## Resumen Servicio
Asig | '
Región | (Todas)
Servicios | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total 2025 | Año 2026 | Año 2027
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | 1010339.606 | 4010429.497 | 4800002.966 | 5318626.724 | 6907562.695 | 6814632.313 | 6458826.788 | 6439067.737 | 2785167.013 | 3795859.008 | 3736380.963 | 5014921.469 | 57091816.779 | 49285465.025 | 68509389.851
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | 2068691.706 | 6103380.409 | 19949459.024 | 21667997.307 | 31088227.576 | 43027369.993 | 25017416.754 | 25745661.489 | 27958094.405 | 32640245.819 | 35079199.786 | 37775684.732 | 308121429 | 140170044.043 | 54661616.912
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 1418928.132 | 226407528 | 149530851 | 278075439 | 176722787 | 156492498 | 165650297 | 156533092 | 152825345 | 159539041 | 186969293 | 273043475 | 2083208574.132 | 1884017964 | 1469906053
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 273697.008 | 5162960 | 4130182 | 9048963 | 8614552 | 8304720 | 7953368 | 8544969 | 7760378 | 18124935 | 14093867 | 16305286 | 108317877.008 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | 11343928.383 | 10597295.562 | 9494517.073 | 11720232.591 | 11666908.819 | 12592356.644 | 8179683.565 | 9220101.996 | 8981436.5 | 8189476.47 | 9559951.869 | 13514406.109 | 125060295.581 | 106401923.185 | 93658311.992
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | 5480453.435 | 10591714.342 | 7136325.529 | 10374010.134 | 19211905.245 | 14729012.745 | 15436116.785 | 9931906.103 | 12066659.1 | 12266486.062 | 12531367.679 | 12069473.718 | 141825431 | 119928851.504 | 87246663.951
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | 0 | 3000 | 135709.084 | 110339 | 107879.064 | 251611 | 162500 | 231113.188 | 165648 | 201042.314 | 108626.35 | 148532 | 1626000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 133338.8 | 0 | 400 | 433600 | 40200 | 158759.2 | 445715 | 60000 | 1272013 | 1056000 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | 2010108.124 | 8799793.693 | 17835984.652 | 19991817.505 | 21759047.394 | 25336153.459 | 20931571.614 | 23373085.232 | 26333177.988 | 42924046.777 | 47780471.82 | 72528183.742 | 329603442 | 258269877.686 | 112257158.858
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | 26758946.015 | 12005924.426 | 42213143.968 | 34125815.939 | 92784384.46 | 116408834.319 | 34739389.36 | 49809974.297 | 65237763.118 | 34218894.655 | 30554213.789 | 110978408.735 | 649835693.081 | 367562537.816 | 328887269.225
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | 139588.167 | 0 | 456553.462 | 79650 | 517219.715 | 1536542.211 | 799659.061 | 3050483.9 | 2631672.511 | 4423391.519 | 3449908.955 | 2670270.646 | 19754940.147 | 15531224.026 | 5727915
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 78626 | 0 | 137642 | 851189 | 0.01 | 219172 | 52100 | 1582910.01 | 2921639.02 | 2487453 | 1684008
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178841 | 178841 | 0 | 0
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237234 | 237234 | 0 | 0
Total general | 50504680.576 | 283682025.929 | 255682728.758 | 390512891.2 | 369592438.768 | 385493730.684 | 285466870.927 | 294164243.942 | 306785541.645 | 316701349.824 | 344361096.211 | 546107627.161 | 3829055225.748 | 2944711340.285 | 2222538386.789
SERVICIO | Presupuesto Vigente (TT+ET+Sol.) | PROGRAMADO 2025 | PROGRAMADO 2026 | Ley 2025 | % programado 2025/respecto Ley 2024 | Proyecto Ley 2026 (M$ 2024) | % programado 2025 /respecto Proy. Ley 2025 | Art. 19bis año 2026 Tramitado | Art. 19bis año 2026 Solicitado | % Solicitado/respecto Proy. Ley 2026 | Diferencia Ley 2025 - Programado 2025 | Otros traspasos | Saldo a devolver
Dirección de Arquitectura |  | 57091816.779 | 0 | 57109595 | 0% | 0 | #DIV/0! | 58621936 | 58642970 | - | -17778.221 |  | -17778.221
Dirección de Obras Hidráulicas |  | 308121429 | 0 | 308121429 | 0% | 0 | #DIV/0! | 105416104 | 190662530 | - | 0 |  | 0
Dirección de Vialidad |  | 2083208574.132 | 0 | 2083103023 | 0% | 0 | #DIV/0! | 1914686402 | 1884536820 | - | 105551.132 |  | 105551.132
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad |  | 108317877.008 | 0 | 108317883 | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | - | -5.992 |  | -5.992
Dirección de Obras Portuarias |  | 125060295.581 | 0 | 125417585 | 0% | 0 | #DIV/0! | 104701265 | 106975178 | - | -357289.419 |  | -357289.419
Dirección de Aeropuertos |  | 141825431 | 0 | 141825431 | 0% | 0 | #DIV/0! | 115386919 | 115813507 | - | 0 |  | 0
Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Aeropuertos |  | 1626000 | 0 | 1949552 | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | - | -323552 |  | -323552
Dirección de Planeamiento |  | 1272013 | 0 | 1272013 | 0% | 0 | #DIV/0! | 315162 | 315162 | - | 0 | 62064 | -62064
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales |  | 329603442 | 0 | 329603442 | 0% | 0 | #DIV/0! | 254084112 | 263427698 | - | 0 |  | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas |  | 649835693.081 | 0 | 650420758 | 0% | 0 | #DIV/0! | 353384427 | 338410444 | - | -585064.919 | 22752000 | -23337064.919
Dirección General de Aguas |  | 19754940.147 | 0 | 19430983 | 0% | 0 | #DIV/0! | 18747809 | 18842198 | - | 323957.147 |  | 323957.147
Gestión Hídrica y Organizaciones- DGA |  | 2921639.02 | 0 | 2921638 | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.02
Instituto Nacional de Hidráulica |  | 178841 | 0 | 178841 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | - | 0 |  | 0
Superintendencia de Servicios Sanitarios |  | 237234 | 0 | 237234 | 0% | 0 | #DIV/0! |  |  | - | 0 |  | 0
| 0 | 3829055225.748 | 0 | 3829909407 | 0% | 0 | #DIV/0! | 2925344136 | 2977626507 | #DIV/0! | -854181.252 | 22814064 | -23668246.272
SERVICIO | LEY 2024 | Ley mas ajustes decretados(TT) | Ley mas ajustes decretados(TT + En Trámite) | Ley mas ajustes decretados + ajustes solicitados a dipres | Decretado totalmente tramitado | % decretado TT | Decretado en trámite | Total Decretado Tramitado + en trámite | % decretado | Solicitudes en dipres | Total tramitado + en trámite + solicitado a DIPRES | % decretado o solicitado | Sin Decretar ni solicitar | % sin decretar ni solicitar
ARQUITECTURA | 44570138 | 41744274 | 41744274 | 41744274 | 41642444 | 99.76% | -1500 | 41640944 | 99.75% | -1606163 | 40034781 | 95.9% | 1709493 | 4.095%
OBRAS HIDRAULICAS | 295701947 | 282942267 | 283909873 | 283909873 | 282942257 | 100% | 0 | 282942257 | 99.66% | 967616 | 283909873 | 100% | 0 | 0%
VIALIDAD | 2012684680 | 1932142817 | 1930294457 | 1929646738 | 1926471306 | 99.71% | 0 | 1926471306 | 99.8% | -3566685 | 1922904621 | 99.65% | 6742117 | 0.3494%
VIALIDAD (CAD) | 89010000 | 101852120 | 101852120 | 101852120 | 101852120 | 100% | 0 | 101852120 | 100% | 0 | 101852120 | 100% | 0 | 0%
OBRAS PORTUARIAS | 127117895 | 127117895 | 127117895 | 127117895 | 127117895 | 100% | 0 | 127117895 | 100% | 0 | 127117895 | 100% | 0 | 0%
AEROPUERTOS | 137741639 | 135885801 | 137734161 | 137734161 | 135678571 | 99.85% | 1848360 | 137526931 | 99.85% | 0 | 137526931 | 99.85% | 207230 | 0.1505%
AEROPUERTOS (CAD) | 1799011 | 1449011 | 1449011 | 1449011 | 1449011 | 100% | 0 | 1449011 | 100% | 0 | 1449011 | 100% | 0 | 0%
PLANEAMIENTO | 1220742 | 1220742 | 1220742 | 1220742 | 1127865 | 92.39% | 0 | 1127865 | 92.39% | 0 | 1127865 | 92.39% | 92877 | 7.608%
S.S.S.R. | 315696642 | 227906674 | 226939068 | 224186707 | 225717412 | 99.04% | 2189262 | 227906674 | 100.4% | -3719967 | 224186707 | 100% | 0 | 0%
CONCESIONES | 629104057 | 666677674 | 666677674 | 666677674 | 580789366 | 87.12% | 0 | 580789366 | 87.12% | 16721815 | 597511181 | 89.63% | 69166493 | 10.37%
D.G.A. | 20074557 | 18552776 | 18552776 | 18292776 | 18497634 | 99.7% | 0 | 18497634 | 99.7% | -260000 | 18237634 | 99.7% | 55142 | 0.3014%
INH | 330062 | 229288 | 33582 | 33582 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 33582 | 100%
SISS | 485486 | 358075 | 358075 | 358075 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 358075 | 100%
TOTAL | 3675536856 | 3538079414 | 3537883708 | 3534223628 | 3443285881 | 97.32% | 4036122 | 3447322003 | 97.44% | 8536616 | 3455858619 | 97.78% | 78365009 | 2.217%
Item | bar: (Todas) enero
Presupuesto Vigente + et + Sol. | (Todas) enero: 666677674
Transferencia de SUBDERE | (Todas) enero: 2399819
PROGRAMADO 2024 | (Todas) enero: 571948368.284
Diferencia a Rebajar | (Todas) enero: 92329486.716
Item | bar: (Todas) enero
Presupuesto Vigente + et + Sol. | (Todas) enero: 1220742
PROGRAMADO 2024 | (Todas) enero: 1127639.307
Transferencia de SUBDERE | (Todas) enero: 31039
Diferencia a Rebajar | (Todas) enero: 62063.693
Note on G32: Fredy Melgarejo Rivera (Dirplan): DGA + DGA Inf.

## Resumen Región
Asig | '
Servicio | (Todas)
regiones | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total 2025 | Año 2026 | Año 2027
Arica y Parinacota | 584180.624 | 4444732.57 | 8829552.955 | 10249813.23 | 11617800.783 | 15637652.403 | 18679452.472 | 17449690.739 | 17881012.855 | 16804851.289 | 16181154.426 | 17434732.563 | 155794626.909 | 90186818.405 | 67704079.762
Tarapacá | 495216.603 | 7520651.052 | 4494127.323 | 8534782.49 | 8646926.765 | 10475321.454 | 10665934.27 | 11681675.358 | 10806177.14 | 12014824.154 | 11312601.929 | 10182927.083 | 106831165.621 | 102417393.315 | 88103965.141
Antofagasta | 2165090.016 | 19285219.651 | 14686449.995 | 14114852.089 | 12827202.948 | 21961392.669 | 16692423.177 | 12511158.026 | 13624009.08 | 15086763.912 | 15258399.766 | 24084729.836 | 182297691.165 | 206788071.282 | 193498581.09
Atacama | 1206103.855 | 1964488.873 | 8463049.617 | 17036634.777 | 13858391.356 | 19369347.468 | 13355689.359 | 13280762.82 | 10584765.296 | 12336956.229 | 14629081.132 | 11562906.091 | 137648176.873 | 89633577.408 | 54450021.661
Coquimbo | 387995.533 | 3388916.148 | 6879330.127 | 22326453.639 | 13800496.252 | 16600652.64 | 14232996.244 | 14108455.117 | 20309556.874 | 16237466.885 | 13412141.025 | 15511043.17 | 157195503.654 | 117649647.729 | 61999828.406
Valparaíso | 3255444.937 | 13754132.963 | 21452824.368 | 29834914.246 | 22228132.834 | 28821234.426 | 15691512.572 | 21120005.646 | 15379914.15 | 16164180.436 | 18564777.321 | 31406125.538 | 237673199.437 | 165415766.806 | 90151900.498
Metropolitana de Santiago | 29836503.537 | 23019118.799 | 43663801.598 | 34267356.102 | 50806315.26 | 50101514.785 | 26514022.209 | 28115087.67 | 17113895.02 | 26338898.97 | 24553706.842 | 40899865.054 | 395230085.846 | 227760749.65 | 172357735.879
O'Higgins | 0 | 6621243.362 | 6762359.734 | 8585740.357 | 10051619.662 | 10725097.512 | 9366966.602 | 12749534.322 | 32526695.316 | 15963691.845 | 23880747.052 | 28698624.305 | 165932320.069 | 174433514.957 | 106679618.521
Maule | 379131.533 | 14433305.554 | 14976632.405 | 21748388.764 | 20903346.993 | 30155644.695 | 14918445.464 | 13154491.202 | 15371701.548 | 16391976.915 | 15527908.955 | 34171466.893 | 212132440.921 | 114902766.629 | 71498407.581
Ñuble | 118211.68 | 5335493.912 | 4371087.301 | 20498063.039 | 18695792.481 | 14343999.581 | 16270806.815 | 13827723.063 | 13475014.21 | 13140865.715 | 15736355.034 | 17672623.699 | 153486036.53 | 62958411.747 | 39534991.253
Biobío | 1292305.621 | 21644398.666 | 11999714.099 | 50673726.615 | 22750049.097 | 40398032.264 | 20078051.643 | 16272629.56 | 20756654.992 | 25845795.061 | 33892964.068 | 48896117.682 | 314500439.491 | 224740712.716 | 118235964.596
La Araucanía | 1442628.952 | 18072150.138 | 30701987.956 | 35041716.616 | 27263023.614 | 18796880.106 | 15565597.268 | 18246513.619 | 18506760.904 | 22842608.572 | 25914493.811 | 34986846.934 | 267381208.49 | 241806041.118 | 150308020.311
Los Ríos | 3884480.717 | 30048487.44 | 23120708.614 | 40847960.012 | 30366666.687 | 18371509.612 | 20837155.353 | 19236849.153 | 15190949.082 | 17126236.339 | 19458934.678 | 24789159.152 | 263279096.839 | 138988125.767 | 49414517.947
Los Lagos | 3814594.668 | 87364468.956 | 26305687.04 | 44767799.652 | 25874036.855 | 30817339.026 | 29181890.417 | 27105222.17 | 24235002.207 | 25465987.003 | 33217396.36 | 70821416.338 | 428970840.692 | 457198119.071 | 523181093.172
Aysén | 128980.736 | 5646190.38 | 10250062.705 | 12592713.397 | 12223663.763 | 10144179.09 | 10560416.4 | 13010786.849 | 13940321.102 | 16289192.307 | 16045047.723 | 24369721.24 | 145201275.692 | 247841286.432 | 235046805.092
Magallanes y de la Antártica Chilena | 1384221.397 | 16755640.485 | 14430705.8 | 15945948.339 | 12783720.664 | 14328564.426 | 11704724.119 | 8694487.533 | 10957448.651 | 13603542.717 | 17374538.242 | 22756842.894 | 160720385.267 | 149064128.895 | 80727681.202
Interregional | 129590.167 | 4383386.98 | 4294647.121 | 3446027.836 | 54895252.754 | 34445368.527 | 21150786.543 | 33599171.095 | 36125663.218 | 35047511.475 | 29400847.847 | 87862478.689 | 344780732.252 | 132926208.358 | 119645174.677
Total general | 50504680.576 | 283682025.929 | 255682728.758 | 390512891.2 | 369592438.768 | 385493730.684 | 285466870.927 | 294164243.942 | 306785541.645 | 316701349.824 | 344361096.211 | 546107627.161 | 3829055225.748 | 2944711340.285 | 2222538386.789

## MOP-ST-31-CIERRE-ENERO-2025
| Centro de Gestion : |  |  |  | NIVEL NACIONAL
Datos Actualizados al Cierre de Enero 2025
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
MOP - ST 31 - CIERRE - ENERO - 2025
P R E S U P U E S T O 2025
DECRETO INICIAL, PROGRAMA DE LICITACIONES, PROGRAMA DE CAJA, COMPROMISOS FUTUROS
SUBTITULO 31
Programa de Caja 2025
Servicio | Región | Código BIP | Item | Asig | Denominación | Código SAFI | Centro de Gestión | N/A | Clasificación de Inversión | Etapa MIDESO | Estado | Fecha Publicación | Fecha Apertura Económica | Monto Ppto Oficial o Estimado | Modalidad de Licitación | Monto del Contrato | Tipo de Reajuste | Res. Nº | Fecha Res. | Fecha Trámite Res. | Modificación Contrato (aumento/disminución) | Contratista | Plazo(dias) | Fecha Inicio | Fecha Término Legal | Avance Físico % | Inversión 2024 | Presupuesto Vigente | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total 2025 | Año 2026 | Año 2027 | Año 2028 | Año 2029 | Año 2030 | Saldo
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40020264-0 | ' | ' | ACTUALIZACION INVENTARIO NACIONAL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 0 | 124675 | 0 | 0 | 0 | 43180.089 | 0 | 0 | 81305.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124485.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40020264-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 124675 | 0 | 0 | 0 | 43180.089 | 0 | 0 | 81305.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124485.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40020264-0 | '01 | '002 | Actualización Inventario Patrimonio Cultural Inmueble Región Arica y Parinacota | 368832 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-09 | 2023-04-27 | 276651 | Propuesta publica | 274953 | SR | 845 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0 | ASESORIAS PATRIMONIALES SER PATRIMONIO LIMITADA | 736 | 2023-07-10 | 2025-07-15 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43180.089 | 0 | 0 | 81305.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124485.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40029750-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA, ARICA | [21 empty] | 0 | 108500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28400 | 0 | 80100 | 108500 | 176165.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40029750-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 461.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40029750-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 638 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 461.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40029750-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 28400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28400 | 0 | 0 | 28400 | 175703.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40029750-0 | '02 | '002 | Mejoramiento Puesta en Valor Ex Parque Aduana Arica | 392427 | Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-04-10 | 284104 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 725 | 2025-06-20 | 2027-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28400 | 0 | 0 | 28400 | 175703.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40029750-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40029750-0 | '02 | '999 | Mejoramiento Puesta en Valor Ex Parque Aduana Arica | 392427 | Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-04-10 | 284104 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 725 | 2025-06-20 | 2027-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40048448-0 | ' | ' | CONSERVACION MERCADO CENTRAL DE ARICA | [21 empty] | 0 | 297843 | 0 | 140000 | 157842.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297842.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40048448-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 297843 | 0 | 140000 | 157842.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297842.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40048448-0 | '02 | '004 | Conservación Mercado Central Arica | 392429 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-28 | 2024-05-02 | 335966 | Propuesta publica | 498486 | SR | 27 | 2024-08-12 | 2024-08-16 | 0 | GEP INGENIERIA SPA. | 210 | 2024-08-17 | 2025-03-15 | 41.96 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 157842.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297842.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40053823-0 | ' | ' | CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 220400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 20400 | 153224.538 | 263192 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40053823-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 425.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40053823-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 472 | SinInf |  | -- | // | 529 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 425.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40053823-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 152799 | 263192 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40053823-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA ARICA Y PARINACOTA | 389883 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-08-29 | 2024-10-11 | 435991 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 387 | 2024-12-31 | 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 152799 | 263192 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Arica y Parinacota | 40053823-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Antofagasta | 20178475-0 | ' | ' | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGION DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 151749.635 | 60700 | 0 | 0 | 0 | 60699.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60699.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Antofagasta | 20178475-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 151749.635 | 60700 | 0 | 0 | 0 | 60699.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60699.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Antofagasta | 20178475-0 | '01 | '002 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Antofagasta |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 303500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 151749.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60699.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60699.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30132033-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | [21 empty] | 28881.806 | 206190 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 0 | 80150 | 125690 | 206190 | 8281718.933 | 14529087.934 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30132033-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 1179.98 | 500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 0 | 150 | 0 | 500 | 200 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30132033-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1180 | SinInf |  | -- | // | 1350 |  |  | - | - | 0 | 1179.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 0 | 150 | 0 | 500 | 200 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30132033-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 10000 | 51999 | 30384.64 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30132033-0 | '02 | '002 | AIFO AMPLIACION EDIFICIO MOP | 395429 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 92385 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2025-09-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 10000 | 51999 | 30384.64 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30132033-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 150000 | 8183830.933 | 14471384.294 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30132033-0 | '02 | '004 | AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA (2) | 379360 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 22805216 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2025-10-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 150000 | 8183830.933 | 14471384.294 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30132033-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 27701.826 | 45690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45690 | 45690 | 45689 | 26669 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30132033-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 34831 | SinInf |  | -- | // | 114641 |  |  | - | - | 0 | 27701.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45690 | 45690 | 45689 | 26669 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30395227-0 | ' | ' | REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | [21 empty] | 1911507.62 | 3066730 | 349011.842 | 320299.543 | 337222.783 | 444936.142 | 472226.613 | 444217.667 | 385527.384 | 219787.405 | 75 | 31825 | 0 | 0 | 3005129.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30395227-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 260 | 500 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30395227-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2580 | SinInf |  | -- | // | 273 |  |  | - | - | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30395227-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 30645.621 | 84455 | 3116.504 | 4155.338 | 4155.338 | 4155.338 | 4155.338 | 3116.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22854.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30395227-0 | '02 | '002 | AIFO REPOS DIRECC PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL | 390714 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-31 | 2024-03-15 | 55500 | Propuesta publica | 53500 | SR | 85 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | ERNESTO LOBOS WACHTENDORFF | 450 | 2024-03-25 | 2025-06-18 | 63.11 | 30645.621 | 0 | 3116.504 | 4155.338 | 4155.338 | 4155.338 | 4155.338 | 3116.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22854.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30395227-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1880601.999 | 2950000 | 345895.338 | 316144.205 | 333067.445 | 440705.804 | 467996.275 | 441026.144 | 385452.384 | 219712.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30395227-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD CHAÑARAL | 377863 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-14 | 2023-06-09 | 3485816 | Propuesta publica | 4752414 | Polinom | 2 | 2023-11-21 | 2023-12-14 | 0 | MISAEL ANANIAS FLORES LARA | 540 | 2023-12-15 | 2025-06-07 | 44.46 | 1880601.999 | 0 | 345895.338 | 316144.205 | 333067.445 | 440705.804 | 467996.275 | 441026.144 | 385452.384 | 219712.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30395227-0 | '02 | '005 | EQUIPAMIENTO | [21 empty] | 0 | 14882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14882 | 0 | 0 | 14882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30395227-0 | '02 | '005 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14882 | 0 | 0 | 14882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30395227-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 16893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16893 | 0 | 0 | 16893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 30395227-0 | '02 | '006 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16893 | 0 | 0 | 16893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40003348-0 | ' | ' | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | [21 empty] | 1425094.25 | 2988991 | 126213.734 | 165265.381 | 221221.453 | 312076.482 | 381555.219 | 363273.636 | 332932.453 | 321430.942 | 284713.81 | 258418.587 | 174867.55 | 0 | 2941969.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40003348-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 239.979 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40003348-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2380 | SinInf |  | -- | // | 765 |  |  | - | - | 0 | 239.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40003348-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 25099.752 | 76922 | 3428.928 | 3428.928 | 3428.928 | 3428.928 | 3428.928 | 3428.928 | 3428.928 | 3428.928 | 2468.824 | 0 | 0 | 0 | 29900.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40003348-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL OBRA REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD HUASCO | 376156 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-28 | 2024-05-14 | 55500 | Propuesta publica | 55000 | SR | 147 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 450 | 2024-05-20 | 2025-08-13 | 51.87 | 25099.752 | 0 | 3428.928 | 3428.928 | 3428.928 | 3428.928 | 3428.928 | 3428.928 | 3428.928 | 3428.928 | 2468.824 | 0 | 0 | 0 | 29900.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40003348-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1399754.519 | 2880000 | 122784.806 | 161836.453 | 217792.525 | 308647.554 | 378126.291 | 359844.708 | 329503.525 | 318002.014 | 281997.986 | 258418.587 | 143045.55 | 0 | 2879999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40003348-0 | '02 | '004 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD HUASCO | 376076 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 2391206 | Propuesta publica | 4063211 | Polinom | 2 | 2024-02-09 | 2024-03-04 | 0 | CIA.GRAL.DE CONSTRUCCIONES CGC LTDA. | 540 | 2024-03-05 | 2025-08-27 | 35.55 | 1399754.519 | 0 | 122784.806 | 161836.453 | 217792.525 | 308647.554 | 378126.291 | 359844.708 | 329503.525 | 318002.014 | 281997.986 | 258418.587 | 143045.55 | 0 | 2879999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40003348-0 | '02 | '005 | EQUIPAMIENTO | [21 empty] | 0 | 13866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13866 | 0 | 13866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40003348-0 | '02 | '005 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13866 | 0 | 13866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40003348-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 17956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17956 | 0 | 17956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40003348-0 | '02 | '006 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Atacama |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17956 | 0 | 17956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40044199-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PROCURADURÍA FISCAL DE COPIAPÓ | [21 empty] | 20984.817 | 171003 | 45396.12 | 46517.814 | 55221.104 | 23730.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170865.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40044199-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 20984.817 | 171003 | 45396.12 | 46517.814 | 55221.104 | 23730.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170865.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Atacama | 40044199-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO PROCURADURIA FISCAL DE COPIAPO (2) | 402506 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-04 | 2024-07-23 | 129995 | Propuesta publica | 191851 | SR | 277 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 120 | 2024-10-17 | 2025-02-14 | 34.6 | 20984.817 | 0 | 45396.12 | 46517.814 | 55221.104 | 23730.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170865.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40049554-0 | ' | ' | CONSERVACION 1 ETAPA UNIDAD DE CRÉDITO LA SERENA | [21 empty] | 0 | 980000 | 0 | 0 | 108714.697 | 216034.711 | 275614.629 | 214459.544 | 143245.185 | 21931.234 | 0 | 0 | 0 | 23.969 | 980023.969 | 446647.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40049554-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 980000 | 0 | 0 | 108714.697 | 216034.711 | 275614.629 | 214459.544 | 143245.185 | 21931.234 | 0 | 0 | 0 | 23.969 | 980023.969 | 446647.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40049554-0 | '02 | '004 | Conservación 1° Etapa Unidad de Crédito La Serena | 399043 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-24 | 2024-06-03 | 960000 | Propuesta publica | 1426672 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TUPAHUE SPA. | 300 | 2024-12-13 | 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108714.697 | 216034.711 | 275614.629 | 214459.544 | 143245.185 | 21931.234 | 0 | 0 | 0 | 23.969 | 980023.969 | 446647.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40049952-0 | ' | ' | CONSERVACION FACHADA COLEGIO JAVIERA CARRERA Y CLÍNICA DENTAL ESCOLAR | [21 empty] | 1006612 | 524053 | 0 | 275982.146 | 248070.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40049952-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1006612 | 524053 | 0 | 275982.146 | 248070.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40049952-0 | '02 | '004 | Conservación Fachada Colegio Javiera Carrera y Clínica Dental Escolar | 393913 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-07 | 2024-04-03 | 1568574 | Propuesta publica | 1298641 | SR | 293 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 228354 | CONSTRUCTORA TUPAHUE SPA. | 330 | 2024-04-24 | 2025-03-20 | 65.92 | 1006612 | 0 | 0 | 275982.146 | 248070.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40049954-0 | ' | ' | CONSERVACION HÉROES DE LA CONCEPCIÓN | [21 empty] | 725696 | 410084 | 0 | 154116.347 | 255967.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40049954-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 725696 | 410084 | 0 | 154116.347 | 255967.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40049954-0 | '02 | '004 | Conservación Colegio Héroes de la Concepción | 393915 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-07 | 2024-04-03 | 914991 | Propuesta publica | 907120 | SR | 292 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 228444 | CONSTRUCTORA TUPAHUE SPA. | 300 | 2024-04-24 | 2025-02-18 | 63.91 | 725696 | 0 | 0 | 154116.347 | 255967.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40054897-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN FACHADA COLEGIO GERMÁN RIESCO | [21 empty] | 192.069 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 15000 | 360144.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40054897-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 192.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40054897-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 123 |  |  | - | - | 0 | 192.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40054897-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800 | 360144.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Coquimbo | 40054897-0 | '02 | '004 | Conservación Fachadas Colegio Germán Riesco | 412266 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 374945 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2025-07-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800 | 360144.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453829-0 | ' | ' | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 4840 | 0 | 0 | 0 | 13788 | 4522 | 4522 | 0 | 250 | 250 | 250 | 120277.097 | 130516.394 | 174338.585 | 448714.076 | 5500000 | 1522711.117 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453829-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 371.41 | 0 | 1371.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453829-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 371.41 | 0 | 1371.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453829-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120027.097 | 122274.984 | 139100.585 | 381402.666 | 5500000 | 1522711.117 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453829-0 | '02 | '004 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO -LLAMADO 2023 | 317028 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-12 | 2024-07-05 | 7405114 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120027.097 | 122274.984 | 139100.585 | 381402.666 | 5500000 | 1522711.117 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453829-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 4300 | 0 | 0 | 0 | 13788 | 4522 | 4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7870 | 35238 | 65940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453829-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 27132 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 13788 | 4522 | 4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7870 | 35238 | 65940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453874-0 | ' | ' | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | [21 empty] | 18802 | 58501 | 4700.5 | 4700.5 | 4700.5 | 3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 21278.5 | 1800000 | 3950000 | 1398825 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 38080 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL OBRAS INCONCLUSAS RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA | 312456 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 154519 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1005 | 2025-12-01 | 2028-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | 1800000 | 3950000 | 1398825 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '004 | OBRAS INCONCLUSAS RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAÍSO | 325441 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 3799349 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-11-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1800000 | 3950000 | 1398825 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 38080 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 18802 | 56501 | 4700.5 | 4700.5 | 4700.5 | 3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17278.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30453874-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 38080 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 18802 | 0 | 4700.5 | 4700.5 | 4700.5 | 3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17278.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30478299-0 | ' | ' | REPOSICION REPOSICIÓN NUEVA TELETÓN, VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 5805851.2 | 10183148.8 | 10000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30478299-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 5805851.2 | 10183148.8 | 10000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 30478299-0 | '02 | '004 | REPOSICION CENTRO DE REHABILITACION TELETON VALPARAISO | 393191 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-08-07 | 16000000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-11-13 | 2027-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 5805851.2 | 10183148.8 | 10000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 40029845-0 | ' | ' | CONSERVACION INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 50100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50100 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 40029845-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 40029845-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 40029845-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 40029845-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESP SANTO - OBRAS MENORES ASCENSOR CONCEPCIÓN | 404125 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2025-09-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 40030440-0 | ' | ' | CONSERVACION DEPENDENCIAS DOH MOP REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 511102.008 | 302082 | 104960.933 | 0 | 141606.617 | 32829.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279397.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 40030440-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 511102.008 | 302082 | 104960.933 | 0 | 141606.617 | 32829.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279397.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Valparaíso | 40030440-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS DOH MOP REGIÓN DE VALPARAÍSO | 393194 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-26 | 2024-05-27 | 813209 | Propuesta publica | 779532 | IPC | 25 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 270 | 2024-07-03 | 2025-03-30 | 77 | 511102.008 | 0 | 104960.933 | 0 | 141606.617 | 32829.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279397.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | [21 empty] | 491125.021 | 5838327 | 71656.418 | 292276.237 | 477071.859 | 340222.341 | 24666.515 | 24666.515 | 24726.515 | 25323.852 | 781562.142 | 781332.142 | 1475246.58 | 1519575.884 | 5838327 | 10691883 | 28915500 | 32050961 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 153.331 | 5000 | 0 | 0 | 500 | 650 | 540 | 540 | 600 | 450 | 700 | 470 | 550 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9850 | SinInf |  | -- | // | 19613 |  |  | - | - | 0 | 153.331 | 0 | 0 | 0 | 500 | 650 | 540 | 540 | 600 | 450 | 700 | 470 | 550 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 151200.002 | 160763 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37290 | 37290 | 37290 | 36293 | 160763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSULTORIA NORMALIZACIÓN DEL DISEÑO CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 375295 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-02-10 | 2023-04-04 | 300000 | Propuesta publica | 299881 | SR | 125 | 2023-05-24 | 2023-05-26 | -47880 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 600 | 2023-05-26 | 2025-01-15 | 92.7 | 151200.002 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37290 | 37290 | 37290 | 36293 | 160763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5406703 | 71656.418 | 277181.822 | 448877.444 | 324477.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718698.29 | 718698.29 | 1437406.58 | 1409706.23 | 5406703 | 10691883 | 28915500 | 32050961 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '004 | Obras Previas Construcción Centro Gabriela Mistral Etapa 2 (Terminación de Obras Inconclusas) | 402259 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-24 | 2024-09-11 | 1112788 | Propuesta publica | 1122194 | SR | 233 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | AFA ASOCIADOS SPA | 150 | 2024-10-03 | 2025-03-02 | 8.5 | 0 | 0 | 71656.418 | 277181.822 | 448877.444 | 324477.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 1122194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '004 | Construcción Centro Gabriela Mistral Etapa 2 (Terminación de Obras Inconclusas) | 407629 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-01 | 2025-03-06 | 72000000 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 750 | 2025-07-14 | 2027-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718698.29 | 718698.29 | 1437396.58 | 1409704.84 | 4284498 | 10691883 | 28915500 | 32050961 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Metropolitana de Santiago |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 575626 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 339771.688 | 265861 | 0 | 15094.415 | 15094.415 | 15094.415 | 24126.515 | 24126.515 | 24126.515 | 24873.852 | 24873.852 | 24873.852 | 0 | 73576.654 | 265861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 30310626-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Metropolitana de Santiago |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 575626 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 339771.688 | 0 | 0 | 15094.415 | 15094.415 | 15094.415 | 24126.515 | 24126.515 | 24126.515 | 24873.852 | 24873.852 | 24873.852 | 0 | 73576.654 | 265861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40030424-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2022-2024 | [21 empty] | 1110411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40030424-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1110411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40030424-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PALACIO LA MONEDA 2023 - ETAPA 2 | 381936 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-20 | 2023-11-06 | 945515 | Propuesta publica | 913436 | IPC | 290 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 155509 | CONSTRUCTORA BSC LTDA. | 300 | 2023-12-07 | 2024-10-02 | 100 | 1110411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40041259-0 | ' | ' | CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | [21 empty] | 540896.911 | 1466870 | 158345.883 | 397097.592 | 357787.833 | 297823.194 | 179093.916 | 54057.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22664.439 | 1466870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40041259-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 187.568 | 800 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40041259-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 800 | SinInf |  | -- | // | 397 |  |  | - | - | 0 | 187.568 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40041259-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 540709.343 | 1450000 | 158345.883 | 397097.592 | 357387.833 | 297823.194 | 178693.916 | 54057.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6594.439 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40041259-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | 395823 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-28 | 2024-04-10 | 1463103 | Propuesta publica | 1932161 | IPC | 170 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0 | CONSTRUCTORA CIRO LIMITADA | 330 | 2024-07-12 | 2025-06-07 | 36.1 | 540709.343 | 0 | 158345.883 | 397097.592 | 357387.833 | 297823.194 | 178693.916 | 54057.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6594.439 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40041259-0 | '02 | '005 | EQUIPAMIENTO | [21 empty] | 0 | 16070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16070 | 16070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40041259-0 | '02 | '005 | CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | 395823 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-28 | 2024-04-10 | 1463103 | Propuesta publica | 1932161 | IPC | 170 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0 | CONSTRUCTORA CIRO LIMITADA | 330 | 2024-07-12 | 2025-06-07 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16070 | 16070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054840-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | [21 empty] | 72.037 | 110769 | 0 | 0 | 418.69 | 51766.768 | 41497.152 | 10688.306 | 418.69 | 418.69 | 418.689 | 418.689 | 418.689 | 4304.844 | 110769.207 | 2800000 | 3815844 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054840-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 72.037 | 3768 | 0 | 0 | 418.69 | 418.69 | 418.69 | 418.69 | 418.69 | 418.69 | 418.689 | 418.689 | 418.689 | 0 | 3768.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054840-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4000 | SinInf |  | -- | // | 10 |  |  | - | - | 0 | 72.037 | 0 | 0 | 0 | 418.69 | 418.69 | 418.69 | 418.69 | 418.69 | 418.69 | 418.689 | 418.689 | 418.689 | 0 | 3768.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054840-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 51348.078 | 41078.462 | 10269.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4303.844 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054840-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA MEJORAMIENTO DE DISEÑO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | 410514 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 107042 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51348.078 | 41078.462 | 10269.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4303.844 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054840-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2800000 | 3815844 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054840-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO (TERCER LLAMADO) | 407788 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 6313998 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2025-09-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2800000 | 3815844 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | ' | ' | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | [21 empty] | 1062846.099 | 3345798 | 35593.878 | 1241699.489 | 1629028.956 | 2303958.18 | 4565524.72 | 4734788.069 | 4729901.527 | 4627223.332 | 195846.291 | 46029.474 | 46029.475 | 77969.742 | 24233593.133 | 2195567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 2154.736 | 5000 | 0 | 0 | 316.14 | 316.141 | 316.141 | 316.141 | 316.14 | 316.14 | 316.14 | 316.14 | 316.141 | 2154.736 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 2155 |  |  | - | - | 0 | 2154.736 | 0 | 0 | 0 | 316.14 | 316.141 | 316.141 | 316.141 | 316.14 | 316.14 | 316.14 | 316.14 | 316.141 | 2154.736 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 44105.588 | 500613 | 35593.878 | 36201.811 | 36201.811 | 36201.811 | 36201.811 | 36201.811 | 36201.811 | 45713.334 | 45713.334 | 45713.334 | 45713.334 | 64954.92 | 500613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO (SEGUNDO LLAMADO) | 405704 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-23 | 2024-10-29 | 575990 | Propuesta publica | 500614 | SR | 267 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 360 | 2024-11-15 | 2025-11-10 | 15.92 | 44105.588 | 0 | 35593.878 | 36201.811 | 36201.811 | 36201.811 | 36201.811 | 36201.811 | 36201.811 | 45713.334 | 45713.334 | 45713.334 | 45713.334 | 64954.92 | 500613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1016585.775 | 2830185 | 0 | 1205497.678 | 1592511.005 | 2267440.228 | 4529006.768 | 4698270.117 | 4693383.576 | 4581193.858 | 149816.817 | 0 | 0 | 860.086 | 23717980.133 | 1963654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | '02 | '004 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | 394534 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-14 | 2024-06-18 | 14002430 | Propuesta publica | 26148579 | IPC | 32 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 0 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 360 | 2024-09-09 | 2025-09-04 | 6.06 | 1016585.775 | 0 | 0 | 1205497.678 | 1592511.005 | 2267440.228 | 4529006.768 | 4698270.117 | 4693383.576 | 4581193.858 | 149816.817 | 0 | 0 | 860.086 | 23717980.133 | 1963654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 231913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40054843-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 231913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40060082-0 | ' | ' | CONSERVACION EDIFICIO EX CONGRESO NACIONAL PISO 3 | [21 empty] | 0 | 174215 | 0 | 73170.081 | 101044.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 174215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40060082-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 174215 | 0 | 73170.081 | 101044.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 174215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40060082-0 | '02 | '004 | CONSERVACION EDIFICIO EX CONGRESO NACIONAL PISO 3 | 402183 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-11 | 2024-08-07 | 78769 | Propuesta publica | 174215 | SR | 298 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | AFA ASOCIADOS SPA | 120 | 2024-12-11 | 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73170.081 | 101044.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 174215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40061364-0 | ' | ' | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA, ETAPA 1 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436287 | 471987 | 529107 | 576707 | 723402 | 2737490 | 1985849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40061364-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40061364-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 400 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40061364-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10107 | 10107 | 10107 | 10107 | 10107 | 50535 | 70749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40061364-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA, ETAPA 1 | 411004 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 121284 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10107 | 10107 | 10107 | 10107 | 10107 | 50535 | 70749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40061364-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426180 | 461880 | 519000 | 566600 | 712895 | 2686555 | 1915100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40061364-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA, ETAPA 1 | 410677 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 4601655 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426180 | 461880 | 519000 | 566600 | 712895 | 2686555 | 1915100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40068114-0 | ' | ' | CONSERVACION MEMORIAL DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLITICOS, CEM. GRAL SANTIAGO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72131.3 | 113823.75 | 149889.4 | 149889.4 | 149889.4 | 114240.75 | 749864 | 171866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40068114-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40068114-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 417 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40068114-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5626.8 | 5626.8 | 5626.8 | 5626.8 | 5626.8 | 28134 | 9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40068114-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MEMORIAL DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLITICOS, CEMENTERIO GRAL SANTIAGO | 411710 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 37512 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2025-08-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5626.8 | 5626.8 | 5626.8 | 5626.8 | 5626.8 | 28134 | 9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40068114-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72131.3 | 108196.95 | 144262.6 | 144262.6 | 144262.6 | 108196.95 | 721313 | 162488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Metropolitana de Santiago | 40068114-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MEMORIAL DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLITICOS, CEMENTERIO GRAL SANTIAGO | 411707 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 883801 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2025-07-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72131.3 | 108196.95 | 144262.6 | 144262.6 | 144262.6 | 108196.95 | 721313 | 162488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | O'Higgins | 40020660-0 | ' | ' | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLES, REGIÓN DE O'HIGGINS REGIONAL | [21 empty] | 132420.816 | 136211 | 0 | 0 | 44140.272 | 0 | 22070.136 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136210.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | O'Higgins | 40020660-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 132420.816 | 136211 | 0 | 0 | 44140.272 | 0 | 22070.136 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136210.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | O'Higgins | 40020660-0 | '01 | '002 | ACTUALIZACION INVENTARIO APTRIMONIO CULTURAL INMUEBLES REGION DE OHIGGINS | 368899 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-19 | 2023-03-10 | 291485 | Propuesta publica | 290702 | SR | 777 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 0 | PRADO Y COMPANIA LTDA. | 702 | 2023-06-22 | 2025-05-24 | 70 | 132420.816 | 0 | 0 | 0 | 44140.272 | 0 | 22070.136 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136210.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Maule | 40049345-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 2024-2025 REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 205000 | 472227 | 0 | 83328.415 | 81076.098 | 95383.644 | 85845.28 | 76384.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57201.084 | 479219.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Maule | 40049345-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 205000 | 472227 | 0 | 83328.415 | 81076.098 | 95383.644 | 85845.28 | 76384.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57201.084 | 479219.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Maule | 40049345-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DOH REGION DEL MAULE | 395404 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-21 | 2024-04-12 | 551318 | Propuesta publica | 677071 | IPC | 47 | 2024-07-05 | 2024-07-12 | 0 | ECSON S. A. | 270 | 2024-07-13 | 2025-04-09 | 45 | 205000 | 0 | 0 | 83328.415 | 81076.098 | 95383.644 | 85845.28 | 76384.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57201.084 | 479219.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Ñuble | 40056226-0 | ' | ' | CONSERVACION INTEGRAL MURAL DE MARIA MARTNER | [21 empty] | 0 | 222660 | 46026.718 | 95425.438 | 92207.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233659.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Ñuble | 40056226-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 222660 | 46026.718 | 95425.438 | 92207.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233659.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Ñuble | 40056226-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INTEGRAL MURAL DE MARÍA MARTNER 4TO LLAMADO | 402501 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-08 | 2024-07-31 | 256584 | Propuesta publica | 318085 | IPC | 157 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 0 | COMERCIAL Y CONTRUCCIÓN LUCRECIA LIMITADA | 150 | 2024-10-19 | 2025-03-18 | 44.67 | 0 | 0 | 46026.718 | 95425.438 | 92207.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233659.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Biobío | 30132335-0 | ' | ' | REPOSICION LICEO JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA, CAÑETE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 1496300 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Biobío | 30132335-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 1496300 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Biobío | 30132335-0 | '02 | '004 | REPOSICION LICEO JOSE DE LA CRUZ MIRANDA CAÑETE (2° LLAMADO) | 401076 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-11 | 2024-08-05 | 18901744 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-11-05 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 1496300 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 30460322-0 | ' | ' | REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | [21 empty] | 0 | 1030100 | 0 | 0 | 0 | 373463.61 | 343887.536 | 343887.536 | 451966.476 | 530569.341 | 599346.849 | 1578695.697 | 1030100 | 1540284.955 | 6792202 | 3609757 | 3833606 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 30460322-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 30460322-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 30460322-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 69228 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 30460322-0 | '02 | '002 | AIF OBRA REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | 395042 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-05 | 2024-07-23 | 123888 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 541 | 2024-12-31 | 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 69228 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 30460322-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 373363.61 | 343887.536 | 343887.536 | 451966.476 | 530569.341 | 599346.849 | 1548695.697 | 1030100 | 1540284.955 | 6762102 | 3509757 | 3764378 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 30460322-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN ESCUELA RURAL G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | 395013 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-02-26 | 2024-04-30 | 7422404 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA WORNER S.A. | 630 | 2025-01-13 | 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373363.61 | 343887.536 | 343887.536 | 451966.476 | 530569.341 | 599346.849 | 1548695.697 | 1030100 | 1540284.955 | 6762102 | 3509757 | 3764378 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40019008-0 | ' | ' | REPOSICION EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5100 | 5100 | 5209 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40019008-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40019008-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40019008-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40019008-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40039092-0 | ' | ' | ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 50730.33 | 344790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96460.66 | 0 | 0 | 0 | 96460.66 | 0 | 0 | 151868.68 | 344790 | 166782.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40039092-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 50730.33 | 344790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96460.66 | 0 | 0 | 0 | 96460.66 | 0 | 0 | 151868.68 | 344790 | 166782.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40039092-0 | '01 | '002 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 393803 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-12 | 2024-07-23 | 585500 | Propuesta publica | 562304 | SR | 1281 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0 | ONG POLOC | 660 | 2024-10-30 | 2026-08-21 | 0 | 50730.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96460.66 | 0 | 0 | 0 | 96460.66 | 0 | 0 | 151868.68 | 344790 | 166782.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40059148-0 | ' | ' | CONSERVACION OFICINAS EDIFICIO PRINCIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20100 | 0 | 20100 | 20000 | 20100 | 5000 | 25100 | 5109 | 100 | 115609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40059148-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40059148-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40059148-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 5000 | 25000 | 5109 | 0 | 115109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40059148-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15109 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 5000 | 25000 | 5109 | 0 | 115109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40060619-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELA DE MONKUL, COMUNA DE CARAHUE | [21 empty] | 0 | 211228 | 0 | 0 | 100 | 0 | 48728.876 | 91366.644 | 97457.753 | 121822.191 | 109639.972 | 91366.644 | 48728.875 | 100.045 | 609311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40060619-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40060619-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40060619-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 211128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48728.876 | 91366.644 | 97457.753 | 121822.191 | 109639.972 | 91366.644 | 48728.875 | 100.045 | 609211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | La Araucanía | 40060619-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN PASARELA MONKUL COMUNA DE CARAHUE | 410139 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-07 | 609111 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 203 | 2025-03-03 | 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48728.876 | 91366.644 | 97457.753 | 121822.191 | 109639.972 | 91366.644 | 48728.875 | 100.045 | 609211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30046819-0 | ' | ' | REPOSICION TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 1600902 | 0 | 183212.605 | 210092.072 | 337348.515 | 239346.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30046819-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1600902 | 0 | 183212.605 | 210092.072 | 337348.515 | 239346.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30046819-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | 399912 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-10 | 2024-07-24 | 1914261 | Propuesta publica | 1913988 | SR | 318 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0 | CONSTRUCTORA LUIS NAVARRO S.A | 300 | 2024-09-03 | 2025-06-30 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 183212.605 | 210092.072 | 337348.515 | 239346.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30309972-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4528 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47472 | 52100 | 402528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30309972-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30309972-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30309972-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47472 | 47472 | 402528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30309972-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 95000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47472 | 47472 | 402528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30309972-0 | '02 | '005 | EQUIPAMIENTO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 30309972-0 | '02 | '005 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 95000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 40046324-0 | ' | ' | CONSERVACION OFICINAS DELEGACIÓN PRESIDENCIAL, LOS RÍOS | [21 empty] | 0 | 439315 | 68433.58 | 33990.443 | 93241.666 | 100000 | 55265.534 | 35000 | 52383.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 40046324-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 439315 | 68433.58 | 33990.443 | 93241.666 | 100000 | 55265.534 | 35000 | 52383.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 40046324-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN OFICINAS DELEGACIÓN PRESIDENCIAL LOS RÍOS | 404851 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-28 | 2024-10-10 | 399050 | Propuesta publica | 398508 | IPC | 448 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0 | NIEBLA CONSTRUCTORA LTDA | 127 | 2024-11-14 | 2025-03-21 | 17.17 | 0 | 0 | 68433.58 | 33990.443 | 93241.666 | 100000 | 55265.534 | 35000 | 52383.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 40050387-0 | ' | ' | HABILITACION Y RESTAURACIÓN EX CÁRCEL ISLA TEJA VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18 | 0 | 18118 | 129750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 40050387-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 40050387-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 40050387-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18 | 0 | 18018 | 129750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 40050387-0 | '02 | '002 | HABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN EX CARCEL ISLA TEJA- VALDIVIA | 393766 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2024-03-08 | 2024-05-10 | 137048 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 532 | 2024-07-03 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 129750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Ríos | 40050387-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40031083-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION LOS LAGOS | [21 empty] | 84653.893 | 191808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191808 | 191808 | 306461.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40031083-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 84653.893 | 191808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191808 | 191808 | 306461.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40031083-0 | '01 | '002 | DIAGNOSTICO ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE R. DE LOS LAGOS | 368819 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-29 | 2023-05-09 | 552010 | Propuesta publica | 639360 | SR | 1370 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0 | AXH ARQUITECTOS LIMITADA | 840 | 2023-11-10 | 2026-02-27 | 15 | 84653.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191808 | 191808 | 306461.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40047094-0 | ' | ' | CONSERVACION RECINTO CASCADAS MOP | [21 empty] | 280879.263 | 79130 | 0 | 79130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40047094-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 280879.263 | 79130 | 0 | 79130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Los Lagos | 40047094-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RECINTO CASCADAS (LIC 2) | 398191 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-25 | 2024-06-13 | 300000 | Propuesta publica | 326839 | SR | 620 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 23140 | NIEBLA CONSTRUCTORA LTDA | 240 | 2024-07-09 | 2025-03-06 | 21.16 | 280879.263 | 0 | 0 | 79130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Aysén | 40021160-0 | ' | ' | RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL PASO SAN CARLOS, COCHRANE | [21 empty] | 74700 | 91300 | 0 | 0 | 16600 | 0 | 0 | 41500 | 0 | 0 | 16600 | 0 | 16600 | 0 | 91300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Aysén | 40021160-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 74700 | 91300 | 0 | 0 | 16600 | 0 | 0 | 41500 | 0 | 0 | 16600 | 0 | 16600 | 0 | 91300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Aysén | 40021160-0 | '02 | '002 | RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL PASO SAN CARLOS COCHRANE | 385479 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-08-30 | 2023-10-19 | 166416 | Propuesta publica | 166000 | SR | 603 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | CACCIUTTOLO WERNER ARQUITECTOS ASOC.LTDA | 695 | 2023-11-23 | 2025-10-18 | 50 | 74700 | 0 | 0 | 0 | 16600 | 0 | 0 | 41500 | 0 | 0 | 16600 | 0 | 16600 | 0 | 91300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Aysén | 40049252-0 | ' | ' | CONSERVACION RECINTOS FISCALES ETAPA 1, COYHAIQUE | [21 empty] | 293698.633 | 3085 | 0 | 3084.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3084.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Aysén | 40049252-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 293698.633 | 3085 | 0 | 3084.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3084.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Aysén | 40049252-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE RECINTOS FISCALES ETAPA 1 COYHAIQUE | 389338 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-25 | 2024-04-30 | 262261 | Propuesta publica | 290593 | IPC | 291 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0 | SANTA EDUARDA SPA | 180 | 2024-07-10 | 2025-01-06 | 66 | 293698.633 | 0 | 0 | 3084.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3084.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Aysén | 40049517-0 | ' | ' | CONSERVACION OFICINA RECINTO 3, PROVINCIAL DE VIALIDAD COYHAIQUE | [21 empty] | 158572.649 | 960 | 0 | 959.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Aysén | 40049517-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 158572.649 | 960 | 0 | 959.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Aysén | 40049517-0 | '02 | '004 | CONSERVACION OFICINA RECINTO 3 PROVINCIAL DE VIALIDAD COYHAIQUE | 389339 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-18 | 133879 | Propuesta publica | 134308 | IPC | 292 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 22318 | CONSTRUCTORA RUBEN NEFTALI RECABAL FICA EIRL | 180 | 2024-07-10 | 2025-01-06 | 98 | 158572.649 | 0 | 0 | 959.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394079-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL, XII REGIÓN | [21 empty] | 0 | 593176 | 0 | 154740 | 0 | 103160 | 0 | 210468.8 | 51580 | 0 | 73227.2 | 0 | 0 | 0 | 593176 | 201268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394079-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 593176 | 0 | 154740 | 0 | 103160 | 0 | 210468.8 | 51580 | 0 | 73227.2 | 0 | 0 | 0 | 593176 | 201268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394079-0 | '02 | '002 | PROSPECCION ARQUEOLOGICA Y PALEONTOLOGICA CONSTRUCCIÓN CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL XII REGION (2 LLAMADO) | 409747 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-20 | 2025-02-10 | 27865 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-02-21 | 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55728.8 | 0 | 0 | 21647.2 | 0 | 0 | 0 | 77376 | 201268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394079-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 515800 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 154740 | 0 | 103160 | 0 | 154740 | 51580 | 0 | 51580 | 0 | 0 | 0 | 515800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40063562-0 | ' | ' | RESTAURACION HOMENAJE AL VIENTO, RUTA 9 PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109932 | 109932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40063562-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40063562-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40063562-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109411 | 109411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40063562-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109411 | 109411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | [21 empty] | 1364284.124 | 614998 | 0 | 265433.661 | 148209.691 | 148209.691 | 66157.101 | 74464.578 | 0 | 0 | 0 | 136999.278 | 0 | 243.971 | 839717.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 56.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.971 | 243.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 250 | SinInf |  | -- | // | 50 |  |  | - | - | 0 | 56.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.971 | 243.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1364228.095 | 614998 | 0 | 265433.661 | 148209.691 | 148209.691 | 66157.101 | 74464.578 | 0 | 0 | 0 | 136999.278 | 0 | 0 | 839474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (NIVEL CENTRAL 2024) | 390202 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-06 | 2024-04-24 | 1305883 | Propuesta publica | 1573523 | IPC | 127 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 86616 | AFA ASOCIADOS SPA | 330 | 2024-06-03 | 2025-04-29 | 65 | 1164226.309 | 0 | 0 | 240957.661 | 148209.691 | 148209.691 | 66157.101 | 74464.578 | 0 | 0 | 0 | 136999.278 | 0 | 0 | 814998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Interregional | 40030197-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura MOP Coquimbo 2024 | 399186 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-04-26 | 2024-06-05 | 200000 | Propuesta publica | 175523 | SR | 438 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 48956 | CONSTRUCTORA KARPENISI LTDA. | 165 | 2024-07-02 | 2024-12-14 | 100 | 200001.786 | 0 | 0 | 24476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 30178774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 30178774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | [21 empty] | 0 | 1594680 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 250000 | 300000 | 300000 | 250000 | 200000 | 32267.727 | 213507.833 | 1795775.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1594680 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 250000 | 300000 | 300000 | 250000 | 200000 | 32267.727 | 213507.833 | 1795775.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '004 | Contrato CO-ECHI-01 Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 228070 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-12-24 | 2016-09-14 | 80526920 | Propuesta privada | 83237065 | IPC | 165 | 2016-10-18 | 2017-05-04 | 10117249 | CONSORCIO EMBALSE CHIRONTA S.A | 2045 | 2017-05-05 | 2022-12-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11329.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11329.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº228070 , Contrato CO-ECHI-01 Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 228070 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -11329 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO EMBALSE CHIRONTA S.A | -2045 | - | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11329.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11329.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '004 | Construcción obras complementarias Embalse Chironta Año 2024, segundo llamado | 412890 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 1582268 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 190 | 2025-04-30 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 250000 | 300000 | 300000 | 250000 | 200000 | 32267.727 | 213507.833 | 1795775.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40035370-0 | ' | ' | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 0 | 42053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42052.8 | 0 | 42052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40035370-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 42053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42052.8 | 0 | 42052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40035370-0 | '02 | '004 | Convenio UTA | 346830 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 210264 | Trato directo | 210264 | SR | 2838 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 0 | UNIVERSIDAD DE TARAPACA | 1280 | 2022-07-15 | 2026-01-15 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42052.8 | 0 | 42052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047421-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275363.83 | 458939.683 | 91787.937 | 54617.336 | 0 | 12390.102 | 394084.981 | 262723.321 | 1549907.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047421-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275363.83 | 458939.683 | 91787.937 | 54617.336 | 0 | 12390.102 | 394084.981 | 262723.321 | 1549907.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047421-0 | '02 | '004 | Conservación Global Cuenca Rio San José 2024 | 357325 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-23 | 2023-12-14 | 992600 | Propuesta publica | 802739 | SR | 108 | 2023-12-22 | 2024-01-05 | -1 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 270 | 2024-01-05 | 2024-10-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11427.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11427.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047421-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº357325 , Conservación Global Cuenca Rio San José 2024 | 357325 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -11427 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 0 | - | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11427.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11427.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047421-0 | '02 | '004 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Camarones 2025 Región de Arica y Parinacota | 395457 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-25 | 2024-12-26 | 3503106 | Propuesta publica | 2627234 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 240 | 2024-12-31 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12390.102 | 394084.981 | 262723.321 | 669198.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047421-0 | '02 | '004 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Vitor-Codpa 2025, Región de Arica y Parinacota | 395948 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-25 | 2024-12-26 | 2660196 | Propuesta publica | 1835759 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 240 | 2024-12-31 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275363.81 | 458939.683 | 91787.937 | 54617.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880708.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 266516 | 0 | 0 | 271016 | 277586.002 | 161348.998 | 50000 | 65000 | 14259.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839210.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 266516 | 0 | 0 | 271016 | 277586.002 | 161348.998 | 50000 | 65000 | 14259.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839210.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | '02 | '004 | Conservación Obras de riego Canal Lauca CO-OCCL-24 | 385386 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-30 | 2024-09-25 | 1366213 | Propuesta publica | 988723 | IPC | 46 | 2024-10-03 | 2024-10-11 | 0 | TRENTO MAQUINARIA SPA | 150 | 2024-10-12 | 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271016 | 252586.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523602.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº385386 , Conservación Obras de riego Canal Lauca CO-OCCL-24 | 385386 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 112727 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TRENTO MAQUINARIA SPA | 0 | - | 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115726.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115726.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Operacional Embalse Caritaya OCOEC-24 | 385389 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 199883 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2025-02-13 | 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 45622.307 | 50000 | 65000 | 14259.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199882.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40057987-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296912.016 | 736755.989 | 1052690.989 | 460664.664 | 681411.137 | 644240.538 | 500488.777 | 335758.229 | 183575.873 | 4892498.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40057987-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296912.016 | 736755.989 | 1052690.989 | 460664.664 | 681411.137 | 644240.538 | 500488.777 | 335758.229 | 183575.873 | 4892498.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40057987-0 | '02 | '004 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Lluta 2025 Región de Arica y Parinacota | 391527 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-12-03 | 2024-12-23 | 1139959 | Propuesta publica | 915180 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 240 | 2024-12-31 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137276.978 | 183035.971 | 183035.971 | 91517.985 | 91517.985 | 91517.985 | 91517.985 | 45758.993 | 0 | 915179.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40057987-0 | '02 | '004 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio San José 2025 Región de Arica y Parinacota | 394967 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-03 | 2024-12-23 | 1330331 | Propuesta publica | 1064234 | SR | 78 | 2024-12-30 | SinInf | 0 | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 240 | 2024-12-31 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159635.038 | 159635.038 | 212846.717 | 106423.358 | 106423.358 | 106423.358 | 106423.358 | 106423.362 | 0 | 1064233.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40057987-0 | '02 | '004 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Camarones 2025 Región de Arica y Parinacota | 395457 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-25 | 2024-12-26 | 3503106 | Propuesta publica | 2627234 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 240 | 2024-12-31 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394084.98 | 656808.301 | 262723.321 | 262723.321 | 262723.321 | 118971.56 | 0 | 0 | 1958034.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40057987-0 | '02 | '004 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Vitor-Codpa 2025, Región de Arica y Parinacota | 395948 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-25 | 2024-12-26 | 2660196 | Propuesta publica | 1835759 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 240 | 2024-12-31 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220746.473 | 183575.874 | 183575.874 | 183575.874 | 183575.873 | 955049.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40062264-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 4359251 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 360000 | 460000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 744423 | 454828 | 4359251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40062264-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4344828 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 360000 | 460000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 740000 | 444828 | 4344828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40062264-0 | '02 | '004 | Conservación sistema de riego canal Azapa, región de Arica y Parinacota 2024 - 2025 | 410231 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-02-04 | 4175091 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2025-03-15 | 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 360000 | 460000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 740000 | 444828 | 4344828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40062264-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 14423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4423 | 10000 | 14423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40062264-0 | '02 | '006 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4423 | 10000 | 14423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40064028-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA AÑO 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 449990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40064028-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 449990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40064028-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES VARIOS SECTORES 2025 REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 408521 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 450000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 449990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30086036-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | [21 empty] | 13505.929 | 538677 | 0 | 0 | 12107.441 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 164601.419 | 0 | 158781.86 | 4620.85 | 3944.58 | 544056.15 | 19047.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 13505.929 | 238677 | 0 | 0 | 12107.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164601.419 | 0 | 48781.86 | 4620.85 | 3944.58 | 234056.15 | 19047.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARA LA QUEBRADA DE ALTO MOLLE COMUNA DE ALTO HOSPICIO | 393662 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-12 | 2024-09-10 | 242733 | Propuesta publica | 266610 | SR | 94 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 620 | 2024-10-11 | 2026-06-23 | 0 | 13505.929 | 0 | 0 | 0 | 12107.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164601.419 | 0 | 48781.86 | 4620.85 | 3944.58 | 234056.15 | 19047.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '004 | INSTALACION SOPORTE DE EQUIPO MONITOREO CONTROL ALUVIONAL | 393670 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 310000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-04-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40047422-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | [21 empty] | 271549.984 | 2512011 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 256438.672 | 250000 | 200000 | 400000 | 300000 | 500000 | 181396.189 | 0 | 2487834.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40047422-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 271549.984 | 2512011 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 256438.672 | 250000 | 200000 | 400000 | 300000 | 500000 | 181396.189 | 0 | 2487834.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40047422-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE CAUCES 2024 - 2025, COMUNAS DE CAMIÑA Y HUARA | 403760 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-30 | 2024-10-03 | 953212 | Propuesta publica | 927989 | SR | 100 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0 | INVERSIONES RBD HERMANOS SPA | 170 | 2024-10-28 | 2025-04-16 | 0 | 271549.984 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 256438.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656438.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40047422-0 | '02 | '004 | REFUERZO GAVIONES LOCALIDADES HUAVIÑA Y MOCHA REGION DE TARAPACA | 406787 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1831397 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 200000 | 400000 | 300000 | 500000 | 181396.189 | 0 | 1831396.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40057989-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE TARAPACA 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 100000 | 200000 | 287601 | 0 | 0 | 0 | 887601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40057989-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 100000 | 200000 | 287601 | 0 | 0 | 0 | 887601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40057989-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 -2025 | 376296 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 774383 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 244 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 100000 | 200000 | 287601 | 0 | 0 | 0 | 887601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40058584-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NAT. SIBAYA Y ACHACAGUA, HUARA, REGION DE TARAPACA 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40058584-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40058584-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS 2024 ¿ 2025, COMUNA DE HUARA | 403755 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-10 | 2025-04-10 | 253300 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2025-04-28 | 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40060642-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES 2025-2026, COMUNAS DE CAMIÑA Y HUARA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2999990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40060642-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2999990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40060642-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE RIBERAS 2025-2026 | 408513 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 3000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2999990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40060663-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO 2025 COMUNAS CAMIÑA Y HUARA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 497962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40060663-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 497962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40060663-0 | '02 | '004 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO 2025-2026 | 408514 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 497972 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 497962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40063840-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES RIO CAMIÑA, REGION DE TARAPACÁ 2024-2025 REGIÓN DE TARAPACÁ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234336 | 293040 | 299188 | 549200 | 552250 | 299999 | 2228013 | 615963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40063840-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234336 | 293040 | 299188 | 549200 | 552250 | 299999 | 2228013 | 615963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40063840-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES RÍO CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ 2024-2025 | 403765 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2844976 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 244 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234336 | 293040 | 299188 | 549200 | 552250 | 299999 | 2228013 | 615963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20115998-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 100000 | 0 | 0 | 102000 | 0 | 0 | 202104 | 318943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20115998-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20115998-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20115998-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 102000 | 0 | 0 | 202000 | 318943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20115998-0 | '02 | '002 | Estudio de Diseño - Construcción obras de Control Aluvional en Quebrada Universidad de Antofagasta | 408023 | Antofagasta | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 520943 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 102000 | 0 | 0 | 202000 | 318943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20183318-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | [21 empty] | 1416183.81 | 9332560 | 29514.023 | 0 | 3074242.54 | 2082706.866 | 1979691.529 | 1293516.041 | 679401.901 | 384583.021 | 301530.089 | 25514.334 | 0 | 0 | 9850700.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20183318-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 179255.812 | 434342 | 29514.023 | 0 | 128491.416 | 52572.906 | 52572.906 | 52572.906 | 64863.121 | 29414.797 | 29067.508 | 25514.334 | 0 | 0 | 464583.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20183318-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO: CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE - AFLUENTE SUR | 387356 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-07 | 2024-06-07 | 474226 | Propuesta publica | 416475 | SR | 963 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 420 | 2024-08-05 | 2025-09-29 | 37.45 | 126475.461 | 0 | 29514.023 | 0 | 88343.618 | 29414.797 | 29414.797 | 29414.797 | 29414.797 | 29414.797 | 29067.508 | 25514.334 | 0 | 0 | 319513.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20183318-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO: CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE - II ETAPA - AFLUENTE NORTE | 387357 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-10 | 2024-09-04 | 313641 | Propuesta publica | 197851 | SR | 1130 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 270 | 2024-09-26 | 2025-06-23 | 33.7 | 52780.351 | 0 | 0 | 0 | 40147.798 | 23158.109 | 23158.109 | 23158.109 | 35448.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145070.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20183318-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1236927.998 | 8898218 | 0 | 0 | 2945751.124 | 2030133.96 | 1927118.623 | 1240943.135 | 614538.78 | 355168.224 | 272462.581 | 0 | 0 | 0 | 9386116.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20183318-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE AFLUENTE SUR | 387358 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-28 | 2024-05-03 | 6085895 | Propuesta publica | 6716849 | SR | 2 | 2024-05-28 | 2024-07-12 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 390 | 2024-07-12 | 2025-08-06 | 34.2 | 856188.279 | 0 | 0 | 0 | 1895751.124 | 980133.96 | 971662.058 | 770943.135 | 614538.78 | 355168.224 | 272462.581 | 0 | 0 | 0 | 5860659.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20183318-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE - II ETAPA - AFLUENTE NORTE | 387359 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-30 | 2024-07-05 | 3906197 | Propuesta publica | 3906197 | SR | 4 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 240 | 2024-08-19 | 2025-04-16 | 9.75 | 380739.719 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 1050000 | 955456.565 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3525456.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047423-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | [21 empty] | 1730905.217 | 2815131 | 116645.081 | 0 | 1665740.795 | 300000 | 849391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 2931991.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047423-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047423-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047423-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1730905.217 | 2815131 | 116645.081 | 0 | 1665740.795 | 300000 | 849391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2931776.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047423-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES, CUENCA SALAR DE ATACAMA 2024 - 2025 | 393292 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-28 | 2024-05-06 | 3035835 | Propuesta publica | 2571984 | SR | 1 | 2024-05-24 | 2024-07-09 | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 330 | 2024-07-09 | 2025-06-04 | 32.92 | 846708.218 | 0 | 0 | 0 | 1125274.944 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725274.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047423-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº393292 , CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES, CUENCA SALAR DE ATACAMA 2024 - 2025 | 393292 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 549391 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | - | 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047423-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES, CUENCA SALAR DE ATACAMA 2024 - 2025, QUEBRADA COLON, RIO GRANDE Y RIO SAN PEDRO DE ATACAMA | 398719 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-11 | 2024-07-17 | 1760973 | Propuesta publica | 1372898 | SR | 909 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 210 | 2024-07-29 | 2025-02-24 | 64.4 | 884196.999 | 0 | 116645.081 | 0 | 488700.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605345.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047423-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº398719 , CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES, CUENCA SALAR DE ATACAMA 2024 - 2025, QUEBRADA COLON, RIO GRANDE Y RIO SAN PEDRO DE ATACAMA | 398719 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 51765 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 8 | - | 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047567-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL ALUVIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 216426 | 216426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047567-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 216426 | 216426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40047567-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL ALUVIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 ¿ 2025 | 405753 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-26 | 2025-02-12 | 516279 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2025-03-25 | 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 216426 | 216426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40050990-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA BONILLA, ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170100 | 170000 | 320000 | 320000 | 980200 | 6279453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40050990-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40050990-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40050990-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 80000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40050990-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción obras de Control Aluvional en Quebrada Bonilla, Etapa 2 | 408022 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 80000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40050990-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | 300000 | 900000 | 6009453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40050990-0 | '02 | '004 | Construcción obras de Control Aluvional en Quebrada Bonilla, Etapa 2 | 408018 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 6909453 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | 300000 | 900000 | 6009453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40059245-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CONCHI, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528560 | 528570 | 686230 | 714990 | 428560 | 175190 | 594250 | 3656350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40059245-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28560 | 28570 | 28560 | 28560 | 28560 | 75200 | 64334 | 282344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40059245-0 | '02 | '002 | Asesoría a la IFO del contrato Obra de Conservación del Túnel de Derivación Embalse Conchi | 389859 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 282344 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-06-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28560 | 28570 | 28560 | 28560 | 28560 | 75200 | 64334 | 282344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40059245-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 657670 | 686430 | 400000 | 99990 | 529916 | 3374006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40059245-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Túnel de Derivación Embalse Conchi | 389858 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 3374006 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-06-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 657670 | 686430 | 400000 | 99990 | 529916 | 3374006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 186115 | 324855 | 380941 | 1056836 | 1392720 | 1448595 | 1392509 | 1395717 | 7578438 | 8495843.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47074 | 47074 | 47074 | 107074 | 107074 | 107074 | 107074 | 107081 | 676599 | 1423402.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Bocatomas II - San Bartolo 2024-2025 | 401960 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-04 | 168800 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2025-03-25 | 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21099 | 21099 | 21099 | 21099 | 21099 | 21099 | 21099 | 21106 | 168799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Bocatomas III - Río Grande 2024-2025 | 401963 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-01-20 | 2025-02-25 | 259757 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2025-03-28 | 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25975 | 25975 | 25975 | 25975 | 25975 | 25975 | 25975 | 25975 | 207800 | 51956.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Atacama La Grande 2025-2026 | 401965 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 892922 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | 742921.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Alto Loa 2025-2026 | 401967 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 778525 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | 628525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138891 | 277781 | 333867 | 949762 | 1285646 | 1341521 | 1285435 | 1288636 | 6901539 | 7072440.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '004 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - BOCATOMAS II - SAN BARTOLO 2024-2025 | 401890 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-23 | 2025-01-28 | 1121714 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2025-03-10 | 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56086 | 112171 | 168257 | 224343 | 224343 | 168257 | 112171 | 115372 | 1181000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '004 | Conservación obras de riego fiscales - Bocatomas III - Río Grande 2024-2025 | 401962 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-19 | 2025-02-14 | 1656099 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2025-03-05 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82805 | 165610 | 165610 | 165610 | 165610 | 165610 | 165610 | 165610 | 1242075 | 414023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '004 | Conservación obras de riego fiscales - Atacama La Grande 2025-2026 | 401964 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 5882489 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297089 | 475342 | 534759 | 534759 | 534759 | 2376708 | 3505781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '004 | Conservación obras de riego fiscales - Alto Loa 2025-2026 | 401966 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 5254393 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262720 | 420351 | 472895 | 472895 | 472895 | 2101756 | 3152636.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394679-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | [21 empty] | 0 | 97291 | 0 | 0 | 0 | 4321.635 | 2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183261.819 | 14617.034 | 204914.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394679-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 97291 | 0 | 0 | 0 | 4321.635 | 2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183261.819 | 14617.034 | 204914.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394679-0 | '02 | '002 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 248528 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 813950 | Trato directo | 813950 | SR | 8889 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 232961 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 2615 | 2016-11-21 | 2024-01-19 | 98.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14617.034 | 14617.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394679-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº248528 , DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 248528 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 183262 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | - | 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183261.819 | 0 | 183261.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394679-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 267382 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 152653 | Trato Directo con Cotización | 152653 | SR | 52 | 2017-03-24 | 2017-04-13 | 10937 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 2608 | 2017-04-14 | 2024-06-04 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4321.635 | 2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7035.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394680-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | [21 empty] | 148733.437 | 20653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20652.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20652.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394680-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 148733.437 | 20653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20652.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20652.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394680-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 248530 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 595871 | Trato directo | 595871 | SR | 89 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 200490 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 2940 | 2016-07-07 | 2024-07-25 | 99 | 148733.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10747.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10747.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394680-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE CERRILLOS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | 262548 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 450000 | Trato Directo con Cotización | 140603 | SR | 8891 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 16456 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 1037 | 2016-09-05 | 2019-07-09 | 98.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394680-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº262548 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE CERRILLOS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | 262548 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 5000 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 1735 | - | 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | [21 empty] | 356476.108 | 3659990 | 0 | 300000 | 555870.924 | 631000 | 681000 | 731000 | 731000 | 631000 | 631000 | 632001 | 591000 | 441000 | 6555871.924 | 2032854.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 356476.108 | 659990 | 0 | 0 | 55870.924 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 32001 | 41000 | 141000 | 455871.924 | 746034.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '002 | DISEÑO OBRAS DE CONECTIVIDAD EN RÍO SALADO PROVINCIA DE CHAÑARAL REGIÓN DE ATACAMA | 401475 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-08-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Obras Fluviales y Control Aluvional Rio Salado Chañaral Etapa 1 | 367596 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-05 | 2023-11-09 | 320600 | Propuesta publica | 406957 | SR | 1614 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | -13339 | RFA INGENIEROS LTDA | 390 | 2023-11-23 | 2024-12-17 | 100 | 356476.108 | 0 | 0 | 0 | 24870.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24870.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO CHAÑARAL ETAPA II | 407832 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-14 | 2024-12-30 | 509632 | Propuesta publica | 677036 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 570 | 2025-02-17 | 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 32001 | 41000 | 41000 | 331001 | 346034.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3000000 | 0 | 300000 | 500000 | 600000 | 650000 | 700000 | 700000 | 600000 | 600000 | 600000 | 550000 | 300000 | 6100000 | 1286819.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '004 | Construcción Obras Fluviales y Control Aluvional Rio Salado Chañaral Etapa II | 394477 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-10-09 | 7474200 | Propuesta publica | 6786820 | IPC | 5 | 2024-12-26 | 2025-01-18 | 0 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 600 | 2025-01-18 | 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 500000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 300000 | 5500000 | 1286819.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '004 | Construcción Obra Fluvial Sector Hallazgo Paleantológico en Etapa I Chañaral | 413509 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | [21 empty] | 6330167.276 | 13095778 | 0 | 235844.391 | 650223.706 | 400118.767 | 354600.72 | 1075740.398 | 1121033.292 | 450600.72 | 1458265.783 | 2564326.711 | 2377600.72 | 1505831.992 | 12194187.2 | 14616389.37 | 6830697.593 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 368525.025 | 1532148 | 0 | 0 | 109834.458 | 100118.767 | 54600.72 | 54600.72 | 721033.292 | 50600.72 | 58265.783 | 164326.711 | 60600.72 | 105831.992 | 1479813.883 | 216389.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '002 | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MURO RETENEDOR DE SEDIMENTOS QDA. PAIPOTE | 384725 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-01 | 2024-10-22 | 987394 | Propuesta publica | 944206 | SR | 1 | 2025-01-09 | 2025-01-27 | 0 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPAÑIA LIMITADA | 345 | 2025-01-27 | 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45518.047 | 0 | 0 | 670432.572 | 0 | 0 | 103725.991 | 0 | 44399.727 | 864076.337 | 80128.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato de construcción obras de perfilamiento de cauce para la conducción aluvional quebrada Paipote Copiapó Región de Atacama | 347697 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-19 | 2022-06-23 | 780000 | Propuesta publica | 467400 | SR | 854 | 2022-07-21 | 2022-08-10 | 63656 | CYD INGENIERIA LTDA. | 783 | 2022-08-11 | 2024-10-02 | 99.6 | 176671.215 | 0 | 0 | 0 | 2161.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '002 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN QDA PAIPOTE SECTOR RURAL ETAPA II 2023-2025 | 384729 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-07 | 2024-05-07 | 500000 | Propuesta publica | 704523 | IPC | 807 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 600 | 2024-05-27 | 2026-01-17 | 26.6 | 191853.81 | 0 | 0 | 0 | 88072.298 | 35000 | 35000 | 35000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31831.545 | 379903.843 | 136260.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '002 | AIF ESTUDIO COMPLEMENTARIO DEL MURO RETENEDOR DE SEDIMENTOS QUEBRADA PAIPOTE COPIAPÓ | 404636 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-12 | 2024-12-20 | 234439 | Propuesta publica | 233673 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 360 | 2025-01-29 | 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19600.72 | 19600.72 | 19600.72 | 19600.72 | 19600.72 | 19600.72 | 27265.783 | 29600.72 | 29600.72 | 29600.72 | 233672.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5961642.251 | 11563630 | 0 | 235844.391 | 540389.248 | 300000 | 300000 | 1021139.678 | 400000 | 400000 | 1400000 | 2400000 | 2317000 | 1400000 | 10714373.317 | 14400000 | 6830697.593 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA DESCARGA DE QUEBRADA PAIPOTE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 345801 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-27 | 2021-11-25 | 1500000 | Propuesta publica | 2255007 | SR | 1 | 2022-01-31 | 2022-03-03 | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 437 | 2022-03-04 | 2023-05-15 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595430.627 | 1595430.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº345801 , OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA DESCARGA DE QUEBRADA PAIPOTE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 345801 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1595430 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | -437 | - | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1595430.627 | -1595430.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | CONTRUCCIÓN CANALIZACIÓN QDA PAIPOTE SECTOR RURAL ETAPA II 2023-2025 | 384720 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-23 | 5000000 | Propuesta publica | 7456155 | IPC | 1 | 2024-04-02 | 2024-04-22 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 450 | 2024-04-23 | 2025-07-17 | 80.75 | 5961642.251 | 0 | 0 | 235844.391 | 540389.248 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676233.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº384720 , CONTRUCCIÓN CANALIZACIÓN QDA PAIPOTE SECTOR RURAL ETAPA II 2023-2025 | 384720 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 521000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 150 | - | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | Obra Nuevo Trazado Ruta 31CH Provincia de Copiapó Región de Atacama | 394543 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 22000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-06-01 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 1917000 | 1000000 | 5917000 | 10000000 | 6083000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | Construcción Canalización Quebrada Paipote Sector Rural Etapa III comuna de Copiapó | 410094 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-03-11 | 7747838 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 600 | 2025-04-14 | 2026-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200139.678 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 2600139.678 | 4400000 | 747697.593 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394731-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | [21 empty] | 0 | 124322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 8703.476 | 135767.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394731-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 124322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 8703.476 | 135767.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394731-0 | '02 | '002 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 248535 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 549855 | Trato directo | 549855 | SR | 119 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 122020 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 2643 | 2016-10-24 | 2024-01-19 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8703.476 | 8703.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394731-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº248535 , DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 248535 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 118000 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 608 | - | 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394731-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INPECCION FISCAL DEL DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 267386 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 153493 | Trato directo | 153493 | SR | 53 | 2017-03-24 | 2017-04-12 | 2933 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1055 | 2016-12-29 | 2019-11-19 | 98.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2742.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2742.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394731-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº267386 , ASESORIA A LA INPECCION FISCAL DEL DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 267386 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 4322 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1580 | - | 2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4321.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4321.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047425-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | [21 empty] | 605912.205 | 535615 | 0 | 0 | 57037.527 | 187372.607 | 195454.187 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599864.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047425-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 605912.205 | 535615 | 0 | 0 | 57037.527 | 187372.607 | 195454.187 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599864.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047425-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Cuenca Río Huasco entre Río El Carmen y Río Huasco 2024 - 2025 Las Breas | 381857 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-27 | 2024-08-01 | 502422 | Propuesta publica | 388279 | SR | 1368 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 180 | 2024-08-22 | 2025-02-18 | 14 | 232929.856 | 0 | 0 | 0 | 57037.527 | 57000 | 155454.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269491.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047425-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Cuenca Río Huasco entre Río El Carmen y Río Huasco 2024 - 2025 El Carmen | 394460 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-06-06 | 2024-07-09 | 500160 | Propuesta publica | 372983 | SR | 1242 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 180 | 2024-08-06 | 2025-02-02 | 100 | 372982.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047425-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº394460 , Conservacion Global Cuenca Río Huasco entre Río El Carmen y Río Huasco 2024 - 2025 El Carmen | 394460 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 130373 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | - | 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130372.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130372.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047425-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RIVERA SECTOR INCAHUASI ETAPA II | 404508 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047509-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ATACAMA 2023 - 2024 | [21 empty] | 411380.477 | 0 | 0 | 0 | 15541.781 | 0 | 50000 | 70000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185541.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047509-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 411380.477 | 0 | 0 | 0 | 15541.781 | 0 | 50000 | 70000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185541.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047509-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR TRANQUES ANDACOLLO COMUNA DE COPIAPÓ | 374840 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-29 | 2024-02-07 | 250000 | Propuesta publica | 316504 | SR | 345 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 110420 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 210 | 2024-02-28 | 2024-09-25 | 100 | 411380.477 | 0 | 0 | 0 | 15541.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15541.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40047509-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | 391666 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 170000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40058905-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO CANALES MOLINO ALVARÉZ, PEÑA COLORADA Y ARMIDITA, REG. ATACAMA | [21 empty] | 306668.066 | 20071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 29930.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109930.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40058905-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 306668.066 | 20071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 29930.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109930.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40058905-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación, Atraviesos Quebrada La Plaza, Comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama tercer llamado | 399573 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-24 | 2024-05-09 | 314973 | Propuesta publica | 314861 | IPC | 310 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 180 | 2024-07-19 | 2025-01-15 | 97 | 306668.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40058905-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº399573 , Obras de Conservación, Atraviesos Quebrada La Plaza, Comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama tercer llamado | 399573 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 109931 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 0 | - | 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 29930.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109930.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40063148-0 | ' | ' | CONSERVACION Y LIMPIEZA RÍO HUASCO, SECTOR URBANO COMUNA DE VALLENAR | [21 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40063148-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40063148-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA RÍO HUASCO SECTOR URBANO COMUNA DE VALLENAR | 401570 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40067789-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL GALLO Y FERRADA, REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 143140.172 | 140000 | 109685 | 46859.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40067789-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 143140.172 | 140000 | 109685 | 46859.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40067789-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Canal Gallo y Ferrera Región de Atacama | 407499 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-01-17 | 2025-02-28 | 539685 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-03-21 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 143140.172 | 140000 | 109685 | 46859.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40067897-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO DEL RÍO COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 340000 | 340000 | 2400000 | 4153075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40067897-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 200000 | 324154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40067897-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO DEL RÍO COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | 407434 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 524154 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2025-05-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 200000 | 324154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40067897-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 2200000 | 3828921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40067897-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO DEL RÍO COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | 407433 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 6028921 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2025-05-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 2200000 | 3828921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 03 POZOS CUENCA DEL RIO ELQUI, SECTOR MARQUEZA-PELICANA, COMUNA DE VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | 358245 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-09 | 2023-06-05 | 125528 | Propuesta publica | 126173 | IPC | 590 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 240 | 2023-07-08 | 2024-03-04 | 92.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14761.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14761.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº358245 , ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 03 POZOS CUENCA DEL RIO ELQUI, SECTOR MARQUEZA-PELICANA, COMUNA DE VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | 358245 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -14761 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 0 | - | 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14761.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14761.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 02 POZOS CON DESCARGA A CANALES, CUENCA DEL RIO RAPEL, COMUNA DE MONTE PATRIA | 369242 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-09 | 2023-06-07 | 94146 | Propuesta publica | 108186 | SR | 587 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 180 | 2023-07-07 | 2024-01-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11271.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11271.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº369242 , ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 02 POZOS CON DESCARGA A CANALES, CUENCA DEL RIO RAPEL, COMUNA DE MONTE PATRIA | 369242 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -11271 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -180 | - | 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11271.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11271.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '004 | Perforación Y Habilitación de 03 Pozos Cuenca Del Rio Elqui, Sector Marqueza - Pelicana | 358236 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-29 | 2023-03-21 | 1929862 | Propuesta publica | 1830676 | Polinom | 497 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 59014 | SOC.CARLOS ANTONIO Y GERMAN H.SALAZAR GATICA LTDA. | 240 | 2023-05-11 | 2024-01-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21970.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21970.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº358236 , Perforación Y Habilitación de 03 Pozos Cuenca Del Rio Elqui, Sector Marqueza - Pelicana | 358236 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -21970 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.CARLOS ANTONIO Y GERMAN H.SALAZAR GATICA LTDA. | 0 | - | 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21970.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21970.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '004 | Perforación y Habilitación de 02 Pozos con Descarga a Canales, Cuenca del Rio Rapel, Comuna de Monte Patria | 367038 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-29 | 2023-03-09 | 1443634 | Propuesta publica | 1627390 | IPC | 538 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | -301501 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | 210 | 2023-05-31 | 2023-12-27 | 94.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 30485829-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº367038 , Perforación y Habilitación de 02 Pozos con Descarga a Canales, Cuenca del Rio Rapel, Comuna de Monte Patria | 367038 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -68425 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | -210 | - | 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODIFICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES DEL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | 325348 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-02-09 | 300000 | Propuesta publica | 270673 | SR | 145 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 41182 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1570 | 2021-03-17 | 2025-07-04 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33109.485 | 0 | 33109.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40009380-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº325348 , ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODIFICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES DEL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | 325348 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -33109 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | -1570 | - | 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33109.485 | 0 | -33109.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40039931-0 | ' | ' | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40039931-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40039931-0 | '02 | '004 | OBRAS COMPLEMENTARIAS CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA EMBALSE EL BATO | 344300 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-28 | 2022-10-18 | 863632 | Propuesta publica | 891472 | SR | 2927 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 307601 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 262 | 2022-11-10 | 2023-07-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 170000 | 360000 | 384152.367 | 199700 | 100000 | 20000 | 0 | 0 | 1243852.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 170000 | 360000 | 384152.367 | 199700 | 100000 | 20000 | 0 | 0 | 1243852.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Refuerzos de Riberas en quebrada Los Choros, localidad El Trapiche, comuna de La Higuera 2024-2025 | 375563 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 139786 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2024-12-27 | 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 60000 | 50000 | 38002.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158002.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Marquesa, comuna de Vicuña | 381449 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 100000 | 80000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Las Cañas, comuna de Vicuña | 381450 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 100000 | 80000 | 20000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Refuerzos de Riberas en estero Espiritu Santo, localidad El Chilcal, comuna de Canela | 381452 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 55000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Los Rincones, localidad de Tambillos, comuna de Coquimbo | 388049 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 111150 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 31150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047427-0 | '02 | '004 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Los Angeles de Rapel, comuna de Monte Patria | 388055 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 119700 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 30000 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047510-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO 2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35611.578 | 35611.578 | 35611.578 | 35611.578 | 35611.578 | 35611.578 | 35611.578 | 35611.578 | 35611.578 | 35611.578 | 356115.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047510-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35611.578 | 35611.578 | 35611.578 | 35611.578 | 35611.578 | 35611.578 | 35611.578 | 35611.578 | 35611.578 | 35611.578 | 356115.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047510-0 | '02 | '004 | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, La Serena - Coquimbo, Año 2025 | 395738 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 359256 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-12-27 | 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22793.45 | 22793.45 | 22793.45 | 22793.45 | 22793.45 | 22793.45 | 22793.45 | 22793.45 | 22793.45 | 22793.454 | 227934.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047510-0 | '02 | '004 | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, Ovalle, Año 2025 | 395740 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 237370 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2024-12-27 | 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12818.128 | 12818.128 | 12818.128 | 12818.128 | 12818.128 | 12818.128 | 12818.128 | 12818.128 | 12818.128 | 12818.124 | 128181.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 3154214 | 0 | 0 | 50000 | 265000 | 520905.701 | 835641.916 | 916911.443 | 349028.885 | 113381.122 | 103345.281 | 0 | 0 | 3154214.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3154214 | 0 | 0 | 50000 | 265000 | 520905.701 | 835641.916 | 916911.443 | 349028.885 | 113381.122 | 103345.281 | 0 | 0 | 3154214.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Conservación y reposición defensas sector vertedero embalse El Bato año 2024 | 376503 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Conservación Obras Varias Embalse El Bato 2025 | 395689 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 155850 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 70000 | 50000 | 20849.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155849.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Mantención Canal Matriz Nuevo Cocinera 2025 | 395692 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 177384 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 60000 | 17383.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177383.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio conservacion de estructuras del canal matriz Nuevo Cocinera 2024-2025 | 395695 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-26 | 2024-12-17 | 117215 | Propuesta publica | 78183 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 90 | 2025-02-28 | 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 45000 | 23183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio de mantención estructural válvulas de caseta canal matriz Corrales 2024-2025 | 395699 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 114240 | Propuesta publica | 86275 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 120 | 2024-12-15 | 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 36275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio mantenciones varias embalse Corrales 2024-2025 | 395700 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-19 | 2024-12-02 | 128520 | Propuesta publica | 95795 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 105 | 2024-12-12 | 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 35795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio mantención Instrumentación y sistema de control embalse Corrales 2025 | 395701 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 110642 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 70000 | 25641.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110641.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Mantención Canal Matriz Corrales 2025 | 395702 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 181762 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 100000 | 61761.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181761.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Contratos de Mantención Canal Alimentador Corrales 2025 | 395704 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 133288 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 60000 | 58287.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133287.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio mantención válvulas de entrega embalse Culimo 2025 | 395705 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 60045 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 50044.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60044.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Conservación Obras Varias embalse Culimo 2025 | 395706 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 200833 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 50832.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200832.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Contratos de Mantención Campamento y cierres de seguridad embalse Culimo 2025 | 395707 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 231585 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 120000 | 61584.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231584.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Conservación canal Matriz Paloma, mediante reforzamiento con estucos en caídas de quebradas, año 2025 | 395709 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 516727 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 100000 | 113381.122 | 103345.281 | 0 | 0 | 516726.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Reposición geomembrana canal Matriz Paloma 2025 | 395710 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 242366 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 120000 | 52365.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242365.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Conservación Canal Matriz Paloma en Sifón Peñones 2025 | 395711 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 176455 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 26454.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176454.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio conservación infraestructura de Embalse Paloma y en campamento Tamelcura, 2025 | 395713 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 111373 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 60000 | 31372.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111372.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Servicio mantenciones varias red predial canal matriz Nuevo cocinera 2024-2025 | 406615 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-27 | 2024-12-18 | 126735 | Propuesta publica | 101674 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 120 | 2025-02-28 | 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 41673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Construcción plataforma de acceso para reposición piezómetros control filtraciones en talud presa embalse Paloma año 2024-2025 | 406688 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 225049 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 90000 | 43807.4 | 41240.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225048.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40047578-0 | '02 | '004 | Mantención y desembanque piscinas sector cola embalse El Bato 2025 | 407944 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-21 | 2024-12-10 | 130214 | Propuesta publica | 68935 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 120 | 2025-02-28 | 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 18934.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68934.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058622-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CAMARICO, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 -2024 | [21 empty] | 0 | 127458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319937.745 | 95080.015 | 20173.363 | 435191.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058622-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 27458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19363.969 | 19363.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058622-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Sistema de Riego Canal Camarico, Región de Coquimbo | 399879 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-05 | 2024-06-26 | 89215 | Propuesta publica | 114328 | SR | 303 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 180 | 2024-07-12 | 2025-01-08 | 76.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27457.088 | 27457.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058622-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº399879 , Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Sistema de Riego Canal Camarico, Región de Coquimbo | 399879 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -8093 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 0 | - | 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8093.119 | -8093.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058622-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319937.745 | 95080.015 | 809.394 | 415827.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058622-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Canal Camarico, Región de Coquimbo | 388784 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-28 | 3244012 | Propuesta publica | 2921804 | IPC | 8 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | -362489 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 240 | 2024-05-03 | 2024-12-29 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319937.745 | 95080.015 | 809.394 | 415827.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058670-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BELLAVISTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.919 | 0 | 0 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336601.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058670-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.919 | 0 | 0 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336601.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058670-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canal Bellavista, comuna de La Serena Región de Coquimbo | 388778 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-02-27 | 4634137 | Propuesta publica | 3715109 | IPC | 11 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 171066 | INGAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 209 | 2024-04-22 | 2024-11-17 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40058670-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº388778 , Obras de Conservación Monitoreo y Control Canal Bellavista, comuna de La Serena Región de Coquimbo | 388778 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 335000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | -209 | - | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40060598-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ COGOTI, REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127852.227 | 339129.594 | 867323.012 | 867323.012 | 1078600.379 | 1078600.379 | 1078600.378 | 5437428.981 | 8608119.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40060598-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22213.543 | 22213.543 | 22213.543 | 22213.543 | 22213.543 | 22213.543 | 22213.542 | 155494.8 | 65174.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40060598-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para la Conservación sistema de Riego Canal Matriz Cogotí Región de Coquimbo | 407491 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-18 | 191495 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2025-05-05 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22213.543 | 22213.543 | 22213.543 | 22213.543 | 22213.543 | 22213.543 | 22213.542 | 155494.8 | 65174.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40060598-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105638.684 | 316916.051 | 845109.469 | 845109.469 | 1056386.836 | 1056386.836 | 1056386.836 | 5281934.181 | 8542945.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40060598-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistema de Riego Canal Matriz Cogotí Comuna de monte Patria Región de Coquimbo | 407485 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-13 | 10563869 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2025-04-08 | 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105638.684 | 316916.051 | 845109.469 | 845109.469 | 1056386.836 | 1056386.836 | 1056386.836 | 5281934.181 | 8542945.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40066357-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL VILLALÓN, REGIÓN DE COQUIMBO 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366603.67 | 586603.67 | 586603.67 | 586603.67 | 530728.942 | 543140.376 | 3200283.998 | 197216.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40066357-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36603.67 | 36603.67 | 36603.67 | 36603.67 | 90728.942 | 109810.016 | 346953.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40066357-0 | '02 | '002 | Asesoría a la IFC para la Conservación Sistema de Riego Canal Villalón Región de Coquimbo | 405201 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 330433 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 639 | 2025-07-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36603.67 | 36603.67 | 36603.67 | 36603.67 | 90728.942 | 109810.016 | 346953.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40066357-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 550000 | 550000 | 550000 | 440000 | 433330.36 | 2853330.36 | 197216.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40066357-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACION MONITOREO Y CONTROL CANAL VILLALON COMUNA DE OVALLE REGION DE COQUIMBO | 405199 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-02-12 | 2025-03-21 | 2773547 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2025-05-15 | 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 550000 | 550000 | 550000 | 440000 | 433330.36 | 2853330.36 | 197216.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | [21 empty] | 0 | 2757941 | 0 | 0 | 0 | 56686.721 | 0 | 31808.542 | 0 | 772186.809 | 981803.6 | 1094215.79 | 560605.851 | 2058349.955 | 5555657.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 287022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31808.512 | 0 | 748243.89 | 0 | 6500 | 4532.011 | 26073.6 | 817158.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Sistema de Regadío Cuncumén, Etapa 2, Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso | 291418 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-29 | 2021-04-09 | 1184446 | Propuesta publica | 968645 | IPC | 23 | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 535932 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1019 | 2021-08-31 | 2024-06-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26073.6 | 26073.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '002 | CONTRATO AIF-CSRC-03 "ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CO-CSRC-03 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 336365 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-24 | 2022-09-29 | 1107138 | Propuesta publica | 987497 | IPC | 17 | 2022-11-15 | 2023-01-09 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 630 | 2023-01-10 | 2024-10-01 | 99.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 4532.011 | 0 | 11032.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº336365 , CONTRATO AIF-CSRC-03 "ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CO-CSRC-03 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 336365 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 748244 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 300 | - | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748243.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748243.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '002 | Asesoría de Proyecto Construcción Sistema de Regadio Cuncumen Región de Valparaíso | 371466 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-02 | 520030 | Propuesta publica | 461882 | SR | 524 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 600 | 2023-05-25 | 2025-01-14 | 97.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº371466 , Asesoría de Proyecto Construcción Sistema de Regadio Cuncumen Región de Valparaíso | 371466 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 30000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | -600 | - | 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2470919 | 0 | 0 | 0 | 56686.721 | 0 | 0.03 | 0 | 23942.919 | 981803.6 | 1087715.79 | 556073.84 | 2032276.355 | 4738499.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, ETAPA 2 | 291417 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-03-18 | 8991580 | Propuesta publica | 8777391 | SR | 19 | 2021-07-19 | 2021-08-13 | 1470116 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 960 | 2021-08-14 | 2024-03-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43835.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43835.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº291417 , CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, ETAPA 2 | 291417 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -43835 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | -960 | - | 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43835.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43835.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO | 336364 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-04-19 | 10250938 | Propuesta publica | 10250938 | IPC | 11 | 2022-08-23 | 2023-01-03 | 293551 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 846 | 2023-01-03 | 2025-04-28 | 59.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981803.6 | 1087715.79 | 556073.84 | 2010192.93 | 4635786.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | MANTENCIÓN Y REFORESTACIÓN DE 1,48 HA DEL PROYECTO SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, PERÍODO 2024-2025 | 361440 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-02 | 2024-10-08 | 105068 | Propuesta publica | 123648 | SR | 5427 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | CARLA ARAYA LIMITADA | 330 | 2024-11-26 | 2025-10-22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56686.721 | 0 | 0 | 0 | 23942.919 | 0 | 0 | 0 | 22083.425 | 102713.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072051-0 | ' | ' | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA | [21 empty] | 0 | 131958 | 0 | 2207.186 | 68253.197 | 69688.186 | 14815.186 | 13243.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168206.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072051-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 131958 | 0 | 2207.186 | 68253.197 | 69688.186 | 14815.186 | 13243.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168206.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072051-0 | '02 | '002 | Estudio de Diseño Unificación de Bocatomas en Primera Sección del Río Aconcagua Región de Valparaíso | 330287 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-05-20 | 2021-07-21 | 1080781 | Propuesta publica | 888000 | SR | 24 | 2021-08-20 | 2021-09-06 | 153790 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 1166 | 2021-09-06 | 2024-11-15 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67481 | 12608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072051-0 | '02 | '002 | Asesoría de Proyecto Diseño Unificación de Bocatomas 1° sección del Río Aconcagua | 330289 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-10-28 | 2021-12-27 | 232780 | Propuesta publica | 220719 | SR | 823 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 0 | EDIC INGENIEROS SPA. | 715 | 2021-12-30 | 2023-12-15 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 2207.186 | 32004.197 | 2207.186 | 2207.186 | 13243.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51868.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072051-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº330289 , Asesoría de Proyecto Diseño Unificación de Bocatomas 1° sección del Río Aconcagua | 330289 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 66216 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EDIC INGENIEROS SPA. | -715 | - | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30080451-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SIST. EV.A.LLUVIAS GRAN VALPO COLECTOR CERRO BARON | [21 empty] | 736934.849 | 321796 | 68342.423 | 68553.052 | 253242.948 | 112219 | 0 | 0 | 43283.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545640.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30080451-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 736934.849 | 321796 | 68342.423 | 68553.052 | 253242.948 | 112219 | 0 | 0 | 43283.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545640.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30080451-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO COLECTOR CERRO BARÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 388324 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 1038562 | Propuesta publica | 963536 | IPC | 28 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 162697 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 262 | 2024-04-06 | 2024-12-24 | 62.85 | 736934.849 | 0 | 68342.423 | 68553.052 | 253242.948 | 112219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502357.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30080451-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº388324 , MEJORAMIENTO COLECTOR CERRO BARÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 388324 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 41062 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 10 | - | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43283.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43283.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30460144-0 | ' | ' | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30460144-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30460144-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Embalse La Chupalla Región de Valparaíso | 325922 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-02-22 | 2021-04-23 | 3226713 | Propuesta publica | 3033222 | SR | 12 | 2021-05-26 | 2021-09-22 | 182148 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 945 | 2021-09-22 | 2024-04-24 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30483536-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIA SAN FELIPE, COMUNA DE SAN FELIPE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13447.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13447.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30483536-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13447.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13447.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30483536-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº314642 , Diagnostico Plan Maestro de aguas lluvias de San Felipe comuna de San Felipe | 314642 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 13448 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 209 | - | 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13447.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13447.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40000148-0 | ' | ' | ANALISIS FIJACION DE DESLINDES RIOS ACONCAGUA, LIGUA Y PETORCA | [21 empty] | 49388.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64497.74 | 20757.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40000148-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 49388.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64497.74 | 20757.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40000148-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS Y PROPOSICIÓN DE FIJACIÓN DE DESLINDES RÍOS ACONCAGUA LIGUA PETORCA Y PUTAENDO | 355352 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-10 | 2022-08-01 | 621361 | Propuesta publica | 620968 | SR | 325 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 38479 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 675 | 2022-09-08 | 2024-07-14 | 85.6 | 49388.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64497.74 | 6339.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70837.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40000148-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº355352 , ANÁLISIS Y PROPOSICIÓN DE FIJACIÓN DE DESLINDES RÍOS ACONCAGUA LIGUA PETORCA Y PUTAENDO | 355352 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 14418 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 68 | - | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14417.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14417.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047428-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | [21 empty] | 705619.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403732.255 | 0 | 0 | 0 | 87470.21 | 175460.56 | 240337.54 | 330839.638 | 395059.797 | 1632900 | 318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047428-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 705619.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403732.255 | 0 | 0 | 0 | 87470.21 | 175460.56 | 240337.54 | 330839.638 | 395059.797 | 1632900 | 318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047428-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON ENROCADO EN ESTERO EL MELÓN EN EL MELÓN COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 391508 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-25 | 2024-05-14 | 674563 | Propuesta publica | 593944 | IPC | 48 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 108134 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 213 | 2024-06-05 | 2025-01-04 | 23 | 375041.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344988.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344988.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047428-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADA EL DURAZNO EN PETORCA SEGUNDA ETAPA COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 393907 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-06-18 | 478067 | Propuesta publica | 381331 | IPC | 61 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 210 | 2024-07-04 | 2025-01-30 | 17.42 | 330578.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58743.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58743.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047428-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES Y ENCAUZAMIENTO EN ESTERO MANTAGUA EN MANTAGUA COMUNA DE QUINTERO PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO DE VALPARAÍSO | 393912 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 412500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41621.25 | 83490 | 83737.5 | 83993.25 | 126361.125 | 419203.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047428-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES EN ESTERO LOS LOROS EN LLAILLAY | 408511 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 479166 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45848.96 | 91970.56 | 92243.2 | 117738.388 | 139196.352 | 486997.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047428-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON ENROCADO EN RÍO PUTAENDO EN PIGUCHÉN | 412487 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 636000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-08-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64356.84 | 129108 | 129502.32 | 322967.16 | 318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047511-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | [21 empty] | 1959990.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236633.095 | 45498.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282131.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047511-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 239292.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47221.095 | 45498.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92719.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047511-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2023 | 367632 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 237731 | Propuesta publica | 286514 | SR | 196 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 210 | 2023-12-30 | 2024-07-27 | 88.1 | 239292.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47221.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47221.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047511-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº367632 , ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2023 | 367632 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 45499 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | -210 | - | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45498.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45498.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047511-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1720697.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047511-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO AÑO 2023 PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 367631 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 1211154 | Propuesta publica | 1287368 | IPC | 192 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 39585 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 261 | 2023-12-28 | 2024-09-14 | 100 | 1303553.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53993.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53993.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047511-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA AÑO 2023 PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN DE VALPARAISO | 375357 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 409745 | Propuesta publica | 433072 | IPC | 187 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 105751 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 253 | 2023-12-22 | 2024-08-31 | 100 | 417143.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135418.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135418.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | [21 empty] | 385002.723 | 4833917 | 416906.477 | 0 | 24535.261 | 3022.234 | 499008.952 | 59868.955 | 0 | 9071.187 | 0 | 0 | 0 | 3283447 | 4295860.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 385002.723 | 4833917 | 416906.477 | 0 | 24535.261 | 3022.234 | 499008.952 | 59868.955 | 0 | 9071.187 | 0 | 0 | 0 | 3283447 | 4295860.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | Conservación de Pozos, comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso | 383191 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-02-26 | 382304 | Propuesta publica | 456657 | IPC | 156 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 93155 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 180 | 2024-05-10 | 2024-11-06 | 98.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9071.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9071.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RECINTO POZOS CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE, AÑOS 2024 - 2025 | 404293 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-20 | 2024-09-11 | 486496 | Propuesta publica | 395055 | IPC | 90 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 180 | 2024-10-11 | 2025-04-09 | 93.9 | 170920.225 | 0 | 204418.511 | 0 | 24535.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228953.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº404293 , CONSERVACIÓN RECINTO POZOS CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE, AÑOS 2024 - 2025 | 404293 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 78548 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | -180 | - | 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78547.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78547.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS COMUNA DE LIMACHE AÑOS 2024 2025 | 404568 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-20 | 2024-09-11 | 746130 | Propuesta publica | 618516 | IPC | 91 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 180 | 2024-10-11 | 2025-04-09 | 68 | 214082.498 | 0 | 212487.966 | 0 | 0 | 3022.234 | 346239.437 | 59868.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621618.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº404568 , CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS COMUNA DE LIMACHE AÑOS 2024 2025 | 404568 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 74222 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | -180 | - | 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74221.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74221.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283447 | 3283447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056036-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA EMBALSE LOS AROMOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548379.188 | 43924.218 | 0 | 0 | 0 | 592303.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056036-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548379.188 | 43924.218 | 0 | 0 | 0 | 592303.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056036-0 | '02 | '704 | Obras de Emergencia Embalse Aromos | 371095 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-01 | 2023-09-04 | 2615899 | Propuesta privada | 2479451 | IPC | 51 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 596916 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 150 | 2023-12-28 | 2024-05-26 | 81.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548379.188 | 43924.218 | 0 | 0 | 0 | 592303.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 17785780 | 0 | 0 | 5000000 | 1575254.82 | 1500000 | 3044000 | 1041000 | 1041000 | 1050028.022 | 1563000 | 1971496.31 | 0 | 17785779.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 614283 | 0 | 0 | 0 | 75254.82 | 0 | 344000 | 41000 | 41000 | 50028.022 | 63000 | 0 | 0 | 614282.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '702 | CONTRATO CON-GEO-CRN-02 "CONSULTORÍA TÉCNICA EN GEOTECNIA PARA EL CONTRATO OBRAS DE EMERGENCIA, RESTITUCIÓN COLECTOR REÑACA NORTE, REGIÓN DE VALPARAÍSO". | 393152 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 29971 | Trato directo | 139914 | SR | 147 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0 | MSA GEO CONSULTORES SPA | 60 | 2024-03-15 | 2024-05-14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75254.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75254.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '702 | ASESORÍA AL INSPECCIÓN FISCAL OBRA EMERGENCIA RESTITUCIÓN COLECTOR AALL REÑACA NORTE ETAPA 2 VIÑA DEL MAR VALPARAISO | 404129 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | - | - | 509029 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2024-09-02 | 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344000 | 41000 | 41000 | 50028.022 | 63000 | 0 | 0 | 539028.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '703 | EXPROPIACIONES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '703 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 16171497 | 0 | 0 | 5000000 | 1500000 | 1500000 | 1700000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1500000 | 1971496.31 | 0 | 16171496.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '704 | CO-EM-CRN-02 OBRA DE EMERGENCIA, REPOSICIÓN COLECTOR REÑACA NORTE 2, VIÑA DE MAR VALPARAÍSO | 395170 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17642682 | Trato directo | 17642682 | IPC | 129 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 360 | 2024-12-31 | 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 1500000 | 1500000 | 1700000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1500000 | 1971496.31 | 0 | 16171496.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40058731-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA PETACA, REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11347.433 | 3877.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15224.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40058731-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Monitoreo y Control Canoa Calicanto - Canal La Petaca Provincia de Los Andes Región de Valparaíso | 399887 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-06 | 2024-06-28 | 74346 | Propuesta publica | 80110 | IPC | 299 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0 | CONSULTORA DE INGENIERIA Y PROYECTOS TEMPO S.A. | 150 | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 87.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5169.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5169.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40058731-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº399887 , Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Monitoreo y Control Canoa Calicanto - Canal La Petaca Provincia de Los Andes Región de Valparaíso | 399887 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -5169 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORA DE INGENIERIA Y PROYECTOS TEMPO S.A. | -150 | - | 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5169.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5169.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40058731-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11347.433 | 3877.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15224.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40058731-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canoa Calicanto - Canal La Petaca Provincia de Los Andes Región de Valparaíso | 388775 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-29 | 335631 | Propuesta publica | 303102 | IPC | 158 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | -11054 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION BIZENIT LTDA | 200 | 2024-05-10 | 2024-11-26 | 74.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11347.433 | 3877.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15224.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40059108-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CATAPILCO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028643 | 0 | 1028643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40059108-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028643 | 0 | 1028643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40059108-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CATAPILCO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 411013 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1028643 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028643 | 0 | 1028643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40061147-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222637.261 | 222637.261 | 445225.522 | 495225.522 | 515225.522 | 1415901.567 | 1436743.345 | 4753596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40061147-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 80000 | 100840 | 300840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40061147-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2025 | 408510 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 300840 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 275 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 80000 | 100840 | 300840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40061147-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222637.261 | 222637.261 | 445225.522 | 445225.522 | 445225.522 | 1335901.567 | 1335903.345 | 4452756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40061147-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALKPARAÍSO AÑO 2025 | 408507 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1613871 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80693.505 | 80693.505 | 161387.01 | 161387.01 | 161387.01 | 484161.03 | 484161.03 | 1613870.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40061147-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN COLECTOR FRANCIA RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 412493 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1350651 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67532 | 67532 | 135065 | 135065 | 135065 | 405195 | 405196.777 | 1350650.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40061147-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE VIÑA DEL MAR Y CONCÓN AÑO 2025 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 412494 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 728295 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36414.744 | 36414.744 | 72829.487 | 72829.487 | 72829.487 | 218488.463 | 218488.463 | 728294.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40061147-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA AÑO 2025 PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 412495 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 759941 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37997.012 | 37997.012 | 75944.025 | 75944.025 | 75944.025 | 228057.074 | 228057.075 | 759940.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40066380-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO 2024- 2025 | [21 empty] | 0 | 1624948 | 0 | 0 | 600000 | 250000 | 250000 | 300000 | 185369.84 | 0 | 39579.16 | 0 | 0 | 0 | 1624949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40066380-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 1624948 | 0 | 0 | 600000 | 250000 | 250000 | 300000 | 185369.84 | 0 | 39579.16 | 0 | 0 | 0 | 1624949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40066380-0 | '02 | '704 | OBRA EMERGENCIA CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN VALPARAÍSO | 404256 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1844948 | Trato Directo con Cotización | 1585370 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 210 | 2024-10-09 | 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 250000 | 250000 | 300000 | 185369.84 | 0 | 39579.16 | 0 | 0 | 0 | 1624949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40066401-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR CALLE NUEVE, VIÑA DEL MAR, 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 1050018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 150000 | 67103.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067103.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40066401-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 1050018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 150000 | 67103.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067103.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40066401-0 | '02 | '704 | REPOSICIÓN EMERGENCIA COLECTOR CALLE NUEVE RED PRIMARIA EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS COMUNA VIÑA DEL MAR PROVINCIA Y REGIÓN VALPARAÍSO | 404254 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1200018 | Trato Directo con Cotización | 1067104 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 180 | 2024-10-14 | 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 150000 | 67103.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067103.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30105724-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | [21 empty] | 0 | 36435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36435 | 3020 | 0 | 0 | 39455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30105724-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 36435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36435 | 3020 | 0 | 0 | 39455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30105724-0 | '02 | '002 | Elaboración Adenda y RCA proyecto EIA Quebrada de Ramón | 387151 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-03-14 | 209464 | Propuesta publica | 206855 | SR | 3063 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0 | MORAGA Y FADEL CONSULT.DE MEDIO AMBIEN. E INGEN.LT | 350 | 2024-07-09 | 2025-06-24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36435 | 3020 | 0 | 0 | 39455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 17041536 | 0 | 156000 | 125000 | 905000 | 1227438.878 | 1054866.266 | 935000 | 822430.386 | 810000 | 1023983.676 | 1631001 | 3391733.582 | 12082453.788 | 19944704.825 | 15998274 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1188721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123347.878 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 243983.676 | 70000 | 283549.26 | 840880.814 | 1242426.661 | 790000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '002 | AI-PLA-05 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA ETAPA 5 SAN JOAQUÍN RM | 398618 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2025-09-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 120000 | 480000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '002 | AP-PLA-03 ACTUALIZACIÓN PROYECTO PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, RM | 400774 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-03 | 2024-10-29 | 388238 | Propuesta publica | 413721 | IPC | 553 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 340 | 2024-11-06 | 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93347.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173983.676 | 0 | 43549.26 | 310880.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '002 | AI-PLA-41 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA ETAPA 4 SAN JOAQUÍN RM | 406441 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-12-10 | 2025-01-14 | 1219085 | Propuesta publica | 1262427 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 791 | 2025-03-01 | 2027-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 200000 | 410000 | 762426.661 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 15852815 | 0 | 156000 | 125000 | 905000 | 1104091 | 1024866.266 | 905000 | 792430.386 | 780000 | 780000 | 1561001 | 3108184.322 | 11241572.974 | 18702278.164 | 15208274 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | MA-PLA-12 MANTENCIÓN Y OPERACIÓN PARQUE VICTOR JARA RM | 384721 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-25 | 2023-10-23 | 842992 | Propuesta publica | 842720 | SR | 888 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 157658 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | 335 | 2023-11-10 | 2024-10-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 6766.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37766.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | CO-PLA-4.1 CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA, ETAPA 4, SAN JOAQUÍN, REGIÓN METROPOLITANA | 389951 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-27 | 2024-07-19 | 18889154 | Propuesta publica | 24521964 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 800 | 2025-02-02 | 2027-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 979091 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 1561001 | 3108183.322 | 10328275.322 | 13669152.992 | 5060815.884 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | CO PLA 05 CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE VICTOR JARA, ETAPA 5, REGIÓN METROPOLITANA | 398615 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 15034126 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 821 | 2025-09-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5033125.172 | 10147458.116 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | MA-PLA-13 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, RM | 398616 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-05 | 2024-10-07 | 502453 | Propuesta publica | 523600 | SR | 4790 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA | 243 | 2024-10-22 | 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 89407.802 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389407.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | VI-PLA-13 SERVICIO DE SEGURIDAD PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA RM | 405029 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-05 | 2024-10-07 | 603664 | Propuesta publica | 561427 | SR | 4829 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | 243 | 2024-10-25 | 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 12430.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402430.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº405029 , VI-PLA-13 SERVICIO DE SEGURIDAD PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA RM | 405029 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 83692 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | -243 | - | 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83691.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83691.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30133852-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE URBANO ZONA SUR PONIENTE DE SANTIAGO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421657.187 | 0 | 0 | 421657.187 | 473158.922 | 533733.5 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30133852-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421657.187 | 0 | 0 | 421657.187 | 473158.922 | 533733.5 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30133852-0 | '02 | '002 | DISEÑO COLECTORES INTERCEPTORES SANTIAGO SUR PONIENTE | 385974 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-07-04 | 2024-08-29 | 1260000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 598 | 2025-05-15 | 2027-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421657.187 | 0 | 0 | 421657.187 | 473158.922 | 533733.5 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30436823-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SIST. DRENAJE URBANO ZONA NORTE STGO. CANAL LOS CHOROS | [21 empty] | 0 | 147064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147063.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147063.175 | 248158.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30436823-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 147064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147063.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147063.175 | 248158.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30436823-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Sistema de Drenaje Urbano Zona Norte de Santiago, Canal los Choros, Comuna de Huechuraba, Región Metropolitana | 379555 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-09-26 | 2023-11-28 | 813512 | Propuesta publica | 813512 | SR | 1134 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 875 | 2024-03-14 | 2026-08-06 | 47.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147063.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147063.175 | 248158.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30485825-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5873.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5873.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30485825-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5873.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5873.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30485825-0 | '02 | '004 | Conservación de Cauces Precordilleranos y Cordilleranos, mediante Encauzamiento, Limpieza y Desembanque, en las Comunas de San José de Maipo, Pirque y Puente Alto, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana | 319126 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 193846 | Propuesta publica | 138899 | SR | 772 | 2020-12-18 | 2020-12-23 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 180 | 2020-12-23 | 2021-06-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5873.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5873.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40013144-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, RM | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30253.953 | 174986.789 | 0 | 0 | 58616.163 | 0 | 142636.603 | 0 | 406493.508 | 188217.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40013144-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30253.953 | 174986.789 | 0 | 0 | 58616.163 | 0 | 142636.603 | 0 | 406493.508 | 188217.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40013144-0 | '02 | '002 | DISEÑO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | 346530 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-08-20 | 2024-10-24 | 581091 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 575 | 2024-12-27 | 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30253.953 | 174986.789 | 0 | 0 | 58616.163 | 0 | 142636.603 | 0 | 406493.508 | 188217.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | [21 empty] | 0 | 4677152 | 740011.124 | 13100 | 364000 | 532000 | 701151 | 682000 | 632000 | 132000 | 632000 | 632000 | 404703.047 | 199042.757 | 5664007.928 | 4530202.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 537151 | 0 | 13100 | 64000 | 32000 | 51151 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 71755.757 | 424006.757 | 352203.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | '02 | '002 | Diseño Definitivo Canal de Evacuación de Aguas Lluvias Santa Marta, Comuna de Maipú, Región Metropolitana | 324025 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-11-30 | 2020-12-28 | 273165 | Propuesta publica | 282211 | SR | 136 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 98952 | ARRAU INGENIERIA SPA | 1123 | 2021-03-04 | 2024-03-31 | 85 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 19151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | '02 | '002 | AI CSM 01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANTA MARTA, ETAPA 1, MAIPÚ, RM | 380490 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-24 | 2024-05-27 | 950005 | Propuesta publica | 850781 | IPC | 222 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 760 | 2024-06-04 | 2026-07-04 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 71755.757 | 391755.757 | 352203.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4140001 | 740011.124 | 0 | 300000 | 500000 | 650000 | 650000 | 600000 | 100000 | 600000 | 600000 | 372703.047 | 127287 | 5240001.171 | 4177998.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | '02 | '004 | CO-CSM-1.1 ¿CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE SANTA MARTA, ETAPA 1, MAIPÚ, RM¿ | 389592 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-26 | 2024-02-14 | 7163579 | Propuesta publica | 10031969 | IPC | 6 | 2024-04-02 | 2024-04-24 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 750 | 2024-04-24 | 2026-05-14 | 26 | 0 | 0 | 740011.124 | 0 | 300000 | 500000 | 650000 | 650000 | 600000 | 100000 | 600000 | 600000 | 372703.047 | 127287 | 5240001.171 | 4177998.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40031139-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVAC. Y DRENAJE A. LLUVIAS DE BUIN Y PAINE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 278808.5 | 455385.5 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40031139-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 278808.5 | 455385.5 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40031139-0 | '01 | '002 | Contratación de Servicios de Topografía y Levantamiento LIDAR comunas de Buin y Paine RM | 378469 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-02 | 2023-12-12 | 325275 | Propuesta publica | 325275 | SR | 5797 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SERVICIOS DE AEREOFOTOGRAMETRIA DIGITAL LIMITADA | 385 | 2023-12-30 | 2025-01-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40031139-0 | '01 | '002 | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Buin y Paine | 378757 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 785194 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-06-01 | 2028-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 51000 | 278808.5 | 455385.5 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | [21 empty] | 2385291.38 | 5371530 | 0 | 1200390.452 | 549497.087 | 587118.625 | 258481.075 | 350000 | 420000 | 791371.194 | 737721.629 | 742547.637 | 660000 | 610000 | 6907127.699 | 927733.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2385291.38 | 5371530 | 0 | 1200390.452 | 549497.087 | 587118.625 | 258481.075 | 350000 | 420000 | 791371.194 | 737721.629 | 742547.637 | 660000 | 610000 | 6907127.699 | 927733.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON DESEMBANQUE, RETIRO A BOTADERO, ENCAUZAMIENTO, EN VARIOS CAUCES PRECORDILLERANOS Y ENROCADOS EN LA RIBERA DERECHA DEL ESTERO AUCAYES Y EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL ESTERO SAN JOSÉ, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO Y PIRQUE PROVINCIA DE CORDILLERA REGIÓN METROPOLITANA | 375911 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-07 | 2023-12-22 | 1664513 | Propuesta publica | 1614617 | SR | 2687 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 161564 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 396 | 2023-12-30 | 2025-01-29 | 56.37 | 979797.611 | 0 | 0 | 762743 | 33639.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796382.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº375911 , CONSERVACIÓN DE CAUCE CON DESEMBANQUE, RETIRO A BOTADERO, ENCAUZAMIENTO, EN VARIOS CAUCES PRECORDILLERANOS Y ENROCADOS EN LA RIBERA DERECHA DEL ESTERO AUCAYES Y EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL ESTERO SAN JOSÉ, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO Y PIRQUE PROVINCIA DE CORDILLERA REGIÓN METROPOLITANA | 375911 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -579 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | -396 | - | 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -579.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -579.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON ENROCADOS EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL ESTERO LAMPA, SECTOR AGUAS ARRIBA PUENTE LAMPA, COMUNA DE LAMPA, PROVINCIA DE CHACABUCO, REGIÓN METROPOLITANA | 375916 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-12 | 2024-01-15 | 1797049 | Propuesta publica | 1565802 | SR | 744 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 330 | 2024-04-05 | 2025-03-01 | 51.85 | 811903.812 | 0 | 0 | 125650 | 251299 | 376949.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753898.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº375916 , CONSERVACIÓN DE CAUCE CON ENROCADOS EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL ESTERO LAMPA, SECTOR AGUAS ARRIBA PUENTE LAMPA, COMUNA DE LAMPA, PROVINCIA DE CHACABUCO, REGIÓN METROPOLITANA | 375916 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 168482 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | -330 | - | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168481.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168481.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL RIO MAPOCHO SECTOR POBLACIÓN JOAQUÍN OLIVARES COMUNA DE MAIPU PROVINCIA DE SANTIAGO REGIÓN METROPOLITANA | 375919 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-11 | 2024-01-17 | 1824151 | Propuesta publica | 1658212 | SR | 715 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 360 | 2024-04-05 | 2025-03-31 | 35.8 | 593589.957 | 0 | 0 | 107476.123 | 75175.329 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187651.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CONFLUENCIA ESTERO LAS VACAS - RÍO COLORADO, COMUNA SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | 397717 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-23 | 2024-10-14 | 1131155 | Propuesta publica | 928182 | SR | 2758 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 360 | 2024-11-12 | 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204521.329 | 166850.138 | 125169.555 | 0 | 0 | 0 | 121371.194 | 127721.629 | 182547.637 | 0 | 0 | 928181.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA EL DESEMBANQUE DEL RÍO MAPOCHO SECTOR CABEZAL SUR, COMUNA DE PUDAHUEL, PROVINCIA DE SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | 402075 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-12-26 | 2025-01-15 | 320723 | Propuesta publica | 293113 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IDESC INGENIERIA Y SERVICIOS SPA | 150 | 2025-02-18 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23112.47 | 80000 | 90000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293112.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | Conservación Estero Loica Comuna de San Pedro de Melipilla | 405460 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 515703 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2025-09-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 360000 | 155702.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | Conservación Estero Puangue Comuna de Melipilla | 407025 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 572031 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2025-09-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 400000 | 172031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RIO MAIPO CONFLUENCIA ESTERO SAN JOSE Y QUEBARADA LA SOLANA | 407848 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 420000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-06-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Cauces y Quebradas Región Metropolitana | 413542 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | 1400000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE MUROS TRANSVERSALES EN QUEBRADA DE RAMON AGUAS ABAJO PUENTE PADRE HURTADO COMUNA DE LA REINA | 413649 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 200000 | 300000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | [21 empty] | 536567.686 | 824147 | 0 | 136153.986 | 393353.176 | 641852.587 | 83664.291 | 149000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 1904024.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 536567.686 | 824147 | 0 | 136153.986 | 393353.176 | 641852.587 | 83664.291 | 149000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 1904024.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '004 | CON-ZA-02 CONSERVACIÓN ZANJÓN DE LA AGUADA REGION METROPOLITANA | 375630 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-01-19 | 633545 | Propuesta publica | 868924 | IPC | 73 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0 | MORO INGENIERIA S.A. | 210 | 2024-03-21 | 2024-10-17 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100571.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100571.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº375630 , CON-ZA-02 CONSERVACIÓN ZANJÓN DE LA AGUADA REGION METROPOLITANA | 375630 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 229522 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MORO INGENIERIA S.A. | 126 | - | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229521.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229521.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE ESTEROS Y CANALES PERTENECIENTES A LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS VARIAS COMUNAS REGIÓN METROPOLITANA 2024 | 375930 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-27 | 2023-12-18 | 355370 | Propuesta publica | 353513 | SR | 597 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 45696 | MORO INGENIERIA S.A. | 300 | 2024-03-28 | 2025-01-22 | 75.39 | 334856.344 | 0 | 0 | 64351.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64351.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE INSPECCIÓN PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE COLECTORES DE LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, VARIAS COMUNAS, REGIÓN METROPOLITANA 2024 | 403142 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-08-20 | 319207 | Propuesta publica | 314666 | SR | 2060 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0 | MORO INGENIERIA S.A. | 120 | 2024-09-09 | 2025-01-07 | 15 | 89526.251 | 0 | 0 | 1802.083 | 153193.507 | 70143.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225138.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOSAS DEL ZANJÓN DE LA AGUADA, LIMPIEZA DEL CANAL SANTA MARTA Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS, VARIAS COMUNAS, REGIÓN METROPOLITANA 2024 | 403175 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-28 | 2024-09-13 | 812890 | Propuesta publica | 747626 | SR | 2345 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 300 | 2024-09-27 | 2025-07-24 | 15.01 | 112185.091 | 0 | 0 | 70000 | 240159.669 | 241616.14 | 83664.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635440.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº403175 , CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOSAS DEL ZANJÓN DE LA AGUADA, LIMPIEZA DEL CANAL SANTA MARTA Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS, VARIAS COMUNAS, REGIÓN METROPOLITANA 2024 | 403175 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 149000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | -300 | - | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaría Aguas Lluvias Canales y Esteros Región Metropolitana 2025 Contingencias | 413539 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 450000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058001-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2025 - 2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058001-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058001-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, REGIÓN METROPOLITANA AÑO 2025 | 413537 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058322-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | [21 empty] | 145189.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058322-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 145189.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058322-0 | '02 | '704 | Contrato Limpieza, desembanque y perfilamiento con excavadora de estero Seco, sector camino La Vega y estero El Manzano, comunas de Pirque y San José de Maipo Emergencia de agosto 2023 (segundo llamado) | 389650 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 145271 | Trato Directo con Cotización | 145271 | SR | 1133 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 210 | 2023-12-29 | 2024-07-26 | 85 | 145189.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058552-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE MANANTIALES, REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62272.691 | 138607.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200880.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058552-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62272.691 | 138607.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200880.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058552-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Tranque Manantiales comuna de Melipilla, Región Metropolitana | 388771 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-02-20 | 369834 | Propuesta publica | 467652 | IPC | 301 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 180 | 2024-07-12 | 2025-01-08 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62272.691 | 2435.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64707.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058552-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº388771 , Conservación Sistema de Riego Tranque Manantiales comuna de Melipilla, Región Metropolitana | 388771 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 136173 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | -180 | - | 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136172.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136172.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058587-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CHOLQUI, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 34284 | 0 | 0 | 0 | 445691.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445691.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058587-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 34284 | 0 | 0 | 0 | 445691.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445691.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058587-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CANAL CHOLQUI, COMUNA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | 403914 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 342840 | Trato directo | 342840 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 180 | 2024-08-23 | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445691.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445691.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058615-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LAS MERCEDES, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5140.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5140.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058615-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5140.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5140.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058615-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canoa Canal Las Mercedes, comuna de Curacaví Región Metropolitana | 388769 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-27 | 2024-03-11 | 983745 | Propuesta publica | 1188570 | IPC | 142 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 149003 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 180 | 2024-04-27 | 2024-10-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5140.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5140.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058618-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MALLARAUCO, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18881.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18881.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058618-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18881.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18881.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058618-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Monitoreo y Control de Canal Mallarauco etapa 1 comuna de Melipilla Región Metropolitana | 388767 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-27 | 2024-03-26 | 602185 | Propuesta publica | 518402 | SR | 204 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | -79841 | OPDA CONSTRUCCIONES LIMITADA | 120 | 2024-05-28 | 2024-09-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18881.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18881.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40064914-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL EL VINCULO, REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58603.71 | 154337.916 | 189150.355 | 223962.793 | 241369.012 | 293587.67 | 337103.218 | 714212.551 | 2212327.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40064914-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15088.162 | 15088.162 | 15088.162 | 15088.162 | 15088.162 | 15088.162 | 15088.162 | 6088.166 | 111705.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40064914-0 | '02 | '002 | AIF Obra de Conservación Canal El Vínculo | 401983 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-27 | 111706 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2025-04-28 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15088.162 | 15088.162 | 15088.162 | 15088.162 | 15088.162 | 15088.162 | 15088.162 | 6088.166 | 111705.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40064914-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43515.548 | 139249.754 | 174062.193 | 208874.631 | 226280.85 | 278499.508 | 322015.056 | 708124.385 | 2100621.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40064914-0 | '02 | '004 | Conservación Canal el Vinculo, Comuna de Paine, Región Metropolitana | 376839 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-21 | 1740622 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2025-04-15 | 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43515.548 | 139249.754 | 174062.193 | 208874.631 | 226280.85 | 278499.508 | 322015.056 | 708124.385 | 2100621.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067125-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO CANAL 01-CANAL SANTA CORINA, REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65450 | 0 | 699027.5 | 300000 | 300000 | 400000 | 500000 | 500000 | 678362 | 3442839.5 | 921638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067125-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65450 | 0 | 199027.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264477.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067125-0 | '02 | '702 | ESTUDIO DE DISEÑO SOLUCIONES CANAL 01 (CANAL SANTA CORINA), RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, COMUNA DE PUDAHUEL | 406781 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 265000 | Trato Directo con Cotización | 264478 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 125 | 2025-02-07 | 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65450 | 0 | 199027.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264477.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067125-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 300000 | 300000 | 400000 | 500000 | 500000 | 678362 | 3178362 | 921638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067125-0 | '02 | '704 | Conservación de emergencia Canal Santa Corina Ruta 68 Comuna de Pudahuel | 406782 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 4100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2025-05-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 300000 | 300000 | 400000 | 500000 | 500000 | 678362 | 3178362 | 921638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067315-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026 | [21 empty] | 0 | 6514382 | 0 | 0 | 587144.591 | 481390.027 | 581390.027 | 751390.027 | 651391.274 | 591686.027 | 471684.253 | 420435 | 420434.381 | 100000 | 5056945.607 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067315-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 6514382 | 0 | 0 | 587144.591 | 481390.027 | 581390.027 | 751390.027 | 651391.274 | 591686.027 | 471684.253 | 420435 | 420434.381 | 100000 | 5056945.607 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067315-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN EMERGENCIA ESTEROS PAINE, EL AJIAL Y LA BERLINA COMUNA DE PAINE, PROVINCIA DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | 406779 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 510000 | Trato Directo con Cotización | 360005 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 240 | 2025-01-21 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90001 | 45001 | 45001 | 45001 | 45001 | 45001 | 44998.976 | 0 | 0 | 0 | 360004.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067315-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA ESTEROS PUANGUE Y LA HIGUERA COMUNAS DE CURACAVI, MARIA PINTO Y MELIPILLA, PROVINCIA DE MELIPILLA, REGION METROPOLITANA | 406780 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1500000 | Trato Directo con Cotización | 883751 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 270 | 2025-01-06 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126250.027 | 126250.027 | 126250.027 | 126250.027 | 126250.027 | 126250.027 | 126250.277 | 0 | 0 | 0 | 883750.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067315-0 | '02 | '704 | CONTRATO POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO DEL 2024, SECTOR AGUAS ABAJO PUENTE LAMPA, COMUNA DE LAMPA, PROVINCIA DE CHACABUCO, REGIÓN METROPOLITANA. | 406783 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 322371 | Trato Directo con Cotización | 358227 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 180 | 2025-01-14 | 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119409 | 59704 | 59704 | 59704 | 59705.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358226.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067315-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA QUEBRADA SANTA LUCIA Y ESTERO TIL TIL COMUNA DE TIL TIL, PROVINCIA DE CHACABUCO, REGIÓN METROPOLITANA. | 406784 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1532011 | Trato Directo con Cotización | 903915 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 270 | 2024-12-31 | 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100435 | 100435 | 100435 | 100435 | 100435 | 100435 | 100435 | 100435 | 100434.381 | 0 | 903914.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067315-0 | '02 | '704 | Conservación de emergencia Estero Las Cruces Comuna de Quilicura | 406785 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100000 | 220000 | 220000 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067315-0 | '02 | '704 | Conservación de emergencia Rio Mapocho Sector Famae comuna de Peñaflor provincia de Talagante Región Metropolitana | 406786 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1451050 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2025-02-28 | 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151049.564 | 150000 | 150000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 1251049.564 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067963-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA ISLA, REGIÓN METROPOLITANA 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40191.882 | 60063.829 | 80159.771 | 170255.712 | 327146.241 | 337050.3 | 310344.412 | 280383.765 | 1605595.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067963-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13173.3 | 13173.3 | 13173.3 | 13173.3 | 13173.3 | 0 | 0 | 65866.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067963-0 | '02 | '002 | Asesoria a la IFO para la Conservación de Riego Canal La Isla Región Metropolitana 2024-2025 | 407824 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-24 | 65867 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2025-05-15 | 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13173.3 | 13173.3 | 13173.3 | 13173.3 | 13173.3 | 0 | 0 | 65866.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067963-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40191.882 | 46890.529 | 66986.471 | 157082.412 | 313972.941 | 323877 | 310344.412 | 280383.765 | 1539729.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067963-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Sifón Canal La Isla, Comuna de Pirque Región Metropolitana | 407778 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-03 | 669865 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-03-04 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40191.882 | 46890.529 | 66986.471 | 87082.412 | 133972.941 | 113877 | 100479.706 | 280383.765 | 869864.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067963-0 | '02 | '004 | Obra de conservación monitoreo y control Sifón canal La Isla comuna de Pirque Región de Coquimbo segundo llamado | 413795 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 669865 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 180000 | 210000 | 209864.706 | 0 | 669864.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40068093-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SANTA INÉS, REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26012.74 | 86709.133 | 86709.133 | 86709.133 | 173418.266 | 147405.526 | 130063.7 | 390063.699 | 1127091.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40068093-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26012.74 | 86709.133 | 86709.133 | 86709.133 | 173418.266 | 147405.526 | 130063.7 | 390063.699 | 1127091.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40068093-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SANTA INÉS, REGIÓN METROPOLITANA | 407741 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-19 | 867092 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-03-11 | 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26012.74 | 86709.133 | 86709.133 | 86709.133 | 173418.266 | 147405.526 | 130063.7 | 390063.699 | 1127091.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30103268-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1800000 | 1508345 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30103268-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1800000 | 1508345 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30103268-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento del Sistema de Riego Rio Claro de Rengo - Embalse Bollenar | 410901 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 3309345 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 761 | 2025-12-01 | 2028-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1800000 | 1508345 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30125305-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | [21 empty] | 0 | 852167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706871.553 | 0 | 0 | 210465.572 | 0 | 917337.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30125305-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 852167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706871.553 | 0 | 0 | 210465.572 | 0 | 917337.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30125305-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Embalse Codegua, en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins | 319892 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-02-22 | 2021-04-30 | 3949834 | Propuesta publica | 3318000 | SR | 83 | 2021-12-03 | 2021-12-28 | -303235 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPAÑIA LIMITADA | 795 | 2021-12-28 | 2024-03-02 | 74.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706871.553 | 0 | 0 | 65142.226 | 0 | 772013.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30125305-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº319892 , Estudio de Factibilidad Embalse Codegua, en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins | 319892 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 127384 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPAÑIA LIMITADA | 120 | - | 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127383.346 | 0 | 127383.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30125305-0 | '02 | '002 | Asesoría de Proyecto Embalse Codegua | 328144 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-09-30 | 2022-02-11 | 516541 | Propuesta publica | 413940 | SR | 158 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 955 | 2022-04-06 | 2024-11-16 | 83.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17940 | 0 | 17940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30133205-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DEFENSAS RIO CACHAPOAL, SECTORES MONTE LORENZO E IDAHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147860 | 150860 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30133205-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147860 | 150860 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30133205-0 | '02 | '999 | SERVICIO DE REFORESTACIÓN RESERVA NACIONAL RÍO LOS CIPRESES, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O¿HIGGINS, PERÍODO 2024-2027 | 375860 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-10 | 2025-02-07 | 246860 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 965 | 2025-05-05 | 2027-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147860 | 150860 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40010741-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO EXTRACCION DE ARIDOS RIO TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110918.4 | 0 | 0 | 0 | 368032 | 478950.4 | 332865.44 | 369050.66 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40010741-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110918.4 | 0 | 0 | 0 | 368032 | 478950.4 | 332865.44 | 369050.66 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40010741-0 | '01 | '002 | DIAGNOSTICO Y PLAN DE MANEJO DE EXTRACCION DE ARIDOS RIOS CACHAPOAL Y TINGUIRIRICA RIOS CACHAPOAL Y TINGUIRIRICA REGION DE O´HIIGGINS | 376044 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-03-12 | 1114025 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1129 | 2025-05-27 | 2028-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110918.4 | 0 | 0 | 0 | 368032 | 478950.4 | 332865.44 | 369050.66 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40025929-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN O´HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4507.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4507.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40025929-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4507.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4507.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40025929-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA, RED PRIMARIA, COMUNA DE MACHALÍ Y RANCAGUA 2022 | 350408 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 266869 | Propuesta publica | 248500 | SR | 1574 | 2022-07-26 | 2022-08-23 | -718 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 180 | 2022-08-23 | 2023-02-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4507.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4507.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | [21 empty] | 0 | 4670212 | 0 | 0 | 200000 | 285000 | 435000 | 465000 | 445000 | 460000 | 435000 | 435000 | 714365 | 405000 | 4279365 | 10459943.45 | 606717.5 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 583983 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 65000 | 345000 | 432000 | 373998.564 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | '02 | '002 | AI-CSR-01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN SISTEMA AALL CENTRO SUR RENGO, ETAPA 1, REGIÓN LIBERTADOS BERNARDO O HIGGINS | 376067 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-03 | 2024-10-30 | 1401148 | Propuesta publica | 1120999 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 789 | 2025-02-25 | 2027-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 65000 | 345000 | 432000 | 373998.564 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 10000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 10000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4086229 | 0 | 0 | 200000 | 250000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 679365 | 340000 | 3869365 | 10027943.45 | 232718.936 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | '02 | '004 | CONTRATO CO-CSR-01 CONSTRUCCIÓN SISTEMA AALL CENTRO SUR RENGO, ETAPA 1, RENGO, REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS | 376047 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-06 | 2024-08-06 | 15244951 | Propuesta publica | 13665979 | IPC | 38 | 2024-09-02 | 2024-09-26 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 800 | 2024-09-26 | 2026-12-05 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 250000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 679365 | 340000 | 3869365 | 10027943.45 | 232718.936 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047430-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20636.335 | 179272.5 | 428497.164 | 858600 | 858600 | 858600 | 954000 | 4158205.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047430-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20636.335 | 179272.5 | 428497.164 | 858600 | 858600 | 858600 | 954000 | 4158205.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047430-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE CAUCES NATURALES CON MAQUINARIA, COMUNA DE NAVIDAD, PROVINCIA DE CARDENAL CARO, REGIÓN DE O´HIGGINS 02-2024 | 382019 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-09-26 | 2024-10-24 | 521875 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 47 | 2025-03-28 | 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20636.335 | 84800 | 84800 | 84800 | 84800 | 84800 | 0 | 444636.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047430-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE CAUCE RIO CACHAPOAL, SECTORES AGUAS ABAJO PTE COINCO, TRES PUENTES, IDAHUE, MONTE LORENZO, COMUNAS DE COINCO, COLTAUCO, SAN VCTE., PROVINCIA DE CACHAPOAL, REGIÓN DE O´HIGGINS 2024-2025 | 406420 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 981750 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33655 | 84800 | 212000 | 212000 | 212000 | 286200 | 1040655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047430-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE CAUCE RIOS CLARO, TINGUIRIRICA Y ESTERO ROMA, SECTORES LA VINILLA, SAN LUIS Y ROMA-POLONIA, COMUNAS DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA, PICHIDEGUA Y SAN FERNANDO, PROVINCIA DE CACHAPOAL Y COLCHAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2024-2025 | 414119 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 907375 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60817.5 | 84800 | 190800 | 190800 | 190800 | 243800 | 961817.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047430-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE CAUCES NATURALES CON MAQUINARIA, COMUNAS DE SAN PEDRO DE ALCANTARA, PAREDONES Y NAVIDAD, PROVINCIA DE CARDENAL CARO, REGIÓN DE O´HIGGINS 2024 | 414122 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 914243 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121097.164 | 212000 | 212000 | 212000 | 212000 | 969097.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047430-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 159000 | 159000 | 159000 | 212000 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047513-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | [21 empty] | 179226.915 | 0 | 0 | 0 | 60178.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60178.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047513-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 179226.915 | 0 | 0 | 0 | 60178.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60178.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA RED PRIMARIA COMUNAS DE MACHALI Y RANCAGUA 2023 | 367518 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-22 | 2023-12-19 | 196315 | Propuesta publica | 188580 | IPC | 311 | 2024-03-01 | 2024-03-19 | 0 | FREDY ALFONSO SOTO MARDONES | 120 | 2024-03-19 | 2024-07-17 | 68.43 | 179226.915 | 0 | 0 | 0 | 14381.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14381.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047513-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº367518 , CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA RED PRIMARIA COMUNAS DE MACHALI Y RANCAGUA 2023 | 367518 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 43598 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FREDY ALFONSO SOTO MARDONES | 13 | - | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45797.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45797.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057005-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES SECTOR YÁQUIL Y NANCAGUA COMUNA DE NANCAGUA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 84800 | 111300 | 953905.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057005-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 84800 | 111300 | 953905.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057005-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES SECTOR YAQUIL Y NANCAGUA, COMUNA DE NANCAGUA | 414127 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1004912 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2025-09-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 84800 | 111300 | 953905.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | [21 empty] | 5233888.342 | 0 | 0 | 0 | 816950.27 | 562684.391 | 194753.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574387.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 5233888.342 | 0 | 0 | 0 | 816950.27 | 562684.391 | 194753.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574387.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CLARO, SECTOR LA CHIMBA, COMUNA DE RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 388930 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 828668 | Trato Directo con Cotización | 791831 | SR | 96 | 2024-06-27 | 2024-07-19 | 12580 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 240 | 2023-11-30 | 2024-07-27 | 100 | 730251.592 | 0 | 0 | 0 | 74158.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74158.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | 1. CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CACHAPOAL, SECTORES CALIFORNIA ARRIBA, MILLAHUE, MONTE GRANDE, COMUNAS DE DOÑIHUE, COINCO Y COLTAUCO, REGIÓN DE O´HIGGINS | 389761 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 563964 | Trato Directo con Cotización | 721309 | SR | 245 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 180 | 2024-02-19 | 2024-08-17 | 100 | 396094.963 | 0 | 0 | 0 | 325213.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325213.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº389761 , 1. CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CACHAPOAL, SECTORES CALIFORNIA ARRIBA, MILLAHUE, MONTE GRANDE, COMUNAS DE DOÑIHUE, COINCO Y COLTAUCO, REGIÓN DE O´HIGGINS | 389761 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 194754 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 60 | - | 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194753.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194753.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | 3. RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO TINGUIRIRICA, SECTORES EL HUIQUE Y SAN GREGORIO, COMUNAS DE PALMILLA Y NANCAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO-AGOSTO AÑO 2023 | 389870 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 559075 | Trato Directo con Cotización | 619562 | SR | 74 | 2024-05-27 | 2024-06-05 | -18 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 270 | 2024-01-11 | 2024-10-07 | 100 | 482265.944 | 0 | 0 | 0 | 137276.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137276.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CACHAPOAL, SECTORES LA DINTRANS Y EL CRUCERO, COMUNAS DE RANCAGUA Y OLIVAR, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | 390969 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 415459 | Trato Directo con Cotización | 700426 | SR | 190 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 240 | 2023-12-21 | 2024-08-17 | 69.78 | 636129.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64296.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64296.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº390969 , RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CACHAPOAL, SECTORES LA DINTRANS Y EL CRUCERO, COMUNAS DE RANCAGUA Y OLIVAR, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | 390969 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 207192 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 30 | - | 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207191.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207191.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR LOS ARENEROS Y PEDEHUE, COMUNAS DE CHIMBARONGO Y SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 390993 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 920070 | Trato Directo con Cotización | 1702168 | SR | 97 | 2024-06-27 | 2024-07-19 | -1 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 300 | 2023-12-20 | 2024-10-15 | 55 | 1639124.502 | 0 | 0 | 0 | 63041.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63041.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR LAS QUEZADAS, LA ARBOLEDA Y LA ARBOLEDA ARRIBA COMUNAS DE CHIMBARONGO Y SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | 390996 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 648650 | Trato Directo con Cotización | 852433 | SR | 95 | 2024-06-27 | 2024-07-19 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 180 | 2023-12-20 | 2024-06-17 | 59.92 | 651343.109 | 0 | 0 | 0 | 201089.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201089.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº390996 , RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR LAS QUEZADAS, LA ARBOLEDA Y LA ARBOLEDA ARRIBA COMUNAS DE CHIMBARONGO Y SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | 390996 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 214026 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 90 | - | 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214025.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214025.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR TRES PUENTES, COMUNA DE CHIMBARONGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 391012 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 600108 | Trato Directo con Cotización | 702197 | SR | 209 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 360 | 2023-12-21 | 2024-12-15 | 94.5 | 698679.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3517.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3517.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº391012 , RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR TRES PUENTES, COMUNA DE CHIMBARONGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 391012 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 73654 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | - | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73653.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73653.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057542-0 | '02 | '704 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 16171 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40060112-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE OHIGGINS 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 79500 | 106000 | 318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40060112-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 79500 | 106000 | 318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40060112-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE O´HIGGINS 2024-2025 | 414130 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2025-09-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 79500 | 106000 | 318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40060874-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023- | [21 empty] | 1288350.554 | 1824068 | 0 | 469833.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469833.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40060874-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 1288350.554 | 1824068 | 0 | 469833.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469833.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40060874-0 | '02 | '704 | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CACHAPOAL, SECTOR AGUAS CLARAS-PTAS, COMUNA DE PEUMO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 395971 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 343573 | Trato Directo con Cotización | 538615 | SR | 92 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 150716 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 192 | 2024-02-19 | 2024-08-29 | 99.16 | 534131.024 | 0 | 0 | 155198.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155198.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40060874-0 | '02 | '704 | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CLARO, SECTOR LOS MIGUELES, COMUNA DE RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | 395972 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 642703 | Trato Directo con Cotización | 1042333 | SR | 71 | 2024-06-14 | 2024-07-09 | 26523 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 240 | 2024-02-20 | 2024-10-17 | 45 | 754219.53 | 0 | 0 | 314635.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314635.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40062260-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA ESTERO NILAHUE SECTOR EL MAQUI OHIGGINS | [21 empty] | 0 | 405600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31800 | 63600 | 84800 | 84800 | 84800 | 74200 | 424000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40062260-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 405600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31800 | 63600 | 84800 | 84800 | 84800 | 74200 | 424000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40062260-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE EMERGENCIA ESTERO NILAHUE SECTOR EL MAQUI REGION DE OHIGGINS | 399900 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 400000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2025-05-15 | 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31800 | 63600 | 84800 | 84800 | 84800 | 74200 | 424000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40067819-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE MILLAHUE, REGIÓN DE OHIGGINS 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23830.774 | 27802.569 | 39717.956 | 51633.343 | 79435.912 | 67520.525 | 59576.934 | 117661.547 | 467179.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40067819-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23830.774 | 27802.569 | 39717.956 | 51633.343 | 79435.912 | 67520.525 | 59576.934 | 117661.547 | 467179.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40067819-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistema de Riego Tranque Millahue Comuna de San Vicente de tagua Tagua Región de OHiggins | 407503 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-17 | 397180 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-03-04 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23830.774 | 27802.569 | 39717.956 | 51633.343 | 79435.912 | 67520.525 | 59576.934 | 117661.547 | 467179.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | [21 empty] | 0 | 34836 | 0 | 0 | 1143.8 | 0 | 2600000 | 270157.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2871301.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 34836 | 0 | 0 | 1143.8 | 0 | 0 | 250157.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251301.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '002 | Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el contrato Construcción Red de Riego Embalse Empedrado, comuna de Empedrado, Región del Maule, ejecución de obras inconclusas | 362528 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-02 | 2022-10-21 | 899580 | Propuesta publica | 892799 | IPC | 20 | 2022-12-20 | 2023-02-07 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 630 | 2023-02-08 | 2024-10-30 | 99.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº362528 , Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el contrato Construcción Red de Riego Embalse Empedrado, comuna de Empedrado, Región del Maule, ejecución de obras inconclusas | 362528 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 240000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 182 | - | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '002 | Asesoría de Proyectos al contrato Construcción Red de Riego Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | 371465 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-02-23 | 295596 | Propuesta publica | 287695 | SR | 505 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 38401 | WSP CHILE S.A. | 630 | 2023-05-12 | 2025-01-31 | 85.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10157.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10157.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 20159135-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº362527 , CONSTRUCCIÓN RED DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO, COMUNA DE EMPEDRADO, REGIÓN DEL MAULE, EJECUCIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS. | 362527 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2600000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 152 | - | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30108094-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DEL RIEGO DE LA CUENCA DEL RÍO TENO (EMBALSE SUBCUENCA TENO Y LONTUE) REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70300 | 0 | 70300 | 450000 | 599144 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30108094-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30108094-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | FACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30108094-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 450000 | 599144 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30108094-0 | '02 | '002 | Asesoría del Estudio de Factibilidad Embalse Río Teno Región del Maule | 406323 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1119144 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1034 | 2025-09-01 | 2028-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 450000 | 599144 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30124712-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE LONGAVÍ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 200 | 320200 | 1640429.1 | 4214456.131 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30124712-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30124712-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | FACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30124712-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 320000 | 1640429.1 | 4214456.131 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30124712-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Embalse Longaví Región del Maule | 405189 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 5271876 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 912 | 2025-09-01 | 2028-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 1430429.1 | 3821876 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30124712-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Factibilidad Embalse Longaví | 405190 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 672581 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2025-10-01 | 2028-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 210000 | 392580.131 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30449527-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVAC, DE A.LL. COLECTOR CHOAPA-LOA CURICO | [21 empty] | 0 | 12353 | 0 | 0 | 12352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30449527-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 12353 | 0 | 0 | 12352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30449527-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLE SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR CHOAPA - LOA; COMUNA DE CURICO - REGION DEL MAULE | 343103 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-11-19 | 2022-01-11 | 90000 | Propuesta publica | 94885 | SR | 586 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | -3989 | ARRAU INGENIERIA SPA | 528 | 2022-11-07 | 2024-04-18 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005310-0 | ' | ' | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673.387 | 0 | 1964.124 | 0 | 60263.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64900.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005310-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673.387 | 0 | 1964.124 | 0 | 60263.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64900.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005310-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO ADECUACIÓN SISTEMA DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA, EMBALSE ANCOA, REGIÓN DEL MAULE | 342954 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-10-25 | 2021-11-26 | 187013 | Propuesta publica | 187013 | SR | 822 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 451394 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 961 | 2021-12-31 | 2024-08-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673.387 | 0 | 1964.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4637.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40005310-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº342954 , ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO ADECUACIÓN SISTEMA DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA, EMBALSE ANCOA, REGIÓN DEL MAULE | 342954 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 60264 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 104 | - | 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60263.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60263.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40026218-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PARRAL, R. DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 272701 | 0 | 0 | 146730.896 | 0 | 0 | 31080.749 | 0 | 0 | 42038.823 | 0 | 0 | 56221.01 | 276071.478 | 79979.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40026218-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 272701 | 0 | 0 | 146730.896 | 0 | 0 | 31080.749 | 0 | 0 | 42038.823 | 0 | 0 | 56221.01 | 276071.478 | 79979.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40026218-0 | '01 | '002 | PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PARRAL REGIÓN DEL MAULE | 381294 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 579948 | Propuesta publica | 472106 | SR | 138 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 721 | 2024-04-23 | 2026-04-14 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145309.896 | 0 | 0 | 31080.749 | 0 | 0 | 42038.823 | 0 | 0 | 56221.01 | 274650.478 | 79979.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40026218-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº381294 , PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PARRAL REGIÓN DEL MAULE | 381294 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1421 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 40 | - | 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046923-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Tranque San Gerardo, Provincia de Talca, Región del Maule | 368541 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-29 | 2023-03-16 | 1039137 | Propuesta publica | 841468 | IPC | 635 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 180 | 2023-08-07 | 2024-02-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12737.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12737.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40046923-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº368541 , Conservación Sistema de Riego Tranque San Gerardo, Provincia de Talca, Región del Maule | 368541 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -12737 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | -180 | - | 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12737.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12737.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047431-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939939.874 | 313313.291 | 462612.212 | 197693.212 | 197693.212 | 197693.214 | 0 | 0 | 0 | 2308945.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047431-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939939.874 | 313313.291 | 462612.212 | 197693.212 | 197693.212 | 197693.214 | 0 | 0 | 0 | 2308945.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047431-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO TENO SECTORES LOS GUINDOS Y DURAZNITO COMUNA DE CURICO 2024-2025 | 399747 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-18 | 2024-12-16 | 1426096 | Propuesta publica | 1253254 | SR | 5513 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 120 | 2024-12-31 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939939.874 | 313313.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253253.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047431-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE RIBERAS Y ENCAUSANIENTO EN VARIOS CAUCES DE LA REGIÓN DEL MAULE 2024 - 2025 (2) | 410070 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-02-24 | 790773 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2025-03-04 | 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462612.212 | 197693.212 | 197693.212 | 197693.214 | 0 | 0 | 0 | 1055691.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047514-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE DEL MAULE 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187560 | 187560 | 187560 | 270920 | 0 | 0 | 0 | 833600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047514-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187560 | 187560 | 187560 | 270920 | 0 | 0 | 0 | 833600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047514-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS - REGIÓN DEL MAULE 2025 | 408539 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 833600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187560 | 187560 | 187560 | 270920 | 0 | 0 | 0 | 833600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047583-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321934.976 | 273993.458 | 338703.271 | 0 | 173231.5 | 173232.24 | 0 | 0 | 592080 | 1873175.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047583-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321934.976 | 273993.458 | 338703.271 | 0 | 173231.5 | 173232.24 | 0 | 0 | 592080 | 1873175.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047583-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL EMBALSE LAGUNA DEL MAULE, OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y SUS OBRAS ANEXAS, REGIÓN DEL MAULE AÑO 2024 | 389780 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 318672 | Propuesta publica | 344827 | SR | 165 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 0 | DM CONSTRUCCIONES SPA | 150 | 2024-12-31 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188311.125 | 62770.374 | 93744.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344826.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047583-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL EMBALSE ANCOA, OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y SUS OBRAS ANEXAS, REGIÓN DEL MAULE AÑO 2024 | 389782 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 575827 | Propuesta publica | 589806 | SR | 167 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 175 | 2024-12-26 | 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133623.851 | 211223.084 | 244958.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589805.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047583-0 | '02 | '004 | Conservación Obra de Riego Fiscal Embalse Empedrado, Obras de Distribución y sus Obras Anexas, región del Maule, año 2024 | 408377 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-28 | 2025-04-22 | 346464 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173231.5 | 173232.24 | 0 | 0 | 592080 | 938543.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | [21 empty] | 2173121.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2101968.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101979.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 2173121.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2101968.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101979.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO ANCOA, SECTOR EL ALMENDRO ¿ PICHIRINCON, LA ISLA, VEGA DE ANCOA, CHUPALLAR Y CUELLAR, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | 387003 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1134963 | Trato Directo con Cotización | 1694275 | SR | 100 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 478859 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 120 | 2023-12-29 | 2024-04-27 | 100 | 2173121.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO ACHIBUENO, SECTOR LLEPO-LAPUNTILLA, PEÑASCO, SANTA ANA DE HUAPI, LAS MOTAS, AGUAS ABAJO 5 SUR, SANTA MARIA LOS MAITENES, LOS GUAYES Y ESTERO LOS GUAYES POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | 387366 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 811315 | Trato directo | 811315 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS SPA | 90 | 2023-10-24 | 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054693.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054693.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40057543-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MATAQUITO, SECTOR LA HUERTA, MAJADILLA, PALQUIBUDI, TRICAO, HUAQUÉN, IDAHUE Y PERALILLO, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGIÓN DEL MAULE | 387369 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 805300 | Trato directo | 805300 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA EIRL | 90 | 2023-09-28 | 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058619-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Sistema de Riego Canal Remulcao Sur, Región del Maule | 399886 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-06 | 2024-06-26 | 81343 | Propuesta publica | 79208 | IPC | 304 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 180 | 2024-07-12 | 2025-01-08 | 71.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22387.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22387.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058619-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº399886 , Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Sistema de Riego Canal Remulcao Sur, Región del Maule | 399886 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -22387 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | -47 | - | 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22387.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22387.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058621-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MAULE NORTE, REGIÓN DEL MAULE 2023 -2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147839.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147839.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058621-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147839.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147839.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058621-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación y Rehabilitación por Riesgo de Colapso sector el Túnel La Greda Canal Maule Norte Alto Comuna de San Clemente Región del Maule | 388773 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-03-05 | 544554 | Propuesta publica | 652359 | IPC | 165 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 13275 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 165 | 2024-05-14 | 2024-10-26 | 97.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13891.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13891.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058621-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº388773 , Obras de Conservación y Rehabilitación por Riesgo de Colapso sector el Túnel La Greda Canal Maule Norte Alto Comuna de San Clemente Región del Maule | 388773 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 126349 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 30 | - | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133948.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133948.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058936-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO HIDRÁULICO DE EMERGENCIA RÍO MATAQUITO LICANTÉN A DESEMBOCADURA, REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 259526 | 0 | 0 | 119780.955 | 0 | 99817.463 | 0 | 0 | 39926.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259525.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058936-0 | '01 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 259526 | 0 | 0 | 119780.955 | 0 | 99817.463 | 0 | 0 | 39926.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259525.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40058936-0 | '01 | '702 | DIAGNOSTICO HIDRÁULICO RÍO MATAQUITO, LICANTÉN A DESEMBOCADURA, REGIÓN DEL MAULE | 395999 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 399270 | Trato directo | 399270 | SR | 216 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 439 | 2024-01-30 | 2025-04-13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119780.955 | 0 | 99817.463 | 0 | 0 | 39926.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259525.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060525-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE DEFENSAS FLUVIALES ESTERO GUAIQUILLO, COMUNA DE CURICO | [21 empty] | 0 | 15600 | 0 | 0 | 15599.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15599.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060525-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 15600 | 0 | 0 | 15599.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15599.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060525-0 | '02 | '702 | ESTUDIO HIDRAULICO Y ADECUACION DE DEFENSAS FLUVIALES EN ESTERO GUAIQUILLO COMUNA DE CURICO | 395618 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 115798 | Trato directo | 115798 | SR | 658 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 0 | FUNDACION PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 337 | 2024-01-31 | 2025-01-02 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15599.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15599.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060722-0 | ' | ' | CONSERVACION SIFÓN LONCOMILLA, CANAL MELOZAL, REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 60296.678 | 67030.061 | 246193.358 | 139220.06 | 363007.06 | 250000 | 250000 | 535733.083 | 0 | 0 | 1911480.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060722-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23241.06 | 23241.06 | 23241.06 | 23241.06 | 23241.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116205.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060722-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Obras de Conservación Puente Sifón Loncomilla del Canal Melozal | 399888 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-06 | 111706 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2025-03-03 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23241.06 | 23241.06 | 23241.06 | 23241.06 | 23241.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116205.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060722-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37055.618 | 43789.001 | 222952.298 | 115979 | 339766 | 250000 | 250000 | 535733.083 | 0 | 0 | 1795275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060722-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Puente Sifón Loncomilla del Canal Melozal | 397140 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-28 | 2024-12-06 | 1522487 | Propuesta publica | 1559542 | IPC | 662 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 240 | 2024-12-27 | 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37055.618 | 43789.001 | 222952.298 | 115979 | 339766 | 250000 | 250000 | 535733.083 | 0 | 0 | 1795275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060734-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | [21 empty] | 999969.954 | 1226979 | 0 | 1226879.108 | 0 | 0 | 0 | 229890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.374 | 1456898.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060734-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 999969.954 | 1226979 | 0 | 1226879.108 | 0 | 0 | 0 | 229890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.374 | 1456898.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060734-0 | '02 | '704 | Conservación de Riberas y Encausamiento en Varios Sectores de la Cuenca del Río Mataquito Región del Maule | 391190 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-22 | 2024-09-30 | 1905964 | Propuesta publica | 1408703 | IPC | 4610 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 120 | 2024-10-31 | 2025-02-28 | 0 | 700173.212 | 0 | 0 | 708529.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708529.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40060734-0 | '02 | '704 | Conservación de Riberas y Encausamiento en Varios Sectores de la Cuenca del Río Maule, Región del Maule | 403983 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-22 | 2024-09-30 | 1092212 | Propuesta publica | 818277 | IPC | 4607 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0 | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 120 | 2024-10-31 | 2025-02-28 | 0 | 299796.742 | 0 | 0 | 518350.014 | 0 | 0 | 0 | 229890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.374 | 748369.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40062141-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2025-2027 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347330 | 347330 | 347330 | 1041990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40062141-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347330 | 347330 | 347330 | 1041990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40062141-0 | '02 | '004 | CONSER5VACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES - REGIÓN DE4L MAULE 2025 | 408538 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1041990 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347330 | 347330 | 347330 | 1041990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40063140-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO OBRAS DE CONTROL DE CRECIDAS, DE PROTEC. Y MANEJO DE RIESGO EN EL RÍO ANCOA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201782.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201782.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40063140-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201782.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201782.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40063140-0 | '01 | '002 | Modelo Físico de Emergencia del Evacuador de Crecidas del Embalse Ancoa, Región Del Maule | 385249 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 214200 | Trato directo | 152207 | SR | 96 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 315 | 2024-07-04 | 2025-05-15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38051.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38051.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40063140-0 | '01 | '002 | Diseño de Emergencia Sistema De Disipación De Energía, Embalse Ancoa, Región Del Maule | 386866 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 323680 | Trato Directo con Cotización | 323680 | SR | 330 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPAÑIA LIMITADA | 295 | 2024-07-26 | 2025-05-17 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40063140-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº386866 , Diseño de Emergencia Sistema De Disipación De Energía, Embalse Ancoa, Región Del Maule | 386866 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 115180 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPAÑIA LIMITADA | -295 | - | 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115179.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115179.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40065721-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MELADO REGIÓN DEL MAULE 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 4911625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325151.426 | 325151.426 | 548407.14 | 682360.569 | 882360.569 | 1105616.284 | 882360.569 | 459453.712 | 5210861.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40065721-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 446511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12593.425 | 12593.425 | 12593.425 | 12593.425 | 12593.425 | 12593.425 | 12593.425 | 7593.425 | 95747.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40065721-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Sistema de Riego Canal Melado Región del Maule | 404139 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-18 | 95748 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-03-04 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12593.425 | 12593.425 | 12593.425 | 12593.425 | 12593.425 | 12593.425 | 12593.425 | 7593.425 | 95747.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40065721-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4465114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312558.001 | 312558.001 | 535813.715 | 669767.144 | 869767.144 | 1093022.859 | 869767.144 | 451860.287 | 5115114.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40065721-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MELADO REGION DEL MAULE | 404286 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-04 | 4465115 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-03-04 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312558.001 | 312558.001 | 535813.715 | 669767.144 | 869767.144 | 1093022.859 | 869767.144 | 451860.287 | 5115114.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40066046-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DIVERSOS ESTEROS Y RIOS, REGION DEL MAULE AÑOS 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607454.975 | 2108148.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3715603.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40066046-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607454.975 | 2108148.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3715603.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40066046-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA ENCAUZAMIENTO RIO MATAQUITO, SECTOR ORILLA DE VALDES, PARRONAL, HUERTA DE MATAQUITO, VILLA PRAT Y PALQUIBUDI, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGIÓN DEL MAULE | 403703 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 692940 | Trato directo | 692940 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ROBERTO ALFREDO HICKMANN URBAN | 120 | 2024-10-01 | 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692939.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692939.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40066046-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA ENCAUZAMIENTO RÍO PERQUILAUQUÉN Y RÍO ACHIBUENO, VARIOS SECTORES, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGIÓN DEL MAULE | 403704 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 731503 | Trato Directo con Cotización | 731503 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 120 | 2024-07-11 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838933.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838933.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40066046-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA ENCAUZAMIENTO EN VARIOS CAUCES, ESTERO BOLBARÁN, ESTERO GUAIQUILLO, ESTERO LA PALMILLA, RÍO TENO SECTOR EL TRAPICHE, RÍO LONTUÉ SECTOR PUENTE EL YACAL, RÍO CLARO SECTOR MAITENHUAPI Y EL BOLSICO, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGIÓN DEL MAULE | 403705 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 968898 | Trato Directo con Cotización | 914515 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 120 | 2024-07-15 | 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40066046-0 | '02 | '704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA ENCAUZAMIENTO DEL RÍO PUTAGÁN, RÍO LIRCAY Y RÍO MAULE, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGIÓN DEL MAULE | 403706 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1038887 | Trato Directo con Cotización | 1038887 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 120 | 2024-07-23 | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269214.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269214.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40068817-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE REGULACIÓN EMBALSE LAGUNA DEL MAULE, REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250576.009 | 7950576.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40068817-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250576.009 | 7950576.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40068817-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE REGULACIÓN EMBALSE LA LAGUNA DEL MAULE, REGIÓN DEL MAULE | 410450 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 7949534 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2025-06-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250576.009 | 7950576.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40068879-0 | ' | ' | CONSERVACION EMBALSE ANCOA SITIO ORIGINAL, REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5429790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604379.474 | 6034169.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40068879-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5429790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604379.474 | 6034169.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40068879-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN EMBALSE ANCOA SITIO ORIGINAL, REGIÓN DEL MAULE | 410447 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 6034170 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-06-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5429790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604379.474 | 6034169.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30068336-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3199990 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3199990 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '004 | CO-CLL-05 CONSTRUCCIÓN ETAPA 5 SISTEMA AALL LA LUZ CHILLÁN ÑUBLE | 388101 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 7000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-11-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3199990 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30125282-0 | ' | ' | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN | [21 empty] | 0 | 800999 | 0 | 0 | 84067.387 | 294202.778 | 6947.718 | 434106.927 | 0 | 3473.859 | 3473.859 | 35329.897 | 13200.667 | 0 | 874803.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30125282-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 800999 | 0 | 0 | 84067.387 | 294202.778 | 6947.718 | 434106.927 | 0 | 3473.859 | 3473.859 | 35329.897 | 13200.667 | 0 | 874803.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30125282-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble | 330271 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-04-27 | 2021-06-22 | 4038490 | Propuesta publica | 3676551 | SR | 61 | 2021-09-01 | 2021-11-11 | 892940 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 750 | 2021-11-11 | 2023-12-01 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290728.919 | 0 | 423436.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714165.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30125282-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº330271 , Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble | 330271 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 46000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | -750 | - | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10670.103 | 0 | 0 | 0 | 35329.897 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30125282-0 | '02 | '002 | Asesoría para la revisión del Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble | 353142 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-04-26 | 2022-06-03 | 400166 | Propuesta publica | 347386 | SR | 296 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 94500 | EDIC INGENIEROS SPA. | 850 | 2022-06-14 | 2024-10-11 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84067.387 | 3473.859 | 6947.718 | 0 | 0 | 3473.859 | 3473.859 | 0 | 13200.667 | 0 | 114637.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 2497014 | 0 | 0 | 265922.8 | 4641 | 0 | 299000 | 500000 | 50000 | 300000 | 598543 | 249000 | 0 | 2267106.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1429638 | 0 | 0 | 265922.8 | 4641 | 0 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 431167 | 249000 | 0 | 1199730.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Trabajos de Replanteo Complementarios para Proyecto Embalse Zapallar, Región del Ñuble | 336403 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1162550 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431167 | 249000 | 0 | 680167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Diseño Del Embalse Borde Río Para El Desarrollo Del Turismo, Actividades Deportivas y Senderos Peatonales Para El Uso Multiple Del Embalse Zapallar, Región De Ñuble | 396873 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-05-03 | 2024-05-24 | 491970 | Propuesta publica | 464100 | SR | 263 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 207 | 2024-06-21 | 2025-01-14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Servicio para el desarrollo de Actividades Territoriales II Proyecto Embalse Zapallar Región de Ñuble | 398483 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 692253 | Propuesta publica | 548834 | SR | 355 | 2024-08-07 | 2024-08-17 | 0 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 200 | 2024-08-07 | 2025-02-23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265922.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265922.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Servicio conexo Fortalecimiento para el Desarrollo de Actividades de Participación Ciudadana Proyecto Embalse Zapallar II Región de Ñuble | 408859 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | - | - | 249000 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 182 | 2025-05-30 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1067376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 500000 | 50000 | 300000 | 167376 | 0 | 0 | 1067376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 500000 | 50000 | 300000 | 167376 | 0 | 0 | 1067376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40033694-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 117502 | 0 | 0 | 0 | 51960.168 | 0 | 0 | 40330.476 | 0 | 0 | 25211.071 | 0 | 0 | 117501.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40033694-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 117502 | 0 | 0 | 0 | 51960.168 | 0 | 0 | 40330.476 | 0 | 0 | 25211.071 | 0 | 0 | 117501.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40033694-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Plan Maestro de Aguas Lluvias de San Carlos, Región de Ñuble | 347564 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-06-17 | 349515 | Propuesta publica | 373753 | SR | 134 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 24652 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 745 | 2022-12-27 | 2025-01-10 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51960.168 | 0 | 0 | 40330.476 | 0 | 0 | 28517.321 | 0 | 0 | 120807.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40033694-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº347564 , Diagnóstico Plan Maestro de Aguas Lluvias de San Carlos, Región de Ñuble | 347564 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -3306 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 238 | - | 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3306.25 | 0 | 0 | -3306.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047432-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 2529767 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 319750.096 | 86084.787 | 400000 | 449999 | 700000 | 211000 | 12935.117 | 0 | 2529769 | 599999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047432-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2529767 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 319750.096 | 86084.787 | 400000 | 449999 | 700000 | 211000 | 12935.117 | 0 | 2529769 | 599999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047432-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL 1 DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ÑUBLE, 2024-2025 | 391490 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-18 | 2024-11-04 | 1505064 | Propuesta publica | 986084 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 300 | 2024-12-20 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 150000 | 86083.787 | 200000 | 149999 | 200000 | 1 | 0 | 0 | 986083.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047432-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL 2 DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2025 | 391526 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-18 | 2024-11-04 | 413704 | Propuesta publica | 319752 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 180 | 2024-12-20 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 169750.096 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319751.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047432-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL 3 DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2025 | 405876 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1823934 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 500000 | 210999 | 12935.117 | 0 | 1223934.117 | 599999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047515-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ÑUBLE 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70765.738 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 172894.262 | 0 | 0 | 0 | 643660 | 278106.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047515-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70765.738 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 172894.262 | 0 | 0 | 0 | 643660 | 278106.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047515-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº371128 , CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | 371128 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 70766 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 45 | - | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70765.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70765.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047515-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE 2024 - 2025 | 406948 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 851001 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 275 | 2025-04-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 172894.262 | 0 | 0 | 0 | 572894.262 | 278106.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047585-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 224477.602 | 400087.195 | 520000 | 600000 | 600000 | 650000 | 650000 | 750000 | 705436.203 | 5100001 | 524474.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047585-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 224477.602 | 400087.195 | 520000 | 600000 | 600000 | 650000 | 650000 | 750000 | 705436.203 | 5100001 | 524474.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047585-0 | '02 | '004 | Conservación Obras de Riego Canal Quillón Región de Ñuble 2024 - 2025 | 404259 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-01-28 | 3000039 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2025-03-05 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 320000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 400000 | 355564.01 | 2475564.01 | 524474.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047585-0 | '02 | '004 | SERVICIO MANTENCIÓN OBRAS CIVILES EN CANAL MATRIZ Y SECUNDARIOS PROYECTO LAJA DIGUILLÍN 2024 | 405164 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 104059 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103971.577 | 87.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104058.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047585-0 | '02 | '004 | SERVICIO MANTENCIÓN ELECTROMECÁNICA EN BOCATOMAS PROYECTO LAJA DIGUILLÍN 2024 | 405166 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 120507 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120506.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120506.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047585-0 | '02 | '004 | Conservación Obras de Riego Canal Coihueco Región de Ñuble 2024 - 2025 | 407819 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-01-28 | 2399873 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2025-03-05 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | 350000 | 350000 | 350000 | 349872.193 | 2399872.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40057546-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2758568.764 | 649865.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3408434.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40057546-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2758568.764 | 649865.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3408434.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40057546-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON ENROCADO Y ENCAUZAMIENTO EN RÍO PERQUILAUQUÉN, SECTOR CANCHIUQUE, COMUNA DE ÑIQUÉN | 386063 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1902205 | Trato Directo con Cotización | 1902205 | SR | 17 | 2024-04-18 | 2024-04-10 | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 260 | 2024-02-19 | 2024-11-05 | 93.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119927.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119927.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40057546-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº386063 , CONSERVACIÓN DE RIBERA CON ENROCADO Y ENCAUZAMIENTO EN RÍO PERQUILAUQUÉN, SECTOR CANCHIUQUE, COMUNA DE ÑIQUÉN | 386063 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 649866 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 30 | - | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649865.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649865.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40057546-0 | '02 | '704 | REFUERZO DE RIBERA CON ENROCADO DE EMERGENCIA RIO CHILLAN ENTRE KILÓMETRO 6 AL 12, COMUNA DE CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | 391576 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 4673826 | Trato Directo con Cotización | 5508973 | SR | 25 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 200 | 2024-01-10 | 2024-07-28 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979791.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979791.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40057546-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº391576 , REFUERZO DE RIBERA CON ENROCADO DE EMERGENCIA RIO CHILLAN ENTRE KILÓMETRO 6 AL 12, COMUNA DE CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | 391576 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1658850 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 120 | - | 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658849.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658849.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40060879-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 338233.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338233.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40060879-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 338233.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338233.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40060879-0 | '02 | '704 | Conservación de Riberas Río Coelemu, Región de Ñuble 2024 | 404616 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-16 | 595762 | Propuesta publica | 506400 | SR | 412 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 60 | 2024-12-18 | 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 180748.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180748.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40060879-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº404616 , Conservación de Riberas Río Coelemu, Región de Ñuble 2024 | 404616 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 157485 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 18 | - | 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157484.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157484.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30044279-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | [21 empty] | 23989.196 | 23990 | 0 | 0 | 0 | 23989.196 | 0 | 0 | 23989.196 | 0 | 0 | 23989.194 | 0 | 0 | 71967.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30044279-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 23989.196 | 23990 | 0 | 0 | 0 | 23989.196 | 0 | 0 | 23989.196 | 0 | 0 | 23989.194 | 0 | 0 | 71967.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30044279-0 | '02 | '002 | SEGUIMIENTO AMBIENTAL RIO ANDALIEN, ESTEROS NONGUÉN Y PALOMARES | 369672 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2023-12-22 | 100000 | Propuesta publica | 95957 | SR | 72 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0 | GESAM CONSULTORES LTDA. | 370 | 2024-03-12 | 2025-03-17 | 72 | 23989.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23989.196 | 0 | 0 | 23989.196 | 0 | 0 | 23989.194 | 0 | 0 | 71967.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 250000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE SEDIMENTADOR EN RÍO ANDALIEN, SECTOR TRINITARIAS, REGIÓN DEL BIOBIO | 384164 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 750000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 395 | 2025-11-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | '02 | '004 | Construccion obra sedimentadora en rio Andalien sector trinitarias | 409995 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 5000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2025-09-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 0 | 376165 | 0 | 88535.809 | 0 | 204828 | 48142.55 | 689865.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031371.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48142.55 | 34658.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82801.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '002 | AI-SGT-04 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL COLECTOR LAS HORTENSIAS ETAPA 4 SISTEMA AALL GAETE TALCAHUANO BIOBIO | 388180 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-16 | 2024-05-30 | 219234 | Propuesta publica | 197275 | IPC | 225 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 214 | 2024-06-05 | 2025-01-05 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34658.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34658.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº388180 , AI-SGT-04 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL COLECTOR LAS HORTENSIAS ETAPA 4 SISTEMA AALL GAETE TALCAHUANO BIOBIO | 388180 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 48143 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 59 | - | 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48142.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48142.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 376165 | 0 | 88535.809 | 0 | 204828 | 0 | 655206.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948570.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '004 | CO-SGT-03 MEJORAMIENTO CANAL DENAVI SUR Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR SOSA ETAPA III TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | 293337 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-31 | 2020-03-12 | 12762834 | Propuesta publica | 11811628 | IPC | 13 | 2020-05-14 | 2020-06-05 | 1227009 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 540 | 2020-06-05 | 2021-11-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529037.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529037.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '004 | CO-SGT-04 CONSTRUCCIÓN COLECTOR LAS HORTENSIAS A, ETAPA 4, SISTEMA AALL GAETE, TALCAHUANO, BIO BIO | 381963 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-30 | 2024-04-24 | 1712150 | Propuesta publica | 1689396 | IPC | 154 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | -2825 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 240 | 2024-05-06 | 2025-01-01 | 82 | 0 | 0 | 0 | 88535.809 | 0 | 204828 | 0 | 126169.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419532.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 69302.968 | 325558.497 | 0 | 120000 | 250000 | 350000 | 650000 | 2500000 | 2880000 | 3286450.292 | 10431311.757 | 6905229.75 | 7847161 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 69302.968 | 142666.565 | 0 | 120000 | 0 | 100000 | 150000 | 0 | 180000 | 0 | 761969.533 | 605229.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '002 | ADECUACION DISEÑO OBRAS ESTERO QUILQUE LOS ANGELES BIOBIO | 411787 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2025-04-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 200000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL QUILQUE ETAPA 1 LOS ANGELES BIOBIO | 355179 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-29 | 2023-03-16 | 330381 | Propuesta publica | 367093 | SR | 564 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 42674 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 458 | 2023-06-23 | 2024-09-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57009.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57009.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº355179 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL QUILQUE ETAPA 1 LOS ANGELES BIOBIO | 355179 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -4343 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 0 | - | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4343.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4343.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº386638 , SERVICIO DE SONDAJES PARA ADECUACIÓN ESTERO QUILQUE, LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO. | 386638 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 69303 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERVICIOS GEOTECNICOS E INGENIERIA ERGONIKA | -150 | - | 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69302.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69302.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '002 | CP-EQ-01 COMPLETITUD PROYECTO RED PRIMARIA AALL SISTEMA QUILQUE LOS ÁNGELES BIOBIO | 400918 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-13 | 2025-01-14 | 582177 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 350 | 2025-02-03 | 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 80000 | 0 | 440000 | 305229.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182891.932 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 500000 | 2500000 | 2700000 | 3286450.292 | 9669342.224 | 6300000 | 7847161 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AALL QUILQUE ETAPA 1 LOS ANGELES BIOBIO | 355141 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-03-09 | 1509130 | Propuesta publica | 1190614 | Polinom | 541 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 122668 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 452 | 2023-06-01 | 2024-08-26 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150700.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150700.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº355141 , CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AALL QUILQUE ETAPA 1 LOS ANGELES BIOBIO | 355141 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 32192 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | - | 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32191.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32191.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AALL QUILQUE ETAPA 2 LOS ANGELES BIOBIO | 403161 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 14547161 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 607 | 2025-11-01 | 2027-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 400000 | 6300000 | 7847161 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 500000 | 2500000 | 2500000 | 3086450.292 | 9086450.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | [21 empty] | 0 | 2873644 | 0 | 25656.4 | 145171.448 | 497841.59 | 225000 | 452035 | 225000 | 325000 | 325000 | 325000 | 171208.111 | 382318.582 | 3099231.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 323411 | 0 | 25656.4 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 49464.111 | 48410.62 | 323531.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | '02 | '002 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION BIO BIO | 379274 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-10 | 2023-12-07 | 631294 | Propuesta publica | 630415 | SR | 987 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 731 | 2023-12-18 | 2025-12-18 | 54 | 0 | 0 | 0 | 25656.4 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 49464.111 | 48410.62 | 323531.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2550233 | 0 | 0 | 120171.448 | 472841.59 | 200000 | 427035 | 200000 | 300000 | 300000 | 300000 | 121744 | 333907.962 | 2775700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION BIO BIO | 379271 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-16 | 2023-09-11 | 4050973 | Propuesta publica | 4889376 | IPC | 10 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 22966 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 720 | 2023-11-28 | 2025-11-17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120171.448 | 472841.59 | 200000 | 427035 | 200000 | 300000 | 300000 | 300000 | 121744 | 333907.962 | 2775700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40002958-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 2018 - 2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14371.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14371.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40002958-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14371.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14371.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40002958-0 | '02 | '004 | Conservación obra de riego fiscal 2022, Canal Matriz. Derivados y suderivados del Sistema de riego Cayucupil | 350075 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-04-26 | 2022-05-24 | 1093989 | Propuesta publica | 1129140 | SR | 99 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 154128 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 180 | 2022-11-04 | 2023-05-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14371.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14371.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40015379-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | [21 empty] | 0 | 713303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93302.864 | 20000 | 20000 | 20000 | 220000 | 165000 | 165000 | 703302.864 | 1860757 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40015379-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 223303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93302.864 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 213302.864 | 227637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40015379-0 | '02 | '002 | AI-ET-01 AIF CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | 308014 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-31 | 2020-10-06 | 455924 | Propuesta publica | 438002 | SR | 3204 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 145700 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 797 | 2020-10-27 | 2023-01-02 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40015379-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº308014 , AI-ET-01 AIF CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | 308014 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 63852 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | -770 | - | 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40015379-0 | '02 | '002 | AI-ET-02 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL COLECTOR PORTALES TOME BIOBIO | 406945 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 377638 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 669 | 2025-05-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 140000 | 227637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40015379-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 145000 | 145000 | 490000 | 1633120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40015379-0 | '02 | '004 | CO-ET-02 CONSTRUCCIÓN COLECTOR PORTALES TOME BIOBIO | 406946 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2123121 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 669 | 2025-05-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 145000 | 145000 | 490000 | 1633120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40026201-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE RÍO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 195788.32 | 27228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56453.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56453.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40026201-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 195788.32 | 27228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56453.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56453.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40026201-0 | '01 | '002 | DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO DE ESTERO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO, CUARTO LLAMADO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 365806 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-27 | 2022-11-29 | 236900 | Propuesta publica | 246376 | SR | 288 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 46812 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 395 | 2023-07-20 | 2024-08-18 | 91 | 195788.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40026201-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº365806 , DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO DE ESTERO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO, CUARTO LLAMADO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 365806 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 29227 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 145 | - | 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29226.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29226.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | [21 empty] | 763972.02 | 2761182 | 330409.387 | 0 | 0 | 748213.32 | 730483.446 | 380687.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2190793.669 | 693000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 763972.02 | 2761182 | 330409.387 | 0 | 0 | 748213.32 | 730483.446 | 380687.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2190793.669 | 693000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL CON ENROCADO Y LIMPIEZA DEL RÍO BUREO, RÍO MULCHÉN Y ESTERO LIÑECO, COMUNA DE MULCHÉN, REGIÓN DEL BIOBÍO | 388238 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-17 | 2024-08-13 | 1390419 | Propuesta publica | 1334161 | IPC | 350 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 240 | 2024-09-11 | 2025-05-09 | 30 | 380596.538 | 0 | 84448.937 | 0 | 0 | 388693.92 | 159000 | 380687.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012830.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL RIBERA IZQUIERDA RIO BIOBIO, SAN PEDRO DE LA PAZ, REGIÓN DEL BIOBIO | 388239 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 694000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-06-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 693000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | ENROCADO RIBERA DERECHA, DESEMBANQUE Y PERFILAMIENTO ESTERO EL PERAL, COMUNA DE CONTULMO; DESEMBANQUE Y PERFILAMIENTO, CONSERVACIÓN DE GAVIONES RÍO LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 388243 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-07-19 | 294585 | Propuesta publica | 269711 | IPC | 314 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0 | CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN LTDA | 200 | 2024-08-21 | 2025-03-09 | 4 | 73476.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84800 | 124894.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209694.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | Conservación Global Río Cayucupil, Río Butamalal, comuna de Cañete, Región del Biobío Segundo llamado | 401951 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-03 | 2024-07-30 | 1333230 | Propuesta publica | 1225211 | IPC | 315 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 200 | 2024-08-22 | 2025-03-10 | 44 | 309899.334 | 0 | 245960.45 | 0 | 0 | 274719.4 | 446588.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967268.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047516-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | [21 empty] | 591710.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111389.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111389.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047516-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 591710.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111389.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111389.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047516-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 SECTOR 6. | 369527 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 351635 | Propuesta publica | 309043 | IPC | 640 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 210 | 2023-12-28 | 2024-07-25 | 94 | 315351.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047516-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369527 , CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 SECTOR 6. | 369527 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 60539 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 25 | - | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65938.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65938.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047516-0 | '02 | '004 | Conservación de redes primarias de Aguas Lluvia 2023 en la provincia de Concepción, Sector 7 | 369528 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 330047 | Propuesta publica | 299581 | IPC | 641 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 210 | 2023-12-28 | 2024-07-25 | 95 | 276359.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31155.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31155.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047516-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369528 , Conservación de redes primarias de Aguas Lluvia 2023 en la provincia de Concepción, Sector 7 | 369528 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 11852 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 40 | - | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13181.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13181.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047586-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL BIOBÍO 2023 - 2024 | [21 empty] | 2925686.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236694.44 | 57556.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294251.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047586-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2925686.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236694.44 | 57556.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294251.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047586-0 | '02 | '004 | Conservación obra de riego fiscal 2023, Canal Matriz, Derivados y Sub derivados del sistema de riego Biobío Norte. | 369920 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-28 | 2023-10-17 | 1499225 | Propuesta publica | 1418070 | IPC | 534 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 210 | 2023-12-01 | 2024-06-28 | 83 | 1436638.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30087.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30087.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047586-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369920 , Conservación obra de riego fiscal 2023, Canal Matriz, Derivados y Sub derivados del sistema de riego Biobío Norte. | 369920 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 107959 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 46 | - | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117658.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117658.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047586-0 | '02 | '004 | Conservación de obra de riego fiscal 2023, Canal Matriz, Derivados y Subderivados del Sistema de Riego Cayucupil | 387203 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 1715738 | Propuesta publica | 1486980 | IPC | 639 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 180 | 2023-12-28 | 2024-06-25 | 98 | 1489048.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27469.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27469.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047586-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº387203 , Conservación de obra de riego fiscal 2023, Canal Matriz, Derivados y Subderivados del Sistema de Riego Cayucupil | 387203 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 110637 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 61 | - | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119036.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119036.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047650-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 31042 | 57333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047650-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047650-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047650-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 57333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047650-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ Segundo Llamado | 406884 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2025-05-31 | 2025-07-31 | 87333 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-08-31 | 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 57333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40056989-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR LONCO COMUNA DE CHIGUAYANTE, REGION DEL BIOBIO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877107.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877107.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40056989-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97785.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97785.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40056989-0 | '02 | '702 | Modificacion del contrato nº385104 , Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obra de Emergencia Reposición Colector Lonco, Comuna de Chiguayante, Región del Biobío¿ | 385104 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 97786 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 156 | - | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97785.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97785.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40056989-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779322.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779322.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40056989-0 | '02 | '704 | Obra de Emergencia Reposición Colector Lonco, Comuna de Chiguayante, Región del Biobío | 385103 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 1252276 | Trato Directo con Cotización | 1749281 | IPC | 52 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 240 | 2023-09-29 | 2024-05-26 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351498.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351498.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40056989-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº385103 , Obra de Emergencia Reposición Colector Lonco, Comuna de Chiguayante, Región del Biobío | 385103 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 399824 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 142 | - | 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427823.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427823.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40057544-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | [21 empty] | 830513.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25319.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25319.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40057544-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 830513.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25319.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25319.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40057544-0 | '02 | '704 | Obra de Emergencia enrocado ribera derecha río Biobío, Santa Bárbara, comuna de Santa Bárbara | 387842 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 529550 | Trato Directo con Cotización | 624977 | IPC | 86 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 210 | 2023-12-14 | 2024-07-11 | 83 | 617835.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20481.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20481.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40057544-0 | '02 | '704 | Obra de Emergencia enrocado ribera izquierda río Rarinco, sector Avenida Las Industrias, comuna de Los Ángeles. | 387843 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 355334 | Trato Directo con Cotización | 242460 | SR | 143 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | -33053 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 210 | 2023-12-13 | 2024-07-10 | 99.8 | 212677.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40057544-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº387843 , Obra de Emergencia enrocado ribera izquierda río Rarinco, sector Avenida Las Industrias, comuna de Los Ángeles. | 387843 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 3391 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | -210 | - | 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4290.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4290.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40059157-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES CUENCA DEL RÍO ANDALIÉN 2024 - 2026 | [21 empty] | 0 | 670389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79175.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539126.146 | 9000 | 627301.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40059157-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 670389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79175.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539126.146 | 9000 | 627301.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40059157-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE DESEMBANQUE EN ESTERO PALOMARES COMUNA DE CONCEPCIÓN REGIÓN DEL BIOBÍO AÑO 2024 | 389799 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-14 | 2024-11-25 | 90564 | Propuesta publica | 79176 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 60 | 2024-12-16 | 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79175.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79175.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40059157-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE CAUCES DEL SISTEMA ANDALIEN EN DIVERSOS SECTORES | 407389 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 539127 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539126.146 | 9000 | 548126.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060126-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO HIDRAULICO DE EMERGENCIA RIO LAJA, SECTOR SALTOS DEL LAJA Y PROPUESTA DE DESLINDES | [21 empty] | 0 | 226254 | 0 | 0 | 89007.814 | 0 | 56332.12 | 0 | 52811.973 | 28101.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226253.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060126-0 | '01 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 226254 | 0 | 0 | 89007.814 | 0 | 56332.12 | 0 | 52811.973 | 28101.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226253.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060126-0 | '01 | '702 | CONSULTORÍA ¿DIAGNÓSTICO HIDRÁULICO RIO LAJA, SECTOR SALTOS DEL LAJA Y PROPUESTA DE DESLINDES, REGIÓN DEL BIOBÍO | 395964 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 263450 | Trato directo | 263450 | SR | 389 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 331 | 2024-09-06 | 2025-08-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89007.814 | 0 | 56332.12 | 0 | 52811.973 | 28101.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226253.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060706-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1052 | 1999990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060706-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060706-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060706-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1999990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060706-0 | '02 | '004 | Conservación Obras de Riego Fiscales Biobío Norte y Cayucupil, Región del Biobío año 2025 | 410979 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1999990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060708-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES, REGION DEL BIOBIO 2025 - 2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 45000 | 69000 | 158000 | 294000 | 375000 | 416684 | 1387684 | 992098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060708-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 45000 | 69000 | 158000 | 294000 | 375000 | 416684 | 1387684 | 992098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060708-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL RÍO BIOBÍO Y RÍO RENAICO, PROVINCIA Y REGIÓN DEL BIOBÍO 2025 - 2026 | 406938 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 719027 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 276 | 2025-05-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 85000 | 136000 | 120000 | 371000 | 348026.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060708-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL RÍO BIOBÍO Y RÍO DUQUECO, COMUNAS DE QUILLECO Y QUILACO, PROVINCIA Y REGIÓN DEL BIOBÍO 2025 - 2026 | 406939 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 1172452 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2025-05-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 120000 | 140000 | 238379.876 | 528379.876 | 644071.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060708-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RÍO ANDALIEN Y ESTERO PASO ANCHO, PROVINCIA Y COMUNA DE CONCEPCIÓN, REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | 406940 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 488305 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2025-05-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 45000 | 69000 | 98000 | 89000 | 99000 | 58304.124 | 488304.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060710-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIOBIO 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76042 | 190000 | 230000 | 290000 | 310000 | 467002.108 | 320773.019 | 1883817.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060710-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060710-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060710-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 190000 | 230000 | 290000 | 310000 | 467002.108 | 320773.019 | 1882775.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060710-0 | '02 | '004 | Conservación red primaria de aguas lluvias 2025, región del biobío sector 1 | 406933 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 345753 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 40000 | 50000 | 60000 | 60000 | 65376.135 | 55376.134 | 345752.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060710-0 | '02 | '004 | Conservación red primaria de aguas lluvias 2025, región del biobío sector 2 | 406934 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 376387 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 40000 | 50000 | 60000 | 60000 | 75000 | 76386.885 | 376386.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060710-0 | '02 | '004 | Conservación red primaria de aguas lluvias 2025, región del biobío sector 3 | 406935 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 386588 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 40000 | 50000 | 50000 | 65000 | 86087.053 | 80500 | 386587.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060710-0 | '02 | '004 | Conservación red primaria de aguas lluvias 2025, región del biobío sector 4 | 406936 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 407539 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 35000 | 40000 | 60000 | 65000 | 142538.92 | 50000 | 407538.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060710-0 | '02 | '004 | Conservación red primaria de aguas lluvias 2025, región del biobío sector 5 | 406937 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 366510 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 35000 | 40000 | 60000 | 60000 | 98000 | 58510 | 366510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063421-0 | ' | ' | CONSERVACION CANAL PRICE, COMUNA DE HUALPÉN, REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 0 | 266549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 45000 | 45000 | 59547.58 | 82001.42 | 0 | 0 | 0 | 266549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063421-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 266549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 45000 | 45000 | 59547.58 | 82001.42 | 0 | 0 | 0 | 266549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063421-0 | '02 | '004 | Conservación Canal Price, comuna de Hualpén, Región del Biobío | 400562 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-01-14 | 2025-02-04 | 184548 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2025-02-27 | 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 45000 | 45000 | 59547.58 | 82001.42 | 0 | 0 | 0 | 266549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063554-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTERO DICHATO Y COLLEN, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 0 | 212075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26250 | 36750 | 42000 | 52219.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157219.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063554-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 212075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26250 | 36750 | 42000 | 52219.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157219.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063554-0 | '02 | '004 | Conservación Estero Dichato y Collen, Comuna de Tomé, Región del Biobío | 400557 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-23 | 2025-01-31 | 137775 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2025-02-24 | 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26250 | 36750 | 42000 | 52219.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157219.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063638-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTERO LAS ANIMAS, COMUNA DE HUALQUI, REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 45000 | 52000 | 52000 | 56000 | 26309 | 0 | 256309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063638-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 45000 | 52000 | 52000 | 56000 | 26309 | 0 | 256309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063638-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA, ESTERO LAS ÁNIMAS, COMUNA DE HUALQUI 2024-2025 | 402583 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 256309 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 45000 | 52000 | 52000 | 56000 | 26309 | 0 | 256309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40064860-0 | ' | ' | CONSERVACION COLECTOR DE AGUAS LLUVIA SECTOR POLVORÍN Y EL PROGRESO, LOTA, REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 35000 | 45000 | 45000 | 45000 | 103466.161 | 0 | 0 | 298466.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40064860-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 35000 | 45000 | 45000 | 45000 | 103466.161 | 0 | 0 | 298466.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40064860-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIA SECTOR POLVORÍN Y EL PROGRESO, LOTA, REGIÓN DEL BIOBÍO | 402699 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-26 | 2025-02-12 | 298467 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2025-03-07 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 35000 | 45000 | 45000 | 45000 | 103466.161 | 0 | 0 | 298466.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067898-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 904784.763 | 325000 | 299000 | 766767.079 | 531295.959 | 350000 | 619245.35 | 4516093.151 | 867253.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067898-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41297.76 | 0 | 0 | 446767.079 | 0 | 0 | 344251.35 | 832316.189 | 867253.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067898-0 | '02 | '702 | Diagnóstico ríos Lía, Conumo, Pichilo y Carampangue, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco. | 406912 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 447517 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2025-05-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41297.76 | 0 | 0 | 107153.55 | 0 | 0 | 181921.25 | 330372.56 | 117143.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067898-0 | '02 | '702 | Diagnóstico obras de retención de sedimento en Quebradas de la Comuna de Chiguayante, Región del Biobío | 406913 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 552404 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2025-06-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339613.529 | 0 | 0 | 97330.1 | 436943.629 | 115459.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067898-0 | '02 | '702 | Diagnóstico Plan Maestro de Cauces ríos Curanilahue, Ranas y Plegaria, en la comuna de Curanilahue | 408209 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 699651 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-06-01 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 634650.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067898-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 863487.003 | 325000 | 299000 | 320000 | 531295.959 | 350000 | 274994 | 3683776.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067898-0 | '02 | '704 | Obras de Emergencia en Quebrada Cerro Verde; Río Curanilahue; Río Ranas, en la comuna de Curanilahue. | 406900 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1058994 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 74000 | 120000 | 220000 | 350000 | 274994 | 1058994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067898-0 | '02 | '704 | Obra de Emergencia enrocado ribera derecha río Renaico, sector las Maicas, comuna de Mulchén | 406901 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 564368 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-06-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 80000 | 80000 | 80000 | 204367.817 | 0 | 0 | 564367.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067898-0 | '02 | '704 | Servicio de Maquinaria para faenas de Encauzamiento, Limpieza y Desembanque, por Emergencia 2024 en Cauces de las Comunas de Santa Juana y Nacimiento. | 406902 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 322875 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 518 | 2025-05-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 82874.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322874.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067898-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia en Los Ríos Pichilo, Lía y Conumo, Sectores de Carampangue y Pichilo, Comuna de Arauco | 406905 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1046929 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2025-05-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 145000 | 145000 | 120000 | 106928.142 | 0 | 0 | 1046928.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067898-0 | '02 | '704 | Servicio de Maquinaria para Encauzamiento, Limpieza y Desembanque, Ríos Cholguán, sector Santa Lucia Bajo y Manco sector Polcura, comuna de Tucapél | 406908 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 206417 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 46416.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206416.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067898-0 | '02 | '704 | Servicio de Maquinaria para Encauzamiento, Limpieza y Desembanque Río Biobío, sector Las Ñipas, comuna de Santa Bárbara | 406909 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 259196 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 79195.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259195.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067898-0 | '02 | '704 | Servicio de maquinaria para limpieza y desembanque Estero Hualqui y Estero La Araucana, comuna de Hualqui | 406911 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 225000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 5000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067901-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202206 | 222500 | 225063.29 | 196826.448 | 286057.984 | 0 | 0 | 100000 | 2232653.722 | 271378.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067901-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202206 | 222500 | 225063.29 | 196826.448 | 286057.984 | 0 | 0 | 100000 | 2232653.722 | 271378.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067901-0 | '02 | '704 | OBRAS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DE COLECTOR DE DESAGÜE LAGUNA TRES PASCUALAS, LIMPIEZA DE COLECTORES Y LIMPIEZA DE QUEBRADAS, COMUNAS DE CONCEPCIÓN Y CHIGUAYANTE | 406892 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 270550 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180206 | 40500 | 15000 | 34843.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270549.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067901-0 | '02 | '704 | Reparación de muros en estero Quilque y estero Tolpán, con obras complementarias; limpieza estero Quilque, en la comuna de Los Ángeles | 406894 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 466984 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 38000 | 67000 | 51983.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466983.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067901-0 | '02 | '704 | Obras de reparación de tramo abovedado Canal Ifarle sector Camino Los Carros, comuna de Concepción | 406895 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 371379 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 271378.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067901-0 | '02 | '704 | Reparación de muros en estero Bellavista y canal Centenario; reparación tramo abovedado canal Las Conchas y decantador colector Petous; limpieza de canales, quebradas y cauces Red Primaria de Aguas Lluvias, comuna de Tomé | 406897 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 199064 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 34000 | 33063.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199063.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067901-0 | '02 | '704 | OBRA DE EMERGENCIA REPARACIÓN CANAL CAUPOLICÁN TRAMO ABOVEDADO CALLE JULIO RIVAS Y LIMPIEZA Y REPARACIÓN REDES PRIMARIAS DE AGUAS LLUVIA SECTOR CENTRO, COMUNA DE LOTA | 406898 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1196058 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2025-05-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 110000 | 110000 | 110000 | 286057.984 | 0 | 0 | 0 | 1196057.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40068671-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS VILLA HUASCAR Y EL RECODO, REGIÓN DEL BIOBIO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 25000 | 25000 | 38000 | 0 | 38000 | 63398 | 196398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40068671-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 25000 | 25000 | 38000 | 0 | 38000 | 63398 | 196398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40068671-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Villa Huáscar y el Recodo, Biobío | 408892 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 196398 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 25000 | 25000 | 38000 | 0 | 38000 | 63398 | 196398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 20188580-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | [21 empty] | 1905661.749 | 2239340 | 366863.191 | 234162 | 346869.841 | 40707 | 407157 | 419564.866 | 419562.866 | 539861.89 | 196846.479 | 165007.199 | 375907.199 | 295907.199 | 3808416.73 | 3798886.387 | 2023905.006 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 20188580-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 384474.72 | 373608 | 0 | 77112 | 40707 | 40707 | 40707 | 40707 | 40707 | 40707 | 93846.479 | 41407.199 | 41407.199 | 41407.199 | 539422.076 | 496886.387 | 207036.006 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 20188580-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 1 (2021), Comuna de Temuco | 325319 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-30 | 2023-11-14 | 301000 | Propuesta publica | 758268 | SR | 7 | 2023-12-21 | 2024-02-02 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 570 | 2024-02-03 | 2025-08-26 | 50.7 | 384474.72 | 0 | 0 | 77112 | 40707 | 40707 | 40707 | 40707 | 40707 | 40707 | 52439.28 | 0 | 0 | 0 | 373793.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 20188580-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 2, Comuna de Temuco | 408905 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 869552 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 638 | 2025-06-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41407.199 | 41407.199 | 41407.199 | 41407.199 | 165628.796 | 496886.387 | 207036.006 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 20188580-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1521187.029 | 1865732 | 366863.191 | 157050 | 306162.841 | 0 | 366450 | 378857.866 | 378855.866 | 499154.89 | 103000 | 123600 | 334500 | 254500 | 3268994.654 | 3302000 | 1816869 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 20188580-0 | '02 | '004 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 1, Comuna de Temuco | 384184 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-30 | 2023-11-14 | 1500000 | Propuesta publica | 2747003 | IPC | 6 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 540 | 2024-01-11 | 2025-07-04 | 66.97 | 1521187.029 | 0 | 366863.191 | 157050 | 306162.841 | 0 | 366450 | 0 | 0 | 120299.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316825.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 20188580-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº384184 , Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 1, Comuna de Temuco | 384184 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1085370 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | -540 | - | 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378857.866 | 378855.866 | 378855.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 20188580-0 | '02 | '004 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 2, Comuna de Temuco | 408904 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 4866613 | Sin Información | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 638 | 2025-06-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 123600 | 334500 | 254500 | 815600 | 3302000 | 1816869 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30002745-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 477683.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207046.826 | 0 | 58107.92 | 150000 | 40000 | 156868.164 | 0 | 612022.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30002745-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 477683.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207046.826 | 0 | 58107.92 | 150000 | 40000 | 156868.164 | 0 | 612022.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30002745-0 | '02 | '002 | Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | 338842 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-10-18 | 1496337 | Propuesta publica | 1489230 | SR | 13 | 2022-11-23 | 2022-12-28 | -87635 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 705 | 2022-12-29 | 2024-12-03 | 90 | 385820.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168491.066 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 156868.164 | 0 | 475359.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30002745-0 | '02 | '002 | Asesoria Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | 353597 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-10-05 | 300000 | Propuesta publica | 385656 | SR | 753 | 2022-12-01 | 2022-12-14 | -707 | CYD INGENIERIA LTDA. | 503 | 2022-12-15 | 2024-05-01 | 90 | 91862.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38555.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38555.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30002745-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº353597 , Asesoria Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | 353597 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 98108 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -503 | - | 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58107.92 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 98107.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30034469-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TCO. | [21 empty] | 0 | 86638 | 0 | 0 | 0 | 20680 | 0 | 39872 | 0 | 0 | 46766 | 0 | 0 | 0 | 107318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30034469-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 86638 | 0 | 0 | 0 | 20680 | 0 | 39872 | 0 | 0 | 46766 | 0 | 0 | 0 | 107318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30034469-0 | '02 | '002 | ETAPA DE DISEÑO SEGUNDA PARTE: INGENIERIA DE DETALLE PROYECTO MEJORAMIENTO ESTERO BOTROLHUE Y DESCARGA AL RIO CAUTIN | 325935 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-12-22 | 2021-03-05 | 400000 | Propuesta publica | 352660 | SR | 582 | 2021-03-25 | 2021-04-07 | 62563 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 810 | 2021-04-08 | 2023-06-27 | 98.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20680 | 0 | 39872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30034469-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº325935 , ETAPA DE DISEÑO SEGUNDA PARTE: INGENIERIA DE DETALLE PROYECTO MEJORAMIENTO ESTERO BOTROLHUE Y DESCARGA AL RIO CAUTIN | 325935 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 46766 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 251 | - | 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46766 | 0 | 0 | 0 | 46766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30063942-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | [21 empty] | 0 | 4000520 | 0 | 0 | 318553 | 392592 | 239000 | 239000 | 346000 | 346000 | 443000 | 647000 | 647000 | 550396 | 4168541 | 2203964.514 | 1045000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 500520 | 0 | 0 | 0 | 86592 | 35000 | 35000 | 40000 | 40000 | 35000 | 35000 | 35000 | 40396 | 381988 | 403063.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCIÓN ETAPA 3-B COLECTOR INTERCEPTOR DE AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN COMUNA DE TEMUCO REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 385851 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-07-31 | 2024-09-06 | 818031 | Propuesta publica | 785052 | SR | 6 | 2024-11-06 | SinInf | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 540 | 2024-10-07 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86592 | 35000 | 35000 | 40000 | 40000 | 35000 | 35000 | 35000 | 40396 | 381988 | 403063.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 318553 | 306000 | 204000 | 204000 | 306000 | 306000 | 408000 | 612000 | 612000 | 510000 | 3786553 | 1800900.946 | 1045000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '004 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 3-B, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 385850 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-08-09 | 6764068 | Propuesta publica | 6501454 | IPC | 3 | 2024-09-04 | 2024-10-09 | 0 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 540 | 2024-10-09 | 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318553 | 306000 | 204000 | 204000 | 306000 | 306000 | 408000 | 612000 | 612000 | 510000 | 3786553 | 1800900.946 | 1045000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30098257-0 | '02 | '004 | Construcción Canales secundarios y terciarios Agustinas Subderivados 2 y las Obras Anexas del Sistema Faja Maisan, Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.8 A | 349981 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-06 | 2021-12-27 | 800000 | Propuesta publica | 1428855 | SR | 1906 | 2021-12-30 | 2022-01-25 | -9575 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 450 | 2022-01-25 | 2023-04-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2785 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30098257-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº349981 , Construcción Canales secundarios y terciarios Agustinas Subderivados 2 y las Obras Anexas del Sistema Faja Maisan, Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.8 A | 349981 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2785 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | -450 | - | 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2785 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30099413-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES RÍO LUMACO - LUMACO | [21 empty] | 114637.893 | 89866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 49865.508 | 0 | 100181.36 | 190046.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30099413-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 114637.893 | 89866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 49865.508 | 0 | 100181.36 | 190046.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30099413-0 | '02 | '002 | Construccion Obras Fluviales Rio Lumaco, Comuna de Lumaco, Región de La Araucania (Diseño) 2022 | 379078 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-08-16 | 2023-11-06 | 370000 | Propuesta publica | 254595 | SR | 857 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 50091 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 623 | 2023-12-14 | 2025-08-28 | 23.93 | 114637.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 49865.508 | 0 | 100181.36 | 190046.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | [21 empty] | 103438.182 | 2175000 | 0 | 0 | 356600 | 186000 | 182000 | 81000 | 81000 | 105439.826 | 182000 | 328000 | 334000 | 312877.174 | 2148917 | 1590892.969 | 638825.112 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 83440.757 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 54439.826 | 30000 | 30000 | 30000 | 8877.174 | 273317 | 353847.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Obras Fluviales Río Cruces, Comuna de Loncoche. Etapa 1 | 362041 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-25 | 2022-11-21 | 384830 | Propuesta publica | 399822 | IPC | 792 | 2022-12-14 | 2022-12-28 | -131761 | RFA INGENIEROS LTDA | 390 | 2022-12-29 | 2024-01-23 | 60.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24439.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24439.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | '02 | '002 | Asesoria Construcción Obras Fluviales, Estero Loncoche, Sector Urbano (2da Etapa), Comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | 362052 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-08-14 | 535000 | Propuesta publica | 686166 | SR | 399 | 2024-09-04 | 2024-09-25 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 720 | 2024-09-25 | 2026-09-15 | 12.16 | 83440.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 8877.174 | 248877.174 | 353847.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 19997.425 | 1800000 | 0 | 0 | 356600 | 156000 | 152000 | 51000 | 51000 | 51000 | 152000 | 298000 | 304000 | 304000 | 1875600 | 1237045 | 638825.112 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | '02 | '004 | Construcción Obras Fluviales, Estero Loncoche, Sector Urbano (2da Etapa), Comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | 362046 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 3860485 | Propuesta publica | 3701018 | IPC | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 720 | 2024-09-24 | 2026-09-14 | 3 | 19997.425 | 0 | 0 | 0 | 356600 | 156000 | 152000 | 51000 | 51000 | 51000 | 152000 | 298000 | 304000 | 304000 | 1875600 | 1237045 | 638825.112 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30449074-0 | ' | ' | CONSERVACION DE CAUCES CON RIESGO DE FLUJOS LAHARICOS, PUCON | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 825293 | 521000 | 350997 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30449074-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 825293 | 521000 | 350997 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30449074-0 | '02 | '004 | Conservacion de Cauces con Riesgo de Flujos Laharicos, Pucon | 410748 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1667200 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 825293 | 521000 | 350997 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40002470-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIA DE COLLIPULLI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 52418 | 168127 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40002470-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 52418 | 168127 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40002470-0 | '01 | '002 | Plan Maestro Aguas Lluvias de Collipulli | 410697 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 220555 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 52418 | 168127 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40025997-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473.166 | 5473.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40025997-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473.166 | 5473.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40025997-0 | '02 | '004 | Conservación Canal Imperial, Etapas I y II, Comuna de N. Imperial, Región de La Araucanía (Recup), 2021 | 340178 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 798320 | Propuesta publica | 999686 | SR | 1348 | 2021-09-06 | 2021-09-27 | 39173 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 246 | 2021-09-28 | 2022-06-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36338.008 | 5473.166 | 41811.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40025997-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº340178 , Conservación Canal Imperial, Etapas I y II, Comuna de N. Imperial, Región de La Araucanía (Recup), 2021 | 340178 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -36338 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA KYR SPA | -246 | - | 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36338.008 | 0 | -36338.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40027158-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA, CANAL IMPERIAL N. IMPERIAL | [21 empty] | 1585892.578 | 724119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18174.927 | 256309.523 | 19548.422 | 105947.617 | 24827.978 | 4587.779 | 5000 | 0 | 434396.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40027158-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1585892.578 | 724119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18174.927 | 256309.523 | 19548.422 | 105947.617 | 24827.978 | 4587.779 | 5000 | 0 | 434396.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40027158-0 | '02 | '002 | Construccion Sistema de Riego para Desarrollo Agrícola Canal Imperial, Región de La Araucania (Etapa de Factibilidad) | 363779 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-02-27 | 1031362 | Propuesta publica | 1696902 | SR | 3 | 2023-07-18 | 2023-08-22 | 89966 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 511 | 2023-08-23 | 2025-01-15 | 79.47 | 1247209.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256309.523 | 0 | 105947.617 | 0 | 4587.779 | 0 | 0 | 366844.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40027158-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº363779 , Construccion Sistema de Riego para Desarrollo Agrícola Canal Imperial, Región de La Araucania (Etapa de Factibilidad) | 363779 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 5000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | -511 | - | 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40027158-0 | '02 | '002 | Asesoria Construccion Sistema de Riego para Desarrollo Agrícola Canal Imperial, Región de La Araucania (Etapa de Factibilidad) | 366982 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-06 | 450000 | Propuesta publica | 503849 | SR | 505 | 2023-08-08 | 2023-08-14 | -188 | CYD INGENIERIA LTDA. | 493 | 2023-08-15 | 2024-12-20 | 81.3 | 338682.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18174.927 | 0 | 19548.422 | 0 | 24827.978 | 0 | 0 | 0 | 62551.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047177-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE TOLTEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 104200 | 177124 | 54190 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047177-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 104200 | 177124 | 54190 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047177-0 | '01 | '002 | Plan Maestro Aguas Lluvias de Tolten | 410706 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 335524 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 104200 | 177124 | 54190 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047390-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 478851 | 780000 | 1065734 | 2399585 | 2151988.09 | 97399.91 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047390-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 65000 | 65000 | 90734 | 295734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047390-0 | '02 | '002 | AIF Conservación Sistema de Riego 21 de Mayo Región de la Araucanía | 397403 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 295734 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-08-01 | 2027-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 65000 | 65000 | 90734 | 295734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047390-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413851 | 715000 | 975000 | 2103851 | 2151988.09 | 97399.91 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047390-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Canal 21 de Mayo, Región De La Araucanía | 397141 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 4255939 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413851 | 715000 | 975000 | 2103851 | 2151988.09 | 97399.91 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | [21 empty] | 690708.055 | 2470930 | 0 | 165605.193 | 219072 | 248993.234 | 249345.651 | 144766.527 | 118120.928 | 204108.304 | 202262.24 | 342893.2 | 340000 | 265650 | 2500817.277 | 163034.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 690708.055 | 2470930 | 0 | 165605.193 | 219072 | 248993.234 | 249345.651 | 144766.527 | 118120.928 | 204108.304 | 202262.24 | 342893.2 | 340000 | 265650 | 2500817.277 | 163034.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservacion de Ribera con enrocado en Estero Cavedaña, sector Catripulli, comuna de Curarrehue 2024 | 391805 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 454200 | Propuesta publica | 432467 | IPC | 295 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 240 | 2024-08-01 | 2025-03-29 | 35 | 223572.103 | 0 | 0 | 72605.193 | 45500 | 37000 | 63966.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219072.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservacion de Ribera con enrocado en Rio Allipen, sector Curacalco, comuna de Cunco 2024 | 391806 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 809391 | Propuesta publica | 672611 | IPC | 296 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 270 | 2024-08-03 | 2025-04-30 | 40 | 272998.947 | 0 | 0 | 30500 | 71572 | 104000 | 72000 | 61000 | 43410.848 | 33108.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415591.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservacion de Ribera con gaviones en Estero Nahuelcura, sector Urbano comuna de Cunco 2024 | 399244 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 140379 | Propuesta publica | 172346 | IPC | 332 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 0 | FERNANDO DRAKE SPA. | 210 | 2024-08-08 | 2025-03-06 | 20 | 54613.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47506.92 | 41378.707 | 32766.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121652.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservacion de Ribera con enrocado en Rio Alpehue, sector Alpehue, comuna de Melipeuco 2024 | 399245 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 799680 | Propuesta publica | 739165 | IPC | 310 | 2024-07-26 | 2024-08-28 | 0 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 270 | 2024-08-28 | 2025-05-25 | 32 | 139523.881 | 0 | 0 | 62500 | 102000 | 60486.314 | 72000 | 51000 | 41000 | 41000 | 22262.24 | 0 | 0 | 0 | 452248.554 | 163034.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservación de riberas con Gaviones en Estero Cunco, sector urbano de Cunco | 406046 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-01-31 | 2025-03-13 | 147894 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2025-04-30 | 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 47893.2 | 50000 | 0 | 147893.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservación de riberas con conglomerado y encauzamiento en Río renaico, sector Lolcura de la Comuna de Collipull | 406047 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-01-31 | 2025-03-13 | 160650 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2025-04-30 | 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 35000 | 45000 | 40000 | 15650 | 160650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservación con enrocado y encauzamiento en Río Quepe en sector La Bandera en Comuna de Padre Las Casas y sectores Ragñintuleufu y Boroa en Comuna de Nueva Imperial | 406049 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-01-31 | 2025-03-13 | 983711 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2025-04-30 | 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33710.08 | 80000 | 120000 | 250000 | 250000 | 250000 | 983710.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047517-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025 | [21 empty] | 737860.568 | 0 | 0 | 51000 | 195544.45 | 137254.332 | 122113.218 | 9436.866 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545348.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047517-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 737860.568 | 0 | 0 | 51000 | 195544.45 | 137254.332 | 122113.218 | 9436.866 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545348.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047517-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas lluvias de Temuco, Colectores 4, 5 y 10 sector Perez Rosales, año 2024, Región de la Araucanía | 379076 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-30 | 2024-07-12 | 1096844 | Propuesta publica | 944664 | IPC | 339 | 2024-08-06 | 2024-08-13 | -52063 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 180 | 2024-08-13 | 2025-02-09 | 66 | 638363.106 | 0 | 0 | 0 | 121769.894 | 71500 | 71500 | 9436.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274206.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047517-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas lluvias de Padre las Casas, Colectores 52 y 53 y Estero Llahuin, año 2024, Región de La Araucanía | 380805 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-30 | 2024-07-12 | 450000 | Propuesta publica | 363471 | IPC | 394 | 2024-09-04 | 2024-09-16 | -386 | SOCIEDAD EMPRESA CONSTRUCTORA HENRO LTDA. | 180 | 2024-09-17 | 2025-03-16 | 35 | 99497.462 | 0 | 0 | 51000 | 73774.556 | 65754.332 | 50613.218 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271142.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047587-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | [21 empty] | 1140657.778 | 1877593 | 0 | 0 | 366075.744 | 193995.289 | 147000 | 128243.047 | 102000 | 119375.11 | 228743.047 | 204000 | 214556.763 | 204000 | 1907989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047587-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1140657.778 | 1877593 | 0 | 0 | 366075.744 | 193995.289 | 147000 | 128243.047 | 102000 | 119375.11 | 228743.047 | 204000 | 214556.763 | 204000 | 1907989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047587-0 | '02 | '004 | Obras de Emergencia Conservacion Canal de Regadio Bio Bio Sur, tramo 3° etapa, Comunas de Angol y Renaico, año 2024 | 368560 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 619866 | Trato directo | 603359 | SR | 112 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 45509 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 90 | 2024-08-08 | 2024-11-06 | 99.61 | 601012.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47854.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47854.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047587-0 | '02 | '004 | Conservacion Sistema de Regadio Canal Imperial, Etapa IV, Comuna de N. Imperial, año 2024 | 399335 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 789557 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-07-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 153500 | 204000 | 214556.763 | 204000 | 806556.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047587-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO COMUY, TEMPORADA 2024, COMUNA DE PITRUFQUEN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 399336 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-24 | 2024-08-29 | 736141 | Propuesta publica | 811384 | IPC | 404 | 2024-09-09 | 2024-10-07 | 0 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 240 | 2024-10-07 | 2025-06-04 | 24.79 | 204091.469 | 0 | 0 | 0 | 213075.744 | 74140.426 | 86000 | 77243.047 | 51000 | 46508.884 | 75243.047 | 0 | 0 | 0 | 623211.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047587-0 | '02 | '004 | Conservacion Canal de Regadio Pillanlelbun II etapa, Comunas de Lautaro, Vilcun y Temuco; año 2024 | 368562 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-24 | 2024-07-31 | 627761 | Propuesta publica | 750700 | IPC | 373 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LTDA. | 150 | 2024-09-02 | 2025-01-30 | 43.87 | 335554.128 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 72000 | 61000 | 51000 | 51000 | 42366.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430366.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40060170-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2025 - 2027 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1309418 | 1428164 | 1742990 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40060170-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1309418 | 1428164 | 1742990 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40060170-0 | '02 | '004 | GLOBAL CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LA ARAUCANÍA 2025-2027 | 410890 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 4390582 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-12-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1309418 | 1428164 | 1742990 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40060172-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2025 - 2027 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2552000 | 4236106 | 5114094 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40060172-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2552000 | 4236106 | 5114094 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40060172-0 | '02 | '004 | Global Conservacion Global Cauces Naturales Region de La Araucania 2025 - 2027 | 408516 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 11658210 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-12-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2552000 | 4236106 | 5114094 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40060174-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2025 - 2027 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1418100 | 1563000 | 1595490 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40060174-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1418100 | 1563000 | 1595490 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40060174-0 | '02 | '004 | Global Conservacion Obras Fiscales de Riego, Region de La Araucania 2025 - 2027 | 408508 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 4480600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-12-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1418100 | 1563000 | 1595490 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40060716-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024- 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 52000 | 104599 | 149946 | 313000 | 162054 | 833599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40060716-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 52000 | 104599 | 149946 | 313000 | 162054 | 833599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40060716-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 397179 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 800000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2024-12-31 | 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 52000 | 104599 | 149946 | 313000 | 162054 | 833599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40064630-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BOQUIHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 204000 | 362782 | 338000 | 976782 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40064630-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 204000 | 362782 | 338000 | 976782 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40064630-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BOQUIHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 402820 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 972782 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 204000 | 362782 | 338000 | 976782 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 30225973-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN SOLUCIÓN AA. LL. NORTE GRANDE, VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 9700 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 30225973-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 9700 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 30225973-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 9700 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 30396475-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO | [21 empty] | 0 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.916 | 2277.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 30396475-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.916 | 2277.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 30396475-0 | '02 | '002 | RE-ACTIVACIÓN AIF CONSERVACIÓN OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO REGIÓN DE LOS RÍOS II ETAPA 2019 | 297411 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-18 | 2019-11-14 | 145622 | Propuesta publica | 137177 | SR | 1510 | 2019-11-20 | 2019-12-02 | 68945 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 466 | 2019-12-02 | 2021-03-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.916 | 2277.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 30450772-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 27493.9 | 4854.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52348.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 30450772-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 27493.9 | 4854.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52348.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 30450772-0 | '01 | '002 | Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias Ciudad de Los Lagos Región de Los Ríos | 322974 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-16 | 2021-03-19 | 289290 | Propuesta publica | 305900 | SR | 940 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 18910 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 1236 | 2021-08-25 | 2025-01-12 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 27493.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47493.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 30450772-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº322974 , Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias Ciudad de Los Lagos Región de Los Ríos | 322974 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 4855 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 0 | - | 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4854.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4854.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40025956-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2020 - 2023 - RECUP | [21 empty] | 0 | 53855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53854.035 | 53854.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40025956-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 53855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53854.035 | 53854.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40025956-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MANEJO DE CAUCES RÍO CRUCES Y ESTERO QUECHUCO EN SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA. ETAPA 3 | 297461 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-29 | 2021-07-30 | 145280 | Propuesta publica | 161755 | SR | 1006 | 2021-08-25 | 2021-10-25 | 51218 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 431 | 2021-10-25 | 2022-12-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53854.035 | 53854.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40039444-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RÍOS 2022 - 2024 | [21 empty] | 0 | 32268 | 0 | 0 | 34363.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34363.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40039444-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 32268 | 0 | 0 | 34363.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34363.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40039444-0 | '02 | '002 | DISEÑO CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCE, SECTOR CRUCERO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 311807 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 191910 | Propuesta publica | 299715 | SR | 1995 | 2022-12-30 | 2023-01-24 | -2083 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 775 | 2023-01-24 | 2025-03-09 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34363.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34363.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 3048591 | 0 | 767000 | 670537.674 | 326000 | 506638.233 | 275000 | 250000 | 250000 | 215000 | 254439.674 | 204143.735 | 87418.303 | 3806177.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3048591 | 0 | 767000 | 670537.674 | 326000 | 506638.233 | 275000 | 250000 | 250000 | 215000 | 254439.674 | 204143.735 | 87418.303 | 3806177.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN CUENCAS COSTERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2024 - 2025. COMUNAS DE VALDIVIA Y CORRAL | 391516 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-30 | 2024-10-02 | 810379 | Propuesta publica | 849440 | IPC | 1739 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 300 | 2024-10-24 | 2025-08-20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | 75000 | 75000 | 40000 | 104439.674 | 0 | 0 | 894439.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN LA CUENCAS DEL RÍO BUENO REGIÓN DE LOS RÍOS 2024 - 2025 | 391518 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-08-05 | 563863 | Propuesta publica | 567248 | IPC | 1404 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 0 | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 240 | 2024-09-11 | 2025-05-09 | 85 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 90717.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245717.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº391518 , CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN LA CUENCAS DEL RÍO BUENO REGIÓN DE LOS RÍOS 2024 - 2025 | 391518 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 100000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 0 | - | 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO VALDIVIA COMUNAS DE LANCO Y MARIQUINA | 391522 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-30 | 2024-10-04 | 851909 | Propuesta publica | 789144 | IPC | 1740 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 300 | 2024-10-24 | 2025-08-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 50000 | 104143.735 | 0 | 829143.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO VALDIVIA REGIÓN DE LOS RÍOS 2024-2025 COMUNAS DE PANGUIPULLI Y LOS LAGOS | 391524 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 419509 | Propuesta publica | 400008 | IPC | 1586 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 0 | CONSTRUCC.INGENIERÍA SUYAI SPA | 240 | 2024-10-04 | 2025-06-01 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 51000 | 51000 | 46247.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250247.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES NATURALES EN CUENCA RÍO BUENO 2023 ¿ 2024 | 391659 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 698795 | Propuesta publica | 1180803 | IPC | 354 | 2024-02-27 | 2024-03-22 | 157653 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 313 | 2024-03-23 | 2025-01-30 | 86.2 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 203820.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413820.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº391659 , CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES NATURALES EN CUENCA RÍO BUENO 2023 ¿ 2024 | 391659 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 78391 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 24 | - | 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81390.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81390.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | Conservación de riberas de cauces naturales cuenca del Río Valdivia comunas de Valdivia y Los Lagos 2024-2025 | 406765 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-12-09 | 2024-12-17 | 988174 | Propuesta publica | 917419 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 300 | 2024-12-31 | 2025-10-27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 87418.303 | 987418.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047518-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 74304.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74304.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047518-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 74304.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74304.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047518-0 | '02 | '004 | Conservación Colectores de la Red Primaria de Aguas Lluvias ciudad de Valdivia, región de Los Ríos 2023-2024 | 382638 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 388214 | Propuesta publica | 374721 | IPC | 2309 | 2023-12-27 | 2024-01-22 | 70031 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 307 | 2024-01-23 | 2024-11-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 74304.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74304.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40057995-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS 2024 - 2026 | [21 empty] | 0 | 714491 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 112424.497 | 0 | 812424.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40057995-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 714491 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 112424.497 | 0 | 812424.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40057995-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Primaria de Aguas Lluvias ciudad de Valdivia, región de Los Ríos. 2024-2025 | 391533 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-09-27 | 2024-10-18 | 814491 | Propuesta publica | 764425 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 300 | 2024-11-06 | 2025-09-02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 112424.497 | 0 | 812424.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40057997-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RIOS 2025 - 2027 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2999970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40057997-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2999970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40057997-0 | '02 | '004 | Conservación global de riberas de cauces naturales en las cuencas costeras de la región de Los Ríos 2025-2026 | 413329 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2025-10-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 999990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40057997-0 | '02 | '004 | Conservación global de riberas de cauces naturales cuenca del río Valdivia región de Los Ríos 2025-2026 | 413468 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-10-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 999990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40057997-0 | '02 | '004 | Conservación global de riberas de cauces naturales en la cuenca del río Bueno región de los ríos 2025-2026 | 413472 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-10-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 999990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40064050-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS RIOS AÑO 2025-2027 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 100000 | 125000 | 150000 | 166605 | 666605 | 393000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40064050-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 100000 | 125000 | 150000 | 166605 | 666605 | 393000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40064050-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de los Ríos 2025-2026 | 396354 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 1009605 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 100000 | 125000 | 150000 | 166605 | 666605 | 393000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30122047-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS QUELLON | [21 empty] | 114197.323 | 68874 | 0 | 0 | 0 | 45686.18 | 6021.16 | 0 | 17166.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 68874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30122047-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 114197.323 | 68874 | 0 | 0 | 0 | 45686.18 | 6021.16 | 0 | 17166.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 68874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30122047-0 | '01 | '002 | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Quellón, Región de Los Lagos | 339004 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-27 | 2021-12-09 | 319347 | Propuesta publica | 389847 | SR | 1075 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 28148 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 981 | 2022-09-26 | 2025-06-03 | 84 | 114197.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45686.18 | 1021.16 | 0 | 17166.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 63874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30122047-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº339004 , Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Quellón, Región de Los Lagos | 339004 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 5000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 0 | - | 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30131955-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARQUE VICENTE PEREZ ROSALES, PUERTO VARAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165645.243 | 31361 | 0 | 0 | 62865.679 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 259872 | 118419.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30131955-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165645.243 | 31361 | 0 | 0 | 62865.679 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 259872 | 118419.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30131955-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Obras de Control Aluvional Parque Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 394495 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-04-30 | 2024-06-17 | 295542 | Propuesta publica | 346931 | IPC | 1312 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 0 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 630 | 2024-08-08 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165645.243 | 0 | 0 | 0 | 62865.679 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 228511 | 118419.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30131955-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº394495 , Diseño Construcción Obras de Control Aluvional Parque Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 394495 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 31361 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 0 | - | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376622-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE | [21 empty] | 1269548 | 397227 | 0 | 289103.089 | 42862.166 | 0 | 0 | 0 | 144459.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65262.092 | 541687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376622-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 150000 | 112932 | 0 | 42392.564 | 12750.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57788.75 | 112932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376622-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la obra ¿Construcción Colector Red Primaria Zurita de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos¿ | 374484 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-31 | 2023-11-27 | 235500 | Propuesta publica | 199947 | IPC | 1696 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 390 | 2023-12-20 | 2025-01-13 | 73 | 150000 | 0 | 0 | 42392.564 | 12750.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57788.75 | 112932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376622-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1119548 | 284295 | 0 | 246710.525 | 30111.48 | 0 | 0 | 0 | 144459.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7473.342 | 428755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376622-0 | '02 | '004 | Construcción Colector Red Primaria Zurita de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 374476 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-10-26 | 1621784 | Propuesta publica | 1500720 | Polinom | 1695 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 88701 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 480 | 2023-12-21 | 2025-04-14 | 73 | 1119548 | 0 | 0 | 246710.525 | 30111.48 | 0 | 0 | 0 | 144459.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7473.342 | 428755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010873-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CAJON SAN FRANCISCO Y REDES SECUNDARIAS PTO. VARAS | [21 empty] | 104256 | 32252 | 0 | 0 | 0 | 8314 | 22252 | 0 | 4943.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 35510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010873-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 104256 | 32252 | 0 | 0 | 0 | 8314 | 22252 | 0 | 4943.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 35510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010873-0 | '02 | '002 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 333627 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-17 | 335978 | Propuesta publica | 359510 | SR | 365 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 33683 | ARRAU INGENIERIA SPA | 1013 | 2022-04-13 | 2025-01-20 | 88 | 104256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8314 | 22252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 30566.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010873-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº333627 , Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 333627 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 11198 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARRAU INGENIERIA SPA | 0 | - | 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4943.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4943.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010874-0 | ' | ' | REPOSICION COLECTOR RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CAJON GRAMADO COMUNA DE PUERTO VARAS | [21 empty] | 107764.246 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 3514 | 9348 | 0 | 6253.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.05 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010874-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 107764.246 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 3514 | 9348 | 0 | 6253.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.05 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010874-0 | '02 | '002 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 333627 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-17 | 335978 | Propuesta publica | 359510 | SR | 365 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 33683 | ARRAU INGENIERIA SPA | 1013 | 2022-04-13 | 2025-01-20 | 88 | 107764.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3514 | 9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.05 | 14146.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010874-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº333627 , Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 333627 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 11198 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARRAU INGENIERIA SPA | 0 | - | 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6253.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6253.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40025792-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTOR ALMAGRO TRONCO, COMUNA DE OSORNO | [21 empty] | 59293.25 | 22075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25418.8 | 0 | 0 | 0 | 22075 | 0 | 0 | 0 | 47493.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40025792-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 59293.25 | 22075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25418.8 | 0 | 0 | 0 | 22075 | 0 | 0 | 0 | 47493.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40025792-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Colector Almagro Tronco, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 349858 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-03-09 | 175475 | Propuesta publica | 254505 | SR | 1601 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 3763 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 824 | 2022-12-22 | 2025-03-25 | 92 | 59293.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25418.8 | 0 | 0 | 0 | 22075 | 0 | 0 | 0 | 47493.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036789-0 | ' | ' | REPOSICION Y AMPLIACION COLECTORES SECTOR ORIENTE ESTERO GARZA, COMUNA DE PUERTO MONTT | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88601.681 | 0 | 0 | 25385.624 | 0.695 | 113988 | 145870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036789-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88601.681 | 0 | 0 | 25385.624 | 0.695 | 113988 | 145870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036789-0 | '02 | '002 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 394476 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-04-25 | 2024-06-11 | 480148 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 497 | 2024-10-31 | 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88601.681 | 0 | 0 | 25385.624 | 0.695 | 113988 | 145870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036790-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE ESTERO GARZAS, COM DE PUERTO MONTT | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84872.515 | 0 | 0 | 25385.624 | 0.861 | 110259 | 141795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036790-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84872.515 | 0 | 0 | 25385.624 | 0.861 | 110259 | 141795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036790-0 | '02 | '002 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 394476 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-04-25 | 2024-06-11 | 480148 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 497 | 2024-10-31 | 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84872.515 | 0 | 0 | 25385.624 | 0.861 | 110259 | 141795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | [21 empty] | 21994.056 | 6196373 | 0 | 375493.743 | 100000 | 250000 | 300000 | 380000 | 552858.139 | 665822.017 | 620000 | 700000 | 1000000 | 1252199.101 | 6196373 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 21994.056 | 6196373 | 0 | 375493.743 | 100000 | 250000 | 300000 | 380000 | 552858.139 | 665822.017 | 620000 | 700000 | 1000000 | 1252199.101 | 6196373 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Liucura, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | 395805 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-05 | 2024-07-25 | 386583 | Propuesta publica | 354305 | SR | 1495 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 18184 | CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN LTDA | 140 | 2024-09-10 | 2025-01-28 | 6 | 21994.056 | 0 | 0 | 350493.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350493.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2024: Río El Salto, Sector Valle El Tigre y Río Tranquilo, Etapa II, Sector El Tranquilo, Comuna de Palena, Región de Los Lagos | 406679 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-25 | 2024-11-22 | 1086507 | Propuesta publica | 1140823 | SR | 2261 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 180 | 2024-12-27 | 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 215822.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140822.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Río Azul, Comuna de Futaleufú, Región de Los Lagos | 408094 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 1325688 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 200000 | 325687.259 | 775687.259 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Estero Temblapulli, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 410073 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-23 | 2025-01-21 | 252859 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 143 | 2025-02-28 | 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 102858.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252858.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2025: Río Michimahuida Etapa II y Río Blanco Chaitén, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 413926 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 1226512 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 | 200000 | 200000 | 376511.842 | 1226511.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Río Chinchinco, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos. | 414050 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 100000 | 100000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Río Burrito, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 414053 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 200000 | 300000 | 400000 | 200000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Río Espolón, Comuna de Futaleufú, Región de Los Lagos. | 414055 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 200000 | 350000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40049755-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS PUDETO 1, COMUNA DE ANCUD | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 73008 | 73321 | 213574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40049755-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40049755-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40049755-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73008 | 73008 | 213574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40049755-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Colector Aguas Lluvias Pudeto 1, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 408309 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 286582 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73008 | 73008 | 213574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40049756-0 | ' | ' | REPOSICION Y CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA DE SISTEMA QUEBRADA HONDA Y MIRADOR, PUERTO VARAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 224012 | 330056 | 554268 | 260924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40049756-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40049756-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40049756-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224012 | 330056 | 554068 | 260924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40049756-0 | '02 | '002 | Diseño Reposición y Construcción Red Primaria de Sistema Quebrada Honda y Mirador, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 403596 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 814992 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 852 | 2025-06-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224012 | 330056 | 554068 | 260924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40064691-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA CAUCE QUEBRADA HONDA, CALLE VICENTE PÉREZ ROSALES, PUERTO VARAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 80000 | 97845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40064691-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 80000 | 97845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40064691-0 | '02 | '004 | Conservación Atravieso Red Primaria Quebrada Honda, calle Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 403970 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 277845 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 80000 | 97845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40064775-0 | ' | ' | CONSERVACION ATRAVIESO RED PRIMARIA CANAL LAUTARO, CALLE PEDRO MONTT, OSORNO, LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 72764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40064775-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 72764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40064775-0 | '02 | '004 | Conservación Atravieso Red Primaria Canal Lautaro, Calle Pedro Montt de Osorno, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 403930 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 172764 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 334 | 2025-04-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 72764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40066298-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | 80000 | 80080 | 0 | 0 | 320080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40066298-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | 80000 | 80080 | 0 | 0 | 320080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40066298-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Montt, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 405086 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 320080 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2025-03-31 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | 80000 | 80080 | 0 | 0 | 320080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40067476-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE ALERCE, REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | 80000 | 81080 | 0 | 0 | 321080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40067476-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | 80000 | 81080 | 0 | 0 | 321080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40067476-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Ciudad de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 408091 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 321080 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | 80000 | 81080 | 0 | 0 | 321080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40068480-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO VARAS, REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | 80000 | 81080 | 0 | 0 | 321080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40068480-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | 80000 | 81080 | 0 | 0 | 321080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40068480-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Ciudad de Puerto Varas, Comuna de Puerto Varas, Región De Los Lagos | 408092 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 321080 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | 80000 | 81080 | 0 | 0 | 321080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | [21 empty] | 60883.333 | 4333000 | 0 | 0 | 64116.667 | 47599.881 | 705001 | 688001 | 1015000 | 795001 | 770000 | 548280 | 381721 | 0 | 5014720.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 60883.333 | 4333000 | 0 | 0 | 64116.667 | 47599.881 | 705001 | 688001 | 1015000 | 795001 | 770000 | 548280 | 381721 | 0 | 5014720.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA ALTO RÍO IBAÑEZ, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ | 391534 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 411555 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-03-22 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 80000 | 300000 | 100000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | RESTITUCIÓN DE CAUCE RÍO COCHRANE, LOCALIDAD DE COCHRANE, COMUNA DE COCHRANE | 391535 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-10 | 2025-03-31 | 400001 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-04-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 80000 | 120000 | 100001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA ESTERO EL BAÑO, COMUNA DE CHILE CHICO | 401945 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 750001 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50001 | 150000 | 150000 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 750001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | Conservación con refuerzo de ribera rio Avilés Etapa II, Localidad de Fachinal, comuna de Chile Chico | 401946 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 300001 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50001 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 300001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO RESBALÓN, LOCALIDAD DE BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | 401947 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 1113000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 113000 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 1113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | Conservación y Restitución de Cauces Estero Burgos y Arroyo Marquez, Comuna Chile Chico Año 2025 | 401985 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-01-24 | 2025-02-25 | 620713 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-03-04 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | 100001 | 0 | 0 | 700001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA OHIGGINS, COMUNA DE OHIGGINS, 2024 ETAPA II | 401990 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 65000 | Propuesta publica | 65000 | SR | 843 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 60 | 2024-09-05 | 2024-11-04 | 100 | 60883.333 | 0 | 0 | 0 | 4116.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4116.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA RÍO IBAÑEZ, LOCALIDAD DE RÍO IBAÑEZ, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | 401991 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100000 | 98279 | 181721 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO SAN MARTIN, COMUNA DE CHILE CHICO | 404351 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 45000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO AVILES, COMUNA DE CHILE CHICO | 404354 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 45000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO JEINIMENI, COMUNA DE CHILE CHICO | 404355 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 60000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA O¿HIGGINS, COMUNA DE O¿HIGGINS, AÑO 2024-2025 | 404358 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 90000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA OHIGGINS, COMUNA DE OHIGGINS, 2024-2025 | 406529 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 60000 | Propuesta publica | 60000 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 100 | 2024-12-21 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047440-0 | '02 | '004 | Servicio de Maquinaria para rehabilitación y encauzamiento Río Jeinimeni Comuna de Chile Chico Región de Aysén 2024 - 2025 ETAPA II | 408823 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-12-04 | 2024-12-10 | 60000 | Propuesta publica | 47600 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 100 | 2024-12-21 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 17599.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47599.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047520-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | [21 empty] | 219362.935 | 349727 | 0 | 0 | 100000 | 110599.769 | 139126.932 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449726.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047520-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 219362.935 | 349727 | 0 | 0 | 100000 | 110599.769 | 139126.932 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449726.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047520-0 | '02 | '004 | Conservación de Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Aysén 2024-2025 | 393017 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-07-26 | 600035 | Propuesta publica | 569127 | SR | 767 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 209 | 2024-08-14 | 2025-03-11 | 38.54 | 219362.935 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 110599.769 | 139126.932 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449726.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047591-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | [21 empty] | 842784.89 | 87176 | 0 | 0 | 298688.568 | 80400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 379388.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047591-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047591-0 | '02 | '001 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047591-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 842784.89 | 86476 | 0 | 0 | 298688.568 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378688.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047591-0 | '02 | '004 | Conservación Canal matriz Sistema de Riego Chile Chico 2024-205 | 393075 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 394763 | Propuesta publica | 414992 | SR | 761 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 0 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 180 | 2024-08-13 | 2025-02-09 | 69 | 472043.825 | 0 | 0 | 0 | 58284.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58284.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047591-0 | '02 | '004 | Conservación Canal Matriz Sistema de Riego Canal Ibáñez 2024-2025 | 393146 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-07-18 | 246929 | Propuesta publica | 288681 | SR | 768 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 180 | 2024-08-14 | 2025-02-10 | 50.78 | 146591.995 | 0 | 0 | 0 | 142245.444 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222245.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047591-0 | '02 | '004 | Conservación Canal matriz Sistema de Riego Chile Chico 2024-2025 Etapa II | 405789 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-26 | 2024-10-18 | 330759 | Propuesta publica | 322310 | SR | 1069 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 150 | 2024-11-09 | 2025-04-08 | 95 | 224149.07 | 0 | 0 | 0 | 98158.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98158.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40064355-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508000 | 505100 | 560997 | 443000 | 325000 | 135000 | 15000 | 0 | 2492097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40064355-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508000 | 505100 | 560997 | 443000 | 325000 | 135000 | 15000 | 0 | 2492097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40064355-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO TURBIO, COMUNA DE LAGO VERDE | 403344 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 410000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 70000 | 80000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40064355-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO CISNES, COMUNA DE LAGO VERDE | 403351 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 70000 | 70000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40064355-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO EL BOSQUE, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | 403352 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 105200 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 55200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40064355-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO JEINIMENI 1, COMUNA DE CHILE CHICO | 403353 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 180000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 60000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40064355-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO JEINIMENI 2, COMUNA DE CHILE CHICO | 403354 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 750000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 244 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 150000 | 120000 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40064355-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA ESTERO LOS SAUCES, COMUNA DE CHILE CHICO | 403355 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 375000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 75000 | 130000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40064355-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO JEINIMENI, COMUNA DE CHILE CHICO | 403356 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 70000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 20000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40064355-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO JEINIMENI 2, COMUNA DE CHILE CHICO | 403387 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 70000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 20000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40064355-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO JEINIMENI 3, COMUNA DE CHILE CHICO | 403390 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40064355-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO EMPERADOR GUILLERMO, COMUNA DE AYSEN | 403394 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 60000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40064355-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO BLANCO, COMUNA AYSEN | 403395 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 51900 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 11900 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40064355-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MAÑIHUALES, COMUNA DE AYSEN | 403396 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 89997 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 20997 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, S.P. ARENAS | [21 empty] | 175250.11 | 101989 | 0 | 0 | 0 | 21553.875 | 12189.6 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 38244.415 | 101987.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 175250.11 | 101989 | 0 | 0 | 0 | 21553.875 | 12189.6 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 38244.415 | 101987.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | '02 | '002 | Diseño Obras de Control Sedimentológico Río de las Minas Punta Arenas | 381267 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 78245 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 38244.415 | 78244.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30386473-0 | '02 | '002 | Declaración de impacto ambiental estudio hidráulico y mecánico fluvial Río las Minas y dimensionamiento obras de control sedimentológico, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena, 2do llamado. | 388326 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-26 | 2023-12-07 | 192780 | Propuesta publica | 198994 | SR | 113 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0 | ORBE CONSULTORES AMBIENTALES SPA | 405 | 2024-03-05 | 2025-04-14 | 88.07 | 175250.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21553.875 | 2189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23743.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019968-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTORES EVAC. Y DRENAJE DE AALL, SIST. EMS, CHORRILLO MAGDALENA, P. ARENAS | [21 empty] | 258152.533 | 159837 | 0 | 73557.316 | 0 | 0 | 0 | 71858.977 | 0 | 0 | 14419.861 | 0 | 0 | 0 | 159836.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019968-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 258152.533 | 159837 | 0 | 73557.316 | 0 | 0 | 0 | 71858.977 | 0 | 0 | 14419.861 | 0 | 0 | 0 | 159836.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40019968-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Construcción de Evacuación y drenaje de aguas lluvias Sistema Estrecho de Magallanes Sur - Chorrillo Magdalena Punta Arenas 2024 | 393903 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-05-02 | 2024-06-05 | 397823 | Propuesta publica | 417992 | SR | 334 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | -3 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 415 | 2024-07-29 | 2025-09-17 | 70.82 | 258152.533 | 0 | 0 | 73557.316 | 0 | 0 | 0 | 71858.977 | 0 | 0 | 14419.861 | 0 | 0 | 0 | 159836.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029933-0 | ' | ' | NORMALIZACION CHORRILLO MAGDALENA SECTOR VILLA GENEROSA, COMUNA PTA ARENAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 510 | 249990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029933-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029933-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029933-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 249990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40029933-0 | '02 | '002 | Diseño Normalización Chorrillo Magdalena sector Villa Generosa, comuna de Punta Arenas | 410476 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2025-12-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 249990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047441-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE MAGALLANES 2023 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 160000 | 171978 | 0 | 0 | 441978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047441-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 160000 | 171978 | 0 | 0 | 441978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047441-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Chorrillo Meric, mediante limpieza y perfilamiento, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 2025 | 398290 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 177092 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 80000 | 67091.2 | 0 | 0 | 177091.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047441-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Río de las Minas, mediante limpieza y desembanque, Punta Arenas, 2025 | 398291 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 264887 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 104886.8 | 0 | 0 | 264886.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047521-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE MAGALLANES 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 120000 | 114000 | 0 | 364000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047521-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 120000 | 114000 | 0 | 364000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047521-0 | '02 | '004 | Conservación Global Red Primaria AALL Punta Arenas 2025 | 408534 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 364000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 120000 | 114000 | 0 | 364000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047627-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CANAL PROLONGACIÓN, PUNTA ARENAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 100000 | 190500 | 361474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047627-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047627-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047627-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 100000 | 190000 | 361474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047627-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Canal Prolongación Punta Arenas | 340229 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 551474 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 518 | 2025-06-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 100000 | 190000 | 361474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40069339-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE MAGALLANES 2025 - 2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 149990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40069339-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 149990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40069339-0 | '02 | '004 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE MAGALLANES 2025 - 2026 | 411055 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2025-09-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 149990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 30469884-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE QUEBRADAS | [21 empty] | 0 | 101933 | 0 | 0 | 60282.203 | 0 | 41650.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101932.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 30469884-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 101933 | 0 | 0 | 60282.203 | 0 | 41650.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101932.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 30469884-0 | '01 | '002 | PLAN NACIONAL DE QUEBRADAS FASE 1: DEFINICIÓN TÉCNICA DE QUEBRADA Y DESARROLLO METODOLÓGICO PARA ESTUDIO Y MANEJO DE QUEBRADAS | 327683 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-11 | 2022-08-22 | 816098 | Propuesta publica | 797801 | SR | 599 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 116815 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 848 | 2022-11-14 | 2025-03-11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60282.203 | 0 | 41650.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101932.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 40058837-0 | ' | ' | ANALISIS EVENTOS PRECIPITACIONES Y CRECIDAS RIOS JUNIO Y AGOSTO 2023 ZONA CENTRAL | [21 empty] | 0 | 77567 | 0 | 0 | 77566.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77566.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 40058837-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 77567 | 0 | 0 | 77566.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77566.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 40058837-0 | '01 | '002 | ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE PRECIPITACIONES Y CRECIDAS DE RÍOS OCURRIDOS EN JUNIO Y AGOSTO DE 2023 EN LA ZONA CENTRAL DE CHILE | 394839 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 380800 | Trato directo | 380800 | SR | 291 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0 | DICTUC S.A. | 360 | 2024-01-31 | 2025-01-25 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77566.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77566.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 139376623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Indeterminado | 0 | '01 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 1971956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 137404667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 30065797-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS DE RELOCALIZACIÓN CALETA PESQUERA ARICA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36407 | 0 | 43857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 30065797-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36407 | 0 | 43857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 30065797-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño Relocalización Caleta Pesquera de Arica | 359568 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-04-28 | 2022-05-09 | 120400 | Propuesta publica | 127998 | SR | 10 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 1090 | 2022-05-18 | 2025-05-12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36407 | 0 | 43857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40008050-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 42714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40008050-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 42714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40008050-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas - Arica (2° llamado) | 364239 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-08-16 | 2022-09-26 | 8520835 | Propuesta publica | 9345493 | Polinom | 9 | 2022-12-01 | 2023-01-24 | 941313 | FLESAN S.A. | 530 | 2023-01-24 | 2024-07-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40020220-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO RIESGO GEOLÓGICO Y MITIGACIÓN EN CUEVAS DE ANZOTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 168 | 296287.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40020220-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40020220-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40020220-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 296287.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40020220-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Riesgo Geológico y Mitigación en Cuevas de Anzota y Playa Corazones | 388276 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 296298 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2025-08-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 296287.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40020225-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR EX ISLA DEL ALACRÁN (ETAPAS 3 Y 4) | [21 empty] | 0 | 275850 | 0 | 0 | 0 | 24660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117013 | 0 | 0 | 22514 | 164187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40020225-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 275850 | 0 | 0 | 0 | 24660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117013 | 0 | 0 | 22514 | 164187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40020225-0 | '02 | '002 | Diseño Borde Costero Sector Ex Isla del Alacrán (etapas 3 y 4) L2 | 367574 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-10-26 | 2022-12-15 | 374500 | Propuesta publica | 378961 | IPC | 2 | 2023-03-16 | 2023-04-17 | 24661 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 774 | 2023-05-17 | 2025-06-29 | 69.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117013 | 0 | 0 | 22514 | 164187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40020231-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA CAMARONES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 310 | 492407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40020231-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40020231-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40020231-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 492407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40020231-0 | '02 | '002 | PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CALETA CAMARONES | 376667 | Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 492417 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2025-09-25 | 2026-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 492407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40046150-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA ARENILLAS NEGRAS ARICA 2DA EDICIÓN | [21 empty] | 0 | 202341 | 0 | 0 | 0 | 21228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40046150-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 202341 | 0 | 0 | 0 | 21228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40046150-0 | '02 | '002 | Diseño del Mejoramiento BC Playa Arenillas Negras 2 | 381567 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 394180 | Propuesta publica | 469074 | IPC | 31 | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 501 | 2023-09-07 | 2025-01-20 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40046188-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO ETAPA 1, COMUNA ARICA | [21 empty] | 0 | 3234287.672 | 467723.672 | 406460.276 | 465564.404 | 711779.455 | 734370.966 | 22473.302 | 22473.302 | 22473.302 | 25173.628 | 0 | 0 | 0 | 2878492.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40046188-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 234287.302 | 22473.302 | 22473.302 | 22473.302 | 22473.302 | 22473.302 | 22473.302 | 22473.302 | 22473.302 | 25173.628 | 0 | 0 | 0 | 204960.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40046188-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección fiscal Mejoramiento BC Chinchoorro etapa 1 L2 | 395910 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-19 | 2024-08-26 | 406390 | Propuesta publica | 266061 | IPC | 31 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0 | CARLOS ANIBAL ALVARADO SANCHEZ | 365 | 2024-09-26 | 2025-09-26 | 30.68 | 0 | 0 | 22473.302 | 22473.302 | 22473.302 | 22473.302 | 22473.302 | 22473.302 | 22473.302 | 22473.302 | 25173.628 | 0 | 0 | 0 | 204960.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40046188-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3000000.37 | 445250.37 | 383986.974 | 443091.102 | 689306.153 | 711897.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673532.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40046188-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Playa Chinchorro etapa 1 L2 | 395896 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-04-15 | 6345261 | Propuesta publica | 7357771 | IPC | 1 | 2024-06-19 | 2024-07-22 | 0 | FLESAN S.A. | 350 | 2024-07-22 | 2025-07-07 | 26.85 | 0 | 0 | 445250.37 | 383986.974 | 443091.102 | 689306.153 | 711897.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673532.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40049426-0 | ' | ' | CONSERVACION BORDE COSTERO SECTOR CUEVAS DE ANZOTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40049426-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40049426-0 | '02 | '004 | Conservación Borde Costero Cuevas de Anzota | 376226 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-28 | 2023-09-28 | 489995 | Propuesta publica | 574293 | IPC | 42 | 2023-10-03 | 2023-11-24 | 0 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 270 | 2023-10-03 | 2024-06-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40049585-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA SECTORES ARENILLAS NEGRAS y QUIANE | [21 empty] | 0 | 298222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 106000 | 192222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40049585-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 298222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 106000 | 192222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40049585-0 | '01 | '002 | Estudio Caracterización Arqueológica sectores Arenillas Negras y Quiane L3 | 403029 | Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-09 | 2025-02-17 | 349860 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-04-14 | 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 106000 | 192222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40059196-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL BORDE COSTERO SUR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40059196-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40059196-0 | '02 | '002 | Mejoramiento Integral Borde Costero Sur | 395885 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 879442 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2025-10-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40060338-0 | ' | ' | CONSERVACION EX ISLA DEL ALACRÁN, ARICA | [21 empty] | 0 | 643848 | 0 | 302 | 0 | 50000 | 150000 | 71125 | 150000 | 80000 | 13546 | 42958.333 | 42958.333 | 42958.334 | 643848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40060338-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40060338-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40060338-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 643546 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 71125 | 150000 | 80000 | 13546 | 42958.333 | 42958.333 | 42958.334 | 643546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40060338-0 | '02 | '004 | Conservación Ex Isla El Alacrán | 395913 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-23 | 2025-02-18 | 514682 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2025-03-25 | 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 71125 | 150000 | 80000 | 13546 | 42958.333 | 42958.333 | 42958.334 | 643546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40060660-0 | ' | ' | CONSERVACION BORDE COSTERO PLAYA LA LISERA , COMUNA DE ARICA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40060660-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40060660-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40063766-0 | ' | ' | HABILITACION BORDE COSTERO PLAYA ARENILLAS NEGRAS,SECTOR NORTE | [21 empty] | 0 | 242540.952 | 116456.952 | 97000 | 23303.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236760.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40063766-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 242540.952 | 116456.952 | 97000 | 23303.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236760.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40063766-0 | '02 | '004 | HABILITACIÓN BORDE COSTERO PLAYA ARENILLAS NEGRAS SECTOR NORTE | 400994 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-12 | 2024-09-13 | 271794 | Propuesta publica | 273282 | IPC | 34 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 240 | 2024-09-25 | 2025-05-23 | 42.04 | 0 | 0 | 116456.952 | 97000 | 23303.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236760.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40066030-0 | ' | ' | CONSERVACION BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO, ETAPA 2 | [21 empty] | 0 | 521521 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 80000 | 150000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630521 | 1013672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40066030-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40066030-0 | '02 | '001 | Conservación Borde Costero Playa Chinchorro Etapa 2 | 403610 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-02-19 | 3743673 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2025-03-14 | 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40066030-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 521000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 150000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630000 | 1013672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40066030-0 | '02 | '004 | Conservación Borde Costero Playa Chinchorro Etapa 2 | 403610 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-02-19 | 3743673 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2025-03-14 | 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 150000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630000 | 1013672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40066711-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PROTECCIONES MARITIMAS SECTOR LA CAPILLA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 358434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40066711-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 358434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40066711-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO PROTECCIONES MARITIMAS SECTOR LA CAPILLA | 404896 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 438434 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2025-11-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 358434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30090001-0 | ' | ' | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA SAN MARCOS, IQUIQUE | [21 empty] | 3982159.035 | 1565184.603 | 495216.603 | 604033.096 | 170233.311 | 12561.867 | 708215.212 | 30177.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174395.638 | 2194833.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30090001-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 151351.124 | 128105.366 | 27613.366 | 22255.972 | 21860.682 | 12561.867 | 3630.751 | 30177.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118100.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30090001-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra Reposición Infraestructura Portuarias Caleta San Marcos Iquique | 374432 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-12 | 2024-01-23 | 308893 | Propuesta publica | 259483 | IPC | 58 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | INGEMED S.A. | 390 | 2024-04-05 | 2025-04-30 | 70 | 151351.124 | 0 | 27613.366 | 22255.972 | 21860.682 | 12561.867 | 3630.751 | 30177.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118100.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30090001-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3830807.911 | 1437079.237 | 467603.237 | 581777.124 | 148372.629 | 0 | 704584.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174395.638 | 2076733.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30090001-0 | '02 | '004 | Reposición Infraestructura Portuarias Caleta San Marcos Iquique | 374433 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-16 | 2023-12-20 | 4867530 | Propuesta publica | 4867530 | IPC | 1 | 2024-02-27 | 2024-03-15 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 365 | 2024-03-15 | 2025-03-15 | 93 | 3830807.911 | 0 | 467603.237 | 581777.124 | 148372.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174395.638 | 1372148.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30090001-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº374433 , Reposición Infraestructura Portuarias Caleta San Marcos Iquique | 374433 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 634585 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | - | 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704584.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704584.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30211072-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE, IQUIQUE | [21 empty] | 86808.161 | 49267 | 0 | 29639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19628 | 49267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30211072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 86808.161 | 49267 | 0 | 29639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19628 | 49267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30211072-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Paseo Borde Costero Playa Huayquique Iquique | 378921 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-04-28 | 2023-05-12 | 201499 | Propuesta publica | 263700 | IPC | 149 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 15396 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 470 | 2023-05-31 | 2024-09-12 | 89.38 | 86808.161 | 0 | 0 | 29639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19628 | 49267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30469789-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83474.554 | 0 | 0 | 0 | 116525.446 | 200000 | 175077.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30469789-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83474.554 | 0 | 0 | 0 | 116525.446 | 200000 | 175077.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30469789-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | 393297 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-20 | 2025-02-26 | 301614 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 435 | 2025-04-24 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83474.554 | 0 | 0 | 0 | 116525.446 | 200000 | 175077.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40021352-0 | ' | ' | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PISAGUA, COMUNA HUARA | [21 empty] | 166746.939 | 106771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59346.192 | 0 | 0 | 0 | 47424.808 | 0 | 0 | 106771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40021352-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 166746.939 | 106771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59346.192 | 0 | 0 | 0 | 47424.808 | 0 | 0 | 106771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40021352-0 | '02 | '002 | Factibilidad Reposición Infraestructura Caleta Pisagua Comuna de Huara | 374447 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-02-28 | 2024-04-15 | 216269 | Propuesta publica | 239990 | IPC | 84 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 23560 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 430 | 2024-05-02 | 2025-07-06 | 69.49 | 166746.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59346.192 | 0 | 0 | 0 | 47424.808 | 0 | 0 | 106771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 4002984-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DE EMERGENCIA MURO PROTECCION COSTERA BELLAVISTA, IQUIQUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 4002984-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 4002984-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40029840-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DE EMERGENCIA MURO DE PROTECCION COSTERA BELLAVISTA , COMUNA IQUIQUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15196.999 | 15196 | 14837 | 14837 | 14837 | 14837 | 13493.001 | 103234 | 2673412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40029840-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15196.999 | 15196 | 14837 | 14837 | 14837 | 14837 | 13483.001 | 103224 | 45786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40029840-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMERGENCIA MURO DE PROTECCION COSTERA BELLAVISTA , COMUNA IQUIQUE | 412661 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 144786 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-05-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15196.999 | 15196 | 14837 | 14837 | 14837 | 14837 | 13483.001 | 103224 | 45786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40029840-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2627626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40029840-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE EMERGENCIA MURO PROTECCIÓN COSTERA BELLAVISTA, IQUIQUE | 411640 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 4499796 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 306 | 2025-03-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2627626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40038239-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME - OBRAS MARÍTIMAS, IQUIQUE | [21 empty] | 0 | 177000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177383 | 177383 | 485853 | 5744496 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40038239-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 358853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40038239-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME IQUIQUE | 374450 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 514875 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2025-12-01 | 2027-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 358853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40038239-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 177000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177373 | 177373 | 127000 | 5744496 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40038239-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME IQUIQUE | 374460 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 8774139 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2025-11-01 | 2027-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177373 | 177373 | 127000 | 5744496 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40049754-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS MARITIMAS CALETA CHIPANA, IQUIQUE | [21 empty] | 0 | 32702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40049754-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 32702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40049936-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS ARTESANALES REGIÓN DE TARAPACÁ | [21 empty] | 0 | 156290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113434.114 | 0 | 0 | 42855.886 | 156290 | 384977.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40049936-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 156290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113434.114 | 0 | 0 | 42855.886 | 156290 | 384977.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40049936-0 | '01 | '002 | DIAGNOSTICO DE CALETAS PESQUERAS ARTESANALES REGIÓN DE TARAPACÁ | 393771 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-20 | 2025-02-10 | 453102 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 155 | 2025-03-31 | 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113434.114 | 0 | 0 | 42855.886 | 156290 | 384977.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40049942-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | [21 empty] | 120074.857 | 184441 | 0 | 70353.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114087.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40049942-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 120074.857 | 184441 | 0 | 70353.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114087.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40049942-0 | '02 | '002 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Los Verdes Iquique | 391582 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-02-28 | 2024-04-22 | 230652 | Propuesta publica | 287971 | IPC | 85 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0 | CONSULTORES BARROS Y COMPAÑÍA LIMITADA | 345 | 2024-05-06 | 2025-04-16 | 41.7 | 120074.857 | 0 | 0 | 70353.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114087.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40060690-0 | ' | ' | CONSERVACION BORDE COSTERO BELLAVISTA, IQUIQUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 323 | 413293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40060690-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40060690-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40060690-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 413293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40060690-0 | '02 | '004 | CONSERVACION BORDE COSTERO BELLAVISTA IQUIQUE | 413124 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 964734 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2025-08-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 413293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30210972-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL, TALTAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16185.67 | 16175.67 | 16175.67 | 16175.67 | 16175.67 | 16175.67 | 16175.67 | 16175.67 | 16165.67 | 145581.03 | 3030954.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30210972-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16175.67 | 16175.67 | 16175.67 | 16175.67 | 16175.67 | 16175.67 | 16175.67 | 16175.67 | 16165.67 | 145571.03 | 48537.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30210972-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Mejoramiento Borde Costero Sector Balneario Municipal, Taltal | 395313 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-12 | 2025-03-26 | 153218 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-05-05 | 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16175.67 | 16175.67 | 16175.67 | 16175.67 | 16175.67 | 16175.67 | 16175.67 | 16175.67 | 16165.67 | 145571.03 | 48537.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30210972-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2982417.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30210972-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Sector Balneario Municipal, Taltal | 355331 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2982428 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 640 | 2025-04-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2982417.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30371276-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS LOS PINARES-TROCADERO | [21 empty] | 4097850 | 641871.563 | 327459.563 | 0 | 326412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653871.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30371276-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4097850 | 641871.563 | 327459.563 | 0 | 326412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653871.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30371276-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, Sector Los Pinares-Trocadero | 338107 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-17 | 2021-08-30 | 5517547 | Propuesta publica | 6044050 | IPC | 12 | 2022-04-14 | 2022-05-05 | 3914543 | FLESAN S.A. | 893 | 2022-05-05 | 2024-10-14 | 100 | 4097850 | 0 | 327459.563 | 0 | 326412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653871.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30484435-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | [21 empty] | 2619846.854 | 3894890.253 | 1547795.68 | 825376.919 | 823581.922 | 634836.777 | 50284.53 | 16799.892 | 16800.242 | 12163.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3927639.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30484435-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 96881.978 | 130208.306 | 16553.189 | 16779.892 | 16784.892 | 16789.892 | 16794.892 | 16799.892 | 16800.242 | 12163.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129466.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30484435-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Acceso y Obras Complementarias Playa La Chimba, Antofagasta | 370577 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-16 | 2024-04-02 | 218807 | Propuesta publica | 218371 | IPC | 93 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 0 | COZ Y CIA. S.A. | 420 | 2024-05-30 | 2025-07-24 | 36.38 | 96881.978 | 0 | 16553.189 | 16779.892 | 16784.892 | 16789.892 | 16794.892 | 16799.892 | 16800.242 | 12163.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129466.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30484435-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2522964.876 | 3764681.947 | 1531242.491 | 808597.027 | 806797.03 | 618046.885 | 33489.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3798173.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30484435-0 | '02 | '004 | Construcción Acceso y Obras Complementarias Playa La Chimba, Antofagasta | 329786 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-09-20 | 4359875 | Propuesta publica | 5995175 | IPC | 2 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 520 | 2024-01-10 | 2025-06-13 | 66.25 | 2522964.876 | 0 | 1531242.491 | 808597.027 | 806797.03 | 618046.885 | 33489.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3798173.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40027031-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 919848.263 | 554744.669 | 143675.669 | 357098.111 | 102835.362 | 7026.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610635.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40027031-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 919848.263 | 554744.669 | 143675.669 | 357098.111 | 102835.362 | 7026.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610635.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40027031-0 | '02 | '004 | Conservación Playa Covadonga, Tocopilla | 373085 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-13 | 2024-01-22 | 1089248 | Propuesta publica | 1466929 | IPC | 113 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0 | SOC INSTALADORA MECANICA Y ELECTRICA LIMITADA | 240 | 2024-06-13 | 2025-02-08 | 70.89 | 919848.263 | 0 | 143675.669 | 357098.111 | 102835.362 | 7026.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610635.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40038127-0 | ' | ' | CONSERVACION BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, BALNEARIO-PLAYA EL CABLE | [21 empty] | 0 | 1042000 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 79192 | 153400 | 240670 | 325000 | 123000 | 68638 | 0 | 0 | 1042000 | 797700.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40038127-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1042000 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 79192 | 153400 | 240670 | 325000 | 123000 | 68638 | 0 | 0 | 1042000 | 797700.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40038127-0 | '02 | '004 | Conservación Borde Costero Antofagasta, Balneario-Playa El Cable | 370960 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-21 | 2025-02-12 | 1839701 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2025-04-07 | 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 79192 | 153400 | 240670 | 325000 | 123000 | 68638 | 0 | 0 | 1042000 | 797700.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40038738-0 | ' | ' | CONSERVACION MUELLE CALETA PUNTA ARENAS, TOCOPILLA | [21 empty] | 434947.722 | 258337.359 | 0 | 61032.493 | 163440 | 69940.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294412.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40038738-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 434947.722 | 258337.359 | 0 | 61032.493 | 163440 | 69940.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294412.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40038738-0 | '02 | '004 | Conservación Muelle Caleta Punta Arenas, Tocopilla | 370965 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-13 | 2024-01-22 | 303547 | Propuesta publica | 704309 | IPC | 116 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0 | SOC INSTALADORA MECANICA Y ELECTRICA LIMITADA | 237 | 2024-06-25 | 2025-02-17 | 93 | 434947.722 | 0 | 0 | 61032.493 | 163440 | 69940.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294412.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40038741-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUENA, TOCOPILLA | [21 empty] | 0 | 396731 | 0 | 6297.375 | 15743.438 | 292827.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81862 | 396730.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40038741-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 396731 | 0 | 6297.375 | 15743.438 | 292827.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81862 | 396730.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40038741-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Buena Tocopilla | 394914 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Adjudicación | 2024-10-16 | 2024-12-04 | 314879 | Propuesta publica | 314879 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 460 | 2024-12-30 | 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6297.375 | 15743.438 | 292827.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81862 | 396730.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40040546-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA HORNITOS, MEJILLONES | [21 empty] | 0 | 1042000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104200 | 230000 | 322000 | 260000 | 125800 | 0 | 0 | 0 | 1042000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40040546-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1042000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104200 | 230000 | 322000 | 260000 | 125800 | 0 | 0 | 0 | 1042000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40040546-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Hornito, Mejillones | 355334 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-10 | 2024-11-27 | 1750438 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 204 | 2025-04-30 | 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104200 | 230000 | 322000 | 260000 | 125800 | 0 | 0 | 0 | 1042000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30062899-0 | ' | ' | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA | [21 empty] | 0 | 1042000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191142 | 1191142 | 500 | 3417645.666 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30062899-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30062899-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 300 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30062899-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147642 | 147642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30062899-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Infraestructura Portuarias Caleta Chañaral de Aceituno | 373550 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 147642 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 638 | 2025-08-01 | 2027-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147642 | 147642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30062899-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1042000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042000 | 1042000 | 10 | 3417645.666 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30062899-0 | '02 | '004 | Reposición Infraestructura Portuaria Caleta Chañaral de Aceituno Comuna de Freirina - Región de Atacama | 263038 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-20 | 2025-02-25 | 8134719 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 630 | 2025-05-01 | 2027-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042000 | 1042000 | 10 | 3417645.666 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30062899-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30062899-0 | '02 | '999 | GASTOS DE VIATICOS |  | Atacama |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30063201-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA ANGOSTA. HUASCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30063201-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30063201-0 | '02 | '004 | Construccion Infraestructura Portuaria Caleta Angosta Comuna de Huasco | 276942 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 1000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30068774-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BARRANQUILLA. CALDERA | [21 empty] | 0 | 267102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267102 | 86648.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30068774-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 267102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267102 | 86648.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30068774-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción infraestructura Portuaria Caleta Barranquilla | 372257 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-13 | 2025-02-19 | 342995 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 595 | 2025-03-12 | 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267102 | 86648.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30069022-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA OBISPITO. CALDERA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 1510 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30069022-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30069022-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 300 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30069022-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30069022-0 | '02 | '004 | Construccion Infraestructura Portuaria Caleta Obispito Comuna de Caldera | 276941 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 1200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30069022-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30069022-0 | '02 | '999 | GASTOS DE VIATICOS |  | Atacama |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40000540-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TOTORAL BAJO, COPIAPO | [21 empty] | 0 | 1221892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50251 | 1272143 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40000540-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1221892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49251 | 1271143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40000540-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Totoral Bajo | 276822 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-03-04 | 1591414 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 375 | 2025-04-02 | 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49251 | 1271143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40000540-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40000540-0 | '02 | '999 | GASTOS DE VIATICOS |  | Atacama |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40031734-0 | ' | ' | REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | [21 empty] | 4275200.756 | 1092418.159 | 685482.159 | 201986.386 | 150763.02 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187726.72 | 1228958.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40031734-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 68.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.691 | 152.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40031734-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | 300 |  |  | - | - | 0 | 68.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.691 | 152.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40031734-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40031734-0 | '02 | '002 | Diseño Obra de Arte Reposición Borde Costero Chañaral | 409193 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 6800 | Trato directo | 6800 | SR | 1293 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | ALICIA MARIA VILLARREAL MESA | 310 | 2024-11-06 | 2025-09-12 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40031734-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4271332 | 1092418.159 | 685482.159 | 201986.386 | 150763.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187574.029 | 1225805.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40031734-0 | '02 | '004 | Reposición Borde costero sector sur playa grande Chañaral | 378914 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-05 | 2023-06-01 | 4551398 | Propuesta publica | 5352519 | Polinom | 1 | 2023-06-12 | 2023-07-07 | 410007 | LAVEL INGENIERIA SPA | 528 | 2023-07-08 | 2024-12-17 | 95.28 | 4271332 | 0 | 685482.159 | 201986.386 | 24263.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187574.029 | 1099305.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40031734-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40038775-0 | ' | ' | CONSERVACION DE BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS ETAPA I Y ETAPA II, BAHIA INGLESA, CALDERA | [21 empty] | 720357 | 121120 | 0 | 117778.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117778.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40038775-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 720357 | 121120 | 0 | 117778.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117778.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40038775-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS ETAPA I Y ETAPA II, BAHÍA INGLESA, CALDERA | 248656 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-26 | 2024-02-26 | 608916 | Propuesta publica | 798178 | IPC | 58 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 20901 | LAVEL INGENIERIA SPA | 313 | 2024-03-13 | 2025-01-20 | 100 | 720357 | 0 | 0 | 117778.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117778.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30412672-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA LA HERRADURA, COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 210050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30412672-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 210050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30412672-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Infr. Pesquera Artesanal Caleta La Herradura, Coquimbo | 414221 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 210060 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 210050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30412672-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30412672-0 | '02 | '004 | Construcción Infr. Pesquera Artesanal Caleta La Herradura, Coquimbo | 414223 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 5549389 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30426830-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA PTO. OSCURO, CANELA | [21 empty] | 1953584.273 | 364399 | 286026.033 | 57372.967 | 20997.651 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431396.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30426830-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 193972.406 | 21000 | 0 | 0 | 20997.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20997.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30426830-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Inf Pesquera Artesanal Caleta Pto Oscuro | 373277 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-11-21 | 327823 | Propuesta publica | 206841 | IPC | 611 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1714 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 420 | 2023-12-20 | 2025-02-12 | 91.16 | 193972.406 | 0 | 0 | 0 | 20997.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20997.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30426830-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1759611.867 | 343399 | 286026.033 | 57372.967 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30426830-0 | '02 | '004 | Construcción Infr Pesquera Artesanal Caleta Pto Oscuro - Canela | 368744 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-29 | 2023-07-25 | 1979007 | Propuesta publica | 2440709 | IPC | 6 | 2023-10-16 | 2023-11-08 | 587264 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 491 | 2023-11-08 | 2025-03-13 | 90.4 | 1759611.867 | 0 | 286026.033 | 57372.967 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30486471-0 | ' | ' | REPOSICION DE LA PLAYA EN LOS VILOS, COMUNA DE LOS VILOS | [21 empty] | 0 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 140242.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27894.684 | 0 | 0 | 97435.951 | 265572.76 | 82295.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30486471-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 140242.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27894.684 | 0 | 0 | 97435.951 | 265572.76 | 82295.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30486471-0 | '02 | '002 | Diseño Reposición de la Playa en Los Vilos Comuna de Los Vilos | 395633 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Adjudicación | 2024-09-02 | 2024-10-30 | 338243 | Propuesta publica | 333076 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 515 | 2024-12-10 | 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140242.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27894.684 | 0 | 0 | 97435.951 | 265572.76 | 82295.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40038552-0 | ' | ' | CONSTRUCCION ENROCADO DE PROTECCION CALETA CHUNGUNGO, LA HIGUERA | [21 empty] | 0 | 521000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 50000 | 50000 | 21000 | 521000 | 1042000 | 3754299 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40038552-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 521000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 50000 | 50000 | 21000 | 521000 | 1042000 | 3754299 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40038552-0 | '02 | '004 | Construcción Enrocado de Protección Caleta Chungungo La Higuera | 386480 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-16 | 2025-02-20 | 3546579 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2025-04-25 | 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 50000 | 50000 | 21000 | 521000 | 1042000 | 3754299 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049847-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 130000 | 432121.435 | 84956.435 | 176600 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305556.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049847-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 130000 | 432121.435 | 84956.435 | 176600 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305556.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049847-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Sierra | 395605 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-12 | 2024-10-18 | 458391 | Propuesta publica | 423693 | IPC | 569 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 180 | 2024-11-07 | 2025-05-06 | 0 | 130000 | 0 | 84956.435 | 176600 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305556.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049848-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA HUENTELAUQUEN | [21 empty] | 130000 | 250000.065 | 17013.065 | 27500 | 27500 | 27500 | 111566.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211079.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049848-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 130000 | 250000.065 | 17013.065 | 27500 | 27500 | 27500 | 111566.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211079.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049848-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Huentelauquén | 395613 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-11 | 2024-10-17 | 375367 | Propuesta publica | 330086 | IPC | 566 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | CONSTRUCTORA CAVILOLEN SPA | 180 | 2024-11-06 | 2025-05-05 | 0 | 130000 | 0 | 17013.065 | 27500 | 27500 | 27500 | 111566.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211079.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049850-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES, LA HIGUERA | [21 empty] | 0 | 208400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208400 | 2000000 | 2266231 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049850-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 208400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208400 | 2000000 | 2266231 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049850-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Embarque y Desembarque en Caleta Corrales La Higuera | 408683 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-03-07 | 3401701 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2025-05-06 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208400 | 2000000 | 2266231 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049851-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SAN PEDRO LOS | [21 empty] | 0 | 908320 | 0 | 0 | 0 | 80920 | 80920 | 161841 | 161841 | 161841 | 80920 | 80919.998 | 0 | 0 | 809202.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049851-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 908320 | 0 | 0 | 0 | 80920 | 80920 | 161841 | 161841 | 161841 | 80920 | 80919.998 | 0 | 0 | 809202.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049851-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta San Pedro Los Vilos | 395625 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-05 | 2025-01-14 | 871209 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2025-02-06 | 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80920 | 80920 | 161841 | 161841 | 161841 | 80920 | 80919.998 | 0 | 0 | 809202.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049853-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA TALCA, COMUNA DE OVALLE. | [21 empty] | 0 | 718886 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 80000 | 80000 | 60000 | 60000 | 38886 | 718886 | 1042000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049853-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 718886 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 80000 | 80000 | 60000 | 60000 | 38886 | 718886 | 1042000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049853-0 | '02 | '004 | Construcción Obras Marítimas Caleta Talca Comuna de Ovalle | 392261 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-06 | 2025-01-16 | 1070937 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2025-02-10 | 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 80000 | 80000 | 60000 | 60000 | 38886 | 718886 | 1042000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049858-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA TOTORALILLO NORTE, LA HIGUERA | [21 empty] | 105924.169 | 44702 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049858-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 105924.169 | 44702 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049858-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico Mejoramiento Caleta Totoralillo Norte - La HIguera | 384475 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-24 | 2024-01-25 | 119165 | Propuesta publica | 142872 | IPC | 159 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 290 | 2024-03-25 | 2025-01-09 | 72 | 105924.169 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049859-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS ISLA GAVIOTA, LA HIGUERA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049859-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049859-0 | '01 | '002 | Estudios Básicos Diagnóstico Construcción Infraestructura Marítima Isla Gaviotas, La Higuera | 414257 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 250010 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2025-12-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40051050-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA SAN AGUSTIN, LA HIGUERA | [21 empty] | 126293.829 | 91416 | 0 | 0 | 88966.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88966.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40051050-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 126293.829 | 91416 | 0 | 0 | 88966.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88966.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40051050-0 | '01 | '002 | Estudios Básicos Diagnóstico Mejoramiento Caleta San Agustín - La Higuera | 384259 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-21 | 2024-01-25 | 189050 | Propuesta publica | 206801 | IPC | 160 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 335 | 2024-03-25 | 2025-02-23 | 59 | 126293.829 | 0 | 0 | 0 | 88966.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88966.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40060365-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 1489034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40060365-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 1489034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40060365-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Pesquera Artesanal Coquimbo | 395981 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-05 | 2025-01-20 | 1990591 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2025-02-27 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 1489034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40060998-0 | ' | ' | CONSERVACION BORDE COSTERO NORTE, LOS VILOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40060998-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40060998-0 | '02 | '004 | Conservación Borde Costero Norte, Los Vilos | 414218 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1190000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-08-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40061002-0 | ' | ' | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA FARO MONUMENTAL, LA SERENA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40061002-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40061002-0 | '02 | '004 | Conservación Protección Faro Monumental de La Serena | 414212 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1375385 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40061120-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CALETA LAS CONCHAS - LOS VILOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 199990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40061120-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 199990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40061120-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Caleta Las Conchas - Los Vilos | 414230 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 199990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40061120-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40061120-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Caleta Las Conchas - Los Vilos | 414232 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 3747000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40070005-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA PICHIDANGUI, COMUNA LOS VILOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1199990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40070005-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1199990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40070005-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Pichidangui, Comuna Los Vilos | 414162 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2025-12-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1199990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40070009-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO CHUNGUNGO, LA HIGUERA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40070009-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40070009-0 | '01 | '002 | Estudios Básicos Diagnóstico Construcción Borde Costero Chungungo, La Higuera. | 414256 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 200010 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2025-12-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40070010-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA TOTORALILLO CENTRO, COMUNA COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 849990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40070010-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 849990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40070010-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Totoralillo Centro, Comuna Coquimbo | 414234 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 850000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 849990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40070011-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA CASCABELES, COMUNA LOS VILOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 999990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40070011-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 999990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40070011-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Cascabeles, Comuna Los Vilos | 414253 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 999990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40070012-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA EL APOLILLADO, COMUNA LA HIGUERA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 999990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40070012-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 999990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40070012-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta El Apolillado, La Higuera | 414254 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 999990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40070014-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO CALETA LOS HORNOS, LA HIGUERA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40070014-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40070014-0 | '01 | '002 | Estudios Básicos Diagnóstico Construcción Borde Costero Caleta Los Hornos, La Higuera | 414255 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 200010 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2025-12-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40070022-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO BORDE COSTERO AVENIDA DEL MAR, COMUNA LA SERENA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40070022-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40070022-0 | '01 | '002 | Estudios Básicos Mejoramiento Borde Costero Avenida del Mar, Comuna La Serena. | 414258 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 200010 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2025-12-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30099436-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO | [21 empty] | 0 | 943330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232000 | 318000 | 393000 | 943000 | 252000 | 373445 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30099436-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 252000 | 373445 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30099436-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra Construcción Borde Costero entre El Durazno Cueva El Pirata Quintero | 388725 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 615445 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 607 | 2025-11-01 | 2027-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 252000 | 373445 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30099436-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 943330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232000 | 318000 | 372000 | 922000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30099436-0 | '02 | '004 | Construcción Borde Costero entre El Durazno- Cueva el Pirata Quintero | 390223 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-15 | 2025-03-21 | 5423774 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 395 | 2025-08-18 | 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232000 | 318000 | 372000 | 922000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30106643-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | [21 empty] | 0 | 542000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 116600 | 127100 | 137600 | 74600 | 64100 | 74600 | 45417 | 640107 | 658000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30106643-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30106643-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30106643-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 154700 | 658000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30106643-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para la Obra Ampliación infraestructura Bahía Cumberland Juan Fernández | 395057 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 815000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 610 | 2025-06-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 154700 | 658000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30106643-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 542000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 105000 | 115500 | 52500 | 42000 | 52500 | 23200 | 485200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30106643-0 | '02 | '004 | Ampliación infraestructura Bahía Cumberland Juan Fernández | 383018 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-27 | 2024-11-11 | 7373804 | Propuesta publica | 9585125 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 540 | 2025-04-20 | 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 105000 | 115500 | 52500 | 42000 | 52500 | 23200 | 485200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30364023-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR LAS TORPEDERAS VALPARAISO | [21 empty] | 131842.655 | 134066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71287.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65278.05 | 0 | 136566 | 112257.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30364023-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 131842.655 | 134066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71287.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65278.05 | 0 | 136566 | 112257.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30364023-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción borde costero sector Las Torpederas Valparaíso | 386519 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-01 | 282567 | Propuesta publica | 369794 | IPC | 577 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 610 | 2024-06-27 | 2026-02-27 | 34 | 131842.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71287.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65278.05 | 0 | 136566 | 112257.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40010846-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA EL TABO CENTRO, COMUNA EL TABO | [21 empty] | 1255283.279 | 3315556.301 | 578748.301 | 388500 | 931000 | 498794 | 259000 | 52494.811 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 22500 | 2836037.112 | 22513.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40010846-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 267470 | 0 | 18500 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 22500 | 230000 | 22513.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40010846-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra Construcción Borde Costero Playa El Tabo Centro El Tabo 2do llamado | 395096 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-29 | 278594 | Propuesta publica | 241514 | IPC | 1149 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0 | INGEMED S.A. | 396 | 2024-12-18 | 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 22500 | 230000 | 22513.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40010846-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1255283.279 | 3048086.301 | 578748.301 | 370000 | 910000 | 477794 | 238000 | 31494.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606037.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40010846-0 | '02 | '004 | Construcción Borde Costero Playa El Tabo Centro El Tabo 2do llamado | 387217 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-20 | 2024-01-10 | 2655628 | Propuesta publica | 3281550 | IPC | 2 | 2024-05-07 | 2024-05-23 | 0 | CONSTRUCTORA FUTURO SPA | 360 | 2024-05-23 | 2025-05-18 | 56.39 | 1255283.279 | 0 | 578748.301 | 370000 | 510000 | 477794 | 238000 | 31494.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206037.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40010846-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº387217 , Construcción Borde Costero Playa El Tabo Centro El Tabo 2do llamado | 387217 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 376000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FUTURO SPA | -360 | - | 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40017907-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA PESCADORES EX-SUDAMERICANA. VALPARAISO | [21 empty] | 61984 | 4644 | 0 | 0 | 2657.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40017907-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 61984 | 4644 | 0 | 0 | 2657.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40017907-0 | '02 | '002 | Estudios Básicos y proyecto vial para el diseño Construcción Infraestructura Portuaria para pescadores Ex Sudamericana, Valparaíso | 355993 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-12-22 | 2023-02-06 | 107300 | Propuesta publica | 150000 | SR | 21 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 35700 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 640 | 2023-04-14 | 2025-01-13 | 98 | 61984 | 0 | 0 | 0 | 2657.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40026617-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | [21 empty] | 4909676.963 | 4124731.608 | 944450.608 | 858307 | 1386922 | 409367 | 754403.323 | 4559.327 | 19751.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4377760.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40026617-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 224023.175 | 124732.071 | 17377.071 | 19500 | 20000 | 20000 | 20000 | 4559.327 | 19751.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121188.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40026617-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Obras Marítimas y Terrestres caleta Horcón 2° llamado | 387128 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-16 | 354713 | Propuesta publica | 332676 | IPC | 80 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 570 | 2023-12-28 | 2025-07-20 | 59.2 | 224023.175 | 0 | 17377.071 | 19500 | 20000 | 20000 | 20000 | 4559.327 | 19751.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121188.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40026617-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4685653.788 | 3999999.537 | 927073.537 | 838807 | 1366922 | 389367 | 734403.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256572.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40026617-0 | '02 | '004 | Construcción de Obras Marítimas y Terrestres Caleta Horcón 4to llamado | 379874 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-12 | 2023-08-07 | 7333850 | Propuesta publica | 8196741 | IPC | 7 | 2023-09-15 | 2023-11-21 | -24 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 540 | 2023-11-21 | 2025-05-14 | 68 | 4685653.788 | 0 | 927073.537 | 838807 | 1366922 | 389367 | 434403.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3956572.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40026617-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº379874 , Construcción de Obras Marítimas y Terrestres Caleta Horcón 4to llamado | 379874 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 280000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | -540 | - | 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40039465-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA HIGUERILLAS, CONCON | [21 empty] | 336272.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40039465-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 336272.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40039465-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Higuerillas Concón | 373520 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-22 | 2024-01-17 | 298935 | Propuesta publica | 310884 | IPC | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 13278 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 210 | 2024-03-18 | 2024-10-14 | 100 | 336272.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40045806-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS TERRESTRE Y MARITIMAS CALETA PORTALES VALPARAISO | [21 empty] | 2428536.971 | 1059343 | 0 | 61598.954 | 31873.495 | 285500 | 128000 | 156000 | 157000 | 157000 | 157000 | 136000 | 82843 | 0 | 1352815.449 | 2032617 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40045806-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2428536.971 | 1059343 | 0 | 61598.954 | 31873.495 | 285500 | 128000 | 156000 | 157000 | 157000 | 157000 | 136000 | 82843 | 0 | 1352815.449 | 2032617 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40045806-0 | '02 | '004 | Conservación Obras marítimas Caleta Portales Valparaíso | 382843 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-30 | 2023-08-14 | 1957184 | Propuesta publica | 2037276 | IPC | 2 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 547712 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 536 | 2023-09-20 | 2025-03-09 | 98.66 | 2428536.971 | 0 | 0 | 61598.954 | 31873.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93472.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40045806-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº382843 , Conservación Obras marítimas Caleta Portales Valparaíso | 382843 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 187000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | -536 | - | 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40045806-0 | '02 | '004 | Conservación Obras Terrestres Caleta Portales Valparaíso Tercer llamado | 395834 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-30 | 2024-07-08 | 2334571 | Propuesta publica | 3603413 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 385 | 2024-12-31 | 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85500 | 128000 | 156000 | 157000 | 157000 | 157000 | 136000 | 82843 | 0 | 1059343 | 2032617 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046708-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS RAPA NUI | [21 empty] | 0 | 771400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109000 | 120000 | 119000 | 128000 | 84000 | 105000 | 106400 | 771400 | 3438600 | 6356200 | 2334400 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046708-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 771400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109000 | 120000 | 119000 | 128000 | 84000 | 105000 | 106400 | 771400 | 3438600 | 6356200 | 2334400 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046708-0 | '02 | '004 | Conservación Caletas Pesqueras Rapa Nui | 395132 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-05-12 | 6385000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 600 | 2025-06-30 | 2027-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109000 | 120000 | 119000 | 128000 | 84000 | 105000 | 106400 | 771400 | 3438600 | 6356200 | 2334400 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046713-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PUERTECITO, ETAPA 2 SAN ANTONIO | [21 empty] | 609295.275 | 2000000 | 0 | 198463 | 324294 | 314041 | 658837 | 260002 | 309646 | 156000 | 133774.795 | 0 | 0 | 0 | 2355057.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046713-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 609295.275 | 2000000 | 0 | 198463 | 324294 | 314041 | 658837 | 260002 | 309646 | 156000 | 133774.795 | 0 | 0 | 0 | 2355057.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046713-0 | '02 | '004 | Conservación infraestructura portuaria Caleta Puertecito etapa 2 San Antonio | 370530 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-31 | 2023-12-13 | 2047103 | Propuesta publica | 2586924 | IPC | 1 | 2024-03-20 | 2024-04-15 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 300 | 2024-04-15 | 2025-02-09 | 35.92 | 609295.275 | 0 | 0 | 198463 | 324294 | 314041 | 358837 | 260002 | 309646 | 156000 | 133774.795 | 0 | 0 | 0 | 2055057.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046713-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370530 , Conservación infraestructura portuaria Caleta Puertecito etapa 2 San Antonio | 370530 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 285000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | -300 | - | 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046715-0 | ' | ' | CONSERVACION BORDE COSTERO PAPUDO Y CALETA ZAPALLAR | [21 empty] | 280994.617 | 1241373.715 | 146524.715 | 143100 | 154500 | 177000 | 99617.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720741.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046715-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 280994.617 | 1241373.715 | 146524.715 | 143100 | 154500 | 177000 | 99617.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720741.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046715-0 | '02 | '004 | Conservación borde costero Papudo y Caleta Zapallar | 370488 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-30 | 2024-07-15 | 846758 | Propuesta publica | 975242 | IPC | 801 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0 | ROBERTO PATRICIO SILVA RUIZ CONSTRUCTORA | 240 | 2024-09-03 | 2025-05-01 | 30 | 280994.617 | 0 | 146524.715 | 143100 | 154500 | 177000 | 99617.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720741.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046721-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA EN BAHIA CUMBERLAND ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | [21 empty] | 0 | 799015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93500 | 155000 | 206500 | 181418.996 | 0 | 0 | 0 | 20168.112 | 656587.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046721-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 799015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93500 | 155000 | 206500 | 181418.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636418.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046721-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura en Bahía Cumberland Archipielago Juan Fernández segundo llamado | 395842 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-02-19 | 615419 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2025-05-01 | 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93500 | 155000 | 206500 | 181418.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636418.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046721-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20168.112 | 20168.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046721-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Valparaíso |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20168.112 | 20168.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40056106-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CONSULTA INDIGENA RAPA NUI ISLA DE PASCUA | [21 empty] | 0 | 130402 | 0 | 80459.416 | 0 | 49540.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 74773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40056106-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 130402 | 0 | 80459.416 | 0 | 49540.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 74773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40056106-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Consulta Indígena Rapa Nui 2do llamado Región de Valparaíso Isla de Pascua | 403017 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-07 | 2024-09-16 | 177145 | Propuesta publica | 189332 | IPC | 1049 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 8461 | CONSULTORES BARROS Y COMPAÑÍA LIMITADA | 251 | 2024-11-19 | 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80459.416 | 0 | 49540.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 74773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40057568-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS Y TERRESTRES CALETA PAPUDO | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 127000 | 148000 | 158000 | 106000 | 118000 | 784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40057568-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 127000 | 148000 | 158000 | 106000 | 118000 | 784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40057568-0 | '02 | '004 | Construcción obras marítimas y terrestres Caleta Papudo | 389779 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-06-28 | 2024-10-14 | 6152626 | Propuesta publica | 8266983 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 501 | 2025-04-25 | 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 127000 | 148000 | 158000 | 106000 | 118000 | 784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40065017-0 | ' | ' | CONSERVACION BORDE COSTERO HORCÓN | [21 empty] | 0 | 521000 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 93500 | 115000 | 105000 | 94000 | 29200 | 5000 | 5000 | 300 | 520000 | 0 | 284280.666 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40065017-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 521000 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 93500 | 115000 | 105000 | 94000 | 29200 | 5000 | 5000 | 300 | 520000 | 0 | 284280.666 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40065017-0 | '02 | '004 | Conservación Borde Costero Horcón | 402202 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-23 | 2025-02-04 | 770291 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2025-04-01 | 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 93500 | 115000 | 105000 | 94000 | 29200 | 5000 | 5000 | 300 | 520000 | 0 | 284280.666 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40065019-0 | ' | ' | CONSERVACION SOCAVÓN ALTAMIRANO, VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 321080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40065019-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 321080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40065404-0 | ' | ' | CONSERVACION SAN PEDRO, COMUNA DE CONCON | [21 empty] | 0 | 334565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59766.77 | 80000 | 70010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124798.23 | 334575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40065404-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 334565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59766.77 | 80000 | 70010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124798.23 | 334575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40065404-0 | '02 | '004 | Conservación caleta San Pedro Concón | 403305 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-13 | 2025-01-27 | 209777 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-04-01 | 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59766.77 | 80000 | 70010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124798.23 | 334575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40068325-0 | ' | ' | CONSERVACION BORDE COSTERO WHEELWRIGHT, COMUNA DE VALPARAÍSO VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1907280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40068325-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1907280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40068325-0 | '02 | '004 | Conservación Borde Costero Paseo Wheelwright comuna Valparaíso | 407730 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1863290 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 486 | 2025-12-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1907280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40068340-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA EL QUISCO, COMUNA EL QUISCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1015159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40068340-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1015159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40068340-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta El Quisco comuna El Quisco | 407815 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 938169 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2025-12-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1015159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40068341-0 | ' | ' | CONSERVACION BORDE COSTERO AVENIDA ALTAMIRANO, COMUNA DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 880000 | 3692514.66 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40068341-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 880000 | 3692514.66 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40068341-0 | '02 | '004 | Conservación Borde Costero Av Altamirano comuna Valparaíso | 407821 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 4492525 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2025-12-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 880000 | 3692514.66 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40039405-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA PESCADORES DE MATANZAS, NAVIDAD | [21 empty] | 268734.854 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 52188.96 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112188.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40039405-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 268734.854 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 52188.96 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112188.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40039405-0 | '02 | '004 | Conservación caleta pescadores de Matanzas Navidad | 373631 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-24 | 2024-01-22 | 181242 | Propuesta publica | 268933 | IPC | 11 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 39630 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 182 | 2024-06-17 | 2024-12-16 | 74.05 | 268734.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52188.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52188.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40039405-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº373631 , Conservación caleta pescadores de Matanzas Navidad | 373631 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 55000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | -182 | - | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40039409-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUCALEMU PAREDONES | [21 empty] | 284460.887 | 182658 | 0 | 49122.069 | 27961.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77083.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40039409-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 284460.887 | 182658 | 0 | 49122.069 | 27961.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77083.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40039409-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta de pescadores Bucalemu comuna de Paredones | 367996 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-24 | 2024-01-15 | 242165 | Propuesta publica | 337790 | IPC | 12 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 180 | 2024-06-17 | 2024-12-14 | 100 | 284460.887 | 0 | 0 | 49122.069 | 17961.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67083.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40039409-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº367996 , Conservación Caleta de pescadores Bucalemu comuna de Paredones | 367996 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 10000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | -180 | - | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40039412-0 | ' | ' | CONSERVACION INTEGRAL BORDE COSTERO BUCALEMU, COMUNA PAREDONES | [21 empty] | 0 | 545228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 84000 | 104500 | 126000 | 152843.504 | 0 | 0 | 0 | 522343.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40039412-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 545228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 84000 | 104500 | 126000 | 152843.504 | 0 | 0 | 0 | 522343.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40039412-0 | '02 | '004 | Conservación integral borde costero Bucalemu comuna Paredones | 373648 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-28 | 2024-03-25 | 358128 | Propuesta publica | 498344 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 180 | 2025-03-19 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 84000 | 104500 | 126000 | 152843.504 | 0 | 0 | 0 | 522343.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40049233-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA PESCADORES PICHILEMU, COMUNA PICHILEMU | [21 empty] | 359487.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40263.054 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60263.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40049233-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 359487.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40263.054 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60263.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40049233-0 | '02 | '004 | Conservación caleta de pescadores Pichilemu comuna pichilemu | 375850 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-01-24 | 274403 | Propuesta publica | 349650 | IPC | 4 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 39134 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 260 | 2024-03-28 | 2024-12-13 | 76.66 | 359487.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40263.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40263.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40049233-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº375850 , Conservación caleta de pescadores Pichilemu comuna pichilemu | 375850 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 20000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | -260 | - | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40057852-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PROTECCION DE RIBERA LA BOCA DE RAPEL Y MUELLE TURISTICO, NAVIDAD | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418815 | 1000071.841 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40057852-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40057852-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40057852-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418815 | 1000071.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40057852-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN DE RIBERA LA BOCA DE RAPEL Y MUELLE TURÍSTICO | 387083 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-17 | 1418887 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 253 | 2025-03-10 | 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418815 | 1000071.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40015295-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LLICO, COMUNA DE VICHUQUEN | [21 empty] | 1000977.701 | 2885768 | 219999.076 | 210000 | 193884.078 | 225000 | 225000 | 430000 | 325000 | 325000 | 861604.392 | 0 | 0 | 0 | 3015487.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40015295-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1000977.701 | 2885768 | 219999.076 | 210000 | 193884.078 | 225000 | 225000 | 430000 | 325000 | 325000 | 861604.392 | 0 | 0 | 0 | 3015487.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40015295-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Llico | 296268 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-28 | 2024-02-21 | 3946243 | Propuesta publica | 4932010 | IPC | 4 | 2024-03-21 | 2024-06-21 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 365 | 2024-06-21 | 2025-06-21 | 24 | 1000977.701 | 0 | 219999.076 | 210000 | 193884.078 | 225000 | 225000 | 430000 | 325000 | 325000 | 861604.392 | 0 | 0 | 0 | 3015487.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40038591-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ILOCA ETAPA II | [21 empty] | 0 | 137544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40038591-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 137544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40038908-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS MARITIMAS CALETA MAGUELLINES | [21 empty] | 318324.794 | 229240 | 0 | 0 | 20000 | 50000.109 | 59239.891 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40038908-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 318324.794 | 229240 | 0 | 0 | 20000 | 50000.109 | 59239.891 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40038908-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Agua Potable Obras Terrestres Maguellines | 396032 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-27 | 2024-04-17 | 362344 | Propuesta publica | 401344 | IPC | 824 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 210 | 2024-06-27 | 2025-01-23 | 86 | 318324.794 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000.109 | 59239.891 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40050867-0 | ' | ' | CONSTRUCCION ESPIGÓN MARÍTIMO CALETA PELLINES. CONSTITUCIÓN. | [21 empty] | 0 | 1605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 200000 | 400000 | 300000 | 1005000 | 2242117 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40050867-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 200000 | 400000 | 300000 | 1005000 | 2242117 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40050867-0 | '02 | '004 | Construcción Espigón Marítimo Caleta Pellines | 401098 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-26 | 3396607 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2025-07-24 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 200000 | 400000 | 300000 | 1005000 | 2242117 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40056119-0 | ' | ' | REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EMERGENCIA PASARELA PEATONAL ORIENTE BC CURANIPE, PELLUHUE. | [21 empty] | 152942.514 | 735881 | 0 | 100000 | 93149.481 | 58881.519 | 50000 | 100000 | 100000 | 233850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40056119-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 152942.514 | 735881 | 0 | 100000 | 93149.481 | 58881.519 | 50000 | 100000 | 100000 | 233850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40056119-0 | '02 | '004 | REPOSICION DE EMERGENCIA PASARELA BORDE COSTERO CURANIPE | 383496 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-24 | 2024-06-18 | 682578 | Propuesta publica | 727198 | IPC | 1334 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 270 | 2024-10-07 | 2025-07-04 | 27 | 152942.514 | 0 | 0 | 100000 | 93149.481 | 58881.519 | 50000 | 100000 | 100000 | 233850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40056121-0 | ' | ' | REPOSICION DE TRES MUELLES FLOTANTES RIO MAULE, CONSTITUCION | [21 empty] | 0 | 1571003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137497.027 | 150000 | 250000 | 1033505.973 | 1571003 | 1571002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40056121-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1571003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137497.027 | 150000 | 250000 | 1033505.973 | 1571003 | 1571002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40056121-0 | '02 | '004 | Reposición Tres Muelles Flotantes Río Maule | 383512 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-20 | 1779285 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2025-06-02 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137497.027 | 150000 | 250000 | 1033505.973 | 1571003 | 1571002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057612-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN EMERGENCIA INFRAESTRUCTURA DE APOYO CALETA LLICO | [21 empty] | 196013.482 | 181083 | 0 | 61083 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057612-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 196013.482 | 181083 | 0 | 61083 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057612-0 | '02 | '704 | Conservacion de emergencia infraestruyctura de apoyo caleta llico | 386979 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 165577 | Propuesta publica | 256807 | IPC | 823 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 210 | 2024-06-27 | 2025-01-23 | 100 | 196013.482 | 0 | 0 | 61083 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057660-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA CALETA ATENAS Y TABLAESTACADO DE FONDEO RIO MAULE | [21 empty] | 64755.37 | 726226 | 159132.457 | 121200.304 | 105000 | 210000 | 130893.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057660-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 64755.37 | 726226 | 159132.457 | 121200.304 | 105000 | 210000 | 130893.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057660-0 | '02 | '704 | Conservacion de Emergencia Caleta Atenas y Tablaestacado de fondeo | 399883 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-17 | 2024-06-12 | 496254 | Propuesta publica | 635510 | IPC | 1387 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 120 | 2024-10-14 | 2025-02-11 | 24 | 64755.37 | 0 | 159132.457 | 121200.304 | 105000 | 210000 | 130893.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057703-0 | ' | ' | REPOSICION DE EMERGENCIA ESPIGON Y PROTECCION COSTERA RIO MATAQUITO, SECTOR LA PESCA | [21 empty] | 602829.074 | 588359 | 0 | 416775 | 0 | 0 | 0 | 171583.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588358.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057703-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 602829.074 | 588359 | 0 | 416775 | 0 | 0 | 0 | 171583.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588358.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057703-0 | '02 | '004 | Reposicion de emergencia espigon y proteccion costera Rio Mataquito | 387070 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-05-24 | 2024-06-18 | 858098 | Propuesta publica | 998599 | IPC | 1174 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 150 | 2024-09-02 | 2025-01-30 | 100 | 602829.074 | 0 | 0 | 416775 | 0 | 0 | 0 | 171583.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588358.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057710-0 | ' | ' | REPOSICION DE EMERGENCIA Y MEJORA DEFENSAS RIBERA SUR RIO MAULE, CONSTITUCION | [21 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 200000 | 900000 | 1500000 | 2166256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057710-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 200000 | 900000 | 1500000 | 2166256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057710-0 | '02 | '004 | Reposicion de emergencia Proteccion de Ribera Río Maule 2do llamado | 407135 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-13 | 2024-12-17 | 2069303 | Propuesta publica | 2549811 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 240 | 2025-05-31 | 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 200000 | 900000 | 1500000 | 2166256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40058096-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DESEMBARQUE CALETA MAGUILLINES, CONSTITUCIÓN | [21 empty] | 0 | 785692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485692 | 20 | 0 | 485712 | 1116244 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40058096-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 243694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243694 | 10 | 0 | 243704 | 816244 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40058096-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Sistema de Desembarque Caleta Maguellines | 398730 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-25 | 2024-11-26 | 1719324 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 900 | 2025-03-20 | 2027-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243694 | 10 | 0 | 243704 | 816244 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40058096-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 541998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241998 | 10 | 0 | 242008 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40058096-0 | '02 | '006 | Mejoramiento Sistema de Desembarque Caleta Maguellines | 398730 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-25 | 2024-11-26 | 1719324 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 900 | 2025-03-20 | 2027-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241998 | 10 | 0 | 242008 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40059790-0 | ' | ' | CONSERVACION ESPIGON QUIVOLGO, COMUNA DE CONSTITUCION, REGION DEL MAULE | [21 empty] | 79993.525 | 1473088 | 0 | 145000 | 100000 | 255000 | 213711.917 | 765928.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40059790-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 79993.525 | 1473088 | 0 | 145000 | 100000 | 255000 | 213711.917 | 765928.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40059790-0 | '02 | '004 | Conservacion Espigon Quivolgo Constitucion | 392632 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-24 | 2024-06-19 | 1110566 | Propuesta publica | 1493712 | IPC | 1383 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 180 | 2024-10-14 | 2025-04-12 | 10 | 79993.525 | 0 | 0 | 145000 | 100000 | 255000 | 213711.917 | 765928.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40068617-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA PELLINES, CONSTITUCION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 599990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40068617-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 599990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40068617-0 | '02 | '004 | Consservacion Caleta Pellines | 414211 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 599990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40068653-0 | ' | ' | CONSERVACION EXPLANADA CALETA PELLUHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 228191.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40068653-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 228191.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40068653-0 | '02 | '004 | Conservación Explanada Caleta Pelluhue | 409189 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 190172 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2025-10-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 228191.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Ñuble | 40020223-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PERALES - LADO SUR ESTERO, COELEMU | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2099990 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Ñuble | 40020223-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2099990 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Ñuble | 40020223-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Perales | 369435 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2025-11-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2099990 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30366073-0 | ' | ' | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | [21 empty] | 3205542.188 | 625200 | 0 | 420000 | 0 | 76328.363 | 228871.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30366073-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3205542.188 | 625200 | 0 | 420000 | 0 | 76328.363 | 228871.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30366073-0 | '02 | '004 | Conservacion Calado Via de navegacion Rio Lebu | 378584 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-04-13 | 2023-05-18 | 3219060 | Propuesta publica | 4324154 | Polinom | 5 | 2023-06-16 | 2023-07-07 | 517684 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 554 | 2023-07-07 | 2025-01-11 | 100 | 3205542.188 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 76328.363 | 228871.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30485816-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SCHWAGER, CORONEL | [21 empty] | 1677742.196 | 2042000 | 236686.098 | 210000 | 160000 | 215000 | 265000 | 110000 | 110000 | 220000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 1856686.098 | 513057.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30485816-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1677742.196 | 2042000 | 236686.098 | 210000 | 160000 | 215000 | 265000 | 110000 | 110000 | 220000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 1856686.098 | 513057.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30485816-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Schwager | 338730 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-25 | 2023-12-07 | 4072152 | Propuesta publica | 3683141 | IPC | 3 | 2024-01-29 | 2024-02-14 | 0 | GABRIEL IGNACIO FERNANDEZ DE LA MAZA | 505 | 2024-02-14 | 2025-07-03 | 48 | 1677742.196 | 0 | 236686.098 | 210000 | 160000 | 215000 | 265000 | 110000 | 110000 | 220000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 1856686.098 | 513057.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30486089-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA BLANCA, CORONEL - LOTA | [21 empty] | 0 | 290708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 290708 | 91214 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30486089-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 290708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 290708 | 91214 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30486089-0 | '02 | '002 | Diseño Mejorameinto Borde Costero Playa Blanca Coronel y Lota | 414208 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 295120 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2025-09-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 290708 | 91214 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40035647-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PLAYA EL MORRO, TALCAHUANO | [21 empty] | 2590673.173 | 471209 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 164327.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471209 | 745536.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40035647-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2590673.173 | 471209 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 164327.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471209 | 745536.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40035647-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Playa El Morro, Comuna de Talcahuano, Región del Biobío. 2do Llamado | 385036 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-31 | 2023-10-19 | 2926123 | Propuesta publica | 2767679 | IPC | 9 | 2023-11-30 | 2024-01-11 | 75718 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 400 | 2024-01-11 | 2025-02-14 | 93 | 2590673.173 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 164327.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471209 | 745536.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40036482-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO TUBUL, ARAUCO | [21 empty] | 0 | 316597 | 0 | 0 | 0 | 297494.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134497.249 | 0 | 431991.359 | 171895.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40036482-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 316597 | 0 | 0 | 0 | 297494.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134497.249 | 0 | 431991.359 | 171895.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40036482-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Mejoramiento Desembocadura Rio Tubul | 362865 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-05-30 | 2024-07-10 | 487900 | Propuesta publica | 469973 | SR | 1083 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 415 | 2024-08-14 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297494.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134497.249 | 0 | 431991.359 | 171895.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40037692-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 REGION BIOBIO | [21 empty] | 1367065.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40037692-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1367065.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40037692-0 | '02 | '004 | Conservacion Caleta Lota Bajo | 370333 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-11 | 2023-09-29 | 1131024 | Propuesta publica | 1065948 | IPC | 1332 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 314542 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 370 | 2023-10-31 | 2024-11-04 | 100 | 1367065.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40037692-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370333 , Conservacion Caleta Lota Bajo | 370333 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 3600 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 0 | - | 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40038619-0 | ' | ' | AMPLIACION EXPLANADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALETA LO ROJAS, CORONEL | [21 empty] | 2985533.283 | 328230 | 0 | 0 | 0 | 216330.621 | 160350.379 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40038619-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2985533.283 | 328230 | 0 | 0 | 0 | 216330.621 | 160350.379 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40038619-0 | '02 | '004 | Ampliacion Explanada y obras complementarias Caleta Lo rojas | 359139 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-13 | 2023-05-18 | 2539966 | Propuesta publica | 3090539 | IPC | 10 | 2023-12-01 | 2023-12-28 | 133049 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 427 | 2023-12-28 | 2025-02-27 | 89 | 2985533.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216330.621 | 160350.379 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40047075-0 | ' | ' | CONSTRUCCION FRENTE DE ATRAQUE CALETA QUIDICO, TIRUA | [21 empty] | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 350000 | 350000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 250000 | 3000000 | 1897390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40047075-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 350000 | 350000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 250000 | 3000000 | 1897390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40047075-0 | '02 | '004 | Construcción frente de Atraque Caleta Quidico | 292163 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-06 | 2024-04-09 | 2950025 | Propuesta publica | 3916788 | IPC | 8 | 2024-12-05 | 2025-01-06 | 0 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 360 | 2025-01-06 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 350000 | 350000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 250000 | 3000000 | 1897390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40050000-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CALETA ALTO DEL REY BOCA SUR | [21 empty] | 0 | 437630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57630 | 78212.717 | 70000 | 201787.283 | 30000 | 437630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40050000-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 437630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57630 | 78212.717 | 70000 | 201787.283 | 30000 | 437630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40050000-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Caleta Alto del Rey | 391092 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-03-20 | 295374 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2025-06-02 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57630 | 78212.717 | 70000 | 201787.283 | 30000 | 437630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40058904-0 | ' | ' | CONSERVACION RAMPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALETA PUEBLO HUNDIDO, COMUNA DE LOTA | [21 empty] | 286834.973 | 189426 | 0 | 100000 | 0 | 119370.071 | 22055.929 | 0 | 44099.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285525.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40058904-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 286834.973 | 189426 | 0 | 100000 | 0 | 119370.071 | 22055.929 | 0 | 44099.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285525.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40058904-0 | '02 | '004 | Conservacion Rampa y Obras COmplementarias Caleta Pueblo Hundido | 389624 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-01-23 | 450130 | Propuesta publica | 475985 | IPC | 1173 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 22056 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 195 | 2024-08-30 | 2025-03-13 | 70 | 286834.973 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 119370.071 | 22055.929 | 0 | 44099.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285525.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40059911-0 | ' | ' | ANALISIS GEOTECNICO Y DE MAREAS EN PUNTA LAVAPIE, ARAUCO | [21 empty] | 108064.614 | 79815 | 0 | 0 | 0 | 79815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40059911-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 108064.614 | 79815 | 0 | 0 | 0 | 79815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40059911-0 | '01 | '002 | Análisis Geotécnico y de Mareas en Punta Lavapie | 394663 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-06 | 2024-04-24 | 185105 | Propuesta publica | 184664 | IPC | 662 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 135 | 2024-05-28 | 2024-10-10 | 59 | 108064.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060494-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAEST PORTUARIA Y COMPLEMENTARIA PUERTO SUR Y PUERTO NORTE ISLA SANTA MARÍA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2350000 | 349990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060494-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2350000 | 349990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060494-0 | '02 | '004 | Conservación Rampa Explanada Puerto Sur y Muelle Puerto Norte Isla Santa María y obras complementarias | 354839 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 485 | 2025-11-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2350000 | 349990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060496-0 | ' | ' | CONSERVACION BORDE COSTERO LA POZA, TALCAHUANO | [21 empty] | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 3535 | 503535 | 1177168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060496-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 3535 | 503535 | 1177168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060496-0 | '02 | '004 | Conservacion la Poza talcahuano | 370344 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-23 | 2025-03-19 | 1011679 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2025-06-12 | 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 3535 | 503535 | 1177168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060498-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA COLIUMO, TOME | [21 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 130000 | 134772.7 | 50000 | 0 | 464772.7 | 600545.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060498-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 130000 | 134772.7 | 50000 | 0 | 464772.7 | 600545.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060498-0 | '02 | '004 | Conservacion caleta Coliumo | 370346 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-20 | 2025-03-18 | 584773 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2025-06-03 | 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 130000 | 134772.7 | 50000 | 0 | 464772.7 | 600545.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30482320-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE | [21 empty] | 1000999.447 | 1829749 | 144999.923 | 100000 | 150000 | 350000 | 288631.036 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646118.424 | 1929749.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30482320-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1000999.447 | 1829749 | 144999.923 | 100000 | 150000 | 350000 | 288631.036 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646118.424 | 1929749.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30482320-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Fluvial Sector Cendyr Nautico, Carahue 4to llamado | 373647 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-25 | 2023-11-10 | 2663778 | Propuesta publica | 2508980 | IPC | 1 | 2024-01-22 | 2024-03-04 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 425 | 2024-03-04 | 2025-05-03 | 42 | 1000999.447 | 0 | 144999.923 | 100000 | 50000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646118.424 | 1691118.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30482320-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº373647 , Mejoramiento Borde Fluvial Sector Cendyr Nautico, Carahue 4to llamado | 373647 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 238632 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 40 | - | 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 38631.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238631.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30482321-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LA BARRA | [21 empty] | 2988510.514 | 4280000 | 389204.292 | 321631.901 | 222826.483 | 622826.483 | 568701.717 | 424834.781 | 422826.483 | 522826.483 | 22826.483 | 29826.483 | 28417.149 | 16814.151 | 3593562.889 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30482321-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 141511.197 | 280000 | 21516.547 | 21631.901 | 22826.483 | 22826.483 | 22826.483 | 24834.781 | 22826.483 | 22826.483 | 22826.483 | 29826.483 | 28417.149 | 16814.151 | 279999.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30482321-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal de Mejoramiento Borde Costero Caleta la Barra | 392550 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-08 | 2024-04-08 | 391411 | Propuesta publica | 408046 | IPC | 6 | 2024-04-19 | 2024-05-08 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 600 | 2024-05-08 | 2025-12-29 | 39 | 141511.197 | 0 | 21516.547 | 21631.901 | 22826.483 | 22826.483 | 22826.483 | 24834.781 | 22826.483 | 22826.483 | 22826.483 | 29826.483 | 28417.149 | 16814.151 | 279999.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30482321-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2846999.317 | 4000000 | 367687.745 | 300000 | 200000 | 600000 | 545875.234 | 400000 | 400000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3313562.979 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30482321-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Caleta La Barra | 309806 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-02-21 | 8301476 | Propuesta publica | 9463511 | IPC | 3 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 574 | 2024-04-17 | 2025-11-12 | 40 | 2846999.317 | 0 | 367687.745 | 300000 | 200000 | 600000 | 545875.234 | 400000 | 400000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3313562.979 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30486050-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA AL MAR RIO QUEULE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 260000 | 479990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30486050-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 260000 | 479990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30486050-0 | '02 | '002 | Cnsulta Indígena Mejoramiento desembocadura rio Queule | 374101 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 260000 | 479990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40011984-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 1130692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204279.852 | 229950.206 | 218394 | 200539.942 | 82518 | 195000 | 0 | 0 | 1130682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40011984-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1130692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204279.852 | 229950.206 | 218394 | 200539.942 | 82518 | 195000 | 0 | 0 | 1130682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40011984-0 | '02 | '004 | Conservación Canalizo acceso Caleta Queule | 344649 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-12 | 2024-08-13 | 517625 | Propuesta publica | 851113 | IPC | 20 | 2024-12-31 | 2025-01-14 | 0 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 150 | 2025-01-14 | 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204279.852 | 229950.206 | 218394 | 200539.942 | 82518 | 195000 | 0 | 0 | 1130682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40047069-0 | ' | ' | CONSERVACION EMBARCADERO VILLA ICALMA, PROVINCIA DE MALLECO | [21 empty] | 249999.605 | 141613 | 0 | 0 | 107537.413 | 32000 | 2075.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40047069-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 249999.605 | 141613 | 0 | 0 | 107537.413 | 32000 | 2075.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40047069-0 | '02 | '004 | Conservacion Embarcadero Villa Icalma | 275720 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-22 | 2023-12-27 | 248160 | Propuesta publica | 321589 | IPC | 8 | 2024-06-27 | 2024-07-10 | 11710 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 174 | 2024-07-10 | 2024-12-31 | 100 | 249999.605 | 0 | 0 | 0 | 107537.413 | 32000 | 2075.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40047072-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN EMBARCADERO PUERTO DOMINGUEZ PROVINCIA DE CAUTÍN | [21 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40047072-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40047072-0 | '02 | '004 | Conservacion Embarcadero Puerto Dominguez 4to llamado | 414260 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 215 | 2025-07-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40057679-0 | ' | ' | CONSERVACION obras terrestres NEHUENTUE | [21 empty] | 301360.256 | 130378 | 0 | 0 | 0 | 130378.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130378.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40057679-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 301360.256 | 130378 | 0 | 0 | 0 | 130378.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130378.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40057679-0 | '02 | '004 | Conservacion obras terrestres Nehuentue | 373652 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-03-27 | 258312 | Propuesta publica | 355424 | IPC | 10 | 2024-08-06 | 2024-08-14 | 56487 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 204 | 2024-08-14 | 2025-03-06 | 82 | 301360.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130378.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130378.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40058166-0 | ' | ' | CONSERVACION BORDE LACUSTRE LICANRAY, COMUNA DE VILLARRICA | [21 empty] | 960693.61 | 259673 | 216351.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216351.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40058166-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 960693.61 | 259673 | 216351.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216351.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40058166-0 | '02 | '004 | Conservacion Borde Lacustre Licanray Comuna de Villarrica | 389301 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-22 | 2024-01-23 | 835698 | Propuesta publica | 1043539 | IPC | 7 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 87661 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 180 | 2024-07-10 | 2025-01-06 | 100 | 960693.61 | 0 | 216351.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216351.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30127885-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | [21 empty] | 0 | 71594 | 0 | 18128.186 | 18128.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35337.628 | 71594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30127885-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 71594 | 0 | 18128.186 | 18128.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35337.628 | 71594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30127885-0 | '02 | '002 | Resguardo Draga Ernesto Pinto Lagarrigue y Naves auxiliares año 2025 | 408940 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 35338 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-04-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35337.628 | 35337.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30127885-0 | '02 | '002 | Resguardo Draga Ernesto Pinto Lagarrigue y Naves auxiliares año 2024 | 375708 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-01-24 | 217539 | Propuesta publica | 217539 | SR | 152 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 0 | HECOB SPA | 357 | 2024-03-01 | 2025-02-21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 18128.186 | 18128.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36256.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30131467-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN BORDE LACUSTRE MANTILHUE COMUNA DE RÍO BUENO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30131467-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30131467-0 | '02 | '004 | Construcción Borde Lacustre Mantilhue Etapa 1, comuna de Río Bueno | 312482 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2165000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30186322-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA DE HUIRO COMUNA DE CORRAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3199990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30186322-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3199990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30186322-0 | '02 | '004 | Construcción Caleta Pesquera de Huiro, comuna de Corral | 312501 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 3200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3199990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30291024-0 | ' | ' | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | [21 empty] | 0 | 29710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30291024-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 29710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30458146-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO COSTANERA DE PANGUIPULLI | [21 empty] | 0 | 1282675.624 | 350053.624 | 419258.071 | 290472.82 | 279182.718 | 101500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440467.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30458146-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1282675.624 | 350053.624 | 419258.071 | 290472.82 | 279182.718 | 101500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440467.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30458146-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Costanera de Panguipulli | 279072 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-16 | 2228138 | Propuesta publica | 2613670 | IPC | 1 | 2024-02-19 | 2024-04-19 | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 350 | 2024-04-19 | 2025-04-04 | 81.8 | 0 | 0 | 350053.624 | 419258.071 | 290472.82 | 184561.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244345.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30458146-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº279072 , Mejoramiento Costanera de Panguipulli | 279072 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 193622 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | -320 | - | 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94621.246 | 101500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196121.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30465533-0 | ' | ' | CONSTRUCCION EMBARCADERO MATTA SECTOR LAS ÁNIMAS COMUNA DE VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 140446.913 | 160448.169 | 177482.793 | 194678.766 | 212071.77 | 229623.019 | 263841.204 | 281860.982 | 336703.476 | 1997157.092 | 1510080.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30465533-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 140446.913 | 160448.169 | 177482.793 | 194678.766 | 212071.77 | 229623.019 | 263841.204 | 281860.982 | 336703.476 | 1997157.092 | 1510080.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30465533-0 | '02 | '004 | Construcción Embarcadero Matta Sector Las Animas comuna Valdivia | 280728 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-09-02 | 2024-10-28 | 4046095 | Propuesta publica | 3102847 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 330 | 2024-12-31 | 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140446.913 | 160448.169 | 177482.793 | 194678.766 | 212071.77 | 229623.019 | 263841.204 | 281860.982 | 336703.476 | 1997157.092 | 1510080.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30486153-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE FUTRONO, SECTOR PLAYA GALDAMEZ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 300010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30486153-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649990 | 649990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30486153-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Los Ríos |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 650000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649990 | 649990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30486153-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30486153-0 | '02 | '004 | Construcción Borde Lacustre Futrono sector Playa Galdames comuna de Futrono Región de Los Ríos | 260212 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 3500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40011498-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RÍOS 2020-2023 | [21 empty] | 0 | 251781 | 0 | 75214.197 | 16136.378 | 101500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90189.555 | 69716.401 | 352756.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40011498-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 251781 | 0 | 75214.197 | 16136.378 | 101500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90189.555 | 69716.401 | 352756.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40011498-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura Terrestre y Portuaria, Puerto Base Draga Ernesto Pinto, Dirección de Obras Portuarias, Región de Los Ríos. | 308938 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-29 | 650000 | Propuesta publica | 1012140 | IPC | 452 | 2024-06-17 | 2024-07-10 | 82523 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 217 | 2024-07-10 | 2025-02-12 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 75214.197 | 16136.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90189.555 | 69716.401 | 251256.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40011498-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº308938 , Conservación Infraestructura Terrestre y Portuaria, Puerto Base Draga Ernesto Pinto, Dirección de Obras Portuarias, Región de Los Ríos. | 308938 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 100000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | -217 | - | 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40014304-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACIÓN TURÍSTICA RIO BUENO COMUNA DE RIO BUENO | [21 empty] | 0 | 1580431.909 | 212633.909 | 380434.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893068.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40014304-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1580431.909 | 212633.909 | 380434.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893068.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40014304-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura para Navegación Turística Río Bueno Provincia del Ranco Región de Los Ríos | 389793 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-21 | 2297479 | Propuesta publica | 4033448 | IPC | 3 | 2024-03-28 | 2024-05-16 | 0 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 590 | 2024-05-16 | 2025-12-27 | 35.9 | 0 | 0 | 212633.909 | 380434.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593068.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40014304-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389793 , Construcción Infraestructura para Navegación Turística Río Bueno Provincia del Ranco Región de Los Ríos | 389793 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 300000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | -560 | - | 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40014308-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL SECTOR COCULE, COMUNA DE LA UNIÓN | [21 empty] | 0 | 833600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229880.382 | 199569.597 | 200650.812 | 201713.059 | 831813.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40014308-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 833600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229880.382 | 199569.597 | 200650.812 | 201713.059 | 831813.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40014308-0 | '02 | '004 | Construcción Borde Fluvial sector Cocule, comuna de La Unión | 277472 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-20 | 2025-02-19 | 5311224 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2025-05-26 | 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229880.382 | 199569.597 | 200650.812 | 201713.059 | 831813.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40036895-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES DISEÑO DE EMBARCADEROS Y BOTADEROS PÚBLICOS, VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 336234 | 0 | 0 | 0 | 397902 | 73566 | 83804.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555272.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40036895-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 336234 | 0 | 0 | 0 | 397902 | 73566 | 83804.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555272.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40036895-0 | '01 | '002 | Diagnóstico de Condiciones Naturales para el Diseño de Embarcaderos y Botaderos Públicos en la Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 321112 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-02-16 | 532105 | Propuesta publica | 584748 | IPC | 250 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 335 | 2024-04-08 | 2025-03-09 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397902 | 73566 | 83804.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555272.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40057600-0 | ' | ' | CONSERVACION TERMINAL DE PASAJEROS DE NIEBLA Y SECTORES COSTEROS, REGION DE LOS RIOS | [21 empty] | 0 | 1042000 | 0 | 0 | 0 | 52984.979 | 86765.021 | 106668.92 | 123752.31 | 192049 | 128153.3 | 110745 | 111580.253 | 17301.217 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40057600-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1042000 | 0 | 0 | 0 | 52984.979 | 86765.021 | 106668.92 | 123752.31 | 192049 | 128153.3 | 110745 | 111580.253 | 17301.217 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40057600-0 | '02 | '004 | CONSERVACION TERMINAL DE PASAJEROS DE NIEBLA Y SECTORES COSTEROS, REGION DE LOS RIOS | 390503 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-12-23 | 2025-01-27 | 820007 | Propuesta publica | 885531 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 240 | 2025-03-31 | 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52984.979 | 86765.021 | 106668.92 | 123752.31 | 192049 | 128153.3 | 110745 | 111580.253 | 17301.217 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059155-0 | ' | ' | ANALISIS MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO LINGUE, COMUNA DE MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50690 | 50690 | 399990 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059155-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50690 | 50690 | 399990 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059155-0 | '01 | '002 | Análisis Mejoramiento Desembocadura Río Lingue comuna de Mariquina | 355050 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 550000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2025-12-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50690 | 50690 | 399990 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059302-0 | ' | ' | CONSERVACION TRANSBORDADOR PUERTO FUY, LAGO PIREHUEICO, REGIÓN DE LOS RÍOS | [21 empty] | 0 | 1066171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852655 | 47345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213516 | 1113516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059302-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 1066171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852655 | 47345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213516 | 1113516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059302-0 | '02 | '006 | Carena Barcaza Puerto Fuy año 2024 | 354001 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 900000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2025-03-31 | 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852655 | 47345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213516 | 1113516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059310-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS REGIÓN DE LOS RÍOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059310-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059310-0 | '02 | '004 | Conservación Caletas Pesqueras Artesanales Provincia de Valdivia | 390476 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 4000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2025-07-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40065048-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA MUELLE DE CONECTIVIDAD QUITAQUI, COMUNA DE VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 31259.66 | 18257.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18257.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40065048-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 31259.66 | 18257.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18257.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40065048-0 | '02 | '004 | Habilitación de Emergencia Muelle de conectividad Quitaqui | 400465 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 230000 | Trato directo | 242631 | IPC | 987 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 104 | 2024-08-06 | 2024-11-18 | 100 | 0 | 0 | 18257.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18257.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40067881-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA HABILITACION RAMPAS Y REFUGIOS EN TERMINALES PORTUARIOS NIEBLA | [21 empty] | 0 | 329028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624821.5 | 624821.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40067881-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 329028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624821.5 | 624821.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40067881-0 | '02 | '004 | Habilitación Rampas y refugios de Emergencia en Terminales Portuarios de Niebla y Corral | 400463 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-01 | 2025-02-17 | 529837 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-02-28 | 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624821.5 | 624821.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40067884-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA HABILITACION BORDE LACUSTRE HUEQUECURA, COMUNA DE FUTRONO | [21 empty] | 0 | 334565 | 0 | 0 | 316000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40067884-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 334565 | 0 | 0 | 316000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40067884-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE EMERGENCIA HABILITACION BORDE LACUSTRE HUEQUECURA, COMUNA DE FUTRONO | 407090 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-04 | 2024-11-18 | 300000 | Propuesta privada | 305583 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 55 | 2024-11-21 | 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30071246-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RAMPA ISLA NAYAHUE, COMUNA DE CHAITEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000000 | 2299990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30071246-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000000 | 2299990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30071246-0 | '02 | '004 | Construcción Rampa Isla Nayahue Comuna de Chaitén | 412949 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2025-12-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000000 | 2299990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30295175-0 | ' | ' | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 139659.808 | 109410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109410 | 45335.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30295175-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 139659.808 | 109410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109410 | 45335.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30295175-0 | '02 | '006 | Conservación Trato Directo Overhaul Azimutales Nave Caupolican | 382864 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 183083 | Trato directo | 183083 | SR | 1668 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 45336 | SOC. DE TRANSPORTES Y COMERCIO MARITIME SERVICE LT | 510 | 2024-01-02 | 2025-05-26 | 30 | 139659.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109410 | 45335.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30339423-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BORDE COSTERO LOCALIDAD DE TEN TEN, COMUNA DE CASTRO. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 119990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30339423-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 119990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30339423-0 | '02 | '002 | Asesoria Consulta Indigena Borde costero Ten Ten | 385997 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 120000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2025-09-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 119990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352328-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | [21 empty] | 1091734.305 | 2661613.433 | 1003581.433 | 394000 | 529000 | 454418.567 | 329000 | 529200 | 330000 | 528000 | 328447.945 | 413265.695 | 309000 | 300000 | 5447913.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352328-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 56734.305 | 161613.715 | 15844.715 | 14000 | 14000 | 12155.285 | 14000 | 14000 | 15000 | 13000 | 13447.945 | 13265.695 | 9000 | 0 | 147713.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352328-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero de Quellón | 391133 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-11 | 229575 | Propuesta publica | 204448 | SR | 785 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 400 | 2024-07-29 | 2025-09-02 | 39 | 56734.305 | 0 | 15844.715 | 14000 | 14000 | 12155.285 | 14000 | 14000 | 15000 | 13000 | 13447.945 | 13265.695 | 9000 | 0 | 147713.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352328-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1035000 | 2499999.718 | 987736.718 | 380000 | 515000 | 442263.282 | 315000 | 515000 | 315000 | 515000 | 315000 | 400000 | 300000 | 300000 | 5300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352328-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero de Quellón | 276808 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-03-12 | 5273369 | Propuesta publica | 5707042 | IPC | 2 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | -1601 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 450 | 2024-05-03 | 2025-07-27 | 34.53 | 1035000 | 0 | 987736.718 | 380000 | 515000 | 442263.282 | 315000 | 515000 | 315000 | 515000 | 315000 | 400000 | 300000 | 300000 | 5300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352328-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352328-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30377026-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PLAYA URBANA PUERTO VARAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1500000 | 3000000 | 6499990 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30377026-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1500000 | 3000000 | 6499990 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30377026-0 | '02 | '004 | Mejoramiento playa urbana Puerto Varas | 412894 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 9500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2025-10-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1500000 | 3000000 | 6499990 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30377073-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | [21 empty] | 149999.999 | 2150000.153 | 421615.307 | 376000 | 472000 | 418000 | 124319.693 | 418000 | 356436 | 318000 | 318000 | 318200 | 316786.154 | 373665 | 4231022.154 | 1185993.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30377073-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 299999.846 | 0 | 11000 | 12000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 14000 | 11786.154 | 15000 | 141786.154 | 35993.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30377073-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Sector Iansa Llanquihue | 391158 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-30 | 2024-10-23 | 213025 | Propuesta publica | 189994 | SR | 1242 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 420 | 2024-11-27 | 2026-01-21 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 12000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 14000 | 11786.154 | 15000 | 141786.154 | 35993.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30377073-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 149999.999 | 1850000.307 | 421615.307 | 365000 | 460000 | 405000 | 111319.693 | 405000 | 343436 | 305000 | 305000 | 304200 | 305000 | 358665 | 4089236 | 1150000.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30377073-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero sector Iansa Llanquihue | 262865 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-03-05 | 4667771 | Propuesta publica | 5950797 | IPC | 11 | 2024-09-13 | 2024-10-09 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 420 | 2024-10-09 | 2025-12-03 | 12 | 149999.999 | 0 | 421615.307 | 365000 | 460000 | 405000 | 111319.693 | 405000 | 343436 | 305000 | 305000 | 304200 | 305000 | 357865 | 4088436 | 1150000.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30377073-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30404274-0 | ' | ' | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | [21 empty] | 0 | 520479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 427 | 100777 | 886200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30404274-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 520479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 886200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30404274-0 | '02 | '004 | Normalización Infraestructura Portuaria de Conectividad Quilacahuín comuna de San Pablo | 391283 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-04-09 | 667554 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2025-05-09 | 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 886200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30404274-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30404274-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30446029-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE DALCAHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2000000 | 5199990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30446029-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2000000 | 5199990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30446029-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Caleta de Pescadores de Dalcahue | 413378 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 6500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2025-12-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2000000 | 5199990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40002840-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | [21 empty] | 6617563.45 | 4586320.426 | 886362.426 | 644000 | 523894 | 1130603.502 | 773940.575 | 825007.273 | 456342.376 | 0 | 0 | 52558.97 | 220243.566 | 146904.643 | 5659857.331 | 1330206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40002840-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 155658.474 | 86320.664 | 27279.664 | 19000 | 19000 | 10899.948 | 4155.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80334.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40002840-0 | '02 | '002 | Asesoría inspección fiscal Varadero Quellon Etapa 1 | 376916 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-06 | 2023-11-29 | 219284 | Propuesta publica | 235994 | SR | 293 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 360 | 2024-03-11 | 2025-03-06 | 77.68 | 155658.474 | 0 | 27279.664 | 19000 | 19000 | 10899.948 | 4155.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80334.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40002840-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6461904.976 | 4499999.762 | 859082.762 | 625000 | 504894 | 1119703.554 | 769785.268 | 825007.273 | 456342.376 | 0 | 0 | 52558.97 | 220243.566 | 146504.643 | 5579122.412 | 1330206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40002840-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Varadero Puerto Pesquero Quellón - E1 | 381677 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-08-02 | 6123941 | Propuesta publica | 8644763 | IPC | 8 | 2023-09-27 | 2023-12-22 | 1048 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 431 | 2023-12-22 | 2025-02-25 | 87.47 | 6461904.976 | 0 | 859082.762 | 625000 | 504894 | 619703.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608680.316 | 1330206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40002840-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº381677 , Mejoramiento Varadero Puerto Pesquero Quellón - E1 | 381677 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2770443 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 240 | - | 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 769785.268 | 825007.273 | 456342.376 | 0 | 0 | 52558.97 | 220243.566 | 146504.643 | 2970442.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40002840-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40002840-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40020114-0 | ' | ' | AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | [21 empty] | 0 | 2173166.197 | 418912.197 | 255000 | 0 | 168000 | 518000 | 657087.803 | 20000 | 20000 | 20000 | 18000 | 20000 | 20000 | 2135000 | 156908.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40020114-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 173166 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 135000 | 156808.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40020114-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACIÓN CALETA PESQUERA ARTESANAL ANAHUAC | 413871 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-02-07 | 2025-03-17 | 291809 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2025-04-17 | 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 135000 | 156808.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40020114-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2000000.197 | 418912.197 | 255000 | 0 | 153000 | 503000 | 642087.803 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 5000 | 5000 | 2000000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40020114-0 | '02 | '004 | AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | 372471 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-03-06 | 8443937 | Propuesta publica | 8007033 | IPC | 12 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 450 | 2024-11-06 | 2026-01-30 | 5.03 | 0 | 0 | 418912.197 | 255000 | 0 | 153000 | 503000 | 642087.803 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 5000 | 5000 | 2000000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029760-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES DE QUENUIR, MAULLIN | [21 empty] | 0 | 750400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 200000 | 250000 | 150410 | 750410 | 2837397 | 3526000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029760-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 244155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029760-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES DE QUENUIR, MAULLIN | 410991 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 244165 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 244155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029760-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 750400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 200000 | 250000 | 150400 | 750400 | 2593242 | 3526000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029760-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA QUENUIR | 376497 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-06 | 2025-02-19 | 5688727 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2025-03-28 | 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 200000 | 250000 | 150400 | 750400 | 2593242 | 3526000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032334-0 | ' | ' | REPOSICION RAMPA MAYELHUE ISLA TABON | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000000 | 1999990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032334-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000000 | 1999990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032334-0 | '02 | '004 | Reposición Rampa Mayelhue Isla Tabón comuna de Calbuco | 412951 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000000 | 1999990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032344-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RAMPA DEL ACCESO PRINCIPAL DE ISLA PULUQUI COMUNA DE CALBUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1774362.295 | 1303990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032344-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1774362.295 | 1303990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032344-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rampa del Acceso Principal de Isla Puluqui comuna de Calbuco | 391326 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-04-02 | 2570985 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2025-06-30 | 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1774362.295 | 1303990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032347-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RAMPA SECTOR AÑIHUE, ISLA CHAUQUES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 800000 | 2799990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032347-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 800000 | 2799990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032347-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RAMPA SECTOR AÑIHUE ISLAS CHAUQUES | 391285 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 3100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2025-12-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 800000 | 2799990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032362-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RAMPA AUCHAC, QUELLON | [21 empty] | 1644014.005 | 891760.13 | 372305.127 | 173240 | 182710.941 | 107147.932 | 17833.275 | 15255.324 | 23267.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 891960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032362-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 76488.378 | 125315.889 | 18857.886 | 17240 | 17240 | 15622.114 | 17833.275 | 15255.324 | 23267.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032362-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rampa Auchac Quellón | 391330 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-09 | 172994 | Propuesta publica | 188249 | SR | 772 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 300 | 2024-07-24 | 2025-05-20 | 58 | 76488.378 | 0 | 18857.886 | 17240 | 17240 | 15622.114 | 17833.275 | 15255.324 | 23267.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032362-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1567525.627 | 766444.241 | 353447.241 | 156000 | 165470.941 | 91525.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 766644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032362-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rampa Auchac comuna de Quellón | 389322 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-03-06 | 1991821 | Propuesta publica | 2252483 | IPC | 1 | 2024-03-22 | 2024-04-19 | 9 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 360 | 2024-04-19 | 2025-04-14 | 85 | 1567525.627 | 0 | 353447.241 | 156000 | 156000 | 91525.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756973.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032362-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389322 , Mejoramiento Rampa Auchac comuna de Quellón | 389322 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 9471 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | - | 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9470.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9470.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032362-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032369-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RAMPA VEHICULAR, SECTOR SAN JOSÉ, ISLA TRANQUI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000000 | 1000000 | 1199990 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032369-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000000 | 1000000 | 1199990 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032369-0 | '02 | '004 | Construcción Rampa Vehicular San José Isla Tranqui Comuna de Queilen | 412846 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 3200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000000 | 1000000 | 1199990 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032400-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RAMPA SAN JOSÉ ISLA BUTACHAUQUES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1275000 | 1618167 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032400-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1275000 | 1618167 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032400-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rampa San José de Butachauques comuna de Quemchi | 391201 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 3088177 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2025-11-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1275000 | 1618167 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038350-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN DE CONECTIVIDAD, REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 515528.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038350-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 515528.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038350-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Plan de Conectividad Región de los Lagos | 372887 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-31 | 2023-05-24 | 416548 | Propuesta publica | 499258 | SR | 855 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 369 | 2023-08-02 | 2024-08-05 | 99.8 | 515528.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038844-0 | ' | ' | REPOSICION RAMPA ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO | [21 empty] | 0 | 1792071 | 0 | 0 | 0 | 215472.012 | 216472.012 | 216472.012 | 216472.012 | 216472.012 | 216472.012 | 116472.012 | 116472.012 | 189765.013 | 1720541.109 | 3262964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038844-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 201778 | 0 | 0 | 0 | 14472.012 | 14472.012 | 14472.012 | 14472.012 | 14472.012 | 14472.012 | 14472.012 | 14472.012 | 14472.013 | 130248.109 | 114482.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038844-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Rampa Capilla Antigua Isla Alao comuna de Quinchao | 394601 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-06 | 2025-02-05 | 244731 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-03-17 | 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14472.012 | 14472.012 | 14472.012 | 14472.012 | 14472.012 | 14472.012 | 14472.012 | 14472.012 | 14472.013 | 130248.109 | 114482.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038844-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1590293 | 0 | 0 | 0 | 201000 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | 102000 | 102000 | 175293 | 1590293 | 3148481.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038844-0 | '02 | '004 | Reposición Rampa Sector Capilla Isla Alao Comuna de Quinchao | 394588 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-27 | 2024-11-20 | 3801398 | Propuesta publica | 4173068 | IPC | 13 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 365 | 2025-01-21 | 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201000 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | 102000 | 102000 | 175293 | 1590293 | 3148481.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038871-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE CHAITÉN | [21 empty] | 0 | 616325 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 81000 | 81000 | 93902.638 | 81000 | 61000 | 51000 | 116422.362 | 0 | 616325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038871-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 616325 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 81000 | 81000 | 93902.638 | 81000 | 61000 | 51000 | 116422.362 | 0 | 616325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038871-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA SECTOR MUELLE CHAITÉN | 400316 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-30 | 2024-12-20 | 492903 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 222 | 2025-03-10 | 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 81000 | 81000 | 93902.638 | 81000 | 61000 | 51000 | 116422.362 | 0 | 616325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038876-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MAULLIN | [21 empty] | 825000 | 306996.638 | 100826.638 | 106000 | 100170.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306997 | 188484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038876-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 825000 | 306996.638 | 100826.638 | 106000 | 100170.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306997 | 188484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038876-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Maullín | 373119 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-31 | 2023-10-31 | 899395 | Propuesta publica | 1084503 | IPC | 536 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 300 | 2024-05-20 | 2025-03-16 | 82 | 825000 | 0 | 100826.638 | 106000 | 100170.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306997 | 188484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038879-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COMUNA DE FRUTILLAR | [21 empty] | 668654.424 | 203040 | 0 | 64500 | 53388.18 | 85151.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203040 | 188438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038879-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 668654.424 | 203040 | 0 | 64500 | 53388.18 | 85151.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203040 | 188438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038879-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Frutillar | 394335 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-30 | 2024-06-12 | 693193 | Propuesta publica | 769067 | IPC | 750 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 240 | 2024-07-19 | 2025-03-16 | 62 | 668654.424 | 0 | 0 | 64500 | 53388.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117888.18 | 188438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038879-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº394335 , Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Frutillar | 394335 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 85152 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 0 | - | 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85151.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85151.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038882-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE COCHAMO | [21 empty] | 0 | 816955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102532 | 55035.579 | 150919.421 | 817487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038882-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 816955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 55035.579 | 150919.421 | 816955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038882-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Cochamó | 373061 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-06 | 2025-02-03 | 654036 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2025-03-28 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 55035.579 | 150919.421 | 816955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038882-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038882-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038931-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS GRUPO N° 1, REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 372620.948 | 351476.912 | 0 | 0 | 21144.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372621 | 505350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038931-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 372620.948 | 351476.912 | 0 | 0 | 21144.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372621 | 505350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038931-0 | '01 | '002 | Diagnóstico de Caletas Pesqueras Grupo N°1 Región de Los Lagos (Tercer Llamado a Licitación) | 397022 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-08 | 2024-05-14 | 691129 | Propuesta publica | 829269 | IPC | 748 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 365 | 2024-07-19 | 2025-07-19 | 45 | 0 | 0 | 351476.912 | 0 | 0 | 21144.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372621 | 505350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40043864-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL CALETA PESQUERA BAHIA MANSA, SAN JUAN DE LA COSTA | [21 empty] | 0 | 1276676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 3373718 | 8264773 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40043864-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 307034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40043864-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL CALETA PESQUERA BAHIA MANSA | 411000 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 307044 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2025-10-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 307034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40043864-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1276676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3066684 | 8264773 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40043864-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CALETA BAHIA MANSA | 376488 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 9307832 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 577 | 2025-12-01 | 2027-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3066684 | 8264773 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050355-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD MAYOR PENINSULA DE HUEQUI COMUNA DE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300000 | 116443 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050355-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300000 | 116443 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050355-0 | '02 | '002 | Diseño infraestructura portuaria de conectividad peninsula de huequi | 412849 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 416453 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2025-12-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300000 | 116443 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050370-0 | ' | ' | CONSERVACION RAMPA PUNTA CORONEL Y BORDE COSTERO PARGUA COMUNA DE CALBUCO | [21 empty] | 0 | 561628 | 0 | 0 | 75818.96 | 201000 | 101000 | 99809.04 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 80000 | 414 | 562042 | 521000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050370-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 561628 | 0 | 0 | 75818.96 | 201000 | 101000 | 99809.04 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 80000 | 0 | 561628 | 521000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050370-0 | '02 | '004 | Conservación Rampa Punta Coronel y borde costero Pargua Comuna de Calbuco | 391301 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 866119 | Propuesta publica | 986954 | IPC | 1349 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 250 | 2024-12-27 | 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75818.96 | 201000 | 101000 | 99809.04 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 80000 | 0 | 561628 | 521000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050370-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050370-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050375-0 | ' | ' | CONSERVACION RAMPAS EL PASAJE - COYUMBUE COMUNA DE DALCAHUE Y CURACO DE VELEZ | [21 empty] | 0 | 852997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 121000 | 121000 | 101000 | 71010 | 101000 | 102352 | 135670 | 854032 | 574653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050375-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 852997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 121000 | 121000 | 101000 | 71010 | 101000 | 101990 | 134997 | 852997 | 574653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050375-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RAMPAS EL PASAJE Y COYUMBUE COMUNA DE DALCAHUE Y CURACO DE VELEZ | 391313 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-20 | 2025-02-26 | 1150115 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2025-04-25 | 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 121000 | 121000 | 101000 | 71010 | 101000 | 101990 | 134997 | 852997 | 574653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050375-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 673 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050375-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 673 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050376-0 | ' | ' | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA BARRIO INDUSTRIAL COMUNA DE QUELLÓN | [21 empty] | 0 | 669370 | 0 | 0 | 85034.695 | 57917.53 | 124732.066 | 121000 | 104110.055 | 131949.77 | 41832.884 | 1000 | 1414 | 1000 | 669991 | 521000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050376-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 669370 | 0 | 0 | 85034.695 | 57710.53 | 124732.066 | 121000 | 104110.055 | 131949.77 | 41832.884 | 1000 | 1000 | 1000 | 669370 | 521000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050376-0 | '02 | '004 | Conservación Protección Costera Barrio Industrial, Comuna De Quellón | 391315 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-11-19 | 952006 | Propuesta publica | 1031101 | IPC | 1351 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0 | ING Y CONST. AUTOMO SPA | 350 | 2024-12-27 | 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85034.695 | 57710.53 | 124732.066 | 121000 | 104110.055 | 131949.77 | 41832.884 | 1000 | 1000 | 1000 | 669370 | 521000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050376-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050376-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050382-0 | ' | ' | CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO, CONSERVACION MENOR A 5.000 U.T.M. | [21 empty] | 0 | 336470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 32064.056 | 101010 | 46735 | 55660.944 | 0 | 207 | 414 | 337091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050382-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 336470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 32064.056 | 101010 | 46735 | 55660.944 | 0 | 0 | 0 | 336470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050382-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO | 391320 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-13 | 2025-02-11 | 276810 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 200 | 2025-04-10 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 32064.056 | 101010 | 46735 | 55660.944 | 0 | 0 | 0 | 336470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050382-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 414 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050382-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 414 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050402-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PROTECCIÓN COSTERA SECTOR ESTERO QUEILEN COMUNA DE QUEILEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 420000 | 431990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050402-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 420000 | 431990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050402-0 | '02 | '004 | Construcción Protección Costera sector Estero Queilen comuna de Queilen | 412957 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 732000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 420000 | 431990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050403-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PROTECCIÓN COSTERA SECTOR CHULLEC COMUNA DE CURACO DE VELEZ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1300000 | 1449990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050403-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1300000 | 1449990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050403-0 | '02 | '004 | Construcción Borde Costero Rural sector Chullec comuna de Curaco de Velez | 391292 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 455 | 2025-12-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1300000 | 1449990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050417-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA LA VEGA COMUNA DE CALBUCO | [21 empty] | 0 | 750240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 100000 | 100000 | 100000 | 180000 | 120227 | 30530 | 750757 | 508739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050417-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 750240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 100000 | 100000 | 100000 | 180000 | 120010 | 30230 | 750240 | 508739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050417-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta La Vega comuna de Calbuco | 391282 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-20 | 2025-03-04 | 1008244 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2025-04-30 | 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 100000 | 100000 | 100000 | 180000 | 120010 | 30230 | 750240 | 508739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050417-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 300 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050417-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 300 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060001-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO TERMINAL MARÍTIMO MAYOR DE HUICHA, COMUNA DE CHONCHI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1200000 | 3000000 | 1099990 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060001-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1200000 | 3000000 | 1099990 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060001-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Terminal Maritimo Mayor Huicha Comuna de Chonchi | 412948 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 4500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2025-12-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1200000 | 3000000 | 1099990 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060111-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PIEDRA LILE, COMUNA DE QUELLÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 599990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060111-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 599990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060111-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PIEDRA LILE, QUELLON | 412822 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 599990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060113-0 | ' | ' | CONSERVACION MUELLE CHEPU BAJO, COMUNA DE ANCUD | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 490000 | 99990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060113-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 490000 | 99990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060113-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MUELLE CHEPU BAJO, ANCUD | 412798 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2025-11-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 490000 | 99990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060115-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRESTRUCTURA PORTUARIA ISLAS DESERTORES, COMUNA DE CHAITÉN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 505000 | 199990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060115-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 505000 | 199990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060115-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ISLAS DESERTORES | 412814 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 274 | 2025-12-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 505000 | 199990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060116-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ISLA CHAULLÍN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 519990 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060116-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 519990 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060116-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ISLA CHAULLIN | 412826 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 520000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 274 | 2025-12-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 519990 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060118-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CHONCHI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 760000 | 199990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060118-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 760000 | 199990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060118-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CHONCHI | 412817 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 274 | 2025-12-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 760000 | 199990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060119-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ISLA ACUI, COMUNA DE QUEILEN | [21 empty] | 0 | 287729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 51000 | 51000 | 40990 | 93739 | 0 | 0 | 287729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060119-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 287729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 51000 | 51000 | 40990 | 93739 | 0 | 0 | 287729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060119-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ISLA ACUI | 406968 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-03-19 | 200110 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2025-04-30 | 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 51000 | 51000 | 40990 | 93739 | 0 | 0 | 287729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060120-0 | ' | ' | CONSERVACION LIMPIEZA DE FONDO AREA OPERACIONAL CALETA ESTAQUILLA, LOS MUERMOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 514060.693 | 199990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060120-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 514060.693 | 199990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060120-0 | '02 | '004 | Conservación Limpieza de Fondo Área Operacional Caleta Estaquilla | 409570 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 594061 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 274 | 2025-07-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 514060.693 | 199990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060121-0 | ' | ' | CONSERVACION TERMINAL CONECTIVIDAD MENOR DE QUELLÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 420000 | 99990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060121-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 420000 | 99990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060121-0 | '02 | '004 | CONSERVACION TERMINAL CONECTIVIDAD MENOR QUELLON | 412820 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 450000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 274 | 2025-12-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 420000 | 99990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40068702-0 | ' | ' | CONSERVACION LIMPIEZA DE FONDO RAMPA CONECTIVIDAD MENOR PESCA ARTESANAL, CHAITÉN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 515556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40068702-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 515556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40068702-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN LIMPIEZA DE FONDO ÁREA OPERACIONAL CHAITÉN | 414197 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 486566 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-10-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 515556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40069089-0 | ' | ' | CONSERVACION RAMPA CHACAO BYPASS, COMUNA DE ANCUD | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 461265.36 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40069089-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 461265.36 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40069089-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RAMPA CHACAO BYPASS, COMUNA DE ANCUD | 414200 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 811276 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-11-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 461265.36 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30064914-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN LAGO ELIZALDE, COYHAIQUE | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30064914-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30064914-0 | '02 | '002 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 5. EXPROPIACIONES | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30089888-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO AYSÉN, SECTOR PUERTO AYSÉN | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30089888-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30089888-0 | '02 | '002 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 5. EXPROPIACIONES | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30089888-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30089888-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 5. EXPROPIACIONES | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30452524-0 | ' | ' | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 2003933 | 2449689 | 890726 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30452524-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30452524-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30452524-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2003933 | 2449689 | 890726 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30452524-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | 277457 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 4453632 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2025-08-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2003933 | 2449689 | 890726 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40002717-0 | ' | ' | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | [21 empty] | 128195.874 | 197370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41883.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104950.86 | 50535.9 | 197370 | 26833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40002717-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 128195.874 | 197370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41883.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104950.86 | 50535.9 | 197370 | 26833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40002717-0 | '02 | '002 | DISEÑO PARA EL PROYECTO REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | 277455 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 247916 | Propuesta publica | 297327 | IPC | 167 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 630 | 2024-05-24 | 2026-02-13 | 42 | 128195.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41883.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104950.86 | 50535.9 | 197370 | 26833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40037620-0 | ' | ' | CONSERVACION MUELLE PUERTO GUADAL REGIÓN AYSÉN | [21 empty] | 0 | 599337 | 0 | 177351.791 | 127261.096 | 92426 | 94962 | 57336.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 599337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40037620-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 599337 | 0 | 177351.791 | 127261.096 | 92426 | 94962 | 57336.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 599337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40037620-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MUELLE PUERTO GUADAL REGION DE AYSEN | 405680 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-13 | 2024-10-04 | 464100 | Propuesta publica | 544852 | IPC | 345 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 180 | 2024-11-21 | 2025-05-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 177351.791 | 127261.096 | 92426 | 94962 | 57336.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 599337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40049199-0 | ' | ' | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE MELINKA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2077990 | 723145 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40049199-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 77990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40049199-0 | '02 | '002 | ACTUALIZACIÓN ESTUDIO DE MANIOBRABILIDAD PARA LA CONSERVACIÓN TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE MELINKA | 353643 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 78000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-11-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 77990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40049199-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2000000 | 723145 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40049199-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE MELINKA | 376093 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2269297 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 485 | 2025-11-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2000000 | 723145 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40049411-0 | ' | ' | CONSERVACION NAVE EL TEHUELCHE REGION DE AYSEN | [21 empty] | 0 | 152747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143419.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9327.315 | 152747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40049411-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 152747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143419.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9327.315 | 152747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40049411-0 | '02 | '006 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA BARCAZA EL TEHUELCHE | 407300 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-30 | 2024-11-12 | 145737 | Propuesta publica | 143420 | SR | 1597 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 20 | 2024-11-21 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143419.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9327.315 | 152747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40056410-0 | ' | ' | CONSERVACION MUELLE LAGO VARGAS | [21 empty] | 0 | 795662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104308 | 86315 | 76315 | 86315 | 96315 | 106315 | 241779 | 797662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40056410-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 795662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104308 | 86315 | 76315 | 86315 | 96315 | 106315 | 241779 | 797662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40056410-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MUELLE LAGO VARGAS | 413212 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-07 | 2025-03-25 | 634714 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2025-04-21 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104308 | 86315 | 76315 | 86315 | 96315 | 106315 | 241779 | 797662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40059546-0 | ' | ' | CONSERVACION VARADERO AGUAS MUERTAS COMUNA DE AYSEN | [21 empty] | 0 | 689051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36277 | 133710 | 133710 | 133710 | 133712 | 117932 | 689051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40059546-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 689051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36277 | 133710 | 133710 | 133710 | 133712 | 117932 | 689051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40059546-0 | '02 | '004 | CONSERVACION VARADERO AGUAS MUERTAS COMUNA DE AYSEN | 284265 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-03-24 | 574218 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2025-04-21 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36277 | 133710 | 133710 | 133710 | 133712 | 117932 | 689051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40059552-0 | ' | ' | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51640 | 135071 | 135071 | 135071 | 135071 | 136071 | 136071 | 135934 | 1000000 | 329513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40059552-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51640 | 135071 | 135071 | 135071 | 135071 | 136071 | 136071 | 135934 | 1000000 | 329513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40059552-0 | '02 | '004 | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA | 376172 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-17 | 2025-02-18 | 1107939 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2025-03-25 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51640 | 135071 | 135071 | 135071 | 135071 | 136071 | 136071 | 135934 | 1000000 | 329513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30081565-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHÍA FILDES, ANTÁRTICA CHILENA | [21 empty] | 0 | 6983747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1500000 | 1089724 | 2206747 | 0 | 5296471 | 436479 | 6817759 | 5208000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30081565-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6983747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1500000 | 1089724 | 2206747 | 0 | 5296471 | 436479 | 6817759 | 5208000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30081565-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura Portuaria Bahía Fildes - Etapa 1 - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 348557 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-28 | 2024-05-08 | 18000000 | Propuesta publica | 27806260 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 1035 | 2025-02-28 | 2027-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1500000 | 1089724 | 2206747 | 0 | 5296471 | 436479 | 6817759 | 5208000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113786-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS, CABO DE HORNOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113786-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113786-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero de Puerto Williams - Etapa 1 | 358861 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 6000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2025-09-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137224-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS | [21 empty] | 0 | 2084000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 284000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 2084000 | 168000 | 4168000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137224-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2084000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 284000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 2084000 | 168000 | 4168000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137224-0 | '02 | '004 | Construcción Obras Marítimas para Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams - Etapa 2 | 371305 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-27 | 2024-03-27 | 9000000 | Propuesta publica | 10000000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 425 | 2025-02-28 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 284000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 2084000 | 168000 | 4168000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30305772-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO TORO, CABO DE HORNOS | [21 empty] | 4037339.967 | 227097 | 0 | 227097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30305772-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4037339.967 | 227097 | 0 | 227097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30305772-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura Portuaria Conectividad en Puerto Toro - Cabo de Hornos | 348120 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-03-24 | 328041 | Propuesta publica | 5945470 | IPC | 1 | 2022-05-09 | 2022-06-03 | 387340 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 905 | 2022-06-03 | 2024-11-24 | 88.1 | 4037339.967 | 0 | 0 | 227097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30454376-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR SUR PUNTA ARENAS - ETAPA I | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3000000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30454376-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3000000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30454376-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero sector sur Punta Arenas - Etapa 1 - Tramo 1 | 349565 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 8000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2025-12-01 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3000000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30486360-0 | ' | ' | ANALISIS DINAMICA DE SEDIMENTOS CANAL DE ACCESO BAHÍA CHILOTA, PORVENIR | [21 empty] | 0 | 131292 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1000 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30486360-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 131292 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1000 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30486360-0 | '01 | '002 | Análisis dinámica de sedimentos canal de acceso Bahía Chilota, Porvenir | 361435 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-08-05 | 329568 | Propuesta publica | 300000 | IPC | 161 | 2022-08-16 | 2022-08-26 | 29990 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 596 | 2022-08-26 | 2024-04-13 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1000 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30486360-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº361435 , Análisis dinámica de sedimentos canal de acceso Bahía Chilota, Porvenir | 361435 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 21587 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 30 | - | 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009191-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RAMPAS CONECTIVIDAD CANAL FITZ ROY, RIO VERDE | [21 empty] | 0 | 140878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93200 | 0 | 9388 | 0 | 38290 | 140878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009191-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 140878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93200 | 0 | 0 | 0 | 38290 | 131490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009191-0 | '02 | '002 | Diseño construcción rampas de conectividad canal Fitz Roy Río Verde | 358877 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-05-31 | 2022-07-26 | 392959 | Propuesta publica | 431025 | SR | 264 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 715 | 2022-12-12 | 2024-11-26 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93200 | 0 | 0 | 0 | 38290 | 131490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009191-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9388 | 0 | 0 | 9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009191-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 5. EXPROPIACIONES | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9388 | 0 | 0 | 9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010496-0 | ' | ' | ANALISIS SECTOR BAHIA PUNTA CARRERA, PUNTA ARENAS | [21 empty] | 91200.635 | 159426 | 0 | 0 | 0 | 86552.25 | 0 | 55474.92 | 0 | 0 | 17399 | 0 | 0 | 0 | 159426.17 | 104200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010496-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 91200.635 | 159426 | 0 | 0 | 0 | 86552.25 | 0 | 55474.92 | 0 | 0 | 17399 | 0 | 0 | 0 | 159426.17 | 104200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010496-0 | '01 | '002 | Estudios Básicos para Bahía Punta Carrera comuna Punta Arenas | 373315 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-30 | 2023-06-22 | 377417 | Propuesta publica | 414906 | IPC | 170 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 27955 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 525 | 2023-06-30 | 2024-12-06 | 53 | 91200.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86552.25 | 0 | 55474.92 | 0 | 0 | 17399 | 0 | 0 | 0 | 159426.17 | 104200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010502-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CALETA PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO NATALES | [21 empty] | 0 | 348028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 348028 | 348103 | 471020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010502-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010502-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | FACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010502-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 348028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348028 | 348028 | 471020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010502-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad para Mejoramiento y Ampliación caleta pesquera artesanal Puerto Natales | 392544 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-02-21 | 581909 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 600 | 2025-04-04 | 2026-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348028 | 348028 | 471020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038791-0 | ' | ' | CONSERVACION PROTECCION Y DRENAJE TALUD CALETA PESQUERA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | [21 empty] | 0 | 320000 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 120000 | 50000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038791-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 320000 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 120000 | 50000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038791-0 | '02 | '004 | Conservación Protección y Drenaje talud caleta pesquera Barranco Amarillo - Punta Arenas | 391687 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-24 | 255044 | Propuesta publica | 234502 | IPC | 290 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL IMPEX LTDA. | 240 | 2024-11-25 | 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 120000 | 50000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038793-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO EDEN, ULTIMA ESPERANZA | [21 empty] | 684696.364 | 41680 | 0 | 30000 | 11680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038793-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 684696.364 | 41680 | 0 | 30000 | 11680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038793-0 | '02 | '004 | Conservación muelle fiscal y rampa de conectividad en Puerto Edén | 373877 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-03-13 | 465419 | Propuesta publica | 649018 | IPC | 149 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 47575 | GRUPO LOGISTICO GW | 257 | 2024-06-10 | 2025-02-22 | 69.5 | 684696.364 | 0 | 0 | 30000 | 11680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038794-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE APOYO A LA PESCA ARTESANAL - RUTAS DE NAVEGACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038794-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038794-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047077-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL PUERTO WILLIAMS, COMUNA CABO DE HORNOS | [21 empty] | 539632.92 | 312600 | 0 | 80000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047077-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 539632.92 | 312600 | 0 | 80000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047077-0 | '02 | '004 | Conservación defensas y elementos metálicos caleta pesquera artesanal Puerto Williams | 398401 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-02 | 2024-05-17 | 603101 | Propuesta publica | 583812 | IPC | 148 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 86125 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 206 | 2024-06-10 | 2025-01-02 | 74 | 539632.92 | 0 | 0 | 80000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | [21 empty] | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 80 | 100000 | 205000 | 205000 | 555000 | 555000 | 455000 | 455000 | 455000 | 460000 | 3445080 | 2484570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 60000 | 445000 | 255010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de la obra: Mejoramiento y Ampliación Terminal de Conectividad Bahía Chilota | 390907 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-21 | 2025-02-06 | 412644 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 392 | 2025-03-20 | 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 60000 | 445000 | 255010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | 500000 | 500000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 3000000 | 2229410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Terminal de Conectividad Bahía Chilota | 390903 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-30 | 2024-10-15 | 3641934 | Propuesta publica | 4729340 | IPC | 1 | 2024-11-18 | 2025-01-15 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA Y REP. AES LTDA | 365 | 2025-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | 500000 | 500000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 3000000 | 2229410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047639-0 | ' | ' | AMPLIACION OBRAS ANEXAS MUELLE BARRANCO AMARILLO PUNTA ARENAS-AREA ACCESO TRAVEL LIFT | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 260150 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047639-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047639-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047639-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 260000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047639-0 | '02 | '002 | Diseño para Ampliación obras anexas muelle Barranco Amarillo Punta Arenas - Acceso Travel Lift | 412557 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2025-08-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 260000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047644-0 | ' | ' | ANALISIS CONDICIONES NATURALES ZONA NORTE CALETA BARRANCO AMARILLO PUNTA ARENAS | [21 empty] | 0 | 62833 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106600 | 0 | 0 | 40820 | 0 | 147500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047644-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047644-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047644-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 62833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106600 | 0 | 0 | 40600 | 0 | 147200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047644-0 | '01 | '002 | Análisis Condiciones Naturales Zona Norte Caleta Barranco Amarillo - Punta Arenas | 407018 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-25 | 142528 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-04-14 | 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106600 | 0 | 0 | 40600 | 0 | 147200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047950-0 | ' | ' | ANALISIS PARA EMPLAZAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MAYOR DE PUERTO NATALES | [21 empty] | 0 | 688189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 28406 | 0 | 526014 | 261100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047950-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 688189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 28406 | 0 | 526014 | 261100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047950-0 | '01 | '002 | Estudio Condiciones Naturales Muelle Transbordadores de Puerto Natales - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 390910 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 786286 | Propuesta publica | 708842 | IPC | 235 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 27608 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 540 | 2024-09-27 | 2026-03-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 28406 | 0 | 526014 | 261100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051342-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE PUERTO NATALES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 200000 | 268000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051342-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 200000 | 268000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051342-0 | '02 | '004 | Conservación caleta pesquera artesanal de Puerto Natales | 394231 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 390000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 200000 | 268000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051343-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA PRIMERA ANGOSTURA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 52100 | 312600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051343-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 52100 | 312600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051343-0 | '02 | '004 | Conservación rutinaria Primera Angostura | 414173 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2025-10-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 52100 | 312600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051345-0 | ' | ' | CONSERVACION DEFENSAS NORTE - PUNTA ARENAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 300000 | 262680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051345-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 300000 | 262680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051345-0 | '02 | '004 | Conservación Defensas sector norte - Punta Arenas | 392729 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2025-09-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 300000 | 262680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051347-0 | ' | ' | CONSERVACION DEFENSAS SUR, SECTOR RIO DE LOS CIERVOS - PUNTA ARENAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051347-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051347-0 | '02 | '004 | Conservación defensas sur sector Rio de Los Ciervos - Punta Arenas | 392731 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 160000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060016-0 | ' | ' | CONSERVACION POZA DE ABRIGO MUELLE ARTESANAL DE PUERTO NATALES - ETAPA III | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 100000 | 100000 | 290000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060016-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 100000 | 100000 | 290000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060016-0 | '02 | '004 | Conservación poza de abrigo muelle artesanal de Puerto Natales - Etapa III | 414144 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 730000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2025-08-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 100000 | 100000 | 290000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40067823-0 | ' | ' | CONSERVACION RAMPA CONECTIVIDAD BAHIA CHILOTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 100000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40067823-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 100000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40067823-0 | '02 | '004 | Conservación rampa de conectividad en Bahía Chilota porvenir | 414174 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 260000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-08-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 100000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 357289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Indeterminado | 0 | '01 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 159285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 198004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40042073-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICOPTEROS CHUNGARA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 301998 | 0 | 451998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40042073-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 301998 | 0 | 451998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40042073-0 | '02 | '004 | EJECUCIÓN-CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICOPTEROS CHUNGARA-REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 413111 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 451998 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 301998 | 0 | 451998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40054060-0 | ' | ' | CONSERVACION VIALIDADES INTERIORES AEROPUERTO CHACALLUTA | [21 empty] | 0 | 3215548 | 0 | 0 | 0 | 579448.719 | 579271.287 | 541279.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40054060-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3215548 | 0 | 0 | 0 | 579448.719 | 579271.287 | 541279.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40054060-0 | '02 | '004 | CONSERVACION VIALIDADES INTERIORES AEROPUERTO CHACALLUTA | 398898 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-30 | 2024-10-02 | 1724839 | Propuesta publica | 1632609 | IPC | 80 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2024-10-22 | 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579448.719 | 579271.287 | 541279.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40060203-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL BUITRE, ARICA | [21 empty] | 0 | 2802766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96899.64 | 278202.411 | 481203.472 | 462698.894 | 504234.5 | 481137.583 | 31623.5 | 2336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40060203-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2802766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96899.64 | 278202.411 | 481203.472 | 462698.894 | 504234.5 | 481137.583 | 31623.5 | 2336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40060203-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO EL BUITRE, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 407017 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2335650 | Sin Información | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2025-05-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96899.64 | 278202.411 | 481203.472 | 462698.894 | 504234.5 | 481137.583 | 31623.5 | 2336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40062267-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA CERCOS PERIMETRALES, AEROPUERTO CHACALLUTA | [21 empty] | 0 | 2530160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 121000 | 321000 | 552290 | 552290 | 1104580 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40062267-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2530160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 121000 | 321000 | 552290 | 552290 | 1104580 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40062267-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA CERCOS PERIMETRALES, AEROPUERTO CHACALLUTA SEGUNDO LLAMADO | 409391 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-18 | 2025-02-07 | 1921867 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2025-03-01 | 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 121000 | 321000 | 552290 | 552290 | 1104580 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40012727-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | [21 empty] | 0 | 29772 | 0 | 0 | 0 | 30849.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30849.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40012727-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 29772 | 0 | 0 | 0 | 30849.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30849.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40012727-0 | '02 | '002 | ESTUDIO PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, 2do LLAMADO - REGION DE TARAPACÁ | 365869 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-09-14 | 2022-11-16 | 415000 | Propuesta publica | 414999 | IPC | 2124 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 18744 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 793 | 2022-11-24 | 2025-01-25 | 93.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30849.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30849.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40047454-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2023 - 2024 | [21 empty] | 1697388.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309684.561 | 509684.562 | 500000 | 500000 | 155630.877 | 0 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40047454-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1697388.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309684.561 | 509684.562 | 500000 | 500000 | 155630.877 | 0 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40047454-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | 369345 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-23 | 2023-11-09 | 3247537 | Propuesta publica | 3083406 | IPC | 1 | 2024-03-20 | 2024-06-04 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 270 | 2024-06-05 | 2025-03-02 | 52.86 | 1697388.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 500000 | 500000 | 155630.877 | 0 | 1555630.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40047454-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369345 , CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | 369345 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 419370 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 90 | - | 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209684.561 | 209684.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419369.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049976-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA CHANAVAYITA | [21 empty] | 0 | 311697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 11697 | 311697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049976-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 311697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 11697 | 311697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049976-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA CHANAVAYITA | 405597 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 311697 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2025-05-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 11697 | 311697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049981-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO DIEGO ARACENA | [21 empty] | 1513259.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049981-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1513259.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049981-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO DIEGO ARACENA | 380050 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-02 | 2023-12-04 | 1722597 | Propuesta publica | 1343235 | IPC | 59 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 130630 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2024-03-20 | 2024-11-15 | 99.61 | 1513259.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049989-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 1898990 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 200000 | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | 108872 | 0 | 1508872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049989-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1898990 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 200000 | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | 108872 | 0 | 1508872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049989-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE 2024-2025(SEGUNDO LLAMADO) | 408537 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-12-02 | 2025-01-13 | 1799961 | Propuesta publica | 1448872 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2025-02-17 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 200000 | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | 108872 | 0 | 1508872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049992-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2024 | [21 empty] | 286842.384 | 1086606 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 300000 | 536606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049992-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 286842.384 | 1086606 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 300000 | 536606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40049992-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO 2024 AEROPUERTO DIEGO ARACENA | 398974 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 1311209 | Propuesta publica | 1105676 | IPC | 213 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 240 | 2024-10-22 | 2025-06-19 | 13.03 | 286842.384 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 300000 | 536606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40051202-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA CAVANCHA Y NAMA | [21 empty] | 318073.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40051202-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 318073.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40051202-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA CAVANCHA Y NAMA | 384779 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-31 | 2023-11-20 | 302880 | Propuesta publica | 301378 | IPC | 52 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 21000 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 360 | 2024-02-29 | 2025-02-23 | 93 | 318073.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40060441-0 | ' | ' | CONSERVACION PISTA DE EMERGENCIA POZO ALMONTE | [21 empty] | 0 | 1727000 | 0 | 0 | 200000 | 216402.223 | 200000 | 200000 | 248096.277 | 204530.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269028.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40060441-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1727000 | 0 | 0 | 200000 | 216402.223 | 200000 | 200000 | 248096.277 | 204530.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269028.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40060441-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PISTA DE EMERGENCIA POZO ALMONTE | 403145 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-23 | 2024-09-30 | 1727509 | Propuesta publica | 1219029 | IPC | 218 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2024-10-30 | 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 216402.223 | 200000 | 200000 | 248096.277 | 204530.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269028.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40060461-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2025-2026, REGIÓN DE TARAPACÁ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 625193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40060461-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 625193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40060461-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2025-2026, REGION DE TARAPACA | 413227 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 625203 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 625193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40060462-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2025-2026, REGIÓN DE TARAPACÁ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1250396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40060462-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1250396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40060462-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2025-2026, REGION DE TARAPACA | 413230 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1250406 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 274 | 2025-12-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1250396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40064720-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA SAN MARCOS | [21 empty] | 0 | 308848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 8848 | 308848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40064720-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 308848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 8848 | 308848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40064720-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA SAN MARCOS | 405602 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 308847 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2025-05-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 8848 | 308848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40064722-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA EL LOA | [21 empty] | 0 | 318404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 18404 | 318404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40064722-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 318404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 18404 | 318404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40064722-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA EL LOA | 405599 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 318404 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2025-05-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 18404 | 318404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40002462-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40002462-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40002462-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA 2020 | 310342 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 379280 | Propuesta publica | 374880 | IPC | 1111 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 102698 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 570 | 2020-09-24 | 2022-04-17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050656-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024 | [21 empty] | 163892.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050656-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 163892.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40050656-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024 | 389110 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-04-08 | 160000 | Propuesta publica | 163063 | IPC | 150 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 210 | 2024-04-16 | 2024-11-12 | 99 | 163892.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057181-0 | ' | ' | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA | [21 empty] | 0 | 279196 | 0 | 33030.34 | 0 | 77781.945 | 0 | 101742.38 | 18088.488 | 27732.146 | 11415.64 | 6814.284 | 0 | 0 | 276605.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057181-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 279196 | 0 | 33030.34 | 0 | 77781.945 | 0 | 101742.38 | 18088.488 | 27732.146 | 11415.64 | 6814.284 | 0 | 0 | 276605.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057181-0 | '02 | '002 | SCCF-DISEÑO-NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | 393632 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 804675 | Propuesta publica | 860236 | IPC | 1545 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 0 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 400 | 2024-10-02 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33030.34 | 0 | 77781.945 | 0 | 74320.839 | 18088.488 | 6654.866 | 11415.64 | 6814.284 | 0 | 0 | 228106.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057181-0 | '02 | '002 | SCCF-DISEÑO-ASESORÍA REVISIÓN NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 401132 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-07-04 | 2024-09-12 | 111980 | Propuesta publica | 125460 | IPC | 1717 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 214 | 2024-10-24 | 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27421.541 | 0 | 21077.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48498.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40058171-0 | ' | ' | NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 502991 | 0 | 87111.966 | 117550.488 | 38277.332 | 16825.19 | 56371.061 | 159931.938 | 28064.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504132.753 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40058171-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 502991 | 0 | 87111.966 | 117550.488 | 38277.332 | 16825.19 | 56371.061 | 159931.938 | 28064.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504132.753 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40058171-0 | '02 | '002 | SCCF-DISEÑO-NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | 393632 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 804675 | Propuesta publica | 860236 | IPC | 1545 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 0 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 400 | 2024-10-02 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87111.966 | 99511.849 | 38277.332 | 0 | 56371.061 | 159931.938 | 28064.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469268.924 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40058171-0 | '02 | '002 | SCCF-DISEÑO-ASESORÍA REVISIÓN NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 401132 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-07-04 | 2024-09-12 | 111980 | Propuesta publica | 125460 | IPC | 1717 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 214 | 2024-10-24 | 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18038.639 | 0 | 16825.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34863.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059691-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO EL LOA | [21 empty] | 826980.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164333.333 | 143333.334 | 143333.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059691-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 118663.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059691-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO EL LOA | 393581 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 175000 | Propuesta publica | 139281 | IPC | 205 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | COZ Y CIA. S.A. | 180 | 2024-07-02 | 2024-12-29 | 83.8 | 118663.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059691-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 708317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143333.333 | 143333.334 | 143333.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059691-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO EL LOA | 393582 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-07 | 2024-05-09 | 1226295 | Propuesta publica | 974592 | IPC | 198 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 210 | 2024-07-02 | 2025-01-28 | 71.44 | 708317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143333.333 | 143333.334 | 143333.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059692-0 | ' | ' | CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | [21 empty] | 1584536.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059692-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 147994.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059692-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | 393594 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 175000 | Propuesta publica | 148155 | IPC | 204 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 180 | 2024-06-06 | 2024-12-03 | 98.32 | 147994.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059692-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1436541.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059692-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | 393595 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-04-07 | 2024-05-09 | 1790608 | Propuesta publica | 1319566 | IPC | 197 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 115979 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 210 | 2024-06-04 | 2024-12-31 | 98.53 | 1436541.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059700-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 752116.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188548.439 | 200000 | 164094 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752642.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059700-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 151055.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059700-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | 393588 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 200000 | Propuesta publica | 151051 | IPC | 225 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 180 | 2024-06-17 | 2024-12-14 | 100 | 151055.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059700-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 601061.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186198.439 | 200000 | 164094 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750292.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059700-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | 393590 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-07 | 2024-05-09 | 1764622 | Propuesta publica | 1177116 | IPC | 224 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 240 | 2024-06-13 | 2025-02-08 | 50.36 | 601061.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186198.439 | 200000 | 164094 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750292.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059746-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | [21 empty] | 936062.648 | 636530 | 0 | 0 | 210486.483 | 220843.333 | 194279.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625609.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059746-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 85461.407 | 52000 | 0 | 0 | 15643.15 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41643.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059746-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - SEGUNDO LLAMADO | 403027 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-02 | 2024-09-02 | 200000 | Propuesta publica | 166566 | IPC | 321 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 180 | 2024-09-11 | 2025-03-10 | 56.67 | 85461.407 | 0 | 0 | 0 | 15643.15 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41643.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059746-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 850601.241 | 584530 | 0 | 0 | 194843.333 | 194843.333 | 194279.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583966.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40059746-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | 393577 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-07 | 2024-05-09 | 1000000 | Propuesta publica | 1408817 | IPC | 314 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | -563 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 270 | 2024-09-06 | 2025-06-03 | 58.97 | 850601.241 | 0 | 0 | 0 | 194843.333 | 194843.333 | 194279.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583966.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40060343-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 7267877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526834 | 841575.4 | 841575.4 | 1375165.4 | 1875165.4 | 1376331.4 | 565592 | 7402239 | 3120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40060343-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26834 | 28000 | 28000 | 61590 | 61590 | 62756 | 65592 | 334362 | 3030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40060343-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 | 408624 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 198834 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26834 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 29166 | 32000 | 200000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40060343-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION PUNTO DE POSADA SOCOMPA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 409869 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 164362 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 0 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33590 | 33590 | 33590 | 33592 | 134362 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40060343-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7067877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 813575.4 | 813575.4 | 1313575.4 | 1813575.4 | 1313575.4 | 500000 | 7067877 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40060343-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 | 408626 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 9250648 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 813575.4 | 813575.4 | 1313575.4 | 1813575.4 | 1313575.4 | 500000 | 7067877 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40060344-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AD. EL LOA 2025, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 3197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 120 | 3179653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40060344-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40060344-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40060344-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 179653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40060344-0 | '02 | '002 | ASESORÍA CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA 2024 - 2025, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 406115 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 179653 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 179653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40060344-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40060344-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA 2024 - 2025, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 406118 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 3997772 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40067807-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 1247082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221500 | 221500 | 221500 | 221500 | 289582 | 71500 | 0 | 1247082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40067807-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 0 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40067807-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - 2025 | 407724 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 118119 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 0 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40067807-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1118082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 268082 | 50000 | 0 | 1118082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40067807-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - 2025 | 407722 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 1118092 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 306 | 2025-04-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 268082 | 50000 | 0 | 1118082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40068549-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTO DE POSADA SOCOMPA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 250000 | 250000 | 600000 | 325267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40068549-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 250000 | 250000 | 600000 | 325267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40068549-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA SOCOMPA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 409506 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 771056 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 250000 | 250000 | 600000 | 325267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40038818-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGION DE ATACAMA AÑO 2024 | [21 empty] | 916872.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15592.847 | 337792.1 | 728929.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082314.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40038818-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 137070.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15592.847 | 17221.515 | 20401.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53216.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40038818-0 | '02 | '002 | SCHU-EJECUCIÓN-ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGIÓN DE ATACAMA 2024 | 399894 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-01 | 173031 | Propuesta publica | 171376 | IPC | 92 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 17222 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 205 | 2024-07-22 | 2025-02-12 | 78.88 | 137070.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15592.847 | 17221.515 | 20401.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53216.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40038818-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 779802.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320570.585 | 708528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029098.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40038818-0 | '02 | '004 | SCHU-EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGIÓN DE ATACAMA 2024 | 393892 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-29 | 2024-07-04 | 1767040 | Propuesta publica | 1190016 | IPC | 88 | 2024-07-11 | 2024-07-17 | 199109 | CONSTRUCTORA MASSAN SPA | 211 | 2024-07-18 | 2025-02-14 | 55.2 | 779802.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 708528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40038818-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº393892 , SCHU-EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGIÓN DE ATACAMA 2024 | 393892 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 70571 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA MASSAN SPA | 11 | - | 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70570.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70570.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059949-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | [21 empty] | 99616.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059949-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 99616.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40059949-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | 393901 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-12 | 2024-05-13 | 160742 | Propuesta publica | 156842 | IPC | 74 | 2024-05-24 | 2024-05-29 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 214 | 2024-05-29 | 2024-12-29 | 64.38 | 99616.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40060627-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 480000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33100 | 52800 | 175000 | 419000 | 680000 | 4048365.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40060627-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40060627-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40060627-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40060627-0 | '02 | '002 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025 | 408627 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 201890 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40060627-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 379900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 27800 | 150000 | 394000 | 579900 | 3948365.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40060627-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025 | 408628 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 4430566 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 27800 | 150000 | 394000 | 579900 | 3948365.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40060705-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR, AÑO 2025 | [21 empty] | 0 | 275955 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 230000 | 230000 | 337927 | 337928 | 1335955 | 845145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40060705-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40060705-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40060705-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 120000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40060705-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR, AÑO 2025 | 408598 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 173567 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 120000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40060705-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 215855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 307927 | 307928 | 1215855 | 785145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40060705-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR, AÑO 2025 | 408635 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1653390 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 307927 | 307928 | 1215855 | 785145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40060771-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTO DE POSADA ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 80500 | 101100 | 76700 | 32327 | 10985 | 644 | 0 | 323056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40060771-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 80500 | 101100 | 76700 | 32327 | 10985 | 644 | 0 | 323056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40060771-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | 408587 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-01-30 | 2025-03-06 | 313727 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2025-03-21 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 80500 | 101100 | 76700 | 32327 | 10985 | 644 | 0 | 323056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40027215-0 | ' | ' | NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA | [21 empty] | 0 | 436630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17851.997 | 0 | 0 | 302554.225 | 73164.458 | 98541.153 | 0 | 492111.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40027215-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 436630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17851.997 | 0 | 0 | 302554.225 | 73164.458 | 98541.153 | 0 | 492111.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40027215-0 | '02 | '002 | DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA - TERCER LLAMADO | 360493 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-05-20 | 2022-07-28 | 670000 | Propuesta publica | 668000 | IPC | 1247 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 128003 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 840 | 2022-07-29 | 2024-11-15 | 69.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 302554.225 | 42710.88 | 90010.487 | 0 | 442275.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40027215-0 | '02 | '002 | ASESORÍA DE REVISIÓN DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA - (TERCER LLAMADO) | 364503 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-08-17 | 2022-09-26 | 89000 | Propuesta publica | 74632 | IPC | 1738 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 25257 | RFA INGENIEROS LTDA | 616 | 2022-09-30 | 2024-06-07 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10851.997 | 0 | 0 | 0 | 30453.578 | 8530.666 | 0 | 49836.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40051102-0 | ' | ' | CONSERVACION AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 776467.683 | 65207 | 0 | 3303.907 | 0 | 78626.151 | 132478.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214408.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40051102-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 115616.548 | 32604 | 0 | 3303.907 | 0 | 46023.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49327.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40051102-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CONSERVACIÓN AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | 394412 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-02 | 2024-07-24 | 193169 | Propuesta publica | 163014 | IPC | 120 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 150 | 2024-08-09 | 2025-01-06 | 50.66 | 115616.548 | 0 | 0 | 3303.907 | 0 | 46023.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49327.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40051102-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 660851.135 | 32603 | 0 | 0 | 0 | 32603 | 132478.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165081.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40051102-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | 394415 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-25 | 2024-07-18 | 660924 | Propuesta publica | 632808 | IPC | 114 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 183840 | MASERCO S.A. | 150 | 2024-07-24 | 2024-12-21 | 98.18 | 660851.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32603 | 132478.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165081.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40051124-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LA FLORIDA, LA SERENA | [21 empty] | 464596.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604678.288 | 274019.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878697.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40051124-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 71975.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 294.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104294.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40051124-0 | '02 | '002 | ATIF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | 394406 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-18 | 2024-08-13 | 211392 | Propuesta publica | 175569 | IPC | 149 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0 | COZ Y CIA. S.A. | 181 | 2024-09-09 | 2025-03-09 | 16.09 | 71975.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 294.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104294.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40051124-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 392621.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500678.288 | 273724.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40051124-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | 394408 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-10 | 2024-08-08 | 1785296 | Propuesta publica | 897849 | IPC | 171 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 210 | 2024-08-31 | 2025-03-29 | 11.99 | 392621.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500678.288 | 273724.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40056908-0 | ' | ' | CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO | [21 empty] | 460273.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60189 | 15734.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75923.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40056908-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 115560.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 15734.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42734.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40056908-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO - 2DO LLAMADO | 402191 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-10 | 2024-07-31 | 160102 | Propuesta publica | 156485 | IPC | 123 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | -27099 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 122 | 2024-08-14 | 2024-12-14 | 57.8 | 115560.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 15734.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42734.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40056908-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 344713.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40056908-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO - 2DO LLAMADO | 402193 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-03 | 2024-07-25 | 400216 | Propuesta publica | 345279 | IPC | 121 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0 | MASERCO S.A. | 150 | 2024-08-06 | 2025-01-03 | 64.2 | 344713.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40061567-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS MONTE PATRIA | [21 empty] | 148974.343 | 9234 | 0 | 0 | 0 | 9234 | 36195.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45429.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40061567-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 148974.343 | 9234 | 0 | 0 | 0 | 9234 | 36195.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45429.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40061567-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS MONTE PATRIA | 401017 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-11 | 2024-08-01 | 244805 | Propuesta publica | 191959 | IPC | 147 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 150 | 2024-09-02 | 2025-01-30 | 32.19 | 148974.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9234 | 36195.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45429.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40065608-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COIRON | [21 empty] | 0 | 309732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77500 | 77500 | 77500 | 77232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40065608-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 309732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77500 | 77500 | 77500 | 77232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40065608-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COIRON | 407106 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-01-21 | 2025-02-25 | 309742 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2025-03-17 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77500 | 77500 | 77500 | 77232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40066466-0 | ' | ' | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS, EL TUQUI Y PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227950 | 290482 | 290350 | 290481 | 102486 | 1201749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40066466-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40350 | 40350 | 40350 | 40350 | 40349 | 201749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40066466-0 | '02 | '002 | ASESORIA CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERODROMOS, EL TUQUI Y PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | 407306 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 201759 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 274 | 2025-07-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40350 | 40350 | 40350 | 40350 | 40349 | 201749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40066466-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187600 | 250132 | 250000 | 250131 | 62137 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40066466-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERODROMOS, EL TUQUI Y PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | 407307 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 1250670 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 274 | 2025-07-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187600 | 250132 | 250000 | 250131 | 62137 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40066493-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 730979 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 94940 | 328621 | 136419 | 170899 | 10 | 0 | 0 | 730989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40066493-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40066493-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40066493-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 145674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36419 | 36419 | 36419 | 36417 | 0 | 0 | 0 | 145674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40066493-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, REGION DE COQUIMBO | 408594 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 145674 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36419 | 36419 | 36419 | 36417 | 0 | 0 | 0 | 145674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40066493-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 585205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58521 | 292202 | 100000 | 134482 | 10 | 0 | 0 | 585215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40066493-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, REGION DE COQUIMBO | 408592 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-07 | 2025-03-04 | 585215 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2025-03-13 | 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58521 | 292202 | 100000 | 134482 | 10 | 0 | 0 | 585215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40007451-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 637102 | 0 | 232963.325 | 206983.208 | 60322.322 | 49022.461 | 58684.923 | 11851.39 | 6366.357 | 2207.461 | 1018.813 | 7653.331 | 0 | 637073.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40007451-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 637102 | 0 | 232963.325 | 206983.208 | 60322.322 | 49022.461 | 58684.923 | 11851.39 | 6366.357 | 2207.461 | 1018.813 | 7653.331 | 0 | 637073.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40007451-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | 318311 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-07-03 | 2020-09-16 | 650000 | Propuesta publica | 641001 | IPC | 1349 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 37664 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 1606 | 2020-11-07 | 2025-04-01 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34493.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.163 | 0 | 1018.813 | 0 | 0 | 36228.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40007451-0 | '02 | '002 | SCVM-DISEÑO-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR DE CONCÓN ¿ FASE1 | 398310 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-05-03 | 2024-06-17 | 530000 | Propuesta publica | 755650 | IPC | 1033 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 450 | 2024-07-04 | 2025-09-27 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 220247.021 | 112682.81 | 45955.742 | 30642.25 | 58684.923 | 11851.39 | 5650.194 | 2207.461 | 0 | 7653.331 | 0 | 495575.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40007451-0 | '02 | '002 | SCVM-ASESORIA REVISIÓN DISEÑO-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR DE CONCÓN FASE1 | 398306 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-25 | 102000 | Propuesta publica | 117656 | IPC | 1268 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 292 | 2024-08-16 | 2025-06-04 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12716.304 | 59806.615 | 14366.58 | 18380.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105269.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40024610-0 | ' | ' | REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217761.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40024610-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217761.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40024610-0 | '02 | '002 | DISEÑO REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | 356991 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-03-01 | 2022-05-13 | 850000 | Propuesta publica | 861842 | IPC | 3 | 2022-05-26 | 2022-09-09 | 107519 | INGEROP CHILE S.A. | 1480 | 2022-09-09 | 2026-09-28 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217761.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40030542-0 | ' | ' | CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50892 | 9398.2 | 0 | 0 | 0 | 60290.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40030542-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50892 | 9398.2 | 0 | 0 | 0 | 60290.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40030542-0 | '02 | '002 | DISEÑO CONSERVACIÓN AREA TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA 3° LLAMADO | 349202 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-11-22 | 2022-01-28 | 660000 | Propuesta publica | 698000 | IPC | 287 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 162236 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 984 | 2022-02-28 | 2024-11-08 | 98.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40030542-0 | '02 | '002 | ASESORÍA REVISIÓN DISEÑO CONSERVACIÓN AREA TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA-RAPANUI | 336265 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Terminado | 2021-05-31 | 2021-08-02 | 84500 | Propuesta publica | 84500 | IPC | 288 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 29481 | MN ASESORIAS Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTDA. | 868 | 2022-02-28 | 2024-07-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9398.2 | 0 | 0 | 0 | 9398.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40038558-0 | ' | ' | CONSERVACION AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE | [21 empty] | 127080.717 | 1411610 | 0 | 814755.483 | 570578.447 | 29069.879 | 418037.584 | 29267.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861708.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40038558-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 134612 | 0 | 0 | 28971.725 | 29069.879 | 29168.366 | 29267.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116477.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40038558-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL OBRA CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO VÍCTOR LAFÓN, SAN FELIPE | 394345 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-08 | 2024-11-28 | 156830 | Propuesta publica | 173145 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 180 | 2025-02-24 | 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28971.725 | 29069.879 | 29168.366 | 29267.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116477.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40038558-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 127080.717 | 1276998 | 0 | 814755.483 | 541606.722 | 0 | 388869.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745231.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40038558-0 | '02 | '004 | CONSERVACION AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE | 394347 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-09 | 2024-09-12 | 1785501 | Propuesta publica | 1464152 | IPC | 379 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 180 | 2024-10-22 | 2025-04-20 | 0 | 127080.717 | 0 | 0 | 814755.483 | 541606.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356362.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40038558-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº394347 , CONSERVACION AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE | 394347 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 380680 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | -180 | - | 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388869.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388869.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40054128-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 10992772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 220 | 1673326 | 7599363 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40054128-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40054128-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40054128-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 673336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 673326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40054128-0 | '02 | '002 | ATIF CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | 408532 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 673336 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-12-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 673326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40054128-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10319236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000000 | 7599363 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40054128-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | 394308 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 8599373 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-12-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1000000 | 7599363 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40057558-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO | [21 empty] | 254341.768 | 955135 | 0 | 375081.231 | 220164.293 | 300222.572 | 26416.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921884.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40057558-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 131080 | 0 | 36903.223 | 30543.783 | 30647.263 | 26416.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124510.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40057558-0 | '02 | '002 | ASESORÍA CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO | 388385 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-30 | 2024-06-27 | 159178 | Propuesta publica | 180285 | IPC | 524 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 182 | 2024-12-18 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36903.223 | 30543.783 | 30647.263 | 26416.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124510.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40057558-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 254341.768 | 824055 | 0 | 338178.008 | 189620.51 | 269575.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797373.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40057558-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO - 2DO LLAMADO | 402420 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-01 | 2024-07-26 | 1262539 | Propuesta publica | 764791 | IPC | 361 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARGO SPA | 150 | 2024-10-04 | 2025-03-03 | 0 | 254341.768 | 0 | 0 | 338178.008 | 189620.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527798.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40057558-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº402420 , CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO - 2DO LLAMADO | 402420 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 261982 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARGO SPA | 52 | - | 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269575.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269575.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40059813-0 | ' | ' | NORMALIZACION OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1555491.443 | 2000000 | 6055491.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40059813-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1555491.443 | 2000000 | 6055491.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40059813-0 | '02 | '004 | NORMALIZACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | 393499 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-09-13 | 2024-11-20 | 8145975 | Propuesta publica | 7542596 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 260 | 2025-05-02 | 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1555491.443 | 2000000 | 6055491.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | ' | ' | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34677.8 | 33052.574 | 0 | 30654.151 | 0 | 0 | 0 | 724252.2 | 822636.725 | 84206.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418265 | 418265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '004 | SOTERRADO DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN TRAMO LOS MAQUIS - POLPAICO | 297228 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-24 | 2019-10-11 | 12536038 | Propuesta privada | 9829079 | IPC | 112 | 2019-11-08 | 2020-01-17 | 2129025 | CONSTRUCTORA PELDEHUE FV CONPAX LIMITADA | 705 | 2020-01-18 | 2021-12-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418265 | 418265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34677.8 | 33052.574 | 0 | 30654.151 | 0 | 0 | 0 | 305987.2 | 404371.725 | 84206.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '999 | REFORESTACIÓN HACIENDA PELDEHUE (SEGUNDA ETAPA) | 329917 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-16 | 2021-02-17 | 306542 | Propuesta publica | 306542 | IPC | 585 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 34126 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 1856 | 2021-04-20 | 2026-05-20 | 60.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30654.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30654.151 | 30654.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '999 | REFORESTACION LOS ANDES CERRO LA CRUZ | 350115 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 218132 | Propuesta publica | 198000 | SR | 883 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 52889 | CARLA ARAYA LIMITADA | 1369 | 2022-06-08 | 2026-03-08 | 45.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21481.2 | 41981.2 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '999 | RESTAURACIÓN O ENRIQUECIMIENTO PARA BOSQUE DE PRESERVACIÓN, CORRESPONDIENTE A SOTERRADO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN TRAMO MAQUI - POLPAICO PARA HABILITACIÓN AERÓDROMO PELDEHUE, REGIÓN METROPOLITANA | 413670 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 284506 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-10-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284506 | 284506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 443400 | SinInf |  | -- | // | 93875 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14177.8 | 33052.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47230.374 | 33052.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 13124549.983 | 10482991 | 2134137.181 | 1165496.009 | 1753781.398 | 1239606.365 | 1132303.41 | 2100753.143 | 8391076.908 | 1800964.192 | 1195016.787 | 2160656.641 | 52542.166 | 81993.993 | 23208328.193 | 10000000 | 10000000 | 4583200 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 383477.893 | 612611 | 0 | 101087.497 | 51714.457 | 51932.536 | 52016.794 | 52130.789 | 52205.134 | 52324.087 | 52447.995 | 52522.34 | 52542.166 | 81983.993 | 652907.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA A LA IF OBRA CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ - ETAPA II | 380794 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-30 | 2023-12-22 | 766369 | Propuesta publica | 869603 | IPC | 345 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 128449 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 643 | 2024-02-28 | 2025-12-02 | 32.59 | 383477.893 | 0 | 0 | 101087.497 | 51714.457 | 51932.536 | 52016.794 | 52130.789 | 52205.134 | 52324.087 | 52447.995 | 52522.34 | 52542.166 | 81983.993 | 652907.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 12741072.09 | 9870380 | 2134137.181 | 1064408.512 | 1702066.941 | 1187673.829 | 1080286.616 | 2048622.354 | 8338871.774 | 1748640.105 | 1142568.792 | 2108134.301 | 0 | 10 | 22555420.405 | 10000000 | 10000000 | 4583200 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ FASE 2 | 382860 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-10 | 2023-11-07 | 26359062 | Propuesta publica | 24773728 | IPC | 46 | 2023-12-27 | 2024-02-02 | 2790767 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 668 | 2024-02-03 | 2025-12-02 | 58.53 | 12741072.09 | 0 | 2134137.181 | 1064408.512 | 1702066.941 | 1187673.829 | 1080286.616 | 2048622.354 | 1910218.938 | 1748640.105 | 1142568.792 | 2108134.301 | 0 | 0 | 16126757.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº382860 , CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ FASE 2 | 382860 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 5856844 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | -668 | - | 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6428652.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6428652.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ FASE 3 | 406663 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 23214168 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 821 | 2025-12-01 | 2028-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10000000 | 10000000 | 4583200 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40039151-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | [21 empty] | 3627285.677 | 115095 | 0 | 97801.722 | 0 | 5069.564 | 26756.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129627.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40039151-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 410676.578 | 40095 | 0 | 22801.723 | 0 | 5069.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27871.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40039151-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | 374762 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-26 | 2023-11-23 | 505709 | Propuesta publica | 489271 | IPC | 2197 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 397 | 2023-12-28 | 2025-01-28 | 58.15 | 410676.578 | 0 | 0 | 22801.723 | 0 | 5069.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27871.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40039151-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3216609.099 | 75000 | 0 | 74999.999 | 0 | 0 | 26756.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101756.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40039151-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | 374753 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-31 | 2023-10-26 | 3197301 | Propuesta publica | 3090197 | IPC | 8 | 2023-11-30 | 2023-12-22 | 124412 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 390 | 2023-12-23 | 2025-01-16 | 99 | 3216609.099 | 0 | 0 | 74999.999 | 0 | 0 | 26756.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101756.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40050462-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ AÑO 2024 - 2025, REGION METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 4016994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52277.742 | 627332.907 | 731888.392 | 940999.361 | 940999.361 | 206502.237 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40050462-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4016994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52277.742 | 627332.907 | 731888.392 | 940999.361 | 940999.361 | 206502.237 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40050462-0 | '02 | '004 | SCEL-EJECUCIÓN-CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2024-2025-REGIÓN METROPOLITANA, 2DO LLAMADO | 412389 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-01-28 | 2025-03-06 | 3500000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-04-25 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52277.742 | 627332.907 | 731888.392 | 940999.361 | 940999.361 | 206502.237 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40050469-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE PELDEHUE AÑO 2024, COLINA, REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 300009.783 | 1761464 | 0 | 341629.992 | 357117.801 | 437928.159 | 258337.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395013.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40050469-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 300009.783 | 1761464 | 0 | 341629.992 | 357117.801 | 437928.159 | 258337.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395013.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40050469-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE PELDEHUE AÑO 2024 COLINA, REGIÓN METROPOLITANA | 394295 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-23 | 2024-10-01 | 1939000 | Propuesta publica | 1548517 | IPC | 381 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | 210 | 2024-10-22 | 2025-05-20 | 0 | 300009.783 | 0 | 0 | 341629.992 | 357117.801 | 315298.159 | 258337.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272383.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40050469-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº 394295 , CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE PELDEHUE AÑO 2024 COLINA, REGIÓN METROPOLITANA | 394295 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 120000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | -210 | - | 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40055447-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL, RM | [21 empty] | 4965036.785 | 237869 | 0 | 25504.448 | 0 | 0 | 0 | 1074415.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099919.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40055447-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 437815.744 | 49409 | 0 | 25504.448 | 0 | 0 | 0 | 48932.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74436.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40055447-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL. | 374667 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 379504 | Propuesta publica | 450258 | IPC | 2195 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 336 | 2023-12-28 | 2024-11-28 | 92.6 | 437815.744 | 0 | 0 | 25504.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25504.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40055447-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº374667 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL. | 374667 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 46163 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -336 | - | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48932.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48932.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40055447-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4527221.041 | 188460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025482.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025482.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40055447-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL | 374669 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-21 | 2023-10-31 | 4296158 | Propuesta publica | 4471280 | IPC | 7 | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 330 | 2023-12-22 | 2024-11-16 | 98 | 4527221.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99683.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99683.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40055447-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº374669 , CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL | 374669 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 868133 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 60 | - | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925799.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925799.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40056421-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ | [21 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2000000 | 6290000 | 5000000 | 3700000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40056421-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2000000 | 6290000 | 5000000 | 3700000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40056421-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ | 404203 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 999528 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1857 | 2025-12-01 | 2031-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2000000 | 6290000 | 5000000 | 3700000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40056421-0 | '02 | '002 | ASESORIA DE REVISION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 413219 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2995 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-10-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40061010-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ PISTA 17L-35R, SANTIAGO, R.M. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40061010-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40061010-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ PISTA 17L-35R, SANTIAGO, R.M. | 412694 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 178923 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2025-10-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40061029-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40061029-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40061029-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, REGIÓN | 412672 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 604286 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2025-12-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40061029-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40061029-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, REGIÓN METROPOLITANA | 412649 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 6122876 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2025-12-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | [21 empty] | 4635034.683 | 11684115 | 0 | 4199976.901 | 1052683.532 | 968721.253 | 828690.277 | 623065.637 | 921386.992 | 570343.062 | 88056.776 | 813655.769 | 47995.158 | 48205.158 | 10162780.515 | 9215922.262 | 10999990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 85.045 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 234949.638 | 850566 | 0 | 48177.269 | 48177.269 | 48177.269 | 48177.269 | 48177.269 | 48177.269 | 48177.269 | 47995.158 | 47995.158 | 47995.158 | 47995.158 | 529221.515 | 215922.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, ETAPA 2 | 392817 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-05 | 2024-04-01 | 1128506 | Propuesta publica | 1029514 | IPC | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 549 | 2024-08-21 | 2026-02-21 | 12.93 | 234949.638 | 0 | 0 | 48177.269 | 48177.269 | 48177.269 | 48177.269 | 48177.269 | 48177.269 | 48177.269 | 47995.158 | 47995.158 | 47995.158 | 47995.158 | 529221.515 | 215922.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4400000 | 10833349 | 0 | 4151799.632 | 1004506.263 | 920543.984 | 780513.008 | 574888.368 | 873209.723 | 522165.793 | 40061.618 | 765660.611 | 0 | 10 | 9633359 | 9000000 | 10999990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION - ETAPA 2 | 382246 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-22 | 2024-02-15 | 12222136 | Propuesta publica | 11989252 | IPC | 6 | 2024-03-22 | 2024-06-24 | 795583 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 480 | 2024-06-25 | 2025-10-18 | 38.78 | 4400000 | 0 | 0 | 4151799.632 | 1004506.263 | 920543.984 | 780513.008 | 574888.368 | 873209.723 | 522165.793 | 40061.618 | 765660.611 | 0 | 0 | 9633349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION - ETAPA 3 | 393198 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 20000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-08-01 | 2027-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9000000 | 10999990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 40060735-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTO DE POSADA FARO CABO CARRANZA, REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 460422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76740 | 76740 | 153462 | 76733 | 0 | 0 | 0 | 76747 | 460422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 40060735-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 460422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76740 | 76740 | 153462 | 76733 | 0 | 0 | 0 | 76747 | 460422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 40060735-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA FARO CABO CARRANZA, REGIÓN DEL MAULE | 406122 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-06 | 2025-03-10 | 295143 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2025-04-01 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76740 | 76740 | 153462 | 76733 | 0 | 0 | 0 | 76747 | 460422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 30481514-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA VALLE LAS TRANCAS, REGIÓN DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 408279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 30481514-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 408279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40058872-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS | [21 empty] | 0 | 296825 | 0 | 0 | 100 | 0 | 26270.464 | 0 | 30001.858 | 12514.57 | 0 | 0 | 98799.759 | 0 | 167686.651 | 89584.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40058872-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40058872-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40058872-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 296825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26270.464 | 0 | 30001.858 | 12514.57 | 0 | 0 | 98799.759 | 0 | 167586.651 | 89584.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40058872-0 | '01 | '002 | DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO O¿HIGGINS - 2DO LLAMADO | 409796 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-20 | 2025-02-19 | 247520 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 363 | 2025-03-28 | 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26270.464 | 0 | 30001.858 | 12514.57 | 0 | 0 | 98799.759 | 0 | 167586.651 | 89584.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40060758-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTO DE POSADA CUNA DE PRAT, REGIÓN DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 198124 | 0 | 124208.208 | 38824.442 | 35091.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40060758-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 198124 | 0 | 124208.208 | 38824.442 | 35091.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40060758-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA CUNA DE PRAT, REGIÓN DE ÑUBLE | 401897 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-22 | 2024-09-11 | 269654 | Propuesta publica | 240897 | IPC | 675 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 120 | 2024-11-09 | 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124208.208 | 38824.442 | 35091.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 30370325-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO LAS MISIONES DE CAÑETE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102750 | 0 | 102750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 30370325-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102750 | 0 | 102750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 30370325-0 | '02 | '002 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO LAS MISIONES DE CAÑETE | 401697 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-08-30 | 2024-09-26 | 69821 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GMC Ambiental | 300 | 2025-04-21 | 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102750 | 0 | 102750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40009728-0 | ' | ' | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102956 | 0 | 0 | 0 | 2102956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40009728-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102956 | 0 | 0 | 0 | 2102956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40009728-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 148165 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102956 | 0 | 0 | 0 | 2102956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40030667-0 | ' | ' | CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 0 | 3562466 | 0 | 0 | 100 | 0 | 375049.799 | 314472.387 | 233528.941 | 432068.025 | 32647.19 | 52849.917 | 276161.522 | 427070.219 | 2143948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40030667-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40030667-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40030667-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 266003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40030667-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | 403137 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-23 | 2025-01-31 | 204626 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 200 | 2025-03-03 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40030667-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3296463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375049.799 | 314472.387 | 233528.941 | 166065.025 | 32647.19 | 52849.917 | 276161.522 | 427070.219 | 1877845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40030667-0 | '02 | '004 | CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | 394156 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-22 | 2024-11-28 | 2112920 | Propuesta publica | 1577845 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 240 | 2025-03-03 | 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375049.799 | 314472.387 | 233528.941 | 166065.025 | 32647.19 | 52849.917 | 276161.522 | 427070.219 | 1877845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40036741-0 | ' | ' | NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 0 | 360317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33717.222 | 18731.79 | 56195.37 | 41209.938 | 26224.506 | 184238.174 | 360317 | 93366.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40036741-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 360317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33717.222 | 18731.79 | 56195.37 | 41209.938 | 26224.506 | 184238.174 | 360317 | 93366.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40036741-0 | '02 | '002 | SCGE-DISEÑO-NORMALIZACIÓN AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ÁNGELES REGIÓN DEL BIOBÍO-SEGUNDO LLAMADO | 398567 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-09-23 | 2024-11-25 | 300282 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 224 | 2025-02-24 | 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33717.222 | 18731.79 | 56195.37 | 41209.938 | 26224.506 | 184238.174 | 360317 | 93366.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40051190-0 | ' | ' | CONSERVACION AERODROMO CARRIEL SUR, REGION DEL BIOBIO | [21 empty] | 0 | 2801648 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 2850396 | 2365396 | 50000 | 50000 | 208803.032 | 27448.968 | 0 | 0 | 5602044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40051190-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 486252 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 208803.032 | 27448.968 | 0 | 0 | 486252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40051190-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN AERÓDROMO CARRIEL SUR REGIÓN DEL BIOBÍO | 394161 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-23 | 2025-02-03 | 327449 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2025-02-21 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 208803.032 | 27448.968 | 0 | 0 | 486252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40051190-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2315396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800396 | 2315396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5115792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40051190-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO CARRIEL SUR REGIÓN DEL BIOBÍO | 394162 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-22 | 2024-11-25 | 3495025 | Propuesta publica | 4615621 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2025-03-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800396 | 2315396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5115792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40054792-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGION DEL BIOBIO | [21 empty] | 1591229.185 | 0 | 0 | 0 | 3745.06 | 0 | 184243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187988.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40054792-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 117429.64 | 0 | 0 | 0 | 3745.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40054792-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSERVACIÓN MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGIÓN DEL BIOBIO | 398450 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-11 | 2024-07-25 | 192440 | Propuesta publica | 202722 | IPC | 418 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 184 | 2024-08-20 | 2025-02-20 | 57.07 | 117429.64 | 0 | 0 | 0 | 3745.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3745.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40054792-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº398450 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSERVACIÓN MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGIÓN DEL BIOBIO | 398450 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -85076 | Propuesta publica | 0 | IPC | 817 | 2024-12-19 | SinInf | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -62 | - | 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40054792-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1473799.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40054792-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGION DEL BIOBIO | 382408 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 1085278 | Propuesta publica | 1230200 | IPC | 325 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 222491 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 180 | 2024-07-02 | 2024-12-29 | 96.65 | 1473799.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 30485932-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 33003.287 | 7934254 | 0 | 392058.48 | 1119286.328 | 1291074.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327000 | 627000 | 1089000 | 4845419.448 | 999308.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 30485932-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 33003.287 | 462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 489000 | 543000 | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 30485932-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO VICTORIA - INF VERTICAL - ETAPA 2 | 376668 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-23 | 2023-08-01 | 111816 | Propuesta publica | 93766 | IPC | 9 | 2023-09-01 | 2023-08-17 | 30578 | SIVIL CONSULTORES SPA | 5 | 2023-08-17 | 2023-08-22 | 99.44 | 33003.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462000 | 462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 30485932-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 4 - 2DO LLAMADO | 414199 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 426000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 81000 | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 30485932-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7472254 | 0 | 392058.48 | 1119286.328 | 1291074.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 600000 | 600000 | 4302419.448 | 654308.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 30485932-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 3 | 390513 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-17 | 2024-05-24 | 4131921 | Propuesta publica | 2802420 | IPC | 3 | 2024-10-07 | 2024-11-07 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 150 | 2024-11-07 | 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392058.48 | 1119286.328 | 1291074.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802419.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 30485932-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 4 | 392485 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 5324143 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 600000 | 600000 | 1500000 | 654308.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40006839-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AÉRODROMO LA ARAUCANÍA REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30623.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30623.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40006839-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30623.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30623.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40006839-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO ARAUCANÍA | 298100 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-05-29 | 2019-07-29 | 500000 | Propuesta publica | 547157 | IPC | 1191 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 155000 | ARCADIS CHILE SPA. | 1967 | 2019-08-14 | 2025-01-01 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30623.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30623.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40030148-0 | ' | ' | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL | [21 empty] | 0 | 2253591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 327000 | 377000 | 427000 | 477000 | 1635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40030148-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40030148-0 | '02 | '002 | ATIF NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL, ETAPA 2 | 409720 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 135000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40030148-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2118591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 350000 | 400000 | 450000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40030148-0 | '02 | '004 | NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL, ETAPA 2 | 409718 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2118591 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 350000 | 400000 | 450000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40039741-0 | ' | ' | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20450.485 | 0 | 21649.338 | 0 | 33532.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75632.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40039741-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20450.485 | 0 | 21649.338 | 0 | 33532.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75632.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40039741-0 | '02 | '002 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA | 382255 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-21 | 2023-09-22 | 691440 | Propuesta publica | 599774 | IPC | 1630 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 30562 | INGEROP CHILE S.A. | 640 | 2023-10-03 | 2025-07-04 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20450.485 | 0 | 21649.338 | 0 | 33532.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75632.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40050638-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS 2024, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | [21 empty] | 128779.35 | 181221 | 0 | 0 | 9198.18 | 54274.88 | 63473.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54274.88 | 181221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40050638-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 128779.35 | 181221 | 0 | 0 | 9198.18 | 54274.88 | 63473.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54274.88 | 181221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40050638-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS 2024, REGION DE LA ARAUCANIA - SEGUNDO LLAMADO | 405843 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-09 | 2024-10-24 | 366344 | Propuesta publica | 255727 | IPC | 21 | 2024-11-12 | 2024-11-21 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LTDA. | 120 | 2024-11-21 | 2025-03-21 | 50.36 | 128779.35 | 0 | 0 | 0 | 9198.18 | 54274.88 | 63473.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54274.88 | 181221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40054658-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE SAAVEDRA | [21 empty] | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40054658-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40059794-0 | ' | ' | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17510 | 645901.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40059794-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17510 | 645901.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40059794-0 | '02 | '999 | CORTA DE BOSQUE Y ARBOLES AISLADOS PARA OBRAS CIVILES AERDROMO DE PUCON | 409725 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 645902 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 645901.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40059794-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 359091 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40059979-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO | [21 empty] | 349989.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37283.662 | 136590.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173873.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40059979-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 349989.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37283.662 | 136590.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173873.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40059979-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO | 393998 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 447774 | Propuesta publica | 406581 | IPC | 10 | 2024-08-26 | 2024-09-04 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LTDA. | 120 | 2024-09-04 | 2025-01-02 | 86.08 | 349989.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37283.662 | 23270.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60553.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40059979-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº393998 , CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO | 393998 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 113320 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LTDA. | 13 | - | 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113319.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113319.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40061138-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PUCON 2025 | [21 empty] | 0 | 320900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70994 | 136000 | 78006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40061138-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 320900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70994 | 136000 | 78006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40061138-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE PUCON 2025 | 405818 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-01-29 | 2025-03-11 | 285000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2025-03-24 | 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70994 | 136000 | 78006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40009164-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERODROMO PICHOY, VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 8194168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 14201369.762 | 28048571.567 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40009164-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40009164-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7754168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 14201369.762 | 28048571.567 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40009164-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TERMINAL AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA | 368376 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-03-22 | 2024-01-29 | 21343000 | Propuesta publica | 41453454 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 540 | 2025-06-01 | 2026-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13901369.762 | 27552073.964 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40009164-0 | '02 | '004 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¨AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA 4° LLAMADO | 409490 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-18 | 2025-01-23 | 796508 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-06-23 | 2026-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300000 | 496497.603 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40033179-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI - REGIÓN DE LOS RÍOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40033179-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40033179-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI | 374918 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-21 | 2023-10-17 | 1084115 | Propuesta publica | 1249615 | IPC | 306 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 437364 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 385 | 2023-11-10 | 2024-11-29 | 99.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40046390-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40046390-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40046390-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | 374920 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-21 | 2023-10-24 | 128250 | Propuesta publica | 87980 | IPC | 337 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 17493 | SIVIL CONSULTORES SPA | 152 | 2023-11-20 | 2024-04-20 | 99.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40049589-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS - COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40049589-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40049589-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS - COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES VALDIVIA | 393822 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-06-25 | 334990 | Propuesta publica | 427926 | IPC | 238 | 2024-07-19 | 2024-07-30 | 74100 | VIACONS SPA | 150 | 2024-08-26 | 2025-01-23 | 99.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40049590-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS AERÓDROMO PANGUIPULLI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 134000 | 334000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40049590-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 134000 | 334000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40049590-0 | '02 | '004 | EJECUCION-CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS AERÓDROMO PANGUIPULLI-REGION DE LOS RIOS | 413868 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 334000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-09-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 134000 | 334000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40054069-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | [21 empty] | 0 | 3635385 | 3235101.944 | 72000 | 50000 | 50000 | 7455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178000 | 2466123 | 0 | 13506224.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40054069-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 72000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40054069-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | 394094 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-01 | 2024-10-28 | 590727 | Propuesta publica | 856881 | IPC | 1806 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 450 | 2024-11-08 | 2026-02-01 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40054069-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3235385 | 3235101.944 | 0 | 0 | 0 | 7405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466123 | 0 | 13106224.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40054069-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | 394096 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-19 | 2024-09-06 | 14000000 | Propuesta publica | 12819987 | IPC | 21 | 2024-10-08 | 2024-10-29 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 450 | 2024-10-30 | 2026-01-23 | 27.1 | 0 | 0 | 3235101.944 | 0 | 0 | 0 | 7405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466123 | 0 | 13106224.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40055073-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED DE AERÓDROMOS REGIONALES - REGIÓN DE LOS RÍOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40055073-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40055073-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED DE AERÓDROMOS REGIONALES - REGIÓN DE LOS RÍOS 2DO LLAMADO | 386373 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-10-23 | 702712 | Propuesta publica | 497677 | IPC | 333 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 172302 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 150 | 2023-11-16 | 2024-04-14 | 99.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40055561-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LOS MAITENES; LA UNIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40055561-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40055561-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LOS MAITENES; LA UNIÓN | 393841 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-06-25 | 243147 | Propuesta publica | 299635 | IPC | 239 | 2024-07-19 | 2024-07-31 | 65924 | INCOVILUN SPA | 150 | 2024-08-26 | 2025-01-23 | 99.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40055566-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40055566-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40055566-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | 393837 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-17 | 2024-05-15 | 986081 | Propuesta publica | 850080 | IPC | 213 | 2024-05-30 | 2024-06-07 | 116576 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 203 | 2024-06-08 | 2024-12-28 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40067882-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS RETÉN CARABINEROS RIÑINAHUE. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 134000 | 334000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40067882-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 134000 | 334000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40067882-0 | '02 | '004 | EJECUCION-CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS RETEN CARABINEROS RIÑINAHUE-REGION DE LOS RIOS | 413875 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 334000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-09-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 134000 | 334000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40069193-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS RETÉN DE CARABINEROS CHOSHUENCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 134000 | 334000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40069193-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 134000 | 334000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40069193-0 | '02 | '004 | EJECUCION-CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS RETEN DE CARABINEROS CHOSHUENCO-REGION DE LOS RIOS | 413873 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 334000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-09-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 134000 | 334000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30465788-0 | ' | ' | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | [21 empty] | 0 | 5679949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11179949 | 11179949 | 11179949 | 33539837 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30465788-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5679949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11179949 | 11179949 | 11179949 | 33539837 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30465788-0 | '02 | '004 | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | 374976 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-11-18 | 55166958 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 320 | 2025-08-08 | 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11179949 | 11179949 | 11179949 | 33539837 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30468388-0 | ' | ' | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA | [21 empty] | 798564.983 | 505663 | 111214.31 | 121682.161 | 133000 | 119475.475 | 0 | 0 | 0 | 252927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738298.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30468388-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 128918.941 | 84218 | 0 | 21682.161 | 22000 | 19475.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63157.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30468388-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA | 374852 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-08 | 155249 | Propuesta publica | 209440 | IPC | 548 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 300 | 2024-06-10 | 2025-04-06 | 69.3 | 128918.941 | 0 | 0 | 21682.161 | 22000 | 19475.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63157.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30468388-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 669646.042 | 421445 | 111214.31 | 100000 | 111000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 252927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675141.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30468388-0 | '02 | '004 | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA | 374845 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 1367606 | Propuesta publica | 1298717 | IPC | 214 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 300 | 2024-04-05 | 2025-01-30 | 58.3 | 669646.042 | 0 | 111214.31 | 100000 | 111000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 252927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675141.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30471983-0 | ' | ' | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24020.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24020.911 | 19782.12 | 48832.784 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30471983-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24020.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24020.911 | 19782.12 | 48832.784 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30471983-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - REPOSICIÓN PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL (segundo llamado) | 370402 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-03-03 | 357035 | Propuesta publica | 345842 | IPC | 371 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 97844 | SUSTENTABLE S.A. | 1380 | 2023-03-14 | 2026-12-23 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19020.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19020.911 | 19782.12 | 48832.784 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30471983-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370402 , ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - REPOSICIÓN PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL (segundo llamado) | 370402 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 5000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SUSTENTABLE S.A. | -1380 | - | 2026-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40011593-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172802.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175060.666 | 347863.235 | 175780.668 | 22293.398 | 41897.609 | 116642.859 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40011593-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172802.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175060.666 | 347863.235 | 175780.668 | 22293.398 | 41897.609 | 116642.859 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40011593-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLICACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2DO LLAMADO) | 385444 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-10-06 | 2023-11-02 | 600532 | Propuesta publica | 703914 | IPC | 2008 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 36304 | SUSTENTABLE S.A. | 1790 | 2023-12-01 | 2028-10-25 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172802.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175060.666 | 347863.235 | 175780.668 | 22293.398 | 41897.609 | 116642.859 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40017769-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77304.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77304.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40017769-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77304.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77304.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40017769-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE | 318316 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-29 | 2020-11-03 | 560000 | Propuesta publica | 663596 | IPC | 1528 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 95072 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 1553 | 2020-12-07 | 2025-03-09 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77304.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77304.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40031053-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS ISLA LEMUY, PUQUELDÓN | [21 empty] | 89913.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332372.905 | 0 | 0 | 332372.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40031053-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 89913.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332372.905 | 0 | 0 | 332372.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40031053-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS ISLA LEMUY, PUQUELDON | 403152 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-13 | 2024-10-15 | 511378 | Propuesta publica | 421194 | IPC | 1069 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0 | AGS INGENIEROS SPA | 120 | 2024-10-22 | 2025-02-19 | 21.1 | 89913.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332372.905 | 0 | 0 | 332372.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40039047-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2022 - 2023 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40039047-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40039047-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2022-2023 | 363695 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-28 | 2022-11-21 | 201179 | Propuesta publica | 189756 | IPC | 980 | 2022-12-26 | 2022-12-28 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2022-12-28 | 2023-12-28 | 71.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050075-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | [21 empty] | 1080845.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050075-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 82113.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050075-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | 395294 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 249467 | Propuesta publica | 246225 | IPC | 695 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 360 | 2024-07-19 | 2025-07-14 | 33 | 82113.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050075-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 998732.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050075-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | 395295 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-23 | 2024-05-23 | 1130703 | Propuesta publica | 1681574 | IPC | 507 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 360 | 2024-06-01 | 2025-05-27 | 58.8 | 998732.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050082-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | [21 empty] | 1044238.988 | 385578 | 0 | 139106 | 162553 | 226553 | 19561.79 | 43889.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591663.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050082-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 94453.948 | 141800 | 0 | 39106 | 19553 | 19553 | 19561.79 | 43889.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141663.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050082-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | 395300 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 240451 | Propuesta publica | 234645 | IPC | 602 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 360 | 2024-06-27 | 2025-06-22 | 47.88 | 94453.948 | 0 | 0 | 39106 | 19553 | 19553 | 19561.79 | 43889.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141663.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050082-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 949785.04 | 243778 | 0 | 100000 | 143000 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050082-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | 395301 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-24 | 2024-05-14 | 1386430 | Propuesta publica | 1206169 | IPC | 469 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 109936 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 360 | 2024-05-21 | 2025-05-16 | 71 | 949785.04 | 0 | 0 | 100000 | 143000 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050092-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | [21 empty] | 1089115.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715266 | 235266 | 244858 | 35266 | 209592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050092-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 89339.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35266 | 35266 | 35266 | 35266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050092-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | 395306 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 266177 | Propuesta publica | 223400 | IPC | 737 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 360 | 2024-07-23 | 2025-07-18 | 33.01 | 89339.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35266 | 35266 | 35266 | 35266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050092-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 999775.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 200000 | 209592 | 0 | 209592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40050092-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | 395308 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-23 | 2024-05-29 | 1769024 | Propuesta publica | 2033628 | IPC | 1 | 2024-06-12 | 2024-07-10 | 0 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 365 | 2024-07-11 | 2025-07-11 | 48.5 | 999775.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 200000 | 209592 | 0 | 209592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40054643-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS DEL AERÓDROMO DE CHAITÉN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40054643-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40054643-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA REFORESTACION, PRENDIMIENTO, MANTENCIÓN Y LIMPIEZA EN RESERVA NACIONAL FUTALEUFÚ Y ANTIGUO AERÓDROMO DE CHAITEN | 393618 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-26 | 2024-06-03 | 346659 | Propuesta publica | 310001 | SR | 1243 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 184 | 2024-08-13 | 2025-02-13 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060994-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2024-2025 REGIÓN DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 1903272 | 0 | 0 | 100 | 101976 | 101976 | 93976 | 93976 | 93976 | 276976 | 330976 | 330976 | 478456 | 1903364 | 752096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060994-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060994-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060994-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 242792 | 0 | 0 | 0 | 26976 | 26976 | 26976 | 26976 | 26976 | 26976 | 26976 | 26976 | 26976 | 242784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060994-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2024 - 2025 | 405842 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-01-31 | 2025-02-25 | 237672 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2025-03-10 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26976 | 26976 | 26976 | 26976 | 26976 | 26976 | 26976 | 26976 | 26976 | 242784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060994-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1660480 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 67000 | 67000 | 67000 | 250000 | 304000 | 304000 | 451480 | 1660480 | 752096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060994-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2023 - 2024 | 405845 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-01-23 | 2025-02-11 | 2010499 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2025-03-07 | 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 67000 | 67000 | 67000 | 250000 | 304000 | 304000 | 451480 | 1660480 | 752096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40063209-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO QUILACAHUCAIN, COMUNA DE SAN PABLO | [21 empty] | 315976.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40063209-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 315976.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40063209-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO QUILACAHUCAIN ,COMUNA DE SAN PABLO | 399957 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 315979 | Propuesta publica | 302638 | IPC | 669 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 14712 | CONSTRUCTORA VALCUR SPA | 120 | 2024-07-06 | 2024-11-03 | 100 | 315976.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40066393-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 1249443 | 0 | 0 | 100 | 101058 | 141058 | 101058 | 101058 | 121058 | 221058 | 231559 | 231556 | 0 | 1249563 | 48882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40066393-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40066393-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40066393-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 168441 | 0 | 0 | 0 | 21058 | 21058 | 21058 | 21058 | 21058 | 21058 | 21058 | 21055 | 0 | 168461 | 48882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40066393-0 | '02 | '002 | ASESORIA CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | 405921 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-02-14 | 2025-03-21 | 141564 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2025-03-26 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21058 | 21058 | 21058 | 21058 | 21058 | 21058 | 21058 | 21055 | 0 | 168461 | 48882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40066393-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1081002 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 80000 | 80000 | 100000 | 200000 | 210501 | 210501 | 0 | 1081002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40066393-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | 405919 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 900836 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 80000 | 80000 | 100000 | 200000 | 210501 | 210501 | 0 | 1081002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40068154-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO ENTRE LAGOS, PUYEHUE | [21 empty] | 0 | 320990 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 40000 | 68000 | 100000 | 80990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40068154-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 320990 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 40000 | 68000 | 100000 | 80990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40068154-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO ENTRE LAGOS, PUYEHUE | 407725 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-01-29 | 2025-02-26 | 320883 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2025-03-14 | 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 40000 | 68000 | 100000 | 80990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | ' | ' | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | [21 empty] | 0 | 10487792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543473 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 450890 | 2494363 | 13341689.832 | 6569341 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1917561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA | 395800 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-26 | 773700 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 600 | 2025-04-01 | 2026-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 78196 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 8569341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 300000 | 1800000 | 13341689.832 | 6569341 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | '02 | '004 | NORMALIZACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA - 2DO LLAMADO | 404760 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-08-30 | 2024-10-16 | 17341700 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 600 | 2025-03-31 | 2026-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 300000 | 1800000 | 13341689.832 | 6569341 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40048004-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS ÑIREHUAO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50427.687 | 101748.681 | 115472.237 | 129419.119 | 336878.276 | 733946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40048004-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50427.687 | 101748.681 | 115472.237 | 129419.119 | 336878.276 | 733946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40048004-0 | '02 | '004 | EJECUCIÓN-CONSTRUCCIÓN PUNTO DE POSADA DE HELICÓPTEROS ÑIREHUAO-REGIÓN DE AYSÉN | 410194 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 613536 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50427.687 | 101748.681 | 115472.237 | 129419.119 | 336878.276 | 733946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40050704-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO TENIENTE VIDAL | [21 empty] | 453568.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42524.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42524.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40050704-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 453568.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42524.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42524.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40050704-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO TENIENTE VIDAL | 393769 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-07 | 2024-07-01 | 555598 | Propuesta publica | 555040 | IPC | 70 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 150 | 2024-07-29 | 2024-12-26 | 80.56 | 453568.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42524.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42524.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40050707-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BALMACEDA, 2024-2025 | [21 empty] | 445202.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114204.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114204.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40050707-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 445202.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114204.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114204.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40050707-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO BALMACEDA 2024-2025 | 393768 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-04-15 | 2024-05-07 | 474314 | Propuesta publica | 435097 | IPC | 52 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 150 | 2024-06-11 | 2024-11-08 | 100 | 445202.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40050707-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº393768 , CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO BALMACEDA 2024-2025 | 393768 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 106993 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 0 | - | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114204.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114204.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40060162-0 | ' | ' | CONSERVACION CERCOS PERIMETRALES RED PEQUEÑOS AERÓDROMOS, REGIÓN DE AYSÉN | [21 empty] | 0 | 1248531 | 0 | 0 | 0 | 58878.294 | 247592.463 | 199867.877 | 231932.996 | 264542.014 | 245717.357 | 0 | 0 | 0 | 1248531.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40060162-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1248531 | 0 | 0 | 0 | 58878.294 | 247592.463 | 199867.877 | 231932.996 | 264542.014 | 245717.357 | 0 | 0 | 0 | 1248531.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40060162-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CERCOS AD LAGO VERDE Y AD LA TAPERA REGION DE AYSEN | 406174 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-11 | 2025-03-12 | 954206 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2025-04-21 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58878.294 | 247592.463 | 199867.877 | 231932.996 | 264542.014 | 245717.357 | 0 | 0 | 0 | 1248531.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40060166-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROD. LAGUNA SAN RAFAEL, REGION DE AYSEN | [21 empty] | 0 | 1423491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1423481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40060166-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1423491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1423481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40060166-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AEROD. LAGUNA SAN RAFAEL, REGION DE AYSEN | 406153 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1423491 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2025-11-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1423481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40060185-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AD. FACHINAL, REGIÓN DE AYSÉN | [21 empty] | 0 | 543389 | 0 | 0 | 0 | 33677.9 | 84972.512 | 107177.608 | 203321.644 | 114239.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40060185-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 543389 | 0 | 0 | 0 | 33677.9 | 84972.512 | 107177.608 | 203321.644 | 114239.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40060185-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AD. FACHINAL, REGION DE AYSEN | 405667 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-11 | 2025-03-13 | 409349 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2025-04-24 | 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33677.9 | 84972.512 | 107177.608 | 203321.644 | 114239.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40060931-0 | ' | ' | CONSERVACION PERIODICA AD. BALMACEDA, REGIÓN DE AYSEN | [21 empty] | 0 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 320990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40060931-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 320990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40060931-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PERIODICA AERODROMO BALMACEDA REGIÓN DE AYSEN | 407015 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 321000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2025-11-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 320990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40067778-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO POSADA CALETA TORTEL, REGIÓN DE AYSÉN REGIÓN DE AYSÉN | [21 empty] | 0 | 391402 | 0 | 0 | 0 | 16486.622 | 66555.678 | 97939.415 | 98827.817 | 111592.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391402.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40067778-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 391402 | 0 | 0 | 0 | 16486.622 | 66555.678 | 97939.415 | 98827.817 | 111592.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391402.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40067778-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO POSADA CALETA TORTEL, REGIÓN DE AYSÉN | 407053 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-11 | 2025-03-14 | 267189 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2025-04-25 | 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16486.622 | 66555.678 | 97939.415 | 98827.817 | 111592.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391402.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40069347-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS LOCALIDAD LA JUNTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24272 | 48544 | 54612 | 60680 | 115292 | 303400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40069347-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24272 | 48544 | 54612 | 60680 | 115292 | 303400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40069347-0 | '02 | '004 | EJECUCION-CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS LOCALIDAD LA JUNTA-REGION DE AYSEN | 413297 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 303400 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24272 | 48544 | 54612 | 60680 | 115292 | 303400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40069348-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COYHAIQUE ALTO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25554.648 | 51109.296 | 57497.958 | 63886.62 | 121384.578 | 319433.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40069348-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25554.648 | 51109.296 | 57497.958 | 63886.62 | 121384.578 | 319433.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40069348-0 | '02 | '004 | EJECUCION-CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COYHAIQUE ALTO-REGION DE AYSEN | 413301 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 319434 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25554.648 | 51109.296 | 57497.958 | 63886.62 | 121384.578 | 319433.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40069349-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA HELICOPTEROS P.NACIONAL JEINIMENI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24525.92 | 49051.84 | 55183.32 | 61314.8 | 116498.12 | 306574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40069349-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24525.92 | 49051.84 | 55183.32 | 61314.8 | 116498.12 | 306574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40069349-0 | '02 | '004 | EJECUCION-CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS P NACIONAL JEINIMENI-REGION DE AYSEN | 413305 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 306574 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24525.92 | 49051.84 | 55183.32 | 61314.8 | 116498.12 | 306574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | [21 empty] | 8726038.305 | 5482248 | 0 | 1907563.186 | 542396.9 | 1574609.233 | 297217.7 | 24015.465 | 0 | 0 | 0 | 22064.717 | 500000 | 890478.516 | 5758345.717 | 11544392.296 | 22064.717 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 742312.091 | 342000 | 0 | 117535.428 | 42396.9 | 257868.079 | 43184.7 | 24015.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485000.572 | 301376.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '002 | ATIF AÑOS 2023 Y 2024 MEJORAMIENTO API HORIZONTAL | 375540 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-31 | 2023-02-21 | 712572 | Propuesta publica | 534465 | IPC | 51 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 69560 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 520 | 2023-03-04 | 2024-08-05 | 98 | 291280.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24008.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24008.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº375540 , ATIF AÑOS 2023 Y 2024 MEJORAMIENTO API HORIZONTAL | 375540 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 191069 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | -520 | - | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191068.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191068.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ REGIÓN DE MAGALLANES, INFRAESTRUCTURA VERTICAL, 3° LLAMADO | 377483 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-16 | 2023-05-04 | 756378 | Propuesta publica | 681401 | IPC | 108 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 221832 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 727 | 2023-05-17 | 2025-05-13 | 93.57 | 451031.309 | 0 | 0 | 117535.428 | 42396.9 | 42790.8 | 43184.7 | 24015.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269923.293 | 39558.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº377483 , ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ REGIÓN DE MAGALLANES, INFRAESTRUCTURA VERTICAL, 3° LLAMADO | 377483 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 261819 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -727 | - | 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261818.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7983726.214 | 5140248 | 0 | 1790027.758 | 500000 | 1316741.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 890478.516 | 4997247.428 | 11220951.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (HORIZONTAL) | 322247 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-30 | 2021-02-24 | 14634006 | Propuesta publica | 14630720 | IPC | 15 | 2021-03-31 | 2021-04-22 | 3952994 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1183 | 2021-04-23 | 2024-07-19 | 94 | 3010562.604 | 0 | 0 | 777222.799 | 0 | 898150.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390478.516 | 2065851.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº322247 , MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (HORIZONTAL) | 322247 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | -1183 | - | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (INFRAESTRUCTURA VERTICAL) - 3° LLAMADO | 356329 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-17 | 2022-06-13 | 10579835 | Propuesta publica | 14709547 | IPC | 40 | 2022-10-28 | 2022-12-14 | 2854830 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | 880 | 2022-12-15 | 2025-05-13 | 55 | 4973163.61 | 0 | 0 | 1012804.959 | 500000 | 418590.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931395.798 | 9213274.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº356329 , MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (INFRAESTRUCTURA VERTICAL) - 3° LLAMADO | 356329 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2007678 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | -880 | - | 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007677.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22064.717 | 0 | 0 | 276097.717 | 22064.717 | 22064.717 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '999 | REFORESTACIÓN MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. | 388490 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-03 | 2023-11-06 | 160661 | Propuesta publica | 329024 | SR | 2007 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 1460 | 2023-12-01 | 2027-11-30 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22064.717 | 0 | 0 | 276097.717 | 22064.717 | 22064.717 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40026165-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR EDIFICIO TERMINAL AERÓDROMO DE NATALES REGIÓN DE MAGALLANES | [21 empty] | 0 | 1650000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500100 | 6419000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40026165-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40026165-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40026165-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40026165-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR EDIFICIO TERMINAL AERÓDROMO DE NATALES | 403221 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 364000 | Sin Información | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 485 | 2025-11-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40026165-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 6100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40026165-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR EDIFICIO TERMINAL AERÓDROMO DE NATALES | 403222 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 6500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 485 | 2025-11-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 6100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40031610-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN | [21 empty] | 0 | 210011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118300 | 91711.339 | 0 | 210011.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40031610-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 210011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118300 | 91711.339 | 0 | 210011.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40031610-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE MARSH", SEGUNDO LLAMADO | 365906 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-09-24 | 2022-11-23 | 630000 | Propuesta publica | 615000 | IPC | 2145 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 1052 | 2022-11-28 | 2025-10-15 | 87.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118300 | 89760 | 0 | 208060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40031610-0 | '02 | '002 | ASESORIA DE REVISION ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE MARSH - SEGUNDO LLAMADO | 365911 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-10-06 | 2022-11-28 | 110000 | Propuesta publica | 100575 | IPC | 2157 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 604 | 2022-11-30 | 2024-07-26 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951.339 | 0 | 1951.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036488-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | [21 empty] | 0 | 33000 | 0 | 0 | 8693.416 | 0 | 8233.604 | 0 | 16613.828 | 0 | 13389.433 | 0 | 0 | 0 | 46930.281 | 17092.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036488-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 33000 | 0 | 0 | 8693.416 | 0 | 8233.604 | 0 | 16613.828 | 0 | 13389.433 | 0 | 0 | 0 | 46930.281 | 17092.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036488-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | 359498 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-08-29 | 800000 | Propuesta publica | 814559 | IPC | 1726 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 184878 | INGEROP CHILE S.A. | 1450 | 2022-09-28 | 2026-09-17 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8693.416 | 0 | 8233.604 | 0 | 16613.828 | 0 | 13389.433 | 0 | 0 | 0 | 46930.281 | 17092.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40043387-0 | ' | ' | CONSERVACION ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | [21 empty] | 3521124.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232188.399 | 358186.207 | 344510.237 | 415642.157 | 0 | 0 | 0 | 1350527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40043387-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 401375.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58188.399 | 39154.207 | 20662.111 | 106995.283 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40043387-0 | '02 | '002 | ATIF CONSERVACIÓN ACCESOS,OBRAS ANEXAS AD.WILLIAMS, segundo llamado | 382413 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-07 | 2023-08-25 | 563291 | Propuesta publica | 577550 | IPC | 220 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 480 | 2023-09-15 | 2025-01-07 | 95.83 | 401375.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58188.399 | 39154.207 | 20662.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118004.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40043387-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº382413 , ATIF CONSERVACIÓN ACCESOS,OBRAS ANEXAS AD.WILLIAMS, segundo llamado | 382413 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 106996 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -480 | - | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106995.283 | 0 | 0 | 0 | 106995.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40043387-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3119749.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174000 | 319032 | 323848.126 | 308646.874 | 0 | 0 | 0 | 1125527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40043387-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS segundo llamado | 377661 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-15 | 2023-06-23 | 2460729 | Propuesta publica | 3952434 | Polinom | 2 | 2023-07-04 | 2023-07-25 | 605542 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | 622 | 2023-07-26 | 2025-04-08 | 84.91 | 3119749.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174000 | 319032 | 323848.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816880.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40043387-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº377661 , CONSERVACIÓN ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS segundo llamado | 377661 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 308647 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | -622 | - | 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308646.874 | 0 | 0 | 0 | 308646.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40046670-0 | ' | ' | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | [21 empty] | 1487750.521 | 1955000 | 0 | 370223.083 | 245834.388 | 250907.245 | 464226.206 | 234527.994 | 389281.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40046670-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 329069.925 | 155000 | 0 | 44813.083 | 26874.388 | 29947.245 | 28837.29 | 34527.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40046670-0 | '02 | '002 | ATIF CIERRE PERIMETRAL ADMO PTO WILLIAMS | 375694 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-06 | 2023-07-03 | 428423 | Propuesta publica | 486192 | IPC | 233 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 540 | 2023-10-12 | 2025-04-04 | 81.48 | 329069.925 | 0 | 0 | 44813.083 | 26874.388 | 29947.245 | 28837.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130472.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40046670-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº375694 , ATIF CIERRE PERIMETRAL ADMO PTO WILLIAMS | 375694 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 34528 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -540 | - | 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34527.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34527.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40046670-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1158680.596 | 1800000 | 0 | 325410 | 218960 | 220960 | 435388.916 | 200000 | 389281.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40046670-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | 378600 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 2795590 | Propuesta publica | 2865551 | IPC | 3 | 2023-07-25 | 2023-09-21 | -4696 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | 540 | 2023-09-22 | 2025-03-15 | 68 | 1158680.596 | 0 | 0 | 325410 | 218960 | 220960 | 435388.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200718.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40046670-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº378600 , CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | 378600 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 589282 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | -540 | - | 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 389281.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589281.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047542-0 | ' | ' | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | [21 empty] | 0 | 479471 | 0 | 87717.9 | 0 | 0 | 0 | 169478.155 | 0 | 80307.946 | 0 | 0 | 125735.341 | 0 | 463239.342 | 227000 | 239708.778 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047542-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 479471 | 0 | 87717.9 | 0 | 0 | 0 | 169478.155 | 0 | 80307.946 | 0 | 0 | 125735.341 | 0 | 463239.342 | 227000 | 239708.778 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047542-0 | '02 | '002 | SCCI-DISEÑO-NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 387041 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-03-01 | 1023307 | Propuesta publica | 930580 | IPC | 496 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 1155 | 2024-03-28 | 2027-05-27 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 87717.9 | 0 | 0 | 0 | 169478.155 | 0 | 80307.946 | 0 | 0 | 125735.341 | 0 | 463239.342 | 227000 | 239708.778 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049674-0 | ' | ' | AMPLIACION RODAJE Y PLATAFORMA, AERÓDROMO Y AERONAVAL DE PUERTO WILLIAMS. | [21 empty] | 0 | 1000199 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150200 | 4002000 | 3941087.552 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049674-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 199 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049674-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049674-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 302000 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049674-0 | '02 | '002 | ASESORÍA AMPLIACION RODAJE Y PLATAFORMA, AERÓDROMO Y AERONAVAL DE PUERTO WILLIAMS. | 408523 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 485 | 2025-11-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 302000 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049674-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 3700000 | 3788087.552 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049674-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RODAJE Y PLATAFORMA, AERÓDROMO Y AERONAVAL DE PUERTO WILLIAMS | 408519 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 7578088 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 485 | 2025-11-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 3700000 | 3788087.552 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060017-0 | ' | ' | REPOSICION RED PPH PARA EMERGENCIA EN ZONAS AISLADAS REGIÓN DE MAGALLANES | [21 empty] | 0 | 782000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30274.562 | 751725.438 | 782000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060017-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 782000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30274.562 | 751725.438 | 782000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060017-0 | '02 | '004 | REPOSICION RED PPH PARA EMERGENCIA EN ZONAS AISLADAS REGIÓN DE MAGALLANES ¿ Puerto Toro, 2° Llamado | 405831 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-17 | 2024-10-04 | 693646 | Propuesta publica | 723911 | IPC | 334 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 0 | COMERCIAL VICAM LIMITADA | 270 | 2024-10-12 | 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30274.562 | 751725.438 | 782000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060499-0 | ' | ' | CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | [21 empty] | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 250000 | 450200 | 900200 | 15486998.9 | 1733172.155 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060499-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060499-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060499-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 486998.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060499-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | 403474 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 686999 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 689 | 2025-06-02 | 2027-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 486998.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060499-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 250000 | 250000 | 700000 | 15000000 | 1733172.155 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060499-0 | '02 | '004 | SCRM-EJECUCIÓN-CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH-REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 400075 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-08-30 | 2025-03-12 | 17433173 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 573 | 2025-05-01 | 2026-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 250000 | 250000 | 700000 | 15000000 | 1733172.155 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40064071-0 | ' | ' | CONSERVACION MENOR PLATAFORMA AERÓDROMO TTE. GALLARDO DE NATALES | [21 empty] | 0 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 21000 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40064071-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 21000 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40064071-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MENOR PLATAFORMA AERÓDROMO TTE. GALLARDO DE NATALES, 3° LLAMADO | 408640 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-01-17 | 2025-02-10 | 320999 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 110 | 2025-02-25 | 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 21000 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40037023-0 | ' | ' | INVESTIGACION Y ANÁLISIS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | [21 empty] | 0 | 137928 | 0 | 0 | 32948.165 | 37822.293 | 0 | 0 | 50108.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120878.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40037023-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 137928 | 0 | 0 | 32948.165 | 37822.293 | 0 | 0 | 50108.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120878.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40037023-0 | '01 | '002 | ESTUDIO BÁSICO INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE PARÁMETROS PARA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SUSTENTABLE | 380159 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-24 | 2023-08-07 | 429412 | Propuesta publica | 480760 | IPC | 1334 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 688 | 2023-08-16 | 2025-07-04 | 55.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32948.165 | 37822.293 | 0 | 0 | 50108.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120878.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40059941-0 | ' | ' | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 0 | 200000 | 1452660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40059941-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 0 | 200000 | 1452660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40059941-0 | '01 | '002 | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | 394032 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-05 | 2025-02-10 | 900000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 619 | 2025-03-10 | 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 0 | 200000 | 1452660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 932123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Indeterminado | 0 | '01 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 932123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40061155-0 | ' | ' | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ISLA DE PASCUA 2025 | [21 empty] | 0 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183 | 59220 | 9900 | 76432 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 149918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40061155-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183 | 59220 | 9900 | 76432 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 149918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40061155-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 321000 | SinInf |  | -- | // | -171082 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183 | 59220 | 9900 | 76432 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 149918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40061017-0 | ' | ' | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA, AERODROMOS MACROZONA CENTRO | [21 empty] | 0 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7690 | 86400 | 59550 | 67150 | 73665 | 15932.65 | 9562.35 | 1050 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40061017-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7690 | 86400 | 59550 | 67150 | 73665 | 15932.65 | 9562.35 | 1050 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40061017-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 321000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7690 | 86400 | 59550 | 67150 | 73665 | 15932.65 | 9562.35 | 1050 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40061507-0 | ' | ' | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA MACROZONA CENTRO SUR 2025 | [21 empty] | 0 | 321000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 25000 | 30000 | 25000 | 21200 | 28882 | 280082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40061507-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 321000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 25000 | 30000 | 25000 | 21200 | 28882 | 280082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40061507-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 321000 | SinInf |  | -- | // | -40918 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 25000 | 30000 | 25000 | 21200 | 28882 | 280082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40061021-0 | ' | ' | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS 2025 - 2027 | [21 empty] | 0 | 321000 | 0 | 2000 | 45200 | 48550 | 34250 | 35500 | 31800 | 25600 | 24800 | 36300 | 31400 | 18600 | 334000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40061021-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 321000 | 0 | 2000 | 45200 | 48550 | 34250 | 35500 | 31800 | 25600 | 24800 | 36300 | 31400 | 18600 | 334000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40061021-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 321000 | SinInf |  | -- | // | 13000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 45200 | 48550 | 34250 | 35500 | 31800 | 25600 | 24800 | 36300 | 31400 | 18600 | 334000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40063103-0 | ' | ' | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE AYSÉN | [21 empty] | 0 | 321000 | 0 | 0 | 45509.084 | 11789 | 13756.064 | 20491 | 11250 | 16931.188 | 0 | 88809.664 | 11464 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40063103-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 321000 | 0 | 0 | 45509.084 | 11789 | 13756.064 | 20491 | 11250 | 16931.188 | 0 | 88809.664 | 11464 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40063103-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 321000 | SinInf |  | -- | // | -101000 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45509.084 | 11789 | 13756.064 | 20491 | 11250 | 16931.188 | 0 | 88809.664 | 11464 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40063104-0 | ' | ' | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES 2025 | [21 empty] | 0 | 321000 | 0 | 1000 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100000 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40063104-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 321000 | 0 | 1000 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100000 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40063104-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 321000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100000 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 23552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 23552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Valparaíso | 40053829-0 | ' | ' | ANALISIS DE TRANSPORTE DE CARGA DE LA REGION DE VALPARAISO REGIONAL | [21 empty] | 0 | 76148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30459.2 | 0 | 0 | 76148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Valparaíso | 40053829-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 76148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30459.2 | 0 | 0 | 76148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Valparaíso | 40053829-0 | '01 | '002 | Analisis de Transporte de Carga Region de Valparaiso | 390306 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-14 | 2024-09-12 | 217462 | Propuesta publica | 140610 | SR | 564 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 370 | 2024-09-23 | 2025-09-28 | 45.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30459.2 | 0 | 0 | 76148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Metropolitana de Santiago | 40069802-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO DE AMENAZAS SOCIONATURALES EN MARCO GESTIÓN DE RIESGOS RM | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 40000 | 0 | 0 | 60000 | 100200 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Metropolitana de Santiago | 40069802-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Metropolitana de Santiago | 40069802-0 | '01 | '001 | Diagnóstico de Amenazas Socionaturales en el Marco de la Gestión de Riesgos | 414116 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 200200 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Metropolitana de Santiago | 40069802-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Metropolitana de Santiago | 40069802-0 | '01 | '002 | Diagnóstico de Amenazas Socionaturales en el Marco de la Gestión de Riesgos | 414116 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 200200 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Metropolitana de Santiago | 40069807-0 | ' | ' | ANALISIS CONTROL DE PÉRDIDAS EN PROVISIÓN AGUA POTABLE R.M | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 70000 | 0 | 0 | 70200 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Metropolitana de Santiago | 40069807-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Metropolitana de Santiago | 40069807-0 | '01 | '001 | Análisis Control de Pérdidas en Provisión de Agua potable SSR Región Metropolitana de Santiago | 414189 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 180200 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Metropolitana de Santiago | 40069807-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Metropolitana de Santiago | 40069807-0 | '01 | '002 | Análisis Control de Pérdidas en Provisión de Agua potable SSR Región Metropolitana de Santiago | 414189 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 180200 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | O'Higgins | 40053810-0 | ' | ' | ANALISIS CONECTIVIDAD Y JERARQUIZACION VIAL, REGION DE O'HIGGINS REGIONAL | [21 empty] | 0 | 145750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58300 | 0 | 0 | 145750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | O'Higgins | 40053810-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 145750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58300 | 0 | 0 | 145750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | O'Higgins | 40053810-0 | '01 | '002 | Analisis Conectividad y Jerarquizacion Vial Region de O´Higgins | 390299 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-10 | 248462 | Propuesta publica | 232050 | SR | 559 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 390 | 2024-09-13 | 2025-10-08 | 37.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58300 | 0 | 0 | 145750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Aysén | 40062940-0 | ' | ' | ANALISIS Y EVALUACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE E IMPACTO EN AREAS URBANAS, REGION AYSEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 160200 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Aysén | 40062940-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Aysén | 40062940-0 | '01 | '001 | Analisis y Evaluacion Infraestructura Transporte e Impacto en Areas Urbanas Región Aysen | 406476 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 400200 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2025-07-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Aysén | 40062940-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 160000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Aysén | 40062940-0 | '01 | '002 | Analisis y Evaluacion Infraestructura Transporte e Impacto en Areas Urbanas Región Aysen | 406476 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 400200 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2025-07-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 160000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40053785-0 | ' | ' | ANALISIS INFRAESTRUCTURA PARA INTERCAMBIO MODAL DE CARGA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 133000 | 0 | 0 | 85715 | 0 | 218915 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40053785-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 133000 | 0 | 0 | 85715 | 0 | 218915 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40053785-0 | '01 | '002 | Analisis Infraestructura para Intercambio Modal de Carga | 390297 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 319915 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 133000 | 0 | 0 | 85715 | 0 | 218915 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40063115-0 | ' | ' | ANALISIS DEMANDA TRANSPORTE INTERREGIONAL LOS LAGOS, AYSÉN Y MAGALLANES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90200 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 180200 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40063115-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40063115-0 | '01 | '001 | Análisis Demanda de Transporte Interregional Los Lagos Aysén y Magallanes | 406477 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 330200 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40063115-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 180000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40063115-0 | '01 | '002 | Análisis Demanda de Transporte Interregional Los Lagos Aysén y Magallanes | 406477 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 330200 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 180000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40063119-0 | ' | ' | ANALISIS SOLUCION BASADAS EN LA NATURALEZA PARA LA REGULACION Y PROVISION DE AGUA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30200 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 120200 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40063119-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40063119-0 | '01 | '001 | Análisis Solución Basadas en la Naturaleza para la Regulación y Provisión de Agua | 406478 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 300200 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40063119-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40063119-0 | '01 | '002 | Análisis Solución Basadas en la Naturaleza para la Regulación y Provisión de Agua | 406478 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 300200 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40068966-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PARA ELABORAR PLANES TERRITORIALES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA MULTISECTORIAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 200200 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40068966-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40068966-0 | '01 | '001 | Diagnóstico para Elaborar Planes Territoriales de Inversión en Infraestructura Interregional | 414184 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 375200 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40068966-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 200000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40068966-0 | '01 | '002 | Diagnóstico para Elaborar Planes Territoriales de Inversión en Infraestructura Interregional | 414184 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 375200 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 200000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 1050115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Indeterminado | 0 | '01 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 1050115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020282-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA - MOLINO - SORA, REGIÓN XV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69763.788 | 65877.621 | 56888.534 | 56889.365 | 125935.574 | 60764.7 | 121273.108 | 131755.241 | 125935.574 | 815083.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020282-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13582 | 9695.834 | 9695.834 | 9696.665 | 13572 | 13572 | 13572 | 19391.667 | 13572 | 116350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020282-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR CHAPISCA MOLINO Y SORA REGION XV | 389473 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 116350 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13582 | 9695.834 | 9695.834 | 9696.665 | 13572 | 13572 | 13572 | 19391.667 | 13572 | 116350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020282-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56181.788 | 56181.787 | 47192.7 | 47192.7 | 112363.574 | 47192.7 | 107701.108 | 112363.574 | 112363.574 | 698733.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020282-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA MOLINO Y SORA REGION ARICA Y PARINACOTA | 389429 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 539346 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA C & M LIMITADA | 396 | 2025-03-31 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56181.788 | 56181.787 | 47192.7 | 47192.7 | 112363.574 | 47192.7 | 107701.108 | 112363.574 | 112363.574 | 698733.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020289-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | [21 empty] | 0 | 184796 | 0 | 0 | 120951.417 | 65640.321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186592.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020289-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 19156 | 0 | 0 | 20951.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20952.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020289-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de San Miguel de Azapa, Comuna de Arica | 358499 | Arica y Parinacota | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 337811 | Trato directo | 337811 | SR | 586 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 138358 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 855 | 2022-10-20 | 2025-02-21 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20951.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20952.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020289-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 165640 | 0 | 0 | 100000 | 65639.321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165640.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020289-0 | '02 | '004 | Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de San Miguel de Azapa, Comuna de Arica | 358485 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-14 | 2022-08-31 | 1941591 | Propuesta publica | 2598546 | SR | 586 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 1163140 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 855 | 2022-10-20 | 2025-02-21 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 65639.321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165640.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028428-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA | [21 empty] | 0 | 1098917 | 0 | 600958.81 | 374527.332 | 123431.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098918.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028428-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 99902 | 0 | 54632.619 | 34047.939 | 11220.794 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99902.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028428-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de Las Maitas, Comuna de Arica | 358481 | Arica y Parinacota | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 574989 | Trato directo | 574989 | SR | 541 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 31325 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 881 | 2022-10-05 | 2025-03-04 | 83.52 | 0 | 0 | 0 | 54632.619 | 34047.939 | 11220.794 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99902.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028428-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 999015 | 0 | 546326.191 | 340479.393 | 112210.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028428-0 | '02 | '004 | Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de LAS MAITAS, Comuna de Arica | 358478 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-07 | 2022-08-19 | 4311455 | Propuesta publica | 5749889 | SR | 541 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 313249 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 881 | 2022-10-05 | 2025-03-04 | 83.52 | 0 | 0 | 0 | 546326.191 | 340479.393 | 112210.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028433-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR REGIÓN XV | [21 empty] | 0 | 635660 | 0 | 0 | 80448.916 | 80448.916 | 80448.9 | 80448.9 | 80448.691 | 93520.836 | 102800.227 | 18398.78 | 18398.409 | 21747.234 | 657109.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028433-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 112567 | 0 | 0 | 9590.916 | 9590.916 | 9590.9 | 9590.9 | 9590.9 | 9119.389 | 18398.78 | 18398.78 | 18398.409 | 21747.234 | 134017.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028433-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Mejoramiento Integral Sistema Sanitario Rural de Tignamar, Comuna de Putre, segundo llamado | 389470 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-26 | 2024-08-19 | 115091 | Propuesta publica | 134027 | IPC | 76 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 355 | 2025-01-15 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9590.916 | 9590.916 | 9590.9 | 9590.9 | 9590.9 | 9119.389 | 18398.78 | 18398.78 | 18398.409 | 21747.234 | 134017.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028433-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 523093 | 0 | 0 | 70858 | 70858 | 70858 | 70858 | 70857.791 | 84401.447 | 84401.447 | 0 | 0 | 0 | 523092.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028433-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR COMUNA DE PUTRE SEGUNDO LLAMADO | 400973 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-30 | 2024-06-21 | 708580 | Propuesta publica | 877383 | IPC | 36 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 0 | CONSTRUCTORA C & M LIMITADA | 335 | 2024-10-08 | 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70858 | 70858 | 70858 | 70858 | 70857.791 | 84401.447 | 84401.447 | 0 | 0 | 0 | 523092.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028434-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CODPA, COMUNA DE CAMARONES | [21 empty] | 0 | 2865404 | 0 | 0 | 200000 | 253448.27 | 373448.27 | 423448.27 | 186733.475 | 175613.27 | 228908.27 | 273448.27 | 280107.065 | 470249.27 | 2865404.43 | 1203341.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028434-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 257835 | 0 | 0 | 0 | 23448.27 | 23448.27 | 23448.27 | 23448.27 | 23448.27 | 23448.27 | 23448.27 | 23448.27 | 70249.27 | 257835.43 | 117231.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028434-0 | '02 | '002 | ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE CODPA COMUNA DE CAMARONES; SEGUNDO LLAMADO | 412825 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-02-07 | 2025-02-28 | 328276 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 395 | 2025-03-14 | 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23448.27 | 23448.27 | 23448.27 | 23448.27 | 23448.27 | 23448.27 | 23448.27 | 23448.27 | 70249.27 | 257835.43 | 117231.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028434-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2607569 | 0 | 0 | 200000 | 230000 | 350000 | 400000 | 163285.205 | 152165 | 205460 | 250000 | 256658.795 | 400000 | 2607569 | 1086109.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028434-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE CODPA COMUNA DE CAMARONES | 389430 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-08 | 2024-04-05 | 2716636 | Propuesta publica | 3728765 | SR | 4 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 395 | 2024-11-25 | 2025-12-25 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 230000 | 350000 | 400000 | 163285.205 | 152165 | 205460 | 250000 | 256658.795 | 400000 | 2607569 | 1086109.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028448-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | [21 empty] | 0 | 623703 | 0 | 0 | 623702.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953461.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028448-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 22529 | 0 | 0 | 22528.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22528.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028448-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECION FISCAL OBRA CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | 378956 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-11 | 2023-09-08 | 349810 | Propuesta publica | 316753 | SR | 73 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 420 | 2023-11-15 | 2025-01-08 | 92.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22528.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22528.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028448-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 601174 | 0 | 0 | 601173.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930932.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028448-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | 378955 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-11 | 2023-08-10 | 2457299 | Propuesta publica | 2939970 | SR | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 453 | 2023-10-30 | 2025-01-25 | 75.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601173.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930932.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40038041-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE SOBRAYA (RESOL.DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229151.285 | 207909.049 | 227863.876 | 267129.829 | 366903.969 | 326994.313 | 316695.047 | 274956.632 | 2217604 | 2941542.119 | 2013792.376 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40038041-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36683.75 | 36683.75 | 36683.75 | 36683.75 | 36683.75 | 36683.75 | 36683.75 | 36683.75 | 293470 | 294930 | 147497.19 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40038041-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SOBRAYA COMUNA DE ARICA. | 397374 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 735898 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 852 | 2025-04-01 | 2027-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36683.75 | 36683.75 | 36683.75 | 36683.75 | 36683.75 | 36683.75 | 36683.75 | 36683.75 | 293470 | 294930 | 147497.19 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40038041-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192467.535 | 171225.299 | 191180.126 | 230446.079 | 330220.219 | 290310.563 | 280011.297 | 238272.882 | 1924134 | 2646612.119 | 1866295.186 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40038041-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SOBRAYA COMUNA DE ARICA | 397368 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-09-25 | 2024-10-29 | 5497527 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 852 | 2025-04-30 | 2027-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192467.535 | 171225.299 | 191180.126 | 230446.079 | 330220.219 | 290310.563 | 280011.297 | 238272.882 | 1924134 | 2646612.119 | 1866295.186 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40064909-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL DE LLUTA COMUNA DE ARICA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 100000 | 140606.719 | 9 | 0 | 0 | 840615.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40064909-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 100000 | 140606.719 | 9 | 0 | 0 | 840615.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40064909-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL DE LLUTA COMUNA DE ARICA | 403238 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-12-12 | 2024-12-30 | 1005845 | Propuesta publica | 840616 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 300 | 2024-12-31 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 100000 | 140606.719 | 9 | 0 | 0 | 840615.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40022764-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | [21 empty] | 3218251.688 | 3220481 | 0 | 480502.145 | 480160.23 | 412156.45 | 370012.156 | 470520.147 | 433512.933 | 530114.45 | 27767.948 | 0 | 50000 | 0 | 3254746.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40022764-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 304413.286 | 272181 | 0 | 60502.145 | 30160.23 | 32156.45 | 30012.156 | 30520.147 | 30960.456 | 30114.45 | 27767.948 | 0 | 0 | 0 | 272193.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40022764-0 | '02 | '002 | AIF Reposición Sistema de Servicios Sanitarios Rural Miquiljawa, Comuna de Colchane | 384556 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 499203 | Propuesta publica | 576623 | SR | 25 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 485 | 2024-04-04 | 2025-08-02 | 52.79 | 304413.286 | 0 | 0 | 60502.145 | 30160.23 | 32156.45 | 30012.156 | 30520.147 | 30960.456 | 30114.45 | 27767.948 | 0 | 0 | 0 | 272193.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40022764-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2913838.402 | 2948300 | 0 | 420000 | 450000 | 380000 | 340000 | 440000 | 402552.477 | 500000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 2982552.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40022764-0 | '02 | '004 | Reposición Sistema de Servicios Sanitarios Rural Miquiljawa, Comuna de Colchane | 384519 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-03 | 2023-12-11 | 5007517 | Propuesta publica | 5771001 | IPC | 4 | 2023-12-29 | 2024-02-20 | 0 | CONSTRUTORA PYL SPA | 487 | 2024-02-20 | 2025-06-21 | 40.95 | 2913838.402 | 0 | 0 | 420000 | 450000 | 380000 | 340000 | 440000 | 402552.477 | 500000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 2982552.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40049170-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE | [21 empty] | 100697.891 | 3391994 | 0 | 280877.179 | 346387.481 | 488469.171 | 370851.878 | 1023141.691 | 249235.597 | 228562.45 | 216564.12 | 218000 | 218000 | 18000 | 3658089.567 | 74937.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40049170-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 3807.077 | 132321 | 0 | 28000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 208000 | 52718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40049170-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE SEGUNDO LLAMADO | 405492 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-11 | 2024-10-15 | 176610 | Propuesta publica | 271718 | IPC | 113 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 400 | 2024-11-29 | 2026-01-03 | 0 | 3807.077 | 0 | 0 | 28000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 208000 | 52718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40049170-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 96890.814 | 3259673 | 0 | 252877.179 | 328387.481 | 470469.171 | 352851.878 | 1005141.691 | 231235.597 | 210562.45 | 198564.12 | 200000 | 200000 | 0 | 3450089.567 | 22219.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40049170-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL CALETA CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE | 398773 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-13 | 2947399 | Propuesta publica | 2940433 | IPC | 1 | 2024-10-23 | 2024-11-18 | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 400 | 2024-11-18 | 2025-12-23 | 0 | 96890.814 | 0 | 0 | 252877.179 | 328387.481 | 470469.171 | 352851.878 | 376375.337 | 231235.597 | 210562.45 | 198564.12 | 200000 | 200000 | 0 | 2821323.213 | 22219.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40049170-0 | '02 | '004 | CONVENIO PRESTACION DE SERVICIO CALETA CARAMUCHO | 403633 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 628767 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 518 | 2025-04-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628766.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628766.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40059940-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAVIÑA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 50000 | 47634 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 142634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40059940-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 50000 | 47634 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 142634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40059940-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAVIÑA, TERCER LLAMADO | 407584 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-02-06 | 142634 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2025-02-26 | 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 50000 | 47634 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 142634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060178-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22275 | 55000 | 232000 | 435000 | 535000 | 535000 | 535000 | 2349275 | 1274202.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060178-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 210000 | 123775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060178-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE CARIQUIMA, COMUNA DE COLCHANE | 399287 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-16 | 2024-11-21 | 334775 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 165 | 2025-07-28 | 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 210000 | 123775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060178-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060178-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060178-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 197000 | 400000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2117000 | 1150427.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060178-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE CARIQUIMA, COMUNA DE COLCHANE, SEGUNDO LLAMADO | 407697 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-05 | 2024-12-06 | 3268428 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 400 | 2025-07-28 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 197000 | 400000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2117000 | 1150427.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060332-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS SSR DE CALETA SAN MARCOS, CHANAVAYA, CHANAVAYITA Y RIO SECO IQUIQUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 45000 | 90000 | 120000 | 230000 | 168979.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683979.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060332-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 45000 | 90000 | 120000 | 230000 | 168979.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683979.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060332-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMAS SSR DE CALETA SAN MARCOS, CHANAVAYA, CHANAVAYITA Y RIO SECO, TERCER LLAMADO | 407585 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-19 | 2024-12-13 | 656214 | Propuesta publica | 683980 | IPC | 128 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 210 | 2024-12-30 | 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 45000 | 90000 | 120000 | 230000 | 168979.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683979.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060517-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA Y LAONZANA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023 | [21 empty] | 38570.945 | 115713 | 0 | 0 | 0 | 30856.756 | 0 | 7712.189 | 0 | 46285.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84854.079 | 30829.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060517-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 38570.945 | 115713 | 0 | 0 | 0 | 30856.756 | 0 | 7712.189 | 0 | 46285.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84854.079 | 30829.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060517-0 | '02 | '002 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA, COMUNA DE HUARA | 397206 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-07-05 | 2024-08-13 | 143570 | Propuesta publica | 154284 | IPC | 82 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | HIDROGESTION SPA | 380 | 2024-09-24 | 2025-10-09 | 25 | 38570.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30856.756 | 0 | 7712.189 | 0 | 46285.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84854.079 | 30829.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40066051-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MACAYA, COMUNA POZO ALMONTE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 36300 | 0 | 0 | 48400 | 0 | 84900 | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40066051-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40066051-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40066051-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36300 | 0 | 0 | 48400 | 0 | 84700 | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40066051-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MACAYA, COMUNA POZO ALMONTE | 408009 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 121000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2025-08-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36300 | 0 | 0 | 48400 | 0 | 84700 | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40066813-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCHA, COMUNA DE HUARA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 36300 | 0 | 0 | 48400 | 0 | 84900 | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40066813-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40066813-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40066813-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36300 | 0 | 0 | 48400 | 0 | 84700 | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40066813-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCHA, COMUNA DE HUARA | 408017 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 121000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2025-08-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36300 | 0 | 0 | 48400 | 0 | 84700 | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40029291-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA MICHILLA | [21 empty] | 29627.987 | 0 | 0 | 0 | 429744.168 | 473015.958 | 442941.396 | 373015.958 | 565273.731 | 440414.835 | 7494.529 | 0 | 0 | 0 | 2731900.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40029291-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 29627.987 | 0 | 0 | 0 | 49744.168 | 23015.958 | 22273.508 | 23015.958 | 22273.508 | 23015.958 | 7494.529 | 0 | 0 | 0 | 170833.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40029291-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA DE MICHILLA | 367388 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-09-01 | 131524 | Propuesta publica | 200462 | SR | 1298 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 270 | 2024-11-04 | 2025-08-01 | 0 | 29627.987 | 0 | 0 | 0 | 49744.168 | 23015.958 | 22273.508 | 23015.958 | 22273.508 | 23015.958 | 7494.529 | 0 | 0 | 0 | 170833.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40029291-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 450000 | 420667.888 | 350000 | 543000.223 | 417398.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561066.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40029291-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA DE MICHILLA | 388793 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-14 | 2023-12-15 | 967229 | Propuesta privada | 2561067 | SR | 3 | 2024-07-19 | 2024-10-02 | 0 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 300 | 2024-10-02 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 450000 | 420667.888 | 350000 | 543000.223 | 417398.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561066.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40039986-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE A.P.R RURAL CHIU CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69529 | 255858 | 574519 | 899906 | 3947638.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40039986-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24477 | 30596 | 33890 | 88963 | 253343.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40039986-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO MEJORAMIENTO SISTEMA APR CHIU-CHIU (RESOLUCIÓN DOH N 1012/2023) | 391601 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-07-22 | 2024-08-29 | 197500 | Propuesta publica | 342307 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 273 | 2025-08-30 | 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24477 | 30596 | 33890 | 88963 | 253343.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40039986-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45052 | 225262 | 540629 | 810943 | 3694294.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40039986-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR CHIU-CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) SEGUNDO LLAMADO | 403241 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 3077006 | Propuesta publica | 4505238 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES RBD HERMANOS SPA | 330 | 2025-07-30 | 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45052 | 225262 | 540629 | 810943 | 3694294.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40050253-0 | ' | ' | CONSERVACION DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LASANA | [21 empty] | 102721.142 | 325288 | 0 | 290534 | 34754.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325288.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40050253-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 102721.142 | 325288 | 0 | 290534 | 34754.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325288.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40050253-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LASANA (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | 394478 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-18 | 2024-09-02 | 450883 | Propuesta publica | 428010 | SR | 1098 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0 | INVERSIONES RBD HERMANOS SPA | 150 | 2024-09-11 | 2025-02-08 | 7.8 | 102721.142 | 0 | 0 | 290534 | 34754.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325288.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40060043-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SOCAIRE - SPA - ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 76000 | 152000 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40060043-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 76000 | 152000 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40060043-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SOCAIRE - SPA - ANTOFAGASTA | 394488 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-09 | 2025-01-20 | 240852 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2025-03-17 | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 76000 | 152000 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036216-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL PINO, HUASCO | [21 empty] | 613955.869 | 588480 | 0 | 127080.632 | 177488.488 | 151571.733 | 261542.881 | 98121.98 | 56947.443 | 15721.401 | 15875.442 | 0 | 0 | 0 | 904350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036216-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 42293.911 | 125772 | 0 | 15721.401 | 15721.401 | 15721.401 | 15721.401 | 39983.152 | 15721.401 | 15721.401 | 15875.442 | 0 | 0 | 0 | 150187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036216-0 | '02 | '002 | AIF Mejoramiento sistema de agua potable rural El Pino | 388563 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-19 | 2024-08-28 | 176995 | Propuesta publica | 168220 | SR | 1510 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 330 | 2024-09-10 | 2025-08-06 | 26.2 | 42293.911 | 0 | 0 | 15721.401 | 15721.401 | 15721.401 | 15721.401 | 15721.401 | 15721.401 | 15721.401 | 15875.442 | 0 | 0 | 0 | 125925.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036216-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº388563 , AIF Mejoramiento sistema de agua potable rural El Pino | 388563 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 24262 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | -330 | - | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24261.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24261.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036216-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 571661.958 | 462708 | 0 | 111359.231 | 161767.087 | 135850.332 | 245821.48 | 58138.828 | 41226.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036216-0 | '02 | '004 | Mejoramiento sistema de agua potable rural El Pino | 388560 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-12 | 1380000 | Propuesta publica | 1200710 | SR | 1239 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 300 | 2024-08-03 | 2025-05-30 | 47.61 | 571661.958 | 0 | 0 | 111359.231 | 161767.087 | 135850.332 | 120706.522 | 58138.828 | 41226.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629048.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036216-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº388560 , Mejoramiento sistema de agua potable rural El Pino | 388560 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 125115 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | -300 | - | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125114.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125114.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036892-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | [21 empty] | 2835267.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036892-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2835267.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036892-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | 376239 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 2573140 | Propuesta publica | 2899707 | SR | 1 | 2023-08-24 | 2023-09-21 | 153993 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 416 | 2023-09-21 | 2024-11-10 | 99.8 | 2835267.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036892-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº376239 , MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | 376239 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 470000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 20 | - | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047809-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 140000 | 120000 | 120000 | 130000 | 130000 | 120000 | 120000 | 305393 | 1345393 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047809-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 | 160000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047809-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | 402489 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 | 160000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047809-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 140000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 285393 | 1185393 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047809-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | 394450 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-02-11 | 1300000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-02-28 | 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 140000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 285393 | 1185393 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047913-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR BASICO DE PUNTA NEGRA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | [21 empty] | 168549.66 | 59022 | 0 | 27113.455 | 31909.854 | 31310.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90333.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047913-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 168549.66 | 59022 | 0 | 27113.455 | 31909.854 | 31310.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90333.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047913-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR BÁSICO DE PUNTA NEGRA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 370349 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 173269 | Propuesta publica | 227573 | SR | 804 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 0 | CONSTRUCTORA KARPENISI LTDA. | 270 | 2024-05-25 | 2025-02-19 | 55.3 | 168549.66 | 0 | 0 | 27113.455 | 31909.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59023.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047913-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370349 , CONSERVACIÓN SISTEMA SSR BÁSICO DE PUNTA NEGRA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 370349 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 31311 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA KARPENISI LTDA. | -270 | - | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31310.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31310.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049921-0 | ' | ' | INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CAVANCHA, VALLENAR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 14879.1 | 20000 | 20000 | 20000 | 28049 | 20000 | 20000 | 20000.9 | 182929 | 25131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049921-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 14879.1 | 20000 | 20000 | 20000 | 28049 | 20000 | 20000 | 20000.9 | 182929 | 25131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049921-0 | '02 | '002 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural Cavancha región de Atacama | 394436 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-20 | 2025-01-31 | 208059 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2025-02-27 | 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 14879.1 | 20000 | 20000 | 20000 | 28049 | 20000 | 20000 | 20000.9 | 182929 | 25131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049923-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 54556.05 | 0 | 45938.95 | 170495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049923-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 54556.05 | 0 | 45938.95 | 170495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049923-0 | '02 | '002 | MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | 394493 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2025-01-24 | 2025-03-05 | 155052 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2025-03-31 | 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 54556.05 | 0 | 45938.95 | 170495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049927-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR CARRIZAL BAJO, COMUNA DE HUASCO, REGION DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 90000 | 24870 | 204870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049927-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 90000 | 24870 | 204870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049927-0 | '02 | '002 | MEJORAMIENTO SSR CARRIZAL BAJO COMUNA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | 394454 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 204870 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 90000 | 24870 | 204870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40056233-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR SAN FÉLIX, REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 448813.755 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40056233-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 448813.755 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40056233-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR SAN FÉLIX, REGIÓN DE ATACAMA | 385745 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-12 | 2024-04-15 | 423000 | Propuesta publica | 368900 | Polinom | 639 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 109914 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 247 | 2024-04-23 | 2024-12-26 | 94 | 448813.755 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40058081-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR EL TRÁNSITO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43381.45 | 0 | 0 | 37723 | 9003 | 0 | 75446 | 0 | 48319.55 | 213873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40058081-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43381.45 | 0 | 0 | 37723 | 0 | 0 | 75446 | 0 | 48319.55 | 204870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40058081-0 | '02 | '002 | Diseño mejoramiento servicio sanitario rural El Tránsito comuna Alto del Carmen | 394445 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-10-16 | 2024-11-26 | 204870 | Propuesta publica | 188615 | SR | 1973 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | ARRAVAL SPA. | 300 | 2024-12-09 | 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43381.45 | 0 | 0 | 37723 | 0 | 0 | 75446 | 0 | 48319.55 | 204870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40058081-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40058081-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060048-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR DE LLANOS DEL LAGARTO, COMUNA DE HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 150000 | 100000 | 60000 | 380000 | 203277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060048-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 150000 | 100000 | 60000 | 380000 | 203277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060048-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LLANOS DEL LAGARTO COMUNA DE HUASCO | 394483 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 583277 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 150000 | 100000 | 60000 | 380000 | 203277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060062-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN QUEBRADA EL JILGUERO COMUNA DE VALLENAR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 20000 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060062-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 20000 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060062-0 | '02 | '002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR QUEBRADA EL JILGUERO COMUNA DE VALLENAR | 394496 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 206190 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 20000 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060632-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO SSR CARRIZALILLO Y CHAÑARAL DE ACEITUNO, COMUNA DE FREIRINA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060632-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060632-0 | '02 | '002 | Mejoramiento SSR Carrizalillo y Chañaral de Aceituno comuna de Freirina | 409316 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 220000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060634-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO SSR IMPERIAL, COMUNA DE VALLENAR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060634-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060634-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento SSR Imperial comuna de Vallenar | 409321 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 220000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060635-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO SSR LOS LOROS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060635-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060635-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento SSR Los Loros comuna de Tierra Amarilla | 409322 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060637-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO SSR AMOLANA VIZCACHA, COMUNA DE TIERRA AMARILLA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060637-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060637-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento SSR Amolanas - Vizcacha comuna de Tierra Amarilla | 409326 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 220000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060639-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR TATARA, COMUNA DE FREIRINA, REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 41112.31 | 0 | 341612.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060639-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060639-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060639-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 41112.31 | 0 | 341112.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060639-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR TATARA COMUNA DE FREIRINA | 407199 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 341113 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 41112.31 | 0 | 341112.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060640-0 | ' | ' | CONSTRUCCION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR NANTOCO COMUNA DE TIERRA AMARILLA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060640-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060640-0 | '02 | '004 | Mejoramiento fuente de captación SSR Nantoco comuna de Tierra Amarilla | 409335 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2025-11-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060643-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR CHIGUINTO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 70000 | 190000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060643-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 70000 | 190000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060643-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR Chiguinto comuna de Alto del Carmen | 409331 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2025-09-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 70000 | 190000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40061810-0 | ' | ' | HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO COMUNA DE VALLENAR REGION DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40061810-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40061810-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40066263-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO FUENTE DE CAPTACIÓN SSR CONAY ALTO - MALAGUÍN REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 100000 | 116556.668 | 79145.332 | 0 | 7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40066263-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40066263-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40066263-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 100000 | 116556.668 | 79145.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40066263-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO FUENTE DE CAPTACIÓN SSR CONAY ALTO - MALAGUÍN REGIÓN DE ATACAMA | 404127 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-29 | 2025-01-29 | 359146 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-02-28 | 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 100000 | 116556.668 | 79145.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40066271-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO FUENTES CAPTACIÓN SSR MARQUESAS COMUNA ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 68993.884 | 0 | 0 | 318993.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40066271-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 68993.884 | 0 | 0 | 318993.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40066271-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO FUENTE DE CAPTACIÓN SSR LAS MARQUESAS COMUNA ALTO DEL CARMEN | 404131 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-02-03 | 2025-03-14 | 300306 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-04-07 | 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 68993.884 | 0 | 0 | 318993.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40069493-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR SAN PEDRO, COMUNA DE COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 200000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40069493-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 200000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40069493-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR SAN PEDRO | 412484 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 335 | 2025-07-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 200000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 30478246-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA | [21 empty] | 2565417.865 | 330000 | 0 | 21322.464 | 88677.536 | 110000.007 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 30478246-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 233187.933 | 30000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 30478246-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº353944 , Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Coquimbito - Altovalsol Comuna de La Serena | 353944 | Coquimbo | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 13500 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 100 | - | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 30478246-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Coquimbito - Altovalsol Comuna de La Serena | 353944 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 270706 | Trato directo | 270706 | SR | 3663 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | -1275 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 300 | 2023-12-04 | 2024-09-29 | 87.13 | 233187.933 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 30478246-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2332229.932 | 300000 | 0 | 21322.464 | 78677.536 | 100000.007 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 30478246-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Sistema APR Coquimbito - Altovalsol Comuna de La Serena | 363463 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-01 | 2023-10-06 | 2176380 | Propuesta publica | 2707060 | Polinom | 3138 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | -12759 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2023-12-04 | 2024-09-29 | 87.13 | 2332229.932 | 0 | 0 | 21322.464 | 78677.536 | 65000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 30478246-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº363463 , Mejoramiento Sistema APR Coquimbito - Altovalsol Comuna de La Serena | 363463 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 135000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 100 | - | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40021121-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL OLIVO, COMUNA DE OVALLE | [21 empty] | 686832.917 | 644104 | 0 | 0 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 95156.029 | 24909.61 | 0 | 0 | 0 | 670065.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40021121-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 686832.917 | 644104 | 0 | 0 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 95156.029 | 24909.61 | 0 | 0 | 0 | 670065.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40021121-0 | '02 | '004 | Construcción SSR El Olivo comuna de Ovalle | 386562 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-08 | 2024-06-13 | 1105770 | Propuesta publica | 1348505 | IPC | 1877 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 360 | 2024-07-19 | 2025-07-14 | 44 | 686832.917 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 95156.029 | 24909.61 | 0 | 0 | 0 | 670065.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | [21 empty] | 665446.675 | 92235 | 0 | 3166.888 | 0 | 0 | 144087 | 33253.648 | 0 | 0 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 196347.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 665446.675 | 92235 | 0 | 3166.888 | 0 | 0 | 144087 | 33253.648 | 0 | 0 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 196347.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR DIAGUITAS COMUNA DE VICUÑA | 402507 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-05 | 2024-07-26 | 143802 | Propuesta publica | 114733 | SR | 2264 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 90 | 2024-08-29 | 2024-11-27 | 75.32 | 102857.32 | 0 | 0 | 11874.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11874.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº402507 , CONSTRUCCION DE FUENTE SSR DIAGUITAS COMUNA DE VICUÑA | 402507 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -8707 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 30 | - | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8707.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8707.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº372189 , Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral SSR Mincha Norte comuna de Canela y SSR Tahuinco comuna de Salamanca | 372189 | Coquimbo | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | -4963 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 270 | - | 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4963.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4963.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema Barraza, comuna de Ovalle | 341785 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 8607 | Trato directo | 8607 | SR | 2145 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 540 | 2021-09-20 | 2023-03-14 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3012.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3012.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral SSR Horcón-Alcohuaz comuna de Paihuano y SSR Andacollito-La Campana comuna de Vicuña | 372176 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 12850 | Trato directo | 9885 | SR | 3555 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 472 | 2022-12-30 | 2024-04-15 | 92.5 | 494.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral SSR Mincha Norte comuna de Canela y SSR Tahuinco comuna de Salamanca | 372189 | Coquimbo | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 12292 | Trato directo | 9456 | SR | 3559 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 726 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 330 | 2022-12-30 | 2023-11-25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6162.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6162.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Barraza, comuna de Ovalle | 341783 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-08-25 | 60000 | Propuesta publica | 59355 | SR | 2144 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 0 | INGENIERIA Y PROYECTOS ICNOVA S.A. | 600 | 2021-09-20 | 2023-05-13 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8903.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8903.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Horcón-Alcohuaz comuna de Paihuano y SSR Andacollito-La Campana comuna de Vicuña | 372173 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-15 | 2022-12-27 | 110000 | Propuesta publica | 98843 | IPC | 3554 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | HIDROGESTION SPA | 472 | 2022-12-30 | 2024-04-15 | 92.5 | 4942.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7413.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7413.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Mincha Norte comuna de Canela y SSR Tahuinco comuna de Salamanca | 372185 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-15 | 2022-12-27 | 105000 | Propuesta publica | 94551 | IPC | 3558 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 7258 | HIDROGESTION SPA | 330 | 2022-12-30 | 2023-11-25 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61624.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61624.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº372185 , Diseño Mejoramiento Integral SSR Mincha Norte comuna de Canela y SSR Tahuinco comuna de Salamanca | 372185 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | -49639 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | HIDROGESTION SPA | 270 | - | 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49639.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49639.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Colliguay | 387589 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-12-07 | 60000 | Propuesta publica | 89700 | SR | 3754 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 365 | 2023-12-27 | 2024-12-26 | 85 | 76245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Oruro Alto | 387613 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 40000 | Propuesta publica | 115180 | SR | 3752 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 365 | 2023-12-27 | 2024-12-26 | 85 | 97903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción SSR La Cebada El Teniente, comuna de Ovalle y SSR Peñon de Semita, comuna de Monte Patria | 387622 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 85000 | Propuesta publica | 154100 | SR | 3791 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 360 | 2023-12-29 | 2024-12-23 | 80 | 123280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Tunga Sur | 387629 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-12-07 | 50000 | Propuesta publica | 98500 | SR | 3753 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | INVAR S. A. | 365 | 2023-12-27 | 2024-12-26 | 85 | 83725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Batuco | 387631 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-12-07 | 50000 | Propuesta publica | 105600 | SR | 3757 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0 | INVAR S. A. | 365 | 2023-12-27 | 2024-12-26 | 50 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36960 | 0 | 0 | 0 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40027919-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Coyuntagua Sur y Quebrada de Carcamo Sur | 389477 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 75000 | Propuesta publica | 154000 | SR | 3790 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | INVAR S. A. | 360 | 2023-12-29 | 2024-12-23 | 65 | 123200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40042767-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI | [21 empty] | 0 | 1199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52700 | 105400 | 158100 | 158100 | 210800 | 210800 | 303100 | 1199000 | 2995040.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40042767-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 5400 | 8100 | 8100 | 10800 | 10800 | 153100 | 199000 | 199289.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40042767-0 | '02 | '002 | AIF Mejoramiento Sistema Sanitario Rural Las Ramadas de Punitaqui, comuna de Punitaqui | 389416 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-14 | 2024-12-06 | 154992 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 390 | 2025-03-31 | 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 5400 | 8100 | 8100 | 10800 | 10800 | 153100 | 199000 | 199289.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40042767-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 | 200000 | 200000 | 150000 | 1000000 | 2795751.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40042767-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Sistema APR Las Ramadas de Punitaqui, comuna de Punitaqui (segundo llamado) | 405038 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-09-06 | 2024-10-16 | 3025561 | Propuesta publica | 3450683 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | OPERPLANT SERVICE SPA | 390 | 2025-03-31 | 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 | 200000 | 200000 | 150000 | 1000000 | 2795751.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40057531-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR PUNTA AZUL, COMUNA DE VICUÑA | [21 empty] | 99987.174 | 186301 | 0 | 91000 | 50000 | 45313.358 | 0 | 0 | 0 | 28618.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40057531-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 99987.174 | 186301 | 0 | 91000 | 50000 | 45313.358 | 0 | 0 | 0 | 28618.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40057531-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR Punta Azul comuna de Vicuña | 389406 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-08 | 2024-06-03 | 214294 | Propuesta publica | 286301 | SR | 2605 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 0 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 180 | 2024-10-03 | 2025-04-01 | 34.92 | 99987.174 | 0 | 0 | 91000 | 50000 | 45313.358 | 0 | 0 | 0 | 28618.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40057651-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR LOS NOGALES, COMUNA DE OVALLE | [21 empty] | 199937.14 | 28963 | 0 | 28670.543 | 0 | 0 | 0 | 45447.42 | 292.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74410.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40057651-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 199937.14 | 28963 | 0 | 28670.543 | 0 | 0 | 0 | 45447.42 | 292.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74410.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40057651-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR Los Nogales comuna de Ovalle | 389404 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-05 | 2024-07-31 | 159231 | Propuesta publica | 260185 | SR | 2203 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 105 | 2024-08-21 | 2024-12-04 | 76.84 | 199937.14 | 0 | 0 | 28670.543 | 0 | 0 | 0 | 31284.42 | 292.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60247.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40057651-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389404 , Conservacion SSR Los Nogales comuna de Ovalle | 389404 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 14163 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 75 | - | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40057652-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR LAS CAÑAS II, COMUNA DE ILLAPEL | [21 empty] | 345231.975 | 30000 | 0 | 12265.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12265.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40057652-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 345231.975 | 30000 | 0 | 12265.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12265.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40057652-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR Las Cañas II comuna de Illapel | 389403 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-08 | 2024-06-14 | 364136 | Propuesta publica | 345253 | SR | 1810 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0 | CONSTRUCTORA JULIO Y ORQUERA LTDA | 180 | 2024-07-10 | 2025-01-06 | 94.21 | 345231.975 | 0 | 0 | 20.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40057652-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389403 , Conservacion SSR Las Cañas II comuna de Illapel | 389403 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 12246 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA JULIO Y ORQUERA LTDA | 0 | - | 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12245.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12245.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40060878-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR PUNTA NUEVA, COMUNA DE SALAMANCA (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 154999.986 | 229288 | 0 | 0 | 0 | 100000.014 | 100000 | 100000 | 50217.299 | 61721.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411938.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40060878-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 154999.986 | 229288 | 0 | 0 | 0 | 100000.014 | 100000 | 100000 | 50217.299 | 61721.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411938.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40060878-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Punta Nueva comuna de Salamanca (Glosa 13) | 396814 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-26 | 2024-07-22 | 483895 | Propuesta publica | 505218 | SR | 2141 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 0 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 150 | 2024-08-13 | 2025-01-10 | 30.68 | 154999.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000.014 | 100000 | 100000 | 50217.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350217.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40060878-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº396814 , Conservación SSR Punta Nueva comuna de Salamanca (Glosa 13) | 396814 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 61722 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 30 | - | 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61721.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61721.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40060937-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, LIMARÍ (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 | 80000 | 500000 | 765832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40060937-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 | 80000 | 500000 | 765832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40060937-0 | '02 | '004 | Habilitación de Fuente SSR Chalinga comuna de Ovalle | 397043 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-02-06 | 212450 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2025-03-10 | 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2449.278 | 212449.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40060937-0 | '02 | '004 | Obras de Habilitación de Fuentes SSR Flor del Valle comuna de Monte Patria y SSR Barraza, comuna de Ovalle | 411003 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 594551 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 57550.722 | 267550.722 | 327000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40060937-0 | '02 | '004 | Obras de Habilitación de Fuentes SSR Cogoti 18 comuna de Combarbala | 411007 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 458832 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2025-10-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 438832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061135-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 549530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 98024.717 | 30000 | 61505.283 | 549530 | 393144.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061135-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 549530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 98024.717 | 30000 | 61505.283 | 549530 | 393144.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061135-0 | '02 | '004 | HABILITACIÓN DE FUENTE SSR ANDACOLLITO - LA CAMPANA, COMUNA DE VICUÑA | 397222 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-28 | 2024-12-19 | 247306 | Propuesta publica | 288025 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 120 | 2025-03-10 | 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 68024.717 | 0 | 0 | 288024.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061135-0 | '02 | '004 | Obra Habilitacion de Fuentes SSR La Higuera SSR El Tambo SSR El Arenal, comunas de La Higuera y Vicuña provincia de Elqui (Glosa 13) | 408650 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 602225 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31505.283 | 31505.283 | 230719.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061135-0 | '02 | '004 | Conservación SSR El Arenal SSR La Calera y SSR El Tambo, comuna de Vicuña | 410142 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 780374 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2025-03-11 | 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 230000 | 162425.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061256-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISITEMA APR VARILLAR, COMUNA DE VICUÑA (RES.DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 57000 | 57000 | 85500 | 85500 | 85500 | 58475.16 | 485975.16 | 862415.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061256-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 10500 | 10500 | 10500 | 7181.16 | 59681.16 | 61056.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061256-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VARILLAR COMUNA DE VICUÑA (RES DOH N°1012/2023) | 399217 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-01-22 | 120738 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2025-03-10 | 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 10500 | 10500 | 10500 | 7181.16 | 59681.16 | 61056.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061256-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 75000 | 75000 | 75000 | 51294 | 426294 | 801358.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061256-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VARILLA COMUNA DE VICUÑA (RES DOH N°1012/2023) | 399214 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-25 | 2024-12-13 | 1027281 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | OPERPLANT SERVICE SPA | 360 | 2025-03-31 | 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 75000 | 75000 | 75000 | 51294 | 426294 | 801358.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061351-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, CHOAPA (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 287246.045 | 500000 | 0 | 61692.918 | 20766.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 50000 | 50000 | 60000 | 287459.687 | 317138 | 276813.307 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061351-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061351-0 | '02 | '002 | Diseño Habilitación de Fuentes SSR Caimanes y SSR El Esfuerzo, comuna de Los Vilos | 409766 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 40000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2025-03-11 | 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061351-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 287246.045 | 500000 | 0 | 61692.918 | 20766.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 50000 | 60000 | 267459.687 | 317138 | 276813.307 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061351-0 | '02 | '004 | Conservación Habilitación de Fuentes El Esfuerzo, comuna de Los Vilos | 397583 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-14 | 2024-07-11 | 262313 | Propuesta publica | 326559 | SR | 2140 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 0 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 150 | 2024-08-13 | 2025-01-10 | 82.77 | 287246.045 | 0 | 0 | 30000 | 9312.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39312.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061351-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº397583 , Conservación Habilitación de Fuentes El Esfuerzo, comuna de Los Vilos | 397583 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 43148 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 30 | - | 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31692.918 | 11454.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43147.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061351-0 | '02 | '004 | Obra Habilitacion de Fuentes SSR Punta Nueva, SSR El Queñe Y SSR Quelen Alto, comunas de Salamanca, provincia de Choapa (Glosa 13) | 402485 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 778952 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2025-05-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 50000 | 60000 | 185000 | 317138 | 276813.307 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061413-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR NUEVO FUTURO, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | 41839.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211839.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061413-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | 41839.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211839.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061413-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR Nuevo Futuro, comuna de Ovalle (Glosa 13) | 397589 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-02 | 2024-07-24 | 185998 | Propuesta publica | 211840 | SR | 3768 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | OPERPLANT SERVICE SPA | 120 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | 41839.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211839.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061765-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIMARI, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 37199.338 | 111599 | 0 | 0 | 0 | 44639.205 | 0 | 0 | 44639.205 | 0 | 0 | 0 | 22319.602 | 0 | 111598.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061765-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 37199.338 | 111599 | 0 | 0 | 0 | 44639.205 | 0 | 0 | 44639.205 | 0 | 0 | 0 | 22319.602 | 0 | 111598.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061765-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Limari, comuna de Ovalle (RES. DOH N°1012/2023) | 398236 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 144000 | Propuesta publica | 148798 | SR | 2480 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 0 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 420 | 2024-09-18 | 2025-11-12 | 25 | 37199.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44639.205 | 0 | 0 | 44639.205 | 0 | 0 | 0 | 22319.602 | 0 | 111598.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061795-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR LA TORRE LA SOSA, OVALLE (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH. N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 100000 | 100000 | 100000 | 75000 | 500000 | 540070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061795-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 100000 | 100000 | 100000 | 75000 | 500000 | 540070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061795-0 | '02 | '004 | OBRA DE HABILITACION DE FUENTE SSR LA TORRE LA SOSSA, COMUNA DE OVALLE | 398231 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 1019875 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2025-04-01 | 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 100000 | 100000 | 100000 | 75000 | 500000 | 540070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40062283-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 30000 | 60000 | 80000 | 110000 | 110000 | 90000 | 500000 | 843500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40062283-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 30000 | 60000 | 80000 | 110000 | 110000 | 90000 | 500000 | 843500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40062283-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR EL PORVENIR, COMUNA DE OVALLE Y SSR SOL DE LAS PRADERAS, COMUNA DE MONTE PATRIA | 399170 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-02-06 | 361618 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-03-31 | 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 30000 | 150000 | 211617.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40062283-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR LOS CONDORES COMUNA DE LOS VILOS | 410035 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-02-06 | 551842 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-03-31 | 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 30000 | 250000 | 343934.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40062283-0 | '02 | '004 | Conservación SSR El Arenal SSR La Calera y SSR El Tambo, comuna de Vicuña | 410142 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 780374 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2025-03-11 | 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 100000 | 287948.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40062363-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR CHALINGA, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 261438.478 | 102974 | 0 | 0 | 42238.863 | 60614.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102853.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40062363-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 261438.478 | 102974 | 0 | 0 | 42238.863 | 60614.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102853.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40062363-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR Chalinga, comuna de Ovalle (RES. DOH N°1012/2023) | 399200 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-05 | 2024-08-01 | 356281 | Propuesta publica | 303678 | SR | 2204 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0 | CONSTRUCTORA OCS SPA | 150 | 2024-08-21 | 2025-01-18 | 86.09 | 261438.478 | 0 | 0 | 0 | 42238.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42238.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40062363-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº399200 , Conservacion SSR Chalinga, comuna de Ovalle (RES. DOH N°1012/2023) | 399200 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 60615 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA OCS SPA | 30 | - | 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60614.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60614.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063405-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR TAHUINCO COMUNA DE SALAMANCA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 100000 | 16132.716 | 142203.284 | 0 | 378336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063405-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 100000 | 16132.716 | 142203.284 | 0 | 378336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063405-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Tahuinco, comuna de Salamanca (RES. DOH N°1012/2023) | 389402 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 236143 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2025-03-31 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 100000 | 16132.716 | 142203.284 | 0 | 378336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063515-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA- MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 128938.4 | 106000 | 817938.4 | 788193.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063515-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7298.4 | 6000 | 46298.4 | 61851.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063515-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | 400453 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-20 | 2025-01-22 | 109150 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 330 | 2025-03-10 | 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7298.4 | 6000 | 46298.4 | 61851.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063515-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 121640 | 100000 | 771640 | 726341.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063515-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | 400452 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-30 | 2024-12-03 | 1546079 | Propuesta publica | 1498982 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 360 | 2025-03-31 | 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 121640 | 100000 | 771640 | 726341.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063577-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR EL GUINDO, COMUNA DE OVALLE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 34255 | 0 | 0 | 7500 | 116755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063577-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 34255 | 0 | 0 | 7500 | 116755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063577-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral SSR El Guindo, comuna de Ovalle | 400447 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-11-14 | 2024-12-04 | 150000 | Propuesta publica | 116755 | SR | 3786 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 390 | 2024-12-19 | 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 34255 | 0 | 0 | 7500 | 116755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063616-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 76.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 140070 | 99900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063616-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 76.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063616-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 80 | SinInf |  | -- | // | 100 |  |  | - | - | 0 | 76.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063616-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 140000 | 99900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063616-0 | '02 | '002 | ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | 407630 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 239900 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 140000 | 99900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40064931-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA, COMUNA ILLAPEL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66600 | 77700 | 77700 | 77700 | 299770 | 1444715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40064931-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40064931-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40064931-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 7700 | 7700 | 7700 | 29700 | 176195.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40064931-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL APR SANTA VIRGINIA | 403059 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 174307 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2025-05-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 7700 | 7700 | 7700 | 29700 | 176195.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40064931-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 70000 | 70000 | 70000 | 270000 | 1268519.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40064931-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL APR SANTA VIRGINIA COMUNA DE ILLAPEL | 403054 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1570128 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2025-05-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 70000 | 70000 | 70000 | 270000 | 1268519.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065450-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO SSR TAHUINCO, COMUNA DE SALAMANCA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065450-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065450-0 | '02 | '002 | Mejoramiento Complementario SSR Tahuinco, comuna de Salamanca | 403010 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-01-28 | 90000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-03-10 | 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065462-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO Y OBRA DE HABILITACIÓN SSR MINCHA NORTE, COMUNA DE CANELA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065462-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065462-0 | '02 | '002 | Mejoramiento Complementario SSR Mincha Norte, comuna de Canela | 403016 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-01-28 | 90000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-03-10 | 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065462-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065462-0 | '02 | '004 | Obra de Habilitación SSR Mincha Norte, comuna de Canela | 403018 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065470-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR TRANQUILLA, COMUNA DE SALAMANCA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 52577 | 172577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065470-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 52577 | 172577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065470-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Tranquilla, comuna de Salamanca | 403031 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 172577 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 52577 | 172577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065471-0 | ' | ' | CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 80000 | 50000 | 90000 | 75000 | 86605.017 | 50000 | 68384.983 | 524990 | 501900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065471-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 75000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065471-0 | '02 | '002 | DISEÑO CONSERVACIÓN PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA SSR CERRILLOS DE TAMAYA, BARRAZA ALTO-SOCOS, PUERTO ALDEA, CALETA HORNOS Y CHUNGUNGO, REGIÓN DE COQUIMBO . | 406983 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-01-28 | 75000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2025-03-11 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 75000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065471-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 50000 | 75000 | 75000 | 71605.017 | 50000 | 53384.983 | 449990 | 476900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065471-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN POI SSR PORVENIR, SSR EL TRAPICHE Y SSR TABALI, OVALLE | 403127 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-19 | 2025-01-21 | 321616 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-03-11 | 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 50000 | 75000 | 75000 | 46605.017 | 0 | 0 | 321605.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065471-0 | '02 | '004 | Conservacion POI distintos SSR Region de Coquimbo | 409495 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 605285 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2025-05-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 53384.983 | 128384.983 | 476900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065474-0 | ' | ' | CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 20000 | 100000 | 140000 | 100000 | 400000 | 575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065474-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065474-0 | '02 | '002 | DISEÑO HABILITACIÓN DE FUENTES SSR LA COMPAÑÍA, COMUNA DE VICUÑA, SSR SAMO ALTO, COMUNA DE RIO HURTADO Y SSR LOS NOGALES, COMUNA DE OVALLE | 403107 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-19 | 2025-01-20 | 40000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 26 | 2025-03-31 | 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065474-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 100000 | 140000 | 100000 | 360000 | 575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065474-0 | '02 | '004 | Obra de Habilitación de Fuentes SSR Los Nogales, SSR Samo Alto y SSR La Compañía. | 403110 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 935000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2025-08-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 100000 | 140000 | 100000 | 360000 | 575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066446-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR CERRILOS DE TAMAYA, COMUNA DE OVALLE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 68000 | 438000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066446-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 68000 | 438000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066446-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR Cerrillos de Tamaya, comuna de Ovalle | 404387 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 438000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 68000 | 438000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066452-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR PAN DE AZUCAR, COMUNA DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 28499 | 248499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066452-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 28499 | 248499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066452-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR Pan de Azucar comuna de Coquimbo | 404405 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 248499 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 28499 | 248499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066457-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR ISLON, COMUNA DE LA SERENA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 48892 | 318892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066457-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 48892 | 318892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066457-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR Islon, comuna de La Serena | 404412 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 318892 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 48892 | 318892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066460-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR TILAMA, COMUNA DE LOS VILOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 55767.908 | 0 | 0 | 0 | 36437.092 | 152205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066460-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 55767.908 | 0 | 0 | 0 | 36437.092 | 152205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066460-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR TILAMA COMUNA DE LOS VILOS | 399094 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 115778 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 100 | 2025-03-31 | 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 55767.908 | 0 | 0 | 0 | 36437.092 | 152205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066476-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR EL DURAZNO, COMUNA DE COMBARBALA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 48251 | 0 | 0 | 168251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066476-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 48251 | 0 | 0 | 168251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066476-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR El Durazno, comuna de Combarbala | 404457 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 168251 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 48251 | 0 | 0 | 168251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066485-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 40000 | 0 | 10000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066485-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 40000 | 0 | 10000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066485-0 | '02 | '002 | DISEÑO HABILITACIÓN DE FUENTE SSR CALETA DE HORNOS, COMUNA DE LA HIGUERA | 404447 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 45000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2025-04-01 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 20000 | 0 | 10000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066485-0 | '02 | '002 | Diseño Habilitación de Fuentes SSR Caimanes y SSR El Esfuerzo, comuna de Los Vilos | 409766 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 40000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2025-03-11 | 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066515-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR EL ESFUERZO, COMUNA DE LOS VILOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102079 | 102149 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066515-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066515-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066515-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102079 | 102079 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066515-0 | '02 | '002 | Diseño Planta Desalinizadora SSR El Esfuerzo, comuna de Los Vilos | 404469 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 402089 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-05-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102079 | 102079 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068330-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30280 | 0 | 0 | 0 | 60070 | 75000 | 29360 | 194710 | 777440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068330-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068330-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068330-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 75000 | 29360 | 194360 | 777440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068330-0 | '02 | '002 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | 407793 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 880000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2025-06-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 75000 | 27000 | 192000 | 688000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068330-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | 407796 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 91800 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2025-07-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 2360 | 89440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068389-0 | ' | ' | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 55000 | 50000 | 50000 | 12500 | 120000 | 190000 | 477630 | 1251756 | 3347741 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068389-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068389-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068389-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 50000 | 50000 | 12500 | 30000 | 0 | 197500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068389-0 | '02 | '002 | DISEÑO CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | 407916 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 197500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 50000 | 50000 | 12500 | 30000 | 0 | 197500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068389-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 190000 | 280000 | 1251756 | 3347741 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068389-0 | '02 | '004 | OBRA CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | 407914 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 4879497 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2025-09-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 190000 | 280000 | 1251756 | 3347741 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068405-0 | ' | ' | CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 3500 | 0 | 20000 | 20000 | 75075 | 835000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068405-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068405-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068405-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068405-0 | '02 | '002 | DISEÑO CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO. | 407921 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 35000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068405-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | 835000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068405-0 | '02 | '004 | 0 CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO. | 407920 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 875000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-11-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | 835000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068435-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS CAÑAS 1, COMUNA DE ILLAPEL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11013 | 0 | 70 | 0 | 0 | 20000 | 31083 | 1345743 | 4518615 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068435-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068435-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068435-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 131886 | 197830 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068435-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS CAÑAS I COMUNA DE ILLAPEL | 408161 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 339716 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-07-01 | 2027-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 131886 | 197830 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068435-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068435-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068435-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 1213857 | 4320785 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068435-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL LAS CAÑAS I COMUNA DE ILLAPEL | 408159 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 5544642 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-07-01 | 2027-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 1213857 | 4320785 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068497-0 | ' | ' | CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120500 | 240600 | 1926973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068497-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068497-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068497-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068497-0 | '02 | '002 | Verificación Geofísica distintos SSR | 413104 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 120000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068497-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 1926973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068497-0 | '02 | '004 | Construcción de Fuentes distintos SSR | 413105 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2046973 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 1926973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30069980-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149800 | 144830 | 244000 | 163760 | 248400 | 284871 | 1235661 | 1875473.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30069980-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 35000 | 38000 | 38000 | 39000 | 200000 | 152985.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30069980-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | 391437 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-22 | 2024-12-17 | 274780 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-12-23 | 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 35000 | 38000 | 38000 | 39000 | 200000 | 152985.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30069980-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124800 | 119830 | 209000 | 125760 | 210400 | 245871 | 1035661 | 1722487.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30069980-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | 391434 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-06-28 | 2024-08-21 | 1967472 | Propuesta publica | 2607988 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 540 | 2024-12-20 | 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124800 | 119830 | 209000 | 125760 | 210400 | 245871 | 1035661 | 1722487.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30098834-0 | ' | ' | INSTALACION SERVICIO SANITARIO RURAL SSR LOS MOLLES COMUNA DE QUILPUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 117000 | 240000 | 4487036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30098834-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | 572071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30098834-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL INSTALACION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MOLLES COMUNA DE QUILPUE | 407714 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 612071 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2025-09-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | 572071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30098834-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 97000 | 200000 | 3914965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30098834-0 | '02 | '004 | INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MOLLES COMUNA DE QUILPUE PELUMPEN Y LLIU LLIU | 407713 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 4109965 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2025-09-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 97000 | 200000 | 3914965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30459832-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO | [21 empty] | 159985.875 | 950003 | 263100.416 | 0 | 127761.633 | 133737.949 | 134180.703 | 121637.357 | 79584.942 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 950003 | 432793.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30459832-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 150000 | 137637.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30459832-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO | 391429 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-04 | 2024-10-30 | 196070 | Propuesta publica | 297638 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMILIO MORALES MUNOZ | 420 | 2024-12-20 | 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 150000 | 137637.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30459832-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 159985.875 | 800003 | 263100.416 | 0 | 127761.633 | 118737.949 | 119180.703 | 106637.357 | 64584.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800003 | 295155.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30459832-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO | 391407 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-08-14 | 1469202 | Propuesta publica | 1227000 | IPC | 89 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 420 | 2024-10-08 | 2025-12-02 | 33.99 | 159985.875 | 0 | 263100.416 | 0 | 127761.633 | 118737.949 | 119180.703 | 106637.357 | 64584.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800003 | 295155.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30472935-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA. | [21 empty] | 1792873.356 | 303887 | 62737.007 | 20687.52 | 106232.083 | 175664.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30472935-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 328294.776 | 40962 | 0 | 20687.52 | 10275.584 | 9998.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30472935-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA | 376173 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-27 | 2023-12-18 | 309755 | Propuesta publica | 331228 | SR | 197 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | EMILIO MORALES MUNOZ | 330 | 2023-12-29 | 2024-11-23 | 81.3 | 328294.776 | 0 | 0 | 20687.52 | 10275.584 | 9998.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30472935-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1464578.58 | 262925 | 62737.007 | 0 | 95956.499 | 165665.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30472935-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA | 376171 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-07-04 | 2147839 | Propuesta publica | 1930730 | IPC | 2 | 2023-07-26 | 2023-09-14 | 0 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 415 | 2023-09-15 | 2024-11-03 | 78.2 | 1464578.58 | 0 | 62737.007 | 0 | 95956.499 | 165665.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40020297-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA, COMUNA DE LIMACHE | [21 empty] | 4884.598 | 1438369 | 0 | 76286.47 | 113807.739 | 146078.799 | 179422.512 | 147866.603 | 169826.132 | 159758.455 | 125296.945 | 78364.88 | 121232.45 | 120428.015 | 1438369 | 585311.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40020297-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 200000 | 0 | 19892.079 | 25056.564 | 24815.527 | 25519.707 | 23283.983 | 23450.013 | 14725.193 | 1206.188 | 11925.83 | 14791.572 | 15333.344 | 200000 | 184564.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40020297-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO AGUA POTABLE RURAL SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA | 394298 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-04 | 2024-12-04 | 248602 | Propuesta publica | 323164 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 480 | 2024-12-31 | 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19892.079 | 25056.564 | 24815.527 | 25519.707 | 23283.983 | 23450.013 | 14725.193 | 1206.188 | 11925.83 | 14791.572 | 15333.344 | 200000 | 184564.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40020297-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4884.598 | 1238369 | 0 | 56394.391 | 88751.175 | 121263.272 | 153902.805 | 124582.62 | 146376.119 | 145033.262 | 124090.757 | 66439.05 | 106440.878 | 105094.671 | 1238369 | 400747.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40020297-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA COMUNA DE LIMACHE | 394293 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-02 | 2024-09-13 | 2042242 | Propuesta publica | 1592950 | IPC | 94 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 480 | 2024-11-07 | 2026-03-02 | 0 | 4884.598 | 0 | 0 | 56394.391 | 88751.175 | 121263.272 | 153902.805 | 124582.62 | 146376.119 | 145033.262 | 124090.757 | 66439.05 | 106440.878 | 105094.671 | 1238369 | 400747.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40027921-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE VALPARAÍSO, GLOSA 05 (PREFACT., FACT., DISEÑO) | [21 empty] | 142682.309 | 50679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54623.44 | 0 | 0 | 0 | 23353.391 | 10702.169 | 88679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40027921-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 142682.309 | 50679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54623.44 | 0 | 0 | 0 | 23353.391 | 10702.169 | 88679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40027921-0 | '02 | '002 | DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL HORCON COMUNA DE PUCHUNCAVI | 389581 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-28 | 2023-12-19 | 182030 | Propuesta publica | 191132 | SR | 199 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 360 | 2023-12-29 | 2024-12-23 | 74.65 | 142682.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54623.44 | 0 | 0 | 0 | 23353.391 | 10702.169 | 88679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40030068-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA INTERCONECTADODE ABASTECIMIENTO VARIOS SSR DE LA COMUNA DE OLMUÉ OLMUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 230000 | 0 | 260000 | 88912 | 663912 | 1889641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40030068-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 230000 | 0 | 260000 | 88912 | 663912 | 1889641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40030068-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE SISTEMA INTERCONECTADO DE ABASTECIMIENTO A SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LAS CUENCAS PELUMPEN Y LLIU LLIU COMUNAS DE OLMUE Y LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALPARAISO | 403278 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 1065169 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 990 | 2024-12-31 | 2027-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 230000 | 0 | 260000 | 88912 | 663912 | 1889641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033572-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSÉ-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | [21 empty] | 203735.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033572-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 203735.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033572-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSE-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | 388949 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-14 | 2023-12-06 | 207735 | Propuesta publica | 233558 | SR | 198 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | -29153 | RFA INGENIEROS LTDA | 337 | 2023-12-29 | 2024-11-30 | 99.67 | 203735.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033797-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARÍA | [21 empty] | 1554931.439 | 307749 | 121948.443 | 0 | 112667.983 | 80122.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033797-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1554931.439 | 307749 | 121948.443 | 0 | 112667.983 | 80122.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033797-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARÍA | 382802 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 1869594 | Propuesta publica | 1591480 | IPC | 146 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 396993 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 530 | 2023-10-03 | 2025-03-16 | 91.1 | 1554931.439 | 0 | 121948.443 | 0 | 112667.983 | 80122.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033833-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | [21 empty] | 2678146.054 | 2189485 | 0 | 212364.972 | 222644.12 | 264320.407 | 257821.152 | 247432.174 | 232988.578 | 221596.766 | 254492.03 | 132066.847 | 195007.562 | 171287.392 | 2412022 | 268651.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033833-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 154629.423 | 63446 | 0 | 31817.654 | 21046.892 | 22175.94 | 22172.356 | 20043.294 | 21172.342 | 23046.92 | 24046.892 | 21172.342 | 23175.954 | 56112.414 | 285983 | 119911.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033833-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO DE MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | 388839 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-14 | 2023-12-06 | 553609 | Propuesta publica | 560525 | SR | 1939 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 730 | 2024-04-18 | 2026-04-18 | 0 | 154629.423 | 0 | 0 | 31817.654 | 21046.892 | 22175.94 | 22172.356 | 20043.294 | 21172.342 | 23046.92 | 24046.892 | 21172.342 | 23175.954 | 56112.414 | 285983 | 119911.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033833-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2523516.631 | 2126039 | 0 | 180547.318 | 201597.228 | 242144.467 | 235648.796 | 227388.88 | 211816.236 | 198549.846 | 230445.138 | 110894.505 | 171831.608 | 115174.978 | 2126039 | 148740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033833-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | 383421 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 5328548 | Propuesta publica | 4519531 | IPC | 3 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 730 | 2024-01-05 | 2026-01-04 | 55.84 | 2523516.631 | 0 | 0 | 180547.318 | 201597.228 | 242144.467 | 235648.796 | 227388.88 | 211816.236 | 198549.846 | 230445.138 | 110894.505 | 171831.608 | 115174.978 | 2126039 | 148740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40036181-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 257410 | 464965 | 372804 | 543254 | 487925 | 2151358 | 5167268.067 | 3689309 | 1430851 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40036181-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 60000 | 85000 | 135000 | 171234 | 123766 | 600000 | 385081.673 | 459833 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40036181-0 | '02 | '002 | DISEÑO PARALELISMO VIAL RUTA 66 PROYECTO SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO REGION DE VALPARAISO | 407347 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-04 | 2024-12-09 | 75603 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-12-20 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 46234 | 25603 | 121837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40036181-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO ETAPA 1 | 408270 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-22 | 2024-12-17 | 401818 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 600 | 2024-12-23 | 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 135000 | 125000 | 98163 | 478163 | 385081.673 | 459833 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40036181-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197410 | 379965 | 237804 | 372020 | 364159 | 1551358 | 4782186.394 | 3229476 | 1430851 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40036181-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO ETAPA 1 | 404689 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-08-23 | 2024-10-03 | 4974099 | Propuesta publica | 4389490 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 600 | 2024-12-13 | 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197410 | 379965 | 237804 | 372020 | 364159 | 1551358 | 3074519.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40036181-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO ETAPA II | 408826 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 6367995 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-05-01 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707667.092 | 3229476 | 1430851 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037912-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, PROVINCIA DE PETORCA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91463 | 91463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037912-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91463 | 91463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037912-0 | '01 | '002 | ASESORÍA POR GESTIÓN PROYECTO DIAGNÓSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS PROVINCIA DE PETORCA | 380178 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17405 | Trato directo | 17405 | SR | 1344 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0 | ESVAL S.A. | 180 | 2023-04-10 | 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8314.819 | 8314.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037912-0 | '01 | '002 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, PROVINCIA DE PETORCA | 367696 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-12 | 2023-01-03 | 202725 | Propuesta publica | 174050 | SR | 1344 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 180 | 2023-04-10 | 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83148.181 | 83148.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | ' | ' | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 3769552.911 | 1331227 | 190385.911 | 210202.347 | 333657.373 | 368142.506 | 149449.133 | 0 | 0 | 139409.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391246.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 281694.162 | 154601 | 0 | 33672.603 | 27758.517 | 80838.775 | 12330.787 | 0 | 0 | 60020.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214620.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº367671 , ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO ADUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO SSR RÍO LIGUA | 367671 | Valparaíso | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 60020 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESVAL S.A. | -735 | - | 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60019.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60019.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '002 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO ADUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO SSR RÍO LIGUA | 367671 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 739503 | Trato directo | 739503 | SR | 3852 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 150194 | ESVAL S.A. | 735 | 2022-12-14 | 2024-12-18 | 0 | 281694.162 | 0 | 0 | 33672.603 | 27758.517 | 20818.849 | 12330.787 | 0 | 0 | 60020.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3487858.749 | 1176626 | 190385.911 | 176529.744 | 305898.856 | 287303.731 | 137118.346 | 0 | 0 | 79389.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '004 | Habilitación de fuente SSR La Palma, comuna de Quillota | 363029 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 900000 | Propuesta publica | 782609 | SR | 2716 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 528196 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 602 | 2022-09-07 | 2024-05-01 | 95.71 | 428685.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56214.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56214.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40037946-0 | '02 | '004 | ADUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA CUENCA DEL RÍO LA LIGUA | 367670 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-09 | 2022-12-05 | 9000000 | Propuesta publica | 7395027 | SR | 3852 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 1501935 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MORENO COPA | 855 | 2022-12-14 | 2025-04-17 | 84.83 | 3059172.876 | 0 | 190385.911 | 176529.744 | 305898.856 | 231089.219 | 137118.346 | 0 | 0 | 79389.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120411.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40044803-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53795.014 | 87184.402 | 121949.416 | 132813.483 | 113258.163 | 141504.736 | 213034.765 | 213422.767 | 199505.256 | 1276468.002 | 1330208.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40044803-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 24000 | 24000 | 24000 | 200000 | 222517.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40044803-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LEONES - SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | 391440 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-22 | 2024-12-17 | 293932 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 480 | 2024-12-23 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 24000 | 24000 | 24000 | 200000 | 222517.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40044803-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35795.014 | 65184.402 | 99949.416 | 110813.483 | 91258.163 | 119504.736 | 189034.765 | 189422.767 | 175505.256 | 1076468.002 | 1107690.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40044803-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | 391439 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-08-14 | 2024-09-11 | 2424864 | Propuesta publica | 2109528 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 480 | 2024-10-20 | 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35795.014 | 65184.402 | 99949.416 | 110813.483 | 91258.163 | 119504.736 | 189034.765 | 189422.767 | 175505.256 | 1076468.002 | 1107690.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40051429-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA, COMUNA DE CATEMU | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108520 | 251030 | 228310 | 245820 | 262295 | 1095975 | 1403189.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40051429-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 44000 | 46000 | 46000 | 42000 | 200000 | 143876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40051429-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LOS CONTRATOS AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ROSA COMUNA DE CATEMU Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN | 391442 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-08-12 | 2024-08-27 | 500968 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-09-30 | 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 44000 | 46000 | 46000 | 42000 | 200000 | 143876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40051429-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86520 | 207030 | 182310 | 199820 | 220295 | 895975 | 1259313.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40051429-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA COMUNA DE CATEMU | 391441 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-29 | 2024-06-13 | 2171944 | Propuesta publica | 2093635 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 480 | 2024-08-30 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86520 | 207030 | 182310 | 199820 | 220295 | 895975 | 1259313.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40057626-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE, COMUNA DE SAN ESTEBAN | [21 empty] | 231051.089 | 1730941 | 122631.894 | 0 | 0 | 126016.767 | 126576.221 | 122590.326 | 146938.31 | 124090.581 | 226494.008 | 227642.996 | 280978.463 | 226981.414 | 1730940.98 | 632235.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40057626-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 163839 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 20000 | 25839 | 163839 | 100001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40057626-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LOS CONTRATOS AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ROSA COMUNA DE CATEMU Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN | 391442 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-08-12 | 2024-08-27 | 500968 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-09-30 | 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 20000 | 25839 | 163839 | 100001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40057626-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 231051.089 | 1567102 | 122631.894 | 0 | 0 | 108016.767 | 108576.221 | 104590.326 | 130938.31 | 108090.581 | 210494.008 | 211642.996 | 260978.463 | 201142.414 | 1567101.98 | 532234.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40057626-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN | 392647 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-30 | 2024-06-19 | 1745393 | Propuesta publica | 1877435 | IPC | 74 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 540 | 2024-08-10 | 2026-02-01 | 3.53 | 231051.089 | 0 | 122631.894 | 0 | 0 | 108016.767 | 108576.221 | 104590.326 | 130938.31 | 108090.581 | 210494.008 | 211642.996 | 260978.463 | 201142.414 | 1567101.98 | 532234.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060295-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO - PURUTÚN (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 329861.98 | 834892 | 230007.309 | 0 | 107401.468 | 136189.244 | 130862.63 | 112880.968 | 132590.611 | 77899.782 | 73661.125 | 25626.863 | 0 | 0 | 1027120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060295-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 20612.032 | 244984 | 28418.606 | 0 | 27484.708 | 28459.405 | 28676.004 | 29325.802 | 28459.405 | 28459.405 | 29325.802 | 25626.863 | 0 | 0 | 254236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060295-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA CONTRATO CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO PURUTÚN,COMUNAS DE QUILLOTA PUCHUNCAVÍ Y LA CALERA | 397330 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-14 | 2024-09-04 | 214358 | Propuesta publica | 274848 | SR | 4608 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0 | EMILIO MORALES MUNOZ | 300 | 2024-11-21 | 2025-09-17 | 17.8 | 20612.032 | 0 | 28418.606 | 0 | 27484.708 | 28459.405 | 28676.004 | 29325.802 | 28459.405 | 28459.405 | 29325.802 | 25626.863 | 0 | 0 | 254236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060295-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 309249.948 | 589908 | 201588.703 | 0 | 79916.76 | 107729.839 | 102186.626 | 83555.166 | 104131.206 | 49440.377 | 44335.323 | 0 | 0 | 0 | 772884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060295-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO PURUTÚN,COMUNAS DE QUILLOTA PUCHUNCAVÍ Y LA CALERA | 397327 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-11 | 1066388 | Propuesta publica | 884245 | IPC | 72 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 300 | 2024-08-06 | 2025-06-02 | 57.77 | 309249.948 | 0 | 201588.703 | 0 | 79916.76 | 107729.839 | 102186.626 | 83555.166 | 104131.206 | 49440.377 | 44335.323 | 0 | 0 | 0 | 772884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060303-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA COMUNAS DE CARTAGENA Y SAN ANTONIO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33828 | 25486 | 0 | 25486 | 84800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060303-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33828 | 25486 | 0 | 25486 | 84800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060303-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE CONSERVACIÓN SSR LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL | 409317 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-01-28 | 136210 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2025-02-28 | 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33828 | 25486 | 0 | 25486 | 84800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060304-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL MOLINO LOS YUYOS AGUAS DEL MARGA MARGA Y CERRO LA VIRGEN PROVINCIAS DE MARGA MARGA Y QUILLOTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61692 | 46269 | 0 | 46269 | 154230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060304-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61692 | 46269 | 0 | 46269 | 154230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060304-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE CONSERVACIÓN SSR MOLINO LOS YUYOS CERRO LA VIRGEN Y AGUAS DEL MARGA MARGA COMUNAS DE QUILPUE Y LA CALERA | 403177 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-01-28 | 128540 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2025-02-01 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61692 | 46269 | 0 | 46269 | 154230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060306-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO BLANCO, RIECILLO Y RIO COLORADO COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72664 | 54498 | 0 | 54498 | 181660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060306-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72664 | 54498 | 0 | 54498 | 181660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060306-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE CONSERVACION SSR RIECILLO RIO BLANCO YRIO COLORADO COMUNAS DE SAN ESTEBAN Y LOS ANDES | 403185 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-01-28 | 149445 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2025-02-01 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72664 | 54498 | 0 | 54498 | 181660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060307-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL COMUNA DE SAN ESTEBAN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31052 | 23174 | 0 | 23174 | 77400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060307-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31052 | 23174 | 0 | 23174 | 77400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060307-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE CONSERVACIÓN SSR LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL | 409317 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-01-28 | 136210 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2025-02-28 | 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31052 | 23174 | 0 | 23174 | 77400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292617 | 400929 | 793546 | 68790.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292617 | 400929 | 693546 | 68790.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE COMUNA DE SANTO DOMINGO REGIÓN DE VALPARAÍSO | 407075 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 137280 | Propuesta publica | 183641 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVAR S. A. | 440 | 2024-12-31 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73154.25 | 90984 | 164138.25 | 19502.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR EL ALGARROBAL COMUNA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 409081 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-13 | 2025-01-20 | 123355 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 440 | 2025-01-31 | 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73154.25 | 86352 | 159506.25 | 22740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE AMPLIACION SSR EL ÑILHUE COMUNA DE CATEMU REGION DE VALPARAISO | 409090 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-13 | 2025-01-20 | 104860 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 440 | 2025-01-31 | 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73154.25 | 49788 | 122942.25 | 18689.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE AMPLIACION SSR CINCO SECTORES COMUNA DE CATEMU REGION DE VALPARAISO | 409092 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-13 | 2025-01-20 | 108230 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 440 | 2025-01-31 | 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73154.25 | 68124 | 141278.25 | 2818.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, SSR ÑILHUE, SSR CINCO SECTORES y SSR EL ALGARROBAL GLOSA 13 | 397357 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 92268 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 610 | 2025-05-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105681 | 105681 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40062230-0 | ' | ' | AMPLIACION SSR EL SAUCE, SSR EL ASIENTO, SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105231.293 | 69388.591 | 0 | 76561.723 | 160593.865 | 0 | 132701.086 | 0 | 172289.086 | 716765.644 | 257356.967 | 99997.911 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40062230-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105231.293 | 69388.591 | 0 | 76561.723 | 60593.865 | 0 | 132701.086 | 0 | 172289.086 | 616765.644 | 257356.967 | 99997.911 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40062230-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE AMPLIACION SSR EL SAUCE SSR EL ASIENTO SSR QUEBRADA ESCOBAR Y SSR LAS VEGAS | 399294 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2024-08-14 | 2024-09-09 | 317480 | Propuesta publica | 689590 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 430 | 2024-12-10 | 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105231.293 | 69388.591 | 0 | 76561.723 | 60593.865 | 0 | 132701.086 | 0 | 137380.442 | 581857 | 199999.261 | 99997.911 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40062230-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA DISEÑOS DE AMPLIACIÓN SSR EL SAUCE SSR EL ASIENTO SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS VEGAS | 399328 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Licitación | 2024-11-26 | 2024-12-20 | 77181 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 475 | 2024-12-31 | 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34908.644 | 34908.644 | 57357.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40062230-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40062230-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40063646-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR PARADERO 4, GUAYACÁN Y EL CARMEN, COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70218.404 | 92392.968 | 150137.023 | 188729.413 | 241874.411 | 234420.208 | 239102.573 | 1216876 | 82448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40063646-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26500 | 32500 | 36500 | 43000 | 43000 | 36500 | 39142 | 257143 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40063646-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA CONTRATO CONSERVACIÓN SSR PARADERO 4 GUAYACAN Y EL CARMEN COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | 400598 | Valparaíso | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-01-29 | 213587 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2025-03-01 | 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26500 | 32500 | 36500 | 43000 | 43000 | 36500 | 39142 | 257143 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40063646-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43718.404 | 59892.968 | 113637.023 | 145729.413 | 198874.411 | 197920.208 | 199960.573 | 959733 | 62448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40063646-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR PARADERO 4 GUAYACAN Y EL CARMEN COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | 400573 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-30 | 2024-11-29 | 959735 | Propuesta publica | 818945 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA OCS SPA | 300 | 2024-12-31 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43718.404 | 59892.968 | 113637.023 | 145729.413 | 198874.411 | 197920.208 | 199960.573 | 959733 | 62448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40067342-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL RINCÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 51471 | 131471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40067342-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 51471 | 131471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40067342-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL RINCÓN COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | 405887 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 131471 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 51471 | 131471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40006910-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN APR EL TACO COMUNA DE LAMPA | [21 empty] | 972058.587 | 1325211 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 190000 | 330554 | 494657 | 1615211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40006910-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 972058.587 | 1325211 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 190000 | 330554 | 494657 | 1615211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40006910-0 | '02 | '004 | Construcción SSR El Taco Comuna de Lampa, Cuarto llamado | 367658 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-16 | 2023-11-16 | 2210078 | Propuesta publica | 2210054 | IPC | 1 | 2023-12-13 | 2024-04-03 | 0 | CONSORCIO TORRESTECH 2 SPA | 730 | 2024-04-03 | 2026-04-03 | 42.7 | 972058.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 100000 | 230554 | 394657 | 1325211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40006910-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº367658 , Construcción SSR El Taco Comuna de Lampa, Cuarto llamado | 367658 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 290000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | -730 | - | 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 100000 | 100000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40022913-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA | [21 empty] | 166310.299 | 17559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17558.24 | 0 | 0 | 0 | 17558.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40022913-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 27453.77 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223.531 | 0 | 0 | 0 | 2223.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40022913-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción Servicio de APR El Badén Comuna de Lampa - Cuarto Llamado | 348298 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 112478 | Trato directo | 112478 | SR | 1046 | 2022-08-05 | 2022-08-31 | 2839 | AGUAS ANDINAS S.A. | 639 | 2022-07-21 | 2024-04-20 | 74.1 | 27453.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223.531 | 0 | 0 | 0 | 2223.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40022913-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 138856.529 | 15335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15334.709 | 0 | 0 | 0 | 15334.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40022913-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio de APR El Badén Comuna de Lampa - Cuarto Llamado | 352528 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-07 | 2022-04-08 | 600000 | Propuesta publica | 775705 | SR | 1046 | 2022-08-05 | 2022-08-31 | 19579 | INLAC S.A. | 639 | 2022-07-21 | 2024-04-20 | 98.1 | 138856.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15334.709 | 0 | 0 | 0 | 15334.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40024575-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA | [21 empty] | 2408003.984 | 2275937 | 0 | 73615.666 | 79208.907 | 99868.624 | 144711.864 | 87959 | 100830.774 | 129904.067 | 249551.015 | 299117.776 | 425079.907 | 586092.077 | 2275939.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40024575-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 179499.64 | 206904 | 0 | 0 | 7361.567 | 7184.734 | 9268.389 | 13544.348 | 7441.465 | 9338.931 | 12056.514 | 23749.45 | 27536.833 | 89421.375 | 206903.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40024575-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Maitenes de Ulmén Comuna de Melipilla - Segundo Llamado | 348320 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 975056 | Trato directo | 975056 | SR | 705 | 2022-06-03 | 2022-08-19 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 1095 | 2022-05-30 | 2025-05-29 | 79.2 | 179499.64 | 0 | 0 | 0 | 7361.567 | 7184.734 | 9268.389 | 13544.348 | 7441.465 | 9338.931 | 12056.514 | 23749.45 | 27536.833 | 89421.375 | 206903.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40024575-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2228504.344 | 2069033 | 0 | 73615.666 | 71847.34 | 92683.89 | 135443.475 | 74414.652 | 93389.309 | 120565.136 | 237494.501 | 275368.326 | 397543.074 | 496670.702 | 2069036.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40024575-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Los Maitenes de Ulmen - Segundo Llamado | 348319 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-15 | 2022-01-14 | 7750000 | Propuesta publica | 9750552 | SR | 705 | 2022-06-03 | 2022-06-30 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 1095 | 2022-05-30 | 2025-05-29 | 80.4 | 2228504.344 | 0 | 0 | 73615.666 | 71847.34 | 92683.89 | 135443.475 | 74414.652 | 93389.309 | 120565.136 | 237494.501 | 275368.326 | 397543.074 | 496670.702 | 2069036.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027401-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR EL LABRADOR, TALAGANTE | [21 empty] | 274955.193 | 84201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84201 | 0 | 0 | 0 | 84201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027401-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 46262.558 | 10663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10663 | 0 | 0 | 0 | 10663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027401-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº364092 , Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento del APR El Labrador Talagante | 364092 | Metropolitana de Santiago | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1931 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | -512 | - | 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930.995 | 0 | 0 | 0 | 1930.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027401-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento del APR El Labrador Talagante | 364092 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 253336 | Trato directo | 253336 | SR | 10220 | 2022-08-03 | 2022-08-31 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 512 | 2022-07-28 | 2023-12-22 | 62.5 | 46262.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8732.005 | 0 | 0 | 0 | 8732.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027401-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 228692.635 | 73538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73538 | 0 | 0 | 0 | 73538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027401-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL APR EL LABRADOR, TALAGANTE | 355430 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-14 | 2022-04-06 | 1100000 | Propuesta publica | 1747142 | SR | 1022 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 0 | INLAC S.A. | 512 | 2022-07-28 | 2023-12-22 | 99.4 | 228692.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60220.729 | 0 | 0 | 0 | 60220.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027401-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº355430 , AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL APR EL LABRADOR, TALAGANTE | 355430 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 13318 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INLAC S.A. | -512 | - | 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13317.271 | 0 | 0 | 0 | 13317.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027523-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS CANTERAS, COLINA | [21 empty] | 585569.846 | 22351 | 0 | 0 | 19780 | 2571.4 | 0 | 29381.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.914 | 52045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027523-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 91903.375 | 2571 | 0 | 0 | 0 | 2571.4 | 0 | 3380.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.882 | 5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027523-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº349084 , Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Las Canteras Comuna de Colina Provincia de Chacabuco - Cuarto Llamado | 349084 | Metropolitana de Santiago | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 3417 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | -820 | - | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027523-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Las Canteras Comuna de Colina Provincia de Chacabuco - Cuarto Llamado | 349084 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 233134 | Trato directo | 333074 | SR | 703 | 2022-06-03 | 2022-09-22 | 33755 | AGUAS ANDINAS S.A. | 820 | 2022-05-31 | 2024-08-28 | 95.6 | 91903.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2571.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.882 | 2607.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027523-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 493666.471 | 19780 | 0 | 0 | 19780 | 0 | 0 | 26000.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.032 | 46057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027523-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación APR Las Canteras Comuna de Colina Provincia de Chacabuco - Quinto Llamado | 353427 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 2000000 | Propuesta publica | 2331332 | SR | 703 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 259650 | CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA. | 820 | 2022-05-31 | 2024-08-28 | 0 | 493666.471 | 0 | 0 | 0 | 19780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.032 | 20056.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027523-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº353427 , Mejoramiento y Ampliación APR Las Canteras Comuna de Colina Provincia de Chacabuco - Quinto Llamado | 353427 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 26277 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA. | -820 | - | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40028324-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NUEVO PORVENIR DE LA COMUNA DE LAMPA | [21 empty] | 982051.933 | 205555 | 0 | 0 | 181907.334 | 23647.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205555.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40028324-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 157040.149 | 23648 | 0 | 0 | 0 | 23647.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23647.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40028324-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Nuevo Porvenir Comuna de Lampa - Tercer Llamado | 347920 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 270000 | Trato directo | 291555 | SR | 1235 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 71167 | AGUAS ANDINAS S.A. | 850 | 2022-08-18 | 2024-12-15 | 60.4 | 157040.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23647.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23647.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40028324-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 825011.784 | 181907 | 0 | 0 | 181907.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181907.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40028324-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación APR Nuevo Porvenir, comuna de Lampa cuarto llamado | 355323 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-30 | 2022-06-24 | 2700000 | Propuesta publica | 2915544 | SR | 1235 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | -356155 | DALCO INGENIERIA LTDA | 850 | 2022-08-18 | 2024-12-15 | 0 | 825011.784 | 0 | 0 | 0 | 181907.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181907.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40029230-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR MIRAFLORES, COMUNA CURACAVI | [21 empty] | 2985673.987 | 1940601 | 0 | 0 | 1143892.19 | 729701.34 | 26000 | 19500 | 19500 | 24000 | 16468.311 | 41360.718 | 0 | 0 | 2020422.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40029230-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 344259.753 | 170978 | 0 | 0 | 0 | 32560 | 26000 | 19500 | 19500 | 24000 | 16468.311 | 41360.718 | 0 | 0 | 179389.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40029230-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento SSR Miraflores Curacaví | 367661 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 669575 | Trato directo | 621981 | SR | 848 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 29795 | AGUAS ANDINAS S.A. | 687 | 2023-05-03 | 2025-03-20 | 54.3 | 344259.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32560 | 26000 | 19500 | 19500 | 24000 | 16468.311 | 41360.718 | 0 | 0 | 179389.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40029230-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2641414.234 | 1769623 | 0 | 0 | 1143892.19 | 697141.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841033.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40029230-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR Miraflores Curacaví | 367660 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-28 | 2022-12-29 | 4100000 | Propuesta publica | 4919808 | IPC | 848 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 297941 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 687 | 2023-05-03 | 2025-03-20 | 73.7 | 2641414.234 | 0 | 0 | 0 | 1143892.19 | 697141.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841033.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40031792-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO | [21 empty] | 1581356.261 | 1073563 | 0 | 51748.695 | 175187.591 | 196116.044 | 126017.373 | 94630.244 | 186772.109 | 117839.014 | 10000 | 110867.563 | 11086.758 | 33106 | 1113371.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40031792-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 139787.13 | 94588 | 0 | 0 | 5174.87 | 17001.272 | 17911.477 | 10810.59 | 8381.965 | 17839.014 | 10000 | 0 | 11086.758 | 0 | 98205.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40031792-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción SSR Quincanque comuna San Pedro | 383289 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-17 | 2023-11-15 | 224298 | Propuesta publica | 224298 | SR | 26841 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 13696 | AGUAS ANDINAS S.A. | 450 | 2024-01-10 | 2025-04-04 | 44.2 | 139787.13 | 0 | 0 | 0 | 5174.87 | 17001.272 | 17911.477 | 10810.59 | 8381.965 | 17839.014 | 10000 | 0 | 11086.758 | 0 | 98205.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40031792-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1441569.131 | 978975 | 0 | 51748.695 | 170012.721 | 179114.772 | 108105.896 | 83819.654 | 178390.144 | 100000 | 0 | 110867.563 | 0 | 33106 | 1015165.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40031792-0 | '02 | '004 | Construcción SSR Quincanque Comuna San Pedro, quinto llamado | 372961 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-17 | 2023-11-15 | 2500000 | Propuesta publica | 2242980 | IPC | 2684 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 136952 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 450 | 2024-01-10 | 2025-04-04 | 59.1 | 1441569.131 | 0 | 0 | 51748.695 | 170012.721 | 179114.772 | 108105.896 | 83819.654 | 178390.144 | 100000 | 0 | 110867.563 | 0 | 33106 | 1015165.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036018-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR MARIA PINTO | [21 empty] | 2137821.18 | 1589000 | 0 | 37186.705 | 77116.551 | 238231.716 | 369427.085 | 121218.262 | 95242.92 | 95242.92 | 383857.83 | 268411.866 | 398288.576 | 526510.259 | 2610734.69 | 6347.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036018-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 189247.117 | 140000 | 0 | 0 | 3718.671 | 7339.788 | 23089.193 | 34633.789 | 8658.447 | 8658.447 | 8658.447 | 37519.938 | 23089.193 | 75039.876 | 230405.789 | 486.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036018-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación SSR María Pinto | 385705 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-15 | 350000 | Propuesta publica | 420140 | SR | 5960 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 600 | 2024-03-22 | 2025-11-12 | 47.7 | 189247.117 | 0 | 0 | 0 | 3718.671 | 7339.788 | 23089.193 | 34633.789 | 8658.447 | 8658.447 | 8658.447 | 37519.938 | 23089.193 | 75039.876 | 230405.789 | 486.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036018-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1948574.063 | 1449000 | 0 | 37186.705 | 73397.88 | 230891.928 | 346337.892 | 86584.473 | 86584.473 | 86584.473 | 375199.383 | 230891.928 | 375199.383 | 451470.383 | 2380328.901 | 5861.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036018-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación SSR María Pinto de Melipilla | 385700 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-15 | 3500000 | Propuesta publica | 4201391 | IPC | 596 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 600 | 2024-03-22 | 2025-11-12 | 42.2 | 1948574.063 | 0 | 0 | 37186.705 | 73397.88 | 230891.928 | 346337.892 | 86584.473 | 86584.473 | 86584.473 | 375199.383 | 230891.928 | 375199.383 | 451470.383 | 2380328.901 | 5861.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036376-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO | [21 empty] | 1514183.033 | 2026858 | 0 | 11488.68 | 47259.74 | 78376.46 | 96888.575 | 33251.894 | 21394.609 | 2411.521 | 0 | 0 | 0 | 1796935.219 | 2088006.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036376-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 197560.353 | 226173 | 0 | 0 | 1493.528 | 5949.608 | 9415.491 | 11371.501 | 2844.451 | 2411.521 | 0 | 0 | 0 | 199721.671 | 233207.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036376-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Estación Polpaico | 360765 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 469858 | Trato directo | 469858 | SR | 1203 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | -1079 | AGUAS ANDINAS S.A. | 540 | 2023-06-19 | 2024-12-10 | 0 | 197560.353 | 0 | 0 | 0 | 1493.528 | 5949.608 | 9415.491 | 11371.501 | 2844.451 | 2411.521 | 0 | 0 | 0 | 199721.671 | 233207.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036376-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1316622.68 | 1800685 | 0 | 11488.68 | 45766.212 | 72426.852 | 87473.084 | 21880.393 | 18550.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597213.548 | 1854798.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036376-0 | '02 | '004 | Ampliación y Mejoramiento SSR Estación Polpaico, comuna de Til Til, segundo llamado | 369173 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-07 | 2022-12-01 | 2400000 | Propuesta publica | 3614292 | IPC | 1203 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | -8305 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 540 | 2023-06-19 | 2024-12-10 | 46.8 | 1316622.68 | 0 | 0 | 11488.68 | 45766.212 | 72426.852 | 87473.084 | 21880.393 | 18550.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597213.548 | 1854798.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036961-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI | [21 empty] | 3424862.572 | 1889056 | 0 | 0 | 186714.433 | 367501.761 | 485334.18 | 652138.614 | 60709.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189208.378 | 1941606.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036961-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 299148.572 | 166437 | 0 | 0 | 0 | 18671.443 | 34883.032 | 45045.115 | 60709.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11905.033 | 171213.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036961-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación SSR Las Rosas de Curacaví | 367663 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 473926 | Trato directo | 473926 | SR | 18981 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 45651 | AGUAS ANDINAS S.A. | 630 | 2023-09-06 | 2025-05-28 | 67 | 299148.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18671.443 | 34883.032 | 45045.115 | 60709.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11905.033 | 171213.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036961-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3125714 | 1722619 | 0 | 0 | 186714.433 | 348830.318 | 450451.148 | 607093.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177303.345 | 1770392.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036961-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación SSR Las Rosas de Curacaví tercer llamado | 381102 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 5500000 | Propuesta publica | 4739259 | IPC | 1898 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 456509 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 630 | 2023-09-06 | 2025-05-28 | 67.1 | 3125714 | 0 | 0 | 0 | 186714.433 | 348830.318 | 450451.148 | 607093.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177303.345 | 1770392.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40043109-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LO ESPINO, LAMPA | [21 empty] | 54933.995 | 1248500 | 0 | 200000 | 100000 | 308000 | 330000 | 330000 | 180000 | 75000 | 86000 | 98000 | 79000 | 143500 | 1929500 | 1084129.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40043109-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 4934.729 | 110000 | 0 | 0 | 20000 | 8000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 6000 | 8000 | 9000 | 14000 | 170000 | 101645.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40043109-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción SSR Lo Espino, Lampa | 394966 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 276581 | Trato directo | 276581 | SR | 2636 | 2024-10-25 | 2024-11-04 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 360 | 2024-10-24 | 2025-10-19 | 0 | 4934.729 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 8000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 6000 | 8000 | 9000 | 14000 | 170000 | 101645.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40043109-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 49999.266 | 1138500 | 0 | 200000 | 80000 | 300000 | 300000 | 300000 | 150000 | 60000 | 80000 | 90000 | 70000 | 129500 | 1759500 | 982483.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40043109-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema APR Lo Espino, Lampa | 405001 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-23 | 2024-09-24 | 3000000 | Propuesta publica | 2765803 | IPC | 2636 | 2024-10-25 | 2024-11-04 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 360 | 2024-10-24 | 2025-10-19 | 5 | 49999.266 | 0 | 0 | 200000 | 80000 | 300000 | 300000 | 300000 | 150000 | 60000 | 80000 | 90000 | 70000 | 129500 | 1759500 | 982483.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40046137-0 | ' | ' | HABILITACIÓN SONDAJE E IMPULSIÓN CON REGULACIÓN SAN PEDRO SUR - ETAPA II | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 20000 | 100000 | 110000 | 210000 | 270000 | 375000 | 1083745 | 2368745 | 3442927.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40046137-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 | 25000 | 123700 | 208700 | 303357.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40046137-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Habilitación Sondaje e Impulsión con Regulación San Pedro SUR - Etapa 2 | 394606 | Metropolitana de Santiago | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-23 | 2024-10-24 | 512058 | Propuesta publica | 512058 | SR | 3296 | 2024-12-30 | 2025-01-13 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 540 | 2025-02-26 | 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 | 25000 | 123700 | 208700 | 303357.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40046137-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 250000 | 350000 | 960045 | 2160045 | 3139570.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40046137-0 | '02 | '004 | Habilitación Sondaje e Impulsión con Regulación San Pedro SUR - Etapa 2 | 394605 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-23 | 2024-10-24 | 4500000 | Propuesta publica | 5120571 | IPC | 3296 | 2024-12-30 | 2025-01-13 | 0 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 540 | 2025-02-26 | 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 250000 | 350000 | 960045 | 2160045 | 3139570.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40048673-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL CHILE NUEVO, COMUNA DE LAMPA | [21 empty] | 307039.058 | 1475500 | 0 | 70000 | 107000 | 160000 | 185000 | 267000 | 295000 | 327000 | 280000 | 225000 | 320000 | 145000 | 2381000 | 790789.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40048673-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 27290 | 130000 | 0 | 0 | 7000 | 10000 | 15000 | 17000 | 25000 | 27000 | 30000 | 25000 | 20000 | 35000 | 211000 | 69162.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40048673-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción SSR Chile Nuevo, Lampa | 394963 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 307453 | Trato directo | 307453 | SR | 26381 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 360 | 2024-10-21 | 2025-10-16 | 0 | 27290 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 10000 | 15000 | 17000 | 25000 | 27000 | 30000 | 25000 | 20000 | 35000 | 211000 | 69162.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40048673-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 279749.058 | 1345500 | 0 | 70000 | 100000 | 150000 | 170000 | 250000 | 270000 | 300000 | 250000 | 200000 | 300000 | 110000 | 2170000 | 721626.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40048673-0 | '02 | '004 | Construcción SSR Chile Nuevo, Lampa | 394962 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-18 | 2024-05-15 | 2000000 | Propuesta publica | 3074530 | IPC | 2638 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 360 | 2024-10-21 | 2025-10-16 | 0 | 279749.058 | 0 | 0 | 70000 | 100000 | 150000 | 170000 | 250000 | 270000 | 300000 | 250000 | 200000 | 300000 | 110000 | 2170000 | 721626.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40060109-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DOMINGO ORTÍZ DE ROZAS, COMUNA DE ALHUÉ, GLOSA 13 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 100000 | 150000 | 150000 | 200000 | 200000 | 100000 | 300000 | 436923.36 | 1786923.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40060109-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 100000 | 150000 | 150000 | 200000 | 200000 | 100000 | 300000 | 436923.36 | 1786923.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40060109-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Domingo Ortiz de Rozas Comuna de Alhué Provincia Melipilla, Tercer llamado | 401253 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-01 | 2024-07-23 | 1329025 | Propuesta publica | 1726835 | IPC | 2976 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | SERVICIOS HIDROAQUA DOS HERMANOS LTDA. | 365 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 100000 | 150000 | 150000 | 200000 | 200000 | 100000 | 300000 | 436923.36 | 1786923.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40060177-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR RANGUE LOS HORNOS, COMUNA DE PAINE | [21 empty] | 118754.48 | 1471153 | 0 | 0 | 0 | 181993.394 | 231506 | 150000 | 100000 | 150000 | 100000 | 168494 | 250000 | 323194.481 | 1655187.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40060177-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 118754.48 | 1471153 | 0 | 0 | 0 | 181993.394 | 231506 | 150000 | 100000 | 150000 | 100000 | 168494 | 250000 | 323194.481 | 1655187.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40060177-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR RANGUE LOS HORNOS, COMUNA DE PAINE | 401835 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-14 | 2024-11-15 | 1537817 | Propuesta publica | 1701317 | IPC | 2933 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 360 | 2024-12-02 | 2025-11-27 | 7 | 118754.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181993.394 | 231506 | 150000 | 100000 | 150000 | 100000 | 168494 | 250000 | 323194.481 | 1655187.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40062282-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN ALFONSO SAN JOSE DE MAIPO | [21 empty] | 102877.3 | 1645750 | 0 | 160000 | 172000 | 165000 | 217000 | 271000 | 95000 | 86000 | 158000 | 202000 | 137000 | 190750 | 1853750 | 2195698.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40062282-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 9241.483 | 145000 | 0 | 0 | 16000 | 15000 | 17000 | 21000 | 25000 | 6000 | 8000 | 22000 | 17000 | 20000 | 167000 | 190716.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40062282-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Mejoramiento y Ampliación Sistema Servicios Sanitarios San Alfonso Comuna de San José de Maipo (Glosa 13) | 399682 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 358320 | Trato directo | 366959 | SR | 2560 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 720 | 2024-10-08 | 2026-09-28 | 0 | 9241.483 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 15000 | 17000 | 21000 | 25000 | 6000 | 8000 | 22000 | 17000 | 20000 | 167000 | 190716.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40062282-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 93635.817 | 1500750 | 0 | 160000 | 156000 | 150000 | 200000 | 250000 | 70000 | 80000 | 150000 | 180000 | 120000 | 170750 | 1686750 | 2004982.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40062282-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación del Sistema de APR San Alfonso, comuna de San José de Maipo | 399544 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-06 | 2024-09-03 | 3200000 | Propuesta publica | 3669582 | IPC | 2560 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 720 | 2024-10-08 | 2026-09-28 | 0 | 93635.817 | 0 | 0 | 160000 | 156000 | 150000 | 200000 | 250000 | 70000 | 80000 | 150000 | 180000 | 120000 | 170750 | 1686750 | 2004982.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069337-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LONQUEN SORRENTO, COMUNA DE TALAGANTE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 300000 | 2800000 | 2500000 | 400000 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069337-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 300000 | 2800000 | 2500000 | 400000 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069337-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LONQUEN SORRENTO TALAGANTE | 413780 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 6000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-10-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 300000 | 2800000 | 2500000 | 400000 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069798-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHIÑIHUE, COMUNA DE EL MONTE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 2310000 | 2530000 | 1408000 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069798-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 210000 | 230000 | 128000 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069798-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHIÑIHUE, COMUNA DE EL MONTE | 413778 | Metropolitana de Santiago | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 578000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 210000 | 230000 | 128000 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069798-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 2100000 | 2300000 | 1280000 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069798-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHIÑIHUE, COMUNA DE EL MONTE | 413775 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 5780000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 2100000 | 2300000 | 1280000 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069803-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR EL ESCORIAL SANTA MARTA LAS TURBINAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 250000 | 400000 | 800000 | 2500000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069803-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 250000 | 400000 | 800000 | 2500000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069803-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR EL ESCORIAL SANTA MARTA LAS TURBINAS PAINE | 413782 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 5500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 250000 | 400000 | 800000 | 2500000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069806-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR EL ROSARIO LOS OLMOS, EL MONTE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 1474000 | 946000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069806-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 134000 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069806-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR EL ROSARIO LOS OLMOS, EL MONTE | 413836 | Metropolitana de Santiago | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 230000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2025-12-01 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 134000 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069806-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1340000 | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069806-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR EL ROSARIO LOS OLMOS, EL MONTE | 413831 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2025-12-01 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1340000 | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069811-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN MANUEL, MELIPILLA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 210000 | 320000 | 250000 | 880000 | 1815000 | 1045000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069811-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 50000 | 80000 | 165000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069811-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN MANUEL, MELIPILLA | 413846 | Metropolitana de Santiago | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 340000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2025-09-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 50000 | 80000 | 165000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069811-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 300000 | 200000 | 800000 | 1650000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069811-0 | '02 | '004 | Termino de Obras AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN MANUEL, MELIPILLA | 413841 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 3400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2025-09-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 300000 | 200000 | 800000 | 1650000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069813-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR EL LABRADOR, COMUNA DE TALAGANTE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069813-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069813-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR EL LABRADOR, COMUNA DE TALAGANTE | 413849 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2025-10-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30240872-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL BOSQUE SAN RAMÓN, RANCAGUA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 80000 | 80000 | 140000 | 400000 | 732865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30240872-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 80000 | 80000 | 140000 | 400000 | 732865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30240872-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA, ETAPA N° 2 | 372370 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1132865 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2025-07-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 80000 | 80000 | 140000 | 400000 | 732865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30458777-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 30000 | 60000 | 1200000 | 1011571 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30458777-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 30000 | 60000 | 1200000 | 1011571 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30458777-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LARMAHUE PICHIDEGUA ETAPA 2 - (SEGUNDO LLAMADO) | 403598 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2271571 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 638 | 2025-08-01 | 2027-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 30000 | 60000 | 1200000 | 1011571 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30463917-0 | ' | ' | AMPLIACION SISTEMA APR PASO EL SOLDADO A VALLE HIDANGO,LITUECHE | [21 empty] | 721622.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42982.35 | 0 | 136987.567 | 12923.355 | 0 | 0 | 0 | 192893.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30463917-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 63492.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.759 | 0 | 0 | 12923.355 | 0 | 0 | 0 | 16558.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30463917-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº365095 , GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PASO EL SOLDADO COMUNA DE LITUECHE | 365095 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 12924 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 0 | - | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12923.355 | 0 | 0 | 0 | 12923.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30463917-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PASO EL SOLDADO COMUNA DE LITUECHE | 365095 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 86127 | Trato directo | 86127 | SR | 2272 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | ESSBIO S.A. | 360 | 2023-08-30 | 2024-08-24 | 0 | 63492.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30463917-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 658130.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39347.591 | 0 | 136987.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176335.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30463917-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PASO EL SOLDADO COMUNA DE LITUECHE | 375971 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-17 | 2023-05-18 | 839210 | Propuesta publica | 861269 | IPC | 2272 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 360 | 2023-08-30 | 2024-08-24 | 89.2 | 658130.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39347.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39347.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 30463917-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº375971 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PASO EL SOLDADO COMUNA DE LITUECHE | 375971 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 129234 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 0 | - | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136987.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136987.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40002853-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APP RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | [21 empty] | 1102515.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6343.13 | 586.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6929.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40002853-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 106431.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40002853-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | 329817 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 115343 | Trato directo | 115343 | SR | 1550 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 10221 | ESSBIO S.A. | 420 | 2023-08-07 | 2024-09-30 | 25.68 | 106431.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40002853-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 996084.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6343.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6343.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40002853-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | 377225 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-04-17 | 2023-05-24 | 1002989 | Propuesta publica | 1153426 | IPC | 1550 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 102202 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 420 | 2023-08-07 | 2024-09-30 | 100 | 996084.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6343.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6343.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40012170-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL | [21 empty] | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 55000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 330000 | 1485114 | 385886 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40012170-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 30000 | 112907 | 57093 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40012170-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS TERMINACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES LOLOL | 406590 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-07-01 | 2027-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 30000 | 112907 | 57093 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40012170-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 300000 | 1372207 | 328793 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40012170-0 | '02 | '004 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES LOLOL | 406610 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2001000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-07-01 | 2027-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 300000 | 1372207 | 328793 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40019320-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52393.2 | 52393.2 | 99893.2 | 52393.2 | 52393.2 | 114572.8 | 99893.2 | 523932 | 1262380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40019320-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4893.2 | 4893.2 | 4893.2 | 4893.2 | 4893.2 | 19572.8 | 4893.2 | 48932 | 112380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40019320-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR La Finca Comuna de Santa Cruz | 340471 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 378836 | Trato directo | 378836 | SR | 673 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0 | ESSBIO S.A. | 450 | 2022-04-01 | 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4893.2 | 4893.2 | 4893.2 | 4893.2 | 4893.2 | 19572.8 | 4893.2 | 48932 | 112380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40019320-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 47500 | 95000 | 47500 | 47500 | 95000 | 95000 | 475000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40019320-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA FINCA SANTA CRUZ. Etapa 2 | 355807 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-01-21 | 2649681 | Propuesta publica | 2914120 | SR | 673 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. EN LIQUIDACION | 450 | 2022-04-01 | 2023-06-25 | 55.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 47500 | 95000 | 47500 | 47500 | 95000 | 95000 | 475000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020047-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL ABRA, COMUNA DE REQUÍNOA | [21 empty] | 991407.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.842 | 84.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020047-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 87136.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020047-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SSR EL ABRA COMUNA DE REQUINOA | 365097 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 161183 | Trato directo | 161183 | SR | 1546 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 15527 | ESSBIO S.A. | 390 | 2023-06-29 | 2024-07-23 | 0 | 87136.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020047-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 904270.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020047-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA | 375940 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-04-17 | 2023-05-24 | 1482822 | Propuesta publica | 1611825 | Polinom | 1546 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 155270 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 390 | 2023-06-29 | 2024-07-23 | 100 | 904270.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | [21 empty] | 11282365.013 | 9757638 | 0 | 0 | 974576.351 | 974576.351 | 974576.351 | 974576.351 | 974576.351 | 974576.351 | 974576.351 | 974576.351 | 974576.351 | 986449.986 | 9757637.145 | 7505583.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 815397.962 | 975498 | 0 | 0 | 96362.411 | 96362.411 | 96362.411 | 96362.411 | 96362.411 | 96362.411 | 96362.411 | 96362.411 | 96362.411 | 108236.042 | 975497.741 | 718023.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | '02 | '002 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 367396 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1511124 | Trato directo | 1511124 | SR | 2436 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0 | ESSBIO S.A. | 1080 | 2023-11-16 | 2026-10-31 | 0 | 718431.426 | 0 | 0 | 0 | 44041.037 | 44041.037 | 44041.037 | 44041.037 | 44041.037 | 44041.037 | 44041.037 | 44041.037 | 44041.037 | 55914.668 | 452284.001 | 100023.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | '02 | '002 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD, ETAPA 2 | 367612 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1238181 | Trato directo | 1238181 | SR | 614 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | ESSBIO S.A. | 1080 | 2024-08-30 | 2027-08-15 | 0 | 96966.536 | 0 | 0 | 0 | 52321.374 | 52321.374 | 52321.374 | 52321.374 | 52321.374 | 52321.374 | 52321.374 | 52321.374 | 52321.374 | 52321.374 | 523213.74 | 618000.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 10466967.051 | 8782140 | 0 | 0 | 878213.94 | 878213.94 | 878213.94 | 878213.94 | 878213.94 | 878213.94 | 878213.94 | 878213.94 | 878213.94 | 878213.944 | 8782139.404 | 6787559.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD, ETAPA 2 | 367609 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-11 | 2024-06-27 | 12132362 | Propuesta publica | 12381805 | IPC | 614 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | CAUSE SPA | 1080 | 2024-08-30 | 2027-08-15 | 22 | 3044489.053 | 0 | 0 | 0 | 428213.94 | 428213.94 | 428213.94 | 428213.94 | 428213.94 | 428213.94 | 428213.94 | 428213.94 | 428213.94 | 428213.944 | 4282139.404 | 5664422.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD (TERCER LLAMADO) | 382949 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-23 | 2023-09-15 | 11636118 | Propuesta publica | 15111238 | IPC | 2436 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0 | CAUSE SPA | 1080 | 2023-10-19 | 2026-10-03 | 64.96 | 7422477.998 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 4500000 | 1123137.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40024026-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA | [21 empty] | 239922.406 | 916115 | 0 | 94340 | 54748.389 | 118348.389 | 93968.389 | 288728.389 | 70648.389 | 70648.389 | 70648.389 | 70648.389 | 71221.026 | 154416.941 | 1158365.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40024026-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 21427.363 | 80484 | 0 | 0 | 7048.389 | 7048.389 | 7048.389 | 25848.389 | 7048.389 | 7048.389 | 7048.389 | 7048.389 | 7621.026 | 17048.398 | 99856.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40024026-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº350850 , ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2 | 350850 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 18800 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 60 | - | 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40024026-0 | '02 | '002 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2 | 350850 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 102484 | Trato directo | 102484 | SR | 632 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0 | ESSBIO S.A. | 300 | 2024-07-19 | 2025-05-15 | 0 | 21427.363 | 0 | 0 | 0 | 7048.389 | 7048.389 | 7048.389 | 7048.389 | 7048.389 | 7048.389 | 7048.389 | 7048.389 | 7621.026 | 17048.398 | 81056.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40024026-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 218495.043 | 835631 | 0 | 94340 | 47700 | 111300 | 86920 | 262880 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 137368.543 | 1058508.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40024026-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2 (Segundo llamado) | 402535 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-27 | 2024-07-31 | 1007800 | Propuesta publica | 1024839 | IPC | 632 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 300 | 2024-08-01 | 2025-05-28 | 10.29 | 218495.043 | 0 | 0 | 94340 | 47700 | 111300 | 86920 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 137368.543 | 859228.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40024026-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº402535 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2 (Segundo llamado) | 402535 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 188000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 60 | - | 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027775-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PULIN, LITUECHE | [21 empty] | 24973.053 | 90672 | 0 | 42032.84 | 32077.693 | 16561.274 | 853.892 | 24691.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116216.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027775-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 24973.053 | 90672 | 0 | 42032.84 | 32077.693 | 16561.274 | 853.892 | 24691.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116216.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027775-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR PULIN, LITUECHE | 375365 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-01 | 2024-08-20 | 123750 | Propuesta publica | 110613 | IPC | 620 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 210 | 2024-10-12 | 2025-05-10 | 0 | 24973.053 | 0 | 0 | 42032.84 | 32077.693 | 16561.274 | 853.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91525.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027775-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº375365 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR PULIN, LITUECHE | 375365 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 23294 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | -210 | - | 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24691.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24691.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | [21 empty] | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113428.835 | 0 | 0 | 16145.92 | 3638.2 | 0 | 0 | 133212.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113428.835 | 0 | 0 | 16145.92 | 3638.2 | 0 | 0 | 133212.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | GESTION ESTUDIO NUEVA FUENTE SSR CÁHUIL Y SSR CIRUELOS BARRANCAS PAÑUL, COMUNA DE PICHILEMU. | 372407 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 10025 | Trato directo | 10025 | SR | 542 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0 | ESSBIO S.A. | 450 | 2023-03-21 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6014.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6014.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | GESTION MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIHUEIMO, COMUNA DE PERALILLO. | 372493 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3832 | Trato directo | 3832 | SR | 533 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0 | ESSBIO S.A. | 385 | 2023-03-15 | 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR LA GONZALINA, RANCAGUA | 372498 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4700 | Trato directo | 4700 | SR | 538 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 1524 | ESSBIO S.A. | 365 | 2023-03-15 | 2024-03-14 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3638.2 | 0 | 0 | 3638.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | ESTUDIO NUEVA FUENTE SSR CÁHUIL Y SSR CIRUELOS BARRANCAS PAÑUL COMUNA DE PICHILEMU. | 350046 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-01-27 | 80000 | Propuesta publica | 100246 | SR | 542 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0 | ARRAVAL SPA. | 450 | 2023-03-21 | 2024-06-13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63756.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63756.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR PUQUILLAY COMUNA DE PERALILLO | 367462 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-13 | 2023-01-10 | 150000 | Propuesta publica | 179813 | IPC | 780 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 240 | 2023-03-15 | 2023-11-10 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIHUEIMO, COMUNA DE PERALILLO. | 372492 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-01-27 | 35000 | Propuesta publica | 38318 | SR | 533 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0 | FLUJO INGENIERIA LIMITADA | 385 | 2023-03-15 | 2024-04-03 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18277.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18277.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORMAIENTO SSR LA GONZALINA, RANCAGUA | 377443 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-07 | 2022-12-27 | 47000 | Propuesta publica | 47000 | SR | 538 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 15232 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 455 | 2023-03-15 | 2024-06-12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22419 | 0 | 0 | 16145.92 | 0 | 0 | 0 | 38564.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40028345-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA | [21 empty] | 0 | 1074665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7433 | 42433 | 65167.137 | 137600 | 137600 | 187600 | 206033 | 783866.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40028345-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 114879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7433 | 12433 | 12433 | 12433 | 12433 | 12433 | 30866 | 100464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40028345-0 | '02 | '002 | ASESORIA GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA (Terminación) | 409936 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 100464 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7433 | 12433 | 12433 | 12433 | 12433 | 12433 | 30866 | 100464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40028345-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 959786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 52734.137 | 125167 | 125167 | 175167 | 175167 | 683402.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40028345-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA (Terminación ) | 409930 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 684403 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2025-01-30 | 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 52734.137 | 125167 | 125167 | 175167 | 175167 | 683402.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40029550-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54809.077 | 64809.077 | 69809.077 | 79809.077 | 79809.077 | 43751.538 | 34809.077 | 427606 | 990000 | 880090 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40029550-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809.077 | 4809.077 | 4809.077 | 4809.077 | 4809.077 | 9618.154 | 4809.077 | 38472.616 | 90000 | 80090 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40029550-0 | '02 | '002 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | 350027 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 340016 | Trato directo | 340016 | SR | 1456 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 600 | 2022-06-25 | 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809.077 | 4809.077 | 4809.077 | 4809.077 | 4809.077 | 9618.154 | 4809.077 | 38472.616 | 90000 | 80090 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40029550-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 65000 | 75000 | 75000 | 34133.384 | 30000 | 389133.384 | 900000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40029550-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR RASTROJOS, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 349961 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-13 | 2022-05-20 | 2794709 | Propuesta publica | 2615504 | SR | 1456 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. EN LIQUIDACION | 600 | 2022-06-28 | 2024-02-18 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 65000 | 75000 | 75000 | 34133.384 | 30000 | 389133.384 | 900000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40031343-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 46057.428 | 47057.428 | 48057.428 | 53057.428 | 48857.428 | 46057.428 | 46057.432 | 337702 | 880000 | 876550 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40031343-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 5000 | 6000 | 7000 | 7000 | 2800 | 0 | 0 | 30300 | 80000 | 99990 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40031343-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO SISTEMA APR PATAGUA ORILLA, COMUNA DE PICHIDEGUA ETAPA N° 1 Y 2 | 350045 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 342639 | Trato directo | 342639 | SR | 1449 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 600 | 2022-06-18 | 2024-02-08 | 28.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 5000 | 6000 | 7000 | 7000 | 2800 | 0 | 0 | 30300 | 80000 | 99990 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40031343-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41057.428 | 41057.428 | 41057.428 | 46057.428 | 46057.428 | 46057.428 | 46057.432 | 307402 | 800000 | 776560 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40031343-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PATAGUA ORILLA, PICHIDEGUA | 350044 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-13 | 2022-05-20 | 2396406 | Propuesta publica | 2635684 | SR | 1449 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. EN LIQUIDACION | 450 | 2022-06-18 | 2023-09-11 | 42.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41057.428 | 41057.428 | 41057.428 | 46057.428 | 46057.428 | 46057.428 | 46057.432 | 307402 | 800000 | 776560 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40033934-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL | [21 empty] | 0 | 873100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102681.08 | 102681.08 | 102681.08 | 131232.438 | 205362.161 | 228462.161 | 873100 | 1252621.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40033934-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 873100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102681.08 | 102681.08 | 102681.08 | 131232.438 | 205362.161 | 228462.161 | 873100 | 1252621.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40033934-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL HACIENDA LOLOL ETAPA 2, LOLOL (06/2024) | 388933 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-29 | 2024-09-12 | 2485428 | Propuesta publica | 2053622 | IPC | 5 | 2024-10-24 | 2024-12-06 | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 360 | 2024-12-06 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102681.08 | 102681.08 | 102681.08 | 131232.438 | 205362.161 | 228462.161 | 873100 | 1252621.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40034551-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI | [21 empty] | 0 | 1626931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118964.345 | 118964.345 | 118964.345 | 118964.345 | 237928.689 | 237928.689 | 318323.034 | 356893.034 | 1626930.826 | 752356.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40034551-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1626931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118964.345 | 118964.345 | 118964.345 | 118964.345 | 237928.689 | 237928.689 | 318323.034 | 356893.034 | 1626930.826 | 752356.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40034551-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI ETAPA 2 | 372361 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-08-06 | 2024-09-09 | 2296427 | Propuesta publica | 2379287 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 450 | 2024-10-23 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118964.345 | 118964.345 | 118964.345 | 118964.345 | 237928.689 | 237928.689 | 318323.034 | 356893.034 | 1626930.826 | 752356.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40035712-0 | ' | ' | CONSTRUCCION NUEVA FUENTE AGUA POTABLE S.S.R. ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA | [21 empty] | 116156.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4799.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4799.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40035712-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 116156.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4799.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4799.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40035712-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SSR ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA, ETAPA 1 | 375948 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-17 | 2023-05-15 | 200000 | Propuesta publica | 233883 | IPC | 1562 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 180 | 2023-06-16 | 2023-12-13 | 93 | 116156.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40035712-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº375948 , CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SSR ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA, ETAPA 1 | 375948 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 3974 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 197 | - | 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4370.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4370.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40037100-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA INES SANTA CLARISA, LAS CABRAS | [21 empty] | 327192.831 | 1901 | 0 | 710.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40037100-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 327192.831 | 1901 | 0 | 710.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40037100-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR SANTA INES SANTA CLARISA COMUNA DE LAS CABRAS | 375968 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-07 | 2022-12-27 | 324112 | Propuesta publica | 298008 | SR | 313 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 10985 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 150 | 2023-12-06 | 2024-05-04 | 100 | 327192.831 | 0 | 0 | 710.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40038019-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | [21 empty] | 111236.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.204 | 7732.996 | 14827.575 | 1482.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24411.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 37457.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.204 | 1714.765 | 14827.575 | 1482.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18393.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO DISEÑO HABILITACION SSR CAJON EL GUINDAL MACHALI | 360237 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 7167 | Trato directo | 4943 | SR | 543 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0 | ESSBIO S.A. | 300 | 2022-11-18 | 2023-09-14 | 0 | 1235.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LLALLAUQUEN COMUNA DE LAS CABRAS Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 360271 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 51362 | Trato directo | 51362 | SR | 2182 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0 | ESSBIO S.A. | 508 | 2022-10-08 | 2024-02-28 | 0 | 15492.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR POPETA COMUNA DE RENGO Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR MANANTIALES COMUNA DE PLACILLA | 360273 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 59673 | Trato directo | 59673 | SR | 2181 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0 | ESSBIO S.A. | 600 | 2022-10-08 | 2024-05-30 | 0 | 20729.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '002 | DISEÑO HABILITACION SSR CAJON EL GUINDAL MACHALI | 360236 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 45000 | Trato Directo con Cotización | 49426 | SR | 543 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 300 | 2022-11-18 | 2023-09-14 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14827.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14827.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 73778.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6018.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6018.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40038019-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR QUELENTARO, LITUECHE | 375945 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-03-03 | 2023-03-31 | 372000 | Propuesta publica | 464144 | IPC | 1561 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 47480 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 484 | 2023-06-21 | 2024-10-17 | 100 | 73778.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6018.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6018.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40041144-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR CAJÓN EL GUINDAL , COMUNA DE MACHALÍ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 82000 | 88500 | 83500 | 48500 | 113500 | 136101.552 | 572101.552 | 33740.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40041144-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2000 | 18000 | 33740.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40041144-0 | '02 | '002 | GESTION HABILITACION SONDAJE SSR CAJON EL GUINDAL, MACHALI | 375449 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 42642 | Trato directo | 42642 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 180 | 2025-05-02 | 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2000 | 18000 | 33740.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40041144-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 85000 | 80000 | 45000 | 110000 | 134101.552 | 554101.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40041144-0 | '02 | '004 | HABILITACION SONDAJE SSR CAJON EL GUINDAL, MACHALI | 375444 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 426414 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 180 | 2024-11-30 | 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 85000 | 80000 | 45000 | 110000 | 134101.552 | 554101.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40043297-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA LAJUEJA-PANAMÁ, SANTA CRUZ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31800 | 81944.78 | 94480.975 | 41480.975 | 168680.975 | 115680.975 | 534068.68 | 3834364.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40043297-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7744.78 | 9680.975 | 9680.975 | 9680.975 | 9680.975 | 46468.68 | 421974.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40043297-0 | '02 | '002 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LAJUELA PANAMA COMUNA DE SANTA CRUZ | 409955 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 468443 | Trato directo | 468443 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 547 | 2025-04-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7744.78 | 9680.975 | 9680.975 | 9680.975 | 9680.975 | 46468.68 | 421974.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40043297-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31800 | 74200 | 84800 | 31800 | 159000 | 106000 | 487600 | 3412390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40043297-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA LAJUEJA-PANAMÁ, SANTA CRUZ | 409958 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 4260390 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-05-01 | 2027-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31800 | 74200 | 84800 | 31800 | 159000 | 106000 | 487600 | 3412390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045603-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO | [21 empty] | 1985238.164 | 1052359 | 0 | 88668.564 | 228126.382 | 228126.382 | 228126.382 | 228126.382 | 230119.131 | 139492.868 | 130616 | 130616 | 130616 | 130616 | 1893250.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045603-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 201256 | 88604 | 0 | 0 | 20101.818 | 20101.818 | 20101.818 | 20101.818 | 20101.818 | 20136.868 | 11260 | 11260 | 11260 | 11260 | 165685.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045603-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº367390 , GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 367390 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 112600 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 100 | - | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11260 | 11260 | 11260 | 11260 | 11260 | 11260 | 11260 | 11260 | 11260 | 11260 | 112600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045603-0 | '02 | '002 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 367390 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 294728 | Trato directo | 294728 | SR | 1760 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 360 | 2023-08-30 | 2024-08-24 | 25.02 | 201256 | 0 | 0 | 0 | 8841.818 | 8841.818 | 8841.818 | 8841.818 | 8841.818 | 8876.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53085.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045603-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1783982.164 | 963755 | 0 | 88668.564 | 208024.564 | 208024.564 | 208024.564 | 208024.564 | 210017.313 | 119356 | 119356 | 119356 | 119356 | 119356 | 1727564.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045603-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 377235 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-26 | 2023-06-06 | 3119881 | Propuesta publica | 2947273 | IPC | 1760 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 360 | 2023-08-30 | 2024-08-24 | 85.93 | 1783982.164 | 0 | 0 | 88668.564 | 88668.564 | 88668.564 | 88668.564 | 88668.564 | 90661.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534004.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045603-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº377235 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 377235 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1126000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 100 | - | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119356 | 119356 | 119356 | 119356 | 119356 | 119356 | 119356 | 119356 | 119356 | 119356 | 1193560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045627-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO DE CUEVAS, COLTAUCO | [21 empty] | 878741.424 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 44297.75 | 80052.28 | 117837.38 | 83537.196 | 83537.196 | 79032.527 | 52570.446 | 52570.45 | 49086.53 | 642521.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045627-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 103019.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37785.1 | 3484.916 | 3484.916 | 3484.916 | 3484.916 | 3484.92 | 0 | 55209.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045627-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº367395 , GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LO DE CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO | 367395 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 37786 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 90 | - | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37785.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37785.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045627-0 | '02 | '002 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LO DE CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO | 367395 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 120444 | Trato directo | 120444 | SR | 525 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | ESSBIO S.A. | 360 | 2023-09-05 | 2024-08-30 | 0 | 103019.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.916 | 3484.916 | 3484.916 | 3484.916 | 3484.92 | 0 | 17424.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045627-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 775722.407 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 44297.75 | 80052.28 | 80052.28 | 80052.28 | 80052.28 | 75547.611 | 49085.53 | 49085.53 | 49086.53 | 587312.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045627-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LO DE CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO | 375969 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-07 | 2023-04-06 | 1030958 | Propuesta publica | 1204437 | Polinom | 2196 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 360 | 2023-09-05 | 2024-08-30 | 86 | 775722.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30966.75 | 30966.75 | 30966.75 | 30966.75 | 30966.75 | 26462.081 | 0 | 0 | 1 | 181296.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045627-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº375969 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LO DE CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO | 375969 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 377581 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | - | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13331 | 49085.53 | 49085.53 | 49085.53 | 49085.53 | 49085.53 | 49085.53 | 49085.53 | 49085.53 | 406015.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40047771-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA ALIANZA, RENGO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78974.109 | 178422.987 | 327596.304 | 327596.304 | 280796.832 | 440992.589 | 465620.875 | 2100000 | 971967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40047771-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78974.109 | 178422.987 | 327596.304 | 327596.304 | 280796.832 | 440992.589 | 465620.875 | 2100000 | 971967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40047771-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SSR LA ALIANZA, COMUNA DE RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS (02/2024) | 396464 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 2924967 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2024-11-26 | 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78974.109 | 178422.987 | 327596.304 | 327596.304 | 280796.832 | 440992.589 | 465620.875 | 2100000 | 971967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40048682-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51009 | 266938 | 173923 | 209400 | 265369 | 320940 | 1287579 | 1694292.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40048682-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 150000 | 192124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40048682-0 | '02 | '002 | AIF PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | 389370 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 342124 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2025-08-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 150000 | 192124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40048682-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51009 | 256938 | 143923 | 179400 | 225369 | 280940 | 1137579 | 1502168.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40048682-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | 389356 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-13 | 2024-09-24 | 2631737 | Propuesta publica | 2522548 | IPC | 7 | 2024-10-28 | 2024-12-17 | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 450 | 2024-12-17 | 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51009 | 256938 | 143923 | 179400 | 225369 | 280940 | 1137579 | 1502168.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40049415-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR QUINTA, CHIMBARONGO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1228530 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40049415-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1228530 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40049415-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR QUINTA, CHIMBARONGO | 407859 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2728530 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1228530 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40055038-0 | ' | ' | HABILITACION NUEVA FUENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR LLALLAUQUÉN, LAS CABRAS | [21 empty] | 914999.557 | 1171944 | 0 | 345138.78 | 246139.643 | 131296.743 | 163062.095 | 212000 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1203638.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40055038-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 914999.557 | 1171944 | 0 | 345138.78 | 246139.643 | 131296.743 | 163062.095 | 212000 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1203638.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40055038-0 | '02 | '004 | Habilitación Nueva Fuente SSR Llallauquén, Las Cabras | 384284 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 1973572 | Propuesta publica | 2013149 | IPC | 1 | 2024-05-22 | 2024-07-18 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 270 | 2024-07-19 | 2025-04-15 | 14.13 | 914999.557 | 0 | 0 | 345138.78 | 246139.643 | 131296.743 | 163062.095 | 212000 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1203638.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058172-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL HIJUELA EL MEDIO, COLTAUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 132600 | 154500 | 307300 | 2312397 | 1663952 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058172-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 132600 | 154500 | 307300 | 2312397 | 1663952 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058172-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR HIJUELA EL MEDIO (Segundo llamado) | 411215 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 3971966 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2025-09-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 132600 | 154500 | 307300 | 2312397 | 1663952 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058451-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL QUILLAY, EL CALVARIO, EL POTRERO, PAREDONES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 50000 | 75000 | 75000 | 50000 | 300000 | 199990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058451-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 50000 | 75000 | 75000 | 50000 | 300000 | 199990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058451-0 | '02 | '004 | Construcción de Fuente SSR El Quillay, El Calvario, El Potrero, Paredones | 398449 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-18 | 2024-12-23 | 500000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-12-24 | 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 50000 | 75000 | 75000 | 50000 | 300000 | 199990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058538-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL TOCO, PICHIDEGUA | [21 empty] | 0 | 1872000 | 0 | 0 | 114480 | 274752 | 442184 | 332792 | 288696 | 288696 | 301416 | 292088 | 334960 | 273904 | 2943968 | 929369.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058538-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1872000 | 0 | 0 | 114480 | 274752 | 442184 | 332792 | 288696 | 288696 | 301416 | 292088 | 334960 | 273904 | 2943968 | 929369.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058538-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL TOCO - PICHIDEGUA | 389386 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-08 | 2024-09-09 | 3438836 | Propuesta publica | 3229564 | IPC | 6 | 2024-10-25 | 2024-12-06 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 450 | 2024-12-06 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114480 | 274752 | 367184 | 257792 | 213696 | 213696 | 226416 | 217088 | 334960 | 273904 | 2493968 | 929369.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058538-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389386 , MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL TOCO - PICHIDEGUA | 389386 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 450000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | -450 | - | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058729-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL EL CORTIJO, PERALILLO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 100000 | 1414900 | 1433781 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058729-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 100000 | 1414900 | 1433781 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058729-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SSR EL CORTIJO, PERALILLO | 408180 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2948681 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 100000 | 1414900 | 1433781 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059089-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR EL ROSARIO, LITUECHE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145500 | 192500 | 207000 | 300000 | 255000 | 1100000 | 2400000 | 8000000 | 3975291 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059089-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145500 | 192500 | 207000 | 300000 | 255000 | 1100000 | 2400000 | 8000000 | 3975291 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059089-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL ROSARIO, LITUECHE | 400833 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 15475301 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1311 | 2025-07-01 | 2029-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145500 | 192500 | 207000 | 300000 | 255000 | 1100000 | 2400000 | 8000000 | 3975291 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059244-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RAPEL, NAVIDAD | [21 empty] | 132694.182 | 706524 | 0 | 24188.651 | 65652.281 | 67652.281 | 77652.281 | 77652.281 | 77652.281 | 77652.281 | 67652.281 | 67652.281 | 67652.283 | 35463.63 | 706522.812 | 519393.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059244-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 54637 | 0 | 2000 | 3463.63 | 5463.63 | 5463.63 | 5463.63 | 5463.63 | 5463.63 | 5463.63 | 5463.63 | 5463.63 | 5463.63 | 54636.3 | 64584.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059244-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS APR CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 399015 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 119221 | Trato directo | 119221 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 300 | 2024-08-30 | 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3463.63 | 5463.63 | 5463.63 | 5463.63 | 5463.63 | 5463.63 | 5463.63 | 5463.63 | 5463.63 | 5463.63 | 54636.3 | 64584.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059244-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 132694.182 | 651887 | 0 | 22188.651 | 62188.651 | 62188.651 | 72188.651 | 72188.651 | 72188.651 | 72188.651 | 62188.651 | 62188.651 | 62188.653 | 30000 | 651886.512 | 454809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059244-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 376018 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-24 | 2024-07-04 | 1000000 | Propuesta publica | 1192209 | IPC | 613 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 300 | 2024-07-19 | 2025-05-15 | 1.52 | 132694.182 | 0 | 0 | 22188.651 | 62188.651 | 62188.651 | 72188.651 | 72188.651 | 72188.651 | 72188.651 | 62188.651 | 62188.651 | 62188.653 | 30000 | 651886.512 | 454809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059529-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RINCONADA ALCONES,MARCHIGUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 1945900 | 2009290 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059529-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 1945900 | 2009290 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059529-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SSR RINCONADA ALCONES, MARCHIGUE | 408181 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 4055190 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 1945900 | 2009290 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059923-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN, DISEÑO Y HABILITACIÓN FUENTE SSR LA ESTRELLA (RES. DOH | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780 | 0 | 0 | 21200 | 34980 | 62773.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059923-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780 | 0 | 0 | 21200 | 34980 | 62773.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059923-0 | '02 | '002 | Diseño Habilitación Nueva Fuente SSR La Estrella - Comuna de La Estrella (3° llamado) | 411076 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 92220 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-08-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780 | 0 | 0 | 21200 | 34980 | 62773.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060051-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR CUTEMU LA QUEBRADA, DE PAREDONES. (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 98851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53850.759 | 45000 | 122738.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221589.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060051-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 98851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53850.759 | 45000 | 122738.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221589.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060051-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR CUTEMU LA QUEBRADA, PAREDONES. | 372701 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-06-11 | 2024-07-17 | 155374 | Propuesta publica | 197573 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 120 | 2024-12-15 | 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53850.759 | 45000 | 122738.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221589.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060145-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR TRES PUENTES, DE CHIMBARONGO. (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 156666 | 0 | 26489.4 | 75633.12 | 89943.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192065.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060145-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 156666 | 0 | 26489.4 | 75633.12 | 89943.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192065.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060145-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR TRES PUENTES, COMUNA DE CHIMBARONGO | 387690 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-13 | 2024-05-22 | 275799 | Propuesta publica | 185640 | IPC | 601 | 2024-08-21 | 2024-09-26 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 210 | 2024-09-27 | 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26489.4 | 75633.12 | 89943.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192065.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060149-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR LA PALOMA, COMUNA DE SAN FERNANDO. (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 30392.036 | 30392.036 | 30392.036 | 30392.036 | 30392.036 | 30392.036 | 65474.075 | 252826.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060149-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 30392.036 | 30392.036 | 30392.036 | 30392.036 | 30392.036 | 30392.036 | 65474.075 | 252826.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060149-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR LA PALOMA, COMUNA DE SAN FERNANDO (Tercer llamado) | 408814 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 243147 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-12-30 | 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 30392.036 | 30392.036 | 30392.036 | 30392.036 | 30392.036 | 30392.036 | 65474.075 | 252826.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060155-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR ISLA DEL GUINDO - CHOMEDAHUE, COMUNA DE SANTA CRUZ. (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 35864.149 | 117063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 2574 | 4503.4 | 117077.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060155-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 35864.149 | 117063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 2574 | 4503.4 | 117077.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060155-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR ISLA DE GUINDO, CHOMEDAHUE, COMUNA DE SANTA CRUZ | 387687 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-31 | 2024-05-22 | 207642 | Propuesta publica | 147560 | IPC | 598 | 2024-08-14 | 2024-09-05 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 210 | 2024-09-06 | 2025-04-04 | 43.55 | 35864.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 2574 | 4503.4 | 117077.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060157-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR PIMPINELA, COMUNA DE REQUÍNOA. (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 35864.149 | 117063 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 22560 | 20000 | 20000 | 24506.56 | 14 | 0 | 0 | 117080.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060157-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 35864.149 | 117063 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 22560 | 20000 | 20000 | 24506.56 | 14 | 0 | 0 | 117080.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060157-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR PIMPINELA, COMUNA DE REQUINOA | 387688 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-31 | 2024-05-22 | 208818 | Propuesta publica | 147560 | IPC | 602 | 2024-08-21 | 2024-09-12 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 210 | 2024-09-13 | 2025-04-11 | 23.71 | 35864.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 22560 | 20000 | 20000 | 24506.56 | 14 | 0 | 0 | 117080.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060159-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR RINCONADA DE ALCONES, COMUNA DE MARCHIGÜE. (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 34492.36 | 98316 | 0 | 0 | 98315.369 | 1352.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99667.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060159-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 34492.36 | 98316 | 0 | 0 | 98315.369 | 1352.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99667.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060159-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR RINCONADA DE ALCONES, COMUNA DE MARCHIGUE | 387692 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-14 | 2024-05-22 | 157037 | Propuesta publica | 129534 | IPC | 599 | 2024-08-14 | 2024-09-12 | 0 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 210 | 2024-09-13 | 2025-04-11 | 39.37 | 34492.36 | 0 | 0 | 0 | 98315.369 | 1352.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99667.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060179-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48054.002 | 100000 | 170000 | 170000 | 170000 | 169550 | 91945.998 | 919550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060179-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48054.002 | 100000 | 170000 | 170000 | 170000 | 169550 | 91945.998 | 919550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060179-0 | '02 | '004 | Conservación SSR La Estrella comuna de La Estrella | 395192 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-01-31 | 919550 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2025-03-31 | 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48054.002 | 100000 | 170000 | 170000 | 170000 | 169550 | 91945.998 | 919550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40062150-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR RINCÓN LOS PERALES, PUMANQUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 991500 | 841538 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40062150-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 991500 | 841538 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40062150-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR RINCÓN LOS PERALES, PUMANQUE | 408208 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1983038 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 991500 | 841538 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40064789-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL MANZANO, LAS CABRAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21200 | 95400 | 95400 | 53000 | 42400 | 42400 | 349800 | 223164.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40064789-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21200 | 95400 | 95400 | 53000 | 42400 | 42400 | 349800 | 223164.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40064789-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR EL MANZANO | 401728 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 540533 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-06-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21200 | 95400 | 95400 | 53000 | 42400 | 42400 | 349800 | 223164.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065014-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUEBLO HUNDIDO, RENGO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 551900 | 498285 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065014-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 551900 | 498285 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065014-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR PUEBLO HUNDIDO, RENGO | 408204 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1150185 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2025-10-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 551900 | 498285 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065408-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MARCHIGUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 50000 | 59000 | 149000 | 2359535 | 2001000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065408-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 50000 | 59000 | 149000 | 2359535 | 2001000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065408-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR MARCHIGUE, COMUNA DE MARCHIGUE | 400744 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-02-21 | 4509535 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 750 | 2025-03-31 | 2027-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 50000 | 59000 | 149000 | 2359535 | 2001000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065566-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONSERVACIÓN SSR SAN JOSÉ LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 29000 | 129000 | 103214.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065566-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 29000 | 129000 | 103214.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065566-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR SAN JOSÉ LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO | 404437 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Licitación | 2024-12-06 | 2024-12-12 | 223225 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-12-17 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 29000 | 129000 | 103214.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065569-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR SAN JOSÉ LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 108800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065569-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 108800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065569-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR SAN JOSE LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO | 404446 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 166400 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2024-12-17 | 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 108800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065747-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR LA LLAVERÍA, COMUNA DE LAS CABRAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33999.5 | 0 | 33999.5 | 135600.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065747-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33999.5 | 0 | 33999.5 | 135600.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065747-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR LA LLAVERÍA, COMUNA DE LAS CABRAS | 404409 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 135200 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2024-12-13 | 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33999.5 | 0 | 33999.5 | 135600.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065870-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL SALTO LOS YUYOS, PICHIDEGUA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 90000 | 200000 | 2762700 | 2562618 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065870-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 90000 | 200000 | 2762700 | 2562618 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065870-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SALTO LOS YUYOS, PICHIDEGUA | 408210 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 5525318 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 90000 | 200000 | 2762700 | 2562618 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40066289-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CASAS DE PEUCO - SANTA TERESA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 20000 | 40000 | 30000 | 60010 | 75000 | 84493.747 | 314503.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40066289-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 20000 | 40000 | 30000 | 60010 | 75000 | 84493.747 | 314503.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40066289-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR CASAS DE PEUCO - SANTA TERESA, COMUNA DE MOSTAZAL | 387691 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Licitación | 2024-12-09 | 2025-01-23 | 302408 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2025-04-01 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 20000 | 40000 | 30000 | 60010 | 75000 | 84493.747 | 314503.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40066392-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR GUACARHUE , COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 20000 | 35000 | 40000 | 60000 | 59161.111 | 229161.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40066392-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 20000 | 35000 | 40000 | 60000 | 59161.111 | 229161.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40066392-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR GUACARHUE | 404276 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | FACTIBILIDAD | En Licitación | 2024-12-13 | 2025-01-27 | 210742 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2025-02-25 | 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 20000 | 35000 | 40000 | 60000 | 59161.111 | 229161.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40066677-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR CARMEN LOS LINGUES, SAN FERNANDO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 60000 | 140000 | 1609300 | 1469314 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40066677-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 60000 | 140000 | 1609300 | 1469314 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40066677-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR CARMEN LOS LINGUES, SAN FERNANDO | 408214 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 3218614 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 60000 | 140000 | 1609300 | 1469314 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40066961-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL QUINTA, CHIMBARONGO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 70000 | 90000 | 200000 | 873600 | 673664 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40066961-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 70000 | 90000 | 200000 | 873600 | 673664 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40066961-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR QUINTA, CHIMBARONGO | 408217 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1747264 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 70000 | 90000 | 200000 | 873600 | 673664 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 30096178-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA | [21 empty] | 269572.67 | 747516 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 35514.114 | 7520.141 | 4103.6 | 112.535 | 747250.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 30096178-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 269572.67 | 747516 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 35514.114 | 7520.141 | 4103.6 | 112.535 | 747250.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 30096178-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA | 388938 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-10 | 2024-07-04 | 1050327 | Propuesta publica | 1012740 | IPC | 146 | 2024-08-14 | 2024-08-28 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 240 | 2024-08-29 | 2025-04-26 | 26.6 | 269572.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 35514.114 | 7520.141 | 4103.6 | 112.535 | 747250.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 30135625-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR COLBÚN ALTO - LA GUARDIA, COLBÚN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 125000 | 200000 | 200000 | 250000 | 725190 | 1525190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 30135625-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 125000 | 200000 | 200000 | 250000 | 725190 | 1525190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 30135625-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SISTEMA APR COLBÚN ALTO-LA GUARDIA, COLBÚN (2) | 403546 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-09-11 | 2024-10-14 | 1330877 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 251 | 2024-11-19 | 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 125000 | 200000 | 200000 | 250000 | 725190 | 1525190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40011683-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52248.717 | 110000 | 110000 | 110000 | 134799.499 | 110000 | 0 | 28502.192 | 655550.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40011683-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4749.883 | 10000 | 10000 | 10000 | 12254.498 | 10000 | 0 | 0 | 57004.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40011683-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370149 , Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | 370149 | Maule | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 34750 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | -240 | - | 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4749.883 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34749.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40011683-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | 370149 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 104603 | Trato directo | 71721 | SR | 2398 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 240 | 2023-05-30 | 2024-01-25 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12254.498 | 10000 | 0 | 0 | 22254.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40011683-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47498.834 | 100000 | 100000 | 100000 | 122545.001 | 100000 | 0 | 28502.192 | 598546.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40011683-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE 2023 (1) | 370147 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 766842 | Propuesta publica | 717202 | IPC | 1658 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 0 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 240 | 2023-05-30 | 2024-01-25 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122545.001 | 100000 | 0 | 28502.192 | 251047.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40011683-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370147 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE 2023 (1) | 370147 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 347499 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | -240 | - | 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47498.834 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347498.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40016653-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES | [21 empty] | 2937458.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340413.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 340413.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40016653-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 248859.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35600.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 35601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40016653-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES 2022 (1). | 373248 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 358952 | Trato directo | 358952 | SR | 2008 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 35601 | NUEVOSUR S.A. | 450 | 2023-06-21 | 2024-09-13 | 3 | 248859.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35600.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 35601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40016653-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2688598.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304812.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304812.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40016653-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES 2022 (2). | 373260 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 3243184 | Propuesta publica | 3589512 | IPC | 2003 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 356005 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 450 | 2023-06-21 | 2024-09-13 | 92 | 2688598.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304812.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304812.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | [21 empty] | 95729.877 | 75437 | 0 | 0 | 0 | 75436.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75436.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 95729.877 | 75437 | 0 | 0 | 0 | 75436.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75436.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Santa Delfina, Retiro 2022 (1) | 373167 | Maule | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 75000 | Propuesta publica | 69000 | IPC | 3876 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | MC INGENIERIA SPA | 400 | 2023-11-06 | 2024-12-10 | 60 | 43621.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº373167 , Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Santa Delfina, Retiro 2022 (1) | 373167 | Maule | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 6620 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MC INGENIERIA SPA | -340 | - | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6619.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6619.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR Cruce Espinalillo, Hualañé 2022 (1) | 373174 | Maule | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 70000 | Propuesta publica | 69300 | IPC | 3785 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 400 | 2023-11-02 | 2024-12-06 | 60 | 43810.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº373174 , Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR Cruce Espinalillo, Hualañé 2022 (1) | 373174 | Maule | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 4641 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | -310 | - | 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº373162 , Gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Santa Defina, Retiro 2022 (1). | 373162 | Maule | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 662 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | -340 | - | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº373171 , gestión de proyecto Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR Cruce Espinalillo, Hualañé 2022 (1). | 373171 | Maule | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 465 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | -310 | - | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | Gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Santa Defina, Retiro 2022 (1). | 373162 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6900 | Trato directo | 6900 | SR | 3916 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 400 | 2023-11-06 | 2024-12-10 | 0 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40027925-0 | '02 | '002 | gestión de proyecto Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR Cruce Espinalillo, Hualañé 2022 (1). | 373171 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6930 | Trato directo | 6930 | SR | 3913 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 400 | 2023-11-09 | 2024-12-13 | 0 | 4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40036076-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59261.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2694.237 | 61955.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40036076-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5387.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40036076-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº376163 , GGTA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES 2022 (1) | 376163 | Maule | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 3487 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NUEVOSUR S.A. | -330 | - | 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3486.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3486.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40036076-0 | '02 | '002 | GGTA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES 2022 (1) | 376163 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 122424 | Trato directo | 122424 | SR | 1657 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0 | NUEVOSUR S.A. | 330 | 2023-04-14 | 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 1901.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40036076-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53873.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693.692 | 56567.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40036076-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES. | 367194 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-23 | 2023-01-20 | 1296901 | Propuesta publica | 1224236 | IPC | 1038 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 330 | 2023-04-14 | 2024-03-09 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19004.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693.692 | 21698.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40036076-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº367194 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES. | 367194 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 34870 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | -330 | - | 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34869.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34869.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40045115-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOS GANSOS - LA PUNTIAGUDA, CHANCO | [21 empty] | 714472.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71223.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3237.454 | 74461.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40045115-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 63295.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6474.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6474.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40045115-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS GANSOS-LA PUNTIAGUDA, CHANCO 2023 (1) | 383182 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 64336 | Trato directo | 64336 | SR | 4351 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 6431 | NUEVOSUR S.A. | 240 | 2023-11-30 | 2024-07-27 | 0 | 63295.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6474.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6474.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40045115-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 651177.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64749.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3237.454 | 67986.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40045115-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS GANSOS-LA PUNTIAGUDA, CHANCO 2023 (1) | 383181 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-04 | 2023-10-26 | 666365 | Propuesta publica | 643354 | IPC | 4192 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 64305 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 240 | 2023-11-30 | 2024-07-27 | 97 | 651177.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64749.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3237.454 | 67986.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40052531-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CRISTALES, LONGAVÍ | [21 empty] | 24999.999 | 1988171 | 0 | 0 | 0 | 100507.006 | 190000 | 210000 | 200000 | 200000 | 300000 | 390670.147 | 397500 | 0 | 1988677.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40052531-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 24999.999 | 1988171 | 0 | 0 | 0 | 100507.006 | 190000 | 210000 | 200000 | 200000 | 300000 | 390670.147 | 397500 | 0 | 1988677.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40052531-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CRISTALES, LONGAVÍ | 388936 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-10 | 2024-07-30 | 2401999 | Propuesta publica | 2013171 | IPC | 1 | 2024-10-16 | 2024-11-13 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 360 | 2024-11-14 | 2025-11-09 | 0 | 24999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100507.006 | 190000 | 210000 | 200000 | 200000 | 300000 | 390670.147 | 397500 | 0 | 1988677.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056827-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER | [21 empty] | 468615.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8579.781 | 142184.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150763.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056827-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 444720.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662.456 | 142184.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143846.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056827-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER | 386366 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 439662 | Trato Directo con Cotización | 477196 | SR | 115 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 180 | 2024-01-31 | 2024-07-29 | 99 | 444720.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056827-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº386366 , CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER | 386366 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 142185 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | -180 | - | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142184.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142184.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056827-0 | '02 | '706 | EQUIPOS EMERGENCIA | [21 empty] | 23895.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6917.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6917.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056827-0 | '02 | '706 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER | 386366 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 439662 | Trato Directo con Cotización | 477196 | SR | 115 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 180 | 2024-01-31 | 2024-07-29 | 99 | 23895.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6917.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6917.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056832-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PELLINES | [21 empty] | 58262.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056832-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 58262.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056832-0 | '02 | '704 | TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE EMERGENCIA DE SISTEMA SSR PELLINES, COMUNA DE CONSTITUCIÓN; REGIÓN DEL MAULE | 386368 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-15 | 2024-02-19 | 86823 | Propuesta privada | 86823 | SR | 138 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 0 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 180 | 2024-02-20 | 2024-08-18 | 99 | 58262.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056832-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº386.368 , TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE EMERGENCIA DE SISTEMA SSR PELLINES, COMUNA DE CONSTITUCIÓN; REGIÓN DEL MAULE | 386368 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 17565 | Propuesta privada | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | -180 | - | 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056833-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PLACILLA, COMUNA DE LICANTEN | [21 empty] | 84922.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6647.979 | 6091.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12739.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056833-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 84922.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6647.979 | 6091.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12739.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056833-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PLACILLA, COMUNA DE LICANTEN | 386369 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 67421 | Trato Directo con Cotización | 107175 | SR | 139 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 0 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA EIRL | 90 | 2024-08-08 | 2024-11-06 | 94 | 84922.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6091.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6091.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40056833-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº386369 , CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PLACILLA, COMUNA DE LICANTEN | 386369 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 6648 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA EIRL | -90 | - | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6647.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6647.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058387-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR HUERTA DE MAULE, SAN JAVIER (RES. DOH N° 1012-2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 | 10698.087 | 120698.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058387-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 | 10698.087 | 120698.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058387-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR HUERTA DE MAULE, SAN JAVIER (Res. DOH N° 1012-2023) | 409742 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-01-30 | 120699 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-02-28 | 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 | 10698.087 | 120698.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058392-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SSR SANTA CECILIA GABRIELA MISTRAL, SAN JAVIER (RES. DOH N° 1012-2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 40000 | 41841.508 | 181841.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058392-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 40000 | 41841.508 | 181841.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058392-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA SSR SANTA CECILIA GABRIELA MISTRAL, SAN JAVIER (Res. DOH N° 1012-2023) | 409759 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-01-24 | 173183 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2025-03-10 | 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 40000 | 41841.508 | 181841.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058705-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR CHACARILLAS CAIVÁN, MAULE, REGIÓN DEL MAULE (RES. DOH N° 1012-2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 40000 | 35331.625 | 175331.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058705-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 40000 | 35331.625 | 175331.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058705-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR CHACARILLAS CAIVÁN, MAULE, REGIÓN DEL MAULE (Res. DOH N° 1012-2023) | 400379 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-21 | 2024-12-13 | 195213 | Propuesta publica | 175332 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA YANEZ TAPIA LTDA | 210 | 2024-12-27 | 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 40000 | 35331.625 | 175331.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058709-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR SANTA ANA DE PETEROA, SAGRADA FAMILIA (RES. DOH N° 1012-2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 46304.493 | 396304.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058709-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 46304.493 | 396304.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058709-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR SANTA ANA DE PETEROA, SAGRADA FAMILIA (Res. DOH N° 1012-2023) | 400299 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-18 | 2024-11-12 | 384796 | Propuesta publica | 396305 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC. CONSTRUCTORA GLOBAL LTDA. | 210 | 2024-12-23 | 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 46304.493 | 396304.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40059266-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR MARIPOSAS, SAN CLEMENTE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15508.248 | 46524.745 | 62032.993 | 77541.241 | 100803.614 | 153853.103 | 153853.103 | 85295.365 | 118770.621 | 814183.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40059266-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15508.248 | 46524.745 | 62032.993 | 77541.241 | 100803.614 | 153853.103 | 153853.103 | 85295.365 | 118770.621 | 814183.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40059266-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR MARIPOSAS, SAN CLEMENTE | 399391 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-20 | 2024-10-04 | 919364 | Propuesta publica | 775413 | SR | 5319 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 240 | 2024-12-06 | 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15508.248 | 46524.745 | 62032.993 | 77541.241 | 100803.614 | 153853.103 | 153853.103 | 85295.365 | 118770.621 | 814183.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40059569-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR LLANCANAO, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 40000 | 40000 | 40000 | 44894.445 | 189894.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40059569-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 40000 | 40000 | 40000 | 44894.445 | 189894.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40059569-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA SSR LLANCANAO, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023)-3 | 408678 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-17 | 2025-01-21 | 180852 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-04-30 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 40000 | 40000 | 40000 | 44894.445 | 189894.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40059826-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR LAS ENCINAS, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 184610.959 | 3249 | 0 | 0 | 0 | 2842.257 | 114.243 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40059826-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 184610.959 | 3249 | 0 | 0 | 0 | 2842.257 | 114.243 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40059826-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA SSR LAS ENCINAS, LINARES. REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | 397238 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-24 | 2024-07-24 | 197511 | Propuesta publica | 184155 | IPC | 142 | 2024-08-09 | 2024-08-19 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA | 180 | 2024-08-20 | 2025-02-16 | 24 | 184610.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2842.257 | 114.243 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40061104-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR TUTUQUÉN BAJO, CURICÓ (RES. DOH N° 1012-2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 3577.802 | 0 | 0 | 193577.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40061104-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 3577.802 | 0 | 0 | 193577.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40061104-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR TUTUQUÉN BAJO, CURICÓ REGIÓNH DEL MAULE (RES. DOH N° 1012-2023) | 400368 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-21 | 2024-11-13 | 232946 | Propuesta publica | 193578 | SR | 5382 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 180 | 2024-12-11 | 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 3577.802 | 0 | 0 | 193577.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40062545-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR VILLA REINA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 150000 | 200000 | 200000 | 50000 | 1000000 | 1469177.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40062545-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 150000 | 200000 | 200000 | 50000 | 1000000 | 1469177.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40062545-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR VILLA REINA | 399459 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-22 | 2024-12-20 | 2633922 | Propuesta publica | 2469178 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 360 | 2024-12-31 | 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 150000 | 200000 | 200000 | 50000 | 1000000 | 1469177.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063252-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LLANO BLANCO, YERBAS BUENAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26041 | 0 | 26041 | 2421369.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063252-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26041 | 0 | 26041 | 2421369.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063252-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LLANO BLANCO, YERBAS BUENAS REGIÓN DEL MAULE | 399968 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 2521370 | Propuesta publica | 2447411 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 360 | 2024-12-31 | 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26041 | 0 | 26041 | 2421369.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063578-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PALMA ROSA-LA FLORIDA, PARRAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 2776654 | 778595.423 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063578-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 2776654 | 778595.423 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063578-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PALMA ROSA-LA FLORIDA, PARRAL | 400581 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-15 | 2024-12-16 | 3655250 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-12-26 | 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 2776654 | 778595.423 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063581-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR PASO ANCHO, RÍO CLARO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 25000 | 0 | 100000 | 880672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063581-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 25000 | 0 | 100000 | 880672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063581-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR PASO ANCHO, RÍO CLARO | 400477 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-13 | 2024-12-09 | 980672 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2024-12-24 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 25000 | 0 | 100000 | 880672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063660-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR CORINTO, PENCAHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100000 | 923403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063660-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100000 | 923403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063660-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR CORINTO, PENCAHUE | 400614 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-12 | 2025-01-07 | 1023403 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2025-03-31 | 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100000 | 923403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40064728-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR PALMIRA HACIA PUERTAS NEGRAS Y ALTO LAS CRUCES, TALCA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 150000 | 1227106 | 1577106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40064728-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 150000 | 1227106 | 1577106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40064728-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR PALMIRA HACIA PUERTAS NEGRAS Y ALTO LAS CRUCES, TALCA | 401739 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-05 | 2025-04-15 | 1577106 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2025-05-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 150000 | 1227106 | 1577106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40064788-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR VICHUQUÉN, VICHUQUEN (RES. DOH N°1012-2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 37175.155 | 157175.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40064788-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 37175.155 | 157175.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40064788-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR VICHUQUÉN, VICHUQUEN (Res. DOH N°1012-2023) | 401727 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-02-03 | 157176 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-02-28 | 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 37175.155 | 157175.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40064793-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR HUALEMU LO VALDIVIA, SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 70738.059 | 100000 | 127928.941 | 368667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40064793-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 70738.059 | 100000 | 127928.941 | 368667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40064793-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR HUALEMU LO VALDIVIA, SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | 401744 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-23 | 2025-02-03 | 357929 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2025-04-30 | 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 70738.059 | 100000 | 127928.941 | 368667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40067423-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR VENTANA DEL BAJO, TENO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30268 | 90268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40067423-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30268 | 90268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40067423-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR VENTANA DEL BAJO, TENO | 407901 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 90268 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30268 | 90268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40067438-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PASO CUÑAO HACIA ALTO LLOLLINCO, LONGAVÍ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 200000 | 1140249 | 1470249 | 271856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40067438-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 200000 | 1140249 | 1470249 | 271856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40067438-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PASO CUÑAO HACIA ALTO LLOLLINCO, LONGAVÍ | 407045 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1742105 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2025-08-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 200000 | 1140249 | 1470249 | 271856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40067482-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR PICHINGAL, MOLINA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 50000 | 75000 | 117987 | 332987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40067482-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 50000 | 75000 | 117987 | 332987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40067482-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR PICHINGAL, MOLINA | 408213 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 332987 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-08-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 50000 | 75000 | 117987 | 332987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40067982-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR HUALEMU, SAGRADA FAMILIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56398 | 0 | 56398 | 104738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40067982-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56398 | 0 | 56398 | 104738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40067982-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR HUALEMU, SAGRADA FAMILIA | 407797 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 161136 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2025-08-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56398 | 0 | 56398 | 104738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40068025-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SAN LUIS SAN RAÚL LAS MOTAS, LONGAVÍ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69110 | 0 | 69110 | 128350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40068025-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69110 | 0 | 69110 | 128350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40068025-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SAN LUIS SAN RAÚL LAS MOTAS, LONGAVÍ | 407794 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 197460 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2025-08-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69110 | 0 | 69110 | 128350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40068371-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA LAGUNA, TENO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34590 | 0 | 34590 | 2815410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40068371-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17295 | 0 | 17295 | 232705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40068371-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA LAGUNA, TENO | 407887 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 485 | 2025-11-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17295 | 0 | 17295 | 232705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40068371-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17295 | 0 | 17295 | 2582705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40068371-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA LAGUNA, TENO | 407886 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2025-11-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17295 | 0 | 17295 | 2582705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40068462-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR MIRAFLORES, LONGAVI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5394 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 205394 | 22822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40068462-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5394 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 205394 | 22822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40068462-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR MIRAFLORES, LONGAVÍ | 408215 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 228216 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-08-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5394 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 205394 | 22822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40068475-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR EL JORDÁN, LINARES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25224 | 50224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40068475-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25224 | 50224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40068475-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR EL JORDÁN, LINARES | 408194 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 50224 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25224 | 50224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069218-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR PAHUIL, CHANCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55785 | 0 | 55785 | 80444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069218-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55785 | 0 | 55785 | 80444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069218-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR PAHUIL, CHANCO | 410162 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 136229 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 395 | 2025-09-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55785 | 0 | 55785 | 80444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069341-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA DE LAVADEROS, MAULE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52564 | 0 | 52564 | 97619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069341-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52564 | 0 | 52564 | 97619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069341-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA DE LAVADEROS, MAULE | 412304 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 150183 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2025-10-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52564 | 0 | 52564 | 97619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069700-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR EL GUINDO, TENO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51175 | 0 | 51175 | 73482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069700-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51175 | 0 | 51175 | 73482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069700-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR EL GUINDO, TENO | 413622 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 124657 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2025-10-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51175 | 0 | 51175 | 73482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40003295-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS | [21 empty] | 0 | 84589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 92569 | 0 | 0 | 0 | 257569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40003295-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 7690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 11771 | 0 | 0 | 0 | 26771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40003295-0 | '02 | '002 | GP Mejoramiento Sist de Agua Potable Rural Loc de Tres Esquinas San Carlos | 344844 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 79807 | Trato directo | 79807 | SR | 100 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 7886 | ESSBIO S.A. | 360 | 2023-08-30 | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 11771 | 0 | 0 | 0 | 26771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40003295-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 76899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 80798 | 0 | 0 | 0 | 230798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40003295-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS,COMUNA DE SAN CARLOS III. | 365514 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 519274 | Propuesta publica | 798067 | SR | 100 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 78851 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 360 | 2023-08-30 | 2024-08-24 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 80798 | 0 | 0 | 0 | 230798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39606.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 39607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRAS DE CONSERVACION SSR BULI ORIENTE Y SSR ESTACION COCHARCAS COMUNA DE SAN CARLOS | 350547 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 35712 | Trato directo | 35712 | SR | 263 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | -8737 | ESSBIO S.A. | 340 | 2022-09-15 | 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6950.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6950.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | GP OBRAS DE CONSERVACION SSR LAS VERTIENTES COMUNA DE CHILLAN II. | 367573 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 15634 | Trato directo | 15634 | SR | 398 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0 | ESSBIO S.A. | 165 | 2022-10-19 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | Gestión de proyectos CONSERVACIÓN SSR SANTA FILOMENA COMUNA DE SAN CARLOS | 373483 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 19720 | Trato directo | 21498 | SR | 193 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | -6671 | ESSBIO S.A. | 150 | 2023-06-29 | 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14825.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14825.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12978.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 12979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACION SSR COLTÓN QUILLAY,COMUNA DE BULNES Y SSR LAS QUILAS, COMUNA DE SAN IGNACIO | 350494 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-05-30 | 2022-06-28 | 176393 | Propuesta publica | 175341 | SR | 259 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0 | FREDY ALFONSO SOTO MARDONES | 150 | 2022-09-16 | 2023-02-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | Obras De Conservación SSR Guillermina De Peñarosa ,Comuna De San Nicolas II | 350510 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-04-28 | 2023-05-26 | 124361 | Propuesta publica | 141386 | IPC | 190 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 10925 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 197 | 2023-06-29 | 2024-01-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACION SSR JAIME FUENTEALBA SANTA ISABEL COMUNA DE SAN CARLOS II. | 365512 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 106133 | Propuesta publica | 133595 | SR | 323 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2511 | CONSTRUCTORA TORO Y HERRERA SOCIEDAD LTDA | 150 | 2022-10-19 | 2023-03-18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACION SSR TANILVORO , COMUNA DE COIHUECO. | 367801 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-23 | 2023-01-18 | 133990 | Propuesta publica | 132507 | IPC | 107 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2737 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 312 | 2023-04-24 | 2024-03-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2741.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2741.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACION SSR SAN JOSE DE LAS ACHIRAS , COMUNA DE COBQUECURA . | 372649 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-23 | 2023-01-18 | 120137 | Propuesta publica | 118507 | IPC | 108 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 11841 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 195 | 2023-04-24 | 2023-11-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | Obras De Conservación SSR Santa Filomena, Comuna De San Carlos II | 380211 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-04-28 | 2023-05-26 | 136000 | Propuesta publica | 148256 | IPC | 193 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN PEDRO LTDA | 120 | 2023-06-29 | 2023-10-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 847.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40022320-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARÁN - EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40022320-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40022320-0 | '02 | '002 | GP CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARAN-EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS (Tercer Llamado). | 339814 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 98063 | Trato directo | 98063 | SR | 82 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0 | ESSBIO S.A. | 562 | 2022-04-19 | 2023-11-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40022597-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LUIS DE ARIZONA, COMUNA DE SAN CARLOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40022597-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40022597-0 | '02 | '002 | GP CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN LUIS DE ARIZONA,COMUNA DE SAN CARLOS | 350692 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 225052 | Trato directo | 225052 | SR | 57 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | -69843 | ESSBIO S.A. | 474 | 2023-01-13 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40022597-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40022597-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN LUIS DE ARIZONA,COMUNA DE SAN CARLOS | 350691 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-11 | 2022-12-09 | 1309630 | Propuesta publica | 1552082 | SR | 57 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 474 | 2023-01-13 | 2024-05-01 | 98.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40022600-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40022600-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40022600-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº350680 , GP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLÓN | 350680 | Ñuble | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 23050 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 0 | - | 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40022600-0 | '02 | '002 | GP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLÓN | 350680 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 405013 | Trato directo | 405013 | SR | 368 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | -67502 | ESSBIO S.A. | 630 | 2022-10-17 | 2024-07-08 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40022600-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40022600-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON III. | 365515 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-09-27 | 2917833 | Propuesta publica | 3375101 | SR | 368 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 630 | 2022-10-17 | 2024-07-08 | 99.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5208.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5208.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40022600-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº365515 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON III. | 365515 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 219495 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | -630 | - | 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230499.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230499.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | [21 empty] | 0 | 321034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67531.712 | 178085.388 | 12354.428 | 23737.572 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 281710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 321034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67531.712 | 178085.388 | 12354.428 | 23737.572 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 281710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | GP Diseño Ingeniería Construcción SSR Pueblo Pinto comuna de Pemuco | 341952 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 8143 | Trato directo | 8143 | SR | 267 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 0 | ESSBIO S.A. | 939 | 2021-08-21 | 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gestión de proyectos Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Quinchamalí, comuna de Chillán | 350495 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5429 | Trato directo | 5429 | SR | 431 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | -1684 | ESSBIO S.A. | 696 | 2022-12-22 | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | GP DISEÑO Y MEJORAMIENTO MAULE LARQUI | 350571 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4314 | Trato directo | 4314 | SR | 7 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | -1338 | ESSBIO S.A. | 689 | 2023-01-05 | 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gestion de proyectos Diseño de Ingenieria Construcción SSR Mayulermo Zapallar, comuna de San Ignacio | 350573 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6524 | Trato directo | 6524 | SR | 1580 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | -2024 | ESSBIO S.A. | 661 | 2022-12-27 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gestión de proyectos Construcción sondaje SSR Huacamalá Sur, comuna de Quillón | 350633 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 14861 | Trato directo | 14861 | SR | 435 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | -6469 | ESSBIO S.A. | 210 | 2022-12-16 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gestión de proyectos Construcción sondaje SSR La Gota Milagrosa, comuna de Quillón | 350635 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 14861 | Trato directo | 14861 | SR | 160 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | -10841 | ESSBIO S.A. | 210 | 2022-12-23 | 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR El Emboque, comuna de El Chillán II. | 386835 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4000 | Trato directo | 3400 | SR | 160 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | ESSBIO S.A. | 450 | 2023-12-31 | 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Actualización Diseño de Ingeniería para el Servicio APR Caracol Pal Pal comuna de Bulnes (2do proceso) | 329057 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-12-18 | 2020-12-29 | 42449 | Propuesta publica | 37415 | SR | 79 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 7473 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 1376 | 2021-03-22 | 2024-12-27 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22438.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 22438.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR PUEBLO PINTO, COMUNA DE PEMUCO | 341108 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-06-25 | 2021-07-23 | 45795 | Propuesta publica | 56155 | SR | 267 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 0 | INVAR S. A. | 939 | 2021-08-21 | 2024-03-17 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria Construcción SSR Mayulermo Zapallar, comuna de San Ignacio | 350500 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-07-29 | 2022-08-30 | 37000 | Propuesta publica | 44989 | SR | 1580 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 661 | 2022-12-27 | 2024-10-18 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13496.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13496.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Quinchamalí, comuna de Chillán | 350634 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 40000 | Propuesta publica | 37438 | SR | 431 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 696 | 2022-12-22 | 2024-11-17 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11231.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11231.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR El Emboque, comuna de Chillán II. | 386834 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-09-27 | 2023-10-19 | 40000 | Propuesta publica | 34000 | SR | 160 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | JUST PARTNERS SPA | 450 | 2023-12-31 | 2025-03-25 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14416 | 0 | 0 | 10722.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Diseño de ingeniería mejoramiento SSR de Huacamalá y La Quebrada - La Herradura, comuna de Quillón | 387451 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 123331 | Propuesta publica | 141224 | IPC | 490 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 330 | 2023-12-29 | 2024-11-23 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44909.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44909.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº387451 , Diseño de ingeniería mejoramiento SSR de Huacamalá y La Quebrada - La Herradura, comuna de Quillón | 387451 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 14120 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | - | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Diseño de ingeniería mejoramiento y ampliación SSR Rinconada de Coltón comuna de Bulnes y SSR Las Mariposas, comuna de Chillán | 387453 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 159324 | Propuesta publica | 167402 | IPC | 489 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 330 | 2023-12-29 | 2024-11-23 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54618.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54618.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Diseño de ingeniería construcción SSR de Calquin ¿ Los Remates comuna de Quirihue y Puralihue ¿ Los Rarines ¿ Lloquilque comuna de Trehuaco | 387455 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 118273 | Propuesta publica | 116700 | IPC | 488 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | HIDROGESTION SPA | 330 | 2023-12-29 | 2024-11-23 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44375.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44375.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº387455 , Diseño de ingeniería construcción SSR de Calquin ¿ Los Remates comuna de Quirihue y Puralihue ¿ Los Rarines ¿ Lloquilque comuna de Trehuaco | 387455 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 11655 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | HIDROGESTION SPA | 30 | - | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11654.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11654.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Diseño de ingeniería construcción SSR Santa Lucía Bajo, comuna de Yungay | 387457 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 47308 | Propuesta publica | 54389 | IPC | 491 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 330 | 2023-12-29 | 2024-11-23 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20061.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20061.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036987-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61315.393 | 115813.007 | 99720.45 | 127137 | 127137 | 103767.65 | 31534.25 | 31534.25 | 697959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036987-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29781.143 | 21210.257 | 5117.7 | 1000 | 1000 | 9164.9 | 0 | 0 | 67274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036987-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES | 386556 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 61166 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29781.143 | 21210.257 | 5117.7 | 1000 | 1000 | 9164.9 | 0 | 0 | 67274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036987-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31534.25 | 94602.75 | 94602.75 | 126137 | 126137 | 94602.75 | 31534.25 | 31534.25 | 630685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036987-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Servicio Sanitario Rural EL Nogal, Comuna de Bulnes | 407119 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-02 | 2024-12-17 | 553962 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2025-03-31 | 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31534.25 | 94602.75 | 94602.75 | 126137 | 126137 | 94602.75 | 31534.25 | 31534.25 | 630685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036988-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | [21 empty] | 0 | 156246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156245.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 156246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036988-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 14205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036988-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº350705 , GP CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | 350705 | Ñuble | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 8217 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 0 | - | 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036988-0 | '02 | '002 | GP CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | 350705 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 80240 | Trato directo | 84251 | SR | 135 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | -22194 | ESSBIO S.A. | 345 | 2023-04-20 | 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036988-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 142041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142040.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 142041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036988-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | 350704 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-16 | 2023-01-05 | 553378 | Propuesta publica | 581041 | IPC | 135 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 39525 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 345 | 2023-04-20 | 2024-03-30 | 91.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 59880.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036988-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº350704 , CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | 350704 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 82161 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 0 | - | 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82160.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82160.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | ' | ' | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 19920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129789.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 129790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 19920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR LA MERCED COMUNA DE SAN CARLOS | 365519 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 29000 | Propuesta publica | 44819 | SR | 326 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0 | INVAR S. A. | 735 | 2022-10-25 | 2024-10-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17927.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17927.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '002 | GP Obra de emergencia SSR El Rosal, Comuna de Pinto | 350840 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 94477 | Trato directo | 94477 | SR | 321 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | -18120 | ESSBIO S.A. | 315 | 2022-10-17 | 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3941.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3941.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCION SONDAJE SSR RINCONADA DE COLTON, COMUNA DE BULNES | 355843 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 22462 | Trato directo | 22462 | SR | 163 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | -6970 | ESSBIO S.A. | 120 | 2023-04-28 | 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15490.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15490.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '002 | GP CONSTRUCCION SONDAJE SSR SAN PEDRO DE HUENUCHEO, COMUNA DE QUILLON (FET). | 356685 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 22959 | Trato directo | 22959 | SR | 90 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | -7471 | ESSBIO S.A. | 270 | 2022-04-12 | 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR LA MERCED COMUNA DE SAN CARLOS | 367546 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 6499 | Trato directo | 6499 | SR | 326 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | -2016 | ESSBIO S.A. | 735 | 2022-10-25 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '002 | Gestión de proyectos Diseño mejoramiento por sequía SSR Cancha Los Botones, Comuna de Ránquil | 367676 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 6565 | Trato directo | 6565 | SR | 463 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | -2037 | ESSBIO S.A. | 375 | 2022-12-30 | 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3168.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3168.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '002 | Gestión de proyectos Obra de emergencia habilitación nuevo sondaje SSR Chorrillos sector 2, comuna de Coelemu | 371079 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 70561 | Trato directo | 70561 | SR | 97 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | -13938 | ESSBIO S.A. | 594 | 2023-04-20 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7959.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7959.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '002 | Diseño mejoramiento por sequía SSR Cancha Los Botones, Comuna de Ránquil | 367675 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-28 | 2022-11-22 | 40000 | Propuesta publica | 45272 | IPC | 463 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | INVAR S. A. | 375 | 2022-12-19 | 2023-12-29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31689.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31689.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42330.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 42331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '004 | OBRA DE EMERGENCIA SSR AGUAS BUENAS COMUNA DE RANQUIL | 347351 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-15 | 2021-12-06 | 460157 | Propuesta publica | 515925 | SR | 22 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 68307 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 975 | 2022-01-19 | 2024-09-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25638.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 25638.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '004 | Obra de Conservación por Sequía SSR Chillancito, comuna de Quillón. | 365521 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 131115 | Propuesta publica | 129969 | SR | 322 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0 | INGENIERIA Y CONSTR.TRESELE LTDA | 339 | 2022-10-19 | 2023-09-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40037864-0 | '02 | '004 | OBRA DE EMERGENCIA SSR CHORRILLOS 2, COMUNA DE COELEMU. | 371078 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 467323 | Propuesta publica | 486627 | IPC | 97 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 79600 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 594 | 2023-04-20 | 2024-12-04 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16053.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16053.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40041178-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | [21 empty] | 0 | 455235 | 0 | 0 | 0 | 455233.395 | 0 | 365407.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40041178-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 39218 | 0 | 0 | 0 | 39217.352 | 0 | 27267.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40041178-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal Construcción Servicio SSR Puahun - Boca Itata, Comuna De Trehuaco | 389207 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 125426 | Propuesta publica | 117353 | SR | 112 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 360 | 2024-04-30 | 2025-04-25 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39217.352 | 0 | 13504.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52722.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40041178-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº389207 , Asesoría a La Inspección Fiscal Construcción Servicio SSR Puahun - Boca Itata, Comuna De Trehuaco | 389207 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 13763 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 0 | - | 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13762.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13762.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40041178-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 416017 | 0 | 0 | 0 | 416016.043 | 0 | 338139.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40041178-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | 384453 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-21 | 2023-09-28 | 830014 | Propuesta publica | 1319901 | IPC | 99 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 360 | 2024-04-17 | 2025-04-12 | 44.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416016.043 | 0 | 208392.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624408.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40041178-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº384453 , CONSTRUCCIÓN SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | 384453 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 129747 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 0 | - | 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129747.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129747.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40044476-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLAN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40044476-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40044476-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLÁN | 385009 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-25 | 2023-10-02 | 724717 | Propuesta publica | 830500 | IPC | 95 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 26198 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 240 | 2024-04-10 | 2024-12-06 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045584-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR CHACAYAL DE CATO, COMUNA DE COIHUECO | [21 empty] | 0 | 543570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27179.5 | 81538.499 | 108717.999 | 135897.499 | 190256.503 | 543590 | 795524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045584-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 43570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2179 | 6537 | 8716 | 10895 | 15253 | 43580 | 54582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045584-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR chacayal de cato, comuna de coihueco | 389508 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 98162 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2025-02-25 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2179 | 6537 | 8716 | 10895 | 15253 | 43580 | 54582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045584-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000.5 | 75001.499 | 100001.999 | 125002.499 | 175003.503 | 500010 | 740942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045584-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR chacayal de cato, comuna de coihueco | 389503 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-06-05 | 2024-07-17 | 1334960 | Propuesta publica | 1240952 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MARTINEZ CONSTRUCCIONES SPA | 450 | 2024-12-30 | 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000.5 | 75001.499 | 100001.999 | 125002.499 | 175003.503 | 500010 | 740942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045587-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR BAJO LOS AMIGOS, COMUNA DE COIHUECO | [21 empty] | 0 | 1291774 | 0 | 33011.695 | 150000 | 150000 | 193973 | 259257.044 | 84257.043 | 84257.043 | 84257.043 | 84257.043 | 84257.046 | 84257.043 | 1291784 | 1728587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045587-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 351774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43973 | 43973 | 43973 | 43973 | 43973 | 43973 | 43973 | 43973 | 351784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045587-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR Bajo Los Amigos Comuna de Coihueco | 386576 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-06-14 | 2024-07-22 | 351784 | Propuesta publica | 343318 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 450 | 2024-12-24 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43973 | 43973 | 43973 | 43973 | 43973 | 43973 | 43973 | 43973 | 351784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045587-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 940000 | 0 | 33011.695 | 150000 | 150000 | 150000 | 215284.044 | 40284.043 | 40284.043 | 40284.043 | 40284.043 | 40284.046 | 40284.043 | 940000 | 1728587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045587-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR Bajo Los Amigos, Comuna de Coihueco | 386557 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 2205147 | Propuesta publica | 2578832 | IPC | 1 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 450 | 2024-11-22 | 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33011.695 | 150000 | 150000 | 150000 | 215284.044 | 40284.043 | 40284.043 | 40284.043 | 40284.043 | 40284.046 | 40284.043 | 940000 | 1728587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045588-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR SAN MIGUEL, COMUNA DE SAN IGNACIO | [21 empty] | 0 | 1688778 | 0 | 167439.076 | 165401.636 | 165401.636 | 195401.636 | 290874.27 | 115873.624 | 115873.624 | 115873.624 | 115873.624 | 98552.544 | 146773.706 | 1693339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045588-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 253569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 12679 | 60900 | 253579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045588-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR San Miguel, Comuna de San Ignacio | 386578 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-14 | 2024-07-22 | 253579 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 353 | 2025-03-31 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 12679 | 60900 | 253579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045588-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1435209 | 0 | 167439.076 | 165401.636 | 165401.636 | 165401.636 | 260874.27 | 85873.624 | 85873.624 | 85873.624 | 85873.624 | 85873.544 | 85873.706 | 1439760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045588-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR SAN MIGUEL, COMUNA DE SAN IGNACIO | 386577 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 1589560 | Propuesta publica | 1668084 | IPC | 312 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 450 | 2024-11-01 | 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167439.076 | 165401.636 | 165401.636 | 165401.636 | 260874.27 | 85873.624 | 85873.624 | 85873.624 | 85873.624 | 85873.544 | 85873.706 | 1439760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045589-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR BULI CASERIO - TIUQUILEMU, COMUNA DE ÑIQUEN | [21 empty] | 0 | 671149 | 0 | 150000 | 130287.351 | 130287.351 | 130287.351 | 260286.391 | 106509 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 907658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045589-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 671149 | 0 | 150000 | 130287.351 | 130287.351 | 130287.351 | 260286.391 | 106509 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 907658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045589-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR Buli Caserío - Tiuquilemu, Comuna de Ñiquén | 386583 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 1853255 | Propuesta publica | 1748016 | IPC | 146 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 360 | 2024-05-31 | 2025-05-26 | 56.63 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 130287.351 | 130287.351 | 130287.351 | 130286.391 | 106509 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 777658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045589-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº386583 , Mejoramiento SSR Buli Caserío - Tiuquilemu, Comuna de Ñiquén | 386583 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 130000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 0 | - | 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061373-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLÁN VIEJO (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21905.893 | 43811.786 | 43811.786 | 43811.786 | 65716.473 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 219059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061373-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.793 | 3999.586 | 3999.586 | 3999.586 | 5998.449 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061373-0 | '02 | '002 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTOS CONSERVACION SSR RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLAN VIEJO (GLOSA 13) | 397610 | Ñuble | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | - | - | 19997 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 150 | 2025-03-31 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.793 | 3999.586 | 3999.586 | 3999.586 | 5998.449 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061373-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19906.1 | 39812.2 | 39812.2 | 39812.2 | 59718.024 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 199061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061373-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLAN VIEJO (GLOSA 13) | 397606 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-17 | 2024-06-05 | 143550 | Propuesta publica | 199061 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 150 | 2024-12-30 | 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19906.1 | 39812.2 | 39812.2 | 39812.2 | 59718.024 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 199061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061374-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR EL TOLLO, COMUNA DE COBQUECURA (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35204.179 | 0 | 29734.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 64939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061374-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882.179 | 0 | 2703.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061374-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº397632 , Asesoría por gestión de proyectos Conservación Ssr El Tollo, Comuna De Cobquecura (Glosa 13) | 397632 | Ñuble | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2704 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 0 | - | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2703.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2703.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061374-0 | '02 | '002 | Asesoría por gestión de proyectos Conservación Ssr El Tollo, Comuna De Cobquecura (Glosa 13) | 397632 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 13934 | Trato directo | 13934 | SR | 253 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2704 | ESSBIO S.A. | 165 | 2024-07-12 | 2024-12-24 | 82.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061374-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32322 | 0 | 27030.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 59353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061374-0 | '02 | '004 | Conservación Ssr El Tollo, Comuna De Cobquecura (Glosa 13) | 397631 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-17 | 2024-06-05 | 139598 | Propuesta publica | 139338 | IPC | 253 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 27031 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 165 | 2024-07-12 | 2024-12-24 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 32322.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061374-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº397631 , Conservación Ssr El Tollo, Comuna De Cobquecura (Glosa 13) | 397631 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 27031 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 0 | - | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27030.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27030.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061375-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR SAN MARTÍN LOS COLIHUES, COM. CHILLÁN VIEJO (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113005.614 | 25870.59 | 25768.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 164645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061375-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10005.614 | 2396.836 | 23425.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061375-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº397635 , Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación Estanque Ssr San Martin Los Colihues, Comuna De Chillan Viejo (Glosa 13) | 397635 | Ñuble | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 23425 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 0 | - | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23424.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23424.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061375-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación Estanque Ssr San Martin Los Colihues, Comuna De Chillan Viejo (Glosa 13) | 397635 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 23425 | Trato directo | 23425 | SR | 259 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0 | ESSBIO S.A. | 150 | 2024-08-06 | 2025-01-03 | 47.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10005.614 | 2396.836 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12403.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061375-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 23473.754 | 2342.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 128817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061375-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque Ssr San Martin Los Colihues, Comuna De Chillan Viejo (Glosa 13) | 397634 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-17 | 2024-07-15 | 234298 | Propuesta publica | 234247 | IPC | 259 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 150 | 2024-08-06 | 2025-01-03 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 23473.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 126474.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061375-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº397634 , Conservación Estanque Ssr San Martin Los Colihues, Comuna De Chillan Viejo (Glosa 13) | 397634 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2343 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 0 | - | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061376-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR LA QUEBRADA LA HERRADURA, COMUNA DE QUILLÓN, (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55048.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 55049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061376-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061376-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº397639 , Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR La Quebrada La Herradura, Comuna De Quillón (Glosa 13) | 397639 | Ñuble | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1520 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 110 | - | 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061376-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR La Quebrada La Herradura, Comuna De Quillón (Glosa 13) | 397639 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 12751 | Trato directo | 12751 | SR | 262 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | 2024-07-15 | 2024-11-12 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3394.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3394.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061376-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50134.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 50135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061376-0 | '02 | '004 | Conservación SSR La Quebrada La Herradura, Comuna De Quillón (Glosa 13) | 397638 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-17 | 2024-06-05 | 138280 | Propuesta publica | 127502 | IPC | 262 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 120 | 2024-07-15 | 2024-11-12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34938.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 34939.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061376-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº397638 , Conservación SSR La Quebrada La Herradura, Comuna De Quillón (Glosa 13) | 397638 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 15196 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 110 | - | 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15195.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15195.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061377-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR LOS PUQUIOS, COMUNA DE SAN FABIÁN (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14256.348 | 28512.696 | 28512.696 | 28512.696 | 42769.046 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 142564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061377-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.2 | 2392.4 | 2392.4 | 2392.4 | 3588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061377-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR Los Puquios, Comuna De San Fabián (Glosa 13) | 397641 | Ñuble | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 11882 | Trato directo | 11882 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | 2024-12-30 | 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.2 | 2392.4 | 2392.4 | 2392.4 | 3588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061377-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13060.148 | 26120.296 | 26120.296 | 26120.296 | 39180.446 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 130602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061377-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Los Puquios, Comuna De San Fabián (Glosa 13) | 397640 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-17 | 2024-06-05 | 112405 | Propuesta publica | 118820 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 120 | 2024-12-30 | 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13060.148 | 26120.296 | 26120.296 | 26120.296 | 39180.446 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 130602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061378-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR SANTA CRUZ DE CUCA, COMUNA DE CHILLÁN (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 115625 | 0 | 0 | 0 | 118920.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 118921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061378-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 10232 | 0 | 0 | 0 | 12968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061378-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR Santa Cruz De Cuca, Comuna De Chillan (Glosa 13) | 397675 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 12968 | Trato directo | 12968 | SR | 322 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0 | ESSBIO S.A. | 120 | 2024-09-27 | 2025-01-25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061378-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 105393 | 0 | 0 | 0 | 105952.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 105953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061378-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Santa Cruz De Cuca, Comuna De Chillan (Glosa 13) | 397667 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-17 | 2024-07-15 | 136796 | Propuesta publica | 129678 | IPC | 322 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0 | OBRAS CIVILES Y SERV.SANITARIOS OCSSA SPA | 120 | 2024-09-27 | 2025-01-25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105952.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 105953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061379-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR BUSTAMANTE NIBLINTO, COMUNA DE COIHUECO (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061379-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061379-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación Estanque Ssr Bustamante Niblinto, Comuna De Coihueco (Glosa 13) | 397678 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 30397 | Trato directo | 30397 | SR | 255 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0 | ESSBIO S.A. | 150 | 2024-07-19 | 2024-12-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061380-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061380-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061380-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque SSR Campanario, Comuna De Yungay (Glosa 13) | 397679 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-17 | 2024-06-19 | 660445 | Propuesta publica | 594078 | IPC | 254 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 180 | 2024-07-19 | 2025-01-15 | 98.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061381-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR PTAS CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 142188 | 0 | 0 | 0 | 142926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061381-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 12927 | 0 | 0 | 0 | 12926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061381-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR Ptas Campanario, Comuna De Yungay (Glosa 13) | 397682 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18466 | Trato directo | 18466 | SR | 277 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0 | ESSBIO S.A. | 150 | 2024-08-30 | 2025-01-27 | 43.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061381-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 129261 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061381-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Ptas Campanario, Comuna De Yungay (Glosa 13) | 397681 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-17 | 2024-07-15 | 184658 | Propuesta publica | 184658 | IPC | 277 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERÍA, SERVICIOS Y CONSULTORIA | 150 | 2024-08-30 | 2025-01-27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061383-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR PTAS RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 152487 | 0 | 0 | 0 | 152019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061383-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 13863 | 0 | 0 | 0 | 13862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061383-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservacion SSR Ptas Ranguelmo, Comuna De Coelemu (Glosa 13) | 397691 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 22379 | Trato directo | 22379 | SR | 266 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0 | ESSBIO S.A. | 150 | 2024-08-07 | 2025-01-04 | 59.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061383-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 138624 | 0 | 0 | 0 | 138157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061383-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR Ptas Ranguelmo, Comuna De Coelemu (Glosa 13) | 397689 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-17 | 2024-07-15 | 234796 | Propuesta publica | 223784 | IPC | 266 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERÍA, SERVICIOS Y CONSULTORIA | 150 | 2024-08-07 | 2025-01-04 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061384-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR PTAS VILLA ILLINOIS, COMUNA DE SAN CARLOS (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 13644 | 0 | 0 | 0 | 21469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061384-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061384-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservacion SSR Ptas Villa Illinois, Comuna De San Carlos (Glosa 13) | 397694 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 10809 | Trato directo | 10809 | SR | 258 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0 | ESSBIO S.A. | 210 | 2024-07-12 | 2025-02-07 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061384-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 12403 | 0 | 0 | 0 | 20228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061384-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SSR PTAS VILLA ILLINOIS,COMUNA DE SAN CARLOS. | 367789 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-16 | 2023-01-05 | 111863 | Propuesta publica | 108085 | IPC | 258 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN PEDRO LTDA | 210 | 2024-07-12 | 2025-02-07 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061385-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR SAN MIGUEL DE ITATA, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 171331 | 0 | 0 | 0 | 17375.261 | 34750.522 | 34750.522 | 34750.522 | 52126.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061385-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 15576 | 0 | 0 | 0 | 1579.7 | 3159.4 | 3159.4 | 3159.4 | 4739.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061385-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservacion SSR San Miguel De Itata, Comuna De Yungay (Glosa 13) | 397696 | Ñuble | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 15796 | Trato directo | 15796 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 150 | 2024-12-30 | 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579.7 | 3159.4 | 3159.4 | 3159.4 | 4739.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061385-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 155755 | 0 | 0 | 0 | 15795.561 | 31591.122 | 31591.122 | 31591.122 | 47387.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061385-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR San Miguel De Itata, Comuna De Yungay (Glosa 13) | 397695 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-17 | 2024-06-05 | 122290 | Propuesta publica | 157956 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTR.TRESELE LTDA | 120 | 2024-12-30 | 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15795.561 | 31591.122 | 31591.122 | 31591.122 | 47387.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063596-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR COCHARCAS NUEVA ESPERANZA, COMUNA DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17829 | 36358 | 35658 | 35658 | 53487 | 0 | 0 | 0 | 178990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063596-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063596-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063596-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17829 | 35658 | 35658 | 35658 | 53487 | 0 | 0 | 0 | 178290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063596-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Cocharcas Nueva Esperanza, comuna de San Carlos, región de Ñuble | 400625 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-01-30 | 178290 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2025-03-25 | 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17829 | 35658 | 35658 | 35658 | 53487 | 0 | 0 | 0 | 178290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063618-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR COIPIN, COMUNA DE SAN NICOLAS, REGIÓN DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16302.8 | 33305.6 | 32605.6 | 32605.6 | 48908.4 | 0 | 0 | 0 | 163728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063618-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063618-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063618-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16302.8 | 32605.6 | 32605.6 | 32605.6 | 48908.4 | 0 | 0 | 0 | 163028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063618-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Coipin, comuna de San Nicolás, región de Ñuble | 400618 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-01-30 | 163028 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2025-03-04 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16302.8 | 32605.6 | 32605.6 | 32605.6 | 48908.4 | 0 | 0 | 0 | 163028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063667-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA COMUNA DE ÑIQUÉN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72930.675 | 144461.35 | 216692.025 | 216692.025 | 216692.025 | 216692.025 | 361153.875 | 1445314 | 2821493.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063667-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063667-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063667-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6324.45 | 12648.9 | 18973.35 | 18973.35 | 18973.35 | 18973.35 | 31622.25 | 126489 | 247074.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063667-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Zemita, comuna de Ñiquén | 400613 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-10 | 2025-05-28 | 339603 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-05-30 | 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6324.45 | 12648.9 | 18973.35 | 18973.35 | 18973.35 | 18973.35 | 31622.25 | 126489 | 247074.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063667-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65906.225 | 131812.45 | 197718.675 | 197718.675 | 197718.675 | 197718.675 | 329531.625 | 1318125 | 2574419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063667-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Zemita, comuna de Ñiquén | 400612 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-02-04 | 3396026 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-05-01 | 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65906.225 | 131812.45 | 197718.675 | 197718.675 | 197718.675 | 197718.675 | 329531.625 | 1318125 | 2574419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064719-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR COLVINDO COMUNA DE ÑIQUEN Y MIRAFLORES COMUNA DE COIHUECO COMUNA DE ÑIQUEN Y COMUNA DE COIHUECO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19377.8 | 77511.2 | 77511.2 | 116266.8 | 77511.2 | 19377.8 | 700 | 388256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064719-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064719-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064719-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19377.8 | 77511.2 | 77511.2 | 116266.8 | 77511.2 | 19377.8 | 0 | 387556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064719-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Colvindo comuna de Ñiquén y Miraflores comuna de Coihueco | 401763 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-22 | 2025-06-18 | 370056 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2025-06-27 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19377.8 | 77511.2 | 77511.2 | 116266.8 | 77511.2 | 19377.8 | 0 | 387556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064796-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR NUEVA ALDEA DE RÁNQUIL, EL CULBÉN DE QUILLÓN Y SAN MIGUEL ALTO DE PEMUCO COMUNAS DE RÁNQUL, QUILLÓN Y PEMUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28079.05 | 56158.1 | 112316.2 | 112316.2 | 140395.25 | 112316.2 | 700 | 562281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064796-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064796-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064796-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28079.05 | 56158.1 | 112316.2 | 112316.2 | 140395.25 | 112316.2 | 0 | 561581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064796-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Nueva Aldea de Ránquil El Culbén y San Miguel Alto de Pemuco | 401785 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-27 | 2025-04-30 | 536581 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1750 | 2025-05-23 | 2030-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28079.05 | 56158.1 | 112316.2 | 112316.2 | 140395.25 | 112316.2 | 0 | 561581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064845-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR HEROES DE LA CONCEPCION COMUNA DE COIHUECO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31870 | 63740 | 95610 | 127480 | 127480 | 191920 | 638100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064845-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064845-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064845-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31870 | 63740 | 95610 | 127480 | 127480 | 191220 | 637400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064845-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Héroes de La Concepción, comuna de Coihueco | 401838 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-17 | 2025-05-29 | 637400 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2025-05-31 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31870 | 63740 | 95610 | 127480 | 127480 | 191220 | 637400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40067449-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR PORTAL DE LUNA DE SAN NICOLAS, GENERAL CRUZ Y SAN MIGUEL PEMUCO Y SAN NICOLÁS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40067449-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40067449-0 | '02 | '002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION SSR GENERAL CRUZ COMUNA DE PEMUCO REGION DE ÑUBLE | 329849 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 23005 | Trato directo | 23005 | SR | 148 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 1497 | ESSBIO S.A. | 180 | 2021-05-29 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40067449-0 | '02 | '002 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION SSR PORTAL DE LA LUNA COMUNA DE SAN NICOLAS REGION DE ÑUBLE | 329851 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 26970 | Trato directo | 26032 | SR | 146 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2600 | ESSBIO S.A. | 330 | 2021-06-01 | 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5804.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5804.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40067449-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40067449-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR PORTAL DE LA LUNA COMUNA DE SAN NICOLAS REGION DE ÑUBLE | 329844 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 186000 | Propuesta publica | 179527 | SR | 146 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 17930 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 330 | 2021-06-01 | 2022-04-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40015137-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA LOS ÁNGELES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167000 | 133000 | 131000 | 431150 | 1679528.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40015137-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40015137-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40015137-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 23000 | 24000 | 54000 | 170926.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40015137-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA LOS ÁNGELES | 407647 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 208265 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 23000 | 24000 | 54000 | 170926.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40015137-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 110000 | 107000 | 377000 | 1508602.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40015137-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA LOS ÁNGELES | 407640 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 1745928 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 110000 | 107000 | 377000 | 1508602.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40015142-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE UNIÓN BIO BIO - LA SUERTE, COMUNA LOS ÁNGELES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 312000 | 133000 | 88600 | 588600 | 2928057.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40015142-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 23000 | 23600 | 48600 | 198483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40015142-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE UNIÓN BIO BIO - LA SUERTE, COMUNA LOS ÁNGELES | 408115 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 228780 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 23000 | 23600 | 48600 | 198483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40015142-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 310000 | 110000 | 65000 | 540000 | 2729574.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40015142-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE UNIÓN BIO BIO - LA SUERTE, COMUNA LOS ÁNGELES | 408113 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 3027384 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 310000 | 110000 | 65000 | 540000 | 2729574.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020364-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE | [21 empty] | 1330925.16 | 859756 | 177961.439 | 75788.928 | 456326.069 | 163064.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 873141.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020364-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 116622 | 76085 | 0 | 22280.847 | 39577.187 | 14224.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76083.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020364-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº385313 , Gestión de Proyecto Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Tucapel Alto comuna de Cañete Tercer Llamado | 385313 | Biobío | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 21641 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | 60 | - | 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21640.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21640.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020364-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Tucapel Alto comuna de Cañete Tercer Llamado | 385313 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 171066 | Trato directo | 171066 | SR | 1242024 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0 | ESSBIO S.A. | 360 | 2024-04-17 | 2025-04-12 | 0 | 116622 | 0 | 0 | 22280.847 | 17937.148 | 14224.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54443.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020364-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1214303.16 | 783671 | 177961.439 | 53508.081 | 416748.882 | 148839.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797057.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020364-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Tucapel Alto, comuna de Cañete, (Tercer Llamado) | 385311 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-10-25 | 1306000 | Propuesta publica | 1710657 | IPC | 124 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 360 | 2024-04-17 | 2025-04-12 | 78.39 | 1214303.16 | 0 | 177961.439 | 53508.081 | 183036.461 | 148839.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563345.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020364-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº385311 , Construcción Servicio Sanitario Rural de Tucapel Alto, comuna de Cañete, (Tercer Llamado) | 385311 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 216401 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 60 | - | 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233712.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233712.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020367-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, SANTA JUANA | [21 empty] | 741227.504 | 365132 | 143904.417 | 56852.291 | 114724.701 | 46424 | 11042.2 | 86723.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459671.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020367-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 11029.169 | 56947 | 0 | 20045.68 | 12020 | 12020 | 11041.2 | 18617.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73743.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020367-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, COMUNA DE SANTA JUANA, SEGUNDO LLAMADO | 401321 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-27 | 2024-07-23 | 90607 | Propuesta publica | 66260 | IPC | 298 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 0 | HMG INGENIEROS LTDA. | 270 | 2024-08-07 | 2025-05-04 | 32 | 11029.169 | 0 | 0 | 20045.68 | 12020 | 12020 | 11041.2 | 18617.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73743.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020367-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 730198.335 | 308185 | 143904.417 | 36806.611 | 102704.701 | 34404 | 1 | 68106.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385927.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020367-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO -PELÚN, COMUNA DE SANTA JUANA, SEGUNDO LLAMADO | 387695 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-29 | 2023-12-19 | 652557 | Propuesta publica | 1010394 | IPC | 214 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 300 | 2024-06-15 | 2025-04-11 | 83.64 | 730198.335 | 0 | 143904.417 | 36806.611 | 102704.701 | 34404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317820.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020367-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº387695 , CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO -PELÚN, COMUNA DE SANTA JUANA, SEGUNDO LLAMADO | 387695 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 64864 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | -300 | - | 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68106.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68106.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40023573-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIOBIO | [21 empty] | 32982.704 | 33253 | 19617.75 | 0 | 2550.308 | 0 | 0 | 0 | 11084.028 | 32092.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65344.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40023573-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 32982.704 | 33253 | 19617.75 | 0 | 2550.308 | 0 | 0 | 0 | 11084.028 | 32092.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65344.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40023573-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº341482 , Gasto por Proyecto Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | 341482 | Biobío | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 3693 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | -1270 | - | 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3692.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3692.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40023573-0 | '02 | '002 | Gasto por Proyecto Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | 341482 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4633 | Trato directo | 4633 | SR | 340 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 9874 | ESSBIO S.A. | 1270 | 2021-08-26 | 2025-02-16 | 0 | 6974.654 | 0 | 0 | 0 | 2550.308 | 0 | 0 | 0 | 1275.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40023573-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | 341478 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-07 | 2021-07-23 | 30000 | Propuesta publica | 31952 | SR | 340 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 79637 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1270 | 2021-08-26 | 2025-02-16 | 91.21 | 26008.05 | 0 | 19617.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9808.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29426.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40023573-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº341.478 , Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | 341478 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 28401 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1270 | - | 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28400.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28400.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | [21 empty] | 1178377.818 | 954818 | 299.548 | 115315.503 | 147547.661 | 137123.506 | 13675.022 | 178818.314 | 74695.079 | 49979.307 | 0 | 104034.376 | 0 | 0 | 821488.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1178377.818 | 954818 | 299.548 | 115315.503 | 147547.661 | 137123.506 | 13675.022 | 178818.314 | 74695.079 | 49979.307 | 0 | 104034.376 | 0 | 0 | 821488.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondaje Servicio Sanitario Rural de la Espiga de Oro, comuna de Negrete; Los Leones, comuna de Cabrero; San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles y El Polígono, comuna de Yumbel | 355974 | Biobío | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 646000 | Propuesta publica | 517650 | IPC | 658 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 22015 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 415 | 2023-12-30 | 2025-02-17 | 68 | 384534.672 | 0 | 0 | 37583.397 | 61826.938 | 20608.979 | 10304.49 | 10304.49 | 27210.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167838.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondajes en las localidades de Valle de Curalí, comuna de Santa Juana, y Tomeco, comuna de Yumbel | 368320 | Biobío | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 304000 | Propuesta publica | 317353 | IPC | 388 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | -21090 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 285 | 2022-12-31 | 2023-10-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondajes Servicio Sanitario Rural de Ponotro, comuna de Cañete; Pangueco, comuna de Cañete y Ranco El Rosal, comuna de Lebu | 372870 | Biobío | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 456000 | Propuesta publica | 496867 | IPC | 659 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | -77906 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 307 | 2023-12-30 | 2024-11-01 | 100 | 424240.844 | 0 | 0 | 0 | 3094.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3094.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondajes en las localidades de Huechicura, comuna de Cañete, Cuyimpalihue, comuna de Cañete y El Reposo, comuna de Cañete (Segundo Llamado) | 372963 | Biobío | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2022-12-28 | 2023-01-13 | 675000 | Propuesta publica | 822901 | IPC | 87 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | -109376 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 225 | 2023-03-03 | 2023-10-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9842.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9842.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº372963 , Construcción de Sondajes en las localidades de Huechicura, comuna de Cañete, Cuyimpalihue, comuna de Cañete y El Reposo, comuna de Cañete (Segundo Llamado) | 372963 | Biobío | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 9843 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | -225 | - | 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9842.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9842.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº368332 , Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de El Durazno - San José, comuna de Los Ángeles | 368332 | Biobío | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 1901 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | -565 | - | 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº368339 , Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de Cerro - La Cruz, comuna de Laja | 368339 | Biobío | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 298 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | -620 | - | 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº372964 , Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en las localidades de Huechicura, comuna de Cañete, Cuyimpalihue, comuna de Cañete y El Reposo, comuna de Cañete (Segundo Llamado) | 372964 | Biobío | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 985 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | -225 | - | 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Millantú, comuna de Los Ángeles | 346855 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6815 | Trato directo | 6815 | SR | 59121 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 337 | ESSBIO S.A. | 1225 | 2022-01-01 | 2025-05-10 | 0 | 2152.305 | 0 | 299.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión contrato Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de San Jorge Peaje Chaimávida, comuna de Concepción | 346868 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7008 | Trato directo | 7008 | SR | 556 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | -1998 | ESSBIO S.A. | 1140 | 2021-12-16 | 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.908 | 966.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de El Durazno - San José, comuna de Los Ángeles | 368332 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7010 | Trato directo | 7010 | SR | 2242022 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 5862 | ESSBIO S.A. | 565 | 2022-12-31 | 2024-07-18 | 0 | 4183.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3861.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3861.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de San Manuel - El Ciruelo, comuna de Los Ángeles | 368334 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5421 | Trato directo | 5421 | SR | 2232022 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 1430 | ESSBIO S.A. | 544 | 2022-12-31 | 2024-06-27 | 0 | 2627.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.084 | 0 | 0 | 2055.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles | 368337 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4480 | Trato directo | 6201 | SR | 210 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 298 | ESSBIO S.A. | 750 | 2022-12-30 | 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.063 | 0 | 0 | 0 | 1860.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2157.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de Cerro - La Cruz, comuna de Laja | 368339 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4382 | Trato directo | 4382 | SR | 2112022 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 999 | ESSBIO S.A. | 620 | 2022-12-30 | 2024-09-10 | 0 | 998.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en las localidades de Huechicura, comuna de Cañete, Cuyimpalihue, comuna de Cañete y El Reposo, comuna de Cañete (Segundo Llamado) | 372964 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 82291 | Trato directo | 82291 | SR | 872023 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | -10937 | ESSBIO S.A. | 225 | 2023-03-03 | 2023-10-14 | 0 | 4319.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -984.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -984.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Millantú, comuna de Los Ángeles | 346854 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-11-02 | 2021-11-19 | 50000 | Propuesta publica | 47000 | SR | 591 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 24519 | INGELAND SPA | 1225 | 2022-01-01 | 2025-05-10 | 88 | 24518.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de San Jorge Peaje Chaimávida, comuna de Concepción | 346867 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-11-02 | 2021-11-19 | 50000 | Propuesta publica | 48331 | SR | 556 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 1760 | AGUAS NUEVAS S.A. | 1140 | 2021-12-16 | 2025-01-29 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759.075 | 0 | 0 | 9666.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11425.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de El Durazno - San José, comuna de Los Ángeles | 368331 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 50000 | Propuesta publica | 70097 | IPC | 224 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 58619 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 565 | 2022-12-31 | 2024-07-18 | 70 | 44675.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41703.604 | 0 | 0 | 41703.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº368331 , Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de El Durazno - San José, comuna de Los Ángeles | 368331 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 19001 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -565 | - | 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20520.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20520.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de San Manuel - El Ciruelo, comuna de Los Ángeles | 368333 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 50000 | Propuesta publica | 54203 | IPC | 223 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 14300 | INVAR S. A. | 624 | 2022-12-31 | 2024-09-15 | 65 | 28306.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22606.557 | 0 | 0 | 22606.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles | 368336 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 50000 | Propuesta publica | 62001 | IPC | 210 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2971 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 750 | 2022-12-30 | 2025-01-18 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3267.688 | 0 | 0 | 20460.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23727.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de Cerro - La Cruz, comuna de Laja | 368338 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 50000 | Propuesta publica | 43814 | IPC | 211 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 9990 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 620 | 2022-12-30 | 2024-09-10 | 73 | 10656.787 | 0 | 0 | 0 | 14485.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14485.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº368338 , Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de Cerro - La Cruz, comuna de Laja | 368338 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 2971 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -620 | - | 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3059.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3059.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Patagual, comuna de Coronel | 378544 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-07-07 | 2023-08-08 | 80000 | Propuesta publica | 178200 | IPC | 605 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | -3673 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-12-22 | 2025-01-25 | 64 | 72148.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3315.173 | 0 | 24390.612 | 37144.467 | 13453.258 | 0 | 37669.131 | 0 | 0 | 115972.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº378.544 , Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Patagual, comuna de Coronel | 378544 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 17422 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 215 | - | 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18814.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18814.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Instalación Servicio Sanitario Rural de Cuyimpalihue comuna de Cañete | 381527 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-12-06 | 2023-12-22 | 60000 | Propuesta publica | 81266 | IPC | 652 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 7736 | INGELAND SPA | 400 | 2023-12-30 | 2025-02-02 | 79 | 55804.652 | 0 | 0 | 17688.327 | 18438.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36126.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº381527 , Diseño de Instalación Servicio Sanitario Rural de Cuyimpalihue comuna de Cañete | 381527 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 47323 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELAND SPA | -400 | - | 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47322.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47322.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Integral Servicio Sanitario Rural de Ralco, comuna de Alto Biobio | 383897 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 80000 | Propuesta publica | 123632 | IPC | 655 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | HIDROGESTION SPA | 360 | 2023-12-30 | 2024-12-24 | 49 | 45003.335 | 0 | 0 | 5036.751 | 0 | 79477.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84514.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº383897 , Diseño de Ingeniería Mejoramiento Integral Servicio Sanitario Rural de Ralco, comuna de Alto Biobio | 383897 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | -44137 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | HIDROGESTION SPA | -360 | - | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Integral Servicio Sanitario Rural de Calebu Elicura, comuna de Contulmo | 383898 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 80000 | Propuesta publica | 91200 | IPC | 651 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2975 | HIDROGESTION SPA | 360 | 2023-12-30 | 2024-12-24 | 44 | 42487.006 | 0 | 0 | 55007.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55007.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº383898 , Diseño de Ingeniería Mejoramiento Integral Servicio Sanitario Rural de Calebu Elicura, comuna de Contulmo | 383898 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 52581 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | HIDROGESTION SPA | -360 | - | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28919.501 | 0 | 28919.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57839.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 57200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 31720 | 0 | 0 | 0 | 40480 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029298-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA, COMUNA DE CAÑETE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157.979 | 5157.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029298-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584.609 | 2584.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029298-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 339684 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 27104 | Trato directo | 27104 | SR | 2922021 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 0 | ESSBIO S.A. | 180 | 2021-07-30 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584.609 | 2584.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029298-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573.37 | 2573.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029298-0 | '02 | '004 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 339682 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 160000 | Propuesta publica | 186920 | SR | 292 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 0 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 180 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573.37 | 2573.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029483-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3805.332 | 3805.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029483-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.168 | 1197.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029483-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 339684 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 27104 | Trato directo | 27104 | SR | 2922021 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 0 | ESSBIO S.A. | 180 | 2021-07-30 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.168 | 1197.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029483-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608.164 | 2608.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029483-0 | '02 | '004 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 339682 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 160000 | Propuesta publica | 186920 | SR | 292 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 0 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 180 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608.164 | 2608.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40031108-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 155000 | 217000 | 227000 | 127000 | 127000 | 127000 | 227000 | 327000 | 79690.995 | 1718690.995 | 4961817.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40031108-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 27147.995 | 171147.995 | 415133.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40031108-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Antihuala - Temuco Chico - La Araucana, Los Álamos | 384922 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-16 | 2024-05-15 | 544009 | Propuesta publica | 543363 | IPC | 560 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | CONSULTORA DE INGENIERIA Y PROYECTOS TEMPO S.A. | 660 | 2025-01-01 | 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 27147.995 | 171147.995 | 415133.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40031108-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 155000 | 205000 | 205000 | 105000 | 105000 | 105000 | 205000 | 305000 | 52543 | 1547543 | 4546684.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40031108-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANA, LOS ÁLAMOS (TERCER LLAMADO) | 397982 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-28 | 2024-07-04 | 5073385 | Propuesta publica | 6039668 | Polinom | 3 | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 660 | 2024-12-31 | 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 155000 | 205000 | 205000 | 105000 | 105000 | 105000 | 205000 | 305000 | 52543 | 1547543 | 4546684.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036408-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL DURAZNO SAN JOSE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036408-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036408-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036414-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARUA COMUNA DE CABRERO | [21 empty] | 285610.131 | 2008749 | 240798.215 | 260055.253 | 198284.83 | 214123.83 | 314231.83 | 204292.83 | 194243.83 | 221106.83 | 96807.823 | 32029.18 | 32029.18 | 39560 | 2047563.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036414-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 281104 | 0 | 47127.83 | 24336.83 | 24336.83 | 24336.83 | 24336.83 | 24336.83 | 24336.83 | 24336.83 | 32029.18 | 32029.18 | 39560 | 321104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036414-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARRÚA COMUNA DE CABRERO | 399159 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-20 | 2024-09-27 | 283661 | Propuesta publica | 294085 | IPC | 448 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0 | COZ Y CIA. S.A. | 390 | 2024-11-12 | 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47127.83 | 24336.83 | 24336.83 | 24336.83 | 24336.83 | 24336.83 | 24336.83 | 24336.83 | 32029.18 | 32029.18 | 39560 | 321104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036414-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 285610.131 | 1727645 | 240798.215 | 212927.423 | 173948 | 189787 | 289895 | 179956 | 169907 | 196770 | 72470.993 | 0 | 0 | 0 | 1726459.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036414-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARRÚA COMUNA DE CABRERO | 399152 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-23 | 2024-08-29 | 1947203 | Propuesta publica | 1932793 | IPC | 375 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 390 | 2024-09-25 | 2025-10-20 | 23 | 285610.131 | 0 | 240798.215 | 212927.423 | 173948 | 189787 | 289895 | 179956 | 169907 | 196770 | 72470.993 | 0 | 0 | 0 | 1726459.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036437-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. SANIT. RURAL DE HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA RESOLN°1012 | [21 empty] | 152253.687 | 2989725 | 0 | 295447 | 403851.759 | 498754.055 | 591414.02 | 455161.229 | 163587.16 | 193639.75 | 103027.251 | 62167.307 | 187012.471 | 62660.96 | 3016722.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036437-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 246363 | 0 | 19970 | 19970 | 20470 | 21470 | 21470 | 21470 | 21470 | 21470 | 21470 | 21470 | 62660.96 | 273360.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036437-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA | 395245 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-10 | 2024-08-06 | 257873 | Propuesta publica | 253113 | IPC | 514 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 390 | 2024-12-12 | 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19970 | 19970 | 20470 | 21470 | 21470 | 21470 | 21470 | 21470 | 21470 | 21470 | 62660.96 | 273360.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036437-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 152253.687 | 2743362 | 0 | 275477 | 383881.759 | 478284.055 | 569944.02 | 433691.229 | 142117.16 | 172169.75 | 81557.251 | 40697.307 | 165542.471 | 0 | 2743362.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036437-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA | 395244 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-30 | 2024-07-10 | 2835672 | Propuesta publica | 2688001 | IPC | 2 | 2024-09-13 | 2024-10-02 | 0 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 390 | 2024-10-03 | 2025-10-28 | 10 | 152253.687 | 0 | 0 | 275477 | 383881.759 | 478284.055 | 569944.02 | 433691.229 | 142117.16 | 172169.75 | 81557.251 | 40697.307 | 165542.471 | 0 | 2743362.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40038369-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 248000 | 448000 | 258000 | 258000 | 558000 | 1850000 | 4831887.011 | 4902973.16 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40038369-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 140000 | 361743 | 166894.2 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40038369-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | 395248 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-26 | 2025-02-13 | 668638 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-03-31 | 2027-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 140000 | 361743 | 166894.2 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40038369-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40038369-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40038369-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 420000 | 230000 | 230000 | 530000 | 1630000 | 4470144.011 | 4736078.96 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40038369-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | 395246 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-08 | 2025-01-06 | 10345102 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-03-06 | 2027-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 420000 | 230000 | 230000 | 530000 | 1630000 | 4470144.011 | 4736078.96 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40042150-0 | ' | ' | CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40042150-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40042150-0 | '02 | '004 | Reposición Sondajes SSR Rihue y Coigüe, Comuna de Negrete | 361373 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-09 | 2022-10-04 | 440000 | Propuesta publica | 400824 | SR | 95 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 42025 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 180 | 2022-11-04 | 2023-05-03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40044635-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR PLEGARIAS, COMUNA DE CURANILAHUE, REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 53043.943 | 440005 | 0 | 105149.301 | 155648.275 | 105648.275 | 72060.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438506.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40044635-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 53043.943 | 440005 | 0 | 105149.301 | 155648.275 | 105648.275 | 72060.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438506.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40044635-0 | '02 | '004 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Plegarias, Comuna de Curanilahue, Cuarto Llamado | 393861 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-21 | 2024-04-26 | 332729 | Propuesta publica | 467412 | IPC | 476 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 150 | 2024-11-23 | 2025-04-22 | 11.35 | 53043.943 | 0 | 0 | 105149.301 | 155648.275 | 105648.275 | 72060.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438506.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40045638-0 | ' | ' | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66687.5 | 66687.5 | 66687.5 | 66688.5 | 64885.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331636.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40045638-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10638 | 10638 | 10638 | 10639 | 10647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40045638-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA | 404357 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-26 | 2025-01-21 | 100000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2025-02-28 | 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10638 | 10638 | 10638 | 10639 | 10647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40045638-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56049.5 | 56049.5 | 56049.5 | 56049.5 | 54238.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278436.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40045638-0 | '02 | '004 | Ampliación Servicio Sanitario Rural de Pichiarauco, comuna Curanilahue, Segundo Llamado | 408735 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-12 | 2025-01-07 | 258511 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56049.5 | 56049.5 | 56049.5 | 56049.5 | 54238.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278436.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050447-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAUTARO ANTIQUINA COMUNA DE CAÑETE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59780.108 | 69780.108 | 59780.108 | 59780.108 | 59780.108 | 59776.208 | 0 | 368676.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050447-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59780.108 | 69780.108 | 59780.108 | 59780.108 | 59780.108 | 59776.208 | 0 | 368676.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050447-0 | '02 | '004 | Conservación y Mantención Servicio Sanitario Rural de Lautaro Antiquina, comuna de Cañete, Segundo Llamado | 404012 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-09-06 | 2024-10-08 | 215986 | Propuesta publica | 342109 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 120 | 2025-03-31 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59780.108 | 69780.108 | 59780.108 | 59780.108 | 59780.108 | 59776.208 | 0 | 368676.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050584-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25521 | 0 | 54000 | 367134 | 151134 | 367134 | 637646.968 | 1602569.968 | 2196749.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050584-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050584-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050584-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43134 | 43134 | 43134 | 43657.769 | 173059.769 | 320783.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050584-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | 403125 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 476000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 822 | 2025-07-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43134 | 43134 | 43134 | 43657.769 | 173059.769 | 320783.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050584-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050584-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050584-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 324000 | 108000 | 324000 | 593989.199 | 1403989.199 | 1875966.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050584-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | 403123 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-26 | 2025-02-17 | 3036996 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2025-03-18 | 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 324000 | 108000 | 324000 | 593989.199 | 1403989.199 | 1875966.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050585-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 338000 | 538000 | 959000 | 2521081.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050585-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 84000 | 359379.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050585-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | 404415 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 417757 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2025-07-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 84000 | 359379.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050585-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 310000 | 510000 | 875000 | 2161701.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050585-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | 404413 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2980211 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2025-07-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 310000 | 510000 | 875000 | 2161701.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40057474-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 240800 | 245800 | 420750 | 962350 | 1187797.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40057474-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800 | 30800 | 41250 | 102850 | 154511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40057474-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU | 388115 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 238441 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800 | 30800 | 41250 | 102850 | 154511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40057474-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 210000 | 215000 | 379500 | 859500 | 1033286.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40057474-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU | 388114 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-02-10 | 1748787 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2025-03-14 | 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 210000 | 215000 | 379500 | 859500 | 1033286.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060056-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 230000 | 258000 | 558000 | 558000 | 258000 | 258000 | 558000 | 2898000 | 4096888.82 | 4501747.468 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060056-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 168000 | 226037.088 | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060056-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU | 395249 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-23 | 2025-01-24 | 694294 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 750 | 2025-02-18 | 2027-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 168000 | 226037.088 | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060056-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 230000 | 230000 | 530000 | 530000 | 230000 | 230000 | 530000 | 2730000 | 3870851.732 | 4130747.468 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060056-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Pehuen, comuna de Lebu | 394892 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-01 | 2024-11-27 | 11850275 | Propuesta publica | 10020000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN SPA. | 750 | 2025-03-31 | 2027-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 230000 | 230000 | 530000 | 530000 | 230000 | 230000 | 530000 | 2730000 | 3870851.732 | 4130747.468 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | [21 empty] | 66314.877 | 918928 | 37692.06 | 85407.194 | 218541.234 | 170488.421 | 101699.899 | 64574 | 54388 | 38821.192 | 155199.664 | 11000 | 11000 | 8000 | 956811.664 | 129201.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 3115.416 | 117316 | 18692.52 | 19215.08 | 21023.016 | 31661.016 | 32684.032 | 10638 | 10639 | 10647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155199.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FE Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA LAURA DE TUCUMAN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | 395251 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-09 | 2024-11-04 | 100000 | Propuesta publica | 105116 | SR | 503 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 150 | 2024-12-06 | 2025-05-05 | 29.3 | 3115.416 | 0 | 18692.52 | 19215.08 | 21023.016 | 21023.016 | 22046.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101999.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA | 404357 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-26 | 2025-01-21 | 100000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2025-02-28 | 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10638 | 10638 | 10638 | 10639 | 10647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 63199.461 | 801612 | 18999.54 | 66192.114 | 197518.218 | 138827.405 | 69015.867 | 53936 | 43749 | 28174.192 | 155199.664 | 11000 | 11000 | 8000 | 801612 | 129201.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FE, COMUNA DE LOS ÁNGELES | 395250 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-06 | 2024-10-18 | 200293 | Propuesta publica | 194133 | SR | 475 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0 | OBRAS CIVILES Y SERV.SANITARIOS OCSSA SPA | 150 | 2024-11-22 | 2025-04-21 | 25.2 | 48919.461 | 0 | 0 | 37235.827 | 98759.109 | 4325.764 | 4891.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145212.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA LAURA, COMUNA DE LOS ÁNGELES | 398203 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-06 | 2024-10-16 | 280001 | Propuesta publica | 261935 | SR | 467 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 150 | 2024-11-20 | 2025-04-19 | 12.71 | 14280 | 0 | 18999.54 | 28956.287 | 98759.109 | 100939.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247654.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS CANELOS, COMUNA DE ANTUCO | 398204 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 280000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-09-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155199.664 | 11000 | 11000 | 8000 | 185199.664 | 129201.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA | 398205 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 204746 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 60 | 2025-03-31 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33562 | 64124 | 53936 | 43749 | 28174.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223545.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060727-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BAJO MININCO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060727-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060727-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062296-0 | ' | ' | CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | [21 empty] | 129169.315 | 1256590 | 73814.018 | 104346.081 | 144766.5 | 239654.162 | 247794.721 | 335520.358 | 156061.189 | 18148.01 | 10508.924 | 1 | 0 | 0 | 1330614.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062296-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 29592.398 | 147027 | 0 | 0 | 46466.5 | 18148.01 | 18148.01 | 18147.01 | 18148.01 | 18148.01 | 10508.924 | 1 | 0 | 0 | 147715.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062296-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: CONTRATO CONSERVACIÓN COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | 399135 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-07 | 2024-09-05 | 184354 | Propuesta publica | 166136 | IPC | 386 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | COZ Y CIA. S.A. | 300 | 2024-09-30 | 2025-07-27 | 28.67 | 29592.398 | 0 | 0 | 0 | 46466.5 | 18148.01 | 18148.01 | 18147.01 | 18148.01 | 18148.01 | 10508.924 | 1 | 0 | 0 | 147715.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062296-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 99576.917 | 1109563 | 73814.018 | 104346.081 | 98300 | 221506.152 | 229646.711 | 317373.348 | 137913.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182899.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062296-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE COMUNA DE ARAUCO | 399123 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-08-29 | 1220284 | Propuesta publica | 1251481 | IPC | 380 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 300 | 2024-09-27 | 2025-07-24 | 13.65 | 99576.917 | 0 | 73814.018 | 104346.081 | 98300 | 221506.152 | 229646.711 | 317373.348 | 137913.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182899.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062398-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PTAS SERVICIO SANITARI RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 29069.736 | 39242.786 | 49466.519 | 59741.127 | 59900.48 | 57006.696 | 35672.651 | 330199.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062398-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062398-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062398-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8919.361 | 8941.659 | 8964.013 | 8986.424 | 9018.89 | 5997.902 | 8897.118 | 59725.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062398-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHILO, COMUNA DE ARAUCO; SERVICIO SANITARIO RURAL SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES; MEJORAMIENTO PTAS SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA | 404404 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 120000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8919.361 | 8941.659 | 8964.013 | 8986.424 | 9018.89 | 5997.902 | 8897.118 | 59725.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062398-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150.375 | 30301.127 | 40502.506 | 50754.703 | 50881.59 | 51008.794 | 26775.533 | 270374.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062398-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA | 389921 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 266216 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2025-05-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150.375 | 30301.127 | 40502.506 | 50754.703 | 50881.59 | 51008.794 | 26775.533 | 270374.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60524.343 | 28362 | 0 | 28362 | 85533.498 | 28362 | 74500 | 123523.941 | 68709.134 | 497876.916 | 634040.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60524.343 | 28362 | 0 | 28362 | 85533.498 | 28362 | 74500 | 123523.941 | 68709.134 | 497876.916 | 634040.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE VIRQUENCO, COMUNA DE LOS ÁNGELES (segundo llamado) | 390654 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-01-18 | 100000 | Propuesta publica | 120000 | IPC | 489 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0 | INGELAND SPA | 360 | 2024-11-28 | 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 32000 | 21589 | 129589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE RARINCO, COMUNA DE LOS ÁNGELES (segundo llamado) | 390655 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-01-18 | 100000 | Propuesta publica | 129000 | IPC | 478 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | INGELAND SPA | 360 | 2024-11-26 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27524.343 | 0 | 0 | 0 | 20533.498 | 0 | 0 | 37982.941 | 25120.134 | 111160.916 | 39985.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Planta Desaladora y Mejoramiento Sistema Productivo en Servicio Sanitario Rural de Punta Lavapie comuna de Arauco | 391307 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25179 | 0 | 25179 | 231871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles, Segundo Llamado | 410029 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-10 | 120190 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 520 | 2025-03-03 | 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 66000 | 64302.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Chacayal Norte Sur, comuna de Los Ángeles, Segundo Llamado | 414013 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 171955 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2025-07-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 52500 | 131711.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal N°1 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío, Segundo Llamado | 409903 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-12 | 262610 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-03-22 | 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28362 | 0 | 28362 | 0 | 28362 | 0 | 28362 | 0 | 113448 | 166169.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40064683-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48281.891 | 0 | 0 | 110084.891 | 82000 | 240466.782 | 429272.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40064683-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40064683-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40064683-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48281.891 | 0 | 0 | 110084.891 | 82000 | 240366.782 | 429272.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40064683-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Tranaquepe comuna de Tirua | 401791 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-26 | 2025-02-17 | 104601 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 520 | 2025-03-12 | 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 43201 | 0 | 54001 | 58968.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40064683-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Isla Mocha, comuna de Lebu | 401795 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-02-13 | 104125 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 520 | 2025-02-28 | 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37481.891 | 0 | 0 | 35883.891 | 0 | 73365.782 | 38119.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40064683-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Talcamávida, comuna de Hualqui | 401796 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 518 | 2025-08-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 185435.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40064683-0 | '02 | '002 | AIF DISEÑOS DE INGENIERÍA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SSR TRANAQUEPE, TIRÚA; ISLA MOCHA, LEBU Y TALCAMAVIDA, HUALQUI | 401798 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 231091 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 518 | 2025-08-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 61000 | 92000 | 146749.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40065449-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES CHAIMÁVIDA; COLIUMO; LA CAPILLA; EL ROSAL VILLA ALEGRE; VARIOS SANTA JUANA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 22000 | 0 | 66000 | 55255 | 187355 | 638924.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40065449-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40065449-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40065449-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 22000 | 0 | 66000 | 55255 | 187255 | 638924.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40065449-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Coliumo, comuna de Tomé | 403116 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-03-07 | 125426 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 520 | 2025-03-31 | 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 44000 | 93968.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40065449-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de La Capilla y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de El Rosal Villa Alegre a Comunidad Indígena, comuna de Los Ángeles | 403119 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-01-29 | 151130 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 575 | 2025-03-03 | 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 44000 | 120020.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40065449-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Sonadora Poduco Alto, Servicio Sanitario Rural El Coigue San Jorge, Servicio Sanitario Rural Aguas Claras, Servicio Sanitario Rural Unión Espigado, Servicio Sanitario Rural Colico Centro, Servicio Sanitario Rural Chacay y Servicio Sanitario Rural JJVV N° 7 Espigado, comuna de Santa Juana | 403120 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 486 | 2025-12-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31255 | 31255 | 123452.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40065449-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Chaimávida Soto, comuna de Concepción | 409047 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-11 | 111027 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 520 | 2025-03-19 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 44000 | 75908.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40065449-0 | '02 | '002 | AIF Diseños de Ingeniería para Mejoramiento y Ampliación SSR Chaimávida, Concepción, SSR Coliumo, Tomé, SSR La Capilla, Los Ángeles, SSR El Rosal Villa Alegre, Los Ángeles, SSR Sonadora Poduco Alto, SSR El Coigue San Jorge, SSR Aguas Claras, SSR Unión Espigado, SSR Colico Centro, SSR Chacay, SSR JJVV N° 7 Espigado, Santa Juana Región del Biobío | 403122 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 231091 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 486 | 2025-12-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 225574.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066256-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL BIOBÍO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78616 | 78616 | 734513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066256-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78616 | 78616 | 734513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066256-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL REPOSO Y SERVICIO SANITARIO RURAL HUECHICURA, COMUNA DE CAÑETE | 404420 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 260000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2025-07-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23773.059 | 23773.059 | 247284.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066256-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL OLIVO Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE PARAGUAY, COMUNA DE LOS ÁNGELES | 404423 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 270000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2025-08-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32773.316 | 32773.316 | 245226.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066256-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL REPOSO Y SERVICIO SANITARIO RURAL HUECHICURA, COMUNA DE CAÑETE; SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL OLIVO Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE PARAGUAY, COMUNA DE LOS ÁNGELES | 404427 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 231091 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2025-08-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22069.625 | 22069.625 | 242002.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066377-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 13301.466 | 18397.53 | 18443.526 | 18489.635 | 18545.859 | 21092.215 | 10245.738 | 118615.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066377-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066377-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066377-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3201.09 | 3209.09 | 3217.115 | 3225.158 | 3243.221 | 2146.188 | 3193.107 | 21434.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066377-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHILO, COMUNA DE ARAUCO; SERVICIO SANITARIO RURAL SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES; MEJORAMIENTO PTAS SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA | 404404 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 120000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3201.09 | 3209.09 | 3217.115 | 3225.158 | 3243.221 | 2146.188 | 3193.107 | 21434.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066377-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100.376 | 15188.44 | 15226.411 | 15264.477 | 15302.638 | 18946.027 | 7052.631 | 97081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066377-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA | 404461 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 95543 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2025-05-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100.376 | 15188.44 | 15226.411 | 15264.477 | 15302.638 | 18946.027 | 7052.631 | 97081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066410-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHILO, COMUNA DE ARAUCO Y SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28228.075 | 42078.431 | 61453.156 | 48007.684 | 48010.985 | 48377.317 | 65019.537 | 41243.295 | 40357.523 | 422776.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066410-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5710 | 7578 | 41788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066410-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHILO, COMUNA DE ARAUCO; SERVICIO SANITARIO RURAL SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES; MEJORAMIENTO PTAS SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA | 404404 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 120000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5710 | 7578 | 41788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066410-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28228.075 | 42078.431 | 55753.156 | 42307.684 | 42310.985 | 42677.317 | 59319.537 | 35533.295 | 32779.523 | 380988.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066410-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PICHILO, COMUNA DE ARAUCO | 404361 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-19 | 2025-01-14 | 267580 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2025-02-10 | 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28228.075 | 42078.431 | 55753.156 | 42307.684 | 42310.985 | 42677.317 | 23879.844 | 0 | 0 | 277235.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066410-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | 404398 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 102247 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 215 | 2025-07-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35439.693 | 35533.295 | 32779.523 | 103752.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067297-0 | ' | ' | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL DE NUEVA ESPERANZA / SSR DIÑICO / SSR PASO LARGO, COMUNA DE SANTA JUANA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 143738.905 | 104016.996 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067297-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 143738.905 | 104016.996 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067297-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE NUEVA ESPERANZA; SERVICIO SANITARIO RURAL DIÑICO; SERVICIO SANITARIO RURAL PASO LARGO; COMUNA DE SANTA JUANA | 405758 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 160000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 485 | 2025-11-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 117404.77 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067297-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE; SERVICIO SANITARIO RURAL EL AROMO, LOS ANGELES; SERVICIO SANITARIO RURAL NUEVA ESPERANZA; SERVICIO SANITARIO RURAL DIÑICO Y SERVICIO SANITARIO RURAL PASO LARGO, SANTA JUANA | 405773 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 259059 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 485 | 2025-11-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 26334.135 | 60016.996 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067305-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL AROMO, LOS ANGELES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 31000 | 447583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067305-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 31000 | 447583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067305-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE Y SERVICIO SANITARIO RURAL EL AROMO, LOS ANGELES | 405772 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 290000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2025-08-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 279843.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067305-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE; SERVICIO SANITARIO RURAL EL AROMO, LOS ANGELES; SERVICIO SANITARIO RURAL NUEVA ESPERANZA; SERVICIO SANITARIO RURAL DIÑICO Y SERVICIO SANITARIO RURAL PASO LARGO, SANTA JUANA | 405773 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 259059 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 485 | 2025-11-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 167739.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067925-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CERRO PARRA, SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40512 | 0 | 43969 | 84581 | 567473.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067925-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067925-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067925-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40512 | 0 | 43969 | 84481 | 567473.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067925-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural Cerro Parra, Yumbel y Servicio Sanitario Rural San Luis - Santa Laura, Los Ángeles | 407048 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 190000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2025-10-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 22000 | 177980.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067925-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural Corte Lima, Los Ángeles | 407058 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 170000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2025-10-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 168258.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067925-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural Cerro Parra, Yumbel; Servicio Sanitario Rural San Luis - Santa Laura, Los Ángeles y Servicio Sanitario Rural Corte Lima, Los Ángeles | 407062 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 259059 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2025-10-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29512 | 0 | 21969 | 51481 | 221233.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40068585-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR SAN JORGE PEAJE CHAIMÁVIDA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 4403667 | 2589944 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40068585-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40068585-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40068585-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256986 | 194061 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40068585-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento y Ampliación SSR San Jorge Peaje Chaimávida comuna de Concepción | 408333 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 423878 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 669 | 2025-11-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256986 | 194061 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40068585-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4146681 | 2395883 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40068585-0 | '02 | '004 | Obras de Mejoramiento y Ampliación SSR San Jorge Peaje Chaimávida Comuna de Concepción | 408335 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 6256958 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 669 | 2025-11-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4146681 | 2395883 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30082374-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE | [21 empty] | 832363.66 | 2495361 | 0 | 0 | 373818.382 | 258673.2 | 279437.211 | 237909.191 | 132089.141 | 132089.141 | 132089.141 | 287909.191 | 279437.211 | 287909.191 | 2401361 | 582730.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30082374-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 123301.66 | 288960 | 0 | 0 | 52538.182 | 26269.09 | 26269.091 | 26269.091 | 26269.091 | 26269.091 | 26269.091 | 26269.091 | 26269.091 | 26269.091 | 288960 | 137791.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30082374-0 | '02 | '002 | Asesoria Instalación Sistema APR Pedregoso, Freire | 388740 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-12-18 | 452438 | Propuesta publica | 550053 | SR | 270 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 720 | 2024-07-23 | 2026-07-13 | 22.42 | 123301.66 | 0 | 0 | 0 | 52538.182 | 26269.09 | 26269.091 | 26269.091 | 26269.091 | 26269.091 | 26269.091 | 26269.091 | 26269.091 | 26269.091 | 288960 | 137791.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30082374-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 709062 | 2206401 | 0 | 0 | 321280.2 | 232404.11 | 253168.12 | 211640.1 | 105820.05 | 105820.05 | 105820.05 | 261640.1 | 253168.12 | 261640.1 | 2112401 | 444939.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30082374-0 | '02 | '004 | Instalacion Sistema APR Pedregoso, Freire | 388739 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-12-18 | 3120275 | Propuesta publica | 3197682 | IPC | 1 | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 0 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 720 | 2024-07-20 | 2026-07-10 | 21.45 | 709062 | 0 | 0 | 0 | 321280.2 | 232404.11 | 253168.12 | 211640.1 | 105820.05 | 105820.05 | 105820.05 | 261640.1 | 253168.12 | 261640.1 | 2112401 | 444939.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30094237-0 | ' | ' | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO | [21 empty] | 90741.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.883 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30094237-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30094237-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº306141 , Asesoría Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Mollulco, Temuco | 306141 | La Araucanía | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | -300 | - | 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30094237-0 | '02 | '002 | Asesoría Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Mollulco, Temuco | 306141 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 171511 | Trato directo | 171511 | SR | 1211 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 49896 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 300 | 2020-04-18 | 2021-02-12 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30094237-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 90741.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30094237-0 | '02 | '004 | Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Mollulco, Temuco | 306140 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-27 | 2020-01-14 | 1082351 | Propuesta publica | 1182828 | SR | 674 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 344104 | SUCESION JUAN CATALDO MUNOZ | 775 | 2020-04-18 | 2022-06-02 | 100 | 90741.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30130132-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO | [21 empty] | 262796.609 | 1237450 | 0 | 0 | 244372.727 | 134836.364 | 144506.364 | 123186.364 | 69686.364 | 69686.364 | 70886.364 | 126186.364 | 148516.364 | 127186.361 | 1259050 | 314311.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30130132-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 42796.613 | 171450 | 0 | 0 | 31172.727 | 15586.364 | 15586.364 | 15586.364 | 15586.364 | 15586.364 | 15586.364 | 15586.364 | 15586.364 | 15586.361 | 171450 | 42930.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30130132-0 | '02 | '002 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Ñereco comuna de Lautaro Región de La Araucanía | 396817 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-12 | 2024-04-19 | 155148 | Propuesta publica | 257177 | SR | 346 | 2024-08-12 | 2024-09-06 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 540 | 2024-09-06 | 2026-02-28 | 16.64 | 42796.613 | 0 | 0 | 0 | 31172.727 | 15586.364 | 15586.364 | 15586.364 | 15586.364 | 15586.364 | 15586.364 | 15586.364 | 15586.364 | 15586.361 | 171450 | 42930.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30130132-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 219999.996 | 1066000 | 0 | 0 | 213200 | 119250 | 128920 | 107600 | 54100 | 54100 | 55300 | 110600 | 132930 | 111600 | 1087600 | 271381.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30130132-0 | '02 | '004 | Instalacion Sistema APR Ñereco, Lautaro | 387198 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-02-16 | 1033807 | Propuesta publica | 1547318 | IPC | 347 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | 0 | SOCIED.CONSTRUCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA | 540 | 2024-08-28 | 2026-02-19 | 15.22 | 219999.996 | 0 | 0 | 0 | 213200 | 119250 | 128920 | 107600 | 54100 | 54100 | 55300 | 110600 | 132930 | 111600 | 1087600 | 271381.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30136983-0 | ' | ' | REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA | [21 empty] | 961025.923 | 1111035 | 0 | 0 | 222454.93 | 113107.208 | 132414.41 | 113107.208 | 161375.213 | 142068.011 | 115107.208 | 115107.208 | 45744.022 | 3000 | 1163485.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30136983-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 117770.923 | 145674 | 0 | 0 | 29382.911 | 14571.199 | 14571.199 | 14571.199 | 14571.199 | 14571.199 | 14571.199 | 14571.199 | 14571.199 | 0 | 145952.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30136983-0 | '02 | '002 | Asesoria Reposicion Parcial Sistema Agua Potable Selva Oscura, Victoria | 331179 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-23 | 153638 | Propuesta publica | 263724 | SR | 85 | 2024-03-26 | 2024-04-12 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 540 | 2024-04-13 | 2025-10-05 | 44.75 | 117770.923 | 0 | 0 | 0 | 29382.911 | 14571.199 | 14571.199 | 14571.199 | 14571.199 | 14571.199 | 14571.199 | 14571.199 | 14571.199 | 0 | 145952.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30136983-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 843255 | 965361 | 0 | 0 | 193072.019 | 98536.009 | 117843.211 | 98536.009 | 146804.014 | 127496.812 | 100536.009 | 100536.009 | 31172.823 | 3000 | 1017532.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30136983-0 | '02 | '004 | Reposicion Parcial Sistema Agua Potable Selva Oscura, Victoria | 349782 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-28 | 2023-11-13 | 1059568 | Propuesta publica | 1808616 | SR | 81 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 0 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 540 | 2024-03-28 | 2025-09-19 | 44.92 | 843255 | 0 | 0 | 0 | 193072.019 | 98536.009 | 117843.211 | 98536.009 | 146804.014 | 127496.812 | 100536.009 | 100536.009 | 31172.823 | 3000 | 1017532.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463626-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY | [21 empty] | 205765.324 | 839672 | 0 | 0 | 165294.709 | 99592.245 | 99537.135 | 84647.355 | 49422.905 | 49422.905 | 51922.905 | 87647.355 | 102537.131 | 86647.355 | 876672 | 176585.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463626-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 25019.325 | 145183 | 0 | 0 | 26396.909 | 13198.455 | 13198.455 | 13198.455 | 13198.455 | 13198.455 | 13198.455 | 13198.455 | 13198.451 | 13198.455 | 145183 | 32902.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463626-0 | '02 | '002 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Marimenuco Alto Lonquimay | 396801 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 130618 | Propuesta publica | 203111 | SR | 361 | 2024-08-20 | 2024-09-16 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 540 | 2024-09-16 | 2026-03-10 | 12.32 | 25019.325 | 0 | 0 | 0 | 26396.909 | 13198.455 | 13198.455 | 13198.455 | 13198.455 | 13198.455 | 13198.455 | 13198.455 | 13198.451 | 13198.455 | 145183 | 32902.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463626-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 180745.999 | 694489 | 0 | 0 | 138897.8 | 86393.79 | 86338.68 | 71448.9 | 36224.45 | 36224.45 | 38724.45 | 74448.9 | 89338.68 | 73448.9 | 731489 | 143683.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463626-0 | '02 | '004 | Instalacion Sistema APR Marimenuco Alto, Lonquimay | 387194 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-02-15 | 683550 | Propuesta publica | 1007609 | IPC | 360 | 2024-08-20 | 2024-09-02 | 0 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 540 | 2024-09-02 | 2026-02-24 | 15.41 | 180745.999 | 0 | 0 | 0 | 138897.8 | 86393.79 | 86338.68 | 71448.9 | 36224.45 | 36224.45 | 38724.45 | 74448.9 | 89338.68 | 73448.9 | 731489 | 143683.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463675-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103286.6 | 103286.6 | 103286.6 | 103286.6 | 103288.6 | 516435 | 1252099.779 | 813626.133 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463675-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11851 | 59251 | 109143.091 | 127854.133 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463675-0 | '02 | '002 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Pehuenco, Lonquimay | 396796 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 208038 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 287 | 2025-04-29 | 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11851 | 59251 | 109143.091 | 127854.133 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463675-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91436.6 | 91436.6 | 91436.6 | 91436.6 | 91437.6 | 457184 | 1142956.688 | 685772 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463675-0 | '02 | '004 | Instalacion Sistema APR Pehuenco, Lonquimay | 375730 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-20 | 2024-02-15 | 1386230 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 301 | 2025-04-29 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91436.6 | 91436.6 | 91436.6 | 91436.6 | 91437.6 | 457184 | 1142956.688 | 685772 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40006345-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA APR LLAULLAU y AMPLIACIÓN HACIA EL SECTOR EL PIRAO, VILLARRICA | [21 empty] | 1853677.999 | 801764 | 0 | 0 | 169912.497 | 155212.798 | 170734.078 | 304824.191 | 116909.599 | 121388.319 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 1058981.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40006345-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 214105 | 75700 | 0 | 0 | 15699.699 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 75699.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40006345-0 | '02 | '002 | Asesoria Reposicion Sistema APR Llaullau y Ampliacion Hacia el Sector El Pirao, Villarrica | 361590 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 425627 | Trato directo | 425627 | SR | 332 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 111514 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 450 | 2023-04-10 | 2024-07-03 | 85.91 | 214105 | 0 | 0 | 0 | 15699.699 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 75699.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40006345-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1639572.999 | 726064 | 0 | 0 | 154212.798 | 155212.798 | 170734.078 | 284824.191 | 116909.599 | 101388.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983281.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40006345-0 | '02 | '004 | Reposicion Sistema APR Llaullau y Ampliacion Hacia el Sector El Pirao, Villarrica | 361589 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-12 | 2022-11-11 | 2202119 | Propuesta publica | 3046887 | SR | 218 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 1024511 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 720 | 2023-04-11 | 2025-03-31 | 77.47 | 1639572.999 | 0 | 0 | 0 | 154212.798 | 155212.798 | 170734.078 | 284824.191 | 116909.599 | 101388.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983281.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40007081-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION A IMILCO,MILLALI, LAS QUILAS, FREIRE | [21 empty] | 57311.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40007081-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 57311.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40007081-0 | '02 | '004 | Reposición Sistema APR Chihuimpilli y Ampliación a Imilco, Millali, Las Quilas, Freire | 306144 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-27 | 2020-01-14 | 1332502 | Propuesta publica | 1641377 | SR | 926 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 152934 | SUCESION JUAN CATALDO MUNOZ | 750 | 2020-06-03 | 2022-06-23 | 90.02 | 57311.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184754.645 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40007081-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº306144 , Reposición Sistema APR Chihuimpilli y Ampliación a Imilco, Millali, Las Quilas, Freire | 306144 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -184754 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JUAN EUGENIO SERGIO CATALDO MUNOZ | -750 | - | 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -184754.645 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40008481-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY | [21 empty] | 399584.504 | 1222530 | 0 | 0 | 241968.109 | 139495.815 | 146157.575 | 124834.055 | 73525.255 | 67525.255 | 67525.255 | 122834.055 | 142158.575 | 120834.055 | 1246858.004 | 251486.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40008481-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 35390.504 | 156354 | 0 | 0 | 28432.909 | 14216.455 | 14216.455 | 14216.455 | 14216.455 | 14216.455 | 14216.455 | 14216.455 | 14217.455 | 14216.455 | 156382.004 | 59178.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40008481-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento SSR el Naranjo , comuna de Lonquimay | 352599 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-23 | 151238 | Propuesta publica | 250950 | SR | 113 | 2024-04-23 | 2024-10-02 | 0 | EMILIO MORALES MUNOZ | 600 | 2024-10-03 | 2026-05-26 | 14.1 | 35390.504 | 0 | 0 | 0 | 28432.909 | 14216.455 | 14216.455 | 14216.455 | 14216.455 | 14216.455 | 14216.455 | 14216.455 | 14217.455 | 14216.455 | 156382.004 | 59178.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40008481-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 364194 | 1066176 | 0 | 0 | 213535.2 | 125279.36 | 131941.12 | 110617.6 | 59308.8 | 53308.8 | 53308.8 | 108617.6 | 127941.12 | 106617.6 | 1090476 | 192308.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40008481-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR el Naranjo , comuna de Lonquimay | 352598 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-28 | 2023-11-13 | 1043017 | Propuesta publica | 1604501 | IPC | 100 | 2024-04-11 | 2024-10-02 | 0 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 600 | 2024-10-02 | 2026-05-25 | 21.36 | 364194 | 0 | 0 | 0 | 213535.2 | 125279.36 | 131941.12 | 110617.6 | 59308.8 | 53308.8 | 53308.8 | 108617.6 | 127941.12 | 106617.6 | 1090476 | 192308.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40023375-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 156967.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39168.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39168.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 156967.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39168.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39168.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento APR Coi Coi Pilolcira, Comuna de Carahue | 322386 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 8700 | Trato directo | 17904 | SR | 80 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 7751 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 300 | 2022-03-04 | 2022-12-29 | 94.86 | 10458.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4933.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4933.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Prado Huichahue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 322410 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 22127 | Trato directo | 24500 | SR | 2424 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 11828 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 445 | 2020-11-25 | 2022-02-13 | 83.29 | 18553.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4335.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4335.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Prado Huichahue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 322409 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 152600 | Propuesta publica | 168962 | SR | 2408 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 81570 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 1408 | 2020-11-25 | 2024-10-03 | 83.3 | 127954.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29899.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29899.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40026698-0 | ' | ' | REPOSICION PARCIAL SAPR IMPERIALITO Y AMPLIACION HACIA LOLOCURA, NVA. IMPERIAL | [21 empty] | 1681298.169 | 850064 | 325209.697 | 0 | 25755.016 | 127213.327 | 116493.853 | 427276.598 | 159553.315 | 137879.054 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1323380.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40026698-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 209809.169 | 117920 | 0 | 0 | 25755.016 | 12877.508 | 18028.512 | 37662.677 | 6855.303 | 16740.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117919.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40026698-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº369039 , Asesoria Reposición Parcial Sistema Agua Potable Rural Imperialito y Ampliación hacia Lolocura, Nueva Imperial | 369039 | La Araucanía | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 24786 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 240 | - | 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24785.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24785.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40026698-0 | '02 | '002 | Asesoria Reposición Parcial Sistema Agua Potable Rural Imperialito y Ampliación hacia Lolocura, Nueva Imperial | 369039 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 216375 | Trato directo | 303497 | SR | 759 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 93135 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 360 | 2023-08-10 | 2024-08-04 | 76.52 | 209809.169 | 0 | 0 | 0 | 25755.016 | 12877.508 | 18028.512 | 12877.508 | 6855.303 | 16740.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93134.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40026698-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1471489 | 732144 | 325209.697 | 0 | 0 | 114335.819 | 98465.341 | 389613.921 | 152698.012 | 121138.294 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1205461.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40026698-0 | '02 | '004 | Reposición Parcial SAPR Imperialito y Ampliación hacia Lolocura, N. Imperial | 375955 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-26 | 2023-04-25 | 1492235 | Propuesta publica | 2103817 | SR | 511 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 716421 | SOCIED.CONSTRUCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA | 630 | 2023-08-11 | 2025-05-02 | 97.17 | 1471489 | 0 | 325209.697 | 0 | 0 | 114335.819 | 98465.341 | 0 | 152698.012 | 121138.294 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 815847.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40026698-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº375955 , Reposición Parcial SAPR Imperialito y Ampliación hacia Lolocura, N. Imperial | 375955 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 389614 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIED.CONSTRUCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA | -30 | - | 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389613.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389613.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | [21 empty] | 5856841.691 | 4771052 | 0 | 234811.501 | 292155.669 | 436205.507 | 823984.316 | 994016.287 | 999209.806 | 733430.229 | 86488.566 | 957432.119 | 0 | 0 | 5557734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 5856841.691 | 4771052 | 0 | 234811.501 | 292155.669 | 436205.507 | 823984.316 | 994016.287 | 999209.806 | 733430.229 | 86488.566 | 957432.119 | 0 | 0 | 5557734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR El Encinar, Comuna de Collipulli | 369176 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 30822 | Propuesta publica | 63900 | SR | 800 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 430 | 2023-11-30 | 2025-02-02 | 68 | 43336.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6451.344 | 0 | 14112.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20563.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Sector Amaza y Bayotoro, Comuna de Victoria | 369180 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 30822 | Propuesta publica | 150339 | SR | 786 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 300 | 2023-11-24 | 2024-09-19 | 87 | 124088.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18742.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18742.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Sector Newenco, Comuna de Victoria | 369181 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 30822 | Propuesta publica | 58800 | SR | 805 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 300 | 2023-11-30 | 2024-09-25 | 94.96 | 55837.489 | 0 | 0 | 0 | 2962.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2962.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Union Cordillera, Comuna de Cunco | 369185 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 172550 | Propuesta publica | 222301 | SR | 883 | 2023-12-11 | 2023-12-16 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-12-17 | 2025-01-20 | 75 | 167583.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13948 | 0 | 18969.293 | 0 | 0 | 0 | 21799.872 | 0 | 0 | 54717.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Palguin Bajo, Comuna de Pucon | 369199 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 162510 | Propuesta publica | 306578 | SR | 881 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 400 | 2023-12-22 | 2025-01-25 | 35.3 | 108230.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64500 | 0 | 0 | 133847.286 | 0 | 0 | 198347.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Quetroleufu, Comuna de Pucon | 369200 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 166600 | Propuesta publica | 225701 | SR | 811 | 2023-11-15 | 2023-11-23 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-11-24 | 2024-12-28 | 69 | 156089.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8692.488 | 58715.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67407.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Zanjon Seco, Comuna de Pucon | 369202 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 154700 | Propuesta publica | 217701 | SR | 791 | 2023-11-09 | 2023-11-17 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-11-18 | 2024-12-22 | 68 | 148806.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26766.349 | 0 | 0 | 0 | 42127.316 | 0 | 0 | 68893.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº369202 , Prefactibilidad Sistema APR Zanjon Seco, Comuna de Pucon | 369202 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 21447 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 190 | - | 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21446.628 | 0 | 0 | 0 | 21446.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Instalacion Sistema APR Sara Ibacache, Comuna de Pucon | 369204 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 154650 | Propuesta publica | 211201 | SR | 828 | 2023-11-24 | 2024-01-09 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2024-01-10 | 2025-02-13 | 16 | 34228.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148525.695 | 28445.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176971.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Instalacion Sistema APR Los Calabozos, Comuna de Pucon | 369205 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 149890 | Propuesta publica | 202101 | SR | 830 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-12-12 | 2025-01-15 | 65 | 131925.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14924.052 | 29059.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26190.845 | 0 | 0 | 70174.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Hualahue, Comuna de P. las Casas | 369872 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 146370 | Propuesta publica | 224201 | SR | 806 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-11-30 | 2025-01-03 | 34.28 | 76850.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145672.296 | 0 | 0 | 145672.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Huelehueico, Comuna de Renaico | 369878 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 30822 | Propuesta publica | 60600 | SR | 802 | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 410 | 2023-11-24 | 2025-01-07 | 75 | 49000.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11599.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11599.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR El Parque Los Alamos, Comuna de Angol | 369890 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 30822 | Propuesta publica | 80200 | SR | 807 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 3962 | AGUAS NUEVAS S.A. | 435 | 2023-11-29 | 2025-02-06 | 70 | 56327.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27834.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27834.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Boca Budi, Comuna de Puerto Saavedra | 369894 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 155186 | Propuesta publica | 212601 | SR | 829 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-12-12 | 2025-01-15 | 17 | 35736.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149296.185 | 0 | 27567.938 | 0 | 0 | 0 | 176864.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Instalación Sistema APR Renaco Pastale, Comuna de Chol Chol | 370372 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 154700 | Propuesta publica | 213801 | SR | 839 | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-12-12 | 2025-01-15 | 17 | 35333.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138486.08 | 10429.615 | 0 | 29550.574 | 0 | 0 | 178466.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR General Lopez, Comuna de Vilcun | 381874 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 154700 | Propuesta publica | 223501 | SR | 879 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-12-22 | 2025-01-25 | 76 | 169485.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28525.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28525.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Codinhue, Comuna de Vilcun | 381876 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 148750 | Propuesta publica | 213901 | SR | 882 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-12-22 | 2025-01-25 | 45 | 95906.34 | 0 | 0 | 0 | 59013.951 | 0 | 7664.779 | 16351.532 | 11645.34 | 10219.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104895.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Conunhuenu, Comuna de P. las Casas | 381894 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-19 | 142800 | Propuesta publica | 223201 | SR | 809 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-11-29 | 2025-01-02 | 61 | 135096.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44291.543 | 0 | 0 | 43812.585 | 0 | 0 | 88104.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Quinque, Comuna de Pitrufquen | 381895 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 142800 | Propuesta publica | 222800 | SR | 789 | 2023-11-09 | 2023-12-22 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-12-23 | 2025-01-26 | 64 | 142085.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45675.043 | 0 | 0 | 35039.159 | 0 | 0 | 80714.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR El Cardal, Comuna de N. Imperial | 381897 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 148408 | Propuesta publica | 220301 | SR | 790 | 2023-11-09 | 2023-11-20 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-11-21 | 2024-12-25 | 60 | 132517.229 | 0 | 0 | 0 | 7226.669 | 10093.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17320.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Currihuil Sandoval, Comuna de P. las Casas | 381903 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 179402 | Propuesta publica | 224901 | SR | 803 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-11-29 | 2025-01-02 | 27.1 | 60941.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13344.409 | 44954.348 | 21008.687 | 39016.133 | 0 | 0 | 45635.063 | 0 | 0 | 163958.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Flor del Valle, Comuna de Melipeuco | 383117 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-19 | 2023-09-13 | 154700 | Propuesta publica | 302230 | SR | 880 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 400 | 2023-12-22 | 2025-01-25 | 16.38 | 49504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140174 | 0 | 0 | 112551.06 | 0 | 0 | 252725.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Diseño Complementario Proyecto Temuco Chol Chol (Etapa II) | 307623 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 44370 | Trato directo | 57710 | SR | 2143 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 65718 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 720 | 2020-05-02 | 2022-04-22 | 97.3 | 38412.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3302.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3302.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Consultoría Evaluación Impacto Ambiental Sistema APR Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa I) | 314958 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 16799 | Trato directo | 16799 | SR | 2322 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 62270 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1759 | 2020-07-07 | 2025-05-01 | 44.17 | 5120.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8139.393 | 12001.65 | 12001.65 | 12001.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44144.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR LOS SAUCES AILINCO, COMUNA DE CURRAREHUE | 340640 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 26390 | Trato directo | 26390 | SR | 1555 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 660 | 2021-10-05 | 2023-07-27 | 67.08 | 4082.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5196.293 | 0 | 5525.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10722.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR TRAYEN, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | 340661 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 30333 | Trato directo | 30333 | SR | 1565 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 660 | 2021-10-05 | 2023-07-27 | 79.32 | 7873.498 | 0 | 0 | 0 | 437.577 | 0 | 1690.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2128.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR PALERMO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | 340663 | La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 24016 | Trato directo | 24016 | SR | 1558 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 0 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 660 | 2021-10-05 | 2023-07-27 | 81.43 | 9762.465 | 0 | 0 | 0 | 2204.764 | 0 | 1735.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Complementario Proyecto Temuco Chol Chol (Etapa II) | 307620 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-10 | 2019-11-20 | 306000 | Propuesta publica | 398000 | SR | 730 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 446455 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 1685 | 2020-05-01 | 2024-12-11 | 97.3 | 264913.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22777.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22777.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Consultoría Evaluación Impacto Ambiental Sistema APR Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa I) | 314954 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-02-02 | 2020-03-10 | 117000 | Propuesta publica | 115851 | SR | 1165 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 429443 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 1759 | 2020-07-07 | 2025-05-01 | 44.2 | 35313.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56133.744 | 82770 | 82770 | 82770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304443.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | FUENTE Y DISEÑO SAPR LOS SAUCES AILINCO, COMUNA DE CURRAREHUE | 340638 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-06-13 | 2021-07-15 | 150000 | Propuesta publica | 182000 | SR | 1513 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | -26299 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 1180 | 2021-10-05 | 2024-12-28 | 49 | 28155.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35836.5 | 0 | 38108.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73945.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | FUENTE Y DISEÑO SAPR TRAYEN, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | 340660 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 156350 | Propuesta publica | 209191 | SR | 1515 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | -92265 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 1153 | 2021-10-05 | 2024-12-01 | 79 | 54299.981 | 0 | 0 | 0 | 3017.772 | 0 | 11660.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14677.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | FUENTE Y DISEÑO SAPR PALERMO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | 340662 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 153000 | Propuesta publica | 165624 | SR | 1517 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | -3417 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 1050 | 2021-10-05 | 2024-08-20 | 81 | 67327.345 | 0 | 0 | 0 | 15205.266 | 0 | 11970.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27176.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño Instalacion SSR Rayen Lafquen, comuna de Cunco | 349193 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-11-30 | 2021-12-28 | 150000 | Propuesta publica | 260677 | SR | 147 | 2022-04-13 | 2022-04-25 | 89574 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 925 | 2022-04-26 | 2024-11-06 | 40.72 | 22040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112941.05 | 13250 | 0 | 67400 | 14034 | 0 | 0 | 0 | 207625.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño Instalacion SSR Galletue, Comuna de Lonquimay | 349197 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-11-30 | 2021-12-28 | 95000 | Propuesta publica | 161335 | SR | 146 | 2022-04-20 | 2022-05-13 | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 735 | 2022-05-14 | 2024-05-18 | 95.18 | 122694.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento SSR Hueche Huenulaf, comuna de Temuco | 358857 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-04-18 | 2022-05-09 | 150000 | Propuesta publica | 305663 | SR | 256 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | -99051 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 925 | 2022-06-02 | 2024-12-13 | 65.53 | 26570.508 | 0 | 0 | 36018.183 | 34300 | 36246.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106564.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Fuente y Diseño Instalacion SSR Elocoyan Colonia, Comuna de Loncoche | 358859 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-04-18 | 2022-05-16 | 150000 | Propuesta publica | 255000 | SR | 239 | 2022-05-20 | 2022-06-01 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 925 | 2022-06-02 | 2024-12-13 | 72.71 | 58150 | 0 | 0 | 36900 | 0 | 33800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Chacaico, Comuna de Ercilla | 369184 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 30822 | Propuesta publica | 156188 | SR | 787 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 375 | 2023-11-24 | 2024-12-03 | 87 | 135660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR FAJAS 4000 A 26000, COMUNA DE CUNCO | 369186 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-21 | 155486 | Propuesta publica | 200991 | SR | 647 | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 833 | ARRAVAL SPA. | 430 | 2023-11-04 | 2025-01-07 | 38.31 | 77000.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19050 | 0 | 0 | 0 | 23440 | 82333.86 | 0 | 0 | 124823.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NEWEN DE COYAHUE COMUNA DE PADRE LAS CASAS | 369191 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-09-11 | 161602 | Propuesta publica | 142400 | SR | 764 | 2023-10-31 | 2023-12-11 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 430 | 2023-12-12 | 2025-02-14 | 36.26 | 51637.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49785.47 | 0 | 40977.337 | 0 | 0 | 90762.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR COIHUE PAINEMAL COMUNA DE CHOLCHOL | 369195 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 141800 | Propuesta publica | 160874 | SR | 646 | 2023-10-19 | 2023-10-30 | 4850 | ARRAVAL SPA. | 430 | 2023-10-31 | 2025-01-03 | 61.49 | 59622.237 | 0 | 0 | 36971.878 | 0 | 6221.035 | 0 | 44084.607 | 0 | 0 | 0 | 18823.963 | 0 | 0 | 106101.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NEHUENTUE; DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR RUCAHUE AILIO; DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR PUYANGUE, COMUNA DE CARAHUE | 369197 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 94000 | Propuesta publica | 150200 | SR | 768 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 430 | 2023-11-24 | 2025-01-27 | 39.46 | 59270.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25032.48 | 25353.808 | 36343.343 | 0 | 2121.671 | 0 | 0 | 88851.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº369197 , DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NEHUENTUE; DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR RUCAHUE AILIO; DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR PUYANGUE, COMUNA DE CARAHUE | 369197 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 14365 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 122 | - | 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14364.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14364.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR HUAQUI, COMUNA DE LONCOCHE | 369866 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 166600 | Propuesta publica | 214200 | SR | 626 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 430 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | 49.38 | 105779.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28900 | 0 | 70920.9 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 108420.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NUEVA QUEULE, COMUNA DE TOLTÉN | 369877 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 172550 | Propuesta publica | 190400 | SR | 627 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 430 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | 41.04 | 78135.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52955 | 0 | 57881.6 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 112264.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR CRUZ BLANCA, COMUNA DE VILLARRICA | 369895 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-21 | 154700 | Propuesta publica | 162911 | SR | 631 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 0 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 430 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | 68 | 78302 | 0 | 0 | 0 | 30940 | 0 | 57120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR CHIHUIMPILLI, COMUNA DE FREIRE | 369897 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-16 | 141801 | Propuesta publica | 201700 | SR | 765 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 430 | 2023-11-24 | 2025-01-27 | 43.09 | 86907.653 | 0 | 0 | 0 | 50167.083 | 0 | 61769.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2855.997 | 0 | 0 | 114792.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR CARHUELLO, COMUNA DE PUCÓN | 369899 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-14 | 140254 | Propuesta publica | 168861 | SR | 633 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 0 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 430 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | 68.5 | 62475 | 0 | 0 | 0 | 54907.076 | 0 | 51478.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº369899 , DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR CARHUELLO, COMUNA DE PUCÓN | 369899 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 7308 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 115 | - | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7307.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7307.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR TIL TIL, COMUNA DE PITRUFQUEN | 370377 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-21 | 132638 | Propuesta publica | 156961 | SR | 632 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 15126 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 430 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | 73.3 | 87394.195 | 0 | 0 | 0 | 31773 | 54145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Villa Quilquen, Comuna de Traiguen | 370378 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 30822 | Propuesta publica | 71600 | SR | 810 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 300 | 2023-11-30 | 2024-09-25 | 77.02 | 55147.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20096.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20096.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR CORRETUE, COMUNA DE CURACAUTÍN | 381830 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 160650 | Propuesta publica | 160600 | SR | 766 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 430 | 2023-11-24 | 2025-01-27 | 45.69 | 73380.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18045.269 | 0 | 45150.696 | 0 | 0 | 24024 | 0 | 0 | 87219.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR AILLINCO GALVARINO | 381834 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 178500 | Propuesta publica | 267500 | SR | 769 | 2023-10-31 | 2023-11-28 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 430 | 2023-11-29 | 2025-02-01 | 33.87 | 90611.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82112.021 | 0 | 92364.478 | 0 | 2412.462 | 0 | 0 | 176888.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR ALLIPEN, COMUNA DE FREIRE | 381836 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 160650 | Propuesta publica | 172550 | SR | 628 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 430 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | 64 | 110432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 33668 | 0 | 0 | 0 | 20950 | 0 | 0 | 62118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR CARILAFQUÉN, COMUNA DE PITRUFQUEN | 381839 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 163518 | Propuesta publica | 179155 | SR | 648 | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 0 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 527 | 2023-11-04 | 2025-04-14 | 78.4 | 113575.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9754.7 | 0 | 39253.415 | 0 | 0 | 0 | 16571 | 0 | 0 | 65579.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal N°1 Revisión Varios Estudios SSR, Región de La Araucanía | 335885 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-09-27 | 575592 | Propuesta publica | 619824 | SR | 4 | 2021-10-14 | 2021-11-11 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 760 | 2021-11-12 | 2023-12-12 | 89.29 | 188167.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82130.75 | 0 | 0 | 58743.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140874.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal N°2 Revisión Varios Estudios SSR, Región de La Araucanía | 335886 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-09-27 | 575592 | Propuesta publica | 586320 | SR | 1573 | 2021-10-14 | 2021-11-02 | 44056 | CYD INGENIERIA LTDA. | 916 | 2021-11-02 | 2024-05-06 | 91.49 | 125933.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103441.258 | 0 | 0 | 16492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119933.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal N°4 revision varios estudios SSR, Region de La Araucania | 369159 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-25 | 2023-10-26 | 291000 | Propuesta publica | 440882 | SR | 784 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 380 | 2023-11-24 | 2024-12-08 | 71.31 | 314385.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58708.65 | 0 | 116767.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175476.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Inspeccion Fiscal N°5 revision varios estudios SSR, Region de La Araucania | 369182 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-25 | 2023-10-26 | 291000 | Propuesta publica | 423464 | SR | 785 | 2023-11-09 | 2023-11-29 | -37 | CYD INGENIERIA LTDA. | 380 | 2023-11-30 | 2024-12-14 | 71.75 | 303812.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164361.015 | 0 | 0 | 0 | 82329.173 | 0 | 0 | 246690.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL N°6 (7 PREFACTIBILIDADES) | 369193 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 200000 | Propuesta publica | 309932 | SR | 943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 340 | 2024-01-10 | 2024-12-15 | 79.2 | 245463.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44506 | 0 | 0 | 53498.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98004.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Inspección Fiscal N°7 (7 Prefactibilidades) | 369882 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 200000 | Propuesta publica | 298642 | SR | 944 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 340 | 2024-01-12 | 2024-12-17 | 74.35 | 222041.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21279.056 | 0 | 62206.25 | 21279.057 | 30587.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135352.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Inspección Fiscal N°8 (7 Prefactibilidades) | 369900 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 200000 | Propuesta publica | 298642 | SR | 945 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 340 | 2024-01-10 | 2024-12-15 | 84.18 | 251397.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29465.352 | 0 | 0 | 0 | 17778.6 | 0 | 0 | 47243.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Inspección Fiscal N°9 (7 Prefactibilidades) | 370350 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 200000 | Propuesta publica | 298642 | SR | 946 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 340 | 2024-01-10 | 2024-12-15 | 86.56 | 126682.164 | 0 | 0 | 124921.44 | 0 | 0 | 51665.04 | 0 | 2518.992 | 52410.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231515.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40030969-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17999 | 40000 | 110000 | 116487 | 284486 | 524921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40030969-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 74597 | 84597 | 50943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40030969-0 | '02 | '002 | Asesoria Reposicion Sistema APR Santa Julia, Comuna de Curacautin | 375700 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-09-29 | 2023-11-23 | 69446 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMILIO MORALES MUNOZ | 420 | 2025-08-11 | 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 74597 | 84597 | 50943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40030969-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17999 | 40000 | 100000 | 41890 | 199889 | 473978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40030969-0 | '02 | '004 | Reposicion Sistema APR Santa Julia, Comuna de Curacautin | 409002 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-04-16 | 648000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2025-04-30 | 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17999 | 40000 | 100000 | 41890 | 199889 | 473978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40031094-0 | ' | ' | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | 655000 | 1146442 | 985504.866 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40031094-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 105000 | 261833 | 156835.866 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40031094-0 | '02 | '002 | Asesoria Reposición y Ampliacion APR Tromen Quepe, Padre las Casas | 387739 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-12 | 2024-04-19 | 328174 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 316 | 2025-07-30 | 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 105000 | 261833 | 156835.866 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40031094-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 550000 | 884609 | 828669 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40031094-0 | '02 | '004 | Reposición y Ampliacion APR Tromen Quepe, Padre las Casas | 387735 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-03-12 | 2024-04-22 | 2263278 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-06-25 | 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 550000 | 884609 | 828669 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032007-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65095 | 65095 | 65095 | 65115 | 260400 | 1397866 | 945525 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032007-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12599 | 12599 | 12599 | 12609 | 50406 | 335972 | 117582 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032007-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHAMPULLI CARAHUE | 406352 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-05-23 | 453505 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-05-30 | 2026-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12599 | 12599 | 12599 | 12609 | 50406 | 335972 | 117582 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032007-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52496 | 52496 | 52496 | 52506 | 209994 | 1061894 | 827943 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032007-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE | 406355 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-04-11 | 2099831 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-04-30 | 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52496 | 52496 | 52496 | 52506 | 209994 | 1061894 | 827943 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032011-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SANITARIO RURAL PUA, VICTORIA, COM. DE MALLECO, REG DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16782.75 | 16782.75 | 16782.75 | 16802.75 | 67151 | 286908 | 317244 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032011-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3248.25 | 3248.25 | 3248.25 | 3258.25 | 13003 | 64955 | 51972 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032011-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL PUA, VICTORIA, COM. DE MALLECO, REG. DE LA ARAUCANÍA. | 406315 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-05-23 | 129930 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-05-30 | 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3248.25 | 3248.25 | 3248.25 | 3258.25 | 13003 | 64955 | 51972 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032011-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13534.5 | 13534.5 | 13534.5 | 13544.5 | 54148 | 221953 | 265272 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032011-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL PUA, VICTORIA, PROV. DE MALLECO, REG. DE LA ARAUCANÍA. | 406318 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-04-11 | 541373 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13534.5 | 13534.5 | 13534.5 | 13544.5 | 54148 | 221953 | 265272 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032580-0 | ' | ' | REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 273842 | 344042 | 534673.8 | 503424.2 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032580-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 19000 | 74140 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032580-0 | '02 | '002 | Asesoria Reposicion APR Villa Trintre y Ampliacion a Colonia Miraflores, Los Sauces | 398012 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-09-10 | 169656 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 720 | 2025-06-30 | 2027-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 19000 | 74140 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032580-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 270042 | 325042 | 460533.8 | 384424.2 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032580-0 | '02 | '004 | Reposicion APR Villa Trintre y Ampliacion a Colonia Miraflores, Los Sauces | 408908 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-04-16 | 1170043 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-04-30 | 2027-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 270042 | 325042 | 460533.8 | 384424.2 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40034871-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY | [21 empty] | 406599 | 978000 | 0 | 0 | 189454.545 | 105727.273 | 112727.323 | 96727.273 | 55227.273 | 55227.273 | 56727.273 | 96727.273 | 112727.273 | 96727.273 | 978000.052 | 841532.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40034871-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 38290 | 162000 | 0 | 0 | 29454.545 | 14727.273 | 14727.323 | 14727.273 | 14727.273 | 14727.273 | 14727.273 | 14727.273 | 14727.273 | 14727.273 | 162000.052 | 131929.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40034871-0 | '02 | '002 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural huallipulli Lonquimay | 396799 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 192341 | Propuesta publica | 332220 | SR | 340 | 2024-08-07 | 2024-08-27 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 720 | 2024-08-28 | 2026-08-18 | 11.53 | 38290 | 0 | 0 | 0 | 29454.545 | 14727.273 | 14727.323 | 14727.273 | 14727.273 | 14727.273 | 14727.273 | 14727.273 | 14727.273 | 14727.273 | 162000.052 | 131929.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40034871-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 368309 | 816000 | 0 | 0 | 160000 | 91000 | 98000 | 82000 | 40500 | 40500 | 42000 | 82000 | 98000 | 82000 | 816000 | 709603.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40034871-0 | '02 | '004 | Instalacion Sistema APR Huallipulli, Lonquimay | 387191 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-02-16 | 1281639 | Propuesta publica | 1857913 | IPC | 337 | 2024-08-06 | 2024-08-20 | 0 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 720 | 2024-08-20 | 2026-08-10 | 19.06 | 368309 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 91000 | 98000 | 82000 | 40500 | 40500 | 42000 | 82000 | 98000 | 82000 | 816000 | 709603.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035272-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 32125 | 32625 | 33125 | 32625 | 178500 | 117023.048 | 759727.742 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035272-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7875 | 7875 | 7875 | 7875 | 73500 | 43981.048 | 33329.952 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035272-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Huapi Trovolhue y Machaco, Carahue | 398035 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-09-10 | 75406 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 62 | 2025-08-25 | 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 7500 | 34576.048 | 33329.952 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035272-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Huapi Trovolhue, Carahue | 408912 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 75406 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 66000 | 9405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035272-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 24250 | 24750 | 25250 | 24750 | 105000 | 73042 | 726397.79 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035272-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Sistema APR Huapi Trovolhue y Machaco, Carahue | 398033 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-08-13 | 520043 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 360 | 2025-06-30 | 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 24250 | 24750 | 25250 | 24750 | 105000 | 73042 | 726397.79 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035350-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 403598.842 | 1402303 | 0 | 0 | 273719.364 | 149550.032 | 160990.382 | 138109.682 | 80907.932 | 80907.932 | 80907.932 | 138109.682 | 160990.382 | 138109.682 | 1402303.002 | 362737.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035350-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 47301.842 | 233268 | 0 | 0 | 42412.364 | 21206.182 | 21206.182 | 21206.182 | 21206.182 | 21206.182 | 21206.182 | 21206.182 | 21206.182 | 21206.182 | 233268.002 | 52113.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035350-0 | '02 | '002 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | 381346 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-19 | 2024-02-14 | 239683 | Propuesta publica | 332691 | SR | 356 | 2024-08-14 | 2024-08-27 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 540 | 2024-08-27 | 2026-02-18 | 14.22 | 47301.842 | 0 | 0 | 0 | 42412.364 | 21206.182 | 21206.182 | 21206.182 | 21206.182 | 21206.182 | 21206.182 | 21206.182 | 21206.182 | 21206.182 | 233268.002 | 52113.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035350-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 356297 | 1169035 | 0 | 0 | 231307 | 128343.85 | 139784.2 | 116903.5 | 59701.75 | 59701.75 | 59701.75 | 116903.5 | 139784.2 | 116903.5 | 1169035 | 310624.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035350-0 | '02 | '004 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | 381341 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-02-15 | 1652991 | Propuesta publica | 1807557 | IPC | 354 | 2024-08-14 | 2024-08-27 | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 540 | 2024-08-27 | 2026-02-18 | 19.05 | 356297 | 0 | 0 | 0 | 231307 | 128343.85 | 139784.2 | 116903.5 | 59701.75 | 59701.75 | 59701.75 | 116903.5 | 139784.2 | 116903.5 | 1169035 | 310624.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035371-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19099.25 | 19099.25 | 19099.25 | 19099.25 | 76397 | 1419846.3 | 3681114.848 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035371-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19099.25 | 19099.25 | 19099.25 | 19099.25 | 76397 | 225003 | 462560.57 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035371-0 | '02 | '002 | Asesoria Instalacion Sistema APR Colonia Mendoza, Vilcun | 400723 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-08-08 | 2024-10-17 | 525006 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | COZ Y CIA. S.A. | 840 | 2025-06-30 | 2027-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19099.25 | 19099.25 | 19099.25 | 19099.25 | 76397 | 225003 | 462560.57 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035371-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194843.3 | 3218554.278 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035371-0 | '02 | '004 | Instalación Sistema APR Colonia Mendoza, Vilcun | 400721 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-31 | 2024-09-23 | 3620737 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 840 | 2025-06-30 | 2027-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194843.3 | 3218554.278 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40036492-0 | ' | ' | REPOSICIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO, MELIPEUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12860 | 20000 | 20000 | 20000 | 72860 | 486000.572 | 1121031.556 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40036492-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12860 | 20000 | 20000 | 20000 | 72860 | 180000.572 | 61865 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40036492-0 | '02 | '002 | Asesoria Reposicion Sistema APR El Membrillo, Melipeuco | 398030 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-09-03 | 112860 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 291 | 2025-06-30 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 | 100000.572 | 61865 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40036492-0 | '02 | '002 | Asesoria Reposicion Sistema APR El Membrillo, Melipeuco | 408910 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 112861 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-06-30 | 2026-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860 | 10000 | 10000 | 10000 | 32860 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40036492-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306000 | 1059166.556 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40036492-0 | '02 | '004 | Reposicion Sistema APR El Membrillo, Melipeuco | 398028 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-08-12 | 778356 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 54 | 2025-06-30 | 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306000 | 1059166.556 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40037945-0 | ' | ' | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 1161108.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97308.458 | 0 | 84843.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182151.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40037945-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1161108.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97308.458 | 0 | 84843.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182151.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40037945-0 | '02 | '002 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR TROVOLHUE, COMUNA DE CARAHUE, REGION DE LA ARAUCANIA | 356267 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 150000 | Propuesta publica | 316847 | SR | 681 | 2022-11-15 | 2022-11-23 | -2301 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 750 | 2022-11-24 | 2024-12-13 | 93.73 | 225662.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31947.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31947.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40037945-0 | '02 | '002 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR BOLLECO, COMUNA DE PUREN, REGION DE LA ARAUCANIA | 356303 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 150000 | Propuesta publica | 279027 | SR | 608 | 2022-10-17 | 2022-10-26 | -5691 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 760 | 2022-10-27 | 2024-11-25 | 97.35 | 199290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20955.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20955.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40037945-0 | '02 | '002 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR MANUEL RODRIGUEZ, COMUNA DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | 356306 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-29 | 2022-09-16 | 150000 | Propuesta publica | 291577 | SR | 607 | 2022-10-17 | 2022-10-26 | -59540 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 760 | 2022-10-27 | 2024-11-25 | 96.75 | 132225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29905.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29905.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40037945-0 | '02 | '002 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR METRENCO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS REGION DE LA ARAUCANIA | 356312 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 150000 | Propuesta publica | 300000 | SR | 272 | 2023-05-04 | 2023-05-16 | -82220 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 510 | 2023-05-17 | 2024-10-08 | 98.62 | 159529.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40037945-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeologico y Construcción de Fuente para SSR Mallin del Treille Comuna de Lonquimay | 370453 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-01 | 2022-12-22 | 150000 | Propuesta publica | 310087 | SR | 879 | 2022-12-28 | 2023-01-23 | -47992 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 615 | 2023-01-24 | 2024-09-30 | 97.88 | 204255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53768.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53768.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40037945-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL N° 3 REVISION VARIOS ESTUDIOS SSR REGION DE LA ARAUCANIA | 366007 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-15 | 2022-10-12 | 465000 | Propuesta publica | 546156 | SR | 658 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 7020 | CYD INGENIERIA LTDA. | 720 | 2022-11-09 | 2024-10-29 | 88.75 | 240146.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31075.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31075.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40039403-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VENTRENCO, VILCUN | [21 empty] | 177455.482 | 514014 | 0 | 0 | 98677.532 | 55267.487 | 58196.207 | 49838.766 | 30195.163 | 30195.163 | 59196.207 | 50338.766 | 35664.85 | 49838.766 | 517408.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40039403-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 24992.482 | 110568 | 0 | 0 | 20103.12 | 10051.56 | 10051.56 | 10051.56 | 10051.56 | 10051.56 | 10051.56 | 10051.56 | 10052.56 | 10051.56 | 110568.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40039403-0 | '02 | '002 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Ventrenco comuna de Vilcún Reión de La Araucanía | 396818 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-12 | 2024-04-26 | 71950 | Propuesta publica | 135595 | SR | 349 | 2024-08-13 | 2024-08-29 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 360 | 2024-08-29 | 2025-08-24 | 18.43 | 24992.482 | 0 | 0 | 0 | 20103.12 | 10051.56 | 10051.56 | 10051.56 | 10051.56 | 10051.56 | 10051.56 | 10051.56 | 10052.56 | 10051.56 | 110568.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40039403-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 152463 | 403446 | 0 | 0 | 78574.412 | 45215.927 | 48144.647 | 39787.206 | 20143.603 | 20143.603 | 49144.647 | 40287.206 | 25612.29 | 39787.206 | 406840.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40039403-0 | '02 | '004 | Instalacion Sistema APR Ventrenco, Vilcun | 387196 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-02-16 | 479426 | Propuesta publica | 545336 | IPC | 350 | 2024-08-13 | 2024-08-29 | 0 | NICALSUR SPA | 360 | 2024-08-29 | 2025-08-24 | 27.05 | 152463 | 0 | 0 | 0 | 78574.412 | 45215.927 | 48144.647 | 39787.206 | 20143.603 | 20143.603 | 49144.647 | 40287.206 | 25612.29 | 39787.206 | 406840.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40051415-0 | ' | ' | HABILITACIÓN DE SONDAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA | [21 empty] | 94227 | 726855 | 0 | 0 | 123012.275 | 68006.751 | 74007.365 | 62006.137 | 31003.069 | 31003.069 | 31003.069 | 63279.087 | 74007.365 | 62006.137 | 619334.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40051415-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 104933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40051415-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 94227 | 621922 | 0 | 0 | 123012.275 | 68006.751 | 74007.365 | 62006.137 | 31003.069 | 31003.069 | 31003.069 | 63279.087 | 74007.365 | 62006.137 | 619334.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40051415-0 | '02 | '004 | Habilitacion Sondaje Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | 398003 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-08-19 | 603061 | Propuesta publica | 694289 | IPC | 442 | 2024-09-24 | 2024-10-04 | 0 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 360 | 2024-10-04 | 2025-09-29 | 10.29 | 94227 | 0 | 0 | 0 | 123012.275 | 68006.751 | 74007.365 | 62006.137 | 31003.069 | 31003.069 | 31003.069 | 63279.087 | 74007.365 | 62006.137 | 619334.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40054401-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31181.75 | 31181.75 | 31181.75 | 31201.75 | 124747 | 533082 | 589430 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40054401-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6035.25 | 6035.25 | 6035.25 | 6045.25 | 24151 | 120692 | 96562 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40054401-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILLEM, PERQUENCO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | 406359 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-05-23 | 241405 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2025-05-30 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6035.25 | 6035.25 | 6035.25 | 6045.25 | 24151 | 120692 | 96562 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40054401-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25146.5 | 25146.5 | 25146.5 | 25156.5 | 100596 | 412390 | 492868 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40054401-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILLEM, PERQUENCO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | 406360 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-04-15 | 1005854 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2025-04-30 | 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25146.5 | 25146.5 | 25146.5 | 25156.5 | 100596 | 412390 | 492868 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40056289-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA APR PAILLANAO PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 387564.86 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40056289-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 387564.86 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40056289-0 | '02 | '002 | Asesoria Reposicion Sistema APR Paillanao, Padre las Casas | 398024 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-09-03 | 313849 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 900 | 2025-10-06 | 2028-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 387564.86 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40057708-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | [21 empty] | 521106.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 100000 | 126093 | 25816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40057708-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 521106.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 100000 | 126093 | 25816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40057708-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR Curarrehue, Region de La Araucania | 390808 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-28 | 2024-05-08 | 420212 | Propuesta publica | 677041 | IPC | 338 | 2024-08-06 | 2024-08-13 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARGO SPA | 210 | 2024-08-13 | 2025-03-11 | 76 | 521106.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 100000 | 126093 | 25816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40059387-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR VILLA LOS BOLDOS, COMUNA DE TOLTÉN, REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 69000 | 30000 | 70990 | 97002 | 148990 | 40000 | 485982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40059387-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 39990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40059387-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal SSR Conservación Villa Los Boldos de Toltén, Región Araucanía | 402560 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-03-24 | 40000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2025-04-30 | 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 39990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40059387-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 70000 | 97002 | 148990 | 40000 | 445992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40059387-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Villa Los Boldos, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 402557 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 445802 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-04-30 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 70000 | 97002 | 148990 | 40000 | 445992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060031-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR ÑANCUL, VILLARRICA (RES.DOH | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2005 | 2005 | 2005 | 2006 | 16021 | 1050912 | 1741486 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060031-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 11 | 276000 | 367989 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060031-0 | '02 | '002 | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Ñancul, Villarrica | 397857 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-08-08 | 2024-10-17 | 644000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 840 | 2025-08-11 | 2027-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 11 | 276000 | 367989 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060031-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2002.5 | 2002.5 | 2002.5 | 2002.5 | 16010 | 774912 | 1373497 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060031-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Ñancul, Villarrica (Glosa 13) | 397853 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-31 | 2024-09-23 | 2128919 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 840 | 2024-10-28 | 2027-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2002.5 | 2002.5 | 2002.5 | 2002.5 | 16010 | 774912 | 1373497 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060083-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46577 | 71682 | 71682 | 71682 | 71682 | 333305 | 1084358 | 1496171 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060083-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 55200 | 276000 | 220790 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060083-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Santa Filomena Pedregoso, Villarrica | 397672 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-05-09 | 552000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-05-30 | 2027-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 55200 | 276000 | 220790 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060083-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060083-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060083-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57882 | 57882 | 57882 | 57882 | 231528 | 808358 | 1275381 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060083-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Santa Filomena Pedregoso, Villarrica | 397670 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-04-02 | 2315277 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-04-30 | 2027-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57882 | 57882 | 57882 | 57882 | 231528 | 808358 | 1275381 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060085-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR RAPAHUE, CHOL CHOL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11344 | 23237 | 23237 | 23237 | 23237 | 104292 | 83429 | 753080 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060085-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4497.5 | 4497.5 | 4497.5 | 4497.5 | 17990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060085-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Rapahue, Chol Chol | 397658 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-05-09 | 179899 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-05-30 | 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4497.5 | 4497.5 | 4497.5 | 4497.5 | 17990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060085-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060085-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060085-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18739.5 | 18739.5 | 18739.5 | 18739.5 | 74958 | 83429 | 753080 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060085-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Rapahue, Chol Chol | 397655 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-04-02 | 749578 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18739.5 | 18739.5 | 18739.5 | 18739.5 | 74958 | 83429 | 753080 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060088-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COMUY, PITRUFQUÉN (RES. DOH | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 1000 | 9999 | 13500 | 81138 | 63500 | 51801 | 297438 | 420672 | 518532 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060088-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 8999 | 12500 | 33200 | 12500 | 801 | 138000 | 57500 | 59500 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060088-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Comuy, Pitrufquen | 408914 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 207000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-06-30 | 2026-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 8999 | 12500 | 33200 | 12500 | 801 | 138000 | 57500 | 59500 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060088-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 1000 | 1000 | 1000 | 47938 | 51000 | 51000 | 159438 | 363172 | 459032 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060088-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Comuy, Pitrufquen (Glosa 13) | 397662 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-31 | 2024-09-23 | 964342 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 540 | 2025-06-09 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 1000 | 1000 | 1000 | 47938 | 51000 | 51000 | 159438 | 363172 | 459032 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060090-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 61874.25 | 61874.25 | 61874.25 | 61874.25 | 255497 | 1041701 | 1129463 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060090-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 39600 | 181500 | 174899 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060090-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Putue, Villarrica | 397870 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-08-15 | 2024-10-17 | 396000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 840 | 2024-11-30 | 2027-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 39600 | 181500 | 174899 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060090-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 51974.25 | 51974.25 | 51974.25 | 51974.25 | 215897 | 860201 | 954564 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060090-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Putue, Villarrica (Glosa 13) | 397869 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-08-07 | 2024-09-24 | 1998962 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-10-28 | 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 51974.25 | 51974.25 | 51974.25 | 51974.25 | 215897 | 860201 | 954564 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060092-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115855 | 0 | 0 | 0 | 10010 | 125865 | 1747030 | 3225848 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060092-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 312684 | 437570 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060092-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y AmpliacIón Sistema SSR La Esperanza de Colico, Cunco | 397864 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 760254 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2025-12-01 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 312684 | 437570 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060092-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060092-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060092-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1434346 | 2788278 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060092-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR La Esperanza de Colico, Cunco | 397863 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 4222634 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2025-12-01 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1434346 | 2788278 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060094-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR RADAL, FREIRE (RES. DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 99995.776 | 0 | 0 | 0 | 203480.2 | 134990.292 | 145164.302 | 124816.282 | 73946.232 | 73946.232 | 73946.232 | 124816.282 | 145164.302 | 170968.644 | 1271239 | 1107112.15 | 317963 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060094-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23076.182 | 23076.182 | 23076.182 | 23076.182 | 23076.182 | 23076.182 | 23076.182 | 23076.182 | 69228.544 | 253838 | 243674.15 | 10164 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060094-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Radal, Freire | 397873 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-08-08 | 2024-10-17 | 396000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 540 | 2025-04-07 | 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23076.182 | 23076.182 | 23076.182 | 23076.182 | 23076.182 | 23076.182 | 23076.182 | 23076.182 | 69228.544 | 253838 | 243674.15 | 10164 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060094-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 99995.776 | 0 | 0 | 0 | 203480.2 | 111914.11 | 122088.12 | 101740.1 | 50870.05 | 50870.05 | 50870.05 | 101740.1 | 122088.12 | 101740.1 | 1017401 | 863438 | 307799 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060094-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Sistema APR Radal, Freire (Glosa 13) | 397872 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-24 | 1801422 | Propuesta publica | 2034801 | IPC | 5 | 2024-10-15 | 2024-11-25 | 0 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 540 | 2024-11-25 | 2026-05-19 | 4.85 | 99995.776 | 0 | 0 | 0 | 203480.2 | 111914.11 | 122088.12 | 101740.1 | 50870.05 | 50870.05 | 50870.05 | 101740.1 | 122088.12 | 101740.1 | 1017401 | 863438 | 307799 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060096-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9366 | 82343.75 | 82343.75 | 82343.75 | 82343.75 | 338741 | 1043400 | 1920949 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060096-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 64400 | 321990 | 257600 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060096-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Puerto Dominguez, Saavedra | 397883 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-05-09 | 588022 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-05-30 | 2027-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 64400 | 321990 | 257600 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060096-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060096-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060096-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66243.75 | 66243.75 | 66243.75 | 66243.75 | 264975 | 721410 | 1663349 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060096-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Puerto Dominguez, Saavedra | 397882 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-04-04 | 2649744 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-04-30 | 2027-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66243.75 | 66243.75 | 66243.75 | 66243.75 | 264975 | 721410 | 1663349 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060097-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 17000 | 17000 | 17000 | 30813 | 30813 | 30813 | 105663 | 253102 | 426507 | 751415 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060097-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 89850 | 179850 | 117150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060097-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Licanco Grande, Padre las Casas | 408913 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 297000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-06-30 | 2026-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 89850 | 179850 | 117150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060097-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 15813 | 15813 | 15813 | 15813 | 73252 | 309357 | 751415 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060097-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Licanco Grande, Padre las Casas (Glosa 13) | 397877 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-31 | 2024-09-24 | 1105024 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2024-10-28 | 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 15813 | 15813 | 15813 | 15813 | 73252 | 309357 | 751415 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060098-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN | [21 empty] | 96499 | 0 | 0 | 0 | 202285 | 112706.75 | 184043.727 | 130233.409 | 79912.159 | 79412.159 | 79412.159 | 129433.409 | 149661.909 | 175824.319 | 1322925 | 813802.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060098-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61272.727 | 27090.909 | 27090.909 | 27090.909 | 27090.909 | 27090.909 | 27090.909 | 74181.819 | 298000 | 123208.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060098-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR La Victoria, Vilcun | 397908 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-08-08 | 2024-10-18 | 297000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | COZ Y CIA. S.A. | 540 | 2025-04-07 | 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61272.727 | 27090.909 | 27090.909 | 27090.909 | 27090.909 | 27090.909 | 27090.909 | 74181.819 | 298000 | 123208.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060098-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 96499 | 0 | 0 | 0 | 202285 | 112706.75 | 122771 | 103142.5 | 52821.25 | 52321.25 | 52321.25 | 102342.5 | 122571 | 101642.5 | 1024925 | 690594.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060098-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR La Victoria, Vilcun (Glosa 13) | 397905 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-25 | 1652637 | Propuesta publica | 1779481 | IPC | 506 | 2024-10-18 | 2024-10-30 | 0 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 540 | 2024-10-30 | 2026-04-23 | 4.44 | 96499 | 0 | 0 | 0 | 202285 | 112706.75 | 122771 | 103142.5 | 52821.25 | 52321.25 | 52321.25 | 102342.5 | 122571 | 101642.5 | 1024925 | 690594.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060099-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PURÉN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34953 | 103954 | 103954 | 103954 | 103954 | 450769 | 1295107 | 2447210 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060099-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 64400 | 276000 | 303590 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060099-0 | '02 | '002 | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR Caupolicán Tranaman, Puren | 397862 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-05-09 | 644000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 840 | 2025-05-30 | 2027-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 64400 | 276000 | 303590 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060099-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060099-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060099-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87854 | 87854 | 87854 | 87854 | 351416 | 1019107 | 2143620 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060099-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR Caupolican Tranaman, Puren | 397860 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-04-04 | 3514153 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 840 | 2025-04-30 | 2027-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87854 | 87854 | 87854 | 87854 | 351416 | 1019107 | 2143620 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060101-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 66498.999 | 0 | 0 | 0 | 163283.6 | 89805.98 | 171333.826 | 111732.709 | 70911.809 | 70911.809 | 72912.609 | 115732.709 | 132061.039 | 174731.91 | 1173418 | 654428.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060101-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48363.636 | 27090.909 | 27090.909 | 27090.909 | 27090.909 | 27090.909 | 27090.909 | 87090.91 | 298000 | 133974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060101-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion SSR Remolino Maquehue, Padre las Casas | 397881 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-08-08 | 2024-10-18 | 297000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 540 | 2025-04-07 | 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48363.636 | 27090.909 | 27090.909 | 27090.909 | 27090.909 | 27090.909 | 27090.909 | 87090.91 | 298000 | 133974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060101-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 66498.999 | 0 | 0 | 0 | 163283.6 | 89805.98 | 122970.19 | 84641.8 | 43820.9 | 43820.9 | 45821.7 | 88641.8 | 104970.13 | 87641 | 875418 | 520454.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060101-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion SSR Remolino Maquehue, Padre las Casas (Glosa 13) | 397879 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-07 | 2024-09-25 | 1118380 | Propuesta publica | 1341989 | IPC | 505 | 2024-10-18 | 2024-11-06 | 0 | CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA | 540 | 2024-11-06 | 2026-04-30 | 3.58 | 66498.999 | 0 | 0 | 0 | 163283.6 | 89805.98 | 122970.19 | 84641.8 | 43820.9 | 43820.9 | 45821.7 | 88641.8 | 104970.13 | 87641 | 875418 | 520454.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40061077-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR RARIRUCA COMUNA DE CURACAUTIN, PROVINCIA DE MALLECO, REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 48000 | 0 | 1980 | 140087 | 57500 | 0 | 295067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40061077-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 8000 | 0 | 990 | 21000 | 7500 | 0 | 44990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40061077-0 | '02 | '002 | Asesoria a la inspeccion fiscal SSR Conservacion Rariruca, Comuna de Curacautin, Provincia de Malleco, Region de La Araucania | 404086 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-03-24 | 45000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-05-06 | 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 8000 | 0 | 990 | 21000 | 7500 | 0 | 44990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40061077-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 990 | 119087 | 50000 | 0 | 250077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40061077-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR Rariruca, Comuna de Curacautin, Provincia de Malleco, Region de La Araucania | 404085 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 250088 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-04-30 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 990 | 119087 | 50000 | 0 | 250077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40062692-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMA APR CHIHUIMPILLI, FREIRE, PROV. CUATIN, REG. DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 55000 | 45000 | 75000 | 114990 | 151268 | 149991 | 636249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40062692-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 14990 | 15000 | 0 | 89990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40062692-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservacion SSR Chihuimpilli, Comuna de Freire, Región Araucanía | 406372 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-03-24 | 90000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2025-04-30 | 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 14990 | 15000 | 0 | 89990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40062692-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 30000 | 60000 | 100000 | 136268 | 149991 | 546259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40062692-0 | '02 | '004 | Conservacion Sistema APR Chihuimpilli, comuna de Freire, Region de La Araucania | 396773 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 546268 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2025-04-30 | 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 30000 | 60000 | 100000 | 136268 | 149991 | 546259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063516-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR ILLAF PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36818.5 | 36818.5 | 36818.5 | 36838.5 | 147294 | 1500000 | 1298176 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063516-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7126.25 | 7126.25 | 7126.25 | 7136.25 | 28515 | 350000 | 191576 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063516-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento SSR Illaf, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | 396774 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-05-16 | 570091 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-05-30 | 2027-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7126.25 | 7126.25 | 7126.25 | 7136.25 | 28515 | 350000 | 191576 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063516-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29692.25 | 29692.25 | 29692.25 | 29702.25 | 118779 | 1150000 | 1106600 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063516-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR Illaf, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | 396765 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-04-08 | 2375379 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-04-30 | 2027-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29692.25 | 29692.25 | 29692.25 | 29702.25 | 118779 | 1150000 | 1106600 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063859-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR SAN RAMÓN, PADRE LAS CASAS, PROV. CAUTÍN, REG. ARAUCANÍA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 1453497 | 1278812 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063859-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 300000 | 228822 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063859-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion SSR San Ramon, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | 396771 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 528842 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2025-12-01 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 300000 | 228822 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063859-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1153497 | 1049990 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063859-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion SSR San Ramon, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | 396768 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2203507 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2025-12-01 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1153497 | 1049990 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40064437-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23464.25 | 23464.25 | 23464.25 | 23484.25 | 93877 | 401145 | 443539 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40064437-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4541.5 | 4541.5 | 4541.5 | 4551.5 | 18176 | 90824 | 72657 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40064437-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN, PROV. CAUTIN, REG. ARAUCANIA | 396776 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-05-16 | 181657 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-05-30 | 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4541.5 | 4541.5 | 4541.5 | 4551.5 | 18176 | 90824 | 72657 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40064437-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18922.75 | 18922.75 | 18922.75 | 18932.75 | 75701 | 310321 | 370882 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40064437-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN, PROV. CAUTIN, REG. ARAUCANIA | 396775 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-04-09 | 756904 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18922.75 | 18922.75 | 18922.75 | 18932.75 | 75701 | 310321 | 370882 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066508-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CUSACO NUEVA IMPERIAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76880 | 76880 | 76890 | 76890 | 307540 | 1584795 | 1182857 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066508-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880 | 14880 | 14880 | 14890 | 59530 | 297599 | 238069 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066508-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento SSR Cusaco, Comuna de Nueva Imperial, Region de La Araucania | 396779 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-05-16 | 576145 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-05-30 | 2027-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880 | 14880 | 14880 | 14890 | 59530 | 297599 | 238069 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066508-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 62000 | 62010 | 62000 | 248010 | 1287196 | 944788 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066508-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR Cusaco, Comuna de Nueva Imperial, Region de La Araucania | 396777 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-04-09 | 2479994 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-04-30 | 2027-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 62000 | 62010 | 62000 | 248010 | 1287196 | 944788 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066710-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO VILLARRICA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27280 | 27280 | 27280 | 27300 | 109140 | 466377 | 515679 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066710-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 5280 | 5280 | 5290 | 21130 | 105589 | 84480 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066710-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO, VILLARRICA, PROV. CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | 406370 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-05-16 | 211199 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-05-30 | 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 5280 | 5280 | 5290 | 21130 | 105589 | 84480 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066710-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22010 | 88010 | 360788 | 431199 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066710-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO, VILLARRICA, PROV. CAUTIN, REG. DE LA ARAUCANIA | 406356 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-04-08 | 879997 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22010 | 88010 | 360788 | 431199 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066766-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR NUEVA QUEULE COMUNA DE TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN ARAUCANÍA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62190 | 131195 | 62197 | 0 | 0 | 0 | 255582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066766-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066766-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Obra Conservación SSR Nueva Queule, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región Araucanía | 405065 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-03-24 | 70000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2025-05-21 | 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066766-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62190 | 62195 | 62197 | 0 | 0 | 0 | 186582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066766-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Nueva Queule, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región Araucanía | 405062 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 186593 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2025-04-30 | 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62190 | 62195 | 62197 | 0 | 0 | 0 | 186582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067281-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR VILLA CAPRICHO GALVARINO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69655.5 | 69655.5 | 69655.5 | 69675.5 | 278941 | 2162229 | 3131555 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067281-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067281-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067281-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13481.75 | 13481.75 | 13481.75 | 13491.75 | 53937 | 462229 | 562368 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067281-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CAPRICHO, GALVARINO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | 406339 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-05-23 | 823092 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 840 | 2025-05-30 | 2027-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13481.75 | 13481.75 | 13481.75 | 13491.75 | 53937 | 462229 | 562368 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067281-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56173.75 | 56173.75 | 56173.75 | 56183.75 | 224705 | 1700000 | 2569187 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067281-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CAPRICHO, GALVARINO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | 406346 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-04-15 | 4493892 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 840 | 2025-04-30 | 2027-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56173.75 | 56173.75 | 56173.75 | 56183.75 | 224705 | 1700000 | 2569187 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067301-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO COLLIPULLI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22385 | 22385 | 22385 | 22405 | 89560 | 1126436 | 574781 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067301-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4332.75 | 4332.75 | 4332.75 | 4342.75 | 17341 | 231058 | 98203 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067301-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento SSR El Amargo, Comuna de Collipulli, Provincia de Malleco, Region de La Araucania | 406354 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 346602 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-06-30 | 2026-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4332.75 | 4332.75 | 4332.75 | 4342.75 | 17341 | 231058 | 98203 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067301-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18052.25 | 18052.25 | 18052.25 | 18062.25 | 72219 | 895378 | 476578 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067301-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR El Amargo, Comuna de Collipulli,Provincia de Malleco, Region de La Araucania | 406353 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-04-16 | 1444175 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-04-30 | 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18052.25 | 18052.25 | 18052.25 | 18062.25 | 72219 | 895378 | 476578 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | [21 empty] | 0 | 475566 | 0 | 0 | 160098.75 | 104798.229 | 54590.229 | 42577.4 | 156010.34 | 7396.7 | 83823.475 | 12363.9 | 217579.497 | 76424.48 | 915663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 475566 | 0 | 0 | 160098.75 | 104798.229 | 54590.229 | 42577.4 | 156010.34 | 7396.7 | 83823.475 | 12363.9 | 217579.497 | 76424.48 | 915663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Coñaripe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 323958 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 8700 | Trato directo | 8700 | SR | 1249 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 27938 | SURALIS S.A | 1638 | 2020-11-06 | 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2798.5 | 0 | 2204 | 0 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590.25 | 8796.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ITROPULLI, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 361549 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 9367 | Trato directo | 9367 | SR | 1342 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 1450 | SURALIS S.A | 970 | 2022-08-17 | 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.7 | 0 | 0 | 0 | 936.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA | 381943 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11267 | Trato directo | 11267 | SR | 1655 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 0 | SURALIS S.A | 600 | 2023-09-30 | 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.346 | 0 | 0 | 0 | 1126.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE RUTA 5 SUR, COMUNA DE PAILLACO. | 381977 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 8192 | Trato directo | 8192 | SR | 1416 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0 | SURALIS S.A | 420 | 2023-08-19 | 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.136 | 2866.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3686.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PIPILCAHUÍN, COMUNA DE LA UNIÓN. | 382002 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 13351 | Trato directo | 13351 | SR | 1420 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 0 | SURALIS S.A | 614 | 2023-08-22 | 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.529 | 0 | 0 | 0 | 1335.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Coñaripe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 323956 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 31000 | Propuesta publica | 60000 | SR | 1249 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 192676 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 1638 | 2020-11-06 | 2025-05-02 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19300 | 0 | 15200 | 0 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10967.25 | 60667.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ITROPULLI, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | 361547 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 49450 | Propuesta publica | 64600 | SR | 1342 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 10000 | AGUAS NUEVAS S.A. | 970 | 2022-08-17 | 2025-04-13 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6460 | 0 | 0 | 0 | 6460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE RUTA 5 SUR, COMUNA DE PAILLACO. | 381972 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-06-09 | 2023-07-04 | 50000 | Propuesta publica | 63011 | IPC | 1416 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0 | INVAR S. A. | 420 | 2023-08-19 | 2024-10-12 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6301.05 | 22053.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268.378 | 0 | 0 | 0 | 30623.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PIPILCAHUÍN, COMUNA DE LA UNIÓN. | 381992 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-06-09 | 2023-07-04 | 50000 | Propuesta publica | 102697 | IPC | 1420 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 614 | 2023-08-22 | 2025-04-27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5134.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5956.426 | 0 | 0 | 0 | 11091.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA | 384285 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-08-04 | 2023-08-30 | 50000 | Propuesta publica | 93891 | IPC | 1655 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 600 | 2023-09-30 | 2025-05-22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4694.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5445.678 | 0 | 0 | 0 | 10140.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Colo Colo, Los Lagos | 387601 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 101000 | Propuesta publica | 153260 | IPC | 2260 | 2023-12-19 | 2024-01-12 | 0 | INVAR S. A. | 360 | 2024-01-12 | 2025-01-06 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36096.6 | 0 | 0 | 12698.5 | 0 | 13479.25 | 0 | 16750.091 | 0 | 79024.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Puquiñe, Lanco | 387610 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 81000 | Propuesta publica | 165067 | IPC | 2261 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 19982 | INVAR S. A. | 392 | 2024-01-15 | 2025-02-10 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34822.216 | 0 | 0 | 0 | 4273.3 | 0 | 39095.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Collico Sur, Los Lagos | 387623 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 81000 | Propuesta publica | 140067 | IPC | 2259 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 0 | INVAR S. A. | 300 | 2024-01-15 | 2024-11-10 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11076.7 | 0 | 38376.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Quinchilca, Los Lagos | 387628 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 81000 | Propuesta publica | 167867 | IPC | 2256 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 0 | INVAR S. A. | 300 | 2024-01-15 | 2024-11-10 | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27300 | 0 | 0 | 0 | 33461.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60761.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº387628 , Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Quinchilca, Los Lagos | 387628 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 1488 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVAR S. A. | -300 | - | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Linguento-Nanihue, Mariquina | 387632 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-13 | 101000 | Propuesta publica | 150260 | IPC | 2262 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | -29320 | INVAR S. A. | 395 | 2024-01-25 | 2025-02-23 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25324 | 0 | 0 | 15444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Puringue Rico, Mariquina | 387635 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-13 | 101000 | Propuesta publica | 101000 | IPC | 2263 | 2023-12-19 | 2024-01-30 | 0 | INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA | 330 | 2024-01-30 | 2024-12-25 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11894.064 | 0 | 0 | 0 | 18799.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30693.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL CARDO-CERRILLOS, PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 387643 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 71000 | Propuesta publica | 166867 | IPC | 2257 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2200 | INVAR S. A. | 371 | 2024-01-15 | 2025-01-20 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59266.2 | 0 | 0 | 13705.8 | 0 | 0 | 15855.668 | 0 | 20542.368 | 0 | 109370.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ELENA, PAILLACO, REGION DE LOS RIOS | 387646 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 167800 | Propuesta publica | 167800 | IPC | 2258 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 172200 | INVAR S. A. | 371 | 2024-01-15 | 2025-01-20 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35698.729 | 0 | 0 | 0 | 33975.7 | 0 | 0 | 0 | 69674.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Caricuicui, Panguipulli | 387651 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-14 | 101000 | Propuesta publica | 150260 | IPC | 2265 | 2023-12-19 | 2024-01-23 | 0 | INVAR S. A. | 360 | 2024-01-23 | 2025-01-17 | 87.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11690.5 | 0 | 0 | 0 | 8333.9 | 0 | 20024.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Casablanca, Valdivia | 387659 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-14 | 81000 | Propuesta publica | 81000 | IPC | 2264 | 2023-12-19 | 2024-03-12 | 0 | INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA | 444 | 2024-03-12 | 2025-05-30 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5119.8 | 0 | 0 | 28871.6 | 0 | 0 | 5611.5 | 0 | 19831.5 | 5830 | 65264.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Huitag, Panguipulli | 389144 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-13 | 101000 | Propuesta publica | 150260 | IPC | 2266 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 0 | INVAR S. A. | 330 | 2024-01-15 | 2024-12-10 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11690.5 | 0 | 0 | 12363.9 | 0 | 0 | 24054.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Los Tayos Altos, Panguipulli | 389145 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-14 | 101000 | Propuesta publica | 172000 | IPC | 2267 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 0 | INVAR S. A. | 330 | 2024-01-15 | 2024-12-10 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136771.638 | 58036.98 | 194808.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40029728-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97799.173 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 97800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40029728-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97799.173 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 97800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40029728-0 | '02 | '004 | Construcción del Servicio de APR de Sectores Unidos-La Unión Comuna de La Unión Región de Los Ríos | 347340 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 1042317 | Propuesta publica | 1472272 | SR | 1356 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 187003 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 855 | 2022-08-27 | 2024-12-29 | 93.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97799.173 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 97800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40033597-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 648924 | 0 | 373200.804 | 160268.62 | 120345.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47550.623 | 0 | 701365.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40033597-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 56434 | 0 | 33927.346 | 14569.875 | 10940.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59437.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40033597-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Mehuín, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos. | 369651 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 546887 | Trato directo | 518647 | SR | 1775 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 99667 | SURALIS S.A | 531 | 2023-10-17 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33927.346 | 14569.875 | 10940.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59437.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40033597-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 592490 | 0 | 339273.458 | 145698.745 | 109405.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47550.623 | 0 | 641928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40033597-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE MEHUIN MARIQUINA | 377253 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-24 | 2023-05-10 | 2378571 | Propuesta publica | 5186463 | IPC | 1775 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 996669 | APIA SPA | 531 | 2023-10-17 | 2025-03-31 | 90.89 | 0 | 0 | 0 | 339273.458 | 145698.745 | 109405.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47550.623 | 0 | 641928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036418-0 | ' | ' | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28974 | 0 | 0 | 0 | 16760.196 | 40684.195 | 94262.535 | 93832.468 | 116583.902 | 278976.704 | 670074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036418-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523.654 | 3698.563 | 8569.321 | 8569.321 | 10598.537 | 26140.604 | 59100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036418-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | 354106 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 194884 | Trato directo | 194884 | SR | 1440 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | SURALIS S.A | 365 | 2022-09-13 | 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523.654 | 3698.563 | 8569.321 | 8569.321 | 10598.537 | 26140.604 | 59100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036418-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28974 | 0 | 0 | 0 | 15236.542 | 36985.632 | 85693.214 | 85263.147 | 105985.365 | 252836.1 | 610974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036418-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO ¿ PIUTRIL, MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS (CONTINUACIÓN). 2do LLAMADO DE LICITACIÓN | 407455 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-25 | 2024-11-19 | 473459 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-12-26 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28974 | 0 | 0 | 0 | 15236.542 | 36985.632 | 85693.214 | 85263.147 | 105985.365 | 252836.1 | 610974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40037193-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO | [21 empty] | 0 | 283384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61262.594 | 22342.038 | 64900.825 | 100293.348 | 53833.863 | 1083.332 | 303716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40037193-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 28496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6563.849 | 2134.44 | 7213.011 | 10745.716 | 3349.652 | 1083.332 | 31090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40037193-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº358621 , GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO | 358621 | Los Ríos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 19798 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SURALIS S.A | 90 | - | 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5702.287 | 10745.716 | 3349.652 | 0 | 19797.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40037193-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO | 358621 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 176459 | Trato directo | 176459 | SR | 1812 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 0 | SURALIS S.A | 600 | 2023-10-17 | 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6563.849 | 2134.44 | 1510.724 | 0 | 0 | 1083.332 | 11292.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40037193-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 254888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54698.745 | 20207.598 | 57687.814 | 89547.632 | 50484.211 | 0 | 272626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40037193-0 | '02 | '004 | Construcción del Servicio de APR de Quillaico Quillín, Lago Ranco | 369682 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 862984 | Propuesta publica | 1470486 | IPC | 1812 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 600 | 2023-10-17 | 2025-06-08 | 94.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54698.745 | 20207.598 | 10168.75 | 0 | 22570.447 | 0 | 107645.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40037193-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369682 , Construcción del Servicio de APR de Quillaico Quillín, Lago Ranco | 369682 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 164981 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 90 | - | 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47519.064 | 89547.632 | 27913.764 | 0 | 164980.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40039315-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS | [21 empty] | 0 | 431421 | 0 | 129406.711 | 52655.614 | 85670.488 | 112386.585 | 52846.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30251.837 | 0 | 463217.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40039315-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 54260 | 0 | 16387.749 | 6668.178 | 10849.101 | 14232.362 | 6692.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54829.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40039315-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Vivanco, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos. | 369780 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 170692 | Trato directo | 170692 | SR | 870 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 52374 | SURALIS S.A | 735 | 2023-06-06 | 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16387.749 | 6668.178 | 10849.101 | 14232.362 | 6692.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54829.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40039315-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 377161 | 0 | 113018.962 | 45987.436 | 74821.387 | 98154.223 | 46154.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30251.837 | 0 | 408388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40039315-0 | '02 | '004 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Vivanco, Río Bueno. | 369774 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 1048171 | Propuesta publica | 1177185 | IPC | 870 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 361200 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 735 | 2023-06-06 | 2025-06-10 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | 113018.962 | 45987.436 | 74821.387 | 98154.223 | 46154.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30251.837 | 0 | 408388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40039344-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MANTILHUE, RÍO BUENO, LOS RÍOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40039344-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40039344-0 | '02 | '004 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Mantilhue, Río Bueno. | 369785 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2047451 | Propuesta publica | 2321535 | Polinom | 325 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 210930 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 593 | 2023-03-18 | 2024-10-31 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40043789-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.436 | 0 | 0 | 96.564 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40043789-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.436 | 0 | 0 | 96.564 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40043789-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL | 369781 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 917264 | Propuesta publica | 1022169 | IPC | 868 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 103779 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 525 | 2023-06-06 | 2024-11-12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.436 | 0 | 0 | 96.564 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40045181-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE ISLA MANCERA, CORRAL | [21 empty] | 0 | 418400 | 0 | 0 | 19179.453 | 60661.68 | 146860.255 | 178532.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29196.743 | 0.573 | 434431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40045181-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 36840 | 0 | 0 | 1743.588 | 5514.698 | 13350.932 | 16230.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 36840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40045181-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº369649 , GESTIÓN DE PROYECTOS CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA MANCERA, COMUNA DE CORRAL. REGIÓN DE LOS RÍOS | 369649 | Los Ríos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 35096 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SURALIS S.A | 120 | - | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5514.698 | 13350.932 | 16230.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35095.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40045181-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA MANCERA, COMUNA DE CORRAL. REGIÓN DE LOS RÍOS | 369649 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 23800 | Trato directo | 23800 | SR | 645 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 3444 | SURALIS S.A | 330 | 2024-03-12 | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 1744.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40045181-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 381560 | 0 | 0 | 17435.865 | 55146.982 | 133509.323 | 162302.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29196.743 | 0 | 397591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40045181-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA DE MANCERA, COMUNA DE CORRAL. REGIÓN DE LOS RÍOS | 391464 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-01-16 | 144584 | Propuesta publica | 237996 | IPC | 645 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 34431 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 330 | 2024-03-12 | 2025-02-05 | 98.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17435.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29196.743 | 0 | 46632.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40045181-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº391464 , CONSERVACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA DE MANCERA, COMUNA DE CORRAL. REGIÓN DE LOS RÍOS | 391464 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 350959 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 120 | - | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55146.982 | 133509.323 | 162302.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350958.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046082-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO | [21 empty] | 0 | 686555 | 0 | 60165.347 | 62562.484 | 98397.55 | 123802.759 | 125006.665 | 0 | 195259.522 | 0 | 0 | 21360.673 | 0 | 686555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046082-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 60098 | 0 | 5469.577 | 5687.499 | 8945.232 | 11254.796 | 11364.242 | 0 | 17376.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046082-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº369788 , Gestión de Proyectos Construcción del Servicio de Agua Potable Rural La Isla, Comuna de Lanco Región de Los Ríos | 369788 | Los Ríos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 17377 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SURALIS S.A | -360 | - | 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17376.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17376.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046082-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción del Servicio de Agua Potable Rural La Isla, Comuna de Lanco Región de Los Ríos | 369788 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 93379 | Trato directo | 93379 | SR | 1033 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | SURALIS S.A | 360 | 2024-06-12 | 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5469.577 | 5687.499 | 8945.232 | 11254.796 | 11364.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42721.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046082-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 626457 | 0 | 54695.77 | 56874.985 | 89452.318 | 112547.963 | 113642.423 | 0 | 177882.868 | 0 | 0 | 21360.673 | 0 | 626457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046082-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO | 397833 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-22 | 2024-04-17 | 832638 | Propuesta publica | 933784 | IPC | 1033 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | LOS VOLCANES SPA | 360 | 2024-06-12 | 2025-06-07 | 54.25 | 0 | 0 | 0 | 54695.77 | 56874.985 | 89452.318 | 112547.963 | 113642.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21360.673 | 0 | 448574.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046082-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº397833 , CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO | 397833 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 177883 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LOS VOLCANES SPA | -360 | - | 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177882.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177882.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046479-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316.358 | 0 | 0 | 92.343 | 0.299 | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046479-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.701 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046479-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Malalhue Contrabajo Comunidad Indigena, Comuna de Lanco, Región de Los Ríos. | 369791 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 220857 | Trato directo | 220857 | SR | 869 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 29782 | SURALIS S.A | 560 | 2023-06-06 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.701 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046479-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149.657 | 0 | 0 | 92.343 | 0 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046479-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO | 369790 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-24 | 2023-05-10 | 1571118 | Propuesta publica | 1523148 | IPC | 869 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 205389 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 560 | 2023-06-06 | 2024-12-17 | 99.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149.657 | 0 | 0 | 92.343 | 0 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046526-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | [21 empty] | 0 | 237805 | 0 | 66265.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94003.759 | 85448.424 | 119900 | 0 | 18786.741 | 0 | 384403.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046526-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 21619 | 0 | 6024.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8545.796 | 7768.039 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 33237.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046526-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº369795 , Gestión de proyectos Construcción del servicio de agua potable rural de Mariquina, comuna de Futrono, región de Los Ríos | 369795 | Los Ríos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 10900 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SURALIS S.A | -330 | - | 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046526-0 | '02 | '002 | Gestión de proyectos Construcción del servicio de agua potable rural de Mariquina, comuna de Futrono, región de Los Ríos | 369795 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 86617 | Trato directo | 86617 | SR | 641 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | SURALIS S.A | 330 | 2024-03-13 | 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6024.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8545.796 | 7768.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22337.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046526-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 216186 | 0 | 60240.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85457.963 | 77680.385 | 109000 | 0 | 18786.741 | 0 | 351166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046526-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | 389286 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 662982 | Propuesta publica | 866167 | IPC | 641 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 330 | 2024-03-13 | 2025-02-06 | 74.21 | 0 | 0 | 0 | 60240.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85457.963 | 77680.385 | 0 | 0 | 18786.741 | 0 | 242166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046526-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389286 , CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | 389286 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 109000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | -330 | - | 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | [21 empty] | 0 | 1330426 | 0 | 164979.552 | 138004.676 | 222602.586 | 260683.801 | 221602.038 | 228250.209 | 432176.135 | 411400 | 0 | 91526.547 | 0.456 | 2171226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 115416 | 0 | 14998.141 | 12545.88 | 20236.599 | 23698.527 | 20145.64 | 20750.019 | 39288.738 | 37400 | 0 | 0 | 0.456 | 189064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº378357 , GESTION DE PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | 378357 | Los Ríos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 37400 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SURALIS S.A | -420 | - | 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37400 | 0 | 0 | 0 | 37400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | 378357 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 290242 | Trato directo | 290242 | SR | 643 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | SURALIS S.A | 420 | 2024-03-26 | 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14998.141 | 12545.88 | 20236.599 | 23698.527 | 20145.64 | 20750.019 | 39288.738 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 151664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1215010 | 0 | 149981.411 | 125458.796 | 202365.987 | 236985.274 | 201456.398 | 207500.19 | 392887.397 | 374000 | 0 | 91526.547 | 0 | 1982162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | 378330 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-07-14 | 2087197 | Propuesta publica | 2902420 | IPC | 643 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 420 | 2024-03-26 | 2025-05-20 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 149981.411 | 125458.796 | 202365.987 | 236985.274 | 201456.398 | 207500.19 | 392887.397 | 0 | 0 | 91526.547 | 0 | 1608162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº378330 , AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | 378330 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 374000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | -420 | - | 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374000 | 0 | 0 | 0 | 374000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048250-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION | [21 empty] | 0 | 348380 | 0 | 180955.624 | 4474.349 | 85240.144 | 71480.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24884.175 | 0 | 367034.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048250-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 30308 | 0 | 16450.511 | 406.759 | 7749.104 | 6498.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31104.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048250-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº378358 , GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL PURRIHUIN | 378358 | Los Ríos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 14248 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SURALIS S.A | 60 | - | 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7749.104 | 6498.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14247.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048250-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL PURRIHUIN | 378358 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 95654 | Trato directo | 95654 | SR | 646 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | SURALIS S.A | 360 | 2024-03-13 | 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16450.511 | 406.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16857.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048250-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 318072 | 0 | 164505.113 | 4067.59 | 77491.04 | 64982.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24884.175 | 0 | 335930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048250-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION | 378385 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 705081 | Propuesta publica | 956535 | IPC | 646 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 360 | 2024-03-13 | 2025-03-08 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 164505.113 | 4067.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24884.175 | 0 | 193456.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048250-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº378385 , CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION | 378385 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 142474 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 60 | - | 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77491.04 | 64982.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142473.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049005-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 1215450 | 0 | 4799.18 | 28088.635 | 63468.883 | 195788.542 | 251403.678 | 249744.107 | 394716.691 | 0 | 0 | 86401.169 | 0.115 | 1274411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049005-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 105950 | 0 | 436.289 | 2553.512 | 5769.9 | 17798.958 | 22854.88 | 22704.01 | 35883.336 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 108001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049005-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº378551 , GESTION DE PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | 378551 | Los Ríos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 101603 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SURALIS S.A | 120 | - | 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2361.255 | 17798.958 | 22854.88 | 22704.01 | 35883.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101602.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049005-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | 378551 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 117873 | Trato directo | 117873 | SR | 650 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | SURALIS S.A | 360 | 2024-03-13 | 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.289 | 2553.512 | 3408.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 6398.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049005-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1109500 | 0 | 4362.891 | 25535.123 | 57698.983 | 177989.584 | 228548.798 | 227040.097 | 358833.355 | 0 | 0 | 86401.169 | 0 | 1166410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049005-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | 378550 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 881868 | Propuesta publica | 1178722 | IPC | 650 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 360 | 2024-03-13 | 2025-03-08 | 94.57 | 0 | 0 | 0 | 4362.891 | 25535.123 | 34086.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86401.169 | 0 | 150385.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049005-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº378550 , AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | 378550 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1016025 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 120 | - | 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23612.551 | 177989.584 | 228548.798 | 227040.097 | 358833.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016024.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049008-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | [21 empty] | 0 | 698365 | 0 | 100153.277 | 126528.269 | 94268.621 | 168184.734 | 124688.109 | 79816.424 | 4724.365 | 126102.83 | 0 | 47663.883 | 0.488 | 872131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049008-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 63488 | 0 | 9104.843 | 11502.57 | 8569.875 | 15289.521 | 11335.283 | 7256.039 | 429.486 | 11463.895 | 0 | 0 | 0.488 | 74952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049008-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº378471 , GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | 378471 | Los Ríos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 11000 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SURALIS S.A | -360 | - | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049008-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | 378471 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 126058 | Trato directo | 126058 | SR | 1162 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0 | SURALIS S.A | 360 | 2024-07-06 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9104.843 | 11502.57 | 8569.875 | 15289.521 | 11335.283 | 7256.039 | 429.486 | 463.895 | 0 | 0 | 0.488 | 63952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049008-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 634877 | 0 | 91048.434 | 115025.699 | 85698.746 | 152895.213 | 113352.826 | 72560.385 | 4294.879 | 114638.935 | 0 | 47663.883 | 0 | 797179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049008-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | 378472 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-20 | 2023-11-28 | 918489 | Propuesta publica | 1260577 | IPC | 1162 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 360 | 2024-07-06 | 2025-07-01 | 54.11 | 0 | 0 | 0 | 91048.434 | 115025.699 | 85698.746 | 152895.213 | 113352.826 | 72560.385 | 4294.879 | 4638.935 | 0 | 47663.883 | 0 | 687179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049008-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº378472 , CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | 378472 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 110000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | -360 | - | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049773-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 1325031 | 0 | 120417.631 | 35370.367 | 62126.384 | 367814.661 | 403347.511 | 220000 | 76753.471 | 14242.95 | 0 | 24958.025 | 0 | 1325031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049773-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 144159 | 0 | 10947.057 | 3215.488 | 5647.853 | 33437.696 | 36667.956 | 20000 | 20000 | 14242.95 | 0 | 0 | 0 | 144159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049773-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | 378549 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 148749 | Trato directo | 148749 | SR | 642 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | SURALIS S.A | 390 | 2024-03-26 | 2025-04-20 | 66.44 | 0 | 0 | 0 | 10947.057 | 3215.488 | 5647.853 | 13437.696 | 16667.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49916.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049773-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº378549 , GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | 378549 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 94243 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SURALIS S.A | -390 | - | 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 14242.95 | 0 | 0 | 0 | 94242.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049773-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1180872 | 0 | 109470.574 | 32154.879 | 56478.531 | 334376.965 | 366679.555 | 200000 | 56753.471 | 0 | 0 | 24958.025 | 0 | 1180872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049773-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | 378548 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-20 | 2023-11-28 | 1101373 | Propuesta publica | 1487489 | IPC | 642 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 390 | 2024-03-26 | 2025-04-20 | 59.86 | 0 | 0 | 0 | 109470.574 | 32154.879 | 56478.531 | 134376.965 | 166679.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24958.025 | 0 | 524118.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049773-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº378548 , CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | 378548 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 656754 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | -390 | - | 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 56753.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656753.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049780-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | [21 empty] | 0 | 362652 | 0 | 0 | 121342.859 | 118856.169 | 120767.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26252.428 | 0.851 | 387220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049780-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 32058 | 0 | 0 | 11031.169 | 10805.106 | 10978.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.851 | 32816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049780-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº378558 , GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | 378558 | Los Ríos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 14080 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SURALIS S.A | 60 | - | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4872.291 | 9207.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14079.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049780-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | 378558 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 169996 | Trato directo | 169996 | SR | 2314 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SURALIS S.A | 420 | 2023-12-23 | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11031.169 | 5932.815 | 1771.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.851 | 18736.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049780-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 330594 | 0 | 0 | 110311.69 | 108051.063 | 109788.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26252.428 | 0 | 354404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049780-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | 378557 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 1604757 | Propuesta publica | 1699953 | IPC | 2314 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SCHWERTER SPA. | 420 | 2023-12-23 | 2025-02-15 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110311.69 | 59328.24 | 17713.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26252.428 | 0 | 213605.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049780-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº378557 , CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | 378557 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 140799 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SCHWERTER SPA. | 60 | - | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48722.823 | 92075.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140798.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049790-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL DE TRINGLO B LAGO RANCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 83246.576 | 141910.512 | 172366.831 | 264571.743 | 320892.903 | 290287.312 | 304901.389 | 202965.542 | 67191.243 | 16969.949 | 1865304 | 206969.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049790-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19969.52 | 16969.52 | 16969.52 | 16969.52 | 16969.52 | 16969.52 | 16969.52 | 16969.52 | 31078.32 | 16969.52 | 186804 | 80054.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049790-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TRINGLO B | 399974 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-09 | 2024-12-23 | 172359 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 338 | 2024-12-28 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19969.52 | 16969.52 | 16969.52 | 16969.52 | 16969.52 | 16969.52 | 16969.52 | 16969.52 | 31078.32 | 16969.52 | 186804 | 80054.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049790-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 63277.056 | 124940.992 | 155397.311 | 247602.223 | 303923.383 | 273317.792 | 287931.869 | 185996.022 | 36112.923 | 0.429 | 1678500 | 126914.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049790-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TRINGLO B LAGO RANCO | 399973 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-04 | 2024-12-02 | 1259697 | Propuesta publica | 1764476 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 270 | 2025-01-16 | 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63277.056 | 124940.992 | 155397.311 | 247602.223 | 303923.383 | 273317.792 | 287931.869 | 185996.022 | 36112.923 | 0.429 | 1678500 | 126914.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049805-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | [21 empty] | 0 | 761274 | 0 | 211666.352 | 141303.102 | 107642.625 | 136024.86 | 124755.705 | 33080.1 | 32653.512 | 0 | 0 | 57245.676 | 0 | 844371.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049805-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 67274 | 0 | 19242.396 | 12845.737 | 9785.693 | 12365.896 | 11341.428 | 3007.281 | 2968.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71556.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049805-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº387086 , GESTIÓN DE PROYECTOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | 387086 | Los Ríos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2969 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SURALIS S.A | -420 | - | 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2968.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2968.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049805-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | 387086 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 184985 | Trato directo | 184985 | SR | 644 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | SURALIS S.A | 420 | 2024-03-16 | 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19242.396 | 12845.737 | 9785.693 | 12365.896 | 11341.428 | 3007.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68588.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049805-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 694000 | 0 | 192423.956 | 128457.365 | 97856.932 | 123658.964 | 113414.277 | 30072.819 | 29685.011 | 0 | 0 | 57245.676 | 0 | 772815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049805-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | 380188 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 1453839 | Propuesta publica | 1849844 | IPC | 644 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 420 | 2024-03-16 | 2025-05-10 | 62.92 | 0 | 0 | 0 | 192423.956 | 128457.365 | 97856.932 | 123658.964 | 113414.277 | 30072.819 | 0 | 0 | 0 | 57245.676 | 0 | 743129.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049805-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº380188 , AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | 380188 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 29686 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | -420 | - | 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29685.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29685.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40050504-0 | ' | ' | REPOSICION SERVICIO DE APR DE EL LLOLLY, PAILLACO | [21 empty] | 0 | 370979 | 0 | 4456.768 | 24337.635 | 60486.153 | 64703.279 | 85008.406 | 130127.659 | 0 | 0 | 0 | 26845.455 | 0 | 395965.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40050504-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 32128 | 0 | 405.161 | 2212.512 | 5498.741 | 5882.117 | 7728.037 | 11829.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33556.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40050504-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº380235 , Gestión de Proyecto Reposición servicio de APR El Llolly Comuna de Paillaco | 380235 | Los Ríos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 20697 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SURALIS S.A | 60 | - | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.78 | 7728.037 | 11829.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20696.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40050504-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Reposición servicio de APR El Llolly Comuna de Paillaco | 380235 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 128531 | Trato directo | 128531 | SR | 2313 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SURALIS S.A | 420 | 2023-12-23 | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.161 | 2212.512 | 5498.741 | 4743.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12859.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40050504-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 338851 | 0 | 4051.607 | 22125.123 | 54987.412 | 58821.162 | 77280.369 | 118297.872 | 0 | 0 | 0 | 26845.455 | 0 | 362409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40050504-0 | '02 | '004 | Reposición servicio de APR El Llolly Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 380233 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-20 | 2023-11-28 | 1110834 | Propuesta publica | 1285305 | IPC | 2313 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SCHWERTER SPA. | 420 | 2023-12-23 | 2025-02-15 | 73.81 | 0 | 0 | 0 | 4051.607 | 22125.123 | 54987.412 | 47433.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26845.455 | 0 | 155442.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40050504-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº380233 , Reposición servicio de APR El Llolly Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 380233 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 206967 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SCHWERTER SPA. | 60 | - | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11387.796 | 77280.369 | 118297.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206966.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40051838-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO | [21 empty] | 0 | 2051604 | 0 | 80000 | 273789.938 | 208710.726 | 330318.15 | 215049.068 | 286611.043 | 226262.478 | 116200 | 117587.151 | 0 | 106019.446 | 1960548 | 769258.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40051838-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 270096 | 0 | 0 | 34200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 0 | 31440 | 179040 | 145391.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40051838-0 | '02 | '002 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR IGNAO LAGO RANCO | 389828 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-06-13 | 2024-07-01 | 249883 | Propuesta publica | 249883 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 480 | 2025-01-09 | 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 0 | 31440 | 179040 | 145391.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40051838-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1781508 | 0 | 80000 | 239589.938 | 192510.726 | 314118.15 | 198849.068 | 270411.043 | 210062.478 | 100000 | 101387.151 | 0 | 74579.446 | 1781508 | 623867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40051838-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE IGNAO, LAGO RANCO | 378552 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2453491 | Propuesta publica | 2719029 | IPC | 1 | 2024-05-09 | 2024-10-03 | 0 | SCHWERTER SPA. | 480 | 2024-10-04 | 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 239589.938 | 192510.726 | 314118.15 | 198849.068 | 270411.043 | 210062.478 | 100000 | 101387.151 | 0 | 74579.446 | 1781508 | 623867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052374-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 774041 | 0 | 40000 | 180485.931 | 164604.899 | 172081.225 | 153996.217 | 109000 | 38153.603 | 26178.639 | 9000 | 211435.386 | 12569.1 | 1117505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052374-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 93570 | 0 | 0 | 18000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 64248.9 | 12569.1 | 157818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052374-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SISTEMA APR LA LUMA LOS LAGOS | 389825 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-06 | 2024-10-03 | 112473 | Propuesta publica | 157818 | IPC | 2157 | 2024-12-30 | 2025-01-15 | 0 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 330 | 2025-01-15 | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 64248.9 | 12569.1 | 157818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052374-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 680471 | 0 | 40000 | 162485.931 | 155604.899 | 163081.225 | 144996.217 | 100000 | 29153.603 | 17178.639 | 0 | 147186.486 | 0 | 959687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052374-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | 389537 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-10 | 2024-06-27 | 1059065 | Propuesta publica | 1363330 | IPC | 1283 | 2024-08-01 | 2024-08-29 | 0 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 360 | 2024-08-30 | 2025-08-25 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 162485.931 | 155604.899 | 163081.225 | 144996.217 | 100000 | 29153.603 | 17178.639 | 0 | 0.486 | 0 | 812501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052374-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389537 , CONSTRUCCION SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | 389537 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 147187 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | -360 | - | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147186 | 0 | 147186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052444-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 150000 | 170000 | 190000 | 207891.2 | 74508.223 | 64555.254 | 186702.123 | 17891.2 | 1191548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052444-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17891.2 | 17891.2 | 17891.2 | 17891.2 | 17891.2 | 89456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052444-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SISTEMA APR DE HUIFCO MARIQUINA | 389826 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-03 | 2025-04-04 | 122889 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2025-04-15 | 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17891.2 | 17891.2 | 17891.2 | 17891.2 | 17891.2 | 89456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052444-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 150000 | 170000 | 190000 | 190000 | 56617.023 | 46664.054 | 168810.923 | 0 | 1102092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052444-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUIFCO MARIQUINA | 409260 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 733809 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2024-12-28 | 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 150000 | 170000 | 190000 | 190000 | 56617.023 | 46664.054 | 168810.923 | 0 | 1102092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052620-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSSR PITRIUCO COMUNA DE LAGO RANCO | [21 empty] | 0 | 1794407 | 0 | 38809.15 | 306101.28 | 315008.335 | 300961.044 | 275293.335 | 207260.509 | 227079.711 | 127228.844 | 2567.11 | 235129.682 | 0 | 2035439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052620-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 219645 | 0 | 0 | 16686.2 | 16686.2 | 24900.945 | 24900.945 | 16686.2 | 16686.2 | 16686.2 | 2567.11 | 10129 | 0 | 145929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052620-0 | '02 | '002 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR PITRIUCO | 399979 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-09 | 2024-12-26 | 137155 | Propuesta publica | 135800 | IPC | 2154 | 2024-12-27 | 2025-01-14 | 0 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 210 | 2025-01-14 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16686.2 | 16686.2 | 24900.945 | 24900.945 | 16686.2 | 16686.2 | 16686.2 | 2567.11 | 10129 | 0 | 145929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052620-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1574762 | 0 | 38809.15 | 289415.08 | 298322.135 | 276060.099 | 250392.39 | 190574.309 | 210393.511 | 110542.644 | 0 | 225000.682 | 0 | 1889510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052620-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR PITRIUCO | 399977 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-23 | 2024-10-03 | 1354365 | Propuesta publica | 1749735 | IPC | 1810 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 270 | 2024-10-31 | 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38809.15 | 289415.08 | 298322.135 | 276060.099 | 250392.39 | 190574.309 | 210393.511 | 110542.644 | 0 | 0.682 | 0 | 1664510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052620-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº399977 , AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR PITRIUCO | 399977 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 225000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 0 | - | 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054050-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 1540751 | 0 | 335223.953 | 156556.449 | 175233.537 | 179306.228 | 192473.218 | 178424.118 | 167425.388 | 107999.761 | 2235.918 | 44754.471 | 1117.959 | 1540751 | 241668.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054050-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 145586 | 0 | 26881.213 | 14558.565 | 14558.565 | 14558.566 | 14558.566 | 14558.566 | 14558.566 | 27999.174 | 2235.918 | 0.342 | 1117.959 | 145586 | 42352.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054050-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | 389834 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-10 | 2024-06-27 | 322390 | Propuesta publica | 216264 | IPC | 1247 | 2024-07-26 | 2024-08-29 | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 420 | 2024-08-29 | 2025-10-23 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 26881.213 | 14558.565 | 14558.565 | 14558.566 | 14558.566 | 14558.566 | 14558.566 | 27999.174 | 2235.918 | 0.342 | 1117.959 | 145586 | 42352.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054050-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1395165 | 0 | 308342.74 | 141997.884 | 160674.972 | 164747.662 | 177914.652 | 163865.552 | 152866.822 | 80000.587 | 0 | 44754.129 | 0 | 1395165 | 199316.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054050-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | 389833 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-05 | 2024-05-10 | 1602895 | Propuesta publica | 1841933 | IPC | 895 | 2024-05-23 | 2024-06-11 | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 420 | 2024-06-12 | 2025-08-06 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 308342.74 | 141997.884 | 160674.972 | 164747.662 | 177914.652 | 163865.552 | 152866.822 | 80000.587 | 0 | 44754.129 | 0 | 1395165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054050-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389833 , CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | 389833 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 199317 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | -420 | - | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199316.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054694-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSSR MORRO GONZALO COMUNA DE CORRAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72469 | 188954.062 | 188954.062 | 188954.063 | 188953.813 | 828285 | 2504002.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054694-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13954.062 | 13954.062 | 13954.063 | 13953.813 | 55816 | 186595.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054694-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MORRO GONZALO-PALO MUERTO-LOS LILES | 399975 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-03 | 2025-04-07 | 242412 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2025-05-20 | 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13954.062 | 13954.062 | 13954.063 | 13953.813 | 55816 | 186595.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054694-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72469 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 772469 | 2317407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054694-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SSR MORRO GONZALO-PALO MUERTO-LOS LILES CORRAL | 399969 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-09-04 | 2024-11-14 | 2121617 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 450 | 2024-12-31 | 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72469 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 772469 | 2317407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40055025-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR IMULFUDI - PILFE - TRANA, LANCO | [21 empty] | 0 | 1045203 | 0 | 93000 | 138000 | 138000 | 138000.435 | 138000 | 138000 | 138000 | 97022.034 | 18000 | 167602.394 | 36000.137 | 1239625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40055025-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 177849 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 17696.394 | 35999.606 | 215696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40055025-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR IMULFUDI PILFRE TRANA LANCO | 389831 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-13 | 2024-06-26 | 316613 | Propuesta publica | 267700 | IPC | 1279 | 2024-07-31 | 2024-08-26 | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 450 | 2024-08-26 | 2025-11-19 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 17696.394 | 35999.606 | 215696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40055025-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 867354 | 0 | 75000 | 120000 | 120000 | 120000.435 | 120000 | 120000 | 120000 | 79022.034 | 0 | 149906 | 0.531 | 1023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40055025-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO APR IMULFUDI PILFE TRANA LANCO | 389829 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-28 | 2024-04-30 | 1681804 | Propuesta publica | 1897908 | IPC | 897 | 2024-05-23 | 2024-06-11 | 0 | SCHWERTER SPA. | 420 | 2024-06-12 | 2025-08-06 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 120000 | 120000 | 120000.435 | 120000 | 120000 | 120000 | 79022.034 | 0 | 0 | 0.531 | 874023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40055025-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389829 , CONSTRUCCION SERVICIO APR IMULFUDI PILFE TRANA LANCO | 389829 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 149907 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SCHWERTER SPA. | -390 | - | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149906 | 0 | 149906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060067-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR TRUMAO COMUNA DE LA UNIÓN | [21 empty] | 0 | 418600 | 0 | 0 | 73950.646 | 96705.588 | 144109 | 103834.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 418600.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060067-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 418600 | 0 | 0 | 73950.646 | 96705.588 | 144109 | 103834.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 418600.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060067-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR G3 Huillinco- Trumao- La Parrilla | 396350 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 834493 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-09-30 | 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73950.646 | 96705.588 | 144109 | 103834.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 418600.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060068-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR LLIFEN (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 121048.099 | 156169.725 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 338718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060068-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 121048.099 | 156169.725 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 338718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060068-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | 400968 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-07 | 2024-07-18 | 843463 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 119 | 2024-09-16 | 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 121048.099 | 156169.725 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 338718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060069-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR LAS GAVIOTAS (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53441.494 | 212512.18 | 19054.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 285009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060069-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53441.494 | 212512.18 | 19054.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 285009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060069-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Grupo-2 (Las Gaviotas- Puyehue- Pishuinco) Región de Los Ríos | 406329 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 616403 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-12-28 | 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53441.494 | 212512.18 | 19054.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 285009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060071-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR HUIPEL MUCUN COMUNA DE LANCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26064.095 | 50959.676 | 73888.125 | 104522.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060071-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26064.095 | 50959.676 | 73888.125 | 104522.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060071-0 | '02 | '004 | CONSERVACION G4 Linguento Nanihue- Huipel Mucun- Panguilelfun | 396266 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 574118 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 89 | 2024-12-30 | 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26064.095 | 50959.676 | 73888.125 | 104522.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060072-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR PUYEHUE (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188161.441 | 4029.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192190.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060072-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188161.441 | 4029.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192190.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060072-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Grupo-2 (Las Gaviotas- Puyehue- Pishuinco) Región de Los Ríos | 406329 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 616403 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-12-28 | 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188161.441 | 4029.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192190.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060073-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR CAYURRUCA (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69453.183 | 226600 | 26836.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322890.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060073-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69453.183 | 226600 | 26836.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322890.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060073-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | 400968 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-07 | 2024-07-18 | 843463 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 119 | 2024-09-16 | 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69453.183 | 226600 | 26836.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322890.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060258-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR BOQUIAL Y TICAHUE (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203329.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203329.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060258-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203329.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203329.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060258-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | 400968 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-07 | 2024-07-18 | 843463 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 119 | 2024-09-16 | 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203329.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203329.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060259-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR HUAPE COMUNA DE CORRAL | [21 empty] | 0 | 323677 | 0 | 37386.281 | 74798.664 | 106244.777 | 94430.37 | 36305.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060259-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 323677 | 0 | 37386.281 | 74798.664 | 106244.777 | 94430.37 | 36305.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060259-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GRUPO 5 HUAPE - TRES ESPINOS | 396358 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 848776 | Propuesta publica | 848776 | IPC | 2023 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0 | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 210 | 2024-12-05 | 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37386.281 | 74798.664 | 106244.777 | 94430.37 | 36305.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060264-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR LA PARRILLA COMUNA DE RIO BUENO | [21 empty] | 0 | 146811 | 0 | 0 | 30464 | 4200.7 | 31784.9 | 91921.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158371.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060264-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 146811 | 0 | 0 | 30464 | 4200.7 | 31784.9 | 91921.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158371.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060264-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR G3 Huillinco- Trumao- La Parrilla | 396350 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 834493 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-09-30 | 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30464 | 4200.7 | 31784.9 | 91921.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158371.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060269-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR PANGUILELFUN COMUNA DE PANGUIPULLI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40119.072 | 96469.258 | 0 | 0 | 0 | 136588.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060269-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40119.072 | 96469.258 | 0 | 0 | 0 | 136588.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060269-0 | '02 | '004 | CONSERVACION G4 Linguento Nanihue- Huipel Mucun- Panguilelfun | 396266 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 574118 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 89 | 2024-12-30 | 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40119.072 | 96469.258 | 0 | 0 | 0 | 136588.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060270-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR TRES ESPINOS COMUNA DE VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 463139 | 0 | 261526.832 | 136432.204 | 84282.643 | 7946.653 | 3095.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493283.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060270-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 463139 | 0 | 261526.832 | 136432.204 | 84282.643 | 7946.653 | 3095.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493283.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060270-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GRUPO 5 HUAPE - TRES ESPINOS | 396358 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 848776 | Propuesta publica | 848776 | IPC | 2023 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0 | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 210 | 2024-12-05 | 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261526.832 | 136432.204 | 84282.643 | 7946.653 | 3095.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493283.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060272-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR LINGUENTO NANIHUE COMUNA DE MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311674.673 | 0 | 0 | 0 | 311674.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060272-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311674.673 | 0 | 0 | 0 | 311674.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060272-0 | '02 | '004 | CONSERVACION G4 Linguento Nanihue- Huipel Mucun- Panguilelfun | 396266 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 574118 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 89 | 2024-12-30 | 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311674.673 | 0 | 0 | 0 | 311674.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060645-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR HUILLINCO COMUNA DE LA UNION | [21 empty] | 0 | 257694 | 0 | 0 | 45458 | 99671.425 | 116554.55 | 16303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277986.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060645-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 257694 | 0 | 0 | 45458 | 99671.425 | 116554.55 | 16303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277986.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060645-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR G3 Huillinco- Trumao- La Parrilla | 396350 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 834493 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2024-09-30 | 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45458 | 99671.425 | 116554.55 | 16303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277986.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060654-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR PISHUINCO (RES DOH N°1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213353.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213353.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060654-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213353.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213353.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060654-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Grupo-2 (Las Gaviotas- Puyehue- Pishuinco) Región de Los Ríos | 406329 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 616403 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-12-28 | 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213353.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213353.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065006-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR TRES ESPINOS, VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 140260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065006-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 140260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065006-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR TRES ESPINOS VALDIVIA | 402392 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 150260 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 140260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065288-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CERRILLOS, FUTRONO (AGUA POTABLE) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 129222.2 | 129222.2 | 348444.4 | 1393777.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065288-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065288-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CERRILLOS, FUTRONO | 407991 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2025-07-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065288-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 109222.2 | 109222.2 | 288444.4 | 1153777.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065288-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CERRILLOS, FUTRONO | 407990 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 1442222 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2025-07-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 109222.2 | 109222.2 | 288444.4 | 1153777.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065312-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL CUESTA SOTO- FILUN, VALDIVIA (AGUA POTABLE) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25980.667 | 25980.667 | 25980.666 | 77942 | 77942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065312-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25980.667 | 25980.667 | 25980.666 | 77942 | 77942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065312-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción SSR Cuesta Soto-Filun Valdivia (Agua Potable) | 411459 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 155884 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2025-07-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25980.667 | 25980.667 | 25980.666 | 77942 | 77942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065346-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR ESTACION MARIQUINA, MARIQUINA MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 100260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065346-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 100260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065346-0 | '02 | '002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR ESTACION MARIQUINA MARIQUINA (RESOLUCION DOH N°1012/2023) | 402675 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-20 | 160260 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2025-06-30 | 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 100260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066092-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLASCAHUE, LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15630 | 0 | 0 | 15630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066092-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15630 | 0 | 0 | 15630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066092-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico SSR Llascahue Los Lagos (Agua Potable) | 411452 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 15630 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 3652 | 2025-07-01 | 2035-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15630 | 0 | 0 | 15630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066098-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ALTO LAS QUEMAS, FUTRONO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15630 | 0 | 0 | 15630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066098-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15630 | 0 | 0 | 15630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066098-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeólogo SSR Alto Las Quemas Futrono (Agua Potable) | 411454 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 15630 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 3652 | 2025-07-01 | 2035-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15630 | 0 | 0 | 15630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066177-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RINCON DE LA PIEDRA, VALDIVIA (AGUA POTABLE) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80408.15 | 151741.483 | 151741.483 | 151741.484 | 535632.6 | 2142530.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066177-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18408.15 | 18408.15 | 18408.15 | 18408.15 | 73632.6 | 294530.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066177-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RINCON DE LA PIEDRA | 408124 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 368163 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 14610 | 2025-07-01 | 2065-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18408.15 | 18408.15 | 18408.15 | 18408.15 | 73632.6 | 294530.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066177-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 133333.333 | 133333.333 | 133333.334 | 462000 | 1848000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066177-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RINCON DE LA PIEDRA VALDIVIA | 408095 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-20 | 2310920 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 480 | 2025-06-26 | 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 133333.333 | 133333.333 | 133333.334 | 462000 | 1848000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068357-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL KO WINKUL PUCURA, COMUNA PANGUIPULLI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26050.333 | 26050.333 | 26050.334 | 78151 | 78150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068357-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26050.333 | 26050.333 | 26050.334 | 78151 | 78150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068357-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Servicio de Agua Potable Rural Ko Wincul Pucura Comuna de Panguipulli | 411470 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 156301 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2025-07-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26050.333 | 26050.333 | 26050.334 | 78151 | 78150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068428-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR PAMPA NEGRON, LA UNION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 98551.867 | 98551.866 | 98551.867 | 378655.6 | 1514622.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068428-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068428-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR PAMPA NEGRON, LA UNION | 408019 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2025-07-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068428-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 83551.867 | 83551.866 | 83551.867 | 318655.6 | 1274622.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068428-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR PAMPA NEGRON, LA UNION | 407993 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 1593278 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2025-07-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 83551.867 | 83551.866 | 83551.867 | 318655.6 | 1274622.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068446-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CALCURRUPE BAJO, LAGO RANCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48202.05 | 116581.05 | 116581.05 | 116580.85 | 397945 | 1591781.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068446-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16581.05 | 16581.05 | 16581.05 | 16580.85 | 66324 | 265297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068446-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CALCURRUPE BAJO, LAGO RANCO | 408005 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 331621 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2025-07-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16581.05 | 16581.05 | 16581.05 | 16580.85 | 66324 | 265297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068446-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31621 | 100000 | 100000 | 100000 | 331621 | 1326484.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068446-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CALCURRUPE BAJO, LAGO RANCO | 408003 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 1658106 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2025-07-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31621 | 100000 | 100000 | 100000 | 331621 | 1326484.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068452-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHOSHUENCO, PANGUIPULLI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 176200 | 176200 | 176200 | 613600 | 2454400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068452-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068452-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL SSR CHOSHUENCO PANGUIPULLI | 408013 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-02 | 2025-06-20 | 500000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 480 | 2025-06-30 | 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068452-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 151200 | 151200 | 151200 | 513600 | 2054400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068452-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHOSHUENCO PANGUIPULLI | 408011 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-06 | 2568000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 480 | 2025-06-30 | 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 151200 | 151200 | 151200 | 513600 | 2054400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068474-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CRUCERO, RIO BUENO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 1040000 | 4160321.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068474-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 160000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068474-0 | '02 | '002 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CRUCERO | 408116 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2025-07-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 160000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068474-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 880000 | 3520321.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068474-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CRUCERO RIO BUENO | 408097 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 4400322 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2025-07-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 880000 | 3520321.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068484-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE RUNCA LINGUENTO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72800 | 146500 | 146500 | 146500 | 146500 | 658800 | 2635226.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068484-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 86000 | 344000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068484-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL SSR RUNCA LINGUENTO MAFIL | 408100 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 430000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2025-07-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 86000 | 344000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068484-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72800 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 572800 | 2291226.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068484-0 | '02 | '004 | Ampliación y Mejoramiento Servicio APR Runca Linguento Mafil | 408099 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2864027 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2025-07-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72800 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 572800 | 2291226.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017327-0 | ' | ' | AMPLIACION SISTEMA DE A.P.R. DE PUAUCHO COIHUERIA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | [21 empty] | 1896873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017327-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1896873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017327-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema del Servicio Sanitario Rural de Puaucho, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | 354844 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-01-18 | 2283562 | Propuesta publica | 2404546 | IPC | 536 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 470932 | SCHWERTER SPA. | 600 | 2023-04-14 | 2024-12-04 | 97.85 | 1896873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017344-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE HUILLINCO, COMUNA DE OSORNO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115892.666 | 116242.667 | 165892.667 | 398028 | 1690712 | 852068 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017344-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017344-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017344-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15892.666 | 15892.667 | 15892.667 | 47678 | 190712 | 143034 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017344-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Huillinco comuna de Osorno | 412379 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 381424 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-10-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15892.666 | 15892.667 | 15892.667 | 47678 | 190712 | 143034 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017344-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 150000 | 350000 | 1500000 | 709034 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017344-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huillinco comuna de Osorno | 412372 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2559034 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-10-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 150000 | 350000 | 1500000 | 709034 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019077-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE LLANADA GRANDE, COMUNA DE COCHAMÓ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 2350 | 2100000 | 1093969.92 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019077-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019077-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019077-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 300000 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019077-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Llanada Grande comuna de Cochamo Region de Los Lagos | 412596 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 450000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2025-12-01 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 300000 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019077-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1800000 | 944969.92 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019077-0 | '02 | '004 | Construccion Servicio Sanitario Rural Llanada Grande comuna de Cochamo Región de Los Lagos | 412590 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2745970 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2025-12-01 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1800000 | 944969.92 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019118-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13961.03 | 91354.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019118-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.03 | 11568.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019118-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº354843 , GP Construcción Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Maullín, Región de los Lagos | 354843 | Los Lagos | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 11569 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SURALIS S.A | 0 | - | 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11568.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11568.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019118-0 | '02 | '002 | GP Construcción Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Maullín, Región de los Lagos | 354843 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 180422 | Trato directo | 180422 | SR | 1630 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SURALIS S.A | 480 | 2022-12-27 | 2024-04-20 | 74.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019118-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12205 | 79786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019118-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Maullín, Región de los Lagos | 354842 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-01 | 2022-07-26 | 996114 | Propuesta publica | 1244289 | SR | 1630 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | -3 | SCHWERTER SPA. | 480 | 2022-12-27 | 2024-04-20 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019118-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº354842 , Construcción Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Maullín, Región de los Lagos | 354842 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 79786 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SCHWERTER SPA. | 0 | - | 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40025344-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA | [21 empty] | 0 | 1205633 | 0 | 119696.863 | 125763.583 | 183547.261 | 168933.03 | 136041.965 | 156825.73 | 153890.624 | 150000 | 0 | 0 | 60933.944 | 1255633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40025344-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1205633 | 0 | 119696.863 | 125763.583 | 183547.261 | 168933.03 | 136041.965 | 156825.73 | 153890.624 | 150000 | 0 | 0 | 60933.944 | 1255633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40025344-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Los Bajos, Comuna de Fresia, Región de Los Lagos | 393870 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-16 | 2024-09-10 | 1321533 | Propuesta publica | 1189633 | Polinom | 1633 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 0 | SCHWERTER SPA. | 300 | 2024-10-03 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119696.863 | 125763.583 | 183547.261 | 168933.03 | 136041.965 | 156825.73 | 153890.624 | 150000 | 0 | 0 | 60933.944 | 1255633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027914-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97081.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 97082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027914-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20691.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 20692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027914-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio APR Huenao, Comuna de Curaco de Vélez Región de Los Lagos | 344710 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 130628 | Trato directo | 130628 | SR | 1469 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 16776 | SURALIS S.A | 445 | 2022-11-22 | 2024-02-10 | 85.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20691.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 20692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027914-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027914-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huenao, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | 352461 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-31 | 2022-01-26 | 693792 | Propuesta publica | 900880 | SR | 1469 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 115696 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 445 | 2022-11-22 | 2024-02-10 | 79.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | [21 empty] | 451758.684 | 391682 | 0 | 8010.85 | 15327.2 | 57188.995 | 99874.877 | 21640.603 | 50378.392 | 47633.928 | 60475.84 | 25660.177 | 47733.755 | 50583.383 | 484508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 451758.684 | 391682 | 0 | 8010.85 | 15327.2 | 57188.995 | 99874.877 | 21640.603 | 50378.392 | 47633.928 | 60475.84 | 25660.177 | 47733.755 | 50583.383 | 484508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos, Comuna de Purranque Región de Los Lagos | 308151 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3190 | Trato directo | 3190 | SR | 1547 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 638 | SURALIS S.A | 1759 | 2019-11-27 | 2024-09-20 | 90 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 319 | 0 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay Región de Los Lagos | 308154 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3915 | Trato directo | 3915 | SR | 1562 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SURALIS S.A | 1525 | 2019-11-28 | 2024-01-31 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.4 | 939.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 308179 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4350 | Trato directo | 4350 | SR | 1554 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 870 | SURALIS S.A | 1811 | 2019-11-28 | 2024-11-12 | 40 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.924 | 0 | 0 | 579.924 | 0 | 579.924 | 869.775 | 2609.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 308189 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3915 | Trato directo | 3915 | SR | 1549 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 783 | SURALIS S.A | 1349 | 2019-11-29 | 2023-08-09 | 91.25 | 1233.209 | 0 | 0 | 411.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 322785 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5075 | Trato directo | 7250 | SR | 992 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 1050 | SURALIS S.A | 1417 | 2020-10-29 | 2024-09-15 | 82.86 | 1422.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.225 | 0 | 0 | 711.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pellines, Comuna de Llanquihue, Región de Los Lagos | 322789 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5075 | Trato directo | 5916 | SR | 953 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | SURALIS S.A | 1452 | 2020-10-24 | 2024-10-15 | 90 | 1774.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Forrahue, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 370281 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 3380 | Trato directo | 3380 | SR | 343 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 676 | SURALIS S.A | 405 | 2023-03-09 | 2024-04-17 | 70 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.5 | 0 | 0 | 422.5 | 0 | 422.5 | 0 | 422.5 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Trocomó, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 370846 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4332 | Trato directo | 4332 | SR | 783 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | SURALIS S.A | 285 | 2023-05-26 | 2024-03-06 | 80 | 1732.64 | 0 | 0 | 433.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Rosario, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 370850 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 8885 | Trato directo | 7353 | SR | 1643 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | SURALIS S.A | 330 | 2022-12-27 | 2023-11-22 | 65.9 | 1253.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.749 | 0 | 0 | 626.749 | 0 | 626.749 | 0 | 626.751 | 2506.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Torreón, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | 370852 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7105 | Trato directo | 5880 | SR | 1618 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SURALIS S.A | 695 | 2022-12-27 | 2024-11-21 | 90 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Caleta Gutiérrez ¿ Caleta La Arena, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 370854 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4550 | Trato directo | 5460 | SR | 416 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 0 | SURALIS S.A | 505 | 2023-03-09 | 2024-07-26 | 80 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Coñab, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 370856 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5700 | Trato directo | 5700 | SR | 708 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | SURALIS S.A | 375 | 2023-05-24 | 2024-06-02 | 90 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Butalcura, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 370858 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5400 | Trato directo | 5400 | SR | 696 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 1060 | SURALIS S.A | 545 | 2023-05-24 | 2024-11-19 | 75.08 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Teguel, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 370860 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 7105 | Trato directo | 5880 | SR | 16190 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SURALIS S.A | 695 | 2022-12-27 | 2024-11-21 | 90 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Puacura, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 370862 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5278 | Trato directo | 4368 | SR | 1625 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SURALIS S.A | 629 | 2022-12-27 | 2024-09-16 | 70 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 370864 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5278 | Trato directo | 4368 | SR | 1627 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SURALIS S.A | 751 | 2022-12-27 | 2025-01-16 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Isla Tranqui e Isla Acui, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | 370866 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 8600 | Trato directo | 8600 | SR | 695 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 1700 | SURALIS S.A | 679 | 2023-05-24 | 2025-04-02 | 37.52 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Lechagua, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 370870 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4550 | Trato directo | 5460 | SR | 341 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0 | SURALIS S.A | 773 | 2023-03-09 | 2025-04-20 | 80 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Isla Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 370878 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6240 | Trato directo | 6240 | SR | 446 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0 | SURALIS S.A | 285 | 2023-03-10 | 2023-12-20 | 80 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Palqui, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | 378883 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5500 | Trato directo | 5500 | SR | 706 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | SURALIS S.A | 398 | 2023-05-24 | 2024-06-25 | 80 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos, Comuna de Purranque Región de Los Lagos | 308094 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 25000 | Propuesta publica | 22000 | SR | 1547 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 4400 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 1759 | 2019-11-27 | 2024-09-20 | 75 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay Región de Los Lagos | 308097 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 30000 | Propuesta publica | 27000 | SR | 1562 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 1525 | 2019-11-28 | 2024-01-31 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 308110 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 30000 | Propuesta publica | 30000 | SR | 1554 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 5997 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 1811 | 2019-11-28 | 2024-11-12 | 56 | 7998.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999.479 | 0 | 0 | 3999.479 | 0 | 3999.479 | 3999.48 | 15997.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 308187 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 30000 | Propuesta publica | 27000 | SR | 1549 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 5400 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 1349 | 2019-11-29 | 2023-08-09 | 91 | 8504.888 | 0 | 0 | 2834.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2834.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 322757 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 35000 | Propuesta publica | 50000 | SR | 992 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 7240 | ARRAVAL SPA. | 1417 | 2020-10-29 | 2024-09-15 | 83 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905 | 0 | 0 | 4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pellines, Comuna de Llanquihue, región de Los Lagos | 322762 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 35000 | Propuesta publica | 40800 | SR | 953 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 0 | INVAR S. A. | 1452 | 2020-10-24 | 2024-10-15 | 80 | 12240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Rosario, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 370849 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 44000 | Propuesta publica | 61274 | IPC | 1643 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 330 | 2022-12-27 | 2023-11-22 | 66 | 11403.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6215.263 | 0 | 0 | 5222.91 | 0 | 5222.91 | 0 | 5222.91 | 21883.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Torreón, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | 370851 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 35000 | Propuesta publica | 49000 | IPC | 1618 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 695 | 2022-12-27 | 2024-11-21 | 90 | 10451.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Teguel, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 370859 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 35000 | Propuesta publica | 49000 | IPC | 1619 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 695 | 2022-12-27 | 2024-11-21 | 90 | 15834.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Puacura, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 370861 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 26000 | Propuesta publica | 36400 | IPC | 1625 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 629 | 2022-12-27 | 2024-09-16 | 80 | 3876.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 0 | 7280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 370863 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 26000 | Propuesta publica | 36400 | IPC | 1627 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 751 | 2022-12-27 | 2025-01-16 | 80 | 3876.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4076.8 | 0 | 0 | 3640 | 0 | 7716.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Caleta Gutiérrez ¿ Caleta La Arena, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 372688 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 35000 | Propuesta publica | 45500 | IPC | 416 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 0 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 505 | 2023-03-09 | 2024-07-26 | 80 | 4840.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4775.5 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 9325.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Lechagua, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 372700 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 35000 | Propuesta publica | 45500 | IPC | 341 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 773 | 2023-03-09 | 2025-04-20 | 80 | 9794.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4868.5 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9418.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Isla Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 372705 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 48000 | Propuesta publica | 62400 | IPC | 446 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 285 | 2023-03-10 | 2023-12-20 | 90 | 6644.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Forrahue | 372739 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 35000 | Propuesta publica | 33800 | IPC | 343 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 6760 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 405 | 2023-03-09 | 2024-04-17 | 58 | 9108.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5112.25 | 0 | 0 | 4225 | 0 | 4225 | 0 | 4225 | 17787.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Coñab, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 378874 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 35000 | Propuesta publica | 57000 | IPC | 708 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | ITALO VARGAS MIRANDA | 375 | 2023-05-24 | 2024-06-02 | 90 | 29967.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Butalcura, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 378876 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 35000 | Propuesta publica | 54000 | IPC | 696 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 10600 | ITALO VARGAS MIRANDA | 545 | 2023-05-24 | 2024-11-19 | 75 | 28212.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9177 | 0 | 8050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Isla Tranqui e Isla Acuy, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | 378879 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 60000 | Propuesta publica | 86000 | IPC | 695 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 17000 | ITALO VARGAS MIRANDA | 679 | 2023-05-24 | 2025-04-02 | 89.6 | 56231.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Palqui, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | 378882 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 35000 | Propuesta publica | 55000 | IPC | 706 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | ITALO VARGAS MIRANDA | 398 | 2023-05-24 | 2024-06-25 | 80 | 23263.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270 | 5500 | 11770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Trocomo, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 378887 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 35000 | Propuesta publica | 43316 | IPC | 783 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 285 | 2023-05-26 | 2024-03-06 | 80 | 18142.473 | 0 | 0 | 4331.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4634.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8966.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Rio Chico, Comuna de Puerto Montt, Región De Los Lagos | 387584 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 33614 | Propuesta publica | 76127 | IPC | 1745 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 400 | 2023-12-29 | 2025-02-01 | 50 | 38910.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11418.962 | 9135.169 | 0 | 0 | 7612.641 | 9896.433 | 0 | 0 | 2024.963 | 40088.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Isla Chuit, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 387592 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 50421 | Propuesta publica | 97262 | IPC | 1741 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 400 | 2023-12-29 | 2025-02-01 | 34 | 33502.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15561.868 | 0 | 9726.168 | 0 | 11671.401 | 12644.018 | 14589.25 | 2587.161 | 66779.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Carelmapu, Comuna de Maullín, Región de Los Lagos | 387612 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 67227 | Propuesta publica | 95795 | IPC | 1746 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | HIDROGESTION SPA | 400 | 2023-12-29 | 2025-02-01 | 34 | 32980.686 | 0 | 0 | 0 | 15327.2 | 9579.5 | 14369.25 | 0 | 12453.35 | 0 | 11495.4 | 0 | 0 | 3314.507 | 66539.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Santa Bárbara, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 387617 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 46219 | Propuesta publica | 90611 | IPC | 1738 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 400 | 2023-12-29 | 2025-02-01 | 34 | 31210.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14497.603 | 0 | 9061.002 | 11779.303 | 10873.203 | 0 | 13591.502 | 3135.106 | 62937.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico para los sectores de Rio Llolle y Coinco La Herradura, comuna de Quellón, Región de Los Lagos | 387619 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 16807 | Propuesta publica | 17850 | IPC | 591 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0 | JUST PARTNERS SPA | 120 | 2024-04-22 | 2024-08-20 | 40 | 7341.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5010.287 | 15720.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Entre Lagos, Comuna de Puyehue, Región de Los Lagos | 400879 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-05-24 | 2024-06-26 | 21009 | Propuesta publica | 16807 | IPC | 1257 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 150 | 2024-08-05 | 2025-01-02 | 40 | 6783.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10084.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8148.543 | 18232.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40029776-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHALIHUE, COMUNA PUQUELDON | [21 empty] | 1188488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40029776-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1188488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40029776-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema de Agua Potable Rural Chalihue, Comuna Puqueldón, Región de Los Lagos | 376116 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-03-24 | 2023-04-17 | 1239744 | Propuesta publica | 1481318 | IPC | 1204 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 151049 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 510 | 2023-09-10 | 2025-02-01 | 100 | 1188488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033603-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUCHAURAN, COMUNA DE DALCAHUE | [21 empty] | 1713806.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033603-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1713806.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033603-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema de Agua Potable Rural Puchauran, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 376123 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-03-24 | 2023-04-17 | 1501867 | Propuesta publica | 1759901 | IPC | 1244 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 191374 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 360 | 2023-09-21 | 2024-09-15 | 100 | 1713806.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033639-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO | [21 empty] | 2034994.736 | 601056 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 161059.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601059.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033639-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 185000 | 55732 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15731.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55731.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033639-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Las Lumas Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 349639 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 513732 | Trato directo | 513732 | SR | 1633 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | SURALIS S.A | 720 | 2022-12-27 | 2024-12-16 | 89.15 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15731.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55731.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033639-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1849994.736 | 545324 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 145328.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545328.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033639-0 | '02 | '004 | Reposición y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Las Lumas, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 349637 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-29 | 2022-08-30 | 4635531 | Propuesta publica | 5137314 | SR | 1633 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | SCHWERTER SPA. | 720 | 2022-12-27 | 2024-12-16 | 86.5 | 1849994.736 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 145328.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545328.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033644-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE QUIHUA 2 RIO YALE, COMUNA DE CALBUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 2350 | 1833323 | 150747 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033644-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033644-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033644-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 239130 | 18897 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033644-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construccion Servicio Sanitario Rural Canal Quihua 2 Rio Yale comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 412603 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 259027 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 455 | 2025-12-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 239130 | 18897 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033644-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1594193 | 131850 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033644-0 | '02 | '004 | Construccion Servicio Sanitario Rural Canal Quihua 2 Rio Yale comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 412601 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1727043 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 455 | 2025-12-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1594193 | 131850 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033646-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN SSR DE AGUA POTABLE COQUIAO, COMUNA DE ANCUD | [21 empty] | 228154.95 | 1838441 | 0 | 224000 | 208000 | 216000 | 216000 | 216000 | 166000 | 166000 | 116000 | 116000 | 142247.445 | 105529.555 | 1891777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033646-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 10686.874 | 250193 | 0 | 24000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 105529 | 273529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033646-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Obra ¿Ampliación Servicio Sanitario Rural de Coquiao, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos¿ | 405264 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-06 | 2024-10-07 | 193145 | Propuesta publica | 214014 | IPC | 1945 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 390 | 2024-11-13 | 2025-12-08 | 0 | 10686.874 | 0 | 0 | 24000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 105529 | 273529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033646-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 217468.076 | 1588248 | 0 | 200000 | 192000 | 200000 | 200000 | 200000 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | 126247.445 | 0.555 | 1618248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033646-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación SSR de Agua Potable Coquiao, Comuna de Ancud, (Glosa 13) | 397342 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-08-07 | 1837327 | Propuesta publica | 1835477 | Polinom | 1494 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 390 | 2024-09-10 | 2025-10-05 | 11 | 217468.076 | 0 | 0 | 200000 | 192000 | 200000 | 200000 | 200000 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | 126247.445 | 0.555 | 1618248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033650-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE RIACHUELO, COMUNA DE RIO NEGRO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250350 | 500000 | 700000 | 1298778 | 2749128 | 1067901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033650-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033650-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033650-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 7411 | 257411 | 127205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033650-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento SSR de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | 405764 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 384616 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 610 | 2025-06-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 7411 | 257411 | 127205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033650-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 400000 | 600000 | 1291367 | 2491367 | 940696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033650-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Riachuelo comuna de Río Negro | 405665 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 3432063 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2025-06-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 400000 | 600000 | 1291367 | 2491367 | 940696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40036769-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO | [21 empty] | 1171626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40036769-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1171626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40036769-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema de APR La Poza, Comuna de San Pablo, Región de Los Lagos | 378915 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-18 | 2023-06-12 | 1704470 | Propuesta publica | 1646478 | IPC | 1008 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 196018 | SCHWERTER SPA. | 409 | 2023-07-21 | 2024-09-02 | 100 | 1171626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038434-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE EL QUECHE, COMUNA DE COCHAMO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 2350 | 2061002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038434-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038434-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038434-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 253628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038434-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de El Queche comuna de Cochamo | 412516 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 254628 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2025-12-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 253628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038434-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1807374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038434-0 | '02 | '004 | Construccion Servicio Sanitario Rural El Queche comuna de Cochamo | 412514 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1808374 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2025-12-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1807374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038436-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OSTIONES, COMUNA DE LOS MUERMOS | [21 empty] | 1477575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038436-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1477575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038436-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema de APR Ostiones, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | 378904 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-18 | 2023-06-12 | 1932987 | Propuesta publica | 1844263 | IPC | 1267 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 107742 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 495 | 2023-08-08 | 2024-12-15 | 100 | 1477575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060209-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 1330000 | 2180000 | 1466368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060209-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 180000 | 211479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060209-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento SSR de Bahía Mansa, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | 396262 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 391479 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 580 | 2025-07-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 180000 | 211479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060209-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1300000 | 2000000 | 1254889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060209-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación SSR de Bahía Mansa, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | 396260 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-19 | 2568333 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-04-18 | 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1300000 | 2000000 | 1254889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060861-0 | ' | ' | INSTALACION SSR DE AGUA POTABLE EL TIGRE COMUNA DE PALENA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1350 | 60000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060861-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060861-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060861-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 60000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060861-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de El Tigre comuna de Palena | 412542 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 80000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2025-12-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 60000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060919-0 | ' | ' | INSTALACION SSR DE AGUA POTABLE EL LIMITE COMUNA DE FUTALEUFU | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 60000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060919-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 60000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060919-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de El Limite comuna de Futaleufu | 412546 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 80000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2025-12-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 60000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060974-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOS ANGELES ISLA QUEHUI COMUNA DE CASTRO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1350 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060974-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060974-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060974-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060974-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Los Angeles extensión Peldehue y Los Esteros comuna de Castro | 412554 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 25000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 121 | 2025-12-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061294-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUE SSR POLLOICO, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 181047 | 381047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061294-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 181047 | 381047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061294-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque Regulación SSR Polloico, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 409655 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-12 | 2024-12-27 | 381048 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2024-12-31 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 181047 | 381047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061946-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR DE AGUA POTABLE HUELECO, QUILEN, TRECAIMO Y PUFAYO, COMUNA DE SAN PABLO. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 15300 | 0 | 0 | 15300 | 0 | 30950 | 59400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061946-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061946-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061946-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300 | 0 | 0 | 15300 | 0 | 30600 | 59400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061946-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de Hueleco Quilen Trecaimo y Pufayo comuna de San Pablo | 407967 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 90000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2025-05-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300 | 0 | 0 | 15300 | 0 | 30600 | 59400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40062419-0 | ' | ' | CONSTRUCCION ESTANQUE SSR LAS QUEMAS BAJAS, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | 242395 | 642395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40062419-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | 242395 | 642395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40062419-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque Regulación SSR Las Quemas Bajas, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 409678 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-12 | 2024-12-27 | 629750 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2025-03-31 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | 242395 | 642395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063550-0 | ' | ' | CONSERVACION G2-2024 SSR DE TEUPA, COINCO ALTO Y TRINCAO, PROVINCIA DE CHILOE. (RES. DOH 1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 55877 | 0 | 305877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063550-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 55877 | 0 | 305877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063550-0 | '02 | '004 | Conservación G2-2024 SSR de Teupa, Coinco Alto y Trincao, Provincia de Chiloé (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 410303 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 305877 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-07-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 55877 | 0 | 305877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063626-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUE SSR COYAM, COMUNA DE MAULLIN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 99030 | 0 | 349030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063626-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 99030 | 0 | 349030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063626-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque SSR Coyam, Comuna de Maullín, Región de Los Lagos | 410301 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 349030 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 99030 | 0 | 349030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063854-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUE SSR PUNTA QUIHUA, COMUNA DE CALBUCO (RES. DOH 1012/2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 200000 | 200000 | 118517 | 668517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063854-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 200000 | 200000 | 118517 | 668517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063854-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque SSR Punta Quihua, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 410302 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 668517 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-07-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 200000 | 200000 | 118517 | 668517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL AYACARA, COMUNA DE CHAITÉN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250450 | 500000 | 700000 | 1671536 | 3121986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 345713 | 595713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | '02 | '002 | AIF Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 401831 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 595713 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2025-07-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 345713 | 595713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 400000 | 600000 | 1325823 | 2525823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 401829 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2525823 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2025-06-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 400000 | 600000 | 1325823 | 2525823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40065179-0 | ' | ' | CONSERVACION GRUPO 1 2024 SSR QUILAR, COMUNA DE ANCUD Y PUREO, COMUNA DE QUEILEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33180.335 | 59724.603 | 39816.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132721.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40065179-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33180.335 | 59724.603 | 39816.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132721.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40065179-0 | '02 | '004 | Conservación Grupo 1 2024 SSR Quilar, Comuna de Ancud y Pureo, Comuna de Queilen | 402470 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-04 | 2024-06-24 | 121378 | Propuesta publica | 132722 | IPC | 2342 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 120 | 2024-12-28 | 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33180.335 | 59724.603 | 39816.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132721.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40065561-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE, PROVINCIA DE CHILOE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 242763 | 442763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40065561-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 242763 | 442763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40065561-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque SSR Quetalco, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 410304 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 442763 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2025-10-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 242763 | 442763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40066682-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL AUCHAC, COMUNA DE QUELLON | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 60000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40066682-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 60000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40066682-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Auchac comuna de Quellón | 404996 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-03 | 2025-01-17 | 80000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 400 | 2025-05-01 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 60000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40066742-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA QUINCHAO, COMUNA DE QUINCHAO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49980 | 49980 | 49980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40066742-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49980 | 49980 | 49980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40066742-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Villa Quinchao comuna de Quinchao | 405015 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-03 | 2024-12-23 | 80000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 280 | 2025-04-30 | 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49980 | 49980 | 49980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40066826-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PICHICOLO, COMUNA DE HUALAIHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24990 | 0 | 24990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40066826-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24990 | 0 | 24990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40066826-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Pichicolo Extensión Puntilla Pichicolo Comuna de Hualaihué. | 405120 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2024-12-03 | 2025-01-07 | 25000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2025-04-30 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24990 | 0 | 24990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067254-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN G3-2024 SSR CURAMO, COMUNA DE ANCUD Y SSR LLIUCO, COMUNA DE QUEMCHI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 20043 | 220043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067254-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 20043 | 220043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067254-0 | '02 | '004 | Conservación G3-2024 SSR Curamó, Comuna de Ancud y SSR Lliuco, Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos | 410305 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 220043 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-07-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 20043 | 220043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067929-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAPTACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PID PID, COMUNA CASTRO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 50000 | 27643 | 0 | 167643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067929-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 50000 | 27643 | 0 | 167643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067929-0 | '02 | '004 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Pid Pid, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 407043 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 167643 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 50000 | 27643 | 0 | 167643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067937-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 25350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067937-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067937-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067937-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067937-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Mocopulli comuna de Dalcahue | 407049 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 25000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 215 | 2025-07-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067950-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUE SSR TRUMAO, COMUNA DE SAN PABLO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 340401 | 690401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067950-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 340401 | 690401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067950-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Trumao comuna de San Pablo | 407068 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 690401 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2025-07-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 340401 | 690401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40068499-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAYUN, COMUNA CALBUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 60000 | 60000 | 20105 | 230105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40068499-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 60000 | 60000 | 20105 | 230105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40068499-0 | '02 | '004 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 408122 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 230105 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-07-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 60000 | 60000 | 20105 | 230105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069343-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL TEGUALDA, COMUNA DE FRESIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 30795 | 160795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069343-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 30795 | 160795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069343-0 | '02 | '004 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Tegualda, Comuna de Fresia, Región de Los Lagos | 411125 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 160795 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 30795 | 160795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40003460-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA JARA, COMUNA DE COYHAIQUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40003460-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40003460-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40029138-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAMPA BAHAMONDE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 200000 | 210000 | 590000 | 2360000 | 2360000 | 1346615 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40029138-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 360000 | 360000 | 105119 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40029138-0 | '02 | '002 | AIF Construcción SSR Pampa Bahamonde | 334537 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 878229 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2025-06-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 360000 | 360000 | 105119 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40029138-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 170000 | 180000 | 500000 | 2000000 | 2000000 | 1241496 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40029138-0 | '02 | '004 | Construcción sistema de APR Pampa Bahamonde | 334536 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 5510047 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2025-06-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 170000 | 180000 | 500000 | 2000000 | 2000000 | 1241496 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO LOS PALOS, COMUNA DE AYSEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86141.579 | 107676.974 | 128032.268 | 128032.268 | 128032.268 | 149567.663 | 192638.452 | 192638.452 | 386933.242 | 1499693.166 | 1151109.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20355.294 | 20355.294 | 20355.294 | 20355.294 | 20355.294 | 20355.294 | 20355.294 | 142487.058 | 203552.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | 392968 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-08-30 | 2024-09-27 | 266299 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 510 | 2024-10-02 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20355.294 | 20355.294 | 20355.294 | 20355.294 | 20355.294 | 20355.294 | 20355.294 | 142487.058 | 203552.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151224 | 151224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '003 | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | 392968 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-08-30 | 2024-09-27 | 266299 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 510 | 2024-10-02 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148224 | 148224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86141.579 | 107676.974 | 107676.974 | 107676.974 | 107676.974 | 129212.369 | 172283.158 | 172283.158 | 215353.948 | 1205982.108 | 947556.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | 392966 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-08-02 | 2024-08-30 | 1499962 | Propuesta publica | 2153540 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VZS SPA | 510 | 2024-12-31 | 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86141.579 | 107676.974 | 107676.974 | 107676.974 | 107676.974 | 129212.369 | 172283.158 | 172283.158 | 215353.948 | 1205982.108 | 947556.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031165-0 | ' | ' | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBAÑEZ | [21 empty] | 2366083.472 | 2975570 | 0 | 282270.189 | 193506.588 | 173506.588 | 173506.588 | 163506.588 | 153506.588 | 143506.588 | 214758.531 | 234758.531 | 234758.531 | 234758.531 | 2202343.841 | 1424361.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031165-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 382343.467 | 556137 | 0 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 382343.841 | 173793.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031165-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, REPOSICIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBÁÑEZ | 375853 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-18 | 2023-11-10 | 751265 | Propuesta publica | 938481 | SR | 2 | 2023-12-29 | 2024-01-17 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 810 | 2024-01-18 | 2026-04-07 | 33.33 | 382343.467 | 0 | 0 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 382343.841 | 173793.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031165-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1983740.005 | 2419433 | 0 | 247511.658 | 158748.057 | 138748.057 | 138748.057 | 128748.057 | 118748.057 | 108748.057 | 180000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1820000 | 1250567.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031165-0 | '02 | '004 | Reposición Servicio Sanitario Rural Río Tranquilo, Comuna Río Ibáñez | 375632 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-18 | 2023-07-06 | 4992725 | Propuesta publica | 5712609 | Polinom | 1 | 2023-09-07 | 2023-10-04 | 110780 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 900 | 2023-10-05 | 2026-03-23 | 43.98 | 1983740.005 | 0 | 0 | 247511.658 | 158748.057 | 138748.057 | 138748.057 | 128748.057 | 118748.057 | 108748.057 | 180000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1820000 | 1250567.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40039032-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE, COMUNA DE COCHRANE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182235.422 | 182235.422 | 182235.422 | 253297.422 | 800003.688 | 2186825.064 | 2195454 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40039032-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31135.807 | 31135.807 | 31135.807 | 31135.807 | 124543.228 | 373629.684 | 487458 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40039032-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE | 392972 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 945900 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 822 | 2025-08-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31135.807 | 31135.807 | 31135.807 | 31135.807 | 124543.228 | 373629.684 | 487458 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40039032-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71062 | 71062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40039032-0 | '02 | '003 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE | 392969 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 3959281 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 822 | 2025-08-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71062 | 71062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40039032-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151099.615 | 151099.615 | 151099.615 | 151099.615 | 604398.46 | 1813195.38 | 1707996 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40039032-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE | 392969 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 3959281 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 822 | 2025-08-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151099.615 | 151099.615 | 151099.615 | 151099.615 | 604398.46 | 1813195.38 | 1707996 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40048303-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS, COMUNA DE COYHAIQUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182235.422 | 187445.422 | 369680.844 | 2252678.064 | 2385849.092 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40048303-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31135.807 | 31135.807 | 62271.614 | 373629.684 | 407633.702 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40048303-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS | 392975 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 809531 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2025-09-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31135.807 | 31135.807 | 62271.614 | 373629.684 | 407633.702 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40048303-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5210 | 5210 | 65853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40048303-0 | '02 | '003 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS | 392974 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 3928590 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2025-09-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5210 | 5210 | 65853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40048303-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151099.615 | 151099.615 | 302199.23 | 1813195.38 | 1978215.39 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40048303-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS | 392974 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 3928590 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2025-09-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151099.615 | 151099.615 | 302199.23 | 1813195.38 | 1978215.39 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, RES N°1012/2023 | [21 empty] | 0 | 2731878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 123355.407 | 155355.407 | 175355.407 | 175355.407 | 629693.628 | 1200999 | 1140379 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '001 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHIA MURTA COMUNA DE RIO IBANEZ | 410248 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-03-10 | 4020733 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-05-01 | 2027-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 383000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23355.407 | 25355.407 | 25355.407 | 25355.407 | 99421.628 | 200000 | 107001 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA COMUNA DE RIO IBAÑEZ | 392580 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-12 | 2024-08-07 | 492308 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2024-08-15 | 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23355.407 | 25355.407 | 25355.407 | 25355.407 | 99421.628 | 200000 | 107001 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '003 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHIA MURTA COMUNA DE RIO IBANEZ | 410248 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-03-10 | 4020733 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-05-01 | 2027-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2348878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 130000 | 150000 | 150000 | 530000 | 1000000 | 1033378 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHIA MURTA COMUNA DE RIO IBANEZ | 410248 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-03-10 | 4020733 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-05-01 | 2027-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 130000 | 150000 | 150000 | 530000 | 1000000 | 1033378 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054082-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197398.061 | 129125.364 | 136350.336 | 138449.887 | 130751.531 | 133550.933 | 140899.364 | 141949.14 | 217183.077 | 1365657.693 | 1953952.722 | 877243 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054082-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054082-0 | '02 | '001 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | 405640 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-09-13 | 2024-10-11 | 420758 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 660 | 2024-10-30 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054082-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19125.086 | 19125.364 | 19125.364 | 19125.364 | 19125.364 | 19125.364 | 19125.364 | 19125.364 | 19125.364 | 172127.998 | 229504.368 | 176768 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054082-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | 405640 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-09-13 | 2024-10-11 | 420758 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 660 | 2024-10-30 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19125.086 | 19125.364 | 19125.364 | 19125.364 | 19125.364 | 19125.364 | 19125.364 | 19125.364 | 19125.364 | 172127.998 | 229504.368 | 176768 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054082-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178111.975 | 110000 | 117224.972 | 119324.523 | 111626.167 | 114425.569 | 121774 | 122823.776 | 198057.713 | 1193368.695 | 1724448.354 | 700475 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054082-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | 392953 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-06-14 | 2024-07-12 | 2136841 | Propuesta publica | 3499253 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 720 | 2024-08-05 | 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178111.975 | 110000 | 117224.972 | 119324.523 | 111626.167 | 114425.569 | 121774 | 122823.776 | 198057.713 | 1193368.695 | 1724448.354 | 700475 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40057227-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA | [21 empty] | 884461.09 | 233860 | 0 | 91983.595 | 81349.702 | 60526.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40057227-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 41600 | 49504 | 0 | 20800 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40057227-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS, REGIÓN DE AYSÉN | 404571 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-30 | 2024-09-13 | 105006 | Propuesta publica | 99008 | SR | 940 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | -15808 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 120 | 2024-10-08 | 2025-02-05 | 0 | 41600 | 0 | 0 | 20800 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40057227-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 842861.09 | 180216 | 0 | 71183.595 | 60549.702 | 60526.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40057227-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE GUAITECAS REGION DE AYSEN | 389173 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-21 | 2024-03-13 | 753947 | Propuesta publica | 983949 | SR | 448 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | CONSTRUCTORA VZS SPA | 240 | 2024-05-14 | 2025-01-09 | 80.14 | 842861.09 | 0 | 0 | 71183.595 | 60549.702 | 60526.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40057227-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40058116-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56219.2 | 76219.2 | 76219.2 | 76219.2 | 57137.972 | 0 | 0 | 0 | 342014.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40058116-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16219.2 | 16219.2 | 16219.2 | 16219.2 | 16219.2 | 0 | 0 | 0 | 81096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40058116-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA COMUNA DE CISNES REGIÓN DE AYSÉN | 405049 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-08-30 | 2024-09-27 | 42031 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2024-10-01 | 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16219.2 | 16219.2 | 16219.2 | 16219.2 | 16219.2 | 0 | 0 | 0 | 81096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40058116-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 60000 | 60000 | 40918.772 | 0 | 0 | 0 | 260918.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40058116-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA COMUNA DE CISNES REGIÓN DE AYSÉN | 402361 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 197439 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2024-07-23 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 60000 | 60000 | 40918.772 | 0 | 0 | 0 | 260918.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059708-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES N°1012/2023 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000 | 235000 | 470233 | 2620000 | 2820000 | 2820000 | 3136195 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059708-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059708-0 | '02 | '001 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA PROVINCIA DE AYSÉN COMUNA DE LAS GUAITECAS REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 392960 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-18 | 2025-01-13 | 9630504 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1200 | 2025-01-31 | 2028-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059708-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 70000 | 420000 | 420000 | 420000 | 233008 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059708-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE LAS GUAITECAS | 392954 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-02-03 | 1085600 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1200 | 2025-03-04 | 2028-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 70000 | 420000 | 420000 | 420000 | 233008 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059708-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 400000 | 2200000 | 2400000 | 2400000 | 2903187 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059708-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA PROVINCIA DE AYSÉN COMUNA DE LAS GUAITECAS REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 392960 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-18 | 2025-01-13 | 9630504 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1200 | 2025-01-31 | 2028-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 400000 | 2200000 | 2400000 | 2400000 | 2903187 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83728 | 0 | 0 | 0 | 221665.952 | 149999.95 | 233623.95 | 689017.852 | 1699999.4 | 1667125 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | '02 | '001 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LA TAPERA COMUNA DE LAGO VERDE | 392941 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-30 | 2024-12-06 | 2693396 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 600 | 2024-12-14 | 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29999.95 | 29999.95 | 29999.95 | 89999.85 | 359999.4 | 175203 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LA TAPERA COMUNA DE LAGO VERDE | 392939 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-29 | 2025-01-13 | 546448 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 600 | 2025-02-05 | 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29999.95 | 29999.95 | 29999.95 | 89999.85 | 359999.4 | 175203 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83624 | 167248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | '02 | '003 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LA TAPERA COMUNA DE LAGO VERDE | 392941 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-30 | 2024-12-06 | 2693396 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 600 | 2024-12-14 | 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83624 | 83624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191666.002 | 120000 | 120000 | 431666.002 | 1340000 | 1491922 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LA TAPERA COMUNA DE LAGO VERDE | 392941 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-30 | 2024-12-06 | 2693396 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 600 | 2024-12-14 | 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191666.002 | 120000 | 120000 | 431666.002 | 1340000 | 1491922 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202000 | 202000 | 434000 | 2264000 | 2264000 | 925644 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 44000 | 264000 | 264000 | 178000 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE COMUNA DE COYHAIQUE | 397376 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-06 | 2025-01-20 | 627491 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2025-02-05 | 2028-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 44000 | 264000 | 264000 | 178000 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 360000 | 2000000 | 2000000 | 747644 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE COMUNA DE COYHAIQUE | 397322 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-30 | 2024-12-06 | 4714578 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2024-12-10 | 2027-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 360000 | 2000000 | 2000000 | 747644 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030557-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO TORO, COMUNA CABO DE HORNOS | [21 empty] | 176679.946 | 413062 | 0 | 164168 | 156694.096 | 76473.35 | 15726.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030557-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 155955.628 | 353894 | 0 | 140730.063 | 121269.937 | 76167.446 | 15726.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030557-0 | '02 | '004 | Conservación del Servicio Sanitario Rural Puerto Toro, Comuna Cabo de Hornos, 2do. llamado | 402128 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-09 | 2024-08-12 | 475060 | Propuesta publica | 544894 | Polinom | 373 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 210 | 2024-08-21 | 2025-03-19 | 59.8 | 155955.628 | 0 | 0 | 140730.063 | 121269.937 | 76167.446 | 15726.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030557-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 20724.318 | 59168 | 0 | 23437.937 | 35424.159 | 305.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030557-0 | '02 | '006 | Conservación del Servicio Sanitario Rural Puerto Toro, Comuna Cabo de Hornos, 2do. llamado | 402128 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-09 | 2024-08-12 | 475060 | Propuesta publica | 544894 | Polinom | 373 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 210 | 2024-08-21 | 2025-03-19 | 59.8 | 20724.318 | 0 | 0 | 23437.937 | 35424.159 | 305.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049655-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL AGUAS FRESCA, COMUNA DE PUNTA ARENAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132938.386 | 0 | 187535.716 | 0 | 105868.35 | 0 | 0 | 0 | 139524.525 | 565866.977 | 62974.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049655-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049655-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049655-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132607.386 | 0 | 187535.716 | 0 | 105868.35 | 0 | 0 | 0 | 139524.525 | 565535.977 | 62974.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049655-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Servicio Sanitario Rural Agua Fresca, Comuna de Punta Arenas, 2do. Llamado | 402121 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 550062 | Propuesta publica | 628511 | SR | 605 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 400 | 2024-12-31 | 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132607.386 | 0 | 187535.716 | 0 | 105868.35 | 0 | 0 | 0 | 139524.525 | 565535.977 | 62974.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | ' | ' | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | 55108 | 55108 | 55108 | 355108 | 555108 | 755108 | 655108 | 2486456 | 7310283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55108 | 55108 | 55108 | 55108 | 55108 | 55108 | 55108 | 385756 | 606178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición y ampliación de servicio sanitario rural Huertos Familiares, comuna de Natales - 2do llamado | 406703 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-02-28 | 954283 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-05-05 | 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55108 | 55108 | 55108 | 55108 | 55108 | 55108 | 55108 | 385756 | 606178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 500000 | 700000 | 600000 | 2100000 | 6704105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | '02 | '004 | Reposición y Ampliación de Servicio Sanitario Rural Huertos Familiares, comuna de Natales - 3er. Llamado | 409617 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-02-20 | 8003784 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-05-12 | 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 500000 | 700000 | 600000 | 2100000 | 6704105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40059169-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO Y LEV. DE SIST. DE RECOLECCIÓN Y TTO DE A. S. EN LA REG. DE MAGALLANES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 108500 | 108000 | 217000 | 150405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40059169-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40059169-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40059169-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108500 | 108000 | 216500 | 150405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40059169-0 | '01 | '002 | Diagnóstico y Levantamiento de Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 2do llamado | 413936 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 366905 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 274 | 2025-07-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108500 | 108000 | 216500 | 150405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 27000007-0 | ' | ' | PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | [21 empty] | 0 | 212889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167905.487 | 0 | 0 | 0 | 167905.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 212889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167905.487 | 0 | 0 | 0 | 167905.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 27000007-0 | '02 | '002 | ASESORIA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE APR DE LA REGION DE O´HIGGINS AÑO 2019-2020 | 305274 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 670200 | Trato directo | 670200 | SR | 103 | 2019-09-13 | 2019-10-09 | 743335 | ESSBIO S.A. | 731 | 2019-01-16 | 2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167905.487 | 0 | 0 | 0 | 167905.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40045971-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PUBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS | [21 empty] | 0 | 142166 | 0 | 123193.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123193.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40045971-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 142166 | 0 | 123193.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123193.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40045971-0 | '01 | '002 | Estudio Básico: Diagnóstico Plan de Inversión Pública en Saneamiento Rural para Sistemas Unificados Regiones de Coquimbo y Valpaíso | 384665 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 584445 | Propuesta publica | 584885 | IPC | 996 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 365 | 2023-12-20 | 2024-12-19 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 123193.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123193.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194267.8 | 472086 | 0 | 1069197 | 1124972 | 100000 | 608291 | 3568813.8 | 9975895.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194267.8 | 472086 | 0 | 1069197 | 1124972 | 100000 | 608291 | 3568813.8 | 9975895.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | '01 | '002 | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios, Región de Maule zona 4 | 402153 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-14 | 1673985 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 510 | 2025-04-01 | 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 1573985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | '01 | '002 | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios Rurales Región de Biobío Segundo Llamado | 406796 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-14 | 2024-12-16 | 936490 | Propuesta publica | 1008359 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 530 | 2025-03-31 | 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194267.8 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 0 | 205000 | 604267.8 | 428089.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | '01 | '002 | ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES, DE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA, TARAPACÁ, ANTOFAGASTA, ATACAMA Y COQUIMBO-SEGUNDO LLAMADO | 408361 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-23 | 2025-02-11 | 2016656 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 525 | 2025-04-30 | 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100823 | 0 | 403291 | 504114 | 1512541.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | '01 | '002 | ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES, DE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y METROPOLITANA | 408362 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1721822 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1157 | 2025-06-01 | 2028-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86091 | 0 | 0 | 344364 | 0 | 0 | 430455 | 1291366.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios Rurales, de la Región de O´Higgins | 408367 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1439104 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-07-01 | 2028-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71945 | 0 | 0 | 287781 | 0 | 0 | 359726 | 1079378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnostico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios Rurales, de las Regiones de Los Lagos, Aysen y Magallanes II llamado | 409669 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1960019 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-07-01 | 2028-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98001 | 0 | 0 | 392004 | 0 | 0 | 490005 | 1470014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | '01 | '002 | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios, Regiones Ñuble, Araucanía y Los Ríos segundo llamado | 409674 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 3700768 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1158 | 2025-07-01 | 2028-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216049 | 0 | 864197 | 0 | 0 | 0 | 1080246 | 2620521.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40058602-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PÚBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS IR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 400000 | 0 | 249278 | 0 | 0 | 0 | 849278 | 1981651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40058602-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 400000 | 0 | 249278 | 0 | 0 | 0 | 849278 | 1981651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40058602-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Plan de Inversión Pública en Saneamiento Rural para los Sistemas Unificados de la región Metropolitana, O´Higgins, Ñuble y Biobío | 304126 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-19 | 2830929 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 580 | 2025-05-31 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 400000 | 0 | 249278 | 0 | 0 | 0 | 849278 | 1981651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40069354-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DE SISTEMAS SANITARIOS RURALES DE VARIAS REGIONES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14350128.695 | 14385823.108 | 28700237.39 | 57436189.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40069354-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14350128.695 | 14385823.108 | 28700237.39 | 57436189.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40069354-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14350128.695 | 14385823.108 | 28700237.39 | 57436189.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 200094380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Indeterminado | 0 | '01 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 11663712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 188430668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Arica y Parinacota | 29000053-0 | ' | ' | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 99710.484 | 50433.32 | 83760.444 | 83980.637 | 84200.83 | 84421.023 | 84641.216 | 84861.409 | 85081.607 | 85301.799 | 85521.992 | 911914.761 | 493395.942 | 429213.386 | 109617.933 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Arica y Parinacota | 29000053-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 99710.484 | 50433.32 | 83760.444 | 83980.637 | 84200.83 | 84421.023 | 84641.216 | 84861.409 | 85081.607 | 85301.799 | 85521.992 | 911914.761 | 493395.942 | 429213.386 | 109617.933 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Arica y Parinacota | 29000053-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para la etapa de Construcción y Explotación dela Obra: Aeropuerto de Chacalluta de Arica | 290599 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-15 | 2019-06-07 | 3664284 | Propuesta publica | 2902365 | IPC | 30 | 2019-06-24 | 2019-07-12 | 1388307 | PROSIGA FARAGGI S.A | 2407 | 2019-07-12 | 2026-02-12 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99710.484 | 50433.32 | 50653.513 | 50873.706 | 51093.899 | 51314.092 | 51534.285 | 51754.478 | 51974.671 | 52194.864 | 52415.057 | 613952.369 | 81449.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Arica y Parinacota | 29000053-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección para la Explotación y Construcción de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | 407244 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-23 | 2025-02-27 | 3455000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-04-15 | 2028-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33106.931 | 33106.931 | 33106.931 | 33106.931 | 33106.931 | 33106.931 | 33106.936 | 33106.935 | 33106.935 | 297962.392 | 411946.911 | 429213.386 | 109617.933 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000256-0 | ' | ' | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 137654.482 | 68827.241 | 68827.241 | 68827.241 | 68827.271 | 68827.241 | 68827.241 | 68827.241 | 68827.241 | 68827.241 | 68827.24 | 825926.921 | 798931 | 506546.755 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000256-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 137654.482 | 68827.241 | 68827.241 | 68827.241 | 68827.271 | 68827.241 | 68827.241 | 68827.241 | 68827.241 | 68827.241 | 68827.24 | 825926.921 | 798931 | 506546.755 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000256-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Alternativas de Acceso a Iquique | 310094 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 1458000 | Propuesta publica | 1357001 | IPC | 19 | 2021-04-15 | 2021-05-03 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | 95.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000256-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Alternativas de Acceso a Iquique | 371823 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-20 | 2024-02-12 | 2700000 | Propuesta publica | 2294896 | IPC | 18 | 2024-03-06 | 2024-03-26 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-05-17 | 2027-05-17 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 137654.482 | 68827.241 | 68827.241 | 68827.241 | 68827.241 | 68827.241 | 68827.241 | 68827.241 | 68827.241 | 68827.241 | 68827.24 | 825926.891 | 798931 | 506546.755 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000294-0 | ' | ' | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000294-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000294-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000486-0 | ' | ' | CONCESIÓN TELEFÉRICO IQUIQUE - ALTO HOSPICIO (ESTUDIOS) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37338 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000486-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37338 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000486-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica Concesión Teleférico Alto Hospicio - Iquique | 360834 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 210000 | Propuesta publica | 186690 | SR | 3250 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 200 | 2023-09-28 | 2024-04-15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000486-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº360834 , Asesoría Técnica Concesión Teleférico Alto Hospicio - Iquique | 360834 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 47000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | -200 | - | 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000651-0 | ' | ' | -- AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE (OBRAS ARTÍSTICAS ) -- | [21 empty] | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000651-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000651-0 | '02 | '004 | Pago por concepto de Obras Artísticas del contrato de concesión Aeropuerto Diego Aracena de Iquique 4ta concesión | 408301 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 205000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000657-0 | ' | ' | -- CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DE IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) -- | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 56218.75 | 53162.619 | 86391.078 | 86512.606 | 86634.134 | 86755.661 | 86877.189 | 86998.717 | 87120.245 | 87241.772 | 87363.292 | 891276.063 | 411946.911 | 429213.386 | 109617.928 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000657-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 56218.75 | 53162.619 | 86391.078 | 86512.606 | 86634.134 | 86755.661 | 86877.189 | 86998.717 | 87120.245 | 87241.772 | 87363.292 | 891276.063 | 411946.911 | 429213.386 | 109617.928 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | 284998 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-05-26 | 2018-10-23 | 4000000 | Propuesta publica | 3349236 | IPC | 37 | 2018-11-21 | 2018-12-10 | 2007387 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1796 | 2018-12-10 | 2023-11-10 | 97.9 | 0 | 0 | 0 | 56218.75 | 53162.619 | 53284.147 | 53405.675 | 53527.203 | 53648.73 | 53770.258 | 53891.786 | 54013.314 | 54134.841 | 54256.361 | 593313.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección para la Explotación y Construcción de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | 407244 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-23 | 2025-02-27 | 3455000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-04-15 | 2028-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33106.931 | 33106.931 | 33106.931 | 33106.931 | 33106.931 | 33106.931 | 33106.931 | 33106.931 | 33106.931 | 297962.379 | 411946.911 | 429213.386 | 109617.928 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000036-0 | ' | ' | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 47892 | 24057 | 80951 | 1780.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154680.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000036-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 47892 | 24057 | 80951 | 1780.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154680.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000036-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | 342293 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-20 | 2022-03-02 | 1725000 | Propuesta publica | 1518000 | IPC | 19 | 2022-03-24 | 2022-04-08 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1096 | 2022-04-08 | 2025-04-08 | 82.43 | 0 | 0 | 0 | 47892 | 24057 | 80951 | 1780.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154680.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000254-0 | ' | ' | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 96683.706 | 48749.458 | 49021.194 | 49292.93 | 49564.666 | 125836.402 | 126108.138 | 126379.875 | 126651.611 | 126923.347 | 127195.084 | 1052406.411 | 1949272 | 1754403.626 | 879520 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000254-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 96683.706 | 48749.458 | 49021.194 | 49292.93 | 49564.666 | 125836.402 | 126108.138 | 126379.875 | 126651.611 | 126923.347 | 127195.084 | 1052406.411 | 1949272 | 1754403.626 | 879520 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000254-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Autopistas de la Región de Antofagasta | 371824 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-30 | 2024-01-08 | 1900001 | Propuesta publica | 1899996 | IPC | 9 | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-15 | 2027-04-15 | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 96683.706 | 48749.458 | 49021.194 | 49292.93 | 49564.666 | 49836.402 | 50108.138 | 50379.875 | 50651.611 | 50923.347 | 51195.084 | 596406.411 | 636701 | 483734.626 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000254-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Autopistas de la Región de Antofagasta | 371825 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 3498600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1066 | 2025-05-01 | 2028-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 456000 | 1312571 | 1270669 | 879520 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000295-0 | ' | ' | AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000295-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000295-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000299-0 | ' | ' | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 187963.75 | 163060.239 | 135398.879 | 95885.028 | 96428.5 | 96971.973 | 97515.445 | 98058.917 | 98602.389 | 99145.861 | 1326960.33 | 2495991.311 | 2611880.589 | 2563983.103 | 498144 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000299-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 187963.75 | 163060.239 | 135398.879 | 95885.028 | 96428.5 | 96971.973 | 97515.445 | 98058.917 | 98602.389 | 99145.861 | 1326960.33 | 2495991.311 | 2611880.589 | 2563983.103 | 498144 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000299-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Hospital de Antofagasta | 329218 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-19 | 2021-09-24 | 2900000 | Propuesta publica | 2746888 | IPC | 93 | 2021-09-30 | 2021-10-20 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1096 | 2021-10-20 | 2024-10-20 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68262.155 | 40057.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108319.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000299-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329218 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Hospital de Antofagasta | 329218 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 4000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -1096 | - | 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227281 | 1227281 | 1324835 | 1222925 | 498144 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000299-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital de Antofagasta | 399478 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-07 | 2024-09-27 | 4000000 | Propuesta publica | 3940872 | IPC | 108 | 2024-10-04 | 2024-10-25 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1218 | 2024-10-25 | 2028-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187963.75 | 94798.084 | 95341.556 | 95885.028 | 96428.5 | 96971.973 | 97515.445 | 98058.917 | 98602.389 | 99145.861 | 99679.33 | 1160390.833 | 1287045.589 | 1341058.103 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000304-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN AEROPUERTO CERRO MORENO ANTOFAGASTA RELICITACIÓN (SUBSIDIO) | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000304-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000304-0 | '02 | '004 | Subsidio a la Construcción Relicitación Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta | 188040 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3379263 | Trato directo | 4282013 | SR | 317 | 2011-10-14 | 2012-03-01 | 0 | SOC.CONCESIONARIA AEROPUERTO DE ANTOFAGASTA S.A. | 5478 | 2012-03-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000306-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 166639.991 | 84014.892 | 84478.156 | 84941.419 | 85404.683 | 85867.947 | 86331.211 | 183294.475 | 183757.739 | 184221.003 | 184684.267 | 1413635.783 | 1456503.026 | 1058200 | 1013599 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000306-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 166639.991 | 84014.892 | 84478.156 | 84941.419 | 85404.683 | 85867.947 | 86331.211 | 183294.475 | 183757.739 | 184221.003 | 184684.267 | 1413635.783 | 1456503.026 | 1058200 | 1013599 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000306-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | 379743 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-10 | 2023-11-16 | 1767274 | Propuesta publica | 1886750 | IPC | 21 | 2024-03-11 | 2024-04-18 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 730 | 2024-05-20 | 2026-05-20 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 166639.991 | 84014.892 | 84478.156 | 84941.419 | 85404.683 | 85867.947 | 86331.211 | 86794.475 | 87257.739 | 87721.003 | 88184.267 | 1027635.783 | 436303.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000306-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Concesión Vial Rutas del Loa | 407225 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 3094000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-09-01 | 2029-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96500 | 96500 | 96500 | 96500 | 386000 | 1020200 | 1058200 | 1013599 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000546-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000546-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000546-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000586-0 | ' | ' | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 47892 | 24057 | 80951 | 31383.768 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 391507.799 | 366706.115 | 377862.985 | 128696.316 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000586-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 47892 | 24057 | 80951 | 31383.768 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 391507.799 | 366706.115 | 377862.985 | 128696.316 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000586-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | 342293 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-20 | 2022-03-02 | 1725000 | Propuesta publica | 1518000 | IPC | 19 | 2022-03-24 | 2022-04-08 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1096 | 2022-04-08 | 2025-04-08 | 82.43 | 0 | 0 | 0 | 47892 | 24057 | 80951 | 1780.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154680.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000586-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1: Calama Copiapo y Antofagasta | 400181 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-03-03 | 3100000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-04-22 | 2028-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 236827.464 | 366706.115 | 377862.985 | 128696.316 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000596-0 | ' | ' | -- AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | [21 empty] | 0 | 545341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545341 | 0 | 0 | 0 | 545341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000596-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 545341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545341 | 0 | 0 | 0 | 545341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000596-0 | '02 | '004 | Estudio Habilitación Punto de Control Vehículos Pesados Autopistas de Antofagasta | 408123 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 191675 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191675 | 0 | 0 | 0 | 191675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000596-0 | '02 | '004 | Solucion provisoria para detener el paso de camiones y buses por Ruta 26 en sentido de ingreso a la ciudad de Antofagasta (porticos de control de Galibos) Autopistas de Antofagasta | 408125 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 159818 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159818 | 0 | 0 | 0 | 159818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000596-0 | '02 | '004 | Conservación y mantención solución provisoria para detener paso de camiones B26 Autopistas de Antofagasta | 408126 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 193848 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193848 | 0 | 0 | 0 | 193848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000640-0 | ' | ' | CONSTRUCCION TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29603.433 | 137841.052 | 137841.052 | 137841.052 | 137841.052 | 137841.052 | 137841.052 | 137841.052 | 994490.797 | 1186978.151 | 1008968.376 | 128696.316 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000640-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29603.433 | 137841.052 | 137841.052 | 137841.052 | 137841.052 | 137841.052 | 137841.052 | 137841.052 | 994490.797 | 1186978.151 | 1008968.376 | 128696.316 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000640-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción - Fase Ingeniería de la Obra: Red Aeroportuaria Norte | 394765 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-11 | 2024-12-26 | 4531304 | Propuesta publica | 3462048 | IPC | 142 | 2024-12-31 | 2025-01-24 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 973 | 2025-01-24 | 2027-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108237.619 | 108237.619 | 108237.619 | 108237.619 | 108237.619 | 108237.619 | 108237.619 | 757663.333 | 820272.036 | 631105.393 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000640-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1: Calama Copiapo y Antofagasta | 400181 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-03-03 | 3100000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-04-22 | 2028-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 236827.464 | 366706.115 | 377862.983 | 128696.316 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 847-0 | ' | ' | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (INGRESOS MINIMOS GARANTIZADOS) -- | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8142080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8142080 | 20730543 | 21456120 | 22207076 | 22984354 | 23788816 | 280691011
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 847-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8142080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8142080 | 20730543 | 21456120 | 22207076 | 22984354 | 23788816 | 280691011
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 847-0 | '02 | '004 | Segunda Concesión Rutas del Loa Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) | 407938 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 400000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 16010 | 2025-06-01 | 2069-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8142080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8142080 | 20730543 | 21456120 | 22207076 | 22984354 | 23788816 | 280691011
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000185-0 | ' | ' | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 145982.377 | 73608.792 | 74020.527 | 74432.263 | 74843.999 | 75255.735 | 75667.472 | 76079.209 | 76490.945 | 76902.681 | 77314.415 | 900598.415 | 458430 | 520366.091 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000185-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 145982.377 | 73608.792 | 74020.527 | 74432.263 | 74843.999 | 75255.735 | 75667.472 | 76079.209 | 76490.945 | 76902.681 | 77314.415 | 900598.415 | 458430 | 520366.091 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000185-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Norte, Tramo Vallenar -Caldera | 371826 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-10 | 2023-09-29 | 1599360 | Propuesta publica | 1295482 | IPC | 57 | 2023-10-13 | 2023-11-02 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 486 | 2023-11-03 | 2025-03-03 | 49.23 | 0 | 0 | 0 | 76546.75 | 38589.834 | 38800.806 | 39011.778 | 39222.75 | 39433.722 | 39644.695 | 39855.667 | 40066.639 | 40277.611 | 40488.58 | 471938.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000185-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | 391618 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-22 | 2024-09-03 | 4200000 | Propuesta publica | 4057781 | IPC | 94 | 2024-09-12 | 2024-10-07 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-10-07 | 2027-10-07 | 72.35 | 0 | 0 | 0 | 69435.627 | 35018.958 | 35219.721 | 35420.485 | 35621.249 | 35822.013 | 36022.777 | 36223.542 | 36424.306 | 36625.07 | 36825.835 | 428659.583 | 458430 | 520366.091 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000251-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000251-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000251-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000630-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 0 | 3205386 | 0 | 0 | 654560 | 0 | 0 | 1401760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149066 | 3205386 | 1183506 | 1402118 | 1535334 | 1007245 | 3058369.9 | 3055000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000630-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3205386 | 0 | 0 | 654560 | 0 | 0 | 1401760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149066 | 3205386 | 1183506 | 1402118 | 1535334 | 1007245 | 3058369.9 | 3055000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000630-0 | '02 | '004 | Pago numerales 2 2 al 2 6 en relación a los numerales 4 1 y 42 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por el DS N°153/2023 Ruta 5 Tramo Vallenar Caldera | 379238 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 66411220 | Trato directo | 66411220 | SR | 153 | 2023-08-01 | 2023-11-13 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | 1827 | 2023-11-13 | 2028-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000630-0 | '02 | '004 | Conservación Obras Plan Buen Vecino - Ruta 5 Tramo Vallenar - Caldera | 380747 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 15206411 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-03-01 | 2029-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149066 | 1803626 | 1183506 | 1402118 | 1535334 | 1007245 | 3058369.9 | 3055000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000639-0 | ' | ' | CONSTRUCCION -- SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 52245.185 | 0 | 29603.433 | 286443.052 | 137841.052 | 137841.052 | 137841.052 | 137841.052 | 137841.052 | 137841.054 | 1195337.984 | 1186978.151 | 1008968.377 | 128696.315 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000639-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 52245.185 | 0 | 29603.433 | 286443.052 | 137841.052 | 137841.052 | 137841.052 | 137841.052 | 137841.052 | 137841.054 | 1195337.984 | 1186978.151 | 1008968.377 | 128696.315 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000639-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | 310143 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-02 | 2021-10-06 | 2100000 | Propuesta publica | 1948647 | IPC | 96 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1096 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | 83.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52245.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52245.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000639-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310143 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | 310143 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 234686 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -1096 | - | 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000639-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción - Fase Ingeniería de la Obra: Red Aeroportuaria Norte | 394765 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-11 | 2024-12-26 | 4531304 | Propuesta publica | 3462048 | IPC | 142 | 2024-12-31 | 2025-01-24 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 973 | 2025-01-24 | 2027-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108237.619 | 108237.619 | 108237.619 | 108237.619 | 108237.619 | 108237.619 | 108237.619 | 757663.333 | 820272.036 | 631105.393 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000639-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1: Calama Copiapo y Antofagasta | 400181 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-03-03 | 3100000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-04-22 | 2028-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.433 | 29603.435 | 236827.466 | 366706.115 | 377862.984 | 128696.315 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000073-0 | ' | ' | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 52245.185 | 33106.931 | 33106.931 | 181708.931 | 33106.931 | 33106.931 | 33106.932 | 33106.935 | 33106.935 | 33106.935 | 498809.577 | 411946.91 | 429213.387 | 109617.928 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000073-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 52245.185 | 33106.931 | 33106.931 | 181708.931 | 33106.931 | 33106.931 | 33106.932 | 33106.935 | 33106.935 | 33106.935 | 498809.577 | 411946.91 | 429213.387 | 109617.928 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000073-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | 310143 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-02 | 2021-10-06 | 2100000 | Propuesta publica | 1948647 | IPC | 96 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1096 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | 83.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52245.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52245.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000073-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310143 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | 310143 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 234686 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -1096 | - | 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000073-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección para la Explotación y Construcción de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | 407244 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-23 | 2025-02-27 | 3455000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-04-15 | 2028-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33106.931 | 33106.931 | 33106.931 | 33106.931 | 33106.931 | 33106.932 | 33106.935 | 33106.935 | 33106.935 | 297962.392 | 411946.91 | 429213.387 | 109617.928 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000235-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 12031938 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 3000000.001 | 3015000 | 3000000 | 2921938 | 0 | 15000 | 0 | 70000 | 12031938.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000235-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 11911938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000.001 | 3000000 | 3000000 | 2911938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11911938.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000235-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 417876 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000.001 | 3000000 | 3000000 | 2911938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11911938.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000235-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 15000 | 0 | 10000 | 0 | 15000 | 0 | 70000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000235-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 15000 | 0 | 10000 | 0 | 15000 | 0 | 70000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000305-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 69435.627 | 35018.958 | 35219.721 | 35420.485 | 35621.249 | 35822.013 | 36022.777 | 36223.541 | 36424.307 | 36625.069 | 36825.837 | 428659.584 | 458430 | 524366.092 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000305-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 69435.627 | 35018.958 | 35219.721 | 35420.485 | 35621.249 | 35822.013 | 36022.777 | 36223.541 | 36424.307 | 36625.069 | 36825.837 | 428659.584 | 458430 | 524366.092 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000305-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | 391618 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-22 | 2024-09-03 | 4200000 | Propuesta publica | 4057781 | IPC | 94 | 2024-09-12 | 2024-10-07 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-10-07 | 2027-10-07 | 72.35 | 0 | 0 | 0 | 69435.627 | 35018.958 | 35219.721 | 35420.485 | 35621.249 | 35822.013 | 36022.777 | 36223.541 | 36424.307 | 36625.069 | 36825.837 | 428659.584 | 458430 | 524366.092 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000450-0 | ' | ' | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000450-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000450-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000509-0 | ' | ' | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 0 | 1904000 | 0 | 0 | 0 | 1904000 | 0 | 10105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12997 | 1927102 | 1961705 | 1961705 | 1961705 | 1961705 | 1961705 | 26629529.748
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000509-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1904000 | 0 | 0 | 0 | 1904000 | 0 | 10105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12997 | 1927102 | 1961705 | 1961705 | 1961705 | 1961705 | 1961705 | 26629529.748
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000509-0 | '02 | '004 | Incentivo Desempeño Operacional (IDO) - Ruta 43 La Serena - Ovalle | 286700 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 7294676 | Trato directo | 19854589 | SR | 1967 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 6088 | 2019-07-08 | 2036-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904000 | 1951600 | 1951600 | 1951600 | 1951600 | 1951600 | 26629529.748
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000509-0 | '02 | '004 | Pago de Conciliación Comisión Arbitral Causa Rol 3-2020 Ruta 43 de la Región de Coquimbo y Costos de mantención y conservación | 397482 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4687000 | Trato directo | 4687000 | SR | 266 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 11110 | 2024-06-25 | 2054-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10105 | 10105 | 10105 | 10105 | 10105 | 10105 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000509-0 | '02 | '004 | Mayores costos C&M de los sistemas de contención tipo extrusores, Causa Rol 3-2020. Resolución SSOOPP N°266 (E) de 25/07/2024 Ruta 43 La Serana - Ovalle | 408133 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 12997 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-11-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12997 | 12997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000522-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 43 REGIÓN DE COQUIMBO (SUBSIDIO) | [21 empty] | 0 | 11780000 | 0 | 0 | 0 | 11780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11780000 | 12074500 | 12074500 | 12074500 | 12074500 | 12074500 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000522-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 11780000 | 0 | 0 | 0 | 11780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11780000 | 12074500 | 12074500 | 12074500 | 12074500 | 12074500 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000522-0 | '02 | '004 | Subsidio Fijo a la Inversión - Ruta 43 de la Región de Coquimbo | 272068 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 94830049 | Trato directo | 102630249 | SR | 151 | 2013-03-06 | 2013-05-22 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 4018 | 2018-08-01 | 2029-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11780000 | 12074500 | 12074500 | 12074500 | 12074500 | 12074500 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000562-0 | ' | ' | HOSPITAL DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 186449.251 | 93964 | 94456.917 | 94949.834 | 95442.75 | 95935.667 | 96428.584 | 96921.5 | 97414.417 | 97907.334 | 123393.265 | 1173263.519 | 1258640.611 | 1164961.62 | 484518.46 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000562-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 186449.251 | 93964 | 94456.917 | 94949.834 | 95442.75 | 95935.667 | 96428.584 | 96921.5 | 97414.417 | 97907.334 | 123393.265 | 1173263.519 | 1258640.611 | 1164961.62 | 484518.46 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000562-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de Coquimbo | 329264 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-11-16 | 4895000 | Propuesta publica | 5049482 | IPC | 88 | 2022-11-30 | 2022-12-20 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1888 | 2022-12-20 | 2028-02-20 | 31.71 | 0 | 0 | 0 | 186449.251 | 93964 | 94456.917 | 94949.834 | 95442.75 | 95935.667 | 96428.584 | 96921.5 | 97414.417 | 97907.334 | 98400.25 | 1148270.504 | 1232204 | 1148674 | 484518.46 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000562-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329264 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de Coquimbo | 329264 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 8075 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -1888 | - | 2028-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24993.015 | 24993.015 | 26436.611 | 16287.62 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000563-0 | ' | ' | HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 318248.76 | 159124.38 | 159124.38 | 159124.38 | 159124.38 | 46895.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85838 | 1087479.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000563-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 318248.76 | 159124.38 | 159124.38 | 159124.38 | 159124.38 | 46895.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85838 | 1087479.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000563-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de La Serena | 403415 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1269728 | Trato directo | 1269728 | SR | 100 | 2024-09-13 | 2024-10-17 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2024-10-17 | 2025-10-17 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 318248.76 | 159124.38 | 159124.38 | 159124.38 | 159124.38 | 46895.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85838 | 1087479.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000590-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 0 | 3868145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868145 | 0 | 0 | 0 | 3868145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000590-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3868145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868145 | 0 | 0 | 0 | 3868145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000590-0 | '02 | '004 | Segunda Concesión Santiago Los Vilos Convenio en trámite. DS N°27 Tramitada el 22.05.2023 y Resolución N°84 Tramitada el 23.02.2023 | 407882 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 3868145 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868145 | 0 | 0 | 0 | 3868145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000658-0 | ' | ' | -- TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) -- | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 180024 | 142957.185 | 91178.667 | 91645.334 | 92112 | 92578.667 | 93045.334 | 93512 | 93978.667 | 94445.334 | 94912 | 1160389.188 | 1178570 | 782635 | 672988.921 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000658-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 180024 | 142957.185 | 91178.667 | 91645.334 | 92112 | 92578.667 | 93045.334 | 93512 | 93978.667 | 94445.334 | 94912 | 1160389.188 | 1178570 | 782635 | 672988.921 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000658-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | 310143 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-02 | 2021-10-06 | 2100000 | Propuesta publica | 1948647 | IPC | 96 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1096 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | 83.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52245.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52245.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000658-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Pública Fiscal: Aeropuerto La Florida de La Serena | 316787 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-06 | 2022-08-29 | 4700000 | Propuesta publica | 4699008 | IPC | 66 | 2022-09-01 | 2022-09-23 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 2039 | 2022-09-23 | 2028-04-23 | 30.28 | 0 | 0 | 0 | 180024 | 90712 | 91178.667 | 91645.334 | 92112 | 92578.667 | 93045.334 | 93512 | 93978.667 | 94445.334 | 94912 | 1108144.003 | 1178570 | 782635 | 672988.921 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000038-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 62211.584 | 31365.861 | 31539.24 | 31712.62 | 31886 | 32059.379 | 32232.759 | 32406.138 | 32579.519 | 32752.899 | 32926.28 | 383672.279 | 377243.667 | 267252.491 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000038-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 62211.584 | 31365.861 | 31539.24 | 31712.62 | 31886 | 32059.379 | 32232.759 | 32406.138 | 32579.519 | 32752.899 | 32926.28 | 383672.279 | 377243.667 | 267252.491 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000038-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | 371829 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-27 | 2024-03-04 | 3598560 | Propuesta publica | 3521278 | IPC | 22 | 2024-03-14 | 2024-04-03 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-03 | 2027-04-03 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62211.584 | 31365.861 | 31539.24 | 31712.62 | 31886 | 32059.379 | 32232.759 | 32406.138 | 32579.519 | 32752.899 | 32926.28 | 383672.279 | 377243.667 | 267252.491 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000070-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12832.601 | 12906.17 | 12979.74 | 13053.309 | 13126.879 | 13200.448 | 13274.017 | 13347.587 | 13421.156 | 13494.72 | 131636.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000070-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12832.601 | 12906.17 | 12979.74 | 13053.309 | 13126.879 | 13200.448 | 13274.017 | 13347.587 | 13421.156 | 13494.72 | 131636.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000070-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | 248888 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-11-25 | 2017-02-28 | 6000000 | Propuesta publica | 4914924 | IPC | 45 | 2017-05-10 | 2017-06-13 | 752023 | PROSIGA FARAGGI S.A | 2436 | 2017-06-13 | 2024-02-13 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12832.601 | 12906.17 | 12979.74 | 13053.309 | 13126.879 | 13200.448 | 13274.017 | 13347.587 | 13421.156 | 13494.72 | 131636.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000077-0 | ' | ' | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 87708.845 | 44189.11 | 44412.235 | 44635.36 | 44858.485 | 37721.472 | 37944.596 | 38167.722 | 38390.846 | 38613.972 | 38718.807 | 495361.45 | 847661.5 | 1627390.201 | 1899358 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000077-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 87708.845 | 44189.11 | 44412.235 | 44635.36 | 44858.485 | 37721.472 | 37944.596 | 38167.722 | 38390.846 | 38613.972 | 38718.807 | 495361.45 | 847661.5 | 1627390.201 | 1899358 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000077-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionada: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | 371827 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-23 | 2023-11-20 | 3118752 | Propuesta publica | 2963005 | IPC | 78 | 2023-12-04 | 2023-12-27 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2023-12-27 | 2026-12-27 | 30.02 | 0 | 0 | 0 | 87708.845 | 44189.11 | 44412.235 | 44635.36 | 44858.485 | 37721.472 | 37944.596 | 38167.722 | 38390.846 | 38613.972 | 38717.807 | 495360.45 | 477789.5 | 147902.201 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000077-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Ruta 60 CH | 407201 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 3198720 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-12-01 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 369872 | 1479488 | 1899358 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000086-0 | ' | ' | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 19201.587 | 19290.847 | 19380.107 | 19469.367 | 33422.127 | 19647.887 | 19737.147 | 19826.407 | 19915.666 | 20004.926 | 251657.186 | 461553.254 | 526906.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000086-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 19201.587 | 19290.847 | 19380.107 | 19469.367 | 33422.127 | 19647.887 | 19737.147 | 19826.407 | 19915.666 | 20004.926 | 251657.186 | 461553.254 | 526906.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000086-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 371845 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-08 | 2023-05-30 | 2550000 | Propuesta publica | 2568940 | IPC | 25 | 2023-06-14 | 2023-07-13 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1096 | 2023-07-13 | 2026-07-13 | 44.62 | 0 | 0 | 0 | 19201.587 | 19290.847 | 19380.107 | 19469.367 | 19558.627 | 19647.887 | 19737.147 | 19826.407 | 19915.666 | 20004.926 | 20094.186 | 216126.754 | 336710.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000086-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº371845 , Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 371845 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 418553 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | -1096 | - | 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13863.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231563 | 245426.5 | 190196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000123-0 | ' | ' | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO) | [21 empty] | 0 | 11400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400000 | 11890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000123-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 11400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400000 | 11890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000123-0 | '02 | '004 | Compensación por IMG Red Vial Litoral Central | 122401 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 205581 | Trato directo | 69646137 | SR | 3590 | 2000-08-18 | 2000-10-24 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A. | 6514 | 2006-06-01 | 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400000 | 11890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000153-0 | ' | ' | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 0 | 98200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98200 | 100655 | 100655 | 100655 | 100655 | 100655 | 559035
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000153-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 98200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98200 | 100655 | 100655 | 100655 | 100655 | 100655 | 559035
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000153-0 | '02 | '004 | Obras según Convenio Ad-Referéndum N°2 | 143680 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3610333 | Trato directo | 3915355 | SR | 321 | 2012-10-23 | 2012-12-31 | 500000 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 4383 | 2012-12-31 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62960 | 64534 | 64534 | 64534 | 64534 | 64534 | 358299
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000153-0 | '02 | '004 | Costos de Conservación según el numeral 5 7 del Convenio Ad Referéndum N°1 Concesión Ruta 60CH | 207034 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 155986 | Trato directo | 554343 | SR | 320 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 7912 | 2013-02-14 | 2034-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35240 | 36121 | 36121 | 36121 | 36121 | 36121 | 200736
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000231-0 | ' | ' | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 4000 | 8000 | 1547688.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000231-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 4000 | 8000 | 1547688.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000231-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 4000 | 8000 | 1547688.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000275-0 | ' | ' | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000275-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000275-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000491-0 | ' | ' | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 127737.501 | 54520.226 | 54772.494 | 55024.762 | 55277.031 | 55529.299 | 55781.567 | 56033.835 | 56286.104 | 56538.372 | 197141.648 | 824642.839 | 336710.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000491-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 127737.501 | 54520.226 | 54772.494 | 55024.762 | 55277.031 | 55529.299 | 55781.567 | 56033.835 | 56286.104 | 56538.372 | 197141.648 | 824642.839 | 336710.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000491-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 371845 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-08 | 2023-05-30 | 2550000 | Propuesta publica | 2568940 | IPC | 25 | 2023-06-14 | 2023-07-13 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1096 | 2023-07-13 | 2026-07-13 | 44.62 | 0 | 0 | 0 | 127737.501 | 54520.226 | 54772.494 | 55024.762 | 55277.031 | 55529.299 | 55781.567 | 56033.835 | 56286.104 | 56538.372 | 197141.648 | 824642.839 | 336710.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000494-0 | ' | ' | CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO (ESTUDIOS) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 424136 | 0 | 200000 | 1024136 | 399999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000494-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 424136 | 0 | 200000 | 1024136 | 399999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000494-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº227783 , Estudio de Prefactibilidad Teleférico de Valparaíso | 227783 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 24137 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | -240 | - | 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24136 | 0 | 0 | 24136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000494-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión Teleférico de Valparaíso | 388512 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-07-01 | 2028-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 200000 | 1000000 | 399999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000511-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000511-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000511-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000523-0 | ' | ' | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 10498094 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 5000000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 5486094 | 10498094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000523-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 10418094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5418094 | 10418094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000523-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5418094 | 10418094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000523-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 68000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000523-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 68000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000529-0 | ' | ' | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 97926.687 | 54898.095 | 54898.095 | 54980.104 | 54980.104 | 54980.104 | 54980.104 | 54980.104 | 54980.104 | 54980.104 | 54981.108 | 647564.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000529-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 97926.687 | 54898.095 | 54898.095 | 54980.104 | 54980.104 | 54980.104 | 54980.104 | 54980.104 | 54980.104 | 54980.104 | 54981.108 | 647564.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000529-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Construcción de la obra: Concesión Embalse Las Palmas | 403419 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 517001 | Trato directo | 517001 | SR | 117 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 365 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97926.687 | 54898.095 | 54898.095 | 54980.104 | 54980.104 | 54980.104 | 54980.104 | 54980.104 | 54980.104 | 54980.104 | 54981.108 | 647564.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000548-0 | ' | ' | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 2000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000548-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 2000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000548-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 2000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000575-0 | ' | ' | TÚNEL EL MELÓN (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 0 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000575-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000575-0 | '02 | '004 | Deducible seguro obras Talud Túnel El Melón | 408139 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 1440000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000582-0 | ' | ' | SEGUNDA LICITACIÓN CAMINO NOGALES PUCHUNCAVI (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 0 | 265757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265756.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265756.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000582-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 265757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265756.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265756.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000582-0 | '02 | '004 | Pago numeral 4 1 Convenio Ad - Referendum N°2 Relicitación Nogales Puchuncaví (Valores Devengados) | 360893 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3375435 | Trato directo | 3375435 | SR | 211 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 0 | SOC. CONC. NUEVO CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI S.A. | 2192 | 2023-02-28 | 2029-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265756.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265756.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000605-0 | ' | ' | RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | [21 empty] | 0 | 2435871 | 0 | 0 | 563871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872000 | 0 | 2435871 | 1654851 | 563871 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000605-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2435871 | 0 | 0 | 563871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872000 | 0 | 2435871 | 1654851 | 563871 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000605-0 | '02 | '004 | Pago numeral 4 1Convenio Ad-Referéndum N°1 contenido en el DS MOP 204 de fecha 05.10.2021, publicado en el D.O. con fecha 26.02.2022, Chile se Recupera - Obras Nogales Puchuncavi - COVID | 357753 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 10412698 | Trato directo | 10836619 | SR | 204 | 2021-10-05 | 2022-02-03 | 0 | SOC. CONC. NUEVO CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI S.A. | 730 | 2022-02-03 | 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872000 | 0 | 1872000 | 1090980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000605-0 | '02 | '004 | Conservación CAR N° 1, Chile se Recupera - Relicitación Camino Nogales Puchuncaví | 362085 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 1645749 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2313 | 2025-03-01 | 2031-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446341 | 446341 | 446341 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000605-0 | '02 | '004 | C&M Obras convenio N°2 - Ruta Nogales Puchuncaví | 380752 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 470120 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-03-01 | 2028-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117530 | 117530 | 117530 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000632-0 | ' | ' | -- SEGUNDA CONCESIÓN TÚNEL EL MELÓN (INSPECCIÓN FISCAL) -- | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 17268.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 185714.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229193.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000632-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 17268.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 185714.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229193.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000632-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº371041 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Túnel El Melón | 371041 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 350000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -458 | - | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000632-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 17268.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 8833.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52312.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000641-0 | ' | ' | CONSTRUCCION EMBALSE LAS PALMAS (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 0 | 4080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040000 | 4080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000641-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040000 | 4080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000641-0 | '02 | '004 | Estudio de un nuevo Proyecto de Ingeniería de Detalles del contrato ¿Concesión Embalse Las Palmas¿ | 402311 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 7240000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040000 | 4080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000645-0 | ' | ' | -- RUTA 60 CH (COMPENSACIONES) -- | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000645-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000645-0 | '02 | '004 | Reclamaciones Ruta 60 CH Rol N°6 | 404725 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 809200 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000655-0 | ' | ' | -- SEGUNDA CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ (INSPECCIÓN FISCAL) -- | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 173293.639 | 87377.517 | 87864.65 | 88351.781 | 88838.913 | 282046.026 | 90309.465 | 90799.132 | 91288.8 | 91778.467 | 92092.667 | 1264041.057 | 1588237.193 | 2066408.652 | 717750.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000655-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 173293.639 | 87377.517 | 87864.65 | 88351.781 | 88838.913 | 282046.026 | 90309.465 | 90799.132 | 91288.8 | 91778.467 | 92092.667 | 1264041.057 | 1588237.193 | 2066408.652 | 717750.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000655-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº248888 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | 248888 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 71114 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | -2436 | - | 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192226.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192226.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000655-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 17232.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 8833.113 | 9375.039 | 9425.748 | 9476.457 | 9527.166 | 9577.875 | 9452.117 | 109110.476 | 104137.193 | 48208.652 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000655-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales Puchuncaví | 384293 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-26 | 2023-12-29 | 2042042 | Propuesta publica | 2042042 | IPC | 7 | 2024-02-14 | 2024-02-28 | 2000000 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 730 | 2024-03-20 | 2026-03-20 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 156060.975 | 78688.925 | 79127.884 | 79566.842 | 80005.8 | 80444.759 | 80883.717 | 81322.675 | 81761.634 | 82200.592 | 82639.55 | 962703.353 | 970000 | 990000 | 717750.893 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000655-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Segunda Concesión Camino Nogales ¿ Puchuncaví | 407220 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1393348 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-12-01 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 514100 | 1028200 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 40021079-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO NUEVA RUTA PERIFERICA VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 350000 | 0 | 399945 | 450000 | 0 | 650000 | 0 | 747837.193 | 3047782.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 40021079-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 350000 | 0 | 399945 | 450000 | 0 | 650000 | 0 | 747837.193 | 3047782.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 40021079-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión Ruta Periférica Valpararaíso | 310971 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-21 | 2021-05-12 | 4000000 | Propuesta publica | 3999977 | SR | 34 | 2021-06-15 | 2021-07-09 | -513 | CONS IDOM-INGEROP RUTA PERIFÉRICA VALPARAÍSO SPA | 600 | 2021-07-09 | 2023-03-01 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 650000 | 0 | 747837.193 | 2647837.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 40021079-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310971 , Estudio Integral Concesión Ruta Periférica Valpararaíso | 310971 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 399946 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONS IDOM-INGEROP RUTA PERIFÉRICA VALPARAÍSO SPA | -600 | - | 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 299407.398 | 150893.043 | 151685.939 | 152478.834 | 153271.731 | 154558.378 | 155353.81 | 156149.24 | 156944.671 | 157740.102 | 258558.068 | 1947041.214 | 2372651.652 | 2033650.933 | 1422400 | 1587601 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 299407.398 | 150893.043 | 151685.939 | 152478.834 | 153271.731 | 154558.378 | 155353.81 | 156149.24 | 156944.671 | 157740.102 | 258558.068 | 1947041.214 | 2372651.652 | 2033650.933 | 1422400 | 1587601 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz | 248807 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-04-12 | 3253000 | Propuesta publica | 3510481 | IPC | 25 | 2022-04-19 | 2022-05-12 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1280 | 2022-05-12 | 2025-11-12 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 112429.126 | 56619.251 | 56889.043 | 57158.834 | 57428.626 | 57698.417 | 57968.209 | 58238.001 | 58507.792 | 58777.584 | 59047.377 | 690762.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | 371838 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-20 | 2024-02-01 | 3118752 | Propuesta publica | 2928899 | IPC | 10 | 2024-02-15 | 2024-03-07 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1095 | 2024-04-23 | 2027-04-23 | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 169745.608 | 85585.2 | 86060.13 | 86535.061 | 87009.992 | 87484.922 | 87959.853 | 88434.782 | 88909.713 | 89384.643 | 89859.574 | 1046969.478 | 1031617 | 643042.846 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 17232.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 8833.113 | 9375.039 | 9425.748 | 9476.457 | 9527.166 | 9577.875 | 9452.117 | 109110.476 | 98634.652 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz | 407198 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 4760000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-11-01 | 2029-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100199 | 100199 | 1242400 | 1342400 | 1422400 | 1587601 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 17232.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 8833.113 | 9375.039 | 9425.748 | 9476.457 | 9527.166 | 9577.875 | 9452.117 | 109110.476 | 98634.652 | 48208.086 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 17232.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 8833.113 | 9375.039 | 9425.748 | 9476.457 | 9527.166 | 9577.875 | 9452.117 | 109110.476 | 98634.652 | 48208.086 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 17232.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 8833.113 | 9375.039 | 9425.748 | 9476.457 | 9527.166 | 9577.875 | 9452.117 | 109110.476 | 98634.652 | 48208.086 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 62211.584 | 56412.316 | 31539.24 | 31712.62 | 31886 | 124144.379 | 32232.759 | 32406.138 | 32579.519 | 32752.899 | 32926.281 | 500803.735 | 405243.667 | 267252.492 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 62211.584 | 56412.316 | 31539.24 | 31712.62 | 31886 | 124144.379 | 32232.759 | 32406.138 | 32579.519 | 32752.899 | 32926.281 | 500803.735 | 405243.667 | 267252.492 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 310103 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-29 | 2020-12-23 | 1500000 | Propuesta publica | 1448679 | IPC | 74 | 2020-12-30 | 2021-01-19 | 320907 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1095 | 2021-01-19 | 2024-01-19 | 98.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25046.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25046.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310103 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 310103 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 70000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -1095 | - | 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | 371829 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-27 | 2024-03-04 | 3598560 | Propuesta publica | 3521278 | IPC | 22 | 2024-03-14 | 2024-04-03 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-03 | 2027-04-03 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62211.584 | 31365.861 | 31539.24 | 31712.62 | 31886 | 32059.379 | 32232.759 | 32406.138 | 32579.519 | 32752.899 | 32926.281 | 383672.28 | 405243.667 | 267252.492 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 186275.668 | 93918.117 | 94438.305 | 94958.492 | 95478.68 | 230760.62 | 97015.343 | 97538.065 | 98060.788 | 98583.511 | 98929.767 | 1285957.356 | 1111521.652 | 746497.874 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 186275.668 | 93918.117 | 94438.305 | 94958.492 | 95478.68 | 230760.62 | 97015.343 | 97538.065 | 98060.788 | 98583.511 | 98929.767 | 1285957.356 | 1111521.652 | 746497.874 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310121 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia | 310121 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 100394 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1095 | - | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia y para el Estudio y Construcción de las Obras de Rapida Ejecución | 371839 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-06 | 2023-12-01 | 4078369 | Propuesta publica | 3262744 | IPC | 84 | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2024-01-19 | 2027-01-19 | 22.21 | 0 | 0 | 0 | 169043.004 | 85229.525 | 85701.539 | 86173.553 | 86645.567 | 87117.581 | 87589.595 | 88061.608 | 88533.622 | 89005.636 | 89477.65 | 1042578.88 | 1012887 | 698289.787 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 17232.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 8833.113 | 9375.039 | 9425.748 | 9476.457 | 9527.166 | 9577.875 | 9452.117 | 109110.476 | 98634.652 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000044-0 | ' | ' | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 100619.85 | 50548.925 | 86732.726 | 50984.925 | 51228.925 | 51434.925 | 51659.925 | 51908.925 | 52110.925 | 52335.925 | 100889.459 | 700455.435 | 625731 | 493984.665 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000044-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 100619.85 | 50548.925 | 86732.726 | 50984.925 | 51228.925 | 51434.925 | 51659.925 | 51908.925 | 52110.925 | 52335.925 | 100889.459 | 700455.435 | 625731 | 493984.665 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000044-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | 326119 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-15 | 2021-07-02 | 1600000 | Propuesta publica | 1452876 | IPC | 63 | 2021-07-27 | 2021-08-30 | 0 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 1096 | 2021-08-30 | 2024-08-30 | 97.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35972.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35972.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000044-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago. | 391641 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-05 | 2024-07-09 | 2266809 | Propuesta publica | 1745674 | IPC | 79 | 2024-07-31 | 2024-08-13 | 0 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 1095 | 2024-08-13 | 2027-08-13 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 100619.85 | 50548.925 | 50759.925 | 50984.925 | 51228.925 | 51434.925 | 51659.925 | 51908.925 | 52110.925 | 52335.925 | 100889.459 | 664482.634 | 625731 | 493984.665 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 259487.162 | 130757.558 | 131433.546 | 132109.53 | 132785.52 | 133955.254 | 134633.778 | 135312.298 | 135990.821 | 895770.409 | 105795.358 | 2328031.234 | 562405.152 | 376230.586 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 259487.162 | 130757.558 | 131433.546 | 132109.53 | 132785.52 | 133955.254 | 134633.778 | 135312.298 | 135990.821 | 895770.409 | 105795.358 | 2328031.234 | 562405.152 | 376230.586 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz | 248807 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-04-12 | 3253000 | Propuesta publica | 3510481 | IPC | 25 | 2022-04-19 | 2022-05-12 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1280 | 2022-05-12 | 2025-11-12 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 112429.126 | 56619.251 | 56889.043 | 57158.834 | 57428.626 | 57698.417 | 57968.209 | 58238.001 | 58507.792 | 58777.584 | 59047.378 | 690762.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión Américo Vespucio Nor-Poniente | 368410 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-03-30 | 1548000 | Propuesta publica | 1386231 | IPC | 33 | 2023-07-24 | 2023-08-11 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 609 | 2023-08-11 | 2025-04-11 | 71.33 | 0 | 0 | 0 | 59373.124 | 29927.916 | 30088.819 | 30249.722 | 30410.625 | 30571.527 | 30732.43 | 30893.333 | 31054.236 | 36784.206 | 0 | 340085.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº368410 , Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión Américo Vespucio Nor-Poniente | 368410 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 670000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -609 | - | 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753532 | 0 | 753532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor - Poniente y Vespucio - El Salto-Kennedy | 371835 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-14 | 3118753 | Propuesta publica | 2650290 | IPC | 16 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1095 | 2024-04-24 | 2027-04-24 | 16.71 | 0 | 0 | 0 | 70452.248 | 35521.799 | 35718.918 | 35916.035 | 36113.156 | 36310.271 | 36507.391 | 36704.507 | 36901.627 | 37098.744 | 37295.863 | 434540.559 | 463770.5 | 328022.499 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 17232.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 8833.113 | 9375.039 | 9425.748 | 9476.457 | 9527.166 | 9577.875 | 9452.117 | 109110.476 | 98634.652 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | ' | ' | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 85491.363 | 42938.035 | 43109.549 | 43277.815 | 43449.329 | 44111.349 | 44285.398 | 44459.446 | 44630.248 | 44804.297 | 48908.54 | 529465.369 | 636868.652 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 85491.363 | 42938.035 | 43109.549 | 43277.815 | 43449.329 | 44111.349 | 44285.398 | 44459.446 | 44630.248 | 44804.297 | 48908.54 | 529465.369 | 636868.652 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 371828 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-22 | 2023-10-25 | 3118752 | Propuesta publica | 2493051 | IPC | 69 | 2023-11-10 | 2023-11-29 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | 28.44 | 0 | 0 | 0 | 68258.699 | 34249.443 | 34372.783 | 34492.876 | 34616.216 | 34736.31 | 34859.65 | 34982.989 | 35103.082 | 35226.422 | 39456.423 | 420354.893 | 538234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 17232.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 8833.113 | 9375.039 | 9425.748 | 9476.457 | 9527.166 | 9577.875 | 9452.117 | 109110.476 | 98634.652 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000056-0 | ' | ' | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 110487 | 55500 | 55770.02 | 56027.02 | 56284.02 | 56541.02 | 56798.02 | 57054.02 | 57311.02 | 57568.02 | 64231.84 | 683572 | 481672.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000056-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 110487 | 55500 | 55770.02 | 56027.02 | 56284.02 | 56541.02 | 56798.02 | 57054.02 | 57311.02 | 57568.02 | 64231.84 | 683572 | 481672.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000056-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna | 371843 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-14 | 2023-06-02 | 1600000 | Propuesta publica | 1885325 | IPC | 24 | 2023-06-14 | 2023-07-04 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1096 | 2023-07-04 | 2026-07-04 | 40.24 | 0 | 0 | 0 | 110487 | 55500 | 55770.02 | 56027.02 | 56284.02 | 56541.02 | 56798.02 | 57054.02 | 57311.02 | 57568.02 | 64231.84 | 683572 | 481672.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000057-0 | ' | ' | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 32963 | 16557 | 33354.318 | 34101.568 | 34101.568 | 34101.569 | 34101.569 | 34101.569 | 34101.569 | 34101.569 | 34101.572 | 355686.871 | 284247.73 | 294977.917 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000057-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 32963 | 16557 | 33354.318 | 34101.568 | 34101.568 | 34101.569 | 34101.569 | 34101.569 | 34101.569 | 34101.569 | 34101.572 | 355686.871 | 284247.73 | 294977.917 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000057-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía, Etapa I y Estadio Techado Parque O´Higgins | 359518 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-25 | 2022-08-12 | 1032000 | Propuesta publica | 897722 | IPC | 62 | 2022-08-19 | 2022-09-06 | 0 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 943 | 2022-09-06 | 2025-04-06 | 80.92 | 0 | 0 | 0 | 32963 | 16557 | 33354.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82874.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000057-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins | 407096 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-26 | 2025-02-20 | 1581000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-04-15 | 2028-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34101.568 | 34101.568 | 34101.569 | 34101.569 | 34101.569 | 34101.569 | 34101.569 | 34101.572 | 272812.553 | 284247.73 | 294977.917 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000058-0 | ' | ' | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 32963 | 16557 | 33354.317 | 34101.568 | 34101.568 | 34101.569 | 34101.569 | 34101.569 | 34101.569 | 34101.569 | 34101.571 | 355686.869 | 284247.73 | 294977.918 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000058-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 32963 | 16557 | 33354.317 | 34101.568 | 34101.568 | 34101.569 | 34101.569 | 34101.569 | 34101.569 | 34101.569 | 34101.571 | 355686.869 | 284247.73 | 294977.918 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000058-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía, Etapa I y Estadio Techado Parque O´Higgins | 359518 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-25 | 2022-08-12 | 1032000 | Propuesta publica | 897722 | IPC | 62 | 2022-08-19 | 2022-09-06 | 0 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 943 | 2022-09-06 | 2025-04-06 | 80.92 | 0 | 0 | 0 | 32963 | 16557 | 33354.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82874.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000058-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins | 407096 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-26 | 2025-02-20 | 1581000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-04-15 | 2028-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34101.568 | 34101.568 | 34101.569 | 34101.569 | 34101.569 | 34101.569 | 34101.569 | 34101.571 | 272812.552 | 284247.73 | 294977.918 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000060-0 | ' | ' | CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500800.005 | 500800.005 | 5012656 | 2675701 | 2675701 | 2675701 | 2675701 | 18729907
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000060-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500800.005 | 500800.005 | 5012656 | 2675701 | 2675701 | 2675701 | 2675701 | 18729907
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000060-0 | '02 | '004 | C&M Atravieso Serrano - Vespucio Norte | 380754 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1724625 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1522 | 2025-11-01 | 2030-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500800.005 | 500800.005 | 3504266 | 2675701 | 2675701 | 2675701 | 2675701 | 18729907
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000060-0 | '02 | '004 | Ejecución de Obra Atravieso Serrano + Obras MOD DS 118 - Vespucio Norte | 397270 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 9163000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-10-01 | 2029-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | ' | ' | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 92353.864 | 46564.192 | 46822.366 | 47080.539 | 47338.713 | 48090.639 | 48351.348 | 48612.057 | 48872.766 | 253426.475 | 49217.717 | 776730.676 | 759050.652 | 345218.809 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 92353.864 | 46564.192 | 46822.366 | 47080.539 | 47338.713 | 48090.639 | 48351.348 | 48612.057 | 48872.766 | 253426.475 | 49217.717 | 776730.676 | 759050.652 | 345218.809 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Arturo Merino Benitez | 371837 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-08 | 2024-01-18 | 3118752 | Propuesta publica | 2557240 | IPC | 8 | 2024-02-14 | 2024-03-05 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-17 | 2027-04-17 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 75121.2 | 37875.6 | 38085.6 | 38295.6 | 38505.6 | 38715.6 | 38925.6 | 39135.6 | 39345.6 | 39555.6 | 39765.6 | 463327.2 | 456123 | 223253.304 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº371837 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Arturo Merino Benitez | 371837 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 895034 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1095 | - | 2027-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204293 | 0 | 204293 | 204293 | 69931 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 17232.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 8833.113 | 9375.039 | 9425.748 | 9476.457 | 9527.166 | 9577.875 | 9452.117 | 109110.476 | 98634.652 | 52034.505 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | ' | ' | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 87684.912 | 44210.392 | 44455.683 | 44700.975 | 44946.268 | 45685.311 | 45933.138 | 46180.965 | 46428.792 | 46676.62 | 46747.979 | 543651.035 | 562405.152 | 376230.586 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 87684.912 | 44210.392 | 44455.683 | 44700.975 | 44946.268 | 45685.311 | 45933.138 | 46180.965 | 46428.792 | 46676.62 | 46747.979 | 543651.035 | 562405.152 | 376230.586 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor - Poniente y Vespucio - El Salto-Kennedy | 371835 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-14 | 3118753 | Propuesta publica | 2650290 | IPC | 16 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1095 | 2024-04-24 | 2027-04-24 | 16.71 | 0 | 0 | 0 | 70452.248 | 35521.8 | 35718.917 | 35916.036 | 36113.155 | 36310.272 | 36507.39 | 36704.508 | 36901.626 | 37098.745 | 37295.862 | 434540.559 | 463770.5 | 328022.499 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 17232.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 8833.113 | 9375.039 | 9425.748 | 9476.457 | 9527.166 | 9577.875 | 9452.117 | 109110.476 | 98634.652 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000110-0 | ' | ' | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 0 | 6628014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448000 | 4326894 | 6628014 | 16341414 | 9400319 | 37968207 | 1905386 | 2244497 | 8433961
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000110-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6628014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448000 | 4326894 | 6628014 | 16341414 | 9400319 | 37968207 | 1905386 | 2244497 | 8433961
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000110-0 | '02 | '004 | Convenio Complementario Nº 2 de Américo Vespucio Sur numeral 4-6 Gastos de Conservación | 122400 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 6746407 | Trato directo | 10971473 | SR | 58 | 2006-01-31 | 2006-05-12 | 0 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 9497 | 2006-05-12 | 2032-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853120 | 569203 | 574082 | 579043 | 584086 | 923197 | 1193961
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000110-0 | '02 | '004 | Conservación Plan Buen Vecino - Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Avda. Grecia | 380767 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 11891700 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-10-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448000 | 0 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | 1321300 | 1321300 | 1321300 | 7240000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000110-0 | '02 | '004 | C&M, CAR N° 5, D.S MOP N° 228/2023 modifica los montos del D.S 212/2021, asociadas a la RCA 603/2010. contratadas mediante DS MOP N° 212/2021 Americo Vespucio Sur | 403637 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 64397440 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1523 | 2025-12-01 | 2030-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4326894 | 4326894 | 14324211 | 7378237 | 36067864 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000114-0 | ' | ' | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 0 | 449760 | 0 | 0 | 449760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449760 | 425375 | 395814 | 279939.8 | 279939.8 | 279939.8 | 559879.6
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000114-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 449760 | 0 | 0 | 449760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449760 | 425375 | 395814 | 279939.8 | 279939.8 | 279939.8 | 559879.6
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000114-0 | '02 | '004 | Pago numeral 5-2-1 en relación al numeral 2-4 del Convenio Ad - Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°28 de fecha 2/03/2017 - obras de San Bernardo - Sistema Norte Sur | 299921 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3380233 | Trato directo | 3380233 | SR | 28 | 2017-03-02 | 2017-09-08 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 3013 | 2017-09-08 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449760 | 425375 | 395814 | 279939.8 | 279939.8 | 279939.8 | 559879.6
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | ' | ' | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 62850000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 62850000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | '02 | '004 | Compensación según lo señalado en el numeral 5.5 del Convenio Ad - Referendum N°2 DS MOP 318 de 2013 Sistema Oriente - Poniente | 286436 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 47085610 | Trato directo | 47085610 | SR | 856 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 2192 | 2019-03-21 | 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | '02 | '004 | Prepagos de acuerdo a numeral 3-1-2 del CAD N°5 - Sistema Oriente Poniente | 399053 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 148500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2191 | 2025-06-01 | 2031-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 62850000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000172-0 | ' | ' | ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-KENNEDY (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 0 | 216080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216080 | 126280 | 215865 | 220363 | 122604 | 216415 | 975412
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000172-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 216080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216080 | 126280 | 215865 | 220363 | 122604 | 216415 | 975412
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000172-0 | '02 | '004 | Costos de Conservación Mantenimiento Operación y Explotación del numeral 3 7 del Convenio Ad Referéndum N°2 del contrato Concesión Variante Vespucio el Salto Kennedy | 183606 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1070000 | Trato directo | 2860884 | SR | 288 | 2009-11-28 | 2009-11-30 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL SAN CRISTOBAL S.A. | 7425 | 2009-11-30 | 2030-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216080 | 126280 | 215865 | 220363 | 122604 | 216415 | 975412
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000183-0 | ' | ' | ESTACION DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (INGRESO MINIMO GARANTIZADO) | [21 empty] | 0 | 3042280 | 0 | 0 | 0 | 3042280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3042280 | 2867499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000183-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3042280 | 0 | 0 | 0 | 3042280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3042280 | 2867499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000183-0 | '02 | '004 | Estación de Intercambio Modal La Cisterna - Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) | 132888 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 9286703 | Trato directo | 20480084 | SR | 714 | 2007-10-10 | 2007-12-31 | 5000000 | SOCIEDAD CONC.INTERMODAL LA CISTERNA S.A. | 6575 | 2007-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3042280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3042280 | 2867499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | ' | ' | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 442833.151 | 223240.95 | 224457.2 | 225673.45 | 226889.7 | 228105.95 | 229322.2 | 230538.45 | 231754.7 | 232970.95 | 234187.2 | 2729973.901 | 2268240 | 1039565 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 442833.151 | 223240.95 | 224457.2 | 225673.45 | 226889.7 | 228105.95 | 229322.2 | 230538.45 | 231754.7 | 232970.95 | 234187.2 | 2729973.901 | 2268240 | 1039565 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación del Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de La Florida | 371840 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-22 | 2023-08-08 | 8068200 | Propuesta publica | 8001561 | IPC | 53 | 2023-10-04 | 2023-10-30 | 0 | CONS.HOSPITAL MAIPU Y H.LA FLORIDA MAB-ZANARTU LT | 1217 | 2023-10-30 | 2027-02-28 | 22.63 | 0 | 0 | 0 | 442833.151 | 223240.95 | 224457.2 | 225673.45 | 226889.7 | 228105.95 | 229322.2 | 230538.45 | 231754.7 | 232970.95 | 234187.2 | 2729973.901 | 2268240 | 1039565 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000232-0 | ' | ' | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000232-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000232-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000234-0 | ' | ' | CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000234-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000234-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000237-0 | ' | ' | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 1192920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 500000 | 0 | 184920 | 1192920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000237-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1162920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 162920 | 1162920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000237-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 162920 | 1162920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000237-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 22000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000237-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 22000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000238-0 | ' | ' | SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000238-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000238-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000239-0 | ' | ' | AMÉRICO VESPUCIO SUR (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000239-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000239-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000240-0 | ' | ' | ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000240-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000240-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000269-0 | ' | ' | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 24618796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 8000000 | 0 | 8010000 | 0 | 8598796 | 24618796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000269-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 24588796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 8000000 | 0 | 8588796 | 24588796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000269-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 8000000 | 0 | 8588796 | 24588796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000269-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000269-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000270-0 | ' | ' | CONCESIÓN VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - KENNEDY (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000270-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000270-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000271-0 | ' | ' | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL QUINTA NORMAL (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000271-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000271-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000272-0 | ' | ' | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000272-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000272-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000273-0 | ' | ' | ESTACIONES DE TRANSBORDO PARA TRANSANTIAGO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000273-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000273-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000274-0 | ' | ' | CONCESIÓN VARIANTE MELIPILLA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000274-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000274-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000281-0 | ' | ' | CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 90081.716 | 45250.233 | 45459.608 | 45668.984 | 45878.359 | 46087.735 | 46297.11 | 46506.486 | 46715.861 | 46925.237 | 211212.224 | 716083.553 | 527637.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000281-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 90081.716 | 45250.233 | 45459.608 | 45668.984 | 45878.359 | 46087.735 | 46297.11 | 46506.486 | 46715.861 | 46925.237 | 211212.224 | 716083.553 | 527637.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000281-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | 310133 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-30 | 2020-10-02 | 1200000 | Propuesta publica | 906372 | IPC | 48 | 2020-10-15 | 2020-11-03 | 53771 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1034 | 2020-11-08 | 2023-09-08 | 97.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87158.966 | 87158.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000281-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación. | 371848 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-12 | 2023-08-10 | 1559038 | Propuesta publica | 1559038 | IPC | 58 | 2023-10-13 | 2023-11-06 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2023-11-07 | 2026-11-07 | 31.94 | 0 | 0 | 0 | 90081.716 | 45250.233 | 45459.608 | 45668.984 | 45878.359 | 46087.735 | 46297.11 | 46506.486 | 46715.861 | 46925.237 | 124053.258 | 628924.587 | 527637.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000302-0 | ' | ' | SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000302-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000302-0 | '02 | '002 | Estudio Conceptual o Preliminares Sistema Norte - Sur | 404564 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-07-01 | 2029-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000303-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000303-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000303-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000328-0 | ' | ' | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 0 | 39741 | 0 | 0 | 0 | 39741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000328-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 39741 | 0 | 0 | 0 | 39741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000328-0 | '02 | '004 | Compensaciones del contrato de concesión Acceso Vial AMB - Res DGOP N° 1244 de 29.03.2011 y el D.S. MOP 302 de 02.10.2012, CAdR N°1 | 335852 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 71291 | Trato directo | 230335 | SR | 302 | 2012-10-02 | 2022-06-20 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AMB S.A. | 1096 | 2022-06-20 | 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000456-0 | ' | ' | SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000456-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000456-0 | '02 | '002 | Estudio Conceptual o Preliminares Sistema américo Vespucio Sur (Estudios) | 404569 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | ' | ' | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 359199.75 | 180399.845 | 180933.158 | 181466.47 | 181999.783 | 183026.848 | 183562.696 | 319098.544 | 319634.392 | 320170.239 | 320529.622 | 2730021.347 | 1575587.517 | 1447708.087 | 1355999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 359199.75 | 180399.845 | 180933.158 | 181466.47 | 181999.783 | 183026.848 | 183562.696 | 319098.544 | 319634.392 | 320170.239 | 320529.622 | 2730021.347 | 1575587.517 | 1447708.087 | 1355999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales | 350139 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-11 | 2022-06-20 | 2700000 | Propuesta publica | 2400001 | IPC | 47 | 2022-07-04 | 2022-07-21 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 701 | 2022-07-21 | 2024-06-21 | 53.69 | 0 | 0 | 0 | 190526.514 | 95990.967 | 96476.106 | 96961.245 | 97446.384 | 97931.523 | 98416.662 | 98901.801 | 99386.94 | 99872.078 | 100357.217 | 1172267.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 17232.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 8833.113 | 9375.039 | 9425.748 | 9476.457 | 9527.166 | 9577.875 | 9452.117 | 109110.476 | 98634.652 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales | 403411 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1169435 | Trato directo | 1169435 | IPC | 88 | 2024-09-02 | 2024-09-26 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 2024-09-26 | 2025-09-26 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 151440.572 | 75720.286 | 75720.286 | 75720.286 | 75720.286 | 75720.286 | 75720.286 | 75720.286 | 75720.286 | 75720.286 | 75720.288 | 908643.434 | 127452.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales | 407196 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 4165000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-09-01 | 2029-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 540000 | 1349500 | 1399500 | 1355999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000482-0 | ' | ' | CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 175991.692 | 88595.95 | 41155.431 | 224234.25 | 224234.25 | 224234.25 | 224234.25 | 224234.25 | 354234.25 | 873366.419 | 224234.25 | 2878749.242 | 2622465.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000482-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 175991.692 | 88595.95 | 41155.431 | 224234.25 | 224234.25 | 224234.25 | 224234.25 | 224234.25 | 354234.25 | 873366.419 | 224234.25 | 2878749.242 | 2622465.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000482-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | 329219 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-07 | 2021-08-18 | 3474955 | Propuesta publica | 3239015 | IPC | 81 | 2021-08-23 | 2021-09-10 | 1044370 | CYD INGENIERIA LTDA. | 973 | 2021-09-10 | 2024-05-10 | 94.71 | 0 | 0 | 0 | 175991.692 | 88595.95 | 41155.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305743.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000482-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329219 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | 329219 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -973 | - | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 649132.169 | 0 | 779132.169 | 1757583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000482-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría - Fase Construcción | 397665 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2516218 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-05-01 | 2027-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224234.25 | 224234.25 | 224234.25 | 224234.25 | 224234.25 | 224234.25 | 224234.25 | 224234.25 | 1793874 | 864882.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000487-0 | ' | ' | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 179593.52 | 90115.246 | 90433.732 | 90760.387 | 91078.871 | 91397.357 | 91715.843 | 92042.496 | 92360.982 | 92679.468 | 101220.425 | 1103398.327 | 821098.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000487-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 179593.52 | 90115.246 | 90433.732 | 90760.387 | 91078.871 | 91397.357 | 91715.843 | 92042.496 | 92360.982 | 92679.468 | 101220.425 | 1103398.327 | 821098.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000487-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital Félix Bulnes | 360933 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-26 | 2022-12-12 | 3560000 | Propuesta publica | 3459965 | IPC | 103 | 2022-12-27 | 2023-01-16 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1216 | 2023-01-16 | 2026-05-16 | 47.22 | 0 | 0 | 0 | 179593.52 | 90115.246 | 90433.732 | 90760.387 | 91078.871 | 91397.357 | 91715.843 | 92042.496 | 92360.982 | 92679.468 | 101220.425 | 1103398.327 | 821098.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000498-0 | ' | ' | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000498-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000498-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000502-0 | ' | ' | CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (IMG) | [21 empty] | 0 | 3717273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3717273.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3717273.2 | 6005557 | 6095634 | 6485708 | 6485708 | 6485708 | 12971416
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000502-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3717273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3717273.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3717273.2 | 6005557 | 6095634 | 6485708 | 6485708 | 6485708 | 12971416
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000502-0 | '02 | '004 | Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación (IMG) | 236820 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 14678695 | Trato directo | 31952258 | SR | 136 | 2010-02-15 | 2010-04-21 | 0 | SOC. CONCES. CENTRO METROP. VEH. RET CIRCUL SA. | 6088 | 2010-04-21 | 2026-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3717273.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3717273.2 | 6005557 | 6095634 | 6485708 | 6485708 | 6485708 | 12971416
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000524-0 | ' | ' | CONCESIÓN PLAZA DE LA CIUDADANÍA ( COMPENSACIONES) | [21 empty] | 0 | 13446 | 0 | 6640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13446 | 13612 | 13612 | 13612 | 13612 | 13612 | 40836
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000524-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 13446 | 0 | 6640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13446 | 13612 | 13612 | 13612 | 13612 | 13612 | 40836
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000524-0 | '02 | '004 | Pago numerales 2 7 al 2 10 en relación al numeral 3 2 del Convenio Ad - Referéndum N°2 Monumento Presidente P. Aylwin - Plaza de La Ciudadanía | 360877 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 134058 | Trato directo | 134058 | SR | 175 | 2022-10-17 | 2022-12-27 | 0 | SOC.CONCESIONARIA PLAZA DE LA CIUDADANIA S.A. | 2192 | 2022-12-27 | 2028-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13446 | 13612 | 13612 | 13612 | 13612 | 13612 | 40836
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | ' | ' | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 146602.699 | 73887.599 | 74278.433 | 74669.266 | 75060.099 | 75450.933 | 75841.766 | 76232.599 | 76623.433 | 184296.873 | 77406.099 | 1010349.799 | 1205913.068 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 146602.699 | 73887.599 | 74278.433 | 74669.266 | 75060.099 | 75450.933 | 75841.766 | 76232.599 | 76623.433 | 184296.873 | 77406.099 | 1010349.799 | 1205913.068 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 | 363251 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-07 | 2022-12-12 | 3058933 | Propuesta publica | 2735486 | IPC | 100 | 2022-12-26 | 2023-01-12 | -76 | STRADALE-RFA LIMITADA | 1216 | 2023-01-12 | 2026-05-12 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 146602.699 | 73887.599 | 74278.433 | 74669.266 | 75060.099 | 75450.933 | 75841.766 | 76232.599 | 76623.433 | 77014.266 | 77405.099 | 903066.192 | 1000754.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº363251 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 | 363251 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 184357 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | STRADALE-RFA LIMITADA | -1216 | - | 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107282.607 | 0 | 107282.607 | 106523.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98634.652 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000527-0 | ' | ' | CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 330519.349 | 166413.216 | 167182.244 | 167951.272 | 168720.3 | 169489.327 | 170258.355 | 171027.383 | 171796.411 | 172565.438 | 676095.441 | 2532018.736 | 1629691.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000527-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 330519.349 | 166413.216 | 167182.244 | 167951.272 | 168720.3 | 169489.327 | 170258.355 | 171027.383 | 171796.411 | 172565.438 | 676095.441 | 2532018.736 | 1629691.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000527-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Construcción, de la Obra: Concesión Teleférico Bicentenario | 329073 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-11-08 | 4954838 | Propuesta publica | 3994270 | IPC | 112 | 2021-11-19 | 2021-12-07 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1431 | 2021-12-07 | 2025-11-07 | 43.15 | 0 | 0 | 0 | 330519.349 | 166413.216 | 167182.244 | 167951.272 | 168720.3 | 169489.327 | 170258.355 | 171027.383 | 171796.411 | 172565.438 | 451336.898 | 2307260.193 | 269343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000527-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329073 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Construcción, de la Obra: Concesión Teleférico Bicentenario | 329073 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -1431 | - | 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224758.543 | 224758.543 | 1360348.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000528-0 | ' | ' | CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 199328.55 | 100438.65 | 100954.9 | 101471.15 | 101987.4 | 102503.65 | 103019.9 | 103536.15 | 104052.4 | 104568.65 | 105084.9 | 1226946.3 | 1916557.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000528-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 199328.55 | 100438.65 | 100954.9 | 101471.15 | 101987.4 | 102503.65 | 103019.9 | 103536.15 | 104052.4 | 104568.65 | 105084.9 | 1226946.3 | 1916557.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000528-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Construcción de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. Príncipe de Gales - Los Presidentes (AVO II) | 329083 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-14 | 2022-09-12 | 5388701 | Propuesta publica | 4690353 | IPC | 73 | 2022-09-30 | 2022-10-13 | -62502 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1522 | 2022-10-13 | 2026-12-13 | 40.72 | 0 | 0 | 0 | 199328.55 | 100438.65 | 100954.9 | 101471.15 | 101987.4 | 102503.65 | 103019.9 | 103536.15 | 104052.4 | 104568.65 | 105084.9 | 1226946.3 | 1916557.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000531-0 | ' | ' | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 0 | 597560 | 0 | 10186.4 | 602653.2 | 5093.2 | 5093.2 | 5093.2 | 5220.53 | 5220.53 | 5220.53 | 5220.53 | 5220.53 | 5220.53 | 659442.38 | 1075145.36 | 1075145.36 | 1075145.36 | 675145.36 | 675145.36 | 3375726.8
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000531-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 597560 | 0 | 10186.4 | 602653.2 | 5093.2 | 5093.2 | 5093.2 | 5220.53 | 5220.53 | 5220.53 | 5220.53 | 5220.53 | 5220.53 | 659442.38 | 1075145.36 | 1075145.36 | 1075145.36 | 675145.36 | 675145.36 | 3375726.8
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000531-0 | '02 | '004 | Máquinas Inspección Equipaje Facturado DS 230-2021, que aprueba CAR N°1 y CAR N°2. Convenio DS 65 (Self Bag drop/maquinas SAG y Aduanas)del contrato de concesión Aeropuerto Arturo Merino Benítez | 373636 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1989520 | Trato directo | 1989520 | SR | 230 | 2021-11-25 | 2022-03-07 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 2010 | 2022-03-07 | 2027-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597560 | 612499 | 612499 | 612499 | 612499 | 612499 | 3062495
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000531-0 | '02 | '004 | Costos de mantención establecidos en la Resol SOP Exenta N°168 de 30-05-2023 que autoriza el pago en cumplimiento de la Transacción que puso fin al juicio arbitral Rol 8-2020 del Aeropuerto Arturo Merino Benitez - Resuelvo 4 numeral Tercero - (cuatro b uno) | 388924 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 705000 | Trato directo | 705000 | SR | 168 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 731 | 2023-05-30 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10186.4 | 5093.2 | 5093.2 | 5093.2 | 5093.2 | 5220.53 | 5220.53 | 5220.53 | 5220.53 | 5220.53 | 5220.53 | 61882.38 | 62646.36 | 62646.36 | 62646.36 | 62646.36 | 62646.36 | 313231.8
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000531-0 | '02 | '004 | Pago según el numeral 2 3 4 del CAD N°3/2024 aprobado por DS N°30 de 03-04-2024 - Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago | 403347 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 2000000 | Trato directo | 2000000 | SR | 30 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 1461 | 2024-04-03 | 2028-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000542-0 | ' | ' | CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 0 | 2283040 | 0 | 0 | 1904000 | 0 | 0 | 379040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283040 | 2340116 | 2340116 | 2340116 | 2340116 | 2340116 | 19563600
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000542-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2283040 | 0 | 0 | 1904000 | 0 | 0 | 379040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283040 | 2340116 | 2340116 | 2340116 | 2340116 | 2340116 | 19563600
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000542-0 | '02 | '004 | Pago numeral 5 1 del Conveno Ad - Referéndum N°1 Vespucio Oriente Tramo El Salto Principe de Gales | 382805 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 7100000 | Trato directo | 7100000 | SR | 14 | 2022-01-31 | 2022-04-25 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 9131 | 2022-04-25 | 2047-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379040 | 388516 | 388516 | 388516 | 388516 | 388516 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000542-0 | '02 | '004 | Pago Numeral 2.4.6.5 de las Bases de Licitación, Provisión pago Indice del Servicio Prestado y Desempeño Operacional (IDO) | 407963 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 31225600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 4505 | 2025-03-01 | 2037-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904000 | 1951600 | 1951600 | 1951600 | 1951600 | 1951600 | 19563600
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000544-0 | ' | ' | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 97500 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000544-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 97500 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000544-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 97500 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000545-0 | ' | ' | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 26000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000545-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 26000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000545-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 26000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000549-0 | ' | ' | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 3719671 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1003500 | 1000000 | 679671 | 33000 | 3719671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000549-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 3679671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 679671 | 0 | 3679671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000549-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 679671 | 0 | 3679671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000549-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 33000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000549-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 33000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000565-0 | ' | ' | AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (SUBSIDIO) | [21 empty] | 0 | 27810000 | 26686761.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748897.383 | 0 | 28435658.436 | 28505250 | 28505250 | 28505250 | 28505250 | 28505250 | 114021000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000565-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 27810000 | 26686761.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748897.383 | 0 | 28435658.436 | 28505250 | 28505250 | 28505250 | 28505250 | 28505250 | 114021000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000565-0 | '02 | '004 | Subsidio a la Construcción del contrato Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales | 335848 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 307533855 | Trato directo | 366735313 | SR | 133 | 2014-01-31 | 2021-06-01 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 4717 | 2021-06-01 | 2034-05-01 | 0 | 0 | 0 | 26686761.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748897.383 | 0 | 28435658.436 | 28505250 | 28505250 | 28505250 | 28505250 | 28505250 | 114021000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | ' | ' | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 215212.488 | 108500.275 | 109096.297 | 109692.317 | 110288.338 | 111378.111 | 111976.668 | 112575.224 | 113173.78 | 318065.336 | 299519.487 | 1719478.321 | 1548958.263 | 341392.392 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 215212.488 | 108500.275 | 109096.297 | 109692.317 | 110288.338 | 111378.111 | 111976.668 | 112575.224 | 113173.78 | 318065.336 | 299519.487 | 1719478.321 | 1548958.263 | 341392.392 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Arturo Merino Benitez | 371837 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-08 | 2024-01-18 | 3118752 | Propuesta publica | 2557240 | IPC | 8 | 2024-02-14 | 2024-03-05 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-17 | 2027-04-17 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 75121.2 | 37875.6 | 38085.6 | 38295.6 | 38505.6 | 38715.6 | 38925.6 | 39135.6 | 39345.6 | 39555.6 | 39765.6 | 463327.2 | 456123 | 223253.305 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº371837 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Arturo Merino Benitez | 371837 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 895034 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1095 | - | 2027-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204293 | 0 | 204293 | 204293 | 69931 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Tercera Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Sub Tramos B2, B3 y B4 | 375250 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-08 | 2023-05-23 | 2413897 | Propuesta publica | 1842046 | IPC | 54 | 2023-10-06 | 2023-11-02 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 912 | 2023-11-02 | 2026-05-02 | 29.63 | 0 | 0 | 0 | 122858.624 | 61936.083 | 62273.931 | 62611.778 | 62949.625 | 63287.472 | 63625.32 | 63963.167 | 64301.014 | 64638.861 | 64976.708 | 757422.583 | 601856.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº375250 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Tercera Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Sub Tramos B2, B3 y B4 | 375250 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 341909 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -912 | - | 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185325.062 | 185325.062 | 188051.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 17232.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 8833.113 | 9375.039 | 9425.748 | 9476.457 | 9527.166 | 9577.875 | 9452.117 | 109110.476 | 98634.652 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000571-0 | ' | ' | INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 153886.553 | 76943.277 | 76943.277 | 76943.277 | 76943.277 | 76943.277 | 76943.277 | 76943.276 | 76943.276 | 76305.462 | 0 | 845738.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000571-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 153886.553 | 76943.277 | 76943.277 | 76943.277 | 76943.277 | 76943.277 | 76943.277 | 76943.276 | 76943.276 | 76305.462 | 0 | 845738.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000571-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Instituto Nacional del Cáncer | 403413 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 900984 | Trato directo | 900984 | SR | 119 | 2024-11-04 | 2024-12-06 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 365 | 2024-12-06 | 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153886.553 | 76943.277 | 76943.277 | 76943.277 | 76943.277 | 76943.277 | 76943.277 | 76943.276 | 76943.276 | 76305.462 | 0 | 845738.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000573-0 | ' | ' | INSTITUTO NACIONAL DE NEUROCIRUGÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 124425.142 | 62725.175 | 63066.911 | 63408.647 | 63750.383 | 64092.119 | 64433.855 | 64775.591 | 65117.327 | 65459.064 | 65800.8 | 767055.014 | 784831.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000573-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 124425.142 | 62725.175 | 63066.911 | 63408.647 | 63750.383 | 64092.119 | 64433.855 | 64775.591 | 65117.327 | 65459.064 | 65800.8 | 767055.014 | 784831.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000573-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la obra: Instituto Nacional de Neurocirugía | 338883 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-24 | 2023-08-22 | 2722334 | Propuesta publica | 1992020 | IPC | 56 | 2023-10-13 | 2023-11-02 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 912 | 2023-11-02 | 2026-05-02 | 25.98 | 0 | 0 | 0 | 124425.142 | 62725.175 | 63066.911 | 63408.647 | 63750.383 | 64092.119 | 64433.855 | 64775.591 | 65117.327 | 65459.064 | 65800.8 | 767055.014 | 784831.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000581-0 | ' | ' | TELEFERICO BICENTENARIO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000581-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000581-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000583-0 | ' | ' | CONCESIÓN PROYECTO ORBITAL SUR SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 136740.3 | 68956.4 | 69347.233 | 69738.067 | 70128.9 | 70519.733 | 70910.567 | 71301.4 | 71692.233 | 72083.067 | 72473.9 | 843891.8 | 1102631 | 1133819 | 885867.039 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000583-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 136740.3 | 68956.4 | 69347.233 | 69738.067 | 70128.9 | 70519.733 | 70910.567 | 71301.4 | 71692.233 | 72083.067 | 72473.9 | 843891.8 | 1102631 | 1133819 | 885867.039 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000583-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería - de la obra: Concesión Orbital Sur Santiago | 329162 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-08 | 2024-06-25 | 4079509 | Propuesta publica | 3688480 | IPC | 67 | 2024-07-05 | 2024-07-31 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1400 | 2024-07-31 | 2028-05-31 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 136740.3 | 68956.4 | 69347.233 | 69738.067 | 70128.9 | 70519.733 | 70910.567 | 71301.4 | 71692.233 | 72083.067 | 72473.9 | 843891.8 | 1102631 | 1133819 | 885867.039 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000625-0 | ' | ' | SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO NORTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | [21 empty] | 0 | 32578243 | 0 | 0 | 2372600 | 0 | 30205643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32578243 | 5064238 | 2641384 | 2511572 | 2587420 | 2654186 | 16198899
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000625-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 32578243 | 0 | 0 | 2372600 | 0 | 30205643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32578243 | 5064238 | 2641384 | 2511572 | 2587420 | 2654186 | 16198899
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000625-0 | '02 | '004 | Sistema Americo Vespucio Norte (Sistema nuevas Inversiones - COVID) - Ampliación 4° pistas en tramo necesario para la materialización de la "Conexión con San Pablo y Ruta 68"; "Mejoramiento Conexión con San Pablo y Ruta 68"; Pasarela Mercurio; Verificación Geotécnica. | 329801 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 67519078 | Trato directo | 67519078 | SR | 118 | 2021-06-21 | 2021-09-30 | 0 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 730 | 2021-09-30 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30205643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30205643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000625-0 | '02 | '004 | DS MOP N°118/2021 - Desde 2024 se considera pago adicional por conservación y mantención de la nueva infraestructura, Plan Chile se recupera - Sistema A. Vespucio Nor-Poniente | 362086 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 8680830 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-03-01 | 2029-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372600 | 5064238 | 2641384 | 2511572 | 2587420 | 2654186 | 16198899
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000627-0 | ' | ' | SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | [21 empty] | 0 | 9884760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9884760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9884760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000627-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 9884760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9884760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9884760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000627-0 | '02 | '004 | Numeral 4 en relación a los numerales 2.1 a 2.6 del Convenio Ad Referéndum N°2 SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | 329794 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 57614045 | Trato directo | 57614045 | SR | 212 | 2021-10-07 | 2022-01-13 | 38742000 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 730 | 2022-01-20 | 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9884760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9884760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000633-0 | ' | ' | -- SEGUNDA CONCESIÓN ASESORÍA A LA INSPECCIÓ0N FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ -- | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 177138.27 | 89311.063 | 89805.681 | 90300.299 | 90794.917 | 91289.535 | 91784.153 | 92278.771 | 92773.389 | 93268.007 | 93762.625 | 1092506.71 | 1190000 | 1200000 | 1220000 | 459028.132 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000633-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 177138.27 | 89311.063 | 89805.681 | 90300.299 | 90794.917 | 91289.535 | 91784.153 | 92278.771 | 92773.389 | 93268.007 | 93762.625 | 1092506.71 | 1190000 | 1200000 | 1220000 | 459028.132 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000633-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 380081 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-18 | 2023-12-26 | 6571119 | Propuesta publica | 5825289 | IPC | 20 | 2024-03-11 | 2024-04-01 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-05-03 | 2027-05-03 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 177138.27 | 89311.063 | 89805.681 | 90300.299 | 90794.917 | 91289.535 | 91784.153 | 92278.771 | 92773.389 | 93268.007 | 93762.625 | 1092506.71 | 1190000 | 1200000 | 1220000 | 459028.132 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000642-0 | ' | ' | -- ESTUDIO FILTRACIONES TÚNEL LA PIRÁMIDE Y RAMAL MAPOCHO CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO AV. EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES -- | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000642-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000642-0 | '02 | '002 | Estudio Filtraciones Túnel L a Pirámide y Ramal Mapocho concesión Américo Vespucio Oriente Tramo Av el Salto - Príncipe de Gales | 397916 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 150000 | Trato directo | 150000 | SR | 2540 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0 | DICTUC S.A. | 365 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000643-0 | ' | ' | AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE, TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (IMG) | [21 empty] | 0 | 643421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000643-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 643421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000643-0 | '02 | '004 | Américo Vespucio Oriente Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) | 402736 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 10000000 | Trato directo | 10000000 | SR | 2913 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 7305 | 2024-08-27 | 2044-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000648-0 | ' | ' | -- CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | [21 empty] | 0 | 6503040 | 0 | 0 | 0 | 6503040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6503040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000648-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6503040 | 0 | 0 | 0 | 6503040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6503040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000648-0 | '02 | '004 | concesión Ruta 78 hasta Ruta 68 Decreto en elaboración DS N°256 de 2023 | 407885 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 6503040 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-04-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6503040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6503040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000653-0 | ' | ' | -- MEJORAMIENTO RUTA G21 (COMPENSACIONES) -- | [21 empty] | 0 | 18680000 | 0 | 0 | 15906025.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773974.186 | 0 | 18680000 | 10250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000653-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 18680000 | 0 | 0 | 15906025.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773974.186 | 0 | 18680000 | 10250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000653-0 | '02 | '004 | Pago por Convenio de Extinción del contrato de concesión Mejoramiento Ruta G21 | 408366 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 40000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15906025.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773974.186 | 0 | 18680000 | 10250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 40026163-0 | ' | ' | CONSTRUCCION NUEVA RUTA ORBITAL NORPONIENTE (ESTUDIO) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 438030 | 0 | 277197.491 | 81802 | 0 | 0 | 1147029.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 40026163-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 438030 | 0 | 277197.491 | 81802 | 0 | 0 | 1147029.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 40026163-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión NorPoniente | 326190 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-17 | 2021-11-23 | 3997341 | Propuesta publica | 3590000 | SR | 125 | 2021-12-22 | 2022-02-02 | 277168 | CONS.DDQ-GESVIAL ORBITAL NORPONIENTE LTDA. | 470 | 2022-02-02 | 2023-05-18 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 438030 | 0 | 277197.491 | 0 | 0 | 0 | 1065227.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 40026163-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº326190 , Estudio Integral Concesión NorPoniente | 326190 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 81802 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | -470 | - | 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81802 | 0 | 0 | 81802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 810-0 | ' | ' | -- CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (COMPENSACIONES) -- | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234466.862 | 234466.862 | 4100000 | 3606606 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 810-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234466.862 | 234466.862 | 4100000 | 3606606 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 810-0 | '02 | '004 | Ruta 78 hasta Ruta 68 Compensaciones señaladas en DS N°232 de 2021 (Res 064) | 407884 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 11806606 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-12-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234466.862 | 234466.862 | 4100000 | 3606606 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000084-0 | ' | ' | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 98808.233 | 49821.2 | 50099.256 | 50377.311 | 50655.367 | 50933.422 | 51211.478 | 51489.534 | 51767.589 | 52045.645 | 52323.7 | 609532.735 | 650764 | 580121.361 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000084-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 98808.233 | 49821.2 | 50099.256 | 50377.311 | 50655.367 | 50933.422 | 51211.478 | 51489.534 | 51767.589 | 52045.645 | 52323.7 | 609532.735 | 650764 | 580121.361 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000084-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obra Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región | 384529 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-03-19 | 1971829 | Propuesta publica | 1969480 | IPC | 24 | 2024-03-27 | 2024-04-19 | 0 | CONSORCIO CREAXXION - BERSAL AIF CONVENTO VIEJO LI | 1095 | 2024-05-03 | 2027-05-03 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 98808.233 | 49821.2 | 50099.256 | 50377.311 | 50655.367 | 50933.422 | 51211.478 | 51489.534 | 51767.589 | 52045.645 | 52323.7 | 609532.735 | 650764 | 580121.361 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000169-0 | ' | ' | CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 0 | 4836160 | 0 | 0 | 194960 | 0 | 79000 | 2183200 | 0 | 0 | 19463015.777 | 0 | 25000 | 1039000 | 22984175.777 | 20870930 | 19801240 | 19801241 | 2286286 | 2286286 | 16015473
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000169-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4836160 | 0 | 0 | 194960 | 0 | 79000 | 2183200 | 0 | 0 | 19463015.777 | 0 | 25000 | 1039000 | 22984175.777 | 20870930 | 19801240 | 19801241 | 2286286 | 2286286 | 16015473
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000169-0 | '02 | '004 | Embalse Convento Viejo - Compensaciones para Regantes - numeral 2.3 del CAD 10 aprobado por DS MOP N°122 de 06-11-2017 | 247117 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 16162412 | Trato directo | 22339276 | SR | 122 | 2017-11-06 | 2017-12-22 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 4565 | 2017-12-22 | 2030-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183200 | 2237780 | 2237780 | 2237780 | 2237780 | 2237780 | 15664255
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000169-0 | '02 | '004 | Proyecto de riego "Segunda Impulsión Sector La Cabaña", en la comuna de Lolol - Embalse Convento Viejo | 380877 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 1273682 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2025-05-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 1039000 | 1143000 | 23332 | 23332 | 23332 | 23332 | 23332 | 175000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000169-0 | '02 | '004 | Proyecto Riego "Segunda Impulsión Sector La Cabaña", en la comuna de Lolol - Embalse Convento Viejo - (DS MOP 123, de fecha 20 de agosto de 2024 Convenio Ad Referendum N°12 | 408110 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 1891048 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 4870 | 2025-03-01 | 2038-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394000 | 0 | 0 | 0 | 1588960 | 25174 | 25174 | 25174 | 25174 | 25174 | 176218
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000169-0 | '02 | '004 | Proyecto Marchigüe (Construcción fase 4 PID y Construcción Fase 5) Embalse Convento Viejo | 408120 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 72199197 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-08-01 | 2029-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18069015.777 | 0 | 0 | 0 | 18069015.777 | 18584644 | 17514954 | 17514955 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000276-0 | ' | ' | EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 77466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 60000 | 0 | 4000 | 0 | 9466 | 77466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000276-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 69466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 9466 | 69466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000276-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 9466 | 69466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000276-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000276-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000572-0 | ' | ' | RED O´HIGGINS HOSPITAL DE RENGO Y HOSPITAL DE PICHILEMU (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 181910.512 | 91744.584 | 92270.556 | 92796.528 | 93322.5 | 93848.473 | 94374.445 | 94900.417 | 95426.389 | 95952.361 | 96478.334 | 1123025.099 | 1295370 | 1192550 | 1854029.388 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000572-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 181910.512 | 91744.584 | 92270.556 | 92796.528 | 93322.5 | 93848.473 | 94374.445 | 94900.417 | 95426.389 | 95952.361 | 96478.334 | 1123025.099 | 1295370 | 1192550 | 1854029.388 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000572-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Red O´Higgins Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu | 338881 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-16 | 6345167 | Propuesta publica | 5244125 | IPC | 38 | 2024-04-19 | 2024-05-10 | 0 | CONSORCIO STRADALE RFA HOSP LIMITADA | 1675 | 2024-05-10 | 2028-12-10 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 181910.512 | 91744.584 | 92270.556 | 92796.528 | 93322.5 | 93848.473 | 94374.445 | 94900.417 | 95426.389 | 95952.361 | 96478.334 | 1123025.099 | 1295370 | 1192550 | 1854029.388 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000553-0 | ' | ' | RED HOSPITALARIA DEL MAULE (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 287661.875 | 145078.541 | 145910.277 | 146742.014 | 147573.75 | 148405.486 | 149237.222 | 150068.958 | 150900.694 | 151732.43 | 141861.859 | 1765173.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000553-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 287661.875 | 145078.541 | 145910.277 | 146742.014 | 147573.75 | 148405.486 | 149237.222 | 150068.958 | 150900.694 | 151732.43 | 141861.859 | 1765173.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000553-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Red Maule, Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral | 403416 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1985971 | Trato directo | 1985971 | IPC | 92 | 2024-09-10 | 2024-10-04 | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 426 | 2024-10-04 | 2025-12-04 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 287661.875 | 145078.541 | 145910.277 | 146742.014 | 147573.75 | 148405.486 | 149237.222 | 150068.958 | 150900.694 | 151732.43 | 141861.859 | 1765173.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000599-0 | ' | ' | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE TALCA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 176354.951 | 90181.398 | 90181.398 | 90464.618 | 85389.833 | 85389.833 | 85389.833 | 85389.833 | 85389.833 | 85389.833 | 85389.843 | 1044911.206 | 1058169.597 | 1099170.027 | 471017.046 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000599-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 176354.951 | 90181.398 | 90181.398 | 90464.618 | 85389.833 | 85389.833 | 85389.833 | 85389.833 | 85389.833 | 85389.833 | 85389.843 | 1044911.206 | 1058169.597 | 1099170.027 | 471017.046 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000599-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Técnica a la Habilitación y Operación del Nuevo Establecimiento Penitenciario de Talca | 407251 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-03 | 2025-04-14 | 3000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-05-01 | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85389.833 | 85389.833 | 85389.833 | 85389.833 | 85389.833 | 85389.833 | 85389.843 | 597728.841 | 1058169.597 | 1099170.027 | 471017.046 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000599-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Técnica a la Habilitación y Operación del Nuevo Establecimiento Penitenciario de Talca | 407256 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 515069 | Trato directo | 515069 | IPC | 106 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 181 | 2024-11-25 | 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176354.951 | 90181.398 | 90181.398 | 90464.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447182.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 40050444-0 | ' | ' | ESTUDIO INTEGRAL CONCESIÓN RUTA LOS CONQUISTADORES - CONSTITUCIÓN -- | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 1500000 | 1174147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 40050444-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 1500000 | 1174147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 40050444-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión Ruta Los Conquistadores - Constitución (Estudios) | 380656 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2674147 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-05-01 | 2029-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 1500000 | 1174147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000437-0 | ' | ' | EMBALSE PUNILLA (ESTUDIOS) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000437-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000437-0 | '02 | '002 | Consultoría para asesorar durante la etapa de licitación a la DGC en materias de preparación y definición de elementos técnicos y actualización de presupuesto oficial respuestas a consulta realizadas durante todo el proceso licitatorio del Proyecto Embalse La Punilla | 389330 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000510-0 | ' | ' | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000510-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000510-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000566-0 | ' | ' | CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 0 | 1124924 | 72184.962 | 161202.495 | 120308.475 | 56032.42 | 156039.516 | 144202.511 | 150362.682 | 285081.178 | 104659.498 | 345890.956 | 177802.571 | 487849.213 | 2261616.477 | 1803011.652 | 43323.253 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000566-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 138054.518 | 103395.911 | 51987.911 | 51987.911 | 51987.911 | 51987.911 | 51987.911 | 51987.911 | 51987.911 | 51987.911 | 411987.911 | 1069341.628 | 546616.296 | 43323.253 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000566-0 | '02 | '002 | Ejecución de Medidas de Compensación de la RCA N°018/2010, Proyecto Embalse La Punilla | 378335 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-24 | 2023-09-11 | 881500 | Propuesta publica | 856800 | SR | 3174 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 488 | 2023-09-22 | 2025-01-22 | 88 | 0 | 0 | 0 | 51408 | 51408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000566-0 | '02 | '002 | Plan de Gestión Territorial Participativa y Relacionamiento Comunitario, vinculado al proyecto Embalse Nueva La Punilla en la Provincia de Punilla, Región de Ñuble | 399922 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 720000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-06-01 | 2028-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 360000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000566-0 | '02 | '002 | Ejecución de Medidas de Compensación de la RCA N°018/2010 - Proyecto Embalse La Punilla | 405900 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 866466 | Trato directo | 866466 | SR | 4237 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 486 | 2024-12-23 | 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86646.518 | 51987.911 | 51987.911 | 51987.911 | 51987.911 | 51987.911 | 51987.911 | 51987.911 | 51987.911 | 51987.911 | 51987.911 | 606525.628 | 216616.296 | 43323.253 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000566-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 1124924 | 72184.962 | 23147.977 | 16912.564 | 4044.509 | 104051.605 | 92214.6 | 98374.771 | 233093.267 | 52671.587 | 293903.045 | 125814.66 | 75861.302 | 1192274.849 | 1256395.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000566-0 | '02 | '999 | Compensaciones Asociadas a Resolución RCA N°18/2010 - Contrato Embalse La Punilla | 351589 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 2754847 | Trato directo | 2754847 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 1799584 | VARIOS PROVEEDORES | 364 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 72184.962 | 23147.977 | 16912.564 | 4044.509 | 104051.605 | 92214.6 | 98374.771 | 233093.267 | 52671.587 | 293903.045 | 125814.66 | 75861.302 | 1192274.849 | 1256395.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000593-0 | ' | ' | CONCESIÓN EMBALSE LA PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 630000 | 1104015.866 | 1127000 | 1170000 | 1400000 | 1400000 | 1400000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000593-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 630000 | 1104015.866 | 1127000 | 1170000 | 1400000 | 1400000 | 1400000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000593-0 | '02 | '002 | A.I.F. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EMBALSE LA PUNILLA (construcción) | 356169 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 9412132 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2802 | 2025-05-01 | 2033-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 630000 | 1104015.866 | 1127000 | 1170000 | 1400000 | 1400000 | 1400000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000013-0 | ' | ' | CONCESION RUTA INTERPORTUARIA (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 0 | 22263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22263 | 22263 | 22263 | 22263 | 22263 | 22263 | 22263 | 44526
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000013-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 22263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22263 | 22263 | 22263 | 22263 | 22263 | 22263 | 22263 | 44526
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000013-0 | '02 | '004 | Gasto asociados a Medidas Ambientales Adicionales señaladas en el numeral 3-2-2 del CCNº2 de la Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco | 138250 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 584714 | Trato directo | 584714 | SR | 316 | 2007-04-30 | 2007-09-05 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA INTERPORTUARIA SA | 9132 | 2007-12-28 | 2032-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22263 | 22263 | 22263 | 22263 | 22263 | 22263 | 22263 | 44526
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000047-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 86836.562 | 43794.895 | 44045.971 | 44297.048 | 44548.124 | 44799.2 | 45050.28 | 45301.354 | 45552.431 | 45803.507 | 46054.586 | 536083.958 | 498945 | 627861.944 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000047-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 86836.562 | 43794.895 | 44045.971 | 44297.048 | 44548.124 | 44799.2 | 45050.28 | 45301.354 | 45552.431 | 45803.507 | 46054.586 | 536083.958 | 498945 | 627861.944 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000047-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | 391620 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-26 | 2024-06-03 | 3998400 | Propuesta publica | 3378571 | IPC | 70 | 2024-07-09 | 2024-09-17 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1095 | 2024-09-17 | 2027-09-17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86836.562 | 43794.895 | 44045.971 | 44297.048 | 44548.124 | 44799.2 | 45050.28 | 45301.354 | 45552.431 | 45803.507 | 46054.586 | 536083.958 | 498945 | 627861.944 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000184-0 | ' | ' | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 104069.231 | 52483.487 | 52782.738 | 53081.987 | 53381.237 | 185174.239 | 185476.025 | 185777.81 | 186079.596 | 186381.381 | 186506.704 | 1431194.435 | 1957066.652 | 1273558.031 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000184-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 104069.231 | 52483.487 | 52782.738 | 53081.987 | 53381.237 | 185174.239 | 185476.025 | 185777.81 | 186079.596 | 186381.381 | 186506.704 | 1431194.435 | 1957066.652 | 1273558.031 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000184-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 17232.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 8833.113 | 9375.039 | 9425.748 | 9476.457 | 9527.166 | 9577.875 | 9452.117 | 109110.476 | 98634.652 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000184-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | 391620 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-26 | 2024-06-03 | 3998400 | Propuesta publica | 3378571 | IPC | 70 | 2024-07-09 | 2024-09-17 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1095 | 2024-09-17 | 2027-09-17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86836.567 | 43794.895 | 44045.972 | 44297.048 | 44548.124 | 44799.2 | 45050.277 | 45301.353 | 45552.43 | 45803.506 | 46054.587 | 536083.959 | 498945 | 627861.944 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000184-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de la Ruta 160 Coronel - Tres Pinos | 407189 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2558976 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-07-01 | 2027-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | 786000 | 1359487 | 597488 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000233-0 | ' | ' | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 59809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 10000 | 5000 | 9809 | 0 | 0 | 20000 | 59809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000233-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 29809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 9809 | 0 | 0 | 0 | 29809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000233-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 9809 | 0 | 0 | 0 | 29809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000233-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000233-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000246-0 | ' | ' | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000246-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000246-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000268-0 | ' | ' | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 0 | 108898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92578 | 108898 | 109675 | 110044 | 110044 | 110044 | 110044 | 776709
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000268-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 108898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92578 | 108898 | 109675 | 110044 | 110044 | 110044 | 110044 | 776709
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000268-0 | '02 | '004 | Otros Acuerdos del Acta de Conciliación de fecha 10-03-2016 del Contrato de Concesión Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 256945 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 286068 | Trato directo | 1487861 | SR | 2662 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 6391 | 2016-12-27 | 2034-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92578 | 92578 | 92578 | 92578 | 92578 | 92578 | 92578 | 349990
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000268-0 | '02 | '004 | Conservación Puente Ramadillas - DS MOP N°265 de 15-12-2016 - Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acdeso Norte a Coronel | 272070 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 70871 | Trato directo | 70871 | SR | 1511 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 530000 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 2192 | 2018-12-26 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16320 | 17097 | 17466 | 17466 | 17466 | 17466 | 426719
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000277-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000277-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000277-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000356-0 | ' | ' | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000356-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000356-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | ' | ' | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 99085.72 | 49972.6 | 50259.093 | 50545.586 | 50832.079 | 552874.572 | 158405.066 | 158691.559 | 158978.052 | 159264.545 | 431602.035 | 1920510.907 | 2346834.652 | 2088978.087 | 1255549 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 99085.72 | 49972.6 | 50259.093 | 50545.586 | 50832.079 | 552874.572 | 158405.066 | 158691.559 | 158978.052 | 159264.545 | 431602.035 | 1920510.907 | 2346834.652 | 2088978.087 | 1255549 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial - Fase Construcción | 292195 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-31 | 2020-11-19 | 2289609 | Propuesta publica | 1786690 | IPC | 67 | 2020-12-17 | 2021-01-06 | 503694 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1095 | 2021-01-06 | 2024-01-06 | 87.96 | 0 | 0 | 0 | 99085.72 | 49972.6 | 50259.093 | 50545.586 | 50832.079 | 51118.572 | 51405.066 | 51691.559 | 51978.052 | 52264.545 | 52551.035 | 611703.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº292195 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial - Fase Construcción | 292195 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 301756 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -1095 | - | 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | '02 | '002 | AIF para la construcción de la obra: Concesión Vial Puente Industrial - Fase de Construcción | 381173 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2502570 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2025-06-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 642000 | 1200000 | 962570 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98634.652 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Concesión Nuevo Puente Industrial sobre Río Bio Bio | 407231 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 3094000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-09-01 | 2029-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272050 | 272050 | 1048200 | 1078200 | 1255549 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 0 | 6399878 | 0 | 0 | 72320 | 0 | 0 | 6281720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45838 | 0 | 6399878 | 10604994 | 13397365 | 32762978.666 | 30821438.666 | 32451071.666 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6399878 | 0 | 0 | 72320 | 0 | 0 | 6281720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45838 | 0 | 6399878 | 10604994 | 13397365 | 32762978.666 | 30821438.666 | 32451071.666 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Pago numeral 3.3.1 Convenio - Ad Referéndum N°2 Decreto N°64 de 30/04/2020 | 253035 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 31456341 | Trato directo | 31456341 | SR | 64 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 2922 | 2020-04-30 | 2028-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254000 | 260350 | 260350 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Conservación y mantenimiento de obra Pitraleo (Resol DGC 52 /2018 - DS MOP N°64 de 2020 que aprueba CAD N°2 de Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 258044 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 220537 | Trato directo | 220537 | SR | 1936 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 1826 | 2020-10-09 | 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24360 | 17999 | 18163 | 23522 | 17100 | 934440 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Conservación y mantención de las Obras según el numeral 6 2 1 en relación al numeral 6 2 del Convenio Complementario N°1 Ruta 160 Tramo tres Pinos Acceso Norte a Coronel | 273575 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1463000 | Trato directo | 489005 | SR | 274 | 2013-09-17 | 2014-07-29 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 11262 | 2014-07-29 | 2045-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29960 | 0 | 0 | 27720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57680 | 57113 | 60803 | 60803 | 60803 | 60803 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Pago C y M Obra Calle de Servicio y Conexiones Localidad de Pitraleo. Artículos 2.1.8 y 2.3.1 del CAR N°2. Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acceso Norte a Coronel | 338801 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 867697 | Trato directo | 867697 | SR | 722 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 2132 | 2022-03-17 | 2028-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 15949 | 52931 | 52931 | 52931 | 765224 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Obras priorizadas Res. 4848 - Ruta 160 Coronel Tres Pinos | 360871 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 28195365 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2191 | 2025-05-01 | 2031-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800000 | 10455000 | 19400872 | 19400872 | 19400872 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Costo de mantenimiento (resolución Nº4848) - Ruta 160 Coronel Tres Pinos | 360872 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2430756 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1826 | 2025-07-01 | 2030-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 11289732.666 | 11289732.666 | 11289732.666 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Costos y Mantención Pasarela Provisoria Bicentenario - Ruta 160 Coronel Tres Pinos | 360874 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 405109 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1856 | 2025-04-01 | 2030-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45838 | 0 | 45838 | 45838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | C&M de CCTV en varios sectores de la ruta Concesión ruta 160 Coronel - Tres Pinos | 397383 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 24000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1522 | 2025-11-01 | 2030-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935118 | 1935118 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Pago CAR N°4, DS 257/2023, Obra Atravieso o Via de escape Tsunami, Numeral 4.1 letra a. y b. Resoluciones Valores Devengados Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acceso Norte a Coronel | 408080 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 6407745 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 407745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000503-0 | ' | ' | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000503-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000503-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000532-0 | ' | ' | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 0 | 2920000 | 0 | 0 | 0 | 2920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920000 | 2993000 | 4809177 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000532-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2920000 | 0 | 0 | 0 | 2920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920000 | 2993000 | 4809177 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000532-0 | '02 | '004 | Concesión Vial Puente Industrial - CAdR (Res. 828) | 351801 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 12692615 | Trato directo | 12692615 | SR | 132 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE INDUSTRIAL S.A | 15159 | 2021-07-08 | 2063-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920000 | 2993000 | 4809177 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000552-0 | ' | ' | RED HOSPITALARIA BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 203106.2 | 102305.6 | 102807.266 | 103308.933 | 103810.6 | 104312.266 | 104813.933 | 105315.6 | 105817.266 | 106318.933 | 106820.6 | 1248737.197 | 1383684.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000552-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 203106.2 | 102305.6 | 102807.266 | 103308.933 | 103810.6 | 104312.266 | 104813.933 | 105315.6 | 105817.266 | 106318.933 | 106820.6 | 1248737.197 | 1383684.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000552-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Red Bíobío: Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel y Hospital de Lota | 356331 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-21 | 2022-04-29 | 4920000 | Propuesta publica | 4100004 | IPC | 32 | 2022-05-12 | 2022-05-26 | 0 | CONSORCIO R&Q - DRS LIMITADA | 1341 | 2022-05-26 | 2026-01-26 | 40.81 | 0 | 0 | 0 | 203106.2 | 102305.6 | 102807.266 | 103308.933 | 103810.6 | 104312.266 | 104813.933 | 105315.6 | 105817.266 | 106318.933 | 106820.6 | 1248737.197 | 1383684.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000584-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA PIE DE MONTE (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 520000 | 1323000 | 1364000 | 1410000 | 1460000 | 450967.848 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000584-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 520000 | 1323000 | 1364000 | 1410000 | 1460000 | 450967.848 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000584-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Concesión Ruta Pie de Monte (construcción) | 356160 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 5911968 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2436 | 2025-03-01 | 2031-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 520000 | 1323000 | 1364000 | 1410000 | 1460000 | 450967.848 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000598-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (INSPECCIÓN FISCAL -- | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 59498.8 | 139316.652 | 139316.653 | 143243.153 | 143243.153 | 143243.153 | 158343.964 | 158343.964 | 162616.464 | 162616.467 | 1409782.423 | 1830026.314 | 1979656.332 | 1369117.207 | 468013.134 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000598-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 59498.8 | 139316.652 | 139316.653 | 143243.153 | 143243.153 | 143243.153 | 158343.964 | 158343.964 | 162616.464 | 162616.467 | 1409782.423 | 1830026.314 | 1979656.332 | 1369117.207 | 468013.134 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000598-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato Segunda Concesión ruta del Itata (Acceso Norte a Concepción) | 356167 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-03-24 | 4685473 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-04-03 | 2029-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79817.852 | 79817.853 | 83744.353 | 83744.353 | 83744.353 | 98845.164 | 98845.164 | 103117.664 | 103117.667 | 814794.423 | 1193622.65 | 1279117.16 | 1369117.207 | 468013.134 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000598-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío II | 371831 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-05 | 2024-10-07 | 3188753 | Propuesta publica | 2675682 | IPC | 125 | 2024-11-22 | 2024-12-16 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1095 | 2024-12-16 | 2027-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59498.8 | 59498.8 | 59498.8 | 59498.8 | 59498.8 | 59498.8 | 59498.8 | 59498.8 | 59498.8 | 59498.8 | 594988 | 636403.664 | 700539.172 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000649-0 | ' | ' | -- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SUBSIDIO) -- | [21 empty] | 0 | 26543646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13271823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13271823 | 26543646 | 13271823 | 13271823 | 13271823 | 13271823 | 13271823 | 39815469
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000649-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 26543646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13271823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13271823 | 26543646 | 13271823 | 13271823 | 13271823 | 13271823 | 13271823 | 39815469
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000649-0 | '02 | '004 | SUBSIDIO CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL - BALI 1.12.1.1 | 380738 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 132718230 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1826 | 2025-06-01 | 2030-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13271823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13271823 | 26543646 | 13271823 | 13271823 | 13271823 | 13271823 | 13271823 | 39815469
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000650-0 | ' | ' | -- RED BIO BIO (EXPROPIACIONES) -- | [21 empty] | 0 | 4089141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 1500000 | 1503500 | 1078641 | 4089141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000650-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 4049141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1049141 | 4049141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000650-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1049141 | 4049141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000650-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 29500 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000650-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 29500 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000652-0 | ' | ' | -- AEROPUERTO CARRIEL SUR DE CONCEPCIÓN (OBRAS ARTÍSTICAS) -- | [21 empty] | 0 | 139400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39400 | 139400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000652-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 139400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39400 | 139400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000652-0 | '02 | '004 | Pago por concepto de Obras Artísticas del contrato de concesión Aeropuerto Carriel Sur de Concepción 2da concesión | 408303 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 205000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39400 | 139400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000654-0 | ' | ' | -- SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO CARRIEL SUR (INSPECCIÓN FISCAL) -- | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 45152.193 | 22681.09 | 22786.084 | 22891.078 | 22996.072 | 23101.065 | 66916.446 | 23311.054 | 23416.048 | 23521.042 | 38215.108 | 334987.28 | 291749.997 | 180360.578 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000654-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 45152.193 | 22681.09 | 22786.084 | 22891.078 | 22996.072 | 23101.065 | 66916.446 | 23311.054 | 23416.048 | 23521.042 | 38215.108 | 334987.28 | 291749.997 | 180360.578 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000654-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310138 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 310138 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 98132 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO CREAXXION - RFA - GAUSS AIF OBRAS AEROPO | -1096 | - | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43710.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43710.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000654-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 391382 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-05-16 | 2888914 | Propuesta publica | 2368700 | IPC | 54 | 2024-06-06 | 2024-06-25 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 45152.193 | 22681.09 | 22786.084 | 22891.078 | 22996.072 | 23101.065 | 23206.06 | 23311.054 | 23416.048 | 23521.042 | 38215.108 | 291276.894 | 291749.997 | 180360.578 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000030-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 185761.87 | 93311.872 | 93599.164 | 93886.456 | 94173.747 | 94461.039 | 94748.331 | 95035.622 | 95322.914 | 95610.206 | 95897.499 | 1131808.72 | 517142 | 425165.5 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000030-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 185761.87 | 93311.872 | 93599.164 | 93886.456 | 94173.747 | 94461.039 | 94748.331 | 95035.622 | 95322.914 | 95610.206 | 95897.499 | 1131808.72 | 517142 | 425165.5 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000030-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Collipulli - Temuco | 371832 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-02 | 2023-08-04 | 1905904 | Propuesta publica | 1440171 | IPC | 40 | 2023-08-31 | 2023-09-21 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 670 | 2023-10-02 | 2025-08-02 | 58.14 | 0 | 0 | 0 | 104602.075 | 52731.975 | 53019.267 | 53306.559 | 53593.85 | 53881.142 | 54168.434 | 54455.725 | 54743.017 | 55030.309 | 55317.6 | 644849.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000030-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 391376 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-15 | 2024-04-29 | 3118752 | Propuesta publica | 3016997 | IPC | 46 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1095 | 2024-05-07 | 2027-05-07 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 81159.795 | 40579.897 | 40579.897 | 40579.897 | 40579.897 | 40579.897 | 40579.897 | 40579.897 | 40579.897 | 40579.897 | 40579.899 | 486958.767 | 517142 | 425165.5 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000032-0 | ' | ' | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 0 | 29400 | 0 | 0 | 29400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6029400 | 0 | 6970000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000032-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 29400 | 0 | 0 | 29400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6029400 | 0 | 6970000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000032-0 | '02 | '004 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Seguridad de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 2 | 177523 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1152790 | Trato directo | 1411570 | SR | 395 | 2010-11-19 | 2011-01-07 | 20000 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 5234 | 2011-01-07 | 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000032-0 | '02 | '004 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Consumo eléctrico de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 4 | 178646 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 115 | Trato directo | 11705 | SR | 395 | 2010-11-19 | 2011-01-07 | 0 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 5083 | 2011-01-07 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000032-0 | '02 | '004 | PID e implementación y Conservación CCTV3 + AD Prov. CyM AD Prov desde oct.2023 - Ruta 5 Tramo Collipulli Temuco | 380744 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17303409 | Trato directo | 17303409 | SR | 183 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 1461 | 2022-10-27 | 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 6970000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000248-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000248-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000248-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000278-0 | ' | ' | NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000278-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000278-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000597-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) -- | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 45152.193 | 22681.09 | 22786.084 | 22891.078 | 22996.072 | 23101.066 | 66916.446 | 405301.054 | 405406.048 | 405511.042 | 420205.108 | 1862947.281 | 1187392 | 1504437.578 | 1655052 | 1843786 | 1869252 | 1552046
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000597-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 45152.193 | 22681.09 | 22786.084 | 22891.078 | 22996.072 | 23101.066 | 66916.446 | 405301.054 | 405406.048 | 405511.042 | 420205.108 | 1862947.281 | 1187392 | 1504437.578 | 1655052 | 1843786 | 1869252 | 1552046
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000597-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310138 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 310138 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 98132 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO CREAXXION - RFA - GAUSS AIF OBRAS AEROPO | -1096 | - | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43710.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43710.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000597-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Segunda Concesión Aeropuerto Región de La Araucanía | 329079 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 6415553 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2252 | 2025-03-01 | 2031-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381990 | 381990 | 381990 | 381990 | 1527960 | 895642 | 1324077 | 1655052 | 1843786 | 1869252 | 1552046
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000597-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 391382 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-05-16 | 2888914 | Propuesta publica | 2368700 | IPC | 54 | 2024-06-06 | 2024-06-25 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 45152.193 | 22681.09 | 22786.084 | 22891.078 | 22996.072 | 23101.066 | 23206.06 | 23311.054 | 23416.048 | 23521.042 | 38215.108 | 291276.895 | 291750 | 180360.578 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 40034171-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI TEMUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 104000 | 214748 | 0 | 350000 | 100000 | 0 | 347943.39 | 0 | 1366691.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 40034171-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 104000 | 214748 | 0 | 350000 | 100000 | 0 | 347943.39 | 0 | 1366691.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 40034171-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 338874 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-03-11 | 2022-07-20 | 2081000 | Propuesta publica | 2040000 | SR | 61 | 2022-08-19 | 2022-09-09 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 440 | 2022-09-09 | 2023-11-23 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 214748 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 347943.39 | 0 | 1162691.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 40034171-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº338874 , Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 338874 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 204000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -440 | - | 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 29000567-0 | ' | ' | HOSPITALES GRUPO III: RED LOS RÍOS - LOS LAGOS (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 276131.951 | 139114.517 | 139813.544 | 140512.572 | 141211.6 | 141910.628 | 142609.656 | 143308.683 | 144007.711 | 144706.739 | 380662.156 | 1933989.757 | 2088852.348 | 1367447.38 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 29000567-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 276131.951 | 139114.517 | 139813.544 | 140512.572 | 141211.6 | 141910.628 | 142609.656 | 143308.683 | 144007.711 | 144706.739 | 380662.156 | 1933989.757 | 2088852.348 | 1367447.38 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 29000567-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Red Los Ríos Los Lagos: Hospital de Los Lagos, Hospital de la Unión, Hospital de Río Bueno y Hospital de Puerto Varas | 329258 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-16 | 2022-07-22 | 7500000 | Propuesta publica | 6465000 | IPC | 57 | 2022-08-02 | 2022-08-26 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1614 | 2022-08-26 | 2027-01-26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 276131.951 | 139114.517 | 139813.544 | 140512.572 | 141211.6 | 141910.628 | 142609.656 | 143308.683 | 144007.711 | 144706.739 | 145405.767 | 1698733.368 | 1540429 | 1307397.89 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 29000567-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329258 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Red Los Ríos Los Lagos: Hospital de Los Lagos, Hospital de la Unión, Hospital de Río Bueno y Hospital de Puerto Varas | 329258 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -1614 | - | 2027-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235256.389 | 235256.389 | 548423.348 | 60049.49 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 40060580-0 | ' | ' | AMPLIACION CONCESION VIAL RUTAS DE ACCESO A VALDIVIA (CONSULTA ASUNTOS INDIGENAS) -- | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259000 | 0 | 0 | 200455 | 0 | 459455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 40060580-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259000 | 0 | 0 | 200455 | 0 | 459455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 40060580-0 | '02 | '002 | Estudio Asuntos Indígenas Concesión Vial Ruta de Acceso a Valdivia | 398512 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 458455 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-08-01 | 2028-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259000 | 0 | 0 | 200455 | 0 | 459455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000224-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 234777.057 | 117388.528 | 117388.528 | 117388.528 | 117388.528 | 117388.528 | 117388.528 | 117388.528 | 117388.53 | 117388.53 | 823467.032 | 2114740.845 | 1470996.708 | 984373.795 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000224-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 234777.057 | 117388.528 | 117388.528 | 117388.528 | 117388.528 | 117388.528 | 117388.528 | 117388.528 | 117388.53 | 117388.53 | 823467.032 | 2114740.845 | 1470996.708 | 984373.795 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000224-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº340154 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 340154 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 536382 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -1096 | - | 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375733.5 | 375733.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000224-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 391417 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-15 | 2024-07-12 | 3118752 | Propuesta publica | 2884846 | IPC | 81 | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1095 | 2024-08-23 | 2027-08-23 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 84798.055 | 42399.027 | 42399.027 | 42399.027 | 42399.027 | 42399.027 | 42399.027 | 42399.027 | 42399.029 | 42399.029 | 372744.029 | 839133.331 | 533660.092 | 416567.162 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000224-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para los Proyectos y Obras de Mejoramiento del Contrato Concesión Ruta 5, Tramo Puerto Montt - Pargua | 391629 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-03 | 2024-10-10 | 2998800 | Propuesta publica | 2302567 | IPC | 116 | 2024-10-22 | 2024-11-11 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 972 | 2024-11-11 | 2027-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149979.002 | 74989.501 | 74989.501 | 74989.501 | 74989.501 | 74989.501 | 74989.501 | 74989.501 | 74989.501 | 74989.501 | 74989.503 | 899874.014 | 937336.616 | 567806.633 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000297-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000297-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000297-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000501-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8734763 | 8734763 | 9942377 | 18218104 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000501-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8734763 | 8734763 | 9942377 | 18218104 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000501-0 | '02 | '004 | PID y Obras Carelmapu, Compromisos Territoriales y Cuesta Gómez - Ruta 5 Tramo Puerto Montt Pargua | 380773 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 54567500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1826 | 2025-09-01 | 2030-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200000 | 8200000 | 9407614 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000501-0 | '02 | '004 | C&M Obras Carelmapu, Compromisos Territoriales y Cuesta Gómez - Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua | 380774 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 10971915 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2435 | 2025-10-01 | 2032-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534763 | 534763 | 534763 | 18218104 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000570-0 | ' | ' | CONCESIÓN VIAL RUTA LONGITUDINAL CHILOÉ (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 575000 | 1093167.587 | 1126413.698 | 1148000 | 1178000 | 1338918.246 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000570-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 575000 | 1093167.587 | 1126413.698 | 1148000 | 1178000 | 1338918.246 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000570-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Concesion Vial Ruta Longitudinal Chiloé - Ruta 5 | 329085 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 5720919 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2618 | 2025-03-01 | 2032-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 575000 | 1093167.587 | 1126413.698 | 1148000 | 1178000 | 1338918.246 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000646-0 | ' | ' | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (COMPENSACIONES) -- | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000646-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000646-0 | '02 | '004 | Reclamación Rol 688 Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua | 298037 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 8000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000656-0 | ' | ' | -- CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) -- | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 45152.193 | 22681.09 | 22786.084 | 22891.078 | 22996.072 | 23101.065 | 66916.446 | 23311.054 | 23416.048 | 23521.042 | 38215.109 | 334987.281 | 291749.999 | 180360.577 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000656-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 45152.193 | 22681.09 | 22786.084 | 22891.078 | 22996.072 | 23101.065 | 66916.446 | 23311.054 | 23416.048 | 23521.042 | 38215.109 | 334987.281 | 291749.999 | 180360.577 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000656-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310138 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 310138 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 98132 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO CREAXXION - RFA - GAUSS AIF OBRAS AEROPO | -1096 | - | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43710.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43710.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000656-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 391382 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-05-16 | 2888914 | Propuesta publica | 2368700 | IPC | 54 | 2024-06-06 | 2024-06-25 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 45152.193 | 22681.09 | 22786.084 | 22891.078 | 22996.072 | 23101.065 | 23206.06 | 23311.054 | 23416.048 | 23521.042 | 38215.109 | 291276.895 | 291749.999 | 180360.577 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 40051244-0 | ' | ' | ASESORÍA INTEGRAL CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO CHONCHI - QUELLON -- | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 250000 | 0 | 265623 | 1415623 | 1233804 | 270819 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 40051244-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 250000 | 0 | 265623 | 1415623 | 1233804 | 270819 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 40051244-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Chonchi - Quellón | 380655 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-07 | 2025-01-09 | 2920246 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 440 | 2025-03-05 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 250000 | 0 | 265623 | 1415623 | 1233804 | 270819 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000001-0 | ' | ' | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | [21 empty] | 0 | 1520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520000 | 1520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000001-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520000 | 1520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000001-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1450000 | SinInf |  | -- | // | 2237289 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520000 | 1520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000002-0 | ' | ' | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 80000 | 50000 | 80000 | 50000 | 80000 | 150000 | 80000 | 280000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000002-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 80000 | 50000 | 80000 | 50000 | 80000 | 150000 | 80000 | 280000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000002-0 | '02 | '002 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 636492 | SinInf |  | -- | // | 7701962 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 80000 | 50000 | 80000 | 50000 | 80000 | 150000 | 80000 | 280000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000005-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 84798.055 | 42399.029 | 42399.029 | 42399.029 | 42399.027 | 104899.027 | 104899.027 | 104899.027 | 104899.027 | 104899.027 | 532941.196 | 1311830.5 | 1304379.092 | 1256127.162 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000005-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 84798.055 | 42399.029 | 42399.029 | 42399.029 | 42399.027 | 104899.027 | 104899.027 | 104899.027 | 104899.027 | 104899.027 | 532941.196 | 1311830.5 | 1304379.092 | 1256127.162 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000005-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº340154 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 340154 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 536382 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -1096 | - | 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375733.5 | 375733.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000005-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 391417 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-15 | 2024-07-12 | 3118752 | Propuesta publica | 2884846 | IPC | 81 | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1095 | 2024-08-23 | 2027-08-23 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 84798.055 | 42399.029 | 42399.029 | 42399.029 | 42399.027 | 42399.027 | 42399.027 | 42399.027 | 42399.027 | 42399.027 | 94707.696 | 561097 | 533660.092 | 416567.162 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000005-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Ruta 5, Tramo Río Bueno - Puerto Montt | 407191 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1800280 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-07-01 | 2027-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 375000 | 770719 | 839560 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000011-0 | ' | ' | RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACIÓN SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 0 | 48000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000011-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 48000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000011-0 | '02 | '004 | Compensaciones establecidas en el numeral 5.13 del CAD N°10 Decreto Supremo N°30 de 10/02/2023 del contrato de concesión "Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos" | 408084 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 48000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000016-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 79444.248 | 40054.453 | 40276.006 | 40497.559 | 40719.113 | 32059.379 | 32232.759 | 32406.138 | 32579.519 | 32752.899 | 32926.279 | 435948.352 | 377243.666 | 267252.491 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000016-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 79444.248 | 40054.453 | 40276.006 | 40497.559 | 40719.113 | 32059.379 | 32232.759 | 32406.138 | 32579.519 | 32752.899 | 32926.279 | 435948.352 | 377243.666 | 267252.491 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000016-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | 371829 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-27 | 2024-03-04 | 3598560 | Propuesta publica | 3521278 | IPC | 22 | 2024-03-14 | 2024-04-03 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-03 | 2027-04-03 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62211.584 | 31365.861 | 31539.24 | 31712.62 | 31886 | 32059.379 | 32232.759 | 32406.138 | 32579.519 | 32752.899 | 32926.279 | 383672.278 | 377243.666 | 267252.491 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000016-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 17232.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 8833.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52276.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000024-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 85491.363 | 42938.035 | 43109.549 | 43277.815 | 43449.329 | 44111.349 | 44285.398 | 44459.446 | 44630.248 | 44804.297 | 48908.539 | 529465.368 | 636867.652 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000024-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 85491.363 | 42938.035 | 43109.549 | 43277.815 | 43449.329 | 44111.349 | 44285.398 | 44459.446 | 44630.248 | 44804.297 | 48908.539 | 529465.368 | 636867.652 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000024-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 371828 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-22 | 2023-10-25 | 3118752 | Propuesta publica | 2493051 | IPC | 69 | 2023-11-10 | 2023-11-29 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | 28.44 | 0 | 0 | 0 | 68258.699 | 34249.443 | 34372.783 | 34492.876 | 34616.216 | 34736.31 | 34859.65 | 34982.989 | 35103.082 | 35226.422 | 39456.422 | 420354.892 | 538233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000024-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 17232.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 8833.113 | 9375.039 | 9425.748 | 9476.457 | 9527.166 | 9577.875 | 9452.117 | 109110.476 | 98634.652 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000034-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 245585.054 | 122344.508 | 122583.548 | 124373.116 | 124824.714 | 123320.049 | 125727.908 | 126179.505 | 126631.103 | 127082.7 | 131953.943 | 1500606.148 | 517142 | 425165.5 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000034-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 245585.054 | 122344.508 | 122583.548 | 124373.116 | 124824.714 | 123320.049 | 125727.908 | 126179.505 | 126631.103 | 127082.7 | 131953.943 | 1500606.148 | 517142 | 425165.5 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno | 371833 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-12 | 2023-08-09 | 2252432 | Propuesta publica | 1833129 | IPC | 39 | 2023-08-31 | 2023-09-25 | 0 | CONSORCIO STRADALE-RFA R5 LIMITADA | 792 | 2023-09-25 | 2025-11-25 | 48.12 | 0 | 0 | 0 | 164425.258 | 81764.611 | 82003.651 | 83793.219 | 84244.817 | 82740.152 | 85148.011 | 85599.608 | 86051.206 | 86502.803 | 91374.044 | 1013647.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 391376 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-15 | 2024-04-29 | 3118752 | Propuesta publica | 3016997 | IPC | 46 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1095 | 2024-05-07 | 2027-05-07 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 81159.796 | 40579.897 | 40579.897 | 40579.897 | 40579.897 | 40579.897 | 40579.897 | 40579.897 | 40579.897 | 40579.897 | 40579.899 | 486958.768 | 517142 | 425165.5 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000048-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 313807 | 157633 | 158362 | 159092 | 159821 | 160550 | 161280 | 162009 | 162739 | 153765 | 245208 | 1994266 | 1596089 | 593842.562 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000048-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 313807 | 157633 | 158362 | 159092 | 159821 | 160550 | 161280 | 162009 | 162739 | 153765 | 245208 | 1994266 | 1596089 | 593842.562 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000048-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo-1 | 388781 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-28 | 2024-02-01 | 5718528 | Propuesta publica | 4880041 | IPC | 11 | 2024-02-15 | 2024-03-17 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-03-25 | 2027-03-25 | 21.13 | 0 | 0 | 0 | 313807 | 157633 | 158362 | 159092 | 159821 | 160550 | 161280 | 162009 | 162739 | 153765 | 245208 | 1994266 | 1596089 | 593842.562 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000049-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 107368.017 | 53933.563 | 59591.039 | 55154.01 | 402524.871 | 568740.567 | 468722 | 180785 | 180785 | 180785 | 180785 | 2439174.067 | 2172796 | 2231420 | 2099205 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000049-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 107368.017 | 53933.563 | 59591.039 | 55154.01 | 402524.871 | 568740.567 | 468722 | 180785 | 180785 | 180785 | 180785 | 2439174.067 | 2172796 | 2231420 | 2099205 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000049-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | 339768 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-30 | 2022-06-08 | 3250000 | Propuesta publica | 3211976 | IPC | 40 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | 334189 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1096 | 2022-08-01 | 2025-08-01 | 75.09 | 0 | 0 | 0 | 107368.017 | 53933.563 | 59591.039 | 55154.01 | 55406.871 | 568740.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900194.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000049-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº339768 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | 339768 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 612363 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | -1096 | - | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347118 | 0 | 287937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000049-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | 407188 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 7111400 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1219 | 2025-07-01 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180785 | 180785 | 180785 | 180785 | 180785 | 903925 | 2172796 | 2231420 | 2099205 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000050-0 | ' | ' | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 299483 | 150437 | 151133 | 151829 | 152525 | 153222 | 153918 | 154614 | 155310 | 156006 | 258022 | 1936499 | 1736376 | 1758447.159 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000050-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 299483 | 150437 | 151133 | 151829 | 152525 | 153222 | 153918 | 154614 | 155310 | 156006 | 258022 | 1936499 | 1736376 | 1758447.159 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000050-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | 391638 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-15 | 2024-06-12 | 6303982 | Propuesta publica | 5360163 | IPC | 59 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1218 | 2024-07-05 | 2027-11-05 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 299483 | 150437 | 151133 | 151829 | 152525 | 153222 | 153918 | 154614 | 155310 | 156006 | 258022 | 1936499 | 1736376 | 1758447.159 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000062-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 223482.123 | 112604.467 | 113180.072 | 113755.676 | 114331.28 | 115400.637 | 115978.776 | 116556.916 | 117135.055 | 117713.195 | 119114.863 | 1379253.06 | 2076004.652 | 1776257.754 | 1808000 | 913001 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000062-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 223482.123 | 112604.467 | 113180.072 | 113755.676 | 114331.28 | 115400.637 | 115978.776 | 116556.916 | 117135.055 | 117713.195 | 119114.863 | 1379253.06 | 2076004.652 | 1776257.754 | 1808000 | 913001 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000062-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago y para el Estudio y Construcción del Proyecto Terceras Pistas y Obras de Mejoramiento | 350137 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-17 | 2022-08-04 | 4000000 | Propuesta publica | 3999273 | IPC | 63 | 2022-08-25 | 2022-09-14 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1249 | 2022-09-14 | 2026-02-14 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 206249.459 | 103915.875 | 104443.306 | 104970.737 | 105498.167 | 106025.598 | 106553.028 | 107080.459 | 107607.889 | 108135.32 | 108662.746 | 1269142.584 | 587371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000062-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 17232.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 8833.113 | 9375.039 | 9425.748 | 9476.457 | 9527.166 | 9577.875 | 9452.117 | 109110.476 | 98634.652 | 48257.754 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000062-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago y para la Explotación, Estudio y Construcción del Proyecto Terceras Pistas y Obras De Mejoramiento | 407227 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 4760000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-12-01 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1389999 | 1728000 | 1808000 | 913001 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000072-0 | ' | ' | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 606654.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 606654.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000072-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío II | 371831 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-05 | 2024-10-07 | 3188753 | Propuesta publica | 2675682 | IPC | 125 | 2024-11-22 | 2024-12-16 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1095 | 2024-12-16 | 2027-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 606654.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000078-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 17232.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 8833.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52276.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000078-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 17232.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 8833.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52276.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000078-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 17232.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 8833.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52276.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000103-0 | ' | ' | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 0 | 1176160 | 0 | 0 | 373040 | 0 | 0 | 803120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000103-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1176160 | 0 | 0 | 373040 | 0 | 0 | 803120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000103-0 | '02 | '004 | Decreto Supremo MOP N°180 que aprobó el Convenio Ad -Referéndum Nº 2 numeral 3 2 (Resolución DGOP Nº 4282) Santiago - Valparaíso - Viña | 179531 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3823808 | Trato directo | 4494482 | SR | 180 | 2010-04-14 | 2010-04-14 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 4930 | 2010-11-09 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000103-0 | '02 | '004 | C y M Obras de aceleración y desaceleración km 53.530 - Interconexión Santiago - Valparaíso - Viña del Mar | 380766 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 63271 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-03-01 | 2028-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23120 | 0 | 0 | 23120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000103-0 | '02 | '004 | Pago Tarifas Diferenciada Aplicada en Período de Extensión del Contrato, DS según el numeral 5 2 en relación al numeral 4 1 del Convenio Ad Referéndum N°5 aprobado por el DS N°144/2018, Ruta Santiago Valparaiso Viña del Mar | 407969 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000103-0 | '02 | '004 | Contratación Estudio de Solución Talud Santos Ossa Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | 408127 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 180000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000111-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 0 | 286491 | 0 | 0 | 198000 | 0 | 0 | 52000.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11760932.41 | 12010932.81 | 298041.82 | 304466.82 | 1221185.82 | 100450.82 | 100450.82 | 98670.8
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 286491 | 0 | 0 | 198000 | 0 | 0 | 52000.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11760932.41 | 12010932.81 | 298041.82 | 304466.82 | 1221185.82 | 100450.82 | 100450.82 | 98670.8
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | Obras de iluminación en áreas de control - Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago-Convenio Complementario Nº7 | 141490 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 656000 | Trato directo | 656000 | SR | 142 | 2008-02-11 | 2008-07-07 | 0 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 5844 | 2008-07-07 | 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 10660 | 10660 | 10660 | 10660 | 10660 | 10660
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | Convenio Ad-Referéndum Nº 2 (DS MOP Nºs 130-318-748-948) Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago | 155830 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1724009 | Trato directo | 2626367 | SR | 395 | 2010-11-19 | 2010-12-31 | 0 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 7609 | 2010-12-31 | 2031-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35600.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36490.41 | 72090.81 | 72980.82 | 72980.82 | 72980.82 | 72980.82 | 72980.82 | 71200.8
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | Consumos eléctrico Puente Maipo y de las calles de servicio del tramo b) y del sub tramo c1) todos del Sector iii) Acceso sur a Santiago según los numerales 2 2 9 y 2 4 4 del Convenio ad Referéndum N°2 Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso sur a Santiago | 179919 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 85856 | Trato directo | 190477 | SR | 391 | 2010-11-10 | 2011-01-24 | 0 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 8521 | 2011-01-24 | 2034-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 6080 | 6560 | 6560 | 6560 | 6560 | 6560
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | Operación y Mantención mensual de dos equipos de contadores de flujo según el numeral 3 5 del Convenio ad referéndum N°1 Ruta 5 Santiago - Talca y acceso sur A Santiago | 181260 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 78810 | Trato directo | 142328 | SR | 271 | 2010-06-10 | 2010-12-02 | 0 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 7517 | 2010-12-02 | 2031-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | CAD N°7 - Costos C&M de obras de las Resoluciones Nº2529/2017 y Nº2636/2017 - Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 302316 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1869945 | Trato directo | 1869945 | SR | 836 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 0 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 1095 | 2020-03-20 | 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187600 | 198071 | 204016 | 1120735 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | C&M Obras Free Flow Ruta 5 Sur Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 408136 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 11724442 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11724442 | 11724442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000127-0 | ' | ' | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [21 empty] | 0 | 7282200 | 0 | 0 | 477200 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 1282200 | 410000 | 410000 | 410000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000127-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7282200 | 0 | 0 | 477200 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 1282200 | 410000 | 410000 | 410000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000127-0 | '02 | '004 | Pago señalado en numeral 1 9 3 de las Bases de Licitación - Programa de Infraestructura Penitenciario Grupo II | 199524 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Terminado | - | - | 1052748 | Trato directo | 4884298 | SR | 119 | 2010-02-02 | 2010-02-02 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA GRUPO DOS S.A. | 6817 | 2010-02-02 | 2028-10-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 405000 | 410000 | 410000 | 410000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000127-0 | '02 | '004 | Numeral 2 4 1 del DS MOP N°248 (El Manzano) - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Grupo 2 | 360867 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 960125 | Trato directo | 669051 | SR | 248 | 2021-12-07 | 2022-03-15 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA GRUPO DOS S.A. | 731 | 2022-03-15 | 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000127-0 | '02 | '004 | Construcción de camellones en el perímetro del EP con el objeto de desviar el escurrimiento de aguas lluvias - Infraestructura Penitenciaria Grupo 2 | 380771 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 547500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000225-0 | ' | ' | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 191115.835 | 96360.001 | 96894.723 | 97429.445 | 97964.167 | 98498.89 | 99033.612 | 99568.334 | 100103.056 | 100637.778 | 104831.022 | 1182436.863 | 1361279.652 | 1267419.087 | 1260411 | 837543.128 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000225-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 191115.835 | 96360.001 | 96894.723 | 97429.445 | 97964.167 | 98498.89 | 99033.612 | 99568.334 | 100103.056 | 100637.778 | 104831.022 | 1182436.863 | 1361279.652 | 1267419.087 | 1260411 | 837543.128 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000225-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Concesión Ruta 66 - Camino de La Fruta | 381172 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-22 | 2024-01-30 | 5652837 | Propuesta publica | 5652837 | IPC | 6 | 2024-02-13 | 2024-02-29 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1826 | 2024-02-29 | 2029-02-28 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 191115.835 | 96360.001 | 96894.723 | 97429.445 | 97964.167 | 98498.89 | 99033.612 | 99568.334 | 100103.056 | 100637.778 | 101172.501 | 1178778.342 | 1262645 | 1219211 | 1260411 | 837543.128 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000225-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3658.521 | 3658.521 | 98634.652 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000236-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000236-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000236-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000241-0 | ' | ' | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 21753933 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000000 | 5000 | 5000000 | 5000 | 5000000 | 0 | 6733933 | 21753933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000241-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 21693933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 6693933 | 21693933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000241-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 6693933 | 21693933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000241-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000241-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000242-0 | ' | ' | RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000242-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000242-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000243-0 | ' | ' | INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000243-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000243-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000244-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 28000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000244-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 28000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000244-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 28000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000245-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 48790437 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 8000 | 8599709.983 | 3191930.251 | 6003000 | 6008000 | 6003000 | 8000 | 18965796.767 | 48790437.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000245-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 48630437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8596709.983 | 3183930.251 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 18849796.767 | 48630437.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000245-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8816078 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8596709.983 | 3183930.251 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 18849796.767 | 48630437.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000245-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 8000 | 3000 | 8000 | 3000 | 8000 | 3000 | 8000 | 116000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000245-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 8000 | 3000 | 8000 | 3000 | 8000 | 3000 | 8000 | 116000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000247-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 12585957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3002000 | 2000 | 3002000 | 2000 | 3002000 | 2000 | 3002000 | 571957 | 12585957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000247-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 12465957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 465957 | 12465957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000247-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 465957 | 12465957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000247-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 106000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000247-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 106000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000249-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000249-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000249-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000250-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000250-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000250-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000255-0 | ' | ' | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 69435.627 | 35018.958 | 35219.721 | 35420.485 | 35621.249 | 35822.013 | 36022.777 | 36223.541 | 36424.307 | 36625.07 | 36825.835 | 428659.583 | 458430 | 520366.092 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000255-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 69435.627 | 35018.958 | 35219.721 | 35420.485 | 35621.249 | 35822.013 | 36022.777 | 36223.541 | 36424.307 | 36625.07 | 36825.835 | 428659.583 | 458430 | 520366.092 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000255-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | 391618 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-22 | 2024-09-03 | 4200000 | Propuesta publica | 4057781 | IPC | 94 | 2024-09-12 | 2024-10-07 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-10-07 | 2027-10-07 | 72.35 | 0 | 0 | 0 | 69435.627 | 35018.958 | 35219.721 | 35420.485 | 35621.249 | 35822.013 | 36022.777 | 36223.541 | 36424.307 | 36625.07 | 36825.835 | 428659.583 | 458430 | 520366.092 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000258-0 | ' | ' | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 17232.664 | 69354.008 | 69402.182 | 69450.355 | 69498.529 | 70040.455 | 70091.164 | 70141.873 | 70192.582 | 70243.291 | 653237.533 | 1298884.636 | 2164526.316 | 2258235.259 | 156624 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000258-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 17232.664 | 69354.008 | 69402.182 | 69450.355 | 69498.529 | 70040.455 | 70091.164 | 70141.873 | 70192.582 | 70243.291 | 653237.533 | 1298884.636 | 2164526.316 | 2258235.259 | 156624 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Autopista Concepción Cabrero | 371830 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2665600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 761 | 2025-08-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583120 | 583120 | 1429488 | 1509488 | 156624 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío II | 371831 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-05 | 2024-10-07 | 3188753 | Propuesta publica | 2675682 | IPC | 125 | 2024-11-22 | 2024-12-16 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1095 | 2024-12-16 | 2027-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 60665.416 | 606654.16 | 636403.664 | 700539.172 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 17232.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 8833.113 | 9375.039 | 9425.748 | 9476.457 | 9527.166 | 9577.875 | 9452.117 | 109110.476 | 98634.652 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000296-0 | ' | ' | RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000296-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000296-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000307-0 | ' | ' | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 5772095 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 2033221.972 | 5000 | 5000 | 2005000 | 5000 | 5000 | 1727095 | 5800316.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000307-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 5652095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028221.972 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 1652095 | 5680316.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000307-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 28223 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028221.972 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 1652095 | 5680316.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000307-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 75000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000307-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 75000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000444-0 | ' | ' | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 0 | 13939321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299321 | 13939321 | 14230321 | 14230321 | 3594347 | 2299321 | 2299321 | 3237688
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000444-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 13939321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299321 | 13939321 | 14230321 | 14230321 | 3594347 | 2299321 | 2299321 | 3237688
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000444-0 | '02 | '004 | Cambio normativo Seguridad Vial y Señalización Obras Adicionales - Autopista Concepción Cabrero | 282717 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 14604041 | Trato directo | 2420000 | SR | 1553 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 12739051 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 2557 | 2018-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312789 | 312789 | 312789 | 312789 | 312789 | 312789 | 312789 | 1251156
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000444-0 | '02 | '004 | CAR Nº 1 - DS Nº8 de 26/01/2018 (rotonda Bonilla y 36 obras adicionales) Num 5.1 Autopista Concepción Cabrero | 338916 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 47553831 | Trato directo | 47553831 | SR | 8 | 2018-01-26 | 2018-06-08 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 3775 | 2018-06-08 | 2028-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11640000 | 11931000 | 11931000 | 1295026 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000444-0 | '02 | '004 | CAR Nº 1 - DS Nº8 /2018 Num 6.1 - Autopista Concepción Cabrero | 366159 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 24865446 | Trato directo | 24865446 | SR | 8 | 2018-01-26 | 2022-12-02 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 1461 | 2022-12-02 | 2026-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986532 | 1986532 | 1986532 | 1986532 | 1986532 | 1986532 | 1986532 | 1986532
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000525-0 | ' | ' | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 185614.051 | 93590.15 | 94112.234 | 94634.317 | 95156.4 | 95678.484 | 96200.567 | 96722.65 | 97244.734 | 97766.817 | 422104.027 | 1468824.431 | 1106834.652 | 1126408.087 | 1255549 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000525-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 185614.051 | 93590.15 | 94112.234 | 94634.317 | 95156.4 | 95678.484 | 96200.567 | 96722.65 | 97244.734 | 97766.817 | 422104.027 | 1468824.431 | 1106834.652 | 1126408.087 | 1255549 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000525-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | 381206 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-26 | 2023-12-28 | 1888903 | Propuesta publica | 1872120 | IPC | 89 | 2023-12-29 | SinInf | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 669 | 2024-01-31 | 2025-11-30 | 28.37 | 0 | 0 | 0 | 185614.051 | 93590.15 | 94112.234 | 94634.317 | 95156.4 | 95678.484 | 96200.567 | 96722.65 | 97244.734 | 97766.817 | 140053.027 | 1186773.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000525-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98634.652 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000525-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Concesión Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | 407229 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 3094000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-10-01 | 2029-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282050 | 282050 | 1008200 | 1078200 | 1255549 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000547-0 | ' | ' | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | [21 empty] | 0 | 1162162 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 303000 | 303000 | 303000 | 145162 | 3000 | 3000 | 3000 | 93000 | 1162162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000547-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 1042162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 142162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000547-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 167194 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 142162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000547-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 93000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000547-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 93000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000554-0 | ' | ' | HOSPITALES GRUPO III: RED CENTRO SUR A : BUIN PAINE (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 233894.43 | 116947.215 | 116947.215 | 116947.215 | 116947.218 | 116947.214 | 116947.214 | 116947.214 | 54146.169 | 0 | 0 | 1106671.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000554-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 233894.43 | 116947.215 | 116947.215 | 116947.215 | 116947.218 | 116947.214 | 116947.214 | 116947.214 | 54146.169 | 0 | 0 | 1106671.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000554-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de la obra: Hospital de Buin-Paine | 403414 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1167997 | Trato directo | 1167997 | IPC | 126 | 2024-11-22 | 2024-12-16 | 0 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 335 | 2024-12-16 | 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233894.43 | 116947.215 | 116947.215 | 116947.215 | 116947.218 | 116947.214 | 116947.214 | 116947.214 | 54146.169 | 0 | 0 | 1106671.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000568-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 187522.897 | 94484.125 | 94965.91 | 95447.694 | 197834.747 | 96905.016 | 97389.336 | 97873.656 | 98357.976 | 98842.297 | 444109.827 | 1603733.481 | 1500125.29 | 1038270.856 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000568-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 187522.897 | 94484.125 | 94965.91 | 95447.694 | 197834.747 | 96905.016 | 97389.336 | 97873.656 | 98357.976 | 98842.297 | 444109.827 | 1603733.481 | 1500125.29 | 1038270.856 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000568-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Autopista Santiago - San Antonio, Ruta 78 | 329084 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-20 | 2022-06-13 | 4960000 | Propuesta publica | 4712000 | IPC | 42 | 2022-06-28 | 2022-07-22 | 656028 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1826 | 2022-07-22 | 2027-07-22 | 34.31 | 0 | 0 | 0 | 170290.233 | 85795.533 | 86229.144 | 86662.755 | 189001.634 | 87529.977 | 87963.588 | 88397.199 | 88830.81 | 89264.422 | 434657.71 | 1494623.005 | 1401490.638 | 990062.769 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000568-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 17232.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 8833.113 | 9375.039 | 9425.748 | 9476.457 | 9527.166 | 9577.875 | 9452.117 | 109110.476 | 98634.652 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000577-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (COMPENSACIONES) | [21 empty] | 0 | 13823642 | 0 | 0 | 0 | 693014.4 | 0 | 0 | 0 | 13823642 | 0 | 0 | 6004520 | 0 | 20521176.4 | 10599976 | 12911515 | 12921515 | 12921515 | 2466515 | 17165605
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000577-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 13823642 | 0 | 0 | 0 | 693014.4 | 0 | 0 | 0 | 13823642 | 0 | 0 | 6004520 | 0 | 20521176.4 | 10599976 | 12911515 | 12921515 | 12921515 | 2466515 | 17165605
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000577-0 | '02 | '004 | Pago numeral 1.9.2.14 letra b) de las Bases de Licitación y Decreto Exento N°624 de 20 de agosto de 2024 Segunda Concesión Ruta 66 Camino de La Fruta | 359876 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 6038706 | Trato directo | 6038706 | SR | 624 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0 | SOC. CONCESIONARIA RUTA DE LA FRUTA S.A. | 11110 | 2024-08-20 | 2055-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693014.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6004520 | 0 | 6697534.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000577-0 | '02 | '004 | Resolución DGC N°0011 (Exenta) de 13.02.24, Contratación obras adicionales Sector B Concesión Ruta 66 Camino de la Fruta | 407889 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 53153179 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-08-01 | 2029-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11333179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11333179 | 10455000 | 10455000 | 10455000 | 10455000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000577-0 | '02 | '004 | Resolución DGC N°0011 (Exenta) de 13.02.24, Contratación obras adicionales Sector B (C&M) Concesión Ruta 66 Camino de la Fruta | 407893 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 27275373 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 9315 | 2025-08-01 | 2051-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108732 | 144976 | 2456515 | 2466515 | 2466515 | 2466515 | 17165605
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000577-0 | '02 | '004 | Resolución DGC N°0011 (Exenta) de 13.02.24, Contratación obras adicionales Sector B (Ingeniería) Concesión Ruta 66 Camino de la Fruta | 407896 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2381731 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000578-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 229612.709 | 115721.458 | 116331.528 | 116941.597 | 117551.667 | 118161.736 | 118771.806 | 119381.875 | 119991.944 | 120602.014 | 121212.083 | 1414280.417 | 1504745 | 1103949 | 550706.722 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000578-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 229612.709 | 115721.458 | 116331.528 | 116941.597 | 117551.667 | 118161.736 | 118771.806 | 119381.875 | 119991.944 | 120602.014 | 121212.083 | 1414280.417 | 1504745 | 1103949 | 550706.722 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000578-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5, Tramo Los Vilos - La Serena | 362830 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-30 | 2022-12-01 | 6406049 | Propuesta publica | 5929235 | IPC | 90 | 2022-12-09 | 2022-12-27 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1826 | 2022-12-27 | 2027-12-27 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | 229612.709 | 115721.458 | 116331.528 | 116941.597 | 117551.667 | 118161.736 | 118771.806 | 119381.875 | 119991.944 | 120602.014 | 121212.083 | 1414280.417 | 1504745 | 1103949 | 550706.722 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000579-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR, RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200758.038 | 200808.747 | 200859.457 | 200910.166 | 200960.876 | 201011.585 | 1205308.869 | 2177802.652 | 2220196.087 | 2264808 | 1518857 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000579-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200758.038 | 200808.747 | 200859.457 | 200910.166 | 200960.876 | 201011.585 | 1205308.869 | 2177802.652 | 2220196.087 | 2264808 | 1518857 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000579-0 | '02 | '002 | A.I.F. Segunda Concesión Interconexión Vial Santiago - Valparaíso - Viña del Mar, Ruta 68 | 351992 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 3641400 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2191 | 2025-03-01 | 2031-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191382.999 | 191382.999 | 191383 | 191383 | 191383.001 | 191383.001 | 1148298 | 2079168 | 2171988 | 2264808 | 1518857 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000579-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9375.039 | 9425.748 | 9476.457 | 9527.166 | 9577.875 | 9628.584 | 57010.869 | 98634.652 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000580-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 197891.464 | 99752.992 | 100291.166 | 100829.339 | 101367.513 | 102399.439 | 102940.148 | 103480.857 | 104021.566 | 104562.275 | 223268.027 | 1340804.786 | 739817.318 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000580-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 197891.464 | 99752.992 | 100291.166 | 100829.339 | 101367.513 | 102399.439 | 102940.148 | 103480.857 | 104021.566 | 104562.275 | 223268.027 | 1340804.786 | 739817.318 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000580-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería y Etapa de Explotación de la obra: Concesión Ruta 5, Tramo Chillan - Collipulli | 356156 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-19 | 2023-04-12 | 3040205 | Propuesta publica | 2899894 | IPC | 15 | 2023-04-19 | 2023-05-15 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1188 | 2023-05-29 | 2026-08-29 | 42.49 | 0 | 0 | 0 | 180658.8 | 91064.4 | 91554.4 | 92044.4 | 92534.4 | 93024.4 | 93514.4 | 94004.4 | 94494.4 | 94984.4 | 95474.4 | 1113352.8 | 487374.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000580-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº356156 , Asesoría Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería y Etapa de Explotación de la obra: Concesión Ruta 5, Tramo Chillan - Collipulli | 356156 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 550980 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1188 | - | 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118341.51 | 118341.51 | 153808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000580-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 17232.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 8833.113 | 9375.039 | 9425.748 | 9476.457 | 9527.166 | 9577.875 | 9452.117 | 109110.476 | 98634.652 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000594-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 87708.845 | 44189.11 | 194520.123 | 194743.248 | 194966.374 | 197204.4 | 197478.234 | 197752.068 | 198025.902 | 198299.734 | 198454.281 | 1903342.319 | 2710237.152 | 2493405.288 | 1393728 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000594-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 87708.845 | 44189.11 | 194520.123 | 194743.248 | 194966.374 | 197204.4 | 197478.234 | 197752.068 | 198025.902 | 198299.734 | 198454.281 | 1903342.319 | 2710237.152 | 2493405.288 | 1393728 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000594-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionada: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | 371827 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-23 | 2023-11-20 | 3118752 | Propuesta publica | 2963005 | IPC | 78 | 2023-12-04 | 2023-12-27 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2023-12-27 | 2026-12-27 | 30.02 | 0 | 0 | 0 | 87708.845 | 44189.11 | 44412.235 | 44635.36 | 44858.485 | 37721.472 | 37944.597 | 38167.722 | 38390.847 | 38613.97 | 38717.807 | 495360.45 | 477789.5 | 147902.201 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000594-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9375.039 | 9425.748 | 9476.457 | 9527.166 | 9577.875 | 9628.584 | 57010.869 | 98634.652 | 48208.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000594-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación y Construcción de la Obra Vial Concesionada: Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 384559 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-02 | 2025-02-17 | 4986154 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1157 | 2025-04-10 | 2028-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150107.888 | 150107.888 | 150107.889 | 150107.889 | 150107.889 | 150107.889 | 150107.889 | 150107.889 | 150107.89 | 1350971 | 2133813 | 2297295 | 1393728 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000595-0 | ' | ' | -- CONCESIÓN RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2946383 | 2946383 | 271379 | 271379 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000595-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2946383 | 2946383 | 271379 | 271379 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000595-0 | '02 | '004 | C&M Sitio El Olivar, Asociado a RES. DGC 1982 29.01.2021- Ruta 5 Tramo La Serena Vallenar | 380731 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1845039 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 3652 | 2025-12-01 | 2035-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529751 | 1529751 | 271379 | 271379 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000595-0 | '02 | '004 | Ingeniería Sitio El Olivar, Asociado a RES. DGC 1982 29.01.2021 - Ruta 5 Tramo La Serena Vallenar | 380735 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1014299 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1826 | 2025-12-01 | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416632 | 1416632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000612-0 | ' | ' | INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | [21 empty] | 0 | 617108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617108 | 617108 | 3254155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000612-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 617108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617108 | 617108 | 3254155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000612-0 | '02 | '004 | Pago numeral establecido en los numerales 4 1 y 4 2 en relación a los numerales 2 1 a 2 7 y 2 10 del Convenio Ad - Referéndum N°8 Interconexión Vial Santiago - Valparaíso - Viña del Mar (sistema Nuevas Inversiones - COVID) | 379219 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3884188 | Trato directo | 3884188 | SR | 62 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 1096 | 2023-04-18 | 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617108 | 617108 | 3254155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000634-0 | ' | ' | -- SEGUNDA CONCESIÓN AMPLIACIÓN, REABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 5 SUR TALCA -CHILLÁN (INSPECCIÓN FISCAL -- | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 150190.538 | 75615.966 | 75963.099 | 76310.23 | 76657.362 | 77498.247 | 77847.914 | 78197.581 | 78547.249 | 78896.916 | 480282.512 | 1326007.614 | 1395287.084 | 1311604.535 | 1200187.236 | 1054820.005 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000634-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 150190.538 | 75615.966 | 75963.099 | 76310.23 | 76657.362 | 77498.247 | 77847.914 | 78197.581 | 78547.249 | 78896.916 | 480282.512 | 1326007.614 | 1395287.084 | 1311604.535 | 1200187.236 | 1054820.005 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000634-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Talca -Chillán | 316779 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-04-16 | 5765706 | Propuesta publica | 4829709 | IPC | 26 | 2021-04-29 | 2021-05-19 | 0 | CONSORCIO CREAXXION-MAB-GAUSS AIF CONCESION RUTA C | 2983 | 2021-05-19 | 2029-07-19 | 38.33 | 0 | 0 | 0 | 132957.874 | 66927.374 | 67226.333 | 67525.291 | 67824.249 | 68123.208 | 68422.166 | 68721.124 | 69020.083 | 69319.041 | 69617.999 | 815684.742 | 832048 | 848656 | 771725 | 816784.775 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000634-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº316779 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Talca -Chillán | 316779 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2275993 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -2983 | - | 2029-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401212.396 | 401212.396 | 464604.428 | 414740.445 | 428462.236 | 238035.23 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000634-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 17232.664 | 8688.592 | 8736.766 | 8784.939 | 8833.113 | 9375.039 | 9425.748 | 9476.457 | 9527.166 | 9577.875 | 9452.117 | 109110.476 | 98634.656 | 48208.09 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000638-0 | ' | ' | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (SUBSIDIO) -- | [21 empty] | 0 | 9420570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9420570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9420570 | 9420570 | 36863100 | 36863100 | 36863100 | 36863100 | 110589300
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000638-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 9420570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9420570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9420570 | 9420570 | 36863100 | 36863100 | 36863100 | 36863100 | 110589300
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000638-0 | '02 | '004 | Subsidio a la Construcción del contrato de Concesión Ruta 66 Camino de La Fruta | 393215 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 380000000 | Trato directo | 380000000 | SR | 87 | 2019-08-20 | 2019-09-30 | 0 | SOC. CONCESIONARIA RUTA DE LA FRUTA S.A. | 4109 | 2019-09-30 | 2030-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9420570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9420570 | 9420570 | 36863100 | 36863100 | 36863100 | 36863100 | 110589300
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000647-0 | ' | ' | -- MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (SUBSIDIO) | [21 empty] | 0 | 38171000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19085500 | 0 | 0 | 0 | 19085500 | 19085500 | 19085500 | 19085500 | 19085500 | 19085500 | 57256500
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000647-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 38171000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19085500 | 0 | 0 | 0 | 19085500 | 19085500 | 19085500 | 19085500 | 19085500 | 19085500 | 57256500
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000647-0 | '02 | '004 | SUBSIDIO RUTA DE NAHUELBUTA - BALI 3.2.2 y 1.12.1 | 380739 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 190855000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 3652 | 2025-09-01 | 2035-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19085500 | 0 | 0 | 0 | 19085500 | 19085500 | 19085500 | 19085500 | 19085500 | 19085500 | 57256500
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000659-0 | ' | ' | -- INSPECCIÓN FISCAL RED AEROPORTUARIA AUSTRAL (CARLOS IBAÑEZ Y BALMACEDA) -- | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 326149.876 | 164420.25 | 165317.126 | 166214 | 167110.876 | 168007.75 | 168904.626 | 169801.5 | 170698.376 | 171595.25 | 172492.126 | 2010711.756 | 2132836.71 | 2066819.764 | 1716595.488 | 1618017.49 | 1444473.623 | 651412.336
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000659-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 326149.876 | 164420.25 | 165317.126 | 166214 | 167110.876 | 168007.75 | 168904.626 | 169801.5 | 170698.376 | 171595.25 | 172492.126 | 2010711.756 | 2132836.71 | 2066819.764 | 1716595.488 | 1618017.49 | 1444473.623 | 651412.336
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000659-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción de la obra pública fiscal Red Aeroportuaria Austral | 359104 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-22 | 2023-06-02 | 12935734 | Propuesta publica | 10162465 | IPC | 27 | 2023-06-20 | 2023-07-13 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 2710 | 2023-07-13 | 2030-12-13 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 326149.876 | 164420.25 | 165317.126 | 166214 | 167110.876 | 168007.75 | 168904.626 | 169801.5 | 170698.376 | 171595.25 | 172492.126 | 2010711.756 | 1889494.402 | 1568337.681 | 1437737.498 | 1487525.057 | 1012998.29 | 651412.336
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000659-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº359104 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción de la obra pública fiscal Red Aeroportuaria Austral | 359104 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1145212 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -2710 | - | 2030-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243342.308 | 498482.083 | 278857.99 | 130492.433 | 431475.333 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000660-0 | ' | ' | -- 2DA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) -- | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171046.666 | 171046.666 | 171046.667 | 171046.667 | 171046.667 | 171046.667 | 1026280 | 2065840 | 2162242 | 2254645 | 734492 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000660-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171046.666 | 171046.666 | 171046.667 | 171046.667 | 171046.667 | 171046.667 | 1026280 | 2065840 | 2162242 | 2254645 | 734492 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000660-0 | '02 | '002 | Segunda Concesión Ruta 5 tramo Temuco ¿ Río Bueno (Inspección Fiscal) | 409985 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 7078120 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171046.666 | 171046.666 | 171046.667 | 171046.667 | 171046.667 | 171046.667 | 1026280 | 2065840 | 2162242 | 2254645 | 734492 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40010574-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 5 TEMUCO - RÍO BUENO (ESTUDIO INTEGRALES) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40010574-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40010574-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno | 293953 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-18 | 2019-11-21 | 3000000 | Propuesta publica | 2940000 | SR | 66 | 2019-12-09 | 2020-01-02 | 311397 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 810 | 2020-01-02 | 2022-03-22 | 97.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40010575-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 5 CHILLAN - COLLIPULLI (ESTUDIO INTEGRALES) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42399.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42399.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40010575-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42399.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42399.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40010575-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno | 293953 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-18 | 2019-11-21 | 3000000 | Propuesta publica | 2940000 | SR | 66 | 2019-12-09 | 2020-01-02 | 311397 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 810 | 2020-01-02 | 2022-03-22 | 97.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42399.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42399.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40010576-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 68 SANTIAGO - VALPARAISO (ESTUDIO INTEGRALES) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 108042.539 | 0 | 69495.399 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196737.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40010576-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 108042.539 | 0 | 69495.399 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196737.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40010576-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Ruta 68: Tramo Pajarito Placilla | 293950 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-06 | 2020-02-11 | 2996000 | Propuesta publica | 2975000 | SR | 12 | 2020-04-30 | 2020-06-03 | 211926 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 390 | 2020-06-03 | 2021-06-28 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108042.539 | 0 | 69495.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177537.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40010576-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº293950 , Estudio Integral Ruta 68: Tramo Pajarito Placilla | 293950 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 19200 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | -390 | - | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40024939-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CONCESION RUTA 57, SANTIAGO COLINA LOS ANDES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000.83 | 0 | 197999 | 0 | 226484.44 | 0 | 0 | 1024484.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40024939-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000.83 | 0 | 197999 | 0 | 226484.44 | 0 | 0 | 1024484.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40024939-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes | 322996 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-27 | 2021-06-09 | 2200000 | Propuesta publica | 2180000 | SR | 50 | 2021-07-05 | 2021-07-30 | -50 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 430 | 2021-07-30 | 2022-10-03 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000.83 | 0 | 0 | 0 | 226484.44 | 0 | 0 | 826485.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40024939-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº322996 , Estudio Integral Concesión Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes | 322996 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 200000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -430 | - | 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40031802-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RUTA 5 TRAMO RIO BUENO-PUERTO MONTT | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 77000 | 5100 | 0 | 202940 | 0 | 18388.22 | 291278 | 694706.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40031802-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 77000 | 5100 | 0 | 202940 | 0 | 18388.22 | 291278 | 694706.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40031802-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Rio Bueno Puerto Montt (Estudios) | 338873 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-21 | 2022-05-09 | 1700000 | Propuesta publica | 1632000 | SR | 35 | 2022-05-17 | 2022-06-07 | 157680 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 400 | 2022-06-07 | 2023-07-12 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 202940 | 0 | 18388.22 | 291278 | 689606.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40031802-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº338873 , Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Rio Bueno Puerto Montt (Estudios) | 338873 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 5100 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | -400 | - | 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40049389-0 | ' | ' | CONSTRUCCION TREN REGION DE VALPARAISO - REGION METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 1200000 | 0 | 1401025 | 5201025 | 9346346 | 724371 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40049389-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 1200000 | 0 | 1401025 | 5201025 | 9346346 | 724371 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40049389-0 | '02 | '002 | Proyecto Ferroviario Tren Valparaiso - Santisago | 408234 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2024-11-14 | 2025-02-11 | 15271742 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 455 | 2025-04-16 | 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 1200000 | 0 | 1401025 | 5201025 | 9346346 | 724371 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 151528920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 151528920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40038697-0 | ' | ' | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS | [21 empty] | 0 | 639959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319979.501 | 319979.499 | 0 | 0 | 639959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40038697-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 639959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319979.501 | 319979.499 | 0 | 0 | 639959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40038697-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN RED PIEZOMÉTRICA LLUTA | 408294 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 213320 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106659.834 | 106659.833 | 0 | 0 | 213319.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40038697-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN RED PIEZOMÉTRICA AZAPA | 408295 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 213320 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106659.833 | 106659.833 | 0 | 0 | 213319.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40038697-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN RED PIEZOMÉTRICA CAMARONES | 408296 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 213320 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106659.834 | 106659.833 | 0 | 0 | 213319.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40050137-0 | ' | ' | ANALISIS CATASTRO DAA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 0 | 94584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47292.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47292.212 | 0 | 94584.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40050137-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 94584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47292.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47292.212 | 0 | 94584.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40050137-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS CATASTRO DAA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS CUENCA CODPA VITOR | 402649 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-23 | 2024-09-12 | 200000 | Propuesta publica | 174585 | SR | 1047 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0 | ARREBOL INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL AGUA SPA | 382 | 2024-10-11 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47292.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47292.212 | 0 | 94584.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40060799-0 | ' | ' | ANALISIS CARACTERIZACIÓN DE BOFEDALES ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120840 | 0 | 120840 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40060799-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120840 | 0 | 120840 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40060799-0 | '01 | '002 | ANALISIS CARACTERIZACIÓN DE BOFEDALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 413317 | Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 270840 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 607 | 2025-09-01 | 2027-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120840 | 0 | 120840 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40060811-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30672 | 0 | 0 | 0 | 30672 | 300564 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40060811-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30672 | 0 | 0 | 0 | 30672 | 300564 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40060811-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA EN LIVILCAR | 413361 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 350189 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30672 | 0 | 0 | 0 | 30672 | 300564 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Tarapacá | 40050381-0 | ' | ' | ANALISIS DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRÁNEOS EN LA CUENCA DE CAMIÑA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323543 | 0 | 0 | 0 | 323543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Tarapacá | 40050381-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323543 | 0 | 0 | 0 | 323543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Tarapacá | 40050381-0 | '01 | '002 | ANALISIS DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRÁNEOS EN LA CUENCA DE CAMIÑA | 392793 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 319947 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2025-06-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323543 | 0 | 0 | 0 | 323543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Tarapacá | 40060977-0 | ' | ' | EXPLORACION Y CARACTERIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL BORDE COSTERO DE TARAPACÁ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206136 | 53900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Tarapacá | 40060977-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206136 | 53900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Tarapacá | 40060977-0 | '01 | '002 | EXPLORACION Y CARACTERIZACION DEL RECURS HIDRICO EN EL BORDE COSTERO DE TARAPACA | 410611 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 260036 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2025-07-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206136 | 53900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Antofagasta | 40060681-0 | ' | ' | AMPLIACION RED FLUVIOMETRICA Y METEOROLOGICA EN SECTOR DE RIO CASPANA ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26271 | 26271 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Antofagasta | 40060681-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26271 | 26271 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Antofagasta | 40060681-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RED FLUVIOMETRICA Y METEOROLOGICA EN SECTOR DE RIO CASPANA ANTOFAGASTA | 410638 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 86271 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-07-01 | 2027-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26271 | 26271 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Antofagasta | 40060684-0 | ' | ' | AMPLIACION RED DE FLUVIOMETRICA Y METEOROLOGICA EN EL SECTOR DE YERBAS BUENAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23529 | 0 | 23529 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Antofagasta | 40060684-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23529 | 0 | 23529 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Antofagasta | 40060684-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE FLUVIOMETRICA Y METEOROLOGIA EN EL SECTOR DE YERBAS BUENAS | 410635 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 93529 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 518 | 2025-07-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23529 | 0 | 23529 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Coquimbo | 40062116-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO DE LA RED DE MONITOREO PIEZOMÉTRICOS DE LA PROVINCIAS ELQUI Y LIMARÍ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388360 | 0 | 388360 | 151527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Coquimbo | 40062116-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388360 | 0 | 388360 | 151527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Coquimbo | 40062116-0 | '01 | '002 | Diagnóstico de la Red de Monitoreo Piezométrico de las provincias de Elqui y Limarí | 413458 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 388360 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388360 | 0 | 388360 | 151527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | [21 empty] | 0 | 619869 | 9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425178 | 148963 | 10745 | 24985 | 0 | 619869 | 495740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '001 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS REGION METROPOLITANA | 400673 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 1487215 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-04-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 61139 | 9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41143 | 9998 | 0 | 0 | 61139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '002 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS REGION METROPOLITANA | 400673 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 1487215 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-04-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41143 | 9998 | 0 | 0 | 51141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) SANTIAGO CENTRAL EN COMUNA DE CERRILLOS, Y ESTERO EL MANZANO EN COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 405884 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-03 | 2024-10-22 | 10000 | Propuesta publica | 9998 | SR | 2819 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 60 | 2024-11-07 | 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 518040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425178 | 67877 | 0 | 24985 | 0 | 518040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS REGION METROPOLITANA | 400673 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 1487215 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-04-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425178 | 67877 | 0 | 24985 | 0 | 518040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 39943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39943 | 0 | 0 | 0 | 39943 | 495740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '006 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS REGION METROPOLITANA | 400673 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 1487215 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-04-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39943 | 0 | 0 | 0 | 39943 | 495740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | O'Higgins | 40049996-0 | ' | ' | EXPLORACION Y PROSPECCIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LA REGIÓN DE OHIGGINS SECTOR SECANO | [21 empty] | 144900 | 879600 | 0 | 0 | 75347.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330368.9 | 0 | 0 | 173878.369 | 300005 | 879599.562 | 980108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | O'Higgins | 40049996-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 144900 | 879600 | 0 | 0 | 75347.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330368.9 | 0 | 0 | 173878.369 | 300005 | 879599.562 | 980108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | O'Higgins | 40049996-0 | '01 | '002 | CARACTERIZACIÓN Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA DEL SECTOR SECANO COSTERO - REGIÓN DE OHIGGINS | 392768 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-03 | 2024-08-05 | 724500 | Propuesta publica | 724495 | SR | 2588 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 395 | 2024-09-24 | 2025-10-24 | 6.7 | 144900 | 0 | 0 | 0 | 75347.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330368.9 | 0 | 0 | 173878.369 | 300005 | 879599.562 | 980108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Maule | 40061050-0 | ' | ' | AMPLIACION RED DE MONITOREO PIEZOMÉTRICA EN LA REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83360 | 0 | 83360 | 126000 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Maule | 40061050-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83360 | 0 | 83360 | 126000 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Maule | 40061050-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RED DE MONITOREO PIEZOMETRICA EN LA REGION DEL MAULE | 410633 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 83360 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-07-01 | 2027-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83360 | 0 | 83360 | 126000 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 30480777-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO HIDROLOGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | [21 empty] | 13806.975 | 83089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37390.061 | 0 | 0 | 0 | 12463.354 | 33235.256 | 83088.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 30480777-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 13806.975 | 83089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37390.061 | 0 | 0 | 0 | 12463.354 | 33235.256 | 83088.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 30480777-0 | '01 | '002 | DIAGNÓSTICO HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | 394285 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2024-01-20 | 2024-02-09 | 96896 | Propuesta publica | 92047 | SR | 282 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0 | CONSTRUCTORA PIREN SPA | 365 | 2024-03-01 | 2025-03-01 | 5 | 13806.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12463 | 12463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 30480777-0 | '01 | '002 | DIAGNÓSTICO HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | 410216 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 83090 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-04-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37390.061 | 0 | 0 | 0 | 12463.354 | 20772.256 | 70625.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40009216-0 | ' | ' | EXPLORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SECTOR PROUCTIVO BIOBÍO | [21 empty] | 0 | 327290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327290 | 0 | 0 | 0 | 327290 | 1212541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40009216-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 327290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327290 | 0 | 0 | 0 | 327290 | 1212541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40009216-0 | '01 | '002 | EXPLORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SECTOR PROUCTIVO BIOBÍO | 405441 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 615355 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327290 | 0 | 0 | 0 | 327290 | 1212541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40059636-0 | ' | ' | AMPLIACION RED HIDROMÉTRICA, CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DEL BIOBÍO . | [21 empty] | 0 | 601887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 601887.02 | 0.02 | 0.01 | 601887.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40059636-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 255913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 255913.01 | 0.01 | 0 | 255913.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40059636-0 | '02 | '004 | Desarrollo Red Hidrométrica Región del Biobío, Emergencia y Cambio Climático | 408524 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 639913 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2025-06-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255913 | 0 | 0 | 255913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40059636-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RED HIDROMÉTRICA, CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DEL BIOBÍO | 408482 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 365613 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40059636-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 345974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345974.01 | 0.01 | 0.01 | 345974.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40059636-0 | '02 | '006 | Desarrollo Red Hidrométrica Región del Biobío, Emergencia y Cambio Climático | 408524 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 639913 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2025-06-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345974 | 0 | 0 | 345974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40059636-0 | '02 | '006 | AMPLIACION RED HIDROMÉTRICA, CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DEL BIOBÍO | 408482 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 365613 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Ríos | 40013006-0 | ' | ' | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, REGION DE LOS RIOS | [21 empty] | 0 | 156300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64310.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91989 | 0 | 0 | 156299.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Ríos | 40013006-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 156300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64310.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91989 | 0 | 0 | 156299.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Ríos | 40013006-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO DE POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2024-2025 | 398965 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 357074 | Propuesta publica | 271385 | SR | 2287 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0 | HIDROSONDAJES LTDA. | 303 | 2024-09-06 | 2025-07-06 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64310.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91989 | 0 | 0 | 156299.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Ríos | 40049660-0 | ' | ' | CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN REGION DE LOS RIOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34252 | 0 | 34252 | 334168 | 172961 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Ríos | 40049660-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23832 | 0 | 23832 | 334168 | 172961 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Ríos | 40049660-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN REGION DE LOS RIOS | 410647 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 500961 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 518 | 2025-07-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23832 | 0 | 23832 | 334168 | 172961 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Ríos | 40049660-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420 | 0 | 10420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Ríos | 40049660-0 | '02 | '006 | CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN REGION DE LOS RIOS | 410647 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 500961 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 518 | 2025-07-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420 | 0 | 10420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Lagos | 40060621-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO RED REGIONAL PARA ALERTA DE EVENTOS HIDROMETEREOLOGICOS, REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41054 | 0 | 0 | 41054 | 100966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Lagos | 40060621-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41054 | 0 | 0 | 41054 | 100966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Lagos | 40060621-0 | '01 | '002 | DIAGNOSTICO RED REGIONAL PARA ALERTA DE EVENTOS HIDROMETEREOLOGICOS, REGION DE LOS LAGOS | 413202 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 142020 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2025-07-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41054 | 0 | 0 | 41054 | 100966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Lagos | 40060623-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO ATLAS DE RIESGO Y PERCEPCIÓN CLIMÁTICA, REGION DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38554 | 0 | 0 | 0 | 38554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Lagos | 40060623-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38554 | 0 | 0 | 0 | 38554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Lagos | 40060623-0 | '01 | '002 | DIAGNOSTICO ATLAS DE RIESGO Y PERCEPCION CLIMATICA REGIONAL | 410613 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 38554 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38554 | 0 | 0 | 0 | 38554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Aysén | 40062212-0 | ' | ' | EXPLORACION BATIMETRICA DEL LAGO GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172224 | 100000 | 329876 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Aysén | 40062212-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172224 | 100000 | 329876 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Aysén | 40062212-0 | '01 | '002 | EXPLORACION BATIMETRICA DEL LAGO GENERAL CARRERA REGION DE AYSEN | 410617 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 602100 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-06-01 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172224 | 100000 | 329876 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020313-0 | ' | ' | ANALISIS DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | [21 empty] | 0 | 178230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178230 | 178230 | 47025 | 81800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020313-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 178230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178230 | 178230 | 47025 | 81800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020313-0 | '01 | '002 | ANALISIS DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS EN LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA | 388335 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-07-08 | 264000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 822 | 2024-08-19 | 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178230 | 178230 | 47025 | 81800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | [21 empty] | 0 | 6016625 | 0 | 0 | 104864.05 | 0 | 303124.446 | 787250 | 625019 | 647000 | 848608 | 996822 | 762269 | 941669 | 6016625.496 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 697500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 126250 | 135000 | 45000 | 60000 | 0 | 30000 | 218250 | 697500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | ESTUDIO PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS DE 20 PUNTOS DE INTERES A TRAVES DE REGISTROS DE DATOS GEOFISICOS | 409093 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 35000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PROSPECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE REGISTRO DE DATOS GEOFÍSICOS EN LA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2025 | 408815 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 10000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 31 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PROSPECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS A TRAVÉS DE REGISTRO DE DATOS GEOFÍSICOS, REGIÓN METROPOLITANA AÑO 2025 | 410794 | Metropolitana de Santiago | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 35000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 62 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | Construccion y desarrollo de la red hidrometrica nacional | 408566 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 918159 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 215 | 2025-07-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213250 | 213250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | DISEÑO ESTACIÓN AGUAS ABAJO EMBALSE PALOMA AÑO 2025 | 408811 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 25000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 30 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA COMUNA DE COQUIMBO, PUNITAQUI Y LOS VILOS; REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2025 | 408813 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN CHOAPA ANTES DEL ESTERO DE CANELA REGION DE COQUIMBO AÑO 2025 | 408817 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | Consultoría Geofísica de 7 Estaciones Región de Magallanes 2025 | 408923 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 33000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 30 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA GEOFÍSICA ANTOFAGASTA I | 408947 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 36250 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 30 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF Construcción 4 Estaciones Piezométricas | 409911 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF Ampliación Construcción 4 Estaciones Piezométricas | 409914 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 62 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA IFO PARA LA LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ESTACION FLUVIOMETRICA EN LA SUBSUBCUENCA RIO ACONCAGUA ENTRE RIO BLANCO Y RIO COLORADO REGIÓN DE VALPARAÍSO | 410273 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA IFO PARA LA LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE POZOS EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2025 | 410278 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | Consultoria geofisica SHACS Salar de Maricunga, Piedra Pomez, Laguna Verde | 411686 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 25000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 30 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF contrato Construcción piezómetros SHACS Salar de Maricunga, Piedra Pomez, Laguna Verde | 411925 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | Prospeccion de Aguas Subterraneas Región de Ohiggins | 412122 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 90000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | Estudio Geofísica SHAC Laguna Lagunillas | 412132 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | ASESORIA DE INSPECCION FISCAL PROVINCIA DE CHILOE Y LLANQUIHUE | 414463 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 15000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5077466 | 0 | 0 | 104864.05 | 0 | 220124.446 | 661000 | 490019 | 602000 | 788608 | 996822 | 726269 | 487760 | 5077466.496 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | SALDO CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | 376980 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 10000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 609 | 2025-04-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220019 | 0 | 79900 | 16822 | 51269 | 7760 | 375770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN ESTACIONES PIEZOMÉTRICAS (8 POZOS) DGA LOS RIOS PARA AÑOS 2024-2025 | 392748 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-12 | 2024-10-02 | 250000 | Propuesta publica | 184989 | SR | 1973 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0 | HIDROSONDAJES LTDA. | 151 | 2024-10-29 | 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4988.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4988.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACION DE LA RED PIEZOMETRICA PROVINCIA DE OSORNO REGION DE LOS LAGOS | 392799 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-14 | 2024-12-09 | 190000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 65 | 2024-12-06 | 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104864.05 | 0 | 85135.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DE 2 ESTACIONES PIEZOMETRICAS | 408710 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 60000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA COMUNA DE COQUIMBO, PUNITAQUI Y LOS VILOS; REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2025 | 408812 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 180000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ESTACIÓN CHOAPA ANTES DEL ESTERO DE CANELA REGION DE COQUIMBO AÑO 2025 | 408816 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 90000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE 2 PIEZÓMETROS SHAC COBQUECURA Y CHANCO ALTO | 408836 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 40000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2025-11-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción de 3 pozos de Observación | 408934 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 66000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 31 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RED PIEZOMÉTRICA REGIONAL I | 408948 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 31 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RED PIEZOMETRICA REGIONAL II | 408949 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 31 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RED PIEZOMETRICA REGIONAL III | 408950 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 31 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RED PIEZOMETRICA REGIONAL IV | 408951 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 120000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 30 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción de 3 Piezómetros Comunas de Torres del Paine y Laguna Blanca 2025 | 408959 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 260000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción 3 Piezómetros provincias de Ultima Esperanza y Tierra del Fuego 2025 | 408960 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 260000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 100000 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción 4 Piezómetros provincia de Magallanes 2025 | 408961 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 280000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 80000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RED PIEZOMETRICA 3 PIEZOMETRICOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | 409073 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 140000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 31 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RED PIEZOMETRICA 6 PIEZOMETROS PROVINCIA DE CHILOE REGION DE LOS LAGOS | 409076 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 265000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 31 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPIACION RED PIEZOMETRICA 3 PIEZOMETROS PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | 409078 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 180000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 59 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción 4 Estaciones Piezométricas | 409910 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 252000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Ampliación Construcción 4 Estaciones Piezométricas | 409912 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 252000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 62 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACION FÑIVOPETROCAS EN LA SUBSUBCUENCA RIO ACONCAGUA ENTRE RIO BLANCO Y RIO COLORADO REGIÓN DE VALPARAISO | 410271 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 296708 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296708 | 0 | 0 | 0 | 296708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE POZOS EN LA REGIÓN DE VALPARAISO AÑO 2025 | 410275 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 455000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455000 | 0 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | ¿CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) | 410800 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 210000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 62 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | ¿CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) TIL TIL EN COMUNA DE TIL TIL, Y RIO MOLINA-ESTERO COVARRUBIAS EN COMUNA DE LO BARNECHEA, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO¿ | 410803 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 210000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 62 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción de piezómetros SHACS Salar de Maricunga, Piedra Pomez, Laguna Verde | 411917 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción Pozo Lagunillas | 412123 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 60000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 30 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Ampliacion red piezométrica cuenca Rio Aysen | 412463 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Ampliación red piezométrica cuenca Rio Cisne | 412464 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 241659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 235659 | 241659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '006 | Construccion y desarrollo de la red hidrometrica nacional | 408566 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 918159 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 215 | 2025-07-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235659 | 235659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4415 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | ' | ' | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | [21 empty] | 397367.466 | 4808940 | 0 | 0 | 201869.994 | 79650 | 89784.581 | 701999.999 | 137250 | 838845 | 396000 | 757415 | 886565 | 719560.6 | 4808940.174 | 9749216 | 3314544 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 24622.466 | 500000 | 0 | 0 | 12127.484 | 0 | 0 | 90000 | 70000 | 58000 | 0 | 80000 | 154000 | 35873 | 500000.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | Rediseño para estación Rio Maipo en Naltahua | 410818 | Metropolitana de Santiago | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 40000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | Rediseño para estación Rio Mapocho en Rinconada de Maipu | 410827 | Metropolitana de Santiago | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 40000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSERVACIÓN RÍO LAJA TUCAPEL 2 Y RUCUE | 405951 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-24 | 2024-11-11 | 42000 | Propuesta publica | 36750 | SR | 1948 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 181 | 2024-11-14 | 2025-05-14 | 0 | 24622.466 | 0 | 0 | 0 | 12127.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12127.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | Conservacion red hidrometrica nacional | 408569 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 1050222 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2025-05-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124000 | 35873 | 159873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONSERVACION DE 13 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE LA ARAUCANIA | 408723 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 9000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | ASESORIA DE INSPECCION FISCAL DE 10 ESTACIONES METEOROLOGICAS Y 3 ESTACIONES DE CONTROL DE LAGOS DGA ARAUCANIA | 408725 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 9000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | REDISEÑO ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS, REGION DE COQUIMBO AÑO 2025 | 408819 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 90000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | REVISIÓN ENDOSCÓPICA DE LA RED PIEZOMÉTRICA D.G.A. DE LA REGIÓN DE COQUIMBO | 408820 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | AIF Conservación Red Fluviométrica región de OHiggins | 410053 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | Consultoria de Rediseño Estación Río Cachapoal ante junta Río Claro | 410057 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA IFO PARA LA LICITACIÓN MANTENCIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN LA CUENCA DEL RIO ACONCAGUA REGIÓN DE VALPARAISO | 410281 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 40000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | AIF Conservación Estación Fluviometrica Quebrada Camiña en Tarcavire | 412143 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | Rediseño Estación Fluviometrica Rio Cancosa en el Tambo | 412146 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 40000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 372745 | 3551928 | 0 | 0 | 189742.51 | 79650 | 89784.581 | 611999.999 | 21250 | 740845 | 396000 | 584625 | 732565 | 105465.6 | 3551927.69 | 9749216 | 3314544 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Arrastre proyecto CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | 384954 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 6597513 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264070 | 0 | 0 | 230815 | 465.6 | 495350.6 | 9234216 | 3314544 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED FLUVIOMÉTRICA DGA LOS RIOS PARA AÑOS 2024-2025 | 392756 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-19 | 2024-09-03 | 241199 | Propuesta publica | 239535 | SR | 1755 | 2024-09-10 | 2024-10-01 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 273 | 2024-10-02 | 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39534.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39534.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION EN ESTACION FLUVIOMETRICA CONTROL LAGO CHAPO LM Y RAHUE EN FORRAHUE PROVINCIAS DE LLANQUIHUE Y OSORNO REGION DE LOS LAGOS | 392809 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 20000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 75 | 2024-12-06 | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE 8 ESTACIONES METEOROLOGICA PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | 392824 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 48000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 45 | 2025-01-03 | 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000.001 | 0 | 0 | 21999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | MANTENCIÓN DE ESTACIONES EN LAGOS GLACIARES | 392971 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-25 | 2024-11-15 | 77000 | Propuesta publica | 76650 | SR | 1265 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | MARCELO DEL CARMEN AREVALO GONZALEZ | 10 | 2024-12-03 | 2024-12-13 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO LAJA Y TUCAPEL 2 | 404024 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-29 | 2024-10-02 | 520000 | Propuesta publica | 519488 | SR | 3103 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 182 | 2024-10-16 | 2025-04-16 | 0 | 355745 | 0 | 0 | 0 | 163742.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163742.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE 13 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE LA ARAUCANIA | 408713 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 56000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE 10 ESTACIONES METEOROLOGICAS Y 3 ESTACIONES DE CONTROL DE LAGOS REGION DE LA ARAUCANIA | 408717 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 43400 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE COQUIMBO AÑO 2025 | 408818 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 60000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED HIDROMÉTRICA REGIONAL 2025 | 408835 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 45750 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22875 | 0 | 22875 | 0 | 0 | 45750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones meteorológicas Prov Concepción, Arauco y Biobío | 408930 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 23000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 31 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones fluviométricas Prov Concepción y Arauco | 408932 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 46100 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 31 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones fluviométricas Prov Biobío | 408933 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 71400 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 31 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Red Hidrométrica de la Región de Los Ríos - Fluviometría 2025 | 408943 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 180000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Red Hidrométrica de la Región de Los Ríos - Meteorología 2025 | 408944 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 13000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Red Hidrométrica de la Región de Los Ríos - Piezometría 2025 | 408945 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 9000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Red Hidrométrica de la Región de Los Ríos - Lacustre 2025 | 408946 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 11000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | MANTENCION FLUVIOMETRICAS I | 408952 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 40000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | MANTENCION FLUVIOMETRICAS II | 408953 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 0 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | MANTENCION METEOROLOGICAS | 408954 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 0 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Letreros de Identificación res Fluviométrica 2025 | 409036 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 12000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones provincia de Última Esperanza 2025 | 409038 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 85000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones fluviometricas provincias de Magallanes y Antártica Chilena | 409039 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 45000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones fluviométricas provincia de Tierra del Fuego | 409040 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones meteorológicas provincias de Última Esperanza y Magallanes | 409041 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 43000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones meteorológicas provincias de Tierra del Fuego y Antártica Chilena | 409042 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 35000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones piezométricas 2025 | 409044 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 25000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE 6 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 3 ESTACIONES METEOROLOGICA PROV OSORNO REGION DE LOS LAGOS | 409084 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE 6 ESTACIONES FLUVIOMETRICA Y 3 ESTACIONES METEOROLOGICA PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | 409086 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICA PUELO EN CARRERA DE BASILIO PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | 409087 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 70000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE 14 ESTACIONES PIEZOMETRICAS PROVINCIA DE OSORNO LLANQUIHUE Y CHILOE REGION DE LOS LAGOS | 409089 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 60000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE 5 ESTACIONES FLUVIOMETRICA PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | 409091 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 40000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 59 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Red Fluviométrica región de OHiggins | 410025 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 120000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estación fluviometrica Río Mataquito en la Huerta Mataquito en Licantén- Purapel en Sauzal | 410046 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 46000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación de estación fluviométrica Río Melado en el Salto - Canal Pencahue en BT - Río Lircay en las Rastras - Estero Picazo en Huapi | 410047 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 45000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 62 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red de estaciones fluviometricas | 410048 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 55000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Regional de estaciones meteorologicas | 410049 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 49000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red regional de Estaciones Piezométricas (pozos de medición de nivel de aguas subterráneas) | 410051 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 62 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación 7 Estaciones Piezométricas | 410054 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Estación Laguna Los Cristales | 410056 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN LA CUENCA DEL RIO ACONCAGUA REGION DE VALPARAISO | 410279 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 110000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN LAS CUENCAS DE PETORCA Y COSTERA LA LIGUA Y MAIPO | 410282 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación de Red estaciones hidrometricas DGA RMS | 410824 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 35000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Reperforación piezómetros Pastillo y Parque Pretil. | 411935 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 70000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Red fluviométrica Región de Atacama | 411948 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 90000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2025-04-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13750 | 0 | 13750 | 0 | 0 | 13750 | 13750 | 0 | 55000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estación meteorológica Quebrada San Miguel | 412059 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 7000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 30 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Reconstrucción Estación Fluviométrica Río Copiapó en Pastillo | 412065 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2025-11-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación red meteorológica Región de Atacama | 412071 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2025-04-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Estación Fluviometrica Quebrada Camiña en Tarcavire | 412138 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Red Fluviometrica Región de Tarapacá | 412157 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 40000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Estación Quebrada Tarapacá en Tarapacá | 412165 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 5000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 30 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estación Río Claro ante Junta Rio Ibañez | 412262 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 45000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estacion Rio Ñadis ante Baker | 412411 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 45000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estación Rio Bravo | 412414 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 50000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones Cuenca Rio Aysén | 412425 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 45000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones Cuenca Rio Baker y Pascua | 412440 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 25000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación secciones de aforo | 412444 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 40000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones Fluviométricas | 412449 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones Rio Colonia en Nacimiento | 412454 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 15000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones meteorológicas | 412457 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 25000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones fluviométricas XV Región | 413350 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación de pozos red hidrometrica XV Región 2025 | 413354 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 31 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones meteorológicas red hidrometrica XV Región 2025 | 413355 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 31 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Modificación red de gas argón de Laboratorio Ambiental D.G.A. | 414340 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 6500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Modificación red de agua de osmosis de Laboratorio Ambiental D.G.A. | 414341 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 3500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Mantención centro limnológico (Traspaso Región de Los Lagos) | 414342 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 15000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | mantencion del laboratorio ambiental | 414343 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 50000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 757012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 40000 | 0 | 92790 | 0 | 578222 | 757012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '006 | Conservacion red hidrometrica nacional | 408569 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 1050222 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2025-05-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578222 | 578222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 40000 | 0 | 92790 | 0 | 0 | 178790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40054271-0 | ' | ' | INVESTIGACION EN METODOS ADAPTATIVOS PARA GESTION Y RESILIENCIA HIDRICA EN CHILE | [21 empty] | 0 | 242211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 42210.639 | 242210.639 | 130240 | 100000 | 77987 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40054271-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 242211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 42210.639 | 242210.639 | 130240 | 100000 | 77987 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40054271-0 | '01 | '002 | INVESTIGACION EN METODOS ADAPTATIVOS PARA GESTION Y RESILIENCIA HIDRICA EN CHILE | 392766 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-28 | 2024-05-02 | 454331 | Propuesta publica | 454331 | SR | 1765 | 2024-06-19 | 2024-12-21 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 942 | 2024-06-19 | 2027-01-17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 42210.639 | 242210.639 | 130240 | 100000 | 77987 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40056120-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | [21 empty] | 25000 | 74472 | 0 | 0 | 74472.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74472.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40056120-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 25000 | 74472 | 0 | 0 | 74472.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74472.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40056120-0 | '02 | '704 | Conservación Río Rucue Aguas Arriba Bocatoma Central Rucue | 391577 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-11 | 2024-10-03 | 105600 | Propuesta publica | 99473 | SR | 1690 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 181 | 2024-11-04 | 2025-05-04 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 74472.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74472.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40059706-0 | ' | ' | ANALISIS INVESTIGACIÓN PARA UN SISTEMA PREDICTIVO DE CAUDALES Y PRECIPITACIONES EN CUENCAS DE LA ZONA CENTRO-SUR DEL PAÍS . | [21 empty] | 0 | 332608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332607.141 | 332607.141 | 60474.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40059706-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 332608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332607.141 | 332607.141 | 60474.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40059706-0 | '01 | '002 | DESARROLLO DE UN SISTEMA PREDICTIVO DE PRECIPITACIÓN Y CAUDAL EN CUENCAS DE LA ZONA CENTRO-SUR DEL PAÍS | 409371 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 604741 | Trato directo | 604741 | SR | 3304 | 2024-10-28 | 2024-12-27 | 0 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 777 | 2024-10-28 | 2026-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332607.141 | 332607.141 | 60474.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40061668-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | [21 empty] | 0 | 1167641 | 129590.167 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 149511 | 676057 | 96482 | 1167640.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40061668-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 336641 | 129590.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149511 | 110568 | 96482 | 486151.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40061668-0 | '02 | '702 | ACTUALIZACION DE UMBRALES DE ALERTA Y DETERMINACION DE MAPAS DE AMENAZA DE INUNDACION PARA CUENCAS DE LA REGION DEL MAULE | 402727 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 466152 | Trato directo | 466152 | SR | 2192 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 410 | 2024-08-26 | 2025-10-10 | 27 | 0 | 0 | 129590.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149511 | 110568 | 96482 | 486151.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40061668-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 565489 | 0 | 681489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40061668-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia de Estaciones Fluviométricas R. Huenchullamí, R. Purapel en Nirivilo, R. Lircay en Carretones, R. Claro en Camarico y R. Maule en Forel, R. Perquilauquén en Quella, R. Ancoa en El Morro, R. Putagán en Yerbas Buenas y R. Chovellén en El Risco | 410052 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 56000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 62 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40061668-0 | '02 | '704 | Reconstrucción Estación Termas del Flaco (Nival) | 410058 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40061668-0 | '02 | '704 | Reconstrucción Estación Quebrada La Negra (Nival) | 410059 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40061668-0 | '02 | '704 | Rehabilitación Estación Cahuil | 410060 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 15000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 31 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40061668-0 | '02 | '704 | Reconstrucción Estero Nilahue en Santa Teresa | 410061 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200489 | 0 | 200489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40061668-0 | '02 | '704 | Reconstrucción Río Cachapoal ante junta Río Claro | 410062 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | ' | ' | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430732 | 142063 | 311989 | 116058 | 0 | 1000842 | 138575 | 79734 | 120147 | 186822 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142063 | 0 | 0 | 0 | 142063 | 138575 | 79734 | 120147 | 186822 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '002 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | 410627 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1526120 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1157 | 2025-06-01 | 2028-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142063 | 0 | 0 | 0 | 142063 | 138575 | 79734 | 120147 | 186822 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | 410627 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1526120 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1157 | 2025-06-01 | 2028-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311989 | 0 | 0 | 311989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '006 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | 410627 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1526120 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1157 | 2025-06-01 | 2028-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311989 | 0 | 0 | 311989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116058 | 0 | 116058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '999 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | 410627 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1526120 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1157 | 2025-06-01 | 2028-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116058 | 0 | 116058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40063188-0 | ' | ' | ACTUALIZACION DE UMBRALES DE ALERTA DE PRECIPITACIONES Y CAUDALES PARA LA RED HIDROMÉTRICA NAC | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042000 | 0 | 0 | 1042000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40063188-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042000 | 0 | 0 | 1042000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40063188-0 | '01 | '002 | ACTUALIZACION DE UMBRALES DE ALERTA DE PRECIPITACIONES Y CAUDALES PARA LA RED HIDROMETRICA NAC | 410602 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 6322000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2025-07-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042000 | 0 | 0 | 1042000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 3207678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Indeterminado | 0 | '01 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 2008752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 1198926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Maule | 40061142-0 | ' | ' | ANALISIS CUENCA MATAQUITO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193122 | 0 | 0 | 193122 | 106621 | 40612 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Maule | 40061142-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193122 | 0 | 0 | 193122 | 106621 | 40612 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Maule | 40061142-0 | '01 | '002 | ANALISIS CUENCA MATAQUITO PARA LA FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE RECURSOS HIDRICOS | 410674 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 340355 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 853 | 2025-07-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193122 | 0 | 0 | 193122 | 106621 | 40612 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | ' | ' | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS INTERREGIONAL | [21 empty] | 0 | 2650366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78626 | 0 | 137642 | 851189 | 0.01 | 0 | 0 | 1582910.01 | 2650367.02 | 2080832 | 1443396 | 599349 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 2650366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78626 | 0 | 137642 | 851189 | 0.01 | 0 | 0 | 1582910.01 | 2650367.02 | 2080832 | 1443396 | 599349 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA TOLTÉN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 392763 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-18 | 2024-11-17 | 396965 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 724 | 2024-12-30 | 2026-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104765 | 104765 | 124812 | 260249 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA CODPA-VITOR PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 395923 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-28 | 2024-04-22 | 272310 | Propuesta publica | 272310 | SR | 1838 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN AGUAS SPA . | 576 | 2024-06-28 | 2026-01-25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126565 | 0 | 0 | 0 | 74332 | 200897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA VALDIVIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397888 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-23 | 2024-05-24 | 381570 | Propuesta publica | 381570 | SR | 1797 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0 | ASESOR.PROFESIONALES EN INGEN.Y PLANIF.TERRITORIA | 512 | 2024-07-25 | 2025-12-19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152633 | 0 | 0 | 0 | 119926 | 272559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAULLÍN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397889 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-23 | 2024-05-24 | 322570 | Propuesta publica | 322570 | SR | 1750 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | SOC. DE PROFESIONALES EN RECURSOS HIDRICOS Y | 511 | 2024-07-02 | 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77424 | 215066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA HUASCO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397892 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-06-20 | 282184 | Propuesta publica | 282184 | SR | 2037 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0 | SOC. DE PROFESIONALES EN RECURSOS HIDRICOS Y | 488 | 2024-08-13 | 2025-12-14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127780 | 0 | 0 | 0 | 78317 | 206097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAIPO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397894 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-29 | 2024-05-29 | 348332 | Propuesta publica | 348332 | SR | 1873 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN AGUAS SPA . | 517 | 2024-07-23 | 2025-12-22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182796 | 0 | 0 | 0 | 78341 | 261137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA AYSÉN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397895 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 456955 | Propuesta publica | 456955 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EBP CHILE SPA | 851 | 2024-08-30 | 2026-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA SALAR DE ATACAMA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397904 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 351000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 170000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA LIGUA-PETORCA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397907 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-18 | 2024-11-07 | 330305 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 734 | 2024-12-27 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83190 | 83190 | 140508 | 174607 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA RAPEL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397909 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-18 | 2024-11-17 | 410427 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 722 | 2024-12-30 | 2026-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93829 | 93829 | 159973 | 257585 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAULE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397910 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-18 | 2024-11-07 | 316217 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 734 | 2024-12-27 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81417 | 81417 | 137181 | 173442 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | 397911 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 328163 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328163 | 328163 | 1095674 | 304071 | 599349 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA BIOBÍO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397913 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-18 | 2024-11-17 | 345725 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 724 | 2024-12-30 | 2026-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98550 | 98550 | 137915 | 173442 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA DE CAMIÑA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 402682 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-01 | 2024-07-20 | 283876 | Propuesta publica | 283876 | SR | 2289 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 0 | EBP CHILE SPA | 463 | 2024-08-09 | 2025-11-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141991 | 0 | 0 | 0 | 73147 | 215138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA COSTERAS ENTRE SENO ANDREW Y RÍO HOLLEMBERG PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 403531 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-24 | 2024-08-14 | 235907 | Propuesta publica | 235907 | SR | 2599 | 2024-09-03 | 2024-12-24 | 0 | ASESORIA PROFES.EN INGEN.Y MEDIO AMBIEN.ALEGRIA AV | 480 | 2024-09-03 | 2025-12-27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119424 | 0 | 0 | 0 | 67176 | 186600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA DEL RÍO CHOAPA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 414297 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 202959 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 276 | 2025-05-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124333 | 202959 | 114769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40063125-0 | ' | ' | INVESTIGACION APOYO MODELACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26050 | 0 | 0 | 26050 | 200000 | 150000 | 125000 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40063125-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26050 | 0 | 0 | 26050 | 200000 | 150000 | 125000 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40063125-0 | '01 | '002 | INVESTIGACION DE APOYO A LA MODELACION DE LOS PLANES ESTRATEGICOS DE RECURSOS POR CU | 410675 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 501050 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1188 | 2025-07-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26050 | 0 | 0 | 26050 | 200000 | 150000 | 125000 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40063142-0 | ' | ' | ANALISIS Y PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HÍDRICOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40063142-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40063142-0 | '01 | '002 | ANALISIS Y PRIORIZACION DE MEDIDAS PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA DE RECURSOS HIDRICOS | 410676 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 202100 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 853 | 2025-07-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 0 | 52100 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 271272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Indeterminado | 0 | '01 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 271272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 40047101-0 | ' | ' | CONSERVACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INH PEÑAFLOR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178841 | 178841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 40047101-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178841 | 178841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 40047101-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 318900 | SinInf |  | -- | // | -140059 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178841 | 178841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 178841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 178841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | Metropolitana de Santiago | 40041751-0 | ' | ' | REPOSICION TERRAZA Y SALA DE SERVIDORES SISS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237234 | 237234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | Metropolitana de Santiago | 40041751-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237234 | 237234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | Metropolitana de Santiago | 40041751-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 696741 | SinInf |  | -- | // | -459507 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237234 | 237234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 237234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [21 empty] | 0 | 237234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30077061-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74386 | 52860 | 157000 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30077061-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74386 | 52860 | 157000 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30077061-0 | '02 | '004 | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | 260352 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-08-22 | 2024-10-04 | 1288000 | Propuesta publica | 892630 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Agrus SpA | 850 | 2025-03-31 | 2027-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74386 | 52860 | 157000 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30078323-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30078323-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30078323-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector El Aguila Cuesta Cardones, Tramo km 70,840 al km 76,611, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 329324 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-09 | 2021-09-21 | 823500 | Propuesta publica | 780651 | IPC | 110 | 2021-11-23 | 2022-02-18 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 730 | 2022-02-18 | 2024-02-18 | 57.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209951 | 210625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30078323-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329324 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector El Aguila Cuesta Cardones, Tramo km 70,840 al km 76,611, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 329324 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -209950 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -730 | - | 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -209951 | -209951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083248-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | [21 empty] | 0 | 2922600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 310000 | 0 | 753989 | 2000 | 310000 | 884357 | 317894 | 2888240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 279600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443989 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 445989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ruta A-133, Sector El Buitre - Las Maitas DM. 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 278683 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-05-02 | 2019-06-25 | 461825 | Propuesta publica | 506898 | IPC | 978 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 473996 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2020-04-07 | 2023-04-07 | 99.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3477 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº278683 , Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ruta A-133, Sector El Buitre - Las Maitas DM. 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 278683 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 321772 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 275 | - | 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2643000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 310000 | 0 | 310000 | 0 | 310000 | 884357 | 317894 | 2442251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta A-13, Sector El Buitre-Las Maitas, DM 0.000,00 al DM 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 281216 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-20 | 2019-05-23 | 6466658 | Propuesta publica | 6585342 | IPC | 184 | 2019-12-30 | 2020-01-21 | -110376 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 1166 | 2020-01-21 | 2023-04-01 | 95.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22707 | 22707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '004 | TERMINACIÓN REPOSICIÓN RUTA A-133 SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 402770 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-17 | 2024-08-21 | 1842882 | Propuesta publica | 2328545 | Polinom | 23 | 2024-12-12 | 2025-01-24 | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 240 | 2025-01-25 | 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 310000 | 0 | 310000 | 0 | 310000 | 884357 | 295187 | 2419544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083427-0 | ' | ' | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083427-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083427-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30091216-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RUTAS S/ROL, A-19 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - CRUCE RUTA 11-CH | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30091216-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30091216-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta A‐135 Sector Acceso Central ‐ Coronel Alcerreca CMT, región de Arica y Parinacota. | 351805 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 464988 | Propuesta publica | 409405 | IPC | 4025 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 23300 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 540 | 2022-12-28 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30132075-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115999 | 0 | 0 | 7604 | 137000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30132075-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7603 | 21000 | 78100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30132075-0 | '02 | '002 | Diagnóstico y Propuesta de Intervención Patrimonial del Monumento Histórico Tambo de Zapahuira | 409171 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 104869 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 822 | 2025-03-01 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7603 | 21000 | 78100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30132075-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115999 | 0 | 0 | 1 | 116000 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30132075-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 11-CH, sector Cardones - Zapahuira, Región de Arica y Parinacota | 329405 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-13 | 2021-07-07 | 13850649 | Propuesta publica | 12437561 | IPC | 52 | 2021-08-17 | 2021-09-06 | 2814568 | REMAVESA S. A. | 720 | 2021-09-07 | 2023-08-28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115999 | 0 | 0 | 0 | 115999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30132075-0 | '02 | '004 | Solicita financiamiento para contratación "Servicio de Caracterización Arqueológica Estructura Zapahuira 33, Región de Arica y Parinacota" | 408657 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 11900 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30132117-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: ROSARIO - GUANTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85200 | 0 | 0 | 137900 | 63900 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30132117-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85200 | 0 | 0 | 137900 | 63900 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30132117-0 | '02 | '002 | Estudio Arqueológico Pozos de Sondeos, Rutas S/ROL y A-19 en Sector Ruta 5 - Ruta 11-CH- y, Ruta 11-Ch en Sector Rosario - Guanta, Región de Arica y Parinacota | 380630 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 540000 | Trato directo | 540000 | SR | 2541 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | CONSULTORIAS,ASESORIAS Y ESTUDIOS CAMAQUEN LTDA. | 720 | 2023-09-27 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85200 | 0 | 0 | 137900 | 63900 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30239372-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | [21 empty] | 0 | 15053000 | 0 | 3068960 | 4550808 | 931470 | 1487024 | 1848648 | 1854505 | 1860363 | 1866222 | 1872079 | 1038672 | 785327 | 21164078 | 4300140 | 86939 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 553000 | 0 | 49251 | 49406 | 49559 | 49712 | 49867 | 50020 | 50174 | 50328 | 50481 | 50635 | 50567 | 550000 | 516343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Arica Tambo Quemado, Sector Zapahuira - Putre, Tramo DM 100.583,374 al DM 126.161,518, Comuna de Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 329411 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-09 | 2021-08-20 | 1233000 | Propuesta publica | 1358543 | IPC | 41 | 2023-07-12 | 2023-07-31 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1096 | 2023-07-31 | 2026-07-31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 49251 | 49406 | 49559 | 49712 | 49867 | 50020 | 50174 | 50328 | 50481 | 50635 | 50567 | 550000 | 516343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 14500000 | 0 | 3019709 | 4501402 | 881911 | 1437312 | 1798781 | 1804485 | 1810189 | 1815894 | 1821598 | 988037 | 734760 | 20614078 | 3783797 | 86939 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '004 | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | 260352 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-08-22 | 2024-10-04 | 1288000 | Propuesta publica | 892630 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Agrus SpA | 850 | 2025-03-31 | 2027-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74386 | 0 | 104140 | 89263 | 86939 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 11 Ch Arica T.Quemado; Zapahuira Putre(Km 100-127) Nuevo 2021 | 329412 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-06 | 2021-08-03 | 16602000 | Propuesta publica | 49239839 | IPC | 7 | 2023-04-10 | 2023-05-05 | -21013 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 1080 | 2023-05-05 | 2026-04-19 | 53.25 | 0 | 0 | 0 | 3019709 | 4501402 | 852157 | 1437312 | 1798781 | 1804485 | 1810189 | 1815894 | 1821598 | 913651 | 734760 | 20509938 | 3694534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30241272-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30241272-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30241272-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30244022-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535532 | 549554 | 587576 | 667338 | 2340000 | 13470000 | 11776000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30244022-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65951 | 78131 | 86312 | 81606 | 312000 | 571957 | 597906 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30244022-0 | '02 | '002 | Asesoria de Inspecciòn Fiscal Mejoramiento Ruta 11 CH Arica Tambo Quemado; cruce Ruta 5 - Rosario, KM 0-18 (Nuevo 2024) | 390747 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1237290 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2025-06-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65951 | 78131 | 86312 | 81606 | 312000 | 571957 | 597906 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30244022-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469581 | 471423 | 501264 | 585732 | 2028000 | 12898043 | 11178094 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30244022-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 11-CH, Arica - Tambo Quemado, Sector Cruce Ruta 5 - Rosario, Tramo Dm 0.000,00 a Dm 18.432,799, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | 390748 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-29 | 2025-03-03 | 24399806 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-04-30 | 2027-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469581 | 471423 | 501264 | 585732 | 2028000 | 12898043 | 11178094 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30300972-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74386 | 52860 | 157000 | 282000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30300972-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74386 | 52860 | 157000 | 282000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30300972-0 | '02 | '004 | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | 260352 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-08-22 | 2024-10-04 | 1288000 | Propuesta publica | 892630 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Agrus SpA | 850 | 2025-03-31 | 2027-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74386 | 52860 | 157000 | 282000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364289-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 45988 | 1442142 | 701989 | 751000 | 707243 | 756598 | 712495 | 762194 | 718120 | 2182231 | 8780000 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364289-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 45988 | 46041 | 0 | 46384 | 0 | 46728 | 0 | 47072 | 371 | 47416 | 280000 | 342447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364289-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-143 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector Cruce Ruta 11-CH - Cruce Ruta A-191, y Sector Cruce Ruta a-143 - Cruce Ruta A-27, tramo Ruta A-143, DM 0,000 al DM 13.929,315 y tramo Ruta A-191, DM 32.730,000 al DM 39.102,670, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 351777 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-27 | 2023-05-31 | 929500 | Propuesta publica | 922313 | IPC | 1694 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 730 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45988 | 46041 | 0 | 46384 | 0 | 46728 | 0 | 47072 | 371 | 47416 | 280000 | 342447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364289-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396101 | 701989 | 704616 | 707243 | 709870 | 712495 | 715122 | 717749 | 2134815 | 8500000 | 5857553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364289-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 Y MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-191, SECTOR RUTA A-143- CRUCE RUTA A-27, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 351778 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-04-14 | 18819789 | Propuesta publica | 28620150 | Polinom | 11 | 2024-04-02 | 2024-05-20 | 0 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 720 | 2024-05-20 | 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396101 | 701989 | 704616 | 707243 | 709870 | 712495 | 715122 | 717749 | 2134815 | 8500000 | 5857553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364290-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 258773 | 821005 | 566270 | 521631 | 570506 | 525519 | 574742 | 529408 | 578321 | 3787825 | 8734000 | 4066000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364290-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 46238 | 0 | 46584 | 0 | 46931 | 0 | 47278 | 0 | 46969 | 0 | 234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364290-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-143 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector Cruce Ruta 11-CH - Cruce Ruta A-191, y Sector Cruce Ruta a-143 - Cruce Ruta A-27, tramo Ruta A-143, DM 0,000 al DM 13.929,315 y tramo Ruta A-191, DM 32.730,000 al DM 39.102,670, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 351777 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-27 | 2023-05-31 | 929500 | Propuesta publica | 922313 | IPC | 1694 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 730 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46238 | 0 | 46584 | 0 | 46931 | 0 | 47278 | 0 | 46969 | 0 | 234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364290-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 212535 | 821005 | 519686 | 521631 | 523575 | 525519 | 527464 | 529408 | 531352 | 3787825 | 8500000 | 4066000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364290-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 Y MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-191, SECTOR RUTA A-143- CRUCE RUTA A-27, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 351778 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-04-14 | 18819789 | Propuesta publica | 28620150 | Polinom | 11 | 2024-04-02 | 2024-05-20 | 0 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 720 | 2024-05-20 | 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212535 | 821005 | 519686 | 521631 | 523575 | 525519 | 527464 | 529408 | 531352 | 3792794 | 8504969 | 4066000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364290-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº351778 , MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 Y MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-191, SECTOR RUTA A-143- CRUCE RUTA A-27, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 351778 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -4968 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | -720 | - | 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4969 | -4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30458889-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGION XV ARICA Y PARINACOTA. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30458889-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30458889-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento De Caminos Básicos Intermedios Región XV A. Y. P. | 263640 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-10-30 | 2017-12-15 | 1841480 | Propuesta publica | 1072220 | IPC | 9 | 2018-02-28 | 2018-06-18 | -137225 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 920 | 2018-06-19 | 2020-12-25 | 82.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30459183-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA 5, SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30459183-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30459183-0 | '02 | '004 | Ampliación Ruta 5, Sector Bifurcación Aeropuerto - Complejo Chacalluta, Comuna Arica, Provincia Arica, Región Arica y Parinacota | 329517 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-05-12 | 9708309 | Propuesta publica | 12126765 | Polinom | 66 | 2023-08-30 | 2023-11-15 | -5539 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 579 | 2023-11-15 | 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30459183-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº329517 , Ampliación Ruta 5, Sector Bifurcación Aeropuerto - Complejo Chacalluta, Comuna Arica, Provincia Arica, Región Arica y Parinacota | 329517 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1484948 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | -579 | - | 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30459736-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: KM 147 - KM 170 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30459736-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30459736-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11 CH, Arica - Tambo Quemado, Sector KM 147 - KM 170, Región de Arica y Parinacota. | 263683 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-06-23 | 2017-08-08 | 584000 | Propuesta publica | 532000 | IPC | 144 | 2017-08-25 | 2017-09-14 | 180005 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 2795 | 2017-09-14 | 2025-05-10 | 99.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30466542-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137247 | 310379 | 0 | 0 | 0 | 447626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal "Mejoramiento pasada Urbana Ruta 5 y A-27 en Arica, Sector D: Rotonda Adolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota" | 303033 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-17 | 2020-12-07 | 747400 | Propuesta publica | 705414 | IPC | 1578 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 237498 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 944 | 2021-06-29 | 2024-01-29 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº303033 , Asesoría a la Inspección fiscal "Mejoramiento pasada Urbana Ruta 5 y A-27 en Arica, Sector D: Rotonda Adolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota" | 303033 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 70830 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 91 | - | 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310379 | 0 | 0 | 0 | 310379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 Y A-27 en Arica, Sector D:Rotonda Rodolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota. | 303031 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-16 | 2020-09-04 | 5418659 | Propuesta publica | 7587869 | IPC | 33 | 2021-05-25 | 2021-06-10 | 2876709 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1174 | 2021-06-10 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245077 | 0 | 0 | 0 | 245077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº303031 , Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 Y A-27 en Arica, Sector D:Rotonda Rodolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota. | 303031 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 52242 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | -1174 | - | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65302 | 0 | 0 | 0 | 65302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30481307-0 | ' | ' | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL PARINACOTA NORTE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 45800 | 26750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30481307-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 45800 | 26750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30481307-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Conservación Saneamiento Red Vial Parinacota Norte | 278686 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2018-07-03 | 2018-08-20 | 285200 | Propuesta publica | 306000 | IPC | 34 | 2018-09-13 | 2018-11-22 | 0 | CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. (AGENCIA EN CHILE) | 660 | 2018-11-23 | 2020-09-13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 45800 | 26750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30483079-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL RUTA A-27 - CRUCE RUTA 11CH | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30483079-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30483079-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Interconexión Vial Ruta A-27 - Cruce Ruta 11CH Región de Arica y Parinacota | 309462 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-10-13 | 2020-12-17 | 317080 | Propuesta publica | 228100 | IPC | 3465 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 660 | 2021-01-01 | 2022-10-23 | 46.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30483141-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62520 | 62520 | 15760451 | 16483684 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30483141-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420 | 10420 | 620165 | 648624 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30483141-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5 Sector: Cuesta Chaca Sur (Nuevo 2025) Reposición Ruta 5 Sector: Cuesta Chaca Sur (Nuevo 2025) | 410547 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 1196000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2025-11-01 | 2028-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420 | 10420 | 620165 | 648624 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30483141-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 52100 | 15140286 | 15835060 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30483141-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 5 Sector: Cuesta Chaca Sur (Nuevo 2025) | 410548 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 29000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2025-10-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 52100 | 15140286 | 15835060 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40004007-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15924602 | 27816430 | 23342177 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40004007-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 555148 | 580624 | 606099 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40004007-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasada Urbana Rutas 5 y A-27 en Arica Sector C (Nuevo 2025) | 410556 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 1592205 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1035 | 2025-12-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 555148 | 580624 | 606099 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40004007-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15369454 | 27235806 | 22736078 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40004007-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Pasada Urbana Rutas 5 y A-27 en Arica Sector C (Nuevo 2025) | 410557 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 59727000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1035 | 2025-12-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15369454 | 27235806 | 22736078 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | [21 empty] | 0 | 2278000 | 0 | 0 | 120921 | 28350 | 466954 | 152168 | 473350 | 28350 | 348350 | 379825 | 28350 | 337155 | 2363773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 311000 | 0 | 0 | 55921 | 28350 | 28350 | 28350 | 28350 | 28350 | 28350 | 28350 | 28350 | 28071 | 310792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 330903 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-11 | 2021-07-19 | 913440 | Propuesta publica | 1023581 | IPC | 43 | 2021-08-27 | 2021-10-15 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1440 | 2021-10-16 | 2025-09-25 | 79.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55921 | 28350 | 28350 | 28350 | 28350 | 28350 | 28350 | 28350 | 28350 | 28071 | 310792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1967000 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 438604 | 123818 | 445000 | 0 | 320000 | 351475 | 0 | 309084 | 2052981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA , COMUNA DE ARICA, II ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 315300 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 6933213 | Propuesta publica | 5436237 | IPC | 30 | 2020-07-01 | 2020-08-05 | 748283 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 1440 | 2020-08-06 | 2024-07-16 | 87.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº315300 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA , COMUNA DE ARICA, II ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 315300 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -684702 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 0 | - | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -684703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -684703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE , COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, IETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 315304 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 6179599 | Propuesta publica | 4998128 | IPC | 32 | 2020-07-01 | 2020-08-07 | 759819 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 1440 | 2020-08-10 | 2024-07-20 | 85.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº315304 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE , COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, IETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 315304 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -820000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 0 | - | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 315331 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 6000944 | Propuesta publica | 4844089 | IPC | 31 | 2020-07-01 | 2020-08-07 | 924811 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 1440 | 2020-08-10 | 2024-07-20 | 88.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº315331 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 315331 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -685600 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 0 | - | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -685600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -685600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 330908 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-29 | 2021-06-15 | 8831695 | Propuesta publica | 6664035 | IPC | 38 | 2021-06-30 | 2021-08-10 | 1937044 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1440 | 2021-08-11 | 2025-07-21 | 94.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 438604 | 0 | 445000 | 0 | 320000 | 351475 | 0 | 309084 | 1929163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40022986-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 11-CH, ARICA -TAMBO QUEMADO S : PUTRE - CRUCE RUTA A -235 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40022986-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40022986-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-Ch Arica-Tambo Quemado, Sector Putre - Cr. Ruta A-235, Región De Arica y Parinacota | 329598 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-06-07 | 2021-07-23 | 670000 | Propuesta publica | 600000 | IPC | 2109 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 252200 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1230 | 2021-08-17 | 2024-12-29 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027082-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 267500 | 0 | 0 | 3500 | 262064 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 152000 | 0 | 0 | 3500 | 146699 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '002 | Consultoría para Proyectos de Conservación de Puentes, región de Arica y Parinacota | 315237 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-30 | 2021-01-11 | 650850 | Propuesta publica | 524997 | IPC | 192 | 2021-03-02 | 2021-03-11 | 21563 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 804 | 2021-03-12 | 2023-05-25 | 79.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 146699 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 115500 | 0 | 0 | 0 | 115365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTA 11CH KM. 127 AL KM. 147, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 321136 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-16 | 2021-01-05 | 5399574 | Propuesta publica | 4028336 | IPC | 2 | 2021-02-17 | 2021-03-18 | 121829 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 310 | 2021-03-19 | 2022-01-23 | 99.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 147.000,000 al Dm 158.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 328634 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 2753822 | Propuesta publica | 2336043 | IPC | 3 | 2021-02-17 | 2021-03-19 | 51308 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 367 | 2021-03-20 | 2022-03-22 | 98.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº328634 , CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 147.000,000 al Dm 158.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 328634 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -7757 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 0 | - | 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 158.000,000 al Dm 170.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 328636 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 3357976 | Propuesta publica | 3517171 | IPC | 10 | 2021-03-02 | 2021-04-07 | 14220 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 362 | 2021-04-08 | 2022-04-05 | 99.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027285-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A - 27 , SECTOR :SAN MIGUEL DE AZAPA - KM 32 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260146 | 0 | 119221 | 0 | 0 | 0 | 119887 | 4746 | 504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027285-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260146 | 0 | 119221 | 0 | 0 | 0 | 119887 | 4746 | 504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027285-0 | '02 | '002 | ESTUDIO MEJORAMIENTO RUTA A-27 SECTOR SAN MIGUEL DE AZAPA- DM 32 XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | 378036 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 714000 | Propuesta publica | 728875 | IPC | 952 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 620 | 2023-10-18 | 2025-06-29 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260146 | 0 | 119221 | 0 | 0 | 0 | 119887 | 4746 | 504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40030971-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-135 SECTOR ACCESO CENTRAL - CORONEL ALCERRECA CMT | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40030971-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40030971-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta A‐135 Sector Acceso Central ‐ Coronel Alcerreca CMT, región de Arica y Parinacota. | 351805 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 464988 | Propuesta publica | 409405 | IPC | 4025 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 23300 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 540 | 2022-12-28 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40033187-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR CRUCE RUTA 11 CH-LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, XV REGION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31472 | 0 | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 105000 | 0 | 66529 | 308001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40033187-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31472 | 0 | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 105000 | 0 | 66529 | 308001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40033187-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-93 Sector Cruce Ruta 11 Ch-Limite Parque Nacional Lauca, XV Región (Nuevo 2023) | 370959 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 434184 | Propuesta publica | 368900 | IPC | 951 | 2023-09-27 | 2023-10-24 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 620 | 2023-10-25 | 2025-07-06 | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31472 | 0 | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 105000 | 0 | 66529 | 308001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40037286-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - HITO TRIPARTITO, XV REGION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 104024 | 0 | 260000 | 96528 | 824552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40037286-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 104024 | 0 | 260000 | 96528 | 824552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40037286-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-93 Sector Limite Parque Nacional Lauca - Hito Tripartito, XV Región (Nuevo 2023) | 370968 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 959140 | Propuesta publica | 996030 | IPC | 27 | 2023-09-27 | 2023-11-27 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 750 | 2023-11-28 | 2025-12-17 | 21.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 104024 | 0 | 260000 | 96528 | 824552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038462-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | [21 empty] | 0 | 3107500 | 0 | 0 | 585512 | 303440 | 349643 | 311600 | 502725 | 319635 | 350272 | 689611 | 349965 | 311446 | 4073849 | 8914147 | 7050892 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038462-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 533500 | 0 | 0 | 63088 | 50636 | 50636 | 50636 | 50636 | 50636 | 50636 | 51168 | 50636 | 50636 | 519344 | 895672 | 902867 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038462-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Oriente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | 383145 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-24 | 2024-07-01 | 990000 | Propuesta publica | 1183490 | IPC | 10 | 2024-07-12 | 2024-08-26 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1440 | 2024-08-27 | 2028-08-06 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25082 | 24836 | 24836 | 24836 | 24836 | 24836 | 24836 | 25368 | 24836 | 24836 | 249138 | 483485 | 422193 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038462-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Poniente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | 383147 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-24 | 2024-07-01 | 990000 | Propuesta publica | 1185773 | IPC | 11 | 2024-07-12 | 2024-08-30 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1440 | 2024-08-31 | 2028-08-10 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38006 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 270206 | 412187 | 480674 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038462-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2574000 | 0 | 0 | 522424 | 252804 | 299007 | 260964 | 452089 | 268999 | 299636 | 638443 | 299329 | 260810 | 3554505 | 8018475 | 6148025 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038462-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Oriente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | 383146 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 8699041 | Propuesta publica | 9078510 | Polinom | 6 | 2024-03-05 | 2024-04-29 | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1440 | 2024-04-30 | 2028-04-09 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93058 | 46804 | 93007 | 54964 | 94089 | 62999 | 93636 | 280443 | 93329 | 54810 | 967139 | 4935000 | 3714803 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038462-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Poniente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | 383148 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 7998414 | Propuesta publica | 8536636 | Polinom | 7 | 2024-03-05 | 2024-04-29 | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1440 | 2024-04-30 | 2028-04-09 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429366 | 206000 | 206000 | 206000 | 358000 | 206000 | 206000 | 358000 | 206000 | 206000 | 2587366 | 3083475 | 2433222 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038474-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | [21 empty] | 0 | 2819000 | 0 | 0 | 263867 | 1463697 | 257000 | 160480 | 358000 | 0 | 315541 | 0 | 0 | 0 | 2818585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038474-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2819000 | 0 | 0 | 263867 | 1463697 | 257000 | 160480 | 358000 | 0 | 315541 | 0 | 0 | 0 | 2818585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038474-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTA 5 SECTOR CUESTA CULTURA CHINCHORRO, POR SECTORES, ETAPA 3, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 369846 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 4899997 | Propuesta publica | 4771353 | Polinom | 23 | 2023-09-13 | 2023-10-30 | 1320080 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 460 | 2023-10-31 | 2025-02-02 | 91.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038474-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA A-191, SECTOR CUESTA EL AGUILA - PAMPA DOS CRUCES, DM 0,00 AL DM 32.625,00, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369849 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 4415607 | Propuesta publica | 4915139 | Polinom | 24 | 2023-09-13 | 2023-10-30 | 413123 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 391 | 2023-10-31 | 2024-11-25 | 99.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038474-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA 5, SECTOR ROTONDA LOS LIBERTADORES - LIMITE URBANO NORTE, KM 2.082,00 AL KM 2084,323 PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369850 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 1409999 | Propuesta publica | 1643303 | Polinom | 926 | 2023-09-14 | 2023-10-02 | 6367 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2023-10-03 | 2024-07-29 | 98.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6867 | 22917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038474-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA A-201, SECTOR CRUCE RUTA A-31 - LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, DM. 0,00 AL DM. 13.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | 387476 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-20 | 2023-11-21 | 1833093 | Propuesta publica | 2337384 | Polinom | 31 | 2023-12-29 | 2024-02-05 | 459635 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 281 | 2024-02-06 | 2024-11-13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257000 | 776092 | 257000 | 160480 | 358000 | 0 | 315541 | 0 | 0 | 0 | 2124113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 3992000 | 0 | 0 | 404967 | 1656953 | 1666856 | 275546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4004322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 49106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA TUNCAPANE ¿ PAMPA ALCERRECA, DM. 16.870,00 AL DM. 35.200,00; SECTOR PAMPA ALCERRECA - PAMPA ANCOCHOLCA, DM. 40.400,00 AL DM. 73.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369833 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-13 | 2023-02-22 | 700000 | Propuesta publica | 653409 | IPC | 529 | 2023-06-02 | 2023-06-15 | 130573 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 490 | 2023-06-16 | 2024-10-18 | 98.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA - PAMPA VISVIRI, DM. 73.200,00 AL DM. 113.267,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369834 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-13 | 2023-02-22 | 650000 | Propuesta publica | 645158 | IPC | 528 | 2023-06-02 | 2023-06-16 | 127494 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 490 | 2023-06-17 | 2024-10-19 | 99.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-319, SECTOR KM 38,9 ¿ CRUCE RUTA A-95, DM. 38.900,00 AL DM. 66.080,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369836 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-13 | 2023-02-23 | 650000 | Propuesta publica | 814369 | IPC | 19 | 2023-05-30 | 2023-08-21 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 450 | 2023-08-22 | 2024-11-14 | 95.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº369836 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-319, SECTOR KM 38,9 ¿ CRUCE RUTA A-95, DM. 38.900,00 AL DM. 66.080,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369836 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -9501 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | - | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 3942000 | 0 | 0 | 355861 | 1656953 | 1666856 | 275546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3955216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA PUMUTA ¿ PAMPA ANCOCHOLCA, DM. 57.900,00 AL DM. 73.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369837 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 1715571 | Propuesta publica | 2573488 | Polinom | 16 | 2023-05-11 | 2023-06-20 | 400579 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 516 | 2023-06-21 | 2024-11-18 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA ¿ PAMPA VISVIRI, DM. 73.200,00 AL DM. 92.800,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369838 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 2143865 | Propuesta publica | 2984310 | Polinom | 11 | 2023-04-21 | 2023-06-09 | 153192 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 531 | 2023-06-10 | 2024-11-22 | 86.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60502 | 404169 | 1113856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA ¿ PAMPA VISVIRI, DM. 92.800,00 AL DM. 113.267,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369839 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2234535 | Propuesta publica | 3079634 | Polinom | 12 | 2023-04-21 | 2023-06-09 | 339874 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 551 | 2023-06-10 | 2024-12-12 | 90.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55518 | 309605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-353, SECTOR CRUCE RUTA A-335 - AYCO, DM. 0,00 AL DM. 29.600,00, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369840 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 3246035 | Propuesta publica | 3520433 | Polinom | 4 | 2023-03-09 | 2023-04-26 | -1222 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 464 | 2023-04-27 | 2024-08-03 | 96.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-353, SECTOR AYCO ¿ CRUCE RUTA A-319, DM. 29.600,00 AL DM. 45.760,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369841 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 1720897 | Propuesta publica | 2043619 | Polinom | 10 | 2023-04-19 | 2023-05-31 | -6201 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 404 | 2023-06-01 | 2024-07-09 | 98.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-319, SECTOR KM 38,9 ¿ CRUCE RUTA A-95, DM. 38.900,00 AL DM. 66.080,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369842 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 4574388 | Propuesta publica | 4423803 | Polinom | 5 | 2023-03-10 | 2023-04-25 | 943866 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 647 | 2023-04-26 | 2025-02-01 | 74.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100680 | 569000 | 553000 | 275546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ALCERRECA - PAMPA PUMUTA, DM. 40.400,00 AL DM. 57.900,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369862 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 1850170 | Propuesta publica | 2708358 | Polinom | 15 | 2023-05-11 | 2023-06-19 | 325919 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 487 | 2023-06-20 | 2024-10-19 | 98.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40047688-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 XV REGIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40047688-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40047688-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | 377900 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-04-25 | 2023-06-01 | 872598 | Propuesta publica | 791225 | Polinom | 613 | 2023-06-23 | 2023-07-19 | -27883 | GESTION VIAL LTDA. | 240 | 2023-07-20 | 2024-03-16 | 99.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049748-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE ACHA, EN RUTA A-133 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25466 | 25466 | 112191 | 255294 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049748-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25466 | 25466 | 112191 | 255294 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049748-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Acha en Ruta A-133 Comuna de Arica y Puente de Codpa Ruta A-335 Comuna de Camarones | 413702 | Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 733040 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25466 | 25466 | 112191 | 255294 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049844-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 12000 | 0 | 213345 | 224345 | 392236 | 19603 | 14678 | 879207 | 525250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049844-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15345 | 15345 | 15750 | 19603 | 14678 | 80721 | 47250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049844-0 | '02 | '002 | Asesoria de Inspecciòn Fiscal Conservación Red vial Región de Arica y Parinacota 2024-2026 (Nuevo 2024) | 390757 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 44112 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4545 | 4545 | 4950 | 4950 | 14678 | 33668 | 14850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049844-0 | '02 | '002 | Asesoria de Inspecciòn Fiscal Conservación Red vial Región de Arica y Parinacota 2024-2026 (Nuevo 2024) | 390758 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 72233 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 10800 | 10800 | 14653 | 0 | 47053 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049844-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 12000 | 0 | 198000 | 209000 | 376486 | 0 | 0 | 798486 | 478000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049844-0 | '02 | '004 | Conservación Red vial Región de Arica y Parinacota 2024-2026 (Nuevo 2024) | 390759 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 441131 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 395 | 2025-06-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 12000 | 0 | 66000 | 132000 | 44131 | 0 | 0 | 257131 | 241000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049844-0 | '02 | '004 | Conservación Red vial Región de Arica y Parinacota 2024-2026 (Nuevo 2024) | 390760 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 722355 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 77000 | 332355 | 0 | 0 | 541355 | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049918-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 5960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834599 | 793650 | 1330600 | 1329650 | 1199650 | 1407600 | 1229204 | 1363305 | 9488258 | 1058699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049918-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 654000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167600 | 64650 | 64650 | 64650 | 64650 | 142600 | 64650 | 71317 | 704767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049918-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL,CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-235, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH CRUCE A-245 (MISITUNE), DM. 0,00 AL DM. 23.860,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 398494 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-13 | 2024-10-15 | 348903 | Propuesta publica | 401394 | IPC | 1120 | 2024-11-21 | 2024-12-06 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 360 | 2024-12-07 | 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141550 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 44994 | 418144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049918-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL,CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-331, SECTOR KM 20 - ESQUIÑA, DM. 20.230,00 AL DM. 31.840,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 398495 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-09-13 | 2024-10-15 | 232602 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 240 | 2024-12-13 | 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26050 | 26050 | 26050 | 26050 | 26050 | 104000 | 26050 | 26323 | 286623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049918-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 5306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666999 | 729000 | 1265950 | 1265000 | 1135000 | 1265000 | 1164554 | 1291988 | 8783491 | 1058699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049918-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-235, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH CRUCE A-245 (MISITUNE), DM. 0,00 AL DM. 23.860,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 398280 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-29 | 2024-09-09 | 5015158 | Propuesta publica | 6526637 | Polinom | 21 | 2024-11-07 | 2024-12-16 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 360 | 2024-12-17 | 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417000 | 417000 | 745950 | 745000 | 615000 | 745000 | 745000 | 1291988 | 5721938 | 1058699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049918-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-331, SECTOR KM 20 - ESQUIÑA, DM. 20.230,00 AL DM. 31.840,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 398285 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-07-29 | 2024-09-05 | 2380203 | Propuesta publica | 2942554 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 300 | 2025-03-16 | 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249999 | 312000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 419554 | 0 | 3061553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050040-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276666 | 276666 | 276666 | 276666 | 276666 | 246666 | 1629996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050040-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41665 | 41665 | 41665 | 41665 | 41665 | 41665 | 249990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050040-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA III, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 409245 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 990000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2025-06-01 | 2029-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 49998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050040-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA, ETAPA III, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 409251 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 990000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2025-06-01 | 2029-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 49998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050040-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORORIENTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, ETAPA I, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 409256 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 990000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2025-06-01 | 2029-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 49998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050040-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORPONIENTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, ETAPA I, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 409258 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 990000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2025-06-01 | 2029-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 49998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050040-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO, COMUNA DE ARICA, ETAPA IV, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 409259 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 990000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2025-06-01 | 2029-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 8333 | 49998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050040-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235001 | 235001 | 235001 | 235001 | 235001 | 205001 | 1380006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050040-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA , COMUNA DE CAMARONES, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 409198 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-03-07 | 7726864 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-04-16 | 2029-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76667 | 76667 | 76667 | 76667 | 76667 | 76667 | 460002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050040-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA, ETAPA III, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 409200 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-03-07 | 10165299 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-04-16 | 2029-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81667 | 81667 | 81667 | 81667 | 81667 | 81667 | 490002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050040-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORORIENTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 409201 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-03-07 | 9499954 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-04-16 | 2029-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76667 | 76667 | 76667 | 76667 | 76667 | 46667 | 430002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050267-0 | ' | ' | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1304042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050267-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1304042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050267-0 | '02 | '004 | Conservación de elementos de seguridad vial región de Arica y Parinacota (Nuevo 2024) | 391030 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 232210 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 255431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050267-0 | '02 | '004 | Conservación de elementos de seguridad vial región de Arica y Parinacota (Nuevo 2024) | 391031 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 953282 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1048611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050269-0 | ' | ' | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 88000 | 154000 | 110000 | 88000 | 122305 | 647305 | 249114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050269-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 88000 | 154000 | 110000 | 88000 | 122305 | 647305 | 249114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050269-0 | '02 | '004 | Conservación zonas de escuela región de Arica y Parinacota | 391032 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 363614 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 66000 | 66000 | 33000 | 33000 | 231000 | 168614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050269-0 | '02 | '004 | Conservación zonas de escuela región de Arica y Parinacota | 391033 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 456305 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 55000 | 88000 | 44000 | 55000 | 89305 | 416305 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050274-0 | ' | ' | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DE ARICA Y PARINACOTA AÑO 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65625 | 65625 | 65625 | 65625 | 65625 | 65625 | 393750 | 356250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050274-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65625 | 65625 | 65625 | 65625 | 65625 | 65625 | 393750 | 356250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050274-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PASADAS URBANAS - TRAVESÍAS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA AÑO 2024 - 2025 | 391034 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 746000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2025-06-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65625 | 65625 | 65625 | 65625 | 65625 | 65625 | 393750 | 356250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40051786-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 5 EN ARICA, SECTOR A Y B: LÍMITE URBANO NORTE LAS BRISAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571000 | 571000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40051786-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571000 | 571000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40051786-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571000 | 571000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161434 | 3101205 | 2491538 | 2744779 | 2089642 | 2631642 | 1901493 | 17121733 | 7097886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251099 | 144642 | 144642 | 144642 | 144642 | 361011 | 1190678 | 376104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-201, SECTOR LÍMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - CRUCE RUTA A-235, DM. 13.200,00 AL DM. 30.032,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 406445 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 269517 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 83703 | 222203 | 56300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-93, DM. 13.100,00 AL DM. 78.857,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 406446 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-02-04 | 472311 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2025-04-22 | 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152807 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | 147861 | 486068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-31, SECTOR BELÉN - CRUCE RUTA 11 CH (ZAPAHUIRA), DM. 130.000,00 AL DM. 165.072,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 406447 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-02-04 | 11586 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 420 | 2025-04-22 | 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | 247200 | 260720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-245, SECTOR CRUZANI ¿ CHUA, DM. 16.000,00 AL DM. 22.000,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 406448 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 285427 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29392 | 29392 | 29392 | 29392 | 29392 | 88247 | 235207 | 59084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161434 | 2850106 | 2346896 | 2600137 | 1945000 | 2487000 | 1540482 | 15931055 | 6721782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-31, SECTOR BELÉN - CRUCE RUTA 11 CH (ZAPAHUIRA), DM. 130.000,00 AL DM. 165.072,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 397501 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-26 | 2024-10-01 | 3399933 | Propuesta publica | 4315609 | Polinom | 25 | 2024-12-24 | 2025-01-30 | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 420 | 2025-01-31 | 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645000 | 850000 | 425000 | 425000 | 215000 | 492000 | 215000 | 3267000 | 1405608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-93, DM. 13.100,00 AL DM. 45.000,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 397505 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-26 | 2024-10-01 | 3149996 | Propuesta publica | 4559554 | Polinom | 24 | 2024-12-12 | 2025-01-24 | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 420 | 2025-01-25 | 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682000 | 420000 | 310000 | 420000 | 525000 | 525000 | 213566 | 3095566 | 1620987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-93, DM. 45.000,00 AL DM. 78.857,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 397510 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-08-26 | 2024-10-01 | 3349996 | Propuesta publica | 5258311 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 420 | 2025-05-16 | 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 315000 | 630000 | 680000 | 680000 | 420000 | 399416 | 3404416 | 1213895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-27, SECTOR AUSIPAR ¿ PARADERO LAS PEÑAS, DM. 40.200,00 AL DM. 52.387,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 397512 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-22 | 2024-05-29 | 1183204 | Propuesta publica | 1736892 | Polinom | 611 | 2024-07-10 | 2024-07-25 | 160899 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 263 | 2024-07-26 | 2025-04-15 | 65.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131666 | 161899 | 367870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-319, DM. 0,0 AL DM. 4.500,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. ( segundo llamado ) | 402165 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-08 | 2024-08-16 | 999131 | Propuesta publica | 1175068 | Polinom | 768 | 2024-08-22 | 2024-09-04 | 89727 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 258 | 2024-09-05 | 2025-05-21 | 44.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422768 | 54318 | 89026 | 175137 | 0 | 0 | 0 | 741249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-245, SECTOR CRUZANI ¿ CHUA, DM. 16.000,00 AL DM. 22.000,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. (SEGUNDO LLAMADO) | 409128 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-02-04 | 2499262 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 365 | 2025-04-23 | 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524262 | 262500 | 0 | 262500 | 525000 | 262500 | 1836762 | 1373702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-201, SECTOR LÍMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - CRUCE RUTA A-235, DM. 13.200,00 AL DM. 30.032,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, (SEGUNDO LLAMADO) | 409132 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-02-04 | 2749627 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 360 | 2025-04-22 | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524627 | 262500 | 900000 | 262500 | 525000 | 450000 | 2924627 | 1107590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054740-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 - 2024 XV REGIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5413 | 0 | 6020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054740-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5413 | 0 | 6020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054740-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 11 - Ch 2023, km 42,8 al 50,1 por sectores. Region de Arica y Parinacota | 383516 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-06 | 2023-12-07 | 1725638 | Propuesta publica | 1468165 | Polinom | 1372 | 2023-12-20 | 2024-01-11 | 71147 | APIA SPA | 251 | 2024-01-12 | 2024-09-19 | 99.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054740-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 11 - Ch 2023, km 50,1 al 55 y del 159 al 165, por sectores. Region de Arica y Parinacota | 383517 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-06 | 2023-12-07 | 1758661 | Propuesta publica | 1505812 | Polinom | 1373 | 2023-12-20 | 2024-01-11 | 119752 | APIA SPA | 279 | 2024-01-12 | 2024-10-17 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3008868 | 3020667 | 3918898 | 3934174 | 2744920 | 2755544 | 900336 | 20283407 | 903812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3008868 | 3020667 | 3918898 | 3934174 | 2744920 | 2755544 | 900336 | 20283407 | 903812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta 11 CH, Sector Quebrada Taipicagua y Ruta A-149, Sector Fundición, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 410833 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 3245822 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551790 | 553954 | 556118 | 558282 | 560446 | 562609 | 0 | 3343199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta A-109, Sector Río Azufre y Ruta A-111, Sector Ancolacane y Ruta A-127, Sector Hospicio, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 410834 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 5214301 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-08-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886431 | 889908 | 893384 | 896860 | 900336 | 4466919 | 903812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta A-31, Sectores Quebrada de Misaña y Quebrada de Caillama, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 410835 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2080218 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2025-06-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353637 | 355024 | 356411 | 357797 | 359185 | 360571 | 0 | 2142625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta A-345, Sectores Quebrada de Pampanune y Cochiza, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | 410836 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 5397134 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917513 | 921110 | 924709 | 928307 | 931905 | 935504 | 0 | 5559048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta A-95, Sector Visluvio, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 410837 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 1962714 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500492 | 502455 | 504418 | 506380 | 0 | 0 | 0 | 2013745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta S/R A-304, Sector Desembocadura Río Vitor, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | 410838 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 1757216 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448090 | 449848 | 451604 | 453362 | 0 | 0 | 0 | 1802904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta A-13, Sector Puquios, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | 410839 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 930767 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237346 | 238276 | 239207 | 240138 | 0 | 0 | 0 | 954967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063221-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES SECTOR DE CUYA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51550 | 603000 | 302050 | 423003 | 383049 | 152000 | 0 | 0 | 1914652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063221-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51550 | 603000 | 302050 | 423003 | 383049 | 152000 | 0 | 0 | 1914652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063221-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES SECTOR DE CUYA | 406442 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-26 | 2025-02-03 | 1520004 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA EXPANDO SPA | 180 | 2025-04-24 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51550 | 603000 | 302050 | 423003 | 383049 | 152000 | 0 | 0 | 1914652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40066422-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE DE CODPA RUTA A-335 COMUNA DE CAMARONES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30559 | 30559 | 134630 | 306353 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40066422-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30559 | 30559 | 134630 | 306353 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40066422-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Acha en Ruta A-133 Comuna de Arica y Puente de Codpa Ruta A-335 Comuna de Camarones | 413702 | Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 733040 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30559 | 30559 | 134630 | 306353 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40068592-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA 5, S: CUESTA CULTURA CHINCHORRO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400500 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40068592-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400500 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40068592-0 | '02 | '002 | Construcción y Mejoramiento Ruta 5, S: Cuesta Cultura Chinchorro Nuevo 2025 | 413912 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 720450 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 669 | 2025-08-01 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400500 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30076559-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ, AÑO 2008 - 2010 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30076559-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30076559-0 | '02 | '004 | Conservacion Global de Caminos de la Red Basica Comunal Primaria y Comunal Secundaria; Provincia de Iquique y del Tamarugal Sector Sur Region de Tarapaca Etapa VI | 156231 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2009-11-23 | 2009-12-28 | 1002820 | Propuesta publica | 1341159 | Polinom | 4 | 2010-02-18 | 2010-03-15 | 248399 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 730 | 2010-03-16 | 2012-03-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30076559-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº156231 , Conservacion Global de Caminos de la Red Basica Comunal Primaria y Comunal Secundaria; Provincia de Iquique y del Tamarugal Sector Sur Region de Tarapaca Etapa VI | 156231 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 56059 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | - | 2012-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66410 | 66410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30080833-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195923 | 16377 | 212300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195923 | 16377 | 212300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, sector Avenida Pérez Opazo Avenida Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- Complemento FNDR Nº 207703 | 214244 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-12-30 | 2013-12-31 | 876882 | Propuesta publica | 757375 | SR | 2746 | 2013-10-16 | 2015-11-27 | 1136712 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 630 | 2013-11-22 | 2015-08-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16377 | 16377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | Pago Costo Póliza Garantía Adicional contrato Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá.(contrato 200983) | 404818 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 195924 | Trato directo | 195924 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FCC CONSTRUCCION S.A. AGENCIA EN CHILE | 365 | 2025-02-25 | 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195923 | 0 | 195923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30081350-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN TARAPACÁ 2009 2010 2011 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30081350-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30081350-0 | '02 | '004 | Conservacion Periodica Conservacion de Taludes Cuesta Tana Provincia del Tamarugal | 170451 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2010-10-21 | 2010-11-11 | 180000 | Propuesta publica | 154548 | Polinom | 1711 | 2010-11-18 | 2010-11-26 | -3 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 64 | 2010-11-27 | 2011-01-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30081350-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básicos Rutas A-555, A-565 y A-575 (por sectores), Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 173011 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-05-30 | 2011-07-04 | 995591 | Propuesta publica | 965035 | Polinom | 30 | 2011-07-07 | 2011-08-04 | 37762 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 178 | 2011-08-05 | 2012-01-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30081350-0 | '02 | '004 | Conservacion Periodica Ruta 15 CH Km 67 al Km 84 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca | 178215 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-05-04 | 2011-06-01 | 804082 | Propuesta publica | 757882 | Polinom | 23 | 2011-06-08 | 2011-07-06 | 72968 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 175 | 2011-07-07 | 2011-12-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30093165-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGIÓN DE TARAPACÁ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30093165-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30093165-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta A-760; km 34;400 al km 44;000; Etapa III; Provincia del Tamarugal e Iquique; Región de Tarapacá | 197954 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-04-25 | 2013-06-12 | 2105416 | Propuesta publica | 2543702 | Polinom | 48 | 2013-10-17 | 2013-11-20 | 99202 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 375 | 2013-11-21 | 2014-12-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30099566-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED CAMINOS HUARA COLCHANE, PROVINCIA DE TAMARUGAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30099566-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30099566-0 | '02 | '004 | Conservacion Global de Caminos de la Red Basica Comunal Primaria y Comunal Secundaria de la Provincia del Tamarugal Sector Huara-Camiña y Colchane IX Etapa Region de Tarapaca | 167462 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2010-11-26 | 2010-12-17 | 1343117 | Propuesta publica | 1111126 | Polinom | 52 | 2010-12-27 | 2011-01-14 | 115300 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 807 | 2011-01-15 | 2013-04-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30106619-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA | [21 empty] | 5499.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30106619-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 5499.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30106619-0 | '02 | '002 | Estudio de Impacto Ambiental Ruta 15-Ch, Sector Apacheta Casiri - Quebrada Casoxalla Por Sectores, Huara | 301637 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 290000 | Propuesta publica | 264000 | IPC | 1322 | 2020-11-05 | 2020-12-03 | 0 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 1092 | 2020-12-03 | 2023-11-30 | 66.21 | 5499.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 7100 | 82010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30106619-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº301637 , Estudio de Impacto Ambiental Ruta 15-Ch, Sector Apacheta Casiri - Quebrada Casoxalla Por Sectores, Huara | 301637 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -82010 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA CUATRO S.A. | -1092 | - | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30112272-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CUESTA GUANILLOS - CUESTA PABELLÓN DE PICA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30112272-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30112272-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Ruta 1, Sector Cuesta Guanillos - Cuesta Pabellón De Pica Región de Tarapacá | 278410 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2018-08-24 | 2018-10-22 | 417035 | Propuesta publica | 520000 | SR | 49 | 2018-12-31 | 2019-05-16 | 103109 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 995 | 2019-05-16 | 2022-02-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30113684-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGIÓN AÑO 2012-2016 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30113684-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30113684-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de Caminos; Povincias de Iquique y Tamarugal; Sector Sur Etapa I Región de Tarapaca; Segundo Llamado | 190963 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2012-02-28 | 2012-04-18 | 6128465 | Propuesta publica | 6413619 | Polinom | 32 | 2012-05-28 | 2012-06-29 | 89822 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 1560 | 2012-06-30 | 2016-10-07 | 93.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 443204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30113684-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº190963 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de Caminos; Povincias de Iquique y Tamarugal; Sector Sur Etapa I Región de Tarapaca; Segundo Llamado | 190963 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -443204 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | -1560 | - | 2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -443204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30122957-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2013-2016 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30122957-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30122957-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia del Tamarugal; Sector Camiña - Colchane; Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 211397 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-11-22 | 2013-12-20 | 4715668 | Propuesta publica | 5301593 | Polinom | 20 | 2014-03-20 | 2014-07-03 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2014-07-04 | 2018-06-13 | 95.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30122957-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº211397 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia del Tamarugal; Sector Camiña - Colchane; Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 211397 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -227607 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | -1440 | - | 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30123577-0 | ' | ' | CONSTRUCCION VIADUCTO TANA RUTA 5 REGIÓN DE TARAPACÁ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82800 | 82800 | 896000 | 495600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30123577-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82800 | 82800 | 896000 | 495600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30123577-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Construcción Viaducto Tana Ruta 5 Región De Tarapacá (Nuevo 2024) | 390215 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82800 | 82800 | 896000 | 495600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30131601-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14057429 | 14702512 | 8874368 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30131601-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 485883 | 508180 | 306735 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30131601-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 1 Sector: Pabellón de Pica - Aeropuerto (Nuevo 2025) | 410569 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-10-01 | 2028-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 485883 | 508180 | 306735 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30131601-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13571546 | 14194332 | 8567633 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30131601-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 1 Sector: Pabellón de Pica - Aeropuerto (Nuevo 2025) | 410570 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 33518000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 914 | 2025-08-01 | 2028-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13571546 | 14194332 | 8567633 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30224223-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-479; Sector Cruce A-469 (Apamilca) - Cruce A-489 Termas de Gerenguela Sector km 0,000 al Km 32,320, Provincia del Tamarugal, Región Tarapacá | 260524 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-12-05 | 2017-01-19 | 1250535 | Propuesta publica | 925737 | IPC | 6 | 2017-03-16 | 2017-08-14 | 1 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 210 | 2017-08-14 | 2018-03-12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº260524 , Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-479; Sector Cruce A-469 (Apamilca) - Cruce A-489 Termas de Gerenguela Sector km 0,000 al Km 32,320, Provincia del Tamarugal, Región Tarapacá | 260524 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2408 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | -210 | - | 2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '004 | 2º Llamado Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta 15 CH, Sector Apacheta Casiri por sectores, Km 87 al 103 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 261240 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-12-06 | 2017-01-26 | 1048737 | Propuesta publica | 855917 | IPC | 4 | 2017-03-16 | 2017-05-03 | 77181 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 340 | 2017-05-03 | 2018-04-08 | 98.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30224223-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria Ruta A-545; Cruce A-555 - Laonzana - Puchurca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. Segundo Llamado | 284393 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-22 | 2018-12-14 | 2091996 | Propuesta publica | 2715494 | IPC | 30 | 2019-08-07 | 2019-09-03 | 207018 | CONSORCIO RUTA A-545 CRUCE A-555 FV-APIA LIMITADA | 419 | 2019-09-03 | 2020-10-26 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30259123-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 17964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30259123-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30259123-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico, Ruta A-97, Sector Laguna de Huasco - Lupe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 224283 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2014-12-05 | 2015-02-27 | 500175 | Propuesta publica | 554700 | IPC | 21 | 2015-06-01 | 2015-07-06 | 4012 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 336 | 2015-07-06 | 2016-06-06 | 95.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30259123-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº224283 , Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico, Ruta A-97, Sector Laguna de Huasco - Lupe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 224283 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1327 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | -336 | - | 2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30259123-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30259123-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-97B, SECTOR LAGUNA DEL HUASCO-COLLACAGUA; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA; SEGUNDO LLAMADO | 230762 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-02-03 | 2015-02-19 | 2194497 | Propuesta publica | 2413411 | IPC | 11 | 2015-04-06 | 2015-09-09 | 0 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 270 | 2015-09-09 | 2016-06-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30259123-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº230762 , CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-97B, SECTOR LAGUNA DEL HUASCO-COLLACAGUA; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA; SEGUNDO LLAMADO | 230762 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -16635 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | -270 | - | 2016-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30398852-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967861 | 1010846 | 527069 | 529120 | 331172 | 333225 | 174707 | 3874000 | 8251000 | 11302000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30398852-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39190 | 39343 | 39497 | 39651 | 139805 | 76514 | 374000 | 491487 | 323999 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30398852-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa - Cuesta Guanillos, Tramo DM 270.933,381 a DM 293.239,309, Comuna de Iquique, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 370980 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-30 | 2024-09-12 | 790113 | Propuesta publica | 992115 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 730 | 2025-07-31 | 2027-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39190 | 39343 | 39497 | 39651 | 139805 | 76514 | 374000 | 491487 | 323999 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30398852-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967861 | 971656 | 487726 | 489623 | 291521 | 193420 | 98193 | 3500000 | 7759513 | 10978001 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30398852-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa-Cuesta Guanillos, Región de Tarapacá | 370983 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-30 | 2024-07-12 | 18068333 | Propuesta publica | 21927337 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 720 | 2024-11-29 | 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967861 | 971656 | 487726 | 489623 | 291521 | 193420 | 98193 | 3500000 | 7759513 | 10978001 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30404773-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 110000 | 220000 | 110000 | 220000 | 990000 | 1023000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30404773-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 110000 | 220000 | 110000 | 220000 | 990000 | 1023000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30404773-0 | '02 | '004 | CONTRATO DE TERMINACIÓN DE OBRAS RUTA A-653, SECTOR CRUCE A-65 BY-PASS CUESTA DUPLIJSA, PROVINCIA DE TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA | 386296 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-14 | 2024-12-26 | 2001712 | Propuesta publica | 2169189 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA EXPANDO SPA | 270 | 2025-05-30 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 110000 | 220000 | 110000 | 220000 | 990000 | 1023000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30447930-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | [21 empty] | 407008.951 | 507000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 407008.951 | 507000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA REGION DE TARAPACÁ | 274831 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-28 | 2018-03-12 | 5992713 | Propuesta publica | 5495642 | IPC | 16 | 2018-05-22 | 2018-08-09 | -717 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 1500 | 2018-08-09 | 2022-09-17 | 91.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº274831 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA REGION DE TARAPACÁ | 274831 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 34358 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | -1500 | - | 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ | 283586 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-11 | 2018-09-26 | 5868345 | Propuesta publica | 5444710 | IPC | 46 | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 1530 | 2019-01-30 | 2023-04-09 | 40.3 | 407008.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3094556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº283586 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ | 283586 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -3083555 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | -1530 | - | 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3083556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458378-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REGIÓN TARAPACA | [21 empty] | 15613.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458378-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 15613.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458378-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá ; Región de Tarapacá | 263500 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-09-20 | 2017-10-30 | 308350 | Propuesta publica | 260628 | IPC | 40 | 2017-11-28 | 2018-03-13 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH EN LIQUIDACION SPA | 1218 | 2018-03-13 | 2021-07-13 | 90.11 | 15613.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30770 | 30770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458378-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº263500 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá ; Región de Tarapacá | 263500 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 28324 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH EN LIQUIDACION SPA | -1218 | - | 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48230 | 48230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458426-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41437 | 519473 | 519676 | 519882 | 1280317 | 1278224 | 1254991 | 5414000 | 18000000 | 26052000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458426-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41437 | 41599 | 41615 | 41632 | 84226 | 81664 | 81827 | 414000 | 503188 | 252472 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458426-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 15 Ch, Sector Alto Usmagama - Alto Chusmiza, Dm 67.500 Al Dm 84.000, Comuna De Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 351737 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-08 | 2024-11-22 | 1053472 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 792 | 2024-12-26 | 2027-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41437 | 41599 | 41615 | 41632 | 84226 | 81664 | 81827 | 414000 | 503188 | 252472 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458426-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477874 | 478061 | 478250 | 1196091 | 1196560 | 1173164 | 5000000 | 17496812 | 25799528 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458426-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 15 CH, Sector Alto Usmagama - Alto Chusmiza, DM 67.500 al DM 84.000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 351738 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-13 | 2024-07-30 | 21959624 | Propuesta publica | 47057304 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | REMAVESA S. A. | 780 | 2025-06-30 | 2027-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477874 | 478061 | 478250 | 1196091 | 1196560 | 1173164 | 5000000 | 17496812 | 25799528 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | [21 empty] | 351510.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '702 | Consultoria para Estudio de Ingeniería, Conservación Red Vial, Obras de Emergencia, Ruta A-555 por sectores, Badenes Carora - Pachica, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 301053 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 150010 | Propuesta publica | 124600 | IPC | 171 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 0 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 330 | 2021-03-09 | 2022-02-02 | 94.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '702 | ASESORIA DE INSPECCION FISCAL A LA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 (PINTADOS), A-65, A-750, A-755, A-629, A-651, POR SECTORES; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACÁ. | 301056 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 350000 | Trato Directo con Cotización | 374285 | IPC | 494 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 244 | 2019-10-15 | 2020-06-15 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '702 | Modificacion del contrato nº301056 , ASESORIA DE INSPECCION FISCAL A LA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 (PINTADOS), A-65, A-750, A-755, A-629, A-651, POR SECTORES; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACÁ. | 301056 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 37110 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -244 | - | 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 351510.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 5, Sector Hilaricos - Pintados, por sectores, Provicia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300471 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2119793 | Trato Directo con Cotización | 2692889 | IPC | 85 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 38185 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 210 | 2019-07-24 | 2020-02-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-65, Sector cruce ruta 5 - Sagasca, por sectores, Provicnia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300476 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1982256 | Trato Directo con Cotización | 2171969 | IPC | 91 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 366041 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 285 | 2019-10-15 | 2020-07-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-535, Sector Cruce A-525 - Mocha, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300502 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 654582 | Trato Directo con Cotización | 1192572 | IPC | 81 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 210546 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 150 | 2019-08-30 | 2020-01-27 | 100 | 351510.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-629 y ruta A-651, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 300508 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1195420 | Trato Directo con Cotización | 2935651 | IPC | 88 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | -559 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 300 | 2019-08-19 | 2020-06-14 | 96.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '704 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-755, sector Cruce Ruta 5 - Matilla, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá. | 300520 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1142594 | Trato Directo con Cotización | 1752106 | IPC | 89 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 33500 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 180 | 2019-08-19 | 2020-02-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481275-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | [21 empty] | 0 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481275-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481275-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta A-639, Sector Cruce A-555 Noasa, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 283169 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-31 | 2018-10-02 | 1460184 | Propuesta publica | 1266032 | IPC | 12 | 2019-04-01 | 2019-05-24 | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 240 | 2019-05-24 | 2020-01-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481275-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº283169 , Camino Básico por Conservación Ruta A-639, Sector Cruce A-555 Noasa, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 283169 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 121877 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 35 | - | 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481275-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta A-563, Km 0 000 al Km 10 034 Sector Cruce A-555 - Coscaya, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 283182 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-24 | 2018-09-24 | 1398339 | Propuesta publica | 1168955 | IPC | 40 | 2018-10-17 | 2018-12-03 | 0 | INGENIERIA INMOBILIARIA E INVERSIONES SICALL S.A. | 240 | 2018-12-03 | 2019-07-31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481275-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº283182 , Camino Básico por Conservación Ruta A-563, Km 0 000 al Km 10 034 Sector Cruce A-555 - Coscaya, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 283182 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -798694 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA INMOBILIARIA E INVERSIONES SICALL S.A. | -240 | - | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -798694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30482091-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 268816 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-26 | 2018-05-04 | 602013 | Propuesta publica | 542880 | IPC | 25 | 2018-07-10 | 2018-08-20 | -21185 | CONSORCIO ICH-BAC HUARA LIMITADA | 735 | 2018-08-20 | 2020-08-24 | 91.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30483132-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30483132-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30483132-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665 Sector Cruce Ruta 5- La Tirana; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 278399 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-31 | 2018-09-13 | 229178 | Propuesta publica | 241510 | IPC | 949 | 2019-06-07 | 2019-07-30 | 23841 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 336 | 2019-07-30 | 2020-06-30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30483132-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30483132-0 | '02 | '004 | Conservación Ruta A-665, Sector Sara- La Tirana, Dm 0.000 al Dm 10.000, Provincia Tamarugal , Región de Tarapacá. | 278394 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-24 | 2018-09-14 | 1593889 | Propuesta publica | 1399486 | IPC | 11 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 11579 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 480 | 2019-05-31 | 2020-09-22 | 99.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30483132-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº278394 , Conservación Ruta A-665, Sector Sara- La Tirana, Dm 0.000 al Dm 10.000, Provincia Tamarugal , Región de Tarapacá. | 278394 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 121000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | -480 | - | 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40002723-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | [21 empty] | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40002723-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40002723-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Acceso Miñe Miñe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 298847 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-07-30 | 2019-09-27 | 1092102 | Propuesta publica | 1171331 | IPC | 2161 | 2019-12-05 | 2019-12-19 | 88630 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 298 | 2019-12-19 | 2020-10-12 | 100 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40002723-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta A¿473, Sector Cruce A-475 ¿ Sipiza, Provincia Tamarugal, Región de Tarapacá | 304222 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-06 | 2020-01-31 | 1551111 | Propuesta publica | 1677075 | IPC | 4 | 2020-05-19 | 2020-09-24 | 107871 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 240 | 2020-09-24 | 2021-05-22 | 98.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40003986-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-750, SECTOR: CRUCE RUTA 1 - CRUCE RUTA A-760, REGION DE TARAPACA | [21 empty] | 99999.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67890 | 0 | 0 | 42110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40003986-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 99999.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67890 | 0 | 0 | 42110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40003986-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-750, Sector: Cruce Ruta 1 - Cruce Ruta A-760, Región de Tarapacá 2º Llamado | 352089 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-10-31 | 2024-02-09 | 550000 | Propuesta publica | 610470 | IPC | 866 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 810 | 2024-05-14 | 2026-08-02 | 15.76 | 99999.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67890 | 0 | 0 | 42110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40004533-0 | ' | ' | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | [21 empty] | 75621.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40004533-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 75621.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40004533-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ NUEVOS 2019 SEGUNDO LLAMADO | 307659 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-11-22 | 2019-12-26 | 346517 | Propuesta publica | 355000 | IPC | 392 | 2020-03-12 | 2020-04-23 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 360 | 2020-04-23 | 2021-04-18 | 90.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40004533-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº307659 , CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ NUEVOS 2019 SEGUNDO LLAMADO | 307659 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 18884 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -360 | - | 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40004533-0 | '02 | '002 | Consultoría para proyectos Conservación Red Vial, Obras de Saneamiento Caminos Rurales Tarapacá Nuevos 2020, Etapa II, 2° Llamado | 340761 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-09-10 | 2021-10-22 | 480000 | Propuesta publica | 460220 | IPC | 1590 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 38250 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 390 | 2021-11-17 | 2022-12-12 | 91.93 | 75621.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40010982-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40010982-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40010982-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Ruta 5 Dm 1826 a Dm 1866, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 319559 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-31 | 2020-09-11 | 1448379 | Propuesta publica | 909023 | IPC | 1533 | 2020-12-14 | 2020-12-31 | -1555 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 90 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 99.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40010985-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | [21 empty] | 1603464.023 | 1176000 | 0 | 268305 | 26817 | 192019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487141 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 316624.131 | 242000 | 0 | 26817 | 26817 | 26817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80451 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte Etapa III Región de Tarapacá. | 312884 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-08 | 610182 | Propuesta publica | 522879 | IPC | 1023 | 2021-07-26 | 2021-08-23 | -96110 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 608 | 2021-08-23 | 2023-04-23 | 80.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº312884 , Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte Etapa III Región de Tarapacá. | 312884 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -4212 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | -608 | - | 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal Sector Pica- Pozo Almonte Etapa I Región de Tarapacá | 319558 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-06-30 | 1025798 | Propuesta publica | 1001896 | IPC | 46 | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1430 | 2021-11-05 | 2025-10-05 | 76.57 | 316624.131 | 0 | 0 | 26817 | 26817 | 26817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80451 | 170751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº319558 , Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal Sector Pica- Pozo Almonte Etapa I Región de Tarapacá | 319558 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -170750 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1430 | - | 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1286839.892 | 934000 | 0 | 241488 | 0 | 165202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Pica ¿ Pozo Almonte, Etapa I, Región de Tarapacá | 312888 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-30 | 2020-11-25 | 5434661 | Propuesta publica | 4941671 | IPC | 8 | 2021-03-04 | 2021-04-16 | 710250 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 1440 | 2021-04-16 | 2025-03-26 | 82.07 | 1286839.892 | 0 | 0 | 241488 | 0 | 165202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406690 | 416039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40010985-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº312888 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Pica ¿ Pozo Almonte, Etapa I, Región de Tarapacá | 312888 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -416038 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | -1440 | - | 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -416039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40011757-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA 5,. SECTOR HUARA-NEGREIROS | [21 empty] | 798885.935 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 300000 | 200000 | 500000 | 300000 | 200000 | 300000 | 220000 | 500000 | 200000 | 2970000 | 2034000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40011757-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 798885.935 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 300000 | 200000 | 500000 | 300000 | 200000 | 300000 | 220000 | 500000 | 200000 | 2970000 | 2034000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40011757-0 | '02 | '004 | Conservación Ruta 5, Sector Huara- Negreiros (Nuevo 2023), Segundo Llamado | 398822 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-24 | 2024-06-11 | 5300093 | Propuesta publica | 5299518 | IPC | 17 | 2024-07-02 | 2024-07-30 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2024-07-29 | 2025-03-26 | 9.481 | 798885.935 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 300000 | 200000 | 500000 | 300000 | 200000 | 300000 | 220000 | 500000 | 200000 | 2970000 | 2034000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | [21 empty] | 4102616.541 | 5319000 | 0 | 227064 | 222295 | 815834 | 568268 | 949048 | 829926 | 387969 | 65131 | 38001 | 38001 | 38001 | 4179538 | 2138752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 353760 | 606000 | 0 | 65059 | 65059 | 65059 | 65059 | 65059 | 65131 | 65131 | 65131 | 38001 | 38001 | 38001 | 634691 | 334986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte III, Región de Tarapacá. | 339420 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-10 | 2021-09-23 | 1003093 | Propuesta publica | 992866 | IPC | 2 | 2022-05-11 | 2022-06-07 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1430 | 2022-06-07 | 2026-05-07 | 63.63 | 353760 | 0 | 0 | 27130 | 27130 | 27130 | 27130 | 27130 | 27130 | 27130 | 27130 | 0 | 0 | 0 | 217040 | 191151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº339420 , Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte III, Región de Tarapacá. | 339420 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -191150 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -1430 | - | 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -191151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá. | 387902 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-07-25 | 879248 | Propuesta publica | 713743 | IPC | 1998 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 546 | 2024-11-20 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37929 | 37929 | 37929 | 37929 | 37929 | 38001 | 38001 | 38001 | 38001 | 38001 | 38001 | 417651 | 334986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3748856.541 | 4713000 | 0 | 162005 | 157236 | 750775 | 503209 | 883989 | 764795 | 322838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3544847 | 1803766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá | 331612 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-07-13 | 6875746 | Propuesta publica | 7541977 | IPC | 33 | 2021-07-26 | 2021-09-13 | 128536 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 1440 | 2021-09-13 | 2025-08-23 | 77.13 | 1391448.071 | 0 | 0 | 162005 | 157236 | 166547 | 9737 | 321576 | 270353 | 139400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226854 | 880876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331612 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá | 331612 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 859715 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | -1440 | - | 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368938 | 368938 | 368938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa III, Región de Tarapacá. | 331615 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-07-12 | 6527392 | Propuesta publica | 5798163 | IPC | 32 | 2021-07-26 | 2021-09-09 | 161579 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1440 | 2021-09-09 | 2025-08-19 | 80.63 | 2357408.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584228 | 124534 | 193475 | 125504 | 183438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211179 | 28676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331615 , Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa III, Región de Tarapacá. | 331615 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 792215 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | -1440 | - | 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020521-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR PATACHE-PATILLO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 84000 | 245000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020521-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 84000 | 245000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020521-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA, MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR PATACHE PATILLO, REGIÓN DE TARAPACÁ | 377527 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2023-10-30 | 2024-02-09 | 378000 | Propuesta publica | 452914 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 672 | 2025-03-31 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 84000 | 245000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020525-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL, REGIÓN DE TARAPACÁ PERIODO 2024 - 2025 | [21 empty] | 99697.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | 500000 | 500000 | 26236 | 50000 | 57764 | 0 | 0 | 0 | 2064000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020525-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 99697.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | 500000 | 500000 | 26236 | 50000 | 57764 | 0 | 0 | 0 | 2064000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020525-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Seguridad vial, Bypass Pozo Almonte, Ruta 5 Dm 1.805.627 al Dm 1.806.565, Ruta 5 Dm 1.810.256 al Dm 1.811.277, Ruta A-65 Dm 0,000 al Dm 3.580, Ruta A-615 Dm 0,000 al Dm 3.286, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 375130 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-19 | 2024-08-01 | 2056861 | Propuesta publica | 2055934 | IPC | 22 | 2024-09-26 | 2024-10-23 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 210 | 2024-10-23 | 2025-05-21 | 0 | 99697.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | 500000 | 500000 | 26236 | 50000 | 57764 | 0 | 0 | 0 | 2064000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027079-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, reposición de Puente Matilla de Ruta A-755, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 320635 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-03-19 | 1096087 | Propuesta publica | 1345672 | IPC | 551 | 2021-05-03 | 2021-05-20 | 218784 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 365 | 2021-05-20 | 2022-05-20 | 99.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027079-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia ruta A-529, sector Cuesta Duplijsa, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá | 333991 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-31 | 2021-05-03 | 2943966 | Propuesta publica | 1800498 | IPC | 25 | 2021-05-11 | 2021-06-22 | 532985 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 309 | 2021-06-22 | 2022-04-27 | 98.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027083-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 69922.905 | 383000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 69922.905 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '002 | Consultoría para Estudios de Proyectos de Conservación Caminos Básicos de la Red Vial Región de Tarapaca | 321610 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 700000 | Propuesta publica | 606700 | IPC | 399 | 2021-04-01 | 2021-04-23 | 50431 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 846 | 2021-04-23 | 2023-08-17 | 98.98 | 69922.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 374000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA A-477, SECTOR CRUCE A-475 ¿ SOTOCA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 321609 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-31 | 2020-10-05 | 1080914 | Propuesta publica | 948688 | SR | 191 | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 150 | 2021-03-23 | 2021-08-20 | 25.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº321609 , CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA A-477, SECTOR CRUCE A-475 ¿ SOTOCA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 321609 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -418383 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | -150 | - | 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -418383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027832-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Recapado Asfáltico ruta 5, por sectores Hilarico, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 326942 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 3725689 | Propuesta publica | 3011936 | IPC | 20 | 2021-04-13 | 2021-05-25 | 119624 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial; Conservación Ruta A-65; sector Dm 3.000 a Dm 14,500; Cruce A-653, Provincia de Tamarugal; Region de Tarapacá | 326943 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-24 | 2150282 | Propuesta publica | 1651155 | IPC | 23 | 2021-05-04 | 2021-06-17 | 126750 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 226 | 2021-06-17 | 2022-01-29 | 99.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | Conservación red Vial, conservación periódica A-685, Cruce A-65 - Pica, por sectores, Pica, Región de Tarapacá | 326945 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-01-13 | 623483 | Propuesta publica | 582436 | SR | 161 | 2021-02-24 | 2021-03-08 | 123397 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 277 | 2021-03-08 | 2021-12-10 | 99.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-658, Cruce Ruta 1 Sector Aeropuerto Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 326946 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-22 | 2021-01-22 | 498206 | Propuesta publica | 567018 | IPC | 306 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | -112715 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 268 | 2021-03-24 | 2021-12-17 | 97.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | Conservación red Vial, conservación periódica Ruta A-636, Cruce Ruta 1 Los Verdes Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 326951 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-01-25 | 1206750 | Propuesta publica | 559966 | IPC | 330 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | 104367 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 259 | 2021-03-31 | 2021-12-15 | 98.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030506-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 - RUTA 16 EN IQUIQUE | [21 empty] | 229487.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24482 | 0 | 91000 | 0 | 0 | 27518 | 0 | 0 | 0 | 143000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030506-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 229487.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24482 | 0 | 91000 | 0 | 0 | 27518 | 0 | 0 | 0 | 143000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030506-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA, MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 RUTA 16 EN IQUIQUE, NUEVOS 2022 SEGUNDO LLAMADO | 362900 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-10-05 | 860000 | Propuesta publica | 1251464 | IPC | 16 | 2023-08-09 | 2023-09-08 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 630 | 2023-09-08 | 2025-05-30 | 27.8 | 229487.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24482 | 0 | 91000 | 0 | 0 | 27518 | 0 | 0 | 0 | 143000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030668-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 546712 | 549212 | 489212 | 381712 | 594212 | 2666060 | 4482892 | 2406127 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030668-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59212 | 59212 | 59212 | 59212 | 59212 | 296060 | 831209 | 234621 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030668-0 | '02 | '002 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS PROVINCIA DE IQUIQUE, SECTOR URBANO, TERCER LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 351744 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-07-29 | 2024-10-02 | 633576 | Propuesta publica | 559662 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 700 | 2025-05-30 | 2027-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26766 | 26766 | 26766 | 26766 | 26766 | 133830 | 376961 | 104835 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030668-0 | '02 | '002 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA - PICA - POZO ALMONTE, ETAPA IV, TERCER LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 359258 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-08-30 | 2024-10-16 | 718048 | Propuesta publica | 678423 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 700 | 2025-05-30 | 2027-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32446 | 32446 | 32446 | 32446 | 32446 | 162230 | 454248 | 129786 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030668-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 487500 | 490000 | 430000 | 322500 | 535000 | 2370000 | 3651683 | 2171506 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030668-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS PROVINCIA DE IQUIQUE, SECTOR URBANO, TERCER LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 389979 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-10-01 | 2420864 | Propuesta publica | 2321230 | IPC | 28 | 2024-12-12 | 2025-01-15 | 0 | RED VIAL RB SPA | 730 | 2025-01-15 | 2027-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 157500 | 105000 | 210000 | 157500 | 315000 | 1050000 | 1136683 | 316669 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030668-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa IV, Tercer Llamado, Región de Tarapacá | 404060 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-08-30 | 2024-10-11 | 4123172 | Propuesta publica | 5336216 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RED VIAL RB SPA | 644 | 2025-05-30 | 2027-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 385000 | 220000 | 165000 | 220000 | 1320000 | 2515000 | 1854837 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | [21 empty] | 4618133.936 | 5550000 | 0 | 917242 | 416150 | 541800 | 310110 | 962629 | 787420 | 450820 | 526206 | 519537 | 567938 | 451785 | 6451637 | 3903902 | 3837473 | 2337796 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 152965.89 | 750000 | 0 | 89486 | 59338 | 59338 | 59338 | 59338 | 59338 | 59338 | 59338 | 59338 | 59338 | 59338 | 682866 | 869742 | 803313 | 733163 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE III ETAPA; REGIÓN DE TARAPACA | 351747 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-31 | 2023-11-14 | 1113204 | Propuesta publica | 1305432 | IPC | 12 | 2024-05-22 | 2024-06-14 | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 1430 | 2024-06-14 | 2028-05-14 | 11.34 | 152965.89 | 0 | 0 | 29175 | 29175 | 29175 | 29175 | 29175 | 29175 | 29175 | 29175 | 29175 | 29175 | 29175 | 320925 | 336079 | 336079 | 265929 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | '02 | '002 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR CAMIÑA- COLCHANE, III ETAPA, SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ | 359012 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-26 | 2024-08-29 | 1365884 | Propuesta publica | 1663635 | IPC | 26 | 2024-10-14 | 2024-11-13 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1430 | 2024-11-14 | 2028-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60311 | 30163 | 30163 | 30163 | 30163 | 30163 | 30163 | 30163 | 30163 | 30163 | 30163 | 361941 | 533663 | 467234 | 467234 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4465168.046 | 4800000 | 0 | 827756 | 356812 | 482462 | 250772 | 903291 | 728082 | 391482 | 466868 | 460199 | 508600 | 392447 | 5768771 | 3034160 | 3034160 | 1604633 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE III ETAPA REGION DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 370629 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-02-09 | 5699917 | Propuesta publica | 7271392 | IPC | 7 | 2024-04-03 | 2024-05-02 | 967298 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 1440 | 2024-05-02 | 2028-04-11 | 31.04 | 2724916.247 | 0 | 0 | 700000 | 210000 | 210000 | 55000 | 662798 | 210000 | 105000 | 210000 | 210000 | 310000 | 210000 | 3092798 | 1100000 | 1100000 | 711925 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Camiña Colchane, III Etapa, Segundo Llamado Región de Tarapacá | 382772 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-03-06 | 7033308 | Propuesta publica | 7736129 | IPC | 8 | 2024-04-09 | 2024-05-02 | 966640 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1440 | 2024-05-02 | 2028-04-11 | 22.03 | 1740251.799 | 0 | 0 | 127756 | 146812 | 272462 | 195772 | 240493 | 518082 | 286482 | 256868 | 250199 | 198600 | 182447 | 2675973 | 1934160 | 1934160 | 892708 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40031013-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA A-387 REGIÓN DE TARAPACÁ | [21 empty] | 766028.058 | 0 | 0 | 0 | 28158 | 440557 | 848158 | 169759 | 28158 | 28158 | 14953 | 5102 | 0 | 0 | 1563003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40031013-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 69331.196 | 0 | 0 | 0 | 28158 | 28158 | 28158 | 28158 | 28158 | 28158 | 14953 | 5102 | 0 | 0 | 189003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40031013-0 | '02 | '002 | ¿Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Red Vial, Conservación Camino A-387, Km 0 al Km 21,71, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, Nuevo 2024¿. | 351751 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-25 | 2024-07-26 | 300737 | Propuesta publica | 247119 | IPC | 1724 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 273 | 2024-10-01 | 2025-07-01 | 0 | 69331.196 | 0 | 0 | 0 | 28158 | 28158 | 28158 | 28158 | 28158 | 28158 | 14953 | 5102 | 0 | 0 | 189003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40031013-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 696696.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412399 | 820000 | 141601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40031013-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACIÓN CAMINO A-387, KM 0 AL KM 21,71 PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ NUEVO 2024 | 393764 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-23 | 2024-06-21 | 2269256 | Propuesta publica | 1929079 | IPC | 1303 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 270 | 2024-07-19 | 2025-04-15 | 18.22 | 696696.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412399 | 820000 | 141601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40031015-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA A-755 SECTOR PINTADOS - PICA, PROV. DEL TAMARUAL, REGIÓN DE TARAPACA | [21 empty] | 0 | 252000 | 0 | 59244 | 51362 | 59154 | 66179 | 5207 | 56124 | 0 | 63339 | 0 | 6154 | 0 | 366763 | 158029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40031015-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 252000 | 0 | 59244 | 51362 | 59154 | 66179 | 5207 | 56124 | 0 | 63339 | 0 | 6154 | 0 | 366763 | 158029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40031015-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Ruta A-755 Sector Pintados - Pica, Prov. del Tamarugal, Región De Tarapacá. | 374634 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-09 | 465362 | Propuesta publica | 503234 | IPC | 1483 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 480 | 2024-08-20 | 2025-12-13 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 59244 | 51362 | 59154 | 66179 | 5207 | 56124 | 0 | 63339 | 0 | 6154 | 0 | 366763 | 158029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035382-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 | [21 empty] | 345813.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 450000 | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | 168879 | 208121 | 2027000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035382-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 345813.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 450000 | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | 168879 | 208121 | 2027000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035382-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO A-475, KM. 22 AL KM. 32, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 399902 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-22 | 1980136 | Propuesta publica | 2276647 | Polinom | 20 | 2024-09-03 | 2024-10-02 | 0 | RED VIAL RB SPA | 300 | 2024-10-02 | 2025-07-29 | 0 | 345813.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 450000 | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | 168879 | 208121 | 2027000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035397-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 4558455.597 | 0 | 0 | 788681 | 172470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24850 | 986001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4558455.597 | 0 | 0 | 788681 | 172470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24850 | 986001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRA DE SANEAMIENTO RUTA A-495, KM 1,5 AL KM 3,0, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 359550 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-06 | 2022-08-05 | 1004347 | Propuesta publica | 991826 | IPC | 1091 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 149869 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 225 | 2022-09-07 | 2023-04-20 | 87.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24850 | 24850 | 134702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº359550 , CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRA DE SANEAMIENTO RUTA A-495, KM 1,5 AL KM 3,0, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 359550 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -134701 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | -225 | - | 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta 5, Sector Km. 1.825,00 al Km. 1.840,00, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal. | 376301 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-31 | 2023-11-16 | 2787444 | Propuesta publica | 2594765 | IPC | 26 | 2023-12-14 | 2024-01-11 | 161648 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 295 | 2024-01-11 | 2024-11-01 | 38.91 | 2281545.195 | 0 | 0 | 346681 | 159576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA A-515 Y A-525, EMERGENCIA 2022, PROVINCIA DEL TAMARUGAL SEGUNDO LLAMADO | 388255 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-27 | 1696383 | Propuesta publica | 2510840 | IPC | 13 | 2024-05-23 | 2024-06-18 | 158630 | CONSTRUCTORA EXPANDO SPA | 300 | 2024-06-18 | 2025-04-14 | 71.46 | 2276910.402 | 0 | 0 | 442000 | 12894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036572-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH S: CHAPIRE-HUAYNA POTOSI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317002 | 317002 | 17960746 | 22462997 | 5770881 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036572-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 625200 | 781920 | 200880 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036572-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 15-CH S: Chapire-Huayna Potosi (Nuevo 2025) | 410943 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2025-12-01 | 2028-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 625200 | 781920 | 200880 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036572-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317000 | 317000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036572-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317000 | 317000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036572-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17335546 | 21681077 | 5570001 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036572-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 15-CH S: Chapire-Huayna Potosi (Nuevo 2025) | 410944 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 41592000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2025-12-01 | 2028-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17335546 | 21681077 | 5570001 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40047506-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 55000 | 110000 | 165000 | 110000 | 55000 | 110000 | 715000 | 1886000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40047506-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 55000 | 110000 | 165000 | 110000 | 55000 | 110000 | 715000 | 1886000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40047506-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta A-455, Km 0 al Km 10, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 369449 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-06 | 1533934 | Propuesta publica | 2364264 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 180 | 2025-03-31 | 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 55000 | 110000 | 165000 | 110000 | 55000 | 110000 | 715000 | 1886000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049828-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | [21 empty] | 499967.431 | 11600000 | 0 | 750837 | 1549997 | 2713444 | 2740509 | 1352493 | 1855000 | 2100000 | 1812236 | 1094442 | 783070 | 576601 | 17328629 | 780866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049828-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 499967.431 | 11600000 | 0 | 750837 | 1549997 | 2713444 | 2740509 | 1352493 | 1855000 | 2100000 | 1812236 | 1094442 | 783070 | 576601 | 17328629 | 780866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049828-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica ruta 5, sector km 1700 a km 1730, comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, año 2024, Región de Tarapacá. | 396740 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-18 | 2024-08-02 | 6035000 | Propuesta publica | 7008070 | Polinom | 21 | 2024-09-10 | 2024-10-07 | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 300 | 2024-10-08 | 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 700000 | 500000 | 1055000 | 900000 | 512236 | 914898 | 718070 | 435000 | 6235204 | 772866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049828-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO A-45, SECTOR KM 43,1 A 58,1, COMUNA DE CAMIÑA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, AÑO 2024, REGIÓN DE TARAPACÁ | 396741 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-18 | 2024-07-30 | 1594068 | Propuesta publica | 1319401 | Polinom | 1771 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ALBATROS LIMITADA | 270 | 2024-10-08 | 2025-07-05 | 0 | 199987.519 | 0 | 0 | 263880 | 395820 | 263880 | 195953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049828-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica ruta 5, sector Km 1859 a Km 1887, comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, año 2024, Región de Tarapacá. | 396742 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-18 | 2024-08-09 | 6649552 | Propuesta publica | 5644544 | Polinom | 25 | 2024-10-07 | 2024-10-30 | 0 | RED VIAL RB SPA | 300 | 2024-10-31 | 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 500000 | 700000 | 558399 | 800000 | 1200000 | 1300000 | 179544 | 65000 | 141601 | 5644544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049828-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta 1, sector km 290.5 a km 335.9, comuna de Iquique, provincia de Iquique año 2024, región de Tarapacá | 396743 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-18 | 2024-08-09 | 6483391 | Propuesta publica | 4637149 | Polinom | 23 | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 270 | 2024-10-18 | 2025-07-15 | 0 | 299979.912 | 0 | 0 | 486957 | 754177 | 1649564 | 1144556 | 294094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4329348 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050066-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR GUANILLO, COMUNA IQUIQUE, REGION DE TARAPACA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309500 | 309500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050066-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309500 | 309500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050066-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1, Sector Guanillo, Región de Tarapacá | 390371 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2024-05-10 | 2024-07-08 | 250710 | Propuesta publica | 457427 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 720 | 2025-03-13 | 2027-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309500 | 309500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050276-0 | ' | ' | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDADVIAL REGION DE TARAPACA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 75515 | 110000 | 55000 | 295515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050276-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 75515 | 110000 | 55000 | 295515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050276-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL CAMINOS A-40 Y A-639, POR SECTORES, DE LAS COMUNAS DE HUARA Y POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 405873 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 268650 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 75515 | 110000 | 55000 | 295515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050277-0 | ' | ' | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DE TARAPACA 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 327000 | 446000 | 168000 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050277-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 327000 | 446000 | 168000 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050277-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela de la Comuna de Camiña, Camino A-45 desde Km 49,500 al Km 70,000 Por Sectores; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá. | 390466 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2025-08-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 252000 | 336000 | 168000 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050277-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Escuela Básica Casa del Sol de La Huayca, Sector Ruta A-665 desde Km 26 al Km 27; Comuna de Pozo Almonte; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá. | 401781 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 220000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 75000 | 110000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050279-0 | ' | ' | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DE TARAPACA 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 150000 | 220000 | 110000 | 590000 | 736800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050279-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 150000 | 220000 | 110000 | 590000 | 736800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050279-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial, Travesías en Camino A-665, Sector KM 7.000 AL KM 11.000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 390485 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2025-08-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 75000 | 110000 | 55000 | 295000 | 434300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050279-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial, Travesías en Camino A-665, Sector KM 31,000 AL KM 50,000 y Camino A-755, Sector KM 15,000 AL 29,055 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 405871 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 545000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2025-08-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 75000 | 110000 | 55000 | 295000 | 302500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40055976-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR OFICINA IRIS - BIF. EX OFICINA VICTORIA | [21 empty] | 4361004.148 | 3632000 | 0 | 2500000 | 206000 | 309000 | 302445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3317445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40055976-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4361004.148 | 3632000 | 0 | 2500000 | 206000 | 309000 | 302445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3317445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40055976-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTA 5, SECTOR OFICINA IRIS - BIF. EX OFICINA VICTORIA | 383351 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-05 | 7100234 | Propuesta publica | 7324555 | IPC | 10 | 2024-05-02 | 2024-05-28 | 157240 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 245 | 2024-05-28 | 2025-01-28 | 58.14 | 4361004.148 | 0 | 0 | 2500000 | 206000 | 309000 | 302445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3317445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40056185-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO R. DE TARAPACÁ 2023-2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 1795000 | 3688000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40056185-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 1795000 | 3688000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40056185-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Camino A-457, Sector Km 38 a Km 63, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región De Tarapacá | 383731 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-09 | 2024-12-05 | 4908661 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 274 | 2025-05-30 | 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 1795000 | 3688000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40068298-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL RUTA 15-CH REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 - 2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364997 | 1457500 | 1895000 | 2565000 | 2940000 | 2349451 | 12571948 | 5832045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40068298-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364997 | 1457500 | 1895000 | 2565000 | 2940000 | 2349451 | 12571948 | 5832045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40068298-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 15-CH, Sector km 102 a km 113.5, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 409096 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-26 | 6782706 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2025-05-30 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419999 | 630000 | 635000 | 840000 | 1260000 | 892500 | 4677499 | 2458476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40068298-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 15-CH, Sector km 113.5 a km 126, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 409100 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-05 | 4284175 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2025-05-30 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314999 | 347500 | 630000 | 735000 | 840000 | 577500 | 3444999 | 1092592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40068298-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 15-CH, Sector km 126 a km 144, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 409102 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-25 | 6341298 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2025-05-30 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629999 | 480000 | 630000 | 990000 | 840000 | 879451 | 4449450 | 2280977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30069291-0 | ' | ' | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 551900 | 197000 | 582000 | 482000 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30069291-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 150000 | 197000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30069291-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN MEJORAMIENTO RUTA B-15-A, SECTOR OLLAGUE-LÍMITE I REGIÓN, TRAMO DM. 10.000-LÍMITE REGIONAL, COMUNA DE OLLAGUE, PROVINCIA EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 278425 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 677040 | Propuesta publica | 710893 | IPC | 3470 | 2020-01-30 | 2020-12-30 | 681465 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1431 | 2020-12-30 | 2024-11-30 | 97.9 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 197000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30069291-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 401900 | 0 | 550000 | 450000 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30069291-0 | '02 | '004 | Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).- | 278424 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 6251001 | Trato directo | 6251001 | IPC | 68 | 2018-10-09 | 2018-12-27 | 631640 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1751 | 2020-03-05 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401900 | 0 | 550000 | 450000 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30123640-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555590 | 647410 | 1203000 | 7357000 | 12442000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30123640-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55590 | 144410 | 200000 | 598098 | 355122 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30123640-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO CIRCUNVALACION CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | 399461 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 1090000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-07-01 | 2029-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55590 | 144410 | 200000 | 598098 | 355122 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30123640-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30123640-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30123640-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | 6758902 | 12086878 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30123640-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Circunvalación Calama, Sector Yalquincha - Tucnar Huasi, Región de Antofagasta. | 399462 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-05 | 2025-02-27 | 18599942 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-04-30 | 2027-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | 6758902 | 12086878 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30131282-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30131282-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30131282-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1,Sector Michilla-Caleta Buena, Tramo DM 105.000,000 al DM 136.083,00, Comunas de Mejillones y Tocopilla, Provincias de Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | 329393 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-02 | 2021-11-03 | 753250 | Propuesta publica | 697881 | IPC | 2136 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 700 | 2022-08-16 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30131282-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30131282-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 1, Sector: Michilla-Caleta Buena, Tramo Dm 105.000,00 al Dm 136.083,00,Comuna: Mejillones y Tocopilla, Provincia Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | 329394 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-28 | 2021-10-04 | 21931511 | Propuesta publica | 23141238 | IPC | 24 | 2022-06-24 | 2022-08-03 | 3154787 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 760 | 2022-08-03 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30131463-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO | [21 empty] | 5507348.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30131463-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5507348.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30131463-0 | '02 | '004 | Termino de obras "Reposición Ruta 1, sector Tocopilla-Caleta Urco, tramo DM 193.900,00-DM 198.937,00, Región de Antofagasta" | 378303 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 1412349 | Trato Directo con Cotización | 4410270 | IPC | 98 | 2024-06-27 | 2024-07-19 | 881597 | REMAVESA S. A. | 450 | 2023-09-12 | 2024-12-05 | 99.81 | 5507348.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30132606-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30132606-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30132606-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 291640 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-24 | 2019-12-18 | 4596968 | Propuesta publica | 6298100 | IPC | 45 | 2020-07-30 | 2020-08-21 | 271840 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 1530 | 2020-08-21 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618345 | 4678345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30132606-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº291640 , Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 291640 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -4618344 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | -1530 | - | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4618345 | -4618345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30255722-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COSTANERA NORTE MEJILLONES, SECTOR: MEJILLONES-PUNTA CHACAYA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5405726 | 5653790 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30255722-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 580006 | 606622 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30255722-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Construcción Costanera Norte Mejillones, Primera Industrial - Quinta Industrial (Nuevos 2025) | 411112 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 1109000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-11-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 580006 | 606622 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30255722-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4825720 | 5047168 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30255722-0 | '02 | '004 | Construcción Costanera Norte Mejillones, Primera Industrial - Quinta Industrial (Nuevos 2025) | 411113 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 9227000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-11-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4825720 | 5047168 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30390475-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11510 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30390475-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30390475-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quillagüa: Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 329499 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-09 | 2021-09-02 | 601755 | Propuesta publica | 719287 | IPC | 1732 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 28589 | CONSORCIO PUENTE QUILLAGUA LTDA | 762 | 2022-07-08 | 2024-08-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30390475-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9494 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30390475-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Quillagüa en Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 329500 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 8066562 | Propuesta publica | 9240479 | IPC | 15 | 2022-03-09 | 2022-06-30 | 1822378 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ PUENTE QUILLAGUA LTDA. | 761 | 2022-06-30 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9494 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30427024-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 21308000 | 0 | 8843842 | 2991733 | 2777581 | 2330937 | 2340219 | 2349501 | 48785 | 48972 | 49159 | 49347 | 49534 | 21879610 | 99627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 480000 | 0 | 47664 | 47851 | 49238 | 48224 | 48411 | 48598 | 48785 | 48972 | 49159 | 49347 | 49534 | 535783 | 99627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-385, Sector Cruce Ruta B-255-Peine, Etapa II, Tramo KM 114,813 al KM 198,000, Comunas de Sierra Gorda y San Pedro, Provincias de Antofagasta y El Loa, Región de Antofagasta | 329513 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-22 | 2022-01-18 | 1415420 | Propuesta publica | 1459726 | IPC | 120 | 2023-01-25 | 2023-01-30 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2023-01-31 | 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857411 | 858611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329513 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-385, Sector Cruce Ruta B-255-Peine, Etapa II, Tramo KM 114,813 al KM 198,000, Comunas de Sierra Gorda y San Pedro, Provincias de Antofagasta y El Loa, Región de Antofagasta | 329513 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -857410 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -1096 | - | 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -857411 | -857411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '002 | Terminación de Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-385, Sector Cruce Ruta B-255 - Peine, Etapa II, Tramo Km 114,813 al Km 198,000, Comunas De Sierra Gorda y San Pedro, Provincias de Antofagasta y El Loa, Región de Antofagasta. | 403792 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-26 | 2024-10-16 | 541926 | Propuesta publica | 607483 | IPC | 3539 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 485 | 2024-11-06 | 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47664 | 47851 | 48038 | 48224 | 48411 | 48598 | 48785 | 48972 | 49159 | 49347 | 49534 | 534583 | 99627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 20828000 | 0 | 8796178 | 2943882 | 2728343 | 2282713 | 2291808 | 2300903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21343827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, SECTOR CRUCE RUTA B-255 - PEINE, ETAPA II, ENTRE KM. 114,800 A KM. 198,000, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 329514 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-07 | 2021-12-27 | 17350013 | Propuesta publica | 49903421 | IPC | 57 | 2022-12-30 | 2023-01-24 | 8911902 | REMAVESA S. A. | 1080 | 2023-01-24 | 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8796178 | 2943882 | 2728343 | 2282713 | 2291808 | 2300903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21343827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458834-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31858 | 31983 | 32107 | 32233 | 32358 | 32482 | 2057979 | 2251000 | 18400000 | 29752000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458834-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31858 | 31983 | 32107 | 32233 | 32358 | 32482 | 57979 | 251000 | 375661 | 419024 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458834-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5 sector Carmen Alto - Límite Provincial, tramo DM 1.461.420,00 DM 1.496.969,84 Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | 371181 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-23 | 2024-08-09 | 828480 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 639 | 2024-12-30 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31858 | 31983 | 32107 | 32233 | 32358 | 32482 | 57979 | 251000 | 375661 | 419024 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458834-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 18024339 | 29332976 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458834-0 | '02 | '004 | Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Carmen Alto-Limite Provincial, Tramo: DM. 1.461.420,00 - DM. 1.496.969,84, Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | 371193 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-15 | 2024-04-17 | 33367978 | Propuesta publica | 45618179 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 720 | 2025-06-30 | 2027-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 18024339 | 29332976 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458843-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6734978 | 11706667 | 3892558 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458843-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 518999 | 649199 | 111000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458843-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 23-Ch Sector: Calama - San Pedro De Atacama, Tramo 4C Km 86,2 - 93,4 (Nuevo 2025) | 413918 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-10-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 518999 | 649199 | 111000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458843-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6215979 | 11057468 | 3781558 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458843-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 23-Ch Sector: Calama - San Pedro De Atacama, Tramo 4C Km 86,2 - 93,4 (Nuevo 2025) | 413919 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 19660000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6215979 | 11057468 | 3781558 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483144-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43190 | 569596 | 573789 | 1077985 | 1082178 | 1086372 | 1905890 | 6339000 | 13539000 | 14771000 | 12114000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483144-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43190 | 43360 | 43529 | 43699 | 43868 | 44038 | 77316 | 339000 | 510586 | 321268 | 246817 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483144-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 24, sector Cuesta Montecristo - Chuquicamata, tramo dm 50.000,00 - dm 72.929,00, Comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta. | 374662 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-02-20 | 2024-08-30 | 1382304 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 853 | 2025-05-30 | 2027-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43190 | 43360 | 43529 | 43699 | 43868 | 44038 | 77316 | 339000 | 510586 | 321268 | 246817 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483144-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526236 | 530260 | 1034286 | 1038310 | 1042334 | 1828574 | 6000000 | 13028414 | 14449732 | 11867183 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483144-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 24 Sector: Cuesta Montecristo - Chuquicamata, DM. 50.000,00 - DM. 72.929,00, Comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta | 374661 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-27 | 2024-06-10 | 30297600 | Propuesta publica | 43421763 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1080 | 2025-06-30 | 2028-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526236 | 530260 | 1034286 | 1038310 | 1042334 | 1828574 | 6000000 | 13028414 | 14449732 | 11867183 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483148-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58847 | 59077 | 672226 | 1236850 | 2027000 | 15443000 | 20987000 | 22834000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483148-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58847 | 59077 | 59308 | 130768 | 308000 | 661233 | 765692 | 1631077 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483148-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Paso Fronterizo Ruta 21-CH Sector: Cebollar - Ollague (Nuevo 2024) | 390739 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 3000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1583 | 2025-08-01 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58847 | 59077 | 59308 | 130768 | 308000 | 661233 | 765692 | 1631077 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483148-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612918 | 1106082 | 1719000 | 14781767 | 20221308 | 21202923 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483148-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Paso Fronterizo Ruta 21-CH Sector: Cebollar - Ollague (Nuevo 2024) | 390738 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 55732828 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-07-01 | 2029-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612918 | 1106082 | 1719000 | 14781767 | 20221308 | 21202923 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483353-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B-243 S:CR 27-CH-PASO HITO CAJON REGION DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 161986.287 | 0 | 0 | 0 | 70601 | 0 | 65635 | 0 | 0 | 39764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176000 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483353-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 161986.287 | 0 | 0 | 0 | 70601 | 0 | 65635 | 0 | 0 | 39764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176000 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483353-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Ruta B-243 Sector: Cruce 27-CH-Paso Hito Cajón; Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | 374647 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-02-26 | 2024-04-17 | 425000 | Propuesta publica | 371489 | IPC | 744 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 570 | 2024-05-14 | 2025-12-05 | 42.65 | 161986.287 | 0 | 0 | 0 | 70601 | 0 | 65635 | 0 | 0 | 39764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176000 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | [21 empty] | 6115390.207 | 716500 | 0 | 795076 | 166558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 638470.216 | 0 | 0 | 64356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (Código Safi 298855); NUEVO 2019. | 298862 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-09-11 | 899806 | Propuesta publica | 997752 | IPC | 48 | 2020-12-14 | 2021-02-02 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1410 | 2021-02-02 | 2024-12-13 | 94.67 | 336914.572 | 0 | 0 | 38688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20651 | 59339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº298862 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (Código Safi 298855); NUEVO 2019. | 298862 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -20651 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYGSA CHILE S.A. | -1410 | - | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20651 | -20651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (Código Safi 298860) ; NUEVO 2019. | 298863 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-09-11 | 899806 | Propuesta publica | 995578 | IPC | 47 | 2020-12-14 | 2021-03-10 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1410 | 2021-03-10 | 2025-01-18 | 90.94 | 301555.644 | 0 | 0 | 25668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71046 | 96714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº298863 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (Código Safi 298860) ; NUEVO 2019. | 298863 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -71046 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYGSA CHILE S.A. | -1410 | - | 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71046 | -71046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5476919.991 | 716500 | 0 | 730720 | 166558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320096); 3er Llamado; NUEVO 2019 | 320096 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 7469677 | Propuesta publica | 6833180 | IPC | 36 | 2020-10-02 | 2020-12-07 | 263604 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1470 | 2020-12-08 | 2024-12-17 | 95.02 | 2251743.184 | 0 | 0 | 45899 | 23008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305444 | 374351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº320096 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320096); 3er Llamado; NUEVO 2019 | 320096 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -305443 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | -1470 | - | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -305444 | -305444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320097); 3er Llamado; NUEVO 2020. | 320097 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 7475437 | Propuesta publica | 6743338 | IPC | 33 | 2020-09-15 | 2020-12-07 | 202014 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2020-12-08 | 2024-11-17 | 94.76 | 3225176.807 | 0 | 0 | 684821 | 143550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265123 | 1093494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº320097 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320097); 3er Llamado; NUEVO 2020. | 320097 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -265123 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | -1440 | - | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265123 | -265123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004072-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA S: TALTAL - CALETA CIFUNCHO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 64916 | 9466 | 40141 | 0 | 0 | 63644 | 0 | 0 | 131432 | 144401 | 454000 | 233000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 64916 | 9466 | 40141 | 0 | 0 | 63644 | 0 | 0 | 131432 | 144401 | 454000 | 233000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004072-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta Costera, Taltal Caleta Cifuncho, Región de Antofagasta. | 329571 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-05-25 | 2021-07-21 | 802000 | Propuesta publica | 766000 | IPC | 74 | 2021-08-19 | 2021-11-17 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1140 | 2021-11-17 | 2024-12-31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64916 | 9466 | 40141 | 0 | 0 | 63644 | 0 | 0 | 131432 | 144401 | 454000 | 233000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004174-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO OLLAGUE, RUTA 21 CH, SECTOR :CHIU CHIU ASCOTAN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004174-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004174-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento del Paso Fronterizo Ollagüe, Ruta 21-CH, Sector Chiu Chiu-Ascotan, Región de Antofagasta | 309435 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-10-16 | 1445000 | Propuesta publica | 1223897 | IPC | 73 | 2020-11-02 | 2021-03-04 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 990 | 2021-03-04 | 2023-11-19 | 76.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004194-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48571 | 493406 | 215023 | 757000 | 8000000 | 8200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004194-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48571 | 48762 | 49667 | 147000 | 602286 | 311429 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004194-0 | '02 | '002 | AIF TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR PASO MALO - CALETA URCO, PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE ILUMINACIÓN TÚNEL GALLEGUILLOS, PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 392471 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-06-01 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48571 | 48762 | 49667 | 147000 | 602286 | 311429 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004194-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444644 | 165356 | 610000 | 7397714 | 7888571 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004194-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: PASO MALO-CALETA URCO, TRAMO: DM.199.000-DM.220.000, COMUNA TOCOPILLA, PROVINCIA TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 329573 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-31 | 2021-10-29 | 12036403 | Propuesta publica | 11558969 | IPC | 86 | 2021-12-27 | 2022-01-26 | 0 | INVERSIONES E INGENIERIA ANCOA SPA | 720 | 2022-01-26 | 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154405 | 9125599 | 9280004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004194-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº329573 , MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: PASO MALO-CALETA URCO, TRAMO: DM.199.000-DM.220.000, COMUNA TOCOPILLA, PROVINCIA TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 329573 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -9125598 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES E INGENIERIA ANCOA SPA | -720 | - | 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9125599 | -9125599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004194-0 | '02 | '004 | Mejoramiento de Ruta 1, Sector Paso Malo - Caleta Urco, para el Tramo Dm 199.000 al 220.000 y Mejoramiento del Sistema de Iluminación Túnel Galleguillos, Región de Antofagasta | 388630 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-03-21 | 17184382 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-05-30 | 2027-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290239 | 165356 | 455595 | 7397714 | 7888571 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004256-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASADA POR TALTAL | [21 empty] | 134524.06 | 0 | 0 | 0 | 44020 | 0 | 75600 | 21000 | 41380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004256-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 134524.06 | 0 | 0 | 0 | 44020 | 0 | 75600 | 21000 | 41380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004256-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASADA POR TALTAL ; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022 | 351705 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-07-22 | 2022-08-18 | 558000 | Propuesta publica | 555950 | IPC | 1271 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2520 | CONSORCIO PIDDO DOLMEN LTDA. | 1050 | 2022-09-13 | 2025-07-29 | 71.63 | 134524.06 | 0 | 0 | 0 | 44020 | 0 | 75600 | 21000 | 41380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004311-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO SICO, RUTA 23-CH, SECTOR: SOCAIRE - SALAR CAPUR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20490 | 0 | 0 | 521797 | 0 | 0 | 81413 | 0 | 0 | 26300 | 650000 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004311-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20490 | 0 | 0 | 521797 | 0 | 0 | 81413 | 0 | 0 | 26300 | 650000 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004311-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Sico, Ruta 23-CH, Sector Socaire - Salar de Capur, Regiòn de Antofagasta | 371233 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-06-01 | 2023-08-07 | 1706400 | Propuesta publica | 1403010 | IPC | 63 | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 870 | 2023-09-29 | 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20490 | 0 | 0 | 521797 | 0 | 0 | 81413 | 0 | 0 | 26300 | 650000 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | [21 empty] | 11251844.339 | 12613000 | 0 | 3093093 | 1918650 | 1741786 | 1344188 | 1428756 | 873893 | 768815 | 931042 | 528937 | 743081 | 736539 | 14108780 | 1291567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1251160.626 | 1113000 | 0 | 153681 | 89839 | 89939 | 130705 | 100965 | 100965 | 92707 | 71945 | 71945 | 71945 | 71945 | 1046581 | 282972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | 313817 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-13 | 2020-09-14 | 776699 | Propuesta publica | 929000 | IPC | 46 | 2020-12-14 | 2021-02-08 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1410 | 2021-02-08 | 2024-12-19 | 96.17 | 298358.468 | 0 | 0 | 4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32135 | 36779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº313817 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | 313817 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -32134 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | -1410 | - | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32135 | -32135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL NORTE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020. | 313845 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-02 | 2020-12-14 | 820000 | Propuesta publica | 1050000 | IPC | 3 | 2021-02-10 | 2021-10-07 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1410 | 2021-10-07 | 2025-08-17 | 75.83 | 278704.606 | 0 | 0 | 29440 | 29540 | 29640 | 29740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186721 | 305081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº313845 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL NORTE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020. | 313845 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -186721 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | -1410 | - | 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -186721 | -186721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333897)"; NUEVO 2021 | 333906 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-24 | 2021-07-06 | 969000 | Propuesta publica | 1049040 | IPC | 12 | 2022-06-08 | 2022-07-12 | 0 | CONSORCIO ANTOFAGASTA NORTE 2 LTDA. | 1410 | 2022-07-12 | 2026-05-22 | 62.13 | 309010.147 | 0 | 0 | 57540 | 29020 | 29020 | 29020 | 29020 | 29020 | 20762 | 0 | 0 | 0 | 271616 | 495018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº333906 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333897)"; NUEVO 2021 | 333906 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -271615 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO ANTOFAGASTA NORTE 2 LTDA. | -1410 | - | 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -271616 | -271616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | TERMINO DE OBRAS ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 358.903)¿; NUEVO 2020. | 358918 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-29 | 2022-09-30 | 630000 | Propuesta publica | 775789 | IPC | 18 | 2023-10-13 | 2023-11-08 | -44 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 823 | 2023-11-09 | 2026-02-09 | 45.26 | 365087.405 | 0 | 0 | 62057 | 31279 | 31279 | 31279 | 31279 | 31279 | 31279 | 31279 | 31279 | 31279 | 31279 | 374847 | 109308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | TERMINO DE OBRAS - ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 333994); Nuevo 2021 | 404230 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-16 | 2025-01-20 | 278150 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2025-03-04 | 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40666 | 40666 | 40666 | 40666 | 40666 | 40666 | 40666 | 40666 | 325328 | 173664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 10000683.713 | 11500000 | 0 | 2939412 | 1828811 | 1651847 | 1213483 | 1327791 | 772928 | 676108 | 859097 | 456992 | 671136 | 664594 | 13062199 | 1008595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | 313782 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-18 | 2020-08-04 | 4368000 | Propuesta publica | 4224459 | IPC | 35 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 584335 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1485 | 2020-10-31 | 2024-11-24 | 95.16 | 1520083.875 | 0 | 0 | 215332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232672 | 448004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº313782 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | 313782 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -232672 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | -1485 | - | 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -232672 | -232672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799); NUEVO 2020. | 313799 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-15 | 2020-08-27 | 4417476 | Propuesta publica | 4674497 | IPC | 38 | 2020-10-08 | 2020-12-07 | 382893 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2020-12-08 | 2024-11-17 | 89.23 | 1380443.239 | 0 | 0 | 320741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315040 | 635781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº313799 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799); NUEVO 2020. | 313799 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -315040 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | -1440 | - | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -315040 | -315040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020. | 313815 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-10 | 2020-10-23 | 4660195 | Propuesta publica | 4696807 | IPC | 12 | 2021-04-05 | 2021-05-17 | 1303514 | EPAV S.A | 1440 | 2021-05-18 | 2025-04-27 | 84.26 | 1163311.37 | 0 | 0 | 374190 | 101451 | 825693 | 553505 | 507310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183505 | 2545654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº313815 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020. | 313815 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -183505 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EPAV S.A | -1440 | - | 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183505 | -183505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333897); NUEVO 2021 | 333897 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-14 | 2021-06-09 | 5217094 | Propuesta publica | 5254601 | IPC | 20 | 2021-07-14 | 2021-08-09 | 1434155 | EPAV S.A | 1440 | 2021-08-10 | 2025-07-20 | 72.26 | 2173171.465 | 0 | 0 | 185412 | 632067 | 283775 | 375842 | 218284 | 227740 | 92425 | 161490 | 0 | 0 | 282211 | 2459246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº333897 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333897); NUEVO 2021 | 333897 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -282210 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EPAV S.A | -1440 | - | 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -282211 | -282211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2do Llamado; (CODIGO SAFI: 338045); NUEVO 2020. | 338045 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-05 | 2021-05-31 | 4660000 | Propuesta publica | 4435752 | IPC | 17 | 2021-07-02 | 2021-07-23 | 1243459 | EPAV S.A | 1440 | 2021-07-24 | 2025-07-03 | 81.42 | 1152426.617 | 0 | 0 | 1368029 | 286000 | 157000 | 196000 | 170000 | 197000 | 125005 | 0 | 0 | 0 | 190270 | 2689304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº338045 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2do Llamado; (CODIGO SAFI: 338045); NUEVO 2020. | 338045 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -190270 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EPAV S.A | -1440 | - | 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190270 | -190270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:343757)"; 2do Llamado; NUEVO 2021 | 343757 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-30 | 2021-10-28 | 4908898 | Propuesta publica | 4681627 | IPC | 35 | 2021-12-29 | 2022-02-07 | 150257 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2022-02-08 | 2026-01-18 | 59.3 | 987265.429 | 0 | 0 | 133390 | 523157 | 152000 | 19000 | 177000 | 25000 | 142000 | 25000 | 147000 | 345000 | 373000 | 2061547 | 431950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | TERMINO DE OBRAS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, SEGUNDO LLAMADO (CODIGO SAFI: 365458); NUEVO 2020 | 365458 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-10-06 | 3583200 | Propuesta publica | 5025481 | Polinom | 5 | 2023-04-11 | 2023-05-03 | 896468 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1020 | 2023-05-04 | 2026-02-17 | 42.3 | 1623981.718 | 0 | 0 | 342318 | 286136 | 233379 | 69136 | 255197 | 323188 | 316678 | 672607 | 309992 | 326136 | 291594 | 3426361 | 576645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011764-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION AGUA VERDE-ALTAMIRA-LIMITE REGIONAL ATACAMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137816 | 14714 | 78770 | 231300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011764-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137816 | 14714 | 78770 | 231300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011764-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Agua Verde - Altamira, Tramo Ruta B-905 Altamira, Región de Antofagasta | 329576 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-06-24 | 2021-09-07 | 875000 | Propuesta publica | 750000 | IPC | 2874 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 132495 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1610 | 2021-10-22 | 2026-03-20 | 79.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137816 | 14714 | 78770 | 231300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40020590-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9714 | 9796 | 209790 | 229300 | 1350000 | 1336000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40020590-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9714 | 9796 | 9790 | 29300 | 120457 | 64115 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40020590-0 | '02 | '002 | AIF TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR PASO MALO - CALETA URCO, PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE ILUMINACIÓN TÚNEL GALLEGUILLOS, PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 392471 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-06-01 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9714 | 9796 | 9790 | 29300 | 120457 | 64115 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40020590-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 1229543 | 1271885 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40020590-0 | '02 | '004 | Mejoramiento de Ruta 1, Sector Paso Malo - Caleta Urco, para el Tramo Dm 199.000 al 220.000 y Mejoramiento del Sistema de Iluminación Túnel Galleguillos, Región de Antofagasta | 388630 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-03-21 | 17184382 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-05-30 | 2027-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 1229543 | 1271885 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031002-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: TOCONAO - SOCAIRE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122392 | 61769 | 40053 | 0 | 0 | 103980 | 0 | 211806 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031002-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122392 | 61769 | 40053 | 0 | 0 | 103980 | 0 | 211806 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031002-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 23-Ch, Toconao - Socaire, Región de Antofagasta | 351833 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-06-29 | 2022-08-30 | 1035850 | Propuesta publica | 1059542 | IPC | 87 | 2023-08-28 | 2022-12-12 | 41998 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 960 | 2022-12-12 | 2025-07-29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122392 | 61769 | 40053 | 0 | 0 | 103980 | 0 | 211806 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031012-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35939 | 1260845 | 1405093 | 906674 | 818255 | 439837 | 356357 | 5223000 | 11000000 | 7150000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031012-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35939 | 36080 | 36222 | 36362 | 66503 | 66644 | 65250 | 343000 | 452415 | 116275 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031012-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5, Sector: Crucero ¿ Iberia, Tramo B: DM. 1.566.140 ¿ DM. 1.588.150, Comuna de Maria Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | 351844 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-13 | 2024-08-28 | 774833 | Propuesta publica | 775166 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 547 | 2024-12-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35939 | 36080 | 36222 | 36362 | 66503 | 66644 | 65250 | 343000 | 452415 | 116275 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031012-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224765 | 1368871 | 870312 | 751752 | 373193 | 291107 | 4880000 | 10547585 | 7033725 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031012-0 | '02 | '004 | Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Crucero - Iberia, Tramo B: DM. 1.566.140 - DM. 1.588.150, Comuna María Elena, Provincia Tocopilla, Región de Antofagasta | 351848 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-07-19 | 13480077 | Propuesta publica | 20932823 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 540 | 2025-06-30 | 2026-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224765 | 1368871 | 870312 | 751752 | 373193 | 291107 | 4880000 | 10547585 | 7033725 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40032217-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMO III, EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 684000 | 72722 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40032217-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 684000 | 72722 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40032217-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CALETA URCO - ADUANA, TRAMO III, (KM 254,0 AL KM 270,9), REGION DE ANTOFAGASTA Y MEJORAMIENTO RUTA 27 CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA, (KM 74,3 AL KM 125,0) REGION DE ANTOFAGASTA; 2DO LLAMADO; NUEVO 2023 | 393183 | Antofagasta | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-03-04 | 2024-05-17 | 802120 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 1025 | 2025-12-30 | 2028-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 684000 | 72722 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40033971-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: RUTA 5 A TALTAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3498 | 1172 | 17654 | 0 | 0 | 0 | 49676 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40033971-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3498 | 1172 | 17654 | 0 | 0 | 0 | 49676 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40033971-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1, Ruta 5 ‐ Taltal, Región de Antofagasta | 351849 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-06-22 | 2022-08-11 | 462175 | Propuesta publica | 460400 | IPC | 2269 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 780 | 2022-08-30 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3498 | 1172 | 17654 | 0 | 0 | 0 | 49676 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40034120-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B 16 ACCESO SUR MEJILLONES II REGION | [21 empty] | 311561.351 | 0 | 0 | 0 | 155166 | 0 | 21040 | 12794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40034120-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 311561.351 | 0 | 0 | 0 | 155166 | 0 | 21040 | 12794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40034120-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería, Mejoramiento Ruta B-16 Acceso Sur Mejillones, Región de Antofagasta, Nuevo 2023. | 371422 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-08-10 | 2023-09-13 | 450000 | Propuesta publica | 431617 | IPC | 1774 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 450 | 2023-11-14 | 2025-02-06 | 69.04 | 311561.351 | 0 | 0 | 0 | 112170 | 0 | 21040 | 12794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40034120-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº371422 , Estudio de Ingeniería, Mejoramiento Ruta B-16 Acceso Sur Mejillones, Región de Antofagasta, Nuevo 2023. | 371422 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 39996 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | -450 | - | 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038277-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B-39 SECTOR : BAQUEDANO - MINERA GABY, REGION DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 512052.688 | 0 | 0 | 0 | 8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365482 | 120000 | 34630 | 101779 | 629999 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038277-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 512052.688 | 0 | 0 | 0 | 8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365482 | 120000 | 34630 | 101779 | 629999 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038277-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA ¿MEJORAMIENTO RUTA B-39, SECTOR: BAQUEDANO ¿ MINERA GABY, DESDE KM 0,000 AL KM 114,800, REGIÓN DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2023. | 371433 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-05-22 | 2023-07-24 | 1800000 | Propuesta publica | 1154550 | IPC | 17 | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 880 | 2023-09-15 | 2026-02-11 | 45.94 | 512052.688 | 0 | 0 | 0 | 8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365482 | 120000 | 34630 | 101779 | 629999 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038495-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | [21 empty] | 110457.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302591 | 64563 | 306736 | 44468 | 949638 | 576539 | 396382 | 385232 | 914672 | 3940821 | 5080958 | 6347456 | 4477082 | 1429147 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038495-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31348 | 31348 | 58372 | 58372 | 58372 | 58372 | 58372 | 354556 | 743456 | 776456 | 931848 | 195141 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038495-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna de San Pedro de Atacama (Norte), Etapa I, Región de Antofagasta (Código safi 374604); Nuevo 2023 | 376274 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-01-29 | 2024-03-13 | 990633 | Propuesta publica | 1426350 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1431 | 2025-03-30 | 2029-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31348 | 31348 | 31348 | 31348 | 31348 | 31348 | 31348 | 219436 | 400174 | 418174 | 557566 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038495-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Contrato Global mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna San Pedro de Atacama (Sur), Etapa I, Región de Antofagasta (Código safi 374605); Nuevo 2023 | 376280 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-01-29 | 2024-03-13 | 990633 | Propuesta publica | 1223106 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1431 | 2025-06-30 | 2029-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27024 | 27024 | 27024 | 27024 | 27024 | 135120 | 343282 | 358282 | 374282 | 195141 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038495-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 110457.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302591 | 64563 | 275388 | 13120 | 891266 | 518167 | 338010 | 326860 | 856300 | 3586265 | 4337502 | 5571000 | 3545234 | 1234006 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038495-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna de San Pedro de Atacama (Norte), Etapa I, Región de Antofagasta; (código safi : 374604); Nuevo 2023 | 374604 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-18 | 2024-02-08 | 5999644 | Propuesta publica | 7493022 | IPC | 18 | 2024-08-26 | 2024-09-25 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2024-09-26 | 2028-09-05 | 1.41 | 110457.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302591 | 64563 | 275388 | 13120 | 795597 | 505454 | 227284 | 115019 | 177273 | 2476289 | 1795502 | 2739000 | 1273254 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038495-0 | '02 | '004 | Contrato Global mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna San Pedro de Atacama (Sur), Etapa I, Región de Antofagasta: (Código safi 398301 ); 2do Llamado; Nuevo 2023 | 398301 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-08 | 2024-05-20 | 5999631 | Propuesta publica | 8723463 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 1440 | 2025-05-24 | 2029-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95669 | 12713 | 110726 | 211841 | 679027 | 1109976 | 2542000 | 2832000 | 2271980 | 1234006 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039401-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 29 SECTOR:CRUCERO-CUESTA MONTECRISTO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 49676 | 0 | 0 | 324208 | 0 | 0 | 0 | 32889 | 100000 | 159227 | 666000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039401-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 49676 | 0 | 0 | 324208 | 0 | 0 | 0 | 32889 | 100000 | 159227 | 666000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039401-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 29, Sector Crucero - Cuesta Montecristo, Región de Antofagasta | 371437 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-06-30 | 2023-08-25 | 1470959 | Propuesta publica | 1179290 | IPC | 70 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 720 | 2023-10-03 | 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49676 | 0 | 0 | 324208 | 0 | 0 | 0 | 32889 | 100000 | 159227 | 666000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039622-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMOS I Y II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 600000 | 600000 | 2200000 | 10000000 | 19000000 | 5300000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039622-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 498239 | 623231 | 228968 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039622-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1, Sector: Caleta Urco-Aduana Tramos I Y II, Región de Antofagasta (Nuevo 2024) | 390756 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 1200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 498239 | 623231 | 228968 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039622-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2000000 | 9501761 | 18376769 | 5071032 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039622-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 1, Sector: Caleta Urco-Aduana Tramos I Y II, Región de Antofagasta (Nuevo 2024) | 390755 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 32800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-11-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2000000 | 9501761 | 18376769 | 5071032 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40040172-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | [21 empty] | 533007.979 | 1228000 | 0 | 349010 | 323382 | 189628 | 120575 | 33392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40040172-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 533007.979 | 1228000 | 0 | 349010 | 323382 | 189628 | 120575 | 33392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40040172-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL CONSERVACIÓN RUTA B-151; SECTOR ACCESO A LASANA; KM 0 AL KM 4,943; PROVINCIA EL LOA; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2023 | 383371 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-05 | 2024-03-18 | 1127600 | Propuesta publica | 1566418 | Polinom | 831 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0 | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 300 | 2024-05-28 | 2025-03-24 | 34.02 | 533007.979 | 0 | 0 | 349010 | 323524 | 222020 | 120575 | 33392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40040172-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº383371 , CONSERVACION DE LA RED VIAL CONSERVACIÓN RUTA B-151; SECTOR ACCESO A LASANA; KM 0 AL KM 4,943; PROVINCIA EL LOA; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2023 | 383371 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -32533 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ELENA SPA | -300 | - | 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142 | -32392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40043722-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2024 | [21 empty] | 4222134.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40043722-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4222134.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40043722-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-12, KM. 72,500 AL KM. 82,000 Y KM. 94,000 AL KM. 118,000, PROVINCIAS DE TOCOPILLA Y ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2022 | 370733 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-08 | 5000000 | Propuesta publica | 4847306 | Polinom | 7 | 2023-04-28 | 2023-05-25 | 107472 | REMAVESA S. A. | 570 | 2023-05-26 | 2024-12-16 | 99.83 | 4222134.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40043821-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 179400 | 279400 | 219600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40043821-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 179400 | 279400 | 219600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40043821-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CALETA URCO - ADUANA, TRAMO III, (KM 254,0 AL KM 270,9), REGION DE ANTOFAGASTA Y MEJORAMIENTO RUTA 27 CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA, (KM 74,3 AL KM 125,0) REGION DE ANTOFAGASTA; 2DO LLAMADO; NUEVO 2023 | 393183 | Antofagasta | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-03-04 | 2024-05-17 | 802120 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 1025 | 2025-12-30 | 2028-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 179400 | 279400 | 219600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049829-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907145 | 2242913 | 2435379 | 4551470 | 1656635 | 1012603 | 1417415 | 1208978 | 4281464 | 20714002 | 6497001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049829-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30765 | 30765 | 30765 | 30765 | 30765 | 30765 | 30765 | 30765 | -12119 | 234001 | 202681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049829-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal, Conservación Periódica Ruta 27-CH (San Pedro de Atacama - Paso Jama), Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | 395502 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-08-05 | 2024-09-06 | 340059 | Propuesta publica | 416709 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 426 | 2025-03-23 | 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30765 | 30765 | 30765 | 30765 | 30765 | 30765 | 30765 | 30765 | -12119 | 234001 | 202681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049829-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876380 | 2212148 | 2404614 | 4520705 | 1625870 | 981838 | 1386650 | 1178213 | 4293583 | 20480001 | 6294320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049829-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 27-CH (SAN PEDRO DE ATACAMA - PASO JAMA), KM. 75,000 AL KM. 105,000, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2024 | 395484 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-19 | 2024-08-01 | 7380000 | Propuesta publica | 11424181 | Polinom | 116 | 2024-10-16 | 2024-11-15 | 0 | REMAVESA S. A. | 450 | 2024-11-16 | 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87173 | 157620 | 1394614 | 2664134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676305 | 6979846 | 5036954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049829-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº395484 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 27-CH (SAN PEDRO DE ATACAMA - PASO JAMA), KM. 75,000 AL KM. 105,000, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2024 | 395484 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 700000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | REMAVESA S. A. | -450 | - | 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049829-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 23-CH (Calama - San Pedro de Atacama - Paso de Laguna Sico), Km. 240,000 al Km. 260,000, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | 395498 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-18 | 2024-07-22 | 3277000 | Propuesta publica | 5473268 | Polinom | 32 | 2024-12-31 | 2025-01-28 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 210 | 2025-01-29 | 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356384 | 761838 | 1166650 | 958213 | 1168818 | 4411903 | 1257366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049829-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 23-CH (Calama - San Pedro de Atacama - Paso de Laguna Sico), Km. 275,00 al Km. 300,00, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | 395499 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-17 | 2024-07-22 | 4096000 | Propuesta publica | 6427792 | Polinom | 20 | 2024-09-25 | 2024-10-18 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 240 | 2024-10-19 | 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789207 | 1884528 | 1010000 | 1636571 | 335486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6655792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049829-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº395499 , Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 23-CH (Calama - San Pedro de Atacama - Paso de Laguna Sico), Km. 275,00 al Km. 300,00, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | 395499 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 168000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | -240 | - | 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049829-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservacion Periodica Ruta B-245 (Cruce B-241 San Pedro de Atacama - Guatín) - Cruce B-179 (Linzor)), Km. 21,000 al Km. 29,200, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; 2do Llamado; Nuevo 2024 | 407816 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-01-27 | 1200000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2025-03-28 | 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 448460 | 1548460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049877-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA ALTIPLANICA S: ACCESOS EL TATIO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 280140 | 279600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049877-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 280140 | 279600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049877-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Conexion Vial Ruta Altiplanica S: Accesos El Tatio (Nuevo 2024) | 390856 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 508490 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2025-07-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 280140 | 279600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049879-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B-710, SECTOR PAPOSO ¿ VARILLAS, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236900 | 0 | 0 | 0 | 80200 | 169900 | 487000 | 835000 | 678000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049879-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236900 | 0 | 0 | 0 | 80200 | 169900 | 487000 | 835000 | 678000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049879-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA B- 710, SECTOR PAPOSO VARILLAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 390872 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-10-09 | 2024-12-06 | 1999706 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 900 | 2025-03-03 | 2027-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236900 | 0 | 0 | 0 | 80200 | 169900 | 487000 | 835000 | 678000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049903-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CÁMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | [21 empty] | 904401.37 | 6478000 | 0 | 2482250 | 622812 | 149280 | 297560 | 522481 | 523481 | 430201 | 632921 | 632920 | 456671 | 407000 | 7157577 | 2403155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049903-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 904401.37 | 6478000 | 0 | 2482250 | 622812 | 149280 | 297560 | 522481 | 523481 | 430201 | 632921 | 632920 | 456671 | 407000 | 7157577 | 2403155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049903-0 | '02 | '004 | Camino Basico por Conservacion, Ruta B-163, Km. 15,00 al Km. 35,00, Provincias de El Loa, Region de Antofagasta; Nuevo 2024 | 395573 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-02-03 | 3600000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2025-04-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55001 | 406999 | 407000 | 279844 | 407000 | 1555844 | 2403155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049903-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta B-150, Km. 15,00 al Km. 40,00, Provincias de Tocopilla Región de Antofagasta | 395574 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-19 | 2024-07-22 | 4000000 | Propuesta publica | 3969885 | Polinom | 10 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | -243 | REMAVESA S. A. | 360 | 2024-08-29 | 2025-08-24 | 22.811 | 904401.37 | 0 | 0 | 2482250 | 622812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3105062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049903-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta B-115-C, Km. 64,260 al Km. 75,440; Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; 2do llamado; Nuevo 2024 | 405531 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-23 | 2024-10-28 | 2496000 | Propuesta publica | 2454670 | Polinom | 30 | 2024-11-29 | 2024-12-26 | 0 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 300 | 2024-12-27 | 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149280 | 297560 | 522481 | 523481 | 375200 | 225922 | 225920 | 176827 | 0 | 2496671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | [21 empty] | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398185 | 635085 | 1752670 | 1016244 | 897006 | 4699190 | 11676550 | 14799794 | 14381611 | 6022916 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 321 | SinInf |  | -- | // | 321 |  |  | - | - | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82585 | 82585 | 82585 | 111533 | 111533 | 470821 | 1417396 | 1482396 | 1544396 | 908043 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395479); NUEVO 2024. | 395532 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-28 | 2024-12-02 | 900700 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-09-30 | 2029-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28948 | 28948 | 57896 | 368377 | 385377 | 401377 | 313533 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395519); NUEVO 2024. | 395548 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-28 | 2024-11-29 | 900700 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-28 | 2029-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29379 | 29379 | 29379 | 29379 | 29379 | 146895 | 374550 | 391550 | 408550 | 212275 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; (CODIGO SAFI: 395524); NUEVO 2024 | 395553 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-03 | 939851 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2025-04-04 | 2029-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20997 | 20997 | 20997 | 20997 | 20997 | 104985 | 262962 | 274962 | 285962 | 148981 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (CODIGO SAFI: 395526) ; NUEVO 2024. | 395555 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-28 | 2024-11-29 | 939851 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-28 | 2029-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32209 | 32209 | 32209 | 32209 | 32209 | 161045 | 411507 | 430507 | 448507 | 233254 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315600 | 552500 | 1670085 | 904711 | 785233 | 4228129 | 10259154 | 13317398 | 12837215 | 5114873 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395519); NUEVO 2024. | 395519 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-08-30 | 2024-10-07 | 7000000 | Propuesta publica | 9018015 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2025-05-31 | 2029-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169800 | 169800 | 169800 | 169800 | 169800 | 849000 | 2473600 | 2586600 | 3598215 | 988600 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395526); NUEVO 2024. | 395526 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-08-21 | 2024-09-27 | 8200000 | Propuesta publica | 11123746 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2025-05-31 | 2029-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145800 | 382700 | 343200 | 372400 | 325700 | 1569800 | 2469400 | 4677500 | 3094145 | 1267401 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 406141); 3er Llamado; NUEVO 2024 | 408465 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-12 | 2025-01-06 | 8200000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1356 | 2025-05-30 | 2029-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157085 | 362511 | 237233 | 1756829 | 3336154 | 3753298 | 3984855 | 1170872 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 409817); 2DO LLAMADO; NUEVO 2024. | 409817 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-13 | 7000000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1440 | 2025-08-15 | 2029-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 1980000 | 2300000 | 2160000 | 1688000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40054384-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO ESTADISTICAS DE PESOS EN RUTA DE LA REGION DE ANTOGAFASTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 414000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40054384-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 414000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40054384-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico estadísticas de pesos en ruta de la región de antofagasta (Nuevo 2024) | 391408 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 376000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 414000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40054850-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUTA COSTERA. SECTOR: CALETA EL COBRE - CALETA COLOSO-CMT | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 540000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40054850-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 540000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40054850-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construccion Ruta Costera Sector: Caleta El Cobre - Caleta Coloso CMT (Nuevo 2024) | 390896 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 810000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-10-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 540000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40054926-0 | ' | ' | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA, | [21 empty] | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40054926-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40054926-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2023 | 383685 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-04 | 2024-01-12 | 255000 | Propuesta publica | 299995 | IPC | 534 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 183 | 2024-04-09 | 2024-10-09 | 73.71 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17361 | 52361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40054926-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº383685 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2023 | 383685 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -17361 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | -183 | - | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17361 | -17361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056260-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B-262 ACCESO NORTE - MEJILLONES II REGIÓN | [21 empty] | 141829.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211782 | 0 | 44707 | 12876 | 15636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056260-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 141829.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211782 | 0 | 44707 | 12876 | 15636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056260-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta B-262 Acceso Norte Mejillones Region Antofagasta (Nuevo 2024) | 390852 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-02-12 | 2024-04-03 | 419175 | Propuesta publica | 415802 | IPC | 802 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 450 | 2024-05-24 | 2025-08-17 | 32 | 141829.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211782 | 0 | 44707 | 12876 | 15636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056263-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA 24 S: COLUPO-CRUCERO .PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 150000 | 154000 | 456000 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056263-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 150000 | 154000 | 456000 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056263-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Pavimento Ruta 24 S: Colupo-Crucero .Prov Tocopilla, Region Antofagasta (Nuevo 2024) | 390891 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-03-03 | 2025-03-21 | 672750 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 200 | 2025-04-30 | 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 150000 | 154000 | 456000 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056277-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS B-180 Y B-168 ACCESOS A MARIA ELENA. PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA | [21 empty] | 69476.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152918 | 96487 | 0 | 46173 | 0 | 15815 | 23607 | 0 | 0 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056277-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 69476.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152918 | 96487 | 0 | 46173 | 0 | 15815 | 23607 | 0 | 0 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056277-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Rutas B-180 y B-168 Accesos a Maria Elena (Nuevo 2024) | 390844 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-02-12 | 2024-04-03 | 326025 | Propuesta publica | 385049 | IPC | 879 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 510 | 2024-06-04 | 2025-10-27 | 17.85 | 69476.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152918 | 96487 | 0 | 46173 | 0 | 15815 | 23607 | 0 | 0 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40057285-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B-955 S: ALTAMIRA, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62520 | 62520 | 437640 | 282661 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40057285-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62520 | 62520 | 437640 | 282661 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40057285-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Ruta B-955 S: Altamira, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta (Nuevo 2025) | 411648 | Antofagasta | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 701545 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62520 | 62520 | 437640 | 282661 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40058856-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICO REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355797 | 406000 | 194000 | 458000 | 420916 | 816522 | 930100 | 945776 | 565889 | 5093000 | 5989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40058856-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355797 | 406000 | 194000 | 458000 | 420916 | 816522 | 930100 | 945776 | 565889 | 5093000 | 5989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40058856-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta B-902, Km. 18,600 al Km. 45,07, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | 390328 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-01 | 2024-05-07 | 4930700 | Propuesta publica | 4876290 | Polinom | 17 | 2024-08-23 | 2024-10-07 | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 420 | 2024-10-08 | 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355797 | 406000 | 0 | 458000 | 0 | 423000 | 423000 | 409282 | 0 | 2475079 | 2554035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40058856-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº390328 , Camino Básico por Conservación Ruta B-902, Km. 18,600 al Km. 45,07, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | 390328 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 190000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | -420 | - | 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40058856-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta B-12, Km. 35 al Km. 55, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; 2do Llamado; Nuevo 2024 | 401341 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-06-28 | 2024-08-01 | 4400000 | Propuesta publica | 5478887 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 420 | 2025-05-01 | 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420916 | 393522 | 507100 | 536494 | 565889 | 2423921 | 3434965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060388-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2027 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 340000 | 730000 | 1400000 | 5420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060388-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 340000 | 730000 | 1400000 | 5420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060388-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 23-CH (Calama - San Pedro de Atacama - Paso de Laguna Sico), Km. 140,000 al Km. 165,000, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2025 | 413410 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 6200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2025-07-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 340000 | 730000 | 1400000 | 5420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060391-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 239000 | 361000 | 650000 | 2320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060391-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 239000 | 361000 | 650000 | 2320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060391-0 | '02 | '004 | Conservación para Pavimentos Rurales, Ruta B-357, Km. 12,00 ¿ Km. 24,00, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta | 413405 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 239000 | 361000 | 650000 | 2320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060958-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27851 | 27851 | 489250 | 544952 | 6185977 | 11199352 | 13199352 | 12454394 | 5101974 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060958-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27851 | 27851 | 83553 | 139255 | 1002638 | 1336852 | 1336852 | 1141894 | 278510 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060958-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA IV, REGION DE ANTOFAGASTA | 413421 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 1190000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1433 | 2026-03-01 | 2030-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167106 | 334213 | 334213 | 334213 | 139255 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060958-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA | 413422 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 1190000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2025-07-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27851 | 27851 | 27851 | 83553 | 334213 | 334213 | 334213 | 222808 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060958-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA | 413856 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1190000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2025-09-01 | 2029-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55702 | 55702 | 334213 | 334213 | 334213 | 250660 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060958-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO ¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 413859 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 1190000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1433 | 2026-03-01 | 2030-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167106 | 334213 | 334213 | 334213 | 139255 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060958-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405697 | 405697 | 5183339 | 9862500 | 11862500 | 11312500 | 4823464 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060958-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA | 413417 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 10000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-09-01 | 2029-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 1750000 | 1750000 | 3750000 | 3700000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060958-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA | 413419 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 9000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-07-01 | 2029-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355697 | 355697 | 2619303 | 2475000 | 2475000 | 1975000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060958-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA IV, REGION DE ANTOFAGASTA | 413821 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 11000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-02-01 | 2030-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406000 | 3025000 | 3025000 | 3025000 | 2619000 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060958-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 413824 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 9500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-02-01 | 2030-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408036 | 2612500 | 2612500 | 2612500 | 2204464 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40061332-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE AVENIDA SALVADOR ALLENDE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 327817 | 261001 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40061332-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 327817 | 261001 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40061332-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción y Mejoramiento de Avenida Salvador Allende (Nuevo 2025) | 411654 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 529936 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2025-11-01 | 2027-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 327817 | 261001 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30081108-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30081108-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30081108-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30106221-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30106221-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30106221-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Huasco,Sector Poniente,I Etapa, Región de Atacama).- | 174491 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2011-11-09 | 2011-12-12 | 5447492 | Propuesta publica | 5674011 | Polinom | 1 | 2012-01-05 | 2012-02-14 | -150967 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 1578 | 2012-02-15 | 2016-06-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | [21 empty] | 3281959.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986299 | 1065509 | 963199 | 942132 | 1048321 | 0 | 228140 | 0 | 12000 | 6245600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 488994.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42409 | 42409 | 42409 | 21342 | 127531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INPECCION FISCAL MEJORAMIENTO RUTA C-495 TRAMO II DESDE VARIANTE EL PARRAL KM 44;600 HASTA SECTOR ALBARICOQUE KM 54;248 COMUNA ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | 351687 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-26 | 2023-03-01 | 719849 | Propuesta publica | 720599 | IPC | 1020 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 540 | 2023-11-14 | 2025-05-07 | 69.55 | 488994.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42409 | 42409 | 42409 | 21342 | 127531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2792965.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943890 | 1023100 | 920790 | 920790 | 920790 | 0 | 228140 | 0 | 0 | 5957500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 TRAMO II; VARIANTE EL PARRAL KM 44,600 SECTOR ALBARICOQUE km 54,248 ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | 351688 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-08 | 2022-12-21 | 6717797 | Propuesta publica | 8395267 | Polinom | 47 | 2023-07-27 | 2023-11-03 | 225127 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 614 | 2023-11-04 | 2025-07-10 | 44.38 | 2792965.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943890 | 1023100 | 920790 | 920790 | 920790 | 0 | 228140 | 0 | 0 | 5957500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124738-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49500 | 90500 | 80000 | 80000 | 49500 | 89500 | 439000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124738-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49500 | 90500 | 80000 | 80000 | 49500 | 89500 | 439000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124738-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Pircas Negras Sector fin cuesta Los Castaños limite internacional; Provincia de Copiapó; Región de Atacama | 278460 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-06-26 | 2018-08-17 | 1100000 | Propuesta publica | 833600 | IPC | 32 | 2018-09-06 | 2018-11-29 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 2505 | 2018-11-29 | 2025-10-08 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49500 | 90500 | 80000 | 80000 | 49500 | 89500 | 439000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124739-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232000 | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124739-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232000 | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124739-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232000 | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30131594-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-13. SECTOR: DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA, DIEGO DE ALMAGRO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 188102 | 44288 | 0 | 0 | 62481 | 0 | 0 | 50145 | 40684 | 40000 | 425700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30131594-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 188102 | 44288 | 0 | 0 | 62481 | 0 | 0 | 50145 | 40684 | 40000 | 425700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30131594-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-13. Sector: Diego de Almagro - Llanta, Región de Atacama (Nuevo 2023) | 371463 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-05-05 | 2023-06-14 | 912611 | Propuesta publica | 835366 | IPC | 1797 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 870 | 2023-07-14 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188102 | 44288 | 0 | 0 | 62481 | 0 | 0 | 50145 | 40684 | 40000 | 425700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30134894-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU RUTA 31 CH, COPIAPÓ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30134894-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30134894-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Avda. Copayapu Ruta 31-CH, Copiapó, Región de Atacama" | 322160 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 1238000 | Propuesta publica | 1060000 | IPC | 13 | 2021-03-15 | 2021-04-05 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 690 | 2021-04-05 | 2023-02-24 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3000 | 191690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30134894-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº322160 , Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Avda. Copayapu Ruta 31-CH, Copiapó, Región de Atacama" | 322160 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -191690 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | -690 | - | 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -191690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30134899-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE HUASCO Y P. SUPERIOR FF.CC EN RUTA COSTERA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 469801 | 494406 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30134899-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 469801 | 494406 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30134899-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Puente Huasco y P. Superior FF.CC en Ruta Costera (Nuevo 2025) | 411656 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 876000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-10-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 469801 | 494406 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30224273-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | [21 empty] | 3721.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35994 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 3721.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35994 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | C. por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas por Emergencia Etapa I Prov. De Huasco | 272982 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-26 | 2018-01-04 | 940037 | Propuesta privada | 940037 | IPC | 59 | 2019-12-05 | 2019-12-26 | 124692 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 180 | 2019-12-27 | 2020-06-24 | 100 | 3721.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | DERECHO A CONEXION A AGUA POTABLE DE LA OBRA CONSERVACIÓN RUTA 31-CH, SECTOR PAIPOTE, KM 7,00 AL KM 8,00; COMUNA DE COPIAPÓ, PROVINCIA DE COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA SAFI 272977 | 330594 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 111793 | Trato directo | 111793 | SR | 3361 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0 | NUEVA ATACAMA S.A. | 151 | 2020-12-23 | 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35994 | 35994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30273579-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE Y ACCESO A PIEDRAS JUNTAS, ALTO DEL CARMEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31905 | 7738 | 6574 | 0 | 0 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30273579-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31905 | 7738 | 6574 | 0 | 0 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30273579-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | 329494 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2021-05-04 | 2021-07-08 | 416250 | Propuesta publica | 344000 | IPC | 1986 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 990 | 2021-08-09 | 2024-04-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 34688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30273579-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329494 , Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | 329494 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 26650 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | -840 | - | 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7738 | 6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30290175-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA DIEGO DE ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 5 | [21 empty] | 388454.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140182 | 279190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30290175-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 388454.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140182 | 279190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30290175-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA C-115-B; DIEGO DE ALMAGRO - LIMITE REGIONAL PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | 351853 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-08-25 | 1063808 | Propuesta publica | 940000 | IPC | 30 | 2022-11-29 | 2022-12-16 | 48861 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1230 | 2022-12-17 | 2026-04-30 | 75.01 | 388454.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140182 | 279190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30370926-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30370926-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30370926-0 | '02 | '004 | Conservación Ruta Costera C-10 sector Caldera-Carrizal Bajo km 88;000 al km 118;550 tramo pajonales-limite Provincial Provincia de Copiapó Región de Atacama | 272877 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-20 | 2017-10-26 | 2729321 | Propuesta publica | 2625515 | IPC | 60 | 2017-11-15 | 2017-12-21 | 116700 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 517 | 2017-12-22 | 2019-05-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE CHAÑARAL SECTOR PONIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 254839 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 6163104 | Propuesta publica | 5237302 | IPC | 9 | 2017-03-15 | 2017-04-05 | 1216062 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 1560 | 2017-04-06 | 2021-07-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 254842 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-08-18 | 2016-10-07 | 6909344 | Propuesta publica | 5976453 | IPC | 27 | 2016-10-25 | 2017-03-01 | 1403613 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1560 | 2017-03-02 | 2021-06-09 | 95.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº254842 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 254842 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -313218 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -1560 | - | 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -313218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -313218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA | 254844 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-05-24 | 2016-07-15 | 6599944 | Propuesta publica | 5445037 | IPC | 20 | 2016-09-08 | 2016-10-18 | 1010404 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 1680 | 2016-10-19 | 2021-05-26 | 90.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº254844 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA | 254844 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -592697 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 0 | - | 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -592697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -592697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Chañaral; sector Oriente II etapa; Región de Atacama | 265485 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 6500795 | Propuesta publica | 6239061 | IPC | 51 | 2017-10-05 | 2017-12-07 | 884396 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2017-11-02 | 2021-10-12 | 98.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos provincia de Copiapo; sector Poniente II etapa; Región de Atacama | 265486 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 6522617 | Propuesta publica | 5700782 | IPC | 52 | 2017-10-06 | 2017-12-07 | 1489692 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1560 | 2017-11-02 | 2022-02-09 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº265486 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos provincia de Copiapo; sector Poniente II etapa; Región de Atacama | 265486 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -360245 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | -1560 | - | 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30386472-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTE BRASIL EN RUTA C-48 Y ACCESOS, VALLENAR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 500160 | 600674 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30386472-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 500160 | 600674 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30386472-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Puente Brasil en Ruta C-48 y accesos, Vallenar (Nuevos 2025) | 411678 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1008000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-10-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 500160 | 600674 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30387092-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 849611 | 852847 | 856085 | 859322 | 862557 | 865795 | 869031 | 872267 | 875504 | 696981 | 8460000 | 11339999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30387092-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 44510 | 44679 | 44850 | 45019 | 45188 | 45358 | 45527 | 45697 | 45866 | 53306 | 460000 | 436629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30387092-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector Enlace Travesía - Copiapó, Tramo I, DM. 580,00 - DM. 12.000,00, Provincia Copiapó, Región de Atacama. | 355605 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-25 | 2024-07-09 | 1068716 | Propuesta publica | 938160 | IPC | 2370 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 730 | 2024-08-07 | 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44510 | 44679 | 44850 | 45019 | 45188 | 45358 | 45527 | 45697 | 45866 | 53306 | 460000 | 436629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30387092-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 805101 | 808168 | 811235 | 814303 | 817369 | 820437 | 823504 | 826570 | 829638 | 643675 | 8000000 | 10903370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30387092-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector: Enlace Travesía Copiapó, Provincia Copiapó, Región de Atacama. | 355606 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-28 | 2022-12-15 | 14330813 | Propuesta publica | 18324281 | IPC | 1900 | 2024-06-10 | 2024-07-03 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 720 | 2024-07-03 | 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805101 | 808168 | 811235 | 814303 | 817369 | 820437 | 823504 | 826570 | 829638 | 643675 | 8000000 | 10903370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30388972-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: BIFURCACIÓN POTRERILLOS - PEDERNALES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252399 | 147601 | 0 | 400000 | 1207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30388972-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252399 | 147601 | 0 | 400000 | 1207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30388972-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA C-13 BIFURCACION POTRERILLOS-SALAR DE PEDERNALES PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | 388234 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2023-10-31 | 2023-12-06 | 1273380 | Propuesta publica | 1606500 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 965 | 2024-08-15 | 2027-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252399 | 147601 | 0 | 400000 | 1207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30457123-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44666 | 0 | 0 | 107334 | 0 | 152000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30457123-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44666 | 0 | 0 | 107334 | 0 | 152000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30457123-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento varios Puentes, Región de Atacama | 263660 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-06-29 | 2017-08-31 | 1000000 | Propuesta publica | 887000 | IPC | 178 | 2017-09-27 | 2018-01-25 | 101880 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1050 | 2018-01-25 | 2020-12-10 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44666 | 0 | 0 | 107334 | 0 | 152000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30458877-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 31-CH SECTORES CUESTA CODOCEO Y EL SALTO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123975 | 56025 | 0 | 180000 | 180000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30458877-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123975 | 56025 | 0 | 180000 | 180000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30458877-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Ruta 31 CH sectores cuesta Codoceo y El Salto Provincia de Copiapo Region de Atacama | 371559 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-09 | 2025-02-24 | 699960 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 955 | 2025-05-02 | 2027-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123975 | 56025 | 0 | 180000 | 180000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30460679-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO | [21 empty] | 223049.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30460679-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 223049.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30460679-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeníeria Construccion Ruta Costera, Sector: Limite Iv Región - Huasco Provincia de Huasco Región de Atacama | 278438 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-12-17 | 2019-02-28 | 1100340 | Propuesta publica | 1035297 | IPC | 15 | 2019-05-30 | 2019-07-12 | 76025 | INGEROP CHILE S.A. | 1720 | 2019-07-12 | 2024-03-27 | 99.19 | 223049.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30481760-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE MAITENCILLO Y ACCESOS, FREIRINA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39292 | 0 | 103237 | 5141 | 0 | 49825 | 0 | 5505 | 203000 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30481760-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39292 | 0 | 103237 | 5141 | 0 | 49825 | 0 | 5505 | 203000 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30481760-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Maitencillo y Accesos, Freirina, Región de Atacama | 371562 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-11-18 | 2023-12-11 | 327369 | Propuesta publica | 499800 | IPC | 1224 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 720 | 2024-04-29 | 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39292 | 0 | 103237 | 5141 | 0 | 49825 | 0 | 5505 | 203000 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30483189-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-489 S: ALTO DEL CARMEN - EL CORRAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195808 | 0 | 0 | 275250 | 6232 | 0 | 477290 | 893186 | 161504 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30483189-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195808 | 0 | 0 | 275250 | 6232 | 0 | 477290 | 893186 | 161504 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30483189-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA C-489, ALTO DEL CARMEN - EL CORRAL, REGIÓN DE ATACAMA. | 390933 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 1423621 | Propuesta publica | 1400400 | IPC | 154 | 2024-12-27 | 2025-01-28 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 750 | 2025-01-28 | 2027-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195808 | 0 | 0 | 275250 | 6232 | 0 | 477290 | 893186 | 161504 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30487155-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18683539 | 19540911 | 40269422 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30487155-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 482827 | 504984 | 527140 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30487155-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-13, sector Ruta 5 - Diego de Almagro, tramo dm. 0.400 - dm. 21.400, Comuna de Chañaral, Provincia de Chañaral, Región de Atacama. | 371564 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-02-20 | 2024-07-25 | 1610213 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1095 | 2024-09-30 | 2027-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 482827 | 504984 | 527140 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30487155-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18200712 | 19035927 | 39742282 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30487155-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta C-13 S: Cruce Ruta 5 - El Salado - D. De Almagro (Nuevo 2023) | 371567 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-13 | 2024-04-11 | 56980440 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 955 | 2024-10-30 | 2027-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18200712 | 19035927 | 39742282 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40002728-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40002728-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40002728-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta C-302, Sector El Morro - Puerto Viejo, km 7,430 al km 33,912 y ruta C-318 Km 15,227 al Km 15,922 Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 291763 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-02-28 | 2019-04-09 | 2499347 | Propuesta publica | 2984137 | IPC | 16 | 2019-05-30 | 2019-06-25 | 888825 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 900 | 2019-06-26 | 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40003806-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-350, SECTOR: CERRILLOS - LOS LOROS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 212235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40003806-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 212235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40003806-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-350 sector Cerrillos (Km 0) Los Loros (Km 34.300) Prov. Copiapó Región de Atacama | 319495 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-06-02 | 2020-07-20 | 663118 | Propuesta publica | 613000 | IPC | 5 | 2020-10-09 | 2020-11-23 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 705 | 2020-11-23 | 2022-10-29 | 57.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 212235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40004538-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTE LOS GUINDOS, FREIRINA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 54000 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40004538-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 54000 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40004538-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Los Guindos; comuna de Freirina Provincia de Huasco; Región de Atacama | 306858 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-09-30 | 2019-11-26 | 209955 | Propuesta publica | 245000 | IPC | 689 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 720 | 2021-10-06 | 2023-09-26 | 27.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 54000 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | [21 empty] | 14825274.34 | 17245000 | 0 | 0 | 2928514 | 3950378 | 3250604 | 3375542 | 1933804 | 2715781 | 1671235 | 772791 | 4134485 | 843221 | 25576355 | 3014761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 2052481.355 | 2204000 | 0 | 0 | 719880 | 519710 | 139776 | 196376 | 140477 | 141797 | 140284 | 90878 | 362525 | 25900 | 2477603 | 875953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, SECTOR CORDILLERA, ETAPA III, REGIÓN DE ATACAMA. | 312921 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-27 | 2021-06-01 | 1198500 | Propuesta publica | 1143370 | IPC | 33 | 2021-10-08 | 2021-11-16 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1410 | 2021-11-16 | 2025-09-26 | 72.95 | 363851.468 | 0 | 0 | 0 | 85239 | 30543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190650 | 0 | 306432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | 334909 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 1198500 | Propuesta publica | 1097748 | IPC | 35 | 2021-10-08 | 2021-11-10 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1410 | 2021-11-10 | 2025-09-20 | 81.37 | 361404.34 | 0 | 0 | 0 | 54236 | 30212 | 29019 | 30453 | 29443 | 30651 | 30729 | 0 | 37407 | 0 | 272150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal De contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 334913 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 1198500 | Propuesta publica | 1031382 | IPC | 12 | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 1410 | 2022-03-29 | 2026-02-06 | 61.74 | 347223.148 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 44000 | 0 | 314000 | 117734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal Contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Cordillera Etapa III Region De Atacama | 334916 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-17 | 2022-04-27 | 1198500 | Propuesta publica | 1065357 | IPC | 24 | 2022-08-22 | 2022-09-07 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 1410 | 2022-09-07 | 2026-07-18 | 50.81 | 276066.245 | 0 | 0 | 0 | 77700 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 310800 | 267910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Huasco Sector Oriente Etapa III Region De Atacama | 334919 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 1198500 | Propuesta publica | 1138576 | IPC | 34 | 2021-10-08 | 2021-11-10 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1410 | 2021-11-10 | 2025-09-20 | 78.31 | 368267.913 | 0 | 0 | 0 | 91500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 37978 | 0 | 0 | 312478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | Aesoria a la inspecion Fiscal de contratos Conservacion Global mixto por nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Huasco Sector Poniente etapa III Region De Atacama | 334921 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 1198500 | Propuesta publica | 989571 | IPC | 13 | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 1410 | 2022-03-29 | 2026-02-06 | 69.66 | 335668.241 | 0 | 0 | 0 | 80100 | 26155 | 27357 | 26523 | 27634 | 27746 | 26155 | 0 | 64568 | 0 | 306238 | 76148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y precios unitarios de caminos Provincia de Chañaral Sector Sur Oriente etapa III Regio de Atacama | 350944 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-13 | 2022-07-20 | 1198500 | Propuesta publica | 1116319 | IPC | 32 | 2022-12-23 | 2023-01-16 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 1410 | 2023-01-16 | 2026-11-26 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250105 | 349400 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655505 | 414161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 12772792.985 | 15041000 | 0 | 0 | 2208634 | 3430668 | 3110828 | 3179166 | 1793327 | 2573984 | 1530951 | 681913 | 3771960 | 817321 | 23098752 | 2138808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA-ETAPA III-REGION DE ATACAMA 2020 (NUEVO 2020) | 312925 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-16 | 2021-02-11 | 7356838 | Propuesta publica | 6168814 | IPC | 2 | 2021-03-05 | 2021-04-07 | 737715 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2021-04-08 | 2025-03-18 | 75.35 | 2124493.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319080 | 640224 | 813343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141250 | 0 | 1913897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº312925 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA-ETAPA III-REGION DE ATACAMA 2020 (NUEVO 2020) | 312925 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 222000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -1440 | - | 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266649 | 0 | 266649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | 334901 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-29 | 2021-06-18 | 6505719 | Propuesta publica | 6176781 | IPC | 25 | 2021-08-03 | 2021-08-19 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2021-08-20 | 2025-07-30 | 58.93 | 1492168.834 | 0 | 0 | 0 | 433511 | 196812 | 157581 | 650021 | 157581 | 834686 | 0 | 0 | 463979 | 0 | 2894171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº334901 , Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | 334901 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 950000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -1440 | - | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 334914 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-07-19 | 6664408 | Propuesta publica | 6493948 | IPC | 28 | 2021-08-13 | 2021-09-03 | 1445414 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 1440 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | 52.25 | 1538888.586 | 0 | 0 | 0 | 416180 | 578560 | 335120 | 370520 | 329220 | 326860 | 369340 | 0 | 1113349 | 443626 | 4282775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y por precios unitarios de Caminos Provincia De Chañaral Sector Cordillera etapa III Region De Atacama | 334915 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-27 | 2021-12-14 | 6375618 | Propuesta publica | 7564306 | IPC | 19 | 2022-05-10 | 2022-06-07 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2022-06-08 | 2026-05-18 | 50.7 | 2031584.36 | 0 | 0 | 0 | 251707 | 498629 | 702217 | 326943 | 50107 | 658603 | 91920 | 177790 | 86026 | 169207 | 3013149 | 1059936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº334915 , Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y por precios unitarios de Caminos Provincia De Chañaral Sector Cordillera etapa III Region De Atacama | 334915 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 950000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -1440 | - | 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Oriente etapa III Region De Atacama | 334918 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-27 | 2021-06-18 | 6903011 | Propuesta publica | 6303842 | IPC | 26 | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 154296 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | 76 | 1766143.397 | 0 | 0 | 0 | 277720 | 218220 | 277720 | 214576 | 228220 | 218220 | 127262 | 174576 | 160873 | 2535 | 1899922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº334918 , Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Oriente etapa III Region De Atacama | 334918 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 795704 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | -1440 | - | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166365 | 0 | 0 | 300000 | 369672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 334920 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-20 | 6416377 | Propuesta publica | 5858342 | IPC | 27 | 2021-08-11 | 2021-09-03 | 510438 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 1440 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | 76.28 | 1639925.747 | 0 | 0 | 0 | 355892 | 281410 | 146024 | 177948 | 155944 | 193269 | 167530 | 0 | 391880 | 0 | 1869897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº334920 , Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 334920 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 600000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOINVER INGENIERIA S.A. | -1440 | - | 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral sector Sur Oriente; etapa III Region de Atacama | 350960 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-29 | 2022-03-09 | 6190166 | Propuesta publica | 7112044 | IPC | 21 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | 0 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 1440 | 2022-06-21 | 2026-05-31 | 58.9 | 2179588.535 | 0 | 0 | 0 | 307259 | 237957 | 251942 | 225815 | 252583 | 242346 | 259899 | 329547 | 197954 | 201953 | 2507255 | 1078872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº350960 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral sector Sur Oriente; etapa III Region de Atacama | 350960 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 950000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOINVER INGENIERIA S.A. | -1440 | - | 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515000 | 0 | 0 | 0 | 1065000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011014-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011014-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011014-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-501, km 0 al km 7 Provincia de Huasco Región de Atacama | 312917 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-25 | 2020-07-01 | 744617 | Propuesta publica | 959017 | IPC | 717 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 64925 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 270 | 2020-09-09 | 2021-06-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011016-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011016-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011016-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL-CONTRATO DE CONSERVACION PASARELA LOS PERALES EN RUTA C-495 Y ACCESOS-PROVINCIA DE HUASCO-REGION DE ATACAMA-REACTIVACION | 327313 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-14 | 2021-01-20 | 321200 | Propuesta publica | 236494 | IPC | 119 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 23557 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 355 | 2021-02-23 | 2022-02-13 | 97.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011016-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327313 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL-CONTRATO DE CONSERVACION PASARELA LOS PERALES EN RUTA C-495 Y ACCESOS-PROVINCIA DE HUASCO-REGION DE ATACAMA-REACTIVACION | 327313 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 7107 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | -355 | - | 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011016-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011016-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Pasarela Los perales en Ruta C-495 y accesos, Prov. de Huasco, Región de atacama;reactivacion | 315956 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-01 | 2020-10-08 | 1216954 | Propuesta publica | 1475810 | IPC | 946 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 56552 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 468 | 2020-11-18 | 2022-03-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011016-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Señalización informativa varias rutas, Provincia de Chañaral Región de Atacama) | 321680 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-02-26 | 2021-04-07 | 373099 | Propuesta publica | 415520 | IPC | 314 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 50234 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 254 | 2021-05-01 | 2022-01-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011110-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-33 S: PAIPOTE-TIERRA AMARILLA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011110-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011110-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-33, Sector Paipote - Tierra Amarilla, Región de Atacama | 329361 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-06-18 | 2021-08-23 | 404800 | Propuesta publica | 399500 | IPC | 2427 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 60401 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 930 | 2021-09-14 | 2024-04-01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011741-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA C-462, PTE. LOS GUINDOS-LA ARENA, PROV. DE HUASCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192423 | 100000 | 109577 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011741-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192423 | 100000 | 109577 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011741-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA C-462 SECTOR PUENTE LOS GUINDOS-LA ARENA PROVINCIA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | 388252 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2023-10-31 | 2023-12-06 | 221650 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 540 | 2024-08-16 | 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192423 | 100000 | 109577 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020326-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE PIE DE GALLO EN RUTA C-489, ALTO DEL CARMEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16020 | 0 | 13148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19332 | 0 | 48500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020326-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16020 | 0 | 13148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19332 | 0 | 48500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020326-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | 329494 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2021-05-04 | 2021-07-08 | 416250 | Propuesta publica | 344000 | IPC | 1986 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 990 | 2021-08-09 | 2024-04-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16020 | 0 | 6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19332 | 17523 | 59449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020326-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329494 , Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | 329494 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 26650 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | -840 | - | 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17523 | -10949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020330-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE MANFLAS EN RUTA C-393, TIERRA AMARILLA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60913 | 0 | 0 | 60913 | 194288 | 94280 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020330-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60913 | 0 | 0 | 60913 | 194288 | 94280 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020330-0 | '02 | '002 | Estudio Diseño de Ingeniería Reposición Puente Manflas en Ruta C-393, comuna de Tierra Amarilla; Region de Atacama | 371573 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-16 | 2025-02-25 | 331300 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 855 | 2025-05-03 | 2027-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60913 | 0 | 0 | 60913 | 194288 | 94280 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40026114-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-17, REGION DE ATACAMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 825000 | 820363 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40026114-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 825000 | 820363 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40026114-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-17, Región de Atacama NUEVO 2025 | 413934 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1496363 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 825000 | 820363 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027075-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 19826.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027075-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 19826.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027075-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 18,190 - km 40,850 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de Recuperación) | 327424 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-27 | 2021-06-03 | 3507720 | Propuesta publica | 3400235 | IPC | 19 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 119739 | SOC.CONSTR. Y SERVICIOS DE INGENIERIA B.R.I. LTDA. | 642 | 2021-08-04 | 2023-05-08 | 100 | 19826.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027075-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 40,850 - km 56,870 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de recuperación) | 327426 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-20 | 2021-05-26 | 2571231 | Propuesta publica | 2608483 | IPC | 13 | 2021-06-29 | 2021-07-26 | 113279 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 481 | 2021-07-27 | 2022-11-20 | 99.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027078-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 12037.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027078-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 12037.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027078-0 | '02 | '004 | Conservación por Emergencia Estabilización de Talud [Ruta C-485 Sector Embalse Santa Juana Provincia de Huasco Region de atacama | 347213 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 418829 | Trato Directo con Cotización | 409696 | IPC | 64 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 53542 | LAVEL INGENIERIA SPA | 370 | 2021-12-24 | 2022-12-29 | 99.72 | 12037.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40034246-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-485 S:RUTA 5 - ALTO DEL CARMEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208667 | 140000 | 150333 | 499000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40034246-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208667 | 140000 | 150333 | 499000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40034246-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-485 S: Ruta 5 - Alto Del Carmen Provincia de Huasco Region de Atacama | 371650 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2023-12-30 | 2024-02-27 | 1317200 | Propuesta publica | 1342320 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 955 | 2024-10-01 | 2027-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208667 | 140000 | 150333 | 499000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40035386-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ATACAMA PERIODO 2021-2023 | [21 empty] | 12635.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40035386-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 12635.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40035386-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: varias Rutas Sector el Jilguero, Comuna de Vallenar, Región de Atacama | 345857 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-29 | 2022-03-01 | 454589 | Propuesta publica | 609480 | IPC | 306 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 63697 | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 390 | 2022-04-19 | 2023-05-14 | 100 | 12635.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40035400-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 115575.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40035400-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 105547.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40035400-0 | '02 | '002 | Consultoria para proyectos de caminos para la Conservacion de la Red Vial año 2022 Region de Atacama | 361803 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-10-06 | 249976 | Propuesta publica | 221000 | IPC | 1015 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 450 | 2022-12-05 | 2024-02-28 | 76.05 | 105547.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40035400-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 10027.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40035400-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL; CONSERVACION PERIODICA RUTA C-390 KM 0;000 AL KM 50;538 RUTA C-382 KM 0;000 AL K 38;328; RUTA C-322 KM 0;900 AL KM 2;600; PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 364313 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 1048915 | Propuesta publica | 988128 | Polinom | 374 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 151840 | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 240 | 2023-04-20 | 2023-12-16 | 100 | 10027.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40037770-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | [21 empty] | 5128036.114 | 0 | 0 | 0 | 1039950 | 625663 | 248555 | 277468 | 947577 | 709555 | 650928 | 310860 | 852676 | 336767 | 5999999 | 6184001 | 4548000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40037770-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 681566.114 | 0 | 0 | 0 | 178665 | 58706 | 59555 | 58706 | 59555 | 59555 | 58706 | 59555 | 58706 | 59290 | 710999 | 643451 | 572849 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40037770-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Copiapo sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 334904 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-22 | 2022-10-27 | 1198500 | Propuesta publica | 1040755 | IPC | 14 | 2023-06-27 | 2023-07-17 | 197744 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1410 | 2023-07-17 | 2027-05-27 | 36.96 | 338328.977 | 0 | 0 | 0 | 81165 | 26206 | 27055 | 26206 | 27055 | 27055 | 26206 | 27055 | 26206 | 26790 | 320999 | 373451 | 202403 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40037770-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia de Copiapo Sector Costa Etapa I Region De Atacama | 334912 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-30 | 2023-08-01 | 1493331 | Propuesta publica | 1492349 | IPC | 29 | 2023-12-19 | 2024-01-10 | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 1410 | 2024-01-10 | 2027-11-20 | 24.09 | 343237.137 | 0 | 0 | 0 | 97500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 390000 | 270000 | 370446 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40037770-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4446470 | 0 | 0 | 0 | 861285 | 566957 | 189000 | 218762 | 888022 | 650000 | 592222 | 251305 | 793970 | 277477 | 5289000 | 5540550 | 3975151 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40037770-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Costa I Etapa Region De Atacama | 334905 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-26 | 2023-03-01 | 8240840 | Propuesta publica | 9675009 | Polinom | 5 | 2023-04-24 | 2023-05-15 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2023-05-16 | 2027-04-25 | 48.13 | 2625526.109 | 0 | 0 | 0 | 461390 | 388457 | 0 | 116317 | 283022 | 0 | 152222 | 135805 | 209970 | 119977 | 1867160 | 1646597 | 3975151 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40037770-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº334905 , Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Costa I Etapa Region De Atacama | 334905 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 955000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | -1440 | - | 2027-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40037770-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Copiapo Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 334908 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-10 | 2022-08-31 | 6733711 | Propuesta publica | 9284922 | Polinom | 7 | 2023-05-10 | 2023-05-30 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2023-05-31 | 2027-05-10 | 29.62 | 1820943.891 | 0 | 0 | 0 | 64895 | 178500 | 189000 | 102445 | 105000 | 195000 | 105000 | 115500 | 189000 | 157500 | 1401840 | 3893953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40037770-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº334908 , Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Copiapo Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 334908 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 950000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -1440 | - | 2027-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335000 | 0 | 395000 | 0 | 1065000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40038423-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-120 S: CHAÑARAL - PAN DE AZUCAR - RUTA 5, CHAÑARAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187801 | 235758 | 52541 | 348207 | 0 | 0 | 24438 | 0 | 0 | 848745 | 434099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40038423-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187801 | 235758 | 52541 | 348207 | 0 | 0 | 24438 | 0 | 0 | 848745 | 434099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40038423-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas C-120 Chañaral - Ruta 5 Provincia de Chañaral Region de Atacama | 371652 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-30 | 2024-02-27 | 1193464 | Propuesta publica | 1225343 | Polinom | 14 | 2024-05-29 | 2024-06-24 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 955 | 2024-06-24 | 2027-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187801 | 235758 | 52541 | 348207 | 0 | 0 | 24438 | 0 | 0 | 848745 | 410750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40038423-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº371652 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas C-120 Chañaral - Ruta 5 Provincia de Chañaral Region de Atacama | 371652 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 22740 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -955 | - | 2027-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40040095-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | [21 empty] | 530219.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40040095-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 226841.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40040095-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación de la Red Vial (conservacion Periódica, Ruta C-354, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 370009 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-30 | 2023-10-05 | 240120 | Propuesta publica | 249190 | IPC | 1019 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 270 | 2023-11-14 | 2024-08-10 | 100 | 226841.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40040095-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370009 , Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación de la Red Vial (conservacion Periódica, Ruta C-354, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 370009 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -5190 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | -270 | - | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40040095-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 303378.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40040095-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a RutaC-33, km 0 al km 5,7 Provincia de Copiapó Región de Atacama) | 369938 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-06 | 2023-04-06 | 1438928 | Propuesta publica | 1556072 | Polinom | 482 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 104126 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 378 | 2023-05-20 | 2024-06-01 | 99.45 | 303378.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40043723-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | [21 empty] | 15603783.431 | 827000 | 0 | 0 | 0 | 764571 | 163966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40043723-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 189894.664 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40043723-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Rutas C-438 C-547 y C-509 Provincia de Huasco, Región De Atacama | 370792 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-25 | 2023-06-01 | 339480 | Propuesta publica | 280644 | IPC | 605 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 52057 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 370 | 2023-06-29 | 2024-07-03 | 100 | 189894.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40043723-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 15413888.767 | 825000 | 0 | 0 | 0 | 762160 | 163966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40043723-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-451, Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico) - Los Chancheros - Cruce C-350 (Protero Seco), km 0 al km 26,919;884 Provincia Copiapo Region de Atacama | 370764 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-27 | 5021544 | Propuesta publica | 5037855 | IPC | 3 | 2023-03-24 | 2023-04-14 | 154455 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 464 | 2023-04-15 | 2024-07-22 | 98.81 | 2715438.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40043723-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-451, Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico) - Los Chancheros - Cruce Ruta C-350 (Potrero Seco), km 26919 al km 59440; Provincia de Copiapo Region de Atacama | 370778 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-27 | 2023-05-23 | 6533362 | Propuesta publica | 6648568 | Polinom | 12 | 2023-06-15 | 2023-07-07 | 126893 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 480 | 2023-07-08 | 2024-10-30 | 99.82 | 5398915.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40043723-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-451, Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico) - Los Chancheros - Cruce C-350 (Potrero Seco), km 59;440 al km 70;765 Provincia de Copiapo Region de Atacama | 370785 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-13 | 2023-04-13 | 2133819 | Propuesta publica | 2213887 | Polinom | 13 | 2023-06-19 | 2023-07-12 | 152941 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 417 | 2023-07-13 | 2024-09-02 | 98.94 | 1713320.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40043723-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-438, Cruce C-440 (Canto del Agua) - Cruce C-416 (Totoral), km 0 al km 33,404; Provincia de Huasco; Region de Atacama | 370786 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-27 | 2023-05-31 | 6321157 | Propuesta publica | 6304345 | Polinom | 15 | 2023-07-03 | 2023-07-26 | 140378 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 510 | 2023-07-27 | 2024-12-18 | 92.4 | 5586214.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380486 | 163966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40043723-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370786 , Camino Básico por Conservación Ruta C-438, Cruce C-440 (Canto del Agua) - Cruce C-416 (Totoral), km 0 al km 33,404; Provincia de Huasco; Region de Atacama | 370786 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 149287 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | -360 | - | 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40047681-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ? TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | [21 empty] | 1120378.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84558 | 181442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40047681-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1120378.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84558 | 181442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40047681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS; TRAVESÍAS RUTA C-416; SECTOR TOTORAL;PROVINCIA COPIAPO REGION DE ATACAMA | 370028 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-06 | 2023-04-06 | 638857 | Propuesta publica | 710107 | Polinom | 468 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 0 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 330 | 2023-05-17 | 2024-04-11 | 90.48 | 180661.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40047681-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial, Pasadas Zonas Urbanas; Travesía Ruta C-46 Km 20,900 Al Km 23,400, Provincia De Huasco, Región De Atacama. | 370029 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-01-04 | 816719 | Propuesta publica | 826015 | Polinom | 561 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0 | APIA SPA | 270 | 2024-06-04 | 2025-03-01 | 82.49 | 701799.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40047681-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370029 , Conservación Seguridad Vial, Pasadas Zonas Urbanas; Travesía Ruta C-46 Km 20,900 Al Km 23,400, Provincia De Huasco, Región De Atacama. | 370029 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 111866 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -270 | - | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40047681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL Y PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS RUTA C-13 KM 50 AL KM 52.704 km; PROVINCIA DE CHAÑARAL REGIÓN DE ATACAMA | 370032 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-02 | 1281951 | Propuesta publica | 1517516 | Polinom | 463 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0 | APIA SPA | 293 | 2023-05-13 | 2024-03-01 | 95.74 | 237917.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050104-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR HUASCO BAJO - ACCESO PUERTO, PROVINCIA DE HUASCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050104-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050104-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050111-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-33, SECTOR: TIERRA AMARILLA - CERRILLOS, TIERRA AMARILLA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125243 | 143365 | 10126 | 0 | 103343 | 6260 | 22477 | 19186 | 0 | 430000 | 340000 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050111-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125243 | 143365 | 10126 | 0 | 103343 | 6260 | 22477 | 19186 | 0 | 430000 | 340000 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050111-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-33, Sector: Tierra Amarilla Cerrillos, Tierra Amarilla, Región de Atacama | 390983 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-05-16 | 2024-08-30 | 885184 | Propuesta publica | 819086 | IPC | 2957 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 810 | 2024-09-27 | 2026-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125243 | 143365 | 10126 | 0 | 103343 | 6260 | 22477 | 19186 | 0 | 430000 | 340000 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050114-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU S: PUENTE COPAYAPU-MATTA, COPIAPO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53335 | 0 | 72981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95380 | 28304 | 250000 | 199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050114-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53335 | 0 | 72981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95380 | 28304 | 250000 | 199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050114-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Avda Copayapu S: Puente Copayapu-Matta, Copiapo Región de Atacama | 391089 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-10-09 | 2024-11-25 | 410003 | Propuesta publica | 357000 | IPC | 4291 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 470 | 2024-12-26 | 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53335 | 0 | 72981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95380 | 28304 | 250000 | 199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | [21 empty] | 8312273.781 | 11280000 | 0 | 0 | 121458 | 3545448 | 1695510 | 2120748 | 1542372 | 1858232 | 742987 | 1047041 | 740987 | 56150 | 13470933 | 3151944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 221615 | 670000 | 0 | 0 | 121458 | 61635 | 61672 | 61673 | 62402 | 58487 | 58487 | 58487 | 58487 | 40150 | 642938 | 84656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-494, Provincia de Huasco, Región De Atacama | 389523 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-24 | 2024-05-29 | 340300 | Propuesta publica | 357286 | IPC | 630 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 360 | 2024-06-19 | 2025-06-14 | 46.08 | 147133.244 | 0 | 0 | 0 | 91227 | 31404 | 31404 | 31405 | 32134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Vías de Servicio Ruta 30 , Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 389526 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 215000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 700 | 2025-05-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28219 | 28219 | 28219 | 28219 | 28219 | 141095 | 84656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-390, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 389527 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-29 | 2024-06-05 | 324300 | Propuesta publica | 353443 | IPC | 799 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 360 | 2024-08-14 | 2025-08-09 | 35.12 | 74481.756 | 0 | 0 | 0 | 30231 | 30231 | 30268 | 30268 | 30268 | 30268 | 30268 | 30268 | 30268 | 11931 | 284269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 8090658.781 | 10610000 | 0 | 0 | 0 | 3483813 | 1633838 | 2059075 | 1479970 | 1799745 | 684500 | 988554 | 682500 | 16000 | 12827995 | 3067288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-494, Cruce C-46 (Freirina) - El Morado - Cruce C-500 (El Higirio), Km 0,000 al Km 25,900 Provincia de Huasco Region de Atacama | 389514 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-23 | 4582685 | Propuesta publica | 4831849 | IPC | 11 | 2024-05-10 | 2024-06-03 | 0 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 360 | 2024-06-04 | 2025-05-30 | 76.11 | 2374042.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800405 | 398969 | 405000 | 391969 | 555864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2552207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389514 , Camino Básico por Conservación Ruta C-494, Cruce C-46 (Freirina) - El Morado - Cruce C-500 (El Higirio), Km 0,000 al Km 25,900 Provincia de Huasco Region de Atacama | 389514 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 145476 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | -360 | - | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-494, Cruce C-46 (Freirina) - El Morado - Cruce C-500 (El Higirio), Km 25,900 al Km 51,800 Provincia Huasco REgion de Atacama | 389517 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-23 | 5373242 | Propuesta publica | 5870490 | IPC | 12 | 2024-05-17 | 2024-06-11 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INAKI LTDA | 360 | 2024-06-12 | 2025-06-07 | 53.07 | 2906514.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016892 | 443959 | 454423 | 495654 | 699734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-494, Cruce C-46 (Freirina) - El Morado - Cruce C-500 (El Higirio), Km 51,800 al Km 77,479 Provincia Huasco Region de Atacama | 389519 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-23 | 4841479 | Propuesta publica | 4691181 | IPC | 10 | 2024-05-10 | 2024-05-31 | 0 | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 360 | 2024-06-01 | 2025-05-27 | 64.19 | 2709314.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096248 | 497196 | 506294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta 30, Via de servicio Derecha Ruta 30, Km 2,200 al Km 5,650 y Via de Servicio Izquierda Ruta 30, Km 3,320 al Km 6,512 Provincia Copiapo Region de Atacama | 389520 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-03-04 | 1275695 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2025-07-15 | 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 157500 | 157500 | 210000 | 210000 | 0 | 861000 | 472917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-390, Cruce Ruta 5 (Estación Barros Luco) - Bahía Salada, Km 0 al Km 25,000; Provincia de Copiapo;Region de Atacama | 389521 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-02 | 2024-08-28 | 5120162 | Propuesta publica | 4459084 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 306 | 2024-10-09 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247170 | 281400 | 309750 | 343000 | 393647 | 472500 | 0 | 2047467 | 2594371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-390, Cruce Ruta 5 (Estación Barros Luco) - Bahía Salada, Km 25,000 al km 39,000; Provincia Copiapo;Region de Atacama | 389522 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-02 | 2024-05-09 | 2132470 | Propuesta publica | 2039395 | IPC | 15 | 2024-06-19 | 2024-08-06 | 0 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 360 | 2024-08-07 | 2025-08-02 | 15.14 | 100787.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570268 | 293714 | 297177 | 184947 | 76897 | 184000 | 384907 | 0 | 16000 | 2007910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | [21 empty] | 1291141.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404658 | 1099633 | 1576860 | 958743 | 1135009 | 1062242 | 1063626 | 542648 | 472577 | 9315996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 95414.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108469 | 36156 | 72982 | 68722 | 68722 | 68722 | 68723 | 17498 | 2 | 509996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-440 y Ruta C-432, Provincia de Huasco, Región De Atacama | 393014 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 270250 | Propuesta publica | 310157 | IPC | 891 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 300 | 2024-09-16 | 2025-07-13 | 14.9 | 46891.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36826 | 32566 | 32566 | 32566 | 32566 | 17498 | 0 | 184588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-319, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 393019 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 270000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-05-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-17 y Ruta 31 CH, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 393020 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 324300 | Propuesta publica | 370404 | IPC | 892 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 360 | 2024-09-16 | 2025-09-11 | 12.9 | 48523.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108469 | 36156 | 36156 | 36156 | 36156 | 36156 | 36157 | 0 | 0 | 325406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-211 y C-225, Provincia de Chañaral, Región De Atacama | 393021 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 270250 | Propuesta publica | 315686 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 300 | 2024-10-03 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1195727.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296189 | 1063477 | 1503878 | 890021 | 1066287 | 993520 | 994903 | 525150 | 472575 | 8806000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-319, km 0 al km 26,24, Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | 393022 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-03-06 | 2755376 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2025-05-12 | 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-319, km 26,24 al km 54,81, Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | 393024 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-03-06 | 3015380 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2025-05-12 | 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta 31 CH, km 0 al km 3,240. Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | 393026 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-08-05 | 2024-09-10 | 2058672 | Propuesta publica | 1906862 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2024-11-16 | 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-17, km 0;00 al km 15;00 Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | 393028 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-11 | 2024-07-18 | 4330926 | Propuesta publica | 3686238 | IPC | 18 | 2024-08-14 | 2024-10-10 | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 360 | 2024-10-11 | 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395957 | 435824 | 570132 | 558133 | 674637 | 601870 | 581496 | 0 | 52500 | 3870549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-17, km 15;00 al km 30;00. Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | 393029 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-11 | 2024-07-18 | 4158699 | Propuesta publica | 3599654 | IPC | 19 | 2024-08-14 | 2024-09-09 | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 360 | 2024-09-10 | 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399250 | 297150 | 286650 | 286650 | 391650 | 391650 | 413407 | 498900 | 420070 | 3385377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Ruta C-211 Cruce C-261(Bolaco) Cruce C-225 (Manto Verde) km 0 al km 17,246 y ruta C-225; Cruce ruta C-209 km 23,300 al km 26,100. Provincia de Chañaral, Región de Atacama.) | 393031 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-06-12 | 2024-07-19 | 2070137 | Propuesta publica | 2132731 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 300 | 2024-09-24 | 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Ruta C-440, km 0,000 al km 38,970. Provincia de Huasco, Región de Atacama.) | 393032 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-08-07 | 2024-09-12 | 4088747 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 300 | 2024-11-18 | 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial conservacion periodica Ruta C-432, km 0 al km 30,196. (sector Ruta 5 Canto del Agua)Provincia de Huasco, Región de Atacama.) | 393034 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-12 | 2024-07-19 | 3102044 | Propuesta publica | 2644757 | IPC | 17 | 2024-08-14 | 2024-09-06 | 0 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 240 | 2024-09-07 | 2025-05-05 | 57.86 | 1195727.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500982 | 330503 | 647096 | 45238 | 0 | 0 | 0 | 26250 | 0 | 1550069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058803-0 | ' | ' | CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 247800 | 580780 | 760200 | 865200 | 865200 | 865200 | 970200 | 715456 | 6017036 | 1584966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058803-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 252000 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058803-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos de Conservación por Reciclado de Pavimentos, Provincia de Copiapo, Region de Atacama | 390887 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-02-26 | 317400 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2025-05-05 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 252000 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058803-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 216300 | 549280 | 728700 | 833700 | 833700 | 833700 | 938700 | 683956 | 5765036 | 1502966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058803-0 | '02 | '004 | Conservación por Reciclado de Pavimentos Ruta C-395, Cruce C-389 (Juntas del Potro) - El Torín, Km 0,000 al 14,589, Provincia de Copiapo, Región de Atacama | 390879 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1414090 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2025-05-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1338700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058803-0 | '02 | '004 | Conservación por Reciclado de Pavimentos, Ruta C-318, Km 0 al Km 15,227, Cruce C-358 (Hacienda María Isabel) - Cruce C-302 (Las Salinas); Ruta C-320, Cruce C-302 (Rocas Negras) - Playa Chorrillo, Km 0,000 al 2,213; Ruta S/R C-366, Cruce Ruta 5 - Cruce C-318, Km 0 al Km 5,623, Provincia de Copiapo, Región de Atacama | 390880 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-08-14 | 2024-09-24 | 2255125 | Propuesta publica | 2452489 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 240 | 2024-11-30 | 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 216300 | 293080 | 321300 | 321300 | 321300 | 321300 | 321300 | 302365 | 2565245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058803-0 | '02 | '004 | Conservación por Reciclado de Pavimentos Ruta C-416, Km 19,282 al Km 59,403,Cruce Ruta 5 - Totoral - Caleta Totoral, Provincia de Copiapo, Región de Atacama | 390881 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-09-26 | 2024-11-05 | 3905000 | Propuesta publica | 3200456 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2024-12-30 | 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256200 | 407400 | 512400 | 512400 | 512400 | 617400 | 381590 | 3199790 | 164266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 20193112-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | [21 empty] | 81153.495 | 240000 | 0 | 47696 | 0 | 36700 | 0 | 0 | 40560 | 0 | 113842 | 0 | 0 | 0 | 238798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 81153.495 | 125000 | 0 | 47696 | 0 | 36700 | 0 | 0 | 40560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '002 | ASESORIA GEOTECNICA-FLUVIAL MEJORAMIENTO RUTA 64D305, ISLON-LAS ROJAS-PELICANA, ETAPA II, PUENTE PELICANA Y ACCESOS, DM 21,880 AL DM 22,400, PROVINCIA DE ELQUI, REGIÓN DE COQUIMBO | 383697 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-15 | 2024-02-02 | 159080 | Propuesta publica | 185890 | IPC | 409 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 11781 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 480 | 2024-04-18 | 2025-08-11 | 39.2 | 81153.495 | 0 | 0 | 47696 | 0 | 36700 | 0 | 0 | 40560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113842 | 0 | 0 | 0 | 113842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Red Vial Región de Coquimbo 2019-2022: Mejoramiento ruta 64 D D-305, Islón-Las Rojas-Pelícana, etapa 1, sector Altovalsol-las Rojas, Dm 8.577,00 a Dm 17.400,00 Provincia de Elqui Región de Coquimbo | 305985 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-26 | 2020-03-10 | 4997647 | Propuesta publica | 6759015 | IPC | 53 | 2020-08-21 | 2020-09-29 | 1971783 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 974 | 2020-09-29 | 2023-05-31 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113842 | 0 | 0 | 0 | 113842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30101424-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30101424-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30101424-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30122993-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30122993-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30122993-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | 204744 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-10-30 | 2013-12-10 | 5495763 | Propuesta publica | 5321824 | Polinom | 27 | 2014-05-27 | 2014-08-11 | -212190 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 1440 | 2014-08-11 | 2018-07-21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361440 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 381440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30122993-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº204744 , Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | 204744 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -361440 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | -1440 | - | 2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -361440 | 0 | 0 | 0 | 0 | -361440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30224036-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30224036-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30224036-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30376625-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 32497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 100503 | 0 | 1125000 | 1408000 | 3387000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 32497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 100503 | 0 | 0 | 283000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA DE EXPERTO MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN A (NUEVO 2022) | 351756 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-13 | 2022-06-02 | 118000 | Propuesta publica | 95580 | IPC | 496 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0 | INVESTIGACION E INGENIER ADRIAN IBARRA OLMEDO EIRL | 540 | 2022-06-28 | 2023-12-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 100503 | 0 | 0 | 283000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125000 | 1125000 | 3387000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '004 | Mejoramiento ruta D-597, Monte Patria - Carén - Las Ramadas, Sector Carén-Tilahuén, DM. 29.697,000 a DM. 44.769,795, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 263765 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-14 | 2017-10-16 | 17565176 | Propuesta publica | 15478748 | IPC | 73 | 2018-07-09 | 2018-08-01 | 1773083 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1144 | 2018-08-02 | 2021-09-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125000 | 1125000 | 3387000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30423923-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 105000 | 210000 | 262500 | 262500 | 315000 | 367500 | 272500 | 525000 | 2404000 | 895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30423923-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 105000 | 210000 | 262500 | 262500 | 315000 | 367500 | 272500 | 525000 | 2404000 | 895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30423923-0 | '02 | '004 | Construcción ruta de acceso a Caleta Huentelauquén, Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 399301 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-29 | 2024-06-28 | 2282798 | Propuesta publica | 3135941 | Polinom | 15 | 2024-10-09 | 2024-10-22 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 270 | 2024-10-22 | 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 105000 | 210000 | 262500 | 262500 | 315000 | 367500 | 272500 | 525000 | 2404000 | 895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30481266-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | [21 empty] | 959430.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30481266-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 959430.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30481266-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana II Etapa, Región de Coquimbo. | 282512 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-01-17 | 2019-03-05 | 5005884 | Propuesta publica | 4500277 | IPC | 27 | 2019-06-12 | 2019-08-21 | 1535859 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 1560 | 2019-08-21 | 2023-11-28 | 99.01 | 959430.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30486473-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59132 | 236990 | 491189 | 437038 | 438725 | 1598926 | 3262000 | 6731000 | 6942000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30486473-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59132 | 61928 | 44476 | 44649 | 44821 | 44994 | 300000 | 797430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30486473-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Comuna Vicuña, Región de Coquimbo. | 371662 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-17 | 2024-07-18 | 749700 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 538 | 2025-02-28 | 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59132 | 61928 | 44476 | 44649 | 44821 | 44994 | 300000 | 797430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30486473-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175062 | 446713 | 392389 | 393904 | 1553932 | 2962000 | 5933570 | 6942000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30486473-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo. | 371657 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-04-18 | 10476604 | Propuesta publica | 14338621 | Polinom | 27 | 2024-07-25 | 2025-02-03 | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 720 | 2025-02-03 | 2027-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175062 | 446713 | 392389 | 393904 | 1553932 | 2962000 | 5933570 | 6942000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40002710-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 1966037.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40002710-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1966037.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40002710-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | 299137 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-20 | 2020-02-04 | 7134449 | Propuesta publica | 5923411 | OTR | 1 | 2020-02-25 | 2020-06-30 | 1689588 | FLESAN S.A. | 1500 | 2020-06-30 | 2024-08-08 | 93.74 | 1966037.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40002710-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº299137 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | 299137 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 245406 | Propuesta publica | 0 | OTR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A. | 114 | - | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40003478-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ESTERO PUNITAQUI EN RUTA D-607 | [21 empty] | 72368.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22672 | 22672 | 0 | 0 | 22672 | 0 | 22672 | 22900 | 136412 | 250000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40003478-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 72368.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22672 | 22672 | 0 | 0 | 22672 | 0 | 22672 | 22900 | 136412 | 250000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40003478-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente sobre Estero Punitaqui, Comuna de Punitaqui, Región de Coquimbo | 371663 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-14 | 2024-02-01 | 371280 | Propuesta publica | 339960 | IPC | 408 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 690 | 2024-04-18 | 2026-03-09 | 21.63 | 72368.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22672 | 22672 | 0 | 0 | 22672 | 0 | 22672 | 22900 | 136412 | 250000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40004314-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 41-CH S: SAN ISIDRO/CALINGASTA-RIVADAVIA,COMUNA DE VICUÑA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85839 | 15969 | 0 | 10192 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40004314-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85839 | 15969 | 0 | 10192 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40004314-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 41‐Ch, Sector San Isidro/Calingasta ‐ Rivadavia, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo | 334001 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-12-06 | 2022-01-26 | 610000 | Propuesta publica | 520400 | IPC | 3133 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 92835 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 780 | 2022-11-10 | 2024-12-29 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85839 | 0 | 0 | 10192 | 96031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40004314-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº334001 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 41‐Ch, Sector San Isidro/Calingasta ‐ Rivadavia, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo | 334001 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 12500 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | -780 | - | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15969 | 0 | 0 | 15969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40004544-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA PUERTO MANSO,CANELA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40004544-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40004544-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 10618 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40007337-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | [21 empty] | 68500 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 101500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40007337-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 68500 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40007337-0 | '02 | '002 | Asesoría Ambiental (forestal) Reposición Puente Montegrande en ruta D-487, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 383498 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-26 | 2023-12-19 | 100000 | Propuesta publica | 100000 | SR | 4 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 365 | 2024-01-04 | 2025-01-03 | 68 | 68500 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40007337-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40007337-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011494-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-597, SECTOR TULAHUÉN-PEJERREYES PROVICIA DE LIMARÍ | [21 empty] | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011494-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011494-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios:Ruta D-597, Cruce D-55 ( Monte Patria)-Caren-Tulahuen-Las Ramadas sector Tulahuen-Pejerreyes, DM 44.769,795 a DM 66.845,000 Provincia de Limari, Región de Coquimbo(nuevo 2020) | 313085 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-25 | 2020-07-31 | 5911816 | Propuesta publica | 4921983 | IPC | 21 | 2020-08-28 | 2020-10-27 | 983700 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 990 | 2020-10-27 | 2023-07-14 | 100 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011774-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LAS ROJAS EN RUTA D-325, PROV. DEL ELQUI, REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 34965 | 18556 | 0 | 12917 | 0 | 7822 | 0 | 0 | 48340 | 0 | 122600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011774-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 34965 | 18556 | 0 | 12917 | 0 | 7822 | 0 | 0 | 48340 | 0 | 122600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011774-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente lo Rojas en Ruta D-325, Región de Coquimbo | 371667 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-13 | 2023-10-02 | 370459 | Propuesta publica | 357476 | IPC | 2823 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 17255 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 690 | 2023-10-16 | 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34965 | 18556 | 0 | 12917 | 0 | 7822 | 0 | 0 | 48340 | 0 | 122600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011784-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 47 SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011784-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011784-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE MEJORAMIENTO RUTA 47, SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO | 329476 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-06-14 | 2021-08-24 | 378000 | Propuesta publica | 408696 | IPC | 3387 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 112745 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1250 | 2021-11-30 | 2025-05-03 | 59.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297485 | 297485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011784-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329476 , ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE MEJORAMIENTO RUTA 47, SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO | 329476 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -276485 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -1250 | - | 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -276485 | -276485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011842-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CUNCUMEN EN RUTA D-835, SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA | [21 empty] | 82042.106 | 0 | 0 | 0 | 42636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011842-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 82042.106 | 0 | 0 | 0 | 42636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011842-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cuncumén en ruta D-835; Comuna de Salamanca; Provincia de Choapa Región de Coquimbo | 329478 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-09-01 | 2022-10-18 | 242150 | Propuesta publica | 215009 | IPC | 926 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 735 | 2022-11-22 | 2024-11-26 | 82 | 82042.106 | 0 | 0 | 0 | 42636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40017867-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23877 | 23970 | 24064 | 24158 | 824331 | 920400 | 6300000 | 13900000 | 8317600 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40017867-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23877 | 23970 | 24064 | 24158 | 24331 | 120400 | 572294 | 623606 | 53184 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40017867-0 | '02 | '002 | AIF AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | 408924 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1264066 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2025-06-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23877 | 23970 | 24064 | 24158 | 24331 | 120400 | 572294 | 623606 | 53184 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40017867-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40017867-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40017867-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 5727706 | 13276394 | 8264416 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40017867-0 | '02 | '004 | Ampliación Ruta 41-CH, Sector La Serena - Las Rojas, Tramo Km 5,680 - Km 8,400, Comuna de La Serena, Provincia del Elqui, Región de Coquimbo. | 408925 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-03-26 | 25909736 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-05-30 | 2027-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 5727706 | 13276394 | 8264416 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40019295-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTEGRAL COQUIMBO - SAN JUAN | [21 empty] | 0 | 798000 | 0 | 0 | 181046 | 0 | 132025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649639 | 0 | 0 | 962710 | 1111343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40019295-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 798000 | 0 | 0 | 181046 | 0 | 132025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649639 | 0 | 0 | 962710 | 1111343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40019295-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Conectividad Integral Coquimbo-San Juan entre la Región de Coquimbo en Chile y la Provincia de San Juan en Argentina (Segundo Llamado) | 358781 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-09-15 | 2022-10-27 | 1215600 | Propuesta publica | 1840995 | IPC | 31 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 480 | 2024-04-29 | 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181046 | 0 | 132025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649639 | 0 | 0 | 962710 | 1111343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | [21 empty] | 5109899.992 | 0 | 0 | 50386 | 190357 | 810605 | 682106 | 552504 | 562106 | 562106 | 835794 | 447104 | 463080 | 720134 | 5876282 | 586999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 577010 | 0 | 0 | 50386 | 21136 | 48886 | 50386 | 50386 | 50386 | 50386 | 53994 | 50237 | 0 | 96818 | 523001 | 45437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III Etapa, Región de Coquimbo, | 329049 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-11 | 2021-07-20 | 869876 | Propuesta publica | 842970 | IPC | 20 | 2021-08-10 | 2021-10-12 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1431 | 2021-10-12 | 2025-09-12 | 80.3 | 293211.964 | 0 | 0 | 19636 | 21136 | 18136 | 19636 | 19636 | 19636 | 19636 | 23244 | 50237 | 0 | 0 | 210933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | 331661 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-25 | 2021-11-30 | 886984 | Propuesta publica | 842504 | IPC | 4 | 2022-04-27 | 2022-05-24 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1431 | 2022-05-24 | 2026-04-24 | 61.73 | 283798.036 | 0 | 0 | 30750 | 0 | 30750 | 30750 | 30750 | 30750 | 30750 | 30750 | 0 | 0 | 96818 | 312068 | 45437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4532889.992 | 0 | 0 | 0 | 169221 | 761719 | 631720 | 502118 | 511720 | 511720 | 781800 | 396867 | 463080 | 623316 | 5353281 | 541562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III etapa, Región de Coquimbo | 329045 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-25 | 2021-05-14 | 7052670 | Propuesta publica | 6465747 | IPC | 14 | 2021-06-11 | 2021-08-16 | 131414 | MASERCO S.A. | 1495 | 2021-08-16 | 2025-09-19 | 73.31 | 1932200.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304640 | 424640 | 339977 | 304640 | 304640 | 304904 | 148867 | 256000 | 0 | 2388308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº329045 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III etapa, Región de Coquimbo | 329045 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1805975 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MASERCO S.A. | -1495 | - | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269816 | 0 | 0 | 251316 | 521132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | 331658 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-10-22 | 7001720 | Propuesta publica | 6327076 | IPC | 26 | 2021-12-30 | 2022-02-09 | 153397 | MASERCO S.A. | 1440 | 2022-02-09 | 2026-01-19 | 65 | 2600689.133 | 0 | 0 | 0 | 169221 | 457079 | 207080 | 162141 | 207080 | 207080 | 207080 | 248000 | 207080 | 372000 | 2443841 | 541562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40021441-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA CALETA HORNOS - LIMITE REGIONAL ATACAMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 60550 | 0 | 167003 | 104573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332126 | 88290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40021441-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 60550 | 0 | 167003 | 104573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332126 | 88290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40021441-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costera, Caleta Hornos - Límite Regional Atacama, Región de Coquimbo | 329350 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-07-09 | 2021-09-03 | 1180000 | Propuesta publica | 988000 | IPC | 95 | 2021-10-12 | 2021-11-08 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 930 | 2021-11-08 | 2024-05-26 | 67.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62227 | 104573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166800 | 88290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40021441-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329350 , Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costera, Caleta Hornos - Límite Regional Atacama, Región de Coquimbo | 329350 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 127805 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 120 | - | 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60550 | 0 | 104776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40027836-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | [21 empty] | 270286.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 270286.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino D-927, cruce D-71 (Canela Alta)-Canelilla-Las Tazas, cruce D-787 (Agua Fría) sector Dm. 14,00 a Dm. 24,9; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 327030 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-18 | 2021-01-22 | 1528707 | Propuesta publica | 1293237 | IPC | 70 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 253037 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 1171 | 2021-02-23 | 2024-05-09 | 100 | 270286.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40027837-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 1324090.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 400000 | 500000 | 500000 | 400000 | 157000 | 0 | 0 | 2257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1324090.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 400000 | 500000 | 500000 | 400000 | 157000 | 0 | 0 | 2257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Región de Coquimbo: camino D-215, cruce ruta 41CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 17.500,00 a Dm. 33.230,00; Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 375976 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-07-14 | 2953846 | Propuesta publica | 3403180 | Polinom | 6 | 2024-04-29 | 2024-05-22 | -1 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 360 | 2024-05-22 | 2025-05-17 | 36.94 | 1324090.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 400000 | 500000 | 500000 | 400000 | 157000 | 0 | 0 | 2257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40028928-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-215, SECTOR MARQUESA - TALCUNA ORIENTE, VICUÑA | [21 empty] | 1790088.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40028928-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1790088.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40028928-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-215, cruce ruta 41 CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 2.500,0 a Dm. 17.500,0. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 339791 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-10-14 | 4409341 | Propuesta publica | 3664641 | IPC | 5 | 2022-05-02 | 2022-07-28 | 45287 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 660 | 2022-07-28 | 2024-05-18 | 99.73 | 1790088.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030451-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR PTE. LA LAGUNA - PTE. GARGANTA DEL DIABLO, VICUÑA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26250 | 173751 | 200201 | 2967000 | 3082000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030451-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030451-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 10618 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030451-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26250 | 173750 | 200000 | 104635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030451-0 | '02 | '002 | Asesoría de Ingeniería Básica ruta 41 CH, acceso puente La Laguna y puente Garganta del Diablo, Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 409491 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-23 | 2025-01-31 | 124653 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 257 | 2025-04-07 | 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26250 | 173750 | 200000 | 104635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030451-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2862365 | 3082000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030451-0 | '02 | '004 | Asesoría de Ingeniería Básica ruta 41 CH, acceso puente La Laguna y puente Garganta del Diablo, Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 409491 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-23 | 2025-01-31 | 124653 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 257 | 2025-04-07 | 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2862365 | 3082000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | [21 empty] | 7987868.234 | 6816000 | 0 | 463636 | 1604085 | 75048 | 635628 | 181005 | 782865 | 1143492 | 698248 | 744716 | 480235 | 995909 | 7804867 | 6209102 | 3624748 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 916878.918 | 828000 | 0 | 48936 | 50048 | 75048 | 75048 | 75048 | 75048 | 75048 | 75048 | 48936 | 78312 | 97936 | 774456 | 835200 | 514752 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III etapa, Región de Coquimbo | 355266 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 1151500 | Propuesta publica | 997171 | Polinom | 9 | 2023-05-22 | 2023-07-26 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1431 | 2023-07-26 | 2027-06-26 | 35.68 | 290070.45 | 0 | 0 | 23936 | 23936 | 23936 | 23936 | 23936 | 23936 | 23936 | 23936 | 23936 | 27200 | 29376 | 272000 | 265000 | 162486 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Limarí, sector central IV etapa, Región de Coquimbo | 355267 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 1151500 | Propuesta publica | 1058892 | IPC | 3 | 2023-05-03 | 2023-07-04 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1431 | 2023-07-04 | 2027-06-04 | 36.38 | 308071.079 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 250000 | 265000 | 184686 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Elqui, IV etapa, Región de Coquimbo | 355268 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-14 | 1151500 | Propuesta publica | 1099128 | Polinom | 6 | 2023-05-09 | 2023-06-02 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 47 | 2023-06-02 | 2023-07-19 | 40.06 | 318737.389 | 0 | 0 | 0 | 26112 | 26112 | 26112 | 26112 | 26112 | 26112 | 26112 | 0 | 26112 | 43560 | 252456 | 305200 | 167580 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7070989.316 | 5988000 | 0 | 414700 | 1554037 | 0 | 560580 | 105957 | 707817 | 1068444 | 623200 | 695780 | 401923 | 897973 | 7030411 | 5373902 | 3109996 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector central, IV etapa, Región de Coquimbo | 355261 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-22 | 2023-01-11 | 7006903 | Propuesta publica | 7706550 | Polinom | 1 | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 0 | FLESAN S.A. | 1440 | 2023-05-02 | 2027-04-11 | 41.04 | 1913291.93 | 0 | 0 | 103200 | 154800 | 0 | 165120 | 105957 | 312357 | 0 | 206400 | 258000 | 0 | 258000 | 1563834 | 1868086 | 1469204 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, IV etapa, Región de Coquimbo | 355262 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-02 | 2023-01-27 | 7182842 | Propuesta publica | 7538993 | Polinom | 2 | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 153383 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2023-05-03 | 2027-04-12 | 42.56 | 1975687.427 | 0 | 0 | 104500 | 188280 | 0 | 188460 | 0 | 188460 | 188460 | 209800 | 230780 | 401923 | 401923 | 2102586 | 2100000 | 430151 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº355262 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, IV etapa, Región de Coquimbo | 355262 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 800856 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -1440 | - | 2027-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III etapa, Región de Coquimbo | 355263 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-22 | 2023-01-11 | 7325005 | Propuesta publica | 8880002 | IPC | 8 | 2023-05-17 | 2023-06-12 | 161880 | MASERCO S.A. | 1440 | 2023-06-12 | 2027-05-22 | 47.05 | 3182009.959 | 0 | 0 | 207000 | 370058 | 0 | 207000 | 0 | 207000 | 879984 | 207000 | 207000 | 0 | 238050 | 2523092 | 1405816 | 1210641 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40031211-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE PUPIO EN RUTA 47, LOS VILOS - ILLAPEL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 52000 | 448000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40031211-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 52000 | 448000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40031211-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Reposición Puente Pupio en Ruta 47, Los Vilos-Illapel (Nuevo 2024) | 394611 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 567000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2025-09-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 52000 | 448000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40035401-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION COQUIMBO PERIODO 2021-2023 | [21 empty] | 98797.655 | 2589000 | 0 | 200000 | 200000 | 250000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 102182 | 0 | 0 | 2502182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40035401-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 98797.655 | 2589000 | 0 | 200000 | 200000 | 250000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 102182 | 0 | 0 | 2502182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40035401-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: Camino D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cruce D-595 (Hurtado), sector Dm. 4.500,0 a Dm. 16.000,0. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 345921 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-05 | 2024-02-15 | 2123967 | Propuesta publica | 2501737 | IPC | 13 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 365 | 2024-08-27 | 2025-08-27 | 3.81 | 98797.655 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 250000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 102182 | 0 | 0 | 2502182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038056-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE EL DURAZNO EN RUTA D-779, COMUNA DE COMBARBALÁ, PROVINCIA DE LIMARI | [21 empty] | 9132.953 | 0 | 0 | 0 | 24720 | 24720 | 0 | 24720 | 24720 | 0 | 24720 | 24720 | 74000 | 48680 | 271000 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038056-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 9132.953 | 0 | 0 | 0 | 24720 | 24720 | 0 | 24720 | 24720 | 0 | 24720 | 24720 | 74000 | 48680 | 271000 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038056-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería: Reposición Puente El Durazno en ruta D-779, Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 391023 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 384727 | Propuesta publica | 392700 | IPC | 1121 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 690 | 2024-08-27 | 2026-07-18 | 2.27 | 9132.953 | 0 | 0 | 0 | 24720 | 24720 | 0 | 24720 | 24720 | 0 | 24720 | 24720 | 74000 | 48680 | 271000 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038081-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA D-51, TRAMO 1, SECTOR CRUCE RUTA 43 - MAITENCILLO, COMUNA DE ANDACOLLO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349249 | 387999 | 443000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038081-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349249 | 387999 | 443000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038081-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería: Reposición ruta D-51, tramo 1, sector cruce ruta 43-Maitencillo, Comuna de Andacollo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 391093 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-10-30 | 2024-12-13 | 760601 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 720 | 2025-03-10 | 2027-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349249 | 387999 | 443000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038498-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2027 | [21 empty] | 1586248.973 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 1186243 | 153750 | 26000 | 179750 | 153750 | 179750 | 161000 | 276142 | 311015 | 2653400 | 2158000 | 2000000 | 922000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038498-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 117962.609 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 98142 | 125258 | 353400 | 194856 | 312000 | 139218 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038498-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana III etapa Región de Coquimbo | 381132 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-14 | 2023-12-20 | 1219302 | Propuesta publica | 1074654 | IPC | 3 | 2024-04-04 | 2024-07-03 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1431 | 2024-07-03 | 2028-06-03 | 10.63 | 117962.609 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 98142 | 125258 | 353400 | 194856 | 312000 | 139218 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038498-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1468286.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160243 | 153750 | 0 | 153750 | 153750 | 153750 | 161000 | 178000 | 185757 | 2300000 | 1963144 | 1688000 | 782782 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038498-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, III Etapa, Región de Coquimbo | 380678 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-16 | 2023-12-05 | 6564448 | Propuesta publica | 7012526 | Polinom | 7 | 2024-05-07 | 2024-05-22 | 2 | CONSTRUCTORA MASSAN SPA | 1440 | 2024-05-22 | 2028-05-01 | 20.71 | 1468286.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153750 | 153750 | 0 | 153750 | 153750 | 153750 | 161000 | 178000 | 185757 | 1293507 | 1963144 | 1688000 | 782782 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038498-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº380678 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, III Etapa, Región de Coquimbo | 380678 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 958565 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA MASSAN SPA | 0 | - | 2028-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038987-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTE CONFLUENCIA EN RUTA 47 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038987-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038987-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 10618 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | [21 empty] | 3957387.619 | 0 | 0 | 0 | 856227 | 985169 | 1266565 | 2422212 | 311973 | 80000 | 80000 | 298554 | 61301 | 0 | 6362001 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3957387.619 | 0 | 0 | 0 | 856227 | 985169 | 1266565 | 2422212 | 311973 | 80000 | 80000 | 298554 | 61301 | 0 | 6362001 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica ruta D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cruce D-545 (Hurtado), sector Dm.20.500,0 a Dm.40.746,0. Provincias de Elqui y Limarí, Región de Coquimbo | 369455 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-02-15 | 2619489 | Propuesta publica | 3223595 | Polinom | 5 | 2024-04-19 | 2024-06-06 | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 420 | 2024-06-06 | 2025-07-31 | 2.004 | 66442.535 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 350000 | 450000 | 2225667 | 59673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3285340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | Programa de sellos: Conservación periódica camino D-567, cruce D-597 (Carén)-cruce D-577 (Colliguay), sector Dm.0,00 al Dm3.500,0. Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 369516 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-02-21 | 975508 | Propuesta publica | 1094962 | Polinom | 351 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0 | INGENIERIA Y CONTRUCCION LA HUELLA SPA | 360 | 2024-04-11 | 2025-04-06 | 66.345 | 753136.78 | 0 | 0 | 0 | 30390 | 180000 | 95714 | 76545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369516 , Programa de sellos: Conservación periódica camino D-567, cruce D-597 (Carén)-cruce D-577 (Colliguay), sector Dm.0,00 al Dm3.500,0. Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 369516 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 161534 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONTRUCCION LA HUELLA SPA | 0 | - | 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | Programa de sellos: ruta D-705, cruce D-81 (Illapel)-Aucó-cruce D-71 (Los Pozos), sector Dm. 34.000,0 a Dm.44.045,0. Comuna De Illapel y ruta D-927, cruce D-71 (Canela Alta)-Canelilla-Las Tazas-cruce D-787 (Agua Fría) sector Dm.0,0 a Dm.4.200,0. Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 369525 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-02-21 | 1588126 | Propuesta publica | 1338981 | Polinom | 300 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 360 | 2024-03-26 | 2025-03-21 | 97.521 | 1358603.774 | 0 | 0 | 0 | 34358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica camino D-165, cruce ruta 5-El Romeral-Chacay Alto, sector Dm.22.622,0 a Dm.31.700,0. Comuna de La Serena, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 369541 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-21 | 2024-02-07 | 907930 | Propuesta publica | 979215 | Polinom | 299 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 360 | 2024-03-26 | 2025-03-21 | 73 | 742400.975 | 0 | 0 | 0 | 269836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369541 , Conservación Periódica camino D-165, cruce ruta 5-El Romeral-Chacay Alto, sector Dm.22.622,0 a Dm.31.700,0. Comuna de La Serena, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 369541 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 160000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | -360 | - | 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | Programa de sellos: Conservación periódica camino D-55, Combarbalá ¿Monte Patria-Ovalle, sector Dm.69.644,0 a Dm. 80.211,0. Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 372297 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-02-06 | 1192085 | Propuesta publica | 1204922 | Polinom | 310 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | -2482 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 360 | 2024-04-01 | 2025-03-27 | 61.536 | 764095.677 | 0 | 0 | 0 | 244643 | 230169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica camino D-777, Illapel - Quillaicillo, sector Dm. 1.440,0 a Dm. 13.440,0. Comuna de Illapel, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 372306 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-02-15 | 1869625 | Propuesta publica | 2432617 | Polinom | 8 | 2024-05-24 | 2024-06-14 | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 360 | 2024-06-14 | 2025-06-09 | 10.902 | 272707.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218554 | 0 | 0 | 218554 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº372306 , Conservación Periódica camino D-777, Illapel - Quillaicillo, sector Dm. 1.440,0 a Dm. 13.440,0. Comuna de Illapel, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 372306 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 160000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | -360 | - | 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica camino D-941, cruce ruta D-71-Los Tomes-cruce D-787 (Yerba Loca), sector Dm.0,00 a Dm.6.300,0. Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 400426 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-24 | 2024-07-08 | 687910 | Propuesta publica | 764953 | Polinom | 1052 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 360 | 2024-08-13 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 101241 | 0 | 132300 | 80000 | 80000 | 80000 | 61301 | 0 | 639842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | Programa de sellos: ruta D-479, cruce ruta 43 (Bramadero)-El Cobre-cruce D-457, sector Dm. 25.000,0 a Dm. 30.000,0. Comuna de Andacollo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 400794 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-18 | 2024-08-22 | 717408 | Propuesta publica | 718708 | Polinom | 1437 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 150 | 2024-10-17 | 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40043709-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40043709-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40043709-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 10618 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40046622-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 41 CH POR LA COMUNA DE LA SERENA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26442 | 0 | 154100 | 0 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40046622-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26442 | 0 | 154100 | 0 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40046622-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana De La Ruta 41-CH por la comuna de La Serena | 371678 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-10-19 | 2023-12-21 | 374000 | Propuesta publica | 349990 | IPC | 547 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 470 | 2024-02-16 | 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26442 | 0 | 154100 | 0 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40048592-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2023-2024, PROV. ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA | [21 empty] | 849978.58 | 976000 | 0 | 269550 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 80000 | 120000 | 180000 | 200000 | 30591 | 970141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40048592-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 849978.58 | 976000 | 0 | 269550 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 80000 | 120000 | 180000 | 200000 | 30591 | 970141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40048592-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuelas 2023, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 386936 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-28 | 2024-02-14 | 517675 | Propuesta publica | 515536 | Polinom | 555 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 43587 | GESTION VIAL LTDA. | 240 | 2024-05-17 | 2025-01-12 | 100 | 438189.432 | 0 | 0 | 138749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40048592-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuelas 2023, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 386944 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-14 | 458644 | Propuesta publica | 470462 | Polinom | 662 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 56366 | GESTION VIAL LTDA. | 240 | 2024-06-12 | 2025-02-07 | 60.902 | 411789.148 | 0 | 0 | 130801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40048592-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela (2023-2024), Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 400425 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-04 | 2024-11-13 | 673646 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2025-03-20 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 80000 | 120000 | 180000 | 200000 | 30591 | 700591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049000-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 41 CH 2023 - 2024, REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 1079890.6 | 0 | 0 | 0 | 458500 | 431009 | 407000 | 309500 | 356148 | 141843 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 2207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049000-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1079890.6 | 0 | 0 | 0 | 458500 | 431009 | 407000 | 309500 | 356148 | 141843 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 2207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049000-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en ruta 41CH, sectores km 6,400 a km 9,300 y km 14,500 a km 16,20; Ruta D-259, sector km 0,00 a 0,150 y Ruta D-263, sector km 0,00 a 0,150; Comuna de La Serena; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 384795 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-03 | 2024-06-12 | 1487560 | Propuesta publica | 1149599 | Polinom | 886 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0 | APIA SPA | 360 | 2024-07-24 | 2025-07-19 | 35.098 | 402603.644 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 133738 | 119752 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 768490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049000-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad vial en ruta 41CH, sectores km 22,00 a km 24,00; km 24,700 a km 26,200 y km 27,400 a km 29,700; Ruta D-329, sector km 0,00 a km 0,200; Ruta D-415, sector km 0,0 a km 0,110; Ruta D-425, sector km 0,0 a km 0,100; Ruta D-201, sector km 30,130 a km 30,568 y Ruta D-335, sector km 2,40 a km2,450, Comunas de La Serena y Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 384801 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-03 | 2024-06-12 | 1382835 | Propuesta publica | 1175465 | Polinom | 887 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 3452 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 360 | 2024-07-24 | 2025-07-19 | 42.31 | 494209.496 | 0 | 0 | 0 | 151500 | 151500 | 202000 | 104500 | 79075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049000-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en ruta 41CH, sectores km. 53,100 a km. 56,900 y km. 70,00 a km. 72,00; Ruta D-353, sector km. 0,0 a km. 0,100; Ruta D-355, sector km. 0,00 a km. 0,100; Ruta D-347, sector km. 0,0 a km. 0,100; Ruta D-283, sector km. 0,0 a km.0,100 y Ruta D-333, sector km. 0,00 a km.4,075, Comuna Vicuña, Provincia Elqui, Región de Coquimbo | 384804 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-16 | 2024-06-28 | 1434376 | Propuesta publica | 1094210 | Polinom | 888 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0 | APIA SPA | 360 | 2024-07-24 | 2025-07-19 | 16.508 | 183077.46 | 0 | 0 | 0 | 204000 | 176509 | 102000 | 102000 | 143335 | 22091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049813-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR CORTINA EMBALSE LA LAGUNA - LIMITE FRONTERIZO, VICUÑA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 81600 | 0 | 0 | 0 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 221900 | 0 | 566000 | 677000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049813-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 81600 | 0 | 0 | 0 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 221900 | 0 | 566000 | 677000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049813-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 41-CH, SECTOR EMBALSE LA LAGUNA LÍMITE FRONTERIZO, TRAMO EMBALSE LA LAGUNA - QUEBRADA INFIERNILLO, REGIÓN DE COQUIMBO. | 391096 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-11-04 | 2024-12-18 | 1568813 | Propuesta publica | 1588650 | IPC | 4 | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 810 | 2025-01-31 | 2027-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81600 | 0 | 0 | 0 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 221900 | 0 | 566000 | 677000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049814-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTE MORRILLOS D-595, COMUNA DE RIO HURTADO | [21 empty] | 115174.76 | 0 | 0 | 0 | 24720 | 0 | 24720 | 0 | 24720 | 0 | 65750 | 0 | 65750 | 75340 | 281000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049814-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 115174.76 | 0 | 0 | 0 | 24720 | 0 | 24720 | 0 | 24720 | 0 | 65750 | 0 | 65750 | 75340 | 281000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049814-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Morrillos en ruta D-595, Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 386057 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-16 | 380324 | Propuesta publica | 451183 | IPC | 352 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 690 | 2024-04-11 | 2026-03-02 | 22.39 | 115174.76 | 0 | 0 | 0 | 24720 | 0 | 24720 | 0 | 24720 | 0 | 65750 | 0 | 65750 | 75340 | 281000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049815-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205 SECTOR SANTA GRACIA - ALMIRANTE LATORRE, PROVINCIA DE ELQUI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 120000 | 150000 | 448450 | 0 | 0 | 778450 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049815-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 120000 | 150000 | 448450 | 0 | 0 | 778450 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049815-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: ruta D-205, cruce D-201 (Islón)-Almirante Latorre-cruce D-215 (Viñita Baja), etapa 1, sector Santa Gracia-cuesta La Higuera, Dm. 20.040,00 a Dm. 37.390,00. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 404792 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-20 | 2025-01-30 | 6057938 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2025-04-15 | 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 120000 | 150000 | 448450 | 0 | 0 | 778450 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049816-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO A CALETAS DE PUNTA DE CHOROS, COMUNA DE LA HIGUERA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21528 | 0 | 21528 | 0 | 21528 | 21528 | 21528 | 0 | 62528 | 66832 | 237000 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049816-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21528 | 0 | 21528 | 0 | 21528 | 21528 | 21528 | 0 | 62528 | 66832 | 237000 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049816-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento ruta de acceso a Caletas Puntas de Choros, Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 391106 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-07-08 | 2024-08-22 | 304045 | Propuesta publica | 297400 | IPC | 1364 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 570 | 2024-10-07 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21528 | 0 | 21528 | 0 | 21528 | 21528 | 21528 | 0 | 62528 | 66832 | 237000 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049817-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO CALETA TOTORALILLO NORTE COMUNA DE LA HIGUERA | [21 empty] | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 108000 | 208200 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049817-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049817-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 10618 |  |  | - | - | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049817-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 108000 | 208000 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049817-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Ruta De Acceso Caleta Totoralillo Norte Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 391108 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-08-14 | 2024-10-03 | 274987 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 445 | 2025-03-20 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 108000 | 208000 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049819-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL SECTORES: MARQUESA - VICUÑA - RIVADAVIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 86057 | 0 | 0 | 250708 | 0 | 0 | 63235 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 493000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049819-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 86057 | 0 | 0 | 250708 | 0 | 0 | 63235 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 493000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049819-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Ampliación y Mejoramiento Conectividad Vial Sectores: Marquesa - Vicuña - Rivadavia, Región de Coquimbo. | 391124 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2024-07-26 | 2024-10-25 | 729783 | Propuesta publica | 781919 | IPC | 4015 | 2024-12-06 | SinInf | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 540 | 2024-11-29 | 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86057 | 0 | 0 | 250708 | 0 | 0 | 63235 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 493000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049823-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA D- 445, SECTOR VICUÑA-HURTADO, ELQUI - LIMARÍ, RUTA ANTAKARI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120560 | 138880 | 140560 | 400000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049823-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120560 | 138880 | 140560 | 400000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049823-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA D-445, CRUCE RUTA 41-CH (VICUÑA)-CRUCE RUTA D-595 (HURTADO), RUTA ANTAKARI, TRAMO 2, SECTOR DM 19.000,00 A DM 41.000,00, PROVINCIAS DE ELQUI Y LIMARI, REGION DE COQUIMBO | 402778 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-12-16 | 2025-01-29 | 876177 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 880 | 2025-03-20 | 2027-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120560 | 138880 | 140560 | 400000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049824-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA D-539, SECTOR LOS AROMOS DE TABALÍ, OVALLE 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 80000 | 110000 | 120000 | 120000 | 120000 | 214000 | 220000 | 1114000 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049824-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 80000 | 110000 | 120000 | 120000 | 120000 | 214000 | 220000 | 1114000 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049824-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Comunal Conservación Periódica Camino D-539, Cruce D-505 (Las Sossas) Cruce D-563 (Los Aromos de Tabalí) Sector Dm 0,00 al Dm 3067,00 Comuna de Ovalle Provincia de Limarí Región de Coquimbo | 391770 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 1060712 | Propuesta publica | 1244781 | Polinom | 1436 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 450 | 2024-10-17 | 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 80000 | 110000 | 120000 | 120000 | 120000 | 214000 | 220000 | 1114000 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 624000 | 916000 | 1441059 | 1355663 | 2163370 | 2060680 | 2281276 | 1146064 | 804500 | 841419 | 13634031 | 2377970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 140000 | 140000 | 184000 | 184000 | 728000 | 583659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Contratos de Conservación de la red vial Provincias de Limari y Choapa, Región de Coquimbo | 395862 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-19 | 2025-01-10 | 395585 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 348 | 2025-03-20 | 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 70000 | 70000 | 92000 | 92000 | 364000 | 291688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación de la Red Vial Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 395878 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-19 | 2025-01-10 | 395856 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 365 | 2025-03-20 | 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 70000 | 70000 | 92000 | 92000 | 364000 | 291971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 624000 | 916000 | 1441059 | 1355663 | 2123370 | 2020680 | 2141276 | 1006064 | 620500 | 657419 | 12906031 | 1794311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica ruta D-205, cruce D-201 (Islón)-Almirante Latorre-cruce D-215 (Viñita Baja), sector Condoriaco-Mina Arqueros, Dm. 70.840,0 a Dm. 87.130,00. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 391351 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-06 | 2024-09-12 | 1471134 | Propuesta publica | 1456200 | Polinom | 1550 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 420 | 2024-11-08 | 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 100000 | 120000 | 157500 | 157500 | 157500 | 210000 | 210000 | 1212500 | 317113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica: Camino D-825: Cruce D-377E (Limahuida)-Almendrillo, Sector Panguesillo, sector desde Km. 33,750 al Km. 36,180, Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 395863 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-04 | 2024-12-13 | 1057660 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MASERCO S.A. | 300 | 2025-03-17 | 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100000 | 520000 | 582754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica Ruta D-793, Cruce D-71 Pama Bajo- D 605, sector Dm. 0,0 a Dm. 6.763,0. Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 395865 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 1166638 | Propuesta publica | 1430098 | Polinom | 1549 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | CONSTRUCTORA CAVILOLEN SPA | 300 | 2024-11-08 | 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 157500 | 157500 | 157500 | 0 | 315000 | 210000 | 52603 | 84000 | 0 | 1239103 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica: Ruta D-805, Cruce D-81 (Illapel)-Carén-Las Burras, sector Santa Virginia-Los Perales de Céspedes, Dm. 34.390,00 a Dm. 41.763,00. Comuna de Illapel, Provincia de Choapa, Región De Coquimbo | 395869 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 474074 | Propuesta publica | 583489 | Polinom | 1656 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0 | CONSTRUCTORA CAVILOLEN SPA | 210 | 2024-11-18 | 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 105000 | 105000 | 150663 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica: Ruta D-935 cruce D-927 (Matancilla) - El Potrero, sector Dm 0,00 al Dm 5.120,0; Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 395870 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-06 | 2024-09-12 | 853166 | Propuesta publica | 1109026 | Polinom | 1499 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0 | CONSTRUCTORA CAVILOLEN SPA | 300 | 2024-10-29 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 126000 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 105000 | 93477 | 84000 | 0 | 1164477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica: Ruta D-595: Cruce Ruta 43 (Ovalle)- Samo Alto ¿ Hurtado-Pabellón, sector Tabaqueros, Dm. 16.000,00 a Dm 19.000,00. Comuna de Rio Hurtado, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 395871 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-13 | 2024-12-26 | 791120 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 315 | 2025-03-20 | 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 105000 | 157500 | 210000 | 210000 | 64175 | 0 | 0 | 0 | 830675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo: Conservación Periódica Ruta D-695, Cruce D-55 (Chañaral Alto) - San Lorenzo - Cruce D-715 (Las Chilcas), sector Dm. 0,000 a Dm. 16.500, Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 395872 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-30 | 2024-10-15 | 2518717 | Propuesta publica | 2209870 | Polinom | 19 | 2024-11-27 | 2024-12-18 | 0 | INGENIERIA Y CONTRUCCION LA HUELLA SPA | 420 | 2024-12-18 | 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 331059 | 120000 | 120000 | 200000 | 84000 | 262500 | 162500 | 170000 | 1690059 | 631944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Red Vial Región de Coquimbo 2024 Programa de Sellos: Conservación Periódica Ruta D-430: Cruce Ruta 5 (Tongoycillo)-Cruce D-440 (Acceso norte a Tongoy), sector Dm. 3.600,00 a Dm 10.728. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 395875 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 867965 | Propuesta publica | 999220 | Polinom | 1551 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 240 | 2024-11-08 | 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 126000 | 157500 | 210000 | 262500 | 104180 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 1049180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Programa de Sello Conservación Periódica Ruta D-110, cruce Ruta 5 - Los Choros - Punta de Choros- Límite Regional, sector Dm 0,00 al Dm 16.900,0. Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 395876 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-19 | 2024-10-08 | 1773549 | Propuesta publica | 1572843 | Polinom | 1655 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0 | MASERCO S.A. | 270 | 2024-11-18 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 157500 | 210000 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 149984 | 0 | 0 | 1651484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Programa de Sellos: Conservación Periódica Ruta D-485, cruce Ruta 41 CH (Rivadavia) - Pisco Elqui - Alcohuaz, sector Dm. 0,0 al Dm. 16.080,0. Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 395877 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-06 | 2024-12-17 | 2322217 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 302 | 2025-04-07 | 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 0 | 846870 | 450000 | 1094101 | 210000 | 0 | 177419 | 2935890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049905-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997652 | 460846 | 778423 | 558501 | 2795422 | 13370079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049905-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 672000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049905-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para los contratos de la Caminos Básicos, Provincias de Elqui y Limarí, Región de Coquimbo | 399941 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 320157 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049905-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para los contratos de la Caminos Básicos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 399942 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 320157 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049905-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997652 | 460846 | 778423 | 558499 | 2795420 | 12698079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049905-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta D-415: Cruce D-41CH (Quebrada de Talca)-El Mollaco-cruce D-51 (El Peñon), sector desde Dm. 19.900,0 a Dm. 29.300,0. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 395849 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-23 | 2025-02-07 | 2008485 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2025-04-07 | 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1008909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049905-0 | '02 | '004 | Camino Basico por Conservación: Ruta D-165, Cruce Ruta 5 ¿ El Romeral ¿ El Chacay Alto, sector km. 120,000 al km. 10,800, Comuna de La Serena, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 395850 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2213670 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2025-09-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1427853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049905-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: Ruta D-635:Cruce Ruta 45 - Chalinga - Los Canelos - Parral de Quiles-Cruce D-617, sector Dm. 28.400,00 a Dm. 39.400,00. Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí. Región de Coquimbo | 395852 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-09 | 2025-01-17 | 2347808 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FG SPA | 360 | 2025-03-20 | 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 158498 | 278423 | 100000 | 836921 | 1628250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049905-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: ruta D- 677: Cruce D-71 (El Chingay) - Las Paclas - Cruce D-707 (El Chañar), sector Dm. 0,00 al Dm. 14.555,00. Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 395853 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-23 | 2025-01-31 | 2994449 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 530 | 2025-03-20 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197652 | 2348 | 0 | 100000 | 300000 | 2944171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049905-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta D-887: Cruce ruta D-377-E (Socavón) - El Espino-Cruce D-377-E (Tunel Las Astas) , sector Dm 0,000 al Dm 6.745, Comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 395854 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-09 | 2025-01-23 | 1293104 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SANTA VARINIA SPA | 360 | 2025-03-20 | 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 200000 | 500000 | 857759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049905-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: Ruta D-901, cruce D-71 (Canela Baja)-Espíritu Santo-cruce D-71 (Los Rulos), sector Dm. 13.000,000 a Dm 21.300,000, y ruta D-937, cruce D-787 (Linderos)-Atelcura-cruce D-787, sector Dm 8.076,00 a Dm 14.076,00. Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 395857 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-09 | 2025-01-17 | 3314071 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 703 | 2025-03-20 | 2027-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3261578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049905-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: Ruta D-429, cruce Ruta 43 (Pejerreyes) - Higueritas - Cruce D-479, sector Dm. 4.314,00 a Dm. 8.914,00. Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 395858 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-20 | 2025-01-30 | 966834 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2025-03-24 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 0 | 500000 | 515715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049905-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación: Ruta D-837, cruce D-845 (Cancha Brava)-cruce D-827 (Arboleda Grande) sector Dm.0,00 a Dm. 2.289,00 y ruta D-827, cruce D-81 (El Boldo)-Cunlagua-La Jarilla, sector Dm.0,00 a Dm.4.000,00. Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 395859 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-12 | 2025-01-16 | 1154612 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MASERCO S.A. | 360 | 2025-03-24 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158498 | 158498 | 1053844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050281-0 | ' | ' | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2024-2025, REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80400 | 1490757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050281-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050281-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 10618 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050281-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 1490757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050281-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial 2024-2025; Comuna de Monte Patria; Provincia de Limarí, Region de Coquimbo | 409000 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1495959 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 334 | 2025-09-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 1490757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050282-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2024-2025, REGION DE COQUIMBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 241000 | 3336346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050282-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050282-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 10618 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050282-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 3336346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050282-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela 2024, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 409022 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 838874 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2025-09-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 800818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050282-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela 2024, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 409028 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1128014 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2025-09-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 1104415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050282-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela 2024, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 409030 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1439155 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2025-09-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 1431113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050479-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 41 CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO II | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 4500000 | 1495000 | 5000 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050479-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 4500000 | 1495000 | 5000 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050479-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 4500000 | 1495000 | 5000 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40055384-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE COQUIMBO 2023-2024 | [21 empty] | 2017131.741 | 2934000 | 0 | 315000 | 534700 | 370655 | 284331 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 262358 | 269423 | 3086467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40055384-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2017131.741 | 2934000 | 0 | 315000 | 534700 | 370655 | 284331 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 262358 | 269423 | 3086467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40055384-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: camino D-607, cruce ruta 5 (Metales Blancos)-San Pedro de Quiles-cruce D-605 (Punitaqui), sector Dm.62.400,0 al Dm.66.590,0 y ruta D-681-cruce D-607 (El Peral)-El Llanito-cruce D-673 (La Higuera) sector Dm.0,0 al Dm. 9.250,0. Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 370723 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-19 | 2024-02-02 | 1743009 | Propuesta publica | 2432994 | Polinom | 10 | 2024-07-02 | 2024-07-24 | 0 | LAVEL INGENIERIA SPA | 400 | 2024-07-24 | 2025-08-28 | 11 | 290776.44 | 0 | 0 | 105000 | 157500 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 262358 | 269423 | 2264281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40055384-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: camino D-635, cruce ruta 45-Chalinga-Los Canelos-Parral de Quiles, cruce D-617, sector Dm. 17.400,0 al Dm. 28.400,0. Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 379786 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-19 | 2024-02-02 | 2136590 | Propuesta publica | 2287508 | Polinom | 4 | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FG SPA | 360 | 2024-05-06 | 2025-05-01 | 79.561 | 1726355.301 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 160655 | 74331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40055384-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº379786 , Camino Básico por Conservación: camino D-635, cruce ruta 45-Chalinga-Los Canelos-Parral de Quiles, cruce D-617, sector Dm. 17.400,0 al Dm. 28.400,0. Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 379786 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 160000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FG SPA | -360 | - | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40059557-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807967 | 592033 | 1400000 | 942224 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40059557-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807967 | 592033 | 1400000 | 942224 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40059557-0 | '02 | '004 | Conservación de Puente Huanta, ruta D-373: cruce ruta 41 CH (Huanta)-cruce D-385, Dm.20.000,00. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 397032 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-26 | 2025-01-30 | 451404 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 346 | 2025-03-24 | 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473474 | 0 | 473474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40059557-0 | '02 | '004 | Conservación Puente San Marcos, ruta D-685: cruce ruta D-55 (San Marcos)-El Quillay-cruce D-605 (Manquehue), sector Dm. 1.117,0. Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 405453 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-26 | 2025-01-30 | 587357 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 346 | 2025-03-24 | 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334493 | 281731 | 616224 | 516224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40059557-0 | '02 | '004 | Conservación Puentes Menores: El Maitén en ruta D-577, Los Clonquis en ruta D-733 y La Cisterna en ruta D-767, Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 413351 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1844448 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310302 | 310302 | 426000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40061224-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA RUTA D-485, COMUNA DE PAIHUANO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28302 | 28302 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40061224-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28302 | 28302 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40061224-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento de estabilidad de taludes para la Ruta D-485 Comuna de Paihuano (Nuevo 2025) | 413981 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 377358 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28302 | 28302 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40061643-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA D-55, S: EL PALQUI, COMUNA DE MONTEPATRIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59776 | 0 | 0 | 80741 | 0 | 0 | 0 | 109483 | 250000 | 259000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40061643-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59776 | 0 | 0 | 80741 | 0 | 0 | 0 | 109483 | 250000 | 259000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40061643-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Construcción y Mejoramiento Pasada Urbana Ruta D‐55 S: El Palqui, Comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo | 405162 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 460607 | Propuesta publica | 392700 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 490 | 2024-12-31 | 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59776 | 0 | 0 | 80741 | 0 | 0 | 0 | 109483 | 250000 | 259000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 20191064-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 20191064-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 20191064-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30005719-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156500 | 50000 | 51500 | 258000 | 45000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 50000 | 51500 | 124000 | 45000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '002 | Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del Proyecto "Ampliación Ruta F-30-E y Puente Concón, Región de Valparaíso | 391718 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 450000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1735 | 2025-07-01 | 2030-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 50000 | 51500 | 124000 | 45000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 0 | 0 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 98178 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 0 | 0 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30073648-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30073648-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30073648-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080312-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080312-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080312-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080632-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | [21 empty] | 101444.982 | 0 | 0 | 0 | 454922 | 652187 | 1868431 | 1847461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 4843001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 101444.982 | 0 | 0 | 0 | 122720 | 27281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, MEJORAMIENTO RUTA E-253, LONGOTOMA - ARTIFICIO, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 329527 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-02-28 | 265000 | Propuesta publica | 278086 | IPC | 1692 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 52837 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 365 | 2023-08-21 | 2024-08-20 | 69.41 | 101444.982 | 0 | 0 | 0 | 122720 | 27281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 332202 | 624906 | 1868431 | 1847461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA E-253, LONGOTOMA - ARTIFICIO, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 329528 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-30 | 2023-01-25 | 3400000 | Propuesta publica | 4395731 | Polinom | 5 | 2023-07-18 | 2023-08-07 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 360 | 2023-08-08 | 2024-08-02 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332202 | 624906 | 1868431 | 1847461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30081531-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS | [21 empty] | 102299.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94407 | 94756 | 0 | 95838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30081531-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 102299.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94407 | 94756 | 0 | 95838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30081531-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS, ETAPA 1: REDISEÑO RUTA F-360, PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 376549 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-15 | 2023-12-12 | 422272 | Propuesta publica | 365925 | IPC | 1387 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 450 | 2024-06-24 | 2025-09-17 | 22.01 | 102299.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94407 | 94756 | 0 | 95838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30102080-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30102080-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30102080-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106369-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106369-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106369-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106452-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-300 S:LA CALERA-PACHACAMA-OCOA PROV.QUILLOTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187270 | 162590 | 96140 | 446000 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106452-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187270 | 162590 | 96140 | 446000 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106452-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta F-300, La Calera ¿ Pachacama - Ocoa, Región de Valparaíso | 391239 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-10-25 | 2025-02-11 | 579590 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 750 | 2025-03-10 | 2027-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187270 | 162590 | 96140 | 446000 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106702-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106702-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106702-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 636400 | 600000 | 793600 | 2130000 | 14986000 | 18834000 | 21000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136400 | 0 | 174600 | 311000 | 375582 | 46100 | 50000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '002 | Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del Proyecto "Ampliación Ruta F-30-E y Puente Concón, Región de Valparaíso | 391718 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 450000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1735 | 2025-07-01 | 2030-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136400 | 0 | 0 | 136400 | 52500 | 46100 | 50000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO TRAMO I ENLACE QUINTERO KM 60-KM 63,6. | 329558 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 1334000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1158 | 2025-12-01 | 2029-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174600 | 174600 | 323082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 600000 | 619000 | 1719000 | 14610418 | 18787900 | 20950000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO TRAMO I ENLACE QUINTERO KM 60-KM 63,6. | 329559 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 44545454 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1158 | 2025-12-01 | 2029-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 600000 | 619000 | 1719000 | 14610418 | 18787900 | 20950000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30121216-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE RAPEL EN RUTA G-80-I, COMUNA DE SANTO DOMINGO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 7315 | 0 | 2685 | 0 | 68217 | 79000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30121216-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 7315 | 0 | 2685 | 0 | 68217 | 79000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30121216-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Rapel, Ruta G-80-I, Región de Valparaíso | 352134 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2022-06-20 | 2022-08-12 | 700000 | Propuesta publica | 605000 | IPC | 2258 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | -4280 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 795 | 2022-08-29 | 2024-11-01 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 7315 | 0 | 2685 | 0 | 68217 | 79000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30123830-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, COMUNA CASABLANCA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30123830-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30123830-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30137246-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30137246-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30137246-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30218272-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30218272-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30218272-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30370522-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI VARIAS RUTAS - REGIÓN DE VALPARAÍSO | [21 empty] | 393652.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49455 | 0 | 0 | 49744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30370522-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 393652.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49455 | 0 | 0 | 49744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30370522-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA CBI VARIAS RUTAS, REGION DE VALPARAISO | 356363 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-10-27 | 1055046 | Propuesta publica | 921000 | IPC | 16 | 2022-11-28 | 2022-12-20 | -259 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 900 | 2022-12-20 | 2025-06-07 | 90.42 | 393652.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49455 | 0 | 0 | 49744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30469338-0 | ' | ' | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30469338-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30469338-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30480266-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BY PASS RUTA E-85, TRAMO URBANO CIUDAD DE LOS ANDES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268776 | 200000 | 173224 | 0 | 0 | 642000 | 653000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30480266-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268776 | 200000 | 173224 | 0 | 0 | 642000 | 653000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30480266-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Construcción By Pass Ruta E-85, Tramo Urbano Ciudad De Los Andes, Región de Valparaíso | 371684 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-13 | 2023-10-02 | 1594600 | Propuesta publica | 1303050 | IPC | 87 | 2023-10-24 | 2023-11-16 | 121578 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 870 | 2023-11-16 | 2026-04-04 | 38.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268776 | 200000 | 173224 | 0 | 0 | 642000 | 653000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30482391-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVIAS ETAPA II, REG VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36400 | 36540 | 36680 | 36820 | 36960 | 37100 | 37240 | 37380 | 26180 | 321300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30482391-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36400 | 36540 | 36680 | 36820 | 36960 | 37100 | 37240 | 37380 | 26180 | 321300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30482391-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVÍAS ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO (RE-LICITACION) | 402238 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-06-27 | 2024-09-17 | 368056 | Propuesta publica | 315000 | IPC | 2645 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 405 | 2024-12-09 | 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36400 | 36540 | 36680 | 36820 | 36960 | 37100 | 37240 | 37380 | 26180 | 321300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30483803-0 | ' | ' | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335000 | 0 | 1000 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335000 | 0 | 0 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '004 | Construcción enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector enlace El Vergel, Tramo: DM. 7.200 al DM 8.809,52; Ruta 60-CH, Región de Valparaíso | 291642 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-30 | 2020-07-17 | 10858861 | Propuesta publica | 11832416 | IPC | 32 | 2020-10-07 | 2021-06-24 | 3040446 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1072 | 2021-06-24 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165917 | 0 | 0 | 165917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº291642 , Construcción enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector enlace El Vergel, Tramo: DM. 7.200 al DM 8.809,52; Ruta 60-CH, Región de Valparaíso | 291642 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 129665 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV S.A. | -1072 | - | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169083 | 0 | 0 | 169083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40007060-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 38842 | 22857 | 77858 | 28274 | 47875 | 197200 | 254800 | 255400 | 263175 | 263553 | 1449834 | 1482294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 37175 | 15825 | 113000 | 219350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICION PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS, PROVINCIA DE QUILLOTA | 391726 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-27 | 2025-03-28 | 220000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 609 | 2025-04-22 | 2026-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 37175 | 15825 | 113000 | 219350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21128 | 21128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21128 | 21128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 38842 | 22857 | 77858 | 28274 | 47875 | 197200 | 224800 | 225400 | 226000 | 226600 | 1315706 | 1262944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS, PROVINCIA DE QUILLOTA | 391725 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-30 | 2024-12-27 | 2614014 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 600 | 2025-02-28 | 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38842 | 22857 | 77858 | 28274 | 47875 | 197200 | 224800 | 225400 | 226000 | 226600 | 1315706 | 1262944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40011041-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | [21 empty] | 7795635.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882793 | 410951 | 405687 | 526990 | 485291 | 7291 | 0 | 0 | 0 | 3719003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1148130.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264274 | 71430 | 91098 | 40062 | 60846 | 7291 | 0 | 0 | 0 | 535001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal a los Contratos Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Valparaíso y Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Costa, Etapa III, Región de Valparaíso | 314386 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-09-29 | 1400032 | Propuesta publica | 1589947 | IPC | 11 | 2021-11-23 | 2021-12-30 | -384 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 1247 | 2021-12-30 | 2025-05-30 | 90.65 | 607708.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121467 | 23749 | 44186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 327643 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-09-28 | 745616 | Propuesta publica | 735205 | IPC | 10 | 2021-11-10 | 2021-12-21 | -685 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 1308 | 2021-12-21 | 2025-07-21 | 81.72 | 267219.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76518 | 25567 | 24781 | 17238 | 27712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '002 | "ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 328229 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 748751 | Propuesta publica | 784392 | IPC | 9 | 2021-10-20 | 2021-11-17 | -231 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 947 | 2021-11-18 | 2024-06-22 | 81.18 | 273202.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66289 | 22114 | 22131 | 22824 | 33134 | 7291 | 0 | 0 | 0 | 173783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6647505.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618519 | 339521 | 314589 | 486928 | 424445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3184002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '004 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. " | 327641 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-19 | 2021-04-13 | 6250087 | Propuesta publica | 4976983 | IPC | 8 | 2021-07-02 | 2021-07-27 | 613173 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 1440 | 2021-07-27 | 2025-07-06 | 84.97 | 2436774.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620116 | 142518 | 247540 | 242540 | 224445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '004 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. " | 327642 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-19 | 2021-04-12 | 5973441 | Propuesta publica | 4798002 | IPC | 7 | 2021-06-15 | 2021-07-13 | 613403 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 1440 | 2021-07-13 | 2025-06-22 | 89.62 | 2048544.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298074 | 121826 | 67049 | 244388 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '004 | """Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Costa, Etapa III, Región de Valparaíso "" " | 329620 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-03-31 | 5497739 | Propuesta publica | 4506546 | IPC | 1 | 2021-04-22 | 2021-05-12 | 424408 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2021-05-13 | 2025-04-22 | 88.77 | 2162186.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700329 | 75177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52222 | 827728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº329620 , """Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Costa, Etapa III, Región de Valparaíso "" " | 329620 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -52221 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | -1440 | - | 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52222 | -52222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40017172-0 | ' | ' | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 5995176 | 6021319 | 1891359 | 4638603 | 175245 | 1179087 | 1182930 | 1186772 | 1190614 | 1194455 | 1426665 | 26082225 | 13000000 | 17210000 | 12849000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 46344 | 52828 | 53011 | 53194 | 53377 | 53560 | 53743 | 53926 | 54109 | 54291 | 75017 | 603400 | 669244 | 695635 | 297637 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Ampliación Puente Lo Gallardo, en Ruta 66, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. | 308915 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-31 | 2022-06-24 | 1774850 | Propuesta publica | 2285051 | IPC | 119 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1582 | 2024-02-01 | 2028-06-01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46344 | 52828 | 53011 | 53194 | 53377 | 53560 | 53743 | 53926 | 54109 | 54291 | 75017 | 603400 | 669244 | 695635 | 297637 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207825 | 207825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207825 | 207825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 5948832 | 5968491 | 1838348 | 4585409 | 121868 | 1125527 | 1129187 | 1132846 | 1136505 | 1140164 | 1143823 | 25271000 | 12330756 | 16514365 | 12551363 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '004 | Ampliación de Puente Lo Gallardo, Ruta CH-66, Camino de la Fruta, Región de Valparaíso. | 308913 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-04 | 2022-02-24 | 53535626 | Propuesta publica | 62698037 | IPC | 53 | 2022-12-12 | 2023-11-23 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 1580 | 2023-11-23 | 2028-03-21 | 42.54 | 0 | 0 | 0 | 5948832 | 5968491 | 1838348 | 4585409 | 121868 | 1125527 | 1129187 | 1132846 | 1136505 | 1140164 | 1143823 | 25271000 | 12330756 | 16514365 | 12551363 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40025778-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40025778-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40025778-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGIÓN DE Valparaíso | 329601 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-07-23 | 2021-09-10 | 200200 | Propuesta publica | 179620 | IPC | 2820 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | -3504 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 450 | 2021-12-21 | 2023-03-16 | 89.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40025984-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS E-61 CON E-421, SECTOR LO CAMPO, COMUNA PANQUEHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40025984-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40025984-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026101-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTAS F-382 Y F-326 COMUNA QUILLOTA Y LA CRUZ. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 58195 | 50000 | 53805 | 212000 | 229000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026101-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 58195 | 50000 | 53805 | 212000 | 229000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026101-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA F-382 y F-326, COMUNAS DE QUILLOTA Y LA CRUZ, REGIÓN DE VALPARAISO | 391135 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-10-30 | 2024-12-26 | 509320 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 930 | 2025-03-12 | 2027-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 58195 | 50000 | 53805 | 212000 | 229000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026107-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE COLMO EN RUTA F-190, COMUNA DE QUILLOTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110511 | 112601 | 121663 | 14937 | 30288 | 110000 | 0 | 500000 | 318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026107-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110511 | 112601 | 121663 | 14937 | 30288 | 110000 | 0 | 500000 | 318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026107-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE COLMO EN RUTA F-190, COMUNA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 391136 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-10-09 | 2024-12-06 | 850101 | Propuesta publica | 731850 | IPC | 4347 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 750 | 2024-12-31 | 2027-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110511 | 112601 | 121663 | 14937 | 30288 | 110000 | 0 | 500000 | 318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026108-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASADA URBANA POR ALGARROBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026108-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026108-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Construcción Pasada Urbana por Algarrobo, Región de Valparaiso | 371733 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-06-23 | 2023-08-07 | 371000 | Propuesta publica | 333200 | IPC | 2288 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 510 | 2023-08-30 | 2025-01-21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026516-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS G-80-I CON G-876, COMUNA DE SANTO DOMINGO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026516-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026516-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027071-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA PUCHUNCAVI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126880 | 127342 | 238605 | 239467 | 17130 | 17192 | 24784 | 0 | 0 | 791400 | 501200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027071-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16880 | 16942 | 17005 | 17067 | 17130 | 17192 | 24784 | 0 | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027071-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA DE PUCHUNCAVI, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAISO | 371742 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-31 | 2023-06-15 | 107954 | Propuesta publica | 115733 | IPC | 2397 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 212 | 2024-11-11 | 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16880 | 16942 | 17005 | 17067 | 17130 | 17192 | 24784 | 0 | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027071-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110400 | 221600 | 222400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664400 | 501200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027071-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA DE PUCHUNCAVI, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAISO | 386945 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-26 | 2024-02-06 | 999995 | Propuesta publica | 1049055 | Polinom | 2398 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 242 | 2024-11-12 | 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110400 | 221600 | 222400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664400 | 501200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027352-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS E-61 CON RUTA E-835 SECTOR SAN RAFAEL, COMUNA DE LOS ANDES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027352-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027352-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027404-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-411 CON RUTA E-525, SECTOR EL TÁRTARO , COMUNA DE PUTAENDO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027404-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027404-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40029858-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40029858-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40029858-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | [21 empty] | 11942540.168 | 10346000 | 0 | 1401098 | 801236 | 1010288 | 1019083 | 855129 | 827123 | 510669 | 680174 | 396702 | 579497 | 1506638 | 9587637 | 12658390 | 4462003 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1340964.176 | 1446000 | 0 | 222205 | 136149 | 136547 | 134494 | 137345 | 137002 | 138142 | 137794 | 138940 | 140674 | 187483 | 1646775 | 1513780 | 399545 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, ETAPA I, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 347665 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-29 | 2023-01-24 | 1074816 | Propuesta publica | 1124409 | IPC | 1 | 2023-03-28 | 2023-05-04 | 213638 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 1680 | 2023-05-04 | 2027-12-09 | 35.96 | 301200.964 | 0 | 0 | 51081 | 26047 | 26142 | 23786 | 26333 | 25687 | 26523 | 25872 | 26714 | 28145 | 27491 | 313821 | 303706 | 399545 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 352536 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-11 | 2022-09-28 | 849992 | Propuesta publica | 832200 | IPC | 13 | 2022-10-19 | 2022-11-14 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1430 | 2022-11-14 | 2026-10-14 | 54.4 | 228621.85 | 0 | 0 | 38810 | 19974 | 20028 | 20081 | 20135 | 20188 | 20242 | 20295 | 20348 | 20402 | 20455 | 240958 | 215017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACION GLOBALES MIXTOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | 352538 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-12 | 2022-09-29 | 930241 | Propuesta publica | 822315 | IPC | 14 | 2022-10-21 | 2022-11-14 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1430 | 2022-11-14 | 2026-10-14 | 53.66 | 229212.718 | 0 | 0 | 39160 | 19659 | 19711 | 19764 | 19816 | 19869 | 19921 | 19973 | 20026 | 20078 | 20131 | 238108 | 220394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 352544 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-12 | 2022-09-29 | 964382 | Propuesta publica | 962360 | IPC | 12 | 2022-10-19 | 2022-11-14 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1430 | 2022-11-14 | 2026-10-14 | 50.97 | 242795.925 | 0 | 0 | 45829 | 23007 | 23068 | 23129 | 23191 | 23252 | 23314 | 23375 | 23437 | 23498 | 23530 | 278630 | 288751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA IV REGION DE VALPARAISO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA IV REGION DE VALPARAISO | 388346 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-06 | 2024-01-19 | 1726888 | Propuesta publica | 1318466 | IPC | 1 | 2024-03-18 | 2024-04-05 | -193 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 913 | 2024-04-05 | 2026-10-05 | 28.48 | 339132.719 | 0 | 0 | 47325 | 47462 | 47598 | 47734 | 47870 | 48006 | 48142 | 48279 | 48415 | 48551 | 95876 | 575258 | 485912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 10601575.992 | 8900000 | 0 | 1178893 | 665087 | 873741 | 884589 | 717784 | 690121 | 372527 | 542380 | 257762 | 438823 | 1319155 | 7940862 | 11144610 | 4062458 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca Etapa I, Región de Valparaíso | 347658 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-26 | 2022-07-08 | 7974619 | Propuesta publica | 10838543 | Polinom | 15 | 2022-11-09 | 2022-12-06 | 154275 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 1800 | 2022-12-06 | 2027-11-10 | 46.19 | 2216792.797 | 0 | 0 | 377775 | 120030 | 177143 | 122142 | 171726 | 152125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248706 | 1369647 | 3686942 | 2283822 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº347658 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca Etapa I, Región de Valparaíso | 347658 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1778636 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | -1800 | - | 2027-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778636 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Los Andes, Etapa IV, Región de Valparaíso | 352507 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-26 | 2022-06-29 | 3714573 | Propuesta publica | 2939330 | Polinom | 8 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 470645 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 1440 | 2022-09-21 | 2026-08-31 | 82.74 | 1121218.616 | 0 | 0 | 36446 | 50811 | 96282 | 64936 | 91995 | 29967 | 70023 | 23908 | 68075 | 19358 | 102026 | 653827 | 279274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de San Felipe, Etapa IV, Región de Valparaíso | 352510 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-26 | 2022-06-29 | 6623791 | Propuesta publica | 5836860 | Polinom | 9 | 2022-08-25 | 2022-10-12 | 314570 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 1440 | 2022-10-13 | 2026-09-22 | 55.74 | 1827253.309 | 0 | 0 | 97731 | 148459 | 82046 | 314112 | 78931 | 122264 | 79839 | 137227 | 0 | 0 | 365739 | 1426348 | 1553563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de San Antonio, Etapa IV, Región de Valparaíso, | 352512 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-25 | 2022-06-30 | 6399972 | Propuesta publica | 6055371 | Polinom | 7 | 2022-08-25 | 2022-09-20 | 315904 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 1440 | 2022-09-21 | 2026-08-31 | 53.44 | 1157099.995 | 0 | 0 | 130044 | 86775 | 86856 | 108670 | 87016 | 130644 | 87176 | 130884 | 76419 | 257589 | 285907 | 1467980 | 1845306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valparaíso, Etapa IV, Región de Valparaíso | 352531 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-25 | 2022-06-30 | 6630902 | Propuesta publica | 5574246 | Polinom | 10 | 2022-08-30 | 2022-09-21 | 617228 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 1440 | 2022-09-22 | 2026-09-01 | 67.73 | 2283495.897 | 0 | 0 | 206093 | 130284 | 76069 | 130524 | 76209 | 130764 | 76349 | 131004 | 76489 | 62187 | 170773 | 1266745 | 1034497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | 352532 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-28 | 2022-04-01 | 9000031 | Propuesta publica | 7397295 | Polinom | 6 | 2022-08-23 | 2022-10-12 | 466460 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 1440 | 2022-10-13 | 2026-09-22 | 54.46 | 1995715.378 | 0 | 0 | 330804 | 128728 | 355345 | 144205 | 211907 | 124357 | 59140 | 119357 | 36779 | 99689 | 146004 | 1756315 | 2745028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40031020-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661 COMUNA DE CATEMU | [21 empty] | 99046.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32532 | 0 | 86000 | 89000 | 379000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40031020-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 99046.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32532 | 0 | 86000 | 89000 | 379000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40031020-0 | '02 | '002 | E.I REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661, COMUNA DE CATEMU, REGION DE VALPARAISo | 376551 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-27 | 806820 | Propuesta publica | 579290 | IPC | 1386 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1050 | 2024-06-24 | 2027-05-10 | 16.43 | 99046.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32532 | 0 | 86000 | 89000 | 379000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40036124-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-830 CRUCE LA DRAGA- CASABLANCA, COMUNA DE CASABLANCA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 68165 | 50000 | 65835 | 234000 | 98020 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40036124-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 68165 | 50000 | 65835 | 234000 | 98020 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40036124-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA F-830, CRUCE LA DRAGA - CASABLANCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 391164 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-11-27 | 2025-02-12 | 349413 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 690 | 2025-03-10 | 2027-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 68165 | 50000 | 65835 | 234000 | 98020 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40036449-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA E-30-F, SECTOR PUCHUNCAVÍ - ACCESO QUINTERO, COMUNAS PUCHUNCAVÍ Y QUINTERO | [21 empty] | 128034.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14081 | 96350 | 3869 | 0 | 66645 | 6519 | 0 | 29552 | 1984 | 219000 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40036449-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 128034.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14081 | 96350 | 3869 | 0 | 66645 | 6519 | 0 | 29552 | 1984 | 219000 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40036449-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA E-30-F, SECTOR PUCHUNCAVI-ACCESO QUINTERO, COMUNAS PUCHUNCAVI Y QUINTERO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 371756 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-10-20 | 421385 | Propuesta publica | 386822 | IPC | 2467 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 690 | 2023-11-20 | 2025-10-10 | 31.59 | 128034.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14081 | 96350 | 3869 | 0 | 66645 | 6519 | 0 | 29552 | 1984 | 219000 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40038706-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SECTOR ROTONDA REÑACA ALTO - ROTONDA SANTA JULIA - MIRAFLORES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40038706-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40038706-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Mejoramiento Sector Rotonda Reñaca Alto - Rotonda Santa Julia - Miraflores, Región de Valparaíso. | 371763 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-04-28 | 2023-06-28 | 318181 | Propuesta publica | 352240 | IPC | 2123 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 9437 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 472 | 2023-08-11 | 2024-11-25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40040131-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | [21 empty] | 1214102.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49775 | 67945 | 96672 | 31989 | 0 | 237888 | 484269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40040131-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1214102.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49775 | 67945 | 96672 | 31989 | 0 | 237888 | 484269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40040131-0 | '02 | '002 | "DISEÑO REPOSICION PUENTE ENCON, EN CAMINO RUTA E-71, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 372714 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-02-28 | 287000 | Propuesta publica | 246200 | IPC | 516 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 32617 | CASTRO Y PARRAGUEZ SPA | 925 | 2023-04-03 | 2025-10-14 | 99.27 | 172750.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17720 | 35860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40040131-0 | '02 | '002 | "CONSULTORIA ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN, PROVINCIA ISLA DE PASCUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 369741 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-02-23 | 999972 | Propuesta publica | 954001 | IPC | 2 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 181261 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 360 | 2023-05-04 | 2024-04-28 | 99.99 | 302214.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16453 | 16453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40040131-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº369741 , "CONSULTORIA ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN, PROVINCIA ISLA DE PASCUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 369741 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 221436 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 240 | - | 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221435 | 221435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40040131-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGION DE VALPARAISO | 379128 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-10 | 2023-07-05 | 1000000 | Propuesta publica | 940100 | IPC | 1631 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 89776 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 730 | 2023-08-16 | 2025-08-15 | 81.93 | 739137.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32055 | 32085 | 96672 | 31989 | 0 | 0 | 192801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40043374-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2024-2026, REGION DE VALPARAISO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 373352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40043374-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 373352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40043374-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial En Rutas De La Red 2024-2026, Región de Valparaiso (Nuevo 2024) | 392059 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 337000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 373352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40046963-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE CONEXION PANQUEHUE - CATEMU EN RUTA E-635, COMUNA PANQUEHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184702 | 201592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40046963-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184702 | 201592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40046963-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE CONEXIÓN PANQUEHUE CATEMU EN RUTA E-635, REGION DE VALPARAÍSO. | 376798 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-10-31 | 2023-12-21 | 564893 | Propuesta publica | 476000 | IPC | 4026 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 16541 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 690 | 2023-12-29 | 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92564 | 201592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40046963-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº376798 , ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE CONEXIÓN PANQUEHUE CATEMU EN RUTA E-635, REGION DE VALPARAÍSO. | 376798 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 86573 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | -690 | - | 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40047046-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA G-966 SAN SEBASTIAN - LO ABARCA, COMUNAS EL TABO Y CARTAGENA | [21 empty] | 138199.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124508 | 0 | 14438 | 0 | 0 | 0 | 83054 | 0 | 0 | 222000 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40047046-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 138199.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124508 | 0 | 14438 | 0 | 0 | 0 | 83054 | 0 | 0 | 222000 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40047046-0 | '02 | '002 | "ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA G-966 SECTOR SAN SEBASTIAN-LO ABARCA, COMUNA DE CARTAGENA, REGION DE VALPARAISO " | 376542 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-21 | 432514 | Propuesta publica | 460151 | IPC | 1017 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 570 | 2024-05-13 | 2025-12-04 | 29.67 | 138199.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124508 | 0 | 14438 | 0 | 0 | 0 | 83054 | 0 | 0 | 222000 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40049945-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL COSTERA ORIENTE S: PAPUDO- CRUCE RUTA F-20 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 600000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40049945-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 600000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40049945-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Costera Oriente S: Papudo- Cruce Ruta F-20 (Nuevo 2025) | 411659 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 909090 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 638 | 2025-10-01 | 2027-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 600000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40049949-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA E-35 CRUCE LONGITUDINAL - LA LIGUA - CABILDO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61306 | 0 | 111376 | 110000 | 83926 | 23837 | 106097 | 16458 | 513000 | 518000 | 468000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40049949-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61306 | 0 | 111376 | 110000 | 83926 | 23837 | 106097 | 16458 | 513000 | 518000 | 468000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40049949-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA AMPLIACIÓN RUTA E-35, CRUCE LONGITUDINAL LA LIGUA- CABILDO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 391167 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-08-22 | 2024-10-16 | 1627111 | Propuesta publica | 1400400 | IPC | 121 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 870 | 2024-11-29 | 2027-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61306 | 0 | 111376 | 110000 | 83926 | 23837 | 106097 | 16458 | 513000 | 518000 | 468000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51600 | 65334 | 144661 | 197061 | 145422 | 144779 | 298261 | 281502 | 557378 | 1885998 | 2563999 | 2600000 | 2599999 | 2455000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45213 | 92661 | 92661 | 93022 | 93379 | 92661 | 93022 | 93379 | 695998 | 998576 | 933768 | 1052013 | 516026 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Marga Marga, comunas de Limache, Olmue, Villa Alemana y Quilpue, Etapa IV, región de Valparaíso. | 400805 | Valparaíso | N | 12.A. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 983000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1369 | 2025-09-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22053 | 22053 | 22053 | 22139 | 22224 | 22053 | 22139 | 22224 | 176938 | 223359 | 225145 | 297977 | 179504 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Quillota, comunas de Quillota, La Cruz, La Calera, Hijuelas y Nogales, Etapa IV, región de Valparaíso. | 400803 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 983000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1369 | 2025-09-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23160 | 22053 | 22053 | 22139 | 22224 | 22053 | 22139 | 22224 | 178045 | 223359 | 224539 | 297977 | 179504 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, comunas de Petorca y Cabildo, etapa V, Region de Valparaiso | 400806 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 983000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2025-06-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26012 | 26012 | 26113 | 26213 | 26012 | 26113 | 26213 | 182688 | 322424 | 232503 | 251460 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de la Provincia de Petorca, comunas de Papudo, Cabildo, La Ligua y Zapallar, Sector Costa, Etapa IV, Region de Valparaiso | 400808 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 983000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2025-06-01 | 2029-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22543 | 22543 | 22631 | 22718 | 22543 | 22631 | 22718 | 158327 | 229434 | 251581 | 204599 | 157018 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51600 | 20121 | 52000 | 104400 | 52400 | 51400 | 205600 | 188480 | 463999 | 1190000 | 1565423 | 1666232 | 1547986 | 1938974 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, comunas de Petorca y Cabildo, etapa V, Region de Valparaiso | 400798 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-24 | 7497313 | Propuesta publica | 7080516 | Polinom | 10 | 2024-11-11 | 2024-12-02 | 0 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 1440 | 2024-12-03 | 2028-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51600 | 20121 | 52000 | 104400 | 52400 | 0 | 0 | 0 | 189879 | 470400 | 836183 | 435032 | 541741 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de la Provincia de Petorca, comunas de Papudo, Cabildo, La Ligua y Zapallar, Sector Costa, Etapa IV, Region de Valparaiso | 400799 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 8070000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51400 | 103200 | 82880 | 124800 | 362280 | 249320 | 385600 | 350032 | 731648 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Marga Marga, comunas de Limache, Olmue, Villa Alemana y Quilpue, Etapa IV, región de Valparaíso. | 400801 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 8373913 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-08-01 | 2029-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51200 | 52800 | 73840 | 177840 | 239960 | 422800 | 355840 | 603663 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Quillota, comunas de Quillota, La Cruz, La Calera, Hijuelas y Nogales, Etapa IV, región de Valparaíso. | 400802 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 8373913 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-07-01 | 2029-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51200 | 52800 | 75480 | 179480 | 239960 | 422800 | 300373 | 603663 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050022-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022242 | 0 | 10044 | 124198 | 457284 | 46410 | 70297 | 78873 | 144375 | 1953723 | 887792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050022-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70178 | 46410 | 70297 | 78873 | 20415 | 286173 | 230046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050022-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO REDENTOR, COMUNA LOS ANDES Y SAN ESTEBAN, ETAPA IX, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 399638 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-02-20 | 533600 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-04-01 | 2027-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70178 | 46410 | 70297 | 78873 | 20415 | 286173 | 230046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050022-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022242 | 0 | 10044 | 124198 | 387106 | 0 | 0 | 0 | 123960 | 1667550 | 657746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050022-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO REDENTOR, IX ETAPA, REGION DE VALPARAISO | 399636 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-09 | 2024-12-10 | 6032000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 720 | 2025-02-26 | 2027-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022242 | 0 | 10044 | 124198 | 387106 | 0 | 0 | 0 | 123960 | 1667550 | 657746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050216-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE SEMINARIO EN RUTA G-986, COMUNA EL QUISCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20863 | 51000 | 20863 | 43412 | 20863 | 157001 | 308000 | 308000 | 200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050216-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20863 | 51000 | 20863 | 43412 | 20863 | 157001 | 308000 | 308000 | 200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050216-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE SEMINARIO, RUTA G-986, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 391171 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 961188 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-09-01 | 2028-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20863 | 51000 | 20863 | 43412 | 20863 | 157001 | 308000 | 308000 | 200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050245-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA E-411 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60 CH, COM. PUTAENDO Y S. FELIPE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 182300 | 147700 | 380000 | 245000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050245-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 182300 | 147700 | 380000 | 245000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050245-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA E-411 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60 CH, COM.PUTAENDO Y S. FELIPE"¿. | 391176 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-10-25 | 2025-02-17 | 920965 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1138 | 2025-03-17 | 2028-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 182300 | 147700 | 380000 | 245000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050398-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA F-62 S: CR. RUTA 64 (SAN PEDRO) - CR. RUTA F-610, COM. QUILLOTA Y LIMACHE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192885 | 0 | 212290 | 0 | 44825 | 450000 | 515000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050398-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192885 | 0 | 212290 | 0 | 44825 | 450000 | 515000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050398-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta F-62 Sector Cruce Ruta 64 (San Pedro) - Cruce Ruta F-610, Comunas De Quillota Y Limache, Región De Valparaíso. | 391185 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2024-10-11 | 2024-12-10 | 1532542 | Propuesta publica | 1244393 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 810 | 2025-03-31 | 2027-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192885 | 0 | 212290 | 0 | 44825 | 450000 | 515000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050636-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL 5 EN RUTA E-85: LOS ANDES-SAN FELIPE POR SANTA MARIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 299000 | 51350 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050636-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 299000 | 51350 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050636-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS E-85 CON E-755 COMUNA SAN ESTEBAN | 391773 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 410000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-08-01 | 2027-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 299000 | 51350 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40056583-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 85358 | 359112 | 359264 | 360515 | 502923 | 504724 | 506523 | 793934 | 796833 | 1129814 | 5399000 | 10593000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40056583-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 85358 | 78994 | 79146 | 79298 | 79451 | 79604 | 79755 | 79908 | 80061 | 80425 | 802000 | 365955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40056583-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION DE LA RED VIAL,CONSERVACION PERDIODICA, RUTAS IPA 1 - IPA 2, COMUNA Y PROVINCIA DE ISLA DE PASCUA, REGION DE VALPARAISO | 391423 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-09-11 | 1165536 | Propuesta publica | 1028160 | IPC | 11 | 2024-12-10 | 2025-01-02 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 485 | 2025-01-02 | 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85358 | 78994 | 79146 | 79298 | 79451 | 79604 | 79755 | 79908 | 80061 | 80425 | 802000 | 365955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40056583-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280118 | 280118 | 281217 | 423472 | 425120 | 426768 | 714026 | 716772 | 1049389 | 4597000 | 10227045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40056583-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Básica. Conservación Periódica Ruta IPA 1-IPA 2, Comuna y Provincia de Isla de Pascua, Región de Valparaíso | 386949 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-08-23 | 14847987 | Propuesta publica | 14046028 | Polinom | 46 | 2024-10-08 | 2024-10-29 | 0 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 490 | 2024-10-29 | 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280118 | 280118 | 281217 | 423472 | 425120 | 426768 | 714026 | 716772 | 1049389 | 4597000 | 10227045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | [21 empty] | 1565889.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14216444 | 2057093 | 1679058 | 701977 | 6220039 | 4013786 | 350847 | 64167 | 245448 | 29548859 | 350054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33394 | 33523 | 33652 | 33781 | 62149 | 34038 | 64167 | 34296 | 329000 | 350054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '002 | ASESORIA 2024 PARA APOYO INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION DE LA RED VIAL, REGION DE VALPARAISO | 393855 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-08-13 | 2024-11-07 | 506284 | Propuesta publica | 580201 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 546 | 2025-02-16 | 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33394 | 33523 | 33652 | 33781 | 62149 | 34038 | 64167 | 34296 | 329000 | 350054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1565889.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14216444 | 2023699 | 1645535 | 668325 | 6186258 | 3951637 | 316809 | 0 | 211152 | 29219859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH, TALUD 1 PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 393779 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-16 | 2024-08-27 | 6796110 | Propuesta publica | 5770921 | Polinom | 8 | 2024-10-10 | 2024-11-04 | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 304 | 2024-11-05 | 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3490092 | 0 | 0 | 0 | 2573596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6063688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH, TALUD 5 PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 393782 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-16 | 2024-08-27 | 6562192 | Propuesta publica | 6680192 | Polinom | 9 | 2024-10-10 | 2024-11-04 | 0 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 304 | 2024-11-05 | 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3990854 | 0 | 0 | 0 | 2099003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6089857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-30-F , F-180 Y F-190 , PROVINCIAS VALPARAISO Y MARGA MARGA Y REGION DE VALPARAÍSO | 393794 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-24 | 2024-06-12 | 4272196 | Propuesta publica | 3566643 | IPC | 3 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 150 | 2024-09-05 | 2025-02-02 | 21.75 | 794093.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875557 | 1033090 | 8102 | 8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº393794 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-30-F , F-180 Y F-190 , PROVINCIAS VALPARAISO Y MARGA MARGA Y REGION DE VALPARAÍSO | 393794 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 330000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | -150 | - | 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211152 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS Ruta 64 , PROVINCIA MARGA MARGA Y VALPARAISO, REGION DE VALPARAÍSO | 393830 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-24 | 2024-06-12 | 2932683 | Propuesta publica | 2623705 | IPC | 5 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | -14 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 210 | 2024-09-05 | 2025-04-03 | 28.7 | 771796.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917601 | 7599 | 8273 | 9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº393830 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS Ruta 64 , PROVINCIA MARGA MARGA Y VALPARAISO, REGION DE VALPARAÍSO | 393830 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 505500 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | -210 | - | 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168500 | 148412 | 168500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-840 Y F-720 , PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO | 393840 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-24 | 2024-06-25 | 2412462 | Propuesta publica | 2815002 | IPC | 7 | 2025-01-10 | 2025-01-22 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 150 | 2025-01-23 | 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209600 | 157800 | 105600 | 0 | 0 | 2525822 | 0 | 0 | 0 | 2998822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH, TALUD 8 PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 393845 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-16 | 2024-08-27 | 3589582 | Propuesta publica | 3397981 | Polinom | 6 | 2024-10-10 | 2024-11-04 | 0 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 516 | 2024-11-05 | 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056680 | 0 | 0 | 0 | 1513659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-910-G , PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO | 393849 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-24 | 2024-06-12 | 2872285 | Propuesta publica | 3258597 | IPC | 4 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 0 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 210 | 2024-09-05 | 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624660 | 522550 | 1049100 | 231682 | 0 | 995945 | 0 | 0 | 0 | 3423937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL PUENTES F-190 (PTE COLMO) Y SR F-860, REGION DE VALPARAISO | 404039 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-30 | 2024-12-06 | 598570 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2025-03-17 | 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51600 | 103600 | 124800 | 0 | 221522 | 128186 | 0 | 0 | 629708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES RUTAS E-851, S/R F-1407, S/R F-1428, F-1380, E-521, PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y QUILLOTA, REGION DE VALPARAÍSO | 404041 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-25 | 2024-12-10 | 727090 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2025-02-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51400 | 82560 | 103600 | 124800 | 0 | 208348 | 188623 | 0 | 0 | 759331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057432-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | [21 empty] | 4885087.796 | 2700000 | 0 | 599793 | 0 | 0 | 2219388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507304 | 0 | 0 | 3326485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057432-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4885087.796 | 2700000 | 0 | 599793 | 0 | 0 | 2219388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507304 | 0 | 0 | 3326485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057432-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-460 (CRUCE E-30-F (CACHAGUA) CRUCE E-462) LOS MAOS)), PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 389293 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-15 | 2024-04-16 | 1393126 | Propuesta publica | 1671348 | IPC | 1018 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | -4 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 180 | 2024-05-14 | 2024-11-10 | 80.91 | 1619241.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057432-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION CAMINOS SR F-698, SR F-700, SR F-1752, S/R-F-1746, S/R-F-1690, F-764, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO | 389294 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-23 | 2024-06-25 | 719302 | Propuesta publica | 884388 | IPC | 2399 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 150 | 2024-11-12 | 2025-04-11 | 22.12 | 0 | 0 | 0 | 403834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507304 | 0 | 0 | 911138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057432-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389294 , CAMINO BASICO POR CONSERVACION CAMINOS SR F-698, SR F-700, SR F-1752, S/R-F-1746, S/R-F-1690, F-764, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO | 389294 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 164000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | -150 | - | 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057432-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINOS F-124 Y S-R-F-526, PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO | 389297 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 379411 | Propuesta publica | 414353 | IPC | 1134 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 19081 | INCONOP INGENIERIA SPA | 200 | 2024-05-23 | 2024-12-09 | 100 | 246798.301 | 0 | 0 | 195959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057432-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-375, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 389299 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-15 | 2024-04-17 | 1859421 | Propuesta publica | 1951185 | IPC | 2 | 2024-05-13 | 2024-06-04 | -3 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 180 | 2024-06-05 | 2024-12-02 | 68.77 | 1370277.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057432-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION CAMINOS E-315 (Cruce E-377-D (Palquico) ¿ Frutillar ) Y E-287, PROVINCIA PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 389307 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-04-23 | 2024-05-29 | 1319220 | Propuesta publica | 1564059 | IPC | 1532 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | -24478 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 166 | 2024-07-19 | 2025-01-01 | 100 | 1000733.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057432-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINOS E-593 F-301-E, PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 389308 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-15 | 2024-04-17 | 1421780 | Propuesta publica | 1228983 | IPC | 1132 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 160255 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 190 | 2024-05-23 | 2024-11-29 | 45.87 | 648036.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057594-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | [21 empty] | 1715938.327 | 1508000 | 0 | 675475 | 0 | 53250 | 409942 | 253709 | 254889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057594-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1715938.327 | 1508000 | 0 | 675475 | 0 | 53250 | 409942 | 253709 | 254889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057594-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS, RUTAS F-640, F-632, F-382 E-795 60CH Y E-85 , PROVINCIA DE MARGA MARGA, QUILLOTA LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 393865 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-03-19 | 2024-04-25 | 924485 | Propuesta publica | 856312 | IPC | 1527 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | -1 | GESTION VIAL LTDA. | 150 | 2024-07-19 | 2024-12-16 | 100 | 597550.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057594-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS, RUTAS 60CH, E-643 Y E-432, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 393873 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-03-19 | 2024-04-25 | 558055 | Propuesta publica | 541313 | IPC | 1534 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA | 150 | 2024-07-19 | 2024-12-16 | 100 | 454365.401 | 0 | 0 | 100819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057594-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS, RUTAS E-71, E-426, E-432, E-625 , PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 393879 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-03-19 | 2024-04-23 | 747123 | Propuesta publica | 655424 | IPC | 1536 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | -36 | EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA | 150 | 2024-07-19 | 2024-12-16 | 100 | 472362.388 | 0 | 0 | 200550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057594-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS, RUTAS E-35, E-317, E-445 y E-377-D, PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 393883 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-19 | 2024-04-24 | 496517 | Propuesta publica | 546120 | IPC | 1535 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | -54 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 150 | 2024-07-19 | 2024-12-16 | 34.15 | 191660.125 | 0 | 0 | 374106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057594-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS, RUTAS F-210, G-966, G-986 Y G-80-I, PROVINCIA DE VALPARAISO Y SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 405256 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-26 | 2025-01-14 | 507383 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 150 | 2025-03-15 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53250 | 128400 | 253709 | 254889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40059867-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIA EN RUTA G-986, SECTOR SAN SEBASTIAN - MIRASOL, COM. EL TABO - ALGARROBO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 20800 | 40000 | 40000 | 40000 | 160000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40059867-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 20800 | 40000 | 40000 | 40000 | 160000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40059867-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION CICLOVIA EN RUTA G-986, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 397091 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2024-12-27 | 2025-03-06 | 230242 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 695 | 2025-04-01 | 2027-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 20800 | 40000 | 40000 | 40000 | 160000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060242-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO 2024-2025 | [21 empty] | 51499.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469812 | 366905 | 33283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060242-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 51499.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469812 | 366905 | 33283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060242-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-405 PROVINCIA SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO | 395569 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-03 | 2024-07-26 | 989656 | Propuesta publica | 879950 | IPC | 2400 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 150 | 2024-11-12 | 2025-04-11 | 5.71 | 51499.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469812 | 366905 | 33283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060670-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 670000 | 0 | 674523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060670-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 670000 | 0 | 674523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060670-0 | '02 | '704 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica (Emergencia) Ruta F-760, sector Cuesta Colliguay, Provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso | 396473 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 417501 | Trato Directo con Cotización | 646095 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 120 | 2024-12-02 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40061571-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CATAPILCO EN RUTA E-462, COMUNA DE ZAPALLAR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65715 | 70685 | 136400 | 207000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40061571-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65715 | 70685 | 136400 | 207000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40061571-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Catapilco, Provincia de Petorca | 391134 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-11-28 | 2025-02-12 | 444644 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 965 | 2025-03-17 | 2027-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65715 | 70685 | 136400 | 207000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40063098-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO PASADA URBANA DE LA RUTA G-986 POR LA COMUNA DE EL QUISCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59471 | 0 | 0 | 80000 | 82031 | 50000 | 50498 | 322000 | 188000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40063098-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59471 | 0 | 0 | 80000 | 82031 | 50000 | 50498 | 322000 | 188000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40063098-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Construcción Y/O Mejoramiento Pasada Urbana de la Ruta G-986 por la comuna de El Quisco, Región de Valparaíso | 371892 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2024-11-18 | 2024-12-30 | 480987 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 470 | 2025-01-31 | 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59471 | 0 | 0 | 80000 | 82031 | 50000 | 50498 | 322000 | 188000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 170 | 38479578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 554073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '002 | SE CONTEMPLA EL APOYO TECNICO Y ADMNISTRATIVO A IF DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS | 407494 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 490818 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2025-06-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 554073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 160 | 37925505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periodica Ruta E-30-F , Emergencia Invierno 2024, Comuna de Concón, Provincia de Valparaíso | 405361 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 954142 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 180 | 2024-10-23 | 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1173236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACION PERIODICA RUTA F-190, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS PUCHUNCAVI Y QUINTERO PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 407473 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2230000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2536500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS URB F-232 Y F 134, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS PUCHUNCAVI Y QUINTERO PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 407474 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 317000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 364280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS F-366,342, F414 Y F 368, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS LA CRUZ, NOGALES Y QUILLOTA, PROVINCIA QUILLOTA Y REGION DE VALPARAISO | 407476 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1162031 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 300 | 2025-03-10 | 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1331325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS G-818 G-986, y G-80-I EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS SAN ANTONIO EL QUISCO Y SANTO DOMINGO PROVINCIA SAN ANTONIO REGION DE VALPARAISO | 407477 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1467387 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 300 | 2025-03-10 | 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1461827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACION PERIODICA RUTA E-462, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA ZAPALLAR PROVINCIA PETORCA REGION DE VALPARAISO | 407480 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 3650000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4197500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTA E-244 Y S/R-E-1567, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS PAPUDO Y LA LIGUA PROVINCIA PETORCA REGION DE VALPARAISO | 407481 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 808967 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 300 | 2025-03-10 | 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 993587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTA E-635, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA CATEMU PROVINCIA SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 407482 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2722500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2025-06-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3174875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTA E-715 Y E-533, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS SANTA MARIA Y PUTAENDO PROVINCIA SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 407484 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1266000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS E-765 Y E-761, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA SAN ESTEBAN PROVINCIA LOS ANDES REGION DE VALPARAISO | 407486 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 3564500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4099175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS E-675 Y E-753, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA LOS ANDES Y SAN ESTEBAN PROVINCIA LOS ANDES REGION DE VALPARAISO | 407487 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2809800 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3231231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS F-694 Y F-1584, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA OLMUE PROVINCIA MARGA MARGA REGION DE VALPARAISO | 407489 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 4553478 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5236978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS, F-1536, S/R -F-1622, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS DE LIMACHE Y OLMUE PROVINCIAMARGA MARGA REGION DE VALPARAISO | 407490 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 950000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA E-30-F, EMERGENCIA INVIERNO 2024,COMUNA DE CON CON Y REGION DE VALPARAÍSO | 407492 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1133691 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1303745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA F-50 EMERGENCIAS INVIERNO 2024 COMUNA QUILPUE PROVINCIA MARGA MARGA REGION DE VALPARAÍSO | 407493 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 4560860 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2025-03-10 | 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4718210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA F-760, COMUNA QUILPUE PROVINCIA MARGA MARGA REGION DE VALPARAÍSO | 408894 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1299066 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 360 | 2025-03-10 | 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1737036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40066892-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COBERTIZOS Y AMPLIACIÓN RUTA 60 CH. SECTOR JUNCAL TUNEL CRISTO REDENTOR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000 | 1000000 | 1000002 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40066892-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000 | 1000000 | 1000002 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40066892-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Cobertizos y Ampliación Ruta 60 Ch S: Juncal-Portillo (Nuevo 2025) | 411665 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2727272 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2025-11-01 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000 | 1000000 | 1000002 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40069033-0 | ' | ' | REPARACION COBERTIZOS 2 Y 3 EN RUTA 60 CH, COMUNA DE LOS ANDES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134902 | 134902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40069033-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134902 | 134902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40069033-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERIA DE COBERTIZOS 2 Y 3 EN RUTA 60-CH, EMERGENCIA INVIERNO 2023, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | 386234 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 103600 | Trato Directo con Cotización | 123086 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 280 | 2025-04-20 | 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134902 | 134902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307533 | 94467 | 0 | 0 | 0 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307533 | 94467 | 0 | 0 | 0 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 263651 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-11 | 2018-02-26 | 13593993 | Propuesta publica | 15918370 | IPC | 90 | 2018-08-10 | 2018-09-20 | 1875458 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 1343 | 2018-09-21 | 2022-05-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307533 | 94467 | 0 | 0 | 330380 | 732380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº263651 , Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 263651 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -330380 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | -1343 | - | 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330380 | -330380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30068551-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE VILUCO- EL VINCULO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30068551-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30068551-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069463-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6930 | 0 | 0 | 0 | 6930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069463-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6930 | 0 | 0 | 0 | 6930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069463-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Variante Polpaico en Ruta G-132, Comuna de Til Til, Región Metropolitana. | 290045 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-25 | 2019-06-28 | 400000 | Propuesta publica | 333665 | IPC | 2389 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 69807 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 945 | 2019-07-24 | 2022-02-23 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4724 | 4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069463-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº290045 , Estudio de Ingeniería Construcción Variante Polpaico en Ruta G-132, Comuna de Til Til, Región Metropolitana. | 290045 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -4723 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -945 | - | 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6930 | 0 | 0 | -4724 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | [21 empty] | 0 | 4892000 | 0 | 1339913 | 1350509 | 1355252 | 1359995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70473 | 5476142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 503400 | 0 | 484375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición ruta G-78, sector Melipilla-Cuncumén, tramo DM. 34.68 al DM. 53.562, Comuna Melipilla, Provincia Melipilla, Región Metropolitana | 263676 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-01-29 | 2019-05-15 | 955200 | Propuesta publica | 843444 | Polinom | 177 | 2019-12-17 | 2020-04-08 | 669928 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 1736 | 2020-04-08 | 2025-01-08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 484375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4318600 | 0 | 855538 | 1350509 | 1355252 | 1359995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 4921767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumén, Región Metropolitana. | 263677 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-19 | 2019-04-18 | 25078000 | Propuesta publica | 32933962 | IPC | 110 | 2019-10-29 | 2020-01-20 | 7246623 | CONSTRUCTORA RUTA G-78 FV CONPAX LIMITADA | 1828 | 2020-01-20 | 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855538 | 1350509 | 1355252 | 1359995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3105 | 4924399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº263677 , Reposición Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumén, Región Metropolitana. | 263677 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2631 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RUTA G-78 FV CONPAX LIMITADA | -1828 | - | 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2632 | -2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30070213-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO ? SAN BERNARDO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30070213-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30070213-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 54223 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30074253-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA G-25 SECTOR: SAN JOSÉ DE MAIPO - SAN GABRIEL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30074253-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30074253-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | '02 | '004 | Construcción Conexión Vial 1 Norte con Ruta G-505, Comuna Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 278670 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-01 | 2019-11-07 | 4898788 | Propuesta publica | 5991218 | IPC | 180 | 2019-12-18 | 2020-01-13 | 938065 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 720 | 2020-01-13 | 2022-01-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 49832 | 199125 | 1037843 | 1040961 | 1044079 | 1047197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4424037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 49832 | 199125 | 1037843 | 1040961 | 1044079 | 1047197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4419037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Esperanza y Accesos, Sector la Primavera - Esperanza, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana. | 309487 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-15 | 2020-10-26 | 10273832 | Propuesta publica | 7266853 | IPC | 80 | 2020-11-18 | 2021-03-08 | 2451948 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 826 | 2021-03-08 | 2023-06-12 | 65.99 | 0 | 0 | 0 | 49832 | 199125 | 1037843 | 1040961 | 1044079 | 1047197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4419037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30091237-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30091237-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30091237-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | ' | ' | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40804 | 21344 | 15557 | 20995 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 15500 | 0 | 133200 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 15500 | 0 | 34500 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | 329621 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1188 | 2025-03-01 | 2028-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 15500 | 0 | 34500 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40804 | 21344 | 15557 | 20995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | '02 | '004 | Reposición Puentes y Losas, Grupo 1, Provincia de Talagante, Región Metropolitana | 289135 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-05 | 2021-10-15 | 3508406 | Propuesta publica | 6303314 | IPC | 84 | 2022-09-29 | 2022-12-31 | 1365543 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 600 | 2022-12-31 | 2024-08-22 | 84.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40804 | 21344 | 15557 | 20995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30250572-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN BY PASS A LA CIUDAD DE TALAGANTE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75812 | 0 | 0 | 81206 | 0 | 34122 | 0 | 0 | 191140 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30250572-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75812 | 0 | 0 | 81206 | 0 | 34122 | 0 | 0 | 191140 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30250572-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad "Construcción By Pass A La Ciudad De Talagante, Región Metropolitana" (Nuevo 2024) | 391050 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-08-13 | 2024-10-22 | 330980 | Propuesta publica | 296310 | IPC | 3585 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 410 | 2024-11-08 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75812 | 0 | 0 | 81206 | 0 | 34122 | 0 | 0 | 191140 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30402182-0 | ' | ' | REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTES Y LOSAS R M | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30402182-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30402182-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición y Construcción de Puentes y Losas, en Provincias de: Maipo, Talagante, Melipilla, Cordillera y Santiago, Región Metropolitana | 250594 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-10-11 | 2016-12-06 | 1654000 | Propuesta publica | 1320000 | IPC | 511 | 2016-12-27 | 2017-01-19 | 401060 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 2110 | 2017-01-19 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | [21 empty] | 26821.41 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 25950 | 12500 | 21500 | 0 | 36750 | 42500 | 18000 | 0 | 202200 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 26821.41 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 15250 | 12500 | 21500 | 0 | 36750 | 42500 | 18000 | 0 | 191500 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | 329621 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1188 | 2025-03-01 | 2028-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 20000 | 11000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Actualización de Consultoría Dos Puentes: El Atajo y Santa Rosa | 371898 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-07 | 2024-02-01 | 350000 | Propuesta publica | 337377 | Polinom | 421 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 600 | 2024-04-08 | 2025-11-29 | 23 | 26821.41 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 15250 | 12500 | 21500 | 0 | 17750 | 22500 | 7000 | 0 | 141500 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta G-16, Sector Lampa -Tiltil - Rungue, Provincia de Chacabuco Región Metropolitana | 291725 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-29 | 2020-01-09 | 4215786 | Propuesta publica | 4325938 | IPC | 39 | 2020-07-01 | 2021-02-22 | 1612021 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 640 | 2021-02-23 | 2022-11-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | [21 empty] | 26821.41 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 15250 | 12500 | 21500 | 0 | 19000 | 22500 | 7000 | 35000 | 177750 | 59758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 26821.41 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 15250 | 12500 | 21500 | 0 | 19000 | 22500 | 7000 | 0 | 142750 | 59758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | 329621 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1188 | 2025-03-01 | 2028-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Actualización de Consultoría Dos Puentes: El Atajo y Santa Rosa | 371898 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-07 | 2024-02-01 | 350000 | Propuesta publica | 337377 | Polinom | 421 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 600 | 2024-04-08 | 2025-11-29 | 23 | 26821.41 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 15250 | 12500 | 21500 | 0 | 0 | 22500 | 7000 | 0 | 123750 | 28758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40003861-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD 2º ACCESO A PIRQUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40003861-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40003861-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Conectividad 2º Acceso a Pirque, Región Metropolitana". | 343991 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-12-01 | 2022-02-03 | 1100000 | Propuesta publica | 944400 | IPC | 26 | 2022-03-28 | 2022-04-19 | 5265 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 690 | 2022-04-19 | 2024-03-09 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3000 | 19578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40003861-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº343991 , Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Conectividad 2º Acceso a Pirque, Región Metropolitana". | 343991 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -19578 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA CUATRO S.A. | -690 | - | 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40011380-0 | ' | ' | REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ | [21 empty] | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 30450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40011380-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 30450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40011380-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ (NUEVO 2021) | 329612 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-08-24 | 2022-10-07 | 122700 | Propuesta publica | 101500 | IPC | 400 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 0 | ANGO ARQUITECTURA LTDA. | 510 | 2022-12-19 | 2024-05-12 | 50 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 30450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40013556-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO INTERNACIONAL, SECTOR: RUTA 5 - AVDA. EJERCITO LIBERTADOR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177546 | 22454 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1000000 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40013556-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177546 | 22454 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1000000 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40013556-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Camino Internacional, Sector: Ruta 5 - Avda. Ejército Libertador, Región Metropolitana De Santiago | 391056 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-09-05 | 2024-10-09 | 2100350 | Propuesta publica | 1871891 | IPC | 1239 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 960 | 2024-12-09 | 2027-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177546 | 22454 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1000000 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | [21 empty] | 13647194.386 | 14803500 | 0 | 4342700 | 998500 | 1326900 | 817600 | 856600 | 1074900 | 636600 | 800805 | 210426 | 184000 | 1151613 | 12400644 | 4657162 | 737486 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1454256.647 | 2066500 | 0 | 328700 | 118500 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 95600 | 81555 | 62426 | 27000 | 151088 | 1335269 | 318000 | 96521 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | 328899 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-24 | 1055808 | Propuesta publica | 950000 | IPC | 18 | 2021-08-09 | 2021-09-29 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2021-09-29 | 2025-09-29 | 74.61 | 290403.386 | 0 | 0 | 46200 | 22000 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 87866 | 249566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | 328922 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-12 | 2021-08-26 | 856152 | Propuesta publica | 875833 | IPC | 32 | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 0 | CONSORCIO JAF ING. Y MAB ING. DE VALOR CHACABUCO | 1430 | 2021-11-30 | 2025-10-30 | 76.69 | 256687.806 | 0 | 0 | 72500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 23426 | 0 | 0 | 253426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | 328929 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-31 | 2021-09-09 | 1160289 | Propuesta publica | 934511 | IPC | 30 | 2021-11-03 | 2021-11-18 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1430 | 2021-11-18 | 2025-10-18 | 77.89 | 291873.107 | 0 | 0 | 56000 | 22000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 12000 | 0 | 36222 | 246222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | 328957 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-31 | 2021-09-10 | 1160289 | Propuesta publica | 927216 | IPC | 31 | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 0 | CONSORCIO JAF INJ. Y MAB ING.DE VALOR CORDILLERA | 1430 | 2021-11-30 | 2025-10-30 | 73.87 | 294234.204 | 0 | 0 | 100000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12055 | 0 | 0 | 0 | 262055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metropolitana. | 328995 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-01-05 | 2022-08-05 | 750000 | Propuesta publica | 945786 | IPC | 25 | 2022-12-29 | 2023-02-07 | 179700 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1430 | 2023-02-08 | 2027-01-08 | 46.28 | 321058.144 | 0 | 0 | 54000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 324000 | 318000 | 96521 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 12192937.739 | 12737000 | 0 | 4014000 | 880000 | 1209300 | 700000 | 739000 | 957300 | 541000 | 719250 | 148000 | 157000 | 1000525 | 11065375 | 4339162 | 640965 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | 328914 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-09 | 2021-06-29 | 7533751 | Propuesta publica | 6722152 | IPC | 15 | 2021-07-27 | 2021-08-12 | 969289 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2021-08-12 | 2025-07-22 | 78.94 | 2343756.419 | 0 | 0 | 1327000 | 167000 | 200000 | 102000 | 90000 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150718 | 2331718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | 328923 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-01 | 2021-08-17 | 7846649 | Propuesta publica | 6599635 | IPC | 29 | 2021-09-15 | 2021-10-07 | 969406 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 1440 | 2021-10-07 | 2025-09-16 | 80.66 | 2346100.94 | 0 | 0 | 715000 | 167000 | 177000 | 125000 | 153000 | 107000 | 126000 | 35000 | 0 | 0 | 318654 | 1923654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | 328935 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-24 | 2021-08-03 | 6964737 | Propuesta publica | 6406911 | IPC | 28 | 2021-09-10 | 2021-09-30 | 968770 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 1440 | 2021-09-30 | 2025-09-09 | 77.97 | 2390037.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1799865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | 328962 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-23 | 2021-08-09 | 7292884 | Propuesta publica | 8380052 | IPC | 26 | 2021-09-10 | 2021-10-01 | 154423 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 1440 | 2021-10-01 | 2025-09-10 | 70.25 | 2565191.866 | 0 | 0 | 973000 | 250000 | 215000 | 102000 | 163000 | 193000 | 255000 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 2583000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metropolitana. | 328996 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-13 | 2022-07-29 | 10151938 | Propuesta publica | 11369393 | Polinom | 118 | 2022-12-23 | 2023-02-02 | 950000 | STRABEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 1440 | 2023-02-02 | 2027-01-12 | 53.5 | 2547851.22 | 0 | 0 | 999000 | 296000 | 617300 | 371000 | 333000 | 362300 | 160000 | 252250 | 148000 | 157000 | 531143 | 4226993 | 2539297 | 640965 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40021603-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA G-30 CERRILLOS - LONQUEN. SEGUNDA ETAPA TRAMO A | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147929 | 0 | 0 | 0 | 191071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339000 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40021603-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147929 | 0 | 0 | 0 | 191071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339000 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40021603-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Actualización Mejoramiento ruta G-30 Cerrillos - Lonquén. segunda etapa tramo A (Nuevo 2024) | 391057 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-07-02 | 2024-08-27 | 646646 | Propuesta publica | 620811 | IPC | 2921 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 390 | 2024-09-26 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147929 | 0 | 0 | 0 | 191071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339000 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40029247-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO DE TERRENOS FISCALES DE LA RM | [21 empty] | 131860.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141920 | 0 | 59140 | 0 | 0 | 44578 | 0 | 0 | 73228 | 318866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40029247-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 131860.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141920 | 0 | 59140 | 0 | 0 | 44578 | 0 | 0 | 73228 | 318866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40029247-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico de Terrenos Fiscales de la RM (Nuevo 2023) | 371901 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-07 | 2024-01-30 | 444520 | Propuesta publica | 444520 | IPC | 548 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 595 | 2024-04-26 | 2025-12-12 | 32 | 131860.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141920 | 0 | 59140 | 0 | 0 | 44578 | 0 | 0 | 73228 | 318866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40031145-0 | ' | ' | REPOSICION DE 3 PUENTES EN PROVINCIAS: MELIPILLA, MAIPO Y CORDILLERA, R.M | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16189 | 72026 | 0 | 0 | 89785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40031145-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16189 | 72026 | 0 | 0 | 89785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40031145-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición de 3 Puentes en Provincias de Melipilla, Maipo y Cordillera, Región Metropolitana | 351793 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-08-30 | 2022-11-07 | 1000000 | Propuesta publica | 815428 | IPC | 3759 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 900 | 2022-12-15 | 2025-06-02 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16189 | 72026 | 0 | 0 | 89785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40031146-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL TALAGANTE-ISLA DE MAIPO, REGION METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40031146-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40031146-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Conexión vial Talagante-Isla de Maipo Región Metropolitana | 351794 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2022-09-01 | 2022-10-25 | 272726 | Propuesta publica | 248000 | IPC | 3131 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 554 | 2022-11-10 | 2024-05-17 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40031146-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351794 , Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Conexión vial Talagante-Isla de Maipo Región Metropolitana | 351794 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | -3570 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | -554 | - | 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | [21 empty] | 1410091.577 | 0 | 0 | 6474812 | 483500 | 5560880 | 1194595 | 1025500 | 1173000 | 1495000 | 1606000 | 1128000 | 1215000 | 2499172 | 23855459 | 1744540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 39391.649 | 0 | 0 | 169000 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | 59000 | 59000 | 59000 | 66540 | 29000 | 364460 | 1176000 | 24340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '002 | Asesoria a la IF de Conservación Periódica Camino Til Til - Cuesta La Dormida - Limache, Sector: Til Til - Límite Regional (Cuesta La Dormida) Rol G-10-F, kms 2,551 al 11,067, Comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, RMS y a la Conservación Periódica camino Polpaico-Til Til, Rol G-20, kms 0,445 al 10,029, Comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, RMS. | 370088 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-08 | 2024-05-31 | 341114 | Propuesta publica | 355340 | IPC | 1597 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 365 | 2024-12-02 | 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 44000 | 346000 | 24340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '002 | Asesoría a la IF de la Conservación Periodica camino Curacaví - El Toro Rol G-760, kms 5,388 al 13,589, Comuna de Curacaví Prov de Melipilla RMS y Conservación Periodca camino Casablanca - Tapihue - El Pangue - Curacaví, Sector: Límite Regional- Curacaví (Av Ambrosio OHiggins) Rol G-86-F, kms 32,225 al 47,388, Comuna de Curacaví, Provincia de Melipilla RMS | 380242 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-08 | 2024-06-04 | 341114 | Propuesta publica | 378729 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 2025-01-30 | 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 37540 | 0 | 168728 | 476268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '002 | Asesoría A La IF De La Conservación Periódica Camino Lolenco - Chorombo Rol G-730, Kms 6,0 al 24,326, Comuna De María Pinto, Provincia De Melipilla, RMS y Conservación Periódica Camino Lo Prado - Santa Inés - María Pinto - Bollenar Rol G-76, Kms 36,423 al 44,7, Comunas de María Pinto Y Melipilla, Provincia De Melipilla, RMS. 2° Llamado | 402676 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-08 | 2024-08-28 | 341114 | Propuesta publica | 370575 | IPC | 1486 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 2024-11-12 | 2025-11-12 | 6.32 | 39391.649 | 0 | 0 | 68000 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151732 | 353732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1370699.928 | 0 | 0 | 6305812 | 391000 | 5468380 | 1102095 | 933000 | 1114000 | 1436000 | 1547000 | 1061460 | 1186000 | 2134712 | 22679459 | 1720200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica camino Lolenco - Chorombo Rol G-730, kms 6,0 al 24,326, Comuna de María Pinto, Provincia de Melipilla, RMS. | 370246 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-03 | 2024-05-23 | 4500000 | Propuesta publica | 3993047 | IPC | 4 | 2024-07-09 | 2024-07-30 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 360 | 2024-07-30 | 2025-07-25 | 8.65 | 350515.443 | 0 | 0 | 1480000 | 0 | 810545 | 457095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 3647640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica camino Polpaico-Til Til, Rol G-20, kms 0,445 al 10,029, Comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, RMS. | 370248 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-03 | 2024-05-31 | 4800000 | Propuesta publica | 5175768 | IPC | 5 | 2024-08-29 | 2024-10-17 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2024-10-18 | 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085812 | 391000 | 852188 | 485000 | 463000 | 454000 | 436000 | 497000 | 149000 | 219000 | 0 | 5032000 | 143768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica camino Lo Prado - Santa Inés - María Pinto - Bollenar Rol G-76, kms 36,423 al 44,7, Comunas de María Pinto y Melipilla, Provincia de Melipilla, RMS | 370252 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-03 | 2024-05-22 | 2000000 | Propuesta publica | 1611909 | IPC | 908 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 300 | 2024-07-08 | 2025-05-04 | 26.198 | 427614.029 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 989615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica camino Curacaví - El Toro Rol G-760, kms 5,388 al 13,589, Comuna de Curacaví, Provincia de Melipilla, RMS. | 370472 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-03 | 2024-05-22 | 1620000 | Propuesta publica | 1796004 | IPC | 1140 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 150 | 2024-08-29 | 2025-01-26 | 32.583 | 592570.456 | 0 | 0 | 1238000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica camino Casablanca - Tapihue - El Pangue - Curacaví, Sector: Límite Regional - Curacaví (Av. Ambrosio OHiggins) Rol G-86-F, kms 32,225 al 47,388, Comuna de Curacaví, Provincia de Melipilla, RMS. | 370473 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-03 | 2024-05-23 | 2650000 | Propuesta publica | 2597292 | IPC | 6 | 2024-09-03 | 2024-09-26 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 2024-09-26 | 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762000 | 0 | 892000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2654000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino San Alfonso- Loncha Rol G-696, km 0,0 al 6,498, Comuna de Alhué, Provincia de Melipilla, RMS. | 386808 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-05 | 475000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-02-28 | 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 250000 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino Tiltil-Cuesta La Dormida- Limache Sector: Tiltil- Límite Regional (Cuesta la Dormida) ROL G-10-F; Kms 2,551 al 11,067, Comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, RMS. (2° Llamado) | 404965 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-30 | 2024-10-04 | 2916917 | Propuesta publica | 2364033 | IPC | 8 | 2024-10-17 | 2024-11-05 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 180 | 2024-11-05 | 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 1824032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino Chorrillos - La Primavera, Rol G-172, kms 0,0 al 5,155, Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, RMS. 2° Llamado | 409784 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-01-10 | 2025-02-14 | 2835000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2025-02-28 | 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | 162460 | 117000 | 300000 | 1709460 | 1228720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Senda Multipropósito en Camino Santa Adriana Rol G-580 km 0,0 al 1,5 comuna de Talagante, provincia de Talagante, RMS y Conservación Periódica Sendas Multipropósito en Camino Champa - Melipilla (Puente Ingeniero Marambio Antiguo) Rol G-54 km 49,593 al 51,587 y 52,876 al 54,100 comuna de Melipilla, provincia de Melipilla, RMS | 413002 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2513000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2025-05-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 160000 | 250000 | 250000 | 250000 | 350000 | 334712 | 1634712 | 347712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | C.P Senda Multipropósito en: Con. Santa Filomena - Las Vertientes Rol G-520 km 0,0 al 6,34, Cna. de Buin, Prov. de Maipo; Cnos Las Tórtolas Rol G-498 km 0,0 al 1,721 y Cno Santa Victoria Rol G-526 km 0,0 al 1,424 cna de Buin y Paine,; en Camino Estancilla-Valdivia de Paine - Abrantes Rol G-500 km 0,0 al 6,500, cna de Buin, prov de Maipo, y Con. San Vicente De Macul Rol G-411, Kms 0,0 al 3,0, | 413093 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 5123000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-05-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 150000 | 300000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 1930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40047697-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SENDAS MULTIPROPÓSITOS Y CICLOVIAS EN RUTAS RM 2023 | [21 empty] | 1106575.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322000 | 100000 | 0 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40047697-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1106575.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322000 | 100000 | 0 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40047697-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Conservación de Sendas Multipropósitos/Ciclovías en Rutas de las Provincias de Santiago Maipo y Cordillera | 369800 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-08-24 | 1150000 | Propuesta publica | 904400 | IPC | 6 | 2023-11-02 | 2023-11-24 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 540 | 2023-11-24 | 2025-05-17 | 80 | 470523.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192000 | 0 | 0 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40047697-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Conservación de Sendas Multipropósitos/Ciclovias en Rutas de las Provincias de Chacabuco-Talagante-Melipilla | 369802 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 950000 | Propuesta publica | 939981 | IPC | 7 | 2023-11-06 | 2023-11-27 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 540 | 2023-11-27 | 2025-05-20 | 77 | 636051.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40049867-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CONEXION VIAL LAMPA-PUDAHUEL-PEÑAFLOR-TALAGANTE-EL MONTE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86017 | 0 | 0 | 0 | 118604 | 145379 | 350000 | 389000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40049867-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86017 | 0 | 0 | 0 | 118604 | 145379 | 350000 | 389000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40049867-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL LAMPA -PUDAHUEL - PEÑAFLOR - TALAGANTE - EL MONTE, REGIÓN METROPOLITANA. | 391063 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2024-10-28 | 2024-12-13 | 738218 | Propuesta publica | 743750 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 540 | 2024-12-30 | 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86017 | 0 | 0 | 0 | 118604 | 145379 | 350000 | 389000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40050283-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGIÓN METROPOLITANA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1762580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40050283-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1762580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40050283-0 | '02 | '004 | Conservación elementos de seguridad vial región metropolitana (Nuevo 2024) | 391066 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 313861 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 345248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40050283-0 | '02 | '004 | Conservación elementos de seguridad vial región metropolitana (Nuevo 2024) | 391067 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1288483 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2025-12-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1417332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40050284-0 | ' | ' | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 1904000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40050284-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 1904000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40050284-0 | '02 | '004 | Conservación Zonas de Escuela Carmen Bajo y Enrique Reimond Región Metropolitana | 391068 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 950000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-11-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 1015000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40050284-0 | '02 | '004 | Conservación Zonas de Escuela E I Conservación Sendas Chacabuco- Talagante- Melipilla; Región Metropolitana de Santiago | 391069 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 834000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-11-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 889000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | [21 empty] | 17470894.962 | 1127000 | 0 | 742198 | 0 | 355212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 17470894.962 | 1127000 | 0 | 742198 | 0 | 355212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | '02 | '704 | CP Obras de Emergencia Camino Padre Hurtado, Rol G-45-H , Reposición de Malla de Sostenimiento de Taludes e Incorporación de Sistemas de Estabilización y Protección de Taludes Sector Cuesta Chada Km 35,0 Al 40,95, Comuna de Paine, Provincia de Maipo, RMS. | 384825 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-28 | 2023-09-20 | 5024961 | Propuesta privada | 5044462 | IPC | 56 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 240 | 2023-10-12 | 2024-06-08 | 99.18 | 5193578.798 | 0 | 0 | 44495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | '02 | '704 | Conservación Periódica Por Obras de Emergencia Ruta Camino Farellones-Valle Nevado Rol G-251, Diversos Sectores, Para Reposición de Plataforma e Incorporación De Elementos De Saneamiento Y Drenaje, Comuna De Lo Barnechea, Provincia De Santiago, RMS | 384829 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1024598 | Trato Directo con Cotización | 1495772 | IPC | 47 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 180 | 2023-10-12 | 2024-04-09 | 76.25 | 1184014.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | '02 | '704 | C.P. de Emergencia Camino Acceso a Baños Morales S/R G-453, Km 0,0 Al 0,835, Instalación de Puente Mecano y Rep. Camino Con Rec. de Plataforma, Comuna De San Jose De Maipo, Prov. De Cordillera, RMS. | 387150 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2204689 | Trato Directo con Cotización | 3433832 | IPC | 61 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 240 | 2024-06-12 | 2025-02-07 | 98.98 | 3519745.201 | 0 | 0 | 36947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40056767-0 | '02 | '704 | CP. por Obras de Emergencia para Reposición de Losas-Puente y Conservación de Diversos Puentes Y Estructuras, Provincias de Melipilla, Talagante y Maipo RMS. (3° LLAMADO) | 392432 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-04 | 2024-01-09 | 5386590 | Propuesta privada | 7959668 | IPC | 58 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | -11274 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 300 | 2024-01-10 | 2024-11-05 | 92.731 | 7573556.324 | 0 | 0 | 660756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2030 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 615000 | 900000 | 1815000 | 14858000 | 15778936 | 15778936 | 15206192 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 210000 | 315000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 885000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '002 | ASESORIA CALLES LOCALES | 413935 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1050000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2025-11-01 | 2029-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 70000 | 300000 | 300000 | 300000 | 130000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '002 | ASESORIA CHACABUCO | 413942 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1050000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2025-12-01 | 2029-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 300000 | 300000 | 300000 | 165000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '002 | ASESORIA MAIPO | 413972 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1050000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2025-12-01 | 2029-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 300000 | 300000 | 300000 | 165000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '002 | ASESORIA CORDILLERA | 413979 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1050000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2025-12-01 | 2029-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 300000 | 300000 | 300000 | 165000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '002 | ASESORIA MELIPILLA SUR | 413980 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1050000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2025-11-01 | 2029-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 70000 | 300000 | 300000 | 300000 | 130000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '002 | ASESORIA MELIPILLA NORTE | 413983 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1050000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2025-11-01 | 2029-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 70000 | 300000 | 300000 | 300000 | 130000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 510000 | 690000 | 1500000 | 13058000 | 13978936 | 13978936 | 14321192 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio Provincia de Santiago Calles Locales RMS | 413756 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 7700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-10-01 | 2029-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 120000 | 150000 | 370000 | 2000000 | 2100000 | 2330000 | 2320000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio Provincia de Chacabuco RMS | 413886 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 7600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-11-01 | 2029-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 130000 | 2176000 | 2330000 | 2100000 | 2232000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio Provincia de Maipo RMS | 413887 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 7400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-11-01 | 2029-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 130000 | 2176000 | 2000000 | 2100000 | 2326000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio Provincia de Cordillera RMS | 413892 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 9700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-11-01 | 2029-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 130000 | 2530000 | 2888936 | 2788936 | 3107192 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio Provincia de Melipilla Sur RMS | 413893 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 7700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-10-01 | 2029-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 120000 | 150000 | 370000 | 2000000 | 2330000 | 2330000 | 1748000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio Provincia de Melipilla Norte RMS | 413896 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 8300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-10-01 | 2029-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 120000 | 150000 | 370000 | 2176000 | 2330000 | 2330000 | 2588000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40063124-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 76, SECTOR: ESQUINA BLANCA - MALLOCO RM | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40063124-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40063124-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Ampliación Ruta 76, Sector: Esquina Blanca - Malloco RM (Nuevo 2025) | 411669 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 545454 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 486 | 2025-12-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40068553-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 424500 | 424500 | 504500 | 504500 | 394500 | 404500 | 2837000 | 2313426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40068553-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54500 | 54500 | 54500 | 54500 | 54500 | 54500 | 327000 | 87716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40068553-0 | '02 | '702 | Asesoría TD Emergencia Chada 2 Maipo | 413905 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 220225 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2025-06-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 165000 | 55225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40068553-0 | '02 | '702 | Asesoría de IF Emergencia Cuesta Pelvin Talagante | 413907 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 179491 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2025-06-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 162000 | 32491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40068553-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 370000 | 370000 | 450000 | 450000 | 340000 | 350000 | 2510000 | 2225710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40068553-0 | '02 | '704 | Contrato de Trato Directo Emergencias; Chada 2 | 413903 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 3548000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2025-05-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 1600000 | 2098000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40068553-0 | '02 | '704 | Trato Directo Emergencias Cuasta Pelvin RM | 413904 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 987710 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 0 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 120000 | 200000 | 200000 | 90000 | 100000 | 910000 | 127710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | [21 empty] | 296.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758000 | 1735000 | 3493100 | 4017001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 296.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 325 | SinInf |  | -- | // | 5060 |  |  | - | - | 0 | 296.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258000 | 30000 | 288000 | 280482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta H-45-G Sector: Cuesta Chada A Límite Regional | 371931 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-23 | 2025-01-31 | 402482 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2025-10-31 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258000 | 30000 | 288000 | 280482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1700000 | 3200000 | 3736519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta H-45-G Sector: Cuesta Chada A Límite Regional | 398130 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-09 | 2024-05-17 | 4772155 | Propuesta publica | 6812250 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGEL S.A. | 420 | 2025-09-30 | 2026-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1700000 | 3200000 | 3736519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30083002-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150210 | 1473080 | 400378 | 429698 | 403458 | 404998 | 773420 | 3512894 | 4967864 | 13516000 | 4400001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30083002-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77358 | 38905 | 39054 | 66985 | 39356 | 39505 | 39656 | 39807 | 135374 | 516000 | 491205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30083002-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz, Diversas Rutas, Sector Tramo 2 Circunvalación, Tramo DM 2.680 y DM 5.718, Ramón Sanfurgo (Ruta I-86) y Rafael Casanova (Ruta i-72), Comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región del Libertador Bernardo O´higgins | 351619 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-17 | 2024-07-15 | 1050461 | Propuesta publica | 999877 | IPC | 87 | 2024-08-01 | 2024-08-26 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 730 | 2024-08-26 | 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77358 | 38905 | 39054 | 39205 | 39356 | 39505 | 39656 | 39807 | 135374 | 488220 | 491205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30083002-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351619 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz, Diversas Rutas, Sector Tramo 2 Circunvalación, Tramo DM 2.680 y DM 5.718, Ramón Sanfurgo (Ruta I-86) y Rafael Casanova (Ruta i-72), Comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región del Libertador Bernardo O´higgins | 351619 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 26628 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -730 | - | 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30083002-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072852 | 1434175 | 361324 | 362713 | 364102 | 365493 | 733764 | 3473087 | 4832490 | 13000000 | 3908796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30083002-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz Diversas Rutas Región del Libertador Bernardo Ohiggins | 351620 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-30 | 2024-04-17 | 12337694 | Propuesta publica | 17147047 | Polinom | 21 | 2024-06-17 | 2024-07-12 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 720 | 2024-07-12 | 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072852 | 1434175 | 361324 | 362713 | 364102 | 365493 | 733764 | 3473087 | 4832490 | 13000000 | 3908796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30108960-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38838 | 313618 | 1314848 | 2578696 | 4246000 | 11726000 | 16310000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38838 | 38990 | 39142 | 188030 | 305000 | 523008 | 334458 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta H-27, sector Carretera el Cobre, Tramo II, DM 2.100 al DM 5.300, Comuna de Machalí, Provincia de Cachapoal, Región de OHiggins (segundo llamado) | 345167 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-14 | 2024-08-12 | 1043012 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2024-09-12 | 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38838 | 38990 | 39142 | 188030 | 305000 | 523008 | 334458 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274628 | 1275706 | 2390666 | 3941000 | 11202992 | 15975542 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '004 | Ampliación Ruta H-27, Carretera del Cobre, Tramo II, Sector DM. 2.100 al DM. 5.300, Comuna de Machalí, Región de O´Higgins. (Segundo llamado) | 368965 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-30 | 2024-05-06 | 21073889 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 645 | 2024-10-30 | 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274628 | 1275706 | 2390666 | 3941000 | 11202992 | 15975542 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30121205-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | [21 empty] | 1998644.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30121205-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 144464.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30121205-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición Puentes El Monte y Yerbas Buenas, Ruta I-660, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 352607 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-28 | 2023-02-27 | 324042 | Propuesta publica | 311408 | SR | 465 | 2023-03-23 | 2023-04-19 | -10 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 427 | 2023-04-19 | 2024-06-19 | 99.99 | 144464.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30121205-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº352607 , Asesoría a la Inspección fiscal Reposición Puentes El Monte y Yerbas Buenas, Ruta I-660, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 352607 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 63000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | -427 | - | 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30121205-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1854179.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30121205-0 | '02 | '004 | Reposición Puentes El Monte y Yerbas Buenas, Ruta I-660, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, región de O Higgins | 356113 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-07 | 2022-04-26 | 2679931 | Propuesta publica | 4009166 | IPC | 24 | 2022-12-19 | 2023-01-23 | 702208 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 586 | 2023-01-23 | 2024-08-31 | 96.85 | 1854179.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30121431-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30121431-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30121431-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30122160-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 825000 | 715000 | 2240000 | 1195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 215000 | 240000 | 479580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Contrato: Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Negro - La Rufina, Comuna de San Fernando, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 400971 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 401580 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2025-10-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 215000 | 240000 | 479580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 800000 | 500000 | 2000000 | 715420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '004 | Cierre, Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Negro - La Rufina, Comuna de San Fernando, Región de O Higgins | 395929 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-04-10 | 2024-05-17 | 1998035 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BARROS Y BARROS LTDA. | 390 | 2025-08-29 | 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 800000 | 500000 | 2000000 | 715420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30123731-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA I-112 LITUECHE - PUPUYA, KM 0,0 A KM 11.0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 378418 | 142366 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30123731-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 378418 | 142366 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30123731-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Ruta I-112 Litueche - Pupuya, Km 0,0 A Km 11.0 (Nuevo 2025) | 411670 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 463000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2025-11-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 378418 | 142366 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30131977-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77214 | 100000 | 100000 | 138786 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30131977-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77214 | 100000 | 100000 | 138786 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30131977-0 | '02 | '004 | Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-50), Sector: San Fernando - Cruce Ruta I-860, Región Libertador Bernardo O higgins. | 250638 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-10-28 | 2016-12-14 | 10121501 | Propuesta publica | 9371217 | IPC | 207 | 2016-12-29 | 2017-01-23 | 2073908 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 921 | 2017-01-24 | 2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77214 | 100000 | 100000 | 138786 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30135536-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIAS VI ETAPA, REGION DE O'HIGGINS | [21 empty] | 49624.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30135536-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 49624.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30135536-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovias, VI Etapa, Región de Ohiggins | 331685 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2021-03-22 | 2021-05-25 | 428432 | Propuesta publica | 385147 | IPC | 790 | 2021-06-14 | 2021-06-24 | -10790 | INGEROP CHILE S.A. | 900 | 2021-06-24 | 2023-12-11 | 100 | 49624.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 15750 | 33750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30135536-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº331685 , Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovias, VI Etapa, Región de Ohiggins | 331685 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -15750 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGEROP CHILE S.A. | -900 | - | 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15750 | -15750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30241072-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 110000 | 150000 | 800000 | 800000 | 925000 | 433000 | 3358000 | 2173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30241072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 80000 | 80000 | 80000 | 88000 | 358000 | 396557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30241072-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quiahue, Ruta I-572, Comuna de Lolol, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 351654 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-09 | 2025-01-22 | 418431 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 426 | 2025-04-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 80000 | 80000 | 80000 | 88000 | 358000 | 396557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30241072-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 110000 | 120000 | 720000 | 720000 | 845000 | 345000 | 3000000 | 1776443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30241072-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Quiahue 1, Ruta I-572, Comuna de Lolol, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 400246 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-16 | 2024-10-04 | 4701435 | Propuesta publica | 4622905 | Polinom | 26 | 2024-12-04 | 2025-01-22 | 0 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 420 | 2025-01-22 | 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 110000 | 120000 | 720000 | 720000 | 845000 | 345000 | 3000000 | 1776443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30459773-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL MACHALÍ - RUTA 5 - H-10 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299579 | 323000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30459773-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299579 | 323000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30459773-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción Conexión Vial Machalí - Ruta 5 - H-10 Región del Libertador General Bernardo OHiggins" | 309711 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2020-07-31 | 2020-10-14 | 1490000 | Propuesta publica | 1140000 | IPC | 74 | 2020-11-04 | 2020-12-24 | 29896 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1350 | 2020-12-24 | 2024-09-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299579 | 323000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30474709-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA H-10 Y RUTA H-210 SECTOR URBANO COMUNA DE RANCAGUA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30474709-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30474709-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30484904-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | [21 empty] | 2040251.102 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 134371 | 113744 | 111573 | 140000 | 110000 | 134585 | 256000 | 273278 | 0 | 1403551 | 133450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30484904-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 340869.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19965 | 0 | 0 | 20035 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30484904-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Ciclovía Ruta I-870 e I-890, Sector Cuesta Lo González, Chimbarongo, Región de O Higgins | 329308 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-15 | 2023-08-08 | 356034 | Propuesta publica | 398840 | IPC | 1192 | 2023-09-01 | 2023-09-21 | -3488 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 457 | 2023-09-21 | 2024-12-21 | 95.46 | 340869.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30484904-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329308 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Ciclovía Ruta I-870 e I-890, Sector Cuesta Lo González, Chimbarongo, Región de O Higgins | 329308 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 60000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | -457 | - | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20035 | 0 | 0 | 0 | 20035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30484904-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1699381.115 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 134371 | 113744 | 91608 | 140000 | 110000 | 114550 | 256000 | 273278 | 0 | 1363551 | 133450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30484904-0 | '02 | '004 | Construcción Ciclovía Ruta I-870 e I-890, Sector Cuesta Lo González , Chimbarongo, Región de O Higgins | 329309 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-20 | 2023-02-22 | 2300463 | Propuesta publica | 3399157 | Polinom | 15 | 2023-05-25 | 2023-07-26 | -298 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 600 | 2023-07-26 | 2025-03-17 | 56.26 | 1699381.115 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 134371 | 113744 | 91608 | 140000 | 110000 | 114550 | 256000 | 273278 | 0 | 1363551 | 133450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30485128-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA I-45 S: LA RUFINA - ACCESO A TERMAS DEL FLACO, PROV. COLCHAGUA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131447 | 0 | 62220 | 121579 | 234755 | 550001 | 268000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30485128-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131447 | 0 | 62220 | 121579 | 234755 | 550001 | 268000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30485128-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta I-45 S: La Rufina - Acceso A Termas Del Flaco, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 371929 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-09-13 | 2024-03-19 | 813960 | Propuesta publica | 688772 | IPC | 981 | 2024-07-31 | 2024-08-13 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 540 | 2024-08-13 | 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131447 | 0 | 62220 | 121579 | 234755 | 550001 | 268000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | [21 empty] | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 820000 | 744348 | 1964448 | 2491152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 325 | SinInf |  | -- | // | 5060 |  |  | - | - | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 240000 | 408000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Reposición Puentes Población, Canal S. Cruz y Chomedahue 2, Ruta I760, Comuna De Santa Cruz (Nuevo 2023) | 371933 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 396000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 240000 | 408000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 700000 | 615848 | 1715848 | 2083152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | '02 | '004 | Reposición de Puentes Población, Canal Santa Cruz y Chomedahue 2, Ruta I-760, Comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins Módulo A: Puente Población, Alargue de Losa N° 8 y Puente Canal Santa Cruz | 371934 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-28 | 2025-01-20 | 3688433 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 326 | 2025-06-30 | 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 700000 | 615848 | 1715848 | 2083152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40008921-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LA LIGUA, RUTA I-510 PAREDONES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40008921-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40008921-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40011056-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | [21 empty] | 1978403.033 | 0 | 0 | 150000 | 112284 | 215958 | 178854 | 147940 | 144347 | 100000 | 983617 | 270000 | 0 | 0 | 2303000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 511448.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41794 | 39590 | 26269 | 43347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 312982 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-28 | 2021-01-15 | 848912 | Propuesta publica | 788912 | IPC | 2 | 2021-02-11 | 2021-03-24 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1461 | 2021-03-25 | 2025-03-25 | 94.29 | 257920.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20092 | 17000 | 10000 | 43347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 315348 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-10-28 | 2021-01-15 | 850682 | Propuesta publica | 826408 | IPC | 1 | 2021-03-11 | 2021-03-24 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1461 | 2021-03-24 | 2025-03-24 | 93.16 | 253527.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21702 | 22590 | 16269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1466954.32 | 0 | 0 | 150000 | 112284 | 174164 | 139264 | 121671 | 101000 | 100000 | 983617 | 270000 | 0 | 0 | 2152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Sector Oriente Etapa I, Región de O Higgins | 312985 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-18 | 2020-09-22 | 5825773 | Propuesta publica | 5082805 | IPC | 14 | 2020-12-02 | 2021-02-01 | 161665 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 1440 | 2021-02-02 | 2025-01-12 | 90.76 | 519166.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 87684 | 65696 | 51000 | 234000 | 853617 | 0 | 0 | 0 | 1402997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº312985 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Sector Oriente Etapa I, Región de O Higgins | 312985 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -214000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | -1440 | - | 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 315347 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-22 | 2020-08-04 | 5245000 | Propuesta publica | 4667880 | IPC | 10 | 2020-11-02 | 2021-01-04 | 127283 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 1500 | 2021-01-05 | 2025-02-13 | 75.7 | 947787.496 | 0 | 0 | 150000 | 112284 | 63164 | 51580 | 55975 | 50000 | 80000 | 130000 | 270000 | 400000 | 0 | 1363003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40011056-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº315347 , Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 315347 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -400000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | -1500 | - | 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400000 | 0 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40012124-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | [21 empty] | 3013790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 387300 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 802300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40012124-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3013790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 387300 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 802300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40012124-0 | '02 | '004 | Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 358541 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-11 | 2022-12-29 | 5726800 | Propuesta publica | 6396316 | IPC | 20 | 2023-05-31 | 2023-07-26 | -430 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 450 | 2023-07-26 | 2024-10-18 | 94.01 | 3013790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 137300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40012124-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº358541 , Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 358541 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 500000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | -450 | - | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40012126-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | [21 empty] | 1433117.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48058 | 0 | 0 | 50511 | 0 | 112431 | 0 | 0 | 211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40012126-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1433117.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48058 | 0 | 0 | 50511 | 0 | 112431 | 0 | 0 | 211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40012126-0 | '02 | '004 | Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 358541 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-11 | 2022-12-29 | 5726800 | Propuesta publica | 6396316 | IPC | 20 | 2023-05-31 | 2023-07-26 | -430 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 450 | 2023-07-26 | 2024-10-18 | 94.01 | 1433117.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48058 | 0 | 0 | 50511 | 0 | 112431 | 0 | 0 | 211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40016792-0 | ' | ' | REPOSICION PASO SUPERIOR LOS LIRIOS PONIENTE, COMUNA DE REQUINOA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40016792-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40016792-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Reposición Paso Superior Los Lirios Poniente, Comuna de Requínoa, Provincia de Cachapoal, Rgión de O Higgins | 329315 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2021-09-30 | 2021-11-10 | 250000 | Propuesta publica | 240000 | SR | 1608 | 2021-11-25 | 2021-12-20 | 19000 | SOLUTIVA CONSULTORES LTDA | 675 | 2021-12-20 | 2023-10-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 31450 | 0 | 0 | 0 | 61450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40016792-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329315 , Estudio de Ingenieria Reposición Paso Superior Los Lirios Poniente, Comuna de Requínoa, Provincia de Cachapoal, Rgión de O Higgins | 329315 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -10450 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOLUTIVA CONSULTORES LTDA | -675 | - | 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10450 | 0 | 0 | 0 | -10450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018404-0 | ' | ' | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS V ETAPA | [21 empty] | 24250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63130 | 0 | 60870 | 0 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018404-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 24250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63130 | 0 | 60870 | 0 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018404-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de la Región de Ohiggins V Etapa | 329318 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-11-11 | 2022-01-05 | 536060 | Propuesta publica | 557173 | SR | 728 | 2022-06-03 | 2022-07-14 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 1090 | 2022-07-14 | 2025-07-08 | 76.44 | 24250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63130 | 0 | 60870 | 7320 | 131320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018404-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329318 , Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de la Región de Ohiggins V Etapa | 329318 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -7320 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | -1090 | - | 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7320 | -7320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018408-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 1000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018408-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 1000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018408-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 1000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40019930-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | [21 empty] | 1824049.057 | 0 | 0 | 247600 | 187600 | 179969 | 154437 | 102680 | 113800 | 29541 | 209579 | 170000 | 220793 | 0 | 1615999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40019930-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 187619.156 | 0 | 0 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27680 | 8800 | 699 | 23421 | 0 | 0 | 0 | 171000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40019930-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Proyecto de Reposición Puente Las Arañas , Ruta I-320-H, Comuna de Palmilla, región de O Higgins | 329321 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-29 | 372923 | Propuesta publica | 323956 | IPC | 544 | 2024-04-03 | 2024-04-25 | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 365 | 2024-04-25 | 2025-04-25 | 56.45 | 187619.156 | 0 | 0 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27680 | 8800 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40019930-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329321 , Asesoría a la Inspección Fiscal Proyecto de Reposición Puente Las Arañas , Ruta I-320-H, Comuna de Palmilla, región de O Higgins | 329321 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 21921 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 30 | - | 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23421 | 0 | 0 | 0 | 23421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40019930-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1636429.901 | 0 | 0 | 220000 | 160000 | 152369 | 126837 | 75000 | 105000 | 28842 | 186158 | 170000 | 220793 | 0 | 1444999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40019930-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Las Arañas, Ruta I-320-H, Comuna de Palmilla, Región de O Higgins | 381704 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-14 | 2023-08-25 | 2143444 | Propuesta publica | 2651557 | Polinom | 56 | 2023-11-02 | 2023-12-28 | 161562 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 510 | 2023-12-28 | 2025-05-21 | 54.59 | 1636429.901 | 0 | 0 | 220000 | 160000 | 152369 | 126837 | 75000 | 105000 | 28842 | 186158 | 170000 | 220793 | 0 | 1444999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40019931-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CACHAPOAL EN RUTA 5 TRAVESIA, COMUNAS DE RANCAGUA Y OLIVAR | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40019931-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40019931-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cachapoal En Ruta 5 Travesía, Región de O`Higgins | 329323 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-07-02 | 2021-08-13 | 762000 | Propuesta publica | 627766 | IPC | 2378 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 780 | 2021-09-09 | 2023-10-29 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40020380-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40020380-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40020380-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40026726-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | [21 empty] | 1613741.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150742 | 135851 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316593 | 644406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 75979.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global de Caminos a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua Sector Nor-Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 327079 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-26 | 2021-06-07 | 360732 | Propuesta publica | 391794 | IPC | 1127 | 2021-08-23 | 2021-09-13 | 38953 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 973 | 2021-09-13 | 2024-05-13 | 99.98 | 75979.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327079 , Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global de Caminos a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua Sector Nor-Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 327079 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 39045 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -973 | - | 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1537762.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150742 | 135851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286593 | 644406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40026726-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Nor - Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 327077 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-22 | 2021-05-13 | 3069064 | Propuesta publica | 3188498 | IPC | 17 | 2021-06-16 | 2021-07-28 | 154935 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 1241 | 2021-07-28 | 2024-12-20 | 93.52 | 1537762.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150742 | 135851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286593 | 644406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40027840-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 326964 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-02-01 | 3000637 | Propuesta publica | 3485822 | SR | 11 | 2021-03-22 | 2021-04-28 | 0 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 546 | 2021-04-30 | 2022-10-28 | 30.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485918 | 0 | 2485918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº326964 , Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 326964 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2425918 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | -546 | - | 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2425918 | 0 | -2425918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40028273-0 | ' | ' | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VI ETAPA | [21 empty] | 598816.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57370 | 45830 | 0 | 0 | 103200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40028273-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 598816.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57370 | 45830 | 0 | 0 | 103200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40028273-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de La Región de O´Higgins, VI Etapa | 351660 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-09-20 | 2022-12-20 | 627050 | Propuesta publica | 697340 | IPC | 826 | 2023-06-05 | 2023-07-03 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 540 | 2023-07-03 | 2024-12-24 | 90.98 | 598816.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57370 | 45830 | 0 | 9520 | 112720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40028273-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351660 , Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de La Región de O´Higgins, VI Etapa | 351660 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -9519 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | -540 | - | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9520 | -9520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030551-0 | ' | ' | REPOSICION Y NORMALIZACION DE PUENTES GRUPO I EN REGION DE O'HIGGINS. | [21 empty] | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030551-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030551-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Reposición y Normalización de Puentes Grupo I en Región de O Higgins | 351662 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-07-12 | 2022-08-19 | 264800 | Propuesta publica | 229000 | SR | 1144 | 2022-09-07 | 2022-10-03 | 29150 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 820 | 2022-10-03 | 2024-12-31 | 96.4 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | [21 empty] | 16551176.288 | 0 | 0 | 2278000 | 1315867 | 1049133 | 1041300 | 993803 | 836161 | 922000 | 2029000 | 2414000 | 1894866 | 2678545 | 17452675 | 19190231 | 28718999 | 28706001 | 7347000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 763.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 325 | SinInf |  | -- | // | 5060 |  |  | - | - | 0 | 763.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1550412.507 | 0 | 0 | 180700 | 178000 | 174000 | 174000 | 202000 | 198000 | 198000 | 267000 | 267000 | 266000 | 638300 | 2743000 | 3235900 | 4416439 | 2284106 | 974419 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Norte, Etapa I, Región de O Higgins | 356272 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-06 | 2023-08-17 | 1130500 | Propuesta publica | 939024 | IPC | 51 | 2023-09-29 | 2023-12-29 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1410 | 2023-12-29 | 2027-11-08 | 24.35 | 237847.488 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 24000 | 21000 | 24000 | 21000 | 21000 | 21000 | 413300 | 629300 | 250000 | 410325 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa I, Región de O´Higgins | 356274 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-09-05 | 900000 | Propuesta publica | 946107 | IPC | 54 | 2023-10-11 | 2024-01-04 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1410 | 2024-01-04 | 2027-11-14 | 20.61 | 234072.229 | 0 | 0 | 22000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 24000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 235000 | 240000 | 383087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa III, Región de O´Higgins | 356276 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-24 | 2024-01-16 | 1125025 | Propuesta publica | 1076042 | IPC | 10 | 2024-05-16 | 2024-06-17 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 2024-06-17 | 2028-05-17 | 11.95 | 135168.689 | 0 | 0 | 24000 | 25000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 247000 | 285000 | 285000 | 307432 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | 356278 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-11 | 2023-10-11 | 1071000 | Propuesta publica | 946107 | IPC | 62 | 2023-12-28 | 2024-02-12 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1410 | 2024-02-12 | 2027-12-23 | 20.9 | 204522.951 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 21000 | 21000 | 238000 | 245000 | 430335 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O´Higgins | 356280 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-09-05 | 900000 | Propuesta publica | 1002032 | IPC | 64 | 2023-12-29 | 2024-03-04 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1410 | 2024-03-04 | 2028-01-13 | 19.91 | 208186.241 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 24000 | 24000 | 24000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 250000 | 267000 | 463493 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Poniente, Etapa I, Región de O´Higgins | 356282 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-09-05 | 900000 | Propuesta publica | 913022 | IPC | 55 | 2023-10-16 | 2024-01-05 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1410 | 2024-01-05 | 2027-11-15 | 23.44 | 222792.957 | 0 | 0 | 23700 | 22000 | 22000 | 22000 | 24000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 245700 | 260000 | 369997 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins | 356284 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-11 | 2023-08-17 | 1130500 | Propuesta publica | 1034350 | IPC | 50 | 2023-09-29 | 2024-01-31 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1410 | 2024-01-31 | 2027-12-11 | 21.49 | 231718.789 | 0 | 0 | 24000 | 23000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 236000 | 252900 | 547202 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur, Etapa III, Región de O Higgins | 356286 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1187500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-06-01 | 2029-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 96000 | 300000 | 308000 | 352500 | 364000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Sur, Etapa II, Región de O Higgins | 356290 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-25 | 2024-06-14 | 1130500 | Propuesta publica | 1092725 | IPC | 14 | 2024-07-31 | 2024-09-03 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 2024-09-03 | 2028-08-03 | 6.79 | 76103.163 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 233000 | 280000 | 280000 | 408485 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagual Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 374329 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-20 | 2025-01-31 | 1125025 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1461 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 4000 | 76000 | 253000 | 305000 | 374025 | 285419 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Sur Poniente, Etapa I Region de O´Higgins | 374330 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1125000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-09-01 | 2029-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 96000 | 283000 | 314000 | 325000 | 325000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Norte, Etapa II, Región de O Higgins | 398477 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-23 | 2024-10-07 | 1098394 | Propuesta publica | 1090664 | IPC | 25 | 2024-11-27 | 2024-12-26 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1431 | 2024-12-26 | 2028-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 161000 | 320000 | 320000 | 516664 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 14999999.999 | 0 | 0 | 2097300 | 1137867 | 875133 | 867000 | 791803 | 638161 | 724000 | 1762000 | 2147000 | 1628866 | 2040245 | 14709375 | 15954331 | 24302560 | 26421895 | 6372581 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Sector Norte, Etapa I, Región de O Higgins | 356271 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-23 | 2022-12-13 | 7410005 | Propuesta publica | 10789082 | Polinom | 19 | 2023-05-29 | 2023-07-11 | 160401 | FLESAN S.A. | 1440 | 2023-07-11 | 2027-06-20 | 61.57 | 4123386.395 | 0 | 0 | 221000 | 110000 | 90000 | 120000 | 0 | 84000 | 81000 | 600000 | 570000 | 561000 | 563000 | 3000000 | 1921000 | 1726760 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro; Machali, Olivar, Rancagua, Etapa I Region de O´Higgins | 356273 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-29 | 2023-01-05 | 6750990 | Propuesta publica | 8255203 | Polinom | 26 | 2023-07-13 | 2023-08-30 | 461036 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 1440 | 2023-08-30 | 2027-08-09 | 34.5 | 2029960.204 | 0 | 0 | 210000 | 180000 | 80000 | 102000 | 39803 | 80000 | 70000 | 80000 | 73000 | 73000 | 62000 | 1049803 | 1749803 | 1454992 | 1500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa III, Region de O´Higgins | 356275 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-21 | 2022-12-29 | 6800006 | Propuesta publica | 6460729 | Polinom | 21 | 2023-06-05 | 2023-07-26 | 0 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 1440 | 2023-07-26 | 2027-07-05 | 43.37 | 2388570.267 | 0 | 0 | 210000 | 130000 | 80000 | 90000 | 90000 | 80000 | 81000 | 72000 | 86000 | 70000 | 85000 | 1074000 | 1700000 | 1302679 | 2744119 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Cachapoal Centro Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | 356277 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-25 | 2022-12-29 | 6800010 | Propuesta publica | 8266441 | Polinom | 16 | 2023-05-25 | 2023-07-10 | 100028 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2023-07-10 | 2027-06-19 | 19.15 | 1190095.92 | 0 | 0 | 258000 | 148000 | 105000 | 100000 | 90000 | 80000 | 98000 | 78000 | 76000 | 64000 | 70000 | 1167000 | 1443100 | 1348996 | 1500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Oriente, Etapa I, Region de O´Higgins | 356279 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 6600005 | Propuesta publica | 7492837 | Polinom | 33 | 2023-08-08 | 2023-12-28 | 159340 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2023-12-28 | 2027-12-07 | 12.78 | 998604.332 | 0 | 0 | 225000 | 100000 | 110000 | 80000 | 95000 | 70000 | 80000 | 90000 | 90000 | 60000 | 68000 | 1068000 | 1000000 | 1069458 | 1500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | 356281 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-23 | 2022-12-12 | 6650449 | Propuesta publica | 7232243 | Polinom | 24 | 2023-06-19 | 2023-08-01 | 160163 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 1440 | 2023-08-01 | 2027-07-11 | 36.03 | 1645655.347 | 0 | 0 | 270000 | 80000 | 70000 | 90000 | 80000 | 80000 | 70000 | 180000 | 109000 | 99000 | 100000 | 1228000 | 1000000 | 1666577 | 1500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins | 356283 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-21 | 2022-12-22 | 7481821 | Propuesta publica | 9467201 | Polinom | 23 | 2023-06-14 | 2023-07-27 | 548670 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2023-07-27 | 2027-07-06 | 27.97 | 1379110.501 | 0 | 0 | 205000 | 175000 | 65000 | 80000 | 115000 | 95000 | 85000 | 110000 | 99000 | 70000 | 96000 | 1195000 | 1000000 | 4538098 | 1500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur, Etapa III, Región de O Higgins | 356285 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 9000346 | Propuesta publica | 11253054 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MASERCO S.A. | 1440 | 2025-05-30 | 2029-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 110000 | 98000 | 153455 | 70545 | 522000 | 1190000 | 2375000 | 2800345 | 1094280 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Sector Sur Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 374327 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 8500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-07-01 | 2029-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 130000 | 118000 | 198000 | 103000 | 623000 | 1000000 | 2270000 | 2665000 | 1865000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Sur, Etapa II, Región de O Higgins | 389893 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-02-15 | 8500082 | Propuesta publica | 9556561 | Polinom | 8 | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 0 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 1440 | 2024-05-07 | 2028-04-16 | 4.23 | 415493.364 | 0 | 0 | 230000 | 109867 | 150133 | 120000 | 90000 | 0 | 0 | 100000 | 110000 | 92000 | 72000 | 1074000 | 1212000 | 2200000 | 4761947 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Norte, Etapa II, Región de O Higgins | 390995 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 8500042 | Propuesta publica | 9079345 | Polinom | 7 | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 0 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 1440 | 2024-05-07 | 2028-04-16 | 8.91 | 829123.669 | 0 | 0 | 268300 | 105000 | 125000 | 85000 | 102000 | 69161 | 85000 | 82000 | 608000 | 2411 | 563700 | 2095572 | 1608428 | 2150000 | 3750484 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 405262 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 7502059 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 1440 | 2025-04-30 | 2029-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 110000 | 186000 | 187000 | 613000 | 1130000 | 2200000 | 2200000 | 3413301 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40031614-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40031614-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40031614-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40032185-0 | ' | ' | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VII ETAPA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247944 | 247944 | 661433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40032185-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247944 | 247944 | 661433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40032185-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Reposición Varios Puente de la Región de O´Higgins, VII Etapa | 371889 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-16 | 1116280 | Propuesta publica | 1037680 | IPC | 16 | 2024-10-10 | 2024-11-14 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 660 | 2024-11-14 | 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247944 | 247944 | 661433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40032264-0 | ' | ' | NORMALIZACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTA 90 COMUNAS SAN FERNANDO CHIMBARONGO Y PLACILLA - | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101242 | 89091 | 0 | 0 | 56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40032264-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101242 | 89091 | 0 | 0 | 56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40032264-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Normalización de Seguridad Vial en Ruta 90, Tramo 0,0 Al 13,8, Región de O`Higgins | 363520 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-11-10 | 2022-12-13 | 628000 | Propuesta publica | 599000 | IPC | 3881 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 91750 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 915 | 2022-12-22 | 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101242 | 89091 | 0 | 0 | 56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40035373-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40035373-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40035373-0 | '02 | '004 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región de O´higgins, Etapa III | 346107 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-29 | 2022-01-10 | 1328273 | Propuesta publica | 1669145 | SR | 3 | 2022-04-26 | 2022-07-04 | 154078 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 879 | 2022-07-04 | 2024-11-29 | 92.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40035373-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº346107 , Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región de O´higgins, Etapa III | 346107 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 14403 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 25 | - | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40036827-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CODAO, CAMINO H-774, COMUNA PEUMO - PICHIDEGUA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 20000 | 50000 | 678243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40036827-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 20000 | 50000 | 678243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40036827-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Codao, Camino H-774, Comuna Peumo - Pichidegua, Provincia Cachapoal, Región de O Higgins | 407377 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-11-29 | 2025-01-21 | 642243 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-04-30 | 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 20000 | 50000 | 678243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40038452-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | [21 empty] | 145.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 278000 | 306387 | 465000 | 504613 | 690000 | 2244300 | 2814613 | 2715000 | 2426000 | 2771000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40038452-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 145.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40038452-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 325 | SinInf |  | -- | // | 5060 |  |  | - | - | 0 | 145.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40038452-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 65000 | 65000 | 75000 | 244000 | 625000 | 625000 | 622000 | 635000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40038452-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 374898 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1125000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-07-01 | 2029-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 65000 | 65000 | 75000 | 244000 | 315000 | 315000 | 307000 | 275000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40038452-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato Conservación Global Mixta de Caminos a Precio Unitario y Nivel de Servicio de la Provincia de Colchagua Sector Nor - Poniente, Etapa I, Región de O¿Higgins | 381441 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1125000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2025-12-01 | 2029-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 310000 | 315000 | 360000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40038452-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278000 | 267387 | 400000 | 439613 | 615000 | 2000000 | 2189613 | 2090000 | 1804000 | 2136000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40038452-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 374897 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-23 | 2024-07-02 | 8049370 | Propuesta publica | 10296255 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2025-05-30 | 2029-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278000 | 267387 | 400000 | 439613 | 615000 | 2000000 | 2189613 | 2090000 | 1804000 | 2136000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40039345-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES CADENAS 1 Y CADENAS 2, RUTA 90, COMUNA DE MARCHIGUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 240000 | 750000 | 970000 | 1160000 | 1390000 | 4540000 | 4183999 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40039345-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 90000 | 130000 | 130000 | 130000 | 540000 | 436134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40039345-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puentes Cadenas 1 y Cadenas 2, Ruta 90, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 371943 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-29 | 2025-01-20 | 605171 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 427 | 2025-07-30 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 90000 | 130000 | 130000 | 130000 | 540000 | 436134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40039345-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 660000 | 840000 | 1030000 | 1260000 | 4000000 | 3747865 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40039345-0 | '02 | '004 | Reposición Puentes Cadenas 1 y Cadenas 2, Ruta 90, Comuna De Marchigue, Provincia Cardenal Caro, Región de O Higgins | 371942 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-08-16 | 2023-11-02 | 6220941 | Propuesta publica | 10233099 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 450 | 2025-06-30 | 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 660000 | 840000 | 1030000 | 1260000 | 4000000 | 3747865 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | [21 empty] | 7030047.593 | 0 | 0 | 252530 | 130987 | 260069 | 201142 | 220000 | 226000 | 384000 | 55060 | 177223 | 307684 | 406055 | 2620750 | 896250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7030047.593 | 0 | 0 | 252530 | 130987 | 260069 | 201142 | 220000 | 226000 | 384000 | 55060 | 177223 | 307684 | 406055 | 2620750 | 896250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos Red Vial, Rejuvenecimiento Grupo 11, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal y Colchagua, Región de O Higgins | 369625 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-30 | 2023-08-07 | 3488355 | Propuesta publica | 3975364 | Polinom | 44 | 2023-09-04 | 2023-11-06 | -12944 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 240 | 2023-11-06 | 2024-07-03 | 97.23 | 3721339.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55060 | 69633 | 307684 | 0 | 432377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '004 | Conservación de Red Vial Varios Caminos H-790 y H-15, Comunas de las Cabras Rancagua, Codegua y Mostazal, Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 369632 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-03 | 2023-04-14 | 3916131 | Propuesta publica | 3979357 | Polinom | 13 | 2023-05-12 | 2023-06-28 | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 300 | 2023-06-28 | 2024-04-23 | 99.48 | 2571741.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23895 | 0 | 0 | 23895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '004 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región de O Higgins, Etapa 4 | 380629 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-30 | 2023-07-13 | 1559064 | Propuesta publica | 1963385 | Polinom | 48 | 2023-09-14 | 2023-11-20 | -13 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 480 | 2023-11-20 | 2025-03-14 | 35.28 | 736965.977 | 0 | 0 | 252530 | 130987 | 100069 | 91142 | 116000 | 106000 | 264000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 1360728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº380629 , Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región de O Higgins, Etapa 4 | 380629 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -300000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | -480 | - | 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300000 | 0 | 0 | -300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos Pavimentados Grupo 3 y Contrato de Cierre Rejuvenecimiento Grupo 10, varias comunas, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 399578 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-09-06 | 2024-10-15 | 1693029 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2025-02-28 | 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 110000 | 104000 | 120000 | 120000 | 0 | 83695 | 0 | 406055 | 1103750 | 896250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043394-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR MARCHIGUE, REGION DE O'HIGGINS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 111507 | 0 | 41493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043394-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 111507 | 0 | 41493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043394-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana por Marchigue Región De O Higgins | 371944 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 294117 | Propuesta publica | 341530 | IPC | 4025 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 470 | 2023-12-29 | 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111507 | 0 | 41493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | [21 empty] | 9534459.128 | 14505000 | 0 | 1296425 | 766881 | 1048496 | 941513 | 839946 | 1103851 | 1194679 | 491239 | 188000 | 7000 | 0 | 7878030 | 6407662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1014117.881 | 505000 | 0 | 123656 | 48076 | 105922 | 109288 | 0 | 61620 | 23596 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 479158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '002 | Asesoria en apoyo a la Inspeccion Fiscal de Caminos Basicos Grupo 34, Región de O Higgins | 345924 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-13 | 2023-11-07 | 302293 | Propuesta publica | 249313 | IPC | 1687 | 2023-12-21 | 2024-01-16 | 9238 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 10 | 2024-01-16 | 2024-01-26 | 93.55 | 240199.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº345924 , Asesoria en apoyo a la Inspeccion Fiscal de Caminos Basicos Grupo 34, Región de O Higgins | 345924 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 40597 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -10 | - | 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 23596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación Grupo 43, Comuna de de Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 370762 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-28 | 2023-11-02 | 334380 | Propuesta publica | 247655 | IPC | 1489 | 2023-11-10 | 2023-12-04 | 23861 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 305 | 2023-12-04 | 2024-10-04 | 90.68 | 229742.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24769 | 25861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370762 , Asesoría para la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación Grupo 43, Comuna de de Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 370762 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 34620 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -305 | - | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación Grupo 44 , Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 370763 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-28 | 2023-10-17 | 322611 | Propuesta publica | 248200 | IPC | 1466 | 2023-11-06 | 2023-11-28 | 49019 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 335 | 2023-11-28 | 2024-10-28 | 90.84 | 277001.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370763 , Asesoría para la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación Grupo 44 , Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 370763 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -6000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -335 | - | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '002 | Asesoria en Apoyo a la Inspección Fiscal de Caminos Básicos Grupo 48 , Región de O Higgins | 370780 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 327508 | Propuesta publica | 278684 | IPC | 575 | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 306 | 2024-04-23 | 2025-02-23 | 65.68 | 188652.05 | 0 | 0 | 49000 | 21076 | 28561 | 16577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370780 , Asesoria en Apoyo a la Inspección Fiscal de Caminos Básicos Grupo 48 , Región de O Higgins | 370780 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 26904 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -306 | - | 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 33903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal para Contrato de Cierre Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comuna de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 399714 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-10 | 2024-07-01 | 240784 | Propuesta publica | 203920 | IPC | 987 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 212 | 2024-08-26 | 2025-03-26 | 37.99 | 78522.487 | 0 | 0 | 74656 | 27000 | 27264 | 13023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 8520341.247 | 14000000 | 0 | 1172769 | 718805 | 942574 | 832225 | 839946 | 1042231 | 1171083 | 491239 | 188000 | 0 | 0 | 7398872 | 6407662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 34, Varias Comunas, Sector Sur, Provincia de Colchagua y Cardenal Caro, Región de O Higgins | 345925 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-19 | 2023-07-25 | 1569646 | Propuesta publica | 2075516 | Polinom | 43 | 2023-08-28 | 2023-11-06 | 85833 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 462 | 2023-11-06 | 2025-02-10 | 40.08 | 910879.775 | 0 | 0 | 220000 | 120000 | 127000 | 134806 | 82668 | 210000 | 307413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201887 | 212587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | Cierre Caminos Básicos por Conservación, Grupo 40, Comunas de Marchigue, Pumanque y Peralillo, Provincias de Colchagua y de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 370801 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-23 | 2024-07-09 | 1717666 | Propuesta publica | 2899427 | Polinom | 17 | 2024-10-15 | 2024-11-25 | 0 | MASERCO S.A. | 300 | 2024-11-25 | 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 125000 | 100000 | 100000 | 125000 | 102014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672014 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 43, Comuna de Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 370814 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-30 | 2023-07-28 | 4176565 | Propuesta publica | 4585835 | Polinom | 31 | 2023-08-02 | 2023-09-07 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 420 | 2023-09-07 | 2024-10-31 | 73.19 | 3235301.198 | 0 | 0 | 212769 | 120928 | 140000 | 100687 | 108544 | 116231 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959159 | 353138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370814 , Caminos Básicos por Conservación, Grupo 43, Comuna de Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 370814 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 162000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | -420 | - | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 44, Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 370816 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-19 | 2023-07-25 | 1485956 | Propuesta publica | 2115630 | Polinom | 47 | 2023-09-12 | 2023-11-06 | 161621 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 450 | 2023-11-06 | 2025-01-29 | 81.86 | 1892139.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160415 | 110000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370816 , Caminos Básicos por Conservación, Grupo 44, Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 370816 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 161652 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | -450 | - | 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos Por Conservación, Grupo 49, Comuna de Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins Varias Comunas Región de O Higgins | 381626 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-20 | 1472586 | Propuesta publica | 2026188 | Polinom | 4 | 2024-03-21 | 2024-05-06 | 0 | MASERCO S.A. | 270 | 2024-05-06 | 2025-01-31 | 96.633 | 1158509.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140089 | 136732 | 141000 | 160000 | 0 | 195000 | 188000 | 0 | 0 | 960821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº381626 , Caminos Básicos Por Conservación, Grupo 49, Comuna de Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins Varias Comunas Región de O Higgins | 381626 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 159656 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MASERCO S.A. | -270 | - | 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 48, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 383619 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-08 | 2023-09-27 | 4065865 | Propuesta publica | 4380962 | Polinom | 63 | 2023-12-29 | 2024-03-04 | 0 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 420 | 2024-03-04 | 2025-04-28 | 52.44 | 1126575.52 | 0 | 0 | 320000 | 180000 | 130000 | 130000 | 110000 | 160000 | 139404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169404 | 2313107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | Contrato de Cierre Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de OHiggins | 388760 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-23 | 2023-12-27 | 2471830 | Propuesta publica | 3771900 | Polinom | 3 | 2024-03-20 | 2024-05-06 | 0 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 285 | 2024-05-06 | 2025-02-15 | 19.26 | 196935.795 | 0 | 0 | 420000 | 177877 | 120070 | 120000 | 137734 | 111000 | 117945 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 1334626 | 2401830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº388760 , Contrato de Cierre Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de OHiggins | 388760 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 151240 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | -285 | - | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166239 | 0 | 0 | 0 | 166239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044675-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE SANTA TERESA, CAMINO I-620, PUMANQUE | [21 empty] | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60014 | 114570 | 134416 | 0 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044675-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60014 | 114570 | 134416 | 0 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044675-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería para la Construcción Puente Santa Teresa, Camino I-620, Comuna de Pumanque, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 387243 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-02-15 | 390450 | Propuesta publica | 268226 | IPC | 567 | 2024-04-10 | 2024-04-29 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 450 | 2024-04-29 | 2025-07-23 | 18.26 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60014 | 114570 | 134416 | 0 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044978-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL CORCOLEN - PUENTE ALTA, COMUNAS DE MALLOA Y QUINTA DE TILCOCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 12800 | 41700 | 112000 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044978-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 12800 | 41700 | 112000 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044978-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Conexión Vial Corcolén- Puente Alta, Comunas de Malloa y Quinta de Tilcoco, Región del Libertador General Bernardo O Higgins | 391241 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2024-10-18 | 2024-12-02 | 259789 | Propuesta publica | 320872 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 420 | 2025-04-30 | 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 12800 | 41700 | 112000 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40046668-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTE CACHAPOAL DE OHIGGINS AÑO 2023-2025 | [21 empty] | 170.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 218000 | 30010 | 378130 | 3297000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40046668-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 170.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40046668-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 325 | SinInf |  | -- | // | 5060 |  |  | - | - | 0 | 170.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40046668-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 218000 | 30000 | 378000 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40046668-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación Puente Cachapoal, Ruta 5 Interior km 88,075, Comuna de Rancagua - Olivar, Región de O Higgins | 370185 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 795000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2025-07-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 218000 | 30000 | 378000 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40046668-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2487000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40046668-0 | '02 | '004 | Conservación de Puente Cachapoal Red Vial Básica, Comunas de Rancagua y Olivar, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 404985 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-09-16 | 2024-11-08 | 4488695 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 420 | 2025-05-30 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2487000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047677-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE OHIGGINS | [21 empty] | 1781307.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047677-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1781307.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047677-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela Año 2023, Región de O Higgins (Adelantados 2023) | 369825 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-27 | 2023-06-06 | 1499171 | Propuesta publica | 1681024 | Polinom | 1262 | 2023-09-25 | 2023-10-04 | 151123 | GESTION VIAL LTDA. | 327 | 2023-10-04 | 2024-08-26 | 97.51 | 1781307.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047678-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 REGIÓN DE OHIGGINS | [21 empty] | 2454153.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12541 | 17459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047678-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2454153.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12541 | 17459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047678-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas-Travesías Año 2023, Región de O Higgins (Adelantados 2023) | 369824 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-12 | 2023-08-03 | 2522921 | Propuesta publica | 2145704 | Polinom | 58 | 2023-11-13 | 2024-01-05 | 159918 | GESTION VIAL LTDA. | 392 | 2024-01-05 | 2025-01-31 | 99.63 | 2454153.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12541 | 17459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047708-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023-2024 REGION DE OHIGGINS | [21 empty] | 787634.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177262 | 170000 | 132738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047708-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 787634.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177262 | 170000 | 132738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047708-0 | '02 | '004 | Demarcación Cruces Varios Caminos Año 2023 Provincia de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro, Región de O Higgins | 369826 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-18 | 2024-01-03 | 1199395 | Propuesta publica | 983446 | Polinom | 463 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 89315 | APIA SPA | 324 | 2024-03-19 | 2025-02-06 | 71.36 | 787634.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177262 | 170000 | 132738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047847-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DIVERSAS PASARELAS, III ETAPA, REGION DE O´HIGGINS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 183000 | 283000 | 444000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047847-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 183000 | 283000 | 444000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047847-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería para la Construcción Diversas Pasarelas, Etapa III , Región de O Higgins | 391242 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-10-28 | 2024-12-16 | 723124 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 506 | 2025-06-30 | 2026-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 183000 | 283000 | 444000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047979-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO H-634 KM 18,3 AL 20,6 SECTOR LA VINILLA, COMUNA DE SAN VICENTE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 1000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047979-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 1000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047979-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 1000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049834-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 502 | 6360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049834-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049834-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 325 | SinInf |  | -- | // | 5060 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049834-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049834-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos Pavimentados Grupo 1, Comunas de Lolol, Nancagua y Chepica, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 396510 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 4100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2025-10-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4387000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049834-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos Pavimentados Grupo 2, Comunas de Paredones y Peralillo, Provincias de Cardenal Caro y Colchagua, Región de O Higgins | 397185 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2025-10-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1973000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049909-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 232436 | 240000 | 220000 | 209456 | 730333 | 829722 | 189000 | 189000 | 329981 | 280601 | 3450529 | 5312472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049909-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 232436 | 240000 | 220000 | 209456 | 730333 | 829722 | 189000 | 189000 | 329981 | 280601 | 3450529 | 5312472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049909-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 51, Comuna de Lolol, Paredones, Provincia de Colchagua, Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 396506 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-15 | 2024-09-11 | 3972600 | Propuesta publica | 3875796 | Polinom | 21 | 2024-11-15 | 2024-12-16 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 330 | 2024-12-16 | 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102436 | 110000 | 120000 | 110000 | 504333 | 610000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1556770 | 5312472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049909-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 52, Comunas de Marchigue y Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 396507 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-07-08 | 2024-08-26 | 1657469 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IG LIMITADA | 300 | 2025-04-30 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 105000 | 91000 | 102000 | 265981 | 211600 | 900581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049909-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 53, Comuna de Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 396508 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-06 | 2065445 | Propuesta publica | 2475168 | Polinom | 18 | 2024-10-22 | 2024-11-25 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 330 | 2024-11-25 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 100000 | 99456 | 101000 | 114722 | 98000 | 87000 | 64000 | 69000 | 993178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050023-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL L. G. BERNARDO O'HIGGINS 2024-2028 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 604 | 4564000 | 5164000 | 4708000 | 6037000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050023-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050023-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 325 | SinInf |  | -- | // | 5060 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050023-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 624000 | 624000 | 628000 | 700000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050023-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Conservación Global Mixta de Caminos a Precio Unitario y Nivel de Servicio de la Provincia de Colchagua Sector Santa Cruz Poniente, Etapa II, Región de O`Higgins | 397186 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1050000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-12-01 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 312000 | 312000 | 314000 | 352000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050023-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato Conservación Global Mixta de Caminos a Precio Unitario y Nivel de Servicio de la Provincia de Colchagua Sector Santa Cruz Oriente, Etapa II, Región de O`Higgins | 397187 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1050000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-12-01 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 312000 | 312000 | 314000 | 348000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050023-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3940000 | 4540000 | 4080000 | 5337000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050023-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixta de Caminos a Precio Unitario y Nivel de Servicio de la Provincia de Colchagua Sector Santa Cruz Poniente, Etapa II, Región de O`Higgins | 396513 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 8700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-11-01 | 2029-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1970000 | 2270000 | 2040000 | 2672000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050023-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixta de Caminos a Precio Unitario y Nivel de Servicio de la Provincia de Colchagua Sector Santa Cruz Oriente, Etapa II, Región de O`Higgins | 396514 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 8700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-12-01 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1970000 | 2270000 | 2040000 | 2665000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050291-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ,DEMARCACIÓN REGIÓN DE O'HIGGINS 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 100000 | 100120 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050291-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050291-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 325 | SinInf |  | -- | // | 5060 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050291-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050291-0 | '02 | '004 | Conservación elementos de seguridad demarcación, Región de O´Higgins | 396509 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 1000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2025-08-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050292-0 | ' | ' | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050292-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050292-0 | '02 | '004 | Conservación en zonas de Escuelas, Región de O´Higgins | 396511 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 1000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2025-09-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050293-0 | ' | ' | CONSERVACION DE PASADAS URBANAS - TRAVESIAS REGION DE OHIGGINS 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1007000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050293-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1007000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050293-0 | '02 | '004 | Conservación de Pasadas Urbanas -Travesías Región Del Libertador General B. O Higgins (Nuevo 2024) | 391799 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 303 | 2025-09-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1007000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40054566-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN RUTAS DE LA RED VIAL DE OHIGGINS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1458800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40054566-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1458800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40054566-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Seguridad Vial Zonas de Adelantamiento en Rutas de la Red Vial de O¿Higgins (Nuevo 2025) | 410959 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1312920 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1458800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40054783-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 90, SECTOR: PLACILLA-SAN GREGORIO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257500 | 118500 | 0 | 0 | 294000 | 0 | 670000 | 955000 | 1035000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40054783-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257500 | 118500 | 0 | 0 | 294000 | 0 | 670000 | 955000 | 1035000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40054783-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 90, Sector: Placilla San Gregorio Región de O`Higgins | 395525 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-10-05 | 2024-12-06 | 2550289 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 960 | 2025-03-31 | 2027-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257500 | 118500 | 0 | 0 | 294000 | 0 | 670000 | 955000 | 1035000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40056844-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | [21 empty] | 4153825.829 | 6545000 | 0 | 645445 | 253945 | 310000 | 411856 | 210000 | 301781 | 268452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401479 | 4130104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40056844-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 220698.633 | 84000 | 0 | 0 | 23945 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 40479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40056844-0 | '02 | '702 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación por Emergencia Camino I-45, Comuna de San Fernando, Colchagua, Región de O´higgins | 385765 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-22 | 2023-12-13 | 329060 | Propuesta privada | 237672 | IPC | 294 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 304 | 2024-07-10 | 2025-05-10 | 90.77 | 220698.633 | 0 | 0 | 0 | 23945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40056844-0 | '02 | '702 | Modificacion del contrato nº385765 , Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación por Emergencia Camino I-45, Comuna de San Fernando, Colchagua, Región de O´higgins | 385765 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 67044 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | -304 | - | 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 40479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40056844-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 3933127.196 | 6461000 | 0 | 645445 | 230000 | 310000 | 411856 | 210000 | 269281 | 227973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304555 | 4130104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40056844-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Camino I-45, Comuna San Fernando, Colchagua, Región de O´higgins | 385760 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-25 | 2023-10-20 | 10800000 | Propuesta privada | 8214307 | Polinom | 29 | 2024-05-17 | 2024-06-11 | 1581145 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 458 | 2024-06-11 | 2025-09-12 | 73.166 | 3575201.483 | 0 | 0 | 645445 | 230000 | 310000 | 376512 | 210000 | 269281 | 227973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269211 | 4130104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40056844-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Red Vial, Defensas Fluviales Puente Coínco, Camino H-38, Comuna de Coínco, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 385763 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-15 | 2023-09-28 | 585143 | Propuesta privada | 375086 | Polinom | 1713 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 195 | 2024-06-10 | 2024-12-22 | 93.24 | 357925.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | [21 empty] | 11470215.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658373 | 813305 | 708726 | 531348 | 212020 | 130226 | 0 | 0 | 3053998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 11470215.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658373 | 813305 | 708726 | 531348 | 212020 | 130226 | 0 | 0 | 3053998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Grupo 1, Camino I-309, I-746, I-790, S/R I-338, S/R I-728, Comuna Palmilla, San Fernando, Santa Cruz, Chepica, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 389358 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 1204698 | Propuesta privada | 1755080 | SR | 74 | 2024-06-14 | 2024-07-08 | 0 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 180 | 2024-07-08 | 2025-01-04 | 64.42 | 1130584.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140733 | 140649 | 163047 | 120532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº389358 , Conservación por Emergencia Grupo 1, Camino I-309, I-746, I-790, S/R I-338, S/R I-728, Comuna Palmilla, San Fernando, Santa Cruz, Chepica, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 389358 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 65 | Propuesta privada | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 120 | - | 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | Conservación por emergencia, Camino I-40, Comuna Placilla y San Fernando, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 389360 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-22 | 2024-01-31 | 695821 | Propuesta privada | 781486 | SR | 53 | 2024-06-05 | 2024-06-25 | -127719 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 195 | 2024-06-25 | 2025-01-06 | 86 | 562243.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia, Camino I-72, Comuna Lolol y Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 389361 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-12 | 2024-02-01 | 2553563 | Propuesta privada | 2232256 | SR | 73 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | -364 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 150 | 2024-07-05 | 2024-12-02 | 69.78 | 1557637.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69635 | 149774 | 90000 | 100000 | 134618 | 130226 | 0 | 0 | 674253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Cachapoal (H-35), Puente Negro y Puente Codegua, Camino H-35, Camino H-45-G y Ruta H-15, Comuna Machalí, Mostazal y Codegua | 389365 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-01 | 2024-01-24 | 611859 | Propuesta privada | 1581905 | IPC | 75 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 210 | 2024-07-05 | 2025-01-31 | 93.35 | 1495412.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº389365 , Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Cachapoal (H-35), Puente Negro y Puente Codegua, Camino H-35, Camino H-45-G y Ruta H-15, Comuna Machalí, Mostazal y Codegua | 389365 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 170876 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 22 | - | 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Popeta, Puente La Chimba y Puente Cuenca N°02, Camino H-521, Camino H-579 y Camino H-711, Comuna Rengo y Malloa | 389366 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-01-23 | 674058 | Propuesta privada | 731832 | IPC | 261 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 210 | 2024-06-24 | 2025-01-20 | 66.034 | 499977.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119075 | 139500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Las Peñas, Puente Tinguiririca (Oriente), Puente Talcarehue, Camino I-475, Ruta 90, Camino I-45, Comuna San Fernando, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 389367 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-12 | 2024-01-24 | 765864 | Propuesta privada | 1635956 | IPC | 109 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | -3178 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 220 | 2024-09-02 | 2025-04-10 | 85.62 | 1450145.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134866 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Bucalemu, Puente Quiahue N°03 y Puente Sin Nombre - I-572 - Km 6 183, Camino I-502 y Camino I-572, Comuna Paredones y Lolol, Provincia de Cardenal Caro y Colchagua, Región de O Higgins | 389368 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-16 | 2024-02-02 | 624882 | Propuesta privada | 1600415 | IPC | 103 | 2024-07-10 | 2024-08-01 | -63 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 230 | 2024-08-01 | 2025-03-19 | 86.13 | 1413837.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000 | 74000 | 64927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales, Encauzamiento y Reposición, Puente Toscas, Puente La Punta y Puente Tumuñan , Camino I-310, Camino I-742 y Camino I-487 y Camino H-82-I, Comunas de Peralillo, Chépica, San Fernando y Palmilla | 389369 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-22 | 2024-02-02 | 726499 | Propuesta privada | 1805487 | SR | 83 | 2024-06-24 | 2024-09-03 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 180 | 2024-09-03 | 2025-03-02 | 88.91 | 1605306.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100180 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº389369 , Conservación por Emergencia Defensas Fluviales, Encauzamiento y Reposición, Puente Toscas, Puente La Punta y Puente Tumuñan , Camino I-318, Camino I-742 y Camino I-487 y Camino H-82-I, Comunas de Peralillo, Chépica, San Fernando y Palmilla | 389369 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 77402 | Propuesta privada | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | -180 | - | 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77402 | 0 | 0 | 0 | 77402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Grupo 5, Camino H-579, H-82-I, Comuna Rengo, Las Cabras, Provincia de Cachapoal, Región de O´Higgins | 395146 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-24 | 2024-02-01 | 387208 | Propuesta privada | 864200 | SR | 86 | 2024-06-24 | 2024-07-15 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 90 | 2024-07-15 | 2024-10-13 | 98.79 | 853726.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40058353-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Grupo 4, Camino S/R-I-186, I-490 Comuna Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 396005 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-05 | 2024-02-14 | 800004 | Propuesta privada | 1100547 | SR | 102 | 2024-07-10 | 2024-08-01 | 219294 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 300 | 2024-08-01 | 2025-05-28 | 81.9 | 901344.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 99202 | 100000 | 119293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20124526-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE SIFON Y ACCESO EN RUTA L-32 VII REGION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20124526-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20124526-0 | '02 | '004 | Construcción puente Sifón y accesos ruta L-32 camino Linares - San Javier Provincia de Linares VII Región | 98041 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2004-06-29 | 2004-07-29 | 2402110 | Propuesta publica | 2278537 | Polinom | 609 | 2004-08-09 | 2004-09-07 | -2041940 | MENDES JUNIOR Y ASOCIADOS S.A. | 540 | 2004-09-08 | 2006-03-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20166923-1 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31558 | 0 | 0 | 205391 | 0 | 10000 | 246949 | 127051 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20166923-1 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20166923-1 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20166923-1 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31558 | 0 | 0 | 205391 | 0 | 0 | 236949 | 127051 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20166923-1 | '02 | '004 | Reforestación Reposición Pav. Ruta M-50, Sector Cauquenes - Chanco, Tramo Los Ruiles - Chanco, KM 28,600 AL KM 42,177. | 388119 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 473000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 640 | 2025-03-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31558 | 0 | 0 | 205391 | 0 | 0 | 236949 | 127051 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30062103-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66286 | 66286 | 66286 | 66286 | 21000 | 66356 | 0 | 0 | 5000 | 357500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30062103-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66286 | 66286 | 66286 | 66286 | 21000 | 66356 | 0 | 0 | 0 | 352500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30062103-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCION, TRAMO KM. 42 AL KM. 65 | 372071 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-05 | 2024-01-30 | 270000 | Propuesta publica | 321300 | IPC | 961 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 360 | 2024-07-09 | 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66286 | 66286 | 66286 | 66286 | 21000 | 66356 | 0 | 0 | 0 | 352500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30062103-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30062103-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30063344-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30063344-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 50000 | 0 | 5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30063344-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30077630-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106613 | 220000 | 326613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30077630-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30077630-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30077630-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106613 | 0 | 106613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30077630-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, Sector Acceso Iloca - Intersección ruta m-24, Tramo: DM. 81.300,000 - DM. 92.880,000, Comuna Licanten, Provincia Curicó, Región del Maule | 292051 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-30 | 2021-02-11 | 13240024 | Propuesta publica | 12555467 | IPC | 25 | 2021-04-20 | 2021-07-30 | 1771672 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 896 | 2021-07-31 | 2024-01-13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106613 | 0 | 106613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30080989-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | [21 empty] | 74788.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30080989-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 74788.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30080989-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Region | 208687 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2013-08-20 | 2013-09-12 | 183401 | Propuesta publica | 171288 | IPC | 1883 | 2013-10-03 | 2013-10-14 | 46166 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 420 | 2013-10-14 | 2014-12-08 | 100 | 74788.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081316-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 876818 | 880031 | 883246 | 886458 | 889673 | 892887 | 896100 | 899314 | 902528 | 1805945 | 9813000 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081316-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 34024 | 34151 | 34279 | 34406 | 34534 | 34661 | 34789 | 34916 | 35044 | 53196 | 364000 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081316-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-32, Sector Puente Marimaura-Cruce Ruta 126, Tramo DM 19.316,000 al DM 31.186,480, Comuna de San Javier; Provincia de Linares, Regiòn del Maule. | 351616 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-30 | 2023-05-25 | 841935 | Propuesta publica | 858117 | IPC | 2303 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 913 | 2023-08-30 | 2026-02-28 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34024 | 34151 | 34279 | 34406 | 34534 | 34661 | 34789 | 34916 | 35044 | 53196 | 364000 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081316-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081316-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081316-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 842794 | 845880 | 848967 | 852052 | 855139 | 858226 | 861311 | 864398 | 867484 | 1741749 | 9438000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081316-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta L-32, sector Puente Marimaura - Cruce Ruta 126, Tramo DM. 19.316,000 al DM. 31.186,480, Provincia de Linares, Región del Maule | 351617 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-04-21 | 9628919 | Propuesta publica | 11243019 | Polinom | 37 | 2023-06-20 | 2023-08-23 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 750 | 2023-08-23 | 2025-09-11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842794 | 845880 | 848967 | 852052 | 855139 | 858226 | 861311 | 864398 | 867484 | 1741749 | 9438000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081378-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 5150000 | 6463000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081378-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 5150000 | 6463000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081378-0 | '02 | '004 | Terminación Reposición Pavimento Ruta L-11, Sector Puente Putagán - Linares, Tramo Dm. 53.836,16 al Dm. 62.321,98, Provincia de Linares, Región Del Maule. | 362144 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-12-27 | 2025-03-27 | 11741643 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-06-30 | 2027-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 5150000 | 6463000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30091314-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30091314-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30091314-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30106685-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 128 Y RUTA 126, SECTOR CAUQUENES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48206 | 0 | 0 | 264594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30106685-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48206 | 0 | 0 | 264594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30106685-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial Ruta 128 y Ruta 126, Sector Cauquenes, Región del Maule". | 329429 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2021-10-26 | 2021-12-23 | 980000 | Propuesta publica | 833750 | IPC | 133 | 2021-12-29 | 2022-01-28 | 107643 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 930 | 2022-01-28 | 2024-08-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48206 | 0 | 0 | 264594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312800 | 19465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30106685-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329429 , Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial Ruta 128 y Ruta 126, Sector Cauquenes, Región del Maule". | 329429 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -19465 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 90 | - | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | [21 empty] | 64339.398 | 0 | 0 | 0 | 679650 | 682315 | 684980 | 687646 | 690311 | 692977 | 723240 | 698307 | 700973 | 4185601 | 10426000 | 16308000 | 10816000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 64339.398 | 0 | 0 | 0 | 39149 | 39303 | 39456 | 39610 | 39764 | 39917 | 67668 | 40224 | 40378 | 40531 | 426000 | 498348 | 300912 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (Hualañe) - Cruce Ruta Costera, Region del Maule | 250744 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 606000 | Propuesta publica | 514800 | IPC | 43 | 2016-09-02 | 2016-10-05 | 96209 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1661 | 2016-10-05 | 2021-04-23 | 100 | 64339.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27598 | 0 | 0 | 0 | 27598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta J-80, Sector: Cruce J-60 (Hualañé) - Cruce Ruta Costera, Tramo DM 65,466 al DM 29.020,000, Comunas de Hualañé, Licantén y Vichuquèn, Provincia de Curicó, Región del Maule | 369058 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-30 | 2024-01-29 | 1021680 | Propuesta publica | 1113069 | IPC | 117 | 2024-10-17 | 2024-11-14 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 911 | 2024-11-14 | 2027-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39149 | 39303 | 39456 | 39610 | 39764 | 39917 | 40070 | 40224 | 40378 | 40531 | 398402 | 498348 | 300912 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 640501 | 643012 | 645524 | 648036 | 650547 | 653060 | 655572 | 658083 | 660595 | 4145070 | 10000000 | 15809652 | 10515088 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (HUALAÑE) - Cruce Ruta Costera, Tramo DM. 65,466 al DM 29.020,000, Provincia de Curicó, Región del Maule. | 369057 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2024-01-11 | 23538276 | Propuesta publica | 33438523 | Polinom | 41 | 2024-09-09 | 2024-10-09 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 900 | 2024-10-09 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640501 | 643012 | 645524 | 648036 | 650547 | 653060 | 655572 | 658083 | 660595 | 4145070 | 10000000 | 15809652 | 10515088 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30122001-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30122001-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30122001-0 | '02 | '002 | Actualización Estudio de Demanda y Evaluación Social Proyectos: Tramo I: Construcción Ruta Precordillerana, Sector: Ruta L-11 - Ruta L-535 y Puente Achibueno y Tramo II: Construcción Ruta Precordillerana Sector: Ruta L-535-Colvindo y 4 puentes | 406873 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 82727 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 334 | 2025-09-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30122001-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30122001-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30123520-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 150000 | 277000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30123520-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30123520-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30123520-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30123520-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta L-45, sector el Peñasco-Reten Los Hualles, tramo KM.20,137 al KM.35,900,Provincia de Linares, Región del Maule. | 309568 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-04 | 2020-12-29 | 11945138 | Propuesta publica | 11915329 | IPC | 11 | 2021-03-12 | 2021-04-07 | 978208 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA L45 LTDA | 805 | 2021-04-08 | 2023-06-22 | 96.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | [21 empty] | 2782227.352 | 3581000 | 0 | 227984 | 227984 | 227657 | 240251 | 227984 | 306002 | 226882 | 218256 | 227984 | 227984 | 228060 | 2587028 | 2474390 | 1237898 | 148642 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | 61 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 143955.089 | 267000 | 0 | 23602 | 23602 | 23275 | 35869 | 23602 | 101620 | 22500 | 13874 | 23602 | 23602 | 23602 | 338750 | 219351 | 199644 | 148642 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 289715 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-29 | 2019-06-10 | 800000 | Propuesta publica | 763584 | IPC | 48 | 2019-06-24 | 2019-07-23 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 1440 | 2019-07-23 | 2023-07-02 | 85.37 | 10181.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE. | 382819 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-30 | 2023-12-19 | 736920 | Propuesta publica | 881236 | IPC | 8 | 2024-04-26 | 2024-05-28 | 0 | CONSORCIO JRG-VYA SAN CLEMENTE ORIENTE LTDA | 1350 | 2024-05-29 | 2028-02-08 | 13.33 | 133773.969 | 0 | 0 | 23602 | 23602 | 23275 | 35869 | 23602 | 22491 | 22500 | 13874 | 23602 | 23602 | 23602 | 259621 | 219351 | 199644 | 148642 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2638272.263 | 3314000 | 0 | 204382 | 204382 | 204382 | 204382 | 204382 | 204382 | 204382 | 204382 | 204382 | 204382 | 204382 | 2248202 | 2255039 | 1038254 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca y Linares, Sector San Clemente Oriente, Comunas de San Clemente, Pelarco y Colbun, Etapa III, Región del Maule. (Nueva 2023) | 369772 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-22 | 2023-02-13 | 7067074 | Propuesta publica | 7914669 | Polinom | 19 | 2023-06-06 | 2023-07-26 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 1440 | 2023-07-27 | 2027-07-06 | 31.42 | 2638272.263 | 0 | 0 | 204382 | 204382 | 204382 | 204382 | 204382 | 204382 | 204382 | 204382 | 204382 | 204382 | 204382 | 2248202 | 2255039 | 1038254 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132426-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-448; SECTOR: TENO-RAUCO, PROV. CURICO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132426-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132426-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132620-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y REPOS. RUTA K-16; S: LONTUE-SAG. FAMILIA; PRV. CURICO | [21 empty] | 32448.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132620-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 32448.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132620-0 | '02 | '002 | Estudio Mejoramiento y Repos. Ruta K-16; S: Lontue-Sag. Familia; Prov. Curicó. Nuevo 2019 | 292080 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2019-06-17 | 2019-07-25 | 370000 | Propuesta publica | 368320 | IPC | 1549 | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 540 | 2019-08-29 | 2021-02-19 | 100 | 32448.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30137598-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512000 | 2512000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30137598-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512000 | 2512000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30137598-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512000 | 2512000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30224326-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30224326-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30224326-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30398835-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 444480 | 646620 | 1591100 | 6183000 | 7040000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30398835-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 144480 | 31320 | 275800 | 635976 | 664506 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30398835-0 | '02 | '002 | AIF Mejoramiento Estabilización de Taludes en Ruta 115-CH, Sector La Mina - Límite Internacional, Construcción Puentes Médano 1 y Médano 2; Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule (Nuevo 2024) | 391352 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1323395 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-07-01 | 2027-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 144480 | 31320 | 275800 | 635976 | 664506 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30398835-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30398835-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30398835-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 300000 | 522300 | 1222300 | 5547024 | 6375494 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30398835-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Estabilización de Taludes en Ruta 115-CH, Sector La Mina - Límite Internacional, Construcción Puentes Médano 1 y Médano 2, Provincia de Talca, Región del Maule | 391353 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-28 | 2025-03-21 | 12165437 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-05-23 | 2027-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 300000 | 522300 | 1222300 | 5547024 | 6375494 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30399282-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | [21 empty] | 6489942.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30399282-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6489942.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30399282-0 | '02 | '004 | Construcción Puente Río Putagán en ruta L-214 km 2.26, Provincia de Linares | 343608 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-21 | 2023-03-02 | 5053395 | Propuesta publica | 6197300 | IPC | 24 | 2023-07-07 | 2023-10-24 | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 720 | 2023-10-25 | 2025-10-14 | 99.44 | 6489942.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30399282-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº343608 , Construcción Puente Río Putagán en ruta L-214 km 2.26, Provincia de Linares | 343608 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 561380 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | -720 | - | 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30479809-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432000 | 432000 | 1941000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30479809-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432000 | 432000 | 1941000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30479809-0 | '02 | '004 | Construcción Puente el Coigüe en ruta L-45, Km25,34 | 329433 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2156540 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432000 | 432000 | 1941000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40004155-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401441 | 609074 | 810515 | 1039956 | 671014 | 3532000 | 7273000 | 2351000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40004155-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35250 | 75388 | 75526 | 103664 | 142172 | 432000 | 440412 | 302455 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40004155-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta K‐20, Sector Gualleco - Carrizal, Tramo Dm. 0,00 - Dm 30.060,00, Comunas de Curepto y Constitución, Provincia de Talca, Región del Maule | 372258 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-07-31 | 2024-09-26 | 736848 | Propuesta publica | 863961 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 730 | 2025-07-31 | 2027-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35250 | 75388 | 75526 | 103664 | 142172 | 432000 | 440412 | 302455 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40004155-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366191 | 533686 | 734989 | 936292 | 528842 | 3100000 | 6832588 | 2048545 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40004155-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta K-20, Sector Gualleco - Carrizal, Región del Maule | 372256 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-22 | 2024-08-07 | 9729523 | Propuesta publica | 11390643 | Polinom | 114 | 2024-10-16 | 2025-02-07 | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 720 | 2025-02-07 | 2027-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366191 | 533686 | 734989 | 936292 | 528842 | 3100000 | 6832588 | 2048545 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | [21 empty] | 18230026.226 | 12521000 | 0 | 2026845 | 1530425 | 1497425 | 1654486 | 1674069 | 1323480 | 1334480 | 1497425 | 1552712 | 1469925 | 1660430 | 17221702 | 12375579 | 5438474 | 409768 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 832152.162 | 1811000 | 0 | 164643 | 164643 | 164643 | 164643 | 164643 | 164643 | 164643 | 164643 | 164643 | 164643 | 164643 | 1811073 | 1665814 | 1535091 | 409768 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule | 328687 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-06 | 2023-02-22 | 850000 | Propuesta publica | 856800 | IPC | 35 | 2023-08-21 | 2023-09-21 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1350 | 2023-09-22 | 2027-06-03 | 20 | 193460.91 | 0 | 0 | 21718 | 21718 | 21718 | 21718 | 21718 | 21718 | 21718 | 21718 | 21718 | 21718 | 21718 | 238898 | 238893 | 219129 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | 328688 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-30 | 2022-10-19 | 850000 | Propuesta publica | 631109 | IPC | 2080 | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 1440 | 2022-12-22 | 2026-12-01 | 47.61 | 172410.658 | 0 | 0 | 20750 | 20750 | 20750 | 20750 | 20750 | 20750 | 20750 | 20750 | 20750 | 20750 | 20750 | 228250 | 135452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR CURICO - ROMERAL, COMUNAS DE CURICO Y ROMERAL, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 362467 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-30 | 2023-12-12 | 876935 | Propuesta publica | 884110 | IPC | 7 | 2024-04-23 | 2024-05-30 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1350 | 2024-05-31 | 2028-02-10 | 12.91 | 130931.178 | 0 | 0 | 19651 | 19651 | 19651 | 19651 | 19651 | 19651 | 19651 | 19651 | 19651 | 19651 | 19651 | 216161 | 216163 | 216163 | 185147 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa III, Region Del Maule (NUEVA 2023) SECTOR TENO | 362470 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-10-11 | 877850 | Propuesta publica | 873243 | IPC | 5 | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 0 | CONSORCIO UGARTE TENO SPA | 1440 | 2024-05-23 | 2028-05-02 | 10.44 | 95203.593 | 0 | 0 | 28920 | 28920 | 28920 | 28920 | 28920 | 28920 | 28920 | 28920 | 28920 | 28920 | 28920 | 318120 | 262508 | 279667 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Licanten-Vichuquen, Comunas De Licantén, Vichuqén, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | 362474 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-27 | 2023-09-06 | 877123 | Propuesta publica | 858205 | IPC | 9 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 1440 | 2024-05-28 | 2028-05-07 | 10.28 | 92134.304 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 286000 | 286000 | 274994 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA, SECTOR CONSTITUCION - EMPEDRADO, COMUNAS DE CONSTITUCION Y EMPEDRADO, ETAPA I, REGION DEL MAULE (NUEVA 2023) | 382817 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-27 | 2023-09-08 | 877123 | Propuesta publica | 944046 | IPC | 4 | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1440 | 2024-05-23 | 2028-05-02 | 14.15 | 119171.04 | 0 | 0 | 23601 | 23601 | 23601 | 23601 | 23601 | 23601 | 23601 | 23601 | 23601 | 23601 | 23601 | 259611 | 259612 | 259612 | 134481 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR HUALAÑE-RAUCO, COMUNAS CURICO, RAUCO Y HUALAÑE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE.(SEGUNDA CONVOCATORIA) | 399906 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 779498 | Propuesta publica | 852655 | Polinom | 25 | 2024-09-02 | 2024-10-29 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 1200 | 2024-10-30 | 2028-02-12 | 3.31 | 28840.479 | 0 | 0 | 24003 | 24003 | 24003 | 24003 | 24003 | 24003 | 24003 | 24003 | 24003 | 24003 | 24003 | 264033 | 267186 | 285526 | 90140 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 17397874.064 | 10710000 | 0 | 1862202 | 1365782 | 1332782 | 1489843 | 1509426 | 1158837 | 1169837 | 1332782 | 1388069 | 1305282 | 1495787 | 15410629 | 10709765 | 3903383 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule | 328683 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-16 | 2021-12-29 | 6171543 | Propuesta publica | 7603793 | IPC | 33 | 2022-10-19 | 2022-11-29 | 0 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 1440 | 2022-11-29 | 2026-11-08 | 46.07 | 2293715.56 | 0 | 0 | 219727 | 219727 | 219727 | 219727 | 219727 | 219727 | 219727 | 219727 | 219727 | 219727 | 219727 | 2416997 | 1022253 | 1070116 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | 328685 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-27 | 2022-02-11 | 6416683 | Propuesta publica | 7119073 | IPC | 26 | 2022-08-12 | 2022-09-23 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 1440 | 2022-09-23 | 2026-09-02 | 50.29 | 1966178.347 | 0 | 0 | 235110 | 235110 | 235110 | 235110 | 235110 | 235110 | 235110 | 235110 | 235110 | 235110 | 235110 | 2586210 | 1308160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó-Romeral, Comunas De Curicó y Romeral, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | 361953 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-02-24 | 6231374 | Propuesta publica | 7147084 | Polinom | 20 | 2023-06-14 | 2023-07-18 | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 1440 | 2023-07-19 | 2027-06-28 | 60.63 | 3379746.674 | 0 | 0 | 162665 | 151115 | 151115 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 151115 | 151115 | 151115 | 151115 | 1597355 | 1590731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa IV, Region Del Maule (NUEVA 2023) | 361956 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-02-24 | 6202414 | Propuesta publica | 7004727 | Polinom | 12 | 2023-05-03 | 2023-08-24 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2023-08-25 | 2027-08-04 | 35.42 | 2588686.02 | 0 | 0 | 690727 | 205857 | 205857 | 440860 | 442814 | 143000 | 154000 | 205857 | 261144 | 205857 | 429362 | 3385335 | 1980000 | 532002 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Hualañé-Rauco, Comunas de Curicó, Rauco y Hualañe, Etapa I, Región del Maule (NUEVA 2023) | 362459 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-02-22 | 5570475 | Propuesta publica | 5927421 | Polinom | 27 | 2023-07-19 | 2023-08-16 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2023-08-17 | 2027-07-27 | 40.14 | 2492668.294 | 0 | 0 | 176146 | 176146 | 154146 | 176146 | 193775 | 143000 | 143000 | 154146 | 165146 | 148646 | 148646 | 1778943 | 1370520 | 413156 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Empedrado, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | 362462 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-21 | 2023-02-02 | 4992911 | Propuesta publica | 5925468 | Polinom | 10 | 2023-05-03 | 2023-05-30 | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 1440 | 2023-05-31 | 2027-05-10 | 45.47 | 1987174.918 | 0 | 0 | 171970 | 171970 | 160970 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 160970 | 149970 | 149970 | 149970 | 1665790 | 1458101 | 629498 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Licanten-Vichuquen, Comunas de Licantén y Vichuquén, Etapa I, Región del Maule (NUEVA 2023) | 362464 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-02-16 | 5908031 | Propuesta publica | 7852151 | Polinom | 16 | 2023-05-12 | 2023-06-14 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 1349 | 2023-06-15 | 2027-02-23 | 39.58 | 2689704.251 | 0 | 0 | 205857 | 205857 | 205857 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | 205857 | 205857 | 194857 | 161857 | 1979999 | 1980000 | 1258611 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011063-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238650 | 183650 | 183650 | 183650 | 183660 | 348650 | 348650 | 0 | 439 | 1670999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011063-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238650 | 183650 | 183650 | 183650 | 183660 | 348650 | 348650 | 0 | 439 | 1670999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011063-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación; K-31,Tramo km 21,40 al km 28,20; SK-471, Tramo km 0,00 al km 3,88, comuna de Rio Claro; Provincia de Talca, Región del Maule | 315792 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-25 | 2020-07-28 | 1320940 | Propuesta publica | 1241389 | IPC | 2105 | 2020-12-30 | 2021-02-16 | 0 | SOCIEDAD SEGURIEQUIP LTDA. EN PROCED. CONCURSAL | 330 | 2021-02-16 | 2022-01-12 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740867 | 740867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011063-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº315792 , Camino Básico por Conservación; K-31,Tramo km 21,40 al km 28,20; SK-471, Tramo km 0,00 al km 3,88, comuna de Rio Claro; Provincia de Talca, Región del Maule | 315792 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -740428 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD SEGURIEQUIP LTDA. EN PROCED. CONCURSAL | -330 | - | 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -740428 | -740428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011063-0 | '02 | '004 | TERMINACION CONTRATO: CAMINO BASICO POR CONSERVACION K-31, TRAMO KM. 21,40 AL KM. 28,20 SK-471, TRAMO KM. 0,00 AL KM. 3,88, COMUNA DE RIO CLARO PROVINCIA DE TALCA REGION DEL MAULE | 387552 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 804048 | Propuesta publica | 1518693 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 225 | 2024-12-30 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238650 | 183650 | 183650 | 183650 | 183660 | 348650 | 348650 | 0 | 0 | 1670560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011064-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011064-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011064-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería para la Conservación de 12 Puentes en la Región del Maule, Provincia de Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, Región del Maule. | 317713 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-17 | 2020-10-28 | 204900 | Propuesta publica | 204900 | IPC | 2064 | 2020-12-17 | 2021-01-04 | 19375 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 380 | 2021-01-04 | 2022-01-19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011064-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011064-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Ruta L-751, sector Cruce Ruta 5 (Parral)-San Pablo, Tramo Km 23,430 al Km. 30,218; Provincia de Linares, Región del Maule. | 317717 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 847667 | Propuesta publica | 779286 | IPC | 1945 | 2020-12-04 | 2020-12-16 | 65722 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 370 | 2020-12-16 | 2021-12-21 | 99.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011806-0 | ' | ' | REPOSICIÓN CINCO PUENTES MENORES, REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011806-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011806-0 | '02 | '002 | Reposición 5 Puentes Menores Región del Maule (NUEVO 2020) | 309796 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2020-09-17 | 2021-02-02 | 321000 | Propuesta publica | 202025 | IPC | 460 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 360 | 2021-04-01 | 2022-03-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16460 | 16460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011806-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº309796 , Reposición 5 Puentes Menores Región del Maule (NUEVO 2020) | 309796 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -1260 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | -360 | - | 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1260 | -1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40017202-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO COSTERO SECTOR: PUEBLO HUNDIDO - BIF. CHOVELLEN, ETAPA 1 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40017202-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40017202-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40021482-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE VILLASECA EN CAMINO ROL L-600, COMUNA DE RETIRO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145000 | 1145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40021482-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145000 | 1145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40021482-0 | '02 | '004 | REPOSICION PUENTE VILLASECA, CAMINO ROL L-600 PROVINCIA DE LINARES REGION DEL MAULE, 2DA CONV | 406474 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-28 | 2024-12-03 | 1040113 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 269 | 2025-03-31 | 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145000 | 1145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40025776-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGION DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40025776-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40025776-0 | '02 | '002 | REPOSICIÓN PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGIÓN DEL MAULE, SEGUNDA CONVOCATORIA | 347552 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-11-10 | 2021-12-09 | 269700 | Propuesta publica | 269700 | IPC | 622 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 330 | 2022-04-22 | 2023-03-18 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40025899-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE LA RECOVA DE TROCHA ANGOSTA EN RUTA L-45, KM. 24,067, PROVINCIA LINARES | [21 empty] | 1112337.954 | 0 | 0 | 379000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40025899-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1112337.954 | 0 | 0 | 379000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40025899-0 | '02 | '004 | Construcción Puente La Recova De Trocha Angosta en Ruta L-45, KM. 24,067, Provincia de Linares | 344879 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-03-17 | 1380069 | Propuesta publica | 1701264 | IPC | 679 | 2023-05-10 | 2023-05-16 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 540 | 2023-05-17 | 2024-11-07 | 79.8 | 1112337.954 | 0 | 0 | 379000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40026687-0 | ' | ' | CONSTRUCCION VARIANTE CHANCO, RUTA M-50, SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 249700 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40026687-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 249700 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40026687-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Variante Chanco, Ruta M-50, Sector: Cauquenes - Chanco (Nuevo 2025) | 411673 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 408181 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2025-09-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 249700 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027077-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138848 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027077-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138848 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027077-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación K-660 sector km 10,2 al km 18,42 ; comuna de Pencahue, Provincia de Talca | 327397 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-23 | 2021-02-03 | 930721 | Propuesta publica | 930721 | IPC | 551 | 2021-04-06 | 2021-04-12 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 240 | 2021-04-12 | 2021-12-08 | 19.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 499455 | 499607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027077-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327397 , Caminos Basicos por Conservación K-660 sector km 10,2 al km 18,42 ; comuna de Pencahue, Provincia de Talca | 327397 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -499455 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | -240 | - | 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -499455 | -499455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027077-0 | '02 | '004 | CAMINOS BÁSICO POR CONSERVACIÓN: K-227, SECTOR KM. 1,648 AL KM. 10,395, COMUNA DE RIO CLARO, PROVINCIA DE TALCA | 362381 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-02 | 2022-09-15 | 744886 | Propuesta publica | 961764 | IPC | 631 | 2023-05-02 | 2023-05-10 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 240 | 2023-05-11 | 2024-01-06 | 23.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027077-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº362.381 , CAMINOS BÁSICO POR CONSERVACIÓN: K-227, SECTOR KM. 1,648 AL KM. 10,395, COMUNA DE RIO CLARO, PROVINCIA DE TALCA | 362381 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 12857 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | -240 | - | 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027080-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 89816.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027080-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 89816.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027080-0 | '02 | '002 | Estudio de ingeniería reposición de ocho puentes de madera, Región del Maule | 327367 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-17 | 2021-01-27 | 617000 | Propuesta publica | 496000 | IPC | 615 | 2021-04-15 | 2021-05-18 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 360 | 2021-05-18 | 2022-05-13 | 100 | 89816.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027080-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027080-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, Región del Maule. | 327301 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-26 | 1468368 | Propuesta publica | 1908446 | IPC | 9 | 2021-03-18 | 2021-06-23 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 504 | 2021-06-23 | 2022-11-09 | 96.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027841-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 231799 | 0 | 390040 | 673306 | 619306 | 619306 | 619306 | 619306 | 564019 | 263798 | 619306 | 5219492 | 355508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027841-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027841-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición de Seis Puentes de Madera, Región del Maule | 327851 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-22 | 2021-02-04 | 428000 | Propuesta publica | 344840 | IPC | 555 | 2021-04-07 | 2021-04-12 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 360 | 2021-04-12 | 2022-04-07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027841-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 231799 | 0 | 390040 | 619306 | 619306 | 619306 | 619306 | 619306 | 564019 | 263798 | 619306 | 5165492 | 355508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027841-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino M-50 Km 0 al Km 15 ; Comuna Cauquenes ; Prov. Cauquenes | 338765 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-05 | 2021-08-10 | 1585464 | Propuesta publica | 1517436 | IPC | 1499 | 2021-08-23 | 2021-09-01 | -4 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 240 | 2021-09-01 | 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027841-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS, COMUNAS DE CURICO Y ROMERAL, PROVINCIA DE CURICO | 361606 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-07-25 | 2022-08-17 | 537687 | Propuesta publica | 687640 | IPC | 1615 | 2022-10-04 | 2022-10-14 | -1 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 123 | 2022-10-14 | 2023-02-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027841-0 | '02 | '004 | TERMINACION, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL: 126 S, SECTOR KM. 0,000 AL KM. 25,276, COMUNA DE CAUQUENES, PROVINCIA DE CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE | 388878 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 3637107 | Propuesta publica | 4743861 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 420 | 2024-10-13 | 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231799 | 0 | 387507 | 619306 | 619306 | 619306 | 619306 | 619306 | 564019 | 263798 | 619306 | 5162959 | 355508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | [21 empty] | 20064480.285 | 15876000 | 0 | 2146946 | 2198001 | 2193601 | 1530634 | 1525134 | 1525134 | 1530634 | 2188101 | 2188101 | 2172701 | 2172220 | 21371207 | 18663670 | 13772329 | 3168252 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 525.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 250 | SinInf |  | -- | // | 1460 |  |  | - | - | 0 | 525.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 410034.398 | 2160000 | 0 | 152863 | 200669 | 200669 | 200669 | 200669 | 200669 | 200669 | 200669 | 200669 | 200669 | 200669 | 2159553 | 2083849 | 2653289 | 1243430 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Curepto, Comunas De Curepto y Sagrada Familia, Etapa II, Region Del Maule | 356417 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-10-20 | 877123 | Propuesta publica | 890091 | IPC | 6 | 2024-04-23 | 2024-05-30 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1440 | 2024-05-31 | 2028-05-10 | 12.23 | 114182.729 | 0 | 0 | 22252 | 22252 | 22252 | 22252 | 22252 | 22252 | 22252 | 22252 | 22252 | 22252 | 22252 | 244772 | 245058 | 369475 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE. | 356420 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-19 | 2024-01-30 | 736920 | Propuesta publica | 950827 | IPC | 27 | 2024-09-09 | 2024-11-04 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1350 | 2024-11-05 | 2028-07-17 | 1.69 | 16845.733 | 0 | 0 | 19651 | 19651 | 19651 | 19651 | 19651 | 19651 | 19651 | 19651 | 19651 | 19651 | 19651 | 216161 | 293163 | 279286 | 239605 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I.F. Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Sector San Clemente Poniente, Comunas de San Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa III, Región del Maule | 356422 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-30 | 2023-12-13 | 736920 | Propuesta publica | 868343 | IPC | 10 | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1350 | 2024-05-29 | 2028-02-08 | 13.07 | 117544.45 | 0 | 0 | 19755 | 19755 | 19755 | 19755 | 19755 | 19755 | 19755 | 19755 | 19755 | 19755 | 19755 | 217305 | 219351 | 225450 | 168217 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Talca Norte, Comunas De Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa III, Region Del Maule | 356427 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-30 | 2023-12-13 | 876935 | Propuesta publica | 762218 | IPC | 595 | 2024-04-23 | 2024-05-10 | 0 | CONSORCIO UGARTE TALCA NORTE SPA | 1350 | 2024-05-11 | 2028-01-21 | 12.79 | 114314.022 | 0 | 0 | 19755 | 19755 | 19755 | 19755 | 19755 | 19755 | 19755 | 19755 | 19755 | 19755 | 19755 | 217305 | 148558 | 296243 | 55168 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Pencahue, Comunas de Pencahue, Talca y Constitución, Etapa II, Región del Maule | 356428 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-30 | 2023-12-19 | 736920 | Propuesta publica | 881236 | IPC | 17 | 2024-07-24 | 2024-08-19 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1350 | 2024-08-20 | 2028-05-01 | 5.16 | 47147.464 | 0 | 0 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 258500 | 258496 | 258496 | 143839 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Linares, Comunas De Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa III, Region Del Maule (segunda convocatoria) | 356429 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-30 | 2024-12-06 | 876935 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1259 | 2025-03-31 | 2028-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23903 | 23903 | 23903 | 23903 | 23903 | 23903 | 23903 | 23903 | 23903 | 23903 | 239030 | 241286 | 336913 | 147399 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Retiro, Comunas De Retiro y Longaví, Etapa III, Region Del Maule | 356430 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-19 | 2024-01-30 | 736920 | Propuesta publica | 936106 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1350 | 2024-12-30 | 2028-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28195 | 28195 | 28195 | 28195 | 28195 | 28195 | 28195 | 28195 | 28195 | 28195 | 28195 | 310145 | 217300 | 219351 | 282925 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FICAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIO UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CAUQUENES, SECTOR PELLUHUE Y CHANCO, COMUNAS DE CAUQUENES, PELLUHUE Y CHANCO, ETAPA I, REGION DEL MAULE.(SEGUNDA CONVOCATORIA) | 399905 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 760011 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1170 | 2024-10-31 | 2028-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19755 | 19755 | 19755 | 19755 | 19755 | 19755 | 19755 | 19755 | 19755 | 19755 | 19755 | 217305 | 219351 | 328962 | 70398 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CAUQUENES, SECTOR CAUQUENES NORTE, COMUNAS DE CAUQUENES Y CHANCO, ETAPA III, REGION DEL MAULE, 2DA CONV | 406480 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-30 | 2024-12-13 | 868462 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1139 | 2025-03-31 | 2028-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23903 | 23903 | 23903 | 23903 | 23903 | 23903 | 23903 | 23903 | 23903 | 23903 | 239030 | 241286 | 339113 | 135879 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 19653919.997 | 13716000 | 0 | 1994083 | 1997332 | 1992932 | 1329965 | 1324465 | 1324465 | 1329965 | 1987432 | 1987432 | 1972032 | 1970932 | 19211035 | 16579821 | 11119040 | 1924822 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Curepto, Comunas De Curepto y Sagrada Familia, Etapa II, Region Del Maule | 356349 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-16 | 2023-05-05 | 5190587 | Propuesta publica | 5574007 | Polinom | 18 | 2023-05-30 | 2023-08-25 | 0 | DVF INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 1440 | 2023-08-25 | 2027-08-04 | 27.4 | 1384644 | 0 | 0 | 144701 | 149050 | 149050 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 143550 | 143550 | 135850 | 134750 | 1528501 | 1532852 | 1523052 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Sector San Clemente Poniente, Comunas de San Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa III, Región del Maule | 356356 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-16 | 2023-05-08 | 6626829 | Propuesta publica | 7331953 | Polinom | 30 | 2023-08-16 | 2023-09-22 | 0 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 1440 | 2023-09-23 | 2027-09-02 | 37.41 | 2905670.069 | 0 | 0 | 226286 | 226286 | 226286 | 159500 | 154000 | 154000 | 159500 | 226286 | 226286 | 220786 | 220786 | 2200002 | 1980000 | 866577 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Talca Norte, Comunas De Río Claro, San Rafael y Talca, Etapa III, Región Del Maule | 356357 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-06 | 4821428 | Propuesta publica | 5725917 | Polinom | 14 | 2023-05-11 | 2023-08-22 | 0 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 1440 | 2023-08-23 | 2027-08-02 | 45.59 | 2220551.746 | 0 | 0 | 140787 | 139687 | 135287 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 135287 | 135287 | 133087 | 133087 | 1436509 | 1463000 | 335948 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Contrato de Conservación Global Mixto y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Pencahue, Comunas de Pencahue, Talca y Constitución, Etapa II, Región del Maule | 356405 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-21 | 2023-02-02 | 6577929 | Propuesta publica | 8003653 | Polinom | 21 | 2023-06-14 | 2023-08-23 | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 1440 | 2023-08-23 | 2027-08-02 | 39.37 | 2461999.811 | 0 | 0 | 237457 | 237457 | 237457 | 149665 | 149665 | 149665 | 149665 | 237457 | 237457 | 237457 | 237457 | 2260859 | 2260857 | 1013083 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Retiro, Comunas De Retiro y Longaví, Etapa III, Region Del Maule | 356408 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 6055207 | Propuesta publica | 7243551 | Polinom | 50 | 2023-10-13 | 2024-01-02 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2024-01-03 | 2027-12-13 | 24.53 | 1892451.19 | 0 | 0 | 297670 | 297670 | 297670 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 297670 | 297670 | 297670 | 297670 | 2743690 | 1991976 | 1276787 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Pelluhue y Chanco, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa I, Región Del Maule | 356409 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-03-14 | 7304649 | Propuesta publica | 8745515 | Polinom | 22 | 2023-06-15 | 2023-07-26 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2023-07-27 | 2027-07-06 | 56.9 | 4198229.86 | 0 | 0 | 232571 | 232571 | 232571 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 232571 | 232571 | 232571 | 232571 | 2199997 | 1310372 | 1261487 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas De Cauquenes y Chanco, Etapa III, Region Del Maule | 356415 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-22 | 2023-02-06 | 6269037 | Propuesta publica | 6996778 | Polinom | 28 | 2023-07-26 | 2023-09-01 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2023-09-02 | 2027-08-12 | 46.75 | 2721301.456 | 0 | 0 | 187518 | 187518 | 187518 | 129800 | 129800 | 129800 | 129800 | 187518 | 187518 | 187518 | 187518 | 1831826 | 1831824 | 705440 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Curicó, Sector Curicó Sur, Comunas De Molina y Sagrada Familia, Etapa III, Región Del Maule (NUEVA 2023)(SEGUNDA CONVOCATORIA) | 380478 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-23 | 2023-08-14 | 6392945 | Propuesta publica | 7061815 | Polinom | 46 | 2023-09-25 | 2024-01-02 | 0 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 1440 | 2024-01-02 | 2027-12-12 | 22.43 | 1475083.159 | 0 | 0 | 253244 | 253244 | 253244 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 253244 | 253244 | 253244 | 253244 | 2432708 | 1941999 | 1869725 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Linares, Comunas De Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa III, Region Del Maule (SEGUNDA CONVOCATORIA) | 399846 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-30 | 8152730 | Propuesta publica | 8605243 | Polinom | 28 | 2024-09-09 | 2024-10-14 | 0 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 1440 | 2024-10-15 | 2028-09-24 | 0 | 393988.706 | 0 | 0 | 273849 | 273849 | 273849 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 273849 | 273849 | 273849 | 273849 | 2576943 | 2266941 | 2266941 | 1924822 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030998-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL REGION DEL MAULE, SECTOR: RIO MAULE ENTRE RUTA 5 Y RUTA COSTERA | [21 empty] | 41512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 78100 | 298100 | 79900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030998-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 41512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 78100 | 298100 | 79900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030998-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta K-60 y Ruta L-30-M, Sector: Rio Maule-Provincia de Talca y Linares Nuevo 2022 | 351711 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 642600 | Propuesta publica | 400000 | IPC | 908 | 2024-06-21 | 2024-07-02 | 0 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 740 | 2024-07-03 | 2026-07-13 | 10 | 41512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 78100 | 298100 | 79900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40031630-0 | ' | ' | AMPLIACION AV. CIRCUNVALACION RIO CLARO TALCA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40031630-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40031630-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO AVENIDA CIRCUNVALACIÓN NORTE DE TALCA, REGIÓN DEL MAULE | 351712 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2022-07-27 | 2022-08-30 | 255560 | Propuesta publica | 235000 | IPC | 2724 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 4410 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 567 | 2022-10-11 | 2024-04-30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 5340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40031630-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351712 , ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO AVENIDA CIRCUNVALACIÓN NORTE DE TALCA, REGIÓN DEL MAULE | 351712 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | -5340 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | -567 | - | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035374-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035374-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035374-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, etapa III Región del Maule (Adelantado 2022) | 346160 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-20 | 2022-02-01 | 1800806 | Propuesta publica | 2228567 | IPC | 10 | 2022-04-28 | 2022-05-31 | -10266 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 360 | 2022-05-31 | 2023-05-26 | 99.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035374-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº346160 , Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, etapa III Región del Maule (Adelantado 2022) | 346160 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 4186 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | -360 | - | 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035374-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino K-60, sector km 6 al km 13,56 comuna de Pencahue (2da Convocatoria) | 358553 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-05-30 | 2022-07-06 | 1289984 | Propuesta publica | 1544836 | IPC | 707 | 2023-05-12 | 2023-05-26 | 43163 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 270 | 2023-05-29 | 2024-02-23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035374-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº358553 , Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino K-60, sector km 6 al km 13,56 comuna de Pencahue (2da Convocatoria) | 358553 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 14449 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -270 | - | 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035374-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-620, sector km 2,2 al km 11,20, comuna de Curico (2DA CONVOCATORIA) | 359959 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-31 | 2022-06-24 | 781716 | Propuesta publica | 999022 | IPC | 2207 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 135631 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 270 | 2023-01-10 | 2023-10-07 | 97.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035374-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-60, sector km 113 al km 131, comuna de Licanten (2da Convocatoria) | 359968 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-05-31 | 2022-06-23 | 851412 | Propuesta publica | 1008633 | IPC | 2208 | 2023-01-27 | 2023-01-09 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 270 | 2023-01-09 | 2023-10-06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035375-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035375-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035375-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, M-850 sector km 12,2 al km 15,2; M-746, sector km 0 al km 6,84, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes ADELANTADO 2021 | 345928 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-15 | 2021-12-27 | 1339576 | Propuesta publica | 1695699 | IPC | 7 | 2022-03-11 | 2022-04-28 | 0 | BARROS Y BARROS LTDA. | 360 | 2022-05-01 | 2023-04-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035375-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, L-362, sector km 0 al km 12, Comuna de San Javier, Provincia de Linares ADELANTADO 2021 | 345932 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-18 | 2021-12-28 | 1463443 | Propuesta publica | 1887737 | IPC | 8 | 2022-03-11 | 2022-04-28 | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 360 | 2022-05-01 | 2023-04-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40038455-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2027 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284249 | 150249 | 150249 | 188100 | 188100 | 284249 | 284249 | 284249 | 307306 | 2121000 | 2600000 | 2881000 | 2819000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40038455-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 46200 | 231000 | 231000 | 269620 | 44000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40038455-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA, SECTOR COSTA CENTRO, COMUNAS DE CONSTITUCION Y EMPEDRADO, ETAPA IV, REGIÓN DEL MAULE. | 375260 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-19 | 2024-01-29 | 736920 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1350 | 2024-10-31 | 2028-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 46200 | 231000 | 231000 | 269620 | 44000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40038455-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261149 | 127149 | 127149 | 165000 | 165000 | 261149 | 261149 | 261149 | 261106 | 1890000 | 2369000 | 2611380 | 2775000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40038455-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa IV, Región Del Maule (Nueva 2023) | 375265 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-14 | 2024-02-02 | 5972354 | Propuesta publica | 8803183 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 1440 | 2024-10-24 | 2028-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261149 | 127149 | 127149 | 165000 | 165000 | 261149 | 261149 | 261149 | 261106 | 1890000 | 2369000 | 2611380 | 2775000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40039742-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2023 | [21 empty] | 1830742.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187700 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40039742-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1830742.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187700 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40039742-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL PROVINCIA DE CURICÓ | 364069 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-24 | 838283 | Propuesta publica | 691765 | Polinom | 2042 | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 0 | APIA SPA | 210 | 2024-02-15 | 2024-09-12 | 99 | 703614.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40039742-0 | '02 | '004 | PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL RUTA J - 60 (CURICÓ) - HUALAÑE - INFIERNILLO | 364071 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-23 | 1469028 | Propuesta publica | 1270760 | Polinom | 2043 | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 360 | 2024-02-15 | 2025-02-09 | 86.56 | 1127128.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | [21 empty] | 5742549.505 | 1368000 | 0 | 0 | 368572 | 544766 | 315167 | 120240 | 0 | 0 | 236345 | 0 | 0 | 144231 | 1729321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 116457.922 | 214000 | 0 | 0 | 53405 | 0 | 0 | 53405 | 0 | 0 | 53405 | 0 | 0 | 46083 | 206298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '002 | Consultoría Proyecto de Conservación Pasarelas e Inspección de Puentes, Región del Maule | 370045 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 294200 | Propuesta publica | 300594 | IPC | 909 | 2024-06-21 | 2024-07-18 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 890 | 2024-07-19 | 2026-12-26 | 15 | 116457.922 | 0 | 0 | 0 | 53405 | 0 | 0 | 53405 | 0 | 0 | 53405 | 0 | 0 | 46083 | 206298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5626091.583 | 1154000 | 0 | 0 | 315167 | 544766 | 315167 | 66835 | 0 | 0 | 182940 | 0 | 0 | 98148 | 1523023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Cauquenes, año 2023, Región del Maule. | 370050 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-03 | 1783069 | Propuesta publica | 2098668 | Polinom | 5 | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 540 | 2023-05-18 | 2024-11-08 | 97.31 | 1077672.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370050 , Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Cauquenes, año 2023, Región del Maule. | 370050 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 3768 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | -540 | - | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144 | 4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Talca año 2023, Región del Maule. | 370051 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 1815163 | Propuesta publica | 2052353 | Polinom | 37 | 2023-08-25 | 2023-09-21 | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 540 | 2023-09-22 | 2025-03-15 | 64.61 | 1292931.967 | 0 | 0 | 0 | 315167 | 248862 | 315167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino M-50 sector Chanco-Faro carranza, comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes. | 370052 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-16 | 2581277 | Propuesta publica | 3287912 | Polinom | 15 | 2023-05-12 | 2023-07-06 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2023-07-07 | 2024-05-02 | 91.7 | 2444603.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182940 | 0 | 0 | 0 | 182940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370052 , Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino M-50 sector Chanco-Faro carranza, comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes. | 370052 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 46718 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -300 | - | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51389 | 51389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Varios Puentes y Alcantarillas Provincia de Linares y Curico, Año 2023, Región del Maule. | 370053 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-02-01 | 1044366 | Propuesta publica | 1338876 | Polinom | 938 | 2023-05-16 | 2023-06-28 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 270 | 2023-06-29 | 2024-03-25 | 80 | 810883.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370053 , Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Varios Puentes y Alcantarillas Provincia de Linares y Curico, Año 2023, Región del Maule. | 370053 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 38741 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | -270 | - | 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42615 | 42615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial, Conservación Periódica, Camino L-32, Sector Km 0 Al Km 3; K-16, Sector Km 36 Al Km 41; Comunas de Linares y Sagrada Familia | 370054 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-01-23 | 952886 | Propuesta publica | 1213776 | Polinom | 706 | 2023-05-12 | 2023-06-14 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 210 | 2023-06-15 | 2024-01-11 | 94.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | ' | ' | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | [21 empty] | 10877780.539 | 2260000 | 0 | 0 | 173805 | 76145 | 172691 | 1210457 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 688966 | 2331864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 10877780.539 | 2260000 | 0 | 0 | 173805 | 76145 | 172691 | 1210457 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 688966 | 2331864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, K-275 sector km 18,4 al km 28,5; Comuna de Molina, Provincia de Curicó | 370748 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-04-25 | 2068018 | Propuesta publica | 2183897 | Polinom | 40 | 2023-09-05 | 2023-09-27 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 360 | 2023-09-28 | 2024-09-22 | 96.63 | 1482815.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370748 , Caminos Basicos por Conservación, K-275 sector km 18,4 al km 28,5; Comuna de Molina, Provincia de Curicó | 370748 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 164169 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | -270 | - | 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180586 | 180586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación: L-663 sector km 0,00 al km 10,26; L-745, sector km 0,00 al km 3,615, Comunas de Retiro y Parral, Provincia de Linares | 370749 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2500686 | Propuesta publica | 2642017 | Polinom | 6 | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 147595 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 360 | 2023-05-17 | 2024-05-11 | 89.69 | 2251482.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, M-350 sector km 0 al km 11, Comuna de San Javier, Provincia de Linares | 370750 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 1923120 | Propuesta publica | 2155284 | Polinom | 13 | 2023-05-10 | 2023-10-23 | 0 | DEMOTRON S.A. | 360 | 2023-10-24 | 2024-10-18 | 95.06 | 1856728.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370750 , Caminos Básicos por Conservación, M-350 sector km 0 al km 11, Comuna de San Javier, Provincia de Linares | 370750 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 461047 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DEMOTRON S.A. | -226 | - | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507151 | 507151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, K-440 sector km 8 al km 17,34; Comuna de Talca, Provincia de Talca. | 370751 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-15 | 1635296 | Propuesta publica | 1830387 | Polinom | 627 | 2023-05-02 | 2023-05-18 | 150555 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 360 | 2023-05-19 | 2024-05-13 | 100 | 208306.375 | 0 | 0 | 0 | 173805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, L-355 sector km 0,471 al km 5,471; Comuna de Colbun, Provincia de Linares | 370752 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 1002190 | Propuesta publica | 1272162 | Polinom | 917 | 2023-06-14 | 2023-07-05 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 240 | 2023-07-06 | 2024-03-02 | 32.67 | 1026832.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, M-500 sector km 11,17 al km 41,1; Comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes | 370753 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-14 | 5525445 | Propuesta publica | 5775521 | Polinom | 2 | 2023-03-08 | 2023-04-05 | 955494 | BARROS Y BARROS LTDA. | 540 | 2023-04-06 | 2024-09-27 | 98.16 | 3706261.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370753 , Caminos Basicos por Conservación, M-500 sector km 11,17 al km 41,1; Comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes | 370753 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 45887 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BARROS Y BARROS LTDA. | -540 | - | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | '02 | '004 | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN, K-611 SECTOR KM 5,195 AL KM 11,000; COMUNA DE TALCA PROVINCIA DE TALCA | 370754 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-01-23 | 1036506 | Propuesta publica | 1223083 | Polinom | 539 | 2023-04-21 | 2023-04-29 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 360 | 2023-04-29 | 2024-04-23 | 97.79 | 345353.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047710-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023-2024 REGION DEL MAULE | [21 empty] | 999767.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597856 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047710-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 999767.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597856 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047710-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL, RUTA L-30-M, PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE 2023 | 369820 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-01-25 | 1000878 | Propuesta publica | 1494643 | Polinom | 2008 | 2023-12-28 | 2024-01-24 | 0 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 360 | 2024-01-25 | 2025-01-19 | 63.63 | 999767.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597856 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047711-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 698809.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22001 | 22001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047711-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 698809.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22001 | 22001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047711-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE CURICO, REGION DEL MAULE 2023 | 369813 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 315934 | Propuesta publica | 362772 | Polinom | 537 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | -7694 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 180 | 2023-04-29 | 2023-10-26 | 100 | 6741.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047711-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369.813 , CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE CURICO, REGION DEL MAULE 2023 | 369813 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 12129 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | -180 | - | 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13341 | 13341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047711-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE TALCA, REGION DEL MAULE 2023 | 369816 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-01-27 | 304086 | Propuesta publica | 239384 | Polinom | 402 | 2023-04-03 | 2023-04-26 | -71 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 180 | 2023-04-27 | 2023-10-24 | 100 | 57667.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047711-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE 2023 | 369818 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 329702 | Propuesta publica | 419118 | Polinom | 1447 | 2023-09-28 | 2023-10-06 | 0 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 180 | 2023-10-07 | 2024-04-04 | 100 | 441381.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047711-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369819 , CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA EN DIFERENTES RUTAS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE. | 369819 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 7807 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | -180 | - | 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7807 | 7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047711-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE 2023 (SEGUNDA CONVOCATORIA) | 378795 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-29 | 2023-07-04 | 374644 | Propuesta publica | 360596 | Polinom | 1186 | 2023-08-08 | 2023-08-30 | 0 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 240 | 2023-08-31 | 2024-04-27 | 100 | 193018.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047848-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275 | [21 empty] | 244999.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48439 | 0 | 53821 | 0 | 0 | 9920 | 0 | 0 | 53821 | 166001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047848-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 244999.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48439 | 0 | 53821 | 0 | 0 | 9920 | 0 | 0 | 53821 | 166001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047848-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275 | 378457 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-08-11 | 2023-10-19 | 453757 | Propuesta publica | 383180 | IPC | 2013 | 2023-12-28 | 2024-01-17 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 570 | 2024-01-18 | 2025-08-10 | 54.4 | 244999.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48439 | 0 | 53821 | 0 | 0 | 9920 | 0 | 0 | 53821 | 166001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049663-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA L-391, SECTOR DERRUMBE EMBALSE ANCOA, COMUNA DE LINARES | [21 empty] | 150801.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33445 | 0 | 0 | 34110 | 0 | 0 | 33445 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049663-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 150801.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33445 | 0 | 0 | 34110 | 0 | 0 | 33445 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049663-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta L-391, Sector Derrumbe Embalse Ancoa, Comuna de Linares | 380044 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-08-11 | 2023-10-24 | 239071 | Propuesta publica | 236632 | IPC | 1998 | 2023-12-27 | 2024-01-10 | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 570 | 2024-01-11 | 2025-08-03 | 62.46 | 150801.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33445 | 0 | 0 | 34110 | 0 | 0 | 33445 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049835-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | [21 empty] | 3961674.349 | 7059000 | 0 | 121175 | 1607913 | 1675777 | 1251301 | 379715 | 326698 | 326698 | 326698 | 326698 | 326698 | 326718 | 6996089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049835-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3961674.349 | 7059000 | 0 | 121175 | 1607913 | 1675777 | 1251301 | 379715 | 326698 | 326698 | 326698 | 326698 | 326698 | 326718 | 6996089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049835-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Puentes Totoral N° 1 y Totoral N° 2, Provincia de Cauquenes, año 2024, Región del Maule | 389964 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-07 | 2024-06-11 | 770690 | Propuesta publica | 921112 | Polinom | 1324 | 2024-09-09 | SinInf | 0 | DEMOTRON S.A. | 360 | 2024-09-30 | 2025-09-25 | 28.9 | 581767.6 | 0 | 0 | 121175 | 121175 | 129518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049835-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Curicó y Talca, año 2024, Región del Maule. | 389965 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-05-07 | 2024-06-17 | 1639988 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-10-30 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180398 | 180398 | 180398 | 180398 | 180398 | 180398 | 180398 | 180398 | 180398 | 180408 | 1803990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049835-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta Costera, Rol J-60; J-52-K y M-50, Comunas de Licantén, Constitución, Chanco | 389966 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-07 | 2024-06-17 | 3808193 | Propuesta publica | 3797539 | Polinom | 16 | 2024-07-24 | 2024-08-26 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 420 | 2024-08-27 | 2025-10-21 | 18.96 | 728092.044 | 0 | 0 | 0 | 1160040 | 1210821 | 924603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3295464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049835-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino K-15 sector km. 45,6 al km. 70,0 comuna de Pelarco, Provincia de Talca | 389967 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-07 | 2024-06-18 | 2153494 | Propuesta publica | 1830340 | Polinom | 1019 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 420 | 2024-08-02 | 2025-09-26 | 99.55 | 1826669.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049835-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino M-910 sector km. 0,0 al km. 6,0 comuna de Pelluhue, Provincia de Cauquenes. | 389968 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-07 | 2024-06-11 | 937374 | Propuesta publica | 884647 | Polinom | 1018 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2024-07-30 | 2025-07-25 | 94.55 | 825145.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049835-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA PUENTE BOQUIL EN CAMINO ROL J-80, PTE. PURAPEL EN CAMINO ROL L-36-M Y OTROS, AÑO 2024, REGION DEL MAULE, 2DA CONV. | 406469 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-28 | 2024-12-03 | 1330010 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 269 | 2025-03-31 | 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146300 | 146300 | 146300 | 146300 | 146300 | 146300 | 146300 | 146300 | 146300 | 146310 | 1463010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049910-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | [21 empty] | 1397214.424 | 11291000 | 0 | 447511 | 1905295 | 1905295 | 1962441 | 1905295 | 1626304 | 2124236 | 1225945 | 707453 | 163805 | 383805 | 14357385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049910-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1397214.424 | 11291000 | 0 | 447511 | 1905295 | 1905295 | 1962441 | 1905295 | 1626304 | 2124236 | 1225945 | 707453 | 163805 | 383805 | 14357385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049910-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, J-850 sector km 0 al km 12,82 ; Comuna de Vichuquen, Provincia de Curico | 388075 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-18 | 2024-01-29 | 2409366 | Propuesta publica | 3047799 | Polinom | 19 | 2024-07-26 | 2024-09-03 | 0 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 360 | 2024-09-04 | 2025-08-30 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 447511 | 447511 | 447511 | 447511 | 447511 | 447511 | 447511 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 3347577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049910-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, M-450 sector km 0,38 al km 3,56 del km 13,2 al 15,05 del km 36,31 al 38; Comunas de Chanco y Empedrado, Provincia de Cauquenes y Talca | 388079 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-02 | 1210104 | Propuesta publica | 1689138 | Polinom | 1316 | 2024-09-09 | 2024-09-23 | 0 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 360 | 2024-09-24 | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163805 | 163805 | 163805 | 163805 | 163805 | 163805 | 163805 | 163805 | 163805 | 383805 | 1858050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049910-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, M-758 sector km 0 al km 5 y M-70-N sector km 21,06 al km 26,06 ; Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes | 388081 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 1880746 | Propuesta publica | 2534439 | Polinom | 18 | 2024-07-26 | 2024-09-02 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 360 | 2024-09-03 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351126 | 351126 | 351126 | 351126 | 351126 | 351126 | 305294 | 375832 | 0 | 0 | 2787882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049910-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, M-710 sector km 13,6 al km 21,2 y M-550 sector km 3,04 al km 8,04 ; Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes | 388083 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2149066 | Propuesta publica | 2572956 | Polinom | 14 | 2024-05-27 | 2024-06-19 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 360 | 2024-06-20 | 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470769 | 470769 | 470769 | 470769 | 470769 | 478860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2832705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049910-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, L-267 sector km 0 al km 6; Comuna de Yerbas Buenas, Provincia de Linares | 388084 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-18 | 2024-01-23 | 1157497 | Propuesta publica | 1224037 | Polinom | 654 | 2024-05-06 | 2024-05-16 | 0 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 360 | 2024-05-17 | 2025-05-12 | 95.75 | 1217182.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049910-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº388084 , Caminos Basicos por Conservación, L-267 sector km 0 al km 6; Comuna de Yerbas Buenas, Provincia de Linares | 388084 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 69762 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | -360 | - | 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69762 | 0 | 0 | 0 | 69762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049910-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, L-700 sector km 15,74 al km 31,20; Comuna de Retiro, Provincia de Linares | 388085 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-01-31 | 2994410 | Propuesta publica | 3266536 | Polinom | 13 | 2024-05-27 | 2024-06-19 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 360 | 2024-06-20 | 2025-06-15 | 3.04 | 180032.137 | 0 | 0 | 0 | 472084 | 472084 | 472084 | 472084 | 193093 | 682934 | 472084 | 167816 | 0 | 0 | 3404263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050294-0 | ' | ' | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, REGIÓN DEL MAULE 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161742 | 0 | 161742 | 412258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050294-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161742 | 0 | 161742 | 412258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050294-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial, Ruta 115-CH, Cruce Corralones, Provincia de Talca, Región del Maule, 2024 | 409153 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 520000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2025-09-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161742 | 0 | 161742 | 412258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050295-0 | ' | ' | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DEL MAULE 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188166 | 188176 | 188352 | 90098 | 90108 | 90098 | 0 | 0 | 0 | 834998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050295-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188166 | 188176 | 188352 | 90098 | 90108 | 90098 | 0 | 0 | 0 | 834998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050295-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela en diferentes rutas de la Provincia de Talca, Región del Maule. | 399352 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-06-26 | 2024-10-11 | 234123 | Propuesta publica | 267469 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 240 | 2024-12-26 | 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98068 | 98078 | 98254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050295-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela en diferentes rutas de la Provincia de Linares, Región del Maule. | 399426 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-26 | 2024-07-26 | 491455 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2024-09-02 | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90098 | 90098 | 90098 | 90098 | 90108 | 90098 | 0 | 0 | 0 | 540598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050409-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO - LOS HUALLES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404600 | 404600 | 256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050409-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404600 | 404600 | 256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050409-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO LOS HUALLES | 391260 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-08-30 | 2024-10-17 | 600300 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 660 | 2024-11-20 | 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404600 | 404600 | 256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | [21 empty] | 32793424.486 | 11780000 | 0 | 1013023 | 3171212 | 2990058 | 1686992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2984135 | 11845420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '703 | EXPROPIACIONES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '703 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 32793424.486 | 11760000 | 0 | 1013023 | 3171212 | 2990058 | 1686992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2964135 | 11825420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia ,Camino Rol K-593-L, Comunas de San Clemente y Colbun, Provincias de Talca y Linares | 385124 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 3497455 | Propuesta privada | 4875330 | IPC | 88 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 1431539 | CONSTRUTORA PYL SPA | 300 | 2024-06-26 | 2025-04-22 | 89.08 | 5749014.697 | 0 | 0 | 0 | 288191 | 472129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, camino Rol ZL-004 poblado Chupallar; Comuna de Linares, Provincia de Linares | 385127 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-01 | 2024-02-16 | 1144561 | Propuesta privada | 1399258 | IPC | 81 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 300 | 2024-06-19 | 2025-04-15 | 75.88 | 1391183.344 | 0 | 0 | 0 | 54359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº385127 , Conservación de Emergencia, camino Rol ZL-004 poblado Chupallar; Comuna de Linares, Provincia de Linares | 385127 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 379765 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | -300 | - | 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393056 | 393056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, Varios Puentes y accesos provincia de Talca | 385132 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-13 | 2024-02-19 | 2345119 | Propuesta privada | 2716007 | IPC | 45 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 199770 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 300 | 2024-06-05 | 2025-04-01 | 88.41 | 2773803.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, Puente Colorado y accesos en camino rol K-593-L, comuna de San Clemente, provincia de Talca. | 385133 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 1150660 | Trato Directo con Cotización | 1190887 | Polinom | 91 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 152824 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 245 | 2024-06-26 | 2025-02-26 | 100 | 1324477.252 | 0 | 0 | 0 | 79044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, Pasarelas Colgantes, comunas de Linares y Talca | 385134 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-08 | 2024-02-16 | 1678384 | Propuesta privada | 1920297 | IPC | 57 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | BARROS Y BARROS LTDA. | 240 | 2024-06-07 | 2025-02-02 | 0 | 1002900.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456581 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº385134 , Conservación de Emergencia, Pasarelas Colgantes, comunas de Linares y Talca | 385134 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 574155 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BARROS Y BARROS LTDA. | -240 | - | 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597121 | 597121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, Puente Maitenhuapi y Accesos, camino rol K-440 | 385812 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2327968 | Propuesta privada | 2327968 | Polinom | 62 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 2024-06-13 | 2024-09-21 | 0 | 2270083.457 | 0 | 0 | 0 | 121007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº385812 , Conservación de Emergencia, Puente Maitenhuapi y Accesos, camino rol K-440 | 385812 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 526972 | Propuesta privada | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | -100 | - | 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia , camino Rol J-60 y Pte. La Huerta y accesos camino Rol K-40-J, Comuna de Rauco, Hualañe | 385813 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 4421824 | Trato Directo con Cotización | 4223150 | Polinom | 76 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 1250893 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 240 | 2024-06-17 | 2025-02-12 | 90.2 | 5095919.461 | 0 | 0 | 0 | 589850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia ,Puente Paula y Accesos en camino Rol J-82-K, Puente Lautaro y accesos camino Rol K-60-J y camino Rol J-52-K; Comunas de Hualañe, Licantén, Constitución. | 385814 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 1823937 | Trato Directo con Cotización | 2163143 | Polinom | 54 | 2024-06-05 | 2024-06-26 | 0 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 240 | 2024-06-26 | 2025-02-21 | 100 | 1771214.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº385814 , Conservación de Emergencia ,Puente Paula y Accesos en camino Rol J-82-K, Puente Lautaro y accesos camino Rol K-60-J y camino Rol J-52-K; Comunas de Hualañe, Licantén, Constitución. | 385814 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 160375 | Trato Directo con Cotización | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | -240 | - | 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171601 | 171601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Linares y Cauquenes | 385818 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-16 | 2024-01-25 | 3462290 | Propuesta privada | 4545942 | IPC | 78 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 240 | 2024-06-19 | 2025-02-14 | 37.23 | 2453362.866 | 0 | 0 | 0 | 556000 | 790502 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº385818 , Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Linares y Cauquenes | 385818 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 356118 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | -240 | - | 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368582 | 368582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Talca | 385819 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-09 | 2024-01-23 | 2490791 | Propuesta privada | 2788885 | IPC | 65 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 240 | 2024-06-12 | 2025-02-07 | 79.17 | 1829236.459 | 0 | 0 | 0 | 342895 | 558079 | 171992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº385819 , Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Talca | 385819 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 830811 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | -240 | - | 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Curicó | 385820 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-01-18 | 2024-01-31 | 5208113 | Propuesta privada | 6733363 | IPC | 105 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 220 | 2024-07-26 | 2025-03-03 | 100 | 6401134.264 | 0 | 0 | 0 | 539129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº385820 , Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Curicó | 385820 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 804657 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | -220 | - | 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832819 | 832819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, Pasarela Colgante Escalones, comuna de Licantén provincia de Curicó. | 386416 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 650653 | Trato Directo con Cotización | 899434 | Polinom | 69 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 300 | 2024-06-17 | 2025-04-13 | 0 | 731095.102 | 0 | 0 | 153135 | 55321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº386416 , Conservación de Emergencia, Pasarela Colgante Escalones, comuna de Licantén provincia de Curicó. | 386416 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 189416 | Trato Directo con Cotización | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | -300 | - | 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202675 | 202675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº386417 , Conservación de Emergencia, camino Rol ZK-426 Variante Armerillo, comuna de San Clemente, provincia de Talca. | 386417 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 382963 | Trato Directo con Cotización | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -240 | - | 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398281 | 398281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40058379-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CHUPALLAR PROVINCIA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 68400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40058379-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 68400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40058379-0 | '02 | '002 | ESTUDIO INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE CHUPALLAR EN RUTA L-399, COMUNA LINARES | 391281 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-11-12 | 2024-12-23 | 334000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 390 | 2025-02-20 | 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 68400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40058380-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LOS VIENTOS EN RUTA ZK-426, COMUNA DE SAN CLEMENTE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40058380-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40058380-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Reposición Puente Los Vientos En Ruta K-426 (Nuevo 2024) | 391740 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Licitación | 2024-11-12 | 2024-12-23 | 337000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 600 | 2025-02-20 | 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40059787-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2024 - 2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394517 | 0 | 398017 | 1000000 | 541483 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40059787-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40059787-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40059787-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394517 | 0 | 394517 | 1000000 | 541483 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40059787-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, camino Rol K-660 y camino Rol S/R-K-668; Comuna de Pencahue, Provincia de Talca | 409181 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1760000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394517 | 0 | 394517 | 1000000 | 541483 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40060372-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924370 | 0 | 924370 | 5058330 | 1307256 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40060372-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924370 | 0 | 924370 | 5058330 | 1307256 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40060372-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Caminos Nacionales 126 N y 128, Provincias de Linares y Cauquenes, Región del Maule, 2025 | 413234 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 4860000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924370 | 0 | 924370 | 4373030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40060372-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Caminos J-60 y J-76-K, Provincia de Curicó y Talca, Región del Maule, 2025 | 413241 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2025-09-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685300 | 1307256 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167 | 670000 | 1500333 | 1500000 | 2389837 | 2392163 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2890000 | 18847500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal-Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes - Quillón por sectores, Sector Pasada Por Libuy, Salida Puente El Roble, Tramo DM 5.700 al DM 10.100 y DM 11.215 al DM 15.380, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia Diguillín, Región de Ñuble | 327317 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-21 | 2021-12-09 | 543840 | Propuesta publica | 508796 | IPC | 1381 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 158604 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 823 | 2022-06-08 | 2024-09-08 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167 | 162942 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327317 , Asesoría a la Inspección Fiscal-Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes - Quillón por sectores, Sector Pasada Por Libuy, Salida Puente El Roble, Tramo DM 5.700 al DM 10.100 y DM 11.215 al DM 15.380, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia Diguillín, Región de Ñuble | 327317 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -162942 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | -823 | - | 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670000 | 1500000 | 1500000 | 2389837 | 2392163 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 18452000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes-Quillón por Sectores, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble | 327316 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-14 | 2021-11-17 | 9923030 | Propuesta publica | 14615868 | IPC | 14 | 2022-04-26 | 2022-05-24 | 0 | REMAVESA S. A. | 921 | 2022-05-24 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 2139100 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 17309100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327316 , Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes-Quillón por Sectores, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble | 327316 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 989570 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | REMAVESA S. A. | -921 | - | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889837 | 253063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta N-59-q, Sector Chillán - Yungay, Sector Tramo IX, Tramo DM. 28.800,00 al DM. 30.920,00, Comunas de San Ignacio y El Carmen, Provincia Diguillín, Región del Ñuble | 329474 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-05 | 2022-01-07 | 6894840 | Propuesta publica | 9196303 | IPC | 14 | 2022-03-09 | 2022-03-29 | 1392547 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 540 | 2022-03-29 | 2023-09-20 | 59.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30130385-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30424 | 17660 | 0 | 14657 | 0 | 127258 | 0 | 0 | 1 | 190000 | 362000 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30130385-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30424 | 17660 | 0 | 14657 | 0 | 127258 | 0 | 0 | 1 | 190000 | 362000 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30130385-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción y Mejoramiento Rutas N-114, O-14, Cobquecura-Dichato, Regiones de Ñuble y Biobío. | 309789 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-07-10 | 2020-09-30 | 1850000 | Propuesta publica | 1560000 | IPC | 72 | 2020-10-30 | 2020-11-20 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1105 | 2020-11-20 | 2023-11-30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30424 | 17660 | 0 | 14657 | 0 | 127258 | 0 | 0 | 0 | 189999 | 148761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30130385-0 | '02 | '002 | Estudio Impacto Ambiental Construcción y mejoramiento ruta n-114, o-14 Cobquecura-Dichato (Nuevo 2024) | 390402 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 517500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2025-12-01 | 2027-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 213239 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30451323-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30451323-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30451323-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30458839-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 126: SECTOR QUIRIHUE- PUENTE ITATA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7181 | 2624 | 0 | 37654 | 0 | 47541 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30458839-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7181 | 2624 | 0 | 37654 | 0 | 47541 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30458839-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 126, Sector Quirihue - Puente Itata, Región De Ñuble | 329490 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 680000 | Propuesta publica | 588000 | IPC | 2335 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 13480 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 960 | 2021-09-06 | 2024-04-23 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7181 | 2624 | 0 | 37654 | 0 | 47541 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40004289-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40004289-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40004289-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40006136-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 10250 | 0 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 59950 | 134000 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40006136-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 10250 | 0 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 59950 | 134000 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40006136-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN PUENTE CERRO NEGRO, COMUNAS DE QUILLÓN Y BULNES, REGIÓN DE ÑUBLE | 401463 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-08-05 | 196469 | Propuesta publica | 213367 | IPC | 1164 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 590 | 2024-11-06 | 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 10250 | 0 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 59950 | 134000 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40008536-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990750 | 274410 | 151073 | 158363 | 130000 | 130000 | 102405 | 0 | 0 | 1937001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40008536-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61892 | 22373 | 22373 | 28363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40008536-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLÍN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 299220 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 837775 | Propuesta publica | 804103 | IPC | 11 | 2021-04-28 | 2021-06-22 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 2021-06-22 | 2025-05-22 | 85.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61892 | 22373 | 22373 | 28363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40008536-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928858 | 252037 | 128700 | 130000 | 130000 | 130000 | 102405 | 0 | 0 | 1802000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40008536-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLIN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 299215 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-02-04 | 2020-03-12 | 5499650 | Propuesta publica | 4965990 | IPC | 10 | 2021-04-28 | 2021-06-18 | 1732444 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 1440 | 2021-06-18 | 2025-05-28 | 82.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928858 | 252037 | 128700 | 130000 | 130000 | 130000 | 102405 | 0 | 0 | 1802000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | [21 empty] | 0 | 5217000 | 0 | 874312 | 1174302 | 1261525 | 1016047 | 533476 | 328095 | 19508 | 19508 | 19508 | 19508 | 0 | 5265789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 446000 | 0 | 56085 | 56075 | 91293 | 86206 | 38481 | 38481 | 19508 | 19508 | 19508 | 19508 | 0 | 444653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 313016 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-25 | 799800 | Propuesta publica | 773618 | IPC | 7 | 2021-03-30 | 2021-06-02 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1461 | 2021-06-02 | 2025-06-02 | 87.47 | 0 | 0 | 0 | 18973 | 18973 | 18973 | 18973 | 18973 | 18973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 321401 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-31 | 2021-05-07 | 803520 | Propuesta publica | 831183 | IPC | 14 | 2021-06-17 | 2021-10-19 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 2021-10-19 | 2025-10-19 | 81.05 | 0 | 0 | 0 | 19508 | 19498 | 19508 | 19508 | 19508 | 19508 | 19508 | 19508 | 19508 | 19508 | 0 | 195070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 321406 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-19 | 803520 | Propuesta publica | 822701 | IPC | 8 | 2021-03-31 | 2021-05-26 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1461 | 2021-05-19 | 2025-05-19 | 86.38 | 0 | 0 | 0 | 17604 | 17604 | 52812 | 47725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4771000 | 0 | 818227 | 1118227 | 1170232 | 929841 | 494995 | 289614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4821136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 313017 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-25 | 2020-07-22 | 6098820 | Propuesta publica | 4976348 | IPC | 9 | 2020-09-09 | 2020-10-23 | 1741607 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1561 | 2020-10-23 | 2025-01-31 | 90.51 | 0 | 0 | 0 | 323232 | 423232 | 423232 | 434846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE¿ | 319316 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-28 | 2021-02-19 | 6100000 | Propuesta publica | 5424717 | IPC | 5 | 2021-03-17 | 2021-04-20 | 1490444 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 1440 | 2021-04-20 | 2025-03-30 | 86.16 | 0 | 0 | 0 | 239374 | 239374 | 239374 | 239374 | 239374 | 289614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 319317 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 6200000 | Propuesta publica | 5524266 | IPC | 3 | 2021-03-10 | 2021-04-12 | 1933249 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 1440 | 2021-04-12 | 2025-03-22 | 79.89 | 0 | 0 | 0 | 255621 | 455621 | 507626 | 255621 | 255621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011107-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282000 | 282000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011107-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282000 | 282000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011107-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282000 | 282000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011116-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTE ÑIPAS EN RUTA O-122 REGION DE ÑUBLE 2023 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88182 | 68636 | 68636 | 68636 | 68636 | 68636 | 68636 | 499998 | 535000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011116-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88182 | 68636 | 68636 | 68636 | 68636 | 68636 | 68636 | 499998 | 535000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011116-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA CONSERVACIÓN PUENTE ÑIPAS, RUTA N-122, COMUNA DE RANQUIL Y PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 403341 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-02-17 | 926772 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2025-04-17 | 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88182 | 68636 | 68636 | 68636 | 68636 | 68636 | 68636 | 499998 | 535000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011118-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011118-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011118-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, DE VARIAS COMUNAS DE LA REGIÓN DE ÑUBLE (NUEVO 2020) | 309757 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-09-07 | 202020 | Propuesta publica | 205695 | IPC | 1364 | 2021-10-28 | 2021-11-15 | 23846 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 304 | 2021-11-15 | 2022-09-15 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011118-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011118-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE CHOLGUAN, EN RUTA N-97-Q, KM 31.7, COMUNA DE YUNGAY, REGIÓN DE ÑUBLE | 371355 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-23 | 2023-02-24 | 450427 | Propuesta publica | 639452 | IPC | 272 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 12150 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 270 | 2024-03-19 | 2024-12-14 | 65.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40020935-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40020935-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40020935-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40025508-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1566500 | 2566500 | 13023000 | 15988000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40025508-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328500 | 328500 | 1041461 | 961448 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40025508-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Intercomunal De Secano Interior De Ñuble (Tramo 1) | 372281 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1071857 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 560580 | 586305 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40025508-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Intercomunal De Secano Interior De Ñuble Tramo 2 (Nuevo 2025) | 413914 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 804536 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2025-10-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178500 | 178500 | 480881 | 375143 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40025508-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1238000 | 2238000 | 11981539 | 15026552 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40025508-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Intercomunal del Secano Interior Sector: Etapa 1 Ruta N-52 Tramo: Dm 0.000 a Dm 15.579,625, Comunas de Ninhue y Portezuelo, Provincia de Itata, Región del Ñuble | 372286 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-13 | 2025-03-17 | 28618059 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-05-30 | 2027-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 600000 | 1100000 | 6967243 | 5654077 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40025508-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Intercomunal De Secano Interior de Ñuble Tramo 2 (Nuevo 2025) | 413915 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 16140000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2025-10-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 638000 | 1138000 | 5014296 | 9372475 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | ' | ' | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | [21 empty] | 0 | 1699336 | 0 | 87707 | 172250 | 217934 | 193549 | 210000 | 776177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 1712617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 106336 | 0 | 35445 | 17250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '002 | ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES MENORES, DIVERSOS SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE | 381500 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 670871 | Propuesta publica | 594391 | IPC | 1302 | 2023-10-19 | 2023-11-16 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 458 | 2023-11-16 | 2025-02-16 | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 35445 | 66893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº381500 , ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES MENORES, DIVERSOS SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE | 381500 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -49642 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -458 | - | 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1593000 | 0 | 52262 | 155000 | 217934 | 193549 | 210000 | 776177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE PUENTES MENORES, PUENTE CURICA, EN RUTA N-630, KM 1,201 Y PUENTE EL MANZANO, EN RUTA N-630, KM 4,993, COMUNA DE SAN NICOLÁS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 355915 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-01-31 | 1173400 | Propuesta publica | 1460266 | Polinom | 1062 | 2023-08-21 | 2023-09-26 | 90841 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 330 | 2023-09-26 | 2024-08-21 | 87.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTES GALLIPAVO Y SANTA ROSA EN RUTA N-72, COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 355916 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-02-01 | 1875906 | Propuesta publica | 2075505 | Polinom | 5 | 2023-05-26 | 2023-07-20 | 155431 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 499 | 2023-07-20 | 2024-11-30 | 64.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 193549 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº355916 , CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTES GALLIPAVO Y SANTA ROSA EN RUTA N-72, COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 355916 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 531178 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 45 | - | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE EL DURAZNO EN RUTA N-888, PUENTE LA CANOA EN RUTA N-888 Y PUENTE PATAGUAL EN RUTA N-820, COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 382151 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-29 | 2023-10-11 | 1711150 | Propuesta publica | 2005067 | IPC | 14 | 2023-11-06 | 2024-01-17 | 24997 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 318 | 2024-01-17 | 2024-11-30 | 68.84 | 0 | 0 | 0 | 52262 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027107-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269733 | 101500 | 101500 | 203000 | 272767 | 101500 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269733 | 101500 | 101500 | 203000 | 272767 | 101500 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '004 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-450, SECTOR: CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), KM 0,300 AL KM 4,811, COMUNA DE TREHUACO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE (SEGUNDO LLAMADO)" | 333801 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-24 | 2021-04-15 | 874245 | Propuesta publica | 959908 | IPC | 495 | 2021-05-10 | 2021-05-27 | 84076 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 268 | 2021-05-27 | 2022-02-19 | 96.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-275 (KM 0,000 AL KM 4,668) CRUCE N-265 (SAN ROQUE) - SAN FERNANDO - CRUCE N-261 (EL CARBÓN), COMUNA DE ÑIQUÉN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 337218 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-31 | 2021-06-23 | 901600 | Propuesta publica | 960090 | IPC | 812 | 2021-07-06 | 2021-07-28 | -48968 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 180 | 2021-07-28 | 2022-01-24 | 99.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '004 | TERMINACIÓN DE CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-683, KM 0,000 AL KM 8,451, CRUCE N-59-Q (QUIRIQUINA) - SELVA NEGRA - CRUCE N-773 (EL LUCERO), COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 363231 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-26 | 2023-05-30 | 1445682 | Propuesta publica | 1665764 | Polinom | 1116 | 2023-09-01 | 2023-09-26 | 157543 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 384 | 2023-09-26 | 2024-10-14 | 93.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-112, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - CRUCE N-122 (CALLE MANUEL ANTONIO MATTA), DEL KM 1,800 AL KM 3,122 Y RUTA N-120, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - HUAPE - CRUCE N-122 (CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA), KM 0,000 AL KM 1,450, COMUNA DE RÁNQUIL, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 384580 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 757330 | Propuesta publica | 995729 | IPC | 1264 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 131 | 2024-11-26 | 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101500 | 101500 | 101500 | 203000 | 272767 | 101500 | 0 | 0 | 0 | 881767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027831-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTAS N-69, KM 1,600 AL 13,600; N-97-Q, KM 32,470 AL KM 36,490; N-59-Q, KM 33,770 AL KM 39,000, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 337221 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-27 | 2021-06-29 | 2366454 | Propuesta publica | 2347829 | IPC | 1900 | 2021-07-12 | 2021-08-13 | -4248 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 270 | 2021-08-13 | 2022-05-10 | 99.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40029641-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618394 | 308456 | 308456 | 273601 | 308842 | 128713 | 182538 | 0 | 0 | 2129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40029641-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61403 | 21886 | 21886 | 21886 | 26939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40029641-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 321648 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-16 | 803520 | Propuesta publica | 838272 | IPC | 12 | 2021-04-29 | 2021-06-08 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1461 | 2021-06-08 | 2025-06-08 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61403 | 21886 | 21886 | 21886 | 26939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40029641-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556991 | 286570 | 286570 | 251715 | 281903 | 128713 | 182538 | 0 | 0 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40029641-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 321647 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 6000000 | Propuesta publica | 5247985 | IPC | 4 | 2021-03-10 | 2021-04-22 | 1252665 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2021-04-22 | 2025-04-01 | 64.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556991 | 286570 | 286570 | 286570 | 281903 | 128713 | 182538 | 0 | 0 | 2009855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40029641-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº321647 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 321647 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -36354 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | -1440 | - | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40030688-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, REGION DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158434 | 0 | 0 | 243566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40030688-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158434 | 0 | 0 | 243566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40030688-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, COMUNA DE RANQUIL, REGIÓN DE ÑUBLE | 351800 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-06-22 | 2022-08-03 | 474452 | Propuesta publica | 449350 | IPC | 1108 | 2022-08-24 | 2022-09-30 | 7500 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 510 | 2022-09-30 | 2024-02-22 | 25.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158434 | 0 | 0 | 217040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40030688-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351800 , ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, COMUNA DE RANQUIL, REGIÓN DE ÑUBLE | 351800 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 24526 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 255 | - | 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40030997-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASADAS URBANAS QUIRIHUE-TREHUACO-COELEMU RUTA 126 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39091 | 39091 | 39091 | 39091 | 39091 | 39091 | 39091 | 69091 | 87273 | 430001 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40030997-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39091 | 39091 | 39091 | 39091 | 39091 | 39091 | 39091 | 69091 | 87273 | 430001 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40030997-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "CONSTRUCCIÓN PASADAS URBANAS QUIRIHUE-TREHUACO-COELEMU RUTA 126, REGIÓN DE ÑUBLE | 398961 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-04-26 | 2024-06-04 | 614641 | Propuesta publica | 500400 | IPC | 928 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 570 | 2024-09-06 | 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39091 | 39091 | 39091 | 39091 | 39091 | 39091 | 39091 | 69091 | 87273 | 430001 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40033699-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-677, CRUCE SAN IGNACIO - PUENTE URRUTIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40033699-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40033699-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA "MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-677, CRUCE N-655 (SAN IGNACIO) - PUENTE URRUTIA - CRUCE N-777 (ACCESO A TREHUALEMU), KM 0,540 AL KM 6,720, COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 355772 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-08-30 | 2022-10-12 | 138010 | Propuesta publica | 118689 | IPC | 1379 | 2022-10-26 | 2022-11-24 | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 180 | 2022-11-24 | 2023-05-23 | 99.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530254 | 468562 | 48381 | 38381 | 30625 | 5799 | 0 | 0 | 0 | 1122002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40435 | 48381 | 48381 | 38381 | 30625 | 5799 | 0 | 0 | 0 | 212002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '002 | Consultoría a Varios Proyectos de Ingeniería Plan Ñuble, De La Dirección Regional De Vialidad, Región De Ñuble Etapa 2 ADELANTADO 2021 | 345934 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-10-17 | 2022-11-29 | 888500 | Propuesta publica | 798400 | IPC | 3 | 2023-04-24 | 2023-06-09 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 731 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | 69.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10555 | 19625 | 19625 | 19625 | 19625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS 2022-2024, DE LA REGIÓN DE ÑUBLE | 345935 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-04 | 2022-11-15 | 816000 | Propuesta publica | 997073 | IPC | 4 | 2023-05-08 | 2023-06-09 | 32134 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 731 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | 75.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29880 | 28756 | 28756 | 28756 | 21000 | 15722 | 0 | 0 | 0 | 152870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº345935 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS 2022-2024, DE LA REGIÓN DE ÑUBLE | 345935 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -59845 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -731 | - | 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -10000 | -9923 | 0 | 0 | 0 | -29923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489819 | 420181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-42, CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), SECTOR KM 28,500 AL KM 33,910, COMUNA COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 384576 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-29 | 2024-01-03 | 1460019 | Propuesta publica | 1829584 | IPC | 417 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | CONSTRUCTORA P & R LIMITADA | 150 | 2024-04-25 | 2024-09-22 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489819 | 420182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº384576 , CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-42, CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), SECTOR KM 28,500 AL KM 33,910, COMUNA COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 384576 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 0 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA P & R LIMITADA | -150 | - | 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40036828-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA N-70-M, KM 32.75 A KM 47.75, LTE REG.-TORRECILLAS, NINHUE-SAN CARLOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 377457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40036828-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 377457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40036828-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento CBI Ruta N-70-M Km 32.75 al Km 47.75. Comuna de Ninhue. Región de Ñuble | 413541 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 401000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 518 | 2025-08-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 377457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40037092-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLON | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101203 | 0 | 0 | 0 | 62797 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40037092-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101203 | 0 | 0 | 0 | 62797 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40037092-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLÓN, REGION DE ÑUBLE | 372054 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 320646 | Propuesta publica | 309281 | IPC | 418 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 480 | 2024-04-26 | 2025-08-19 | 49.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101203 | 0 | 0 | 0 | 62797 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40037937-0 | ' | ' | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 6 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140887 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40037937-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140887 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40037937-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-112, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - CRUCE N-122 (CALLE MANUEL ANTONIO MATTA), DEL KM 1,800 AL KM 3,122 Y RUTA N-120, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - HUAPE - CRUCE N-122 (CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA), KM 0,000 AL KM 1,450, COMUNA DE RÁNQUIL, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 384580 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 757330 | Propuesta publica | 995729 | IPC | 1264 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 131 | 2024-11-26 | 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140887 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40038179-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157662 | 125106 | 85106 | 34232 | 29894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40038179-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157662 | 125106 | 85106 | 34232 | 29894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40038179-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE | 365875 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-02-10 | 492006 | Propuesta publica | 543473 | IPC | 602 | 2023-05-22 | 2023-06-22 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 366 | 2023-06-23 | 2024-06-23 | 96.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40038179-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº365875 , CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE | 365875 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 12106 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -366 | - | 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40038179-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE, ETAPA 2 | 379001 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-18 | 2023-08-29 | 609459 | Propuesta publica | 734694 | IPC | 1335 | 2023-10-24 | 2023-11-20 | 0 | LOMBARDI S.A. INGENIEROS CONSULTORES | 360 | 2023-11-20 | 2024-11-14 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40038179-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº379001 , CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE, ETAPA 2 | 379001 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 103296 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LOMBARDI S.A. INGENIEROS CONSULTORES | 46 | - | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 16106 | 25296 | 29894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40038179-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA PARA EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA I, LEVANTAMIENTO DE EJES E INVENTARIO VIAL, REGIÓN DE ÑUBLE | 379004 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-24 | 2024-01-03 | 598031 | Propuesta publica | 562870 | IPC | 276 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 365 | 2024-03-20 | 2025-03-20 | 45.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82834 | 69000 | 69000 | 8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5133035 | 2595717 | 1408142 | 1563696 | 1426016 | 214658 | 266648 | 49396 | 150687 | 12807995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112684 | 112125 | 89177 | 19012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 1, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | 370205 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-08 | 2024-06-14 | 176525 | Propuesta publica | 184621 | IPC | 836 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 184 | 2024-08-09 | 2025-02-09 | 28.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37210 | 37210 | 35640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370205 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 1, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | 370205 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 15428 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -184 | - | 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 2, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | 389912 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-09 | 2024-06-25 | 183827 | Propuesta publica | 183827 | IPC | 835 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 184 | 2024-08-09 | 2025-02-09 | 10.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39428 | 37110 | 37110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº389912 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 2, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | 389912 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 18013 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -184 | - | 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 3, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | 389914 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-09 | 2024-06-18 | 176525 | Propuesta publica | 181541 | IPC | 864 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 184 | 2024-08-16 | 2025-02-16 | 25.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36046 | 37805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020351 | 2483592 | 1318965 | 1544684 | 1426016 | 214658 | 266648 | 49396 | 150687 | 12474997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, KM 39,000 AL KM 42,500, COMUNAS DE EL CARMEN Y PEMUCO, RUTA N-655, KM 0,030 AL KM 6,062, COMUNA DE SAN IGNACIO Y RUTA N-777, KM 0,220 AL KM 4,100, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 370224 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-05 | 2024-05-07 | 1985589 | Propuesta publica | 2246322 | IPC | 11 | 2024-07-01 | 2024-08-21 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 240 | 2024-08-21 | 2025-04-18 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198960 | 399653 | 455114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2053727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370224 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, KM 39,000 AL KM 42,500, COMUNAS DE EL CARMEN Y PEMUCO, RUTA N-655, KM 0,030 AL KM 6,062, COMUNA DE SAN IGNACIO Y RUTA N-777, KM 0,220 AL KM 4,100, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 370224 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 149964 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | -240 | - | 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82500 | 82463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-85 DEL KM 0,060 AL KM 22,64, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | 370228 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-05 | 2024-05-07 | 4780614 | Propuesta publica | 3769237 | IPC | 12 | 2024-07-01 | 2024-08-21 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 270 | 2024-08-21 | 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610046 | 610046 | 610046 | 315184 | 483618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2628940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370228 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-85 DEL KM 0,060 AL KM 22,64, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | 370228 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 719582 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | -270 | - | 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | ONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 126 S, RUTA LOS CONQUISTADORES, KM 69,095 AL KM 77,320 POR SECTORES, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 370242 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-05 | 2024-05-02 | 2605491 | Propuesta publica | 2030119 | IPC | 10 | 2024-06-24 | 2024-07-15 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 240 | 2024-07-15 | 2025-03-12 | 24.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548243 | 348243 | 93634 | 348243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370242 , ONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 126 S, RUTA LOS CONQUISTADORES, KM 69,095 AL KM 77,320 POR SECTORES, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 370242 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 571000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | -240 | - | 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438239 | 169861 | 0 | 0 | 0 | 608100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N- 620, CRUCE N-62 (ORO VERDE)- PORTEZUELO- ORILLAS DEL ITATA- CUCHACUCHA- CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 6,780 AL KM 26,760, COMUNAS DE SAN NICOLÁS Y PORTEZUELO, PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 370245 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-05 | 2024-05-03 | 2191444 | Propuesta publica | 2146172 | IPC | 9 | 2024-06-24 | 2024-07-15 | 0 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 240 | 2024-07-15 | 2025-03-12 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683333 | 355410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370245 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N- 620, CRUCE N-62 (ORO VERDE)- PORTEZUELO- ORILLAS DEL ITATA- CUCHACUCHA- CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 6,780 AL KM 26,760, COMUNAS DE SAN NICOLÁS Y PORTEZUELO, PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 370245 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 280000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | -240 | - | 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119000 | 0 | 165500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTAS N- 245, KM 1,600 AL KM 8,140 ; RUTA N-265, KM 5,827 AL KM 8,985, COMUNA DE ÑIQUEN Y RUTA N-260, KM 0,000 AL KM 7,666, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA,REGIÓN DE ÑUBL | 370264 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-05 | 2024-05-03 | 1349342 | Propuesta publica | 1259868 | IPC | 647 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA VIAL TERRA LTDA | 240 | 2024-06-26 | 2025-02-21 | 39.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349219 | 133090 | 0 | 182109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370264 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTAS N- 245, KM 1,600 AL KM 8,140 ; RUTA N-265, KM 5,827 AL KM 8,985, COMUNA DE ÑIQUEN Y RUTA N-260, KM 0,000 AL KM 7,666, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA,REGIÓN DE ÑUBL | 370264 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 153257 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA VIAL TERRA LTDA | -240 | - | 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 58257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-633, CRUCE N-55 (LOS LLEUQUES) ¿ TRANQUE DIGUILLÍN ¿ LOS CIPRESES, KM 0,000 AL KM 14,846, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 370270 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-05 | 2024-04-26 | 898512 | Propuesta publica | 888914 | IPC | 664 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0 | INCONOP INGENIERIA SPA | 180 | 2024-06-28 | 2024-12-25 | 31.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370270 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-633, CRUCE N-55 (LOS LLEUQUES) ¿ TRANQUE DIGUILLÍN ¿ LOS CIPRESES, KM 0,000 AL KM 14,846, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 370270 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 159373 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INCONOP INGENIERIA SPA | -180 | - | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81372 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, 2024-2025 | 394774 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-05 | 2024-06-25 | 1175004 | Propuesta publica | 762041 | IPC | 970 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 120 | 2024-09-13 | 2025-01-11 | 15.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº394774 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, 2024-2025 | 394774 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 60833 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 13 | - | 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024-2025 | 394779 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-05 | 2024-07-02 | 866081 | Propuesta publica | 676391 | IPC | 853 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 120 | 2024-08-14 | 2024-12-12 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº394779 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024-2025 | 394779 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 29561 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | -120 | - | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024-2025 | 394780 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-05 | 2024-07-02 | 1057653 | Propuesta publica | 689036 | IPC | 909 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 120 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229930 | 232127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 | 405033 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 306066 | Propuesta publica | 299403 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 210 | 2025-04-23 | 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39882 | 39882 | 23493 | 217252 | 0 | 0 | 320509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA ORIENTE, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 | 405035 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-07 | 2024-10-30 | 375167 | Propuesta publica | 347075 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 210 | 2025-04-26 | 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49396 | 49396 | 21304 | 49396 | 49396 | 150687 | 369575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR SUR, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 SEGUNDO LLAMADO | 407310 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-21 | 2024-12-17 | 304971 | Propuesta publica | 265265 | IPC | 1420 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | OPDA CONSTRUCCIONES LIMITADA | 210 | 2024-12-31 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140610 | 46870 | 46870 | 46870 | 4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE ITATA NORTE, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 SEGUNDO LLAMADO | 407905 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-21 | 2024-12-17 | 412855 | Propuesta publica | 407116 | IPC | 1419 | 2024-12-31 | SinInf | 0 | CONSTRUCTORA VALCUR SPA | 210 | 2024-12-31 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 81261 | 15544 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA PONIENTE, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024. SEGUNDO LLAMADO | 407906 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-21 | 2024-12-16 | 341594 | Propuesta publica | 290328 | IPC | 1424 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | OPDA CONSTRUCCIONES LIMITADA | 210 | 2024-12-31 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198234 | 62500 | 42757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 1266000 | 0 | 328355 | 60043 | 146101 | 28756 | 28756 | 659736 | 11000 | 5799 | 0 | 0 | 0 | 1268546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 29880 | 28756 | 28756 | 18756 | 11000 | 5799 | 0 | 0 | 0 | 122947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS 2022-2024, DE LA REGIÓN DE ÑUBLE | 345935 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-04 | 2022-11-15 | 816000 | Propuesta publica | 997073 | IPC | 4 | 2023-05-08 | 2023-06-09 | 32134 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 731 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | 75.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29880 | 28756 | 28756 | 28756 | 21000 | 15722 | 0 | 0 | 0 | 152870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº345935 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS 2022-2024, DE LA REGIÓN DE ÑUBLE | 345935 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -59845 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -731 | - | 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -10000 | -9923 | 0 | 0 | 0 | -29923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1211000 | 0 | 328355 | 60043 | 116221 | 0 | 0 | 640980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-520, CRUCE N-50 (LAJUELAS) - HUAMPULI - CRUCE N-530 (TRES ESQUINAS), KM 0,000 AL KM 2,100; RUTA N-296, CRUCE N-50 (PTE ESMERALDA) - COIPÍN - CRUCE N-70-M (TORRECILLAS), KM 0,345 AL KM 4,880 Y RUTA N-438, CRUCE N-50 (COLLANCO) - QUIRAO - CRUCE N-470 (RÍO LONQUÉN), KM 0,000 AL KM 1,950, COMUNAS DE SAN NICOLÁS Y NINHUE, PROV. DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 370821 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 1826216 | Propuesta publica | 1906120 | Polinom | 1 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | -10 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 360 | 2023-03-31 | 2024-03-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | '02 | '004 | Camino Básico por conservación Ruta N-271, Cruce N-269 (La Gloria) - Cruce N-265 (El Peñón). Km 0,000 al Km 6,950 y ruta S/R-N-253, Cruce N-269 (Enlace Tiuquilemu) - San Gregorio (Calle Estado), km 0,000 al km 1,360 y km 3,460 al km 5,912, Comuna de Ñiquén, Provincia de Punilla, Región de Ñuble. | 370822 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-09 | 2132640 | Propuesta publica | 2642713 | Polinom | 6 | 2023-06-08 | 2023-07-13 | -1 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 494 | 2023-07-13 | 2024-11-18 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 64500 | 60043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370822 , Camino Básico por conservación Ruta N-271, Cruce N-269 (La Gloria) - Cruce N-265 (El Peñón). Km 0,000 al Km 6,950 y ruta S/R-N-253, Cruce N-269 (Enlace Tiuquilemu) - San Gregorio (Calle Estado), km 0,000 al km 1,360 y km 3,460 al km 5,912, Comuna de Ñiquén, Provincia de Punilla, Región de Ñuble. | 370822 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 609982 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | -494 | - | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-887, CRUCE N-59-Q (PEMUCO) - CARTAGO - MONTE LEÓN, KM 9,590 AL KM 14,600, COMUNA DE PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 384579 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-12 | 2023-10-12 | 1129685 | Propuesta publica | 1141606 | IPC | 1631 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 110021 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 395 | 2023-12-19 | 2025-01-17 | 61.61 | 0 | 0 | 0 | 263855 | 0 | 115021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40047588-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTE EL ALA Y OTROS, REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98135 | 99006 | 285994 | 483135 | 2524000 | 2374264 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40047588-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26135 | 27006 | 29859 | 83000 | 341189 | 57209 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40047588-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación de Puentes, Diversos Sectores, Región de Ñuble. | 372283 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 469273 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2025-09-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26135 | 27006 | 29859 | 83000 | 341189 | 57209 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40047588-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 72000 | 256135 | 400135 | 2182811 | 2317055 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40047588-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Puente El Ala, Ruta N-620, Km 6.500, Comuna De San Nicolas, Región De Ñuble. | 390404 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 2500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2025-09-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 72000 | 82135 | 226135 | 782811 | 1627542 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40047588-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Puente San Nicolas, Ruta N-50, km 13.750 y Puente La Mar, Ruta N-50, km 12.600, Comuna de San Nicolas, Región de Ñuble. | 409191 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 500000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40047588-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Puente La fabrica y Puente Las Raices Región De Ñuble. (nuevo 2025) | 413986 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 1148647 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2025-09-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 74000 | 900000 | 289513 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40048410-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 (2023- 2025) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31998 | 96471 | 96471 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40048410-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31998 | 96471 | 96471 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40048410-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-423, Cruce Av. Bernardo O¿Higgins - Cruce N-425 (Variante Cato), Km 0,000 Al Km 2,417, Comuna De Chillán, Provincia de Diguillín, Región De Ñuble. | 370812 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-04 | 653320 | Propuesta publica | 581294 | IPC | 547 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | INCONOP INGENIERIA SPA | 180 | 2024-05-30 | 2024-11-26 | 51.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31998 | 96471 | 96471 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049699-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE EL ROBLE, N-48-O, COMUNAS DE QUILLON Y BULNES, REGION DE ÑUBLE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54422 | 45596 | 45596 | 65596 | 65596 | 65596 | 95596 | 437998 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049699-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54422 | 45596 | 45596 | 65596 | 65596 | 65596 | 95596 | 437998 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049699-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente El Roble, N-48-O, comunas de Quillón y Bulnes, Región de Ñuble (Nuevo 2024) | 390405 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-09-30 | 2024-11-06 | 803964 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 654 | 2025-03-27 | 2027-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54422 | 45596 | 45596 | 65596 | 65596 | 65596 | 95596 | 437998 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049846-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2026 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1210000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049846-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1210000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049846-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta N-48-O, Cruce Ruta 5 (Bulnes) - Cruce Ruta 146, Sector: Bulnes - Límite Regional (Puente Queime), km 5,700 al km 10,100, Comuna de Bulnes, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble. | 413923 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 2100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2025-10-01 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1210000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220996 | 1372131 | 1334897 | 1643609 | 2374794 | 3071483 | 3398966 | 4149436 | 3740364 | 22306676 | 6795320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197871 | 118911 | 118911 | 119911 | 119911 | 119911 | 119911 | 119911 | 263747 | 1298995 | 169848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 1 | 396947 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-09 | 2024-09-11 | 449873 | Propuesta publica | 472430 | IPC | 1421 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 455 | 2024-12-31 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85766 | 45766 | 45766 | 45766 | 45766 | 45766 | 45766 | 45766 | 45766 | 451894 | 59078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 2 | 396951 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-09 | 2024-09-11 | 419946 | Propuesta publica | 418880 | IPC | 1374 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 335 | 2024-12-20 | 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78160 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 183036 | 535596 | 41880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 3 | 396952 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-09 | 2024-09-13 | 329928 | Propuesta publica | 362397 | IPC | 1302 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 335 | 2024-12-03 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33945 | 33945 | 33945 | 34945 | 34945 | 34945 | 34945 | 34945 | 34945 | 311505 | 68890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023125 | 1253220 | 1215986 | 1523698 | 2254883 | 2951572 | 3279055 | 4029525 | 3476617 | 21007681 | 6625472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-291, KM 0,160 AL KM 5,390; RUTA N-299, KM 0,800 AL KM 4,524; RUTA N-325, KM 0,500 AL KM 10,041 Y RUTA N-38, KM 3,310 AL KM 6,810, COMUNAS DE SAN CARLOS Y NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396953 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-11 | 2024-08-16 | 5284323 | Propuesta publica | 4914217 | IPC | 23 | 2024-11-19 | 2024-12-09 | 0 | DEMOTRON S.A. | 480 | 2024-12-09 | 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138473 | 138768 | 124743 | 468768 | 468768 | 968768 | 1371455 | 170322 | 3850065 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-42, CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), KM 35,870 AL KM 46,740, COMUNA DE COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396956 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-11 | 2024-08-06 | 3102294 | Propuesta publica | 3642978 | IPC | 26 | 2024-12-13 | 2025-01-17 | 0 | DEMOTRON S.A. | 360 | 2025-01-17 | 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183208 | 284208 | 284208 | 784208 | 284208 | 284208 | 268249 | 2372497 | 1823117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-760-M, SAN CARLOS - TRAPICHE - CRUCE M-730-N (POCILLAS), SECTOR: SAN CARLOS (CRUCE CALLE TOMÁS YÁVAR) - LÍMITE REGIONAL, KM 4,760 AL KM 17,050, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396958 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-11 | 2024-08-06 | 3261252 | Propuesta publica | 3075459 | IPC | 29 | 2024-12-20 | 2025-01-16 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 360 | 2025-01-16 | 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108765 | 186566 | 191170 | 186566 | 375850 | 293566 | 293566 | 293566 | 480479 | 2410094 | 1139174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-569, CRUCE N-55 (BOYÉN) ¿ LA MONTAÑA ¿ CRUCE N-575 (PASO VIELMA) KM 6.46 AL KM 17.46, COMUNA DE CHILLÁN Y PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 396962 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-12 | 2024-08-08 | 2935340 | Propuesta publica | 2846411 | IPC | 21 | 2024-10-21 | 2024-11-12 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 360 | 2024-11-12 | 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482062 | 244861 | 244861 | 244861 | 244861 | 244861 | 244861 | 492062 | 492062 | 2935352 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-935, CRUCE N-59-Q (YUNGAY) - LA PATA DE GALLO - SANTA LUCÍA ALTO - BAQUEDANO, KM 12,262 AL KM 21,080, COMUNA DE YUNGAY, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 396965 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-12 | 2024-08-08 | 2334855 | Propuesta publica | 2470234 | IPC | 28 | 2024-12-20 | 2025-01-30 | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 300 | 2025-01-30 | 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127681 | 127681 | 127681 | 127681 | 230681 | 231681 | 232681 | 413114 | 1618881 | 948267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-503, CRUCE N-501 (MIRAFLORES) - CERRILLOS - CRUCE N-545 (TANILVORO), KM 0,000 AL KM 8,994, COMUNA DE COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396968 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-07-12 | 2024-08-07 | 2303141 | Propuesta publica | 2445749 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 300 | 2025-03-19 | 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125341 | 0 | 125341 | 125341 | 228341 | 228341 | 350681 | 528341 | 1711727 | 211285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-72, KM 16,650 AL KM 19,680 Y RUTA N-595, KM 1,580 AL KM 4,550 Y KM 6,350 AL KM 10,029, COMUNAS DE CHILLÁN y CHILLÁN VIEJO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 396970 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-12 | 2024-08-07 | 2394375 | Propuesta publica | 2464848 | IPC | 22 | 2024-11-08 | 2024-12-03 | 0 | CORPORACION VIAL S.A. | 300 | 2024-12-03 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229872 | 229872 | 229872 | 229872 | 229872 | 229872 | 463949 | 229872 | 559154 | 2632207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-410, CRUCE RUTA 126 S (QUIRIHUE) - LOS TEMOS - TRES ESQUINAS - CRUCE N-42 (LA ACHIRA), SECTOR KM 3,211 AL KM 16,700 Y KM 23,250 AL KM 24,000 Y RUTA N-404, CRUCE N-42 (COLMUYAO) - SAN JOSÉ - CRUCE N-410 (ESCUELA EL AVELLANAL), SECTOR KM 0,000 AL KM 0,310, COMUNAS DE QUIRIHUE Y COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396971 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-11 | 2024-08-06 | 4086272 | Propuesta publica | 4376639 | IPC | 17 | 2024-10-07 | 2024-11-05 | 0 | DEMOTRON S.A. | 450 | 2024-11-05 | 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202426 | 200426 | 100426 | 200426 | 398302 | 471275 | 563681 | 775000 | 564896 | 3476858 | 1083629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049987-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLAN VIEJO - VARIANTE SAN IGNACIO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320017 | 325983 | 646000 | 990000 | 874000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049987-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320017 | 325983 | 646000 | 990000 | 874000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049987-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA AMPLIACION RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLAN VIEJO VARIANTE SAN IGNACIO, REGION DE ÑUBLE. | 390406 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2024-10-16 | 2024-12-17 | 2560654 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 750 | 2025-03-03 | 2027-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320017 | 325983 | 646000 | 990000 | 874000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173159 | 603959 | 603959 | 603959 | 603959 | 602959 | 603959 | 765559 | 1128527 | 5689999 | 7840000 | 7950001 | 7979000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84800 | 84800 | 84800 | 84800 | 84800 | 84800 | 246400 | 234800 | 990000 | 1025748 | 964829 | 993243 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR NORTE, REGIÓN DE ÑUBLE | 395634 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-19 | 2024-12-20 | 1042141 | Propuesta publica | 1189974 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 2025-04-21 | 2029-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 91600 | 80000 | 351600 | 330000 | 315708 | 331866 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR COSTA SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 395642 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-19 | 2024-12-20 | 1042141 | Propuesta publica | 1213787 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 2025-04-16 | 2029-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 83000 | 83000 | 364000 | 365748 | 351647 | 346392 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | 395645 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-14 | 2024-12-27 | 1042141 | Propuesta publica | 1022860 | IPC | 32 | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1461 | 2025-02-07 | 2029-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | 71800 | 71800 | 274400 | 330000 | 297474 | 314985 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173159 | 519159 | 519159 | 519159 | 519159 | 518159 | 519159 | 519159 | 893727 | 4699999 | 6814252 | 6985172 | 6985757 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR COSTA NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 395630 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-12 | 7498966 | Propuesta publica | 7671573 | IPC | 27 | 2024-12-17 | 2025-01-17 | 0 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 1440 | 2025-01-17 | 2028-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173159 | 173159 | 173159 | 173159 | 173159 | 172159 | 173159 | 173159 | 273159 | 1657431 | 2212500 | 2062500 | 2069073 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR COSTA SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 395637 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-13 | 7498854 | Propuesta publica | 8459595 | IPC | 25 | 2024-12-11 | 2025-01-17 | 0 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 1440 | 2025-01-17 | 2028-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172500 | 172500 | 172500 | 172500 | 172500 | 172500 | 172500 | 272500 | 1480000 | 2212500 | 2523241 | 2396353 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLÍN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | 395644 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-12 | 7499276 | Propuesta publica | 7771767 | IPC | 30 | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1440 | 2025-02-07 | 2029-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173500 | 173500 | 173500 | 173500 | 173500 | 173500 | 173500 | 348068 | 1562568 | 2389252 | 2399431 | 2520331 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050298-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, VARIOS SECTORES, REG. DE ÑUBLE 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 107371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050298-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 107371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050298-0 | '02 | '004 | Conservación elementos de Seguridad vial Región de Ñuble (Nuevo 2024) | 390679 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 97610 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 107371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050299-0 | ' | ' | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 399290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050299-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 399290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050299-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE ITATA, REGION DE ÑUBLE | 413870 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 363000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2025-09-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 399290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40051980-0 | ' | ' | CONSTRUCCION VARIANTE INTERURBANA RUTA N-59-Q, SECTOR QUIRIQUINA - PUEBLO SECO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128750 | 0 | 0 | 0 | 241250 | 0 | 370000 | 470000 | 302000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40051980-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128750 | 0 | 0 | 0 | 241250 | 0 | 370000 | 470000 | 302000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40051980-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN VARIANTE INTERURBANA RUTA N-59-Q, SECTOR QUIRIQUINA - PUEBLO SECO, REGION DE ÑUBLE | 394830 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-10-15 | 2024-12-06 | 1253820 | Propuesta publica | 1022210 | IPC | 153 | 2024-12-27 | 2025-01-28 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 870 | 2025-01-28 | 2027-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128750 | 0 | 0 | 0 | 241250 | 0 | 370000 | 470000 | 302000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 11440000 | 0 | 2437083 | 1377544 | 2111930 | 1959316 | 1676016 | 1419233 | 1141482 | 1015105 | 628004 | 495188 | 473501 | 14734402 | 136180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 509000 | 0 | 45375 | 46242 | 46242 | 46242 | 46242 | 33823 | 46242 | 46242 | 46242 | 46242 | 46242 | 495376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN 2023 - 2025 | 370824 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-11 | 2024-05-23 | 516128 | Propuesta publica | 553665 | IPC | 810 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 549 | 2024-08-05 | 2026-02-05 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 45375 | 46242 | 46242 | 46242 | 46242 | 46242 | 46242 | 46242 | 46242 | 46242 | 46242 | 507795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370824 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN 2023 - 2025 | 370824 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -12918 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -549 | - | 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 10931000 | 0 | 2391708 | 1331302 | 2065688 | 1913074 | 1629774 | 1385410 | 1095240 | 968863 | 581762 | 448946 | 427259 | 14239026 | 136180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION RUTA N-72, CRUCE N-48-O (BULNES, ACCESO SUR) - PUENTE LAS RAICES, KM 3,620 AL KM 11,530; RUTA S/R-N-687, CRUCE RUTA 5 ( ENLACE SANTA CLARA) - LAS ROSAS - CRUCE N-599 (EL CARACOL), KM 0,400 AL KM 1,500 Y RUTA S/R-N-838, CRUCE N-48-O (LAS PIEDRA) -CRUCE N-48-O (PUENTE EL ROBLE), KM 0,000 AL KM 2,700; COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGION DE ÑUBLE | 370811 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-17 | 2975633 | Propuesta publica | 3073405 | IPC | 6 | 2024-06-14 | 2024-07-09 | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 450 | 2024-07-09 | 2025-10-02 | 51.38 | 0 | 0 | 0 | 256552 | 256552 | 256552 | 256552 | 256552 | 256552 | 256552 | 256552 | 210552 | 139071 | 255633 | 2657672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370811 , CAMINO BASICO POR CONSERVACION RUTA N-72, CRUCE N-48-O (BULNES, ACCESO SUR) - PUENTE LAS RAICES, KM 3,620 AL KM 11,530; RUTA S/R-N-687, CRUCE RUTA 5 ( ENLACE SANTA CLARA) - LAS ROSAS - CRUCE N-599 (EL CARACOL), KM 0,400 AL KM 1,500 Y RUTA S/R-N-838, CRUCE N-48-O (LAS PIEDRA) -CRUCE N-48-O (PUENTE EL ROBLE), KM 0,000 AL KM 2,700; COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE D | 370811 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 164500 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | -450 | - | 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-423, Cruce Av. Bernardo O¿Higgins - Cruce N-425 (Variante Cato), Km 0,000 Al Km 2,417, Comuna De Chillán, Provincia de Diguillín, Región De Ñuble. | 370812 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-04 | 653320 | Propuesta publica | 581294 | IPC | 547 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | INCONOP INGENIERIA SPA | 180 | 2024-05-30 | 2024-11-26 | 51.378 | 0 | 0 | 0 | 62487 | 62487 | 70774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370812 , Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-423, Cruce Av. Bernardo O¿Higgins - Cruce N-425 (Variante Cato), Km 0,000 Al Km 2,417, Comuna De Chillán, Provincia de Diguillín, Región De Ñuble. | 370812 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 3519 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INCONOP INGENIERIA SPA | -180 | - | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-653, DEL KM 0,000 AL KM 1,960, RUTA N-669, DEL KM 0,000 AL KM 1,770, Y RUTA N-689, DEL KM 5,430 AL KM 9,450, COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 379137 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 1860864 | Propuesta publica | 1918137 | IPC | 542 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 300 | 2024-05-30 | 2025-03-26 | 62.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146691 | 146691 | 200542 | 146691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº379137 , CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-653, DEL KM 0,000 AL KM 1,960, RUTA N-669, DEL KM 0,000 AL KM 1,770, Y RUTA N-689, DEL KM 5,430 AL KM 9,450, COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 379137 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 157836 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | -300 | - | 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 63335 | 0 | 0 | 173335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA S/R-N-581, CRUCE N-549 (EL CARDAL) - CRUCE N-615 (CUATRO ESQUINAS), KM 0,000 AL KM 10,295, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 379172 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 2655870 | Propuesta publica | 2811245 | IPC | 4 | 2024-06-05 | 2024-07-22 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 360 | 2024-07-22 | 2025-07-17 | 14.34 | 0 | 0 | 0 | 374715 | 174715 | 274715 | 274715 | 379715 | 274715 | 274715 | 349436 | 0 | 0 | 0 | 2377441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-510, CRUCE N-50 (LONQUÉN) ¿ RINCOMÁVIDA ¿ CRUCE N-620 (SAN MANUEL), KM 0,000 AL KM 3,300 Y KM 8,850 AL KM 11,198 Y RUTA N-640, CRUCE N-620 (TRES ESQUINAS) ¿ LUCUMÁVIDA ¿ CRUCE N-630 (LLAHUECUY), KM 0,000 AL KM 3,250; COMUNAS DE NINHUE, PORTEZUELO Y SAN NICOLÁS, PROVINCIAS DE ITATA Y PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 379176 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 1968876 | Propuesta publica | 2223832 | IPC | 5 | 2024-06-14 | 2024-07-22 | 0 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 300 | 2024-07-22 | 2025-05-18 | 32.63 | 0 | 0 | 0 | 368751 | 168751 | 268751 | 268751 | 268751 | 224425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-258, CRUCE N-760-M (LAS GARZAS) QUINQUEHUA ¿ CRUCE N-760-M (VERQUICÓ), KM 0,000 AL KM 3,520, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 379179 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-03 | 904938 | Propuesta publica | 924125 | IPC | 545 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA REGINA SPA | 150 | 2024-05-30 | 2024-10-27 | 22.74 | 0 | 0 | 0 | 272599 | 72599 | 163647 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº379179 , CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-258, CRUCE N-760-M (LAS GARZAS) QUINQUEHUA ¿ CRUCE N-760-M (VERQUICÓ), KM 0,000 AL KM 3,520, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 379179 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 20035 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SANTA REGINA SPA | -150 | - | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTA N-679, CRUCE N-705 (PUENTE SAN VICENTE ALTO) - LAS HORMIGAS - LO PALACIO, KM 5,500 AL KM 10,630 Y RUTA N-705, CRUCE N-677 (PUENTE URRUTIA) - HUEMUL - AGUA SANTA - VERGARA, KM 0,000 AL KM 8,060, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 379182 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-17 | 3530000 | Propuesta publica | 3629157 | IPC | 7 | 2024-06-14 | 2024-07-10 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 450 | 2024-07-10 | 2025-10-03 | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 509114 | 256375 | 256375 | 256375 | 256375 | 256375 | 256375 | 256375 | 256375 | 256375 | 171626 | 2988115 | 136180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº379182 , CONSERVACIÓN RUTA N-679, CRUCE N-705 (PUENTE SAN VICENTE ALTO) - LAS HORMIGAS - LO PALACIO, KM 5,500 AL KM 10,630 Y RUTA N-705, CRUCE N-677 (PUENTE URRUTIA) - HUEMUL - AGUA SANTA - VERGARA, KM 0,000 AL KM 8,060, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 379182 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 202000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | -450 | - | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51500 | 51500 | 53500 | 0 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-805, CRUCE N-777 (EL CARMEN) ¿ LOMAS BLANCAS- CRUCE N-777 (CHAMIZAL), SECTOR KM 19,200 AL KM 24,150, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 379185 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-15 | 1408712 | Propuesta publica | 1596887 | IPC | 630 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA REGINA SPA | 240 | 2024-06-21 | 2025-02-16 | 26.87 | 0 | 0 | 0 | 346392 | 138725 | 374585 | 346392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº379185 , CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-805, CRUCE N-777 (EL CARMEN) ¿ LOMAS BLANCAS- CRUCE N-777 (CHAMIZAL), SECTOR KM 19,200 AL KM 24,150, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 379185 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -258 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SANTA REGINA SPA | -240 | - | 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-569, CRUCE N-55 (BOYÉN) - LA MONTAÑA - CRUCE N-575 (PASO VIELMA), KM 17,490 AL KM 19,500 Y RUTA S/R-N-593, CRUCE N-549 (PINTO) - LOS PEDERNALES - CRUCE N-569 (LA PIEDRA), KM 0,000 AL KM 3,010, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 405006 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-04 | 2024-09-24 | 1288227 | Propuesta publica | 1367686 | IPC | 1173 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 210 | 2024-11-08 | 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201098 | 201098 | 201098 | 201098 | 201098 | 201098 | 201098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055542-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | [21 empty] | 0 | 5038000 | 0 | 492853 | 311866 | 471251 | 481251 | 381251 | 381251 | 381251 | 581251 | 484138 | 631251 | 573883 | 5171497 | 4249840 | 4920403 | 2716402 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055542-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 593000 | 0 | 27182 | 53851 | 53851 | 53851 | 53851 | 53851 | 53851 | 53851 | 53851 | 53851 | 53851 | 565692 | 606640 | 509790 | 455071 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055542-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 372143 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-15 | 2024-01-23 | 1104072 | Propuesta publica | 1000010 | IPC | 13 | 2024-07-02 | 2024-07-17 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2024-07-17 | 2028-07-17 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 27182 | 25291 | 25291 | 25291 | 25291 | 25291 | 25291 | 25291 | 25291 | 25291 | 25291 | 280092 | 278200 | 278200 | 186677 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055542-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 378514 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-28 | 2024-10-01 | 1104059 | Propuesta publica | 1008778 | IPC | 24 | 2024-12-06 | 2025-01-15 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2025-01-15 | 2029-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28560 | 28560 | 28560 | 28560 | 28560 | 28560 | 28560 | 28560 | 28560 | 28560 | 285600 | 328440 | 231590 | 268394 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055542-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4445000 | 0 | 465671 | 258015 | 417400 | 427400 | 327400 | 327400 | 327400 | 527400 | 430287 | 577400 | 520032 | 4605805 | 3643200 | 4410613 | 2261331 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055542-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 372144 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-11 | 2023-11-22 | 7267126 | Propuesta publica | 7974995 | IPC | 17 | 2023-12-29 | 2024-03-25 | 922833 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 1440 | 2024-03-25 | 2028-03-04 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 300071 | 92415 | 251800 | 151800 | 151800 | 151800 | 151800 | 251800 | 251800 | 251800 | 151800 | 2158686 | 1821600 | 2333583 | 1227331 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055542-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 378535 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-24 | 7235380 | Propuesta publica | 7718442 | IPC | 16 | 2023-12-29 | 2024-03-25 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 1440 | 2024-03-25 | 2028-03-04 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 165600 | 165600 | 165600 | 165600 | 65600 | 65600 | 65600 | 165600 | 65600 | 165600 | 165600 | 1421600 | 1821600 | 2077030 | 1034000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055542-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº378535 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 378535 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 945520 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | -1440 | - | 2028-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 112887 | 160000 | 202632 | 1025519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | [21 empty] | 0 | 9075000 | 0 | 333897 | 132796 | 2402973 | 1496858 | 438897 | 1746379 | 1070261 | 905187 | 259287 | 191101 | 201101 | 9178737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221292 | 221364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '702 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL, ETAPA 2, REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024- | 393938 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 300407 | Trato Directo con Cotización | 325013 | IPC | 328 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 213 | 2024-02-19 | 2024-09-19 | 98.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '702 | Modificacion del contrato nº393938 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL, ETAPA 2, REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024- | 393938 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 407116 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -213 | - | 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214249 | 221364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '703 | EXPROPIACIONES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '703 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 8775000 | 0 | 333897 | 132796 | 2402973 | 1496858 | 438897 | 1525087 | 848897 | 905187 | 259287 | 191101 | 191101 | 8726081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | Conservación de Obras por Emergencia Ruta N-479, Cruce N-447 (Bustamante) - Calabozo - Escuela Los Queñes, varios sectores, Provincia De Punilla, Región De Ñuble. | 389835 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2805475 | Trato Directo con Cotización | 3462472 | IPC | 52 | 2024-06-05 | 2024-07-02 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 210 | 2024-01-30 | 2024-08-27 | 75.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº389835 , Conservación de Obras por Emergencia Ruta N-479, Cruce N-447 (Bustamante) - Calabozo - Escuela Los Queñes, varios sectores, Provincia De Punilla, Región De Ñuble. | 389835 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 225051 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 30 | - | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | Conservación por Obras de Emergencia Ruta N-451 Cruce N-447 (Nahueltoro) - Cajón del Ñuble, por sectores, Provincia de Punilla, Región de Ñuble | 389836 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2602724 | Trato Directo con Cotización | 2821750 | IPC | 68 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 210 | 2024-02-15 | 2024-09-12 | 67.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº389836 , Conservación por Obras de Emergencia Ruta N-451 Cruce N-447 (Nahueltoro) - Cajón del Ñuble, por sectores, Provincia de Punilla, Región de Ñuble | 389836 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 225145 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 106 | - | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA RUTA N-14-O, CRUCE RUTA 126 S (COELEMU) ¿ CRUCE O-274 (TOMÉ),SECTOR: COELEMU ¿ LÍMITE REGIONAL (PUREMA), KM 2,300 AL KM 2,450 Y KM 11,100 AL KM, 11,550, Y RUTA N-42, RUTA 126 S (TREHUACO) ¿ BOCA ITATA ¿ MELA ¿ COLMUYAO ¿ CRUCE N-40 (COBQUECURA), KM 2,060 AL KM 2,300, COMUNAS DE COELEMU Y TREHUACO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 389837 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1974793 | Trato Directo con Cotización | 2207462 | IPC | 36 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 210 | 2024-02-17 | 2024-09-14 | 41.44 | 0 | 0 | 0 | 132796 | 132796 | 132796 | 132796 | 132796 | 132796 | 132796 | 30720 | 0 | 0 | 0 | 960292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº389837 , CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA RUTA N-14-O, CRUCE RUTA 126 S (COELEMU) ¿ CRUCE O-274 (TOMÉ),SECTOR: COELEMU ¿ LÍMITE REGIONAL (PUREMA), KM 2,300 AL KM 2,450 Y KM 11,100 AL KM, 11,550, Y RUTA N-42, RUTA 126 S (TREHUACO) ¿ BOCA ITATA ¿ MELA ¿ COLMUYAO ¿ CRUCE N-40 (COBQUECURA), KM 2,060 AL KM 2,300, COMUNAS DE COELEMU Y TREHUACO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUB | 389837 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 441190 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 160 | - | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 146190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-447 CRUCE N-31 (TRES ESQUINAS) - PUENTE NAHUELTORO - TRES ESQUINAS DE CATO - CRUCE N-49 (COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), KM 0,280 AL KM 25,970, COMUNAS DE SAN CARLOS Y COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 389843 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1381821 | Trato Directo con Cotización | 2140176 | IPC | 66 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 210 | 2024-02-21 | 2024-09-18 | 41.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº389843 , CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-447 CRUCE N-31 (TRES ESQUINAS) - PUENTE NAHUELTORO - TRES ESQUINAS DE CATO - CRUCE N-49 (COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), KM 0,280 AL KM 25,970, COMUNAS DE SAN CARLOS Y COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 389843 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 254134 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | -210 | - | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA S/R-N-418 CRUCE RUTA 126 S (QUIRIHUE) - SAN MIGUEL - PULILA - CRUCE N-40 (MENGOL), VARIOS SECTORES, Y RUTA S/R-N-432, CRUCE N-50 (LA POSTA) ¿ CUNA DE PRAT ¿ AGUA FRÍA ¿ CRUCE N-38 (NINHUE), KM 1,960 AL KM 4,600, COMUNAS DE QUIRIHUE Y NINHUE, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396197 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 1139217 | Trato Directo con Cotización | 1819575 | SR | 39 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 210 | 2024-03-05 | 2024-10-01 | 37.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº396197 , CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA S/R-N-418 CRUCE RUTA 126 S (QUIRIHUE) - SAN MIGUEL - PULILA - CRUCE N-40 (MENGOL), VARIOS SECTORES, Y RUTA S/R-N-432, CRUCE N-50 (LA POSTA) ¿ CUNA DE PRAT ¿ AGUA FRÍA ¿ CRUCE N-38 (NINHUE), KM 1,960 AL KM 4,600, COMUNAS DE QUIRIHUE Y NINHUE, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396197 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 109108 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 73 | - | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA N-555, CRUCE N-55 (EMPEDRADO) - LOS PELLINES - PUENTE MAÑIHUALES - LOS GUAYOS, VARIOS SECTORES, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 396198 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1016562 | Trato Directo con Cotización | 1822426 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 210 | 2024-02-21 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856561 | 535864 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA S/R N-313 CRUCE N-31 (PUNILLA) - LOS MAYOS - EL ROBLE, KM 0,000 AL KM 10,200, COMUNA DE SAN FABIAN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396993 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 3486600 | Trato Directo con Cotización | 4757713 | IPC | 107 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 0 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 360 | 2024-09-02 | 2025-08-28 | 60.71 | 0 | 0 | 0 | 201101 | 0 | 201101 | 201101 | 201101 | 201101 | 201101 | 201101 | 259287 | 191101 | 191101 | 2049196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº396993 , CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA S/R N-313 CRUCE N-31 (PUNILLA) - LOS MAYOS - EL ROBLE, KM 0,000 AL KM 10,200, COMUNA DE SAN FABIAN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396993 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1656866 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | -360 | - | 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515000 | 515000 | 673366 | 0 | 0 | 0 | 1703366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 346746 | 239754 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '703 | EXPROPIACIONES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '703 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 346746 | 239754 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia Ruta S/R-N-933 Cruce N-935 (Puente Las Mulas) - Santa Lucía Bajo - Río Cangrejo, Varios Sectores, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble. | 384909 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 1860769 | Trato Directo con Cotización | 1765244 | IPC | 37 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 210 | 2023-10-12 | 2024-05-09 | 96.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69048 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº384909 , Conservación de Emergencia Ruta S/R-N-933 Cruce N-935 (Puente Las Mulas) - Santa Lucía Bajo - Río Cangrejo, Varios Sectores, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble. | 384909 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 245632 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -210 | - | 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 90631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-485 CRUCE N-447 (NIBLINTO) ¿ MINAS DEL PRADO, KM 0,200 AL KM 0,700, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 385254 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 1149326 | Trato Directo con Cotización | 1174016 | IPC | 32 | 2024-05-17 | 2024-06-10 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 210 | 2023-11-03 | 2024-05-31 | 98.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº385254 , CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-485 CRUCE N-447 (NIBLINTO) ¿ MINAS DEL PRADO, KM 0,200 AL KM 0,700, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 385254 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 133336 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | -210 | - | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34836 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-633, CRUCE N-55 (LOS LLEUQUES) ¿ TRANQUE DIGUILLÍN ¿ LOS CIPRESES, POR SECTORES, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 385256 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 429463 | Trato Directo con Cotización | 620469 | SR | 71 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | -10 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 150 | 2023-11-03 | 2024-04-01 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº385256 , CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-633, CRUCE N-55 (LOS LLEUQUES) ¿ TRANQUE DIGUILLÍN ¿ LOS CIPRESES, POR SECTORES, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 385256 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -10 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | -150 | - | 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, CRUCE N-59-Q (VARIANTE SAN IGNACIO) - SAN IGNACIO - CRUCE N-681 (PUENTE ZAPALLAR) Y RUTA N-681, CRUCE N-679 (LA PLACITA) - PUENTE ZAPALLAR - CRUCE N-679 (LAS HORMIGAS), KM 0,000 AL KM 4,960, COMUNAS DE SAN IGNACIO Y EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 387427 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 762425 | Trato Directo con Cotización | 1066161 | IPC | 46 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 210 | 2024-02-06 | 2024-09-03 | 95.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº387427 , CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, CRUCE N-59-Q (VARIANTE SAN IGNACIO) - SAN IGNACIO - CRUCE N-681 (PUENTE ZAPALLAR) Y RUTA N-681, CRUCE N-679 (LA PLACITA) - PUENTE ZAPALLAR - CRUCE N-679 (LAS HORMIGAS), KM 0,000 AL KM 4,960, COMUNAS DE SAN IGNACIO Y EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 387427 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 141943 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | -210 | - | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53500 | 44943 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40059142-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA N-447, KM 11,55 A KM 25,95, TRES ESQUINAS DE CATO-COIHUECO, COMUNA COIHUECO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 488457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40059142-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 488457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40059142-0 | '02 | '002 | Mejoramiento Ruta N-447 comuna de Coihueco Región de Ñuble | 413540 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 502000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 518 | 2025-08-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 488457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060903-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 2024 - 2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060903-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060903-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-291, KM 0,160 AL KM 5,390; RUTA N-299, KM 0,800 AL KM 4,524; RUTA N-325, KM 0,500 AL KM 10,041 Y RUTA N-38, KM 3,310 AL KM 6,810, COMUNAS DE SAN CARLOS Y NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396953 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-11 | 2024-08-16 | 5284323 | Propuesta publica | 4914217 | IPC | 23 | 2024-11-19 | 2024-12-09 | 0 | DEMOTRON S.A. | 480 | 2024-12-09 | 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40068179-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980000 | 2200000 | 4180000 | 7793720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40068179-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 203720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40068179-0 | '02 | '702 | Asesoría a la Inspección Técnica de Conservación por Emergencias Red Vial, Región de Ñuble 2024-2025 | 413895 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 385200 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 203720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40068179-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980000 | 1980000 | 3960000 | 7590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40068179-0 | '02 | '704 | Conservación por Obras de Emergencia Ruta N-31, km 30,0 al km 36,0 y Ruta N-479 km 0,0 al km 16,5, Comunas de San Fabián y Coihueco, Provincia de Punilla, Región de Ñuble. | 413880 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 3500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 1100000 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40068179-0 | '02 | '704 | Conservación por Obras de Emergencia Ruta N-224 km 0,4 al km 12,2, Comuna de Coelemu, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | 413882 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-10-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 1100000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40068179-0 | '02 | '704 | Conservación por Obras de Emergencia Ruta S/R-N-613, km 0,0 al km 4,6 y Ruta N-828 km 0,0 al km 1,5, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Diguillín, Región de Ñuble. | 413884 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-10-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 440000 | 880000 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40068179-0 | '02 | '704 | Conservación por Obras de Emergencia Ruta N-110, km 1,8 al km 8,0, Ruta N-100 km 1,0 al km 5,6, Ruta S/R-N-406 km 0,0 km 2,0 y Ruta N-140 km 4,0 al km 8,0, Comunas de Cobquecura y Quirihue, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | 413890 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-10-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 440000 | 880000 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20090722-1 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | [21 empty] | 1095812.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196738 | 46130 | 49670 | 53210 | 56750 | 60290 | 63830 | 53841 | 62539 | 1642998 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20090722-1 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 135062.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115954 | 24698 | 24818 | 24938 | 25058 | 25178 | 25298 | 11889 | 17167 | 294998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20090722-1 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta Q-75, Mulchén - Quilaco, variante Quilaco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 367943 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-03 | 2024-05-17 | 514402 | Propuesta publica | 424489 | IPC | 1236 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 548 | 2024-06-06 | 2025-12-06 | 31.16 | 135062.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115954 | 24698 | 24818 | 24938 | 25058 | 25178 | 25298 | 11889 | 11623 | 289454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20090722-1 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº367943 , Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta Q-75, Mulchén - Quilaco, variante Quilaco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 367943 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 5212 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -548 | - | 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5544 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20090722-1 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 960749.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080784 | 21432 | 24852 | 28272 | 31692 | 35112 | 38532 | 41952 | 45372 | 1348000 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20090722-1 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Variante Quilaco , Provincia de Biobío, Región del Biobío (2º Llamado Sectorial) | 381777 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 1892717 | Propuesta publica | 5348581 | IPC | 13 | 2024-04-03 | 2024-05-17 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 540 | 2024-05-17 | 2025-11-08 | 17.33 | 960749.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080784 | 21432 | 24852 | 28272 | 31692 | 35112 | 38532 | 41952 | 45372 | 1348000 | 3194500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20090722-1 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº381777 , Terminación Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Variante Quilaco , Provincia de Biobío, Región del Biobío (2º Llamado Sectorial) | 381777 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -3180000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -540 | - | 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20183209-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165002 | 165002 | 6877450 | 7193048 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20183209-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 523000 | 546999 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20183209-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección fiscal Construcción Conexión vial Ralco-Lonquimay, VIII y IX regiones,(Nuevo 2025) | 410510 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-10-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 523000 | 546999 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20183209-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20183209-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20183209-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6354450 | 6646049 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20183209-0 | '02 | '004 | Construcción Conexión vial Ralco-Lonquimay, VIII y IX regiones,(Nuevo 2025) | 410511 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 12150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-10-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6354450 | 6646049 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30067364-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83085 | 176915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268000 | 2000 | 530000 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30067364-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83085 | 176915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30067364-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RÍO BIOBÍO, SECTOR: CHIGUAYANTE - LAJA (ACTUALIZACIÓN PROYECTO PUENTE AMDEL), REGIÓN DEL BIOBÍO | 361282 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-05-26 | 2023-07-21 | 420427 | Propuesta publica | 654417 | IPC | 2893 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 934 | 2023-10-24 | 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83085 | 176915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30067364-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268000 | 2000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30067364-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268000 | 2000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30077015-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054133 | 596082 | 598416 | 600752 | 603086 | 1005422 | 1007756 | 1037101 | 1062426 | 1444826 | 9010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30077015-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32134 | 32260 | 32385 | 32511 | 32636 | 32762 | 32887 | 60023 | 83138 | 83264 | 454000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30077015-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue - Nacimiento, Sector Bajo Los Ríos, Tramo DM 55,7 a DM 63,3, Comunas de Curanilahue y Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 387976 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-03 | 2024-07-01 | 566970 | Propuesta publica | 547412 | IPC | 2365 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 487 | 2024-08-07 | 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32134 | 32260 | 32385 | 32511 | 32636 | 32762 | 32887 | 60023 | 83138 | 83264 | 454000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30077015-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021999 | 563822 | 566031 | 568241 | 570450 | 972660 | 974869 | 977078 | 979288 | 1361562 | 8556000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30077015-0 | '02 | '004 | Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue-Nacimiento, por Bajo Los Ríos, Provincia de Biobío, Región del Biobio, tercer llamado. | 387978 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-30 | 2024-05-02 | 10433225 | Propuesta publica | 8854641 | Polinom | 65 | 2024-06-13 | 2024-07-11 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 450 | 2024-07-11 | 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021999 | 563822 | 566031 | 568241 | 570450 | 972660 | 974869 | 977078 | 979288 | 1361562 | 8556000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30123855-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30123855-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30123855-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30123990-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA P-60-R TRES PINOS-CONTULMO-LÍMITE REGIONAL, ARAUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30123990-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30123990-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta P-60-R Tres Pinos-Contulmo-Limite Regional, Región del Biobío | 201058 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2013-10-23 | 2013-12-10 | 1000000 | Propuesta publica | 880000 | IPC | 1000 | 2013-12-27 | 2014-01-23 | -3203 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1170 | 2014-01-23 | 2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30123990-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº201058 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta P-60-R Tres Pinos-Contulmo-Limite Regional, Región del Biobío | 201058 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -3762 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -1170 | - | 2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3762 | -3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30132689-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11503 | 180496 | 13932 | 10497 | 70229 | 23764 | 58526 | 77553 | 446500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30132689-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11503 | 180496 | 13932 | 10497 | 70229 | 23764 | 58526 | 77553 | 446500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30132689-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida, Hualqui, Región del Biobío | 351717 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-06-20 | 2022-08-26 | 896000 | Propuesta publica | 780000 | IPC | 2610 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 780 | 2022-10-03 | 2024-11-21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11503 | 5778 | 13932 | 10497 | 70229 | 23764 | 58526 | 77553 | 271782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30132689-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351717 , Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida, Hualqui, Región del Biobío | 351717 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 151190 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -780 | - | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30136947-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14056771 | 14701823 | 7592807 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30136947-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 564840 | 590760 | 305100 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30136947-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección fiscal Mejoramiento ruta Curanilahue - Trongol bajo, Curanilahue (Nuevo 2025) | 410520 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 1350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2025-12-01 | 2028-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 564840 | 590760 | 305100 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30136947-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13491931 | 14111063 | 7287707 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30136947-0 | '02 | '004 | Mejoramiento ruta Curanilahue - Trongol bajo, Curanilahue (Nuevo 2025) | 410521 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 32246490 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2025-12-01 | 2028-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13491931 | 14111063 | 7287707 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30145872-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | [21 empty] | 17555.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30145872-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1925.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30145872-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta Q-30, La Mona-Alamo Huacho , Los Angeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 329520 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-23 | 2021-06-08 | 422400 | Propuesta publica | 314240 | IPC | 1418 | 2021-07-15 | 2021-08-03 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 549 | 2021-08-03 | 2023-02-03 | 87.7 | 1925.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38653 | 43653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30145872-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329520 , Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta Q-30, La Mona-Alamo Huacho , Los Angeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 329520 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -38653 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -549 | - | 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38653 | -38653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30145872-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30145872-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30145872-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 15630.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30145872-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Q-30, La Mona-Alamo Huacho , Los Angeles, Provincia de Biobio, Región del Biobío | 329521 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-24 | 2021-05-14 | 5449506 | Propuesta publica | 5057418 | IPC | 26 | 2021-06-16 | 2021-07-20 | 260410 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 540 | 2021-07-21 | 2023-01-12 | 100 | 15630.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561516 | 1581516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30145872-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº329521 , Mejoramiento Ruta Q-30, La Mona-Alamo Huacho , Los Angeles, Provincia de Biobio, Región del Biobío | 329521 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1561516 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -540 | - | 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1561516 | -1561516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30172125-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30172125-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30172125-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30224126-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30224126-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30224126-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30257623-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | [21 empty] | 1883967.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40962 | 0 | 18777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59741 | 412965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30257623-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 30615.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30257623-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Plaza de Peaje San Roque, Obras Viales Ruta 156 de la Madera, Región del Biobío. 3° llamado | 361663 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-08-23 | 2022-09-29 | 170085 | Propuesta publica | 159936 | IPC | 2622 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 15833 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 365 | 2022-12-28 | 2023-12-28 | 0 | 30615.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30257623-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1853352.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40962 | 0 | 11966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30257623-0 | '02 | '004 | Construcción Plaza de Peaje San Roque, obras viales Ruta 156 de La Madera, Región del Biobío 3°llamado. | 361526 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-06-09 | 2022-07-27 | 2051954 | Propuesta publica | 2862140 | IPC | 35 | 2022-11-25 | 2022-12-22 | 285908 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 479 | 2022-12-22 | 2024-04-14 | 100 | 1853352.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40962 | 0 | 11966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30257623-0 | '02 | '005 | EQUIPAMIENTO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30257623-0 | '02 | '005 | Equipamiento Construcción Plaza Peaje San Roque, Ruta 156 De La Madera, Región del Biobío (Nuevo 2024) | 391986 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 16800 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1066 | 2025-12-01 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30257623-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 394335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30257623-0 | '02 | '006 | Equipos Construcción Plaza Peaje San Roque, Ruta 156 De La Madera, Región del Biobío (Nuevo 2024) | 391978 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 355000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 394335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | [21 empty] | 0 | 599000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19215 | 618652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16215 | 16215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5 Mulchén-Negrete, Sector Mulchén-Negrete, Tramo DM 130 al DM 30.120, Comunas Mulchén y Negrete, Provincia del Bio Bío, Región del Bio Bío | 327334 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-20 | 2021-11-12 | 679200 | Propuesta publica | 802238 | IPC | 140 | 2021-12-30 | 2022-08-08 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 731 | 2022-08-08 | 2024-08-08 | 30.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125823 | 125823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327334 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5 Mulchén-Negrete, Sector Mulchén-Negrete, Tramo DM 130 al DM 30.120, Comunas Mulchén y Negrete, Provincia del Bio Bío, Región del Bio Bío | 327334 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -109607 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -731 | - | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109608 | -109608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 596000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5, Mulchen-Negrete, Provincia de Biobío, Región de Biobío. | 327337 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-23 | 2021-10-21 | 16190537 | Propuesta publica | 17537959 | IPC | 91 | 2021-12-30 | 2022-08-02 | 1523528 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 776 | 2022-08-09 | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 600588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327337 , Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5, Mulchen-Negrete, Provincia de Biobío, Región de Biobío. | 327337 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1151 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -776 | - | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1151 | -1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30286872-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30286872-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30286872-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Laraquete, Ruta 160, Comuna de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado | 337112 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-22 | 2021-06-02 | 2150000 | Propuesta publica | 2887041 | IPC | 38 | 2021-08-11 | 2021-09-13 | 123847 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 423 | 2021-09-14 | 2022-11-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44105 | 49105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30286872-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº337112 , Reposición Puente Laraquete, Ruta 160, Comuna de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado | 337112 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -44105 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | -423 | - | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44105 | -44105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30290173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20204 | 52761 | 2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30290173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20204 | 52761 | 2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30290173-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Q-45, Abanico-Paso Internacional Pichachén, Antuco, Región del BioBío. | 292115 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-05-17 | 2019-06-28 | 1395000 | Propuesta publica | 1150000 | IPC | 114 | 2019-07-17 | 2019-09-06 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1100 | 2019-09-06 | 2022-09-10 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20204 | 52761 | 2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30370479-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303850 | 108308 | 92970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30370479-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303850 | 108308 | 92970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30370479-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, Sector Colcuma, Manqueche, Ponotro, F. Namoncura y otros, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 395275 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-14 | 2024-07-18 | 1727136 | Propuesta publica | 1966292 | IPC | 38 | 2024-08-26 | 2024-09-27 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 300 | 2024-09-27 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303850 | 108308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30370479-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº395275 , Conservación Caminos Indígenas, año 2024, Sector Colcuma, Manqueche, Ponotro, F. Namoncura y otros, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 395275 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 90000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | -300 | - | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30387097-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 817675 | 820733 | 428375 | 429964 | 431555 | 427819 | 434737 | 839077 | 2098564 | 812501 | 7541000 | 1816000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30387097-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32708 | 32833 | 32958 | 33081 | 33206 | 33331 | 33455 | 33580 | 33705 | 42143 | 341000 | 184477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30387097-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-60 Sector Yumbel - Rere, Provincia de Biobío Región del Biobío | 372346 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-20 | 2023-11-24 | 540558 | Propuesta publica | 475743 | IPC | 2585 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 577 | 2024-08-26 | 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32708 | 32833 | 32958 | 33081 | 33206 | 33331 | 33455 | 33580 | 33705 | 42143 | 341000 | 184477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30387097-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448000 | 3000 | 451000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30387097-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448000 | 3000 | 451000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30387097-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 784967 | 787900 | 395417 | 396883 | 398349 | 394488 | 401282 | 805497 | 1616859 | 767358 | 6749000 | 1631523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30387097-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta O-60 sector Yumbel - Rere, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 372345 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-30 | 2023-09-11 | 6831392 | Propuesta publica | 7983078 | Polinom | 69 | 2024-06-21 | 2024-07-29 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 540 | 2024-07-29 | 2026-01-20 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784967 | 787900 | 395417 | 396883 | 398349 | 394488 | 401282 | 805497 | 1616859 | 767358 | 6749000 | 1631523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30395625-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30395625-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30395625-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30445322-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | [21 empty] | 0 | 6836000 | 0 | 445484 | 446875 | 448268 | 449429 | 450821 | 433628 | 416321 | 521996 | 1047185 | 1050376 | 1122194 | 6832577 | 2657857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30445322-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 204000 | 0 | 36823 | 36938 | 37054 | 36938 | 37054 | 18584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30445322-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector Ralco-Palmucho, Tramo Ruta Q-689, DM 89.600,000 al DM 113.680,000, Comuna Alto Bio Bío, provincia del Bio Bío, Región del Bio Bio | 327364 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-11 | 2021-09-24 | 568560 | Propuesta publica | 642600 | IPC | 1137 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 87574 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 762 | 2023-05-18 | 2025-06-18 | 80 | 0 | 0 | 0 | 36823 | 36938 | 37054 | 36938 | 37054 | 18584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30445322-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6632000 | 0 | 408661 | 409937 | 411214 | 412491 | 413767 | 415044 | 416321 | 521996 | 1047185 | 1050376 | 1122194 | 6629186 | 2657857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30445322-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector: Ralco-Palmucho, Tramo: DM. 89.600,00 al DM. 113.680,00, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 327363 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-06 | 2021-08-27 | 9100000 | Propuesta publica | 8988252 | IPC | 128 | 2021-12-15 | 2023-02-07 | 0 | DEMOTRON S.A. | 1128 | 2023-02-07 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408661 | 409937 | 411214 | 412491 | 413767 | 415044 | 416321 | 521996 | 1047185 | 1050376 | 1125008 | 6632000 | 2657857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30445322-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327363 , Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector: Ralco-Palmucho, Tramo: DM. 89.600,00 al DM. 113.680,00, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 327363 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2814 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DEMOTRON S.A. | -1128 | - | 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2814 | -2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30458874-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELÚN POR LA CAMPANA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30458874-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30458874-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30481242-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13011 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13011 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 281809 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-17 | 2018-08-16 | 99937 | Propuesta publica | 81706 | IPC | 2433 | 2018-09-10 | 2018-10-01 | -15899 | CONSTRUCTORA SB LTDA | 164 | 2018-10-02 | 2019-03-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 281851 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-26 | 2018-08-27 | 79909 | Propuesta publica | 64928 | IPC | 3607 | 2018-09-13 | 2018-10-01 | -9632 | CONSTRUCTORA SB LTDA | 150 | 2018-12-29 | 2019-05-28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30485803-0 | ' | ' | HABILITACIÓN CONEXIÓN VIAL PUERTO SAN VICENTE RUTA INTERPORTUARIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30485803-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30485803-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Habilitación Conexión Vial Puerto San Vicente-Puerto de Talcahuano | 285121 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2018-10-11 | 2018-11-22 | 861333 | Propuesta publica | 710000 | IPC | 100 | 2018-11-29 | 2019-02-12 | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 608 | 2019-02-12 | 2020-10-12 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 43900 | 90900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30485803-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº285121 , Estudio de Ingeniería de Detalle Habilitación Conexión Vial Puerto San Vicente-Puerto de Talcahuano | 285121 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -43900 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | -608 | - | 2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43900 | -43900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | [21 empty] | 6121476.514 | 556000 | 0 | 315418 | 0 | 0 | 0 | 172339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 173400.676 | 16000 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 14935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, etapa III, Región de Biobío. | 300108 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-15 | 2020-07-23 | 588699 | Propuesta publica | 543197 | IPC | 2016 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 21459 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1522 | 2020-09-24 | 2024-11-24 | 99.77 | 173400.676 | 0 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 14935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5948075.838 | 540000 | 0 | 314059 | 0 | 0 | 0 | 157404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío. | 300057 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-26 | 2020-02-18 | 5603000 | Propuesta publica | 4756173 | IPC | 10 | 2020-03-25 | 2020-05-07 | 602472 | INV. E INMOBILIARIA SAN IGNACIO SPA | 1439 | 2020-05-08 | 2024-04-16 | 92.99 | 1098709.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277947 | 435351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº300057 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío. | 300057 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -277947 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INV. E INMOBILIARIA SAN IGNACIO SPA | -1439 | - | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -277947 | -277947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Lleu Lleu Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | 316842 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-20 | 2020-05-28 | 7863292 | Propuesta publica | 9347577 | IPC | 20 | 2020-07-31 | 2020-09-03 | 1876486 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 1536 | 2020-09-04 | 2024-11-18 | 100 | 4849366.327 | 0 | 0 | 314059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281840 | 595899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº316842 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Lleu Lleu Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | 316842 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -281840 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | -1536 | - | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -281840 | -281840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003142-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y EXTENSION COSTANERA S: CALLE SCHAUB - RUTA O-60, CHIGUAYANTE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 66417 | 0 | 0 | 0 | 549163 | 0 | 217369 | 51 | 0 | 0 | 833000 | 1590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003142-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 66417 | 0 | 0 | 0 | 549163 | 0 | 217369 | 51 | 0 | 0 | 833000 | 1590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003142-0 | '02 | '002 | Estudio integral Costanera Norte de Chiguayante, Región del Biobío. Nuevo 2022 | 351718 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-11-30 | 2023-02-15 | 3083707 | Propuesta publica | 3343996 | IPC | 29 | 2023-05-16 | 2023-06-08 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1140 | 2023-06-08 | 2026-07-22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66417 | 0 | 0 | 0 | 478227 | 0 | 217369 | 51 | 0 | 0 | 762064 | 1546487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003142-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351718 , Estudio integral Costanera Norte de Chiguayante, Región del Biobío. Nuevo 2022 | 351718 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 100041 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | -1140 | - | 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70936 | 43513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | [21 empty] | 210528.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3069 | 0 | 382725 | 384226 | 782654 | 687228 | 743040 | 1210722 | 1211136 | 5404800 | 11087000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33885 | 34018 | 34151 | 34284 | 34417 | 199363 | 34682 | 404800 | 670926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente (2°llamado) | 338962 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-18 | 2021-09-30 | 458220 | Propuesta publica | 391392 | IPC | 2184 | 2021-10-15 | 2021-10-28 | 4381 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 577 | 2021-10-28 | 2023-05-28 | 99.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164813 | 1401 | 166214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº338962 , Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente (2°llamado) | 338962 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1400 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -577 | - | 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1401 | -1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 2, Sector Binimellis - 8 Oriente, Tramo Dm 500 - Dm 1.100 y Dm 4.400 - Dm 7.400, Comuna de Chiguayante, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 351719 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-30 | 2024-12-27 | 854516 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2025-03-10 | 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33885 | 34018 | 34151 | 34284 | 34417 | 34550 | 34682 | 239987 | 670926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 210528.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3069 | 0 | 348840 | 350208 | 748503 | 652944 | 708623 | 1011359 | 1176454 | 5000000 | 10416074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '004 | Ampliación conexión vial Concepción-Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente 2 llamado | 337980 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-30 | 2021-08-31 | 5861110 | Propuesta publica | 6097782 | IPC | 48 | 2021-09-14 | 2021-10-22 | 160459 | ECHEVERRIA IZQUIERDO ING. Y CONST. S.A. | 581 | 2021-10-23 | 2023-05-27 | 100 | 210528.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '004 | Ampliación Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 2, Tramo Binimellis - 8 Oriente, Región del Biobío | 378936 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-07-31 | 2024-10-08 | 13053033 | Propuesta publica | 14532990 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 540 | 2025-05-31 | 2026-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348840 | 350208 | 748503 | 652944 | 708623 | 1011359 | 1176454 | 4996931 | 10416074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40004534-0 | ' | ' | CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40004534-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40004534-0 | '02 | '004 | Conservacion Puente Laja en ruta N-59-Q, Comuna de Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 292127 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-17 | 2019-08-29 | 703808 | Propuesta publica | 773741 | IPC | 2310 | 2019-09-10 | 2019-09-24 | 147343 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 922 | 2019-09-24 | 2022-04-03 | 99.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 10524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40004534-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº292127 , Conservacion Puente Laja en ruta N-59-Q, Comuna de Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 292127 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -523 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | -922 | - | 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -524 | -524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | [21 empty] | 20346139.98 | 18715000 | 0 | 3065106 | 3080145 | 4697332 | 1368606 | 1222194 | 1319486 | 1046374 | 1475218 | 1133560 | 1812766 | 1304768 | 21525555 | 7398878 | 2001104 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1679830 | 1352000 | 0 | 268678 | 125382 | 125496 | 125608 | 111622 | 108201 | 108308 | 108413 | 90917 | 91015 | 71697 | 1335337 | 518660 | 126527 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | 312900 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-03 | 588699 | Propuesta publica | 559488 | IPC | 2271 | 2020-10-20 | 2020-10-28 | 34165 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1522 | 2020-10-28 | 2024-12-28 | 98.23 | 191579.182 | 0 | 0 | 13894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | 314656 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-04 | 588699 | Propuesta publica | 522216 | IPC | 2238 | 2020-10-16 | 2020-10-26 | 1778 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1461 | 2020-10-26 | 2024-10-26 | 99.64 | 145451.664 | 0 | 0 | 4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío. | 327015 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-29 | 2021-12-03 | 596900 | Propuesta publica | 672479 | IPC | 18 | 2022-05-17 | 2022-06-06 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 2022-06-06 | 2026-05-06 | 68.05 | 208991.934 | 0 | 0 | 35882 | 17962 | 17984 | 18005 | 18027 | 18048 | 18070 | 18091 | 18113 | 18134 | 18155 | 216471 | 91302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa II, Región del Biobío. | 327016 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-25 | 2022-04-29 | 596900 | Propuesta publica | 610800 | IPC | 948 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 0 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 1431 | 2022-05-30 | 2026-04-30 | 65.96 | 181278.947 | 0 | 0 | 30984 | 15494 | 15514 | 15533 | 15553 | 15572 | 15592 | 15611 | 15631 | 15650 | 15670 | 186804 | 78563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción y Biobío, Sector Ruta 156 y otras, Etapa I, Región del Biobío. | 327021 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-25 | 2022-04-28 | 596900 | Propuesta publica | 679571 | IPC | 21 | 2022-05-31 | 2022-06-24 | 0 | PROSIGA FARAGGI S.A | 1430 | 2022-06-24 | 2026-05-24 | 61.56 | 203687.069 | 0 | 0 | 34953 | 17498 | 17520 | 17542 | 17564 | 17586 | 17608 | 17630 | 17652 | 17674 | 17695 | 210922 | 104765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del Biobío | 327025 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-15 | 2021-04-13 | 592201 | Propuesta publica | 635000 | IPC | 22 | 2021-05-03 | 2021-06-08 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1430 | 2021-06-08 | 2025-05-08 | 88.25 | 211401.53 | 0 | 0 | 35219 | 17604 | 17611 | 17618 | 3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91577 | 4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327025 , Asesoría a La Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del Biobío | 327025 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -4361 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | -1430 | - | 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, etapa I, Región del Biobío. | 336782 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-24 | 2021-07-30 | 607488 | Propuesta publica | 628801 | IPC | 44 | 2021-09-08 | 2021-10-19 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1431 | 2021-10-19 | 2025-09-19 | 82.78 | 204612.535 | 0 | 0 | 35097 | 17555 | 17562 | 17569 | 17576 | 17582 | 17589 | 17596 | 0 | 0 | 13738 | 171864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº336782 , Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, etapa I, Región del Biobío. | 336782 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -13737 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -1431 | - | 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13738 | -13738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente urbana, etapa I, Región del Biobío (2° llamado) | 341602 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-20 | 2021-09-30 | 607488 | Propuesta publica | 697616 | IPC | 57 | 2021-10-29 | 2021-12-07 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1431 | 2021-12-07 | 2025-11-07 | 72.9 | 225486.734 | 0 | 0 | 37957 | 19349 | 19356 | 19364 | 19371 | 19379 | 19386 | 19394 | 19401 | 19409 | 0 | 212366 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº341602 , Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente urbana, etapa I, Región del Biobío (2° llamado) | 341602 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -9200 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -1431 | - | 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío | 386334 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-27 | 2024-04-04 | 595476 | Propuesta publica | 677387 | IPC | 1108 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1095 | 2024-05-20 | 2027-05-20 | 15.74 | 107340.405 | 0 | 0 | 39784 | 19920 | 19949 | 19977 | 20006 | 20034 | 20063 | 20091 | 20120 | 20148 | 20177 | 240269 | 244030 | 126527 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 18666309.98 | 17363000 | 0 | 2796428 | 2954763 | 4571836 | 1242998 | 1110572 | 1211285 | 938066 | 1366805 | 1042643 | 1721751 | 1233071 | 20190218 | 6880218 | 1874577 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | 312899 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-28 | 2020-07-08 | 5999657 | Propuesta publica | 4723942 | IPC | 30 | 2020-10-01 | 2020-10-23 | 1284989 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1526 | 2020-10-23 | 2024-12-27 | 100 | 2501738.819 | 0 | 0 | 56509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56509 | 157099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº312899 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | 312899 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -157099 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -1526 | - | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | 314676 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-26 | 2020-08-06 | 6495296 | Propuesta publica | 5027096 | IPC | 24 | 2020-09-04 | 2020-10-07 | 901798 | FLESAN S.A. | 1459 | 2020-10-08 | 2024-10-06 | 92 | 2277489.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166993 | 551129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº314676 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | 314676 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -166993 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A. | -1459 | - | 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -166993 | -166993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del Biobío | 323860 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-03-19 | 7999241 | Propuesta publica | 7513138 | IPC | 17 | 2021-04-06 | 2021-05-06 | 161252 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1439 | 2021-05-07 | 2025-04-15 | 75.74 | 2253821.673 | 0 | 0 | 569929 | 546653 | 566727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683309 | 1058520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº323860 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del Biobío | 323860 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -270374 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | -1439 | - | 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío | 327003 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-10 | 5689612 | Propuesta publica | 6765013 | IPC | 12 | 2022-04-11 | 2022-05-03 | 1300866 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1440 | 2022-05-03 | 2026-04-12 | 70.27 | 2136143.766 | 0 | 0 | 665349 | 328510 | 158563 | 292905 | 104837 | 232314 | 101792 | 139698 | 35060 | 265914 | 208208 | 2533150 | 1667735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, sector Norte, etapa II, Región del Biobío. | 327004 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 6999959 | Propuesta publica | 6520739 | Polinom | 8 | 2022-04-01 | 2022-05-12 | 955567 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2022-05-12 | 2026-04-21 | 71.14 | 2345459.546 | 0 | 0 | 455503 | 85918 | 216914 | 152820 | 136800 | 138618 | 121119 | 369941 | 392147 | 0 | 0 | 2069780 | 1028157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327004 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, sector Norte, etapa II, Región del Biobío. | 327004 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 799994 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | -1440 | - | 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651750 | 392541 | 1044291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, sector Ruta 156 y otras, etapa I, Región del Biobío. | 327007 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 6993559 | Propuesta publica | 7619222 | Polinom | 6 | 2022-03-31 | 2022-04-28 | 916841 | CONSORCIO QUILIN - ECOPSA II LIMITADA | 1440 | 2022-04-28 | 2026-04-07 | 70.14 | 2302578.591 | 0 | 0 | 231652 | 473360 | 187214 | 192197 | 223325 | 183168 | 211980 | 149050 | 198187 | 254620 | 239380 | 2544133 | 658903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327007 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, sector Ruta 156 y otras, etapa I, Región del Biobío. | 327007 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1017681 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO QUILIN - ECOPSA II LIMITADA | -1440 | - | 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, ETAPA I, Region del Biobío | 336790 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 6900000 | Propuesta publica | 8005432 | IPC | 37 | 2021-08-09 | 2021-09-14 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2021-09-14 | 2025-08-24 | 69.77 | 2199257.975 | 0 | 0 | 0 | 810576 | 603983 | 143917 | 291869 | 246668 | 216925 | 214369 | 0 | 0 | 0 | 2528307 | 862885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº336790 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, ETAPA I, Region del Biobío | 336790 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -668431 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -1440 | - | 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -668432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente Urbana, etapa I, Región del Biobío 2°llamado | 341569 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-09-07 | 5967222 | Propuesta publica | 6245613 | IPC | 50 | 2021-09-23 | 2021-10-26 | 143296 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 1440 | 2021-10-27 | 2025-10-06 | 50.97 | 1360722.731 | 0 | 0 | 414236 | 318575 | 127930 | 269703 | 128930 | 271803 | 142923 | 273903 | 144023 | 276003 | 197895 | 2565924 | 1327665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº341569 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente Urbana, etapa I, Región del Biobío 2°llamado | 341569 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1300000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | -1440 | - | 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Terminación Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío. | 386281 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-23 | 2024-01-11 | 6193621 | Propuesta publica | 8397126 | IPC | 9 | 2024-03-12 | 2024-05-06 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 1140 | 2024-05-06 | 2027-06-20 | 18.23 | 1289097.502 | 0 | 0 | 403250 | 391171 | 2326369 | 191456 | 224811 | 138714 | 143327 | 219844 | 273226 | 273464 | 195047 | 4780679 | 1281356 | 1874577 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011105-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330080 | 73340 | 0 | 0 | 232428 | 0 | 13152 | 0 | 649000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011105-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330080 | 73340 | 0 | 0 | 232428 | 0 | 13152 | 0 | 649000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011105-0 | '02 | '004 | Terminación Conservación Caminos Indígenas año 2020, Comunas de Arauco, Los Álamos y Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 361924 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-07-29 | 2022-08-31 | 525742 | Propuesta publica | 567853 | Polinom | 1933 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MCADAM SPA | 180 | 2022-10-19 | 2023-04-17 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13152 | 473539 | 486691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011105-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº361924 , Terminación Conservación Caminos Indígenas año 2020, Comunas de Arauco, Los Álamos y Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 361924 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -473539 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MCADAM SPA | -180 | - | 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -473539 | -473539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011105-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, sector Curico y Catren, Comunas de Lebu y Los Álamos y Terminación CCI 2020, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 402663 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-19 | 2024-08-22 | 1818013 | Propuesta publica | 1983100 | IPC | 42 | 2024-09-27 | 2024-10-21 | 0 | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 300 | 2024-10-21 | 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330080 | 73340 | 0 | 0 | 232428 | 0 | 0 | 0 | 635848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011255-0 | ' | ' | CONSERVACION DE PUENTES CON DIAGNOSTICO SEGUNDA ETAPA , REGION DEL BIOBIO | [21 empty] | 49256.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011255-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 49256.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011255-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Diseño Conservación de Puentes con diagnóstico Etapa II, Peleco, Piulo, Descarga, Polcura y Pichipolcura, Región del Biobío (2° llamado) | 343949 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-12-23 | 671750 | Propuesta publica | 773750 | IPC | 2 | 2022-01-19 | 2022-03-07 | 34310 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 890 | 2022-03-08 | 2024-08-14 | 79.5 | 49256.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011257-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 156 (RUTA DE LA MADERA) TRAMO PATAGUAL - PURGATORIO (POR SECTORES) | [21 empty] | 56796.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011257-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 56796.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011257-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 156 (Ruta de la Madera), Tramo Patagual Purgatorio (Por sectores). | 304541 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-11-26 | 2020-01-16 | 498000 | Propuesta publica | 403500 | IPC | 256 | 2020-02-04 | 2020-02-10 | 25899 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 510 | 2020-02-10 | 2021-07-04 | 98.37 | 17796.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011257-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº304541 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 156 (Ruta de la Madera), Tramo Patagual Purgatorio (Por sectores). | 304541 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -7000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -510 | - | 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7000 | -7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011257-0 | '02 | '002 | Estudio Arqueológico Ruta de la Madera 998-25-LE23 | 366762 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-06 | 2023-07-21 | 60000 | Propuesta publica | 60000 | SR | 1709 | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 0 | YANASA - MASI CONSULTORES LIMITADA | 366 | 2023-08-10 | 2024-08-10 | 60 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011261-0 | ' | ' | AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59109 | 0 | 149678 | 370000 | 944000 | 579000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011261-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59109 | 0 | 149678 | 370000 | 944000 | 579000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011261-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE AMPLIACIÓN AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | 391262 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-06-13 | 2024-08-14 | 1680673 | Propuesta publica | 1725500 | IPC | 103 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 750 | 2024-09-26 | 2026-10-16 | 14.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59109 | 0 | 149678 | 370000 | 944000 | 579000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011265-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE-NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS (actualización) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 800000 | 999702 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011265-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 800000 | 999702 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011265-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Construcción camino Curanilahue-Nacimiento por Bajo Los Rios (actualización) (Nuevos 2025) | 411692 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 1727000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2025-10-01 | 2028-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 800000 | 999702 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025518-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 1843064 | 1075256 | 1935123 | 1942555 | 1949987 | 1957421 | 1964853 | 1972285 | 2445434 | 2560415 | 2660607 | 22307000 | 190000 | 145000 | 85000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025518-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 41322 | 41456 | 41590 | 41724 | 41858 | 41993 | 42127 | 42261 | 30647 | 60415 | 60607 | 486000 | 190000 | 145000 | 85000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025518-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REPOSICIÓN PUENTE SOBRE RÍO BIOBÍO, PUENTE BICENTENARIO ORIENTE Y PONIENTE, CONCEPCIÓN - SAN PEDRO DE LA PAZ, REGIÓN DEL BIOBÍO. | 401068 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-06 | 2024-12-20 | 499681 | Propuesta publica | 444513 | IPC | 4309 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1385 | 2024-12-31 | 2028-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 190000 | 145000 | 85000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025518-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Terminación Puente Bicentenario, Tercera Etapa, Región del Biobío" | 349958 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-16 | 2022-01-25 | 720000 | Propuesta publica | 928400 | IPC | 35 | 2022-04-22 | 2022-05-12 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 731 | 2022-05-12 | 2024-05-12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 41322 | 41456 | 41590 | 41724 | 41858 | 41993 | 42127 | 42261 | 0 | 0 | 0 | 334331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025518-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº349958 , Asesoría a la Inspección Fiscal "Terminación Puente Bicentenario, Tercera Etapa, Región del Biobío" | 349958 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 142972 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -731 | - | 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30647 | 60415 | 60606 | 151668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025518-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 1801742 | 1033800 | 1893533 | 1900831 | 1908129 | 1915428 | 1922726 | 1930024 | 2414787 | 2500000 | 2600000 | 21821000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025518-0 | '02 | '004 | Terminación Puente Bicentenario - Tercera etapa, Región del Biobio (Segundo llamado) | 376021 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 29673435 | Trato directo | 29673435 | Polinom | 21 | 2023-07-12 | 2023-09-12 | 0 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 720 | 2023-09-12 | 2025-09-01 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 1801742 | 1033800 | 1893533 | 1900831 | 1908129 | 1915428 | 1922726 | 1930024 | 2414787 | 2500000 | 2600000 | 21821000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025855-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE CHICHINTAHUE, ALTO BIOBÍO | [21 empty] | 2114620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025855-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2114620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025855-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Chichintahue, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 378934 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-27 | 2023-08-17 | 1597165 | Propuesta publica | 2059398 | Polinom | 43 | 2023-12-06 | 2024-02-06 | -63962 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 300 | 2024-02-06 | 2024-12-02 | 100 | 2114620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40026081-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 55254.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40026081-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 55254.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40026081-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-45, cruce Ruta 177 Los Ángeles-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachen, sector km 0,00 al km 28,60, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío¿. | 326858 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-24 | 2021-02-24 | 5027964 | Propuesta publica | 4537517 | IPC | 11 | 2021-03-09 | 2021-04-09 | 132695 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1092 | 2021-04-10 | 2024-04-06 | 100 | 55254.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40026084-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA 160 CORONEL-SAN PEDRO DE LA PAZ Y TRES PINOS-LEBU 2020 - 2022 PLAN RECUP | [21 empty] | 15380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40026084-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 15380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40026084-0 | '02 | '004 | Conservación Ruta 160, sector Tres Pinos-Lebu, Comuna de Los Álamos y Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 326863 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-30 | 2021-06-10 | 2432000 | Propuesta publica | 2391187 | IPC | 28 | 2021-06-25 | 2021-08-13 | 3274 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 299 | 2021-08-14 | 2022-06-09 | 100 | 15380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027042-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2722624 | 0 | 0 | 148986 | 182867 | 201867 | 343879 | 273510 | 378891 | 4252624 | 942376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027042-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26986 | 27117 | 45367 | 57379 | 57510 | 57641 | 272000 | 225646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027042-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Ciclovía Ruta Q-503, Sector Cruce Longitudinal (Los Ángeles) El Peral, tramo DM 26.000 al DM 9.168,786, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2 llamado | 408212 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-19 | 2024-12-23 | 386750 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 447 | 2025-03-10 | 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26986 | 27117 | 45367 | 57379 | 57510 | 57641 | 272000 | 225646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027042-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027042-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027042-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2722624 | 0 | 0 | 122000 | 155750 | 156500 | 286500 | 216000 | 276250 | 3935624 | 716730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027042-0 | '02 | '004 | Construcción Ciclovía Ruta Q-503, sector cruce Longitudinal (Los Ángeles) - El Peral, tramo Dm. 26,000 al Dm. 9.168,786, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 372348 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-06-28 | 2024-10-18 | 4029096 | Propuesta publica | 4426731 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 540 | 2025-04-22 | 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2722624 | 0 | 0 | 122000 | 155750 | 156500 | 286500 | 216000 | 276250 | 3935624 | 716730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 4069652.528 | 3915000 | 0 | 2941693 | 853005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4069652.528 | 3915000 | 0 | 2941693 | 853005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-631, Q-613, Q-983 y SR Q-481, Comunas de Santa Bárbara, Tucapel y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2°llamado | 333294 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-02-16 | 2021-03-25 | 1795251 | Propuesta publica | 1848313 | IPC | 19 | 2021-04-12 | 2021-05-12 | 50401 | DEMOTRON S.A. | 773 | 2021-05-13 | 2023-06-25 | 98.24 | 0 | 0 | 0 | 8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas S/R Q-459, Q-969 y Q-250, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337120 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-13 | 1778130 | Propuesta publica | 1759990 | IPC | 43 | 2021-09-03 | 2021-10-01 | 416432 | DEMOTRON S.A. | 1168 | 2021-10-02 | 2024-12-13 | 90.21 | 0 | 0 | 0 | 213197 | 117983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121695 | 452875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº337120 , Caminos Básicos por Conservación Rutas S/R Q-459, Q-969 y Q-250, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337120 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -121695 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DEMOTRON S.A. | -1168 | - | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121695 | -121695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | '02 | '004 | Terminación II Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2° llamado | 388216 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-03 | 2023-12-07 | 2813760 | Propuesta publica | 3842865 | IPC | 6 | 2024-03-05 | 2024-05-24 | 0 | APIA SPA | 420 | 2024-05-24 | 2025-07-18 | 45.755 | 1904450.866 | 0 | 0 | 1232774 | 498775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | '02 | '004 | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-652-O, Q-722-O y O-670, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. 4°llamado | 389020 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-21 | 2558003 | Propuesta publica | 3574468 | IPC | 7 | 2024-03-11 | 2024-05-06 | 0 | APIA SPA | 450 | 2024-05-06 | 2025-07-30 | 73.6 | 2165201.662 | 0 | 0 | 1289042 | 236247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | '02 | '004 | Obras reparaciones Contrato 337120 | 401276 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 168917 | Trato directo | 168917 | IPC | 18920 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0 | DEMOTRON S.A. | 7 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14609 | 212590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº401276 , Obras reparaciones Contrato 337120 | 401276 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -14609 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DEMOTRON S.A. | -7 | - | 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14609 | -14609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | [21 empty] | 827891.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145937 | 14424 | 64884 | 0 | 0 | 103635 | 103770 | 95230 | 0 | 527880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 99033.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59883 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '002 | Consultoía varios proyectos de puentes y estructuras de la Direccion Regional de Vialidad 2021-2022, Provincia de Biobio, Región del Biobío. | 348450 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-30 | 2022-01-21 | 500451 | Propuesta publica | 480510 | IPC | 552 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 31740 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1001 | 2022-04-04 | 2024-12-30 | 89.29 | 99033.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59883 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 728858.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86054 | 14424 | 49884 | 0 | 0 | 103635 | 103770 | 95230 | 0 | 452997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puentes Junquillos y Santa Juana en Ruta Q-650, Pincheira en Ruta Q-896, Chumulco en Ruta Q-862, Comunas de Mulchén y Hualqui, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. | 326938 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-30 | 2021-02-23 | 893000 | Propuesta publica | 1111332 | IPC | 611 | 2021-03-25 | 2021-04-06 | 2986 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 626 | 2021-04-07 | 2022-12-24 | 100 | 2720.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica, Puentes: San Bernardo 1 y 2 en Ruta S/R O-418, km 0,420 y km 0,530 y San Pablo en Ruta Q-652-O km 22,800, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 326947 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-30 | 2021-02-18 | 1111156 | Propuesta publica | 1148231 | IPC | 426 | 2021-03-05 | 2021-03-18 | 56318 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 400 | 2021-03-19 | 2022-04-23 | 100 | 23171.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puentes: Collao en Ruta Q-995, Reñico en Ruta Q-973 y La Muerte en Ruta Q-602, Comunas de Tucapel y Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 337149 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-02-11 | 1436032 | Propuesta publica | 1533328 | IPC | 800 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 6496 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 393 | 2022-05-06 | 2023-06-03 | 99.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puentes Manquecuel en ruta Q-805 y Aurora de Enero en ruta Q-896 Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337158 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-27 | 2021-11-29 | 1602381 | Propuesta publica | 1694664 | IPC | 4 | 2022-03-25 | 2022-04-19 | -266525 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 390 | 2022-04-19 | 2023-05-14 | 99.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5904 | 25904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº337158 , Conservación Periódica Puentes Manquecuel en ruta Q-805 y Aurora de Enero en ruta Q-896 Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337158 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -5904 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | -390 | - | 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5904 | -5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-119, cruce Ruta 5 (Chillancito) - Salto del Laja - cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío, Región del Biobío | 343317 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-30 | 2022-01-28 | 3880000 | Propuesta publica | 3491351 | IPC | 7 | 2022-04-01 | 2022-04-22 | 142947 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. EN LIQUIDACION | 375 | 2022-04-22 | 2023-05-02 | 96.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103635 | 103770 | 95230 | 0 | 302635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta O-852, Coronel-Patagual Sur y O-846, Lota- El Laurel, Provincia Concepción, Región del Biobío. | 347231 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-29 | 2022-02-04 | 1984267 | Propuesta publica | 2133785 | IPC | 11 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | 345459 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 360 | 2022-04-29 | 2023-04-24 | 97.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº347231 , Conservación Periódica Ruta O-852, Coronel-Patagual Sur y O-846, Lota- El Laurel, Provincia Concepción, Región del Biobío. | 347231 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 37067 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | -360 | - | 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14424 | 29884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta P-642, Cruce P-630 (Lloncao)-La Rinconada, tramo Km 0,03 al Km 4,03 ,Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío (Pecam) | 361927 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-28 | 2022-12-23 | 801936 | Propuesta publica | 1081896 | Polinom | 1875 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | -2 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 330 | 2023-08-18 | 2024-07-13 | 100 | 702965.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027217-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE HUEPIL EN RUTA Q-975, COMUNA DE TUCAPEL | [21 empty] | 28590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12824 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027217-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 28590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12824 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027217-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | 351723 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-06-30 | 485600 | Propuesta publica | 415445 | IPC | 1307 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | -50440 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 826 | 2022-07-27 | 2024-10-30 | 94.06 | 28590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12824 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027218-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE EL ARENAL EN RUTA S/R O-726, COMUNA DE HUALQUI | [21 empty] | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12864 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027218-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12864 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027218-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | 351723 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-06-30 | 485600 | Propuesta publica | 415445 | IPC | 1307 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | -50440 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 826 | 2022-07-27 | 2024-10-30 | 94.06 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12864 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027219-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CUPAÑO EN RUTA P-464, PROVINCIA DE ARAUCO | [21 empty] | 50318.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027219-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 50318.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027219-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | 351723 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-06-30 | 485600 | Propuesta publica | 415445 | IPC | 1307 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | -50440 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 826 | 2022-07-27 | 2024-10-30 | 94.06 | 50318.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027842-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | [21 empty] | 6085.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187923 | 0 | 22077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027842-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6085.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187923 | 0 | 22077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027842-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-351, cruce Q-105 Los Ángeles cruce N-59-Q, Cerro Colorado, km 0,0 al km 3,0 y Ruta Q-105, cruce Ruta 177 Los Ángeles-Santa Clara-cruce Q-119 Salto del Laja, km 0,0 al km 10,5, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 326867 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-30 | 2021-02-19 | 3698432 | Propuesta publica | 2673925 | IPC | 8 | 2021-02-25 | 2021-04-06 | 18725 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 368 | 2021-04-07 | 2022-04-10 | 100 | 6085.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027842-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta P-60-R (Cañete - Límite Regional) y Ruta P-560 (Cañete - Cayucupil), Comunas de Cañete y Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 338181 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-06 | 2021-07-15 | 2702352 | Propuesta publica | 3503843 | IPC | 40 | 2021-08-24 | 2021-10-12 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 479 | 2021-10-13 | 2023-02-04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187923 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 282923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027842-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº338181 , Conservación Periódica Ruta P-60-R (Cañete - Límite Regional) y Ruta P-560 (Cañete - Cayucupil), Comunas de Cañete y Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 338181 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -90000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | -479 | - | 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90000 | -90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40029493-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | [21 empty] | 3208908.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9734 | 0 | 30266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40029493-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 131038.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40029493-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global a Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío. | 348351 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-05-30 | 397440 | Propuesta publica | 400812 | IPC | 1133 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 731 | 2022-07-01 | 2024-07-01 | 99.05 | 131038.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3811 | 13811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40029493-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº348351 , Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global a Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío. | 348351 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -3810 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYGSA CHILE S.A. | -731 | - | 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3811 | -3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40029493-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3077869.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9734 | 0 | 20266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40029493-0 | '02 | '004 | Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Region del Biobío | 327035 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-30 | 2021-10-13 | 3499932 | Propuesta publica | 3305089 | IPC | 55 | 2021-10-22 | 2021-11-29 | 128949 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 780 | 2021-11-26 | 2024-01-15 | 100 | 538597.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31912 | 41646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40029493-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327035 , Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Region del Biobío | 327035 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -31911 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | -780 | - | 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31912 | -31912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40029493-0 | '02 | '004 | Conservación Global A Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío. 3° LLamado | 355157 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-02-09 | 2022-04-01 | 3499347 | Propuesta publica | 4194722 | Polinom | 20 | 2022-05-24 | 2022-06-14 | -8 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 720 | 2022-06-14 | 2024-06-03 | 100 | 2539272.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030384-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA P-436, CRUCE RUTA 160 (LOS RIOS) - CRUCE RUTA P-424 (TRONGOL BAJO) | [21 empty] | 74289.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28095 | 0 | 2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030384-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 74289.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28095 | 0 | 2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030384-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta P-436, cruce Ruta 160 (Los Ríos), cruce Ruta P-424 (Trongol Bajo) Comunas de Los Álamos y Curanilahue Región del Biobío 3° llamado | 351730 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-11 | 2023-08-22 | 107100 | Propuesta publica | 96300 | IPC | 2108 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 402 | 2023-09-15 | 2024-10-21 | 72.65 | 74289.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28095 | 0 | 2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030393-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA q350 , NACIMIENTO | [21 empty] | 95660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030393-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 95660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030393-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Cruce Ruta Q-340, Cruce Ruta Q-380 (Pte Bautmann)-Cruce Ruta Q-350,Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 351728 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-05-30 | 2022-07-29 | 319740 | Propuesta publica | 296740 | IPC | 1689 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | -6350 | CYD INGENIERIA LTDA. | 570 | 2022-09-13 | 2024-04-05 | 78.51 | 95660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030425-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA II ETAPA, REGION DEL BIOBIO AÑOS 2022-2024 | [21 empty] | 399059.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030425-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 399059.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030425-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica puente sin nombre en Ruta Q-901-N, Km 5,56, Comuna de Cabrero, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | 368883 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-08 | 1404560 | Propuesta publica | 1384887 | Polinom | 684 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 109678 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 360 | 2023-04-05 | 2024-03-30 | 99.96 | 399059.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 7310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030425-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº368883 , Conservación Periódica puente sin nombre en Ruta Q-901-N, Km 5,56, Comuna de Cabrero, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | 368883 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -309 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | -360 | - | 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310 | -310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030515-0 | ' | ' | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO GLOSA 7 | [21 empty] | 210602.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030515-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 210602.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030515-0 | '02 | '004 | Terminación II Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2° llamado | 388216 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-03 | 2023-12-07 | 2813760 | Propuesta publica | 3842865 | IPC | 6 | 2024-03-05 | 2024-05-24 | 0 | APIA SPA | 420 | 2024-05-24 | 2025-07-18 | 45.755 | 210602.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40031617-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | [21 empty] | 1066214.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559224 | 105213 | 81376 | 67243 | 49728 | 44597 | 0 | 0 | 0 | 907381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40031617-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1066214.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559224 | 105213 | 81376 | 67243 | 49728 | 44597 | 0 | 0 | 0 | 907381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40031617-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos Comunidades Indígenas año 2024, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 366918 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-03 | 2024-10-28 | 579842 | Propuesta publica | 599972 | IPC | 3061 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 210 | 2024-12-17 | 2025-07-15 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278087 | 105213 | 74376 | 67243 | 49728 | 44597 | 0 | 0 | 0 | 619244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40031617-0 | '02 | '004 | Conservación de caminos comunidades indígenas Valle del Queuco año 2023, comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Regíon del Biobío | 366919 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-30 | 2023-01-10 | 889954 | Propuesta publica | 1028328 | Polinom | 661 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 0 | DEMOTRON S.A. | 467 | 2023-04-03 | 2024-07-13 | 71.21 | 511406.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257396 | 538533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40031617-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº366919 , Conservación de caminos comunidades indígenas Valle del Queuco año 2023, comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Regíon del Biobío | 366919 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -257395 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DEMOTRON S.A. | -467 | - | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -257396 | -257396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40031617-0 | '02 | '004 | Terminación Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidad Caupolicán y Huenchún, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. Terminación Contrato 368485. | 381313 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 533828 | Propuesta publica | 621226 | Polinom | 2343 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 17907 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 180 | 2023-10-17 | 2024-04-14 | 100 | 554807.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035058-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COSTANERA SUR SAN PEDRO DE LA PAZ | [21 empty] | 0 | 2366000 | 0 | 785265 | 0 | 49588 | 0 | 0 | 337055 | 415985 | 0 | 0 | 59907 | 0 | 1647800 | 1563453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035058-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 2366000 | 0 | 785265 | 0 | 49588 | 0 | 0 | 337055 | 415985 | 0 | 0 | 59907 | 0 | 1647800 | 1563453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035058-0 | '02 | '002 | Estudio Integral de Ingeniería Construcción Costanera Sur San Pedro de la Paz, Región del Biobío | 352395 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-02-25 | 2022-06-17 | 4321250 | Propuesta publica | 3765000 | IPC | 28 | 2022-07-26 | 2022-08-18 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1080 | 2022-08-18 | 2025-08-02 | 63 | 0 | 0 | 0 | 785265 | 0 | 49588 | 0 | 0 | 0 | 415985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250838 | 1190006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035058-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº352395 , Estudio Integral de Ingeniería Construcción Costanera Sur San Pedro de la Paz, Región del Biobío | 352395 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 616156 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | -1080 | - | 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337055 | 0 | 0 | 0 | 59907 | 0 | 396962 | 373447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 3285985.766 | 5331000 | 0 | 1388159 | 510412 | 427409 | 279850 | 325498 | 267770 | 253675 | 257200 | 294045 | 396700 | 304888 | 4705606 | 550700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 855411.524 | 180000 | 0 | 5594 | 30278 | 54072 | 0 | 94898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '002 | Consultoría a varios proyectos de Puentes y Estructuras de la Dirección Regional de Vialidad 2021-2022, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 346188 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-02-25 | 476463 | Propuesta publica | 454088 | IPC | 647 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 45202 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 927 | 2022-04-12 | 2024-10-25 | 91.05 | 134033.625 | 0 | 0 | 5594 | 30278 | 18201 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '002 | Consultoría a varios Proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2022-2023, Región del Biobío | 363963 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-14 | 2023-05-26 | 950371 | Propuesta publica | 834295 | IPC | 24 | 2023-06-29 | 2023-07-24 | 81709 | CYD INGENIERIA LTDA. | 492 | 2023-07-24 | 2024-11-27 | 96.29 | 721377.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35871 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº363963 , Consultoría a varios Proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2022-2023, Región del Biobío | 363963 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 82875 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 85 | - | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2430574.242 | 5151000 | 0 | 1382565 | 480134 | 373337 | 279850 | 230600 | 267770 | 253675 | 257200 | 294045 | 396700 | 304888 | 4520764 | 550700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta 126S, km 96,2 al km 113 y Ruta O-14-N, km 46,0 al km 54,0, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2° llamado | 362678 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-13 | 2022-08-18 | 2481573 | Propuesta publica | 2436371 | IPC | 30 | 2022-09-26 | 2022-10-17 | 707969 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 784 | 2022-10-17 | 2024-12-09 | 98.16 | 1035627.559 | 0 | 0 | 657168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56738 | 713906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº362678 , Conservación Periódica Ruta 126S, km 96,2 al km 113 y Ruta O-14-N, km 46,0 al km 54,0, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2° llamado | 362678 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -56737 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | -784 | - | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56738 | -56738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | Conservación periódica Ruta Q-61, KM 114 al KM 137.5, Comuna de Alto Biobío. Provincia de Biobío, Región del Biobío 2ºllamado | 372975 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-01-25 | 998827 | Propuesta publica | 1316464 | Polinom | 1355 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0 | DEMOTRON S.A. | 867 | 2023-06-14 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68123 | 98118 | 127200 | 139750 | 154780 | 171275 | 173600 | 166845 | 181700 | 174088 | 1455479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | Terminación Conservación Periódica Rutas P-550 (Los Álamos Ranquilco), km 0,3 al km 12 y P-610 (Cañete Quelihue), km 2,3 al km 4,9, Comunas de Los Álamos y Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 382310 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-24 | 2023-10-13 | 1678148 | Propuesta publica | 2077651 | Polinom | 22 | 2024-06-07 | 2024-07-05 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 360 | 2024-07-05 | 2025-06-30 | 22.87 | 499691.341 | 0 | 0 | 725397 | 412011 | 275219 | 152650 | 0 | 112990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº382310 , Terminación Conservación Periódica Rutas P-550 (Los Álamos Ranquilco), km 0,3 al km 12 y P-610 (Cañete Quelihue), km 2,3 al km 4,9, Comunas de Los Álamos y Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 382310 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 65000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | -360 | - | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | Conservación Ruta P-692, cruce P-72-S (Nicolás Calbullanca)- Lleulleu Grande, tramo km 0,00 al km 3,50, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado | 389341 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-07 | 2024-01-15 | 681835 | Propuesta publica | 866909 | IPC | 755 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | -16 | APIA SPA | 240 | 2024-04-03 | 2024-11-29 | 100 | 895255.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | TERMINACIÓN Conservación Periódica Ruta Q-699, KM 4. 7 al 40.0, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 401464 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 1100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-04-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82400 | 83600 | 127200 | 215000 | 130800 | 639000 | 550700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035396-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | [21 empty] | 3061835.995 | 3756000 | 0 | 2673888 | 670154 | 216251 | 211820 | 143151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035396-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3061835.995 | 3756000 | 0 | 2673888 | 670154 | 216251 | 211820 | 143151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035396-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-210 (Carampangue-La Punta) km 0,0 al km 2,3, P-340 (Los Ñancos) km 0,55 al km 5,1 y P-330 (Ovejería) km 0,0 al km 2,73, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºllamado | 381090 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-07-05 | 2501594 | Propuesta publica | 3163838 | Polinom | 37 | 2023-11-15 | 2023-12-05 | 71730 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 553 | 2023-12-05 | 2025-06-10 | 87.86 | 1741085.039 | 0 | 0 | 1415906 | 298874 | 58136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035396-0 | '02 | '004 | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-105 (Los Ángeles - Santa Clara - Salto del Laja) y Q-110 (Ruta 5 - El Pino - Los Troncos), Comuna de los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 386389 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-09 | 2023-12-15 | 2306862 | Propuesta publica | 2144931 | IPC | 3 | 2024-03-01 | 2024-04-10 | -1 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 540 | 2024-04-10 | 2025-10-02 | 72.76 | 1214494.299 | 0 | 0 | 347258 | 157365 | 158115 | 211820 | 143151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035396-0 | '02 | '004 | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-860 (Rapelco- Manzanaché) y Q-760 (Estación Rapelco), Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2 llamado. | 395279 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-09 | 2024-06-07 | 838557 | Propuesta publica | 1194429 | IPC | 1846 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 240 | 2024-08-13 | 2025-04-10 | 23.34 | 106256.657 | 0 | 0 | 910724 | 213915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40037608-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO ROL N-48-O, SECTOR PUENTE 7 - AGUA DE LA GLORIA, PROVINCIA CONCEPCIÓN | [21 empty] | 146125.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119047 | 0 | 78662 | 0 | 0 | 37893 | 75741 | 131509 | 3749 | 446601 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40037608-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 146125.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119047 | 0 | 78662 | 0 | 0 | 37893 | 75741 | 131509 | 3749 | 446601 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40037608-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta N-48-O, Sector: Puente 7 - Agua de la Gloria, Provincia Concepción. 2° llamado | 386690 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-11-03 | 2023-12-20 | 1200722 | Propuesta publica | 1071000 | IPC | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-27 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 870 | 2024-03-27 | 2026-08-14 | 13.27 | 146125.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119047 | 0 | 78662 | 0 | 0 | 37893 | 0 | 131509 | 3749 | 370860 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40037608-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº386690 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta N-48-O, Sector: Puente 7 - Agua de la Gloria, Provincia Concepción. 2° llamado | 386690 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 72828 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 61 | - | 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75741 | 0 | 0 | 75741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038305-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE RANQUILCO EN CAMINO ROL P-544, COMUNA DE LOS ALAMOS | [21 empty] | 107990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25701 | 0 | 18458 | 0 | 24938 | 0 | 17403 | 0 | 1500 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038305-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 107990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25701 | 0 | 18458 | 0 | 24938 | 0 | 17403 | 0 | 1500 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038305-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | 372419 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 619628 | Propuesta publica | 541450 | IPC | 2290 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 590 | 2023-10-11 | 2025-05-23 | 60.31 | 107990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25701 | 0 | 18458 | 0 | 24938 | 0 | 17403 | 0 | 13809 | 100309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038305-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº372419 , Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | 372419 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -21061 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | -590 | - | 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12309 | -12309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | [21 empty] | 2009557.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3925899 | 1603569 | 382252 | 479956 | 330808 | 520724 | 323125 | 828072 | 435882 | 8830287 | 2527710 | 7612000 | 7771000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 142809.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227709 | 53338 | 53416 | 53727 | 53806 | 53884 | 53962 | 54039 | 54117 | 657998 | 666837 | 701160 | 486906 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa IV, Región del Biobío | 372819 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-26 | 2024-06-03 | 771834 | Propuesta publica | 814091 | IPC | 24 | 2024-06-13 | 2024-07-09 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1431 | 2024-07-09 | 2028-06-09 | 11.44 | 76895.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71363 | 17867 | 17893 | 18152 | 18178 | 18204 | 18230 | 18256 | 18282 | 216425 | 225191 | 236623 | 135467 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las provincias de Concepción y Biobío, sector Santa Juana y Nacimiento Etapa IV, Región del Biobío | 381415 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-30 | 2024-08-27 | 771834 | Propuesta publica | 805510 | IPC | 44 | 2024-10-07 | 2024-10-30 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1431 | 2024-10-30 | 2028-09-30 | 1.62 | 13362.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71280 | 17846 | 17872 | 17898 | 17925 | 17951 | 17977 | 18003 | 18029 | 214781 | 222198 | 233715 | 191324 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Arauco Norte, etapa IV, Región del Biobío. | 381420 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-23 | 2024-06-27 | 749462 | Propuesta publica | 810000 | IPC | 29 | 2024-07-26 | 2024-08-19 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1430 | 2024-08-19 | 2028-07-19 | 6.74 | 52551.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85066 | 17625 | 17651 | 17677 | 17703 | 17729 | 17755 | 17780 | 17806 | 226792 | 219448 | 230822 | 160115 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1866748.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3698190 | 1550231 | 328836 | 426229 | 277002 | 466840 | 269163 | 774033 | 381765 | 8172289 | 1860873 | 6910840 | 7284094 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa IV, Región del Biobío. | 372820 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 6894676 | Propuesta publica | 6743153 | IPC | 10 | 2024-03-14 | 2024-04-16 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1440 | 2024-04-16 | 2028-03-26 | 12.14 | 840032.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545476 | 154605 | 103220 | 82696 | 93168 | 73514 | 63102 | 368620 | 126564 | 2610965 | 827584 | 1855964 | 1020105 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '004 | CGM por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa IV, Region del Biobío. | 381394 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 7577334 | Propuesta publica | 8255081 | IPC | 39 | 2024-09-02 | 2024-09-26 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 1440 | 2024-09-26 | 2028-09-05 | 1.07 | 92215.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152714 | 187200 | 146300 | 157500 | 119990 | 212000 | 95850 | 160500 | 129000 | 3361054 | 551775 | 2662935 | 2159239 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Norte, Etapa IV , Región del Biobío. | 381401 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 6996906 | Propuesta publica | 8740876 | IPC | 23 | 2024-06-13 | 2024-07-01 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 1440 | 2024-07-01 | 2028-06-10 | 14.35 | 934499.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208426 | 79316 | 186033 | 63844 | 181326 | 110211 | 244913 | 126201 | 2200270 | 481514 | 2391941 | 4104750 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038494-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | [21 empty] | 1445059.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248332 | 479191 | 218662 | 251641 | 20738 | 235861 | 20798 | 20828 | 24065 | 2520116 | 1610586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038494-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 208200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82471 | 20648 | 20678 | 20708 | 20738 | 20768 | 20798 | 20828 | 24065 | 251702 | 37586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038494-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global a serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa II, Región del Biobío | 372829 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 538356 | Propuesta publica | 479808 | IPC | 214 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 731 | 2024-01-26 | 2026-01-26 | 42.51 | 208200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82471 | 20648 | 20678 | 20708 | 20738 | 20768 | 20798 | 20828 | 24065 | 251702 | 37586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038494-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1236859.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165861 | 458543 | 197984 | 230933 | 0 | 215093 | 0 | 0 | 0 | 2268414 | 1573000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038494-0 | '02 | '004 | Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa II, Región del Biobío | 372830 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-31 | 2023-10-20 | 4789355 | Propuesta publica | 4789355 | IPC | 38 | 2023-11-20 | 2023-12-11 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 720 | 2023-12-12 | 2025-12-01 | 28.24 | 1236859.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165861 | 458543 | 197984 | 230933 | 0 | 215093 | 0 | 0 | 0 | 2268414 | 1573000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038732-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602002 | 602002 | 4387513 | 4588853 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038732-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 374582 | 391772 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038732-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento camino q-148, cr. ruta 180 (la suerte)-cr. q-34 (las quilas), Los Ángeles (Nuevos 2025) | 410760 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 716220 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-11-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 374582 | 391772 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038732-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602000 | 602000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038732-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602000 | 602000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038732-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4012931 | 4197081 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038732-0 | '02 | '004 | Mejoramiento camino q-148, cr. ruta 180 (la suerte)-cr. q-34 (las quilas), Los Ángeles (Nuevos 2025) | 410761 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 7672909 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-11-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4012931 | 4197081 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038736-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO ROL Q-60-O, SECTOR RERE-TALCAMAVIDA | [21 empty] | 239977.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39697 | 0 | 0 | 133447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131056 | 304200 | 70200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038736-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 239977.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39697 | 0 | 0 | 133447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131056 | 304200 | 70200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038736-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta Q-60-O, Sector: Rere-Talcamavida, Región del Biobío. | 372446 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-11 | 2023-09-21 | 692818 | Propuesta publica | 571356 | IPC | 2832 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 720 | 2023-12-01 | 2025-11-20 | 39.87 | 239977.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39697 | 0 | 0 | 133447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118112 | 291256 | 70200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038736-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº372446 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta Q-60-O, Sector: Rere-Talcamavida, Región del Biobío. | 372446 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 12160 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -720 | - | 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12944 | 12944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038838-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO EJE AV. JORGE ALESSANDRI SECTOR: TREBOL DE AUTOPISTA-COSTANERA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 51809 | 0 | 80299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186192 | 0 | 0 | 318300 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038838-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 51809 | 0 | 80299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186192 | 0 | 0 | 318300 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038838-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Eje Av. Jorge Alessandri Sector: Trebol Autopista Costera | 372448 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-02-20 | 2024-04-24 | 377000 | Propuesta publica | 349680 | IPC | 1587 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 470 | 2024-06-03 | 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51809 | 0 | 80299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186192 | 0 | 0 | 318300 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038846-0 | ' | ' | NORMALIZACION DE VARIOS PUENTES REGION DEL BIOBIO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41680 | 41680 | 273996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038846-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41680 | 41680 | 273996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038846-0 | '02 | '002 | Normalización de varios puentes Región del Biobío | 413402 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 303000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41680 | 41680 | 273996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039139-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2023 | [21 empty] | 152550.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6927 | 0 | 15073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039139-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 152550.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6927 | 0 | 15073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039139-0 | '02 | '004 | Conservación de seguridad vial Ruta 156 de La Madera por sectores, Año 2022, Provincia de Biobío y Concepción, Región del Biobío | 346104 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-10-28 | 2022-12-02 | 817349 | Propuesta publica | 1059289 | Polinom | 394 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 82549 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 332 | 2023-02-28 | 2024-01-26 | 100 | 53470.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039139-0 | '02 | '004 | Conservación de seguridad vial Ruta Q-61-R por sectores, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2° llamado | 378191 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-31 | 2023-05-11 | 602531 | Propuesta publica | 625482 | Polinom | 1257 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 378 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 213 | 2023-06-06 | 2024-01-05 | 95.15 | 99080.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039762-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INTECONEXION VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI: TRAMO 1-B | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 46050 | 67251 | 0 | 0 | 100146 | 0 | 58083 | 0 | 0 | 178470 | 450000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039762-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 46050 | 67251 | 0 | 0 | 100146 | 0 | 58083 | 0 | 0 | 178470 | 450000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039762-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida y Hualqui, Tram 1-B, Región del Biobío | 372462 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-09-11 | 2023-12-12 | 792650 | Propuesta publica | 797300 | IPC | 729 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 720 | 2024-03-06 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46050 | 67251 | 0 | 0 | 100146 | 0 | 58083 | 0 | 0 | 178470 | 450000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | [21 empty] | 2640568.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147709 | 0 | 191740 | 235364 | 312220 | 265258 | 329747 | 489515 | 532770 | 2504323 | 2521499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 206239.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117918 | 0 | 59740 | 80964 | 124370 | 124965 | 75160 | 64965 | 65270 | 713352 | 17381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023-2024, Región del Biobío | 391717 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-12 | 2024-03-15 | 671874 | Propuesta publica | 634403 | IPC | 772 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 365 | 2024-04-05 | 2025-04-05 | 60.48 | 206239.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 396908 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-18 | 712828 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-03-17 | 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59740 | 60030 | 60320 | 60610 | 10500 | 0 | 0 | 251200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Provincia de Biobío, región del Biobío, año 2024-2025 | 396909 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 743161 | Propuesta publica | 736103 | IPC | 2949 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2024-12-09 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20934 | 64050 | 64355 | 64660 | 64965 | 65270 | 344234 | 17381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2434329.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29791 | 0 | 132000 | 154400 | 187850 | 140293 | 254587 | 424550 | 467500 | 1790971 | 2504118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta 156, muros de contención año 2023, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 370058 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-04-28 | 2023-06-20 | 1708363 | Propuesta publica | 1531267 | Polinom | 1681 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 75428 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 409 | 2023-07-25 | 2024-09-06 | 100 | 1332988.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta O-680, Agua de la Gloria - El Queule - Hualqui, tramo km 0 al km 5, Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 370064 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-04-28 | 2023-06-01 | 1096986 | Propuesta publica | 1290112 | Polinom | 1627 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 128409 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 393 | 2023-07-18 | 2024-08-14 | 100 | 1101340.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO O-678, KM 0 AL KM 3,3, (SAN ANTONIO-PUENTE 1) COMUNA DE CONCEPCIÓN , PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO | 407373 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 750000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2025-05-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20600 | 52250 | 53000 | 107500 | 130800 | 110500 | 474650 | 347200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica camino O-48-N, Km 58,9 al Km 69,5 (Ruta 5-Agua de la Gloria), Comunas de Concepción y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 407966 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-15 | 2024-12-20 | 2871228 | Propuesta publica | 2909418 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 360 | 2025-02-10 | 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 133800 | 135600 | 87293 | 147087 | 293750 | 357000 | 1286530 | 2156918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40042816-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LAS BASAS EN CAMINO ROL Q-685, COMUNA DE SANTA BARBARA | [21 empty] | 125790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25698 | 0 | 19476 | 0 | 19526 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 66200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40042816-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 125790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25698 | 0 | 19476 | 0 | 19526 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 66200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40042816-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | 372419 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 619628 | Propuesta publica | 541450 | IPC | 2290 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 590 | 2023-10-11 | 2025-05-23 | 60.31 | 125790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25698 | 0 | 19476 | 0 | 19526 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 66200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | [21 empty] | 2488846.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356649 | 67071 | 28880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 187996.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73649 | 67071 | 18880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023-2024, Región del Biobío | 391717 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-12 | 2024-03-15 | 671874 | Propuesta publica | 634403 | IPC | 772 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 365 | 2024-04-05 | 2025-04-05 | 60.48 | 187996.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73649 | 67071 | 18880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2300849.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R O-712, Km 12,1 al 14,9, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 370829 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-17 | 2023-02-24 | 715723 | Propuesta publica | 915805 | Polinom | 1196 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2907 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 247 | 2023-05-29 | 2024-01-31 | 99.54 | 348888.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370829 , Camino Básico por Conservación Ruta S/R O-712, Km 12,1 al 14,9, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 370829 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2907 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | -247 | - | 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación O-420 (Puente 7 - Roa) Km 5,0 al 9,7, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2º Llamado | 379189 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-30 | 2023-07-28 | 1279916 | Propuesta publica | 1395247 | Polinom | 1927 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 68131 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 315 | 2023-08-24 | 2024-07-04 | 100 | 1202668.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº379189 , Camino Básico por Conservación O-420 (Puente 7 - Roa) Km 5,0 al 9,7, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2º Llamado | 379189 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 0 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | -315 | - | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40043729-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-480 (El Rosal-Lebu) Km 11 al Km 15,4 y P-570 (Pehuén -Ruca Raqui) Km 0 al Km 4,5, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | 379190 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-29 | 2023-10-13 | 2685521 | Propuesta publica | 3219827 | IPC | 36 | 2023-11-09 | 2023-12-05 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 420 | 2023-12-05 | 2025-01-28 | 79.2 | 749293.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40044942-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CHILE EN CAMINO ROL P-348, COMUNA DE ARAUCO | [21 empty] | 106509.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23734 | 0 | 19476 | 0 | 41489 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 86199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40044942-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 106509.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23734 | 0 | 19476 | 0 | 41489 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 86199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40044942-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | 372419 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 619628 | Propuesta publica | 541450 | IPC | 2290 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 590 | 2023-10-11 | 2025-05-23 | 60.31 | 106509.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23734 | 0 | 19476 | 0 | 41489 | 0 | 0 | 0 | 10253 | 94952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40044942-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº372419 , Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | 372419 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -21061 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | -590 | - | 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8753 | -8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045238-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO Q-561, SECTOR CRUCE Q-469, CEMENTERIO QUILLECO CAÑICURA LOS PRADOS, COMUNA QUILLECO | [21 empty] | 427449.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71134 | 0 | 0 | 19627 | 0 | 55239 | 0 | 0 | 0 | 146000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045238-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 427449.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71134 | 0 | 0 | 19627 | 0 | 55239 | 0 | 0 | 0 | 146000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045238-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento camino Q-561, sector Cruce Q-469 (Cementerio Quilleco)-Cañicura-Los Prados, Comuna de Quilleco, Prov. Biobio, Región del Biobío | 372816 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-08-04 | 2023-09-21 | 652263 | Propuesta publica | 533936 | IPC | 2344 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 9015 | CYD INGENIERIA LTDA. | 600 | 2023-10-17 | 2025-06-08 | 76.5 | 427449.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71134 | 0 | 0 | 19627 | 0 | 55239 | 0 | 0 | 0 | 146000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045968-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 -2024 | [21 empty] | 3333217.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750150 | 0 | 0 | 39445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789595 | 357905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045968-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 241299.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52055 | 0 | 0 | 39445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045968-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global a Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, etapa I, Región del Biobío. | 356222 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-28 | 2022-12-22 | 456503 | Propuesta publica | 452200 | IPC | 592 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 731 | 2023-03-23 | 2025-03-23 | 82.15 | 241299.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52055 | 0 | 0 | 39445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35881 | 127381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045968-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº356222 , Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global a Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, etapa I, Región del Biobío. | 356222 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -35881 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | -731 | - | 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35881 | -35881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045968-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3091917.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698095 | 357905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045968-0 | '02 | '004 | Conservación Global a serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa I, Región del Biobío. | 356219 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 4795981 | Propuesta publica | 4890236 | Polinom | 1 | 2023-01-20 | 2023-02-13 | 1242225 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 720 | 2023-02-13 | 2025-02-02 | 92 | 3091917.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400659 | 1098754 | 357905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045968-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº356219 , Conservación Global a serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa I, Región del Biobío. | 356219 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -400658 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | -720 | - | 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400659 | -400659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046657-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | [21 empty] | 5362252.548 | 3947000 | 0 | 2096514 | 51500 | 123780 | 340890 | 411110 | 107744 | 136950 | 0 | 270530 | 312600 | 48001 | 3899619 | 288842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046657-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5362252.548 | 3947000 | 0 | 2096514 | 51500 | 123780 | 340890 | 411110 | 107744 | 136950 | 0 | 270530 | 312600 | 48001 | 3899619 | 288842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046657-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2023, sector Quilquilco, Tranicura, Cerro Negro y Otros, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 371114 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-01-30 | 1263888 | Propuesta publica | 1574408 | IPC | 652 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | -5 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 270 | 2024-03-21 | 2024-12-16 | 64.5 | 1048932.13 | 0 | 0 | 579559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046657-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2023, Varias Comunidades, sector Pilico y Casa Piedra, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 371116 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-28 | 2024-01-30 | 1505437 | Propuesta publica | 1859359 | IPC | 577 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | -1425 | APIA SPA | 330 | 2024-03-14 | 2025-02-07 | 100 | 1675721.519 | 0 | 0 | 239125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046657-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2023, sector Quelén ¿ Quelén, Pangueco y otros, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 371118 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-01-31 | 1769420 | Propuesta publica | 2160171 | IPC | 8 | 2024-03-11 | 2024-03-28 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 360 | 2024-03-28 | 2025-03-23 | 44.13 | 992560.112 | 0 | 0 | 1263644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046657-0 | '02 | '004 | Conservación caminos indígenas año 2023, Sector Huentelolen, Reducción Colico y otros, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 371119 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-01-26 | 1169481 | Propuesta publica | 1614148 | IPC | 585 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | -22 | APIA SPA | 240 | 2024-03-15 | 2024-11-10 | 99.16 | 1645038.787 | 0 | 0 | 14186 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046657-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2024, Sectores de Huillinco, Huallepen Bajo, Paillahue, Elicura, Calebu y otros, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 397090 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-03 | 2024-11-06 | 2500918 | Propuesta publica | 2623754 | IPC | 57 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 0 | APIA SPA | 360 | 2024-12-23 | 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 123780 | 340890 | 393110 | 107744 | 136950 | 0 | 270530 | 312600 | 48001 | 1785105 | 288842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | [21 empty] | 2012964.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 105618.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación ARAUCO 2024-2025, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 377474 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-22 | 2024-06-26 | 743161 | Propuesta publica | 722141 | IPC | 1684 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2024-07-25 | 2025-07-25 | 32.26 | 105618.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1907345.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-480 (El Rosal-Lebu) Km 11 al Km 15,4 y P-570 (Pehuén -Ruca Raqui) Km 0 al Km 4,5, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | 379190 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-29 | 2023-10-13 | 2685521 | Propuesta publica | 3219827 | IPC | 36 | 2023-11-09 | 2023-12-05 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 420 | 2023-12-05 | 2025-01-28 | 79.2 | 1907345.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | [21 empty] | 6012201.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618020 | 61364 | 86160 | 258995 | 117759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 2309.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94177 | 61364 | 61660 | 30702 | 51396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación ARAUCO 2024-2025, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 377474 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-22 | 2024-06-26 | 743161 | Propuesta publica | 722141 | IPC | 1684 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2024-07-25 | 2025-07-25 | 32.26 | 2309.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94177 | 61364 | 61660 | 30702 | 51396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 6009892.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523843 | 0 | 24500 | 228293 | 66363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica ruta S/R Q-803, km 0,8 al km 4,8, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370234 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-28 | 2023-10-23 | 1220646 | Propuesta publica | 1218126 | IPC | 2831 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | -12450 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 180 | 2023-12-01 | 2024-05-29 | 98.671 | 1231611.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4242 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-351 Km 2,8 al 8,040 y Ruta Q-45 Km 35 al 55, Comuna de Los Ángeles y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370237 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-01-19 | 2023-03-09 | 3252212 | Propuesta publica | 2697545 | Polinom | 15 | 2023-05-18 | 2023-06-02 | -57 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 552 | 2023-06-02 | 2024-12-05 | 100 | 2019979.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7418 | 27418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370237 , Conservación Periódica Ruta Q-351 Km 2,8 al 8,040 y Ruta Q-45 Km 35 al 55, Comuna de Los Ángeles y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370237 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -7418 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -552 | - | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7418 | -7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica alcantarilla y bóvedas corrugadas Perigallo N°3 Km 5,6, Bateria de Tubos Km 13,2 y sin Nombre Km 14,6, en Ruta S/R-Q-628, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370259 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-20 | 2023-02-28 | 1342600 | Propuesta publica | 1365678 | Polinom | 786 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 300 | 2023-04-18 | 2024-02-12 | 90.06 | 739194.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146208 | 66363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370259 , Conservación Periódica alcantarilla y bóvedas corrugadas Perigallo N°3 Km 5,6, Bateria de Tubos Km 13,2 y sin Nombre Km 14,6, en Ruta S/R-Q-628, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370259 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 76264 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | -300 | - | 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Alcantarilla Corrugada Las Dunas en Ruta P-354, Comuna y Provincia de Arauco, Región del Biobío | 379845 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-16 | 2023-06-16 | 1100949 | Propuesta publica | 1316019 | Polinom | 1677 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 13194 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 348 | 2023-07-25 | 2024-07-07 | 62.71 | 732799.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta P-686, Cruce P-72-S (Pocuno) - La Obra, Tramo Km 3,30 al Km 8,00, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | 381691 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 1199987 | Propuesta publica | 1408122 | Polinom | 2339 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 8519 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 300 | 2023-10-17 | 2024-08-12 | 99.94 | 1286305.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | [21 empty] | 4475609.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32161 | 466 | 19373 | 32387 | 62251 | 26240 | 13622 | 0 | 0 | 186500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 128464.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32387 | 62251 | 26240 | 13622 | 0 | 0 | 134500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación ARAUCO 2024-2025, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 377474 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-22 | 2024-06-26 | 743161 | Propuesta publica | 722141 | IPC | 1684 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2024-07-25 | 2025-07-25 | 32.26 | 128464.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32387 | 62251 | 26240 | 13622 | 0 | 0 | 134500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4347145.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32161 | 466 | 19373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-768 (Puente Perales-Estación Yumbel) Km 0,311 al Km 11,280, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370806 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-01-16 | 2023-03-10 | 2523955 | Propuesta publica | 2635149 | Polinom | 20 | 2023-05-30 | 2023-06-20 | 124933 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 450 | 2023-06-20 | 2024-09-12 | 100 | 1263481.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10650 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16744 | 27860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370806 , Camino Básico por Conservación Ruta Q-768 (Puente Perales-Estación Yumbel) Km 0,311 al Km 11,280, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370806 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -16744 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -450 | - | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16744 | -16744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Quilleco-Pte. Duqueco-Los Aromos, Rutas Q-575, Km 0,9 al 6,9, S/R Q-607 Km 0,2 al 8,6 y Ruta Q-653, Km 3,0 al Km 6,9, Comunas Santa Barbara y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2° llamado | 379857 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-16 | 2023-07-07 | 2900566 | Propuesta publica | 2788898 | Polinom | 27 | 2023-07-31 | 2023-08-22 | 85055 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 508 | 2023-08-22 | 2025-01-11 | 99.39 | 3083664.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21511 | 0 | 19373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046675-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | [21 empty] | 5217416.357 | 651000 | 0 | 644741 | 0 | 0 | 0 | 4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046675-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 134191.95 | 37000 | 0 | 32217 | 0 | 0 | 0 | 4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046675-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023-2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370794 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 738705 | Propuesta publica | 725990 | IPC | 3224 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 366 | 2023-12-29 | 2024-12-29 | 92.42 | 134191.95 | 0 | 0 | 32217 | 0 | 0 | 0 | 4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4095 | 41095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046675-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370794 , Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023-2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370794 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -55044 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -366 | - | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4095 | -4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046675-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5083224.407 | 614000 | 0 | 612524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046675-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Rutas P-60-R Km 20 al 59, P-72-S Km 0 al 48 y Ruta P-630, por Sectores, Comunas de Cañete, Contulmo Y Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 370233 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-01-19 | 2023-03-01 | 3799961 | Propuesta publica | 4885774 | Polinom | 21 | 2023-06-16 | 2023-11-16 | 468268 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 716 | 2023-11-16 | 2025-11-01 | 89.62 | 5083224.407 | 0 | 0 | 612524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046876-0 | ' | ' | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046876-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046876-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40047690-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑO 2023-2024 | [21 empty] | 116554.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40047690-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 116554.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40047690-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Ruta Q-34 (Cruce Ruta 180-Laja) y Ruta Q-200 (Cruce Ruta 5-Puente Perales), por Sectores, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 369810 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-01-23 | 2023-02-24 | 387119 | Propuesta publica | 502663 | Polinom | 980 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2785 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 210 | 2023-05-08 | 2023-12-04 | 100 | 116554.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40047694-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE BIOBIO | [21 empty] | 65360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40047694-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 65360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40047694-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 369808 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-01-25 | 2023-03-06 | 699734 | Propuesta publica | 711523 | Polinom | 685 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 50799 | APIA SPA | 288 | 2023-04-05 | 2024-01-18 | 100 | 65360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | [21 empty] | 454152.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3009415 | 13585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 3273000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 46200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151915 | 13585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91500 | 257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y Aplicación de supresor de polvo en las Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío (2024). | 401512 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 129806 | Propuesta publica | 152049 | IPC | 2747 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 120 | 2024-11-22 | 2025-03-22 | 49.25 | 14067.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128907 | 13585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y Aplicación de supresor de polvo en la Provincia de Biobío Sector Norte y Sur, Región del Biobío (2024). | 401513 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 120048 | Propuesta publica | 142660 | IPC | 2499 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 120 | 2024-11-05 | 2025-03-05 | 43.25 | 32132.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Red Vial, Región del Biobío, año 2025-2026 | 413820 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 430000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2025-08-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91500 | 91500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 407952.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2857500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158500 | 3016000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '004 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para Varios Caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Norte, Región del Biobío (año 2024) | 401515 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 772484 | Propuesta publica | 739718 | IPC | 2439 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 130 | 2024-10-25 | 2025-03-04 | 33.5 | 79567.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '004 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para Varios Caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Sur, Región del Biobío (año 2024) | 401516 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-21 | 2024-09-25 | 844559 | Propuesta publica | 768388 | IPC | 2440 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 130 | 2024-10-25 | 2025-03-04 | 30.14 | 68773.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '004 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Concepción, Región del Biobío (año 2024) | 401518 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 714110 | Propuesta publica | 742451 | IPC | 2294 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | CORPORACION VIAL S.A. | 120 | 2024-10-09 | 2025-02-06 | 100 | 218223.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '004 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para Varios Caminos de la Red Vial de la Provincia de Arauco, Región del Biobío (año 2024) | 401519 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-21 | 2024-09-25 | 1091837 | Propuesta publica | 1082034 | IPC | 2568 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0 | INVERSIONES MARINI LIMITADA | 130 | 2024-11-11 | 2025-03-21 | 78.22 | 41388.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS S/R Q-235, S/R Q-139, S/R Q-141, S/R Q-255 y S/R Q-135, COMUNA DE LOS ÁNGELES, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO. | 413773 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2361500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2025-08-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA O-910, KM 0 AL KM 4, Y RUTA O-882, KM 22 AL KM 26, COMUNA DE SANTA JUANA, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO. | 413810 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1322000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | [21 empty] | 988434.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3908207 | 419446 | 389767 | 434856 | 450660 | 525711 | 347350 | 143599 | 249469 | 6869065 | 1055173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55620 | 56430 | 57240 | 58050 | 227340 | 352620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos caminos Indígenas año 2024-2025 Región del Biobío, Provincia de Arauco, sector Sur | 396918 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 280000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2025-03-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28840 | 29260 | 29680 | 30100 | 117880 | 182840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos caminos Indígenas año 2024-2025, Región del Biobío, Provincia de Arauco, sector Norte | 396920 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 260000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 275 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26780 | 27170 | 27560 | 27950 | 109460 | 169780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 988434.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3908207 | 419446 | 389767 | 434856 | 450660 | 470091 | 290920 | 86359 | 191419 | 6641725 | 702553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, Sector Colcuma, Manqueche, Ponotro, F. Namoncura y otros, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 395275 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-14 | 2024-07-18 | 1727136 | Propuesta publica | 1966292 | IPC | 38 | 2024-08-26 | 2024-09-27 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 300 | 2024-09-27 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180513 | 237590 | 191383 | 191660 | 207500 | 290920 | 86359 | 0 | 1385925 | 237539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | Conservación caminos Indígenas año 2024, sector Antiquina y Lleu-lleu, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 396926 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-09 | 2024-05-14 | 1380044 | Propuesta publica | 1629382 | IPC | 1492 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 310 | 2024-07-03 | 2025-05-09 | 61.93 | 628474.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967421 | 83087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | Conservación caminos Indígenas, año 2024, sector Quidico, Tranaquepe y Curapaillaco, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 396932 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-13 | 2024-06-18 | 1444640 | Propuesta publica | 1629022 | IPC | 1703 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 330 | 2024-07-31 | 2025-06-26 | 15.39 | 254664.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, Sector Tubul y Raqui, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 396934 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 1151035 | Propuesta publica | 1268394 | IPC | 1956 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | CONSTRUCTORA AYEMCO LTDA | 300 | 2024-08-26 | 2025-06-22 | 19.69 | 105296.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884387 | 155846 | 117055 | 36573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2024, Sectores de Huillinco, Huallepen Bajo, Paillahue, Elicura, Calebu y otros, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 397090 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-03 | 2024-11-06 | 2500918 | Propuesta publica | 2623754 | IPC | 57 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 0 | APIA SPA | 360 | 2024-12-23 | 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191419 | 191419 | 465014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, sector Curico y Catren, Comunas de Lebu y Los Álamos y Terminación CCI 2020, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 402663 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-19 | 2024-08-22 | 1818013 | Propuesta publica | 1983100 | IPC | 42 | 2024-09-27 | 2024-10-21 | 0 | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 300 | 2024-10-21 | 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648900 | 0 | 35122 | 206900 | 259000 | 262591 | 0 | 0 | 0 | 1412513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | [21 empty] | 642505.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4729468 | 1800750 | 1653923 | 650872 | 549358 | 915500 | 2086260 | 2678492 | 1906380 | 16971003 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220593 | 63135 | 63440 | 48992 | 0 | 0 | 168360 | 0 | 61480 | 626000 | 349090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 396908 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-18 | 712828 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-03-17 | 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168360 | 0 | 61480 | 229840 | 336070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Provincia de Biobío, región del Biobío, año 2024-2025 | 396909 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 743161 | Propuesta publica | 736103 | IPC | 2949 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2024-12-09 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220593 | 63135 | 63440 | 48992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396160 | 13020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 642505.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4508875 | 1737615 | 1590483 | 601880 | 549358 | 915500 | 1917900 | 2678492 | 1844900 | 16345003 | 9650910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Ruta P-622 (Cruce P-630 - Lencanboldo) km 0,0 al km.7,3 y Ruta P-560 (Cañete-Cayucupil-Butamalal), km 13,2 al km 16,45. Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 396780 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-20 | 2024-06-25 | 3574779 | Propuesta publica | 3996549 | IPC | 41 | 2024-09-04 | 2024-10-23 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 420 | 2024-10-23 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660071 | 589950 | 686400 | 53708 | 140700 | 337600 | 519400 | 779642 | 139100 | 3906571 | 1281331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta P-328 cruce P-20 (Llico) - Piure - cruce P-352 (Tropén), km. 1,81 al km.10,24, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 396867 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-29 | 2024-10-10 | 2145465 | Propuesta publica | 2278525 | IPC | 53 | 2024-11-19 | 2024-12-10 | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 360 | 2024-12-10 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825030 | 310500 | 31200 | 26125 | 33600 | 211000 | 212000 | 287550 | 214000 | 2151005 | 1235961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta O-772, (Quilacoya - San Onofre - Hualqui), km 5,9 al km 12,6, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 396878 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-29 | 2024-10-18 | 1126442 | Propuesta publica | 1304764 | IPC | 2674 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0 | CORPORACION VIAL S.A. | 240 | 2024-11-20 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309000 | 238050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239200 | 240350 | 273000 | 1299600 | 612664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino básico por Conservación rutas O-362 (Lloicura - Chito Vera) km 0,0 al km 5,7 y O-366 (Cementerio - Lloicura) km 0,0 al km 1,019, Comuna Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 396883 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-08-22 | 1547330 | Propuesta publica | 1771412 | IPC | 2292 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 270 | 2024-10-09 | 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943624 | 78430 | 108596 | 109118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación ruta Q-679, cruce Q-61 (Los Mayos) - Cruce Q-681 (Los Maitenes), tramo km 1.25 al km 7.03. Comuna de Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 396888 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-13 | 2025-01-16 | 1700470 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CORPORACION VIAL S.A. | 360 | 2025-03-03 | 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51575 | 51825 | 104150 | 209300 | 315450 | 211300 | 995100 | 1676094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-983, Cruce N-59-Q (Tucapel) - Monte Verde - Cruce Q-965 (Trupán), Tramo Km 9,20 al Km 13,20 comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 396891 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-10 | 2024-06-24 | 1166874 | Propuesta publica | 1058785 | IPC | 1591 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 330 | 2024-07-22 | 2025-06-17 | 49.02 | 527594.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513650 | 0 | 41019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº396891 , Camino Básico por Conservación Ruta Q-983, Cruce N-59-Q (Tucapel) - Monte Verde - Cruce Q-965 (Trupán), Tramo Km 9,20 al Km 13,20 comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 396891 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 60000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -330 | - | 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-155 (Santa Amalia-Esquina Verde) km. 0,0 al km 2,3 y km. 3,4 al km 5,5, Ruta Q-238 (San Rafael-Las Ciénagas) km. 5,3 al km 8,6, y Ruta S/R-Q-704 (Los Puentes-Misque) tramo km. 0,0 al km. 1,9, Comunas de Los Ángeles, Laja y Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 396892 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-20 | 2024-06-27 | 2635436 | Propuesta publica | 2522261 | IPC | 32 | 2024-08-06 | 2024-10-10 | 0 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 450 | 2024-10-10 | 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154500 | 51750 | 52000 | 156750 | 157500 | 158250 | 318000 | 319500 | 321000 | 1689250 | 1991430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-751 (Granaderos - Santa Adriana - Reservas Quilapalo), Km.9,3 al km. 16,0 y Ruta S/R Q-864 (Canal Biobío - Alhuelemu), 0,00 al km 4,0, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 396897 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-20 | 2024-06-25 | 3047336 | Propuesta publica | 2687079 | IPC | 31 | 2024-08-06 | 2024-10-11 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 390 | 2024-10-11 | 2025-11-05 | 2.18 | 60034.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 242591 | 209902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-458 (Puente Nicodahue -Choroico) km 9,2 al km 12,91 y Ruta Q-340 (Puente Bautmann - Taboleo ) km 2,0 al km 4,32 Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 396898 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-17 | 2024-06-19 | 1789042 | Propuesta publica | 1966895 | IPC | 30 | 2024-07-31 | 2024-10-11 | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 330 | 2024-10-11 | 2025-09-06 | 33.35 | 54877.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 122844 | 120328 | 101104 | 61733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-620 (Puente La Obra- Petagorda- Reunión), km 0,0 al km 6,6, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 396900 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-29 | 2024-10-09 | 1221341 | Propuesta publica | 1093106 | IPC | 2640 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2024-11-18 | 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 103500 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261250 | 262500 | 834250 | 1309227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Ruta O-540 (Florida - San Antonio de Dadi) km. 5,0 al km.13,4, Ruta O-550-Q (Ruta 148 - Cancha Los Monteros - Coihue) km.11,8 al km.12,5 y Ruta Q-560-O (Ruta 148 - Pelecó - Cancha los Monteros) km. 7,2 al km. 9,6, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. 2 llamado | 407786 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-08 | 2024-12-10 | 3491958 | Propuesta publica | 3179424 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 360 | 2025-03-03 | 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123600 | 103500 | 104000 | 104500 | 420000 | 474750 | 424000 | 1754350 | 1544203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | [21 empty] | 135258.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834844 | 824838 | 789920 | 843193 | 939732 | 838410 | 1226368 | 1715461 | 1447235 | 9460001 | 14340000 | 18641000 | 18602998 | 3959000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 29267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207942 | 81876 | 116266 | 116827 | 117387 | 117948 | 118508 | 119070 | 264176 | 1260000 | 1483372 | 1568257 | 1577482 | 314005 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío | 397798 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-22 | 2024-09-03 | 937947 | Propuesta publica | 860000 | IPC | 43 | 2024-09-30 | 2024-10-22 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1431 | 2024-10-22 | 2028-09-22 | 3.36 | 29267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73503 | 18938 | 19030 | 19121 | 19213 | 19304 | 19396 | 19487 | 164125 | 372117 | 241074 | 253151 | 209371 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, etapa IV, Región de Biobío. | 397799 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-11-07 | 922845 | Propuesta publica | 1072066 | IPC | 60 | 2024-12-17 | 2025-01-10 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1430 | 2025-01-10 | 2028-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65944 | 23608 | 23722 | 23836 | 23950 | 24064 | 24178 | 24293 | 24407 | 258002 | 300520 | 315575 | 330629 | 5464 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa IV, Región del Biobío. | 397801 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 933193 | Propuesta publica | 916468 | IPC | 61 | 2024-12-24 | 2025-01-20 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 2025-01-20 | 2028-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48925 | 19665 | 19760 | 19855 | 19950 | 20045 | 20140 | 20235 | 20330 | 208905 | 244625 | 257165 | 269705 | 40056 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa III, Región del Biobío | 397803 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-25 | 2024-12-23 | 769597 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1390 | 2025-03-01 | 2028-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19570 | 19665 | 19760 | 19855 | 19950 | 20045 | 20140 | 20235 | 20330 | 179550 | 266285 | 278825 | 291365 | 106336 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa IV, Región del Biobío. | 397810 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-03-06 | 775610 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2025-05-01 | 2029-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16997 | 17080 | 17162 | 17245 | 17327 | 17410 | 17492 | 120713 | 215434 | 226325 | 237216 | 81456 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Contulmo - Cañete Sur, etapa I, Región del Biobío. | 397811 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-02-06 | 775190 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1409 | 2025-03-17 | 2029-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16997 | 17080 | 17162 | 17245 | 17327 | 17410 | 17492 | 120713 | 215434 | 237216 | 239196 | 80693 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 105991.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626902 | 742962 | 673654 | 726366 | 822345 | 720462 | 1107860 | 1596391 | 1183059 | 8200001 | 12856628 | 17072743 | 17025516 | 3644995 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixta Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío | 397759 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-09 | 2024-07-10 | 7995735 | Propuesta publica | 8779619 | IPC | 35 | 2024-08-14 | 2024-09-09 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 1440 | 2024-09-09 | 2028-08-19 | 13.21 | 105991.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69814 | 189046 | 173024 | 133163 | 128975 | 136949 | 218686 | 179942 | 185767 | 1415366 | 2341844 | 3463710 | 3841987 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de Las Provincia De Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, Etapa Iv, Region del Biobío | 397762 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-23 | 2024-09-05 | 9997917 | Propuesta publica | 10993984 | IPC | 46 | 2024-10-09 | 2024-12-04 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 1440 | 2024-12-04 | 2028-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205588 | 192891 | 134290 | 180003 | 176120 | 189863 | 141304 | 164399 | 141712 | 1526170 | 2002209 | 3049399 | 3096589 | 922742 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa IV, Región del Biobio. | 397767 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-13 | 2024-09-30 | 7894681 | Propuesta publica | 8415608 | IPC | 52 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1440 | 2024-12-05 | 2028-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 309450 | 185940 | 103450 | 155400 | 83000 | 105250 | 421600 | 211100 | 1875190 | 2256260 | 2938234 | 2348720 | 119706 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos De La Provincia de Biobío Sector Nororiente, Etapa III, Región Del Biobio | 397769 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-11-13 | 6978491 | Propuesta publica | 7455948 | IPC | 59 | 2024-12-09 | 2025-01-03 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1440 | 2025-01-03 | 2028-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51575 | 51650 | 103450 | 103600 | 103750 | 103900 | 156075 | 104200 | 829700 | 2203545 | 2238195 | 2272845 | 389359 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa IV, Región Del Biobío | 397772 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-13 | 2025-02-07 | 9696859 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1426 | 2025-04-07 | 2029-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25750 | 103150 | 103300 | 103450 | 259000 | 311250 | 259750 | 1165650 | 2024585 | 2713605 | 2754360 | 1308824 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Camino de La Provincia de Arauco, Sector Contulmo - Cañete Sur, Etapa I, Región del Biobío. | 397775 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-11-11 | 2024-12-26 | 9699131 | Propuesta publica | 9617080 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 1440 | 2025-02-10 | 2029-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 103150 | 154950 | 103450 | 279720 | 363125 | 280530 | 1387925 | 2028185 | 2669600 | 2711015 | 904364 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050121-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTE JUAN PABLO II REGION DEL BIOBIO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080 | 45108 | 29865 | 29982 | 237310 | 107655 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050121-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080 | 29748 | 29865 | 29982 | 30110 | 30215 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050121-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Puente Juan Pablo II Región del Biobío (Nuevo 2024) | 391989 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 556718 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2025-07-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080 | 29748 | 29865 | 29982 | 30110 | 30215 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050121-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15360 | 0 | 0 | 207200 | 77440 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050121-0 | '02 | '004 | Conservación Puente Juan Pablo II, Región del Biobío | 391990 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-31 | 2025-03-27 | 6605320 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 600 | 2025-05-26 | 2027-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15360 | 0 | 0 | 207200 | 77440 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050151-0 | ' | ' | CONSTRUCCION AMPLIACION RUTA O-60-Q, SECTOR HUALQUI - LA LEONERA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 450000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050151-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 450000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050151-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción y Ampliación Ruta O-60-Q sector Hualqui-La Leonera (Nuevos 2025) | 411664 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 727272 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 638 | 2025-09-01 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 450000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050301-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DEL BIO BIO AÑO 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224000 | 227000 | 451000 | 663047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050301-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224000 | 227000 | 451000 | 663047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050301-0 | '02 | '004 | Conservación de elementos de seguridad vial, año 2025, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 413891 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 976563 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-07-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224000 | 227000 | 451000 | 663047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050302-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA REGION DEL BIOBÍO AÑO 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224000 | 227000 | 451000 | 624250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050302-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224000 | 227000 | 451000 | 624250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050302-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, AÑO 2025, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 413898 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 950000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-07-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224000 | 227000 | 451000 | 624250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050303-0 | ' | ' | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL BIO BIO AÑO 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 161250 | 218000 | 432250 | 132920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050303-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 161250 | 218000 | 432250 | 132920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050303-0 | '02 | '004 | Conservación de seguridad vial en pasadas urbanas-travesías, Comuna de Lebu, Región del Biobío | 408049 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 520290 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2025-07-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 161250 | 218000 | 432250 | 132920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | [21 empty] | 2979478.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224083 | 441183 | 394735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2979478.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224083 | 441183 | 394735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '004 | Conservación periódica Ruta 156 de La Madera, km 43.165 al km 87.900 por sectores y otros caminos, comunas de Santa Juana y Nacimiento, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 382546 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-15 | 7362658 | Propuesta publica | 6479909 | IPC | 12 | 2024-03-25 | 2024-04-12 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 420 | 2024-04-12 | 2025-06-06 | 80.41 | 2979478.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224083 | 441183 | 226874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3892140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº382546 , Conservación periódica Ruta 156 de La Madera, km 43.165 al km 87.900 por sectores y otros caminos, comunas de Santa Juana y Nacimiento, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 382546 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 160000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -420 | - | 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053478-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024 | [21 empty] | 3896708.271 | 762000 | 0 | 462101 | 0 | 346982 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053478-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3896708.271 | 762000 | 0 | 462101 | 0 | 346982 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053478-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta O-772, Cruce Q-60-O (Quilacoya) - San Onofre - Cruce Q-60-O, Tramo 0.82 al 5.99, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 382314 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-14 | 2023-12-07 | 1317706 | Propuesta publica | 1692435 | IPC | 785 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | -196 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 300 | 2024-04-08 | 2025-02-02 | 91.12 | 1595434.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053478-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta O-554 Cruce Ruta 146 (San Nicolás)-Cruce O-550-Q, Tramo Km 0.00 al Km 5.00, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 382356 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-16 | 2023-11-17 | 1354383 | Propuesta publica | 1489520 | IPC | 2860 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 374 | 2023-12-05 | 2024-12-13 | 78.62 | 1026559.968 | 0 | 0 | 395438 | 0 | 125882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053478-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº382356 , Camino Básico por Conservación Ruta O-554 Cruce Ruta 146 (San Nicolás)-Cruce O-550-Q, Tramo Km 0.00 al Km 5.00, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 382356 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 61000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | -374 | - | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053478-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-805, Cruce Q-953 (Mulchén) -Caledonia, Tramo Km 12.6 al Km 17.1, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 382357 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-08 | 987981 | Propuesta publica | 1278643 | IPC | 542 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | -836 | APIA SPA | 300 | 2024-03-12 | 2025-01-06 | 68.18 | 1274714.251 | 0 | 0 | 66663 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053901-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2023-2024 | [21 empty] | 1516116.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29794 | 0 | 10000 | 0 | 16606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053901-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 1516116.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29794 | 0 | 10000 | 0 | 16606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053901-0 | '02 | '704 | "Conservación Periódica ruta 156, muros de contención año 2023 - etapa 2, Provincia de Concepción, Región del Biobío". | 382785 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-21 | 2023-10-18 | 1628472 | Propuesta publica | 1509483 | IPC | 2662 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 23035 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 378 | 2023-11-15 | 2024-11-27 | 99.63 | 1516116.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29794 | 0 | 10000 | 0 | 16606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40054624-0 | ' | ' | NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES EN RUTA 126, COMUNA DE TOME, REG. BIOBIO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5210 | 5210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40054624-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5210 | 5210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40054624-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5210 | 5210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | [21 empty] | 3940309.623 | 4700000 | 0 | 2237062 | 254496 | 151500 | 0 | 0 | 2728569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5371627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 3940309.623 | 4700000 | 0 | 2237062 | 254496 | 151500 | 0 | 0 | 2728569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5371627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '704 | Obras de emergencias de Corte y Estabilización de Taludes en Ruta O-668, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 387634 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1188465 | Trato Directo con Cotización | 1086551 | IPC | 64 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 353 | 2024-02-21 | 2025-02-08 | 10.89 | 123129.981 | 0 | 0 | 530200 | 254496 | 151500 | 0 | 0 | 81173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº387634 , Obras de emergencias de Corte y Estabilización de Taludes en Ruta O-668, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 387634 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 156799 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | -240 | - | 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '704 | Obras de Emergencia Puente Nivequeten en Ruta S/Rol 3995, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 387655 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2010917 | Trato Directo con Cotización | 2096146 | IPC | 55 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 210 | 2023-12-07 | 2024-07-04 | 70.77 | 1537725.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152393 | 0 | 0 | 0 | 211831 | 256541 | 620765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº387655 , Obras de Emergencia Puente Nivequeten en Ruta S/Rol 3995, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 387655 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -468372 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | -210 | - | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211831 | -256541 | -468372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '704 | Obras de emergencia Ruta Q-45, Sector Pangue, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Region del Biobío | 388135 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 3484894 | Trato Directo con Cotización | 3565060 | IPC | 43 | 2024-05-30 | 2024-12-11 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 540 | 2024-02-20 | 2025-08-13 | 80.78 | 1041829.027 | 0 | 0 | 1706862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº388135 , Obras de emergencia Ruta Q-45, Sector Pangue, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Region del Biobío | 388135 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 473432 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | -540 | - | 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '704 | Obras de emergencia, Corte y Estabilizacion de taludes en Ruta P-20, Sector Km 37,9 al Km 41,0 (por sectores), Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Region del Biobio | 388383 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2008064 | Trato Directo con Cotización | 2005433 | IPC | 31 | 2024-05-17 | 2024-06-10 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 270 | 2024-02-21 | 2024-11-17 | 60.44 | 1237624.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057215-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025 | [21 empty] | 104899.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774158 | 190362 | 145081 | 143928 | 135712 | 150295 | 177399 | 373990 | 285075 | 2376000 | 2599000 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057215-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 20900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78202 | 21402 | 21505 | 21608 | 21712 | 21815 | 21919 | 22022 | 45815 | 276000 | 226725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057215-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa I, Región del Biobío. | 392727 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-23 | 2024-10-03 | 425330 | Propuesta publica | 469396 | IPC | 2408 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 700 | 2024-10-24 | 2026-09-24 | 4.4 | 20900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78202 | 21402 | 21505 | 21608 | 21712 | 21815 | 21919 | 22022 | 45815 | 276000 | 226725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057215-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 83999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695956 | 168960 | 123576 | 122320 | 114000 | 128480 | 155480 | 351968 | 239260 | 2100000 | 2372275 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057215-0 | '02 | '004 | Conservación Global a Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa I, Región del Biobío. | 392703 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-22 | 2024-07-05 | 4496413 | Propuesta publica | 4260631 | IPC | 34 | 2024-08-13 | 2024-09-09 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 720 | 2024-09-09 | 2026-08-30 | 1.93 | 83999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695956 | 168960 | 123576 | 122320 | 114000 | 128480 | 155480 | 351968 | 239260 | 2100000 | 2372275 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | [21 empty] | 241324.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925235 | 76792 | 108289 | 30226 | 80981 | 42332 | 158073 | 299399 | 276284 | 1997611 | 3567714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 61474.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86476 | 21937 | 21969 | 22075 | 22181 | 22287 | 22393 | 22499 | 22605 | 264422 | 186724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de Caminos Indígenas, Etapa I, Sector Valle del Biobío y Valle del Queuco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 392717 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-15 | 2024-08-14 | 457627 | Propuesta publica | 487490 | IPC | 1974 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 699 | 2024-08-27 | 2026-07-27 | 12.52 | 61474.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86476 | 21937 | 21969 | 22075 | 22181 | 22287 | 22393 | 22499 | 22605 | 264422 | 186724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 179849.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838759 | 54855 | 86320 | 8151 | 58800 | 20045 | 135680 | 276900 | 253679 | 1733189 | 3380990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos Indígenas, Etapa I, Sectores Valle del Biobío y Valle del Queuco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 392688 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-12 | 2024-06-07 | 4477427 | Propuesta publica | 4994255 | IPC | 27 | 2024-07-05 | 2024-08-12 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 720 | 2024-08-12 | 2026-08-02 | 3.51 | 179849.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838759 | 54855 | 86320 | 8151 | 58800 | 20045 | 135680 | 276900 | 253679 | 1733189 | 3380990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 1064000 | 1784250 | 3143500 | 6094750 | 26699412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 737100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '702 | Asesoría a La Inspección Técnica de CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2024-2026. INVIERNO 2024. | 413844 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2025-08-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 737100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 1064000 | 1784250 | 3088500 | 6039750 | 25962312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '704 | Conservación Periódica de corte y estabilización de taludes en Ruta S/R Q-687, Km 0,8 al Km 2,0, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | 378869 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 1693021 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2025-05-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 105000 | 262500 | 420000 | 839000 | 965997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '704 | Conservación Periódica de Corte en Ruta 156, Sector Km 5,4 al Km 99,5 (Por Sectores), Comunas de San Pedro de La Paz, Coronel, Santa Juana y Nacimiento, Provincia de Concepción y del Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | 413025 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 5744450 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206000 | 261250 | 530000 | 997250 | 5406785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '704 | Conservación Periódica de Corte y Estabilización de taludes en Ruta Q-61, Km 37 al Km 38 Comuna de Santa Barbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | 413027 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 5750000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2025-06-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 210000 | 504000 | 819000 | 5630550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '704 | Conservación Periódica Puente Santander en Km 3,0, Puente N°1 en Km 3,4 y Puente N°2 en Km 3,8 de la Ruta O-680, Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región Del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | 413028 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 1877000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-08-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154500 | 209000 | 265000 | 628500 | 1434860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '704 | Conservación Periódica Estabilización de Taludes en Ruta P-302-O, Km 1,6-Km 2,7 (Por Sectores), Comuna de Curanilahue, Provincia de Arauco, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | 413031 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 876591 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-05-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 52500 | 106500 | 162000 | 372500 | 570984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '704 | Obras de Emergencias de Corte y Estabilización de taludes en Ruta O-250 Km 2 al Km 2,8, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío Emergencias Invierno 2024 | 413033 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 3250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2025-06-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 210000 | 315000 | 651000 | 2982900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '704 | Conservación Periódica en Ruta Q-380, Km 10,00-Km 13,80 (Por Sectores), Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | 413035 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 4200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 262500 | 367500 | 787500 | 3938550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '704 | Conservación Periódica de Corte y Estabilización de Taludes en Ruta S/R Q-466, Sector Km 0.0 al Km 9.7 (Por Sectores), Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | 413037 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 3824000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 157500 | 262500 | 525000 | 3787350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '704 | Conservación Periódica de Corte y Estabilización de Taludes en Ruta Q-60-O,Km 74,2 al Km 75 Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | 413039 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 1503237 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 262500 | 420000 | 1244336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 20153304-2 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ - HUALPÍN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 20153304-2 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 20153304-2 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30043928-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30043928-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30043928-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30046029-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30046029-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30046029-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30070012-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, AÑOS 2008-2010 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30070012-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30070012-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global 2008 - 2010 varios caminos Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2008 | 137544 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2008-05-30 | 2008-06-25 | 1020665 | Propuesta publica | 1162692 | IPC | 109 | 2008-08-19 | 2008-09-30 | 97045 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 720 | 2008-09-30 | 2010-09-20 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51705 | 52838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30070012-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº137544 , Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global 2008 - 2010 varios caminos Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2008 | 137544 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -51704 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | - | 2010-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51705 | -51705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30076636-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO | [21 empty] | 85140.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30076636-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 85140.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30076636-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Muco y Accesos Comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía (Reformulado) | 339905 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-23 | 2021-08-24 | 1288453 | Propuesta publica | 1661840 | IPC | 4 | 2022-03-11 | 2022-05-31 | 203329 | APIA SPA | 461 | 2022-05-31 | 2023-09-04 | 100 | 85140.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30080831-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30083093-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30083093-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30083093-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30106226-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 2011-2015 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30106226-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30106226-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBALES MIXTOS Asesoría a la Inspección Fiscal Global Mixto Huamaqui 1ra Etapa Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 174406 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2012-10-12 | 2012-11-22 | 812497 | Propuesta publica | 824327 | IPC | 124 | 2012-12-26 | 2013-01-30 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1460 | 2013-01-30 | 2017-01-29 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30106226-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº174406 , CONSERVACION GLOBALES MIXTOS Asesoría a la Inspección Fiscal Global Mixto Huamaqui 1ra Etapa Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 174406 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -49791 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | - | 2017-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49791 | -49791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107046-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO COLICO-PLAYA BLANCA CABURGUA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98500 | 98500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107046-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98500 | 98500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107046-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Conexión Vial Lago Colico - Playa Blanca Caburgua", Región de La Araucanía. | 351840 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2022-06-30 | 2022-09-06 | 466450 | Propuesta publica | 324400 | IPC | 2686 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | -77250 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 540 | 2022-10-06 | 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98500 | 98500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395000 | 2395000 | 18800000 | 21673000 | 28611000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345000 | 345000 | 554980 | 580447 | 260915 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta R-86, Sector Traiguén - Los Sauces, Tramo Dm 29.661,0 Al Dm 64.360,0, Comunas de Traiguén y Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía. | 372916 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-11-18 | 2025-02-11 | 2122294 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2025-05-12 | 2029-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345000 | 345000 | 554980 | 580447 | 260915 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 18245020 | 21092553 | 28350085 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta R-86, Sector Traiguen - Los Sauces, Dm 29.661,0 al Dm 64.360, Comunas de Traiguen y Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de La Araucania | 372917 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 61465913 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2024-12-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 18245020 | 21092553 | 28350085 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107162-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107162-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107162-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107176-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107176-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107176-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30124912-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA S-31 CAJÓN - VILCÚN - REFUGIO LLAIMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30124912-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30124912-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30125055-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PURÉN - LÍMITE REGIONAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289648 | 74296 | 0 | 0 | 0 | 194379 | 0 | 0 | 94677 | 653000 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30125055-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289648 | 74296 | 0 | 0 | 0 | 194379 | 0 | 0 | 94677 | 653000 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30125055-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PUREN - LIMITE REGIONAL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 372925 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-09-01 | 2023-12-07 | 1629586 | Propuesta publica | 1358980 | IPC | 21 | 2024-02-28 | 2024-03-25 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 810 | 2024-03-27 | 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289648 | 74296 | 0 | 0 | 0 | 194379 | 0 | 0 | 94677 | 653000 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30132761-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 31000 | 39000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30132761-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 31000 | 39000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30132761-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN (NUEVO 2024) | 391293 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 40000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2025-09-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 31000 | 39000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | [21 empty] | 4597.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413633 | 61941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61941 | 413633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 4597.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 302114 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-30 | 2020-07-07 | 398880 | Propuesta publica | 397557 | IPC | 1578 | 2020-08-07 | 2020-08-19 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 549 | 2020-08-19 | 2022-02-19 | 84.42 | 4597.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº302114 , Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 302114 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -61940 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | -549 | - | 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61941 | -61941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, Tramo DM 19.243,27 al DM 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 302115 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-29 | 2020-02-07 | 5383244 | Propuesta publica | 5324356 | IPC | 27 | 2020-06-26 | 2020-08-03 | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 540 | 2020-08-04 | 2022-01-26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231355 | 3644988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº302115 , Terminación Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, Tramo DM 19.243,27 al DM 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 302115 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -3231355 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | -540 | - | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3231355 | -3231355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30221173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUÉN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30221173-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30221173-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | [21 empty] | 0 | 7115000 | 0 | 1389489 | 1389649 | 1389810 | 1389971 | 1469364 | 41739 | 41899 | 0 | 0 | 0 | 199878 | 7311799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 293000 | 0 | 40936 | 41096 | 41257 | 41418 | 41578 | 41739 | 41899 | 0 | 0 | 0 | 16878 | 306801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal "Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía" | 329413 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-20 | 2021-10-05 | 805650 | Propuesta publica | 903150 | IPC | 580 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 171599 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 915 | 2023-03-15 | 2025-09-15 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604506 | 604506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329413 , Asesoria a la Inspección Fiscal "Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía" | 329413 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -587628 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -915 | - | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -587628 | -587628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de la Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al Volcán Villarrica, Tramo Km 0,000 Al Km 2,500, Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 403797 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-17 | 2024-10-24 | 224910 | Propuesta publica | 280936 | IPC | 3800 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0 | CONSULTORA DE INGENIERIA Y PROYECTOS TEMPO S.A. | 242 | 2024-11-21 | 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40936 | 41096 | 41257 | 41418 | 41578 | 41739 | 41899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183000 | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183000 | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6822000 | 0 | 1348553 | 1348553 | 1348553 | 1348553 | 1427786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6821998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '004 | Ampliación Ruta S-839 Segunda faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía | 364795 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-07 | 2022-11-30 | 11530521 | Propuesta publica | 13808598 | Polinom | 58 | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2112144 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA S-839 LIMITADA | 810 | 2023-03-17 | 2025-06-04 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1348553 | 1348553 | 1348553 | 1348553 | 1427786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6821998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30259274-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | [21 empty] | 0 | 85520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30259274-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 85520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30259274-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL, Camino Básico por conservación Lautaro - San Patricio tramo DM 0 al DM 16;000 comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 233164 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2015-09-15 | 2015-10-23 | 2099239 | Propuesta publica | 1720321 | IPC | 65 | 2015-12-10 | 2016-01-11 | 106065 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 630 | 2016-01-12 | 2017-10-03 | 96.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | [21 empty] | 5857343.469 | 0 | 0 | 0 | 565000 | 567000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 1137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5857343.469 | 0 | 0 | 0 | 565000 | 567000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '004 | Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 339423 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-09-21 | 5666455 | Propuesta publica | 8453732 | IPC | 41 | 2022-05-03 | 2023-01-18 | -1 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 690 | 2023-01-18 | 2024-12-08 | 85.95 | 5857343.469 | 0 | 0 | 0 | 565000 | 567000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30370477-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30370477-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30370477-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 270369 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-27 | 2017-11-20 | 541544 | Propuesta publica | 588365 | IPC | 22 | 2018-04-04 | 2018-05-04 | 117253 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 288 | 2018-05-05 | 2019-02-17 | 82.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371076-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13083 | 24458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui; Etapa II; Región de La Araucanía | 303577 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-19 | 2020-07-01 | 629700 | Propuesta publica | 664335 | IPC | 32 | 2020-08-10 | 2020-09-09 | -57203 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1055 | 2020-09-09 | 2023-07-31 | 98.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13083 | 13083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Terminación contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa II; Región de La Araucanía | 290612 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-09 | 2019-08-16 | 4133683 | Propuesta publica | 5186838 | IPC | 10 | 2020-03-02 | 2020-05-11 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1140 | 2020-05-12 | 2023-06-26 | 60.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060603 | 2060603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº290612 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Terminación contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa II; Región de La Araucanía | 290612 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2047519 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | -1140 | - | 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2047520 | -2047520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371278-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4102 | 4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4102 | 4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos para la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa IX Región de La Araucanía | 255047 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-10-13 | 2016-12-07 | 2399701 | Propuesta publica | 1775605 | IPC | 30 | 2017-04-18 | 2017-05-19 | 117477 | SOCOAR LTDA. | 780 | 2017-05-20 | 2019-07-09 | 80.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382605 | 382605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº255047 , CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos para la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa IX Región de La Araucanía | 255047 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -378503 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCOAR LTDA. | 0 | - | 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -378503 | -378503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30388735-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30388735-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30388735-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas, Región de la Araucanía". | 305982 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2019-12-28 | 2020-03-06 | 1105000 | Propuesta publica | 1058800 | IPC | 18 | 2020-03-26 | 2020-04-23 | 189990 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1545 | 2020-04-23 | 2024-07-16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289243 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30388735-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº305982 , Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas, Región de la Araucanía". | 305982 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -290 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -1545 | - | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400090-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400090-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 296548 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-11 | 2019-12-18 | 3864631 | Propuesta publica | 4104491 | IPC | 21 | 2020-06-02 | 2020-07-10 | 126050 | SERGIO CERVA S.A. | 565 | 2020-07-11 | 2022-01-27 | 99.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400279-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400279-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400279-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 284052 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-07-06 | 2018-08-17 | 1043550 | Propuesta publica | 1043500 | IPC | 78 | 2018-11-16 | 2019-01-15 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 1900 | 2019-01-15 | 2024-03-29 | 75.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400279-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº284052 , Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 284052 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 206393 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 640 | - | 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30444722-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30444722-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30444722-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Cares y accesos Km 7;2 del camino Ruta Curarrehue - Reigolil; comuna de Curarrehue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 315575 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-08 | 2020-10-16 | 765910 | Propuesta publica | 759439 | IPC | 2360 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 45306 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 509 | 2020-11-27 | 2022-04-20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458972-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTAS 181-CH Y S-11-R, CURACAUTÍN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 57671 | 0 | 0 | 145143 | 0 | 0 | 60697 | 0 | 0 | 6489 | 270000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458972-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 57671 | 0 | 0 | 145143 | 0 | 0 | 60697 | 0 | 0 | 6489 | 270000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458972-0 | '02 | '002 | Estudio de Estudio de Prefactibilidad Construcción Interconexión Vial Rutas 181‐Ch y S‐11‐R Región de La Araucanía | 391280 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-08-08 | 2024-10-03 | 690763 | Propuesta publica | 575713 | IPC | 3835 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 540 | 2024-11-25 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57671 | 0 | 0 | 145143 | 0 | 0 | 60697 | 0 | 0 | 6489 | 270000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458978-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4002 | 4002 | 13384112 | 6922376 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458978-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 595049 | 307765 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458978-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento camino Almagro Teodoro Schmidt Ruta S-542 KM 0 al KM 10,920 (1 Tramo) Nuevo 2025 | 413929 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2025-11-01 | 2027-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 595049 | 307765 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458978-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458978-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458978-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12789063 | 6614611 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458978-0 | '02 | '004 | Mejoramiento camino Almagro Teodoro Schmidt Ruta S-542 KM 0 al KM 10,920 (1 Tramo) Nuevo 2025 | 413930 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 18630000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 546 | 2025-11-01 | 2027-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12789063 | 6614611 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458979-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CURACAUTIN-TERMAS DE TOLHUACA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458979-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458979-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30461075-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 0 | 0 | 95002 | 116602 | 2865500 | 2865500 | 531420 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 0 | 0 | 1 | 21601 | 260500 | 260500 | 10420 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '002 | Elaboración y Tramitación de Informe Experto Proyecto Mejoramiento Ruta S-61, Sector: Melipeuco - Icalma - Paso Icalma, Región de la Araucanía. | 326231 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-17 | 2022-05-27 | 54000 | Propuesta publica | 54000 | SR | 1790 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 300 | 2022-07-14 | 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento ruta s-61 sector: Melipeuco - Icalma - paso Icalma (Nuevos 2025) | 410789 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 483109 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-10-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 260500 | 260500 | 10420 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2605000 | 2605000 | 521000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '004 | Mejoramiento ruta s-61 sector: Melipeuco - Icalma - paso Icalma (Nuevos 2025) | 410790 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 5210000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2605000 | 2605000 | 521000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | ' | ' | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190300 | 190300 | 198000 | 607600 | 6052510 | 2268200 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 16500 | 38500 | 71500 | 58300 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '002 | AIF Reposición Taller de Maquinarias; Dirección de Vialidad Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 380249 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 153000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 914 | 2025-07-01 | 2028-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 16500 | 38500 | 71500 | 58300 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179300 | 179300 | 181500 | 540100 | 5920200 | 2209900 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '004 | Reposición Taller de Maquinarias; Dirección de Vialidad Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 380246 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 7882000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 914 | 2025-07-01 | 2028-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179300 | 179300 | 181500 | 540100 | 5920200 | 2209900 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '005 | EQUIPAMIENTO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 31539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '005 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 31539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 29271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 29271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481243-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481243-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | [21 empty] | 440642.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 440642.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | 290021 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-02-08 | 2019-03-18 | 6698522 | Propuesta publica | 8240644 | IPC | 9 | 2020-03-02 | 2020-04-09 | -153 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1440 | 2020-04-10 | 2024-03-20 | 98.99 | 440642.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140313 | 287582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº290021 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | 290021 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -140312 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | -1440 | - | 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140313 | -140313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | 268702 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 6399948 | Propuesta publica | 6699136 | IPC | 80 | 2018-11-26 | 2019-01-15 | 599585 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1483 | 2019-01-16 | 2023-02-07 | 97.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129905 | 218959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº268702 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | 268702 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -129905 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | -1483 | - | 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129905 | -129905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 274049 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 7500000 | Propuesta publica | 7945604 | IPC | 16 | 2018-03-13 | 2018-04-24 | 49471 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1500 | 2018-04-25 | 2022-06-03 | 96.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250971 | 263492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº274049 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 274049 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -250970 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | -1500 | - | 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250971 | -250971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483134-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 278622 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-19 | 2018-08-10 | 2909383 | Propuesta publica | 3204204 | IPC | 66 | 2018-10-23 | 2018-11-28 | 599944 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 734 | 2018-11-29 | 2020-12-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 753323 | 892415 | 1067662 | 3413400 | 4898000 | 6138000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 124344 | 124438 | 139618 | 488400 | 233943 | 253050 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Malleco Y Accesos En Ruta R-152 Angol (reformulado) | 380175 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1298907 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 669 | 2025-05-01 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 124344 | 124438 | 139618 | 488400 | 233943 | 253050 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 628979 | 767977 | 920044 | 2917000 | 4664057 | 5884950 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Malleco y Accesos en Ruta R-152, Comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | 380171 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-02 | 2025-02-28 | 12345090 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-04-28 | 2027-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 628979 | 767977 | 920044 | 2917000 | 4664057 | 5884950 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483236-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA | [21 empty] | 29525 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 0 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483236-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 29525 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 0 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483236-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ribera Norte Lago Villarrica. Sector: Laguna Las Ranas-Rio Plata; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 315713 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-09-15 | 2020-10-28 | 694894 | Propuesta publica | 554000 | SR | 2362 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | -35065 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 1585 | 2020-11-26 | 2025-03-30 | 76.11 | 29525 | 0 | 0 | 0 | 37250 | 0 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483236-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº315713 , Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ribera Norte Lago Villarrica. Sector: Laguna Las Ranas-Rio Plata; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 315713 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 10250 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | -1585 | - | 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483452-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR GALVARINO DIVERSAS RUTAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51555 | 0 | 0 | 168680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483452-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51555 | 0 | 0 | 168680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483452-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Pasada Urbana por Galvarino diversas rutas, Región de la Araucanía | 377229 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-08-07 | 2023-09-28 | 395739 | Propuesta publica | 278665 | IPC | 2768 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 0 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 490 | 2023-10-13 | 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51555 | 0 | 0 | 168680 | 7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483452-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº377229 , Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Pasada Urbana por Galvarino diversas rutas, Región de la Araucanía | 377229 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | -7481 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | -490 | - | 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483558-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN TEMUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155974 | 0 | 0 | 0 | 102306 | 0 | 258280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483558-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155974 | 0 | 0 | 0 | 102306 | 0 | 258280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483558-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Construcción Circunvalación Temuco, Región de la Araucanía | 372902 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-09-14 | 2023-11-28 | 317774 | Propuesta publica | 338950 | IPC | 3633 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | -30374 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 552 | 2023-12-13 | 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155974 | 0 | 0 | 0 | 102306 | 0 | 258280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30484343-0 | ' | ' | AMPLIACION MEJORAMIENTO RUTA S-40. SECTOR: LABRANZA-IMPERIAL-CARAHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 110000 | 495000 | 326851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30484343-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 110000 | 495000 | 326851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30484343-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Ampliación Mejoramiento ruta S-40. sector: labranza-Imperial-Carahue; Región de La Araucanía (2° Llamado) | 409372 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | FACTIBILIDAD | En Licitación | 2024-12-23 | 2025-03-05 | 746852 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-05-02 | 2027-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 110000 | 495000 | 326851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40000118-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI EL NARANJO - MALLIN DEL TRAILE, LONQUIMAY. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40000118-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40000118-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002696-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | [21 empty] | 3097970.895 | 2043000 | 0 | 782472 | 609766 | 210000 | 609874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3097970.895 | 2043000 | 0 | 782472 | 609766 | 210000 | 609874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Terminación Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 0,0 al km 11,50; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 359931 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-14 | 2024-04-24 | 3067211 | Propuesta publica | 3212450 | IPC | 21 | 2024-05-13 | 2024-06-12 | -233 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 420 | 2024-06-12 | 2025-08-06 | 14.2 | 1389051.792 | 0 | 0 | 600000 | 610000 | 210000 | 609874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº359931 , CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Terminación Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 0,0 al km 11,50; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 359931 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -233 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | -420 | - | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 TERMINACION Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Dm 11500;0 al Dm 22295;0 comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación | 359933 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-31 | 2023-12-12 | 1977061 | Propuesta publica | 1845961 | IPC | 2862 | 2023-12-29 | 2024-01-31 | 0 | APIA SPA | 420 | 2024-01-31 | 2025-03-26 | 91 | 1708919.103 | 0 | 0 | 182472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | [21 empty] | 25568.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 25568.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta etapa X Región de La Araucanía | 290030 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-02-02 | 349970 | Propuesta publica | 371527 | IPC | 210 | 2021-02-16 | 2021-03-09 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 702 | 2021-03-09 | 2023-02-09 | 97.79 | 25568.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8219 | 9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº290030 , CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta etapa X Región de La Araucanía | 290030 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -8218 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | -702 | - | 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8219 | -8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | [21 empty] | 344857.342 | 0 | 0 | 150000 | 159334 | 187686 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 62980 | 0 | 0 | 660000 | 304200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 344857.342 | 0 | 0 | 150000 | 159334 | 187686 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 62980 | 0 | 0 | 660000 | 304200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía | 326218 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-27 | 2021-01-05 | 210076 | Propuesta publica | 214380 | SR | 196 | 2021-02-12 | 2021-02-22 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 365 | 2021-02-22 | 2022-02-22 | 27.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133380 | 155450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº326218 , CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía | 326218 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -133380 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | -365 | - | 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133380 | -133380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 3; Región de La Araucanía (reformulado) | 357691 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-20 | 2022-12-07 | 475650 | Propuesta publica | 438950 | SR | 110 | 2023-01-18 | 2023-01-23 | 83401 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 480 | 2023-01-23 | 2024-05-17 | 76.55 | 219534.175 | 0 | 0 | 0 | 159334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Consultoría de Puentes para Caminos Básicos; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 357919 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-03-09 | 470000 | Propuesta publica | 555822 | SR | 824 | 2023-05-16 | 2023-05-24 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 540 | 2023-05-24 | 2024-11-14 | 43.22 | 125323.167 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 165616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Terminación Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía (2° Llamado) | 410143 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-03-14 | 603378 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2025-04-30 | 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 62980 | 0 | 0 | 162980 | 304200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011169-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012482-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 58310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40190 | 98500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012482-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 58310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012482-0 | '02 | '002 | Elaboración y Tramitación de Informe Experto Proyecto Mejoramiento Ruta R-95, Liucura - Icalma, Región de La Araucanía | 364772 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 60000 | Propuesta publica | 58310 | SR | 2864 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 300 | 2023-02-02 | 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012482-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012482-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40015138-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40015138-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40015138-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016268-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016268-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016268-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016546-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016546-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016546-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40017277-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40018637-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40018637-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40018637-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37599 | 37599 | 37599 | 37599 | 37599 | 257599 | 256807 | 297599 | 1000000 | 4205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37599 | 37599 | 37599 | 37599 | 37599 | 37599 | 36807 | 37599 | 300000 | 315873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación 2do llamado Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 388754 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-29 | 2024-04-23 | 561976 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2024-12-23 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37599 | 37599 | 37599 | 37599 | 37599 | 37599 | 36807 | 37599 | 300000 | 315873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 260000 | 700000 | 3889127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '004 | Terminación del 2do llamado del Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 385541 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-12-22 | 2024-01-24 | 4172000 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 430 | 2024-12-23 | 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 260000 | 700000 | 3889127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020021-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020021-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020021-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226000 | 0 | 0 | 150000 | 275000 | 280000 | 931000 | 8368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226000 | 206800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '002 | AIF DEL 2° LLAMADO MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | 401931 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 512000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 579 | 2025-06-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226000 | 206800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 275000 | 275000 | 700000 | 8161200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO, COMUNA DE VICTORIA; PROVINCIA DE MALLECO; REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2° LLAMADO) | 401896 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-25 | 2024-08-02 | 5120000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2024-11-29 | 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 275000 | 275000 | 700000 | 8161200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020285-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | [21 empty] | 1966710.452 | 0 | 0 | 0 | 324000 | 274000 | 294000 | 274000 | 294000 | 274000 | 304000 | 274000 | 314000 | 303953 | 2929953 | 1040418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 45836.898 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34587 | 340587 | 290418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central etapa I, Región de la Araucanía | 381716 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 450001 | Propuesta publica | 639201 | IPC | 1894 | 2024-08-20 | 2024-09-06 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 699 | 2024-09-06 | 2026-08-06 | 8.25 | 45836.898 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34587 | 340587 | 290418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1920873.554 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 240000 | 260000 | 240000 | 260000 | 240000 | 270000 | 240000 | 280000 | 269366 | 2589366 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central, Etapa I, Región de La Araucanía | 381714 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-28 | 2023-08-03 | 4581912 | Propuesta publica | 4572606 | Polinom | 51 | 2023-10-24 | 2023-11-20 | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 720 | 2023-11-20 | 2025-11-09 | 39.08 | 1920873.554 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 240000 | 260000 | 240000 | 260000 | 240000 | 270000 | 240000 | 280000 | 269366 | 2589366 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | [21 empty] | 7926138.374 | 7544000 | 0 | 1663876 | 1122092 | 714443 | 1003863 | 789755 | 920123 | 664768 | 722591 | 466723 | 609627 | 521461 | 9199322 | 9317585 | 4408193 | 65222 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 870580 | 1119000 | 0 | 72483 | 150852 | 102723 | 102723 | 102723 | 102723 | 102723 | 103591 | 102723 | 77627 | 77633 | 1098524 | 842069 | 653117 | 65222 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín III etapa; Región de La Araucanía | 331625 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 799998 | Propuesta publica | 897512 | IPC | 23 | 2021-07-15 | 2021-09-06 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 1410 | 2021-09-06 | 2025-07-17 | 80.75 | 266501.865 | 0 | 0 | 25096 | 25096 | 25096 | 25096 | 25096 | 25096 | 25096 | 25964 | 25096 | 0 | 0 | 226732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Rutas Interlagos I Etapa, Comunas de Villarrica; Cunco y Freire; Provincia de Cautín; Región del Araucanía | 341065 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-12 | 2022-10-19 | 799998 | Propuesta publica | 898145 | IPC | 6 | 2023-03-30 | 2023-05-04 | 170648 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1431 | 2023-05-04 | 2027-04-04 | 39.65 | 294855.564 | 0 | 0 | 24099 | 49681 | 24841 | 24841 | 24841 | 24841 | 24841 | 24841 | 24841 | 24841 | 24841 | 297349 | 248574 | 187303 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa III; Región de La Araucanía | 359089 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 899244 | Propuesta publica | 1094553 | SR | 91 | 2023-12-29 | 2024-03-12 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1432 | 2024-03-12 | 2028-02-12 | 15.8 | 190950.358 | 0 | 0 | 23288 | 46577 | 23288 | 23288 | 23288 | 23288 | 23288 | 23288 | 23288 | 23288 | 23288 | 279457 | 279460 | 279460 | 65222 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal TERMINACIÓN Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa III; Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 363765 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-18 | 612964 | Propuesta publica | 856458 | IPC | 22 | 2024-05-14 | 2024-06-13 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-06-13 | 2027-06-13 | 16.34 | 118272.213 | 0 | 0 | 0 | 29498 | 29498 | 29498 | 29498 | 29498 | 29498 | 29498 | 29498 | 29498 | 29504 | 294986 | 314035 | 186354 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7055558.374 | 6425000 | 0 | 1591393 | 971240 | 611720 | 901140 | 687032 | 817400 | 562045 | 619000 | 364000 | 532000 | 443828 | 8100798 | 8475516 | 3755076 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín III Etapa; Región de La Araucanía | 331634 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 6199700 | Propuesta publica | 6749068 | IPC | 17 | 2021-06-08 | 2021-07-07 | 154014 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1440 | 2021-07-07 | 2025-06-16 | 70.9 | 1709041.232 | 0 | 0 | 253480 | 215240 | 27720 | 238140 | 230240 | 239400 | 230045 | 0 | 0 | 0 | 849418 | 2283683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331634 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín III Etapa; Región de La Araucanía | 331634 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -849417 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | -1440 | - | 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -849418 | -849418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | 331635 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-30 | 2021-04-26 | 7200000 | Propuesta publica | 6951996 | IPC | 20 | 2021-06-24 | 2021-07-23 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 1440 | 2021-07-23 | 2025-07-02 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6718403 | 6772195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331635 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | 331635 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -6718402 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | -1440 | - | 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6718403 | -6718403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios Caminos de la Provincia de Cautín; sector Interlagos Etapa I, Región del Araucanía | 341061 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-23 | 2022-02-24 | 6803515 | Propuesta publica | 6772434 | IPC | 12 | 2022-05-11 | 2022-06-10 | 160883 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 1440 | 2022-06-10 | 2026-05-20 | 46.82 | 1601208.534 | 0 | 0 | 415259 | 288000 | 196000 | 168000 | 84000 | 156000 | 72000 | 144000 | 110000 | 72000 | 84000 | 1789259 | 2613296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Malleco - Nahuelbuta III Etapa, Región del Araucanía (2° llamado) | 358944 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-22 | 2022-08-30 | 6600000 | Propuesta publica | 9560014 | IPC | 20 | 2023-06-14 | 2023-09-06 | 160570 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 2023-09-06 | 2027-08-16 | 42.38 | 3011051.53 | 0 | 0 | 748654 | 230000 | 230000 | 230000 | 120000 | 230000 | 120000 | 230000 | 120000 | 240000 | 217828 | 2716482 | 2686220 | 1185661 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA - TERMINACIÓN Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | 387139 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-03-12 | 6590026 | Propuesta publica | 7438666 | IPC | 13 | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 1146 | 2024-05-06 | 2027-06-26 | 9.69 | 734257.078 | 0 | 0 | 174000 | 238000 | 158000 | 265000 | 199000 | 192000 | 140000 | 245000 | 134000 | 220000 | 142000 | 2107000 | 3176000 | 2569415 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40021418-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RIPIO RUTA R-791; SECTOR: PTE CONTRACO-TROYO-LONQUIMAY (FIN PAV EXISTENTE) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184415 | 0 | 0 | 15585 | 0 | 200000 | 598000 | 709330 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40021418-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184415 | 0 | 0 | 15585 | 0 | 200000 | 598000 | 709330 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40021418-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ripio Ruta R-791, Puente Contraco Troyo Lonquimay, Región de La Araucanía. | 391263 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-07-18 | 2024-10-09 | 1721454 | Propuesta publica | 1379210 | IPC | 135 | 2024-11-25 | 2025-02-10 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 810 | 2025-02-10 | 2027-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184415 | 0 | 0 | 15585 | 0 | 200000 | 598000 | 709330 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40025844-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | [21 empty] | 1864979.997 | 490000 | 0 | 150000 | 152429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 522429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1864979.997 | 270000 | 0 | 150000 | 152429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Acceso Quilas Bajas; TRAMO dm 0 AL dm 5;560; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (3er llamado) | 362439 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-06 | 2022-08-09 | 1803705 | Propuesta publica | 2099116 | IPC | 14 | 2023-05-15 | 2023-06-07 | 290373 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 572 | 2023-06-07 | 2024-12-30 | 89.4 | 1864979.997 | 0 | 0 | 150000 | 152429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026294-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12509 | 0 | 7660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; Comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 333210 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-14 | 2021-05-19 | 356832 | Propuesta publica | 403311 | IPC | 1496 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 549 | 2021-08-02 | 2023-02-02 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47681 | 60190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº333210 , Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; Comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 333210 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -47681 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | -549 | - | 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47681 | -47681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; comuna de Saavedra; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 329483 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-26 | 2021-04-26 | 3527936 | Propuesta publica | 3731955 | IPC | 19 | 2021-06-18 | 2021-07-13 | 96738 | APIA SPA | 602 | 2021-07-13 | 2023-03-07 | 99.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026906-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026906-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026906-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | [21 empty] | 2451703.515 | 0 | 0 | 0 | 8436 | 0 | 557724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 110000 | 1006160 | 669999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación Red Vial 1; Región de la Araucanía (2° llamado) | 358952 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 239547 | Propuesta publica | 234683 | SR | 795 | 2023-05-12 | 2023-05-24 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 245 | 2023-05-24 | 2024-01-24 | 76.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2451703.515 | 0 | 0 | 0 | 8436 | 0 | 514024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 110000 | 962460 | 669999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Imperial Almagro , Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327283 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-02-22 | 798478 | Propuesta publica | 1102418 | IPC | 671 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | -3580 | APIA SPA | 240 | 2021-04-15 | 2021-12-11 | 99.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación de la red vial Camino Nahuelván - Lumaco por El Maitén y Nahuelván El Pantano por El Chorrillo; comunas de Traiguén y Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 362688 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 2699522 | Propuesta publica | 3695404 | Polinom | 15 | 2023-05-16 | 2023-06-08 | 0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 510 | 2023-06-08 | 2024-10-30 | 95.54 | 2451703.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº362688 , CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación de la red vial Camino Nahuelván - Lumaco por El Maitén y Nahuelván El Pantano por El Chorrillo; comunas de Traiguén y Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 362688 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 316479 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 41 | - | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Periódica Ruta R560, etapa 1; comuna de Ercilla; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 401666 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-10-28 | 2024-12-10 | 985108 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2025-02-03 | 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 110000 | 440000 | 669999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | [21 empty] | 1041195.799 | 0 | 0 | 0 | 276801 | 0 | 10199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1041195.799 | 0 | 0 | 0 | 276801 | 0 | 10199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reposición Puente Colico y Accesos; Ruta S-75 comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (3er llamado) | 355805 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-21 | 2022-12-23 | 995674 | Propuesta publica | 1446792 | Polinom | 1415 | 2023-08-01 | 2023-08-11 | 270105 | APIA SPA | 417 | 2023-08-11 | 2024-10-01 | 79.42 | 1041195.799 | 0 | 0 | 0 | 276801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reparación Puente Pellahuen; Camino Pellahuen - Huamaqui, Comuna de Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (licitación privada) | 357692 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-18 | 2022-06-03 | 922360 | Propuesta privada | 2697106 | IPC | 22 | 2022-09-01 | 2022-10-11 | -236 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 420 | 2022-10-11 | 2023-12-05 | 99.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | [21 empty] | 885101.461 | 0 | 0 | 0 | 217241 | 822893 | 158649 | 135985 | 90656 | 67992 | 0 | 453282 | 436294 | 0 | 2382992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '002 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCI Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 327422 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-10 | 300000 | Propuesta publica | 341624 | SR | 781 | 2021-04-22 | 2021-05-07 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 488 | 2021-05-07 | 2022-09-07 | 96.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 885101.461 | 0 | 0 | 0 | 205586 | 822893 | 158649 | 135985 | 90656 | 67992 | 0 | 453282 | 436294 | 0 | 2371337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Curarrehue 8/2021, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327439 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 717153 | Propuesta publica | 765809 | IPC | 254 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | -61697 | APIA SPA | 300 | 2021-02-22 | 2021-12-19 | 91.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327439 , CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Curarrehue 8/2021, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327439 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -69 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -300 | - | 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69 | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay 10/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 327442 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-17 | 2021-02-02 | 1560374 | Propuesta publica | 1327416 | IPC | 216 | 2021-02-17 | 2021-02-23 | 30802 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 390 | 2021-02-23 | 2022-03-20 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 389342 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-23 | 2024-02-28 | 1994902 | Propuesta publica | 2266410 | IPC | 24 | 2024-05-16 | 2024-06-06 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 420 | 2024-06-06 | 2025-07-31 | 37.79 | 885101.461 | 0 | 0 | 0 | 203977 | 181313 | 158649 | 135985 | 90656 | 67992 | 0 | 453282 | 436294 | 0 | 1728148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029496-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Traiguen - Pichipellahuen por Huiñilhue; comuna de Traiguen; Provincia de Malleco Región de la Araucanía | 327387 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 2080610 | Propuesta publica | 2595638 | IPC | 9 | 2021-04-06 | 2021-05-18 | -752 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 450 | 2021-05-18 | 2022-08-11 | 95.03 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | [21 empty] | 7648531.69 | 0 | 0 | 0 | 178067 | 26415 | 136415 | 114415 | 136415 | 114415 | 107412 | 114415 | 134415 | 102616 | 1165000 | 1058000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 60636.987 | 0 | 0 | 0 | 26415 | 26415 | 26415 | 26415 | 26415 | 26415 | 26415 | 26415 | 26415 | 27265 | 265000 | 287646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato Conservación Global Malleco Nahuelbuta etapa XI; Provincia de Malleco; Region de La Araucanía | 387576 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-22 | 450001 | Propuesta publica | 552322 | IPC | 1797 | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 699 | 2024-08-22 | 2026-07-22 | 10.74 | 60636.987 | 0 | 0 | 0 | 26415 | 26415 | 26415 | 26415 | 26415 | 26415 | 26415 | 26415 | 26415 | 27265 | 265000 | 287646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 7587894.703 | 0 | 0 | 0 | 151652 | 0 | 110000 | 88000 | 110000 | 88000 | 80997 | 88000 | 108000 | 75351 | 900000 | 770354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; Araucanía Central etapa I; Región de La Araucanía | 351861 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-28 | 2022-11-17 | 4482280 | Propuesta publica | 5797573 | Polinom | 46 | 2022-12-23 | 2023-01-18 | 1737691 | APIA SPA | 720 | 2023-01-18 | 2025-01-07 | 94.33 | 3658181.335 | 0 | 0 | 0 | 151652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa XI; Región de La Araucanía (2° llamado) | 387574 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-16 | 2023-11-30 | 4535216 | Propuesta publica | 5153470 | IPC | 83 | 2023-12-19 | 2024-01-19 | 0 | APIA SPA | 720 | 2024-01-19 | 2026-01-08 | 73.69 | 3929713.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 88000 | 110000 | 88000 | 80997 | 88000 | 108000 | 75351 | 748348 | 770354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | [21 empty] | 14913957.486 | 18106000 | 0 | 1494742 | 2983734 | 4515759 | 3308984 | 1424372 | 2019958 | 2039729 | 1904710 | 1259318 | 3035986 | 1562085 | 25549377 | 13599785 | 5955506 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 1879240 | 1978000 | 0 | 164753 | 329504 | 164753 | 164753 | 164753 | 164753 | 164753 | 164753 | 164753 | 164753 | 164753 | 1977034 | 1906176 | 1670178 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Galvarino etapa I; provincia de Cautín; Región de La Araucanía 2022-2026 | 351865 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 899244 | Propuesta publica | 1082934 | SR | 48 | 2023-10-11 | 2023-11-30 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2023-11-30 | 2027-10-30 | 23.4 | 276493.644 | 0 | 0 | 23041 | 46082 | 23041 | 23041 | 23041 | 23041 | 23041 | 23041 | 23041 | 23041 | 23041 | 276492 | 276494 | 253453 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cautín Sur etapa III; Región de La Araucanía | 357085 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-24 | 899244 | Propuesta publica | 1118257 | SR | 24 | 2023-07-05 | 2023-07-31 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2023-07-31 | 2027-06-30 | 31.91 | 261719.627 | 0 | 0 | 23793 | 47585 | 23793 | 23793 | 23793 | 23793 | 23793 | 23793 | 23793 | 23793 | 23793 | 285515 | 285512 | 190342 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal para el contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios caminos de la de la provincia de Cautín; sector Costa Sur etapa I; Región de La Araucanía | 357099 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 899244 | Propuesta publica | 1106173 | SR | 47 | 2023-10-04 | 2023-11-30 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2023-11-30 | 2027-10-30 | 25.53 | 282426.984 | 0 | 0 | 23536 | 47071 | 23536 | 23536 | 23536 | 23536 | 23536 | 23536 | 23536 | 23536 | 23536 | 282431 | 282427 | 258891 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La Araucanía 2022-2026 (Nuevo 2022) | 357101 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-04 | 2023-09-25 | 899244 | Propuesta publica | 1058442 | IPC | 82 | 2023-12-19 | 2024-01-16 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2024-01-16 | 2027-12-16 | 22.03 | 242687.912 | 0 | 0 | 24520 | 49040 | 24520 | 24520 | 24520 | 24520 | 24520 | 24520 | 24520 | 24520 | 24520 | 294240 | 310740 | 341602 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cordillera Puesco; Región de La Araucanía | 364910 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 899244 | Propuesta publica | 920533 | SR | 22 | 2023-06-19 | 2023-09-04 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2023-09-04 | 2027-08-04 | 37.67 | 304522.659 | 0 | 0 | 23307 | 46614 | 23307 | 23307 | 23307 | 23307 | 23307 | 23307 | 23307 | 23307 | 23307 | 279684 | 200000 | 94075 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; Lagos Villarrica - Caburgua; Región de La Araucanía 2022-2026 | 364911 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-04 | 2023-09-25 | 899244 | Propuesta publica | 1006293 | IPC | 80 | 2023-12-14 | 2024-01-15 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1430 | 2024-01-15 | 2027-12-15 | 21.95 | 229320.327 | 0 | 0 | 23139 | 46278 | 23139 | 23139 | 23139 | 23139 | 23139 | 23139 | 23139 | 23139 | 23139 | 277668 | 270000 | 367897 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; Central Sur I; Región de La Araucanía | 366012 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 899244 | Propuesta publica | 1100596 | SR | 23 | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2023-07-31 | 2027-06-30 | 34.04 | 282068.847 | 0 | 0 | 23417 | 46834 | 23417 | 23417 | 23417 | 23417 | 23417 | 23417 | 23417 | 23417 | 23417 | 281004 | 281003 | 163918 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 13034717.486 | 16128000 | 0 | 1329989 | 2654230 | 4351006 | 3144231 | 1259619 | 1855205 | 1874976 | 1739957 | 1094565 | 2871233 | 1397332 | 23572343 | 11693609 | 4285328 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Galvarino etapa I; Región de La Araucanía | 351867 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-29 | 2022-11-28 | 7484423 | Propuesta publica | 9823436 | Polinom | 47 | 2022-12-28 | 2023-02-01 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1440 | 2023-02-01 | 2027-01-11 | 49.65 | 2112907.001 | 0 | 0 | 334500 | 505000 | 851300 | 171700 | 121200 | 421200 | 141400 | 481300 | 161600 | 211100 | 221200 | 3621500 | 1150000 | 352649 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Sur etapa III; Región de La Araucanía | 357086 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 7008204 | Propuesta publica | 7193994 | Polinom | 2 | 2023-01-18 | 2023-02-16 | 761470 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 1440 | 2023-02-16 | 2027-01-26 | 46.61 | 1841179.514 | 0 | 0 | 320700 | 425000 | 872302 | 130221 | 263309 | 262958 | 182752 | 294076 | 172239 | 544899 | 151428 | 3619884 | 859145 | 322067 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Costa Sur etapa I; Región de La Araucanía | 357100 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-23 | 2023-02-28 | 8900565 | Propuesta publica | 9259784 | Polinom | 19 | 2023-06-05 | 2023-08-23 | 969735 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 1440 | 2023-08-23 | 2027-08-02 | 32.56 | 2613917.707 | 0 | 0 | 309224 | 539998 | 816329 | 398116 | 598570 | 642664 | 567951 | 165011 | 225163 | 678816 | 224734 | 5166576 | 2233136 | 583313 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La Araucanía | 357102 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 7171627 | Propuesta publica | 8986624 | Polinom | 30 | 2023-07-24 | 2023-08-25 | 1800503 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1440 | 2023-08-25 | 2027-08-04 | 22.79 | 1940826.919 | 0 | 0 | 109600 | 158501 | 1052000 | 1042000 | 28600 | 150600 | 210920 | 145600 | 220600 | 645600 | 334267 | 4098288 | 2852126 | 2618703 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Lagos Villarrica y Caburgua; Región de La Araucanía | 364906 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 5211915 | Propuesta publica | 6177055 | Polinom | 46 | 2023-09-27 | 2023-10-24 | 108725 | APIA SPA | 1440 | 2023-10-24 | 2027-10-03 | 32.17 | 1968867.627 | 0 | 0 | 52500 | 501511 | 252500 | 1005000 | 52500 | 105000 | 52500 | 205000 | 128578 | 505000 | 258715 | 3118804 | 1370415 | 408596 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Cordillera Puesco; Región de La Araucanía | 364909 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 5623234 | Propuesta publica | 6178241 | Polinom | 44 | 2022-12-05 | 2023-01-05 | 0 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 1440 | 2023-01-05 | 2026-12-15 | 35.68 | 1321564.237 | 0 | 0 | 94465 | 187220 | 95545 | 290194 | 76440 | 64783 | 70453 | 257970 | 75385 | 78818 | 95988 | 1387261 | 2892427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Central Sur etapa I; Región de La Araucanía | 366011 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 4483139 | Propuesta publica | 5477858 | Polinom | 48 | 2022-12-28 | 2023-01-18 | 154068 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1440 | 2023-01-18 | 2026-12-28 | 52.11 | 1235454.481 | 0 | 0 | 109000 | 337000 | 411030 | 107000 | 119000 | 208000 | 649000 | 191000 | 111000 | 207000 | 111000 | 2560030 | 336360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40031194-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1 | [21 empty] | 330651.719 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 98467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40031194-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 330651.719 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 98467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40031194-0 | '02 | '002 | Consultoría de Proyectos Mejoramiento CBI Varios Caminos Etapa 1-2022; Región de la Araucanía | 351869 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-09-15 | 2022-10-25 | 852818 | Propuesta publica | 759600 | SR | 380 | 2022-11-29 | 2022-12-27 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 480 | 2022-12-27 | 2024-04-20 | 76.13 | 330651.719 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 98467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74773 | 238240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40031194-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351869 , Consultoría de Proyectos Mejoramiento CBI Varios Caminos Etapa 1-2022; Región de la Araucanía | 351869 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -74773 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -480 | - | 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74773 | -74773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40035399-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 1565074.421 | 810000 | 0 | 303381 | 0 | 26007 | 0 | 488862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1565074.421 | 810000 | 0 | 303381 | 0 | 26007 | 0 | 488862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino Padre Las Casas - Cunco II Etapa, Comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346240 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-25 | 1457897 | Propuesta publica | 1465079 | IPC | 436 | 2022-03-14 | 2022-03-24 | 134897 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 394 | 2022-03-24 | 2023-04-22 | 99.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Granular Camino Metrenco -Misión Inglesa II Etapa y Variante Pichiquepe - Huechucon; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346243 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-10 | 2022-01-25 | 358919 | Propuesta publica | 409704 | IPC | 656 | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 49896 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 285 | 2022-04-14 | 2023-01-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico Ruta R-60-P Los Sauces - Purén , Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía (primer tramo) | 381462 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-24 | 2398994 | Propuesta publica | 2331841 | IPC | 23 | 2024-05-15 | 2024-06-12 | -6 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 360 | 2024-06-12 | 2025-06-07 | 47.13 | 1565074.421 | 0 | 0 | 303381 | 0 | 0 | 0 | 488862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40037803-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | [21 empty] | 4004149.993 | 0 | 0 | 400000 | 374933 | 132067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40037803-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4004149.993 | 0 | 0 | 400000 | 374933 | 132067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40037803-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Quepe - Prados de Huichahue; Tramo Dm 9230;000 al Dm 16842;706; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 351763 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-23 | 2023-02-17 | 3446960 | Propuesta publica | 5088246 | Polinom | 39 | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 420 | 2023-09-26 | 2024-11-19 | 62.53 | 4004149.993 | 0 | 0 | 400000 | 374933 | 132067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | [21 empty] | 13810198.637 | 17093000 | 0 | 1301484 | 3378115 | 1600414 | 2228933 | 745360 | 1011311 | 967269 | 1368650 | 990725 | 1262256 | 926612 | 15781129 | 17069028 | 16160918 | 6442433 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 222598.637 | 1927000 | 0 | 133433 | 646551 | 117344 | 117344 | 117344 | 117344 | 117344 | 117344 | 117344 | 117344 | 117344 | 1836080 | 1972577 | 1972577 | 2715227 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín y Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa II, Región de La Araucanía | 379147 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-29 | 2024-04-23 | 923644 | Propuesta publica | 1331799 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1416 | 2024-12-31 | 2028-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259406 | 259406 | 259406 | 687326 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa II, Región de La Araucanía | 379153 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-11 | 923644 | Propuesta publica | 1286091 | IPC | 34 | 2024-06-19 | 2024-07-19 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1431 | 2024-07-19 | 2028-06-19 | 8.25 | 108211.972 | 0 | 0 | 27637 | 55273 | 27637 | 27637 | 27637 | 27637 | 27637 | 27637 | 27637 | 27637 | 27637 | 331643 | 377563 | 377563 | 233964 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa III; Región de La Araucanía | 379155 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-23 | 923644 | Propuesta publica | 1290692 | IPC | 53 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1431 | 2024-10-17 | 2028-09-17 | 2.69 | 35745.979 | 0 | 0 | 0 | 30212 | 30212 | 30212 | 30212 | 30212 | 30212 | 30212 | 30212 | 30212 | 30212 | 302120 | 362538 | 362538 | 379722 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Cholchol Oriente Etapa I; Región de La Araucanía | 379157 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-11 | 923644 | Propuesta publica | 1252985 | IPC | 51 | 2024-08-22 | 2024-10-04 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1431 | 2024-10-04 | 2028-09-04 | 0 | 42108.841 | 0 | 0 | 29359 | 58718 | 29359 | 29359 | 29359 | 29359 | 29359 | 29359 | 29359 | 29359 | 29359 | 352308 | 351911 | 351911 | 302282 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal del 2° llamado del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; Llaima Etapa IV; región de La Araucanía | 389680 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 923644 | Propuesta publica | 1287614 | IPC | 52 | 2024-08-22 | 2024-10-01 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1431 | 2024-10-01 | 2028-09-01 | 2.76 | 36531.845 | 0 | 0 | 30136 | 30136 | 30136 | 30136 | 30136 | 30136 | 30136 | 30136 | 30136 | 30136 | 30136 | 331496 | 361752 | 361752 | 347949 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín; Llaima Norte Etapa I; región de La Araucanía (2do llamado) | 398111 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-23 | 2024-06-04 | 923644 | Propuesta publica | 1401456 | IPC | 62 | 2024-10-22 | 2024-12-10 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1431 | 2024-12-10 | 2028-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46301 | 212806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259107 | 259407 | 259407 | 763984 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 13587600 | 15166000 | 0 | 1168051 | 2731564 | 1483070 | 2111589 | 628016 | 893967 | 849925 | 1251306 | 873381 | 1144912 | 809268 | 13945049 | 15096451 | 14188341 | 3727206 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco y Cautín; Llaima Norte Etapa I, Región de La Araucanía | 379127 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 8991190 | Propuesta publica | 8264040 | IPC | 71 | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 160696 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 1440 | 2023-12-29 | 2027-12-08 | 32.03 | 2743232.912 | 0 | 0 | 154530 | 457530 | 137360 | 188870 | 46460 | 70700 | 119180 | 206040 | 124230 | 166650 | 77770 | 1749320 | 2815179 | 2061220 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautin y Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa II, Región de La Araucanía | 379144 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-03-12 | 8999978 | Propuesta publica | 8335752 | IPC | 15 | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1440 | 2024-05-10 | 2028-04-19 | 3.58 | 306593.368 | 0 | 0 | 136500 | 420000 | 136500 | 210000 | 136500 | 210000 | 136500 | 210000 | 136500 | 210000 | 157500 | 2100000 | 2694359 | 2400000 | 1962351 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº379144 , CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautin y Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa II, Región de La Araucanía | 379144 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 968536 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | -1440 | - | 2028-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473220 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa II, Región de La Araucanía | 379151 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 8999970 | Propuesta publica | 8398870 | IPC | 73 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 2023-12-29 | 2027-12-08 | 30.72 | 2665362.626 | 0 | 0 | 192610 | 475860 | 128750 | 199820 | 88580 | 169950 | 122570 | 199820 | 169950 | 232780 | 191580 | 2172270 | 2402100 | 2019890 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa III; Región de La Araucanía | 379154 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 8997425 | Propuesta publica | 9399773 | IPC | 70 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 161366 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 1440 | 2023-12-29 | 2027-12-08 | 30.3 | 3532801.689 | 0 | 0 | 110000 | 275000 | 165000 | 165000 | 110000 | 165000 | 110000 | 165000 | 110000 | 165000 | 74334 | 1614334 | 2388884 | 2982522 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Cholchol Oriente Etapa I; Región de La Araucanía | 379156 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 8913062 | Propuesta publica | 9841849 | IPC | 72 | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 161633 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 1440 | 2023-12-29 | 2027-12-08 | 35.4 | 3595729.902 | 0 | 0 | 266772 | 544610 | 235873 | 138980 | 118384 | 112203 | 212180 | 236913 | 203935 | 132860 | 217033 | 2419743 | 1751376 | 3092322 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; Llaima Etapa IV, Región de La Araucanía (2° llamado) | 389678 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-15 | 2024-03-12 | 8998465 | Propuesta publica | 8233655 | IPC | 16 | 2024-04-16 | 2024-05-16 | 0 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 1440 | 2024-05-16 | 2028-04-25 | 8.8 | 743879.503 | 0 | 0 | 307639 | 558564 | 679587 | 253812 | 128092 | 166114 | 149495 | 233533 | 128766 | 237622 | 91051 | 2934275 | 2032053 | 1632387 | 1764855 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389678 , CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; Llaima Etapa IV, Región de La Araucanía (2° llamado) | 389678 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 969987 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | -1440 | - | 2028-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481887 | 507500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | [21 empty] | 5837830.602 | 4643000 | 0 | 618050 | 649986 | 898545 | 1051501 | 332850 | 383850 | 268510 | 366680 | 266490 | 361630 | 472223 | 5670315 | 269421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 311784.546 | 633000 | 0 | 52750 | 79706 | 78545 | 52750 | 52750 | 52750 | 52750 | 52750 | 52750 | 52750 | 52750 | 633001 | 269421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte etapa I, Región de La Araucanía | 372921 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 547100 | Propuesta publica | 613532 | IPC | 983 | 2024-05-07 | 2024-05-16 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 700 | 2024-05-16 | 2026-04-16 | 26.47 | 165095.409 | 0 | 0 | 26955 | 53911 | 26955 | 26955 | 26955 | 26955 | 26955 | 26955 | 26955 | 26955 | 26955 | 323461 | 143914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa IV; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 379160 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-22 | 547100 | Propuesta publica | 539346 | IPC | 1063 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 700 | 2024-05-22 | 2026-04-22 | 26.78 | 146689.137 | 0 | 0 | 25795 | 25795 | 51590 | 25795 | 25795 | 25795 | 25795 | 25795 | 25795 | 25795 | 25795 | 309540 | 125507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 5526046.056 | 4010000 | 0 | 565300 | 570280 | 820000 | 998751 | 280100 | 331100 | 215760 | 313930 | 213740 | 308880 | 419473 | 5037314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte etapa I, Región de La Araucanía | 372922 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 3997242 | Propuesta publica | 4668078 | IPC | 79 | 2023-12-07 | 2024-01-09 | 0 | APIA SPA | 720 | 2024-01-09 | 2025-12-29 | 59.71 | 2891113.972 | 0 | 0 | 346500 | 230280 | 301200 | 180800 | 161300 | 111100 | 96960 | 93930 | 94940 | 88880 | 193715 | 1899605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa IV; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 379158 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 4997454 | Propuesta publica | 4493947 | IPC | 65 | 2023-11-22 | 2023-12-15 | 0 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 720 | 2023-12-15 | 2025-12-04 | 46.49 | 2634932.084 | 0 | 0 | 218800 | 340000 | 118800 | 220000 | 118800 | 220000 | 118800 | 220000 | 118800 | 220000 | 225758 | 2139758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº379158 , CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa IV; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 379158 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 967951 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | -720 | - | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 597951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038913-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAUTARO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038913-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038913-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Circunvalación Lautaro, Región de La Araucanía". | 372905 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-07-11 | 2023-08-25 | 345400 | Propuesta publica | 345100 | IPC | 2626 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 18297 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 526 | 2023-10-02 | 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038944-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELA VEHICULAR RAPANILAHUE Y ACCESOS, COMUNA DE LUMACO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40002 | 40002 | 3000000 | 2559998 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038944-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 500000 | 286999 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038944-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Construcción Pasarela Vehicular Rapanilahue y accesos Comunas de Lumaco y Galvarino Nuevo 2025 | 413931 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 715454 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 500000 | 286999 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038944-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038944-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038944-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2500000 | 2272999 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038944-0 | '02 | '004 | Construcción Pasarela Vehicular Rapanilahue y accesos Comunas de Lumaco y Galvarino Nuevo 2025 | 413932 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 4339090 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-09-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2500000 | 2272999 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038954-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE SCHNEIDER Y ACCESOS EN RUTA S-689, GORBEA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038954-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038954-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40039749-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL ARAUCANÍA 2022-2023 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40039749-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40039749-0 | '02 | '004 | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL RED VIAL ARAUCANÍA Conservación de Elementos de Seguridad Vial Red Vial Nacional; Ruta 181 CH; Provincia de Malleco; región de La Araucanía | 364064 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-21 | 2022-12-23 | 599902 | Propuesta publica | 498208 | IPC | 591 | 2023-04-10 | 2023-04-18 | -129 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 240 | 2023-04-18 | 2023-12-14 | 99.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40043105-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL DE LA REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40043105-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40043105-0 | '01 | '002 | Estudio Diagnostico Seguridad Vial Varias Rutas de la Red Vial Nacional Regiòn de Araucania (Nuevos 2023) | 372906 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-01 | 2023-11-17 | 630700 | Propuesta publica | 530502 | IPC | 3440 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 450 | 2023-11-30 | 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40045092-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372520 | 372520 | 2365340 | 3954390 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40045092-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420 | 10420 | 208400 | 203190 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40045092-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Los Laureles - Pichipellahuén (Nuevo 2025) | 411185 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 379809 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 791 | 2025-08-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420 | 10420 | 208400 | 203190 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40045092-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40045092-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40045092-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42100 | 42100 | 2156940 | 3751200 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40045092-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Los Laureles - Pichipellahuén (Nuevo 2025) | 411186 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 5355216 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 760 | 2025-09-01 | 2027-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42100 | 42100 | 2156940 | 3751200 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | [21 empty] | 11727085.917 | 8261000 | 0 | 2118249 | 2302085 | 2316692 | 1611864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8348890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 368101.808 | 0 | 0 | 0 | 14444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2024 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Caminos Básicos 1/2023; Región de La Araucanía | 370836 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-27 | 597068 | Propuesta publica | 486752 | SR | 1260 | 2023-07-12 | 2023-08-25 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 458 | 2023-08-25 | 2024-11-25 | 97.03 | 368101.808 | 0 | 0 | 0 | 14444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 11358984.109 | 8261000 | 0 | 2118249 | 2287641 | 2316692 | 1611864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8334446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICO Camino Básico por Conservación Los Guindos - Collimallin - Galvarino; tramo Dm 9150;00 al Dm 28320;00, comunas de Temuco y Galvarino; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 370838 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-16 | 5361922 | Propuesta publica | 7122960 | Polinom | 40 | 2023-08-29 | 2023-09-26 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 540 | 2023-09-26 | 2025-03-19 | 50.96 | 3714616.269 | 0 | 0 | 1536057 | 719000 | 858356 | 704516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3817929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Camino Básico por Conservación Curaco - Cherquenco; tramo Dm 0;00 al Dm 16002;00, comuna de Vilcún Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 370839 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-13 | 4082713 | Propuesta publica | 5311319 | Polinom | 35 | 2023-08-16 | 2023-09-07 | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 540 | 2023-09-07 | 2025-02-28 | 36.86 | 2010164.313 | 0 | 0 | 310000 | 1158276 | 1458336 | 907348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3833960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370839 , CONSERVACION CAMINOS BASICOS Camino Básico por Conservación Curaco - Cherquenco; tramo Dm 0;00 al Dm 16002;00, comuna de Vilcún Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 370839 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 17348 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 67 | - | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Camino Básico por Conservación Pitrahue - Codopille; Tramo DM 0;00 al DM 4300;00 y Molino Tiznado ¿ Puente Zanja, tramo Dm. 0.00 al Dm.4.165, comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 371915 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-14 | 2331514 | Propuesta publica | 2330166 | Polinom | 10 | 2023-04-28 | 2023-08-07 | 0 | CONSTRUCTORA CODIHUE E.I.R.L | 420 | 2023-08-07 | 2024-09-30 | 79.73 | 1567529.9 | 0 | 0 | 272192 | 356445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Conservación Camino Básico Collipulli - San Andrés, comuna de Collipulli; Provincia de Malleco, Región de La Araucanía; 2do llamado | 378811 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-05 | 2023-05-12 | 3426646 | Propuesta privada | 4644908 | Polinom | 31 | 2023-07-24 | 2023-09-04 | -7709 | APIA SPA | 450 | 2023-09-04 | 2024-11-27 | 83.62 | 4066673.627 | 0 | 0 | 0 | 35572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | [21 empty] | 3144634.366 | 1406000 | 0 | 41833 | 569075 | 843806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 336137.909 | 42000 | 0 | 41833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Red Vial Provincias de Cautin y Malleco; Región de La Araucanía | 369799 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-22 | 498729 | Propuesta publica | 377972 | SR | 2663 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 366 | 2023-12-27 | 2024-12-27 | 64.04 | 336137.909 | 0 | 0 | 41833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2808496.457 | 1364000 | 0 | 0 | 569075 | 843806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Pasada Urbana Galvarino; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 369823 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 988951 | Propuesta publica | 1035446 | Polinom | 799 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 76314 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 360 | 2023-05-22 | 2024-05-16 | 98.16 | 305275.556 | 0 | 0 | 0 | 22430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Red Vial Pasada Urbana de Pucón; tramo Dm 78;744 al Dm 80;057 (ascendente) y Dm 78;797 al Dm 80;148 (descendente); comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 378348 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-03-27 | 1599853 | Propuesta publica | 1574305 | IPC | 1996 | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 270 | 2024-09-04 | 2025-06-01 | 51.3 | 825142.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Terminación Conservación Granular camino Cardal Catripulli; camino Hualpin - Isla Lican y camino Manzano - El Descanso comunas de Carahue y Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 380055 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-25 | 2023-07-12 | 1970560 | Propuesta privada | 1861954 | Polinom | 42 | 2023-08-29 | 2023-09-28 | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 394 | 2023-09-28 | 2024-10-26 | 68 | 1678078.732 | 0 | 0 | 0 | 139248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº380055 , CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Terminación Conservación Granular camino Cardal Catripulli; camino Hualpin - Isla Lican y camino Manzano - El Descanso comunas de Carahue y Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 380055 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 370397 | Propuesta privada | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | -394 | - | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | [21 empty] | 2353007.69 | 7142000 | 0 | 1867792 | 1446694 | 944490 | 683165 | 616754 | 392940 | 570007 | 195378 | 178200 | 584277 | 178200 | 7657897 | 420712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2353007.69 | 7142000 | 0 | 1867792 | 1446694 | 944490 | 683165 | 616754 | 392940 | 570007 | 195378 | 178200 | 584277 | 178200 | 7657897 | 420712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 371023 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-14 | 2024-04-25 | 990835 | Propuesta publica | 1143857 | IPC | 1283 | 2024-06-11 | 2024-07-10 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 300 | 2024-07-10 | 2025-05-06 | 18.35 | 634052.293 | 0 | 0 | 200000 | 324456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 0 | 615456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Galvarino, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 371024 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-26 | 1435122 | Propuesta publica | 1855196 | IPC | 1753 | 2024-08-05 | 2024-08-14 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 360 | 2024-08-14 | 2025-08-09 | 15.87 | 231693.575 | 0 | 0 | 672925 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 351576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 371025 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-21 | 2024-05-09 | 1673281 | Propuesta publica | 1755151 | IPC | 1263 | 2024-06-07 | 2024-06-18 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LATORRE LIMITADA | 365 | 2024-06-18 | 2025-06-18 | 31.27 | 559068.383 | 0 | 0 | 210000 | 315000 | 315000 | 210000 | 216289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comuna de Temuco, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 371026 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-19 | 2024-04-30 | 1113196 | Propuesta publica | 1441186 | IPC | 1798 | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 390 | 2024-08-20 | 2025-09-14 | 6.36 | 93379.054 | 0 | 0 | 121586 | 427003 | 297290 | 140965 | 68265 | 60740 | 40231 | 17178 | 0 | 310784 | 0 | 1484042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '004 | ONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 371027 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-26 | 2024-05-30 | 1461894 | Propuesta publica | 1844356 | IPC | 3212 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 365 | 2025-01-31 | 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178200 | 178200 | 178200 | 178200 | 178200 | 178200 | 178200 | 182493 | 178200 | 1608093 | 420712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Loncoche, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 371028 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-22 | 2024-05-03 | 1598681 | Propuesta publica | 1666036 | IPC | 1281 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 0 | CONSTRUCTORA ALASKAN LIMITADA | 420 | 2024-06-17 | 2025-08-11 | 77.27 | 834814.385 | 0 | 0 | 663281 | 226235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | [21 empty] | 3434764.025 | 1771000 | 0 | 990000 | 80287 | 529880 | 177431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3434764.025 | 1771000 | 0 | 990000 | 80287 | 529880 | 177431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 2 sector Cruce Cunco-Catrico, comunas de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 369758 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-22 | 3598462 | Propuesta publica | 2953371 | Polinom | 88 | 2023-12-28 | 2024-01-25 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 423 | 2024-01-25 | 2025-03-23 | 82.55 | 2626767.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369758 , CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 2 sector Cruce Cunco-Catrico, comunas de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 369758 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 161432 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -423 | - | 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Red Vial Ruta S-65; Camino Pitrufquén - Ñancul; Tramo DM 15940 al 24800; comuna de Pitrufquén; Región de La Araucanía | 394350 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-27 | 2024-04-23 | 1856343 | Propuesta publica | 1759585 | IPC | 1064 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | -986 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 270 | 2024-05-22 | 2025-02-16 | 44.68 | 807996.167 | 0 | 0 | 990000 | 80287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40048728-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446002 | 446002 | 5169262 | 5625049 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40048728-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 247855 | 477803 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40048728-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-69 Los Laureles - Pedregoso (Nuevo 2025) | 413921 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 720000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-11-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 247855 | 477803 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40048728-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446000 | 446000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40048728-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446000 | 446000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40048728-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4921407 | 5147246 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40048728-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta S-69 Los Laureles - Pedregoso (Nuevo 2025) | 413922 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 9700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-11-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4921407 | 5147246 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | [21 empty] | 1475752.014 | 5692000 | 0 | 578439 | 606877 | 422969 | 303439 | 138439 | 138439 | 358439 | 358439 | 358439 | 808439 | 130180 | 4202538 | 1777114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 218529.303 | 342000 | 0 | 28439 | 56877 | 37969 | 28439 | 28439 | 28439 | 28439 | 28439 | 28439 | 28439 | 28439 | 350797 | 57576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento del Camino Básico Intermedio denominado Puente Quepe - Caivico Los Notros, Tramo del Km 4,900 al Km 18,060 Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 381326 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-23 | 2024-02-28 | 577229 | Propuesta publica | 626900 | SR | 533 | 2024-03-20 | 2024-03-27 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 671 | 2024-03-27 | 2026-01-27 | 30.32 | 218529.303 | 0 | 0 | 28439 | 56877 | 37969 | 28439 | 28439 | 28439 | 28439 | 28439 | 28439 | 28439 | 28439 | 350797 | 57576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 1257222.711 | 5350000 | 0 | 550000 | 550000 | 385000 | 275000 | 110000 | 110000 | 330000 | 330000 | 330000 | 780000 | 81741 | 3831741 | 1719538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '004 | Mejoramiento del Camino Básico Intermedio Puente Quepe - Caivico Los Notros, Tramo del Dm 4900 al Dm 18060; Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 381327 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-21 | 2023-12-28 | 5773362 | Propuesta publica | 6274311 | IPC | 90 | 2023-12-29 | 2024-02-15 | -34256 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 660 | 2024-02-15 | 2025-12-06 | 19.38 | 1257222.711 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 385000 | 275000 | 110000 | 110000 | 330000 | 330000 | 330000 | 780000 | 81741 | 3831741 | 1719538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97408 | 97404 | 608124 | 608124 | 608124 | 631244 | 2650428 | 13124001 | 13124001 | 21000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97408 | 97404 | 97404 | 97404 | 97404 | 97404 | 584428 | 1224001 | 1224001 | 1735020 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 SECTOR CURACAUTIN -MALACAHUELLO ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 395803 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1090000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2025-06-01 | 2029-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24352 | 24351 | 24351 | 24351 | 24351 | 24351 | 146107 | 306128 | 306128 | 433755 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTIN, SECTOR LASTARRIA, ETAPA II, REGION DE LA ARAUCANÍA | 395901 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1090000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1614 | 2025-06-01 | 2029-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24352 | 24351 | 24351 | 24351 | 24351 | 24351 | 146107 | 306128 | 306128 | 433755 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTIN, ARAUCANÍA CENTRAL, ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 395987 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1090000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2025-06-01 | 2029-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24352 | 24351 | 24351 | 24351 | 24351 | 24351 | 146107 | 306128 | 305617 | 433755 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN , ALMAGRO - PUERTO DOMINGUEZ , REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 395997 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1090000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2025-06-01 | 2029-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24352 | 24351 | 24351 | 24351 | 24351 | 24351 | 146107 | 305617 | 306128 | 433755 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510720 | 510720 | 510720 | 533840 | 2066000 | 11900000 | 11900000 | 19264980 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MALLECO, SECTOR CURACAUTIN -MALACAHUELLO ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 396104 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-09 | 2025-01-28 | 8999993 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1440 | 2025-03-28 | 2029-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127680 | 127680 | 127680 | 149540 | 532580 | 2800000 | 2800000 | 4355403 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028;CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTIN, SECTOR LASTARRIA, ETAPA II, REGION DE LA ARAUCANÍA | 396118 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-09 | 2025-01-28 | 11994981 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1440 | 2025-03-28 | 2029-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127680 | 127680 | 127680 | 128100 | 511140 | 3450000 | 3450000 | 6410881 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN, ARAUCANÍA CENTRAL, ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 396122 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-20 | 2025-03-11 | 8999982 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1440 | 2025-05-02 | 2029-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127680 | 127680 | 127680 | 128100 | 511140 | 2850000 | 2850000 | 4156482 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN , ALMAGRO - PUERTO DOMINGUEZ , REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 396125 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-20 | 2025-03-11 | 8999996 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1440 | 2025-05-02 | 2029-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127680 | 127680 | 127680 | 128100 | 511140 | 2800000 | 2800000 | 4342214 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050304-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 460000 | 552000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050304-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 460000 | 552000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050304-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Red, Región De La Araucanía, 2024-2025 | 409767 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 879727 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 460000 | 552000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050774-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE HUICHAHUE EN RUTA S-389 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050774-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050774-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 315280 | 316936 | 318593 | 320250 | 321905 | 323562 | 352745 | 356875 | 328530 | 745321 | 3699997 | 6793000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35347 | 35347 | 35347 | 35347 | 35347 | 35347 | 62874 | 65347 | 35347 | 35347 | 410997 | 448820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Mejoramiento Camino Básico Intermedio Huallepenco - Rinconada; comunas de Perquenco y Lautaro; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 385439 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-23 | 2024-03-27 | 885360 | Propuesta publica | 788970 | SR | 3041 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | CONSORCIO INGENIERIA HEXACOM LIMITADA | 730 | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35347 | 35347 | 35347 | 35347 | 35347 | 35347 | 62874 | 65347 | 35347 | 35347 | 410997 | 448820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 279933 | 281589 | 283246 | 284903 | 286558 | 288215 | 289871 | 291528 | 293183 | 639974 | 3219000 | 6344180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Huallepenco - Rinconada; comunas de Perquenco y Lautaro; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 385438 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-05 | 2024-03-08 | 8845639 | Propuesta publica | 9289181 | IPC | 82 | 2024-07-24 | 2024-08-19 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 720 | 2024-08-19 | 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279933 | 281589 | 283246 | 284903 | 286558 | 288215 | 289871 | 291528 | 293183 | 639974 | 3219000 | 6344180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054385-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO Y ANALISIS SISTEMA DE MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PUENTES, REGION DE LA ARAUCANIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | 258750 | 310100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054385-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | 258750 | 310100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054385-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnstico y analisis sistema de monitoreo en tiempo real de puentes, region de la araucania | 391410 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 610000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2025-12-01 | 2027-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | 258750 | 310100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054663-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI CHOROICO HUICHAHUE FAJA 20.000, CUNCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054663-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054663-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS, MELIPEUCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66092 | 66092 | 1970422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420 | 10420 | 436598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Chufquen y Accesos, Melipeuco (Nuevo 2025) | 410462 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 402316 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2025-10-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420 | 10420 | 436598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13992 | 13992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13992 | 13992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41680 | 41680 | 1533824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Chufquen y Accesos, Melipeuco (Nuevo 2025) | 410463 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1417954 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2025-09-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41680 | 41680 | 1533824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40055058-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI VILCUN CODAHUE VEGA REDONDA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40055058-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40055058-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | [21 empty] | 3245360.278 | 0 | 0 | 0 | 176580 | 3213848 | 785528 | 464300 | 245300 | 267300 | 251899 | 278300 | 400300 | 463046 | 6546401 | 5906500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 146400 | 246400 | 338545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '002 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Asesoría a la Inspección Fiscal para Obras de Conservación de Red Vial, Provincias de Cautín y Malleco, Región de la Araucanía | 401027 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 531405 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1279 | 2025-06-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 146400 | 246400 | 338545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 3245360.278 | 0 | 0 | 0 | 176580 | 3213848 | 785528 | 464300 | 245300 | 267300 | 251899 | 278300 | 300300 | 316646 | 6300001 | 5567955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Chol Chol - Huamaqui, Tramo Dm 2.200 al Dm 13.070, Comuna de Chol Chol, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 394989 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-14 | 2024-04-25 | 3300830 | Propuesta publica | 3144790 | IPC | 31 | 2024-06-10 | 2024-07-30 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 540 | 2024-07-30 | 2026-01-21 | 12.08 | 391335.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761200 | 190300 | 190300 | 190300 | 190300 | 190300 | 190300 | 190300 | 194515 | 2287815 | 796760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Bacheo y Recapado Asfaltico Lautaro - Curacautín, Tramo Dm 44.750 al Dm 55.490, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 395108 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-26 | 5200000 | Propuesta publica | 4110349 | IPC | 25 | 2024-05-22 | 2024-06-12 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 360 | 2024-06-12 | 2025-06-07 | 40.19 | 1696697.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730695 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº395108 , CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Bacheo y Recapado Asfaltico Lautaro - Curacautín, Tramo Dm 44.750 al Dm 55.490, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 395108 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 160581 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | -360 | - | 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Pasada Urbana de Los Sauces y Accesos, Tramo Dm 64.360 al 65.660 por Calle Trintre (Ascendente) y del Dm 64.431 al Dm 65.743 por calle Barros Arana (Descendente), Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 395110 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-19 | 2024-05-16 | 1296000 | Propuesta publica | 1372991 | IPC | 1241 | 2024-06-06 | 2024-06-19 | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 360 | 2024-06-19 | 2025-06-14 | 78.43 | 1097316.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Pasada Urbana de Curarrehue, Tramo Dm 0.000 al Dm 1.930, Comuna de Curarrehue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 397800 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-06-28 | 2024-08-06 | 592000 | Propuesta publica | 880460 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 360 | 2024-12-31 | 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260928 | 711072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Camino Antiguo Angol Los Sauces, Tramo Dm 0;000 al Dm 0;462 (tramo urbano) y Dm 462 al Dm 3.630 (tramo interurbano), Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | 397802 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1267058 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Chada Loica - Cementerio, Tramo Dm 4.575 al Dm 10.735, Comuna de Pitrufquén, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 397804 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-25 | 2024-08-02 | 1260000 | Propuesta publica | 1326713 | IPC | 2092 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 360 | 2024-09-12 | 2025-09-07 | 4.42 | 60010.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396000 | 334300 | 219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949300 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Lican Ray - Calafquén, Tramo Dm 0;000 al Dm 0;780 (tramo urbano) y Dm 780 al Dm 8.731 (tramo inter urbano), Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 397809 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2057081 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2025-06-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1805123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Pasada Urbana de Collipulli, Tramo Dm 242 al Dm 545 y del Dm 878 al Dm 1.283, Comuna de Collipulli, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía (2° llamado) | 403884 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-08-20 | 2024-10-02 | 406000 | Propuesta publica | 517128 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VALCUR SPA | 360 | 2024-12-31 | 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 77000 | 61599 | 88000 | 110000 | 122129 | 568728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | [21 empty] | 743227.224 | 0 | 0 | 0 | 148749 | 445367 | 976650 | 719863 | 901150 | 554650 | 804650 | 804650 | 660618 | 555647 | 6571994 | 12753000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44001 | 44001 | 44001 | 44001 | 44001 | 44001 | 44001 | 44001 | 44990 | 396998 | 231071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCBB CAUTÍN 1/2023; Región de La Araucanía | 401028 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-24 | 2024-10-23 | 498754 | Propuesta publica | 577207 | IPC | 3054 | 2024-12-03 | 2024-12-09 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 455 | 2024-12-09 | 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44001 | 44001 | 44001 | 44001 | 44001 | 44001 | 44001 | 44001 | 44990 | 396998 | 231071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 743227.224 | 0 | 0 | 0 | 148749 | 401366 | 932649 | 675862 | 857149 | 510649 | 760649 | 760649 | 616617 | 510657 | 6174996 | 12521929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Lastarrias Afquintúe Loncoche, Tramo Dm 15.170,00 al Dm 21.200,00; Comuna de Loncoche, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 394976 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-14 | 2024-04-25 | 1639000 | Propuesta publica | 2009552 | IPC | 49 | 2024-08-12 | 2024-09-05 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 360 | 2024-09-05 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107551 | 150000 | 100000 | 346500 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 1204051 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Sahuelhue - Alpehue, Tramo Dm 1.560,00 al Dm 6.560,00; Comuna de Melipeuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 394992 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-29 | 1763001 | Propuesta publica | 1897048 | IPC | 1475 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 360 | 2024-07-08 | 2025-07-03 | 38.37 | 743227.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117747 | 272000 | 60669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105968 | 0 | 556384 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Lliu LLiu- 7a Faja Huellanto, Tramo Dm 0,00 al Dm 8100;00; Comuna de Loncoche, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 395086 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-20 | 2024-04-30 | 2570000 | Propuesta publica | 3203544 | IPC | 56 | 2024-09-10 | 2024-10-09 | 0 | TORO S.P.A | 420 | 2024-10-09 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27319 | 220000 | 224544 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 1791863 | 1731903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Cudico Pino Huacho, Tramo Dm 0,00 al Dm 15.070,00; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 395111 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-21 | 2024-05-31 | 4853000 | Propuesta publica | 6943407 | IPC | 59 | 2024-10-14 | 2024-11-14 | 0 | TORO S.P.A | 540 | 2024-11-14 | 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148749 | 148749 | 148749 | 148749 | 148749 | 148749 | 148749 | 148749 | 148749 | 148757 | 1487498 | 5698207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Catrico María Luisa Los Raulíes, Tramo Dm 0,00 al Dm 13.433,785; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 400550 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-09-24 | 2024-11-06 | 3790000 | Propuesta publica | 4148020 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 540 | 2025-03-01 | 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141900 | 141900 | 141900 | 141900 | 141900 | 141900 | 141900 | 141900 | 1135200 | 3391819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | [21 empty] | 2874050.738 | 0 | 0 | 0 | 981273 | 1787175 | 433255 | 378255 | 403934 | 223255 | 1018255 | 411496 | 642637 | 595665 | 6875200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 58255 | 58255 | 58255 | 58255 | 58255 | 58255 | 58255 | 26496 | 116519 | 0 | 550800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '002 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas 2024-2025 Provincias de Malleco y Cautín Región de La Araucanía | 404895 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 529550 | Propuesta publica | 500683 | IPC | 2742 | 2024-11-06 | 2024-11-15 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 304 | 2024-11-15 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58255 | 58255 | 58255 | 58255 | 58255 | 58255 | 58255 | 26496 | 116519 | 0 | 550800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2874050.738 | 0 | 0 | 0 | 923018 | 1728920 | 375000 | 320000 | 345679 | 165000 | 960000 | 385000 | 526118 | 595665 | 6324400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lautaro, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 385899 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-29 | 2024-04-10 | 919266 | Propuesta publica | 1036097 | IPC | 857 | 2024-04-22 | 2024-05-13 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 240 | 2024-05-13 | 2025-01-08 | 76.64 | 872214.593 | 0 | 0 | 0 | 66044 | 110079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Toltén, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 385900 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-29 | 2024-04-10 | 1176851 | Propuesta publica | 1106321 | IPC | 912 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 0 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 300 | 2024-05-03 | 2025-02-27 | 64.55 | 730889.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lumaco, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 385901 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-04-18 | 1848825 | Propuesta publica | 2942489 | IPC | 44 | 2024-07-26 | 2024-08-23 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 420 | 2024-08-23 | 2025-10-17 | 7.65 | 422467.61 | 0 | 0 | 0 | 245000 | 355000 | 165000 | 110000 | 88000 | 165000 | 330000 | 385000 | 167448 | 595665 | 2606113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 385902 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-02-29 | 2024-04-10 | 769974 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 413 | 2024-11-11 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296974 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 385903 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-04-17 | 2420460 | Propuesta publica | 2673396 | IPC | 20 | 2024-05-09 | 2024-06-04 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 420 | 2024-06-04 | 2025-07-29 | 30.95 | 848478.666 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 315000 | 210000 | 210000 | 257679 | 0 | 630000 | 0 | 358670 | 0 | 2296349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | [21 empty] | 2018869.344 | 0 | 0 | 0 | 637570 | 687570 | 637570 | 445070 | 445070 | 638081 | 682159 | 247870 | 1019445 | 415747 | 5856152 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 42870 | 42870 | 42870 | 42870 | 42870 | 42870 | 42870 | 42870 | 27445 | 85747 | 456152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '002 | CONSERVACION CAMINOSBASICOS PROVINCIA DE MALLECO Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación CCBB/2023-2025; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 386201 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 389725 | Propuesta publica | 414676 | IPC | 2819 | 2024-11-13 | 2024-11-25 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 304 | 2024-11-25 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42870 | 42870 | 42870 | 42870 | 42870 | 42870 | 42870 | 42870 | 27445 | 85747 | 456152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 2018869.344 | 0 | 0 | 0 | 594700 | 644700 | 594700 | 402200 | 402200 | 595211 | 639289 | 205000 | 992000 | 330000 | 5400000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Acceso Colonia Radalco, Tramo Dm 0,00 al Dm 7.998,00; Curacautín - Colonia San Antonio, Tramo Dm 4.300,00 al Dm 4.670,00; Santa Ema Rariruca - Radalco, Tramo Dm 0,00 al Dm 3.450,00; Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía. | 386206 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 3348821 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2025-06-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 550000 | 3233922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Puente Blanco - Los Prados Laguna Blanca, Tramo Dm 0,00 al Dm 15.000,00; Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 386207 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-20 | 2024-05-02 | 4262743 | Propuesta publica | 5881281 | IPC | 41 | 2024-07-23 | 2024-08-19 | 0 | APIA SPA | 540 | 2024-08-19 | 2026-02-10 | 11.73 | 699992.079 | 0 | 0 | 0 | 308000 | 308000 | 308000 | 115500 | 115500 | 308000 | 308000 | 205000 | 285000 | 330000 | 2591000 | 3170722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Victoria Púa por Longitudinal Antiguo, Tramo Dm 4220,00 al Dm 12.388,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía. | 386209 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-19 | 2024-04-29 | 2353641 | Propuesta publica | 2456457 | IPC | 26 | 2024-05-22 | 2024-06-19 | 0 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 420 | 2024-06-19 | 2025-08-13 | 35.96 | 903286.633 | 0 | 0 | 0 | 183700 | 183700 | 183700 | 183700 | 183700 | 183700 | 146436 | 0 | 0 | 0 | 1248636 | 821686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Bifurcación Santa Rosa Adencul - Puente Santa Rosa por Toquihue, Tramo Dm 0,00 al Dm 9.610,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 386210 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-15 | 2024-04-25 | 2881908 | Propuesta publica | 3176614 | IPC | 33 | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 420 | 2024-07-19 | 2025-09-12 | 12.76 | 415590.632 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 153000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103511 | 184853 | 0 | 157000 | 0 | 1010364 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Puente Manchuria - Termas de Río Blanco, Tramo Dm 245,00 al Dm 9.300,00; Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía (2° llamado) | 401035 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-25 | 2024-08-02 | 2612428 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 339 | 2024-11-29 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2973670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056899-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR | [21 empty] | 800009.776 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 153500 | 153500 | 152500 | 102000 | 154500 | 105000 | 725942 | 564461 | 1084597 | 3300000 | 6602500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056899-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 800009.776 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 153500 | 153500 | 152500 | 102000 | 154500 | 105000 | 725942 | 564461 | 1084597 | 3300000 | 6602500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056899-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Nahuelvan El Pantano por El Maitén, Tramo Dm 0,00 al Dm 10.500,00; Nahuelvan ¿ El Pantano por El Chorrillo, Tramo Dm 0,00 al Dm 3.845,00; Comunas de Traiguen - Lumaco, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 396831 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 3135000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2025-05-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134406 | 134406 | 268812 | 3336436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056899-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Trintre - Tronicura - Quilquén - Traiguén, Tramo Dm 25.800,00 al Dm 37.994,00; Comuna de Traiguén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 396847 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 3991000 | Propuesta publica | 5389614 | IPC | 39 | 2024-07-10 | 2024-08-02 | 0 | APIA SPA | 480 | 2024-08-02 | 2025-11-25 | 14.44 | 800009.776 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 153500 | 153500 | 152500 | 102000 | 154500 | 105000 | 725942 | 430055 | 950190 | 3031187 | 1679064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056899-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Traiguén - Quino por la Colmena, Tramo Dm 12.260,00 al Dm 16.710,889; Púa Quino- Traiguén, Tramo Dm 12.560,00 al Dm 12.970,00; Comunas de Traiguén - Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 396848 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1391600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1587000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | [21 empty] | 4030753.993 | 20037000 | 0 | 1907847 | 3375443 | 2321246 | 2247869 | 1221890 | 1029290 | 2677012 | 1134107 | 1857396 | 1708807 | 729180 | 20210087 | 10608226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '002 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de: Conservación de Caminos Básicos Cautín 2/2024, Región de La Araucanía | 401030 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 493000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2025-05-01 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 4030753.993 | 19652000 | 0 | 1907847 | 3375443 | 2321246 | 2247869 | 1221890 | 1029290 | 2677012 | 1134107 | 1857396 | 1708807 | 729180 | 20210087 | 10074576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Muco - Chureo, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.650,00; Comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390715 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 2925983 | Propuesta publica | 3200847 | IPC | 32 | 2024-06-13 | 2024-07-04 | 66115 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 420 | 2024-07-04 | 2025-08-28 | 35.73 | 1199308.023 | 0 | 0 | 0 | 668730 | 270511 | 360315 | 0 | 0 | 891346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Coyahue - Metrenco, Tramo Dm 4.000,00 al Dm 7.450,00; Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390717 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-05 | 2024-07-12 | 1058000 | Propuesta publica | 1078497 | IPC | 1810 | 2024-08-09 | 2024-08-20 | 0 | SAN BOSTON SPA | 360 | 2024-08-20 | 2025-08-15 | 4.03 | 44500.013 | 0 | 0 | 148362 | 352355 | 171083 | 464010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Conoco Chico Llapeleo, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.340,00; Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390718 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-19 | 2024-04-29 | 2185000 | Propuesta publica | 2694259 | IPC | 38 | 2024-07-01 | 2024-07-25 | 0 | APIA SPA | 420 | 2024-07-25 | 2025-09-18 | 27.3 | 751751.954 | 0 | 0 | 684654 | 767500 | 443311 | 76086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Tromen Alto Cinco Laureles Tromen Bajo, Tramo Dm 0,00 al Dm 9.244,00; Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390720 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-26 | 2024-05-13 | 2948000 | Propuesta publica | 3946705 | IPC | 43 | 2024-07-26 | 2024-09-12 | 0 | APIA SPA | 420 | 2024-09-12 | 2025-11-06 | 4.11 | 165809.707 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 330000 | 330000 | 385000 | 275000 | 260000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 2295000 | 1884543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Pelantaro Quinahue, Tramo Dm 0,00 al Dm 17.435,00; Comunas de Temuco y Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390721 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-20 | 2024-05-02 | 5403000 | Propuesta publica | 5407570 | IPC | 37 | 2024-07-24 | 2024-08-07 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 540 | 2024-08-07 | 2026-01-29 | 6.12 | 339342.622 | 0 | 0 | 0 | 202000 | 151500 | 151500 | 151500 | 101000 | 151500 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | 1717000 | 3484870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Galvarino Chol Chol por Aillinco, Tramo Dm 0,00 al Dm 7.500,00; Comuna de Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390722 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-21 | 2024-05-03 | 2126696 | Propuesta publica | 2568237 | IPC | 42 | 2024-07-26 | 2024-08-21 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 360 | 2024-08-21 | 2025-08-16 | 14.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252500 | 252500 | 202000 | 101000 | 80800 | 451000 | 139617 | 220000 | 944000 | 0 | 2643417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Fin Fin Alto Boroa, Tramo Dm 0,00 al Dm 3.715,00; Boroa Laurel - 4 Esquinas, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.325,00; Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390723 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-22 | 2024-05-03 | 2589000 | Propuesta publica | 3356103 | IPC | 46 | 2024-07-31 | 2024-08-27 | 0 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 420 | 2024-08-27 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234202 | 227250 | 227250 | 227250 | 227250 | 227250 | 227250 | 227250 | 226353 | 193000 | 244000 | 2488305 | 929163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Rucatraro - Romopulli, Tramo Dm 0,00 al Dm 6.200,00; Comuna de Saavedra, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390724 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-05 | 2024-05-16 | 1865000 | Propuesta publica | 2669865 | IPC | 36 | 2024-06-24 | 2024-07-19 | 0 | APIA SPA | 420 | 2024-07-19 | 2025-09-12 | 26.44 | 720543.861 | 0 | 0 | 0 | 125240 | 125240 | 125240 | 125240 | 125240 | 125240 | 125240 | 769043 | 139907 | 250480 | 2036110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Escuela Agrícola Quílmer, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.068,00; Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 390727 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-17 | 2024-06-07 | 1483212 | Propuesta publica | 1749425 | IPC | 1489 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 360 | 2024-07-10 | 2025-07-05 | 33.28 | 594203.873 | 0 | 0 | 390629 | 284868 | 76180 | 96468 | 11900 | 0 | 350676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Peñehue Llollelhue, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.400,00; Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 390728 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-17 | 2024-06-07 | 2729000 | Propuesta publica | 3027672 | IPC | 47 | 2024-08-05 | 2024-09-05 | 0 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 360 | 2024-09-05 | 2025-08-31 | 2.31 | 215293.94 | 0 | 0 | 450000 | 220000 | 273671 | 215000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 229900 | 32700 | 2521271 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Naupe - Ralico, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.800,00; Acceso Nilquilco, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.380,00 Comuna de Saavedra, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (2°llamado) | 402291 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2901000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2025-05-01 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3191000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056966-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO Y HUILLINCO RINCONADA, P. LAS CASAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585000 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056966-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585000 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056966-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585000 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40059049-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROV. MALLECO ZONAS URB. GLOSA 5 2024-2025 BUEN VIVIR | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40059049-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40059049-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Traiguén - Quino por la Colmena, Tramo Dm 12.260,00 al Dm 16.710,889; Púa Quino- Traiguén, Tramo Dm 12.560,00 al Dm 12.970,00; Comunas de Traiguén - Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 396848 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1391600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40063364-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN, ZONAS URBANAS GLOSA 5 2024-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 338790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40063364-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 338790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40063364-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Camino Antiguo Angol Los Sauces, Tramo Dm 0;000 al Dm 0;462 (tramo urbano) y Dm 462 al Dm 3.630 (tramo interurbano), Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | 397802 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1267058 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 121622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40063364-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Lican Ray - Calafquén, Tramo Dm 0;000 al Dm 0;780 (tramo urbano) y Dm 780 al Dm 8.731 (tramo inter urbano), Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 397809 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2057081 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2025-06-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 217168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 20190030-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) - T-85 (QUILLAICO) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 20190030-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 20190030-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | [21 empty] | 0 | 2255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214030 | 2214030 | 631060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323915 | 323915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Sector Circunvalación Oriente Valdivia, Tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 307985 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-11 | 2020-09-09 | 749385 | Propuesta publica | 320529 | IPC | 2717 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 35510 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 730 | 2020-11-04 | 2022-11-04 | 96.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7880 | 7880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº307985 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Sector Circunvalación Oriente Valdivia, Tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 307985 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 238149 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 395 | - | 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316035 | 316035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 1931000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890115 | 1890115 | 631060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '004 | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, sector Circunvalación Oriente Valdivia, tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 307986 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-31 | 2020-03-11 | 13011588 | Propuesta publica | 9975339 | IPC | 23 | 2020-08-18 | 2020-09-24 | -816991 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 1324 | 2020-09-24 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295341 | 1295341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº307986 , Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, sector Circunvalación Oriente Valdivia, tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 307986 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 450587 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | -1324 | - | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594774 | 594774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '004 | Indemnización Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Región de Los Ríos (original 186140) | 309931 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 631061 | Trato directo | 631061 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO CONSTRUCTOR PUENTE SANTA ELVIRA S.A. | 690 | 2025-12-16 | 2027-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30071390-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638000 | 1638000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638000 | 1638000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 227850 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-12-23 | 2016-03-17 | 13686283 | Propuesta publica | 12921631 | IPC | 81 | 2016-05-17 | 2016-07-15 | -436 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 1260 | 2016-07-16 | 2019-12-28 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638000 | 1638000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4195627 | 0 | 0 | 327259 | 504500 | 500000 | 500000 | 500000 | 744614 | 7272000 | 13040000 | 2211000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75600 | 0 | 0 | 7286 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 244614 | 332000 | 437072 | 457128 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco-Riñihue, Tramo DM. 12.153,20 al DM. 22.000,00 en Ruta T-45, Comuna Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 341406 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-28 | 2021-08-30 | 1155600 | Propuesta publica | 1040850 | IPC | 12 | 2022-03-03 | 2022-03-23 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 915 | 2022-03-23 | 2024-09-23 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 193309 | 197809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº341406 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco-Riñihue, Tramo DM. 12.153,20 al DM. 22.000,00 en Ruta T-45, Comuna Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 341406 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -193308 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -915 | - | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -193309 | -193309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco - Riñihue, Tramo I, KM 0,000 a KM 12.153,20, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 351775 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-04-30 | 2024-08-02 | 945908 | Propuesta publica | 870522 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 730 | 2025-04-30 | 2027-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35600 | 35600 | 437072 | 457128 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de la Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco - Riñihue, Tramo Dm 12.153,20 al Dm 22.000,00, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 403799 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-13 | 2024-10-14 | 55835 | Propuesta publica | 70000 | IPC | 339 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 123 | 2024-10-23 | 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209014 | 284614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº403799 , Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de la Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco - Riñihue, Tramo Dm 12.153,20 al Dm 22.000,00, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 403799 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 6587 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | -123 | - | 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120027 | 0 | 0 | 319973 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 6940000 | 12602928 | 1753872 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '004 | Reposición Rutas T-47 y T-45: Choshuenco-Riñihue, Región de los Ríos. | 278746 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-08-30 | 2019-11-28 | 18024289 | Propuesta publica | 29248412 | IPC | 46 | 2021-07-02 | 2022-02-14 | 7998408 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 1050 | 2022-02-14 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '004 | Reposición Rutas T-47 y T-45 Choshuenco - Riñihue, tramo I, km 0,000 a km 12.153,20, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 351776 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2023-12-30 | 2024-04-09 | 11120672 | Propuesta publica | 16315072 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 720 | 2025-04-30 | 2027-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319973 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 2819973 | 12602928 | 1753872 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30077029-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 68653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65168 | 0 | 0 | 0 | 51179 | 185000 | 151000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 68653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65168 | 0 | 0 | 0 | 48179 | 182000 | 151000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '002 | Estudio de Impacto Ambiental Construcción segundo acceso a San Jose de la Mariquina | 390942 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | 431681 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 800 | 2025-04-30 | 2027-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65168 | 0 | 0 | 0 | 48179 | 182000 | 151000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080601-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30085173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | [21 empty] | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 10861 | 0 | 0 | 0 | 465607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | 292098 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-29 | 2020-08-14 | 491330 | Propuesta publica | 670680 | IPC | 13 | 2021-03-19 | 2021-05-07 | 98616 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1219 | 2021-05-07 | 2024-09-07 | 98.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº292098 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | 292098 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -6040 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -1219 | - | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | 292097 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-26 | 2019-12-10 | 5234155 | Propuesta publica | 7131643 | IPC | 43 | 2020-07-10 | 2021-02-22 | 1619185 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 1292 | 2021-02-23 | 2024-09-07 | 96.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30085173-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº292097 , Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | 292097 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 28326 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | -1292 | - | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30090837-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60257 | 16744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30090837-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60257 | 16744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30090837-0 | '02 | '004 | Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | 303097 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-30 | 2019-12-11 | 5267060 | Propuesta publica | 7250536 | IPC | 57 | 2020-09-14 | 2021-02-22 | 1158130 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 450 | 2021-02-23 | 2022-05-19 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60257 | 16744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30090914-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30090914-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30090914-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30091524-0 | ' | ' | REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIA DE VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36500 | 0 | 36500 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30091524-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36500 | 0 | 36500 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30091524-0 | '02 | '004 | Terminación Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad P Valdivia y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región (A) | 399946 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 73000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2025-10-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36500 | 0 | 36500 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | [21 empty] | 0 | 12560000 | 0 | 766811 | 769237 | 762302 | 1830117 | 2753779 | 4027202 | 3864552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14774000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 460000 | 0 | 41648 | 41779 | 32550 | 0 | 0 | 344023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector Variante Sur, Tramo DM 0.000,00 al DM 5.334,43, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 329595 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-24 | 2021-11-10 | 992640 | Propuesta publica | 1052199 | IPC | 56 | 2022-06-29 | 2022-07-26 | -77484 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 946 | 2022-07-26 | 2025-02-26 | 98 | 0 | 0 | 0 | 41648 | 41779 | 32550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329595 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector Variante Sur, Tramo DM 0.000,00 al DM 5.334,43, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 329595 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 270459 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | -946 | - | 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 12100000 | 0 | 725163 | 727458 | 729752 | 1830117 | 2753779 | 3683179 | 3864552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14314000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector: Variante Sur, Tramo: DM.0.000,00 al DM.5.334,43, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 329596 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-20 | 2021-10-08 | 16282601 | Propuesta publica | 19032269 | IPC | 17 | 2022-05-11 | 2022-07-04 | 0 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 1030 | 2022-07-04 | 2025-04-29 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 725163 | 727458 | 729752 | 1830117 | 2753779 | 3683179 | 1849440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº329596 , Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector: Variante Sur, Tramo: DM.0.000,00 al DM.5.334,43, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 329596 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1564286 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 74 | - | 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093450-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 50000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 727245 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099344-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 616000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099344-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 616000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099344-0 | '02 | '004 | Reposicion Puente Quinchilca en Ruta T-39 Los Lagos (Nuevo 2025) | 413978 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 578641 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2025-09-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 616000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099347-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | 250912 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-05-20 | 2016-07-19 | 8982178 | Propuesta publica | 7255697 | IPC | 430 | 2016-09-15 | 2016-11-11 | 812871 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 834 | 2016-11-11 | 2019-02-23 | 92.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 17907 | 235907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº250912 , Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | 250912 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -17906 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | - | 2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17907 | -17907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 934921 | 948606 | 952182 | 955756 | 981950 | 999420 | 1089480 | 1000063 | 1013741 | 1132880 | 10008999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16743 | 27030 | 27207 | 27382 | 50178 | 57734 | 57910 | 58094 | 68374 | 85347 | 475999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta T-340, sector Torobayo-Curiñanco, Tramo DM 0,000 al DM 18.086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. (Terminación) | 368518 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-10 | 2023-08-30 | 855140 | Propuesta publica | 831691 | IPC | 3476 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 731 | 2023-12-04 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16743 | 16918 | 17095 | 17270 | 40066 | 47622 | 47798 | 47974 | 48150 | 48325 | 347961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº368518 , Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta T-340, sector Torobayo-Curiñanco, Tramo DM 0,000 al DM 18.086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. (Terminación) | 368518 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1961 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -731 | - | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1962 | -1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 130000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10112 | 10112 | 10112 | 10112 | 10112 | 10112 | 10120 | 20224 | 38984 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 918178 | 921576 | 924975 | 928374 | 931772 | 941686 | 1031570 | 941969 | 945367 | 949533 | 9435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, Tramo KM. 0,000-KM. 18,086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 278726 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-30 | 2018-11-19 | 12008317 | Propuesta publica | 14756523 | IPC | 23 | 2019-04-08 | 2019-06-05 | -5770248 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 1010 | 2019-06-05 | 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6515 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 99515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '004 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA T-340, SECTOR TOROBAYO CURIÑANCO, TRAMO DM. 0,000 AL DM. 18,086, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 368519 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-16 | 2023-02-27 | 9163104 | Propuesta publica | 15920366 | Polinom | 25 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 720 | 2023-11-15 | 2025-11-04 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918178 | 921576 | 924975 | 928374 | 931772 | 935171 | 938570 | 941969 | 945367 | 949533 | 9335485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30102092-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2012-2014 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30102092-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30102092-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106138-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370862 | 153346 | 254243 | 316413 | 29004 | 1060497 | 294770 | 183534 | 156331 | 2819000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370862 | 153346 | 254243 | 316413 | 29004 | 1060497 | 294770 | 183534 | 156331 | 2819000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '004 | Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 292269 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-30 | 2019-12-12 | 4918683 | Propuesta publica | 6958142 | IPC | 70 | 2020-10-30 | 2021-02-22 | -338589 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 480 | 2021-02-23 | 2022-06-18 | 78.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728000 | 0 | 0 | 972347 | 1700347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº292269 , Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 292269 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -972347 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | -480 | - | 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -972347 | -972347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 384004 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-11 | 2024-02-01 | 1211562 | Propuesta publica | 1985598 | Polinom | 57 | 2024-11-07 | 2024-11-29 | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 365 | 2024-11-30 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370862 | 153346 | 254243 | 316413 | 29004 | 332497 | 294770 | 183534 | 156331 | 2091000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106296-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | [21 empty] | 0 | 5107000 | 0 | 1514449 | 1328894 | 951890 | 954569 | 210220 | 2901997 | 215779 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 8162798 | 110000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 426000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210220 | 0 | 215779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425999 | 110000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '002 | Estudio asociado a Impacto Ambiental - Mejoramiento y Construcción Ruta Corral - Valdivia (península) | 372924 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-01-03 | 2025-01-22 | 440000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 830 | 2025-04-04 | 2027-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, Sector Puente Catrilelfu-Corral, Tramo DM. 29.270,000 al DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 292112 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-11 | 2020-08-28 | 992640 | Propuesta publica | 895905 | IPC | 49 | 2021-07-05 | 2021-07-30 | 176625 | CONSORCIO ZANARTU - VYA CORRAL LTDA. | 978 | 2021-07-30 | 2024-04-03 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº292112 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, Sector Puente Catrilelfu-Corral, Tramo DM. 29.270,000 al DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 292112 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 296069 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO ZANARTU - VYA CORRAL LTDA. | -978 | - | 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176748 | 0 | 215779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 4596000 | 0 | 1514449 | 1328894 | 951890 | 954569 | 0 | 2901997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7651799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019 | 292111 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-30 | 2020-06-12 | 13346481 | Propuesta publica | 17552041 | IPC | 28 | 2020-09-23 | 2021-06-07 | 3252176 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 1291 | 2021-06-08 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514449 | 1328894 | 951890 | 954569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4749802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº292111 , Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019 | 292111 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2013872 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | -1291 | - | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2901997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2901997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106340-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106340-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106340-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123950-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE MULPUN, COMUNAS MÁFIL Y LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105975 | 0 | 40255 | 0 | 0 | 96770 | 0 | 0 | 0 | 243000 | 143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123950-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105975 | 0 | 40255 | 0 | 0 | 96770 | 0 | 0 | 0 | 243000 | 143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123950-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas T-328 y T-290, Sector Balseadero San Javier Ruta 5 (Fase 2 Conectividad Puente Mulpún - Pupunahue), Región de Los Ríos | 372903 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-02-12 | 488019 | Propuesta publica | 546091 | IPC | 983 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 720 | 2024-04-04 | 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105975 | 0 | 40255 | 0 | 0 | 96770 | 0 | 0 | 0 | 243000 | 143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224375-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224375-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224375-0 | '02 | '002 | Consultoría de Estudio de Impacto Ambiental Tramo Intermedio Ruta T-720, Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral), Provincia del Ranco | 255185 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-12-23 | 2017-01-25 | 243000 | Propuesta publica | 347401 | IPC | 35 | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 173700 | GHD S.A. | 2378 | 2017-05-23 | 2023-11-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112486 | 143486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224375-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº255185 , Consultoría de Estudio de Impacto Ambiental Tramo Intermedio Ruta T-720, Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral), Provincia del Ranco | 255185 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -112486 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GHD S.A. | -2378 | - | 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112486 | -112486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30224375-0 | '02 | '002 | Indemnización Consultoría de estudio de impacto ambiental tramo ruta t-720, Cruce T-60 (las ventanas) - Alerce costero - Cruce T-450 Corral, Provincia del Ranco | 406069 | Los Ríos | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | - | - | 14534 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VARIOS PROVEEDORES | 365 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30284822-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234000 | 1234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30284822-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234000 | 1234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30284822-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONECTIVIDAD VIAL PUERTO FUY PUERTO PIREHUEICO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 351807 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-09-22 | 2022-11-17 | 1229900 | Propuesta publica | 1150000 | IPC | 110 | 2022-11-28 | 2022-12-16 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 960 | 2022-12-16 | 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234000 | 1234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30446273-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: CAYURRUCA -LAGO RANCO-ILIHUE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30446273-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30446273-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pav. Cayurruca -Lago Ranco-Ilihue, Región de Los Ríos. | 292128 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-08-09 | 2019-09-12 | 678782 | Propuesta publica | 597000 | IPC | 55 | 2019-10-17 | 2019-12-02 | 119150 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1760 | 2019-12-02 | 2024-09-26 | 71.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458842-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO. REGIÓN DE LOS RÍOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22218 | 10842 | 28459 | 0 | 27420 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 30061 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458842-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22218 | 10842 | 28459 | 0 | 27420 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 30061 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458842-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 329603 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-11-15 | 700000 | Propuesta publica | 635000 | IPC | 3361 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 76080 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 1170 | 2021-11-29 | 2025-02-11 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22218 | 10842 | 28459 | 0 | 27420 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 30061 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458845-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR LICAN-RUTA 215-CH REG LOS RÍOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6756 | 0 | 0 | 62206 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 126038 | 100000 | 695000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458845-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6756 | 0 | 0 | 62206 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 126038 | 100000 | 695000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458845-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LICAN RUTA 215-CH, REGIÓN DE LOS RÍOS | 351808 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-08-16 | 2022-10-13 | 1171015 | Propuesta publica | 1249500 | IPC | 115 | 2022-12-14 | 2023-02-03 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 810 | 2023-02-03 | 2025-04-23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6756 | 0 | 0 | 62206 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 126038 | 100000 | 695000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458860-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458860-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458860-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria de detalle "Mejoramiento Ruta T-350 Valdivia - Niebla, Región de los Ríos" | 322756 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-02-10 | 712500 | Propuesta publica | 606000 | IPC | 528 | 2021-03-12 | 2021-03-14 | 136024 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 1310 | 2021-03-14 | 2024-10-14 | 99.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458860-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº322756 , Estudio de Ingenieria de detalle "Mejoramiento Ruta T-350 Valdivia - Niebla, Región de los Ríos" | 322756 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -1150 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | -1310 | - | 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120002 | 120002 | 6218991 | 5893086 | 5259192 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 709696 | 146406 | 334458 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecciòn fiscla Reposicion Puente Collilelfu 2 y Accesos en Ciudad de los Lagos( (Nuevos 2023) | 372938 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 1063000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2025-07-01 | 2027-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 709696 | 146406 | 334458 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5509295 | 5746680 | 4924734 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '004 | Reposiciòn Puente Collillelfu 2 y accesos en ciudad de Los Lagos, Región de los Ríos. | 372944 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-23 | 2025-03-13 | 14333728 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2025-05-12 | 2028-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5509295 | 5746680 | 4924734 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459001-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459001-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459001-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459998-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR: CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171387 | 0 | 0 | 71713 | 243100 | 113500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459998-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171387 | 0 | 0 | 71713 | 243100 | 113500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30459998-0 | '02 | '002 | Terminación Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial S: Chaihuin - Limite Regional, Región de Los Ríos | 383727 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-10-16 | 2023-12-11 | 320062 | Propuesta publica | 352114 | IPC | 1141 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 390 | 2024-06-19 | 2025-07-14 | 34.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171387 | 0 | 0 | 71713 | 243100 | 113500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30468383-0 | ' | ' | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 2856000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748000 | 750933 | 733333 | 2269266 | 2007735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 22000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '002 | Consultoria Proyecto de Basculamiento de 25º a 45º para el Puente Cau Cau y Accesos, Provincia de Valdivia, Region de los Rios | 406316 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 52000 | Trato directo | 52000 | SR | 4095 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | ASTABURUAGA INGENIEROS CONSULTORES SPA | 130 | 2024-12-10 | 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 2834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748000 | 750933 | 733333 | 2232266 | 2007735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '004 | Rehabilitación Puente Cau Cau y Accesos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. 45° NUEVO (2024) | 401429 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 4000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2025-09-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748000 | 750933 | 733333 | 2232266 | 2007735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | [21 empty] | 0 | 6547000 | 0 | 689040 | 691758 | 694476 | 697196 | 349956 | 629717 | 425254 | 780916 | 783902 | 786888 | 1114897 | 7644000 | 5029999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278401 | 72580 | 72848 | 73116 | 73383 | 73672 | 644000 | 675588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal ¿Construcción Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A (Varios Sectores), Comunas de Mariquina, Mafil, Valdivia, La Unión, Futrono y Rio Bueno, Provincias de Valdivia y Del Ranco, Región de Los Ríos¿ | 369266 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-25 | 2024-07-17 | 768400 | Propuesta publica | 1004334 | IPC | 88 | 2024-08-01 | 2024-08-26 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 730 | 2024-08-26 | 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278401 | 72580 | 72848 | 73116 | 73383 | 73672 | 644000 | 675588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 6000000 | 0 | 689040 | 691758 | 694476 | 697196 | 349956 | 351316 | 352674 | 708068 | 710786 | 713505 | 1041225 | 7000000 | 4354411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '004 | Construcción de Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A, Comunas de Mariquina, Máfil, Maldivia, La Unión, Futrono y Rio Bueno, Provincias de Valdivia y del Ranco, Región de Los Ríos | 369268 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-30 | 2024-04-09 | 10078940 | Propuesta publica | 11336070 | Polinom | 56 | 2024-05-31 | 2024-06-25 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 720 | 2024-06-25 | 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689040 | 691758 | 694476 | 697196 | 349956 | 351316 | 352674 | 708068 | 710786 | 713505 | 1041225 | 7000000 | 4354411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531159 | 238769 | 150553 | 112023 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 521020 | 5633524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110164 | 27541 | 27541 | 22872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-931 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) Comuna de Río Bueno | 357754 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-12 | 2023-12-07 | 294775 | Propuesta publica | 275453 | IPC | 1091 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 334 | 2024-06-12 | 2025-05-12 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110164 | 27541 | 27541 | 22872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420995 | 211228 | 123012 | 89151 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 499020 | 5423406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Ruta T-931 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) Comuna de Río Bueno | 357755 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-28 | 2023-11-17 | 5230529 | Propuesta publica | 6734809 | Polinom | 12 | 2024-04-08 | 2024-05-06 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 365 | 2024-05-07 | 2025-05-07 | 23.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420995 | 211228 | 123012 | 89151 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 499020 | 5423406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480983-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480983-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480995-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420 | 10420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480995-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420 | 10420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480995-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420 | 10420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044718 | 1132000 | 1201200 | 1724195 | 1654996 | 905891 | 7663000 | 22102000 | 7488000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44718 | 102000 | 101200 | 96512 | 96694 | 46876 | 488000 | 576741 | 449793 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Rupumeica Alto- Rupumeica Bajo, sector cruce T-851 (Riñinahue) - Pocura -Rupumeica Bajo, tramo km 18,444 al km 43,446, Comuna Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de los Ríos | 329613 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-04-27 | 2024-07-09 | 899304 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 972 | 2024-09-30 | 2027-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44718 | 102000 | 101200 | 96512 | 96694 | 46876 | 488000 | 576741 | 449793 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1030000 | 1100000 | 1627683 | 1558302 | 684015 | 7000000 | 21525259 | 7038207 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '004 | Construcción Rupumeica Alto - Rupumeica Bajo, Sector Cruce T-851 (Riñinahue) - Pocura - Rupumeica Bajo, Tramo Km 18,444 al Km 43,446, Comuna Lago Ranco, Provincia Del Ranco, Región de los Ríos | 329614 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2022-12-31 | 2024-03-12 | 19620971 | Propuesta publica | 33438841 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 900 | 2025-06-30 | 2027-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1030000 | 1100000 | 1627683 | 1558302 | 684015 | 7000000 | 21525259 | 7038207 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002588-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940128 | 1331965 | 599612 | 170418 | 119379 | 144604 | 442894 | 0 | 0 | 5749000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940128 | 1331965 | 599612 | 170418 | 119379 | 144604 | 442894 | 0 | 0 | 5749000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quiman Alto | 382709 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-01-31 | 4799840 | Propuesta publica | 6000784 | Polinom | 47 | 2024-09-26 | 2024-10-18 | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 360 | 2024-10-19 | 2025-10-14 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940128 | 1331965 | 599612 | 170418 | 119379 | 144604 | 442894 | 0 | 0 | 5749000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002601-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA T-400 MORROMPULLI - RIO FUTA, COMUNA DE CORRAL | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002601-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002601-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-400 Morrompulli - Río Futa, Comuna de Corral | 352246 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-25 | 2022-07-14 | 2010652 | Propuesta publica | 2612695 | IPC | 40 | 2022-11-14 | 2022-12-22 | -215 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 459 | 2022-12-23 | 2024-03-26 | 99.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 8576 | 31576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002601-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº352246 , Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-400 Morrompulli - Río Futa, Comuna de Corral | 352246 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -8576 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | -459 | - | 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8576 | -8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003407-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL RUTAS T-225 A T-255 PANGUIPULLI S: HUELLAHUE CR COZCOZ | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105307 | 0 | 0 | 101631 | 35043 | 43236 | 44783 | 330000 | 330000 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003407-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105307 | 0 | 0 | 101631 | 35043 | 43236 | 44783 | 330000 | 330000 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003407-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexion Vial Rutas T-225 A T-255 en Panguipulli Huellahue - Cr. Coz Coz, Región de los Ríos. | 392097 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-09-09 | 2024-10-28 | 779361 | Propuesta publica | 684893 | IPC | 4313 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 690 | 2024-12-26 | 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105307 | 0 | 0 | 101631 | 35043 | 43236 | 44783 | 330000 | 330000 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003669-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA T-551 EN FUTRONO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102334 | 0 | 0 | 0 | 152880 | 0 | 0 | 255214 | 556982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003669-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102334 | 0 | 0 | 0 | 152880 | 0 | 0 | 255214 | 556982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003669-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana Ruta T-551 en Futrono, Región de Los Ríos | 378081 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-07 | 2023-12-18 | 1038311 | Propuesta publica | 852040 | IPC | 3977 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 1785 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 810 | 2023-12-27 | 2026-03-16 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102334 | 0 | 0 | 0 | 152880 | 0 | 0 | 255214 | 556982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 0 | 19194000 | 0 | 4814368 | 2227499 | 2027064 | 1745098 | 1544243 | 1687701 | 1520593 | 2162384 | 1246852 | 1165711 | 946056 | 21087569 | 6017810 | 127626 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 1745000 | 0 | 241465 | 120733 | 161997 | 161997 | 161997 | 161997 | 164365 | 136241 | 136241 | 136241 | 149823 | 1733097 | 569632 | 127626 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 331498 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-20 | 2021-06-25 | 849981 | Propuesta publica | 928537 | IPC | 44 | 2021-07-13 | 2021-08-25 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1430 | 2021-08-25 | 2025-07-25 | 82.72 | 0 | 0 | 0 | 51512 | 25756 | 25756 | 25756 | 25756 | 25756 | 28124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 331520 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-16 | 2021-10-22 | 849981 | Propuesta publica | 942755 | IPC | 63 | 2021-12-01 | 2022-01-07 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1430 | 2022-01-07 | 2025-12-07 | 75.61 | 0 | 0 | 0 | 50117 | 25059 | 25059 | 25059 | 25059 | 25059 | 25059 | 25059 | 25059 | 25059 | 25059 | 300707 | 15901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 331529 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-01 | 2022-05-06 | 849981 | Propuesta publica | 932997 | IPC | 20 | 2022-05-31 | 2022-07-20 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1461 | 2022-07-20 | 2026-07-20 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 47702 | 23851 | 23851 | 23851 | 23851 | 23851 | 23851 | 23851 | 23851 | 23851 | 23851 | 286212 | 166350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 331532 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-07 | 849981 | Propuesta publica | 885000 | IPC | 12 | 2022-03-17 | 2022-05-17 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1431 | 2022-05-17 | 2026-04-17 | 64.46 | 0 | 0 | 0 | 45660 | 22830 | 22830 | 22830 | 22830 | 22830 | 22830 | 22830 | 22830 | 22830 | 22830 | 273960 | 108539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº331532 , Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 331532 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 11385 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | -1431 | - | 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13584 | 13584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa IV Región de Los Ríos | 367104 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2024-01-11 | 875269 | Propuesta publica | 796566 | IPC | 13 | 2024-04-15 | 2024-05-13 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1095 | 2024-05-13 | 2027-05-13 | 18.08 | 0 | 0 | 0 | 46474 | 23237 | 23237 | 23237 | 23237 | 23237 | 23237 | 23237 | 23237 | 23237 | 23237 | 278844 | 278842 | 127626 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Continuación Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Costa, Etapa III, Región de Los Ríos | 407313 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-02-12 | 337624 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 276 | 2025-05-15 | 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41264 | 41264 | 41264 | 41264 | 41264 | 41264 | 41264 | 41264 | 41262 | 371374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 17449000 | 0 | 4572903 | 2106766 | 1865067 | 1583101 | 1382246 | 1525704 | 1356228 | 2026143 | 1110611 | 1029470 | 796233 | 19354472 | 5448178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 331492 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-31 | 2021-05-07 | 6193434 | Propuesta publica | 5746117 | IPC | 39 | 2021-06-15 | 2021-07-23 | 925997 | APIA SPA | 1440 | 2021-07-24 | 2025-07-03 | 88.05 | 0 | 0 | 0 | 286827 | 160972 | 312500 | 250000 | 237500 | 320119 | 226565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331492 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 331492 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 656709 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -1440 | - | 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820708 | 0 | 0 | 0 | 820708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | 331504 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-06 | 2021-06-14 | 6521007 | Propuesta publica | 6758737 | IPC | 40 | 2021-06-30 | 2021-08-17 | 962825 | APIA SPA | 1440 | 2021-08-18 | 2025-07-28 | 82.63 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 240000 | 300000 | 240000 | 300000 | 228000 | 255600 | 0 | 0 | 0 | 400492 | 2414092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331504 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | 331504 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -400491 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -1440 | - | 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400492 | -400492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa III | 331519 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-09-06 | 7199698 | Propuesta publica | 6623492 | IPC | 52 | 2021-09-24 | 2021-11-11 | 969230 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1440 | 2021-11-12 | 2025-10-22 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 324535 | 283025 | 356032 | 250665 | 113010 | 220665 | 114200 | 246085 | 156900 | 247275 | 258991 | 2571383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331519 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa III | 331519 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -258990 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | -1440 | - | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -258991 | -258991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 331522 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-12 | 6599937 | Propuesta publica | 8035459 | IPC | 72 | 2021-12-29 | 2022-01-14 | 1666083 | TORO S.P.A | 1440 | 2022-01-15 | 2025-12-25 | 72.04 | 0 | 0 | 0 | 693518 | 532397 | 244183 | 367275 | 286214 | 288305 | 204153 | 451427 | 408305 | 286214 | 82061 | 3844052 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Sur, Etapa III, Región de Los Ríos | 331528 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-17 | 2022-03-25 | 6498769 | Propuesta publica | 6542493 | IPC | 16 | 2022-04-13 | 2022-05-24 | 1551181 | APIA SPA | 1440 | 2022-05-25 | 2026-05-04 | 76.86 | 0 | 0 | 0 | 858460 | 204300 | 120900 | 146722 | 38991 | 94681 | 60372 | 198314 | 72792 | 161317 | 66289 | 2023138 | 1402434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 331531 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-26 | 2021-12-29 | 6599996 | Propuesta publica | 7016265 | IPC | 9 | 2022-03-02 | 2022-04-13 | 154129 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 1440 | 2022-04-14 | 2026-03-24 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 393672 | 360897 | 336000 | 150653 | 220375 | 151616 | 252557 | 96955 | 223811 | 96325 | 208919 | 2491780 | 1015127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331531 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 331531 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 636069 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | -1440 | - | 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa III, Región de Los Ríos | 332697 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-28 | 2021-02-25 | 6476989 | Propuesta publica | 5744688 | IPC | 10 | 2021-03-15 | 2021-04-16 | 0 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | 1440 | 2021-04-17 | 2025-03-27 | 19.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4584488 | 4659488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº332697 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa III, Región de Los Ríos | 332697 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -4584488 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | -1440 | - | 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4584488 | -4584488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa IV, Región de Los Ríos | 378664 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-28 | 2023-06-14 | 5016258 | Propuesta publica | 7961489 | Polinom | 23 | 2023-07-24 | 2023-08-31 | 1474746 | TORO S.P.A | 1110 | 2023-09-01 | 2026-09-15 | 47.96 | 0 | 0 | 0 | 1565891 | 325175 | 195452 | 177786 | 186156 | 147318 | 242781 | 212654 | 248803 | 238339 | 438964 | 3979319 | 2066549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40012473-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AVENIDA ESPAÑA S: CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA- CAMINO CABO BLANCO VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165663 | 0 | 106026 | 0 | 43311 | 315000 | 372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40012473-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165663 | 0 | 106026 | 0 | 43311 | 315000 | 372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40012473-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle ¿Mejoramiento Avenida España S: Avenida Pedro Aguirre Cerda Camino Cabo Blanco, Región De Los Ríos (Nuevos 2023) | 372834 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-08-18 | 2023-11-10 | 1160845 | Propuesta publica | 1014993 | IPC | 105 | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 600 | 2023-12-27 | 2025-08-18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165663 | 0 | 106026 | 0 | 43311 | 315000 | 372000 | 20906 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40012473-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº372834 , Estudio de Ingeniería de Detalle ¿Mejoramiento Avenida España S: Avenida Pedro Aguirre Cerda Camino Cabo Blanco, Región De Los Ríos (Nuevos 2023) | 372834 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -20905 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | -600 | - | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20906 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021402-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20, COMUNA DE MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021402-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021402-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión Ruta T-20 y T-230 San José de la Mariquina Región de Los Ríos | 329639 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2021-05-18 | 2021-06-25 | 202480 | Propuesta publica | 191220 | IPC | 1438 | 2021-07-13 | 2021-08-02 | 8504 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 586 | 2021-08-02 | 2023-03-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021408-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES CHAMIL Y LA PLATA EN RUTA T-60 COMUNA DE PAILLACO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11301 | 0 | 0 | 0 | 58666 | 12797 | 0 | 0 | 10235 | 92999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021408-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11301 | 0 | 0 | 0 | 58666 | 12797 | 0 | 0 | 10235 | 92999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021408-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Chamil y La Plata en Ruta T-60, Comuna de Paillaco | 372898 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-05-24 | 2023-07-28 | 288304 | Propuesta publica | 257781 | IPC | 1520 | 2023-08-18 | 2023-09-13 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 390 | 2023-09-13 | 2024-10-07 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11301 | 0 | 0 | 0 | 58666 | 12797 | 0 | 0 | 10235 | 92999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021409-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-248 S: SAN JOSÉ -CULLINHUE, COMUNA DE MARIQUINA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171092 | 533846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 2004938 | 4415062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021409-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171092 | 533846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 2004938 | 4415062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021409-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI ruta t-248 s: San José -Cullinhue, Comuna de Mariquina (Nuevos 2025) | 410799 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 5836363 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171092 | 533846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 2004938 | 4415062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021416-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI REGIÓN DE LOS RIOS IV PARTE | [21 empty] | 0 | 752000 | 0 | 0 | 200324 | 0 | 0 | 0 | 181304 | 246587 | 0 | 0 | 122901 | 0 | 751116 | 333049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021416-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 752000 | 0 | 0 | 200324 | 0 | 0 | 0 | 181304 | 246587 | 0 | 0 | 122901 | 0 | 751116 | 333049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021416-0 | '02 | '002 | Consultoría Mejoramiento Caminos Básico Intermedios Región de los Ríos - IV Parte | 372670 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-10-12 | 2023-12-20 | 1000776 | Propuesta publica | 845473 | IPC | 10 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 540 | 2024-04-24 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200324 | 0 | 0 | 0 | 181304 | 246587 | 0 | 0 | 122901 | 0 | 751116 | 178674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021416-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº372670 , Consultoría Mejoramiento Caminos Básico Intermedios Región de los Ríos - IV Parte | 372670 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 140376 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 30 | - | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021423-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS II ETAPA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240389 | 125256 | 0 | 0 | 0 | 97649 | 0 | 0 | 188706 | 652000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021423-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240389 | 125256 | 0 | 0 | 0 | 97649 | 0 | 0 | 188706 | 652000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021423-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovías en Red Vial Región de los Ríos II Etapa | 372671 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 816465 | Propuesta publica | 790428 | IPC | 32 | 2023-12-15 | 2024-01-12 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 540 | 2024-01-12 | 2025-07-05 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240389 | 125256 | 0 | 0 | 0 | 97649 | 0 | 0 | 188706 | 652000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021516-0 | ' | ' | CONSTRUCCION ACCESO A PARQUE NACIONAL PUYEHUE COMUNA LAGO RANCO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20840 | 20840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021516-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20840 | 20840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021516-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20840 | 20840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40026159-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL LAGO NELTUME LIQUIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 48506 | 0 | 139309 | 26307 | 0 | 61337 | 0 | 70043 | 0 | 9498 | 355000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40026159-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 48506 | 0 | 139309 | 26307 | 0 | 61337 | 0 | 70043 | 0 | 9498 | 355000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40026159-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL LAGO NELTUME LIQUIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI", REGION DE LOS RIOS. | 372672 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-07-05 | 2023-08-31 | 582880 | Propuesta publica | 597082 | IPC | 2696 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 600 | 2023-10-10 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48506 | 0 | 139309 | 26307 | 0 | 61337 | 0 | 70043 | 0 | 9498 | 355000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40027825-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40027825-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación 2020 - 2021 | 327184 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 252843 | Propuesta publica | 297898 | IPC | 632 | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 59284 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 580 | 2021-07-12 | 2023-02-12 | 99.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40029499-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 34860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 34860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-567, Cruce Ruta T-851 (Riñinahue)-Pocura-Rupumeica Bajo, km 8,0 al 17,6 y Ruta T-523, Cruce Ruta T-509 (Mallay)-Las Molidas, km 0 al 7,0, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 327296 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-21 | 2021-01-28 | 2996144 | Propuesta publica | 3396114 | IPC | 4 | 2021-02-18 | 2021-03-31 | -347617 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 754 | 2021-04-01 | 2023-04-25 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 11214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327296 , Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-567, Cruce Ruta T-851 (Riñinahue)-Pocura-Rupumeica Bajo, km 8,0 al 17,6 y Ruta T-523, Cruce Ruta T-509 (Mallay)-Las Molidas, km 0 al 7,0, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 327296 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -214 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | -754 | - | 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214 | -214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '004 | Indemnización Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-567, Cruce Ruta T-851 (Riñinahue)-Pocura-Rupumeica Bajo, km 8,0 al 17,6 y Ruta T-523, Cruce Ruta T-509 (Mallay)-Las Molidas, km 0 al 7,0, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 406103 | Los Ríos | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | - | - | 34861 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VARIOS PROVEEDORES | 365 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324749 | 455769 | 248962 | 227962 | 195962 | 174962 | 177962 | 56927 | 21470 | 2884725 | 77198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167850 | 41962 | 41962 | 41962 | 41962 | 41962 | 41962 | 44464 | 21470 | 485556 | 77198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los, Ríos Etapa III | 351812 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-30 | 2023-09-26 | 400000 | Propuesta publica | 444144 | IPC | 809 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 669 | 2024-05-08 | 2026-03-08 | 28.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84753 | 21188 | 21188 | 21188 | 21188 | 21188 | 21188 | 21188 | 21188 | 254257 | 77198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Rio Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos Etapa III | 364379 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-30 | 2023-09-26 | 400000 | Propuesta publica | 435034 | IPC | 2434 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 670 | 2023-12-22 | 2025-10-22 | 49.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83097 | 20774 | 20774 | 20774 | 20774 | 20774 | 20774 | 23276 | 282 | 231299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156899 | 413807 | 207000 | 186000 | 154000 | 133000 | 136000 | 12463 | 0 | 2399169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | 351813 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-27 | 2023-08-17 | 1834998 | Propuesta publica | 1961088 | Polinom | 25 | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 154360 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 730 | 2023-10-31 | 2025-10-30 | 84.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495109 | 9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº351813 , Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | 351813 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 432286 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | -730 | - | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138822 | 106000 | 85000 | 53000 | 32000 | 35000 | 12463 | 0 | 462285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa III | 364390 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-27 | 2023-08-17 | 1820000 | Propuesta publica | 2162486 | Polinom | 27 | 2023-10-05 | 2023-11-02 | 0 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 730 | 2023-11-03 | 2025-11-02 | 69.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490590 | 265307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº364390 , Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa III | 364390 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 640000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | -730 | - | 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171200 | 0 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 0 | 0 | 676200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | [21 empty] | 0 | 8704000 | 0 | 2656296 | 926219 | 1010942 | 738919 | 558960 | 511171 | 432203 | 486524 | 428785 | 488444 | 756427 | 8994890 | 8172631 | 3020389 | 1772706 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 804000 | 0 | 133963 | 66982 | 66982 | 66982 | 66982 | 66982 | 66982 | 66982 | 66982 | 66982 | 66982 | 803783 | 805819 | 469711 | 113405 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | 357574 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-14 | 2022-12-14 | 849973 | Propuesta publica | 960330 | IPC | 45 | 2022-12-30 | 2023-03-03 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1433 | 2023-03-03 | 2027-02-03 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 44865 | 22433 | 22433 | 22433 | 22433 | 22433 | 22433 | 22433 | 22433 | 22433 | 22433 | 269195 | 270196 | 55332 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 357575 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-12 | 2023-01-27 | 1011500 | Propuesta publica | 964842 | IPC | 16 | 2023-05-18 | 2023-07-25 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1431 | 2023-07-25 | 2027-06-25 | 34.44 | 0 | 0 | 0 | 45018 | 22509 | 22509 | 22509 | 22509 | 22509 | 22509 | 22509 | 22509 | 22509 | 22509 | 270108 | 271342 | 150098 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Urbano, Etapa III, Región de Los Ríos | 385927 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2024-01-11 | 1011500 | Propuesta publica | 985752 | IPC | 17 | 2024-05-08 | 2024-06-04 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1430 | 2024-06-04 | 2028-05-04 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 44080 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 264480 | 264281 | 264281 | 113405 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 7900000 | 0 | 2522333 | 859237 | 943960 | 671937 | 491978 | 444189 | 365221 | 419542 | 361803 | 421462 | 689445 | 8191107 | 7366812 | 2550678 | 1659301 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Norte, Etapa III, Región de Los Ríos | 357583 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-10-03 | 7399997 | Propuesta publica | 8796058 | IPC | 42 | 2022-12-05 | 2023-01-24 | 1908094 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1440 | 2023-01-25 | 2027-01-04 | 51.24 | 0 | 0 | 0 | 567208 | 239440 | 304960 | 242937 | 293978 | 196189 | 189221 | 171542 | 193803 | 161462 | 374445 | 2935185 | 3003315 | 488678 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 357589 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-10 | 2022-12-16 | 7000000 | Propuesta publica | 7637998 | IPC | 44 | 2022-12-29 | 2023-02-06 | 0 | TORO S.P.A | 1440 | 2023-02-07 | 2027-01-17 | 58.63 | 0 | 0 | 0 | 1345832 | 309000 | 309000 | 129000 | 93000 | 103000 | 93000 | 103000 | 93000 | 155000 | 190000 | 2922832 | 340453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº357589 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 357589 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1868296 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TORO S.P.A | -1440 | - | 2027-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Urbano, Etapa III, Región de Los Ríos | 384609 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-16 | 2023-12-06 | 7500000 | Propuesta publica | 8245941 | Polinom | 11 | 2024-04-04 | 2024-05-02 | 0 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1440 | 2024-05-03 | 2028-04-12 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 609293 | 310797 | 330000 | 300000 | 105000 | 145000 | 83000 | 145000 | 75000 | 105000 | 125000 | 2333090 | 2062000 | 2062000 | 1659301 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031046-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTAS T-345 Y T-34, COMUNA DE MÀFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 37701 | 0 | 6249 | 35050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031046-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 37701 | 0 | 6249 | 35050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031046-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Conexión Vial Ruta T-345 - Ruta T-34. S: Máfil. Región de Los Ríos. | 351809 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-06-29 | 2022-08-26 | 456853 | Propuesta publica | 320000 | IPC | 2377 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 8000 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 750 | 2022-09-08 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37701 | 0 | 6249 | 35050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031049-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-985 S: CHINCHIN-LICAN, COMUNA DE RIO BUENO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49355 | 0 | 73192 | 74000 | 76885 | 38885 | 70000 | 90182 | 0 | 472499 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031049-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49355 | 0 | 73192 | 74000 | 76885 | 38885 | 70000 | 90182 | 0 | 472499 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031049-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-985 S: Chinchin-Lican, Comuna de Rio Bueno | 391271 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-07-09 | 2024-09-12 | 537892 | Propuesta publica | 531794 | IPC | 1997 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 450 | 2024-10-22 | 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49355 | 0 | 73192 | 74000 | 76885 | 38885 | 70000 | 90182 | 0 | 472499 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031052-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL VARIOS PUENTES PATRIMONIALES COMUNA DE RIO BUENO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031052-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031052-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Estructural Varios Puentes Patrimoniales Comuna de Rio Bueno Región de Los Ríos | 351608 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2022-06-29 | 2022-08-12 | 195070 | Propuesta publica | 205250 | IPC | 1531 | 2022-09-02 | 2022-10-27 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 360 | 2022-10-27 | 2023-10-22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031344-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN AV. PICARTE - LAS ÁNIMAS - PUENTE CALLE CALLE, VALDIVIA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983 | 0 | 0 | 0 | 147574 | 0 | 0 | 78992 | 0 | 12451 | 332000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031344-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983 | 0 | 0 | 0 | 147574 | 0 | 0 | 78992 | 0 | 12451 | 332000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031344-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversiòn Mejoramiento Interconexión Avda, Picarte - Las Ánimas - Puente Calle Calle, Región de Los Ríos | 372675 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-14 | 2023-12-22 | 349630 | Propuesta publica | 440300 | IPC | 906 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 495 | 2024-03-22 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983 | 0 | 0 | 0 | 147574 | 0 | 0 | 78992 | 0 | 12451 | 332000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40032256-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS POR LA CIUDAD DE LA UNIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40032256-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40032256-0 | '02 | '002 | Estudio de factibilidad Mejoramiento Pasadas Urbanas por la Ciudad de la Uniòn, Regiòn de Los Rios. | 372676 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-04-27 | 2023-06-28 | 454500 | Propuesta publica | 331987 | IPC | 1920 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 420 | 2023-07-25 | 2024-09-17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24393 | 48011 | 45293 | 46200 | 225910 | 148500 | 435702 | 506000 | 236925 | 1716934 | 286061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '002 | Consultoría para Análisis y Solución de Fallas y Deformaciones Estructurales de Caminos Pavimentados | 346175 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-29 | 2022-11-15 | 188540 | Propuesta publica | 217190 | IPC | 2075 | 2022-11-29 | 2022-12-28 | 42400 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 480 | 2022-12-28 | 2024-04-21 | 84.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24393 | 48011 | 45293 | 46200 | 181170 | 148500 | 435702 | 506000 | 236925 | 1672194 | 286061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Reposición Puentes Cancahual y Bellavista, Ruta T-248, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 365164 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-29 | 2023-01-03 | 2295388 | Propuesta publica | 2361011 | IPC | 8 | 2023-03-22 | 2023-05-25 | 141206 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 508 | 2023-05-26 | 2024-10-15 | 99.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puente Nevado 2, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia | 405598 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-16 | 2025-01-23 | 1372614 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 300 | 2025-05-15 | 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48011 | 45293 | 46200 | 181170 | 148500 | 435702 | 506000 | 236925 | 1647801 | 286061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035385-0 | ' | ' | CONSERVACION PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas Lago Ranco y Futrono, Etapa XI, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 362081 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-11 | 2023-11-30 | 686071 | Propuesta publica | 789912 | Polinom | 980 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0 | ECO PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SANTA EDITH SPA | 300 | 2024-05-30 | 2025-03-26 | 61.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035385-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº362081 , Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas Lago Ranco y Futrono, Etapa XI, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 362081 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 105429 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ECO PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SANTA EDITH SPA | 40 | - | 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035388-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035388-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Caminos Básicos 2020-2022 (adelantado 2022) | 346037 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-26 | 2023-02-02 | 353230 | Propuesta publica | 347447 | IPC | 589 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 66628 | APIA SPA | 303 | 2024-04-10 | 2025-02-07 | 68.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 839399 |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595880 | 148970 | 227720 | 238220 | 238220 | 238220 | 238220 | 348470 | 348470 | 2622390 | 1647611 | 603437 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91880 | 22970 | 22970 | 22970 | 22970 | 22970 | 22970 | 22970 | 22970 | 275640 | 230665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | 375395 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-11-12 | 456027 | Propuesta publica | 461406 | IPC | 2247 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 669 | 2024-12-03 | 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91880 | 22970 | 22970 | 22970 | 22970 | 22970 | 22970 | 22970 | 22970 | 275640 | 230665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504000 | 126000 | 204750 | 215250 | 215250 | 215250 | 215250 | 325500 | 325500 | 2346750 | 1416946 | 603437 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | 375224 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-02-20 | 2000000 | Propuesta publica | 2360922 | Polinom | 9 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 730 | 2024-04-25 | 2026-04-25 | 29.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504000 | 126000 | 126000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 1386000 | 366946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | 388959 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-05-08 | 2024-06-21 | 2000000 | Propuesta publica | 2489437 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 730 | 2025-05-01 | 2027-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78750 | 110250 | 110250 | 110250 | 110250 | 220500 | 220500 | 960750 | 1050000 | 603437 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038708-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE BLANCO EN RUTA T-559 COMUNA DE FUTRONO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73846 | 0 | 0 | 46173 | 0 | 61264 | 7640 | 69389 | 93688 | 352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038708-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73846 | 0 | 0 | 46173 | 0 | 61264 | 7640 | 69389 | 93688 | 352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038708-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Blanco Ruta T-559 y sus Accesos, Comuna de Futrono, Región de Los Ríos | 392109 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-04-30 | 2024-06-26 | 270223 | Propuesta publica | 328790 | IPC | 1583 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 390 | 2024-08-20 | 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73846 | 0 | 0 | 46173 | 0 | 61264 | 7640 | 69389 | 93688 | 352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039135-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS T-71 Y T-87 COMUNA DE RIO BUENO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27274 | 0 | 0 | 0 | 59253 | 0 | 0 | 123473 | 0 | 0 | 210000 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039135-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27274 | 0 | 0 | 0 | 59253 | 0 | 0 | 123473 | 0 | 0 | 210000 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039135-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana Rutas T-71 Y T-87 Comuna de Rio Bueno Región De Los Ríos. (Nuevo 2024) | 391299 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-08-07 | 2024-10-08 | 462542 | Propuesta publica | 453319 | IPC | 3316 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 470 | 2024-10-22 | 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27274 | 0 | 0 | 0 | 59253 | 0 | 0 | 123473 | 0 | 0 | 210000 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318060 | 177070 | 218920 | 146887 | 90680 | 0 | 0 | 0 | 90680 | 2042297 | 423198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139631 | 212 | 99510 | 0 | 90680 | 0 | 0 | 0 | 90680 | 420713 | 423198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '002 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos | 379795 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 422063 | Propuesta publica | 371856 | IPC | 1457 | 2023-08-08 | 2023-08-31 | -27 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 488 | 2023-08-31 | 2024-12-31 | 97.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10299 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '002 | Consultoría para Proyectos de Conservación año 2023 - 2024, Región de Los Ríos | 396750 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-27 | 2024-08-20 | 734230 | Propuesta publica | 785400 | IPC | 44 | 2024-09-10 | 2024-10-08 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 510 | 2024-10-08 | 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129332 | 0 | 99510 | 0 | 90680 | 0 | 0 | 0 | 90680 | 410202 | 423198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178429 | 176858 | 119410 | 146887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-737, Tronlico - Choroico; y ruta T-795, Cuinco - Santa Rosa, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 369697 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 1212633 | Propuesta publica | 1119501 | Polinom | 292 | 2023-03-03 | 2023-04-05 | 335844 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 365 | 2023-04-06 | 2024-04-05 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-983, Chiscaihue - Las Vertientes; y ruta T-985, Chin Chin - Lican, Comuna de Rio Bueno, Región de Los Ríos | 369699 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 1644481 | Propuesta publica | 2058163 | Polinom | 13 | 2023-04-19 | 2023-06-12 | 58624 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 570 | 2023-06-13 | 2025-01-03 | 90.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369699 , Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-983, Chiscaihue - Las Vertientes; y ruta T-985, Chin Chin - Lican, Comuna de Rio Bueno, Región de Los Ríos | 369699 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 24083 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | -570 | - | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Puentes Calle Calle 1, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | 398377 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-07 | 2024-07-26 | 1204052 | Propuesta publica | 1343257 | Polinom | 1749 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 300 | 2024-09-11 | 2025-07-08 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936433 | 176858 | 119410 | 146887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010569 | 580297 | 565303 | 570429 | 578312 | 564823 | 568281 | 639472 | 651514 | 6729000 | 5343001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67398 | 67398 | 67398 | 67398 | 67398 | 67398 | 67398 | 67398 | 67816 | 607000 | 500591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '002 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Comunidades Indígenas Grupo 1 | 371020 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-10-13 | 2024-01-08 | 386108 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 337 | 2025-03-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34232 | 34232 | 34232 | 34232 | 34232 | 34232 | 34232 | 34232 | 34650 | 308506 | 68424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '002 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Comunidades Indígenas Grupo 2 | 371021 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-10-13 | 2024-01-08 | 531223 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 671 | 2025-03-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33166 | 33166 | 33166 | 33166 | 33166 | 33166 | 33166 | 33166 | 33166 | 298494 | 432167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943171 | 512899 | 497905 | 503031 | 510914 | 497425 | 500883 | 572074 | 583698 | 6122000 | 4842410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Río Bueno y la Unión, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 371002 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-12-19 | 1705400 | Propuesta publica | 1988579 | Polinom | 3 | 2024-03-05 | 2024-04-08 | 151613 | CONSTRUCTORA P & R LIMITADA | 386 | 2024-04-09 | 2025-04-30 | 33.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 371003 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-12-20 | 2379201 | Propuesta publica | 2653574 | Polinom | 2 | 2024-03-05 | 2024-04-08 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 730 | 2024-04-09 | 2026-04-09 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446971 | 129921 | 117715 | 132841 | 135494 | 125676 | 120634 | 110439 | 0 | 1319691 | 611041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº371003 , Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 371003 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 160687 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | -730 | - | 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23103 | 145584 | 168687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Máfil, Los Lagos, Paillaco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 371005 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-11 | 2023-11-16 | 665025 | Propuesta publica | 701197 | Polinom | 2281 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 365 | 2023-12-12 | 2024-12-11 | 71.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº371005 , Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Máfil, Los Lagos, Paillaco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 371005 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 131687 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | -365 | - | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0