## Base
Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2025
[26 empty] | Mes: |  | octubre
(Montos en miles de $)
[34 empty] | PAGADO AÑO | [9 empty] | PROGRAMADO AÑO |  | Arrastre Año Siguiente | Saldo | Tipo de gasto
Servicio | Reg Proyecto | Provincia | Comuna | Región contrato | Item | Bip | Nombre IDI | Etapa | Asignación | Centro gestión | Cod Contrato | Nombre Contrato | A/N | Clasificacion | Id Chilecompra | Estado | Tipo Contratación | F Licitación | F Apertura | F Resolución de Adjudicación | F Trámite | F Inicio | F Término | Provincia Contrato | Comuna Contrato | Tipo Reajuste | Presupuesto oficial | Monto Vigente Contrato | Rut Contratista | Nombre Contratista | % ejecución | Programado + pagado año | Pagado Año | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020264-0 | ACTUALIZACION INVENTARIO NACIONAL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 368832 | Actualización Inventario Patrimonio Cultural Inmueble Región Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | 5596-13-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-09 | 2023-04-27 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 2026-01-20 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 276651 | 274952.728 | 76986662-0 | ASESORIAS PATRIMONIALES SER PATRIMONIO LIMITADA | 90 | 42990.546 | 42990.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42990.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81495.271 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40029750-0 | MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA, ARICA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 415679 | GA Mejoramiento Puesta en Valor Ex Parque Aduana, Arica | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 180.042 | 80.042 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40029750-0 | MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA, ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 392427 | Mejoramiento Puesta en Valor Ex Parque Aduana Arica | N | 2. ESTUDIOS | 5596-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-10 | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2027-08-03 |  |  | Sin Reajuste | 284103.8 | 242483.13 | 76131819-5 | BASTIAS CARDEMIL ARQUITECTOS LTDA. | 0 | 24048.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24048.313 | 96200 | 122234.817 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40048448-0 | CONSERVACION MERCADO CENTRAL DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 392429 | Conservación Mercado Central Arica | A | 1. OBRAS | 5596-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-05-02 | 2024-08-12 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2025-05-29 |  |  | Sin Reajuste | 335966 | 498485.568 | 76313058-4 | GEP INGENIERIA SPA. | 100 | 297842.57 | 297842.57 | 0 | 141439.698 | 88962.469 | 54528.713 | 3017.158 | 9894.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40053823-0 | CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 389882 | GA CONSERVACIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40053823-0 | CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 389883 | AIF CONSERVACIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA ARICA Y PARINACOTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5596-4-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-29 | 2025-11-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-22 |  |  | Sin Reajuste | 435991 | 435991 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103934 | 207868 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40053823-0 | CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 421051 | CONSERVACIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 5596-4-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-01 | 2025-10-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2027-02-21 |  |  | Sin Reajuste | 13531410.794 | 13531410.794 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6406304 | 9782461.01 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | ESTUDIOS BÁSICOS | 20178475-0 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 368877 | ACTUALIZACIÓN INVENTARIO PATRIMONICO CULTURAL INMUEBLE REGION DE ANTOFAGASTA | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1151-19-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-03-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2025-03-07 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 308739.438 | 303234.888 | 77686973-2 | NATALIA JORQUERA Y DAVID CORTEZ ARQUITECTOS ASOCIA | 100 | 60435.472 | 60435.472 | 0 | 0 | 0 | 60435.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Arquitectura | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40069601-0 | HABILITACION PROCURADURÍA FISCAL DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 422137 | GASTOS ADMINISTRATIVOS HABILITACION PROCURADURÍA FISCAL DE ANTOFAGASTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40069601-0 | HABILITACION PROCURADURÍA FISCAL DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 422135 | HABILITACION PROCURADURÍA FISCAL DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 828263 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 818263 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 395427 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2529.98 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 202.753 | 0 | 0 | 87.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.403 | 0 | 0 | 0 | 297.247 | 200 | 650
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 395429 | AIFO AMPLIACION EDIFICIO MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 123656 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71500 | 52155 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 379360 | AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA (2) | N | 1. OBRAS | 820-3-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-04 | 2025-06-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-12 | 2028-01-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 22805212 | 25054946.502 | 79588560-9 | CONSTRUCTORA RENCORET LTDA | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 6769232 | 18135714.502 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 330513 | OTROS GASTOS AMPLIACION EDIFICIO MOP | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 149472 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45689 | 76080.174
Dirección de Arquitectura | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 30395227-0 | REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 377866 | GASTOS ADMINISTRATIVOS REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2852.898 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 119.001 | 75 | 111.514 | 120 | 21.823 | 0 | 52.662 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 30395227-0 | REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 390714 | AIFO REPOS DIRECC PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 820-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-01-31 | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2025-12-15 |  |  | Sin Reajuste | 55500 | 72363.052 | 6370546-2 | ERNESTO LOBOS WACHTENDORFF | 91.16 | 41717.431 | 35320.376 | 3116.504 | 4155.338 | 4155.338 | 3635.921 | 3116.504 | 3635.921 | 3116.504 | 3116.504 | 3116.504 | 4155.338 | 3116.504 | 3280.551 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 30395227-0 | REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 377863 | REPOSICIÓN DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD CHAÑARAL | A | 1. OBRAS | 820-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-06-09 | 2023-11-21 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2025-11-16 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice Polinomico | 3485815.272 | 4752413.5 | 6477388-7 | MISAEL ANANIAS FLORES LARA | 94.03 | 3263110.75 | 2949572.147 | 345895.338 | 320990.438 | 486609.386 | 422691.926 | 314598.736 | 271718.23 | 186473.196 | 394225.029 | 165126.211 | 41243.657 | 160439.56 | 153099.043 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 30395227-0 | REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Atacama | 423025 | EQUIPAMIENTO OBRA: REPOSICIÓN DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 14882 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14882 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 30395227-0 | REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | EJECUCION | EQUIPOS | Atacama | 423015 | EQUIPOS OBRA REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 16893 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23784.103 | 8439.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8439.331 | 15344.772 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40003348-0 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 376149 | GASTOS ADMINISTRATIVOS REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD, HUASCO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 3144.089 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 247 | 137.229 | 0 | 0 | 0 | 22.791 | 25.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.154 | 109.771 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40003348-0 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 376156 | ASESORIA INSPECCION FISCAL OBRA REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD HUASCO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 820-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2025-10-12 | HUASCO | HUASCO | Sin Reajuste | 55500 | 61857.856 | 77080653-4 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 94.46 | 40735.66 | 33329.176 | 3428.928 | 3428.928 | 3977.556 | 3977.556 | 3428.928 | 3977.556 | 3428.928 | 3977.556 | 3703.24 | 0 | 3977.556 | 3428.928 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40003348-0 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 376076 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD HUASCO | A | 1. OBRAS | 820-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 2024-02-09 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2025-10-26 | HUASCO | HUASCO | Indice Polinomico | 2391205.533 | 4063210.675 | 76018692-9 | CIA.GRAL.DE CONSTRUCCIONES CGC LTDA. | 84.76 | 3026500.561 | 2306683.645 | 122784.806 | 176970.051 | 221044.069 | 114342.21 | 318669.757 | 200332.45 | 175843.5 | 332320.98 | 267447.831 | 376927.991 | 425600 | 294216.916 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40003348-0 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Atacama | 423074 | EQUIPAMIENTO OBRA: REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 13866 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13866 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40003348-0 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | EJECUCION | EQUIPOS | Atacama | 423086 | EQUIPOS OBRA: REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 17956 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24847.103 | 8439.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8439.331 | 0 | 16407.772 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40044199-0 | MEJORAMIENTO PROCURADURÍA FISCAL DE COPIAPÓ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 402506 | MEJORAMIENTO PROCURADURIA FISCAL DE COPIAPO (2) | A | 1. OBRAS | 820-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-04 | 2024-07-23 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2025-03-31 |  |  | Sin Reajuste | 129994.286 | 191987.817 | 12842360-5 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 100 | 171003 | 171003 | 45396.12 | 57684.953 | 54879.314 | 13042.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL | COPIAPO, TIERRA AMARILLA, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 40066563-0 | CONSERVACION PLAN ESCUELAS Y LICEOS REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 414878 | GGAA OBRA CONSERV. PLAN ESCUELAS Y LICEOS REGION DE ATACAMA - GRUPO 1 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 782 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 782 | 306.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23.105 | 22.743 | 82.8 | 142.749 | 0 | 31.974 | 443.629 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL | COPIAPO, TIERRA AMARILLA, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 40066563-0 | CONSERVACION PLAN ESCUELAS Y LICEOS REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 414873 | CONSERVACIÓN PLAN ESCUELAS Y LICEOS, REGIÓN DE ATACAMA GRUPO 1 | N | 1. OBRAS | 820-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-10 | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-12-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4386339.362 | 4146560.112 | 76710769-2 | CONSTRUCTORA TUPAHUE SPA | 20.43 | 3332278.786 | 1543873.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277464.832 | 577034.613 | 689373.701 | 926045.507 | 862360.133 | 854452.485 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049554-0 | CONSERVACION 1 ETAPA UNIDAD DE CRÉDITO LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 399043 | Conservación 1° Etapa Unidad de Crédito La Serena | A | 1. OBRAS | 821-10-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-06-03 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2025-10-09 |  |  | Sin Reajuste | 960000 | 1426671.703 | 76710769-2 | CONSTRUCTORA TUPAHUE SPA | 100 | 1426671.703 | 1426671.703 | 0 | 0 | 108714.697 | 216034.711 | 275632.973 | 315009.111 | 250476.253 | 160515.705 | 75193.673 | 25094.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049952-0 | CONSERVACION FACHADA COLEGIO JAVIERA CARRERA Y CLÍNICA DENTAL ESCOLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 393913 | Conservación Fachada Colegio Javiera Carrera y Clínica Dental Escolar | A | 1. OBRAS | 821-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-02-07 | 2024-04-03 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2025-03-20 |  |  | Sin Reajuste | 1568574 | 1526994.028 | 76710769-2 | CONSTRUCTORA TUPAHUE SPA | 100 | 520382.028 | 520382.028 | 0 | 275982.146 | 161146.084 | 83253.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049954-0 | CONSERVACION HÉROES DE LA CONCEPCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 393915 | Conservación Colegio Héroes de la Concepción | A | 1. OBRAS | 821-1-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-02-07 | 2024-04-03 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2025-03-20 |  |  | Sin Reajuste | 914991 | 1135563.646 | 76710769-2 | CONSTRUCTORA TUPAHUE SPA | 100 | 409867.646 | 409867.646 | 0 | 189116.347 | 175593.347 | 45157.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40054897-0 | CONSERVACIÓN FACHADA COLEGIO GERMÁN RIESCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 414795 | Gastos administrativos Conservación fachadas Colegio Germán Riesco | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30108083-0 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 421316 | REPOSICIÓN ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA SAN ANTONIO OBRAS COMPLEMENTARIAS. SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 822-6-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-11 | 2025-09-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2026-10-25 |  |  | Sin Reajuste | 5693040.681 | 5693040.681 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4969750 | 723289.681 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 421055 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERIA , COMUNA VALPARAÍSO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 249272 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 249272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249272 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 421058 | REPARACIÓN ASCENSOR ARTILLERIA, COMUNA VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 409410 | SERVICIO DE SEGURIDAD RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 27132 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22832 | 22832 | 0 | 0 | 9266 | 4522 | 4522 | 4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 312456 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL OBRAS INCONCLUSAS RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 154518.525 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 325441 | OBRAS INCONCLUSAS RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-11-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 3799349 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000000 | 5348825 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 400330 | SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA OBRA RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAÍSO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 37604 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18802 | 18802 | 4700.5 | 4700.5 | 4700.5 | 4700.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30464945-0 | CONSTRUCCIÓN SUBCOMISARIA EL BELLOTO, QUILPUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 416680 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION SUBCOMISARÍA EL BELLOTO, COMUNA DE QUILPUÉ | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7230 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7229.229 | 7229.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7229.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30478299-0 | REPOSICION REPOSICIÓN NUEVA TELETÓN, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 422943 | REPOSICION CENTRO DE REHABILITACION TELETON VALPARAISO SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 822-8-LR25 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-17 | 2026-05-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-29 | 2028-08-28 |  |  | Sin Reajuste | 18143285 | 18143285 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5805852 | 10194148 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40029845-0 | CONSERVACION INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 404125 | CONSERVACIÓN INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESP SANTO - OBRAS MENORES ASCENSOR CONCEPCIÓN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 358141 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 58141 | 300000 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030440-0 | CONSERVACION DEPENDENCIAS DOH MOP REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393194 | CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS DOH MOP REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 822-5-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-26 | 2024-05-27 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2025-05-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 813208.508 | 871403.586 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 100 | 384755.392 | 384755.383 | 104960.933 | 51420.189 | 0 | 83929.008 | 0 | 0 | 138490.175 | 0 | 0 | 5955.078 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 226730 | HABILITACION 2 DA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 29462.928 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 57.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.109 | 886.771 | 4000 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 375295 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSULTORIA NORMALIZACIÓN DEL DISEÑO CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1152-2-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-02-10 | 2023-04-04 | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2025-01-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 300000 | 252000.002 | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 100 | 12600 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 421600 | CONSULTORÍA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 - TÉRMINO DE OBRAS INCONCLUSAS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1014943.68 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148162 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 389442 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 (ADMINISTRACION DIRECTA 9) | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 575625.69 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 402259 | Obras Previas Construcción Centro Gabriela Mistral Etapa 2 (Terminación de Obras Inconclusas) | A | 1. OBRAS | 1152-10-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-24 | 2024-09-11 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2025-04-16 |  |  | Sin Reajuste | 1112787.903 | 1218922.511 | 84717400-5 | AFA ASOCIADOS SPA | 100 | 1218922.901 | 1218922.511 | 71656.418 | 378325.597 | 0 | 438217.797 | 330722.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 407629 | Construcción Centro Gabriela Mistral Etapa 2 (Terminación de Obras Inconclusas) | N | 1. OBRAS | 1152-19-I224 | En Adjudicación | Propuesta privada | 2024-08-14 | 2025-07-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-29 | 2027-08-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 72000000 | 72000000 | 0-0 |  | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 10880437 | 106837009 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 389442 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 (ADMINISTRACION DIRECTA 9) | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 575625.69 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 235843.002 | 196699.692 | 0 | 15094.415 | 15094.415 | 15094.415 | 0 | 30188.83 | 15094.415 | 70537.45 | 25718.752 | 9877 | 25036.616 | 14106.694 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 416811 | PAGO ARBITRAJE AVLA GAM2 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10052.686 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10052.686 | 10052.686 | 0 | 0 | 0 | 10052.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 421344 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 (ADMINISTRACION DIRECTA 10) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 105950 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 102149.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16164.465 | 85985 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 422432 | PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE PERMISO DE MODIFICACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3800.847 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3800.847 | 3800.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030424-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 381936 | CONSERVACIÓN PALACIO LA MONEDA 2023 - ETAPA 2 | A | 1. OBRAS | 1152-15-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-20 | 2023-11-06 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2024-10-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 945514.315 | 1068944.334 | 76701920-3 | CONSTRUCTORA BSC LTDA. | 100 | 704.893 | 704.893 | 0 | 0 | 704.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40041259-0 | CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 370922 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - CONSERVACIO INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, MOP | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1196.737 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 11.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.806 | 3.903 | 0 | 0 | 0 | 67.659 | 20.632 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40041259-0 | CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 395823 | CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | A | 1. OBRAS | 1152-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-02-28 | 2024-04-10 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2025-11-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1463102.8 | 2126890.065 | 77392740-5 | CONSTRUCTORA CIRO LIMITADA | 100 | 1715709 | 1674965.388 | 158345.883 | 219822.777 | 303081.097 | 247308.5 | 94853.606 | 113702.738 | 122025.448 | 237972.89 | 104414.165 | 73438.284 | 0 | 40743.612 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40041259-0 | CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Metropolitana | 422293 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CASTORCITOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 16070 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16070 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LO PRADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054840-0 | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 387931 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4008.793 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3768 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LO PRADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054840-0 | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 410514 | CONSULTORIA PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-07-30 |  |  | Sin Reajuste | 102696.155 | 102696.155 | 76067258-0 | LYON BOSCH+MARTIC LTDA | 80 | 107000 | 82156.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82156.924 | 20539.231 | 4303.845 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LO PRADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054840-0 | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 407788 | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO (TERCER LLAMADO) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6313998 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2800000 | 3815844 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054843-0 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 397016 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7154.736 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 616.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.14 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054843-0 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 405704 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO (SEGUNDO LLAMADO) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1152-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-23 | 2024-10-29 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2025-11-10 |  |  | Sin Reajuste | 575990 | 500613.21 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 79.42 | 459249.534 | 353474.911 | 35593.878 | 31857.593 | 36925.848 | 37044.949 | 32423.113 | 35667.567 | 0 | 69990.739 | 37220.175 | 36751.049 | 34055.836 | 71718.787 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054843-0 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 421606 | CONSULTORÍA DE DISEÑO HABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO NUDO BAQUEDANO - MODIFICACIÓN DE PROYECTO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-10-19 |  |  | Sin Reajuste | 22386.428 | 22386.428 | 76067258-0 | LYON BOSCH+MARTIC LTDA | 0 | 25128.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25128.428 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054843-0 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 394534 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | A | 1. OBRAS | 1152-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-14 | 2024-06-18 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2025-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 14002429.286 | 26005762.71 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 69.61 | 22752760.97 | 13883106.467 | 0 | 1221307.212 | 1278327.177 | 1750739.931 | 1107991.864 | 762778.235 | 1251925.573 | 3149368.068 | 1190682.692 | 2169985.715 | 2307869.946 | 6561784.557 | 479841.088 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054843-0 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 423304 | DISEÑO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MONUMENTO PÚBLICO EN HOMENAJE A GABRIELA MISTRAL Y LAS MUJESRES DE CHILE | N | 1. OBRAS | 1018-3-LQ25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-09 | 2025-08-24 | 2025-08-11 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-03-30 |  |  | Sin Reajuste | 330000 | 330000 | 8657743-7 | NORMA JULIETA RAMIREZ BUSTOS | 0 | 231000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 99000 | 66000 | 99000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060082-0 | CONSERVACION EDIFICIO EX CONGRESO NACIONAL PISO 3 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 402183 | CONSERVACION EDIFICIO EX CONGRESO NACIONAL PISO 3 | A | 1. OBRAS | 1152-9-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-07 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2025-03-21 |  |  | Sin Reajuste | 78769 | 174214.479 | 84717400-5 | AFA ASOCIADOS SPA | 100 | 174215 | 174214.479 | 0 | 78946.992 | 95267.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061364-0 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 410733 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 191.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.705 | 62.552 | 0 | 0 | 62.552 | 0 | 60 | 148.191 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061364-0 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 411004 | CONSULTORÍA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2025, ETAPA 1 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1152-8-0125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-08-26 | 2025-10-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-17 | 2026-11-17 |  |  | Sin Reajuste | 93463.353 | 93463.353 | 0-0 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 89463.353 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061364-0 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 415169 | CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2025 ETAPA 1 | N | 1. OBRAS | 1152-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-09 | 2025-07-30 | 2025-08-27 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2026-09-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4250420 | 4629169.836 | 78702530-7 | CONSTRUCTORA PIO - V - LTDA. | 0 | 273422.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99690.284 | 173732.095 | 3263754.277 | 1302527.492 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068114-0 | CONSERVACION MEMORIAL DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLITICOS, CEM. GRAL SANTIAGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 412218 | CONSERVACION MEMORIAL DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLITICOS, CEM. GRAL SANTIAGO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 417 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 217 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068114-0 | CONSERVACION MEMORIAL DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLITICOS, CEM. GRAL SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 411710 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MEMORIAL DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLITICOS, CEMENTERIO GRAL SANTIAGO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 37512 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37512 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068114-0 | CONSERVACION MEMORIAL DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLITICOS, CEM. GRAL SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 418701 | Conservación Memorial Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos Cementerio General Santiago | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4902.54 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4902.54 | 4902.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4902.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068114-0 | CONSERVACION MEMORIAL DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLITICOS, CEM. GRAL SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 411707 | CONSERVACION MEMORIAL DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLITICOS, CEMENTERIO GENERAL SANTIAGO | N | 1. OBRAS | 1152-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-08-21 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2026-03-21 |  |  | Sin Reajuste | 2407131.539 | 2407131.539 | 96696880-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGEL S.A. | 0 | 97555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97555 | 1931043.395 | 423448 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070417-0 | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL SITIO DE MEMORIA HORNOS DE LONQUEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 423627 | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL SITIO DE LA MEMORIA HORNOS DE LONQUEN | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 143325 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40070417-0 | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL SITIO DE MEMORIA HORNOS DE LONQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 423627 | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL SITIO DE LA MEMORIA HORNOS DE LONQUEN | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 143325 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 142175 | 0
Dirección de Arquitectura | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020660-0 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLES, REGIÓN DE O'HIGGINS REGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 368899 | ACTUALIZACION INVENTARIO APTRIMONIO CULTURAL INMUEBLES REGION DE OHIGGINS | A | 2. ESTUDIOS | 823-13-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-19 | 2023-03-10 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2025-07-05 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | Sin Reajuste | 291485 | 290701.36 | 76057259-4 | PRADO Y COMPANIA LTDA. | 100 | 126544.372 | 126544.372 | 0 | 0 | 44140.272 | 0 | 0 | 0 | 22070.136 | 60333.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Arquitectura | del Maule |  |  | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024785-0 | LEVANTAMIENTO IMNVENTARIO PATRIMONIAL REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 423631 | ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE LA REGION DEL MAULE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 592572 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 50000 | 541572 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40049345-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 2024-2025 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 395404 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DOH REGION DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 824-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-02-21 | 2024-04-12 | 2024-07-05 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2025-07-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 551317.028 | 677070.559 | 96528630-6 | ECSON S. A. | 100 | 497583.946 | 497583.946 | 0 | 157677.581 | 79618.637 | 95027.385 | 63930.312 | 14486.245 | 86843.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | de Ñuble | PROYECTOS | 40056226-0 | CONSERVACION INTEGRAL MURAL DE MARIA MARTNER | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 402501 | CONSERVACIÓN INTEGRAL MURAL DE MARÍA MARTNER 4TO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1064388-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-08 | 2024-07-31 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2025-03-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 256583.23 | 318084.794 | 77690353-1 | COMERCIAL Y CONTRUCCIÓN LUCRECIA LIMITADA | 100 | 231855.031 | 231855.031 | 46026.718 | 79521.199 | 106307.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | del Biobío |  |  |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40021091-0 | -- INVENTARIO ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLES REGION DEL BIOBIO REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 423641 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION DEL BIOBIO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 318664 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 50000 | 267664
Dirección de Arquitectura | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 30132335-0 | REPOSICION LICEO JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA, CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401076 | REPOSICION LICEO JOSE DE LA CRUZ MIRANDA CAÑETE (2° LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 825-13-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-06-11 | 2024-08-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-24 | 2027-05-18 |  |  | Sin Reajuste | 18901744 | 18901744 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5495036 | 11400761 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 40039092-0 | ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 393803 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | A | 2. ESTUDIOS | 826-13-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-07-23 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2026-08-21 |  |  | Sin Reajuste | 585500 | 562303.3 | 65671340-2 | ONG POLOC | 3.42 | 289381.98 | 192921.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96460.66 | 0 | 0 | 0 | 96460.66 | 0 | 0 | 96460.66 | 222190.99 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460322-0 | REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 395042 | AIF OBRA REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 826-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-07-23 | 2025-04-16 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2027-02-15 |  |  | Sin Reajuste | 123888 | 169225.575 | 77136936-7 | SIGPRO GESTION DE PROYECTOS LIMITADA | 23.61 | 66893 | 39958.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39958.28 | 9160.969 | 17773.751 | 92949.55 | 9383.025 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460322-0 | REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 395013 | REPOSICIÓN ESCUELA RURAL G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | N | 1. OBRAS | 826-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-26 | 2024-04-30 | 2024-09-12 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2026-10-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7422403.122 | 12526379.841 | 78568830-9 | CONSTRUCTORA WORNER S.A. | 28.65 | 5475700.316 | 3785899.506 | 0 | 0 | 0 | 312421.55 | 362043.041 | 368481.106 | 484937.514 | 714993.155 | 738170.249 | 804852.891 | 831664.627 | 858136.183 | 3546649 | 3655918.094 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019008-0 | REPOSICION EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 416670 | REPOSICION EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 78.19 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 78.19 | 78.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019008-0 | REPOSICION EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 416668 | REPOSICION EDIFICIO MOP REGION DE LA ARAUCANÍA | N | 2. ESTUDIOS | 826-17-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-06-27 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2027-04-17 |  |  | Sin Reajuste | 122382.09 | 181679.68 | 76372190-6 | GONZALEZ Y SCHUMAGER LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99923.824 | 81754.856 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40051205-0 | MEJORAMIENTO FERIA LIBRE COMUNA DE TRAIGUEN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 418154 | PUBLICACION PROPUESTA MEJORAMIENTO FERIA LIBRE, COMUNA DE TRAIGUEN | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 78.19 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 78.19 | 78.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40051205-0 | MEJORAMIENTO FERIA LIBRE COMUNA DE TRAIGUEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 418150 | MEJORAMIENTO FERIA LIBRE, COMUNA DE TRAIGUEN | N | 2. ESTUDIOS | 826-32-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-31 | 2025-09-10 | 2025-09-29 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2026-06-24 |  |  | Sin Reajuste | 77733 | 75401.01 | 76186793-8 | SERV.Y ASESORIAS DE ARQUIT.PLURAL LTDA. | 0 | 11310.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11310.152 | 64090.858 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059148-0 | CONSERVACION OFICINAS EDIFICIO PRINCIPAL DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS ARAUCANÍA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 413613 | CONSERVACION OFICINAS EDIFICIO PRINCIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS ARAUCANÍA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 471.002 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 471.002 | 471.002 | 0 | 0 | 0 | 471.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059148-0 | CONSERVACION OFICINAS EDIFICIO PRINCIPAL DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415943 | CONSERVACION OFICINAS EDIFICIO PRINCIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS ARAUCANIA | N | 1. OBRAS | 826-9-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-05-22 | 2025-07-09 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2026-06-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1186434 | 1145168.987 | 76841300-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOCIL LTDA. | 8.6 | 361346.228 | 99563.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99563.312 | 91613.519 | 170169.397 | 784944.987 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060619-0 | CONSTRUCCION PASARELA DE MONKUL, COMUNA DE CARAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 410139 | CONSTRUCCIÓN PASARELA MONKUL COMUNA DE CARAHUE | N | 1. OBRAS | 826-55-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-07 | 2025-03-05 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-10-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 609110.955 | 601032.657 | 77991288-4 | SOCIEDAD DE INVERSIONES E INGENIERIA ARRAYANES SPA | 72.95 | 603935.33 | 450262.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111526.935 | 75856.509 | 0 | 161848.574 | 101030.861 | 93426.816 | 60245.635 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30046819-0 | REPOSICION TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 399912 | REPOSICIÓN TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | A | 1. OBRAS | 5722-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-10 | 2024-07-24 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2025-07-30 |  |  | Sin Reajuste | 1914260.927 | 1913987.18 | 89529500-0 | CONSTRUCTORA LUIS NAVARRO S.A | 85 | 1024848.616 | 967678.999 | 0 | 449956.343 | 329737.147 | 187985.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57169.617 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309972-0 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 420239 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP VALDIVIA_OBRAS DE EXCAVACIONES Y TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS | N | 1. OBRAS | 5722-4-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-07-31 | 2025-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-09 | 2026-12-08 |  |  | Sin Reajuste | 450000 | 450000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413406.546 | 36593.454 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309972-0 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Los Ríos | 419410 | equipamiento de obra segunda ampliación edificio MOP Valdivia | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4427.681 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4427.681 | 4427.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4427.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046324-0 | CONSERVACION OFICINAS DELEGACIÓN PRESIDENCIAL, LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 404851 | CONSERVACIÓN OFICINAS DELEGACIÓN PRESIDENCIAL LOS RÍOS | A | 1. OBRAS | 5722-16-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-28 | 2024-10-10 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2025-05-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 399049.466 | 455860.196 | 77145474-7 | NIEBLA CONSTRUCTORA LTDA | 100 | 426781.437 | 426781.437 | 68433.58 | 62981.839 | 48571.659 | 0 | 142358.663 | 0 | 104435.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40050387-0 | HABILITACION Y RESTAURACIÓN EX CÁRCEL ISLA TEJA VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 414927 | Gastos Administrativos año 2025 proyecto Habilitación y Restauración EX CARCEL Isla Teja Valdivia | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15.482 | 15.482 | 0 | 15.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40050387-0 | HABILITACION Y RESTAURACIÓN EX CÁRCEL ISLA TEJA VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 410033 | estudio pre factibilidad ex carcel isla teja | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40074681-0 | MEJORAMIENTO MEMORIAL PUENTE PICHOY VALDIVIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 424036 | GASTOS ADMINSITRATIVOS MEJORAMIENTO MEMORIAL PUENTE PICHOY, VALDIVIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40074681-0 | MEJORAMIENTO MEMORIAL PUENTE PICHOY VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 423930 | MEJORAMIENTO MEMORIAL PUENTE PICHOY, VALDIVIA | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-03-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 288867 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288867 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40031083-0 | DIAGNOSTICO ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 414741 | DIAGNOSTICO ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGIÓN DE LOS LAGOS_PARTE N°02 | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 498269 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 50000 | 809806 | Estudio Básicos
Dirección de Arquitectura | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40044204-0 | MEJORAMIENTO PROCURADURIA FISCAL DE PUERTO MONTT | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 416423 | MEJORAMIENTO PROCURADURÍA FISCAL DEL PUERTO MONTT (GASTOS ADMINISTRATIVOS) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40047094-0 | CONSERVACION RECINTO CASCADAS MOP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 398191 | CONSERVACIÓN RECINTO CASCADAS (LIC 2) | A | 1. OBRAS | 827-12-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-06-13 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2025-03-06 |  |  | Sin Reajuste | 300000 | 349977.827 | 77145474-7 | NIEBLA CONSTRUCTORA LTDA | 100 | 75763.914 | 75763.914 | 0 | 75763.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT | AYSEN, COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40021160-0 | RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL PASO SAN CARLOS, COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 385479 | RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL PASO SAN CARLOS COCHRANE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 828-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-30 | 2023-10-19 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 166416 | 166000 | 76184354-0 | CACCIUTTOLO WERNER ARQUITECTOS ASOC.LTDA | 85 | 74700 | 58100 | 0 | 0 | 0 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41500 | 0 | 0 | 16600 | 16600 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049252-0 | CONSERVACION RECINTOS FISCALES ETAPA 1, COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 389338 | CONSERVACION DE RECINTOS FISCALES ETAPA 1 COYHAIQUE | A | 1. OBRAS | 828-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-25 | 2024-04-30 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2025-01-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 262261 | 290592.644 | 77075672-3 | SANTA EDUARDA SPA | 100 | 3049.706 | 3049.706 | 0 | 0 | 3049.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049517-0 | CONSERVACION OFICINA RECINTO 3, PROVINCIAL DE VIALIDAD COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 389339 | CONSERVACION OFICINA RECINTO 3 PROVINCIAL DE VIALIDAD COYHAIQUE | A | 1. OBRAS | 828-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-18 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2025-01-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 133879 | 156624.645 | 76195798-8 | CONSTRUCTORA RUBEN NEFTALI RECABAL FICA EIRL | 100 | 933.89 | 933.89 | 0 | 0 | 933.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394079-0 | CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL, XII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 401751 | CONSULTORIA DE ACTUALIZACION Y ADECUACION AL DISEÑO CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 515800 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 80 | 515800 | 412640 | 0 | 154740 | 0 | 103160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154740 | 51580 | 51580 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394079-0 | CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL, XII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 418148 | CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL XII REGION 2025 SERVICIOS DE ARQUEOLOGIA Y PALEONTOLOGIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 829-4-LQ25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-20 | 2025-06-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-11 | 2026-08-02 |  |  | Sin Reajuste | 232644 | 194803 | 76839539-k | OPERACIONES TECNICAS BIO-DEUMAN SPA | 0 | 58440.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58440.9 | 0 | 136362.1 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40063562-0 | MEJORAMIENTO MONUMENTO AL VIENTO PUNTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 412205 | MEJORAMIENTO MONUMENTO AL VIENTO PARENAS (GA) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 521 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40063562-0 | MEJORAMIENTO MONUMENTO AL VIENTO PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 412201 | MEJORAMIENTO MONUMENTO AL VIENTO PUNTA ARENAS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 99127 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 30 | 99127 | 29738.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29738.1 | 0 | 69388.9 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 420572 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO 2019-2022 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 16200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 423833 | Conservación Infraestructura de Apoyo Nivel Nacional 2019 - 2022, Región de Arica y Parinacota - Subsanación de Observaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 16199.046 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16199.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16199.046 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 390202 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (NIVEL CENTRAL 2024) | A | 1. OBRAS | 1152-4-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-06 | 2024-04-24 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2025-04-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1305883 | 1683507.261 | 84717400-5 | AFA ASOCIADOS SPA | 100 | 566597.65 | 565553.091 | 0 | 238153 | 79523.792 | 107380.278 | 0 | 140496.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.559 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 393767 | CONSERVACIÓN DE APOYO 2022-2024 - VALDIVIA | A | 1. OBRAS | 5722-2 | Terminado | Propuesta publica | 2024-02-23 | 2024-04-12 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-12-13 |  |  | Indice Polinomico | 200000 | 214162.345 | 76209607-2 | EMPR.CONSTR.CRISTIAN RYBERTT E.I.R.L. | 100 | 7671.702 | 7671.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7671.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 399186 | Conservación Infraestructura MOP Coquimbo 2024 | A | 1. OBRAS | 821-12-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-06-05 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-12-14 |  |  | Sin Reajuste | 200000 | 224477.786 | 76507767-2 | CONSTRUCTORA KARPENISI LTDA. | 100 | 24476 | 24476 | 0 | 0 | 0 | 24476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 419300 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN BARANDAS EDIFICIO INSTITUCIONAL MOP | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 43000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 419831 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2025 REGION DEL BIOBIO | N | 1. OBRAS | 825-4-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-08-01 | 2025-09-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-08 | 2026-04-06 |  |  | Sin Reajuste | 200000 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 262519.85 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 423999 | CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP - COMUNA DE LINARES REGION DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 824-6-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-10-27 | 2025-11-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-11 | 2026-05-25 |  |  | Sin Reajuste | 150000 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 424755 | 26 JUAGADO CIVIL DE STAGO, PERITO JUDICIAL DESIGNADO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 21013 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20703.247 | 20703.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20703.247 | 0 | 0 | 11314.691 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 412890 | Construcción obras complementarias Embalse Chironta Año 2024, segundo llamado | N | 1. OBRAS | 1966-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-06-05 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2026-02-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1582267.727 | 1804403.256 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 12.74 | 1758622.163 | 234717.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82072.213 | 152645.163 | 404396.001 | 1119508.786 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035370-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 346830 | Convenio UTA | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2026-01-15 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 210264 | 210264 | 70770800-K | UNIVERSIDAD DE TARAPACA | 98 | 41052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41052.8 | 1000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047421-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 357325 | Conservación Global Cuenca Rio San José 2024 | A | 1. OBRAS | 1966-20-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-23 | 2023-12-14 | 2023-12-22 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 992599.23 | 802736.896 | 77681880-1 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 100 | 11427.635 | 9051.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9051.046 | 2376.589 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047421-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 395457 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Camarones 2025 Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 1966-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-25 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 2025-03-13 | 2025-04-01 | 2025-11-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3503105.49 | 2776012.862 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 78.38 | 879941.313 | 879941.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370031.923 | 509909.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047421-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 419720 | Conservación de Obras Global Cuenca Valles Vitor - Chaca 2025, Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 1966-8-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-21 | 2025-08-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2026-01-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 912833.768 | 565912.116 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 575430.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575430.722 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047421-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 422419 | Conservación de obras global cauce río San José segundo semestre 2025 Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 1966-11-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-25 | 2025-12-24 |  |  | Sin Reajuste | 575487.808 | 348028.376 | 76451733-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CHOAPA SPA | 0 | 348028.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348028.376 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047421-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 422557 | Conservación de obras global cuenca río Codpa 2025 Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 1966-12-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-07 | 2026-01-06 |  |  | Sin Reajuste | 429999.806 | 327733.229 | 76451733-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CHOAPA SPA | 0 | 2733.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2733.229 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047574-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 385386 | Conservación Obras de riego Canal Lauca CO-OCCL-24 | A | 1. OBRAS | 1966-15-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-09-25 | 2024-10-03 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2025-03-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1366212.82 | 1071551.841 | 77272517-5 | TRENTO MAQUINARIA SPA | 100 | 609967.772 | 609967.772 | 0 | 261418.446 | 226756.322 | 121793.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047574-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 385389 | Obras de Conservación Operacional Embalse Caritaya OCOEC-24 | N | 1. OBRAS | 1966-23-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-09-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 199882.074 | 212232.496 | 77777619-3 | CONSTRUCTORA CPC SPA. | 100 | 216000.026 | 158301.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5401.102 | 69503.794 | 56874.551 | 26522.143 | 0 | 57698.436 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047574-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 422741 | Conservación Obras de riego Canal Lauca 2025, Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 1966-13-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-22 | 2025-12-21 |  |  | Sin Reajuste | 194032.858 | 165851.12 | 77681880-1 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 0 | 165851.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 125851.12 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40057987-0 | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 391527 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Lluta 2025 Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 1966-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-03 | 2024-12-23 | 2025-01-30 |  | 2024-12-31 | 2025-09-17 |  |  | Sin Reajuste | 1139958.12 | 1058028.191 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 99.5 | 1080058.326 | 929755.932 | 0 | 0 | 0 | 152356.327 | 294065.12 | 158663.006 | 152019.987 | 82572.912 | 0 | 90078.58 | 150302.394 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40057987-0 | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 394967 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio San José 2025 Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 1966-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-03 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-10-18 |  |  | Sin Reajuste | 1330330.46 | 1232646.136 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 99.22 | 1259764.418 | 1259764.418 | 0 | 0 | 0 | 217386.051 | 254115.471 | 312483.917 | 152271.77 | 121246.192 | 19977.743 | 182283.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40057987-0 | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 395457 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Camarones 2025 Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 1966-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-25 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 2025-03-13 | 2025-04-01 | 2025-11-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3503105.49 | 2776012.862 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 78.38 | 1958034.804 | 1958034.804 | 0 | 0 | 0 | 116424.936 | 692797.565 | 484227.65 | 438477.111 | 0 | 226107.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40057987-0 | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 422557 | Conservación de obras global cuenca río Codpa 2025 Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 1966-12-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-07 | 2026-01-06 |  |  | Sin Reajuste | 429999.806 | 327733.229 | 76451733-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CHOAPA SPA | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40062264-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 410231 | Conservación sistema de riego canal Azapa, región de Arica y Parinacota 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS | 1966-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-04 | 2025-02-17 | 2025-03-25 | 2025-04-26 | 2025-12-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4175090.065 | 4002886.659 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 76.29 | 5006013 | 3620782.412 | 0 | 0 | 0 | 62679.972 | 367403.1 | 627485.109 | 342516.45 | 733596.925 | 831132.971 | 655967.885 | 434991.607 | 950238.981 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40064028-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA AÑO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 408521 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES VARIOS SECTORES 2025 REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 393662 | ESTUDIO DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARA LA QUEBRADA DE ALTO MOLLE COMUNA DE ALTO HOSPICIO | A | 2. ESTUDIOS | 5663-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-09-10 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2026-06-23 |  |  | Sin Reajuste | 242732.035 | 264366.83 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 63.07 | 231813 | 153224.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153224.78 | 0 | 0 | 78588.22 | 19047.901 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 393670 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALERTA TEMPRANA CONTROL ALUVIONAL IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 1. OBRAS | 5663-21-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-10-14 | 2025-10-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-07 | 2026-01-06 |  |  | Sin Reajuste | 120445.36 | 120445.36 | 0-0 |  | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047422-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 403760 | CONSERVACIÓN DE CAUCES 2024 - 2025, COMUNAS DE CAMIÑA Y HUARA | A | 1. OBRAS | 5663-9-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-03 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2025-04-30 |  |  | Sin Reajuste | 953211.42 | 1219995.735 | 77878862-4 | INVERSIONES RBD HERMANOS SPA | 100 | 948445.751 | 948445.751 | 0 | 370700.525 | 278396.73 | 167367.976 | 131980.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047422-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 406787 | CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES 2025, HUAVIÑA Y MOCHA ETAPA 2. | N | 1. OBRAS | 5663-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-04-28 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1285200 | 966071.215 | 77136676-7 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 46.44 | 1081548.215 | 453936.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162946.996 | 290989.904 | 209958.754 | 417652.561 | 490000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047422-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 416086 | CONSERVACION LOCALIDAD CHAPIQUILTA REGIÓN DE TARAPACA | N | 1. OBRAS |  | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-10 | 2026-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 482016.308 | 482016.308 | 0-0 |  | 0 | 482016.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178365.249 | 303651.059 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40057989-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE TARAPACA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 376296 | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES 2025, REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 1. OBRAS | 5663-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-05-08 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-12-03 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Indice de Precios al Consumidor | 774383.35 | 902264.634 | 77878862-4 | INVERSIONES RBD HERMANOS SPA | 0 | 887601.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427881.284 | 459720.35 | 19999 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40058584-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NAT. SIBAYA Y ACHACAGUA, HUARA, REGION DE TARAPACA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 403755 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS 2025, COMUNA DE HUARA | N | 1. OBRAS | 5663-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-28 | 2025-04-23 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-12-18 |  |  | Sin Reajuste | 253300 | 289519.622 | 77878862-4 | INVERSIONES RBD HERMANOS SPA | 0 | 290300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 253300 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40063840-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES RIO CAMIÑA, REGION DE TARAPACÁ 2024-2025 REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 403765 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES RÍO CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ 2025-2026 | N | 1. OBRAS | 5663-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-04-11 | 2025-06-19 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2026-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2843976 | 2221655.556 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 46.2 | 2140013 | 1040204.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040204.118 | 305000 | 794808.882 | 259396.982 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40071562-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES 2025 COMUNA DE HUARA REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 420830 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES 2025 SECTOR CAIGUA QUILLAHUASA | N | 1. OBRAS | 5663-23-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-10-17 | 2025-10-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-10 | 2026-01-09 |  |  | Sin Reajuste | 50000 | 50000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 20115998-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIALES EN QUEBRADA UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 408027 | PAGO PUBLICACIONES DOH 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 730.788 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.254 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 20115998-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIALES EN QUEBRADA UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 408023 | Estudio de Diseño - Construcción obras de Control Aluvional en Quebrada Universidad de Antofagasta | N | 2. ESTUDIOS | 1501-16-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-27 | 2026-12-16 |  |  | Sin Reajuste | 500000 | 410385.78 | 12465725-3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 0 | 83753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83753 | 326632.78 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 20183318-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 387356 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO: CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE - AFLUENTE SUR | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-5-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2024-06-07 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2025-09-29 |  |  | Sin Reajuste | 474225.526 | 416474.906 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 98.91 | 318245.133 | 285466.033 | 29514.023 | 29414.798 | 29414.798 | 30440.818 | 29414.799 | 28121.154 | 29253.091 | 29414.798 | 29067.506 | 21410.248 | 0 | 32779.1 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 20183318-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 387357 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO: CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE - II ETAPA - AFLUENTE NORTE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-10 | 2024-09-04 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2025-08-22 |  |  | Sin Reajuste | 313640.139 | 236615.461 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 99.39 | 216306.806 | 182392.761 | 0 | 43587.588 | 22297.232 | 22297.231 | 19357.158 | 19810.252 | 10307.875 | 0 | 44735.425 | 0 | 0 | 33914.045 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 20183318-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 387358 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE AFLUENTE SUR | A | 1. OBRAS | 1501-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-05-03 | 2024-05-28 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2025-10-16 |  |  | Sin Reajuste | 6085894.655 | 5936686.067 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 99.4 | 5080497.784 | 4689262.151 | 0 | 718742.814 | 604805.663 | 534253.836 | 408240.048 | 832569.512 | 495427.576 | 457969.16 | 378406.546 | 258846.996 | 227809.037 | 163426.596 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 20183318-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 387359 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE - II ETAPA - AFLUENTE NORTE | A | 1. OBRAS | 1501-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-07-05 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2025-09-30 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4073891.08 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 100 | 3931534.834 | 3669107.774 | 0 | 459969.708 | 230922.413 | 458204.838 | 178049.285 | 397013.898 | 325646.544 | 1100472.512 | 457345.121 | 61483.455 | 238383.473 | 24043.587 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  | PROYECTOS | 40047423-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 413963 | Cuadre | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 215 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40047423-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 393292 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES, CUENCA SALAR DE ATACAMA 2024 - 2025 | A | 1. OBRAS | 1501-4-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-05-06 | 2024-05-24 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2025-06-04 |  |  | Sin Reajuste | 3035834.352 | 3145809.132 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 2299100.914 | 2299100.914 | 0 | 1029844.783 | 424875.495 | 151963.111 | 0 | 0 | 0 | 692417.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40047423-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 398719 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES, CUENCA SALAR DE ATACAMA 2024 - 2025, QUEBRADA COLON, RIO GRANDE Y RIO SAN PEDRO DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 1501-7-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-11 | 2024-07-17 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2025-05-27 |  |  | Sin Reajuste | 1760972.918 | 1687055.238 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 100 | 802858.239 | 802858.239 | 116645.081 | 109320.341 | 179375.267 | 132263.299 | 0 | 265254.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TALTAL, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40047567-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL ALUVIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 405753 | CONSERVACION GLOBAL ALUVIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 ¿ 2025 | N | 1. OBRAS | 1501-19-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-02-12 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-07-04 |  |  | Sin Reajuste | 516278.406 | 617728.762 | 77272517-5 | TRENTO MAQUINARIA SPA | 100 | 617728.762 | 617728.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202060.81 | 112576.737 | 303091.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050990-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA BONILLA ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 408027 | PAGO PUBLICACIONES DOH 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 730.788 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104.254 | 104.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.254 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050990-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA BONILLA ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 408022 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción obras de Control Aluvional en Quebrada Bonilla, Etapa 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-18-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-26 | 2025-10-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-17 | 2026-12-12 |  |  | Sin Reajuste | 317650.032 | 304819.028 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 274819.028 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050990-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA BONILLA ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 408018 | Construcción obras de Control Aluvional en Quebrada Bonilla, Etapa 2 - Antofagasta | N | 1. OBRAS | 1501-12-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-18 | 2025-07-30 | 2025-08-20 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2026-10-11 |  |  | Sin Reajuste | 6909453 | 5028549.434 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 4828549.934 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059245-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CONCHI, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 389859 | Asesoría a la IFO del contrato Obra de Conservación del Túnel de Derivación Embalse Conchi | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-64-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-25 | 2025-10-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-10 | 2026-06-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 262744.86 | 262744.86 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162743.86 | 100000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059245-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CONCHI, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 423593 | Conservación Embalse Conchi, Comuna de Calama, Región de Antofagasta. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2503154.081 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2753468.393 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 408027 | PAGO PUBLICACIONES DOH 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 730.788 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 522.28 | 412.814 | 0 | 0 | 204.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.508 | 0 | 0 | 109.466 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 401960 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Bocatomas II - San Bartolo 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-04 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2026-01-24 |  |  | Sin Reajuste | 168799.12 | 156288 | 76094280-4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 50.31 | 115653.352 | 78633.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7762.128 | 37014.384 | 14852.112 | 19004.832 | 19536 | 17483.896 | 40634.48 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 401963 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Bocatomas III - Río Grande 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-20 | 2025-02-25 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2026-03-08 |  |  | Sin Reajuste | 259756.37 | 179968 | 76094280-4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 43.42 | 114458.92 | 78149.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24806.4 | 17724.416 | 17996.8 | 17622.272 | 17996.8 | 18312.232 | 65508.352 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 401965 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del Contrato de Obras: CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES BOCATOMA IV, SAN PEDRO DE ATACAMA 2025-2026 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-04 | 2025-06-24 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2026-08-05 |  |  | Sin Reajuste | 327715.29 | 310071.2 | 76094280-4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 17.83 | 93402.824 | 55290.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19649.96 | 10705.664 | 24935.2 | 21016 | 17096 | 216667.576 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 401967 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS: CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - TRANQUE HUACHAR - SAN PEDRO DE ATACAMA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-11-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2026-01-29 |  |  | Sin Reajuste | 125112.435 | 132000.499 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 30.81 | 84511.76 | 40665.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15037.76 | 25627.314 | 23004.686 | 20842 | 47488.739 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 419202 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS: CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - BOCATOMAS V - ALTO LOA 2025 - 2026 - SEGUNDO LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-19-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-10-30 | 2025-12-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-12 | 2027-01-16 |  |  | Sin Reajuste | 284124.281 | 284124.281 | 0-0 |  | 0 | 21449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21449 | 263823.816 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 401890 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - BOCATOMAS II - SAN BARTOLO 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1501-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-01-28 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-12-10 |  |  | Sin Reajuste | 1121713.083 | 1566237.871 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 25.9 | 1446236.099 | 354627.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84054.513 | 87687.586 | 182885.339 | 424208 | 667400.661 | 237482.772 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 401962 | Conservación obras de riego fiscales - Bocatomas III - Río Grande 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1501-21-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-19 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-12-04 |  |  | Sin Reajuste | 1656098.148 | 2056017.224 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 73.94 | 2056017.224 | 1520158.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238008.837 | 518056.798 | 387769.48 | 376323.671 | 424394.807 | 111463.631 | 65270.239 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 401964 | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES BOCATOMAS IV, SAN PEDRO DE ATACAMA 2025-2026 | N | 1. OBRAS | 1501-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-02 | 2025-05-16 | 2025-06-03 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2026-07-08 |  |  | Sin Reajuste | 3817863.571 | 3323332.956 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 15.7 | 1169068 | 370403.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370403.533 | 465267 | 333397.467 | 2154264.956 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 415655 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - TRANQUE HUACHAR - SAN PEDRO DE ATACAMA | N | 1. OBRAS | 1501-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-27 | 2025-05-15 | 2025-06-17 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 1475483.691 | 1739790.681 | 76216180-K | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 4.48 | 956885 | 78025.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78025.92 | 260969 | 617890.08 | 1374434.681 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 418574 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES ¿ BOCATOMAS V ¿ ALTO LOA ¿ 2025 -2026 - SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1501-13-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-26 | 2025-08-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-06 | 2026-11-10 |  |  | Sin Reajuste | 4832363 | 4445034.084 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 4425034.084 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40072625-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA R25-2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 420740 | OBRAS DE EMERGENCIA - OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ANTOFAGASTA - 2025 | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Trato directo | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-23 | 2026-03-22 |  |  | Sin Reajuste | 868979 | 868979 | 77878862-4 | INVERSIONES RBD HERMANOS SPA | 0 | 183082.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91541.178 | 91541.178 | 685896 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40072754-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA MC25-2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 420738 | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES - REGION DE ANTOFAGASTA - EMERGENCIA 2025 | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Trato directo | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-22 | 2026-04-20 |  |  | Sin Reajuste | 3571577.227 | 3571577.227 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 1857220.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071473.167 | 785746.99 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248528 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-30 | 2016-11-01 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-11-21 | 2024-01-19 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 813949.501 | 1230172.107 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 13 | 197878.853 | 186079.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186079.853 | 0 | 0 | 11799 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267382 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2017-03-24 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2024-06-04 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 152652.5 | 163589.135 | 78929230-2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 95 | 7035.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7035.635 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248530 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-07-07 | 2024-07-25 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 595870.039 | 796359.478 | 78556500-2 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10747.187 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 262548 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE CERRILLOS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-09-05 | 2019-07-09 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 450000 | 157057.876 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 98.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905.343 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 367596 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Obras Fluviales y Control Aluvional Rio Salado Chañaral Etapa 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-12-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-05 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2024-12-17 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Sin Reajuste | 320600 | 393617.278 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 24870.925 | 24870.925 | 0 | 24870.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 407832 | AIF CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO CHAÑARAL ETAPA II | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-30 | 2025-04-03 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2026-11-13 |  |  | Sin Reajuste | 509631.5 | 677035.263 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 31.23 | 269001.001 | 199796.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33517.425 | 33145.617 | 34531.969 | 34396.505 | 23694.793 | 40509.708 | 30350.601 | 38854.383 | 408034.262 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419196 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 15262 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 394477 | Construcción Obras Fluviales y Control Aluvional Rio Salado Chañaral Etapa II | N | 1. OBRAS | 1502-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-10-09 | 2024-12-26 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | 2026-09-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7474199.6 | 6831006.511 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 63.66 | 5915813.174 | 4579394.379 | 0 | 0 | 1143160.177 | 1075636.273 | 641350.079 | 0 | 681860.012 | 123944.539 | 157027.604 | 756415.695 | 473899.795 | 862519 | 1024420.955 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 413509 | Construcción Obra Fluvial Sector Hallazgo Paleantológico en Etapa I Chañaral | N | 1. OBRAS | 1502-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-22 | 2025-05-30 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-12-30 |  |  | Sin Reajuste | 729794.87 | 558070.218 | 76216180-K | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 59.11 | 500000 | 329870.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90231.75 | 139120.223 | 100518.705 | 60361.072 | 109768.25 | 158070.218 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 384725 | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MURO RETENEDOR DE SEDIMENTOS QDA. PAIPOTE | N | 2. ESTUDIOS | 1502-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-01 | 2024-10-22 | 2025-01-09 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2026-01-07 |  |  | Sin Reajuste | 987393.575 | 944205.054 | 77400420-3 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPANIA LIMITADA | 73.65 | 864076.337 | 695413.855 | 0 | 0 | 45518.047 | 0 | 143675.007 | 0 | 402494.81 | 0 | 0 | 103725.991 | 0 | 168662.482 | 80128.717 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 384729 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN QDA PAIPOTE SECTOR RURAL ETAPA II 2023-2025 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-07 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2026-01-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 704522.394 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 49.6 | 173706.324 | 173706.324 | 0 | 0 | 96643.898 | 31392.364 | 28791.387 | 16878.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 404636 | AIF ESTUDIO COMPLEMENTARIO DEL MURO RETENEDOR DE SEDIMENTOS QUEBRADA PAIPOTE COPIAPÓ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-12 | 2024-12-20 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2026-01-14 |  |  | Sin Reajuste | 234438.568 | 233672.263 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 72.53 | 233672.263 | 169490.85 | 0 | 0 | 24609.3 | 0 | 0 | 0 | 84211.788 | 0 | 0 | 60669.762 | 0 | 64181.413 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 416427 | AIF OBRA DE CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN QUEBRADA PAIPOTE SECTOR RURAL ETAPA III REGIÓN DE ATACAMA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-04 | 2025-05-14 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 2025-07-12 | 2026-07-07 |  |  | Sin Reajuste | 554644.72 | 557765.424 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 13.3 | 203120.704 | 116882.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40609.592 | 76272.942 | 46066.361 | 40171.809 | 354644.72 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 345801 | OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA DESCARGA DE QUEBRADA PAIPOTE COPIAPO REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 1502-23-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-27 | 2021-11-25 | 2022-01-31 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2023-05-15 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 1500000 | 2255006.02 | 76129826-7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 384720 | CONTRUCCIÓN CANALIZACIÓN QDA PAIPOTE SECTOR RURAL ETAPA II 2023-2025 | A | 1. OBRAS | 1502-23-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-23 | 2024-04-02 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2025-07-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5000000 | 7979403.229 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 2324934.076 | 2315351.374 | 0 | 265007.573 | 947448.871 | 0 | 511509.815 | 591385.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9582.702 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 410094 | Construcción Canalización Quebrada Paipote Sector Rural Etapa III comuna de Copiapó | N | 1. OBRAS | 1502-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-03-11 | 2025-06-17 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2026-05-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7747837.271 | 7637820.693 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 21.44 | 3343016.088 | 1643016.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800264.649 | 842751.439 | 850000 | 850000 | 4321161.333 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248535 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 2016-10-24 | 2026-03-11 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 549854.231 | 789873.953 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 95 | 126703.476 | 88700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88700 | 0 | 38003.476 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 267386 | ASESORIA A LA INPECCION FISCAL DEL DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2017-03-24 | 2017-04-12 | 2016-12-29 | 2019-11-19 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 153492.5 | 156424.952 | 78929230-2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 98.25 | 7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7064 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047425-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 381857 | Conservacion Global Cuenca Río Huasco entre Río El Carmen y Río Huasco 2024 - 2025 Las Breas | A | 1. OBRAS | 1502-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2025-03-05 |  |  | Sin Reajuste | 502421.57 | 523786.196 | 76882267-0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 100 | 290856.34 | 290856.34 | 0 | 0 | 33519.175 | 0 | 257337.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047425-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 394460 | Conservacion Global Cuenca Río Huasco entre Río El Carmen y Río Huasco 2024 - 2025 El Carmen | A | 1. OBRAS | 1502-5-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-06 | 2024-07-09 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2025-02-02 |  |  | Sin Reajuste | 500160 | 503354.955 | 79914870-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 100 | 130372.606 | 130372.606 | 0 | 0 | 130372.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047425-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 404508 | CONSERVACIÓN RIBERA SECTOR INCAHUASI ETAPA II | N | 1. OBRAS | 1502-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-15 | 2025-05-16 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2026-01-05 |  |  | Sin Reajuste | 179410.35 | 155955.016 | 76882267-0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 48 | 179411.054 | 108868.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49972.084 | 0 | 58895.968 | 44000 | 26543.002 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047509-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 374840 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR TRANQUES ANDACOLLO COMUNA DE COPIAPÓ | A | 1. OBRAS | 1502-22-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-07 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-09-25 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 250000 | 426922.258 | 76216180-K | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 100 | 15541.781 | 15541.781 | 0 | 15541.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047509-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 391666 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR TRANQUES CANCHA RAYADA COMUNA DE COPIAPÓ | N | 1. OBRAS | 1502-11-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-24 | 2025-07-31 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 169990.219 | 137112.754 | 76882267-0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 61 | 169990.219 | 89743.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89743.209 | 43000 | 37247.01 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40058905-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO CANALES MOLINO ALVARÉZ, PEÑA COLORADA Y ARMIDITA, REG. ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 399573 | Obras de Conservación, Atraviesos Quebrada La Plaza, Comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama tercer llamado | A | 1. OBRAS | 975-31-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-05-09 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2025-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 314972.77 | 314860.839 | 12842360-5 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 100 | 118123.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118123.741 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40063148-0 | CONSERVACION Y LIMPIEZA RÍO HUASCO, SECTOR URBANO COMUNA DE VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 401570 | CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA RÍO HUASCO SECTOR URBANO COMUNA DE VALLENAR | N | 1. OBRAS | 1502-9-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-07-03 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-12-16 |  |  | Sin Reajuste | 302974 | 205858.1 | 12842360-5 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 34 | 205858.1 | 69972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69972 | 0 | 33320 | 102566.1 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40063148-0 | CONSERVACION Y LIMPIEZA RÍO HUASCO, SECTOR URBANO COMUNA DE VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 418515 | SERVICIO DE LIMPIEZA RÍO HUASCO SECTOR IMPERIAL COMUNA DE VALLENAR REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2025 | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40063148-0 | CONSERVACION Y LIMPIEZA RÍO HUASCO, SECTOR URBANO COMUNA DE VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 424898 | SERVICIO DE LIMPIEZA RÍO HUASCO SECTOR LA VERBENA COMUNA DE VALLENAR REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2025 | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40067789-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL GALLO Y FERRADA, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 407499 | Conservación Sistema de Riego Canal Gallo y Ferrera Región de Atacama | N | 1. OBRAS | 1502-1-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2025-01-17 | 2025-02-28 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-09-23 |  |  | Sin Reajuste | 539685 | 442781.276 | 76882267-0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 100 | 442781.276 | 442781.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9855.555 | 197511.257 | 185326.286 | 50088.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40067897-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO DEL RÍO COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 407434 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO DEL RÍO COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 524154 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 324154 | 199990 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40067897-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO DEL RÍO COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 422248 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO DEL RÍO COPIAPÓ REGIÓN DE ATACAMA SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1502-15-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-17 | 2025-12-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-01-30 | 2027-07-24 |  |  | Sin Reajuste | 5500414.716 | 5500414.716 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4167017.095 | 1333387.621 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 344300 | OBRAS COMPLEMENTARIAS CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA EMBALSE EL BATO | A | 1. OBRAS | 1503-94-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-28 | 2022-10-18 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2023-07-30 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 863631.195 | 1199071.537 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 100 | 202.752 | 202.752 | 0 | 0 | 202.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 411273 | PUBLICACIONES DOH AÑO 2025 IV REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 937.942 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 125.104 | 125.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA |  | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419196 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 15262 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 375563 | Conservación con Refuerzos de Riberas en quebrada Los Choros, localidad El Trapiche, comuna de La Higuera 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1503-63-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-20 | 2024-12-06 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-06-29 | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 139785.135 | 204590.867 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 100 | 204590.867 | 204590.867 | 0 | 0 | 0 | 40622.544 | 76850.641 | 39415.597 | 47702.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 381449 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Marquesa, comuna de Vicuña | N | 1. OBRAS | 1503-44-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-07 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 350546.868 | 203617.506 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 40.1 | 263617.506 | 81555.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81555.08 | 140000 | 42062.426 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 381450 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Las Cañas, comuna de Vicuña | N | 1. OBRAS | 1503-48-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-03 | 2025-09-24 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-12-23 |  |  | Sin Reajuste | 76636 | 43594.46 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 0 | 56594.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 21594.46 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 381452 | Conservación con Refuerzos de Riberas en estero Espiritu Santo, localidad El Chilcal, comuna de Canela | N | 1. OBRAS | 1503-12-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-13 | 2025-05-30 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-10-11 |  |  | Sin Reajuste | 116611.67 | 153700.871 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 98.1 | 153700.871 | 153700.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16535.552 | 53867.088 | 46894.846 | 36403.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 388055 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Los Angeles de Rapel, comuna de Monte Patria | N | 1. OBRAS | 1503-17-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-13 | 2025-07-03 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-11-16 |  |  | Sin Reajuste | 149490.894 | 175781.675 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 100 | 175781.675 | 145026.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25674.017 | 31381.966 | 87970.487 | 30755.205 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 417157 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebradas de Leiva y El Cebollin, comuna de Vicuña, 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-8-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-10-27 |  |  | Sin Reajuste | 289237.235 | 235215.606 | 76513789-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 100 | 235215.606 | 235215.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39965.698 | 78495.377 | 52503.883 | 64250.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 417296 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Maitenes de Samo Alto, comuna de Rio Hurtado | N | 1. OBRAS | 1503-28-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-04 | 2025-07-23 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2026-01-06 |  |  | Sin Reajuste | 148083.6 | 106568.498 | 76882267-0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 35 | 138474.834 | 60851.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37019.889 | 23831.38 | 45717.229 | 31906.336 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 417298 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Panguesillo y estero El Consuelo, comuna de Salamanca | N | 1. OBRAS | 1503-36-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-18 | 2025-08-06 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-11-18 |  |  | Sin Reajuste | 81907.7 | 62379.067 | 77933227-6 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SMT SPA | 64 | 67032.899 | 40011.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40011.28 | 27021.619 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047510-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395738 | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, La Serena - Coquimbo, Año 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-65-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-21 | 2024-12-10 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 359255.645 | 227934.504 | 76513789-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 74.2 | 227934.504 | 188572.097 | 0 | 0 | 18345.887 | 24214.534 | 45458 | 20176.817 | 20176.817 | 20507.225 | 20176.817 | 19516 | 20484 | 18878.407 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047510-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395740 | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, Ovalle, Año 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-67-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-22 | 2024-12-13 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 237369.3 | 128181.276 | 76513789-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 81.5 | 128181.276 | 113817.458 | 0 | 0 | 18436.363 | 15803.2 | 18135.6 | 8878.438 | 13971.638 | 22979.419 | 6283.2 | 9329.6 | 7181.909 | 7181.909 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 411273 | PUBLICACIONES DOH AÑO 2025 IV REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 937.942 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 175.143 | 175.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419196 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 15262 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395692 | Conservacion Canal Matriz Nuevo Cocinera 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-18-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-18 | 2025-07-07 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-10-30 |  |  | Sin Reajuste | 216692.812 | 196779.678 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 100 | 196779.678 | 152002.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45458.728 | 94292.283 | 12251.942 | 44776.725 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395695 | Servicio conservacion de estructuras del canal matriz Nuevo Cocinera 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1503-72-LP24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-26 | 2024-12-17 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-05-11 |  |  | Sin Reajuste | 117215 | 78183 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 100 | 78183 | 78183 | 0 | 0 | 37485 | 40698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395699 | Servicio de mantención estructural válvulas de caseta canal matriz Corrales 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1503-69-LP24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-05-30 |  |  | Sin Reajuste | 114240 | 86275 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 100 | 86275 | 86275 | 0 | 39270 | 33320 | 13685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395700 | Servicio mantenciones varias embalse Corrales 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1503-70-LP24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-19 | 2024-12-02 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-05-16 |  |  | Sin Reajuste | 128520 | 95795 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 100 | 95795 | 95795 | 0 | 0 | 53550 | 42245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395702 | Conservación Canal Matriz Corrales y Derivado Panguesillo 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-34-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-07-10 | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-11-07 |  |  | Sin Reajuste | 200669.7 | 160535.76 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 100 | 205755.76 | 160535.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80044.16 | 80491.6 | 45220 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395704 | Mantención Canal Alimentador Corrales año 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-4-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-05-07 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-08-21 |  |  | Sin Reajuste | 133172.9 | 125556.9 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 100 | 125556.9 | 125556.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33736.5 | 45850.7 | 21420 | 24549.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395706 | Servicio de mantenciones varias embalse Culimo 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-32-LP25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-07-04 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-11-28 |  |  | Sin Reajuste | 131495 | 112024.22 | 76132367-9 | PRODSAM INGENIERIA SPA | 100 | 112024.22 | 112024.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28257.74 | 65916.48 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395707 | Reposición geomembrana canal Matriz Paloma 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-27-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-02 | 2025-07-22 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-11-07 |  |  | Sin Reajuste | 75219.9 | 58811.216 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 70.2 | 58811.216 | 41314.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13354.347 | 27959.799 | 0 | 17497.07 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395709 | Reposición Estucos Canal Matriz Paloma, Año 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-11-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-07 | 2025-05-27 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-11-10 |  |  | Sin Reajuste | 674707.39 | 460411.833 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 84 | 460411.833 | 460411.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34621.146 | 132300.416 | 132166.255 | 161324.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395710 | Roce, descepe y limpieza de camino de borde y lado cerro Canal Matriz Paloma, año 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-07 | 2025-05-27 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-11-10 |  |  | Sin Reajuste | 132268.5 | 86503.48 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 97 | 86503.48 | 86503.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56168 | 8425.2 | 2808.4 | 19101.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395711 | Conservación Sifón Peñones año 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-35-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-10 | 2025-07-29 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-12-13 |  |  | Sin Reajuste | 448553.84 | 510352.787 | 76513789-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 43 | 510352.787 | 258180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170138.194 | 88042.606 | 135046.982 | 117125.005 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395713 | Conservación infraestructura de riego Embalse Paloma y campamento Tamelcura, 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-20-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-12-29 |  |  | Sin Reajuste | 118053.95 | 114505.56 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 43.8 | 114505.56 | 50104.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19185.24 | 30919.175 | 64401.145 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 406615 | Servicio mantenciones varias red predial canal matriz Nuevo cocinera 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1503-73-LP24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-27 | 2024-12-18 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-06-10 |  |  | Sin Reajuste | 126735 | 101673.6 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 100 | 101673.6 | 101673.6 | 0 | 0 | 27072.5 | 41114.5 | 33486.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 406688 | Conservación de talud nor-oriente para el control de filtraciones Embalse Paloma 2025 | N | 1. OBRAS | 1053-39-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-21 | 2025-08-07 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-12-18 |  |  | Sin Reajuste | 511390.6 | 388655.595 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 57.3 | 487002.007 | 222808.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56830.747 | 165978.249 | 165846.599 | 98346.412 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 407944 | Mantención y desembanque piscinas sector cola embalse El Bato 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-64-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-21 | 2024-12-10 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-06-05 |  |  | Sin Reajuste | 130213.37 | 88974.32 | 76513789-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 100 | 88974.32 | 88974.32 | 0 | 0 | 20579.86 | 15346.392 | 30337.727 | 22710.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 418471 | Conservación obras varias Embalse El Bato 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-19-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-09 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-10-27 |  |  | Sin Reajuste | 230435.765 | 226435.941 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 100 | 226435.941 | 174966.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63108.612 | 90521.188 | 21336.819 | 51469.322 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 419158 | Servicio mantención Instrumentación y sistema de control embalse Corrales 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-21-LP25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-16 | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-11-02 |  |  | Sin Reajuste | 127330 | 78563.8 | 76132367-9 | PRODSAM INGENIERIA SPA | 100 | 78563.8 | 78563.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23562 | 32986.8 | 22015 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 420882 | Servicio de mantención sistema de entrega embalse Culimo 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-42-LP25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-29 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-12-04 |  |  | Sin Reajuste | 132090 | 57643.898 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 80 | 57643.898 | 46304.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28141.239 | 18163.565 | 11339.094 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40058622-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CAMARICO, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 -2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 399879 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Sistema de Riego Canal Camarico, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-44-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-06-26 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2025-01-11 |  |  | Sin Reajuste | 89214.3 | 105010.06 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 100 | 17795.14 | 17795.14 | 0 | 0 | 17795.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40058622-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CAMARICO, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 -2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388784 | Conservación Sistema de Riego Canal Camarico, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 975-89-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-28 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3244011.043 | 2551927.559 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 100 | 419549.767 | 419549.767 | 0 | 0 | 0 | 325293.058 | 94256.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40058670-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BELLAVISTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388778 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canal Bellavista, comuna de La Serena Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 975-87-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-27 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-11-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4634136.675 | 4180677.936 | 76154429-2 | INGAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 314731.275 | 314731.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314731.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060598-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ COGOTI, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407491 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para la Conservación sistema de Riego Canal Matriz Cogotí Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-121-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-27 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2026-05-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 191494.8 | 200157.905 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 33.45 | 119743.731 | 68079.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17070.472 | 16973.39 | 16980.062 | 17055.121 | 17463.302 | 34201.384 | 90675.4 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA |  | PROYECTOS | 40060598-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ COGOTI, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 386287 | Cuadre | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 80000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1777899.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777899.286 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060598-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ COGOTI, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407485 | Obras de Conservación Sistema de Riego Canal Matriz Cogotí Comuna de monte Patria Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 975-105-O1245 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-20 | 2025-04-11 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2026-05-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 10563868.357 | 9950100.769 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 14.53 | 5726265.372 | 1473276.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421281.2 | 0 | 0 | 312984.172 | 739011.498 | 1560000 | 2692988.502 | 5165745.035 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE |  | PROYECTOS | 40066357-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL VILLALÓN, REGIÓN DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419196 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 15262 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066357-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL VILLALÓN, REGIÓN DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 405201 | Asesoría a la IFC para la Conservación Sistema de Riego Canal Villalón Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-27-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-09 | 2025-05-29 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2026-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 152403.3 | 148935.395 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 22.44 | 88262.707 | 33434.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16831.222 | 16602.841 | 18385.644 | 36443 | 65961.249 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066357-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL VILLALÓN, REGIÓN DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 405199 | OBRAS DE CONSERVACION MONITOREO Y CONTROL CANAL VILLALON COMUNA DE OVALLE REGION DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS | 975-104-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-12 | 2025-03-21 | 2025-04-09 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2026-01-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2773546.637 | 2429061.32 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 75.99 | 2464185.751 | 1868126.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259077.317 | 371795.697 | 336030.028 | 359240.155 | 541983.462 | 360000 | 236059.092 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30483536-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIA SAN FELIPE, COMUNA DE SAN FELIPE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 314642 | Diagnostico Plan Maestro de aguas lluvias de San Felipe comuna de San Felipe | A | 2. ESTUDIOS | 975-54-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-06 | 2020-12-29 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2024-09-03 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 378005.4 | 426364.459 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100 | 13447.866 | 13447.866 | 0 | 0 | 13447.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE | LOS ANDES, LA LIGUA, PETORCA, QUILLOTA, CALERA, SAN FELIPE, LLAILLAY, PUTAENDO | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40000148-0 | ANALISIS FIJACION DE DESLINDES RIOS ACONCAGUA, LIGUA Y PETORCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 355352 | ANÁLISIS Y PROPOSICIÓN DE FIJACIÓN DE DESLINDES RÍOS ACONCAGUA LIGUA PETORCA Y PUTAENDO | A | 2. ESTUDIOS | 1504-17-0122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-10 | 2022-08-01 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2024-09-20 | PETORCA, SAN FELIPE, QUILLOTA | CABILDO, LA LIGUA, PETORCA, PUTAENDO, SAN FELIPE, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, QUILLOTA | Sin Reajuste | 621360.683 | 673863.462 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100 | 84639.345 | 84639.345 | 0 | 64497.74 | 0 | 20141.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 336365 | CONTRATO AIF-CSRC-03 "ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CO-CSRC-03 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO" | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-125-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-24 | 2022-09-29 | 2022-11-15 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2024-10-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 1107137.6 | 987496.8 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 99.98 | 545137.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545137.227 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 415610 | Asesoría a la IFC para la Construcción Obras Complementarias Sistema de Regadío Cuncumén Región de Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 385976.5 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 385975.5 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408128 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2025 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6734.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3215.102 | 3519 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 411299 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2025 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 25466.492 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 837.759 | 37.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.759 | 500 | 300 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419875 | Pago Peritos Tasadores desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 139624.833 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21947.139 | 21947.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21947.139 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424042 | SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7134 | 7134 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7134 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424043 | SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1172 | 1172 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424045 | SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14054 | 14054 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14054 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424046 | SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 922 | 922 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424047 | SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3623 | 3623 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3623 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424048 | SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13364.8 | 13364.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13364.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13364.8 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424049 | SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7878 | 7878 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7878 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424050 | SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5081.8 | 5081.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5081.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5081.8 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424051 | SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7110.4 | 7110.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7110.4 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424052 | SISTEMA DE REGADIO CUNCUMEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 141 | 141 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 336364 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 975-205-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-04-19 | 2022-08-23 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2025-07-27 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 10250937.915 | 10531849.707 | 83407700-0 | NADIC S.A. | 97.06 | 4584044.755 | 4168315.622 | 0 | 0 | 874301.809 | 415417.472 | 428152.539 | 477175.213 | 590780.362 | 462540.511 | 461453.775 | 458493.941 | 415729.133 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361440 | MANTENCIÓN Y REFORESTACIÓN DE 1,48 HA DEL PROYECTO SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, PERÍODO 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 975-71-LP24 | Terminado | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 105067.908 | 123647.069 | 76023973-9 | CARLA ARAYA LIMITADA | 100 | 96375.006 | 77849.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30967.846 | 0 | 0 | 46881.835 | 0 | 0 | 18525.325 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 418260 | Construcción Obras Complementarias Sistema de Regadío Cuncumen San Antonio Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 753240.368 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 753239.368 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072051-0 | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330287 | Estudio de Diseño Unificación de Bocatomas en Primera Sección del Río Aconcagua Región de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 975-11-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-07-21 | 2021-08-20 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2024-11-15 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | Sin Reajuste | 1080780.933 | 1017579.015 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 100 | 55879 | 55879 | 0 | 0 | 0 | 47961 | 0 | 0 | 7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072051-0 | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330289 | Asesoría de Proyecto Diseño Unificación de Bocatomas 1° sección del Río Aconcagua | A | 2. ESTUDIOS | 975-158-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-28 | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2025-08-02 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | Sin Reajuste | 232780 | 256963.465 | 85114400-5 | EDIC INGENIEROS SPA. | 94.8 | 88113.736 | 88113.736 | 0 | 0 | 30900.604 | 41762.83 | 2207.186 | 0 | 13243.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080451-0 | MEJORAMIENTO SIST. EV.A.LLUVIAS GRAN VALPO COLECTOR CERRO BARON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 388324 | MEJORAMIENTO COLECTOR CERRO BARÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 1504-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-12-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1038561.644 | 1126231.368 | 76653636-0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 75 | 477299 | 400379.725 | 68342.423 | 133607.072 | 198430.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76919.275 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU |  | PROYECTOS | 40027327-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CUENCA INTERMEDIA RÍO ACONCAGUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 421392 | Gastos Publicación | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027327-0 | CONSTRUCCION EMBALSE CUENCA INTERMEDIA RÍO ACONCAGUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421388 | Actualización y Complementación de Antecedentes Técnicos Agroeconómicos e Hidrológicos para la Postulación del Proyecto Embalse Catemu a la etapa de Factibilidad Región de Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 614872 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 613872 | 0 | Estudio del Negocio
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047428-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391508 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON ENROCADO EN ESTERO EL MELÓN EN EL MELÓN COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 1504-5-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-05-14 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2025-01-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 674562.805 | 702077.896 | 77136676-7 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 100 | 345489.569 | 345489.569 | 0 | 345489.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047428-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393907 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADA EL DURAZNO EN PETORCA SEGUNDA ETAPA COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 1504-11-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-06-18 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2025-01-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 478066.435 | 381330.847 | 77136676-7 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 100 | 58829.512 | 58829.512 | 0 | 58829.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047428-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393912 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES Y ENCAUZAMIENTO EN ESTERO MANTAGUA EN MANTAGUA COMUNA DE QUINTERO PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 1504-16-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 418437.32 | 469519.066 | 77732915-4 | CONSTRUCTORA ARA-CHILE LTDA. | 71.08 | 474487.631 | 336528.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74677.462 | 261851.337 | 57233.512 | 80725.32 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047428-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 408511 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES EN ESTERO LOS LOROS EN LLAILLAY COMUNA DE LLAILLAY PROVINCIA DE SAN FELIPE REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 1504-17-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 767773.72 | 644472.908 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 0 | 663708.288 | 31229.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31229.544 | 0 | 144631.444 | 487847.3 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047511-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 367632 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-32-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-09-15 | VALPARAISO, MARGA MARGA | CON-CON, VALPARAISO, VIÑA DEL MAR, QUILPUE, VILLA ALEMANA | Sin Reajuste | 237730.739 | 332011.841 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 92719.192 | 92719.192 | 0 | 47030.296 | 0 | 45688.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047511-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 367631 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO AÑO 2023 PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 1504-20-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2024-09-28 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 1211153.87 | 1326952.347 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 100 | 54075.503 | 54075.503 | 0 | 54075.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047511-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 375357 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA AÑO 2023 PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 1504-22-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2024-08-31 | MARGA MARGA | QUILPUE, VILLA ALEMANA | Indice de Precios al Consumidor | 409744.205 | 538821.918 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 100 | 134337.483 | 134337.483 | 0 | 134337.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 382648 | CONSERVACIÓN DE POZOS DE EMERGENCIA,BATERÍAS 1, 2, 4, 5 y 8, PROVINCIA SAN FELIPE,REGIÓN DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 975-20-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-02 | 2024-05-13 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-12-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1343238.573 | 2073916.424 | 78954130-2 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 100 | 2345.95 | 2345.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 383191 | Conservación de Pozos, comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 975-101-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-26 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-11-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 382303.565 | 549810.884 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 100 | 9071.187 | 9071.187 | 0 | 0 | 9071.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 404293 | CONSERVACIÓN RECINTO POZOS CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE, AÑOS 2024 - 2025 | A | 1. OBRAS | 1504-22-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-20 | 2024-09-11 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2025-04-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 486495.8 | 473602.282 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 100 | 309707.024 | 309707.024 | 204418.511 | 0 | 24706.531 | 80581.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 404568 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS COMUNA DE LIMACHE AÑOS 2024 2025 | A | 1. OBRAS | 1504-23-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-20 | 2024-09-11 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2025-04-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 746130 | 692737.478 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 100 | 492975.403 | 492975.403 | 212487.966 | 0 | 100289.234 | 0 | 180198.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 414395 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 1504-05-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-11-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 698530 | 576531.2 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 68 | 695406.798 | 478189.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87925.578 | 121993.436 | 153576.316 | 0 | 114694.495 | 0 | 217216.973 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 414396 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS COMUNA DE LIMACHE AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 1504-04-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-11-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 580000 | 484948.8 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 33.95 | 567893.502 | 429777.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165303.909 | 193026.987 | 71446.206 | 0 | 0 | 138116.4 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 414397 | CONSERVACIÓN RECINTO POZOS CURIMON COMUNA DE SAN FELIPE AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 1504-03-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-09-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 348670 | 366647.851 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 100 | 367090.537 | 367090.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136692.097 | 116369.486 | 23524.753 | 90504.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 417348 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS 2025 2026 | N | 1. OBRAS | 1504-22-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-18 | 2025-09-04 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2026-04-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 782666.154 | 605804.275 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 0 | 359571.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359571.751 | 247375.25 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056036-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA EMBALSE LOS AROMOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371200 | Asesoría para la inspección fiscal del contrato Obras de emergencia Embalse Aromos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-09-26 | 2024-08-21 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 129735 | 298237.951 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 57939.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57939.91 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056036-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA EMBALSE LOS AROMOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 371095 | Obras de Emergencia Embalse Aromos | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2023-05-01 | 2023-09-04 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-09-25 | MARGA MARGA | LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 2615898.594 | 3076366.38 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 99.63 | 604734 | 592302.078 | 0 | 0 | 592302.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12431.922 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393152 | CONTRATO CON-GEO-CRN-02 "CONSULTORÍA TÉCNICA EN GEOTECNIA PARA EL CONTRATO OBRAS DE EMERGENCIA, RESTITUCIÓN COLECTOR REÑACA NORTE, REGIÓN DE VALPARAÍSO". | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-03-15 | 2024-05-14 |  |  | Sin Reajuste | 29970.15 | 139913.179 | 77424714-9 | MSA GEO CONSULTORES SPA | 49 | 71254.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41254.82 | 30000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 404129 | ASESORÍA AL INSPECCIÓN FISCAL OBRA EMERGENCIA RESTITUCIÓN COLECTOR AALL REÑACA NORTE ETAPA 2 VIÑA DEL MAR VALPARAISO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-85-LR24 | En Ejecución | Trato directo | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 2024-09-02 | 2025-09-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 509028.022 | 509028.022 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 76 | 693936.377 | 486453.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394283.637 | 40007.323 | 42050.432 | 10112.165 | 0 | 207482.82 | 1109 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416471 | DETERMINACIÓN DE POSIBLES CAUSAS DE LA ROTURA DEL COLECTOR REÑACA NORTE RPALL DE VIÑA DEL MAR VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Trato directo | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-08-30 |  |  | Sin Reajuste | 39091.5 | 39091.5 | 76028798-9 | GEOSERVICE INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA SA | 100 | 39091.5 | 39091.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39091.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR |  | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408128 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2025 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 397.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.737 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 411299 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2025 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 25466.492 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 729.727 | 729.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.494 | 37.918 | 448.198 | 125.116 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 413785 | DOH - PERITOS TASADORES - REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 30201.418 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4586.475 | 4586.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4586.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR |  | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416225 | ROL 3120 - 16 - LOTE 16-A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 92064 | 92064 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 91182.091 | 91182.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91182.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416229 | PAGO PERITOS TASADORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6300.366 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6300.366 | 3300.366 | 0 | 0 | 0 | 3300.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR |  | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417857 | ROL 3120-14 - LOTE 14-A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 147840 | 147840 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 151033.344 | 151033.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151033.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR |  | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417867 | ROL 3120 - 16 - LOTE 16-B | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 206352.7 | 206352.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 207157.476 | 207157.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207157.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR |  | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417869 | ROL 3120 - 14 - LOTE 14-B | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 270001.3 | 270001.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 271054.305 | 271054.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271054.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR |  | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417870 | ROL 3120 - 14 - LOTE 14-C | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 134538.4 | 134538.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 135063.1 | 135063.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135063.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR |  | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417871 | ROL 3120 - 15 - LOTE 15-A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 70429.7 | 70429.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 70704.376 | 70704.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70704.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395170 | CO-EM-CRN-02 OBRA DE EMERGENCIA, REPOSICIÓN COLECTOR REÑACA NORTE 2, VIÑA DE MAR VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 17642681.138 | 17642681.138 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 74 | 13038972.556 | 9102194.383 | 0 | 0 | 4301772.572 | 2127729.067 | 0 | 1079193.611 | 0 | 501407.042 | 416475.014 | 675617.077 | 2383015.187 | 1553762.986 | 3000329.951 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | CALLE LARGA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40058731-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA PETACA, REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388775 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canoa Calicanto - Canal La Petaca Provincia de Los Andes Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 975-91-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-29 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-11-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 335630.575 | 292047.428 | 77182673-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION BIZENIT LTDA | 100 | 13369.714 | 13369.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13369.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061147-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 408510 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA REGION DE VALPARAISO AÑO 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-28 | 2025-05-12 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-12-24 |  |  | Sin Reajuste | 252806.244 | 235155.927 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 51.43 | 235155.927 | 130577.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11059.82 | 29790.159 | 29968.544 | 31395.617 | 28363.086 | 37817.448 | 66761.253 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061147-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 408507 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO AÑO 2025 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 1504-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-21 | 2025-04-08 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1620577.925 | 1504538.59 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 43.43 | 1525988.921 | 657434.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273949.382 | 200142.048 | 0 | 183342.767 | 230464.018 | 638090.706 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061147-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412493 | CONSERVACIÓN COLECTOR FRANCIA RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 1504-9-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-26 | 2025-04-29 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1029420.441 | 1127456.968 | 77230057-3 | INGENIERIA Y PROYECTOS ECOFOR SPA | 37.52 | 1145810.652 | 427332.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63945.347 | 224906.743 | 138480.201 | 285364.184 | 433114.177 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061147-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412495 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA AÑO 2025 PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 1504-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-21 | 2025-04-08 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-12-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 713478.083 | 665819.151 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 39.01 | 676773.464 | 262239.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28688.322 | 55341.851 | 64018.633 | 114190.488 | 79498.854 | 335035.316 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061147-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 417039 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE VIÑA DEL MAR Y CONCÓN AÑO 2025 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 1504-12-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-12-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 754094.3 | 924624.062 | 76653636-0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 8.63 | 940028.723 | 206548.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80480.741 | 67384.307 | 58683.915 | 74265.029 | 659214.731 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40066380-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO 2024- 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 404256 | OBRA EMERGENCIA CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 1504-4 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-03-14 | 2025-04-08 | 2024-10-09 | 2025-08-15 |  |  | Sin Reajuste | 1844947.588 | 1898744.278 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 89.62 | 2113939.769 | 1664036.345 | 0 | 0 | 0 | 241352.701 | 70994.972 | 255888.705 | 296297.937 | 238545.4 | 317680.907 | 243275.723 | 137337.907 | 312565.517 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40066401-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR CALLE NUEVE, VIÑA DEL MAR, 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 404254 | REPOSICIÓN EMERGENCIA COLECTOR CALLE NUEVE RED PRIMARIA EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS COMUNA VIÑA DEL MAR PROVINCIA Y REGIÓN VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 1504-4 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-03-14 | 2025-04-04 | 2024-10-14 | 2025-04-12 |  |  | Sin Reajuste | 1200017.42 | 1049354.3 | 76057013-3 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 78.2 | 1278699.431 | 979779.528 | 0 | 0 | 0 | 491298.506 | 207302.846 | 122198.692 | 158979.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298919.903 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40072151-0 | CONSERVACION ATRAVIESO CANAL EL SALERO SAN JOSE, PROVINCIA DE LOS ANDES, VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417461 | Conservación Atravieso Canal El Salero San José, Provincia De Los Andes, Valparaíso | N | 1. OBRAS | 975-42-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-24 | 2025-07-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 264932.411 | 223087.261 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 229821.999 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40072827-0 | CONSERVACION CANAL EL MOLINO, COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 418113 | Conservación Canal El Molino, Comuna de San Felipe, Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS | 975-48-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-30 | 2025-08-22 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2026-03-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 330853.349 | 309302.852 | 77666301-8 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 0 | 131411.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131411.282 | 197117 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | CALLE LARGA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40073585-0 | CONSERVACION SIFÓN POCURO CANAL CHACABUCO-POLPAICO, COMUNA CALLE LARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421391 | Asesoría a la Inspección Fiscal Obras de Conservación Sifón Pocuro Canal Chacabuco Polpaico, comuna de Calle Larga, región de Valparaíso. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 112990.5 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112989.5 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | CALLE LARGA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40073585-0 | CONSERVACION SIFÓN POCURO CANAL CHACABUCO-POLPAICO, COMUNA CALLE LARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 419482 | Obras de Conservación Sistema de Riego Canal Chacabuco Polpaico Sifon Pocuro comuna de Calle Larga Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2842381.663 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2842380.663 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40073712-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL WADDINGTON, COMUNA DE LIMACHE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 423993 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para la Conservación del Canal Waddington, comuna de Limache, región de Valparaíso. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 159579 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 158579 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40073712-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL WADDINGTON, COMUNA DE LIMACHE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 419484 | Obras de conservación canal Waddington, comuna de Limache, región de Valparaíso. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4131852 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2753901 | 1376951 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN, PAINE | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40031139-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVAC. Y DRENAJE A. LLUVIAS DE BUIN Y PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 378469 | Contratación de Servicios de Topografía y Levantamiento LIDAR comunas de Buin y Paine RM | A | 2. ESTUDIOS | 975-63-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-02 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-11-25 |  |  | Sin Reajuste | 325275 | 325275 | 77745269-k | SERVICIOS DE AEREOFOTOGRAMETRIA DIGITAL LIMITADA | 100 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40070796-0 | ANALISIS EMERGENCIA PRECIPITACIONES Y CRECIDAS RIOS JUNIO Y AGOSTO 2023 Y JUNIO 2024 CUENCA RIO MAIPO, RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416439 | CARACTERIZACION DE LOS EVENTOS DE PRECIPITACIONES Y CRECIDAS DE RIOSOCURRIDOS EN JUNIO 2024 Y JUNIO Y AGOSTO 2023 EN CUENCA DEL RIO MAIPO RM | N | 2. ESTUDIOS | 1-1 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-13 | 2026-05-04 |  |  | Sin Reajuste | 196067 | 241003.661 | 96691330-4 | DICTUC S.A. | 0 | 82393.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82393.456 | 158610.205 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MACUL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 419830 | Actualización de las Estrategias de Mitigación Contra Aluviones en Zona Alta y Media de la Quebrada de Macul, Comunas de Peñalolén y La Florida, Región Metropolitana | N | 2. ESTUDIOS | 0-1 | Adjudicado | Trato directo | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-13 | 2026-04-09 |  |  | Sin Reajuste | 642089.828 | 642089.828 | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 | 137439.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137439.438 | 613135.562 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MACUL |  | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 424819 | Pago Obra | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2817 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2817 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30105724-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 387151 | Elaboración Adenda y RCA proyecto EIA Quebrada de Ramón | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-104-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-14 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2025-06-24 |  |  | Sin Reajuste | 209463.5 | 206855 | 76427846-1 | MORAGA Y FADEL CONSULT.DE MEDIO AMBIEN. E INGEN.LT | 90 | 35155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35155 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 400774 | AP-PLA-03 ACTUALIZACIÓN PROYECTO PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, RM | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-72-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-10-29 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-10-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 388237.5 | 413720.16 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 30 | 333223.846 | 95690.91 | 0 | 0 | 95690.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237532.936 | 134709.19 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406441 | AI-PLA-41 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA ETAPA 4 SAN JOAQUÍN RM | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-91-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-10 | 2025-01-14 | 2025-05-02 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2027-07-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1219085 | 1262426.661 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 14 | 239999.527 | 143804.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56028.718 | 43639.809 | 44136.142 | 44506.327 | 51688.531 | 763575.45 | 282086.57 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417817 | AI-OC-PLA-02 ASESORÍA INSPECCION FISCAL OBRA COMPLEMENTARIAS PARQUE VICTOR JARA RM | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-04-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 389951 | CO-PLA-4.1 CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA, ETAPA 4, SAN JOAQUÍN, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 975-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-27 | 2024-07-19 | 2024-09-09 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2027-06-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 18889153.992 | 24521963.198 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 13 | 14100000.475 | 8205355.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855794.172 | 0 | 3501581.209 | 2119289.183 | 728690.727 | 714137.298 | 5180507.886 | 10941810.293 | 3960815.884 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 398616 | MA-PLA-13 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, RM | A | 1. OBRAS | 975-81-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-05 | 2024-10-07 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2025-06-22 |  |  | Sin Reajuste | 502452.165 | 541561.148 | 78924390-5 | PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA | 99 | 0 | -2.9104e-11 | 0 | 77708.661 | 61304.656 | 0 | -139013.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 405029 | VI-PLA-13 SERVICIO DE SEGURIDAD PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA RM | A | 1. OBRAS | 975-81-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-05 | 2024-10-07 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2025-06-25 |  |  | Sin Reajuste | 603663.2 | 645118.547 | 87749600-7 | FRAY JORGE SPA | 50 | 0 | 0 | 0 | 70178.366 | 75158.021 | 0 | -145336.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417816 | OC-PLA-02 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARQUE VICTOR JARA RM | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-04-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1400000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30133852-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE URBANO ZONA SUR PONIENTE DE SANTIAGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385974 | DISEÑO COLECTORES INTERCEPTORES SANTIAGO SUR PONIENTE | N | 2. ESTUDIOS | 975-60-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-04 | 2024-08-29 | 2025-03-14 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2027-08-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1260000 | 1428549.609 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 20 | 318181.284 | 296647.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296647.906 | 21533.378 | 0 | 650394.517 | 613793.525 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30436823-0 | CONSTRUCCION SIST. DRENAJE URBANO ZONA NORTE STGO. CANAL LOS CHOROS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 379555 | Diseño Construcción Sistema de Drenaje Urbano Zona Norte de Santiago, Canal los Choros, Comuna de Huechuraba, Región Metropolitana | A | 2. ESTUDIOS | 975-47-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-26 | 2023-11-28 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2026-10-22 |  |  | Sin Reajuste | 813511.43 | 796362.232 | 78556500-2 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 47.55 | 161368.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161368.546 | 0 | 248158.434 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 319126 | Conservación de Cauces Precordilleranos y Cordilleranos, mediante Encauzamiento, Limpieza y Desembanque, en las Comunas de San José de Maipo, Pirque y Puente Alto, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 1150-38-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-06-21 |  |  | Sin Reajuste | 193845.05 | 138898.883 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 100 | 5873.9 | 5873.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5873.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013144-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, RM | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 346530 | DISEÑO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | N | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-20 | 2024-10-24 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2026-09-26 | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 581090.822 | 594711.498 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 34.49 | 169805.383 | 169805.383 | 0 | 0 | 0 | 30253.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139551.43 | 0 | 0 | 496453.067 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40018779-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 324025 | Diseño Definitivo Canal de Evacuación de Aguas Lluvias Santa Marta, Comuna de Maipú, Región Metropolitana | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-69-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2020-12-28 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2025-04-11 | SANTIAGO | MAIPU | Sin Reajuste | 273165 | 381162.107 | 52002452-2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 100 | 32251 | 32251 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 19151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40018779-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380490 | AI CSM 01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANTA MARTA, ETAPA 1, MAIPÚ, RM | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-77-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-05-27 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2026-07-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 950004.37 | 850780.271 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 64 | 393903.316 | 314283.485 | 0 | 26031.087 | 29185.105 | 32524.271 | 44161.712 | 44620.275 | 34393.461 | 34252.249 | 34551.096 | 34564.229 | 34414.742 | 45205.089 | 351225.825 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40018779-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 389592 | CO-CSM-1.1 ¿CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE SANTA MARTA, ETAPA 1, MAIPÚ, RM¿ | A | 1. OBRAS | 975-74-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-26 | 2024-02-14 | 2024-04-02 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2026-05-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7163578.337 | 10031968.151 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 72 | 5402200.798 | 3989234.856 | 740011.124 | 0 | 592104.411 | 0 | 618920.254 | 348471.256 | 359411.511 | 282866.139 | 560414.794 | 487035.367 | 495926.147 | 917039.795 | 4330256.532 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 375911 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON DESEMBANQUE, RETIRO A BOTADERO, ENCAUZAMIENTO, EN VARIOS CAUCES PRECORDILLERANOS Y ENROCADOS EN LA RIBERA DERECHA DEL ESTERO AUCAYES Y EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL ESTERO SAN JOSÉ, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO Y PIRQUE PROVINCIA DE | A | 1. OBRAS | 1150-25-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2025-01-29 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 1664512.5 | 1776179.796 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 796382.185 | 796382.185 | 0 | 762742.872 | 33639.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 375916 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON ENROCADOS EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL ESTERO LAMPA, SECTOR AGUAS ARRIBA PUENTE LAMPA, COMUNA DE LAMPA, PROVINCIA DE CHACABUCO, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 1150-27-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-12 | 2024-01-15 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2025-05-31 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 1797048.75 | 1729356.257 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 917452.445 | 917452.445 | 0 | 144929.541 | 102303.205 | 0 | 390231.951 | 279987.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 375919 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL RIO MAPOCHO SECTOR POBLACIÓN JOAQUÍN OLIVARES COMUNA DE MAIPU PROVINCIA DE SANTIAGO REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 1150-28-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-11 | 2024-01-17 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2025-02-24 | SANTIAGO | MAIPU | Sin Reajuste | 1824151 | 796235.606 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 202645.649 | 202645.649 | 0 | 0 | 117396.996 | 0 | 0 | 85248.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 397717 | CONSERVACION CONFLUENCIA ESTERO LAS VACAS - RÍO COLORADO, COMUNA SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 1150-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-10-14 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2026-01-11 |  |  | Sin Reajuste | 1131154.5 | 1096667.57 | 77136676-7 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 61.29 | 1076677.038 | 568877.19 | 0 | 0 | 204623.975 | 178136.167 | 74399.377 | 39381.503 | 0 | 0 | 72336.168 | 0 | 344425.381 | 163374.467 | 19990.532 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 402075 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA EL DESEMBANQUE DEL RÍO MAPOCHO SECTOR CABEZAL SUR, COMUNA DE PUDAHUEL, PROVINCIA DE SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1150-19-LQ24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-01-15 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-03-19 | 2025-07-23 |  |  | Sin Reajuste | 320722.374 | 375183.962 | 78034036-3 | IDESC INGENIERIA Y SERVICIOS SPA | 100 | 375183.962 | 375183.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168367.251 | 124745.219 | 0 | 0 | 82071.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 407848 | CONSERVACION RIO MAIPO EN SECTOR CONFLUENCIA CON ESTERO SAN JOSE Y QUEBRADA LA SOLANA Y OTROS CAUCES DE LA COMUNA DE SAN JOSE DE MAIPO, PROVINCIA DE CORDILLERA, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1150-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-27 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2026-01-26 |  |  | Sin Reajuste | 645785.13 | 580827.478 | 76451733-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CHOAPA SPA | 14.71 | 560836.946 | 85411.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85411.218 | 162192.121 | 313233.607 | 19990.532 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 413535 | SERVICIO DE DESEMBANQUE RÍO MAPOCHO ENTRE PUENTES MANUEL RODRÍGUEZ Y AGUAS ABAJO DEL PUENTE LA MÁQUINA, COMUNAS DE QUINTA NORMAL Y SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 975-49-LR25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-04 | 2025-09-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-09 | 2025-12-23 |  |  | Sin Reajuste | 417920.503 | 400443.925 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 400443.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400443.925 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413542 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES PROVINCIA DE MELIPILLA REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1150-9-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-03 | 2026-12-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 533717.5 | 533717.5 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 533707.5 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 413649 | CONSERVACION DE MUROS TRANSVERSALES EN QUEBRADA DE RAMON AGUAS ABAJO PUENTE PADRE HURTADO COMUNA DE LA REINA | N | 1. OBRAS | 975-38-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-06 | 2025-07-10 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2026-01-07 |  |  | Sin Reajuste | 696587.607 | 762052.311 | 78331390-1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 48.37 | 662052.311 | 360839.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125558.15 | 235281.832 | 212804.355 | 88407.974 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 420135 | SERVICIO DE DESEMBANQUE QUEBRADA DE RAMON COMUNA DE LA REINA REGION METROPOLITANA 2025 - SEGUNDO LLAMADO | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 975-299-SE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-11-19 |  |  | Sin Reajuste | 88485.377 | 87773.007 | 88870500-7 | MORO INGENIERIA S.A. | 81.7 | 87773.007 | 65953.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25101.687 | 40851.766 | 14765.699 | 7053.855 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047512-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 375630 | CON-ZA-02 CONSERVACIÓN ZANJÓN DE LA AGUADA REGION METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 975-75-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-01-19 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2025-02-20 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN | Indice de Precios al Consumidor | 633544.088 | 1098445.309 | 88870500-7 | MORO INGENIERIA S.A. | 100 | 344868.363 | 344868.363 | 0 | 0 | 0 | 99093.184 | 245775.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047512-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 375930 | CONSERVACIÓN DE ESTEROS Y CANALES PERTENECIENTES A LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS VARIAS COMUNAS REGIÓN METROPOLITANA 2024 | A | 1. OBRAS | 1150-29-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2023-12-18 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2025-01-22 | CHACABUCO, SANTIAGO | LAMPA, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA | Sin Reajuste | 355369.7 | 399208.247 | 88870500-7 | MORO INGENIERIA S.A. | 100 | 64351.903 | 64351.903 | 0 | 64351.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047512-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 403142 | SERVICIO DE INSPECCIÓN PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE COLECTORES DE LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, VARIAS COMUNAS, REGIÓN METROPOLITANA 2024 | A | 1. OBRAS | 1150-11-LQ24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-10-22 | 2025-03-11 |  |  | Sin Reajuste | 319206.79 | 314665.036 | 88870500-7 | MORO INGENIERIA S.A. | 100 | 225138.785 | 225138.785 | 0 | 0 | 225138.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047512-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 403175 | CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOSAS DEL ZANJÓN DE LA AGUADA, LIMPIEZA DEL CANAL SANTA MARTA Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS, VARIAS COMUNAS, REGIÓN METROPOLITANA 2024 | A | 1. OBRAS | 1150-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-28 | 2024-09-13 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2025-09-18 |  |  | Sin Reajuste | 812890 | 887860.503 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 88.23 | 762336.164 | 723643.81 | 0 | 131194.861 | 54408.469 | 82264.805 | 86084.25 | 49075.886 | 0 | 70610.629 | 197516.771 | 52488.139 | 38692.354 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047512-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413539 | CONSERVACION DE LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, REGION METROPOLITANA, 2025-2026 | N | 1. OBRAS | 1150-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2026-05-02 |  |  | Sin Reajuste | 488161.636 | 525082.871 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 19.37 | 276662.637 | 101734.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101734.29 | 112959.426 | 61968.921 | 248420.234 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | EL BOSQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050512-0 | CONSTRUCCION COLECTORES SAN FRANCISCO Y ALMIRANTE LA TORRE EL BOSQUE, SANTIAGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 419259 | DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION COLECTORES SAN FRANCISCO Y ALM. LATORRE, Comuna EL BOSQUE, LA CISTERNA Y OTRAS, | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 900000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 436117.934 | 506048.912 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058322-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 389650 | Contrato Limpieza, desembanque y perfilamiento con excavadora de estero Seco, sector camino La Vega y estero El Manzano, comunas de Pirque y San José de Maipo Emergencia de agosto 2023 (segundo llamado) | A | 1. OBRAS | 1150-12-SC23 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2023-12-29 | 2024-07-26 |  |  | Sin Reajuste | 145270.44 | 145270.44 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 100 | 80.706 | 80.706 | 0 | 0 | 80.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058552-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE MANANTIALES, REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388771 | Conservación Sistema de Riego Tranque Manantiales comuna de Melipilla, Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 975-97-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-20 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2025-01-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 369833.765 | 561828.919 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 100 | 169553.441 | 168111.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166668.569 | 0 | 0 | 1442.436 | 1442.436 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058587-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CHOLQUI, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 403914 | OBRAS DE CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CANAL CHOLQUI, COMUNA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-09-11 |  |  | Sin Reajuste | 342839.921 | 342839.921 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 91.56 | 464709.351 | 342777.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342777.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121932.042 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI, MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058615-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LAS MERCEDES, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388769 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canoa Canal Las Mercedes, comuna de Curacaví Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 975-84-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-11 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 983744.44 | 1337571.585 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 100 | 5140.839 | 5140.839 | 0 | 0 | 5140.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058618-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MALLARAUCO, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388767 | Obras de Conservación Monitoreo y Control de Canal Mallarauco etapa 1 comuna de Melipilla Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 975-92-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-26 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-09-25 |  |  | Sin Reajuste | 602184.44 | 438559.882 | 77186072-9 | OPDA CONSTRUCCIONES LIMITADA | 100 | 18881.588 | 18881.588 | 0 | 0 | 18881.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058618-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MALLARAUCO, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417139 | Obras de Conservación, Monitoreo y Control de Canal Mallarauco Etapa 2, Comuna de Melipilla, Región Metropolitana. | N | 1. OBRAS | 975-22-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-04-25 | 2025-05-19 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-10-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 960449 | 1102421.742 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 100 | 1104031.802 | 1104031.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679748.847 | 369427.809 | 0 | 54855.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058618-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MALLARAUCO, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 423599 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canal Mallarauco Etapa 3 Comuna de Melipilla Región Metropolitana | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 808706 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 808705 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE |  | PROYECTOS | 40064914-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL EL VINCULO, REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419196 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 15262 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40064914-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL EL VINCULO, REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 401983 | AIF Obra de Conservación Canal El Vínculo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-117-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-27 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-12-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 111705.3 | 118640.9 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 70.95 | 120200.069 | 85409.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20429.132 | 22582.312 | 18889.3 | 15849.774 | 7659.181 | 17113.7 | 17676.67 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40064914-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL EL VINCULO, REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376839 | Obras de Conservación, Monitoreo y Control Canal El Vinculo, Comuna de Paine, Región Metropolitana | N | 1. OBRAS | 975-88-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-28 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-11-13 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1740621.925 | 1653164.811 | 77940572-9 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 70.68 | 1734327.291 | 1190395.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26660.091 | 0 | 313135.772 | 329013.817 | 384503.717 | 137082.21 | 523397.684 | 20534 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067125-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO CANAL 01-CANAL SANTA CORINA, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 406781 | ESTUDIO DE DISEÑO SOLUCIONES CANAL 01 (CANAL SANTA CORINA), RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, COMUNA DE PUDAHUEL | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1150-5-SC24 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-02-11 | 2025-06-16 |  |  | Sin Reajuste | 265000 | 264477.5 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 98.3 | 260015 | 260015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60987.5 | 199027.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067125-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO CANAL 01-CANAL SANTA CORINA, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 418604 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación de Emergencia Colector Primario Canal 01 - Canal Santa Corina Santiago - 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1150-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-30 | 2025-08-25 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2026-09-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 585837 | 482451.758 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 87084.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47528.709 | 39556.158 | 405966.891 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067125-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO CANAL 01-CANAL SANTA CORINA, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406782 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO CANAL 01 CANAL SANTA CORINA SANTIAGO 2025 | N | 1. OBRAS | 1150-5-SC25 | Adjudicado | Trato directo | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-10 | 2026-06-10 |  |  | Sin Reajuste | 8069515.689 | 8069515.689 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 23.66 | 4238615.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4238615.078 | 3869400.611 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | QUILICURA, LAMPA, TIL TIL, PAINE, MELIPILLA, CURACAVI, MARIA PINTO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067315-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406779 | CONSERVACIÓN EMERGENCIA ESTEROS PAINE, EL AJIAL Y LA BERLINA COMUNA DE PAINE, PROVINCIA DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1150-2-SC24 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-01-21 | 2025-09-18 |  |  | Sin Reajuste | 510000 | 360004.976 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 100 | 360004.976 | 360004.976 | 0 | 0 | 0 | 215503.348 | 0 | 144501.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | QUILICURA, LAMPA, TIL TIL, PAINE, MELIPILLA, CURACAVI, MARIA PINTO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067315-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406780 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA ESTEROS PUANGUE Y LA HIGUERA COMUNAS DE CURACAVI, MARIA PINTO Y MELIPILLA, PROVINCIA DE MELIPILLA, REGION METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1150-3-SC24 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-05-22 | 2025-07-24 | 2025-01-06 | 2025-10-03 |  |  | Sin Reajuste | 1500000 | 845455.64 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 100 | 845455.64 | 845455.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771258.37 | 74197.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | QUILICURA, LAMPA, TIL TIL, PAINE, MELIPILLA, CURACAVI, MARIA PINTO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067315-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406783 | CONTRATO POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO DEL 2024, ESTERO LAMPA, SECTOR AGUAS ABAJO PUENTE LAMPA, COMUNA DE LAMPA, PROVINCIA DE CHACABUCO, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1150-1-SC24 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-01-14 | 2025-08-27 |  |  | Sin Reajuste | 322371 | 357367.121 | 77136676-7 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 47.66 | 357367.121 | 283023.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170418.601 | 112604.94 | 0 | 0 | 0 | 74343.58 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | QUILICURA, LAMPA, TIL TIL, PAINE, MELIPILLA, CURACAVI, MARIA PINTO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067315-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406784 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA QUEBRADA SANTA LUCIA Y ESTERO TIL TIL COMUNA DE TIL TIL, PROVINCIA DE CHACABUCO, REGIÓN METROPOLITANA. | N | 1. OBRAS | 1150-4-SC24 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-05-13 | 2025-06-03 | 2025-02-07 | 2025-11-04 |  |  | Sin Reajuste | 1532010.04 | 903914.381 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 4.95 | 44755.325 | 44755.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44755.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | QUILICURA, LAMPA, TIL TIL, PAINE, MELIPILLA, CURACAVI, MARIA PINTO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067315-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406785 | Conservación de Emergencia Estero Las Cruces comunas de Quilicura, Pudahuel y Lampa, Región Metropolitana | N | 1. OBRAS | 1150-2-SC25 | Adjudicado | Trato directo | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-10 | 2026-03-07 |  |  | Sin Reajuste | 925633.093 | 925633.093 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 452238.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452238.255 | 473394.838 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | QUILICURA, LAMPA, TIL TIL, PAINE, MELIPILLA, CURACAVI, MARIA PINTO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067315-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406786 | Conservación de emergencia Rio Mapocho Sector Famae comuna de Peñaflor provincia de Talagante Región Metropolitana | N | 1. OBRAS | 1150-6-SC24 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-08-26 | 2025-09-15 | 2025-03-13 | 2026-03-08 |  |  | Sin Reajuste | 1451049.564 | 1211590.495 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 47.9 | 1478140.495 | 580920.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428740.701 | 152179.953 | 330000 | 567219.841 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | PIRQUE |  | PROYECTOS | 40067963-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA ISLA, REGIÓN METROPOLITANA 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419196 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 15262 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | PIRQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067963-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA ISLA, REGIÓN METROPOLITANA 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419955 | PUBLICACIONES DOH ABASTECIMIENTO N.C. AÑO 2025. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 315.368 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88.616 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | PIRQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067963-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA ISLA, REGIÓN METROPOLITANA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 418746 | Asesoría a la IFO para la Conservación de Riego Canal La Isla Región Metropolitana Segundo Llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-40-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-18 | 2025-07-15 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-12-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 52425.45 | 50428.392 | 77477860-8 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 49.87 | 40457.783 | 25575.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12760.009 | 12815.647 | 13829.966 | 1052.161 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | PIRQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067963-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA ISLA, REGIÓN METROPOLITANA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407778 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Sifón Canal La Isla, Comuna de Pirque Región Metropolitana | N | 1. OBRAS | 975-103-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-03 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-10-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 669864.706 | 752278.887 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 85.65 | 882191.616 | 661187.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290528.515 | 177477.455 | 85014.664 | 108166.508 | 122785.378 | 98219.096 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068093-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SANTA INÉS, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407741 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SANTA INÉS, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 975-102-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-13 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2026-02-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 867091.33 | 744485.293 | 77186072-9 | OPDA CONSTRUCCIONES LIMITADA | 38 | 755495.038 | 273145.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273145.338 | 283146.934 | 199202.766 | 128733.189 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CONCHALI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40072385-0 | CONSERVACION EMERGENCIA COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARÓN DE JURAS REALES REGION METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 417992 | ESTUDIO EMERGENCIA DE DISEÑO SOLUCIONES OBRAS DE REGULACIÓN SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BARON DE JURAS REALES, COMUNA DE CONCHALI | N | 2. ESTUDIOS | 1150-1-SC25 | Adjudicado | Trato directo | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-19 | 2025-09-21 |  |  | Sin Reajuste | 187484.5 | 187484.5 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 187484.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51527 | 135957.5 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CONCHALI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40072385-0 | CONSERVACION EMERGENCIA COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARÓN DE JURAS REALES REGION METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 423714 | AIF Obras de Regulación Colector Barón de Juras Reales | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 173000 | 0-0 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 180000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CONCHALI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40072385-0 | CONSERVACION EMERGENCIA COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARÓN DE JURAS REALES REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 417993 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA DE REGULACIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARÓN DE JURAS REALES- OBRAS PROVISORIAS, COMUNA DE CONCHALÍ | N | 1. OBRAS | 1150-4-SC25 | En Ejecución | Trato directo | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 2025-05-23 | 2025-10-20 |  |  | Sin Reajuste | 593773.23 | 593773.23 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 85 | 588407.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325971.452 | 262436.273 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CONCHALI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40072385-0 | CONSERVACION EMERGENCIA COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARÓN DE JURAS REALES REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 417994 | CONSERVACION EMERGENCIA COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARÓN DE JURAS REALES CONCHALI | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 4100000 | 899000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40073966-0 | CONSERVACION ESTERO EL GATO MODIFICACIÓN DE CAUCE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 419539 | Conservación Estero El Gato Comuna de Talagante Reposición de Cauce | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 350000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 40010741-0 | DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO EXTRACCION DE ARIDOS RIO TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 423379 | DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MANEJO DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS, RÍOS CACHAPOAL Y TINGUIRIRICA, REGIÓN DE OHIGGINS | N | 2. ESTUDIOS | 1505-28-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-30 | 2025-12-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2029-02-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 469984.114 | 706025.565 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30103268-0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410901 | Diseño del Embalse Bollenar Comuna de Rengo Región del Libertador General Bernardo OHiggins | N | 2. ESTUDIOS | 975-29-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-29 | 2025-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-07-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3477409.706 | 3133906.19 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1158860.747 | 2131739.752 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30103268-0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410998 | Asesoría de Estudio de Diseño del Embalse Bollenar en la Primera Sección del Río Claro de Rengo, Región Libertador Bernardo O´Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-03-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 380707.154 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 237642.772 | 469914.352 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30103268-0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421364 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EMBALSE BOLLENAR, REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNADO O¿HIGGINS | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-07 | 2025-12-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-01-05 | 2028-08-07 |  |  | Sin Reajuste | 311027.769 | 311027.769 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121738.572 | 274356.339 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO |  | PROYECTOS | 30103268-0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 408128 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2025 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1000000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO |  | PROYECTOS | 30103268-0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 422811 | Expropiaciones Cuadre 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4510489 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917406 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30125305-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 319892 | Estudio de Factibilidad Embalse Codegua, en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 975-73-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-22 | 2021-04-30 | 2021-12-03 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2024-05-02 | CACHAPOAL | CODEGUA | Sin Reajuste | 3949833.3 | 2531419.599 | 77400420-3 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 288669.369 | 288669.369 | 0 | 0 | 0 | 64041.726 | 224627.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30125305-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328144 | Asesoría de Proyecto Embalse Codegua | A | 2. ESTUDIOS | 975-146-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2022-02-11 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2024-11-16 | CACHAPOAL | CODEGUA | Sin Reajuste | 516540.094 | 413940 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 98.57 | 17940 | 17940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30133205-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS RIO CACHAPOAL, SECTORES MONTE LORENZO E IDAHUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 375860 | SERVICIO DE REFORESTACIÓN RESERVA NACIONAL RÍO LOS CIPRESES, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O¿HIGGINS, PERÍODO 2024-2027 | N | 1. OBRAS | 1505-25-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | [6 empty] | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 228555.34 | 228498.701 | 10557832-6 | FREDDY FABIAN CASTILLO GARAY | 0 | 117743.194 | 55743.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55743.194 | 0 | 62000 | 166498.701 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031561-0 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376067 | AI-CSR-01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN SISTEMA AALL CENTRO SUR RENGO, ETAPA 1, REGIÓN LIBERTADOS BERNARDO O HIGGINS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-73-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-10-30 | 2024-11-19 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2027-05-07 | CACHAPOAL | RENGO | Indice de Precios al Consumidor | 1401147.65 | 1120998.564 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 25 | 378000 | 256797.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90920.399 | 0 | 81199.156 | 41328.686 | 43349.183 | 43521.881 | 77680.695 | 443392 | 351569.564 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO |  | PROYECTOS | 40031561-0 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408128 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2025 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1490.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490.302 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031561-0 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419875 | Pago Peritos Tasadores desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 139624.833 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4976.898 | 4976.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4976.898 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO |  | PROYECTOS | 40031561-0 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424278 | ROL 207-209 - LOTE 7-8 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 15122.35 | 15122.35 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15122.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15122.35 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO |  | PROYECTOS | 40031561-0 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424279 | ROL 207-213 - LOTE 7-9 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 43410.45 | 43410.45 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 43410.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43410.45 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031561-0 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376047 | CONTRATO CO-CSR-01 CONSTRUCCIÓN SISTEMA AALL CENTRO SUR RENGO, ETAPA 1, RENGO, REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS | A | 1. OBRAS | 975-51-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-06 | 2024-08-06 | 2024-09-02 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2026-12-05 | CACHAPOAL | RENGO | Indice de Precios al Consumidor | 15244950.104 | 13665978.466 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 15.97 | 3100000 | 1515847.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259002.855 | 0 | 249580.112 | 0 | 376808.132 | 630456.158 | 478762.234 | 1105390.509 | 7751383.414 | 1202305.003 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047430-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 382019 | CONSERVACIÓN DE CAUCES NATURALES CON MAQUINARIA, COMUNA DE NAVIDAD, PROVINCIA DE CARDENAL CARO, REGIÓN DE O´HIGGINS 02-2024 | N | 1. OBRAS | 1505-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-26 | 2024-10-24 | 2025-03-06 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-09-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 521874.599 | 419468.241 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 100 | 433347.369 | 433347.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240856.578 | 192490.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047430-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 406420 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON MAQUINARIA RÍO CACHAPOAL, SECTORES AGUAS ABAJO PUENTE COINCO, TRES PUENTES, MONTE LORENZO E IDAHUE, COMUNAS DE COINCO, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA Y COLTAUCO, REGIÓN DE O¿HIGGINS (01-2025) | N | 1. OBRAS | 1505-3-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-10-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 981750 | 575017.52 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 100 | 580879.562 | 580879.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241640.135 | 339239.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047430-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 414119 | CONSERVACIÓN DE CAUCE RIOS CLARO, TINGUIRIRICA Y ESTERO ROMA, SECTORES LA VINILLA, SAN LUIS Y ROMA-POLONIA, COMUNAS DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA, PICHIDEGUA Y SAN FERNANDO, PROVINCIA DE CACHAPOAL Y COLCHAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS (02-2025) | N | 1. OBRAS | 1505-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-11-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 907375 | 449637.93 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 94 | 480877.833 | 427750.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124537.428 | 110589.101 | 65419.977 | 127204.247 | 53127.08 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047430-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 414122 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON MAQUINARIA VARIOS ESTEROS, SECTORES DE LA PULPERÍA, RAPEL, MATANZA, RARÍN, SAN PEDRO DE ALCANTARA, LA QUESERÍA, PAREDONES, COMUNAS DE NAVIDAD Y PAREDONES, REGIÓN DE O´HIGGINS (03-2025) | N | 1. OBRAS | 1505-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-27 | 2025-04-29 | 2025-05-29 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2026-01-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 940159.5 | 500655.372 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 39 | 507627.662 | 347685.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61735.836 | 133814.031 | 152135.394 | 117063.88 | 42878.521 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047430-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 414125 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON MAQUINARIA RÍO PEUCO, SECTOR PILAYCITO, COMUNA DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL. REGIÓN DE O´HIGGINS (04-2025) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1505-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Indice de Precios al Consumidor | 267750 | 141157.8 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 33.3 | 143305.751 | 143305.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47692.515 | 52482.47 | 43130.766 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047430-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 414127 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON MAQUINARIA RÍO CACHAPOAL, Y ESTEROS ALHUE, LAS PALMAS, QUILICURA, COMUNAS DE PICHIDEGUA, LAS CABRAS, REGIÓN DE OHIGGINS (05/2025) | N | 1. OBRAS | 1505-14-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2026-01-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 684250 | 328440 | 76112110-3 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | 0 | 335008.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 182008.8 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047430-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 414130 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON MAQUINARIA RÍO TINGUIRIRICA, ESTEROS CHIMBARONGO Y ANTIVERO, COMUNAS DE PLACILLA, SAN FERNANDO Y CHIMBARONGO, REGIÓN DE OHIGGINS (07/2025) | N | 1. OBRAS | 1505-16-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 2025-08-22 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 404600 | 190447.6 | 76112110-3 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | 0 | 194256.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40800 | 153456.552 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047430-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 419565 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON MAQUINARIA, ESTEROS ZAMORANO, ANTIVERO, MATONES, LA LEONERA, MACHALI, COMUNAS DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA, MALLOA, CODEGUA Y MACHALI, REGIÓN DE OHIGGINS (06/2025) | N | 1. OBRAS | 1505-15-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 2025-08-25 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2026-02-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 773500 | 367955.735 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 375314.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187657.424 | 187657.425 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047513-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 367518 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA RED PRIMARIA COMUNAS DE MACHALI Y RANCAGUA 2023 | A | 1. OBRAS | 1505-20-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-22 | 2023-12-19 | 2024-03-01 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-07-30 | CACHAPOAL | MACHALI | Indice de Precios al Consumidor | 196314.3 | 232181.664 | 15168421-1 | FREDY ALFONSO SOTO MARDONES | 100 | 59737.989 | 59737.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59737.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057005-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES SECTOR YÁQUIL Y NANCAGUA COMUNA DE NANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 420190 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES SECTOR YAQUIL Y NANCAGUA, COMUNA DE NANCAGUA | N | 1. OBRAS | 1505-20-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-21 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-07-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1004593.359 | 649377.156 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 111300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28560 | 82740 | 560319.156 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 385933 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ROCA DE CLASE 1000 KG SECTOR LOS ARENEROS RITINGUIRIRICA COMUNA DE CHIMBARONGO | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1505-9-SC23 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-08-21 | 2023-09-20 |  |  | Sin Reajuste | 18000 | 16170.116 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 16170.116 | 16170.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 388930 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CLARO, SECTOR LA CHIMBA, COMUNA DE RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-06-27 | 2024-07-19 | 2023-11-30 | 2024-07-27 |  |  | Sin Reajuste | 828667.091 | 804410.396 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 74158.804 | 74158.804 | 0 | 0 | 74158.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389761 | 1. CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CACHAPOAL, SECTORES CALIFORNIA ARRIBA, MILLAHUE, MONTE GRANDE, COMUNAS DE DOÑIHUE, COINCO Y COLTAUCO, REGIÓN DE O´HIGGINS | A | 1. OBRAS | 1505-0-O123 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-02-19 | 2024-10-16 |  |  | Sin Reajuste | 563963.086 | 916061.619 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 519966.656 | 519966.656 | 0 | 0 | 0 | 519966.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389870 | 3. RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO TINGUIRIRICA, SECTORES EL HUIQUE Y SAN GREGORIO, COMUNAS DE PALMILLA Y NANCAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO-AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS | 1505-0-O123 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-05-27 | 2024-06-05 | 2024-01-11 | 2024-10-07 |  |  | Sin Reajuste | 559074.793 | 619542.842 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 100 | 137276.898 | 137276.898 | 0 | 0 | 137276.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 390969 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CACHAPOAL, SECTORES LA DINTRANS Y EL CRUCERO, COMUNAS DE RANCAGUA Y OLIVAR, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2023-12-21 | 2024-09-16 |  |  | Sin Reajuste | 415458.512 | 907617.372 | 79914870-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 100 | 271488.335 | 271488.335 | 0 | 0 | 271488.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 390993 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR LOS ARENEROS Y PEDEHUE, COMUNAS DE CHIMBARONGO Y SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-06-27 | 2024-07-19 | 2023-12-20 | 2024-10-15 |  |  | Sin Reajuste | 920069.325 | 1702165.787 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 100 | 63041.285 | 63041.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63041.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 390996 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR LAS QUEZADAS, LA ARBOLEDA Y LA ARBOLEDA ARRIBA COMUNAS DE CHIMBARONGO Y SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-06-27 | 2024-07-19 | 2023-12-20 | 2024-06-17 |  |  | Sin Reajuste | 648649.365 | 852432.633 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 100 | 442334.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442334.323 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 391012 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR TRES PUENTES, COMUNA DE CHIMBARONGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2023-12-21 | 2024-12-15 |  |  | Sin Reajuste | 600107.48 | 775850.175 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 100 | 77170.98 | 77170.98 | 0 | 0 | 0 | 77170.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060112-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE OHIGGINS 2025 - 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 420199 | ¿CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE O¿HIGGINS 2025¿ | N | 1. OBRAS | 1505-22-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-07-31 | 2025-08-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-28 | 2026-02-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 314321.84 | 314321.84 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 257735.367 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060874-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395971 | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CACHAPOAL, SECTOR AGUAS CLARAS-PTAS, COMUNA DE PEUMO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-02-19 | 2024-08-29 |  |  | Sin Reajuste | 343572.159 | 689329.856 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 100 | 155198.832 | 155198.832 | 0 | 155198.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060874-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395972 | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CLARO, SECTOR LOS MIGUELES, COMUNA DE RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-06-14 | 2024-07-09 | 2024-02-20 | 2024-10-17 |  |  | Sin Reajuste | 642702.816 | 1068854.615 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 314635.085 | 314635.085 | 0 | 314635.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40062260-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA ESTERO NILAHUE SECTOR EL MAQUI OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 399900 | CONSERVACION DE CAUCE CON MAQUINARIA ESTERO NILAHUE SECTOR EL MAQUI, COMUNA DE PICHILEMU PROVINCIA DE CARDENAL CARO, REGION DE O¿HIGGINS 2025 | N | 1. OBRAS | 1505-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 2025-04-24 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-10-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 285600 | 146212.92 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 25 | 148201.416 | 148201.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148201.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40067819-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE MILLAHUE, REGIÓN DE OHIGGINS 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407503 | Obras de Conservación Sistema de Riego Tranque Millahue Comuna de San Vicente de tagua Tagua Región de OHiggins | N | 1. OBRAS | 975-101-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-17 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 397179.56 | 390336.075 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 98 | 407640.912 | 338262.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73591.333 | 69342.236 | 71401.002 | 51772.963 | 39499.376 | 32655.566 | 26168.043 | 43210.393 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40071833-0 | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES VARIOS SECTORES, REGIÓN DE O'HIGGINS O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 420886 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON MAQUINARIA VARIOS ESTEROS, SECTORES LOS CRUCEROS, PUNTA DE CORTES, MILLAHUE, IDAHUE, LO DE LOBOS, AGUAS CLARAS, COMUNAS DE OLIVAR, DOÑIHUE, COINCO, COLTAUCO Y RENGO, REGIÓN DE O¿HIGGINS 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1147109.306 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1169032.82 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40074191-0 | CONSERVACION CANAL PERALILLO, COMUNA DE SANTA CRUZ REGIÓN DE OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 419469 | Obras de conservación canal Peralillo, comuna de Santa Cruz, Región de O´Higgins | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 559747 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 558747 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40074712-0 | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DE OHIGGINS 2025- 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 421643 | ¿CONSERVACIÓN DE CAUCES NATURALES VARIOS SECTORES, LA ARBOLEDA DE PEDEHUE, TRES PUENTES, SUBIDA TALCAREHUE, VILLA ALEGRE Y CASAS DE LATA, COMUNAS DE SAN FERNANDO, PLACILLA Y PALMILLA, REGIÓN DE O¿HIGGINS 2025¿ | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 919099.475 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 936482 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40026218-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PARRAL, R. DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381294 | PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PARRAL REGIÓN DEL MAULE | A | 2. ESTUDIOS | 975-73-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2026-05-23 |  |  | Sin Reajuste | 579948 | 473526.906 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 17.3 | 183488.265 | 140067.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140067.596 | 0 | 0 | 0 | 43420.669 | 178239.376 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058936-0 | DIAGNOSTICO HIDRÁULICO DE EMERGENCIA RÍO MATAQUITO LICANTÉN A DESEMBOCADURA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395999 | DIAGNOSTICO HIDRÁULICO RÍO MATAQUITO, LICANTÉN A DESEMBOCADURA, REGIÓN DEL MAULE | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-01-30 | 2025-04-13 |  |  | Sin Reajuste | 399269.849 | 399269.849 | 61211000-K | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 90 | 259525.403 | 219598.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119780.955 | 0 | 0 | 0 | 99817.463 | 0 | 0 | 39926.985 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063140-0 | DIAGNOSTICO OBRAS DE CONTROL DE CRECIDAS, DE PROTEC. Y MANEJO DE RIESGO EN EL RÍO ANCOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385249 | Modelo Físico de Emergencia del Evacuador de Crecidas del Embalse Ancoa, Región Del Maule | A | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Trato directo | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2025-05-15 |  |  | Sin Reajuste | 214200 | 152206.564 | 61211000-K | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 100 | 38051.641 | 38051.641 | 0 | 0 | 38051.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063140-0 | DIAGNOSTICO OBRAS DE CONTROL DE CRECIDAS, DE PROTEC. Y MANEJO DE RIESGO EN EL RÍO ANCOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 386866 | Diseño de Emergencia Sistema De Disipación De Energía, Embalse Ancoa, Región Del Maule | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2025-05-17 |  |  | Sin Reajuste | 323680 | 323680 | 77400420-3 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPANIA LIMITADA | 90 | 116461.975 | 48552 | 0 | 0 | 48552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67909.975 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 362528 | Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el contrato Construcción Red de Riego Embalse Empedrado, comuna de Empedrado, Región del Maule, ejecución de obras inconclusas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-132-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-02 | 2022-10-21 | 2022-12-20 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2025-04-01 | TALCA | EMPEDRADO | Indice de Precios al Consumidor | 899580 | 1099842.498 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 227940.164 | 174792.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174792.271 | 0 | 0 | 53147.893 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371465 | Asesoría de Proyectos al contrato Construcción Red de Riego Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-217-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-02-23 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2025-01-31 | TALCA | EMPEDRADO | Sin Reajuste | 295596 | 373806.275 | 79906490-1 | WSP CHILE S.A. | 99.92 | 57553.005 | 57553.005 | 0 | 9841.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47711.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO |  | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408128 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2025 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3763.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994.95 | 1768.16 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 411299 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2025 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 25466.492 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2118.794 | 2118.794 | 0 | 0 | 154.662 | 568.75 | 1395.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419875 | Pago Peritos Tasadores desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 139624.833 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2118.096 | 2118.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362527 | CONSTRUCCIÓN RED DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO, COMUNA DE EMPEDRADO, REGIÓN DEL MAULE, EJECUCIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS. | A | 1. OBRAS | 975-140-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-29 | 2022-10-13 | 2022-11-07 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2025-03-31 | TALCA | EMPEDRADO | Indice Polinomico | 7562690.934 | 10511330.366 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 100 | 2695471.728 | 2695471.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513568.701 | 0 | 0 | 1181903.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30108094-0 | MEJORAMIENTO DEL RIEGO DE LA CUENCA DEL RÍO TENO REGIÓN DEL MAULE | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 406325 | Gastos Administrativos Factibilidad Embalse de la Cuenca del Río Teno | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30108094-0 | MEJORAMIENTO DEL RIEGO DE LA CUENCA DEL RÍO TENO REGIÓN DEL MAULE | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419955 | PUBLICACIONES DOH ABASTECIMIENTO N.C. AÑO 2025. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 315.368 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93.828 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30108094-0 | MEJORAMIENTO DEL RIEGO DE LA CUENCA DEL RÍO TENO REGIÓN DEL MAULE | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406323 | Asesoría del Estudio de Factibilidad Embalse Río Teno Región del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1119144 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 308707.046 | 1389171.714 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30108094-0 | MEJORAMIENTO DEL RIEGO DE LA CUENCA DEL RÍO TENO REGIÓN DEL MAULE | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 418417 | Estudio de Factibilidad Embalse en Río Teno Región del Maule | N | 2. ESTUDIOS | 975-53-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-01 | 2025-12-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2029-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5711745.476 | 5711745.476 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1161716.083 | 5154302.154 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 30124712-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE LONGAVÍ | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 405189 | Estudio de Factibilidad Embalse Longaví Región del Maule | N | 2. ESTUDIOS | 975-111-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-26 | 2025-07-10 | 2025-09-03 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2029-09-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5269574.372 | 4466872.854 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1430092.915 | 3917386.178 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 30124712-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE LONGAVÍ | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 405190 | Asesoría para la Factibilidad Embalse Longaví | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2030-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 672580.131 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80709.62 | 712933.974 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 30449527-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVAC, DE A.LL. COLECTOR CHOAPA-LOA CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 343103 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLE SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR CHOAPA - LOA; COMUNA DE CURICO - REGION DEL MAULE | A | 2. ESTUDIOS | 975185O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-19 | 2022-01-11 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2024-04-18 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 90000 | 90895.05 | 52002452-2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 82.8 | 12352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12352.5 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 342954 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO ADECUACIÓN SISTEMA DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA, EMBALSE ANCOA, REGIÓN DEL MAULE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-160-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-25 | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2024-11-30 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 187012.94 | 698669.736 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 100 | 64900.716 | 64900.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64900.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047431-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399747 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO TENO SECTORES LOS GUINDOS Y DURAZNITO COMUNA DE CURICO 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 1506-39-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-18 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-04-30 |  |  | Sin Reajuste | 1426096 | 1253253.165 | 89443400-7 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 100 | 1253253.165 | 1253253.165 | 0 | 0 | 877277.216 | 294489.395 | 81486.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047431-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 410070 | CONSERVACION DE RIBERAS Y ENCAUSANIENTO EN VARIOS CAUCES DE LA REGIÓN DEL MAULE 2024 - 2025 (2) | N | 1. OBRAS | 1506-55-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-24 | 2025-03-27 | 2025-05-27 | 2025-03-27 | 2025-07-25 |  |  | Sin Reajuste | 790772.85 | 422074.431 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 100 | 422074.431 | 422074.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92422.031 | 271758.619 | 57893.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047431-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 414524 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES RIO MATAQUITO SECTOR VILLA PRAT COMUNA DE SAGRADA FAMILIA Y RIO TENO SECTORES AGUAS ARRIBA PUENTE RAUCO Y LOS ZORROS COMUNAS DE CURICO Y RAUCO | N | 1. OBRAS | 1506-20-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-26 | 2025-06-24 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 955426.01 | 580698.127 | 76451733-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CHOAPA SPA | 32 | 627497.937 | 132546.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132546.422 | 200000 | 294951.515 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047431-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 417499 | SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO EN LOS RIOS ANCOA Y MATAQUITO COMUNAS DE LINARES Y HUALAÑÉ REGIÓN DEL MAULE AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 1560-40-LP25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-24 | 2025-07-09 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-07 | 2025-11-05 |  |  | Sin Reajuste | 68615.4 | 68480.264 | 77666301-8 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 56 | 68480.264 | 68480.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38627.827 | 29852.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047431-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 420819 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS Y ENCAUZAMIENTO EN EL RÍO ACHIBUENO Y VARIOS ESTEROS, REGIÓN DEL MAULE, AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 1506-61-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-31 | 2025-12-10 |  |  | Sin Reajuste | 300225.1 | 196094.15 | 76407531-5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 0 | 196094.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196094.15 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047514-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 408539 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL MAULE 2025 | N | 1. OBRAS | 1506-19-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-26 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-12-19 |  |  | Sin Reajuste | 764223.355 | 522586.878 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 49.85 | 562723.281 | 425077.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164583.307 | 260494.157 | 97509.414 | 40136.403 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047514-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 420234 | Conservación de red primaria de Aguas Lluvias Región del Maule 2025 - comunas de Curicó y Linares | N | 1. OBRAS | 1506-56-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-27 | 2025-10-02 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 129977.75 | 116630.77 | 77666301-8 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 0 | 116630.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116630.77 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047583-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389780 | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL EMBALSE LAGUNA DEL MAULE, OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y SUS OBRAS ANEXAS, REGIÓN DEL MAULE AÑO 2024 | A | 1. OBRAS | 1506-45-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-05-30 |  |  | Sin Reajuste | 318671.373 | 344826.3 | 77042679-0 | DM CONSTRUCCIONES SPA | 86 | 344826.3 | 344826.3 | 0 | 0 | 80127.244 | 70381.65 | 140501.524 | 53815.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047583-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389782 | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL EMBALSE ANCOA, OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y SUS OBRAS ANEXAS, REGIÓN DEL MAULE AÑO 2024 | A | 1. OBRAS | 1506-40-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-26 | 2025-06-19 |  |  | Sin Reajuste | 575826.169 | 588041.011 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 99.7 | 588041.011 | 588041.011 | 0 | 0 | 47648.307 | 416846.221 | 123546.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047583-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 408377 | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL EMBALSE EMPEDRADO, OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y SUS OBRAS ANEXAS, REGION DEL MAULE AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 1506-17-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-28 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-10-27 |  |  | Sin Reajuste | 398872.659 | 398872.659 | 76407531-5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 36.79 | 398868.015 | 282846.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114752.374 | 168094.538 | 116021.103 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047583-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 420888 | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL EMBALSE LAGUNA DEL MAULE, OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y SUS OBRAS ANEXAS, REGION DEL MAULE AÑO 2025 - 2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 699999 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047583-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 420891 | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL EMBALSE ANCOA, OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y SUS OBRAS ANEXAS, REGIÓN DEL MAULE AÑO 2025 - 2026. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 699999 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047583-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 420892 | Conservación Obra de Riego Fiscal Embalse Empedrado, Obras de Distribución y sus Obras Anexas, región del maule, año 2025 - 2026. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 699990 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387003 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO ANCOA, SECTOR EL ALMENDRO ¿ PICHIRINCON, LA ISLA, VEGA DE ANCOA, CHUPALLAR Y CUELLAR, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2023-12-29 | 2024-04-27 |  |  | Sin Reajuste | 1134962.5 | 2173132.78 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 100 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387366 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO ACHIBUENO, SECTOR LLEPO-LAPUNTILLA, PEÑASCO, SANTA ANA DE HUAPI, LAS MOTAS, AGUAS ABAJO 5 SUR, SANTA MARIA LOS MAITENES, LOS GUAYES Y ESTERO LOS GUAYES POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGI | A | 1. OBRAS | 0000-00-0000 | Terminado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2025-04-11 | 2025-05-06 | 2023-10-24 | 2024-01-22 |  |  | Sin Reajuste | 811314.928 | 1054693.49 | 76097222-3 | CONSTRUCTORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS SPA | 100 | 1054693.49 | 1054693.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054693.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387369 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MATAQUITO, SECTOR LA HUERTA, MAJADILLA, PALQUIBUDI, TRICAO, HUAQUÉN, IDAHUE Y PERALILLO, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 0000-00-0000 | Terminado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2025-04-11 | 2025-05-06 | 2023-09-28 | 2023-12-27 |  |  | Sin Reajuste | 805299.656 | 1044381.699 | 77270430-5 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA EIRL | 100 | 1044381.699 | 1044381.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044381.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40058621-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MAULE NORTE, REGIÓN DEL MAULE 2023 -2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388773 | Obras de Conservación y Rehabilitación por Riesgo de Colapso sector el Túnel La Greda Canal Maule Norte Alto Comuna de San Clemente Región del Maule | A | 1. OBRAS | 975-86-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-03-05 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-11-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 544554 | 791981.709 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 100 | 147840 | 147840 | 0 | 0 | 14634.295 | 0 | 46957.386 | 0 | 0 | 86248.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 40060525-0 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE DEFENSAS FLUVIALES ESTERO GUAIQUILLO, COMUNA DE CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395618 | ESTUDIO HIDRAULICO Y ADECUACION DE DEFENSAS FLUVIALES EN ESTERO GUAIQUILLO COMUNA DE CURICO | A | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Trato directo | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-01-31 | 2025-01-02 |  |  | Sin Reajuste | 115797.567 | 115797.567 | 71645400-2 | FUNDACION PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 100 | 15599.448 | 15599.448 | 0 | 0 | 0 | 15599.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE | del Maule | PROYECTOS | 40060722-0 | CONSERVACION SIFÓN LONCOMILLA, CANAL MELOZAL, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 399888 | Asesoría a la Inspección Fiscal Obras de Conservación Puente Sifón Loncomilla del Canal Melozal | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-117-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-05 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-10-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 111705.3 | 130600.968 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 100 | 132502.467 | 106514.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42483.531 | 19478.506 | 19905.705 | 19582.013 | 5065.021 | 25987.691 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE | del Maule | PROYECTOS | 40060722-0 | CONSERVACION SIFÓN LONCOMILLA, CANAL MELOZAL, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397140 | Obras de Conservación Puente Sifón Loncomilla del Canal Melozal | A | 1. OBRAS | 975-89-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2025-08-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1522486.299 | 1559541.917 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 96 | 1863844.147 | 1533280.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539292.354 | 131511.034 | 165476.557 | 257742.157 | 420320.141 | 18937.858 | 266393.389 | 64170.657 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40060734-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391190 | Conservación de Riberas y Encausamiento en Varios Sectores de la Cuenca del Río Mataquito Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1506-20-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-22 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2025-02-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1905963.5 | 1502098.325 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 100 | 801925.113 | 801925.113 | 0 | 708529.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93396.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40060734-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 403983 | Conservación de Riberas y Encausamiento en Varios Sectores de la Cuenca del Río Maule, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1506-21-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-22 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2025-02-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1092211.75 | 818276.13 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 100 | 518479.388 | 518479.388 | 0 | 518350.014 | 129.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40065721-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MELADO REGIÓN DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 404139 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Sistema de Riego Canal Melado Región del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 978-120-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-18 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-11-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 95747.4 | 103206.32 | 77751372-9 | HMG INGENIEROS LTDA. | 75.18 | 105110.993 | 78725.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27538.828 | 16308.994 | 16315.405 | 18562.306 | 26385.46 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40065721-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MELADO REGIÓN DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 404286 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MELADO REGION DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 975-90-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-10-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4465114.295 | 3253531.066 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 29.97 | 3508175.468 | 1002092.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25229.729 | 0 | 216178.546 | 276669.28 | 249335.676 | 234679.24 | 437113 | 2068969.997 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40066046-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA DIVERSOS ESTEROS Y RÍOS, REGION DEL MAULE REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 403703 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA ENCAUZAMIENTO RIO MATAQUITO, SECTOR ORILLA DE VALDES, PARRONAL, HUERTA DE MATAQUITO, VILLA PRAT Y PALQUIBUDI, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-07-17 |  |  | Sin Reajuste | 692939.975 | 692939.975 | 10269247-0 | ROBERTO ALFREDO HICKMANN URBAN | 0 | 692939.975 | 692939.975 | 0 | 0 | 0 | 692939.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40066046-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA DIVERSOS ESTEROS Y RÍOS, REGION DEL MAULE REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 403704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA ENCAUZAMIENTO RÍO PERQUILAUQUÉN Y RÍO ACHIBUENO, VARIOS SECTORES, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1506-28-SC24 | Terminado | Trato Directo con Cotización | [8 empty] | Sin Reajuste | 731502.199 | 838933.435 | 76407531-5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 100 | 838933.435 | 838933.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838933.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40066046-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA DIVERSOS ESTEROS Y RÍOS, REGION DEL MAULE REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 403705 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA ENCAUZAMIENTO EN VARIOS CAUCES, ESTERO BOLBARÁN, ESTERO GUAIQUILLO, ESTERO LA PALMILLA, RÍO TENO SECTOR EL TRAPICHE, RÍO LONTUÉ SECTOR PUENTE EL YACAL, RÍO CLARO SECTOR MAITENHUAPI Y EL BOLSICO, POR EMERGENCIA DE CRECIDA | A | 1. OBRAS | 1506-29-SC24 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2025-03-04 | 2025-04-03 | 2024-07-15 | 2024-11-12 |  |  | Sin Reajuste | 968898 | 914515 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 100 | 914515 | 914515 | 0 | 0 | 0 | 914515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40066046-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA DIVERSOS ESTEROS Y RÍOS, REGION DEL MAULE REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 403706 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA ENCAUZAMIENTO DEL RÍO PUTAGÁN, RÍO LIRCAY Y RÍO MAULE, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2025-05-26 | 2025-06-16 | 2024-07-24 | 2024-11-21 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1269037.308 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 100 | 1269037.308 | 1269037.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269037.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40068879-0 | CONSERVACION EMBALSE ANCOA SITIO ORIGINAL, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 415153 | Asesoría Técnica Y Administrativa A La Inspección Fiscal Para El Contrato Conservación Embalse Ancoa Sitio Original, Región Del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-55-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-04 | 2025-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-05 | 2026-08-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 179071.2 | 179032.644 | 77751372-9 | HMG INGENIEROS LTDA. | 0 | 24622.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24622.29 | 172313.618 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40068879-0 | CONSERVACION EMBALSE ANCOA SITIO ORIGINAL, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410447 | CONSERVACIÓN EMBALSE ANCOA SITIO ORIGINAL, REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 975-28-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-14 | 2025-06-18 | 2025-09-10 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2026-06-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3232140.406 | 2245725.723 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 81661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81661 | 2385555.749 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40073897-0 | CONSERVACION CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CONSTITUCIÓN 2025 CONSTITUCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 420268 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CONSTITUCIÓN 2025 | N | 1. OBRAS | 1506-67-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-30 | 2025-10-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-06 | 2025-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 110978.18 | 98766.207 | 77899493-3 | CONSTRUCTORA MARRIVEN LIMITADA | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40074962-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MAQUI CHICO, COMUNA DE ROMERAL, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 423600 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Sistema de Riego Canal Maqui Chico Comuna de Romeral Región del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 202392 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 201392 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40074962-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MAQUI CHICO, COMUNA DE ROMERAL, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 423602 | Conservación Sistema de Riego Canal Maqui Chico, Comuna de Romeral, Región del Maule | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1179997 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1296996.6 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule |  |  |  | PROYECTOS | 40075498-0 | CONSERVACION CANAL CERRILLOS 22, COMUNA DE TENO, REGION DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 423850 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40075498-0 | CONSERVACION CANAL CERRILLOS 22, COMUNA DE TENO, REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 423841 | Conservación Canal Cerrillos Comuna de Teno Región del Maule | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1506156 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1505156 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule |  |  |  | PROYECTOS | 40075498-0 | CONSERVACION CANAL CERRILLOS 22, COMUNA DE TENO, REGION DEL MAULE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 423849 | Pago de Viaticos asociado a canal cerrillos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | ESTUDIOS BÁSICOS | 40033694-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 347564 | Diagnóstico Plan Maestro de Aguas Lluvias de San Carlos, Región de Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | 1063487-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-17 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2025-09-05 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 349515 | 395097.739 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 70.6 | 51960.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51960.168 | 65541.547 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408128 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2025 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 432552.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432552.415 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419875 | Pago Peritos Tasadores desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 139624.833 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13919.285 | 13919.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13919.285 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424080 | ROL 373-105 - LOTE 1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2025 | 2025 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424081 | ROL 373-139 LOTE 2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2385 | 2385 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2385 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424082 | ROL 2211-24 LOTE 3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 126500 | 126500 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 126500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126500 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424084 | ROL 373-104 LOTE 3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2475 | 2475 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424086 | ROL 2210-85 - LOTE 4 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 557026 | 557026 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 557026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557026 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424087 | ROL 373-103 - LOTE 4 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 450 | 450 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424088 | ROL 373-102 - LOTE 5 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1980 | 1980 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424089 | ROL 373-101 - LOTE 6 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4410 | 4410 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424090 | ROL 373-133 - LOTE 7 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2655 | 2655 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424091 | ROL 373-100 - LOTE 8 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2250 | 2250 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424092 | ROL 373-99 - LOTE 9 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1305 | 1305 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424093 | ROL 376-9 - LOTE 10 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 96222.5 | 96222.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 96222.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96222.5 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424095 | ROL 3-7 - LOTE 12 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 807.5 | 807.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 807.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.5 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424096 | ROL 3-6 - LOTE 13 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 15661.5 | 15661.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15661.5 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424098 | ROL 98-102 - LOTE 19 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3183 | 3183 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3183 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424099 | ROL 98-102 - LOTE 20 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 237.6 | 237.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424100 | ROL 98-102 - LOTE 21 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 469 | 469 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424101 | ROL 98-583 - LOTE 22 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9198.1 | 9198.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9198.1 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424102 | ROL 98-583 - LOTE 23 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 24244.3 | 24244.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 24244.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24244.3 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424103 | ROL 98-583 - LOTE 24 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1966.8 | 1966.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1966.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966.8 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424104 | ROL 97-150 - LOTE 25 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4321 | 4321 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4321 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424105 | ROL 97-151 - LOTE 26 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3438 | 3438 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424106 | ROL 97-152 - LOTE 27 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 288 | 288 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424107 | ROL 97-164 - LOTE 28 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 30 | 30 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 30125282-0 | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330271 | Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | 975-10-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-27 | 2021-06-22 | 2021-09-01 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2023-12-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 4038489.266 | 4611070.484 | 79527880-K | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 99.2 | 755745.743 | 719995.846 | 0 | 0 | 290728.919 | 0 | 0 | 387686.927 | 0 | 41580 | 0 | 0 | 0 | 35749.897 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 30125282-0 | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 353142 | Asesoría para la revisión del Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-15-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-26 | 2022-06-03 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2024-10-11 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 400166 | 441885.9 | 85114400-5 | EDIC INGENIEROS SPA. | 97 | 114637.349 | 101436.682 | 0 | 80593.528 | 3473.859 | 6947.718 | 3473.859 | 0 | 3473.859 | 0 | 3473.859 | 0 | 13200.667 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 396873 | Diseño Del Embalse Borde Río Para El Desarrollo Del Turismo, Actividades Deportivas y Senderos Peatonales Para El Uso Multiple Del Embalse Zapallar, Región De Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-34-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-03 | 2024-05-24 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2025-01-14 |  |  | Sin Reajuste | 491969.8 | 464100 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 100 | 4641 | 4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 398483 | Servicio para el desarrollo de Actividades Territoriales II Proyecto Embalse Zapallar Región de Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-354-SE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2024-08-07 | 2024-08-17 | 2024-08-07 | 2025-05-25 |  |  | Sin Reajuste | 692252.839 | 713455.6 | 76094280-4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 100 | 430544.4 | 430544.4 | 0 | 0 | 200348.72 | 65574.08 | 118575.6 | 46046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 408859 | Servicio Conexo Extensión de Actividades Territoriales con Enfoque Social Vinculado al Proyecto Embalse Zapallar Región de Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-49-LR24 | Terminado | Trato directo | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2024-12-02 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 162748 | 162748 | 76094280-4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 100 | 162748 | 162748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 412225 | SERVICIO DE BÚSQUEDA DE TERRENOS MEDIDAS VEGETACIÓN TERRESTRE EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-7-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-18 | 2025-04-03 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-15 | 2025-07-04 |  |  | Sin Reajuste | 54321.977 | 50289.821 | 71500500-K | UNIVERSIDAD MAYOR | 85 | 49717.182 | 20257.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20257.025 | 0 | 0 | 0 | 29460.157 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406381 | ROL 0107-009 - LOTE 1 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 70574.9 | 70574.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 73602.563 | 73602.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73602.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406382 | ROL 0107-310 - LOTE 2 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 143385 | 143385 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 148790.614 | 148790.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148790.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406385 | ROL 0107-246 - LOTE 5 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 230151 | 230151 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 238827.693 | 238827.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238827.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406386 | ROL 0107-010 - LOTE 6 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 109202 | 109202 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 113318.915 | 113318.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113318.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406389 | ROL 0107-022 -LOTE 11 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 62464.5 | 62464.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 65144.227 | 65144.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65144.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406390 | ROL 0107-217 - LOTE 17 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 144273.25 | 144273.25 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 150462.572 | 150462.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150462.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406406 | ROL 0876-043 - LOTE 60 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 105687 | 105687 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 110220.972 | 110220.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110220.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406408 | ROL 0868-581 - LOTE 65 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 30753.1 | 30753.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 32082.837 | 32082.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32082.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 408128 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2025 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1863704.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 1313704.451 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 411299 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2025 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 25466.492 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3977.663 | 3777.663 | 0 | 0 | 861.058 | 18.959 | 0 | 1428.058 | 0 | 74.256 | 190.318 | 1205.014 | 100 | 100 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 413785 | DOH - PERITOS TASADORES - REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 30201.418 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6549.708 | 6549.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6549.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 422811 | Expropiaciones Cuadre 2026 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4510489 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593083 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424170 | ROL 107-228 - LOTE 152 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 141.1 | 141.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.1 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424171 | ROL 107-228 - LOTE 153 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 450 | 450 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424173 | ROL 107-229 - LOTE 154 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 522.5 | 522.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.5 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424174 | ROL 107-299 - LOTE 155 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3323.25 | 3323.25 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3323.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3323.25 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424175 | ROL 107-299 - LOTE 156 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 438 | 438 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424176 | ROL 107-283 - LOTE 157 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1133.5 | 1133.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1133.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.5 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424178 | ROL 107-282 - LOTE 158 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1843 | 1843 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424179 | ROL 107-282 - LOTE 159 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1830.5 | 1830.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1830.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830.5 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424180 | ROL 107-187 - LOTE 160 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4911.9 | 4911.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4911.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4911.9 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424181 | ROL 107-187 - LOTE 161 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4219.8 | 4219.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4219.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4219.8 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424182 | ROL 107-187 - LOTE 162 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3156 | 3156 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3156 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424184 | ROL 107-285 - LOTE 163 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 533 | 533 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424185 | ROL 105-210 LOTE 124 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2449.6 | 2449.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2449.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449.6 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424186 | ROL 107-285 - LOTE 164 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5524.7 | 5524.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5524.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5524.7 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424187 | ROL 105-24 LOTE 125 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 329.7 | 329.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 329.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.7 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424188 | ROL 107-285 - LOTE 165 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6369.6 | 6369.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6369.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6369.6 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424189 | ROL 105-308 LOTE 126 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1775.7 | 1775.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1775.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775.7 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424190 | ROL 105-313 LOTE 127 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 160.6 | 160.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424191 | ROL 105-313 LOTE 128 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 199.9 | 199.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.9 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424192 | ROL 106-4 LOTE 129 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 372.3 | 372.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 372.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.3 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424193 | ROL 106-4 LOTE 130 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 536.4 | 536.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 536.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.4 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424194 | ROL 106-11 LOTE 131 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1400.3 | 1400.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1400.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400.3 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424195 | ROL 106-11 LOTE 132 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2958.2 | 2958.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2958.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2958.2 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424196 | ROL 106-56 LOTE 133 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 108.5 | 108.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424197 | ROL 107-163 LOTE 134 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 897.5 | 897.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 897.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.5 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424199 | ROL 105-146 - LOTE 120 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2138.2 | 2138.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2138.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138.2 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424200 | ROL 107-163 LOTE 135 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1564.6 | 1564.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1564.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564.6 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424201 | ROL 105-267 - LOTE 121 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2840.1 | 2840.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2840.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840.1 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424202 | ROL 107-163 LOTE 136 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 46.1 | 46.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424203 | ROL 105-179 - LOTE 122 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 751.9 | 751.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 751.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.9 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424204 | ROL 107-168 LOTE 137 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 40.6 | 40.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424205 | ROL 105-45 - LOTE 123 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 917.3 | 917.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 917.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.3 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424208 | ROL 107-186 - LOTE 166 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11343.6 | 11343.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11343.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11343.6 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424209 | ROL 107-267 - LOTE 167 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4471.35 | 4471.35 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4471.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4471.35 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424211 | ROL 107-267 - LOTE 168 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1470.2 | 1470.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1470.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.2 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424212 | ROL 107-268 - LOTE 169 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 668 | 668 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424213 | ROL 107-268 - LOTE 170 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1987 | 1987 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424214 | ROL 107-197 - LOTE 171 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1377 | 1377 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424215 | ROL 107-197 - LOTE 172 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 337 | 337 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424216 | ROL 107-294 - LOTE 173 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4199 | 4199 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4199 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424218 | ROL 107-294 - LOTE 174 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 830.4 | 830.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 830.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.4 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424219 | ROL 107-295 - LOTE 176 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 495.2 | 495.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.2 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424222 | ROL 107-296 - LOTE 177 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4283.8 | 4283.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4283.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4283.8 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424223 | ROL 107 - 273 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6712 | 6712 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6712 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424224 | ROL 107-295 - LOTE 175 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6658.6 | 6658.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6658.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6658.6 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424300 | ROL 107-228 LOTE 151 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3967.8 | 3967.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3967.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3967.8 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424303 | ROL 107-2 LOTE 150 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3232.3 | 3232.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3232.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3232.3 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424304 | ROL 107-168 - LOTE 138 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 99.8 | 99.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424305 | ROL 107-2 LOTE 149 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13091.9 | 13091.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13091.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13091.9 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424306 | ROL 107-168 - LOTE 139 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14255 | 14255 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14255 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424307 | ROLK 107-2 LOTE 148 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1660.2 | 1660.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1660.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660.2 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424308 | ROL 107-168 - LOTE 140 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 30177.3 | 30177.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 30177.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30177.3 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424309 | ROL 107-258 LOTE 147 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6282 | 6282 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6282 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424310 | ROL 107-168 - LOTE 141 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 138.7 | 138.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 138.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424311 | ROL 107-259 LOTE 146 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3937.5 | 3937.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3937.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3937.5 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424312 | ROL 107-257 - LOTE 142 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9499 | 9499 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9499 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424313 | ROL 107-3 - LOTE 143 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9380.356 | 9380.356 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9380.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9380.356 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424314 | ROL 107-1 LOTE 144 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5171.2 | 5171.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5171.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5171.2 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424315 | ROL 107-257 - LOTE 145 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 466.5 | 466.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 466.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.5 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424326 | ROL 107-10 - LOTE 189 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11342.8 | 11342.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11342.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11342.8 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424327 | ROL 107-11 - LOTE 190 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5250 | 5250 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424328 | ROL 107-11 - LOTE 191 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8456 | 8456 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8456 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424329 | ROL 107-273 LOTE 180 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3344.8 | 3344.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3344.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3344.8 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424330 | ROL 107-237 - LOTE 192 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6571.6 | 6571.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6571.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6571.6 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424331 | ROL - 107-223 - LOTE 193 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 21021 | 21021 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 21021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21021 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424332 | ROL 107-189 LOTE 181 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9161.5 | 9161.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9161.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9161.5 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424333 | ROL 107-189 LOTE 182 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7672.8 | 7672.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7672.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7672.8 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424334 | ROL 107-9 LOTE 183 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8952 | 8952 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8952 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424335 | ROL 107-242 LOTE 184 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4153.7 | 4153.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4153.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4153.7 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424336 | ROL 107-310 LOTE 185 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9438.8 | 9438.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9438.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9438.8 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424337 | ROL 107-192 LOTE 186 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6076 | 6076 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6076 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424338 | ROL 107-191 LOTE 187 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13392.4 | 13392.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13392.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13392.4 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424339 | ROL 107-246 LOTE 188 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 25200 | 25200 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25200 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424344 | ROL 107-273 - LOTE 179 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 683 | 683 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 416555 | Publicaciones de contratos embalse Zapallar | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1440 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 360 | 480
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409276 | AVANCE EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE VEGETACIÓN TERRESTRE Y PAS FORESTALES DEL PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 267904 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267903 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409289 | ACTIVIDADES ASOCIADAS A LAS MEDIDAS DE FAUNA TERRESTRE DEL PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 326099 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 326098 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409302 | MEDIDAS DE MITIGACIÓN MEDIO HUMANO, EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 444418 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 444417 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409333 | MEDIDAS Y EXIGENCIAS ARQUEOLOGÍA EMBALSE ZAPALLAR. REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 491472 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 491471 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409433 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSTRUCCIÓN EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12253863 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2450772 | 9803090 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409691 | SERVICIO DE APOYO EXPERTO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES TERRITORIALES PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL EMBALSE ZAPALLAR | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-47-LR25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-24 | 2025-08-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-29 | 2026-09-24 |  |  | Sin Reajuste | 638944.32 | 760063.472 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 0 | 173884.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173884.85 | 586178.622 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 423589 | EJECUCIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DEL ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 362926.2 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111244.77 | 251680.43 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416877 | EXPROPIACIONES ZAPALLAR | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1519366 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418946 | ROL 107-252 - LOTE 12 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 46295 | 46295 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 48281.056 | 48281.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48281.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418949 | ROL 107-253 - LOTE 13 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 47245 | 47245 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 49271.81 | 49271.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49271.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418953 | ROL 107-266 - LOT 18 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 39650 | 39650 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 41350.985 | 41350.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41350.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418954 | ROL 107-218 -LOTE 19 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 34699 | 34699 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 36187.587 | 36187.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36187.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418968 | ROL 868-474 - LOTE 61 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 19141.8 | 19141.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 19962.983 | 19962.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19962.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419003 | ROL 876-059 - LOTE 70 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 24971.6 | 24971.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 26042.882 | 26042.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26042.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419006 | ROL 868-087 LOTE 66 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 15876.8 | 15876.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16557.915 | 16557.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16557.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419007 | ROL 868-171 - LOTE 64 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11414 | 11414 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11903.661 | 11903.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11903.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419875 | Pago Peritos Tasadores desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 139624.833 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58099.077 | 58099.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7863.24 | 0 | 50235.837 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421455 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES DESDE REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE ANTARTICA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6304.854 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3274.854 | 3274.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3274.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421484 | ROL - 109-135 - LOTE 32 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 23968.6 | 23968.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 24186.714 | 24186.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24186.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421485 | ROL - 109-87 - LOTE 33 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 137382.75 | 137382.75 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 138632.933 | 138632.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138632.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421486 | ROL - 107-116 - LOTE 34 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 52302.4 | 52302.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 52778.352 | 52778.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52778.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421487 | ROL - 107-101 - LOTE 35 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 111111.6 | 111111.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 112122.716 | 112122.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112122.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421488 | ROL - 107-102 - LOTE 36 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 133371.07 | 133371.07 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 134584.747 | 134584.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134584.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421489 | ROL - 107-292 - LOTE 42 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 37746.123 | 37746.123 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 38089.613 | 38089.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38089.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421490 | ROL - 107-137 - LOTE 43 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 25224.5 | 25224.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 25454.043 | 25454.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25454.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 409500 | Construcción Embalse Zapallar, Región de Ñuble | N | 1. OBRAS | 975-33-O225 | Adjudicado | Propuesta privada | 2025-05-23 | 2025-10-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2030-06-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 176726343.045 | 158778720.988 | 59223940-k | CHINA INT. WATER & ELEC. CORPORA. AGENCIA DE CHILE | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 12000000 | 175642603.988 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047432-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 391490 | CONSERVACIÓN GLOBAL 1 DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ÑUBLE, 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1063487-34-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-18 | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 1505063.65 | 986083.787 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 100 | 986083.787 | 986083.787 | 0 | 225587.348 | 388229.058 | 244278.907 | 127988.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047432-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 391526 | CONSERVACION GLOBAL 2 DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS | 1063487-35-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-18 | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-06-30 |  |  | Sin Reajuste | 413703.5 | 319751.096 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 319751.096 | 319751.096 | 0 | 0 | 23175.012 | 140645.791 | 155930.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047432-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 405876 | CONSERVACION GLOBAL 3 DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS | 1063487-12-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-28 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2026-08-17 |  |  | Sin Reajuste | 1067955.98 | 768945.126 | 77940572-9 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 0 | 758790.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431178.367 | 327612.011 | 178553.897 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047432-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 417972 | CONSERVACION GLOBAL 4 DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ÑUBLE 2025 | N | 1. OBRAS | 1063487-21-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-17 | 2025-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-01-30 |  |  | Sin Reajuste | 285579.77 | 211579.739 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 211579.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211579.739 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047432-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 423846 | CONSERVACION GLOBAL 5 DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ÑUBLE 2025 - 2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 209809.103 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 209799.103 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047515-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 371128 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | A | 1. OBRAS | 1063487-25-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-26 | 2023-11-13 | 2023-11-23 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2024-08-16 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 1046654.028 | 858782.714 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 70765.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70765.738 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047515-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 406948 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS | 1063487-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-23 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2026-01-08 |  |  | Sin Reajuste | 503602 | 364985.525 | 77690353-1 | COMERCIAL Y CONTRUCCIÓN LUCRECIA LIMITADA | 55.22 | 489080.604 | 201559.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95001.984 | 106558.01 | 111383.525 | 176137.085 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047585-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 404259 | Conservación Obras de Riego Canal Quillón Región de Ñuble 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS | 1063487-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-01-28 | 2025-04-08 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2026-02-24 |  |  | Sin Reajuste | 3000038.612 | 2249233.34 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 71.72 | 2998240.198 | 1613094.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112684.95 | 629859.944 | 445502.592 | 241400.281 | 183646.255 | 0 | 1385146.176 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047585-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 405166 | SERVICIO MANTENCIÓN ELECTROMECÁNICA EN BOCATOMAS PROYECTO LAJA DIGUILLÍN 2024 | N | 1. OBRAS | 1063487-15-LP25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-08-16 |  |  | Sin Reajuste | 98341.6 | 125691.766 | 77787005-k | DAHERP SPA | 100 | 125691.766 | 125691.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86685.635 | 39006.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047585-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 407819 | Conservación Obras de Riego Canal Coihueco Región de Ñuble 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS | 1063487-39-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-01-28 | 2025-04-10 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2026-03-03 |  |  | Sin Reajuste | 2399872.193 | 1789262.857 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 87.98 | 1957618.138 | 1574223.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342994.438 | 526801.36 | 400526.295 | 220173.903 | 83727.151 | 344286.371 | 39108.62 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047585-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 407820 | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL COIHUECO 2025-2026 REGION DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000001 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40057546-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386063 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON ENROCADO Y ENCAUZAMIENTO EN RÍO PERQUILAUQUÉN, SECTOR CANCHIUQUE, COMUNA DE ÑIQUÉN | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-04-18 | 2024-04-10 | 2024-02-19 | 2024-04-09 |  |  | Sin Reajuste | 1902204.279 | 2537281.824 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 755004.817 | 755004.817 | 0 | 0 | 0 | 755004.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40057546-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 391576 | REFUERZO DE RIBERA CON ENROCADO DE EMERGENCIA RIO CHILLAN ENTRE KILÓMETRO 6 AL 12, COMUNA DE CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-01-10 | 2024-11-25 |  |  | Sin Reajuste | 4673825.198 | 7050384.139 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 2521204.016 | 2521204.016 | 0 | 0 | 2521204.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 404616 | Conservación de Riberas Río Coelemu, Región de Ñuble 2024 | A | 1. OBRAS | 1063487-33-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-16 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2025-02-22 |  |  | Sin Reajuste | 595761.6 | 663883.933 | 77940572-9 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 100 | 338233.323 | 338233.323 | 0 | 0 | 0 | 338233.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS |  | PROYECTOS | 40071711-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANALES JUAN FCO RIVAS Y MUNICIPAL, SAN CARLOS, ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 417724 | Gastos Administrativos para la Conservación Sistema de Riego Canales Juan Fco Rivas y Municipal, San Carlos, Ñuble | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40071711-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANALES JUAN FCO RIVAS Y MUNICIPAL, SAN CARLOS, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417723 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Conservación Sistema de Riego Canales Juan Fco Rivas y Municipal San Carlos Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-69-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-06 | 2025-11-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-15 | 2026-10-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 222320.56 | 222320.56 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222319.56 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40071711-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANALES JUAN FCO RIVAS Y MUNICIPAL, SAN CARLOS, ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417713 | Conservación Sistema de Riego Canales Juan Fco. Rivas y Municipal, San Carlos, Ñuble | N | 1. OBRAS | 975-52-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-07 | 2025-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-18 | 2026-09-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8160502.612 | 6861248.763 | 89443400-7 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7530064.946 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | ¿IQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40074802-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ ÑIQUEN, COMUNA DE ÑIQUEN, REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421959 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Conservación Sistema de Riego Canal Matriz Ñiquén, Comuna de Ñiquén, Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 191495 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153192 | 38302 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | ¿IQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40074802-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ ÑIQUEN, COMUNA DE ÑIQUEN, REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 419489 | Conservación Sistema de Riego Canal Matriz Ñiquén, Comuna de Ñiquén, Región de Ñuble | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3930356 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3368875.714 | 561479.286 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble |  |  |  | PROYECTOS | 40075720-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO EMBALSE NUEVA LA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 424652 | Publicación Contratos Embalse Punilla | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40075720-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO EMBALSE NUEVA LA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 424650 | Apoyo Técnico - Administrativo para la Gestión y Pago de Bonos a Beneficiarios del Proyecto Embalse Nueva La Punilla, Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 945764.4 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 567458.64 | 377305.76 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40075720-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO EMBALSE NUEVA LA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 424651 | Servicio para el Desarrollo de Actividades Territoriales Proyecto Embalse Nueva La Punilla, Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1524970.244 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 914982.146 | 608988.098 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble |  |  |  | PROYECTOS | 40075720-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO EMBALSE NUEVA LA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 424653 | Pagos de Bonos cumplimiento RCA N°18 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3025659.883 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210263.953 | 1815395.93
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble |  |  |  | PROYECTOS | 40075720-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO EMBALSE NUEVA LA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 424654 | Pago de Viáticos y traslados Inspección Fiscal asociado al proyecto Embalse Nueva La Punilla | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 45227.573 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27136.544 | 18091.029
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | ARAUCO | CONTULMO | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40026201-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE RÍO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 365806 | DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO DE ESTERO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO, CUARTO LLAMADO, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 2. ESTUDIOS | 1507-61-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-27 | 2022-11-29 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2025-01-10 | ARAUCO | CONTULMO | Sin Reajuste | 236900 | 322413.84 | 12465725-3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 100 | 56453.6 | 56453.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56453.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40060126-0 | DIAGNOSTICO HIDRAULICO DE EMERGENCIA RIO LAJA, SECTOR SALTOS DEL LAJA Y PROPUESTA DE DESLINDES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395964 | CONSULTORÍA ¿DIAGNÓSTICO HIDRÁULICO RIO LAJA, SECTOR SALTOS DEL LAJA Y PROPUESTA DE DESLINDES, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 2. ESTUDIOS | 0-0 | En Ejecución | Trato directo | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2025-11-02 |  |  | Sin Reajuste | 263449.238 | 263449.238 | 61211000-K | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 95.3 | 252745.381 | 198151.907 | 0 | 0 | 89007.814 | 0 | 0 | 56332.12 | 0 | 0 | 0 | 52811.973 | 0 | 54593.474 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40070852-0 | ACTUALIZACION HIDRAULICA DEL RÍO ANDALIEN ENTRE PUENTE 1 Y ESTERO NONGUEN CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 421080 | Actualización hidráulica del Río Andalién entre Puente 1 y Estero Nonguén, Concepción | N | 2. ESTUDIOS | 1507-81-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-24 | 2025-12-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-27 | 2026-09-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 170170 | 170170 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 169170 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 369672 | SEGUIMIENTO AMBIENTAL RIO ANDALIEN, ESTEROS NONGUÉN Y PALOMARES | A | 2. ESTUDIOS | 1507-66-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2023-12-22 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2025-03-17 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 100000 | 95956.782 | 77140819-2 | GESAM CONSULTORES LTDA. | 100 | 71967.586 | 71967.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23989.196 | 0 | 23989.196 | 0 | 23989.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384164 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE OBRA SEDIMENTADORA EN RÍO ANDALIEN, SECTOR TRINITARIAS, REGIÓN DEL BIOBIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-56-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-09-11 | 2025-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-15 | 2026-10-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 339483.2 | 339483.2 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 324483.2 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408128 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2025 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 172398.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172398.2 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 411299 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2025 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 25466.492 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2558.982 | 1797.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.759 | 80.576 | 0 | 0 | 1596.226 | 261.421 | 500 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418981 | ROL 21282-231 - LOTE 32 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 69992.1 | 69992.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 71216.962 | 71216.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71216.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418982 | ROL 21282-231 - LOTE 33 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 36982.69 | 36982.69 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 37629.887 | 37629.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37629.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418983 | ROL 21282-232 - LOTE 34 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 20889.06 | 20889.06 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 21254.619 | 21254.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21254.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418985 | ROL 21282-232 - LOTE 35 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 76165.2 | 76165.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 77498.091 | 77498.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77498.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418986 | ROL 21282-233 - LOTE 36 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 20869.63 | 20869.63 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 21234.849 | 21234.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21234.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418987 | ROL 21286-281 - LOTE 40 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 340001.3 | 340001.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 345951.323 | 345951.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345951.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418988 | ROL 21286-951 - LOTE 44 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 20869.63 | 20869.63 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 431111.494 | 431111.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431111.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419875 | Pago Peritos Tasadores desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 139624.833 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10553.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10553.493 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421455 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES DESDE REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE ANTARTICA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6304.854 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1010 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424382 | SEDIMENTADOR DEL RIO ANDALIEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 83520 | 83520 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 83520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83520 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424383 | SEDIMENTADOR DEL RIO ANDALIEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 439438.1 | 439438.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 439438.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439438.1 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 409995 | Construccion obra sedimentadora en rio Andalien sector trinitarias región del Biobío | N | 1. OBRAS | 975-32-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-06 | 2025-07-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-13 | 2026-11-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4424688.731 | 4510838.578 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4646078.731 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359879 | AD-SGT-21 ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE INGENIERÍA SISTEMA CANAL GAETE, COMUNA DE TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 2. ESTUDIOS | 975-187-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-28 | 2022-12-23 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-12-20 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 165100 | 180922.249 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 100 | 5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5097 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 388180 | AI-SGT-04 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL COLECTOR LAS HORTENSIAS ETAPA 4 SISTEMA AALL GAETE TALCAHUANO BIOBIO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-37-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-16 | 2024-05-30 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2025-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 219233.7 | 245495.739 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 100 | 84952.373 | 84952.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34657.447 | 0 | 0 | 50294.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417839 | AI-SGT-05 ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL GAETE ETAPA 5 TALCAHUANO BIOBIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 960000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 895000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417842 | AI-SGT-06 ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL GAETE ETAPA 6 TALCAHUANO BIOBIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1900000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 1889999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 422998 | ATRAVIESO FERROCARRILES COLECTOR NEFF | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1700000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 1694999 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO |  | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408128 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2025 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4939.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3979.999 | 959.067 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419875 | Pago Peritos Tasadores desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 139624.833 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3789.933 | 3789.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3789.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO |  | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423077 | MEJORAMIENTO CANAL GAETE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 405251 | 405251 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 405251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405251 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 293337 | CO-SGT-03 MEJORAMIENTO CANAL DENAVI SUR Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR SOSA ETAPA III TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 1. OBRAS | 975-43-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-03-12 | 2020-05-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-11-27 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 12762833.019 | 13038635.76 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 100 | 538178.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538178.342 | 742491 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 381963 | CO-SGT-04 CONSTRUCCIÓN COLECTOR LAS HORTENSIAS A, ETAPA 4, SISTEMA AALL GAETE, TALCAHUANO, BIO BIO | A | 1. OBRAS | 975-23-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-30 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2025-02-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1712149.612 | 1686569.472 | 77851400-1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 100 | 414152.484 | 414152.484 | 0 | 88535.809 | 0 | 154218.295 | 0 | 0 | 171398.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417785 | CO-SGT-05 CONSTRUCCIÓN COLECTORES HOSTERNSIAS A-B MAULE MAPACHO SISTEMA AALL GAETE TALCHUANO BIO BIO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9000000 | 0-0 |  | 0 | 13482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13482 | 1054017 | 7932501 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 421760 | PAGO PROFORMA ABASTIBLE POR QUIEBRE EMPRESA CLARO VICUÑA VALENZUELA SA RELACIONADO SAFI 293337 CO SGT 03 MEJORAMIENTO CANAL DENAVI SUR Y Colector Sosa, Etapa III, Talcahuano, Región del BioBío | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-10-26 |  |  | Sin Reajuste | 4187.073 | 4187.073 | 91806000-6 | ABASTIBLE S.A | 0 | 4187.073 | 4187.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4187.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419196 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 15262 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 355179 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL QUILQUE ETAPA 1 LOS ANGELES BIOBIO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-208-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-16 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2024-09-06 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 330380.176 | 405422.902 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 100 | 52666.565 | 52666.565 | 0 | 0 | 52666.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 386638 | SERVICIO DE SONDAJES PARA ADECUACIÓN ESTERO QUILQUE, LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-62-LQ23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 2024-08-15 |  |  | Sin Reajuste | 308760.069 | 331861.644 | 76085116-7 | SERVICIOS GEOTECNICOS E INGENIERIA ERGONIKA | 100 | 69302.967 | 69302.967 | 0 | 0 | 0 | 69302.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 400918 | CP-EQ-01 COMPLETITUD PROYECTO RED PRIMARIA AALL SISTEMA QUILQUE LOS ÁNGELES BIOBIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-109-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-01-14 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2026-02-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 582176.25 | 716229.75 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 75 | 535060.223 | 503970.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419947.756 | 0 | 0 | 84023.056 | 31089.411 | 0 | 193539.743 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411787 | AD-EQ-15 ADECUACION DISEÑO OBRAS ESTERO QUILQUE LOS ANGELES BIOBIO | N | 2. ESTUDIOS | 975-65-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-10 | 2025-11-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-19 | 2026-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 578269.4 | 578269.4 | 0-0 |  | 0 | 17623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17623 | 570827.4 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355141 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AALL QUILQUE ETAPA 1 LOS ANGELES BIOBIO | A | 1. OBRAS | 975-207-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-03-09 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2024-08-26 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice Polinomico | 1509129.084 | 1345472.402 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 177632.04 | 177632.04 | 0 | 0 | 0 | 177632.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 403161 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AALL QUILQUE ETAPA 2 LOS ANGELES BIOBIO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 14547161 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5670500 | 8876661 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30482512-0 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 379274 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION BIO BIO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-65-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-10 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2025-12-18 |  |  | Sin Reajuste | 631293.81 | 678637.96 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 84.82 | 374843.691 | 267677.41 | 0 | 25656.4 | 25656.4 | 25656.4 | 25656.4 | 63462.938 | 0 | 29059.8 | 29059.8 | 43469.272 | 53653.039 | 53513.242 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30482512-0 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 379271 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION BIO BIO | A | 1. OBRAS | 975-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-16 | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-11-28 | 2025-11-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4050972.805 | 4912341.327 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 70 | 1985396.032 | 1040792.787 | 0 | 0 | 149446.329 | 159667.934 | 112535.948 | 129772.302 | 219851.944 | 155908.433 | 113609.897 | 0 | 484830.56 | 459772.685 | 959496.996 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40002958-0 | CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 350075 | Conservación obra de riego fiscal 2022, Canal Matriz. Derivados y suderivados del Sistema de riego Cayucupil | A | 1. OBRAS | 1507-21-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-26 | 2022-05-24 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2023-05-03 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 1093988.488 | 1283267.536 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 14371.249 | 14371.249 | 0 | 0 | 0 | 14371.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TOME |  | PROYECTOS | 40015379-0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419196 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 15262 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40015379-0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406945 | AI-ET-02 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL COLECTOR PORTALES COMUNA DE TOME REGION DEL BIOBIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-20-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2026-06-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 390296.2 | 360873.64 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 35 | 187319.019 | 98706.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38544.721 | 28588.798 | 31573.283 | 28303.173 | 60309.044 | 141977.003 | 32222.449 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40015379-0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 406946 | CO-ET-02 CONSTRUCCIÓN COLECTOR PORTALES COMUNA DE TOME REGION DEL BIOBIO | N | 1. OBRAS | 975-15-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-05 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2026-04-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2059780.406 | 1733674.826 | 77930605-4 | CHONG VELASQUEZ WOLF Spa | 33 | 886999.626 | 336803.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336803.59 | 0 | 0 | 153129.036 | 397067 | 921464.826 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, LOTA, PENCO, TALCAHUANO, LOS ANGELES, LAJA, TUCAPEL | del Biobío | PROYECTOS | 40025932-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 348991 | Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias 2022 en la Provincia de Concepción Sector 1 | A | 1. OBRAS | 1507 - 103 - O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-01-28 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-12-19 |  |  | Sin Reajuste | 513548.784 | 694327.999 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 35093.51 | 35093.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35093.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, LOTA, PENCO, TALCAHUANO, LOS ANGELES, LAJA, TUCAPEL | del Biobío | PROYECTOS | 40025932-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 348992 | Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias 2022 en la Provincia de Concepción ¿ Sector 2 | A | 1. OBRAS | 1507 - 104 - O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-01-28 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-12-07 |  |  | Sin Reajuste | 216605.62 | 286588.658 | 14374971-1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 100 | 14400.673 | 14400.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40027202-0 | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 417431 | Mejoramiento canal papen etapa III tramo Santa Justina - el nogal, comuna de Chiguayante, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300000 | 6699999 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388238 | CONSERVACIÓN GLOBAL CON ENROCADO Y LIMPIEZA DEL RÍO BUREO, RÍO MULCHÉN Y ESTERO LIÑECO, COMUNA DE MULCHÉN, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 1. OBRAS | 1507-20-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-17 | 2024-08-13 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2025-05-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1390418.28 | 1333899.622 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 100 | 985223.004 | 985223.004 | 84448.937 | 402747.098 | 144340.572 | 140258.261 | 39560.347 | 0 | 173867.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388243 | ENROCADO RIBERA DERECHA, DESEMBANQUE Y PERFILAMIENTO ESTERO EL PERAL, COMUNA DE CONTULMO; DESEMBANQUE Y PERFILAMIENTO, CONSERVACIÓN DE GAVIONES RÍO LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 1. OBRAS | 1507-14-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-19 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2025-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 294584.308 | 269706.17 | 76860388-k | CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN LTDA | 100 | 204716.145 | 204716.145 | 0 | 87231.816 | 101373.787 | 0 | 16110.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401951 | Conservación Global Río Cayucupil, Río Butamalal, comuna de Cañete, Región del Biobío Segundo llamado | A | 1. OBRAS | 1507-17-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-03 | 2024-07-30 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2025-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1333229.338 | 1225210.553 | 13792739-K | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 100 | 950548.589 | 950548.589 | 245960.45 | 342296.949 | 195063.272 | 0 | 167227.917 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047516-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 369527 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 SECTOR 6. | A | 1. OBRAS | 1507-40-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-08-19 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 351634.29 | 369580.641 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 100 | 64880.994 | 64880.994 | 0 | 0 | 0 | 64880.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047516-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 369528 | Conservación de redes primarias de Aguas Lluvia 2023 en la provincia de Concepción, Sector 7 | A | 1. OBRAS | 1507-41-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-08-24 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 330046.5 | 311432.023 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 100 | 42657.919 | 42657.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42657.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047586-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL BIOBÍO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 369920 | Conservación obra de riego fiscal 2023, Canal Matriz, Derivados y Sub derivados del sistema de riego Biobío Norte. | A | 1. OBRAS | 1507-24-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-10-17 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-08-13 | BIO-BIO | QUILACO | Indice de Precios al Consumidor | 1499224.88 | 1526027.835 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 140729.619 | 140729.619 | 0 | 0 | 0 | 140729.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047586-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL BIOBÍO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387203 | Conservación de obra de riego fiscal 2023, Canal Matriz, Derivados y Subderivados del Sistema de Riego Cayucupil | A | 1. OBRAS | 1507-31-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-08-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1715737.442 | 1597616.25 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 100 | 139396.524 | 139396.524 | 0 | 0 | 0 | 139396.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | del Biobío | PROYECTOS | 40047650-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 411275 | PUBLICACIONES DOH AÑO 2025 VIII REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 939 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ |  | PROYECTOS | 40047650-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419196 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 15262 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | del Biobío | PROYECTOS | 40047650-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 424508 | Prefactibilidad sistema de aguas lluvias Boca Sur, San Pedro de la Paz, Cuarto Llamado | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 148846 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 123890 | 24946 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40056989-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR LONCO COMUNA DE CHIGUAYANTE, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385104 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obra de Emergencia Reposición Colector Lonco, Comuna de Chiguayante, Región del Biobío¿ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2023-10-02 | 2024-10-02 |  |  | Sin Reajuste | 144699.6 | 291285.177 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 97744.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97744.291 | 0.001 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40056989-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR LONCO COMUNA DE CHIGUAYANTE, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 385103 | Obra de Emergencia Reposición Colector Lonco, Comuna de Chiguayante, Región del Biobío | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-09-29 | 2024-10-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1252275.556 | 2155218.739 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 100 | 778709.048 | 778709.048 | 0 | 0 | 778709.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40057544-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387842 | Obra de Emergencia enrocado ribera derecha río Biobío, Santa Bárbara, comuna de Santa Bárbara | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 2023-12-14 | 2024-07-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 529550 | 624976.226 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 100 | 19424.118 | 19424.118 | 0 | 19424.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40057544-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387843 | Obra de Emergencia enrocado ribera izquierda río Rarinco, sector Avenida Las Industrias, comuna de Los Ángeles. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-12-13 | 2024-07-10 |  |  | Sin Reajuste | 355334 | 212796.702 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 100 | 4048.764 | 4048.764 | 0 | 0 | 0 | 4048.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40059157-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES CUENCA DEL RÍO ANDALIÉN 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 389799 | SERVICIO DE DESEMBANQUE EN ESTERO PALOMARES COMUNA DE CONCEPCIÓN REGIÓN DEL BIOBÍO AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 1507-39-LP24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-11-25 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-01-09 | 2025-04-09 |  |  | Sin Reajuste | 90563.76 | 79175.367 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 100 | 79175.367 | 79175.367 | 0 | 0 | 79175.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40059157-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES CUENCA DEL RÍO ANDALIÉN 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416738 | Refuerzo de riberas estero Nonguen sector pasarela pasaje 2 | N | 1. OBRAS | 1507-78-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-02-07 | 2026-03-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-03-26 | 2026-07-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 170269.113 | 170269.113 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 169269.113 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40059157-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES CUENCA DEL RÍO ANDALIÉN 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 417371 | Servicio de desembanque y despeje en estero Nonguen año 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 33320 | 30940 | 76577479-9 | COMERCIALIZADORA RENOVA SPA | 0 | 30940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30940 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060706-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DEL BIOBIO 2026 - 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 410979 | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL 2025-2026, CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUBDERIVADOS DEL SISTEMA DE RIEGO BIOBÍO NORTE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000000 | 999000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060706-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DEL BIOBIO 2026 - 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414482 | Conservación Obra de Riego Fiscal 2025 - 2026, Canal Matriz, Derivados y Subderivados del sistema de riego Cayucupil | N | 1. OBRAS | 1507-43-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-27 | 2025-08-05 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2026-04-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 953810.999 | 873328 | 77940572-9 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 4.07 | 500000 | 36018.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36018.063 | 200000 | 263981.937 | 373328 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060708-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBIO 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406938 | CONSERVACIÓN GLOBAL RÍO RENAICO, PROVINCIA Y REGIÓN DEL BIOBÍO 2025 - 2026 | N | 1. OBRAS | 1507-41-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-18 | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2026-01-22 |  |  | Sin Reajuste | 564221.523 | 426480.309 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 0 | 437480.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 232480.309 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060708-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBIO 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406939 | Conservación Global Río Biobío y Río Duqueco, Comunas de Quilleco, Quilaco y Santa Bárbara, Provincia y Región del Biobío 2025 ¿ 2026 | N | 1. OBRAS | 1507-32-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-26 | 2025-07-07 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2026-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1120308.091 | 872641.979 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 4.36 | 468128.343 | 38068.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38068.784 | 80605.798 | 349453.761 | 442868.15 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060708-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBIO 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406940 | CONSERVACIÓN RÍO ANDALIÉN Y AFLUENTES ENTRE PUENTE 5 RUTA N-48 Y KM 12 RUTA 146, COMUNA DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 1507-42-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-18 | 2025-07-17 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2026-01-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 431970 | 343689.85 | 77666301-8 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 0 | 355189.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117654 | 237535.85 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060710-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBIO 2025-2027 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 411275 | PUBLICACIONES DOH AÑO 2025 VIII REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 939 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 376 | 364.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.884 | 0 | 0 | 0 | 11.116 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060710-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBIO 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406933 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2025, Región del Biobío sector 1 | N | 1. OBRAS | 1507-23-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-11 | 2025-05-19 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-11-22 |  |  | Sin Reajuste | 375757.375 | 319444.452 | 77186072-9 | OPDA CONSTRUCCIONES LIMITADA | 81.3 | 319444.452 | 319444.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110925.704 | 0 | 208518.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060710-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBIO 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406934 | Conservación red primaria de aguas lluvias 2025, Región del Biobío sector 2 | N | 1. OBRAS | 1507-9-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-19 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-10-17 |  |  | Sin Reajuste | 435278.2 | 406904.881 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 95.7 | 484076.916 | 389220.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61834.97 | 100690.654 | 159641.511 | 67052.894 | 94855.887 | 1 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060710-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBIO 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406935 | Conservación red primaria de aguas lluvias 2025, región del biobío sector 3 | N | 1. OBRAS | 1507-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-21 | 2025-04-21 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-10-23 |  |  | Sin Reajuste | 383528.075 | 359707.845 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 98 | 383165.878 | 356210.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90080.564 | 144637.423 | 121492.71 | 0 | 23458.033 | 3497.148 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060710-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBIO 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406936 | Conservación red primaria de aguas lluvias 2025, Región del Biobío sector 4 | N | 1. OBRAS | 1507-11-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-24 | 2025-04-25 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-10-29 |  |  | Sin Reajuste | 287840.175 | 278465.645 | 77085226-9 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 90 | 290913.918 | 247921.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21420 | 57559.812 | 63606 | 65563.05 | 39773.053 | 42992.003 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060710-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBIO 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406937 | Conservación red primaria de aguas lluvias 2025, Región del Biobío sector 5 | N | 1. OBRAS | 1507-16-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-04 | 2025-05-07 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-11-20 |  |  | Sin Reajuste | 323037.4 | 274490.993 | 14374971-1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 99.4 | 309679.079 | 272951.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66007.253 | 91604.01 | 81472.065 | 33868.281 | 36727.47 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 40063421-0 | CONSERVACION CANAL PRICE, COMUNA DE HUALPÉN, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 411275 | PUBLICACIONES DOH AÑO 2025 VIII REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 939 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 40063421-0 | CONSERVACION CANAL PRICE, COMUNA DE HUALPÉN, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 400562 | Conservación Canal Price, comuna de Hualpén, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 1507-50-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-02-04 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-08-23 |  |  | Sin Reajuste | 184547.58 | 188101.103 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 100 | 210247.71 | 188101.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48317.231 | 40088.46 | 49126.162 | 50569.25 | 0 | 22146.607 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40063554-0 | CONSERVACION ESTERO DICHATO Y COLLEN, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 417064 | CONSERVACIÓN ESTERO DICHATO Y COLLÉN, COMUNA DE TOMÉ, SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1507-33-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-28 | 2025-06-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-10 | 2026-02-07 |  |  | Sin Reajuste | 137774.035 | 238409.784 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 0 | 22330.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22330.308 | 216079.476 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI | del Biobío | PROYECTOS | 40063638-0 | CONSERVACION ESTERO LAS ANIMAS, COMUNA DE HUALQUI, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 411275 | PUBLICACIONES DOH AÑO 2025 VIII REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 939 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 194 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 100.172 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI | del Biobío | PROYECTOS | 40063638-0 | CONSERVACION ESTERO LAS ANIMAS, COMUNA DE HUALQUI, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416504 | Construcción muro de mampostería, Estero Las Ánimas, comuna de Hualqui 2025, segundo llamado | N | 1. OBRAS | 1507-28-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 211011.99 | 254982.037 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 42.7 | 257155.78 | 109803.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11191.843 | 0 | 98611.179 | 77821.574 | 69531.184 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 40064860-0 | CONSERVACION COLECTOR DE AGUAS LLUVIA SECTOR POLVORÍN Y EL PROGRESO, LOTA, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 411275 | PUBLICACIONES DOH AÑO 2025 VIII REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 939 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 195 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 95.96 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 40064860-0 | CONSERVACION COLECTOR DE AGUAS LLUVIA SECTOR POLVORÍN Y EL PROGRESO, LOTA, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 415922 | CONSERVACIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIA SECTOR POLVORÍN Y EL PROGRESO, LOTA, REGIÓN DEL BIOBÍO, SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1507-19-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-01 | 2025-05-06 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-11-09 |  |  | Sin Reajuste | 276867.661 | 273677.51 | 77085226-9 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 68.5 | 293013.74 | 187575.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47600 | 67925.736 | 38839.458 | 33210.33 | 25000 | 80438.216 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 406912 | Diagnóstico ríos Lía, Conumo, Pichilo y Carampangue, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco. | N | 2. ESTUDIOS | 1507-6-SC24 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-14 | 2026-07-09 |  |  | Sin Reajuste | 470000 | 447516.16 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 330372.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148451.31 | 181921.25 | 117143.6 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406913 | Diagnóstico del Comportamiento de Quebradas de la comuna de Chiguayante, Región del Biobío | N | 2. ESTUDIOS | 1507-7-SC24 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-06 | 2026-04-15 |  |  | Sin Reajuste | 644742 | 552403.378 | 77400420-3 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 402477.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402477.05 | 149926.328 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 408209 | Diagnóstico Plan Maestro de Cauces ríos Curanilahue, Ranas y Plegaria, en la comuna de Curanilahue | N | 2. ESTUDIOS | 111-11-1111 | Adjudicado | Trato directo | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-29 | 2026-10-11 |  |  | Sin Reajuste | 690000 | 690000 | 81380500-6 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 380000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406900 | OBRA DE EMERGENCIA RESTITUCIÓN DE RIBERAS EN RÍO CURANILAHUE, COMUNA DE CURANILAHUE, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1. OBRAS | 1507-3-SC25 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-04-30 | 2025-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 448818.556 | 474194.538 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 18.04 | 497194.538 | 85544.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54430.029 | 31114.268 | 0 | 230194.538 | 181455.703 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406901 | Obra de Emergencia enrocado ribera derecha río Renaico, sector las Maicas, comuna de Mulchén, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 1507-2-SC25 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-11-21 |  |  | Sin Reajuste | 506164.415 | 441524.248 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 95 | 441524.248 | 441524.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181908.458 | 85296.01 | 113130.783 | 61188.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406902 | Servicio de Maquinaria para faenas de Encauzamiento, Limpieza y Desembanque, por Emergencia 2024 en Cauces de las Comunas de Santa Juana y Nacimiento Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 1507-3-SC24 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 2024-12-27 | 2025-05-26 |  |  | Sin Reajuste | 458465.455 | 322874.37 | 77642978-3 | DEMCO RENTAL SPA | 100 | 322874.37 | 322874.37 | 0 | 0 | 0 | 322874.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406905 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA EN LOS RÍOS PICHILO, LÍA Y CONUMO, SECTORES DE CARAMPANGUE Y PICHILO, COMUNA DE ARAUCO REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 1. OBRAS | 1507-1-SC24 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-22 | 2025-07-21 | 2024-12-30 | 2025-08-27 |  |  | Sin Reajuste | 1276339.335 | 1133837.982 | 77940572-9 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 100 | 1133837.982 | 1133837.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993133.045 | 0 | 140704.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406908 | Servicio de Maquinaria para Encauzamiento, Limpieza y Desembanque, Ríos Cholguán, sector Santa Lucia Bajo y Manco sector Polcura, comuna de Tucapél Resión del Biobío | N | 1. OBRAS | 1507-27-SE25 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-01-17 | 2025-06-16 |  |  | Sin Reajuste | 271788.027 | 206416.71 | 77940572-9 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 78.95 | 206416.71 | 206416.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206416.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406909 | Servicio de Maquinaria para Encauzamiento, Limpieza y Desembanque Río Biobío, sector Las Ñipas, comuna de Santa Bárbara | N | 1. OBRAS | 1507-9-SC24 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 2025-01-16 | 2025-06-15 |  |  | Sin Reajuste | 314874 | 259195.923 | 77642978-3 | DEMCO RENTAL SPA | 100 | 259195.923 | 259195.923 | 0 | 0 | 0 | 239996.225 | 19199.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406911 | Servicio de maquinaria para limpieza y desembanque Estero Hualqui y Estero La Araucana, comuna de Hualqui | N | 1. OBRAS | 1507-1-SC25 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 2025-02-26 | 2025-07-26 |  |  | Sin Reajuste | 223911 | 166671.4 | 77642978-3 | DEMCO RENTAL SPA | 100 | 166671.4 | 166671.4 | 0 | 0 | 0 | 166671.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40067901-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406892 | OBRAS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DE COLECTOR DE DESAGÜE LAGUNA TRES PASCUALAS, LIMPIEZA DE COLECTORES Y LIMPIEZA DE QUEBRADAS, COMUNAS DE CONCEPCIÓN Y CHIGUAYANTE | N | 1. OBRAS | 1507-8-SC24 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-01-09 | 2025-07-08 |  |  | Sin Reajuste | 300370.85 | 253708.998 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 71.5 | 253708.998 | 253708.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193353.862 | 60355.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40067901-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406894 | Reparación de muros en estero Quilque y estero Tolpán, con obras complementarias; limpieza estero Quilque, en la comuna de Los Ángeles | A | 1. OBRAS | 1507-5-SC24 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2024-12-30 | 2025-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 387590.735 | 466983.138 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 94 | 466983.138 | 466983.138 | 0 | 0 | 0 | 161689.196 | 88467.375 | 149111.749 | 67714.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40067901-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406897 | Reparación de muros en estero Bellavista y canal Centenario; reparación tramo abovedado canal Las Conchas y decantador colector Petous; limpieza de canales, quebradas y cauces Red Primaria de Aguas Lluvias, comuna de Tomé | N | 1. OBRAS | 1507-4-SC24 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-11-10 |  |  | Sin Reajuste | 201081.44 | 207640.232 | 77940572-9 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 100 | 207640.232 | 207640.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134274.205 | 28076.919 | 0 | 0 | 45289.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40067901-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406898 | OBRA DE EMERGENCIA REPARACIÓN CANAL CAUPOLICÁN TRAMO ABOVEDADO CALLE JULIO RIVAS Y LIMPIEZA Y REPARACIÓN REDES PRIMARIAS DE AGUAS LLUVIA SECTOR CENTRO, COMUNA DE LOTA | A | 1. OBRAS | 1507-2-SC24 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-04-24 | 2025-05-16 | 2024-12-27 | 2025-08-24 |  |  | Sin Reajuste | 824653.33 | 1284589.008 | 77851400-1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 100 | 1284589.008 | 1284589.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886360.068 | 127315.406 | 94478.468 | 176435.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40068671-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS VILLA HUASCAR Y EL RECODO, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 418112 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS VILLA HUASCAR Y EL RECODO, REGIÓN DEL BIOBIO | N | 1. OBRAS | 1507-35-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-25 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2026-01-04 |  |  | Sin Reajuste | 176738.8 | 169036.189 | 76035041-9 | BOHLE ARAYA CONSTRUCCIONES S.A | 0 | 188696.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129113.092 | 59583.097 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 40002470-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIA DE COLLIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 410697 | Plan Maestro Aguas Lluvias de Collipulli | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 220555 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52418 | 168127 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 40047177-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE TOLTEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 410706 | Plan Maestro Aguas Lluvias de Tolten | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 335524 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 104200 | 231314 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 20188580-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 325319 | Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 1 (2021), Comuna de Temuco | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-78-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-30 | 2023-11-14 | 2023-12-21 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2025-08-26 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 301000 | 758268 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 88.6 | 373793.28 | 287199.36 | 0 | 76777.848 | 38556 | 38453.184 | 38513.16 | 37810.584 | 38556 | 18532.584 | 0 | 0 | 0 | 86593.92 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 20188580-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 408905 | Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 2, Comuna de Temuco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-07-22 | 2025-08-28 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2027-06-24 |  |  | Sin Reajuste | 869551.189 | 917288.688 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 79936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 44936 | 450000 | 387352.688 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 20188580-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415562 | Actualización Diseño Construcción Colector Interceptor de Aguas Lluvias Santa Rosa, Temuco, Región de la Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | 1148-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-16 | 2025-08-12 | 2025-09-10 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2026-09-17 |  |  | Sin Reajuste | 293828.85 | 290615.85 | 78842890-1 | ALEJANDRO PIZARRO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 241966 | 48639.85 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 20188580-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 384184 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 1, Comuna de Temuco | A | 1. OBRAS | 1148-77-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-30 | 2023-11-14 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2025-09-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1500000 | 3832371.763 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 93.04 | 2551536.001 | 2182824.527 | 366863.191 | 160413.824 | 87324.642 | 0 | 920064.337 | 512885.631 | 135272.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368711.474 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 20188580-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 408904 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 2, Comuna de Temuco | N | 1. OBRAS | 1148-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-06 | 2025-06-19 | 2025-08-02 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2027-03-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4886106.156 | 4775941.722 | 76977584-6 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 0 | 717458.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345600 | 371858.543 | 2337277 | 1954993.903 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30002745-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 338842 | Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | A | 2. ESTUDIOS | 1148-38-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-18 | 2022-11-23 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2024-12-03 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 1496336.544 | 1401594.268 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 90 | 155616.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 55616.457 | 122000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30002745-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 353597 | Asesoria Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-39-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-05 | 2022-12-01 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2024-12-04 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, VICTORIA | Sin Reajuste | 300000 | 483078.24 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 99.98 | 152491.44 | 136634.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136634.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 15806.16 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30002745-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415560 | Servicio Consulta Indigena Sistema de Regadío Vertientes Pua | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 212385.51 | 86614.49 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034469-0 | MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TCO. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 325935 | ETAPA DE DISEÑO SEGUNDA PARTE: INGENIERIA DE DETALLE PROYECTO MEJORAMIENTO ESTERO BOTROLHUE Y DESCARGA AL RIO CAUTIN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-83-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-03-05 | 2021-03-25 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2023-06-27 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 400000 | 415222.4 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 88.6 | 34310 | 13230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13230 | 0 | 0 | 0 | 21080 | 73008 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 282550 | AIF CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA COLECTOR INTERCEPTOR DE AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN COMUNA DE TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-33-LP18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-09-25 | 2018-10-25 | 2018-11-13 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2021-01-16 |  |  | Sin Reajuste | 404480.3 | 562086.889 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 4422.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4422.613 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 385851 | AIF CONSTRUCCIÓN ETAPA 3-B COLECTOR INTERCEPTOR DE AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN COMUNA DE TEMUCO REGIÓN DE LA ARAUCANIA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-06 | 2024-11-06 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2026-06-05 |  |  | Sin Reajuste | 818030.4 | 785051.568 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 51.3 | 447586.332 | 361189.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101912.915 | 129680.788 | 43198.525 | 43198.526 | 0 | 43198.526 | 20798.72 | 65598.332 | 415559 | 239896.99 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385850 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 3-B, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-09 | 2024-09-04 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2026-04-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6764067.138 | 6501453.946 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 56.16 | 5184520.542 | 3730005.142 | 0 | 0 | 0 | 968287.024 | 395980.815 | 454825.145 | 256760.868 | 521442.717 | 622067.926 | 510640.647 | 700000 | 754515.4 | 1545141.076 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30099413-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES RÍO LUMACO - LUMACO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379078 | Construccion Obras Fluviales Rio Lumaco, Comuna de Lumaco, Región de La Araucania (Diseño) 2022 | A | 2. ESTUDIOS | 1148-74-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-16 | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2025-08-28 |  |  | Sin Reajuste | 370000 | 304684.761 | 12465725-3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 68.4 | 136156.877 | 86065.769 | 0 | 0 | 0 | 50090.252 | 0 | 35975.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50091.108 | 20077 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101997-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 362052 | Asesoria Construcción Obras Fluviales, Estero Loncoche, Sector Urbano (2da Etapa), Comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-14 | 2024-09-04 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2026-09-15 |  |  | Sin Reajuste | 535000 | 686165.9 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 53.3 | 303317 | 253934.089 | 0 | 28341.635 | 27459.563 | 28341.635 | 28083.081 | 28341.635 | 28341.635 | 28341.635 | 28341.635 | 28341.635 | 28341.635 | 21041.276 | 299408.143 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101997-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362046 | Construcción Obras Fluviales, Estero Loncoche, Sector Urbano (2da Etapa), Comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2026-09-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3860484.831 | 3701017.937 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 40 | 1871683 | 1491020.827 | 0 | 135226.979 | 114975.628 | 198076.098 | 75488.903 | 226967.534 | 222907.34 | 122710.698 | 228382.443 | 166285.204 | 157080.535 | 223581.638 | 1042744.29 | 881711.112 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025997-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 340178 | Conservación Canal Imperial, Etapas I y II, Comuna de N. Imperial, Región de La Araucanía (Recup), 2021 | A | 1. OBRAS | 1148-38-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 2021-09-06 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2022-06-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 798319.328 | 1002520.186 | 76977584-6 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 100 | 5473.164 | 5473.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025997-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 350449 | Conservación Canal Pillanlelbun, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía (Recup), 2022 | A | 1. OBRAS | 1148-7-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-16 | 2022-07-11 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2023-02-24 | CAUTÍN | LAUTARO | Sin Reajuste | 501536.264 | 587025.528 | 77208298-3 | CONSTRUCTORA MAK SUR SPA | 100 | 222.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.768 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027158-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA, CANAL IMPERIAL N. IMPERIAL | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 363779 | Construccion Sistema de Riego para Desarrollo Agrícola Canal Imperial, Región de La Araucania (Etapa de Factibilidad) | A | 2. ESTUDIOS | 1148-67-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-27 | 2023-07-18 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2025-03-31 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Sin Reajuste | 1031362 | 1791768.572 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 100 | 359382.544 | 358851.26 | 0 | 0 | 106499.202 | 81144.791 | 0 | 0 | 0 | 171207.267 | 0 | 0 | 531.284 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027158-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA, CANAL IMPERIAL N. IMPERIAL | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 366982 | Asesoria Construccion Sistema de Riego para Desarrollo Agrícola Canal Imperial, Región de La Araucania (Etapa de Factibilidad) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-80-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-06 | 2023-08-08 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2025-03-31 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 450000 | 577560.33 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 75446.587 | 27483.467 | 0 | 0 | 27483.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47963.12 | 61004.829 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047390-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397403 | AIF Conservación Sistema de Riego 21 de Mayo Región de la Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 295734 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 133988 | 160746 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047390-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397141 | Conservación Sistema de Riego Canal 21 de Mayo, Región De La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4255939 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 663000 | 3711939 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371415 | Conservación de Ribera con Gaviones en Estero Cuspe y Estero Sin Nombre, sector urbano de Gorbea, Región de la Araucanía 2023 | A | 1. OBRAS | 1148-91-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2024-10-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 420100 | 353978.734 | 9779557-6 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 100 | 620.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.466 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 391805 | Conservacion de Ribera con enrocado en Estero Cavedaña, sector Catripulli, comuna de Curarrehue 2024 | A | 1. OBRAS | 1148-14-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2025-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 454199.2 | 432466.944 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 100 | 220872.179 | 220872.179 | 0 | 84115.735 | 114224.916 | 0 | 22531.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 391806 | Conservacion de Ribera con enrocado en Rio Allipen, sector Curacalco, comuna de Cunco 2024 | A | 1. OBRAS | 1148-13-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2025-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 809390.4 | 672610.848 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 100 | 418888.239 | 418888.239 | 0 | 167142.071 | 242760.777 | 0 | 8985.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 399244 | Conservacion de Ribera con gaviones en Estero Nahuelcura, sector Urbano comuna de Cunco 2024 | A | 1. OBRAS | 1148-12-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2025-03-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 140378.707 | 172257.695 | 78563100-5 | FERNANDO DRAKE SPA. | 100 | 122836.997 | 122836.997 | 0 | 71543.96 | 40575.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10717.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 399245 | Conservacion de Ribera con enrocado en Rio Alpehue, sector Alpehue, comuna de Melipeuco 2024 | A | 1. OBRAS | 1148-15-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 2024-07-26 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2025-05-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 799680 | 739164.93 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 100 | 624234.445 | 624234.445 | 0 | 203804.588 | 194485.629 | 135447.69 | 79165.213 | 11331.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 403630 | Conservacion de Riberas 2024 Global para 2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1341672.013 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341672.013 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406046 | Conservación de riberas con Gaviones en Estero Cunco, sector urbano de Cunco | N | 1. OBRAS | 1148-70-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-31 | 2025-03-13 | 2025-04-24 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 147893.2 | 178698.302 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 95 | 181760.186 | 159975.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46519.635 | 60980.796 | 52475.444 | 21784.311 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406047 | Conservación de riberas con conglomerado y encauzamiento en Río renaico, sector Lolcura de la Comuna de Collipull | N | 1. OBRAS | 1148-69-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2025-01-31 | 2025-03-13 | 2025-04-21 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-11-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 160650 | 167510.059 | 76860388-k | CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN LTDA | 100 | 169263.872 | 169263.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21886.243 | 65734.635 | 27163.215 | 25690.806 | 28788.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406049 | Conservación con enrocado y encauzamiento en Río Quepe en sector La Bandera en Comuna de Padre Las Casas y sectores Ragñintuleufu y Boroa en Comuna de Nueva Imperial | N | 1. OBRAS | 1148-68-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-31 | 2025-03-13 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2026-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 983710.08 | 822893.116 | 77821542-k | EMPRESA CONSTRUCTORA MV LIMITADA | 35.3 | 596543.186 | 260842.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148152.629 | 112690.194 | 161398 | 174302.363 | 246285.987 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047517-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379076 | Conservación Red Primaria de Aguas lluvias de Temuco, Colectores 4, 5 y 10 sector Perez Rosales, año 2024, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-16-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-07-12 | 2024-08-06 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2025-02-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1096844 | 857614.326 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 100 | 235054.102 | 235054.102 | 0 | 0 | 162048.95 | 73005.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047517-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 380805 | Conservación Red Primaria de Aguas lluvias de Padre las Casas, Colectores 52 y 53 y Estero Llahuin, año 2024, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-17-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-07-12 | 2024-09-04 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2025-03-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 362980.931 | 76187000-9 | SOCIEDAD EMPRESA CONSTRUCTORA HENRO LTDA. | 100 | 275258.884 | 275258.884 | 0 | 0 | 275258.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047517-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 405400 | Global Conservacion Aguas Lluvias Región de La Araucanía 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 238755.321 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144216.428 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047517-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 418325 | Conservación Red primaria de aguas lluvias Colector 10 Temuco | N | 1. OBRAS | 1148-9-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-28 | 2026-07-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 355493.679 | 355493.679 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 455783.572 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047587-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 368560 | Obras de Emergencia Conservacion Canal de Regadio Bio Bio Sur, tramo 3° etapa, Comunas de Angol y Renaico, año 2024 | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-11-06 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 619865.621 | 648867.044 | 13792739-K | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 100 | 47854.863 | 47854.863 | 0 | 47854.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047587-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 368562 | Conservacion Canal de Regadio Pillanlelbun II etapa, Comunas de Lautaro, Vilcun y Temuco; año 2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-24 | 2024-07-31 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2025-01-30 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 627760.7 | 750699.89 | 79947810-2 | SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LTDA. | 43.87 | 434892.082 | 434892.082 | 0 | 434892.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047587-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 399335 | Conservacion Sistema de Regadio Canal Imperial, Etapa V, Comuna de N. Imperial, año 2025 | N | 1. OBRAS | 1148-24-LP25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-12-19 |  |  | Sin Reajuste | 95676 | 106580.041 | 79947810-2 | SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LTDA. | 0 | 123500.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123500.121 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047587-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 399336 | CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO COMUY, TEMPORADA 2024, COMUNA DE PITRUFQUEN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | A | 1. OBRAS | 1148-35-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-24 | 2024-08-29 | 2024-09-09 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2025-06-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 736140.426 | 808586.063 | 76977584-6 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 100 | 631679.145 | 631679.145 | 0 | 0 | 103447.285 | 0 | 132578.69 | 123381.233 | 0 | 0 | 0 | 272271.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047587-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 414339 | Conservación Canal de matriz Bio Bio Sur Tercera Etapa km 110, Comuna de Collipulli, región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 1148-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-07 | 2025-03-28 | 2025-04-29 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1112857.06 | 906472.354 | 77940572-9 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 95.72 | 894059.102 | 844602.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49827.915 | 0 | 271292.98 | 301838.336 | 221643.76 | 49456.111 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047587-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 416884 | Conservacion Sistema de Riego Comuy, Temporada Julio-Septiembre 2025, Comuna de Pitrufquen, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 1148-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-21 | 2025-08-15 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-12-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 97835.85 | 104004.969 | 76860388-k | CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN LTDA | 50 | 105254.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52242.21 | 53012.324 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060170-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2025 - 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 410890 | GLOBAL CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LA ARAUCANÍA 2025-2027 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4390582 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1309418 | 3171154 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060172-0 | CONSERVACION GLOBAL CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2025 - 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 408516 | Global Conservacion Global Cauces Naturales Region de La Araucania 2025 - 2027 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11658210 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 520000 | 9350200 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, LAUTARO, NUEVA IMPERIAL, PERQUENCO, PITRUFQUEN, ANGOL, COLLIPULLI, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060174-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2025 - 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 408508 | Global Conservacion Obras Fiscales de Riego, Region de La Araucania 2025 - 2027 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4480600 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000000 | 3572090 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060716-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024- 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397179 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 1. OBRAS | 1148-59-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-28 | 2025-02-12 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2026-02-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 496483.182 | 77940572-9 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 7.11 | 343000 | 35306.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35306.824 | 93000 | 214693.176 | 75483 | 90000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI | de la Araucanía | PROYECTOS | 40064630-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BOQUIHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024- 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 402820 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BOQUIHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 994782 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 582282 | 451282 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40073569-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO EN RÍO TOLTÉN SECTOR COMUY, COMUNA DE PITRUFQUÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 420672 | Conservacion de Ribera con Enrocado de Emergencia En Rio Tolten, Sector Comuy, Comuna De Pitrufquen, Region De La Araucania | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 226100 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226099 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30450772-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 322974 | Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias Ciudad de Los Lagos Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-2-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-16 | 2021-03-19 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2025-03-17 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 289290 | 325347.844 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 100 | 48032.624 | 48032.624 | 0 | 0 | 0 | 17670 | 0 | 0 | 25508.4 | 4854.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 297411 | RE-ACTIVACIÓN AIF CONSERVACIÓN OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO REGIÓN DE LOS RÍOS II ETAPA 2019 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-69-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-18 | 2019-11-14 | 2019-11-20 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2021-03-12 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 145622 | 206120.31 | 76283050-7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 100 | 2277.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.916 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40025956-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 297461 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MANEJO DE CAUCES RÍO CRUCES Y ESTERO QUECHUCO EN SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA. ETAPA 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-38-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-29 | 2021-07-30 | 2021-08-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-12-30 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 145280 | 212972.515 | 76283050-7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 100 | 53854.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53854.035 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039444-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RÍOS 2022 - 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 311807 | DISEÑO CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCE, SECTOR CRUCERO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | A | 2. ESTUDIOS | 5661-61-0122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2025-03-09 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 191910 | 297631.002 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 100 | 34363.8 | 34363.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34363.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391516 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN CUENCAS COSTERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2024 - 2025. COMUNAS DE VALDIVIA Y CORRAL | A | 1. OBRAS | 5661-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-02 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2025-12-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 810378.695 | 974689.938 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 74 | 1005978.163 | 737752.889 | 0 | 136414.463 | 69963.568 | 92788.807 | 67390.475 | 0 | 99241.624 | 44206.839 | 44296.727 | 183450.386 | 124500 | 143725.274 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391518 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN LA CUENCAS DEL RÍO BUENO REGIÓN DE LOS RÍOS 2024 - 2025 | A | 1. OBRAS | 5661-18-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-05 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2025-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 563862.46 | 674619.892 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 100 | 357168.505 | 357168.505 | 0 | 161937.16 | 32811.097 | 0 | 0 | 162420.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391522 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO VALDIVIA COMUNAS DE LANCO Y MARIQUINA | A | 1. OBRAS | 5661-28-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-04 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2025-08-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 851908.743 | 856357.127 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 100 | 879249.064 | 879249.064 | 0 | 273169.336 | 160091.072 | 141147.642 | 201152.758 | 24292.395 | 0 | 0 | 0 | 79395.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391524 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO VALDIVIA REGIÓN DE LOS RÍOS 2024-2025 COMUNAS DE PANGUIPULLI Y LOS LAGOS | A | 1. OBRAS | 5661-22-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2025-06-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 419508.32 | 407073.691 | 77720885-3 | CONSTRUCC.INGENIERÍA SUYAI SPA | 100 | 258927.753 | 258927.753 | 0 | 163517.437 | 0 | 0 | 0 | 95410.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391659 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES NATURALES EN CUENCA RÍO BUENO 2023 ¿ 2024 | A | 1. OBRAS | 5661-98-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 2024-02-27 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2025-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 698794.18 | 1416846.058 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 100 | 494210.788 | 405537.411 | 0 | 299498.592 | 106038.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88673.377 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 406765 | Conservación de riberas de cauces naturales cuenca del Río Valdivia comunas de Valdivia y Los Lagos 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 5661-38-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2024-12-17 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-11-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 988173.025 | 930427.817 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 100 | 946069.251 | 946069.251 | 0 | 0 | 413335.213 | 266894.641 | 102672.196 | 22968.638 | 27775.903 | 0 | 112422.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047518-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 382638 | Conservación Colectores de la Red Primaria de Aguas Lluvias ciudad de Valdivia, región de Los Ríos 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 5661-86-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-11-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 388213.295 | 444750.701 | 77085226-9 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 100 | 73588.296 | 73588.296 | 0 | 67091.882 | 0 | 6496.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057995-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391533 | Conservación de la Red Primaria de Aguas Lluvias ciudad de Valdivia, región de Los Ríos. 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 5661-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-27 | 2024-10-18 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2024-12-31 | 2025-10-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 814490.443 | 764424.497 | 77085226-9 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 90.61 | 788186 | 711706.66 | 0 | 0 | 297985.931 | 151457.832 | 66698.935 | 43661.353 | 0 | 49105.37 | 102797.239 | 0 | 76479.34 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057997-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RIOS 2026 - 2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413329 | Conservación global de riberas de cauces naturales en la cuenca del río Valdivia Region de los Ríos 2026-2027 COMUNAS DE MARIQUINA Y MAFIL | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1619000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 999990 | 619000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057997-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RIOS 2026 - 2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413468 | Conservación global de riberas de cauces naturales cuenca del río Valdivia región de Los Ríos 2026-2027 COMUNAS DE LANCO Y PANGUIPULLI | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1575000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 999990 | 575000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057997-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RIOS 2026 - 2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413472 | Conservación global de riberas de cauces naturales en la cuenca del río Bueno región de los ríos 2026-2027 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1540000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 999990 | 540000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057997-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RIOS 2026 - 2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 421949 | Conservación global de riberas de cauces naturales cuenca del río Valdivia región de Los Ríos 2026-2027 COMUNAS DE LOS LAGOS Y PAILLACO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1505000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 999990 | 505000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40064050-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS RIOS AÑO 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396354 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias, Ciudad de Valdivia, Región de los Ríos 2025-2026 | N | 1. OBRAS | 5661-29-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-24 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2026-06-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 950576.998 | 807984.177 | 77145474-7 | NIEBLA CONSTRUCTORA LTDA | 0 | 322833.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130208 | 192625.036 | 477776.177 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30122047-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS QUELLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 339004 | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Quellón, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-44-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-27 | 2021-12-09 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2025-06-25 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 319347 | 422993.999 | 78556500-2 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 100 | 68874 | 68873.59 | 0 | 0 | 0 | 51707.34 | 0 | 0 | 17166.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059835-0 | DIAGNOSTICO CONTROL ALUVIONAL ENTRE LOS SECTORES EL VARAL Y PICHICOLO, COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 420465 | Publicación Diagnóstico Control Aluvional entre los sectores El Varal y Pichicolo, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30131955-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARQUE VICENTE PEREZ ROSALES, PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394495 | Diseño Construcción Obras de Control Aluvional Parque Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-17 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2026-06-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 295542 | 378290.579 | 12465725-3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 53.73 | 276010 | 211477.848 | 0 | 0 | 0 | 211477.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64532.152 | 118419.573 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30376622-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 374484 | Asesoría de Inspección Fiscal para la obra ¿Construcción Colector Red Primaria Zurita de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos¿ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-50-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2025-04-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 235500 | 215125.762 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 98 | 68416 | 68415.273 | 0 | 44198.174 | 0 | 9392.425 | 8862.641 | 5962.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30376622-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 374476 | Construcción Colector Red Primaria Zurita de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-38-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-26 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2025-04-14 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice Polinomico | 1621783.972 | 1589419.76 | 76356211-5 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 100 | 415860 | 415859.78 | 0 | 284294.998 | 91011.743 | 40553.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  | PROYECTOS | 30376623-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 420450 | Publicación Asesoría Inspección Fiscal Construcción Colector Red Primaria Los Coigues de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 286 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30376623-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 420446 | Asesoría Inspección Fiscal Construcción Colector Red Primaria Los Coigues de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 209682 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 150000 | 58682 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30376623-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 420442 | Construcción Colector Red Primaria Los Coigues de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1825942 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1200000 | 624942 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40010873-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CAJON SAN FRANCISCO Y REDES SECUNDARIAS PTO. VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 333627 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-35-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-17 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2025-06-23 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 335978 | 404390.146 | 52002452-2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 88 | 35510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4943.95 | 30566.05 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40010874-0 | REPOSICION COLECTOR RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CAJON GRAMADO COMUNA DE PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 333627 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-35-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-17 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2025-06-23 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 335978 | 404390.146 | 52002452-2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 88 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6253.95 | 14146.05 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 40021417-0 | REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 419431 | Publicación obra Reposición Defensa Fluvial del Estero La Toma, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40021417-0 | REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 419430 | Asesoría de Inspección Fiscal para la obra Reposición Defensa Fluvial del Estero La Toma, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 126283 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 100000 | 25283 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 40021417-0 | REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408128 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2025 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40021417-0 | REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 411299 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2025 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 25466.492 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2037.918 | 37.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.918 | 1000 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40021417-0 | REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419875 | Pago Peritos Tasadores desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 139624.833 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3196.221 | 3196.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3196.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 40021417-0 | REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421423 | ROL - 183-3 - LOTE 1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 21808.5 | 21808.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 44020.457 | 22211.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22211.957 | 21808.5 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 40021417-0 | REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421424 | ROL - 183-3 - LOTE 2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 21031.3 | 21031.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 21031.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21031.3 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 40021417-0 | REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421428 | ROL - 170-16 - LOTE 3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 55355 | 55355 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 110328.047 | 56379.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56379.068 | 0 | 53948.979 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40021417-0 | REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 419429 | Reposición Defensa Fluvial del Estero La Toma, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4990060 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1500000 | 3489060 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40025792-0 | CONSTRUCCION COLECTOR ALMAGRO TRONCO, COMUNA DE OSORNO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 349858 | Diseño Construcción Colector Almagro Tronco, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-58-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-03-09 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2025-10-05 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 175475 | 258267.05 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 85 | 47494 | 8496.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8496.8 | 0 | 0 | 0 | 38997 | 0.2 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40036789-0 | REPOSICION Y AMPLIACION COLECTORES SECTOR ORIENTE ESTERO GARZA, COMUNA DE PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394476 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 817-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-06-11 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2026-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 480148 | 511909.425 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 31 | 132346 | 87930.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87930.3 | 0 | 0 | 44415.7 | 145870 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40036790-0 | MEJORAMIENTO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE ESTERO GARZAS, COM DE PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394476 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 817-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-06-11 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2026-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 480148 | 511909.425 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 31 | 125941 | 82281.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82281.611 | 0 | 0 | 43659.389 | 141795 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395805 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Liucura, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-12-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-05 | 2024-07-25 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2025-01-28 |  |  | Sin Reajuste | 386582.067 | 372487.799 | 76860388-k | CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN LTDA | 100 | 350493.743 | 350493.743 | 0 | 326300.989 | 24192.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406679 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2024: Río El Salto, Sector Valle El Tigre y Río Tranquilo, Etapa II, Sector El Tranquilo, Comuna de Palena, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-27-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-25 | 2024-11-22 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2025-07-15 |  |  | Sin Reajuste | 1086506.415 | 1214783.089 | 79914870-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 100 | 1214783.089 | 1204105.987 | 0 | 0 | 89589.863 | 104048.306 | 375488.117 | 439518.108 | 81941.065 | 113520.528 | 0 | 0 | 10677.102 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 410073 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Estero Temblapulli, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-41-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-01-21 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-08-15 |  |  | Sin Reajuste | 252858.139 | 319724.406 | 9779557-6 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 100 | 319724.406 | 319724.406 | 0 | 0 | 0 | 10345.602 | 3795.591 | 86538.804 | 88103.72 | 114106.777 | 16833.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413926 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2025: Río Michimahuida Etapa II y Río Blanco Chaitén, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-07 | 2025-02-28 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-10-24 |  |  | Sin Reajuste | 1226511.842 | 1287788.908 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 46.58 | 1085353.508 | 477199.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49457.144 | 67399.212 | 63976.478 | 296366.858 | 0 | 438303.716 | 169850.1 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 414053 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Río Burrito, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-27-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-29 | 2025-05-27 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-12-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1054691.526 | 875294.686 | 79914870-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 14.19 | 1050678.356 | 122758.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122758.275 | 200000 | 727920.081 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 414055 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2025: Río Azul y Río Espolón, Comuna de Futaleufú, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-37-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2026-01-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1233040.639 | 1139701.112 | 79914870-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 3.66 | 1240890.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241266.926 | 999623.905 | 550000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416686 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Estero Chinchinco, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-22-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-22 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 365608.475 | 363865.399 | 78088991-8 | CONSTRUCTORA ANICO SPA | 16 | 394270.867 | 60379.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35868.221 | 24510.875 | 100000 | 233891.771 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 418848 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Estero Bruto, localidad de Peulla, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-26-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-16 | 2025-06-06 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-11-28 |  |  | Sin Reajuste | 59500 | 50000 | 88975900-3 | EMPRESA DE SERVICIOS MECANIZADOS ASEOS Y ROCES LIM | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 424055 | Suministro Horas Máquina 2025 Encauzamiento Río Pichicolo en Pichicolo, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-65-LP25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-13 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-12-29 |  |  | Sin Reajuste | 84668.5 | 81991 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 81991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81991 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 424910 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Estero Quebrada Tajamar, localidad de Chaica, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-69-LE25 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-05 | 2025-11-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-12 | 2026-01-16 |  |  | Sin Reajuste | 8187.2 | 8187.2 | 0-0 |  | 0 | 8187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8187.2 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40049755-0 | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS PUDETO 1, COMUNA DE ANCUD | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 408311 | Publicación Diseño Construcción Colector Aguas Lluvias Pudeto 1, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 313 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 313 | 66.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.278 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40049755-0 | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS PUDETO 1, COMUNA DE ANCUD | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 408309 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Construcción Colector Aguas Lluvias Pudeto 1, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 817-25-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-11-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 232682.463 | 232682.463 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140713 | 208616 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40049756-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA DE SISTEMA QUEBRADA HONDA Y MIRADOR COMUNA DE PUERTO VARAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 403622 | Publicación Diario Oficial Diseño Reposición y Construcción Red Primaria de Sistema Quebrada Honda y Mirador, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 66.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.722 | 0 | 0 | 133.278 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40049756-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA DE SISTEMA QUEBRADA HONDA Y MIRADOR COMUNA DE PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 403596 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Reposición y Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada Honda y Mirador, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 817-15-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-10 | 2025-05-30 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2027-04-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 635956 | 582117.073 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 0 | 221738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221738 | 260737.384 | 169641.861 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  | PROYECTOS | 40059811-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS AV. ANGELMO, COMUNA DE PUERTO MONTT | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 420466 | Publicación Diseño Construcción Colector Red Primaria Aguas Lluvias Avenida Angelmó, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 310 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40059811-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS AV. ANGELMO, COMUNA DE PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 420464 | Diseño Construcción Colector Red Primaria Aguas Lluvias Avenida Angelmó, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagosv | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 244997 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 115972 | 128025 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40064691-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA CAUCE QUEBRADA HONDA, CALLE VICENTE PÉREZ ROSALES, PUERTO VARAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 420111 | Conservación Red Primaria Cauce Quebrada Honda, Calle Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagosv | N | 1. OBRAS | 817-57-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-14 | 2025-08-29 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 136197.5 | 190166.173 | 76339995-8 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 0 | 228167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228167 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40064775-0 | CONSERVACION ATRAVIESO RED PRIMARIA CANAL LAUTARO, CALLE PEDRO MONTT, OSORNO, LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 420242 | Conservación Atravieso Red Primaria Canal Lautaro, Calle Pedro Montt, Ciudad de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-48-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-11 | 2025-07-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-28 | 2026-05-04 |  |  | Sin Reajuste | 148623.88 | 148623.88 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 303704 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40066298-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 405086 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Montt, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-43-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-08-24 |  |  | Sin Reajuste | 320080 | 318163.577 | 76356211-5 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 100 | 320080 | 318163.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62037.711 | 109997.664 | 80201.513 | 47067.419 | 18859.27 | 0 | 0 | 1916.423 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40067476-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE ALERCE, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 408091 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Ciudad de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-26-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-28 | 2025-05-29 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-12-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 263771.235 | 273031.275 | 76356211-5 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 82.89 | 321080 | 225756.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42366.482 | 104767.002 | 78623.319 | 47274.472 | 48048.725 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40068480-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO VARAS, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 408092 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Ciudad de Puerto Varas, Comuna de Puerto Varas, Región De Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-39-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-17 | 2025-07-11 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2026-01-03 |  |  | Sin Reajuste | 259413.075 | 273766.145 | 76356211-5 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 32.5 | 321080 | 81529.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81529.664 | 100000 | 139550.336 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40069265-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS 2025, CIUDAD DE ANCUD, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 422833 | Conservación Red Primaria Aguas Lluvias 2025, Ciudad de Ancud, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-64-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-29 | 2025-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-05-30 |  |  | Sin Reajuste | 300915.3 | 300915.3 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 234567 | 75000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40069270-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 2025. CIUDAD DE OSORNO, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416807 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2025, Ciudad de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-60-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-01 | 2025-09-16 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2026-03-07 |  |  | Sin Reajuste | 229616.45 | 274981.504 | 76356211-5 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 187312 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 391534 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA ALTO RÍO IBAÑEZ, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ | N | 1. OBRAS | 1149-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-09-14 |  |  | Sin Reajuste | 411554.872 | 470012.756 | 76688003-7 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 62 | 470012.756 | 470012.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73260.563 | 111881.308 | 50400.734 | 129445.736 | 105024.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 391535 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA Y RESTITUCIÓN DE CAUCE RÍO COCHRANE,COMUNA DE COCHRANE | N | 1. OBRAS | 1149-12-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-04-22 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-12-23 |  |  | Sin Reajuste | 416431.837 | 340645.223 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 67.01 | 442479.713 | 228279.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56770.211 | 59784.934 | 51740.117 | 59983.818 | 214200.633 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 401945 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA ESTERO EL BAÑO, COMUNA DE CHILE CHICO | N | 1. OBRAS | 1149-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-26 | 2025-04-15 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2026-01-03 |  |  | Sin Reajuste | 551235.439 | 453308.74 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 94.88 | 582525.622 | 430082.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181099.302 | 248982.994 | 0 | 103567.029 | 48876.297 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 401946 | Conservación con refuerzo de ribera rio Avilés Etapa II, Localidad de Fachinal, comuna de Chile Chico | N | 1. OBRAS | 1149-17-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-20 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-11-11 |  |  | Sin Reajuste | 567850.287 | 465925.872 | 76688003-7 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 22.23 | 485925.872 | 301734.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56337.025 | 47229.349 | 198167.696 | 100000 | 84191.802 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 401947 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA RÍO RESBALÓN, LOCALIDAD DE BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 1149-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-14 | 2025-04-08 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-12-02 |  |  | Sin Reajuste | 958767.594 | 811871.777 | 12310815-9 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 73 | 811871.777 | 592540.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92994.18 | 95244.906 | 404301.163 | 173237.291 | 46094.237 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 401985 | Conservación y Restitución de Cauces Estero Burgos y Arroyo Marquez, Comuna Chile Chico Año 2025 | N | 1. OBRAS | 1149-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-24 | 2025-02-25 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-10-23 |  |  | Sin Reajuste | 620712.999 | 763085.377 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 94 | 763085.377 | 687940.803 | 0 | 0 | 0 | 89312.746 | 106683.968 | 139083.271 | 101148.179 | 100451.365 | 50730.164 | 100531.11 | 75144.574 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 401990 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA OHIGGINS, COMUNA DE OHIGGINS, 2024 ETAPA II | A | 1. OBRAS | 1149-30-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-11-04 |  |  | Sin Reajuste | 65000 | 65000 | 76548726-9 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 100 | 4116.667 | 4116.667 | 0 | 4116.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 401991 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA RÍO IBAÑEZ, LOCALIDAD DE RÍO IBAÑEZ, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | N | 1. OBRAS | 1149-11-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-11-24 |  |  | Sin Reajuste | 591794.102 | 470419.832 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 38 | 470419.832 | 470419.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176929.759 | 293490.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 404351 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO SAN MARTIN, COMUNA DE CHILE CHICO REGION DE AYSEN 2025 | N | 1. OBRAS | 1149-24-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-08-03 |  |  | Sin Reajuste | 54000 | 53550 | 76239533-9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 100 | 53550 | 53550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40698 | 12852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 404354 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO AVILES, COMUNA DE CHILE CHICO | N | 1. OBRAS | 1149-31-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-09-03 |  |  | Sin Reajuste | 25000 | 17850 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 75 | 17850 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14494.2 | 3355.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 404355 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO JEINIMENI ETAPA III, COMUNA DE CHILE CHICO | N | 1. OBRAS | 1149-46-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-12-13 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 23800 | 78224758-1 | CONSTRUCTORA C Y C SPA | 0 | 23800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 404358 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA OHIGGINS, COMUNA DE O¿HIGGINS, AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 1149-26-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-09-18 |  |  | Sin Reajuste | 67000 | 65000 | 76548726-9 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 90 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17333.333 | 26000.001 | 17333.333 | 0 | 4333.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 406529 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA OHIGGINS, COMUNA DE OHIGGINS, 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 1149-44-LE44 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2025-04-02 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 60000 | 76548726-9 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 100 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 25400 | 16200 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 408823 | Servicio de Maquinaria para rehabilitación y encauzamiento Río Jeinimeni Comuna de Chile Chico Región de Aysén 2024 - 2025 ETAPA II | A | 1. OBRAS | 1149-43-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-04 | 2024-12-10 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2025-03-30 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 47599.881 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 100 | 47599.881 | 47599.881 | 0 | 23799.941 | 23799.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 416472 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA O¿HIGGINS, COMUNA DE O¿HIGGINS, AÑO 2025 etapa II | N | 1. OBRAS | 1149-45-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2026-01-08 |  |  | Sin Reajuste | 67000 | 67000 | 76548726-9 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 416474 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA O¿HIGGINS, COMUNA DE O¿HIGGINS, AÑO 2024-2025 etapa III | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 149658.835 | 0-0 |  | 0 | 149658.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 119658.835 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 421211 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCEPE PARA REHABILITACIÓN DEL RIO TRANQUILO, COMUNA DE IBAÑEZ | N | 1. OBRAS | 1149-44-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-12-06 |  |  | Sin Reajuste | 25000 | 22499.806 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 0 | 22499.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 2499.806 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 421212 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO SIMPSON, COMUNA DE COYHAIQUE | N | 1. OBRAS | 1149-34-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-11-10 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 17850 | 76239533-9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 421213 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES RIO AYSEN, SECTOR POLIDEPORTIVO AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 1149-41-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-12-27 |  |  | Sin Reajuste | 59999.883 | 54661.584 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 0 | 54661.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 4661.584 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 421215 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO TURBIO, COMUNA DE LAGO VERDE REGIÓN DE AYSÉN 2025 | N | 1. OBRAS | 1149-36-LP25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-10-02 | 2026-01-10 |  |  | Sin Reajuste | 120000 | 119950.096 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 0 | 119950.096 | 92661.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92661.449 | 0 | 27288.647 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 421216 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO COCHRANE, COMUNA DE COCHRANE | N | 1. OBRAS | 1149-38-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-27 | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-11-10 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 58786 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 0 | 58786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28786 | 30000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 423141 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MAÑIHUALES COMUNA DE AYSEN ETAPA II | N | 1. OBRAS | 1149-42-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 26061 | 76239533-9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | 26061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 11061 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 424807 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCEPE REHABILITACIÓN DEL RÍO COCHRANE COMUNA DE COCHRANE | N | 1. OBRAS | 1149-48-LE25 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-14 | 2025-12-14 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 60000 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047520-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 393017 | Conservación de Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Aysén 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 1149-21-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-26 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2025-04-15 |  |  | Sin Reajuste | 600034.062 | 663766.678 | 7507073-K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 100 | 444403.743 | 444403.743 | 0 | 143349.129 | 99113.557 | 164267.215 | 37673.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047520-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 418487 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Ciudad de Coyhaique y Puerto Aysén Año 2025 | N | 1. OBRAS | 1149-40-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 150128.446 | 145481.941 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 0 | 155323.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 75323.257 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047591-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 393075 | Conservación Canal matriz Sistema de Riego Chile Chico 2024-205 | A | 1. OBRAS | 1149-20-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2025-02-09 |  |  | Sin Reajuste | 394762.096 | 530741.574 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 100 | 58697.749 | 58697.749 | 0 | 43145.986 | 15551.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047591-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 393146 | Conservación Canal Matriz Sistema de Riego Canal Ibáñez 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 1149-24-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-18 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2025-02-27 |  |  | Sin Reajuste | 246928.908 | 295237.221 | 7507073-K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 100 | 148645.226 | 148645.226 | 0 | 43097.824 | 26794.311 | 78753.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047591-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 405789 | Conservación Canal matriz Sistema de Riego Chile Chico 2024-2025 Etapa II | A | 1. OBRAS | 1149-37-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-26 | 2024-10-18 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2025-04-08 |  |  | Sin Reajuste | 330758.834 | 322309.677 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 100 | 98160.607 | 98160.607 | 0 | 0 | 68049.154 | 30111.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047591-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 416803 | Servicio de Maquinaria Para Protección del Canal Fiscal Chile Chico Encauzamiento Arroyo Horquetas Comuna de Chile Chico Año 2025 | N | 1. OBRAS | 1149-14-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-08-07 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 42126 | 12310815-9 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 100 | 42126 | 42126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37263.255 | 0 | 4862.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047591-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 418589 | Conservación de Obras de Riego Fiscal Región de Aysén Año 2025 | N | 1. OBRAS | 1149-43-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-12-11 |  |  | Sin Reajuste | 79380.676 | 79686.647 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 0 | 81059.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57874 | 23185.418 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSEN 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403344 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA RÍO TURBIO, COMUNA DE LAGO VERDE AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 1149-9-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2026-01-22 |  |  | Sin Reajuste | 417228.518 | 725911.543 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 15 | 725911.543 | 124374.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124374.814 | 291081.483 | 310455.246 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSEN 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403351 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO CISNES, COMUNA DE LAGO VERDE AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 1149-19-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-20 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2026-01-04 |  |  | Sin Reajuste | 312481.774 | 342986.138 | 76688003-7 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 379031.461 | 24999.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24999.1 | 198498.649 | 155533.712 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSEN 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403352 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA ARROYO EL BOSQUE, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | N | 1. OBRAS | 1149-21-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-20 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-11-05 |  |  | Sin Reajuste | 51860.281 | 90339.283 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 15 | 90339.283 | 68727.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34972.898 | 33754.604 | 21611.781 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSEN 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403353 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO JEINIMENI 1, COMUNA DE CHILE CHICO | N | 1. OBRAS | 1149-13-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-10-25 |  |  | Sin Reajuste | 205805.152 | 174931.104 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 100 | 174931.104 | 174931.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96440.141 | 62809.585 | 15681.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSEN 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403354 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO JEINIMENI 2, COMUNA DE CHILE CHICO | N | 1. OBRAS | 1149-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-20 | 2025-04-14 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 737690.318 | 613735.638 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 85 | 613735.638 | 591003.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166876.878 | 216826.878 | 110788.928 | 96510.987 | 22731.967 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSEN 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403355 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA ESTERO LOS SAUCES, COMUNA DE CHILE CHICO | N | 1. OBRAS | 1149-20-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-11-10 |  |  | Sin Reajuste | 490509.194 | 553362.821 | 76239533-9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 37.03 | 553362.821 | 276245.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53869.179 | 151019.909 | 71356.238 | 145000 | 132117.495 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSEN 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403356 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO JEINIMENI, COMUNA DE CHILE CHICO | N | 1. OBRAS | 1149-32-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-09-03 |  |  | Sin Reajuste | 25000 | 13387.5 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 80 | 13387.5 | 13387.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10710 | 0 | 2677.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSEN 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403394 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO EMPERADOR GUILLERMO, COMUNA DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 1149-28-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-08-18 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 59999.8 | 76993338-7 | CONSTRUCTORA SANTA CARMEN SPA | 100 | 59999.8 | 59999.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59999.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSEN 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403395 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO BLANCO, COMUNA AYSEN | N | 1. OBRAS | 1149-27-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-09-27 |  |  | Sin Reajuste | 64000 | 63920.85 | 76262464-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 60 | 63920.85 | 63920.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11633.595 | 26718.915 | 25568.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSEN 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403396 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MAÑIHUALES, COMUNA DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 1149-23-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-09-06 |  |  | Sin Reajuste | 64000 | 57477 | 76239533-9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 100 | 57477 | 57477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31201.8 | 26275.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40070812-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN R26-3 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 424239 | Conservación Obras de Riego Fiscal Región de Aysén año 2025-2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 299000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40070822-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE AYSÉN ALL26-3 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 424253 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Aysén 2025-2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 299000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40073073-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL TAMANGUITO, COMUNA DE COCHRANE, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 419463 | Obras de conservación canal Tamanguito, Comuna de Cochrane, Región de Aysén | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 886036 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 894888.634 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBA¿EZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40074965-0 | CONSERVACION DE RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCE RÍO TRANQUILO 2025-2026 REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 421648 | CONSERVACION DE RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCE RÍO TRANQUILO 2025-2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 336175 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 306175 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN | LAGO VERDE, CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40074989-0 | CONSERVACION DE RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCES EN RÍOS PAN DE AZUCAR Y EL SILENCIO 2025-2026 LAGO VERDE Y LA JUNTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 421652 | CONSERVACION DE RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCES EN RÍOS PAN DE AZUCAR Y EL SILENCIO 2025-2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 206094 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 176094 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, S.P. ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419196 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 15262 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, S.P. ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 381267 | Diseño Obras de Control Sedimentológico Río de las Minas Punta Arenas | N | 2. ESTUDIOS | 818-4-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-18 | 2025-04-16 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-10-08 |  |  | Sin Reajuste | 70849.03 | 75808.43 | 12465725-3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 100 | 75808.43 | 75808.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51989.421 | 0 | 23819.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, S.P. ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 388326 | Declaración de impacto ambiental estudio hidráulico y mecánico fluvial Río las Minas y dimensionamiento obras de control sedimentológico, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena, 2do llamado. | A | 2. ESTUDIOS | 818-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-26 | 2023-12-07 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2025-09-16 |  |  | Sin Reajuste | 192780 | 194888.085 | 78234930-9 | ORBE AMBIENTAL & LEGAL SPA | 96.77 | 18269.475 | 13342.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13342.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4926.6 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40019968-0 | CONSTRUCCION COLECTORES EVAC. Y DRENAJE DE AALL, SIST. EMS, CHORRILLO MAGDALENA, P. ARENAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 393903 | Diseño Mejoramiento y Construcción de Evacuación y drenaje de aguas lluvias Sistema Estrecho de Magallanes Sur - Chorrillo Magdalena Punta Arenas 2024 | A | 2. ESTUDIOS | 818-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-02 | 2024-06-05 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2025-11-29 |  |  | Sin Reajuste | 397822.117 | 437805.423 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 97.67 | 179652.89 | 165233.028 | 0 | 73557.316 | 0 | 0 | 0 | 71858.977 | 0 | 0 | 19816.735 | 0 | 0 | 14419.862 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047441-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE MAGALLANES 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 416371 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES, RÍO DE LAS MINAS, MEDIANTE LIMPIEZA Y DESEMBANQUE, PUNTA ARENAS, 2025 2do llamado | N | 1. OBRAS | 818-7-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-04-29 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-10-19 |  |  | Sin Reajuste | 203158.704 | 164042.642 | 14374971-1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 100 | 164042.642 | 164042.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85016.837 | 60379.267 | 18646.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047441-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE MAGALLANES 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 416372 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Chorrillo Meric, mediante limpieza y perfilamiento, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 2025 2do llamado | N | 1. OBRAS | 818-6-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-04-07 | 2025-04-29 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-10-23 |  |  | Sin Reajuste | 124495.182 | 109223.069 | 14374971-1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 100 | 109223.069 | 109223.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98299.796 | 10923.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047441-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE MAGALLANES 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 421450 | Conservación de riberas de cauces naturales Estero Natales, mediante limpieza manual y mecánica, Comuna Natales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 2025. | N | 1. OBRAS | 818-13-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-21 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 160481.615 | 124774.204 | 14374971-1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 124774.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37825.664 | 86948.54 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047521-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE MAGALLANES 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 408534 | Conservación Global Red Primaria AALL Punta Arenas 2025 | N | 1. OBRAS | 818-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-05 | 2025-03-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-11-27 |  |  | Sin Reajuste | 344845.578 | 332450.932 | 77827596-1 | INGENIERIA GALLARDO WILLIAMS LTDA | 93 | 332450.932 | 224726.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64306.277 | 64477.039 | 95943.047 | 74165.587 | 33558.982 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047627-0 | MEJORAMIENTO CANAL PROLONGACIÓN COMUNA PUNTA ARENAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 410477 | Publicaciones DOH 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87.573 | 87.573 | 0 | 0 | 0 | 87.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047627-0 | MEJORAMIENTO CANAL PROLONGACIÓN COMUNA PUNTA ARENAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 340229 | Diseño Mejoramiento Canal Prolongación Punta Arenas | N | 2. ESTUDIOS | 818-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-20 | 2025-06-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2026-11-13 |  |  | Sin Reajuste | 519930.09 | 470799.774 | 12465725-3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 16.8 | 172212.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172212.714 | 339947.696 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 415846 | Pago de Publicaciones y Terrenos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 742321 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 415641 | AI-MLLM 01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN MEJORAMIENTO LLAU-LLAU PUNTA ARENAS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-46-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-07 | 2025-09-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-10 | 2027-04-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 793096.718 | 888396.642 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 826221.718 | 72174.924 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 415645 | AI-MLLM-02 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO CHORRILLO MAGDALENA PUNTA ARENAS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 969199 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 99199 | 840000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408128 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2025 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5107.5 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 411299 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2025 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 25466.492 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 100 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419875 | Pago Peritos Tasadores desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 139624.833 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21024.691 | 5024.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5024.691 | 0 | 16000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423035 | MEJORAMIENTO DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSISTEMA LLAU LLAU Y CHORRILLO MAGDALENA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 148432.5 | 148432.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 148432.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148432.5 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423036 | MEJORAMIENTO DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSISTEMA LLAU LLAU Y CHORRILLO MAGDALENA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 98289 | 98289 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 98289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98289 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423037 | MEJORAMIENTO DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSISTEMA LLAU LLAU Y CHORRILLO MAGDALENA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 42892 | 42892 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 42892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42892 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 415646 | CO-MLLM-01 MEJORAMIENTO ESTERO LLAU-LLAU, PUNTA ARENAS, MAGALLANES | N | 1. OBRAS | 975-17-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-09 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2026-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 10045650.068 | 12490929.875 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 6 | 870000 | 488167.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488167.22 | 0 | 381832.78 | 3245650.068 | 8412614.966 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 415648 | CO-MLLM-02 MEJORAMIENTO CHORRILLO MAGDALENA PUNTA ARENAS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2150000 | 2349990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40069339-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE MAGALLANES 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 411055 | Conservación Sistema de Regadío Huertos Familiares Puerto Natales 2025-2026 | N | 1. OBRAS | 818-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-22 | 2025-06-18 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2026-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 139739.704 | 137915.812 | 14374971-1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 18 | 69981.715 | 14637.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14637.476 | 20998.131 | 34346.108 | 67934.697 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 30469884-0 | DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE QUEBRADAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327683 | PLAN NACIONAL DE QUEBRADAS FASE 1: DEFINICIÓN TÉCNICA DE QUEBRADA Y DESARROLLO METODOLÓGICO PARA ESTUDIO Y MANEJO DE QUEBRADAS | A | 2. ESTUDIOS | 975-110-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-11 | 2022-08-22 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2025-03-11 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, COYHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, COQUIMBO, VALPARAISO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, COYHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | Sin Reajuste | 816097.243 | 914614.53 | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 95 | 101932.945 | 60282.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60282.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41650.742 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, SANTIAGO, DIGUILLÍN | VALPARAISO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCION, SANTIAGO, CHILLAN | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058837-0 | ANALISIS EVENTOS PRECIPITACIONES Y CRECIDAS RIOS JUNIO Y AGOSTO 2023 ZONA CENTRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394839 | ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE PRECIPITACIONES Y CRECIDAS DE RÍOS OCURRIDOS EN JUNIO Y AGOSTO DE 2023 EN LA ZONA CENTRAL DE CHILE | A | 2. ESTUDIOS | 975-35-SE24 | Terminado | Trato directo | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-01-31 | 2025-01-25 |  |  | Sin Reajuste | 380800 | 380800 | 96691330-4 | DICTUC S.A. | 100 | 77566.058 | 77566.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77566.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 422682 | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2028-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 892632 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52000 | 395000 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30078323-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329324 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector El Aguila Cuesta Cardones, Tramo km 70,840 al km 76,611, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-52-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-09 | 2021-09-21 | 2021-11-23 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2024-02-18 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 823500 | 780651 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 57.64 | 679.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.754 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278683 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ruta A-133, Sector El Buitre - Las Maitas DM. 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-6-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-02 | 2019-06-25 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2024-01-07 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 461825 | 1302664.317 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 90 | 453740.161 | 453734.161 | 0 | 0 | 279600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172132.116 | 2002.045 | 0 | 6 | 44293.3 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 281216 | Reposición Ruta A-13, Sector El Buitre-Las Maitas, DM 0.000,00 al DM 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 5048-69-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-20 | 2019-05-23 | 2019-12-30 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2023-04-01 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 6466657.38 | 6474965.89 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 95.29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22707.02 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 402770 | TERMINACIÓN REPOSICIÓN RUTA A-133 SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 687236-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-17 | 2024-08-21 | 2024-12-12 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-11-07 |  |  | Indice Polinomico | 1842881.116 | 2482845.266 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 97.02 | 2555404.451 | 2477087.823 | 0 | 0 | 0 | 217024.398 | 332878.617 | 632288.403 | 295909.278 | 288966.156 | 415090.43 | 294930.541 | 21852.882 | 56463.746 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083427-0 | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411107 | Asesoría Inspección Fiscal Habilitación Senda de Penetración Caritaya - Muyuri (Nuevos 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1676670 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 390717 | 1420084 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | Interregional | PROYECTOS | 30083427-0 | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 3530.78 | 0 | 0 | 763.061 | 77.33 | 2159.609 | 0 | 0 | 0 | 421.438 | 109.342 | 0 | 469.22 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES |  | PROYECTOS | 30083427-0 | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083427-0 | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 411108 | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MULLURI, ETAPA I, SECTOR DM 3.900,00 AL DM 14.400,000, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-09-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 18734468.573 | 18734468.573 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3221283 | 17229916 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409171 | Diagnóstico y Propuesta de Intervención Patrimonial del Monumento Histórico Tambo de Zapahuira | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 104869 | 0-0 |  | 0 | 20980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20980 | 83895 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329405 | Reposición Ruta 11-CH, sector Cardones - Zapahuira, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 5048-22-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-13 | 2021-07-07 | 2021-08-17 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2023-08-28 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 13850648.052 | 15252128.127 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 100 | 109119.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30015.895 | 79104.066 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408657 | Solicita financiamiento para contratación "Servicio de Caracterización Arqueológica Estructura Zapahuira 33, Región de Arica y Parinacota" | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2029-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11900 | 0-0 |  | 0 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 0 | 10105 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132117-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: ROSARIO - GUANTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380630 | Estudio Arqueológico Pozos de Sondeos, Rutas S/ROL y A-19 en Sector Ruta 5 - Ruta 11-CH- y, Ruta 11-Ch en Sector Rosario - Guanta, Región de Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | 979-1029-SE23 | En Ejecución | Trato directo | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2025-09-16 |  |  | Sin Reajuste | 540000 | 540000 | 76292667-9 | CONSULTORIAS,ASESORIAS Y ESTUDIOS CAMAQUEN LTDA. | 0 | 85200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85200 | 238400 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30239372-0 | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329411 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Arica Tambo Quemado, Sector Zapahuira - Putre, Tramo DM 100.583,374 al DM 126.161,518, Comuna de Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-09 | 2021-08-20 | 2023-07-12 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2026-07-31 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 1233000 | 1358542.915 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 69.07 | 609000 | 459350.408 | 0 | 116671.932 | 0 | 48439.988 | 94396.896 | 49743.858 | 0 | 49738.448 | 100359.286 | 0 | 50064.504 | 99585.088 | 458762.681 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30239372-0 | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329412 | Reposición Ruta 11 Ch Arica T.Quemado; Zapahuira Putre(Km 100-127) Nuevo 2021 | A | 1. OBRAS | 5048-102-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-06 | 2021-08-03 | 2023-04-10 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2026-04-19 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 16602000 | 49218824.839 | 96538130-9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 87.56 | 24229380 | 19485499.55 | 0 | 4642264.182 | 741091.416 | 0 | 855047.369 | 817970.077 | 5014831.161 | 0 | 4966172.957 | 2448122.388 | 2553970 | 2189910.45 | 10594237.586 | 176000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Interregional | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5031.842 | 4493.355 | 0 | 0 | 2432.085 | 0 | 1838.699 | 31.842 | 0 | 0 | 190.729 | 0 | 0 | 538.487 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 981.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.015 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418454 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 11-A 16-A 41-A 42-A MEJORAMIENTO RUTA A-27 KM 32 AL KM 40,2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 38797.064 | 40395.504 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 40395.504 | 40395.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40395.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420685 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 20-A MEJORAMIENTO RUTA A-27 KM 32 AL KM 40,2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6273.569 | 6591.639 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6591.639 | 6591.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6591.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Interregional | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1004.228 | 1004.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.991 | 621.167 | 0 | 199.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397388 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 61 62 63 64 65 MEJORAMIENTO RUTA 11-CH ARICA-TAMBO QUEMADO S: CR RUTA 5 -ROSARIO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 88690.6 | 97728.172 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 97728.172 | 97728.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97728.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416735 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 10 11 12 13 MEJORAMIENTO RUTA 11-CH ARICA-TAMBO QUEMADO S: CR RUTA 5 -ROSARIO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 175343.5 | 193596.759 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 193596.759 | 193596.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193596.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417058 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 76 77 78 79 80 MEJORAMIENTO RUTA 11-CH ARICA-TAMBO QUEMADO S: CR RUTA 5 -ROSARIO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 105584.58 | 116575.935 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 116575.935 | 116575.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116575.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417060 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 91 92 93 94 95 MEJORAMIENTO RUTA 11-CH ARICA-TAMBO QUEMADO S: CR RUTA 5 -ROSARIO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 134050.5 | 148005.157 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 148005.157 | 148005.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148005.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417236 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 71 72 73 74 75 MEJORAMIENTO RUTA 11-CH ARICA-TAMBO QUEMADO S: CR RUTA 5 -ROSARIO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 119192.35 | 119192.35 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4532.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4532.259 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417268 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 71 75 MEJORAMIENTO RUTA 11-CH ARICA-TAMBO QUEMADO S: CR RUTA 5 -ROSARIO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 108686.35 | 120000.599 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 120000.599 | 120000.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419584 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 72 73 74 MEJORAMIENTO RUTA 11-CH ARICA-TAMBO QUEMADO S: CR RUTA 5 -ROSARIO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10506 | 11708.937 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11708.937 | 11708.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11708.937 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419856 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta 11-CH Arica-Tambo Quemado, S: Cr Ruta5 Rosario | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5847.954 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5847.954 | 5847.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5847.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 422682 | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2028-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 892632 | 0-0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 52000 | 395000 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364289-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351777 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-143 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector Cruce Ruta 11-CH - Cruce Ruta A-191, y Sector Cruce Ruta a-143 - Cruce Ruta A-27, tramo Ruta A-143, DM 0,000 al DM 13.929,315 y tramo Ruta A-191, DM 32.730,000 al DM | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-27 | 2023-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 929500 | 922312.213 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 58.26 | 273999.995 | 149946.659 | 0 | 0 | 0 | 66891.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83055.323 | 0 | 40347.75 | 83705.586 | 303177.97 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364289-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351778 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 Y MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-191, SECTOR RUTA A-143- CRUCE RUTA A-27, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 5048-39-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-14 | 2024-04-02 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2026-05-10 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 18819788.38 | 28615181.444 | 96538130-9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 58.26 | 8500000 | 8206847.884 | 0 | 0 | 4779772.409 | 1407425.424 | 1298953.947 | 0 | 0 | 0 | 720696.104 | 0 | 0 | 293152.116 | 8041821.814 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364290-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351777 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-143 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector Cruce Ruta 11-CH - Cruce Ruta A-191, y Sector Cruce Ruta a-143 - Cruce Ruta A-27, tramo Ruta A-143, DM 0,000 al DM 13.929,315 y tramo Ruta A-191, DM 32.730,000 al DM | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-27 | 2023-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 929500 | 922312.213 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 58.26 | 208250.459 | 208249.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84116.81 | 0 | 0 | 124132.649 | 0 | 0 | 1 | 25214.43 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364290-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351778 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 Y MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-191, SECTOR RUTA A-143- CRUCE RUTA A-27, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 5048-39-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-14 | 2024-04-02 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2026-05-10 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 18819788.38 | 28615181.444 | 96538130-9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 58.26 | 7499999.89 | 4172937.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014097.268 | 1381942.897 | 1093223.933 | 0 | 683673.166 | 2192080.541 | 1134982.085 | 10097785.416 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459183-0 | AMPLIACIÓN RUTA 5, SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329517 | Ampliación Ruta 5, Sector Bifurcación Aeropuerto - Complejo Chacalluta, Comuna Arica, Provincia Arica, Región Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 5048-38-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-05-12 | 2023-08-30 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2025-11-08 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 9708308.263 | 13505598.578 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 100 | 2188820 | 1873718.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394546.237 | 561979.289 | 917193.086 | 0 | 46143.996 | 268957.392 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466542-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303033 | Asesoría a la Inspección fiscal "Mejoramiento pasada Urbana Ruta 5 y A-27 en Arica, Sector D: Rotonda Adolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota" | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-68-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-17 | 2020-12-07 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2024-04-29 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 747400 | 1013740.684 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 121849.972 | 121847.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121847.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466542-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303031 | Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 Y A-27 en Arica, Sector D:Rotonda Rodolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota. | A | 1. OBRAS | 5048-16-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-16 | 2020-09-04 | 2021-05-25 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2024-08-27 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 5418658.767 | 10464576.628 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483141-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483141-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410547 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5, Sector Cuesta Chaca Sur (Segundo Llamado), Tramo Dm 2.0009.000,000 - Dm 2.023.814,429, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-81-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-17 | 2025-12-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-26 | 2027-12-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1075462.5 | 1075462.5 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 531023.565 | 616198.879 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483141-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410548 | Reposición Ruta 5, sector cuesta Chaca Sur, Tramo DM. 2.009.000,000 - DM. 2.023.814,429, Región de Arica y Parinacota (segundo llamado) | N | 1. OBRAS | 5048-22-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-06-23 | 2025-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-28 | 2027-11-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 29941220.8 | 29941220.8 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4468976.747 | 27676800.96 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40004007-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40004007-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410556 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento pasada urbana Ruta 5 en Arica, Sector C: Rotonda Arenas - Límite urbano Sur, Región de Arica y Parinacota (Tercer llamado). | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-93-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-07 | 2025-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2028-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1589364 | 1589364 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 555148 | 1183882 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 40004007-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 417.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.428 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 40004007-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421202 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-190-2022 Lote(s) Nº 4 MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 37082.572 | 37082.572 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 37082.572 | 37082.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37082.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40004007-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410557 | Mejoramiento Pasada Urbana Rutas 5 y A-27 en Arica Sector C (Nuevo 2025) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 59727000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3444852 | 61899117.63 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 312998 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS; ETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-14-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-15 | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2024-12-11 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 995040 | 1145499.84 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 88.46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 315333 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA Y CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-15-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-15 | 2020-09-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2024-12-04 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1496299.2 | 1441051.2 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 87.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 330903 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-23-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2021-07-19 | 2021-08-27 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2025-09-25 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 913440 | 1023580.8 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 91.67 | 207070.039 | 207070.039 | 0 | 26450.171 | 55599.63 | 27994.935 | 28048.246 | 28103.69 | 27988.538 | 12884.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315300 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA , COMUNA DE ARICA, II ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-4-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2024-07-16 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 6933212.835 | 6184518.727 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 87.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394191.476 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315304 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE , COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, IETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-6-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 2024-07-20 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 6179598.863 | 5757945.623 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 85.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14770.022 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315331 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-5-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 2024-07-20 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 6000943.513 | 5768899.406 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 88.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14857.458 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 330908 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-17-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-29 | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2025-07-21 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 8831694.993 | 8601078.296 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 100 | 622630.391 | 622628.391 | 0 | 132463.228 | 106061.899 | 0 | 101173.704 | 0 | 177580.122 | 105349.438 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321136 | CONSERVACION RUTA 11CH KM. 127 AL KM. 147, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-18-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-16 | 2021-01-05 | 2021-02-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2022-01-23 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 5399573.235 | 4150164.283 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 99.03 | 53715.699 | 53715.699 | 0 | 0 | 0 | 53715.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 328634 | CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 147.000,000 al Dm 158.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-26-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 2021-02-17 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2022-03-22 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 2753821.898 | 2387350.695 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 98.46 | 39086.413 | 39086.413 | 0 | 0 | 0 | 39086.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 328636 | CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 158.000,000 al Dm 170.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-27-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 2021-03-02 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2022-04-05 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 3357975.735 | 3531390.263 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 99.32 | 32678.016 | 22678.016 | 0 | 0 | 0 | 22678.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027285-0 | MEJORAMIENTO RUTA A - 27 , SECTOR :SAN MIGUEL DE AZAPA - KM 32 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 378036 | ESTUDIO MEJORAMIENTO RUTA A-27 SECTOR SAN MIGUEL DE AZAPA- DM 32 XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 687236-5-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2025-06-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 714000 | 728875 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 47.79 | 200839.799 | 107968.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107968.224 | 0 | 92870.575 | 1 | 314000.192 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40033187-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR CRUCE RUTA 11 CH-LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, XV REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 370959 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-93 Sector Cruce Ruta 11 Ch-Limite Parque Nacional Lauca, XV Región (Nuevo 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 687236-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2025-07-06 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 434183.4 | 368900 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 24.43 | 13179.53 | 13175.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13175.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 315000.47 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40037286-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - HITO TRIPARTITO, XV REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 370968 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-93 Sector Limite Parque Nacional Lauca - Hito Tripartito, XV Región (Nuevo 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 687236-9-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2027-02-20 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 959140 | 996030 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 27.09 | 71970.401 | 71969.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71969.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 823000.274 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038462-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 383145 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Oriente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-4-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2028-08-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 990000 | 1183489.272 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 27.04 | 290896.593 | 240345.064 | 0 | 0 | 60784.888 | 26174.462 | 25632.783 | 25681.963 | 25578.684 | 25307.908 | 26008.954 | 25175.422 | 25272 | 25279.529 | 338496.927 | 415110.494 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038462-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 383147 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Poniente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2028-08-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 990000 | 1185772.644 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 27.02 | 294072.53 | 242830.33 | 0 | 0 | 62160.229 | 25644.516 | 25693.813 | 25743.111 | 0 | 51727.779 | 25873.749 | 25987.133 | 25743.111 | 25499.089 | 323902.52 | 357673.644 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038462-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 383146 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Oriente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 687236-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 2024-03-05 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2028-04-09 |  |  | Indice Polinomico | 8699040.015 | 9078509.681 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 12.54 | 1022857.168 | 841878.383 | 0 | 0 | 358192.131 | 187433.369 | 140814.818 | 62126.162 | 93311.903 | 0 | 0 | 0 | 58446.235 | 122532.55 | 4103000.756 | 4644994.716 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038462-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 383148 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Poniente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 687236-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 2024-03-05 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2028-04-09 |  |  | Indice Polinomico | 7998413.955 | 8536635.166 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 34.61 | 2314743.196 | 1743177.224 | 0 | 154487.017 | 246884.748 | 149179.411 | 362406.356 | 154878.568 | 151089.828 | 183942.471 | 181992.363 | 158316.462 | 47400.63 | 524165.342 | 2384599.931 | 3633221.639 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038474-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369846 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTA 5 SECTOR CUESTA CULTURA CHINCHORRO, POR SECTORES, ETAPA 3, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-14-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-09-13 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2025-02-02 | PARINACOTA | PUTRE | Indice Polinomico | 4899996.539 | 6091432.41 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 100 | 584384.23 | 584384.23 | 0 | 0 | 584384.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038474-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369847 | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA A-13, SECTOR PAMPA CONCORDIA ¿ SAN MARTIN, DM. 0,00 AL DM. 33.000,00, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-11-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-09-13 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2024-11-02 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 2495654.315 | 2415198.208 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 99.03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038474-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369849 | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA A-191, SECTOR CUESTA EL AGUILA - PAMPA DOS CRUCES, DM 0,00 AL DM 32.625,00, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-12-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-09-13 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2024-11-25 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 4415606.808 | 5328261.026 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 99.6 | 45628.113 | 45628.113 | 0 | 28381.023 | 12886.054 | 0 | 0 | 4361.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038474-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369850 | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA 5, SECTOR ROTONDA LOS LIBERTADORES - LIMITE URBANO NORTE, KM 2.082,00 AL KM 2084,323 PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 697236-15-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-09-14 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2024-07-29 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 1409998.143 | 1639668.818 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 18026.806 | 18026.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18026.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038474-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 387476 | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA A-201, SECTOR CRUCE RUTA A-31 - LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, DM. 0,00 AL DM. 13.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 687236-16-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-21 | 2023-12-29 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-12-24 |  |  | Indice Polinomico | 1833092.785 | 2797017.811 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 85.86 | 2142206.956 | 1735806.836 | 0 | 0 | 850427.872 | 761306.112 | 0 | 0 | 124072.852 | 0 | 0 | 0 | 65417.255 | 340982.865 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 369833 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA TUNCAPANE ¿ PAMPA ALCERRECA, DM. 16.870,00 AL DM. 35.200,00; SECTOR PAMPA ALCERRECA - PAMPA ANCOCHOLCA, DM. 40.400,00 AL DM. 73.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION D | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-13 | 2023-02-22 | 2023-06-02 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2024-10-18 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 783980.3 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 98.37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 369836 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-319, SECTOR KM 38,9 ¿ CRUCE RUTA A-95, DM. 38.900,00 AL DM. 66.080,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-4-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-13 | 2023-02-23 | 2023-05-30 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2024-11-14 | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 777674.095 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 542.772 | 542.772 | 0 | 0 | 542.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369837 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA PUMUTA ¿ PAMPA ANCOCHOLCA, DM. 57.900,00 AL DM. 73.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-9-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 2023-05-11 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2024-11-28 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice Polinomico | 1715570.82 | 2974066.648 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 98 | 319593.399 | 285353.36 | 0 | 0 | 285353.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34240.039 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369838 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA ¿ PAMPA VISVIRI, DM. 73.200,00 AL DM. 92.800,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-10-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 2023-04-21 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2024-11-22 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice Polinomico | 2143864.47 | 3137500.822 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 97.39 | 1537895.03 | 1462973.425 | 0 | 0 | 857870.748 | 502800.708 | 102301.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74921.605 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369839 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA ¿ PAMPA VISVIRI, DM. 92.800,00 AL DM. 113.267,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-11-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-04-21 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2024-12-22 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice Polinomico | 2234534.29 | 3419507.208 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 98.14 | 342001.201 | 304734.24 | 0 | 0 | 304734.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37266.961 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369842 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-319, SECTOR KM 38,9 ¿ CRUCE RUTA A-95, DM. 38.900,00 AL DM. 66.080,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-03-10 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2025-02-01 | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, PUTRE | Indice Polinomico | 4574387.315 | 5367668.679 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 90.59 | 1437435.973 | 934348.33 | 0 | 0 | 684847.782 | 0 | 0 | 0 | 249500.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503087.643 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369862 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ALCERRECA - PAMPA PUMUTA, DM. 40.400,00 AL DM. 57.900,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 2023-05-11 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2024-10-19 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice Polinomico | 1850169.05 | 3034275.955 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 98.31 | 49384.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49384.887 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047688-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 377900 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 687236-07-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-25 | 2023-06-01 | 2023-06-23 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2024-03-16 |  |  | Indice Polinomico | 872597.027 | 763341.232 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 99.63 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3272.5 | 7.5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049748-0 | CONSTRUCCION PUENTE RIO ACHA EN RUTA A-133 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413702 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE ACHA EN RUTA A-133 COMUNA DE ARICA Y CONSTRUCCION PUENTE CODPA RUTA A-335 COMUNA DE CAMARONES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 2. ESTUDIOS | 5048-91-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-05 | 2025-12-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2028-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 761897.5 | 761897.5 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 147000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049918-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 398494 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL,CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-235, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH CRUCE A-245 (MISITUNE), DM. 0,00 AL DM. 23.860,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-15 | 2024-11-21 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2025-12-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 348902.526 | 401393.664 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 79.42 | 390560.422 | 329226.528 | 0 | 0 | 86751.306 | 34459.646 | 34526.545 | 34593.444 | 34452.956 | 34754.001 | 34767.381 | 34921.249 | 34593.744 | 26740.15 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049918-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 398495 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL,CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-331, SECTOR KM 20 - ESQUIÑA, DM. 20.230,00 AL DM. 31.840,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-16-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-17 | 2026-08-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 232601.684 | 275272.704 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 297772.704 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049918-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 398280 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-235, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH CRUCE A-245 (MISITUNE), DM. 0,00 AL DM. 23.860,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-29 | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2025-12-12 |  |  | Indice Polinomico | 5015157.729 | 6526150.118 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 58.01 | 5686246.114 | 3946945.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167144.197 | 1004340.488 | 518431.225 | 731282.149 | 938168.053 | 587579.022 | 914296.154 | 825004.826 | 997227.168 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049918-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 398285 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-331, SECTOR KM 20 - ESQUIÑA, DM. 20.230,00 AL DM. 31.840,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 1. OBRAS | 687236-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-29 | 2024-09-05 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2026-05-10 |  |  | Indice Polinomico | 2380202.412 | 2942553.986 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 719753.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719753.986 | 1841000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 414266 | GASTOS EN PUBLICACION 2025 VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1508.721 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 690 | 443.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.079 | 0 | 246.921 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 409245 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA III, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-1-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-02 | 2025-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-10-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 989943.46 | 1249539.984 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200449.997 | 1148206.655 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 409251 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA, ETAPA III, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-2-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-02 | 2025-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-25 | 2029-11-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 989943.46 | 1261319.08 | 14702860-1 | TAIRON RODRIGO ESTUPINAN SANCHEZ | 0 | 16666.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16666.664 | 213880.006 | 1151985.742 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 409256 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORORIENTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, ETAPA I, REGION DE ARICA Y PARINA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-3-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-02 | 2025-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-10-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 989943.46 | 1405985.536 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 16666.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16666.664 | 216500.006 | 1311652.198 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 409258 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORPONIENTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, ETAPA I, REGION DE ARICA Y PARIN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-02 | 2025-06-10 | 2025-08-04 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2029-07-27 |  |  | Sin Reajuste | 987666.64 | 1325048.816 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 16666.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16666.664 | 226500.006 | 1220715.478 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 409198 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA , COMUNA DE CAMARONES, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 687236-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-05-07 | 2025-06-25 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2029-08-21 |  |  | Indice Polinomico | 7726863.336 | 9766589.42 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 399969.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53333.333 | 346636.664 | 2090000 | 9786589.423 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 409200 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA, ETAPA III, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 687236-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-05-07 | 2025-10-06 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2029-10-09 |  |  | Indice Polinomico | 10165298.803 | 14808708.982 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2449990 | 13978662.283 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 409201 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORORIENTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 687236-25-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-05-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-10-01 |  |  | Indice Polinomico | 9499953.731 | 9659848.072 | 77158216-8 | MPF INGENIERIA CIVIL SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2262690 | 9159848.072 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 409203 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORPONIENTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 687236-26-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-05-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-10-01 |  |  | Indice Polinomico | 10374171.283 | 8722674.672 | 77158216-8 | MPF INGENIERIA CIVIL SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2839990 | 9429340.672 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050274-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DE ARICA Y PARINACOTA AÑO 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 391034 | CONSERVACIÓN PASADAS URBANAS - TRAVESÍAS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA AÑO 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS | 687236-7-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-09 | 2025-10-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-17 | 2026-06-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 725665.201 | 920496.817 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 776999.817 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 40051786-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 5 EN ARICA, SECTOR A Y B: LÍMITE URBANO NORTE LAS BRISAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 421.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.466 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 40051786-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 5 EN ARICA, SECTOR A Y B: LÍMITE URBANO NORTE LAS BRISAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420260 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 5 MEJ PASADA URBANA RUTA 5 EN ARICA, SECTOR A Y B LIMITE: URBANO NORTE-LAS BRISAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 325096.159 | 341578.534 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 341578.534 | 341578.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341578.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 414266 | GASTOS EN PUBLICACION 2025 VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1508.721 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 619.721 | 618.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.213 | 208.508 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 406445 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-201, SECTOR LÍMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - CRUCE RUTA A-235, DM. 13.200,00 AL DM. 30.032,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-5-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-26 | 2025-08-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-21 | 2026-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 277603.2 | 378328.608 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 395228.608 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 406446 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-93, DM. 13.100,00 AL DM. 78.857,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-04 | 2025-07-22 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2026-10-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 472311 | 590163.84 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 13.73 | 176651.051 | 83574.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40016.006 | 43558.307 | 44177.979 | 48898.759 | 446504.353 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 406447 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-31, SECTOR BELÉN - CRUCE RUTA 11 CH (ZAPAHUIRA), DM. 130.000,00 AL DM. 165.072,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-04 | 2025-07-22 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2026-10-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 11585.255 | 490720.3 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 10.86 | 127187.451 | 55065.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55065.587 | 36060.932 | 36060.932 | 380626.403 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 406448 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-245, SECTOR CRUZANI ¿ CHUA, DM. 16.000,00 AL DM. 22.000,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-6-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-26 | 2025-08-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-21 | 2026-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 293989.5 | 400411.2 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 354980 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397501 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-31, SECTOR BELÉN - CRUCE RUTA 11 CH (ZAPAHUIRA), DM. 130.000,00 AL DM. 165.072,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 1. OBRAS | 687236-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-26 | 2024-10-01 | 2024-12-24 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2026-03-27 |  |  | Indice Polinomico | 3399932.536 | 4291968.988 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 25.77 | 2291747.539 | 1147573.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427813.002 | 179545.705 | 168793.416 | 259622.734 | 111798.717 | 697882.611 | 446291.354 | 1817498.135 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397505 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-93, DM. 13.100,00 AL DM. 45.000,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 1. OBRAS | 687236-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-26 | 2024-10-01 | 2024-12-12 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2026-03-21 |  |  | Indice Polinomico | 3149995.142 | 4559466.514 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 76.27 | 4757052.505 | 3616385.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375118.9 | 0 | 2163606.743 | 732570.037 | 345089.65 | 363506.549 | 777160.626 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397510 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-93, DM. 45.000,00 AL DM. 78.857,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 1. OBRAS | 687236-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-26 | 2024-10-01 | 2024-11-29 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2026-03-13 |  |  | Indice Polinomico | 3349995.948 | 5258277.414 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 78.74 | 5469788.297 | 4307973.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374447.766 | 0 | 1648414.372 | 1524258.506 | 760853.045 | 229156.437 | 932658.171 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397512 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-27, SECTOR AUSIPAR ¿ PARADERO LAS PEÑAS, DM. 40.200,00 AL DM. 52.387,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-22 | 2024-05-29 | 2024-07-10 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2025-04-15 |  |  | Indice Polinomico | 1183203.398 | 1897790.762 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 99.47 | 682294.867 | 682294.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682294.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 402165 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-319, DM. 0,0 AL DM. 4.500,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. ( segundo llamado ) | A | 1. OBRAS | 687236-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-08 | 2024-08-16 | 2024-08-22 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2025-05-21 |  |  | Indice Polinomico | 999130.705 | 1264793.736 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 99.31 | 772751.669 | 772751.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756900.654 | 0 | 15851.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 409128 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-245, SECTOR CRUZANI ¿ CHUA, DM. 16.000,00 AL DM. 22.000,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 687236-19-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2499261.66 | 3067963.634 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3210463.634 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 409132 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-201, SECTOR LÍMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - CRUCE RUTA A-235, DM. 13.200,00 AL DM. 30.032,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 687236-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-04 | 2025-07-02 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2026-08-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2749626.952 | 2982217.325 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 246415.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246415.285 | 2872698.624 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054740-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 - 2024 XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 383516 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 11 - Ch 2023, km 42,8 al 50,1 por sectores. Region de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 687236-19-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-06 | 2023-12-07 | 2023-12-20 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-09-19 |  |  | Indice Polinomico | 1725637.472 | 1539310.222 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 5120 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421122 | AIF Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta 11 CH, sector Quebrada Taipicagua y Ruta A-149, Sector Fundición, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-18 | 2026-06-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 272580.21 | 272580.21 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 113120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34981.092 | 78138.908 | 162892.687 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421132 | AIF Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta A-109, Sector Río Azufre y Ruta A-111, Sector Ancolacane y Ruta A-127, Sector Hospicio, Provincia De Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-12 | 2026-06-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 312856.665 | 312856.665 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 320365.224 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421133 | AIF Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta A-345, Sectores Quebrada de Pampanune y Cochiza, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-29 | 2026-06-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 294415.351 | 294415.351 | 4536716-9 | SERGIO SAMUEL GONZALEZ VARAS | 0 | 125500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40793.043 | 84706.957 | 172702.607 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421134 | AIF Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta A-95, Sector Visluvio, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-26 | 2026-04-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 229533.15 | 229533.15 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 137800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45732.397 | 92067.603 | 93943.285 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421135 | AIF Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta S/R A-304, Sector Desembocadura Río Vitor, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-26 | 2026-04-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 239914.71 | 239914.71 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47804.327 | 96195.673 | 98611.515 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421136 | AIF Conservación de la Red Vial, Conservación Ruta A-13, Sector Puquios, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-29 | 2026-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 196817.161 | 196817.161 | 4536716-9 | SERGIO SAMUEL GONZALEZ VARAS | 26.53 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44093.591 | 99906.409 | 54589.217 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410833 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta 11 CH, Sector Quebrada Taipicagua y Ruta A-149, Sector Fundición, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-23 | 2026-06-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3011959.267 | 3011959.267 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 27.54 | 3053546.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796035.392 | 1257511.111 | 377000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410834 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta A-109, Sector Río Azufre y Ruta A-111, Sector Ancolacane y Ruta A-127, Sector Hospicio, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-19 | 2026-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6903962.007 | 6903962.007 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 0 | 1407233.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280328.061 | 1126905.586 | 5667666.949 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410836 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta A-345, Sectores Quebrada de Pampanune y Cochiza, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-27 | 2026-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4499778.217 | 4499778.217 | 77749613-1 | CONSTRUCTORA EXPANDO SPA | 81.02 | 4520477.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2619016.093 | 1901461.104 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410837 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta A-95, Sector Visluvio, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-19 | 2026-04-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2681443.952 | 2681443.952 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 31.16 | 2723690.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489645.809 | 1234044.409 | 500229 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410838 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta S/R A-304, Sector Desembocadura Río Vítor, Región de Arica y Parinacota. | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-23 | 2026-04-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1135647.334 | 1135647.334 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 60.84 | 1140856.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694160.164 | 446696.638 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410839 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta A-13, Sector Puquios, tramo Km. 72,300 al Km. 73,700; Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-19 | 2026-03-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 969960.867 | 969960.867 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 38.14 | 990145.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137791.499 | 852354.458 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40063221-0 | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES SECTOR DE CUYA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063221-0 | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES SECTOR DE CUYA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 414266 | GASTOS EN PUBLICACION 2025 VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1508.721 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063221-0 | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES SECTOR DE CUYA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 406442 | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES SECTOR DE CUYA | N | 1. OBRAS | 687236-18-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-02-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-19 | 2026-05-18 |  |  | Indice Polinomico | 1520003.484 | 2257072.333 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2268000.333 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40066422-0 | CONSTRUCCION PUENTE DE CODPA RUTA A-335 COMUNA DE CAMARONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413702 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE ACHA EN RUTA A-133 COMUNA DE ARICA Y CONSTRUCCION PUENTE CODPA RUTA A-335 COMUNA DE CAMARONES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 2. ESTUDIOS | 5048-91-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-05 | 2025-12-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2028-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 761897.5 | 761897.5 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 217000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40068364-0 | CONSERVACION OBRAS POR EMERGENCIA RUTA 5 NORTE, SECTOR CUESTA CULTURA CHINCHORRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407825 | CONSERVACIÓN OBRAS POR EMERGENCIA RUTA 5 NORTE, SECTOR CUESTA CULTURA CHINCHORRO, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-0-O125 | En Ejecución | Trato directo | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-08-12 | 2025-09-04 | 2024-10-31 | 2025-07-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8840918.848 | 8840918.848 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 99.77 | 9227990.3 | 8281541.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8281541.635 | 946448.665 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068592-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA 5, S: CUESTA CULTURA CHINCHORRO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418799 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4104.612 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99.04 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068592-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA 5, S: CUESTA CULTURA CHINCHORRO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.96 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40068592-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA 5, S: CUESTA CULTURA CHINCHORRO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413912 | Estudio de prefactibilidad "construcción y mejoramiento ruta 5, s: cuesta cultura Chinchorro, región de Arica y Parinacota" | N | 2. ESTUDIOS | 5048-43-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-09 | 2025-08-28 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2027-03-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 767981.97 | 684851.772 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 400000 | 341000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota |  |  | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40074834-0 | MEJORAMIENTO POR EMERGENCIA ESTABILIDAD TALUDES RUTA 5 S: CUESTA CULTURA CHINCHORRO REG AyP | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 424493 | MEJORAMIENTO POR EMERGENCIA ESTABILIDAD TALUDES RUTA 5 S: CUESTA CULTURA CHINCHORRO REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1362320 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400000 | 878000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 214244 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, sector Avenida Pérez Opazo Avenida Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- Complemento FNDR Nº 207703 | A | 1. OBRAS | 603128-10-lp13 | Terminado | Propuesta publica | 2013-12-30 | 2013-12-31 | 2013-10-16 | 2015-11-27 | 2013-11-22 | 2015-08-14 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | Sin Reajuste | 876881.883 | 1894086.146 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 404818 | Pago Costo Póliza Garantía Adicional contrato Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá.(contrato 200983) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-09-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 195923.161 | 195923.161 | 59171800-2 | FCC CONSTRUCCION S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 195923.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195923.161 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106619-0 | REPOSICIÓN RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 301637 | Estudio de Impacto Ambiental Ruta 15-Ch, Sector Apacheta Casiri - Quebrada Casoxalla Por Sectores, Huara | A | 2. ESTUDIOS | 603128-12-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-11-05 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2023-11-30 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 290000 | 264000 | 89930000-9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 68.22 | 7099.96 | 7065.96 | 0 | 0 | 7065.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30112272-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CUESTA GUANILLOS - CUESTA PABELLÓN DE PICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278410 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Ruta 1, Sector Cuesta Guanillos - Cuesta Pabellón De Pica Región de Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | 603128-11-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-08-24 | 2018-10-22 | 2018-12-31 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2022-02-04 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 417035 | 623108.55 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30123577-0 | CONSTRUCCION VIADUCTO TANA RUTA 5 REGIÓN DE TARAPACÁ | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.746 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30123577-0 | CONSTRUCCION VIADUCTO TANA RUTA 5 REGIÓN DE TARAPACÁ | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418799 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4104.612 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104.254 | 104.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30123577-0 | CONSTRUCCION VIADUCTO TANA RUTA 5 REGIÓN DE TARAPACÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390215 | Estudio de Ingenieria Construcción Viaducto Tana, Ruta 5, Región de Tarapacá. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-45-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-17 | 2028-02-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1186739.4 | 1186739.4 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 872000 | 447000.4 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE |  | PROYECTOS | 30131601-0 | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410569 | Asesoría a la inspección fiscal Reposición Ruta 1, Sector Patillos - Aeropuerto, km 354.200 al km 372.698, comuna de Iquique, provincia de Iquique, región de Tarapacá. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-51-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-05 | 2025-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-10 | 2027-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 830953.2 | 922244.897 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 261883 | 746391.897 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30131601-0 | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410570 | Reposición Ruta 1, Sector Patillos - Aeropuerto, KM 354.200 al KM 372.698, comuna de Iquique, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | N | 1. OBRAS | 5048-17-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-05 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-15 | 2027-12-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 33517734.476 | 29760756.202 | 96538130-9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8738117 | 27887608.02 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 236146 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-489; Cruce A-45 (Alpajeres) - Termas de Berenguela, Sector Km. 0.000 al Km. 16.573; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-7-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-08-02 | 2016-09-06 | 2016-11-02 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2017-06-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 569662.352 | 501164.08 | 76404369-3 | INGENIERIA INMOBILIARIA E INVERSIONES SICALL S.A. | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284393 | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria Ruta A-545; Cruce A-555 - Laonzana - Puchurca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 603128-2-o118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-10-22 | 2018-12-14 | 2019-08-07 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2020-10-26 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 2091995.472 | 2922510.99 | 77078336-4 | CONSORCIO RUTA A-545 CRUCE A-555 FV-APIA LIMITADA | 100 | 6346.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6346.629 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30398852-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 370980 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa - Cuesta Guanillos, Tramo DM 270.933,381 a DM 293.239,309, Comuna de Iquique, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-09-12 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2027-02-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 790112.4 | 922114.102 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 31.44 | 341610 | 260708.455 | 0 | 0 | 0 | 23507.537 | 39344.318 | 39383.132 | 39665.775 | 0 | 79150.777 | 39656.916 | 40049.429 | 40852.116 | 494376.378 | 148366.362 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30398852-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 370983 | Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa-Cuesta Guanillos, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 5048-95-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-07-12 | 2024-11-11 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2027-01-26 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice Polinomico | 18068332.359 | 21927077.857 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 28.55 | 18208023 | 6453512.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069569.423 | 2430430.577 | 0 | 2953512.426 | 9000000 | 2754510.574 | 3495228.647 | 740006 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 419364 | CONTRATO DE TERMINACIÓN DE OBRAS RUTA A-653, SECTOR CRUCE A-65 BY-PASS CUESTA DUPLIJSA, SEGUNDO LLAMADO¿ PROVINCIA DE TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA | N | 1. OBRAS | 603128-2-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-19 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-15 | 2026-09-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2074990.148 | 2150441.325 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2411000.442 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 274831 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA REGION DE TARAPACÁ | A | 1. OBRAS | 603128-17-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-28 | 2018-03-12 | 2018-05-22 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2022-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5992712.101 | 5494923.513 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 91.86 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 668000.291 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283586 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ | A | 1. OBRAS | 603128-5-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-11 | 2018-09-26 | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2023-04-09 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Indice de Precios al Consumidor | 5868344.397 | 5444709.955 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 43.36 | 10542.815 | 10542.815 | 0 | 10542.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458378-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REGIÓN TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263500 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá ; Región de Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | 603128-9-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-09-20 | 2017-10-30 | 2017-11-28 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2021-07-13 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 308350 | 260627.25 | 76615660-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH EN LIQUIDACION SPA | 94.36 | 79000 | 16381.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16381.702 | 0 | 0 | 62618.298 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458426-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351737 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 15 Ch, Sector Alto Usmagama - Alto Chusmiza, Dm 67.500 Al Dm 84.000, Comuna De Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-73-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-08 | 2024-11-22 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2027-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1053471.3 | 1015606.443 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 4 | 245000 | 127097.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10382.584 | 116714.767 | 0 | 39000 | 78902.649 | 485526.306 | 324929.14 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458426-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351738 | Mejoramiento Ruta 15 CH, Sector Alto Usmagama - Alto Chusmiza, DM 67.500 al DM 84.000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 5048-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-13 | 2024-07-30 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2027-04-26 | TAMARUGAL | HUARA | Indice Polinomico | 21959623.105 | 47057303.937 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 16.3 | 6000010.2 | 3687699.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3687699.875 | 2312310.535 | -0.21 | 18514474.11 | 24496070.75 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278394 | Conservación Ruta A-665, Sector Sara- La Tirana, Dm 0.000 al Dm 10.000, Provincia Tamarugal , Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-8-o118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-24 | 2018-09-14 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2020-09-22 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1593888.673 | 1411064.355 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 99.79 | 163110.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163110.303 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40003986-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-750, SECTOR: CRUCE RUTA 1 - CRUCE RUTA A-760, REGION DE TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 352089 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-750, Sector: Cruce Ruta 1 - Cruce Ruta A-760, Región de Tarapacá 2º Llamado | A | 2. ESTUDIOS | 603128-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2024-02-09 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2026-10-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 550000 | 610470 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 32.66 | 173930.16 | 109927.16 | 0 | 0 | 0 | 72014.028 | 0 | 0 | 0 | 37913.132 | 0 | 0 | 0 | 64003 | 387000.213 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010982-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 319559 | Conservación Red Vial, Conservación Ruta 5 Dm 1826 a Dm 1866, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-11-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-11 | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1448378.228 | 907466.491 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.55 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 312884 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte Etapa III Región de Tarapacá. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-18-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-08 | 2021-07-26 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2023-04-23 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 610181.85 | 426768.86 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 99.01 | 1577.083 | 1460.083 | 0 | 0 | 0 | 1460.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 319558 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal Sector Pica- Pozo Almonte Etapa I Región de Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-22-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-06-30 | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2025-10-05 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1025797.29 | 1001895.24 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 82.7 | 100422.551 | 100422.551 | 0 | 52493.545 | 0 | 27308.66 | 0 | 0 | 0 | 20620.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 312888 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Pica ¿ Pozo Almonte, Etapa I, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-25 | 2021-03-04 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2025-03-26 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 5434660.574 | 5651920.609 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 86.96 | 365540.688 | 357840.688 | 0 | 0 | 115997.731 | 241842.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 318260 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa III, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-9-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 2021-03-17 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2023-04-17 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 3204467.84 | 2881859.045 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 95.93 | 15459.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15459.213 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40011757-0 | CONSERVACION RUTA 5,. SECTOR HUARA-NEGREIROS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 398822 | Conservación Ruta 5, Sector Huara- Negreiros (Nuevo 2023), Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 603128-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-06-11 | 2024-07-02 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2025-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5300092.168 | 5298669.924 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.89 | 4617609.67 | 4598160.592 | 0 | 0 | 2969601.3 | 0 | 0 | 1532007.517 | 0 | 0 | 0 | 96551.775 | 856.5 | 18592.578 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 339420 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte III, Región de Tarapacá. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-8-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-10 | 2021-09-23 | 2022-05-11 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2026-05-07 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE, HUARA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1003092.8 | 992865.6 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 82.41 | 241080.886 | 241079.886 | 0 | 55305.841 | 0 | 55192.119 | 27718.652 | 27774.085 | 27774.085 | 27902.007 | 0 | 19413.097 | 0 | 1 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 387902 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-25 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2026-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 879247.195 | 713742.246 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 43.89 | 492638.289 | 409406.122 | 0 | 77757.856 | 0 | 82381.716 | 41373.259 | 41452.564 | 41286.024 | 41646.86 | 41662.721 | 41845.122 | 41662.221 | 41569.946 | 266000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 331612 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-6-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-13 | 2021-07-26 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2025-12-31 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 6875745.097 | 7670511.635 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 81.04 | 1680280.212 | 960280.212 | 0 | 0 | 144782.652 | 153232.587 | 0 | 350702.882 | 0 | 311562.091 | 0 | 0 | 720000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 331615 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa III, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-5-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-12 | 2021-07-26 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2025-08-19 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 6527391.627 | 6705838.879 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 88.01 | 1749789.585 | 1733394.585 | 0 | 0 | 753696.121 | 241985.689 | 299304.208 | 0 | 304641.774 | 133766.793 | 0 | 0 | 0 | 16395 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020521-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR PATACHE-PATILLO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 377527 | ESTUDIO DE INGENIERÍA, MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR PATACHE PATILLO, REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 2. ESTUDIOS | 603128-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2024-02-09 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2027-04-29 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 378000 | 452914 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 11.12 | 84000 | 54156.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54156.537 | 0 | 0 | 29843.463 | 0 | 245000 | 165000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020525-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL, REGIÓN DE TARAPACÁ PERIODO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 375130 | Conservación Red Vial, Seguridad vial, Bypass Pozo Almonte, Ruta 5 Dm 1.805.627 al Dm 1.806.565, Ruta 5 Dm 1.810.256 al Dm 1.811.277, Ruta A-65 Dm 0,000 al Dm 3.580, Ruta A-615 Dm 0,000 al Dm 3.286, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-19 | 2024-08-01 | 2024-09-26 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2025-05-21 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2056860.817 | 2055933.867 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 94.824 | 2084050.458 | 1920583.011 | 0 | 175766.023 | 0 | 1011865.364 | 693868.595 | 0 | 0 | 0 | 39083.029 | 0 | 0 | 163467.447 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 320635 | Conservación Red Vial, reposición de Puente Matilla de Ruta A-755, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-30-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-03-19 | 2021-05-03 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2022-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1096086.876 | 1564454.839 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 99.98 | 12099.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12099.928 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 333991 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia ruta A-529, sector Cuesta Duplijsa, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-2-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-05-03 | 2021-05-11 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2022-04-27 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2943966 | 2333481.424 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 98.75 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027083-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 321609 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA A-477, SECTOR CRUCE A-475 ¿ SOTOCA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | A | 1. OBRAS | 603128-13-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-31 | 2020-10-05 | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-08-20 |  |  | Sin Reajuste | 1080913.487 | 948687.121 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 54.33 | 389912.162 | 369083.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369083.46 | 0 | 20828.702 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027083-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326930 | Conservación Camino Básico A-675, conservación Cruce A-65 - Cruce A-97-B (Salar de Huasco), Comuna de Pica, región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-29-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-02-26 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-10-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1018936.925 | 861880.031 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 254.859 | 254.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027083-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326935 | Conservación Camino Básico, conservación periódica A-487, Cruce Ruta 15 CH (Quetaine) Mauque - Latarani - Cruce A-95 (Pasirito), Comuna de Colchane, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-38-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-05 | 2021-04-01 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2022-05-20 | TAMARUGAL | COLCHANE | Indice de Precios al Consumidor | 1981268.056 | 2108847.197 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 4342.769 | 4342.769 | 0 | 0 | 0 | 4342.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326942 | Conservación Red Vial, Recapado Asfáltico ruta 5, por sectores Hilarico, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-37-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 2021-04-13 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 3725688.198 | 3131558.624 | 78331390-1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 100 | 3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3307 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326943 | Conservación Red Vial; Conservación Ruta A-65; sector Dm 3.000 a Dm 14,500; Cruce A-653, Provincia de Tamarugal; Region de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-35-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-24 | 2021-05-04 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2022-01-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2150281.805 | 1777903.688 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.65 | 6790.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6790.408 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326945 | Conservación red Vial, conservación periódica A-685, Cruce A-65 - Pica, por sectores, Pica, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-26-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-13 | 2021-02-24 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-12-10 | TAMARUGAL | PICA | Sin Reajuste | 623482.806 | 705831.587 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 99.57 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326946 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-658, Cruce Ruta 1 Sector Aeropuerto Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-28-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-01-22 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-12-17 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 498205.83 | 454301.849 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 97.61 | 13178.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13178.788 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326951 | Conservación red Vial, conservación periódica Ruta A-636, Cruce Ruta 1 Los Verdes Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-23-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-25 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-12-15 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1206750 | 664332.039 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 98.52 | 9883.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9883.717 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030506-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 - RUTA 16 EN IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 362900 | DISEÑO DE INGENIERÍA, MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 RUTA 16 EN IQUIQUE, NUEVOS 2022 SEGUNDO LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 603128-11-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-05 | 2023-08-09 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2025-05-30 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 860000 | 1251463.5 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 30.08 | 394490.185 | 136283.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32369.096 | 103914.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 58206.2 | 641999.944 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 351744 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS PROVINCIA DE IQUIQUE, SECTOR URBANO, TERCER LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-20-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-29 | 2024-10-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-15 | 2027-11-15 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 633575.635 | 559661.76 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 319233.519 | 393633.421 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 359258 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA - PICA - POZO ALMONTE, ETAPA IV, TERCER LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-21-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2027-11-30 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 718047.488 | 678422.927 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 389355.757 | 389355.766 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 389979 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS PROVINCIA DE IQUIQUE, SECTOR URBANO, TERCER LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | N | 1. OBRAS | 603128-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-10-01 | 2024-12-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2027-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2420863.767 | 2321229.082 | 76440323-1 | RED VIAL RB SPA | 32.67 | 1076888.626 | 903322.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415395.136 | 0 | 203495.135 | 0 | 284432.224 | 173566.598 | -0.467 | 1136683 | 277938.377 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 419313 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa IV, Cuarto Llamado, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 603128-3-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-26 | 2025-10-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-15 | 2027-12-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4522843.436 | 4522843.436 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2554727.431 | 2950072.529 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 351747 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE III ETAPA; REGIÓN DE TARAPACA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-11-14 | 2024-05-22 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2028-05-14 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1113203.275 | 1305431.165 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 28.36 | 358006.329 | 298106.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148938.556 | 0 | 59392.728 | 29919.371 | 29927.705 | 29927.703 | 29927.705 | 29972.561 | 336079.087 | 570465.111 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 359012 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR CAMIÑA- COLCHANE, III ETAPA, SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-08-29 | 2024-10-14 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2028-10-14 | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE | Indice de Precios al Consumidor | 1365883.467 | 1663634.606 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 20.86 | 433703.924 | 359951.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148022.7 | 30866.326 | 107069.964 | 36914.99 | 37077.814 | 36916.648 | 36835.482 | 467233.549 | 903128.206 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 370629 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE III ETAPA REGION DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 603128-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-09 | 2024-04-03 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2028-04-11 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 5699916.865 | 8238689.787 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 64.47 | 3077123.037 | 2522883.34 | 0 | 537255.698 | 0 | 0 | 725967.32 | 0 | 459296.655 | 345858.294 | 328374.654 | 126130.719 | 415420.593 | 138819.104 | 1231820.848 | 1600528 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 382772 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Camiña Colchane, III Etapa, Segundo Llamado Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-06 | 2024-04-09 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2028-04-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7033307.314 | 8702767.75 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 32.82 | 2502476.836 | 2252879.596 | 0 | 121570.981 | 0 | 0 | 958488.696 | 0 | 506813.821 | 171315.912 | 298500.738 | 196189.448 | 249597.192 | 0.048 | 1364867 | 3720878.798 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40031013-0 | CONSERVACION RUTA A-387 REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 351751 | ¿Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Red Vial, Conservación Camino A-387, Km 0 al Km 21,71, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, Nuevo 2024¿. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-22-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-25 | 2024-07-26 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2025-07-01 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Indice de Precios al Consumidor | 300736.8 | 247118.256 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 100 | 156907.737 | 156907.737 | 0 | 42508.459 | 0 | 57045.877 | 28649.243 | 0 | 28704.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40031013-0 | CONSERVACION RUTA A-387 REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 393764 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACIÓN CAMINO A-387, KM 0 AL KM 21,71 PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ NUEVO 2024 | A | 1. OBRAS | 603128-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-23 | 2024-06-21 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2269255.648 | 1926378.685 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 99.585 | 1287020.338 | 1281320.338 | 0 | 764031.647 | 0 | 238773.294 | 278515.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2700 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40031015-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA A-755 SECTOR PINTADOS - PICA, PROV. DEL TAMARUAL, REGIÓN DE TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 374634 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Ruta A-755 Sector Pintados - Pica, Prov. del Tamarugal, Región De Tarapacá. | A | 2. ESTUDIOS | 603128-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-09 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2025-12-13 | TAMARUGAL | PICA | Indice de Precios al Consumidor | 465361.4 | 503233.15 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 59.05 | 474350.443 | 381764.716 | 0 | 78343.837 | 145170.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158249.912 | 0 | 0 | 92585.727 | 66000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035382-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 399902 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO A-475, KM. 22 AL KM. 32, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | A | 1. OBRAS | 603128-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-22 | 2024-09-03 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2025-07-29 |  |  | Indice Polinomico | 1980135.896 | 2276646.109 | 76440323-1 | RED VIAL RB SPA | 73.98 | 1961400.482 | 1705407.591 | 0 | 0 | 544734.444 | 520685.226 | 0 | 287895.344 | 0 | 0 | 187874.288 | 164218.289 | 0 | 255992.891 | 146000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 359545 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 5, KM 1.675 A KM 1.700, COMUNA DE POZO ALMONTE, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 603128-3-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-22 | 2022-07-15 | 2022-08-26 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2023-05-31 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 4480890.308 | 3664032.278 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 100 | 18048.442 | 18048.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18048.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 359547 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 5, KM 1.761 AL KM 1.801, COMUNA DE POZO ALMONTE, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 603128-5-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-23 | 2022-07-20 | 2022-10-11 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2023-04-08 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2540102.69 | 1657560.903 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 359550 | CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRA DE SANEAMIENTO RUTA A-495, KM 1,5 AL KM 3,0, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 603128-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-06 | 2022-08-05 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2023-04-20 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1004346.97 | 1141693.753 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 87.362 | 47825.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47825.953 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 376301 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta 5, Sector Km. 1.825,00 al Km. 1.840,00, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal. | A | 1. OBRAS | 603128-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-11-16 | 2023-12-14 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-11-01 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 2787443.192 | 2756412.446 | 83407700-0 | NADIC S.A. | 94.38 | 508152.47 | 501652.47 | 0 | 0 | 488441.829 | 13210.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 388255 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA A-515 Y A-525, EMERGENCIA 2022, PROVINCIA DEL TAMARUGAL SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 603128-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-27 | 2024-05-23 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2025-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1696382.976 | 2666369.656 | 77749613-1 | CONSTRUCTORA EXPANDO SPA | 100 | 586768.564 | 456781.921 | 0 | 0 | 451881.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 129986.643 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA |  | PROYECTOS | 40036572-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH S: CHAPIRE-HUAYNA POTOSI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18227.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18227.216 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA |  | PROYECTOS | 40036572-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH S: CHAPIRE-HUAYNA POTOSI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424067 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 MEJORAMIENTO RUTA 15-CH, SECTOR CHAPIRE-HUAYNA POTOSI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 290018.96 | 290018.96 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 290018.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290018.96 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40036572-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH S: CHAPIRE-HUAYNA POTOSI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424156 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta 15-CH S: Chapire-Huayna Potosi | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8353.824 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8353.824 | 8353.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8353.824 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047506-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 369449 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta A-455, Km 0 al Km 10, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 603128-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-06 | 2025-04-25 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-10-20 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1533933.425 | 2364263.754 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 27.918 | 2540379.617 | 708778.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708778.758 | 0 | 0 | 1831600.859 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049828-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 396740 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica ruta 5, sector km 1700 a km 1730, comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, año 2024, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-13-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-18 | 2024-08-02 | 2024-09-10 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2025-08-04 |  |  | Indice Polinomico | 6035000 | 7169752.017 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 81.496 | 7344148.755 | 7196499.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512358.701 | 2486833.458 | 0 | 0 | 3197306.847 | 0 | 0 | 147649.749 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049828-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 396741 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO A-45, SECTOR KM 43,1 A 58,1, COMUNA DE CAMIÑA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, AÑO 2024, REGIÓN DE TARAPACÁ | A | 1. OBRAS | 603128-14-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-18 | 2024-07-30 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2025-07-05 |  |  | Indice Polinomico | 1594067.7 | 1314673.831 | 76701551-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ALBATROS LIMITADA | 99.749 | 1137164.658 | 1133864.658 | 0 | 594620.025 | 0 | 463747.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75496.863 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049828-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 396742 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica ruta 5, sector Km 1859 a Km 1887, comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, año 2024, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-15-0124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-18 | 2024-08-09 | 2024-10-07 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2025-08-27 |  |  | Indice Polinomico | 6649551.84 | 5644543.631 | 76440323-1 | RED VIAL RB SPA | 100 | 5737691.528 | 5737691.528 | 0 | 584949.441 | 584320.102 | 0 | 2196316.61 | 0 | 0 | 0 | 2372105.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049828-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 396743 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta 1, sector km 290.5 a km 335.9, comuna de Iquique, provincia de Iquique año 2024, región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-16-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-18 | 2024-08-09 | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2025-07-15 |  |  | Indice Polinomico | 6483390.355 | 4626557.081 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 98.87 | 4424835.055 | 4424835.055 | 0 | 644169.239 | 0 | 1316769.191 | 0 | 1215062.161 | 0 | 0 | 1243242.764 | 5591.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050066-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR GUANILLO, COMUNA IQUIQUE, REGION DE TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390371 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1, Sector Guanillo, Región de Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | 5048-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-10 | 2024-07-08 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2027-09-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 250710 | 457426.034 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 212000 | 245000.034 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050130-0 | AMPLIACION PASADA URBANA RUTA A-616 Y A-618, COMUNA DE ALTO HOSPICIO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050130-0 | AMPLIACION PASADA URBANA RUTA A-616 Y A-618, COMUNA DE ALTO HOSPICIO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390451 | Estudio de Prefactibilidad AMPLIACION PASADA URBANA RUTA A-616 Y A-618, COMUNA DE ALTO HOSPICIO (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 531000.001 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 124000 | 466000.001 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050277-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DE TARAPACA 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 390466 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela de la Comuna de Camiña, Camino A-45 desde Km 49,500 al Km 70,000 Por Sectores; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 910476.19 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1001475.809 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050277-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DE TARAPACA 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 401781 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Escuela Básica Casa del Sol de La Huayca, Sector Ruta A-665 desde Km 26 al Km 27; Comuna de Pozo Almonte; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250476.19 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 275523.809 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050279-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DE TARAPACA 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 390485 | Conservación Seguridad Vial, Travesías en Camino A-665, Sector KM 7.000 AL KM 11.000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 738181 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 812332 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050279-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DE TARAPACA 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 405871 | Conservación Seguridad Vial, Travesías en Camino A-665, Sector KM 31.000 AL KM 50.000 y Camino A-755, Sector KM 15,000 AL 29.055,46 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 563636 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 621668.348 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40055976-0 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR OFICINA IRIS - BIF. EX OFICINA VICTORIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 383351 | CONSERVACIÓN RUTA 5, SECTOR OFICINA IRIS - BIF. EX OFICINA VICTORIA | A | 1. OBRAS | 603128-20-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-05 | 2024-05-02 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2025-01-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7100233.932 | 7478294.217 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 100 | 3409220.299 | 3402591.684 | 0 | 3402591.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6628.615 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40056185-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO R. DE TARAPACÁ 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 383731 | Camino Básico por Conservación, Camino A-457, Sector Km 38 a Km 63, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región De Tarapacá | N | 1. OBRAS | 603128-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-12-05 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2026-06-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4908660.204 | 4979319.4 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5478000.4 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40068298-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 15-CH REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 409096 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 15-CH, Sector km 102 a km 113.5, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 603128-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-26 | 2025-04-22 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2026-02-10 |  |  | Indice Polinomico | 6782705.7 | 5247431.503 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 60.21 | 5455664.762 | 3177577.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3177577.836 | 2097193.821 | 180893.105 | 1760.001 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40068298-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 15-CH REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 409100 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 15-CH, Sector km 113.5 a km 126, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 603128-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-05 | 2025-04-22 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-12-10 |  |  | Indice Polinomico | 4284174.56 | 4214867.14 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 19.496 | 2807764.14 | 2585846.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585846.636 | 221918 | -0.496 | 1533000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40068298-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 15-CH REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 409102 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 15-CH, Sector km 126 a km 144, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 603128-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-25 | 2025-04-17 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2026-02-08 |  |  | Indice Polinomico | 6341297.81 | 5197034.568 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5716738.025 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40068298-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 15-CH REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 416205 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 15-CH, Sector km 144 a km 162, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 603128-1-O25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-29 | 2025-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-15 | 2026-09-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7494644.62 | 7264600.477 | 76440323-1 | RED VIAL RB SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7752501.525 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 30069291-0 | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278425 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN MEJORAMIENTO RUTA B-15-A, SECTOR OLLAGUE-LÍMITE I REGIÓN, TRAMO DM. 10.000-LÍMITE REGIONAL, COMUNA DE OLLAGUE, PROVINCIA EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-57-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 2020-01-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2025-08-30 | EL LOA | OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 677040 | 1633311.576 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 100 | 916000 | 708000 | 0 | 410999.999 | 0 | 0 | 56011.409 | 0 | 0 | 0 | 240988.592 | 0 | 0 | 208000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 30069291-0 | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278424 | Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).- | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-09 | 2018-12-27 | 2020-03-05 | 2025-09-01 | EL LOA | OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 6251000.795 | 6882603.444 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 93.03 | 3091000.252 | 2335507.228 | 0 | 334260.738 | 93962.958 | 285967.308 | 142934.46 | 133556.861 | 163698.054 | 215442.535 | 367987.521 | 597696.793 | 0 | 755493.024 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30123640-0 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 106.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.172 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30123640-0 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418799 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4104.612 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93.828 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30123640-0 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 399461 | Asesoría A La Inspección Fiscal Mejoramiento Circunvalación Calama, Sector Yalquincha - Tucnar Huasi, Tramo Circunvalación Dm 0.0 - Dm 2.797, Ruta 21 Dm 0.0 - Dm 2.965, Comuna De Calama, Provincia El Loa, Región De Antofagasta. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-24 | 2025-05-16 | 2025-07-07 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2027-08-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1132582.5 | 1049806.759 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 10.79 | 158000 | 65767.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25271.247 | 40496.26 | 44871.98 | 47360.513 | 554873.227 | 408200.695 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Interregional | PROYECTOS | 30123640-0 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 398.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.249 | 165.249 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.252 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30123640-0 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 399462 | Mejoramiento Circunvalación Calama, Sector Yalquincha - Tucnar Huasi, Región de Antofagasta. | N | 1. OBRAS | 5048-92-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-05 | 2025-03-17 | 2025-05-13 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2027-05-27 |  |  | Indice Polinomico | 18599941.549 | 19899093.498 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 500000 | 7445126.318 | 12998799.05 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131282-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329393 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1,Sector Michilla-Caleta Buena, Tramo DM 105.000,000 al DM 136.083,00, Comunas de Mejillones y Tocopilla, Provincias de Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-79-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-02 | 2021-11-03 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2024-07-16 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 753250 | 697880.2 | 78929230-2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64999.619 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131282-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329394 | Mejoramiento Ruta 1, Sector: Michilla-Caleta Buena, Tramo Dm 105.000,00 al Dm 136.083,00,Comuna: Mejillones y Tocopilla, Provincia Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | A | 1. OBRAS | 5048-58-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-28 | 2021-10-04 | 2022-06-24 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2024-09-01 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 21931510.33 | 26296024.775 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 0 | 37000 | 35401.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35401.048 | 1599 | -0.048 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131463-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303042 | Reposición Ruta 1, sector Tocopilla-Caleta Urco, tramo DM 193.900,00-DM 198.937,00, Región de Antofagasta | A | 1. OBRAS | 5048-71-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-23 | 2020-02-26 | 2020-06-12 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2022-07-04 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 5082567.027 | 5394325.229 | 77052800-3 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131463-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 378303 | Termino de obras "Reposición Ruta 1, sector Tocopilla-Caleta Urco, tramo DM 193.900,00-DM 198.937,00, Región de Antofagasta" | A | 1. OBRAS | 1369-12-O123 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2024-06-27 | 2024-07-19 | 2023-09-12 | 2024-12-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1412348.397 | 5291866.424 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 100 | 10947.658 | 10947.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10947.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30132606-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291640 | Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | A | 1. OBRAS | 5048-49-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-24 | 2019-12-18 | 2020-07-30 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2024-10-29 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 4596967.233 | 6569939.259 | 78331390-1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 29.68 | 58679.556 | 58676.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11501.556 | 47175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30255722-0 | CONSTRUCCION COSTANERA NORTE MEJILLONES, SECTOR: MEJILLONES-PUNTA CHACAYA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 30255722-0 | CONSTRUCCION COSTANERA NORTE MEJILLONES, SECTOR: MEJILLONES-PUNTA CHACAYA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411112 | Asesoría a la inspección fiscal construcción Av. Costanera de Mejillones, sector Primera Industrial a Quinta Industrial, tramo DM 0.000 a DM 5.320, comuna de Mejillones, provincia de Antofagasta, región de Antofagasta. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-58-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-24 | 2025-12-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 993888 | 993888 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 580006 | 488631 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 30255722-0 | CONSTRUCCION COSTANERA NORTE MEJILLONES, SECTOR: MEJILLONES-PUNTA CHACAYA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 411113 | Construcción Av. Costanera de Mejillones, Sector Primera industrial a Quinta industrial, Tramo: DM 0.000 a DM 5.320, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta | N | 1. OBRAS | 5048-27-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-06-20 | 2025-09-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-17 | 2027-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9227413.212 | 9227413.212 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3419994.31 | 8173368.503 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390475-0 | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329499 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quillagüa: Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-53-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-09 | 2021-09-02 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2024-08-08 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 601755 | 747875.1 | 77550304-1 | CONSORCIO PUENTE QUILLAGUA LTDA | 100 | 2010.235 | 2008.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008.235 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390475-0 | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329500 | Reposición Puente Quillagüa en Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | A | 1. OBRAS | 5048-28-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 2022-03-09 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2024-07-30 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 8066561.608 | 11062855.58 | 77622665-3 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ PUENTE QUILLAGUA LTDA. | 0 | 37579.756 | 9585.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9585.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27993.811 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390475-0 | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 419314 | Indemnización Reposición Puente Quillagüa en Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta (Ctto original 329500) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 180461.038 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239999.936 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329513 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-385, Sector Cruce Ruta B-255-Peine, Etapa II, Tramo KM 114,813 al KM 198,000, Comunas de Sierra Gorda y San Pedro, Provincias de Antofagasta y El Loa, Región de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-104-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-22 | 2022-01-18 | 2023-01-25 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2026-01-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1415420 | 1459726 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 1379.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.704 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403792 | Terminación de Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-385, Sector Cruce Ruta B-255 - Peine, Etapa II, Tramo Km 114,813 al Km 198,000, Comunas De Sierra Gorda y San Pedro, Provincias de Antofagasta y El Loa, Región de Antofagasta. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-57-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-26 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2026-03-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 541926 | 607482.053 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 38.98 | 243000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329514 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, SECTOR CRUCE RUTA B-255 - PEINE, ETAPA II, ENTRE KM. 114,800 A KM. 198,000, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | A | 1. OBRAS | 5048-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-07 | 2021-12-27 | 2022-12-30 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2026-01-08 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 17350012.5 | 58815321.638 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 98.1 | 21780000.128 | 20346083.128 | 0 | 14996265.136 | 0 | 0 | 0 | 5349817.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433917 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458834-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371181 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5 sector Carmen Alto - Límite Provincial, tramo DM 1.461.420,00 DM 1.496.969,84 Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-08-09 | 2025-04-11 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2027-05-08 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Indice de Precios al Consumidor | 828480 | 968227.768 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 7.81 | 262889.866 | 172671.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92880.083 | 0 | 79791.498 | 41949.287 | 48268.998 | 518081.861 | 245329.878 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458834-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 371193 | Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Carmen Alto-Limite Provincial, Tramo: DM. 1.461.420,00 - DM. 1.496.969,84, Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | N | 1. OBRAS | 5048-68-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-15 | 2024-04-17 | 2024-12-26 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2027-04-27 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Indice Polinomico | 33367977.343 | 45618178.149 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18581918.13 | 30252669.96 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413918 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta 23-CH, Sector: Calama - San Pedro de Atacama, Tramo 4C DM 86.200,000 a DM 93.418,913, comuna de Calama, Provincia el Loa, Región de Antofagasta. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-41-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-03 | 2025-09-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-20 | 2027-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 846685 | 819373.65 | 14508287-0 | ZAKI ABBAS ABI-RAAD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 518999 | 372701.65 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 413919 | Mejoramiento Ruta 23-CH, sector: Calama - San Pedro de Atacama, Tramo 4C, DM 86.200,000 a DM 93.418,913, Región de Antofagasta. | N | 1. OBRAS | 5048-20-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-08-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-27 | 2027-05-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 19665754.588 | 20221236.024 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6216001 | 15571298.75 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 374662 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 24, sector Cuesta Montecristo - Chuquicamata, tramo dm 50.000,00 - dm 72.929,00, Comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-20 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2028-03-21 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1382304 | 1312658.625 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 16.56 | 222780 | 152085.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114934.844 | 37150.256 | 36754.078 | 33940.822 | 504170.212 | 707359.706 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 374661 | Mejoramiento Ruta 24 Sector: Cuesta Montecristo - Chuquicamata, DM. 50.000,00 - DM. 72.929,00, Comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta | N | 1. OBRAS | 5048-71-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-06-10 | 2024-12-23 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2028-03-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice Polinomico | 30297599.066 | 43421762.282 | 78061228-2 | CONS MONTECRISTO FV-QUILIN SPA | 5.5 | 6000000 | 1540819.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540819.925 | 3473449.553 | 985730.522 | 13901830.28 | 26414639.9 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483148-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 111.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.384 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483148-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418799 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4104.612 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88.616 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483148-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390739 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Paso Fronterizo Ruta 21-CH Sector Cebollar - Ollagüe, Tramo KM 146,700 al KM 162,170 y KM 168,000 al KM 196,107 Comuna de Ollagüe, Provincia El Loa, Región de Antofagasta. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-15-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-25 | 2025-06-18 | 2025-07-23 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2028-02-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1968855 | 1724704.856 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 2.16 | 127000.306 | 37658.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37658.84 | 41841.466 | 47500 | 672146.166 | 1065831.773 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483148-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 390738 | Mejoramiento Paso Fronterizo Ruta 21-CH Sector: Cebollar - Ollagüe, Tramo KM. 146,700 a KM. 196,107, Región de Antofagasta. | N | 1. OBRAS | 5048-96-O224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-12-16 | 2025-04-04 | 2025-06-11 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2027-12-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 55732827.731 | 58083623.686 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9586853.907 | 52441168.42 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483353-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-243 S:CR 27-CH-PASO HITO CAJON REGION DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 374647 | Diseño Mejoramiento Ruta B-243 Sector: Cruce 27-CH-Paso Hito Cajón; Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | A | 2. ESTUDIOS | 1369-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-26 | 2024-04-17 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2025-12-05 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 425000 | 371488.25 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 60.12 | 163600.391 | 89372.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68316.929 | 21055.191 | 0 | 0 | 0 | 14268.5 | 59959.771 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 298862 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (Código Safi 298855); | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-20-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-09-11 | 2020-12-14 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2024-12-13 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 899806 | 977099.922 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 100 | 43870.406 | 43870.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43870.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 298863 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (Código Safi 298860) ; NUEVO 2019. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-21-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-09-11 | 2020-12-14 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2025-01-18 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 899806 | 995577.5 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 94.18 | 47404.487 | 47404.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47404.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 320096 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320096); 3er Llamado; NUEVO 2019 | A | 1. OBRAS | 1369-16-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 2020-10-02 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2024-12-17 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 7469677 | 7096783.472 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 95.02 | 89620.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 82620.516 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 320097 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320097); 3er Llamado; NUEVO 2020. | A | 1. OBRAS | 1369-17-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 2020-09-15 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2024-12-24 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 7475437 | 6945351.184 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 94.76 | 805874.542 | 649224.088 | 0 | 649224.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156650.454 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004072-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA S: TALTAL - CALETA CIFUNCHO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329571 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta Costera, Taltal Caleta Cifuncho, Región de Antofagasta. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-25 | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2024-12-31 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 802000 | 766000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 46.38 | 180090.09 | 105759.09 | 0 | 0 | 65244.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40514.4 | 0 | 74331 | 0 | 495000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004174-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO OLLAGUE, RUTA 21 CH, SECTOR :CHIU CHIU ASCOTAN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309435 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento del Paso Fronterizo Ollagüe, Ruta 21-CH, Sector Chiu Chiu-Ascotan, Región de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-50-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-10-16 | 2020-11-02 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2024-05-17 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1445000 | 1223897 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 76.71 | 142320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142318 | 2 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004194-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392471 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento de Ruta 1 Paso Malo - Caleta Urco y Mejoramiento Sistema de Iluminación Túnel Galleguillos, Sector Tocopilla - Caleta Urco, Tramo KM 199,000 al KM 220,000, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-30-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-26 | 2025-09-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-17 | 2027-11-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1120087.5 | 1122408.985 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 601989 | 441812.636 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004194-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329573 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: PASO MALO-CALETA URCO, TRAMO: DM.199.000-DM.220.000, COMUNA TOCOPILLA, PROVINCIA TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | A | 1. OBRAS | 5048-76-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-29 | 2021-12-27 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2024-01-16 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 12036402.758 | 11558968.238 | 77350669-8 | INVERSIONES E INGENIERIA ANCOA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154405.049 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004194-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388630 | Mejoramiento de Ruta 1, Sector Paso Malo - Caleta Urco, para el Tramo Dm 199.000 al 220.000 y Mejoramiento del Sistema de Iluminación Túnel Galleguillos, Región de Antofagasta | N | 1. OBRAS | 5048-102-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-04 | 2025-08-27 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2027-09-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 16729444.141 | 20403272.705 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7170606 | 11806187.75 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004256-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASADA POR TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 351705 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASADA POR TALTAL ; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022 | A | 2. ESTUDIOS | 1369-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-22 | 2022-08-18 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2025-07-29 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 558000 | 558470 | 77410054-7 | CONSORCIO PIDDO DOLMEN LTDA. | 99.59 | 170600.108 | 167654.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44693.508 | 0 | 0 | 0 | 95898.6 | 27062.8 | 0 | 2945.2 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004311-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO SICO, RUTA 23-CH, SECTOR: SOCAIRE - SALAR CAPUR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371233 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Sico, Ruta 23-CH, Sector Socaire - Salar de Capur, Regiòn de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-01 | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 2026-02-15 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 1706400 | 1403010 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 73.01 | 598949.87 | 344455.152 | 0 | 0 | 0 | 31955.963 | 0 | 0 | 0 | 76895.914 | 131571.993 | 104031.282 | 254495 | -0.282 | 171000.348 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 313817 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-15-120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-13 | 2020-09-14 | 2020-12-14 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2024-11-23 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 776699 | 896865.069 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 100 | 9708.57 | 9708.57 | 0 | 0 | 0 | 4659.003 | 5049.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 313845 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL NORTE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-21-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-02 | 2020-12-14 | 2021-02-10 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2025-04-26 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 820000 | 933716.17 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 216862.242 | 216860.242 | 0 | 0 | 0 | 147544.2 | 0 | 0 | 29413.321 | 0 | 39902.721 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 333906 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333897)"; NUE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-15-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-24 | 2021-07-06 | 2022-06-08 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2025-07-19 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 969000 | 799856.325 | 77442692-2 | CONSORCIO ANTOFAGASTA NORTE 2 LTDA. | 100 | 252750.613 | 252750.613 | 0 | 57503.016 | 58987.412 | 29326.248 | 29384.28 | 29384.28 | 29440.08 | 0 | 18725.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 358918 | TERMINO DE OBRAS ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 358.903)¿; NUE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-29 | 2022-09-30 | 2023-10-13 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2026-02-09 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 630000 | 775743.115 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 82.12 | 374778.217 | 324393.452 | 0 | 63361.17 | 31314.915 | 31437.141 | 32953.097 | 33016.838 | 33080.576 | 32749.867 | 33234.129 | 33245.719 | 31472.03 | 18912.735 | 71120.863 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 313782 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | A | 1. OBRAS | 1369-9-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-18 | 2020-08-04 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2024-11-24 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 4368000 | 4808793.052 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 95.16 | 297185.644 | 211813.027 | 0 | 211813.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85372.617 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 313799 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799); NUEVO 2020. | A | 1. OBRAS | 1369-13-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-15 | 2020-08-27 | 2020-10-08 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2024-12-17 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 4417476 | 5057389.071 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 94.79 | 395591.291 | 395591.291 | 0 | 0 | 318849.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76741.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 313815 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020. | A | 1. OBRAS | 1369-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-10 | 2020-10-23 | 2021-04-05 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2025-04-27 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 4660195 | 6000319.476 | 76232128-9 | EPAV S.A | 92.29 | 2073563.347 | 2037209.198 | 0 | 373586.4 | 0 | 850613.395 | 813009.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36354.149 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 333897 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333897); NUEVO 2021 | A | 1. OBRAS | 1369-9-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-14 | 2021-06-09 | 2021-07-14 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2025-07-20 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 5217094 | 6688755.405 | 76232128-9 | EPAV S.A | 95.3 | 2241689.604 | 2214107.505 | 0 | 124930.723 | 506119.766 | 331802.051 | 494279.998 | 361410.159 | 0 | 213137.983 | 182426.825 | 0 | 0 | 27582.099 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 338045 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2do Llamado; (CODIGO SAFI: 338045); NUEVO 2020. | A | 1. OBRAS | 1369-14-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-05 | 2021-05-31 | 2021-07-02 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2025-07-03 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 4660000 | 5679209.917 | 76232128-9 | EPAV S.A | 91.73 | 2442828.706 | 2442828.706 | 0 | 1368247.006 | 348349.949 | 220523.208 | 149674.869 | 69413.292 | 286620.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 343757 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:343757)"; 2do Llamado; NUEVO 2021 | A | 1. OBRAS | 1369-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-30 | 2021-10-28 | 2021-12-29 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2026-01-18 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, SIERRA GORDA | Indice de Precios al Consumidor | 4908898 | 4831801.923 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 82.88 | 1573262.333 | 1455990.025 | 0 | 412774.781 | 0 | 464816.743 | 0 | 0 | 234403.158 | 192587.74 | 0 | 151407.603 | 0 | 117272.308 | 567950.003 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 365458 | TERMINO DE OBRAS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, SEGUNDO LLAMADO (CODIGO SAFI: 365458); NUEVO 2020 | A | 1. OBRAS | 1369-25-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-06 | 2023-04-11 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2026-02-17 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice Polinomico | 3583200 | 5921947.472 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 80.06 | 3269069.059 | 2471591.365 | 0 | 343023.971 | 0 | 822282.32 | 200895.508 | 0 | 487356.227 | 0 | 618033.339 | 0 | 0 | 797477.694 | 538928.918 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011764-0 | CONSTRUCCION CONEXION AGUA VERDE-ALTAMIRA-LIMITE REGIONAL ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329576 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Agua Verde - Altamira, Tramo Ruta B-905 Altamira, Región de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-43-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-24 | 2021-09-07 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2026-03-20 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 875000 | 882495 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 79.85 | 152110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152110 | 0 | 75000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020590-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 111.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.384 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020590-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418799 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4104.612 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88.616 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40020590-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392471 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento de Ruta 1 Paso Malo - Caleta Urco y Mejoramiento Sistema de Iluminación Túnel Galleguillos, Sector Tocopilla - Caleta Urco, Tramo KM 199,000 al KM 220,000, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-30-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-26 | 2025-09-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-17 | 2027-11-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1120087.5 | 1122408.985 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 119731 | 45948.349 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40020590-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388630 | Mejoramiento de Ruta 1, Sector Paso Malo - Caleta Urco, para el Tramo Dm 199.000 al 220.000 y Mejoramiento del Sistema de Iluminación Túnel Galleguillos, Región de Antofagasta | N | 1. OBRAS | 5048-102-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-04 | 2025-08-27 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2027-09-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 16729444.141 | 20403272.705 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1230269 | 1706051.952 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40031002-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: TOCONAO - SOCAIRE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351833 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 23-Ch, Toconao - Socaire, Región de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-16-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-29 | 2022-08-30 | 2023-08-28 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2026-02-04 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 1035850 | 1101539.445 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 74.08 | 314210.252 | 208133.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67834.462 | 113352.64 | 26946.15 | 106077 | 0 | 149000 | 93999.683 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40031012-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351844 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5, Sector: Crucero ¿ Iberia, Tramo B: DM. 1.566.140 ¿ DM. 1.588.150, Comuna de Maria Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-13 | 2024-08-28 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2027-02-11 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 774832.8 | 775166 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 67220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33767.438 | 33452.562 | 595895.968 | 153230.39 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40031012-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351848 | Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Crucero - Iberia, Tramo B: DM. 1.566.140 - DM. 1.588.150, Comuna María Elena, Provincia Tocopilla, Región de Antofagasta | N | 1. OBRAS | 5048-96-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-07-19 | 2024-11-19 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2027-01-12 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice Polinomico | 16844401.356 | 20932822.749 | 78142442-0 | CONSORCIO CRUCERO-IBERIA QUILIN-FV SPA | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 9506103.592 | 12049769.95 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40033971-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: RUTA 5 A TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351849 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1, Ruta 5 &#8208; Taltal, Región de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-22 | 2022-08-11 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2024-10-18 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 462175 | 460400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 87.5 | 22450 | 4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17764 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 40034120-0 | MEJORAMIENTO RUTA B 16 ACCESO SUR MEJILLONES II REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 371422 | Estudio de Ingeniería, Mejoramiento Ruta B-16 Acceso Sur Mejillones, Región de Antofagasta, Nuevo 2023. | A | 2. ESTUDIOS | 1369-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-10 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2025-02-06 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 431616.57 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 98.9 | 139049.528 | 139040.528 | 0 | 0 | 0 | 79667.62 | 0 | 54188.316 | 0 | 0 | 0 | 5184.592 | 0 | 9 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038277-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-39 SECTOR : BAQUEDANO - MINERA GABY, REGION DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 371433 | ESTUDIO DE INGENIERÍA ¿MEJORAMIENTO RUTA B-39, SECTOR: BAQUEDANO ¿ MINERA GABY, DESDE KM 0,000 AL KM 114,800, REGIÓN DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2023. | A | 2. ESTUDIOS | 1369-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-22 | 2023-07-24 | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2026-02-11 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1154549.9 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 72.73 | 284480.215 | 90518.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8270.789 | 0 | 0 | 0 | 82248.026 | 0 | 193953.4 | 8 | 187000.22 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038495-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 376274 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna de San Pedro de Atacama (Norte), Etapa I, Región de Antofagasta (Código safi 374604); Nuevo 2023 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-15-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-01-29 | 2024-03-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-17 | 2029-10-17 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 990632.16 | 1426349.232 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 376874.272 | 1218173.96 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038495-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 376280 | Asesoría Inspección Fiscal Contrato Global mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna San Pedro de Atacama (Sur), Etapa I, Región de Antofagasta (Código safi 374605); Nuevo 2023 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-16-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-01-29 | 2024-03-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-17 | 2029-10-17 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 990632.16 | 1223105.652 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 323782.288 | 1044539.364 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038495-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 374604 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna de San Pedro de Atacama (Norte), Etapa I, Región de Antofagasta; (código safi : 374604); Nuevo 2023 | A | 1. OBRAS | 1369-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-18 | 2024-02-08 | 2024-08-26 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2028-09-05 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 5999643.335 | 7493021.278 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 11.46 | 1116678.785 | 806462.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315982.869 | 0 | 0 | 255564.297 | 234915.278 | 266086.524 | 44129.817 | 1738936.447 | 5213233.676 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038495-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 398301 | Contrato Global mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna San Pedro de Atacama (Sur), Etapa I, Región de Antofagasta: (Código safi 398301 ); 2do Llamado; Nuevo 2023 | N | 1. OBRAS | 1369-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-08 | 2024-05-20 | 2025-05-15 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2029-05-15 |  |  | Indice Polinomico | 5999630.602 | 8723462.056 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 1.19 | 274171.01 | 107007.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107007.18 | 95158.904 | 72004.926 | 2473406.538 | 5912052.508 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA, TOCOPILLA | CALAMA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039401-0 | REPOSICION RUTA 29 SECTOR:CRUCERO-CUESTA MONTECRISTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371437 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 29, Sector Crucero - Cuesta Montecristo, Región de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-10-03 | 2025-12-21 | EL LOA, TOCOPILLA | CALAMA, MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 1470959 | 1179290 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 77.7 | 406360.036 | 369405.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369405.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36955 | 271000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039622-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMOS I Y II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 311.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.384 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039622-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMOS I Y II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418799 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4104.612 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88.616 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039622-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMOS I Y II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390756 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1, Sector Caleta Urco-Aduana, tramo I km 220 a km 236,99, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-21-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-08-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-05 | 2027-12-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1223617.5 | 1223617.5 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 498239 | 808584.259 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039622-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMOS I Y II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 390755 | Mejoramiento Ruta 1, sector Caleta Urco - Aduana, tramo 1: km 220 a km 236,9, comuna de Tocopilla, provincia de Tocopilla, región de Antofagasta | N | 1. OBRAS | 5048-6-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-01 | 2025-09-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-17 | 2027-07-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 32215402.134 | 32215402.134 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7501761 | 27691416.13 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40040172-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 383371 | CONSERVACION DE LA RED VIAL CONSERVACIÓN RUTA B-151; SECTOR ACCESO A LASANA; KM 0 AL KM 4,943; PROVINCIA EL LOA; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2023 | A | 1. OBRAS | 1369-4-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-02-05 | 2024-03-18 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2025-03-24 |  |  | Indice Polinomico | 1127600 | 1537608.794 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 100 | 1023290.173 | 1023282.173 | 0 | 666344.341 | 189137.812 | 163947.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3852.356 | 0 | 8 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40043722-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 370733 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-12, KM. 72,500 AL KM. 82,000 Y KM. 94,000 AL KM. 118,000, PROVINCIAS DE TOCOPILLA Y ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2022 | A | 1. OBRAS | 1369-31-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-08 | 2023-04-28 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2024-12-16 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | Indice Polinomico | 5000000 | 4954776.376 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 100 | 8419.633 | 8414.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8414.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40043821-0 | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 422659 | Servicio de Consultoría Estudio de Impacto Ambiental Mejoramiento Ruta 27-CH, San Pedro de Atacama Paso Jama, Tramo II (Km 74,3 al Km 125) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 590160 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 319000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049829-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 395502 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal, Conservación Periódica Ruta 27-CH (San Pedro de Atacama - Paso Jama), Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-06 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2026-05-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 340058.967 | 416708.583 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 36.21 | 156490 | 156486.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98438.473 | 58048.189 | 0 | 3.338 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049829-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395484 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 27-CH (SAN PEDRO DE ATACAMA - PASO JAMA), KM. 75,000 AL KM. 105,000, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2024 | A | 1. OBRAS | 1369-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-19 | 2024-08-01 | 2024-10-16 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2026-02-09 |  |  | Indice Polinomico | 7380000 | 11921048.019 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 97.901 | 12268883.194 | 12088715.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556756.615 | 4401855.852 | 0 | 4772643.301 | 1357460.012 | 0 | 0 | 180167.414 | 70 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049829-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395498 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 23-CH (Calama - San Pedro de Atacama - Paso de Laguna Sico), Km. 240,000 al Km. 260,000, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | N | 1. OBRAS | 1369-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-18 | 2024-07-22 | 2024-12-31 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-12-16 |  |  | Indice Polinomico | 3277000 | 5466197.932 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 9.176 | 5462035.227 | 513852.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513852.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4948182.605 | 154930.461 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049829-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395499 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 23-CH (Calama - San Pedro de Atacama - Paso de Laguna Sico), Km. 275,00 al Km. 300,00, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | A | 1. OBRAS | 1369-16-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-17 | 2024-07-22 | 2024-09-25 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2025-06-18 |  |  | Indice Polinomico | 4096000 | 6476988.116 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 6627692.234 | 6627692.234 | 0 | 0 | 0 | 1212702.069 | 1206972.508 | 3277260.412 | 930757.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049829-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 407816 | Conservación de la Red Vial, Conservacion Periodica Ruta B-245 (Cruce B-241 San Pedro de Atacama - Guatín) - Cruce B-179 (Linzor)), Km. 21,000 al Km. 29,200, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; 2do Llamado; Nuevo 20 | N | 1. OBRAS | 1369-48-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-01-27 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2026-01-02 |  |  | Indice Polinomico | 1200000 | 1420967.708 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 84.533 | 1438119.823 | 1214671.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667521.438 | 547149.841 | 0 | 0 | 223448.544 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049877-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA ALTIPLANICA S: ACCESOS EL TATIO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049879-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-710, SECTOR PAPOSO ¿ VARILLAS, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390872 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA B- 710, SECTOR PAPOSO VARILLAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-75-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-12-06 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-04-17 | 2027-10-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1999705.75 | 1809085.6 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 13.92 | 637600.041 | 260320.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260320.041 | 377280 | 0 | 896000 | 456000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049903-0 | CONSERVACION POR CÁMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395573 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-163, KM. 16,200 AL KM. 31,480; RUTA B-145, KM. 21,980 AL KM. 26,360 Y ACCESO CUPO, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA, NUEVO 2024 | N | 1. OBRAS | 1369-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-03 | 2025-07-21 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2026-05-05 |  |  | Indice Polinomico | 3600000 | 4496565.741 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 11.845 | 2660736.113 | 542064.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542064.517 | 407259.458 | 1711412.138 | 2209999.628 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049903-0 | CONSERVACION POR CÁMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395574 | Camino Básico por Conservación, Ruta B-150, Km. 15,00 al Km. 40,00, Provincias de Tocopilla Región de Antofagasta | A | 1. OBRAS | 1369-17-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-19 | 2024-07-22 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2025-08-24 |  |  | Indice Polinomico | 4000000 | 3969640.921 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 100 | 3154145.731 | 3154145.731 | 0 | 0 | 3154145.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049903-0 | CONSERVACION POR CÁMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 405531 | Camino Básico por Conservación Ruta B-115-C, Km. 64,260 al Km. 75,440; Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; 2do llamado; Nuevo 2024 | A | 1. OBRAS | 1369-36-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-23 | 2024-10-28 | 2024-11-29 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2025-10-23 |  |  | Indice Polinomico | 2495999.999 | 2504648.387 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 100 | 2590797.806 | 2590797.806 | 0 | 0 | 0 | 308852.69 | 1613856.974 | 0 | 649141.293 | 0 | 18946.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 395532 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395479); NUEVO 2024. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-35-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-17 | 2029-10-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 900699.1 | 1313561.13 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 347477.308 | 1122182.822 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 395548 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395519); NUEVO 2024. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-28-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-11-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-17 | 2029-06-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 900699.1 | 900699.1 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 352649.932 | 1140269.66 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 395555 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (CODIGO SAFI: 395526) ; NUEVO 2024. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-30-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-11-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-17 | 2029-06-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 939850.1 | 939850.1 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 387207.28 | 1253311.9 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 416622 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2DO llamado; NUEVO 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-3-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-13 | 2025-12-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-03-03 | 2030-02-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 939850.1 | 939850.1 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197071.299 | 874678.801 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395519 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395519); NUEVO 2024. | N | 1. OBRAS | 1369-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-07 | 2025-07-08 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2029-07-09 |  |  | Indice Polinomico | 7000000 | 9018014.915 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127749.134 | 8913446.781 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395526 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395526); NUEVO 2024. | N | 1. OBRAS | 1369-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-09-27 | 2025-06-03 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2029-06-05 |  |  | Indice Polinomico | 8200000 | 11123745.588 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 735231.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404529.819 | 330702 | 1859209.91 | 9045329.859 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 409817 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 409817); 2DO LLAMADO; NUEVO 2024. | N | 1. OBRAS | 1369-46-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-13 | 2025-07-14 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2029-07-12 |  |  | Indice Polinomico | 7000000 | 8482659.998 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 64317.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64317.51 | 1849107.641 | 7442895.975 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 417069 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 417069); 4to Llamado; NUEVO 2024 | N | 1. OBRAS | 1369-1-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-05 | 2025-06-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-03 | 2029-10-13 |  |  | Indice Polinomico | 11000000 | 11792512.849 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1779527.111 | 11346884.738 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054850-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA SECTOR: CALETA EL COBRE - CALETA COLOSO -CMT | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40054850-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA SECTOR: CALETA EL COBRE - CALETA COLOSO -CMT | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390896 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "CONSTRUCCION RUTA COSTERA SECTOR: CALETA EL COBRE - CALETA COLOSO CMT, REGIÓN DE ANTOFAGASTA" | N | 2. ESTUDIOS | 5048-63-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-08 | 2025-12-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-02-05 | 2028-01-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1395148.86 | 1395148.86 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500000 | 1266000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40054926-0 | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA, | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 383685 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-19-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2024-01-12 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-10-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 255000 | 282632.821 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 100 | 34729.61 | 34723.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34723.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 40056260-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-262 ACCESO NORTE - MEJILLONES II REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 390852 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta B-262 Acceso Norte Mejillones Region Antofagasta (Nuevo 2024) | A | 2. ESTUDIOS | 1369-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-12 | 2024-04-03 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2025-08-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 419175 | 415801.47 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 99.54 | 288420.344 | 288411.344 | 0 | 0 | 0 | 224214.509 | 0 | 0 | 40952.041 | 0 | 23244.794 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40056277-0 | MEJORAMIENTO RUTAS B-180 Y B-168 ACCESOS A MARIA ELENA. PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 390844 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Rutas B-180 y B-168 Accesos a Maria Elena (Nuevo 2024) | A | 2. ESTUDIOS | 1369-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-12 | 2024-04-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2025-10-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 326025 | 385048.3 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 93 | 305719.611 | 305720 | 0 | 0 | 0 | 80279.577 | 72537.497 | 77994.763 | 45961.465 | 15412.309 | 0 | 13534.389 | 0 | -0.389 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40057285-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-955 S: ALTAMIRA, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 419876 | Publicaciones Licitación Pública BIP 40057285-0 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 99.04 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500.04 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40057285-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-955 S: ALTAMIRA, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 411648 | Diseño de Ingeniería: Mejoramiento Ruta B-955 S, Altamira, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; Nuevo 2025 | N | 2. ESTUDIOS | 1369-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-11 | 2025-07-17 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2027-07-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 701000 | 482266.54 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 83160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83160 | 378999.54 | 45000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058856-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICO REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 390328 | Camino Básico por Conservación Ruta B-902, Km. 18,600 al Km. 45,07, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | A | 1. OBRAS | 1369-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-01 | 2024-05-07 | 2024-08-23 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2025-12-10 |  |  | Indice Polinomico | 4930700 | 5016895.273 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 80.891 | 5155237.646 | 4467245.473 | 0 | 355055.152 | 0 | 326495.137 | 547545.071 | 0 | 1411072.911 | 821026.454 | 654352.635 | 351698.113 | 364000 | 323992.173 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058856-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICO REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 401341 | Camino Básico por Conservación, Ruta B-12, Km. 35 al Km. 55, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; 2do Llamado; Nuevo 2024 | N | 1. OBRAS | 1369-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-01 | 2025-02-28 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2026-05-15 |  |  | Indice Polinomico | 4400000 | 5478886.204 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 11.09 | 1640912.058 | 625452.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208332.861 | 417119.293 | 677200 | 338259.904 | 4241999.918 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060958-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 413422 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-03-01 | 2030-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1190000 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250200 | 1092920 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060958-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 413856 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-03-01 | 2030-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1190000 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250200 | 1092400 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060958-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 413417 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-03-01 | 2030-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10000000 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1325600 | 8752380 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060958-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 413419 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-03-01 | 2030-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10000000 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1174000 | 9152300 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40061332-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO AVENIDA SALVADOR ALLENDE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411654 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO AVENIDA SALVADOR ALLENDE, REGIÓN ANTOFAGASTA. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-87-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-28 | 2025-12-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-29 | 2027-04-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 586622.4 | 586622.4 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000 | 288000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070458-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 420781 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA I, REGION DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-10-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-03 | 2025-12-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-03-24 | 2028-02-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 600000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 323999.648 | 335999.924 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40070458-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 420018 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA I, (SAFI 420018); REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2025 | N | 1. OBRAS | 1369-4-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-29 | 2025-11-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-01-01 | 2028-01-01 |  |  | Indice Polinomico | 3200000 | 3200000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1640000 | 1880000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | Interregional | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 92.024 | 33.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.178 | 0 | 58.846 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO |  | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419167 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 27-B MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO (TRAMO FREIRINA - HUASCO) LOTES 26 AL 42 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9907.976 | 9907.976 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9907.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9907.976 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 174491 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Huasco,Sector Poniente,I Etapa, Región de Atacama).- | A | 1. OBRAS | 2011-43-LP11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-11-09 | 2011-12-12 | 2012-01-05 | 2012-02-14 | 2012-02-15 | 2016-06-11 |  |  | Indice Polinomico | 5447491.61 | 5523042.397 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 100 | 12156.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12156.929 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 185585 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Poniente,I Etapa, Región de Atacama).- | A | 1. OBRAS | 2011-47-LP11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-11-21 | 2011-12-16 | 2012-02-03 | 2012-04-18 | 2012-04-19 | 2017-03-01 |  |  | Indice Polinomico | 4355176.757 | 5685767.764 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 100 | 842.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.852 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 198572 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | A | 1. OBRAS | 2011.28.LP12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-12-27 | 2013-03-20 | 2013-04-05 | 2013-05-27 | 2013-05-28 | 2017-09-04 |  |  | Indice Polinomico | 6200163.972 | 7421537.987 | 78652020-7 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 351687 | ASESORIA A LA INPECCION FISCAL MEJORAMIENTO RUTA C-495 TRAMO II DESDE VARIANTE EL PARRAL KM 44;600 HASTA SECTOR ALBARICOQUE KM 54;248 COMUNA ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-16-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-26 | 2023-03-01 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2025-05-07 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 719848.8 | 720598.788 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 90.71 | 246400.039 | 208452.172 | 0 | 84181.653 | 42995.384 | 43307.793 | 37967.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37946.867 | 1 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Interregional | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 33.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.178 | 0 | 966.822 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN |  | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1344.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344.03 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN |  | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419168 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 54-A MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE VALERIANO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2655.97 | 2655.97 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2655.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655.97 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 351688 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 TRAMO II; VARIANTE EL PARRAL KM 44,600 SECTOR ALBARICOQUE km 54,248 ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-08 | 2022-12-21 | 2023-07-27 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2025-07-10 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice Polinomico | 6717796.778 | 8620393.207 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 99.9 | 6797290.175 | 5957281.175 | 0 | 2176500.301 | 0 | 1727475.509 | 1532723.616 | 0 | 520581.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840009 | 1156999.856 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30124738-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 278460 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Pircas Negras Sector fin cuesta Los Castaños limite internacional; Provincia de Copiapó; Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 2011-24-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-26 | 2018-08-17 | 2018-09-06 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2025-10-08 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1100000 | 833600 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 23.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 594000 | 48999.576 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Interregional | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7433.614 | 7433.614 | 0 | 0 | 5848.017 | 0 | 193.375 | 130.9 | 822.826 | 334.222 | 33.178 | 71.096 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415995 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta C-35 S: Los Loros-Juntas | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1541.703 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1541.703 | 1541.703 | 0 | 0 | 1541.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415996 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta C-35 S: Los Loros-Juntas | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4092.387 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4092.387 | 4092.387 | 0 | 0 | 4092.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA |  | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416829 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 10 MEJORAMIENTO RUTA C-35 S: LOS LOROS-JUNTAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 21586 | 22725.741 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 25794.985 | 22725.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22725.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3069.244 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA |  | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417801 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 10-A MEJORAMIENTO RUTA C-35 S: LOS LOROS-JUNTAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1431.8 | 1507.399 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1507.399 | 1507.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA |  | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418456 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 18-A 18-B 19-A 19-B MEJORAMIENTO RUTA C-35 S: LOS LOROS-JUNTAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 28259.334 | 29629.912 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 29629.912 | 29629.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29629.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30131594-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13. SECTOR: DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA, DIEGO DE ALMAGRO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371463 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-13. Sector: Diego de Almagro - Llanta, Región de Atacama (Nuevo 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-05 | 2023-06-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2025-11-30 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 912611 | 835365.72 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 331009.542 | 187740.542 | 0 | 0 | 163867.476 | 0 | 0 | 0 | 23873.066 | 0 | 0 | 0 | 127570 | 15699 | 82999.54 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30134894-0 | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU RUTA 31 CH, COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322160 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Avda. Copayapu Ruta 31-CH, Copiapó, Región de Atacama" | A | 2. ESTUDIOS | 5048-92-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 2021-03-15 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2023-02-24 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1238000 | 868310 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100 | 1580.478 | 1577.478 | 0 | 1577.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30134899-0 | CONSTRUCCION PUENTE HUASCO Y P. SUPERIOR FF.CC EN RUTA COSTERA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 415675 | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS VIALIDAD ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30134899-0 | CONSTRUCCION PUENTE HUASCO Y P. SUPERIOR FF.CC EN RUTA COSTERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 411656 | Diseño Construcción Puente Huasco y P. Superior FF.CC en Ruta Costera (Nuevo 2025) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 876000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400000 | 565000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272966 | Conservación Ruta 31-CH, Sector Copiapó - Paso San Francisco, Tramo KM. 17,000 al KM. 90,000; Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama. | A | 1. OBRAS | 5048-56-SE18 | Terminado | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-10-17 | 2018-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1951379.947 | 2035466.845 | 76129826-7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 3.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.999 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272982 | C. por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas por Emergencia Etapa I Prov. De Huasco | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2017-12-26 | 2018-01-04 | 2019-12-05 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2020-06-24 | HUASCO | HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 1064728.265 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 5.909 | 5.909 | 0 | 0 | 5.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 330594 | DERECHO A CONEXION A AGUA POTABLE DE LA OBRA CONSERVACIÓN RUTA 31-CH, SECTOR PAIPOTE, KM 7,00 AL KM 8,00; COMUNA DE COPIAPÓ, PROVINCIA DE COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA SAFI 272977 | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-05-23 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 111792.83 | 111792.83 | 76850128-9 | NUEVA ATACAMA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.766 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30273579-0 | CONSTRUCCION PUENTE Y ACCESO A PIEDRAS JUNTAS, ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329494 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-18-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-04 | 2021-07-08 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2024-04-25 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 416250 | 344000 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30290175-0 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA DIEGO DE ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 5 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 351853 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA C-115-B; DIEGO DE ALMAGRO - LIMITE REGIONAL PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | A | 2. ESTUDIOS | 2011-4-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-08-25 | 2022-11-29 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2026-04-30 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 1063808 | 988860.76 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 91.99 | 245929.986 | 245929.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245929.986 | 0 | 0 | 0 | 101999.76 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272877 | Conservación Ruta Costera C-10 sector Caldera-Carrizal Bajo km 88;000 al km 118;550 tramo pajonales-limite Provincial Provincia de Copiapó Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-11-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-09-20 | 2017-10-26 | 2017-11-15 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2019-05-23 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 2729320.071 | 2742214.012 | 76509732-0 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254839 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE CHAÑARAL SECTOR PONIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-12-LP16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 2017-03-15 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2021-07-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6163103.697 | 6453362.665 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 100 | 1799.332 | 1799.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254842 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-18-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-18 | 2016-10-07 | 2016-10-25 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2021-06-09 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 6909343.21 | 7054003.299 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 95.48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254844 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-8-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-24 | 2016-07-15 | 2016-09-08 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2021-05-26 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 6599943.056 | 6455439.781 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 90.05 | -0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.479 | 68000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 265485 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Chañaral; sector Oriente II etapa; Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-5-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 2017-10-05 | 2017-12-07 | 2017-11-02 | 2021-10-12 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 6500794.695 | 6999333.174 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 100 | 2672.879 | 2672.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2672.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 265486 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos provincia de Copiapo; sector Poniente II etapa; Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-6-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 2017-10-06 | 2017-12-07 | 2017-11-02 | 2022-02-09 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 6522616.511 | 7190473.445 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30386472-0 | MEJORAMIENTO PUENTE BRASIL EN RUTA C-48 Y ACCESOS, VALLENAR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 106.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.172 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30386472-0 | MEJORAMIENTO PUENTE BRASIL EN RUTA C-48 Y ACCESOS, VALLENAR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418799 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4104.612 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93.828 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 30386472-0 | MEJORAMIENTO PUENTE BRASIL EN RUTA C-48 Y ACCESOS, VALLENAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411678 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Puente Brasil en Ruta C-48 y Accesos, Vallenar Región de Atacama | N | 2. ESTUDIOS | 5048-34-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-23 | 2025-08-14 | 2025-09-11 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2027-07-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1098370 | 1064098 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0.04 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500000.33 | 654999.839 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 355605 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector Enlace Travesía - Copiapó, Tramo I, DM. 580,00 - DM. 12.000,00, Provincia Copiapó, Región de Atacama. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-25 | 2024-07-09 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2026-08-07 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1068715.2 | 938159.586 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 43.88 | 446000 | 321076.523 | 0 | 0 | 39427.746 | 38921.923 | 0 | 39316.625 | 81496.81 | 80393.493 | 41519.926 | 0 | 42082.297 | 82841.18 | 409254.622 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355606 | Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector: Enlace Travesía Copiapó, Provincia Copiapó, Región de Atacama. | A | 1. OBRAS | 5048-28-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-12-15 | 2024-06-10 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2026-06-23 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 14330812.54 | 18324280.872 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 77 | 15500000 | 7999982.744 | 0 | 0 | 1213042.311 | 0 | 1386556.583 | 1656585.474 | 1198579.044 | 0 | 2545219.332 | 0 | 4681296.196 | 2818721.06 | 5087745.719 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30388972-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: BIFURCACIÓN POTRERILLOS - PEDERNALES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 388234 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA C-13 BIFURCACION POTRERILLOS-SALAR DE PEDERNALES PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 2. ESTUDIOS | 2011-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-06 | 2025-04-15 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2027-12-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1273380 | 1606500 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 6.82 | 220179.965 | 118303.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41670.965 | 0 | 76632.252 | 101877 | -0.252 | 1398000.38 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30457123-0 | MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA REGIÓN DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263660 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento varios Puentes, Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 5048-18-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-08-31 | 2017-09-27 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2020-12-10 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 988880 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 85 | 44730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44730 | 143000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30458877-0 | MEJORAMIENTO RUTA 31-CH SECTORES CUESTA CODOCEO Y EL SALTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 371559 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Ruta 31 CH sectores cuesta Codoceo y El Salto Provincia de Copiapo Region de Atacama | N | 2. ESTUDIOS | 2011-21-0124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2025-02-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-02 | 2028-04-14 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 699960 | 997104.399 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 223999.59 | 819000.399 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30460679-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 278438 | Estudio de Ingeníeria Construccion Ruta Costera, Sector: Limite Iv Región - Huasco Provincia de Huasco Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 201-38-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-17 | 2019-02-28 | 2019-05-30 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2024-03-27 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 1100340 | 1111321.5 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 99.19 | 9010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9010 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | de Atacama | PROYECTOS | 30481760-0 | CONSTRUCCION PUENTE MAITENCILLO Y ACCESOS, FREIRINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371562 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Maitencillo y Accesos, Freirina, Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 5048-60-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-18 | 2023-12-11 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2026-05-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 327369 | 496230 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 211199.951 | 126946.951 | 0 | 0 | 38911.572 | 0 | 0 | 30016.453 | 58018.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84253 | 68000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30483189-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-489 S: ALTO DEL CARMEN - EL CORRAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390933 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA C-489, ALTO DEL CARMEN - EL CORRAL, REGIÓN DE ATACAMA. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-82-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 2024-12-27 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2027-02-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1423620.8 | 1409920 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 541299.865 | 448093.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181672.54 | 0 | 30544.325 | 235876.873 | 0 | 93206.127 | 754000 | 239000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30487155-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371564 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-13, sector Ruta 5 - Diego de Almagro, tramo dm. 0.400 - dm. 21.400, Comuna de Chañaral, Provincia de Chañaral, Región de Atacama. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-20 | 2024-07-25 | 2025-07-30 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2028-08-25 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 1610212.8 | 1384783.008 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 482827 | 1032124.36 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30487155-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 371567 | Mejoramiento Ruta C-13 S: Cruce Ruta 5 - El Salado - D. De Almagro (Nuevo 2023) | N | 1. OBRAS | 5048-73-I223 | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-12-13 | 2024-04-11 | 2025-07-15 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2028-07-26 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | Indice Polinomico | 56980439.336 | 69601195.892 | 78155366-2 | CONSORCIO RUTA C-13 FV-QUILIN SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17517173 | 53969875.3 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40002728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 291763 | Camino Básico por Conservación, Ruta C-302, Sector El Morro - Puerto Viejo, km 7,430 al km 33,912 y ruta C-318 Km 15,227 al Km 15,922 Provincia de Copiapó, Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-5-o119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-02-28 | 2019-04-09 | 2019-05-30 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2021-12-12 | COPIAPO | CALDERA | Indice de Precios al Consumidor | 2499346.947 | 3872960.964 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 25630.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25630.216 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40003806-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-350, SECTOR: CERRILLOS - LOS LOROS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 319495 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-350 sector Cerrillos (Km 0) Los Loros (Km 34.300) Prov. Copiapó Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 2011-3-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-02 | 2020-07-20 | 2020-10-09 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2022-10-29 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 663117.5 | 613000 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 57.66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 266000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40004538-0 | MEJORAMIENTO PUENTE LOS GUINDOS, FREIRINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 306858 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Los Guindos; comuna de Freirina Provincia de Huasco; Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 2011-26-LQ19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-30 | 2019-11-26 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2023-09-26 | HUASCO | FREIRINA | Indice de Precios al Consumidor | 209955 | 245000 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 27.18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 169000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 312921 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, SECTOR CORDILLERA, ETAPA III, REGIÓN DE ATACAMA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-17-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-27 | 2021-06-01 | 2021-10-08 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2025-09-26 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1143369.127 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 90.03 | 225282.904 | 225282.904 | 0 | 64836.587 | 29761.98 | 33077.826 | 31060.717 | 24608.92 | 0 | 29747.39 | 0 | 12189.484 | 0 | 0 | 113938.835 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334909 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-30-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 2021-10-08 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2025-09-28 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1103456.692 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 100 | 391859.518 | 307699.585 | 0 | 31071.224 | 59876.029 | 31684.249 | 30720.568 | 31807.337 | 30655.17 | 31954.56 | 0 | 59930.448 | 0 | 84159.933 | 478400 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334913 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal De contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-34-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2026-02-06 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1031381.16 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 85.33 | 322151.391 | 241727.987 | 0 | 43540.524 | 26134.175 | 27945.748 | 28108.832 | 29192.768 | 28136.956 | 29328.823 | 29340.161 | 0 | 27000 | 53423.404 | 365310.081 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334916 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal Contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Cordillera Etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-17 | 2022-04-27 | 2022-08-22 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2026-07-18 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1065356.069 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 72.76 | 309538.028 | 255991.12 | 0 | 48809.352 | 24344.096 | 24909.623 | 20786.758 | 25300.764 | 26994.858 | 28521.275 | 28561.667 | 27762.727 | 27000 | 26546.908 | 294581.645 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334919 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Huasco Sector Oriente Etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-31-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 2021-10-08 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2025-09-20 | HUASCO | HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1138575.141 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 97.84 | 319995.142 | 292068.619 | 0 | 62732.663 | 29456.475 | 32429 | 32722.486 | 31684.266 | 32816.62 | 32035.027 | 0 | 38192.082 | 27927 | -0.477 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334921 | Aesoria a la inspecion Fiscal de contratos Conservacion Global mixto por nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Huasco Sector Poniente etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-35-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2026-02-06 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 989570.712 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 89.03 | 331043.108 | 273703.189 | 0 | 55015.71 | 0 | 52975.3 | 27053.179 | 28009.343 | 26996.331 | 28139.882 | 28150.761 | 27362.683 | 29792.431 | 27547.488 | 299148.367 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 350944 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y precios unitarios de caminos Provincia de Chañaral Sector Sur Oriente etapa III Regio de Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-13 | 2022-07-20 | 2022-12-23 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2026-11-26 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1116318.432 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 12.97 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 549010 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 312925 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA-ETAPA III-REGION DE ATACAMA 2020 (NUEVO 2020) | A | 1. OBRAS | 2011-29-o-120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-16 | 2021-02-11 | 2021-03-05 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2025-09-01 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 7356837.712 | 7128186.339 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 95.83 | 1954692.06 | 1605673.827 | 0 | 160965.572 | 0 | 238564.072 | 136807.684 | 617499.584 | 0 | 451836.915 | 0 | 0 | 0 | 349018.233 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334901 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-19-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-29 | 2021-06-18 | 2021-08-03 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2025-09-28 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 6505718.931 | 6176780.111 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 91.11 | 2498784.54 | 2109707.969 | 0 | 133812.355 | 90605.479 | 85254.379 | 43700.159 | 147116.343 | 55484.599 | 0 | 627371.66 | 926362.995 | 389076.571 | 0 | 1700865.865 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334914 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-27-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-19 | 2021-08-13 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 6664407.994 | 7939361.001 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 70.64 | 2031198.295 | 1677188.863 | 0 | 0 | 576841.98 | 0 | 350469.214 | 256478.614 | 74416.046 | 0 | 260198.654 | 158784.355 | 58588.272 | 295421.16 | 1968553.429 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334915 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y por precios unitarios de Caminos Provincia De Chañaral Sector Cordillera etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-36-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-27 | 2021-12-14 | 2022-05-10 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2026-05-18 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 6375617.174 | 7564304.879 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 79.42 | 3247045.395 | 2365190.764 | 0 | 0 | 532429.672 | 199168.688 | 122883.77 | 181060.959 | 113193.666 | 196139.192 | 0 | 1020314.817 | 720220.628 | 161634.003 | 942259.503 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334918 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Oriente etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-18-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-27 | 2021-06-18 | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 6903010.846 | 6458136.753 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 89.7 | 1490116.533 | 1151951.284 | 0 | 384630.473 | 0 | 320522.53 | 79810.996 | 14781.085 | 119154.319 | 0 | 0 | 233051.881 | 300000 | 38165.249 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334920 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-28-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-20 | 2021-08-11 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 6416376.184 | 6368778.979 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 83.9 | 1135605.5 | 717955.324 | 0 | 102300.424 | 153118.42 | 0 | 121033.952 | 47910.525 | 149599.463 | 38397.478 | 0 | 105595.062 | 260517.706 | 157132.47 | 1270890.141 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 350960 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral sector Sur Oriente; etapa III Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-54-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-03-09 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2026-05-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 6190165.99 | 7112043.345 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 76.59 | 2189187.581 | 1709893.839 | 0 | 409482.296 | 140652.096 | 257699.925 | 0 | 401838.3 | 0 | 67247.824 | 99924.808 | 333048.59 | 448205.592 | 31088.15 | 1430042.183 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 327313 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL-CONTRATO DE CONSERVACION PASARELA LOS PERALES EN RUTA C-495 Y ACCESOS-PROVINCIA DE HUASCO-REGION DE ATACAMA-REACTIVACION | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-30-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2021-01-20 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2022-03-01 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 321200 | 267156.841 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 99.15 | 17730.442 | 15612.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15612.88 | 2117.442 | 0.12 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 315956 | Conservación de la Red Vial (Conservación Pasarela Los perales en Ruta C-495 y accesos, Prov. de Huasco, Región de atacama;reactivacion | A | 1. OBRAS | 2011-9-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-01 | 2020-10-08 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2022-03-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 1216953.065 | 1532361.669 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 100 | 38982.706 | 38978.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38978.706 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 321680 | Conservación de la Red Vial (Conservación Señalización informativa varias rutas, Provincia de Chañaral Región de Atacama) | A | 1. OBRAS | 2011-6-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-26 | 2021-04-07 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2022-01-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 373098.775 | 465753.086 | 76482006-1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 100 | 587 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40011110-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-33 S: PAIPOTE-TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329361 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-33, Sector Paipote - Tierra Amarilla, Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 5048-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-18 | 2021-08-23 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2024-04-01 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 404800 | 459900.5 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 90 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10120 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011741-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA C-462, PTE. LOS GUINDOS-LA ARENA, PROV. DE HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 388252 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA C-462 SECTOR PUENTE LOS GUINDOS-LA ARENA PROVINCIA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | N | 2. ESTUDIOS | 2011-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-06 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2026-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 221650 | 402026.097 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 192430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192430 | 219000.097 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40020326-0 | CONSTRUCCION PUENTE PIE DE GALLO EN RUTA C-489, ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329494 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-18-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-04 | 2021-07-08 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2024-04-25 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 416250 | 344000 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13999.9 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40020330-0 | REPOSICION PUENTE MANFLAS EN RUTA C-393, TIERRA AMARILLA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 415675 | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS VIALIDAD ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 4.954 | 5 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40020330-0 | REPOSICION PUENTE MANFLAS EN RUTA C-393, TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 371573 | Estudio Diseño de Ingeniería Reposición Puente Manflas en Ruta C-393, comuna de Tierra Amarilla; Region de Atacama | N | 2. ESTUDIOS | 2011-22-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-16 | 2025-02-25 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2028-02-09 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 331300 | 380800 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 194999.625 | 220000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40026114-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-17, REGION DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413934 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA C-17, REGIÓN DE ATACAMA. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-65-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-10 | 2025-12-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-01-28 | 2028-06-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1703687.3 | 1703687.3 | 0-0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 829000 | 1021000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327374 | Conservación Red Vial (Conservación Periódica Ruta 31-CH, km 205,00 (Tres Cruces) - km 234,00 (Llanos de Piedra Pómez), Provincia de Copiapó, Región de Atacama (plan de recuperación) | A | 1. OBRAS | 2011-36-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-17 | 2021-03-26 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2023-01-01 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1998656.399 | 1961355.662 | 76129826-7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 81.06 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 347213 | Conservación por Emergencia Estabilización de Talud [Ruta C-485 Sector Embalse Santa Juana Provincia de Huasco Region de atacama | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2021-12-24 | 2022-12-29 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 418828.83 | 463237.155 | 76160478-3 | LAVEL INGENIERIA SPA | 100 | 1711.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711.636 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40034246-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-485 S:RUTA 5 - ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 371650 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-485 S: Ruta 5 - Alto Del Carmen Provincia de Huasco Region de Atacama | N | 2. ESTUDIOS | 2011-34-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-02-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-15 | 2028-04-27 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 1317200 | 1342320 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 859000.2 | 500000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035386-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ATACAMA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 345856 | Camino Básico por Conservación: Ruta C-450, Cruce C-46 (Maitencillo) - Cruce C-440 (La Varilla), km 2;500 al km 28,207, Provincia de Huasco, Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-39-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-12 | 2021-12-16 | 2022-03-07 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2023-05-24 | HUASCO | FREIRINA, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 2046346.795 | 2509145.731 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035386-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ATACAMA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 345857 | Camino Básico por Conservación: varias Rutas Sector el Jilguero, Comuna de Vallenar, Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-52-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-03-01 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2023-05-14 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 454588.808 | 673176.226 | 77074024-K | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 100 | 869.567 | 709.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.51 | 0 | 160.057 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035400-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 361803 | Consultoria para proyectos de caminos para la Conservacion de la Red Vial año 2022 Region de Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-5-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-06 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2024-02-28 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 249976 | 221000 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 100 | 59279.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59270.596 | 9 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035400-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 364313 | CONSERVACION DE LA RED VIAL; CONSERVACION PERIODICA RUTA C-390 KM 0;000 AL KM 50;538 RUTA C-382 KM 0;000 AL K 38;328; RUTA C-322 KM 0;900 AL KM 2;600; PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-12-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-12-16 | COPIAPO | COPIAPO | Indice Polinomico | 1048914.79 | 1139966.797 | 77074024-K | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 100 | 910.003 | 905.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.003 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40037770-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334904 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Copiapo sector Poniente Etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-22 | 2022-10-27 | 2023-06-27 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2027-05-27 | COPIAPO | CALDERA | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1238498.26 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 54.19 | 356472.136 | 280807.171 | 0 | 0 | 97853.221 | 30703.865 | 29771.39 | 30823.674 | 29708.148 | 30967.99 | 0 | 30978.883 | 25370.626 | 50294.339 | 342000 | 191179.813 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40037770-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334912 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia de Copiapo Sector Costa Etapa I Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-01 | 2023-12-19 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2027-11-20 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1493331 | 1492348.757 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 42.76 | 406928.216 | 336693.631 | 0 | 33660.526 | 64863.894 | 34321.654 | 33278.788 | 34457.675 | 33208.379 | 34615.84 | 34628.491 | 33658.384 | 34630.081 | 35604.504 | 414000 | 415000.155 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40037770-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334905 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Costa I Etapa Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-26 | 2023-03-01 | 2023-04-24 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2027-04-25 | COPIAPO | COPIAPO | Indice Polinomico | 8240839.877 | 10624359.739 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 77.16 | 3620113.916 | 3258240.05 | 0 | 513529.45 | 0 | 1614668.026 | 503330.629 | 208298.152 | 158744.319 | 98093.162 | 161576.312 | 0 | 144357.865 | 217516.001 | 1340980 | 1565069.77 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40037770-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334908 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Copiapo Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-3-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-10 | 2022-08-31 | 2023-05-10 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2027-05-10 | COPIAPO | CALDERA | Indice Polinomico | 6733710.938 | 9284921.825 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 48.75 | 2708636.563 | 2021720.853 | 0 | 156654.237 | 849428.029 | 0 | 225950.279 | 538670.582 | 0 | 0 | 134285.141 | 116732.585 | 655070.967 | 31844.743 | 2287020.324 | 3084750.347 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40038423-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-120 S: CHAÑARAL - PAN DE AZUCAR - RUTA 5, CHAÑARAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 371652 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas C-120 Chañaral - Ruta 5 Provincia de Chañaral Region de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 2011-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-02-27 | 2024-05-29 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2027-02-04 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice Polinomico | 1193463.3 | 1252403.6 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 72 | 1021839.897 | 825607.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825607.274 | 0 | 0 | 196232.623 | 308000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40040095-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 370009 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación de la Red Vial (conservacion Periódica, Ruta C-354, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-22-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-30 | 2023-10-05 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2024-09-06 | COPIAPO | CALDERA | Indice de Precios al Consumidor | 240120 | 243998.909 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 6200.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200.068 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40040095-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 369938 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a RutaC-33, km 0 al km 5,7 Provincia de Copiapó Región de Atacama) | A | 1. OBRAS | 2011-2-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-06 | 2023-04-06 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2024-06-01 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice Polinomico | 1438927.77 | 1660196.218 | 76502516-8 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 100 | 10600.011 | 9821.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9821.789 | 778.011 | 0.211 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40043723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 370792 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Rutas C-438 C-547 y C-509 Provincia de Huasco, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-14-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-25 | 2023-06-01 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2024-07-03 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, HUASCO, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 339480 | 332700.224 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 1919.609 | 1910.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40043723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370764 | Camino Básico por Conservación Ruta C-451, Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico) - Los Chancheros - Cruce C-350 (Protero Seco), km 0 al km 26,919;884 Provincia Copiapo Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-18-0122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-27 | 2023-03-24 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2024-12-07 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 5021543.45 | 5192308.208 | 83407700-0 | NADIC S.A. | 100 | 70129.262 | 70120.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70120.262 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40043723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370778 | Camino Básico por Conservación Ruta C-451, Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico) - Los Chancheros - Cruce Ruta C-350 (Potrero Seco), km 26919 al km 59440; Provincia de Copiapo Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-8-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-27 | 2023-05-23 | 2023-06-15 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2024-10-30 | COPIAPO | COPIAPO | Indice Polinomico | 6533361.995 | 6775460.317 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 100 | 109777.685 | 109777.685 | 0 | 107635.616 | 0 | 0 | 13567.072 | 0 | 0 | 0 | -11425.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40043723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370785 | Camino Básico por Conservación Ruta C-451, Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico) - Los Chancheros - Cruce C-350 (Potrero Seco), km 59;440 al km 70;765 Provincia de Copiapo Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-6-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-13 | 2023-04-13 | 2023-06-19 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2024-09-02 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice Polinomico | 2133818.64 | 2354886.086 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 100 | 14146.109 | 14146.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14146.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40043723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370786 | Camino Básico por Conservación Ruta C-438, Cruce C-440 (Canto del Agua) - Cruce C-416 (Totoral), km 0 al km 33,404; Provincia de Huasco; Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-9-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-27 | 2023-05-31 | 2023-07-03 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2024-12-18 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, HUASCO | Indice Polinomico | 6321156.97 | 6444721.936 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 100 | 710316.831 | 665724.576 | 0 | 665724.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44592.255 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40047681-0 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 370033 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas, Travesía Ruta C-416 Prov Copiapo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-13-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-25 | 2023-05-31 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2024-04-16 | COPIAPO | CALDERA, COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 240120 | 235660.849 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 100 | 17820.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17820.183 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40047681-0 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370028 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS; TRAVESÍAS RUTA C-416; SECTOR TOTORAL;PROVINCIA COPIAPO REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-1-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-06 | 2023-04-06 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2024-07-30 | COPIAPO | COPIAPO | Indice Polinomico | 638856.141 | 710106.403 | 12842360-5 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 100 | 79208.308 | 79208.308 | 0 | 52175.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27033.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40047681-0 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370029 | Conservación Seguridad Vial, Pasadas Zonas Urbanas; Travesía Ruta C-46 Km 20,900 Al Km 23,400, Provincia De Huasco, Región De Atacama. | A | 1. OBRAS | 2011-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-01-04 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2025-03-01 | COPIAPO | CALDERA | Indice Polinomico | 816718.658 | 826014.845 | 99537890-6 | APIA SPA | 95.38 | 154641.686 | 111889.899 | 0 | 0 | 0 | 111889.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42743.754 | 8.033 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40047681-0 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370032 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL Y PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS RUTA C-13 KM 50 AL KM 52.704 km; PROVINCIA DE CHAÑARAL REGIÓN DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-18-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-02 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2024-03-01 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice Polinomico | 1281950.17 | 1517515.465 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 70959.87 | 70959.87 | 0 | 0 | 70567.535 | 0 | 0 | 0 | 392.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40050111-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-33, SECTOR: TIERRA AMARILLA - CERRILLOS, TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390983 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-33, Sector: Tierra Amarilla Cerrillos, Tierra Amarilla, Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 5048-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-16 | 2024-08-30 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2026-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 885183.88 | 819085.952 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 0 | 399774.996 | 319034.292 | 0 | 0 | 125877.21 | 0 | 126984.819 | 7507.967 | 0 | 0 | 0 | 58664.296 | 44781 | 35959.704 | 429000 | 61999.909 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40050114-0 | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU S: PUENTE COPAYAPU-MATTA, COPIAPO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391089 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Avda Copayapu S: Puente Copayapu-Matta, Copiapo Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 5048-68-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-11-25 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2026-04-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 410002.6 | 357000 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 221700 | 123840.964 | 0 | 0 | 0 | 52956.065 | 0 | 70884.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97855.036 | 4 | 169000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 415675 | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS VIALIDAD ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 110 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 389523 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-494, Provincia de Huasco, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-7-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-05-29 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2025-06-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 340300 | 357285.6 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 96.42 | 207057.114 | 207057.114 | 0 | 79266.103 | 29050.892 | 31056.132 | 36172.742 | 31511.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 389527 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-390, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-6-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-29 | 2024-06-05 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2025-08-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 324300 | 353442.852 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 90.29 | 290602.609 | 228615.849 | 0 | 81419.323 | 31177.469 | 27311.969 | 28971.986 | 0 | 31155.191 | 28579.911 | 0 | 0 | 28558.086 | 33428.674 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 389514 | Camino Básico por Conservación Ruta C-494, Cruce C-46 (Freirina) - El Morado - Cruce C-500 (El Higirio), Km 0,000 al Km 25,900 Provincia de Huasco Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-10124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-23 | 2024-05-10 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2025-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4582684.226 | 4831778.194 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 2584026.297 | 2584026.297 | 0 | 1597597.407 | 0 | 841948.334 | 113676.346 | 30804.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 389517 | Camino Básico por Conservación Ruta C-494, Cruce C-46 (Freirina) - El Morado - Cruce C-500 (El Higirio), Km 25,900 al Km 51,800 Provincia Huasco REgion de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-2-0124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-23 | 2024-05-17 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2025-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5373241.09 | 5870455.438 | 76505510-5 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INAKI LTDA | 100 | 3154282.268 | 3154282.268 | 0 | 269509.862 | 606339.324 | 704453.16 | 661098.131 | 0 | 0 | 0 | 912881.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 389519 | Camino Básico por Conservación Ruta C-494, Cruce C-46 (Freirina) - El Morado - Cruce C-500 (El Higirio), Km 51,800 al Km 77,479 Provincia Huasco Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-3-0124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-23 | 2024-05-10 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2025-05-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4841478.914 | 4691177.813 | 77074024-K | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 100 | 2120689.539 | 2120689.539 | 0 | 884482.346 | 370064.217 | 315098.391 | 0 | 456244.505 | 0 | 94800.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 389521 | Camino Básico por Conservación Ruta C-390, Cruce Ruta 5 (Estación Barros Luco) - Bahía Salada, Km 0 al Km 25,000; Provincia de Copiapo;Region de Atacama | N | 1. OBRAS | 2011-4-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-02 | 2024-08-28 | 2025-03-04 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2026-03-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5120161.681 | 4459083.534 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 58.06 | 4075648.298 | 1774212.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378830.231 | 526490.674 | 458695.687 | 410195.439 | 0 | 1859617.869 | 441818.398 | 1911000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 389522 | Camino Básico por Conservación Ruta C-390, Cruce Ruta 5 (Estación Barros Luco) - Bahía Salada, Km 25,000 al km 39,000; Provincia Copiapo;Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-5-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-02 | 2024-05-09 | 2024-06-19 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2025-08-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2132469.504 | 2199477.893 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 99.4 | 2254344.09 | 2176784.604 | 0 | 335368.569 | 0 | 0 | 542991.855 | 590564.312 | 603382.129 | 104477.739 | 0 | 0 | 0 | 77559.486 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 415675 | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS VIALIDAD ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 475.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.246 | 0 | 524.754 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 393014 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-440 y Ruta C-432, Provincia de Huasco, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-15-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2025-07-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 270250 | 310156.816 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 71 | 178324.933 | 178318.933 | 0 | 93540.603 | 31899.629 | 0 | 33567.717 | 19310.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 393020 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-17 y Ruta 31 CH, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-13-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2025-10-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 324300 | 382474.55 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 93.75 | 358456.801 | 289594.176 | 0 | 0 | 0 | 132670.49 | 31169.709 | 30721.26 | 30662.713 | 32178.828 | 0 | 32191.176 | 49967.037 | 18895.588 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 393021 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-211 y C-225, Provincia de Chañaral, Región De Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2026-08-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 270250 | 315685.675 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 46928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 16928 | 130303 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393022 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-319, km 0 al km 26,24, Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | N | 1. OBRAS | 2011-25-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-15 | 2026-07-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2755375.7 | 2563507.505 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2691682 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393024 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-319, km 26,24 al km 54,81, Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | N | 1. OBRAS | 2011-26-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-15 | 2026-07-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3015379.45 | 2717864.667 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2853757 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393026 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta 31 CH, km 0 al km 3,240. Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | N | 1. OBRAS | 2011-16-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-10 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2026-08-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2058671.44 | 1906861.491 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1202295.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202295.985 | 841726.942 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393028 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-17, km 0;00 al km 15;00 Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | A | 1. OBRAS | 2011-8-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-11 | 2024-07-18 | 2024-08-14 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2025-10-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4330925.27 | 3686237.734 | 83407700-0 | NADIC S.A. | 92.9 | 3957451.191 | 3587523.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331405.778 | 818291.916 | 736375.487 | 745711.913 | 296021.163 | 659716.865 | 162057.973 | 207870.096 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393029 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-17, km 15;00 al km 30;00. Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | A | 1. OBRAS | 201-9-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-11 | 2024-07-18 | 2024-08-14 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2025-10-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4158698.355 | 3669910.457 | 83407700-0 | NADIC S.A. | 93.81 | 3851887.703 | 3531364.774 | 0 | 0 | 131795.837 | 0 | 870848.939 | 518885.981 | 586932.768 | 827756.466 | 595144.783 | 0 | 0 | 320522.929 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393031 | Conservación de la Red Vial (Ruta C-211 Cruce C-261(Bolaco) Cruce C-225 (Manto Verde) km 0 al km 17,246 y ruta C-225; Cruce ruta C-209 km 23,300 al km 26,100. Provincia de Chañaral, Región de Atacama.) | N | 1. OBRAS | 2011-10-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-12 | 2024-07-19 | 2025-07-21 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2026-07-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2070136.971 | 2132730.18 | 77074024-K | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 0 | 1177267.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177267.058 | 1130348.31 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393032 | Conservación de la Red Vial (Ruta C-440, km 0,000 al km 38,970. Provincia de Huasco, Región de Atacama.) | N | 1. OBRAS | 2011-18-0124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-07 | 2024-09-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-18 | 2026-07-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4088746.109 | 4069672.545 | 83407700-0 | NADIC S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4293183 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393034 | Conservación de la Red Vial conservacion periodica Ruta C-432, km 0 al km 30,196. (sector Ruta 5 Canto del Agua)Provincia de Huasco, Región de Atacama.) | A | 1. OBRAS | 2011-11-0124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-12 | 2024-07-19 | 2024-08-14 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2025-05-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3102043.091 | 2686294.66 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 100 | 1569775.063 | 1569775.063 | 0 | 1263630.459 | 133331.861 | 31130.788 | 0 | 0 | 0 | 141681.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058803-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 415675 | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS VIALIDAD ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 180.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.093 | 819.907 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058803-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 390887 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos de Conservación por Reciclado de Pavimentos, Provincia de Copiapo, Region de Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-26 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2026-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 317400 | 377425.279 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 38.3 | 184450.433 | 147062.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44209.914 | 37224.101 | 34107.591 | 31520.809 | 37399.827 | -11.809 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058803-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 390880 | Conservación por Reciclado de Pavimentos, Ruta C-318, Km 0 al Km 15,227, Cruce C-358 (Hacienda María Isabel) - Cruce C-302 (Las Salinas); Ruta C-320, Cruce C-302 (Rocas Negras) - Playa Chorrillo, Km 0,000 al 2,213; Ruta S/R C-366, Cruce Ruta 5 - Cruce C-3 | A | 1. OBRAS | 2011-19-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-24 | 2024-11-19 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2025-12-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2255124.97 | 2452488.525 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 79.48 | 2652214.599 | 2023210.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499975.881 | 666518.254 | 856716.85 | 0 | 0 | 629003.614 | 920000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058803-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 390881 | Conservación por Reciclado de Pavimentos Ruta C-416, Km 19,282 al Km 59,403,Cruce Ruta 5 - Totoral - Caleta Totoral, Provincia de Copiapo, Región de Atacama | N | 1. OBRAS | 2011-20-0124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-26 | 2024-11-05 | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-08-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3904999.28 | 3275161.963 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 3386165.112 | 3365511.626 | 0 | 0 | 0 | 182755.236 | 343660.697 | 1069871.453 | 941640.681 | 679731 | 147852.559 | 0 | 0 | 20653.486 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 383697 | ASESORIA GEOTECNICA-FLUVIAL MEJORAMIENTO RUTA 64D305, ISLON-LAS ROJAS-PELICANA, ETAPA II, PUENTE PELICANA Y ACCESOS, DM 21,880 AL DM 22,400, PROVINCIA DE ELQUI, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-15 | 2024-02-02 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2025-08-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 159079.2 | 197670.9 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 36.3 | 127479.626 | 62601.626 | 0 | 43486.989 | 0 | 0 | 19114.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64878 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305985 | Mejoramiento Red Vial Región de Coquimbo 2019-2022: Mejoramiento ruta 64 D D-305, Islón-Las Rojas-Pelícana, etapa 1, sector Altovalsol-las Rojas, Dm 8.577,00 a Dm 17.400,00 Provincia de Elqui Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-41-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-26 | 2020-03-10 | 2020-08-21 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2023-05-31 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 4997646.719 | 8730797.266 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 99 | 113850.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113850.393 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | Interregional | PROYECTOS | 30101424-0 | CONSTRUCCIÓN ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 241.846 | 241.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.94 | 87.156 | 0 | 68.25 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA |  | PROYECTOS | 30101424-0 | CONSTRUCCIÓN ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421294 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 12 14 CONSTRUCCION ACCESO PONIENTE A VICUÑA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 902856.036 | 902856.036 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1007952.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880000 | 127952.91 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA |  | PROYECTOS | 30101424-0 | CONSTRUCCIÓN ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421295 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 7 9 10 CONSTRUCCION ACCESO PONIENTE A VICUÑA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 255201.086 | 273805.244 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 273805.244 | 273805.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273805.244 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204744 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-30-LP13 | Terminado | Propuesta publica | 2013-10-30 | 2013-12-10 | 2014-05-27 | 2014-08-11 | 2014-08-11 | 2018-07-21 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Indice Polinomico | 5495762.601 | 5109633.053 | 76232871-2 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 100 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 2977.25 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3697.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3697.422 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422474 | Pago Perito Judical Obra: Conservación Global Mixta Caminos Red Vial Coquimbo 2015-2019 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3302.578 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3302.578 | 3302.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3302.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 351756 | CONSULTORIA DE EXPERTO MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN A (NUEVO 2022) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 996-66-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-13 | 2022-06-02 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2023-12-20 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 118000 | 95580 | 77037399-9 | INVESTIGACION E INGENIER ADRIAN IBARRA OLMEDO EIRL | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33000.199 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | Interregional | PROYECTOS | 30423923-0 | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1522.934 | 1481.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.934 | 0 | 0 | 958.747 | 0 | 0 | 41.253 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA |  | PROYECTOS | 30423923-0 | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 477.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.066 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30423923-0 | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 399301 | Construcción ruta de acceso a Caleta Huentelauquén, Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-29 | 2024-06-28 | 2024-10-09 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2025-07-19 |  |  | Indice Polinomico | 2282797.248 | 3191156.308 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 93.01 | 3307330.264 | 3026071.628 | 0 | 0 | 0 | 270034.745 | 283323.231 | 0 | 987729.189 | 1484984.463 | 0 | 0 | 63928.636 | 217330 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481266-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282512 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana II Etapa, Región de Coquimbo. | A | 1. OBRAS | 5261-34-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2019-01-17 | 2019-03-05 | 2019-06-12 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2023-11-28 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 5005883.75 | 6036052.42 | 76022934-2 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 100 | 52820.12 | 52814.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52814.12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371662 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Comuna Vicuña, Región de Coquimbo. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-07-18 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2027-04-30 | ELQUI | VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 749700 | 1034334.958 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 12.64 | 306619.851 | 216019.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37310.991 | 89307.955 | 44783.253 | 44616.894 | 44999.652 | 45601.106 | 569781.671 | 243957 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA |  | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 328.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.196 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420729 | Pago Peritos Obra: Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2171.804 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2171.804 | 2171.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 371657 | Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo. | N | 1. OBRAS | 5048-74-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-04-18 | 2024-07-25 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2027-01-24 | ELQUI | VICUÑA | Indice Polinomico | 10476603.503 | 14338620.472 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 17.8 | 5159000 | 1764033.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838361.463 | 925671.767 | 0 | 0 | 0 | 2131855 | 1263111.77 | 4430218.387 | 5543043.124 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002710-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 299141 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-1-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-03-05 | 2020-06-09 | 2020-06-26 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2024-12-21 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI | Indice de Precios al Consumidor | 799188 | 843108.33 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 100 | 28000.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000.188 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002710-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 299137 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | A | 1. OBRAS | 5261-36-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-20 | 2020-02-04 | 2020-02-25 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2024-08-08 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI | Otros | 7134448.602 | 7612997.869 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 93.74 | 833600.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833600.414 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40003478-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ESTERO PUNITAQUI EN RUTA D-607 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 371663 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente sobre Estero Punitaqui, Comuna de Punitaqui, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5261-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-14 | 2024-02-01 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2026-03-09 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 371280 | 339959.2 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 41.28 | 234459.548 | 118918.213 | 0 | 0 | 0 | 3729.579 | 0 | 0 | 41704.472 | 0 | 73484.162 | 0 | 0 | 115541.335 | 56000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40004314-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41-CH S: SAN ISIDRO/CALINGASTA-RIVADAVIA,COMUNA DE VICUÑA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 334001 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 41&#8208;Ch, Sector San Isidro/Calingasta &#8208; Rivadavia, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5048-112-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-06 | 2022-01-26 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2024-12-29 | ELQUI | VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 610000 | 613235 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 95 | 121009.7 | 120567.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84426.7 | 0 | 36140.825 | 0 | 442.175 | 18100 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | PAIGUANO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007337-0 | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 383498 | Asesoría Ambiental (forestal) Reposición Puente Montegrande en ruta D-487, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 996-80-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-26 | 2023-12-19 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2025-01-03 |  |  | Sin Reajuste | 100000 | 100000 | 76111587-1 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 68 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 32000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | PAIGUANO |  | PROYECTOS | 40007337-0 | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7864 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | PAIGUANO |  | PROYECTOS | 40007337-0 | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422350 | Expropiacion(es) VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 2 MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE EN RUTA D-487 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 62136 | 62136 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 62136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62136 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011774-0 | REPOSICION PUENTE LAS ROJAS EN RUTA D-325, PROV. DEL ELQUI, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371667 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente lo Rojas en Ruta D-325, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5048-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-13 | 2023-10-02 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2025-09-05 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 370458.9 | 374731 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 112439.543 | 53889.043 | 0 | 0 | 24899.929 | 18656.106 | 0 | 10333.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48101.5 | 10449 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011784-0 | MEJORAMIENTO RUTA 47 SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329476 | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE MEJORAMIENTO RUTA 47, SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 2. ESTUDIOS | 5048-36-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-08-24 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2025-05-03 | CHOAPA | ILLAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 378000 | 521440.361 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 59.94 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011842-0 | REPOSICION PUENTE CUNCUMEN EN RUTA D-835, SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 329478 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cuncumén en ruta D-835; Comuna de Salamanca; Provincia de Choapa Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5261-4-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-01 | 2022-10-18 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2024-11-26 | CHOAPA | SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 242150 | 215008.317 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 90 | 43660.027 | 18157.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18157.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25502.747 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 408924 | AIF Ampliación Ruta 41CH, Sector la Serena - Las Rojas, Tramo KM 4,680 KM 8,900, Comuna de la Serena, Provincia del Elqui, Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-53-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-08-19 | 2025-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-14 | 2028-05-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1270348.8 | 1270348.8 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 572294 | 795546.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Interregional | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1982.615 | 1000.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.668 | 241.09 | 136.5 | 45.5 | 432.25 | 101.428 | 0 | 982.179 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404365 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 13 AMPLIACION RUTA 41 CH S: LA SERENA -LAS ROJAS TRAMO I | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 117266.656 | 117266.656 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 117266.656 | 117266.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117266.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417855 | Pago Servicios Notariales Obra: Amp Ruta 41 CH S: La Serena-Las Rojas Tramo I | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 60 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417856 | Pago Perito Judicial Obra: Amp Ruta 41 CH S: La Serena-Las Rojas Tramo I | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1080.067 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2160.134 | 1080.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.067 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417858 | Pago Perito Judicial Obra: Amp Ruta 41 CH S: La Serena-Las Rojas Tramo I | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1080.067 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1080.067 | 1080.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417859 | Pago Perito Judicial Obra: Amp Ruta 41 CH S: La Serena-Las Rojas Tramo I | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1092.858 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1092.858 | 1092.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418658 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 38-A AMPLIACION RUTA 41 CH S: LA SERENA -LAS ROJAS TRAMO I | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 150082.2 | 160257.773 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 160257.773 | 160257.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160257.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418765 | Pago Perito Judicial Obra: Amp Ruta 41 CH S: La Serena-Las Rojas Tramo I | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1099.897 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1099.897 | 1099.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408925 | Ampliación Ruta 41-CH, Sector La Serena - Las Rojas, Tramo Km 5,680 - Km 8,400, Comuna de La Serena, Provincia del Elqui, Región de Coquimbo. | N | 1. OBRAS | 5048-104-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-08-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-17 | 2028-05-05 |  |  | Indice Polinomico | 26900332.61 | 29073333.697 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4427706 | 25799453.67 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | PAIGUANO, MONTE PATRIA, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40019295-0 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTEGRAL COQUIMBO - SAN JUAN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358781 | Estudio de Prefactibilidad Conectividad Integral Coquimbo-San Juan entre la Región de Coquimbo en Chile y la Provincia de San Juan en Argentina (Segundo Llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-15 | 2022-10-27 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-29 | 2025-08-22 | ELQUI, LIMARI | PAIGUANO, MONTE PATRIA, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 1215600 | 1840994.884 | 77919855-3 | CONSORCIO I2S SPA | 26 | 994000.445 | 535881.027 | 0 | 0 | 0 | 194152.741 | 64626.287 | 156720.643 | 120381.356 | 0 | 0 | 0 | 400591 | 57528.418 | 712000 | 367000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 329049 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III Etapa, Región de Coquimbo, | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-13-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2021-07-20 | 2021-08-10 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2026-01-12 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 869876 | 907537.059 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 218444.527 | 218444.527 | 0 | 0 | 26602.924 | 23427.37 | 47136.327 | 0 | 23637.215 | 23540.363 | 40800.892 | 33299.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 331661 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-27-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-25 | 2021-11-30 | 2022-04-27 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2026-04-24 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 886984 | 842503.2 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 85.14 | 304565.476 | 207834.851 | 0 | 0 | 25631.881 | 22571.916 | 45416.3 | 22774.475 | 22681.262 | 0 | 22880.236 | 45878.781 | 0 | 96730.625 | 224091.576 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA |  | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 329045 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-25 | 2021-05-14 | 2021-06-11 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2025-09-19 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 7052670 | 7434829.716 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 91.93 | 3668985.436 | 2644642.864 | 0 | 0 | 249794.338 | 76299.558 | 255772.948 | 159756.437 | 40969.552 | 0 | 1515409.509 | 346640.522 | 571081 | 453261.572 | 1666775.092 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 331658 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-25-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-22 | 2021-12-30 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2026-01-19 | CHOAPA | SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 7001719.973 | 6480471.441 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 80.76 | 1855775.045 | 1308157.207 | 0 | 0 | 396123.621 | 91221.02 | 259165.202 | 192707.842 | 58889.988 | 0 | 147201.754 | 162847.78 | 200000.999 | 347616.839 | 2306133.234 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40021441-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA CALETA HORNOS - LIMITE REGIONAL ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329350 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costera, Caleta Hornos - Límite Regional Atacama, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5048-51-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-09 | 2021-09-03 | 2021-10-12 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2024-09-23 | ELQUI | LA HIGUERA | Indice de Precios al Consumidor | 1180000 | 1115805 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 80 | 171820.353 | 171810.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50756.72 | 0 | 121053.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 202000 | 71000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO AÑO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 337193 | Conservación camino Básico: Camino D-415, Cruce Ruta 41 CH (Quebrada de Talca) - El Mollaco - Cruce D-51 (El Peñón), Sector km 20,00 a km 29,30, Comuna de Coquimbo,Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-7-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-24 | 2021-06-30 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2022-11-09 | ELQUI | COQUIMBO | Indice de Precios al Consumidor | 1358882.339 | 1299569.464 | 76009938-4 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 100 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027836-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 327030 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino D-927, cruce D-71 (Canela Alta)-Canelilla-Las Tazas, cruce D-787 (Agua Fría) sector Dm. 14,00 a Dm. 24,9; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-22-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-22 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2024-05-09 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 1528706.848 | 1546272.887 | 76765100-7 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 100 | 2586.655 | 2542.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027836-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 334917 | Caminos Básicos por Conservación: Ruta D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cruce ruta D-595 (Hurtado) sector Dm. 30,00 a Dm. 5.000,00; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-2-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-22 | 2021-03-18 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2022-08-31 | ELQUI | VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 824916.752 | 987583.08 | 76009938-4 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 100 | 5813.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5813.243 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027837-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 375976 | Caminos Básicos por Conservación Región de Coquimbo: camino D-215, cruce ruta 41CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 17.500,00 a Dm. 33.230,00; Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-14 | 2024-04-29 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2025-05-17 | ELQUI | VICUÑA | Indice Polinomico | 2953845.094 | 3403171.838 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 99.94 | 2303590.357 | 2301680.629 | 0 | 934962.104 | 0 | 1099355.674 | 0 | 222504.742 | 0 | 0 | 44858.109 | 0 | 0 | 1909.728 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40028928-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-215, SECTOR MARQUESA - TALCUNA ORIENTE, VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 339791 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-215, cruce ruta 41 CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 2.500,0 a Dm. 17.500,0. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-26-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-14 | 2022-05-02 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2024-05-18 | ELQUI | VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 4409340.618 | 3709927.27 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 20309.74 | 20308.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10836.522 | 9472.218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030451-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR PTE. LA LAGUNA - PTE. GARGANTA DEL DIABLO, VICUÑA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 415383 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2025) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 915.109 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80.039 | 75.039 | 0 | 0 | 75.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030451-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR PTE. LA LAGUNA - PTE. GARGANTA DEL DIABLO, VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 409491 | Asesoría de Ingeniería Básica ruta 41 CH, acceso puente La Laguna y puente Garganta del Diablo, Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-40-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-01-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-09-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 124652.5 | 184376.815 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 193999.654 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 355266 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III etapa, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 2023-05-22 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2027-06-26 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Indice Polinomico | 1151500 | 997170.936 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 54.47 | 263909.286 | 196411.143 | 0 | 12165.912 | 23295.61 | 23388.963 | 0 | 0 | 47104.658 | 43024.609 | 0 | 47431.391 | 0 | 67498.143 | 288850 | 175572.727 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 355267 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Limarí, sector central IV etapa, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-05-03 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2027-06-04 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 1151500 | 1058891.145 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 56.6 | 242674.769 | 237544.034 | 0 | 37071.156 | 0 | 24836.63 | 49970.651 | 0 | 25057.419 | 24956.037 | 25174.574 | 50477.567 | 0 | 5130.735 | 275000 | 228588.439 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 355268 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Elqui, IV etapa, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-14 | 2023-05-09 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-07-19 | ELQUI | LA SERENA | Indice Polinomico | 1151500 | 1099127.411 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 58.74 | 271425.898 | 241917.948 | 0 | 13895.302 | 25677.487 | 22034.173 | 51748.011 | 0 | 25074.845 | 25904.329 | 26131.169 | 51452.632 | 28305.582 | 1202.368 | 305200 | 163205.132 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | Interregional | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 1977.25 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA |  | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 355261 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector central, IV etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-22 | 2023-01-11 | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2027-04-11 | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI | Indice Polinomico | 7006902.563 | 7870790.551 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 71.62 | 2745044.99 | 2579478.102 | 0 | 193106.347 | 0 | 395369.522 | 440182.736 | 336091.299 | 336670.916 | 372003.64 | 351630.882 | 154422.76 | 0 | 165566.888 | 1996916.394 | 421460.026 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 355262 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, IV etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-02 | 2023-01-27 | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2027-04-12 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | Indice Polinomico | 7182841.284 | 8503353.539 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 57.76 | 2048945.161 | 1757748.966 | 0 | 0 | 0 | 143784.636 | 158753.188 | 809532.502 | 105981.061 | 88170.555 | 100548.228 | 350978.796 | 0 | 291196.195 | 1824475 | 1089490.499 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 355263 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-7-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-22 | 2023-01-11 | 2023-05-17 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2027-05-22 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 7325004.617 | 9041880.509 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 62.79 | 1805280.205 | 1434122.711 | 0 | 371965.887 | 0 | 219007.417 | 261304.873 | 0 | 207584.081 | 87882.743 | 180735.205 | 105642.505 | 0 | 371157.494 | 1712559 | 1119683.12 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031211-0 | REPOSICION PUENTE PUPIO EN RUTA 47, LOS VILOS - ILLAPEL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 111.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.384 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031211-0 | REPOSICION PUENTE PUPIO EN RUTA 47, LOS VILOS - ILLAPEL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418799 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4104.612 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88.616 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40031211-0 | REPOSICION PUENTE PUPIO EN RUTA 47, LOS VILOS - ILLAPEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394611 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE PUPIO EN RUTA 47, LOS VILOS - ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 2. ESTUDIOS | 5048-55-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-09 | 2025-10-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-19 | 2027-07-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 515389 | 515389 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 135000 | 454000.35 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035401-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION COQUIMBO PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 345919 | Camino Basico por Conservación : Camino D-669, Cruce D-55 (Huatulame) - La Laja - Cruce D-605 (Punitaqui) Sector El Divisadero -Punitaqui, km 18,60 a km 36,00 Comuna de Punitaqui,Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. ADELANTADOS | A | 1. OBRAS | 5261-28-0121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-22 | 2021-12-29 | 2022-04-20 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2023-12-21 | LIMARI | PUNITAQUI | Indice de Precios al Consumidor | 2734724.879 | 2952008.487 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 100 | 1915.288 | 1909.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909.288 | 0 | 6 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035401-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION COQUIMBO PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 345921 | Camino Básico por Conservación: Camino D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cruce D-595 (Hurtado), sector Dm. 4.500,0 a Dm. 16.000,0. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-8-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2024-02-15 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2025-08-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2123966.74 | 2501550.178 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 2533314.747 | 2533314.747 | 0 | 0 | 372522.221 | 771718.612 | 474945.063 | 219632.218 | 393008.205 | 0 | 0 | 301488.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038056-0 | REPOSICION PUENTE EL DURAZNO EN RUTA D-779, COMUNA DE COMBARBALÁ, PROVINCIA DE LIMARI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 391023 | Estudio de Ingeniería: Reposición Puente El Durazno en ruta D-779, Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5261-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2026-07-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 384727 | 392700 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 53.5 | 143040.407 | 112419.907 | 0 | 0 | 0 | 95625.199 | 0 | 0 | 0 | 9292.71 | 7501.998 | 0 | 0 | 30620.5 | 254000.25 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | ANDACOLLO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038081-0 | REPOSICION RUTA D-51, TRAMO 1, SECTOR CRUCE RUTA 43 - MAITENCILLO, COMUNA DE ANDACOLLO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 391093 | Estudio de Ingeniería: Reposición ruta D-51, tramo 1, sector cruce ruta 43-Maitencillo, Comuna de Andacollo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | 5261-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-13 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2027-04-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 760600.4 | 650400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 195529.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107329.999 | 88199.999 | 409999.723 | 78000.287 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038498-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 381132 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana III etapa Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-14 | 2023-12-20 | 2024-04-04 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2028-06-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1219301.965 | 1074653.003 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 31.8 | 293179.776 | 241187.036 | 0 | 0 | 46496.494 | 24117.958 | 24239.142 | 24287.158 | 24335.173 | 24234.569 | 48912.718 | 24563.824 | 0 | 51992.74 | 326215.589 | 397026.856 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038498-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 380678 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, III Etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-12-05 | 2024-05-07 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2028-05-01 |  |  | Indice Polinomico | 6564447.97 | 7971091.469 | 76313651-5 | CONSTRUCTORA MASSAN SPA | 49.21 | 2583270.275 | 2295772.618 | 0 | 535612.065 | 0 | 154482.116 | 221176.318 | 147787.925 | 235817.099 | 173507.117 | 432018.291 | 395371.687 | 0 | 287497.657 | 1673784 | 2591972.988 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 369455 | Conservación Periódica ruta D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cruce D-595 (Hurtado), sector Dm.20.500,0 a Dm.40.746,0. Provincias de Elqui y Limarí, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-15 | 2024-04-19 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2025-10-29 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice Polinomico | 2619488.364 | 3390907.649 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 75.025 | 3531193.778 | 2626469.478 | 0 | 0 | 1042300.51 | 210984.454 | 203328.553 | 600844.309 | 0 | 569011.652 | 0 | 0 | 0 | 904724.3 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 369516 | Programa de sellos: Conservación periódica camino D-567, cruce D-597 (Carén)-cruce D-577 (Colliguay), sector Dm.0,00 al Dm3.500,0. Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-16-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-21 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2025-04-06 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice Polinomico | 975507.922 | 1255644.765 | 76221377-k | INGENIERIA Y CONTRUCCION LA HUELLA SPA | 100 | 558409.081 | 558409.081 | 0 | 0 | 311477.078 | 47480.48 | 184769.821 | 0 | 0 | 14681.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 369525 | Programa de sellos: ruta D-705, cruce D-81 (Illapel)-Aucó-cruce D-71 (Los Pozos), sector Dm. 34.000,0 a Dm.44.045,0. Comuna De Illapel y ruta D-927, cruce D-71 (Canela Alta)-Canelilla-Las Tazas-cruce D-787 (Agua Fría) sector Dm.0,0 a Dm.4.200,0. Comuna de | A | 1. OBRAS | 5261-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-21 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2025-03-21 | CHOAPA | ILLAPEL | Indice Polinomico | 1588125.151 | 1335653.754 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 99.752 | 31407.492 | 31407.492 | 0 | 0 | 31407.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 369541 | Conservación Periódica camino D-165, cruce ruta 5-El Romeral-Chacay Alto, sector Dm.22.622,0 a Dm.31.700,0. Comuna de La Serena, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-19-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-21 | 2024-02-07 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2025-03-21 | ELQUI | LA SERENA | Indice Polinomico | 907929.733 | 1139214.701 | 76882267-0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 100 | 448124.754 | 448124.754 | 0 | 0 | 262277.634 | 0 | 185847.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 372297 | Programa de sellos: Conservación periódica camino D-55, Combarbalá ¿Monte Patria-Ovalle, sector Dm.69.644,0 a Dm. 80.211,0. Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-06 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2025-03-27 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA | Indice Polinomico | 1192084.442 | 1202439.485 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 94.89 | 481065.899 | 481065.899 | 0 | 0 | 479853.034 | 1212.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 372306 | Conservación Periódica camino D-777, Illapel - Quillaicillo, sector Dm. 1.440,0 a Dm. 13.440,0. Comuna de Illapel, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-15 | 2024-05-24 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2025-11-06 | CHOAPA | ILLAPEL | Indice Polinomico | 1869624.997 | 2590846.936 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 95.517 | 2465609.557 | 2341449.213 | 0 | 0 | 617444.303 | 138990.71 | 99966.659 | 872246.91 | 0 | 612800.631 | 0 | 0 | 0 | 124160.344 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 400426 | Conservación Periódica camino D-941, cruce ruta D-71-Los Tomes-cruce D-787 (Yerba Loca), sector Dm.0,00 a Dm.6.300,0. Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-07-08 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2025-08-08 |  |  | Indice Polinomico | 687909.786 | 907832.487 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 95.354 | 927183.442 | 743767.097 | 0 | 140533.213 | 416421.907 | 67795.21 | 84602.685 | 34414.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183416.345 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 400794 | Programa de sellos: ruta D-479, cruce ruta 43 (Bramadero)-El Cobre-cruce D-457, sector Dm. 25.000,0 a Dm. 30.000,0. Comuna de Andacollo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-13-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-18 | 2024-08-22 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2025-04-15 |  |  | Indice Polinomico | 717407.422 | 743095.592 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 100 | 755902.745 | 755902.745 | 0 | 0 | 0 | 101105.078 | 218755.293 | 0 | 436042.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 406489 | Conservación Periódica ruta D-451, cruce D-595 (Samo Alto)-Los Maitenes, sector Dm.0,0 a Dm.6.565,0. Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-11-22 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2026-01-11 |  |  | Indice Polinomico | 1162146.285 | 1352841.875 | 78940950-1 | SOC.CARLOS ANTONIO Y GERMAN H.SALAZAR GATICA LTDA. | 26.982 | 1041513.694 | 375196.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272931.396 | 102264.831 | 0 | 0 | 666317.467 | 348999.712 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40046622-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 41 CH POR LA COMUNA DE LA SERENA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371678 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 41-CH POR LA COMUNA DE LA SERENA | A | 2. ESTUDIOS | 5048-50-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-19 | 2023-12-21 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2025-08-09 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 374000 | 349990 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 95 | 190790.324 | 173399.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135756.324 | 0 | 37643.472 | 0 | 17390.528 | 27000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40048592-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2023-2024, PROV. ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386936 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuelas 2023, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-28-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-14 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2025-01-12 |  |  | Indice Polinomico | 517674.038 | 559122.087 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 100 | 139979.755 | 139978.755 | 0 | 0 | 139978.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40048592-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2023-2024, PROV. ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386944 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuelas 2023, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-29-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-14 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2025-02-07 |  |  | Indice Polinomico | 458643.1 | 514531.412 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 100 | 119392.237 | 119392.237 | 0 | 109814.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9577.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40048592-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2023-2024, PROV. ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 400425 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela (2023-2024), Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-04 | 2024-11-13 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-12-15 |  |  | Indice Polinomico | 673645.434 | 693843.743 | 99537890-6 | APIA SPA | 66.875 | 724317.728 | 309138.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43106.198 | 44834.603 | 221198.128 | 199807.692 | 215371.107 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049000-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 41 CH 2023 - 2024, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 384795 | Conservación de Seguridad Vial en ruta 41CH, sectores km 6,400 a km 9,300 y km 14,500 a km 16,20; Ruta D-259, sector km 0,00 a 0,150 y Ruta D-263, sector km 0,00 a 0,150; Comuna de La Serena; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-03 | 2024-06-12 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2025-07-19 |  |  | Indice Polinomico | 1487559.262 | 1149562.149 | 99537890-6 | APIA SPA | 93.48 | 759393.123 | 759392.123 | 0 | 0 | 242669.375 | 440803.615 | 75919.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049000-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 41 CH 2023 - 2024, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 384801 | Conservación de Seguridad vial en ruta 41CH, sectores km 22,00 a km 24,00; km 24,700 a km 26,200 y km 27,400 a km 29,700; Ruta D-329, sector km 0,00 a km 0,200; Ruta D-415, sector km 0,0 a km 0,110; Ruta D-425, sector km 0,0 a km 0,100; Ruta D-201, secto | A | 1. OBRAS | 5261-5-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-03 | 2024-06-12 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2025-07-19 |  |  | Indice Polinomico | 1382834.847 | 1173676.101 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 100 | 688454.245 | 688454.245 | 0 | 0 | 166623.393 | 328316.375 | 0 | 91599.315 | 0 | 0 | 0 | 101915.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049000-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 41 CH 2023 - 2024, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 384804 | Conservación de Seguridad Vial en ruta 41CH, sectores km. 53,100 a km. 56,900 y km. 70,00 a km. 72,00; Ruta D-353, sector km. 0,0 a km. 0,100; Ruta D-355, sector km. 0,00 a km. 0,100; Ruta D-347, sector km. 0,0 a km. 0,100; Ruta D-283, sector km. 0,0 a km | A | 1. OBRAS | 5261-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-16 | 2024-06-28 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2025-07-19 |  |  | Indice Polinomico | 1434375.901 | 1086929.273 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 931222.341 | 929987.964 | 0 | 0 | 518693.846 | 0 | 342374.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68919.852 | 0 | 1234.377 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049813-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR CORTINA EMBALSE LA LAGUNA - LIMITE FRONTERIZO, VICUÑA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391096 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 41-CH, SECTOR EMBALSE LA LAGUNA LÍMITE FRONTERIZO, TRAMO EMBALSE LA LAGUNA - QUEBRADA INFIERNILLO, REGIÓN DE COQUIMBO. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-80-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-04 | 2024-12-18 | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2027-04-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1568812.7 | 1588650 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 562659.838 | 433929.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160987.483 | 0 | 272942.355 | 0 | 0 | 0 | 128722 | 8 | 664000 | 509999.685 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049814-0 | MEJORAMIENTO PUENTE MORRILLOS D-595, COMUNA DE RIO HURTADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 386057 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Morrillos en ruta D-595, Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5261-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-16 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2026-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 380324 | 451182.89 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 71.39 | 249060.02 | 217914.216 | 0 | 0 | 0 | 95883.065 | 0 | 0 | 97029.51 | 0 | 0 | 25001.641 | 0 | 31145.804 | 110999.699 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049815-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205 SECTOR SANTA GRACIA - ALMIRANTE LATORRE, PROVINCIA DE ELQUI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 415383 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2025) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 915.109 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049815-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205 SECTOR SANTA GRACIA - ALMIRANTE LATORRE, PROVINCIA DE ELQUI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 404792 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: ruta D-205, cruce D-201 (Islón)-Almirante Latorre-cruce D-215 (Viñita Baja), etapa 1, sector Santa Gracia-cuesta La Higuera, Dm. 20.040,00 a Dm. 37.390,00. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-01-30 | 2025-03-20 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2026-06-05 |  |  | Indice Polinomico | 6057937.807 | 5152559.13 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 37.972 | 4266940.477 | 1999813.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412167.308 | 519769.684 | 1067876.465 | 0 | 0 | 2267127.02 | 1002999.71 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049816-0 | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO A CALETAS DE PUNTA DE CHOROS, COMUNA DE LA HIGUERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 391106 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento ruta de acceso a Caletas Puntas de Choros, Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5261-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-08 | 2024-08-22 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2026-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 304045 | 297400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 45 | 224399.585 | 138535.906 | 0 | 0 | 26211.833 | 0 | 66167.24 | 0 | 0 | 46156.833 | 0 | 0 | 0 | 85863.679 | 85999.571 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049817-0 | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO CALETA TOTORALILLO NORTE COMUNA DE LA HIGUERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 391108 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Ruta De Acceso Caleta Totoralillo Norte Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | 5261-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-10-03 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2026-11-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 274986.688 | 250412.164 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 0 | 90869.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90869.999 | 169999.528 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049819-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL SECTORES: MARQUESA - VICUÑA - RIVADAVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391124 | Estudio de Prefactibilidad Ampliación y Mejoramiento Conectividad Vial Sectores: Marquesa - Vicuña - Rivadavia, Región de Coquimbo. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-45-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-10-25 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2026-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 729782.97 | 781918.525 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 55.74 | 453779.879 | 272030.262 | 0 | 0 | 0 | 86213.557 | 0 | 139876.322 | 0 | 0 | 0 | 45940.383 | 79258 | 102491.617 | 389000.014 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | VICUÑA, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049823-0 | MEJORAMIENTO RUTA D- 445, SECTOR VICUÑA-HURTADO, ELQUI - LIMARÍ, RUTA ANTAKARI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 402778 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA D-445, CRUCE RUTA 41-CH (VICUÑA)-CRUCE RUTA D-595 (HURTADO), RUTA ANTAKARI, TRAMO 2, SECTOR DM 19.000,00 A DM 41.000,00, PROVINCIAS DE ELQUI Y LIMARI, REGION DE COQUIMBO | N | 2. ESTUDIOS | 5261-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-16 | 2025-01-29 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2027-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 876176.77 | 740400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 11 | 234429.674 | 80307.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11748.442 | 68559.232 | 0 | 154122 | 403999.93 | 128999.648 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049824-0 | CONSERVACION RUTA D-539, SECTOR LOS AROMOS DE TABALÍ, OVALLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 391770 | Conservación de la Red Vial Comunal Conservación Periódica Camino D-539, Cruce D-505 (Las Sossas) Cruce D-563 (Los Aromos de Tabalí) Sector Dm 0,00 al Dm 3067,00 Comuna de Ovalle Provincia de Limarí Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2026-01-10 |  |  | Indice Polinomico | 1060711.38 | 1244780.311 | 76009938-4 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 50.824 | 1114009.981 | 707936.87 | 0 | 0 | 89273.346 | 89257.663 | 0 | 112746.524 | 100345.226 | 128529.248 | 128944.317 | 58840.546 | 140341.046 | 265732.065 | 365999.999 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 395862 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Contratos de Conservación de la red vial Provincias de Limari y Choapa, Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-19 | 2025-01-10 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2026-06-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 395584.56 | 501024.261 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 31.57 | 163591.318 | 119778.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31588.818 | 0 | 88189.906 | 43812.25 | 0.344 | 339942.72 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 395878 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación de la Red Vial Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-30-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-19 | 2025-01-10 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2026-04-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 395855.88 | 394560.164 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 34.77 | 176929.14 | 107228.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700.494 | 0 | 0 | 95528.182 | 33454.125 | 36246.339 | 233530.637 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 391351 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica ruta D-205, cruce D-201 (Islón)-Almirante Latorre-cruce D-215 (Viñita Baja), sector Condoriaco-Mina Arqueros, Dm. 70.840,0 a Dm. 87.130,00. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-06 | 2024-09-12 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2026-01-02 |  |  | Indice Polinomico | 1471133.276 | 1456203.007 | 76009938-4 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 31.397 | 1129745.087 | 247542.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116366.379 | 131175.879 | 0 | 882202.829 | 317112.703 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395863 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica: Camino D-825: Cruce D-377E (Limahuida)-Almendrillo, Sector Panguesillo, sector desde Km. 33,750 al Km. 36,180, Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-04 | 2024-12-13 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2026-01-11 |  |  | Indice Polinomico | 1057659.707 | 1361790.598 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 95.397 | 1345117.88 | 1345118.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107909.304 | 285128.251 | 396464.445 | 125951.681 | 429664.369 | 0 | -0.17 | 139606.201 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395865 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica Ruta D-793, Cruce D-71 Pama Bajo- D 605, sector Dm. 0,0 a Dm. 6.763,0. Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2025-12-03 |  |  | Indice Polinomico | 1166637.777 | 1599953.712 | 76590046-8 | CONSTRUCTORA CAVILOLEN SPA | 17.377 | 1476384.466 | 286134.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67505.937 | 113012.617 | 105615.912 | 0 | 1190250 | 178814.905 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395869 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica: Ruta D-805, Cruce D-81 (Illapel)-Carén-Las Burras, sector Santa Virginia-Los Perales de Céspedes, Dm. 34.390,00 a Dm. 41.763,00. Comuna de Illapel, Provincia de Choapa, Región De | A | 1. OBRAS | 5261-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2025-09-14 |  |  | Indice Polinomico | 474073.39 | 688378.356 | 76590046-8 | CONSTRUCTORA CAVILOLEN SPA | 76.313 | 706961.004 | 456218.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102713.638 | 229273.609 | 124231.009 | 0 | 61445.289 | 189297.459 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395870 | Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica: Ruta D-935 cruce D-927 (Matancilla) - El Potrero, sector Dm 0,00 al Dm 5.120,0; Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-06 | 2024-09-12 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2025-11-23 |  |  | Indice Polinomico | 853165.823 | 1276602.687 | 76590046-8 | CONSTRUCTORA CAVILOLEN SPA | 34.143 | 1322848.95 | 616537.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130765.36 | 485772.015 | 0 | 0 | 0 | 706311.575 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395871 | Conservación Periódica: Ruta D-595: Cruce Ruta 43 (Ovalle)- Samo Alto ¿ Hurtado-Pabellón, sector Tabaqueros, Dm. 16.000,00 a Dm 19.000,00. Comuna de Rio Hurtado, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-29-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-13 | 2024-12-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2026-03-21 |  |  | Indice Polinomico | 791119.14 | 1005394.441 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 100 | 1026785.004 | 1026785.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171053.981 | 394119.986 | 237577.465 | 224033.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395872 | Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo: Conservación Periódica Ruta D-695, Cruce D-55 (Chañaral Alto) - San Lorenzo - Cruce D-715 (Las Chilcas), sector Dm. 0,000 a Dm. 16.500, Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-15 | 2024-11-27 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2026-02-11 |  |  | Indice Polinomico | 2518716.897 | 2209869.096 | 76221377-k | INGENIERIA Y CONTRUCCION LA HUELLA SPA | 46.483 | 1038419.618 | 933612.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228568.824 | 103085.973 | 152575.657 | 240104.928 | 209276.651 | 0 | 104807.585 | 1274399.606 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395875 | Red Vial Región de Coquimbo 2024 Programa de Sellos: Conservación Periódica Ruta D-430: Cruce Ruta 5 (Tongoycillo)-Cruce D-440 (Acceso norte a Tongoy), sector Dm. 3.600,00 a Dm 10.728. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-17-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2025-07-06 |  |  | Indice Polinomico | 867964.064 | 999050.225 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 100 | 1014412.432 | 1014412.432 | 0 | 0 | 0 | 619447.053 | 0 | 394965.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395876 | Programa de Sello Conservación Periódica Ruta D-110, cruce Ruta 5 - Los Choros - Punta de Choros- Límite Regional, sector Dm 0,00 al Dm 16.900,0. Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-21-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-19 | 2024-10-08 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2025-08-15 |  |  | Indice Polinomico | 1773548.392 | 1567604.901 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 100 | 1622825.811 | 1620437.955 | 0 | 0 | 0 | 341283.436 | 565133.868 | 438800.231 | 0 | 0 | 277650.313 | -2429.893 | 0 | 2387.856 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395877 | Programa de Sellos: Conservación Periódica Ruta D-485, cruce Ruta 41 CH (Rivadavia) - Pisco Elqui - Alcohuaz, sector Dm. 0,0 al Dm. 16.080,0. Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-06 | 2024-12-17 | 2025-03-26 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2026-01-13 |  |  | Indice Polinomico | 2322216.694 | 1894864.84 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 7.184 | 121800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121800 | 1870593.496 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 415383 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2025) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 915.109 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 999.573 | 408.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 325.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395849 | Camino Básico por Conservación, Ruta D-415: Cruce D-41CH (Quebrada de Talca)-El Mollaco-cruce D-51 (El Peñon), sector desde Dm. 19.900,0 a Dm. 29.300,0. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-44-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-02-14 | 2025-04-03 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2026-04-20 |  |  | Indice Polinomico | 2008484.523 | 2361604.079 | 77284109-4 | CONSTRUCTORA SANTA VARINIA SPA | 34.889 | 1802594.767 | 836918.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530902.369 | 306016.502 | 0 | 965675.896 | 597784.646 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395850 | Camino Básico por Conservación: ruta D-165, cruce ruta 5-El Romeral-Chacay Alto, sector Dm.120 a DM. 10.800,0. Comuna de La Serena, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-05-27 | 2025-07-29 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2026-09-03 |  |  | Indice Polinomico | 2296290.64 | 2047332.239 | 76313651-5 | CONSTRUCTORA MASSAN SPA | 0 | 488800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488800 | 1656202.239 | 600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395852 | Camino Básico por Conservación: Ruta D-635:Cruce Ruta 45 - Chalinga - Los Canelos - Parral de Quiles-Cruce D-617, sector Dm. 28.400,00 a Dm. 39.400,00. Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí. Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2025-01-17 | 2025-03-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2026-05-23 |  |  | Indice Polinomico | 2347807.57 | 2560892.555 | 77673103-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FG SPA | 7.345 | 598370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598370 | 2085187.155 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395854 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta D-887: Cruce ruta D-377-E (Socavón) - El Espino-Cruce D-377-E (Tunel Las Astas) , sector Dm 0,000 al Dm 6.745, Comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2025-01-23 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2026-03-08 |  |  | Indice Polinomico | 1293103.991 | 1510626.947 | 77284109-4 | CONSTRUCTORA SANTA VARINIA SPA | 47.935 | 1305321.028 | 732452.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545335.487 | 74968.841 | 0 | 112148.283 | 0 | 572868.417 | 360663.689 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395857 | Camino Básico por Conservación: Ruta D-901, cruce D-71 (Canela Baja)-Espíritu Santo-cruce D-71 (Los Rulos), sector Dm. 13.000,000 a Dm 21.300,000, y ruta D-937, cruce D-787 (Linderos)-Atelcura-cruce D-787, sector Dm 8.076,00 a Dm 14.076,00. Comuna d | N | 1. OBRAS | 5261-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2025-01-17 | 2025-04-09 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2027-04-25 |  |  | Indice Polinomico | 3314070.449 | 3731782.573 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 23.259 | 1339584.388 | 474090.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81047.694 | 183182.69 | 209860.117 | 0 | 865493.887 | 1805662 | 1499999.573 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395858 | Camino Básico por Conservación: Ruta D-429, cruce Ruta 43 (Pejerreyes) - Higueritas - Cruce D-479, sector Dm. 4.314,00 a Dm. 8.914,00. Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-39-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-01-30 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2026-03-08 |  |  | Indice Polinomico | 966833.469 | 966067.591 | 77284109-4 | CONSTRUCTORA SANTA VARINIA SPA | 98.15 | 978652.338 | 960663.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292326.51 | 162670.314 | 266727.366 | 0 | 238939.559 | 0 | 17988.589 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395859 | Caminos Básicos por Conservación: Ruta D-837, cruce D-845 (Cancha Brava)-cruce D-827 (Arboleda Grande) sector Dm.0,00 a Dm. 2.289,00 y ruta D-827, cruce D-81 (El Boldo)-Cunlagua-La Jarilla, sector Dm.0,00 a Dm.4.000,00. Comuna de Salamanca, Provincia de C | N | 1. OBRAS | 5261-35-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-12 | 2025-01-16 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2026-05-24 |  |  | Indice Polinomico | 1154611.066 | 1558820.28 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 11.028 | 1226677.234 | 174212.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174212.85 | 0 | 1052464.384 | 360500.28 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050019-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 423343 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, Comunas de Monte Patria y Punitaqui, I Etapa, Region de Coquimbo, | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8500379 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1605263.491 | 10320821.256 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050019-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 423347 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, Comuna de Combarbala I Etapa, Region de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8453000 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1394736.713 | 9474177.999 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050281-0 | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2025-2026, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5265.518 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050281-0 | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2025-2026, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 409000 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial 2024-2025; Comuna de Monte Patria; Provincia de Limarí, Region de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-3-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-08-29 | 2025-10-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-07-29 |  |  | Indice Polinomico | 706527.236 | 706527.236 | 0-0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 742799.585 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050282-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2025-2026, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5265.518 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050282-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2025-2026, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 409022 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela 2024-2025, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-4-0125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-30 | 2025-12-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-02-02 | 2026-09-30 |  |  | Indice Polinomico | 612219.709 | 612219.709 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 942830.694 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050282-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2025-2026, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 409028 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela 2024, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-5-0125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-30 | 2025-12-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-02-02 | 2026-09-30 |  |  | Indice Polinomico | 867465.868 | 867465.868 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210839.161 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050282-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2025-2026, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 409030 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela 2024-2025, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-6-0125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-30 | 2025-12-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-02-02 | 2026-09-30 |  |  | Indice Polinomico | 1009756.426 | 1009756.426 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422829.647 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Interregional | PROYECTOS | 40050479-0 | AMPLIACION RUTA 41 CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87.155 | 87.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 40050479-0 | AMPLIACION RUTA 41 CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423897 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 95 96 AMPLIACION RUTA 41 CH S: LA SERENA -LAS ROJAS TRAMO II | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 244703 | 244703 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2131912.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 131912.855 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40055384-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 370723 | Camino Básico por Conservación: camino D-607, cruce ruta 5 (Metales Blancos)-San Pedro de Quiles-cruce D-605 (Punitaqui), sector Dm.62.400,0 al Dm.66.590,0 y ruta D-681-cruce D-607 (El Peral)-El Llanito-cruce D-673 (La Higuera) sector Dm.0,0 al Dm. 9.250, | A | 1. OBRAS | 5261-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-02-02 | 2024-07-02 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2025-10-09 | LIMARI | PUNITAQUI | Indice Polinomico | 1743008.875 | 2575491.24 | 76160478-3 | LAVEL INGENIERIA SPA | 90.577 | 2466071.016 | 2135475.372 | 0 | 95146.396 | 247693.528 | 149132.227 | 172575.295 | 0 | 1104420.754 | 339319.919 | 27187.253 | 0 | 330409.644 | 186 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40055384-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 379786 | Camino Básico por Conservación: camino D-635, cruce ruta 45-Chalinga-Los Canelos-Parral de Quiles, cruce D-617, sector Dm. 17.400,0 al Dm. 28.400,0. Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-11-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-02-02 | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2025-05-01 |  |  | Indice Polinomico | 2136589.435 | 2411773.486 | 77673103-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FG SPA | 100 | 794598.552 | 794598.552 | 0 | 314079.65 | 196013.793 | 0 | 265055.179 | 19449.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40059557-0 | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 415383 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2025) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 915.109 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100.046 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40059557-0 | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 397032 | Conservación de Puente Huanta, ruta D-373: cruce ruta 41 CH (Huanta)-cruce D-385, Dm.20.000,00. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-42-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-01-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-03-16 | 2027-02-25 |  |  | Indice Polinomico | 451403.799 | 863380.353 | 76493449-0 | FREYSSINET CHILE SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 901916.061 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40059557-0 | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 405453 | Conservación Puente San Marcos, ruta D-685: cruce ruta D-55 (San Marcos)-El Quillay-cruce D-605 (Manquehue), sector Dm. 1.117,0. Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-43-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-01-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-03-16 | 2027-02-25 |  |  | Indice Polinomico | 587356.162 | 996330.691 | 76493449-0 | FREYSSINET CHILE SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686084.191 | 458000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | PAIGUANO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061224-0 | MEJORAMIENTO DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA RUTA D-485 COMUNA DE PAIHUANO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5265.518 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 86.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 3 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | PAIGUANO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061224-0 | MEJORAMIENTO DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA RUTA D-485 COMUNA DE PAIHUANO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 415383 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2025) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 915.109 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83.403 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | PAIGUANO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061224-0 | MEJORAMIENTO DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA RUTA D-485 COMUNA DE PAIHUANO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 413981 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento de estabilidad de taludes en ruta D-485, sector Monte Grande, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | 5261-2-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-03 | 2025-08-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-10 | 2027-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 405813.8 | 344386 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 426000 | 0.019 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061643-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA D-55, S: EL PALQUI, COMUNA DE MONTEPATRIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 405162 | Estudio de Preinversión Construcción y Mejoramiento Pasada Urbana Ruta D&#8208;55 S: El Palqui, Comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | 5048-93-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2026-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 460606.16 | 392700 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 60 | 136209.896 | 136205.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58207.908 | 0 | 0 | 77997.988 | 0 | 0 | 4 | 295000.475 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 419772 | Servicio de publicaciones de propuestas públicas (emergencia) Vialidad Región de Coquimbo | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO |  | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414359 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA: RUTA D-81: CRUCE D-705 (ILLAPEL) - CRUCE D-835 (SALAMANCA), SECTOR DM 24.500,00 AL DM 27.270,00. COMUNA DE SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-15 | 2026-09-10 |  |  | Indice Polinomico | 5557136.937 | 5557136.937 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 2250000.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250000.364 | 2816537.199 | 427208 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414361 | Conservación por emergencia ruta D-479, cruce ruta 43 (Bramadero)-La Chupalla-cruce D-457, sector Dm. 25.500,00 a Dm.30.500,00. Comuna de Andacollo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-18-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-10 | 2025-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-02-09 | 2027-02-04 |  |  | Indice Polinomico | 2648623.46 | 2648623.46 | 0-0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2796054.61 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414362 | Conservación por emergencia ruta D-605, cruce ruta 45 (Ovalle)-Punitaqui-cruce D-55 (Combarbalá), sector Dm.31.500,00 a Dm. 37.500,00. Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-16-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-10 | 2025-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-03-02 | 2027-02-25 |  |  | Indice Polinomico | 4846392.81 | 4846392.81 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4148500 | 950182.81 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414363 | Conservación por emergencia camino D-669, cruce D-55 (Huatulame)-La Laja-cruce D-605 (Punitaqui), sector Dm.18.500,00 a Dm. 35.600,00. Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-17-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-10 | 2025-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-02-09 | 2027-02-04 |  |  | Indice Polinomico | 1892895.06 | 1892895.06 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988919.285 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414369 | Conservación por Emergencia: ruta D-951, cruce ruta 5 (Caletera Millahue Oriente)-cruce ruta 47 (Confluencia), sector Dm. 8.500,00 a Dm. 13.500,00. Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-7-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-05 | 2025-12-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-02-02 | 2027-01-28 |  |  | Indice Polinomico | 747503.26 | 747503.26 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865878.41 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414377 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA RUTA D-595: CRUCE RUTA 43 - SAMO ALTO - HURTADO - PABELLÓN, SECTOR DM 72.000,00 AL DM 87.110,00 COMUNA DE RÍO HURTADO, PROVINCIA DE LIMARÍ, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS | 5261-1-FTD25 | Adjudicado | Trato directo | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-05 | 2026-05-31 |  |  | Indice Polinomico | 5281614.736 | 5281614.736 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 2250000.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250000.364 | 3402110.998 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414383 | Conservación por Emergencia ruta D-597: Monte Patria-Juntas-Caren-Tulahuén, sector Dm.30.500 al Dm.35.500, Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-19-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-21 | 2026-01-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-03-09 | 2027-03-04 |  |  | Indice Polinomico | 3914612.1 | 3914612.1 | 0-0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 3990000 | 1491608.88 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 424492 | Conservación por Emergencias Camino D-335, cruce ruta 41 CH (La Calera)-cruce D-425 (La Villa), sector Dm. 1.960,0 a Dm. 2.120,0. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-11-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-05 | 2025-12-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-02-09 | 2027-02-04 |  |  | Indice Polinomico | 791224.336 | 791224.336 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830999.336 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO | Interregional | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1435.303 | 671.303 | 0 | 0 | 0 | 206.457 | 0 | 21.834 | 129.22 | 93.51 | 143.497 | 76.785 | 0 | 764 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416831 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 69 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7403.7 | 9810.643 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9810.643 | 9810.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9810.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416832 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 70 77 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3347 | 4414.694 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4414.694 | 4414.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4414.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421281 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Camino Mirasol Ruta F-814 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2339.181 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2339.181 | 2339.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391718 | Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del Proyecto "Ampliación Ruta F-30-E y Puente Concón, Región de Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | 979-59-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-30 | 2028-01-06 |  |  | Sin Reajuste | 450000 | 333074.172 | 76263385-K | AP ECOLOGY SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 83000 | 143000 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361248 | Indemnizaciòn contrato Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector 1: Rotonda Concón - Calle Vergara, Región de Valparaíso (Original 263573) | N | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | CON-CON | Indice de Precios al Consumidor | 98177.597 | 74026.974 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61518 | 72482 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329527 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, MEJORAMIENTO RUTA E-253, LONGOTOMA - ARTIFICIO, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-57-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-02-28 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2025-03-21 | PETORCA | LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 265000 | 330728.951 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 92.74 | 150010.146 | 123892.146 | 0 | 89194.401 | 34697.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26118 | 172677 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | Interregional | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 741.37 | 129.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.753 | 61.617 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA |  | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399147 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 36 MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 775.982 | 775.982 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 775.982 | 775.982 | 0 | 0 | 775.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA |  | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415747 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 38 MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1034.416 | 1034.416 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1034.416 | 1034.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA |  | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421704 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 39 MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 334.2 | 447.828 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 447.828 | 447.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.828 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 329528 | MEJORAMIENTO RUTA E-253, LONGOTOMA - ARTIFICIO, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 2010-32-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2023-01-25 | 2023-07-18 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2026-11-21 | PETORCA | LA LIGUA | Indice Polinomico | 3399999.903 | 4559930.852 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 57.1 | 3673000 | 2877310.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905798.809 | 0 | 436570.131 | 362112.641 | 317154.495 | 855674.58 | 480786.454 | 314902.89 | 1440322.594 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081531-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 376549 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS, ETAPA 1: REDISEÑO RUTA F-360, PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 2010-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-15 | 2023-12-12 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2025-09-17 | QUILLOTA | QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 422271.5 | 365925 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 54.16 | 192529.818 | 111612.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111612.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80917.814 | 118000.391 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 37.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.918 | 0 | 0 | 1962.082 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 160.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.943 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422652 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conservación Red Vial Región de Valparaíso 2012-2014 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7839.057 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7839.057 | 7839.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7839.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO | Interregional | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1865.388 | 1865.388 | 0 | 0 | 273.198 | 225.62 | 0 | 85.964 | 186.66 | 0 | 555.764 | 538.182 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401801 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10 MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9969.567 | 9969.567 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9969.567 | 9969.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9969.567 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415749 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 11 MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 38315.316 | 38315.316 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 38315.316 | 38315.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38315.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417113 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta F-840 Las Dichas-Mirasol | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2340.255 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2340.255 | 2340.255 | 0 | 0 | 0 | 2340.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417539 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 20 MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4360.293 | 4935.852 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6886.109 | 4935.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4935.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950.257 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417540 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 39 40 41 42 43 MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 43497.777 | 44841.859 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 44841.859 | 44841.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44841.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417543 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 44-A MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1331.566 | 1378.304 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1378.304 | 1378.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420552 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta F-840 Las Dichas-Mirasol | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2222.222 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2222.222 | 2222.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420766 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 4 MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11678.824 | 13563.786 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13563.786 | 13563.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13563.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420767 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 23 24 MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5017.66 | 5708.591 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5708.591 | 5708.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5708.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421170 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 25-A 25-B 25-C MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2763.518 | 2908.603 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2908.603 | 2908.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2908.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | CALERA, HIJUELAS | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106452-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-300 S:LA CALERA-PACHACAMA-OCOA PROV.QUILLOTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 421039 | LICITACIONES VARIAS 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1755.063 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | CALERA, HIJUELAS | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106452-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-300 S:LA CALERA-PACHACAMA-OCOA PROV.QUILLOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391239 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta F-300, La Calera ¿ Pachacama - Ocoa, Región de Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | 2010-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-25 | 2025-02-11 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2027-05-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 579589.5 | 571200 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 21.98 | 105899.576 | 104929.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104929.619 | 0 | 969.957 | 142000.281 | 340000.221 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | LLAILLAY | Interregional | PROYECTOS | 30106702-0 | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1218.02 | 67.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.753 | 0 | 1150.267 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | LLAILLAY |  | PROYECTOS | 30106702-0 | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 363874 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 4 REPOSICION PTE EL MOLINO RUTA E-405 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4215.5 | 5781.98 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5781.98 | 5781.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5781.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391718 | Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del Proyecto "Ampliación Ruta F-30-E y Puente Concón, Región de Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | 979-59-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-30 | 2028-01-06 |  |  | Sin Reajuste | 450000 | 333074.172 | 76263385-K | AP ECOLOGY SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 84000 | 58000.172 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | Interregional | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416133 | Pago Perito Judicial $ 1.490.000.- Obra: Amp Ruta F-30-E S: Cr Ruta F-20- Concon | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1490 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1490 | 1490 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416134 | Pago Perito Judicial $ 1.490.000.- Obra: Amp Ruta F-30-E S: Cr Ruta F-20- Concon | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1490 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1490 | 1490 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421280 | Pago Perito Judicial Obra: Amp Ruta F-30-E S: Cr Ruta F-20- Concon | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1490 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1490 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30121216-0 | REPOSICION PUENTE RAPEL EN RUTA G-80-I, COMUNA DE SANTO DOMINGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352134 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Rapel, Ruta G-80-I, Región de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 5048-13-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-20 | 2022-08-12 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2026-07-29 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 600500 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 80 | 12080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7365 | 4715 | 117000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA | Interregional | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, COMUNA CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 101.17 | 0 | 0 | 0 | 14.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.614 | 0 | 898.83 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Interregional | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | Interregional | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150.061 | 150.061 | 0 | 0 | 67.752 | 14.556 | 0 | 0 | 0 | 67.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419867 | Pago Perito Judicial Obra: Amp Ruta 62, S: Quillota- Cr F-390 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1950 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA |  | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423446 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1055-2020 Lote(s) Nº 19 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA-CR RUTA F-390 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1281.073 | 1337.744 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1899.939 | 1337.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.744 | 0 | 562.195 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO | Interregional | PROYECTOS | 30219274-0 | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 2605.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.66 | 1042.5 | 827.13 | 0 | 2394.71 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO |  | PROYECTOS | 30219274-0 | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417804 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 AMPLIACION RUTA F-210 ACC A QUINTERO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 617967.5 | 643427.761 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 643427.761 | 643427.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643427.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30219274-0 | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417850 | Pago Peritos Tasadores Obra: Amp Ruta F-210 Acceso a Quinteros | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2482.458 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2482.458 | 2482.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO |  | PROYECTOS | 30219274-0 | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418461 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 12 13 17 AMPLIACION RUTA F-210 ACC A QUINTERO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9527.4 | 9919.929 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9919.929 | 9919.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9919.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO |  | PROYECTOS | 30219274-0 | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418462 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 19 23 27 28 AMPLIACION RUTA F-210 ACC A QUINTERO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13839 | 14254.17 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14254.17 | 14254.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14254.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO |  | PROYECTOS | 30219274-0 | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418663 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 6 AMPLIACION RUTA F-210 ACC A QUINTERO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 169892.5 | 176892.071 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 176892.071 | 176892.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176892.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO |  | PROYECTOS | 30219274-0 | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418664 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3 10 14 AMPLIACION RUTA F-210 ACC A QUINTERO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 195393.8 | 135566.042 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 142469.573 | 135566.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135566.042 | 0 | 0 | 6903.531 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO |  | PROYECTOS | 30219274-0 | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418665 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 20 22 26 29 AMPLIACION RUTA F-210 ACC A QUINTERO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14898 | 15344.94 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15344.94 | 15344.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15344.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO |  | PROYECTOS | 30219274-0 | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420272 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4 11 15 AMPLIACION RUTA F-210 ACC A QUINTERO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 115843.7 | 121716.976 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 121716.976 | 121716.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121716.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO |  | PROYECTOS | 30219274-0 | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420276 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 18 21 24 25 30 AMPLIACION RUTA F-210 ACC A QUINTERO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 17798 | 18492.122 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18492.122 | 18492.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18492.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA, SAN FELIPE | VALPARAISO, CABILDO, PETORCA, PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30370522-0 | MEJORAMIENTO CBI VARIAS RUTAS - REGIÓN DE VALPARAÍSO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 356363 | ESTUDIO DE INGENIERIA CBI VARIAS RUTAS, REGION DE VALPARAISO | A | 2. ESTUDIOS | 2010-28-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2025-06-07 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 1055046 | 920741 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 99 | 99050.328 | 88708.125 | 0 | 0 | 88708.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10342.203 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | Interregional | PROYECTOS | 30469338-0 | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1568.43 | 139.624 | 0 | 0 | 67.753 | 40.029 | 0 | 31.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428.806 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30469338-0 | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421247 | Pago Peritos Tasadores Obra: Construcción Tunel La Grupa 2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1431.57 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1431.57 | 1431.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES, SAN FELIPE | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, SANTA MARIA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30480266-0 | CONSTRUCCION BY PASS RUTA E-85, TRAMO URBANO CIUDAD DE LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371684 | Estudio de Ingeniería de detalle Construcción By Pass Ruta E-85, Tramo Urbano Ciudad De Los Andes, Región de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 5048-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-13 | 2023-10-02 | 2023-10-24 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2026-06-13 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SANTA MARIA, LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 1594600 | 1424627.54 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 85.64 | 263329.669 | 263329.669 | 0 | 0 | 131930.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131398.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058999.913 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA | CASABLANCA, PUCHUNCAVI, CABILDO, PETORCA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 30482391-0 | CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVIAS ETAPA II, REG VALPARAISO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 421039 | LICITACIONES VARIAS 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1755.063 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA | CASABLANCA, PUCHUNCAVI, CABILDO, PETORCA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 30482391-0 | CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVIAS ETAPA II, REG VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 402238 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVÍAS ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO (RE-LICITACION) | A | 2. ESTUDIOS | 2010-30-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-09-17 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2026-01-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 368055.1 | 315000 | 84280700-K | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 64.91 | 331249.572 | 211141.115 | 0 | 0 | 133190.75 | 0 | 0 | 0 | 24597.3 | 53353.065 | 0 | 0 | 100257.895 | 19850.562 | 70000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | Interregional | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 170.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.81 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291642 | Construcción enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector enlace El Vergel, Tramo: DM. 7.200 al DM 8.809,52; Ruta 60-CH, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 5048-9-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-30 | 2020-07-17 | 2020-10-07 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2024-05-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 10858860.194 | 15002525.364 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 0 | 343000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 421039 | LICITACIONES VARIAS 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1755.063 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 423154 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL REPOSICION PUENTE RABUCO EN RUTA F-300. COMUNA DE HIJUELAS.PROVINCIA DE QUILLOTA. REGION DE VALPARAISO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-04-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 220000 | 0-0 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 236075 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS | Interregional | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 190.091 | 0 | 0 | 67.753 | 32.751 | 0 | 0 | 67.753 | 0 | 21.834 | 0 | 0 | 809.909 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391725 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS, PROVINCIA DE QUILLOTA | N | 1. OBRAS | 2010-40-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-27 | 2025-09-10 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2027-01-01 |  |  | Indice Polinomico | 2614013.133 | 3398129.202 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3635924.728 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 314386 | Asesoría a la inspección fiscal a los Contratos Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Valparaíso y Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-28-0121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-29 | 2021-11-23 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2025-05-30 | PETORCA | LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 1400031.564 | 1589562.108 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 100 | 203175.27 | 191374.27 | 0 | 86324.865 | 38090.777 | 42456.556 | 0 | 24502.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11801 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 327643 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-29-0121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-28 | 2021-11-10 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2025-09-21 | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 745615.01 | 766661.345 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 100 | 215644.677 | 215644.677 | 0 | 55811.545 | 25675.452 | 25005.628 | 24609.968 | 25233.679 | 16608.227 | 16940.953 | 0 | 25759.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 328229 | "ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-26-0121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 2021-10-20 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2022-01-03 | QUILLOTA | QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 748750.01 | 822349.682 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 100 | 241180.447 | 241180.447 | 0 | 49265.453 | 24860.905 | 25612.807 | 25662.154 | 25713.474 | 25606.886 | 0 | 0 | 64458.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 327641 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. " | A | 1. OBRAS | 2010-1-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-19 | 2021-04-13 | 2021-07-02 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2025-09-04 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE, QUILPUE, VILLA ALEMANA | Indice de Precios al Consumidor | 6250086.645 | 5758620.835 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 100 | 1558110.929 | 1386431.992 | 0 | 281377.73 | 117141.808 | 143960.369 | 144003.859 | 105536.925 | 199189.704 | 0 | 395221.597 | 0 | 0 | 171678.937 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 327642 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. " | A | 1. OBRAS | 2010-2-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-19 | 2021-04-12 | 2021-06-15 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2025-08-21 | QUILLOTA | CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES | Indice de Precios al Consumidor | 5973440.702 | 5583287.753 | 96732630-5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 100 | 990213.651 | 990213.651 | 0 | 125117.511 | 106086.669 | 102377.402 | 106144.723 | 215652.054 | 91797.957 | 123744.269 | 119293.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 329620 | """Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Costa, Etapa III, Región de Valparaíso "" " | A | 1. OBRAS | 2010-76-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-31 | 2021-04-22 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2025-04-22 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 5497738.907 | 4856214.496 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 100 | 783675.381 | 783675.381 | 0 | 289208.069 | 147115.357 | 199808.836 | 110428.544 | 37114.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308915 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Ampliación Puente Lo Gallardo, en Ruta 66, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-5-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-06-24 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-02-01 | 2028-06-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 1774850 | 2285050.8 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 23.08 | 641000 | 479063.738 | 0 | 46344.487 | 109490.5 | 52416.17 | 53570.807 | 55887.997 | 53298.663 | 53460.396 | 54594.718 | 0 | 54223 | 107713.262 | 672229.631 | 994349 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308913 | Ampliación de Puente Lo Gallardo, Ruta CH-66, Camino de la Fruta, Región de Valparaíso. | A | 1. OBRAS | 5048-1-I221 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-04 | 2022-02-24 | 2022-12-12 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2028-03-21 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 53535625.591 | 62698036.237 | 92562000-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 61.3 | 36911570 | 32994545.348 | 0 | 0 | 15209223.235 | 0 | 8261776.765 | 0 | 0 | 0 | 7221033.112 | 2302512.236 | 3580979 | 336045.652 | 11327770.06 | 25948651 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES, SAN FELIPE | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, SAN FELIPE, LLAILLAY, PANQUEHUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025778-0 | REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329601 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGIÓN DE Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 2010-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-09-10 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2023-03-16 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 200200 | 176115.018 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 98.5 | 13710.4 | 13700.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13700.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA, LA CRUZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026101-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTAS F-382 Y F-326 COMUNA QUILLOTA Y LA CRUZ. | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 421039 | LICITACIONES VARIAS 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1755.063 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | QUINTERO, QUILLOTA, LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026107-0 | REPOSICION PUENTE COLMO EN RUTA F-190, COMUNA DE QUILLOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391136 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE COLMO EN RUTA F-190, COMUNA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-76-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-12-06 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2027-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 850100.3 | 813423 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 29.2 | 244479.989 | 244470.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91357.829 | 18572.961 | 0 | 0 | 134540.199 | 0 | 9 | 374000.168 | 282999.64 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026108-0 | CONSTRUCCION PASADA URBANA POR ALGARROBO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371733 | Estudio de Preinversión Construcción Pasada Urbana por Algarrobo, Región de Valparaiso | A | 2. ESTUDIOS | 5048-19-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-23 | 2023-08-07 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2025-01-21 | SAN ANTONIO | ALGARROBO | Indice de Precios al Consumidor | 371000 | 332355.1 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 100 | 36629.579 | 36622.579 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 2622.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | Interregional | PROYECTOS | 40026516-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS G-80-I CON G-876, COMUNA DE SANTO DOMINGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 752.097 | 86.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.614 | 0 | 665.483 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO |  | PROYECTOS | 40026516-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS G-80-I CON G-876, COMUNA DE SANTO DOMINGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421164 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS G-80-I CON G-876 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 23320.75 | 24247.903 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 24247.903 | 24247.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24247.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027071-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA PUCHUNCAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 371742 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA DE PUCHUNCAVI, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAISO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-2-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-06-15 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2025-06-11 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Indice de Precios al Consumidor | 107954 | 115732.26 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 91.76 | 114999.964 | 114958.964 | 0 | 40160.057 | 16901.871 | 17162.525 | 17020.546 | 23713.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027071-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA PUCHUNCAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 386945 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA DE PUCHUNCAVI, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 2010-23-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-26 | 2024-02-06 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2025-07-12 |  |  | Indice Polinomico | 999994.368 | 1048834.404 | 96732630-5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 100 | 1117700.446 | 1117644.446 | 0 | 243866.586 | 68219.5 | 219961.504 | 204682.073 | 113973.227 | 260415.714 | 6525.842 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE | Interregional | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6370.137 | 3475.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370.137 | 1494.494 | 193.382 | 203.259 | 214.685 | 0 | 2894.18 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE |  | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419260 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 135 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2506.964 | 2712.535 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2712.535 | 2712.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2712.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE |  | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419261 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 139 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10345.732 | 11194.082 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11194.082 | 11194.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11194.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE |  | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419262 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 152 154 156 163 168 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 36378.444 | 39670.694 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 39670.694 | 39670.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39670.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE |  | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419263 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 175 175-A MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 16603.5 | 18106.117 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18106.117 | 18106.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18106.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE |  | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421174 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 130-A 144-A 158-B 159-A 166-A MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 197369.8 | 200132.977 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 200132.977 | 200132.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200132.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE |  | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421206 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 144-B MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11109.5 | 11109.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5393.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5393.531 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421270 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta F-100-G S: Pelumpen (Ruta F-660)-Pte Lo Chaparro | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6419.927 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6419.927 | 6414.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6414.927 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 347665 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, ETAPA I, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-31-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-29 | 2023-01-24 | 2023-03-28 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2027-12-09 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 1074816 | 1338045.901 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 50.7 | 332140.356 | 273613.229 | 0 | 51987.511 | 23783.41 | 26366.198 | 26834.998 | 28766.1 | 28743.002 | 28994.702 | 29005.08 | 29132.228 | 29212.667 | 29314.46 | 303091.115 | 385814.327 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 352536 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-26-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-11 | 2022-09-28 | 2022-10-19 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2026-10-14 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 849991.5 | 832200 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 73.14 | 237415.958 | 196931.618 | 0 | 38757.92 | 19529.973 | 19761.188 | 19799.41 | 19837.633 | 19757.713 | 19929.715 | 19936.665 | 19621.401 | 20040.909 | 20443.431 | 220879.809 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 352538 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACION GLOBALES MIXTOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-24-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-12 | 2022-09-29 | 2022-10-21 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2026-10-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 930240.45 | 822314.35 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 9 | 238852.574 | 198450.696 | 0 | 39068.679 | 19723.297 | 19800.28 | 19900.007 | 19938.499 | 19976.99 | 19896.508 | 20069.719 | 20076.717 | 20174.695 | 20227.183 | 218851.971 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 352544 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-25-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-12 | 2022-09-29 | 2022-10-19 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2026-10-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 964381.285 | 962359.099 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 72.19 | 302292.773 | 255222.719 | 0 | 68804.581 | 23172.378 | 23289.091 | 22708.569 | 23379.183 | 23284.996 | 23487.704 | 23495.896 | 23600.321 | 23618.75 | 23451.304 | 265899.414 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 388346 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA IV REGION DE VALPARAISO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-06 | 2024-01-19 | 2024-03-18 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2026-10-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1726887.968 | 1318272.06 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 59.48 | 579098.344 | 481324.721 | 0 | 94877.903 | 47874.672 | 48115.224 | 48210.539 | 48305.851 | 48106.148 | 48528.252 | 48546.405 | 48759.727 | 48818.73 | 48954.893 | 489529.247 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 347658 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca Etapa I, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 2010-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-26 | 2022-07-08 | 2022-11-09 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2027-11-10 | PETORCA | PETORCA | Indice Polinomico | 7974618.197 | 10992814.895 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 61 | 2099370.376 | 1940733.86 | 0 | 486402.146 | 120004.907 | 186228.355 | 263557.375 | 274964.57 | 150220.995 | 150106.87 | 147817.854 | 161430.788 | 117209.26 | 41427.256 | 1539243.822 | 3169752.644 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352507 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Los Andes, Etapa IV, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 2010-17-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-26 | 2022-06-29 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2026-08-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice Polinomico | 3714572.742 | 3409974.097 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 95.2 | 657582.449 | 596037.908 | 0 | 66832.715 | 51827.315 | 97433.398 | 64990.016 | 94788.889 | 24989.956 | 50804.347 | 50461.299 | 93909.973 | 28320.3 | 33224.241 | 288444.765 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352510 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de San Felipe, Etapa IV, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 2010-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-26 | 2022-06-29 | 2022-08-25 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2026-09-22 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Indice Polinomico | 6623790.466 | 6151429.216 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 75.38 | 1448580.08 | 1331545.76 | 0 | 210288.663 | 313899.558 | 84704.723 | 163449.287 | 81704.036 | 141382.412 | 81562.546 | 139958.282 | 114596.253 | 117034.32 | 0 | 773215.878 | 600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352512 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de San Antonio, Etapa IV, Región de Valparaíso, | A | 1. OBRAS | 2010-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-06-30 | 2022-08-25 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2026-08-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice Polinomico | 6399971.654 | 6371273.761 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 65.37 | 1306763.947 | 930153.384 | 0 | 269744.298 | 102683.589 | 58307.957 | 82765.962 | 59032.534 | 79410.628 | 72310.396 | 140233.986 | 65664.034 | 73272 | 303338.563 | 1006319.893 | 850000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352531 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valparaíso, Etapa IV, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 2010-16-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-06-30 | 2022-08-30 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2026-09-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice Polinomico | 6630901.3 | 6191473.171 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 80.89 | 998153.094 | 874969.976 | 0 | 162223.164 | 104757.091 | 48281.952 | 122397.51 | 0 | 217878.015 | 60485.712 | 116751.48 | 42195.052 | 83272 | 39911.118 | 634408.797 | 500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352532 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | A | 1. OBRAS | 2010-1-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-28 | 2022-04-01 | 2022-08-23 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2026-09-22 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice Polinomico | 9000030.748 | 7863753.63 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 71.68 | 2089549.821 | 1756594.987 | 0 | 498970.349 | 126542.068 | 159553.494 | 125422.417 | 172210.459 | 190166.762 | 175155.299 | 168259.507 | 140314.632 | 157445.469 | 175509.365 | 1350114.793 | 999433 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 40031020-0 | REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661 COMUNA DE CATEMU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 376551 | E.I REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661, COMUNA DE CATEMU, REGION DE VALPARAISo | A | 2. ESTUDIOS | 2010-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-27 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2027-05-10 | SAN FELIPE | CATEMU | Indice de Precios al Consumidor | 806820 | 579289.472 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 41.84 | 157300.298 | 100882.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 14882.466 | 0 | 56349.832 | 68 | 88000 | 293999.879 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40031025-0 | REPOSICION PUENTE LOS MILITARES EN RUTA E-767 PROVINCIA DE LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 414379 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE MILITARES EN RUTA E-767, PROVINCIA DE LOS ANDES | N | 2. ESTUDIOS | 2010-7-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-07-28 | 2025-11-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2027-11-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 510153 | 510153 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323000 | 211000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40031025-0 | REPOSICION PUENTE LOS MILITARES EN RUTA E-767 PROVINCIA DE LOS ANDES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 421039 | LICITACIONES VARIAS 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1755.063 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA | PUCHUNCAVI, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40031031-0 | REPOSICION PUENTE LA LAGUNA Y ACCESOS, RUTA E-30-F, COMUNA ZAPALLAR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 421039 | LICITACIONES VARIAS 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1755.063 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120.063 | 75.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.063 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA | PUCHUNCAVI, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40031031-0 | REPOSICION PUENTE LA LAGUNA Y ACCESOS, RUTA E-30-F, COMUNA ZAPALLAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 414381 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE LA LAGUNA Y ACCESOS, RUTA E-30-F, COMUNA DE ZAPALLAR, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS | 2010-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-02 | 2025-08-01 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2029-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 899402 | 754281.5 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284000 | 485000.5 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036124-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-830 CRUCE LA DRAGA- CASABLANCA, COMUNA DE CASABLANCA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 421039 | LICITACIONES VARIAS 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1755.063 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036124-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-830 CRUCE LA DRAGA- CASABLANCA, COMUNA DE CASABLANCA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391164 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA F-830, CRUCE LA DRAGA - CASABLANCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS | 2010-44-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-27 | 2025-02-12 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2027-06-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 349412.56 | 302260 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 66900.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66848.25 | 52 | 163499.691 | 99500.44 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036449-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-30-F, SECTOR PUCHUNCAVÍ - ACCESO QUINTERO, COMUNAS PUCHUNCAVÍ Y QUINTERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 371756 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA E-30-F, SECTOR PUCHUNCAVI-ACCESO QUINTERO, COMUNAS PUCHUNCAVI Y QUINTERO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 2010-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-10-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2025-10-10 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | Indice de Precios al Consumidor | 421384.95 | 386821.4 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 52.34 | 136300.478 | 87194.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50288.844 | 0 | 0 | 0 | 36905.703 | 0 | 7846.146 | 41259.785 | 121999.618 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40038706-0 | MEJORAMIENTO SECTOR ROTONDA REÑACA ALTO - ROTONDA SANTA JULIA - MIRAFLORES | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371763 | Estudio de Factibilidad Mejoramiento Sector Rotonda Reñaca Alto - Rotonda Santa Julia - Miraflores, Región de Valparaíso. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-10-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-28 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2024-11-25 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 318181 | 360486.7 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 100 | 73850.411 | 73844.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73844.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40040131-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 369741 | "CONSULTORIA ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN, PROVINCIA ISLA DE PASCUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-54-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-23 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-05-04 | 2024-04-28 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Indice de Precios al Consumidor | 999972 | 1135260.482 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 99.99 | 425198.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 25198.459 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40040131-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 372714 | "DISEÑO REPOSICION PUENTE ENCON, EN CAMINO RUTA E-71, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | A | 2. ESTUDIOS | 2010-58-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-02-28 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2025-10-14 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Indice de Precios al Consumidor | 287000 | 292978 | 76201867-5 | CASTRO Y PARRAGUEZ SPA | 85.38 | 51031.903 | 13654.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13654.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6759.045 | 30618.417 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40040131-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 379128 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGION DE VALPARAISO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-5-0123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-10 | 2023-07-05 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2025-08-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 999999.971 | 1029875.98 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 100 | 194569.94 | 194569.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167551.946 | 27017.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU, PANQUEHUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046963-0 | CONSTRUCCION PUENTE CONEXION PANQUEHUE - CATEMU EN RUTA E-635, COMUNA PANQUEHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376798 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE CONEXIÓN PANQUEHUE CATEMU EN RUTA E-635, REGION DE VALPARAÍSO. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-53-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2026-07-16 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 564893 | 579113.5 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 52.03 | 129820.352 | 128654.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30536.352 | 0 | 98118.505 | 1165 | 0.495 | 208000 | 54000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | CARTAGENA, EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047046-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-966 SAN SEBASTIAN - LO ABARCA, COMUNAS EL TABO Y CARTAGENA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 421039 | LICITACIONES VARIAS 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1755.063 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | CARTAGENA, EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047046-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-966 SAN SEBASTIAN - LO ABARCA, COMUNAS EL TABO Y CARTAGENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 376542 | "ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA G-966 SECTOR SAN SEBASTIAN-LO ABARCA, COMUNA DE CARTAGENA, REGION DE VALPARAISO " | A | 2. ESTUDIOS | 2010-24-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-21 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2026-08-01 | SAN ANTONIO | CARTAGENA | Indice de Precios al Consumidor | 432513.83 | 460150.973 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 73.93 | 221900.155 | 221139.155 | 0 | 0 | 47082.955 | 78523.622 | 0 | 14540.185 | 0 | 0 | 0 | 80992.393 | 0 | 761 | 132999.76 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049945-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL COSTERA ORIENTE S: PAPUDO- CRUCE RUTA F-20 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411659 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL COSTERA ORIENTE S: PAPUDO- CRUCE RUTA F-20, REGIÓN DE VALPARAÍSO." | N | 2. ESTUDIOS | 5048-57-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-10 | 2025-11-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-29 | 2027-06-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 818900.88 | 818900.88 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600000 | 478000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049949-0 | AMPLIACION RUTA E-35 CRUCE LONGITUDINAL - LA LIGUA - CABILDO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391167 | ESTUDIO DE INGENIERIA AMPLIACIÓN RUTA E-35, CRUCE LONGITUDINAL LA LIGUA- CABILDO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 5048-55-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-22 | 2024-10-16 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-29 | 2027-04-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1627110.805 | 1400400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 271619.897 | 203865.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61469.45 | 36953.07 | 57658.237 | 0 | 47785.14 | 0 | 18775 | 48979 | 529000 | 786000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 421039 | LICITACIONES VARIAS 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1755.063 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 20 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 400803 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Quillota, comunas de Quillota, La Cruz, La Calera, Hijuelas y Nogales, Etapa IV, región de Valparaíso. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1300000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274959.146 | 833762.723 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 400805 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Marga Marga, comunas de Limache, Olmue, Villa Alemana y Quilpue, Etapa IV, región de Valparaíso. | N | 12.A. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1300000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275055.765 | 835830.855
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 400806 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, comunas de Petorca y Cabildo, etapa V, Region de Valparaiso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1300000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329950.968 | 767077.032 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 400808 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de la Provincia de Petorca, comunas de Papudo, Cabildo, La Ligua y Zapallar, Sector Costa, Etapa IV, Region de Valparaiso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1300000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281665.466 | 827158.537 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 400798 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, comunas de Petorca y Cabildo, etapa V, Region de Valparaiso | A | 1. OBRAS | 2010-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-24 | 2024-11-11 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2028-11-12 |  |  | Indice Polinomico | 7497312.937 | 7080515.733 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 6.72 | 753900 | 608121.756 | 0 | 0 | 0 | 71419.756 | 52619.98 | 134321.12 | 65039.675 | 104507.638 | 64008.434 | 116205.153 | 52385 | 93393.244 | 1084398 | 6291678.855 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 400799 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Costa, Etapa IV, Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS | 2010-3-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-24 | 2029-12-03 |  |  | Indice Polinomico | 8499585.848 | 8241449.384 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249320 | 8051170.584 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 400801 | "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Marga Marga, Etapa IV, Región de Valparaíso " | N | 1. OBRAS | 2010-1-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-06-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-23 | 2029-12-02 |  |  | Indice Polinomico | 8302760.773 | 7717772.227 | 96732630-5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239960 | 7640769.994 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 400802 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Quillota, Etapa IV, Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS | 2010-2-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-29 | 2029-12-08 |  |  | Indice Polinomico | 8274028.01 | 7597550.79 | 96732630-5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893691 | 7829551.557 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050022-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 421039 | LICITACIONES VARIAS 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1755.063 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050022-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 399638 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO REDENTOR, COMUNA LOS ANDES Y SAN ESTEBAN, ETAPA IX, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-58-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-20 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2027-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 533600 | 463823.891 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 18.49 | 116599.738 | 87395.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67768.759 | 19626.549 | 16264.381 | 12940.049 | 183102.988 | 186089.91 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050022-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 399636 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO REDENTOR, IX ETAPA, REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS | 2010-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-12-10 | 2025-04-02 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2027-04-19 |  |  | Indice Polinomico | 6032000 | 7228747.846 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 13.21 | 1265300 | 980668.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228599.758 | 194957.454 | 139274.584 | 417836.301 | 276967.934 | 7663.969 | 2912897.313 | 1373910.358 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL QUISCO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050216-0 | REPOSICION PUENTE SEMINARIO EN RUTA G-986, COMUNA EL QUISCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 421039 | LICITACIONES VARIAS 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1755.063 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL QUISCO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050216-0 | REPOSICION PUENTE SEMINARIO EN RUTA G-986, COMUNA EL QUISCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391171 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE SEMINARIO, RUTA G-986, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS | 2010-4-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-02 | 2025-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-12 | 2029-10-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 960663.2 | 768537.7 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 155000 | 845999.7 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050245-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA E-411 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60 CH, COM. PUTAENDO Y S. FELIPE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 421039 | LICITACIONES VARIAS 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1755.063 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050245-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA E-411 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60 CH, COM. PUTAENDO Y S. FELIPE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391176 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA E-411 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60 CH, COM.PUTAENDO Y S. FELIPE"¿. | N | 2. ESTUDIOS | 2010-39-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-25 | 2025-02-17 | 2025-06-02 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2028-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 920964.8 | 897260 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 25799.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25799.725 | 933999.55 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050398-0 | AMPLIACION RUTA F-62 S: CR. RUTA 64 (SAN PEDRO) - CR. RUTA F-610, COM. QUILLOTA Y LIMACHE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391185 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta F-62 Sector Cruce Ruta 64 (San Pedro) - Cruce Ruta F-610, Comunas De Quillota Y Limache, Región De Valparaíso. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-71-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-11 | 2024-12-10 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-04-11 | 2027-08-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1532541.5 | 1244392.52 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 405020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192072 | 212948 | 818000 | 135999.52 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050636-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL 5 EN RUTA E-85: LOS ANDES-SAN FELIPE POR SANTA MARIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391773 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-85, LOS ANDES-SAN FELIPE POR SANTA MARIA, REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS | 2010-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-02 | 2025-07-15 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2026-05-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 444978.437 | 665436.951 | 78331390-1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 97400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97375 | 25 | 573999.614 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056583-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391423 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION DE LA RED VIAL,CONSERVACION PERDIODICA, RUTAS IPA 1 - IPA 2, COMUNA Y PROVINCIA DE ISLA DE PASCUA, REGION DE VALPARAISO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-27-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-09-11 | 2024-12-10 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2026-05-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1165535.6 | 1028160 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 39 | 666349.717 | 540776.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222658.01 | 64128.944 | 63411.083 | 63150.73 | 63701.709 | 63725.928 | 63000 | 62573.313 | 423595.846 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056583-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 386949 | Conservación de la Red Vial Básica. Conservación Periódica Ruta IPA 1-IPA 2, Comuna y Provincia de Isla de Pascua, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 5048-97-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-08-23 | 2024-10-08 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2026-03-03 |  |  | Indice Polinomico | 14847987 | 14046027.538 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 44.59 | 7866500 | 4596870.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625203.078 | 1841292.756 | 1516535.528 | 613839.187 | 2000000 | 1269629.451 | 7367404.123 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 421039 | LICITACIONES VARIAS 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1755.063 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 393855 | ASESORIA 2024 PARA APOYO INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION DE LA RED VIAL, REGION DE VALPARAISO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-13 | 2024-11-07 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2026-09-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 506283.12 | 580200.541 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 37.86 | 295250.395 | 227529.014 | 0 | 0 | 0 | 27611.777 | 33271.278 | 33335.744 | 33200.364 | 33490.465 | 32967.754 | 33651.632 | 33761.224 | 33960.157 | 373032.879 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393779 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH, TALUD 1 PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-16 | 2024-08-27 | 2024-10-10 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2025-12-05 |  |  | Indice Polinomico | 6796109.04 | 5770728.607 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 77.57 | 5697910.082 | 4939843.311 | 0 | 1063850.644 | 1278821.399 | 563349.937 | 549805.289 | 256000.007 | 0 | 0 | 1228016.035 | 0 | 66467.24 | 691599.531 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393782 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH, TALUD 5 PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-16 | 2024-08-27 | 2024-10-10 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2025-12-05 |  |  | Indice Polinomico | 6562191.038 | 7008090.8 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 89.6 | 7158677.494 | 6400785.279 | 0 | 1896415.999 | 1167795.887 | 761191.284 | 1451728.772 | 299999.947 | 0 | 0 | 777243.593 | 46409.797 | 0 | 757892.215 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393794 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-30-F , F-180 Y F-190 , PROVINCIAS VALPARAISO Y MARGA MARGA Y REGION DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-22-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-06-12 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2025-04-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4272195.736 | 3730061.558 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 3074068.781 | 3074068.781 | 0 | 0 | 2216187.762 | 389283.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468597.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393830 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS Ruta 64 , PROVINCIA MARGA MARGA Y VALPARAISO, REGION DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-24-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-06-12 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2025-06-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2932683 | 3128935.862 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 2475692.171 | 2475692.171 | 0 | 0 | 1611922.088 | 100246.322 | 240016.934 | 0 | 0 | 0 | 523506.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393840 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-840 Y F-720 , PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-06-25 | 2025-01-10 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-10-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2412461.971 | 3015386.578 | 76653636-0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 76.92 | 3159382.603 | 2298497.155 | 0 | 0 | 204616.484 | 832123.922 | 662514.43 | 0 | 0 | 0 | 599242.319 | 0 | 0 | 860885.448 | 3967.208 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393845 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH, TALUD 8 PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-16 | 2024-08-27 | 2024-10-10 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2026-04-05 |  |  | Indice Polinomico | 3589581.45 | 3565566.171 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 68.8 | 3654343.309 | 2493539.975 | 0 | 0 | 618610.854 | 516369.197 | 810277.123 | 0 | 0 | 0 | 456692.651 | 91590.15 | 0 | 1160803.334 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393849 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-910-G , PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-06-12 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2025-08-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2872284.317 | 3594016.24 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 97.55 | 3764456.449 | 3670591.081 | 0 | 0 | 624138.697 | 981085.81 | 245018.525 | 0 | 0 | 335444.885 | 1484903.164 | 0 | 0 | 93865.368 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 404041 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES RUTAS E-851, S/R F-1407, S/R F-1428, F-1380, E-521, PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y QUILLOTA, REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-25 | 2024-12-10 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-12-15 |  |  | Indice Polinomico | 727090 | 946415.719 | 96732630-5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 23.41 | 980868.854 | 405977.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81995.927 | 0 | 0 | 145624.78 | 178356.613 | 0 | 574891.534 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389293 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-460 (CRUCE E-30-F (CACHAGUA) CRUCE E-462) LOS MAOS)), PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-1-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-16 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1393125.295 | 1671342.739 | 96732630-5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 100 | 83149.651 | 83142.651 | 0 | 83142.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389294 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION CAMINOS SR F-698, SR F-700, SR F-1752, S/R-F-1746, S/R-F-1690, F-764, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 2010-20-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-06-25 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2025-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 719301.63 | 994379.897 | 96732630-5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 100 | 1029602.415 | 1029602.415 | 0 | 310913.846 | 125026.91 | 0 | 0 | 0 | 593661.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389297 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINOS F-124 Y S-R-F-526, PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-12-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 379410.378 | 433433.544 | 77841633-6 | INCONOP INGENIERIA SPA | 100 | 195847.299 | 195847.299 | 0 | 195847.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389299 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-375, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-17 | 2024-05-13 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-12-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1859420.88 | 1951181.174 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 100 | 633197.91 | 633197.91 | 0 | 633197.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389307 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION CAMINOS E-315 (Cruce E-377-D (Palquico) ¿ Frutillar ) Y E-287, PROVINCIA PETORCA, REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 2010-19-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-05-29 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2025-01-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1319219.959 | 1539579.399 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 100 | 570382.392 | 570382.392 | 0 | 570382.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389308 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINOS E-593 F-301-E, PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-5-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-17 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-12-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1421779.811 | 1389220.282 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 100 | 781419.856 | 781419.856 | 0 | 781419.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057594-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393865 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS, RUTAS F-640, F-632, F-382 E-795 60CH Y E-85 , PROVINCIA DE MARGA MARGA, QUILLOTA LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-15-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-25 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 924484.939 | 856310.573 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 100 | 281541.689 | 281541.689 | 0 | 281541.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057594-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393873 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS, RUTAS 60CH, E-643 Y E-432, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-12-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-25 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 558054.308 | 541312.197 | 76089160-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA | 100 | 100819.244 | 100819.244 | 0 | 100819.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057594-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393879 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS, RUTAS E-71, E-426, E-432, E-625 , PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-9-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-23 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 747122.843 | 655387.084 | 76089160-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA | 100 | 200550 | 200550 | 0 | 200550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057594-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393883 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS, RUTAS E-35, E-317, E-445 y E-377-D, PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-13-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-24 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 496516.576 | 546065.76 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 100 | 373675.011 | 373675.011 | 0 | 373675.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057594-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 405256 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS, RUTAS F-210, G-966, G-986 Y G-80-I, PROVINCIA DE VALPARAISO Y SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | N | 1. OBRAS | 2010-43-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-26 | 2025-01-14 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 507382.732 | 642016.905 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 12.48 | 718714.008 | 82767.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82767.275 | 165000 | 470946.733 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | ALGARROBO, EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40059867-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA EN RUTA G-986, SECTOR SAN SEBASTIAN - MIRASOL, COM. EL TABO - ALGARROBO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 421039 | LICITACIONES VARIAS 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1755.063 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | ALGARROBO, EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40059867-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA EN RUTA G-986, SECTOR SAN SEBASTIAN - MIRASOL, COM. EL TABO - ALGARROBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 397091 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION CICLOVIA EN RUTA G-986, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | N | 2. ESTUDIOS | 2010-57-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-04-15 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2027-02-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 230241.2 | 273700 | 84280700-K | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 76400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38734.5 | 37665.5 | 73000 | 94000.3 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060242-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 395569 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-405 PROVINCIA SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-31O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-03 | 2024-07-26 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2025-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 989655.527 | 833227.726 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 100 | 813899.595 | 813856.595 | 0 | 173127.677 | 171597.216 | 156023.96 | 121885.337 | 191222.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060427-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 416883 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60-CH, SECTOR RIO BLANCO-TUNEL CRISTO REDENTOR, COMUNA LOS ANDES, PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6866000 | 245000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060670-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 396473 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica (Emergencia) Ruta F-760, sector Cuesta Colliguay, Provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 1-9 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2024-05-25 | 2024-09-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 417500.661 | 646094.879 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 100 | 669999.967 | 669999.967 | 0 | 0 | 0 | 669999.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061571-0 | REPOSICION PUENTE CATAPILCO EN RUTA E-462, COMUNA DE ZAPALLAR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 421039 | LICITACIONES VARIAS 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1755.063 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL QUISCO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40063098-0 | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO PASADA URBANA DE LA RUTA G-986 POR LA COMUNA DE EL QUISCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371892 | Estudio de Preinversión Construcción Y/O Mejoramiento Pasada Urbana de la Ruta G-986 por la comuna de El Quisco, Región de Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | 5048-87-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-18 | 2024-12-30 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2026-07-31 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | Indice de Precios al Consumidor | 480986.1 | 404600 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 37.09 | 139190.375 | 137786.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58523.537 | 0 | 79262.975 | 1403.838 | 0.025 | 285000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 421039 | LICITACIONES VARIAS 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1755.063 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 407494 | ASESORIA 2025 PARA APOYO INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION EMERGENCIA 2024 RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-11 | 2026-08-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 410868.92 | 380759.302 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 170399.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170399.591 | 231414.624 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 405361 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periodica Ruta E-30-F , Emergencia Invierno 2024, Comuna de Concón, Provincia de Valparaíso | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-23 | 2025-04-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 954141.048 | 1133691.03 | 77334580-5 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 674066.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674066.492 | 1070863 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407473 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACION PERIODICA RUTA F-190, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS PUCHUNCAVI Y QUINTERO PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-11 | 2026-01-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 917953.307 | 978802.167 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029699.88 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407474 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS URB F-232 Y F 134, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS PUCHUNCAVI Y QUINTERO PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-11 | 2026-01-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 378863.906 | 540476.437 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368581.212 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407476 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS F-366,342, F414 Y F 368, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS LA CRUZ, NOGALES Y QUILLOTA, PROVINCIA QUILLOTA Y REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-25 | 2026-04-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1162030.24 | 1284134.673 | 96732630-5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2331314.673 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407477 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS G-818 G-986, y G-80-I EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS SAN ANTONIO EL QUISCO Y SANTO DOMINGO PROVINCIA SAN ANTONIO REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-10 | 2025-12-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1457395.975 | 1415189.919 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 1477458.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477458.275 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407480 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACION PERIODICA RUTA E-462, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA ZAPALLAR PROVINCIA PETORCA REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-11 | 2026-06-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1402852.22 | 1665242.108 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738190.423 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407481 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTA E-244 Y S/R-E-1567, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS PAPUDO Y LA LIGUA PROVINCIA PETORCA REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-11 | 2025-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 808966.998 | 959853.467 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 0 | 1002087.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002087.02 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407482 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTA E-635, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA CATEMU PROVINCIA SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-11 | 2025-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 480849.25 | 623233.438 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655641.577 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407484 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTA E-715 Y E-533, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS SANTA MARIA Y PUTAENDO PROVINCIA SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-04 | 2026-03-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 395626.567 | 512806.425 | 77618753-4 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA AMA LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539472.359 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407486 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS E-765 Y E-761, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA SAN ESTEBAN PROVINCIA LOS ANDES REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-11 | 2026-06-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2820257.874 | 3499750.033 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3681737.035 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407487 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS E-675 Y E-753, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA LOS ANDES Y SAN ESTEBAN PROVINCIA LOS ANDES REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-04 | 2026-06-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 913486.245 | 1261891.338 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327509.688 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407490 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS, F-1536, S/R -F-1622, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS DE LIMACHE Y OLMUE PROVINCIAMARGA MARGA REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-25 | 2026-03-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 931303.342 | 1464983.97 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541682.928 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407493 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA F-50, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA QUILPUE PROVINCIA MARGA MARGA REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-25 | 2026-03-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4560859.536 | 5922474.273 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6163892.553 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 408894 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica Caminos F-760, Emergencia Invierno 2024, Comuna Quilpué, Provincia Marga Marga, Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-11 | 2026-02-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1299065.873 | 1672785.024 | 77334580-5 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 1746387.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746387.565 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40066892-0 | CONSTRUCCION COBERTIZOS Y AMPLIACIÓN RUTA 60 CH. SECTOR JUNCAL TUNEL CRISTO REDENTOR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.746 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40066892-0 | CONSTRUCCION COBERTIZOS Y AMPLIACIÓN RUTA 60 CH. SECTOR JUNCAL TUNEL CRISTO REDENTOR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418799 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4104.612 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104.254 | 104.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40066892-0 | CONSTRUCCION COBERTIZOS Y AMPLIACIÓN RUTA 60 CH. SECTOR JUNCAL TUNEL CRISTO REDENTOR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411665 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN COBERTIZOS Y AMPLIACIÓN RUTA 60-CH, SECTOR JUNCAL PORTAL TÚNEL DEL CRISTO REDENTOR, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS | 5048-23-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-11 | 2025-08-01 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-09-25 | 2028-01-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2384510.1 | 2136050 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 999999.76 | 2085999.52 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40069033-0 | REPARACION COBERTIZOS 2 Y 3 EN RUTA 60 CH, COMUNA DE LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 386234 | DISEÑO DE INGENIERIA DE COBERTIZOS 2 Y 3 EN RUTA 60-CH, EMERGENCIA INVIERNO 2023, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | A | 2. ESTUDIOS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-10-12 | 2024-07-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 103600 | 123085.951 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 135000.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000.202 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40029247-0 | DIAGNOSTICO DE TERRENOS FISCALES DE LA RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 371901 | Estudio Básico Diagnóstico de Terrenos Fiscales de la RM (Nuevo 2023) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-07 | 2024-01-30 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2025-12-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 444520 | 444520 | 77918510-9 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 76.4 | 333730.077 | 227148.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189809.077 | 0 | 0 | 0 | 37339.695 | 106581 | 0.305 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263651 | Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 5048-93-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-12-11 | 2018-02-26 | 2018-08-10 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2022-05-26 | CHACABUCO | LAMPA | Indice de Precios al Consumidor | 13593992.34 | 17793826.735 | 83407700-0 | NADIC S.A. | 100 | 74889.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74882.557 | 7 | 326999.71 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Interregional | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE VILUCO- EL VINCULO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 31.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.158 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE |  | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE VILUCO- EL VINCULO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 914.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914.033 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE |  | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE VILUCO- EL VINCULO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408601 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4-A CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO EN RUTA G-520 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8085.967 | 8085.967 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8085.967 | 8085.967 | 0 | 0 | 8085.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263676 | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición ruta G-78, sector Melipilla-Cuncumén, tramo DM. 34.68 al DM. 53.562, Comuna Melipilla, Provincia Melipilla, Región Metropolitana | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-100-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2018-01-29 | 2019-05-15 | 2019-12-17 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2025-01-08 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice Polinomico | 955200 | 1513371.551 | 89930000-9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 100 | 484819.663 | 484812.663 | 0 | 477628.333 | 0 | 7184.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263677 | Reposición Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumén, Región Metropolitana. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-19 | 2019-04-18 | 2019-10-29 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2025-02-20 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 25078000 | 40177951.993 | 77125514-0 | CONSTRUCTORA RUTA G-78 FV CONPAX LIMITADA | 97.27 | 5741869.859 | 3335584.918 | 0 | 855538.312 | 621652.214 | 58726.422 | 0 | 0 | 63987 | 0 | 1735680.97 | 0 | 1075517.298 | 1330767.643 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO |  | PROYECTOS | 30074253-0 | REPOSICIÓN RUTA G-25 SECTOR: SAN JOSÉ DE MAIPO - SAN GABRIEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278670 | Construcción Conexión Vial 1 Norte con Ruta G-505, Comuna Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 5048-27-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-08-01 | 2019-11-07 | 2019-12-18 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2022-01-02 | MAIPO | PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 4898787.693 | 6929281.617 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309487 | Reposición Puente Esperanza y Accesos, Sector la Primavera - Esperanza, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana. | A | 1. OBRAS | 5048-22-LR20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-15 | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2023-12-28 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 10273831.215 | 9718799.199 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 100 | 4419381.058 | 3926040.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3926040.701 | 0 | 0 | 0 | 493340.357 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417696 | Trato Directo " Terminación Reposición Puente Esperanza y Accesos, Sector La Primavera - Esperanza, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana." (SAFI 309487) | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-08-07 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-12-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 674288.982 | 674288.982 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV SPA | 100 | 963928.814 | 580466.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580466.046 | 383463 | -0.232 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE |  | PROYECTOS | 30091237-0 | AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423782 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 8 9 13 14 16 AMPLIACION CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 551071.68 | 551071.68 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1500748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500748 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE |  | PROYECTOS | 30091237-0 | AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423787 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 15 15-A 18 AMPLIACION CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 931614.38 | 931614.38 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 269252.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269252.126 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, LAMPA, TIL TIL, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329621 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | N | 2. ESTUDIOS | 979-3-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 2025-08-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2026-10-24 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 150000 | 141000 | 76111587-1 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, LAMPA, TIL TIL, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289135 | Reposición Puentes y Losas, Grupo 1, Provincia de Talagante, Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 5048-4-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-05 | 2021-10-15 | 2022-09-29 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2024-08-22 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3508405.693 | 7668855.984 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 91980.016 | 72561.45 | 0 | 0 | 0 | 51216.951 | 0 | 21344.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19418.566 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30250572-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS A LA CIUDAD DE TALAGANTE | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391050 | Estudio de Factibilidad "Construcción By Pass A La Ciudad De Talagante, Región Metropolitana" (Nuevo 2024) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-53-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-13 | 2024-10-22 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2026-02-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 330979.46 | 326012.4 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 184339.649 | 183066.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74789.826 | 0 | 0 | 0 | 108277 | 0 | 1263.823 | 9 | 164999.785 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263350 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa II; RM | A | 1. OBRAS | 331-11-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-04-22 | 2017-06-06 | 2017-06-20 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2021-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6766357.895 | 6976302.765 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 97.73 | 170430.092 | 170426.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170426.092 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402182-0 | REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTES Y LOSAS R M | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250594 | Estudio de Ingeniería Reposición y Construcción de Puentes y Losas, en Provincias de: Maipo, Talagante, Melipilla, Cordillera y Santiago, Región Metropolitana | A | 2. ESTUDIOS | 5048-49-LR16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-11 | 2016-12-06 | 2016-12-27 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2022-10-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1654000 | 1721060 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 98.04 | 119899.65 | 68263.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68263.65 | 0 | 0 | 51568 | 68 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329621 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | N | 2. ESTUDIOS | 979-3-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 2025-08-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2026-10-24 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 150000 | 141000 | 76111587-1 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 46990 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 371898 | Estudio de Ingeniería Actualización de Consultoría Dos Puentes: El Atajo y Santa Rosa | A | 2. ESTUDIOS | 331-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2024-02-01 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2025-11-29 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice Polinomico | 350000 | 337376.9 | 76357116-5 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 67.63 | 141079.818 | 111079.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45057.577 | 29538.787 | 0 | 36483.454 | 0 | 30000 | 0 | 28837 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 415806 | INDEMNIZACIÓN Mejoramiento Ruta G-16, Sector Lampa -Tiltil - Rungue, Provincia de Chacabuco Región Metropolitana (Original 291725) | N | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | 5048-59-LR19 | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Indice de Precios al Consumidor | 101569.719 | 101569.719 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112172.782 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA, LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459970-0 | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329621 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | N | 2. ESTUDIOS | 979-3-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 2025-08-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2026-10-24 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 150000 | 141000 | 76111587-1 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 46500 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA, LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459970-0 | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 371898 | Estudio de Ingeniería Actualización de Consultoría Dos Puentes: El Atajo y Santa Rosa | A | 2. ESTUDIOS | 331-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2024-02-01 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2025-11-29 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice Polinomico | 350000 | 337376.9 | 76357116-5 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 67.63 | 104596.364 | 74596.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45057.577 | 29538.787 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 28500 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | PIRQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40003861-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD 2º ACCESO A PIRQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 343991 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Conectividad 2º Acceso a Pirque, Región Metropolitana". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-103-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-01 | 2022-02-03 | 2022-03-28 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2024-03-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1100000 | 930087 | 89930000-9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 100 | 1409.581 | 1406.581 | 0 | 0 | 1406.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO, TALAGANTE | PAINE, TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011368-0 | CONSTRUCCION DE VARIOS DESNIVELES EN CRUCES CON LÍNEA FÉRREA REGIÓN METROPOLITANA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 356485 | Estudio de Prefactibilidad Reposición Varios Cruces Desnivelados Ferroviarios Región Metropolitana (segundo llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 331-1-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-07 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2024-04-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 440625 | 459845.34 | 77608584-7 | CONSORCIO MACRO INGENIEROS Y FRACTAL | 100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011380-0 | REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 329612 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ (NUEVO 2021) | A | 2. ESTUDIOS | 1152-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-24 | 2022-10-07 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2024-05-12 | MELIPILLA | CURACAVI | Indice de Precios al Consumidor | 122700 | 101500 | 76558006-4 | ANGO ARQUITECTURA LTDA. | 70 | 50750 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 0 | 0 | 10150 | 20300 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN |  | PROYECTOS | 40011477-0 | CONSTRUCCION COSTANERA DEL MAIPO, SECTOR 1, CALLE SERRANO - RUTA G-46, BUIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, MAIPO | PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013556-0 | CONSTRUCCION CAMINO INTERNACIONAL, SECTOR: RUTA 5 - AVDA. EJERCITO LIBERTADOR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391056 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Camino Internacional, Sector: Ruta 5 - Avda. Ejército Libertador, Región Metropolitana De Santiago | A | 2. ESTUDIOS | 5048-48-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-05 | 2024-10-09 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-09 | 2027-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2100350 | 1871890.861 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 27.51 | 181200.056 | 181194.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181194.056 | 0 | 6 | 538000.459 | 1373999.74 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328899 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-24 | 2021-08-09 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2025-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1055808 | 950000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 94.05 | 363738.999 | 267738.999 | 0 | 51042.465 | 34189.387 | 25874.526 | 26005.156 | 26056.616 | 26106.096 | 26001.197 | 26226.83 | 26236.726 | 96000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328922 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-13-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-12 | 2021-08-26 | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2025-10-30 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 856152 | 875832.78 | 77465242-6 | CONSORCIO JAF ING. Y MAB ING. DE VALOR CHACABUCO | 93.71 | 315013.096 | 242013.096 | 0 | 47645.303 | 24051.859 | 24146.896 | 24268.022 | 48677.668 | 0 | 24264.295 | 24474.868 | 24484.185 | 73000 | 0 | 23145.491 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328925 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Norte; Comunas de Melipilla, Curacaví y María Pinto; Etapa IV; Región Metropolitana. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-22-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-21 | 2022-02-28 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2026-02-21 | MELIPILLA | CURACAVI, MARIA PINTO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 875840.394 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 67.8 | 23301.95 | 23301.95 | 0 | 23301.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328929 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-18-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-31 | 2021-09-09 | 2021-11-03 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2025-10-18 | MAIPO | BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, SAN BERNARDO | Indice de Precios al Consumidor | 1160289 | 934510.4 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 94.91 | 330501.952 | 254501.952 | 0 | 47861.82 | 25569.795 | 25671.2 | 25800.44 | 25850.148 | 25901.845 | 25794.475 | 26021.144 | 26031.085 | 76000 | 0 | 51213.967 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328957 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metrop | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-19-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-31 | 2021-09-10 | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2025-10-30 | CORDILLERA | PIRQUE, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 1160289 | 927216 | 77465306-6 | CONSORCIO JAF INJ. Y MAB ING.DE VALOR CORDILLERA | 90.88 | 303358.805 | 255194.703 | 0 | 25155.173 | 50474.088 | 25470.821 | 25599.053 | 51348.039 | 0 | 25501.597 | 25818.034 | 25827.898 | 26000 | 22164.102 | 30681.32 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328966 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa III; Reg | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-25-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-07 | 2022-02-28 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2026-05-06 | TALAGANTE | TALAGANTE | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 875840.394 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 64.55 | 30881.016 | 30881.016 | 0 | 30881.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328995 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metro | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-36-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-01-05 | 2022-08-05 | 2022-12-29 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2027-01-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 1125484.983 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 63.21 | 306504.494 | 277504.494 | 0 | 54863.801 | 27696.509 | 27804.268 | 27195.264 | 27573.358 | 28053.312 | 27940.763 | 28182.623 | 28194.596 | 29000 | 0 | 216138 | 147947.616 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328914 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 331-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-09 | 2021-06-29 | 2021-07-27 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2025-07-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 7533750.729 | 7691439.316 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 92.59 | 4160320.841 | 2391290.082 | 0 | 1243340.427 | 489546.364 | 207095.752 | 125153.4 | 144624.006 | 101267.315 | 80262.818 | 0 | 0 | 857789 | 911241.759 | 648150 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328923 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | A | 1. OBRAS | 331-12-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-01 | 2021-08-17 | 2021-09-15 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2025-09-16 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 7846648.633 | 7569040.466 | 76815050-8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 90.7 | 2579870 | 1703395.469 | 0 | 613025.657 | 154445.065 | 194653.971 | 215534.914 | 113084.248 | 158760.017 | 124145.57 | 75789.716 | 53956.311 | 835907 | 40567.531 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328935 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 331-8-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-24 | 2021-08-03 | 2021-09-10 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2025-09-09 | MAIPO | BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, SAN BERNARDO | Indice de Precios al Consumidor | 6964736.554 | 7375679.118 | 76815050-8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 91.3 | 2438218.841 | 1596284.841 | 0 | 238187.445 | 215722.928 | 203538.524 | 480950.526 | 113657.231 | 127603.098 | 115406.333 | 101218.756 | 0 | 620967 | 220967 | 888171.287 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328962 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 331-11-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-23 | 2021-08-09 | 2021-09-10 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2024-11-14 | CORDILLERA | PIRQUE, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 7292883.933 | 8534474.061 | 76815050-8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 96.59 | 3310593.243 | 3066923.942 | 0 | 475942.133 | 420107.936 | 459386.348 | 238228.902 | 86130.75 | 447331.368 | 279869.119 | 133693.047 | 526234.339 | 145321.975 | 98347.326 | 711500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328996 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metropolitana. | A | 1. OBRAS | 331-35-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-13 | 2022-07-29 | 2022-12-23 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2027-01-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice Polinomico | 10151937.844 | 12319392.491 | 76662182-1 | STRABEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 71.3 | 2747097.016 | 2727096.945 | 0 | 202038.071 | 150379.169 | 0 | 1205006.132 | 375488.755 | 275789.743 | 200051.835 | 196690.311 | 121652.929 | 20000 | 0.071 | 3433000 | 3369052.26 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40021603-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-30 CERRILLOS - LONQUEN. SEGUNDA ETAPA TRAMO A | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391057 | Estudio de Ingeniería de detalle Actualización Mejoramiento ruta G-30 Cerrillos - Lonquén. segunda etapa tramo A (Nuevo 2024) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-02 | 2024-08-27 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-26 | 2025-10-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 646646 | 620810.212 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0.37 | 305010 | 172129.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149622.37 | 0 | 22507.188 | 0 | 0 | 0 | 132870.442 | 10 | 483000.227 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO, MELIPILLA | PAINE, MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031145-0 | REPOSICION DE 3 PUENTES EN PROVINCIAS: MELIPILLA, MAIPO Y CORDILLERA, R.M | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351793 | Estudio de Ingeniería Reposición de 3 Puentes en Provincias de Melipilla, Maipo y Cordillera, Región Metropolitana | A | 2. ESTUDIOS | 5048-24-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-30 | 2022-11-07 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2025-08-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 815427.695 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 80 | 114870.074 | 53014.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43672.419 | 0 | 0 | 0 | 9341.655 | 0 | 0 | 61856 | 58000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 420065 | Publicación de Propuestas de Obras, Asesorías y Estudios de la DVRM, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 418.542 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 279.542 | 276.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.758 | 70.892 | 70.892 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 370088 | Asesoria a la IF de Conservación Periódica Camino Til Til - Cuesta La Dormida - Limache, Sector: Til Til - Límite Regional (Cuesta La Dormida) Rol G-10-F, kms 2,551 al 11,067, Comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, RMS y a la Conservación Periódica cam | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-08 | 2024-05-31 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-12-02 | CHACABUCO | TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 341113.5 | 355339.807 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 64.04 | 315099.181 | 237513.259 | 0 | 0 | 69255.072 | 0 | 27961.962 | 30950.098 | 31012.281 | 0 | 51850.768 | 26483.078 | 29000 | 48585.922 | 57041.963 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 380242 | Asesoría a la IF de la Conservación Periodica camino Curacaví - El Toro Rol G-760, kms 5,388 al 13,589, Comuna de Curacaví Prov de Melipilla RMS y Conservación Periodca camino Casablanca - Tapihue - El Pangue - Curacaví, Sector: Límite Regional- Curacav | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-08 | 2024-06-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2025-03-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 341113.5 | 106002.049 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 27.99 | 109743.947 | 109743.947 | 0 | 0 | 82416.922 | 0 | 27327.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 402676 | Asesoría A La IF De La Conservación Periódica Camino Lolenco - Chorombo Rol G-730, Kms 6,0 al 24,326, Comuna De María Pinto, Provincia De Melipilla, RMS y Conservación Periódica Camino Lo Prado - Santa Inés - María Pinto - Bollenar Rol G-76, Kms 36,423 a | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-12-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-08 | 2024-08-28 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-05-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 341113.5 | 191220.431 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 100 | 156857.069 | 156857.069 | 0 | 0 | 68712.759 | 0 | 31921.911 | 31983.673 | 24238.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370246 | Conservación Periódica camino Lolenco - Chorombo Rol G-730, kms 6,0 al 24,326, Comuna de María Pinto, Provincia de Melipilla, RMS. | A | 1. OBRAS | 331-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-23 | 2024-07-09 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2025-07-25 | MELIPILLA | MARIA PINTO | Indice de Precios al Consumidor | 4500000 | 3990010.728 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 96.562 | 3634824.413 | 3628324.413 | 0 | 0 | 1653573.488 | 0 | 854428.159 | 347699.763 | 772623.003 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370248 | Conservación Periódica camino Polpaico-Til Til, Rol G-20, kms 0,445 al 10,029, Comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, RMS. | A | 1. OBRAS | 331-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-31 | 2024-08-29 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2025-10-13 | CHACABUCO | TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 4800000 | 5175761.795 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 71.461 | 5034209.4 | 3864920.201 | 0 | 0 | 251318.588 | 215813.151 | 681945.407 | 363279.249 | 0 | 473927.481 | 799512.949 | 1079123.376 | 883467.905 | 285821.294 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370252 | Conservación Periódica camino Lo Prado - Santa Inés - María Pinto - Bollenar Rol G-76, kms 36,423 al 44,7, Comunas de María Pinto y Melipilla, Provincia de Melipilla, RMS | A | 1. OBRAS | 331-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-22 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2025-05-04 | MELIPILLA | MARIA PINTO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 2000000 | 1611908.539 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 98.219 | 1188260.431 | 1188260.431 | 0 | 0 | 1151309.015 | 0 | 36951.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370472 | Conservación Periódica camino Curacaví - El Toro Rol G-760, kms 5,388 al 13,589, Comuna de Curacaví, Provincia de Melipilla, RMS. | A | 1. OBRAS | 331-4-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-22 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2025-02-15 | MELIPILLA | CURACAVI | Indice de Precios al Consumidor | 1620000 | 1786889.258 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 1247356.591 | 1247356.591 | 0 | 0 | 0 | 1247356.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370473 | Conservación Periódica camino Casablanca - Tapihue - El Pangue - Curacaví, Sector: Límite Regional - Curacaví (Av. Ambrosio OHiggins) Rol G-86-F, kms 32,225 al 47,388, Comuna de Curacaví, Provincia de Melipilla, RMS. | A | 1. OBRAS | 331-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-23 | 2024-09-03 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2025-03-25 | MELIPILLA | CURACAVI | Indice de Precios al Consumidor | 2650000 | 2596450.733 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.996 | 2702808.613 | 2702484.832 | 0 | 0 | 0 | 1419565.074 | 1063920.177 | 124323.362 | 0 | 0 | 0 | 94676.219 | 324 | -0.219 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 386808 | Conservación Periódica Camino San Alfonso- Loncha Rol G-696, km 0,0 al 6,498, Comuna de Alhué, Provincia de Melipilla, RMS. | N | 1. OBRAS | 331-21-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2026-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4947400.762 | 6064621.306 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 5954564 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 404965 | Conservación Periódica Camino Tiltil-Cuesta La Dormida- Limache Sector: Tiltil- Límite Regional (Cuesta la Dormida) ROL G-10-F; Kms 2,551 al 11,067, Comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, RMS. (2° Llamado) | A | 1. OBRAS | 331-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-04 | 2024-10-17 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2025-05-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2916916.434 | 2394327.225 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 96.771 | 2449440.655 | 2339534.989 | 0 | 0 | 1734396.691 | 328288.504 | 276849.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109905.666 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 409784 | Conservación Periódica Camino Chorrillos - La Primavera, Rol G-172, kms 0,0 al 5,155, Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, RMS. 2° Llamado | N | 1. OBRAS | 331-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-10 | 2025-02-14 | 2025-05-08 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2026-02-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2835000 | 2715612.246 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 4.513 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 100000 | 2151393.858 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413002 | Conservación Periódica Senda Multipropósito en Camino Santa Adriana Rol G-580 Km 0,0 al 1,5 Comuna de Talagante, Provincia de Talagante, RMS y Conservación Periódica Sendas Multipropósito en Camino Champa ¿ Melipilla (Puente Ingeniero Marambio Antiguo) Ro | N | 1. OBRAS | 331-3-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-30 | 2026-09-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2229000 | 2450130.842 | 77021719-9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARGO SPA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 2630000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413093 | Conserv. Periódica Sendas Multipropósito en Caminos Santa Filomena Las Vertientes Rol G-520 Km 0,0 - 6,34, Cam Las Tórtolas Rol G-498 Km 0,0 - 1,721, Cam.Sta. Victoria Rol G-526 Km 0,0 - 1,424, Cam Estancilla Valdivia de Paine Abrantes Rol G-500 Km 0,0 - | N | 1. OBRAS | 331-4-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-31 | 2025-09-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-30 | 2026-09-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4960000 | 5086235.43 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 5250000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047697-0 | CONSERVACION DE SENDAS MULTIPROPÓSITOS Y CICLOVIAS EN RUTAS RM 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 369800 | Estudio de Ingeniería de Conservación de Sendas Multipropósitos/Ciclovías en Rutas de las Provincias de Santiago Maipo y Cordillera | A | 2. ESTUDIOS | 331-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-24 | 2023-11-02 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2025-05-17 | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, SAN JOSE DE MAIPO, BUIN | Indice de Precios al Consumidor | 1150000 | 904400 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 100 | 497735.368 | 387734.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387734.368 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 1 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047697-0 | CONSERVACION DE SENDAS MULTIPROPÓSITOS Y CICLOVIAS EN RUTAS RM 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 369802 | Estudio de Ingeniería de Conservación de Sendas Multipropósitos/Ciclovias en Rutas de las Provincias de Chacabuco-Talagante-Melipilla | A | 2. ESTUDIOS | 331-4-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 2023-11-06 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2025-05-20 | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, MELIPILLA, EL MONTE | Indice de Precios al Consumidor | 950000 | 939981 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 100 | 387634.958 | 232634.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232634.958 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | EL MONTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049867-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CONEXION VIAL LAMPA-PUDAHUEL-PEÑAFLOR-TALAGANTE-EL MONTE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391063 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL LAMPA -PUDAHUEL - PEÑAFLOR - TALAGANTE - EL MONTE, REGIÓN METROPOLITANA. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-79-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-13 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2026-12-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 738217.69 | 743750 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 87459.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87458.819 | 1 | 690000.282 | 73999.938 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050284-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 391069 | Conservación Periódica Escuela Blumenthal en Ruta G-78 km 14,400 al 15,440; Escuela La Esperanza, en Ruta G-248 km 0,850 al 1,000 y El Lucero N°373 en Ruta S/R G-152 km 1,600 al 2,312 comunas de Talagante, Padre Hurtado y Lampa, Provincias de Talagante y | N | 1. OBRAS | 331-2-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-30 | 2025-08-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-30 | 2026-11-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 927000 | 1109799.931 | 76221377-k | INGENIERIA Y CONTRUCCION LA HUELLA SPA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1167000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 392541 | Asesoría de Apoyo a La Inspección Fiscal de Conservación Periódica por Emergencia Losas-Puente y Puentes Provincias de Melipilla, Talagante y Maipo, RMS. (3°Llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2024-01-05 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 720211.8 | 674908.5 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 100 | 4150.223 | 4140.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 384825 | CP Obras de Emergencia Camino Padre Hurtado, Rol G-45-H , Reposición de Malla de Sostenimiento de Taludes e Incorporación de Sistemas de Estabilización y Protección de Taludes Sector Cuesta Chada Km 35,0 Al 40,95, Comuna de Paine, Provincia de Maipo, RMS | A | 1. OBRAS | 000-0-0000 | Terminado | Propuesta privada | 2023-08-28 | 2023-09-20 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2024-06-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5024960.033 | 5044461.101 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 100 | 43502.177 | 43462.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43462.177 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 384829 | Conservación Periódica Por Obras de Emergencia Ruta Camino Farellones-Valle Nevado Rol G-251, Diversos Sectores, Para Reposición de Plataforma e Incorporación De Elementos De Saneamiento Y Drenaje, Comuna De Lo Barnechea, Provincia De Santiago, RMS | A | 1. OBRAS | 000-0-0000 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2024-04-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1024597.745 | 1495771.629 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 99.653 | 379495.267 | 379495.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379495.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 387150 | C.P. de Emergencia Camino Acceso a Baños Morales S/R G-453, Km 0,0 Al 0,835, Instalación de Puente Mecano y Rep. Camino Con Rec. de Plataforma, Comuna De San Jose De Maipo, Prov. De Cordillera, RMS. | A | 1. OBRAS | 000-0-0000 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2024-06-12 | 2025-02-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2204688.02 | 3433829.865 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 98.98 | 37157.694 | 37157.694 | 0 | 37157.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 392432 | CP. por Obras de Emergencia para Reposición de Losas-Puente y Conservación de Diversos Puentes Y Estructuras, Provincias de Melipilla, Talagante y Maipo RMS. (3° LLAMADO) | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2024-01-04 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-11-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5386589.228 | 7948393.1 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 100 | 609644.969 | 609644.969 | 0 | 609644.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060394-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 417316 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Periódica Camino Rungue-Lo Echevers Rol G-16, km 34,000 a km 47,000, y Camino El Lucero S/R G- 152, Km 0,000 al Km 0,200; Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, RMS. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-6-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-14 | 2025-12-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2026-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 209737.5 | 209737.5 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 342000 | 58014.643 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060394-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 417315 | Conservación Periódica Camino Rungue-Lo Echevers Rol G-16, Km 34,000 a Km 47,000 y Camino El Lucero S/R G- 152, Km 0,000 Al Km 0,200; Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, RMS. | N | 1. OBRAS | 331-5O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-28 | 2026-11-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4800000 | 5251946.235 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2767000 | 1941985 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 413980 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Contrato de Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Sur; Comunas de Melipilla, San Pedro y Alhué; Etapa IV; Región Metropolitan | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 909821 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 328000 | 660936 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 413983 | ASESORIA MELIPILLA NORTE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 913442 | 0-0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 360000 | 655602.53 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 423359 | AIF CONSERVACION GLOBAL MIXTA TALAGANTE CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2030 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 914000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360000 | 654730 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413893 | Terminanción Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Sur; Comunas de Melipilla, San Pedro y Alhué; Etapa IV; Región Metropolitana | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7222656.88 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1410000 | 6437511 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413896 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio Provincia de Melipilla Norte RMS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7081000 | 0-0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1510000 | 6356493 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 423358 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA TALAGANTE CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2030 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6926000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1742000 | 5956727 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061305-0 | AMPLIACION RUTA G-180 SECTOR: COSTANERA NORTE - AMERICO VESPUCIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 423360 | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE AMPLIACIÓN RUTA G-180 SECTOR: COSTANERA NORTE ¿ AMÉRICO VESPUCIO, COMUNA DE RENCA, REGIÓN METROPOLITANA | N | 2. ESTUDIOS | 5048-100-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-12 | 2025-12-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2027-10-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1022590.8 | 1022590.8 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000 | 766000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40063124-0 | AMPLIACION RUTA 76, SECTOR: ESQUINA BLANCA - MALLOCO RM | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411669 | ESTUDIO DE PRE INVERSION AMPLIACION RUTA 76- SECTOR ESQUINA BLANCA - MALLOCO RM- REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | N | 2. ESTUDIOS | 5048-82-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-17 | 2025-12-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-02-05 | 2027-05-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 600009.9 | 600009.9 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000 | 300000.2 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068553-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 413905 | Asesoría de Apoyo a La Inspección Fiscal Conservación por Emergencia Camino Padre Hurtado, Rol G-45-H, Sector Cuesta Chada Km 36,5 Al 40,95, Comuna de Paine, Provincia de Maipo, RM. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-10 | 2026-02-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 246246.224 | 246246.224 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 120166.535 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068553-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 413907 | ASESORIA DE APOYO A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION POR EMERGENCIA CAMINO BOLLENAR-MALLARAUCO- PEÑAFLOR, ROL G-380, SECTOR CUESTA PELVIN KM 26,5 AL 29,50, COMUNA DE PEÑAFLOR, PROVINCIA DE TALAGANTE, RM | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-12 | 2026-01-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 234251.262 | 234251.262 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 90963.825 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068553-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413903 | Conservación por Emergencia Camino Padre Hurtado, Rol G-45-H, Sector Cuesta Chada Km 36,5 Al 40,95, Comuna de Paine, Provincia de Maipo, RM. | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-29 | 2025-12-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3878646.221 | 3878646.221 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 0 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | 1666510.843 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068553-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 417806 | Conservación por Emergencia Camino Bollenar-Mallarauco-Peñaflor, Rol G-380, Sector Cuesta Pelvin Km 26,5 Al 29,50, Comuna de Peñaflor, Provincia de Talagante, RM, 2º llamado | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-10 | 2026-01-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1246689.368 | 1246689.368 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832985 | 467015 | 71358.305 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4309.073 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 239.954 | 145.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 62.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 4 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 414536 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta H-45-G Sector: Cuesta Chada A Límite Regional | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-13-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-07 | 2025-12-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-02-27 | 2027-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 411270.664 | 411270.664 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 370000 | 91270.664 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL | Interregional | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 463.775 | 0 | 0 | 210.208 | 0 | 0 | 219.44 | 0 | 34.127 | 0 | 0 | 0 | 536.225 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 414535 | Mejoramiento Ruta H-45-G Sector: Cuesta Chada A Límite Regional | N | 1. OBRAS | 2262-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-28 | 2025-08-19 | 2025-10-01 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2027-04-28 |  |  | Indice Polinomico | 6800512.02 | 6629217 | 78331390-1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5280000 | 1781729 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351619 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz, Diversas Rutas, Sector Tramo 2 Circunvalación, Tramo DM 2.680 y DM 5.718, Ramón Sanfurgo (Ruta I-86) y Rafael Casanova (Ruta i-72), Comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Re | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-07-15 | 2024-08-01 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2026-08-26 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 1050460.6 | 1026503.485 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 54.16 | 502000 | 422571.576 | 0 | 60115.046 | 0 | 40882.367 | 83528.358 | 42104.367 | 42185.073 | 40981.222 | 0 | 112775.143 | 40543.966 | 38884.458 | 457885.59 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351620 | Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz Diversas Rutas Región del Libertador Bernardo Ohiggins | A | 1. OBRAS | 5048-92-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-04-17 | 2024-06-17 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2026-07-02 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Indice Polinomico | 12337693.089 | 17147046.199 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 55.06 | 10900000 | 9951559.36 | 0 | 0 | 3487107.474 | 740782.382 | 1106574.845 | 1409752.145 | 977916.154 | 629050.751 | 681297.679 | 919077.93 | 818609.028 | 129831.612 | 6329114.45 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121205-0 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 352607 | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición Puentes El Monte y Yerbas Buenas, Ruta I-660, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-15-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-28 | 2023-02-27 | 2023-03-23 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2024-08-19 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 324042 | 373555.16 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 99.99 | 62159.716 | 62158.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62158.716 | 0 | 1 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121205-0 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356113 | Reposición Puentes El Monte y Yerbas Buenas, Ruta I-660, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-1-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-03-07 | 2022-04-26 | 2022-12-19 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2024-08-31 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice de Precios al Consumidor | 2679930.024 | 4711074.885 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 100 | 173570.415 | 173560.415 | 0 | 0 | 0 | 173560.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR | Interregional | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 3541.206 | 0 | 0 | 102.116 | 3347.351 | 0 | 72.78 | 0 | 18.959 | 0 | 0 | 0 | 458.794 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 329759 | Mejoramiento Rutas I-45 e I-475, Sector Puente Negro - Las Peñas, Comuna de San Fernando, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-8-O1214 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-28 | 2021-11-10 | 2022-03-02 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2024-03-30 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 1800000 | 2281031.33 | 76775212-1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 100 | 1389.523 | 1389.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395929 | Cierre, Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Negro - La Rufina, Comuna de San Fernando, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-10 | 2024-05-17 | 2025-07-15 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2026-09-19 |  |  | Indice Polinomico | 1998034.004 | 3544308.201 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 0 | 198610.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198610.477 | 3605000.201 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123731-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-112 LITUECHE - PUPUYA, KM 0,0 A KM 11.0 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4309.073 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99.828 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.828 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123731-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-112 LITUECHE - PUPUYA, KM 0,0 A KM 11.0 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 411670 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta I-112 Litueche - Pupuya, Km 0,00 A Km 11.00 , Comunas de Litueche y Navidad, Región de O Higgins | N | 2. ESTUDIOS | 2262-11-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-29 | 2025-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2027-04-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 310256.8 | 360400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 316000 | 128000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, CHIMBARONGO, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250638 | Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-50), Sector: San Fernando - Cruce Ruta I-860, Región Libertador Bernardo O higgins. | A | 1. OBRAS | 5048-46-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-10-28 | 2016-12-14 | 2016-12-29 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2019-08-03 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 10121500.579 | 11445124.051 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77506.477 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, CHIMBARONGO, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 347845 | Indemnización " Ampliación reposición Ruta 90 (Ex Ruta I-50), Sector San Fernando Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 0,00 al DM.560,00(hacia San Fernando) y DM. 0,00 al DM. 2.345,00 (hacia Santa Cruz) comuna de San Fernando Región del Libertador Bernardo O higgi | A | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | 5048-41-LP13 | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 294341.834 | 294341.834 | 92434000-2 | BESALCO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338493.109 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA, COLTAUCO, LAS CABRAS, PEUMO, QUINTA DE TILCOCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30135536-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS VI ETAPA, REGION DE O'HIGGINS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 331685 | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovias, VI Etapa, Región de Ohiggins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-3-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-22 | 2021-05-25 | 2021-06-14 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2023-12-11 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 428431.5 | 374356.593 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 100 | 12370.313 | 12366.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366.313 | 0 | 0 | 4 | 6000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30241072-0 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 351654 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quiahue, Ruta I-572, Comuna de Lolol, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-44-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2025-01-22 | 2025-04-07 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2026-05-21 | COLCHAGUA | LOLOL | Indice de Precios al Consumidor | 418430.18 | 439556.828 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 35.85 | 229469.55 | 161271.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28375.298 | 34117.016 | 33977.042 | 34273.653 | 30528.86 | 32123.681 | 36074 | 293027.504 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30241072-0 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 400246 | Reposición Puente Quiahue 1, Ruta I-572, Comuna de Lolol, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-16 | 2024-10-04 | 2024-12-04 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2026-03-18 |  |  | Indice Polinomico | 4701434.822 | 4751328.444 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 54.94 | 3481789.614 | 2685195.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465397.697 | 837342.034 | 504904.187 | 424145.696 | 254680.333 | 198725.468 | 375331.607 | 421262.592 | 1623972.923 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30459773-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL MACHALÍ - RUTA 5 - H-10 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309711 | Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción Conexión Vial Machalí - Ruta 5 - H-10 Región del Libertador General Bernardo OHiggins" | A | 2. ESTUDIOS | 5048-44-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-10-14 | 2020-11-04 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2024-09-04 | CACHAPOAL | MACHALI | Indice de Precios al Consumidor | 1490000 | 1169895.604 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 326000 | 26170.272 | 0 | 0 | 26170.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299829.728 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329308 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Ciclovía Ruta I-870 e I-890, Sector Cuesta Lo González, Chimbarongo, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-15 | 2023-08-08 | 2023-09-01 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2024-12-21 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Indice de Precios al Consumidor | 356034 | 395350.744 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 95.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84780.483 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 329309 | Construcción Ciclovía Ruta I-870 e I-890, Sector Cuesta Lo González , Chimbarongo, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-20 | 2023-02-22 | 2023-05-25 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2025-04-16 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Indice Polinomico | 2300462.526 | 3398858.596 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 85.96 | 1105730.072 | 1105722.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105722.072 | 0 | 8 | 557219.435 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30485128-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 S: LA RUFINA - ACCESO A TERMAS DEL FLACO, PROV. COLCHAGUA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 371929 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta I-45 S: La Rufina - Acceso A Termas Del Flaco, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-13 | 2024-03-19 | 2024-07-31 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2026-02-04 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | Indice de Precios al Consumidor | 813960 | 688772 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 79.4 | 574049.621 | 549979.621 | 0 | 0 | 136533.429 | 100665.13 | 128839.32 | 0 | 0 | 0 | 160014.061 | 23927.681 | 0 | 24070 | 203999.684 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40003014-0 | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4309.073 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99.828 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40003014-0 | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 371933 | Asesoría a la Inspección Fiscal Proyecto de Reposición de Puentes Población, Canal Santa Cruz y Chomedahue 2, Ruta I-760, Comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins Módulo A: Puente población, Alargue de Losa N° 8 y Puente Canal S | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2026-10-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 424901.4 | 461254.424 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 9.37 | 100000 | 43443.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43443.098 | 30000 | 26556.902 | 437834.424 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Interregional | PROYECTOS | 40003014-0 | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1038.428 | 333.2 | 0 | 0 | 0 | 333.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.228 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40003014-0 | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424020 | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep Ptes Población Canal S, Cruz y Chomedahue 2, Ruta I-760 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 461.214 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 461.214 | 461.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.214 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40003014-0 | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 371934 | Reposición de Puentes Población, Canal Santa Cruz y Chomedahue 2, Ruta I-760, Comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins Módulo A: Puente Población, Alargue de Losa N° 8 y Puente Canal Santa Cruz | N | 1. OBRAS | 2262-40-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2025-01-20 | 2025-04-02 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2026-07-09 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Indice Polinomico | 3688432.143 | 3959165.779 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 3769165.779 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | Interregional | PROYECTOS | 40008921-0 | REPOSICION PUENTE LA LIGUA, RUTA I-510 PAREDONES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES |  | PROYECTOS | 40008921-0 | REPOSICION PUENTE LA LIGUA, RUTA I-510 PAREDONES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 312982 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2021-01-15 | 2021-02-11 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2025-02-25 | COLCHAGUA | CHEPICA, CHIMBARONGO, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 848912 | 788912 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 97.4 | 31108.84 | 31099.84 | 0 | 31099.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 315348 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-19-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2021-01-15 | 2021-03-11 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2025-02-24 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 850682 | 826401.528 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100 | 75471.048 | 42420.572 | 0 | 21231.192 | 21189.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33050.476 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 312985 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Sector Oriente Etapa I, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-6-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-18 | 2020-09-22 | 2020-12-02 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2025-01-12 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 5825772.94 | 5244468.565 | 79657030-K | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 95.85 | 388264.556 | 388264.556 | 0 | 0 | 383006.453 | 0 | 0 | 5258.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 315347 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-2-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-22 | 2020-08-04 | 2020-11-02 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2025-03-30 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 5245000 | 4795155.51 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 93 | 1194110.708 | 1194110.708 | 0 | 0 | 709118.829 | 0 | 192073.024 | 0 | 226462.545 | 0 | 66456.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 421904 | Gasto en Obras Relacionados con Contratos | N | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 768.152 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 154.657 | 141.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.657 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012124-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 358541 | Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | A | 1. OBRAS | 2262-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-11 | 2022-12-29 | 2023-05-31 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2024-10-18 | CACHAPOAL | GRANEROS, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 5726799.703 | 6803836.274 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 99.88 | 718469.957 | 710158.189 | 0 | 0 | 0 | 27004.553 | 0 | 79202.456 | 0 | 0 | 603951.18 | 0 | 0 | 8311.768 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA |  | PROYECTOS | 40012126-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012126-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 358541 | Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | A | 1. OBRAS | 2262-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-11 | 2022-12-29 | 2023-05-31 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2024-10-18 | CACHAPOAL | GRANEROS, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 5726799.703 | 6803836.274 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 99.88 | 72699.901 | 72694.901 | 0 | 0 | 0 | 15349.972 | 0 | 57344.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40016792-0 | REPOSICION PASO SUPERIOR LOS LIRIOS PONIENTE, COMUNA DE REQUINOA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329315 | Estudio de Ingenieria Reposición Paso Superior Los Lirios Poniente, Comuna de Requínoa, Provincia de Cachapoal, Rgión de O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-7-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-10 | 2021-11-25 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2023-10-26 | CACHAPOAL | REQUINOA | Sin Reajuste | 250000 | 259000 | 76582410-9 | SOLUTIVA CONSULTORES LTDA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000.4 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | COLTAUCO, LAS CABRAS, LA ESTRELLA, LITUECHE, NAVIDAD, CHEPICA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018404-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS V ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329318 | Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de la Región de Ohiggins V Etapa | A | 2. ESTUDIOS | 2262-15-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-11 | 2022-01-05 | 2022-06-03 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2026-04-04 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 536060 | 557173 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 84.34 | 61100 | 44000 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800 | 0 | 17100 | 63000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | Interregional | PROYECTOS | 40018408-0 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA |  | PROYECTOS | 40018408-0 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018408-0 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 420735 | Término Construcción Pasarelas La Palma Chica y La Palma Grande, Comuna de Rancagua | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-04-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4016009.448 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092000 | 1697157.448 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PALMILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019930-0 | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329321 | Asesoría a la Inspección Fiscal Proyecto de Reposición Puente Las Arañas , Ruta I-320-H, Comuna de Palmilla, región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-59-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-29 | 2024-04-03 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2025-05-25 | COLCHAGUA | PALMILLA | Indice de Precios al Consumidor | 372922.2 | 327121.467 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 100 | 152110.242 | 152108.242 | 0 | 0 | 79796.331 | 27526.466 | 22113.506 | 22671.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PALMILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019930-0 | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 381704 | Reposición Puente Las Arañas, Ruta I-320-H, Comuna de Palmilla, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-14 | 2023-08-25 | 2023-11-02 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2025-11-17 |  |  | Indice Polinomico | 2143443.286 | 2813117.387 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 96.21 | 1267250.067 | 1267248.067 | 0 | 112021.915 | 347621.392 | 243149.575 | 216158.996 | 0 | 204036.487 | 144259.702 | 0 | 0 | 0 | 2 | 402000.123 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA, OLIVAR | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019931-0 | REPOSICION PUENTE CACHAPOAL EN RUTA 5 TRAVESIA, COMUNAS DE RANCAGUA Y OLIVAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329323 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cachapoal En Ruta 5 Travesía, Región de O`Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 5048-48-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-02 | 2021-08-13 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2023-10-29 | CACHAPOAL | OLIVAR, RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 762000 | 627765.958 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 67 | 102799.958 | 92011.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92011.474 | 10788.958 | -0.474 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 327079 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global de Caminos a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua Sector Nor-Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-2-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-26 | 2021-06-07 | 2021-08-23 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2024-10-13 | COLCHAGUA | PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 360732 | 469790.949 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 52410.333 | 52400.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52400.333 | 0 | 10 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327076 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-41-LP20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-16 | 2021-03-11 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2024-07-31 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, NANCAGUA, PLACILLA, SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 3025040.954 | 3335529.976 | 76775212-1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 100 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327077 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Nor - Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-1-LP21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-22 | 2021-05-13 | 2021-06-16 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2024-12-20 | COLCHAGUA | PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 3069063.126 | 3343432.394 | 99541910-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 100 | 288271.568 | 288271.568 | 0 | 0 | 279838.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8432.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 421904 | Gasto en Obras Relacionados con Contratos | N | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 768.152 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 159.815 | 159.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.815 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027840-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 326964 | Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-32-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-01 | 2021-03-22 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2022-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 3000636.688 | 3485821.127 | 77653480-3 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MOSTAZAL, PICHILEMU, LITUECHE, NAVIDAD, PALMILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028273-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VI ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 351660 | Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de La Región de O´Higgins, VI Etapa | A | 2. ESTUDIOS | 2262-4-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-20 | 2022-12-20 | 2023-06-05 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2025-09-20 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PALMILLA, LITUECHE, NAVIDAD, PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 627050 | 687820 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 92.24 | 7310.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7310.309 | 59000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030551-0 | REPOSICION Y NORMALIZACION DE PUENTES GRUPO I EN REGION DE O'HIGGINS. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 351662 | Diseño de Ingeniería Reposición y Normalización de Puentes Grupo I en Región de O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-3-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-12 | 2022-08-19 | 2022-09-07 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2025-03-31 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, RANCAGUA, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, SAN FERNANDO, LA ESTRELLA, LITUECHE, NAVIDAD, PAREDONES, PICHILEMU | Sin Reajuste | 264800 | 258150 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 96.4 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 23000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4309.073 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 290.444 | 182.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.616 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356272 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Norte, Etapa I, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-06 | 2023-08-17 | 2023-09-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2027-11-08 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, MOSTAZAL | Indice de Precios al Consumidor | 1130500 | 939023.645 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 44.77 | 249654.031 | 207115.179 | 0 | 11255.882 | 41948.409 | 22127.076 | 21520.783 | 22281.335 | 21604.382 | 22234.03 | 22429.425 | 21713.857 | 21031.981 | 21506.871 | 330000 | 358355.17 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356274 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa I, Región de O´Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-09-05 | 2023-10-11 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2027-11-14 | CACHAPOAL | MACHALI, OLIVAR, RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 946106.792 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 46.89 | 247215.243 | 214724.843 | 0 | 0 | 54668.898 | 21155.275 | 21628.335 | 21670.344 | 22436.096 | 22345.147 | 21087.225 | 29733.523 | 20000 | 12490.4 | 288000 | 314745.711 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356276 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa III, Región de O´Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-64-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2024-01-16 | 2024-05-16 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2028-05-17 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA, SAN VICENTE | Indice de Precios al Consumidor | 1125024.81 | 1076041.885 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 33.62 | 274979.065 | 227650.577 | 0 | 10683.713 | 0 | 71664.083 | 24123.791 | 24170.648 | 24217.502 | 24119.328 | 24331.294 | 24340.218 | 25687.947 | 21640.541 | 306000 | 525978.496 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356278 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-43-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-10-11 | 2023-12-28 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2027-12-23 | CACHAPOAL | COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1071000 | 946106.792 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 43.25 | 249950.187 | 205221.2 | 0 | 0 | 53175.659 | 21352.279 | 21460.302 | 21502.309 | 22262.463 | 22171.51 | 21644.338 | 21652.34 | 21543.708 | 23185.279 | 282000 | 361989.767 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356280 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O´Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-09-05 | 2023-12-29 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2028-01-13 | CACHAPOAL | MALLOA, RENGO, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 1002031.009 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 39.81 | 260040.385 | 215523.328 | 0 | 0 | 53812.857 | 23260.234 | 22622.893 | 23422.393 | 22628.365 | 23372.664 | 23578.068 | 22825.854 | 22000 | 22517.057 | 289000 | 384839.687 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356282 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Poniente, Etapa I, Región de O´Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-09-05 | 2023-10-16 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2027-11-15 | CACHAPOAL | QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 913021.442 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 43.46 | 242540.598 | 197212.81 | 0 | 30689.362 | 19299.112 | 21450.619 | 18881.584 | 21600.164 | 20943.906 | 21554.303 | 21743.726 | 21050.034 | 22060.774 | 23267.014 | 270000 | 323344.165 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356284 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-11 | 2023-08-17 | 2023-09-29 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2027-12-11 | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | Indice de Precios al Consumidor | 1130500 | 1034349.904 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 41.89 | 263681.263 | 227677.606 | 0 | 36444.993 | 21943.302 | 24389.59 | 23721.303 | 24559.622 | 20638.323 | 27669.734 | 22989.135 | 25321.604 | 22000 | 14003.657 | 318000 | 442045.381 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356286 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Sur, Etapa III, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-6-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-06 | 2025-07-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-28 | 2029-10-28 | CARDENAL CARO | PAREDONES, PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 1143807.77 | 1201709.639 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300000 | 1114709.639 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356290 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Sur, Etapa II, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-06-14 | 2024-07-31 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2028-08-03 | CARDENAL CARO | PAREDONES, PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 1130500 | 1092724.516 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 27.34 | 273524.862 | 233743.622 | 0 | 23625.535 | 49397.772 | 12095.31 | 24751.763 | 0 | 0 | 73695.923 | 25083.891 | 25093.428 | 21757.846 | 18023.394 | 300000 | 589633.013 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 374329 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagual Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-01-31 | 2025-05-13 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2029-05-30 | COLCHAGUA | PALMILLA, PERALILLO | Indice de Precios al Consumidor | 1125024.81 | 1072443.47 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 5.5 | 87178.885 | 60527.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14580.655 | 22968.991 | 22977.924 | 20996.323 | 5654.992 | 294000 | 896512.461 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 374330 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Sur Poniente, Etapa I Region de O´Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-04-01 | 2030-04-01 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | Sin Reajuste | 0 | 1125000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 1109000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 398477 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Norte, Etapa II, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-10-07 | 2024-11-27 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2028-11-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1098393.8 | 1090663.959 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 18.28 | 251234.481 | 205798.051 | 0 | 0 | 0 | 63639.599 | 23602.276 | 23648.058 | 23693.839 | 23597.699 | 23803.711 | 23812.869 | 23009.615 | 22426.815 | 288000 | 724169.47 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356271 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Sector Norte, Etapa I, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-9-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-23 | 2022-12-13 | 2023-05-29 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2027-06-20 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, MOSTAZAL | Indice Polinomico | 7410004.737 | 10949481.501 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 75.44 | 2005593.436 | 1527741.387 | 0 | 234933.443 | 512998.682 | 165605.19 | 131037.367 | 132426.979 | 132419.429 | 118301.924 | 100018.373 | 0 | 70774 | 407078.049 | 1121000 | 1520760.031 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356273 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro; Machali, Olivar, Rancagua, Etapa I Region de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-7-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-29 | 2023-01-05 | 2023-07-13 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2027-08-09 | CACHAPOAL | MACHALI, OLIVAR, RANCAGUA | Indice Polinomico | 6750989.635 | 8716238.668 | 76775212-1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 52.17 | 1727918.209 | 1617509.392 | 0 | 260659.39 | 435949.206 | 140758.537 | 127317.88 | 95080.203 | 125305.007 | 132374.058 | 163598.614 | 136466.497 | 0 | 110408.817 | 1401730.353 | 2948272.455 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356275 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa III, Region de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-11-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-21 | 2022-12-29 | 2023-06-05 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2027-07-05 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA, SAN VICENTE | Indice Polinomico | 6800005.889 | 6628872.306 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 67.66 | 1968744.004 | 1644062.828 | 0 | 310022.645 | 204608.61 | 228321.309 | 158344.43 | 143885.51 | 129466.306 | 176277.282 | 143251.487 | 149885.249 | 0 | 324681.176 | 823143.645 | 1258475.019 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356277 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Cachapoal Centro Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-25 | 2022-12-29 | 2023-05-25 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2027-06-19 | CACHAPOAL | COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE | Indice Polinomico | 6800009.777 | 8366467.733 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 40.36 | 2150619.915 | 1863837.895 | 0 | 152513.674 | 498721.881 | 185986.831 | 130040.035 | 139660.398 | 145673.855 | 212759.622 | 168053.982 | 230427.617 | 0 | 286782.02 | 929787.541 | 4229294.182 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356279 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Oriente, Etapa I, Region de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2023-08-08 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2027-12-07 | CACHAPOAL | MALLOA, RENGO, REQUINOA | Indice Polinomico | 6600004.67 | 7652175.761 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 39.05 | 2480042.824 | 2106859.866 | 0 | 638849.661 | 233803.168 | 363092.689 | 194189.49 | 60289.128 | 115337.699 | 220636.231 | 165801.932 | 114859.868 | 0 | 373182.958 | 999457 | 3549911.456 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356281 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-23 | 2022-12-12 | 2023-06-19 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2027-07-11 | CACHAPOAL | QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Indice Polinomico | 6650448.643 | 7392405.256 | 76775212-1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 50.85 | 1635284.661 | 1163271.599 | 0 | 198197.508 | 197724.269 | 131121.208 | 152147.052 | 165451.583 | 70359.789 | 82812.645 | 48512.206 | 116945.339 | 0 | 472013.062 | 1180387.258 | 2646612.87 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356283 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-21 | 2022-12-22 | 2023-06-14 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2027-07-06 | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | Indice Polinomico | 7481820.49 | 10015869.744 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 50.55 | 2672865.152 | 2526998.726 | 0 | 709610.591 | 536579.826 | 277650.859 | 233614.138 | 131944.338 | 178095.673 | 166807.187 | 164530.498 | 128165.616 | 0 | 145866.426 | 1010000 | 4028724.728 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356285 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur, Etapa III, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 2025-03-19 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2029-04-07 | CARDENAL CARO | PAREDONES, PICHILEMU | Indice Polinomico | 9000345.176 | 11253053.207 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 4.57 | 737798.115 | 530908.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77758.336 | 174977.385 | 278173.207 | 0 | 206889.187 | 1056000 | 8137504.021 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 374327 | Terminación Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Sector Sur Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-4-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-07 | 2025-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2029-12-09 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | Indice de Precios al Consumidor | 8500647.576 | 8255193.96 | 77952295-4 | CONSTRUCCION E INGENIERIA AGUAS CLARAS SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975000 | 6561885.902 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389893 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Sur, Etapa II, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-67-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-15 | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2028-04-16 |  |  | Indice Polinomico | 8500081.082 | 9556560.289 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 22.37 | 2094968.494 | 1832063.277 | 0 | 0 | 112179.738 | 189181.103 | 120925.28 | 741081.566 | 263516.647 | 288086.112 | 0 | 117092.831 | 0 | 262905.217 | 970000 | 7296484.803 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 390995 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Norte, Etapa II, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-72-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2028-04-16 |  |  | Indice Polinomico | 8500041.441 | 9079344.48 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 19.8 | 1419198.126 | 1042793.026 | 0 | 223200.949 | 121017.331 | 85336.882 | 63920.089 | 95348.177 | 62320.532 | 166049.168 | 0 | 225599.898 | 0 | 376405.1 | 2223494.125 | 5341483.895 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 405262 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 2025-04-08 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2029-05-05 |  |  | Indice Polinomico | 7502058.961 | 8581519.752 | 77535515-8 | DVF INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 3.63 | 822176.064 | 325160.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185518.222 | 49389.298 | 90253.203 | 0 | 497015.341 | 1820000 | 6735266.874 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031614-0 | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4309.073 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 149.742 | 140.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.742 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | Interregional | PROYECTOS | 40031614-0 | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 158.738 | 0 | 0 | 70.79 | 0 | 0 | 0 | 36.39 | 15.168 | 0 | 36.39 | 0 | 1841.262 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031614-0 | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410958 | Construcción Puente Clonqui y Accesos, en Ruta H-265, Comuna de Machalí | N | 1. OBRAS | 2262-3-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-08-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-02-27 | 2027-06-22 |  |  | Indice Polinomico | 3598920.724 | 4474937.791 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2618000 | 2962999.791 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40032185-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VII ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 371889 | Estudio de Ingeniería de Detalle Reposición Varios Puente de la Región de O´Higgins, VII Etapa | A | 2. ESTUDIOS | 2262-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-16 | 2024-10-10 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2026-09-05 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 1116279.5 | 1037680 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 25.45 | 372630.244 | 160007.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106643.201 | 0 | 53364.539 | 0 | 0 | 0 | 167505.804 | 45116.7 | 766000.089 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, CHIMBARONGO, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40032264-0 | NORMALIZACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTA 90 COMUNAS SAN FERNANDO CHIMBARONGO Y PLACILLA - | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 363520 | Estudio de Ingeniería Normalización de Seguridad Vial en Ruta 90, Tramo 0,0 Al 13,8, Región de O`Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 5048-31-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-10 | 2022-12-13 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2025-06-24 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, PLACILLA, SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 628000 | 689900 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 89.02 | 241610.09 | 156526.09 | 0 | 0 | 94898.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61627.5 | 0 | 0 | 0 | 85084 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035373-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 346107 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región de O´higgins, Etapa III | A | 1. OBRAS | 2262-18-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-29 | 2022-01-10 | 2022-04-26 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2024-12-24 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 1328272.612 | 1837605.917 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 100 | 148699.613 | 148689.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148689.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PEUMO, PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40036827-0 | REPOSICION PUENTE CODAO, CAMINO H-774, COMUNA PEUMO - PICHIDEGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 407377 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Codao, Camino H-774, Comuna Peumo - Pichidegua, Provincia Cachapoal, Región de O Higgins | N | 2. ESTUDIOS | 2262-42-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-29 | 2025-01-21 | 2025-08-07 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2027-02-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 642242.524 | 581620.726 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 35959.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35959.823 | 537999.926 | 113999.977 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038452-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4309.073 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99.828 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038452-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 374898 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-07-21 | 2025-08-13 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2029-08-24 | CACHAPOAL | CODEGUA, COLTAUCO, RANCAGUA, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 1110825.135 | 1154832.168 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 312000 | 1028832.168 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038452-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 374897 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-07-02 | 2024-11-15 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2029-01-07 | CACHAPOAL | CODEGUA, COLTAUCO, RANCAGUA, REQUINOA | Indice Polinomico | 8049369.123 | 10296254.498 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 11.23 | 1478920 | 1198840.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247381.856 | 162499.264 | 158530.994 | 210499.877 | 123464.971 | 296463.315 | 100000 | 180079.723 | 1903000 | 7908168.5 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039345-0 | REPOSICION PUENTES CADENAS 1 Y CADENAS 2, RUTA 90, COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371943 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puentes Cadenas 1 y Cadenas 2, Ruta 90, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-43-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-29 | 2025-01-20 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2026-06-25 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice de Precios al Consumidor | 605170.93 | 497134.371 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 6.49 | 235420.22 | 164141.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61179.048 | 0 | 69740.677 | 33222.241 | 0 | 71278.254 | 282000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039345-0 | REPOSICION PUENTES CADENAS 1 Y CADENAS 2, RUTA 90, COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 371942 | Reposición Puentes Cadenas 1 y Cadenas 2, Ruta 90, Comuna De Marchigue, Provincia Cardenal Caro, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-42-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-16 | 2023-11-02 | 2024-12-31 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2026-04-22 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice Polinomico | 6220940.245 | 10233098.792 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 7.86 | 4764530 | 2580338.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610853.851 | 0 | 0 | 1969484.659 | 0 | 2000000 | 184191.49 | 5849000.034 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369625 | Conservación de Caminos Red Vial, Rejuvenecimiento Grupo 11, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal y Colchagua, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-24-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-07 | 2023-09-04 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2024-07-03 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, SANTA CRUZ | Indice Polinomico | 3488354.631 | 3852726.029 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369632 | Conservación de Red Vial Varios Caminos H-790 y H-15, Comunas de las Cabras Rancagua, Codegua y Mostazal, Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-5-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-03 | 2023-04-14 | 2023-05-12 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2024-04-23 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, LAS CABRAS, MOSTAZAL, RANCAGUA | Indice Polinomico | 3916130.838 | 3979356.218 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 100 | 22959.841 | 22959.841 | 0 | 0 | 0 | 22959.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 380629 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región de O Higgins, Etapa 4 | A | 1. OBRAS | 2262-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-30 | 2023-07-13 | 2023-09-14 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2025-06-17 |  |  | Indice Polinomico | 1559063.655 | 1987867.471 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 95.38 | 1350252.224 | 1322252.224 | 0 | 90412.693 | 211005.692 | 0 | 120864.527 | 275478.085 | 0 | 624491.227 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 85818.254 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 399578 | Conservación de Caminos Pavimentados Grupo 3 y Contrato de Cierre Rejuvenecimiento Grupo 10, varias comunas, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-35-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-10-15 | 2025-08-08 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2026-07-19 |  |  | Indice Polinomico | 1693028.57 | 2377826.294 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 2438181.294 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043394-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR MARCHIGUE, REGION DE O'HIGGINS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371944 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana por Marchigue Región De O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 5048-52-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-04-12 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice de Precios al Consumidor | 294117 | 341530 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 100 | 150290.325 | 150283.325 | 0 | 0 | 112171.805 | 0 | 38111.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 345924 | Asesoria en apoyo a la Inspeccion Fiscal de Caminos Basicos Grupo 34, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-48-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-13 | 2023-11-07 | 2023-12-21 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2025-02-16 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | CODEGUA, CHEPICA, LA ESTRELLA | Indice de Precios al Consumidor | 302292.13 | 299145.738 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 99.38 | 68385.117 | 68381.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68497.482 | 0 | 0 | 0 | -116.365 | 0 | 4 | 976 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 370762 | Asesoría para la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación Grupo 43, Comuna de de Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-45-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-11-02 | 2023-11-10 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-15 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 334379.29 | 293432.399 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 72602.344 | 72602.344 | 0 | 0 | 0 | 72602.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 370763 | Asesoría para la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación Grupo 44 , Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-46-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-10-17 | 2023-11-06 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2024-10-28 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 322610.19 | 288179.507 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 19108.099 | 19108.099 | 0 | 0 | 0 | 19108.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 370780 | Asesoria en Apoyo a la Inspección Fiscal de Caminos Básicos Grupo 48 , Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-71-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2025-05-23 | CACHAPOAL | CODEGUA | Indice de Precios al Consumidor | 327507.04 | 305587.145 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 99.18 | 127002.117 | 127002.117 | 0 | 25796.442 | 54137.032 | 18968.966 | 21968.091 | 0 | 0 | 6131.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 399714 | Asesoría para la Inspección Fiscal para Contrato de Cierre Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comuna de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-25-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-10 | 2024-07-01 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2025-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 240783.41 | 188159.247 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 113612.341 | 113612.341 | 0 | 57912.181 | 30140.471 | 25559.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 345925 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 34, Varias Comunas, Sector Sur, Provincia de Colchagua y Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-21-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-19 | 2023-07-25 | 2023-08-28 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2025-02-10 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | CHEPICA, LA ESTRELLA | Indice Polinomico | 1569645.287 | 2103241.723 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 100 | 1417573.385 | 1417564.385 | 0 | 1164572.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252992.037 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 370801 | Cierre Caminos Básicos por Conservación, Grupo 40, Comunas de Marchigue, Pumanque y Paredones, Provincias de Colchagua y de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-23-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-23 | 2024-07-09 | 2024-10-15 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2025-09-21 | COLCHAGUA | PUMANQUE | Indice Polinomico | 1717665.802 | 3066914.794 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 100 | 3124528.036 | 3124528.036 | 0 | 683671.85 | 579029.142 | 618686.546 | 163807.649 | 149812.056 | 707716.804 | 159065.013 | 0 | 62738.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 370814 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 43, Comuna de Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-13-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-30 | 2023-07-28 | 2023-08-02 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2025-02-01 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice Polinomico | 4176564.67 | 4705925.349 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 100 | 1520625.611 | 1520625.611 | 0 | 0 | 0 | 1520625.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 370816 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 44, Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-20-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-19 | 2023-07-25 | 2023-09-12 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2025-02-21 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Indice Polinomico | 1485955.65 | 2438872.295 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 100 | 794778.749 | 794778.749 | 0 | 0 | 559257.909 | 0 | 0 | 235520.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 381626 | Caminos Básicos Por Conservación, Grupo 49, Comuna de Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins Varias Comunas Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-60-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-20 | 2024-03-21 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2025-01-31 |  |  | Indice Polinomico | 1472585.581 | 2185843.308 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 100 | 1103687.97 | 1103687.97 | 0 | 865558.931 | 0 | 0 | 0 | 242094.058 | 0 | 0 | 0 | -3965.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 383619 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 48, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-08 | 2023-09-27 | 2023-12-29 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2025-04-28 |  |  | Indice Polinomico | 4065864.289 | 4376084.106 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 99.61 | 3483380.591 | 3483380.591 | 0 | 1275962.641 | 382449.435 | 298819.246 | 0 | 1089894.405 | 416805.267 | 19449.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22064.585 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 388760 | Contrato de Cierre Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de OHiggins | A | 1. OBRAS | 2262-62-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-23 | 2023-12-27 | 2024-03-20 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2025-08-29 |  |  | Indice Polinomico | 2471829.584 | 3923098.711 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 79.1 | 3904877.218 | 3061757.365 | 0 | 553148.306 | 0 | 447320.877 | 0 | 0 | 1739598.516 | 0 | 321689.666 | 0 | 401422.11 | 441697.743 | 34959.618 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 421904 | Gasto en Obras Relacionados con Contratos | N | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 768.152 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 358.052 | 358.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PUMANQUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40044675-0 | CONSTRUCCION PUENTE SANTA TERESA, CAMINO I-620, PUMANQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 387243 | Estudio de Ingeniería para la Construcción Puente Santa Teresa, Camino I-620, Comuna de Pumanque, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-63-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-15 | 2024-04-10 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2025-07-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 390450 | 288759.5 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 88.01 | 249800.377 | 219751.377 | 0 | 0 | 35503.044 | 25875.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158372.545 | 0 | 22056 | 7993 | 11000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MALLOA, QUINTA DE TILCOCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40044978-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL CORCOLEN - PUENTE ALTA, COMUNAS DE MALLOA Y QUINTA DE TILCOCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 391241 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Conexión Vial Corcolén- Puente Alta, Comunas de Malloa y Quinta de Tilcoco, Región del Libertador General Bernardo O Higgins | N | 2. ESTUDIOS | 2262-39-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-18 | 2024-12-02 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2026-05-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 259788.9 | 320871.6 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 21.32 | 101970.496 | 59527.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44099.496 | 15428.476 | 0 | 42442.524 | 301999.6 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40046668-0 | CONSERVACION PUENTE CACHAPOAL DE OHIGGINS AÑO 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4309.073 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40046668-0 | CONSERVACION PUENTE CACHAPOAL DE OHIGGINS AÑO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 370185 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación de Puente Cachapoal Red Vial Básica, Comunas de Rancagua y Olivar, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-12-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-24 | 2025-12-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-02-27 | 2027-06-27 | CACHAPOAL | OLIVAR, RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 492588.6 | 492588.6 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 592588.6 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40046668-0 | CONSERVACION PUENTE CACHAPOAL DE OHIGGINS AÑO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 404985 | Conservación de Puente Cachapoal Red Vial Básica, Comunas de Rancagua y Olivar, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-16 | 2024-11-08 | 2025-07-22 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2026-10-22 |  |  | Indice Polinomico | 4488694.875 | 5927951.763 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 6471411.763 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047677-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369825 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela Año 2023, Región de O Higgins (Adelantados 2023) | A | 1. OBRAS | 2262-7-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-27 | 2023-06-06 | 2023-09-25 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2024-08-26 | CACHAPOAL | CODEGUA | Indice Polinomico | 1499170.171 | 1832140.599 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 100 | 48479.853 | 48472.853 | 0 | 0 | 46952.614 | 0 | 0 | 1520.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047678-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 REGIÓN DE OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369824 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas-Travesías Año 2023, Región de O Higgins (Adelantados 2023) | A | 1. OBRAS | 2262-18-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-12 | 2023-08-03 | 2023-11-13 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2025-01-31 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | CODEGUA, CHEPICA, LA ESTRELLA | Indice Polinomico | 2522920.023 | 2305620.19 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 100 | 9509.614 | 9504.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9504.614 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047708-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023-2024 REGION DE OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369826 | Demarcación Cruces Varios Caminos Año 2023 Provincia de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-53-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-18 | 2024-01-03 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2025-02-06 | CACHAPOAL | CODEGUA | Indice Polinomico | 1199394.336 | 1072759.699 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 324449.777 | 324440.777 | 0 | 0 | 324440.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047847-0 | CONSTRUCCION DIVERSAS PASARELAS, III ETAPA, REGION DE O´HIGGINS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 391242 | Estudio de Ingeniería para la Construcción Diversas Pasarelas, Etapa III , Región de O Higgins | N | 2. ESTUDIOS | 2262-41-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-16 | 2025-09-16 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2027-06-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 723123.016 | 822290 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600000 | 309000.066 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | Interregional | PROYECTOS | 40047979-0 | MEJORAMIENTO CAMINO H-634 KM 18,3 AL 20,6 SECTOR LA VINILLA, COMUNA DE SAN VICENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 40047979-0 | MEJORAMIENTO CAMINO H-634 KM 18,3 AL 20,6 SECTOR LA VINILLA, COMUNA DE SAN VICENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049834-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2025-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4309.073 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 182.018 | 172.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.018 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049834-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396510 | Conservación de Caminos Pavimentados Grupo 1, Comunas de Lolol, Nancagua y Chepica, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-7-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-01 | 2025-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2026-10-26 |  |  | Indice Polinomico | 4089863.846 | 3278700.693 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4185700.693 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049834-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 397185 | Conservación de Caminos Pavimentados Grupo 2, Comunas de Paredones y Peralillo, Provincias de Cardenal Caro y Colchagua, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-8-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-01 | 2025-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2026-08-27 |  |  | Indice Polinomico | 1799974.841 | 1746939.266 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2179299.266 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049909-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396506 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 51, Comuna de Lolol, Paredones, Provincia de Colchagua, Cardenal Caro, Región de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-30-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-15 | 2024-09-11 | 2024-11-15 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2026-01-10 |  |  | Indice Polinomico | 3972599.027 | 3875768.512 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 49.33 | 2212643.615 | 1966150.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615407.327 | 642969.788 | 0 | 324985.399 | 382788.094 | 246493.007 | 0 | 1658713.336 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049909-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396507 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 52, Comunas de Marchigue y Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-08 | 2024-08-26 | 2025-04-01 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2026-03-10 |  |  | Indice Polinomico | 1657468.961 | 2128099.545 | 76768003-1 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IG LIMITADA | 15.76 | 865580.844 | 344489.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103071.577 | 241417.436 | 302729.393 | 218362.438 | 1424518.701 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049909-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396508 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 53, Comuna de Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-06 | 2024-10-22 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2025-10-21 |  |  | Indice Polinomico | 2065444.801 | 2432490.677 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 80.33 | 2421775.541 | 2035148.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343841.505 | 548728.557 | 142578.078 | 0 | 0 | 171166.66 | 215460.741 | 179768.423 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050023-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL L. G. BERNARDO O'HIGGINS 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396513 | Conservación Global Mixta de Caminos a Precio Unitario y Nivel de Servicio de la Provincia de Colchagua Sector Santa Cruz Poniente, Etapa II, Región de O`Higgins | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-04-01 | 2029-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8700000 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1504000 | 8762000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050023-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL L. G. BERNARDO O'HIGGINS 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396514 | Conservación Global Mixta de Caminos a Precio Unitario y Nivel de Servicio de la Provincia de Colchagua Sector Santa Cruz Oriente, Etapa II, Región de O`Higgins | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-04-01 | 2029-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8700000 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1496000 | 8706000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050291-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ,DEMARCACIÓN REGIÓN DE O'HIGGINS 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396509 | Conservación elementos de seguridad demarcación, Región de O´Higgins | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-04-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1050000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050292-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS 2025-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4309.073 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83.402 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050292-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS 2025-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050292-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396511 | Conservación Zonas de Escuela, Región del Libertador Bernardo O´Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-9-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-18 | 2025-10-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2026-10-26 |  |  | Indice Polinomico | 999974.933 | 967143.783 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1129999.783 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050293-0 | CONSERVACION DE PASADAS URBANAS - TRAVESIAS REGION DE OHIGGINS 2025-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4309.073 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88.616 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050293-0 | CONSERVACION DE PASADAS URBANAS - TRAVESIAS REGION DE OHIGGINS 2025-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050293-0 | CONSERVACION DE PASADAS URBANAS - TRAVESIAS REGION DE OHIGGINS 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 391799 | Conservación de Pasadas Urbanas -Travesías Provincia de Cachapoal, Región Del Libertador General B. O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-18 | 2025-10-08 | 2025-10-29 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2026-08-07 |  |  | Indice Polinomico | 999996.032 | 953962.85 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1116999.85 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40054783-0 | AMPLIACION RUTA 90, SECTOR: PLACILLA-SAN GREGORIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395525 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 90, Sector: Placilla San Gregorio Región de O`Higgins | N | 2. ESTUDIOS | 5048-69-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-05 | 2024-12-06 | 2025-07-02 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2028-03-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2550289 | 2124150 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 261610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261610 | 694000 | 1463000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40056844-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 385765 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación por Emergencia Camino I-45, Comuna de San Fernando, Colchagua, Región de O´higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-66-O223 | Terminado | Propuesta privada | 2023-11-22 | 2023-12-13 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2025-08-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 329059.99 | 304840.237 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 100 | 95319.862 | 95316.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95316.862 | 0 | 3 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40056844-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 385760 | Conservación por Emergencia Camino I-45, Comuna San Fernando, Colchagua, Región de O´higgins | A | 1. OBRAS | 2262-58-O123 | Terminado | Propuesta privada | 2023-09-25 | 2023-10-20 | 2024-05-17 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2025-10-27 |  |  | Indice Polinomico | 10800000 | 9795451.072 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 100 | 6447734.198 | 6447727.198 | 0 | 3728128.073 | 0 | 1982101.51 | 0 | 718562.835 | 0 | 0 | 18934.78 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40056844-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 385763 | Conservación por Emergencia Red Vial, Defensas Fluviales Puente Coínco, Camino H-38, Comuna de Coínco, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-55-O123 | Terminado | Propuesta privada | 2023-09-15 | 2023-09-28 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-12-22 |  |  | Indice Polinomico | 585143 | 375085.677 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 26874.694 | 26874.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25936.969 | 0 | 937.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40056844-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 421904 | Gasto en Obras Relacionados con Contratos | N | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 768.152 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11.065 | 11.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389358 | Conservación por Emergencia Grupo 1, Camino I-309, I-746, I-790, S/R I-338, S/R I-728, Comuna Palmilla, San Fernando, Santa Cruz, Chepica, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-13-O224 | Terminado | Propuesta privada | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 2024-06-14 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2025-05-04 |  |  | Sin Reajuste | 1204697.512 | 1755143.578 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 100 | 624566.937 | 624558.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624558.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389360 | Conservación por emergencia, Camino I-40, Comuna Placilla y San Fernando, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-12-O224 | Terminado | Propuesta privada | 2024-01-22 | 2024-01-31 | 2024-06-05 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2025-01-06 |  |  | Sin Reajuste | 695820.965 | 653766.398 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 100 | 91523.054 | 91523.054 | 0 | 0 | 91523.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389361 | Conservación por Emergencia, Camino I-72, Comuna Lolol y Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-10-O224 | Terminado | Propuesta privada | 2024-01-12 | 2024-02-01 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-12-02 |  |  | Sin Reajuste | 2553562.665 | 2231891.082 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 100 | 674253.373 | 674253.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674253.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389365 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Cachapoal (H-35), Puente Negro y Puente Codegua, Camino H-35, Camino H-45-G y Ruta H-15, Comuna Machalí, Mostazal y Codegua | A | 1. OBRAS | 2262-7-O224 | Terminado | Propuesta privada | 2024-02-01 | 2024-01-24 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2025-02-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 611858.849 | 1752780.249 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 100 | 292793.404 | 292793.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284855.811 | 0 | 7937.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389366 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Popeta, Puente La Chimba y Puente Cuenca N°02, Camino H-521, Camino H-579 y Camino H-711, Comuna Rengo y Malloa | A | 1. OBRAS | 2262-6-O224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-03-01 | 2024-01-23 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2025-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 674057.948 | 731831.9 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 99.11 | 264411.634 | 250463.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250463.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13948.273 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389367 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Las Peñas, Puente Tinguiririca (Oriente), Puente Talcarehue, Camino I-475, Ruta 90, Camino I-45, Comuna San Fernando, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-8-O224 | Terminado | Propuesta privada | 2024-01-12 | 2024-01-24 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2025-04-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 765863.163 | 1632776.975 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 245364.927 | 245364.927 | 0 | 0 | 245364.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389368 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Bucalemu, Puente Quiahue N°03 y Puente Sin Nombre - I-572 - Km 6 183, Camino I-502 y Camino I-572, Comuna Paredones y Lolol, Provincia de Cardenal Caro y Colchagua, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-9-O224 | Terminado | Propuesta privada | 2024-01-16 | 2024-02-02 | 2024-07-10 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2025-03-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 624881.155 | 1593815.958 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 100 | 224093.905 | 224093.905 | 0 | 223533.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389369 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales, Encauzamiento y Reposición, Puente Toscas, Puente La Punta y Puente Tumuñan , Camino I-310, Camino I-742 y Camino I-487 y Camino H-82-I, Comunas de Peralillo, Chépica, San Fernando y Palmilla | A | 1. OBRAS | 2262-14-O224 | Terminado | Propuesta privada | 2024-01-22 | 2024-02-02 | 2024-06-24 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 726498.987 | 1882887.829 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 100 | 277581.334 | 277581.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277581.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395146 | Conservación por Emergencia Grupo 5, Camino H-579, H-82-I, Comuna Rengo, Las Cabras, Provincia de Cachapoal, Región de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-2-O224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-24 | 2024-02-01 | 2024-06-24 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-10-13 |  |  | Sin Reajuste | 387207.555 | 863145.009 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 98.91 | 9418.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9418.847 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396005 | Conservación por Emergencia Grupo 4, Camino S/R-I-186, I-490 Comuna Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-19-O224 | Terminado | Propuesta privada | 2024-02-05 | 2024-02-14 | 2024-07-10 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2025-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 800003.323 | 1319839.642 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 100 | 418495.075 | 418495.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418495.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 421904 | Gasto en Obras Relacionados con Contratos | N | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 768.152 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 97.563 | 97.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388119 | Reforestación Reposición Pav. Ruta M-50, Sector Cauquenes - Chanco, Tramo Los Ruiles - Chanco, KM 28,600 AL KM 42,177. | N | 1. OBRAS | 979-2-LR25 | Adjudicado | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 473000 | 347100 | 6680341-4 | MARCOS ANTONIO SALGADO ENCALADA | 0 | 19950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19950 | 204000 | 124000
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 20169881-0 | HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 172089 | Asesoría a la Inspección Fiscal Circunvalación Sur de Talca | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-60-LP11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-11-09 | 2011-11-30 | 2011-12-29 | 2012-01-06 | 2012-01-06 | 2013-08-28 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 664890 | 862424.675 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 99.41 | 77200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77200 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 372071 | CONSULTORIA REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCION, TRAMO KM. 42 AL KM. 65 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2024-01-30 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2025-07-04 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 270000 | 321300 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 63 | 377619.691 | 215365.141 | 0 | 0 | 20191.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195173.364 | 0 | 0 | 130768.55 | 31486 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO |  | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419537 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-4180-2019 Lote(s) Nº 143-D REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 651.422 | 651.422 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 651.422 | 651.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO |  | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419549 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-3027-2016 Lote(s) Nº 85 REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2376 | 2376 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2376 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO |  | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422819 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-603-2020 Lote(s) Nº 143-G REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 63917.353 | 63917.353 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 64222.578 | 63917.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63917.353 | 0 | 305.225 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO | Interregional | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2562.503 | 1478.505 | 0 | 0 | 0 | 709.606 | 93.058 | 469.445 | 0 | 65.502 | 22.75 | 118.144 | 0 | 1083.998 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403077 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 28-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5762.623 | 5762.623 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5762.623 | 5762.623 | 0 | 5762.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403081 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 78 79 82 86 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 38178.454 | 38178.454 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 38178.454 | 38178.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38178.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403083 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 80 81 83 84 85 88 90 91-A 91-C 91-D 91-E 91-F REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 73519.978 | 73519.978 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 73319.978 | 73319.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73319.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403098 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 145 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7969.837 | 7969.837 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7969.837 | 7969.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7969.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403099 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 146 147 150 155 156 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 51309.133 | 51309.133 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 51309.133 | 49689.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49689.59 | 0 | 0 | 1619.543 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22159.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22159.352 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO | del Maule | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416722 | Pago Perito Judicial Obra: Rep Pav Ruta J-60 S: Rauco-Cr Ruta Costera | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417638 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 22 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1080 | 1424.52 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2504.52 | 1424.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422353 | Expropiacion(es) VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 35 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5710.5 | 5710.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5710.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5710.5 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422354 | Resol. SRM DEL MAULE Nº 122 DE FECHA 03-05-2021 Lote(s) Nº 71 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4847.1 | 4847.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4847.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4847.1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422356 | Expropiacion(es) VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 72-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6237 | 6237 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6237 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422357 | Expropiacion(es) VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 103 105 97 98 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 70771 | 70771 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 70771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70771 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422359 | Expropiacion(es) VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 102 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5768 | 5768 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5768 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424507 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 71 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6400 | 6400 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | Interregional | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 322.919 | 322.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.299 | 205.62 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422478 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Camino Costero Norte S: Boyeruca-Cr Ruta J-60 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422820 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-3466-2020 Lote(s) Nº 109 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO COSTERO NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA J-60 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 147599.39 | 147599.39 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 205177.081 | 147599.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147599.39 | 0 | 57577.691 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292051 | Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, Sector Acceso Iloca - Intersección ruta m-24, Tramo: DM. 81.300,000 - DM. 92.880,000, Comuna Licanten, Provincia Curicó, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 5048-85-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2021-02-11 | 2021-04-20 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2024-01-13 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 13240023.769 | 14327137.698 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 80 | 21059.667 | 5826.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5826.667 | 15231 | 2 | 90999.922 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 208687 | Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Region | A | 2. ESTUDIOS | 1297-9-LP13 | Terminado | Propuesta publica | 2013-08-20 | 2013-09-12 | 2013-10-03 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2014-12-08 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 183401 | 216934 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 2405.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405.4 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351616 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-32, Sector Puente Marimaura-Cruce Ruta 126, Tramo DM 19.316,000 al DM 31.186,480, Comuna de San Javier; Provincia de Linares, Regiòn del Maule. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-30 | 2023-05-25 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2026-02-28 | LINARES | SAN JAVIER | Indice de Precios al Consumidor | 841935 | 858116.259 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 79.84 | 359000 | 295670.234 | 0 | 0 | 76107.157 | 30558.938 | 30471.91 | 30530.909 | 0 | 61199.746 | 35815.06 | 30986.514 | 31871.059 | 31458.707 | 429022.968 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | Interregional | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1258.397 | 370.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.447 | 161.95 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397942 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 95 MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5644.23 | 5644.23 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5644.23 | 5644.23 | 0 | 0 | 5644.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22097.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22097.373 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351617 | Mejoramiento Ruta L-32, sector Puente Marimaura - Cruce Ruta 126, Tramo DM. 19.316,000 al DM. 31.186,480, Provincia de Linares, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 5048-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-04-21 | 2023-06-20 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2025-09-11 | LINARES | SAN JAVIER | Indice Polinomico | 9628918.713 | 11243018.717 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 73 | 6840000 | 5460321.123 | 0 | 1414567.394 | 774576.703 | 683183.827 | 774401.54 | 532401.664 | 661991.07 | 294589.941 | 0 | 324608.984 | 475676.501 | 904002.376 | 5717976.709 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.332 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418799 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4104.612 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 188.668 | 188.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.052 | 0 | 0 | 0 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413984 | Asesoría A La Inspección Fiscal Terminación Reposición Pavimento Ruta L&#8208;11, Sector Puente Putagan - Linares, Tramo Dm 53.836,16 Al Dm 62.321,98, Provincia De Linares, Comuna De Linares, Región Del Maule. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-56-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-09-04 | 2025-10-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-28 | 2027-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 454104 | 454104 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 238269.9 | 261254 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | Interregional | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362144 | Terminación Reposición Pavimento Ruta L-11, Sector Puente Putagán - Linares, Tramo Dm. 53.836,16 al Dm. 62.321,98, Provincia de Linares, Región Del Maule. | N | 1. OBRAS | 5048-98-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-04-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-30 | 2027-11-20 | LINARES | COLBUN | Indice Polinomico | 11741642.485 | 14682892.144 | 76215424-2 | CONSTRUTORA PYL SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7099730 | 8900745.561 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA |  | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30106685-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 128 Y RUTA 126, SECTOR CAUQUENES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329429 | Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial Ruta 128 y Ruta 126, Sector Cauquenes, Región del Maule". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-105-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-26 | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2024-08-15 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 980000 | 941392.261 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 315520.288 | 48512.288 | 0 | 0 | 48512.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267008 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 250744 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (Hualañe) - Cruce Ruta Costera, Region del Maule | A | 2. ESTUDIOS | 1297-19-LQ16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 2016-09-02 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 2021-04-23 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 606000 | 611008.4 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 25229.706 | 24901.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15085.911 | 0 | 9815.795 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 369058 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta J-80, Sector: Cruce J-60 (Hualañé) - Cruce Ruta Costera, Tramo DM 65,466 al DM 29.020,000, Comunas de Hualañé, Licantén y Vichuquèn, Provincia de Curicó, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-100-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-30 | 2024-01-29 | 2024-10-17 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2027-05-14 | CURICO | HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 1021680 | 1113068.88 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 22.77 | 426000.3 | 346901.556 | 0 | 34918.439 | 38531.887 | 38734.438 | 38928.696 | 39244.964 | 39082.638 | 0 | 78183.599 | 39276.895 | 39276.725 | 39822.019 | 484479.346 | 313509.261 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | Interregional | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1740.519 | 1740.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.534 | 464.201 | 46.648 | 43.668 | 99.534 | 811.934 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415750 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 103 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7388.124 | 7388.124 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7388.124 | 7388.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7388.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415929 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 95 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5040 | 6103.44 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6103.44 | 6103.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6103.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416826 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 201-Z 201-A1 201-A2 201-A3 202 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13050 | 12821.336 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12821.336 | 12821.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12821.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417643 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 192 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 55515.9 | 60445.712 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 60445.712 | 60445.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60445.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417851 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta J-80 S: Cr Ruta J-60 (Hualañe)-Cr Ruta Costera | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2461.749 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2461.749 | 2461.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418464 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 167 168 173 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 16590.5 | 18377.297 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18377.297 | 18377.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18377.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418465 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 177 179 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 18464.7 | 20639.842 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 20639.842 | 20639.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20639.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418940 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 78 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1982.4 | 2440.136 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2440.136 | 2440.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419162 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta J-80 S: Cr Ruta J-60 (Hualañe)-Cr Ruta Costera | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1764.849 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1764.849 | 1764.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419163 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta J-80 S: Cr Ruta J-60 (Hualañe)-Cr Ruta Costera | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2958.177 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2958.177 | 2958.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2958.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419169 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 67-Ñ MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10042.194 | 10042.194 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10042.194 | 10042.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10042.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419588 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 172 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6395.7 | 7149.113 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7149.113 | 7149.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7149.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420147 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 189-G1 189-H1 189-I1 189-J1 190-A1 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 16813.8 | 17262.728 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17262.728 | 17262.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17262.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420692 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 67-U MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2694.1 | 3091.48 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3091.48 | 3091.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3091.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420693 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 188 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2622.4 | 2882.28 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2882.28 | 2882.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882.28 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420694 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 193-C1 193-D1 194-A1 194-B1 194-C1 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10116 | 10386.097 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10386.097 | 10386.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10386.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420823 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 146-A 146-B 146-C 146-D 146-E MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12505.2 | 13375.562 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13375.562 | 13375.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13375.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420827 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 146-F 146-G 146-H 146-I 146-J MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7652.7 | 8185.327 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8185.327 | 8185.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8185.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420828 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 146-K 146-L 194-D 194-E 194-F MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10138.8 | 10844.461 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10844.461 | 10844.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10844.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420829 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 194-G 194-H 194-I MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2845.8 | 3043.868 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3043.868 | 3043.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3043.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421219 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 202-H 202-J 202-L MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14120.7 | 15566.659 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15566.659 | 15566.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15566.659 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421711 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 137 143 144 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 76044.1 | 76044.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6976.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6976.326 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421712 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 202-C 202-E 202-F MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6487.6 | 7151.931 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7151.931 | 7151.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7151.931 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421713 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 204-F 204-G 204-H 204-I 204-J MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 23389.9 | 24122.004 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 414122.004 | 24122.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24122.004 | 390000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423440 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta J-80 S: Cr Ruta J-60 (Hualañe)-Cr Ruta Costera | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2778.789 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2778.789 | 2778.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778.789 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 369057 | Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (HUALAÑE) - Cruce Ruta Costera, Tramo DM. 65,466 al DM 29.020,000, Provincia de Curicó, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 5048-40-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2024-01-11 | 2024-09-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2027-03-28 | CURICO | HUALAÑE | Indice Polinomico | 23538275.147 | 33438522.493 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 21.22 | 11000000 | 7399999.911 | 0 | 0 | 766805.599 | 658590.293 | 652860.079 | 607777.434 | 1768752.149 | 662967.424 | 879841.352 | 1402405.581 | 1100000 | 2500000.089 | 13281520.99 | 12823490.74 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406873 | Actualización Estudio de Demanda y Evaluación Social Proyectos: Tramo I: Construcción Ruta Precordillerana, Sector: Ruta L-11 - Ruta L-535 y Puente Achibueno y Tramo II: Construcción Ruta Precordillerana Sector: Ruta L-535-Colvindo y 4 puentes | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 82727 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | Interregional | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15503.632 | 2316.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.681 | 728.812 | 483.304 | 0 | 37.918 | 562.603 | 0 | 13187.314 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415962 | Pago Perito Judicial Obra: Const Ruta Precordillerana S: Ruta L-11 Ruta L-535 Pte Achibueno | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416008 | Pago Perito Judicial Obra: Const Ruta Precordillerana S: Ruta L-11 Ruta L-535 Pte Achibueno | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1111.111 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1111.111 | 1111.111 | 0 | 0 | 1111.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417650 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2-A 3-A 5-A 6-A CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- RUTA L-535-PTE ACHIBUENO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 32925.6 | 36297.182 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 36297.182 | 36297.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36297.182 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417652 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4-A 15-A 18-A CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- RUTA L-535-PTE ACHIBUENO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 34538.8 | 22249.991 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 22249.991 | 22249.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22249.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418466 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 36 CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- RUTA L-535-PTE ACHIBUENO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6283.2 | 6896.44 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6896.44 | 6896.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6896.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419025 | Pago Perito Judicial Obra: Const Ruta Precordillerana S: Ruta L-11 Ruta L-535 Pte Achibueno | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419223 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 11-A 14-A 16-A 17-A CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- RUTA L-535-PTE ACHIBUENO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 33878.8 | 37171.819 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 37171.819 | 37171.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37171.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419225 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 20-A 21-A 21-B CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- RUTA L-535-PTE ACHIBUENO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9420.4 | 10336.063 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10336.063 | 10336.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10336.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419226 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 43-A 47-A1 CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- RUTA L-535-PTE ACHIBUENO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 23580.2 | 25872.196 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 25872.196 | 25872.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25872.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419767 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 31-B 31-C 31-D CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- RUTA L-535-PTE ACHIBUENO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4974.6 | 5460.121 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5460.121 | 5460.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419768 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 33 CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- RUTA L-535-PTE ACHIBUENO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5335 | 5855.696 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5855.696 | 5855.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5855.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419769 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 44 46-A CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- RUTA L-535-PTE ACHIBUENO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3362.9 | 3691.119 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3691.119 | 3691.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3691.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420676 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 9-A 13-A CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- RUTA L-535-PTE ACHIBUENO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 21532.6 | 23634.182 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 23634.182 | 23634.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23634.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420677 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 34 CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- RUTA L-535-PTE ACHIBUENO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4068.9 | 4466.025 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4466.025 | 4466.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4466.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420678 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 67 68 69 CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- RUTA L-535-PTE ACHIBUENO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12001.6 | 13938.658 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13938.658 | 13938.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13938.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420813 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 9 CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- RUTA L-535-PTE ACHIBUENO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6139.9 | 8557.793 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8557.793 | 8557.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8557.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420814 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 43-B 47-A2 64-E CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- RUTA L-535-PTE ACHIBUENO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 107446.8 | 118449.352 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 118449.352 | 118449.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118449.352 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420815 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 83-A CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- RUTA L-535-PTE ACHIBUENO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 20743 | 22767.517 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 22767.517 | 22767.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22767.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420816 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 113 CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- RUTA L-535-PTE ACHIBUENO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 86418.4 | 99165.114 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 99165.114 | 99165.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99165.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421184 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 6 CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- RUTA L-535-PTE ACHIBUENO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 345.15 | 487.145 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 487.145 | 487.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.145 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421187 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 70 CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- RUTA L-535-PTE ACHIBUENO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2473 | 2884.755 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2884.755 | 2884.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884.755 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421192 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 114 115 116 CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- RUTA L-535-PTE ACHIBUENO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 21780.4 | 25104.089 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 25104.089 | 25104.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25104.089 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422401 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 92 CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- RUTA L-535-PTE ACHIBUENO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 28559.4 | 28559.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES, PUNILLA | LONGAVI, PARRAL, RETIRO, ÑIQUEN | Interregional | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 357.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.432 | 0 | 88.191 | 98.68 | 0 | 2642.697 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES, PUNILLA | LONGAVI, PARRAL, RETIRO, ÑIQUEN |  | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404368 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 172 CONST RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 30003.477 | 30003.477 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 30003.477 | 30003.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30003.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES, PUNILLA | LONGAVI, PARRAL, RETIRO, ÑIQUEN |  | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404369 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 182 CONST RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5560.958 | 5560.958 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5560.958 | 5560.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5560.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES, PUNILLA | LONGAVI, PARRAL, RETIRO, ÑIQUEN |  | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404370 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 199 CONST RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 30759.879 | 30759.879 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 30759.879 | 30759.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30759.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES, PUNILLA | LONGAVI, PARRAL, RETIRO, ÑIQUEN |  | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419766 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 15-A CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- RUTA L-535-PTE ACHIBUENO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14082.8 | 14082.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14082.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14082.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES, PUNILLA | LONGAVI, PARRAL, RETIRO, ÑIQUEN |  | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420321 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 184-A 184-C 184-D 184-E CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- RUTA L-535-PTE ACHIBUENO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 28071.4 | 28071.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 28071.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28071.4 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES, PUNILLA | LONGAVI, PARRAL, RETIRO, ÑIQUEN |  | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420395 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 171 173 CONST RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 34071.616 | 34071.616 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 25738.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25738.94 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES, PUNILLA | LONGAVI, PARRAL, RETIRO, ÑIQUEN |  | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422672 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 180-A CONST RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 34364.8 | 40782.546 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 40782.546 | 40782.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40782.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | Interregional | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 56.873 | 53.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.834 | 31.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.197 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406270 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 55-A MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS HUALLES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 126727.2 | 133453.127 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 133453.127 | 133453.127 | 0 | 0 | 133453.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309568 | Mejoramiento Ruta L-45, sector el Peñasco-Reten Los Hualles, tramo KM.20,137 al KM.35,900,Provincia de Linares, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 5048-76-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-04 | 2020-12-29 | 2021-03-12 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2023-06-22 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 11945137.399 | 12893535.627 | 77374871-3 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA L45 LTDA | 96.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 385664 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE LAS PROVINCIAS DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLAMENTE, PELARCO Y COLBUN ETAPA III, REGION DEL MAULE (NUEVA 2023) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 160.496 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 289715 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-15-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-29 | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2023-07-02 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 763584 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 85.37 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 382819 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA III, REGIÓN DEL MAUL | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-19 | 2024-04-26 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2028-02-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 881235.936 | 77958895-5 | CONSORCIO JRG-VYA SAN CLEMENTE ORIENTE LTDA | 35.56 | 239816.277 | 196293.016 | 0 | 0 | 49508.484 | 20810.876 | 20914.666 | 20955.791 | 20996.914 | 20910.75 | 21094.83 | 21100.705 | 21541.322 | 21981.939 | 258495.6 | 323120.12 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264030 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | A | 1. OBRAS | 1297-9-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-03-09 | 2017-04-07 | 2017-08-14 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2021-12-29 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 5581157.882 | 5387327.382 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 100 | 7344.059 | 7344.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7344.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289720 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBUN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | A | 1. OBRAS | 1297-42-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-10-31 | 2018-12-12 | 2019-03-14 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 5850740.47 | 5154216.112 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 100 | 1041.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.27 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369772 | Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca y Linares, Sector San Clemente Oriente, Comunas de San Clemente, Pelarco y Colbun, Etapa III, Región del Maule. (Nueva 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-38-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-22 | 2023-02-13 | 2023-06-06 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2027-07-06 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice Polinomico | 7067073.78 | 7914668.127 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 52.62 | 2014315.122 | 1512689.889 | 0 | 0 | 0 | 813986.811 | 146381.825 | 163810.636 | 78290.655 | 128984.152 | 74237.043 | 106998.767 | 220000 | 281625.233 | 2242504 | 1270879.543 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | RAUCO, TENO | Interregional | PROYECTOS | 30132426-0 | MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-448; SECTOR: TENO-RAUCO, PROV. CURICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | SAGRADA FAMILIA | del Maule | PROYECTOS | 30132620-0 | MEJORAMIENTO Y REPOS. RUTA K-16; S: LONTUE-SAG. FAMILIA; PRV. CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 292080 | Estudio Mejoramiento y Repos. Ruta K-16; S: Lontue-Sag. Familia; Prov. Curicó. Nuevo 2019 | A | 2. ESTUDIOS | 1297-24-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-06-17 | 2019-07-25 | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2021-02-19 | CURICO | SAGRADA FAMILIA | Indice de Precios al Consumidor | 370000 | 368320 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 100 | 33580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33580 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | CURICO |  | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 250758 | Reposición Puente El Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-11-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-01 | 2016-07-15 | 2016-07-28 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2018-01-20 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 2277709.933 | 2282738.537 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA |  | PROYECTOS | 30137598-0 | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421288 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 3 4 25 27 MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K-610 CON RUTA 120 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 204284.17 | 213987.668 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2473651.819 | 213987.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213987.668 | 2202000 | 57664.151 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 30137598-0 | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421814 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Enlace Ruta K-610 con Ruta 120 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8348.181 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8348.181 | 8348.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8348.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1894.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894.401 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422480 | Pago Perito Judicial Obra: Conservación Red Vial Maule (2015-2016-2017) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1052.632 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1052.632 | 1052.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423392 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conservación Red Vial Maule (2015-2016-2017), Pte La Recoba Ruta L-45 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1052.967 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1052.967 | 1052.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052.967 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.96 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418799 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4104.612 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99.04 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391352 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Estabilización Taludes Ruta 115-CH, Construcción Puente Medano 1 y Medano 2, Sector La Mina - Limite Internacional, Tramo Dm 103.580,00 a Dm 105.017,00, Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Ma | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-36-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-25 | 2025-08-13 | 2025-09-12 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2027-10-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1159357.5 | 970504.143 | 4536716-9 | SERGIO SAMUEL GONZALEZ VARAS | 0 | 40989.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40989.625 | 478022.095 | 530902 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | Interregional | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1007.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.444 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415752 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4 MEJ ESTABILIZACION DE TALUDES EN RUTA 115-CH S: LA MINA-LIMITE INTERNACIONAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 75992.556 | 75992.556 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 75992.556 | 75992.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75992.556 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391353 | Mejoramiento Estabilización de Taludes en Ruta 115-CH, Sector La Mina - Límite Internacional, Construcción Puentes Médano 1 y Médano 2, Provincia de Talca, Región del Maule | N | 1. OBRAS | 5048-97-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-28 | 2025-03-28 | 2025-06-19 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2027-07-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 12165436.641 | 13560893.809 | 76215424-2 | CONSTRUTORA PYL SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5737978.024 | 8710098 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | VILLA ALEGRE |  | PROYECTOS | 30399282-0 | CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3447.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3447.368 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | VILLA ALEGRE | del Maule | PROYECTOS | 30399282-0 | CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422475 | Pago Perito Judicial Obra: Construcción Puente Río Putagan en Ruta L-214 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | VILLA ALEGRE | del Maule | PROYECTOS | 30399282-0 | CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422476 | Pago Perito Judicial Obra: Construcción Puente Río Putagan en Ruta L-214 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | VILLA ALEGRE | del Maule | PROYECTOS | 30399282-0 | CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422477 | Pago Perito Judicial Obra: Construcción Puente Río Putagan en Ruta L-214 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1052.632 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1052.632 | 1052.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | VILLA ALEGRE | del Maule | PROYECTOS | 30399282-0 | CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 343608 | Construcción Puente Río Putagán en ruta L-214 km 2.26, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-21 | 2023-03-02 | 2023-07-07 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2025-10-14 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 5053394.641 | 6197299.925 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 99.44 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | Interregional | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.834 | 0 | 0 | 978.166 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 443.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422348 | Expropiacion(es) VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 3 CONSTRUCCION PUENTE COIGUE EN RUTA L-45 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1556.2 | 1556.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1556.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.2 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 329433 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGUE EN RUTA L-45, KM. 25,34. PROVINCIA DE LINARES;REGION DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1297-1-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-07-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2027-12-20 | LINARES | LINARES | Indice Polinomico | 2275506.704 | 2853769.337 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1909999.6 | 949999.674 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 281845 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas de Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa III, Región del Maule. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-44-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-14 | 2019-02-18 | 2019-04-26 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2023-03-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 789447.601 | 781000 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 53.55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 282496 | Asesoría a la I.F. Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-23-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-06-13 | 2019-07-23 | 2021-05-25 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2024-01-28 | TALCA | CONSTITUCION | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 469374.669 | 76008758-0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 100 | 2991 | 2991.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991.208 | 0 | -0.208 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281841 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia de Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas de Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa III, Región Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-32-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-09-12 | 2018-11-16 | 2019-03-12 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2023-03-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7297209.844 | 6336285.915 | 99541910-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 55.92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 282489 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-52-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-12-21 | 2019-03-04 | 2019-08-28 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2023-12-31 | TALCA | CONSTITUCION | Indice de Precios al Consumidor | 5600000 | 4931121.899 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 100 | 8095.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8095.053 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 30483261-0 | REPOSICION RUTA K-15, SECTOR: RUTA 5(LONTUE)-MOLINA, PROV. CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308970 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta K-15, Sector: CR. Ruta 5 (Lontue) - Molina, Provincia de Curicó, Región del Maule (segundo llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-56-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-15 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2022-04-18 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 440000 | 407651 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 92.77 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372258 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta K&#8208;20, Sector Gualleco - Carrizal, Tramo Dm. 0,00 - Dm 30.060,00, Comunas de Curepto y Constitución, Provincia de Talca, Región del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2027-02-27 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | Indice de Precios al Consumidor | 736848 | 863960.23 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 19.16 | 318010.341 | 243411.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38600.612 | 71201.696 | 36238.378 | 24843.478 | 36554.748 | 35972.657 | 37227.52 | 37371.252 | 459519.54 | 145827.157 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO |  | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372256 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta K-20, Sector Gualleco - Carrizal, Región del Maule | N | 1. OBRAS | 5048-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-22 | 2024-08-07 | 2024-10-16 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2027-01-28 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | Indice Polinomico | 9729522.272 | 11390642.983 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 7.9 | 1454999.999 | 998309.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455649.187 | 0 | 542660.585 | 249328.853 | 207361.374 | 6715480.361 | 4020172.691 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 415175 | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 156.081 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.039 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 317695 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas De Curicó y Romeral, Etapa II, Region Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-64-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-01-27 | 2021-05-06 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2025-05-18 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 797000 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 23.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 328687 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-06 | 2023-02-22 | 2023-08-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2027-06-03 | LINARES | SAN JAVIER | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 856800 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 52.67 | 249386.859 | 228707.347 | 0 | 20507.982 | 40607.379 | 41558.61 | 20924.96 | 41971.776 | 0 | 20921.152 | 0 | 42215.488 | 20680 | -0.488 | 251328 | 194744.555 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 328688 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-30 | 2022-10-19 | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2026-12-01 | LINARES | PARRAL | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 631108.6 | 76008758-0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 70.78 | 179339.547 | 134376.747 | 0 | 0 | 44311.536 | 14913.175 | 14987.608 | 0 | 15016.85 | 15046.091 | 30101.487 | 0 | 14987.6 | 29975.2 | 188253.116 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 362467 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR CURICO - ROMERAL, COMUNAS DE CURICO Y ROMERAL, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-12 | 2024-04-23 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2028-02-10 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 876934.8 | 884110 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 30.77 | 218526.912 | 155454.507 | 0 | 0 | 50252.942 | 20878.749 | 20982.877 | 21024.135 | 21336.857 | 20978.947 | 0 | 0 | 21024.135 | 42048.27 | 259340.4 | 349107.953 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 362470 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa III, Region Del Maule (NUEVA 2023) SECTOR TENO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-10-11 | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2028-05-02 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 877849.315 | 873242.42 | 77954957-7 | CONSORCIO UGARTE TENO SPA | 32.22 | 265057.157 | 225156.312 | 0 | 19641.808 | 44926.925 | 39880.45 | 20040.317 | 20079.24 | 0 | 40154.772 | 20212.693 | 20220.107 | 20040.317 | 19860.528 | 244662 | 345238.974 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 362474 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Licanten-Vichuquen, Comunas De Licantén, Vichuqén, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-27 | 2023-09-06 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2028-05-07 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 877122.225 | 858204.676 | 76008758-0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 33.83 | 256837.523 | 217930.877 | 0 | 60232.933 | 0 | 0 | 58872.443 | 19727.95 | 0 | 39372.13 | 19859.067 | 19866.354 | 19591 | 19315.646 | 240385.2 | 344235.835 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 382817 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA, SECTOR CONSTITUCION - EMPEDRADO, COMUNAS DE CONSTITUCION Y EMPEDRADO, ETAPA I, REGION DEL MAULE (NUEVA 2023) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-27 | 2023-09-08 | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2028-05-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 877122.225 | 944045.088 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 31.26 | 261115.321 | 219559.12 | 0 | 21095.376 | 42332.068 | 21361.451 | 21642.37 | 0 | 42755.404 | 0 | 46403.852 | 23968.599 | 21841.6 | 19714.601 | 262099.2 | 386169.067 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 399906 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR HUALAÑE-RAUCO, COMUNAS CURICO, RAUCO Y HUALAÑE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE.(SEGUNDA CONVOCATORIA) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 2024-09-02 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2028-02-12 |  |  | Indice Polinomico | 779497.6 | 852654.611 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 27.06 | 258568.438 | 210601.426 | 0 | 0 | 43958.608 | 22066.702 | 33266.319 | 22220.18 | 0 | 44346.566 | 22367.263 | 22375.788 | 23447.6 | 24519.412 | 281371.2 | 566648.554 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 328683 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-16 | 2021-12-29 | 2022-10-19 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2026-11-08 | LINARES | SAN JAVIER | Indice de Precios al Consumidor | 6171542.143 | 7603792.995 | 96649000-4 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 71.45 | 2238064.423 | 2101664.423 | 0 | 0 | 547780.718 | 0 | 340879.305 | 0 | 349720.456 | 0 | 670834.759 | 192449.185 | 136400 | 0 | 1237229.662 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 328685 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-52-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-27 | 2022-02-11 | 2022-08-12 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2026-09-02 | LINARES | PARRAL | Indice de Precios al Consumidor | 6416682.609 | 7119072.277 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 77.72 | 2732011.11 | 2290333.11 | 0 | 0 | 763920.742 | 115537.797 | 485784.033 | 323573.079 | 152838.384 | 176128.799 | 0 | 272550.276 | 254886 | 186792 | 1347296.212 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 361953 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó-Romeral, Comunas De Curicó y Romeral, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-32-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-02-24 | 2023-06-14 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2027-06-28 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 6231373.046 | 7147083.909 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 69.41 | 1175481.704 | 830605.965 | 0 | 161884.842 | 0 | 108233.959 | 28514.725 | 148126.088 | 154110.915 | 60044.872 | 118566.303 | 51124.261 | 132000 | 212875.739 | 1320000 | 687274.315 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 361956 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa IV, Region Del Maule (NUEVA 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-31-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-24 | 2023-05-03 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2027-08-04 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 6202413.777 | 7004726.174 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 52.32 | 2022827.554 | 1765640.504 | 0 | 0 | 211259.526 | 211292.52 | 225096.908 | 182957.003 | 125309.721 | 682876.586 | 0 | 126848.24 | 123380.4 | 133806.65 | 1378000 | 1553547.565 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362459 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Hualañé-Rauco, Comunas de Curicó, Rauco y Hualañe, Etapa I, Región del Maule (NUEVA 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-33-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-22 | 2023-07-19 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2027-07-27 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 5570474.582 | 5927420.32 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 62.1 | 1245858.45 | 1079478.764 | 0 | 0 | 37259.628 | 0 | 430181.877 | 48786.703 | 77468.295 | 0 | 263861.947 | 221920.314 | 149600 | 16779.686 | 1007572 | 1296981.21 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362462 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Empedrado, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-36-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-21 | 2023-02-02 | 2023-05-03 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2027-05-10 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 4992910.236 | 5925467.664 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 62.1 | 1665614.398 | 1373368.598 | 0 | 387705.785 | 110622.081 | 0 | 205058.222 | 242446.23 | 77452.334 | 129609.05 | 96775.011 | 123699.885 | 144285.9 | 147959.9 | 1343455.719 | 710703.739 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362464 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Licanten-Vichuquen, Comunas de Licantén y Vichuquén, Etapa I, Región del Maule (NUEVA 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-34-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-16 | 2023-05-12 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2027-02-23 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 5908030.827 | 7852150.798 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 55.43 | 1362502.559 | 1215338.619 | 0 | 166731.492 | 128273.359 | 314402.707 | 98898.755 | 105564.202 | 128520.528 | 111403.116 | 0 | 161544.46 | 89993.2 | 57170.74 | 2241007 | 1770348.421 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011063-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387552 | TERMINACION CONTRATO: CAMINO BASICO POR CONSERVACION K-31, TRAMO KM. 21,40 AL KM. 28,20 SK-471, TRAMO KM. 0,00 AL KM. 3,88, COMUNA DE RIO CLARO PROVINCIA DE TALCA REGION DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1297-51-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 2024-12-03 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2025-07-22 |  |  | Indice Polinomico | 804047.821 | 1518686.695 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 87 | 1638590.439 | 1412392.334 | 0 | 0 | 0 | 215531.001 | 267316.732 | 226322.087 | 129599.268 | 146013.823 | 0 | 427609.423 | 217937.5 | 8260.605 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011064-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 317713 | Estudio de Ingeniería para la Conservación de 12 Puentes en la Región del Maule, Provincia de Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, Región del Maule. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-20-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-17 | 2020-10-28 | 2020-12-17 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2022-01-19 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 204900 | 224275 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 23989.52 | 23225.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23225.52 | 0 | 764 | 62000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011064-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 317717 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Ruta L-751, sector Cruce Ruta 5 (Parral)-San Pablo, Tramo Km 23,430 al Km. 30,218; Provincia de Linares, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-19-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 2020-12-04 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2021-12-21 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 847666.557 | 845007.226 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 99.72 | 2999.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2999.531 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | SAN CLEMENTE, CAUQUENES, RAUCO, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40011806-0 | REPOSICIÓN CINCO PUENTES MENORES, REGIÓN DEL MAULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 309796 | Reposición 5 Puentes Menores Región del Maule (NUEVO 2020) | A | 2. ESTUDIOS | 1297-21-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-17 | 2021-02-02 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2022-03-27 | TALCA | MAULE | Indice de Precios al Consumidor | 321000 | 202025 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 100 | 19100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19100 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40021482-0 | REPOSICION PUENTE VILLASECA EN CAMINO ROL L-600, COMUNA DE RETIRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 406474 | REPOSICION PUENTE VILLASECA, CAMINO ROL L-600 PROVINCIA DE LINARES REGION DEL MAULE, 2DA CONV | N | 1. OBRAS | 1297-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-03 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2026-05-03 |  |  | Indice Polinomico | 1040112.612 | 1131098.832 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150359 | 149641 | 944999.715 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 40025776-0 | REPOSICION PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGION DEL MAULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 347552 | REPOSICIÓN PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGIÓN DEL MAULE, SEGUNDA CONVOCATORIA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-37-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-10 | 2021-12-09 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2023-03-18 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 269700 | 269700 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 78.7 | 57450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57450 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40025899-0 | CONSTRUCCION PUENTE LA RECOVA DE TROCHA ANGOSTA EN RUTA L-45, KM. 24,067, PROVINCIA LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 344879 | Construcción Puente La Recova De Trocha Angosta en Ruta L-45, KM. 24,067, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-53-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-03-17 | 2023-05-10 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2024-11-07 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1380068.593 | 1701263.639 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 79.8 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 379000.445 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 40026687-0 | CONSTRUCCION VARIANTE CHANCO, RUTA M-50, SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411673 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Variante Chanco, Ruta M-50, Sector: Cauquenes - Chanco (Nuevo 2025) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 408181 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 240000 | 209000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327399 | Caminos Basicos por Conservación: K-549 sector km 11,0 al km 20,8, comuna de San Clemente, Provincia de Talca | A | 1. OBRAS | 1297-37-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-29 | 2021-03-29 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2022-05-21 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 1282730.274 | 1546481.034 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 99.19 | 17152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17152 | 19000.232 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362381 | CAMINOS BÁSICO POR CONSERVACIÓN: K-227, SECTOR KM. 1,648 AL KM. 10,395, COMUNA DE RIO CLARO, PROVINCIA DE TALCA | A | 1. OBRAS | 1297-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-02 | 2022-09-15 | 2023-05-02 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2024-01-06 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 744885.201 | 974620.001 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 99.9 | 133527.777 | 132634.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132634.972 | 0 | 0 | 0 | 892.805 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 327367 | Estudio de ingeniería reposición de ocho puentes de madera, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-54-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-01-27 | 2021-04-15 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2022-05-13 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 617000 | 496000 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327301 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-43-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-26 | 2021-03-18 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-11-09 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1468367.013 | 1908424.153 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 96.58 | 9120.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9120.189 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327326 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Curicó y Linares, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-62-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-02-09 | 2021-04-06 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2022-04-24 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 1738815.481 | 2222557.307 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 0 | 26769.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26769.6 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 327851 | Estudio de Ingeniería Reposición de Seis Puentes de Madera, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-55-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-02-04 | 2021-04-07 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2022-04-07 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 428000 | 344840 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 53699.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53699.83 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 338765 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino M-50 Km 0 al Km 15 ; Comuna Cauquenes ; Prov. Cauquenes | A | 1. OBRAS | 1297-15-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-05 | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2022-04-29 | CAUQUENES | CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 1585463.67 | 1517431.17 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 100 | 1151.19 | 1151.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151.568 | 0 | -0.378 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 361606 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS, COMUNAS DE CURICO Y ROMERAL, PROVINCIA DE CURICO | A | 1. OBRAS | 1297-13-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-25 | 2022-08-17 | 2022-10-04 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2023-02-14 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 537686.03 | 687638.101 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 100 | 785.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.237 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388878 | TERMINACION, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL: 126 S, SECTOR KM. 0,000 AL KM. 25,276, COMUNA DE CAUQUENES, PROVINCIA DE CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1297-50-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-12-10 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2026-04-01 |  |  | Indice Polinomico | 3637106.302 | 4731368.479 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 59.53 | 5010183.544 | 5010183.544 | 0 | 0 | 0 | 1415622.344 | 1585629.686 | 2008931.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 401504 | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1709.678 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356417 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Curepto, Comunas De Curepto y Sagrada Familia, Etapa II, Region Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-10-20 | 2024-04-23 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2028-05-10 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 877122.225 | 890090.25 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 31.29 | 224117.778 | 203868.817 | 0 | 0 | 60470.629 | 20330.223 | 20432.272 | 20471.956 | 0 | 40940.136 | 20608.02 | 20615.581 | 20249.271 | -0.31 | 249453.6 | 360935.798 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356420 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-41-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-01-30 | 2024-09-09 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2028-07-17 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 950826.517 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 17.25 | 243432.683 | 179746.547 | 0 | 0 | 66996.032 | 0 | 22521.911 | 22746.525 | 22430.059 | 45052.02 | 0 | 0 | 23428.068 | 40258.068 | 281133.6 | 490860.505 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356422 | Asesoría a la I.F. Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Sector San Clemente Poniente, Comunas de San Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa III, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-13 | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2028-02-08 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 868343 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 33.16 | 249500.768 | 207049.568 | 0 | 41112.243 | 20506.401 | 20506.403 | 20872.549 | 20649.196 | 20689.72 | 20868.64 | 20786.203 | 21058.213 | 21225.6 | 21225.6 | 254597.2 | 319921.123 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356427 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Talca Norte, Comunas De Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa III, Region Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-13 | 2024-04-23 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2028-01-21 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 876934.8 | 762217.372 | 77950277-5 | CONSORCIO UGARTE TALCA NORTE SPA | 38.82 | 215945.952 | 179713.595 | 0 | 34602.404 | 0 | 0 | 54241.497 | 18125.496 | 0 | 36247.603 | 18245.757 | 18250.838 | 18161.065 | 18071.292 | 223581.6 | 270871.077 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356428 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Pencahue, Comunas de Pencahue, Talca y Constitución, Etapa II, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-19 | 2024-07-24 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2028-05-01 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 881235.936 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 29.66 | 230511.145 | 209006.138 | 0 | 0 | 20552.379 | 61993.632 | 20809.44 | 42033.852 | 20996.915 | 0 | 0 | 42619.92 | 21432.894 | 72.113 | 257188.8 | 425004.571 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356429 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Linares, Comunas De Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa III, Region De | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-05 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2029-02-07 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 876934.8 | 909137.093 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 6.08 | 115661.12 | 77685.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56888.12 | 20797.017 | 19591 | 18384.983 | 240385.2 | 480770.4 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356430 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Retiro, Comunas De Retiro y Longaví, Etapa III, Region Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-42-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-01-30 | 2024-09-09 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2028-07-19 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 936105.408 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 25.34 | 275557.839 | 230670.661 | 0 | 37740.08 | 0 | 64011.545 | 21507.346 | 21525.506 | 21592.093 | 20904.094 | 21690.963 | 21699.034 | 22195.404 | 22691.774 | 266349.6 | 480200.035 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 399905 | ASESORIA A LA INSPECCION FICAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIO UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CAUQUENES, SECTOR PELLUHUE Y CHANCO, COMUNAS DE CAUQUENES, PELLUHUE Y CHANCO, ETAPA I, REGION DEL MAULE.(SEGUNDA CONV | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2028-06-13 |  |  | Indice Polinomico | 760010.16 | 915395.481 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 17.61 | 205844.41 | 143967.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20789.513 | 24460.423 | 49450.858 | 24628.833 | 24638.221 | 21938.281 | 39938.281 | 263260.8 | 548269.825 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 406480 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CAUQUENES, SECTOR CAUQUENES NORTE, COMUNAS DE CAUQUENES Y CHANCO, ETAPA III, REGION DEL MAULE, 2DA CONV | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-13 | 2025-03-03 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2028-08-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 868462 | 866256.692 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 14.47 | 157528.688 | 109866.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44204.57 | 21860.788 | 21740.93 | 22060.086 | 23240.8 | 24421.514 | 278889.6 | 509984.809 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356349 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Curepto, Comunas De Curepto y Sagrada Familia, Etapa II, Region Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-16 | 2023-05-05 | 2023-05-30 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2027-08-04 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 5190586.667 | 5573976.038 | 77535515-8 | DVF INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 51.81 | 1916528.352 | 1617396.786 | 0 | 0 | 547976.219 | 0 | 363790.283 | 252709.53 | 141829.899 | 81608.51 | 143613.911 | 85868.434 | 132000 | 167131.566 | 1025000 | 1631586.207 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356356 | Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Sector San Clemente Poniente, Comunas de San Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa III, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-16 | 2023-05-08 | 2023-08-16 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2027-09-02 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 6626828.977 | 7331952.768 | 96649000-4 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 54.19 | 1883275.664 | 1333047.964 | 0 | 255216.471 | 156473.414 | 388349.775 | 0 | 214818.189 | 110339.221 | 207850.894 | 0 | 0 | 301313.1 | 248914.6 | 1079000 | 2072560.904 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356357 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Talca Norte, Comunas De Río Claro, San Rafael y Talca, Etapa III, Región Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-49-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-06 | 2023-05-11 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2027-08-02 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 4821427.832 | 5725916.368 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 60.82 | 861482.646 | 696462.769 | 0 | 0 | 101917.361 | 67284.128 | 126706.096 | 100153.699 | 0 | 71919.654 | 63430.208 | 165051.623 | 114972 | 50047.877 | 1020000 | 1444751.907 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356405 | Contrato de Conservación Global Mixto y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Pencahue, Comunas de Pencahue, Talca y Constitución, Etapa II, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-35-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-21 | 2023-02-02 | 2023-06-14 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2027-08-02 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 6577928.904 | 8003652.084 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 57.61 | 2472895.468 | 1901738.068 | 0 | 328303.309 | 214586.575 | 302736.239 | 263057.838 | 228613.964 | 194421.714 | 190532.26 | 179486.169 | 0 | 200874.3 | 370283.1 | 1030000 | 2430586.647 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356408 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Retiro, Comunas De Retiro y Longaví, Etapa III, Region Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 2023-10-13 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2027-12-13 | LINARES | LINARES | Indice Polinomico | 6055206.207 | 7243550.776 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 43.6 | 2217272.814 | 1502272.814 | 0 | 420022.547 | 102927.369 | 327524.341 | 236916.739 | 153084.878 | 89506.559 | 59028.384 | 113261.997 | 0 | 385000 | 330000 | 1750000 | 2329042.038 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356409 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Pelluhue y Chanco, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa I, Región Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-30-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-03-14 | 2023-06-15 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2027-07-06 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice Polinomico | 7304648.016 | 8910900.575 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 77.2 | 2598500.41 | 2318961.81 | 0 | 0 | 746846.946 | 150630.561 | 994004.461 | 109310.44 | 84365.813 | 133724.446 | 100079.143 | 0 | 161750.6 | 117788 | 1050000 | 1315051.249 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356415 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas De Cauquenes y Chanco, Etapa III, Region Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-37-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-22 | 2023-02-06 | 2023-07-26 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2027-08-12 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice Polinomico | 6269036.296 | 6997130.556 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 71.24 | 2256973.033 | 1901647.733 | 0 | 0 | 509637.861 | 194583.414 | 473190.33 | 260890.934 | 153006.188 | 164170.754 | 146168.252 | 0 | 82446 | 272879.3 | 1050000 | 875552.052 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 380478 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Curicó, Sector Curicó Sur, Comunas De Molina y Sagrada Familia, Etapa III, Región Del Maule (NUEVA 2023)(SEGUNDA CONVOCATORIA) | A | 1. OBRAS | 1297-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-23 | 2023-08-14 | 2023-09-25 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2027-12-12 |  |  | Indice Polinomico | 6392944.448 | 7061814.944 | 76502516-8 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 30.1 | 1200930.819 | 760930.819 | 0 | 212767.173 | 136557.962 | 20311.4 | 76730.821 | 63225.765 | 214711.263 | 36626.435 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 1104160 | 4185493.999 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399846 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Linares, Comunas De Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa III, Region Del Maule (SEGUNDA CONVOCATORIA) | A | 1. OBRAS | 1297-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-30 | 2024-09-09 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2028-09-24 |  |  | Indice Polinomico | 8152729.804 | 8605242.134 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 37.47 | 3101640.668 | 2679435.668 | 0 | 961189.912 | 437465.737 | 360985.125 | 408490.486 | 0 | 389319.96 | 121984.448 | 0 | 0 | 143000 | 279205 | 1000000 | 4029556.635 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, LINARES | CONSTITUCION, CUREPTO, PENCAHUE, SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 40030998-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL REGION DEL MAULE, SECTOR: RIO MAULE ENTRE RUTA 5 Y RUTA COSTERA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 351711 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta K-60 y Ruta L-30-M, Sector: Rio Maule-Provincia de Talca y Linares Nuevo 2022 | A | 2. ESTUDIOS | 1297-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 2024-06-21 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2026-07-13 | TALCA, LINARES | TALCA, LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 642600 | 400000 | 84280700-K | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 38 | 163480 | 84280 | 0 | 0 | 0 | 84280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79200 | 0 | 229000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035374-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 346160 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, etapa III Región del Maule (Adelantado 2022) | A | 1. OBRAS | 1297-50-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-02-01 | 2022-04-28 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2023-05-26 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1800805.904 | 2220617.617 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 100 | 52841.891 | 21160.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21160.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31681 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035374-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 358553 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino K-60, sector km 6 al km 13,56 comuna de Pencahue (2da Convocatoria) | A | 1. OBRAS | 1297-8-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-07-06 | 2023-05-12 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 2024-02-23 | TALCA | PENCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1289983.081 | 1602446.392 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 47177.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31284.025 | 15893.639 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035374-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 359959 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-620, sector km 2,2 al km 11,20, comuna de Curico (2DA CONVOCATORIA) | A | 1. OBRAS | 1297-7-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-06-24 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-10-07 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 781715.672 | 1134649.674 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 3240.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240.317 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035375-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 345927 | Caminos Basicos por Conservación, M-470 sector km 0 al km 5; M-852, sector km 0 al km 13,252, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes ADELANTADOS 2021 | A | 1. OBRAS | 1297-34-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-08 | 2021-12-20 | 2022-11-25 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-12-30 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 2878438.321 | 3271445.041 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14345 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035375-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 345928 | Caminos Basicos por Conservación, M-850 sector km 12,2 al km 15,2; M-746, sector km 0 al km 6,84, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes ADELANTADO 2021 | A | 1. OBRAS | 1297-39-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-15 | 2021-12-27 | 2022-03-11 | 2022-04-28 | 2022-05-01 | 2023-04-26 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 1339575.586 | 1693999.525 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8565.358 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035375-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 345930 | Caminos Basicos por Conservación, K-670 sector km 0 al km 18 ; Comuna de Pencahue, Provincia de Talca | A | 1. OBRAS | 1297-31-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-05 | 2021-12-15 | 2022-11-25 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2023-12-23 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 3058494.339 | 3821984.67 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 34660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34660 | 12089.662 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40038455-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 375260 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA, SECTOR COSTA CENTRO, COMUNAS DE CONSTITUCION Y EMPEDRADO, ETAPA IV, REGIÓN DEL MAULE. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-03-26 | 2025-03-05 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2028-12-12 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 868100 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 13.59 | 150569.968 | 104063.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44639.56 | 20301.966 | 0 | 20479.442 | 18642.749 | 21340 | 25166.251 | 256080 | 545851.125 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40038455-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 375265 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa IV, Región Del Maule (Nueva 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-14 | 2024-02-02 | 2024-11-27 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2028-12-10 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 5972353.581 | 8803182.062 | 79657030-K | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 23.39 | 2358640.421 | 1788464.585 | 0 | 0 | 0 | 104606.2 | 120897.63 | 217717.801 | 543442.624 | 0 | 584806.166 | 216994.164 | 363000 | 207175.836 | 2343920 | 4925147.943 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40039742-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 364071 | PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL RUTA J - 60 (CURICÓ) - HUALAÑE - INFIERNILLO | A | 1. OBRAS | 1297-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-23 | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2025-02-09 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 1469027.63 | 1270759.213 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 99.97 | 181339.908 | 181238.908 | 0 | 0 | 0 | 181238.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 370045 | Consultoría Proyecto de Conservación Pasarelas e Inspección de Puentes, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-49-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-06-21 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2026-12-26 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 294200 | 300594 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 57.92 | 103079.58 | 54641.98 | 0 | 0 | 9490.774 | 0 | 11032.252 | 0 | 13533.906 | 0 | 20585.048 | 0 | 15838.9 | 32598.7 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370050 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Cauquenes, año 2023, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-41-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-03 | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2024-11-08 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice Polinomico | 1783068.461 | 2102434.762 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 100 | 63769.256 | 63769.256 | 0 | 42907.983 | 0 | 0 | 20861.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370051 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Talca año 2023, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-50-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 2023-08-25 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2025-03-15 | TALCA, LINARES | TALCA, LINARES | Indice Polinomico | 1815162.93 | 1989691.021 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 96.53 | 780015.246 | 779184.346 | 0 | 75272.018 | 126936.902 | 471180.274 | 0 | 105795.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.9 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370052 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino M-50 sector Chanco-Faro carranza, comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes. | A | 1. OBRAS | 1297-47-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-16 | 2023-05-12 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2024-05-02 | CAUQUENES | CHANCO | Indice Polinomico | 2581276.6 | 3334149.126 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 232236.413 | 232227.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232227.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370053 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Varios Puentes y Alcantarillas Provincia de Linares y Curico, Año 2023, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-53-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-01 | 2023-05-16 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2024-03-25 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 1044365.864 | 1451161.846 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 80 | 347911.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347911.455 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370054 | Conservación De La Red Vial, Conservación Periódica, Camino L-32, Sector Km 0 Al Km 3; K-16, Sector Km 36 Al Km 41; Comunas de Linares y Sagrada Familia | A | 1. OBRAS | 1297-39-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-23 | 2023-05-12 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2024-01-11 | CURICO, LINARES | SAGRADA FAMILIA, LINARES | Indice Polinomico | 952885.519 | 1249423.107 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 100 | 104297.454 | 78806.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78806.436 | 0 | 0 | 0 | 25491.018 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370748 | Caminos Basicos por Conservación, K-275 sector km 18,4 al km 28,5; Comuna de Molina, Provincia de Curicó | A | 1. OBRAS | 1297-56-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-04-25 | 2023-09-05 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-12-27 | CURICO | MOLINA | Indice Polinomico | 2068017.647 | 2377684.353 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 100 | 987449.393 | 987449.451 | 0 | 751296.601 | 0 | 199807.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36345.344 | 0 | -0.058 | 57000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370749 | Caminos Básicos por Conservación: L-663 sector km 0,00 al km 10,26; L-745, sector km 0,00 al km 3,615, Comunas de Retiro y Parral, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-42-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2024-05-11 | LINARES | RETIRO | Indice Polinomico | 2500685.665 | 2788228.594 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 89.69 | 74647.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74647.976 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370750 | Caminos Básicos por Conservación, M-350 sector km 0 al km 11, Comuna de San Javier, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-44-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 2023-05-10 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2024-03-06 | LINARES | SAN JAVIER | Indice Polinomico | 1923119.813 | 2606840.3 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 100 | 900081.569 | 889506.798 | 0 | 280930.716 | 0 | 0 | 0 | 113544.211 | 415847.742 | 0 | 0 | 79184.129 | 0 | 10574.771 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370751 | Caminos Basicos por Conservación, K-440 sector km 8 al km 17,34; Comuna de Talca, Provincia de Talca. | A | 1. OBRAS | 1297-46-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-15 | 2023-05-02 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2024-05-13 | TALCA | RIO CLARO | Indice Polinomico | 1635295.501 | 1983689.607 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 100 | 181185.992 | 176877.992 | 0 | 172297.703 | 0 | 0 | 4580.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4308 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370752 | Caminos Basicos por Conservación, L-355 sector km 0,471 al km 5,471; Comuna de Colbun, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-48-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 2023-06-14 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2024-03-02 | LINARES | COLBUN | Indice Polinomico | 1002189.508 | 1272161.917 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 32.67 | 1229.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.09 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370753 | Caminos Basicos por Conservación, M-500 sector km 11,17 al km 41,1; Comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes | A | 1. OBRAS | 1297-43-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-14 | 2023-03-08 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2024-09-27 | CAUQUENES | CHANCO | Indice Polinomico | 5525444.85 | 6731013.884 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 98.16 | 185898.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185898.001 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370754 | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN, K-611 SECTOR KM 5,195 AL KM 11,000; COMUNA DE TALCA PROVINCIA DE TALCA | A | 1. OBRAS | 1297-55-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-01-23 | 2023-04-21 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 2024-04-23 | TALCA | RIO CLARO | Indice Polinomico | 1036505.232 | 1206326.632 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 100 | 10407.689 | 10313.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10313.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.189 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047710-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023-2024 REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369820 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL, RUTA L-30-M, PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE 2023 | A | 1. OBRAS | 1297-52-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-25 | 2023-12-28 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2025-01-19 | LINARES | LINARES | Indice Polinomico | 1000877.828 | 1491792.511 | 79657030-K | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 100 | 585200.344 | 585196.344 | 0 | 0 | 575789.706 | 9406.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047711-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369813 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE CURICO, REGION DEL MAULE 2023 | A | 1. OBRAS | 1297-59-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-10-26 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 315933.1 | 367206.278 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 12579.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12579.625 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047711-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369816 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE TALCA, REGION DEL MAULE 2023 | A | 1. OBRAS | 11297-58-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-27 | 2023-04-03 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-10-24 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 304085.936 | 239311.908 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 6.923 | 6.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047711-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369818 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE 2023 | A | 1. OBRAS | 1297-57-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 2023-09-28 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2024-04-04 | LINARES | LINARES | Indice Polinomico | 329701.4 | 419117.557 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047711-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369819 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA EN DIFERENTES RUTAS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE. | A | 1. OBRAS | 1297-45-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-09 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-10-22 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 301064.288 | 345257.406 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 17175.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17175.29 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047711-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 378795 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE 2023 (SEGUNDA CONVOCATORIA) | A | 1. OBRAS | 1297-9-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-29 | 2023-07-04 | 2023-08-08 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2024-04-27 |  |  | Indice Polinomico | 374643.892 | 360595.387 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 24.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.674 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | PELARCO, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 40047848-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 378457 | ESTUDIO DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275 | A | 2. ESTUDIOS | 1297-20-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-10-19 | 2023-12-28 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2025-08-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 453756.52 | 383180 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 167200.205 | 157560.205 | 0 | 0 | 0 | 74490.967 | 0 | 49384.69 | 0 | 33684.548 | 0 | 0 | 0 | 9640 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40049663-0 | REPOSICION RUTA L-391, SECTOR DERRUMBE EMBALSE ANCOA, COMUNA DE LINARES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 380044 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta L-391, Sector Derrumbe Embalse Ancoa, Comuna de Linares | A | 2. ESTUDIOS | 1297-21-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-10-24 | 2023-12-27 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2025-08-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 239071 | 236631.5 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 100 | 66060.246 | 66052.246 | 0 | 0 | 33695.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32356.588 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32300 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389964 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Puentes Totoral N° 1 y Totoral N° 2, Provincia de Cauquenes, año 2024, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-5-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2024-06-11 | 2024-09-09 |  | 2024-09-30 | 2025-09-25 |  |  | Indice Polinomico | 770689.268 | 1031458.741 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 100 | 456701.182 | 456245.567 | 0 | 163801.449 | 34675.266 | 68968.142 | 182034.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6765.763 | 455.378 | 0.237 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389965 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Curicó y Talca, año 2024, Región del Maule. | N | 1. OBRAS | 1297-6-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2025-05-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-08 | 2026-10-03 |  |  | Indice Polinomico | 1639987.386 | 1898347.119 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 0 | 117302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117302 | 1971947.83 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389966 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta Costera, Rol J-60; J-52-K y M-50, Comunas de Licantén, Constitución, Chanco | A | 1. OBRAS | 1297-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2024-06-17 | 2024-07-24 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2025-10-21 |  |  | Indice Polinomico | 3808192.78 | 3797533.856 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 3206362.52 | 3206129.341 | 0 | 0 | 2673347.818 | 0 | 443564.526 | 0 | 89216.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.179 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389967 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino K-15 sector km. 45,6 al km. 70,0 comuna de Pelarco, Provincia de Talca | A | 1. OBRAS | 1297-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2024-06-18 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2025-09-26 |  |  | Indice Polinomico | 2153493.02 | 1990577.019 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 200394.451 | 172572.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136020.911 | 36551.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27821.857 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389968 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino M-910 sector km. 0,0 al km. 6,0 comuna de Pelluhue, Provincia de Cauquenes. | A | 1. OBRAS | 1297-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2024-06-11 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2025-07-25 |  |  | Indice Polinomico | 937373.115 | 989326.224 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.28 | 158652.468 | 138274.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138274.515 | 0 | 0 | 0 | 20377.953 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 406469 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA PUENTE BOQUIL EN CAMINO ROL J-80, PTE. PURAPEL EN CAMINO ROL L-36-M Y OTROS, AÑO 2024, REGION DEL MAULE, 2DA CONV. | N | 1. OBRAS | 1297-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-03 | 2025-03-05 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2026-03-28 |  |  | Indice Polinomico | 1330009.266 | 2464681.181 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 34.15 | 1680587.14 | 712587.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712587.14 | 0 | 220000 | 748000 | 987052.208 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388075 | Caminos Basicos por Conservación, J-850 sector km 0 al km 12,82 ; Comuna de Vichuquen, Provincia de Curico | A | 1. OBRAS | 1297-43-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-18 | 2024-01-29 | 2024-07-26 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2025-08-30 |  |  | Indice Polinomico | 2409365.037 | 3047798.58 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 89.9 | 3253118.56 | 3242470.5 | 0 | 75064.543 | 262756.876 | 919460.424 | 481851.971 | 373646.217 | 0 | 387128.491 | 420955.072 | 321606.906 | 10648.06 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388079 | Caminos Basicos por Conservación, M-450 sector km 0,38 al km 3,56 del km 13,2 al 15,05 del km 36,31 al 38; Comunas de Chanco y Empedrado, Provincia de Cauquenes y Talca | A | 1. OBRAS | 1297-47-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-02 | 2024-09-09 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2025-09-19 |  |  | Indice Polinomico | 1210103.216 | 1689135.653 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 72.63 | 1806434.244 | 1297656.716 | 0 | 0 | 297954.844 | 286632.722 | 249605.476 | 254704.803 | 0 | 208758.871 | 0 | 0 | 508777.528 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388081 | Caminos Basicos por Conservación, M-758 sector km 0 al km 5 y M-70-N sector km 21,06 al km 26,06 ; Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes | A | 1. OBRAS | 1297-48-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 2024-07-26 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2025-08-29 |  |  | Indice Polinomico | 1880745.936 | 2534438.677 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 92 | 2705061.405 | 2689960.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598388.101 | 539773.66 | 287366.549 | 0 | 264432.21 | 0 | 15100.885 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388083 | Caminos Basicos por Conservación, M-710 sector km 13,6 al km 21,2 y M-550 sector km 3,04 al km 8,04 ; Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes | A | 1. OBRAS | 1297-46-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-05-27 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2025-06-15 |  |  | Indice Polinomico | 2149065.957 | 2559693.69 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 100 | 2721374.523 | 2719573.979 | 0 | 257393.756 | 511314.993 | 451014.316 | 766542.235 | 191145.171 | 515878.499 | 0 | 0 | 26285.009 | 1800.553 | -0.009 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388084 | Caminos Basicos por Conservación, L-267 sector km 0 al km 6; Comuna de Yerbas Buenas, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-44-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-18 | 2024-01-23 | 2024-05-06 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2025-05-12 |  |  | Indice Polinomico | 1157496.929 | 1293210.747 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 100 | 128882.99 | 109834.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109834.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19048.388 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388085 | Caminos Basicos por Conservación, L-700 sector km 15,74 al km 31,20; Comuna de Retiro, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-45-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-01-31 | 2024-05-27 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2025-06-15 |  |  | Indice Polinomico | 2994409.029 | 3266535.577 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 89 | 3411128.614 | 2331213.981 | 0 | 0 | 446987.925 | 0 | 69315.943 | 183720.881 | 237442.787 | 329075.271 | 270464.346 | 794206.828 | 585033.057 | 494881.576 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40050294-0 | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, REGIÓN DEL MAULE 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 409118 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial, Región del Maule 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 496538 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 546181.9 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40050294-0 | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, REGIÓN DEL MAULE 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 409153 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial, Ruta 115-CH, Cruce Corralones, Provincia de Talca, Región del Maule, 2024 | N | 1. OBRAS | 1297-6-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-25 | 2025-11-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-11 | 2026-12-06 |  |  | Indice Polinomico | 520368.793 | 520368.793 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353818.593 | 219000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40050295-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DEL MAULE 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399352 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela en diferentes rutas de la Provincia de Talca, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-11-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-26 | 2024-10-11 | 2024-11-20 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2025-08-01 |  |  | Indice Polinomico | 234122.98 | 267468.639 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 270128.207 | 270128.207 | 0 | 0 | 270128.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40050295-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DEL MAULE 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399426 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela en diferentes rutas de la Provincia de Linares, Región del Maule. | N | 1. OBRAS | 1297-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-26 | 2024-12-04 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2026-03-21 |  |  | Indice Polinomico | 491454.53 | 460819.028 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 98.09 | 470501.499 | 460852.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277452.985 | 150407.128 | 32991.966 | 0 | 0 | 9642.42 | 7 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40050296-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL MAULE 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391854 | Conservación de Seguridad Vial en Travesías, Región del Maule 2024-2025. | N | 1. OBRAS | 1297-3-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-13 | 2025-09-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-31 | 2026-10-26 |  |  | Indice Polinomico | 485331.266 | 550026.081 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 621999.689 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1932.972 | 1932.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.089 | 219.76 | 21.834 | 196.506 | 190.6 | 843.183 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6719.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6719.405 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416151 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conserv Emergencias Red Vial Reg Maule22023-2024, Ruta J-830 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1312.176 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1312.176 | 1312.176 | 0 | 0 | 1312.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416152 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conserv Emergencias Red Vial Reg Maule22023-2024, Ruta J-55 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1225.164 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1225.164 | 1225.164 | 0 | 0 | 1225.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416816 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REG MAULE 2023-2024 RUTA J-830 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3922 | 4043.19 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4043.19 | 4043.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4043.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416822 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REG MAULE 2023-2024 RUTA J-55 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2224.4 | 2318.937 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2318.937 | 2318.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416823 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 3 4 CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REG MAULE 2023-2024 RUTA J-55 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 398.4 | 411.747 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 411.747 | 411.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416824 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 5 6 7 8 CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REG MAULE 2023-2024 RUTA J-55 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1111.2 | 1148.426 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1148.426 | 1148.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416825 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 9 10 11 CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REG MAULE 2023-2024 RUTA J-55 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 859.2 | 887.983 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 887.983 | 887.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385124 | Conservación de Emergencia ,Camino Rol s/r Z-593-L, Comunas de San Clemente y Colbun, Provincias de Talca y Linares | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2025-04-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3497454.268 | 6306867.948 | 76215424-2 | CONSTRUTORA PYL SPA | 100 | 722838.602 | 722838.602 | 0 | 0 | 722838.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385127 | Conservación de Emergencia, camino Rol ZL-004 poblado Chupallar; Comuna de Linares, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2024-02-01 | 2024-02-16 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2025-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1144560.088 | 1721052.314 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 100 | 391064.121 | 391064.121 | 0 | 0 | 0 | 391064.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385132 | Conservación de Emergencia, Varios Puentes y accesos provincia de Talca | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-02-13 | 2024-02-19 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2025-04-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2345118.72 | 2915776.231 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 99.83 | 207637.169 | 207637.169 | 0 | 0 | 207637.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385133 | Conservación de Emergencia, Puente Colorado y accesos en camino rol K-593-L, comuna de San Clemente, provincia de Talca. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2025-02-26 |  |  | Indice Polinomico | 1150659.79 | 1343709.162 | 89443400-7 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 100 | 76917.377 | 76917.377 | 0 | 0 | 76917.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385134 | Conservación de Emergencia, Pasarelas Colgantes, comunas de Linares y Talca | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-02-08 | 2024-02-16 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2025-02-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1678383.247 | 1920296.592 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 98.5 | 986195.482 | 954432.839 | 0 | 0 | 0 | 954432.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31762.643 | 470134 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385812 | Conservación de Emergencia, Puente Maitenhuapi y Accesos, camino rol K-440 | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-09-21 |  |  | Indice Polinomico | 2327967.558 | 2327967.558 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 0 | 622669.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622669.191 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385813 | Conservación de Emergencia , camino Rol J-60 y Pte. La Huerta y accesos camino Rol K-40-J, Comuna de Rauco, Hualañe | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2025-02-12 |  |  | Indice Polinomico | 4421823.93 | 5474041.689 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 561429.674 | 561429.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561429.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385814 | Conservación de Emergencia ,Puente Paula y Accesos en camino Rol J-82-K, Puente Lautaro y accesos camino Rol K-60-J y camino Rol J-52-K; Comunas de Hualañe, Licantén, Constitución. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2024-06-05 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2025-02-21 |  |  | Indice Polinomico | 1823936.893 | 2323516.673 | 79657030-K | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 100 | 641183.608 | 641183.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641183.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385818 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Linares y Cauquenes | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-16 | 2024-01-25 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2025-02-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3462289.768 | 4545941.317 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 93.16 | 2617766.254 | 1959881.504 | 0 | 1168412.712 | 0 | 0 | 791468.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657884.75 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385819 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Talca | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2024-01-09 | 2024-01-23 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2025-02-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2490790.785 | 3619694.121 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 100 | 1942829.504 | 1942829.502 | 0 | 0 | 179752.378 | 1763077.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385820 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Curicó | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2024-01-18 | 2024-01-31 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2025-03-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5208112.438 | 7538019.027 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 100 | 1038859.605 | 1038859.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038859.605 | 0 | 0 | 0 | 670866.286 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386416 | Conservación de Emergencia, Pasarela Colgante Escalones, comuna de Licantén provincia de Curicó. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2025-04-13 |  |  | Indice Polinomico | 650652.373 | 899433.285 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 403423.966 | 204537.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204537.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198886.338 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386417 | Conservación de Emergencia, camino Rol ZK-426 Variante Armerillo, comuna de San Clemente, provincia de Talca. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2024-05-29 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2025-02-19 |  |  | Indice Polinomico | 1169597.807 | 1665668.783 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 405365.483 | 405365.483 | 0 | 0 | 405365.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40058379-0 | REPOSICION PUENTE CHUPALLAR EN RUTA L-399, COMUNA DE LINARES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 391281 | ESTUDIO INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE CHUPALLAR EN RUTA L-399, COMUNA LINARES | N | 2. ESTUDIOS | 127-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-12 | 2024-12-23 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2026-05-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 333999.989 | 305350.43 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 37.4 | 49270.334 | 46063.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46063.334 | 0 | 0 | 3207 | 286700.078 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40058380-0 | REPOSICION PUENTE LOS VIENTOS EN RUTA ZK-426, COMUNA DE SAN CLEMENTE | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 415175 | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 156.081 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40058380-0 | REPOSICION PUENTE LOS VIENTOS EN RUTA ZK-426, COMUNA DE SAN CLEMENTE | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 391740 | Estudio de Prefactibilidad Reposición Puente Los Vientos En Ruta K-426 (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS | 1297-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-12 | 2024-12-23 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2026-11-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 336999.884 | 320526.5 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 31 | 157248.783 | 44799.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44799.683 | 0 | 0 | 0 | 112449.1 | 181299.52 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40059787-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2025 - 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 409181 | Caminos Básicos por Conservación, camino Rol K-660 y camino Rol S/R-K-668; Comuna de Pencahue, Provincia de Talca | N | 1. OBRAS | 1297-2-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-12 | 2025-09-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-28 | 2027-05-22 |  |  | Indice Polinomico | 1760000 | 1669468.747 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1099999.622 | 836000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40060372-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 413234 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Caminos Nacionales 126 N y 128, Provincias de Linares y Cauquenes, Región del Maule, 2025 | N | 1. OBRAS | 1297-4-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-12 | 2025-09-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-05 | 2026-11-30 |  |  | Indice Polinomico | 4860000 | 3604323.462 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2464744.808 | 1800000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40060372-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 413241 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta Costera, J-52-K y M-50-K Provincia de Talca, Región del Maule, 2025 | N | 1. OBRAS | 1297-5-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-08-13 | 2025-09-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-12 | 2027-06-05 |  |  | Indice Polinomico | 2269110 | 2269110 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1035255 | 1990000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 40060873-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACION DE TALUDES RUTA 115 CH, S: LA MINA-LTE. INTERNACIONAL-COBERTIZOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40066635-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 412913 | Conservación de Emergencia, Camino Rol J-25 y J-55, Comuna Romeral | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-25 | 2025-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2356338.04 | 2264073.289 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 503599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503599.8 | 0 | 1986880.817 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40066635-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 412915 | Conservación de Emergencia, Camino Rol M-80-N; Comuna Pelluhue, Provincia de Cauquenes | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-25 | 2025-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4428016.002 | 4380273.739 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 0 | 2362500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962500 | 1400000 | 2155801.112 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40066635-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 412916 | Conservación de Emergencia , Camino Rol L-45; Comuna de Linares, Provincia de Linares | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-25 | 2025-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3892928.595 | 4259037.776 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 0 | 936100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936100 | 0 | 3359382.553 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40066635-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 412924 | Conservación de Emergencia, Camino Rol S/R-L-332, comuna de San Javier, provincia de Linares | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-01 | 2025-11-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1982777.31 | 2119368.55 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 0 | 466400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466400 | 0 | 1864905.405 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40066635-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 412930 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Cauquenes 2024 | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-25 | 2025-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1156432.623 | 1616852.407 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 355300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355300 | 0 | 1423237.647 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40066635-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 412931 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Curicó 2024 | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-25 | 2025-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2755089.036 | 2974249.294 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 0 | 654500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654500 | 0 | 2317174.223 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40066635-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 414408 | Conservación de Emergencia , camino Rol J-440-I y L-751, Comuna de Teno y Parral, Provincias de Curicó y Linares (segunda convocatoria) | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-23 | 2025-12-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1522253.232 | 1772925.673 | 76215424-2 | CONSTRUTORA PYL SPA | 0 | 390500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390500 | 0 | 1559718.24 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40066635-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 414409 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Linares y Talca 2024 (segunda convocatoria) | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-23 | 2025-12-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1422868.696 | 1504545.754 | 76215424-2 | CONSTRUTORA PYL SPA | 0 | 331100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331100 | 0 | 1323900.329 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327317 | Asesoría a la Inspección Fiscal-Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes - Quillón por sectores, Sector Pasada Por Libuy, Salida Puente El Roble, Tramo DM 5.700 al DM 10.100 y DM 11.215 al DM 15.380, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia Diguillín, Región d | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-102-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-21 | 2021-12-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2024-09-08 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 543840 | 667399.252 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 70 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Interregional | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6896.772 | 5402.19 | 0 | 0 | 1458.28 | 552.546 | 940.353 | 102.72 | 113.72 | 914.793 | 539.936 | 779.842 | 0 | 1494.582 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347600 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 255 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 23707.326 | 23707.326 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 23707.326 | 23707.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23707.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415939 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 272 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 16527.674 | 22604.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 36318.574 | 22604.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22604.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13713.674 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415942 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 282 286 298 299 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12793.072 | 17439.516 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 30232.588 | 17439.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17439.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12793.072 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421721 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 312 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 951.899 | 951.899 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 951.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.899 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422376 | Expropiacion(es) VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 325-A 325-B 329 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 25399.652 | 25399.652 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6713.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6713.246 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422377 | Expropiacion(es) VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 279 280 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5179.955 | 5179.955 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5179.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5179.955 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327316 | Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes-Quillón por Sectores, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble | A | 1. OBRAS | 5048-84-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-11-17 | 2022-04-26 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2024-11-30 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 9923029.453 | 14615867.598 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9999999.772 | 4755000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351782 | AIF REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY - TRAMO 1 - DM 0 AL 5500 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-01 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | Sin Reajuste | 0 | 2100000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 729400 | 1542800 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY |  | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329474 | Reposición Ruta N-59-q, Sector Chillán - Yungay, Sector Tramo IX, Tramo DM. 28.800,00 al DM. 30.920,00, Comunas de San Ignacio y El Carmen, Provincia Diguillín, Región del Ñuble | A | 1. OBRAS | 5048-108-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-05 | 2022-01-07 | 2022-03-09 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2023-09-20 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 6894839.967 | 10588849.6 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 149140.259 | 120617.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120617.651 | 0 | 0 | 23926.608 | 4596 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351781 | Reposición Ruta N-59-Q, Sector Chillán - Yungay, Comuna de Chillan Viejo, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble. | N | 1. OBRAS | 5048-85-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-06 | 2025-12-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-02-27 | 2028-08-15 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 22271280.465 | 22271280.465 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270600 | 20946200.47 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 30130385-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309789 | Estudio de Ingeniería Construcción y Mejoramiento Rutas N-114, O-14, Cobquecura-Dichato, Regiones de Ñuble y Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-49-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-10 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2024-05-28 | ITATA | COBQUECURA | Indice de Precios al Consumidor | 1850000 | 1587210.5 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 91.26 | 148799 | 6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6858 | 0 | 114963.5 | 26977.5 | 95000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 30130385-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390402 | Estudio Impacto Ambiental Construcción y mejoramiento ruta n-114, o-14 Cobquecura-Dichato (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210000 | 490000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL | Interregional | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9817.403 | 9817.403 | 0 | 0 | 0 | 804.961 | 2044.696 | 715.554 | 473.19 | 2400.526 | 990.148 | 2388.328 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL |  | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404465 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 61 62 65 66 67 MEJ RUTA N-66-O, SECTOR SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7259.56 | 7753.211 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7753.211 | 7753.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7753.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL |  | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415933 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 25 26 27 34 MEJ RUTA N-66-O, SECTOR SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 104118.238 | 105121.857 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 105121.857 | 105121.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105121.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL |  | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415934 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 56 57 58 59 60 MEJ RUTA N-66-O, SECTOR SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 54923.503 | 58455.084 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 58455.084 | 58455.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58455.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL |  | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415937 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 68 70 71 72 73 MEJ RUTA N-66-O, SECTOR SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 66515.095 | 61373.702 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 61373.702 | 61373.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61373.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL |  | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417735 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 35 MEJ RUTA N-66-O, SECTOR SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 89973.68 | 96199.859 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 96199.859 | 96199.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96199.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL |  | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417737 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 63 64 MEJ RUTA N-66-O, SECTOR SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2319.969 | 2482.599 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2482.599 | 2482.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL |  | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417738 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 81 83 84 MEJ RUTA N-66-O, SECTOR SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14386.176 | 15331.348 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15331.348 | 15331.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15331.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL |  | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417739 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 110 MEJ RUTA N-66-O, SECTOR SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 18676.912 | 19877.837 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 92259.36 | 19877.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19877.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72381.523 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL |  | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419793 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 69 75 MEJ RUTA N-66-O, SECTOR SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 83336.566 | 89620.144 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 89620.144 | 89620.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89620.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL |  | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419794 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 88 94 MEJ RUTA N-66-O, SECTOR SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6126.111 | 6585.57 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6585.57 | 6585.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6585.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | QUIRIHUE, COELEMU, TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 30458839-0 | REPOSICION RUTA 126: SECTOR QUIRIHUE- PUENTE ITATA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329490 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 126, Sector Quirihue - Puente Itata, Región De Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | 5048-30-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2024-04-23 | ITATA | QUIRIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 680000 | 601480 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 90 | 74149.76 | 12077.76 | 0 | 0 | 0 | 12077.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7325 | 54747 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 328130 | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA N-315, SECTOR: CRUCE N-31 (LA VEGA) - EL MACAL - CRUCE N-31 (LA VIRGEN), KM 0,0 A KM 6,7, COMUNA DE SAN FABIÁN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE. | A | 1. OBRAS | 1068829-41-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-11 | 2021-01-15 | 2021-03-26 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2022-02-20 | PUNILLA | SAN FABIAN | Indice de Precios al Consumidor | 1308059.424 | 1551588.819 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 100 | 10329.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10329.702 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40004289-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 309743 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0,3 AL KM 23,40, COMUNA DE BULNES Y SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE¿. | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-20-LR20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-06-22 | 2020-07-30 | 2021-02-25 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2022-06-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 458550 | 324268.725 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 2129.771 | 2128.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2128.771 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40004289-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 309748 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0,3 AL KM 23,40, COMUNA DE BULNES Y SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-9-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-04-17 | 2020-06-16 | 2020-12-24 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2022-07-15 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 3796816.525 | 2718565.878 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 1959.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959.884 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40006136-0 | CONSTRUCCION PUENTE CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 401463 | CONSULTORIA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN PUENTE CERRO NEGRO, COMUNAS DE QUILLÓN Y BULNES, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-05 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2026-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 196469 | 213367 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 59.79 | 133989.67 | 133984.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133984.67 | 0 | 0 | 5 | 94000 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40008536-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 299220 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLÍN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-15-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2021-04-28 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2025-05-22 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN VIEJO, QUILLON, PORTEZUELO, RANQUIL, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 837775 | 804102.96 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 97.9 | 136040.301 | 131050.251 | 0 | 45728.832 | 22778.895 | 23175.242 | 23291.58 | 16075.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4982.05 | 8 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40008536-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299215 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLIN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | A | 1. OBRAS | 1068829-38-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2020-02-04 | 2020-03-12 | 2021-04-28 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2025-05-28 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, QUILLON, PORTEZUELO, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 5499649.394 | 6698432.837 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 1471299.652 | 1471294.652 | 0 | 187132.374 | 376854.21 | 0 | 421594.619 | 413426.797 | 72286.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 128999.827 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 313016 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-33-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-25 | 2021-03-30 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2025-06-02 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 799800 | 773617.68 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 87.47 | 42953.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42953.28 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 321401 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-05-07 | 2021-06-17 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2025-10-19 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO, SAN FABIAN, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 803520 | 831182.4 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 89.38 | 145067.614 | 145067.614 | 0 | 44953.115 | 22693.011 | 22783.056 | 22897.343 | 0 | 31741.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 321406 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-43-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-19 | 2021-03-31 | 2021-05-26 | 2021-05-19 | 2025-05-19 | ITATA, PUNILLA | NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, SAN NICOLAS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 803520 | 822700.8 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 92.68 | 105038.677 | 105038.677 | 0 | 0 | 65438.034 | 22677.405 | 16923.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 313017 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-16-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-25 | 2020-07-22 | 2020-09-09 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2025-01-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 6098819.546 | 6717953.174 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 92.92 | 1278374.663 | 1254063.728 | 0 | 0 | 1254063.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24310.935 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 319316 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE¿ | A | 1. OBRAS | 1068829-59-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-19 | 2021-03-17 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2025-03-30 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 6100000 | 6915160.471 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 1813005.566 | 939893.31 | 0 | 0 | 0 | 703164.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236728.443 | 0 | 873112.256 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 319317 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-38-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 2021-03-10 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2025-03-22 | ITATA, PUNILLA | NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, SAN NICOLAS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 6199999.935 | 7457514.058 | 77724130-3 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 97.96 | 1806430.244 | 1806430.244 | 0 | 1210321.281 | 0 | 596108.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 309774 | ESTUDIO DE INGENIERIA ¿REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, COMUNA DE SAN IGNACIO Y PUENTE LONQUEN EN RUTA 126, COMUNA DE TREHUACO, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-26-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-17 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-10-22 | ITATA | TREGUACO | Indice de Precios al Consumidor | 331900 | 303100 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 100 | 227.625 | 227.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 421014 | Publicaciones contratos de obras | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2944.012 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 210.04 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.04 | 0 | 110 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 411117 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-48-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-13 | 2025-11-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2027-06-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 601723.5 | 601723.5 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400719.913 | 259003.587 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | Interregional | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47.398 | 47.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419655 | Pago Perito Tasadores Obra: Reposición Pte Zapallar en Ruta N-655 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4895.433 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4895.433 | 4895.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4895.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO |  | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419785 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 7 8 9 11 12 REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 97240.095 | 98562.561 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 159489.561 | 98562.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98562.561 | 0 | 0 | 60927 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO |  | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420334 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 13 14 15 16 17 REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 29347.96 | 29347.96 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 26401.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26401.553 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO |  | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420337 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 18 19 20 21 22 REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14168.09 | 9079.932 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9079.932 | 9079.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9079.932 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420559 | Pago Peritos Tasadores Obra: Reposición Pte Zapallar en Ruta N-655 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2553.894 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2553.894 | 2553.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2553.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO |  | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421734 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3 REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4452.15 | 4534.515 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4534.515 | 4534.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4534.515 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 422740 | REPOSICIÓN PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, COMUNA DE SAN IGNACIO, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-42-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-09-24 | 2025-10-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-23 | 2027-06-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6030012.25 | 6030012.25 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3299280 | 3228996.25 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 40011116-0 | CONSERVACION PUENTE ÑIPAS EN RUTA O-122 REGION DE ÑUBLE 2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 421014 | Publicaciones contratos de obras | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2944.012 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 40011116-0 | CONSERVACION PUENTE ÑIPAS EN RUTA O-122 REGION DE ÑUBLE 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 403341 | CONSULTORÍA CONSERVACIÓN PUENTE ÑIPAS, RUTA N-122, COMUNA DE RANQUIL Y PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-58-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-17 | 2025-04-02 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2026-07-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 926772 | 833000 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 21.14 | 648400.102 | 181121.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181121.808 | 0 | 467273.294 | 5 | 219000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, QUILLON, COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 309757 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, DE VARIAS COMUNAS DE LA REGIÓN DE ÑUBLE (NUEVO 2020) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-07 | 2021-10-28 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2022-09-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 202020 | 229539.897 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 99.99 | 1502.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.539 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, QUILLON, COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 340852 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE, RUTA N-48-O, CRUCE RUTA 5 (BULNES) - CRUCE RUTA 146, KM 11.1, COMUNAS DE BULNES Y QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE (SEGUNDO LLAMADO). | A | 1. OBRAS | 1068829-31-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-24 | 2021-09-23 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2022-10-29 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 1057466.13 | 1713289.316 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 33735.201 | 33729.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33729.201 | 0 | 6 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, QUILLON, COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 347214 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE VISTA BELLA, EN RUTA N-662, KM 17.1 Y PUENTE BURCA, EN RUTA 126 SUR, KM 86.8, COMUNAS DE CHILLÁN Y COELEMU, REGIÓN DE ÑUBLE (TERCER LLAMADO). | A | 1. OBRAS | 1068829-49-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-22 | 2021-11-16 | 2022-02-24 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-10-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 662157.65 | 841639.874 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 100 | 27.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.057 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, QUILLON, COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 361106 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE QUILLÓN, EN RUTA N-48-0, KM 18.2 Y PUENTE PEÑABLANCA, EN RUTA N-720, KM 7.8 COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-46-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-01-25 | 2023-05-19 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-12-27 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 858362.47 | 1128815.813 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 100 | 5201.282 | 5186.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5186.96 | 0 | 14.322 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, QUILLON, COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 371355 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE CHOLGUAN, EN RUTA N-97-Q, KM 31.7, COMUNA DE YUNGAY, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-44-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-02-24 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-12-14 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 450426.9 | 651601.335 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 65.52 | 92353.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92353.801 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | Interregional | PROYECTOS | 40020935-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 373.016 | 373.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.918 | 335.098 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS |  | PROYECTOS | 40020935-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419796 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3 5 CONSTRUCCION CICLOVÍA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS-SAN FABIAN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14990.159 | 18271.505 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18271.505 | 18271.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18271.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS |  | PROYECTOS | 40020935-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419798 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 6 7 CONSTRUCCION CICLOVÍA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS-SAN FABIAN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7269.213 | 8860.444 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8860.444 | 8860.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8860.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS |  | PROYECTOS | 40020935-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419799 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 10 11 12 15 16 CONSTRUCCION CICLOVÍA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS-SAN FABIAN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 17794.565 | 21689.796 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 21689.796 | 21689.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21689.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS |  | PROYECTOS | 40020935-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419800 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 19 20 CONSTRUCCION CICLOVÍA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS-SAN FABIAN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6520.813 | 7948.219 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7948.219 | 7948.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7948.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS |  | PROYECTOS | 40020935-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419801 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 22 23 24 25 CONSTRUCCION CICLOVÍA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS-SAN FABIAN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12189.185 | 12189.185 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 25171.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25171.815 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS |  | PROYECTOS | 40020935-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420700 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 26 27 28 33 35 CONSTRUCCION CICLOVÍA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS-SAN FABIAN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 21295.323 | 25967.517 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 25967.517 | 25967.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25967.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS |  | PROYECTOS | 40020935-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420701 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 36 CONSTRUCCION CICLOVÍA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS-SAN FABIAN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2474.942 | 3017.396 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3017.396 | 3017.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS |  | PROYECTOS | 40020935-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420702 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 37 38 39 CONSTRUCCION CICLOVÍA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS-SAN FABIAN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5076.334 | 6190.082 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6190.082 | 6190.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6190.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS |  | PROYECTOS | 40020935-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420704 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 43 45 46 CONSTRUCCION CICLOVÍA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS-SAN FABIAN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 27356.552 | 33358.58 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 33358.58 | 33358.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33358.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS |  | PROYECTOS | 40020935-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421723 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 17 CONSTRUCCION CICLOVÍA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS-SAN FABIAN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3655.006 | 4476.651 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4476.651 | 4476.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4476.651 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS |  | PROYECTOS | 40020935-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421724 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 40 CONSTRUCCION CICLOVÍA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS-SAN FABIAN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10579.08 | 12957.257 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12957.257 | 12957.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12957.257 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS |  | PROYECTOS | 40020935-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421726 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 41 42 CONSTRUCCION CICLOVÍA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS-SAN FABIAN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7934.13 | 9717.722 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9717.722 | 9717.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9717.722 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 111.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.384 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418799 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4104.612 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88.616 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372281 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta Intercomunal del Secano Interior, sector etapa 1 Ruta N&#8208; 52, tramo DM 0,000 a DM 15.579,625, comunas de Ninhue y Portezuelo, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-9-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-02 | 2025-06-03 | 2025-07-29 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2027-08-21 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | Indice de Precios al Consumidor | 1071856.8 | 1071003.427 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45696.146 | 92303.854 | 464418.807 | 540182.407 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | Interregional | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7844.286 | 7844.286 | 0 | 0 | 1139.787 | 1062.619 | 745.973 | 558.166 | 457.265 | 1249.418 | 851.684 | 1779.374 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416614 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 55 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 477.36 | 629.113 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 629.113 | 629.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416616 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 57-A 63-B MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2507.696 | 2616.53 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2616.53 | 2616.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416637 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 205 206 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 22097.167 | 26079.076 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 26079.076 | 26079.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26079.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416638 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 227 231 232 236 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 56340.619 | 66932.655 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 66932.655 | 66932.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66932.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416639 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 242 248 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2447.072 | 2922.783 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5922.626 | 2922.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2999.843 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416640 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 266 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 23701.54 | 28027.071 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 28027.071 | 28027.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28027.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420560 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta Intercomunal del Secano Interior | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1195.917 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1195.917 | 1195.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420699 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3-K 3-L 187 201-B MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6705.785 | 6752.726 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6752.726 | 6752.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6752.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372286 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR SECTOR: ETAPA 1 RUTA N-52 TRAMO: DM 0.000 A DM 14.579,625, COMUNAS DE NINHUE Y PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DEL ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 5048-94-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-04-30 | 2025-07-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2027-07-28 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | Indice de Precios al Consumidor | 28618058.081 | 24617374.744 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564594.894 | 835405.106 | 5558581.024 | 24171817.72 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 381500 | ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES MENORES, DIVERSOS SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 2023-10-19 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2025-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 670870.973 | 594390.72 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 91.06 | 42146.117 | 42143.117 | 0 | 0 | 0 | 42143.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355915 | CONSERVACIÓN DE PUENTES MENORES, PUENTE CURICA, EN RUTA N-630, KM 1,201 Y PUENTE EL MANZANO, EN RUTA N-630, KM 4,993, COMUNA DE SAN NICOLÁS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-48-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-01-31 | 2023-08-21 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2024-08-21 | PUNILLA | COIHUECO, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | Indice Polinomico | 1173399.485 | 1551106.546 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 99.52 | 531.298 | 531.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355916 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTES GALLIPAVO Y SANTA ROSA EN RUTA N-72, COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-47-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-01 | 2023-05-26 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2025-01-14 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN, QUILLON, SAN IGNACIO | Indice Polinomico | 1875905.773 | 2713961.576 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 94.67 | 1222971.163 | 1222971.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350333.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872637.386 | 0.497 | -0.386 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 381499 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE LOLOCO Y PUENTE LILAHUE, RUTA N-350, COMUNA SAN NICOLÁS, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-13-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-20 | 2023-07-25 | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2024-10-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2392257.194 | 2262833.168 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 100 | 2115.912 | 2115.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 382151 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE EL DURAZNO EN RUTA N-888, PUENTE LA CANOA EN RUTA N-888 Y PUENTE PATAGUAL EN RUTA N-820, COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-29 | 2023-10-11 | 2023-11-06 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-11-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1711149.46 | 2030062.53 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 97.23 | 153791.618 | 153786.637 | 0 | 0 | 0 | 153786.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.981 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 333801 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-450, SECTOR: CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), KM 0,300 AL KM 4,811, COMUNA DE TREHUACO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE (SEGUNDO L | A | 1. OBRAS | 1068829-7-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-24 | 2021-04-15 | 2021-05-10 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2022-02-19 | ITATA | TREGUACO | Indice de Precios al Consumidor | 874244.537 | 1043983.685 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 100 | 18806.702 | 18806.702 | 0 | 0 | 0 | 18732.58 | 0 | 0 | 70.526 | 0 | 3.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 333870 | ¿CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-620, SECTOR: CRUCE N-662 (ORO VERDE) ¿ PORTEZUELO - ORILLAS DEL ITATA - CUCHACUCHA, CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 28,600 AL KM 36,868, COMUNA DE PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. | A | 1. OBRAS | 1068829-1-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-24 | 2021-04-05 | 2021-05-18 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2022-03-10 | ITATA | PORTEZUELO | Indice de Precios al Consumidor | 1118835.578 | 1396876.357 | 76963091-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 100 | 24553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24553 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 337212 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-605, CRUCE N-55 (RIO VIEJO) - PUENTE LARQUI - CRUCE N-655 (SAN IGNACIO) KM 15,816 AL KM 20,512, COMUNA SAN IGNACIO PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-12-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-12 | 2021-06-03 | 2021-06-17 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2022-01-25 | DIGUILLÍN | CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 955315.245 | 835909.393 | 76522310-5 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 100 | 2783.609 | 2783.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 337217 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-70-M, CAUQUENES - TORRECILLAS - CRUCE N-760-M (SAN CARLOS) SECTOR: LÍMITE REGIONAL (PUENTE EL GUINDO) - SAN CARLOS (CALLE LUIS ACEVEDO) KM 48,476 AL KM 59,216, COMUNA DE SAN CARLOS/ NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓ | A | 1. OBRAS | 1068829-22-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-02 | 2021-07-15 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2022-12-29 | ITATA, PUNILLA | NINHUE, SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 1696020.166 | 1857210.959 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 99.95 | 35217.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35217.071 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 337218 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-275 (KM 0,000 AL KM 4,668) CRUCE N-265 (SAN ROQUE) - SAN FERNANDO - CRUCE N-261 (EL CARBÓN), COMUNA DE ÑIQUÉN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-24-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-06-23 | 2021-07-06 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2022-01-24 | PUNILLA | ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 901599.968 | 911121.434 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 99.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 342890 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-31, CRUCE RUTA 5 (SAN CARLOS) - SAN FABIÁN DE ALICO - LA PUNILLA - EL INGLÉS, SECTOR KM 42,54 AL KM 56,60, COMUNA DE SAN FABIÁN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-43-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-10 | 2021-10-19 | 2021-12-30 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-10-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1812966.309 | 2164050.397 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 3447.238 | 265.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3181.283 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 363231 | TERMINACIÓN DE CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-683, KM 0,000 AL KM 8,451, CRUCE N-59-Q (QUIRIQUINA) - SELVA NEGRA - CRUCE N-773 (EL LUCERO), COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-4-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-26 | 2023-05-30 | 2023-09-01 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2024-10-14 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Indice Polinomico | 1445681.263 | 1812800.594 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 100 | 101327.461 | 101327.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72216.347 | 29100.835 | 0 | 10.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384580 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-112, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - CRUCE N-122 (CALLE MANUEL ANTONIO MATTA), DEL KM 1,800 AL KM 3,122 Y RUTA N-120, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - HUAPE - CRUCE N-122 (CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA), KM 0,000 AL KM 1,450 | A | 1. OBRAS | 1068829-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2025-05-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 757329.222 | 995728.466 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 94.86 | 925615.324 | 870883.438 | 0 | 0 | 0 | 501990.638 | 0 | 0 | 368892.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54731.886 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 327527 | "ESTUDIO DE INGENIERÍA PARA DISEÑO DE REPARACIÓN DE PUENTES DEFINITIVOS, REGIÓN DE ÑUBLE, ETAPA 1" | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-60-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-15 | 2021-03-16 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2022-06-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 349500 | 321785 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 100 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 327430 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 126S, RUTA LOS CONQUISTADORES, SECTOR LIMITE REGIONAL (PUENTE LA RAYA) - TOMÉ, ENTRE LOS KM 49,750 AL KM 69,000 POR SECTORES, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. (PLAN DE RECUPERACIÓN) | A | 1. OBRAS | 1068829-53-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-18 | 2021-04-07 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2022-09-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4499746.155 | 4273999.052 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 3583.607 | 3583.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3583.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 327441 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-86, CRUCE RUTA 5 (PASO SUPERIOR GENERAL CRUZ) - PUENTE LIUCURA -CRUCE N-48-O (PUENTE QUILLÓN), ENTRE EL KM 13,115 AL KM 31,020 POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-57-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-05 | 2021-04-01 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-11-13 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 1500070.922 | 1447101.341 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 100 | 16878.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16878.983 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 337221 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTAS N-69, KM 1,600 AL 13,600; N-97-Q, KM 32,470 AL KM 36,490; N-59-Q, KM 33,770 AL KM 39,000, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-19-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-27 | 2021-06-29 | 2021-07-12 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2022-05-10 | DIGUILLÍN | BULNES, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 2366453.635 | 2343580.418 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.98 | 8627.71 | 8627.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8627.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40029641-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 321648 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-44-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-16 | 2021-04-29 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2025-06-08 | PUNILLA | SAN CARLOS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 803520 | 838272 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 96.53 | 164777.965 | 141463.525 | 0 | 0 | 69395.764 | 46122.424 | 0 | 25945.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23314.44 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40029641-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 321647 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-37-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 2021-03-10 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2025-04-01 | PUNILLA | SAN CARLOS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 5999999.96 | 6500649.324 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 87.01 | 2547472.143 | 1659398.749 | 0 | 761565.306 | 508994.632 | 0 | 388838.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888073.394 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030688-0 | REPOSICION PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, REGION DE ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 351800 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, COMUNA DE RANQUIL, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-22 | 2022-08-03 | 2022-08-24 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2024-11-03 | ITATA | RANQUIL | Indice de Precios al Consumidor | 474451.2 | 481375.599 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 49.51 | 137780.001 | 137771.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137771.001 | 0 | 9 | 296000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | QUIRIHUE, COELEMU, TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 40030997-0 | CONSTRUCCION PASADAS URBANAS QUIRIHUE-TREHUACO-COELEMU RUTA 126 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 398961 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "CONSTRUCCIÓN PASADAS URBANAS QUIRIHUE-TREHUACO-COELEMU RUTA 126, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-11-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-06-04 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2026-03-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 614640.95 | 500400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 43 | 456819.705 | 222714.705 | 0 | 0 | 30884.856 | 0 | 149925.143 | 0 | 0 | 0 | 41904.706 | 0 | 0 | 234105 | 66899.984 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40033699-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-677, CRUCE SAN IGNACIO - PUENTE URRUTIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355772 | ESTUDIO DE INGENIERÍA "MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-677, CRUCE N-655 (SAN IGNACIO) - PUENTE URRUTIA - CRUCE N-777 (ACCESO A TREHUALEMU), KM 0,540 AL KM 6,720, COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-30 | 2022-10-12 | 2022-10-26 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2023-12-13 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 138010 | 118688.6 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 99.49 | 500.142 | 499.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035383-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 346172 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-170 CRUCE RUTA 126S (PUENTE BURCA) - HUARILIHUE - CRUCE O-66-N (CASAS QUEMADAS), DESDE KM 0.000 AL KM 8.500, COMUNA DE COELEMU, PROVINCIA DEL ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-69-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-02-02 | 2022-03-09 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2023-02-06 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 1235765.318 | 1237537.87 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 100 | 3200.411 | 3190.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 345934 | Consultoría a Varios Proyectos de Ingeniería Plan Ñuble, De La Dirección Regional De Vialidad, Región De Ñuble Etapa 2 ADELANTADO 2021 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-1-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-17 | 2022-11-29 | 2023-04-24 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, COBQUECURA, COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 888500 | 950096 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 78.82 | 244566.672 | 96076.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96076.672 | 0 | 0 | 148490 | 276999.85 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 345935 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS 2022-2024, DE LA REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-04 | 2022-11-15 | 2023-05-08 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, COBQUECURA, COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 816000 | 969360.256 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 92.81 | 144413.18 | 144413.18 | 0 | 84171.664 | 0 | 31751.664 | 28489.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 345938 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-800, CRUCE N-820 (HOSTERÍA EL LEÓN) - LAS HERAS - EL BAÚL, KM 0,000 AL KM 0,340; RUTA N-820, CRUCE N-86 (HUACAMALÁ) - LAS PERDICES - EL PELEY - TALCAMO, KM 4,012 AL KM 11,940; Y RUTA S/R-N-824, CRUCE N-800 (HOSTERÍA E | A | 1. OBRAS | 1068829-62-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-01-21 | 2022-05-25 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2023-08-10 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 2084488.762 | 2487408.999 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 100 | 3388.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3388.489 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 345943 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-266, CRUCE N-250 (ENLACE TIUQUILEMU) - GAONA - SAN CARLOS (CRUCE CALLE ITIHUE), KM 1,100 AL KM 3,120 Y TRAMO DESDE KM 5,474 AL KM 8,677, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-29-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-15 | 2022-12-07 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-12-25 | PUNILLA | SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 1127605.753 | 1230383.385 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 31.863 | 31.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 356320 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-560, CRUCE RUTA 5 (PASO SUPERIOR PARQUE LANTAÑO) ¿ ÑUBLE ALTO, KM 0,180 AL KM 2,941, COMUNA DE CHILLÁN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-38-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-13 | 2023-01-04 | 2023-05-03 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-12-08 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 498946.817 | 641673.251 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 100 | 1282.447 | 1282.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384576 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-42, CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), SECTOR KM 28,500 AL KM 33,910, COMUNA COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-26-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-29 | 2024-01-03 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2025-05-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1460018.902 | 1829582.61 | 76208440-6 | CONSTRUCTORA P & R LIMITADA | 96.79 | 898646.88 | 836645.039 | 0 | 769979.945 | 0 | 66665.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62001.841 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA, PUNILLA | QUIRIHUE, NINHUE, SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40036828-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA N-70-M, KM 32.75 A KM 47.75, LTE REG.-TORRECILLAS, NINHUE SAN CARLOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 421014 | Publicaciones contratos de obras | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2944.012 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89.616 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA, PUNILLA | QUIRIHUE, NINHUE, SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40036828-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA N-70-M, KM 32.75 A KM 47.75, LTE REG.-TORRECILLAS, NINHUE SAN CARLOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 413541 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO CBI RUTA N-70-M, KM 32.75 A KM 47.75, LTE REG.-TORRECILLAS, NINHUE - SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 2. ESTUDIOS | 1068829-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-03 | 2025-08-12 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2027-03-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 385560 | 327726 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 363000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40037092-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 372054 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLÓN, REGION DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2025-08-19 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 320645.5 | 309281 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 99.23 | 165590.489 | 163151.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89793.298 | 0 | 0 | 60561.191 | 0 | 12797.26 | 0 | 2438.74 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037937-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 6 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384580 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-112, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - CRUCE N-122 (CALLE MANUEL ANTONIO MATTA), DEL KM 1,800 AL KM 3,122 Y RUTA N-120, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - HUAPE - CRUCE N-122 (CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA), KM 0,000 AL KM 1,450 | A | 1. OBRAS | 1068829-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2025-05-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 757329.222 | 995728.466 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 94.86 | 135329.925 | 135325.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135325.925 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40038179-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 365875 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-49-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-10 | 2023-05-22 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2024-06-23 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN, QUIRIHUE, SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 492005.5 | 555578.87 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 20931.038 | 20928.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20928.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40038179-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 379001 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE, ETAPA 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-18 | 2023-08-29 | 2023-10-24 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2024-11-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 609458.5 | 734693.957 | 59221210-2 | LOMBARDI S.A. INGENIEROS CONSULTORES | 97.41 | 172272.983 | 49012.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49012.142 | 123260.983 | -0.142 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40038179-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 379004 | CONSULTORÍA PARA EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA I, LEVANTAMIENTO DE EJES E INVENTARIO VIAL, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2024-01-03 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2025-03-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 598030.129 | 562870 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 90.31 | 278156.217 | 183034.166 | 0 | 0 | 76062.971 | 58418.962 | 0 | 28142.593 | 20409.64 | 0 | 0 | 0 | 95122.051 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40038179-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379008 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1068829-8-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-09 | 2023-07-05 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2024-02-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 988640.1 | 1035653.006 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 100 | 190.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.134 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 370205 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 1, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-14 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2025-02-09 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, QUIRIHUE, SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 176524.148 | 184620.408 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 93.33 | 156565.766 | 127875.298 | 0 | 0 | 96022.124 | 0 | 0 | 31853.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15927.35 | 12763.118 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 389912 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 2, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-13-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-09 | 2024-06-25 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2025-04-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 183826.626 | 202028.02 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 127798.289 | 127798.289 | 0 | 31259.718 | 30930.51 | 0 | 0 | 28194.521 | 0 | 0 | 0 | 37413.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 389914 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 3, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-09 | 2024-06-18 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2025-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 176524.148 | 181540.269 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 90.95 | 53575.472 | 53565.472 | 0 | 0 | 53565.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20431.678 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370224 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, KM 39,000 AL KM 42,500, COMUNAS DE EL CARMEN Y PEMUCO, RUTA N-655, KM 0,030 AL KM 6,062, COMUNA DE SAN IGNACIO Y RUTA N-777, KM 0,220 AL KM 4,100, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍ | A | 1. OBRAS | 1068829-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-07 | 2024-07-01 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2025-04-18 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 1985588.932 | 2246321.373 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 13.02 | 2176633.12 | 1889139.255 | 0 | 1889139.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287493.865 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370228 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-85 DEL KM 0,060 AL KM 22,64, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-07 | 2024-07-01 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2025-05-18 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 4780613.894 | 3769236.02 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 97.11 | 4047447.309 | 3903734.386 | 0 | 0 | 2142602.225 | 0 | 0 | 1665403.537 | 0 | 0 | 95728.624 | 0 | 4124.043 | 139588.88 | 607532.114 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370242 | ONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 126 S, RUTA LOS CONQUISTADORES, KM 69,095 AL KM 77,320 POR SECTORES, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-5-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-02 | 2024-06-24 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2025-03-12 | ITATA | COELEMU, TREGUACO | Indice de Precios al Consumidor | 2605490.444 | 2188902.991 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 1696386.397 | 995425.788 | 0 | 0 | 0 | 830034.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165391.011 | 0 | 700960.609 | 0 | 210000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370245 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N- 620, CRUCE N-62 (ORO VERDE)- PORTEZUELO- ORILLAS DEL ITATA- CUCHACUCHA- CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 6,780 AL KM 26,760, COMUNAS DE SAN NICOLÁS Y PORTEZUELO, PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN | A | 1. OBRAS | 1068829-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-03 | 2024-06-24 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2025-03-12 | ITATA, PUNILLA | PORTEZUELO, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 2191443.28 | 2309080.127 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 84.53 | 1179069.548 | 924480.966 | 0 | 671991.852 | 252489.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90713.153 | 163875.429 | 131444.203 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370264 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTAS N- 245, KM 1,600 AL KM 8,140 ; RUTA N-265, KM 5,827 AL KM 8,985, COMUNA DE ÑIQUEN Y RUTA N-260, KM 0,000 AL KM 7,666, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA,REGIÓN DE ÑUBL | A | 1. OBRAS | 1068829-7-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-03 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2025-02-21 | PUNILLA | ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 1349341.729 | 1381331.557 | 76299183-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA VIAL TERRA LTDA | 100 | 763617.115 | 763617.115 | 0 | 334199.08 | 189570.589 | 0 | 0 | 239821.292 | 0 | 0 | 26.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370270 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-633, CRUCE N-55 (LOS LLEUQUES) ¿ TRANQUE DIGUILLÍN ¿ LOS CIPRESES, KM 0,000 AL KM 14,846, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-04-26 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2025-01-24 | DIGUILLÍN | PINTO | Indice de Precios al Consumidor | 898511.345 | 1038647.772 | 77841633-6 | INCONOP INGENIERIA SPA | 97.74 | 322056.447 | 322046.447 | 0 | 41697.037 | 0 | 57811.562 | 0 | 0 | 222537.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23591.668 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 394774 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 1068829-23-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-06-25 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2025-01-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1175003.382 | 791650.846 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 100 | 537044.239 | 537044.157 | 0 | 0 | 426205.103 | 0 | 0 | 0 | 109423.263 | 0 | 0 | 1415.791 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 394779 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 1068829-21-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-07-02 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-12-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 866080.215 | 705950.612 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 100 | 213998.033 | 213998.033 | 0 | 113778.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100219.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 394780 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 1068829-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-07-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1057652.127 | 689035.445 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 94.27 | 450471.846 | 407373.26 | 0 | 407373.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43098.586 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 405033 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 1068829-45-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-09-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 306065.62 | 299402.783 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 47.4444 | 306788.554 | 146534.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38932.286 | 107602.701 | 160253.856 | -0.289 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 405035 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA ORIENTE, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 | A | 1. OBRAS | 1068829-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-07 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-07-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 375166.064 | 347074.746 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 72.52 | 358668.834 | 296398.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71822.454 | 70594.104 | 117496.578 | 36485.822 | 0 | 0 | 52859.652 | 9410.224 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 407310 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR SUR, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1068829-54-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-21 | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-07-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 304970.82 | 265264.681 | 77186072-9 | OPDA CONSTRUCCIONES LIMITADA | 100 | 269948.96 | 269948.96 | 0 | 0 | 0 | 41289.667 | 0 | 41394.21 | 38033.5 | 149231.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 407905 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE ITATA NORTE, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1068829-55-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-21 | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-07-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 412854.316 | 407115.7 | 77115539-1 | CONSTRUCTORA VALCUR SPA | 100 | 413681.124 | 413681.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408129.117 | 0 | 5552.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 407906 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA PONIENTE, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024. SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1068829-56-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-21 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-07-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 341593.665 | 290327.95 | 77186072-9 | OPDA CONSTRUCCIONES LIMITADA | 58.78 | 295288.324 | 295288.324 | 0 | 0 | 0 | 70719.257 | 0 | 102826.457 | 0 | 121742.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 345935 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS 2022-2024, DE LA REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-04 | 2022-11-15 | 2023-05-08 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, COBQUECURA, COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 816000 | 969360.256 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 92.81 | 93612.416 | 93611.416 | 0 | 43607.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50003.646 | 0 | 1 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370813 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-745, CRUCE RUTA 5 (SAN MIGUEL) - RELBÚN - CRUCE N-85 (AGUA DE LA GLORIA), KM 6,880 AL KM 11,880, COMUNA DE PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-50-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-15 | 2023-06-15 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2024-05-29 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Indice Polinomico | 1268053.29 | 1739751.727 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 100 | 5079.666 | 5027.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5027.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370815 | Camino básico por conservación Ruta N-947, Cruce N-573-Q (la escuela) - Cruce N-573-Q (Variante el Roble), km 0,0 al km 1,000 y Ruta N-967, Cruce N-573-Q (El Roble) - Cruce N-573-Q (El Álamo), km 0,0 al km 4,261 y Ruta S/R - N-961, Cruce N-909 (Campanar | A | 1. OBRAS | 1068829-51-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2024-02-23 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice Polinomico | 1561003.098 | 1675924.953 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 11137.696 | 11137.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11137.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370817 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-830, Cruce N-860 (Canchillas) ¿ El Culbén - Cruce N-888 (Cerro Negro), Km 0,000 al Km 5,060, Comuna de Quillón, Provincia De Diguillín, Región De Ñuble. | A | 1. OBRAS | 1068829-54-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-06 | 2023-03-27 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-11-30 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Indice Polinomico | 1247608.641 | 1369471.271 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 100 | 85.511 | 85.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370821 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-520, CRUCE N-50 (LAJUELAS) - HUAMPULI - CRUCE N-530 (TRES ESQUINAS), KM 0,000 AL KM 2,100; RUTA N-296, CRUCE N-50 (PTE ESMERALDA) - COIPÍN - CRUCE N-70-M (TORRECILLAS), KM 0,345 AL KM 4,880 Y RUTA N-438, CRUCE N-50 | A | 1. OBRAS | 1068829-57-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-25 | ITATA, PUNILLA | NINHUE, SAN NICOLAS | Indice Polinomico | 1826215.671 | 1906108.725 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 90272.996 | 90272.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90272.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370822 | Camino Básico por conservación Ruta N-271, Cruce N-269 (La Gloria) - Cruce N-265 (El Peñón). Km 0,000 al Km 6,950 y ruta S/R-N-253, Cruce N-269 (Enlace Tiuquilemu) - San Gregorio (Calle Estado), km 0,000 al km 1,360 y km 3,460 al km 5,912, Comuna de Ñiqu | A | 1. OBRAS | 1068829-58-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-09 | 2023-06-08 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2025-12-15 | PUNILLA | ÑIQUEN | Indice Polinomico | 2132639.165 | 3252565.713 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 95.6 | 679174.513 | 491947.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491947.054 | 187227.438 | 0.021 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370823 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-350, CRUCE N-50 (MONTE LEÓN) - LOS AROMOS - PEÑA SANTA ROSA - CRUCE N-70-M (CHANGARAL), KM 7,935 AL KM 14,245, COMUNA DE SAN NICOLÁS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-63-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-14 | 2023-03-06 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-11-10 | PUNILLA | SAN NICOLAS | Indice Polinomico | 1345540.088 | 1479895.2 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 57.336 | 57.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384579 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-887, CRUCE N-59-Q (PEMUCO) - CARTAGO - MONTE LEÓN, KM 9,590 AL KM 14,600, COMUNA DE PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-18-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-12 | 2023-10-12 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2025-01-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1129684.148 | 1251626.159 | 76502516-8 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 100 | 386580.282 | 386580.58 | 0 | 110734.457 | 127599.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127341.747 | 20905.043 | 0 | -0.298 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40047588-0 | CONSERVACION PUENTE EL ALA Y OTROS, REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 421014 | Publicaciones contratos de obras | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2944.012 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89.616 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40047588-0 | CONSERVACION PUENTE EL ALA Y OTROS, REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 390404 | CONSERVACIÓN RED VIAL, PUENTE EL ALA, RUTA N-620, KM 6.500, COMUNA DE SAN NICOLAS, REGIÓN DE ÑUBLE. | N | 1. OBRAS | 1068829-5-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-10 | 2025-08-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-05 | 2026-11-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2269842.89 | 2041498.574 | 13792739-K | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1032999.574 | 1169000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40048410-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 6 (2023- 2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370811 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION RUTA N-72, CRUCE N-48-O (BULNES, ACCESO SUR) - PUENTE LAS RAICES, KM 3,620 AL KM 11,530; RUTA S/R-N-687, CRUCE RUTA 5 ( ENLACE SANTA CLARA) - LAS ROSAS - CRUCE N-599 (EL CARACOL), KM 0,400 AL KM 1,500 Y RUTA S/R-N-838, CRUCE | A | 1. OBRAS | 1068829-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-17 | 2024-06-14 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2025-10-02 | DIGUILLÍN | BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 2975632.18 | 3073404.196 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 100 | 83358.445 | 83354.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83354.445 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40048410-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 6 (2023- 2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370812 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-423, Cruce Av. Bernardo O¿Higgins - Cruce N-425 (Variante Cato), Km 0,000 Al Km 2,417, Comuna De Chillán, Provincia de Diguillín, Región De Ñuble. | A | 1. OBRAS | 1068829-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-04 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2025-01-25 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 653319.745 | 584880.777 | 77841633-6 | INCONOP INGENIERIA SPA | 91.61 | 146191.182 | 123089.689 | 0 | 123089.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23101.493 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40049699-0 | REPOSICION PUENTE EL ROBLE, N-48-O, COMUNAS DE QUILLON Y BULNES, REGION DE ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 390405 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente El Roble, N-48-O, comunas de Quillón y Bulnes, Región de Ñuble (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS | 1068829-46-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-17 | 2027-11-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 803964 | 912730 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 650000.2 | 310999.8 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049846-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 413923 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-48-O, CRUCE RUTA 5 (BULNES) - CRUCE RUTA 146, SECTOR: BULNES - LÍMITE REGIONAL (PUENTE QUEIME), KM 5,700 AL KM 10,100, COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-08 | 2025-08-04 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2026-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2075898.326 | 1627019.744 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 999999.744 | 738000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 421014 | Publicaciones contratos de obras | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2944.012 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 396947 | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-09 | 2024-09-11 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2026-03-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 449872.122 | 472430 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 56.81 | 326378.673 | 278049.662 | 0 | 0 | 0 | 65284.988 | 0 | 48321.926 | 0 | 0 | 131533.274 | 32909.474 | 32495.434 | 15833.577 | 162201.615 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 396951 | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-09 | 2024-09-11 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2025-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 419945.838 | 418880 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 60.6 | 324820.29 | 262574.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138559.106 | 92889.408 | 31125.776 | 31120 | 31126 | 109705.385 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 396952 | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-09 | 2024-09-13 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2025-11-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 329927.144 | 362396.65 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 87.12 | 374600.743 | 325990.463 | 0 | 0 | 0 | 122073.347 | 0 | 67082.729 | 34167.416 | 33824.785 | 34556.167 | 34286.019 | 34575.15 | 14035.13 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396953 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-291, KM 0,160 AL KM 5,390; RUTA N-299, KM 0,800 AL KM 4,524; RUTA N-325, KM 0,500 AL KM 10,041 Y RUTA N-38, KM 3,310 AL KM 6,810, COMUNAS DE SAN CARLOS Y NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-16 | 2024-11-19 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2026-04-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5284322.198 | 4914216.5 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 34.688 | 2575935.584 | 1766120.584 | 0 | 0 | 0 | 300107.699 | 0 | 416371.861 | 363636.294 | 291932.87 | 211886.846 | 182185.014 | 809815 | 0 | 2371260.951 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396956 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-42, CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), KM 35,870 AL KM 46,740, COMUNA DE COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-06 | 2024-12-13 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2026-01-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3102293.532 | 3642977.633 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 37.831 | 2726925.521 | 1435695.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728597.442 | 274613.528 | 432484.288 | 1208708.551 | 82521.712 | 1001254.576 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396958 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-760-M, SAN CARLOS - TRAPICHE - CRUCE M-730-N (POCILLAS), SECTOR: SAN CARLOS (CRUCE CALLE TOMÁS YÁVAR) - LÍMITE REGIONAL, KM 4,760 AL KM 17,050, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-06 | 2024-12-20 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2026-01-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3261251.942 | 3075458.315 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 56.457 | 2054510.164 | 1808179.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238266.983 | 0 | 320921.945 | 615169.152 | 188606.09 | 445215.656 | 140798.156 | 105532.182 | 1142887.178 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396962 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-569, CRUCE N-55 (BOYÉN) ¿ LA MONTAÑA ¿ CRUCE N-575 (PASO VIELMA) KM 6.46 AL KM 17.46, COMUNA DE CHILLÁN Y PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-08 | 2024-10-21 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-11-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2935339.998 | 2846410.32 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 83.88 | 2479514.49 | 2479514.196 | 0 | 0 | 143225.347 | 0 | 618679.42 | 153870.382 | 405326.192 | 190112.602 | 415445.856 | 552854.397 | 0 | 0.294 | 520000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396965 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-935, CRUCE N-59-Q (YUNGAY) - LA PATA DE GALLO - SANTA LUCÍA ALTO - BAQUEDANO, KM 12,262 AL KM 21,080, COMUNA DE YUNGAY, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-08 | 2024-12-20 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-11-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2334854.227 | 2470233.409 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 62.453 | 2379739.831 | 1598749.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164264.044 | 473327.855 | 588683.664 | 0 | 143847.038 | 228626.618 | 222830 | 558160.612 | 189710.087 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396968 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-503, CRUCE N-501 (MIRAFLORES) - CERRILLOS - CRUCE N-545 (TANILVORO), KM 0,000 AL KM 8,994, COMUNA DE COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-30-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-07 | 2024-12-31 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2026-01-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2303140.619 | 2445748.062 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 47.364 | 1882881.997 | 1206121.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305704.479 | 322488.894 | 386141.228 | 191786.609 | 0 | 676760.787 | 661897.259 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396970 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-72, KM 16,650 AL KM 19,680 Y RUTA N-595, KM 1,580 AL KM 4,550 Y KM 6,350 AL KM 10,029, COMUNAS DE CHILLÁN y CHILLÁN VIEJO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-07 | 2024-11-08 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2025-09-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2394374.677 | 2464847.65 | 76149673-5 | CORPORACION VIAL S.A. | 87.299 | 2295248.028 | 2225815.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154446.67 | 426587.799 | 0 | 424391.115 | 220389.772 | 0 | 0 | 69432.672 | 263517.917 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396971 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-410, CRUCE RUTA 126 S (QUIRIHUE) - LOS TEMOS - TRES ESQUINAS - CRUCE N-42 (LA ACHIRA), SECTOR KM 3,211 AL KM 16,700 Y KM 23,250 AL KM 24,000 Y RUTA N-404, CRUCE N-42 (COLMUYAO) - SAN JOSÉ - CRUCE N-410 (ESCUELA EL AVE | A | 1. OBRAS | 1068829-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-06 | 2024-10-07 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2026-01-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4086271.5 | 4376638.942 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 39.354 | 2424724.502 | 1784872.608 | 0 | 0 | 0 | 324877.966 | 0 | 283431.802 | 322022.652 | 0 | 700284.312 | 154255.876 | 201202 | 438649.894 | 2149564.708 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40049987-0 | AMPLIACION RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLAN VIEJO - VARIANTE SAN IGNACIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390406 | ESTUDIO DE INGENIERÍA AMPLIACION RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLAN VIEJO VARIANTE SAN IGNACIO, REGION DE ÑUBLE. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-78-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-16 | 2024-12-17 | 2025-05-02 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2027-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2560653.9 | 2082500 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 269570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269561 | 9 | 829000 | 1228000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 395634 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR NORTE, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-48-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-19 | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2029-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1042140.12 | 1189973.649 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 7.7 | 103160.743 | 68649.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68649.336 | 25791.118 | 8720.289 | 312493.418 | 860915.759 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 395642 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR COSTA SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-50-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-19 | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2029-03-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1042140.12 | 1213786.977 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 12.63 | 195793.251 | 156742.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27299.95 | 25833.433 | 51684.567 | 0 | 51924.796 | 25987.229 | 13063.276 | 316446.748 | 789148.097 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 395645 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-49-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2029-02-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1042140.12 | 1022859.264 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 14.58 | 196755.508 | 152455.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43373.495 | 0 | 43539.71 | 21595.115 | 22061.797 | 21884.925 | 22061.797 | 22238.669 | 267614.816 | 641358.336 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 395630 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR COSTA NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-12 | 2024-12-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2028-12-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7498965.291 | 7671572.666 | 77724130-3 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 17.33 | 2106063.97 | 1376059.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638079.031 | 261685.176 | 256053.569 | 220242.194 | 0 | 0 | 730004 | 1996500 | 4047477.154 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 395637 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR COSTA SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-35-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-13 | 2024-12-11 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2028-12-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7498853.206 | 8459594.086 | 77724130-3 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 16.82 | 1977754.457 | 1472854.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396916.902 | 0 | 576846.644 | 264771.514 | 234319.386 | 0 | 0 | 504900.011 | 1523944.872 | 5387345.245 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 395644 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLÍN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-12 | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2029-01-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7499275.134 | 7771766.014 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 6.9 | 1032721.582 | 555715.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44561.282 | 195187.729 | 315966.645 | 0 | 0 | 0 | 477005.926 | 1623000 | 6080755.271 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40050299-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 421014 | Publicaciones contratos de obras | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2944.012 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 309.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.548 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40050299-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 413870 | CONSERVACIÓN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-12-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-07-25 | 2025-08-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-19 | 2026-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 364051.94 | 364051.94 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 399071.94 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40050299-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 418018 | CONSERVACIÓN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-13-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-07-25 | 2025-08-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-27 | 2026-05-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 625849.454 | 625849.454 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 560376.768 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40050299-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 418019 | CONSERVACIÓN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-11-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-07-23 | 2025-08-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-27 | 2026-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 820167.414 | 820167.414 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 650551.421 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40050300-0 | CONSERVACION DE PASADAS URBANAS - TRAVESÍAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 421007 | OBRAS DE CONSERVACIÓN DE PASADAS URBANAS - TRAVESÍAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 558000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40051980-0 | CONSTRUCCION VARIANTE INTERURBANA RUTA N-59-Q, SECTOR QUIRIQUINA - PUEBLO SECO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394830 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN VARIANTE INTERURBANA RUTA N-59-Q, SECTOR QUIRIQUINA - PUEBLO SECO, REGION DE ÑUBLE | N | 2. ESTUDIOS | 5048-66-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2027-06-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1253819.7 | 1022210 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 412999.875 | 151739.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151739.875 | 0 | 0 | 0 | 235468 | 25792 | 730000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 370824 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN 2023 - 2025 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-11 | 2024-05-23 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2026-02-05 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 516127.966 | 553026.13 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 72.56 | 383630.15 | 339562.365 | 0 | 0 | 63020.527 | 51049.172 | 38493.579 | 51403.27 | 38486.199 | 32361.67 | 64747.948 | 0 | 0 | 44067.785 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370811 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION RUTA N-72, CRUCE N-48-O (BULNES, ACCESO SUR) - PUENTE LAS RAICES, KM 3,620 AL KM 11,530; RUTA S/R-N-687, CRUCE RUTA 5 ( ENLACE SANTA CLARA) - LAS ROSAS - CRUCE N-599 (EL CARACOL), KM 0,400 AL KM 1,500 Y RUTA S/R-N-838, CRUCE | A | 1. OBRAS | 1068829-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-17 | 2024-06-14 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2025-10-02 | DIGUILLÍN | BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 2975632.18 | 3073404.196 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 100 | 2900005.973 | 2580343.762 | 0 | 583523.574 | 0 | 515933.618 | 509812.512 | 0 | 356130.87 | 287000.912 | 0 | 327942.276 | 319662.487 | -0.276 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370812 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-423, Cruce Av. Bernardo O¿Higgins - Cruce N-425 (Variante Cato), Km 0,000 Al Km 2,417, Comuna De Chillán, Provincia de Diguillín, Región De Ñuble. | A | 1. OBRAS | 1068829-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-04 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2025-01-25 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 653319.745 | 584880.777 | 77841633-6 | INCONOP INGENIERIA SPA | 91.61 | 234799.383 | 234799.383 | 0 | 60652.165 | 128414.144 | 0 | 0 | 45733.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10328.578 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379137 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-653, DEL KM 0,000 AL KM 1,960, RUTA N-669, DEL KM 0,000 AL KM 1,770, Y RUTA N-689, DEL KM 5,430 AL KM 9,450, COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2025-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1860863.806 | 1918136.854 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 90.95 | 760112.379 | 412684.19 | 0 | 0 | 412684.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347428.189 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379172 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA S/R-N-581, CRUCE N-549 (EL CARDAL) - CRUCE N-615 (CUATRO ESQUINAS), KM 0,000 AL KM 10,295, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 2024-06-05 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2025-07-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2655869.112 | 2811244.704 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 84.565 | 2053901.185 | 1939307.21 | 0 | 649796.407 | 0 | 0 | 510049.556 | 465285.697 | 0 | 0 | 314175.55 | 0 | -11472.456 | 126066.431 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379176 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-510, CRUCE N-50 (LONQUÉN) ¿ RINCOMÁVIDA ¿ CRUCE N-620 (SAN MANUEL), KM 0,000 AL KM 3,300 Y KM 8,850 AL KM 11,198 Y RUTA N-640, CRUCE N-620 (TRES ESQUINAS) ¿ LUCUMÁVIDA ¿ CRUCE N-630 (LLAHUECUY), KM 0,000 AL KM 3,250; | A | 1. OBRAS | 1068829-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 2024-06-14 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2025-05-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1968875.808 | 2223756.186 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 99.804 | 1559010.591 | 1559010.591 | 0 | 380150.25 | 376647.495 | 284916.654 | 0 | 0 | 316558.574 | 0 | 200737.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379179 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-258, CRUCE N-760-M (LAS GARZAS) QUINQUEHUA ¿ CRUCE N-760-M (VERQUICÓ), KM 0,000 AL KM 3,520, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-03 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-12-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 904937.657 | 940001.156 | 77708883-1 | CONSTRUCTORA SANTA REGINA SPA | 90.9 | 631264.85 | 527338.261 | 0 | 386530.921 | 0 | 140807.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103926.589 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379182 | CONSERVACIÓN RUTA N-679, CRUCE N-705 (PUENTE SAN VICENTE ALTO) - LAS HORMIGAS - LO PALACIO, KM 5,500 AL KM 10,630 Y RUTA N-705, CRUCE N-677 (PUENTE URRUTIA) - HUEMUL - AGUA SANTA - VERGARA, KM 0,000 AL KM 8,060, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN | A | 1. OBRAS | 1068829-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-17 | 2024-06-14 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2025-10-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3529999.999 | 3629156.698 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 83.688 | 2808475.317 | 2605240.944 | 0 | 1047262.046 | 0 | 0 | 514373.14 | 528070.119 | 154379.334 | 125162.003 | 235994.302 | 0 | 97803.873 | 105430.5 | 400671 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379185 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-805, CRUCE N-777 (EL CARMEN) ¿ LOMAS BLANCAS- CRUCE N-777 (CHAMIZAL), SECTOR KM 19,200 AL KM 24,150, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-15 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2025-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1408711.579 | 1596886.463 | 77708883-1 | CONSTRUCTORA SANTA REGINA SPA | 84.43 | 1191028.07 | 960974.233 | 0 | 0 | 391676.711 | 0 | 286045.402 | 283252.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230053.837 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 405006 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-569, CRUCE N-55 (BOYÉN) - LA MONTAÑA - CRUCE N-575 (PASO VIELMA), KM 17,490 AL KM 19,500 Y RUTA S/R-N-593, CRUCE N-549 (PINTO) - LOS PEDERNALES - CRUCE N-569 (LA PIEDRA), KM 0,000 AL KM 3,010, COMUNA DE PINTO, PROVINC | A | 1. OBRAS | 1068829-39-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-04 | 2024-09-24 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2025-06-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1288226.407 | 1367685.829 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 100 | 1408511.962 | 1408512.154 | 0 | 0 | 425633.278 | 320938.738 | 0 | 218610.098 | 225322.848 | 0 | 0 | 218007.192 | 0 | -0.192 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40055542-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 372143 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-15 | 2024-01-23 | 2024-07-02 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2028-07-17 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN, COBQUECURA, NINHUE, SAN CARLOS, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 1104071.623 | 1000010 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 28.29 | 270543.171 | 225866.937 | 0 | 0 | 0 | 69609.123 | 22206.471 | 22250.223 | 0 | 66892.337 | 22404.391 | 22504.392 | 22393.542 | 22282.692 | 274002.504 | 463631.82 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40055542-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 378514 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-28 | 2024-10-01 | 2024-12-06 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2029-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1104058.2 | 1008777.777 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 16.87 | 208777.122 | 176545.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67259.181 | 21753.872 | 0 | 65572.659 | 21959.831 | 21866.205 | 10365.374 | 318194.46 | 558746.32 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40055542-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 372144 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-11-22 | 2023-12-29 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2028-03-04 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN, COBQUECURA, NINHUE, SAN CARLOS, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 7267125.853 | 8897827.046 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 49.51 | 3265252.088 | 2511572.088 | 0 | 0 | 0 | 112090.233 | 1201462.305 | 296730.671 | 246154.134 | 492068.115 | 163066.63 | 0 | 0 | 753680 | 2079000 | 2479865.209 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40055542-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 378535 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2028-03-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7235379.314 | 8625102.847 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 36.99 | 2293427.912 | 1933427.89 | 0 | 306631.137 | 854142.379 | 0 | 89128.762 | 0 | 447883.674 | 235641.938 | 0 | 0 | 0 | 360000.022 | 2286803 | 2804755.844 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 393938 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL, ETAPA 2, REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024- | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-02-19 | 2024-09-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 300406.789 | 325012.943 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 98.14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 454158.062 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | Interregional | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 1302.733 | 0 | 105.2 | 195.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.048 | 0 | 407.67 | 0 | 697.267 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389835 | Conservación de Obras por Emergencia Ruta N-479, Cruce N-447 (Bustamante) - Calabozo - Escuela Los Queñes, varios sectores, Provincia De Punilla, Región De Ñuble. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-06-05 | 2024-07-02 | 2024-01-30 | 2024-09-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2805474.207 | 3687521.363 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 75.22 | 266678.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266678.815 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389836 | Conservación por Obras de Emergencia Ruta N-451 Cruce N-447 (Nahueltoro) - Cajón del Ñuble, por sectores, Provincia de Punilla, Región de Ñuble | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-02-15 | 2024-12-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2602723.899 | 3046893.813 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 99.95 | 262906.44 | 262906.44 | 0 | 0 | 0 | 262906.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389837 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA RUTA N-14-O, CRUCE RUTA 126 S (COELEMU) ¿ CRUCE O-274 (TOMÉ),SECTOR: COELEMU ¿ LÍMITE REGIONAL (PUREMA), KM 2,300 AL KM 2,450 Y KM 11,100 AL KM, 11,550, Y RUTA N-42, RUTA 126 S (TREHUACO) ¿ BOCA ITATA ¿ MELA ¿ COLMUYAO ¿ CRUCE | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-02-17 | 2025-02-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1974792.707 | 2623786.614 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 98.19 | 1403850.617 | 1381000.909 | 0 | 0 | 0 | 1430755.095 | 0 | 0 | -49754.186 | 0 | 0 | 0 | 22849.708 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389843 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-447 CRUCE N-31 (TRES ESQUINAS) - PUENTE NAHUELTORO - TRES ESQUINAS DE CATO - CRUCE N-49 (COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), KM 0,280 AL KM 25,970, COMUNAS DE SAN CARLOS Y COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-02-21 | 2024-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1381820.717 | 2394091.365 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 98.31 | 440268.384 | 440268.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440268.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396197 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA S/R-N-418 CRUCE RUTA 126 S (QUIRIHUE) - SAN MIGUEL - PULILA - CRUCE N-40 (MENGOL), VARIOS SECTORES, Y RUTA S/R-N-432, CRUCE N-50 (LA POSTA) ¿ CUNA DE PRAT ¿ AGUA FRÍA ¿ CRUCE N-38 (NINHUE), KM 1,960 AL KM 4,600, COMUNAS DE | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-03-05 | 2024-12-13 |  |  | Sin Reajuste | 1139216.691 | 1928681.102 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 100 | 615935.863 | 274757.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274757.481 | 6428.917 | 334749.465 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396198 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA N-555, CRUCE N-55 (EMPEDRADO) - LOS PELLINES - PUENTE MAÑIHUALES - LOS GUAYOS, VARIOS SECTORES, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-12-23 | 2025-03-14 | 2025-03-05 | 2025-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1016561.144 | 1822425.016 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 86.84 | 1921599.96 | 1679151.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679151.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242448.905 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396993 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA S/R N-313 CRUCE N-31 (PUNILLA) - LOS MAYOS - EL ROBLE, KM 0,000 AL KM 10,200, COMUNA DE SAN FABIAN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2025-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3486599.282 | 4757712.256 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 63.13 | 2889910.035 | 120179.375 | 0 | 0 | 0 | 120179.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2769730.66 | 860842 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1271.629 | 1271.629 | 0 | 0 | 0 | 107.676 | 575.376 | 270.79 | 22.75 | 181.317 | 0 | 113.72 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2728.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728.371 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384909 | Conservación de Emergencia Ruta S/R-N-933 Cruce N-935 (Puente Las Mulas) - Santa Lucía Bajo - Río Cangrejo, Varios Sectores, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2023-10-12 | 2024-07-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1860768.014 | 2010874.948 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 340977.084 | 338006.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338006.628 | 0 | 0 | 0 | 2970.456 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 385254 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-485 CRUCE N-447 (NIBLINTO) ¿ MINAS DEL PRADO, KM 0,200 AL KM 0,700, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2024-05-17 | 2024-06-10 | 2023-11-03 | 2023-12-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1149325.096 | 1308119.74 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 98.85 | 144968.33 | 144038.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144038.397 | 0 | 929.933 | 18000.394 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 385256 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-633, CRUCE N-55 (LOS LLEUQUES) ¿ TRANQUE DIGUILLÍN ¿ LOS CIPRESES, POR SECTORES, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2023-11-03 | 2024-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 429462.527 | 620458.215 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 100 | 42562.023 | 42562.023 | 0 | 0 | 0 | 42562.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 387427 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, CRUCE N-59-Q (VARIANTE SAN IGNACIO) - SAN IGNACIO - CRUCE N-681 (PUENTE ZAPALLAR) Y RUTA N-681, CRUCE N-679 (LA PLACITA) - PUENTE ZAPALLAR - CRUCE N-679 (LAS HORMIGAS), KM 0,000 AL KM 4,960, COMU | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-02-06 | 2024-09-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 762424.075 | 1205216.034 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 199473.019 | 199473.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199473.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40059142-0 | REPOSICION RUTA N-447, KM 11,55 A KM 25,95, TRES ESQUINAS DE CATO-COIHUECO, COMUNA COIHUECO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 421014 | Publicaciones contratos de obras | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2944.012 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99.828 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40059142-0 | REPOSICION RUTA N-447, KM 11,55 A KM 25,95, TRES ESQUINAS DE CATO-COIHUECO, COMUNA COIHUECO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 413540 | ESTUDIO DE INGENIERÍA "REPOSICIÓN RUTA N-447, KM 11.55 AL KM 25.95, TRES ESQUINAS - COIHUECO, COMUNA DE COIHUECO, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 2. ESTUDIOS | 1068829-1-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-17 | 2025-07-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-14 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 480069.8 | 441941.864 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 477000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060406-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 421014 | Publicaciones contratos de obras | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2944.012 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 699.988 | 271.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.06 | 210 | 218.928 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060406-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 420137 | Asesoria a la Inspección técnica de Conservación Red Víal, Módulo 1,año 2025 - 2026, Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-46-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-09-26 | 2025-10-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-08 | 2026-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 106622.382 | 106622.382 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 108622.382 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060406-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 420138 | Asesoria a la Inspección técnica de Conservación Red Víal, Módulo 2,año 2025 - 2026, Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-47-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-09-26 | 2025-10-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-15 | 2026-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 106622.382 | 106622.382 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 108622.382 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060406-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 420130 | Conservación de la red vial, conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Provincia de Punilla, Etapa I, Región de Ñuble, 2025-2026. | N | 1. OBRAS | 1068829-39-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-01 | 2025-09-11 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2026-03-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 785961.68 | 564665.819 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 0 | 38636.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38636.905 | 766929.914 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060406-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 420132 | Conservación de la red vial, conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Provincia de Punilla, Etapa II, Región de Ñuble, 2025-2026. | N | 1. OBRAS | 1068829-40-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2026-03-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 698815.6 | 523487.747 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 0 | 32231.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32231.427 | 532056.32 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060406-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 420133 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, 2025-2026 | N | 1. OBRAS | 1068829-37-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-01 | 2025-09-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-12 | 2026-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 605357.76 | 489832.505 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 0 | 26946.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26946.167 | 482636.338 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060406-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 420134 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE, 2025-2026 | N | 1. OBRAS | 1068829-38-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-01 | 2025-09-11 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2026-02-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 479217.76 | 454836.186 | 77186072-9 | OPDA CONSTRUCCIONES LIMITADA | 0 | 71452.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71452.296 | 414083.89 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060406-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 420136 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, ETAPA 2, REGIÓN DE ÑUBLE, 2025-2026 | N | 1. OBRAS | 1068829-41-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-12 | 2026-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 769530.16 | 550932.133 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 0 | 30733.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30733.205 | 561048.928 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060437-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGION DE ÑUBLE 2025 - 2027 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 421014 | Publicaciones contratos de obras | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2944.012 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060437-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGION DE ÑUBLE 2025 - 2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 417995 | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2025 Modulo 4, Comunas de Quillón, Ninhue y San Nicolás | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 308996 | 0-0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 278996 | 55000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060437-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGION DE ÑUBLE 2025 - 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 417997 | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN, GRUPO 4, COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-7-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-07-11 | 2025-08-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-27 | 2026-11-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3116848.649 | 3116848.649 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2639190.649 | 1777000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060437-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGION DE ÑUBLE 2025 - 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 417998 | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN, GRUPO 8, COMUNAS DE NINHUE Y SAN NICOLÁS, PROVINCIAS DE ITATA Y PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE. | N | 1. OBRAS | 1068829-6-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-10 | 2025-08-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-13 | 2027-05-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5577610.976 | 4729853.931 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4081813 | 1921999.931 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060903-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396953 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-291, KM 0,160 AL KM 5,390; RUTA N-299, KM 0,800 AL KM 4,524; RUTA N-325, KM 0,500 AL KM 10,041 Y RUTA N-38, KM 3,310 AL KM 6,810, COMUNAS DE SAN CARLOS Y NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-16 | 2024-11-19 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2026-04-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5284322.198 | 4914216.5 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 34.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 421014 | Publicaciones contratos de obras | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2944.012 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.04 | 0 | 600 | 300.96 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 418068 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Caminos de Las Provincias De Diguillin e Itata, Sector Secano Poniente, comunas de Bulnes, Chillán, Chillán Viejo, Pemuco, Quillón, Portezuelo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 990000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 226291 | 872699 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 418078 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Itata y Punilla Sector Surponiente, comunas de Ninhue, Portezuelo, Quirihue, San Carlos, San Nicolas y Trehuaco, | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 990000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 226250 | 872699 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 418083 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Diguillin y Punilla Sector Suroriente, comunas de Chillan, Coihueco, Pinto y San Fabián, Etapa II, Región De Ñu | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 990000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 226250 | 882699 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 418088 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Punilla, Sector Nororiente, comunas de Ñiquen, San Carlos y San Fabián, Etapa II, Región De Ñuble. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 990000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 226250 | 882699 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 418094 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos De Las Provincias de Itata y Punilla Sector Norponiente, comunas de Ninhue, Ñiquen, Quirihue y San Carlos, Etapa II, Región De Ñub | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 990000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 226250 | 862699 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 418067 | Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Caminos de Las Provincias De Diguillin e Itata, Sector Secano Poniente, comunas de Bulnes, Chillán, Chillán Viejo, Pemuco, Quillón, Portezuelo, Ranquil, Etapa II, Región De Ñuble. | N | 1. OBRAS | 1068829-10-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-23 | 2025-08-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-03 | 2029-10-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5799529.065 | 5544024.208 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000000 | 5133362.208 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 418073 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA Y PUNILLA, SECTOR SURPONIENTE, COMUNAS DE NINHUE, PORTEZUELO, QUIRIHUE, SAN CARLOS, SAN NICOLÁS Y TREHUACO, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-30-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-09-08 | 2025-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2029-12-10 |  |  | Indice Polinomico | 6049704.217 | 6049704.217 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000000 | 5654664.217 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 418082 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Diguillin y Punilla Sector Suroriente, comunas de Chillan, Coihueco, Pinto y San Fabián, Etapa II, Región De Ñuble. | N | 1. OBRAS | 1068829-9-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-07-23 | 2025-08-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-27 | 2029-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5799987.416 | 5799987.416 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000000 | 5379976.416 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 418086 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, COMUNAS DE ÑIQUEN, SAN CARLOS Y SAN FABIÁN, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-14-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-08-05 | 2025-09-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-26 | 2029-11-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6049640.103 | 6049640.103 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1168709 | 5654594 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 418093 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos De Las Provincias de Itata y Punilla Sector Norponiente, comunas de Ninhue, Ñiquen, Quirihue y San Carlos, Etapa II, Región De Ñuble | N | 1. OBRAS | 1068829-8-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-23 | 2025-08-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-20 | 2029-10-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6049769.148 | 6095940.874 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1699999.993 | 5000907.874 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40068179-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 413895 | Asesoría a la Inspección Técnica de Conservación por Emergencias Red Vial, Región de Ñuble 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-21 | 2026-12-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 385200 | 495040 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 385040 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | Interregional | PROYECTOS | 40068179-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200.233 | 1200.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.233 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40068179-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423826 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL RUTA S/R N-613 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 34821.339 | 34821.339 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 56867.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56867.416 | 104181 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40068179-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424543 | Pago Peritos Tasadores Obra Conservación Emergencias Red Vial Ruta S/R N-613 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1932.669 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1932.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932.669 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40068179-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 413882 | Conservación por Obras de Emergencia Ruta N-224 km 0,4 al km 12,2, Comuna de Coelemu, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-29 | 2026-11-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2391119.431 | 2616262.104 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610000 | 2140262.104 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40068179-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 413884 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA, RUTA N-828, KM 0,000 AL KM 1,500, Y RUTA S/R-N-613, KM 0,000 AL KM 4,600, COMUNAS DE BULNES Y QUILLÓN, REGIÓN DE ÑUBLE. | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2026-08-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1564316.988 | 1525089.086 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 1240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240000 | 357089.086 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40068179-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 413890 | Conservación por Obras de Emergencia Ruta N-110, km 1,8 al km 8,0, Ruta N-100 km 1,0 al km 5,6, Ruta S/R-N-406 km 0,0 km 2,0 y Ruta N-140 km 4,0 al km 8,0, Comunas de Cobquecura y Quirihue, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-01-01 | 2025-02-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-28 | 2026-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2244228.676 | 2017773.728 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830000 | 1316773.728 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40068179-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 416335 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA N-31 KM 30,00 AL 36,00 Y RUTA N-479 KM 0,00 AL 16,44, COMUNAS DE SAN FABIÁN Y COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-29 | 2026-10-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3104668.78 | 3044654.399 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3294654.394 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 367943 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta Q-75, Mulchén - Quilaco, variante Quilaco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2025-12-06 | BIO-BIO | MULCHEN, QUILACO | Indice de Precios al Consumidor | 514401.3 | 429699.917 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 85.79 | 282769.895 | 243537.272 | 0 | 42798.749 | 0 | 45734.979 | 39360.62 | 0 | 0 | 53057.713 | 37920.254 | 24664.957 | 25054.09 | 14178.533 | 15024 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381777 | Terminación Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Variante Quilaco , Provincia de Biobío, Región del Biobío (2º Llamado Sectorial) | A | 1. OBRAS | 5268-80-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-04-03 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2025-11-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1892716.734 | 5348580.269 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 64.51 | 1437809.851 | 1376708.649 | 0 | 351564.447 | 324102.031 | 449058.587 | 0 | 186142.053 | 26737.493 | 0 | 0 | 39104.038 | 23303.913 | 37797.289 | 17976 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | Interregional | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410510 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Ralco - Lonquimay, Sector Chenqueco - Guallalí, Tramo Sectores Primarios, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-111-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-18 | 2026-01-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-02-13 | 2028-02-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1008227.5 | 1008227.5 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 523000 | 546999.462 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | Interregional | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 1625.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 236.384 | 33.178 | 0 | 0 | 374.438 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419593 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 22 23 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 15330.807 | 17184.301 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17184.301 | 17184.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17184.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419594 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 25 26 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 21216.74 | 21216.74 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 19216.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19216.74 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419595 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 27 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 43907.364 | 43907.364 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12564.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12564.061 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420402 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10 12 13 8 9 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 54040.929 | 54040.929 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15263.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15263.529 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420403 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 63 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7105.716 | 7105.716 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7105.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7105.716 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421230 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 48 49 51 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 28203.303 | 31525.653 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 31525.653 | 31525.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31525.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421815 | Pago Recepto Judicial Obra: Const Conexión Vial Ralco-Lonquimay, S: Chenquenco-Guallali | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3140 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3140 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | Interregional | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410511 | Construcción Conexión vial Ralco-Lonquimay, Región del Bío Bío | N | 1. OBRAS | 5048-25-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-03 | 2025-12-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-02-05 | 2028-01-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 12890742.768 | 12890742.768 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6354000 | 7598000.242 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 361282 | CONSULTORÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RÍO BIOBÍO, SECTOR: CHIGUAYANTE - LAJA (ACTUALIZACIÓN PROYECTO PUENTE AMDEL), REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-26 | 2023-07-21 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-10-24 | 2026-05-15 | BIO-BIO | LAJA | Indice de Precios al Consumidor | 420427 | 654416.7 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 50.02 | 319100.105 | 193895.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84644.105 | 0 | 109251.818 | 125204 | 0.182 | 133000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA | Interregional | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3290.785 | 1501.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.761 | 271.32 | 657.306 | 0 | 424.83 | 0 | 0 | 1789.568 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA |  | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399158 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 24 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10488.655 | 10488.655 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10488.655 | 10488.655 | 0 | 0 | 0 | 10488.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA |  | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399160 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 27 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10095.215 | 10095.215 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10095.215 | 10095.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10095.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA |  | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399166 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 19 46 47 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 180115.345 | 180115.345 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 180115.345 | 180115.345 | 0 | 0 | 180115.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419504 | Pago Perito Judicial Obra: Const Puente en Río Biobío S: Chiguayante-Laja | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3010 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3010 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 387976 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue - Nacimiento, Sector Bajo Los Ríos, Tramo DM 55,7 a DM 63,3, Comunas de Curanilahue y Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-03 | 2024-07-01 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2025-12-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 566969.55 | 547411.662 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 83.69 | 439000 | 363870.626 | 0 | 0 | 0 | 139073.51 | 37322.693 | 37394.438 | 37466.186 | 0 | 74957.484 | 37656.315 | 37765.729 | 37363.645 | 71126.916 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 387978 | Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue-Nacimiento, por Bajo Los Ríos, Provincia de Biobío, Región del Biobio, tercer llamado. | A | 1. OBRAS | 5048-72-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-05-02 | 2024-06-13 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2026-02-12 |  |  | Indice Polinomico | 10433224.668 | 9072291.173 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 83.96 | 7900000 | 6840731.807 | 0 | 1021998.668 | 842560.91 | 1970727.766 | 0 | 950886.919 | 786892.182 | 0 | 616051.085 | 651614.277 | 750594.383 | 308673.81 | 665872.7 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE, TIRUA |  | PROYECTOS | 30123855-0 | REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME | del Biobío | PROYECTOS | 30132689-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351717 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida, Hualqui, Región del Biobío | A | 2. ESTUDIOS | 5048-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-20 | 2022-08-26 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2025-08-23 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME | Indice de Precios al Consumidor | 896000 | 931190 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 71.11 | 226640.112 | 57803.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57803.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168837 | 230000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 111.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.384 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418799 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4104.612 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88.616 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Interregional | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6972.273 | 6972.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.39 | 1409.721 | 5327.771 | 0 | 0 | 198.391 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 379402 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 114 115 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5048.216 | 5311.265 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5311.265 | 5311.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5311.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406597 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 52 53 54 55 56 57 58 59 60 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 54097.044 | 68635.227 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 68635.227 | 68635.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68635.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406599 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 66 67 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2919.862 | 4027.566 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4027.566 | 4027.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4027.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406602 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 78 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2875.51 | 3971.705 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3971.705 | 3971.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3971.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406604 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 79 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2210.415 | 3134.018 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3134.018 | 3134.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3134.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406609 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 85 86 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3671.554 | 4974.323 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4974.323 | 4974.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4974.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406633 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 91 92 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5384.777 | 7182.127 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7182.127 | 7182.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7182.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406635 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 98 99 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7553.944 | 9864.192 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9864.192 | 9864.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9864.192 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406637 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 102 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3122.271 | 4236.603 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4236.603 | 4236.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4236.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406638 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 103 104 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2181.612 | 2181.612 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7288.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7288.368 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406642 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 130 131 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5692.332 | 7342.461 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7342.461 | 7342.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7342.461 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406643 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 134 135 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3064.456 | 4114.378 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4114.378 | 4114.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4114.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406644 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 141 142 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4376.667 | 5699.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5699.6 | 5699.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5699.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406645 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 143 144 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5586.238 | 7228.059 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7228.059 | 7228.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7228.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406648 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 159 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 630.06 | 1120.122 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1120.122 | 1120.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406724 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 150 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 40096.27 | 49459.671 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 49459.671 | 49459.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49459.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406726 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 180 181 182 184 185 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 45871.425 | 56368.915 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 56368.915 | 56368.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56368.915 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418943 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 177 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3055.536 | 3850.281 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3850.281 | 3850.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419506 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta Curanilahue- Trongol Bajo | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421246 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 149 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 49398.517 | 49398.517 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 49398.517 | 49398.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49398.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421818 | Pago Receptor Judicial Obra: Mej Ruta Curanilahue- Trongol Bajo | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3220 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3220 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | Interregional | PROYECTOS | 30145872-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1274.978 | 187.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.001 | 33.178 | 102.4 | 0 | 1087.399 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 30145872-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397946 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4 MEJORAMIENTO RUTA Q-30 LA MONA-ALAMO HUACHO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2398.061 | 2398.061 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2398.061 | 2398.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2398.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 30145872-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417228 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 6 MEJORAMIENTO RUTA Q-30 LA MONA-ALAMO HUACHO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 453.362 | 606.961 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 606.961 | 606.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE |  | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 361663 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Plaza de Peaje San Roque, Obras Viales Ruta 156 de la Madera, Región del Biobío. 3° llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-36-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-23 | 2022-09-29 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2023-12-28 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 170085 | 175768.88 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100 | 929.932 | 922.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 361526 | Construcción Plaza de Peaje San Roque, obras viales Ruta 156 de La Madera, Región del Biobío 3°llamado. | A | 1. OBRAS | 5268-24-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-09 | 2022-07-27 | 2022-11-25 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2024-04-14 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 2051953.276 | 3147737.006 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 56640.439 | 56636.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56636.439 | 0 | 4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327334 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5 Mulchén-Negrete, Sector Mulchén-Negrete, Tramo DM 130 al DM 30.120, Comunas Mulchén y Negrete, Provincia del Bio Bío, Región del Bio Bío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-73-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-11-12 | 2021-12-30 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2024-08-08 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | Indice de Precios al Consumidor | 679200 | 802237.5 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 30.16 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 16999.75 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE | Interregional | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE |  | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 740.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.044 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE |  | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420698 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 MEJORAMIENTO RUTA Q-80 CRUCE RUTA 5 MULCHEN - NEGRETE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 959.956 | 959.956 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 959.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.956 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327337 | Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5, Mulchen-Negrete, Provincia de Biobío, Región de Biobío. | A | 1. OBRAS | 5048-57-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-10-21 | 2021-12-30 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2024-09-23 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | Indice de Precios al Consumidor | 16190536.077 | 19060334.727 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 736499.999 | 599999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599999.999 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 102000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 30290173-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292115 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Q-45, Abanico-Paso Internacional Pichachén, Antuco, Región del BioBío. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-11-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-17 | 2019-06-28 | 2019-07-17 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2022-09-10 | BIO-BIO | ANTUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1395000 | 1150000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 95 | 70880.2 | 31324.5 | 0 | 0 | 31324.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15529 | 24026.7 | 13000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395275 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, Sector Colcuma, Manqueche, Ponotro, F. Namoncura y otros, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-14 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2025-08-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1727135.391 | 2050808.452 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 89.87 | 505000 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372346 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-60 Sector Yumbel - Rere, Provincia de Biobío Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-60-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-24 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2026-01-20 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice de Precios al Consumidor | 540557.5 | 475645.047 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 67 | 358339.875 | 231995.574 | 0 | 28899.194 | 24852.532 | 0 | 55837.507 | 28163.418 | 28098.266 | 45975.258 | 0 | 20169.399 | 37998.503 | 88345.798 | 76930.436 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | Interregional | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6704.069 | 3616.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.576 | 0 | 1286.493 | 953.31 | 293.865 | 665.158 | 0 | 3087.667 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397951 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 77 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1978.866 | 1978.866 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1978.866 | 1978.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397957 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 96 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4071.621 | 4071.621 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4071.621 | 4071.621 | 0 | 0 | 0 | 4071.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415766 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 3-A MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2875.375 | 2875.375 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2875.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875.375 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415767 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1725.212 | 1725.212 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1725.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.212 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415768 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1824.814 | 1824.814 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1824.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.814 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415769 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 8-A MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 968.728 | 968.728 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 968.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.728 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415771 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 9-A MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1393.977 | 1393.977 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1393.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393.977 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415773 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3496.201 | 3496.201 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3496.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3496.201 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415776 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 12-A MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1299.544 | 1299.544 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1299.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299.544 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415777 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 14-A MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1032.75 | 1032.75 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1032.75 | 1032.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.75 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415778 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 17 20 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1429.295 | 1429.295 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1429.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429.295 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415779 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 18-A MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2324.982 | 2324.982 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2324.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324.982 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415780 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 29 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1470.829 | 1470.829 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1470.829 | 1470.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.829 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415781 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 42-A 42-B 42-C MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2834.762 | 2834.762 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2834.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2834.762 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415782 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 44-A 48-D 51 53 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7156.362 | 7156.362 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7156.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7156.362 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415783 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 46-A MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6344.281 | 6344.281 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6344.281 | 6344.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6344.281 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415784 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 48-A 48-B 48-C MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3490.138 | 3490.138 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3490.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3490.138 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415785 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 56 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 62940.392 | 62940.392 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 26250.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26250.021 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415786 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 58 59 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 25496.552 | 25496.552 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 25496.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25496.552 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415787 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 61 64 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 16313.635 | 16313.635 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16313.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16313.635 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415788 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 62 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9822.084 | 9822.084 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9822.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9822.084 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415789 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 78 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1588.754 | 1588.754 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1588.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.754 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415790 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 79 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11283.098 | 11283.098 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11283.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11283.098 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415791 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 80 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 26337.228 | 26337.228 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 26337.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26337.228 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415792 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 83 84 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9685.529 | 9685.529 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9685.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9685.529 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415793 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 86 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2283.7 | 2283.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2283.7 | 2283.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415794 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 99 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3835.853 | 3835.853 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3835.853 | 3835.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3835.853 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415795 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 100 103 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 43825.004 | 43825.004 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 43825.004 | 43825.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43825.004 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415796 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 102 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4197.562 | 4197.562 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4197.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4197.562 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415797 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 120 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6787.787 | 6787.787 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6787.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6787.787 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415798 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 104 105 107 108 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 29154.494 | 29154.494 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 28464.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28464.071 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415799 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 112-A MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1502.043 | 1502.043 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1502.043 | 1502.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.043 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415800 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 117-A 121 121-A MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3757.441 | 3757.441 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3757.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3757.441 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415801 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 118 122 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6299.022 | 6299.022 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6299.022 | 6299.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6299.022 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415802 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 119 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4028.594 | 4028.594 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4028.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028.594 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415803 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 123-A MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7935.766 | 7935.766 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7935.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7935.766 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415804 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 116-A MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2007.807 | 2007.807 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2007.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007.807 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417020 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 11-A MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 554.484 | 670.038 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 670.038 | 670.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417022 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 21 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1372.33 | 1665.048 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3037.378 | 1665.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.33 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417023 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 27 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1009.755 | 1225.136 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2234.891 | 1225.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009.755 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417025 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 72 73 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4476.604 | 5152.123 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5152.123 | 5152.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417027 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 75 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14325.536 | 14325.536 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14325.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14325.536 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417028 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 85 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4918.98 | 5661.254 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5661.254 | 5661.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5661.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417229 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 109-A MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 23854.828 | 25472.185 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 25472.185 | 25472.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25472.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417230 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 114-A MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 780.876 | 837.255 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1618.131 | 837.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.876 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418265 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 113-A MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1269.293 | 1269.293 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1269.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.293 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418941 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 81 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4278.622 | 4278.622 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4278.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4278.622 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420399 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 115-A MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1387.509 | 1387.509 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421237 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 81 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4278.622 | 4969.192 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4969.192 | 4969.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4969.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421282 | Pago Receptor Judicial $ 1.800.000.- Obra: Mej Ruta O-60 S: Yumbel-Rere | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1800 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372345 | Mejoramiento Ruta O-60 sector Yumbel - Rere, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-09-11 | 2024-06-21 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2026-01-20 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice Polinomico | 6831391.192 | 7983077.885 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 54 | 6458539.861 | 4025176.213 | 0 | 0 | 554103.542 | 645429.273 | 0 | 1440079.422 | 250352.103 | 576569.655 | 558642.218 | 0 | 688907.836 | 1744455.812 | 1986069.773 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410742 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta P-721; P-722, Sector Tirúa - Loncotripay - Los Maquis, Tramo DM 0.000 al DM 16.170, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-38-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-08-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-20 | 2027-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1128691.2 | 991338.32 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 627600 | 447738.12 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | Interregional | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2470.67 | 1864.209 | 0 | 0 | 0 | 109.17 | 0 | 470.67 | 113.75 | 731.68 | 438.939 | 0 | 0 | 606.461 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA |  | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2229.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229.33 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410743 | Mejoramiento Ruta P-721; P-722, Sector Tirua - Loncotripay - Los Maquis, Comuna de Tirua, Provincia de Arauco, Región del Bio Bio (Cuarto Llamado) | N | 1. OBRAS | 5048-16-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-08 | 2025-07-07 | 2025-09-24 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2027-10-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 25726963.008 | 24716460.856 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6872400 | 19693262.268 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 30445322-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327364 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector Ralco-Palmucho, Tramo Ruta Q-689, DM 89.600,000 al DM 113.680,000, Comuna Alto Bio Bío, provincia del Bio Bío, Región del Bio Bio | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-68-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-11 | 2021-09-24 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2025-06-18 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 568560 | 730173.803 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 99.5 | 197429.779 | 197426.779 | 0 | 0 | 92700.666 | 0 | 31055.786 | 57898.005 | 0 | 15772.322 | 0 | 0 | 0 | 3 | 251617.885 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 30445322-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327363 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector: Ralco-Palmucho, Tramo: DM. 89.600,00 al DM. 113.680,00, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5048-46-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-06 | 2021-08-27 | 2021-12-15 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2026-03-11 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 9100000 | 8985436.935 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 36.5 | 2919660.409 | 2046439.882 | 0 | 0 | 0 | 231610.427 | 682045.624 | 0 | 202882.005 | 518761.253 | 219513.949 | 191626.624 | 534230.723 | 338989.804 | 6475381.758 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CHIGUAYANTE, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, LOS ANGELES, NACIMIENTO | de Ñuble | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 289499 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Diguillin, Sector Nororiente, Etapa I, Región de Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-86-0118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-19 | 2019-04-11 | 2019-08-13 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2023-06-10 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 686400 | 605891.042 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 94.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573.444 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | Interregional | PROYECTOS | 30458874-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELÚN POR LA CAMPANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA |  | PROYECTOS | 30458874-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELÚN POR LA CAMPANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23399.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23399.484 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA |  | PROYECTOS | 30458874-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELÚN POR LA CAMPANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422383 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 2 MEJORAMIENTO RUTA P-950-R SECTOR TIRUA - RELUN POR LA CAMPANA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 16637.455 | 16637.455 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16637.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16637.455 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA |  | PROYECTOS | 30458874-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELÚN POR LA CAMPANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422384 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 3 4 5 MEJORAMIENTO RUTA P-950-R SECTOR TIRUA - RELUN POR LA CAMPANA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 79258.926 | 79258.926 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 79258.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79258.926 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA |  | PROYECTOS | 30458874-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELÚN POR LA CAMPANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422385 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 15 6 7 8 9 MEJORAMIENTO RUTA P-950-R SECTOR TIRUA - RELUN POR LA CAMPANA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 185703.009 | 185703.009 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 185703.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185703.009 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA |  | PROYECTOS | 30458874-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELÚN POR LA CAMPANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422386 | Expropiacion(es) VIS JUD Lote(s) Nº 10 11 12 13 20 MEJORAMIENTO RUTA P-950-R SECTOR TIRUA - RELUN POR LA CAMPANA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 17425.684 | 17425.684 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17425.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17425.684 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA |  | PROYECTOS | 30458874-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELÚN POR LA CAMPANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422387 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 14 16 17 18 19 MEJORAMIENTO RUTA P-950-R SECTOR TIRUA - RELUN POR LA CAMPANA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 22575.442 | 22575.442 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 22575.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22575.442 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281809 | Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-18-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-17 | 2018-08-16 | 2018-09-10 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2019-03-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 99936.2 | 65806.232 | 76290338-5 | CONSTRUCTORA SB LTDA | 100 | 5799.975 | 5790.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5790.975 | 0 | 9 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281851 | Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-51-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-26 | 2018-08-27 | 2018-09-13 | 2018-10-01 | 2018-12-29 | 2019-05-28 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 79908.5 | 55295.089 | 76290338-5 | CONSTRUCTORA SB LTDA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 310653 | Conservación puentes menores, Puente Otúe en Ruta s/r Q-699, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-66-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-24 | 2020-02-07 | 2020-03-11 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2021-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 774846.247 | 784305.363 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 97.97 | 4060.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060.254 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, TALCAHUANO, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 30485803-0 | HABILITACIÓN CONEXIÓN VIAL PUERTO SAN VICENTE RUTA INTERPORTUARIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 285121 | Estudio de Ingeniería de Detalle Habilitación Conexión Vial Puerto San Vicente-Puerto de Talcahuano | A | 2. ESTUDIOS | 5268-69-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-10-11 | 2018-11-22 | 2018-11-29 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2020-10-12 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 861333 | 710000 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 94 | 10890.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10880.4 | 10 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 300103 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las provincias de Concepción y Biobío, sector Santa Juana y Nacimiento Etapa III, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-8-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-03-06 | 2020-04-21 | 2020-05-18 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2024-03-03 | BIO-BIO, CONCEPCION | LOS ANGELES, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 516734.485 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 100 | 1347.028 | 1346.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 300108 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, etapa III, Región de Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-1-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-06-15 | 2020-07-23 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2024-11-24 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 564654.476 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 2863.056 | 2863.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2863.056 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300057 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-65-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-26 | 2020-02-18 | 2020-03-25 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2024-04-16 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE | Indice de Precios al Consumidor | 5603000 | 5080697.536 | 76950166-5 | INV. E INMOBILIARIA SAN IGNACIO SPA | 100 | 148847.641 | 148839.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148839.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300058 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa III, Region del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-64-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-26 | 2020-02-07 | 2020-02-21 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2024-03-11 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 7037000 | 7078425.905 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 100 | 47911.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47911.644 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300084 | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Norte, Etapa III , Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-63-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-26 | 2020-02-04 | 2020-02-21 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2024-03-11 | ARAUCO | ARAUCO, CURANILAHUE, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 5999589.798 | 6129570.898 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 98.25 | 35120.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35120.311 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 316842 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Lleu Lleu Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-14-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-03-20 | 2020-05-28 | 2020-07-31 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2024-11-18 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 7863291.17 | 11224061.368 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 97.49 | 315839.95 | 315839.95 | 0 | 252237.229 | 0 | 0 | 63602.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003142-0 | MEJORAMIENTO Y EXTENSION COSTANERA S: CALLE SCHAUB - RUTA O-60, CHIGUAYANTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351718 | Estudio integral Costanera Norte de Chiguayante, Región del Biobío. Nuevo 2022 | A | 2. ESTUDIOS | 5048-34-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2027-01-18 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 3083706.5 | 3444036.001 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 61.19 | 758050.266 | 747570.266 | 0 | 0 | 0 | 35441.651 | 0 | 270042.825 | 201694.812 | 0 | 240390.978 | 0 | 0 | 10480 | 1057000 | 595000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305988 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2". | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-74-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-30 | 2020-12-18 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2023-12-03 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 705010.8 | 686146.178 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 96 | 8044.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8044.259 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338962 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente (2°llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-73-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-18 | 2021-09-30 | 2021-10-15 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2023-05-28 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 458220 | 395771.944 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 1346.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.365 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351719 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 2, Sector Binimellis - 8 Oriente, Tramo Dm 500 - Dm 1.100 y Dm 4.400 - Dm 7.400, Comuna de Chiguayante, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-83-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2025-01-02 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2026-10-07 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 854515.2 | 797300 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 37.08 | 338629.376 | 238413.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54197.383 | 90418.123 | 46892.06 | 46905.766 | 49443 | 50773.044 | 540732.829 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305987 | Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2 | A | 1. OBRAS | 5048-14-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-30 | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2023-12-30 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 16900620.083 | 9461798.541 | 85747000-1 | ECHEVERRIA IZQUIERDO ING. Y CONST. S.A. | 100 | 31600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31600 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337980 | Ampliación conexión vial Concepción-Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente 2 llamado | A | 1. OBRAS | 5268-63-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-31 | 2021-09-14 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2023-05-27 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 5861109.8 | 6258239.478 | 85747000-1 | ECHEVERRIA IZQUIERDO ING. Y CONST. S.A. | 100 | 3068.827 | 3068.827 | 0 | 3068.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 378936 | Ampliación Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 2, Tramo Binimellis - 8 Oriente, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5048-40-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-10-08 | 2024-11-27 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2026-08-19 |  |  | Indice Polinomico | 13053032.009 | 14532989.57 | 59236450-6 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 25.96 | 4682061 | 1692058.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692058.458 | 0 | 811159.835 | 2178842.707 | 10722267.58 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | TUCAPEL | del Biobío | PROYECTOS | 40004534-0 | CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 292127 | Conservacion Puente Laja en ruta N-59-Q, Comuna de Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-17-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-17 | 2019-08-29 | 2019-09-10 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2022-04-03 | BIO-BIO | LAJA | Indice de Precios al Consumidor | 703807.65 | 921082.898 | 76022934-2 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 99.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 312900 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-34-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-03 | 2020-10-20 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2024-12-28 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 593652.48 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 14205.295 | 14205.295 | 0 | 0 | 14205.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 314656 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-35-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-04 | 2020-10-16 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2024-10-26 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 523993.628 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 5007.472 | 5005.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5005.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327015 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-117-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-03 | 2022-05-17 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2026-05-06 | BIO-BIO | CABRERO | Indice de Precios al Consumidor | 596900 | 672478.256 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 85.07 | 218219.19 | 181262.937 | 0 | 35561.221 | 18135.452 | 18086.803 | 18199.838 | 18176.944 | 18214.145 | 18029.571 | 18421.611 | 18437.352 | 18464.535 | 18491.718 | 92960.044 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327016 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa II, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-9-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-25 | 2022-04-29 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2026-04-30 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 596900 | 610800 | 8571221-7 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 85.11 | 189283.029 | 157088.665 | 0 | 30846.701 | 0 | 31419.812 | 15784.631 | 15769.037 | 15797.627 | 15640.379 | 15976.97 | 15853.508 | 16015.957 | 16178.407 | 80391.666 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327021 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción y Biobío, Sector Ruta 156 y otras, Etapa I, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-25 | 2022-04-28 | 2022-05-31 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2026-05-24 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 596900 | 679570.991 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 83.03 | 212887.257 | 176733.014 | 0 | 0 | 52486.632 | 17761.158 | 17726.132 | 17708.62 | 17740.727 | 17564.136 | 17942.126 | 17803.483 | 17985.909 | 18168.334 | 106608.172 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327025 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-86-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-15 | 2021-04-13 | 2021-05-03 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2025-05-08 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, QUILACO, SANTA BARBARA | Indice de Precios al Consumidor | 592200.2 | 635000 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 97.33 | 75795.239 | 75795.239 | 0 | 0 | 53414.418 | 17843.498 | 4841.821 | 0 | 0 | 0 | -304.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 336782 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, etapa I, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-43-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-24 | 2021-07-30 | 2021-09-08 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2025-09-19 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 607488 | 628800.032 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 99.78 | 213687.974 | 175949.21 | 0 | 34777.244 | 17938.874 | 17706.619 | 17815.996 | 17794.391 | 17830.849 | 17649.907 | 18033.396 | 16401.934 | 18046.899 | 19691.865 | 18443.847 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 341602 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente urbana, etapa I, Región del Biobío (2° llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-74-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-09-30 | 2021-10-29 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2025-11-07 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 607488 | 697616 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 94.39 | 233719.486 | 194123.462 | 0 | 37423.949 | 0 | 39093.882 | 19543.243 | 19520.764 | 19561.225 | 19399.377 | 19783.018 | 19798.004 | 19798.004 | 19798.02 | 21437.121 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 386334 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-93-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-27 | 2024-04-04 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2027-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 595476 | 677386.08 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 43.25 | 238865.149 | 198240.799 | 0 | 39198.075 | 20039.338 | 0 | 39339.196 | 19881.282 | 19922.677 | 19721.343 | 20148.473 | 19990.415 | 20204.922 | 20419.428 | 260181.036 | 130313.348 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 312899 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-28-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-28 | 2020-07-08 | 2020-10-01 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2024-12-27 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 5999656.835 | 6008929.732 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 84716.37 | 84716.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84716.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 314676 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-32-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-06-26 | 2020-08-06 | 2020-09-04 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2024-10-06 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 6495295.374 | 5765702.842 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 100 | 445508.213 | 443047.614 | 0 | 0 | 443047.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460.599 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 323860 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-68-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-19 | 2021-04-06 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2025-04-15 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, QUILACO, SANTA BARBARA | Indice de Precios al Consumidor | 7999240.102 | 7458363.204 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 82.96 | 2101453.764 | 1597964.929 | 0 | 363976.566 | 333995.693 | 189776.722 | 238181.915 | 472034.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503488.835 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327003 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-94-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-10 | 2022-04-11 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2026-04-12 | BIO-BIO | CABRERO | Indice de Precios al Consumidor | 5689611.173 | 8065877.642 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 86.6 | 2403778.222 | 1972015.377 | 0 | 681467.989 | 239688.875 | 147475.309 | 187853.166 | 205826.794 | 177623.33 | 61584.021 | 126460.869 | 144035.024 | 120835.198 | 310927.647 | 1094769.102 | 800000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, sector Norte, etapa II, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-137-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 2022-04-01 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2026-04-21 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice Polinomico | 6999958.402 | 7476304.925 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 98.89 | 2763180.229 | 2244877.79 | 0 | 0 | 441502.385 | 224606.595 | 110006.442 | 286985.674 | 326658.337 | 402791.265 | 164099.632 | 288227.46 | 263845.414 | 254457.025 | 819616.863 | 400000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327007 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, sector Ruta 156 y otras, etapa I, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-136-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 2022-03-31 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2026-04-07 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | Indice Polinomico | 6993558.435 | 9553742.194 | 77579843-2 | CONSORCIO QUILIN - ECOPSA II LIMITADA | 92.66 | 2982120.996 | 2493206.161 | 0 | 173060.713 | 229325.092 | 392627.22 | 560439.188 | 254586.958 | 318706.019 | 172558.521 | 287735.81 | 104166.64 | 247787.85 | 241126.985 | 1340977.648 | 1100000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 336790 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, ETAPA I, Region del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-27-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2021-08-09 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2025-12-22 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 6900000 | 7949955.986 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 88.65 | 2796378.684 | 2403231.69 | 0 | 365223.314 | 70688.497 | 600206.748 | 265205.179 | 454495.699 | 186646.818 | 163807.936 | 211321.685 | 85635.814 | 297980.959 | 95166.035 | 813655.095 | 654101 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 341569 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente Urbana, etapa I, Región del Biobío 2°llamado | A | 1. OBRAS | 5268-68-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-07 | 2021-09-23 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2025-10-06 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 5967221.894 | 6388907.562 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 67.56 | 1950711.656 | 1463322.708 | 0 | 516599.785 | 0 | 462528.708 | 179559.258 | 49708.424 | 113812.28 | 0 | 141114.253 | 0 | 263824.691 | 223564.257 | 1014431.401 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 386281 | Terminación Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-75-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-23 | 2024-01-11 | 2024-03-12 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2027-06-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6193620.295 | 8397125.975 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 34.27 | 2254491.865 | 1899761.465 | 0 | 285851.926 | 274461.355 | 201536.138 | 108139.657 | 235241.273 | 153153.914 | 224214.143 | 237990.994 | 179172.065 | 314148.758 | 40581.642 | 3336527.602 | 2292585.684 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 361924 | Terminación Conservación Caminos Indígenas año 2020, Comunas de Arauco, Los Álamos y Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-28-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-08-31 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2023-04-17 | ARAUCO | ARAUCO, LEBU, LOS ALAMOS | Indice Polinomico | 525741.034 | 567852.052 | 77029586-6 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MCADAM SPA | 16.61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 402663 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, sector Curico y Catren, Comunas de Lebu y Los Álamos y Terminación CCI 2020, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-08-22 | 2024-09-27 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2025-08-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1818012.988 | 1983099.906 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 96.36 | 648991.571 | 648991.571 | 0 | 369576.708 | 279414.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40011257-0 | MEJORAMIENTO RUTA 156 (RUTA DE LA MADERA) TRAMO PATAGUAL - PURGATORIO (POR SECTORES) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 366762 | Estudio Arqueológico Ruta de la Madera 998-25-LE23 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 998-25-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-06 | 2023-07-21 | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2024-08-10 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 60000 | 60000 | 76109881-0 | YANASA - MASI CONSULTORES LIMITADA | 60 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40011261-0 | AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391262 | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE AMPLIACIÓN AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 2. ESTUDIOS | 5048-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-13 | 2024-08-14 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2026-10-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1680672.269 | 1725500 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 47.5 | 495000 | 264070.999 | 0 | 0 | 0 | 162997.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101073.626 | 0 | 230929.001 | 955000 | 438000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011265-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE-NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS (ACTUALIZACIÓN) | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.96 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011265-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE-NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS (ACTUALIZACIÓN) | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418799 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4104.612 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99.04 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40011265-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE-NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS (ACTUALIZACIÓN) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411692 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Camino Curanilahue Nacimiento por Bajo Los Ríos, Región del Biobío. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-29-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-08-08 | 2025-09-11 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2028-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1927312.1 | 1702420.843 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745000 | 1056000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | HUALQUI, SANTA JUANA, ARAUCO, LOS ANGELES, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40020878-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 420463 | Indemnización contrato 329376 Conservación Periódica Puentes Las Parcelas 1 y Las Parcelas 2 en Ruta S/R Q-601, cruce Q-97-N (El Progreso), Q-901-N (Colicheu), Comuna de Cabrero, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | N | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | 5268-15-O14589 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4989.841 | 4989.841 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 0 | 4989.841 | 4989.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4989.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 349958 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Terminación Puente Bicentenario, Tercera Etapa, Región del Biobío" | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-117-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-16 | 2022-01-25 | 2022-04-22 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2025-09-12 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Indice de Precios al Consumidor | 720000 | 1071371.49 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 97 | 500429.15 | 456503.958 | 0 | 0 | 140275.55 | 0 | 89806.959 | 0 | 28662.386 | 19049.013 | 146045.974 | 32664.076 | 29129.268 | 14795.924 | 69938.5 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 401068 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REPOSICIÓN PUENTE SOBRE RÍO BIOBÍO, PUENTE BICENTENARIO ORIENTE Y PONIENTE, CONCEPCIÓN - SAN PEDRO DE LA PAZ, REGIÓN DEL BIOBÍO. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-84-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-06 | 2024-12-20 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 2028-10-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 499681 | 444512.775 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 13660.547 | 13660.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13660.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198925 | 153000.142 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376021 | Terminación Puente Bicentenario - Tercera etapa, Región del Biobio (Segundo llamado) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-07-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2025-09-01 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Indice Polinomico | 29673434.592 | 29673434.592 | 59059340-0 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 55.98 | 10707319.77 | 8261425.77 | 0 | 3009382.565 | 1266697.789 | 216084.758 | 2532229.217 | 535463.999 | 0 | 164149.252 | 537418.19 | 0 | 2268112 | 177782 | 12120136.865 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 40025855-0 | REPOSICIÓN PUENTE CHICHINTAHUE, ALTO BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 378934 | Reposición Puente Chichintahue, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-19-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-27 | 2023-08-17 | 2023-12-06 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-12-02 |  |  | Indice Polinomico | 1597164.093 | 1995435.004 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 100 | 13399.953 | 13390.953 | 0 | 0 | 0 | 13390.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40026081-0 | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326858 | Conservación Periódica Ruta Q-45, cruce Ruta 177 Los Ángeles-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachen, sector km 0,00 al km 28,60, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío¿. | A | 1. OBRAS | 5268-77-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-24 | 2021-03-09 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2024-04-06 | BIO-BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 5027963.926 | 4670210.847 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 4694.464 | 4694.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4694.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40026081-0 | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326859 | Conservación Periódica Ruta Q-45, cruce Ruta 177 (Los Ángeles)-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachén, Sector 2, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-26-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-29 | 2021-06-14 | 2021-06-29 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2022-07-14 | BIO-BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 1700000 | 1756822.561 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 895.461 | 895.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 408212 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Ciclovía Ruta Q-503, Sector Cruce Longitudinal (Los Ángeles) El Peral, tramo DM 26.000 al DM 9.168,786, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2 llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-67-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-19 | 2024-12-23 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2027-01-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 386750 | 367459.398 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 9.47 | 83150 | 35739.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35739.954 | 22770 | 24640.046 | 281930 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | Interregional | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2534.936 | 2496.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.936 | 1478.142 | 109.016 | 71.096 | 303.671 | 0 | 38.075 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415753 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 9 CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTA Q-503, S: CR LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1752.267 | 1752.267 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1752.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752.267 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415754 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 14 CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTA Q-503, S: CR LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9421.301 | 9421.301 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7827.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7827.305 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416215 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTA Q-503, S: CR LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3186.513 | 3511.219 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6697.732 | 3511.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3186.513 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416216 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 19 CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTA Q-503, S: CR LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 69.537 | 76.623 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 146.16 | 76.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.537 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419303 | Pago Peritos Tasadores Obra: Const Ciclovía Ruta Q-503, S: Cr Longitudial (Los Angeles)-El Peral | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 852.942 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 852.942 | 852.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419505 | Pago Perito Judicial Obra: Const Ciclovía Ruta Q-503, S: Cr Longitudial (Los Angeles)-El Peral | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1900 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419778 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 15-A CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTA Q-503, S: CR LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1270.669 | 1288.458 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1288.458 | 1288.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 372348 | Construcción Ciclovía Ruta Q-503, sector cruce Longitudinal (Los Ángeles) - El Peral, tramo Dm. 26,000 al Dm. 9.168,786, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-10-18 | 2025-05-28 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2026-12-16 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 4029095.593 | 4426730.695 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1.95 | 630620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343420 | 287200 | 4432070 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326902 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-751 y Q-805, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-58-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-25 | 2021-02-02 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2022-04-21 | BIO-BIO | MULCHEN | Indice de Precios al Consumidor | 1453089.008 | 1415053.208 | 76022934-2 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 98.23 | 7.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.664 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326908 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-298, Q-270 y otra, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-72-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-02-02 | 2021-02-15 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2022-03-18 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 1631167.332 | 1674180.116 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 2068.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068.209 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 333294 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-631, Q-613, Q-983 y SR Q-481, Comunas de Santa Bárbara, Tucapel y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2°llamado | A | 1. OBRAS | 5268-5-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-16 | 2021-03-25 | 2021-04-12 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2023-06-25 | BIO-BIO | ANTUCO, SANTA BARBARA, TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 1795250.674 | 1898713.081 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 100 | 23797.946 | 9426.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9426.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14371.11 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337120 | Caminos Básicos por Conservación Rutas S/R Q-459, Q-969 y Q-250, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-57-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-13 | 2021-09-03 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2024-12-13 | BIO-BIO | ANTUCO, LOS ANGELES, TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 1778129.178 | 2135872.736 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 100 | 444991.02 | 386224.619 | 0 | 213196.774 | 73051.312 | 99976.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58766.401 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388216 | Terminación II Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-70-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-03 | 2023-12-07 | 2024-03-05 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2025-07-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2813759.035 | 3842864.887 | 99537890-6 | APIA SPA | 95.52 | 1759781.807 | 1747028.246 | 0 | 0 | 1336662.542 | 0 | 225364.993 | 0 | 0 | 127613.59 | 0 | 57387.121 | 12753.3 | 0.261 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 389020 | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-652-O, Q-722-O y O-670, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. 4°llamado | A | 1. OBRAS | 5268-74-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-21 | 2024-03-11 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2025-07-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2558002.115 | 3574467.534 | 99537890-6 | APIA SPA | 93.67 | 1521353.386 | 1291174.958 | 0 | 534070.55 | 757104.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230178.428 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 348450 | Consultoía varios proyectos de puentes y estructuras de la Direccion Regional de Vialidad 2021-2022, Provincia de Biobio, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-123-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2022-01-21 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2025-05-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 500451 | 524763.3 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 93.66 | 85095.9 | 42977.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15863.468 | 0 | 27113.954 | 0 | 10012.412 | 32106.066 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 358495 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta Q-119, Cruce Ruta 5 (Chillancito) - Salto del Laja - Cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-15-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-19 | 2022-05-20 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2023-03-06 | BIO-BIO | LAJA | Indice de Precios al Consumidor | 161000 | 173039.64 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 100 | 798.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.662 | 0 | 31176 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326938 | Conservación Periódica Puentes Junquillos y Santa Juana en Ruta Q-650, Pincheira en Ruta Q-896, Chumulco en Ruta Q-862, Comunas de Mulchén y Hualqui, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-88-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-23 | 2021-03-25 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2022-12-24 | BIO-BIO | MULCHEN | Indice de Precios al Consumidor | 893000 | 1114316.874 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 100 | 2052.762 | 2052.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326944 | Conservación Periódica Puentes Cea y Santa Emilia en Ruta Q-340 y Paso Santo en Ruta S/R O-910, Comunas de Nacimiento y Santa Juana, Provincia de Concepción y Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-87-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-24 | 2021-04-06 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2023-04-11 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 656028.416 | 1019592.114 | 88173100-2 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 100 | 386.969 | 386.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326947 | Conservación Periódica, Puentes: San Bernardo 1 y 2 en Ruta S/R O-418, km 0,420 y km 0,530 y San Pablo en Ruta Q-652-O km 22,800, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-81-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-18 | 2021-03-05 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2022-04-23 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI | Indice de Precios al Consumidor | 1111155.229 | 1204548.701 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 100 | 5650.704 | 5650.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5650.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337149 | Conservación Periódica Puentes: Collao en Ruta Q-995, Reñico en Ruta Q-973 y La Muerte en Ruta Q-602, Comunas de Tucapel y Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-138-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-11 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2023-06-03 | BIO-BIO | CABRERO, TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 1436031.671 | 1539823.18 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 100 | 7331.213 | 7331.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7331.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337158 | Conservación Periódica Puentes Manquecuel en ruta Q-805 y Aurora de Enero en ruta Q-896 Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-112-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-27 | 2021-11-29 | 2022-03-25 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2023-05-14 | BIO-BIO | MULCHEN | Indice de Precios al Consumidor | 1602380.934 | 1428138.339 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 100 | 1526.89 | 1526.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 347231 | Conservación Periódica Ruta O-852, Coronel-Patagual Sur y O-846, Lota- El Laurel, Provincia Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-139-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-02-04 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2023-04-24 | CONCEPCION | CORONEL | Indice de Precios al Consumidor | 1984266.714 | 2491308.995 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 100598.019 | 89228.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89228.847 | 0 | 11369.172 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 361927 | Conservación Periódica Ruta P-642, Cruce P-630 (Lloncao)-La Rinconada, tramo Km 0,03 al Km 4,03 ,Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío (Pecam) | A | 1. OBRAS | 5268-61-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-28 | 2022-12-23 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2024-07-13 | ARAUCO | CAÑETE | Indice Polinomico | 801935.526 | 1081893.281 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 100 | 7663.44 | 7663.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7663.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416465 | Terminación Conservación Periódica Ruta Q-119, Cruce Ruta 5 (Chillancito)-Salto del Laja-Cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-22-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-21 | 2025-11-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2026-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 181365.363 | 181365.363 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286823.609 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | TUCAPEL | del Biobío | PROYECTOS | 40027217-0 | REPOSICION PUENTE HUEPIL EN RUTA Q-975, COMUNA DE TUCAPEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351723 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5268-20-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2024-10-30 | BIO-BIO | TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 485600 | 365004.5 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100 | 12879.864 | 12876.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4379.089 | 8497.775 | 0 | 0 | 3 | 5000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI | del Biobío | PROYECTOS | 40027218-0 | REPOSICION PUENTE EL ARENAL EN RUTA S/R O-726, COMUNA DE HUALQUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351723 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5268-20-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2024-10-30 | BIO-BIO | TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 485600 | 365004.5 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100 | 12970.337 | 12810.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312.337 | 0 | 8497.775 | 0 | 160.225 | 5000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40027219-0 | REPOSICION PUENTE CUPAÑO EN RUTA P-464, PROVINCIA DE ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351723 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5268-20-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2024-10-30 | BIO-BIO | TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 485600 | 365004.5 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 338181 | Conservación Periódica Ruta P-60-R (Cañete - Límite Regional) y Ruta P-560 (Cañete - Cayucupil), Comunas de Cañete y Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-54-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-06 | 2021-07-15 | 2021-08-24 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2023-02-04 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 2702351.754 | 3503841.882 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 104510 | 104500.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104500.445 | 0 | 9.555 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40029493-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327031 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global a Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Region del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-97-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-09 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2024-02-03 | BIO-BIO | CABRERO, LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 383640 | 381056.82 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 250.386 | 249.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.386 | 1 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40029493-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327035 | Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Region del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-79-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-30 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-11-29 | 2021-11-26 | 2024-01-15 | BIO-BIO | CABRERO, LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 3499931.372 | 3402125.172 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 100 | 11134.976 | 11128.976 | 0 | 0 | 0 | 11128.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40029493-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 355157 | Conservación Global A Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío. 3° LLamado | A | 1. OBRAS | 5268-6-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-02-09 | 2022-04-01 | 2022-05-24 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2024-06-03 | ARAUCO | LEBU | Indice Polinomico | 3499346.725 | 4194446.714 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 100 | 5134.95 | 5134.95 | 0 | 0 | 0 | 5134.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | TOME | Interregional | PROYECTOS | 40030369-0 | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33.178 | 33.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | TOME |  | PROYECTOS | 40030369-0 | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418267 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1-C REPOSICION RUTA O-274 S: COCHOLGUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 380414.029 | 380414.029 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 380414.029 | 380414.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380414.029 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | TOME |  | PROYECTOS | 40030369-0 | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420697 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1-A REPOSICION RUTA O-274 S: COCHOLGUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 221427.877 | 221427.877 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 432552.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432552.793 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40030384-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-436, CRUCE RUTA 160 (LOS RIOS) - CRUCE RUTA P-424 (TRONGOL BAJO) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351730 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta P-436, cruce Ruta 160 (Los Ríos), cruce Ruta P-424 (Trongol Bajo) Comunas de Los Álamos y Curanilahue Región del Biobío 3° llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-11 | 2023-08-22 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2024-10-21 | CONCEPCION, ARAUCO | FLORIDA, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LEBU, LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 107100 | 96300 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 85.17 | 28809.822 | 13150.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13150.822 | 0 | 0 | 15659 | 5000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40030393-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA q350 , NACIMIENTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351728 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Cruce Ruta Q-340, Cruce Ruta Q-380 (Pte Bautmann)-Cruce Ruta Q-350,Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 2. ESTUDIOS | 5268-23-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-07-29 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2024-04-05 | BIO-BIO | NACIMIENTO | Indice de Precios al Consumidor | 319740 | 290390 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 72839.511 | 72837.511 | 0 | 0 | 0 | 28355.028 | 0 | 0 | 38803.583 | 5678.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40030425-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA II ETAPA, REGION DEL BIOBIO AÑOS 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 355895 | Conservación Periódica Puente Butamalal Ruta P-560, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-68-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-04-11 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2024-06-01 | ARAUCO | CAÑETE | Indice Polinomico | 1636345.914 | 1936545.776 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 100 | 2932.308 | 2926.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926.308 | 0 | 6 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40030425-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA II ETAPA, REGION DEL BIOBIO AÑOS 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 368883 | Conservación Periódica puente sin nombre en Ruta Q-901-N, Km 5,56, Comuna de Cabrero, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-70-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-08 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2024-03-30 | BIO-BIO | CABRERO | Indice Polinomico | 1404559.856 | 1494253.957 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 100 | 11978.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11978.051 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030515-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO GLOSA 7 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388216 | Terminación II Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-70-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-03 | 2023-12-07 | 2024-03-05 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2025-07-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2813759.035 | 3842864.887 | 99537890-6 | APIA SPA | 95.52 | 95430.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95421.401 | 9 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 366918 | Conservación de Caminos Comunidades Indígenas año 2024, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-62-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-10-28 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-07-15 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 579841.78 | 602710.078 | 77085226-9 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 99.63 | 614182.283 | 614179.283 | 0 | 50074.004 | 113239.946 | 156710.324 | 168228.72 | 65214.098 | 0 | 0 | 60712.191 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 366919 | Conservación de caminos comunidades indígenas Valle del Queuco año 2023, comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Regíon del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-66-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2023-01-10 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2024-12-27 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 889953.305 | 776400.231 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 100 | 290127.437 | 290127.437 | 0 | 240388.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49739.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | del Biobío | PROYECTOS | 40035058-0 | CONSTRUCCION COSTANERA SUR SAN PEDRO DE LA PAZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352395 | Estudio Integral de Ingeniería Construcción Costanera Sur San Pedro de la Paz, Región del Biobío | A | 2. ESTUDIOS | 5048-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-25 | 2022-06-17 | 2022-07-26 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2025-12-17 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Indice de Precios al Consumidor | 4321250 | 4332226 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 71.1 | 1661290.063 | 1661283.063 | 0 | 716885.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814506.129 | 129891.6 | 0 | 0 | 7 | 798000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 415213 | Publicaciones Subtitulo 31-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12362.658 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 210.11 | 201.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346188 | Consultoría a varios proyectos de Puentes y Estructuras de la Dirección Regional de Vialidad 2021-2022, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-111-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-25 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2024-10-25 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 476463 | 499290 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 56127.184 | 56127.184 | 0 | 5639.33 | 24201.45 | 0 | 25133.553 | 0 | 0 | 0 | 1152.851 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 363963 | Consultoría a varios Proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2022-2023, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-88-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-05-26 | 2023-06-29 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2024-11-27 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 950370.89 | 916002.203 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 97.34 | 10542.961 | 10360.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10360.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 113177.85 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346197 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Ruta Q - 892-N, Q-205, Q-262, Q- 305, s/r-Q-367 y otros, Comunas de Cabrero y Los Ángeles; y terminación de Caminos Básicos por Conservación Comunas de Cabrero y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-109-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-28 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2023-06-16 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 1686172.598 | 1639417.998 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 5987.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5987.459 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346214 | Conservación Periódica Ruta Q-61, Tramo desde KM 0.0 al KM 21.5 , Comuna de Los Ángeles y Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío (Adelantado 2022) | A | 1. OBRAS | 5268-141-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-02-15 | 2022-04-18 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2023-10-28 | BIO-BIO | LOS ANGELES, SANTA BARBARA | Indice de Precios al Consumidor | 3989648.012 | 3153514.725 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 4261.836 | 873.836 | 0 | 0 | 873.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3388 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346251 | Conservación Periódica Ruta Q-510, Reunión-Paso Hondo, km 0,100 al km 12,0 y Ruta Q-965, cruce Q-59-N (Huépil)-Trupán-Cruce Q-995 (Polcura), km 11,078 al km 13,157, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-27-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-21 | 2022-09-01 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2023-06-09 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 1641674.692 | 1589639.472 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 1184.528 | 1184.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346254 | Conservación Periódica Ruta Q-54 Yumbel-Yumbel Estación, Km 14,6 al km 17,5 , Comuna de Yumbel. Región del Biobío (Adelantado 2022) | A | 1. OBRAS | 5268-130-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-01-31 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2023-03-09 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice de Precios al Consumidor | 1092665.577 | 1177749.544 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 678.738 | 678.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346259 | Conservación Periódica Rutas P-550 (Los Álamos Ranquilco), km 0,3 al km 12 y P-610 (Cañete Quelihue), km 2,3 al km 4,9, Comunas de Los Álamos y Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-4-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-02-09 | 2022-04-08 | 2022-05-19 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2023-06-02 | ARAUCO | CAÑETE, LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 2347633.19 | 2544378.034 | 77029586-6 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MCADAM SPA | 44.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226534 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 362678 | Conservación Periódica Ruta 126S, km 96,2 al km 113 y Ruta O-14-N, km 46,0 al km 54,0, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-26-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-13 | 2022-08-18 | 2022-09-26 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2024-12-09 | CONCEPCION | TOME | Indice de Precios al Consumidor | 2481572.593 | 3144338.996 | 96699890-3 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 98.16 | 747302.741 | 661503.778 | 0 | 661503.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85798.963 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 364279 | Conservación Periódica Ruta Q-60-O, km 73, Sector término variante Quilacoya, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. 2°llamado | A | 1. OBRAS | 5268-34-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-12 | 2022-09-29 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2024-04-22 | CONCEPCION | HUALQUI | Indice Polinomico | 600508.689 | 899685.622 | 76445883-4 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | 100 | 11826.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11826.169 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 372975 | Conservación periódica Ruta Q-61, KM 114 al KM 137.5, Comuna de Alto Biobío. Provincia de Biobío, Región del Biobío 2ºllamado | A | 1. OBRAS | 5268-78-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-25 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2025-10-28 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 998826.5 | 1316463.621 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 55.89 | 1182863.816 | 791152.615 | 0 | 0 | 0 | 114993.146 | 196772.99 | 137281.566 | 158843.422 | 107742.456 | 0 | 75519.035 | 155385.248 | 236325.953 | 374537.946 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382310 | Terminación Conservación Periódica Rutas P-550 (Los Álamos Ranquilco), km 0,3 al km 12 y P-610 (Cañete Quelihue), km 2,3 al km 4,9, Comunas de Los Álamos y Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-46-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-24 | 2023-10-13 | 2024-06-07 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2025-06-30 |  |  | Indice Polinomico | 1678147.552 | 2095361.8 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 100 | 1735035.988 | 1735035.988 | 0 | 656673.331 | 0 | 731869.206 | 207489.085 | 0 | 0 | 0 | 139004.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 389341 | Conservación Ruta P-692, cruce P-72-S (Nicolás Calbullanca)- Lleulleu Grande, tramo km 0,00 al km 3,50, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-77-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2024-01-15 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-11-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 681834.419 | 866892.207 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 41.213 | 41.213 | 0 | 0 | 0 | 41.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401464 | Conservación tala selectiva de árboles en Rutas 156 y 126, Comunas de San Pedro de La Paz, Coronel, Santa Juana, Nacimiento y Tomé, Provincia de Concepción y Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-20 | 2025-06-30 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2026-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1057148.4 | 625387.809 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 0 | 161037.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161037.361 | 498750.164 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 345951 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-605, Comuna de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-53-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-15 | 2022-12-28 | 2023-03-31 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2024-06-13 | BIO-BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | Indice Polinomico | 2026899.511 | 2320153.277 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 100 | 932.164 | 927.164 | 0 | 0 | 927.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 345953 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-105 (Los Ángeles - Santa Clara - Salto Del Laja) y Q-110 (Ruta 5-El Pino-Los Troncos), Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-121-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-22 | 2021-12-27 | 2022-03-25 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2023-09-30 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 1972050.578 | 2150877.037 | 76022934-2 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381090 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-210 (Carampangue-La Punta) km 0,0 al km 2,3, P-340 (Los Ñancos) km 0,55 al km 5,1 y P-330 (Ovejería) km 0,0 al km 2,73, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºllamado | A | 1. OBRAS | 5268-18-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-05 | 2023-11-15 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2025-06-10 |  |  | Indice Polinomico | 2501593.843 | 3235566.699 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 100 | 1764581.974 | 1764581.974 | 0 | 1278432.438 | 314427.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171721.56 | 0 | 0 | 15974.452 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 386389 | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-105 (Los Ángeles - Santa Clara - Salto del Laja) y Q-110 (Ruta 5 - El Pino - Los Troncos), Comuna de los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-69-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-09 | 2023-12-15 | 2024-03-01 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2025-10-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2306861.817 | 2144929.196 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 98.01 | 981095.26 | 981095.26 | 0 | 402448.815 | 0 | 447559.537 | 131086.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16894.533 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395279 | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-860 (Rapelco- Manzanaché) y Q-760 (Estación Rapelco), Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2 llamado. | A | 1. OBRAS | 5268-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-09 | 2024-06-07 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2025-04-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 838556.096 | 1214442.898 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 97.27 | 1096600.868 | 1096600.868 | 0 | 179052.615 | 633222.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284325.335 | 0 | 0 | 15596.938 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, FLORIDA | del Biobío | PROYECTOS | 40037608-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ROL N-48-O, SECTOR PUENTE 7 - AGUA DE LA GLORIA, PROVINCIA CONCEPCIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 386690 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta N-48-O, Sector: Puente 7 - Agua de la Gloria, Provincia Concepción. 2° llamado | A | 2. ESTUDIOS | 5268-66-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-03 | 2023-12-20 | 2024-03-01 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2026-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1200721.9 | 1116217.144 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 29.58 | 274369.801 | 200071.032 | 0 | 0 | 0 | 56507.977 | 0 | 0 | 116329.713 | 0 | 27233.342 | 0 | 74296.769 | 2 | 867999.859 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40038305-0 | REPOSICION PUENTE RANQUILCO EN CAMINO ROL P-544, COMUNA DE LOS ALAMOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372419 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2025-08-25 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 619627.05 | 546918.05 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 85.48 | 56559.529 | 49915.842 | 0 | 0 | 26064.618 | 0 | 0 | 2362.3 | 0 | 0 | 21488.924 | 0 | 0 | 6643.687 | 39999.933 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372819 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa IV, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2028-06-09 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 771834 | 814090.234 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 32.71 | 217959.003 | 180889.119 | 0 | 35442.371 | 17908.253 | 17979.27 | 18069.339 | 18103.98 | 18776.04 | 17991.394 | 18381.119 | 18237.353 | 18433.082 | 18636.802 | 227311.309 | 372090.091 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 381415 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las provincias de Concepción y Biobío, sector Santa Juana y Nacimiento Etapa IV, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2028-09-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 771834 | 805509.453 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 21.74 | 203988.009 | 169121.283 | 0 | 0 | 0 | 49280.799 | 33944.503 | 17031.012 | 17489.551 | 16926.548 | 17292.174 | 17156.696 | 17341.141 | 17525.585 | 228626.398 | 440308.952 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 381420 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Arauco Norte, etapa IV, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-23 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2028-07-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 749462 | 810000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 27.66 | 216013.213 | 179766.573 | 0 | 0 | 0 | 53354.872 | 0 | 54140.744 | 17926.852 | 0 | 36174.255 | 18169.85 | 18138.83 | 18107.81 | 225796.97 | 394094.296 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 372820 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa IV, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-88-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 2024-03-14 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2028-03-26 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 6894675.122 | 6743147.269 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 37.77 | 1928288.282 | 1633859.492 | 0 | 0 | 0 | 848894.746 | 109385.515 | 221895.736 | 0 | 0 | 376637.712 | 77045.783 | 151100.169 | 143328.621 | 1872453.503 | 2623671.334 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381394 | CGM por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa IV, Region del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-91-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 2024-09-02 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2028-09-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7577333.656 | 8416462.93 | 76116163-6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 32.75 | 2984084.897 | 1910354.755 | 0 | 179585.177 | 271099.502 | 331900.117 | 272010.824 | 275842.5 | 0 | 0 | 579916.635 | 0 | 913403.624 | 160326.518 | 1602913.502 | 4723282.562 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381401 | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Norte, Etapa IV , Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-90-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-06-13 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2028-06-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6996905.913 | 8740875.972 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 36.26 | 2591746.821 | 2394403.62 | 0 | 472032.407 | 243961.261 | 0 | 730116.694 | 133545.747 | 109563.701 | 0 | 523984.264 | 181199.546 | 197342.713 | 0.488 | 1734898.763 | 4153551.985 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40038494-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372829 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global a serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa II, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-67-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2026-01-26 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 538356 | 479808 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 83.76 | 251700 | 210559.919 | 0 | 40016.165 | 22071.567 | 20521.389 | 21299.476 | 21277.485 | 21319.47 | 21101.556 | 21561.371 | 21391.44 | 21621.347 | 19518.734 | 73940.579 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40038494-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 372830 | Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa II, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-54-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-20 | 2023-11-20 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-12-01 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 4789354.489 | 4789354.489 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 69.77 | 3418540.152 | 2303553.724 | 0 | 451244.4 | 412166.068 | 359250.13 | 333631.706 | 222742.786 | 60975.107 | 209974.264 | 131683.993 | 121885.27 | 360985.831 | 754000.597 | 576059.667 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410760 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-148, Sector Cruce Ruta 180 (La Suerte) - Cruce Ruta Q-34 (Las Quilas), Tramo: Km 0,230 al Km 9,230, Comuna de los Ángeles, Provincia del Bío Bío, Región del Bío Bío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-113-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-13 | 2026-01-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-02-13 | 2028-02-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 711679.5 | 711679.5 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 374582 | 391771.804 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | Interregional | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3072.78 | 1833.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 72.78 | 1418.226 | 0 | 66.357 | 216.114 | 0 | 1239.303 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30321.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30321.251 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418268 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 17 MEJ CAMINO RUTA Q-148 CR RUTA 180 (LA SUERTE)-CR RUTA Q-34 (LAS QUILAS) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4067.045 | 4067.045 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4067.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4067.045 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418269 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 18 MEJ CAMINO RUTA Q-148 CR RUTA 180 (LA SUERTE)-CR RUTA Q-34 (LAS QUILAS) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2124.449 | 2124.449 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2124.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124.449 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418270 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 39 MEJ CAMINO RUTA Q-148 CR RUTA 180 (LA SUERTE)-CR RUTA Q-34 (LAS QUILAS) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10934.545 | 10934.545 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10934.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10934.545 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421817 | Pago Receptor Judicial Obra: Mej Camino Ruta Q-148 Cr Ruta 180 (La Suerte)-Cr Ruta Q-34 (Las Quilas) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1480 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1480 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423022 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 26 28 MEJ CAMINO RUTA Q-148 CR RUTA 180 (LA SUERTE)-CR RUTA Q-34 (LAS QUILAS) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 191194.665 | 191194.665 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 191194.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191194.665 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423023 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 40 MEJ CAMINO RUTA Q-148 CR RUTA 180 (LA SUERTE)-CR RUTA Q-34 (LAS QUILAS) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 16805.265 | 16805.265 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16805.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16805.265 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410761 | Mejoramiento Ruta Q-148, Sector: cruce ruta 180 (La Suerte) - Cruce Ruta Q - 34 (Las Quilas), provincia del Biobío, región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5048-19-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-30 | 2025-11-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-01-30 | 2028-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9700184.082 | 9700184.082 | 0-0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2625418.332 | 7588228.688 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | HUALQUI, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40038736-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ROL Q-60-O, SECTOR RERE-TALCAMAVIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372446 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta Q-60-O, Sector: Rere-Talcamavida, Región del Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5268-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-11 | 2023-09-21 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2026-02-17 | BIO-BIO, CONCEPCION | YUMBEL, HUALQUI | Indice de Precios al Consumidor | 692818 | 582701.35 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 44.87 | 145130.158 | 30939.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30939.048 | 0 | 0 | 0 | 51414.557 | 62776.553 | 244000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, TALCAHUANO, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 40038838-0 | MEJORAMIENTO EJE AV. JORGE ALESSANDRI SECTOR: TREBOL DE AUTOPISTA-COSTANERA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372448 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Eje Av. Jorge Alessandri Sector: Trebol Autopista Costera | A | 2. ESTUDIOS | 5048-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-20 | 2024-04-24 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 2025-09-16 | CONCEPCION | CONCEPCION, HUALPÉN, TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 377000 | 349680 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 86.79 | 171739.952 | 141997.444 | 0 | 0 | 51658.734 | 0 | 65025.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25313.514 | 29480.022 | 262.486 | 118999.604 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40038846-0 | NORMALIZACION DE VARIOS PUENTES REGION DEL BIOBIO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 415213 | Publicaciones Subtitulo 31-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12362.658 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 140.168 | 136.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40038846-0 | NORMALIZACION DE VARIOS PUENTES REGION DEL BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 413402 | Estudio de Ingeniería Normalización Varios Puentes, Región del Biobío. | N | 2. ESTUDIOS | 5268-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-13 | 2025-07-18 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2026-09-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 265465.2 | 279126.4 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 145209.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76863.647 | 68346 | 150000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40039139-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346104 | Conservación de seguridad vial Ruta 156 de La Madera por sectores, Año 2022, Provincia de Biobío y Concepción, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-49-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-12-02 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2024-01-26 | BIO-BIO | NACIMIENTO, NEGRETE | Indice Polinomico | 817348.63 | 1141836.211 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 100 | 6930.226 | 6926.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6926.226 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40039762-0 | CONSTRUCCION INTECONEXION VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI: TRAMO 1-B | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372462 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida y Hualqui, Tram 1-B, Región del Biobío | A | 2. ESTUDIOS | 5048-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-11 | 2023-12-12 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2026-10-22 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME | Indice de Precios al Consumidor | 792650 | 817530 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 351800.395 | 222586.395 | 0 | 0 | 48257.632 | 37436.22 | 136892.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129209 | 5 | 307000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 415213 | Publicaciones Subtitulo 31-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12362.658 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 95.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.951 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 391717 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023-2024, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-92-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-12 | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2025-05-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 671874 | 632734.425 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 99.19 | 115575.552 | 115575.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56350.982 | 59224.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 396908 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-71-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-18 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2026-05-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 712827.85 | 669833.388 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 35.67 | 137930.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52898.137 | 85032.823 | 241413.804 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 396909 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Provincia de Biobío, región del Biobío, año 2024-2025 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-61-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2025-12-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 743160.95 | 736102.227 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 87.59 | 327493.468 | 195546.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9961.747 | 64374.978 | 59740.113 | 61469.845 | 67038.268 | 64908.517 | 51464.207 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370058 | Conservación Periódica Ruta 156, muros de contención año 2023, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-11-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-20 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2024-09-06 |  |  | Indice Polinomico | 1708362.268 | 1606693.43 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 100 | 29051.552 | 29051.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29051.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370064 | Conservación Periódica Ruta O-680, Agua de la Gloria - El Queule - Hualqui, tramo km 0 al km 5, Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-12-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-01 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2024-08-14 |  |  | Indice Polinomico | 1096985.508 | 1418520.382 | 77851400-1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19999.982 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 373356 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas Q-262, Q-305, Q-521, S/R-Q-533 y Q-555, por sectores, Comunas de Cabrero y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-99-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-26 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2024-03-04 | BIO-BIO | CABRERO, LOS ANGELES | Indice Polinomico | 1499928.478 | 1384668.392 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 100 | 12954.079 | 12954.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12954.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 407373 | Conservación Periódica Obras de Arte Metálicas entre Km 9,7 al 10,1 del Camino Q-530 y Pasarela Peatonal para el Puente Canal Cuel en el Km 2,24 del Camino S/R-Q-533, Comuna de Los Ángeles, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-24-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-23 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2026-12-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 749920.815 | 749920.815 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 821129.492 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 407966 | Conservación Periódica camino O-48-N, Km 58,9 al Km 69,5 (Ruta 5-Agua de la Gloria), Comunas de Concepción y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-65-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-15 | 2024-12-20 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2026-02-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2871227.318 | 2909417.251 | 77851400-1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 32.75 | 2469113.369 | 977994.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301164.012 | 556032.768 | 120797.582 | 499789.84 | 991329.167 | 780992.796 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40042816-0 | REPOSICION PUENTE LAS BASAS EN CAMINO ROL Q-685, COMUNA DE SANTA BARBARA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372419 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2025-08-25 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 619627.05 | 546918.05 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 85.48 | 58999.846 | 43187.846 | 0 | 0 | 25887.104 | 0 | 0 | 3309.652 | 0 | 0 | 13991.09 | 0 | 0 | 15812 | 10000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40043729-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 391717 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023-2024, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-92-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-12 | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2025-05-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 671874 | 632734.425 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 99.19 | 144279.862 | 144277.71 | 0 | 0 | 144277.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40043729-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370829 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R O-712, Km 12,1 al 14,9, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-72-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-17 | 2023-02-24 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2024-01-31 | CONCEPCION | HUALQUI | Indice Polinomico | 715722.102 | 918710.607 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 100 | 8170.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8170.026 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40043729-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 379189 | Camino Básico por Conservación O-420 (Puente 7 - Roa) Km 5,0 al 9,7, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2º Llamado | A | 1. OBRAS | 5268-25-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-07-28 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2024-07-04 |  |  | Indice Polinomico | 1279915.424 | 1463377.522 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 100 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40043729-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 379190 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-480 (El Rosal-Lebu) Km 11 al Km 15,4 y P-570 (Pehuén -Ruca Raqui) Km 0 al Km 4,5, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | A | 1. OBRAS | 5268-48-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-29 | 2023-10-13 | 2023-11-09 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2025-01-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2685520.362 | 3219793.716 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 99.82 | 292999.023 | 292999.023 | 0 | 0 | 292999.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40044942-0 | REPOSICION PUENTE CHILE EN CAMINO ROL P-348, COMUNA DE ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372419 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2025-08-25 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 619627.05 | 546918.05 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 85.48 | 56079.539 | 54124.539 | 0 | 0 | 24170.887 | 0 | 0 | 3351.937 | 0 | 0 | 26601.715 | 0 | 0 | 1955 | 35000.147 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40045238-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-561, SECTOR CRUCE Q-469, CEMENTERIO QUILLECO CAÑICURA LOS PRADOS, COMUNA QUILLECO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372816 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento camino Q-561, sector Cruce Q-469 (Cementerio Quilleco)-Cañicura-Los Prados, Comuna de Quilleco, Prov. Biobio, Región del Biobío | A | 2. ESTUDIOS | 5268-38-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-09-21 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2025-06-08 | BIO-BIO | QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 652262.8 | 542949.4 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 145779.842 | 145772.842 | 0 | 0 | 0 | 65871.189 | 0 | 20688.979 | 0 | 59212.674 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40045968-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 -2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 356222 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global a Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, etapa I, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-46-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-12-22 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2025-03-23 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 456503 | 452200 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 50529.552 | 50526.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50526.437 | 0 | 0 | 0 | 3.115 | 5000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40045968-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 -2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 356219 | Conservación Global a serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa I, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-43-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2023-01-20 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2025-02-02 | ARAUCO | LEBU | Indice Polinomico | 4795980.911 | 6132460.233 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 97.03 | 922199.722 | 922198.143 | 0 | 611396.162 | 310801.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 50000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046657-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 371114 | Conservación Caminos Indígenas año 2023, sector Quilquilco, Tranicura, Cerro Negro y Otros, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-83-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-01-30 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-12-16 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1263887.33 | 1574401.595 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 100 | 590464.963 | 590464.963 | 0 | 587157.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3307.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046657-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 371116 | Conservación Caminos Indígenas año 2023, Varias Comunidades, sector Pilico y Casa Piedra, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-84-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-01-30 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2025-02-07 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 1505436.193 | 1857933.489 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 242967.908 | 242967.908 | 0 | 239124.828 | 0 | 0 | 3843.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046657-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 371118 | Conservación Caminos Indígenas año 2023, sector Quelén ¿ Quelén, Pangueco y otros, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-85-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-01-31 | 2024-03-11 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2025-03-23 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1769419.094 | 2160155.989 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 100 | 1278747.76 | 1278747.76 | 0 | 1135088.169 | 0 | 0 | 0 | 143224.048 | 0 | 0 | 435.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046657-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 371119 | Conservación caminos indígenas año 2023, Sector Huentelolen, Reducción Colico y otros, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-81-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-01-26 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-11-10 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 1169480.932 | 1614125.162 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 16958.321 | 16958.321 | 0 | 14205.395 | 0 | 0 | 2752.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046657-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397090 | Conservación Caminos Indígenas año 2024, Sectores de Huillinco, Huallepen Bajo, Paillahue, Elicura, Calebu y otros, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-60-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-11-06 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2025-12-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2500917.236 | 2623753.77 | 99537890-6 | APIA SPA | 85.48 | 2070861.048 | 2070861.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863948.255 | 517835.96 | 436512.32 | 0 | 252564.513 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046658-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 377474 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación ARAUCO 2024-2025, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-23-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-06-26 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2025-09-25 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 743160.95 | 772743.362 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 141449.6 | 98057.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49800.924 | 48256.69 | 0 | 0 | 43384.986 | 7 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046658-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370796 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-602 (La Colonia-Monteáguila) Km 0,0 al 4,3 y Q-351, Km 18,8 al 22,5, Comunas de Cabrero y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-73-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-16 | 2023-03-10 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2024-04-29 | BIO-BIO | CABRERO | Indice Polinomico | 1512754.061 | 1825316.236 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 24100.781 | 24100.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24100.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046658-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 379190 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-480 (El Rosal-Lebu) Km 11 al Km 15,4 y P-570 (Pehuén -Ruca Raqui) Km 0 al Km 4,5, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | A | 1. OBRAS | 5268-48-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-29 | 2023-10-13 | 2023-11-09 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2025-01-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2685520.362 | 3219793.716 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 99.82 | 420988.825 | 414691.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414691.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6297 | 0 | 35000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370201 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2024-07-09 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 738704.4 | 710657.5 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 99.97 | 2.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 377474 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación ARAUCO 2024-2025, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-23-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-06-26 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2025-09-25 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 743160.95 | 772743.362 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 294507.484 | 234594.505 | 0 | 112239.693 | 60935.107 | 61419.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47696.813 | 12216.166 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370234 | Conservación Periódica ruta S/R Q-803, km 0,8 al km 4,8, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-50-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-10-23 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-05-29 | BIO-BIO | MULCHEN | Indice de Precios al Consumidor | 1220645.594 | 1205675.888 | 76565099-2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 98.671 | 8073.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8068.658 | 5.174 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370259 | Conservación Periódica alcantarilla y bóvedas corrugadas Perigallo N°3 Km 5,6, Bateria de Tubos Km 13,2 y sin Nombre Km 14,6, en Ruta S/R-Q-628, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-82-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-20 | 2023-02-28 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2024-04-12 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 1342599.829 | 1441940.334 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 90.06 | 228293.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228293.215 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370263 | Conservación Periódica Rutas P-680 Km 0,0 Al 3,6, P-674 Km 0,0 al 4,3, P-672 Km 0,0 al 5,7, P-610 Km 0,1 al 2,3, P-448-R Km 8,9 al 20,7 Y P-562 Km 0,0 al 3,3, Comunas de Cañete Y Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-84-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-16 | 2023-02-24 | 2023-05-11 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2024-04-26 | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO | Indice Polinomico | 2000147.811 | 2182297.383 | 11532821-2 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 96.79 | 15687.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15687.48 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 379845 | Conservación Periódica Alcantarilla Corrugada Las Dunas en Ruta P-354, Comuna y Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-16-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-16 | 2023-06-16 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2025-01-31 |  |  | Indice Polinomico | 1100948.016 | 1329211.294 | 88173100-2 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 100 | 551361.881 | 551361.881 | 0 | 111324.655 | 0 | 440037.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381691 | Conservación Periódica Ruta P-686, Cruce P-72-S (Pocuno) - La Obra, Tramo Km 3,30 al Km 8,00, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | A | 1. OBRAS | 5268-37-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2024-08-12 |  |  | Indice Polinomico | 1199986.599 | 1416113.852 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 100 | 12093.542 | 12093.542 | 0 | 0 | 22418.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10325.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 377474 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación ARAUCO 2024-2025, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-23-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-06-26 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2025-09-25 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 743160.95 | 772743.362 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 125190.063 | 117870.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61792.016 | 56078.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5229.55 | 2089.517 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370806 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-768 (Puente Perales-Estación Yumbel) Km 0,311 al Km 11,280, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-74-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-16 | 2023-03-10 | 2023-05-30 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2024-09-12 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice Polinomico | 2523954.996 | 2740034.012 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 16569.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16560.551 | 9 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370807 | Caminos Básicos por Conservación Rutas S/R Q-494 (Sta Amelia -El Sauce) Km 1,58 al 4,26 y Q-296 (San Francisco-Chacaico) Km 0,62 al 5,34, Comunas de Negrete y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-79-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-18 | 2023-02-22 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2024-04-04 | BIO-BIO | NEGRETE | Indice Polinomico | 1612422.047 | 1672092.627 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 923.449 | 923.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 379857 | Camino Básico por Conservación Quilleco-Pte. Duqueco-Los Aromos, Rutas Q-575, Km 0,9 al 6,9, S/R Q-607 Km 0,2 al 8,6 y Ruta Q-653, Km 3,0 al Km 6,9, Comunas Santa Barbara y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-16 | 2023-07-07 | 2023-07-31 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2025-01-11 |  |  | Indice Polinomico | 2900565.56 | 2873951.907 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.39 | 18907.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18907.087 | 0 | 50000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046675-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370794 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023-2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-68-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-29 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 738704.4 | 670944.511 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 31459.911 | 31456.911 | 0 | 31456.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046675-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370232 | Conservación Periódica Ruta Q-61, Tramo desde KM 13.0 al KM 23,5 , Comuna de Los Ángeles y Santa Bárbara, Provincia de Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-94-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-24 | 2023-03-23 | 2023-05-08 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2024-03-21 | BIO-BIO | LOS ANGELES, SANTA BARBARA | Indice Polinomico | 3999674.214 | 3096424.911 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 4075.852 | 4065.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4065.852 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046675-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370233 | Conservación Periódica Rutas P-60-R Km 20 al 59, P-72-S Km 0 al 48 y Ruta P-630, por Sectores, Comunas de Cañete, Contulmo Y Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-86-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-19 | 2023-03-01 | 2023-06-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2025-11-01 | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO, TIRUA | Indice Polinomico | 3799960.973 | 5354026.676 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 603494.277 | 603494.277 | 0 | 0 | 534048.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69445.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA | Interregional | PROYECTOS | 40046876-0 | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 238.568 | 238.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.658 | 195.91 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40046876-0 | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418127 | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep Camino Rol P-60-R, S: Tres Pinos-Las Misiones | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10174.488 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10174.488 | 10174.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10174.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA |  | PROYECTOS | 40046876-0 | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418672 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 7 8 9 10 REPOSICION CAMINO ROL P-60-R S: TRES PINOS-LAS MISIONES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 46069.241 | 48469.448 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 48469.448 | 48469.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48469.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA |  | PROYECTOS | 40046876-0 | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418673 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 13 17 19 20 REPOSICION CAMINO ROL P-60-R S: TRES PINOS-LAS MISIONES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 107989.169 | 113615.405 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 113615.405 | 113615.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113615.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40046876-0 | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420730 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta Q-30, Rep Camino Rol P-60-R S: Tres Pinos-Las Misiones | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5133.822 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5133.822 | 5133.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5133.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA |  | PROYECTOS | 40046876-0 | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421741 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3 REPOSICION CAMINO ROL P-60-R S: TRES PINOS-LAS MISIONES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 49824.371 | 52669.343 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 108436.885 | 52669.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52669.343 | 0 | 55767.542 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA |  | PROYECTOS | 40046876-0 | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421743 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 11 12 REPOSICION CAMINO ROL P-60-R S: TRES PINOS-LAS MISIONES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9444.021 | 9983.274 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9983.274 | 9983.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9983.274 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA |  | PROYECTOS | 40046876-0 | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421744 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 22 23 REPOSICION CAMINO ROL P-60-R S: TRES PINOS-LAS MISIONES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 96711.841 | 101963.294 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 101963.294 | 101963.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101963.294 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA |  | PROYECTOS | 40046876-0 | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421745 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 26 31 40 REPOSICION CAMINO ROL P-60-R S: TRES PINOS-LAS MISIONES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13376.192 | 14102.519 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14102.519 | 14102.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14102.519 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA |  | PROYECTOS | 40046876-0 | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421746 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 49 50 52 54 REPOSICION CAMINO ROL P-60-R S: TRES PINOS-LAS MISIONES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2754.687 | 2848.071 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2848.071 | 2848.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848.071 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA |  | PROYECTOS | 40046876-0 | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421747 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 66 67 68 69 70 REPOSICION CAMINO ROL P-60-R S: TRES PINOS-LAS MISIONES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6803.585 | 7034.226 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7034.226 | 7034.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7034.226 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40047690-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 369810 | Conservación de Seguridad Vial Ruta Q-34 (Cruce Ruta 180-Laja) y Ruta Q-200 (Cruce Ruta 5-Puente Perales), por Sectores, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-96-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-23 | 2023-02-24 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-12-04 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 387118.65 | 505446.906 | 76190057-9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 100 | 665.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.502 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40047690-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 369811 | Conservación De Seguridad Vial Ruta P-20 (Carampangue-Punta Lavapie), Km 2,200 al 5,800, Y Ruta S/R-P-178 (Cruce Ruta 160-Laraquete), Km 1,500 al 2,700, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-90-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-25 | 2023-03-06 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2024-01-31 | ARAUCO | ARAUCO | Indice Polinomico | 403195.562 | 506827.693 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 100 | 2284.4 | 2284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40047694-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 369808 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-91-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-25 | 2023-03-06 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2024-01-18 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 699733.685 | 762321.258 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 50.398 | 40.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.398 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 415213 | Publicaciones Subtitulo 31-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12362.658 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 633.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.08 | 0 | 2366.92 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401512 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y Aplicación de supresor de polvo en las Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío (2024). | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-54-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2025-03-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 129805.2 | 152048.863 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 69.37 | 93755.978 | 93755.978 | 0 | 61660.081 | 0 | 32095.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401513 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y Aplicación de supresor de polvo en la Provincia de Biobío Sector Norte y Sur, Región del Biobío (2024). | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-55-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2025-03-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 120047.2 | 142659.144 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 90.61 | 99494.191 | 99494.191 | 0 | 30266.96 | 58418.278 | 0 | 0 | 10808.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 413820 | Asesoría a la Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Arauco, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-28 | 2025-08-22 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2026-10-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 749128.8 | 722140.195 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 63749.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63749.831 | 436343.888 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401515 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para Varios Caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Norte, Región del Biobío (año 2024) | A | 1. OBRAS | 5268-46-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2025-03-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 772483.808 | 739717.8 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 100 | 674418.178 | 674418.178 | 0 | 527551.909 | 146304.448 | 0 | 0 | 0 | 561.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401516 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para Varios Caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Sur, Región del Biobío (año 2024) | A | 1. OBRAS | 5268-47-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2025-03-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 844558.005 | 768387.467 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 100 | 714641.628 | 714641.628 | 0 | 165688.703 | 544643.873 | 0 | 0 | 4309.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401518 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Concepción, Región del Biobío (año 2024) | A | 1. OBRAS | 5268-44-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2025-02-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 714109.883 | 742450.992 | 76149673-5 | CORPORACION VIAL S.A. | 100 | 538646.906 | 538646.906 | 0 | 533239.367 | 0 | 5407.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401519 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para Varios Caminos de la Red Vial de la Provincia de Arauco, Región del Biobío (año 2024) | A | 1. OBRAS | 5268-45-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-09-25 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2025-03-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1091836.9 | 1082033.396 | 76305289-3 | INVERSIONES MARINI LIMITADA | 100 | 1062230.87 | 1062230.87 | 0 | 814980.814 | 0 | 252084.382 | 0 | 0 | -4834.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413773 | Conservación Periódica caminos S/R Q-135, S/R Q-139, S/R Q-141, S/R Q-235 y S/R Q-255, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-14-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-09-09 | 2025-10-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-14 | 2027-01-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2041596.368 | 2041596.368 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2268156 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413810 | Conservación Periódica Ruta O-910, KM 0 AL KM 4, y Ruta O-882, KM 22 AL KM 26, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-12-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-09-09 | 2025-10-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-14 | 2026-11-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1387872.129 | 1387872.129 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1405500 | 101000.281 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 413820 | Asesoría a la Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Arauco, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-28 | 2025-08-22 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2026-10-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 749128.8 | 722140.195 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 61810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61810 | 233705.427 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395275 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, Sector Colcuma, Manqueche, Ponotro, F. Namoncura y otros, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-14 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2025-08-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1727135.391 | 2050808.452 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 89.87 | 1638381.415 | 1339418.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021400.679 | 243987.071 | 74031.083 | 0 | 0 | 0 | 74242.205 | 224720.377 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396926 | Conservación caminos Indígenas año 2024, sector Antiquina y Lleu-lleu, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-10-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-09 | 2024-05-14 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2025-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1380043.689 | 1641369.651 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 100 | 1057510.921 | 1057510.921 | 0 | 0 | 0 | 666823.27 | 215483.016 | 0 | 175204.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396932 | Conservación caminos Indígenas, año 2024, sector Quidico, Tranaquepe y Curapaillaco, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-21-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-13 | 2024-06-18 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2025-06-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1444639.398 | 1629016.374 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 100 | 1440671.891 | 1440671.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369396.882 | 64902.062 | 0 | 6372.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396934 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, Sector Tubul y Raqui, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-30-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2025-06-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1151034.551 | 1272846.077 | 76404811-3 | CONSTRUCTORA AYEMCO LTDA | 100 | 1212932.789 | 1161963.442 | 0 | 0 | 0 | 342951.272 | 506947.556 | 126842.661 | 135706.609 | 0 | 49515.344 | 0 | 0 | 50969.347 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397090 | Conservación Caminos Indígenas año 2024, Sectores de Huillinco, Huallepen Bajo, Paillahue, Elicura, Calebu y otros, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-60-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-11-06 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2025-12-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2500917.236 | 2623753.77 | 99537890-6 | APIA SPA | 85.48 | 306479.324 | 247435.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247435.468 | 0 | 59043.856 | 0 | 512294.653 | 60000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 402663 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, sector Curico y Catren, Comunas de Lebu y Los Álamos y Terminación CCI 2020, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-08-22 | 2024-09-27 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2025-08-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1818012.988 | 1983099.906 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 96.36 | 1399564.053 | 1325006.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561377.162 | 317549.641 | 176323.968 | 0 | 269756.204 | 0 | 74557.078 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 396908 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-71-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-18 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2026-05-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 712827.85 | 669833.388 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 35.67 | 222939.29 | 189096.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38343.31 | 47537.921 | 50317.107 | 52898.137 | 0 | 0 | 33842.815 | 173550.465 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 396909 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Provincia de Biobío, región del Biobío, año 2024-2025 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-61-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2025-12-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 743160.95 | 736102.227 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 87.59 | 403060.71 | 403060.71 | 0 | 0 | 152328.025 | 66361.935 | 63067.534 | 62601.08 | 58702.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93227.199 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396780 | Caminos Básicos por Conservación Ruta P-622 (Cruce P-630 - Lencanboldo) km 0,0 al km.7,3 y Ruta P-560 (Cañete-Cayucupil-Butamalal), km 13,2 al km 16,45. Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-20 | 2024-06-25 | 2024-09-04 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2025-12-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3574778.088 | 3996548.517 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 64.13 | 3320079.344 | 2680758.573 | 0 | 0 | 0 | 313401.052 | 188178.822 | 0 | 1000958.829 | 542089.537 | 164258.069 | 471872.264 | 639320.509 | 0.262 | 1246532.544 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396867 | Camino Básico por Conservación Ruta P-328 cruce P-20 (Llico) - Piure - cruce P-352 (Tropén), km. 1,81 al km.10,24, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-50-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-29 | 2024-10-10 | 2024-11-19 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2026-05-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2145464.328 | 2278524.461 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 1.14 | 130368.481 | 26848.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26848.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103520 | 2745385.515 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396878 | Camino Básico por Conservación Ruta O-772, (Quilacoya - San Onofre - Hualqui), km 5,9 al km 12,6, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-51-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-29 | 2024-10-18 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2025-07-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1126441.505 | 1304763.024 | 76149673-5 | CORPORACION VIAL S.A. | 61.68 | 1034478.59 | 827438.59 | 0 | 0 | 0 | 292228.618 | 535209.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207040 | 705395.929 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396883 | Camino básico por Conservación rutas O-362 (Lloicura - Chito Vera) km 0,0 al km 5,7 y O-366 (Cementerio - Lloicura) km 0,0 al km 1,019, Comuna Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-08-22 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2025-07-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1547329.511 | 1771411.388 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 88.11 | 1968637.027 | 1612487.027 | 0 | 0 | 0 | 702769.227 | 312963.586 | 0 | 285594.581 | 311159.633 | 0 | 0 | 356150 | 0 | 41118.348 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396888 | Camino Básico por Conservación ruta Q-679, cruce Q-61 (Los Mayos) - Cruce Q-681 (Los Maitenes), tramo km 1.25 al km 7.03. Comuna de Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-01-16 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2026-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1700469.302 | 1586923.101 | 76149673-5 | CORPORACION VIAL S.A. | 7.4 | 673000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310500 | 362500 | 1595942.334 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396891 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-983, Cruce N-59-Q (Tucapel) - Monte Verde - Cruce Q-965 (Trupán), Tramo Km 9,20 al Km 13,20 comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-10 | 2024-06-24 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2025-06-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1166873.897 | 1120337.356 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 80.84 | 614919.934 | 614919.934 | 0 | 123549.565 | 0 | 224386.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266983.515 | 0 | 0 | 35635.965 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396892 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-155 (Santa Amalia-Esquina Verde) km. 0,0 al km 2,3 y km. 3,4 al km 5,5, Ruta Q-238 (San Rafael-Las Ciénagas) km. 5,3 al km 8,6, y Ruta S/R-Q-704 (Los Puentes-Misque) tramo km. 0,0 al km. 1,9, Comunas de Los Ángeles, | A | 1. OBRAS | 5268-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-20 | 2024-06-27 | 2024-08-06 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2026-01-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2635435.761 | 2522260.718 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 76.58 | 2201853.363 | 2015937.77 | 0 | 0 | 0 | 483766.907 | 466202.443 | 243716.293 | 141852.434 | 186280.461 | 362624.825 | 131494.407 | 105470 | 80445.593 | 444875.369 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396897 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-751 (Granaderos - Santa Adriana - Reservas Quilapalo), Km.9,3 al km. 16,0 y Ruta S/R Q-864 (Canal Biobío - Alhuelemu), 0,00 al km 4,0, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-20 | 2024-06-25 | 2024-08-06 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2025-11-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3047335.626 | 2743234.643 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 92.45 | 2798217.485 | 2527660.295 | 0 | 0 | 859398.259 | 647643.819 | 598865.347 | 320019.944 | 101732.926 | 0 | 0 | 0 | 270557.19 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396898 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-458 (Puente Nicodahue -Choroico) km 9,2 al km 12,91 y Ruta Q-340 (Puente Bautmann - Taboleo ) km 2,0 al km 4,32 Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-19 | 2024-07-31 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2025-09-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1789041.36 | 2021997.709 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 88.198 | 2035487.418 | 1734070.758 | 0 | 614710.623 | 419000.031 | 413634.511 | 98289.83 | 0 | 188435.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301416.66 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396900 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-620 (Puente La Obra- Petagorda- Reunión), km 0,0 al km 6,6, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-49-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-29 | 2024-10-09 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2025-12-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1221340.802 | 1093105.913 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 32.61 | 1104148.915 | 370348.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370348.915 | 0 | 209800 | 524000 | 41658.449 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 407786 | Caminos Básicos por Conservación Ruta O-540 (Florida - San Antonio de Dadi) km. 5,0 al km.13,4, Ruta O-550-Q (Ruta 148 - Cancha Los Monteros - Coihue) km.11,8 al km.12,5 y Ruta Q-560-O (Ruta 148 - Pelecó - Cancha los Monteros) km. 7,2 al km. 9,6, Comuna d | N | 1. OBRAS | 5268-63-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-08 | 2024-12-10 | 2025-01-08 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2026-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3491957.847 | 3179423.609 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 2.145 | 527189.442 | 70107.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22886.251 | 0 | 0 | 47221.335 | 359310 | 97771.856 | 2813678.223 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 415213 | Publicaciones Subtitulo 31-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12362.658 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 190.092 | 180.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 397798 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-22 | 2024-09-03 | 2024-09-30 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2028-09-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 937946.1 | 859999.923 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 22.45 | 209354.476 | 170255.242 | 0 | 0 | 37021.49 | 18914.509 | 19058.695 | 18951.106 | 0 | 37894.892 | 19240.212 | 19174.338 | 19423.191 | 19676.043 | 240305.948 | 484198.187 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 397799 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, etapa IV, Región de Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-48-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-07 | 2024-12-17 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2028-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 922845 | 1072065.01 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 16.8 | 234691.923 | 186011.048 | 0 | 0 | 32479.522 | 23512.849 | 23615.084 | 0 | 35430.608 | 23350.488 | 23904.769 | 23717.728 | 24132.868 | 24548.007 | 298604.324 | 674800.577 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 397801 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa IV, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-58-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-12-24 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2028-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 933192.05 | 916467.861 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 19.15 | 202110.412 | 161274.943 | 0 | 0 | 0 | 39977.498 | 20287.088 | 0 | 40371.384 | 0 | 40355.785 | 20283.188 | 20372.886 | 20462.583 | 252176.858 | 566747.638 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 397803 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa III, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-66-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-25 | 2024-12-23 | 2025-03-20 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2029-01-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 769596.8 | 935899.062 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 11.85 | 149412.782 | 93430.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93430.982 | 0 | 18660.6 | 37321.2 | 263125.7 | 642505.093 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 397810 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa IV, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-70-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-12 | 2025-05-06 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2029-04-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 775609.275 | 932912.4 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 7.55 | 113125.355 | 71624.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11057.89 | 19979.113 | 20373.219 | 20214.426 | 20571.711 | 20928.996 | 254700.966 | 680524.466 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 397811 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Contulmo - Cañete Sur, etapa I, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-69-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-06 | 2025-04-02 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2029-03-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 775189.8 | 873221.108 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 12.64 | 132815.501 | 94051.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17869.876 | 19019.498 | 18941.467 | 19106.82 | 19114.253 | 19292.613 | 19470.974 | 238850.138 | 601416.395 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397759 | Conservación Global Mixta Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-09 | 2024-07-10 | 2024-08-14 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2028-08-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7995734.236 | 8779618.102 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 37.05 | 3483842.5 | 3030109.698 | 0 | 1512900.545 | 146994.106 | 244616.338 | 263209.609 | 180810.725 | 0 | 490056.556 | 191521.819 | 0 | 175829.066 | 277903.736 | 2169819.052 | 3688255.69 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397762 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de Las Provincia De Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, Etapa Iv, Region del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-23 | 2024-09-05 | 2024-10-09 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2028-11-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9997916.159 | 10993983.061 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 12.6 | 1677580.053 | 1107622.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297619.095 | 0 | 433582.913 | 157781.905 | 218638.713 | 0 | 353553.521 | 216403.906 | 2035472.383 | 7033742.407 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397767 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa IV, Región del Biobio. | A | 1. OBRAS | 5268-41-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-13 | 2024-09-30 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-12-05 | 2028-11-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7894680.774 | 8415607.32 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 10.54 | 1801215.419 | 785020.513 | 0 | 0 | 0 | 80535.181 | 151482.139 | 104623.097 | 138442.402 | 147358.794 | 92835.12 | 69743.78 | 481981.271 | 534213.635 | 2291935.234 | 5956621.769 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397769 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos De La Provincia de Biobío Sector Nororiente, Etapa III, Región Del Biobio | N | 1. OBRAS | 5268-59-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-13 | 2024-12-09 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2028-12-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6978490.853 | 7455947.139 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 7.4 | 704703.294 | 457068.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187669.691 | 67802.689 | 121573.857 | 80022.057 | 0 | 72240 | 175395 | 2185695.008 | 5714442.093 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397772 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa IV, Región Del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-68-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-02-07 | 2025-03-21 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2029-03-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9696858.609 | 11149721.564 | 76116163-6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 3.69 | 1290081.612 | 283710.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57535.048 | 29388.815 | 196786.772 | 0 | 472103.606 | 534267.371 | 2032639.92 | 7128323.172 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397775 | Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Camino de La Provincia de Arauco, Sector Contulmo - Cañete Sur, Etapa I, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-64-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-11 | 2024-12-26 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2029-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9699130.224 | 9617079.133 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 12.39 | 1897557.124 | 1217249.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266810.989 | 124801.855 | 124373.015 | 132079.02 | 321589.358 | 247595.63 | 618450.358 | 61856.899 | 2076674.119 | 5594422.779 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050121-0 | CONSERVACION PUENTE JUAN PABLO II REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 116.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.589 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050121-0 | CONSERVACION PUENTE JUAN PABLO II REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418799 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4104.612 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 183.665 | 183.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40050121-0 | CONSERVACION PUENTE JUAN PABLO II REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391989 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Puente Juan Pablo II, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-28-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-21 | 2025-08-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2027-08-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 588014.7 | 588014.7 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 351465 | 273175 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40050121-0 | CONSERVACION PUENTE JUAN PABLO II REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391990 | Conservación Puente Juan Pablo II, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5048-101-LR24 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-04-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2027-01-16 |  |  | Indice Polinomico | 6605327.062 | 6605327.062 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3884535 | 6846824.982 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050151-0 | CONSTRUCCION AMPLIACION RUTA O-60-Q SECTOR HUALQUI-LA LEONERA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050151-0 | CONSTRUCCION AMPLIACION RUTA O-60-Q SECTOR HUALQUI-LA LEONERA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411664 | Estudio de Prefactibilidad Construcción y Ampliación Ruta O-60-Q sector Hualqui-La Leonera (Nuevos 2025) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 727272 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 468000 | 450000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40050301-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DEL BIO BIO AÑO 2025-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 415213 | Publicaciones Subtitulo 31-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12362.658 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 239.941 | 237.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.941 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40050301-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DEL BIO BIO AÑO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413891 | Conservación de elementos de Seguridad Vial en rutas de la Provincia de Biobío, Año 2025, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2026-08-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 974970.451 | 920880.087 | 77755364-k | GP INGENIERIA LIMITADA | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 1064000.291 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40050302-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA REGION DEL BIOBÍO AÑO 2025-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 415213 | Publicaciones Subtitulo 31-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12362.658 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 230.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40050302-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA REGION DEL BIOBÍO AÑO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413898 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2025, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-11 | 2025-08-06 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2026-05-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 888692.785 | 832854.897 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 78400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78400 | 998999.876 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40050303-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL BIO BIO AÑO 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 415213 | Publicaciones Subtitulo 31-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12362.658 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 249.995 | 241.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.995 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40050303-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL BIO BIO AÑO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 408049 | Conservación de Seguridad Vial Ruta 160, Km 121,5 al Km 123,7, Sector Pehuén, y Km 130,9 al Km 133,0, Sector Santa Rosa, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-11 | 2025-08-06 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2026-05-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 550289.915 | 490692.506 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 571999.854 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053033-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382546 | Conservación periódica Ruta 156 de La Madera, km 43.165 al km 87.900 por sectores y otros caminos, comunas de Santa Juana y Nacimiento, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-86-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-15 | 2024-03-25 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2025-06-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7362657.806 | 6633070.747 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 3940760.405 | 3803948.53 | 0 | 2411090.44 | 671360.783 | 452366.217 | 82382.758 | 0 | 0 | 0 | 186748.332 | 0 | 0 | 136811.875 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053478-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382314 | Camino Básico por Conservación Ruta O-772, Cruce Q-60-O (Quilacoya) - San Onofre - Cruce Q-60-O, Tramo 0.82 al 5.99, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-73-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-14 | 2023-12-07 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2025-02-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1317705.088 | 1692238.593 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 97.1 | 160899.837 | 119126.745 | 0 | 0 | 0 | 119126.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 41417.092 | 34644.84 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053478-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382356 | Camino Básico por Conservación Ruta O-554 Cruce Ruta 146 (San Nicolás)-Cruce O-550-Q, Tramo Km 0.00 al Km 5.00, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-58-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2025-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1354382.316 | 1422368.07 | 76502516-8 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 89.98 | 367558.828 | 367558.828 | 0 | 183592.221 | 116588.665 | 0 | 67377.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57354.689 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053478-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382357 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-805, Cruce Q-953 (Mulchén) -Caledonia, Tramo Km 12.6 al Km 17.1, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-57-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-08 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2025-01-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 987980.84 | 1277805.876 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 52921.167 | 52921.167 | 0 | 0 | 0 | 52921.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053901-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382785 | "Conservación Periódica ruta 156, muros de contención año 2023 - etapa 2, Provincia de Concepción, Región del Biobío". | A | 1. OBRAS | 5268-49-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-21 | 2023-10-18 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2024-11-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1628471.565 | 1532517.086 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 100 | 67290.065 | 30225.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30225.485 | 0 | 0 | 0 | 37059.58 | 5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40054624-0 | NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES EN RUTA 126, COMUNA DE TOME, REG. BIOBIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056503-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387634 | Obras de emergencias de Corte y Estabilización de Taludes en Ruta O-668, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-02-21 | 2025-02-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1188465 | 1086550.231 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 71.27 | 1057596.501 | 692944.036 | 0 | 178601.834 | 172007.255 | 78402.206 | 121823.782 | 0 | 142108.959 | 0 | 0 | 0 | 364650.465 | 2 | 882 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056503-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387655 | Obras de Emergencia Puente Nivequeten en Ruta S/Rol 3995, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2023-12-07 | 2024-09-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2010916.383 | 1884314.543 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 70.77 | 143816.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143816.812 | 0 | 38117.608 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056503-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388135 | Obras de emergencia Ruta Q-45, Sector Pangue, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Region del Biobío | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-05-30 | 2024-12-11 | 2024-02-20 | 2025-08-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3484894 | 4038983.442 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 100 | 3183295.438 | 3183295.438 | 0 | 1954290.671 | 57673.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171330.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056503-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388383 | Obras de emergencia, Corte y Estabilizacion de taludes en Ruta P-20, Sector Km 37,9 al Km 41,0 (por sectores), Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Region del Biobio | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-17 | 2024-06-10 | 2024-02-21 | 2024-11-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2008064 | 1990562.868 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 100 | 833801.226 | 833801.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833801.226 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40057215-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 392727 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa I, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-40-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-10-03 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2026-09-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 425329.8 | 469395.5 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 46.54 | 247130.466 | 203787.057 | 0 | 34955.7 | 20855.446 | 20937.08 | 21149.328 | 0 | 42290.493 | 21039.123 | 21320.76 | 21239.127 | 21524.845 | 21818.564 | 227653.495 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40057215-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 392703 | Conservación Global a Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa I, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-07-05 | 2024-08-13 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2026-08-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4496412.561 | 4260630.51 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 47.34 | 2489949.973 | 2014618.396 | 0 | 0 | 679678.19 | 261999.148 | 194060.85 | 190708.785 | 173553.713 | 172182.238 | 169974.879 | 172460.593 | 219547.791 | 255783.786 | 2354346.965 | 72000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40057218-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 392717 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de Caminos Indígenas, Etapa I, Sector Valle del Biobío y Valle del Queuco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-15 | 2024-08-14 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2026-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 457626.4 | 487489.807 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 56.06 | 265000 | 220164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109574.205 | 0 | 44167.883 | 21884.086 | 22356.083 | 22181.743 | 22498.714 | 22337.286 | 182594.503 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40057218-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 392688 | Conservación Global de Caminos Indígenas, Etapa I, Sectores Valle del Biobío y Valle del Queuco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-12 | 2024-06-07 | 2024-07-05 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2026-08-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4477426.598 | 4994254.856 | 76116163-6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 54.48 | 3233919.999 | 2060683.832 | 0 | 0 | 0 | 353575.249 | 648094.895 | 398329.847 | 0 | 0 | 660683.841 | 0 | 672697.637 | 500538.53 | 1884405.022 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060438-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 415213 | Publicaciones Subtitulo 31-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12362.658 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 630.18 | 621.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060438-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 417669 | Conservación Caminos Indígenas, año 2025, Sector Cheñeco, Los Ñancos y Las Puentes, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-9-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-31 | 2025-09-04 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2026-08-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1393556.996 | 1184420.182 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657646.731 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060438-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 417671 | Conservación Caminos Indígenas, año 2025, Sector Lloncao y Paicaví, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-11-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-31 | 2025-09-02 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2026-08-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1348593.003 | 1186717.481 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291520.501 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060438-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 417672 | Conservación Caminos Indígenas, año 2025, Sector Tranaquepe y San Ramón, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-31 | 2025-09-02 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2026-08-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1574367.758 | 1380555.435 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 1385833.196 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060945-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 420778 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción Sector Sur Poniente Urbana, Etapa II, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1100000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 311060 | 953592.8 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060945-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 423648 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción Sector Nor Poniente Urbana, Etapa II, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1100000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 259116 | 1011640.8 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060945-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 420777 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Sur Poniente Urbana, Etapa II, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-19-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2029-12-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8975889.255 | 8975889.255 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1610600 | 8990043 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060945-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 423649 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Nor Poniente Urbana, Etapa II, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1584224 | 8396722.75 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 415213 | Publicaciones Subtitulo 31-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12362.658 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1029.972 | 1021.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO |  | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 378869 | Conservación Periódica de corte y estabilización de taludes en Ruta S/R Q-687, Km 0,8 al Km 2,0, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | N | 1. OBRAS | 5268-111-O1244 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2025-04-22 | 2025-12-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1693020.501 | 1646692.576 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 424250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 321250 | 1401345.296 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413025 | Conservación Periódica de Corte en Ruta 156, Sector Km 5,4 al Km 99,5 (Por Sectores), Comunas de San Pedro de La Paz, Coronel, Santa Juana y Nacimiento, Provincia de Concepción y del Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | N | 1. OBRAS | 5268-2-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-13 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-29 | 2027-07-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5744764.747 | 4620727.376 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 0 | 983020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983020 | 2910523 | 2393456.034 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413027 | Conservación Periódica de Corte y Estabilización de taludes en Ruta Q-61, Km 37 al Km 38 Comuna de Santa Barbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | N | 1. OBRAS | 0-0 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-11 | 2027-04-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5709428.589 | 5843112.814 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 5630550 | 916138.685 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413028 | Conservación Periódica de Puente Santander, Puente N°1 y Puente N°2 en Ruta O - 680, Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. Emergencias invierno 2024. | N | 1. OBRAS | 5268-4-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-06-23 | 2025-07-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-29 | 2027-03-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1626206.755 | 1626206.755 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1768500 | 655057.774 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413033 | Obras de emergencias de corte y estabilización de taludes en Ruta O-250, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 0-0 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2026-10-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3240275.371 | 3369174.905 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 853500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319500 | 534000 | 2683050 | 351347.51 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413035 | Conservación Periódica en Ruta Q-380, Km 10,00-Km 13,80 (Por Sectores), Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | N | 1. OBRAS | 5268-15-O1247 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-12 | 2026-12-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2760379.501 | 2677382.45 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 644250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159750 | 484500 | 2353698.203 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413037 | Conservación Periódica de Corte y Estabilización de Taludes en Ruta S/R Q-466, Sector Km 0.0 al Km 9.7 (Por Sectores), Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | N | 1. OBRAS | 0-0 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-30 | 2026-11-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3206800.349 | 3157441.119 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 264750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 159750 | 3329290.96 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413039 | Conservación Periódica de Corte y Estabilización de Taludes en Ruta Q-60-O,Km 74,2 al Km 75 Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | N | 1. OBRAS | 5268-64-O1245 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-05 | 2026-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1498041.329 | 1727370.684 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 1515255.381 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416392 | Conservación Periódica Estabilización de Taludes en Ruta P-302-O, Km 1,6-Km 2,7 (Por Sectores), Comuna de Curanilahue, Provincia de Arauco, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | N | 1. OBRAS | 0-0 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2026-04-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1409425.088 | 1287177.51 | 99537890-6 | APIA SPA | 19.16 | 38499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38499 | 1537362.005 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416463 | Obras de emergencia de corte y estabilización de taludes en Ruta O-440 en Km 8,3 al Km 8,5 y Ruta O-690 en Km 7,3 al Km 7,5,Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 0-0 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2026-05-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1567762.946 | 1654965.069 | 88173100-2 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 1535425.195 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40072498-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS - SUPRESOR DE POLVO - REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 415213 | Publicaciones Subtitulo 31-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12362.658 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 989.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.527 | 0 | 10.473 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40072498-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS - SUPRESOR DE POLVO - REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 420720 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y Aplicación de Supresor de Polvo en las Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío (2025-2026) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-21-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-10-16 | 2025-11-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-30 | 2026-03-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 129608.85 | 129608.85 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 137225.602 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40072498-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS - SUPRESOR DE POLVO - REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 420733 | Asesoría a la inspección Fiscal Contratos de conservación y aplicación de supresor de polvo en las provincia de Biobío, Región del Biobío año 2025-2026 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-23-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-10-16 | 2025-11-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-30 | 2026-03-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 128691.812 | 128691.812 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136230.616 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40072498-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS - SUPRESOR DE POLVO - REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416462 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Sur, Región del Biobío (Año 2025-2026) | N | 1. OBRAS | 5268-17-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-24 | 2025-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-15 | 2026-03-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 653829.071 | 682688.026 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 813365.141 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40072498-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS - SUPRESOR DE POLVO - REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 420176 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Norte, Región del Biobío (Año 2025-2026) | N | 1. OBRAS | 5268-18-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-25 | 2025-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-26 | 2026-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 676454.197 | 681373.108 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 871958.785 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40072498-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS - SUPRESOR DE POLVO - REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 420725 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Concepción, Región del Biobío (Año 2025-2026) | N | 1. OBRAS | 5268-15-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-24 | 2025-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-15 | 2026-03-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 625139.52 | 587930.663 | 76305289-3 | INVERSIONES MARINI LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699161.843 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40072498-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS - SUPRESOR DE POLVO - REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 420727 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Arauco, Región del Biobío (Año 2025-2026) | N | 1. OBRAS | 5268-16-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-25 | 2025-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-16 | 2026-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 900925.352 | 801400.735 | 76305289-3 | INVERSIONES MARINI LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001057.986 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043105-0 | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL DE LA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372906 | Estudio Diagnostico Seguridad Vial Varias Rutas de la Red Vial Nacional Regiòn de Araucania (Nuevos 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-43-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-01 | 2023-11-17 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2025-02-22 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 630700 | 530502 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 140000 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054385-0 | DIAGNOSTICO Y ANALISIS SISTEMA DE MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PUENTES, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391410 | ESTUDIO BÁSICO DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS SISTEMA DE MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PUENTES, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 2. ESTUDIOS | 5048-84-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-24 | 2025-12-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2027-06-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 610000 | 610000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 327000 | 320000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | Interregional | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN |  | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 694.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.543 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN |  | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416597 | EXPROPIACIONES VIA JUDICIAL LOTE Nº 4 REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1867 | 2781.457 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2781.457 | 2781.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN |  | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416607 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 5 REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 524 | 524 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30070012-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, AÑOS 2008-2010 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 137544 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global 2008 - 2010 varios caminos Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2008 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2008-05-30 | 2008-06-25 | 2008-08-19 | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 2010-09-20 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 1020664.8 | 1259736.462 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 95.9 | 1139.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.838 | 7 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30076636-0 | REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 339905 | Reposición Puente Muco y Accesos Comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía (Reformulado) | A | 1. OBRAS | 2261-52-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-08-24 | 2022-03-11 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2023-09-04 | CAUTÍN | LAUTARO | Indice de Precios al Consumidor | 1288452.317 | 1865168.171 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 6489.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6488.718 | 1 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | Interregional | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1046.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN |  | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422389 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 19 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO S:HUEÑIVALES CAPTREN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 953.2 | 953.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 953.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.2 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | Interregional | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1999.646 | 1999.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 22.75 | 233.192 | 71.096 | 244.608 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398806 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 56 57 59 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2919 | 3611.094 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3611.094 | 3611.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3611.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416217 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta R-86 Traiguen-Los Sauces | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2332.363 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2016.698 | 1849.698 | 0 | 0 | 1849.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416234 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 49-A 50 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13905.5 | 14534.028 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14534.028 | 14534.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14534.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416239 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 71 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3830.4 | 4217.653 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4217.653 | 4217.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4217.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416240 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 72 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1348.8 | 1485.164 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1485.164 | 1485.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416241 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 79 80 81 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2918.8 | 3213.891 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3213.891 | 3213.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3213.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416286 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta R-86 Traiguen-Los Sauces | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 540.54 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 540.54 | 540.54 | 0 | 0 | 540.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416287 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta R-86 Traiguen-Los Sauces | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1829.361 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1829.361 | 1829.361 | 0 | 0 | 1829.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416288 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta R-86 Traiguen-Los Sauces | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2114.619 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2114.619 | 2114.619 | 0 | 0 | 2114.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416289 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta R-86 Traiguen-Los Sauces | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1532.742 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1532.742 | 1532.742 | 0 | 0 | 1532.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416298 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 4 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5152.5 | 5719.79 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5719.79 | 5719.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5719.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416669 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta R-86 Traiguen-Los Sauces | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1080.462 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1080.462 | 1080.462 | 0 | 0 | 0 | 1080.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416672 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta R-86 Traiguen-Los Sauces | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1104.351 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1104.351 | 1104.351 | 0 | 0 | 0 | 1104.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423028 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-2295-2021 Lote(s) Nº 123 Y 124 MEJORAMIENTO RUTA S-75, SECTOR COLICO CABURGA NORTE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 33746.74 | 34585.449 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 40000 | 34585.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34585.449 | 0 | 5414.551 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | Interregional | PROYECTOS | 30124912-0 | REPOSICION RUTA S-31 CAJÓN - VILCÚN - REFUGIO LLAIMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1328.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328.03 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30124912-0 | REPOSICION RUTA S-31 CAJÓN - VILCÚN - REFUGIO LLAIMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416276 | Pago Peritos Judiciales Obra: Rep Ruta S-31 Cajon-Vilcún-Refugio Llaima | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7315.188 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7315.188 | 7315.188 | 0 | 0 | 7315.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30124912-0 | REPOSICION RUTA S-31 CAJÓN - VILCÚN - REFUGIO LLAIMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417029 | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep Ruta S-31 Cajón-Vilcún-Refugio Llaima | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4371.261 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4371.261 | 4371.261 | 0 | 0 | 0 | 4371.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30124912-0 | REPOSICION RUTA S-31 CAJÓN - VILCÚN - REFUGIO LLAIMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421248 | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep Ruta S-31 Cajón-Vilcún-Refugio Llaima | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6985.521 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6985.521 | 6985.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6985.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30125055-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PURÉN - LÍMITE REGIONAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372925 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PUREN - LIMITE REGIONAL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | A | 2. ESTUDIOS | 5048-41-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-01 | 2023-12-07 | 2024-02-28 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2026-08-29 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1629586 | 1358980 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 720929.952 | 358102.952 | 0 | 0 | 235218.018 | 0 | 122884.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362827 | 508000.17 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30132761-0 | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391293 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN (NUEVO 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302951 | Asesoría de Inspección Fiscalcontrato Terminación Mejoramiento CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª Faja El Volcan sector DM 6;120 a DM 12;512 y DM 13;417 a DM 23;828 comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-5-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-05 | 2020-05-14 | 2020-06-18 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2021-07-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 266730 | 283518 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 97.76 | 1640.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640.436 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 222683 | CONSERVACIÓN GLOBAL Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de 1- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín Costa; comunas de Carahue y Saavedra; Región de La Araucanía; 2- Conservación Global de Caminos de la Provincia de | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-7-lp15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-03-13 | 2015-04-22 | 2015-07-01 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2017-01-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 442707.2 | 386517.075 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 969.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.579 | 9 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250745 | Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 5048-42-LR16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-31 | 2016-10-27 | 2016-12-12 | 2016-12-30 | 2016-12-31 | 2019-06-19 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 12471146.169 | 10452928.308 | 77357920-2 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 95.21 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 302115 | Terminación Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, Tramo DM 19.243,27 al DM 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-99-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-11-29 | 2020-02-07 | 2020-06-26 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2022-01-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5383243.067 | 2093000.424 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 100 | 412860.047 | 412860.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412860.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30221173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329413 | Asesoria a la Inspección Fiscal "Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía" | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-74-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-10-05 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2025-09-15 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 805650 | 1074748.5 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 17.7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 71079.889 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403797 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de la Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al Volcán Villarrica, Tramo Km 0,000 Al Km 2,500, Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-64-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-17 | 2024-10-24 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2025-07-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 224910 | 280935.2 | 96985740-5 | CONSULTORA DE INGENIERIA Y PROYECTOS TEMPO S.A. | 79.57 | 229567.938 | 229567.938 | 0 | 0 | 92688.492 | 35110.27 | 32978.039 | 32478.119 | 0 | 36313.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11358.623 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424735 | Expropiaciones Arrastre 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 708000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 364795 | Ampliación Ruta S-839 Segunda faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 5048-25-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-07 | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2023-02-17 | 2025-05-07 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice Polinomico | 11530520.2 | 15920741.045 | 77733696-7 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA S-839 LIMITADA | 100 | 5985000 | 5789577.351 | 0 | 0 | 1256718.791 | 795464.347 | 1245250.797 | 569387.811 | 0 | 0 | 0 | 1922755.605 | 0 | 195422.649 | 3126561.127 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233164 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL, Camino Básico por conservación Lautaro - San Patricio tramo DM 0 al DM 16;000 comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-25-LR15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-09-15 | 2015-10-23 | 2015-12-10 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 2017-10-03 | CAUTÍN | LAUTARO | Indice de Precios al Consumidor | 2099238.052 | 1826384.512 | 77357920-2 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 96.42 | 78629.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78629.872 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 339424 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-27 | 2022-06-06 | 2023-03-07 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-12-08 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 417912 | 584972.803 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 86.2 | 94409.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94407.7 | 2 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | Interregional | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1108.57 | 235.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.57 | 31.842 | 0 | 94.795 | 0 | 0 | 873.363 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN |  | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 891.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.43 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 339423 | Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-54-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-21 | 2022-05-03 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2024-12-08 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 5666454.45 | 8366208.325 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100 | 1132000 | 1132000 | 0 | 0 | 264527.96 | 0 | 867472.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270369 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-51-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-09-27 | 2017-11-20 | 2018-04-04 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2019-02-17 | MALLECO | PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 541543.187 | 705617.591 | 76045325-0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 82.53 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 70000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255014 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precions unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa II; Provincia de Cautín Región de La Arau | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-15-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-20 | 2017-07-28 | 2017-08-31 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2021-09-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 789106.5 | 720258.55 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 92.77 | 2645.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638.007 | 7 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303577 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Hu | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-11-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-19 | 2020-07-01 | 2020-08-10 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2023-07-31 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 629700 | 607131.225 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 98.37 | 11375.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11375.25 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290612 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Terminación contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa II; Región de La Arauca | A | 1. OBRAS | 2261-57-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-09 | 2019-08-16 | 2020-03-02 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2023-06-26 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 4133682.219 | 5186837.127 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 60.49 | 13090.033 | 13082.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13082.957 | 0 | 7.076 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255047 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos para la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa IX Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-30-LR16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-13 | 2016-12-07 | 2017-04-18 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 2019-07-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2399700.725 | 1893080.824 | 77652940-0 | SOCOAR LTDA. | 80.01 | 4110.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110.151 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30388735-0 | MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305982 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas, Región de la Araucanía". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-79-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-28 | 2020-03-06 | 2020-03-26 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2024-07-16 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 1105000 | 1248789.105 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 293000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 296548 | Terminación Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-89-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-11 | 2019-12-18 | 2020-06-02 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2022-01-27 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 3864630.862 | 4230539.308 | 96534570-1 | SERGIO CERVA S.A. | 99.91 | 4850.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4850.42 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400279-0 | REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 284052 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 2261-33-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-06 | 2018-08-17 | 2018-11-16 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2025-12-29 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1043550 | 1249892.224 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 75.79 | 299500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299500 | 233999.724 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315575 | Reposición Puente Cares y accesos Km 7;2 del camino Ruta Curarrehue - Reigolil; comuna de Curarrehue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-37-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-16 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2022-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 765909.76 | 804744.731 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 100 | 469.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.573 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458972-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTAS 181-CH Y S-11-R, CURACAUTÍN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391280 | Estudio de Estudio de Prefactibilidad Construcción Interconexión Vial Rutas 181&#8208;Ch y S&#8208;11&#8208;R Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 5048-51-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-03 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2026-06-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 690762.808 | 593157.763 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 49.82 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 57777.337 | 0 | 0 | 127309.725 | 0 | 0 | 84912.938 | 0 | 0 | 370000.044 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413929 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Almagro - Teodoro Schmidt, Tramo del DM 0,00 al DM 10.920,00, Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-54-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-08-20 | 2025-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-14 | 2027-05-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 846685 | 846685 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 569589.225 | 323663.45 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | Interregional | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 189.59 | 189.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.836 | 113.754 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420373 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO - TEODORO SCHMIDT | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 16889.74 | 17379.543 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17379.543 | 17379.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17379.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420375 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4 5 7 MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO - TEODORO SCHMIDT | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11221.58 | 11547.006 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11547.006 | 11547.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11547.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420376 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 8 11 12 MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO - TEODORO SCHMIDT | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14460.88 | 14880.246 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14880.246 | 14880.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420377 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 10 13 14 MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO - TEODORO SCHMIDT | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14091.4 | 14500.05 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14500.05 | 14500.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420378 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 15 15-A 15-B MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO - TEODORO SCHMIDT | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8804.24 | 9059.563 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9059.563 | 9059.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9059.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420581 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Camino Almagro-Teodoro Schmidt | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3556.536 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3556.536 | 3556.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3556.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420855 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 23 24 MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO - TEODORO SCHMIDT | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5808 | 5963.074 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5963.074 | 5963.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5963.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421756 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 6 MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO - TEODORO SCHMIDT | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4890.48 | 5056.267 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5056.267 | 5056.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5056.267 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421758 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 18 19 21 22 25 MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO - TEODORO SCHMIDT | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 36286.67 | 37422.442 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 45885.079 | 37422.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37422.442 | 0 | 8462.637 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421759 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 26 27 28 29 31 MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO - TEODORO SCHMIDT | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 37765.21 | 38947.262 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 38947.262 | 38947.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38947.262 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421842 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 16 17 MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO - TEODORO SCHMIDT | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9705.35 | 10009.127 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10009.127 | 10009.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10009.127 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423402 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Camino Almagro-Teodoro Schmidt | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003.657 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3003.657 | 3003.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003.657 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424544 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Camino Almagro-Teodoro Schmidt | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3099.18 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 424134 | Mejoramiento Camino Almagro - Teodoro Schmidt, Tramo del Dm 0,00 al Dm 10.920,00; Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautin, Región de la Araucanía (Segundo Llamado) | N | 1. OBRAS | 5048-86-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-20 | 2026-01-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-02-13 | 2027-08-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 15744472.55 | 15744472.55 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3930410.405 | 15463336.68 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326231 | Elaboración y Tramitación de Informe Experto Proyecto Mejoramiento Ruta S-61, Sector: Melipeuco - Icalma - Paso Icalma, Región de la Araucanía. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 979-10-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-17 | 2022-05-27 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2023-05-10 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | Sin Reajuste | 54000 | 54000 | 76111587-1 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 0 | 21600.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600.001 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 418753 | Gastos Administrativos - Publicación licitación | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3904 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 3604 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 380249 | AIF Reposición Taller de Maquinarias; Dirección de Vialidad Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 166500 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 71500 | 111649 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 380246 | Reposición Taller de Maquinarias; Dirección de Vialidad Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3709896 | 5640353 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Araucanía | 380251 | EQUIPAMIENTO - TALLER DE MAQUINARIAS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10000 | 39999
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | EQUIPOS | Araucanía | 380252 | EQUIPOS - TALLER DE MAQUINARIAS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 46000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15000 | 30999
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 336771 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lastarria Etapa I, Región de | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-34-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-07 | 2021-06-17 | 2021-07-26 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2025-07-23 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 805345 | 975003.25 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 76.82 | 719.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.694 | 7.968 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290021 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | A | 1. OBRAS | 2261-85-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-02-08 | 2019-03-18 | 2020-03-02 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2024-03-20 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, CURACAUTIN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 6698521.776 | 8240490.202 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 98.99 | 140937.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140937.27 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299490 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín , sector Lastarria Etapa I, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-84-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-09-13 | 2019-10-22 | 2020-07-29 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2024-09-18 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 7000000 | 6650810.041 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299492 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-19-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-26 | 2020-08-04 | 2020-09-16 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2024-10-01 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 6899977.052 | 7108368.073 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 86.04 | 72062.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72062.73 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 274051 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-7-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-03-29 | 2018-05-24 | 2018-09-10 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2022-09-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 799216.2 | 739686 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 92.33 | 2589.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585.508 | 4 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 268702 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-70-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 2018-11-26 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2023-02-07 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, TRAIGUEN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 6399947.097 | 7298719.783 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 97.32 | 89059.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89059.335 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274049 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-72-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 2018-03-13 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2022-06-03 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA | Indice de Precios al Consumidor | 7499999.744 | 7995073.696 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 96.74 | 12520.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12520.929 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO, FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482963-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278595 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 5048-45-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-27 | 2018-10-18 | 2018-10-31 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2021-08-12 | CAUTÍN | CUNCO, PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 1150000 | 1099140 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 95 | 36470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36464 | 6 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 278622 | Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-17-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-06-19 | 2018-08-10 | 2018-10-23 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2020-12-02 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 2909382.658 | 3804146.424 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 100 | 20060.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20060.241 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 116.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.598 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418799 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4104.612 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83.402 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380175 | Asesoría a la inspección fiscal reposición puente Malleco y accesos en ruta R&#8208;152, comuna de Angol, provincia de Malleco, región de la Araucanía. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-26 | 2025-05-30 | 2025-06-24 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2027-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1357380.64 | 1070957.474 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 89600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44581 | 45019 | 591823 | 459870 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL |  | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401811 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3 REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 51863.951 | 51863.951 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7863.951 | 7863.951 | 0 | 0 | 7863.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL |  | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2136.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136.049 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380171 | Reposición Puente Malleco y Accesos en Ruta R-152, Comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | N | 1. OBRAS | 5048-91-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2025-04-09 | 2025-06-04 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2027-02-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 12339162.654 | 12571574.051 | 78142487-0 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ PUENTE MALLECO LTDA | 0 | 772620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772620 | 6306177.412 | 6204130 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483236-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 315713 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ribera Norte Lago Villarrica. Sector: Laguna Las Ranas-Rio Plata; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 2261-41-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-15 | 2020-10-28 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2025-08-12 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 694893.2 | 525685 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 93.8 | 104040 | 74750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 29290 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483452-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR GALVARINO DIVERSAS RUTAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 377229 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Pasada Urbana por Galvarino diversas rutas, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 5048-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-07 | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2025-05-27 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice de Precios al Consumidor | 395738.07 | 250535.214 | 88648400-3 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0 | 137369.945 | 134833.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102272.261 | 0 | 0 | 0 | 32561.375 | 0 | 2536.309 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483558-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN TEMUCO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372902 | Estudio de Factibilidad Construcción Circunvalación Temuco, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 5048-47-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-14 | 2023-11-28 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2025-06-17 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 317773.109 | 308575.5 | 88648400-3 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0 | 202970.418 | 202960.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32226.579 | 92180.505 | 0 | 0 | 78553.334 | 0 | 10 | 57000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30484343-0 | AMPLIACION MEJORAMIENTO RUTA S-40. SECTOR: LABRANZA-IMPERIAL-CARAHUE | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 409372 | Estudio de Factibilidad Ampliación Mejoramiento ruta S-40. sector: labranza-Imperial-Carahue; Región de La Araucanía (2° Llamado) | N | 1. OBRAS | 2261-64-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-03-05 | 2025-07-23 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2027-07-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 746851.14 | 664020 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 46350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46350 | 385000 | 296000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | Interregional | PROYECTOS | 40000118-0 | MEJORAMIENTO CBI EL NARANJO - MALLIN DEL TRAILE, LONQUIMAY. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 40000118-0 | MEJORAMIENTO CBI EL NARANJO - MALLIN DEL TRAILE, LONQUIMAY. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 304558 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por Conservación Los Galpones - Quinque Tramo DM 0;000 al DM 15262;00; comuna de Pitrufquen; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado 2019) | A | 1. OBRAS | 2261-4-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-02-14 | 2020-04-07 | 2020-06-01 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2022-05-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3001432.439 | 2995471.701 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100 | 15516.46 | 7755.73 | 0 | 0 | 7755.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755.73 | 5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318723 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 2019 Terminación Conservación Camino Básico Puren Tranaman Tramo Dm 00;000 a Dm 5;245; comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía Nuevo 2019 | A | 1. OBRAS | 2261-100-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-25 | 2021-07-23 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2022-07-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 683304.017 | 1037879.546 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 100 | 8388.533 | 8388.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8388.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359931 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Terminación Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 0,0 al km 11,50; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-14 | 2024-04-24 | 2024-05-13 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2025-11-09 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 3067210.342 | 3281643.403 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 98.18 | 2005637.267 | 1872696.474 | 0 | 1441035.666 | 0 | 307567.605 | 124093.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132940.793 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359933 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 TERMINACION Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Dm 11500;0 al Dm 22295;0 comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación | A | 1. OBRAS | 2261-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2025-03-26 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 1977060.5 | 1816120.505 | 99537890-6 | APIA SPA | 97.71 | 152627.976 | 130838.718 | 0 | 0 | 0 | 130838.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21789.258 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290030 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta etapa X Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-83-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2023-02-09 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 349969.242 | 371526.36 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 97.79 | 1520.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512.669 | 7.494 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290025 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global varios Caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay Etapa II; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-87-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2019-02-14 | 2019-03-22 | 2019-04-09 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2021-09-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1799999.946 | 2221576.607 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 98.99 | 8.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.485 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290028 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Galvarino III etapa, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-86-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-24 | 2019-11-06 | 2020-04-23 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2022-05-30 | CAUTÍN, MALLECO | GALVARINO, TRAIGUEN | Indice de Precios al Consumidor | 2299999.838 | 2758473.206 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 99.91 | 3501.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3501.179 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411169 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN PUENTE POCOYÁN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70, SECTOR POCOYAN, TRAMO KM 0 A KM 5.665,149, COMUNAS DE TEODORO SCHMIDT Y TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-112-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-18 | 2025-12-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1125549.6 | 1125549.6 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 412650 | 878747 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | Interregional | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2955.015 | 2955.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.471 | 22.75 | 433.976 | 634.897 | 1435.921 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN |  | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415964 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 28 CONSTRUCCION PTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 17147.04 | 18191.295 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18191.295 | 18191.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18191.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN |  | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416839 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 29 30 31 33 35 CONSTRUCCION PTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14146.05 | 15035.836 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15231.127 | 15035.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15035.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.291 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN |  | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416840 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 36 37 CONSTRUCCION PTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4779.5 | 5070.572 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5070.572 | 5070.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5070.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN |  | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416841 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 44 46 CONSTRUCCION PTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 27911.04 | 29231.232 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 29231.232 | 29231.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29231.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN |  | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416842 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 49 50 51 53 CONSTRUCCION PTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 16725.02 | 17516.093 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17516.093 | 17516.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17516.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN |  | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417545 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 16 19 CONSTRUCCION PTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 19824.5 | 21350.986 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 21350.986 | 21350.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21350.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN |  | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417546 | EXPROPIACIONV VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 3 4 9 10 CONSTRUCCION PTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 176624.1 | 189447.009 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 189447.009 | 189447.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189447.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN |  | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417549 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 22 23 32 34 40 CONSTRUCCION PTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 25608.75 | 27219.54 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 27219.54 | 27219.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27219.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN |  | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417550 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 24 27 CONSTRUCCION PTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4862.8 | 5168.67 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5168.67 | 5168.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5168.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN |  | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418679 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 25 26 45 CONSTRUCCION PTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 38139.24 | 39779.227 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 39779.227 | 39779.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39779.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN |  | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418681 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 41 42 43 47 CONSTRUCCION PTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 19278.76 | 20107.747 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 20107.747 | 20107.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20107.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN |  | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420379 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 38 CONSTRUCCION PTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 43238.2 | 46169.75 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 46169.75 | 46169.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46169.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN |  | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420380 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 48 CONSTRUCCION PTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 20494 | 21561.737 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 21561.737 | 21561.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21561.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 411170 | CONSTRUCCIÓN PUENTE POCOYÁN Y ACCESOS EN RUTAS S-648 ENTRE RUTAS 60 S-60 Y S-70, COMUNAS DE TEODORO SCHMIDT Y TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. | N | 1. OBRAS | 5048-44-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-07-15 | 2025-11-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2027-11-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 18727390.052 | 18727390.052 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5587350 | 14925253 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40009707-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS SUR Y OESTE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 417571 | Consulta Indígena de los proyectos Mejoramiento Camino bäsico Intermedio Puerto Saavedra-Pichichelle-Malalhue; comuna de Saavedra; Regiónd de La Araucanía y Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios Sur y Oeste; Región de La Araucanía: camino Afunalhue-Ca | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1001-41-LP25 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-14 | 2025-11-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-17 | 2026-12-02 |  |  | Sin Reajuste | 120000 | 120000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 120000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 326218 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-60-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-27 | 2021-01-05 | 2021-02-12 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-22 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 210075.009 | 214380 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 27.49 | 22078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22078 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357691 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 3; Región de La Araucanía (reformulado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-38-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-20 | 2022-12-07 | 2023-01-18 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2024-05-17 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 475649.428 | 522350.5 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 99.42 | 158906.055 | 156299.955 | 0 | 0 | 0 | 84053.865 | 30262.89 | 41983.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606.1 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357919 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Consultoría de Puentes para Caminos Básicos; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-55-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-03-09 | 2023-05-16 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2025-05-13 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 470000 | 555821.113 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 82.96 | 315615.835 | 220915.19 | 0 | 0 | 0 | 91700.645 | 129214.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94700.645 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 410143 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Terminación Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía (2° Llamado) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-68-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-14 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2026-06-05 |  |  | Sin Reajuste | 603377.602 | 454000 | 84280700-K | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 49920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49920 | 393000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315830 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Troll Pailacoyan, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-26-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-06 | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2022-01-22 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1849260.519 | 1940394.082 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 16005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318231 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Trintre - Los Sauces por Miraflores, tramo DM 13600;00 al 23800;00; Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-43-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 2021-02-11 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2022-09-27 | MALLECO | LOS SAUCES | Indice de Precios al Consumidor | 2311819.66 | 2573203.47 | 96534570-1 | SERGIO CERVA S.A. | 100 | 18603.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18603.146 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359928 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por Conservación camino Hueñivales Rio Blanco por Lefuco (RCS Araucanía) Comuna de Curacautín Provincia de Malleco (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-45-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-21 | 2022-12-23 | 2023-08-14 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2025-02-27 | MALLECO | CURACAUTIN | Indice Polinomico | 1963120.668 | 2864175.018 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 33322.103 | 33322.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33322.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40012482-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 364772 | Elaboración y Tramitación de Informe Experto Proyecto Mejoramiento Ruta R-95, Liucura - Icalma, Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1001-64-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2024-04-19 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 60000 | 58310 | 76111587-1 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 0 | 58310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58310 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | Interregional | PROYECTOS | 40012482-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1419.783 | 518.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.57 | 45.5 | 257.587 | 106.714 | 0 | 0 | 901.412 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 40012482-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403034 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 20 21 MEJORAMIENTO CBI RUTA R-95 LIUCURA-ICALMA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11480.217 | 11580.217 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11580.217 | 11580.217 | 0 | 0 | 11580.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | Interregional | PROYECTOS | 40015138-0 | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1693.14 | 1435.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.14 | 238 | 280.75 | 223.712 | 0 | 0 | 257.538 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 40015138-0 | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417231 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1-A MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 384 | 411.725 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 795.725 | 411.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 40015138-0 | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417232 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 9-A MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2586 | 2722.541 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3693.052 | 2722.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2722.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.511 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 40015138-0 | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417233 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 9-B MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1861.1 | 1959.366 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3820.466 | 1959.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861.1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 40015138-0 | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417234 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 10 MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4093.32 | 4491.191 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4491.191 | 4491.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4491.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 40015138-0 | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417235 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 12-B MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 483 | 506.426 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 506.426 | 506.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN, VICTORIA | Interregional | PROYECTOS | 40016268-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16000 | 683.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.828 | 74.308 | 0 | 15316.864 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN, VICTORIA |  | PROYECTOS | 40016268-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423031 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2-A 2-B 2-C 2-D MEJORAMIENTO CBI CHUFQUEN QUINO R-850 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 18984.8 | 18984.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18984.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18984.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN, VICTORIA |  | PROYECTOS | 40016268-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423032 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 6-A 6-C MEJORAMIENTO CBI CHUFQUEN QUINO R-850 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 21803.25 | 21803.25 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11015.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11015.2 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | Interregional | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 311.483 | 142.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.096 | 71.096 | 0 | 169.291 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418001 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 2 MEJORAMIENTO CBI LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2229.711 | 2959.718 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2959.718 | 2959.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2959.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418003 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2-A 6-A MEJORAMIENTO CBI LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1524.39 | 1620.274 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1620.274 | 1620.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418004 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 5 6 8 MEJORAMIENTO CBI LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1588.463 | 2108.525 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2108.525 | 2108.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401807 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 59-C MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13074.789 | 13074.789 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13074.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13074.789 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1925.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925.211 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 328637 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Imperial Carahue por El Bajo; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-17-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-07-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2023-05-28 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 395712 | 494307.48 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 98.38 | 2399.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.691 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | Interregional | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 328638 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Imperial Carahue por El Bajo; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-16-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-06-10 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2023-10-25 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 4839189.218 | 4943337.77 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100 | 8170.181 | 8164.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8164.181 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 422458 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-23-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-10 | 2025-11-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2027-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 561976 | 561976 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 464323.2 | 153849.3 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422603 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 11 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3558.711 | 3558.711 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3558.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3558.711 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422604 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 17 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2974.926 | 2974.926 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2974.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2974.926 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422607 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 21 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8570.112 | 8570.112 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8570.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8570.112 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422608 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 25 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7871.743 | 7871.743 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7871.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7871.743 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422609 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 27 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3513.568 | 3513.568 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3513.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3513.568 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422610 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 33 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7643.624 | 7643.624 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7643.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7643.624 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422612 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 41 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3233.479 | 3233.479 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3233.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3233.479 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422613 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 46 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3941.103 | 3941.103 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3941.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3941.103 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422614 | Expropiacion(es) VIA CONVEVIO Lote(s) Nº 51 52 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 17354.914 | 17354.914 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17354.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17354.914 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422616 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 60 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5841.392 | 5841.392 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5841.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5841.392 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422618 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 64 66 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6515.728 | 6515.728 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6515.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6515.728 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422619 | Expropiacion(es) VIA COVENIO Lote(s) Nº 67 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2384.627 | 2384.627 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2384.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384.627 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422620 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 82 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6753.59 | 6753.59 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6753.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6753.59 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422621 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 86 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4397.575 | 4397.575 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4397.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4397.575 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422622 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 89 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4377.949 | 4377.949 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4377.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4377.949 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422623 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 90 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11944.574 | 11944.574 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11944.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11944.574 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422624 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 111 112 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9330.983 | 9330.983 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9330.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9330.983 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422625 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 116 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8581.396 | 8581.396 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8581.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8581.396 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423208 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 13-A MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1354.8 | 1354.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1354.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423209 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 16 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4871.3 | 4871.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4871.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4871.3 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423210 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 23 38 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8229.79 | 8229.79 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8229.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8229.79 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423211 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 32 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 20071.7 | 20071.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 20071.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20071.7 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423212 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 35 37 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6402.7 | 6402.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6402.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6402.7 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423213 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 53 54 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9426.1 | 9426.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9426.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9426.1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423214 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 55 56 57 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 17003.8 | 17003.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17003.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17003.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423215 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 61 62 63 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13894.3 | 13894.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13894.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13894.3 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423216 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 65 73 76 77 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 17080.85 | 17080.85 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17080.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17080.85 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423217 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 68-A 68-B 71-A 71-B MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11148.7 | 11148.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11148.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11148.7 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423218 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 69 70 74 75 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 23238.7 | 23238.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 23238.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23238.7 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423219 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 72 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3331.55 | 3331.55 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3331.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3331.55 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423250 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 78 79 80 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7368 | 7368 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7368 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423251 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 81 83 84 85 88 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 49188.4 | 49188.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18854.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18854.657 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423257 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 91 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1916 | 1916 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423258 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 92 93 94 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10674.6 | 10674.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10674.6 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423260 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 95 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7540.2 | 7540.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7540.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7540.2 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423261 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 96 97 98 100 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 21624.8 | 21624.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 21624.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21624.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423263 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 101 102 103 104 105 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 18209.95 | 18209.95 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18209.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18209.95 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423264 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 106 107 108 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11387.6 | 11387.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11387.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11387.6 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423265 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 109 110 113 114 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 19482.6 | 19482.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 19482.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19482.6 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423269 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 115 117 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5939.7 | 5939.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5939.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5939.7 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423400 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Allipen Folilco Lafquen | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1167.465 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1167.465 | 1167.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.465 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423401 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Allipen Folilco Lafquen | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 990.144 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 990.144 | 990.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.144 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 420618 | Terminación Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-13-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-24 | 2025-08-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-09 | 2027-04-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4172000 | 3768972.62 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3640676.62 | 1036150.38 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | Interregional | PROYECTOS | 40020021-0 | MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 160.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.79 | 0 | 0 | 1839.21 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020186-0 | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 401931 | ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL DEL 2° LLAMADO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO, COMUNA DE VICTORIA; PROVINCIA DE MALLECO; REGIÓN DE LA ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-06 | 2025-04-15 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2027-02-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 828858.8 | 709805.407 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 9.09 | 149070.08 | 65059.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65059.017 | 74530.54 | 9480.523 | 468983.24 | 163261.087 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | Interregional | PROYECTOS | 40020186-0 | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2108.57 | 261.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.57 | 22.75 | 22.75 | 107.386 | 0 | 0 | 1847.114 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 40020186-0 | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2891.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2891.43 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020186-0 | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 401896 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO, COMUNA DE VICTORIA; PROVINCIA DE MALLECO; REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2° LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 2261-46-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-25 | 2024-08-02 | 2025-03-11 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2026-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5120000 | 7936865.977 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 6.34 | 801600 | 529211.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196921.206 | 332290.077 | 237479.563 | 34909.154 | 7602016.313 | 270739 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020211-0 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 328629 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA (NUEVO 2021) | A | 1. OBRAS | 2261-6-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-23 | 2021-04-13 | 2021-05-11 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2022-11-25 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 3513193.574 | 3399603.879 | 76115039-1 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 19.54 | 5789.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5789.871 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 339829 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Asesoría Inspección Fiscal contrato Conservación Global Varios Caminos Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa III; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-62-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-25 | 2021-10-12 | 2021-11-25 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2023-11-01 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 449998 | 420543.5 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 93.19 | 1293.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.692 | 9 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381716 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central etapa I, Región de la Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 2024-08-20 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2026-08-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 450001 | 639200.155 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 44.75 | 339526.786 | 251552.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48346.169 | 174066.639 | 29139.411 | 0 | 29291.522 | 58683.045 | 296750.982 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 381714 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central, Etapa I, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-28 | 2023-08-03 | 2023-10-24 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2025-11-09 |  |  | Indice Polinomico | 4581911.264 | 4572408.589 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 79.61 | 3095829.912 | 2059997.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819589.433 | 0 | 191100.095 | 49308.074 | 907287.528 | 128544.782 | 973249.172 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 331625 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín III etapa; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-25-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 2021-07-15 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2025-07-17 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 799998 | 897512 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 95.65 | 226683.091 | 175622.091 | 0 | 24761.783 | 49787.091 | 0 | 0 | 0 | 101073.217 | 0 | 0 | 0 | 25096 | 25965 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341065 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Rutas Interlagos I Etapa, Comunas de Villarrica; Cunco y Freire; Provincia de Cautín; Región del Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-27-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-12 | 2022-10-19 | 2023-03-30 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2027-04-04 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 799998 | 1068792.193 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 56.67 | 306952.173 | 229861.65 | 0 | 0 | 75771.568 | 0 | 51166.276 | 25696.841 | 0 | 0 | 77226.965 | 0 | 25696.841 | 51393.682 | 341108.804 | 114097.306 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 359089 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; sector Nahuelb | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-52-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 2023-12-29 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2028-02-12 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 899243.6 | 1094552.897 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 34.83 | 283401.856 | 213536.779 | 0 | 50518.266 | 0 | 46576.715 | 23288.36 | 0 | 23288.359 | 23288.36 | 46576.719 | 0 | 23288.358 | 46576.719 | 279460.32 | 340740.363 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 363765 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal TERMINACIÓN Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa III; Provincia de Caut | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-18 | 2024-05-14 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2027-06-13 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 612964 | 856457.28 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 41.34 | 273512.923 | 223628.133 | 0 | 24516.09 | 0 | 74014.563 | 0 | 0 | 74992.35 | 0 | 0 | 50105.13 | 24997.48 | 24887.31 | 314033.76 | 222094.711 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 331634 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín III Etapa; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-24-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 2021-06-08 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2025-06-16 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 6199699.336 | 6903080.581 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 88.65 | 2577005.542 | 1576013.397 | 0 | 302651.999 | 325068.163 | 0 | 0 | 698322.407 | 249970.828 | 0 | 0 | 0 | 1000992.145 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 331635 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-26-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-30 | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2025-07-02 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 7200000 | 6951995.638 | 99541910-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 2.72 | 53232.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53232.263 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 341061 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios Caminos de la Provincia de Cautín; sector Interlagos Etapa I, Región del Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-89-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-23 | 2022-02-24 | 2022-05-11 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2026-05-20 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 6803514.652 | 6933304.061 | 76108395-3 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 57.38 | 1643029.489 | 915029.488 | 0 | 255598.004 | 248138.495 | 0 | 190007.547 | 221285.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728000 | 0.001 | 1316673.427 | 1385661 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 358944 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Malleco - Nahuelbuta III Etapa, Región del Araucanía (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-22 | 2022-08-30 | 2023-06-14 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2027-08-16 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 6600000 | 9720582.74 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 52.3 | 2740527.463 | 1754209.609 | 0 | 652034.49 | 144646.832 | 130123.602 | 375565.333 | 451839.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986317.853 | 0.001 | 1348872.292 | 2090240.008 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387139 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA - TERMINACIÓN Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-12 | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2027-06-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6590025.078 | 7758725.568 | 76963091-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 37.16 | 2726515.243 | 2126515.243 | 0 | 474287.048 | 544337.142 | 268562.768 | 153569.35 | 224041.203 | 461717.732 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 1759851.066 | 2790166.359 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021418-0 | MEJORAMIENTO RIPIO RUTA R-791; SECTOR: PTE CONTRACO-TROYO-LONQUIMAY (FIN PAV EXISTENTE) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391263 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ripio Ruta R-791, Puente Contraco Troyo Lonquimay, Región de La Araucanía. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-41-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-18 | 2024-10-09 | 2024-11-25 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2027-05-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1721454 | 1379210 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 11.22 | 744499.53 | 185741.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160872.53 | 0 | 24868.62 | 275528 | 283230.38 | 765000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | Interregional | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3569.156 | 3569.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 239.83 | 388.658 | 2917.918 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415813 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 3 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11990.893 | 11990.893 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11990.893 | 11990.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11990.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415814 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11388.195 | 11156.535 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11156.535 | 11156.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11156.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415815 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 35 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5520.19 | 5520.19 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5520.19 | 5520.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415816 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 39 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6171.364 | 6171.364 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6171.364 | 6171.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6171.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415818 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 43 44 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14247.975 | 14247.975 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14247.975 | 14247.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14247.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415821 | Expropicion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 45 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7050.432 | 7050.432 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7050.432 | 7050.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7050.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415824 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 45-A MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4803.82 | 4803.82 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4803.82 | 4803.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4803.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415827 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 45-B MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5738.97 | 5738.97 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5738.97 | 5738.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5738.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415963 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Acceso Quilas Bajas | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 745.578 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 745.578 | 745.578 | 0 | 0 | 745.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416218 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Acceso Quilas Bajas | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 777.882 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 777.882 | 777.882 | 0 | 0 | 777.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416303 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 22-A 50-A 50-B 57-A MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2001 | 2102.451 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2102.451 | 2102.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416304 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 28-A 28-B 35-A MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1628.4 | 1682.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2080.749 | 1682.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.449 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416305 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 38-A MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 960.5 | 1066.251 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1066.251 | 1066.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416307 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 41 42 44-A MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 31164.3 | 36437.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 36437.3 | 36437.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36437.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416308 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 44-B 46 47 47-A 47-B MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 15550.4 | 17480.205 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17480.205 | 17480.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17480.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416309 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 49 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1646 | 1850.269 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1850.269 | 1850.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416310 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 50 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 118.8 | 133.543 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 133.543 | 133.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416311 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 51 51-A 51-B MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5039.8 | 5665.24 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5665.24 | 5665.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5665.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416312 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 52 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 957.8 | 1073.291 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1073.291 | 1073.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416313 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 52-A 54 54-A 55 61 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7701.3 | 8479.901 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8479.901 | 8479.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8479.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416321 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 54-B MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 58 | 60.941 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 60.941 | 60.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416322 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 53 56-A 57 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6001.8 | 6608.582 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6608.582 | 6608.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6608.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416325 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 58 60 62 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8643.2 | 9715.821 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9715.821 | 9715.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9715.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416326 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 59 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5857.6 | 6449.803 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6449.803 | 6449.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418467 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 34 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13641.8 | 15917.252 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15917.252 | 15917.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15917.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418469 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 34-A MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1055.6 | 1106.797 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1106.797 | 1106.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418470 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 56 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 909 | 998.809 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 998.809 | 998.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362439 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Acceso Quilas Bajas; TRAMO dm 0 AL dm 5;560; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (3er llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-06 | 2022-08-09 | 2023-05-15 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2025-03-06 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 1803705 | 2389450.415 | 76963091-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 99.43 | 283970.327 | 270000 | 0 | 137265.851 | 0 | 0 | 132734.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13965.327 | 5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026294-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 333210 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; Comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-14 | 2021-05-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2023-02-02 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 356832 | 403310.6 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 85.7 | 12510.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12509.403 | 0.825 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026294-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 329483 | Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; comuna de Saavedra; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-8-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-26 | 2021-04-26 | 2021-06-18 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2023-03-07 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 3527935.654 | 3828692.188 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.81 | 7670.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7670.283 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 339932 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Cruce S-52 (Cancura)- Boldo Huacho - Cruce S-482 Tramo Dm 0.000 al Dm 10.465 Comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2° llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-60-0120 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-25 | 2021-10-04 | 2021-12-09 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2023-05-17 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 395744 | 400030.68 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 3380.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3371.043 | 9 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | Interregional | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3531.147 | 370.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.386 | 240.793 | 21.834 | 0 | 3161.134 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420755 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 23-A MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1593.5 | 1743.767 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1743.767 | 1743.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420756 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 42 MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1636 | 2182.588 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2182.588 | 2182.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421444 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 18-A 18-B MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1702.5 | 1702.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1702.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702.5 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421445 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 21 22-A MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3799.528 | 3799.528 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3799.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3799.528 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421447 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 53 54-A MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2040.47 | 2040.47 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2040.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040.47 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 358952 | CONSERVACIÓN RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación Red Vial 1; Región de la Araucanía (2° llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-91-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2023-05-12 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2024-01-24 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 239547 | 234682.28 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 43710.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43700.253 | 10 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327283 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Imperial Almagro , Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-95-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-22 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-12-11 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 798477.446 | 1098836.472 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.31 | 8436.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8436.092 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 335956 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Tolten Villa Boldos, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (reformulado) | A | 1. OBRAS | 2261-77-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-18 | 2021-12-23 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2023-03-05 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 581618.348 | 583250.68 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 99.99 | 6562.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6562.71 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362688 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación de la red vial Camino Nahuelván - Lumaco por El Maitén y Nahuelván El Pantano por El Chorrillo; comunas de Traiguén y Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-36-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 2023-05-16 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2025-02-05 | MALLECO | LUMACO, TRAIGUEN | Indice Polinomico | 2699521.074 | 4014255.354 | 76045325-0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 100 | 535899.916 | 534598.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534598.417 | 0 | 1301.499 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 420843 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Red Vial Ruta R-560, Ercilla - Victoria por Fundo El Cielo, Tramo del Dm. 1.570 al Dm. 11.570, comuna de Ercilla, provincia de Malleco, Región de La Araucanía (2° llamado) | N | 1. OBRAS | 2261-19-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-28 | 2025-10-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-10 | 2026-12-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 985107.36 | 974269.702 | 76565099-2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1603000.36 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 355805 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reposición Puente Colico y Accesos; Ruta S-75 comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (3er llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-43-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-21 | 2022-12-23 | 2023-08-01 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2025-05-03 | CAUTÍN | CUNCO | Indice Polinomico | 995673.006 | 1716896.036 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 369904.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369904.181 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357692 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reparación Puente Pellahuen; Camino Pellahuen - Huamaqui, Comuna de Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (licitación privada) | A | 1. OBRAS | 2261-6-O222 | En Ejecución | Propuesta privada | 2022-04-18 | 2022-06-03 | 2022-09-01 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2023-12-05 | MALLECO | LUMACO | Indice de Precios al Consumidor | 922359.955 | 2696869.666 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 99.61 | 9095.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9095.819 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327439 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Curarrehue 8/2021, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-77-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-12-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 717152.433 | 704110.479 | 99537890-6 | APIA SPA | 91.94 | 1908.521 | 1906.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.528 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 389342 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-23 | 2024-02-28 | 2024-05-16 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2025-07-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1994901.351 | 1945113.052 | 76037548-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 76.96 | 1147561.891 | 1146432.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724907.997 | 109641.582 | 96872.106 | 0 | 215010.558 | 0 | 1129.648 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327387 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Traiguen - Pichipellahuen por Huiñilhue; comuna de Traiguen; Provincia de Malleco Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-69-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 2021-04-06 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2022-08-11 | MALLECO | TRAIGUEN | Indice de Precios al Consumidor | 2080609.404 | 2594885.202 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 95.03 | 39259.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39259.989 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354543 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Ruta S-621 Acceso a San Pedro Tramo Dm 0;000 al Dm 3;720; Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-4-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-03-02 | 2022-04-19 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2023-06-21 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 919416.607 | 1001569.976 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 100 | 9074.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9074.904 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 358955 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico Tolpan Comuna de Renaico Provincia de Malleco Región de La Araucanía (3er llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-24-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-06 | 2022-12-05 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2024-03-16 | MALLECO | RENAICO | Indice de Precios al Consumidor | 1932501.721 | 2515666.081 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 98.02 | 3085.375 | 3085.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 387576 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato Conservación Global Malleco Nahuelbuta etapa XI; Provincia de Malleco; Region de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-22 | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2026-07-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 450001 | 552321.126 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 38.58 | 311289.918 | 236476.955 | 0 | 0 | 0 | 86603.442 | 0 | 0 | 74119.069 | 50357.278 | 25397.166 | 0 | 0 | 74812.963 | 56306.146 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351861 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; Araucanía Central etapa I; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-33-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-28 | 2022-11-17 | 2022-12-23 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2025-01-07 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Indice Polinomico | 4482279.351 | 7535263.368 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 151657.482 | 111930.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111930.587 | 0 | 39726.895 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387574 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa XI; Región de La Araucanía (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-11-30 | 2023-12-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2026-01-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4535215.251 | 5321985.358 | 99537890-6 | APIA SPA | 88.32 | 1249822.572 | 805723.738 | 0 | 0 | 0 | 174523.424 | 194227.17 | 157552.084 | 59091.327 | 118135.565 | 0 | 102194.168 | 0 | 444098.834 | 820693.363 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 351865 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Galvarino etapa I; provincia de Cautín; Región de La Ar | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-53-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 2023-10-11 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2027-10-30 | CAUTÍN | GALVARINO | Sin Reajuste | 899243.6 | 1082933.439 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 48.94 | 276495.644 | 230411.37 | 0 | 23041.137 | 0 | 69123.411 | 23041.137 | 0 | 46082.274 | 23041.137 | 23041.137 | 23041.137 | 23041.137 | 23043.137 | 276493.644 | 253452.507 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357085 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cautín Sur etapa III; | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-71-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-24 | 2023-07-05 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2027-06-30 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 899243.6 | 1118256.59 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 51.06 | 309305.013 | 237926.934 | 0 | 23792.693 | 71378.081 | 23792.693 | 0 | 47585.387 | 23792.693 | 23792.694 | 23792.693 | 0 | 23792.693 | 47585.386 | 285512.328 | 166548.848 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357099 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal para el contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios caminos de la de la provincia de Cautín; sector Costa Sur et | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-51-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 2023-10-04 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2027-10-30 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | Sin Reajuste | 899243.6 | 1106172.354 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 42.55 | 282426.984 | 211820.238 | 0 | 0 | 0 | 94142.328 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 0 | 23535.582 | 47071.164 | 282426.984 | 258891.402 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357101 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-09-25 | 2023-12-19 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2027-12-16 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, TRAIGUEN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 899243.6 | 1058441.692 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 39.05 | 291772.073 | 242552.048 | 0 | 23900.514 | 0 | 72158.7 | 24321.639 | 24368.931 | 24416.223 | 24317.135 | 24528.823 | 24540.083 | 24620.036 | 24599.989 | 297240.432 | 341601.683 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 364910 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cordillera Puesco; Región de La | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-81-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 2023-06-19 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2025-12-15 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 899243.6 | 771989.47 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 57.99 | 278425.712 | 233670.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93827.61 | 23307.102 | 0 | 23307.102 | 69921.306 | 23307.102 | 23307.102 | 21448.388 | 279685.224 | 13790.725 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 364911 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; Lagos Villarrica - Caburgua; Región de | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-09-25 | 2023-12-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2027-12-15 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 899243.6 | 1006292.56 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 43.23 | 277252.013 | 207270.573 | 0 | 45400.922 | 0 | 22917.778 | 23007.702 | 0 | 46291.598 | 46332.278 | 23320.295 | 0 | 23410.48 | 46570.96 | 282725.76 | 312165.826 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 366012 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; Central Sur I; Región de La Ar | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-72-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2027-06-30 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN | Sin Reajuste | 899243.6 | 1100595.014 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 51.06 | 281002.982 | 234169.152 | 0 | 23416.915 | 23416.916 | 46833.83 | 23416.915 | 23416.915 | 23416.916 | 23416.915 | 0 | 46833.83 | 23416.915 | 23416.915 | 281002.98 | 163918.409 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351867 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Galvarino etapa I; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-32-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-29 | 2022-11-28 | 2022-12-28 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2027-01-11 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice Polinomico | 7484422.463 | 9823435.853 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 69.8 | 2668593.645 | 1929769.813 | 0 | 349008.642 | 462444.196 | 210972.827 | 271971.473 | 0 | 242626.557 | 0 | 222257.122 | 170488.996 | 410269.828 | 328554.004 | 1121789.43 | 1357616.494 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357086 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Sur etapa III; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-34-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 2023-01-18 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2027-01-26 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN | Indice Polinomico | 7008203.544 | 7955426.46 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 69.11 | 2112074.647 | 1692450.843 | 0 | 145118.14 | 225842.035 | 335302.009 | 130149.294 | 0 | 355022.972 | 241013.323 | 92665.241 | 167337.829 | 159469.883 | 260153.921 | 1842839.311 | 865129.349 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357100 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Costa Sur etapa I; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-49-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-02-28 | 2023-06-05 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2027-08-02 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | Indice Polinomico | 8900564.381 | 10229517.977 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 54.94 | 3267802.565 | 2248093.544 | 0 | 441748.661 | 153469.742 | 0 | 416935.942 | 0 | 489158.772 | 216354.023 | 183138.504 | 347287.9 | 880159.893 | 139549.128 | 2393289.294 | 2422432.509 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357102 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-35-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 2023-07-24 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2027-08-04 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, TRAIGUEN, VICTORIA | Indice Polinomico | 7171626.603 | 10787125.878 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 37.28 | 2529867.426 | 1335865.779 | 0 | 0 | 389337.86 | 0 | 0 | 268864.494 | 215424.978 | 77435.222 | 147727.758 | 237075.467 | 945350 | 248651.647 | 2467450.033 | 4741163.243 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 364906 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Lagos Villarrica y Caburgua; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-29-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 2023-09-27 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2027-10-03 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | Indice Polinomico | 5211914.73 | 6340925.587 | 99537890-6 | APIA SPA | 55.85 | 1780467.908 | 1488072.668 | 0 | 379972.587 | 219536.72 | 0 | 0 | 467865.735 | 0 | 0 | 420697.626 | 0 | 144159.66 | 148235.58 | 1884689.062 | 1380288.889 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 364909 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Cordillera Puesco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-30-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 2022-12-05 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2026-12-15 | CAUTÍN | PUCON | Indice Polinomico | 5623233.579 | 6178240.091 | 76108395-3 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 55.41 | 1619189.455 | 1247350.389 | 0 | 186877.036 | 0 | 169153.62 | 0 | 313916.869 | 234232.061 | 0 | 245155.758 | 98015.045 | 166004.111 | 205834.955 | 2633558.6 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 366011 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Central Sur etapa I; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-31-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 2022-12-28 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2026-12-28 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN | Indice Polinomico | 4483138.39 | 5631924.971 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 66.28 | 1442637.354 | 816008.803 | 0 | 120300.709 | 0 | 147149.635 | 29256.968 | 173309.816 | 0 | 143681.794 | 202309.881 | 0 | 246092 | 380536.551 | 2671297.096 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031194-0 | MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 351869 | Consultoría de Proyectos Mejoramiento CBI Varios Caminos Etapa 1-2022; Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 2261-28-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-15 | 2022-10-25 | 2022-11-29 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2024-04-20 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 852817.803 | 684826.852 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 93.38 | 163470.077 | 113867.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113867.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49603 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346226 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación red vial Cuesta Lastarria; tramo del Dm 0.000 al Dm 18.000, Comuna Loncoche, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | A | 1. OBRAS | 2261-99-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-03-08 | 2022-06-30 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2023-11-12 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 4583361.196 | 5634847.144 | 99537890-6 | APIA SPA | 98.84 | 15052.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15052.874 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346240 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino Padre Las Casas - Cunco II Etapa, Comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | A | 1. OBRAS | 2261-92-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-25 | 2022-03-14 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2023-04-22 | CAUTÍN | CUNCO | Indice de Precios al Consumidor | 1457896.263 | 1599975.314 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 99.97 | 14483.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14483.825 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346241 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Granular Camino Cardal; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (ADELANTADO 2022) | A | 1. OBRAS | 2261-82-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-10 | 2022-01-25 | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 413238.836 | 471326.932 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 3915.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915.958 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346243 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Granular Camino Metrenco -Misión Inglesa II Etapa y Variante Pichiquepe - Huechucon; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (ADELANTADO 2022) | A | 1. OBRAS | 2261-80-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-10 | 2022-01-25 | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2023-01-24 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 358918.857 | 459598.898 | 76037548-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 100 | 11523.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11523.166 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 381462 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico Ruta R-60-P Los Sauces - Purén , Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía (primer tramo) | A | 1. OBRAS | 2261-46-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-24 | 2024-05-15 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2025-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2398993.382 | 2331834.305 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 100 | 822734.023 | 822734.023 | 0 | 808587.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14146.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36677.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36677.724 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422626 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 11 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5359.357 | 5359.357 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5359.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5359.357 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422627 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 12 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13974.403 | 13974.403 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13974.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13974.403 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422628 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 24 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7403.017 | 7403.017 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7403.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7403.017 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422632 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 25 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 38530.953 | 38530.953 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 38530.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38530.953 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422633 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 26 27 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11273.265 | 11273.265 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11273.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11273.265 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422636 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 33 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8178.911 | 8178.911 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8178.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8178.911 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422637 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 39 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1155.807 | 1155.807 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1155.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155.807 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422638 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 42 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6504.334 | 6504.334 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6504.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6504.334 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422640 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 43 44 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9889.879 | 9889.879 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9889.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9889.879 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423169 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5915 | 5915 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5915 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423171 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 3 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7242.95 | 7242.95 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7242.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7242.95 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423174 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 5 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 916.9 | 916.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 916.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.9 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423175 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 13 16 17 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4845 | 4845 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4845 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423176 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 18 19 20 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10437 | 10437 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10437 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423179 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 22 23 34 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8115.8 | 8115.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8115.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8115.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423180 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 32 35 36 38 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 28424.9 | 28424.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 28424.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28424.9 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423182 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 37 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2776.3 | 2776.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2776.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776.3 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423475 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 40 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3654.9 | 3654.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3654.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654.9 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423476 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 41 46 47 48 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9582 | 9582 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9582 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423477 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 45 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4780.1 | 4780.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4780.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780.1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423478 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 49 50 51 53 56 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14755.5 | 14755.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14755.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14755.5 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423479 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 54 57 58 MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9606 | 9606 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9606 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351763 | Mejoramiento Camino Quepe - Prados de Huichahue; Tramo Dm 9230;000 al Dm 16842;706; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-47-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-02-17 | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2025-08-31 | CAUTÍN | FREIRE | Indice Polinomico | 3446959.449 | 5181449.832 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 95.2 | 1264260 | 887950.629 | 0 | 451060.956 | 285296.236 | 151593.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376309.371 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379147 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín y Malleco, sector Malleco-Orien | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-23 | 2025-01-07 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2029-01-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 1331798.113 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 4.68 | 240951.486 | 64895.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35122.111 | 29773.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88497 | 87559.26 | 374036.56 | 842728.611 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379153 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa II, Región | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-11 | 2024-06-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2028-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 1286090.215 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 29.52 | 313068.826 | 228571.069 | 0 | 0 | 28140.75 | 0 | 85429.227 | 57501.914 | 0 | 0 | 57499.178 | 0 | 28211.757 | 56286 | 361191.6 | 644294.58 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379155 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nu | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-40-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-23 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-10-17 | 2028-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 1290691.017 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 25.91 | 340962.692 | 286607.928 | 0 | 29072.624 | 0 | 0 | 0 | 142382.703 | 0 | 57381.052 | 28880.313 | 28891.236 | 28140 | 26214.764 | 345048 | 709528.015 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379157 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nu | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-11 | 2024-08-22 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2028-09-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 1252984.13 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 22.42 | 306636.494 | 250884.746 | 0 | 27472.344 | 0 | 55413.89 | 27816.247 | 0 | 0 | 0 | 27957.542 | 112224.723 | 55752 | -0.252 | 351902.832 | 499836.769 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 389680 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal del 2° llamado del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; Llaima E | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 2024-08-22 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2028-09-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 1287613.189 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 13.5 | 285619.391 | 143639.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114909.234 | 0 | 28730.15 | 0 | 56791.991 | 85188.016 | 361631.241 | 544804.495 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 398111 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín; Llaima Norte Etapa | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-40-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-06-04 | 2024-10-22 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2028-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 1401455.348 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 20.24 | 357680.666 | 263994.865 | 0 | 15734.504 | 0 | 0 | 92287.325 | 62272.327 | 31228.6 | 0 | 62472.109 | 0 | 31228.6 | 62457.201 | 393602.388 | 570287.533 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379127 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco y Cautín; Llaima Norte Etapa I, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2027-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8991189.657 | 8424735.312 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 55.35 | 2437967.183 | 2052452.574 | 0 | 796857.053 | 64495.109 | 170793.452 | 283314.965 | 106693.257 | 232876.529 | 121257.438 | 209509.815 | 66654.956 | 0 | 385514.609 | 1820998.209 | 2061220.303 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379144 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautin y Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa II, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-12 | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2028-04-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8999977.984 | 9304286.122 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 46.59 | 3906992.356 | 3754233.612 | 0 | 0 | 2607909.01 | 0 | 715343.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430981.256 | 152759 | -0.256 | 1011741.482 | 5047541.498 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379151 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa II, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2027-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8999969.713 | 8398869.303 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 49.52 | 2113560.174 | 1695154.174 | 0 | 214714.578 | 91970.861 | 246601.884 | 0 | 477331.222 | 0 | 214858.802 | 314014.63 | 135662.197 | 418406 | 0 | 2065768.562 | 2329036.656 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379154 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa | A | 1. OBRAS | 2261-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2027-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8997424.897 | 9561138.395 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 54.47 | 2506163.911 | 2259869.04 | 0 | 0 | 707065.132 | 431189.962 | 233821.425 | 219777.633 | 126135.549 | 192129.522 | 217741.787 | 132008.03 | 145520 | 100774.871 | 3515433.789 | 2661333.53 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379156 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Cholchol Orien | A | 1. OBRAS | 2261-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2027-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8913061.802 | 10003481.031 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 59.63 | 3062709.103 | 2699395.098 | 0 | 164184.725 | 0 | 546413.713 | 544455.838 | 0 | 767960.646 | 226508.678 | 310828.785 | 139042.713 | 182676.717 | 180637.288 | 2878567.25 | 2360466.944 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 389678 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; Llaima Etapa IV, Región de La Araucanía (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-15 | 2024-03-12 | 2024-04-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2028-04-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8998464.275 | 9202950.111 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 37.93 | 3258317.406 | 2901273.916 | 0 | 0 | 614080.215 | 0 | 0 | 1483103.398 | 272190.664 | 0 | 402332.921 | 129566.718 | 91000 | 266043.49 | 1091078.337 | 4342920.981 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038515-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 372921 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte etapa I, Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 2024-05-07 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2026-04-16 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 547100 | 613531.175 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 57.04 | 333924.181 | 195561.104 | 0 | 28376.525 | 0 | 55265.822 | 27832.975 | 56002.059 | 28083.723 | 0 | 0 | 0 | 27485.269 | 110877.808 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038515-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379160 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa IV; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-22 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2026-04-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 547100 | 539345.349 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 67.98 | 310655.473 | 232101.162 | 0 | 50474.266 | 0 | 25713.777 | 0 | 77757.391 | 0 | 26047.785 | 52107.943 | 0 | 26171.437 | 52382.874 | 82898.037 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038515-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 372922 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte etapa I, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 2023-12-07 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2025-12-29 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 3997241.711 | 5634672.962 | 99537890-6 | APIA SPA | 85.02 | 2407823.267 | 1614642.562 | 0 | 199764.043 | 157208.307 | 0 | 398658.222 | 105547.748 | 0 | 120862.51 | 282453.003 | 350148.729 | 744372.4 | 48808.305 | 1018161.853 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038515-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379158 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa IV; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 2023-11-22 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2025-12-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4997453.45 | 5463782.963 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 78.73 | 2623621.733 | 1926700.935 | 0 | 0 | 226155.366 | 235337.804 | 741734.952 | 0 | 319180.163 | 302676.31 | 0 | 101616.34 | 460000 | 236920.798 | 910940.034 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038913-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAUTARO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372905 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Circunvalación Lautaro, Región de La Araucanía". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-28-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-11 | 2023-08-25 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2025-03-11 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 345400 | 349116.25 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 100 | 177250.247 | 177243.247 | 0 | 0 | 143008.293 | 0 | 0 | 0 | 34234.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038944-0 | CONSTRUCCION PASARELA VEHICULAR RAPANILAHUE Y ACCESOS, COMUNA DE LUMACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 413931 | Asesoría a la Inspección fiscal Construcción Pasarela Vehicular Rapanilahue y accesos Comunas de Lumaco y Galvarino Nuevo 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 715454 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500000 | 286999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | Interregional | PROYECTOS | 40038944-0 | CONSTRUCCION PASARELA VEHICULAR RAPANILAHUE Y ACCESOS, COMUNA DE LUMACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2024.178 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 1786.178 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038944-0 | CONSTRUCCION PASARELA VEHICULAR RAPANILAHUE Y ACCESOS, COMUNA DE LUMACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419508 | Pago Perito Tasadores Obra: Pasarela Vehicular Rapanilahue y Accesos | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1285.38 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1285.38 | 1285.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO |  | PROYECTOS | 40038944-0 | CONSTRUCCION PASARELA VEHICULAR RAPANILAHUE Y ACCESOS, COMUNA DE LUMACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420851 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 PASARELA VEHICULAR RAPANILAHUE Y ACCESOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 20324.6 | 20690.442 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 20690.442 | 20690.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20690.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038944-0 | CONSTRUCCION PASARELA VEHICULAR RAPANILAHUE Y ACCESOS, COMUNA DE LUMACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 413932 | Construcción Pasarela Vehicular Rapanilahue y accesos Comunas de Lumaco y Galvarino; Provincias de Malleco y Cautín; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-7-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-12 | 2025-07-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-10 | 2027-10-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4581024.824 | 4581024.824 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2500000 | 3966000.608 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GORBEA | Interregional | PROYECTOS | 40038954-0 | REPOSICION PUENTE SCHNEIDER Y ACCESOS EN RUTA S-689, GORBEA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 259.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.918 | 221.482 | 0 | 740.6 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GORBEA |  | PROYECTOS | 40038954-0 | REPOSICION PUENTE SCHNEIDER Y ACCESOS EN RUTA S-689, GORBEA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 34.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.713 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GORBEA |  | PROYECTOS | 40038954-0 | REPOSICION PUENTE SCHNEIDER Y ACCESOS EN RUTA S-689, GORBEA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416836 | EXPROPIACION VIA JUDIDICLA LOTES Nº 1 2 REPOSICION PTE SCHNEIDER Y ACC EN RUTA S-689 GORBEA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2735 | 2965.287 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2965.287 | 2965.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2965.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039749-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL ARAUCANÍA 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 364064 | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL RED VIAL ARAUCANÍA Conservación de Elementos de Seguridad Vial Red Vial Nacional; Ruta 181 CH; Provincia de Malleco; región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-44-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-21 | 2022-12-23 | 2023-04-10 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-12-14 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 599901.003 | 498077.577 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 7950.436 | 7944.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7944.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40045092-0 | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 411185 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Los Laureles - Pichipellahuén (Nuevo 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 680000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 415558 | 332440.9 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | Interregional | PROYECTOS | 40045092-0 | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 0 | 1572 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40045092-0 | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3181.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3181.22 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40045092-0 | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420711 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 3 MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES-PICHIPELLAHUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3534.3 | 3709.955 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3709.955 | 3709.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3709.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40045092-0 | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420713 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4 5 6 MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES-PICHIPELLAHUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7030.5 | 7379.916 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7379.916 | 7379.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7379.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40045092-0 | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420715 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 7 8 9 MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES-PICHIPELLAHUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 31616.772 | 33188.125 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 33188.125 | 33188.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33188.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40045092-0 | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420716 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 10 11 12 MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES-PICHIPELLAHUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 63421.817 | 66573.882 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 66573.882 | 66573.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66573.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40045092-0 | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420717 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 13 14 15 17 MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES-PICHIPELLAHUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 20968.634 | 22010.775 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 22010.775 | 22010.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22010.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40045092-0 | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420718 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 16 18 19 20 MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES-PICHIPELLAHUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 45423.004 | 47680.527 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 47680.527 | 47680.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47680.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40045092-0 | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422502 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 22 MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES-PICHIPELLAHUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14606.2 | 14606.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14606.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14606.2 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40045092-0 | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422508 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 23 24 25 26 27 MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES-PICHIPELLAHUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4116.4 | 4116.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4116.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4116.4 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40045092-0 | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422509 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 28 29 30 MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES-PICHIPELLAHUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2446.8 | 2446.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2446.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40045092-0 | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422510 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 31-A 31-C 32 MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES-PICHIPELLAHUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5338.3 | 5338.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5338.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5338.3 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40045092-0 | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422511 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 34 37 38 MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES-PICHIPELLAHUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9767.9 | 9767.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9767.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9767.9 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40045092-0 | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 411186 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Los Laureles - Pichipellahuen, tramo Dm. 0.00 al Dm. 12160.00, comuna de Lumaco, provincia de Malleco, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-20-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-28 | 2025-10-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2027-06-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7655412.726 | 8723730.763 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1814442 | 6703558.763 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046641-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370836 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2024 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Caminos Básicos 1/2023; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-87-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-27 | 2023-07-12 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2025-02-07 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 597067.625 | 535145.727 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 97.03 | 62840.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48394.077 | 14446.041 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046641-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 370838 | CONSERVACION CAMINOS BASICO Camino Básico por Conservación Los Guindos - Collimallin - Galvarino; tramo Dm 9150;00 al Dm 28320;00, comunas de Temuco y Galvarino; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-69-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-16 | 2023-08-29 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2025-06-17 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice Polinomico | 5361921.817 | 7122661.016 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100 | 3799879.7 | 3671471.319 | 0 | 825099.342 | 756379.795 | 1493571.848 | 349442.539 | 246977.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4413.191 | 123995.19 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046641-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 370839 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Camino Básico por Conservación Curaco - Cherquenco; tramo Dm 0;00 al Dm 16002;00, comuna de Vilcún Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-68-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-13 | 2023-08-16 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2025-05-06 | CAUTÍN | VILCUN | Indice Polinomico | 4082712.186 | 5479890.074 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 100 | 3832374.394 | 3832374.394 | 0 | 866633.164 | 0 | 1100880.354 | 1023632.706 | 314389.832 | 526838.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046641-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371915 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Camino Básico por Conservación Pitrahue - Codopille; Tramo DM 0;00 al DM 4300;00 y Molino Tiznado ¿ Puente Zanja, tramo Dm. 0.00 al Dm.4.165, comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-85-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2024-12-31 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice Polinomico | 2331513.821 | 2101124.702 | 76861196-3 | CONSTRUCTORA CODIHUE E.I.R.L | 99.97 | 358943.21 | 358943.21 | 0 | 250665.597 | 0 | 0 | 108277.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046641-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 378811 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Conservación Camino Básico Collipulli - San Andrés, comuna de Collipulli; Provincia de Malleco, Región de La Araucanía; 2do llamado | A | 1. OBRAS | 2261-1-O223 | Terminado | Propuesta privada | 2023-04-05 | 2023-05-12 | 2023-07-24 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2024-11-27 |  |  | Indice Polinomico | 3426645.06 | 4637198.072 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 35572.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35572.436 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046643-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369799 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Red Vial Provincias de Cautin y Malleco; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-83-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-22 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2025-02-02 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 498729 | 377363.474 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 41229.537 | 41225.051 | 0 | 0 | 0 | 41225.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.486 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046643-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 369823 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Pasada Urbana Galvarino; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-90-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2024-05-16 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice Polinomico | 988950.821 | 1111758.655 | 13792739-K | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 98.85 | 35652.138 | 16264.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16264.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19384.278 | 3 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046643-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 378348 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Red Vial Pasada Urbana de Pucón; tramo Dm 78;744 al Dm 80;057 (ascendente) y Dm 78;797 al Dm 80;148 (descendente); comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-44-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-27 | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2025-06-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1599852.959 | 1545590.875 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 776985.96 | 740968.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740968.271 | 0 | 0 | 36017.689 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046643-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 380055 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Terminación Conservación Granular camino Cardal Catripulli; camino Hualpin - Isla Lican y camino Manzano - El Descanso comunas de Carahue y Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-2-O223 | Terminado | Propuesta privada | 2023-05-25 | 2023-07-12 | 2023-08-29 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2025-03-08 |  |  | Indice Polinomico | 1970559.657 | 2232350.817 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 100 | 569432.044 | 569432.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569432.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371023 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-11-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-14 | 2024-04-25 | 2024-06-11 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2025-05-06 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 990834.621 | 1143548.437 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100 | 549514.182 | 549514.182 | 0 | 72989.418 | 0 | 366007.084 | 75269.019 | 0 | 35248.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371024 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Galvarino, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-26 | 2024-08-05 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2025-08-09 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice de Precios al Consumidor | 1435121.923 | 1855195.394 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 99.39 | 1682637.236 | 1681017.461 | 0 | 493484.892 | 467362.218 | 549568.075 | 68265.074 | 0 | 0 | 0 | 102337.202 | 0 | 1619.775 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371025 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-28-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-21 | 2024-05-09 | 2024-06-07 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2025-06-18 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 1673280.312 | 1751196.14 | 77148436-0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LATORRE LIMITADA | 100 | 1253974.394 | 1249118.049 | 0 | 413519.37 | 219624.064 | 267604.93 | 184294.913 | 46126.177 | 0 | 107370.355 | 0 | 10578.24 | 4856.585 | -0.24 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371026 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comuna de Temuco, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-30 | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2025-09-14 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1113195.462 | 1441134.543 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 84.06 | 1402490.111 | 1395198.588 | 0 | 683311.62 | 0 | 192884.572 | 0 | 144216.306 | 0 | 301103.686 | 0 | 73682.404 | 7291.927 | -0.404 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371027 | ONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-30-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-26 | 2024-05-30 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Indice de Precios al Consumidor | 1461893.437 | 1844355.422 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 48.76 | 1561872.163 | 1026720.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256552.511 | 0 | 0 | 418902.269 | 263491.306 | 87774.127 | 267280 | 267871.95 | 699999.834 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371028 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Loncoche, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-26-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-22 | 2024-05-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2025-08-11 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 1598680.118 | 1684802.819 | 77825292-9 | CONSTRUCTORA ALASKAN LIMITADA | 100 | 891511.914 | 891511.914 | 0 | 475524.797 | 322433.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93553.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046654-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 369757 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 1 sector Cruce Cunco-Catrico, comunas de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-66-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-13 | 2023-04-28 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2024-03-20 | CAUTÍN | FREIRE, VILLARRICA | Indice Polinomico | 3744934.825 | 3270823.277 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 81418.183 | 81418.183 | 0 | 0 | 0 | 81418.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046654-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 369758 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 2 sector Cruce Cunco-Catrico, comunas de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-67-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-22 | 2023-12-28 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2025-03-23 | CAUTÍN | FREIRE, VILLARRICA | Indice Polinomico | 3598461.298 | 3114802.075 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 775689.512 | 677561.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677561.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98128.234 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046654-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 394350 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Red Vial Ruta S-65; Camino Pitrufquén - Ñancul; Tramo DM 15940 al 24800; comuna de Pitrufquén; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-27 | 2024-04-23 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2025-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1856342.353 | 1758598.295 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.79 | 1070292.662 | 1012017.295 | 0 | 0 | 0 | 1012017.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58269.367 | 6 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40048728-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40048728-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413921 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Los Laureles - Pedregoso - Villarrica, Sector Los Laureles - Pedregoso, Tramo del Dm 10.300 al Dm 25.800,00, Comunas de Cunco y Villarrica, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-77-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-10 | 2025-11-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-26 | 2027-12-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 707098 | 707098 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 246909.133 | 509832.742 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40048728-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421774 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 9 11 13 16 MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES-PEDREGOSO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 28808.5 | 30176.904 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 30176.904 | 30176.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30176.904 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40048728-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421775 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 12 MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES-PEDREGOSO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9286 | 9727.085 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9727.085 | 9727.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9727.085 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40048728-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421776 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 17 18 19 MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES-PEDREGOSO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 37474.3 | 39254.33 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 163096.011 | 39254.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39254.33 | 0 | 123841.681 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40048728-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 413922 | Mejoramiento camino Los Laureles - Pedregoso - Villarrica, Tramo del DM 10.300,00 al DM 25.800,00; comunas de Cunco y Villarrica, Provincia de Cautin, Región de la Araucanía | N | 1. OBRAS | 5048-24-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-13 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-15 | 2027-12-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9563561.558 | 9779093.173 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5048090.384 | 5345167.038 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381326 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento del Camino Básico Intermedio denominado Puente Quepe - Caivico Los Notros, Tramo del Km 4,900 al Km 18,060 Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-26-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-23 | 2024-02-28 | 2024-03-20 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2026-01-27 |  |  | Sin Reajuste | 577228.495 | 626899.14 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 66.65 | 343019.74 | 227758.86 | 0 | 0 | 0 | 113754.48 | 28688.52 | 28438.62 | 0 | 0 | 56877.24 | 0 | 57377.04 | 57883.84 | 65884.097 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | Interregional | PROYECTOS | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 381327 | Mejoramiento del Camino Básico Intermedio Puente Quepe - Caivico Los Notros, Tramo del Dm 4900 al Dm 18060; Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-21 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2026-02-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5773361.672 | 6395094.052 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 63.36 | 3676880 | 2899207.388 | 0 | 272194.17 | 287741.838 | 550088.728 | 486207.472 | 348456.453 | 0 | 412104.718 | 280913.839 | 261500.17 | 368000 | 409672.612 | 1861115.739 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049912-0 | CONSERVACION POR PAVIMENTOS RURALES PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 1 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415523 | CONSERVACION por pavimentos rurales PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 1 2025 - 2026 Camino Básico por Conservación Central Alhueco Vega Larga, Tramo Dm 0,00 al Dm 6.543,00; Comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-10-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-11 | 2025-08-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-22 | 2026-12-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2359600 | 2262762.111 | 77169084-k | ARIDOS JEP SPA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1565877.2 | 1100000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049912-0 | CONSERVACION POR PAVIMENTOS RURALES PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 1 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415524 | CONSERVACION por pavimentos rurales PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 1 2025 - 2026 Camino Básico por Conservación Comunidad California, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.100,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-9-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-10 | 2025-08-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-19 | 2026-11-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1639673 | 1556890.901 | 77169084-k | ARIDOS JEP SPA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 634122.901 | 1099000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 395803 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRTAO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Curacautín - Malalcahuello Etapa I; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-13 | 2025-04-30 | 2025-06-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2029-07-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1099999.11 | 1318772.335 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 0 | 86554.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28848.145 | 57706.29 | 356093.088 | 1022275.975 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 395987 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Araucanía Central Epata I; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-20 | 2025-05-13 | 2025-08-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2029-09-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1099999.11 | 1197667.256 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 52398.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26199.401 | 26199.401 | 329356.812 | 951789.642 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 395997 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Almagro - Puerto Domínguez; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-20 | 2025-05-13 | 2025-07-18 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2029-08-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1099999.11 | 1136390.976 | 14702860-1 | TAIRON RODRIGO ESTUPINAN SANCHEZ | 0 | 73155.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24385.032 | 48770.064 | 312512.744 | 875708.796 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 421671 | Asesoría para la Inspección fiscal contrato de ¿Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y por Precios unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, Sector Lastarria, etapa II, Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1316029 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 369607 | 1100141 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 421672 | Asesoría para la Inspección fiscal contrato de ¿Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Cautín, sector Villarrica - Loncoche, Etapa I, Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Nulo | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1316029 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 246400 | 1228948 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396104 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MALLECO, SECTOR CURACAUTIN -MALACAHUELLO ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 1. OBRAS | 2261-65-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2025-01-28 | 2025-04-03 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2029-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8999992.728 | 8997744.544 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1.91 | 550000 | 177242.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177242.844 | 200000 | 172757.156 | 2636480 | 7792544.544 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396122 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN, ARAUCANÍA CENTRAL, ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 1. OBRAS | 2261-66-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-04-03 | 2025-06-06 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2029-06-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8999981.723 | 8839007.46 | 99537890-6 | APIA SPA | 4.37 | 475199.083 | 392189.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195051.826 | 197137.257 | 0 | 83010 | 1839108.824 | 8462567.46 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396125 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN , ALMAGRO - PUERTO DOMINGUEZ , REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 1. OBRAS | 2261-67-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2029-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8999995.146 | 9304117.2 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 1.04 | 186910.093 | 98047.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98047.092 | 88863 | 0.001 | 1158442 | 9031627.2 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 421663 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y por Precios unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, Sector Lastarria, etapa II, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-21-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-09 | 2025-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-29 | 2029-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8999627.954 | 8999627.954 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2475000 | 8285396.954 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050304-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 409767 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Red Nacional, varias rutas; Provincias de Malleco y Cautín; Región De La Araucanía, 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 2261-12-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-15 | 2025-08-28 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2026-07-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 879726.54 | 745085.467 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 911999.54 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050305-0 | CONSERVACION DE ZONAS DE ESCUELA REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415525 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIAS DE CAUTÍN Y MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2024-2025 N°1 | N | 1. OBRAS | 2261-16-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-19 | 2025-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-02 | 2026-08-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 701255.362 | 749404.172 | 78127582-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RANQUIL SPA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 571833.172 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050305-0 | CONSERVACION DE ZONAS DE ESCUELA REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 421018 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, EN LAS PROVINCIAS DE CAUTÍN Y MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2024-2025 N°2 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 495084 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 341167 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385439 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Mejoramiento Camino Básico Intermedio Huallepenco - Rinconada; comunas de Perquenco y Lautaro; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-23 | 2024-03-27 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 885360 | 788970 | 77708594-8 | CONSORCIO INGENIERIA HEXACOM LIMITADA | 46.54 | 377670.469 | 345950.969 | 0 | 51138.663 | 32750.506 | 32641.7 | 32641.7 | 32641.7 | 32641.7 | 32641.7 | 66211.6 | 32641.7 | 31713.5 | 6 | 364627.9 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2820.248 | 2820.248 | 0 | 0 | 0 | 77.33 | 0 | 571.831 | 227.5 | 993.896 | 949.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.625 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415811 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3 4 MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO-RINCONADA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6194.396 | 6194.396 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6194.396 | 6194.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6194.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415812 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 7 MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO-RINCONADA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2158.731 | 2158.731 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2158.731 | 2158.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 385438 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Huallepenco - Rinconada; comunas de Perquenco y Lautaro; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2024-03-08 | 2024-07-24 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2026-08-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8845638.867 | 9289180.12 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 32.15 | 4993000 | 3601225.646 | 0 | 0 | 762538.247 | 0 | 1574537.293 | 0 | 0 | 498476.835 | 276533.259 | 489140.012 | 1268445.841 | 123328.513 | 4679371.742 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40054663-0 | MEJORAMIENTO CBI CHOROICO HUICHAHUE FAJA 20.000, CUNCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | MELIPEUCO |  | PROYECTOS | 40054665-0 | REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS, MELIPEUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1110.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.527 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | MELIPEUCO |  | PROYECTOS | 40054665-0 | REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS, MELIPEUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420309 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2522.18 | 2677.546 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2677.546 | 2677.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2677.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | MELIPEUCO |  | PROYECTOS | 40054665-0 | REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS, MELIPEUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420310 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 3 REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6733.84 | 7148.644 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7148.644 | 7148.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7148.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | MELIPEUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40054665-0 | REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS, MELIPEUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420580 | Pago Peritos Tasadores Obra: Reposicion Pte Chufquen y Accesos | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1055.283 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1055.283 | 1055.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40055058-0 | MEJORAMIENTO CBI VILCUN CODAHUE VEGA REDONDA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419509 | Pago Perito Tasadores Obra: Mej. CBI Vilcún Codahue Vega Redonda | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1572.561 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1572.561 | 1572.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40055058-0 | MEJORAMIENTO CBI VILCUN CODAHUE VEGA REDONDA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419510 | Pago Perito Tasadores Obra: Mej. CBI Vilcún Codahue Vega Redonda | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3013.911 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3013.911 | 3013.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3013.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40055058-0 | MEJORAMIENTO CBI VILCUN CODAHUE VEGA REDONDA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420582 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Camino Vilcun Codahue Vega Redonda | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1572.561 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1572.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572.561 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40055058-0 | MEJORAMIENTO CBI VILCUN CODAHUE VEGA REDONDA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420583 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Camino Vilcun Codahue Vega Redonda | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3013.911 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 787.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.149 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 40055058-0 | MEJORAMIENTO CBI VILCUN CODAHUE VEGA REDONDA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420858 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 6 8 MEJORAMIENTO CBI VILCUN-CODAHUE-VEGA REDONDA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3719.88 | 3904.759 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3904.759 | 3904.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3904.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 40055058-0 | MEJORAMIENTO CBI VILCUN CODAHUE VEGA REDONDA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420860 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 9 11 12 MEJORAMIENTO CBI VILCUN-CODAHUE-VEGA REDONDA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13725.34 | 14407.49 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14407.49 | 14407.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14407.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 40055058-0 | MEJORAMIENTO CBI VILCUN CODAHUE VEGA REDONDA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420862 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 15 16 18 19 MEJORAMIENTO CBI VILCUN-CODAHUE-VEGA REDONDA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5698.19 | 5981.389 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5981.389 | 5981.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5981.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 40055058-0 | MEJORAMIENTO CBI VILCUN CODAHUE VEGA REDONDA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421238 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 10 13 MEJORAMIENTO CBI VILCUN-CODAHUE-VEGA REDONDA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8525.96 | 8949.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8949.7 | 8949.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8949.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 40055058-0 | MEJORAMIENTO CBI VILCUN CODAHUE VEGA REDONDA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422408 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 3 MEJORAMIENTO CBI VILCUN-CODAHUE-VEGA REDONDA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1810.48 | 1810.48 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1810.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810.48 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40056687-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9424.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9424.293 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056687-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423395 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta S-781 Collico-Huincara, Villarrica | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4795.707 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4795.707 | 4795.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4795.707 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40056687-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423772 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 5 MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLICO HUINCARA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12358 | 12358 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12358 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40056687-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423773 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 21 MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 23422 | 23422 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 23422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23422 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 394989 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Chol Chol - Huamaqui, Tramo Dm 2.200 al Dm 13.070, Comuna de Chol Chol, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-14 | 2024-04-25 | 2024-06-10 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2026-01-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3300829.258 | 3144789.443 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 51.6 | 2126976.777 | 1347671.048 | 0 | 0 | 409822.373 | 0 | 252018.313 | 163416.687 | 127209.682 | 237215.021 | 108330.103 | 49658.869 | 272000 | 507305.729 | 1004897.064 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 395108 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Bacheo y Recapado Asfaltico Lautaro - Curacautín, Tramo Dm 44.750 al Dm 55.490, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-26 | 2024-05-22 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2025-06-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5200000 | 4270928.882 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 99.82 | 2709252.969 | 2693348.947 | 0 | 0 | 2636173.082 | 0 | 57175.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15904.022 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 395110 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Pasada Urbana de Los Sauces y Accesos, Tramo Dm 64.360 al 65.660 por Calle Trintre (Ascendente) y del Dm 64.431 al Dm 65.743 por calle Barros Arana (Descendente), Comuna | A | 1. OBRAS | 2261-35-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-05-16 | 2024-06-06 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2025-06-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1296000 | 1372838.606 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 97.64 | 325801.51 | 272637.042 | 0 | 0 | 272637.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53164.468 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397804 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Chada Loica - Cementerio, Tramo Dm 4.575 al Dm 10.735, Comuna de Pitrufquén, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-25 | 2024-08-02 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2025-11-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1260000 | 1324298.722 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 57.38 | 928112.689 | 641638.689 | 0 | 0 | 169243.569 | 334749.402 | 0 | 137645.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286474 | 0 | 418000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 403884 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Pasada Urbana de Collipulli, Tramo Dm 242 al Dm 545 y del Dm 878 al Dm 1.283, Comuna de Collipulli, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía (2° llamado) | N | 1. OBRAS | 2261-50-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-20 | 2024-10-02 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2026-02-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 406000 | 517127.571 | 77115539-1 | CONSTRUCTORA VALCUR SPA | 88.72 | 535014.613 | 475358.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121263.413 | 138494.102 | 101926.668 | 113674.62 | 59656.266 | -0.456 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415423 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Pasada Urbana de Curarrehue, Tramo Dm 0.000 al Dm 1.930, Comuna de Curarrehue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (2° llamado) | N | 1. OBRAS | 2261-15-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-29 | 2025-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-23 | 2026-12-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 592000 | 591024.953 | 78127582-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RANQUIL SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 651103 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 401028 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCBB CAUTÍN 1/2023; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-55-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-24 | 2024-10-23 | 2024-12-03 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2026-02-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 498753.99 | 577206.168 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 58.4 | 429990.287 | 392003.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130483.141 | 43569.768 | 0 | 0 | 128417.637 | 89533.176 | 37986.247 | 0.318 | 175524.434 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 394976 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Lastarrias Afquintúe Loncoche, Tramo Dm 15.170,00 al Dm 21.200,00; Comuna de Loncoche, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-14 | 2024-04-25 | 2024-08-12 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2025-08-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1639000 | 2009551.497 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 78.55 | 2110450.883 | 1878345.723 | 0 | 0 | 0 | 231861.859 | 528026.884 | 362571.116 | 0 | 149911.451 | 380711.165 | 225263.248 | 232105.408 | -0.248 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 394992 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Sahuelhue - Alpehue, Tramo Dm 1.560,00 al Dm 6.560,00; Comuna de Melipeuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-29 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2025-07-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1763000.001 | 1661836.098 | 76963091-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 79.2 | 979317.101 | 811164.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491923.29 | 319241.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168152.4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 395086 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Lliu LLiu- 7a Faja Huellanto, Tramo Dm 0,00 al Dm 8100;00; Comuna de Loncoche, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-20 | 2024-04-30 | 2024-09-10 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2025-12-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2570000 | 3203543.713 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 43.7 | 2885843.989 | 1470632.305 | 0 | 0 | 159329.332 | 0 | 550670.597 | 188179.057 | 0 | 289640.164 | 151472.564 | 131340.591 | 0 | 1415211.684 | 647219.117 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 395111 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Cudico Pino Huacho, Tramo Dm 0,00 al Dm 15.070,00; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-21 | 2024-05-31 | 2024-10-14 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2026-05-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4853000 | 6943406.261 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 39.01 | 3682516.741 | 3108381.741 | 0 | 0 | 245892.006 | 481178.823 | 509450.617 | 490763.755 | 439323.982 | 405800.474 | 257914.754 | 278057.33 | 574135 | 0 | 2613156.187 | 1072335 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 400550 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Catrico María Luisa Los Raulíes, Tramo Dm 0,00 al Dm 13.433,785; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-57-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-24 | 2024-11-06 | 2025-06-09 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2027-01-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3790000 | 4089923.314 | 79947810-2 | SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LTDA. | 3.78 | 867400.001 | 161538.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161538.001 | 396115.891 | 309746.109 | 1499400 | 2265423.314 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415520 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 Camino Básico por Conservación 8a Faja Nancahue, Tramo Dm 0,00 al Dm 6.410,00; 7a Faja Divisoria Ñuble, Tramo Dm 4.590,00 al Dm 10.500,00; Comuna de Loncoche, Provincia de Cautín, Región | N | 1. OBRAS | 2261-18-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-14 | 2025-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2027-04-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3927000 | 3927000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2064700 | 2352242 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 404895 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas 2024-2025 Provincias de Malleco y Cautín Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-53-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 2024-11-06 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2025-09-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 529550 | 443634.042 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 76.43 | 455679.878 | 261015.482 | 0 | 0 | 0 | 156734.734 | 0 | 104280.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153206.799 | 41457.597 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385899 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lautaro, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-7-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-02-29 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2025-01-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 919265.975 | 927717.127 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100 | 178024.829 | 68639.351 | 0 | 0 | 0 | 68639.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64104.478 | 45281 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385900 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Toltén, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-02-29 | 2024-04-10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2025-02-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1176850.167 | 1091519.177 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 100 | 392013.841 | 385699.797 | 0 | 0 | 0 | 196045.441 | 0 | 189654.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6314.044 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385901 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lumaco, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-01 | 2024-04-18 | 2024-07-26 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2025-10-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1848824.865 | 2998300.972 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 81.44 | 2647111.524 | 2067670.657 | 0 | 0 | 712503.229 | 568492.592 | 0 | 423044.928 | 237779.98 | 0 | 125849.928 | 0 | 399355.252 | 180085.615 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385902 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-29 | 2024-04-10 | 2025-09-30 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2026-12-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 769973.554 | 1214641.829 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1428999.554 | 160000.275 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385903 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-01 | 2024-04-17 | 2024-05-09 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2025-07-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2420459.53 | 2648461.483 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 85.88 | 1909399.175 | 1909399.458 | 0 | 0 | 483144.251 | 501677.516 | 139580.704 | 215115.341 | 0 | 0 | 195827.854 | 374053.792 | 0 | -0.283 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 386201 | CONSERVACION CAMINOSBASICOS PROVINCIA DE MALLECO Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación CCBB/2023-2025; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-54-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 2024-11-13 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2025-12-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 389725 | 456095.828 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 57.29 | 453330.059 | 328994.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116904.886 | 84700.171 | 0 | 0 | 127389.912 | 0 | 30533 | 93802.09 | 16962.501 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 386206 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Acceso Colonia Radalco, Tramo Dm 0,00 al Dm 7.998,00; Curacautín - Colonia San Antonio, Tramo Dm 4.300,00 al Dm 4.670,00; Santa Ema Rariruca - Radalco, Tramo Dm 0,00 al Dm 3 | N | 1. OBRAS | 2261-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-13 | 2025-06-24 | 2025-07-30 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2027-02-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4199410.209 | 4063256.207 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 434960.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434960 | 0.001 | 3803607 | 3131000.207 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 386207 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Puente Blanco - Los Prados Laguna Blanca, Tramo Dm 0,00 al Dm 15.000,00; Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-22-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-20 | 2024-05-02 | 2024-07-23 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2026-02-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4262742.29 | 5875203.671 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 5395409.464 | 5395409.88 | 0 | 0 | 2108802.289 | 1363913.558 | 927404.853 | 0 | 0 | 0 | 557646.643 | 437642.537 | 0 | -0.416 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 386209 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Victoria Púa por Longitudinal Antiguo, Tramo Dm 4220,00 al Dm 12.388,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-29 | 2024-05-22 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2025-10-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2353641 | 2539174.141 | 76565099-2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 68.27 | 1734087.072 | 831219.767 | 0 | 0 | 86596.839 | 225743.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322432.677 | 196447.127 | 846928.232 | 55939.073 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 386210 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Bifurcación Santa Rosa Adencul - Puente Santa Rosa por Toquihue, Tramo Dm 0,00 al Dm 9.610,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-25 | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-12-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2881907.057 | 2989436.372 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 53.85 | 2701443.744 | 1475189.505 | 0 | 0 | 0 | 485914.657 | 107199.849 | 94063.239 | 0 | 0 | 570856.447 | 217155.313 | 1156146.638 | 70107.601 | 185430.5 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056899-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396847 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Trintre - Tronicura - Quilquén - Traiguén, Tramo Dm 25.800,00 al Dm 37.994,00; Comuna de Traiguén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 2024-07-10 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2025-11-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3991000 | 5306658.265 | 99537890-6 | APIA SPA | 97.87 | 4753328.247 | 4154872.528 | 0 | 0 | 562258.016 | 1400603.81 | 510368.608 | 270093.423 | 0 | 0 | 1411548.671 | 0 | 597947.719 | 508 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056899-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396848 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Traiguén - Quino por la Colmena, Tramo Dm 12.260,00 al Dm 16.710,889; Púa Quino- Traiguén, Tramo Dm 12.560,00 al Dm 12.970,00; Comunas de Traiguén | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1431200 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 936000 | 1004174 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056899-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415521 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 Camino Básico por Conservación Lumaco - Butarrincón, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.000,00; Comuna de Lumaco, Provincia de Malleco, región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-14-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-29 | 2025-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-10 | 2027-02-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2452727 | 2644827.315 | 76037548-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2101000 | 1108826.315 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390715 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Muco - Chureo, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.650,00; Comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-17-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 2024-06-13 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2025-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2925982.824 | 3351881.299 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 100 | 2277728.413 | 2277728.413 | 0 | 0 | 1268348.01 | 760775.533 | 0 | 122780.947 | 0 | 125823.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390717 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Coyahue - Metrenco, Tramo Dm 4.000,00 al Dm 7.450,00; Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-44-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-07-12 | 2024-08-09 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2025-09-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1058000 | 1078496.261 | 77814697-5 | SAN BOSTON SPA | 63.51 | 1395250.655 | 547781.366 | 0 | 96479.859 | 77449.604 | 0 | 0 | 137155.112 | 85842.438 | 0 | 150854.353 | 0 | 500407.289 | 347062 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390718 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Conoco Chico Llapeleo, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.340,00; Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-20-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-29 | 2024-07-01 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2025-09-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2185000 | 2694131.459 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 2027657.353 | 2016899.935 | 0 | 1080275.781 | 0 | 0 | 856073.474 | 0 | 0 | 0 | 80550.68 | 0 | 0 | 10757.418 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390720 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Tromen Alto Cinco Laureles Tromen Bajo, Tramo Dm 0,00 al Dm 9.244,00; Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-26 | 2024-05-13 | 2024-07-26 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2025-11-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2948000 | 3946704.563 | 99537890-6 | APIA SPA | 83.89 | 3848980.495 | 3261401.279 | 0 | 0 | 1581046.765 | 828574.933 | 455403.189 | 0 | 0 | 396376.392 | 0 | 0 | 321025.454 | 266553.762 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390721 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Pelantaro Quinahue, Tramo Dm 0,00 al Dm 17.435,00; Comunas de Temuco y Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-20 | 2024-05-02 | 2024-07-24 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2026-01-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5403000 | 5407569.159 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 28.28 | 2011905.256 | 1413864.281 | 0 | 0 | 295284.75 | 0 | 287639.829 | 147983.297 | 109679.084 | 0 | 410112.572 | 163164.749 | 418732.09 | 179308.885 | 3059978.441 | 1542000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390722 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Galvarino Chol Chol por Aillinco, Tramo Dm 0,00 al Dm 7.500,00; Comuna de Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-21 | 2024-05-03 | 2024-07-26 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2025-12-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2126695.661 | 2568234.208 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 54.55 | 2673574.433 | 1453662.704 | 0 | 374020.714 | 0 | 388889.416 | 357504.365 | 0 | 0 | 0 | 333248.209 | 0 | 0 | 1219911.729 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390723 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Fin Fin Alto Boroa, Tramo Dm 0,00 al Dm 3.715,00; Boroa Laurel - 4 Esquinas, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.325,00; Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Ca | A | 1. OBRAS | 2261-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-22 | 2024-05-03 | 2024-07-31 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2025-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2589000 | 3309253.408 | 76565099-2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 54.9 | 2686993.356 | 1978893.361 | 0 | 0 | 0 | 266290.805 | 827714.007 | 139352.081 | 127622.695 | 0 | 270475.276 | 347438.497 | 708099.722 | 0.273 | 1541021.629 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390724 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Rucatraro - Romopulli, Tramo Dm 0,00 al Dm 6.200,00; Comuna de Saavedra, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-16 | 2024-06-24 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-09-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1865000 | 2517809.075 | 99537890-6 | APIA SPA | 69.26 | 1874176.795 | 1823032.945 | 0 | 494943.541 | 335568.207 | 694294.629 | 298226.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51143.85 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390727 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Escuela Agrícola Quílmer, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.068,00; Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-37-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-17 | 2024-06-07 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2025-07-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1483211.299 | 1749408.442 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 100 | 1205511.628 | 1198254.338 | 0 | 145410.799 | 261050.997 | 184217.657 | 293380.299 | 303066 | 0 | 0 | 0 | 11128.586 | 0 | 7257.29 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390728 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Peñehue Llollelhue, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.400,00; Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-17 | 2024-06-07 | 2024-08-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2025-11-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2729000 | 3027671.398 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 76.31 | 2994781.611 | 2376632.207 | 0 | 0 | 864293.074 | 486285.911 | 411485.463 | 186029.51 | 0 | 79405.544 | 157517.494 | 191615.211 | 58744.763 | 559404.641 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056966-0 | MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO Y HUILLINCO RINCONADA, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419599 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3 MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8702.6 | 9140.341 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9140.341 | 9140.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9140.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056966-0 | MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO Y HUILLINCO RINCONADA, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419601 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4 6 7 8 13 MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 52465.5 | 48580.901 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 52450.99 | 48580.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48580.901 | 0 | 0 | 3870.089 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056966-0 | MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO Y HUILLINCO RINCONADA, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419604 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 14 15 16 19 19-A MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 34248.1 | 35970.779 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 35970.779 | 35970.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35970.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056966-0 | MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO Y HUILLINCO RINCONADA, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419605 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 20 21 25 26 27 MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 21733.3 | 22600.459 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 22600.459 | 22600.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22600.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056966-0 | MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO Y HUILLINCO RINCONADA, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419607 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 28 29 30 32 33 MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 32881.3 | 34193.264 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 34193.264 | 34193.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34193.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056966-0 | MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO Y HUILLINCO RINCONADA, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420283 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 35 36 39 40 MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 39155.2 | 40306.363 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 40306.363 | 40306.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40306.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056966-0 | MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO Y HUILLINCO RINCONADA, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420574 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Camino Metrenco Huillinco | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4527.579 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4527.579 | 4527.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4527.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056966-0 | MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO Y HUILLINCO RINCONADA, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420575 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Camino Metrenco Huillinco | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3094.992 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3094.992 | 3094.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3094.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056966-0 | MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO Y HUILLINCO RINCONADA, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420579 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Camino Metrenco Huillinco | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3245.118 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3245.118 | 3245.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3245.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056966-0 | MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO Y HUILLINCO RINCONADA, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421239 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 5 10 MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 37732.6 | 39645.643 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 39645.643 | 39645.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39645.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056966-0 | MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO Y HUILLINCO RINCONADA, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421750 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 42 42-A MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14338.4 | 14824.472 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14824.472 | 14824.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14824.472 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057641-0 | CONSERVACION VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2025- 2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 417710 | CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 Asesoría a la Inspección Fiscal para Obras de Reposición Puentes menores MARAMBIO y AÑILCO de la Ruta S-239-T; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 421498 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 309104.4 | 154543 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057641-0 | CONSERVACION VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2025- 2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 417711 | CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Reposición Puente Quinque y Accesos, comuna Pitrufquen, provincia de Cautín, Región de La Araucanía y Reposición Puente Rinco y Accesos, Dm. 2.800 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-22-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-10 | 2025-11-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2027-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 421468.012 | 421468.012 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 309104.4 | 154510.012 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057641-0 | CONSERVACION VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2025- 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 417712 | CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 Reposición Puentes Marambio; Añilco y sus accesos; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-24-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-21 | 2025-11-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2027-02-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2552903.92 | 2552903.92 | 0-0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1560645.697 | 1247552.223 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057641-0 | CONSERVACION VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2025- 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 417715 | CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 Reposición Puente Quinque y Accesos, Comuna de Pitrufquén, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-8-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-10 | 2025-08-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-25 | 2026-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1965810.978 | 2227092.644 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 950219.644 | 1500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057641-0 | CONSERVACION VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2025- 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 417716 | CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN Reposición Puente Rinco y Accesos, Tramo Dm 2.800,00 al Dm 3.021,883, Comuna de Gorbea, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-17-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-19 | 2025-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-23 | 2026-12-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1808830.848 | 1948766.13 | 87747700-2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 870926 | 620395.13 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059660-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 3 2025-2027 BUEN VIVIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 417717 | CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE CAUTIN 3 2024 - 2026 Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de: Conservación de Caminos Básicos Cautín 3/2024-2026, Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 480000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 452575.2 | 75423.7 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059660-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 3 2025-2027 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 417690 | CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE CAUTIN 3 2024 Camino Básico por Conservación Los Pinos- Solo Yo- El Yunque, Tramo Dm 0,000 al Dm 7.250,00; Comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-11-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-11 | 2025-08-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-18 | 2026-12-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2107652 | 2015450.043 | 77169084-k | ARIDOS JEP SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1597425 | 1024576 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060939-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415533 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025 Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa V; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 669000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 367950 | 367950 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060939-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415532 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025 Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa V; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6745833 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1132050 | 5287050 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415470 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Asesoría de apoyo a la Inspección Fiscal para la Conservación de obras por Emergencias ruta S-965 Curarrehue - flor del Valle, km 14,7 al km 14,8, comuna de Curarrehue, provincia de Cau | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-15 | 2026-04-11 |  |  | Sin Reajuste | 263632.6 | 322024.537 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 144460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144460 | 519439.427 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415475 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Asesoría de apoyo a la Inspección Fiscal de Conservación por Emergencias ruta S-70 Pitrufquén-Cr. ruta S-70 (pte. Peule), km 20,255 al km 20,982, comuna de Pitrufquén, provincia de Caut | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-15 | 2026-07-10 |  |  | Sin Reajuste | 386416.8 | 399767.315 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313896.915 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6002.226 | 6002.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6002.226 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423403 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conservación Red Vial Región de La Araucanía Ruta S-70 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5779.434 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5779.434 | 5779.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5779.434 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423441 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conservación por Emergencia Red Vial Región de La Araucanía Ruta S-452 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2869.227 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2869.227 | 2869.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2869.227 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423799 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1-A 1-B 2-A 3-A CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REG ARAUCANIA RUTA S-70 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 197748.75 | 197748.75 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 339785.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339785.263 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423970 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REG ARAUCANIA RUTA S-70 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5564.334 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5564.334 | 5564.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5564.334 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415487 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-452 Carahue-Catripulli-Molco, km 2,09 al km.,3,13, comuna de Carahue, provincia de Cautín, región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-07 | 2026-01-02 |  |  | Sin Reajuste | 1078191.17 | 1274155.467 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 281250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281250 | 1731796.352 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415490 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-70 Pitrufquén-Cr. ruta S-70 (pte. Peule), km 20,255 al km 20,982, comuna de Pitrufquén, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-07 | 2026-01-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1152721.465 | 1294693.129 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 281250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281250 | 1350948.126 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415493 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-70 Pitrufquén-Cr.ruta S-70 (pte.Peule), km 33,8 al km 34,5, comuna de Tolten, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-07 | 2026-04-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1937469.167 | 1894437.297 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 0 | 281250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281250 | 1855387.297 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415496 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta 181 CH Cruce ruta 5 Victoria -Curacautin -tunel las Raíces- Paso Pino Hachado, km 71,8 al km 80,4, comuna de Curacautin, provincia de Cautín, reg | N | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-06 | 2026-06-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 10695244 | 9331856.77 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | 281250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281250 | 12395281.33 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415500 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-497 Las Hortensias - Colico, (km 11,4 al km 12,1) y (km 13,9 al km 14,1), comuna de Cunco, provincia de Cautín, región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-29 | 2026-01-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1077031.967 | 1106371.642 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 281250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281250 | 949121.642 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415503 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-965 Curarrehue - flor del Valle, km 14,7 al km 14,8, comuna de Curarrehue, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-07 | 2026-01-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1141790.125 | 995397.903 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 0 | 281250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281250 | 821497.903 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415505 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-965 Curarrehue - Flor del Valle, km 23,1 al km 23,3, comuna de Curarrehue, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-05 | 2026-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 376676.65 | 482646.439 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 281250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281250 | 241846.439 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415507 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S/R Roble Huacho- Pichiquepe, km 1,5 al km 1,7, comuna de Padre Las Casas, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-23 | 2026-03-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 555720.883 | 635560.163 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 281250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281250 | 407786.163 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415509 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S/R Galvarino-Rucatraro, km 5,7 al km 6,2, comuna de Galvarino, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-24 | 2026-03-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 464100 | 535813.839 | 76045325-0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 0 | 281250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281250 | 305613.839 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415510 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-901 Los Sauces-Relicura, km 7,06 al km 7,18, comuna de Curarrehue, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-29 | 2026-03-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 535768.155 | 718154.327 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 281250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281250 | 502704.327 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415511 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia S/R Paillaco - Renahue, km 2,6 al km 2,8, comuna de Pucon, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 343501 | 0-0 |  | 0 | 281250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281250 | 87501 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415512 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-46 Carahue-Puerto Dominguez-Rariruca, km 4,8 al km 5,1, comuna de Saavedra, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-23 | 2026-03-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 548716.14 | 517140.929 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 281250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281250 | 283340.929 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415513 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta R-730 Traiguen-Pichipellahuen por Hueñilhue, km 7,68 al km 7,76, comuna de Traiguén, provincia de Malleco, región de la Araunía | N | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-08 | 2026-08-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 250244.505 | 373021.266 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 281250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281250 | 196984.042 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415514 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S/R Renaico-Tolpan, km 5,8 al km 5,9 y km 6,7 al km 6,8, comuna de Renaico, provincia de Malleco, región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-05 | 2026-05-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 551295.465 | 697942.064 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 281250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281250 | 477437.064 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415515 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-575 Sahuelhue - Caren, km 5,7 al km 5,8, comuna de Melipeuco, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-08 | 2026-08-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 505169.929 | 587750.377 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 281250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281250 | 357700.377 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415517 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-953 termas de San Luis, km 0,4 al km 0,54, comuna de Pucon, provincia de Cautín, región de la Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-29 | 2026-04-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 385778.198 | 522466.589 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 281250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281250 | 301716.589 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069144-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL, PUENTE NIGUE, TOLTÉN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40069144-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL, PUENTE NIGUE, TOLTÉN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 423537 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE NIGUE, TOLTÉN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-95-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-10 | 2025-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2027-11-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 708050 | 708050 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 270000 | 506000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40069145-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL, PUENTE QUEULE, TOLTÉN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 419511 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUENTE QUEULE, TOLTÉN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | N | 2. ESTUDIOS | 5048-90-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-04 | 2025-12-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2028-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 794777 | 794777 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 312000 | 562999.78 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40031052-0 | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL VARIOS PUENTES PATRIMONIALES COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 351608 | Diagnóstico Estructural Varios Puentes Patrimoniales Comuna de Rio Bueno Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5895-15-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-29 | 2022-08-12 | 2022-09-02 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2023-10-22 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 195070 | 205250 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) - T-85 (QUILLAICO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 420895 | Servicios Caracterización Arqueológica Puerto Nuevo - Quillaico, Región de Los Ríos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100010 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307985 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Sector Circunvalación Oriente Valdivia, Tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-32-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-09-09 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2022-11-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 749385 | 356038.431 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 96.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358999.581 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307986 | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, sector Circunvalación Oriente Valdivia, tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5048-78-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-03-11 | 2020-08-18 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2024-05-10 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 13011587.194 | 9608933.985 | 83145600-0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 100 | 1457400.362 | 1457397.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457397.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227850 | Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | A | 1. OBRAS | 5048-69-LR15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-23 | 2016-03-17 | 2016-05-17 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2019-12-28 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 13686282.924 | 12921194.462 | 78868250-6 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484000.13 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 341406 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco-Riñihue, Tramo DM. 12.153,20 al DM. 22.000,00 en Ruta T-45, Comuna Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-64-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-28 | 2021-08-30 | 2022-03-03 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2024-09-23 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1155600 | 1040850 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 70 | 3794.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788.776 | 6 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351775 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco - Riñihue, Tramo I, KM 0,000 a KM 12.153,20, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-08-02 | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2027-04-09 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 945907.2 | 870521.652 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 28.34 | 169999.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 134999.597 | 468812.137 | 283333.332 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403799 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de la Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco - Riñihue, Tramo Dm 12.153,20 al Dm 22.000,00, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-63-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-14 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2025-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 55834.8 | 70000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 77966 | 70721 | 0 | 0 | 70721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7245 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278746 | Reposición Rutas T-47 y T-45: Choshuenco-Riñihue, Región de los Ríos. | A | 1. OBRAS | 5048-38-0119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-30 | 2019-11-28 | 2021-07-02 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2025-02-13 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 18024288.389 | 37131719.73 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 3945840.276 | 1261837.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261837.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2684003 | 23154.686 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351776 | Reposición Rutas T-47 y T-45 Choshuenco - Riñihue, tramo I, km 0,000 a km 12.153,20, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | N | 1. OBRAS | 5048-70-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-04-09 | 2024-11-18 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2027-03-28 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice Polinomico | 11120671.295 | 16315071.32 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 10 | 2217000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 1617000 | 8548033.298 | 6634666.663 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390942 | Estudio de Impacto Ambiental Construcción segundo acceso a San Jose de la Mariquina | N | 2. ESTUDIOS | 979-90-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-01 | 2025-05-06 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-08-04 | 2027-08-18 |  |  | Sin Reajuste | 430000 | 405752.055 | 77904240-5 | DSS SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 171000 | 264000.055 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | Interregional | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 358.057 | 0 | 0 | 0 | 276.167 | 0 | 36.39 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.943 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2090.773 | 1595.111 | 0 | 0 | 165.648 | 1129.415 | 0 | 90.773 | 181.982 | 0 | 0 | 27.293 | 0 | 495.662 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407032 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 54 REPOSICION RUTA T-85 SECTOR RIO BUENO - CAYURRUCA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 999 | 1697.221 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1697.221 | 1697.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407033 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 55 REPOSICION RUTA T-85 SECTOR RIO BUENO - CAYURRUCA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3317.5 | 3317.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1894.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894.506 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420433 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 55 REPOSICION RUTA T-85 SECTOR RIO BUENO - CAYURRUCA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3317.5 | 3317.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3317.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3317.5 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 292098 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-42-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-29 | 2020-08-14 | 2021-03-19 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2024-09-07 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 491329.31 | 769295.26 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 99.05 | 13149.7 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 2146.7 | 3 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292097 | Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | A | 1. OBRAS | 5895-34-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-09-26 | 2019-12-10 | 2020-07-10 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2024-09-07 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 5234154.769 | 8779152.659 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 100 | 480000 | 456507.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456507.247 | 23492.753 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090837-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 303097 | Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | A | 1. OBRAS | 5895-39-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-30 | 2019-12-11 | 2020-09-14 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2022-05-19 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 5267059.139 | 8408664.993 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091524-0 | REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270059 | Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad Provincia de Valdivia (A) y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región (B) | A | 1. OBRAS | 5722-3-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-04-13 | 2017-07-28 | 2017-10-05 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2019-09-29 |  |  | Sin Reajuste | 3585081.801 | 3856384.057 | 83952900-7 | CARLOS MARIN E HIJOS LTDA. | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 73000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093222-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329595 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector Variante Sur, Tramo DM 0.000,00 al DM 5.334,43, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-92-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-24 | 2021-11-10 | 2022-06-29 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2025-04-26 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 992640 | 1245172.142 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 100 | 600309.685 | 445468.685 | 0 | 91826.933 | 0 | 239651.846 | 113989.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154841 | 255633.594 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093222-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329596 | Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector: Variante Sur, Tramo: DM.0.000,00 al DM.5.334,43, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 1. OBRAS | 5048-72-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-10-08 | 2022-05-11 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2025-07-12 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 16282600.298 | 20577013.082 | 59236450-6 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 0 | 8300000 | 4219494.349 | 0 | 0 | 1665573.226 | 0 | 938870.882 | 1023924.354 | 591125.887 | 0 | 0 | 0 | 2153720.337 | 1926785.314 | 5758366.046 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Interregional | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 157.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.437 | 0 | 1842.563 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2379.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379.846 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419305 | Pago Peritos Tasadores Obra: Const Mej Ruta 201-CH S: Coñaripe-Pellaifa | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1370.268 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1370.268 | 1370.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419307 | Pago Peritos Tasadores Obra: Const Mej Ruta 201-CH S: Coñaripe-Pellaifa | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1548.744 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1548.744 | 1548.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421289 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 7-B 7-C 7-D 7-E 7-F CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 24389.14 | 24389.14 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 24389.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24389.14 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421290 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 16-A CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4609.92 | 4843.643 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4843.643 | 4843.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4843.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421291 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 20 CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6946.95 | 10468.359 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10468.359 | 10468.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10468.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407564 | Indemnización de Gastos Generales - Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos (ctto original 250840) | A | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Indice de Precios al Consumidor | 727244.235 | 727244.235 | 59160350-7 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 867000.085 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413978 | Demolición Antiguo Puente Quinchilca, Los Lagos, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-03 | 2025-09-02 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2026-05-05 |  |  | Indice Polinomico | 540966.652 | 573385.416 | 87747700-2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 605000.416 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250912 | Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5048-15-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-20 | 2016-07-19 | 2016-09-15 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2019-02-23 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 8982177.561 | 8068566.71 | 77357920-2 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 92.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218000.34 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 368518 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta T-340, sector Torobayo-Curiñanco, Tramo DM 0,000 al DM 18.086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. (Terminación) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-08-30 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2025-12-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 855140 | 829729.452 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 89.7 | 422490 | 354139.726 | 0 | 0 | 125397.133 | 0 | 41222.532 | 37758.53 | 0 | 37302.331 | 72767.469 | 39691.731 | 36000 | 32350.274 | 54114.998 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 407348 | Servicios de Rescate Arqueológico, ruta T-340 Torobayo-Curiñanco Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 130000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 130000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | Interregional | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1023.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.392 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de los Lagos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416725 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1754.386 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1754.386 | 1754.386 | 0 | 0 | 0 | 1754.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420553 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2222.222 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2222.222 | 2222.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278726 | Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, Tramo KM. 0,000-KM. 18,086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | A | 1. OBRAS | 5048-34-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-30 | 2018-11-19 | 2019-04-08 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2022-03-11 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 12008316.737 | 8986273.656 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102515.29 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 368519 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA T-340, SECTOR TOROBAYO CURIÑANCO, TRAMO DM. 0,000 AL DM. 18,086, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 1. OBRAS | 5048-35-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-16 | 2023-02-27 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2025-11-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice Polinomico | 9163103.982 | 15920365.651 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 91 | 9283520 | 6413514.241 | 0 | 0 | 2356783.603 | 2107977.865 | 730486.654 | 0 | 0 | 1218266.119 | 0 | 0 | 0 | 2870005.759 | 20369.388 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292269 | Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | A | 1. OBRAS | 5895-35-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-09-30 | 2019-12-12 | 2020-10-30 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2022-06-18 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 4918682.781 | 6619552.106 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 78.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 579147.959 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 384004 | Terminación Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | A | 1. OBRAS | 5895-49-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-11 | 2024-02-01 | 2024-11-07 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2025-11-30 |  |  | Indice Polinomico | 1211561.473 | 1985597.814 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 82.04 | 2111699.149 | 1736747.408 | 0 | 0 | 0 | 836567.653 | 0 | 217617.42 | 195229.79 | 242077.978 | 245254.567 | 0 | 50951.741 | 324000 | 373852.188 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422481 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta T-60 S: Cruce Ruta 206 Tres Ventanas | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4444.444 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4444.444 | 4444.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4444.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424546 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta T-60S: Cr Ruta 206- Tres Ventanas | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2523.624 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5555.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5555.556 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292112 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, Sector Puente Catrilelfu-Corral, Tramo DM. 29.270,000 al DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-28-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-08-28 | 2021-07-05 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2024-07-30 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 992640 | 1198418.815 | 77248396-1 | CONSORCIO ZANARTU - VYA CORRAL LTDA. | 0 | 676629 | 190637.186 | 0 | 0 | 0 | 190637.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485991.814 | 47258.224 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372924 | Estudio asociado a Impacto Ambiental - Mejoramiento y Construcción Ruta Corral - Valdivia (península) | N | 2. ESTUDIOS | 777-77-O77 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-28 | 2025-12-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2028-04-08 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 440000 | 440000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 229207 | 211000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | Interregional | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2108.011 | 314.594 | 0 | 0 | 0 | 70.961 | 0 | 108.011 | 0 | 112.872 | 22.75 | 0 | 0 | 1793.417 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415965 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 111-C MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5928.46 | 6196.426 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7026.963 | 6196.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6196.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.537 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416171 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej y Const Ruta Corral-Valdivia(Península Sn Ramon) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 865.026 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 865.026 | 865.026 | 0 | 0 | 865.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292111 | Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019 | A | 1. OBRAS | 5048-52-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-30 | 2020-06-12 | 2020-09-23 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2025-07-01 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 13346480.024 | 22818087.915 | 59236450-6 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 100 | 7665900 | 7186901.007 | 0 | 0 | 1630816.637 | 0 | 0 | 0 | 3415068.491 | 0 | 0 | 2141015.879 | 0 | 478998.993 | 260535.126 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30106340-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 317245 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino T-345, Sector lo Águila Malihue, Tramo KM 18,069 al KM 30,689, Comuna Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-91-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2021-01-28 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2024-04-14 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 574320 | 367886.75 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 1938.65 | 1737.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737.65 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de los Lagos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417038 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Camino T-345, Sector Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue), Tramo km 18,069 a km 30,689, Comunas de Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-80-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-15 | 2025-12-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2027-07-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 998371.92 | 998371.92 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600000 | 598372.92 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417037 | Terminación Mejoramiento Camino T-345, Sector Lo Aguila - Malihue, Comunas de Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | N | 1. OBRAS | 5048-39-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-04 | 2025-09-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-17 | 2027-05-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 18816112.939 | 17974518.984 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4400000.455 | 18901626.624 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123950-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE MULPUN, COMUNAS MÁFIL Y LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372903 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas T-328 y T-290, Sector Balseadero San Javier Ruta 5 (Fase 2 Conectividad Puente Mulpún - Pupunahue), Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5048-91-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-12 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2026-03-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 488019 | 546091 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 77.63 | 290000.037 | 242044.037 | 0 | 0 | 0 | 109718.417 | 0 | 0 | 0 | 132325.62 | 0 | 0 | 0 | 47956 | 71000 | 21000.25 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 255185 | Consultoría de Estudio de Impacto Ambiental Tramo Intermedio Ruta T-720, Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral), Provincia del Ranco | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-42-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-12-23 | 2017-01-25 | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2023-11-26 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 243000 | 408002.516 | 96974000-1 | GHD S.A. | 78.3 | 31867.401 | 31860.401 | 0 | 0 | 0 | 31860.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 422279 | Indemnización Consultoría de estudio de impacto ambiental tramo ruta t-720, Cruce T-60 (las ventanas) - Alerce costero - Cruce T-450 Corral, Provincia del Ranco | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 21072.805 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21072.805 | 21072.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21072.805 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30284822-0 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351807 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONECTIVIDAD VIAL PUERTO FUY PUERTO PIREHUEICO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-27-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-22 | 2022-11-17 | 2022-11-28 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2025-08-02 | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 1229900 | 1150000 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 358019.935 | 247717.935 | 0 | 0 | 0 | 129018.5 | 0 | 0 | 95961.435 | 0 | 0 | 22738 | 68662 | 41640 | 976000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30446273-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: CAYURRUCA -LAGO RANCO-ILIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 292128 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pav. Cayurruca -Lago Ranco-Ilihue, Región de Los Ríos. | A | 2. ESTUDIOS | 5895-23-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-09 | 2019-09-12 | 2019-10-17 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2024-09-26 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 678782 | 716150 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 71.28 | 88320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88311 | 9 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458842-0 | AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO. REGIÓN DE LOS RÍOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329603 | ESTUDIO DE INGENIERÍA AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 2. ESTUDIOS | 5048-80-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2025-02-11 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 711080 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 80 | 91339.686 | 87305.686 | 0 | 0 | 19140 | 0 | 37331.324 | 0 | 0 | 0 | 30834.362 | 0 | 4033 | 1 | 100900.375 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458845-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR LICAN-RUTA 215-CH REG LOS RÍOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351808 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LICAN RUTA 215-CH, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 2. ESTUDIOS | 5048-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-16 | 2022-10-13 | 2022-12-14 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2025-11-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1171015 | 1249500 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 54.93 | 32359.68 | 32359.68 | 0 | 0 | 6790.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17206.5 | 8362.98 | 0 | 0 | 0 | 686000.46 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458860-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322756 | Estudio de Ingenieria de detalle "Mejoramiento Ruta T-350 Valdivia - Niebla, Región de los Ríos" | A | 2. ESTUDIOS | 5048-93-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-10 | 2021-03-12 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2024-10-14 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 712500 | 740873.76 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 100 | 212179.923 | 212177.923 | 0 | 0 | 21880.623 | 0 | 18783.8 | 0 | 0 | 171513.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372938 | Asesoría a la inspección fiscal reposición puente Collilelfú 2 y accesos en ciudad de los Lagos, Región de los Ríos, comuna los Lagos, provincia valdivia, Región de los Rios. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-3-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-09 | 2025-07-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2028-11-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1124341.75 | 1785940.814 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 537165 | 1390775.064 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | Interregional | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1201.801 | 902.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.732 | 197.864 | 318.517 | 272.037 | 0 | 299.651 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS |  | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419535 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1825-2023 Lote(s) Nº 22 REPOSICION PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CUIDAD DE LOS LAGOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3302.292 | 3302.292 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3302.292 | 3302.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3302.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS |  | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419536 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-141-2024 Lote(s) Nº 7 REPOSICION PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CUIDAD DE LOS LAGOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2495.907 | 2495.907 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2495.907 | 2495.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372944 | Reposiciòn Puente Collillelfu 2 y accesos en ciudad de Los Lagos, Región de los Ríos. | N | 1. OBRAS | 5048-95-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-04-15 | 2025-10-15 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2027-10-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 14333727.258 | 19942345.074 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5179835 | 15897225 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459998-0 | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR: CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263501 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial S: Chaihuin Limite Regional | A | 2. ESTUDIOS | 5895-46-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-11-27 | 2017-12-29 | 2018-03-29 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2021-07-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 815193.7 | 909825.34 | 76615660-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH EN LIQUIDACION SPA | 85.71 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 525 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459998-0 | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR: CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 383727 | Terminación Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial S: Chaihuin - Limite Regional, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5895-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-12-11 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2025-07-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 320061.686 | 352113.979 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 97.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406316 | Consultoria Proyecto de Basculamiento de 25º a 45º para el Puente Cau Cau y Accesos, Provincia de Valdivia, Region de los Rios | A | 2. ESTUDIOS | 979-1794-SE24 | En Ejecución | Trato directo | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2025-04-19 |  |  | Sin Reajuste | 52000 | 52000 | 76249372-1 | ASTABURUAGA INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 37000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 20000 | 2000 | 0 | 66 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 401429 | Rehabilitación del basculamiento a 45° del puente Cau Cau, provincia de Valdivia, Región de los Ríos. | N | 1. OBRAS | 5048-37-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-27 | 2025-08-27 | 2025-09-12 | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 2026-06-04 |  |  | Sin Reajuste | 3365396.732 | 2917933.858 | 76493449-0 | FREYSSINET CHILE SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2917933.858 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 369266 | Asesoría a la Inspección Fiscal ¿Construcción Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A (Varios Sectores), Comunas de Mariquina, Mafil, Valdivia, La Unión, Futrono y Rio Bueno, Provincias de Valdivia y Del Ranco, Región de Los Ríos¿ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-25 | 2024-07-17 | 2024-08-01 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2026-08-26 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 768400 | 1195157.46 | 76008758-0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 45.78 | 657140 | 571119.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387665.603 | 0 | 45489.553 | 91970.723 | 45994.117 | 44000 | 42020.004 | 617219.24 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400199 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3 4 5 6 CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REG DE LOS RIOS (T-736) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3214.5 | 3214.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3214.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3214.5 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7346.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7346.641 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422390 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REG DE LOS RIOS (T-225) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10695.4 | 10695.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10695.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10695.4 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422391 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 2 3 4 5 CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS (T-705) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13659.25 | 13659.25 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13659.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13659.25 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423039 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 CONSTR CICLOVIAS EN RED VIAL REG LOS RIOS (T-759 TRAMO 2) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8396.1 | 8396.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8396.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8396.1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423040 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REG DE LOS RIOS (T-225) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10291.8 | 10291.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10291.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10291.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423041 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1-A 2-A 3-A 4-A CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REG DE LOS RIOS (T-34) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5596.4 | 5596.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5596.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5596.4 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423044 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3 4 5 CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REG DE LOS RIOS (T-551 TRAMO 3) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10267.7 | 10267.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10267.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10267.7 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423046 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 7 8 9 10 CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REG DE LOS RIOS (T-551 TRAMO 3) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2021.25 | 2021.25 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2021.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021.25 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423054 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 4 7 CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REG DE LOS RIOS (T-218) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13327.8 | 13327.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13327.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13327.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423055 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 5 CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REG DE LOS RIOS (T-218) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4812.65 | 4812.65 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4812.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4812.65 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423065 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 8 9 10 11 12 CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REG DE LOS RIOS (T-218) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 16792.75 | 16792.75 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16792.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16792.75 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423067 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1-B 1-C CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REG DE LOS RIOS (T-736) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7073.48 | 7073.48 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7073.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7073.48 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423117 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 6 8 9 CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS (T-705) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6453.5 | 6453.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6453.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6453.5 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423118 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 7 CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS (T-705) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2854 | 2854 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2854 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423119 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 10 CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS (T-705) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2432 | 2432 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423120 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 11 12 13 14 15 CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS (T-705) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 20418 | 20418 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 20418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20418 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423121 | EXPRIOPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 16-A CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS (T-705) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10005.3 | 10005.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10005.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10005.3 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423122 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 17-A CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS (T-705) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12411 | 12411 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12411 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423123 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 20 CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS (T-705) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4633 | 4633 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4633 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423124 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 18 19 CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS (T-705) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6891.5 | 6891.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6891.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6891.5 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423404 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conservación Red Vial Región de Los Ríos (T-736) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1195.959 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1195.959 | 1195.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.959 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423480 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1-A CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REG DE LOS RIOS (T-736) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3459.72 | 3459.72 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3459.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3459.72 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424063 | Expropiacion(es) VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 2 CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REG DE LOS RIOS (T-225) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7087.9 | 7087.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7087.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7087.9 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424438 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 3-B 6-A 6-B CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REG DE LOS RIOS (T-218) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12662.4 | 12662.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12662.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12662.4 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 369268 | Construcción de Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A, Comunas de Mariquina, Máfil, Maldivia, La Unión, Futrono y Rio Bueno, Provincias de Valdivia y del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5048-99-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-04-09 | 2024-05-31 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2026-06-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice Polinomico | 10078939.978 | 11336069.777 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 16.19 | 1650820 | 1127020.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327220.598 | 271710.506 | 0 | 0 | 251883.755 | 276206.133 | 0 | 523799.008 | 7702780.973 | 2000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480980-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 357754 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-931 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) Comuna de Río Bueno | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-41-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-12 | 2023-12-07 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2025-05-12 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 294774.328 | 275452.104 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 86.25 | 141589.739 | 141588.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130781.195 | 0 | 10807.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111510.036 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 30480980-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480980-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357755 | Mejoramiento CBI Ruta T-931 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) Comuna de Río Bueno | A | 1. OBRAS | 5895-028-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-28 | 2023-11-17 | 2024-04-08 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2026-05-31 | RANCO | RIO BUENO | Indice Polinomico | 5230528.887 | 6734808.657 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 53.96 | 3238209.936 | 2185155.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550904.205 | 397259.492 | 480686.103 | 372335.136 | 0 | 383970.673 | 25890 | 1027164.327 | 3887490.218 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Interregional | PROYECTOS | 30480983-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.166 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL |  | PROYECTOS | 30480995-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 244.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.74 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480995-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420584 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta T34; T-334 Y T-324 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5153.745 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5153.745 | 5153.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5153.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480995-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421249 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta T34; T-334 Y T-324 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1021.515 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1021.515 | 1021.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329613 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Rupumeica Alto- Rupumeica Bajo, sector cruce T-851 (Riñinahue) - Pocura -Rupumeica Bajo, tramo km 18,444 al km 43,446, Comuna Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-59-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-27 | 2024-07-09 | 2025-07-10 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2028-03-30 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 899304 | 1094386.07 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 506822.349 | 666359.523 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | Interregional | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.999 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO |  | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417063 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 97 CONTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 134467.1 | 134467.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 28044.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28044.519 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418887 | Pagos Peritos Tasadores Obra: Construcción Rupumeica Alto-Rupumeica Bajo | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1141.182 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1141.182 | 1141.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO |  | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421782 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 8 CONTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2221 | 2221 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO |  | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421783 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 88 CONTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7126.2 | 7126.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7126.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7126.2 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO |  | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421784 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 97 CONTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 134467.1 | 134467.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 134467.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134467.1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329614 | Construcción Rupumeica Alto - Rupumeica Bajo, Sector Cruce T-851 (Riñinahue) - Pocura - Rupumeica Bajo, Tramo Km 18,444 al Km 43,446, Comuna Lago Ranco, Provincia Del Ranco, Región de los Ríos | N | 1. OBRAS | 5048-44-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2024-03-12 | 2025-06-03 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2027-12-19 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 19620970.138 | 33438840.566 | 78202244-k | CONSORCIO RUPUMEICA SPA | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 8993177.961 | 25652640.23 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 382709 | Terminación Mejoramiento CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quiman Alto | A | 1. OBRAS | 5895-48-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-01-31 | 2024-09-26 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2026-01-26 |  |  | Indice Polinomico | 4799839.33 | 6000783.552 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 61 | 3396150.036 | 2694931.036 | 0 | 0 | 2148146.058 | 546784.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16384 | 684835 | 3546000.448 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002601-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA T-400 MORROMPULLI - RIO FUTA, COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 352246 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-400 Morrompulli - Río Futa, Comuna de Corral | A | 1. OBRAS | 5895-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-07-14 | 2022-11-14 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2024-03-26 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 2010651.401 | 2612479.419 | 76683741-7 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 99.86 | 38130.178 | 22923.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22923.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15207 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40003407-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL RUTAS T-225 A T-255 PANGUIPULLI S: HUELLAHUE CR COZCOZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392097 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexion Vial Rutas T-225 A T-255 en Panguipulli Huellahue - Cr. Coz Coz, Región de los Ríos. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-59-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-09 | 2024-10-28 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2026-11-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 779360.75 | 712024.6 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 31.14 | 302069.558 | 297222.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105671.048 | 0 | 0 | 124121.51 | 67429.834 | 4847 | 0.166 | 300000 | 171000.1 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40003669-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA T-551 EN FUTRONO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 378081 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana Ruta T-551 en Futrono, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5048-56-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-07 | 2023-12-18 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2026-03-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1038310.105 | 853825 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 61.73 | 254619.804 | 254618.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102545.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152072.816 | 0 | 1 | 645000.389 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331498 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-3-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-06-25 | 2021-07-13 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2025-07-25 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 928536.7 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 97.8 | 186478.033 | 186470.033 | 0 | 50911.47 | 0 | 51553.543 | 25957.54 | 26008.906 | 0 | 32038.574 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331517 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-11 | 2021-09-23 | 2021-12-02 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2025-12-12 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 993128.8 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 60.04 | 20225.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20225.573 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331520 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-28-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-16 | 2021-10-22 | 2021-12-01 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2025-12-07 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 942754.2 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 95.31 | 301478.667 | 248696.056 | 0 | 49077.465 | 25494.481 | 25594.774 | 25723.149 | 25773.295 | 25823.442 | 24183.37 | 21632.891 | 25393.189 | 26058.6 | 26724.011 | 23564.507 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331529 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-01 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2026-07-20 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 932997 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 81.13 | 288063.152 | 239216.461 | 0 | 47058.781 | 23777.528 | 23872.813 | 23991.919 | 24039.561 | 24085.218 | 23987.948 | 24196.384 | 24206.309 | 24495.691 | 24351 | 166350.167 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331532 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-68-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-07 | 2022-03-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2026-04-17 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 896384.121 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 86.31 | 301174.163 | 254819.935 | 0 | 0 | 0 | 29612.349 | 90555.529 | 35650.743 | 0 | 0 | 74102.542 | 24898.772 | 23751 | 22603.228 | 100189.076 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 367104 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa IV Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-45-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2024-01-11 | 2024-04-15 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2027-05-13 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 875268.324 | 796565.289 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 45.66 | 280043.068 | 232827.331 | 0 | 0 | 46173.037 | 46353.212 | 23293.06 | 23339.202 | 23385.346 | 23288.665 | 23493.01 | 23501.799 | 23643.225 | 23572.512 | 281670.144 | 134999.745 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 407313 | Continuación Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Costa, Etapa III, Región de Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-58-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-12 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 337623.825 | 262609.2 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 66.82 | 238987.506 | 179633.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29724.502 | 29832.161 | 30113.978 | 29262.505 | 29517.96 | 31182.208 | 30178.8 | 29175.392 | 30901.606 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331492 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-2-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-05-07 | 2021-06-15 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2025-07-03 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6193433.504 | 7328771.146 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 2165344.57 | 2165344.57 | 0 | 369802.06 | 0 | 214114.979 | 0 | 63125.236 | 195337.06 | 0 | 1280339.53 | 42625.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331504 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-11-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-06 | 2021-06-14 | 2021-06-30 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2025-07-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6521006.52 | 7721560.457 | 99537890-6 | APIA SPA | 91.67 | 3158093.935 | 2026279.911 | 0 | 477680.698 | 156698.661 | 339420.789 | 110287.247 | 0 | 642298.541 | 299893.975 | 0 | 0 | 592501.024 | 539313 | 284674.404 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331519 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa III | A | 1. OBRAS | 5895-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2025-10-22 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 7199697.492 | 7592720.859 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 98.24 | 2724343.137 | 1678488.92 | 0 | 430193.91 | 168615.168 | 182050.892 | 173498.454 | 176044.242 | 172610.297 | 64600.672 | 167449.502 | 143425.783 | 559774.217 | 486080 | 128591.326 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331522 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-36-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-12 | 2021-12-29 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2025-12-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6599936.036 | 9701540.235 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 90.08 | 2719065.902 | 1997167.368 | 0 | 731381.473 | 189475.838 | 210483.064 | 155726.273 | 87060.072 | 189119.906 | 88004.357 | 202336.919 | 143579.466 | 432724.534 | 289174 | 1481813 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331528 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Sur, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-17 | 2022-03-25 | 2022-04-13 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2026-05-04 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6498768.011 | 8093673.245 | 99537890-6 | APIA SPA | 98.63 | 2069173.949 | 1729849.166 | 0 | 259771.939 | 456889.373 | 165569.22 | 193556.269 | 0 | 330576.134 | 0 | 209744.014 | 113742.217 | 198977.783 | 140347 | 1390291.293 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331531 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-65-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-26 | 2021-12-29 | 2022-03-02 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2026-03-24 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6599995.19 | 7795129.635 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 86.38 | 3329522.639 | 2440913.683 | 0 | 150603.509 | 215870.143 | 242612.106 | 851830.168 | 212343.944 | 0 | 514322.206 | 112940.563 | 140391.044 | 464608.956 | 424000 | 1195883.68 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 332697 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-28 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2025-03-27 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6476988.418 | 5744687.046 | 76061486-6 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | 19.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378664 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa IV, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-14 | 2023-07-24 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2026-09-15 |  |  | Indice Polinomico | 5016257.456 | 9436233.43 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 83.07 | 3764315.464 | 3074534.369 | 0 | 1407108.894 | 215317.857 | 227907.897 | 0 | 334984.906 | 350480.867 | 148323.998 | 259577.045 | 130832.905 | 469772.095 | 220009 | 2412070.941 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40012473-0 | MEJORAMIENTO AVENIDA ESPAÑA S: CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA- CAMINO CABO BLANCO VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372834 | Estudio de Ingeniería de Detalle ¿Mejoramiento Avenida España S: Avenida Pedro Aguirre Cerda Camino Cabo Blanco, Región De Los Ríos (Nuevos 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-38-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-18 | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2026-01-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1160845 | 1014992.65 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 88.85 | 210000 | 166741.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166741.61 | 0 | 0 | 0 | 43258.39 | 490000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021402-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20, COMUNA DE MARIQUINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 329639 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión Ruta T-20 y T-230 San José de la Mariquina Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5895-9-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-18 | 2021-06-25 | 2021-07-13 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2023-03-11 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 202480 | 199723.272 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 420.232 | 417.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA |  | PROYECTOS | 40021402-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021408-0 | REPOSICION PUENTES CHAMIL Y LA PLATA EN RUTA T-60 COMUNA DE PAILLACO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 372898 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Chamil y La Plata en Ruta T-60, Comuna de Paillaco | A | 2. ESTUDIOS | 5895-14-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-24 | 2023-07-28 | 2023-08-18 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2024-10-07 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 288303.085 | 257780.658 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 76149.609 | 21348.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6218.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15130.198 | 0 | 54801.228 | 32999.909 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021416-0 | MEJORAMIENTO CBI REGIÓN DE LOS RIOS IV PARTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 372670 | Consultoría Mejoramiento Caminos Básico Intermedios Región de los Ríos - IV Parte | A | 2. ESTUDIOS | 5895-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-12 | 2023-12-20 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2025-11-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1000775.584 | 985847.452 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 29.14 | 366139.735 | 192315.735 | 0 | 0 | 0 | 192315.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173824 | 671000.092 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021423-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS II ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 372671 | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovías en Red Vial Región de los Ríos II Etapa | A | 2. ESTUDIOS | 5895-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2025-07-05 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 816464.354 | 790427.869 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 62.85 | 458749.912 | 375295.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64544.295 | 181716.001 | 0 | 0 | 129035.416 | 0 | 15280 | 68174.2 | 210000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40026159-0 | MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL LAGO NELTUME LIQUIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI. | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372672 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL LAGO NELTUME LIQUIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI", REGION DE LOS RIOS. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-05 | 2023-08-31 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2025-08-30 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 582880 | 605827.81 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 0 | 345099.702 | 305363.702 | 0 | 0 | 0 | 37633.869 | 181714.491 | 0 | 86015.342 | 0 | 0 | 0 | 39733 | 3 | 3000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027825-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 327184 | Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación 2020 - 2021 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-62-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2023-02-12 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 252842.055 | 357181.024 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 100 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327296 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-567, Cruce Ruta T-851 (Riñinahue)-Pocura-Rupumeica Bajo, km 8,0 al 17,6 y Ruta T-523, Cruce Ruta T-509 (Mallay)-Las Molidas, km 0 al 7,0, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-42-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-28 | 2021-02-18 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2023-04-25 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 2996143.534 | 3048496.045 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 406103 | Indemnización Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-567, Cruce Ruta T-851 (Riñinahue)-Pocura-Rupumeica Bajo, km 8,0 al 17,6 y Ruta T-523, Cruce Ruta T-509 (Mallay)-Las Molidas, km 0 al 7,0, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 34761.775 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34761.775 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030690-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 351812 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los, Ríos Etapa III | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-09-26 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2026-03-08 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 399999.996 | 444143.7 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 72.37 | 209255.212 | 209253.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108498.25 | 21870.04 | 21912.435 | 21823.606 | 22015.396 | 13133.485 | 0 | 2 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030690-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 364379 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Rio Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos Etapa III | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-09-26 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2025-10-22 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 399999.936 | 435033.06 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 94.78 | 237954.924 | 213027.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105631.953 | 21421.423 | 0 | 42838.892 | 21563.798 | 21571.708 | 24927.15 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030690-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 351813 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | A | 1. OBRAS | 5895-19-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-27 | 2023-08-17 | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2025-10-30 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | Indice Polinomico | 1834997.745 | 2547831.23 | 87747700-2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 100 | 1006220.579 | 1006052.579 | 0 | 0 | 0 | 511419.699 | 0 | 0 | 338553.227 | 18651.516 | 137428.137 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030690-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 364390 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa III | A | 1. OBRAS | 5895-20-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-27 | 2023-08-17 | 2023-10-05 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2025-11-02 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice Polinomico | 1820000 | 2802584.221 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 100 | 1468779.322 | 1151190.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631297.879 | 0 | 38639.43 | 28908.237 | 301333.776 | 151010.907 | 244989.093 | 72600 | 41400.429 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 357574 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-14 | 2022-12-14 | 2022-12-30 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2027-02-03 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849972.406 | 960330 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 54.36 | 272683.764 | 225512.208 | 0 | 38632.553 | 0 | 48763.766 | 22968.234 | 22968.233 | 23013.186 | 22919.194 | 23119.435 | 23127.607 | 23432.556 | 23739 | 270196 | 58264.312 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 357575 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-25-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-12 | 2023-01-27 | 2023-05-18 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2027-06-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1011500 | 964841.052 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 55.74 | 273359.754 | 227104.325 | 0 | 44777.827 | 22518.812 | 22609.051 | 22721.85 | 22937.381 | 22810.039 | 22887.791 | 22916.685 | 22924.889 | 23246.493 | 23008.936 | 271342.396 | 149484.726 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 385927 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Urbano, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2024-01-11 | 2024-05-08 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2028-05-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1011500 | 985751.613 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 33.57 | 266256.067 | 221397.212 | 0 | 43696.202 | 21966.975 | 22052.694 | 22347.431 | 22207.406 | 22251.311 | 22159.32 | 22353.755 | 22362.118 | 22451.864 | 22406.991 | 275681.268 | 378934.069 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357583 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Norte, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-03 | 2022-12-05 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2027-01-04 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 7399996.446 | 10704150.977 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 75.81 | 3150984.792 | 2345105.924 | 0 | 574743.195 | 0 | 421105.508 | 156507.339 | 177465.793 | 207716.599 | 289474.212 | 261972.146 | 256121.132 | 199044.868 | 606834 | 1451117.985 | 1488677.763 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357589 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-24-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-10 | 2022-12-16 | 2022-12-29 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2027-01-17 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6999999.999 | 9506293.411 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 91.5 | 3010103.107 | 2612642.315 | 0 | 1324255.891 | 237549.374 | 433422.627 | 55910.061 | 143495.728 | 61168.145 | 0 | 197801.281 | 159039.208 | 174860.792 | 222600 | 1274706.345 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 384609 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Urbano, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-43-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-12-06 | 2024-04-04 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2028-04-12 |  |  | Indice Polinomico | 7499999.996 | 8245940.252 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 33.62 | 2597112.364 | 2188323.886 | 0 | 427282.179 | 235157.249 | 311628.475 | 225431.963 | 0 | 241419.697 | 180578.432 | 386682.369 | 180143.522 | 204744.478 | 204044 | 1261956 | 4066639.162 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40031046-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTAS T-345 Y T-34, COMUNA DE MÀFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS. | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351809 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Conexión Vial Ruta T-345 - Ruta T-34. S: Máfil. Región de Los Ríos. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-12-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-29 | 2022-08-26 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2025-02-04 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 456853 | 312495.705 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 100 | 63230.378 | 63221.378 | 0 | 37800.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25421.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40031049-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-985 S: CHINCHIN-LICAN, COMUNA DE RIO BUENO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 391271 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-985 S: Chinchin-Lican, Comuna de Rio Bueno | A | 2. ESTUDIOS | 5895-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-09 | 2024-09-12 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2026-02-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 537891.9 | 542949.4 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 21.72 | 203680.419 | 48589.069 | 0 | 0 | 0 | 48589.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155087.35 | 4 | 401999.74 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40031344-0 | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN AV. PICARTE - LAS ÁNIMAS - PUENTE CALLE CALLE, VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372675 | Estudio de Preinversiòn Mejoramiento Interconexión Avda, Picarte - Las Ánimas - Puente Calle Calle, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5048-058-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-14 | 2023-12-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2025-07-30 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 349630 | 440300 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 308340.242 | 298640.056 | 0 | 0 | 94611.605 | 0 | 0 | 0 | 136360.242 | 0 | 0 | 67668.209 | 0 | 9700.186 | 11999.758 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40032256-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS POR LA CIUDAD DE LA UNIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372676 | Estudio de factibilidad Mejoramiento Pasadas Urbanas por la Ciudad de la Uniòn, Regiòn de Los Rios. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-7-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-27 | 2023-06-28 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2024-09-17 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 454500 | 324668.89 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 100 | 1290.246 | 1289.246 | 0 | 0 | 0 | 1289.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 419792 | Global de Gastos Publicaciones Licitaciones Año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 866.91 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100.042 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 346175 | Consultoría para Análisis y Solución de Fallas y Deformaciones Estructurales de Caminos Pavimentados | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-23-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-29 | 2022-11-15 | 2022-11-29 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-04-21 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 188540 | 259590 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 92.59 | 29459.65 | 29457.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24290.7 | 0 | 5166.95 | 0 | 0 | 2 | 16740 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 365164 | Conservación de la Red Vial, Reposición Puentes Cancahual y Bellavista, Ruta T-248, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-32-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-29 | 2023-01-03 | 2023-03-22 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2024-11-29 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 2295387.624 | 2502128.385 | 76592630-0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 99.98 | 25805.195 | 21284.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21284.92 | 4520.275 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 405598 | Conservación Periódica Puente Nevado 2, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia | N | 1. OBRAS | 5895-56-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-16 | 2025-01-23 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2026-05-18 |  |  | Indice Polinomico | 1372613.336 | 1632674.75 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 818285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120616 | 697669 | 916389.75 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035385-0 | CONSERVACION PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345961 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Mariquina, Etapa XI, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-77-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-08 | 2022-03-02 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2023-11-29 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 961867.09 | 1182188.234 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035385-0 | CONSERVACION PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 362081 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas Lago Ranco y Futrono, Etapa XI, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-42-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-11-30 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2025-05-05 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | Indice Polinomico | 686070.076 | 895340.046 | 76854658-4 | ECO PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SANTA EDITH SPA | 99.99 | 424632.989 | 424103.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279253.024 | 0 | 145379.965 | 0 | 0 | -529.386 | 0 | 529.386 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346037 | Conservación de Seguridad Vial en Caminos Básicos 2020-2022 (adelantado 2022) | A | 1. OBRAS | 5895-36-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-26 | 2023-02-02 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2025-02-07 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 353229.961 | 414074.43 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 142499.968 | 142482.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142482.968 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | Interregional | PROYECTOS | 40036799-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 174.216 | 174.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.216 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40036799-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420554 | Pago Perito Judicial Obra: Mej CBI Ruta T-800 Cr Ruta 210 La Unión Hueicolla Venecia | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2339.181 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2339.181 | 2339.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40036799-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421781 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 31 MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CR RUTA 210 LA UNION-HUEICOLLA-VENECIA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2465.2 | 2915.346 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3986.346 | 2915.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2915.346 | 0 | 1071 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038456-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 375395 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-44-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-12 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2026-10-03 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 456027 | 461405.247 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 43.4 | 249970.062 | 205849.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118966.855 | 21690.241 | 21602.155 | 21790.912 | 21799.3 | 22146.631 | 21973.968 | 230210.551 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038456-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 375224 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | A | 1. OBRAS | 5895-51-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-20 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2026-04-25 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | Indice Polinomico | 1999999.999 | 2360921.496 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 58.09 | 964710.263 | 717618.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335016.184 | 0 | 250947.79 | 63738.289 | 67916.695 | 142083.305 | 105008 | 654244.227 | 400563 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038456-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 388959 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | N | 1. OBRAS | 5895-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-21 | 2025-07-10 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2027-08-02 |  |  | Indice Polinomico | 1999999.999 | 2489436.619 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0.3 | 430000 | 7737.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7737.314 | 254762.686 | 167500 | 881545 | 1203436.619 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038708-0 | REPOSICION PUENTE BLANCO EN RUTA T-559 COMUNA DE FUTRONO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 392109 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Blanco Ruta T-559 y sus Accesos, Comuna de Futrono, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5895-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-26 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2025-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 270222.82 | 345497.46 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 37.54 | 208709.954 | 134969.656 | 0 | 0 | 0 | 72304.434 | 0 | 0 | 0 | 38030.782 | 17106.738 | 7527.702 | 50234.298 | 23506 | 153999.6 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039135-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS T-71 Y T-87 COMUNA DE RIO BUENO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391299 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana Rutas T-71 Y T-87 Comuna de Rio Bueno Región De Los Ríos. (Nuevo 2024) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-54-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-07 | 2024-10-08 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2026-02-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 462541.1 | 453318.6 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 212909.924 | 81824.05 | 0 | 0 | 27186.35 | 0 | 0 | 0 | 54637.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131085.874 | 290000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 379795 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 2023-08-08 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 422062.298 | 371745.771 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 99.97 | 12129.159 | 12129.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10586.648 | 1542.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396750 | Consultoría para Proyectos de Conservación año 2023 - 2024, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2026-05-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 734230 | 785400 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 36.47 | 358571.029 | 296146.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176134.09 | 0 | 28163.909 | 30270.03 | 61578.335 | 62421.665 | 3 | 462900 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369697 | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-737, Tronlico - Choroico; y ruta T-795, Cuinco - Santa Rosa, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-52-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2024-04-05 | RANCO | LA UNION | Indice Polinomico | 1212632.427 | 1455343.929 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 99.99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369699 | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-983, Chiscaihue - Las Vertientes; y ruta T-985, Chin Chin - Lican, Comuna de Rio Bueno, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-53-122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-04-19 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2025-01-07 | RANCO | RIO BUENO | Indice Polinomico | 1644480.7 | 2140869.346 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 90.04 | 258447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258447 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369702 | Conservación de la Red Vial, Sello, Ruta T-531, Folilco - Las Huellas; y Ruta T-650, Yerbas Buenas Pichirropulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-55-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-22 | 2023-03-03 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2024-07-22 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PAILLACO | Indice Polinomico | 1542510.493 | 1738888.289 | 76552338-9 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 100 | 815.01 | 815.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398377 | Conservación de la Red Vial, Conservación Puentes Calle Calle 1, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-35-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-07 | 2024-07-26 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2025-09-05 |  |  | Indice Polinomico | 1204051.217 | 1296773.416 | 13792739-K | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 96.54 | 1303811.937 | 1303811.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895198.687 | 0 | 382181.41 | 26431.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 419792 | Global de Gastos Publicaciones Licitaciones Año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 866.91 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200.084 | 160.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 371020 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Comunidades Indígenas Grupo 1 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2024-01-08 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2026-02-17 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 386107.537 | 342303.5 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 55.82 | 270965.502 | 203391.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37679.113 | 33054.071 | 33119.42 | 32982.498 | 33271.9 | 33284.348 | 33952.652 | 33621.5 | 98313.29 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 371021 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Comunidades Indígenas Grupo 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-40-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2024-01-08 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2027-01-20 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 531222.907 | 663661.429 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 27.27 | 257754.968 | 192621.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64022.211 | 32106.13 | 31973.397 | 32253.946 | 32266.012 | 32666.845 | 32466.427 | 397997.136 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371002 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Río Bueno y la Unión, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-19 | 2024-03-05 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2025-07-29 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | Indice Polinomico | 1705399.723 | 2121095.588 | 76208440-6 | CONSTRUCTORA P & R LIMITADA | 99.12 | 1541599.725 | 1541599.725 | 0 | 92249.759 | 480017.566 | 339638.03 | 203921.186 | 109569.938 | 0 | 0 | 316203.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371003 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-20 | 2024-03-05 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2026-04-09 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice Polinomico | 2379200.347 | 2814260.073 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 52.91 | 1164385.377 | 715977.213 | 0 | 146204.284 | 73964.11 | 106575.642 | 0 | 134930.048 | 0 | 63781.295 | 99929.998 | 90591.836 | 262408.164 | 186000 | 969798.724 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371005 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Máfil, Los Lagos, Paillaco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-33-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-11-16 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-02-17 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO | Indice Polinomico | 665024.997 | 832883.528 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 100 | 354473.121 | 354473.121 | 0 | 0 | 330380.613 | 0 | 24237.215 | -144.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371007 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-11-27 | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2026-01-30 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice Polinomico | 3440590.421 | 4062910.088 | 76683741-7 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 74.19 | 2460488.46 | 1647211.377 | 0 | 465932.803 | 336271.068 | 237089.578 | 206957.293 | 0 | 206541.785 | 101878.933 | 0 | 92539.917 | 245559.083 | 567718 | 992564.769 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371008 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-12-01 | 2024-10-25 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2026-11-21 | VALDIVIA | LANCO | Indice Polinomico | 1923000.792 | 2653527.264 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 27.34 | 1180944.775 | 711462.108 | 0 | 0 | 0 | 133325.697 | 0 | 107321.052 | 118117.416 | 114915.433 | 119765.177 | 118017.333 | 203482.667 | 266000 | 1622435.934 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392209 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-62-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-01 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2026-05-06 |  |  | Indice Polinomico | 635092.92 | 686889.927 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 7.84 | 347000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 242000 | 374889.927 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392210 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-63-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-02 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2026-05-07 |  |  | Indice Polinomico | 718998.624 | 696569.551 | 77158216-8 | MPF INGENIERIA CIVIL SPA | 90.03 | 702114.08 | 631740.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241725.289 | 351382.002 | 38632.809 | 70373.98 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 379798 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2025-01-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 406360.518 | 445723.199 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 99.1 | 34530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34530 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 370765 | Camino Básico por Conservación, ruta T-125, Salto del Agua - Fundo Nuevo, Comuna de Lanco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-40-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 2023-03-22 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2024-05-05 | VALDIVIA | LANCO | Indice Polinomico | 1018948.841 | 1251774.814 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 100 | 20929.928 | 20925.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20925.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 370772 | Camino Básico por Conservación, ruta T-559, Maihue - Rupumeica Bajo, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-47-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 2023-03-22 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2024-07-06 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | Indice Polinomico | 2087635.251 | 2474121.464 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 28680.298 | 28680.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28680.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378666 | Camino Básico Por Conservación, Ruta T-214, Locuche - Chan Chan, Comuna De Mariquina, Región De Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-09 | 2023-06-20 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2025-04-14 |  |  | Indice Polinomico | 1167882.873 | 1499095.831 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 99.33 | 397629.463 | 380849.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257150.177 | 123699.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16779.656 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389670 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-658 S: Cruce T-60 (Los Ulmos) - Cruce T-650 (Pichi Cancura), km 16,8 al 21,9, y Ruta T-732 S: Cruce T-668 (Pichirropulli) - Pan de Azúcar, km 0,86 al 2,76, comuna de Paillaco | A | 1. OBRAS | 5895-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-30 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2025-07-26 |  |  | Indice Polinomico | 1632085.042 | 1759956.164 | 76116163-6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 100 | 1064326.57 | 1064326.57 | 0 | 694854.681 | 216759.804 | 0 | 152712.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389673 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-668 S: Cruce T-678 (Pichirropulli) - Pichiquema; y Ruta T-669 S: T-655 (Aguas Negras) - T-625 (El Llolly) | A | 1. OBRAS | 5895-7-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-30 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2025-07-24 |  |  | Indice Polinomico | 1860726.457 | 1939719.426 | 76116163-6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 100 | 954447.23 | 954447.23 | 0 | 808954.797 | 0 | 145492.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389676 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-933 S: Cruce Ruta T-887 (Champulli) - Curralhue - Nueva Esperanza, km 6 al 14, comuna de Río Bueno | A | 1. OBRAS | 5895-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-06-10 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2025-07-26 |  |  | Indice Polinomico | 2100070.88 | 2436994.086 | 99537890-6 | APIA SPA | 93.51 | 2203710.396 | 2043827.818 | 0 | 914665.16 | 0 | 671762.665 | 170998.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286401.216 | 159879.578 | 3 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389677 | Camino Básico por Conservación, ruta T-519 S: Cruce T-551 ¿ Cuchuy ¿ cruce T-551, km 0 al 10,466, comuna de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5895-10-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-04 | 2024-06-10 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-08-20 | 2025-08-20 |  |  | Indice Polinomico | 2508731.404 | 2582077.779 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 100 | 2879520.841 | 2661039.894 | 0 | 1661964.672 | 595322.356 | 281344.666 | 0 | 122408.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218480.947 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389681 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-249 S: Cruce T-105 (Antilhue) - Chosdoy - Cruce T-219 (Pichipon), km 0 al 8,99, Comuna de Lanco | A | 1. OBRAS | 5895-11-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-04 | 2024-06-11 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-08-20 | 2025-09-06 |  |  | Indice Polinomico | 2354797.89 | 2747124.402 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 100 | 2847312.217 | 2847312.217 | 0 | 876137.773 | 701286.407 | 396901.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872986.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389682 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-292 S: Cruce Ruta 202 (Pufudi) - Putabla - Cruce T-310 (Formio), km 6,051 al 9,551, comuna de Máfil | A | 1. OBRAS | 5895-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-04 | 2024-06-11 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2025-07-26 |  |  | Indice Polinomico | 916481.769 | 1141523.4 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 80.9 | 1121074.933 | 806074.933 | 0 | 0 | 221534.447 | 251283.652 | 0 | 333256.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389683 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-334 S: Cruce T-34 (Máfil) - Cruce T-390 (Colonia Iñaque), km 0 al 4,7, Comuna de Máfil | A | 1. OBRAS | 5895-13-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-04 | 2024-06-12 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2025-07-27 |  |  | Indice Polinomico | 1295314.417 | 1467181.965 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 1281525.732 | 1281525.732 | 0 | 243451.525 | 552082.896 | 262223.94 | 151324.242 | 0 | 70042 | 0 | 0 | 2401.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389684 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-351, Quineo- Lo Aguila Comuna de Mafil | A | 1. OBRAS | 5895-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-06-12 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2025-07-21 |  |  | Indice Polinomico | 1002815.948 | 1144613.555 | 77825292-9 | CONSTRUCTORA ALASKAN LIMITADA | 99.54 | 1046851.745 | 1046851.745 | 0 | 880936.964 | 0 | 0 | 0 | 165914.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 404724 | Camino Básico por Conservación, ruta T-790, Cruce Ruta 5 (La Poza) - Cruce Ruta 208 ; Ruta T -940, Cruce ruta 210 (La Unión)- Cruce T-790 (La Poza), Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-46-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-17 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2026-02-06 |  |  | Indice Polinomico | 2179157.354 | 2161143.673 | 76683741-7 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 36.68 | 1262030.175 | 864267.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176377.72 | 0 | 174182.649 | 0 | 378499.935 | 135207.543 | 397762.328 | 0 | 493000.448 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048146-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESÍAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023- 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392627 | Conservación Seguridad Travesías, varios caminos, Región de Los Ríos 2023 - 2024 | A | 1. OBRAS | 5895-41-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-09 | 2024-10-02 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2025-06-06 |  |  | Indice Polinomico | 1249857.083 | 1340555.713 | 77158216-8 | MPF INGENIERIA CIVIL SPA | 84.99 | 1376340.197 | 1179037.107 | 0 | 0 | 92321.63 | 171164.125 | 183799.595 | 133980.125 | 0 | 100597.722 | 0 | 497173.91 | 115288.09 | 82015 | 19000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048152-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL CRUCES PELIGROSOS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390114 | Conservación de Seguridad Vial Cruces Peligrosos, Ruta 202 y Ruta 206, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-21 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2025-12-17 |  |  | Indice Polinomico | 1195232.525 | 1577713.863 | 99537890-6 | APIA SPA | 85.09 | 1609999.918 | 1367744.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523893.606 | 0 | 206971.232 | 636879.871 | 0 | 0 | 242255.209 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049606-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-800 TRAMO PARQUE ALERCE COSTERO - HUEICOLLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 391272 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-800 Tramo Parque Alerce Costero - Hueicolla Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5895-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-01 | 2024-08-28 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2025-12-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 349419.7 | 335580 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 67.86 | 123810.203 | 84324.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34576.164 | 0 | 49748.039 | 0 | 0 | 28870 | 10616 | 228000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049607-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-551 DESDE KM 0 AL 31 EN COMUNAS DE LOS LAGOS - FUTRONO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396616 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento T-551 S: Los Lagos - Nontuela, Comunas de Los Lagos y Futrono, Región de Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | 5895-57-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-16 | 2025-03-18 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2026-10-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 789731.6 | 758377.48 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 69930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69930 | 0 | 727000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049607-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-551 DESDE KM 0 AL 31 EN COMUNAS DE LOS LAGOS - FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396616 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento T-551 S: Los Lagos - Nontuela, Comunas de Los Lagos y Futrono, Región de Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | 5895-57-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-16 | 2025-03-18 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2026-10-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 789731.6 | 758377.48 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057630-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 390174 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación por Camino Básico, Provincias de Valdivia y Del Ranco, Región de Los Ríos 2023 - 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-50-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-21 | 2024-12-06 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2026-01-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 279347.985 | 332095.68 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 51.73 | 174959.791 | 174957.791 | 0 | 0 | 38555.496 | 28095.295 | 28236.435 | 28291.784 | 28347.134 | 23431.647 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057630-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389662 | Caminos Básicos por Conservación, T-703: Cruce T-39 (Dollinco) - Cruce T-393 (Los Tallos), km 0,00 al 4,94 y T-317, Comuna de Panguipilli y T-317: Cruce T-345 (La Cabaña) - Cruce T-315 (Balseadero San Pedro), km 0,00 al 9,50, Comuna de Los Lagos, Provinci | A | 1. OBRAS | 5895-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-02 | 2024-05-27 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-08-23 | 2025-08-23 |  |  | Indice Polinomico | 3318918.023 | 4094145.915 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 3744426.831 | 3744418.831 | 0 | 1369253.511 | 664917.561 | 656129.786 | 0 | 72635.813 | 0 | 0 | 981482.16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057630-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389664 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-547: Cruce T-851 (Laguna Verde) - Calcurrupe Alto, del Km 0,00 Al 3,20, y Ruta T-557: Cruce T-851 (Nilahue) - Las Quemas - Cruce T-567 (Pocura), del Km 0,00 al 4,705. Comuna de Lago Ranco, Provincia del Ranco, Regi | A | 1. OBRAS | 5895-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-02 | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2025-07-26 |  |  | Indice Polinomico | 1816488.448 | 2169193.534 | 76116163-6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 100 | 1298407.949 | 1298407.949 | 0 | 430415.345 | 0 | 645065.618 | 112613.59 | 0 | 0 | 0 | 106048.775 | 4264.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057630-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389667 | Caminos Básicos por Conservación, Varias rutas, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-4-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-02 | 2024-05-29 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2025-07-08 |  |  | Indice Polinomico | 1516507.273 | 2039548.31 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 2007197.806 | 2007197.806 | 0 | 543021.508 | 498147.992 | 481584.377 | 474391.857 | 0 | 0 | 0 | 10052.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057630-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 402544 | Caminos Básicos por Conservación, Varias rutas, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-45-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-17 | 2024-11-26 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2025-10-13 |  |  | Indice Polinomico | 1696311.997 | 1777815.608 | 99537890-6 | APIA SPA | 86.05 | 1806817.853 | 1551380.796 | 0 | 0 | 0 | 1289288.6 | 262092.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255437.057 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057632-0 | CONSERVACION GLOSA 5 - REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392608 | Conservación de Caminos por Glosa 5, Comunas de Lanco, Panguipulli y Los Lagos, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-20-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-25 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2025-06-13 |  |  | Indice Polinomico | 584998.118 | 684031.586 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 100 | 426596.786 | 426592.786 | 0 | 333874.055 | 17698.241 | 24350.944 | 50669.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.001 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057632-0 | CONSERVACION GLOSA 5 - REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392614 | Conservación de Caminos por Glosa 5, Comunas de Paillaco y Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-24 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2025-08-01 |  |  | Indice Polinomico | 924855.156 | 1137465.544 | 77776344-k | CONSTRUCTORA RUTA AUSTRAL SPA | 99.45 | 817417.073 | 817417.073 | 0 | 224989.109 | 277780.817 | 130470.764 | 96136.363 | 0 | 0 | 72015.13 | 0 | 16024.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057632-0 | CONSERVACION GLOSA 5 - REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392623 | Conservación de Caminos por Glosa 5, Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-19-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-25 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2025-06-17 |  |  | Indice Polinomico | 769999.999 | 809678.732 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 100 | 328195.653 | 328195.653 | 0 | 324952.421 | 0 | 0 | 3243.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390121 | Conservación de la Red Vial, Limpieza de la Faja, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-22-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-07-10 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2025-07-03 |  |  | Indice Polinomico | 539999.673 | 486817.106 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 100 | 151590.421 | 151590.421 | 0 | 151590.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390123 | Conservación de la Red Vial, Tala y Poda, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-07-09 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2025-04-04 |  |  | Indice Polinomico | 746125.05 | 447506.603 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 99.99 | 331399.832 | 331399.832 | 0 | 208556.59 | 0 | 0 | 122843.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390125 | Conservación de la Red Vial, Tala y Poda, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-24-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-07-09 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2025-04-04 |  |  | Indice Polinomico | 749704.134 | 583755.1 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100 | 396306.588 | 396306.588 | 0 | 105097.008 | 144164.707 | 0 | 0 | 0 | 61531.289 | 0 | 81371.845 | 4141.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390126 | Conservación De La Red Vial, Recapado Ruta T-39 Los Lagos - Panguipulli, Provincia De Valdivia, Región De Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-07-10 | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2026-03-01 |  |  | Indice Polinomico | 4241490.035 | 3792521.23 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 51.63 | 3509803.471 | 1752797.471 | 0 | 456952.939 | 1054039.386 | 0 | 200203.696 | 0 | 0 | 41601.45 | 0 | 0 | 706000 | 1051006 | 76257.461 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390128 | Conservación de la Red Vial, Recapado y Reparación de Ruta 201-CH Y Ruta 203-CH, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-07-10 | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2025-08-08 |  |  | Indice Polinomico | 3833781.834 | 4205441.349 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 85.17 | 4165099.972 | 3410645.165 | 0 | 507710.163 | 556956.97 | 1521596.09 | 494538.823 | 247911.459 | 0 | 81931.66 | 0 | 0 | 0 | 754454.807 | 284431.651 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390131 | Conservación de la Red Vial, Recapado Ruta T-551 Futrono - Llifén, Ruta T-851 Lago Ranco - Calcurrupe, T-559 Llifén y Ruta T-759 Puerto Nuevo - Coique, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-07-11 | 2024-08-16 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2025-12-10 |  |  | Indice Polinomico | 3749695.42 | 3675371.643 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 93.7 | 3504906.924 | 3328252.022 | 0 | 1298576.611 | 1495522.476 | 0 | 196355.517 | 0 | 0 | 337797.418 | 0 | 0 | 0 | 176654.902 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390132 | Conservación Red Vial, Sello T-539 Nilahue - El Arenal y T-777 Lago Ranco - Quillaico, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-07-08 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2025-09-11 |  |  | Indice Polinomico | 1477030.842 | 1499881.636 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.1 | 1472424.399 | 1472424.399 | 0 | 849219.595 | 154733.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468471.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390138 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica T-640 Colonia Tres Chiflones, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-30-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-07-12 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2025-11-23 |  |  | Indice Polinomico | 1336417.262 | 1957896.235 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 98.05 | 1942821.984 | 1779543.1 | 0 | 570023.463 | 337302.651 | 312633.323 | 165924.287 | 240178.518 | 0 | 153480.858 | 0 | 0 | 41015.676 | 122263.208 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390141 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica T-641 Reumén - Colonia Liucura, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-31-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-07-23 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2025-09-11 |  |  | Indice Polinomico | 799710.857 | 885554.128 | 77158216-8 | MPF INGENIERIA CIVIL SPA | 100 | 777766.214 | 777766.214 | 0 | 409000.512 | 239925.781 | 0 | 128839.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390142 | Conservación Red Vial, Recapado T-851, Río Bueno - Lago Ranco, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-07-23 | 2024-09-10 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2025-10-09 |  |  | Indice Polinomico | 2529999.311 | 2921770.616 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 60.07 | 2637529.435 | 1779245.653 | 0 | 0 | 1270702.744 | 508542.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578745 | 279538.782 | 390006 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 402868 | Conservación Red Vial, Sello T-312 Santa Elvira - San Javier, T-296 Pelchuquín - San Antonio y Reparación T-344 Cabo Blanco - Av. España, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-55-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-10 | 2025-01-09 | 2025-02-05 | 2025-03-06 | 2026-03-06 |  |  | Indice Polinomico | 2795832.141 | 3094042.707 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 45.12 | 2563085.175 | 1447819.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609685.175 | 0 | 0 | 0 | 838134.755 | 613265.245 | 502000 | 567054.774 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 403767 | Conservación Red Vial, Sello T-145 Malalhue - Curaco, T-105 Curaco - Hondonada y T-107 Malalhue - Contrabajo, Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-48-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-23 | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2026-03-31 |  |  | Indice Polinomico | 2257496.069 | 2078518.773 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 42.6 | 1946459.314 | 859619.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859619.314 | 0 | 0 | 0 | 147156 | 939684 | 96249.907 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 404744 | Conservación Red Vial, Conservación Periodica Ruta 203-CH, Lanco - Panguipulli, T-109 Nilcahuin - Variante Lanco, T-20 Acceso Norte a San José de La Mariquina, T-203 Cruce Ruta 5 - Estación Mariquina, T-232 Acceso Sur a San José de La Mariquina, T-221, Ru | A | 1. OBRAS | 5895-49-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-18 | 2024-11-28 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2025-12-17 |  |  | Indice Polinomico | 899693.61 | 1033450.327 | 77158216-8 | MPF INGENIERIA CIVIL SPA | 99.64 | 1048306.234 | 1048306.234 | 0 | 0 | 0 | 535167.466 | 0 | 433388.217 | 0 | 79750.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 405516 | Conservación Red Vial, Sello Ruta T-691 Los Molgue - El Huape, Ruta T-899 Cachillahue - La Aguada y Ruta T-791 Puerto Nuevo - Quilaco, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-18 | 2024-11-27 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2025-01-14 | 2026-03-29 |  |  | Indice Polinomico | 2208591.433 | 1962299.679 | 99537890-6 | APIA SPA | 76.16 | 2007810.096 | 1525053.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593529.824 | 0 | 931523.365 | 0 | 0 | 0 | 275756.907 | 207000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057801-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE ESCUELAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 419792 | Global de Gastos Publicaciones Licitaciones Año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 866.91 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060704-0 | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 419792 | Global de Gastos Publicaciones Licitaciones Año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 866.91 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060704-0 | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 420726 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Valdivia, Sector Norte, Etapa IV, Región de Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-5-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-30 | 2025-12-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-04-15 | 2030-03-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 999999.988 | 999999.988 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1000000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060704-0 | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 423384 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Costa, Etapa IV, Región de Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1100000 | 0-0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 350000 | 950000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060704-0 | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 420728 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Valdivia, Sector Norte, Etapa IV, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-4-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-02 | 2025-11-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-03-16 | 2030-02-23 |  |  | Indice Polinomico | 7777681.703 | 7777681.703 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750000 | 6416581.703 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060704-0 | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 423407 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Costa, Etapa IV, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-6-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-12 | 2025-12-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-03-31 | 2030-03-10 |  |  | Indice Polinomico | 8343731.619 | 8343731.619 | 0-0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1100000 | 7875418 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40064557-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2025 -2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 419792 | Global de Gastos Publicaciones Licitaciones Año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 866.91 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 149.784 | 141.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.784 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40064557-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2025 -2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 409225 | Conservación Red Vial, Sello T-302 Santa Elvira - Quitacalzón, y T-328 Las Lomas - Balseadero San Javier, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-15 | 2025-09-03 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2026-10-09 |  |  | Indice Polinomico | 1478935.609 | 1126461.555 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1193861.555 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40064557-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2025 -2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 409228 | Conservación Red Vial, Recapado T-981-U Crucero - Entrelagos, Km 53,6 al Km 74,06, Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-15 | 2025-08-29 | 2025-10-09 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2026-08-02 |  |  | Indice Polinomico | 5969695.134 | 4297209.406 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4510138.406 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066886-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE LOS RIOS 2025-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 418092 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN DE PUENTE CURILELFU, PUENTE SIN NOMBRE, PUENTE EL SALTO, COMUNAS DE LA UNIÓN, RÍO BUENO Y LOS LAGOS, PROVINCIAS DE RANCO Y VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-102-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-25 | 2026-01-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-02-23 | 2026-12-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 304027.15 | 304027.15 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 340000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066886-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE LOS RIOS 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 418100 | REPOSICIÓN DE PUENTE CURILELFU, PUENTE SIN NOMBRE, PUENTE EL SALTO, COMUNAS DE LA UNIÓN, RÍO BUENO Y LOS LAGOS, PROVINCIAS DE RANCO Y VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | N | 1. OBRAS | 5048-92-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-06 | 2025-12-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2026-10-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1997165.479 | 1997165.479 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2202000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054530-0 | DIAGNOSTICO EVALUACION ESTRUCTURAL DE PUENTES MODULARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391412 | Estudio Básico Diagnóstico evaluación estructural de Puentes Modulares | N | 2. ESTUDIOS | 5048-81-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2025-03-11 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2026-12-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 531444.249 | 582342.485 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278733 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CAMINO PUELO PASO EL BOLSON (CMT), ETAPA X, TRAMO DM. 15.315 AL DM. 22.730, COMUNA DE COCHAMO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-118-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-02-10 | 2022-08-31 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2026-07-12 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 906150 | 1046938.847 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 71.69 | 490640.464 | 412324.208 | 0 | 105201.993 | 38004.341 | 38154.725 | 38345.008 | 38421.735 | 38495.393 | 38338.87 | 38673.399 | 38688.744 | 33303 | 45013.256 | 297459.043 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 149184 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón Sector:Primer Corral- Segundo Corral- Etapa VII X Región CMT | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-12-02 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 2024-12-29 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice Polinomico | 3000000 | 3258421.231 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 98 | 89789.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89789.481 | 31234.226 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186190 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 2013-03-07 | 2013-05-08 | 2013-05-09 | 2021-08-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2462578.392 | 3060657.291 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.002 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278732 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón (CMT) Etapa X, TRAMO Dm. 15.315 al Dm. 22.730, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2021-05-14 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2026-07-11 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 7952640.888 | 7944877.662 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 33.32 | 1238021.519 | 905567.73 | 0 | 180207.61 | 71069.188 | 114106.382 | 62935.592 | 34285.307 | 65435.719 | 108658.653 | 120323.34 | 148545.939 | 122060.44 | 210393.349 | 2649306.793 | 3667000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Interregional | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263674 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo DM 22100 al DM 48420, Comuna Puyehue, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-92-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-12-11 | 2018-01-12 | 2018-07-17 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2021-03-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1002960 | 664112.9 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 44.06 | 590.17 | 586.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376830 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo DM 22.100,00. - DM 48.420,00, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-02 | 2024-07-12 | 2025-04-11 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2027-06-27 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 936054 | 913336.424 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 9.17 | 159000 | 87914.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87914.715 | 41030.102 | 30055.183 | 509934.323 | 306209.093 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | Interregional | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263673 | Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-74-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-11-30 | 2017-12-26 | 2018-07-10 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2021-07-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 15396708.076 | 17683151.703 | 89812100-3 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376829 | Terminación Reposición Pavimento Ruta 215-Ch, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo Dm. 22.100 - Dm. 48.420, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 5048-78-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-05-27 | 2024-11-19 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2027-06-13 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice Polinomico | 21772081.306 | 30317533.702 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 1036000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466337.636 | 569662.364 | 7125065.269 | 23926791.33 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 410645 | Gastos de Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 97823.417 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 79.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.892 | 9 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 412712 | Asesoria Inspeccion Fiscal Reposición Puente El Gringo - Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos - Límite, Tramo: Dm 111.480,00 - Dm 112.080,00 Provincia de Osorno | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-07-25 | 2025-10-07 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2027-10-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 712791 | 829702.272 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 36580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36580 | 434851.4 | 400279.922 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412707 | Reposición Puente El Gringo - Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos - Límite, Tramo: Dm 111.480,00 - Dm 112.080,00 - Comuna Puyehue - Provincia de Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-20 | 2025-03-25 | 2025-05-05 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2027-05-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4010647.668 | 4093510.615 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 0 | 335310.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72896.181 | 262414.023 | 2309149.091 | 1699720 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CURACO DE VELEZ | de los Lagos | PROYECTOS | 30083665-0 | CONSTRUCCION PUENTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOÉ | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 403339 | Estudio de Factibilidad Técnica, Construcción Puente Dalcahue, Ruta W&#8208;59, Isla de Quinchao, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos (Cuarto Llamado) | N | 2. ESTUDIOS | 5048-50-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-27 | 2024-09-16 | 2024-12-18 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2027-05-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3174979.5 | 3372460 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 2336000 | 1055000 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 30101663-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12633.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12633.217 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 30101663-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422395 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 5-A 7-A CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON SECTOR: SEGUNDO CORRAL - LAGO INFERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 152204.88 | 152204.88 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 152204.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152204.88 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 30101663-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424547 | Pago Peritos Tasadores Obra: Camino Puelo-Paso el Bolson S: Segundo Corral-Lago Inferior | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5061.903 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5061.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5061.903 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO, PALENA | PURRANQUE, CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30112219-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 290283 | Estudio de Ingeniería; Reposición Puentes Mayores; Grupo 1; Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 1896-70-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 2019-07-17 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2021-08-18 | OSORNO, PALENA | PURRANQUE, CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 380585 | 462300 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 87 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376891 | Asesoría a la Inspección fiscal Terminación Construcción Bypass Castro, Sector Ruta 5 Sector de Llau Llao - Ruta 5, Sector de Alcaldeo, Tramo DM. 850 - DM. 16.860, Comuna de Castro y Chonchi, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2024-07-04 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2026-08-07 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 1086589 | 923766.05 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 43.45 | 489000 | 380099.917 | 0 | 0 | 103786.207 | 0 | 0 | 118427.245 | 0 | 77971.834 | 0 | 79914.631 | 40499.443 | 68400.64 | 326880.88 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 290044 | Terminación Construcción By Pass Castro Ruta 5,Sector de Llau Llao - Ruta 5,Sector de Alcaldeo, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-48-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-12-27 | 2020-06-19 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2023-07-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 16815688.959 | 27967231.94 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430797.42 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376890 | Terminación Construcción By Pass Castro, Ruta 5 Sector Llau Llao &#8208; Ruta 5 sector Alcaldeo, Tramo DM. 850 &#8208; DM. 16.860, Comuna Castro y Chonchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. | A | 1. OBRAS | 5048-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-12-28 | 2024-05-13 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2026-06-01 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 10000000 | 25166158.695 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 39.19 | 14100000 | 10413665.707 | 0 | 0 | 2936950.646 | 2750476.854 | 0 | 908712.886 | 1568616.894 | 1251768.536 | 997139.891 | 0 | 790662.739 | 2895671.554 | 11796322.144 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304266 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 140 MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 701.047 | 546.68 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 546.68 | 546.68 | 0 | 0 | 546.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | Interregional | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2212.713 | 2172.311 | 0 | 0 | 0 | 1229.021 | 0 | 212.713 | 32.751 | 211.524 | 346.003 | 140.299 | 0 | 40.402 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415836 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 19 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1727.684 | 1727.684 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1727.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727.684 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417226 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 15 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5837.4 | 6286.88 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6286.88 | 6286.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6286.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417227 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 17 20 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7546.8 | 8091.679 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8091.679 | 8091.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8091.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418291 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 16 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2232.092 | 2232.092 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 134.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.364 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 296860 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichanco, Comuna de Hualaihué. Tramo: Puente Cholgo - Acceso Rampa Pichanco | A | 1. OBRAS | 1896-12-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-29 | 2019-07-03 | 2019-12-12 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2025-02-28 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 5207976 | 8649703.981 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 93.69 | 1299960.419 | 1299951.419 | 0 | 0 | 1299951.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 846999.899 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397215 | AIF Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, sector Quetalmahue, tramo DM 14.620,00 - DM 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos (2° Llamado) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1254000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278751 | Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Tramo: DM. 14.620,00 - DM. 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | A | 1. OBRAS | 5048-60-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-10-13 | 2019-03-15 | 2019-04-11 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2021-12-17 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 7926869.655 | 8459316.146 | 89918800-4 | ARAUCO S.A. | 0 | 3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 5 | 15685.073 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391680 | Servicio de rescate arqueológico proyecto Reposición Puente Quilo | A | 1. OBRAS | 979-20-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-04 | 2024-08-07 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-12-30 | 2026-07-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 457682.211 | 457682.211 | 77664685-7 | LASCAUX SPA | 0 | 251724.774 | 160188.774 | 0 | 0 | 68652.332 | 0 | 0 | 0 | 91536.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91536 | 137305.105 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411510 | Estudio de ingeniería construcción enlace Carelmapu en el acceso norte al Puente Chacao, región de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 5048-14-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-03 | 2025-05-29 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2026-10-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 497334.32 | 420784 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 107621.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436.241 | 105185 | 335576.277 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 411511 | Ampliación camino acceso sur puente Chacao - ruto 5, región Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 5048-11-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-03 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-15 | 2027-08-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1117172 | 1159126.723 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 860000 | 419126.723 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 419884 | Asesoría Fondos concursables Resolución de Calificación Ambiental del Puente del Chacao | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 480148 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 160080 | 344076.112 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 260.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.217 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418799 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4104.612 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 239.783 | 239.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201283 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-74-13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-31 | 2014-03-07 | 2014-04-11 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2028-11-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 20141366.25 | 59784153.438 | 76379557-8 | CONSORCIO CONSULTOR R Y Q COWI LTDA. | 60.07 | 8759749 | 6610634.758 | 0 | 536211.628 | 510582.558 | 0 | 852280.068 | 836748.52 | 1823926.277 | 0 | 681806.471 | 1369079.236 | 1400000 | 749114.242 | 10036617 | 19995901.919 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325015 | SERVICIO DE LIBRO DE COMUNICACIONES ELECTRONICO (LCE) Y EL LIBRO DE OBRAS DIGITAL (LOD), FORMATO DIGITAL, SOBRE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA WEB PARA PROYECTO PUENTE CHACAO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 979-952-SE20 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 7488.67 | 18276.869 | 76521200-6 | INTERNEXT S.A. | 0 | 1620 | 1454.84 | 0 | 0 | 0 | 479.178 | 322.963 | 325.972 | 0 | 0 | 0 | 326.727 | 135 | 30.16 | 828.637 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201267 | Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-02-04 | 2013-12-09 | 2013-12-13 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2028-10-17 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 325889740.8 | 469954189.734 | 76365546-6 | CONSORCIO PUENTE CHACAO S.A | 57 | 75840840.253 | 60445105.253 | 0 | 50736310.368 | 0 | 4558216.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150578.847 | 0 | 9800000 | 5595735 | 56530070 | 541414895.08 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 211637 | Fondos concursables Resolucion de Calificacion Ambiental del Puente del Chacao | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2028-11-01 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 395000 | 1180000 | Convenios Especiales - Vialidad
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 325015 | SERVICIO DE LIBRO DE COMUNICACIONES ELECTRONICO (LCE) Y EL LIBRO DE OBRAS DIGITAL (LOD), FORMATO DIGITAL, SOBRE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA WEB PARA PROYECTO PUENTE CHACAO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 979-952-SE20 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 7488.67 | 18276.869 | 76521200-6 | INTERNEXT S.A. | 0 | 1620 | 1454.841 | 0 | 0 | 0 | 479.18 | 322.963 | 325.972 | 0 | 0 | 0 | 326.726 | 135 | 30.159 | 827.643 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 351915 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120. Sector: Huicha - Caulin, Chiloé Region de Los Lagos - Etapa I | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-37-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-25 | 2022-11-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-02-28 | CHILOE | ANCUD | Indice Polinomico | 300000 | 305883 | 77708594-8 | CONSORCIO INGENIERIA HEXACOM LIMITADA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102043 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 393498 | Asesoria de Inspeccion Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa II | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-53-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-09-12 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2026-10-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 584300 | 775124.876 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 44.78 | 399949.873 | 333680.873 | 0 | 32591.875 | 32914.729 | 33032.33 | 33211.055 | 66615.366 | 33926.453 | 33494.497 | 33507.382 | 34387.186 | 33550 | 32719 | 319359.366 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Interregional | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2029.112 | 1677.651 | 0 | 0 | 0 | 245.557 | 101.245 | 29.112 | 64.181 | 273.222 | 369.701 | 594.633 | 0 | 351.461 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 377960 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 144 145 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 79052.01 | 79052.01 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 79052.01 | 79052.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79052.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397976 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 152 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5331.964 | 5331.964 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5331.964 | 5331.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5331.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397977 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 234-E MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3365.499 | 3365.499 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3365.499 | 3365.499 | 0 | 0 | 3365.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400632 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 104-B 105 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12226.311 | 12259.683 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12259.683 | 12259.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12259.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416355 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 147 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1426.5 | 1889.97 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1889.97 | 1889.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416919 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 167-A MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 730.186 | 730.186 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 730.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.186 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416920 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 167-B MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 810.678 | 810.678 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 810.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.678 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416921 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 193-A MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1049.497 | 1049.497 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1049.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.497 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418478 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 187 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8043.1 | 10594.371 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10594.371 | 10594.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10594.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418683 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 114-A1 114-A2 114-B1 114-C1 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5994 | 7054.339 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7054.339 | 7054.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7054.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418945 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 16-C MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 88.75 | 96.533 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 96.533 | 96.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420406 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 16-A MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 489.606 | 489.606 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 489.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.606 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420407 | Exproipacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 16-B MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1186.169 | 1186.169 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 246.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.552 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 351914 | Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa I | A | 1. OBRAS | 1896-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-14 | 2022-04-20 | 2022-09-08 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2024-12-01 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 4580908 | 6952277.425 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 95.99 | 444853.845 | 444847.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340529.901 | 0 | 0 | 104317.944 | 0 | 6 | 238677.34 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 384697 | Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa II | A | 1. OBRAS | 1896-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-01 | 2024-04-24 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2026-07-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5843278.758 | 8996812.549 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 41.13 | 3377815.902 | 3174061.297 | 0 | 1159380.661 | 752117.842 | 0 | 226938.189 | 530924.262 | 0 | 286256.172 | 218444.171 | 0 | 34229.491 | 169525.114 | 5211920.134 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30137590-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213684 | Costruccion Ruta 7 Sector: Vodudahue - Leptepu (CMT) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2014-05-06 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2019-12-31 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 4794028 | 3728060.363 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30137590-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 384916 | Indemnización Construcción Ruta 7 Sector: Vodudahue - Leptepu (CMT) (Original 213684) | A | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 341471.866 | 341471.866 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 341471.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341471.866 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232446 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Osorno y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-4-LP16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-04-21 | 2016-06-30 | 2016-07-29 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 2020-02-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 637367.289 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232424 | "Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa II, Region de Los Lagos " | A | 1. OBRAS | 1896-46-LP15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-12-28 | 2016-02-08 | 2016-03-07 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 2020-05-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6039388.308 | 4957248.142 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 100 | 6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6233 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232445 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno,comunas de Osorno y de Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos. | A | 1. OBRAS | 1896-37-lp15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-11-11 | 2015-12-17 | 2016-01-15 | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 2020-02-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5650002.133 | 5050325.419 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100 | 856.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.918 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 261377 | Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-45-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-29 | 2017-02-01 | 2017-05-05 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2018-03-24 | CHILOE | ANCUD, DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 2199993.936 | 2123227.307 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 98.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146000.391 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30257872-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329462 | Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial Puerto Varas - Llanquihue." | A | 2. ESTUDIOS | 5048-37-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-08-10 | 2021-09-21 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2025-10-14 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 1058287.56 | 1184098.933 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 80 | 492000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492000 | 0 | 367000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227935 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Comuna de Futaleufu, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-3-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-04-09 | 2018-06-08 | 2018-06-25 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2024-12-26 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 1368800 | 2047721.4 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 419999.603 | 339616.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339616.864 | 0 | 0 | 0 | 80382.739 | 313894 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227936 | Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-27 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2026-06-29 | PALENA | FUTALEUFU | Indice de Precios al Consumidor | 18494568.853 | 18541589.012 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 59.92 | 1640279.784 | 1315185.521 | 0 | 0 | 154301.541 | 45765.416 | 46016.06 | 310411.143 | 0 | 257725.128 | 320059.496 | 180906.737 | 120000 | 205094.263 | 8187105.826 | 5967000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309675-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.96 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309675-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418799 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4104.612 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99.04 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309675-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 399516 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta 7, Sector: Caleta Gonzalo - Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo - Puente General Manuel Feliú, DM 143.152,000 al DM 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-42-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-17 | 2025-09-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-24 | 2028-06-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1856150.1 | 1509708.9 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 606695.918 | 1005723.367 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309675-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 399515 | Terminación Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector Caleta Gonzalo - Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo - Puente General Manuel Feliú, Dm. 143.152,000 al Dm. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 5048-42-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-18 | 2028-06-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 13016765.644 | 45968370.325 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11393304.19 | 39027275.74 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 375374 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta W-883, C: Cruce Longitudinal Díaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Queilen, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-06 | 2024-02-01 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2026-05-05 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 467000 | 585524.094 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 73.17 | 379970.102 | 291464.495 | 0 | 0 | 114484.26 | 0 | 29271.076 | 60335.921 | 0 | 58050.216 | 29323.022 | 0 | 29500 | 59005.607 | 110744.036 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 379432 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 40 41 MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1997.814 | 1997.814 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1997.814 | 1997.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 379433 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 56 MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3803.721 | 3803.721 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3803.721 | 3803.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3803.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397973 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 96 97 MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8668.44 | 8668.44 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8668.44 | 8668.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8668.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397974 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 106 107 108 MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3618.423 | 3618.423 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3618.423 | 3618.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3618.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399174 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 62 MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2884.883 | 2884.883 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2884.883 | 2884.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400636 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 20 21 22 MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5831.284 | 5850.363 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5850.363 | 5850.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2131.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.816 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422396 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1-A 103-A 121-A 69-A MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2094.84 | 2094.84 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2094.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094.84 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422397 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 100 101 98 MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4949.7 | 4949.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4949.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4949.7 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 375382 | Mejoramiento Ruta W-883,C: Cruce Longitudinal Diaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Queilen - Provincia de Chiloé - Region de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-07 | 2023-08-04 | 2024-03-13 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2026-06-21 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 7440000 | 10890458.175 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 59.35 | 4058740 | 3677016.725 | 0 | 0 | 1476851.23 | 659515.407 | 0 | 336898.388 | 0 | 0 | 1203751.7 | 0 | 62000 | 319723.275 | 5627255.916 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30384429-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329465 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V&#8208;69, Sector Puelo &#8208;Puelche, Cochamó, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 5048-90-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-23 | 2021-11-17 | 2021-12-28 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2024-11-02 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 1510000 | 1235000 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 78 | 96420.19 | 96416.19 | 0 | 0 | 52886.4 | 0 | 0 | 31762.5 | 11767.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 315000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRESIA, LLANQUIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30399823-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-30, CRUCE RUTA 5 (TOTORAL) - COLEGUAL - FRESIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329372 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Ruta V-30, Cruce Ruta 5 (Totoral)-Colegual-Fresia (Nuevo 2021) | A | 2. ESTUDIOS | 1896-49-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-12 | 2021-11-19 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2025-11-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 736070.852 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 92.63 | 82809.512 | 21410.347 | 0 | 0 | 21410.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61393.165 | 6 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS |  | PROYECTOS | 30399934-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-860 S: FIN ZONA URBANA N. BRAUNAU - CR. RUTA V-60, PROV. LLANQUIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30402825-0 | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291661 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 231-CH, Sector Puerto Ramírez-Futaleufú, Región de Los Lagos. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-12-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-29 | 2019-07-11 | 2019-08-05 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2023-07-08 | PALENA | FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 1338500 | 1319966.1 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 30407375-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO - EL BOLSON, COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278759 | Construcción Puente Primer Corral Camino Puelo-El Bolson, Cochamo | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2020-12-30 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2022-10-08 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 1953094.406 | 1942497.793 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000.368 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 298417 | Terminación MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV) -QUILANTO, FRUTILLAR | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2020-08-26 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2022-04-10 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | Indice de Precios al Consumidor | 1699735.408 | 1794870.222 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 95.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66999.843 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30458869-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416546 | Terminacion Mejoramiento Ruta 5. S: Molulco-Colonia Yungay (3ras Pistas Y Bermas) DM 1.234.820 - DM 1.256.247; Chiloé; Región de Los Lagos (2do llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-27 | 2025-08-07 | 2025-09-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2026-10-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3600000 | 3596669.677 | 76262464-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3819999.677 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329377 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta U&#8208;40, Sector Osorno-Intersección Ruta U&#8208;52, Tramo DM 18.740 al DM 35.420, Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-96-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-05 | 2021-11-22 | 2023-08-01 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2025-12-28 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 679440 | 930240.895 | 76008758-0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 85.73 | 372000 | 372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000 | 0 | 0 | 283185.673 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Interregional | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329406 | Reposición Pavimento Ruta U-40, Sector: Osorno-Intersección Ruta U-52, Tramo: DM. 18.740-DM. 35.420, Comunas de Osorno y San Juan De La Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-77-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-05 | 2023-05-31 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2025-12-06 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 11213354.216 | 16498945.827 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 49.54 | 7300660 | 6085624.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4057226.413 | 1206432.035 | 0 | 821966.031 | 780000 | 435035.521 | 3239814.736 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | Interregional | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN |  | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30483135-0 | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372355 | Diseño de Ingeniería Construcción Puente Palena Nº 2, Palena | N | 2. ESTUDIOS | 1896-100-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-03-27 | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2026-11-20 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 810000 | 900242.303 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 0 | 214630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214630 | 550000 | 213000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 366246 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-42-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2026-12-29 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice Polinomico | 650000 | 789414.394 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 76.22 | 232130.229 | 169967.229 | 0 | 0 | 25619.266 | 20451.191 | 20554.798 | 41229.853 | 20551.097 | 20730.559 | 0 | 20830.465 | 20750 | 41413 | 250000 | 45173.254 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299615 | Conservación Global Mixto de Caminos, por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro; Purranque y Puerto Octay; Etapa III Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-62-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-27 | 2020-02-12 | 2020-03-11 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2024-07-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 6848881.165 | 6752725.575 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 95.15 | 18325.26 | 18325.26 | 0 | 18325.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299661 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-67-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-02-28 | 2020-05-27 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2024-06-16 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 5833445.02 | 4239686.272 | 76047182-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 90.65 | 609.728 | 609.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299670 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-55-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-12 | 2020-01-22 | 2020-03-10 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2024-05-06 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 6762295.477 | 6219297.253 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 100 | 42900.566 | 42900.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42900.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 366245 | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Llanquihue Comuna de los Muermos Etapa III Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-39-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2027-05-15 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice Polinomico | 7000000 | 9370115.853 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 76.68 | 1743484.874 | 1293788.381 | 0 | 140790.377 | 288830.285 | 137380.184 | 0 | 266348.736 | 0 | 259106.104 | 115947.964 | 85384.731 | 107500 | 342196.493 | 1435000.001 | 1015826.366 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410814 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta 235-CH, sector Puerto Ramirez - Palena, tramo I DM 33.180,000 al DM 42.900,000, comunas de Chaitén - Palena, provincia de Palena, Región de los Lagos. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-60-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-12 | 2025-11-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-15 | 2028-06-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1385160 | 1385160 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 588785 | 904560.027 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA | Interregional | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 31.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4968.158 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422471 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej. Ruta 235-CH S: Pto Ramírez-Palena | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3853.866 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3853.866 | 3853.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3853.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422472 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej. Ruta 235-CH S: Pto Ramírez-Palena | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5613.492 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5613.492 | 5613.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5613.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422473 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej. Ruta 235-CH S: Pto Ramírez-Palena | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4668.642 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4668.642 | 4668.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4668.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422560 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 65-A 65-B 66-A 67-A 68-A MEJ RUTA 235-CH SECTOR PUERTO RAMIREZ-PALENA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 15678.24 | 15678.24 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15678.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15678.24 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422562 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 69-A 69-B MEJ RUTA 235-CH SECTOR PUERTO RAMIREZ-PALENA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2137.61 | 2137.61 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2137.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137.61 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422563 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 70 70-A 72 MEJ RUTA 235-CH SECTOR PUERTO RAMIREZ-PALENA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 17273.8 | 17273.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17273.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17273.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422564 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 71 MEJ RUTA 235-CH SECTOR PUERTO RAMIREZ-PALENA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1787.1 | 1787.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1787.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787.1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422565 | EXPROPIACION VIAL JUDICIAL LOTES Nº 73-A 73-B 73-C 74-A MEJ RUTA 235-CH SECTOR PUERTO RAMIREZ-PALENA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4701.28 | 4701.28 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4701.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4701.28 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422566 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 74-B 75-A 77-A MEJ RUTA 235-CH SECTOR PUERTO RAMIREZ-PALENA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 25411.93 | 25411.93 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 25411.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25411.93 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422570 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 77-B 79 80 81 81-A MEJ RUTA 235-CH SECTOR PUERTO RAMIREZ-PALENA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 31305.95 | 31305.95 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 31305.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31305.95 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422571 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 82-C MEJ RUTA 235-CH SECTOR PUERTO RAMIREZ-PALENA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3604.17 | 3604.17 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3604.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3604.17 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422586 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 75-B MEJ RUTA 235-CH SECTOR PUERTO RAMIREZ-PALENA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 792.28 | 792.28 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 792.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.28 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422587 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 82-A 82-B 82-D 83-A 83-B MEJ RUTA 235-CH SECTOR PUERTO RAMIREZ-PALENA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 42206.63 | 42206.63 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 42206.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42206.63 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422588 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 86-A 86-B 90 MEJ RUTA 235-CH SECTOR PUERTO RAMIREZ-PALENA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1738.07 | 1738.07 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1738.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.07 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422589 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 86-C 88 92 93 MEJ RUTA 235-CH SECTOR PUERTO RAMIREZ-PALENA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 15017.8 | 15017.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15017.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15017.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422590 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 94 95 96 97 MEJ RUTA 235-CH SECTOR PUERTO RAMIREZ-PALENA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 51257.8 | 51257.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 51257.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51257.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422591 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 98 99 100 101 102 MEJ RUTA 235-CH SECTOR PUERTO RAMIREZ-PALENA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 47048.01 | 47048.01 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 47048.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47048.01 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422592 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 103 104 105 106 107 MEJ RUTA 235-CH SECTOR PUERTO RAMIREZ-PALENA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 65172.8 | 65172.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 36614.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36614.671 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422593 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 108 109 110 111 112 MEJ RUTA 235-CH SECTOR PUERTO RAMIREZ-PALENA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 25408.51 | 25408.51 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 25408.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25408.51 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422594 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 113 114 MEJ RUTA 235-CH SECTOR PUERTO RAMIREZ-PALENA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10221.8 | 10221.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10221.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10221.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423405 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta 235-CH S: Pto Ramirez-Palena | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6384.549 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6384.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6384.549 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423905 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 70 70-A 72 MEJ RUTA 235-CH SECTOR PUERTO RAMIREZ-PALENA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 17273.8 | 17273.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17273.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17273.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410815 | Mejoramiento Ruta 235 - CH Sector Puerto Ramirez - Palena. Tramo I DM. 33.180,000 al DM 42.900,000. | N | 1. OBRAS | 5048-32-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-07-01 | 2025-09-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-17 | 2028-05-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 21500000 | 21500000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9638143 | 13538856.414 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 352866 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta V-69 Sector: Pte. Cochamó-Pte. Pucheguin, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-06 | 2024-02-01 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2026-06-04 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 735000 | 762603.408 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 62.17 | 403290.174 | 335454.174 | 0 | 0 | 66781.816 | 33700.716 | 67508.851 | 34002.579 | 0 | 64965.716 | 34170.988 | 34323.508 | 34050 | 33786 | 241676.607 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | Interregional | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2065.502 | 1103.861 | 0 | 0 | 0 | 905.646 | 0 | 65.502 | 0 | 99.535 | 33.178 | 0 | 0 | 961.641 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415829 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 115 116 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3008.633 | 3008.633 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3008.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3008.633 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415830 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 117 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2722.508 | 2722.508 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2722.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2722.508 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415832 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 160-C1 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3262.718 | 3262.718 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3262.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3262.718 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418276 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 167-B1 167-B2 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7483.054 | 7483.054 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2940.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940.639 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 352867 | Mejoramiento Ruta V-69 Sector: Pte. Cochamó - Pte. Pucheguín, Comuna De Cochamó, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-49-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2023-02-14 | 2024-04-24 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2026-05-07 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice Polinomico | 6500000 | 13577732.21 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 35.05 | 5634620 | 5207172.414 | 0 | 0 | 0 | 2088693.929 | 0 | 752822.987 | 565126.831 | 641523.822 | 552130.254 | 606874.591 | 51405 | 376042.586 | 8859323.52 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40003435-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-800, S.CRUCE RUTA 5 (NOTUCO)-HUILLINCO-CUCAO-CHANQUIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329418 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-800, Sector Cruce Ruta 5 (Notuco) - Huillinco - Cucao - Chanquin. Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 5048-109-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-20 | 2022-10-05 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2025-06-29 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 1165000 | 1065500 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 48.26 | 309920.025 | 87230.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67325.025 | 0 | 0 | 19905.6 | 186964 | 35725.4 | 355000 | 159000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327359 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta V&#8208;85, Sector El Yale &#8208; Calbuco, Tramo DM 14.680 al DM 20.209, Comuna de Calbuco, Provincia Llanquihue, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-115-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-07 | 2022-01-25 | 2023-02-01 | 2022-12-05 | 2023-02-02 | 2025-10-27 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 952800 | 1275085.592 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 80 | 534709.735 | 34706.735 | 34706.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500003 | 51593.652 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | Interregional | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13784.934 | 13784.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.792 | 685.16 | 9623.357 | 1064.537 | 1831.088 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6215.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6215.066 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327360 | Ampliación Reposición Ruta V-85, Sector el Yale-Calbuco, Tramo DM.14.680,00 al DM.20.209,00, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-107-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-23 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2025-10-28 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 21693990.876 | 33853606.017 | 77716291-8 | CONSORCIO RUTA V-85 EL YALE CALBUCO SPA | 0 | 18021300 | 15526048.408 | 0 | 6011867.291 | 1475070.389 | 1990839.987 | 2027430.016 | 1091054.38 | 711217.879 | 558800.336 | 0 | 1659768.13 | 1950000 | 545251.592 | 4501406.015 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 303034 | AIF MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-24-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-30 | 2020-10-21 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2022-09-11 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 448350 | 409474.38 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 97.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82425.04 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Interregional | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS |  | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 383400 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 75-A MEJ CBI RUTA V-860 SECTOR CR RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CR RUTA V-840 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6117.588 | 6404.899 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6404.899 | 6404.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6404.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS |  | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 595.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.101 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 303035 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | A | 1. OBRAS | 1896-63-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-01-06 | 2020-02-26 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2022-08-14 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 3060000 | 3445967.037 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 96.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175574.933 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40007464-0 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 396424 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Cancura En Ruta U-55-V Comunas De Puerto Octay Y Osorno (2do Llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-17 | 2024-03-11 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2026-04-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 570000 | 616379.478 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 52.04 | 156220.185 | 156215.185 | 0 | 37109.025 | 0 | 55854.735 | 27813.063 | 0 | 35438.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40007464-0 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 351919 | Reposición Puente Cancura En Ruta U-55-V Comunas De Puerto Octay Y Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-50-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2023-03-29 | 2023-08-25 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2026-01-02 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | Indice Polinomico | 6075000 | 8236935.693 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 92.09 | 4741010.184 | 4741004.184 | 0 | 3633539.211 | 0 | 748897.319 | 358567.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1074999.975 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 410645 | Gastos de Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 97823.417 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 110.423 | 108.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327554 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue y Palena, comuna de Cochamó y Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-100-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2026-01-21 | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 566000 | 559000 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 88.58 | 186602.348 | 155257.904 | 0 | 15220.95 | 30825.744 | 15520.324 | 15551.381 | 15581.193 | 15517.84 | 15653.242 | 15659.453 | 15727.777 | 15672.222 | 15672.222 | 45750.284 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327564 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-69-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-10 | 2021-10-15 | 2021-12-22 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2025-09-12 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 830508.5 | 879600.517 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 98.34 | 194196.982 | 194196.982 | 0 | 26149.878 | 26426.41 | 26530.369 | 53378.852 | 26767.396 | 26659.278 | 8284.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74438.868 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327566 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-68-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-10 | 2021-10-14 | 2022-04-19 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2025-09-24 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 849208.5 | 872048.068 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 94.26 | 271280.64 | 271280.64 | 0 | 25774.964 | 52568.647 | 38368.421 | 0 | 61721.387 | 0 | 61800.569 | 31046.652 | 0 | 0 | 0 | 183963.192 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327568 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-97-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 588000 | 705529.074 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 91.29 | 224551.932 | 203251.932 | 0 | 20285.743 | 17662.373 | 19402.162 | 40577.746 | 0 | 42084.937 | 21182.835 | 21094.917 | 20961.219 | 21300 | 0 | 144090.577 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327574 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-19 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2026-09-26 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 589000 | 580464 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 63.58 | 160170.636 | 141167.636 | 0 | 13839.229 | 13986.764 | 14041.182 | 28251.667 | 14166.95 | 14110.112 | 14232.252 | 14238.298 | 14301.182 | 14243 | 4760 | 145098.8 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327576 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-96-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 549250 | 573722.4 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 92.24 | 191546.936 | 159346.936 | 0 | 15621.824 | 31637.603 | 0 | 31890.042 | 15991.555 | 15926.534 | 16065.503 | 16071.876 | 16141.999 | 16100 | 16100 | 94928.71 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327582 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-101-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2026-03-22 | CHILOE | CASTRO, DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 586250 | 600000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 84.41 | 183495.336 | 166645.336 | 0 | 16337.334 | 33086.666 | 0 | 16658.668 | 33416 | 16656.001 | 16801.333 | 0 | 33689.334 | 16850 | 0 | 67501.98 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327584 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-102-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-02-01 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2025-12-09 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 619989.02 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 91.35 | 217322.582 | 192475.608 | 0 | 16058.047 | 0 | 32521.05 | 22588.521 | 40309.47 | 20092.008 | 20267.322 | 20275.364 | 20363.826 | 22605.4 | 2241.574 | 110088.881 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 356695 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos (2do Llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-3-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-18 | 2022-03-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-26 | 2026-01-05 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 549250 | 612040 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 87.91 | 170585.48 | 170585.48 | 0 | 16794.934 | 16972.982 | 16936.556 | 33757.025 | 0 | 34313.188 | 17179.068 | 0 | 34631.727 | 0 | 0 | 133271.226 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370305 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-48-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2025-08-31 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice Polinomico | 527200 | 474772.277 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 80.63 | 109663.139 | 109663.139 | 0 | 17620.78 | 17808.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74233.97 | 0 | 0 | 0 | 55072.161 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 384000 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comuna de Puqueldón, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2027-10-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 598800 | 672200.384 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 46.76 | 192024.658 | 156164.658 | 0 | 14833.222 | 0 | 0 | 14990.068 | 40524.614 | 0 | 32202.403 | 35687.759 | 17926.592 | 17930 | 17930 | 215160 | 143527.455 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 384118 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Castro, Chonchi y Queilen, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-24-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-11-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2028-02-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 574000 | 650000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 43.38 | 227605.443 | 183773.443 | 0 | 13832.221 | 13979.47 | 14033.374 | 14104.37 | 40841.466 | 21575.661 | 21764.745 | 21772.791 | 21869.345 | 21916 | 21916 | 263080 | 99703.048 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 384119 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Quemchi Dalcahue, Etapa IV, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 2024-06-05 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2028-08-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 940000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 26.36 | 264619.159 | 223924 | 0 | 40305.767 | 0 | 39921.698 | 0 | 60949.047 | 20525.568 | 0 | 41417.079 | 20804.841 | 20500 | 20195.159 | 247000 | 439981.259 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394595 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Terminación Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2025-05-07 | 2025-06-02 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2029-06-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 935000 | 1001000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 5.4 | 97324.677 | 54624.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12580.267 | 20975.426 | 21068.984 | 21350 | 21350 | 256200 | 785044.979 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327548 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-53-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-28 | 2022-03-28 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2026-04-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 6451103 | 9461135.736 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 90.19 | 2697923.012 | 2196019.33 | 0 | 295595.759 | 936316.887 | 196883.343 | 85905.708 | 239062.916 | 171136.291 | 183694.606 | 87423.82 | 0 | 0 | 501903.682 | 783382.462 | 600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327552 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-20-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-15 | 2021-07-27 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2025-07-24 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 6570000 | 9788852.655 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 100 | 1865096.701 | 1865096.701 | 0 | 1022523.826 | 0 | 332600.478 | 42695.018 | 218483.191 | 124867.255 | 123926.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744979.676 | 941826 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327563 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-19-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-14 | 2021-07-02 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2025-07-05 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 6897918.205 | 8080927.184 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 100 | 1094091.16 | 1094091.16 | 0 | 252333.392 | 297308.91 | 117707.096 | 156729.649 | 73558.912 | 109591.37 | 75946.542 | 10915.289 | 0 | 0 | 0 | 313802.731 | 400000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327565 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-21-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2021-08-30 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2025-09-03 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 6750000 | 9108633.501 | 76252280-2 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 100 | 2537085.248 | 2537085.248 | 0 | 744760.914 | 538632.827 | 544233.198 | 186867.312 | 129854.126 | 169074.222 | 74165.601 | 149497.048 | 0 | 0 | 0 | 507422.132 | 600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327567 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-60-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-02 | 2021-12-28 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2026-04-24 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 7495354 | 9698273.614 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 69.15 | 1810072.037 | 1262651.037 | 0 | 133964.426 | 219030.413 | 0 | 228863.093 | 113068.582 | 136257.981 | 132792.81 | 298673.732 | 0 | 0 | 547421 | 955867.441 | 2000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327575 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-61-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-02 | 2021-12-17 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2025-12-18 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 7072683 | 10434996.943 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 85.49 | 3759101.807 | 2927570.601 | 0 | 217059.565 | 1309105.509 | 313130.249 | 362845.535 | 229659.609 | 195618.163 | 0 | 261420.635 | 38731.336 | 177222 | 654309.206 | 734253.815 | 800000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327577 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-55-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-11-03 | 2021-12-17 | 2025-09-24 | 2022-01-11 | 2026-01-05 | OSORNO | RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 7070683 | 8058752.414 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 79.69 | 3400074.986 | 1834694.49 | 0 | 164085.164 | 75154.107 | 267057.776 | 317568.664 | 212043.668 | 117071.922 | 212678.955 | 400370.884 | 68663.35 | 0 | 1565380.496 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327581 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-56-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-11-04 | 2022-05-16 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2026-05-20 | CHILOE | CASTRO, DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 6200000 | 7949664.627 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 85.16 | 1583385.357 | 1199501.624 | 0 | 131404.021 | 231727.078 | 194135.869 | 150678.226 | 144118.804 | 0 | 119783.829 | 227653.797 | 0 | 0 | 383883.733 | 715262.7 | 800000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327583 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-57-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-28 | 2021-12-22 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2025-12-25 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 6200000 | 9614260.883 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 76.52 | 2714733.161 | 2172902.055 | 0 | 698221.919 | 63441.1 | 404695.921 | 246115.962 | 150343.931 | 0 | 377428.964 | 232654.258 | 0 | 0 | 541831.106 | 923910.554 | 1900000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 359285 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos 2022 | A | 1. OBRAS | 1896-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-26 | 2022-05-31 | 2022-08-18 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2026-08-24 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 7107947.445 | 8741060.578 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 87.12 | 2656743.761 | 2308319.436 | 0 | 974123.433 | 399564.404 | 175176.546 | 274768.357 | 80105.66 | 0 | 155724.332 | 248856.704 | 0 | 0 | 348424.325 | 1091616.398 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372850 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Castro, Chonchi y Queilen, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-55-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2027-05-16 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI, PUQUELDON | Indice Polinomico | 7700000 | 8861676.511 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 63.23 | 2230324.878 | 1691188.937 | 0 | 589829.945 | 34479.488 | 152715.581 | 140588.237 | 295089.8 | 221279.493 | 99605.393 | 157601 | 0 | 0 | 539135.941 | 1085442.678 | 2401132.289 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372894 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comuna Puqueldón, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-54-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-10 | 2023-04-27 | 2023-04-04 | 2023-04-28 | 2027-04-07 | CHILOE | PUQUELDON | Indice Polinomico | 5500000 | 6323716.537 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 71.01 | 1462683.523 | 1413130.725 | 0 | 70601.028 | 0 | 627908.645 | 0 | 278574.726 | 0 | 115826.399 | 0 | 320219.927 | 0 | 49552.798 | 900000 | 1077920.127 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372899 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Quemchi Dalcahue, Etapa IV, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-56-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-10 | 2023-05-04 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2027-05-05 | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | Indice Polinomico | 7700000 | 9328185.224 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 56.77 | 2695745.522 | 1888076.728 | 0 | 560631.549 | 0 | 191498.264 | 478919.562 | 148185.576 | 163044.496 | 0 | 345797.281 | 0 | 0 | 807668.794 | 1099658.092 | 2738510.384 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412340 | Terminación Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos (2do Llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-22 | 2025-02-28 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2029-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8800000 | 10121932.002 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 6.99 | 1846771.824 | 1079199.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61346.649 | 124353.789 | 254017.896 | 0 | 639481.076 | 0 | 0 | 767572.414 | 1037756.963 | 7447355.165 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, DALCAHUE, CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40012113-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 3 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 345269 | Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 3 (3er Llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 1896-70-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-12-02 | 2022-06-17 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2026-07-02 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 540000 | 721154 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 54.78 | 205320.03 | 170311.03 | 0 | 0 | 0 | 47279.584 | 0 | 0 | 0 | 123031.446 | 0 | 0 | 0 | 35009 | 326000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40019529-0 | REPOSICION PUENTE QUILACAHUIN EN RUTA U-166 COMUNA DE SAN PABLO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 408651 | Terminacion Estudio De Ingeniería Reposición Puente Quilacahuín En Ruta U-166 Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno, Region De Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 1896-95-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-05 | 2025-03-06 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2026-02-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 259758.68 | 288039.5 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 202840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202840 | 0 | 101000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40020032-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-613 S: RIO PESCADO - COLONIA RIO SUR, REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329421 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-613 S: Rio Pescado - Colonia Rio Sur (Nuevo 2021) | A | 2. ESTUDIOS | 1896-58-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-11-02 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2024-06-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 540000 | 547000 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 77.6 | 26100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26100 | 0 | 28000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40020035-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372697 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento ruta U-911, C: Central Rupanco - Puerto Rico, sector: cr u-55-v - cr u-981-t, tramo dm. 0.000 - dm 19.606.33, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-20 | 2024-08-21 | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2027-04-09 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 723210.6 | 822769.032 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 20.07 | 200789.561 | 170305.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37436.429 | 33414.885 | 33872.194 | 65582.076 | 30484.173 | -0.196 | 430194.388 | 259772.242 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | Interregional | PROYECTOS | 40020035-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 77.762 | 0 | 0 | 0 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.928 | 0 | 0 | 1922.238 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY |  | PROYECTOS | 40020035-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400969 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 18 MEJ RUTA U-911, SECTOR CR RUTA U-55-V Y CR RUTA U-981 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 32391.165 | 35306.408 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 36000 | 35306.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35306.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.592 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40020035-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372696 | Mejoramiento Ruta U-911, C: Central Rupanco - Puerto Rico, Sector: CR. U-55-v - CR. U-981-T, Región de Los Lagos. (Nuevos 2023) | N | 1. OBRAS | 5048-77-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-05-28 | 2024-12-04 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2027-03-10 | OSORNO | OSORNO | Indice Polinomico | 13890000 | 24966021.371 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 3.3 | 2000300 | 851984.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851984.575 | 880000.437 | 268314.988 | 6569806.054 | 17842228.222 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40023736-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 7, REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 345408 | Reposición Pasarela Paso El León, Comuna De Cochamo, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-77-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-04 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2024-03-17 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 636480.578 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 171250 | 164320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164320 | 0 | 0 | 6930 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 111.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.384 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418799 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4104.612 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88.616 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391901 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Conexión vial Ruta 5 - Ruta U¿500, acceso norte a Osorno, sector camino a Pilauco, Tramo DM 0.230 - DM 3.780, comuna de Osorno, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-03 | 2025-05-30 | 2025-07-18 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2028-09-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1805658.4 | 1554872.088 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 561354.37 | 1096054.243 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | Interregional | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3059.135 | 355.333 | 0 | 0 | 0 | 90.679 | 133.087 | 27.293 | 0 | 0 | 104.274 | 0 | 0 | 2703.802 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399178 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 24 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 443375.859 | 443375.859 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 443375.859 | 443375.859 | 0 | 443375.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404371 | Expropiaciones(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 38 39 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 263149.271 | 263149.271 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 263149.271 | 263149.271 | 0 | 263149.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407034 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 41 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 247362.701 | 247362.701 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 247362.701 | 247362.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247362.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415915 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 44 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 67535 | 67535 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 67535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67535 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416723 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Conexión Vial Ruta U-500 Acc Norte Osorno | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1929.825 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1929.825 | 1929.825 | 0 | 0 | 0 | 1929.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416914 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 46 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 176579.729 | 176579.729 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 134321.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134321.576 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416915 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 55 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12851.623 | 12851.623 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12851.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12851.623 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417120 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Conexión Vial Ruta U-500 Acc Norte Osorno | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1929.825 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1929.825 | 1929.825 | 0 | 0 | 0 | 1929.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417853 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Conexión Vial Ruta U-500 Acc Norte Osorno | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1868.784 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1868.784 | 1868.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420410 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 44 44-A MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 146616.401 | 146616.401 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 146616.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146616.401 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391900 | Mejoramiento Conexión Vial Ruta 5 - Ruta U-500, Acceso Norte a Osorno, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 5048-99-O224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-12-23 | 2025-04-09 | 2025-06-27 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2028-07-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 44250266.345 | 41800499.357 | 78168259-4 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA U-500 OSORNO SPA | 0 | 740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 440000 | 12271645.82 | 32424945.19 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 319326 | Camino Básico Por Conservación Carretera Austral, Sector Leptepu - Fiordo Largo, Comuna De Chaiten, Provincia De Palena, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-7-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-15 | 2020-07-28 | 2020-08-14 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2024-03-07 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 1937800 | 2691387.015 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 98.87 | 208293.62 | 162366.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162366.725 | 0 | 0 | 0 | 43421.895 | 2505 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327493 | Camino Basico por Conservacion ruta Colegual - Línea Balmaceda, Rol V-560, Km. 0,000 al 6,330, Comuna de Llanquihue, Provincia de Llanquihue. | A | 1. OBRAS | 1896-69-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-03-08 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2022-04-07 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 929000.001 | 907660.596 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 100 | 4486.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4486.031 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327495 | Camino Básico por Conservación ruta W-648 Cruce Ruta 5 (Vilupulli) - Melleico, km 0,00 al km 6,00, Comuna de Chonchi, Provincia de Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-9-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-26 | 2021-04-21 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2023-11-15 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 1381000 | 1200349.998 | 76795593-6 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 98.64 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 386449 | Terminación Obras Contratos SAFI 327496 y SAFI 337203, Comuna de Curaco de Velez, Provincia de Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2025-04-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1069893.718 | 1529165.591 | 77678945-3 | INVERSIONES SURCON SPA | 96.28 | 60605.861 | 60605.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6235.715 | 54370.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321550 | CONSERVACION PERIÓDICA RUTA V-720 CRUCE RUTA 5 - SAN ANTONIO - EL TEPUAL, COMUNA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | A | 1. OBRAS | 1896-52-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-03 | 2021-01-14 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-12-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 985375.387 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 90.72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 169751.994 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327594 | Conservación Periódica Ruta 5, Desde El Km 1.079 Al 1.185, Varias Comunas De Ancud Dalcahue Y Castro, Provincia De Chiloé, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-57-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-09 | 2021-01-29 | 2021-02-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2022-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3469781.294 | 3049395.919 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 3084.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3084.249 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 364800 | Conservación Periodica de la Red vial W-651, Putemun-Rilan-Aguantao, del Km. 0,000 al km. 16,730, Comuna de Castro. Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-32-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-18 | 2022-12-07 | 2022-12-28 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2024-01-15 | CHILOE | CASTRO | Indice Polinomico | 1735546.323 | 2664778.883 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16247.617 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 386449 | Terminación Obras Contratos SAFI 327496 y SAFI 337203, Comuna de Curaco de Velez, Provincia de Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2025-04-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1069893.718 | 1529165.591 | 77678945-3 | INVERSIONES SURCON SPA | 96.28 | 236021.646 | 236021.646 | 0 | 0 | 75467.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160553.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027997-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 4 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 351922 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 4 (Nuevo 2022) | A | 2. ESTUDIOS | 1896-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-08-11 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2025-03-08 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 595000 | 615130 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 5.2 | 13780.345 | 13775.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13775.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40029080-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-55-V SECTOR CRUCE NOCHACO-CASCADA, PUERTO OCTAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391264 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta U-55-V Sector Cruce Nochaco - Cascada, Puerto Octay | A | 2. ESTUDIOS | 1896-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-05-28 | 2024-11-19 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2027-05-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1350000 | 1292238.122 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 29.45 | 434010.219 | 400083.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230919.845 | 0 | 0 | 0 | 169164.123 | 0 | 33926.251 | 600000 | 359000.11 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 402621 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta U-350, Sector Cuquimo - Cunamo, Tramo Dm 0,000 - Dm 11.421,066, Comunas de Osorno y San Juan de La Costa, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-77-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-12-19 | 2025-05-30 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2027-06-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 945907.2 | 868700 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 8.76 | 150580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36941.8 | 113638.2 | 456166.953 | 315736.944 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Interregional | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 2475.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.791 | 1434.085 | 555.753 | 215.333 | 0 | 2524.038 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416005 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 4 6 24 25 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3332.97 | 3474.289 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6807.259 | 3474.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3474.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332.97 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416006 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 70 73 75 78 105 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13613.05 | 15194.413 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 19711.861 | 14194.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14194.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5517.448 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417075 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 15 17 18 21 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7003.4 | 7300.344 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14303.744 | 7300.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7003.4 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417076 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 26 27 28 29 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11647.64 | 12164.795 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 23812.435 | 12164.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12164.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11647.64 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422409 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 20 22 36 53 54 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14459.211 | 14459.211 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 659.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.536 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422410 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 38 39 40 41 42 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7961.55 | 7961.55 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7961.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7961.55 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422411 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 114 117 43 44 45 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10103.5 | 10103.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10103.5 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422412 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 69 71 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1502.75 | 1502.75 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1502.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.75 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422512 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 115 116 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7828.903 | 7828.903 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7828.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7828.903 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422513 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 7 23 47 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2580.05 | 2580.05 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2580.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580.05 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422514 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 8 9 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5280.1 | 5280.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5280.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280.1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422515 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 12 14 16 30 32 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4608.2 | 4608.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4608.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4608.2 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422516 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 57 58 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2842.42 | 2842.42 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2842.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2842.42 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422517 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 59 60 61 62 65 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2228.33 | 2228.33 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2228.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228.33 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422518 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 63 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1033.25 | 1033.25 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1033.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.25 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422519 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 64 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1866.9 | 1866.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1866.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866.9 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422520 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 66 67 68 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3961.13 | 3961.13 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3961.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3961.13 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422521 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 72 74 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2068.3 | 2068.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2068.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068.3 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422522 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 76 77 79 83 84 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5454.32 | 5454.32 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5454.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5454.32 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422523 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 80 81 82 98 99 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4811.13 | 4811.13 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4811.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4811.13 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422538 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 85 86 87 88 90 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10429.06 | 10429.06 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10429.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10429.06 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422540 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 89 91 92 94 96 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5198.55 | 5198.55 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5198.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5198.55 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422541 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 93 95 97 107 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6138.88 | 6138.88 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6138.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6138.88 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422543 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 100 101 102 103 104 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5129.15 | 5129.15 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5129.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5129.15 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422544 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 106 108 109 110 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6124 | 6124 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422545 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 111 112 113 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6459.09 | 6459.09 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6459.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6459.09 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424552 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta U-350 S: Cuquimo-Cunamo | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2032.572 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2032.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032.572 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424554 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta U-350 S: Cuquimo-Cunamo | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1908.903 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1908.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908.903 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424556 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta U-350 S: Cuquimo-Cunamo | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2239.557 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2239.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239.557 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424559 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta U-350 S: Cuquimo-Cunamo | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1914.57 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1914.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914.57 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395229 | Mejoramiento Ruta U&#8208;350, Sector Cuquimo - Cunamo, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 5048-43-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-11-22 | 2025-04-25 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2027-05-13 |  |  | Indice Polinomico | 12000000 | 14267537.25 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 0 | 643200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87930.2 | 555269.8 | 6073833.485 | 8507262.995 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | Interregional | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4163.356 | 4163.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.06 | 630.664 | 1121.527 | 737.326 | 988.779 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415850 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 208 209 211 213 214 215 217 218 219 222 226 227 228 AMP REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 97022.363 | 97022.363 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 97022.363 | 97022.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97022.343 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415952 | Pago Peritos Tasadores Obra: Amp Rep Ruta V-85 S: Cr V-815 Huito-Calbuco | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8074.728 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8074.728 | 8074.728 | 0 | 0 | 8074.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415953 | Pago Peritos Tasadores Obra: Amp Rep Ruta V-85 S: Cr V-815 Huito-Calbuco | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3259.311 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3259.311 | 3259.311 | 0 | 0 | 3259.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415997 | Pago Peritos Tasadores Obra: Amp Rep Ruta V-85 S: Cr V-815 Huito-Calbuco | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2760.93 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2760.93 | 2760.93 | 0 | 0 | 2760.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416020 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 137-J 147 151 153 239 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 126153.234 | 140042.706 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 140042.706 | 140042.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140042.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416022 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 144 154 202-A 202-B 202-C AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 41360.7 | 45914.513 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 45914.513 | 45914.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45914.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416024 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 145 268 277 283 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 325699 | 402922.233 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 402922.233 | 402922.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402922.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416028 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 146 229 230 232 233 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 24780.1 | 27508.39 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 27508.39 | 27508.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27508.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416032 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 150 152 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10598 | 11764.84 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11764.84 | 11764.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11764.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416033 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 165 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 860.1 | 992.039 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 992.039 | 992.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416034 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 168 169-A 171 177 179 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 151917.674 | 175221.845 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 175221.845 | 175221.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175221.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416035 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 176 269-A AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 149024.5 | 186563.771 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 186563.771 | 186563.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186563.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416036 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 180 181 182 193-A 200 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 51967.9 | 59939.776 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 59939.776 | 59939.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59939.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416038 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 196 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10718 | 10718 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8036.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8036.969 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416039 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 201-A AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 19625.6 | 22636.167 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 22636.167 | 22636.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22636.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416040 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 262 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 35113 | 43438.292 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 43438.292 | 43438.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43438.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416041 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 273-B AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4992.4 | 5427.238 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5427.238 | 5427.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5427.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416042 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 288-A AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 402845 | 438819.059 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 438819.059 | 438819.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438819.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416658 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 155 156 157 158 159 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 35910.825 | 41419.546 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 41419.546 | 41419.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41419.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416659 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 141-A AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 105008.244 | 116790.169 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 116790.169 | 116790.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116790.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416660 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 160 161 162 163 164 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 29036.233 | 33490.392 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 33490.392 | 33490.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33490.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416706 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 221-A1 221-A2 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 36362.6 | 38624.353 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 38624.353 | 38624.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38624.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416854 | Pago Perito Judicial Obra: Amp Rep Ruta V-85 S: Cr V-815 Huito-Calbuco | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3333.333 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3333.333 | 3333.333 | 0 | 0 | 0 | 3333.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416995 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 137-K 149 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2473.8 | 2751.36 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2751.36 | 2751.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2751.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416996 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 166 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 31912.84 | 36878.478 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 36878.478 | 36878.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36878.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416997 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 167-A AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3381.17 | 3534.675 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3534.675 | 3534.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3534.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416999 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 191 199 201-B AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14742.1 | 17035.971 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17035.971 | 17035.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17035.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417066 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 167-B AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2894.5 | 3025.91 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3025.91 | 3025.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3025.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417067 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 204 205 206 207 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 45263.769 | 52306.811 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 52306.811 | 52306.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52306.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417068 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 273-A AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11533.2 | 12563.115 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12563.115 | 12563.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12563.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418684 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 148 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12333.1 | 13661.375 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13661.375 | 13661.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13661.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418685 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 196 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10718 | 12335.346 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12335.346 | 12335.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12335.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418944 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 183 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 455 | 523.66 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 523.66 | 523.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420863 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 173 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2770.2 | 3217.31 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3217.31 | 3217.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3217.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355984 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa IV, Región De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-43-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2027-04-17 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 705709.032 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 60.7 | 194942.055 | 163427.511 | 0 | 16050.47 | 16188.672 | 32586.114 | 16366.568 | 16397.444 | 16331.283 | 16473.896 | 16479.776 | 16553.288 | 16402.272 | 15112.272 | 198027.264 | 77673.463 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355986 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa III, Región De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-47-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2027-04-18 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 655000 | 789836.057 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 61.18 | 249446.208 | 187046.208 | 0 | 21443.692 | 20531.476 | 20566.817 | 41382.951 | 20751.014 | 20667.288 | 0 | 41702.97 | 0 | 20800 | 41600 | 250200 | 32791.267 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355987 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa III, Región De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-44-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2026-12-30 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Indice Polinomico | 640400 | 628000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 66.3 | 174782.406 | 145402.932 | 0 | 14254.291 | 28868.375 | 0 | 14535.583 | 29156.208 | 14532.966 | 14659.875 | 14665.109 | 14730.525 | 14703.333 | 14676.141 | 176799.996 | 17390.409 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355991 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Este, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-45-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2027-04-13 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 743750 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 60.96 | 204909.364 | 172204.464 | 0 | 16883.125 | 17061.315 | 17127.942 | 17214.714 | 17281.34 | 34460.417 | 17361.914 | 17368.111 | 17445.586 | 16352.45 | 16352.45 | 196229.4 | 94560.801 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 361109 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Poniente, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-46-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2027-05-09 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 640400 | 705709.032 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 59.62 | 196399.709 | 163395.165 | 0 | 16018.125 | 16188.671 | 32586.114 | 16366.569 | 16397.443 | 16331.284 | 16473.895 | 16479.777 | 16553.287 | 16502.272 | 16502.272 | 200427.264 | 89128.189 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355995 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa IV, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-22 | 2022-09-28 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2026-11-26 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | Indice Polinomico | 6765000 | 8535899.14 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 72.6 | 1721947.373 | 1640233.064 | 0 | 292339.222 | 181580.677 | 258832.07 | 147977.343 | 146909.299 | 162319.972 | 68640.192 | 260116.685 | 121517.604 | 0 | 81714.309 | 2463604.695 | 362292 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355996 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa IV, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-22 | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2026-11-03 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Indice Polinomico | 7325000 | 8785462.14 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 84.56 | 1549420.782 | 1434477.546 | 0 | 689893.962 | 81637.028 | 122148.038 | 46926.354 | 77722.863 | 58905.184 | 104460.301 | 168501.694 | 84282.122 | 0 | 114943.236 | 978531.565 | 927611.095 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355997 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Ancud Este, Etapa I, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-25-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-09 | 2022-10-28 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2026-12-24 | CHILOE | ANCUD | Indice Polinomico | 5075000 | 6666725.187 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 84.44 | 1104747.421 | 973960.311 | 0 | 278382.249 | 65443.2 | 72183.118 | 78216.699 | 58765.926 | 61693.479 | 255432.57 | 56554.18 | 47288.89 | 63506.851 | 67280.259 | 714853.122 | 369795.971 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 361108 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Ancud Oeste, Etapa I, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-26-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-09 | 2022-10-28 | 2022-12-26 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2026-12-30 | CHILOE | ANCUD | Indice Polinomico | 5075000 | 7010252.088 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 76.75 | 1193136.367 | 1045393.331 | 0 | 73837.406 | 128505.142 | 0 | 226154.604 | 78680.493 | 0 | 206791.891 | 185165.081 | 146258.714 | 0 | 147743.036 | 1093024.671 | 564397.197 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 368284 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa IV, Región De Los Lagos (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-38-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-25 | 2022-11-30 | 2022-12-19 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2026-12-24 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Indice Polinomico | 7000000 | 8745127.823 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 70.43 | 2012218.2 | 1499918.14 | 0 | 195290.671 | 456028.123 | 119111.358 | 106326.533 | 140478.366 | 180499.649 | 137883.99 | 164299.45 | 0 | 0 | 512300.06 | 1862301.611 | 536359.905 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 345870 | Camino Basico por Conservacion Anima La Pampa - Concordia, Rol U-950-V, km 0,00 al km 12,579, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-40-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 2023-04-21 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2024-12-30 | OSORNO | PURRANQUE | Indice Polinomico | 2184177.293 | 2794765.977 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 82.18 | 715590.96 | 715590.96 | 0 | 0 | 509221.144 | 206369.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 345871 | Camino Básico Por Conservación Cruce Ruta5 (Chacao) - Caulin Alto, Rol W-120 Km. 0,000 Al Km. 7,600 Comuna De Ancud, Provincia De Chiloe. (Adelantado 2021) | A | 1. OBRAS | 1896-113-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2022-01-21 | 2022-02-14 | 2022-04-27 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2024-06-01 | PALENA | FUTALEUFU | Indice de Precios al Consumidor | 1816500 | 2168438.429 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 100 | 10223.795 | 10223.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10223.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 345873 | Camino Basico Por Conservacion Ruta U-390 Forrahue-Huillinco, Km. 0,00 Al Km. 11,134 Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-86-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-08 | 2021-12-20 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2024-02-26 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 1785715 | 2330470.585 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 100 | 543.33 | 543.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 404668 | Terminacion Camino Básico por Conservación ruta Nal - Yuste - Fuerte Ahui, Rol W-218, km 0,000 al km 6,869, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Region de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-83-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-01 | 2024-11-08 | 2025-03-05 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2026-09-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2027829 | 2601518.613 | 77765742-9 | ARIMAQ ANCUD SPA | 5.77 | 1875373.892 | 371641.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153167.055 | 218474.652 | 0 | 0 | 0 | 1503732.185 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40036588-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES RUTA 7 GRUPO 1, REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 393246 | Diseño Reposición Puentes Mayores Ruta 7, Grupo 1, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-76-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-23 | 2025-01-22 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2027-02-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1813669.956 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 863999.956 | 1050000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40036595-0 | REPOSICION PUENTE CHOROY-TRAIGUEN, RUTA U-302, SAN JUAN DE LA COSTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372797 | Estudio de ingeniería Reposición Puente Choroy - Traiguen Ruta U-302 San Juan de la Costa | A | 2. ESTUDIOS | 1896-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-29 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2025-10-30 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 952000 | 769930 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 62.46 | 508359.702 | 508352.702 | 0 | 0 | 381427.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126925.126 | 0 | 0 | 7 | 319000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036598-0 | MEJORAMIENTO CAMINO U-911 SECTOR: PUENTE VESPERINA- LAS GAVIOTAS, PUERTO OCTAY | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.746 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036598-0 | MEJORAMIENTO CAMINO U-911 SECTOR: PUENTE VESPERINA- LAS GAVIOTAS, PUERTO OCTAY | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418799 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4104.612 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104.254 | 104.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.254 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40036598-0 | MEJORAMIENTO CAMINO U-911 SECTOR: PUENTE VESPERINA- LAS GAVIOTAS, PUERTO OCTAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 414064 | ESTUDIO DE INGENERÍA MEJORAMIENTO CAMINO U-911, SECTOR PUENTE VESPERTINA - LAS GAVIOTAS, REGIÓN DE LOS LAGOS. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-52-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-08-19 | 2025-11-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2396076.9 | 2396076.9 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000000 | 1546000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40036599-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA 225-CH, PUERTO VARAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 421085 | Construccion Conexión Vial Ruta 5 - Ruta 225-Ch, Puerto Varas (3do Llamado) | N | 2. ESTUDIOS | 1896-16-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-30 | 2025-12-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2027-06-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 833000 | 833000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 585000 | 292000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40036602-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 5 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372818 | Diseño de Ingenieria Reposicion Puentes mayores Region de Los Lagos Grupo 5 | A | 2. ESTUDIOS | 1896-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-10 | 2023-06-14 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2026-01-26 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 690000 | 797078.218 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 63 | 240340.394 | 140335.394 | 0 | 0 | 56934.664 | 0 | 0 | 83400.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100005 | 165999.649 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40036618-0 | MEJORAMIENTO EN CAMINOS ROL V-590 Y V-720, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372826 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento en Caminos Rol V-590 y V-720 Provincia de Llanquihue | A | 2. ESTUDIOS | 1896-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-27 | 2024-04-10 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2026-11-26 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 821100 | 786590 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 54.84 | 458499.601 | 457897.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326332.748 | 0 | 0 | 131564.853 | 0 | 0 | 602 | 184000 | 179000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40038505-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 410645 | Gastos de Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 97823.417 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300.079 | 296.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40038505-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372804 | Asesoria a la Inspecciòn fiscal Conservaciòn Global de Caminos Indigenas Regiòn de Los Lagos (Nuevos 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2027-08-01 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 596428 | 616000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 315000 | 290000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40038505-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 403902 | Conservación Global de Caminos en Comunidades Indígenas, Comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue y Puerto Octay, Provincia De Osorno, Etapa II, Región De Los Lagos (3er Llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-64-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-13 | 2025-07-02 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2027-07-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2257636.106 | 2793395.578 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 223790.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93072.471 | 130717.824 | 1528521.182 | 1179978.101 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40038505-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 403905 | Conservación Global De Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas De San Juan de La Costa, Rio Negro y Purranque, Provincia De Osorno, Etapa II, Región De Los Lagos (3er Llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-65-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-13 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2027-07-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2298060.371 | 2872309.472 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 236809.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110583.476 | 126225.922 | 1729478.395 | 1052021.679 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040152-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 371013 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa, Sector Camilelfu - Caleta Huillin, Provincia de Osorno. | A | 1. OBRAS | 1896-87-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-29 | 2023-04-18 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2024-05-04 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice Polinomico | 2870000 | 3447972.676 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 100 | 277887.48 | 230982.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170622.91 | 0 | 0 | 60359.6 | 0 | 0 | 0 | 46904.97 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040152-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 384128 | Conservación De Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna San Juan de La Costa Norte (Grupo 7), Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-22-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-29 | 2023-10-26 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2024-12-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 683848 | 974153.315 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 100 | 12172.036 | 12171.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12171.718 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 384327 | Asesoría A La Inspección Fiscal Puentes Puninque, Loma La Piedra N°1 Y Monte Verde, Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-13 | 2023-11-13 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2025-06-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 329500 | 364214.856 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 17.28 | 18700.407 | 18695.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18695.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370209 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta U-40 Osorno - Bahía Mansa y U-410 Bahía Mansa Maicolpue - Tril Tril, Comuna de San Juan de La Costa, Provincia de Osorno. | A | 1. OBRAS | 1896-65-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 2023-04-21 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2024-12-30 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice Polinomico | 3815064 | 3670028.576 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 99.99 | 495256.282 | 495256.282 | 0 | 468352.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27083.907 | -180.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370210 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta Ruta 7 (Moraga - Villa Sta. Lucía) 235-CH, Paso Palena y 321-CH Acceso Futaleufu, Comuna de Palena, Provincia de Palena. | A | 1. OBRAS | 1896-66-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 2023-11-09 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-06-04 | PALENA | PALENA | Indice Polinomico | 5357698.92 | 7644065.964 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 4264222.492 | 4264222.492 | 0 | 2960083.322 | 0 | 759638.396 | 0 | 0 | 0 | 544500.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370216 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta V-200 Frutillar - Tegualda y ruta V-30 Cruce Ruta 5 (Totoral) - Colegual - Fresia, comuna de Fresia y Frutillar, provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-88-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-10 | 2023-04-24 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2024-06-28 | LLANQUIHUE | FRESIA | Indice Polinomico | 4058000 | 3297631.947 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 71980.157 | 71975.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68212.157 | 0 | 0 | 0 | 3763.591 | 4 | 0.409 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370223 | Conservación De La Red Vial Puente Puschel, Ruta U-925, Carril Media Luna - Pamapa Grande, Comuna De Puerto Octay, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-70-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2024-06-27 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Indice Polinomico | 545376.509 | 856158.863 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 100 | 709.203 | 709.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 381832 | Conservación Periódica Ruta 225-Ch, Puerto Varas - Ensenada - Paso Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue (3er Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-11-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-06-29 | 2023-08-10 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2025-01-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1600000 | 2605296.355 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 100 | 256462.354 | 256462.354 | 0 | 0 | 256462.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 383984 | Conservación de La Red Vial Puente Copihue, Ruta V-621, La Lava - Río Tepú, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-19-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2024-11-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 667277.744 | 804412.234 | 76802267-4 | ECO AUSTRAL SPA | 100 | 107549.5 | 107549.5 | 0 | 0 | 106782.33 | 0 | 767.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389945 | Conservación De La Red Vial Puente Aulen, Camino Contao La Poza Rolecha El Varal, Rol W-609, Comuna De Hualaihué | A | 1. OBRAS | 1896-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-07 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2025-04-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 630000 | 1026433.635 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 95.6 | 487844.29 | 487844.29 | 0 | 358424.233 | 70919.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58501.005 | 0 | 0 | 49278.574 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416543 | Terminacion Conservación De La Red Vial Puente Hualaihué La Silla, Ruta Contao - La Poza - Rolecha - El Varal, Rol W-609, Comuna De Hualaihué (3er Llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-9-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-27 | 2025-08-07 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2026-08-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1300000 | 1533903.304 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | 6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6236 | 1465721.304 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370832 | Camino Basico por Conservacion Cruce Ruta 5 (Monte Verde) - Colonia El Gato, Rol V-830, km 0,00 al km 8,00, Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue. | A | 1. OBRAS | 1896-74-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 2023-04-14 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2024-06-02 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Indice Polinomico | 2059798.965 | 2094314.117 | 76047182-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 100 | 15671.234 | 15666.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15666.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370834 | Camino Básico por Conservación Ruta Huelmo - Huatral - San Agustín, Rol V-811 desde el km 0,000 al km 8,120 y Ruta Huelmo - San Agustin, Rol V-835 del km 0,000 al km 4,386, Comuna de Puerto Montt y Calbuco, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-76-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-24 | 2023-06-27 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2024-08-06 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice Polinomico | 2961606.848 | 3631869.548 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370898 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 235 CH (Puerto Ramírez)- Paso Futaleufú, 231-CH km 24,400 al km 35,840, Comuna de Futaleufú, Provincia de Palena | A | 1. OBRAS | 1896-80-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2023-04-13 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2025-03-01 | PALENA | FUTALEUFU | Indice Polinomico | 2500000 | 2861755.276 | 76202690-2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 97.83 | 896219.568 | 896219.568 | 0 | 110918.671 | 186525.694 | 436644.765 | 0 | 0 | 0 | 162130.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71873.499 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370901 | Camino Basico por Conservacion Montemar - Choén, Rol W-199, km 0,00 al km 6,28, Comuna de Quemchi, Provincia de Chiloé. | A | 1. OBRAS | 1896-82-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-11 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2024-11-22 | CHILOE | QUEMCHI | Indice Polinomico | 1542000 | 2074242.26 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 99.79 | 127614.995 | 127614.995 | 0 | 127614.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370903 | Camino básico por conservación ruta V-560, km 6,609 al km 17,716, Comuna de Llanquihue y Puerto Varas, Provincia de Llanquihue. | A | 1. OBRAS | 1896-84-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 2023-04-18 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2024-09-08 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE, PUERTO VARAS | Indice Polinomico | 2482229.576 | 2951399.563 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 100 | 38715.438 | 38715.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38715.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370911 | Camino Básico por Conservación Camino Isla Quihua: San José - Yaco Bajo, Rol V-845, Km. 0,000 al Km. 5,000, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue. | A | 1. OBRAS | 1896-85-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-23 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2024-03-26 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice Polinomico | 1016547.59 | 1209319.511 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 99.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69038.803 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370912 | Conservación Seguridad Vial, Camino Básicos V-843 San Rafael - San Antonio, km 2,050 al km 5, 850, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-61-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-28 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2024-03-11 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice Polinomico | 720959.921 | 793080.208 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 100 | 3022.409 | 2684.952 | 0 | 0 | 0 | 3022.409 | 0 | 0 | 0 | -337.457 | 0 | 0 | 0 | 337.457 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 379310 | Camino Básico Por Conservación Colonia La Isla - Polizones, Rol V-220, Km. 0,000 Al Km. 8,459, Comuna De Fresia, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-10 | 2023-05-05 | 2023-08-21 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2024-12-15 |  |  | Indice Polinomico | 2036473.522 | 2286091.467 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 100 | 340900.07 | 340900.07 | 0 | 231565.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109334.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 380236 | Camino Básico por Conservación ruta W-169 Manao - Punta Chilén, km 0,70 al km 4.981, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-04 | 2023-05-30 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2024-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1250000 | 1509439.186 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 71.82 | 157013.171 | 146731.171 | 0 | 146731.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10282 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 380312 | Camino Básico Por Conservación Chulchuy - Bahía Lincay - Puqueldón, Rol W-623, Km 3,400 Hasta El Km 8,542; Comuna De Puqueldón, Provincia De Chiloé (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-9-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-30 | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2024-09-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1216216 | 1889776.232 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 98.67 | 103666.679 | 103666.679 | 0 | 103666.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536027.418 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 382636 | Camino Básico por Conservación Las Quemas - Quiquel, Rol W-397 km 0,00 al km 3,355 y Camino Dalcahue - Teguel - Quiquel, Rol W-455 del km 0,900 al km 1,590 y del km 4,090 al km 6,576, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé (2do llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-01 | 2023-09-07 | 2024-04-03 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2025-11-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 2322859.675 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 82.51 | 1246884.791 | 1246884.791 | 0 | 184959.28 | 182618.248 | 141859.62 | 344226.559 | 0 | 393221.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324060.423 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40043887-0 | REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RIO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391266 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RÍO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITÉN, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 2. ESTUDIOS | 5048-52-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-09 | 2024-11-26 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2027-06-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2037756 | 2419270 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 567610 | 341649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341649 | 0 | 225961 | 735000 | 828000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40046685-0 | CONSERVACION PUENTE ATIRANTADO YELCHO 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409190 | Asesoria a la Inspección fiscal Conservaciòn Puente Atirantado Yelcho Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2028-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 927129 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 972881 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40046685-0 | CONSERVACION PUENTE ATIRANTADO YELCHO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372800 | CONSERVACION PUENTE ATIRANTADO YELCHO, REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 5048-83-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-17 | 2025-12-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2028-04-19 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 6267175.926 | 6267175.926 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2527118.726 | 5915000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40047558-0 | REPOSICION GRUPO 1 PUENTES MAYORES ROL W-609, HUALAIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391916 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION GRUPO 1 PUENTES MAYORES ROL W-609, HUALAIHUE | N | 2. ESTUDIOS | 1896-74-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-16 | 2024-11-14 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2026-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 660400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 69850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69850 | 650000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI |  | PROYECTOS | 40047629-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-853 SECTOR: LIMITE URBANO SUR - CRUCE RUTA W-769, COMUNA DE CHONCHI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 309963 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2020 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40047629-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-853 SECTOR: LIMITE URBANO SUR - CRUCE RUTA W-769, COMUNA DE CHONCHI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391924 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA W-853 SECTOR: LIMITE URBANO SUR - CRUCE RUTA W-769, COMUNA DE CHONCHI | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-75-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-23 | 2025-01-10 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2027-08-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 560000 | 650400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 21.59 | 150420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150420 | 0 | 320000 | 230000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390635 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 5 (Vilupulli) Notué-Quiao, Rol W-650, Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-35-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-05 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2026-01-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1645112.525 | 2077602.569 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 75.52 | 779527.344 | 779527.344 | 0 | 0 | 476409.09 | 303118.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57619.371 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390636 | Conservación Periodica De La Red Vial Rol U-951 Cruce Ruta 5 (Cuatro Vientos) - Puerto Octay Y U-551-V Nochaco - Puerto Octay - Frutillar Alto, Comunas De Puerto Octay Y Purranque, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-45-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-22 | 2024-08-22 | 2024-09-16 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2025-10-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3970300.509 | 4685126.948 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 21.42 | 4876342.979 | 4866195.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999998.759 | 3866196.77 | 0 | 0 | 0 | 10147.45 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390638 | Conservación Periódica De La Red Vial, Rutas Rol V-340 Y V-442, Comuna de Fresia, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-44-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-08 | 2024-08-08 | 2024-09-16 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2025-10-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2407422.36 | 2158463.422 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 90 | 2233412.213 | 2173631.055 | 0 | 0 | 462988.38 | 617642.585 | 492096.801 | 0 | 95452.572 | 0 | 328467.583 | 176983.134 | 0 | 59781.158 | 182676.681 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390640 | Conservación Periódica Camino Mocopulli - Dalcahue, Rol W-45, Comuna De Dalcahue, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-46-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-02 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2025-08-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1420000 | 1544272.52 | 99549710-7 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 9.88 | 289253.626 | 289253.626 | 0 | 0 | 0 | 289253.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390641 | Conservación De La Red Vial Isla Puluqui, Comuna De Calbuco, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2026-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2142705 | 2470041.583 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 92.92 | 1346560.31 | 1082976.845 | 0 | 0 | 728470.727 | 191398.04 | 108051.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55056.666 | 0 | 263583.465 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390643 | Conservación Periódica "Cruce Ruta 5 (Enlace Purranque) - Hueyusca - San Pedro", Rol U-900, Km Inicio 19,000 Al Km 35,281 Y "Colonia Zagal -Rio Maule- Tegualda", Rol U-960 ¿V, Km Inicio 0,000 Al Km 6,560 Comuna De Purranque, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-48-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-06 | 2024-09-13 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2026-01-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6547668.606 | 5957277.098 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 60.81 | 4830857.397 | 3918318.656 | 0 | 0 | 1137620.888 | 1584430.97 | 690135.676 | 0 | 506131.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912538.741 | 885975.544 | 500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390646 | Conservación De La Red Vial Ruta V-930 Maullín - Carelmapu y Ruta V-860 Pichilaguna - Las Quemas - Tres Cumbres, Comuna De Maullin, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-11 | 2024-07-19 | 2024-10-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2026-05-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4678429 | 5198053.065 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 95.16 | 5309999.133 | 5309999.133 | 0 | 0 | 2850583.079 | 0 | 1927822.208 | 0 | 329792.816 | 201801.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316215.285 | 300000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390650 | Conservación Periódica Puentes Escuela Monte Verde Y Puente Torres, Comunas De Puerto Montt Y Fresia, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-39-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-12 | 2024-07-12 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2025-08-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1599816.515 | 1840837.369 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 96.48 | 1634319.322 | 1564252.689 | 0 | 0 | 453836.342 | 0 | 301928.215 | 0 | 313778.065 | 186160.003 | 215615.466 | 92934.598 | 70066.633 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390651 | Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De Ancud, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-71-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-10-08 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2025-11-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2824667 | 2698072.84 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 36.77 | 1989116.048 | 1278565.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305255.26 | 0 | 158893.622 | 387452.955 | 175437.429 | 251526.701 | 0 | 710550.081 | 446855.906 | 400000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399390 | Conservación Periódica Camino Aucar-Puchauran, Rol W-109, Comuna De Quemchi, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-72-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-09-27 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2025-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1326667.001 | 1528982.998 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 81.34 | 1610638.973 | 1098995.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274042.264 | 0 | 262520.622 | 390374.663 | 172057.623 | 0 | 0 | 511643.801 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399392 | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-175, U-179, U-151 Y U-11 , Comunas De Osorno Y San Pablo, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-08 | 2024-09-30 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2026-04-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4579999.001 | 5393862.789 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 47.32 | 3259260.308 | 2882490.793 | 0 | 0 | 0 | 2228509.904 | 0 | 0 | 653980.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376769.515 | 1053704.849 | 1300000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399393 | Conservación De La Red Vial Rol W-300, W-389, W-460 Y W-875, Comunas De Ancud, Dalcahue, Castro Y Quellón, Provincia De Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-96-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-10 | 2025-01-16 | 2025-03-19 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2026-06-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4102855 | 3842739.731 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 3.47 | 357081 | 137909.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137909.112 | 0 | 219171.888 | 1450103.107 | 2400000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399395 | Conservación De La Red Vial Ruta V-305 Quebrada Honda - Punta Larga - Frutillar Y V-155 Llanquihue - Frutillar - Quilanto Comuna De Frutillar, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1002-50-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-22 | 2024-08-22 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2025-09-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1717631.53 | 1572895.458 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 100 | 1111611.823 | 1111611.823 | 0 | 0 | 708217.635 | 360948.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42445.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399401 | Conservación Periodica De La Red Vial, Puentes Menores, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-97-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-16 | 2025-05-06 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2026-03-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1542755.032 | 1589564.696 | 76592630-0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 889564.696 | 800000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399404 | Conservación Periodica De La Red Vial, Puentes Menores, Provincia De Chiloe, Región De Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-77-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-15 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2026-05-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1348887.967 | 1501279.917 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 23.24 | 638522.386 | 248522.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68596.592 | 179925.794 | 0 | 0 | 390000 | 659829.507 | 300000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399407 | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-160 Osorno - Trumao Y U-180 Cuinco - Colimahuida - Colhue, Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-51-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-22 | 2024-08-23 | 2024-11-21 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2025-12-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3957298.247 | 5456738.826 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 24.64 | 4976491.406 | 1397831.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378172.322 | 240660.48 | 0 | 778998.308 | 0 | 3578660.296 | 758513.694 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 401293 | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-220 Osorno - Trinidad - Laguna De Los Patos Y Rol U-102 Pincoy - San Pablo, Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-62-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-10 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2026-01-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3145428 | 3006134.461 | 76854658-4 | ECO PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SANTA EDITH SPA | 20.25 | 1344380.396 | 631201.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196647.092 | 281172.745 | 153381.642 | 0 | 713178.917 | 830378.49 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 401295 | Conservación Periodica Ruta 7 Longitudinal Austral: Puerto Montt - Chaiten - Limite Regional Y 231 - Ch Puerto Ramirez - Futaleufu - Paso Futaleufu, Comunas De Chaiten Y Futaleufu, Provincia De Palena | A | 1. OBRAS | 1896-61-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-03 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2025-10-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1306512.9 | 1499881.063 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 98.76 | 1544156.911 | 1544156.911 | 0 | 0 | 0 | 1123207.283 | 0 | 0 | 420949.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 407429 | Conservación De La Red Vial Ruta V-320 Maichihue - Traiguén - Llico Bajo - Huar, Comuna De Los Muermos, Provincia De Llanquihue (2do Llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-84-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-21 | 2024-11-18 | 2025-03-18 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2026-04-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1571429.001 | 1849653.211 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 0 | 721288.436 | 213215.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213215.845 | 0 | 0 | 508072.591 | 764454.289 | 500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416548 | Terminacion Conservación Periódica Camino Mocopulli - Dalcahue, Rol W-45, Comuna De Dalcahue, Provincia De Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-13-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-12 | 2025-09-24 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2026-10-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1420000 | 1551928.103 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 971108.103 | 775000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389529 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas, Comuna De Río Negro (Grupo 11), Comuna De Purranque (Grupo 9) Y Comuna De Puerto Octay (Grupo 7), Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2026-07-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2890000 | 2664814.342 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 94.91 | 2054240.178 | 1942998.513 | 0 | 908281.081 | 0 | 456276.916 | 107320.57 | 194547.631 | 70051.653 | 53241.941 | 0 | 153278.721 | 0 | 111241.665 | 27571.002 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389532 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De La Comuna De Calbuco (Grupo 1), Comuna De Fresia (Grupo 1) Y Comuna De Hulaihué, Sector El Chalupa, Provincia De Llanquihue Y Provincia De Palena | A | 1. OBRAS | 1896-20-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2025-11-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1904000 | 1973922.598 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 100 | 712122.892 | 711971.892 | 0 | 630566.282 | 61249.516 | 0 | 0 | 0 | 13093.996 | 0 | 7062.098 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389545 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna De Hualaihué, Sector El Queche, Provincia De Palena, Región De Los Lagos. (Segundo Llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-85-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-21 | 2024-11-14 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2026-02-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 577242 | 691088.393 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 99.99 | 707814.76 | 707814.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191472.658 | 256528.724 | 119608.518 | 0 | 0 | 140204.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389546 | Conservación De Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna De Quellón (Grupo 4), Provincia De Chiloé (Segundo Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-15-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-08 | 2024-05-03 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2025-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 920000 | 1024393.896 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 100 | 341382.97 | 341415.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340907.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.61 | 0 | -32.61 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389554 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De Puyehue (Grupo 12), Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-78-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2025-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 890000 | 989150.872 | 77085226-9 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 47.93 | 834013.368 | 652678.63 | 0 | 0 | 109983.756 | 88785.74 | 51062.285 | 0 | 55852.369 | 82992.415 | 161860.865 | 102141.2 | 79210.024 | 102124.714 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389557 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Pablo (Grupo 14), Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-79-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2025-12-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 899471.782 | 77085226-9 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 65.91 | 805723.47 | 612103.109 | 0 | 0 | 114177.746 | 125187.196 | 0 | 35217.904 | 69995.947 | 145828.748 | 55807.768 | 65887.8 | 82198.921 | 111421.44 | 126429.281 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389531 | Camino Básico por Conservación Huito - Daitao, Rol V-841, km 0,000 al km 4,827 y Daitao - La Escuela, Rol V-925, km 0,000 al km 0,478, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-9-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-10 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2025-11-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1538450 | 1743116.514 | 76047182-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 100 | 1137395.881 | 1137395.881 | 0 | 274877.628 | 282450.913 | 479492.117 | 0 | 0 | 0 | 100575.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389536 | Camino Básico por Conservación Colonia Tres Puentes - La Poza, Rol V-617, km 0,000 al km 6,384, Comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-12 | 2024-05-08 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2025-11-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1935367.591 | 1827330.51 | 76047182-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 89.36 | 1377579.292 | 1377579.292 | 0 | 550784.382 | 156413.474 | 544196.22 | 0 | 0 | 97142.176 | 29043.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345069.737 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389540 | Camino Básico por Conservación LLanquihue - Frutillar - Quilanto, Rol V-155, km 9,550 al km 15,218 y km 29,860 al km 37,799 Comunas de Llanquihue y Frutillar, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-23 | 2024-08-29 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2026-03-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3943442.442 | 4161594.037 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 22.2 | 1287225.708 | 964058.883 | 0 | 0 | 0 | 111051.308 | 590609.882 | 0 | 67851.725 | 88507.71 | 106038.258 | 0 | 0 | 323166.825 | 1795422.637 | 1300000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389547 | Camino Básico por Conservación Osorno - Río Negro, Rol U-500, km 13,207 al km 16,433, El Rincón - Chahuilco, Rol U-516, km 0,000 al km 4,164 y Chahuilco - Huilma - Parrones, Rol U-506, km 0,000 al km 3,566, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-10 | 2024-05-22 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2025-12-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2762537.65 | 3000667.258 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 67.96 | 2582027.65 | 1833274.081 | 0 | 0 | 747130.895 | 403580.976 | 231227.413 | 203710.606 | 208998.493 | 0 | 38625.698 | 0 | 0 | 748753.569 | 263625.875 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389550 | Camino Básico por Conservación Tacamó - Las Carretas, Rol U-435, km 10,200 al km 16,200, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2025-04-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1560000 | 1306759.155 | 76552338-9 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 100 | 970955.692 | 970955.692 | 0 | 311646.718 | 288943.241 | 189814.487 | 126929.812 | 0 | 53621.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389553 | Camino Básico Por Conservación Camino Cruce Ruta 5 (Tara) Romazal - Quilipulli, Rol W-832, Desde El Km 0,000 Hasta El Km 8,400 Y Camino Notuco - Quilipulli -Huillinco, Rol W-830 Desde El Km 0,000 Al Km 1,800; Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-02 | 2024-06-03 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2025-12-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3243613.534 | 3932208.452 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 86.35 | 2064221.67 | 1723075.215 | 0 | 676721.858 | 0 | 473675.102 | 230342.237 | 0 | 104381.046 | 156544.856 | 0 | 81410.116 | 0 | 341146.455 | 230497.815 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389555 | Camino Básico Por Conservación Camino Coquiao - Pumanzano, Rol W-315, Km. 1,087 Al Km., 1,500, Km. 2,850 Al Km. 2,900, Km. 4,750 Al Km. 5,150, Km. 6,900 Al Km. 13,500, Comuna De Ancud, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-08 | 2024-05-03 | 2024-05-27 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2026-01-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2389580.333 | 2942008.943 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 98.59 | 1566394.04 | 1292950.999 | 0 | 765644.876 | 182389.272 | 125629.197 | 85337.596 | 80231.243 | 53718.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273443.041 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389558 | Caminos Básicos Por Conservación Caminos Chovi-San Juan, Rol W-401 Del Km 0,000 Al Km 6,416; Camino Chovi - Playa, Rol W-263 Del Km 0,000 Al Km 1,009; Camino Chovi - Estero San Juan, Rol W-155 Del Km 0,000 Al Km 0,545 Y Camino Chovi - Quetalco, Rol W-395 | A | 1. OBRAS | 1896-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-06-24 | 2024-08-16 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2026-01-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3414053.388 | 3775308.861 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 69.35 | 3488856.815 | 2918552.853 | 0 | 450056.675 | 481220.033 | 836586.13 | 273609.816 | 0 | 221426.109 | 247022.349 | 202391.895 | 206239.846 | 0 | 570303.962 | 511521.818 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389560 | Camino Básico Por Conservación Futacuhín ¿ El Encanto ¿ Santa Elvira, Rol U-475, Km 6,780 Al Km 19,276, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-10 | 2024-05-22 | 2024-06-17 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2026-02-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3870702.866 | 4413692.566 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 30.38 | 1954642.243 | 1303808.937 | 0 | 0 | 0 | 301758.394 | 0 | 0 | 278136.558 | 377157.806 | 162631.836 | 184124.343 | 0 | 650833.306 | 1600725.052 | 700000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389561 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Colonia Ponce) - Quilanto, Rol U-997, km 0,00 al km 17,692, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-07-03 | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2026-10-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5721877.02 | 5721877.02 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 10.24 | 772273.253 | 614919.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53251.867 | 173081.731 | 0 | 388586.007 | 0 | 157353.648 | 3200000 | 2100000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389562 | Camino Básico por Conservación La Mona-Chapuco, Rol U-955, Km 0,000 al Km 12,700, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-08 | 2024-05-03 | 2024-05-27 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2025-12-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3412469.545 | 3182984.292 | 86408800-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 83.64 | 2611999.926 | 2141000.51 | 0 | 851197.355 | 258946.294 | 145902.841 | 155868.77 | 0 | 413482.963 | 130397.687 | 0 | 185204.6 | 143448.352 | 327551.064 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389563 | Camino Básico Por Conservación El Pangal ¿ Amortajado, Rol V-732 Km 0,00 Al Km 5,5 Y Camino Maullín ¿ El Pangal, V-730 Km 0,00 Al Km 1,300, Comuna De Maullín, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2025-04-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1782013.231 | 1552652.351 | 76552338-9 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 75.6 | 1153405.75 | 993405.75 | 0 | 576596.754 | 0 | 231585.523 | 0 | 0 | 185223.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 248912.509 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389564 | Camino Básico por Conservación Aucho - Huite - Tubildad, Rol W-177, km 0 al km 9,859, Comuna de Quemchi, Provincia de Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-42-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-08 | 2024-08-13 | 2024-09-13 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2025-10-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3105333.273 | 3762547.506 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 85.27 | 2860165.115 | 2583728.675 | 0 | 374758.195 | 505856.464 | 537862.176 | 436533.507 | 0 | 341923.297 | 136911.304 | 138627.311 | 111256.421 | 0 | 276436.44 | 261648.085 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 404615 | Camino Básico por conservación Huyar- Dian, Rol W-569 del Km 3,900 al km 7,312, Comuna Curaco de Vélez y Camino Putique - Coñab, Rol W-607 del Km 0,00 al Km 2,878, Comuna de Quinchao, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-70-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-09-26 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2025-11-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2101755.206 | 2306893.624 | 77021042-9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL NARANJO SPA | 70.03 | 2388825.028 | 1666312.142 | 0 | 0 | 384582.441 | 258062.746 | 178626.466 | 132005.201 | 242033.133 | 114198.161 | 266250.278 | 90553.716 | 0 | 722512.886 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406520 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (El Quilar) - Doca, Rol W-145, km 4,000 al km 11,187, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-91-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-05 | 2024-12-04 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2026-04-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2081660.04 | 2562439.597 | 77765742-9 | ARIMAQ ANCUD SPA | 37.86 | 1500121.994 | 996499.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301758.322 | 423588.085 | 271152.787 | 0 | 503622.8 | 1228576.901 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 410645 | Gastos de Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 97823.417 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.124 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394474 | Asesoria Al If Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Red de Caminos Interlagos Norte, Etapa I, Provincia de Osorno, Región De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-68-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2025-04-16 | 2025-06-02 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2029-06-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 935000 | 1184933.98 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 4.31 | 125107.7 | 74707.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27860.383 | 23419.013 | 23428.304 | 25200 | 25200 | 308400 | 798824.764 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394479 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno, Rio Negro, Purranque Y Puerto Octay, Etapa I, Region De Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-92-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2025-02-20 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2029-04-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 935000 | 1029000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 7.92 | 128743.51 | 82875.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62137.657 | 20737.853 | 22000 | 23868 | 264000 | 679490.705 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394480 | Asesoria Al If Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Red de Caminos Interlagos Sur, Etapa I, Provincia de Osorno, Región De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-88-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2025-02-18 | 2025-04-22 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2029-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 935000 | 1155688.568 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 6.18 | 143647.702 | 96427.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49524.803 | 0 | 46902.495 | 23610.202 | 23610.202 | 283322.424 | 762404.321 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394486 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Rio Negro Y Purranque, Etapa I, Region De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-89-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2025-04-11 | 2025-06-11 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2029-08-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 935000 | 1128415.12 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 64296.501 | 28296.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5272.098 | 23024.403 | 18000 | 18000 | 190500 | 919969.574 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394489 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Comunas De Fresia Y Los Muermos, Etapa Iv, Region De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-87-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2025-02-14 | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2029-06-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 935000 | 1050000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 69375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23125 | 46250 | 274500 | 751875 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394464 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De Caminos De La Provincia De Osorno, Interlagos Norte, Etapa I, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-54-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-12 | 2024-10-28 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2028-12-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8800000 | 9347209.214 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 12.86 | 2272037.027 | 1454375.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366920.442 | 92177.447 | 573205.99 | 209731.305 | 212340.18 | 0 | 0 | 817661.663 | 1960407.03 | 5459963.234 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394466 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno, Rio Negro, Purranque Y Puerto Octay, Etapa I, Region De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-55-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-12 | 2024-11-08 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2028-11-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8800000 | 9224873.839 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 7.9 | 1681550.807 | 1092562.913 | 0 | 0 | 87434.473 | 134717.012 | 165571.113 | 193742.33 | 0 | 372431.575 | 138666.41 | 0 | 0 | 588987.894 | 1296374.762 | 6620262.662 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394469 | Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, Red de Caminos Interlagos Sur, Etapa I, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-29 | 2024-08-19 | 2024-12-05 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2028-12-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8800000 | 9841421.484 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 6.91 | 1615571.088 | 929152.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291144.552 | 125715.099 | 167573.358 | 120704.923 | 224014.197 | 0 | 0 | 686418.959 | 1660344.839 | 7099084 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394473 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Comunas De Fresia Y Los Muermos, Etapa Iv, Region De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-56-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-10-02 | 2024-11-21 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2028-11-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8800000 | 8840637.196 | 77954646-2 | GAMMA INGENIERIA SPA | 10.36 | 1816993.549 | 1122340.272 | 0 | 0 | 0 | 143489.899 | 365815.698 | 246448.091 | 189370.433 | 177216.151 | 0 | 0 | 0 | 694653.277 | 2600000 | 4783728.361 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 403900 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Rio Negro Y Purranque, Etapa I, Region De Los Lagos (2do llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-63-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-10-01 | 2025-04-04 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2029-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8800000 | 10842763.296 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 0.78 | 980107.517 | 352579.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10537.511 | 0 | 183798.966 | 158242.973 | 0 | 0 | 627528.067 | 2455151.392 | 8108397.58 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40050260-0 | REPOSICION CAMPAMENTO DIRECCION DE VIALIDAD COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 410645 | Gastos de Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 97823.417 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13313.018 | 221.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13092 | 36473 | 46087
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40050260-0 | REPOSICION CAMPAMENTO DIRECCION DE VIALIDAD COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 410821 | Asesoría a la inspección fiscal Reposición campamento Dirección de Vialidad complejo Fronterizo Cardenal Samore (Nuevos 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-02-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 291465 | 0-0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 160733 | 160732 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40050260-0 | REPOSICION CAMPAMENTO DIRECCION DE VIALIDAD COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 410822 | Reposición campamento Dirección de Vialidad complejo Fronterizo Cardenal Samore (Nuevos 2025) | N | 1. OBRAS | 827-18-LR25 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-28 | 2026-04-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-30 | 2027-09-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4881101 | 4881101 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2602794 | 2721181 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40050311-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395662 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zona de Escuelas 2024 - 2025, Provincia de Chilóe - Region de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-86-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-24 | 2024-11-20 | 2025-05-12 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2026-07-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2224554.225 | 2063769.933 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 843246.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843246.311 | 948801.622 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40050311-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395664 | Conservación de Seguridad Vial Zona de Escuelas 2024-2025, Provincia de Llanquihue y Palena, Region de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-81-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-07 | 2024-12-16 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2026-02-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2355858.051 | 2316007.732 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 35.49 | 1735507.999 | 1073810.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225343.696 | 214518.69 | 0 | 0 | 633948.307 | 0 | 0 | 661697.306 | 505884.654 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40050311-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395665 | Conservación de Seguridad Vial Zona de Escuelas , 2024-2025, Comunas de Puerto Octay, Puyehue, San Juan de la Costa, San Pablo Y Osorno, Provincia de Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-105-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-02-21 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2026-06-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1693493.186 | 1624707.139 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 542393.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542393.128 | 824314.011 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40056519-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023- 2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395654 | Conservación Elementos De Seguridad Vial, Rutas V-590; V-69; Ruta 7, Comuna De Puerto Montt, Hulaihue Y Puerto Varas, Rutas U-720; U-55-V; U-40, Comuna De Osorno, Purranque; Puerto Octay; Bahía Mansa, Provincia De Osorno, Llanquihue Y Palena, 2024, Región | A | 1. OBRAS | 1896-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-06-27 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-09-04 | 2026-02-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3504728.355 | 2911465.399 | 99537890-6 | APIA SPA | 79.29 | 2765906.897 | 2293059.076 | 0 | 0 | 236370.814 | 1544917.545 | 0 | 244316.198 | 0 | 80880.34 | 0 | 186574.179 | 0 | 472847.821 | 151486.814 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40056519-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023- 2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395657 | Conservación Elementos De Seguridad Vial Y Facilidades Peatonales, Ruta W-800, Sector Ruta 5 - Huillinco, Comuna De Chonchi, Ruta W-635 , Sector Ichuac y W-637 Sector Puqueldón - San Agustín, Comuna De Puqueldón, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-58-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 2024-10-18 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2025-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2749548.951 | 3299063.505 | 78057205-1 | CONSORCIO SV HULLINCO-PUQUELDON SPA | 45.69 | 2151083.143 | 1561899.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588199.795 | 507045.988 | 199748.052 | 0 | 266905.411 | 0 | 589183.897 | 922513.276 | 482378 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40056519-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023- 2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416540 | Conservación Elementos de Seguridad Vial, y Facilidades para peatones, Ruta V-839, Sector Caicaen, km 1,240 al Dm 4,889, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue (3er. Llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-14-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2027-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1151560.697 | 1089622.499 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 700000 | 469622.499 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40056521-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESÍAS 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390626 | Conservación de Seguridad Vial, Travesías y Facilidades para peatones, Bahías de Estacionamiento y Paradero de Buses, Ruta 7 , Dm 5,000 al Dm 8,700, Sector Puerto Montt - Chamiza ; , Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-28 | 2024-06-26 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2025-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 756827.814 | 819859.763 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 66.01 | 686219.723 | 392389.527 | 0 | 0 | 115856.365 | 62123.362 | 67575.766 | 0 | 111451.866 | 0 | 35382.168 | 0 | 0 | 293830.196 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40056521-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESÍAS 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395647 | Conservación De Seguridad Vial, Travesías Y Facilidades Para Peatones, Ruta W-853, Comuna De Queilen Y Ruta W-877, Sector Huidad-Auchac, Comuna De Quellón, Provincia De Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-69-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-05 | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2026-04-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1374343.238 | 1741948.193 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 19.11 | 713557.994 | 346427.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79680.105 | 151358.802 | 115388.367 | 0 | 367130.72 | 1103327.223 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40056521-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESÍAS 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 408468 | Conservación Elementos de Seguridad Vial, Travesía y facilidades para peatones, Bahía de estacionamiento y paradero de Buses, Ruta U-300, Sector la Misión, comuna de San Juan de la Costa y Ruta U-900, Sector Hueyusca, comuna de Purranque (Segundo Llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-104-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-02-21 | 2025-04-09 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2026-07-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1752303.479 | 1866421.793 | 99537890-6 | APIA SPA | 7.7 | 1366422.423 | 493733.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146028.638 | 347704.824 | 0 | 0 | 872688.961 | 574673.045 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40058582-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389524 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 8), Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 2024-05-27 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2026-06-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1900000 | 2279025.104 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 88.71 | 1855993.514 | 1791499.143 | 0 | 863098.824 | 250268.337 | 141339.086 | 93644.251 | 112727.918 | 68807.548 | 53201.38 | 208411.799 | 0 | 0 | 64494.371 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40058582-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389802 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 9), Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-21 | 2024-04-26 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2026-01-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1350000 | 1704764.483 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 83.07 | 1332938.198 | 1141561.59 | 0 | 575869.916 | 0 | 103206.708 | 53127.345 | 64444.708 | 101013.397 | 75924.465 | 99502.412 | 68472.639 | 40026.198 | 151350.41 | 122000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40058582-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389804 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 10), Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-16 | 2024-05-14 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2025-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1250000 | 1497328.904 | 77776344-k | CONSTRUCTORA RUTA AUSTRAL SPA | 96.15 | 968788.527 | 905936.936 | 0 | 274684.697 | 59886.597 | 222221.18 | 89426.767 | 97283.803 | 75694.511 | 0 | 86739.381 | 0 | 31309.347 | 31542.244 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40059025-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 403908 | Asesoria Contratos De Conservacion Ruta 5 Longitudinal Sur, Provincia de Chiloe, Region de Los Lagos (2do. Llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-67-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-19 | 2024-09-25 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2026-05-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 586346.796 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 49.06 | 366590 | 296000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108023.094 | 29976.906 | 0 | 0 | 135585.41 | 22414.59 | 0 | 70590 | 244210.5 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40059025-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391212 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Chacao - Ancud, Comunas De Ancud, Provincia De Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-11 | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2027-03-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7473538.317 | 7286429.966 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 29410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29410 | 2800000 | 4696429.966 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40059025-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391213 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Ancud - Degañ, Comunas De Ancud, Provincia De Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-6-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-07-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2027-06-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7908766.046 | 10757698.464 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 3756121 | 7162570.464 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40059025-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391214 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Mocopulli - Castro, Comunas De Dalcahue Y Castro, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-12 | 2024-08-21 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2025-07-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6501087.87 | 5133096.31 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 38.24 | 5040591.433 | 3683809.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3683809.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356781.719 | 332000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40059025-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391215 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Castro - Tara, Comunas De Castro Y Chonchi, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-14 | 2024-10-16 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2026-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6837736.311 | 11941588.763 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 1.98 | 375678.217 | 248328.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248328.178 | 127350.039 | 0 | 5267668.106 | 6000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40059450-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 402818 | Asesoría a La Inspección Fiscal Conservación De Emergencia Puente Las Toninas Km 42,068 De La Ruta 7, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-57-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-19 | 2024-09-25 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2025-10-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 257486 | 237161.233 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 51.76 | 240309.94 | 125899.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43024.232 | 67256.406 | 0 | 0 | 15619.302 | 0 | 0 | 114410 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40059450-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394491 | Conservación de emergencia puente Las Toninas km 42,068 de la ruta 7, comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2025-07-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1005800 | 1488531.655 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 99.96 | 1176689.617 | 1176689.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640324.734 | 297863.123 | 238501.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 413564 | Asesoria a la inspección fiscal, conservación global mixto, por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue, sector comuna de Calbuco, etapa II, Región de los Lagos. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-19-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-24 | 2025-12-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-01-29 | 2029-01-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 804000 | 804000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 290000 | 574000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413563 | Conservación global mixto, por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue, sector comuna de Calbuco, etapa II, Región de los Lagos. | N | 1. OBRAS | 1896-15-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-12 | 2025-10-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-15 | 2028-12-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8100000 | 8100000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1610000 | 6775000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40062905-0 | CONSERVACION DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS 2024-2026, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413945 | Conservacion caminos de acceso a comunidades indigenas comuna de san juan de la costa norte (asociacion de mujeres ), provincia de osorno | N | 1. OBRAS | 1896-18-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-09 | 2025-11-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-25 | 2026-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1680000 | 1680000 | 0-0 |  | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 950000 | 925297 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40062905-0 | CONSERVACION DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS 2024-2026, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413947 | Conservacion caminos de acceso a comunidades indigenas comuna de chonchi (grupo 6), provincia de chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-17-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-09 | 2025-11-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-19 | 2027-06-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1549202.776 | 1549202.776 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 576702.776 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40065149-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU E.II-REG. DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 418171 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 13), Provincia De Osorno. (Lafquenmapu) | N | 1. OBRAS | 1896-20-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-23 | 2025-11-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-25 | 2026-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1809523.809 | 1809523.809 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1973999.809 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40065302-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, PASO CARDENAL SAMORE, REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 406311 | Asesoria Contrato De Conservacion Ruta 215-Ch,Sector Paso Cardenal Samoré - Limite Nacional, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-98-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-04-24 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2026-07-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 556920 | 473594.144 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 78753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78753 | 418594.144 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40065302-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, PASO CARDENAL SAMORE, REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 406861 | Asesoria Contrato De Conservacion Ruta 215-Ch,Sector Entre Lagos - Paso Cardenal Samoré, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-99-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-04-28 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2026-08-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 556920 | 480794.185 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 120897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120897 | 383934.185 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40065302-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, PASO CARDENAL SAMORE, REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406862 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 215-Ch, Sector Paso Cardenal Samoré - Limite Nacional, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-93-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-26 | 2025-01-16 | 2025-06-02 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2026-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7500000 | 7377722.209 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3747722.209 | 4000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40065302-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, PASO CARDENAL SAMORE, REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406863 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 215-Ch, Sector Entre Lagos - Paso Cardenal Samoré, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-94-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-26 | 2025-02-10 | 2025-06-13 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2026-07-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7500000 | 6841144.419 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 3526749.419 | 3500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40066279-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS PLAN BUEN VIVIR REGIÓN DE LOS LAGOS 2024 ¿ 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406758 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas, Comuna De San Juan De La Costa Sur (Grupo 1) Y Comuna De San Juan De La Costa Norte (Grupo 14), Provincia De Osorno, Region de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-97-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-02-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2026-12-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2550000 | 2168746.476 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2278746.476 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40066279-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS PLAN BUEN VIVIR REGIÓN DE LOS LAGOS 2024 ¿ 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406759 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas, Comuna De Puerto Octay (Grupo 09) Y Comuna De Osorno (Grupo 10), Provincia De Osorno, Region de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-103-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-02-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2026-12-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2200000 | 1899393.621 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2021253.621 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40067009-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE LOS LAGOS AÑO 2025-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 420140 | AIF Asesoría Contrato de reposición de puentes Pellines El Salto, largo=8, Ruta V-842, Dm 0,450, puente Los Álamos, largo=12,1, Ruta V-842, Dm 2,635, puente El Llolle, largo=13,5, Ruta V-852, Dm 9,216.; Comuna de Maullín, Provincia de Llanquihue, región d | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 233011.95 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 226030 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40067009-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE LOS LAGOS AÑO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 420139 | REPOSICIÓN DE PUENTE PELLINES EL SALTO, PUENTE LOS ÁLAMOS, PUENTE EL LLOLLE, COMUNA DE MAULLÍN, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 5048-94-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-06 | 2025-12-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2026-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1323147.951 | 1323147.951 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1436970 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40068213-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 415268 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Llicaldad) - La Montaña, Rol W-580, km 0,000 al km 7,866, Comuna de Castro, Provincia de Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-12-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-03 | 2025-08-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2027-06-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2351934 | 2547300.761 | 77021042-9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL NARANJO SPA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1240000 | 1247300.761 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40068213-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416468 | Camino Básico por Conservación Detico - San Miguel - Contuy, Rol W-805, km 6,330 al km 15,000, Comuna de Queilen, Provincia de Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-11-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-03 | 2025-08-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2027-06-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2892750 | 2972077.205 | 77021042-9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL NARANJO SPA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1340000 | 1629699.205 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  | PROYECTOS | 40069098-0 | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS, TRAMO URBANO (KM 0,3 - KM 3,0) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40062846-0 | ANALISIS METODOLOGICO PARA LA EVALUACION DE IMPACTOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40062846-0 | ANALISIS METODOLOGICO PARA LA EVALUACION DE IMPACTOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416175 | Estudio Básico ANÁLISIS METODOLÓGICO PARA EVALUACIÓN DE IMPACTOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 357250 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 229000 | 129000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392095 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7, sector: Villa Ortega - Cruce Ruta 240, etapa II (pavimentación), Tramo: Cruce Mano Negra - Intersección con Ruta 240 CH, KM 589,041 a KM 601,141, comuna de Coyhaique, provincia de Coyhaique, región de A | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-31-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-09-23 | 2025-11-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-26 | 2028-01-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1240075.2 | 1240075.2 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 615048 | 711833.464 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 392094 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Villa Ortega ¿ Cruce Ruta 240, Etapa II (Pavimentación), Tramo: Cruce Mano Negra ¿ Intersección con Ruta 240 Ch, Km 589,041 A Km 601,141, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | N | 1. OBRAS | 5048-103-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-04-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-17 | 2027-11-07 |  |  | Indice Polinomico | 17162531.545 | 26740644.163 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11384952 | 17300167.01 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307456 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino Lago Verde - La Tapera, Etapa I, Tramo Dm 67.162 Al Dm 79.162, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-93-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-28 | 2021-11-17 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2025-01-24 | COYHAIQUE | LAGO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 961248 | 1152162 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 15926.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12059.186 | 3867 | 655.307 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 405610 | Terminación de Asesoría a La Inspección Fiscal Construcción Camino Lago Verde ¿ La Tapera, Etapa I, Tramo Dm 67.162 Al Dm 79.162, Comuna de Lago Verde, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-72-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-02 | 2024-11-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-10-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 347117 | 333144.039 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 73.83 | 349624 | 303717.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61035.264 | 47173.469 | 48536.683 | 97776.018 | 49196.406 | 45906.566 | -0.406 | 244749.163 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307455 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, ETAPA 1 DM 67,162 AL DM 79,162, COMUNA LAGO VERDE | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2026-04-07 | COYHAIQUE | LAGO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 8406536.918 | 8834459.561 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 69 | 1457009.6 | 1048855.711 | 0 | 63197.518 | 120144.143 | 73977.648 | 69977.043 | 114830.668 | 61995.036 | 72830.955 | 347732.536 | 124170.164 | 408154.053 | -0.164 | 3412595.664 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303067 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 243-CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria - Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-27-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-08-19 | 2021-03-10 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2023-06-28 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 947600 | 1116610.285 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 98.65 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303065 | Mejoramiento Ruta 243 CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria-Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | A | 1. OBRAS | 5048-62-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-21 | 2020-03-06 | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2023-06-28 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 14937879.258 | 15553524.131 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 75.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410956 | Mejoramiento Ruta 7 sur (etapa I: obras básicas), Sector: Alcantarilla Cascada - Puente las Ovejas, tramo: Gruta San Sebastián - Puente las Ovejas, KM 752,031 a KM 766,577, Comuna de Río Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Aysén | N | 1. OBRAS | 5048-33-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-06-26 | 2025-10-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-27 | 2027-11-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 27536068.671 | 27536068.671 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263796 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Río Tranquilo Lago Brown Frontera, I Etapa, Tramo Dm 27.480 al Dm 42.480, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-2-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-01 | 2019-04-10 | 2019-05-08 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2024-03-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 1101681 | 1304679.2 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 6510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | 1617 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | Interregional | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263797 | Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2018-03-09 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2025-10-22 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 8330203.78 | 11014564.718 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 95.13 | 2382239.993 | 1978864.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140013.295 | 98936.858 | 297227.087 | 156055.753 | 0 | 286631.186 | 263241.689 | 140134.125 | 447383.415 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 376944 | AIF Terminación Mejoramiento; A) Ruta 7, Sector:Cruce Ruta 240 CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243 CH, Tramo:KM 602,593 a KM 609,812 B) Ruta 240 CH, Sector:Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo:KM 0, 165 a KM 4,319 C) Ruta 243 CH, Sector:Cruce | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-12 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2025-03-06 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 188136.205 | 184360.504 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 96.2 | 87600.274 | 86897.863 | 0 | 0 | 0 | 80175.756 | 6722.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.411 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20600 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 385395 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO; A) RUTA 7, SECTOR: CRUCE RUTA 240 CH (ALTO BAGUALES) - CRUCE RUTA 243 CH, TRAMO: KM 602,593 A KM 609,812, B) RUTA 240 CH, SECTOR: CRUCE RUTA 7 (ALTO BAGUALES) - PUENTE EL MORO, TRAMO: KM 0,165 A KM 4,319, C) RUTA 243 CH, SECTOR: | A | 1. OBRAS | 5283-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-13 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2025-11-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3526803.958 | 6349491.204 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 70.33 | 4829999.567 | 2905080.367 | 0 | 0 | 0 | 2019672.739 | 0 | 885407.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005931.03 | 918988.17 | 1193999.999 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356168 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 2: RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH (Tejas Verdes) LAS BANDURRIAS; KM 0,765 A KM 3,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-7-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-07 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2026-01-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 642468.624 | 662859.091 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 75.16 | 473034.708 | 302200.509 | 0 | 0 | 0 | 101396.559 | 43793.198 | 42767.976 | 42106.675 | 40702.62 | 31433.481 | 0 | 43218.1 | 127616.099 | 42144.441 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 376011 | ASESORIA MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES RÍO CLARO; KM 0,320 A KM 3,100, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2025-09-26 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 642468.624 | 686822.78 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 89.17 | 363675.09 | 344231.759 | 0 | 62977.186 | 39780.078 | 40223.842 | 40136.408 | 80507.843 | 0 | 40128.827 | 40477.575 | 0 | 0 | 19443.331 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Interregional | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2380.958 | 2380.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.803 | 1695.155 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423408 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Caminos Varios en Coyhaique, S: Cr Ruta 243 (Tejas Verdes) Las Bandurrias | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1333.758 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1333.758 | 1333.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333.758 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423533 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 66 67 68 69 70 MEJ CAM VARIOS COMUNA COYHAIQUE, S: CAM X-618(CR RUTA X-614 (PTE OSSES) EL CLARO-RIO CLARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 21908.255 | 21908.255 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 76285.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76285.284 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356166 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES RÍO CLARO; KM 0,320 A KM 3,100, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-08-02 | 2023-12-29 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 2025-07-30 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 3115166.594 | 6159721.713 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 89.06 | 4475438.072 | 3619154.299 | 0 | 530799.075 | 949575.417 | 644424.987 | 526367.421 | 327823.965 | 223892.77 | 0 | 0 | 416270.664 | 564994.438 | 291289.335 | 1078982 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392046 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 2: RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH (Tejas Verdes) LAS BANDURRIAS; KM 0,765 A KM 3,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-02-28 | 2024-04-10 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2025-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3528807.468 | 5436060.545 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 73.83 | 4419561.621 | 3005869.124 | 0 | 0 | 880829.18 | 852179.136 | 543997.72 | 492639.606 | 236223.482 | 0 | 0 | 0 | 293397.499 | 1120294.998 | 257873.123 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | Interregional | PROYECTOS | 30231223-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5647.919 | 5647.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622.158 | 3025.761 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 30231223-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 564.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.199 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231223-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423406 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Caminos Varios en Coyhaique, S: Camino X-550 Cr Ruta 240 (Pto Aysen) Río Blanco | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2787.882 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2787.882 | 2787.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2787.882 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30255323-0 | REPOSICION PUENTE PINUER EN CAMINO X-614, COMUNA DE COYHAIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 351928 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE PINUER Y ACCESOS; RUTA X-614, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 2. ESTUDIOS | 5283-12-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-03-28 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2025-09-19 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 595119 | 551684 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 100 | 104849.877 | 104848.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94293.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10555.776 | 0 | 1 | 2000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351768 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, SECTOR RUTA 7, TRAMO LIMITE REGIONAL - LA JUNTA, COMUNA CISNES, REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-49-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-07 | 2024-12-27 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2028-05-05 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 1912623.533 | 1728072.469 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 877221.524 | 1280007.003 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | Interregional | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 383868 | Reposición Puente Palena y Puente Rosselot en Ruta 7, Comuna Cisnes, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | 5048-3-I224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-02-14 | 2024-04-25 | 2024-11-26 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2027-11-16 |  |  | Indice Polinomico | 56481372.574 | 79277143.861 | 92562000-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15122778.83 | 70920992.43 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385951 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación II Mejoramiento Ruta 7 Sur (Etapa II: Pavimentación), Sector: Cerro Castillo - Alcantarilla Cascada, Tramo: Laguna Verde - Alcantarilla Cascada, Km. 720,171 a Km. 737,031, Comuna de Rio Ibañez, Provincia del Gen | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-39-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-04 | 2024-10-07 | 2025-06-03 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2027-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1007216 | 1003478.924 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 4.1 | 163449.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45148.95 | 118301.049 | 557753.636 | 337153.556 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 385952 | Terminación II Mejoramiento Ruta 7 Sur, (Etapa II: pavimentación), Sector: Cerro Castillo - Alcantarilla Cascada, Tramo: Laguna Verde &#8208; Alcantarilla Cascada, KM 720,171 a KM. 737,031, Comuna de Río Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Ay | N | 1. OBRAS | 5048-79-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-09-04 | 2025-04-15 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2027-06-13 |  |  | Indice Polinomico | 23346850.781 | 39228577.339 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17666246.41 | 23735845.97 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372278 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: El Manzano-Cochrane; Tramo: Confluencia-Puente Chacabuco, KM 905,300 a KM 922,260, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-102-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-07-29 | 2025-03-26 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2028-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 866180 | 1355458.552 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 13.49 | 265150.437 | 152886.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35881.741 | 117005.052 | 0 | 51923.949 | 60339.695 | 800937.833 | 413716.069 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372276 | Mejoramiento Ruta 7 sur, Sector: El Manzano-Cochrane; tramo: Confluencia-Puente Chacabuco, KM 905,300 a KM 922,260, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén (Nuevo 2023) | N | 1. OBRAS | 5048-66-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-06 | 2024-05-16 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2025-03-07 | 2027-10-23 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice Polinomico | 21390315.149 | 42581904.843 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 5.69 | 3450000 | 2504931.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971010.884 | 533920.344 | 450263.979 | 494804.793 | 8699062.582 | 33120283.61 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372291 | La Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta - Puerto Río Tranquilo; Tramo: Acceso Bahía Murta - Puente El Belga, Km 800,500 a Km 816,680, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Aysén | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-104-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-03-02 | 2024-08-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-30 | 2028-11-30 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 979370 | 1351801.92 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 652608 | 799226.819 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372292 | "Mejoramiento Ruta 7 sur, sector: Murta-Puerto Río Tranquilo; Tramo: Acceso Bahía Murta-Puente El Belga, KM 800,500 a KM 816,680, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén". (Nuevo 2023) | N | 1. OBRAS | 5048-69-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-07-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-28 | 2028-04-16 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 31546112.621 | 69884342.076 | 83145600-0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8347392 | 65318773.24 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309875 | Estudio de Ingeniería, Construcción de Nuevo Puente General Carrera y Accesos, Ruta 7 Sur, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-69-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-16 | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2023-04-21 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 1192820 | 1400000 | 77337593-3 | CONSORCIO LEN CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA | 0 | 106500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33166 | 73334 | 234096 | 195000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 351383 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR PARQUE NACIONAL PATAGONIA, TRAMO PTE. CHACABUCO - CUESTA EL TRARO, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | A | 2. ESTUDIOS | 5283-34-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-03-22 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2024-11-30 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 229175 | 245000 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191904 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 418951 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR; ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE, TRAMO; PUENTE LAS OVEJAS - PUENTE TRAIHUANCA, KM 766,340 A KM 785,440, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA DEL GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | N | 2. ESTUDIOS | 5283-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-13 | 2025-07-31 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2028-06-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 796110 | 735217.7 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 4.84 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 309000 | 445000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30285173-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 369061 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta X&#8208;608, Sector Mejoramiento Ruta 265 CH, Sector: Cruce El Maitén-Guadal; Tramo: KM 0,100 a KM 8,340, Comuna de Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-101-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-09-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2027-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1131166.4 | 1131166.4 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 564184 | 664038.6 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30285173-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 369062 | Mejoramiento Ruta 265 CH, sector: cruce el Maitén-Guadal; tramo: km 0,100 a km 8,340, comuna de Chile Chico, provincia del General Carrera, Región de Aysén | N | 1. OBRAS | 5048-62-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2024-05-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2027-12-21 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 17005071.802 | 17005071.802 | 0-0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5435816 | 33135960.97 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30305872-0 | CONSTRUCCION PUENTE RAUL MARIN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351770 | Estudio de Ingeniería, Construcción Puente Raúl Marín Balmaceda y Accesos, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | A | 2. ESTUDIOS | 5048-7-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-04 | 2022-08-18 | 2022-11-18 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2025-03-09 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 1490000 | 1720000 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 147900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136216 | 11684 | 426000 | 197000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30403479-0 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 389320 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta X-608, Sector Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo Cruce Tte. Vidal - cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 al KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén SEGUNDO LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-67-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 2024-04-19 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2026-05-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1136720 | 1082431.616 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 44.22 | 578000 | 433414.826 | 0 | 0 | 107190.776 | 0 | 0 | 0 | 136790.896 | 0 | 141861.102 | 47572.052 | 56667.055 | 87918.119 | 321029.846 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Interregional | PROYECTOS | 30403479-0 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30403479-0 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1786.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786.596 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30403479-0 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421251 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta X-608 Cr Teniente Vidal -Lago Atravesado | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1213.404 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1213.404 | 1213.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30403479-0 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380424 | Mejoramiento Ruta x-608, sector: Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo: Cruce Tte. Vidal - Cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 a KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén (tercer llamado). | A | 1. OBRAS | 5048-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-22 | 2023-07-27 | 2023-11-02 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2025-11-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 17076577.103 | 21311856.37 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 77.03 | 13662000 | 11601415.497 | 0 | 1179170.921 | 1329912.046 | 4073926.304 | 2516964.212 | 1069594.824 | 437932.133 | 188785.409 | 208715.246 | 596414.402 | 685606.449 | 1374978.054 | 2776969.936 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | TORTEL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30459231-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - RUTA X-91 PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 405114 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - CAMINO X-91, SECTOR: PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO, TRAMO 1: Km 1074 - Km 1081, COMUNA DE O`HIGGINS, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | A | 2. ESTUDIOS | 5283-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 2024-11-15 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2027-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 969097.92 | 1100400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 27 | 763100.39 | 305892.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305892.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457207.755 | 265000 | 123999.989 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ |  | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9752.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9752.662 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ |  | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423135 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 CONSERV RED VIAL, RUTA X-686 (VALLE SIMPSON-LAGO ELIZALDE-LAGO CARO) S: LAGO CARO-RÍO PALOMA, T 1 Y 2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 24560.938 | 24560.938 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 24560.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24560.938 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ |  | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423137 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 CONSERV RED VIAL, RUTA 7 S: COYHAIQUE-PAMPA MELIPAL, TRAMO COUHAIQUE-LA CHILENITA Y TRAMO CR RUTA 7- RUTA X686 (VALLE SIMPSON) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 686.4 | 686.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 686.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.4 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 408283 | SERVICIO REFORESTACION EN RESERVA NACIONAL LAGO CARLOTA COMUNA LAGO VERDE REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 1003-17-LE24 | Adjudicado | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 10000 | 6000 | 15757652-6 | SERGIO JAVIER ROZAS ROZAS | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 2000 | 1000
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282979 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | A | 1. OBRAS | 5283-27-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-27 | 2018-11-13 | 2019-03-06 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2023-09-30 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, CISNES, GUAITECAS | Indice de Precios al Consumidor | 6999804.307 | 8189231.926 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 91.62 | 177420.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177419.049 | 1 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30482582-0 | CONSERVACION PUENTE COLGANTE PRESIDENTE IBAÑEZ, AYSÉN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372303 | Conservación Puente Colgante Presidente Ibañez, Aysén (Nuevo 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-02-01 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 1079000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 755299.314 | 389159.96 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303051 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, El Manzano-Cochrane, sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, tramo KM. 936,820 a KM. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-31-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-09-10 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2024-03-05 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 640800 | 1157190.076 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357663.533 | 8336.467 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303050 | Mejoramiento Ruta 7 Sur El Manzano-Cochrane, Sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, Tramo Km. 936,820 al Km. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | A | 1. OBRAS | 5048-77-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-07-31 | 2020-11-12 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2024-05-27 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 11416474.819 | 16353833.759 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 99.98 | 809579.749 | 807772.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765608.298 | 0 | 11150.564 | 0 | 31013.887 | 0 | 1800 | 7 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 312974 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-40-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-05-04 | 2021-09-08 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2025-09-28 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 916666.948 | 990353.91 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 91.88 | 271550.434 | 215647.687 | 0 | 25570.754 | 24587.399 | 28250.447 | 28392.161 | 28447.988 | 25622.417 | 27667.387 | 27109.134 | 0 | 1987 | 53915.747 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 337668 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-28 | 2021-06-07 | 2021-07-22 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2025-08-12 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 926592.624 | 953132.835 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 99.75 | 297449.51 | 226298.912 | 0 | 26704.413 | 26987.579 | 25229.269 | 25148.178 | 54620.032 | 0 | 27225.273 | 27462.967 | 12921.201 | 34000 | 37150.598 | 63067.098 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 316178 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-26 | 2021-03-02 | 2021-04-08 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2025-04-13 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Indice de Precios al Consumidor | 8294401.958 | 11636302.037 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 91.83 | 3696793.596 | 2505736.594 | 0 | 372487.5 | 791444.493 | 398951.765 | 218048.429 | 194235.655 | 134432.675 | 237596.255 | 158539.822 | 0 | 811500.001 | 379557.001 | 4160932.805 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 333309 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-22 | 2021-05-05 | 2021-06-11 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2025-08-09 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 8212014.103 | 8844100.175 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 90.42 | 1796106.162 | 1229018.355 | 0 | 47229.021 | 0 | 133649.646 | 94988.585 | 252673.721 | 92428.868 | 120312.113 | 0 | 487736.401 | 272371.612 | 294716.195 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40012594-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR FIORDO QUEULAT-PTE CHUCAO, COMUNA DE CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411073 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta 7 Norte (Etapa 2: Pavimentación), Sector Fiordo Queulat - Puente Chucao, Tramo Km 415,889 A Km 433,193, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-89-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-04 | 2025-12-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-01-16 | 2028-01-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1263589.6 | 1263589.6 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 659187 | 782479.097 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40012594-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR FIORDO QUEULAT-PTE CHUCAO, COMUNA DE CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 411074 | Terminación Mejoramiento Ruta 7 norte (etapa II pavimentación), Sector: Fiordo Queulat ¿ Puente Chucao Tramo: KM. 415,889 a KM. 433,193, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén. | N | 1. OBRAS | 5048-35-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-27 | 2025-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-08 | 2027-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 38328257.976 | 38328257.976 | 0-0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4340813 | 48217520.21 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40019922-0 | REPOSICION PUENTE RIO LOS PALOS, RUTA X-528, COMUNA DE AYSEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 329539 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE LOS PALOS Y ACCESOS; RUTA X-528 COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | A | 2. ESTUDIOS | 5283-10-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-25 | 2021-10-04 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2024-02-28 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 589850 | 547800 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 62.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 385712 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS LOS ÑADIS Y EL VAGABUNDO I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-25 | 2024-05-06 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2025-02-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 182549.046 | 155320.704 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 45.04 | 58797.394 | 24797.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24797.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000.377 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 393291 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RIOS BRAVO Y PASCUA ETAPA I, REGION DE AYSEN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-11 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2026-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 609618.912 | 788194.64 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 20.13 | 400402.494 | 154969.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154969.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185061.747 | 60371.04 | 368688.662 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 372086 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS LOS ÑADIS Y EL VAGABUNDO I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-04-26 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2025-02-28 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, TORTEL | Indice Polinomico | 923294.695 | 1393844.35 | 9176977-8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 91.59 | 517247.477 | 192790.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72056.545 | 0 | 0 | 120734.35 | 0 | 321396.468 | 3060.114 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392145 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCAS RIO BRAVO Y PASCUA I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-26-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-31 | 2024-03-21 | 2024-05-15 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2026-08-04 |  |  | Indice Polinomico | 4141008.071 | 5296364.515 | 11532821-2 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 42.27 | 1781752.063 | 1501814.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441765.641 | 345684.526 | 314672.607 | 182932.289 | 216759.167 | 183467 | 96470.833 | 2925311.743 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029640-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 362133 | TERMINACION ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL TERMINACIÓN CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-6-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-23 | 2025-11-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-29 | 2028-11-29 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 1137879.451 | 1137879.451 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 357000 | 811379.451 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029640-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 362126 | TERMINACION CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-30-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2025-01-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-28 | 2028-11-14 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice Polinomico | 10483923.361 | 14347359.65 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4545000 | 10096620.44 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356300 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO NORTE CUENCA RIOS SIMPSON Y AYSEN, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-12-21 | 2024-05-24 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2028-06-18 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 1235362.667 | 1205884.194 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 31.64 | 310119.348 | 252720.769 | 0 | 34348.013 | 33506.804 | 20907.957 | 26270.214 | 0 | 54982.462 | 27381.832 | 27668.066 | 27655.421 | 28000 | 29398.579 | 302400 | 549807.289 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356301 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS COYHAIQUE Y AYSEN CENTRO NORTE CUENCA RIO MAÑIHUALES; ETAPA I; REGION DE AYSEN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-12-26 | 2024-03-28 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2028-04-22 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 1235362.668 | 1164199.821 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 32.93 | 337381.082 | 256305.32 | 0 | 50371.076 | 26314.496 | 23085.381 | 26549.916 | 26155.516 | 26274.317 | 51355.38 | 0 | 26199.238 | 26775 | 54300.762 | 305655 | 467695.945 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356302 | ASESORIA A LA INSPECION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-12-22 | 2024-04-10 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2028-04-24 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 1235362.667 | 1226088.099 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 33.99 | 356406.971 | 272724.032 | 0 | 0 | 0 | 109099.134 | 27377.346 | 25483.754 | 27414.561 | 55950.399 | 0 | 27398.838 | 27828.944 | 55853.995 | 322350 | 467007.91 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356305 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA SECTOR CUENCA RÍO IBAÑEZ ETAPA II; REGION DE AYSEN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-19 | 2024-05-29 | 2024-07-19 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2028-08-10 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 1297615.556 | 1245155.786 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 28.78 | 328487.514 | 243186.952 | 0 | 27528.157 | 0 | 54332.226 | 0 | 76775.225 | 28179.297 | 28063.598 | 28308.449 | 0 | 28433.521 | 56867.041 | 340515 | 577339.236 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356311 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA ETAPA II; REGION DE AYSEN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-5-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-12 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2026-08-20 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 851518.899 | 711801.237 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 52.54 | 353030.257 | 291839.547 | 0 | 49532.441 | 29976.704 | 30095.58 | 0 | 60608.67 | 30365.221 | 30240.549 | 30504.392 | 30515.99 | 30568.9 | 30621.81 | 324220.723 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 358996 | ASESORIA A LA INSPECION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR CUENCA GENERAL CARRERA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-06-07 | 2025-04-23 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2029-05-14 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 1428297.173 | 1212388.898 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 6.48 | 105675 | 82671.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82671.616 | 23003 | 0.384 | 374955 | 816122.899 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356293 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR CUENCAS RÍOS SIMPSON Y AYSÉN, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-09-05 | 2023-12-30 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2028-01-04 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice Polinomico | 9999753.013 | 17681271.293 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 48.47 | 8616513.798 | 6564875.981 | 0 | 3244328.488 | 63538.981 | 914656.461 | 0 | 0 | 447390.054 | 0 | 530791.915 | 1364170.082 | 218882.735 | 1832755.082 | 2786527.653 | 6638963.553 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356294 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO NORTE CUENCA RIO MAÑIHUALES, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-09-08 | 2023-12-30 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2028-01-08 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice Polinomico | 9926371.1 | 13449885.579 | 77984390-4 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 24.02 | 1921454.315 | 1735507.585 | 0 | 60684.622 | 196472.948 | 215782.58 | 219871.526 | 0 | 407212.299 | 0 | 117745.524 | 517738.086 | 165450 | 20496.73 | 3065874 | 8320293.862 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356295 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-16-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-09-21 | 2023-12-30 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2028-01-04 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 9930771.563 | 13164249.869 | 77984390-4 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 29.67 | 2736766.152 | 2405416.152 | 0 | 219014.299 | 1040053.97 | 0 | 309783.349 | 129076.944 | 180594.922 | 152002.072 | 162262.351 | 212628.245 | 165600 | 165750 | 2520000 | 6833908.333 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356296 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR CUENCA RIO IBAÑEZ, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2024-03-12 | 2024-05-31 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2028-06-14 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice Polinomico | 9982866.841 | 17566769.499 | 99537890-6 | APIA SPA | 31.67 | 3834746.574 | 3410053.65 | 0 | 534138.416 | 850152.81 | 109685.61 | 393360.18 | 0 | 414138.143 | 0 | 0 | 1108578.491 | 212246.462 | 212446.462 | 3536000 | 9131674.11 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 358994 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR CUENCA GENERAL CARRERA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-03-14 | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2028-06-17 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice Polinomico | 9921626.686 | 18855788.366 | 99537890-6 | APIA SPA | 30.06 | 5898942.874 | 4917372.874 | 0 | 862184.915 | 1375393.368 | 202152.167 | 672908.087 | 0 | 569858.782 | 199609.54 | 630329.372 | 404936.643 | 213920 | 767650 | 3184000 | 8629186.967 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 390532 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-15 | 2024-05-31 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2026-06-16 |  |  | Indice Polinomico | 5298154.011 | 7792797.848 | 9176977-8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 42.68 | 2933246.287 | 2292206.287 | 0 | 292296.406 | 104842.827 | 612238.002 | 532807.856 | 0 | 0 | 559365.381 | 190655.815 | 0 | 213680 | 427360 | 2772502.776 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40035412-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 376276 | TERMINACIÓN CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA; CAMINOS: 1) RUTA 240, KM. 50,800 A KM. 51,400; 2) RUTA 242, KM. 0,000 A KM. 0,400; 3) X-548, KM. 0,000 A KM. 0,500; 4) X-552, KM. 0,060 A KM. 0,900; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGI | A | 1. OBRAS | 5283-7-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-04 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-10-29 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 619841.314 | 1651998.257 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 70.91 | 532500.093 | 387451.499 | 0 | 0 | 387451.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145048.594 | 245000.015 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | Interregional | PROYECTOS | 40038576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR VILLA ORTEGA- PTE EMP. GUILLERMO 3. COMUNAS COYHAIQUE Y PTO AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 170.632 | 170.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.918 | 132.714 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 40038576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR VILLA ORTEGA- PTE EMP. GUILLERMO 3. COMUNAS COYHAIQUE Y PTO AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418496 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 40 41 42-A 42-B 43 MEJORAMIENTO RUTA 7 S: VILLA ORTEGA-PTE EMPEDADOR GUILLERMO 3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 57133.211 | 60007.011 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 60007.011 | 60007.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60007.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 40038576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR VILLA ORTEGA- PTE EMP. GUILLERMO 3. COMUNAS COYHAIQUE Y PTO AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418502 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 44 45 46 47 48 MEJORAMIENTO RUTA 7 S: VILLA ORTEGA-PTE EMPEDADOR GUILLERMO 3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5018.805 | 5271.25 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5271.25 | 5271.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5271.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 40038576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR VILLA ORTEGA- PTE EMP. GUILLERMO 3. COMUNAS COYHAIQUE Y PTO AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418503 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 49 50 51 52-A 52-B MEJORAMIENTO RUTA 7 S: VILLA ORTEGA-PTE EMPEDADOR GUILLERMO 3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6444.925 | 6769.104 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6769.104 | 6769.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6769.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 40038576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR VILLA ORTEGA- PTE EMP. GUILLERMO 3. COMUNAS COYHAIQUE Y PTO AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418508 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 53 54-A 54-B MEJORAMIENTO RUTA 7 S: VILLA ORTEGA-PTE EMPEDADOR GUILLERMO 3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 19172.074 | 11237.541 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11237.541 | 11237.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11237.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40038576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR VILLA ORTEGA- PTE EMP. GUILLERMO 3. COMUNAS COYHAIQUE Y PTO AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420731 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta 7, S: Villa Ortega-Pte Emperador Guillermo 3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4861.401 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4861.401 | 4861.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4861.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 40038576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR VILLA ORTEGA- PTE EMP. GUILLERMO 3. COMUNAS COYHAIQUE Y PTO AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420999 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 90 91 MEJORAMIENTO RUTA 7 S: VILLA ORTEGA-PTE EMPEDADOR GUILLERMO 3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2896 | 3056.149 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3056.149 | 3056.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056.149 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 40038576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR VILLA ORTEGA- PTE EMP. GUILLERMO 3. COMUNAS COYHAIQUE Y PTO AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421001 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 75 76 78 79 MEJORAMIENTO RUTA 7 S: VILLA ORTEGA-PTE EMPEDADOR GUILLERMO 3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 81946.35 | 86477.982 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 140710.278 | 86477.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86477.982 | 0 | 54232.296 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40038576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR VILLA ORTEGA- PTE EMP. GUILLERMO 3. COMUNAS COYHAIQUE Y PTO AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421250 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta 7, S: Villa Ortega-Pte Emperador Guillermo 3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7916.634 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7916.634 | 7916.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7916.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040120-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 386392 | ASESORIA INSPECCION FISCAL RED VIAL 2023 - 2024; A) ROL X-111, KM 18,000 A 23,795; B) ROL X-431, KM 16,000 A 26,308; C) ROL X-667, KM 3,000 A 37,853; D) RUTA 7, KM 340 A 342,000, COMUNAS DE CISNES Y COYHAIQUE, PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, REGION DE AY | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-14 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2025-06-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 176995.983 | 163474.584 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 92.59 | 131399.757 | 131302.757 | 0 | 21954.271 | 22186.432 | 43101.697 | 0 | 41125.26 | 0 | 2935.097 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040120-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 369870 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-111, CRUCE RUTA 7- VALLE MIRTA - CLARO SOLAR - CRUCE X-13; SECTOR LAGO CLARO SOLAR - CRUCE X-13, KM. 18,000 A KM. 23,795, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 5283-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-07-24 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-11-09 | AYSÉN | CISNES | Indice Polinomico | 573097.441 | 601160.982 | 7507073-K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 32.71 | 408266.002 | 202436.002 | 0 | 0 | 0 | 53019.659 | 0 | 103024.01 | 0 | 46392.333 | 0 | 0 | 102820 | 103010 | 210000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040120-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 369879 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-431, CRUCE X-421 (LAGUNA LA BRAVA) - CRUCE X-421 (RIO NORTE); SECTOR RIO NORTE, KM. 16,000 A KM. 26,308, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 5283-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2025-01-29 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 573756.303 | 689067.941 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 100 | 231406.932 | 231406.932 | 0 | 0 | 0 | 236391.781 | -4984.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040120-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 386385 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO X-667, CRUCE RUTA 7 (EL SALTO) - LAGO PÓLLUX - CRUCE X-59 (LAGO CASTOR); SECTOR EL SALTO - LAGO CASTOR, KM 3,000 A KM 37,853, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2025-04-19 |  |  | Indice Polinomico | 852688.355 | 870814.093 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 100 | 765088.273 | 765088.273 | 0 | 0 | 330058.226 | 324904.059 | 0 | 110125.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040120-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 386387 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA; TRAMO MIRADOR RIO PALENA; KM. 340,000 A KM. 342,000 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGION DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 5283-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-05-22 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2025-06-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 415437.21 | 600226.45 | 7507073-K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 99.02 | 501938.316 | 495253.297 | 0 | 0 | 91754.719 | 83484.432 | 43684.548 | 50873 | 73575.567 | 89817.411 | 33020.242 | 29043.378 | 0 | 6685.019 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040274-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 362059 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 664.681 (CANTONERA NORTE PUENTE LAGUNA VERDE), COMUNA COYHAIQUE, P | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-15 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2025-03-23 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 577696.829 | 472544.504 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 84.72 | 290527.647 | 285820.501 | 0 | 0 | 0 | 252879.692 | 0 | 0 | 0 | 32940.809 | 0 | 0 | 0 | 4707.146 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040274-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 362061 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH CRUCE X-697; Km. 646,901 a Km. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-25 | 2024-12-19 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2026-01-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 533229.48 | 493276.42 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 33.42 | 196472.408 | 168026.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21151.438 | 99462.246 | 0 | 47412.517 | 0 | 0 | 28446.207 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040274-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 362049 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 664.681 (CANTONERA NORTE PUENTE LAGUNA VERDE), COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AY | A | 1. OBRAS | 5283-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-10-12 | 2023-11-22 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2025-03-20 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 4572248.184 | 5544595.892 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 97.09 | 5100034.247 | 5100016.247 | 0 | 0 | 4346118.689 | 579899.328 | 0 | 173998.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040274-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 362055 | CONSERVACIÓN II DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; KM. 646.901 A KM. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-14 | 2024-10-17 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-09-02 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 4427034.771 | 4704411.839 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 90.38 | 4865765.345 | 4404879.717 | 0 | 0 | 186427.876 | 1767553.285 | 0 | 0 | 2450898.556 | 0 | 0 | 0 | 460885.628 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047505-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGIÓN DE AYSÉN 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 369892 | ASESORIA CAMINOS BASICOS 2023 A) ROL X-423 CRUCE RUTA 7 (VILLA MAÑIHUALES) - CRUCE X-421 (EL GATO) KM 18,600 A KM 24,966; B) ROL X-687 CRUCE RUTA 7 (EL BLANCO) - CERRO GALERA - RÍO HUEMULES - CRUCE X-695 (GALERA CHICO), KM 0,000 A KM. 8,000, COMUNA DE COY | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-03-13 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2025-01-22 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 196647.31 | 182544.222 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 82.66 | 54470.073 | 54381.073 | 0 | 35630.444 | 18750.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047505-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGIÓN DE AYSÉN 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 370826 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO X-423; CRUCE RUTA 7 (VILLA MAÑIHUALES) - CRUCE X-421 (EL GATO); SECTOR PAMPA LOS CORRALES - EL GATO, KM 18,600 A KM 24,966, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-02-26 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-12-30 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 571762.789 | 622056.627 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 85.1 | 97503.176 | 97480.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97480.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047505-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGIÓN DE AYSÉN 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 370827 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-687; CRUCE RUTA 7 (EL BLANCO) - CERRO GALERA - RIO HUEMULES - CRUCE X-695 (GALERA CHICO); SECTOR EL BLANCO - CERRO GALERA, KM. 0,000 A KM. 8,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 5283-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-21 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2025-02-10 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 562284.395 | 590278.176 | 76578389-5 | SOCIEDAD INGVE SPA | 99.49 | 302027.26 | 302027.26 | 0 | 113227.811 | 187532.365 | 1267.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40048019-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR CRUCE CABEZAS - PTE EMPERADOR GUILLERMO N°3. COMUNA PUERTO AYSEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 392107 | ESTUDIO DE INGENIERÍA ACTUALIZACIÓN MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR: CRUCE CABEZAS ¿ VILLA ORTEGA, TRAMO: Dm 547.673,00 A Dm 560.820,00 Y DISEÑO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTES: RAMÓN CABEZAS, MALITO, AZUL Y EMPERADOR GUILLERMO Nº3, REGIÓN DE AYSÉN. | N | 2. ESTUDIOS | 5283-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-25 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2027-07-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 718165 | 714000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 238000 | 361000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049245-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUERTO AYSEN - PUERTO CHACABUCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391298 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD ¿MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUERTO AYSÉN ¿ PUERTO CHACABUCO¿ REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO¿. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-70-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-07 | 2024-12-04 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2026-06-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 784453.95 | 643790 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 52 | 270039.638 | 269720.129 | 0 | 0 | 72081.175 | 0 | 0 | 0 | 124230.043 | 0 | 0 | 73408.911 | 0 | 319.509 | 420000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050312-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE AYSEN AÑO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 395322 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL CAMINOS: X-13 (CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - LAGO VERDE - PASO LAS PAMPAS) KM 0.000 A KM 74.893 Y X-120 (CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA) KM 0.000 A KM 73.249, COMUNA DE CISNES Y LAGO VERDE, PROVINCIAS DE C | A | 1. OBRAS | 5283-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-07-23 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2025-07-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1834407.796 | 1726681.647 | 99537890-6 | APIA SPA | 96.21 | 1621899.602 | 1555070.471 | 0 | 0 | 239883.972 | 281766.549 | 704128.81 | 210871.289 | 0 | 118419.851 | 0 | 0 | 66739.131 | 90 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050316-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESIAS Y ZONAS DE ESCUELA 2024-2025 REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 395324 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS-TRAVESÍAS Y ZONA DE ESCUELA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL , SECTORES: TRAMO I KM 474,420 A KM 475,320 (SECTOR VILLA AMENGUAL); TRAMO II KM 508,710 A KM 509,670 ( SECTOR PUENTE DORA ), TRAMO III KM 532,020 | N | 1. OBRAS | 5283-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-26 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2026-03-14 |  |  | Indice Polinomico | 1008879.299 | 1097447.768 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 411540.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196557 | 214983.5 | 726000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050316-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESIAS Y ZONAS DE ESCUELA 2024-2025 REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 395328 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS-TRAVESÍAS Y ZONAS DE ESCUELA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL SECTOR BY PASS COLEGIO ALIANZA AUSTRAL, KM 605,000 A KM 612,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2025-05-23 |  |  | Indice Polinomico | 1001099.914 | 1201871.686 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 96.31 | 990259.304 | 941526.136 | 0 | 0 | 0 | 551651.429 | 183160.817 | 0 | 0 | 0 | 206713.89 | 0 | 0 | 48733.168 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054429-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 380872 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, CRUCE TOQUI - PTE. E. GUILLERMO Nº2 Safi 380820; CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, PTE. E. GUILLERMO Nº2 - ALTO BAGUALES Safi 380822 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-08-30 | 2024-02-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 217576.074 | 198604.098 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 95.26 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054429-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 380874 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: A) CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; X-65, SECTOR PTO IBÁÑEZ Safi 380866 B) SECTOR LAS OVEJAS-EL BELGA Safi 380868 y C)SECTOR ACCESO CAPILLAS DE MÁRMOL - CRUCE EL MAITÉN Safi 380869 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2023-06-20 | 2023-07-11 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-08-30 | 2024-03-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 250291.7 | 249589.876 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 100 | 37036.784 | 37036.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37036.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 388163 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-03 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2025-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 228702.197 | 237460.468 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 72.72 | 178727.484 | 178649.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137580.696 | 0 | 41068.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 388164 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-05 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2026-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 196446.104 | 213565.968 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 46800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46800 | 178000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 388165 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-23-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-04 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2025-05-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 196446.104 | 119882.18 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 100 | 123472.473 | 123472.473 | 0 | 0 | 71284.843 | 29817.666 | 0 | 0 | 22369.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 388153 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION:A)CAMINO X-753;CRUCE RUTA 265-CAMINO JEINIMENNI-ACCESO AERÓDROMO,TRAMO:KM 0,000 AL KM 4,000; B)CAMINO X-761;CRUCE RUTA 265-COSTANERA,SECTOR CALLEJON FALCON,TRAMO:KM 0,000 AL KM 1,826;C)CAMINO X-743;CRUCE RUTA X-753-RUTA 26 | A | 1. OBRAS | 5283-10-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-23 | 2024-06-18 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2025-01-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1517881.433 | 1797331.909 | 76239533-9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 100 | 1199958.292 | 1199958.226 | 0 | 0 | 407143.9 | 626195.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166618.769 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 388160 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-763; CRUCE RUTA 265 CH - BAHÍA JARA, SECTOR ACCESO BAHÍA JARA, TRAMO: KM 0,000 AL KM 10,018, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 5283-9-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-06-13 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-03-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1502797.751 | 1642132.17 | 12310815-9 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 100 | 1567009.8 | 1566910.8 | 0 | 0 | 737091.25 | 0 | 751815.089 | 0 | 0 | 78004.461 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 388162 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION: A) CAMINO X-230, CRUCE X-24 - ACCESO SUR A PUERTO CISNES, SECTOR ACCESO SUR PUERTO CISNES, TRAMO KM 3,987 AL KM 8,633; B) CAMINO X-208, CRUCE X-230 - AERÓDROMO PUERTO CISNES, SECTOR ACCESO AERÓDROMO, TRAMO KM 0,000 AL | A | 1. OBRAS | 5283-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2025-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1283494.079 | 1473373.346 | 7507073-K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 21.01 | 844139.737 | 320189.739 | 0 | 0 | 208291.797 | 111897.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261849.999 | 262099.999 | 703639.903 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 407124 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X- 13; CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - LAGO VERDE-PASO LAS PAMPAS, SECTOR PUENTE FIGUEROA - LAGO VERDE, TRAMO: KM 60,187 AL KM 70,141, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 5283-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-04 | 2025-08-19 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2026-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2238471.609 | 2893511.411 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 204492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204492 | 2747359.639 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Interregional | PROYECTOS | 40059881-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243-CH SECTOR: LAS BANDURRIAS (FIN PAV) - DOS LAGUNAS, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40059881-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243-CH SECTOR: LAS BANDURRIAS (FIN PAV) - DOS LAGUNAS, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059882-0 | REPOSICION PUENTE COLGANTE VARGAS EN CAMINO X-910, COMUNA DE COCHRANE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 422499 | REPOSICIÓN PUENTE COLGANTE RIO VARGAS, FUNDACIONES Y ACCESOS (PUENTE MECANO); SECTOR: CAMINO X-910: CRUCE RUTA 7 PASARELA LAGO VARGAS; TRAMO: KM 0,730 a KM 0,860, COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-7-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-17 | 2025-10-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 244404.719 | 244404.719 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 263999.719 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060456-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE AYSEN 2025 - 2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 418096 | Asesoría a la Inspección Fiscal para los contratos de Caminos Básicos Por Conservación, Provincias de Aysén y Coyhaique, 2025-2026, Región de Aysén | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 227262 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 228481 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060456-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE AYSEN 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 415957 | Camino Básico por Conservación: Camino X-423; Cruce Ruta 7 (Villa Mañihuales) - Cruce X-421 (El Gato), KM 0,000 a KM 6,000 Comuna de Aysén, Provincia de Aysén, Región de Aysén. | N | 1. OBRAS | 5283-4-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-09-16 | 2025-10-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-28 | 2026-09-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1433726.745 | 1433726.745 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1510857.586 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060456-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE AYSEN 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 416127 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-439; CRUCE X-45 (PUESTO VIEJO) MINA KATERFIELD; KM. 20,000 A KM. 24,446, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 5283-5-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-28 | 2026-07-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 484344.245 | 519814.986 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 910661.245 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40063253-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL BLANCO EN RUTA X-518, AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 396274 | Publicación de Licitaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3339.827 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.052 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40063253-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL BLANCO EN RUTA X-518, AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 406608 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CONSTRUCCIÓN PUENTE RIO BLANCO Y ACCESOS; SECTOR: CRUCE CAMINO X-550, KM 11,166; TRAMO: CAMINO S/ROL, DM 0,000 A 0,354, COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-8-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-14 | 2025-12-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-23 | 2026-12-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 295120 | 295120 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 40063253-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL BLANCO EN RUTA X-518, AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2467.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467.901 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40063253-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL BLANCO EN RUTA X-518, AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421252 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conserv Red Vial S: Cr X-550 (Balsa el Blanco)-Lago Portales, Constr Pte El Blanco y Accesos | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3021.18 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3021.18 | 3021.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3021.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 40063253-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL BLANCO EN RUTA X-518, AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423492 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1-A 2-A 3 4 5 CONSERV RED VIAL S: CRUCE X-550 (BALSA EL BLANCO), LAGO PORTALES, CONST PTE EL BLANCO Y ACCESOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6364.347 | 6364.347 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6364.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6364.347 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 40063253-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL BLANCO EN RUTA X-518, AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423493 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 6 CONSERV RED VIAL S: CRUCE X-550 (BALSA EL BLANCO), LAGO PORTALES, CONST PTE EL BLANCO Y ACCESOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4146.572 | 4146.572 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4146.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4146.572 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40063253-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL BLANCO EN RUTA X-518, AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 406606 | CONSTRUCCION PUENTE RIO BLANCO Y ACCESOS, SERCTOR CRUCE CAMINO X-550 KM 11,166 COMUNA DE AYSÉN REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 5283-33-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-03-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-29 | 2026-12-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2683475.172 | 3843865.835 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3699999.835 | 220000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40065279-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2025-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 418960 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CRV, CONS PERIODICA A)RUTA 7 LONG AUSTRAL, SECTOR LIMITE REG PUNTA PISAGUA, TRAMO EL VOLCAN-CRUCE EL VAGABUNDO KM 1.027,0 A KM 1.033,0 COMUNA DE TORTEL PROV CAPITAN PRAT B)CAMINO X-728 CRUCE RUTA 7 (RIO TRANQUILO) - BAHIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 177000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 180510 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40065279-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 418910 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO EL VOLCAN - CRUCE EL VAGABUNDO, KM. 1.027,000 A KM. 1033,000,COMUNA DE TORTEL, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 5283-3-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-15 | 2025-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-23 | 2026-08-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 778984.404 | 892450.285 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1229490.404 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20075933-0 | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 351831 | ESTUDIO DE INGENIERIA: CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN CALETA EUGENIA PUERTO TORO (KM 0 AL 37), COMUNA DE CABO DE HORNOS, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | A | 2. ESTUDIOS | 589713-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-28 | 2022-09-29 | 2022-11-11 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2026-03-31 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 1607006.85 | 1395400 | 76937257-1 | CONSORCIO ICR-DOLMEN MAGALLANES LIMITADA | 75.3 | 348939.6 | 256725.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123646.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133079.196 | 92214 | -0.196 | 341000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248642 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-73-LR15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-12-22 | 2016-02-18 | 2016-03-08 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 2025-06-28 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 1416553 | 5010291.878 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 100 | 767430.048 | 523425.048 | 0 | 0 | 224307.354 | 0 | 117897.917 | 116825.102 | 0 | 64394.675 | 0 | 0 | 61000 | 183005 | 428415.285 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186138 | Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-08-14 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2025-12-31 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Sin Reajuste | 18073351.721 | 24955383.809 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 70.64 | 3150861.721 | 2220625.784 | 0 | 655119.107 | 423967.841 | 327072.086 | 333431.149 | 168638.637 | 171782.292 | 40173.068 | 77525.891 | 22915.713 | 548465.728 | 381770.209 | 1542682 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 415187 | Convenio De Reforestación Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12922.875 | 12922.875 | 61313000-4 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 100 | 12922.875 | 12922.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7753.725 | 5169.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 415188 | Servicio de Reforestación de 1,14 ha, en Sector Laguna Azul, Parque Nacional Torres del Paine, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | 1006-14-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 14870 | 12825 | 6900853-4 | SERGIO VILICIC PENA | 0 | 8925 | 6412.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6412.499 | 0 | 2512.501 | 3903 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30121190-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201068 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | 5048-72-LP13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-20 | 2014-02-07 | 2014-04-21 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2021-10-06 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 2200000 | 2248010.679 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 3320.381 | 3318.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3318.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.822 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123602-0 | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 348672 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, REPOSICION PUENTE CHABUNCO EN RUTA 9 NORTE, SECTOR RUTA 9 NORTE, Dm 18.259, COMUNA PUNTA ARENAS, PROVINCIA MAGALLANES, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA. SEGUNDO LLAMADO. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-06 | 2023-08-01 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2025-11-28 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 815066.7 | 793713.158 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 95.04 | 397000 | 116974.871 | 0 | 33518.408 | 33874.349 | 34006.646 | 15575.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35083.923 | 244941.206 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123602-0 | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 376386 | REPOSICION PUENTE CHABUNCO EN RUTA 9 NORTE, SECTOR RUTA 9 NORTE, Dm 18.259, COMUNA PUNTA DE ARENAS, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA (TERCER LLAMADO). | A | 1. OBRAS | 589713-2-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-26 | 2023-06-14 | 2023-07-10 | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 2025-11-16 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 5397452.316 | 6737247.621 | 84102200-9 | EMP.CONST. BRAVO E IZQUIERDO LTDA. | 64.8 | 2285000 | 1346090.833 | 0 | 0 | 0 | 303387.247 | 412541.272 | 0 | 0 | 0 | 431321.431 | 198840.883 | 236312.103 | 702597.064 | 2692000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201059 | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector afluente Río Toledo-Río Cóndor, Tramo Km 77.40-Km 93.50, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-44-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2014-09-13 | 2014-10-17 | 2014-11-21 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2024-12-17 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 1555800 | 3143159.322 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 100 | 524072.889 | 524071.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325008 | 199063.889 | 0 | 0 | 1 | 532851.189 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201060 | Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-10-03 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2025-09-30 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 13516501.062 | 18417782.183 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 58.7 | 2825077.796 | 1816573.275 | 0 | 301423.315 | 100680.557 | 143570.617 | 111580.369 | 59901.967 | 147022.796 | 184953.783 | 383433.294 | 384006.577 | 260000 | 748504.521 | 7034653 | 7000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 415179 | Convenio de Reforestación CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, S. AFL. RIO TOLEDO-RIO CONDOR | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 31495.5 | 31495.5 | 61313000-4 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 0 | 31495.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18897.3 | 12598.2 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 415186 | Contrato de Reforestación CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, S. AFL. RIO TOLEDO-RIO CONDOR | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 36240 | 0-0 |  | 0 | 21744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21744 | 14496 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372186 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR KON AIKEN - GOBERNADOR PHILLIPI, TRAMO DM. 30.158,00 - DM. 32.656,00 Y DM 35.800,00 - DM 41.158,00, COMUNA DE PUNTA ARENAS, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-29 | 2024-09-11 | 2024-11-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2027-03-21 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 1094800 | 1011595.2 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 24 | 318410 | 207018.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42996.268 | 0 | 82993.415 | 41528.202 | 39501.041 | 46373.131 | 65017.943 | 572369.089 | 196440.011 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Interregional | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 183.574 | 0 | 0 | 145.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.918 | 0 | 0 | 816.426 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416855 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4 10 REPOSICION RUTA 9 TRAMO AEROPUERTO PUNTA ARENAS - GOBERNADOR PHILLIPI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 52649.028 | 52649.028 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7690.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7690.6 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416902 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 10 REPOSICION RUTA 9 TRAMO AEROPUERTO PUNTA ARENAS - GOBERNADOR PHILLIPI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 43065.484 | 56725.856 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 56725.856 | 56725.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56725.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422347 | Expropiacion(es) VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 4 REPOSICION RUTA 9 TRAMO AEROPUERTO PUNTA ARENAS - GOBERNADOR PHILLIPI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9583.544 | 9583.544 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5583.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5583.544 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372187 | Reposición Ruta 9, Sector Kon Aiken - Gobernador Phillipi, Tramo DM 30.158, 00 - DM 32.656, 00 y DM 35.800,00 - DM 41.158, 00, Comuna de Punta Arenas, Provincia Magallanes, Regiòn de Magallanes y Antartica Chilena | A | 1. OBRAS | 5048-103-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-08-06 | 2024-10-03 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2026-10-15 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice Polinomico | 13727757.862 | 14588227.937 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 583000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265000 | 318000 | 6277630.763 | 8461559.71 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329431 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino de Penetración Calafate-Russfin, Tramo 2, Sector Calafate - Russfin, Tramo DM 26.000 al DM 48.000, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-88-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-23 | 2021-12-07 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2025-02-03 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 591760 | 1130151.224 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 82142.913 | 82140.913 | 0 | 52583.339 | 0 | 29557.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 230849.729 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391994 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Senda de Penetración, Sector Calafate - Russfin, Tramo 1 Dm 15.084,150 ¿ Dm 26.900,000, Comuna de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-74-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2025-01-09 | 2025-06-19 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2028-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 949548.6 | 1447992 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 191807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48013.171 | 143793.829 | 592972.008 | 779046.395 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423386 | Pago Perito Judicial Obra: Const Camino Penetración Calafate-Russfin, Tierra del Fuego | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6889.044 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000.044 | 6889.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6889.044 | 0 | 1111 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329435 | Construcción Camino de Penetracion Calafate-Russfin, Tramo 2; KM 26 al KM 48, Tierra Del Fuego | A | 1. OBRAS | 5048-70-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-11-09 | 2021-12-30 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2025-08-31 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 16384661.972 | 17850824.949 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 8987154.242 | 8450754.614 | 0 | 1785133.1 | 1217578.185 | 1660918.973 | 1911271.765 | 0 | 669974.386 | 1205878.205 | 0 | 0 | 536394.628 | 5 | 45000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391995 | Construcción Senda de Penetración, Sector Calafate - Russfin, Tramo 1: Km 15.084,150 &#8208; Km 26.900,000, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y La Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | 5048-44-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2028-01-01 |  |  | Indice Polinomico | 11093109.98 | 11992984.055 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 5128655.755 | 7574954.002 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 414069 | Convenio de Producción de Plantas para Reforestación Construcción Camino de Penetración Calafate - Russfin, sector Tramo 2 km 26 al km 48 (Nuevo 2025) | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8552.25 | 8552.25 | 61313000-4 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 100 | 8552.25 | 8552.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5131.35 | 0 | 0 | 0 | 3420.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 414070 | Servicio de Reforestación de 0,82 ha, en Sector Laguna Azul, Parque Nacional Torres del Paine, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | 1006-15-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 9840 | 8426.5 | 6900853-4 | SERGIO VILICIC PENA | 0 | 5904 | 4213.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4213.25 | 0 | 1690.75 | 2522.5 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30351005-0 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 351175 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, SECTOR RUTA 9 ¿ AV. ULTIMA ESPERANZA, TRAMO DM 0,000 AL DM 1225,58, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2025-12-02 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 610202.25 | 515215.26 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 78.31 | 423729.894 | 288466.878 | 0 | 0 | 42935.776 | 31700.466 | 29438.529 | 36683.327 | 0 | 110771.281 | 0 | 36937.499 | 37390.89 | 97872.126 | 28665.58 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | Interregional | PROYECTOS | 30351005-0 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 109.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.218 | 0 | 0 | 890.782 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES |  | PROYECTOS | 30351005-0 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2776.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776.335 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES |  | PROYECTOS | 30351005-0 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423483 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3-A 3-E MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD PUERTO NATALES AVENIDA ULTIMA ESPERANZA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8151.574 | 8151.574 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8151.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8151.574 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES |  | PROYECTOS | 30351005-0 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423484 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3-D MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD PUERTO NATALES AVENIDA ULTIMA ESPERANZA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 23072.091 | 23072.091 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 23072.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23072.091 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30351005-0 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 381975 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, SECTOR RUTA 9 -AV. ÚLTIMA ESPERANZA, TRAMO DM. 0,00 AL DM. 1225,58, PROVINCIA ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. (TERCER LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 589713-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2024-01-18 | 2024-07-05 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2025-10-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4098762.153 | 7540127.558 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 80.39 | 7517470 | 5618433.118 | 0 | 0 | 2022189.783 | 1223221.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2373021.829 | 0 | 972119.8 | 926917.082 | 1075334.421 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30394375-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418799 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4104.612 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93.828 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394375-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411091 | Asesoría Inspección Fiscal Reposición y Normalización Puente Chorrillo Vapor, Ruta Y-50, Rio Verde (Nuevos 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 792171 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 419999.486 | 429771.438 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE | Interregional | PROYECTOS | 30394375-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1906 | 509.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.39 | 473.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396.252 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394375-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 411092 | Reposición Puente Chorrillo Vapor, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y La Antártica Chilena. | N | 1. OBRAS | 5048-49-LR25 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-07-24 | 2025-11-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2028-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7165434.27 | 7165434.27 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3580000.477 | 4682228.995 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 420927 | Global de Publicaciones de Licitaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 274 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 346888 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO 253 CH, TRAMO DM 0,000 AL DM 3060,000, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-07 | 2023-08-02 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2025-02-04 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 550446.4 | 497990.225 | 8571221-7 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 98.66 | 45348.901 | 45343.901 | 0 | 45725.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -381.467 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 411102 | ASESORIA INSPECCION FISCAL: REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR CRUCE CASAS VIEJAS - CRUCE DOROTEA, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-10-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-30 | 2025-12-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2027-07-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 824616.45 | 824616.45 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 593753.8 | 304942.15 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | Interregional | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES |  | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 378691 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 25 MEJ PASO FRONTERIZO R9-253-CH S: PTO NATALES-CASAS VIEJAS | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14100.884 | 17913.763 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17913.763 | 17913.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17913.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES |  | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 86.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.237 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 376894 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO 253 CH, TRAMO DM 0,000 AL DM 3060,000, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (3° LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 589713-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-27 | 2023-06-08 | 2023-07-03 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2025-02-05 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 6012980.055 | 6487003.539 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 100 | 1871819.222 | 1871813.222 | 0 | 601434.786 | 0 | 0 | 838939.937 | 0 | 431438.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 411103 | REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR CRUCE CASAS VIEJAS - CRUCE DOROTEA, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | N | 1. OBRAS | 589713-7-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-29 | 2027-06-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7651413.534 | 5908598.189 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4106246 | 6693058 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372193 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Rubens y Accesos, Sector Ruta 9 Norte, Tramo DM. 181.668,000 a DM 185.773,005, Comuna Natales, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-14 | 2024-08-06 | 2025-03-31 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2027-10-24 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 1001028 | 1225819 | 14508287-0 | ZAKI ABBAS ABI-RAAD | 20.2 | 287010 | 125004.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82694.924 | 42309.354 | 0 | 54000 | 108005.722 | 540901.719 | 514961.66 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | Interregional | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1537406.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372194 | Reposición Puente Rubens y Accesos, Ruta 9 Norte Provincia de Última Esperanza Región de Magallanes | N | 1. OBRAS | 5048-93-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-05-23 | 2024-12-03 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2027-09-11 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice Polinomico | 16300000 | 24423491.419 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 11.6 | 2000340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000340 | 8459098.326 | 16133038.387 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30461122-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329548 | Estudio de Ingeniería Construcción Camino Estero Worsley - Fiordo Staines - I Etapa (Cmt). Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | 5048-62-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-28 | 2021-09-14 | 2021-12-23 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2025-12-20 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 2945000 | 2570199.5 | 77550223-1 | CONSORCIO AC-DDQ ESTERO WORSLEY LIMITADA | 0 | 459400.064 | 459396.064 | 0 | 0 | 15549.6 | 271015.142 | 0 | 0 | 54910.8 | 24177.612 | 0 | 93742.91 | 0 | 4 | 611000 | 124000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303073 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir- Manantiales, Tramos DM. 25.000,00 al DM. 50.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-40-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-14 | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2025-04-25 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 1355160 | 1450804.525 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 99 | 416214.279 | 401005.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305810.011 | 0 | 0 | 95195.268 | 0 | 0 | 0 | 15209 | 299 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330323 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir - Manantiales, tramo DM 0.000,00 al DM 25.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-69-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-10 | 2021-09-07 | 2021-11-23 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2025-05-14 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 1069440 | 1228016.748 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 80 | 339105.348 | 332298.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294605.348 | 37693.564 | 0 | 6806.436 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303072 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II (30 KM) KM 25 AL KM 55 REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA REACTIVACIÓN | A | 1. OBRAS | 5048-11-O220 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-15 | 2020-11-02 | 2020-12-29 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2025-09-28 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 30000000 | 26877364.893 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 100 | 5657108 | 5657100 | 0 | 0 | 929476.716 | 1046910.26 | 915248.354 | 406956.479 | 0 | 600302.702 | 975795.377 | 782410.112 | 8.112 | -0.112 | 1144945.762 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 330324 | Mejoramiento Ruta Y-65, Sector: Porvenir - Manantiales, Tramo: DM. 0.000,00 al DM. 25.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | 5048-23-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-07-20 | 2021-08-25 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2025-05-03 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 23695782.57 | 25851626.161 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 96.64 | 6289801.707 | 6289801.707 | 0 | 1120074.651 | 728725.459 | 2496988.584 | 0 | 0 | 0 | 1944013.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73755.174 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329440 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-71, Sector Porvenir Onaissin, Tramo DM 77.600 al DM 94.660, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-42-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-22 | 2021-08-12 | 2021-12-30 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2026-03-21 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 794000 | 1182688.128 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 79.6 | 506008 | 426932.332 | 0 | 97938.411 | 0 | 78967.629 | 0 | 43297.572 | 0 | 85627.653 | 80195.633 | 40905.434 | 40290.903 | 38784.765 | 203874.388 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 335176 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y - 71, Sector Porvenir-Onaissin, Tramo DM 59.320 al DM 77.600, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-41-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-18 | 2021-08-30 | 2021-11-23 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2026-03-14 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 794000 | 1427977.067 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 83.25 | 677592 | 593606.243 | 0 | 0 | 0 | 218200.459 | 0 | 212802.86 | 39325.651 | 40469.317 | 41058.153 | 41749.803 | 44949.616 | 39036.141 | 227469.412 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329441 | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra Del Fuego, Km 77,600 al Km 94,660, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | A | 1. OBRAS | 5048-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-13 | 2021-07-15 | 2021-12-24 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2026-03-20 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 20094591.265 | 25794820.216 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 69.99 | 16318000 | 13994267.372 | 0 | 2697250.444 | 1752611.822 | 3251125.578 | 1637052.84 | 1796186.901 | 0 | 0 | 1412624.041 | 1447415.746 | 779900 | 1543832.628 | 7658744.856 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335177 | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra del Fuego, Km 59,320 al Km 77,600, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | 5048-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-13 | 2021-07-15 | 2021-09-01 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2024-05-28 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 20273580.961 | 26487608.312 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 69.99 | 11882000 | 7939196.076 | 1384221.397 | 0 | 1476017.693 | 1923864.907 | 0 | 1205262.21 | 589788.411 | 0 | 1073953.181 | 286088.277 | 779900 | 3162903.924 | 11934911.75 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, TIMAUKEL, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011007-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 341587 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de caminos de Provincia de Ultima Esperanza comuna Torres del Paine, XIII Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena. SEGUNDO LLAMADO(Nuevo 2021) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-28-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-13 | 2021-09-09 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2022-03-22 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 465997.056 | 432870.829 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 1500.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409.298 | 91 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40012484-0 | REPOSICION RUTA 9 SECTOR PUENTE TRES PASOS-CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 346892 | Reposición de la Ruta 9N, sector Puente Tres Pasos - Villa Cerro Castillo, DM.279.490 al DM.284.200 ,Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Nuevo 2022) | A | 1. OBRAS | 589713-15-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2023-01-24 | 2023-07-28 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2024-12-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | Indice Polinomico | 3414632.541 | 6682008.044 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 100 | 901959.565 | 901956.565 | 0 | 0 | 373803.452 | 0 | 0 | 528153.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329484 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego sectores de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-42-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-01 | 2022-01-05 | 2022-01-25 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2026-02-17 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | Indice de Precios al Consumidor | 898007.04 | 923284.8 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 89.28 | 290899.289 | 240626.428 | 0 | 22090.685 | 24005.405 | 48320.495 | 0 | 24268.926 | 48532.081 | 0 | 24428.577 | 48980.259 | 49626.56 | 646.301 | 114459.38 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329487 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Ultima Esperanza sectores de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-44-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-10 | 2022-01-18 | 2022-03-10 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2026-05-25 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 854290.8 | 834705.072 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 79.68 | 258100.713 | 207657.445 | 0 | 0 | 0 | 84762.015 | 0 | 21770.152 | 21811.887 | 18757.864 | 18921.538 | 41633.989 | 21945.789 | 28497.479 | 150941.672 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 331651 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Tierra del Fuego, sector comunas de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | A | 1. OBRAS | 589713-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2021-07-12 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2025-07-21 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | Indice de Precios al Consumidor | 8456228.168 | 9894652.817 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 94.18 | 3148678.166 | 2128810.266 | 0 | 908655.59 | 295036.287 | 0 | 491728.139 | 74800.132 | 146914.205 | 140918.238 | 28974.45 | 41783.225 | 806361.9 | 213506 | 1544620.743 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 331652 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes, sectores comunas de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | A | 1. OBRAS | 589713-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-07-01 | 2021-08-10 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2025-09-24 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 7502688.344 | 9748204.905 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 90.09 | 3387102.96 | 3239323.717 | 0 | 921978.137 | 545697.303 | 359534.509 | 395593.199 | 280031.129 | 111633.458 | 110249.72 | 43242.62 | 471363.642 | 147439.26 | 339.983 | 1967700 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 331654 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Ultima Esperanza, sector comunas de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | A | 1. OBRAS | 589713-9-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-21 | 2021-09-15 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2025-11-30 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 7515543.359 | 10606139.217 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 72.08 | 3617568.8 | 2195543.645 | 0 | 320621.098 | 542561.927 | 740491.472 | 0 | 254280.866 | 0 | 223595.376 | 113992.906 | 0 | 1384167.319 | 37857.836 | 1457278.292 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40023995-0 | REPOSICION PUENTE RIO PEREZ, COMUNA DE RIO VERDE, XII REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 372259 | ESTUDIO DE INGENIERIA: DISEÑO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE RIO PÉREZ, COMUNA DE RÍO VERDE, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | A | 2. ESTUDIOS | 589713-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-20 | 2023-10-18 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2026-02-26 | MAGALLANES | RIO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 560000.002 | 478400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 68 | 167000 | 53178.944 | 0 | 0 | 0 | 53178.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87269.856 | 26551.2 | 54000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40025069-0 | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329442 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas Y&#8208;150 e Y&#8208;156, cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Sector Cruce Ruta 9 &#8208;Torres del Paine, tramo dm 141,282 al dm 21.400, Comuna Torres del Paine, Provincia Última Esperanza, Región de Maga | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-95-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-06 | 2021-12-06 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2025-03-15 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 1015500 | 967145.725 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 90 | 146688.811 | 143681.811 | 0 | 59362.262 | 65312.914 | 0 | 19006.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40025069-0 | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410508 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas Y-150, Y-156 E Y-160; Cr. Ruta 9 - Guard. Sarmiento y Laguna Amarga, XIIR (Nuevo 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 607354 | 1018645 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40025069-0 | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329443 | Mejoramiento Rutas Y-150 e Y-156, Cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | 5048-82-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-07 | 2021-11-03 | 2022-08-05 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2025-03-14 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 23123578.006 | 28963540.005 | 93546000-K | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 100 | 8559998.646 | 8559998.646 | 0 | 5178597.515 | 0 | 0 | 0 | 2083225.991 | 0 | 0 | 1298175.14 | 0 | 0 | 0 | 349966.902 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40025069-0 | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410509 | Mejoramiento Rutas Y-160 (tramo: km 0,100 - km 2,700) e Y-156 (tramo: km 0,000 - km 9,480), Sector Laguna Amarga, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | N | 1. OBRAS | 5048-96-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-07 | 2025-12-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-02-27 | 2028-08-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 27637947.633 | 27637947.633 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2772678.925 | 27578355.02 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, CABO DE HORNOS, PORVENIR, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030689-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 351790 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR, COMUNA DE TIMAUKEL, V ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-11-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2023-01-12 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2025-09-11 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 470918.8 | 530484.864 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 97.8 | 232794.629 | 219430.594 | 0 | 26182.773 | 24133.794 | 47529.247 | 0 | 24399.749 | 48792.905 | 0 | 24560.202 | 23831.924 | 12464.711 | 899.324 | 156750 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, CABO DE HORNOS, PORVENIR, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030689-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 351791 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR, COMUNA DE TIMAUKEL, V ETAPA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | A | 1. OBRAS | 589713-10-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-12-07 | 2023-07-17 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2025-09-30 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice Polinomico | 4097266.304 | 6627420.45 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 100 | 3124175.285 | 3100556.284 | 0 | 569524.62 | 171524.01 | 31485.325 | 47907.191 | 128467.038 | 162064.945 | 101895.08 | 104554.894 | 1783133.181 | 23618.652 | 0.349 | 1177249.538 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40036436-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252 CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 376307 | ESTUDIO DE INGENIERIA: PROYECTO MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252-CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | A | 2. ESTUDIOS | 589713-13-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-26 | 2023-10-26 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2025-01-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 571200 | 488376 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 100 | 41868.635 | 41855.635 | 0 | 0 | 0 | 41100 | 0 | 0 | 755.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40036436-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252 CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 424064 | Asesoria a la Inspeción Fiscal MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252 CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1909000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 890000 | 1210000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40036436-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252 CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 424065 | MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252 CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 17181000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2110000 | 16790000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038454-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 372104 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XIV ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-18-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2026-04-15 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 579054 | 578839.8 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 72.56 | 298779.848 | 247771.192 | 0 | 17217.748 | 15287.159 | 49582.29 | 0 | 0 | 51618.039 | 25702.899 | 34569.593 | 53793.464 | 26168.38 | 24840.276 | 124634.22 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038454-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 389702 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA, SECTOR COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XIV ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. (SEGUNDO LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 589713-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2024-01-17 | 2024-02-26 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2026-03-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5069314.47 | 5174173.062 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 64.13 | 2774939.804 | 2151944.37 | 0 | 422804.759 | 0 | 394024.393 | 259644.82 | 360299.062 | 222496.413 | 275137.572 | 0 | 217537.351 | 227242.915 | 395752.519 | 2552365.45 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038629-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION HOLLEMBERG; SENO OBSTRUCCION - BAHIA PINTO, XII REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 403376 | ESTUDIO DE INGENIERIA: CONSTRUCCIÓN CAMINO DE PENETRACIÓN HOLLEMBERG; SENO OBSTRUCCIÓN - BAHÍA PINTO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (CUARTO LLAMADO) | A | 2. ESTUDIOS | 589713-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-12 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2026-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 750735.3 | 774445.64 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 45 | 630499.616 | 359044.616 | 0 | 0 | 142453.08 | 79853.09 | 0 | 32003.192 | 0 | 0 | 0 | 104735.254 | 140106 | 131349 | 208000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038633-0 | REPOSICION RUTA 9, SECTOR CORDON ARAUCO-CASAS VIEJAS,PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 372264 | ESTUDIO DE INGENIERIA: ¿REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR CORDÓN ARAUCO ¿ CASAS VIEJAS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA¿ | A | 2. ESTUDIOS | 589713-7-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-21 | 2023-10-25 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-03-03 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 934150 | 775400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 100 | 118621.964 | 118621.964 | 0 | 0 | 0 | 118621.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40039644-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 403829 | Conservación de Seguridad Vial, Habilitación de Zonas Despejadas, Ruta 9 N, Km 52,000 al 78,000, Camino Punta Arenas-Puerto Natales-Rio Baguales, Comuna de Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | 589713-15-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-05 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-12-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 437169.298 | 396197.715 | 76701306-K | EMPRESA DE SERV. Y CONSTR. SUR ROMERAL LTDA. | 100 | 28429.715 | 28425.715 | 0 | 28425.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40040121-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 386231 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reposición Carpeta Granular, Camino Y-530, km 2 al 16, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | 589713-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-04 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2025-09-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1316924.746 | 1422709.743 | 77678383-8 | GRUPO LOGISTICO GW | 100 | 817036.97 | 755344.97 | 0 | 499807.386 | 96927.2 | 157183.331 | 0 | 1427.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61692 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40040121-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 405991 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino Y-50, Km 40,0 al Km 61,0, Comuna de Rio Verde, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Segundo LLamado) | N | 1. OBRAS | 589713-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-11-21 | 2024-12-17 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2026-05-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2068181.028 | 2480258.911 | 93546000-K | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 89.197 | 2556952.603 | 2208838.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218116.76 | 0 | 299341.563 | 0 | 0 | 691380.283 | 348113.997 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049983-0 | MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACION Y AVENIDA FREI | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384528 | ESTUDIO DE PREINVERSION MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACIÓN Y AV. FREI., REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-56-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-26 | 2024-10-15 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2026-02-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 560811.3 | 487900 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 306659.546 | 291202.546 | 0 | 72545.23 | 0 | 0 | 96641.604 | 0 | 0 | 0 | 122015.712 | 0 | 0 | 15457 | 216000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40057477-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 394978 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Reposición Carpeta de Rodado Ruta Y-150, Cruce Ruta 9 N-Lago Sarmiento-Guarderia Lago Grey, Km 40,9 al 57,3 y Ruta Y-158, Cruce Y-150-Pudeto-Estacionamiento Salto Grande, Km 0,0 al 1,49, Comuna Torres | A | 1. OBRAS | 589713-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-07-02 | 2024-07-23 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2025-08-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2173202.56 | 2452345.281 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 96.624 | 2016260.786 | 1929198.509 | 0 | 216969.853 | 267602.903 | 311249.546 | 0 | 804130.834 | 0 | 0 | 0 | 329245.373 | 87062.65 | -0.373 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40057477-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 394979 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Sello Doble Tratamiento D.T.S., Ruta Y-50 (Capa Adicional de D.T.S.), Camino Cruce Ruta 9 N (Cabeza del Mar)-Río Pérez-Bahía Williams, Km 0,000 al Km. 8,560, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magalla | A | 1. OBRAS | 589713-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-19 | 2024-05-24 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2025-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1365226.305 | 2558400.417 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 92.08 | 2502712.522 | 2295452.108 | 0 | 445827.254 | 384928.1 | 0 | 0 | 789685.776 | 0 | 0 | 0 | 675010.978 | 207259.989 | 0.425 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40057477-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 394982 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Recapado Asfaltico Ruta 9 Norte-Punta Arenas-Puerto Natales-Rio Baguales, Km 207,2 al Km 213,1, Comuna Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | A | 1. OBRAS | 589713-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-23 | 2024-07-02 | 2024-07-11 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2025-08-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3164920.549 | 3984081.375 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 100 | 4149877.068 | 4147484.042 | 0 | 32461.1 | 0 | 1011147.481 | 0 | 2189655.742 | 0 | 0 | 0 | 914219.719 | 2393.039 | -0.013 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40057477-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 394990 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTINARIA, CONVENIO DE CONSERVACION MOP-CMT RUTA Y-85, IV Etapa, CAMINO CRUCE Y-71 (ONAISSIN) ¿ LAGO FAGNANO - CORDILLERA DARWIN, TRAMO RIO RASMUSSEN - RIO AZOPARDO ¿RIO BETBEDER, KM 0,0 KM 77.400 Y RUTA Y-763, CAMINO C | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2025-05-02 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2028-05-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1617826.28 | 1617826.28 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 59.27 | 1065347 | 459486.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459486.798 | 0 | 0 | 198135 | 407725.202 | 465222.1 | 213000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40057477-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 403455 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reemplazo Puente Mecano Río del Oro, Sector Baquedano por Alcantarilla Corrugada Tipo Arco Perfil Bajo. Ruta Y-635, Cruce Y-71 (Cruce Baquedano)-Porvenir, Km 12,0, Comuna Porvenir, Provincia de Tierra d | A | 1. OBRAS | 589713-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-11 | 2024-10-10 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-11-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 785202.579 | 869931.331 | 76701306-K | EMPRESA DE SERV. Y CONSTR. SUR ROMERAL LTDA. | 17.181 | 206983.11 | 155838.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17840.167 | 0 | 137998.63 | 51143.943 | 0.37 | 708677.9 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40058454-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 405990 | Camino Básico por Conservación, Ruta Y-545, Cruce Ruta 257CH - Punta Dungeness, Km 0,0 al Km 16,0, Comuna de San Gregorio, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Segundo LLamado) | N | 1. OBRAS | 589713-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-11-14 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2027-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3899602.606 | 4796135.814 | 93546000-K | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 0 | 442010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213000 | 229010 | 4733934.75 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40058454-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 413667 | Camino Básico por Conservación, Ruta Y-85, Cruce Ruta 257CH (Onaissin) - Lago Fagnano - Cordillera Darwin, Km 0,0 al Km 19,0, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 589713-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-07-10 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2027-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4964345.872 | 5388888.448 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 5843065.25 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40059816-0 | REPOSICION PUENTE SOMBRERO EN RUTA EN RUTA Y-665, COMUNA DE PRIMAVERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 420927 | Global de Publicaciones de Licitaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 274 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40059816-0 | REPOSICION PUENTE SOMBRERO EN RUTA EN RUTA Y-665, COMUNA DE PRIMAVERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 410518 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: REPOSICIÓN PUENTE SOMBRERO, RUTA Y-665, KM 4,69, COMUNA DE PRIMAVERA, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-8-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2027-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 720878.2 | 720878.2 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 426272 | 406380 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40059816-0 | REPOSICION PUENTE SOMBRERO EN RUTA EN RUTA Y-665, COMUNA DE PRIMAVERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 410519 | REPOSICIÓN PUENTE SOMBRERO, RUTA Y-665, KM 4,69, COMUNA DE PRIMAVERA, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | N | 1. OBRAS | 589713-6-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-23 | 2025-09-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-17 | 2027-04-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4099923.853 | 3985343.018 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2273728 | 2124620 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40064178-0 | CONSERVACION RED VIAL, CONS. PERIÓDICA, PTE. RÍO PENITENTE, COMUNA DE LAGUNA BLANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 414642 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Puente Río Penitente, Ruta 9 Norte, Km 146,15; Comuna de Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 589713-3-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-12 | 2025-07-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1928859.513 | 2298000.384 | 76802267-4 | ECO AUSTRAL SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2055000 | 442000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena |  |  | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40064320-0 | CONSTRUCCION CONST. CAMINO ESTANCIA VICUÑA-YENDEGAIA, S. VEGA LARGA-RIO LAPATAIA ETAPA XII | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 424058 | AIF CONSTRUCCION CONST. CAMINO ESTANCIA VICUÑA-YENDEGAIA, S. VEGA LARGA-RIO LAPATAIA ETAPA XII | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2030-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4590000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700000 | 4400000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena |  |  | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40064320-0 | CONSTRUCCION CONST. CAMINO ESTANCIA VICUÑA-YENDEGAIA, S. VEGA LARGA-RIO LAPATAIA ETAPA XII | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 424057 | CONSTRUCCION CONST. CAMINO ESTANCIA VICUÑA-YENDEGAIA, S. VEGA LARGA-RIO LAPATAIA ETAPA XII | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2030-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 28350000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2300000 | 29100000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40011260-0 | DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACION SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309828 | Estudio Diagnóstico Puentes e Implementación Sistema Gestión para Conservación Etapa II | A | 2. ESTUDIOS | 5048-94-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-02-12 | 2021-03-29 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2024-06-04 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 2149382.374 | 1960000 | 77367895-2 | CONSORCIO DDQ-APSA DIAGNOSTICO DE PUENTES LIMITADA | 79.38 | 48320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16668 | 31652 | 100000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40015705-0 | DIAGNOSTICO ESPECIFICACIONES TECNICAS M. C. (V-5) ACTUALIZACION POR DESEMPEÑO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309836 | Estudio Básico Diagnóstico Especificaciones Técnicas MC-V5 Actualización por Desempeño | N | 2. ESTUDIOS | 5048-89-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-25 | 2024-12-27 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2026-03-06 | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL, CAUTÍN, VALDIVIA | IQUIQUE, COQUIMBO, RANCAGUA, TEMUCO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 135187.819 | 126140 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 30 | 85019.792 | 38504.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38504.235 | 0 | 0 | 0 | 46506.557 | 9 | 50000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024372-0 | ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 1 MANUAL DE CARRETERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351609 | ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS ACTUALIZACIÓN VOLUMÉN 1 MANUAL DE CARRETERAS (AÑO 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-16-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2025-05-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 242287.5 | 237002.394 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 100 | 116860.094 | 115607.397 | 0 | 63718.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51889.303 | 0 | 1252.697 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024373-0 | ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329553 | Estudio Básico Actualización Levantamiento de Censo de Transito de la Red Vial. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-61-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-23 | 2021-10-27 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2026-04-23 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, COLCHAGUA, CURICO, BIO-BIO, CAUTÍN, OSORNO, COYHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, COQUIMBO, VALPARAISO, SAN FERNANDO, CURICO, ALTO BIO BIO, TEMUCO, OSORNO, COYHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 2238713.826 | 1820000 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 75.09 | 526770 | 521153.36 | 0 | 234907.4 | 0 | 0 | 0 | 142768.08 | 0 | 0 | 143477.88 | 0 | 0 | 5616.64 | 435000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024381-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329555 | Estudio Básico "Diagnóstico Auscultación Automatizada De Pavimentos". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-89-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-23 | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2025-01-15 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CHAÑARAL, ELQUI, PETORCA, COLCHAGUA, CURICO, CONCEPCION, CAUTÍN, OSORNO, COYHAIQUE, ÚLTIMA ESPERANZA, CHACABUCO, VALDIVIA, PARINACOTA, DIGUILLÍN | ALTO HOSPICIO, MEJILLONES, CHAÑARAL, ANDACOLLO, CABILDO, CHEPICA, CURICO, CHIGUAYANTE, CARAHUE, OSORNO, COYHAIQUE, NATALES, COLINA, CORRAL, GENERAL LAGOS, BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 1288348.34 | 1298496.5 | 78886810-3 | APSA LTDA. | 100 | 189309.8 | 189307.8 | 0 | 125829 | 0 | 63478.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032572-0 | DIAGNOSTICO SEG VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REG TARAPACA, ANTOFAGASTA Y ATACAMA. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 388466 | Estudio Básico Diagnóstico Seguridad Vial varias rutas de la Red Vial de Las Regiones de Tarapacá, Antofagasta Y Atacama (Segundo Llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-55-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-08 | 2024-01-05 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2025-04-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 435000 | 476000 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 335000 | 254053.1 | 0 | 0 | 126461.3 | 0 | 0 | 0 | 127591.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80946.9 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032573-0 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTENCION DE PUENTES DE LA RED VIAL ETAPA 1. REGION V | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 389931 | Estudio Básico Diagnóstico Del Sistema de Contención de Puentes de La Red Vial Etapa 1. Región V. (Segundo llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-24 | 2024-08-28 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2026-03-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 295000 | 361760 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 225679.831 | 131678.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37395.131 | 0 | 0 | 0 | 94283.7 | 0 | 94000 | 1 | 132300 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043117-0 | ACTUALIZACION DE PUNTOS CENSALES DE TRÁNSITO Y SU ASIGNACIÓN A LA RED VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372068 | ESTUDIO BÁSICO ACTUALIZACIÓN DE PUNTOS CENSALES DE TRÁNSITO Y SU ASIGNACIÓN A LA RED VIAL | A | 2. ESTUDIOS | 5048-46-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-14 | 2023-11-24 | 2023-12-18 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2026-04-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1099800 | 1322129.716 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 376260.009 | 376258.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376258.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 662000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043135-0 | DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION NUEVO SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372057 | Estudio Básico Diagnóstico e Implementación nuevo Sistema de Información para la Gestión Vial | A | 2. ESTUDIOS | 5048-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-18 | 2023-08-29 | 2023-09-14 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2025-11-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1200948 | 1068620 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 95.08 | 419530.073 | 416379.322 | 0 | 9219.073 | 0 | 0 | 231527.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175633.04 | 0 | 3150.751 | 61000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043145-0 | DIAGNOSTICO ESTIMACION Y REDUCCION HUELLA CARBONO EN OBRAS VIALES V y VI REG. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418799 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4104.612 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99.04 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043145-0 | DIAGNOSTICO ESTIMACION Y REDUCCION HUELLA CARBONO EN OBRAS VIALES V y VI REG. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 424221 | Estudio Básico Diagnóstico Para La Determinación Y Reducción De La Huella Carbono En Obras Viales De Las Regiones De Valparaíso Y Ohiggins | N | 2. ESTUDIOS | 5048-88-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-04 | 2025-12-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2027-02-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 252011.655 | 252011.655 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 130000 | 132000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043828-0 | ACTUALIZACION METODOLOGIAS GESTION Y DET ESTADO CNOS PAV, NO PAV Y SOL BASICAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372052 | Estudio Básico Actualización Metodologías Gestión y Determinación Estado Caminos Pavimentados, no Pavimentados y Soluciones Básicas | A | 2. ESTUDIOS | 5048-39-O-123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-22 | 2023-10-31 | 2023-11-16 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2027-01-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1274450 | 1412841.97 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 53.15 | 422079.816 | 422078.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392998.453 | 0 | 0 | 0 | 29080.363 | 0 | 0 | 1 | 843000 | 100000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40048171-0 | ANALISIS Y ACTUALIZACION RUTA INTERLAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 382303 | Estudio Básico "Análisis Y Actualización Ruta Interlagos" Regiones de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-75-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-12 | 2024-03-26 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2026-03-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 730373 | 714000 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 579299.712 | 467643.868 | 0 | 172555.712 | 0 | 174110.566 | 0 | 0 | 120977.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111655.844 | 112000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40050091-0 | ACTUALIZACION CONDICIÓN ESTRUCTURAL VARIOS CAMINOS RED VIAL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381055 | Estudio Básico Actualización Condición Estructural Varios Caminos Red Vial Nacional | A | 2. ESTUDIOS | 5048-37-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-03 | 2023-08-29 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2025-02-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 796943 | 684812.965 | 76706289-3 | CONSORCIO APSA-DDQ ESTUD.BAS.ACTUAL.COND.ESTRUCTUR | 100 | 77199.824 | 77194.824 | 0 | 57766.741 | 0 | 19428.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | VALPARAISO, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ALGARROBO, CARTAGENA, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054548-0 | DIAGNOSTICO DECLARACION AMBIENTAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 420245 | Diagnostico declaracion ambiental de materiales de Construccion de la Direccion de Vialidad | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 155250 | 0-0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 162000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063382-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA DE CAMINOS PAVIMENTADOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063382-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA DE CAMINOS PAVIMENTADOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416296 | ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE CAMINOS PAVIMENTADOS. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-79-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-15 | 2025-11-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2027-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3083998.883 | 3083998.883 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1315000 | 1769000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063383-0 | ANALISIS MEDICIONES DE RUIDO EN RUTAS REGIONES ZONA AUSTRAL DE CHILE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063383-0 | ANALISIS MEDICIONES DE RUIDO EN RUTAS REGIONES ZONA AUSTRAL DE CHILE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411228 | ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS MEDICIONES DE RUIDO EN RUTAS REGIONES ZONA AUSTRAL DE CHILE | N | 2. ESTUDIOS | 5048-62-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-29 | 2025-11-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-10-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 557992.999 | 557992.999 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 270000 | 355000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40065877-0 | ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS BASICOS Y NO PAVIMENTADOS SIST. ALTO RENDIMIENTO ETAPA I | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40065877-0 | ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS BASICOS Y NO PAVIMENTADOS SIST. ALTO RENDIMIENTO ETAPA I | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410522 | ESTUDIO BÁSICO "ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS BÁSICOS Y NO PAVIMENTADOS SISTEMA ALTO RENDIMIENTO ETAPA I". | N | 2. ESTUDIOS | 5048-64-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-03 | 2025-11-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-15 | 2027-10-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2031909.985 | 2031909.985 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 845000 | 1187000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40071004-0 | ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL DE TUICIÓN DE LA DV | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 419022 | ESTUDIO BÁSICO "ACTUALIZACIÓN LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRÁNSITO DE LA RED VIAL DE TUICIÓN DE LA DV". | N | 2. ESTUDIOS | 5048-66-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-10 | 2025-11-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-29 | 2030-06-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3999999.995 | 3999999.995 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 680000.128 | 3319999.867 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | BIO BIO, DIGUILLÍN | QUILLECO, CHILLAN, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30387326-0 | CONSERVACIÓN RUTA N-589-Q, CHILLAN - YUNGAY - PTE. LA FABRICA -CANTERAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 330036 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL - CRUCE Q-45 (CANTERAS), ENTRE EL KM 54,4 AL KM 73,4, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-11-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-10 | 2021-06-11 | 2021-07-09 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2022-12-21 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 3715864.012 | 3246545.636 | 83407700-0 | NADIC S.A. | 100 | 1160.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.3 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263669 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas -Travesías; Provincia de CAutín; Región de La Araucanía 2017 | A | 1. OBRAS | 2261-25-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-08-08 | 2017-09-15 | 2018-07-09 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2019-03-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 258690.54 | 308974.335 | 76190057-9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 100 | 579.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.926 | 1 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 334654 | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL, RED VIAL NACIONAL 2020-2022, PLAN DE RECUPERACION; CAMINOS 1) X-84, KM. 0,000 a KM. 22,586;2) X-901, KM. 0,000 A KM. 45,000;3) X-894, KM. 0,000 A KM. 26,415;4) X-903 KM. 0,000 A KM. 27,000, COMUNA DE COCHRANE, PROVIN | A | 1. OBRAS | 5283-6-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-10 | 2021-06-10 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-12-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 399722.058 | 390542.53 | 76096611-8 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 31.23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 391 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 339023 | Conservación Red Vial, Seguridad vial, Ruta 1 Dm 406.380 al Dm 410.825, Ruta A-504 Dm 0,740 al Dm 1,940, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-12-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-08 | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2023-01-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5999858.155 | 4507402.454 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 366477 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL, TRAVESÍAS, RUTA N-45, CRUCE N-49 (CHILLÁN) - TRES ESQUINAS DE CATO - CRUCE N-31 (SAN FABIÁN), COMUNA DE CHILLÁN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-28-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-11-28 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2023-06-11 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 202300 | 256006.76 | 76128021-k | ESCAMET ING Y CONST. CABEZAS Y LEIVA LTDA. | 100 | 2646.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646.555 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 405152 | TERMINACION CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL, RED VIAL NACIONAL 2020-2022, PLAN DE RECUPERACION; CAMINOS 1) X-84, KM. 0,000 a KM. 22,586;2) X-901, KM. 0,000 A KM. 45,000;3) X-894, KM. 0,000 A KM. 26,415;4) X-903 KM. 0,000 A KM. 27,000, COMUNA DE COCH | N | 1. OBRAS | 5283-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-25 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 311780 | 368437.042 | 15162115-5 | LUIS ALBERTO AVILA SALINAS | 36.12 | 376165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154500 | 221665 | 3608.894 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 328461 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas, Etapa II, 2020, Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-82-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-26 | 2021-03-24 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-12-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 349360.795 | 364668.65 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 331430 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2020, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 2°Llamado | A | 1. OBRAS | 5268-1-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-01-26 | 2021-03-02 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2022-04-20 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 704000 | 787090.396 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 100 | 13261.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13261.586 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 341420 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE 2020. (PLAN DE RECUPERACIÓN) TERCER LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1068829-26-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-07 | 2021-07-28 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2022-04-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 437638.065 | 508802.116 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 100 | 466.546 | 466.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40045164-0 | NORMALIZACION MEDIDAS MITIGACION ACUSTICA EN RUTAS DE LAS REGIONES 5, 6 Y 13 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391277 | DISEÑO NORMALIZACION MEDIDAS MITIGACION ACUSTICA EN RUTAS DE LAS REGIONES 5, 6 y 13 (NUEVO 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 282000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 310000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40063936-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: SANTO DOMINGO - PICHILEMU | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40063936-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: SANTO DOMINGO - PICHILEMU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411677 | Diseño de Ingeniería Construcción conexión vial ruta Costera sector: Santo Domingo - Pichilemu (Nuevos 2025) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2273454 | 0-0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1458000 | 1040000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad - CAD | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40060375-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408702 | CAD 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29640 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40060375-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 414301 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CAD AÑO 2025 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 439305.451 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 439305.835 | 315699.835 | 0 | 31305.451 | 31883.778 | 16233.199 | 20269.245 | 23342.479 | 19317.597 | 123163.985 | 41665.133 | 8518.968 | 96095 | 27511 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40060375-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 414305 | INSUMOS CAD AÑO 2025 SUBT 31 VIALIDAD XV REGION ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1600794.549 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1600794.618 | 279452.618 | 0 | 0 | 0 | 12792.068 | 12141.213 | 0 | 142666.09 | 0 | 40448.606 | 71404.641 | 204381 | 1116961 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40060375-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 414442 | ADQUISICION DE AGUA DE USO INDUSTRIAL PARA OPERACIONES EN FAENA CAD AÑO 2025 VIALIDAD XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49999.71 | 34.71 | 0 | 34.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 39965 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40060375-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 414446 | ARRIENDO MAQUINARIA APOYO FAENAS CAD AÑO 2025 VIALIDAD XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 205000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 25000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060375-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414926 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1027000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20360.077 | 20360.077 | 0 | 0 | 11841.54 | 0 | 0 | 8518.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408702 | CAD 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 411922 | Tarapaca Maquinarias: Compras Agiles, Dv Tarapacá 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 160858.273 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20306.191 | 20306.191 | 0 | 0 | 4652.316 | 4198.273 | 4343.67 | 0 | 0 | 7111.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 413198 | PROPIO PECULIO, DV 234 TARAPACA 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2505.31 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 404253.944 | 331.944 | 0 | 0 | 331.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403922 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 414835 | Tarapacá Maquinaria: Combustible maquinarias, DRV Tarapacá 2025. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 155438.224 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 155437.918 | 149874.918 | 0 | 7195.492 | 7975.835 | 16898.425 | 40387.258 | 9611.72 | 20563.444 | 11067.446 | 15615.836 | 20559.462 | 5563 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414926 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1027000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 417.82 | 417.82 | 0 | 0 | 417.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 414970 | Tarapaca CAD: Suministro de Base Estabilizada, con su consecuente traslado y disposición en los caminos públicos A-400 y A-402, ID: 1024-19-LQ24 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 284933.6 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 284933.6 | 284933.6 | 0 | 234192 | 50741.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 416647 | Tarapacá CAD: Suministro 500 sacos de 25 Kg. Cemento Especial, ID 1024-253-AG25 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2082.5 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2082.5 | 2082.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2082.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 416648 | Tarapacá CAD: Aumento Suministro de Emulsión Asfáltica de Quiebre Lento CSS-1H, para las Rutas 15-CH, A-40, A-760 y A-605, ID 1024-1-LQ24, IF: R. Marquezado | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 44296.56 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 44296.56 | 44296.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44296.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 417960 | Tarapaca CAD: Suministro de Tachas reflectantes y adhesivo bituminoso; para ser utilizadas en las rutas 15-CH, A-402, A-456, A-400, A-703, A-514, A-555 y A-40, ID: 1024-25-LE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 29366.82 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29366.82 | 29366.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29366.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 417961 | Tarapaca CAD: Suministro de Pintura Acrílica blanca y Microesferas, ID: 1024-7-LE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 93206.096 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93206.096 | 93206.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93206.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 417963 | Tarapaca CAD: Suministro de Barreras Metálica de Contención Doble Onda y sus correspondientes accesorios para ser utilizadas en las Rutas A-555, A-525, A-475, A-565 y A-760, ID: 1024-6-LP25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 48980.667 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48980.667 | 48980.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48980.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 417964 | Tarapaca CAD: Suministro de Emulsión Asfáltica de quiebre lento CSS-1H para las rutas 15-CH, A-40, A-555, A-514, A-645 y A-703, ID:1024-23-LP25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 132000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88949.284 | 26780.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13508.059 | 13272.225 | 48661 | 13508 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 417965 | Tarapaca CAD: Suministro de 2.000 sacos de 20 kilos de Mezcla asfáltica pre dosificada, ID: 1024-5-LE25 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 17374 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17374 | 17374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 417966 | Tarapaca CAD: Suministro Material Granular para la ruta A-456, ID: | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 270000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 417967 | Tarapacá CAD: Adquisición de Barreras Prefabricadas de Hormigón Laterales, simples Tipo F, abatimiento y captafaros o elementos reflectantes tipo captafaros, con su consecuente disposición en el camino público A-514 y en la ruta 15-CH, ID: 1024-20-LP25 C: | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 147934.719 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 147934.719 | 147934.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147934.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 417970 | Tarapacá Maquinaria: Lubricantes, filtros e insumos, ID: 1024-26-LE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 68464.1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 464.1 | 464.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 419132 | Tarapaca CAD: Suministro Polvo Roca varias rutas; ID:1024-21-LP25 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 133875 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 133875 | 133875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26775 | 107100 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 419133 | Tarapaca CAD: Suministro base granular camino A-715; ID:1024-24-LP 25 CT_: RAUL MARQUEZADO | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 178500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 178500 | 178500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114954 | 63546 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 419135 | Tarapaca CAD: Suministro de Pintura y Microesferas para la demarcación de Caminos; ID:1024-30-LP25 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 176982.75 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 176982.75 | 176982.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176982.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 419136 | Tarapaca CAD: Compra Agil Suministro sacos pre-mezcla asfáltica | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4710.972 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4710.972 | 4710.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.332 | 3755.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 419138 | Tarapaca CAD: Arriendo de Camión Aljibe ID:1024-35-LE25 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 27500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 419618 | Tarapaca CAD: Adquisición de 4.300 m3 de Agua Industrial para las operaciones que realiza la Administración Directa en rutas del Sector Sur, ID: 1024-9-LE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 17372.215 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17372.215 | 17372.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17372.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 421518 | Tarapacá Pesaje: Adquisición de Abrazadera Barrera BFT para Plaza de Pesaje Huara, Dv Tarapacá año 2025. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 99.007 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99.007 | 99.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 421585 | Tarapacá Maquinaria: Adquisición neumáticos, ID:1024-32-LE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 55230.357 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55230.357 | 55230.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55230.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 421587 | Tarapaca CAD: Suministro imprimante caminos A-400 y A-402, ID:1024-34-LP25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41500 | 41500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 421588 | Tarapaca CAD: Suministro Material Granular para la ruta A-725, ID:1024-33-LP25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88418 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 421660 | Compra ágil menores materiales ferretería (arreglos varios), DV Tarapacá año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 421667 | Tarapaca CAD: Adquisición de Agua Industrial para las operaciones que realiza la Administración Directa, ID: | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 17372.215 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17372 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 421668 | Tarapaca CAD: Suministro sacos pre-mezcla asfáltica sacos 20 kgs; ID: | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 26000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 421673 | Tarapaca CAD: Contrato conservación | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 704610.584 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 704610.455 | 3920.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920.455 | 0 | 700690 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 421869 | Tarapacá CAD: Adquisición Tachas Reflectandes, ID: 1024-234-AG25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1457.75 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1457.75 | 1457.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 421945 | Tarapacá CAD: Suministro de Mezcla Asfáltica pre dosificada para las operaciones de la Administración Directa, ID 1024-27-LE25 J.Palma | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 24633 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24633 | 24633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24633 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 423090 | Tarapacá CAD: Adquisición de Recarga de agua purificada ID:1024-178-AG25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 179.333 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 179.333 | 179.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 424756 | Horas Maquina por emergencias Conservacion Red Vial Obras de Emergencia Horas Maquina Ruta A-525 Sector Puente San Juan( Acceso Huaviña) y Baden en Km 24 Comuna de Huara | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 39972.1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39972 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 394799 | ADM. DIRECTA 2024. Adquisición Cl. Magnesio - Sal Deshielo. | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 221003.111 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 394813 | MATERIAL GRANULAR - ASFALTO. CAD.2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 682270.043 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 394825 | ADM. DIRECTA 2024. Servicio Horas Máquina ( Arriendo Maq.) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 727859.942 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51455.6 | 51455.6 | 0 | 51455.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 394827 | SUMINISTRO DE PETROLEO DIESEL. CAD. 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 447456.139 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32169.39 | 32169.39 | 0 | 32169.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408702 | CAD 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13133 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 410883 | ADM. DIRECTA 2025. Adquisición Cl. Magnesio - Sal Deshielo. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 410886 | SUMINISTRO HORMIGON CAD.2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1488.5 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1487.5 | 1487.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 410888 | SEGURIDAD VIAL. CAD. 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 29908.792 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32857.637 | 29879.637 | 0 | 0 | 0 | 10482.163 | 0 | 16448.654 | 0 | 0 | 2948.82 | 0 | 0 | 2978 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 410892 | OTROS MATERIALES E INSUMOS PARA CAD 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 16681.677 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13516.496 | 13516.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13516.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 410895 | ADM. DIRECTA 2025. Servicio Horas Máquina ( Arriendo Maq.) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 410897 | SUMINISTRO DE PETROLEO DIESEL. CAD. 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 318468.298 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 260835.15 | 260835.15 | 0 | 5061.793 | 47992.812 | 29979.921 | 26441.567 | 34564.321 | 40945.451 | 42290.142 | 19422.113 | 14137.03 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 410910 | ADQUISICION REPUESTOS E INSUMOS PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS. CAD 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50566.29 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7378 | 7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 410911 | SISTEMA MONITOREO, CONTROL Y GESTIÓN DE EQUIPOS. GPS. CAD 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 410917 | Adquisición de Herramientas para Maquinas y Equipos 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 410937 | Adquisicion de Herramientas para Administracion directa 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 594211.593 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450934 | 0 | 0 | 0 | 935.292 | 0 | 0 | 0 | -935.292 | 0 | 0 | 0 | 386352 | 64582 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 413660 | MEZCLA ASFALTICA PREDOSIFICADA . | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 29155 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29155 | 29155 | 0 | 0 | 29155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 413847 | Suministro de Material Granular. Ruta B-247 LIC; 993-11-LQ25 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 219519.3 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 219519.3 | 219519.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219519.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 413848 | Suministro Material Base Estabilizada. Ruta B-905 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 155266.44 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 155266.44 | 155266.44 | 0 | 0 | 0 | 155266.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 413864 | Servicio Días Maquinas Tracto con Cama Baja. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 37984.8 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37984.8 | 37984.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9996 | 5997.6 | 2998.8 | 18992.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 413865 | Cloruro de Magnesio OP. Recebo Ruta B-247 Prov. el Loa LIC; 993-32-LE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 43429.478 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43429.478 | 43429.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43429.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 413866 | Servicio 60 dias Camion Aljibe Ruta B-247 Prov. el Loa | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 173769.75 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 173769.75 | 173769.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46338.6 | 44021.67 | 48655.53 | 34753.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 414295 | Arriendo Camion Lechador OP Lechada Prov Taltal | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 81567.36 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 73749.06 | 73749.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26817.84 | 29052.66 | 17878.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 414296 | Suministro y Transporte de M3 de Arena Ruta B-924 LIC; 993-14-LE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 18624 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23133.6 | 23133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 414840 | SUMINISTRO AGUA PARA FAENA 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33136.354 | 33136.354 | 0 | 22072.596 | 11063.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414926 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1027000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6866.73 | 6866.73 | 0 | 0 | 6866.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 415970 | Suministro Emulsion CSS-1H Ruta B-924 B-955 Taltal LIC; 993-21-LP25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 145770.24 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 147072.1 | 147072.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12566.4 | 80424.96 | 37699.2 | 15079.68 | 1301.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 416299 | Suministro de 1300 Hitos Arista Tipo Teja | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 21642.53 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21642.53 | 21642.53 | 0 | 0 | 0 | 21642.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 416684 | SERVICIO HORAS MAQUINAS CAMIONES ALJIBES LIC; 993-6-LQ25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 169325.1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 169325.1 | 169325.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24454.1 | 93962.8 | 36521.1 | 14387.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 417088 | Suministro de Material Granular, OP 7.306.04F02 Recebo LIC; 993-42-LP25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 159650.4 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 159650.4 | 159650.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32237.1 | 127413.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 417089 | Servicio 30 dias Rodillo Compactador OP. 7.306.04F02 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19635 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24086.79 | 24086.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9264.15 | 9264.15 | 5558.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 417090 | Suministro de Material Granular OP. 7.306.04F02 Recebo Ruta 62I20013 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 273091.291 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 273091.291 | 273091.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217681.464 | 55409.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 417732 | Suministro Base Granular Ruta IB-013 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 219519.3 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 275396.94 | 275396.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219519.3 | 55877.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 418063 | Sacos de Asafalto en Frio Predosificado LIC; 993-49-LE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 27132 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27132 | 27132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 418194 | Suministro de 300Ton Cloruro de Magnesio OP. 7.306.04F02 LIC; 993-44-LE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 27381.9 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26144.8 | 26144.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20247.16 | 5897.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 418328 | Suminstro Base estabilizadora Ruta B-905 2024-2025 993-73-LQ24 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 219546.67 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 219546.67 | 219546.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219546.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 418350 | Suministro Bischofita Ruta B-247 LIC: 993-47-LE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20106.24 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19387.337 | 19387.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19387.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 418380 | Servicio de arriendo de Motoniveladora en apoyo OP 7.306.04F02 Ruta B-247 LIC: 993-46-LE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 53093.04 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53093.04 | 53093.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19059.04 | 19059.04 | 14974.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 418491 | Suministro Sacos de Asfalto Prov Antofagasta LIC: 993-48-LE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9471.21 | 9471.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9471.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 418771 | Suministro de Sal para deshielo Ruta 23-CH | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6426 | 6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 419332 | Suministro de Sacos Mezcla Asfaltica Prov Tocopilla Rutas R-24, R-1, B-12 LIC; 993-53-LE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 33260.5 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33260.5 | 33260.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33260.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 419650 | Suministro Base estabilizadora Ruta B-250 OP 7.306.04F02 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 276984.4 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 210749 | 210749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210749 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 419895 | Suministro de 320Ton Cloruro de Magnesio OP. 7.306.04F02 Recebo | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 22467.2 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 44409.731 | 21942.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21942.731 | 0 | 0 | 0 | 22467 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 419952 | Servicio arriendo Horas maquina Tratos directos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5999.6 | 999.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 420192 | Suministro de Material Granular OP 73.306.304F02 Ruta COD 62I200013 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 239939.7 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 239939.7 | 239939.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40828.9 | 199110.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 421040 | Suministro Base Estabilizada 7960 m3. Ruta B-250. ID 993-62-LP25 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 276870.16 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 61696.264 | 61696.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61696.264 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 421189 | Suministro de 2000 sacos de asfalto en frio predosificado LIC; 993-66-LE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 13804 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27608 | 13804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13804 | 0 | 0 | 0 | 13804 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 421934 | Servicio de arriendo 10 dias Camion Demarcador Ruta 62D10955 Taltal Prov Ant | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 421990 | Servicio de 15 dias Maquina Tracto con cama baja Prov Antofagasta LIC; 993-76-LE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 14280 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13328 | 13328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13328 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 421991 | Suministro material granular OP 7.306.04F02 LIC; | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 161833.455 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 161833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161833 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 422167 | Cloruro de Magnesio; Ruta B-247, El Loa ID 993-77-LE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8063.44 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8063.235 | 7504.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7504.235 | 0 | 559 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 422444 | Suministro de 7960 m3 Base Estabilizadora Ruta B-250 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 217000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 203867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203867 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 422893 | Suministro Asfalto en frio Pre dosificado. 993-85-LE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 61858.58 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 61859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61859 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 423380 | SUMINISTRO BARRERAS DE HORMIGÓN | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 11999.603 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11999.603 | 11999.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11999.603 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 423519 | SUMINISTRO DE JALONES PARA NIEVE CON ANCLAJE. 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 26000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27487 | 11646 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 423794 | ADQUISICIÓN 1000 UNS. DE HITOS DE ARISTA TIPO TEJA . | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 16957.5 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16957.5 | 16957.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16957.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060424-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 411867 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 646740.945 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 646740.537 | 563982.537 | 0 | 91512.928 | 71599.614 | 79166.536 | 64561.867 | 64451.866 | 52738.158 | 42333.06 | 43718.053 | 53900.455 | 42300 | 40458 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060424-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 411869 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 356960.59 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 356960.827 | 278758.827 | 0 | 45025.554 | 26227.6 | 53560.54 | 17276.206 | 63600.019 | 9753.705 | 20624.298 | 14336.596 | 28354.309 | 64365 | 13837 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060424-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 411870 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS PROVINCIA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 831045.538 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 831045.344 | 512505.344 | 0 | 6366.072 | 67703.622 | 28347.489 | 63526.079 | 45009.37 | 171315.613 | 51399.67 | 25832.996 | 53004.433 | 53509 | 265031 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060424-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 411899 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 382000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 382000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060424-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 411905 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS UNIDAD DE MAQUINARIA REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19291.34 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19291.49 | 19034.49 | 0 | 5140.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6634.25 | 5016.897 | 2243.15 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060424-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 411906 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS CUADRILLA-TRATAMIENTO SIMPLE REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4517873.829 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4517873.931 | 2518240.931 | 0 | 110717.6 | 25542.398 | 73912.138 | 34064.642 | 1443853.953 | 50340.594 | 96693.699 | 550347.131 | 132768.776 | 935041 | 1064592 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060424-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 411915 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS DE COMBUSTIBLE REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 581333.758 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 581333.053 | 470964.053 | 0 | 80028.919 | 23385.863 | 38263.214 | 73570.001 | 37094.892 | 35928.814 | 103062.055 | 19258.623 | 60371.672 | 70741 | 39628 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060424-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414926 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1027000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9999.793 | 5506.793 | 0 | 0 | 1601.35 | 0 | 0 | 3905.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4493 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060400-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 412893 | CAD REGIONAL VIALIDAD REGIÓN DE COQUIMBO 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 799999.478 | 488117.478 | 0 | 3489.675 | 0 | 0 | 0 | 120597.575 | 127174.824 | 95923.704 | 0 | 140931.7 | 52814 | 259068 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060400-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 412895 | CAD PROVINCIA DE ELQUI VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1165000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1165000.316 | 859722.316 | 0 | 80510.128 | 10343.48 | 215163.9 | 122020.22 | 0 | 57966.09 | 89440.4 | 67577.458 | 216700.64 | 103401 | 201877 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060400-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 412902 | CAD PROVINCIA DE LIMARI VIALIDAD REGIÓN DE COQUIMBO 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 900000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 899999.577 | 688717.577 | 0 | 19442.494 | 0 | 0 | 20131.821 | 209704.037 | 20648.404 | 110854.45 | 33027.26 | 274909.111 | 211282 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060400-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 412904 | CAD PROVINCIA DE CHOAPA VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700000.466 | 309406.466 | 0 | 77948.142 | 74221.49 | 12595.317 | 0 | 23472.771 | 0 | 19873.759 | 31887.24 | 69407.747 | 150000 | 240594 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060400-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 412911 | ARRIENDO HORAS MAQUINAS CAD VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1451106 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1451106.319 | 1441599.319 | 0 | 68378.59 | 298511.619 | 104302.643 | 189612.137 | 99006.453 | 147607.352 | 134809.626 | 115661.039 | 283709.86 | 9507 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060400-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 412914 | COMBUSTIBLE CAD VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 683000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 683000.275 | 407695.275 | 0 | 60258.311 | 46978.677 | 34416.477 | 34553.259 | 54018.885 | 41296.875 | 43858.777 | 69823.941 | 22490.073 | 113440 | 161865 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412089 | LABORATORIO REGIONAL VALPARAISO COMBUSTIBLE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 999.833 | 996.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.833 | 3 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412090 | MAQUINARIA REGIONAL ARRIENDO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 9000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14176 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 3000 | 7176 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412091 | COMBUSTIBLE CAMIONETAS CAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 110596.6 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 110596.075 | 60017.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 5.532 | 11.543 | 24189 | 26390 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412092 | COMBUSTIBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS CAD REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 647187.1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 647187.352 | 458116.352 | 0 | 77604.917 | 40169.026 | 79504.391 | 36989.315 | 48705.205 | 45068.37 | 57306.527 | 33657.367 | 39111.234 | 0 | 189071 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412095 | ADMINISTRACIONM DIRECTA REGION DE VALPARAISO MATERIALES E INSUMOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 829239.483 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 829239.637 | 425499.637 | 0 | 0 | 73938.27 | 58423.05 | 24890.04 | 118322.378 | 52837.666 | 65567.513 | 31520.72 | 0 | 101214 | 302526 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412098 | PROVINCIA DE VALPARAISO CAD MATERIALES E INSUMOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 223534.867 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 223534.667 | 22174.667 | 0 | 0 | 0 | 6919.475 | 0 | 700.91 | 0 | 0 | 14554.282 | 0 | 106209 | 95151 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412099 | PROVINCIA DE LOS ANDES CAD MATERIALES Y SUMINISTROS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 232460 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 232459.429 | 65984.429 | 0 | 0 | 0 | 6439.685 | 0 | 30345 | 0 | 28488.6 | 0 | 711.144 | 59959 | 106516 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412121 | PROVINCIA DE PETORCA CAD MATERIALES E INSUMOS ARRIENDOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1027951.9 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1027952.402 | 628499.402 | 0 | 0 | 0 | 96517.121 | 128046.737 | 101087.406 | 1298.097 | 66115.562 | 70640.304 | 164794.175 | 276502 | 122951 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412125 | PROVINCIA DE QUILLOTA CAD MATERIALES Y SUMINISTROS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 355860 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350684.203 | 233313.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4081.7 | 31318.42 | 86896.664 | 5950.476 | 45432.663 | 59633.28 | 35367 | 82004 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412127 | PROVINCIA DE SAN ANTONIO CAD MATERIALES Y SUMINISTROS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 807500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 807499.408 | 657415.408 | 0 | 0 | 52725.925 | 142658.39 | 52836 | 111003.093 | 58119.362 | 59761.086 | 78885.1 | 101426.452 | 54910 | 95174 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412129 | PROVINCIA DE SAN FELIPE CAD MATERIALES Y SUMINISTROS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150620 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150620.219 | 142599.219 | 0 | 0 | 2689.686 | 0 | 0 | 119566.083 | 8698.924 | 1305.906 | 2609.67 | 7728.95 | 8021 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412131 | ISLA DE PASCUA CAD INSUMOS Y SUMINISTROS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 264920 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 264920.16 | 189514.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20527.5 | 0 | 117257.36 | 36913.8 | 14815.5 | 0 | 75406 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412135 | PROVINCIA DE MARGA MARGA CAD MATERIALES Y SUMINISTROS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 405098.05 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 405097.546 | 90562.546 | 0 | 0 | 10266.106 | 0 | 78487.64 | 0 | 0 | 1808.8 | 0 | 0 | 29392 | 285143 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 413528 | 2025 FIAR COMBUSTIBLE REGIONAL, VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 600 | 16483002-0 | PEDRO TAPIA ARENAS | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.52 | 0 | 0 | 105.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 413532 | 2025 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES PROVINCIA VALPARAISO, REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 400 | 15714899-0 | HERNAN EDUARDO OLIVARES ZU?IGA | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 150 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 413534 | 2025 FIAR COMBUSTIBLES EQUIPOS MENORES PROVINCIA DE LOS ANDES, VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 12312418-9 | SERGIO BENEDICT SEREY PALACIOS | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 413607 | 2025 FIAR COMBUSTIBLES EQUIPOS MENORES PROVINCIA DE PETORCA, VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 250 | 15814750-5 | IVON STHEFANIE DE CARMEN SAGREDO BARRIOS | 0 | 250.32 | 147.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 413614 | 2025 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES PROVINCIA DE QUILLOTA, VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 12729162-4 | JOHANNA GUILLERMINA QUINTEROS LEPEZ | 0 | 500 | 500 | 0 | 100 | 80 | 90 | 80 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 413618 | 2025 FIAR COMBUSTIBLES Y EQUIPOS MENORES PROVINCIA DE SAN ANTONIO, VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 11052567-2 | MARIA PAZ ARAVENA DONAIRE | 0 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 20 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 413619 | 2025 FIAR COMBUSTIBLES EQUIPOS MENORES PROVINCIA DE SAN FELIPE, VIALLIDAD REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 120 | 12312300-K | RUTH ELIZABETH FERNANDEZ ARAYA | 0 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414926 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1027000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 230000.248 | 224824.248 | 0 | 0 | 167376.917 | 0 | 0 | 57447.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5176 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 415887 | 2025 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENRES ISLA DE PASCUA, VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 11945191-4 | JACQUELINE PAKOMIO GARAY | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 420063 | 2025 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES PROVINCIA DE QUILLOTA, VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 12729162-4 | JOHANNA GUILLERMINA QUINTEROS LEPEZ | 0 | 499.747 | 99.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.747 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 423751 | FIARCOMBUSTIBLE ISLA DE PASCUA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 11945191-4 | JACQUELINE PAKOMIO GARAY | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 424113 | FIAR COMBUSTIBLES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 16483002-0 | PEDRO TAPIA ARENAS | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408702 | CAD 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 322142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318770 | 3372 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413712 | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Subdepartamento de Maquinaria DVRM, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 13050112-5 | ANDREA MARIANGEL URETA | 0 | 1199.534 | 78.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.534 | 0 | 0 | 521 | 600 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413713 | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Santiago, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 14045497-4 | FREDDY ANDRES QUEZADA BARRERA | 0 | 1185 | 190 | 0 | 0 | 25 | 0 | 55 | 0 | 30 | 55 | 0 | 25 | 568 | 427 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413714 | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Talagante, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 10629322-8 | PATRICIA IRENE CAMPOS SEPULVEDA | 0 | 1280.31 | 219.31 | 0 | 0 | 0 | 89.31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 550 | 511 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413715 | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Maipo, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 19161243-4 | ESTEFANÍA EDITH NAVARRO NACHAR | 0 | 1199.57 | 141.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.57 | 0 | 0 | 0 | 750 | 308 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413716 | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Melipilla, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 14312261-1 | MANUEL PATRICIO ORDONEZ AVILES | 0 | 1009.77 | 258.77 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 48.71 | 110.06 | 0 | 0 | 0 | 401 | 350 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413717 | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Cordillera, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 14149827-4 | LILIAN MACARENA PIZARRO COFRE | 0 | 1356.581 | 470.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46.8 | 50 | 110 | 63.702 | 150.079 | 436 | 450 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413718 | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Chacabuco, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 17584367-1 | GLENIG MARISEL HUICHIMAN URRUTIA | 0 | 1305.073 | 641.073 | 0 | 0 | 0 | 149.57 | 0 | 93 | 105 | 150 | 143.503 | 0 | 357 | 307 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413719 | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Unidad de Laboratorio Regional DVRM, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 14485056-4 | JOSE SALAMANCA ZAGAL | 0 | 700.318 | 72.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.318 | 0 | 300 | 328 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413878 | Contrato de Programación. St. 31 CAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4114270 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150890 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 414084 | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Chacabuco, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 811314.628 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 777704.158 | 777704.158 | 0 | 9205.929 | 23123.843 | 33885.077 | 20382.794 | 35706.272 | 145936.587 | 205480.429 | 205620.092 | 98363.135 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 414447 | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Melipilla, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1064604.862 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 911983.383 | 911983.383 | 0 | 224651.269 | 132344.984 | 5720.963 | 52330.619 | 70481.354 | 89380.995 | 138963.582 | 5919.278 | 192190.339 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 414450 | Gastos por Propio Peculio St 31 CAD 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 414465 | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Cordillera, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300616.157 | 196190.157 | 0 | 0 | 0 | 67994.685 | 60743.285 | 4319.224 | 22324.4 | 35935.382 | 1641.26 | 3231.921 | 0 | 104426 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 414466 | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Talagante, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 683977.131 | 555653.131 | 0 | 2462.946 | 2118.219 | 210897.513 | 66846.206 | 0 | 0 | 3127.911 | 48547.696 | 221652.64 | 45000 | 83324 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 414470 | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Maipo, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 460032.086 | 367718.086 | 0 | 3280.281 | 1899.11 | 8797.213 | 2104.089 | 213069.468 | 345.293 | 106479.337 | 26711.097 | 5032.198 | 74025 | 18289 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 414471 | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Santiago, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 762454.575 | 177240.575 | 0 | 8112.006 | 0 | 50542.265 | 5417.475 | 2358.167 | 30929.148 | 3273.428 | 70889.583 | 5718.503 | 145718 | 439496 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 414628 | Arriendo de Maquinaria, Equipo de Movimiento de Tierra. Licitación 1106-2-LQ24 (continuidad del ctto 403358) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 95933.788 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 76748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43538 | 33210 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 414699 | Adquisición de Combustible para maquinarias y Equipos CAD, 1020-32-LR21 (Saldo) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 237619.282 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 237619.282 | 237619.282 | 0 | 6478.791 | 11031.483 | 23212.461 | 36697.652 | 30659.143 | 10749.58 | 48018.163 | 53814.795 | 16957.214 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414926 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1027000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 157857.558 | 157857.558 | 0 | 0 | 27960.004 | 0 | 0 | 123014.096 | 6883.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 415030 | Continuidad de contrato de Arriendo de Maquinaria, Equipo de Movimiento de Tierra. Licitación 1106-2-LQ24 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 166222.367 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 145304.815 | 145304.815 | 0 | 0 | 11300.635 | 5431.669 | 9565.648 | 8024.531 | 70288.579 | 0 | 37855.317 | 2838.436 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 415238 | Gasto de Propio Peculio de Combustible, Programa CAD, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70.03 | 70.03 | 0 | 0 | 45 | 25.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 415307 | Servicio de Arriendo de Maquina, Equipo de Asalto, ID 1106-32-LQ23, año 2025 (continuación) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 25788.453 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19109.463 | 19109.463 | 0 | 0 | 19109.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 418537 | Servicio de arriendo Pavimentadora de Asfalto OC 1106-24-SE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 59254.146 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53668.468 | 53668.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11258.288 | 27004.103 | 15406.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 419708 | Servicio de Arriendo de Maquinaria, para ser utilizado en operaciones que se ejecutan en la Red Vial de Caminos de Conservación y Administración Directa, de la Dirección de Vialidad Región Metropolitana 2025 - OC 1106-37-SE25 - OC 1106-24-SE25 - OC 1106-3 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 94329.152 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29226.42 | 29226.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11286.433 | 2562.855 | 15377.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 420681 | Servicio de Arriendo completo de Equipos de Asfalto, ID 1106-12-LP25, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95384.109 | 44783.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24152.373 | 8246.148 | 12384.588 | 25000 | 25601 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 421707 | Servicio de Arriendo de Fresadora para Provincia de Maipo,Chacabuco y Santiago. Licitación 1106-10-LE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 60987.5 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 63427 | 63427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36592.5 | 24395 | 2439.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 421844 | Servicio de Arriendo de Rodillo Liso Doble Tambor para Pavimentación con Asfalto, en Caminos Red Vial DVRM 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6832.98 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3131.783 | 3131.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3131.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 422796 | Servicio de arriendo Tractor Desbrozador para limpieza de faja caminos DVRM - OC 1106-93-TD25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 32035.693 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41646.419 | 14736.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5125.711 | 9610.708 | 15000 | 11910 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 422841 | Servicio de Arriendo de Equipos para Operaciones de Asfaltos en faenas de Conservación de la DVRM ID 1106-19-LP25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 105367.153 | 30498.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15131.445 | 15366.708 | 8000 | 66869 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 424451 | Servicio de Arriendo de Maquina Hinca Pilotes OC 1106-107-SE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19657.134 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19657.28 | 11794.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11794.28 | 7863 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410685 | Suministros Provincia de Cardenal Caro | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2377857.009 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2377857.225 | 2256079.225 | 0 | 7431.449 | 233373.28 | 114906.4 | 0 | 592205.404 | 730461.27 | 332566.92 | 89944.167 | 155190.335 | 0 | 121778 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410686 | Administración Directa Cardenal Caro | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49999.572 | 16570.572 | 0 | 351.05 | 0 | 0 | 3620.397 | 0 | 0 | 12599.125 | 0 | 0 | 33429 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410687 | Suministros Colchagua | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 901974.61 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 901974.882 | 743543.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258330.912 | 164434.2 | 21420 | 24740.1 | 114716 | 159902.67 | 0 | 158431 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410690 | Administración Directa Colchagua | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 30475.976 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000.446 | 25881.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308.6 | 0 | 23572.846 | 4119 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410694 | Suministros Cachapoal | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500000.235 | 382199.235 | 0 | 0 | 143567.55 | 0 | 0 | 37853.775 | 76186.18 | 1485.04 | 123106.69 | 0 | 0 | 117801 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410695 | Administración Directa Cachapoal | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50749.7 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49999.78 | 30112.78 | 0 | 351.05 | 0 | 0 | 23943.427 | 0 | 0 | 0 | 5818.303 | 0 | 19887 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410696 | Suministros Oficina Regional (Emulsiones, Gravilla, Polvo de Roca, etc.) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 538786.722 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 538786.647 | 494385.647 | 0 | 98436.848 | 45078.545 | 114229.254 | 102398.881 | 88786.722 | 9502.64 | 0 | 0 | 35952.757 | 44401 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410699 | Consumo de Combustible y Lubricantes Maquinaria | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 605977.811 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 605977.635 | 504018.635 | 0 | 81836.949 | 42237.06 | 59906.712 | 51642.255 | 55977.811 | 51475.387 | 54168.209 | 56005.502 | 50768.75 | 0 | 101959 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410700 | 150 días de arriendo Camión Tolva de capacidad mínima de 10m3, para apoyo equipo TSS, perteneciente a la Dirección de Vialidad de la Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Adjudicación Res. (e) DRV O´Higgins n° 1055 de fecha 26 de octubre de 2023, Cont | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8639.36 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8639 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410701 | 180 días de Arriendo Camión Aljibe, para apoyo en las labores de recebo granular y reperfilado de caminos de la Provincia de Colchagua. Adjudicación Res. (E) DRV O´Higgins n° 127 de fecha 10 de febrero de 2023, Contrato Res. (E) DRV O´Higgins N° 141 de fe | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7378 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7378 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410703 | 150 días de camión aljibe, capacidad mínima 15 m3, para apoyo al equipo TSS, Vialidad Región de O´Higgins. Adjudicación Resolución (e) DRV O´Higgins n° 951 de fecha 03 de octubre de 2023, Contrato Resolución (e) DRV O´Higgins n° 974 de fecha 05 de octubre | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6415.828 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6416 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410705 | 50 días de rodillo liso de 10 toneladas mínimo, para apoyo TSS, Vialidad Región de O´Higgins. Adjudicación Res. DRV O´Higgins n°952 de fecha 03 de octubre de 2023, Contrato Res. DRV O´Higgins n°975 de fecha 05 de octubre de 2023. Saldo del contrato $5.969 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5969.811 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5970 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410707 | 60 días de arriendo de camion regador de asfalto (imprimador) , para apoyo equipo TSS, Vialidad O´Higgins . Res. Adjudicación n°379 de fecha 16 de abril de 20248, Res. Contrato n° 380 de fecha 16 de abril de 2024. Saldo del contrato $33.736.500.- | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 33736.5 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33737 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410710 | 180 días de arriendo de Camión Aljibe, para apoyo en las labores de peperfilado y recebo de bases granulares en caminos de la Provincia de Colchagua; Vialidad Región O´Higgins. Adjudicación Res. (e) DR O´Higgins n° 275 de fecha 20 de marzo de 2024. Contr | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10266.177 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10266.177 | 10266.177 | 0 | 0 | 0 | 10266.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410711 | 25 días de arriendo de Hincadora para las Provincias de Cachapoal y Colchagua, Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Adjudicación Res. (e) DRV O´Higgins n° 543 de fecha 27 de mayo 2024. Contrato Res. (e) DRV O´Higgins n°546/2024. Saldo del co | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7682.64 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7683 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410712 | 60 días de arriendo de camión aljibe para trabajos de apoyo al equipo de Administración Directa de la Provincia de Cardenal Caro, perteneciente a la Dirección de Vialidad Región O´Higgins. Res. Adjudicación DRV O´Higgins n° 741 de fecha 12 de julio de 202 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4412.52 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4412.52 | 4412.52 | 0 | 4412.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410713 | 60 días de arriendo de Motoniveladora para trabajos de apoyo del equipo de movimiento de tierra de la Provincia de Colchagua, perteneciente a la Dirección de Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Res. Adjudicación n° 777 de fecha 24 de julio | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12740.925 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12740.925 | 12740.925 | 0 | 9555.694 | 0 | 3185.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410716 | 60 días de arriendo de Retroexcavadora para trabajos de apoyo en relleno de erosiones e instalación de tuberías en los caminos de la Provincia de Colchagua, perteneciente a la Dirección de Vialidad Región de O¿Higgins. Adjudicacion Res. (e) DRV O´Higgins | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6961.5 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6961.5 | 6961.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6961.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410724 | 130 días de arriendo de camión aljibe, el cual se utilizara para apoyar trabajos de pavimentación para diversos caminos Regionales según la Programación CAD; Vialidad Región de O´Higgins. Adjudicación Res. (e) DRV O´Higgins n° 1160 de fecha 13 de noviembr | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 42126 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42126 | 23205 | 0 | 7140 | 0 | 5355 | 4641 | 3570 | 1071 | 0 | 0 | 1428 | 0 | 18921 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410725 | 130 días arriendo de Rodillo de 10 Ton o superior, el cual se utilizara para apoyar trabajos de pavimentación para diversos Caminos Regionales según la Programación Cad; Vialidad Región de O´Higgins. Adjudicación Res (e) DRV O´Higgins n° 1161 de fecha 13 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 42126 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42126 | 23562 | 0 | 7140 | 0 | 5355 | 4641 | 3570 | 1428 | 0 | 0 | 1428 | 0 | 18564 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410726 | 60 días arriendo de rodillo liso, para trabajos programados en CAD 2024, Provincia de Colchagua, Perteneciente a la Dirección de Vialidad Región de O´Higgins. Res. Adjudicación DRV O´Higgins n°1055 de fecha 14 de octubre de 2024. Contrato Res. 107/2024. S | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 18611.5 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18611 | 8211 | 0 | 8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4379 | 6021 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 413406 | Global de Conservación por Administración Directa St 31 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1605992.361 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1605992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857753 | 748239 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 414515 | 130 días de arriendo camión aljibe el cual se ocupara para apoyar trabajos de pavimentación a equipo Slurry 2, perteneciente a la Dirección de Vialidad Región O´Higgins. Res. Adjudicación 1298 de fecha 11 de diciembre de 2024. Res. Contrato 12 de fecha 07 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49999.65 | 32528.65 | 0 | 6414.1 | 0 | 6872.25 | 6414.1 | 5497.8 | 2748.9 | 0 | 0 | 4581.5 | 7471 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 415529 | Terminadora de Asfalto (finisher), para apoyo de equipo de asfalto, Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Adjudicacion Res. (e) DRV O´Higgins n° 1037/2024. Contrato Res. (e) DRV O´Higgins n° 1080/2024. Monto contratado $29.750.000.- | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 29750 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29750 | 29750 | 0 | 0 | 29750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 417523 | 130 días de arriendo de camión Tolva, Adjudicación Res. (e) DRV O´Higgins n° 327 de fecha 04 de febrero de 2025, Contrato Res. (E) DRV O´Higgins N° 476 de fecha 19 de febrero de 2025. Monto contratado $52.133.900.- | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 52133.9 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52133.63 | 8421.63 | 0 | 0 | 0 | 2807.21 | 2807.21 | 2807.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43712 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 418396 | 180 días de arriendo camión aljibe para labores de recebo y reperfilado, CAD 2025, provincia de Colchagua. Res. Adjudicación 813/2025, Res. Contratación 954/2025. Monto Contratado $48.109.320.- | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000.344 | 14967.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603.644 | 4810.932 | 3741.836 | 0 | 0 | 4810.932 | 0 | 5033 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 418724 | 70 días de arriendo camión aljibe para apoyo en las labores de recebo y reperfilado, en la Provincia de Cachapoal, Región de O´Higgins. Adjudicación Res. 928/2025, Contrato 1011/2025. Vigencia 31/03/2026. Monto de la contratación $23.740..500.- | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9157.05 | -9157.05 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 419218 | 45,69 toneladas de emulsión CSS-1H, para caminos I-166, I-134 e I-108, Comuna de Litueche, Provincia de Cardenal Caro; Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Enriquecimiento sin causa por $28.735.126.- | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 28735.126 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28735.126 | 28735.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28735.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 419498 | 60 días de arriendo camión regador de asfalto (imprimador) para apoyo cuadrillas de asfalto; Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Res. Adjudicacion DRV O´Higgins n° 1352 de fecha 06/06/2025. Res. Contratación DRV O´Higgins n° 1440 de fecha 1 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 419499 | 60 días de arriendo de rodillo liso para apoyo en los trbajos con concreto asfaltico y recebo de carpetas, Provicncia de Cardenal Caro, Vialidad Región de O´Higgins. Res. Adjudicación n°1330/2025. Res. Contratación DRV O´Higgins n° 1468 de fecha 18 de jun | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 28560 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28560 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 420613 | 60 días de arriendo de terminadora de asfalto, para apoyo de los trabajo de mezcla asfaltica en caliente de las comunas de Litueche y la Estrella, Vialidad Región de O´Higgins, Res. Adjudicación n°1284/2025. Res. Contratación n° 1344 de fecha 06 de junio | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50001 | 26775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12495 | 0 | 10710 | 3570 | 0 | 23226 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 420732 | 60 días de arriendo camión regador de asfalto (imprimador) para apoyo cuadrillas de asfalto; Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Res. Adjudicación n° 1352/2025. Res. Contrato n° 1440 de fecha 16 de junio de 2025. Monto adjudicado $78.540.00 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000 | 9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30837 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 420821 | 70 días de camión aljibe para apoyo en las labores de recebo y reperfilado en la Provincia de Cachapoal, Vialidad O´Higgins. Res. Adjudicación n° 928/2025. Res. Contratación n° 1011 de fecha 24 de abril de 2025. Monto adjudicado $ 23.740.500.- | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 23740.5 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23740.5 | 23740.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11870.25 | 0 | 0 | 11870.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 421870 | 08 días de arriendo rodillo liso, enriquecimiento sin causa, Res. (e) DRV O´Higgins n° 1964/2025. Monto 4.379.200.- | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4379.2 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4379.2 | 4379.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4379.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 422674 | 60 dias de arriendo de rodillo liso para apoyos en los trabajos con concreto asfalticoy recebo de carpetas, a realizar en los caminos de las comunas de Litueche, La Estrella y Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Vialidad Región de Ohiggins. Adjudicació | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7616 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7616 | 7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40060370-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 413809 | CCBB y CAD ST31 - Región del Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1681270.8 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1474632.027 | 854204.027 | 0 | 209569.103 | 225984.713 | 77604.755 | 74218.361 | 49765.8 | 57717.38 | 0 | 0 | 159343.915 | 250000 | 370428 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40060370-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 413812 | Combustible TAE y Cupón Electrónico ST31, Región del Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1600000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1413191.977 | 1333191.977 | 0 | 634450.479 | 108775.802 | 135364.674 | 54400.661 | 68520.023 | 89847.228 | 82844.667 | 49797.087 | 109191.356 | 80000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40060370-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 413815 | CAD provincia de Talca ST31 - Región del Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1300000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1224863.571 | 848335.571 | 0 | 45052.389 | 24165.925 | 34272 | 169158.5 | 44625 | 55513.5 | 41650 | 289034.34 | 144863.917 | 150000 | 226528 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40060370-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 413816 | CAD provincia de Curicó ST31- Región del Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 650000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1179780.229 | 498884.229 | 0 | 52479 | 6424.929 | 20876.77 | 0 | 69108.822 | 75177.06 | 4807.6 | 68662.048 | 201348 | 185001 | 495895 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40060370-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 413817 | CAD provincia de Linares ST31 - Región del Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1439616.552 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1283450.702 | 1195275.702 | 0 | 69434.685 | 9894.85 | 149892.4 | 285778.5 | 72280.4 | 107766.4 | 305058.642 | 161383.345 | 33786.48 | 73558 | 14617 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40060370-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 413818 | CAD provincia de Cauquenes ST31- Región del Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1106532.935 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1021895.15 | 830069.15 | 0 | 33556.346 | 24787.7 | 111848.538 | 250034.65 | 148464.103 | 43887.82 | 71772.708 | 80354.75 | 65362.535 | 90000 | 101826 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060402-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 411790 | Combustible para la Administración Directa Región de Ñuble - 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 449998.938 | 314753.938 | 0 | 41564.728 | 20205.177 | 33171.473 | 32278.677 | 36263.598 | 39304.68 | 27825.504 | 46180.078 | 37960.023 | 70730 | 64515 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060402-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 411791 | Materiales, herramientas e insumos para AD año 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000000.355 | 3093039.355 | 0 | 114255.735 | 25643.072 | 363238.394 | 271672.675 | 602191.042 | 450711.02 | 502270.574 | 337824.614 | 425232.229 | 827978 | 1078983 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060402-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 411792 | Arriendo de Maquinaria para labores de AD - año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 397177 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 397177 | 46648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250529 | 100000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 411961 | Combustibles (234) Región del Biobío año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 617387.438 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 617387.438 | 617387.438 | 29200.125 | 75275.884 | 56962.382 | 55664.528 | 37796.58 | 45197.37 | 151728.903 | 39416.486 | 41948.333 | 84196.847 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413390 | Suministro materia pétreo, Red Vial Zona Sur (1000-10-SE24), Provincia Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8697.741 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8697.476 | 8687.476 | 1922.564 | 712.096 | 3204.432 | 2759.372 | 89.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413391 | Adquisición material granular para conservación de caminos red vial zona norte (1000-9-SE24), Provincia Biobio 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1176.108 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 314427.34 | 1174.34 | 0 | 288.266 | 0 | 595 | 0 | 291.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313253 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413427 | Suministro Material Granular rutas S/R-Q-597-N (Ranchillo) y S/R-Q-742 (Vista Hermosa), Provincia Biobio 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 43600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40222 | 40222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413428 | Suministro material granular modalidad en Planta Zona Sur, Provincia Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50393.88 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50393.9 | 15124.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9727.06 | 5397.84 | 0 | 0 | 35269 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413429 | Suministro material granular modalidad en Planta Zona norte, Provincia Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 41818.01 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41817.565 | 41816.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9496.2 | 10698.457 | 6578.082 | 13008.39 | 2035.436 | 1 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413668 | Adquisición de barreras New Jersey de hormigón, Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 26084.8 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26084.8 | 26084.8 | 0 | 0 | 0 | 26084.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413952 | Adquisición soleras Tipo C, Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1356.6 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1356.6 | 1356.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413954 | Adquisición Barreras Metálicas Doble Onda y Elementos, Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 38727.17 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38727.17 | 38727.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38727.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414014 | Adquisición Emulsión Imprimante, Oficina Regional 2025 998-13-LQ24 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 64850.24 | 64850.24 | 0 | 2892.89 | 17094.35 | 19701.045 | 2490.67 | 0 | 0 | 22671.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414018 | Adquisición Mezcla Asfáltica Duqueco-La Isla, Oficina Regional 2025 998-10-LQ24 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 278833.898 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 278833.898 | 278833.898 | 0 | 0 | 0 | 263937.478 | 14896.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414019 | Suministro Mezcla Asfáltica Cuñibal-La Perla 998-18-LQ24 Provincia Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 166482.809 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 166482.809 | 166482.809 | 0 | 0 | 163665.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414020 | Mezcla asfáltica en caliente para camino O- 390, Cruce Camino a Lirquén (Penco) - Paso Superior Ruta 150 - Roa - Cruce N-48-O (Florida), Prov. Concepción. | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 269307.355 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 269307.027 | 258614.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258614.027 | 0 | 10693 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414023 | Mezcla asfáltica en caliente para camino Q-652-O, Cruce Q-60-O (Ranquilco) - El Mirador - Cruce Q-60-O (Hualqui), Prov. Concepción. | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 380000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 57183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57183 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414025 | Mezcla asfáltica en caliente para camino Q- 115, Cruce Q-105 (Puente Curanadú) - Cruce Q-105 (Salto del Laja), Prov. Biobío. | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414027 | Mezcla asfáltica en caliente para camino P- 570, Cruce Ruta 160 (Pehuén) Rucarraqui, Prov. Arauco. 998-10-LP25 (Año 2025) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 113181.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 113181.459 | 113181.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113181.459 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414028 | Mezcla asfáltica en caliente para camino P- 184, Cruce P-240 (Pichilo) - La Faja, Prov. Arauco. | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 145000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 145000.193 | 112068.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112068.193 | 0 | 32932 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414029 | Servicio de Arriendo de Maquinaria y Equipos, Oficina Regional 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414034 | Mezcla asfáltica en caliente para camino S/R-Q-659, Cruce Q-61 (El Parrón) - El Sotano - La Tuna, Prov. Biobío. | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 48000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48000.119 | 40330.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40330.119 | 7670 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414037 | Mezcla asfáltica en caliente para camino Q-955, Mulchén (Calle Barros Arana) - Reserva Forestales, Prov. Biobío. | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 41889.148 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41889.148 | 41889.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41889.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414038 | Mezcla asfáltica en caliente para camino P- 354, Cruce P-358 (Las Golondrinas) - Cruce P-352 (Quidico), Prov. Arauco | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 441534.074 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 441534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26534 | 415000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414039 | Mezcla asfáltica en caliente para camino P- 610, Cruce P-500 - Cruce P-630(Pangueco), Prov. Arauco. | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 236382.017 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 236382.017 | 236382.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236382.017 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414042 | Mezcla asfáltica en caliente para camino Q-905, Cruce Q-955 (San Bernardo) - Casas Viejas - El Cisne, Prov. Biobío. | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 77000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77000.088 | 70704.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70704.088 | 6296 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414044 | Mezcla asfáltica en caliente para camino P- 304, Cruce P-230 (Alto Los Patos) Pitraleo, Prov. Arauco. 998-13-LQ25 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 181000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 181000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414047 | Adquisición de Piezas de Madera para superestructura de puentes, Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 54432.98 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54432.98 | 54432.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54432.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414118 | Adquisición Cajones de Hormigón Prefabricados, Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10794.966 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10794.966 | 10794.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10794.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414133 | Adquisición de Combustible ADBlue, Provincia Arauco 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 904.4 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 904.4 | 904.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414134 | Adquisición de Señalización Vertical Lateral de cualquier tipo, Provincia Concepción 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414210 | Adquisición de diluyente acrílico, Oficina Regional 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1850.45 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1850.45 | 1850.45 | 0 | 1850.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414270 | Suministro Material Granular, Puesto Sobre Plataforma Para El Camino O-364, Cruce Ruta 126 S - Paso Superior Ruta 158 (Rinco) - Paso Superior Ruta 158 (San Antonio) - Cruce O-374, Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 38553.858 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38553.858 | 38553.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38553.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414271 | Suministro Material Granular, Puesto Sobre Plataforma Para Los Caminos O-374 Cruce Ruta 126 S (San Carlitos) - El Espino - Cienaguilla - Cruce O-390 Y Camino O- 536, Cruce O-330 (El Rosario) - Cruce O-532 (Las Lajuelas), Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 30464 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30464 | 30464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414272 | Suministro Material Granular, Puesto Sobre Plataforma Para El Camino O-654, Cruce Ruta 146 (Quillaimávida) - Cruce O-666 (Vaquería), Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 49263.858 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49263.858 | 49263.858 | 0 | 0 | 0 | 49263.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414274 | Suministro Material Granular, Puesto Sobre Plataforma Para Los Caminos O-800, Cruce Q-60-O (La Palma) - Estación Gomero - Cruce Q-60-O (Talcamávida) , Camino O-650, Cruce O-726 (Ranguel) - O-772 (Tres Puentes) Y Camino O-732 , Cruce O-726 (Ranguel) - O-7 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 39151 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39151 | 39151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414275 | Suministro Material Granular, Puesto Sobre Plataforma Para El Camino O-868, Cruce Ruta 156 (Curalí) - Cruce O-866 (Curalí Alto), Provincia Concepción 2025 ID 999-16-LE25 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 39624.858 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39624.858 | 39624.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39624.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414276 | Suministro Material Granular, Puesto Sobre Plataforma Para El Camino O-874, Cruce O-882 (La Huerta) - Cruce O-886 (Balseadero San Rosendo), Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 33318.334 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33318.334 | 33318.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33318.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414277 | Suministro Material Granular, Puesto Sobre Plataforma Para El Camino O-878, Cruce O-882 (Tanahuillín) - Las Varas, Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 31387.44 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31387.44 | 31387.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31387.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414278 | Suministro Material Granular, Puesto Sobre Plataforma Para El Camino O-890, Cruce O-886 (Curamávida) - Cruce O-894 (Lo Pacheco), Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 40500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40500.215 | 37483.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37483.215 | 0 | 0 | 0 | 3017 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414279 | Suministro Material Granular, Puesto Sobre Plataforma Para El Camino O-894, Cruce O-882 (El Sauce) - Torre Dorada, Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 24988.81 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24988.81 | 24988.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24988.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414280 | Suministro Material Granular, Puesto Sobre Plataforma Para Los Caminos O-892, Cruce O-882 (Tanahuillín) - Buenuraqui Y Camino O-848, Cruce Ruta 156 (Las Parritas) - San Adrián - Cruce O-900, Provincia Concepción 2025 ID 999-17-LE25 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 29532.23 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29532.23 | 29532.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29532.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414283 | Suministro de Material Granular Puesto A Piso En Acopio De Recinto Fiscal Enlace Penco, Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 21420 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21420 | 21420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414285 | Suministro De Material Granular Puesto A Piso En Acopio De Recinto Fiscal Curalí Y Pelún, Comuna De Santa Juana, Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 36854.3 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36854.3 | 36854.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36854.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414287 | Suministro De Material Granular Puesto A Piso En Acopio De Recinto Fiscal Cangrejillo Y Hualqui, Comuna De Hualqui,Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 43604.456 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43604.456 | 43604.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43604.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414303 | Adquisición tubos polietileno alta densidad, Provincia Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 21000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21000.072 | 11319.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11319.072 | 0 | 0 | 9681 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414304 | Adquisición de tinetas Mezcla Asfáltica, Provincia Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 13000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13000 | 11424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11424 | 0 | 0 | 1576 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414323 | Suministro Tubos HDPE, Provincia Biobio 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 70039.251 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70039.251 | 70039.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70039.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414324 | Suministro de Cajones Prefabricados, Provincia Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 11500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414326 | Suministro de Barreras Metálicas, Provincia Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414327 | Suministro Material Granular Puente Caliboro-Los Puentes, Provincia Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 49200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49200.048 | 45488.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45488.048 | 0 | 0 | 3712 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414328 | Suministro de Material Granular modalidad acopios (Nicodahue), Provincia Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 36000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36000.3 | 21741.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21741.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14259 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414330 | Suministro de Material Granular modalidad acopios (Yumbel), Provincia Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 14500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414332 | Suministro de Madera distintas escuadrías, Provincia Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 52000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414333 | Suministro Insumos Varios CAD, Provincia Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 38746.256 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38745.7 | 2891.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2891.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35854 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414391 | Materiales e insumos para trabajos AD, Provincia Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4798.616 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4798.616 | 4798.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4798.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414432 | Adquisición tubos polietileno alta densidad, Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 15890.665 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15890.665 | 15890.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15890.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414445 | AD 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20265.994 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20266 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414459 | Adquisición de piezas de madera para mantención de puentes, Provincia de Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 45977.138 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45977.138 | 45977.138 | 0 | 45977.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414724 | Fiar adquisición de materiales y útiles en general, Provincia de Arauco año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | -2318 | 2682 | 13604013-8 | ENZO ANDRES HORMAZABAL VASQUEZ | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414783 | Adquisición 3.000 M3 de Material Granular, puesto sobre plataforma de los Caminos Cruce Ruta 160 (Cruce Pilpilco) - Cruce Ruta 160 (Los Álamos),Cruce P-60-R (Tres Pinos) - Cuyinco Y Cruce P-230 (Antilhue) - El Rosal - Cruce P-486 (El Manzano), Red Vial Zo | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 149940 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 149940 | 149940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414784 | Adquisición 3.000 M3 de Material Granular, puesto Sobre Plataforma de Los Caminos Cruce P-60r (Leiva) - Cruce P-632 (Huichicura) Y Cruce P-500 (Licauquén) -Ponotro Paicaví , Red Vial Zona Sur, Provincia de Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 103526.43 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 103526.43 | 103526.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103526.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414785 | Adquisición de 2700 M3 de Material Granular para Bacheos de Caminos de la Red Vial AD, Provincia de Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 125000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 125000 | 93177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93177 | 0 | 0 | 0 | 31823 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414786 | Adquisición de 5400 M3 de Material Granular puesto en Acopio para Bacheos de Caminos Plan Buen Vivir, Provincia de Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 249999.8 | 178642.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178642.8 | 0 | 0 | 71357 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414787 | Adquisición de Madera para trabajos de Puentes de caminos de la Red Vial AD, Provincia de Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 79683.59 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 79683.59 | 79683.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79683.59 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414788 | Adquisición de Kits de pegamento epoxico apto para tachas y tachones para trabajos en la Red Vial AD, Provincia Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2040.85 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2040.85 | 2040.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414789 | Adquisición de Elementos de Barreras de Seguridad Metálicas de Caminos de la Red Vial Ad, Provincia de Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 32338.726 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32338.726 | 32338.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32338.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414926 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1027000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 169999.762 | 126669.762 | 0 | 0 | 15960 | 0 | 0 | 110709.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43330 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 415239 | Adquisición de 4000 M3 de Material Granular puesto en recintos fiscales Pemerahue y el Diezmo, para bacheos de capas de rodadura, Provincia de Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 190000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 147560 | 147560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147560 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 415240 | Adquisición de 3000 M3 de Material Granular puesto sobre plataforma Cruce P-230-Pitraleo; P-20-Curuhuillin-Cruce P-40;Cruce P-40-Lingue-Cruce P-348, Provincia de Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 140000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 415440 | Adquisición de antiadherente de asfalto, Oficina Regional | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000.4 | 2808.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2808.4 | 192 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416243 | Suministro de Material Granular Puesto a Piso En Acopio De Recinto Fiscal El Quillay, Las Raices e Inspectoría de Hualqui, Provincia Concepción 2025 ID 999-15-LE25 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 30343.215 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30343.215 | 30343.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30343.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416245 | Adquisición Señalización vertical lateral, Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4159.05 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4159.05 | 4159.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4159.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416247 | Adquisición de pegamento para tachas, Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2226.49 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2226.49 | 2226.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416249 | Suministro Material Granular Rutas S/R-Q-222 (Quiquibueno) y S/R-Q-246 (Las Lomas), Provincia de Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 70850 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70849.75 | 66907.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66907.75 | 3942 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416250 | Suministro Material Granular rutas S/R-Q-532 (Canal Chequen) y S/R-Q-122 (Los Troncos) , Provincia de Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 54500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46686.675 | 46686.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46686.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416251 | Suministro Material Granular Peñaflor - Los Huanacos, Provincia de Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 65500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 59976 | 59976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416253 | Suministro Material Granular Las Toscas - Monte Verde - San Miguel, Provincia de Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 39500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39500.456 | 36345.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36345.456 | 0 | 0 | 0 | 3155 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416255 | Suministro de Material Granular modalidad acopios (Avellano) , Provincia de Biobio 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416256 | Suministro Material Granular Victoria - La Candelaria - Las Parcelas, Provincia de Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 43600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43600.34 | 37349.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37349.34 | 0 | 0 | 0 | 6251 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416257 | Suministro Material Granular Rere - Turquia por La Esperanza, Provincia de Biobio 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 24767 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24767.5 | 23383.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23383.5 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 417021 | Adquisición de materiales y útiles en general ( Repuestos equipos, maquinarias y vehículos, y adquisición materiales AD, Provincia Biobío año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 183.174 | 983.174 | 13853296-8 | MARISOL LORENA ROJAS GALLEGOS | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 417156 | Servicio de recarga de cilindros de oxígeno y acetileno - Provincia de Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 699.72 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 699.72 | 699.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 418599 | Adquisición de 5000 M3 de Material Granular puesto sobre plataforma, Caminos Cruce Ruta 160 (Curico)-Lumur-Cruce P-230; Cruce Ruta 160-Pehuen-Catriboli-Yeneco, Provincia de Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 190000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 418923 | Adquisición 3.000 m3 de Material Granular, puesto sobre plataforma del Camino cruce P- 20 (Curaquilla) - Quelen Quelen - Cruce P-300 (Albarrada), Provincia de Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 140000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 418947 | Adquisición materiales para la Administración Directa, Provincia Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 38746.256 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38746.38 | 716.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.38 | 0 | 0 | 38030 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 419235 | Suministro de Material Granular, Puesto sobre la Plataforma de los caminos Rol O-304, Cruce O-294 (El Chincol) - El Espino; Camino Rol O-378, Cruce O-368 (Curaco) - Cruce O-352 (Millahue); Camino Rol O-318, Cruce O-328 - Variante Los Patos - Cruce O-330; | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 32368 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32368 | 32368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32368 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 419236 | Suministro de Material Granular, Puesto sobre la Plataforma de los caminos Rol O-578, Cruce Ruta 146 (San Ignacio) - Peña Blanca; Camino Rol O-676, Cruce Ruta 146 (El Pretil) - Cruce O-670 (Pichaco); Camino Rol O-702, Cruce Q-722-O - Barrancas Juntas - | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 35224 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35224 | 35224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35224 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 420037 | Suministro emulsión imprimante y catiónica de quiebre lento CSS-1H, Región del Biobío 998-32-LP25 (Pagos 2025) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 110000.141 | 25471.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25471.141 | 0 | 84529 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 420915 | Fiar adquisición de materiales y útiles en general (repuestos de vehiculos y maquinarias. insumos AD), Provincia de Concepción año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 452.229 | 1052.229 | 12305418-0 | OLGA ALEJANDRA ESPINOZA DOMINGUEZ | 0 | 66.9 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 421494 | Suministro de Material Granular, Puesto sobre la Plataforma de los camino S/R 930, Cruce O-922 (El Litre) ¿ Variante Colico Alto - Cruce O-922 (Sector Puntiagudo), Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20170.5 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20170.5 | 20170.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 422433 | Adquisición de hilos, tuercas y golillas, Provincia de Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1999.908 | 1181.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.908 | 818 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 423645 | Suministro escoria en Recinto Enlace Penco, Penco (2000 m3), Provincia de Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 423948 | Suministro material granular en planta Prov. Biobío 2025-2426 (Zona Norte) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 424243 | Suministro Material Petreo Camino Q-559, "Cruce Q-449 (Las Chupallas) - Cruce Q- 575 (El Retobo)" Comuna de Quilleco, Provincia Biobio 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 424809 | Materiales para demarcación, Administración Directa, Oficina Regiona 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 14000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40060357-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408702 | CAD 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12734 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060357-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 411147 | CAD 2025 PETROLEO (234) Vialidad Región de la Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1800000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1800000.185 | 1281971.185 | 0 | 0 | 304500.44 | 73258.645 | 224878.665 | 135548.554 | 137164.479 | 148715.068 | 126997.988 | 130907.346 | 180000 | 338029 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060357-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 411153 | CAD 2025 REGION SAL Y ARRIENDO MAQ. (234) Vialidad Región de la Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 60488.6 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60488 | 40698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16279.2 | 12209.4 | 8139.6 | 4069.8 | 3860 | 15930 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060357-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 411155 | CAD 2025 CAMINOS BASICOS (234) Vialidad Región de la Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2392358 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2392357.567 | 1402924.567 | 0 | 286431.525 | 163756.013 | 253986.114 | 264494.316 | 105039.44 | 164259.584 | 0 | 5414.5 | 159543.075 | 293000 | 696433 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060357-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 411274 | CAD 2025 CAUTIN (234) Vialidad Región de la Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3992700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3992700.126 | 2505556.126 | 0 | 185519.215 | 235201.763 | 243630.956 | 363990.48 | 552839.925 | 126225.027 | 490844.764 | 32195.45 | 275108.546 | 470788 | 1016356 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060357-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 411358 | CAD 2025 MALLECO (234) Vialidad Región de la Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3592793.544 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3592793.834 | 2540044.834 | 0 | 6668.522 | 13861.739 | 21675.577 | 207809.217 | 412930.73 | 79252.471 | 1143090.786 | 388103.876 | 266651.916 | 415871 | 636878 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060357-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414926 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1027000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17265.736 | 17265.736 | 0 | 0 | 12281.4 | 0 | 0 | 4984.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413584 | MATERIAL PETREO REGIONAL-ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 329664.249 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 329664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329664 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413586 | ARRIENDO CAMIONES REGIONAL-ST 31- AÑO 2025-VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 93000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93000.2 | 75779.2 | 0 | 22496.95 | 0 | 53282.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17221 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413588 | PETROLEO REGIONAL-ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 531199.309 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 761708.309 | 531199.309 | 0 | 14754.651 | 122990.803 | 95103.375 | 54070.507 | 52398.868 | 49607.883 | 59870.802 | 53644.255 | 28758.165 | 230509 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413589 | ASFALTO EN CALIENTE Y EMULSIONES REGIONAL- ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1264108.277 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1033600.383 | 383037.383 | 0 | 0 | 123207.691 | 233102.482 | 0 | 18069.46 | 8657.75 | 0 | 0 | 0 | 323300 | 327263 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413591 | SEGURIDAD VIAL REGIONAL-ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 9000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 900 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413593 | MATERIAL PETREO PROVINCIAL VALDIVIA-ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1354027.577 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1354027.572 | 1257471.572 | 0 | 161660.072 | 239785 | 0 | 0 | 0 | 370387.5 | 49504 | 162316 | 273819 | 0 | 96556 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413594 | ARRIENDO DE CAMIONES Y/O MAQUINARIAS PROVINCIAL VALDIVIA -ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150467.981 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150467.981 | 150467.981 | 0 | 41089.51 | 22291.794 | 12545.694 | 2090.949 | 0 | 0 | 52900.025 | 0 | 19550.009 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413595 | ASFALTO EN FRIO PROVINCIAL VALDIVIA- ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 40317.2 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40317.2 | 40317.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40317.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413596 | MADERAS PROVINCIAL VALDIVIA-ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 118130.253 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 118130.253 | 118130.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76539.943 | 41590.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413597 | SEGURIDAD VIAL PROVINCIAL VALDIVIA- ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 13433.672 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13433.672 | 13433.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12914.832 | 0 | 518.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413598 | VIGAS PROVINCIAL VALDIVIA-ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413599 | TUBOS PROVINCIAL VALDIVIA-ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 34999.784 | 25494.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25494.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9505 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413603 | MATERIAL PETREO PROVINCIAL RANCO-ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1142677.92 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1142678 | 773143 | 0 | 0 | 0 | 216580 | 0 | 0 | 0 | 296310 | 169932 | 90321 | 117912 | 251623 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413604 | ARRIENDO CAMIONES Y/O MAQUINARIAS PROVINCIAL RANCO-ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION DE LOOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 18000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413605 | ASFALTO EN FRIO PROVINCIAL RANCO- ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 42500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42500.4 | 31844.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31844.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10656 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413606 | MADERAS PROVINCIAL RANCO-ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 95000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95000.264 | 80855.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80855.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14145 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413608 | SEGURIDAD VIAL PROVINCIAL RANCO-ST 31- AÑO 2025- VIALIODAD REGION DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 58123.468 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58123.468 | 58123.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58123.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413610 | VIGAS PROVINCIAL RANCO-ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000.371 | 45434.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45434.371 | 0 | 0 | 0 | 4566 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413612 | TUBOS PROVINCIAL RANCO-ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55000.155 | 44595.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44595.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10405 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414926 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1027000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9999.66 | 2282.66 | 0 | 0 | 2282.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7717 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 415067 | MATERIALES E INSUMOS PROV. VALDIVIA AÑO 2025 VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 29350.094 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29349.736 | 26718.736 | 0 | 1121.337 | 0 | 1510.02 | 0 | 16117.063 | 0 | 7970.316 | 0 | 0 | 0 | 2631 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 415233 | APERTURA FIAR GASTOS ESTUDIOS CONSTRUCCION Y MANTENCION DE OBRAS P. VALDIVIA AÑO 2025 CUENTADANTE MARCELO GARNICA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6000 | 7000 | 14513974-0 | MARCELO ANDRES GARNICA REYES | 0 | 6998.581 | 6290.581 | 0 | 0 | 1000 | 1800.4 | 1000 | 1000 | 362.58 | 0 | 470.621 | 656.98 | 0 | 708 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 415235 | FIAR GASTOS ESTUDIO CONSTRUCCION Y MANTENCION DE OBRAS PROV. RANCO AÑO 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 13848191-3 | EMILIO JOSE SOTO HERNANDEZ | 0 | 999.93 | 335.93 | 0 | 0 | 0 | 335.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 421631 | MATERIALES E INSUMOS RANCO AÑO 2025 VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2999.92 | 1591.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.92 | 0 | 1408 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411801 | Global de Gastos Año Anterior - Region de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 62111.51 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62111.51 | 62111.51 | 62111.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411807 | Global de gastos Tubos Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 49811 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49811 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411811 | Global de gastos Madera Puentes Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 99203.972 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99203.528 | 61828.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30695.748 | 0 | 31132.78 | 37375 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411815 | Global de gastos Señales Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411816 | Global de gastos Material Pétreo Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 459866.712 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 381417 | 47600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47600 | 0 | 0 | 213317 | 120500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411911 | Global de Gastos Administración Directa Subt 31 CAD, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 130825 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 130824.862 | 71057.862 | 0 | 38333.97 | 0 | 0 | 1391.18 | 2361.21 | 5164.6 | 23806.902 | 0 | 0 | 59767 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411916 | Global Arriendo Maquinaria Pesada Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 97000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 96999.981 | 74983.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356.2 | 0 | 0 | 72627.781 | 22016 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411929 | Global de gastos horas maquina Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 28346.486 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28346 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3346 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411930 | Global de gastos Asfalto Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 78594.884 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 78594.5 | 21598.5 | 0 | 0 | 0 | 12495 | 0 | 0 | 0 | 9103.5 | 0 | 0 | 56996 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411934 | Global de gastos Material granular Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1020877.2 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1020877.2 | 831667.2 | 0 | 0 | 0 | 238000 | 0 | 198825.2 | 91392 | 0 | 192780 | 110670 | 189210 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411938 | Global de gastos Alcantarillas Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 68616.314 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 68616.314 | 68616.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43545.489 | 0 | 25070.825 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411940 | Global de gastos Madera Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 70215.449 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70215.797 | 63298.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63298.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6917 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411942 | Global de gastos Señales Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50534.551 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50534.538 | 49979.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21391.44 | 0 | 18803.547 | 0 | 9784.551 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411943 | Global de gastos Estabilizadores (Sal, bischofita, etc) Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39999.98 | 35868.98 | 0 | 0 | 6664 | 6664 | 0 | 5206.25 | 0 | 11270.49 | 6064.24 | 0 | 4131 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411944 | Global de Gastos Administración Directa Subt 31 CAD, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 28308.541 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28308.421 | 10455.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113.04 | 3043.306 | 0 | 3999.195 | 299.88 | 0 | 17853 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411952 | Global de gastos horas maquina Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 117915.123 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 117915.179 | 77379.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51389.579 | 0 | 25989.6 | 0 | 0 | 21420 | 19116 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411953 | Global de gastos Material granular Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 702621.22 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 702621.22 | 702621.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68232.22 | 221035.36 | 0 | 413353.64 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411954 | Global de gastos Alcantarillas Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 22864.2 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22864.495 | 16790.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16790.495 | 0 | 0 | 0 | 6074 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411955 | Global de gastos Madera Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 59085 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 59085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59085 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411956 | Global de gastos Señales Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5911.15 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411957 | Global de gastos Estabilizadores (Sal, bischofita, etc) Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9999.016 | 7814.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7814.016 | 0 | 0 | 2185 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411970 | Global de Gastos Administración Directa Subt 31 CAD, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 43788.133 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43788.013 | 40994.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35201.093 | 5792.92 | 0 | 2794 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411971 | Global de gastos Asfalto Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 14207.08 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14206.837 | 13497.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13497.837 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411972 | Global de gastos Material granular Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 582992.9 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 582993 | 366996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151606 | 98770 | 0 | 0 | 0 | 116620 | 215997 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411975 | Global de gastos Madera Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 18195.1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18195.1 | 18195.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18195.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411978 | Global de gastos Estabilizadores (Sal, bischofita, etc) Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 22134 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22134 | 22134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11067 | 11067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411994 | Global de gastos Horas Maquina Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 182794.004 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 182794 | 94010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 17850 | 17850 | 0 | 20230 | 20230 | 88784 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412000 | Global de gastos señales, Provincia de Palena, Region de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 39505.851 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32586.241 | 23596.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23596.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8990 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412020 | Global de gastos Combustible Regional, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1311515.778 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1311515.537 | 1172093.537 | 51482.073 | 146296.929 | 131821.463 | 142187.204 | 110948.284 | 109287.891 | 124315.047 | 130046.395 | 130917.453 | 94790.798 | 120000 | 19422 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412024 | Global de gastos Equipo Asfalto Regional, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4536755.41 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4536755.094 | 3339279.094 | 0 | 750425.675 | 635461.061 | 707579.421 | 372390.717 | 138599.305 | 0 | 0 | 271370.123 | 463452.792 | 18722 | 1178754 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412029 | Global de Gastos Administración Directa Subt 31 CAD, Regional, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 355633.485 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 355633.026 | 288034.026 | 0 | 0 | 7140 | 6426 | 0 | 0 | 0 | 138101.88 | 136366.146 | 0 | 0 | 67599 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412035 | Global de Gastos Convenio de acero Regional, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 156128 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 156128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156128 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412039 | Global de gastos Seguridad Vial Regional, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 336966.291 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 336966.291 | 336966.291 | 0 | 0 | 0 | 95597.46 | 144332.958 | 27917.4 | 21519.96 | 0 | 0 | 47598.513 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412041 | Global de gastos Puentes Regional, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 422618.768 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 422618.488 | 291532.488 | 0 | 0 | 156128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16404.488 | 0 | 119000 | 0 | 131086 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414926 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1027000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000.026 | 12194.026 | 0 | 0 | 11729.945 | 0 | 0 | 464.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7806 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 415366 | Global de Gastos Administración Directa Subt 31 CAD, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10357 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10357 | 10357 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 0 | 10208 | 0 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060453-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 398886 | OF. PROVINCIAL PCP: MATERIALES E INSUMOS CAD | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6236727.539 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3546438.43 | 635559.43 | 0 | 0 | 66108.498 | 239886.079 | 122540.25 | 37681.35 | 23205 | 12528.32 | 126374.43 | 7235.503 | 1273007 | 1637872 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060453-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 398901 | OF. PROVINCIAL PCP: ARRIENDO MAQUINARIA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1012392.172 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 649930.254 | 501589.254 | 91990.868 | 129587.193 | 70908.225 | 48831.126 | 144523.864 | 6757.528 | 0 | 6003.55 | 2986.9 | 0 | 120000 | 28341 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060453-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 411927 | COMBUSTIBLE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1116183.995 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1071771.548 | 668841.548 | 30153.878 | 25678.631 | 45954.371 | 44660.088 | 243704.745 | 14486.645 | 193430.533 | 15184.964 | 41063.69 | 14524.003 | 50000 | 352930 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060453-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 412147 | OP AYSEN: MATERIALES E INSUMOS CAD | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1226662.666 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1226662.823 | 440973.823 | 2968.49 | 62535.452 | 26403.569 | 55414.635 | 58061.197 | 25755.408 | 19262.522 | 22819.321 | 92827.14 | 74926.089 | 400921 | 384768 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060453-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 412149 | OP AYSEN: ARRIENDO MAQUINARIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 368180 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 368180.106 | 321222.106 | 0 | 48749.433 | 126321.692 | 34034 | 0 | 44249.615 | 0 | 0 | 15020.775 | 52846.591 | 46958 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060453-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 412150 | OP AYSEN: OTROS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 36000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35999.606 | 14229.606 | 0 | 0 | 0 | 2233.154 | 3368.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8627.5 | 12000 | 9770 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060453-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 412855 | OP. COYHAIQUE: INSUMOS CAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2093758.31 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2142355.072 | 945795.072 | 3867.5 | 124486.846 | 200065.18 | 186509.771 | 209728.575 | 50429.344 | 44085.216 | -116177.796 | 20261.684 | 222538.752 | 450300 | 746260 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060453-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 412856 | OP. COYHAIQUE: ARRIENDO MAQUINARIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 807941.954 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 923763.398 | 501237.398 | 0 | 33974.5 | 146667.5 | 158457.898 | 0 | 12316.5 | 0 | 149821 | 0 | 0 | 211500 | 211026 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060453-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 418099 | OF. REGIONAL: MATERIALES E INSUMOS CAD | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 13398.805 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13398.805 | 13398.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7359.555 | 0 | 0 | 6039.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40060408-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408702 | CAD 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060408-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 411574 | Administración Directa Provincia de Ultima Esperanza, Programa 234 ST 31 (2025). | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 592200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 592199.621 | 483151.621 | 0 | 0 | 27743.66 | 64956.104 | 86157.569 | 90465.787 | 97026.65 | 65152.357 | 0 | 51649.494 | 45000 | 64048 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060408-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 411577 | Administración Directa Provincia Tierra del Fuego, Programa 234 ST31 (2025). | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1128120 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1128119.606 | 480165.606 | 0 | 34500.45 | 91222.8 | 8162 | 104000 | 163101.945 | 39000 | 37188.262 | 2990.149 | 0 | 165709 | 482245 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060408-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 411578 | Administración Directa Provincia de Magallanes, Programa 234 ST31 (2025) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1564000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1563999.784 | 1092177.784 | 0 | 105186.556 | 127565.603 | 83178.032 | 144565.898 | 260800.865 | 111263.44 | 106942.989 | 40779.81 | 111894.591 | 249000 | 222822 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060408-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 411580 | Administración Directa Oficina Regional, Programa 234 ST31 (2025) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 483606.8 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 483606.75 | 91183.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7389.9 | 0 | 0 | 33813.85 | 49980 | 60000 | 332423 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060408-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 411582 | Adquisición de Combustible, Programa 234 ST31, Región de Magallanes (2025). | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 602073.2 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 602072.814 | 452494.814 | 0 | 62252.565 | 56662.513 | 51009.922 | 45044.266 | 39379.871 | 64623.094 | 42169.225 | 81171.336 | 10182.022 | 55000 | 94578 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060408-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414926 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1027000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3853.309 | 3853.309 | 0 | 0 | 3160.855 | 0 | 0 | 692.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020220-0 | DIAGNOSTICO RIESGO GEOLÓGICO Y MITIGACIÓN EN CUEVAS DE ANZOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 413211 | Publicación Diagnostico Riesgo Geológico y Mitigación Cuevas de Anzota | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 0-0 |  | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40049585-0 | DIAGNOSTICO CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA SECTORES ARENILLAS NEGRAS y QUIANE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 416365 | Estudio Caracterización Arqueológica sectores Arenillas Negras y Quiane | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 97 | 0-0 |  | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40049585-0 | DIAGNOSTICO CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA SECTORES ARENILLAS NEGRAS y QUIANE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 418015 | CARACTERICZACIÓN ARQUEOLOGICA SECTORES ARENILLAS NEGRAS Y QUIANE L4 | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 349860 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 349850 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30065797-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RELOCALIZACIÓN CALETA PESQUERA ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 359568 | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño Relocalización Caleta Pesquera de Arica | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1262-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2022-05-09 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2025-11-08 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 120400 | 127998 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 75 | 42580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42580 | 37420 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40008050-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 367298 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Segunda | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1262-2-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-06 | 2023-05-12 | 2023-08-01 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2024-10-01 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 428736 | 266394.14 | 8862688-5 | HUGO MIRANDA MAUREIRA | 100 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40008050-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 364239 | Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas - Arica (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 978-12-O112 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-16 | 2022-09-26 | 2022-12-01 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2024-07-07 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 8520834.564 | 10289350.13 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 100 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020225-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR EX ISLA DEL ALACRÁN (ETAPAS 3 Y 4) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 367574 | Diseño Borde Costero Sector Ex Isla del Alacrán (etapas 3 y 4) L2 | A | 2. ESTUDIOS | 1262-9-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-26 | 2022-12-15 | 2023-03-16 | 2023-04-17 | 2023-05-17 | 2026-02-23 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 374500 | 403621.436 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 70.66 | 27641.919 | 27641.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27641.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020231-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA CAMARONES | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 412980 | Publicación Mejoramiento Caleta Camarones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40046150-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA ARENILLAS NEGRAS ARICA 2DA EDICIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 381567 | Diseño del Mejoramiento BC Playa Arenillas Negras 2 | A | 2. ESTUDIOS | 1262-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2025-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 394179.626 | 469073.755 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100 | 17449.206 | 17449.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17449.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40046188-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO ETAPA 1, COMUNA ARICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 417136 | modificación de permiso de edificación | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43.477 | 43.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40046188-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO ETAPA 1, COMUNA ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 395910 | Asesoría Inspección fiscal Mejoramiento BC Chinchoorro etapa 1 L2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1262-5-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-19 | 2024-08-26 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2025-09-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 406390 | 266060.136 | 11342451-6 | CARLOS ANIBAL ALVARADO SANCHEZ | 100 | 216623.08 | 216623.08 | 22473.302 | 22781.806 | 22791.2 | 23367.571 | 22963.206 | 23842.423 | 22914.429 | 23792.765 | 23801.894 | 7894.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40046188-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO ETAPA 1, COMUNA ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 395896 | Mejoramiento Borde Costero Playa Chinchorro etapa 1 L2 | A | 1. OBRAS | 1262-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-01 | 2024-04-15 | 2024-06-19 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2025-09-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6345260.247 | 7691446.63 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 100 | 6955482.227 | 6899999.227 | 445250.37 | 461473.039 | 277361.252 | 716471.03 | 1099393.963 | 753139.558 | 1399978.749 | 1586417.849 | 160513.417 | 0 | 0 | 55483 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063766-0 | HABILITACION BORDE COSTERO PLAYA ARENILLAS NEGRAS,SECTOR NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 400994 | HABILITACIÓN BORDE COSTERO PLAYA ARENILLAS NEGRAS SECTOR NORTE | A | 1. OBRAS | 1262-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-12 | 2024-09-13 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2025-05-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 271793.121 | 273281.489 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 100 | 240090.558 | 240090.558 | 116456.952 | 56872.447 | 42283.906 | 24477.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40066030-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO, ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 403610 | Conservación Borde Costero Playa Chinchorro Etapa 2 | N | 1. OBRAS | 1262-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-26 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2026-04-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3743672.142 | 4069374.282 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 13 | 950135 | 513374.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348705.181 | 164669.53 | 200000 | 236760.289 | 1081735.462 | 2000000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40049936-0 | DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS ARTESANALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 419647 | PUBLICACION LICITACION DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS, IQUIQUE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | ESTUDIOS BÁSICOS | 40049936-0 | DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS ARTESANALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 416813 | DIAGNOSTICO DE CALETAS PESQUERAS ARTESANALES REGION DE TARAPACA IQUIQUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 453102 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499102 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30090001-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA SAN MARCOS, IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 374432 | Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra Reposición Infraestructura Portuarias Caleta San Marcos Iquique | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1263-13-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-12 | 2024-01-23 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2025-04-30 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 308892.703 | 259482.139 | 96831000-3 | INGEMED S.A. | 84.94 | 77914.129 | 77914.129 | 27613.366 | 15282.181 | 19099.97 | 12818.269 | 3100.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30090001-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA SAN MARCOS, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 374433 | Reposición Infraestructura Portuarias Caleta San Marcos Iquique | A | 1. OBRAS | 1263-9-0123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-16 | 2023-12-20 | 2024-02-27 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2025-03-15 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 4867529.734 | 5407633.401 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 1775092.493 | 1775092.493 | 467603.237 | 581982.442 | 271320.47 | 45150.564 | 0 | 409035.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30211072-0 | MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE, IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 378921 | Diseño Mejoramiento Paseo Borde Costero Playa Huayquique Iquique | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1263-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2023-05-12 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2025-07-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 201498.478 | 290000.436 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 89.78 | 11933.453 | 11933.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11933.453 | 0 | 0 | 0 | 44067 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30469789-0 | CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 419646 | PUBLICACION LLAMADO A LICITACION PUBLICA DISEÑO CONTRUCCIÓN PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS, IQUIQUE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE |  | PROYECTOS | 30469789-0 | CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 421205 | PUBLICACION ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME IQUIQUE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30469789-0 | CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 423581 | DISEÑO CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS IQUIQUE | N | 2. ESTUDIOS | 1263-3-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-10-30 | 2025-12-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2027-04-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 301946.705 | 301946.705 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 91303.049 | 210633.656 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40021352-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PISAGUA, COMUNA HUARA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 374447 | Factibilidad Reposición Infraestructura Caleta Pisagua Comuna de Huara | A | 2. ESTUDIOS | 1263-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-28 | 2024-04-15 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2025-07-06 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 216268.643 | 263548.692 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 69.49 | 59078.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59078.521 | 0 | 47146.851 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40029840-0 | MEJORAMIENTO DE EMERGENCIA MURO PROTECCION COSTERA BELLAVISTA, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 411640 | CONSTRUCCIÓN DE EMERGENCIA MURO PROTECCIÓN COSTERA BELLAVISTA, IQUIQUE | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Propuesta privada | 2025-03-27 | 2025-05-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-09 | 2026-04-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3020622.04 | 3049433.115 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2056433.115 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40038239-0 | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME - OBRAS MARÍTIMAS, IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 374450 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME IQUIQUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-08-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 514875 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514875 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40038239-0 | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME - OBRAS MARÍTIMAS, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 374460 | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME-OBRAS MARITIMAS IQUIQUE | N | 1. OBRAS | 978-8-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-10-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-02-10 | 2027-08-19 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 11301488.597 | 11301488.597 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4571851 | 3801478.597 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049942-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 391582 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Los Verdes Iquique | A | 2. ESTUDIOS | 1263-1-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-02-28 | 2024-04-22 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2025-08-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 230651.75 | 244294.556 | 76376183-5 | CONSULTORES BARROS Y COMPAÑÍA LIMITADA | 100 | 132623.048 | 132623.048 | 0 | 0 | 66102.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66520.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070200-0 | REPOSICION PESCANTE CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 424994 | REPOSICION PESCANTE CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME, IQUIQUE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30371276-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS LOS PINARES-TROCADERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 338107 | Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, Sector Los Pinares-Trocadero | A | 1. OBRAS | 978-3-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-17 | 2021-08-30 | 2022-04-14 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2024-10-14 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 5517546.948 | 10033987.184 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 100 | 590323.729 | 590323.729 | 327459.563 | 0 | 0 | 0 | 98743.574 | 164120.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 370577 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Acceso y Obras Complementarias Playa La Chimba, Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1264-1-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-02-16 | 2024-04-02 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2025-10-07 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 218806.312 | 238196.35 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.A. | 100 | 150889.54 | 150889.54 | 16553.189 | 0 | 33521.69 | 16878.704 | 16910.775 | 16944.449 | 16875.497 | 6307.803 | 16308.007 | 10589.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 329786 | Construcción Acceso y Obras Complementarias Playa La Chimba, Antofagasta | A | 1. OBRAS | 1264-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-20 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2026-03-10 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 4359874.814 | 5995171.622 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 87.1 | 3744000 | 2918511.893 | 1531242.491 | 289071.9 | 0 | 0 | 411291.421 | 0 | 588411.728 | 0 | 0 | 98494.353 | 0 | 825488.107 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, TALTAL, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027031-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 373085 | Conservación Playa Covadonga, Tocopilla | A | 1. OBRAS | 1264-9-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-13 | 2024-01-22 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2025-03-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1089247.118 | 1494335.211 | 87602100-5 | SOC INSTALADORA MECANICA Y ELECTRICA LIMITADA | 100 | 644802 | 642745 | 143675.669 | 0 | 316202.849 | 94600.906 | 0 | 60852.744 | 0 | 27412.832 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038127-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, BALNEARIO-PLAYA EL CABLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 424995 | CONSERVACION BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, BALNEARIO-PLAYA EL CABLE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 42000 | 0-0 |  | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038738-0 | CONSERVACION MUELLE CALETA PUNTA ARENAS, TOCOPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 370965 | Conservación Muelle Caleta Punta Arenas, Tocopilla | A | 1. OBRAS | 1264-10-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-13 | 2024-01-22 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2025-02-17 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 303546.96 | 758201.845 | 87602100-5 | SOC INSTALADORA MECANICA Y ELECTRICA LIMITADA | 100 | 358095 | 354052 | 0 | 237576.193 | 20759.597 | 0 | 0 | 41822.564 | 0 | 53893.646 | 0 | 0 | 0 | 4043 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038741-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUENA, TOCOPILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 394914 | Diseño Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Buena Tocopilla | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1264-3-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-16 | 2024-12-04 | 2024-12-30 |  | 2024-12-30 | 2026-04-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 314878.765 | 314878.765 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 35.5 | 196731 | 114009.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114009.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82721.962 | 135699.414 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 40040546-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA HORNITOS, MEJILLONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 355334 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Hornito, Mejillones | N | 1. OBRAS | 1264-2-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-10 | 2024-11-27 | 2025-06-05 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2026-09-20 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Indice de Precios al Consumidor | 1750437.591 | 2700039.163 | 87602100-5 | SOC INSTALADORA MECANICA Y ELECTRICA LIMITADA | 0.59 | 400970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263000 | 137970 | 2544491.208 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | de Atacama | PROYECTOS | 30062899-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 393443 | Publicaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | de Atacama | PROYECTOS | 30062899-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 263038 | Reposición Infraestructura Portuaria Caleta Chañaral de Aceituno Comuna de Freirina - Región de Atacama | N | 1. OBRAS | 978-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-05-06 | 2025-08-08 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2026-12-26 | HUASCO | FREIRINA | Indice de Precios al Consumidor | 8134718.666 | 11319964.05 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 6669821 | 4150143.05 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | HUASCO | FREIRINA |  | PROYECTOS | 30062899-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 397707 | VIATICOS Y TRASLADO REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACIETUNO, COMUNA FREIRINA | A | 7. VIATICOS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 490 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 30068774-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BARRANQUILLA. CALDERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 372257 | Diseño Construcción infraestructura Portuaria Caleta Barranquilla | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1266-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-02-19 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2026-11-26 | COPIAPO | CALDERA | Sin Reajuste | 342262.521 | 342262.521 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 33.5 | 174091.05 | 114651.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114651.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59439.309 | 168171.471 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 30069022-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA OBISPITO. CALDERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 393443 | Publicaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 30069022-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA OBISPITO. CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 276941 | Construccion Infraestructura Portuaria Caleta Obispito Comuna de Caldera | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | COPIAPO | CALDERA | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800000 | 399990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA |  | PROYECTOS | 30069022-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA OBISPITO. CALDERA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 397710 | VIATICOS Y TRASLADO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA OBISPITO, CALDERA | A | 7. VIATICOS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 290 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40000540-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TOTORAL BAJO, COPIAPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 276822 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Totoral Bajo | N | 1. OBRAS | 1266-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-04 | 2025-03-17 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2026-04-19 | COPIAPO | CALDERA | Indice de Precios al Consumidor | 2359300.026 | 2359300.026 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 15.39 | 681295.489 | 368473.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162112.379 | 0 | 102940.778 | 103420.028 | 119322.304 | 193500 | 1689204.276 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO |  | PROYECTOS | 40000540-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TOTORAL BAJO, COPIAPO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 397711 | VIATICOS Y TRASLADO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TOTORAL BAJO | A | 7. VIATICOS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 290 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40031734-0 | REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 393443 | Publicaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 152.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.691 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40031734-0 | REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 409193 | Diseño Obra de Arte Reposición Borde Costero Chañaral | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-09-12 |  |  | Sin Reajuste | 6800 | 6800 | 7433657-4 | ALICIA MARIA VILLARREAL MESA | 50 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40031734-0 | REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 378914 | Reposición Borde costero sector sur playa grande Chañaral | A | 1. OBRAS | 1266-1-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-05 | 2023-06-01 | 2023-06-12 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2024-12-17 |  |  | Indice Polinomico | 4551397.901 | 5697345.426 | 76160478-3 | LAVEL INGENIERIA SPA | 100 | 1129260.588 | 1129260.588 | 685482.159 | 201986.386 | 80095.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12167.516 | 149528.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40031734-0 | REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 415892 | Ejecución Obra de Arte Borde Costero Chañaral | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-05-05 |  |  | Sin Reajuste | 126500 | 126500 | 7433657-4 | ALICIA MARIA VILLARREAL MESA | 80 | 101200 | 101200 | 0 | 0 | 0 | 37950 | 0 | 25300 | 0 | 0 | 37950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40038775-0 | CONSERVACION DE BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS ETAPA I Y ETAPA II, BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 248656 | CONSERVACIÓN DE BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS ETAPA I Y ETAPA II, BAHÍA INGLESA, CALDERA | A | 1. OBRAS | 12676-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-26 | 2024-02-26 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2025-01-20 | COPIAPO | CALDERA | Indice de Precios al Consumidor | 608915.885 | 819077.747 | 76160478-3 | LAVEL INGENIERIA SPA | 100 | 117778.892 | 117778.892 | 0 | 0 | 117778.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, CHAÑARAL, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40070229-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 418730 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA, BORDE COSTERO HUASCO | N | 1. OBRAS | 1266-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-08-08 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2026-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1031875.18 | 1629305.719 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 0 | 53827.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53827.472 | 0 | 1619671.447 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, CHAÑARAL, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40070229-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 418732 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA, BORDE COSTERO PLAYA BRAVA CALDERA | N | 1. OBRAS | 1266-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-08-07 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2026-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 703199.56 | 747189.777 | 77688819-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 0 | 151524.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96609.165 | 54914.904 | 610665.708 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40049858-0 | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA TOTORALILLO NORTE, LA HIGUERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 384475 | Estudio Básico Diagnóstico Mejoramiento Caleta Totoralillo Norte - La HIguera | A | 2. ESTUDIOS | 1265-23-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2024-01-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2025-01-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 119164.944 | 142871.4 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 100 | 42679.088 | 42679.088 | 0 | 42679.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40051050-0 | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA SAN AGUSTIN, LA HIGUERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 384259 | Estudios Básicos Diagnóstico Mejoramiento Caleta San Agustín - La Higuera | A | 2. ESTUDIOS | 1265-22-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-21 | 2024-01-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2025-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 189049.75 | 206800.58 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 100 | 89865.041 | 89865.041 | 0 | 0 | 89865.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426830-0 | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA PTO. OSCURO, CANELA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 373277 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Inf Pesquera Artesanal Caleta Pto Oscuro | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1265-16-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-11-21 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2025-02-12 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 327822.985 | 208553.966 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 100 | 21167.632 | 21167.632 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 167.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426830-0 | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA PTO. OSCURO, CANELA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 368744 | Construcción Infr Pesquera Artesanal Caleta Pto Oscuro - Canela | A | 1. OBRAS | 1265-13-0123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-29 | 2023-07-25 | 2023-10-16 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2025-03-13 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 1979006.557 | 3027972.235 | 76060369-4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 100 | 413437.049 | 413437.049 | 286026.033 | 57320.486 | 0 | 0 | 70090.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30427824-0 | REPOSICION DE LA COSTANERA DE COQUIMBO, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 381486 | Reposición de la Costanera de Coquimbo - Termino de contrato | A | 1. OBRAS | 1265-18-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2024-05-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 932520.094 | 1709863.42 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 1185.123 | 1185.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 30486471-0 | REPOSICION DE LA PLAYA EN LOS VILOS, COMUNA DE LOS VILOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 395633 | Diseño Reposición de la Playa en Los Vilos Comuna de Los Vilos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1265-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-02 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2026-04-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 338242.982 | 333075.516 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 48.39 | 265404 | 166263.934 | 0 | 0 | 0 | 138651.734 | 0 | 0 | 0 | 27612.2 | 0 | 0 | 0 | 99140.066 | 82500 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038552-0 | CONSTRUCCION ENROCADO DE PROTECCION CALETA CHUNGUNGO, LA HIGUERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 408920 | Global de gasto de propuestas ST31 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 608.11 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038552-0 | CONSTRUCCION ENROCADO DE PROTECCION CALETA CHUNGUNGO, LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386480 | Construcción Enrocado de Protección Caleta Chungungo La Higuera | N | 1. OBRAS | 1265-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-16 | 2025-02-20 | 2025-07-28 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2026-06-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3546578.971 | 3240115.943 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 7.16 | 1000000 | 237224.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237224.348 | 343890.208 | 418885.444 | 2350000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICU¿A, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40046727-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA EN EL BORDE COSTERO DE LA REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 368748 | Conservación Caleta Hornos y Tongoy - Región Coquimbo | A | 1. OBRAS | 1265-10-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-19 | 2023-06-19 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2024-01-01 | ELQUI | COQUIMBO, LA HIGUERA | Indice de Precios al Consumidor | 1602377.676 | 1186023.933 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 100 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049847-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395605 | Conservación Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Sierra | A | 1. OBRAS | 1265-5-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-12 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2025-05-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 458390.945 | 423692.916 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 300730.122 | 300730.122 | 84956.435 | 176600 | 39173.688 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049848-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA HUENTELAUQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395613 | Conservación Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Huentelauquén | A | 1. OBRAS | 1265-7-0124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-11 | 2024-10-17 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-05-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 375366.76 | 330085.555 | 76590046-8 | CONSTRUCTORA CAVILOLEN SPA | 100 | 206914.145 | 206914.145 | 17013.065 | 27476.235 | 62399.959 | 73254.286 | 26770.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049850-0 | MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES, LA HIGUERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 408920 | Global de gasto de propuestas ST31 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 608.11 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049850-0 | MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES, LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 408683 | Mejoramiento Embarque y Desembarque en Caleta Corrales La Higuera | N | 1. OBRAS | 1265-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-07 | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2026-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3401700.069 | 3570219.679 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 23.62 | 1400000 | 857903.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178804.087 | 122433.241 | 274136.725 | 282529.761 | 299471.919 | 242624.267 | 2265000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049851-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SAN PEDRO LOS VILOS, | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395625 | Conservación Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta San Pedro Los Vilos | N | 1. OBRAS | 1265-10-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-05 | 2025-01-14 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-10-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 871208.037 | 770669.869 | 76590046-8 | CONSTRUCTORA CAVILOLEN SPA | 100 | 791863.097 | 791863.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86318.082 | 31088.639 | 92182.351 | 124300.439 | 310577.728 | 147395.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049853-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA TALCA, COMUNA DE OVALLE. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 408920 | Global de gasto de propuestas ST31 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 608.11 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049853-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA TALCA, COMUNA DE OVALLE. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 392261 | Construcción Obras Marítimas Caleta Talca Comuna de Ovalle | N | 1. OBRAS | 1265-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-06 | 2025-01-16 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2026-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1070936.192 | 1122844.346 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 32.94 | 718886 | 381670.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90666.242 | 28115.406 | 262889.153 | 155164.27 | 182050.929 | 449500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060365-0 | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395981 | Conservación Caleta Pesquera Artesanal Coquimbo | N | 1. OBRAS | 1265-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-05 | 2025-01-27 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-12-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1990590.053 | 2011535.507 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 63.79 | 2100000 | 1318716.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166046.057 | 154489.538 | 156731.042 | 142774.787 | 216872.367 | 481802.745 | 300764 | 480519.464 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061120-0 | MEJORAMIENTO CALETA LAS CONCHAS - LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 424381 | MEJORAMIENTO CALETA LAS CONCHAS - LOS VILOS | N | 1. OBRAS | 1265-3-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-19 | 2025-12-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2027-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3684134.718 | 3684134.718 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2225000 | 1594124.718 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056106-0 | DIAGNOSTICO CONSULTA INDIGENA RAPA NUI ISLA DE PASCUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 403017 | Estudio Básico Consulta Indígena Rapa Nui 2do llamado Región de Valparaíso Isla de Pascua | A | 2. ESTUDIOS | 1267-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-07 | 2024-09-16 | 2024-11-21 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 2026-01-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 177144.056 | 255546.925 | 76376183-5 | CONSULTORES BARROS Y COMPAÑÍA LIMITADA | 63 | 308297.192 | 128541.608 | 0 | 0 | 79155.777 | 0 | 0 | 0 | 49385.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179755.584 | 89829.572 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099436-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 423368 | Construcción Borde Costero entre El Durazno- Cueva el Pirata Quintero Región de Valparaíso segundo llamado | N | 1. OBRAS | 1267-3-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-30 | 2025-12-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-03-30 | 2027-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7115096.007 | 7115096.007 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3000000 | 4115086.007 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106643-0 | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 407069 | Publicación Asesoría Inspección Fiscal para la Obra Ampliación infraestructura Bahía Cumberland Juan Fernández | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 207 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ |  | PROYECTOS | 30106643-0 | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 415384 | Publicación para la Asesoría Inspección Fiscal para la Obra Ampliación infraestructura Bahía Cumberland Juan Fernández | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106643-0 | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 395057 | Asesoría Inspección Fiscal para la Obra Ampliación infraestructura Bahía Cumberland Juan Fernández | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 565518.087 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 320000 | 273508.087 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106643-0 | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 383018 | Ampliación infraestructura Bahía Cumberland Juan Fernández | N | 1. OBRAS | 1267-23-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-11-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2027-06-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7373803.041 | 9585124.68 | 7280480-5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1050000 | 8585114.68 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30364023-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR LAS TORPEDERAS VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 386519 | Diseño Construcción borde costero sector Las Torpederas Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 1267-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-01 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2026-02-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 282566.7 | 369793.69 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 53 | 109411.576 | 61923.456 | 0 | 0 | 0 | 72406.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10482.74 | 47488.12 | 0 | 182920.23 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010846-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA EL TABO CENTRO, COMUNA EL TABO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 395096 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra Construcción Borde Costero Playa El Tabo Centro El Tabo 2do llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1267-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-29 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2026-01-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 278593.601 | 241513.349 | 96831000-3 | INGEMED S.A. | 96 | 174594.52 | 161594.52 | 0 | 25155.063 | 19122.639 | 19689.072 | 19090.533 | 19764.696 | 19050.28 | 19857.336 | 19864.901 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010846-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA EL TABO CENTRO, COMUNA EL TABO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 387217 | Construcción Borde Costero Playa El Tabo Centro El Tabo 2do llamado | A | 1. OBRAS | 1267-11-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2024-01-10 | 2024-05-07 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2025-10-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2655627.608 | 3569477.1 | 76725628-0 | CONSTRUCTORA FUTURO SPA | 100 | 2603002.28 | 2549566.593 | 578748.301 | 0 | 168067.499 | 343256.891 | 573596.538 | 322812.778 | 181783.702 | 183396.441 | 187005.224 | 10899.219 | 0 | 53435.687 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017907-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA PESCADORES EX-SUDAMERICANA. VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 355993 | Estudios Básicos y proyecto vial para el diseño Construcción Infraestructura Portuaria para pescadores Ex Sudamericana, Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 1267-9-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-22 | 2023-02-06 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2025-01-13 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 107300 | 185700 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 100 | 2657.288 | 2657.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026617-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 417059 | Publicación Inscripción de terrenos Construcción de Obras marítimas y Terrestres Caleta Horcón 4to llamado | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 678.56 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 678.56 | 678.56 | 0 | 0 | 0 | 678.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026617-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 387128 | Asesoría Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Obras Marítimas y Terrestres caleta Horcón 2° llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1267-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-16 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2025-12-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 354712.286 | 405324.616 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 90 | 192978.089 | 171385.531 | 17377.071 | 17200.579 | 17444.029 | 22196.968 | 19194.438 | 21989.65 | 14523.324 | 8997.893 | 0 | 32461.579 | 14029.558 | 7563 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026617-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 379874 | Construcción de Obras Marítimas y Terrestres Caleta Horcón 4to llamado | A | 1. OBRAS | 1267-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-12 | 2023-08-07 | 2023-09-15 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2025-12-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7333849.412 | 9815898.51 | 7280480-5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 94.9 | 6560797.149 | 4173715.559 | 927073.537 | 744089.544 | 566398.32 | 701537.365 | 583453.661 | 161091.979 | 158953.561 | 331117.592 | 0 | 0 | 0 | 2387081.59 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 40039465-0 | CONSERVACION CALETA HIGUERILLAS, CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 373520 | Conservación Caleta Higuerillas Concón | A | 1. OBRAS | 1267-14-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-22 | 2024-01-17 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-10-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 298934.04 | 324160.819 | 76871933-0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 100 | 531.007 | 531.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40045806-0 | CONSERVACION OBRAS TERRESTRE Y MARITIMAS CALETA PORTALES VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 382843 | Conservación Obras marítimas Caleta Portales Valparaíso | A | 1. OBRAS | 1267-6-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-14 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2025-04-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1957183.385 | 2728996.872 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 100 | 250371.732 | 250371.732 | 0 | 0 | 143230.982 | 56543.497 | 44514.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6082.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40045806-0 | CONSERVACION OBRAS TERRESTRE Y MARITIMAS CALETA PORTALES VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 395834 | Conservación Obras Terrestres Caleta Portales Valparaíso Tercer llamado | N | 1. OBRAS | 1267-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-07-08 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2026-10-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2334570.767 | 3603412.415 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 0 | 318469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 200469 | 2000000 | 1453412.415 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046708-0 | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS RAPA NUI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 423444 | Conservación Caletas Pesqueras Rapa Nui (licitación privada) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000000 | 6999990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046713-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PUERTECITO, ETAPA 2 SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 370530 | Conservación infraestructura portuaria Caleta Puertecito etapa 2 San Antonio | A | 1. OBRAS | 1267-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-13 | 2024-03-20 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2025-11-08 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 2047102.208 | 2859478.013 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 83 | 2603939.561 | 1986125.506 | 0 | 601149.977 | 257718.215 | 130369.444 | 0 | 389167.165 | 182799.391 | 0 | 292607.677 | 132313.637 | 227449.722 | 390364.333 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | PETORCA | PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046715-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO PAPUDO Y CALETA ZAPALLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 370488 | Conservación borde costero Papudo y Caleta Zapallar | A | 1. OBRAS | 1267-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-07-15 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2025-09-14 | PETORCA | PAPUDO | Indice de Precios al Consumidor | 846757.727 | 1084087.285 | 76489182-1 | CONSTRUCTORA FSG SPA | 100 | 833950.8 | 833950.8 | 146524.715 | 128199.753 | 90341.542 | 110867.615 | 114481.323 | 34536.341 | 156634.869 | 0 | 0 | 52364.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046721-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA CUMBERLAND. ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 395842 | Conservación Infraestructura en Bahía Cumberland Archipielago Juan Fernández segundo llamado | N | 1. OBRAS | 1267-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-19 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2026-05-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 615418.996 | 1099031.835 | 77176896-2 | CONSTRUCCIONES FAM SPA | 0 | 131402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131402 | 1003629.835 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046721-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA CUMBERLAND. ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 371291 | Viáticos y pasajes asociados a la obra Conservación infraestructura en Bahía Cumberland Archipiélago Juan Fernández. | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Sin Reajuste | 0 | 22000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20168.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20168.112 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | PETORCA | PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057568-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS Y TERRESTRES CALETA PAPUDO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 415381 | Publicación para la Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra Construcción obras Marítimas y terrestres Caleta Papudo | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | PETORCA | PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057568-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS Y TERRESTRES CALETA PAPUDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389779 | Construcción obras marítimas y terrestres Caleta Papudo | N | 1. OBRAS | 1267-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-10-14 | 2025-03-14 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2027-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6152625.906 | 8266982.299 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 3.21 | 1232064.153 | 277471.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277471.813 | 443188.484 | 511403.856 | 6500000 | 1093648.966 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40059134-0 | CONSERVACION URGENCIA PROTECCIÓN COSTERA AV CARLOS ALESSANDRI, ALGARROBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 390899 | Conservación de Urgencia Protección Costera Av. Carlos Alessandri, Comuna de Algarrobo | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-07-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 443339.045 | 610006.252 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 65414.507 | 65414.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65414.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40059134-0 | CONSERVACION URGENCIA PROTECCIÓN COSTERA AV CARLOS ALESSANDRI, ALGARROBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 411504 | Conservación de emergencia suministro de roca Borde Costero Algarrobo | N | 1. OBRAS | 978-6-SE25 | Terminado | Trato directo | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-05-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 243943.628 | 235632.457 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 239027.081 | 239027.081 | 0 | 0 | 247500.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8473.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40059134-0 | CONSERVACION URGENCIA PROTECCIÓN COSTERA AV CARLOS ALESSANDRI, ALGARROBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 411506 | Conservación de emergencia muro contención Borde Costero Algarrobo | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-08-12 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2026-06-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2225472.55 | 2453298.002 | 7280480-5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 1830494.95 | 1078941.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585800.795 | 493141.155 | 0 | 751553 | 862540.422 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065017-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO HORCÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 402202 | Conservación Borde Costero Horcón | N | 1. OBRAS | 1267-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-02-04 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2026-01-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 790782.161 | 773668.313 | 77433248-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 43 | 620382.421 | 406021.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80165.788 | 122735.062 | 104058.56 | 99062.005 | 159676.829 | 54684.177 | 368211.579 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065404-0 | CONSERVACION SAN PEDRO, COMUNA DE CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 403305 | Conservación caleta San Pedro Concón | N | 1. OBRAS | 1267-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-01-27 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-10-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 209776.77 | 310963.03 | 76871933-0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 62.59 | 320089.004 | 320089.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70890.834 | 0 | 0 | 129011.245 | 120186.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039405-0 | CONSERVACION CALETA PESCADORES DE MATANZAS, NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 373631 | Conservación caleta pescadores de Matanzas Navidad | A | 1. OBRAS | 1267-17-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2024-01-22 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-12-16 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Indice de Precios al Consumidor | 181241.271 | 360810.492 | 76871933-0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 100 | 108376.926 | 108376.926 | 0 | 0 | 52188.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56187.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039409-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUCALEMU PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 367996 | Conservación Caleta de pescadores Bucalemu comuna de Paredones | A | 1. OBRAS | 1267-16-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2024-01-15 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-12-14 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 242165 | 340448.255 | 76871933-0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 100 | 69683.785 | 69683.785 | 0 | 49122.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20561.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039412-0 | CONSERVACION INTEGRAL BORDE COSTERO BUCALEMU, COMUNA PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 373648 | Conservación integral borde costero Bucalemu comuna Paredones | N | 1. OBRAS | 1267-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-03-25 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-09-20 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 358127.882 | 498343.504 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 58 | 528604.523 | 520010.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59632.442 | 65864.2 | 52909.438 | 0 | 86037.752 | 255566.366 | 8594.325 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049233-0 | CONSERVACION CALETA PESCADORES PICHILEMU, COMUNA PICHILEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375850 | Conservación caleta de pescadores Pichilemu comuna pichilemu | A | 1. OBRAS | 1267-20-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-01-24 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-12-13 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 274402.457 | 388782.879 | 76871933-0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 100 | 58040.101 | 40263.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40263.054 | 0 | 0 | 0 | 17777.047 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD |  | PROYECTOS | 40057852-0 | CONSTRUCCION PROTECCION DE RIBERA LA BOCA DE RAPEL Y MUELLE TURISTICO, NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 409106 | Publicación Construcción Protección de Ribera la Boca de Rapel y Muelle Turístico | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057852-0 | CONSTRUCCION PROTECCION DE RIBERA LA BOCA DE RAPEL Y MUELLE TURISTICO, NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 387083 | CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN DE RIBERA LA BOCA DE RAPEL Y MUELLE TURÍSTICO | N | 1. OBRAS | 1267-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-17 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-12-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1418886.841 | 1402147.359 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 54.2 | 1584327.403 | 865909.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96916.635 | 407476.024 | 124467.806 | 107324.822 | 129724.593 | 306130 | 412287.523 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CURICO | VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40015295-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LLICO, COMUNA DE VICHUQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 296268 | Mejoramiento Borde Costero Llico | A | 1. OBRAS | 1268-30-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2024-02-21 | 2024-03-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2025-10-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3946242.26 | 5004722.136 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 100 | 4308425.429 | 4181235.671 | 219999.076 | 221791.133 | 268300.857 | 420257.532 | 315401.424 | 418153.019 | 520585.587 | 519641.919 | 612419.692 | 664685.432 | 58000 | 69189.758 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40038908-0 | CONSERVACION OBRAS MARITIMAS CALETA MAGUELLINES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 396032 | Conservación Sistema de Agua Potable Obras Terrestres Maguellines | A | 1. OBRAS | 1268-4-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-27 | 2024-04-17 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2025-02-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 362343.1 | 410560.726 | 77433248-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 100 | 103814.107 | 103814.107 | 0 | 57829.921 | 0 | 36219.701 | 0 | 9764.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40050867-0 | CONSTRUCCION ESPIGÓN MARÍTIMO CALETA PELLINES. CONSTITUCIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 401098 | Construcción Espigón Marítimo Caleta Pellines | N | 1. OBRAS | 1268-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-26 | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2026-03-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3396606.29 | 3044009.551 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 70.69 | 2734999.867 | 1604999.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188306.828 | 0 | 1416693.039 | 0 | 1130000 | 1000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CAUQUENES | PELLUHUE | del Maule | PROYECTOS | 40056119-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EMERGENCIA PASARELA PEATONAL ORIENTE BC CURANIPE, PELLUHUE. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 383496 | REPOSICION DE EMERGENCIA PASARELA BORDE COSTERO CURANIPE | A | 1. OBRAS | 1268-11-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-06-18 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2025-07-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 682577.67 | 748904.47 | 77433248-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 100 | 621591.308 | 621591.308 | 0 | 213944.584 | 83533.38 | 142268.459 | 101561.152 | 16860.982 | 0 | 63422.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40056121-0 | REPOSICION DE TRES MUELLES FLOTANTES RIO MAULE, CONSTITUCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 383512 | Reposición Tres Muelles Flotantes Río Maule | N | 1. OBRAS | 1268-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-27 | 2025-03-26 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1779284.027 | 1955473.168 | 76060369-4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 53.28 | 1339999.282 | 925444.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319072.283 | 199197.362 | 206468.884 | 200705.753 | 200000 | 214555 | 990000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CURICO | VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40057612-0 | CONSERVACIÓN EMERGENCIA INFRAESTRUCTURA DE APOYO CALETA LLICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386979 | Conservacion de emergencia infraestruyctura de apoyo caleta llico | A | 1. OBRAS | 1268-32-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2025-03-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 165576.355 | 277614.466 | 76871933-0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 100 | 94075.666 | 94075.666 | 0 | 64201.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29873.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40057660-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA CALETA ATENAS Y TABLAESTACADO DE FONDEO RIO MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399883 | Conservacion de Emergencia Caleta Atenas y Tablaestacado de fondeo | A | 1. OBRAS | 1268-10-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-12 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2025-03-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 496253.8 | 600021.472 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 100 | 552815.221 | 552815.221 | 159132.457 | 131326.593 | 244032.648 | 18323.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 40057703-0 | REPOSICION DE EMERGENCIA ESPIGON Y PROTECCION COSTERA RIO MATAQUITO, SECTOR LA PESCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387070 | Reposicion de emergencia espigon y proteccion costera Rio Mataquito | A | 1. OBRAS | 1268-12-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-06-18 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2025-01-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 858097.114 | 1298971.555 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 100 | 742269.942 | 420269.942 | 0 | 420269.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40057710-0 | REPOSICION DE EMERGENCIA Y MEJORA DEFENSAS RIBERA SUR RIO MAULE, CONSTITUCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 407135 | Reposicion de emergencia Proteccion de Ribera Río Maule 2do llamado | N | 1. OBRAS | 1268-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-13 | 2024-12-17 | 2025-03-27 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2026-01-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2069302.9 | 2549810.038 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 34 | 1168471.106 | 411681.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71773.602 | 23111.288 | 54793.542 | 262002.674 | 570000 | 186790 | 2000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CAUQUENES | PELLUHUE | del Maule | PROYECTOS | 40058096-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DESEMBARQUE CALETA MAGUILLINES, CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 398730 | Mejoramiento Sistema de Desembarque Caleta Maguellines | N | 1. OBRAS | 1268-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-25 | 2024-11-26 | 2025-03-24 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2027-11-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1719323.049 | 1891858.309 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800000 | 1350700 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40059790-0 | CONSERVACION ESPIGON QUIVOLGO, COMUNA DE CONSTITUCION, REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 392632 | Conservacion Espigon Quivolgo Constitucion | A | 1. OBRAS | 1268-13-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-06-19 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2025-04-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1110565.12 | 1490949.192 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 100 | 1463409.238 | 1463409.238 | 0 | 308142.147 | 747015.671 | 280958.061 | 90804.716 | 0 | 36488.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Ñuble | ITATA | COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40074009-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE PROTECCIÓN COSTERA, SECTOR PERALES, COELEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 421751 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA TALUD DE PROTECCIÓN DE PERALES | N | 1. OBRAS | 1268-3-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-12-01 | 2025-12-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2026-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1415671.6 | 1415671.6 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1698796 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059911-0 | ANALISIS GEOTECNICO Y DE MAREAS EN PUNTA LAVAPIE, ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 394663 | Análisis Geotécnico y de Mareas en Punta Lavapie | A | 2. ESTUDIOS | 1268-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-06 | 2024-04-24 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-10-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 185104.5 | 184663.01 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 100 | 76598.396 | 76598.396 | 0 | 0 | 76598.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 30366073-0 | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 378584 | Conservacion Calado Via de navegacion Rio Lebu | A | 1. OBRAS | 1268-5-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-13 | 2023-05-18 | 2023-06-16 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2025-01-11 |  |  | Indice Polinomico | 3219059.442 | 4978021.49 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 757240.633 | 757240.633 | 0 | 566952.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186446.061 | 0 | 3842.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 30485816-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SCHWAGER, CORONEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 338730 | Mejoramiento Borde Costero Schwager | A | 1. OBRAS | 1268-27-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-25 | 2023-12-07 | 2024-01-29 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2025-10-01 | CONCEPCION | CORONEL | Indice de Precios al Consumidor | 4072151.19 | 3761900.893 | 10453111-3 | GABRIEL IGNACIO FERNANDEZ DE LA MAZA | 100 | 2572707 | 2252998.326 | 236686.098 | 358194.979 | 331101.855 | 235304.788 | 215639.639 | 119125.754 | 212818.23 | 253523.491 | 253393.057 | 37210.435 | 0 | 319708.674 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 30486089-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA BLANCA, CORONEL - LOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 414208 | Diseño Mejorameinto Borde Costero Playa Blanca Coronel y Lota | N | 2. ESTUDIOS | 1268-1-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-16 | 2025-07-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-28 | 2027-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 295120 | 295120 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 190708 | 241128 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40010940-0 | CONSTRUCCION RAMPA MULTIPROPOSITO Y AMPLIACION EXPLANADA CALETA PUNTA LAVAPIE, ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 419084 | Construcción rampa multipropósito y ampliación de explanada Caleta Punta Lavapie | N | 1. OBRAS | 978-15-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-24 | 2025-11-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-01-20 | 2028-01-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 12398093.647 | 12398093.647 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500000 | 14302482 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40035647-0 | MEJORAMIENTO PLAYA EL MORRO, TALCAHUANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 385036 | Mejoramiento Playa El Morro, Comuna de Talcahuano, Región del Biobío. 2do Llamado | A | 1. OBRAS | 1268-22-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-19 | 2023-11-30 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2025-04-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2926122.639 | 2849671.368 | 77851400-1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 100 | 460819.039 | 336613.727 | 0 | 243291.906 | 29486.988 | 63834.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40584.312 | 83621 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40036482-0 | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO TUBUL, ARAUCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 362865 | Prefactibilidad Mejoramiento Desembocadura Rio Tubul | A | 2. ESTUDIOS | 1268-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-07-10 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2025-10-03 |  |  | Sin Reajuste | 487900 | 469972.769 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 63 | 412889.469 | 297494.11 | 0 | 0 | 0 | 297494.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115395.359 | 0 | 90996.831 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037692-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 REGION BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370333 | Conservacion Caleta Lota Bajo | A | 1. OBRAS | 1268-18-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-09-29 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2024-11-04 | CONCEPCION | LOTA | Indice de Precios al Consumidor | 1131023.513 | 1384072.297 | 77851400-1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 100 | 4121.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4121.774 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 40038619-0 | AMPLIACION EXPLANADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALETA LO ROJAS, CORONEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 359139 | Ampliacion Explanada y obras complementarias Caleta Lo rojas | A | 1. OBRAS | 1268-6-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-13 | 2023-05-18 | 2023-12-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2025-02-27 | CONCEPCION | CORONEL | Indice de Precios al Consumidor | 2539965.683 | 3228968.838 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 100 | 388610.276 | 388610.276 | 0 | 299035.147 | 0 | 0 | 0 | 67705.33 | 0 | 0 | 0 | 21869.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40047075-0 | CONSTRUCCION FRENTE DE ATRAQUE CALETA QUIDICO, TIRUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 292163 | Construcción frente de Atraque Caleta Quidico | N | 1. OBRAS | 1268-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-06 | 2024-04-09 | 2024-12-05 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2026-02-06 | ARAUCO | TIRUA | Indice de Precios al Consumidor | 2950024.426 | 4308032.474 | 76060369-4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 79 | 4150000 | 2999999.526 | 0 | 0 | 0 | 375770.311 | 518646.002 | 455307.09 | 419382.475 | 358518.067 | 158763.583 | 713611.998 | 0 | 1150000.474 | 1222324.55 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | del Biobío | PROYECTOS | 40050000-0 | MEJORAMIENTO CALETA ALTO DEL REY BOCA SUR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 391092 | Mejoramiento Caleta Alto del Rey | N | 1. OBRAS | 1268-27-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-20 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-10-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 295373.133 | 335558.838 | 76339995-8 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 100 | 358736.916 | 324314.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111627.099 | 128154.817 | 84532.428 | 0 | 34422.572 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 40058904-0 | CONSERVACION RAMPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALETA PUEBLO HUNDIDO, COMUNA DE LOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 389624 | Conservacion Rampa y Obras COmplementarias Caleta Pueblo Hundido | A | 1. OBRAS | 1268-41-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-23 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2025-03-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 450129.772 | 558050.388 | 77433248-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 100 | 301167.7 | 301167.7 | 0 | 133007.434 | 56415.762 | 0 | 0 | 47233.845 | 0 | 64510.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40060496-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO LA POZA, TALCAHUANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370344 | Conservacion la Poza talcahuano | N | 1. OBRAS | 1268-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-03-19 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2026-05-13 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 1011678.11 | 997674.075 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 9 | 500000.06 | 34578.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34578.513 | 150000 | 315421.547 | 646698.965 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40060498-0 | CONSERVACION CALETA COLIUMO, TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370346 | Conservacion caleta Coliumo | N | 1. OBRAS | 1268-25-O12 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-03-18 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2026-02-21 | CONCEPCION | TOME | Indice de Precios al Consumidor | 584772.7 | 681710.835 | 76190057-9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 15 | 250000 | 58129.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58129.061 | 50000 | 141870.939 | 517153.793 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482320-0 | MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 373647 | Mejoramiento Borde Fluvial Sector Cendyr Nautico, Carahue 4to llamado | A | 1. OBRAS | 1268-23-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-25 | 2023-11-10 | 2024-01-22 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2025-09-06 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 2663777.577 | 2728552.196 | 76592630-0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 100 | 2011518.459 | 1605148.95 | 144999.923 | 0 | 0 | 0 | 367725.154 | 201403.824 | 143876.895 | 174630.953 | 268228.323 | 304283.878 | 61553 | 344816.509 | 156296.581 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482321-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LA BARRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 392550 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal de Mejoramiento Borde Costero Caleta la Barra | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1268-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-08 | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2025-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 391410.873 | 408045.217 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 85 | 281808.917 | 215221.136 | 21516.547 | 0 | 41460.431 | 21939.666 | 21272.276 | 22025.123 | 21227.9 | 22127.256 | 22135.592 | 21516.345 | 27209.149 | 39378.632 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482321-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LA BARRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309806 | Mejoramiento Borde Costero Caleta La Barra | A | 1. OBRAS | 978-23-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-21 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 2024-04-17 | 2025-12-30 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 8301475.272 | 9407689.628 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 87 | 6501460.076 | 5150941.222 | 367687.745 | 899998.621 | 297476.849 | 727641.688 | 443978.448 | 523924.077 | 721304.219 | 405185.767 | 363728.662 | 400015.146 | 401278.03 | 949240.824 | 584330 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, PUCON, SAAVEDRA, TOLTEN, VILLARRICA, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011984-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 344649 | Conservación Canalizo acceso Caleta Queule | N | 1. OBRAS | 1268-18-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-13 | 2024-12-31 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-08-19 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 517624.058 | 106045.643 | 76060369-4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 100 | 109211.793 | 109211.793 | 0 | 0 | 0 | 79478.014 | 0 | 0 | 29733.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047069-0 | CONSERVACION EMBARCADERO VILLA ICALMA, PROVINCIA DE MALLECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 275720 | Conservacion Embarcadero Villa Icalma | A | 1. OBRAS | 1268-29-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-22 | 2023-12-27 | 2024-06-27 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-12-31 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 248159.654 | 349654.849 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 100 | 113535.756 | 113535.756 | 0 | 86393.858 | 0 | 0 | 27141.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047072-0 | CONSERVACIÓN EMBARCADERO PUERTO DOMINGUEZ PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 414260 | Conservacion Embarcadero Puerto Dominguez 4to llamado | N | 1. OBRAS | 1268-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-24 | 2025-07-30 | 2025-08-28 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2026-04-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 521963.557 | 672302.536 | 76445456-1 | CONSTR ARS LTDA | 5 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 588902.536 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057679-0 | CONSERVACION obras terrestres NEHUENTUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 373652 | Conservacion obras terrestres Nehuentue | A | 1. OBRAS | 1268-42-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-27 | 2024-08-06 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2025-03-06 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 258311.145 | 411909.513 | 76142161-1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 100 | 121416.692 | 121416.692 | 0 | 69621.469 | 51795.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40058166-0 | CONSERVACION BORDE LACUSTRE LICANRAY, COMUNA DE VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 389301 | Conservacion Borde Lacustre Licanray Comuna de Villarrica | A | 1. OBRAS | 1268-37-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-01-23 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 2025-01-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 835697.651 | 1126918.209 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 100 | 216351.849 | 216351.849 | 216351.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40036895-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES DISEÑO DE EMBARCADEROS Y BOTADEROS PÚBLICOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 321112 | Diagnóstico de Condiciones Naturales para el Diseño de Embarcaderos y Botaderos Públicos en la Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 1271-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-16 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2025-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 532104.984 | 584747.299 | 12465725-3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 98.8 | 551191.336 | 551191.331 | 0 | 0 | 9315.266 | 83406.872 | 458469.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 375708 | Resguardo Draga Ernesto Pinto Lagarrigue y Naves auxiliares año 2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1271-13-LQ23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-24 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-03-01 | 2025-06-22 |  |  | Sin Reajuste | 217538.232 | 290050.976 | 76812815-4 | HECOB SPA | 100 | 36256.372 | 36256.372 | 0 | 18128.186 | 18128.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458146-0 | MEJORAMIENTO COSTANERA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 279072 | Mejoramiento Costanera de Panguipulli | A | 1. OBRAS | 1271-11-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-16 | 2024-02-19 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2025-05-19 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 2228137.862 | 2801018.401 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 100 | 1457014.385 | 1457014.385 | 350053.624 | 419257.549 | 290402.286 | 183364.069 | 39585.681 | 0 | 0 | 174351.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30465533-0 | CONSTRUCCION EMBARCADERO MATTA SECTOR LAS ÁNIMAS COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 280728 | Construcción Embarcadero Matta Sector Las Animas comuna Valdivia | N | 1. OBRAS | 1271-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-02 | 2024-10-28 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2026-02-13 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 4046095 | 3102846.041 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 47.31 | 2478155.714 | 1575359.801 | 0 | 0 | 0 | 140679.057 | 83827.914 | 207333.559 | 264553.406 | 215907.815 | 258347.542 | 404710.508 | 456730.04 | 446065.873 | 950000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011498-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RÍOS 2020-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 308938 | Conservación Infraestructura Terrestre y Portuaria, Puerto Base Draga Ernesto Pinto, Dirección de Obras Portuarias, Región de Los Ríos. | A | 1. OBRAS | 1271-16-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-29 | 2024-06-17 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2025-02-12 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 1194788.016 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 100 | 201362.642 | 91236.435 | 0 | 75049.527 | 16186.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110126.207 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014304-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACIÓN TURÍSTICA RIO BUENO COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389793 | Construcción Infraestructura para Navegación Turística Río Bueno Provincia del Ranco Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 1271-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-21 | 2024-03-28 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2025-12-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2297478.759 | 4111738.572 | 76060369-4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 99.92 | 3124314.651 | 3120832.092 | 212633.909 | 379889.947 | 325452.231 | 225860.143 | 436396.78 | 287832.401 | 359505.886 | 232665.309 | 612142.003 | 48453.483 | 3470.537 | 12.022 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014308-0 | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL SECTOR COCULE, COMUNA DE LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 277472 | Construcción Borde Fluvial sector Cocule, comuna de La Unión | N | 1. OBRAS | 1271-11-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-02-25 | 2025-03-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-15 | 2027-02-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5311223.458 | 5491324.253 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5891314.253 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40026233-0 | CONSTRUCCION EMBARCADERO DE CONECTIVIDAD SECTOR LAS COLORADAS, ISLA DEL REY, COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 311681 | Construcción embarcadero de Conectividad Las Coloradas, Isla del Rey, comuna de Corral | A | 1. OBRAS | 1271-18-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-26 | 2022-09-30 | 2022-12-28 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-12-20 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 1348938.568 | 2292781.291 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 8170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8170 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057600-0 | CONSERVACION TERMINAL DE PASAJEROS DE NIEBLA Y SECTORES COSTEROS, REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390503 | CONSERVACION TERMINAL DE PASAJEROS DE NIEBLA Y SECTORES COSTEROS, REGION DE LOS RIOS | N | 1. OBRAS | 1271-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-01-27 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-10-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 820006.414 | 900385.865 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 90.21 | 922431.605 | 922431.605 | 0 | 0 | 0 | 53131.447 | 0 | 259218.882 | 280170.654 | 150022.964 | 66386.878 | 113500.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40059302-0 | CONSERVACION TRANSBORDADOR PUERTO FUY, LAGO PIREHUEICO, REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 354001 | Carena Barcaza Puerto Fuy año 2024 | N | 1. OBRAS | 1271-1-LR25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-13 | 2025-04-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-21 | 2025-09-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 752368.575 | 709227.803 | 77131333-7 | BLAUWAL SPA | 0 | 751797.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751797.803 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40059302-0 | CONSERVACION TRANSBORDADOR PUERTO FUY, LAGO PIREHUEICO, REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 424446 | Servicio de Mantención mayor para el Transbordador Puerto Fuy Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 314374.028 | 0-0 |  | 0 | 314374.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314374.028 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL, MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40059310-0 | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390476 | Conservación Caletas Pesqueras de Bonifacio, El Piojo y Chaihuín, Comunas de Valdivia y Corral, Región de Los Ríos. | N | 1. OBRAS | 1271-8-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-12 | 2025-10-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-28 | 2026-09-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1200000 | 1615030.2 | 77433248-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 0 | 360980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360980 | 1545050.2 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL, MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40059310-0 | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 423387 | CONSERVACIÓN CALETA PESQUERA MEHUÍN, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS | N | 1. OBRAS | 1271-10-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-10 | 2025-11-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-22 | 2027-08-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 793391.445 | 793391.445 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 843381.445 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 40065048-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA MUELLE DE CONECTIVIDAD QUITAQUI, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 400465 | Habilitación de Emergencia Muelle de conectividad Quitaqui | A | 1. OBRAS | 1271-54-SE24 | Terminado | Trato directo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 2024-08-06 | 2024-11-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 230000 | 242630.171 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 100 | 18257.66 | 18257.66 | 18257.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40067881-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA HABILITACION RAMPAS Y REFUGIOS EN TERMINALES PORTUARIOS NIEBLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 400463 | Habilitación Rampas y refugios de Emergencia en Terminales Portuarios de Niebla y Corral | N | 1. OBRAS | 1-2 | Adjudicado | Propuesta privada | 2025-01-16 | 2025-02-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 529836.79 | 862014.761 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 11.5 | 339028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272170.752 | 66857.248 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40067884-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA HABILITACION BORDE LACUSTRE HUEQUECURA, COMUNA DE FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 407090 | CONSERVACION DE EMERGENCIA HABILITACION BORDE LACUSTRE HUEQUECURA, COMUNA DE FUTRONO | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2024-11-04 | 2024-11-18 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2024-11-21 | 2025-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 305582.908 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 100 | 354280.991 | 304773.991 | 0 | 0 | 248098.369 | 56675.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49507 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40038350-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE CONECTIVIDAD, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372887 | Diagnóstico Plan de Conectividad Región de los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 1269-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-05-24 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2024-08-16 | OSORNO, LLANQUIHUE, PALENA | RIO NEGRO, PUERTO MONTT, CHAITEN | Sin Reajuste | 416547.161 | 499258 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 100 | 4040.023 | 4040.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4040.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40038931-0 | DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS GRUPO N° 1, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 397022 | Diagnóstico de Caletas Pesqueras Grupo N°1 Región de Los Lagos (Tercer Llamado a Licitación) | A | 2. ESTUDIOS | 1269-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-08 | 2024-05-14 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-08-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 691128.2 | 829265.732 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 98 | 871765.999 | 507155.999 | 351476.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155679.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364610 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30295175-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Lagos | 382864 | Conservación Trato Directo Overhaul Azimutales Nave Caupolican | A | 1. OBRAS | 1269-75-SE23 | Terminado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-01-02 | 2025-05-26 |  |  | Sin Reajuste | 183082.908 | 228417.949 | 77522380-4 | SOC. DE TRANSPORTES Y COMERCIO MARITIME SERVICE LT | 100 | 88758.141 | 88758.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88758.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30352328-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391133 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero de Quellón | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-11 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2025-09-02 |  |  | Sin Reajuste | 229574.8 | 204447.945 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 100 | 140557.962 | 140557.962 | 15844.715 | 15844.716 | 14311.356 | 15844.716 | 15333.596 | 15844.716 | 15333.596 | 15844.715 | 15844.716 | 511.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30352328-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276808 | Mejoramiento Borde Costero de Quellón | A | 1. OBRAS | 1269-25-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-12 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2025-09-30 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 5273368.025 | 5895939.148 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 100 | 5167868.915 | 5138829.114 | 987736.718 | 583325.438 | 344302.119 | 349409.782 | 233956.173 | 489847.556 | 899769.836 | 481188.567 | 504574.391 | 264718.534 | 29039.801 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30377026-0 | MEJORAMIENTO PLAYA URBANA PUERTO VARAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412894 | Mejoramiento playa urbana Puerto Varas | N | 1. OBRAS | 978-12-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-30 | 2026-01-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-04-01 | 2027-12-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9696056.213 | 9696056.213 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4135257 | 6716056.213 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391158 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Sector Iansa Llanquihue | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-23 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2026-01-21 |  |  | Sin Reajuste | 213024.756 | 189993.161 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 73.33 | 154106.909 | 133750.499 | 0 | 25594.315 | 12666.211 | 14023.305 | 13570.94 | 14023.305 | 13570.94 | 13478.641 | 13251.902 | 13570.94 | 14023.305 | 6333.105 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262865 | Mejoramiento Borde Costero sector Iansa Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1269-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-03-05 | 2024-09-13 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2025-12-03 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 4667770.822 | 5924308.215 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 93 | 6128482.159 | 5590660.003 | 421615.307 | 700323.892 | 662476.959 | 695829.372 | 646480.136 | 445004.954 | 405384.236 | 549508.364 | 500089.672 | 563947.111 | 425488.539 | 112333.617 | 94576.768 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391163 | Gastos en Publicaciones Mejoramiento Borde Costero Iansa Llanquihue | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 800 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 30404274-0 | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391283 | Normalización Infraestructura Portuaria de Conectividad Quilacahuín comuna de San Pablo | N | 1. OBRAS | 1269-28-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-04-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-14 | 2026-08-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 667553.646 | 667553.646 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50000 | 961201 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 30404274-0 | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391295 | Gastos de Viáticos Normalización Infraestructura Portuaria de Conectividad Quilacahuin, comuna de San Pablo | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 777 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 427 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40002840-0 | MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 376916 | Asesoría inspección fiscal Varadero Quellon Etapa 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-16-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-06 | 2023-11-29 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2025-03-06 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 219283.651 | 235993.393 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 65077.874 | 65077.874 | 27279.664 | 20321.654 | 14198.869 | 3277.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40002840-0 | MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 381677 | Mejoramiento Varadero Puerto Pesquero Quellón - E1 | A | 1. OBRAS | 1269-8-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-08-02 | 2023-09-27 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2025-11-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6123940.109 | 11401573.097 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 5614837.676 | 5614837.676 | 859082.762 | 519275.887 | 598282.869 | 817542.82 | 739152.877 | 850870.728 | 493741.445 | 294236.068 | 442652.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40002840-0 | MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391472 | Viáticos Mejoramiento Varadero Puerto Pesquero Quellón - E1 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 420549 | Conservación Vías de Navegación Río Pudeto comuna de Ancud (Saldo Pendiente) | N | 1. OBRAS | 1269-15-O121 | Adjudicado | Trato directo | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-22 | 2026-04-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 30362.272 | 30362.272 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40020114-0 | AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372471 | AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | A | 1. OBRAS | 978-22-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2026-01-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 8443936.759 | 8007032.311 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 57.7 | 6492266.411 | 3517684.751 | 418912.197 | 0 | 182688.458 | 163089.768 | 0 | 914018.011 | 927115.943 | 195269.442 | 210027.294 | 506563.638 | 1901637.27 | 1072944.39 | 2413860.976 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40029760-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES DE QUENUIR, MAULLIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 376497 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA QUENUIR | N | 1. OBRAS | 1269-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-06 | 2025-02-19 | 2025-08-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2026-11-05 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 5688726.376 | 5198365.287 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 2.55 | 750400 | 128307.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128307.792 | 183067.402 | 439024.806 | 2662908.787 | 2993972.124 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40032344-0 | MEJORAMIENTO DE RAMPA DEL ACCESO PRINCIPAL DE ISLA PULUQUI, CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 418103 | Mejoramiento Rampa del Acceso Principal de Isla Puluqui comuna de Calbuco | N | 1. OBRAS | 1269-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-07-23 | 2025-09-03 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2026-08-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2678980 | 2256679.464 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 322327.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117313.385 | 205014.055 | 2078439.077 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40032362-0 | MEJORAMIENTO RAMPA AUCHAC, QUELLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391330 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rampa Auchac Quellón | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-5-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-09 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 172993.275 | 150334.671 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 73846.293 | 73846.293 | 18857.886 | 17966.182 | 17569.869 | 19452.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40032362-0 | MEJORAMIENTO RAMPA AUCHAC, QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389322 | Mejoramiento Rampa Auchac comuna de Quellón | A | 1. OBRAS | 1269-24-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-06 | 2024-03-22 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2025-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1991820.786 | 2290453.018 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 100 | 800806.517 | 800806.517 | 353447.241 | 214812.213 | 41540.722 | 0 | 185509.263 | 5497.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40032362-0 | MEJORAMIENTO RAMPA AUCHAC, QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391339 | Viáticos Mejoramiento Rampa Auchac comuna de Quellón | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40038844-0 | REPOSICION RAMPA ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394601 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Rampa Capilla Antigua Isla Alao comuna de Quinchao | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-06 | 2025-02-05 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2026-04-11 |  |  | Sin Reajuste | 244730.121 | 206328.24 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 47.4 | 123265.416 | 88783.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2294.888 | 17523.768 | 16958.486 | 17523.768 | 17523.768 | 16958.486 | 17523.767 | 16958.485 | 83062.824 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40038844-0 | REPOSICION RAMPA ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394588 | Reposición Rampa Sector Capilla Isla Alao Comuna de Quinchao | N | 1. OBRAS | 1269-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-27 | 2024-11-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2026-01-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3801397.27 | 4173067.05 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 55 | 3205089.801 | 2235327.136 | 0 | 0 | 138918.033 | 0 | 0 | 234532.455 | 305044.437 | 675369.487 | 621258.482 | 260204.242 | 459585.433 | 510177.232 | 1698867.063 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40038871-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE CHAITÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 418758 | Conservación Infraestructura Portuaria sector Muelle Chaitén | N | 1. OBRAS | 1269-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-31 | 2025-09-09 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2026-06-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 513607.744 | 435727.867 | 77688819-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 0 | 88950.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88950.052 | 451699.071 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40038876-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MAULLIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 373119 | Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Maullín | A | 1. OBRAS | 1269-12-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-31 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2025-03-16 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 899394.589 | 1109449.4 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 100 | 371379.96 | 333162.013 | 100826.638 | 136947.055 | 64564.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30823.802 | 0 | 0 | 0 | 38217.947 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | de los Lagos | PROYECTOS | 40038879-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COMUNA DE FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394335 | Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Frutillar | A | 1. OBRAS | 1269-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-12 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-04-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 693192.283 | 998475.89 | 76224842-5 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 100 | 355647.881 | 355647.881 | 0 | 61810.435 | 88664.167 | 50295.221 | 0 | 154878.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40038882-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 373061 | Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Cochamó | N | 1. OBRAS | 1269-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-06 | 2025-02-03 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2026-01-03 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 654035.579 | 656893.401 | 77991288-4 | SOCIEDAD DE INVERSIONES E INGENIERIA ARRAYANES SPA | 40 | 599857.551 | 275738.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96169.335 | 0 | 43975.593 | 135593.942 | 145984.007 | 178134.674 | 139475.742 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40043864-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CALETA PESQUERA BAHIA MANSA, SAN JUAN DE LA COSTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 376488 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CALETA BAHIA MANSA | N | 1. OBRAS | 978-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2027-04-18 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 9698808.138 | 9762785.44 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 579000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249000 | 330000 | 2659000 | 7646776 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050370-0 | CONSERVACION RAMPA PUNTA CORONEL Y BORDE COSTERO PARGUA COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391301 | Conservación Rampa Punta Coronel y borde costero Pargua Comuna de Calbuco | A | 1. OBRAS | 1269-11-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2025-09-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 866118.628 | 986953.304 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 1263494.965 | 1016122.136 | 0 | 65047.61 | 310144.831 | 186433.629 | 218313.264 | 219554.568 | 0 | 0 | 0 | 16628.234 | 0 | 247372.829 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050370-0 | CONSERVACION RAMPA PUNTA CORONEL Y BORDE COSTERO PARGUA COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391302 | Viáticos Conservación Rampa Punta Coronel, Comuna de Calbuco | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 621 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40050375-0 | CONSERVACION RAMPAS EL PASAJE - COYUMBUE COMUNA DE DALCAHUE Y CURACO DE VELEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391313 | CONSERVACION RAMPAS EL PASAJE Y COYUMBUE COMUNA DE DALCAHUE Y CURACO DE VELEZ | N | 1. OBRAS | 1269-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-02-26 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2026-02-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1150114.72 | 1263061.252 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 55 | 1438111 | 669198.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65365.093 | 497278.566 | 106554.719 | 0 | 0 | 0 | 768912.622 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40050375-0 | CONSERVACION RAMPAS EL PASAJE - COYUMBUE COMUNA DE DALCAHUE Y CURACO DE VELEZ | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391316 | VIATICOS CONSERVACION RAMPA EL PASAJE COMUNA DE DALCAHUE | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1035 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 673 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40050376-0 | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA BARRIO INDUSTRIAL COMUNA DE QUELLÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391315 | Conservación Protección Costera Barrio Industrial, Comuna De Quellón | A | 1. OBRAS | 1269-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-19 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2025-12-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 952005.653 | 1031100.55 | 76205498-1 | ING Y CONST. AUTOMO SPA | 73.4 | 1341305.255 | 774273.286 | 0 | 0 | 101479.396 | 49052.671 | 99809.154 | 76476.053 | 39997.357 | 35713.771 | 35728.842 | 336016.042 | 264535.046 | 302496.923 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40050376-0 | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA BARRIO INDUSTRIAL COMUNA DE QUELLÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391325 | Viáticos Conservación Protección Costera Barrio Industrial, Comuna De Quellón | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 621 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050382-0 | CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO, CONSERVACION MENOR A 5.000 U.T.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391320 | CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO | N | 1. OBRAS | 1269-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-02-18 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-12-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 276809.056 | 315440.67 | 77688819-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 71 | 326514.933 | 205460.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95338.832 | 64680.579 | 45441.396 | 0 | 0 | 67196.387 | 53857.739 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050382-0 | CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO, CONSERVACION MENOR A 5.000 U.T.M. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391323 | VIATICOS CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 621 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 414 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050417-0 | CONSERVACION CALETA LA VEGA COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 418819 | Conservación Caleta La Vega comuna de Calbuco | N | 1. OBRAS | 1269-5-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-30 | 2025-09-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-15 | 2026-10-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1050596.001 | 1295239.502 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | 50240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50240 | 500000 | 797239.502 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050417-0 | CONSERVACION CALETA LA VEGA COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391312 | Viáticos Conservación Caleta La Vega Calbuco | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 517 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 300 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40060119-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ISLA ACUI, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406968 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ISLA ACUI | N | 1. OBRAS | 1269-27-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-19 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-10-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 200109.728 | 190075.354 | 76273603-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES BREN-VAL LIMIT | 100 | 212455.17 | 187254.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73245.358 | 26658.341 | 31108.525 | 35544.012 | 20698.688 | 5592.716 | 19607.53 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | de los Lagos | PROYECTOS | 40060120-0 | CONSERVACION LIMPIEZA DE FONDO AREA OPERACIONAL CALETA ESTAQUILLA, LOS MUERMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 409570 | Conservación Limpieza de Fondo Área Operacional Caleta Estaquilla | N | 1. OBRAS | 1269-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-31 | 2025-09-10 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2026-05-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 594060.693 | 604052.735 | 77354225-2 | PROINGENIERIA SPA | 0 | 50116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50116 | 675365.042 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40069089-0 | CONSERVACION RAMPA CHACAO BYPASS, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 414200 | CONSERVACION RAMPA CHACAO BYPASS, COMUNA DE ANCUD | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 811275.36 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 461265.36 | 500000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30064914-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN LAGO ELIZALDE, COYHAIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 327686 | PAGO HONORARIOS PERITOS TASADORES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 6439.323 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6439.323 | 6439.323 | 0 | 0 | 0 | 6439.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30089888-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO AYSEN, SECTOR PTO AYSEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 368823 | PAGO HONORARIOS PERITOS TASADORES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3503.088 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3503.088 | 3503.088 | 0 | 0 | 3503.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 30089888-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO AYSEN, SECTOR PTO AYSEN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 419573 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO AYSÉN, SECTOR PUERTO AYSÉN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 102942.15 | 103414.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 103414.5 | 103414.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103414.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30452524-0 | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 277457 | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | N | 1. OBRAS | 1272-10-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-08-25 | 2025-10-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2027-06-23 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 4450737.542 | 4450737.542 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1172719 | 4396120 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | TORTEL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002717-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 277455 | DISEÑO PARA EL PROYECTO REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | A | 2. ESTUDIOS | 1272-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2026-03-01 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 247915.77 | 297326.26 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 56 | 152701.975 | 44345.975 | 0 | 0 | 0 | 44345.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108356 | 71501.025 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, O'HIGGINS, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40037620-0 | CONSERVACION MUELLE PUERTO GUADAL REGIÓN AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 405680 | CONSERVACIÓN MUELLE PUERTO GUADAL REGION DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 1272-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-04 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2025-09-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 464099.017 | 584788.537 | 77688819-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 100 | 601336.82 | 599336.82 | 0 | 208261.138 | 96942.596 | 0 | 81769.148 | 107869.699 | 0 | 56941.524 | 47552.715 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049411-0 | CONSERVACION NAVE EL TEHUELCHE REGION DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 407300 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA BARCAZA EL TEHUELCHE | N | 1. OBRAS | 1272-9-LQ24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-11-12 | 2025-03-13 | 2024-11-21 | 2025-03-13 | 2025-04-02 |  |  | Sin Reajuste | 145736.319 | 143419.685 | 61106000-9 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 100 | 143419.685 | 143419.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143419.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056410-0 | CONSERVACION MUELLE LAGO VARGAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 421271 | CONSERVACIÓN MUELLE LAGO VARGAS | N | 1. OBRAS | 1272-13-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-09-08 | 2025-10-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-07-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 634713.732 | 634713.732 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 902428 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059546-0 | CONSERVACION VARADERO AGUAS MUERTAS COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 419462 | CONSERVACION VARADERO AGUAS MUERTAS COMUNA DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 1272-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2026-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 567351.392 | 540165.208 | 76195798-8 | CONSTRUCTORA RUBEN NEFTALI RECABAL FICA EIRL | 21 | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114130.178 | 122869.822 | 452051 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059552-0 | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 421275 | CONSERVACIÓN TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD EN PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA COMUNA CISNES | N | 1. OBRAS | 1272-12-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-05 | 2025-10-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-09-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1107938.113 | 1435934.804 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1633948 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 30486360-0 | ANALISIS DINAMICA DE SEDIMENTOS CANAL DE ACCESO BAHÍA CHILOTA, PORVENIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 361435 | Análisis dinámica de sedimentos canal de acceso Bahía Chilota, Porvenir | A | 2. ESTUDIOS | 1273-11-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-08-05 | 2022-08-16 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2026-02-21 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 329567.667 | 329990 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 90 | 137999.725 | 71842.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71842.873 | 0 | 0 | 0 | 66156.852 | 33840 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40010496-0 | ANALISIS SECTOR BAHIA PUNTA CARRERA, PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 373315 | Estudios Básicos para Bahía Punta Carrera comuna Punta Arenas | A | 2. ESTUDIOS | 1273-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-30 | 2023-06-22 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2026-03-02 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 377416.995 | 442860.143 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 65 | 224946.147 | 143526.399 | 0 | 0 | 55889.902 | 87636.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81419.748 | 38633 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40047644-0 | ANALISIS CONDICIONES NATURALES ZONA NORTE CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 407022 | Global gasto publicaciones Estudio Básico Zona Norte Caleta Barranco Amarillo | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 68.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.964 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40047644-0 | ANALISIS CONDICIONES NATURALES ZONA NORTE CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 407018 | Análisis Condiciones Naturales Zona Norte Caleta Barranco Amarillo - Punta Arenas | N | 2. ESTUDIOS | 1273-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-25 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2026-02-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 142527.014 | 146147.47 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 28886.1 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40047950-0 | ANALISIS PARA EMPLAZAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MAYOR DE PUERTO NATALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 390910 | Estudio Condiciones Naturales Muelle Transbordadores de Puerto Natales - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | 1273-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2026-03-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 786285.638 | 774875.64 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 54 | 734768.979 | 429430.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429430.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305338.668 | 85094.78 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30081565-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHÍA FILDES, ANTÁRTICA CHILENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 348557 | Construcción Infraestructura Portuaria Bahía Fildes - Etapa 1 - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | 978-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-05-08 | 2024-12-13 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2028-03-08 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | Indice de Precios al Consumidor | 18000000 | 27806259.194 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 5798963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408000 | 5390963 | 11667431 | 13936170.79 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137224-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 371305 | Construcción Obras Marítimas para Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams - Etapa 2 | N | 1. OBRAS | 978-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-27 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2026-09-09 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 9000000 | 10000000 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 1693902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693902 | 0 | 2168000 | 6248307.2 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30305772-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO TORO, CABO DE HORNOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 348120 | Construcción Infraestructura Portuaria Conectividad en Puerto Toro - Cabo de Hornos | A | 1. OBRAS | 1273-13-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-03-24 | 2022-05-09 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2024-11-24 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 328040.667 | 6332808.481 | 7280480-5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 100 | 233588.725 | 144558.725 | 0 | 90543.725 | 54015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89030 | 74000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40009191-0 | CONSTRUCCION RAMPAS CONECTIVIDAD CANAL FITZ ROY, RIO VERDE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 358877 | Diseño construcción rampas de conectividad canal Fitz Roy Río Verde | A | 2. ESTUDIOS | 1273-7-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-26 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2026-04-15 | MAGALLANES | RIO VERDE | Sin Reajuste | 392958.14 | 431025 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 138880 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40010502-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CALETA PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO NATALES | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 397643 | Global gasto publicaciones Factibilidad Caleta Natales | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.967 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40010502-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CALETA PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO NATALES | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 392544 | Factibilidad de Ampliación Caleta de Pescadores Artesanales de Puerto Natales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | 1273-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-07 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2026-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 581908.647 | 706470.632 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 8 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287000 | 0 | 437648.714 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038791-0 | CONSERVACION PROTECCION Y DRENAJE TALUD CALETA PESQUERA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 391687 | Conservación Protección y Drenaje talud caleta pesquera Barranco Amarillo - Punta Arenas | A | 1. OBRAS | 1273-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-24 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2025-09-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 255043.18 | 295886.179 | 79747870-9 | SOCIEDAD COMERCIAL IMPEX LTDA. | 95.57 | 307918.806 | 292883.344 | 0 | 0 | 24367.904 | 79313.235 | 64377.818 | 8583.645 | 51066.198 | 0 | 33454.547 | 31719.997 | 15035.462 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038793-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO EDEN, ULTIMA ESPERANZA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 373877 | Conservación muelle fiscal y rampa de conectividad en Puerto Edén | A | 1. OBRAS | 1273-5-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-13 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-10 | 2025-02-22 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 465418.627 | 696591.693 | 77678383-8 | GRUPO LOGISTICO GW | 100 | 32209.443 | 32209.443 | 0 | 19982.448 | 12226.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047077-0 | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL PUERTO WILLIAMS, COMUNA CABO DE HORNOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 398401 | Conservación defensas y elementos metálicos caleta pesquera artesanal Puerto Williams | A | 1. OBRAS | 1273-1-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-02 | 2024-05-17 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2025-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 603100.111 | 683871.944 | 77688819-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 100 | 158964.086 | 158428.786 | 0 | 133554.086 | 0 | 0 | 0 | 24874.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.3 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047637-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 391221 | Global publicaciones obra Mejoramiento Terminales Conectividad Bahía Catalina y Bahía Chilota | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 230 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 230 | 139.096 | 0 | 0 | 75.063 | 0 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.904 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047637-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 414776 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN TERMINAL DE CONECTIVIDAD BAHÍA CHILOTA - Segundo Llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1273-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-07 | 2025-04-10 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2026-03-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 443322.6 | 320899.403 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 28 | 180979.135 | 119425.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29970.649 | 30544.25 | 30432.22 | 28478.706 | 31261.538 | 30291.772 | 141867.059 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047637-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 390903 | Mejoramiento y Ampliación Terminal de Conectividad Bahía Chilota | N | 1. OBRAS | 1273-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-30 | 2024-10-15 | 2024-11-18 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2026-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3641933.508 | 4729339.078 | 78304900-7 | SOC. CONSTRUCTORA Y REP. AES LTDA | 52.05 | 3586841.525 | 2547491.525 | 0 | 0 | 0 | 120003.632 | 309429.055 | 1000021.891 | 387234.573 | 317481.655 | 236831.327 | 176489.392 | 304707 | 734643 | 1546127.676 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 40047639-0 | AMPLIACION OBRAS ANEXAS MUELLE BARRANCO AMARILLO PUNTA ARENAS-AREA ACCESO TRAVEL LIFT | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 412558 | Global gasto publicaciones contrato Obras Anexas Barranco Amarillo | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40051342-0 | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE PUERTO NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 394231 | Conservación caleta pesquera artesanal de Puerto Natales | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 390000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 389990 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40042073-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICOPTEROS CHUNGARA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 413111 | EJECUCIÓN-CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICOPTEROS CHUNGARA-REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 874787-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-11 | 2025-08-14 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-12-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 257922.266 | 279983.542 | 76961598-9 | VAF INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 16.5 | 312513.214 | 46428.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46428.355 | 20500 | 245584.859 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054060-0 | CONSERVACION VIALIDADES INTERIORES AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 398898 | CONSERVACION VIALIDADES INTERIORES AEROPUERTO CHACALLUTA | A | 1. OBRAS | 874787-1-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-02 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2025-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1724838.046 | 1630970.003 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 1671810.172 | 1671810.172 | 0 | 0 | 75604.132 | 1271674.446 | 324531.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40060203-0 | CONSERVACION MAYOR RUTINARIA AERÓDROMO EL BUITRE, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 407017 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO EL BUITRE, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 874787-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-19 | 2025-04-17 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2323812.993 | 1670546.61 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 41.5 | 1910739.507 | 1161307.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52860.942 | 77142.681 | 61122.063 | 475558.463 | 494622.948 | 346109.322 | 403323.088 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40062267-0 | CONSERVACION RUTINARIA CERCOS PERIMETRALES, AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 418904 | CONSERVACIÓN RUTINARIA CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO CHACALLUTA - TERCER LLAMADO | N | 1. OBRAS | 874787-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-18 | 2025-08-08 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2026-01-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 289808.03 | 274306.484 | 77732915-4 | CONSTRUCTORA ARA-CHILE LTDA. | 52.12 | 289392.781 | 143664.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143664.797 | 10400 | 135327.984 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40073099-0 | NORMALIZACION SECTORES FRANJA DE SEGURIDAD AEROPUERTO CHACALLUTA ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 418905 | NORMALIZACIÓN SECTORES FRANJA DE SEGURIDAD AEROPUERTO CHACALLUTA DE ARICA | N | 1. OBRAS | 874787-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-08 | 2025-09-02 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-12-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 263864.65 | 149976.057 | 77681880-1 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 0 | 161976.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161976.057 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40074724-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS PUTRE HUAMACHUCO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 390435 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS PUTRE HUAMACHUCO - 2DO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 874787-6-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-02 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-10-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 217188.09 | 259831.445 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 100 | 1936.659 | 259.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 20.788 | 1656.671 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40012727-0 | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 365869 | ESTUDIO PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, 2do LLAMADO - REGION DE TARAPACÁ | A | 2. ESTUDIOS | 976-55-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-14 | 2022-11-16 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2025-10-02 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 415000 | 433742.6 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 94.16 | 28348.865 | 2235.2 | 0 | 2235.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26113.665 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047454-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 369345 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | A | 1. OBRAS | 1040-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-23 | 2023-11-09 | 2024-03-20 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2025-03-02 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 3247536.536 | 3493114.561 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 1993624.128 | 1993624.128 | 0 | 0 | 1125124.301 | 0 | 849875.699 | 0 | 18624.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049976-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA CHANAVAYITA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 405597 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA CHANAVAYITA | N | 1. OBRAS | 1040-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-14 | 2025-03-21 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2026-01-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 311697 | 270435.023 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 90 | 273793.484 | 255031.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164602.166 | 0 | 79218.698 | 11210.415 | 0 | 18762.205 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049981-0 | CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO DIEGO ARACENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 380050 | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO DIEGO ARACENA | A | 1. OBRAS | 1040-7-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-02 | 2023-12-04 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-11-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1722597 | 1473863.748 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 6389.503 | 6389.503 | 0 | 0 | 0 | 6389.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049989-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 408537 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE 2024-2025(SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 1040-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2025-01-13 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1799960.531 | 1529051.208 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 1569312.262 | 1569312.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473544.207 | 276155.064 | 319690.81 | 218174.319 | 281747.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049992-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 398974 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO 2024 AEROPUERTO DIEGO ARACENA | A | 1. OBRAS | 1040-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2025-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1311208.938 | 1105675.678 | 76262464-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 100 | 844543.919 | 844543.919 | 0 | 173796.313 | 201080.415 | 312401.136 | 157266.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40057009-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA CIUDAD DE IQUIQUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 417563 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 93.828 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93.828 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40057009-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA CIUDAD DE IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393624 | DISEÑO NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-20-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-09-10 | 2025-12-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-02-02 | 2029-04-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 718837.99 | 718837.99 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390442 | 300000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060441-0 | CONSERVACION PISTA DE EMERGENCIA POZO ALMONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 403145 | CONSERVACION PISTA DE EMERGENCIA POZO ALMONTE | A | 1. OBRAS | 1040-4-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2025-06-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1727508.125 | 1219028.777 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 1257093.89 | 1257093.89 | 0 | 0 | 228671.41 | 350507.69 | 677914.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40064720-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA SAN MARCOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 405602 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA SAN MARCOS | N | 1. OBRAS | 1040-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-14 | 2025-03-21 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2026-01-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 308847 | 280141.901 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 89 | 285306.946 | 265640.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152146.505 | 102197.478 | 11296.496 | 0 | 19666.467 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40064722-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA EL LOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 405599 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA EL LOA | N | 1. OBRAS | 1040-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-14 | 2025-03-21 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2026-01-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 318404 | 265410.695 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 90 | 268364.464 | 249702.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140099.05 | 24010.879 | 22670.276 | 62922.055 | 0 | 18662.204 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 310342 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA 2020 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-21-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2022-04-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 379280 | 477577.2 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 19806.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19806.793 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050656-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 389110 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-27-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-04-08 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-11-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 160000 | 163062.79 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 99 | 706.149 | 706.149 | 0 | 0 | 706.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40057181-0 | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393632 | SCCF-DISEÑO-NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | A | 2. ESTUDIOS | 976-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2026-05-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 804674.588 | 885140.423 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 64.7 | 234123.873 | 200579.656 | 0 | 207322.53 | 0 | -64729.299 | 0 | 57986.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25392.932 | 8151.285 | 10000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40057181-0 | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 401132 | SCCF-DISEÑO-ASESORÍA REVISIÓN NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-04 | 2024-09-12 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2025-07-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 111979.6 | 125460 | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 80.75 | 48176.013 | 48176.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20778.184 | 0 | 0 | 27397.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058171-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393632 | SCCF-DISEÑO-NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | A | 2. ESTUDIOS | 976-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2026-05-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 804674.588 | 885140.423 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 64.7 | 431527.184 | 328750.338 | 0 | 0 | 57472.33 | 129712.568 | 0 | 28993.212 | 0 | 0 | 0 | 112572.228 | 102776.846 | 0 | 198064 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058171-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 401132 | SCCF-DISEÑO-ASESORÍA REVISIÓN NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-04 | 2024-09-12 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2025-07-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 111979.6 | 125460 | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 80.75 | 80228.784 | 35063.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35063.184 | 0 | 27397.829 | -27397.829 | 0 | 23486 | 21679.6 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059691-0 | CONSERVACION RUTINARIA CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO EL LOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 393581 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO EL LOA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-5-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 175000 | 139280.98 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.A. | 96.36 | 18087.028 | 18087.028 | 0 | 0 | 18087.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059691-0 | CONSERVACION RUTINARIA CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO EL LOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 393582 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO EL LOA | A | 1. OBRAS | 1093-1-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-07 | 2024-05-09 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2025-05-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1226295 | 1079235.714 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 397572.149 | 397572.149 | 0 | 0 | 0 | 397572.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059692-0 | CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 393594 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-12-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 175000 | 145875.222 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 100 | 218.876 | 218.876 | 0 | 0 | 218.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059692-0 | CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 393595 | CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | A | 1. OBRAS | 1093-7-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-07 | 2024-05-09 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1790607.875 | 1435544.278 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 21932.277 | 21932.277 | 0 | 0 | 21932.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059700-0 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 393588 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-12-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 200000 | 151050.115 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 100 | 1549.982 | 1549.982 | 0 | 0 | 1549.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059700-0 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 393590 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | A | 1. OBRAS | 1093-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-07 | 2024-05-09 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2025-05-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1764621.25 | 1299378.301 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 733464.427 | 733464.427 | 0 | 0 | 0 | 733464.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059746-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 403027 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - SEGUNDO LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-9-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-02 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2025-03-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 200000 | 166565.221 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 100 | 77749.071 | 77749.071 | 0 | 0 | 27131.131 | 0 | 50617.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059746-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 393577 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | A | 1. OBRAS | 1093-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-07 | 2024-05-09 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2025-06-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 1408253.575 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 599387.567 | 599387.567 | 0 | 0 | 599387.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060343-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 414691 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83.402 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060343-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 408624 | AIF CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-10 | 2025-04-29 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2026-03-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 180000 | 178500 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 19.3 | 84867.422 | 34862.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10023.785 | 24838.875 | 24900 | 25104.762 | 96588.569 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060343-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 408626 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS | 976-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-17 | 2025-04-16 | 2025-05-22 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2026-04-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9250000 | 5803308.284 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 42.24 | 5100766.79 | 2977858.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372174.157 | 2605684.633 | 0 | 2122908 | 2841045.898 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40067807-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 407735 | GASTOS ADMINISTRATICOSCONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 93.828 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93.828 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40067807-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 417746 | ASESORIA CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - 2025 - SEGUNDO LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-13 | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 118000 | 107116.526 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 68.32 | 80940.96 | 73714.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40753.009 | 32961.876 | 0 | 7226.075 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40067807-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 407722 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS | 1093-1-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-02-10 | 2025-03-24 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-11-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 617578.939 | 77744905-2 | AGS INGENIEROS SPA | 100 | 622032.554 | 622032.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366461.041 | 255571.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40068549-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA SOCOMPA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 414402 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION PUNTO DE POSADA SOCOMPA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 88.616 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88.616 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40068549-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA SOCOMPA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 409869 | AIF CONSERVACION PUNTO DE POSADA SOCOMPA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-09 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2026-01-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 127500 | 119039.346 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 43.4 | 92620.096 | 52220.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32309.762 | 19910.334 | 20200 | 20200 | 26420.951 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40068549-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA SOCOMPA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 409506 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA SOCOMPA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 1093-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-16 | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2026-01-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 771000 | 691617.531 | 77156416-K | I CIVIL INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION SPA | 56.49 | 691617.531 | 393905.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102496.07 | 291409.309 | 148856.076 | 148856.076 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40074800-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA TENENCIA DE BAQUEDANO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 421367 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION PUNTO DE POSADA TENENCIA DE BAQUEDANO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 188.616 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.616 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40074800-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA TENENCIA DE BAQUEDANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 421370 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA TENENCIA DE BAQUEDANO | N | 1. OBRAS | 1093-11-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-05 | 2025-10-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-14 | 2026-02-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 280000 | 269686.273 | 77272517-5 | TRENTO MAQUINARIA SPA | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama |  |  | de Atacama | PROYECTOS | 40038817-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR REGION DE ATACAMA AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 373791 | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE VALLENAR, REGION DE ATACAMA, AÑO 2023 | A | 1. OBRAS | 1041-1-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-07-26 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2024-01-27 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1694106.013 | 1836497.54 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40038818-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGION DE ATACAMA AÑO 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 399894 | SCHU-EJECUCIÓN-ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGIÓN DE ATACAMA 2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1041-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-01 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2025-02-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 173031 | 188596.972 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 98.7 | 52879.981 | 52879.981 | 0 | 0 | 28618.782 | 24261.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40038818-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGION DE ATACAMA AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393892 | SCHU-EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGIÓN DE ATACAMA 2024 | A | 1. OBRAS | 1041-7-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-29 | 2024-07-04 | 2024-07-11 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2025-02-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1767039.152 | 1459694.674 | 76313651-5 | CONSTRUCTORA MASSAN SPA | 100 | 715671.467 | 715671.467 | 0 | 0 | 639491.217 | 76180.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40059949-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 393901 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1041-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-12 | 2024-05-13 | 2024-05-24 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 160742 | 134618.226 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 100 | 37861.796 | 37861.796 | 0 | 0 | 37861.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40060627-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 408629 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40060705-0 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR, AÑO 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 408633 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR, AÑO 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 93.828 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93.828 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40060705-0 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR, AÑO 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 408598 | AIF CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR, AÑO 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1041-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-27 | 2025-08-21 | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2026-03-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 173031.243 | 138149.789 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 11.07 | 60305.32 | 15305.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15305.32 | 20000 | 25000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40060705-0 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR, AÑO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 408635 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR, AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 1041-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-27 | 2025-07-25 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2026-02-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1653389.719 | 1115707.535 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 5.6 | 1265855 | 63702.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63702.268 | 252500 | 949652.732 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40060771-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 408587 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | N | 1. OBRAS | 1041-1-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-01-30 | 2025-03-06 | 2025-03-23 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-09-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 313726.959 | 309300.61 | 77472347-1 | GESTION Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 312843.099 | 312843.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55330.348 | 186866.113 | 70646.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40070036-0 | CONSERVACION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA HELICÓPTEROS AERODROMO DE CHAMONATE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 417153 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA HELICÓPTEROS AERÓDROMO DE CHAMONATE | N | 1. OBRAS | 1041-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-13 | 2025-07-10 | 2025-07-30 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 299987.207 | 292745.216 | 77472347-1 | GESTION Y CONSTRUCCION SPA | 54.2 | 294678.297 | 147399.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10149.007 | 137250.268 | 101400 | 45879.022 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027215-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360493 | DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA - TERCER LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 976-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-20 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2024-11-15 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 670000 | 796002.376 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 69.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369161.935 | 99347 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027215-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 364503 | ASESORÍA DE REVISIÓN DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA - (TERCER LLAMADO) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-50-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-17 | 2022-09-26 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2024-06-07 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 89000 | 99887.912 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33111.007 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40051102-0 | CONSERVACION AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 394412 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CONSERVACIÓN AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1094-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-02 | 2024-07-24 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 193168.773 | 116990.581 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 100 | 3303.907 | 3303.907 | 0 | 3303.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40051102-0 | CONSERVACION AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 394415 | CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 1. OBRAS | 1094-5-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-25 | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-12-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 660924 | 811742.598 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 100 | 163909.735 | 163909.735 | 0 | 0 | 163909.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40051124-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LA FLORIDA, LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 394406 | ATIF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1094-11-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-18 | 2024-08-13 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2025-04-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 211391.056 | 164687.696 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.A. | 100 | 96057.152 | 96057.152 | 0 | 0 | 56551.285 | 37722.587 | 1783.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40051124-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LA FLORIDA, LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 394408 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | A | 1. OBRAS | 1094-9-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-10 | 2024-08-08 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2025-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1785295.882 | 1135056.741 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 769244.521 | 769244.521 | 0 | 0 | 522689.188 | 246555.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40056908-0 | CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 402191 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO - 2DO LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1094-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-10 | 2024-07-31 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-12-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 160101.708 | 129385.272 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 100 | 16201.171 | 16201.171 | 0 | 0 | 16201.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40056908-0 | CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 402193 | CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO - 2DO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1094-7-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-03 | 2024-07-25 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2025-01-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 400215.296 | 377903.149 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 100 | 40537.951 | 40537.951 | 0 | 0 | 40537.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061567-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS MONTE PATRIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 401017 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS MONTE PATRIA | A | 1. OBRAS | 1094-10-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 2025-01-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 244804.323 | 258642.49 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 100 | 116172.516 | 116172.516 | 0 | 0 | 0 | 116172.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065608-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COIRON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 407106 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COIRON | N | 1. OBRAS | 1094-1-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-01-21 | 2025-03-03 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-08-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 309741.533 | 294639.208 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 100 | 298336.331 | 298336.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55191.464 | 243144.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066466-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS, EL TUQUI Y PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 414505 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERODROMOS, EL TUQUI Y PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066493-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 408630 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, REGION DE COQUIMBO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 78.19 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 78.19 | 78.19 | 0 | 0 | 78.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066493-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 408594 | AIF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, REGION DE COQUIMBO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1094-4-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-02-25 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-07-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 145684 | 74573.049 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 100 | 75121.593 | 75121.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40162.649 | 24457.646 | 10501.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066493-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 408592 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, REGION DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS | 1094-2-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-02-07 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-08-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 585215 | 459375.122 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 100 | 463854.291 | 463854.291 | 0 | 0 | 0 | 136867.72 | 199235.463 | 127751.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40069604-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414146 | EJECUCIÓN-CONSTRUCCIÓN PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS VICUÑA-REGIÓN DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS | 1094-5-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-18 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-09-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 303272.44 | 304845.176 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 306263.088 | 306263.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31622.812 | 118180.08 | 156460.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40070436-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA CHUNGUNGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414889 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA CHUNGUNGO, LA HIGUERA, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS | 1094-6-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-09 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-11-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 326172 | 323524.574 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 390812.149 | 326112.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103578.644 | 222533.583 | 64699.922 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40070487-0 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 423985 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40070487-0 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 422569 | AIF CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 189759 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 189759 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40070487-0 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 422568 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4147471 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4147571 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40071078-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA 2025, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 417170 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA 2025, REGION DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS | 1094-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-10 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-12-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 249907 | 251695.978 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 325907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108250 | 217657 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007451-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 398310 | SCVM-DISEÑO-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR DE CONCÓN ¿ FASE1 | A | 2. ESTUDIOS | 976-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-03 | 2024-06-17 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2026-08-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 530000 | 906601.5 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 88.63 | 799953.865 | 715873.265 | 0 | 244898.204 | 173556.705 | 133598.468 | 80629.64 | 65662.175 | 0 | 2798.163 | 0 | 14729.91 | 8426.6 | 75654 | 18961.216 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007451-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 318311 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 976-26-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-03 | 2020-09-16 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2025-12-30 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 698655.197 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 99.85 | 35457.426 | 34939.826 | 0 | 0 | 0 | 7668.729 | 27271.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.6 | 0 | 515.601 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007451-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 398306 | SCVM-ASESORIA REVISIÓN DISEÑO-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR DE CONCÓN FASE1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-12-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-25 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2025-08-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 102000 | 126523.477 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 100 | 103206.48 | 92579.889 | 0 | 33611.024 | 0 | 23544.815 | 29487.541 | 0 | 0 | 5936.509 | 0 | 0 | 10626.591 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40024610-0 | REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356991 | DISEÑO REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | A | 2. ESTUDIOS | 976-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-01 | 2022-05-13 | 2022-05-26 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2026-09-28 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 969360.373 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 76.6 | 80371.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80371.289 | 160856.352 | 76391 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030542-0 | CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 349202 | DISEÑO CONSERVACIÓN AREA TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA 3° LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 976-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-22 | 2022-01-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2025-03-08 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Indice de Precios al Consumidor | 660000 | 860235.353 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 98.6 | 3783.755 | 3783.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3783.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | SAN ANTONIO, SAN FELIPE | SANTO DOMINGO, SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40038558-0 | CONSERVACION AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 394347 | CONSERVACION AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE | A | 1. OBRAS | 1044-12-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-09 | 2024-09-12 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2025-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1785500.619 | 1699527.811 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 100 | 1609661.16 | 1609661.16 | 0 | 1082799.52 | 0 | 526861.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40054128-0 | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 408532 | ATIF CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 673336 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 336668 | 336668 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40054128-0 | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 394308 | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 976-25-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-14 | 2026-01-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-03-30 | 2027-03-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 10113675.71 | 10113675.71 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6359613 | 5159613 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057558-0 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 388385 | ASESORÍA CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1044-4-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-27 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2025-06-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 159177.422 | 180285 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 100 | 135340.097 | 135340.097 | 0 | 38325.855 | 30885.392 | 31040.117 | 35088.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057558-0 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 402420 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO - 2DO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1044-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-01 | 2024-07-26 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2025-04-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1262538.649 | 1026772.673 | 77021719-9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARGO SPA | 100 | 803516.734 | 803516.734 | 0 | 338597.974 | 122337.782 | 342580.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40059813-0 | NORMALIZACION OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393499 | NORMALIZACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | N | 1. OBRAS | 976-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-11-20 | 2025-08-21 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2026-06-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8145974.001 | 7542560.918 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 0 | 2620836.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620836.421 | 8145974.001 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40071390-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, CONCON VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 418498 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, CONCON, REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40071390-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, CONCON VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 418495 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, CONCON, REGION DE VALPARAISO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-26-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-14 | 2025-12-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-01-05 | 2026-08-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 570067 | 570067 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 475046 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40071390-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, CONCON VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 418497 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, CONCON, REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS | 976-19-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-08-29 | 2025-10-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-02 | 2026-06-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6205756.305 | 6205756.305 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6205746.305 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416718 | MOVIMIENTO DE TIERRA AERÓDROMO DE PELDEHUE, COLINA, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 976-12-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-01 | 2025-08-12 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-12-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1292093.492 | 610146.816 | 76262464-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 0 | 707496.38 | 277496.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277496.38 | 250000 | 180000 | 80000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 297839 | ENRIQUECIMIENTO DE TERRENO AERÓDROMO DE PELDEHUE | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 976-30-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-30 | 2019-09-30 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2024-01-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 330525.738 | 396666.714 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 95.7 | 33052.574 | 33052.574 | 0 | 0 | 0 | 33052.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33101.446 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 329917 | REFORESTACIÓN HACIENDA PELDEHUE (SEGUNDA ETAPA) | A | 1. OBRAS | 976-70-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | [6 empty] | CHACABUCO | COLINA | Indice de Precios al Consumidor | 306541.512 | 340666.85 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 66.4 | 30654.151 | 30654.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30654.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30654.152 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 344193 | RECOLECCION DE GERMOPLASMA Y VIVERIZACIÓN DE PLANTAS DE ALGARROBO | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 976-7-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-01-26 | 2022-02-15 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2023-11-17 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 103530 | 140607.428 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 96.49 | 14177.8 | 14177.8 | 0 | 0 | 0 | 14177.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 350115 | REFORESTACION LOS ANDES CERRO LA CRUZ | A | 1. OBRAS | 976-11-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | [6 empty] | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 218132 | 250888.04 | 76023973-9 | CARLA ARAYA LIMITADA | 45.62 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 413670 | RESTAURACIÓN O ENRIQUECIMIENTO PARA BOSQUE DE PRESERVACIÓN, CORRESPONDIENTE A SOTERRADO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN TRAMO MAQUI - POLPAICO PARA HABILITACIÓN AERÓDROMO PELDEHUE, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 284506 | 0-0 |  | 0 | 71481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71481 | 305006 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011616-0 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 380794 | ASESORÍA TÉCNICA A LA IF OBRA CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ - ETAPA II | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-22 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2025-12-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 766368.7 | 998051.317 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 83.7 | 596498.789 | 489725.607 | 0 | 96504.368 | 48262.64 | 48730.359 | 50836.596 | 49832.762 | 0 | 93648.358 | 50337.482 | 51573.042 | 53161.753 | 53611.429 | 63827.038 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011616-0 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 382860 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ FASE 2 | A | 1. OBRAS | 976-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-11-07 | 2023-12-27 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2025-12-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 26359061.325 | 27564494.721 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 80.74 | 16646730.724 | 9925508.522 | 2134137.181 | 1987623.495 | 1391089.206 | 1417094.633 | 548222.855 | 1212902.261 | 645667.262 | 588771.629 | 0 | 0 | 0 | 6721222.202 | 1759152 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011616-0 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406663 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ FASE 3 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 23214168 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3000000 | 20214168 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039151-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 374762 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-34-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-26 | 2023-11-23 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2025-01-28 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 505708.136 | 489270.665 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 100 | 16026.82 | 16026.82 | 0 | 11025.102 | 0 | 5001.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039151-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 374753 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | A | 1. OBRAS | 976-19-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-26 | 2023-11-30 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2025-01-16 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 3197300.098 | 3214608.563 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 100 | 102673.73 | 102673.73 | 0 | 74823.289 | 27850.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050462-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ AÑO 2024 - 2025, REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 412389 | SCEL-EJECUCIÓN-CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2024-2025-REGIÓN METROPOLITANA, 2DO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1044-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-28 | 2025-03-06 | 2025-05-26 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-12-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3347504.93 | 2120231.222 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 27.6 | 2159396.51 | 1927259.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374213.085 | 547271.852 | 1005774.903 | 232136.67 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050469-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE PELDEHUE AÑO 2024, COLINA, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 394295 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE PELDEHUE AÑO 2024 COLINA, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 1044-14-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-10-01 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2025-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1938999.04 | 1638603.794 | 76451366-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | 100 | 1375979.61 | 1375979.61 | 0 | 341629.475 | 380305.4 | 459810.519 | 194234.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40055447-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL, RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 374667 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-37-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2025-01-14 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 379503.52 | 496419.659 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 71813.782 | 71813.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71813.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40055447-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL, RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 374669 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL | A | 1. OBRAS | 976-21-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-21 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2025-01-15 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 4296157.266 | 5354900.655 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 100 | 1050807.207 | 978412.822 | 0 | 0 | 0 | 978412.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72394.385 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056421-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 404203 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ | N | 2. ESTUDIOS | 976-5-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-03 | 2025-12-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-29 | 2030-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5000000 | 5500000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056421-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413219 | ASESORIA DE REVISION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2995000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2000000 | 1000000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061010-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ PISTA 17L-35R, SANTIAGO, R.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 412690 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ PISTA 17L-35R, SANTIAGO, R.M. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1810648 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1810648 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061029-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2025 REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 412688 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, REGIÓN | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061029-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2025 REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 412672 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, REGIÓN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 604286 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 314829 | 314829 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061029-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2025 REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 412649 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6122876 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3190024 | 3190034 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061163-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO AMB, SANTIAGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421483 | ASESORÍA DE REVISIÓN NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 119437.894 | 194859.633 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061163-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO AMB, SANTIAGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421491 | CONSULTARIA NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1210010 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 404972.784 | 564916.133 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Aeropuertos | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40061009-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGION DE OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 412816 | SCRG-SCPM- EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS-REGIÓN DE OHIGGINS | N | 1. OBRAS | 976-17-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-18 | 2025-09-11 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 456441.172 | 484496.896 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 495977.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141792.26 | 354184.929 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 379560 | Gastos administrativos | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 382245 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, ETAPA 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1042-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-08-17 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2024-06-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 394796.889 | 378839.594 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 67.09 | 88389.773 | 88389.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88389.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 392817 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, ETAPA 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1042-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-05 | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2026-02-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1128505.762 | 834678.595 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 56.27 | 495000.731 | 393705.731 | 0 | 78155.752 | 59346.691 | 59647.023 | 59760.356 | 60249.541 | 51706.774 | 24839.594 | 0 | 0 | 101295 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 417593 | ASESORÍA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION - ETAPA 3 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 199990 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 382246 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION - ETAPA 2 | A | 1. OBRAS | 976-39-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-22 | 2024-02-15 | 2024-03-22 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2025-10-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 12222135.33 | 13859148.006 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 100 | 10123205.347 | 10123205.347 | 0 | 4748519.549 | 1529390.736 | 1260879.569 | 840725.251 | 655447.67 | 336838.514 | 0 | 751404.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 393198 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION - ETAPA 3 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40074741-0 | CONSTRUCCION Y CONSERVACIÓN RED PUNTOS DE POSADA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 421378 | CONSTRUCCION Y CONSERVACIÓN RED PUNTOS DE POSADA, REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1042-15-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-05 | 2025-09-24 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2026-02-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 321454.7 | 273233.245 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 0 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058872-0 | DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 393608 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 85.045 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058872-0 | DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409796 | DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO O¿HIGGINS - 2DO LLAMADO | N | 2. ESTUDIOS | 976-40-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-02-19 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2026-04-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 247520 | 247198.7 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 34 | 149538.101 | 83560.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37805.834 | 0 | 26889.012 | 17880.559 | 985.588 | 43354.161 | 22622.947 | 105147.406 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Aeropuertos | de Ñuble | ITATA | NINHUE | de Ñuble | PROYECTOS | 40060758-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA CUNA DE PRAT, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 401897 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA CUNA DE PRAT, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1042-14-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-22 | 2024-09-11 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2025-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 269653.587 | 240896.356 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 100 | 163443.47 | 163443.47 | 0 | 163443.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 30370325-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO LAS MISIONES DE CAÑETE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401697 | SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA AERÓDROMO LAS MISIONES DE CAÑETE, REGIÓN DEL BIOBÍO - 2024 | N | 2. ESTUDIOS | 1042-21-LP24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-09-26 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-06-16 | 2026-04-12 |  |  | Sin Reajuste | 69821 | 78000 | 77712525-7 | SOC. DE PROFESIONALES GMC AMBIENTAL LTDA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101800 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO |  | PROYECTOS | 40009728-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 378619 | Nº 145 DE FECHA 11/05/2022 Lote(s) Nº 4 Normalizaciób y Conservación AD. Carriel Sur, Comuna de Talcahuano, Región del Bío ¨bio | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 148164.14 | 148164.14 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 380341.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380341.945 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40009728-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420472 | EXPROPIACIÓN NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 11960 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11960 | 11958.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9701.082 | 2257.503 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40030667-0 | CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 403136 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40030667-0 | CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 403137 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1042-48-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-02-03 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 204625.455 | 136850 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 85.03 | 139658.177 | 119169.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36418.556 | 20461.982 | 19733.887 | 20559.68 | 21995.467 | 0 | 0 | 20488.605 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40030667-0 | CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 394156 | CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1. OBRAS | 1042-35-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-22 | 2024-11-28 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-10-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2112919.261 | 1514383.579 | 76262464-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 100 | 1546022.576 | 1546022.576 | 0 | 0 | 410763.229 | 256442.855 | 288311.103 | 408713.925 | 85146.411 | 96645.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40036741-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 419566 | GASTOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZACIÓN AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40036741-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 398567 | SCGE-DISEÑO-NORMALIZACIÓN AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ÁNGELES REGIÓN DEL BIOBÍO-SEGUNDO LLAMADO | N | 2. ESTUDIOS | 976-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-23 | 2024-11-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2026-07-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 300281.189 | 374635.8 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 0 | 35295.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35295.188 | 321838.989 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40051190-0 | CONSERVACION AERODROMO CARRIEL SUR, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 394159 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO CARRIEL SUR | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 86 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40051190-0 | CONSERVACION AERODROMO CARRIEL SUR, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 394161 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN AERÓDROMO CARRIEL SUR REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1042-49-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-02-03 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2026-01-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 327448.968 | 258946.213 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 45.22 | 271894 | 120554.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7533.518 | 37445.71 | 37705.129 | 37870.052 | 50000 | 101339.591 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40051190-0 | CONSERVACION AERODROMO CARRIEL SUR, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 394162 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO CARRIEL SUR REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1. OBRAS | 1042-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-22 | 2024-11-25 | 2025-04-28 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2026-02-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3495024.606 | 4953779.625 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 25.1 | 4692558 | 1196384.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34538.166 | 292667.63 | 869178.764 | 1282934.555 | 2213238.885 | 1205859.737 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40054792-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 398450 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSERVACIÓN MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGIÓN DEL BIOBIO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1042-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-11 | 2024-07-25 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 192439.898 | 117645.34 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 2029.991 | 2029.991 | 0 | 0 | 2029.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40054792-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382408 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGION DEL BIOBIO | A | 1. OBRAS | 1042-31-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2025-04-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1085277.735 | 1660113.207 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 240051.144 | 240051.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240051.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40060794-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA AERODROMO MARIA DOLORES, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 415183 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION PUNTOS DE POSADA AERODROMO MARIA DOLORES, REGION DEL BIOBIO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.172 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40060794-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA AERODROMO MARIA DOLORES, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 415182 | AIF CONSERVACION PUNTOS DE POSADA AERODROMO MARIA DOLORES, REGION DEL BIOBIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1042-12-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-18 | 2025-08-01 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2026-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 107595.6 | 81602.634 | 77335037-k | SIVIL CONSULTORES SPA | 15.69 | 47596 | 12975.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12975.886 | 17408.192 | 17211.922 | 40000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40060794-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA AERODROMO MARIA DOLORES, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 415181 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA AERODROMO MARIA DOLORES, REGION DEL BIOBIO | N | 1. OBRAS | 1042-11-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-09 | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2026-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1019857.37 | 793766.27 | 77235499-1 | INGENIERÍA Y CONSTRUCTORA AZUCENA | 18.61 | 1062203.991 | 148069.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148069.592 | 170659.749 | 743474.65 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 392484 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5946-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-14 | 2024-07-22 | 2024-12-12 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2025-06-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 125667.808 | 147981.802 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 96.38 | 267301.319 | 148060.137 | 0 | 49959.73 | 26245.436 | 29150.15 | 23649.465 | 19055.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119241.182 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390513 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 3 | A | 1. OBRAS | 5946-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-17 | 2024-05-24 | 2024-10-07 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2025-12-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4131920.051 | 3444707.88 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 47.6 | 3650000 | 1715569.945 | 0 | 124400.418 | 393765.947 | 237999.072 | 143529.994 | 220620.339 | 0 | 0 | 162111.285 | 433142.89 | 750000 | 1184430.055 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006839-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AÉRODROMO LA ARAUCANÍA REGION DE LA ARAUCANIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298100 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO ARAUCANÍA | A | 2. ESTUDIOS | 976-19-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-05-29 | 2019-07-29 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2025-01-01 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 702156.235 | 89371200-3 | ARCADIS CHILE SPA. | 100 | 30667.006 | 30667.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30667.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030148-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 418671 | GASTOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL ETAPA 2 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030148-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 409720 | ATIF NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL, ETAPA 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5946-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-07-08 | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2026-01-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 125667.808 | 110562.9 | 77932792-2 | JOEL CABEZAS INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 117014.229 | 39219.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17024.664 | 22194.98 | 25000 | 52794.585 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030148-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 409718 | NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL, ETAPA 2 | N | 1. OBRAS | 5946-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-15 | 2025-07-03 | 2025-07-17 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-12-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1196006.823 | 1357506.781 | 77744905-2 | AGS INGENIEROS SPA | 59.08 | 1693044 | 801967.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156756.049 | 645211.354 | 768748.831 | 122327.766 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039741-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 382255 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA | A | 2. ESTUDIOS | 976-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-21 | 2023-09-22 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2025-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 691439.766 | 630334.774 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 90 | 10965.165 | 6889.326 | 0 | 0 | 6889.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4075.839 | 60912.598 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050638-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS 2024, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 405843 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS 2024, REGION DE LA ARAUCANIA - SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 5946-7-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-10-24 | 2024-11-12 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2025-03-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 366343.07 | 306482.445 | 79947810-2 | SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LTDA. | 100 | 183938.256 | 183938.256 | 0 | 82508.749 | 0 | 0 | 101429.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON |  | PROYECTOS | 40059794-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 419455 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON LOTE 8 Y 12 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 17436.812 | 17537.408 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17537.408 | 17537.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17537.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059794-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 420719 | SERVICIO DE NORMALIZACIÓN AREA LIBRE DE OBSTÁCULOS I DEL AERÓDROMO DE PUCON, REGIÓN DE LA ARAUCANIA - 3ER. LLAMADO | N | 1. OBRAS | 976-14-LQ25 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 259053.342 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 14.74 | 259053.341 | 38191.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38191.198 | 100000 | 120862.143 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059979-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 393998 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO | A | 1. OBRAS | 5946-5-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2025-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 447773.855 | 519899.984 | 79947810-2 | SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LTDA. | 100 | 179539.332 | 179539.332 | 0 | 0 | 38346.247 | 141193.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON | de la Araucanía | PROYECTOS | 40061138-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PUCON 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 405818 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE PUCON 2025 | N | 1. OBRAS | 5946-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2025-01-29 | 2025-03-11 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-07-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 285000 | 194930.742 | 77021719-9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARGO SPA | 100 | 196463.238 | 196463.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82967.576 | 99501.01 | 13994.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | ERCILLA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40071125-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS PARA EMERGENCIA PAILAHUEQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 416756 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS PARA EMERGENCIA PAILAHUEQUE | N | 1. OBRAS | 5946-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-08-06 | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-12-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 254805.18 | 197291.592 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 0 | 264174 | 51009.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51009.217 | 70000 | 143164.783 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40071143-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS PARA EMERGENCIAS VICTORIA. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 416759 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS PARA EMERGENCIAS VICTORIA | N | 1. OBRAS | 5946-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-08-06 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-12-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 227884.648 | 182337.469 | 77186072-9 | OPDA CONSTRUCCIONES LIMITADA | 26 | 230926.032 | 47257.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47257.82 | 100000 | 83668.212 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERODROMO PICHOY, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 409490 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¨AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA 4° LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-18 | 2025-01-23 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2026-09-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 796507.603 | 744911.544 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 28.05 | 341724.575 | 256421.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41863.373 | 43343.499 | 41773.231 | 42780.149 | 44322.077 | 42338.674 | 43165.671 | 42137.901 | 414811.544 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERODROMO PICHOY, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 368376 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TERMINAL AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA | N | 1. OBRAS | 976-2-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-22 | 2024-01-29 | 2024-07-22 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2026-08-30 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 21343000 | 41453453.726 | 92562000-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 7.5 | 9502000 | 3325396.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3325396.057 | 0 | 1122128 | 5054475.943 | 29085792.049 | 4317662 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40017276-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 422170 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PICHOY VALDIVIA | N | 2. ESTUDIOS | 976-21-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-10-03 | 2025-12-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-19 | 2029-04-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 772938.973 | 772938.973 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 609875.235 | 361043.446 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40017276-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 422856 | ASESORIA DE REVISION ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PICHOY, VALDIVIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-23-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-16 | 2025-12-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2027-11-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 260504.792 | 260504.792 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62519.268 | 211016.815 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40033179-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI - REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 374918 | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI | A | 1. OBRAS | 557970-5-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-21 | 2023-10-17 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2024-11-29 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1084114.633 | 1686978.234 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 100 | 1307.79 | 1307.79 | 0 | 0 | 0 | 1307.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046390-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 374920 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 557970-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-21 | 2023-10-24 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2024-04-20 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 128250 | 153876.52 | 77335037-k | SIVIL CONSULTORES SPA | 100 | 53069.735 | 53069.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53069.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049589-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS - COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 393822 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS - COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES VALDIVIA | A | 1. OBRAS | 557970-5-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-06-25 | 2024-07-19 | 2024-07-30 | 2024-08-26 | 2025-01-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 334989.456 | 502024.46 | 77235709-5 | VIACONS SPA | 100 | 951.779 | 951.779 | 0 | 0 | 951.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049593-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO PICHOY REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 421493 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO PICHOY | N | 1. OBRAS | 557970-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-05 | 2025-09-26 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2026-01-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 244145.216 | 227078.832 | 77235709-5 | VIACONS SPA | 0 | 244146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 194146 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054069-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 394094 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-01 | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2026-02-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 590726.89 | 856880.75 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 52 | 355746.903 | 355746.903 | 0 | 79343.771 | 54114.14 | 60210.154 | 58841.916 | 103236.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054069-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 394096 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | A | 1. OBRAS | 976-19-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-09-06 | 2024-10-08 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2026-01-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 14000000 | 13650900.627 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 13727475.069 | 13727475.069 | 3235101.944 | 0 | 4016762.451 | 3369466.413 | 3057536.831 | 23890.97 | 24716.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40055073-0 | CONSERVACION GLOBAL RED DE AERÓDROMOS REGIONALES - REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 386373 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED DE AERÓDROMOS REGIONALES - REGIÓN DE LOS RÍOS 2DO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 557970-7-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-23 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2024-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 702712 | 670209.215 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 100 | 1210.264 | 1210.264 | 0 | 0 | 1210.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40055561-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LOS MAITENES; LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 393841 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LOS MAITENES; LA UNIÓN | A | 1. OBRAS | 557970-4-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-06-25 | 2024-07-19 | 2024-07-31 | 2024-08-26 | 2025-01-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 243146.176 | 365558.475 | 76567389-5 | INCOVILUN SPA | 100 | 1705.455 | 1705.455 | 0 | 0 | 1705.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40055566-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 393837 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | A | 1. OBRAS | 557970-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-17 | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-12-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 986081 | 1148654.553 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 100 | 181661.052 | 181661.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181661.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40067882-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS RETÉN CARABINEROS RIÑINAHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 417166 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS RETÉN CARABINEROS RIÑINAHUE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99.04 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40067882-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS RETÉN CARABINEROS RIÑINAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 417164 | ATIF CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS RETÉN CARABINEROS RIÑINAHUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 557970-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-09 | 2025-08-21 | 2025-09-11 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2026-02-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 42907.83 | 77335037-k | SIVIL CONSULTORES SPA | 0 | 42955.547 | 9988.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9988.739 | 8576 | 24390.808 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40067882-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS RETÉN CARABINEROS RIÑINAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 421010 | CONSTRUCCIÓN PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS RETÉN CARABINEROS RIÑINAHUE - 2DO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 557970-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-11 | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-12-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 140278.887 | 205144.85 | 77235709-5 | VIACONS SPA | 60.22 | 254530.727 | 124128.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124128.727 | 40000 | 90402 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40069193-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS RETÉN DE CARABINEROS CHOSHUENCO REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413873 | EJECUCION-CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS RETEN DE CARABINEROS CHOSHUENCO-REGION DE LOS RIOS | N | 1. OBRAS | 557970-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-11 | 2025-09-01 | 2025-09-11 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 215106.081 | 220698.918 | 77235709-5 | VIACONS SPA | 0 | 264714.472 | 79932.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79932.472 | 50000 | 134782 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30468388-0 | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 374852 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-18-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-08 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2025-04-06 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 155249 | 209440 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 100 | 84075.966 | 84075.966 | 0 | 43594.564 | 21999.52 | 18481.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30468388-0 | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 374845 | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA | A | 1. OBRAS | 1095-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2025-11-07 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 1367605.12 | 1587241.666 | 76202690-2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 80.8 | 1079842.871 | 881496.026 | 111214.31 | 155212.089 | 106082.019 | 0 | 48602.588 | 0 | 0 | 0 | 321426.998 | 138958.022 | 100000 | 98346.845 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30471983-0 | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 370402 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - REPOSICIÓN PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL (segundo llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 976-69-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-03 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2026-12-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 357034.867 | 443684.726 | 96941290-K | SUSTENTABLE S.A. | 83.2 | 7858.356 | 7858.356 | 0 | 0 | 0 | 7858.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16970.04 | 59505.568 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40011593-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385444 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLICACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2DO LLAMADO) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-06 | 2023-11-02 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2028-10-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 600531.666 | 740216.627 | 96941290-K | SUSTENTABLE S.A. | 48.3 | 318855.113 | 202860.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150730.442 | 37813.546 | 0 | 0 | 0 | 14316.534 | 0 | 115994.591 | 280528 | 98695.993 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40017769-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 318316 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE | A | 2. ESTUDIOS | 976-41-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-29 | 2020-11-03 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2025-10-09 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 560000 | 758666.76 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 100 | 78655.872 | 78655.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78655.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | PUQUELDON | de los Lagos | PROYECTOS | 40031053-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS ISLA LEMUY, PUQUELDÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 403152 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS ISLA LEMUY, PUQUELDON | A | 1. OBRAS | 1095-21-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2025-02-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 511377.153 | 547506.408 | 77744905-2 | AGS INGENIEROS SPA | 100 | 470851.816 | 470851.816 | 0 | 0 | 338936.587 | 131915.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40050075-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 395294 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-07-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 249466.602 | 246224.637 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 90.18 | 148730.054 | 148730.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148730.049 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40050075-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395295 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | A | 1. OBRAS | 1095-1-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-05-23 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2025-05-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1130703 | 1818208.951 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 100 | 858481.824 | 858481.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858481.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40050082-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 395300 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2025-06-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 240450.805 | 234644.79 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 91.75 | 146393.489 | 127031.237 | 0 | 39828.152 | 20098.018 | 20198.701 | 20237.426 | 20278.087 | 0 | 6390.853 | 0 | 0 | 0 | 19362.252 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40050082-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395301 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | A | 1. OBRAS | 1095-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2025-05-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1386429.993 | 1316103.637 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 100 | 389688.987 | 389688.987 | 0 | 118352.028 | 0 | 102867.068 | 149926.32 | 18543.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40050092-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 395306 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2025-07-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 266176.701 | 265846 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 90.78 | 179726.954 | 179726.954 | 0 | 0 | 68322.341 | 22888.204 | 22932.085 | 22978.16 | 22883.816 | 0 | 19722.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40050092-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 423229 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024, II ETAPA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-22-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-10-08 | 2025-10-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-24 | 2026-01-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 24515.19 | 25583.513 | 77932792-2 | JOEL CABEZAS INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 29143.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29143.338 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40050092-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395308 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | A | 1. OBRAS | 1095-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-05-29 | 2024-06-12 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2025-07-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1769023.584 | 1993645.37 | 76202690-2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 89.4 | 1313593 | 832695.259 | 0 | 0 | 103315.728 | 140596.475 | 118854.425 | 251459.477 | 133766.26 | 0 | 0 | 84702.894 | 150000 | 330897.741 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40054643-0 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS DEL AERÓDROMO DE CHAITÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393618 | CONSULTORIA REFORESTACION, PRENDIMIENTO, MANTENCIÓN Y LIMPIEZA EN RESERVA NACIONAL FUTALEUFÚ Y ANTIGUO AERÓDROMO DE CHAITEN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-4-LR24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-06-03 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2025-02-13 |  |  | Sin Reajuste | 346659 | 335610.005 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 100 | 235610.006 | 235610.006 | 0 | 0 | 0 | 210000.006 | 0 | 25610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40060994-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2024-2025 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 405838 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2024-2025, REGIÓN DE LOS LAGOS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 88.616 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88.616 | 88.616 | 0 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40060994-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2024-2025 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 405842 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2024 - 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-31 | 2025-03-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2026-01-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 237672 | 206877.038 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 45.65 | 243624.79 | 119330.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25609.681 | 23286.717 | 23437.216 | 23446.428 | 23550.072 | 26976 | 97318.676 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40060994-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2024-2025 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 405845 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2024-2025, REGIÓN DE LOS LAGOS. | N | 1. OBRAS | 1095-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-01-23 | 2025-02-11 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-12-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2010498.046 | 1446267.783 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 59.3 | 1617831 | 870365.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232319.439 | 197605.663 | 197561.207 | 0 | 0 | 242879.458 | 488183.873 | 259281.36 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40063209-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO QUILACAHUCAIN, COMUNA DE SAN PABLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399957 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO QUILACAHUCAIN ,COMUNA DE SAN PABLO | A | 1. OBRAS | 1095-12-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-11-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 315978.915 | 317348.622 | 77115539-1 | CONSTRUCTORA VALCUR SPA | 100 | 5080.776 | 5080.776 | 0 | 0 | 0 | 5080.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40066393-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 405922 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 88.616 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88.616 | 88.616 | 0 | 0 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40066393-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 405921 | ASESORIA CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-20 | 2025-03-26 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2026-02-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 141563.8 | 184164.971 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 30.11 | 169427.918 | 74270.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25870.717 | 21319.228 | 27081.021 | 21055 | 74101.952 | 15823.971 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40066393-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 405919 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1095-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-07 | 2025-03-27 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2026-01-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 900835.736 | 783647.723 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 62.3 | 840274 | 497812.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120431.628 | 120861.988 | 256518.863 | 0 | 0 | 342461.521 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40068154-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO ENTRE LAGOS, PUYEHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 407725 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO ENTRE LAGOS, PUYEHUE | N | 1. OBRAS | 1095-2-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-01-29 | 2025-02-26 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-07-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 320882.31 | 316296.411 | 76286291-3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMAX LTDA | 100 | 319895.778 | 319895.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70904.712 | 163463.675 | 85527.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40026169-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 395801 | GASTOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 990 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40026169-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 395800 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-41-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-16 | 2025-09-05 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2027-05-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 773700 | 900346.242 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 97972.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27395.279 | 70576.738 | 802374.225 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40026169-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423812 | LOTE 1 EXPROPIACIÓN NORMALIZACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 514038 | 514038 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514038 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40026169-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 404760 | NORMALIZACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA - 2DO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 976-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-16 | 2025-03-14 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2026-11-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 17341699.832 | 34660107.023 | 59236450-6 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 0 | 2360735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1360735 | 11877834.392 | 11500000 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40048004-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA ÑIREHUAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 410194 | CONSTRUCCIÓN PUNTO DE POSADA DE HELICÓPTEROS ÑIREHUAO-REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 1043-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-29 | 2025-05-26 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-11-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 613535.221 | 664188.564 | 77283546-9 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 81.81 | 671212.753 | 547895.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22105.651 | 74742.541 | 232452.891 | 218594.621 | 123317.049 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050704-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO TENIENTE VIDAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 393769 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO TENIENTE VIDAL | A | 1. OBRAS | 1043-11-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-07 | 2024-07-01 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-12-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 555597.089 | 487289.152 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 100 | 41572.756 | 41572.756 | 0 | 0 | 0 | 41572.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050707-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BALMACEDA, 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 393768 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO BALMACEDA 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 1043-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-15 | 2024-05-07 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-12-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 474313.413 | 542089.863 | 77283546-9 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 100 | 111636.392 | 111636.392 | 0 | 0 | 0 | 111636.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060166-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROD. LAGUNA SAN RAFAEL, REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 406153 | CONSERVACION RUTINARIA AEROD. LAGUNA SAN RAFAEL, REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 1043-8-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-10-01 | 2025-11-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-21 | 2026-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1157652.463 | 1157652.463 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1440987.623 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060185-0 | CONSERVACION RUTINARIA AD. FACHINAL, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 415982 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AD. FACHINAL-REGIÓN DE AYSÉN (2do llamado) | N | 1. OBRAS | 976-13-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-08 | 2025-09-03 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2026-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 409348.261 | 391218.789 | 76688003-7 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 182662.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182662.944 | 213461.934 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40067778-0 | CONSTRUCCION PUNTO POSADA CALETA TORTEL, REGIÓN DE AYSÉN REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 416271 | CONSTRUCCION PUNTO POSADA CALETA TORTEL, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 976-11-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-18 | 2025-07-21 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-12-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 236116.851 | 234970.198 | 77938058-0 | CONSTRUCTORA MILANO SPA | 15.25 | 240803.39 | 36330.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36330.783 | 115065 | 89407.607 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40069347-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS LOCALIDAD LA JUNTA REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 413297 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS LOCALIDAD LA JUNTA-REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 1043-9-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-25 | 2025-07-22 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-12-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 285141.006 | 241265.967 | 77938058-0 | CONSTRUCTORA MILANO SPA | 23.31 | 247409.098 | 57011.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57011.603 | 61691.708 | 128705.787 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40069348-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COYHAIQUE ALTO REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 424745 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COYHAIQUE ALTO - 2DO LLAMADO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2035-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 292687.653 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40069349-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA HELICOPTEROS P.NACIONAL JEINIMENI REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 413305 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS P NACIONAL JEINIMENI-REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 306554 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 306544 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 421379 | GASTOS ADMINISTRATIVOS ACOMETIDAS DE SERVICIOS BÁSICOS CUARTEL SSEI AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 104.254 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104.254 | 104.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.254 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 375540 | ATIF AÑOS 2023 Y 2024 MEJORAMIENTO API HORIZONTAL | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-2-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-31 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2025-01-02 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 712572 | 795093.488 | 8571221-7 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 100 | 215233.655 | 215233.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215233.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 377483 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ REGIÓN DE MAGALLANES, INFRAESTRUCTURA VERTICAL, 3° LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-16 | 2023-05-04 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2025-05-13 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 756377.542 | 903231.997 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 92.8 | 383995 | 258006.781 | 0 | 117666.387 | 38402.894 | 41001.606 | 41080.752 | 19855.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125988.219 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 421300 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE ACOMETIDAS DE SERVICIOS BÁSICOS CUARTEL SSEI AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-9-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-25 | 2025-09-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-10 | 2026-07-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 178744.741 | 127810.023 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15730.584 | 35269.416 | 83684.013 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 322247 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (HORIZONTAL) | A | 1. OBRAS | 976-63-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2021-02-24 | 2021-03-31 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2025-04-05 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 14634005.675 | 19719815.843 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 99.9 | 3197027.584 | 2640238.45 | 0 | 777222.799 | 0 | 894998.406 | 311374.601 | 366840.888 | 0 | 289801.756 | 0 | 0 | 0 | 556789.134 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 356329 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (INFRAESTRUCTURA VERTICAL) - 3° LLAMADO | A | 1. OBRAS | 976-5-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-17 | 2022-06-13 | 2022-10-28 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2025-11-05 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 10579835 | 19572053.545 | 79925220-1 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | 78 | 13372746 | 10158398.538 | 0 | 1628371.982 | 848461.856 | 1004720.794 | 1006802.928 | 559352.675 | 340437.625 | 700618.364 | 0 | 4069632.314 | 2265010.562 | 949336.9 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 415244 | ACOMETIDAS DE SERVICIOS BÁSICOS CUARTEL SSEI AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ | N | 1. OBRAS | 1096-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-29 | 2025-08-26 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2026-05-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1505160.058 | 1414634.859 | 79925220-1 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | 0 | 515304.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515304.416 | 1043536.725 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 419568 | PAVIMENTOS ASFÁLTICOS CUARTEL SSEI Y PLATAFORMA HANGAR FACH | N | 1. OBRAS | 1096-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-05 | 2025-09-03 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2026-06-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1486141.613 | 1471047.183 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 888350.361 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 388490 | REFORESTACIÓN MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. | A | 1. OBRAS | 976-23-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 160661 | 385649.264 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 60 | 248984 | 184837.681 | 0 | 0 | 0 | 128211.632 | 0 | 0 | 0 | 56626.049 | 0 | 0 | 0 | 64146.319 | 17629 | 22064.717
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40031610-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 365906 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE MARSH", SEGUNDO LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 976-56-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-24 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2025-10-15 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | Indice de Precios al Consumidor | 630000 | 615000 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 87.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315815 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40031610-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 365911 | ASESORIA DE REVISION ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE MARSH - SEGUNDO LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-60-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-06 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2024-07-26 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | Indice de Precios al Consumidor | 110000 | 100574.819 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40036488-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359498 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | A | 2. ESTUDIOS | 976-37-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-08-29 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2025-11-29 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 975478.918 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 95.4 | 31589.678 | 9160.935 | 0 | 9160.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22428.743 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40043387-0 | CONSERVACION ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 382413 | ATIF CONSERVACIÓN ACCESOS,OBRAS ANEXAS AD.WILLIAMS, segundo llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-14-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-07 | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2025-04-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 563290.13 | 619544.927 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 156332.041 | 156332.041 | 0 | 0 | 0 | 156332.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40043387-0 | CONSERVACION ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 377661 | CONSERVACIÓN ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS segundo llamado | A | 1. OBRAS | 1096-9-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-15 | 2023-06-23 | 2023-07-04 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2025-04-08 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice Polinomico | 2460728.032 | 4822813.937 | 79925220-1 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | 100 | 1063915.776 | 1063915.776 | 0 | 0 | 412888.391 | 363963.403 | 187473.01 | 99590.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40046670-0 | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 375694 | ATIF CIERRE PERIMETRAL ADMO PTO WILLIAMS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-06 | 2023-07-03 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2025-05-29 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 428422.824 | 522743.21 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 170275.332 | 170275.332 | 0 | 44989.068 | 26085.58 | 29389.796 | 29032.021 | 40778.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40046670-0 | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 378600 | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | A | 1. OBRAS | 1096-10-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 2023-07-25 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2025-05-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2795589.737 | 3402612.376 | 79925220-1 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | 100 | 1673287.814 | 1673287.814 | 0 | 324314.908 | 360455.177 | 325724.845 | 662792.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047542-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 387041 | SCCI-DISEÑO-NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-40-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-01 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2028-01-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1023306.217 | 936767.97 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 49.4 | 594470.816 | 473994.816 | 0 | 87684.478 | 0 | 21508.082 | 36617.558 | 161399.817 | 87032.91 | 79751.971 | 0 | 0 | 0 | 120476 | 298000.441 | 12515.081 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060017-0 | REPOSICION RED PPH PARA EMERGENCIA EN ZONAS AISLADAS REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 405831 | REPOSICION RED PPH PARA EMERGENCIA EN ZONAS AISLADAS REGIÓN DE MAGALLANES ¿ Puerto Toro, 2° Llamado | A | 1. OBRAS | 1096-37-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-17 | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2025-07-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 693645.708 | 753350.423 | 76010961-4 | COMERCIAL VICAM LIMITADA | 100 | 776829.454 | 776829.454 | 0 | 0 | 130221.016 | 66139.355 | 450429.564 | 130039.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA |  | PROYECTOS | 40060499-0 | CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 403475 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.2 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060499-0 | CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 403474 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-43-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-05-14 | 2025-06-26 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2027-09-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 686998.9 | 985743.474 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 2.19 | 90000 | 21780.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21780.91 | 42971.332 | 25247.758 | 591113.392 | 436813.143 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060499-0 | CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 400075 | SCRM-EJECUCIÓN-CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH-REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | N | 1. OBRAS | 976-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2025-03-21 | 2025-05-13 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2027-07-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 17433172.155 | 22655796.259 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17418424.178 | 8077259.139 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40064071-0 | CONSERVACION MENOR PLATAFORMA AERÓDROMO TTE. GALLARDO DE NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 408640 | CONSERVACIÓN MENOR PLATAFORMA AERÓDROMO TTE. GALLARDO DE NATALES, 3° LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1096-1-O125 | Terminado | Propuesta publica | 2025-01-17 | 2025-02-10 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-06-11 |  |  | Sin Reajuste | 320998.24 | 320260.371 | 77678383-8 | GRUPO LOGISTICO GW | 100 | 320260.371 | 320260.371 | 0 | 0 | 0 | 114970.114 | 166957.845 | 38332.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40037023-0 | INVESTIGACION Y ANÁLISIS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380159 | ESTUDIO BÁSICO INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE PARÁMETROS PARA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SUSTENTABLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-5-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-24 | 2023-08-07 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2025-08-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 429411.765 | 480760 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 100 | 120718.194 | 120718.194 | 0 | 0 | 32914.629 | 0 | 0 | 37954.698 | 0 | 49848.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Aeropuertos | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059941-0 | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394032 | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | N | 2. ESTUDIOS | 976-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-29 | 2025-02-10 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2027-02-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 798477.037 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 29.5 | 177917.279 | 107431.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107431.173 | 0 | 70486.106 | 616854.915 | 34535.359 | Estudio Básicos
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061155-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ISLA DE PASCUA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 408320 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ISLA DE PASCUA 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 149918 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 149918 | 101798.3 | 0 | 0 | 2181.744 | 0 | 0 | 59615.236 | 2210 | 0 | 3484.32 | 34307 | 0 | 48119.7 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061017-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA, AERODROMOS MACROZONA CENTRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 408317 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA, AERODROMOS MACROZONA CENTRO 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 321000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 321000 | 226038.045 | 0 | 0 | 0 | 8846.213 | 5751.508 | 121381.124 | 0 | 0 | 90059.2 | 0 | 0 | 94961.955 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 40061507-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA MACROZONA CENTRO SUR 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 408321 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA MACROZONA CENTRO SUR 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 278082 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 278463.12 | 240448.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400.921 | 81573.063 | 19662.015 | 67030.284 | 22196.954 | 44585.254 | 17881.12 | 20133.509 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 40061507-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA MACROZONA CENTRO SUR 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416808 | CONTRATO GLOBAL FIAR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES EN GENERAL, CAD BIOBÍO 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 17222237-4 | CAMILA ANDREA NOVA CID | 0 | 1618.88 | 389.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.11 | 0 | 0 | 194.656 | 118.88 | 750 | 479.234 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40061021-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS 2025 - 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 408318 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGION DE LOS LAGOS 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 334000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 334000 | 300906.279 | 0 | 1896.335 | 2055.709 | 5042.581 | 48851.829 | 108467.799 | 78753.459 | 30690.564 | 3559.097 | 21588.906 | 19432.522 | 13661.199 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN, CISNES, GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40063103-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 408322 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE AYSÉN 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 220000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 220000 | 177102.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2629.9 | 32474.679 | 39883.564 | 21888.86 | 27127.015 | 53098.929 | 19862.435 | 23034.618 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40063104-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 408323 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 321000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 321000 | 255752.032 | 0 | 999.9 | 500 | 25546.294 | 58470.168 | 31585.584 | 26815.052 | 21660.765 | 53213.946 | 36960.323 | 35000 | 30247.968 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40053829-0 | ANALISIS DE TRANSPORTE DE CARGA DE LA REGION DE VALPARAISO REGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390306 | Analisis de Transporte de Carga Region de Valparaiso | A | 2. ESTUDIOS | 1016-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-12 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 217462 | 140610 | 84280700-K | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 78.37 | 76147.999 | 45688.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45688.799 | 0 | 30459.2 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40069807-0 | ANALISIS CONTROL DE PÉRDIDAS EN PROVISIÓN DE AGUA POTABLE R.M. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418975 | Gasto Administrativo Publicación DO Control Perdidas Provision Agua Potable RM | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1016-9-O125 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 140.742 | 140.742 | 60501000-8 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 140.742 | 140.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40069807-0 | ANALISIS CONTROL DE PÉRDIDAS EN PROVISIÓN DE AGUA POTABLE R.M. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 414189 | Análisis Control de Pérdidas en Provisión de Agua potable SSR Región Metropolitana de Santiago | N | 2. ESTUDIOS | 1016-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-17 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2026-10-26 |  |  | Sin Reajuste | 220000 | 219793 | 84705100-0 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 13.65 | 95000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 65000 | 124793 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 40053810-0 | ANALISIS CONECTIVIDAD Y JERARQUIZACION VIAL, REGION DE O'HIGGINS REGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390299 | Analisis Conectividad y Jerarquizacion Vial Region de O´Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 1016-14-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-10 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2025-10-08 |  |  | Sin Reajuste | 248462 | 232050 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 100 | 145750 | 145750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87450 | 0 | 0 | 0 | 58300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | del Maule |  |  | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40074852-0 | ANALISIS GEOMORFOLÓGICO Y MEDICIÓN DE DESLIZAMIENTO CON GEOMÁTICA, KM 135, RUTA 115-CH | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 423451 | Gastos publicacion Diario oficial Analisis Geomorfologico Km135 Ruta 115-CH | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 230 | 0-0 |  | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | del Maule |  |  | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40074852-0 | ANALISIS GEOMORFOLÓGICO Y MEDICIÓN DE DESLIZAMIENTO CON GEOMÁTICA, KM 135, RUTA 115-CH | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 423033 | Analisis Geomorfológico y Medición de Deslizamiento con Geomática KM 135 Ruta 115-CH | N | 2. ESTUDIOS | 1016-18-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-04 | 2025-12-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-03 | 2026-07-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 71400 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40062940-0 | ANALISIS Y EVALUACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE E IMPACTO EN AREAS URBANAS, REGION AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 420025 | Gasto Publicación en Diario Oficial licitación estudio básico Transporte Áreas urbanas Aysén | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 0-0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40062940-0 | ANALISIS Y EVALUACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE E IMPACTO EN AREAS URBANAS, REGION AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406476 | Analisis y Evaluacion Infraestructura Transporte e Impacto en Areas Urbanas Región Aysen | N | 2. ESTUDIOS | 1016-17-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-30 | 2025-11-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-27 | 2026-10-23 |  |  | Sin Reajuste | 379000 | 379000 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 229000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA, COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA, MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063115-0 | ANALISIS DEMANDA TRANSPORTE INTERREGIONAL LOS LAGOS, AYSÉN Y MAGALLANES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 420026 | Gasto publicacion licitacion en Diario Oficial estudio Transporte Interregional Los Lagos Aysen Magallanes | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1016-13-O125 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 109.466 | 109.466 | 60501000-8 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 109.466 | 109.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | Interregional | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA, COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA, MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063115-0 | ANALISIS DEMANDA TRANSPORTE INTERREGIONAL LOS LAGOS, AYSÉN Y MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406477 | Análisis Demanda de Transporte Interregional Los Lagos Aysén y Magallanes | N | 2. ESTUDIOS | 1016-13-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-28 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2026-10-03 |  |  | Sin Reajuste | 350000 | 275106 | 77200490-7 | ARISTO CONSULTORES LTDA. | 21.81 | 190000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 70000 | 60000 | 85106 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063119-0 | ANALISIS SOLUCION BASADAS EN LA NATURALEZA PARA LA REGULACION Y PROVISION DE AGUA EN CHILE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 420024 | Gasto Publicación Licitación Análisis Solución Basadas en la Naturaleza para Provision Agua | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1016-11-O125 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 88.616 | 88.616 | 60501000-8 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 88.616 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063119-0 | ANALISIS SOLUCION BASADAS EN LA NATURALEZA PARA LA REGULACION Y PROVISION DE AGUA EN CHILE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406478 | Análisis Solución Basadas en la Naturaleza para la Regulación y Provisión de Agua | N | 2. ESTUDIOS | 1016-11-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-15 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2026-11-25 |  |  | Sin Reajuste | 290000 | 289991.1 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 55000 | 199991.6 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40068966-0 | DIAGNOSTICO PARA ELABORAR PLANES TERRITORIALES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUC. MULTISECTORIAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419026 | Gastos administrativos publicación en DO Planes Territoriales de Inversión en Infraestructura | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1016-8-O125 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 140.742 | 140.742 | 60501000-8 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 140.742 | 140.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40068966-0 | DIAGNOSTICO PARA ELABORAR PLANES TERRITORIALES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUC. MULTISECTORIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 414184 | Diagnóstico para Elaborar Planes Territoriales de Inversión en Infraestructura Multisectorial | N | 2. ESTUDIOS | 1016-12-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2026-10-20 |  |  | Sin Reajuste | 391510 | 391510 | 84280700-K | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 179800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179800 | 211710 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020282-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA - MOLINO - SORA, REGIÓN XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 389429 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA MOLINO Y SORA REGION ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 1966-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2026-05-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 539345.152 | 698733.505 | 77394340-0 | CONSTRUCTORA C & M LIMITADA | 34.57 | 424006 | 255451.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72119.403 | 0 | 0 | 23654.022 | 0 | 159678.344 | 80000 | 88554.231 | 298436 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020289-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 358499 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de San Miguel de Azapa, Comuna de Arica | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1966-14-LR22 | Terminado | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 337810.964 | 476168.577 | 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 100 | 20951.417 | 20951.417 | 0 | 17199.558 | 2466.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020289-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 358485 | Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de San Miguel de Azapa, Comuna de Arica | A | 1. OBRAS | 1966-14-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-14 | 2022-08-31 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2025-02-21 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 1941591 | 3761685.772 | 77674290-2 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 100 | 165639.321 | 165639.321 | 0 | 136019.768 | 19468.163 | 0 | 0 | 0 | 10151.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028428-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 358481 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de Las Maitas, Comuna de Arica | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1966-13-LR22 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 574988.881 | 685426.645 | 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 95.1 | 173351.641 | 159999.207 | 0 | 54609.719 | 13301.973 | 11860.045 | 20130.25 | 12902.631 | 11896.103 | 20717.111 | 9455.879 | 5125.496 | 8496.669 | 4855.765 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028428-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 358478 | Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de LAS MAITAS, Comuna de Arica | A | 1. OBRAS | 1966-13-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-07 | 2022-08-19 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2025-11-19 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 4311455 | 6854266.443 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 96.48 | 1733781.67 | 1600257.332 | 0 | 546326.191 | 133019.73 | 118544.779 | 200649.177 | 129771.565 | 118961.031 | 207171.105 | 94558.792 | 51254.962 | 84966.684 | 48557.654 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028433-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR REGIÓN XV | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 389470 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Mejoramiento Integral Sistema Sanitario Rural de Tignamar, Comuna de Putre, segundo llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1966-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-08-19 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2026-01-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 115090.85 | 134026.124 | 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 76.8 | 142305.39 | 116550.715 | 0 | 0 | 21544.386 | 10772.193 | 12575.909 | 18901.837 | 19003.878 | 0 | 22468.64 | 11283.872 | 11707.953 | 14046.722 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028433-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR REGIÓN XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 400973 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR COMUNA DE PUTRE SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1966-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-06-21 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-10-08 | 2025-09-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 708579.791 | 873418.154 | 77394340-0 | CONSTRUCTORA C & M LIMITADA | 90 | 732866.348 | 413888.319 | 0 | 0 | 55157.266 | 63069.786 | 57641.796 | 26538.772 | 103596.842 | 63535.486 | 10679.218 | 33669.153 | 51426.274 | 267551.755 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028434-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CODPA, COMUNA DE CAMARONES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 411249 | PUBLICACIONES SSSR AÑO 2025 XV REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 167.402 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES |  | PROYECTOS | 40028434-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CODPA, COMUNA DE CAMARONES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419633 | Gastos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028434-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CODPA, COMUNA DE CAMARONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 412825 | ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE CODPA COMUNA DE CAMARONES; SEGUNDO LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1966-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-07 | 2025-02-28 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2026-04-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 328275.78 | 294150 | 76094280-4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 34.58 | 162678.043 | 103351.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19738.688 | 19658.79 | 20711.625 | 21821.881 | 21420.199 | 21601.458 | 37725.402 | 138741.416 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028434-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CODPA, COMUNA DE CAMARONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 389430 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE CODPA COMUNA DE CAMARONES | A | 1. OBRAS | 1966-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-08 | 2024-04-05 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2025-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 2716635.322 | 3728764.688 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 29.41 | 1845877.582 | 1112507.49 | 0 | 0 | 183683.659 | 269259.107 | 48014.458 | 177801.434 | 104936.884 | 93959.812 | 142152.913 | 92699.223 | 204370.092 | 529000 | 1939305.347 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028448-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 378956 | ASESORIA INSPECION FISCAL OBRA CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-09-08 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2025-02-07 |  |  | Sin Reajuste | 349809.128 | 341317.092 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 99.46 | 89316.167 | 45285.235 | 0 | 0 | 20818.177 | 24467.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44030.932 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028448-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 378955 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | A | 1. OBRAS | 1966-4-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-11 | 2023-08-10 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2025-03-15 |  |  | Sin Reajuste | 2457299 | 2642140.198 | 77674290-2 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 100 | 633102.965 | 633102.965 | 0 | 0 | 278574.388 | 0 | 214200 | 0 | 0 | 0 | 140328.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028448-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 423525 | CONSTRUCCION ETAPA 2 PAGO DE GOMEZ NORTE | N | 1. OBRAS | 1966-17-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-10-10 | 2025-10-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-08 | 2026-04-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 168138.68 | 168138.68 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 211041 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038041-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE SOBRAYA (RESOL.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 411249 | PUBLICACIONES SSSR AÑO 2025 XV REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83.402 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 40038041-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE SOBRAYA (RESOL.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419633 | Gastos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038041-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE SOBRAYA (RESOL.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 397374 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SOBRAYA COMUNA DE ARICA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1966-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-28 | 2025-04-29 | 2025-07-15 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2027-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 620067.35 | 713870.877 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 6.3 | 110158.585 | 45482.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22171.422 | 23311.176 | 20948.737 | 43727.25 | 241650.392 | 362565.724 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038041-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE SOBRAYA (RESOL.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397368 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SOBRAYA COMUNA DE ARICA | N | 1. OBRAS | 1966-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-25 | 2024-10-29 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2027-11-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5497526.149 | 6437041.305 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 6.71 | 931217.903 | 449217.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422616.424 | 26601.479 | 182000 | 300000 | 2025125.705 | 3502725.231 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40064909-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL DE LLUTA COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 403238 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL DE LLUTA COMUNA DE ARICA | N | 1. OBRAS | 1966-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-12 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-11-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1005844.734 | 840615.719 | 77681880-1 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 85 | 1046896.63 | 765414.536 | 0 | 0 | 135213.31 | 191047.184 | 97377.159 | 205373.326 | 37309.565 | 40110.561 | 17109.503 | 41873.928 | 50879.169 | 230602.925 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota |  |  | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40067577-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS SERVIDAS RURALES DE PUTRE Y BELEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 422597 | GESTION DE PROYECTOS CONSERVACION SISTEMAS AGUAS SERVIDAS PUTRE Y BELEN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 85850.433 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85850.433 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40069071-0 | CONSERVACIÓN FUENTE DE SISTEMA SANITARIO RURAL DE SOCOROMA, COMUNA DE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 411249 | PUBLICACIONES SSSR AÑO 2025 XV REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 465.794 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 0 | 382.392 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40069071-0 | CONSERVACIÓN FUENTE DE SISTEMA SANITARIO RURAL DE SOCOROMA, COMUNA DE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 423421 | CONSERVACION FUENTE SISTEMA SANITARIO RURAL DE SOCOROMA COMUNA DE PUTRE SEGUNDO LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 122646.636 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 122636.636 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 384556 | AIF Reposición Sistema de Servicios Sanitarios Rural Miquiljawa, Comuna de Colchane | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5663-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2025-08-02 |  |  | Sin Reajuste | 499202.04 | 576622.922 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 97.88 | 295334.261 | 260008.261 | 0 | 28187.167 | 50234.923 | 33464.016 | 25474.325 | 19975.917 | 34116.856 | 34718.958 | 33836.099 | 0 | 0 | 35326 | 80000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE |  | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33212.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33212.367 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415294 | SSSR - PAGO PERITOS TASADORES DESDE LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 35920.247 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9721.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9721.383 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE |  | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424115 | ROL 861-11 - LOTE 1A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4900 | 4900 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE |  | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424116 | ROL 861-11 - LOTE 2A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 55868.75 | 55868.75 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 55868.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55868.75 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE |  | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424117 | ROL 860-21 - LOTE 3A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3155 | 3155 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE |  | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424118 | ROL 860-21 - LOTE 4A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8650 | 8650 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8650 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE |  | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424119 | ROL 860-21 - LOTE 5A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 43526.25 | 43526.25 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 43526.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43526.25 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE |  | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424120 | ROL 860-21 - LOTE 6A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 15625 | 15625 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15625 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE |  | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424121 | ROL 860-21 - LOTE 7A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 275978.25 | 275978.25 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 275978.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275978.25 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE |  | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424122 | ROL 860-21 -LOTE 8A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 18518.25 | 18518.25 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18518.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18518.25 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE |  | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424123 | ROL 862-29 - LOTE 10A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 29509.5 | 29509.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 29509.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29509.5 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE |  | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424124 | ROL 862-29 - LOTE 11A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 66478.75 | 66478.75 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 66478.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66478.75 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE |  | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424125 | ROL 862-29 - LOTE 12A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12812.5 | 12812.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12812.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12812.5 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE |  | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424127 | ROL 862-29 - LOTE 13A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14500 | 14500 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE |  | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424128 | ROL 856-11 - LOTE 14A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 48708.25 | 48708.25 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 48708.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48708.25 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE |  | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424129 | ROL 856-11 - LOTE 15A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 39115 | 39115 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 39115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39115 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE |  | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424130 | ROL 856-11 - LOTE 16A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14345.75 | 14345.75 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14345.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14345.75 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE |  | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424131 | ROL 856-11 - LOTE 17A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5375 | 5375 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5375 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 384519 | Reposición Sistema de Servicios Sanitarios Rural Miquiljawa, Comuna de Colchane | A | 1. OBRAS | 5663-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-03 | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2025-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5007516.269 | 5771000.904 | 76215424-2 | CONSTRUTORA PYL SPA | 91.88 | 4116686.893 | 2967207.987 | 0 | 427872.257 | 535501.054 | 407883.8 | 380817.767 | 420008.677 | 169291.97 | 118572.152 | 158852.879 | 348407.431 | 129991.323 | 1019487.583 | 216216 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049170-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 405492 | AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE SEGUNDO LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5663-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-11 | 2024-10-15 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2026-01-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 176610 | 271718 | 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 64.91 | 212931.537 | 178335.299 | 0 | 21130.043 | 10946.238 | 20243.637 | 19628.651 | 0 | 40702.788 | 23853.432 | 23867.207 | 17963.303 | 8083.865 | 26512.373 | 59957.181 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049170-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 398773 | MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL CALETA CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE | A | 1. OBRAS | 5663-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-13 | 2024-10-23 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2025-12-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2947398.85 | 2940432.32 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 84.22 | 2898942.937 | 2464439.538 | 0 | 435636.455 | 538635.029 | 118814.413 | 137392.281 | 295432.91 | 220891.465 | 251534.266 | 267134.804 | 198967.915 | 276423.888 | 158079.511 | 280526.828 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049170-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 403633 | CONVENIO PRESTACION DE SERVICIO CALETA CARAMUCHO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 628766.354 | 0-0 |  | 0 | 199809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199809 | 428957 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40059940-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAVIÑA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 407584 | CONSERVACION SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAVIÑA, TERCER LLAMADO | N | 1. OBRAS | 5663-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-06 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2026-01-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 142634 | 250024.907 | 76666261-7 | EMPRESA RALFER SPA | 0 | 170000.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000.017 | 87000 | 50024.907 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060178-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 416804 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL (AIF) OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CARIQUIMA, COMUNA DE COLCHANE, SEGUNDO LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5663-13-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-05 | 2025-06-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2026-11-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 432497.17 | 517760.34 | 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 520760.34 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060178-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 416479 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE CARIQUIMA, COMUNA DE COLCHANE, TERCER LLAMADO | N | 1. OBRAS | 5663-12-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-07 | 2025-05-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-30 | 2026-12-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3268427.939 | 5537091.183 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 5737092.183 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060332-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR DE CALETA SAN MARCOS, CHANAVAYA, CHANAVAYITA Y RIO SECO IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 407585 | CONSERVACION SISTEMAS SSR DE CALETA SAN MARCOS, CHANAVAYA, CHANAVAYITA Y RIO SECO, TERCER LLAMADO | A | 1. OBRAS | 5663-24-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-19 | 2024-12-13 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-07-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 656214 | 642295.364 | 76266135-7 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 100 | 654734.337 | 654734.337 | 0 | 0 | 83712.383 | 116117.814 | 135967.02 | 98949.341 | 117275.571 | 102712.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060517-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA Y LAONZANA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 397206 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA, COMUNA DE HUARA | A | 2. ESTUDIOS | 5663-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-05 | 2024-08-13 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2025-10-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 143570 | 154283.78 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 50 | 135559.997 | 84829.507 | 0 | 0 | 0 | 33213.48 | 0 | 8005.014 | 43611.013 | 0 | 0 | 0 | 36730.49 | 14000 | 19000 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE |  | PROYECTOS | 40066051-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MACAYA, COMUNA POZO ALMONTE COMUNA POZO ALMONTE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 408015 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MACAYA, COMUNA POZO ALMONTE | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40066051-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MACAYA, COMUNA POZO ALMONTE COMUNA POZO ALMONTE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 415955 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MACAYA, COMUNA POZO ALMONTE | N | 2. ESTUDIOS | 5663-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-25 | 2025-04-29 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2026-04-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 121000 | 101220 | 77797920-5 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 72854 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA |  | PROYECTOS | 40066813-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCHA, COMUNA DE HUARA COMUNA DE HUARA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 408021 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCHA, COMUNA DE HUARA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40066813-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCHA, COMUNA DE HUARA COMUNA DE HUARA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 415948 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCHA, COMUNA DE HUARA | N | 2. ESTUDIOS | 5663-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-26 | 2025-04-30 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2026-04-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 121000 | 101220 | 77797920-5 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 72854 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40068950-0 | REPOSICION SISTEMA SERVICIOS SANITARIOS RURAL DE MAMIÑA POZO ALMONTE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 414766 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO REPOSICION CON AMPLIACIÓN DEL SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE MAMIÑA | N | 2. ESTUDIOS | 5663-14-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-06 | 2025-07-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-08 | 2026-04-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 124000.38 | 97445.31 | 79693840-4 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 0 | 29233.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29233.593 | 68211.717 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070233-0 | REPOSICION CON AMPLIACIÓN SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAONZANA LAONZANA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 418058 | REPOSICION CON AMPLIACIÓN SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAONZANA | N | 2. ESTUDIOS | 5663-19-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-10-21 | 2025-11-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-15 | 2026-08-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 127539 | 127539 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 126539 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE |  | PROYECTOS | 40075458-0 | MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS RURALES CALETAS BORDE COSTERO IQUIQUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 422177 | PUBLICACION ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMAS SANITARIOS RURALES DEL BORDE COSTERO, IQUIQUE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40075458-0 | MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS RURALES CALETAS BORDE COSTERO IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 422148 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMAS SANITARIOS RURALES DEL BORDE COSTERO, IQUIQUE | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 178286 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50000 | 128276 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029291-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA MICHILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 367388 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA DE MICHILLA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-09-01 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2025-08-01 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Sin Reajuste | 131523.56 | 200461.574 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 93.99 | 190756.756 | 158782.291 | 0 | 43563.95 | 21869.17 | 22398.096 | 21488.529 | 22250.998 | 19499.32 | 7712.228 | 0 | 0 | 19923.169 | 12051.296 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029291-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA MICHILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 388793 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA DE MICHILLA | A | 1. OBRAS | 1501-19-O223 | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-11-14 | 2023-12-15 | 2024-07-19 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2025-07-29 |  |  | Sin Reajuste | 967228.525 | 2561066.988 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 84 | 2754298.529 | 1405543.226 | 0 | 0 | 92241.502 | 167130.367 | 166008.022 | 0 | 759282.514 | 72311.846 | 19452.385 | 129116.59 | 751108.882 | 597646.421 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039986-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE A.P.R CHIU CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 391601 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO MEJORAMIENTO SISTEMA APR CHIU-CHIU (RESOLUCIÓN DOH N 1012/2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-12-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-22 | 2024-08-29 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2026-03-09 |  |  | Sin Reajuste | 197500 | 342306.743 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 33.45 | 203009.743 | 114516.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24355.024 | 27073.96 | 32522.67 | 30564.544 | 38102.311 | 50391.234 | 139297 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039986-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE A.P.R CHIU CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 403241 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR CHIU-CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1501-15-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 2025-03-06 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2026-02-19 |  |  | Sin Reajuste | 3077005.244 | 4505237.35 | 77878862-4 | INVERSIONES RBD HERMANOS SPA | 26.43 | 2668600.755 | 810928.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433938.141 | 376989.906 | 0 | 0 | 0 | 1072017.48 | 785655.228 | 1836636.595 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050253-0 | CONSERVACION DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LASANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 394478 | CONSERVACIÓN DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LASANA (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | A | 1. OBRAS | 1501-13-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-18 | 2024-09-02 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2025-03-10 |  |  | Sin Reajuste | 450882.791 | 428008.522 | 77878862-4 | INVERSIONES RBD HERMANOS SPA | 100 | 325287.38 | 325287.38 | 0 | 263946.88 | 61340.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060043-0 | CONSERVACIÓN DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SOCAIRE - SPA - ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 394488 | CONSERVACIÓN DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SOCAIRE - SPA - ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 1501-20-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2025-01-20 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-08-09 |  |  | Sin Reajuste | 240851.74 | 246866.198 | 76666261-7 | EMPRESA RALFER SPA | 100 | 246866.198 | 246866.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18838.803 | 66373.839 | 134693.983 | 26959.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060750-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUNCHURI, COMUNA DE CALAMA, REGION DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 415555 | PUBLICACIONES CONTRATOS DE DISEÑOS CHUNCHURI | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 100.96 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060750-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUNCHURI, COMUNA DE CALAMA, REGION DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 415549 | MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE RURAL CHUNCHURI- COMUNA DE CALAMA - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 2. ESTUDIOS | 1501-15-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-03 | 2025-07-31 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2026-06-16 |  |  | Sin Reajuste | 128395.098 | 118028.88 | 79693840-4 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 0 | 35408.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35408.664 | 82621 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060751-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE ALFALFA, COMUNA DE CALAMA, REGION DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 415563 | PUBLICACIÓN DISEÑO FLOR DE ALFALFA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 104.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.254 | 0 | 0 | 0 | 95.746 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060751-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE ALFALFA, COMUNA DE CALAMA, REGION DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 415561 | MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE RURAL FLOR DE ALFALFA - COMUNA DE CALAMA - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 2. ESTUDIOS | 1501-14-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-03 | 2025-07-31 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2026-06-16 |  |  | Sin Reajuste | 127618.575 | 112355.15 | 79693840-4 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 0 | 33706.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33706.545 | 78648.605 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 40069616-0 | CONSERVACION CAPTACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL OLLAGUE - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 414824 | CONSERVACIÓN CAPTACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL OLLAGUE - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 1501-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-29 | 2025-07-04 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2026-03-15 |  |  | Sin Reajuste | 288051.438 | 457684.282 | 76666261-7 | EMPRESA RALFER SPA | 0 | 249895.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137762.969 | 112132.649 | 207788.664 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40036216-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL PINO, HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 388563 | AIF Mejoramiento sistema de agua potable rural El Pino | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-7-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-08-28 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2025-08-06 |  |  | Sin Reajuste | 176994.65 | 181565.474 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 100 | 139271.563 | 139271.563 | 0 | 25344.094 | 20297.518 | 0 | 39580.161 | 18876.692 | 20975.957 | 14197.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40036216-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL PINO, HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 388560 | Mejoramiento sistema de agua potable rural El Pino | A | 1. OBRAS | 1502-4-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-12 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2025-07-02 |  |  | Sin Reajuste | 1380000 | 1400611.026 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 100 | 828949.068 | 828949.068 | 0 | 183454.922 | 125295.1 | 199038.271 | 65279.975 | 53222.12 | 120376.11 | 0 | 0 | 82282.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40036892-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 376239 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | A | 1. OBRAS | 1502-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 2023-08-24 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2024-12-10 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 2573140 | 3548666.696 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 677341.749 | 654571.749 | 0 | 0 | 32002.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622569.207 | 0 | 22770 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40047809-0 | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 402489 | AIF MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-09 | 2025-06-18 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 2025-07-12 | 2026-06-07 |  |  | Sin Reajuste | 171016.685 | 223969.9 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.A. | 21 | 86311.156 | 47451.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12568.542 | 14799.614 | 20083.094 | 18636 | 20223.906 | 137658.744 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40047809-0 | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 394450 | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | N | 1. OBRAS | 1502-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-11 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2026-04-08 |  |  | Sin Reajuste | 1300000 | 1356600 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 66 | 1356600 | 891784.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312943.582 | 152748.162 | 99988.1 | 113657.836 | 112552.58 | 99894.55 | 100129.25 | 364685.94 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40047913-0 | CONSERVACION SSR BASICO DE PUNTA NEGRA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370349 | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR BÁSICO DE PUNTA NEGRA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | A | 1. OBRAS | 1502-18-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2025-05-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 173269 | 258883.396 | 76507767-2 | CONSTRUCTORA KARPENISI LTDA. | 98.85 | 87358.736 | 87358.736 | 0 | 57495.671 | 0 | 0 | 29863.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40049921-0 | INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CAVANCHA, VALLENAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 394436 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural Cavancha región de Atacama | N | 2. ESTUDIOS | 1502-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 208059 | 178381 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 63 | 160888 | 105315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70805 | 0 | 0 | 34510 | 0 | 0 | 0 | 55573 | 22041 | 0 | Estudio de Perfil
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40049923-0 | MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 394493 | MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | N | 2. ESTUDIOS | 1502-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-24 | 2025-03-05 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2026-01-18 |  |  | Sin Reajuste | 155051.05 | 106841.9 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 43.9 | 80241.2 | 46908.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23119.9 | 0 | 23788.2 | 0 | 0 | 33333.1 | 26600.7 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40049927-0 | MEJORAMIENTO SSR CARRIZAL BAJO, COMUNA DE HUASCO, REGION DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 394454 | MEJORAMIENTO SSR CARRIZAL BAJO COMUNA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 204870 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 204860 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40056233-0 | CONSERVACION SSR SAN FÉLIX, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 385745 | CONSERVACION SSR SAN FÉLIX, REGIÓN DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 1502-1-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2025-03-02 |  |  | Indice Polinomico | 423000 | 478813.755 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 100 | 30000 | 30000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40058081-0 | MEJORAMIENTO SSR EL TRÁNSITO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN (RES DOH N°1012/2023) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 394445 | Diseño mejoramiento servicio sanitario rural El Tránsito comuna Alto del Carmen | A | 2. ESTUDIOS | 1502-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-16 | 2024-11-26 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2025-10-05 |  |  | Sin Reajuste | 204870 | 188615 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 90.5 | 192642.674 | 170765 | 0 | 0 | 48195 | 76160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46410 | 0 | 0 | 21877.674 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN |  | PROYECTOS | 40058081-0 | MEJORAMIENTO SSR EL TRÁNSITO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN (RES DOH N°1012/2023) | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40060048-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE LLANOS DEL LAGARTO, COMUNA DE HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 421685 | GASTOS ADMINISTRATIVOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LLANOS DEL LAGARTO COMUNA DE HUASCO REGIÓN DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40060062-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN QUEBRADA EL JILGUERO COMUNA DE VALLENAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 394496 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR QUEBRADA EL JILGUERO COMUNA DE VALLENAR | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 206190 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 206180 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | de Atacama | PROYECTOS | 40060639-0 | CONSERVACION SSR TATARA COMUNA DE FREIRINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 407200 | GA CONSERVACION SSR TATARA COMUNA DE FREIRINA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | de Atacama | PROYECTOS | 40060639-0 | CONSERVACION SSR TATARA COMUNA DE FREIRINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 407199 | CONSERVACION SSR TATARA COMUNA DE FREIRINA | N | 1. OBRAS | 1502-12-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-26 | 2025-07-31 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 2025-08-22 | 2026-01-22 |  |  | Sin Reajuste | 341112.31 | 329630 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 40 | 288496.69 | 131852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75446 | 56406 | 82616 | 74028.69 | 52616.31 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR |  | PROYECTOS | 40061810-0 | HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO COMUNA DE VALLENAR REGION DE ATACAMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40061810-0 | HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO COMUNA DE VALLENAR REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 421130 | HABILITACIÓN FUENTE COMPLEMENTARIA SSR EL JILGUERO COMUNA DE VALLENAR TERCER LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1502-14-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-12 | 2025-10-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-08 | 2026-05-07 |  |  | Sin Reajuste | 326047.147 | 356557.7 | 76507767-2 | CONSTRUCTORA KARPENISI LTDA. | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 307089.553 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN |  | PROYECTOS | 40066263-0 | MEJORAMIENTO FUENTE DE CAPTACIÓN SSR CONAY ALTO - MALAGUÍN REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40066263-0 | MEJORAMIENTO FUENTE DE CAPTACIÓN SSR CONAY ALTO - MALAGUÍN REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 404127 | MEJORAMIENTO FUENTE DE CAPTACIÓN SSR CONAY ALTO - MALAGUÍN REGIÓN DE ATACAMA | N | 1. OBRAS | 1502-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-29 | 2025-01-29 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-08-28 |  |  | Sin Reajuste | 359145.332 | 327725.881 | 12842360-5 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 89 | 425046 | 290312.281 | 0 | 0 | 0 | 89595.1 | 0 | 51601.256 | 72529.31 | 41947.857 | 34638.758 | 0 | 0 | 134733.719 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40066271-0 | MEJORAMIENTO FUENTES CAPTACIÓN SSR MARQUESAS COMUNA ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 404131 | MEJORAMIENTO FUENTE DE CAPTACIÓN SSR LAS MARQUESAS COMUNA ALTO DEL CARMEN | N | 1. OBRAS | 1502-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-03 | 2025-03-14 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-09-25 |  |  | Sin Reajuste | 300305.231 | 295084.36 | 12842360-5 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 45.14 | 365632 | 128152.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43944.32 | 16261.35 | 53284.035 | 14662.645 | 0 | 20000 | 217479.65 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40070502-0 | MEJORAMIENTO SSR DOMEYKO, COMUNA DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 420248 | Gastos administrativos Mejoramiento SSR Domeyko comuna de Vallenar región de Atacama | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40072931-0 | CONSERVACION SSR LOS LOROS REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 420247 | Gastos administrativos Conservación SSR Los Loros región de Atacama | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30478246-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 353944 | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Coquimbito - Altovalsol Comuna de La Serena | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 270705.958 | 295139.67 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 97.1 | 42209.628 | 42209.628 | 0 | 2132.246 | 8158.176 | 7729.81 | 5542.288 | 0 | 2515.221 | 7585.613 | 8546.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30478246-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 363463 | Mejoramiento Sistema APR Coquimbito - Altovalsol Comuna de La Serena | A | 1. OBRAS | 1503-24-LQ23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-01 | 2023-10-06 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 2025-08-29 | ELQUI | LA SERENA | Indice Polinomico | 2176380 | 2951396.7 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 100 | 422103.347 | 422103.347 | 0 | 21329.522 | 81581.758 | 77237.916 | 55422.885 | 17901.126 | 7251.083 | 75856.126 | 85522.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40021121-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL OLIVO, COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386562 | Construcción SSR El Olivo comuna de Ovalle | A | 1. OBRAS | 1503-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-13 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2025-08-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1105769.069 | 1345437.704 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 98.18 | 695837 | 670060.192 | 0 | 129967.558 | 127362.506 | 110065.901 | 64129.015 | 119265.965 | 33943.3 | 72992.351 | 12333.596 | 0 | 0 | 25776.808 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387589 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Colliguay | A | 2. ESTUDIOS | 1503-33-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-07 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 89700 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 100 | 13455 | 13455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387613 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Oruro Alto | A | 2. ESTUDIOS | 1503-35-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 115180 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 100 | 17277 | 17277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387622 | Diseño Construcción SSR La Cebada El Teniente, comuna de Ovalle y SSR Peñon de Semita, comuna de Monte Patria | A | 2. ESTUDIOS | 1503-42-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-23 |  |  | Sin Reajuste | 85000 | 154100 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 100 | 30820 | 30820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387629 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Tunga Sur | A | 2. ESTUDIOS | 1503-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-07 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 50000 | 98500 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 85 | 14775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14775 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387631 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Batuco | A | 2. ESTUDIOS | 1503-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-07 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 50000 | 105600 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 85 | 52800 | 36960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15840 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 389477 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Coyuntagua Sur y Quebrada de Carcamo Sur | A | 2. ESTUDIOS | 1503-41-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-23 |  |  | Sin Reajuste | 75000 | 154000 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 65 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 402507 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR DIAGUITAS COMUNA DE VICUÑA | A | 1. OBRAS | 1503-43-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-05 | 2024-07-26 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-12-13 |  |  | Sin Reajuste | 143801.572 | 106024.208 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 100 | 3166.888 | 3166.888 | 0 | 0 | 0 | 3166.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11291.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 9839.855 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414661 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2025 REGION COQUIMBO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1786.188 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89.979 | 89.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415294 | SSSR - PAGO PERITOS TASADORES DESDE LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 35920.247 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10568.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10568.651 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417606 | Agrícola La Alpina Limitada | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8083.646 | 8083.646 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8592.916 | 8592.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8592.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 341785 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema Barraza, comuna de Ovalle | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ... | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 8606.389 | 8606.389 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 65 | 1721.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721.278 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 372173 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Horcón-Alcohuaz comuna de Paihuano y SSR Andacollito-La Campana comuna de Vicuña | A | 2. ESTUDIOS | 1503-159-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-15 | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2024-04-15 | ELQUI | PAIGUANO, VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 110000 | 98842.827 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 100 | 7413.212 | 7413.212 | 0 | 0 | 7413.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 372176 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral SSR Horcón-Alcohuaz comuna de Paihuano y SSR Andacollito-La Campana comuna de Vicuña | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | PAIGUANO, VICUÑA | Sin Reajuste | 12849.568 | 9884.283 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 100 | 741.322 | 741.322 | 0 | 0 | 741.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 372185 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Mincha Norte comuna de Canela y SSR Tahuinco comuna de Salamanca | A | 2. ESTUDIOS | 1503-161-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-15 | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-11-25 | CHOAPA | CANELA, SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 105000 | 101808.483 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 42.5 | 1293.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293.164 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 372189 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral SSR Mincha Norte comuna de Canela y SSR Tahuinco comuna de Salamanca | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHOAPA | CANELA, SALAMANCA | Sin Reajuste | 12291.608 | 10180.848 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 15 | 1198.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.52 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 40042767-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 389416 | AIF Mejoramiento Sistema Sanitario Rural Las Ramadas de Punitaqui, comuna de Punitaqui | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1503-66-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-06 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2026-05-10 |  |  | Sin Reajuste | 154991.55 | 209442.142 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 38.46 | 127684 | 80541.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14045.294 | 16054.145 | 17078.76 | 16971.066 | 16392.131 | 16144.016 | 30998.588 | 79194.142 | 35564 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 40042767-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 405038 | Mejoramiento Sistema APR Las Ramadas de Punitaqui, comuna de Punitaqui (segundo llamado) | N | 1. OBRAS | 1503-52-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-10-16 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2026-04-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3025560.154 | 3450682.746 | 77748810-4 | OPERPLANT SERVICE SPA | 33.17 | 1461051.111 | 1151496.72 | 0 | 0 | 0 | 41762.804 | 121725.036 | 173216.559 | 220627.993 | 218548.45 | 175170.269 | 200445.609 | 199064.391 | 110490 | 1422807.931 | 480000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40057531-0 | CONSERVACIÓN SSR PUNTA AZUL, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 389406 | Conservacion SSR Punta Azul comuna de Vicuña | A | 1. OBRAS | 1503-20-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-03 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2025-04-26 |  |  | Sin Reajuste | 214293.185 | 314901.994 | 78962920-K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 100 | 214914.82 | 214914.82 | 0 | 81498.103 | 51981.374 | 34310.029 | 47125.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40057651-0 | CONSERVACIÓN SSR LOS NOGALES, COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 389404 | Conservacion SSR Los Nogales comuna de Ovalle | A | 1. OBRAS | 1503-41-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-05 | 2024-07-31 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2025-04-03 |  |  | Sin Reajuste | 159230.782 | 274346.545 | 78962920-K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 100 | 74409.405 | 74409.405 | 0 | 28909.048 | 30868.745 | 0 | 14631.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40057652-0 | CONSERVACIÓN SSR LAS CAÑAS II, COMUNA DE ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 389403 | Conservacion SSR Las Cañas II comuna de Illapel | A | 1. OBRAS | 1503-19-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-14 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2025-01-06 |  |  | Sin Reajuste | 364135.051 | 357497.305 | 76154619-8 | CONSTRUCTORA JULIO Y ORQUERA LTDA | 100 | 12265.33 | 12265.33 | 0 | 12265.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060878-0 | CONSERVACIÓN SSR PUNTA NUEVA, COMUNA DE SALAMANCA (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 396814 | Conservación SSR Punta Nueva comuna de Salamanca (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1503-35-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-26 | 2024-07-22 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2025-05-20 |  |  | Sin Reajuste | 483894.52 | 367847.886 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 100 | 212847.9 | 212847.9 | 0 | 0 | 50578.973 | 135189.511 | 16967.499 | 0 | 10111.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060937-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, LIMARÍ (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 397043 | Habilitación de Fuente SSR Chalinga comuna de Ovalle | N | 1. OBRAS | 1503-86-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-06 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-07-09 |  |  | Sin Reajuste | 212449.278 | 221034.27 | 78876090-6 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DEL NORTE LIMITADA | 98.23 | 264723.084 | 260034.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30213.148 | 20670.966 | 22295.619 | 50854.677 | 30276.747 | 105723.208 | 4688.719 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060937-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, LIMARÍ (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 411003 | Obras de Habilitación de Fuentes SSR Flor del Valle comuna de Monte Patria y SSR Barraza, comuna de Ovalle | N | 1. OBRAS | 1503-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-23 | 2025-05-29 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2026-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 616759.877 | 709260.544 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 38.48 | 476728.865 | 275230.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74070.229 | 102464.98 | 98695.697 | 139524.146 | 61973.813 | 306926.795 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060937-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, LIMARÍ (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 411007 | Obras de Habilitación de Fuentes SSR Cogoti 18 comuna de Combarbala | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 579881 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 217453.256 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061135-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 397222 | HABILITACIÓN DE FUENTE SSR ANDACOLLITO - LA CAMPANA, COMUNA DE VICUÑA | N | 1. OBRAS | 1503-71-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-28 | 2024-12-19 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-06-19 |  |  | Sin Reajuste | 247305.432 | 288024.72 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 97.57 | 289273.973 | 281030.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79551.876 | 130515.028 | 50894.242 | 20068.908 | 0 | 0 | 8243.919 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061135-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 404405 | OBRAS DE HABILITACIÓN DE FUENTE SSR LA HIGUERA, COMUNA DE LA HIGUERA, REGION DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS | 1503-15-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-27 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2026-02-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 510111.402 | 574771.373 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 12.93 | 451547.229 | 75031.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75031.157 | 239169.981 | 137346.091 | 85402.507 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061135-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 410142 | Conservación SSR El Arenal SSR La Calera y SSR El Tambo, comuna de Vicuña | N | 1. OBRAS | 1503-87-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-12-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 780373.484 | 1029720.816 | 78962920-K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 55.12 | 545535.798 | 423777.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22533.387 | 113535.053 | 175621.845 | 63618.659 | 48468.825 | 40520 | 81238.029 | 53791.15 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061256-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISITEMA APR VARILLAR, COMUNA DE VICUÑA (RES.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 411240 | PUBLICACIONES SSSR AÑO 2025 IV REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 733.314 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 64.033 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA |  | PROYECTOS | 40061256-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISITEMA APR VARILLAR, COMUNA DE VICUÑA (RES.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419633 | Gastos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061256-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISITEMA APR VARILLAR, COMUNA DE VICUÑA (RES.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 399217 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VARILLAR COMUNA DE VICUÑA (RES DOH N°1012/2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1503-78-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-01-22 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2026-06-11 |  |  | Sin Reajuste | 120737.4 | 195310.6 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 30.01 | 96277 | 58617.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28490.103 | 13557.218 | 16569.933 | 15063.575 | 22596.171 | 99033.6 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061256-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISITEMA APR VARILLAR, COMUNA DE VICUÑA (RES.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 399214 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VARILLA COMUNA DE VICUÑA (RES DOH N°1012/2023) | N | 1. OBRAS | 1503-54-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-25 | 2024-12-13 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2026-03-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1027280.837 | 1227652.79 | 77748810-4 | OPERPLANT SERVICE SPA | 71.85 | 1129304 | 903061.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147710.954 | 131576.678 | 149468.076 | 210199.233 | 158877.602 | 105228.809 | 150661.281 | 75581.367 | 184052.859 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061351-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, CHOAPA (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 409766 | Diseño Habilitación de Fuentes SSR Caimanes y SSR El Esfuerzo, comuna de Los Vilos | N | 2. ESTUDIOS | 1503-81-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-12-17 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 48821 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 0 | 26726.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26726.4 | 4882.1 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061351-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, CHOAPA (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 397583 | Conservación Habilitación de Fuentes El Esfuerzo, comuna de Los Vilos | A | 1. OBRAS | 1503-33-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-14 | 2024-07-11 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2025-02-24 |  |  | Sin Reajuste | 262312.608 | 369705.732 | 78962920-K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 100 | 82459.687 | 82459.687 | 0 | 61692.918 | 20766.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061351-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, CHOAPA (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 402485 | Obra Habilitacion de Fuentes SSR Punta Nueva, SSR El Queñe Y SSR Quelen Alto, comunas de Salamanca, provincia de Choapa (Glosa 13) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 734678.313 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735804.268 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061413-0 | CONSERVACIÓN SSR NUEVO FUTURO, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 397589 | Conservacion SSR Nuevo Futuro, comuna de Ovalle (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1503-40-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-02 | 2024-07-24 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 185997.083 | 210157.645 | 77748810-4 | OPERPLANT SERVICE SPA | 100 | 210157.645 | 210157.645 | 0 | 0 | 81286.002 | 83764.482 | 39546.173 | 5560.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061765-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIMARI, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 398236 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Limari, comuna de Ovalle (RES. DOH N°1012/2023) | A | 2. ESTUDIOS | 1503-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2025-11-12 |  |  | Sin Reajuste | 144000 | 148797.35 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 50 | 89278.411 | 37199.338 | 0 | 0 | 0 | 14879.735 | 0 | 0 | 22319.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52079.073 | 22319.601 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061795-0 | CONSERVACION SSR LA TORRE LA SOSSA, OVALLE (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH. N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 398231 | OBRA DE HABILITACION DE FUENTE SSR LA TORRE LA SOSSA, COMUNA DE OVALLE | N | 1. OBRAS | 1503-89-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-12-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1019874.288 | 1040422.197 | 77748810-4 | OPERPLANT SERVICE SPA | 61.24 | 952766 | 622356.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38608.974 | 92271.848 | 107021.166 | 128010.21 | 102509.466 | 153934.71 | 184905.246 | 145504.38 | 42876.961 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40062283-0 | CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 399170 | CONSERVACIÓN SSR EL PORVENIR, COMUNA DE OVALLE Y SSR SOL DE LAS PRADERAS, COMUNA DE MONTE PATRIA | N | 1. OBRAS | 1503-83-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-06 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-12-08 |  |  | Sin Reajuste | 361617.202 | 352872.96 | 76154619-8 | CONSTRUCTORA JULIO Y ORQUERA LTDA | 42.76 | 328061.652 | 150879.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37588.018 | 38633.912 | 74657.699 | 98500 | 78682.023 | 60098.604 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40062283-0 | CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 410142 | Conservación SSR El Arenal SSR La Calera y SSR El Tambo, comuna de Vicuña | N | 1. OBRAS | 1503-87-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-12-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 780373.484 | 1029720.816 | 78962920-K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 55.12 | 498442.76 | 267516.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29982.778 | 62973.487 | 58924.79 | 48599.706 | 67035.371 | 142073.653 | 88852.975 | 49180.931 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40062283-0 | CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 413104 | CONSERVACIÓN SSR LOS CONDORES, COMUNA DE LOS VILOS, SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1503-45-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-13 | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2026-04-05 |  |  | Sin Reajuste | 551841.587 | 643837.367 | 77732915-4 | CONSTRUCTORA ARA-CHILE LTDA. | 0 | 206028.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64383.737 | 141644.851 | 470000.647 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40062363-0 | CONSERVACION SSR CHALINGA, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 399200 | Conservacion SSR Chalinga, comuna de Ovalle (RES. DOH N°1012/2023) | A | 1. OBRAS | 1503-42-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-05 | 2024-08-01 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2025-03-04 |  |  | Sin Reajuste | 356280.705 | 364291.927 | 77617182-4 | CONSTRUCTORA OCS SPA | 100 | 102853.449 | 102853.449 | 0 | 13693.137 | 89160.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063405-0 | CONSERVACION SSR TAHUINCO COMUNA DE SALAMANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 389402 | Conservación SSR Tahuinco, comuna de Salamanca (RES. DOH N°1012/2023) | N | 1. OBRAS | 1503-88-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-07-15 |  |  | Sin Reajuste | 236142.716 | 280761.142 | 78962920-K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 71.43 | 330761.142 | 237979.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124726.867 | 75812.929 | 37439.63 | 42781.716 | 50000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063515-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA- MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 411240 | PUBLICACIONES SSSR AÑO 2025 IV REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 733.314 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60.031 | 60.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI |  | PROYECTOS | 40063515-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA- MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419633 | Gastos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063515-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA- MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 400453 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1503-76-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-01-22 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2026-02-19 |  |  | Sin Reajuste | 109149.775 | 179929.8 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 50.8 | 127637 | 91398.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10382.856 | 15353.449 | 17919.367 | 15353.449 | 17036.018 | 15353.449 | 17036.018 | 19202.394 | 52292.8 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063515-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA- MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 400452 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | N | 1. OBRAS | 1503-62-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-03 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2026-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1546078.501 | 1428000 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 63.46 | 1284142 | 929442.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179584.638 | 179714.727 | 200526.437 | 150092.6 | 61590.333 | 157934.178 | 230010 | 124689.087 | 75000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063577-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR EL GUINDO, COMUNA DE OVALLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 400447 | Diseño Mejoramiento Integral SSR El Guindo, comuna de Ovalle | A | 2. ESTUDIOS | 1503-68-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2026-01-13 |  |  | Sin Reajuste | 150000 | 116755 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 50 | 99241.75 | 58377.5 | 0 | 0 | 5837.75 | 0 | 23351 | 0 | 29188.75 | 0 | 0 | 0 | 40864.25 | 0 | 17513.25 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063616-0 | CONSERVACION ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 411240 | PUBLICACIONES SSSR AÑO 2025 IV REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 733.314 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62.552 | 62.552 | 0 | 0 | 0 | 62.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063616-0 | CONSERVACION ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 407630 | ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS Y GEOFISICOS SSR PELADEROS, SSR TAMBO CENTRO, SSR TAMBO ORIENTE, SSR LIMAHUIDA Y SSR MINCHA SUR, PROVINCIA DE CHOAPA Y SSR JUNTA DOS RIOS, PROVINCIA DE LIMARI | N | 2. ESTUDIOS | 1503-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-04 | 2025-04-30 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2026-01-29 |  |  | Sin Reajuste | 180000 | 161980 | 77797920-5 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 0 | 97188 | 32396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32396 | 0 | 0 | 0 | 64792 | 64792 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40064844-0 | CONSERVACION SSR TULAHUEN, COMUNA DE MONTE PATRIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 401836 | Conservacion SSR Tulahuen comuna de Monte Patria | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40064931-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA, COMUNA ILLAPEL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 411240 | PUBLICACIONES SSSR AÑO 2025 IV REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 733.314 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 66.722 | 66.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.722 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40064931-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA, COMUNA ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 420157 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA COMUNA DE ILLAPEL | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1503-53-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-26 | 2025-10-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-30 | 2027-03-24 |  |  | Sin Reajuste | 174304.491 | 174304.491 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 71727 | 120000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40064931-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA, COMUNA ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 403054 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA COMUNA DE ILLAPEL | N | 1. OBRAS | 1503-47-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-29 | 2025-10-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-28 | 2027-05-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1570128.46 | 1725500 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 525490 | 1200000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065450-0 | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO SSR TAHUINCO, COMUNA DE SALAMANCA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 411240 | PUBLICACIONES SSSR AÑO 2025 IV REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 733.314 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 56.029 | 56.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA |  | PROYECTOS | 40065450-0 | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO SSR TAHUINCO, COMUNA DE SALAMANCA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419633 | Gastos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065450-0 | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO SSR TAHUINCO, COMUNA DE SALAMANCA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 403010 | Mejoramiento Complementario SSR Tahuinco, comuna de Salamanca | N | 2. ESTUDIOS | 1503-80-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-01-28 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2026-03-17 |  |  | Sin Reajuste | 90000 | 96426 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 50 | 81962.1 | 48213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4821.3 | 0 | 14463.9 | 0 | 0 | 28927.8 | 0 | 33749.1 | 14463.9 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065462-0 | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO Y OBRA DE HABILITACIÓN SSR MINCHA NORTE, COMUNA DE CANELA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 411240 | PUBLICACIONES SSSR AÑO 2025 IV REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 733.314 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 56.029 | 56.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA |  | PROYECTOS | 40065462-0 | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO Y OBRA DE HABILITACIÓN SSR MINCHA NORTE, COMUNA DE CANELA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419633 | Gastos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065462-0 | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO Y OBRA DE HABILITACIÓN SSR MINCHA NORTE, COMUNA DE CANELA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 403016 | Mejoramiento Complementario SSR Mincha Norte, comuna de Canela | N | 2. ESTUDIOS | 1503-79-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-01-28 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2026-03-12 |  |  | Sin Reajuste | 90000 | 83164 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 50 | 70689.4 | 41582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4158.2 | 0 | 12474.6 | 0 | 0 | 24949.2 | 0 | 29107.4 | 12474.6 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065462-0 | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO Y OBRA DE HABILITACIÓN SSR MINCHA NORTE, COMUNA DE CANELA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 403018 | Obra de Habilitación SSR Mincha Norte, comuna de Canela | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065470-0 | CONSERVACION SSR TRANQUILLA, COMUNA DE SALAMANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 403031 | Conservación SSR Tranquilla, comuna de Salamanca | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 172577 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 172567 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065471-0 | CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 411240 | PUBLICACIONES SSSR AÑO 2025 IV REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 733.314 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 56.029 | 56.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE |  | PROYECTOS | 40065471-0 | CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419633 | Gastos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065471-0 | CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 406983 | DISEÑO CONSERVACIÓN PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA SSR CERRILLOS DE TAMAYA, BARRAZA ALTO-SOCOS, PUERTO ALDEA, CALETA HORNOS Y CHUNGUNGO, REGIÓN DE COQUIMBO . | N | 2. ESTUDIOS | 1503-77-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-01-28 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-08-14 |  |  | Sin Reajuste | 75000 | 82340 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 100 | 82340 | 82340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32936 | 16468 | 32936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065471-0 | CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 403127 | CONSERVACIÓN POI SSR PORVENIR, SSR EL TRAPICHE Y SSR TABALI, OVALLE | N | 1. OBRAS | 1503-75-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-19 | 2025-01-21 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-09-16 |  |  | Sin Reajuste | 321615.017 | 279650 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 90.34 | 274414 | 274414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33977.38 | 161613.9 | 57055.24 | 21767.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065471-0 | CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 409495 | CONSERVACIÓN PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA SSR CALETA HORNOS, COMUNA DE LA HIGUERA Y SSR PUERTO ALDEA, COMUNA DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS | 1503-54-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-10-16 | 2025-11-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-14 | 2026-04-13 |  |  | Sin Reajuste | 404406.789 | 404406.789 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 404401.789 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065471-0 | CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 423834 | CONSERVACIÓN PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA SSR CALETA HORNOS, COMUNA DE LA HIGUERA Y SSR PUERTO ALDEA, COMUNA DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 404406.789 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48079.211 | 200000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065471-0 | CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 424687 | Conservación Planta de Osmosis Inversa SSR Chungungo comuna de La Higuera | N | 1. OBRAS | 1503-59-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-22 | 2026-05-21 |  |  | Sin Reajuste | 358454.031 | 358454.031 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 358449.031 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065474-0 | CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 411240 | PUBLICACIONES SSSR AÑO 2025 IV REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 733.314 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60.031 | 60.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE |  | PROYECTOS | 40065474-0 | CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419633 | Gastos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065474-0 | CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 403107 | DISEÑO HABILITACIÓN DE FUENTES SSR LA COMPAÑÍA, COMUNA DE VICUÑA, SSR SAMO ALTO, COMUNA DE RIO HURTADO Y SSR LOS NOGALES, COMUNA DE OVALLE | N | 2. ESTUDIOS | 1503-74-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-19 | 2025-01-20 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-07-10 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 37263.2 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 85 | 37263.2 | 31673.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20867.392 | 0 | 10806.328 | 0 | 0 | 5589.48 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065474-0 | CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 403110 | Obra de Habilitación de Fuentes SSR Los Nogales, SSR Samo Alto y SSR La Compañía. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 934990 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 734980 | 200000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066446-0 | CONSERVACION SSR CERRILOS DE TAMAYA, COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 408650 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SSR PAN DE AZUCAR, COMUNA DE COQUIMBO Y SSR CERRILLOS DE TAMAYA, COMUNA DE OVALLE | N | 1. OBRAS | 1503-43-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-13 | 2025-09-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-29 | 2026-07-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 611148.569 | 742984.311 | 77748810-4 | OPERPLANT SERVICE SPA | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 352489.948 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066452-0 | CONSERVACION SSR PAN DE AZUCAR, COMUNA DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 408650 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SSR PAN DE AZUCAR, COMUNA DE COQUIMBO Y SSR CERRILLOS DE TAMAYA, COMUNA DE OVALLE | N | 1. OBRAS | 1503-43-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-13 | 2025-09-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-29 | 2026-07-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 611148.569 | 742984.311 | 77748810-4 | OPERPLANT SERVICE SPA | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 85000 | 125494.363 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066457-0 | CONSERVACION SSR ISLON, COMUNA DE LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 404412 | OBRAS DE CONSERVACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR ISLÓN Y SSR LAS ROJAS, COMUNA DE LA SERENA | N | 1. OBRAS | 1503-49-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-11 | 2025-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-04 | 2026-02-02 |  |  | Sin Reajuste | 452033.4 | 262880.653 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 0 | 132410.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132410.964 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066460-0 | CONSERVACIÓN SSR TILAMA, COMUNA DE LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 399094 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR TILAMA COMUNA DE LOS VILOS | N | 1. OBRAS | 1503-90-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-06-26 |  |  | Sin Reajuste | 115777.908 | 96095.664 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 100 | 96095.664 | 96095.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53151.838 | 39390.784 | 3553.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066476-0 | CONSERVACION SSR EL DURAZNO, COMUNA DE COMBARBALA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 404457 | Conservacion SSR El Durazno, comuna de Combarbala | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 168251 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 185066.1 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA | LA HIGUERA, LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066485-0 | CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 411240 | PUBLICACIONES SSSR AÑO 2025 IV REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 733.314 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 56.029 | 56.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA | LA HIGUERA, LOS VILOS |  | PROYECTOS | 40066485-0 | CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419633 | Gastos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA | LA HIGUERA, LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066485-0 | CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 404447 | DISEÑO HABILITACIÓN DE FUENTE SSR CALETA DE HORNOS, COMUNA DE LA HIGUERA | N | 2. ESTUDIOS | 1503-85-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 45000 | 63845 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 90 | 63845 | 57460.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57460.5 | 0 | 0 | 0 | 6384.5 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA | LA HIGUERA, LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066485-0 | CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 409766 | Diseño Habilitación de Fuentes SSR Caimanes y SSR El Esfuerzo, comuna de Los Vilos | N | 2. ESTUDIOS | 1503-81-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-12-17 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 48821 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 0 | 19528.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19528.4 | 4882.1 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS |  | PROYECTOS | 40066515-0 | MEJORAMIENTO SSR EL ESFUERZO, COMUNA DE LOS VILOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 404470 | Publicacion Diseño Planta Desalinizadora SSR El Esfuerzo, comuna de Los Vilos | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 70 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 67.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.448 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066515-0 | MEJORAMIENTO SSR EL ESFUERZO, COMUNA DE LOS VILOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 411240 | PUBLICACIONES SSSR AÑO 2025 IV REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 733.314 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62.552 | 62.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066515-0 | MEJORAMIENTO SSR EL ESFUERZO, COMUNA DE LOS VILOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 422180 | DISEÑO PLANTA DESALINIZADORA DE POZOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS SALOBRES SSR EL ESFUERZO, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 2. ESTUDIOS | 1503-50-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-23 | 2025-11-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-10 | 2028-03-29 |  |  | Sin Reajuste | 402079 | 402079 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 152069 | 250000 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 40068330-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 407798 | PUBLICACION MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 230.619 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068330-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 411240 | PUBLICACIONES SSSR AÑO 2025 IV REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 733.314 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58.381 | 58.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068330-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 407796 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 91800 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31790 | 60000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068330-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 407921 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR MARQUESA NUEVA TALCUNA, COMUNA DE VICUÑA Y SSR LAS ROJAS, COMUNA DE LA SERENA. SEGUNDO LLAMADO | N | 2. ESTUDIOS | 1503-38-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-21 | 2025-08-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-20 | 2027-02-12 |  |  | Sin Reajuste | 190400 | 340580 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 17029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17029 | 272464 | 51087 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068330-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 418378 | Mejoramientos Integrales distintos SSR, region de Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 539420 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 239410 | 300000 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40068389-0 | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 407917 | PUBLICACION DISEÑO CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 130 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 67.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.448 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068389-0 | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 411240 | PUBLICACIONES SSSR AÑO 2025 IV REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 733.314 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62.552 | 62.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068389-0 | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 403059 | DISEÑO DE CONSERVACION SSR LOS MAQUIS, SSR PANGALILLO, SSR GUANGUALI, SSR LA COLORADA Y SSR EL SAUCE, CHAÑARAL DE CARÉN, SERÓN, HURTADO EL CHAÑAR, EL TRAPICHE, EL MANZANO, LA HIGUERA DE PUNITAQUI, CAMARICO CHICO, REGION DE COQUIMBO. SEGUNDO LLAMADO | N | 2. ESTUDIOS | 1503-37-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-23 | 2025-08-28 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2026-06-06 |  |  | Sin Reajuste | 156600 | 139000 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 138990 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068389-0 | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 407914 | OBRA CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4879497 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 551209.243 | 3879487 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068389-0 | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414460 | CONSERVACION SSR LA JARILLA - PISCO ELQUI COMUNA DE PAIHUANO | N | 1. OBRAS | 1503-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-13 | 2025-03-05 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-08-25 |  |  | Sin Reajuste | 352114.36 | 448790.757 | 76666261-7 | EMPRESA RALFER SPA | 77 | 448790.757 | 345388.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133089.83 | 166259.593 | 23514.063 | 22525.479 | 0 | 0 | 103401.792 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40068405-0 | CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 407922 | PUBLICACION DISEÑO CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO. | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 75 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068405-0 | CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 420158 | Diseño Habilitacion de fuentes disintos SSR, region de Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068405-0 | CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 407920 | 0 CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 875000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 292058 | 582932 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL |  | PROYECTOS | 40068435-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS CAÑAS 1 COMUNA DE ILLAPEL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 408162 | PUBLICACION AIF MEJORAMIENTO LAS CAÑAS I | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 70 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068435-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS CAÑAS 1 COMUNA DE ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 408161 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS CAÑAS I COMUNA DE ILLAPEL | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 339716 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 111876 | 227830 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL |  | PROYECTOS | 40068435-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS CAÑAS 1 COMUNA DE ILLAPEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2030.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.027 | 1015.027 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068435-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS CAÑAS 1 COMUNA DE ILLAPEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415294 | SSSR - PAGO PERITOS TASADORES DESDE LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 35920.247 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2558.973 | 2558.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2558.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068435-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS CAÑAS 1 COMUNA DE ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 408159 | MEJORAMIENTO INTEGRAL LAS CAÑAS I COMUNA DE ILLAPEL | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5544642 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 458241.352 | 5086390.648 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40068497-0 | CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DINSITNTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 413108 | Publicacion diseños fuentes distintos SSR | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 530 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068497-0 | CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DINSITNTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 413106 | Diseño de Habilitacion Distintos SSR | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 268000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 199990 | 68000 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068497-0 | CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DINSITNTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 404412 | OBRAS DE CONSERVACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR ISLÓN Y SSR LAS ROJAS, COMUNA DE LA SERENA | N | 1. OBRAS | 1503-49-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-11 | 2025-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-04 | 2026-02-02 |  |  | Sin Reajuste | 452033.4 | 262880.653 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 109469.689 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068497-0 | CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DINSITNTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 413105 | OBRAS DE CONSERVACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR TRANQUILLA Y SSR HIGUERILLA, COMUNA DE SALAMANCA | N | 1. OBRAS | 1503-52-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-24 | 2025-10-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-04 | 2026-01-25 |  |  | Sin Reajuste | 372886.5 | 233868.621 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 0 | 171868.621 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068497-0 | CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DINSITNTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 422787 | Construcción de fuentes disintos SSR, region de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1441029.76 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1028805.66 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068497-0 | CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DINSITNTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 424355 | OBRAS DE CONSERVACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR PUNTA COLORADA Y SSR PUNTA DE CHOROS, COMUNA DE LA HIGUERA | N | 1. OBRAS | 1503-49-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-10-24 | 2025-11-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-28 | 2026-02-26 |  |  | Sin Reajuste | 452033.4 | 452033.4 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 412194.1 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA |  | PROYECTOS | 40071007-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SANEAMIENTO PTAS SSR EL TAMBO, COMUNA DE SALAMANCA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 420201 | PUBLICACION DISEÑO DE INGENIERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD EL TAMBO, COMUNA DE SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40071007-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SANEAMIENTO PTAS SSR EL TAMBO, COMUNA DE SALAMANCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 420200 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD EL TAMBO, COMUNA DE SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 192795 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 142795 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICU¿A |  | PROYECTOS | 40075019-0 | CONSERVACION DISTINTOS SSR, PROVINCIA DE ELQUI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 421655 | Publicaciones Glosas Agosto | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 280 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICU¿A | de Coquimbo | PROYECTOS | 40075019-0 | CONSERVACION DISTINTOS SSR, PROVINCIA DE ELQUI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 421654 | CONSERVACION DISTINTOS SSR, PROVINCIA DE ELQUI | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40075034-0 | CONSERVACION SSR TRIGALES DE GUANAQUEROS, COMUNA DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 421649 | CONSERVACION SSR TRIGALES DE GUANAQUEROS, COMUNA DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 524270 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 324270 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO |  | PROYECTOS | 40075037-0 | CONSERVACION SSR PUERTO ALDEA, COMUNA DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 421655 | Publicaciones Glosas Agosto | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 280 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40075037-0 | CONSERVACION SSR PUERTO ALDEA, COMUNA DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 421664 | GEOFISICO CONSTRUCCION DE FUENTES DISTINTOS SSR COMUNAS DE SALAMANCA RIO HURTADO Y COQUIMBO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40075037-0 | CONSERVACION SSR PUERTO ALDEA, COMUNA DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 421657 | CONSERVACION SSR PUERTO ALDEA, COMUNA DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 161138 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161138 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | RIO HURTADO |  | PROYECTOS | 40075039-0 | CONSERVACION SSR PICHASCA, COMUNA DE RIO HURTADO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 421655 | Publicaciones Glosas Agosto | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 280 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40075039-0 | CONSERVACION SSR PICHASCA, COMUNA DE RIO HURTADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 421664 | GEOFISICO CONSTRUCCION DE FUENTES DISTINTOS SSR COMUNAS DE SALAMANCA RIO HURTADO Y COQUIMBO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40075039-0 | CONSERVACION SSR PICHASCA, COMUNA DE RIO HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 421659 | CONSERVACION SSR PICHASCA, COMUNA DE RIO HURTADO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 138054 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133054 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA |  | PROYECTOS | 40075081-0 | CONSERVACION SSR ARBOLEDA GRANDE, COMUNA DE SALAMANCA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 421655 | Publicaciones Glosas Agosto | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 280 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40075081-0 | CONSERVACION SSR ARBOLEDA GRANDE, COMUNA DE SALAMANCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 421664 | GEOFISICO CONSTRUCCION DE FUENTES DISTINTOS SSR COMUNAS DE SALAMANCA RIO HURTADO Y COQUIMBO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40075081-0 | CONSERVACION SSR ARBOLEDA GRANDE, COMUNA DE SALAMANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 421639 | CONSERVACION SSR ARBOLEDA GRANDE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 175180 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175180 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40075262-0 | CONSERVACION SSR LIMARI, COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 421816 | CONSERVACION SSR LIMARI COMUNA DE OVALLE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1095904 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350010 | 745894 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo |  |  |  | PROYECTOS | 40076308-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR BATUCO, COMUNA DE SALAMANCA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 424852 | PUBLICACION AIF BATUCO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 70 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40037912-0 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 367696 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, PROVINCIA DE PETORCA | A | 2. ESTUDIOS | 1504-115-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-12 | 2023-01-03 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-10 | 2023-10-07 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 202725 | 75588.8 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 75588.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75588.8 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40037912-0 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 380178 | ASESORÍA POR GESTIÓN PROYECTO DIAGNÓSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS PROVINCIA DE PETORCA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 17404.94 | 7558.88 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 7558.88 | 7558.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7558.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30069980-0 | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391437 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-40-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-22 | 2024-12-19 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2026-09-23 |  |  | Sin Reajuste | 274779.279 | 352985.8 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 28.67 | 153001 | 101217.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9395.375 | 15916.741 | 17634.144 | 21975.114 | 18604.051 | 17691.744 | 21154.322 | 30629.509 | 200000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30069980-0 | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391434 | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | N | 1. OBRAS | 1504-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-21 | 2024-12-31 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2026-07-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1967471.226 | 2607987.987 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 21 | 1178225 | 744919.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68384.985 | 157047.174 | 190880.135 | 153254.005 | 175353.104 | 161494.01 | 271811.587 | 1893731.972 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098834-0 | -- INSTALACION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MOLLES QUILPUÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 407714 | ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA CONTRATO INSTALACION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MOLLES COMUNA DE QUILPUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-23-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-08-20 | 2025-09-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-17 | 2027-04-10 |  |  | Sin Reajuste | 278097.503 | 278097.503 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250000 | 387772 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098834-0 | -- INSTALACION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MOLLES QUILPUÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407713 | INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MOLLES COMUNA DE QUILPUE | N | 1. OBRAS | 1504-18-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-05 | 2025-07-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4105901.882 | 3386921.538 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1750000 | 2532595 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30459832-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391429 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-04 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2026-02-25 |  |  | Sin Reajuste | 196069.315 | 297637.697 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MUNOZ | 62.2 | 186638.001 | 185013.279 | 0 | 22896.052 | 23353.607 | 23104.697 | 25531.57 | 25330.245 | 23983.202 | 15791.138 | 0 | 25022.768 | 1281.154 | 343.568 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30459832-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391407 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO | A | 1. OBRAS | 1504-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-14 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2025-12-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1469201.608 | 1226999.465 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 89.4 | 1492933 | 1067208.262 | 263100.416 | 0 | 107683.807 | 179345.807 | 190391.734 | 88046.782 | 137438.812 | 53151.381 | 48049.523 | 0 | 0 | 425724.738 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30472935-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 376173 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1405-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-11-23 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 309754.449 | 354492.071 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MUNOZ | 99 | 68297.959 | 22791.679 | 0 | 0 | 0 | 22791.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45506.28 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30472935-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 376171 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA | A | 1. OBRAS | 1504-5-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-04 | 2023-07-26 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2025-03-15 | QUILLOTA | QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 2147838.959 | 2087179.707 | 76057013-3 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 100 | 321595.776 | 321595.776 | 62737.007 | 0 | 0 | 135889.25 | 122969.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020297-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 394298 | ASESORIA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO AGUA POTABLE RURAL SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-04 | 2024-12-04 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2026-04-26 |  |  | Sin Reajuste | 248601.673 | 384564.613 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 57.15 | 283000.001 | 219773.249 | 0 | 19990.235 | 25165.708 | 25711.244 | 25965.506 | 21542.253 | 23606.267 | 27863.296 | 26912.049 | 23016.691 | 23649.703 | 39577.049 | 110000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020297-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 394293 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA COMUNA DE LIMACHE | A | 1. OBRAS | 1504-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-02 | 2024-09-13 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2026-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2042242 | 1592949.387 | 6956902-1 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 53.54 | 1246335 | 877974.542 | 0 | 52753.542 | 0 | 96637.677 | 127554.894 | 151355.296 | 121340.209 | 162931.853 | 61021.807 | 104379.264 | 114646.208 | 253714.25 | 655774.066 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE VALPARAÍSO, GLOSA 05 (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 389581 | DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL HORCON COMUNA DE PUCHUNCAVI | A | 2. ESTUDIOS | 1504-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-23 |  |  | Sin Reajuste | 182030 | 191131.498 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 74.65 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 54449.189 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | OLMUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030068-0 | CONSTRUCCION SISTEMA INTERCONECTADODE ABASTECIMIENTO VARIOS SSR DE LA COMUNA DE OLMUÉ OLMUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 403278 | DISEÑO DE SISTEMA INTERCONECTADO DE ABASTECIMIENTO A SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LAS CUENCAS PELUMPEN Y LLIU LLIU COMUNAS DE OLMUE Y LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALPARAISO | N | 2. ESTUDIOS | 1504-45-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-18 | 2028-01-03 |  |  | Sin Reajuste | 1065168.148 | 1196844.273 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 198171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16124.262 | 182046.738 | 704078.141 | 561807 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033572-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSÉ-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 388949 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSE-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-19-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-14 | 2023-12-06 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 207734.155 | 204404.4 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 668.91 | 668.91 | 0 | 0 | 668.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | SANTA MARIA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033797-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 382802 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARÍA | A | 1. OBRAS | 1504-9-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2025-03-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1869593.448 | 1988472.801 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 100 | 300087 | 266400.984 | 121948.443 | 0 | 76320.729 | 0 | 68131.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33686.016 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA | LA CRUZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033833-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 388839 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO DE MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 553608.385 | 560524.044 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 257846 | 201285.997 | 0 | 31391.125 | 20960.869 | 22839.032 | 22158.019 | 18025.344 | 18003.839 | 23713.596 | 21706.4 | 22487.773 | 22480.604 | 34079.399 | 148049 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA | LA CRUZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033833-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 383421 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | A | 1. OBRAS | 1504-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2026-01-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5328547.488 | 4546775.259 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 69.7 | 1513250 | 914122.247 | 0 | 0 | 158471.693 | 140957.738 | 106896.556 | 186441.836 | 55724.879 | 77713.616 | 84607.609 | 103308.32 | 268501.644 | 330626.109 | 859139.088 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036181-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 408270 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO ETAPA 1 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-39-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-22 | 2024-12-17 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2027-04-21 |  |  | Sin Reajuste | 401817.327 | 566222.111 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 0 | 97506.12 | 14699.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14699.445 | 21361.675 | 61445 | 235104 | 256221.991 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036181-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 414406 | DISEÑO PARALELISMO VIAL RUTA 66 PROYECTO SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO REGION DE VALPARAISO | N | 2. ESTUDIOS | 1504-02-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-27 | 2025-04-11 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-12-15 |  |  | Sin Reajuste | 89967.57 | 83718.88 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 43.2 | 57657.88 | 36237.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36237.88 | 0 | 0 | 21420 | 0 | 3451 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036181-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 420952 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO ETAPA II | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 961895.009 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96549 | 861895.009 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036181-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 404689 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO ETAPA 1 | N | 1. OBRAS | 1504-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-10-03 | 2025-07-22 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2027-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4974098.469 | 4389489.908 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 0 | 210600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15198.117 | 195401.883 | 1900000 | 2400000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036181-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 408826 | MEJORAMIENTO SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO ETAPA II | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6367994.092 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 6267992 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 367671 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO ADUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO SSR RÍO LIGUA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 739502.637 | 943148.261 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 180805.195 | 139155.016 | 0 | 33672.602 | 0 | 0 | 0 | 59651.464 | 15896.382 | 18032.08 | 8918.479 | 2984.009 | 0 | 41650.179 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363029 | Habilitación de fuente SSR La Palma, comuna de Quillota | A | 1. OBRAS | 1504- | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-07 | 2024-05-01 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 900000 | 1310804.296 | 76116556-9 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 95.71 | 56214.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56214.512 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363074 | Construcción de fuentes SSR Pucalan Los Maquis, comuna de Puchuncaví | A | 1. OBRAS | 1504-56-LR2 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-22 | 2022-08-17 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | 2023-07-17 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 500000 | 457824.94 | 76864090-4 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 9111.796 | 9111.796 | 0 | 0 | 0 | 9111.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 367670 | ADUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA CUENCA DEL RÍO LA LIGUA | A | 1. OBRAS | 1504-104-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-09 | 2022-12-05 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2025-09-11 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 9000000 | 9431482.589 | 78376210-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MORENO COPA | 99.06 | 2031686.692 | 1555621.109 | 190385.911 | 178111.623 | 0 | 262717.217 | 151029.353 | 256176.625 | 178304.416 | 204025.471 | 100946.042 | 33924.451 | 0 | 476065.583 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40044803-0 | MEJORAMIENTO SSR LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391440 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LEONES - SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-22 | 2024-12-20 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2026-07-24 |  |  | Sin Reajuste | 293931.11 | 422517.741 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 25.72 | 190985.999 | 131369.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37566.233 | 21005.229 | 25846.86 | 24254.885 | 22696.733 | 27549.47 | 32066.589 | 231532 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40044803-0 | MEJORAMIENTO SSR LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391439 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | N | 1. OBRAS | 1504-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-11 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2025-01-17 | 2026-05-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2424863.948 | 2109527.56 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 21.14 | 819512.568 | 539826.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71169.459 | 136805.443 | 90104.703 | 62861.569 | 101043.182 | 77841.822 | 115644.79 | 164041.6 | 1737285.445 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 40051429-0 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA, COMUNA DE CATEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 418205 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA CONTRATO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA COMUNA DE CATEMU | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-13-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-08-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-28 | 2026-12-21 |  |  | Sin Reajuste | 234957.166 | 256626.4 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21192.814 | 38807.186 | 233970 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 40051429-0 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA, COMUNA DE CATEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391441 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA COMUNA DE CATEMU | N | 1. OBRAS | 1504-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-29 | 2024-06-13 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2026-08-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2171943.164 | 2093673.002 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 0 | 212775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113731.296 | 99043.704 | 2388650.53 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057626-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE, COMUNA DE SAN ESTEBAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 392647 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN | A | 1. OBRAS | 1504-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-19 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2026-02-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1745392.427 | 1877434.083 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 68.75 | 1462004 | 1103030.814 | 122631.894 | 0 | 129470.445 | 272505.486 | 205595.608 | 166857.214 | 56976.314 | 81786.967 | 0 | 67206.886 | 84086.668 | 274886.518 | 486409.301 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060295-0 | CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO - PURUTÚN (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 397330 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA CONTRATO CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO PURUTÚN,COMUNAS DE QUILLOTA PUCHUNCAVÍ Y LA CALERA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-04 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2025-09-17 |  |  | Sin Reajuste | 214357.983 | 274847.084 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MUNOZ | 36 | 127274.578 | 127274.578 | 28418.606 | 0 | 27500.009 | 22429.425 | 22522.126 | 26404.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060295-0 | CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO - PURUTÚN (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 397327 | CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO PURUTÚN,COMUNAS DE QUILLOTA PUCHUNCAVÍ Y LA CALERA | A | 1. OBRAS | 1504-10-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-11 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2025-06-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1066387.087 | 1041579.854 | 76407531-5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 100 | 768703 | 698922.619 | 201588.703 | 0 | 60873.732 | 59707.836 | 44718.998 | 231108.022 | 0 | 100925.328 | 0 | 0 | 0 | 69780.381 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN ANTONIO | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060303-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA COMUNAS DE CARTAGENA Y SAN ANTONIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 418271 | DISEÑO DE CONSERVACIÓN SSR LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL | N | 2. ESTUDIOS | 1504-15-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-07-04 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2026-04-03 |  |  | Sin Reajuste | 136230 | 230151.95 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 59314 | 10710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10710 | 48016.5 | 587.5 | 76881.324 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA, MARGA MARGA | CALERA, QUILPUE |  | PROYECTOS | 40060304-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL MOLINO LOS YUYOS AGUAS DEL MARGA MARGA Y CERRO LA VIRGEN PROVINCIAS DE MARGA MARGA Y QUILLOTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419633 | Gastos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA, MARGA MARGA | CALERA, QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060304-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL MOLINO LOS YUYOS AGUAS DEL MARGA MARGA Y CERRO LA VIRGEN PROVINCIAS DE MARGA MARGA Y QUILLOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 417595 | DISEÑO DE CONSERVACIÓN SSR MOLINO LOS YUYOS CERRO LA VIRGEN Y AGUAS DEL MARGA-MARGA COMUNAS DE QUILPUE Y LA CALERA | N | 2. ESTUDIOS | 1504-14-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-07-01 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2026-04-03 |  |  | Sin Reajuste | 128622.614 | 117760 | 79693840-4 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 0 | 64010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20680 | 43330 | 53750 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, SAN ESTEBAN |  | PROYECTOS | 40060306-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO BLANCO, RIECILLO Y RIO COLORADO COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419633 | Gastos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, SAN ESTEBAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060306-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO BLANCO, RIECILLO Y RIO COLORADO COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 403185 | DISEÑO DE CONSERVACION SSR RIECILLO RIO BLANCO YRIO COLORADO COMUNAS DE SAN ESTEBAN Y LOS ANDES | N | 2. ESTUDIOS | 1504-49-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-12-12 |  |  | Sin Reajuste | 149445 | 161651.624 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 34 | 171152 | 65945.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54938.35 | 0 | 11007.5 | 0 | 35770.794 | 69435.356 | 8000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060307-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL COMUNA DE SAN ESTEBAN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 418271 | DISEÑO DE CONSERVACIÓN SSR LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL | N | 2. ESTUDIOS | 1504-15-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-07-04 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2026-04-03 |  |  | Sin Reajuste | 136230 | 230151.95 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 54226 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 42012.95 | 7453.05 | 64241.371 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40061269-0 | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419633 | Gastos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061269-0 | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 407075 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE COMUNA DE SANTO DOMINGO REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS | 1504-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2026-06-14 |  |  | Sin Reajuste | 137280 | 183640.8 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 53.1 | 100311.05 | 97550.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57328.25 | 0 | 0 | 40222 | 0 | 2760.8 | 101693.83 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061269-0 | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 409081 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR EL ALGARROBAL COMUNA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | N | 2. ESTUDIOS | 1504-43-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-01-20 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2026-06-30 |  |  | Sin Reajuste | 123355 | 163387 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 31.5 | 82824 | 51527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51527 | 0 | 0 | 24990 | 6307 | 96901.7 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061269-0 | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 409090 | DISEÑO DE AMPLIACION SSR EL ÑILHUE COMUNA DE CATEMU REGION DE VALPARAISO | N | 2. ESTUDIOS | 1504-44-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-01-20 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2026-06-21 |  |  | Sin Reajuste | 104860 | 119345.1 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 47.7 | 60172.35 | 56899.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34182.75 | 0 | 0 | 22717.1 | 0 | 3272.5 | 83041.77 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061269-0 | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 409092 | DISEÑO DE AMPLIACION SSR CINCO SECTORES COMUNA DE CATEMU REGION DE VALPARAISO | N | 2. ESTUDIOS | 1504-42-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-01-23 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2026-07-12 |  |  | Sin Reajuste | 108230 | 168557.802 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 30.9 | 85124.739 | 52091.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52091.716 | 0 | 0 | 33033.023 | 0 | 100288.843 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40061269-0 | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | DISEÑO | TERRENOS | Valparaíso | 424505 | EXPROPIACIONES TERRENOS DISEÑOS DE AMPLIACION SSR SAN ENRIQUE, SSR ÑILHUE, SSR CINCO SECTORES Y SSR EL ALGARROBAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40062230-0 | AMPLIACION SSR EL SAUCE, SSR EL ASIENTO, SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 399294 | DISEÑO DE AMPLIACION SSR EL SAUCE SSR EL ASIENTO SSR QUEBRADA ESCOBAR Y SSR LAS VEGAS | A | 2. ESTUDIOS | 1504-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-09 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2026-02-26 |  |  | Sin Reajuste | 317480 | 689589.911 | 76725670-1 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 26.95 | 542276 | 305542.473 | 0 | 0 | 0 | 31450.389 | 85166.093 | 59982.402 | 9256 | 92669.442 | 27018.147 | 0 | 48585 | 188148.527 | 467555.814 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO |  | PROYECTOS | 40063646-0 | CONSERVACION SSR PARADERO 4, GUAYACÁN Y EL CARMEN, COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419633 | Gastos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40063646-0 | CONSERVACION SSR PARADERO 4, GUAYACÁN Y EL CARMEN, COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 400598 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA CONTRATO CONSERVACIÓN SSR PARADERO 4 GUAYACAN Y EL CARMEN COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-46-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 213586.43 | 330395.289 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MUNOZ | 2.1 | 192834 | 124167.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6962.738 | 31369.141 | 33749.193 | 25584.713 | 26501.92 | 28259.342 | 40406.953 | 137564 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40063646-0 | CONSERVACION SSR PARADERO 4, GUAYACÁN Y EL CARMEN, COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 400573 | CONSERVACIÓN SSR PARADERO 4 GUAYACAN Y EL CARMEN COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | N | 1. OBRAS | 1504-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-11-29 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2026-02-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 959734.685 | 818944.554 | 77617182-4 | CONSTRUCTORA OCS SPA | 12.31 | 474419 | 322909.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103743.802 | 62261.194 | 156904.741 | 57957.278 | 93551.985 | 596588.057 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40067342-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL RINCÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 421901 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL RINCON COMUNA DE PUCHUNCAVI | N | 1. OBRAS | 1504-26-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-09-02 | 2025-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 131470 | 131470 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 184080.66 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070453-0 | CONSERVACION SSR LOS MAITENES LIMACHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 418209 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE CONSERVACION SERVICIO SANITARIRO RURAL LOS MAITENES COMUNA DE LIMACHE | N | 1. OBRAS | 1504-28-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-25 | 2025-10-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-20 | 2026-03-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 273477.465 | 105579.061 | 96690360-0 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 5579.061 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070456-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAS COIMAS, COMUNA DE PUTAENDO | EJECUCION | TERRENOS | Valparaíso | 423955 | EXPROPIACIONES AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAS COIMAS, COMUNA DE PUTAENDO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070655-0 | CONSTRUCCION SSSR RINCONADA DE GUZMANES PUTAENDO | EJECUCION | TERRENOS | Valparaíso | 418207 | EXPROPIACIONES AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RINCONADA DE GUZMANES COMUNA DE PUTAENDO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO |  | PROYECTOS | 40070655-0 | CONSTRUCCION SSSR RINCONADA DE GUZMANES PUTAENDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423233 | SSR RINCONADA DE GUZMANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1421.952 | 1421.952 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1421.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421.952 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070655-0 | CONSTRUCCION SSSR RINCONADA DE GUZMANES PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 424885 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTES AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RINCONADA DE GUZMANES COMUNA DE PUTAENDO | N | 1. OBRAS | 1504-30-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-12 | 2025-12-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-20 | 2026-06-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1421182.433 | 1421182.433 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1257817.923 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40071745-0 | CONSERVACION SSR JHON KENNEDY Y EX-HACIENDA DE CATAPILCO ZAPALLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 417154 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL JHON KENNEDY Y EX HACIENDA DE CATAPILCO COMUNA DE ZAPALLAR | N | 1. OBRAS | 1504-20-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-30 | 2025-09-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-17 | 2026-09-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1231862.803 | 1230505.745 | 76057013-3 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1267410.617 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | LOS ANDES, SAN FELIPE | LOS ANDES, SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40072949-0 | CONSTRUCCION SSSR EL ASIENTO Y EL SAUCE SAN FELIPE Y LOS ANDES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 418208 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE AMPLIACION SERVICIOS SANITARIOS RURALES EL ASIENTO Y EL SAUCE COMUNAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 863958 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 889866.44 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40076327-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL ARTIFICIO, COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | TERRENOS | Valparaíso | 423958 | EXPROPIACIONES AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL ARTIFICIO COMUNA DE CABILDO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40076335-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VALLE HERMOSO, COMUNA DE LA LIGUA | EJECUCION | TERRENOS | Valparaíso | 423962 | EXPROPIACION AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VALLE HERMOSO COMUNA DE LA LIGUA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso |  |  |  | PROYECTOS | 40076336-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL POLCURA LA CHIMBA, COMUNA DE PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Valparaíso | 423964 | EXPROPIACIONES AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL POLCURA LA CHIMBA COMUNA DE PETORCA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40076338-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PEDEGUA, COMUNA DE PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Valparaíso | 423967 | EXPROPIACION AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PEDEGUA COMUNA PETORCA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 21000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40006910-0 | CONSTRUCCIÓN APR EL TACO COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 367658 | Construcción SSR El Taco Comuna de Lampa, Cuarto llamado | A | 1. OBRAS | 1150-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-11-16 | 2023-12-13 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2026-04-03 | CHACABUCO | LAMPA | Indice de Precios al Consumidor | 2210078 | 2467423.682 | 77876129-7 | CONSORCIO TORRESTECH 2 SPA | 80.44 | 1541048 | 960501.576 | 0 | 85763.666 | 94977.826 | 50128.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621769.383 | 107861.938 | 200000 | 380546.424 | 74163 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40016428-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SANTA INES DE PATAGUILLAS, CURACAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 319971 | Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Santa Inés de Patagüillas, comuna de Curacaví Región Metropolitana | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 344263 | 328826.385 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 100 | 624.03 | 624.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.03 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40016428-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SANTA INES DE PATAGUILLAS, CURACAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 319969 | Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Santa Inés de Patagüillas, comuna de Curacaví Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 1150-20-LR20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-27 | 2020-09-29 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-09 | 2023-01-20 | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 2300000 | 2298664.499 | 89057400-9 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 100 | 4800.232 | 4800.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40022913-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 348298 | Gestión de Proyectos Construcción Servicio de APR El Badén Comuna de Lampa - Cuarto Llamado | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | LAMPA | Sin Reajuste | 112477.219 | 115316.121 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 74.1 | 2223.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223.531 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40022913-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 352528 | Construcción Servicio de APR El Badén Comuna de Lampa - Cuarto Llamado | A | 1. OBRAS | 1150-8-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-03-07 | 2022-04-08 | 2022-08-05 | 2022-08-31 | 2022-07-21 | 2024-04-20 | CHACABUCO | LAMPA | Sin Reajuste | 600000 | 795283.593 | 79677320-0 | INLAC S.A. | 100 | 19811.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19811.709 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40024575-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 348320 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Maitenes de Ulmén Comuna de Melipilla - Segundo Llamado | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-68-LR21 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 975055.116 | 975055.017 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 82.6 | 48546 | 36881.12 | 0 | 0 | 7361.461 | 6946.569 | 0 | 5786.174 | 0 | 6086.754 | 10130.735 | 569.427 | 0 | 11664.88 | 90682 | 67670
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40024575-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 348319 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Los Maitenes de Ulmen - Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 1150-68-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-15 | 2022-01-14 | 2022-06-03 | 2022-06-30 | 2022-05-30 | 2025-05-29 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 7750000 | 9750550.173 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 84.5 | 485461 | 368811.196 | 0 | 73614.605 | 69465.691 | 0 | 57861.741 | 0 | 0 | 162174.891 | 5694.268 | 0 | 59000.885 | 57648.919 | 906820 | 676760 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027401-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR EL LABRADOR, TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 364092 | Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento del APR El Labrador Talagante | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALAGANTE | TALAGANTE | Sin Reajuste | 253335.539 | 253335.539 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 62.5 | 10663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10663 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027401-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR EL LABRADOR, TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 355430 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL APR EL LABRADOR, TALAGANTE | A | 1. OBRAS | 1150-11-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-14 | 2022-04-06 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-07-28 | 2023-12-22 | TALAGANTE | TALAGANTE | Sin Reajuste | 1100000 | 1747141.649 | 79677320-0 | INLAC S.A. | 99.4 | 73538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73538 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027523-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS CANTERAS, COLINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 349084 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Las Canteras Comuna de Colina Provincia de Chacabuco - Cuarto Llamado | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 233133.181 | 370080.911 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 95.6 | 6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6024 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027523-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS CANTERAS, COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 353427 | Mejoramiento y Ampliación APR Las Canteras Comuna de Colina Provincia de Chacabuco - Quinto Llamado | A | 1. OBRAS | 1150-13-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-05-31 | 2024-08-28 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 2000000 | 2616007.011 | 86811700-1 | CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA. | 0 | 46334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46334 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 399543 | Construcción de Sondajes en los Servicios Sanitarios Rurales de Las Mercedes e Ibacache Comuna de María Pinto | A | 1. OBRAS | 1150-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-14 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-12-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 500031.336 | 333645.651 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 100 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40028324-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NUEVO PORVENIR DE LA COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 347920 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Nuevo Porvenir Comuna de Lampa - Tercer Llamado | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | LAMPA | Sin Reajuste | 270000 | 362599.781 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 100 | 23527.297 | 23527.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17632.935 | 0 | 5894.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40028324-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NUEVO PORVENIR DE LA COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 355323 | Mejoramiento y Ampliación APR Nuevo Porvenir, comuna de Lampa cuarto llamado | A | 1. OBRAS | 1150-25-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-24 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-08-18 | 2025-01-14 | MELIPILLA, TALAGANTE, MAIPO | MARIA PINTO, ISLA DE MAIPO, BUIN | Sin Reajuste | 2700000 | 2558459.854 | 79718880-8 | DALCO INGENIERIA LTDA | 100 | 180979.208 | 180979.208 | 0 | 0 | 0 | 135637.958 | 45341.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40029230-0 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR MIRAFLORES, COMUNA CURACAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 367661 | Gestión de Proyecto Mejoramiento SSR Miraflores Curacaví | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 669574.988 | 646329.077 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 99 | 173944 | 167453.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52114.567 | 63707.213 | 51631.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6490.759 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40029230-0 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR MIRAFLORES, COMUNA CURACAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 367660 | Mejoramiento SSR Miraflores Curacaví | A | 1. OBRAS | 1150-54-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-28 | 2022-12-29 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-03 | 2025-06-17 | MELIPILLA | CURACAVI | Indice de Precios al Consumidor | 4100000 | 5163290.774 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 99.4 | 1905910.98 | 1841020.03 | 0 | 0 | 559858.568 | 271005.642 | 435413.611 | 574742.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64890.95 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031792-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 383289 | Gestión de Proyecto Construcción SSR Quincanque comuna San Pedro | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-20-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 224297.952 | 242601.87 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 82.7 | 97510 | 57131.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191.817 | 0 | 0 | 16317.463 | 11518.816 | 9103.447 | 12998.065 | 27380.392 | 5305 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031792-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 372961 | Construcción SSR Quincanque Comuna San Pedro, quinto llamado | A | 1. OBRAS | 1150-20-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-17 | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-01-10 | 2025-10-01 | MELIPILLA | SAN PEDRO | Indice de Precios al Consumidor | 2500000 | 2426018.597 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 97.1 | 1048258 | 609312.377 | 0 | 0 | 175790.391 | 0 | 37687.984 | 0 | 28560.052 | 269215.996 | 98057.954 | 0 | 233495.779 | 205449.844 | 38839 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036018-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR MARIA PINTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 385705 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación SSR María Pinto | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-23-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 350000 | 382784.088 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 47.7 | 144425 | 48765.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48765.307 | 17852.712 | 77806.981 | 82435 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036018-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR MARIA PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 385700 | Mejoramiento y Ampliación SSR María Pinto de Melipilla | A | 1. OBRAS | 1150-23-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-15 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-22 | 2025-11-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3500000 | 3953232.872 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 64.4 | 1544667 | 709460.039 | 0 | 0 | 0 | 42525.382 | 71018.309 | 117583.875 | 0 | 286671.854 | 107364.618 | 84296.001 | 97155.496 | 738051.465 | 847763 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036376-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 360765 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Estación Polpaico | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | TIL TIL | Sin Reajuste | 469857.856 | 468778.205 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 51.7 | 34597 | 31735.221 | 0 | 0 | 2851.236 | 0 | 24356.2 | 4527.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2861.779 | 154053 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036376-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 369173 | Ampliación y Mejoramiento SSR Estación Polpaico, comuna de Til Til, segundo llamado | A | 1. OBRAS | 1150-49-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-07 | 2022-12-01 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-06-19 | 2024-12-10 | CHACABUCO | TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 2400000 | 3605986.189 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 57.7 | 291270 | 269257.34 | 0 | 23896.423 | 112237.449 | 94428.445 | 38695.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22012.66 | 1545000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036961-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 367663 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación SSR Las Rosas de Curacaví | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 473925.816 | 543039.983 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 74.2 | 183981 | 44378.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25400.703 | 11718.751 | 0 | 7259.072 | 0 | 48661.714 | 90940.76 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036961-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 381102 | Mejoramiento y Ampliación SSR Las Rosas de Curacaví tercer llamado | A | 1. OBRAS | 1150-3-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-09-06 | 2025-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5500000 | 5430399.834 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 86 | 2172892 | 1009378.656 | 0 | 0 | 0 | 273809.411 | 126960.016 | 78797.546 | 151235.871 | 146064.427 | 0 | 232511.385 | 146097.176 | 1017416.168 | 11218 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40043109-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LO ESPINO, LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 394966 | Gestión de Proyecto Construcción SSR Lo Espino, Lampa | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-10-LQ24 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 276580.275 | 311738.827 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 37.8 | 232171 | 148483.329 | 0 | 22797.702 | 7858.201 | 1149.403 | 4212.593 | 10208.215 | 16618.692 | 20199.488 | 29780.394 | 35658.641 | 31500 | 52187.671 | 87312 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40043109-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LO ESPINO, LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 405001 | Construcción Sistema APR Lo Espino, Lampa | A | 1. OBRAS | 1150-16-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-09-24 | 2024-10-25 | 2024-11-04 | 2024-10-24 | 2026-01-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3000000 | 3117388.268 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 53.2 | 2409349 | 1532448.115 | 0 | 230530.712 | 80304.869 | 11792.247 | 43436.689 | 105463.71 | 172026.139 | 208241.344 | 309693.289 | 370959.116 | 315000 | 561900.885 | 789815 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40046137-0 | HABILITACIÓN SONDAJE E IMPULSIÓN CON REGULACIÓN SAN PEDRO SUR - ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 394606 | Gestión de Proyecto Habilitación Sondaje e Impulsión con Regulación San Pedro SUR - Etapa 2 | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-14-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 512057.058 | 512057.058 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 20.3 | 130700 | 103814.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29856.803 | 0 | 57425.186 | 3962.339 | 12570.065 | 0 | 26885.607 | 253357 | 128000
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40046137-0 | HABILITACIÓN SONDAJE E IMPULSIÓN CON REGULACIÓN SAN PEDRO SUR - ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 394605 | Habilitación Sondaje e Impulsión con Regulación San Pedro SUR - Etapa 2 | N | 1. OBRAS | 1150-18-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-23 | 2024-10-24 | 2024-12-30 | 2025-01-13 | 2025-02-26 | 2026-08-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4500000 | 5120570.584 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 23.9 | 1380045 | 1179543.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307593.039 | 345535.336 | 247709.498 | 40813.529 | 130606.515 | 107286.054 | 0 | 200501.029 | 2739571 | 1373324 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40048673-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL CHILE NUEVO, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 394963 | Gestión de Proyecto Construcción SSR Chile Nuevo, Lampa | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-5-LQ224 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 307452.942 | 307452.942 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 51.9 | 202598 | 132381.918 | 0 | 6222.115 | 0 | 0 | 32068.417 | 21944.886 | 10001.055 | 21684.675 | 24819.282 | 15641.488 | 19501.001 | 50715.081 | 77565 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40048673-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL CHILE NUEVO, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 394962 | Construcción SSR Chile Nuevo, Lampa | A | 1. OBRAS | 1150-5-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-18 | 2024-05-15 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-21 | 2025-10-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2000000 | 3074529.42 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 54.1 | 2109857 | 1382759.742 | 0 | 63652.775 | 132841.156 | 54599.25 | 145627.526 | 229375.496 | 104737.901 | 226172.589 | 261126.539 | 164626.51 | 195010.006 | 532087.252 | 810875 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40053725-0 | CONSERVACION PLANTAS DE TRATAMIENTO SSR SANTA MARGARITA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 384550 | Conservación Plantas de Tratamiento SSR Santa Margarita - Isla de Maipo | A | 1. OBRAS | 1150-14-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-11-13 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2024-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 247910 | 247653.769 | 77213833-4 | SERVICIOS HIDROAQUA DOS HERMANOS LTDA. | 100 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056828-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL QUILAPILUN COMUNA DE COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 385285 | Conservación SSR Quilapilún Comuna de Colina | A | 1. OBRAS | 1150-1-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-14 | 2024-04-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2025-03-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 634919.886 | 76431490-5 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 100 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056925-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ESPINALILLO, COMUNA DE TIL TIL. RMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 387900 | Conservación SSR Espinalillo comuna de Til Til Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 1150-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-05-28 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-12-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 400000 | 397187.026 | 77213833-4 | SERVICIOS HIDROAQUA DOS HERMANOS LTDA. | 90 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | ALHUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060109-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DOMINGO ORTÍZ DE ROZAS, COMUNA DE ALHUÉ, GLOSA 13 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 401253 | Conservación SSR Domingo Ortiz de Rozas Comuna de Alhué Provincia Melipilla, Tercer llamado | A | 1. OBRAS | 1150-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-01 | 2024-07-23 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2025-12-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1329024.345 | 1726731.942 | 77213833-4 | SERVICIOS HIDROAQUA DOS HERMANOS LTDA. | 80 | 1786924 | 1425536.752 | 0 | 0 | 135826.171 | 217182.803 | 400170.331 | 301292.052 | 105318.961 | 0 | 152979.898 | 112766.536 | 152458 | 208929.248 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060177-0 | CONSERVACION SSR RANGUE LOS HORNOS, COMUNA DE PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 401835 | CONSERVACIÓN SSR RANGUE LOS HORNOS, COMUNA DE PAINE | A | 1. OBRAS | 1150-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-14 | 2024-11-15 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-11-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1537817 | 1700986.343 | 76431490-5 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 88.24 | 1655188 | 1413593.871 | 0 | 128339.183 | 167762.718 | 239169.809 | 225093.102 | 157142.333 | 145832.6 | 120079.847 | 78346.468 | 151827.811 | 76106.985 | 165487.144 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062282-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN ALFONSO SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 399682 | Gestión de Proyectos Mejoramiento y Ampliación Sistema Servicios Sanitarios San Alfonso Comuna de San José de Maipo (Glosa 13) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-14-LQ24 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 358320 | 366958.194 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 39.3 | 199604 | 134895.996 | 0 | 16230.091 | 16118.766 | 16068.948 | 17697.944 | 13081.751 | 5130.327 | 17236.786 | 20885.938 | 12445.445 | 25084.122 | 39623.882 | 158113 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062282-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN ALFONSO SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 399544 | Mejoramiento y Ampliación del Sistema de APR San Alfonso, comuna de San José de Maipo | A | 1. OBRAS | 1150-14-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-06 | 2024-09-03 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-08 | 2026-09-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3200000 | 3669581.936 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 44.7 | 1968666 | 1388808.882 | 0 | 164118.924 | 164721.598 | 164858.64 | 182486.222 | 135150.96 | 53105.883 | 177698.143 | 217197.759 | 129470.753 | 250841.219 | 329015.899 | 1585572 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069337-0 | -- AMPLIACION SSR LONQUEN SORRENTO TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 415367 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LONQUEN SORRENTO, COMUNA DE TALAGANTE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 458507 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 258407 | 200000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069337-0 | -- AMPLIACION SSR LONQUEN SORRENTO TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413780 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LONQUEN SORRENTO TALAGANTE | N | 1. OBRAS | 1150-13-LE25 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-14 | 2025-12-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-03-30 | 2027-09-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2842481 | 1741647 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069798-0 | -- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHIÑIHUE EL MONTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 413778 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHIÑIGUE, COMUNA DE EL MONTE | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 1150-6-LR25 | Adjudicado | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 719582.567 | 719582.567 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 44629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44629 | 210000 | 358000
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069798-0 | -- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHIÑIHUE EL MONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413775 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHIÑIGUE, COMUNA DE EL MONTE | N | 1. OBRAS | 1150-6-LR25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-07-28 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-13 | 2027-09-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6000000 | 7195825.667 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 0 | 495373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495373 | 2100000 | 3800000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069811-0 | -- AMPLIACION SSR SAN MANUEL MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 413846 | Gestión de Proyecto Término de Obras AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN MANUEL, MELIPILLA | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 1150-10-LQ25 | En Licitación | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 165000 | 134900
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069811-0 | -- AMPLIACION SSR SAN MANUEL MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413841 | Termino de Obras AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN MANUEL, MELIPILLA | N | 1. OBRAS | 1150-10-LQ25 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-22 | 2025-10-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-29 | 2027-06-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 30000000 | 30000000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1650000 | 1349000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | ALHUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40071585-0 | CONSERVACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO SSR DOMINGO ORTIZ DE ROZAS COMUNA DE ALHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 417013 | Conservación de Planta de Tratamiento SSR Domingo Ortiz de Rozas comuna de Alhue | N | 1. OBRAS | 1150-11-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-10-17 | 2025-11-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-12 | 2026-12-12 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1035179.998 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40074342-0 | CONSERVACION POZOS PROFUNDOS PROVINCIA DE MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 420836 | CONSERVACIÓN POZOS PROFUNDOS PROVINCIA DE MELIPILLA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 946656 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 546656 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30463917-0 | AMPLIACION SISTEMA APR PASO EL SOLDADO A VALLE HIDANGO,LITUECHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 365095 | GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PASO EL SOLDADO COMUNA DE LITUECHE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | CARDENAL CARO | LITUECHE | Sin Reajuste | 86126.859 | 95968.87 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 13476.77 | 13476.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13476.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30463917-0 | AMPLIACION SISTEMA APR PASO EL SOLDADO A VALLE HIDANGO,LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375971 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PASO EL SOLDADO COMUNA DE LITUECHE | A | 1. OBRAS | 100000-41 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-17 | 2023-05-18 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-08-30 | 2025-01-26 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Indice de Precios al Consumidor | 839210 | 959688.704 | 76109355-K | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 100 | 146249 | 142826.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142826.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3422.796 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002853-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APP RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329817 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 115342.51 | 125562.666 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 99.53 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002853-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APP RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 377225 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-17 | 2023-05-24 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2024-09-30 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 1002989 | 1255626.659 | 76109355-K | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 100 | 6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6344 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012170-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 406590 | GESTION DE PROYECTOS TERMINACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES LOLOL | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | En Licitación | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 200000 | 200000 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 137220.7 | 93454.278
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012170-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 420008 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES LOLOL (Segundo llamado) | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-07-24 | 2025-08-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-29 | 2027-09-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1921939.125 | 1921939.125 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1362207 | 1165318 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019320-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 416187 | ASESORIA GESTION DE PROYECTO Mejoramiento y Ampliación SSR La Finca Comuna de Santa Cruz - Etapa2 (Término de Obra) | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 148707.778 | 148707.778 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 31.26 | 128606 | 46492.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37018.71 | 9473.784 | 0 | 26636.373 | 55477.133 | 20101.778 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019320-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 416170 | Mejoramiento y Ampliación SSR La Finca Comuna de Santa Cruz - Etapa2 (Término de Obra) | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-11 | 2024-12-11 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-03-20 | 2026-03-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1272138.275 | 1487077.777 | 76966238-3 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 52.75 | 1340768 | 796831.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273017.455 | 104743.627 | 97238.918 | 0 | 321831.254 | 151234.621 | 392702.125 | 213072.222 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020047-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL ABRA, COMUNA DE REQUÍNOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 365097 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SSR EL ABRA COMUNA DE REQUINOA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | REQUINOA | Sin Reajuste | 161182.443 | 176709.368 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 84.164 | 84.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020047-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL ABRA, COMUNA DE REQUÍNOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375940 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-17 | 2023-05-24 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-06-29 | 2024-07-23 | CACHAPOAL | REQUINOA | Indice Polinomico | 1482822 | 1767093.678 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 100 | 883.051 | 883.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020575-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367396 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Sin Reajuste | 1511123.782 | 1613148.807 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 77.85 | 420889.159 | 297026.47 | 0 | 0 | 69094.365 | 33331.366 | 36940.597 | 23061.322 | 22396.317 | 18334.066 | 16165.407 | 77703.03 | 35754.944 | 88107.745 | 233443.222 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020575-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367612 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD, ETAPA 2 | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Sin Reajuste | 1238180.497 | 1245653.183 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 79.59 | 894526.841 | 894449.261 | 0 | 0 | 446414.626 | 65197.426 | 73596.83 | 49881.405 | 63870.379 | 48981.404 | 65682.484 | 80824.707 | 0 | 77.58 | 390908.045 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020575-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 367609 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD, ETAPA 2 | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-11 | 2024-06-27 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2027-08-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 12132362 | 12456531.829 | 76435586-5 | CAUSE SPA | 83.46 | 8711450.147 | 7556947.051 | 0 | 2508835.265 | 674923.756 | 765701.416 | 519963.761 | 667062.246 | 651965.991 | 689206.298 | 704654.451 | 374633.867 | 403542.266 | 750960.83 | 2763684.787 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020575-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 382949 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD (TERCER LLAMADO) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-23 | 2023-09-15 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-10-19 | 2026-10-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 11636118 | 16131488.067 | 76435586-5 | CAUSE SPA | 81.3 | 5327461.853 | 3552227.998 | 0 | 737511.979 | 358178.804 | 398951.018 | 249546.477 | 242820.9 | 197971.266 | 176073.596 | 846729.798 | 344444.16 | 451895.703 | 1323338.152 | 1833757.946 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40024026-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350850 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2 | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 102483.899 | 102483.899 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 54.72 | 60045 | 37918.029 | 0 | 0 | 8898.544 | 4865.959 | 8075.4 | 0 | 0 | 9070.58 | 3736.24 | 3271.306 | 4824.537 | 17302.434 | 56512.536 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40024026-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 402535 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2 (Segundo llamado) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-07-31 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-08-01 | 2025-05-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1007800 | 1024838.991 | 76109355-K | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 76.21 | 721155 | 449997.191 | 0 | 91870.36 | 50421.071 | 84097.212 | 45235.171 | 21471.345 | 27889.261 | 43630.922 | 34371.504 | 51010.345 | 92400 | 178757.809 | 496365.425 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027775-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PULIN, LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375365 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR PULIN, LITUECHE | A | 1. OBRAS | 1505-11-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-01 | 2024-08-20 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2025-05-10 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Indice de Precios al Consumidor | 123750 | 131558.2 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 100 | 110037.137 | 110037.137 | 0 | 37784.131 | 44939.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27313.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372498 | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR LA GONZALINA, RANCAGUA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100000-31 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 4700 | 6223.2 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 41.54 | 3638.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3638.2 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 377443 | DISEÑO MEJORMAIENTO SSR LA GONZALINA, RANCAGUA | A | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2022-12-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-15 | 2024-06-12 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 47000 | 62232 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 40651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22419 | 18232 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350046 | ESTUDIO NUEVA FUENTE SSR CÁHUIL Y SSR CIRUELOS BARRANCAS PAÑUL COMUNA DE PICHILEMU. | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-21 | 2025-03-30 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 80000 | 100245.6 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66162.166 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367462 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR PUQUILLAY COMUNA DE PERALILLO | A | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-13 | 2023-01-10 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-03-15 | 2023-11-10 | COLCHAGUA | PERALILLO | Indice de Precios al Consumidor | 150000 | 179812.252 | 76423494-4 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372407 | GESTION ESTUDIO NUEVA FUENTE SSR CÁHUIL Y SSR CIRUELOS BARRANCAS PAÑUL, COMUNA DE PICHILEMU. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100000-34 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Sin Reajuste | 10024.56 | 10024.56 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6014.736 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372492 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIHUEIMO, COMUNA DE PERALILLO. | A | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-15 | 2024-04-03 | COLCHAGUA | PERALILLO | Sin Reajuste | 35000 | 38318 | 76236867-6 | FLUJO INGENIERIA LIMITADA | 10 | 19141.565 | 19141.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19141.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372493 | GESTION MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIHUEIMO, COMUNA DE PERALILLO. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100000-28 | Terminado | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | PERALILLO | Sin Reajuste | 3831.8 | 3831.8 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 1724.31 | 1724.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028345-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 409936 | ASESORIA GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA (Terminación) | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 78569.46 | 78569.46 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 31.73 | 45745 | 24927.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17922.238 | 7005.557 | 6000 | 14817.205 | 32824.46 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028345-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 409930 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA (Terminación ) | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-01-14 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-03-20 | 2025-12-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 684402.137 | 785694.596 | 76109355-K | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 38.13 | 468125.718 | 307889.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53403.323 | 0 | 10371.811 | 120096.417 | 72073.167 | 51944.543 | 61301 | 98935.457 | 352357.481 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029550-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 420115 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT (Terminación) | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | En Licitación | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 170008 | 170008 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90000 | 80008
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029550-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 420106 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR RASTROJOS, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA (Terminación) | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-30 | 2025-11-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2027-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2089216 | 2089216 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900000 | 1189215 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031343-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 420123 | Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO SISTEMA APR PATAGUA ORILLA, COMUNA DE PICHIDEGUA ETAPA N° 2 (Terminación) | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | En Licitación | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 164101 | 164101 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80000 | 84101
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031343-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 420124 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PATAGUA ORILLA, PICHIDEGUA (Terminación) | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-30 | 2025-11-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2027-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2349000 | 2349000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 880000 | 1468999 | Contratación de Obras