Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40033934-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 388933 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL HACIENDA LOLOL ETAPA 2, LOLOL (06/2024) | A | 1. OBRAS | 1505-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-29 | 2024-09-12 | 2024-10-24 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2025-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2485427.683 | 2053621.107 | 76378645-5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 79.5 | 2130935.707 | 1712341.712 | 0 | 0 | 0 | 575972.752 | 209366.608 | 209330.714 | 394080.955 | 194851.02 | 88058.312 | 40681.351 | 132180.674 | 286413.321 | 318000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40034551-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 372361 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI ETAPA 2 | N | 1. OBRAS | 1505-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-06 | 2024-09-09 | 2025-06-30 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2027-01-06 | CACHAPOAL | MACHALI | Indice de Precios al Consumidor | 2296426.613 | 2379286.894 | 76378645-5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 3 | 150400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150400 | 2041287 | 383710 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHEPICA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035712-0 | CONSTRUCCION NUEVA FUENTE AGUA POTABLE S.S.R. ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350073 | Asesoría por Gestión de Proyecto CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SSR ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | CHEPICA | Sin Reajuste | 23388.226 | 23785.559 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHEPICA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035712-0 | CONSTRUCCION NUEVA FUENTE AGUA POTABLE S.S.R. ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375948 | CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SSR ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA, ETAPA 1 | A | 1. OBRAS | 100000-52 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-17 | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-16 | 2024-06-27 | COLCHAGUA | CHEPICA | Indice de Precios al Consumidor | 200000 | 237855.588 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 100 | 4799.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.006 | 4211.73 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | LAS CABRAS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40037100-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA INES SANTA CLARISA, LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375968 | CONSERVACION SSR SANTA INES SANTA CLARISA COMUNA DE LAS CABRAS | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2022-12-27 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2023-12-06 | 2024-05-04 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 324112 | 308991.921 | 76297808-3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 100 | 713.747 | 713.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360236 | DISEÑO HABILITACION SSR CAJON EL GUINDAL MACHALI | A | 2. ESTUDIOS | 1505-8 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2022-11-18 | 2025-07-16 | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 45000 | 49425.25 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 75 | 16543.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16543.039 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360237 | GESTION DE PROYECTO DISEÑO HABILITACION SSR CAJON EL GUINDAL MACHALI | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100000-33 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 7166.661 | 4942.525 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 70 | 1482.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.757 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360271 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LLALLAUQUEN COMUNA DE LAS CABRAS Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 51361.325 | 51361.325 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 96.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360273 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR POPETA COMUNA DE RENGO Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR MANANTIALES COMUNA DE PLACILLA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 59672.885 | 59672.885 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 99.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375945 | CONSERVACIÓN SSR QUELENTARO, LITUECHE | A | 1. OBRAS | 1001-0 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-03 | 2023-03-31 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-06-21 | 2024-10-17 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Indice de Precios al Consumidor | 372000 | 511623.316 | 76378645-5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 100 | 5912.638 | 5912.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5912.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40041144-0 | CONSERVACIÓN SSR CAJÓN EL GUINDAL , COMUNA DE MACHALÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 417768 | GESTION HABILITACION SONDAJE SSR CAJON EL GUINDAL, MACHALI (SEGUNDO LLAMADO) | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 44818.256 | 44818.256 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 18.07 | 43336 | 8097.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3548.58 | 4549.132 | 10821.142 | 24417.146 | 1482.256 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40041144-0 | CONSERVACIÓN SSR CAJÓN EL GUINDAL , COMUNA DE MACHALÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 417767 | HABILITACION SONDAJE SSR CAJON EL GUINDAL, MACHALI (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-06-11 | 2025-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 426414 | 448182.56 | 76027076-8 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MGM LTDA | 11.56 | 444791 | 198938.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35411.28 | 45803.229 | 117724.401 | 135205.853 | 110646.237 | 28734.744 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40045603-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367390 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 294727.263 | 334562.802 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 97.34 | 128279.476 | 84008.666 | 0 | 0 | 10616.3 | 4625.385 | 41981.96 | 0 | 10814.851 | 15247.048 | 0 | 723.122 | 0 | 44270.81 | 15000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40045603-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 377235 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | A | 1. OBRAS | 100000-53 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-26 | 2023-06-06 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-08 | 2025-07-28 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 3119881 | 3345628.017 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 97.46 | 1381982 | 897813.432 | 0 | 104464.373 | 37973.067 | 24771.851 | 424121.709 | 124031.178 | 165156.028 | 17295.226 | 0 | 0 | 0 | 484168.568 | 150000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | COLTAUCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40045627-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO DE CUEVAS, COLTAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367395 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LO DE CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | COLTAUCO | Sin Reajuste | 120443.601 | 155976.861 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 85.53 | 52957.844 | 52957.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12521.783 | 40436.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | COLTAUCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40045627-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO DE CUEVAS, COLTAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375969 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LO DE CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO | A | 1. OBRAS | 100000-8 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-07 | 2023-04-06 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-09-05 | 2025-05-27 | CACHAPOAL | COLTAUCO | Indice Polinomico | 1030958 | 1559768.602 | 76378645-5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 100 | 579583.954 | 579583.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136487.437 | 0 | 443096.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047771-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA ALIANZA, RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 408567 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SSR LA ALIANZA, COMUNA DE RENGO | N | 1. OBRAS | 1505-26-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-28 | 2027-02-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 900000 | 2820550 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PERALILLO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40048682-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389356 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | A | 1. OBRAS | 1505-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-13 | 2024-09-24 | 2024-10-28 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2026-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2631736.997 | 2522547.641 | 76378645-5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 61.45 | 2369782 | 1792586.482 | 0 | 0 | 280400.051 | 460773.68 | 157264.351 | 165678.661 | 72501.572 | 249368.861 | 144688.609 | 261910.697 | 299085.861 | 278109.657 | 820322.419 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | LAS CABRAS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40055038-0 | HABILITACION NUEVA FUENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR LLALLAUQUÉN, LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 384284 | Habilitación Nueva Fuente SSR Llallauquén, Las Cabras | A | 1. OBRAS | 1505-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 2024-05-22 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2025-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1973572 | 2013148.338 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 97.54 | 1203628.364 | 1199999.073 | 0 | 423820.005 | 157371.222 | 54064.08 | 208385.735 | 41002.11 | 19570.512 | 251366.346 | 44419.063 | 0 | 3629.291 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | COLTAUCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058172-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL HIJUELA EL MEDIO, COLTAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 411215 | MEJORAMIENTO SSR HIJUELA EL MEDIO (Segundo llamado) | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-08-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-26 | 2026-08-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4053980.419 | 3973426.979 | 79738590-5 | CONSTRUCTORA ALVIAL S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1750014 | 2962408 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058451-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL QUILLAY, EL CALVARIO, EL POTRERO, PAREDONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 415242 | GESTION CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR QUILLAY LA LIGUA, CALVARIO Y POTRERO | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | En Licitación | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 16148.611 | 16148.611 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16148.611 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058451-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL QUILLAY, EL CALVARIO, EL POTRERO, PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 398449 | Construcción de Fuente SSR El Quillay, El Calvario, El Potrero, Paredones | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-18 | 2025-01-14 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-03-13 | 2025-07-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 499990 | 161486.104 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 8 | 13721.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13721.81 | 160497.816 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058538-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL TOCO, PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389386 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL TOCO - PICHIDEGUA | A | 1. OBRAS | 1505-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-09-09 | 2024-10-25 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2026-03-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3438835.378 | 3229563.699 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 77.89 | 3604614 | 2839364.556 | 0 | 227910.599 | 590079.225 | 324978.241 | 309959.393 | 263024.485 | 281437.415 | 248117.871 | 349519.874 | 244337.453 | 275474.051 | 489775.393 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PERALILLO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058729-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL EL CORTIJO, PERALILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 408180 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SSR EL CORTIJO, PERALILLO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2948681 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000000 | 1948671 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059089-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR EL ROSARIO, LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 400833 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL ROSARIO, LITUECHE | N | 1. OBRAS | 975-39-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-10 | 2025-09-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-30 | 2029-05-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 15359811.5 | 16699082.034 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2900000 | 16614561.534 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059244-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RAPEL, NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 399015 | GESTION DE PROYECTOS APR CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 119220.852 | 119220.852 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 29.86 | 119222 | 73510 | 0 | 0 | 20613.306 | 4653.073 | 10328.876 | 0 | 0 | 0 | 37914.745 | 0 | 0 | 45712 | 31300 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059244-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RAPEL, NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 376018 | CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | A | 1. OBRAS | 1000000-10 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-07-04 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-07-19 | 2025-05-15 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 1192208.513 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 45 | 1118957 | 637161.321 | 0 | 78544.556 | 48215.139 | 104121.212 | 59931.756 | 125368.456 | 220980.202 | 0 | 0 | 0 | 195974.697 | 285820.982 | 331780 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059529-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RINCONADA ALCONES, MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 408181 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SSR RINCONADA ALCONES, MARCHIGUE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4055190 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045890 | 3009300 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059923-0 | CONSERVACIÓN, DISEÑO Y HABILITACIÓN FUENTE SSR LA ESTRELLA (RES. DOH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 414612 | Diseño Habilitación Nueva Fuente SSR La Estrella - Comuna de La Estrella (3° llamado) | N | 2. ESTUDIOS | 1505-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-22 | 2025-07-18 | 2025-08-19 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2026-03-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 86691.5 | 60500 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 13780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780 | 79586.82 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060051-0 | CONSERVACIÓN SSR CUTEMU LA QUEBRADA, DE PAREDONES. (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 372701 | CONSERVACIÓN SSR CUTEMU LA QUEBRADA, PAREDONES. | N | 1. OBRAS | 1505-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-11 | 2024-07-17 | 2025-03-24 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-07-31 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 155373.309 | 197572.408 | 76297808-3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 98.96 | 282014 | 203966.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113435.106 | 90531.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78047.829 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060145-0 | MEJORAMIENTO SSR TRES PUENTES, DE CHIMBARONGO. (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 387690 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR TRES PUENTES, COMUNA DE CHIMBARONGO | A | 2. ESTUDIOS | 1505-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-13 | 2024-05-22 | 2024-08-21 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2025-04-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 275798.929 | 185640 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 84.23 | 193635 | 188588.522 | 0 | 18455.115 | 33350.94 | 44690.688 | 66424.498 | 25667.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5046.478 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060149-0 | CONSERVACIÓN SSR LA PALOMA, COMUNA DE SAN FERNANDO. (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 408814 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR LA PALOMA, COMUNA DE SAN FERNANDO (Tercer llamado) | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-16 | 2025-02-13 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 243146.291 | 159596.435 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 64.18 | 164945 | 105335.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101252.598 | 4082.87 | 0 | 50144.456 | 9465.076 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060155-0 | CONSERVACIÓN SSR ISLA DEL GUINDO - CHOMEDAHUE, COMUNA DE SANTA CRUZ. (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 387687 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR ISLA DE GUINDO, CHOMEDAHUE, COMUNA DE SANTA CRUZ | A | 2. ESTUDIOS | 1505-13-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-31 | 2024-05-22 | 2024-08-14 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2025-04-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 207641.051 | 147560 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 100 | 116522.86 | 116522.86 | 0 | 88953.654 | 22604.526 | 0 | 0 | 0 | 4964.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060157-0 | CONSERVACIÓN SSR PIMPINELA, COMUNA DE REQUÍNOA. (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 387688 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR PIMPINELA, COMUNA DE REQUINOA | A | 2. ESTUDIOS | 1505-12-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-31 | 2024-05-22 | 2024-08-21 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2025-04-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 208817.28 | 147560 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 100 | 116540.425 | 116540.425 | 0 | 84524.427 | 27051.318 | 0 | 0 | 0 | 4964.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060159-0 | CONSERVACIÓN SSR RINCONADA DE ALCONES, COMUNA DE MARCHIGÜE. (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 387692 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR RINCONADA DE ALCONES, COMUNA DE MARCHIGUE | A | 2. ESTUDIOS | 1505-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-14 | 2024-05-22 | 2024-08-14 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2025-04-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 157036.288 | 129533.369 | 79929940-2 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 55.6 | 99419.483 | 99419.483 | 0 | 39675.629 | 50194.727 | 9549.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060179-0 | CONSERVACION SSR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395192 | Conservación SSR La Estrella comuna de La Estrella | N | 1. OBRAS | 1505-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-01-31 | 2025-04-08 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-12-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 919550 | 823477.954 | 76297808-3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 58.89 | 855864.525 | 430028.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87549.53 | 34830.236 | 61623.314 | 93813.254 | 152212.187 | 254453.609 | 171382.395 | 190800 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | LAS CABRAS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40064789-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SERVICIO SANITARIO RURAL EL MANZANO, COMUNA DE LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 401728 | CONSERVACIÓN SSR EL MANZANO | N | 1. OBRAS | 1505-17-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-23 | 2025-08-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-25 | 2026-07-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 613142.585 | 696867.745 | 76297808-3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 632668 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40065408-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 400744 | MEJORAMIENTO SSR MARCHIGUE, COMUNA DE MARCHIGUE | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-07 | 2025-07-08 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2027-09-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4509535.388 | 5367955.109 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 108702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108702 | 3477361.89 | 2145035 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40065566-0 | MEJORAMIENTO CONSERVACIÓN SSR SAN JOSÉ LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 404437 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR SAN JOSÉ LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO | N | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-06 | 2025-02-17 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2026-03-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 223224.121 | 123832.114 | 96690360-0 | SONDAJES S.P.A. | 5 | 129000 | 111987.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111987.787 | 17012.213 | 0 | 4062.114 | 0 | Estudio de Factibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40065569-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR SAN JOSÉ LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 423980 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR SAN JOSE LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO (2° llamado 2025) | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 126949.2 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78103.07 | 53276.881 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | LAS CABRAS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40065747-0 | MEJORAMIENTO SSR LA LLAVERÍA, COMUNA DE LAS CABRAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 423978 | DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR LA LLAVERÍA, COMUNA DE LAS CABRAS (2° llamado) | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 160000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95864.011 | 72780.402 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40065870-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL SALTO LOS YUYOS, PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 416961 | AIF al contrato MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SALTO LOS YUYOS, PICHIDEGUA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 785498.2 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 180000 | 605498.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40065870-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL SALTO LOS YUYOS, PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 408210 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO LOS YUYOS, COMUNA DE PICHIDEGUA | N | 1. OBRAS | 1505-18-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-24 | 2025-10-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-24 | 2027-09-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7854982 | 7854982 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2000000 | 5854982 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40066289-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CASAS DE PEUCO - SANTA TERESA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 387691 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR CASAS DE PEUCO - SANTA TERESA, COMUNA DE MOSTAZAL | N | 2. ESTUDIOS | 1505-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-12-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 302407.45 | 154786.087 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 45.93 | 160549 | 71091.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71091.2 | 0 | 0 | 21546.056 | 67911.744 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | QUINTA DE TILCOCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40066392-0 | CONSERVACION SSR GUACARHUE , COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 404276 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR GUACARHUE | N | 1. OBRAS | 1505-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-03-05 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-12-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 210741.453 | 123782.942 | 76287915-8 | POZOS PERFOSUR LTDA | 3 | 119235.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74315.331 | 44919.7 | 12763.281 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40066677-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR CARMEN LOS LINGUES, SAN FERNANDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 408214 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR CARMEN LOS LINGUES, SAN FERNANDO | N | 1. OBRAS | 1505-19-0125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-24 | 2025-10-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-15 | 2027-02-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3576340.57 | 3576340.57 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4430025 | 140000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40066961-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL QUINTA, CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 408217 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR QUINTA, CHIMBARONGO | N | 1. OBRAS | 1505-11-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-23 | 2025-08-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-30 | 2027-04-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1761400.408 | 1587355.234 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1299954.826 | 171100.408 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40072957-0 | CONSERVACION FUENTE SSR CHACAYES, MACHALÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 418195 | Construcción de fuente SSR Chacayes de Machalí | N | 1. OBRAS | 1505-25-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-30 | 2025-11-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-05 | 2026-07-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 250293 | 250293 | 0-0 |  | 0 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 248785 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 30096178-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388938 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA | A | 1. OBRAS | 1506-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-10 | 2024-07-04 | 2024-08-14 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2025-07-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1050326.114 | 1092695.873 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 86 | 850188 | 767466.593 | 0 | 0 | 353367.726 | 124366.677 | 225333.531 | 64398.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60046.674 | 22674.733 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 30135625-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR COLBÚN ALTO - LA GUARDIA, COLBÚN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 403546 | CONSTRUCCION SISTEMA APR COLBÚN ALTO-LA GUARDIA, COLBÚN (2) | N | 1. OBRAS | 1506-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-11 | 2024-10-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-12-09 |  |  | Sin Reajuste | 1330876.646 | 1525189.349 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 84 | 1525189.505 | 1234749.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96314.309 | 208966.149 | 204840.339 | 444612.566 | 280015.862 | 234859.476 | 55580.804 | 60330.586 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40011683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 370149 | Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-6-LR23 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 104603 | 106470.031 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 5.8 | 57005 | 51634.059 | 0 | 0 | 0 | 2073.57 | 7501.662 | 5046.565 | 1666 | 7414.424 | 12462.87 | 15468.968 | 0 | 5370.941 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40011683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370147 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE 2023 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-6-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2023-05-30 | 2025-07-01 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 766842 | 1064700.318 | 13505384-8 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 96 | 625098.659 | 564433.538 | 0 | 0 | 0 | 22444.317 | 81610.575 | 55007.562 | 18194.386 | 80646.689 | 136742.61 | 169787.399 | 0 | 60665.121 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016653-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 373248 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-135-LR22 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 358951.162 | 394551.658 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 3 | 35601 | 35600.496 | 0 | 0 | 0 | 27854.61 | 0 | 7745.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016653-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 373260 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES 2022 (2). | A | 1. OBRAS | 1506-135-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-06-21 | 2024-09-13 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 3243184 | 3945516.577 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 100 | 317763 | 317762.034 | 0 | 0 | 0 | 304812.999 | 0 | 12949.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373162 | Gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Santa Defina, Retiro 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-126-LP22 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | RETIRO | Sin Reajuste | 6900 | 7561.98 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 3421.98 | 3421.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 661.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373167 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Santa Delfina, Retiro 2022 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-126-LP22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-06 | 2024-01-05 | LINARES | RETIRO | Indice de Precios al Consumidor | 75000 | 75619.8 | 76601368-6 | MC INGENIERIA SPA | 100 | 37606.236 | 37606.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30332.4 | 0 | 0 | 7273.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373171 | gestión de proyecto Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR Cruce Espinalillo, Hualañé 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-118-LP22 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | HUALAÑE | Sin Reajuste | 6930 | 7394.1 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 3236.1 | 3236.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772 | 464.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373174 | Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR Cruce Espinalillo, Hualañé 2022 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-118-LP22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-02 | 2024-01-31 | CURICO | HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 70000 | 73941 | 12220599-1 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 100 | 35574.485 | 35574.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30464.28 | 5110.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40036076-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 376163 | GGTA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES 2022 (1) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 122423.502 | 125910.412 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 5388 | 5387.455 | 0 | 0 | 0 | 1900.545 | 3486.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40036076-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 367194 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES. | A | 1. OBRAS | 1506-95-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-01-20 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-04-14 | 2024-03-09 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1296900.452 | 1259104.116 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 100 | 59583 | 59582.297 | 0 | 0 | 0 | 20950.826 | 38631.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40045115-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOS GANSOS - LA PUNTIAGUDA, CHANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 383182 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS GANSOS-LA PUNTIAGUDA, CHANCO 2023 (1) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 64335.341 | 70765.783 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 6474.908 | 6474.908 | 0 | 0 | 0 | 6369.402 | 105.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40045115-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOS GANSOS - LA PUNTIAGUDA, CHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 383181 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS GANSOS-LA PUNTIAGUDA, CHANCO 2023 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-21-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-04 | 2023-10-26 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-11-30 | 2024-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 666365 | 707657.829 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 100 | 69118.872 | 69118.872 | 0 | 0 | 0 | 67987 | 1131.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40052531-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CRISTALES, LONGAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388936 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CRISTALES, LONGAVÍ | A | 1. OBRAS | 1506-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-10 | 2024-07-30 | 2024-10-16 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2025-11-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2401998.505 | 2013170.147 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 69 | 2204166 | 1686938.847 | 0 | 0 | 312398.361 | 306086.721 | 132241.104 | 148332.531 | 150868.007 | 164209.545 | 211453.201 | 261349.377 | 213332.027 | 303895.126 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 40056827-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386366 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER | A | 1. OBRAS | 1506-76-LQ22 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-01-31 | 2024-07-29 |  |  | Sin Reajuste | 439662 | 619379.764 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 100 | 143846.527 | 143846.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143846.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 40056827-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 386366 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER | A | 1. OBRAS | 1506-76-LQ22 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-01-31 | 2024-07-29 |  |  | Sin Reajuste | 439662 | 619379.764 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 100 | 6917.325 | 6917.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6917.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40056832-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PELLINES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386368 | TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE EMERGENCIA DE SISTEMA SSR PELLINES, COMUNA DE CONSTITUCIÓN; REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1506-13-SC24 | Terminado | Propuesta privada | 2024-02-15 | 2024-02-19 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-02-20 | 2024-08-18 |  |  | Sin Reajuste | 86822.4 | 104386.8 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 100 | 17564.4 | 17564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 40056833-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PLACILLA, COMUNA DE LICANTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386369 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PLACILLA, COMUNA DE LICANTEN | A | 1. OBRAS | 1506-16-SC23 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-11-06 |  |  | Sin Reajuste | 67420.83 | 113821.833 | 77270430-5 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA EIRL | 100 | 12739.118 | 12739.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12739.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 40058387-0 | CONSERVACION SSR HUERTA DE MAULE, SAN JAVIER (RES. DOH N° 1012-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 409742 | CONSERVACION SSR HUERTA DE MAULE, SAN JAVIER (Res. DOH N° 1012-2023) | N | 1. OBRAS | 1506-52-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-05 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 120698.087 | 108254.895 | 77167624-3 | CONSTRUCTORA YANEZ TAPIA LTDA | 30 | 111288.746 | 111288.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10862.107 | 0 | 76553.335 | 23873.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 40058392-0 | CONSERVACION SISTEMA SSR SANTA CECILIA GABRIELA MISTRAL, SAN JAVIER (RES. DOH N° 1012-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 409759 | CONSERVACION SISTEMA SSR SANTA CECILIA GABRIELA MISTRAL, SAN JAVIER (Res. DOH N° 1012-2023) | N | 1. OBRAS | 1506-54-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-01-31 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-10-17 |  |  | Sin Reajuste | 173182.389 | 158939.97 | 77167624-3 | CONSTRUCTORA YANEZ TAPIA LTDA | 39 | 164391 | 62946.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62946.985 | 0 | 0 | 0 | 71922.113 | 29521.902 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | MAULE | del Maule | PROYECTOS | 40058705-0 | CONSERVACION SSR CHACARILLAS CAIVÁN, MAULE, REGIÓN DEL MAULE (RES. DOH N° 1012-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 419531 | CONSERVACION SSR CHACARILLAS CAIVÁN, MAULE, REGIÓN DEL MAULE (Segundo Llamado) | N | 1. OBRAS | 1506-69-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-22 | 2026-07-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 241282.8 | 241282.8 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 253336 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | SAGRADA FAMILIA | del Maule | PROYECTOS | 40058709-0 | CONSERVACION SSR SANTA ANA DE PETEROA, SAGRADA FAMILIA (RES. DOH N° 1012-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 400299 | CONSERVACION SSR SANTA ANA DE PETEROA, SAGRADA FAMILIA (Res. DOH N° 1012-2023) | N | 1. OBRAS | 1506-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-18 | 2024-11-12 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 384795.369 | 386932.6 | 76768274-3 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 82 | 415309.609 | 384268.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88925.598 | 28491.178 | 110096.654 | 111128.851 | 45625.79 | 3049.811 | 27991.727 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40059266-0 | CONSERVACION SSR MARIPOSAS, SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399391 | CONSERVACION SSR MARIPOSAS, SAN CLEMENTE | A | 1. OBRAS | 1506-26-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-20 | 2024-10-04 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2025-09-04 |  |  | Sin Reajuste | 919363.441 | 769358.321 | 13505384-8 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 100 | 796179 | 796178.213 | 0 | 0 | 0 | 43839.411 | 31010.719 | 161804.495 | 80262.939 | 186000.581 | 172429.456 | 120830.612 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | TENO | del Maule | PROYECTOS | 40059548-0 | CONSERVACION SSR EL CISNE, TENO (GLOSA 8) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 414438 | CONSERVACION SSR EL CISNE, TENO (GLOSA 8) | N | 1. OBRAS | 1506-33-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-16 | 2025-07-14 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2026-07-30 |  |  | Sin Reajuste | 811492.482 | 893769.872 | 76260685-2 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 0 | 56431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56431 | 880708 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40059569-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR LLANCANAO, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 408678 | CONSERVACION SISTEMA SSR LLANCANAO, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023)-3 | N | 1. OBRAS | 1506-48-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-17 | 2025-01-21 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-09-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 180851.852 | 160450.28 | 77006779-0 | CONSTRUCTORA CUMBRES DEL MAULE | 100 | 165041 | 144160.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78046.593 | 66114.346 | 0 | 20880.061 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40059826-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR LAS ENCINAS, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 397238 | CONSERVACION SISTEMA SSR LAS ENCINAS, LINARES. REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | A | 1. OBRAS | 1506-13-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-24 | 2024-07-24 | 2024-08-09 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2025-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 197511 | 184154.904 | 76337871-3 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA | 100 | 2932.874 | 2932.874 | 0 | 0 | 2932.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 40061104-0 | CONSERVACION SSR TUTUQUÉN BAJO, CURICÓ (RES. DOH N° 1012-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 400368 | CONSERVACION SSR TUTUQUÉN BAJO, CURICÓ REGIÓNH DEL MAULE (RES. DOH N° 1012-2023) | A | 1. OBRAS | 1506-36-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-21 | 2024-11-13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2025-06-09 |  |  | Sin Reajuste | 232945.869 | 193577.802 | 76633162-9 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 100 | 234681 | 197776.509 | 0 | 0 | 0 | 13563.151 | 76481.183 | 42843.738 | 64888.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36904.491 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40062545-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR VILLA REINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399459 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR VILLA REINA | N | 1. OBRAS | 1506-30-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-22 | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2026-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2633921.192 | 2469177.689 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 34 | 1880100 | 1292544.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305403.84 | 96336.333 | 218010.492 | 231611.256 | 143696 | 297486.951 | 282481.622 | 305073.506 | 691054 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 40063252-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LLANO BLANCO, YERBAS BUENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399968 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LLANO BLANCO, YERBAS BUENAS REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1506-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2025-12-22 |  |  | Sin Reajuste | 2521370 | 2447410.782 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 55 | 2171970 | 1178425.315 | 0 | 0 | 26032.194 | 0 | 310388.231 | 206752.032 | 175693.213 | 166682.51 | 222144.135 | 70733 | 372204 | 621340.685 | 368293 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40063578-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PALMA ROSA-LA FLORIDA, PARRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 400581 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PALMA ROSA-LA FLORIDA, PARRAL | N | 1. OBRAS | 1506-42-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-15 | 2024-12-16 | 2025-05-09 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2026-11-25 |  |  | Sin Reajuste | 3655249.423 | 3516220.487 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 6.1 | 832655 | 259758.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23204.303 | 236554.57 | 398371.223 | 174524.904 | 1052032 | 1800000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | RIO CLARO | del Maule | PROYECTOS | 40063581-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR PASO ANCHO, RÍO CLARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 414562 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR PASO ANCHO, RÍO CLARO | N | 1. OBRAS | 1506-12-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-04 | 2025-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-04 | 2026-05-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 980661 | 980661 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1024908 | 300000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40063660-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR CORINTO, PENCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 418700 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR CORINTO, PENCAHUE, SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1506-38-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-07-04 | 2025-07-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2026-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1023393 | 1023393 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1073277 | 500000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40064728-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR PALMIRA HACIA PUERTAS NEGRAS Y ALTO LAS CRUCES, TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 401739 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR PALMIRA HACIA PUERTAS NEGRAS Y ALTO LAS CRUCES, TALCA | N | 1. OBRAS | 1506-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 2025-08-27 | 2026-08-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1577105.951 | 1354905.779 | 77905685-6 | CONSTRUCTORA CICLO SPA | 0 | 116356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107508.415 | 8847.585 | 1022244 | 300000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40064788-0 | CONSERVACION SSR VICHUQUÉN, VICHUQUEN (RES. DOH N°1012-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 401727 | CONSERVACION SSR VICHUQUÉN, VICHUQUEN (Res. DOH N°1012-2023) | N | 1. OBRAS | 1506-49-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-14 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-10-16 |  |  | Sin Reajuste | 156998.397 | 156998.397 | 77006779-0 | CONSTRUCTORA CUMBRES DEL MAULE | 100 | 160232 | 158967.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92460.397 | 35870.414 | 30636.881 | 0 | 0 | 0 | 1264.308 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | SAGRADA FAMILIA | del Maule | PROYECTOS | 40064793-0 | CONSERVACIÓN SSR HUALEMU LO VALDIVIA, SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 415576 | CONSERVACIÓN SSR HUALEMU LO VALDIVIA, SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 1506-42-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-10-15 | 2025-11-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-28 | 2026-06-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 357928.941 | 357928.941 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 375815 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40067421-0 | CONSERVACION SSR PASO NEVADO, SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 414440 | CONSERVACION SSR PASO NEVADO, SAN CLEMENTE | N | 1. OBRAS | 1506-32-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-16 | 2025-07-10 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-12-20 |  |  | Sin Reajuste | 155671.884 | 143685.609 | 77042679-0 | DM CONSTRUCCIONES SPA | 0 | 152242.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66019.434 | 86223.175 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | TENO | del Maule | PROYECTOS | 40067423-0 | CONSERVACION SSR VENTANA DEL BAJO, TENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 418783 | CONSERVACIÓN SSR VENTANA DEL BAJO, TENO (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 1506-35-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 87638.328 | 80638.266 | 77291425-3 | CONSTRUCTORA SOLUCIONES HIDRAULICAS SPA | 0 | 90268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32384.668 | 57883.332 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40067438-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR PASO CUÑAO HACIA ALTO LLOLLINCO, LONGAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 417916 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PASO CUÑAO HACIA ALTO LLOLLINCO, LONGAVÍ | N | 1. OBRAS | 1506-21-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-04 | 2025-07-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-30 | 2026-12-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1742104.591 | 1909109.182 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1271558.591 | 900000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 40067482-0 | CONSERVACION SSR PICHINGAL, MOLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 423922 | CONSERVACIÓN SSR PICHINGAL, MOLINA (Segundo Llamado) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 323287.139 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 399584 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | SAGRADA FAMILIA | del Maule | PROYECTOS | 40067982-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HUALEMU, SAGRADA FAMILIA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 420128 | PUBLICACION DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR HUALEMU, SAGRADA FAMILIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | SAGRADA FAMILIA | del Maule | PROYECTOS | 40067982-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HUALEMU, SAGRADA FAMILIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 407797 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR HUALEMU, SAGRADA FAMILIA | N | 2. ESTUDIOS | 1506-31-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-26 | 2025-08-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-02 | 2026-09-27 |  |  | Sin Reajuste | 135320.9 | 129002.8 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 35442 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40068025-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR SAN LUIS, SAN RAÚL, LAS MOTAS, LONGAVÍ | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 420414 | PUBLICACION DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SAN LUIS, SAN RAÚL, LAS MOTAS, LONGAVÍ | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 78.19 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 78.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.19 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40068025-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR SAN LUIS, SAN RAÚL, LAS MOTAS, LONGAVÍ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 407794 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SAN LUIS SAN RAÚL LAS MOTAS, LONGAVÍ | N | 2. ESTUDIOS | 1506-57-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-10-10 | 2025-11-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-28 | 2027-02-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 197358.974 | 197358.974 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150000 | 86940 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | TENO | del Maule | PROYECTOS | 40068371-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA LAGUNA, TENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 407887 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA LAGUNA, TENO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1506-74-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-10 | 2025-12-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-29 | 2027-03-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 230000 | 230000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150000 | 99990 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | TENO | del Maule | PROYECTOS | 40068371-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA LAGUNA, TENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 407886 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA LAGUNA, TENO | N | 1. OBRAS | 1506-37-0125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-01 | 2025-10-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-31 | 2027-01-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2600000 | 2473730.668 | 77270430-5 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA EIRL | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1151000 | 1793716.668 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40068462-0 | CONSERVACION SSR MIRAFLORES, LONGAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 408215 | CONSERVACIÓN SSR MIRAFLORES, LONGAVÍ | N | 1. OBRAS | 1506-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-17 | 2025-04-14 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2026-01-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 221568.921 | 205228.155 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 17 | 209246 | 72461.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28348.977 | 44112.357 | 57341.654 | 79443.012 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40068475-0 | CONSERVACION SSR EL JORDÁN, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 408194 | CONSERVACION SSR EL JORDÁN, LINARES | N | 1. OBRAS | 1506-9-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-12 | 2025-04-07 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-10-26 |  |  | Sin Reajuste | 48760.346 | 46511.036 | 77977394-9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION BYB | 82 | 50224 | 38025.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38025.75 | 0 | 0 | 12198.25 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CAUQUENES | CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 40069218-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR PAHUIL, CHANCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 420418 | PUBLICACION DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR PAHUIL, CHANCO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 16.598 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CAUQUENES | CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 40069218-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR PAHUIL, CHANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 410162 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR PAHUIL, CHANCO | N | 2. ESTUDIOS | 1506-36-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-11 | 2025-08-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2026-10-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 136127.956 | 138635.509 | 76601368-6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 45557 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | MAULE | del Maule | PROYECTOS | 40069341-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA DE LAVADEROS, MAULE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 420416 | PUBLICACION DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA DE LAVADEROS, MAULE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 166.598 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | MAULE | del Maule | PROYECTOS | 40069341-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA DE LAVADEROS, MAULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 412304 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA DE LAVADEROS, MAULE | N | 2. ESTUDIOS | 1506-46-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-01 | 2025-09-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-15 | 2026-11-09 |  |  | Sin Reajuste | 126118.33 | 128520 | 77751372-9 | HMG INGENIEROS LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 82609.67 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | TENO | del Maule | PROYECTOS | 40069700-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR EL GUINDO, TENO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 420417 | PUBLICACION DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR EL GUINDO, TENO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 78.19 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 78.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.19 | 0 | 0 | 21.81 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | TENO | del Maule | PROYECTOS | 40069700-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR EL GUINDO, TENO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 413622 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR EL GUINDO, TENO | N | 2. ESTUDIOS | 1506-47-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-12 | 2025-09-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-30 | 2026-10-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 124555.313 | 121181.369 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 21171.369 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 40070032-0 | CONSERVACION SSR CERRILLO BASCUÑAN, MOLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 420628 | CONSERVACION SSR CERRILLO BASCUÑAN, MOLINA (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 1506-54-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2026-05-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 311585.96 | 302702.209 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 0 | 25999.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25999.998 | 291944 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 40070124-0 | CONSERVACION SSR POCILLAS, CAUQUENES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 414441 | CONSERVACION SSR POCILLAS, CAUQUENES | N | 1. OBRAS | 1506-39-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-12 | 2025-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-03 | 2026-03-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 111481.277 | 97933.912 | 77006779-0 | CONSTRUCTORA CUMBRES DEL MAULE | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 104611.912 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40070193-0 | CONSERVACION SSR PEUMO NEGRO - LAS DELICIAS, SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 420627 | CONSERVACION SSR PEUMO NEGRO - LAS DELICIAS, SAN CLEMENTE (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 1506-65-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-10-01 | 2025-10-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-27 | 2026-03-27 |  |  | Sin Reajuste | 85117.69 | 85117.69 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 107238 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | PARRAL |  | PROYECTOS | 40070338-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS CARROS VILLA ROSA, PARRAL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 420415 | PUBLICACION DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS CARROS VILLA ROSA, PARRAL | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40070338-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS CARROS VILLA ROSA, PARRAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 414670 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS CARROS VILLA ROSA, PARRAL | N | 2. ESTUDIOS | 1506-34-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-10 | 2027-05-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 123801 | 100000 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | RIO CLARO | del Maule | PROYECTOS | 40070492-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS MAITENES, RÍO CLARO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 420419 | PUBLICACION DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS MAITENES, RÍO CLARO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 78.19 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 78.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.19 | 0 | 171.81 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | RIO CLARO | del Maule | PROYECTOS | 40070492-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS MAITENES, RÍO CLARO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 414943 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS MAITENES, RÍO CLARO | N | 2. ESTUDIOS | 1506-59-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-24 | 2025-10-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-29 | 2027-06-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 160411.524 | 160411.524 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 92608 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40070499-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR BAJO PERQUIN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 420420 | PUBLICACION DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR BAJO PERQUIN CORRALLONES, SAN CLEMENTE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 78.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.19 | 0 | 0 | 0 | 21.81 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40070499-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR BAJO PERQUIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 414945 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR BAJO PERQUIN CORRALLONES, SAN CLEMENTE | N | 2. ESTUDIOS | 1506-44-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-07-23 | 2025-08-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-15 | 2027-05-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 189677.67 | 189677.67 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 120562 | 100000 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40070580-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RARI, COLBÚN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 420421 | PUBLICACION DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RARI, COLBÚN | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 78.19 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 78.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.19 | 0 | 171.81 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40070580-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RARI, COLBÚN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 415150 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RARI, COLBÚN | N | 2. ESTUDIOS | 1506-60-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-25 | 2025-10-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-31 | 2027-06-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 165055.618 | 165055.618 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 98178 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40070618-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES SSR SANTA OLGA-LOS AROMOS, CONSTITUCIÓN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 420423 | PUBLICACION DISEÑO MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES SSR SANTA OLGA-LOS AROMOS, CONSTITUCIÓN | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 78.19 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250.19 | 78.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.19 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40070618-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES SSR SANTA OLGA-LOS AROMOS, CONSTITUCIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 423198 | DISEÑO MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES SSR SANTA OLGA-LOS AROMOS, CONSTITUCIÓN, SEGUNDO LLAMADO | N | 2. ESTUDIOS | 1506-73-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-07 | 2025-12-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-29 | 2026-10-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 83695.794 | 83695.794 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100423 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40070640-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RAU, COLBÚN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 420422 | PUBLICACION DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RAU, COLBÚN | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 78.19 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 78.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.19 | 0 | 171.81 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40070640-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RAU, COLBÚN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 415236 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RAU, COLBÚN | N | 2. ESTUDIOS | 1506-63-O12 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-10-10 | 2025-11-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-08 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 419784.638 | 419784.638 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 203852 | 300000 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40070728-0 | CONSERVACION SSR QUERI, SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 415376 | CONSERVACION SSR QUERI, SAN CLEMENTE | N | 1. OBRAS | 1506-45-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-28 | 2025-09-03 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2026-06-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 509563.092 | 453533.965 | 76633162-9 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 455348 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40070817-0 | CONSERVACION SSR LAS HORNILLAS, LINARES (GLOSA 8) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 415558 | CONSERVACION SSR LAS HORNILLAS, LINARES | N | 1. OBRAS | 1506-51-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-22 | 2025-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 580601.619 | 497368.83 | 76633162-9 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 497358.83 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40071010-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PTAS DE LA CHIRIPA, COLBÚN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 418713 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PTAS DE LA CHIRIPA, COLBÚN | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 270854.975 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40071010-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PTAS DE LA CHIRIPA, COLBÚN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 418713 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PTAS DE LA CHIRIPA, COLBÚN | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 270854.975 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 216603 | 54150.975 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40071700-0 | CONSERVACION SSR RAU, COMUNA DE COLBUN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 417050 | CONSERVACION SSR RAU, COMUNA DE COLBUN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 619643 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619643 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 40072505-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR VEGA DE ANCOA, LINARES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 422689 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR VEGA DE ANCOA, LINARES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 250 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40073581-0 | CONSERVACION SSR PANGUILEMO UNIDO, TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 419208 | CONSERVACION SSR PANGUILEMO UNIDO, TALCA | N | 1. OBRAS | 1506-68-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-10 | 2025-11-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-10-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1549042 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40073724-0 | CONSERVACION SSR LAS ENCINAS, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 419207 | CONSERVACIÓN SSR LAS ENCINAS, LINARES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 842137 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 842127 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40075644-0 | CONSERVACION SSR CARMEN ORIENTE SAN MARCOS, RETIRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 422670 | CONSERVACION SSR CARMEN ORIENTE SAN MARCOS, RETIRO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 583369.402 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033370 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40075650-0 | CONSERVACION SSR LUIS HUMBERTO CERONI, CAUQUENES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 422725 | CONSERVACIÓN SSR LUIS HUMBERTO CERONI, CAUQUENES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 719359.855 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719359.855 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40075816-0 | CONSERVACION SSR PAHUIL , CHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 423125 | CONSERVACIÓN SSR PAHUIL, CHANCO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1002674.341 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902675 | 99999.941 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40003295-0 | MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 344844 | GP Mejoramiento Sist de Agua Potable Rural Loc de Tres Esquinas San Carlos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 79806.612 | 111726.464 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 50806 | 24022.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24022.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26782.491 | 0.891 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40003295-0 | MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 365514 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS,COMUNA DE SAN CARLOS III. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XX | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-08-30 | 2025-08-27 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 519274 | 1117264.642 | 4805536-2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 100 | 471146 | 471145.642 | 0 | 53702.507 | 0 | 81302.764 | 57896.177 | 10419.283 | 2903.6 | 23361.188 | 0 | 241560.123 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341734 | GP Obras de Conservación SSR Pueblo Seco, comuna de San Ignacio | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 14476.255 | 15439.833 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 966.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.578 | 2.542 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350547 | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRAS DE CONSERVACION SSR BULI ORIENTE Y SSR ESTACION COCHARCAS COMUNA DE SAN CARLOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 35711.277 | 26973.299 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 6949.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6949.595 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350559 | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRAS DE CONSERVACION SSR HERNAN BRAÑAS COMUNA DE TREHUACO Y SSR NUEVA ALDEA COMUNA DE CHILLAN | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ITATA | TREGUACO | Sin Reajuste | 27689.539 | 27689.539 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3518.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3518.718 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 373483 | Gestión de proyectos CONSERVACIÓN SSR SANTA FILOMENA COMUNA DE SAN CARLOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 19720 | 14825.567 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 14825.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14825.567 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350494 | OBRAS DE CONSERVACION SSR COLTÓN QUILLAY,COMUNA DE BULNES Y SSR LAS QUILAS, COMUNA DE SAN IGNACIO | A | 1. OBRAS | 975-73-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-28 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-16 | 2023-02-13 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 176392.165 | 175340.55 | 15168421-1 | FREDY ALFONSO SOTO MARDONES | 100 | 3259.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258.614 | 0.423 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350510 | Obras De Conservación SSR Guillermina De Peñarosa ,Comuna De San Nicolas II | A | 1. OBRAS | 1063487-7-LP23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-05-26 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-06-29 | 2024-01-12 | PUNILLA | ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 124360.95 | 152310.1 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 100 | 5152.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.634 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 365512 | OBRAS DE CONSERVACION SSR JAIME FUENTEALBA SANTA ISABEL COMUNA DE SAN CARLOS II. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XX | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-19 | 2023-03-18 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 106132.832 | 136104.587 | 76196598-0 | CONSTRUCTORA TORO Y HERRERA SOCIEDAD LTDA | 100 | 496.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 367801 | OBRAS DE CONSERVACION SSR TANILVORO , COMUNA DE COIHUECO. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-01-18 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-04-24 | 2024-03-01 | PUNILLA | COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 133989.14 | 135243.5 | 4805536-2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 100 | 5128.576 | 5128.576 | 0 | 0 | 0 | 5128.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 372649 | OBRAS DE CONSERVACION SSR SAN JOSE DE LAS ACHIRAS , COMUNA DE COBQUECURA . | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-01-18 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-04-24 | 2023-11-05 | ITATA | COBQUECURA | Indice de Precios al Consumidor | 120136.252 | 130347.245 | 4805536-2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 100 | 5026.787 | 5026.787 | 0 | 0 | 0 | 5026.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 380211 | Obras De Conservación SSR Santa Filomena, Comuna De San Carlos II | A | 1. OBRAS | 1063487-13-LQ23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-05-26 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-06-29 | 2023-10-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 136000 | 148255.672 | 76824636-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN PEDRO LTDA | 100 | 847.366 | 847.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40022320-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARÁN - EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 339814 | GP CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARAN-EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS (Tercer Llamado). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 98062.272 | 96150.975 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2771 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40022597-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LUIS DE ARIZONA, COMUNA DE SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350692 | GP CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN LUIS DE ARIZONA,COMUNA DE SAN CARLOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 225051.837 | 157172.606 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875.154 | 0.846 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40022597-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LUIS DE ARIZONA, COMUNA DE SAN CARLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350691 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN LUIS DE ARIZONA,COMUNA DE SAN CARLOS | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-11 | 2022-12-09 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-01-13 | 2024-10-30 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 1309630 | 1571726.057 | 77948530-7 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 100 | 28752 | 28751.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28751.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40022600-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350680 | GP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLÓN | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 405012.011 | 360599.652 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 3.92 | 30100 | 6488.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6488.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23610.467 | 0.82 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40022600-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 365515 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON III. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XX | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-09-27 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-10-17 | 2024-11-05 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 2917833 | 3605996.515 | 8488051-5 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 100 | 236105 | 236104.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236104.669 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 329057 | Actualización Diseño de Ingeniería para el Servicio APR Caracol Pal Pal comuna de Bulnes (2do proceso) | A | 2. ESTUDIOS | 975-85-LE20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2020-12-29 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-22 | 2024-12-27 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 42448.172 | 44886.647 | 76725670-1 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 100 | 22438.007 | 22438.007 | 0 | 22438.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341108 | DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR PUEBLO PINTO, COMUNA DE PEMUCO | A | 2. ESTUDIOS | 975-89-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-25 | 2021-07-23 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-08-21 | 2024-12-31 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Sin Reajuste | 45794.4 | 56155 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 80 | 11231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11231 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341952 | GP Diseño Ingeniería Construcción SSR Pueblo Pinto comuna de Pemuco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | PEMUCO | Sin Reajuste | 8142.475 | 8142.475 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1628.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123.1 | 505.395 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350495 | Gestión de proyectos Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Quinchamalí, comuna de Chillán | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 5428.461 | 3743.766 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1123.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123.13 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350500 | Diseño de Ingenieria Construcción SSR Mayulermo Zapallar, comuna de San Ignacio | A | 2. ESTUDIOS | 975-XX-XX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-08-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-27 | 2025-10-13 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 37000 | 48488.8 | 76254258-7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 70 | 16996.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13496.64 | 3500 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350571 | GP DISEÑO Y MEJORAMIENTO MAULE LARQUI | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 4313.75 | 2975 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 892.5 | 892.5 | 0 | 0 | 892.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350573 | Gestion de proyectos Diseño de Ingenieria Construcción SSR Mayulermo Zapallar, comuna de San Ignacio | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 6523.376 | 4833.88 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1684.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.664 | 335 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350633 | Gestión de proyectos Construcción sondaje SSR Huacamalá Sur, comuna de Quillón | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 14860.006 | 8390.095 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1698.606 | 1698.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350634 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Quinchamalí, comuna de Chillán | A | 2. ESTUDIOS | 975-91-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2025-08-14 | ITATA | COBQUECURA | Sin Reajuste | 40000 | 37437.66 | 77477860-8 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 70 | 11231.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11231.298 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350635 | Gestión de proyectos Construcción sondaje SSR La Gota Milagrosa, comuna de Quillón | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 14860.006 | 4018.035 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 380.8 | 380.8 | 0 | 0 | 380.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350639 | GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE SSR SAN FABIAN COMUNA DE SAN FABIAN | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 28997.837 | 28997.837 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2321.243 | 2321.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 386834 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR El Emboque, comuna de Chillán II. | A | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-27 | 2023-10-19 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-07 | 2025-07-29 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 34000 | 76499288-1 | JUST PARTNERS SPA | 100 | 25468.04 | 25468.04 | 0 | 10752.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14715.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 386835 | Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR El Emboque, comuna de El Chillán II. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4000 | 3400 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 387451 | Diseño de ingeniería mejoramiento SSR de Huacamalá y La Quebrada - La Herradura, comuna de Quillón | A | 2. ESTUDIOS | 1063487-27-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 123330.243 | 155343.6 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 100 | 59870.656 | 59870.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59870.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 387453 | Diseño de ingeniería mejoramiento y ampliación SSR Rinconada de Coltón comuna de Bulnes y SSR Las Mariposas, comuna de Chillán | A | 2. ESTUDIOS | 1063487-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-11-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 159323.365 | 167401.179 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 70 | 54791.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54791.593 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 387455 | Diseño de ingeniería construcción SSR de Calquin ¿ Los Remates comuna de Quirihue y Puralihue ¿ Los Rarines ¿ Lloquilque comuna de Trehuaco | A | 2. ESTUDIOS | 1063487-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-02-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 118272.791 | 128654.732 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 70 | 50386.265 | 50190.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8726.132 | 41464.133 | 0 | 196 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 387457 | Diseño de ingeniería construcción SSR Santa Lucía Bajo, comuna de Yungay | A | 2. ESTUDIOS | 1063487-26-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-11-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 47307.446 | 54388.058 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 70 | 28291.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26985.749 | 1305.314 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO |  | PROYECTOS | 40036986-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ERMITA, COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40036986-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ERMITA, COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350700 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción SSR La Ermita Comuna de San Ignacio | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-XX-XXX | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-17 | 2025-12-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2026-10-26 |  |  | Sin Reajuste | 188448 | 188448 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 125438 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40036986-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ERMITA, COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350698 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LA ERMITA, COMUNA DE SAN IGNACIO | N | 1. OBRAS | 1063487-23-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-18 | 2025-12-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-01-15 | 2027-01-10 |  |  | Sin Reajuste | 1050302.372 | 1050302.372 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700000 | 530293 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40036987-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 407119 | Mejoramiento Servicio Sanitario Rural EL Nogal, Comuna de Bulnes | N | 1. OBRAS | 1063487-42-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2026-04-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 553961.712 | 542077.777 | 76966238-3 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 19.43 | 315882 | 87753.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47022.674 | 40731.257 | 63116.95 | 165011.119 | 249774 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40036988-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350705 | GP CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 80239.81 | 70272.517 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 14204 | 8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5998.932 | 0.068 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40036988-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350704 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-16 | 2023-01-05 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-04-20 | 2025-04-01 | DIGUILLÍN | BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 553378 | 702725.169 | 76130070-9 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 100 | 157664 | 157663.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157663.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 344728 | GP OBRA DE EMERGENCIA SSR CENTRO CEMENTERIO, COMUNA DE RANQUIL.(trato directo) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 85719.457 | 106514.883 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 20064.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20063.976 | 0.263 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350840 | GP Obra de emergencia SSR El Rosal, Comuna de Pinto | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN, PUNILLA | QUILLON, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 94476.06 | 76355.823 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3941.099 | 3941.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3941.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355843 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCION SONDAJE SSR RINCONADA DE COLTON, COMUNA DE BULNES | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 22461.194 | 15490.478 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 15490.478 | 15490.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15490.478 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 356685 | GP CONSTRUCCION SONDAJE SSR SAN PEDRO DE HUENUCHEO, COMUNA DE QUILLON (FET). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 22958.795 | 15487.167 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4748.548 | 4748.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 365519 | DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR LA MERCED COMUNA DE SAN CARLOS | A | 1. OBRAS | 975-XX-XX | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-25 | 2024-10-29 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 29000 | 44818.98 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 100 | 17927.592 | 17927.592 | 0 | 17927.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 367546 | GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR LA MERCED COMUNA DE SAN CARLOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 6498.752 | 4481.898 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2532.272 | 2532.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 367675 | Diseño mejoramiento por sequía SSR Cancha Los Botones, Comuna de Ránquil | A | 2. ESTUDIOS | 975-XX-XXX | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-11-22 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-19 | 2025-10-23 | ITATA | RANQUIL | Indice de Precios al Consumidor | 40000 | 45271.25 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 100 | 31689.875 | 18108.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18108.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13581.375 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 367676 | Gestión de proyectos Diseño mejoramiento por sequía SSR Cancha Los Botones, Comuna de Ránquil | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-01 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 6564.331 | 4527.125 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3168.987 | 1810.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810.85 | 0 | 0 | 1358.137 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 371079 | Gestión de proyectos Obra de emergencia habilitación nuevo sondaje SSR Chorrillos sector 2, comuna de Coelemu | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 70560.872 | 56622.58 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 7959.91 | 7959.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7959.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 347351 | OBRA DE EMERGENCIA SSR AGUAS BUENAS COMUNA DE RANQUIL | A | 1. OBRAS | 975-191-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-15 | 2021-12-06 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-01-19 | 2024-09-20 | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 460156.076 | 584230.857 | 76130070-9 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 100 | 25639.399 | 25638.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25638.55 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 365521 | Obra de Conservación por Sequía SSR Chillancito, comuna de Quillón. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XX | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-19 | 2023-09-23 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 131114.2 | 129968.691 | 77107683-1 | INGENIERIA Y CONSTR.TRESELE LTDA | 100 | 639.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.209 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 371078 | OBRA DE EMERGENCIA SSR CHORRILLOS 2, COMUNA DE COELEMU. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-04-20 | 2025-02-02 | ITATA | COELEMU | Indice de Precios al Consumidor | 467322.998 | 566225.8 | 4805536-2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 100 | 37829.392 | 37829.392 | 0 | 0 | 0 | 37829.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 40041178-0 | CONSTRUCCION SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 389207 | Asesoría a La Inspección Fiscal Construcción Servicio SSR Puahun - Boca Itata, Comuna De Trehuaco | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-31-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2025-04-25 |  |  | Sin Reajuste | 125426 | 117652.034 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 100 | 52723 | 51918.945 | 0 | 17860.902 | 0 | 0 | 0 | 34058.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.4 | 0.655 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 40041178-0 | CONSTRUCCION SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384453 | CONSTRUCCIÓN SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | A | 1. OBRAS | 1063487-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-21 | 2023-09-28 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2025-07-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 830014 | 1443124.474 | 76130070-9 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 96.88 | 1101483 | 763784.39 | 0 | 101899.207 | 64537.81 | 140307.535 | 77303.279 | 51655.029 | 0 | 82771.153 | 102492.063 | 142818.314 | 0 | 337698.61 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40044476-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 385009 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLÁN | A | 1. OBRAS | 1063487-24-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-25 | 2023-10-02 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-12-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 724717 | 856697.451 | 8488051-5 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 100 | 54527 | 54526.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54526.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40045584-0 | MEJORAMIENTO SSR CHACAYAL DE CATO, COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 419971 | Mejoramiento SSR Chacayal de Cato, comuna de Coihueco, Región de Ñuble | N | 1. OBRAS | 1063487-20-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2027-01-02 |  |  | Sin Reajuste | 1295534 | 1099933.66 | 76337871-3 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1194115 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40045587-0 | MEJORAMIENTO SSR BAJO LOS AMIGOS, COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386557 | Mejoramiento SSR Bajo Los Amigos, Comuna de Coihueco | A | 1. OBRAS | 1063487-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-22 | 2026-02-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2205146.481 | 2578831.939 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 81.03 | 2948758 | 2358002.799 | 0 | 289314.645 | 596738.991 | 241689.839 | 205326.809 | 193280.262 | 221488.466 | 216082.816 | 240728.274 | 153352.697 | 131670.206 | 459084.995 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40045588-0 | MEJORAMIENTO SSR SAN MIGUEL, COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386577 | MEJORAMIENTO SSR SAN MIGUEL, COMUNA DE SAN IGNACIO | A | 1. OBRAS | 1063487-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-11-01 | 2026-01-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1589559.621 | 1668083.45 | 77948530-7 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 78.55 | 1730500 | 1259822.76 | 0 | 176547.239 | 131251.737 | 150166.38 | 230532.338 | 156424.132 | 131234.981 | 86436.138 | 72976.81 | 124253.005 | 130278.614 | 340398.626 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40045589-0 | MEJORAMIENTO SSR BULI CASERIO - TIUQUILEMU, COMUNA DE ÑIQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386583 | Mejoramiento SSR Buli Caserío - Tiuquilemu, Comuna de Ñiquén | A | 1. OBRAS | 1063487-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2025-05-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1853254.102 | 1748015.227 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 97.26 | 922685 | 771233.212 | 0 | 217965.444 | 51797.118 | 163271.828 | 183933.715 | 100755.218 | 53509.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151451.788 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO |  | PROYECTOS | 40049391-0 | MEJORAMIENTO SSR SAN PEDRO COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 990 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40049391-0 | MEJORAMIENTO SSR SAN PEDRO COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 417185 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Servicio Sanitario Rural San Pedro Comuna de San Ignacio | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-XX-XXX | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-17 | 2025-12-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2027-03-25 |  |  | Sin Reajuste | 335877 | 335877 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 228699.6 | 157167.4 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40049391-0 | MEJORAMIENTO SSR SAN PEDRO COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 417184 | Mejoramiento Servicio Sanitario Rural San Pedro Comuna de San Ignacio | N | 1. OBRAS | 1063487-26-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-27 | 2025-11-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2027-03-25 |  |  | Sin Reajuste | 1576895.002 | 1576895.002 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1033825.15 | 843059.85 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN |  | PROYECTOS | 40049899-0 | MEJORAMIENTO SSR CHACAY COMUNA DE ÑIQUÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.96 | 0 | 800 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40049899-0 | MEJORAMIENTO SSR CHACAY COMUNA DE ÑIQUÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 423658 | PUBLICACIONES SSR 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 281.482 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99.04 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40049899-0 | MEJORAMIENTO SSR CHACAY COMUNA DE ÑIQUÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 417183 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR Chacay Comuna de Ñiquén Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-22-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-09-05 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-04 | 2027-04-28 |  |  | Sin Reajuste | 402458.017 | 402458.017 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 281966.4 | 190481.6 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40049899-0 | MEJORAMIENTO SSR CHACAY COMUNA DE ÑIQUÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 417181 | Mejoramiento Servicio Sanitario Rural Chacay, comuna de Ñiquén, Región de Ñuble | N | 1. OBRAS | 1063487-25-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-22 | 2025-11-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-15 | 2027-06-08 |  |  | Sin Reajuste | 2500000 | 3037831.632 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1891735.3 | 1010733.7 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO |  | PROYECTOS | 40053244-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL MONTAÑA GARAY COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40053244-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL MONTAÑA GARAY COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 419222 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción SSR Montaña Garay Comuna de San Ignacio | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-XX-XXX | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-10 | 2025-12-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2026-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 224909 | 224909 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150000 | 108634 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40053244-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL MONTAÑA GARAY COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 419221 | Construcción SSR Montaña Garay Comuna de San Ignacio | N | 1. OBRAS | 1063487-33-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-28 | 2025-11-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2026-12-30 |  |  | Sin Reajuste | 1827224.276 | 1827224.276 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1300000 | 827435 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO |  | PROYECTOS | 40057311-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ESPERANZA LOS MAITENES, COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 424964 | Publicaciones 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COELEMU |  | PROYECTOS | 40057888-0 | MEJORAMIENTO SSR PERALES COMUNA DE CHILLAN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40057888-0 | MEJORAMIENTO SSR PERALES COMUNA DE CHILLAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 419178 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR Perales Comuna de Coelemu | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-XX-XXX | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-10 | 2025-12-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2026-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 224910 | 224910 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150000 | 109900 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40057888-0 | MEJORAMIENTO SSR PERALES COMUNA DE CHILLAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 419177 | Mejoramiento SSR Perales Comuna de Coelemu | N | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-10 | 2025-12-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2026-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 2857027 | 2857027 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000000 | 2257017 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA | de Ñuble | PROYECTOS | 40061374-0 | CONSERVACIÓN SSR EL TOLLO, COMUNA DE COBQUECURA (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397632 | Asesoría por gestión de proyectos Conservación Ssr El Tollo, Comuna De Cobquecura (Glosa 13) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13933.71 | 20121.216 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 82.67 | 6367 | 6366.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6098.861 | 267.75 | 0 | 0.389 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA | de Ñuble | PROYECTOS | 40061374-0 | CONSERVACIÓN SSR EL TOLLO, COMUNA DE COBQUECURA (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397631 | Conservación Ssr El Tollo, Comuna De Cobquecura (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1063487-13-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-05 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-07-12 | 2025-09-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 139597.815 | 201212.158 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 99 | 69627 | 62910.193 | 0 | 0 | 0 | 25914.43 | 0 | 0 | 0 | 29496.776 | 7498.987 | 0 | 2677.498 | 4039.309 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | de Ñuble | PROYECTOS | 40061375-0 | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR SAN MARTÍN LOS COLIHUES, COM. CHILLÁN VIEJO (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397635 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación Estanque Ssr San Martin Los Colihues, Comuna De Chillan Viejo (Glosa 13) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 23424.614 | 25762.898 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 47.05 | 14741 | 14740.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14740.734 | 0 | 0.266 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | de Ñuble | PROYECTOS | 40061375-0 | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR SAN MARTÍN LOS COLIHUES, COM. CHILLÁN VIEJO (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397634 | Conservación Estanque Ssr San Martin Los Colihues, Comuna De Chillan Viejo (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1063487-31-LQ24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-17 | 2024-07-15 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-06 | 2025-03-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 234297.489 | 257628.977 | 76142161-1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 100 | 152384 | 152383.654 | 0 | 0 | 125001.568 | 0 | 0 | 0 | 27382.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40061376-0 | CONSERVACIÓN SSR LA QUEBRADA LA HERRADURA, COMUNA DE QUILLÓN, (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397639 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR La Quebrada La Herradura, Comuna De Quillón (Glosa 13) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12750.127 | 14269.669 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 45.3 | 4914 | 4913.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3016.65 | 0 | 1896.772 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40061376-0 | CONSERVACIÓN SSR LA QUEBRADA LA HERRADURA, COMUNA DE QUILLÓN, (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397638 | Conservación SSR La Quebrada La Herradura, Comuna De Quillón (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1063487-14-LQ24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-05 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-07-15 | 2025-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 138279.785 | 142696.695 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 100 | 51159 | 48509.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48509.958 | 0 | 0 | 0 | 2499 | 150.042 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40061378-0 | CONSERVACIÓN SSR SANTA CRUZ DE CUCA, COMUNA DE CHILLÁN (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397675 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR Santa Cruz De Cuca, Comuna De Chillan (Glosa 13) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12967.754 | 15559.288 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 21 | 15560 | 12630.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12630.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.127 | 2592.247 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40061378-0 | CONSERVACIÓN SSR SANTA CRUZ DE CUCA, COMUNA DE CHILLÁN (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397667 | Conservación SSR Santa Cruz De Cuca, Comuna De Chillan (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1063487-30-LQ24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-17 | 2024-07-15 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-09-27 | 2025-06-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 136795.26 | 155592.881 | 77172971-1 | OBRAS CIVILES Y SERV.SANITARIOS OCSSA SPA | 100 | 134233 | 134231.988 | 0 | 42881.128 | 0 | 0 | 0 | 60591.908 | 0 | 0 | 0 | 30758.952 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40061379-0 | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR BUSTAMANTE NIBLINTO, COMUNA DE COIHUECO (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397678 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación Estanque Ssr Bustamante Niblinto, Comuna De Coihueco (Glosa 13) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | Terminado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 30396.307 | 30396.307 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 12452 | 12451.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12451.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40061380-0 | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397679 | Conservación Estanque SSR Campanario, Comuna De Yungay (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1063487-15-LR24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-19 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-07-19 | 2025-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 660444.724 | 594077.777 | 76966238-3 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 100 | 8941 | 8438.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8438.986 | 0 | 0 | 0 | 502.014 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40061381-0 | CONSERVACIÓN SSR PTAS CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397682 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR Ptas Campanario, Comuna De Yungay (Glosa 13) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 18465.736 | 18465.736 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 43.76 | 12927 | 12925.736 | 0 | 7363.755 | 0 | 0 | 0 | 5217.682 | 344.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40061381-0 | CONSERVACIÓN SSR PTAS CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397681 | Conservación SSR Ptas Campanario, Comuna De Yungay (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1063487-27-LQ24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-17 | 2024-07-15 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2025-01-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 184657.358 | 184657.355 | 76836941-0 | SOCIEDAD DE INGENIERÍA, SERVICIOS Y CONSULTORIA | 100 | 132554 | 132553.87 | 0 | 129037.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3516.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40061383-0 | CONSERVACIÓN SSR PTAS RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397691 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservacion SSR Ptas Ranguelmo, Comuna De Coelemu (Glosa 13) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 22378.39 | 22378.39 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 59.72 | 13863 | 13861.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13861.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40061383-0 | CONSERVACIÓN SSR PTAS RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397689 | Conservacion SSR Ptas Ranguelmo, Comuna De Coelemu (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1063487-29-LQ24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-17 | 2024-07-15 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-07 | 2025-02-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 234795.505 | 223783.895 | 76836941-0 | SOCIEDAD DE INGENIERÍA, SERVICIOS Y CONSULTORIA | 100 | 165198 | 144436.352 | 0 | 0 | 136874.044 | 0 | 0 | 0 | 7562.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20761.648 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40061384-0 | CONSERVACIÓN SSR PTAS VILLA ILLINOIS, COMUNA DE SAN CARLOS (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397694 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservacion SSR Ptas Villa Illinois, Comuna De San Carlos (Glosa 13) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10808.47 | 10808.47 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 81.2 | 1241 | 1239.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40061384-0 | CONSERVACIÓN SSR PTAS VILLA ILLINOIS, COMUNA DE SAN CARLOS (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 367789 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SSR PTAS VILLA ILLINOIS,COMUNA DE SAN CARLOS. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-16 | 2023-01-05 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-07-12 | 2025-02-07 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 111862.106 | 108084.704 | 76824636-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN PEDRO LTDA | 100 | 21369 | 21368.567 | 0 | 12048.714 | 8178.641 | 0 | 0 | 0 | 1141.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40061385-0 | CONSERVACIÓN SSR SAN MIGUEL DE ITATA, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397696 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservacion SSR San Miguel De Itata, Comuna De Yungay (Glosa 13) | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 15795.561 | 17375.09 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 15797 | 10539.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910.438 | 0 | 1187.739 | 7441.285 | 1.439 | 5256.099 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40061385-0 | CONSERVACIÓN SSR SAN MIGUEL DE ITATA, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397695 | Conservacion SSR San Miguel De Itata, Comuna De Yungay (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1063487-11-LP24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-05 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-09 | 2025-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 122289.462 | 173750.9 | 77107683-1 | INGENIERIA Y CONSTR.TRESELE LTDA | 69.05 | 166312 | 110395.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19952.619 | 12354.861 | 59798.663 | 18289.702 | 37839.699 | 18076.456 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS |  | PROYECTOS | 40063596-0 | CONSERVACION SSR COCHARCAS NUEVA ESPERANZA, COMUNA DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40063596-0 | CONSERVACION SSR COCHARCAS NUEVA ESPERANZA, COMUNA DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 400625 | Conservación SSR Cocharcas Nueva Esperanza, comuna de San Carlos, región de Ñuble | N | 1. OBRAS | 1063487-46-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-01-30 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-12-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 178289.37 | 164567.475 | 76260685-2 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 11.76 | 171734 | 15412.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15412.81 | 0 | 43831.911 | 112489.279 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40063618-0 | CONSERVACION SSR COIPIN, COMUNA DE SAN NICOLAS, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40063618-0 | CONSERVACION SSR COIPIN, COMUNA DE SAN NICOLAS, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 400618 | Conservación SSR Coipin, comuna de San Nicolás, región de Ñuble | N | 1. OBRAS | 1063487-44-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-01-30 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-12-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 163027.62 | 158747.905 | 76260685-2 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 13.17 | 95908 | 21590.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21590.545 | 23899.825 | 50417.63 | 69856.093 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN |  | PROYECTOS | 40063667-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA COMUNA DE ÑIQUÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 116.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.598 | 0 | 800 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40063667-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA COMUNA DE ÑIQUÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 423658 | PUBLICACIONES SSR 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 281.482 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83.402 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40063667-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA COMUNA DE ÑIQUÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 400613 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Zemita, comuna de Ñiquén | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-11-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-26 | 2026-12-18 |  |  | Sin Reajuste | 339602.528 | 339602.528 | 0-0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40063667-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA COMUNA DE ÑIQUÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 418867 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Zemita Comuna de Ñiquén (segundo llamado) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-18-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-09-23 | 2025-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-14 | 2027-05-08 |  |  | Sin Reajuste | 339602.528 | 339602.528 | 0-0 |  | 0 | 9.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.999 | 224613 | 164980 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40063667-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA COMUNA DE ÑIQUÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 415157 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Zemita, comuna de Ñiquén | N | 1. OBRAS | 1063487-14-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-06-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-08 | 2027-01-30 |  |  | Sin Reajuste | 3396025.281 | 3371829.852 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2655869 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, ÑIQUEN |  | PROYECTOS | 40064719-0 | CONSERVACION SSR COLVINDO COMUNA DE ÑIQUEN Y MIRAFLORES COMUNA DE COIHUECO COMUNA DE ÑIQUEN Y COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40064719-0 | CONSERVACION SSR COLVINDO COMUNA DE ÑIQUEN Y MIRAFLORES COMUNA DE COIHUECO COMUNA DE ÑIQUEN Y COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 401763 | Conservación SSR Colvindo comuna de Ñiquén y Miraflores comuna de Coihueco | N | 1. OBRAS | 1063487-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-02 | 2025-04-29 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2026-04-04 |  |  | Sin Reajuste | 379055.603 | 285438.791 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 0 | 37858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37858 | 247582 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | PEMUCO, QUILLON, RANQUIL |  | PROYECTOS | 40064796-0 | CONSERVACION SSR NUEVA ALDEA DE RÁNQUIL, EL CULBÉN DE QUILLÓN Y SAN MIGUEL ALTO DE PEMUCO COMUNAS DE RÁNQUL, QUILLÓN Y PEMUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | PEMUCO, QUILLON, RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 40064796-0 | CONSERVACION SSR NUEVA ALDEA DE RÁNQUIL, EL CULBÉN DE QUILLÓN Y SAN MIGUEL ALTO DE PEMUCO COMUNAS DE RÁNQUL, QUILLÓN Y PEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 401785 | Conservación SSR Nueva Aldea de Ránquil El Culbén y San Miguel Alto de Pemuco | N | 1. OBRAS | 1063487-6-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-16 | 2026-02-21 |  |  | Sin Reajuste | 487800 | 316170.588 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 366506 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO |  | PROYECTOS | 40064845-0 | CONSERVACION SSR HEROES DE LA CONCEPCION COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40064845-0 | CONSERVACION SSR HEROES DE LA CONCEPCION COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 401838 | Conservación SSR Héroes de La Concepción, comuna de Coihueco | N | 1. OBRAS | 1063487-1-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-03-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-25 | 2026-01-21 |  |  | Sin Reajuste | 637399.7 | 541830.8 | 77634759-0 | MARTINEZ CONSTRUCCIONES SPA | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 554966 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40067449-0 | CONSERVACION SSR PORTAL DE LUNA DE SAN NICOLAS, GENERAL CRUZ Y SAN MIGUEL PEMUCO Y SAN NICOLÁS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324325 | Gestión de Proyectos Conservación Sistemas APR Chorrillos, Comuna de Coelemu, Región de Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 20709.242 | 31641.344 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865.451 | 0.549 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40067449-0 | CONSERVACION SSR PORTAL DE LUNA DE SAN NICOLAS, GENERAL CRUZ Y SAN MIGUEL PEMUCO Y SAN NICOLÁS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 329849 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION SSR GENERAL CRUZ COMUNA DE PEMUCO REGION DE ÑUBLE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 23004.983 | 24501.815 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 6517.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517.128 | 0.334 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40067449-0 | CONSERVACION SSR PORTAL DE LUNA DE SAN NICOLAS, GENERAL CRUZ Y SAN MIGUEL PEMUCO Y SAN NICOLÁS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 329851 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION SSR PORTAL DE LA LUNA COMUNA DE SAN NICOLAS REGION DE ÑUBLE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-14-LQ21 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 26970 | 28631.155 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 5804.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5804.538 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40067449-0 | CONSERVACION SSR PORTAL DE LUNA DE SAN NICOLAS, GENERAL CRUZ Y SAN MIGUEL PEMUCO Y SAN NICOLÁS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 329844 | CONSERVACION SSR PORTAL DE LA LUNA COMUNA DE SAN NICOLAS REGION DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 975-14-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-01 | 2022-04-27 |  |  | Sin Reajuste | 186000 | 197456.236 | 76989230-3 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 100 | 2910 | 2909.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2909.074 | 0 | 0 | 0.926 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN |  | PROYECTOS | 40070114-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MAITENES VIRGUIN LAS ROSAS, COMUNA DE ÑIQUEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.96 | 0 | 800 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40070114-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MAITENES VIRGUIN LAS ROSAS, COMUNA DE ÑIQUEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 423658 | PUBLICACIONES SSR 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 281.482 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99.04 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40070114-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MAITENES VIRGUIN LAS ROSAS, COMUNA DE ÑIQUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 414374 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento servicio sanitario rural Maitenes Virguín Las Rosas, comuna de Ñiquén Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-19-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-09-04 | 2025-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-31 | 2027-10-21 |  |  | Sin Reajuste | 535619 | 535619 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 161000 | 454609 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40070114-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MAITENES VIRGUIN LAS ROSAS, COMUNA DE ÑIQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 414373 | Mejoramiento servicio sanitario rural Maitenes Virguin Las Rosas, comuna de Ñiquen | N | 1. OBRAS | 975-75-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-28 | 2025-12-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2027-12-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9664572.253 | 9664572.253 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1339000 | 8675563 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA |  | PROYECTOS | 40071850-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR BUCHUPUREO COBQUECURA, Y SSR VEGAS DE ITATA COELEMU | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA | de Ñuble | PROYECTOS | 40071850-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR BUCHUPUREO COBQUECURA, Y SSR VEGAS DE ITATA COELEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 424743 | Varios contratos de conservación de estanque | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 285000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35490 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA, PUNILLA | RANQUIL, ÑIQUEN |  | PROYECTOS | 40071887-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR CENTRO CEMENTERIO RANQUIL Y SSR HUENUTIL DEL CENTRO ÑIQUEN RANQUIL Y ÑIQUEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA, PUNILLA | RANQUIL, ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40071887-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR CENTRO CEMENTERIO RANQUIL Y SSR HUENUTIL DEL CENTRO ÑIQUEN RANQUIL Y ÑIQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 424743 | Varios contratos de conservación de estanque | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 285000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35490 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40071893-0 | CONSERVACION SSR CHUDAL, PORTEZUELO Y SSR DADINCO Y SSR EL OLIVO DE LAJUELAS SAN NICOLAS COMUNA DE SAN NICOLÁS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40071893-0 | CONSERVACION SSR CHUDAL, PORTEZUELO Y SSR DADINCO Y SSR EL OLIVO DE LAJUELAS SAN NICOLAS COMUNA DE SAN NICOLÁS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 424743 | Varios contratos de conservación de estanque | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 285000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 71490 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | PEMUCO, YUNGAY |  | PROYECTOS | 40071894-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR EL ROBLE YUNGAY Y SSR SAN MIGUEL ALTO PEMUCO YUNGAY Y PEMUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | PEMUCO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40071894-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR EL ROBLE YUNGAY Y SSR SAN MIGUEL ALTO PEMUCO YUNGAY Y PEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 424743 | Varios contratos de conservación de estanque | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 285000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 71490 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES |  | PROYECTOS | 40071895-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR SAN MANUEL BULNES Y SSR EL CRUCERO BULNES BULNES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40071895-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR SAN MANUEL BULNES Y SSR EL CRUCERO BULNES BULNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 424743 | Varios contratos de conservación de estanque | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 285000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35490 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN VIEJO, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40071896-0 | CONSERVACION SSR VILLA LOS MAITENES CHILLÁN VIEJO Y SSR HUACALEMU PORTEZUELO CHILLAN VIEJO Y PORTEZUELO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40071897-0 | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR VISTA BELLA SAN IGNACIO Y SSR HOSAIN SABAG EL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 424743 | Varios contratos de conservación de estanque | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 285000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35490 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES |  | PROYECTOS | 40072457-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL PROGRESO COMUNA DE BULNES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40072457-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL PROGRESO COMUNA DE BULNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 419181 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y ampliación SSR El Progreso Comuna de Bulnes | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-XX-XXX | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-10 | 2025-12-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2026-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 224910 | 224910 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224900 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON |  | PROYECTOS | 40074321-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL LA QUEBRADA LA HERRADURA COMUNA DE QUILLON | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON |  | PROYECTOS | 40074321-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL LA QUEBRADA LA HERRADURA COMUNA DE QUILLON | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 424964 | Publicaciones 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON |  | PROYECTOS | 40074345-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL HUACAMALA COMUNA DE QUILLON | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON |  | PROYECTOS | 40074345-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL HUACAMALA COMUNA DE QUILLON | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 424964 | Publicaciones 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40074366-0 | CONSERVACION DE LA CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN SSR RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 420271 | Conservación de la Captación, Tratamiento y Distribución SSR Ranguelmo, comuna de Coelemu | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 70329 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50010 | 30868.35 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 40074370-0 | MEJORAMIENTO SSR CAPILLA COX, COMUNA DE CHILLÁN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40074995-0 | CONSERVACION SSR CHUDAL PORTEZUELO Y SSR SANTA CRUZ DE CUCA, CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 421460 | Conservación SSR Chudal Portezuelo, Y SSR Santa Cruz De Cuca, Chillán, Región De Ñuble | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 390821.877 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50010 | 411159.004 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40074999-0 | CONSERVACION SSR EL BARCO, AGUAS FINAS BATUCO, BUSTAMANTE NIBLINTO, NEVADAS DE YUNGAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 421459 | Conservación SSR El Barco, SSR Aguas Finas Batuco Ránquil, SSR Bustamante, Coihueco Y SSR Nevados De Yungay, Yungay, Región De Ñuble | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 63117.6 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50010 | 24469 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40075005-0 | CONSERVACION SSR SAN PEDRO HUENUCHEO, SANTA ANA CAIMACO, SAN RAMÓN Y CANCHILLAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 421458 | Conservación SSR San Pedro Huenucheo, Santa Ana Caimaco, San Ramon Y Canchillas, Quillón, Región Ñuble | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 63117.6 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50010 | 24469 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40075006-0 | CONSERVACION SSR HUACALEMU, PORTEZUELO, PILICURA, SANTA GRACIELA Y VIDICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 421436 | Conservación SSR Huacalemu, Portezuelo, SSR Pilicura, Cobquecura, SSR Santa Graciela Y SSR Vidico, San Nicolás Y Canchillas, Región De Ñuble | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 63117.6 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50010 | 24469 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40075032-0 | CONSERVACION SSR EL CARDAL Y SSR MONTE BLANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 421461 | CONSERVACION SSR EL CARDAL Y SSR MONTE BLANCO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250614 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50010 | 245714 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  |  | PROYECTOS | 40076871-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR COREA COMUNA DE PEMUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 424964 | Publicaciones 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  |  | PROYECTOS | 40076872-0 | MEJORAMIENTO SSR QUINCHAMALI COMUNA DE CHILLAN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 424964 | Publicaciones 2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40015137-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 419010 | Publicaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3266.04 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 219 | 130.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.683 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40015137-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 407647 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA LOS ÁNGELES | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-37-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-10 | 2025-07-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-30 | 2027-01-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 269892 | 264777.38 | 77477860-8 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 154199.57 | 108000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40015137-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 407640 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA LOS ÁNGELES | N | 1. OBRAS | 1507-25-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-25 | 2025-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-30 | 2027-01-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1888450.037 | 2430333.739 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 376990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376990 | 1150679.238 | 1080000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40015142-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE UNIÓN BIO BIO - LA SUERTE, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 419010 | Publicaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3266.04 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 187.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.656 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40015142-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE UNIÓN BIO BIO - LA SUERTE, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 408115 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE UNIÓN BIO BIO - LA SUERTE, COMUNA LOS ÁNGELES | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-38-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-13 | 2025-07-28 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2027-01-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 345111.9 | 338967.93 | 77477860-8 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 0 | 23600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23600 | 70364.723 | 278000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40015142-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE UNIÓN BIO BIO - LA SUERTE, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 408113 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE UNIÓN BIOBIO - LA SUERTE, COMUNA LOS ÁNGELES | N | 1. OBRAS | 1507-31-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-14 | 2025-06-25 | 2025-07-14 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2026-12-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3161499.359 | 3349202.791 | 79837120-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 625139.277 | 2966044.209 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR REGIÓN BIOBIO (GLOSA 05) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 360010 | Gestión de Proyecto Conservación y Mejoramiento de Servicios Sanitarios Rurales de Ralco, Comuna de Alto Biobío y Villa Peluca, Comuna de Antuco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-29-LQ22 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, ANTUCO | Sin Reajuste | 17967.977 | 17967.977 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 71.007 | 71.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR REGIÓN BIOBIO (GLOSA 05) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 360009 | Conservación y Mejoramiento de Servicios Sanitarios Rurales de Ralco, Comuna de Alto Biobío y Villa Peluca, Comuna de Antuco | A | 1. OBRAS | 1507-29-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-02 | 2022-05-20 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-11-20 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, ANTUCO | Sin Reajuste | 150000 | 179679.768 | 76987266-3 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 44.13 | 710.073 | 710.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40020364-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 385313 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Tucapel Alto comuna de Cañete Tercer Llamado | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-29-LR23 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 171065.689 | 192705.728 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 76085 | 75979.904 | 0 | 57207.373 | 9454.267 | 4260.258 | 5058.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.096 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40020364-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 385311 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Tucapel Alto, comuna de Cañete, (Tercer Llamado) | A | 1. OBRAS | 1507-29-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-25 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2025-06-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1306000 | 1927057.283 | 79837120-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 100 | 805816.314 | 805816.314 | 177961.439 | 425710.838 | 100877.03 | 45712.57 | 45544.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10010.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40020367-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, SANTA JUANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401321 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, COMUNA DE SANTA JUANA, SEGUNDO LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-07-23 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2025-05-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 90606.6 | 66259.2 | 77751372-9 | HMG INGENIEROS LTDA. | 98 | 56060 | 56059.385 | 0 | 32986.149 | 7937.024 | 7975.33 | 6278.061 | 882.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40020367-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, SANTA JUANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387695 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO -PELÚN, COMUNA DE SANTA JUANA, SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1507-63-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-29 | 2023-12-19 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2025-04-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 652557 | 1076999.087 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 99 | 436504.3 | 372767.018 | 143904.417 | 128018.584 | 13160.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87683.447 | 0 | 0 | 63737.282 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40023573-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 341478 | Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | A | 2. ESTUDIOS | 1507-45-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-07 | 2021-07-23 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2025-09-14 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 30000 | 111588.375 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 91 | 29427.539 | 19617.75 | 19617.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9809.789 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40023573-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 341482 | Gasto por Proyecto Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507 - 45 - LE21 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 4632.968 | 14506.489 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3825.461 | 2550.308 | 0 | 2550.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275.153 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346854 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Millantú, comuna de Los Ángeles | A | 2. ESTUDIOS | 1507-93-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-02 | 2021-11-19 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2025-05-10 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 50000 | 71518.529 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 100 | 9400 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346855 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Millantú, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 6815 | 7151.853 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1239.548 | 1239.548 | 299.548 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346867 | Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de San Jorge Peaje Chaimávida, comuna de Concepción | A | 2. ESTUDIOS | 1507-96-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-02 | 2021-11-19 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2025-07-28 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 50000 | 50089.176 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 80 | 1759.075 | 1759.075 | 0 | 0 | 1759.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9666.021 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346868 | Gestión contrato Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de San Jorge Peaje Chaimávida, comuna de Concepción | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 7007.865 | 5008.918 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 175.908 | 175.908 | 0 | 0 | 175.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.602 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355974 | Construcción de Sondaje Servicio Sanitario Rural de la Espiga de Oro, comuna de Negrete; Los Leones, comuna de Cabrero; San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles y El Polígono, comuna de Yumbel | A | 1. OBRAS | 1507-65-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2025-04-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 646000 | 467408.2 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 100 | 98571.318 | 95595.318 | 0 | 0 | 73318.28 | 0 | 14280.714 | 0 | 0 | 0 | 7996.324 | 0 | 0 | 2976 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368331 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de El Durazno - San José, comuna de Los Ángeles | A | 2. ESTUDIOS | 1507-80-LE22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2025-04-14 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 147715.453 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 63836.205 | 63836.205 | 0 | 0 | 0 | 42685.416 | 21150.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368332 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de El Durazno - San José, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-80-LE22 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 7009.663 | 14771.546 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 5761.506 | 5761.506 | 0 | 0 | 0 | 3861.444 | 1900.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368333 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de San Manuel - El Ciruelo, comuna de Los Ángeles | A | 2. ESTUDIOS | 1507-81-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2025-09-07 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 68502.8 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22606.557 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368334 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de San Manuel - El Ciruelo, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-81-LE22 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 5420.28 | 6850.28 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.084 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368336 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles | A | 2. ESTUDIOS | 1507-82-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2025-10-05 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 77121.344 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 97 | 36602.164 | 3283.806 | 0 | 0 | 3283.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33318.358 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368337 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-82-LE22 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 4480 | 7712.135 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3372.116 | 297.063 | 0 | 0 | 297.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075.053 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368338 | Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de Cerro - La Cruz, comuna de Laja | A | 2. ESTUDIOS | 1507-83-LE22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2025-03-09 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 56772.813 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 17813.456 | 17813.456 | 0 | 0 | 3283.806 | 14529.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368339 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de Cerro - La Cruz, comuna de Laja | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-83-LE22 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 4381.313 | 5677.282 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1611.457 | 1611.457 | 0 | 0 | 297.063 | 1314.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372870 | Construcción de Sondajes Servicio Sanitario Rural de Ponotro, comuna de Cañete; Pangueco, comuna de Cañete y Ranco El Rosal, comuna de Lebu | A | 1. OBRAS | 1507-67-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-11-01 | BIO-BIO, ARAUCO | NEGRETE, CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 456000 | 418960.794 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 100 | 2992.276 | 2992.276 | 0 | 2992.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 378544 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Patagual, comuna de Coronel | A | 2. ESTUDIOS | 1507-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-07 | 2023-08-08 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2025-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 191947.84 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 70 | 72968.136 | 19988.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19988.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27366.393 | 25613.636 | 57813.738 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 381527 | Diseño de Instalación Servicio Sanitario Rural de Cuyimpalihue comuna de Cañete | A | 2. ESTUDIOS | 1507-69-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-06 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2025-08-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 60000 | 82550.705 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 95 | 30080.95 | 7329.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7329.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17605.35 | 5145.676 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 383897 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Integral Servicio Sanitario Rural de Ralco, comuna de Alto Biobio | A | 2. ESTUDIOS | 1507-61-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2025-03-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 121846.837 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 74 | 21075.222 | 21075.222 | 0 | 0 | 0 | 21075.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58761.993 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 383898 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Integral Servicio Sanitario Rural de Calebu Elicura, comuna de Contulmo | A | 2. ESTUDIOS | 1507-60-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2025-04-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 97086.978 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 44 | 10878.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10878.948 | 0 | 46277.122 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404909 | Servicio Tramitación Carpetas Expropiaciones SSR Biobío | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 67496 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35776 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24016 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 408282 | SERVICIO DE PROSPECCIONES GEOELÉCTRICAS EN EL SECTOR DE RUMENA, COMUNA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBIO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10995.6 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10995.6 | 10995.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10995.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 409303 | Servicio de Gestión de terrenos y recopilación de antecedentes técnicos de expropiación de sistemas sanitarios rurales, grupo N°2, Región del Biobío | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 40300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40300 | 16908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23392 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029298-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA, COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 339684 | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-22-LQ21. | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 27103.332 | 27103.332 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2584.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584.609 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029298-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA, COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 339682 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | A | 1. OBRAS | 1507-36-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 160000 | 186919.53 | 76518593-9 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 100 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029483-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 339684 | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-22-LQ21. | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 27103.332 | 27103.332 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1197.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.168 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029483-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 339682 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | A | 1. OBRAS | 1507-36-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 160000 | 186919.53 | 76518593-9 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 100 | 2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40031108-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 384922 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Antihuala - Temuco Chico - La Araucana, Los Álamos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-16 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2026-10-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 544008.5 | 561493.872 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 12 | 167879.148 | 119879.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95826.357 | 24052.791 | 24000 | 24000 | 168206.691 | 266994.708 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40031108-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397982 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANA, LOS ÁLAMOS (TERCER LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 1507-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-28 | 2024-07-04 | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2026-10-22 |  |  | Indice Polinomico | 5073384.288 | 6039667.184 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 25.69 | 2397187.665 | 1547381.736 | 0 | 0 | 0 | 477819.154 | 102692.502 | 182628.932 | 95055.457 | 220332.621 | 283346.693 | 185506.377 | 0 | 849805.929 | 1843173.868 | 2030178.439 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40036414-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARUA COMUNA DE CABRERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 399159 | Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARRÚA COMUNA DE CABRERO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-20 | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-12-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 283660.3 | 294084.7 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.A. | 75.54 | 309844.003 | 221275.621 | 0 | 41113.208 | 20951.33 | 21053.432 | 22628.402 | 24721.679 | 23190.675 | 21494.637 | 23489.648 | 22632.61 | 35429.18 | 53139.202 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40036414-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARUA COMUNA DE CABRERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 399152 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARRÚA COMUNA DE CABRERO | A | 1. OBRAS | 1507-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-23 | 2024-08-29 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2025-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1947202.853 | 1932792.684 | 79837120-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 96.77 | 1881008.011 | 1636619.241 | 240798.215 | 356102.649 | 222073.494 | 197668.578 | 127854.96 | 163759.184 | 118539.894 | 108754.985 | 0 | 101067.282 | 42000.698 | 202388.072 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40036437-0 | MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. SANIT. RURAL DE HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA RESOLN°1012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 395245 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-10 | 2024-08-06 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2026-01-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 257873 | 253113 | 77477860-8 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 67.7 | 212984.637 | 178960.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91274.412 | 18457.971 | 18617.55 | 28890.939 | 21719.285 | 18440.24 | 15584.24 | 53093.348 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40036437-0 | MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. SANIT. RURAL DE HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA RESOLN°1012 | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 420350 | Pago Peritos Tasadores SSSR 2025 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 180 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40036437-0 | MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. SANIT. RURAL DE HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA RESOLN°1012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395244 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA | A | 1. OBRAS | 1507-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-07-10 | 2024-09-13 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2025-10-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2835671.919 | 2688000.859 | 77948530-7 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 64 | 2204746.32 | 1714120.033 | 0 | 131511.333 | 145847.48 | 131339.149 | 58571.009 | 148851.507 | 129823.488 | 388236.251 | 316550.684 | 263389.132 | 291201.099 | 199425.188 | 458421.57 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CA¿ETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355965 | Construcción de Sondajes en Servicios Sanitarios Rurales de Puente Perales, comuna de Laja, Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles y La Capilla, comuna de Los Ángeles | A | 1. OBRAS | 1507-10-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-07-12 | BIO-BIO | LAJA | Sin Reajuste | 560000 | 492303 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 100 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3213 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CA¿ETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355966 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en Servicios Sanitarios Rurales de Puente Perales, comuna de Laja, Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles y La Capilla, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LAJA | Sin Reajuste | 53624.97 | 49230.3 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 321.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.3 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO DE TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 419010 | Publicaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3266.04 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO DE TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 395248 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-02-13 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2027-07-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 668637.2 | 618202.906 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 3.64 | 39980.354 | 39980.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22923.167 | 17057.187 | 0 | 0 | 221662.44 | 401409.178 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO |  | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO DE TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404556 | ROL 191-16 - LOTE A6 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3135 | 3135 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3240.023 | 3240.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO |  | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO DE TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404557 | ROL 191-33 - LOTE A7 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 28320 | 28320 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 29268.72 | 29268.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29268.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO |  | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO DE TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO DE TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414676 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2025 REGION DEL BIOBIO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1841.016 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1382.673 | 1382.673 | 0 | 0 | 0 | 40.94 | 68.251 | 0 | 37.918 | 37.918 | 0 | 1197.646 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO DE TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414677 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2025 REGION DE LA ARAUCANIA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7478.642 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 900 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO DE TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415294 | SSSR - PAGO PERITOS TASADORES DESDE LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 35920.247 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1914.867 | 1914.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO |  | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO DE TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418245 | ROL 191-71 Lote B1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1157.56 | 1157.56 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1157.56 | 1157.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO |  | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO DE TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418246 | ROL 191-71 Lote B2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 890.12 | 890.12 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 890.12 | 890.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO DE TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395246 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | N | 1. OBRAS | 975-94-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-08 | 2025-03-26 | 2025-05-28 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2027-06-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 10345101.192 | 10245277.184 | 79837120-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 9.1 | 2009844.154 | 999399.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941930.259 | 57469.153 | 0 | 1010444.742 | 2274431.35 | 6815145 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 40042150-0 | CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 361373 | Reposición Sondajes SSR Rihue y Coigüe, Comuna de Negrete | A | 1. OBRAS | 1507-51-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-09 | 2022-10-04 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2023-05-03 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 440000 | 442847.338 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 100 | 4872.647 | 4511.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE | del Biobío | PROYECTOS | 40044635-0 | CONSERVACION SSR PLEGARIAS, COMUNA DE CURANILAHUE, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 393861 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Plegarias, Comuna de Curanilahue, Cuarto Llamado | A | 1. OBRAS | 1507-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-21 | 2024-04-26 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2025-05-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 332729 | 514127.854 | 76431490-5 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 100 | 482303.778 | 482303.778 | 0 | 237016.816 | 100996.786 | 50375.345 | 44255.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49659.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE | del Biobío | PROYECTOS | 40045638-0 | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 419010 | Publicaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3266.04 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 180 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.384 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE | del Biobío | PROYECTOS | 40045638-0 | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 408735 | Ampliación Servicio Sanitario Rural de Pichiarauco, comuna Curanilahue, Segundo Llamado | N | 1. OBRAS | 1507-51-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-12 | 2025-01-07 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-08-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 258510.839 | 224046.536 | 76337871-3 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA | 100 | 235370 | 229128.769 | 0 | 0 | 0 | 35606.656 | 0 | 117933.228 | 39295.346 | 30356.26 | 5937.279 | 0 | 0 | 6241.231 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40050447-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAUTARO ANTIQUINA COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 404012 | Conservación y Mantención Servicio Sanitario Rural de Lautaro Antiquina, comuna de Cañete, Segundo Llamado | N | 1. OBRAS | 1507-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-10-08 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-08-10 |  |  | Sin Reajuste | 215985.161 | 342107.368 | 76064039-5 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 99 | 342107.368 | 342107.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123136.565 | 123404.496 | 94626.787 | 939.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | NEGRETE |  | PROYECTOS | 40050584-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419633 | Gastos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 40050584-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 403125 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-17 | 2025-05-12 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2026-10-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 369664.6 | 363333.775 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.A. | 12.66 | 171203.754 | 36227.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16368.751 | 19859.238 | 57896.421 | 77079.344 | 214899.58 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | NEGRETE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050584-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415294 | SSSR - PAGO PERITOS TASADORES DESDE LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 35920.247 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2025.096 | 2025.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 40050584-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 403123 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | N | 1. OBRAS | 1507-59-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-31 | 2025-05-20 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2026-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3036995.813 | 3157589.447 | 79837120-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 22 | 1375489.611 | 665789.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452298.996 | 213490.008 | 324000.98 | 385699.627 | 2006207.405 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | PROYECTOS | 40050585-0 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SERVICIO SANITARIO RURAL LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404415 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-63-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-03 | 2025-12-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-26 | 2027-02-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 329368.2 | 329368.2 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 123159.282 | 405007.489 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | PROYECTOS | 40050585-0 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SERVICIO SANITARIO RURAL LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 404413 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | N | 1. OBRAS | 1507-61-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-10-17 | 2025-11-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2027-02-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2811315.498 | 2811315.498 | 0-0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 376841.718 | 2828737.139 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40050586-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SSR DE MILLANTÚ, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413601 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40051755-0 | CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUENTELOLÉN, CAÑETE Y LLENQUEHUE, CAÑETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370274 | Gestión de Proyectos Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Huentelolén, comuna de Cañete, y Llenquehue, comuna de Cañete | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 39444.744 | 43289.256 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3844.512 | 3844.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3844.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40057474-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 419010 | Publicaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3266.04 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 297.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.122 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40057474-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 388115 | AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-36-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-06 | 2025-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-30 | 2027-01-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 357519 | 350787.101 | 77477860-8 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 174480.221 | 204897.6 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40057474-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 420178 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU, TERCER LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1507-49-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-11 | 2025-10-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2027-03-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2099032.992 | 3039393.686 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1337332.594 | 3705819.1 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40060056-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 419010 | Publicaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3266.04 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.04 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40060056-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 395249 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-52-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-01-24 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2027-08-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 694293.6 | 623139.866 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 82011.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30211.301 | 51799.748 | 226180.222 | 365953.967 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40060056-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 394892 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Pehuen, comuna de Lebu | N | 1. OBRAS | 975-79-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-01 | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2027-08-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 11850274.038 | 10020000 | 78183880-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN SPA. | 0 | 1926450.792 | 1313582.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901500.726 | 412081.423 | 343200 | 269668.643 | 2933906 | 6000127.936 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40060141-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 419010 | Publicaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3266.04 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.616 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40060141-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 395251 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FE Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA LAURA DE TUCUMAN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-33-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-11-04 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2025-05-05 |  |  | Sin Reajuste | 100000 | 126038.564 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 100 | 176124 | 121466.588 | 18692.52 | 25489.8 | 19178.04 | 19178.04 | 0 | 38928.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54657.412 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40060141-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395250 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FE, COMUNA DE LOS ÁNGELES | A | 1. OBRAS | 1507-30-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-10-18 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2025-05-21 |  |  | Sin Reajuste | 200293 | 232945.423 | 77172971-1 | OBRAS CIVILES Y SERV.SANITARIOS OCSSA SPA | 100 | 184025.962 | 184025.962 | 0 | 63350.657 | 55978.623 | 20991.42 | 4891.867 | 0 | 38813.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40060141-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398203 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA LAURA, COMUNA DE LOS ÁNGELES | A | 1. OBRAS | 1507-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-10-16 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2025-04-19 |  |  | Sin Reajuste | 280000.042 | 261934.577 | 76987266-3 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 63 | 247654.577 | 247654.577 | 18999.54 | 43914.213 | 82545.076 | 102195.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40060141-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398204 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS CANELOS, COMUNA DE ANTUCO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 280000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86399 | 216000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40060141-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398205 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA | N | 1. OBRAS | 1507-46-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-06 | 2025-01-08 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-08-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 204745.367 | 275899.661 | 76142161-1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 85 | 311590.788 | 281810.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74144.365 | 65999.904 | 59060.259 | 37203.695 | 45402.255 | 0 | 0 | 29780.31 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | SANTA BARBARA |  | PROYECTOS | 40060727-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BAJO MININCO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413601 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40062296-0 | CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 399135 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: CONTRATO CONSERVACIÓN COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-07 | 2024-09-05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 184353.6 | 166135.9 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.A. | 86 | 162707.649 | 133394.813 | 0 | 30477.727 | 16194.145 | 16272.834 | 16304.309 | 0 | 32592.881 | 16414.473 | 5138.444 | 0 | 3518.006 | 25794.83 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40062296-0 | CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 399123 | CONSERVACIÓN COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE COMUNA DE ARAUCO | A | 1. OBRAS | 1507-23-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-08-29 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2025-08-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1220283.216 | 1291550.342 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 100 | 1388048.04 | 1216836.646 | 73814.018 | 64606.29 | 142083.89 | 150770.731 | 125033.812 | 83183.112 | 124401.548 | 152444.801 | 183073.781 | 117424.663 | 7000 | 164211.394 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40062398-0 | MEJORAMIENTO PTAS SERVICIO SANITARI RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 419010 | Publicaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3266.04 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.254 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40062398-0 | MEJORAMIENTO PTAS SERVICIO SANITARI RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 423650 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONTRATO MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA, SEGUNDL LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-80-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-13 | 2025-12-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2026-06-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 78637.58 | 78637.58 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23702.041 | 35554.562 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40062398-0 | MEJORAMIENTO PTAS SERVICIO SANITARI RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 423594 | MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA, SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1507-79-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2026-06-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 353898.563 | 353898.563 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75990.4 | 216014.6 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 419010 | Publicaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3266.04 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 380.524 | 380.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.466 | 271.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 390654 | DISEÑO DE INGENIERÍA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE VIRQUENCO, COMUNA DE LOS ÁNGELES (segundo llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 1507-80-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-01-18 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2025-11-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 100000 | 120000 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 84 | 74972.234 | 48932.234 | 0 | 0 | 0 | 30289.881 | 0 | 0 | 18642.353 | 0 | 0 | 0 | 26040 | 0 | 52418.4 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 390655 | DISEÑO DE INGENIERÍA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE RARINCO, COMUNA DE LOS ÁNGELES (segundo llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 1507-81-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-01-18 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2025-11-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 100000 | 129000 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 59.3 | 81230.308 | 46024.121 | 0 | 0 | 0 | 26049.298 | 0 | 0 | 19974.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35206.187 | 56061.184 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 391307 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación SSR Punta Lavapie, comuna de Arauco | N | 2. ESTUDIOS | 1507-45-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-24 | 2025-09-03 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2027-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 213605 | 276318 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 165893.4 | 120713 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 403122 | Asesoría Inspección Fiscal N°3 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-50-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-08 | 2025-09-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-30 | 2027-04-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 284029.2 | 312432.12 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 72467.64 | 25543.066 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 409903 | Asesoría Inspección Fiscal N°1 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío, Segundo Llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-63-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2026-09-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 262609.2 | 254441.04 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 35.1 | 120661.936 | 91731.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30114.471 | 10849.551 | 0 | 33134.622 | 17632.747 | 15500 | 13430.545 | 148125.05 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 410029 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles, Segundo Llamado | N | 2. ESTUDIOS | 1507-64-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2026-08-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 120190 | 143287.9 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 44.6 | 65954.501 | 65954.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6519.296 | 0 | 0 | 0 | 59435.205 | 0 | 0 | 85747.932 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 418136 | Diseño de Ingenieria Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Chacayal Norte Sur, comuna de Los Ángeles, Tercer Llamado | N | 2. ESTUDIOS | 1507-34-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-22 | 2025-06-12 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2027-01-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 173740 | 237845.3 | 78842890-1 | ALEJANDRO PIZARRO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7372 | 0 | 158711 | 85069.3 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 424365 | ROL 1502-145 - LOTE 2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12957.5 | 12957.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12957.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12957.5 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40064683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 419010 | Publicaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3266.04 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 809.132 | 260.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.018 | 0 | 88.616 | 0 | 0 | 548.498 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40064683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401791 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Tranaquepe comuna de Tirua | N | 2. ESTUDIOS | 1507-49-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-02-25 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2026-09-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 104601 | 198254 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 5.7 | 84601.702 | 11401.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11401.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73199.76 | 119621.669 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40064683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401795 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Isla Mocha, comuna de Lebu | N | 2. ESTUDIOS | 1507-56-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-13 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2026-09-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 104125 | 214742.64 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 15.96 | 71648.62 | 23729.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23729.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47918.727 | 149605.4 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40064683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401798 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL N°2 - REVISIÓN VARIOS ESTUDIOS SSR, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-26-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2026-12-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 261752.4 | 210300 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 11.6 | 30323.976 | 24521.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7146.84 | 7317.708 | 10057.428 | 0 | 5802 | 78164.352 | 117246.528 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40064683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 421502 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Talcamávida, comuna de Hualqui, Segundo Llamado | N | 2. ESTUDIOS | 1507-52-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-04 | 2025-10-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-28 | 2027-05-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 141491 | 183628.9 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 143262.012 | 91675.368 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES CHAIMÁVIDA; COLIUMO; LA CAPILLA; EL ROSAL VILLA ALEGRE; VARIOS SANTA JUANA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 419010 | Publicaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3266.04 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 193.828 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES CHAIMÁVIDA; COLIUMO; LA CAPILLA; EL ROSAL VILLA ALEGRE; VARIOS SANTA JUANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 403116 | Diseño de Ingeniería para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Coliumo, comuna de Tomé | N | 2. ESTUDIOS | 1507-58-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-07 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2026-09-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 125426 | 160455.709 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 9.1 | 57031.074 | 14663.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14663.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42367.859 | 116850.998 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES CHAIMÁVIDA; COLIUMO; LA CAPILLA; EL ROSAL VILLA ALEGRE; VARIOS SANTA JUANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 403120 | Diseño Mejoramiento de Sistemas Básicos SSR de la comuna de Santa Juana | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64799 | 97200 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES CHAIMÁVIDA; COLIUMO; LA CAPILLA; EL ROSAL VILLA ALEGRE; VARIOS SANTA JUANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 403122 | Asesoría Inspección Fiscal N°3 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-50-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-08 | 2025-09-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-30 | 2027-04-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 284029.2 | 312432.12 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 72467.64 | 25543.066 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES CHAIMÁVIDA; COLIUMO; LA CAPILLA; EL ROSAL VILLA ALEGRE; VARIOS SANTA JUANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 409047 | Diseño de Ingeniería para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Chaimávida Soto, comuna de Concepción | N | 2. ESTUDIOS | 1507-57-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-11 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2026-08-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 111027 | 121265.76 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 18 | 51523.556 | 6519.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6519.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45004.26 | 78476.36 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES CHAIMÁVIDA; COLIUMO; LA CAPILLA; EL ROSAL VILLA ALEGRE; VARIOS SANTA JUANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 414684 | Diseño de Ingenieria Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de La Capilla y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de El Rosal Villa Alegre a Comunidad Indígena, comuna de Los Ángeles, Segundo Llamado | N | 2. ESTUDIOS | 1507-12-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-20 | 2025-05-09 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2027-01-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 152915 | 231574 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 7.7 | 18082.05 | 18082.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18082.05 | 0 | 0 | 109699.92 | 121122 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES CHAIMÁVIDA; COLIUMO; LA CAPILLA; EL ROSAL VILLA ALEGRE; VARIOS SANTA JUANA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES CHAIMÁVIDA; COLIUMO; LA CAPILLA; EL ROSAL VILLA ALEGRE; VARIOS SANTA JUANA | DISEÑO | TERRENOS | Bio Bío | 423659 | Pago Peritos Tasadores SSR Biobío | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 370 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES CHAIMÁVIDA; COLIUMO; LA CAPILLA; EL ROSAL VILLA ALEGRE; VARIOS SANTA JUANA | DISEÑO | TERRENOS | Bio Bío | 424952 | Pago Peritos Tasadores SSR Biobío | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 370 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40066256-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404420 | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL REPOSO, COMUNA DE CAÑETE | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 130000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64799 | 75600 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40066256-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404423 | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL OLIVO Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE PARAGUAY, COMUNA DE LOS ÁNGELES | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 270000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129599 | 162000 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40066256-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404427 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL REPOSO Y SERVICIO SANITARIO RURAL HUECHICURA, COMUNA DE CAÑETE; SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL OLIVO Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE PARAGUAY, COMU | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 231090.384 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107999 | 141577.615 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | PROYECTOS | 40066377-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 419010 | Publicaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3266.04 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93.828 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | PROYECTOS | 40066377-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 423650 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONTRATO MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA, SEGUNDL LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-80-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-13 | 2025-12-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2026-06-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 78637.58 | 78637.58 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8573 | 12861 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | PROYECTOS | 40066377-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 423594 | MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA, SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1507-79-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2026-06-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 353898.563 | 353898.563 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86500 | 287452.038 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40066410-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHILO, COMUNA DE ARAUCO Y SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 419010 | Publicaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3266.04 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40066410-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHILO, COMUNA DE ARAUCO Y SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419633 | Gastos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40066410-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHILO, COMUNA DE ARAUCO Y SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 404361 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PICHILO, COMUNA DE ARAUCO | N | 1. OBRAS | 1507-53-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-19 | 2025-01-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-08-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 267579.83 | 234842.93 | 76337871-3 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA | 100 | 263456.441 | 212327.523 | 0 | 0 | 0 | 17714.4 | 61074.578 | 45077.699 | 41843.44 | 30989.574 | 15627.832 | 0 | 0 | 51128.918 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40066410-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHILO, COMUNA DE ARAUCO Y SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 404398 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | N | 1. OBRAS | 1507-30-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-04-25 | 2025-05-09 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-10-04 |  |  | Sin Reajuste | 65614.9 | 71275.05 | 76337871-3 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA | 100 | 71275.05 | 71275.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18921 | 0 | 52354.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40067297-0 | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL DE NUEVA ESPERANZA / SSR DIÑICO / SSR PASO LARGO, COMUNA DE SANTA JUANA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 401812 | Pago Publicaciones Contratos SSR Biobío | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 550 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40067297-0 | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL DE NUEVA ESPERANZA / SSR DIÑICO / SSR PASO LARGO, COMUNA DE SANTA JUANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 405758 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE NUEVA ESPERANZA; SERVICIO SANITARIO RURAL DIÑICO; SERVICIO SANITARIO RURAL PASO LARGO; COMUNA DE SANTA JUANA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 160000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75599 | 97200 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40067297-0 | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL DE NUEVA ESPERANZA / SSR DIÑICO / SSR PASO LARGO, COMUNA DE SANTA JUANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 405773 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE; SERVICIO SANITARIO RURAL EL AROMO, LOS ANGELES; SERVICIO SANITARIO RURAL NUEVA ESPERANZA; SERVICIO SANITARIO RURAL DIÑICO Y SERVICIO SANITARIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 259058.835 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36425.161 | 54639.242 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40067305-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL AROMO, LOS ANGELES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 405772 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE, LOS ANGELES | N | 2. ESTUDIOS | 1507-60-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-10-21 | 2025-11-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-19 | 2027-06-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 173026 | 173026 | 0-0 |  | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 279843.983 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40067305-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL AROMO, LOS ANGELES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 405773 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE; SERVICIO SANITARIO RURAL EL AROMO, LOS ANGELES; SERVICIO SANITARIO RURAL NUEVA ESPERANZA; SERVICIO SANITARIO RURAL DIÑICO Y SERVICIO SANITARIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 259058.835 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75486.255 | 113230.884 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, YUMBEL |  | PROYECTOS | 40067925-0 | ESTUDIO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CERRO PARRA, YUMBEL; SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA, LOS ÁNGELES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 418049 | Publicaciones Propuestas SSSR 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2282 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40067925-0 | ESTUDIO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CERRO PARRA, YUMBEL; SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA, LOS ÁNGELES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 403122 | Asesoría Inspección Fiscal N°3 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-50-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-08 | 2025-09-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-30 | 2027-04-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 284029.2 | 312432.12 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 72467.64 | 25543.068 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40067925-0 | ESTUDIO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CERRO PARRA, YUMBEL; SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA, LOS ÁNGELES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 407048 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural Cerro Parra, Yumbel y Servicio Sanitario Rural San Luis - Santa Laura, Los Ángeles | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 190000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82079 | 123120 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40067925-0 | ESTUDIO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CERRO PARRA, YUMBEL; SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA, LOS ÁNGELES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 407058 | Diseño de ingeniería Mejoramiento y Ampliación SSR Corte Lima, comuna de Los Ángeles | N | 2. ESTUDIOS | 1507-44-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-11 | 2025-08-22 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2027-03-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 142562 | 133280 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 79153.2 | 53989.2 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40067925-0 | ESTUDIO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CERRO PARRA, YUMBEL; SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA, LOS ÁNGELES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 407062 | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural Cerro Parra, Yumbel; Servicio Sanitario Rural San Luis - Santa Laura, Los Ángeles y Servicio Sanitario Rural Corte Lima, Los Ángeles | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 259058.835 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111912.417 | 167870.125 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LOS ANGELES, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILLECO, SANTA BARBARA, YUMBEL |  | PROYECTOS | 40069069-0 | CONSERVACION FUENTES SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413601 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 40070226-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL POLÍGONO, COMUNA DE YUMBEL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413601 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40073713-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA LAURA, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 418049 | Publicaciones Propuestas SSSR 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2282 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO |  | PROYECTOS | 40073717-0 | MEJORAMIENTO DISEÑO DE INGENIERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS LA CANTERA, COMUNA DE QUILLECO, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DE BIOBÍO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 418049 | Publicaciones Propuestas SSSR 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2282 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40073717-0 | MEJORAMIENTO DISEÑO DE INGENIERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS LA CANTERA, COMUNA DE QUILLECO, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DE BIOBÍO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 419010 | Publicaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3266.04 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.04 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40073717-0 | MEJORAMIENTO DISEÑO DE INGENIERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS LA CANTERA, COMUNA DE QUILLECO, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DE BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 419100 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO DE RECOLECCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD DE LA CANTERA, COMUNA DE QUILLECO, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DE BIOBÍO | N | 2. ESTUDIOS | 1507-75-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-10-24 | 2025-11-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-17 | 2027-08-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 302000 | 302000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109078.92 | 278834.816 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40073722-0 | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL PERAL, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 418049 | Publicaciones Propuestas SSSR 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2282 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE |  | PROYECTOS | 40073725-0 | MEJORAMIENTO SONDAJE SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUECHICURA, COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 418049 | Publicaciones Propuestas SSSR 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2282 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40075636-0 | CONSERVACION DE ADUCCIÓN DE SSR TIRÚA, COMUNA DE TIRÚA. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 419010 | Publicaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3266.04 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío |  |  |  | PROYECTOS | 40076361-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL POLIGONO, YUMBEL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413601 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30064321-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CATRIMALAL TEMUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 417042 | Publicaciones propuestas SSR Región de La Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1701 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30064321-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CATRIMALAL TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 419214 | Asesoria Instalacion APR Catrimalal, Temuco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-30-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-12-17 | 2026-02-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-12 | 2028-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 417236 | 417236 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 217226 | 200000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30064321-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CATRIMALAL TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 419211 | Instalacion APR Catrimalal, Temuco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2842100 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 642090 | 2200000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30073030-0 | -- INSTALACION SISTEMA APR UNION RIO BLANCO CURACAUTIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415565 | Asesoria Instalacion Sistema APR Union Rio Blanco, Curacautin | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-28-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-12-10 | 2026-02-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-12 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 390969 | 390969 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 190959 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30073030-0 | -- INSTALACION SISTEMA APR UNION RIO BLANCO CURACAUTIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415564 | Instalacion Sistema APR Union Rio Blanco, Curacautin | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2420759 | 0-0 |  | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 800000 | 1620436 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30082374-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 388740 | Asesoria Instalación Sistema APR Pedregoso, Freire | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-100-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-18 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2026-07-13 |  |  | Sin Reajuste | 452438 | 550052.692 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 62.24 | 288960 | 219068.337 | 0 | 24230.304 | 24080.364 | 24080.364 | 24080.364 | 23990.4 | 26515.389 | 24080.364 | 24080.364 | 23930.424 | 25188.727 | 44702.936 | 137791.032 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30082374-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 388739 | Instalacion Sistema APR Pedregoso, Freire | A | 1. OBRAS | 1148-99-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-18 | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2026-08-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3120275 | 3197286.163 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 74.69 | 2193034.131 | 1806372.014 | 0 | 274176.802 | 348385.982 | 179614.293 | 167253.318 | 219911.962 | 144801.654 | 224992.284 | 129084.679 | 118151.04 | 68422.305 | 318239.812 | 452741.29 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30094237-0 | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 306141 | Asesoría Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Mollulco, Temuco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | xxxxx | Terminado | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 171510.051 | 221405.095 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 100 | 99.117 | 99.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.117 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130132-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396817 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Ñereco comuna de Lautaro Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-19 | 2024-08-12 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2026-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 155148 | 257176.146 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 72.96 | 156669.233 | 127154.115 | 0 | 0 | 27758.999 | 16890.781 | 24031.098 | 11643.405 | 11707.458 | 11707.458 | 11707.458 | 11707.458 | 17679.557 | 11835.561 | 57710.3 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130132-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387198 | Instalacion Sistema APR Ñereco, Lautaro | A | 1. OBRAS | 1148-120-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-16 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2026-02-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1033807 | 1547317.81 | 76278958-2 | SOCIED.CONSTRUCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA | 69.17 | 1459864 | 988657.882 | 0 | 228240.487 | 129301.003 | 92521.774 | 53659.655 | 85295.663 | 86668.466 | 85282.548 | 111208.742 | 116479.544 | 271206.118 | 200000 | 112707.532 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136983-0 | REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 331179 | Asesoria Reposicion Parcial Sistema Agua Potable Selva Oscura, Victoria | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-88-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-23 | 2024-03-26 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2025-10-05 | MALLECO | COLLIPULLI | Sin Reajuste | 153637.36 | 263723.426 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 93.83 | 145952.503 | 129691.117 | 0 | 0 | 39771.262 | 13183.619 | 13183.62 | 12710.523 | 12710.524 | 12710.523 | 12710.523 | 12710.523 | 12710.523 | 3550.863 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136983-0 | REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 349782 | Reposicion Parcial Sistema Agua Potable Selva Oscura, Victoria | A | 1. OBRAS | 1148-87-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-28 | 2023-11-13 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2025-09-19 | MALLECO | COLLIPULLI | Sin Reajuste | 1059568 | 1808615.094 | 76320902-4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 87.35 | 1320847.444 | 975092.145 | 0 | 156090.093 | 0 | 466424.926 | 62953.41 | 70018.904 | 32176.06 | 67856.65 | 67414.846 | 52157.256 | 38795.512 | 306959.787 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463592-0 | -- INSTALACION SISTEMA APR LAGUNA JARA LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415567 | Asesoria Instalacion Sistema APR Laguna Jara, Lonquimay | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-29-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-12-10 | 2026-02-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-12 | 2027-11-03 |  |  | Sin Reajuste | 367522 | 367522 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 167512 | 200000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 30463592-0 | -- INSTALACION SISTEMA APR LAGUNA JARA LONQUIMAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11917.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11917.186 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463592-0 | -- INSTALACION SISTEMA APR LAGUNA JARA LONQUIMAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414677 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2025 REGION DE LA ARAUCANIA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7478.642 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2823.014 | 823.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.014 | 1000 | 1000 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30463592-0 | -- INSTALACION SISTEMA APR LAGUNA JARA LONQUIMAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415294 | SSSR - PAGO PERITOS TASADORES DESDE LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 35920.247 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1969.647 | 1969.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 30463592-0 | -- INSTALACION SISTEMA APR LAGUNA JARA LONQUIMAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420749 | ROL - 49-35 - LOTE 1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 132 | 132 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 142.256 | 142.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 30463592-0 | -- INSTALACION SISTEMA APR LAGUNA JARA LONQUIMAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420750 | ROL - 49-59 - LOTE 1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 15504 | 15504 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16708.661 | 16708.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16708.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 30463592-0 | -- INSTALACION SISTEMA APR LAGUNA JARA LONQUIMAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420751 | ROL - 49-35 - LOTE 3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10715 | 10715 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11547.556 | 11547.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11547.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 30463592-0 | -- INSTALACION SISTEMA APR LAGUNA JARA LONQUIMAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420752 | ROL - 49-1 - LOTE 4 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 16384 | 16384 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17657.037 | 17657.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17657.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 30463592-0 | -- INSTALACION SISTEMA APR LAGUNA JARA LONQUIMAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420753 | ROL - 49-127 LOTE 6 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 453 | 453 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 488.198 | 488.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 30463592-0 | -- INSTALACION SISTEMA APR LAGUNA JARA LONQUIMAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420754 | ROL - 49-1 - LOTE 8 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 96 | 96 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 103.459 | 103.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463592-0 | -- INSTALACION SISTEMA APR LAGUNA JARA LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415566 | Instalacion Sistema APR Laguna Jara, Lonquimay | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1693149 | 0-0 |  | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 693139 | 999134 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463626-0 | INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396801 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Marimenuco Alto Lonquimay | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 2024-08-20 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2026-03-10 |  |  | Sin Reajuste | 130618 | 203110.206 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 61.13 | 123749.748 | 99144.487 | 0 | 28243.027 | 8846.152 | 8846.15 | 8846.151 | 8846.152 | 8978.402 | 8846.151 | 8846.152 | 8846.15 | 12605.261 | 12000 | 54341.133 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463626-0 | INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387194 | Instalacion Sistema APR Marimenuco Alto, Lonquimay | A | 1. OBRAS | 1148-117-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-15 | 2024-08-20 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2026-05-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 683550 | 1096667.558 | 76529969-1 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 84.18 | 811510.433 | 716078.682 | 0 | 74685.025 | 118296.843 | 87225.638 | 66146.142 | 27162.828 | 19470.261 | 201046.757 | 14628.309 | 107416.879 | 50000 | 45431.751 | 153088.348 | 21.433 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463675-0 | INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396796 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Pehuenco, Lonquimay | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-1-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-29 | 2026-02-10 |  |  | Sin Reajuste | 208038 | 208038 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 109143.091 | 187096.357 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463675-0 | INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 375730 | Instalacion Sistema APR Pehuenco, Lonquimay | N | 1. OBRAS | 1148-116-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-29 | 2026-02-24 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 1386230 | 1386230 | 0-0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 542957 | 1883798.438 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006345-0 | REPOSICION SISTEMA APR LLAULLAU y AMPLIACIÓN HACIA EL SECTOR EL PIRAO, VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 361590 | Asesoria Reposicion Sistema APR Llaullau y Ampliacion Hacia el Sector El Pirao, Villarrica | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 425626.369 | 537139.699 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 99.34 | 72169.775 | 72169.775 | 0 | 0 | 44384.019 | 8544.244 | 7398.036 | 8409.99 | 3433.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006345-0 | REPOSICION SISTEMA APR LLAULLAU y AMPLIACIÓN HACIA EL SECTOR EL PIRAO, VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 361589 | Reposicion Sistema APR Llaullau y Ampliacion Hacia el Sector El Pirao, Villarrica | A | 1. OBRAS | 1148-49-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-12 | 2022-11-11 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2025-03-31 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 2202119 | 4071396.991 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 99.13 | 1027281.64 | 981625.591 | 0 | 0 | 669553.24 | 95866.413 | 83153.927 | 94528.297 | 38523.714 | 0 | 0 | 0 | 45656.049 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40007081-0 | REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION A IMILCO,MILLALI, LAS QUILAS, FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306144 | Reposición Sistema APR Chihuimpilli y Ampliación a Imilco, Millali, Las Quilas, Freire | A | 1. OBRAS | 1148-53-lp19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-27 | 2020-01-14 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2022-06-23 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 1332502 | 1794310.987 | 53326640-1 | SUCESION JUAN CATALDO MUNOZ | 90.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40008481-0 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 352599 | Asesoria Mejoramiento SSR el Naranjo , comuna de Lonquimay | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-90-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-23 | 2024-04-23 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2026-05-26 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 151237.465 | 250949.761 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MUNOZ | 57.89 | 134424.978 | 109881.653 | 0 | 17757.846 | 10849.699 | 11456.675 | 12291.267 | 11456.675 | 10849.699 | 11517.372 | 12245.745 | 11456.675 | 11543.325 | 13000 | 81134.279 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40008481-0 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 352598 | Mejoramiento SSR el Naranjo , comuna de Lonquimay | A | 1. OBRAS | 1148-85-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-28 | 2023-11-13 | 2024-04-11 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2026-05-25 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 1043017 | 1604500.178 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 63.93 | 829610.587 | 725295.245 | 0 | 94252.617 | 97950.587 | 91901.22 | 60465.875 | 110963.018 | 73459.377 | 58864.997 | 68429.467 | 69008.087 | 65000 | 39315.342 | 506954.446 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 373021 | Asesoria Obras de Conservación Complementarias Sistema de Agua Potable Rural Pichipellahuen 2da parte, comuna de Lumaco, Región de La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | LUMACO | Sin Reajuste | 9260.994 | 12474.153 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 100 | 282.999 | 282.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021869-0 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR LA COLONIA HACIA EL SECTOR SOLOYO, LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 352602 | Construccion Sistema APR La Colonia a Soloyo, Lautaro | A | 1. OBRAS | 1148-47-LP22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-12 | 2022-11-11 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2024-12-22 | CAUTÍN | LAUTARO | Sin Reajuste | 297321 | 361669.698 | 76529969-1 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 100 | 23475.071 | 23475.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23475.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CHOLCHOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021944-0 | -- APR BOYECO, PANCO, COLLIMALLIN PAJAL, TEMUCO TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 417947 | Asesoria Instalacion Sistema APR Boyeco, Panco, Collimallin Maniuco y Pajal, Temuco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-21-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-09-11 | 2025-11-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2028-04-18 |  |  | Sin Reajuste | 420596 | 420596 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 135000 | 285586 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CHOLCHOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021944-0 | -- APR BOYECO, PANCO, COLLIMALLIN PAJAL, TEMUCO TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 417945 | Instalacion Sistema APR Boyeco, Panco, CollimallinManiuco y Pajal, Temuco | N | 1. OBRAS | 1148-17-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-08-29 | 2025-10-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2028-04-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7007062 | 7007062 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2032047.847 | 4975003.695 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322386 | Asesoria Diseño Mejoramiento APR Coi Coi Pilolcira, Comuna de Carahue | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 8700 | 25654.27 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 94.86 | 4933.624 | 4933.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4933.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322409 | Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Prado Huichahue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 1148-50-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2024-10-03 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 152600 | 250531.101 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 95.5 | 34235.376 | 18527.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18527.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11972.097 | 3736.114 | 7623.886 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322410 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Prado Huichahue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 22127 | 36327.01 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 95.47 | 6069.594 | 4422.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4422.394 | 0 | 1647.2 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026698-0 | REPOSICION PARCIAL SAPR IMPERIALITO Y AMPLIACION HACIA LOLOCURA, NVA. IMPERIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369039 | Asesoria Reposición Parcial Sistema Agua Potable Rural Imperialito y Ampliación hacia Lolocura, Nueva Imperial | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 216374.075 | 419382.877 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 99.02 | 115886.708 | 111793.956 | 0 | 0 | 46428.195 | 10863.635 | 26182.455 | 11470.276 | 5090.908 | 6432.51 | 0 | 5325.977 | 0 | 4092.752 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026698-0 | REPOSICION PARCIAL SAPR IMPERIALITO Y AMPLIACION HACIA LOLOCURA, NVA. IMPERIAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 375955 | Reposición Parcial SAPR Imperialito y Ampliación hacia Lolocura, N. Imperial | A | 1. OBRAS | 1148-17-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-26 | 2023-04-25 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2025-07-31 |  |  | Sin Reajuste | 1492235 | 2995252.898 | 76278958-2 | SOCIED.CONSTRUCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA | 98.95 | 1028646.007 | 994424.707 | 325209.697 | 121121.249 | 90502.43 | 87207.068 | 132162.446 | 96350.317 | 42606.98 | 54280.489 | 44984.031 | 0 | 34221.3 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369159 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal N°4 revision varios estudios SSR, Region de La Araucania | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-83-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-25 | 2023-10-26 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2025-05-29 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 291000 | 524855.331 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 89.22 | 210469.35 | 153882.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153882.565 | 0 | 56586.785 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369176 | Prefactibilidad Sistema APR El Encinar, Comuna de Collipulli | A | 1. OBRAS | 1148-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2025-02-02 | MALLECO | COLLIPULLI | Sin Reajuste | 30822 | 63900 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 76 | 5241.717 | 5241.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5241.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369180 | Prefactibilidad Sistema APR Sector Amaza y Bayotoro, Comuna de Victoria | A | 1. OBRAS | 1148-46-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2025-05-31 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 30822 | 142831.49 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 100 | 18742.499 | 18742.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18742.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369181 | Prefactibilidad Sistema APR Sector Newenco, Comuna de Victoria | A | 1. OBRAS | 1148-51-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2025-01-12 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 30822 | 58800 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 100 | 2962.511 | 2962.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2962.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369182 | Asesoria Inspeccion Fiscal N°5 revision varios estudios SSR, Region de La Araucania | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-84-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-25 | 2023-10-26 | 2023-11-09 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2024-12-14 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 291000 | 423426.276 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 71.75 | 37284.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37284.866 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369184 | Prefactibilidad Sistema APR Chacaico, Comuna de Ercilla | A | 2. ESTUDIOS | 1148-49-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2025-01-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 30822 | 156187.5 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 100 | 20527.5 | 20527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369185 | Prefactibilidad Sistema APR Union Cordillera, Comuna de Cunco | A | 1. OBRAS | 1148-56-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-12-11 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2025-05-30 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 172550 | 222300.225 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 75 | 21799.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21799.872 | 32917.293 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369186 | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR FAJAS 4000 A 26000, COMUNA DE CUNCO | A | 2. ESTUDIOS | 1148-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2025-10-29 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 155485.4 | 201824 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 51.96 | 80773.86 | 27429.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5414.5 | 0 | 16065 | 0 | 5950 | 0 | 3635.5 | 49708.86 | 44050 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369191 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NEWEN DE COYAHUE COMUNA DE PADRE LAS CASAS | A | 2. ESTUDIOS | 1148-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-09-11 | 2023-10-31 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-05-29 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 161602 | 142400 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 36.26 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 49785.47 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369195 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR COIHUE PAINEMAL COMUNA DE CHOLCHOL | A | 2. ESTUDIOS | 1148-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 2023-10-19 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2025-05-23 | CAUTÍN | CHOLCHOL | Sin Reajuste | 141800 | 165723.72 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 83.17 | 86101.483 | 74170.451 | 0 | 39295.841 | 0 | 11439.232 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 16116.878 | 2558.5 | 11931.032 | 0 | 20000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369199 | Prefactibilidad Sistema APR Palguin Bajo, Comuna de Pucon | A | 1. OBRAS | 1148-60-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2025-01-25 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 162509.458 | 306577.786 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 58.11 | 69912.5 | 69912.5 | 0 | 0 | 0 | 69912.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369200 | Prefactibilidad Sistema APR Quetroleufu, Comuna de Pucon | A | 1. OBRAS | 1148-62-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-11-15 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2025-03-08 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 166600 | 223497.316 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 69 | 24731.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24731.444 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369202 | Prefactibilidad Sistema APR Zanjon Seco, Comuna de Pucon | A | 1. OBRAS | 1148-63-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-11-09 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2024-12-22 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 154700 | 217700.246 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 68 | 27048.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6766.349 | 20282.096 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369205 | Prefactibilidad Instalacion Sistema APR Los Calabozos, Comuna de Pucon | A | 1. OBRAS | 1148-58-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-04-05 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 149889.508 | 175909.402 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 91 | 27502.245 | 27502.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27502.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369866 | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR HUAQUI, COMUNA DE LONCOCHE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2025-05-29 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 166600 | 214200 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 90.78 | 110420.9 | 88666.9 | 0 | 0 | 0 | 19873 | 0 | 0 | 68793.9 | 0 | 0 | 0 | 21754 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369877 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NUEVA QUEULE, COMUNA DE TOLTÉN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 172550 | 190400 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 86.16 | 85918 | 85918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15470 | 0 | 0 | 22610 | 47838 | 0 | 0 | 26346.6 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369878 | Prefactibilidad Sistema APR Huelehueico, Comuna de Renaico | A | 1. OBRAS | 1148-45-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2025-02-26 | MALLECO | RENAICO | Sin Reajuste | 30822 | 60600 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 100 | 11599.425 | 11599.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11599.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369882 | Asesoria Inspección Fiscal N°7 (7 Prefactibilidades) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-102-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2025-03-23 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, LONCOCHE, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, RENAICO | Sin Reajuste | 200000 | 326805.797 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 90.32 | 89737.363 | 73122.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73122.739 | 0 | 0 | 0 | 16614.624 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369890 | Prefactibilidad Sistema APR El Parque Los Alamos, Comuna de Angol | A | 1. OBRAS | 1148-47-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2025-02-06 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 30822 | 84161.748 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 100 | 27834.666 | 27834.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27834.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369895 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR CRUZ BLANCA, COMUNA DE VILLARRICA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-21 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2025-07-19 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 154700 | 166957 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 73.12 | 59863 | 40817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 18683 | 0 | 0 | 20944 | 0 | 19046 | 0 | 28792 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369899 | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR CARHUELLO, COMUNA DE PUCÓN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-14 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2025-08-06 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 140253.4 | 176168.076 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 68.5 | 103693.076 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47307.076 | 49841 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369900 | Asesoria Inspección Fiscal N°8 (7 Prefactibilidades) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-103-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-12-15 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, MELIPEUCO, PUCON, VILLARRICA, ANGOL, LUMACO | Sin Reajuste | 200000 | 298641.924 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 84.18 | 17778.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17778.6 | 29465.352 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370350 | Asesoria Inspección Fiscal N°9 (7 Prefactibilidades) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-104-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-12-15 | CAUTÍN, MALLECO | CHOLCHOL, MELIPEUCO, PITRUFQUEN, VILCUN, CURACAUTIN, RENAICO | Sin Reajuste | 200000 | 298641.924 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 86.42 | 169440.768 | 131390.281 | 0 | 131390.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38050.487 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370372 | Prefactibilidad Instalación Sistema APR Renaco Pastale, Comuna de Chol Chol | A | 1. OBRAS | 1148-59-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-07-13 | CAUTÍN | CHOLCHOL | Sin Reajuste | 154700 | 213800.247 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 32 | 148466.269 | 33611.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33611.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 69854.669 | 30000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370377 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR TIL TIL, COMUNA DE PITRUFQUEN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-21 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2025-07-28 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 132637.4 | 172086.495 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 87 | 44692.3 | 31142.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31142.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13550 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370378 | Prefactibilidad Sistema APR Villa Quilquen, Comuna de Traiguen | A | 2. ESTUDIOS | 1148-48-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2024-09-25 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 30822 | 71600 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 100 | 16452.657 | 16452.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16452.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381830 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR CORRETUE, COMUNA DE CURACAUTÍN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-26-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2025-05-29 |  |  | Sin Reajuste | 160650 | 160600 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 63.09 | 61973.779 | 27949.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27949.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24024 | 10000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381834 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR AILLINCO GALVARINO | A | 2. ESTUDIOS | 1148-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 2023-10-31 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 178500 | 267500 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 33.87 | 82112.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82112.021 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381836 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR ALLIPEN, COMUNA DE FREIRE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2025-04-28 |  |  | Sin Reajuste | 160650 | 154700 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 89.66 | 44268 | 44268 | 0 | 0 | 0 | 19278 | 24990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381839 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR CARILAFQUÉN, COMUNA DE PITRUFQUEN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2025-04-14 |  |  | Sin Reajuste | 163517.9 | 179154.5 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 71.81 | 20863.35 | 15077.3 | 0 | 0 | 0 | 3968.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11108.65 | 0 | 5786.05 | 0 | 28144.765 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381874 | Prefactibilidad Sistema APR General Lopez, Comuna de Vilcun | A | 1. OBRAS | 1148-53-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2025-01-25 |  |  | Sin Reajuste | 154700 | 223500.226 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 87.57 | 26969.507 | 26225.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26225.584 | 0 | 743.923 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381876 | Prefactibilidad Sistema APR Codinhue, Comuna de Vilcun | A | 1. OBRAS | 1148-54-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2025-05-25 |  |  | Sin Reajuste | 148750 | 213900.226 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 73 | 117993.886 | 59276.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59276.346 | 0 | 0 | 31605.012 | 27112.528 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381894 | Prefactibilidad Sistema APR Conunhuenu, Comuna de P. las Casas | A | 1. OBRAS | 1148-65-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-19 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2025-01-02 |  |  | Sin Reajuste | 142800 | 223200.246 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 80.49 | 46653.098 | 44553.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44553.938 | 0 | 2099.16 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381895 | Prefactibilidad Sistema APR Quinque, Comuna de Pitrufquen | A | 1. OBRAS | 1148-66-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-11-09 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2025-01-26 |  |  | Sin Reajuste | 142800 | 222800 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 79 | 49962.588 | 34250.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34250.456 | 0 | 15712.132 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381897 | Prefactibilidad Sistema APR El Cardal, Comuna de N. Imperial | A | 1. OBRAS | 1148-64-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-11-09 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2025-05-24 |  |  | Sin Reajuste | 148407.958 | 149837.609 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 68 | 17320.38 | 17320.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17320.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 383117 | Prefactibilidad Sistema APR Flor del Valle, Comuna de Melipeuco | A | 1. OBRAS | 1148-72-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-19 | 2023-09-13 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2025-01-25 |  |  | Sin Reajuste | 154700 | 302229.06 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 75.66 | 179166.4 | 179166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69186.6 | 0 | 78444.8 | 0 | 10829 | 20706 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307620 | Diseño Complementario Proyecto Temuco Chol Chol (Etapa II) | A | 2. ESTUDIOS | 1148-49-LP19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-10 | 2019-11-20 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2024-12-11 | CAUTÍN | CHOLCHOL, TEMUCO | Sin Reajuste | 306000 | 844455 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 100 | 22777.05 | 22777.05 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10977.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307623 | Asesoría Diseño Complementario Proyecto Temuco Chol Chol (Etapa II) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CHOLCHOL, TEMUCO | Sin Reajuste | 44370 | 123427.075 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 98.7 | 1711 | 1711 | 0 | 0 | 0 | 1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 314954 | Consultoría Evaluación Impacto Ambiental Sistema APR Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa I) | A | 2. ESTUDIOS | 1148-1-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-02-02 | 2020-03-10 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2025-05-01 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, TEMUCO | Sin Reajuste | 117000 | 545292.973 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 83.9 | 304443.744 | 216738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216738 | 0 | 0 | 87705.744 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 314958 | Asesoría Consultoría Evaluación Impacto Ambiental Sistema APR Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa I) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, TEMUCO | Sin Reajuste | 16798.273 | 79067.481 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 83.92 | 31427.01 | 31427.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31427.01 | 0 | 0 | 12717.333 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 335886 | Asesoría Inspección Fiscal N°2 Revisión Varios Estudios SSR, Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-95-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-09-27 | 2021-10-14 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2024-05-06 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 575592 | 630375.2 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 69350.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52858.925 | 16492 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340638 | FUENTE Y DISEÑO SAPR LOS SAUCES AILINCO, COMUNA DE CURRAREHUE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-24-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-15 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2024-12-28 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 150000 | 155701 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 99 | 76707.75 | 76707.75 | 0 | 0 | 0 | 76207.75 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340640 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR LOS SAUCES AILINCO, COMUNA DE CURRAREHUE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 26390 | 22576.645 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 99 | 11122.624 | 11122.624 | 0 | 0 | 0 | 11050.124 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340643 | ASESORIA FUENTE y DISEÑO SAPR HACIENDA ALLIPEN, FREIRE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 23813.629 | 23813.629 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 91.22 | 880.34 | 880.34 | 0 | 0 | 0 | 880.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340654 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CON BUSQUEDA DE FUENTE CAIVICO, SECTOR LOS NOTROS, SAN CONRADO Y PEDREGOSO | A | 2. ESTUDIOS | 1148-30-lp21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2024-07-26 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 172000 | 198989 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 100 | 3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340655 | ASESORIA DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CON BUSQUEDA DE FUENTE CAIVICO, SECTOR LOS NOTROS, SAN CONRADO Y PEDREGOSO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | Terminado | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 24940 | 28853.405 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 100 | 10727.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10727.825 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340660 | FUENTE Y DISEÑO SAPR TRAYEN, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | A | 2. ESTUDIOS | 1148-32-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2024-12-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 156350 | 116925.546 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 91 | 18003.716 | 14130.49 | 0 | 0 | 0 | 4343.602 | 0 | 0 | 9786.888 | 0 | 0 | 0 | 3873.226 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340661 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR TRAYEN, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 30332.695 | 16954.204 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 91.41 | 3505.793 | 2048.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048.921 | 0 | 0 | 1456.872 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340662 | FUENTE Y DISEÑO SAPR PALERMO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | A | 2. ESTUDIOS | 1148-33-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2025-03-16 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 153000 | 156015.02 | 76980140-5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 97 | 24426.129 | 24426.129 | 0 | 0 | 0 | 19656.681 | 0 | 0 | 0 | 4769.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340663 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR PALERMO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXXX | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 24015.451 | 22622.178 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 97.08 | 4201.539 | 3541.789 | 0 | 0 | 1840.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700.994 | 0 | 0 | 659.75 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343192 | DISEÑO AMPLIACION SSR PUTABLA A SECTOR RAYENCO MELILAHUEN COMUNA DE VILLARRICA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-99-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-01 | 2021-10-26 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2024-12-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 220000 | 244564 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 100 | 5590 | 5590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343205 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR MANANTIAL DE CHALLUPEN COMUNA DE VILLARRICA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-111-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-08 | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2024-10-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 200000 | 122736.5 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 100 | 41686.5 | 41686.5 | 0 | 41686.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 344773 | Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Champulli, Comuna de Carahue | A | 2. ESTUDIOS | 1148-115-lp21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-05 | 2021-10-08 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2023-10-01 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 75000 | 102050 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 100 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 4000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 349193 | Fuente y Diseño Instalacion SSR Rayen Lafquen, comuna de Cunco | A | 2. ESTUDIOS | 1148-148-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2021-12-28 | 2022-04-13 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2024-11-06 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 150000 | 350249.093 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 90.8 | 207625.05 | 175387.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175387.97 | 0 | 32237.08 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 349197 | Fuente y Diseño Instalacion SSR Galletue, Comuna de Lonquimay | A | 2. ESTUDIOS | 1148-147-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2021-12-28 | 2022-04-20 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2024-12-11 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 95000 | 160529 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 100 | 12434.588 | 12434.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12434.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 358857 | Diseño Mejoramiento SSR Hueche Huenulaf, comuna de Temuco | A | 2. ESTUDIOS | 114-1-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2025-06-29 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 150000 | 194411.054 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 100 | 145470.095 | 95470.095 | 0 | 36455.244 | 0 | 20600 | 0 | 0 | 38414.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 358859 | Fuente y Diseño Instalacion SSR Elocoyan Colonia, Comuna de Loncoche | A | 2. ESTUDIOS | 1148-3-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2025-03-18 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 150000 | 219400 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 100 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030969-0 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 375700 | Asesoria Reposicion Sistema APR Santa Julia, Comuna de Curacautin | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-89-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-11 | 2026-10-05 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 69445.575 | 130075.483 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MUNOZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27861 | 102212.483 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030969-0 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 409002 | Reposicion Sistema APR Santa Julia, Comuna de Curacautin | N | 1. OBRAS | 1148-95-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2026-06-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 648000 | 648000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 287373 | 483270.623 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031094-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 387739 | Asesoria Reposición y Ampliacion APR Tromen Quepe, Padre las Casas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-19 | 2025-05-19 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2027-05-23 |  |  | Sin Reajuste | 328174 | 523668.866 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 8.19 | 117575.866 | 78437.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34158.413 | 21750.054 | 22529.372 | 18000 | 21138.027 | 261833 | 144260 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031094-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387735 | Reposición y Ampliacion APR Tromen Quepe, Padre las Casas | N | 1. OBRAS | 1148-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-22 | 2025-04-14 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2027-05-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2263278 | 3260534.607 | 76320902-4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 26.93 | 1529311.774 | 924385.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549879.531 | 0 | 0 | 374506.161 | 215000 | 389926.082 | 1469218 | 441316.607 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032007-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406352 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHAMPULLI CARAHUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-93-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2026-11-21 |  |  | Sin Reajuste | 453504.66 | 453504.66 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202759 | 301200 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE |  | PROYECTOS | 40032007-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3851.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3851.278 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40032007-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415294 | SSSR - PAGO PERITOS TASADORES DESDE LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 35920.247 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1243.722 | 1243.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032007-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406355 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE | N | 1. OBRAS | 1148-83-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2026-10-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2099831 | 2261537.785 | 76278958-2 | SOCIED.CONSTRUCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 751554 | 1509982.785 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032011-0 | MEJORAMIENTO SANITARIO RURAL PUA, VICTORIA, COM. DE MALLECO, REG DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 419887 | Asesoria Mejoramiento SSR Pua, Comuna de Victoria, Region de La Araucania | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-20-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-09-11 | 2025-11-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-23 | 2026-12-18 |  |  | Sin Reajuste | 129930 | 129930 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 129920 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032011-0 | MEJORAMIENTO SANITARIO RURAL PUA, VICTORIA, COM. DE MALLECO, REG DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 419886 | Mejoramiento SSR Pua, Comuna de Victoria, Region de La Araucania | N | 1. OBRAS | 1148-15-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-08-29 | 2025-10-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-23 | 2026-12-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 541373 | 541373 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 541363 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032580-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 398012 | Asesoria Reposicion APR Villa Trintre y Ampliacion a Colonia Miraflores, Los Sauces | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-31-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-09-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2027-06-20 |  |  | Sin Reajuste | 169656 | 446808.727 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 138054 | 256407.224 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032580-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 408908 | Reposicion APR Villa Trintre y Ampliacion a Colonia Miraflores, Los Sauces | N | 1. OBRAS | 1148-92-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2027-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1170043 | 1170043 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409508 | 760535 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40034871-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396799 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural huallipulli Lonquimay | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 2024-08-07 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2026-08-18 |  |  | Sin Reajuste | 192341 | 332219.538 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 57.16 | 175323.386 | 151621.509 | 0 | 0 | 55946.279 | 18307.674 | 12254.429 | 11731.154 | 17629.612 | 12574.968 | 11465.413 | 11711.98 | 11465.412 | 12236.465 | 118606.152 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40034871-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387191 | Instalacion Sistema APR Huallipulli, Lonquimay | A | 1. OBRAS | 1148-118-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-16 | 2024-08-06 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2026-08-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1281639 | 1857912.231 | 76529969-1 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 73.8 | 1221071.876 | 1068560.613 | 0 | 384082.906 | 234184.828 | 0 | 106122.224 | 28701 | 22734.092 | 135607.164 | 80873.723 | 76254.676 | 57229.799 | 95281.464 | 504298.852 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035272-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 408912 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Huapi Trovolhue, Carahue | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-100-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 2025-08-06 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2026-08-20 |  |  | Sin Reajuste | 75406 | 179373.158 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 10 | 42097 | 17219.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17219.424 | 12438.788 | 12438.788 | 112500 | 24776.158 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035272-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 398033 | Mejoramiento Sistema APR Huapi Trovolhue y Machaco, Carahue | N | 1. OBRAS | 1148-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-13 | 2025-07-23 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2026-08-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 520043 | 885439.79 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 4.48 | 102295.154 | 41594.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41594.669 | 48409 | 12291.485 | 435429 | 349601.79 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035350-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381346 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-109-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-02-14 | 2024-08-14 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2026-02-18 |  |  | Sin Reajuste | 239683 | 332690.561 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 76.36 | 233268 | 190714.642 | 0 | 40985.874 | 19864.881 | 0 | 0 | 60506.204 | 19588.46 | 15833.385 | 18150.296 | 15785.542 | 16030.505 | 26522.853 | 52120.719 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035350-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 381341 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | A | 1. OBRAS | 1148-115-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-15 | 2024-08-14 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2026-02-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1652991 | 1807556.093 | 76431490-5 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 81.86 | 1433621.202 | 1201477.852 | 0 | 239107.04 | 144867.228 | 0 | 193157.446 | 197157.452 | 126446.166 | 114289.48 | 111032.343 | 75420.697 | 127649.2 | 104494.15 | 113790.468 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035371-0 | INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 400723 | Asesoria Instalacion Sistema APR Colonia Mendoza, Vilcun | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-17 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2027-11-15 |  |  | Sin Reajuste | 525006 | 763961.57 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.A. | 8.51 | 112214.628 | 41768.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41768.553 | 23202.025 | 47244.05 | 225003 | 426743.942 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035371-0 | INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 400721 | Instalación Sistema APR Colonia Mendoza, Vilcun | N | 1. OBRAS | 1148-39-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-23 | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2027-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3620737 | 4463409.289 | 76320902-4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 19.75 | 1429835.057 | 918993.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918993.313 | 302341.744 | 208500 | 1256917 | 1834857.917 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | MELIPEUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40036492-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO, MELIPEUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 408910 | Asesoria Reposicion Sistema APR El Membrillo, Melipeuco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-99-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-12-22 |  |  | Sin Reajuste | 112861 | 112861 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100000 | 196968.232 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | MELIPEUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40036492-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO, MELIPEUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 398028 | Reposicion Sistema APR El Membrillo, Melipeuco | N | 1. OBRAS | 1148-24-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-28 | 2027-05-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 778356 | 1358761.278 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 410000 | 975760.278 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356267 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR TROVOLHUE, COMUNA DE CARAHUE, REGION DE LA ARAUCANIA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-18-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 2022-11-15 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2024-12-13 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 150000 | 314545 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 100 | 31947.5 | 31947.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31947.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356303 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR BOLLECO, COMUNA DE PUREN, REGION DE LA ARAUCANIA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-19-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 2022-10-17 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2024-12-07 | MALLECO | PUREN | Sin Reajuste | 150000 | 287040.139 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 100 | 20955.139 | 20955.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20955.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356306 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR MANUEL RODRIGUEZ, COMUNA DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-21-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-16 | 2022-10-17 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2024-11-25 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 150000 | 232035.819 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 100 | 29905.819 | 29905.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29905.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356312 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR METRENCO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS REGION DE LA ARAUCANIA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-22-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 2023-05-04 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2024-12-12 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 150000 | 229279.5 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 100 | 14500 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 366007 | ASESORIA INSPECCION FISCAL N° 3 REVISION VARIOS ESTUDIOS SSR REGION DE LA ARAUCANIA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-46-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-15 | 2022-10-12 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2024-12-13 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 465000 | 522030.6 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 31075.2 | 31075.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31075.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370453 | Estudio Hidrogeologico y Construcción de Fuente para SSR Mallin del Treille Comuna de Lonquimay | A | 2. ESTUDIOS | 1148-61-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-01 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2024-12-04 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 150000 | 310313.14 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 100 | 53768.14 | 53768.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53768.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039403-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VENTRENCO, VILCUN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396818 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Ventrenco comuna de Vilcún Reión de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-26 | 2024-08-13 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2025-08-24 |  |  | Sin Reajuste | 71950 | 121157.261 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 89.35 | 101873.994 | 96164.779 | 0 | 21495.192 | 11830.545 | 9373.433 | 9373.431 | 9373.433 | 15255.677 | 12376.571 | 7086.497 | 0 | 4295.39 | 1413.825 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039403-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VENTRENCO, VILCUN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387196 | Instalacion Sistema APR Ventrenco, Vilcun | A | 1. OBRAS | 1148-119-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-16 | 2024-08-13 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2025-08-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 479426 | 545335.06 | 76848761-8 | NICALSUR SPA | 97.49 | 407041 | 406841 | 0 | 87748.118 | 32961.998 | 28117.509 | 25156.677 | 53449.937 | 90985.476 | 31120.149 | 57301.136 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40051415-0 | HABILITACIÓN DE SONDAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 398003 | Habilitacion Sondaje Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | A | 1. OBRAS | 1148-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-19 | 2024-09-24 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2025-09-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 603061 | 694288.374 | 76320902-4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 92.73 | 609143.853 | 567419.987 | 0 | 232753.157 | 139263.889 | 68900.326 | 33767.488 | 51969.411 | 9637.172 | 31128.544 | 0 | 0 | 25856.732 | 15867.134 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PERQUENCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40054401-0 | MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406359 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILLEM, PERQUENCO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-96-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2026-07-24 |  |  | Sin Reajuste | 241405 | 241405 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 144833 | 96562 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PERQUENCO |  | PROYECTOS | 40054401-0 | MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PERQUENCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40054401-0 | MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406360 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILLEM, PERQUENCO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 1. OBRAS | 1148-86-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2026-06-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1005854 | 1005854 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 512976 | 492868 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057708-0 | CONSERVACIÓN SSR CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390808 | Conservacion SSR Curarrehue, Region de La Araucania | A | 1. OBRAS | 1148-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-05-08 | 2024-08-06 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2025-06-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 420212 | 844478.156 | 77021719-9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARGO SPA | 100 | 348422.697 | 348422.697 | 0 | 0 | 141012.889 | 0 | 193210.516 | 0 | 0 | 14199.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059387-0 | CONSERVACIÓN SSR VILLA LOS BOLDOS, COMUNA DE TOLTÉN, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 402560 | Asesoría a la Inspección Fiscal SSR Conservación Villa Los Boldos de Toltén, Región Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-64-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-24 | 2025-08-29 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2026-03-21 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 92356.271 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MUNOZ | 16.67 | 46179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15392.712 | 30786.288 | 46177.271 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059387-0 | CONSERVACIÓN SSR VILLA LOS BOLDOS, COMUNA DE TOLTÉN, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 402557 | Conservación SSR Villa Los Boldos, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 1148-60-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 2025-08-06 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2026-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 445801.251 | 390783.342 | 76848761-8 | NICALSUR SPA | 0 | 340784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 160784 | 59783.342 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060031-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR ÑANCUL, VILLARRICA (RES.DOH | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397857 | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Ñancul, Villarrica | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-49-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-11 | 2027-11-29 |  |  | Sin Reajuste | 644000 | 794294.347 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176000 | 565180.445 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060031-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR ÑANCUL, VILLARRICA (RES.DOH | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 417127 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Ñancul, Villarrica (Glosa 08) | N | 1. OBRAS | 1148-6-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-12 | 2025-06-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-23 | 2028-01-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2128919 | 2128919 | 0-0 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 466412 | 2903600.899 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060083-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397672 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Santa Filomena Pedregoso, Villarrica | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-79-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2027-05-20 |  |  | Sin Reajuste | 552000 | 552000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219455 | 305189.069 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40060083-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6161.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3061.164 | 3100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060083-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414677 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2025 REGION DE LA ARAUCANIA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7478.642 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 733.895 | 333.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.836 | 0 | 0 | 258.059 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060083-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415294 | SSSR - PAGO PERITOS TASADORES DESDE LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 35920.247 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4385.325 | 4385.325 | 0 | 0 | 0 | 4385.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40060083-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416613 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL PEDREGOSO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 20121 | 20121 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 22338.334 | 22338.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22338.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40060083-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416626 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL PEDREGOSO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6137 | 6137 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6860.552 | 6860.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6860.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40060083-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416627 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL PEDREGOSO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3420 | 3420 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3796.884 | 3796.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3796.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060083-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397670 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Santa Filomena Pedregoso, Villarrica | N | 1. OBRAS | 1148-72-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2027-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2315277 | 2464253.403 | 76278958-2 | SOCIED.CONSTRUCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 932735 | 1620017.403 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CHOLCHOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060085-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR RAPAHUE, CHOL CHOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397658 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Rapahue, Chol Chol | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-76-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2026-05-30 |  |  | Sin Reajuste | 179899 | 179899 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 125002 | 77990.007 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CHOLCHOL |  | PROYECTOS | 40060085-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR RAPAHUE, CHOL CHOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CHOLCHOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060085-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR RAPAHUE, CHOL CHOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397655 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Rapahue, Chol Chol | N | 1. OBRAS | 1148-71-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-09 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2026-11-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 749578 | 864859.283 | 76848761-8 | NICALSUR SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 589891 | 305960.293 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060088-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COMUY, PITRUFQUÉN (RES. DOH | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 408914 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Comuy, Pitrufquen | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-102-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 2025-07-25 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2027-01-28 |  |  | Sin Reajuste | 207000 | 300330.843 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 8.49 | 63324 | 25491.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25491.411 | 24508.589 | 13324 | 174438 | 62568.843 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060088-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COMUY, PITRUFQUÉN (RES. DOH | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397662 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Comuy, Pitrufquen (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1148-40-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-23 | 2025-07-12 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2027-01-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 964342 | 1344373.133 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 3.48 | 389140.404 | 48845.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48845.709 | 152000 | 188294.695 | 684936 | 300000.133 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060090-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397870 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Putue, Villarrica | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-50-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-15 | 2024-10-17 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2027-07-29 |  |  | Sin Reajuste | 396000 | 638559.737 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 73956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 64056 | 181500 | 373203.737 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060090-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397869 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Putue, Villarrica (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1148-42-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-07 | 2024-09-24 | 2025-06-19 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2027-07-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1998962 | 2483318.185 | 76320902-4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 0 | 463120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206000 | 257120 | 849501 | 1038697.185 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060092-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397864 | Asesoria Mejoramiento y AmpliacIón Sistema SSR La Esperanza de Colico, Cunco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-18-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-09-11 | 2025-11-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-29 | 2028-04-17 |  |  | Sin Reajuste | 651977.035 | 651977.035 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 212684 | 439282.035 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40060092-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060092-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397863 | Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR La Esperanza de Colico, Cunco | N | 1. OBRAS | 1148-11-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-08-29 | 2025-10-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-29 | 2028-04-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4053371 | 4053371 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 424356 | 3629005 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060094-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR RADAL, COMUNA FREIRE (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397873 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Radal, Freire | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-51-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-17 | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2026-09-18 |  |  | Sin Reajuste | 396000 | 507675.15 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 30.96 | 239234 | 157198.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47969.322 | 0 | 56705.504 | 27212.172 | 25311.43 | 23076.182 | 58959.39 | 268441.15 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060094-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR RADAL, COMUNA FREIRE (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397872 | Mejoramiento Sistema APR Radal, Freire (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1148-43-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-24 | 2024-10-15 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2026-05-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1801422 | 2034800.888 | 77948530-7 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 49.14 | 1226848.659 | 880515.757 | 0 | 0 | 0 | 213964.371 | 195276.515 | 104384.601 | 84730.101 | 109661.963 | 51255.558 | 121242.648 | 121000 | 225332.902 | 922973.875 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060096-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397883 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Puerto Dominguez, Saavedra | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-82-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2027-05-20 |  |  | Sin Reajuste | 588021.08 | 588021.08 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221990 | 422009 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA |  | PROYECTOS | 40060096-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060096-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397882 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Puerto Dominguez, Saavedra | N | 1. OBRAS | 1148-74-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2027-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2649744 | 2649744 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 618872 | 2863337.792 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060097-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 408913 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Licanco Grande, Padre las Casas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-101-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-12-22 |  |  | Sin Reajuste | 297000 | 297000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98999 | 108000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060097-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 417132 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Licanco Grande, Padre las Casas (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1148-13-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-29 | 2025-10-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-23 | 2027-06-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1105024 | 1105024 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 298357 | 806666 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060098-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397908 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR La Victoria, Vilcun | N | 1. OBRAS | 1148-54-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-18 | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2026-09-18 |  |  | Sin Reajuste | 297000 | 421207.32 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.A. | 38.79 | 211318 | 140307.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20947.986 | 23436.693 | 26403.363 | 23436.693 | 0 | 46082.274 | 23041.137 | 47969.854 | 209889.32 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060098-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397905 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR La Victoria, Vilcun (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1148-46-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-25 | 2024-10-18 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2026-04-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1652637 | 1779480.015 | 76320902-4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 76.54 | 1430622.856 | 1307231.247 | 0 | 0 | 0 | 667585.98 | 176318.493 | 90078.565 | 90443.406 | 119959.057 | 0 | 162845.746 | 60391.609 | 63000 | 299577.903 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060099-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PURÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397862 | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR Caupolicán Tranaman, Puren | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-80-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2027-09-17 |  |  | Sin Reajuste | 644000 | 644000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 276000 | 367999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | PUREN |  | PROYECTOS | 40060099-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PURÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 24953 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060099-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PURÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414677 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2025 REGION DE LA ARAUCANIA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7478.642 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | PUREN |  | PROYECTOS | 40060099-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PURÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422960 | DISEÑO COMPLEMENTARIO SAPR CAUPOLICAN TRANAMAN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 403.2 | 403.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 403.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | PUREN |  | PROYECTOS | 40060099-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PURÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422961 | DISEÑO COMPLEMENTARIO SAPR CAUPOLICAN TRANAMAN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 326.4 | 326.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 326.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.4 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | PUREN |  | PROYECTOS | 40060099-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PURÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422962 | DISEÑO COMPLEMENTARIO SAPR CAUPOLICAN TRANAMAN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 224.4 | 224.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | PUREN |  | PROYECTOS | 40060099-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PURÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422964 | DISEÑO COMPLEMENTARIO SAPR CAUPOLICAN TRANAMAN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1003.2 | 1003.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1003.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.2 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | PUREN |  | PROYECTOS | 40060099-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PURÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422965 | DISEÑO COMPLEMENTARIO SAPR CAUPOLICAN TRANAMAN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11763.4 | 11763.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11763.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11763.4 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060099-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PURÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 419882 | Mejoramiento Sistema SSR Caupolican Tranaman, Puren | N | 1. OBRAS | 1148-14-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-08-29 | 2025-10-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2028-04-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3514152.713 | 3514152.713 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 475947 | 3038205 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060101-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397881 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion SSR Remolino Maquehue, Padre las Casas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-53-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-18 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2026-10-14 |  |  | Sin Reajuste | 297000 | 431973.37 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 31.24 | 185181 | 134968.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27374.066 | 25710.993 | 25561.29 | 32342.356 | 23979.32 | 24515.39 | 25697.585 | 246792.37 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060101-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397879 | Mejoramiento y Ampliacion SSR Remolino Maquehue, Padre las Casas (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1148-45-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-07 | 2024-09-25 | 2024-10-18 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2026-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1118380 | 1341988.677 | 76115426-5 | CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA | 69.81 | 1165699.629 | 917370.328 | 0 | 0 | 390718.71 | 116832.28 | 95229.807 | 81140.966 | 72384.497 | 75835.822 | 43256.802 | 41971.444 | 161946.114 | 86383.187 | 150488.555 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40061077-0 | CONSERVACION SSR RARIRUCA COMUNA DE CURACAUTIN, PROVINCIA DE MALLECO, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 404086 | Asesoria a la inspeccion fiscal SSR Conservacion Rariruca, Comuna de Curacautin, Provincia de Malleco, Region de La Araucania | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-66-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-24 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2026-04-14 |  |  | Sin Reajuste | 45000 | 85208.76 | 77294221-4 | SGV INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 35503.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21302.19 | 14201.46 | 49705.11 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40061077-0 | CONSERVACION SSR RARIRUCA COMUNA DE CURACAUTIN, PROVINCIA DE MALLECO, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 404085 | Conservacion SSR Rariruca, Comuna de Curacautin, Provincia de Malleco, Region de La Araucania | N | 1. OBRAS | 1148-62-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 2025-09-26 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2026-04-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 250087.461 | 274525.969 | 76848761-8 | NICALSUR SPA | 0 | 194525.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94525.969 | 100000 | 91025.969 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40062692-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA APR CHIHUIMPILLI, FREIRE, PROV. CUATIN, REG. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406372 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservacion SSR Chihuimpilli, Comuna de Freire, Región Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-67-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-24 | 2025-10-02 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2026-06-10 |  |  | Sin Reajuste | 90000 | 145425.9 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 0 | 36357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18178 | 18179 | 109068.9 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40062692-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA APR CHIHUIMPILLI, FREIRE, PROV. CUATIN, REG. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396773 | Conservacion Sistema APR Chihuimpilli, comuna de Freire, Region de La Araucania | N | 1. OBRAS | 1148-63-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 2025-09-17 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2026-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 546267.698 | 621581.66 | 77021719-9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARGO SPA | 0 | 135491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 75491 | 514581.66 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40063516-0 | MEJORAMIENTO SSR ILLAF PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396774 | Asesoria Mejoramiento SSR Illaf, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-106-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-19 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2027-08-19 |  |  | Sin Reajuste | 570091 | 499737.426 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 3.62 | 66317 | 18104.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18104.758 | 17287.725 | 30924.517 | 207452.7 | 225967.726 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40063516-0 | MEJORAMIENTO SSR ILLAF PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396765 | Mejoramiento SSR Illaf, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | N | 1. OBRAS | 1148-107-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-06 | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2027-08-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2375379 | 2125551.655 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 2.1 | 321370.248 | 45048.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45048.248 | 129692.25 | 146629.75 | 1058204.514 | 836484.655 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40063859-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIAION SSR SAN RAMON PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396771 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion SSR San Ramon, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-19-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-09-11 | 2025-11-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-27 | 2027-06-20 |  |  | Sin Reajuste | 400121.211 | 400121.211 | 0-0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 300000 | 228822 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40063859-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIAION SSR SAN RAMON PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396768 | Mejoramiento y Ampliacion SSR San Ramon, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | N | 1. OBRAS | 1148-12-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-08-29 | 2025-10-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-27 | 2027-06-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2203507 | 2203507 | 0-0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1503497 | 699990 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40064437-0 | MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396776 | ASESORIA MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN, PROV. CAUTIN, REG. ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-89-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2026-05-30 |  |  | Sin Reajuste | 181657 | 181657 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180824 | 46283.678 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40064437-0 | MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396775 | MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN, PROV. CAUTIN, REG. ARAUCANIA | N | 1. OBRAS | 1148-78-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2026-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 756904 | 756904 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 410321 | 573662.858 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066508-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CUSACO NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396779 | Asesoria Mejoramiento SSR Cusaco, Comuna de Nueva Imperial, Region de La Araucania | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-90-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2027-05-20 |  |  | Sin Reajuste | 576144.8 | 439217.58 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223149 | 216067.58 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066508-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CUSACO NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396777 | Mejoramiento SSR Cusaco, Comuna de Nueva Imperial, Region de La Araucania | N | 1. OBRAS | 1148-81-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-16 | 2025-10-13 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2027-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2479994 | 2720493.973 | 77948530-7 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 772494 | 2067998.973 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066710-0 | MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406370 | ASESORIA MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO, VILLARRICA, PROV. CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-87-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2026-05-30 |  |  | Sin Reajuste | 211199 | 211199 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165589 | 45609 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066710-0 | MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406356 | MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO, VILLARRICA, PROV. CAUTIN, REG. DE LA ARAUCANIA | N | 1. OBRAS | 1148-77-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2026-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 879997 | 879997 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 560788 | 564337.55 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066766-0 | CONSERVACION SSR NUEVA QUEULE COMUNA DE TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 405065 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Obra Conservación SSR Nueva Queule, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-65-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-24 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2026-04-04 |  |  | Sin Reajuste | 70000 | 113850 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 0 | 37950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18975 | 18975 | 75900 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066766-0 | CONSERVACION SSR NUEVA QUEULE COMUNA DE TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 405062 | Conservación SSR Nueva Queule, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región Araucanía | N | 1. OBRAS | 1148-61-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 2025-09-17 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2026-03-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 186592.961 | 252483.979 | 76733876-7 | SACRAMENTO CONSULTORES LTDA. | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 80000 | 121983.979 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067281-0 | MEJORAMIENTO SSR VILLA CAPRICHO GALVARINO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 417042 | Publicaciones propuestas SSR Región de La Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1701 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067281-0 | MEJORAMIENTO SSR VILLA CAPRICHO GALVARINO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406339 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CAPRICHO, GALVARINO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-97-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-23 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2027-11-02 |  |  | Sin Reajuste | 823091.3 | 773002.677 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 6.98 | 151075 | 53937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38332.581 | 15604.419 | 50000 | 47138 | 462229 | 159698.677 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067281-0 | MEJORAMIENTO SSR VILLA CAPRICHO GALVARINO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406346 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CAPRICHO, GALVARINO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 1. OBRAS | 1148-88-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-22 | 2025-06-13 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2027-10-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4493892 | 4146607.928 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 0 | 274685.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106173.75 | 168511.5 | 1200000 | 2615748.928 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067301-0 | MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO COLLIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406354 | Asesoria Mejoramiento SSR El Amargo, Comuna de Collipulli, Provincia de Malleco, Region de La Araucania | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-98-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-12-22 |  |  | Sin Reajuste | 346602 | 346602 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 98193 | 248399 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI |  | PROYECTOS | 40067301-0 | MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO COLLIPULLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 485.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.429 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067301-0 | MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO COLLIPULLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414677 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2025 REGION DE LA ARAUCANIA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7478.642 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 433.178 | 33.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.178 | 400 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067301-0 | MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO COLLIPULLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415294 | SSSR - PAGO PERITOS TASADORES DESDE LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 35920.247 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1532.583 | 1532.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI |  | PROYECTOS | 40067301-0 | MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO COLLIPULLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421186 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y BÚSQUEDA DE FUENTE SAPR EL AMARGO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1514 | 1514 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1635.574 | 1635.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635.574 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067301-0 | MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO COLLIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 419883 | Mejoramiento SSR El Amargo, Comuna de Collipulli, Region de La Araucania | N | 1. OBRAS | 1148-16-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-08-29 | 2025-10-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-29 | 2027-06-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1444175 | 1444175 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 476568 | 967597 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40071425-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR COLICURA (HUITRANLEBU) PUREN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 416797 | Conservación de Emergencia SSR Colicura (Huitranlebu), Comuna de Purén, Región de la Araucanía | N | 1. OBRAS | 1148-50-SE25 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-05-06 | 2025-11-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 632865.8 | 632865.8 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0 | 646865.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256000 | 390865.8 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323956 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Coñaripe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-40-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2025-08-30 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 31000 | 252675.85 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 95.66 | 60667.25 | 49700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 41600 | 0 | 0 | 10967.25 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323958 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Coñaripe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 8700 | 36637.998 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 8796.75 | 7206.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174.5 | 0 | 0 | 1624 | 4408 | 0 | 0 | 1590.25 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361547 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ITROPULLI, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 2. ESTUDIOS | 5661-21-LE22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-08-17 | 2025-04-13 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 49450 | 74600 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 100 | 12920 | 12920 | 0 | 0 | 0 | 6460 | 0 | 0 | 0 | 6460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361549 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ITROPULLI, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 9367 | 10817 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 1873.4 | 1873.4 | 0 | 0 | 0 | 936.7 | 0 | 0 | 0 | 936.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 381943 | GESTIÓN DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11266.92 | 11266.92 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 1126.692 | 563.346 | 0 | 0 | 0 | 563.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.346 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 381992 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PIPILCAHUÍN, COMUNA DE LA UNIÓN. | A | 2. ESTUDIOS | 5661-30-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-09 | 2023-07-04 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 2023-08-22 | 2025-07-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 102697 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 95 | 11296.67 | 5535.163 | 0 | 0 | 5535.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5761.507 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 382002 | GESTION DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PIPILCAHUÍN, COMUNA DE LA UNIÓN. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13350.61 | 13350.61 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 1335.06 | 667.531 | 0 | 0 | 667.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.529 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 384285 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA | A | 2. ESTUDIOS | 5661-35-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-08-30 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-09-30 | 2025-08-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 93891 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 95 | 10140.228 | 5075.826 | 0 | 0 | 0 | 5075.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5064.402 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387601 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Colo Colo, Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-65-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2025-08-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 153260 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 75.1 | 63612.289 | 49241.003 | 0 | 0 | 36866.247 | 0 | 12374.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789.286 | 12582 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387610 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Puquiñe, Lanco | A | 2. ESTUDIOS | 5661-66-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-10-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 81000 | 185048 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 81.5 | 40776.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40776.696 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387623 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Collico Sur, Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-61-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 81000 | 140066.7 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 81.5 | 44987.383 | 12185.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12185.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32801.4 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387628 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Quinchilca, Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-52-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 81000 | 169354.2 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 84.1 | 47852.023 | 32173.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32173.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15678.9 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387632 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Linguento-Nanihue, Mariquina | A | 2. ESTUDIOS | 5661-73-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-13 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-25 | 2025-09-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 132100 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 64.2 | 38556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26159.652 | 12396.348 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387635 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Puringue Rico, Mariquina | A | 2. ESTUDIOS | 5661-77-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-13 | 2023-12-19 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2025-09-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 93650 | 76038506-9 | INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA | 82.1 | 11548.301 | 3313.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3313.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8234.352 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387643 | DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL CARDO-CERRILLOS, PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 2. ESTUDIOS | 5661-53-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 71000 | 169066.7 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 81.5 | 88249.953 | 74851.311 | 0 | 0 | 40916.787 | 13707.658 | 0 | 0 | 17286.567 | 2940.299 | 0 | 0 | 468.642 | 12930 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387646 | DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ELENA, PAILLACO, REGION DE LOS RIOS | A | 2. ESTUDIOS | 5661-57-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-11-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 167800 | 172200 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 83.6 | 48069.498 | 34655.469 | 0 | 0 | 14686.722 | 0 | 0 | 17028.448 | 0 | 2940.299 | 0 | 0 | 0 | 13414.029 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387651 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Caricuicui, Panguipulli | A | 2. ESTUDIOS | 5661-85-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-14 | 2023-12-19 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2025-07-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 153260 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 95.3 | 13739.807 | 13739.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12135.417 | 1604.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387659 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Casablanca, Valdivia | A | 2. ESTUDIOS | 5661-84-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-14 | 2023-12-19 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2025-09-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 81000 | 73866.974 | 76038506-9 | INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA | 77.5 | 56836.777 | 44884.445 | 0 | 0 | 0 | 21457.309 | 5130.478 | 11526.131 | 0 | 0 | 6770.527 | 0 | 0 | 11952.332 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389144 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Huitag, Panguipulli | A | 2. ESTUDIOS | 5661-90-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-13 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-08-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 153260 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 96.3 | 29909.273 | 29909.273 | 0 | 0 | 17773.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12135.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 416874 | Diseño Habilitación Captaciones Cabo Blanco, Valdivia | N | 2. ESTUDIOS | 5661-22-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-11-02 |  |  | Sin Reajuste | 42215.25 | 54115.25 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 0 | 54115.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54115.25 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418428 | Diseño Habiltiación Captación SSR El Arenal Santa Elvira Valdivia | N | 2. ESTUDIOS | 5661-28-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-04 | 2025-07-03 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-12-29 |  |  | Sin Reajuste | 30380.7 | 30380.4 | 76980140-5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 0 | 30380.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30380.4 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 419212 | Estudio Hidrogeologico SSR Panguilelfun Panguipulli | N | 2. ESTUDIOS | 5661-32-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-12-08 |  |  | Sin Reajuste | 15000 | 20944 | 76786153-2 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 30 | 20944 | 6283.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6283.2 | 0 | 14660.8 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 419267 | DISEÑO HABILITACION CAPTACION SSR IÑAQUE HUILLON MAFIL | N | 2. ESTUDIOS | 5661-33-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-12-29 |  |  | Sin Reajuste | 33950.7 | 33557 | 76980140-5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 0 | 33557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33557 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029728-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 347340 | Construcción del Servicio de APR de Sectores Unidos-La Unión Comuna de La Unión Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5661-128-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-08-27 | 2024-12-29 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 1042316.065 | 1659274.535 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 97800 | 97799.173 | 0 | 0 | 0 | 97799.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40033597-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369651 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Mehuín, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 546887 | 637737.424 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 78863 | 78862.049 | 0 | 33292.326 | 19193.624 | 6951.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19424.313 | 0 | 0.951 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40033597-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 377253 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE MEHUIN MARIQUINA | A | 1. OBRAS | 5661-7-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-24 | 2023-05-10 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-17 | 2025-06-29 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 2378570.836 | 6377374.237 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 852948 | 852947.135 | 0 | 0 | 564996.139 | 75398.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212552.457 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40036418-0 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 354106 | GESTIÓN DE PROYECTO REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 194883.689 | 194883.689 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 317.138 | 317.138 | 0 | 0 | 317.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40036418-0 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 420943 | AIF REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150839.64 | 0-0 |  | 0 | 1.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.862 | 197151.138 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40036418-0 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 354105 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | A | 1. OBRAS | 5661-6-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-22 | 2022-05-24 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-14 | 2023-07-11 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 1232682.067 | 1344025.443 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 64.77 | 2187.162 | 2187.162 | 0 | 0 | 2187.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40036418-0 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 420940 | REPOSICION SSR EL YECO MARIQUINA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1004071.457 | 0-0 |  | 0 | 10.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.838 | 1328794.162 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037193-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 358621 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 176458.245 | 196255.9 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 30007 | 28462.134 | 0 | 0 | 0 | 5652.75 | 6350.492 | 4053.931 | 11058.098 | 0 | 1346.863 | 0 | 1544.866 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037193-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369682 | Construcción del Servicio de APR de Quillaico Quillín, Lago Ranco | A | 1. OBRAS | 5661-79-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-10-17 | 2025-09-16 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 862983.837 | 1635465.835 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 99.21 | 275432 | 261010.208 | 0 | 0 | 0 | 51768.81 | 58272.248 | 37271.347 | 101253.061 | 0 | 12444.742 | 0 | 0 | 14421.792 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039315-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369780 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Vivanco, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 170691.783 | 223065.78 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 54830 | 54829.744 | 0 | 16387.749 | 5326.911 | 11558.72 | 11221.2 | 9459.417 | 0 | 0 | 875.747 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039315-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369774 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Vivanco, Río Bueno. | A | 1. OBRAS | 5661-75-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-06 | 2025-06-10 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1048170.227 | 1538384.693 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 100 | 414759 | 414758.956 | 0 | 123098.408 | 40171.132 | 87605.498 | 85213.212 | 71974.113 | 0 | 0 | 6696.593 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039344-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MANTILHUE, RÍO BUENO, LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369785 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Mantilhue, Río Bueno. | A | 1. OBRAS | 5661-76-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-18 | 2024-10-31 | RANCO | RIO BUENO | Indice Polinomico | 2047450.423 | 2532463.825 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 100 | 150 | 138.045 | 0 | 0 | 138.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.955 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043789-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369781 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL | A | 1. OBRAS | 5661-77-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-06 | 2024-11-12 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 917263.353 | 1125946.515 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 100 | 1293 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40045181-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE ISLA MANCERA, CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369649 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA MANCERA, COMUNA DE CORRAL. REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 23799.529 | 62338.436 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 36840 | 36839.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8259.107 | 6877.87 | 9838.306 | 4916.847 | 6947.297 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40045181-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE ISLA MANCERA, CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391464 | CONSERVACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA DE MANCERA, COMUNA DE CORRAL. REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 1. OBRAS | 5661-97-LQ23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-01-16 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-12 | 2025-09-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 144583.791 | 623384.356 | 76052457-3 | ARSALCO CONSTRUCCION E INGENIERIA LIMITADA | 100 | 394223 | 394222.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88206.674 | 73598.111 | 104848.45 | 52857.073 | 74712.317 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046082-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369788 | Gestión de Proyectos Construcción del Servicio de Agua Potable Rural La Isla, Comuna de Lanco Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 93378.383 | 102276.148 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 51620 | 51058.811 | 0 | 5469.577 | 6452.174 | 9845.221 | 7367.917 | 4697.492 | 3510.521 | 5125.275 | 8590.634 | 0 | 561.189 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046082-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 397833 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO | A | 1. OBRAS | 5661-4-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-22 | 2024-04-17 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-12 | 2025-08-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 832637.231 | 1022761.472 | 76542347-3 | LOS VOLCANES SPA | 99.45 | 542162 | 536193.886 | 0 | 56847.385 | 67323.759 | 103245.399 | 77416.937 | 49454.022 | 36807.492 | 54207.142 | 90891.75 | 0 | 5968.114 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046479-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369791 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Malalhue Contrabajo Comunidad Indigena, Comuna de Lanco, Región de Los Ríos. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 220856.416 | 250637.785 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 167 | 166.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046479-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369790 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO | A | 1. OBRAS | 5661-8-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-24 | 2023-05-10 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-06 | 2024-12-17 | VALDIVIA | LANCO | Indice de Precios al Consumidor | 1571117.23 | 1728536.447 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 100 | 1242 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046526-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369795 | Gestión de proyectos Construcción del servicio de agua potable rural de Mariquina, comuna de Futrono, región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 86616.681 | 102006.618 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 37728 | 8090.645 | 0 | 6024.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066.554 | 14247.418 | 15389.937 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046526-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389286 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | A | 1. OBRAS | 5661-93-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-13 | 2025-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 662981.762 | 1020066.173 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 83.55 | 415007 | 85496.131 | 0 | 63294.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22201.369 | 36682.309 | 292828.56 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048239-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 378357 | GESTION DE PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 290241.978 | 336707.34 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 217017 | 150274.859 | 0 | 14998.141 | 10096.865 | 17280.151 | 6855.007 | 4751.358 | 5200.051 | 44428.907 | 25028.081 | 21636.298 | 22142.539 | 44599.602 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048239-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378330 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | A | 1. OBRAS | 5661-21-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-07-14 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-26 | 2025-11-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2087196.196 | 3367073.406 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 85.8 | 2354429 | 1638510.582 | 0 | 0 | 270288.297 | 187494.682 | 74523.854 | 51754.662 | 56411.593 | 486184.551 | 280471.052 | 231381.891 | 221425.389 | 494493.029 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048250-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 378358 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL PURRIHUIN | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 95653.416 | 109900.728 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 31105 | 31104.582 | 0 | 16477.808 | 379.462 | 12397.062 | 1850.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048250-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378385 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION | A | 1. OBRAS | 5661-39-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-13 | 2025-05-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 705080.192 | 1099007.28 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 100 | 330657 | 330656.593 | 0 | 174101.45 | 4351.248 | 132404.165 | 19799.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049005-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 378551 | GESTION DE PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 117872.102 | 219474.541 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 108001 | 108000.885 | 0 | 436.289 | 18060.048 | 24967.725 | 24168.66 | 21236.67 | 13338.036 | 5793.457 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049005-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378550 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | A | 1. OBRAS | 5661-41-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-13 | 2025-07-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 881867.759 | 2194745.402 | 76255769-K | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 100 | 1154362 | 1154361.551 | 0 | 4618.157 | 191919.355 | 266662.431 | 258631.51 | 227698.213 | 142427.583 | 62404.302 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049008-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 378471 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 126057.624 | 141390.624 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 79285 | 74415.101 | 0 | 10356.215 | 9646.79 | 6695.669 | 11057.029 | 12074.962 | 5393.727 | 19190.709 | 0 | 0 | 4869.899 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049008-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378472 | CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | A | 1. OBRAS | 5661-43-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-28 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-06 | 2025-09-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 918488.327 | 1413906.24 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 96.56 | 849503 | 795744.94 | 0 | 109621.422 | 102513.88 | 71511.661 | 118322.492 | 129466.971 | 57595.848 | 206712.666 | 0 | 0 | 48694.494 | 5063.566 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049773-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 378549 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-26 | 2025-10-17 |  |  | Sin Reajuste | 148748.8 | 218085.015 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 98.88 | 119253 | 116813.192 | 0 | 10947.057 | 11489.747 | 16222.923 | 0 | 60167.644 | 11735.747 | 0 | 0 | 6250.074 | 2439.808 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049773-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378548 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | A | 1. OBRAS | 5661-44-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-28 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-26 | 2025-10-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1101372.412 | 2180850.148 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 99.75 | 1274814 | 1248442.043 | 0 | 115875.536 | 122098.501 | 173265.453 | 449109.317 | 195130.298 | 0 | 125317.849 | 0 | 67645.089 | 26371.957 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049780-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 378558 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 169995.286 | 184075.087 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 32816 | 30996.079 | 0 | 0 | 0 | 24671.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4567.442 | 1757.475 | 0 | 1819.921 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049780-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378557 | CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | A | 1. OBRAS | 5661-42-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-23 | 2025-11-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1604756.78 | 1840750.875 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 99.01 | 350196 | 330411.618 | 0 | 0 | 262173.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49216.406 | 19021.306 | 0 | 19784.382 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049790-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL DE TRINGLO B LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 399974 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TRINGLO B | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-42-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-11-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 172358.47 | 170510 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 73.86 | 175010 | 128919.14 | 0 | 0 | 0 | 27421.114 | 29983.976 | 0 | 0 | 41330.944 | 12033.358 | 18149.748 | 23335.324 | 22755.536 | 46200 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049790-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL DE TRINGLO B LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 399973 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TRINGLO B LAGO RANCO | N | 1. OBRAS | 5661-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-04 | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-10-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1259696.633 | 1764475.464 | 76431490-5 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 70.7 | 1925160.083 | 1302043.362 | 0 | 0 | 68286.436 | 65680.502 | 209994.244 | 233440.146 | 198666.624 | 129330.813 | 263904.453 | 132740.144 | 292838.937 | 330277.784 | 473852 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049805-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387086 | GESTIÓN DE PROYECTOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 184984.384 | 187952.885 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 71557 | 71556.932 | 0 | 20074.654 | 19079.614 | 16886.612 | 6038.065 | 9477.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049805-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 380188 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | A | 1. OBRAS | 5661-40-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-16 | 2025-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1453838.12 | 1879528.85 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 761837 | 761836.147 | 0 | 212491.927 | 202754.01 | 180353.84 | 64613.996 | 101622.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.853 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40050504-0 | REPOSICION SERVICIO DE APR DE EL LLOLLY, PAILLACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 380235 | Gestión de Proyecto Reposición servicio de APR El Llolly Comuna de Paillaco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 128530.413 | 149227.017 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 33557 | 33556.355 | 0 | 405.195 | 3132.166 | 21059.96 | 3685.735 | 5273.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40050504-0 | REPOSICION SERVICIO DE APR DE EL LLOLLY, PAILLACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 380233 | Reposición servicio de APR El Llolly Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5661-45-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-28 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-23 | 2025-06-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1110833.492 | 1492270.164 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 100 | 358482 | 358481.537 | 0 | 4289.024 | 33284.697 | 224926.39 | 39441.46 | 56539.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40051838-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389828 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR IGNAO LAGO RANCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-13 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2026-05-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 249882.1 | 249882.1 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 53 | 157664 | 139028.114 | 0 | 0 | 29832.249 | 17549.127 | 12687.673 | 18622.155 | 14902.203 | 15119.348 | 15124.916 | 15190.443 | 14000 | 4635.886 | 105489 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40051838-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378552 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE IGNAO, LAGO RANCO | A | 1. OBRAS | 5661-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-09 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2026-01-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2453490.811 | 2719028.506 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 53.5 | 1402244 | 1163391.118 | 0 | 0 | 315034.589 | 179846.04 | 86607.797 | 103947.766 | 117213.68 | 148123.963 | 60615.193 | 152002.09 | 110000 | 128852.882 | 1720538 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40052374-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389825 | AIF CONSTRUCCION SISTEMA APR LA LUMA LOS LAGOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-30-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-10-03 | 2024-12-30 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-12-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 112473 | 157817.1 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 70.39 | 128037 | 114985.528 | 0 | 0 | 15645.107 | 15359.907 | 12901.676 | 14173.295 | 14115.616 | 14238.839 | 14244.083 | 14307.005 | 13051.472 | 0 | 8739 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40052374-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389537 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | A | 1. OBRAS | 0000-0-0000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-10 | 2024-06-27 | 2024-08-01 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2025-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1059064.801 | 1521344.569 | 76052457-3 | ARSALCO CONSTRUCCION E INGENIERIA LIMITADA | 95.53 | 1231994 | 937949.584 | 0 | 105750.74 | 81185.606 | 116039.499 | 124530.596 | 121162.376 | 136022.281 | 105828.691 | 42204.325 | 105225.47 | 275093.808 | 18950.608 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40052444-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 409260 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUIFCO MARIQUINA | N | 1. OBRAS | 5661-39-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 733808.478 | 1081677.066 | 77617182-4 | CONSTRUCTORA OCS SPA | 60 | 1111582 | 783684.282 | 0 | 0 | 0 | 83872.276 | 63670.757 | 103991.948 | 118668.107 | 76911.866 | 167934.056 | 168635.272 | 221193.037 | 106704.681 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40052620-0 | CONSTRUCCION SSSR PITRIUCO COMUNA DE LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 399979 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR PITRIUCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-40-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-09-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 137154.819 | 160829.301 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 91.6 | 164431 | 127916.573 | 0 | 0 | 18585.491 | 19071.018 | 18427.638 | 17909.462 | 18023.021 | 19234.62 | 15606.339 | 1058.984 | 18965.036 | 17549.391 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40052620-0 | CONSTRUCCION SSSR PITRIUCO COMUNA DE LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 399977 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR PITRIUCO | A | 1. OBRAS | 5661-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-10-03 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2025-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1354364.373 | 1789621.669 | 76052457-3 | ARSALCO CONSTRUCCION E INGENIERIA LIMITADA | 90.9 | 1765300 | 1579706.012 | 0 | 118057.237 | 235064.079 | 127658.343 | 96826.788 | 172645.216 | 210683.918 | 133514.227 | 160374.654 | 324881.55 | 161821.263 | 23772.725 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054050-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389834 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0000-0-0000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-10 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2025-10-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 322390 | 216264 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 90.6 | 208118 | 163051.803 | 0 | 27658.343 | 13018.52 | 13983.323 | 20774.318 | 25558.571 | 20757.619 | 13495.018 | 13857.581 | 13948.51 | 19313.128 | 25753.069 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054050-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389833 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | A | 1. OBRAS | 5661-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-10 | 2024-05-23 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2025-10-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1602894.155 | 2154126.964 | 76431490-5 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 85.6 | 2025209.001 | 1411385.181 | 0 | 296410.415 | 130540.169 | 150428.087 | 113789.839 | 138956.758 | 171808.991 | 76364.971 | 204149.956 | 128935.995 | 196092.805 | 417731.015 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054694-0 | CONSTRUCCION SSSR MORRO GONZALO COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 399975 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MORRO GONZALO-PALO MUERTO-LOS LILES | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-30-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-05 | 2025-06-24 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2026-05-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 242411.211 | 189159.87 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 16.6 | 66328 | 31693.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14896.21 | 16797.779 | 17647.961 | 16986.05 | 165551 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054694-0 | CONSTRUCCION SSSR MORRO GONZALO COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 399969 | CONSTRUCCION SSR MORRO GONZALO-PALO MUERTO-LOS LILES CORRAL | N | 1. OBRAS | 5661-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-04 | 2024-11-14 | 2025-05-05 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2026-03-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2121616.106 | 3014531.982 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 7.9 | 2072469 | 244407.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92508.889 | 151898.477 | 0 | 861938.546 | 966123.088 | 1175000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40055025-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR IMULFUDI - PILFE - TRANA, LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389831 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR IMULFUDI PILFRE TRANA LANCO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-13 | 2024-06-26 | 2024-07-31 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2025-11-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 316613 | 267700 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 83.4 | 203314 | 178567.703 | 0 | 0 | 33111.677 | 17519.426 | 15521.127 | 34303.195 | 19832.18 | 19191.137 | 18660.655 | 20428.306 | 24746.297 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40055025-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR IMULFUDI - PILFE - TRANA, LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389829 | CONSTRUCCION SERVICIO APR IMULFUDI PILFE TRANA LANCO | A | 1. OBRAS | 5661-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-04-30 | 2024-05-23 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2025-09-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1681803.675 | 2042537.967 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 95 | 1068917 | 953986.103 | 0 | 291014.606 | 74040.844 | 141823.8 | 72221.829 | 118007.805 | 104063.971 | 78085.031 | 74728.217 | 0 | 94502.591 | 20428.306 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060067-0 | CONSERVACION SSR TRUMAO COMUNA DE LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396350 | CONSERVACION SSR G3 Huillinco- Trumao- La Parrilla | A | 1. OBRAS | 5661-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2025-09-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 834493 | 1048412.356 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 90 | 477816 | 475735.521 | 0 | 0 | 84603.467 | 160985.857 | 81931.118 | 55628.646 | 16880.76 | 0 | 32430.157 | 43275.516 | 1993.185 | 87.294 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060068-0 | CONSERVACIÓN SSR LLIFEN (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 400968 | Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | A | 1. OBRAS | 5661-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-07 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-07-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 843462.937 | 855295.833 | 76052457-3 | ARSALCO CONSTRUCCION E INGENIERIA LIMITADA | 97 | 364220 | 344606.169 | 0 | 0 | 0 | 1267.986 | 36725.379 | 72665.973 | 41439.922 | 164675.549 | 27831.36 | 0 | 0 | 19613.831 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060069-0 | CONSERVACIÓN SSR LAS GAVIOTAS (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 406329 | Conservación SSR Grupo-2 (Las Gaviotas- Puyehue- Pishuinco) Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5661-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-17 | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2025-09-10 |  |  | Sin Reajuste | 616402.261 | 818127.67 | 76339995-8 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 94.8 | 377192 | 332109.287 | 0 | 0 | 0 | 99626.536 | 48886.579 | 38709.089 | 67666.864 | 28482.325 | 0 | 48737.894 | 42554.811 | 2527.902 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060071-0 | CONSERVACION SSR HUIPEL MUCUN COMUNA DE LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396266 | CONSERVACION G4 Linguento Nanihue- Huipel Mucun- Panguilelfun | N | 1. OBRAS | 5661-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 2024-12-31 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-10-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 574118 | 843798.06 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 49.2 | 318251 | 318251 | 0 | 0 | 0 | 50001.362 | 24281.041 | 32030.029 | 5520.597 | 0 | 140090.547 | 66327.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060072-0 | CONSERVACIÓN SSR PUYEHUE (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 406329 | Conservación SSR Grupo-2 (Las Gaviotas- Puyehue- Pishuinco) Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5661-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-17 | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2025-09-10 |  |  | Sin Reajuste | 616402.261 | 818127.67 | 76339995-8 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 94.8 | 187103 | 181193.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143250.357 | 1172.155 | 7445.052 | 18129.852 | 3726.355 | 7469.493 | 5909.736 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060073-0 | CONSERVACIÓN SSR CAYURRUCA (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 400968 | Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | A | 1. OBRAS | 5661-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-07 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-07-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 843462.937 | 855295.833 | 76052457-3 | ARSALCO CONSTRUCCION E INGENIERIA LIMITADA | 97 | 341439 | 311770.321 | 0 | 0 | 0 | 4128.454 | 27439.101 | 37829.197 | 147994.252 | 48194.243 | 46185.074 | 0 | 0 | 29668.679 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060258-0 | CONSERVACIÓN SSR BOQUIAL Y TICAHUE (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 400968 | Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | A | 1. OBRAS | 5661-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-07 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-07-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 843462.937 | 855295.833 | 76052457-3 | ARSALCO CONSTRUCCION E INGENIERIA LIMITADA | 97 | 240373 | 215496.626 | 0 | 0 | 0 | 79742.599 | 32955.369 | 67030.67 | 10427.652 | 23673.683 | 1666.653 | 0 | 0 | 24876.374 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060259-0 | CONSERVACION SSR HUAPE COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396358 | CONSERVACION GRUPO 5 HUAPE - TRES ESPINOS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2025-08-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 848775.788 | 1010156.591 | 76255769-K | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 97 | 434995 | 430451.738 | 0 | 0 | 150015.834 | 71467.057 | 105437.64 | 67789.697 | 35741.51 | 0 | 0 | 0 | 4543.262 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060264-0 | CONSERVACION SSR LA PARRILLA COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396350 | CONSERVACION SSR G3 Huillinco- Trumao- La Parrilla | A | 1. OBRAS | 5661-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2025-09-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 834493 | 1048412.356 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 90 | 202145 | 199517.651 | 0 | 0 | 16970.164 | 24822.762 | 1352.362 | 29920.722 | 93782.682 | 0 | 30417.968 | 2250.991 | 88 | 2539.349 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060269-0 | CONSERVACION SSR PANGUILELFUN COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396266 | CONSERVACION G4 Linguento Nanihue- Huipel Mucun- Panguilelfun | N | 1. OBRAS | 5661-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 2024-12-31 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-10-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 574118 | 843798.06 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 49.2 | 167733.91 | 167726.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5543.156 | 0 | 85248.273 | 1770.289 | 75164.295 | 7.897 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060270-0 | CONSERVACION SSR TRES ESPINOS COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396358 | CONSERVACION GRUPO 5 HUAPE - TRES ESPINOS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2025-08-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 848775.788 | 1010156.591 | 76255769-K | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 97 | 601884 | 576345.101 | 0 | 0 | 44996.716 | 89060.587 | 58966.376 | 99532.92 | 120235.118 | 0 | 163553.384 | 0 | 25538.899 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060272-0 | CONSERVACION SSR LINGUENTO NANIHUE COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396266 | CONSERVACION G4 Linguento Nanihue- Huipel Mucun- Panguilelfun | N | 1. OBRAS | 5661-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 2024-12-31 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-10-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 574118 | 843798.06 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 49.2 | 389784 | 389761.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30193.74 | 41821.592 | 73448.626 | 78254.217 | 166042.89 | 0 | 22.935 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060645-0 | CONSERVACION SSR HUILLINCO COMUNA DE LA UNION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396350 | CONSERVACION SSR G3 Huillinco- Trumao- La Parrilla | A | 1. OBRAS | 5661-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2025-09-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 834493 | 1048412.356 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 90 | 405589 | 363305.45 | 0 | 0 | 57935.405 | 25068.167 | 6126.814 | 184243.651 | 65304.987 | 0 | 24626.426 | 0 | 42283.55 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060654-0 | CONSERVACIÓN SSR PISHUINCO (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 406329 | Conservación SSR Grupo-2 (Las Gaviotas- Puyehue- Pishuinco) Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5661-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-17 | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2025-09-10 |  |  | Sin Reajuste | 616402.261 | 818127.67 | 76339995-8 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 94.8 | 272952.866 | 155302.247 | 0 | 0 | 0 | 20121.128 | 0 | 42508.663 | 0 | 6614.651 | 15002.98 | 71054.825 | 116680.769 | 969.85 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40065006-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR TRES ESPINOS, VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 402392 | DISEÑO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR TRES ESPINOS VALDIVIA | N | 2. ESTUDIOS | 5661-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-03 | 2025-04-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2027-05-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 105182 | 167160 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 25826.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25826.22 | 105311 | 51790 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40065288-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CERRILLOS FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 407991 | AIF Construccion SSR Cerrillos, Futrono | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-10-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-08-07 | 2025-09-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-19 | 2026-11-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 229408.2 | 229408.2 | 0-0 |  | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 252000 | 81402.693 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40065288-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CERRILLOS FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 407990 | Construccion SSR Cerrillos, Futrono | N | 1. OBRAS | 5661-9-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-09 | 2025-07-30 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2026-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1009555.4 | 1474178.114 | 10742233-1 | MARIO IVAN VALENZUELA MARTINEZ | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 1260000 | 300469.208 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40065312-0 | CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS RURAL DE CUESTA SOTO-FILUN VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 411459 | Diseño Construcción SSR Cuesta Soto- Filun Valdivia | N | 2. ESTUDIOS | 5661-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-21 | 2025-04-23 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2027-01-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 155650 | 155650 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 11.4 | 17858 | 17857.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17857.772 | 0 | 0 | 0.228 | 113873 | 37500 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40065346-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR ESTACION MARIQUINA, MARIQUINA MARIQUINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 402675 | Diseño Ampliación y Mejoramiento SSR Estación Mariquina, Mariquina | N | 2. ESTUDIOS | 5661-1-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-03-21 | 2025-04-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-31 | 2026-05-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 112182 | 112182 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 119070 | 60600 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066092-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLASCAHUE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 419451 | Estudio Hidrogeológico Grupo 5 SSR Llascahue - SSR Alto Las Quemas | N | 2. ESTUDIOS | 5661-34-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-10 | 2025-07-28 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2026-02-02 |  |  | Sin Reajuste | 20700 | 22000 | 76254258-7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 8900 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066093-0 | ESTUDIO SSR PURRIÑE COMUNA LAGO RANCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418282 | Estudio Hidrogeológico Grupo 1 SSR Purriñe - SSR Mayay | N | 2. ESTUDIOS | 5661-23-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2026-01-28 |  |  | Sin Reajuste | 20700 | 29036 | 76786153-2 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 0 | 4456 | 4355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4355.4 | 0 | 100.6 | 10663 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066094-0 | CONSTRUCCION SSR EL TALLO COMUNA DE LANCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 421675 | Estudio Hidrogeológico Grupo 6 SSR El Tallo-SSR Antilhue Alto Lanco | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14990 | 1000 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066098-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL ALTO LAS QUEMAS FUTRONO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 419451 | Estudio Hidrogeológico Grupo 5 SSR Llascahue - SSR Alto Las Quemas | N | 2. ESTUDIOS | 5661-34-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-10 | 2025-07-28 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2026-02-02 |  |  | Sin Reajuste | 20700 | 22000 | 76254258-7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 7500 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066099-0 | INSTALACION SSR CIRUELO COMUNA DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418284 | Estudio Hidrogeológico Grupo 2 SSR Los Ciruelos - SSR Santa Carla | N | 2. ESTUDIOS | 5661-24-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2026-01-28 |  |  | Sin Reajuste | 20700 | 26894 | 76786153-2 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 30 | 4135 | 4034.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4034.1 | 0 | 100.9 | 9913 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066100-0 | ESTUDIO SSR MAYAY COMUNA DE LAGO RANCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418282 | Estudio Hidrogeológico Grupo 1 SSR Purriñe - SSR Mayay | N | 2. ESTUDIOS | 5661-23-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2026-01-28 |  |  | Sin Reajuste | 20700 | 29036 | 76786153-2 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 0 | 4456 | 4355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4355.4 | 0 | 100.6 | 10663 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066101-0 | ESTUDIO SSR HUEIMA COMUNA DE LANCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418301 | Estudio Hidrogeológico Grupo 3 SSR Hueima - SSR Huane | N | 2. ESTUDIOS | 5661-25-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2026-02-15 |  |  | Sin Reajuste | 20700 | 26775 | 76786153-2 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 0 | 4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117 | 0 | 9872 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066102-0 | ESTUDIO SSR HUANE COMUNA DE LANCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418301 | Estudio Hidrogeológico Grupo 3 SSR Hueima - SSR Huane | N | 2. ESTUDIOS | 5661-25-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2026-02-15 |  |  | Sin Reajuste | 20700 | 26775 | 76786153-2 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 0 | 4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117 | 0 | 9872 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066103-0 | ESTUDIO SSR HUICHAHUE COMUNA DE PAILLACO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418303 | Estudio Hidrogeológico Grupo 4 SSR Huichahue - SSR Los Silos | N | 2. ESTUDIOS | 5661-26-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2026-01-28 |  |  | Sin Reajuste | 20700 | 29155 | 76786153-2 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 30 | 4474 | 4373.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4373.25 | 0 | 100.75 | 10705 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066105-0 | ESTUDIO SSR LOS SILOS COMUNA DE PAILLACO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418303 | Estudio Hidrogeológico Grupo 4 SSR Huichahue - SSR Los Silos | N | 2. ESTUDIOS | 5661-26-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2026-01-28 |  |  | Sin Reajuste | 20700 | 29155 | 76786153-2 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 30 | 4474 | 4373.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4373.25 | 0 | 100.75 | 10705 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066106-0 | ESTUDIO SSR MIRADOR CHAPUCO COMUNA DE PAILLACO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 424617 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO SSR MIRADOR CHAPUCO COMUNA DE PAILLACO REGIÓN DE LOS RÍOS | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10350 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14990 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066108-0 | -- ESTUDIO SSR ANTILHUE ALTO COMUNA DE LANCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 421675 | Estudio Hidrogeológico Grupo 6 SSR El Tallo-SSR Antilhue Alto Lanco | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14990 | 1000 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066109-0 | ESTUDIO SSR SANTA CARLA COMUNA DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418284 | Estudio Hidrogeológico Grupo 2 SSR Los Ciruelos - SSR Santa Carla | N | 2. ESTUDIOS | 5661-24-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2026-01-28 |  |  | Sin Reajuste | 20700 | 26894 | 76786153-2 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 30 | 4135 | 4034.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4034.1 | 0 | 100.9 | 9913 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066177-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RINCON DE LA PIEDRA, VALDIVIA VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 408124 | AIF Construccion SSR Rincon de la piedra, Valdivia | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-8-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-04-21 | 2025-06-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-15 | 2026-10-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 267892.8 | 267892.8 | 0-0 |  | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 157500 | 264171 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066177-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RINCON DE LA PIEDRA, VALDIVIA VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 408095 | Construccion SSR Rincon de la Piedra, Valdivia | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-04-17 | 2025-07-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-28 | 2026-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1050000 | 1598780 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068357-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL KO WINCUL PUCURA, COMUNA PANGUIPULLI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 411470 | Diseño Construcción Servicio de Agua Potable Rural Ko Wincul Pucura Comuna de Panguipulli | N | 2. ESTUDIOS | 5661-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-21 | 2025-04-23 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2026-11-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 109410.7 | 153920 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 19151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19151 | 94023 | 60625 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068428-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE PAMPA NEGRON LA UNIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 408019 | AIF Ampliacion y Mejoramiento SSR Pampa Negron, La Unión | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-16-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-06-27 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2026-11-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 229408.2 | 250447.68 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 5.2 | 20000 | 13123.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13123.752 | 6876.248 | 0 | 242181 | 81000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068428-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE PAMPA NEGRON LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 407993 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR PAMPA NEGRON, LA UNION | N | 1. OBRAS | 5661-15-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-16 | 2025-06-06 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2026-09-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1115294.6 | 1347719.03 | 15162115-5 | LUIS ALBERTO AVILA SALINAS | 3.41 | 300000 | 46547.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46547.197 | 100000 | 153452.803 | 1106405 | 419000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068446-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE CALCURRUPE BAJO LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 408005 | AIF Ampliacion y Mejoramiento SSR Calcurrupe Bajo, Lago Ranco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-20-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-16 | 2025-06-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-11-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 258991.641 | 258991.641 | 0-0 |  | 0 | 50490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24719.833 | 25770.167 | 363319 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068446-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE CALCURRUPE BAJO LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 408003 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CALCURRUPE BAJO, LAGO RANCO | N | 1. OBRAS | 5661-19-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-16 | 2025-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-11 | 2026-12-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1160673.761 | 1443753.736 | 77617182-4 | CONSTRUCTORA OCS SPA | 0 | 331621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162838.798 | 168782.202 | 1174692 | 200000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068450-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR MEHUIN BAJO, MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 408008 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACION MEJORAMIENTO SSR MEHUIN BAJO, MARIQUINA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 240000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25000 | 436981 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068450-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR MEHUIN BAJO, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 408007 | AMPLIACION MEJORAMIENTO SSR MEHUIN BAJO, MARIQUINA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1133365 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25000 | 2284904 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068452-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CHOSHUENCO PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 408013 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL SSR CHOSHUENCO PANGUIPULLI | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-14-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-06-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2026-11-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 378182 | 378182 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 210000 | 363093 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068452-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CHOSHUENCO PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 408011 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHOSHUENCO PANGUIPULLI | N | 1. OBRAS | 5661-13-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-06-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2026-10-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1797600 | 1797600 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1050000 | 1893446 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068474-0 | AMPLIACION APR CRUCERO COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 408116 | AIF Ampliacion y Mejoramiento SSR Crucero, Rio Bueno | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-12-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-06-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-28 | 2026-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 398174 | 398174 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31500 | 848500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068474-0 | AMPLIACION APR CRUCERO COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 408097 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CRUCERO RIO BUENO | N | 1. OBRAS | 5661-11-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-06-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2027-01-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2500000 | 2500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 315000 | 4734354 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068484-0 | AMPLIACION SSR RUNCA LINGUENTO COMUNA DE MAFIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 408100 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación y Mejoramiento SSR Runca Linguento, Mafíl | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-18-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-05-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-20 | 2026-10-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 264560.8 | 264560.8 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 210000 | 219858 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068484-0 | AMPLIACION SSR RUNCA LINGUENTO COMUNA DE MAFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 408099 | Ampliacion y Mejoramiento SSR Runca Linguento, Mafil | N | 1. OBRAS | 5661-17-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-05-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-20 | 2038-11-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2004818.56 | 2004818.56 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1050000 | 2295754 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40069176-0 | CONSTRUCCION SSR EL TREBOL COMUNA DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 416628 | DISEÑO CONSTRUCCIÓN SSR EL TRÉBOL, LOS LAGOS | N | 2. ESTUDIOS | 5661-36-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-27 | 2025-10-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2027-04-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 164550 | 156322.5 | 76980140-5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 114898 | 61887 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40071198-0 | AMPLIACION SSR CONTRA CORONEL COMUNA RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 419578 | AIF Construcción SSR Contra Coronel | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80000 | 183000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40071198-0 | AMPLIACION SSR CONTRA CORONEL COMUNA RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 418694 | Ampliación y Mejoramiento SSR Contra Coronel | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1572425 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800000 | 1000000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40071322-0 | CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LAGO NELTUME, PANGUIPULLI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 421151 | Publicacion Licitacion SSR Lago Neltume Panguipulli | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40071322-0 | CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LAGO NELTUME, PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 421148 | AIF Construccion SSR Lago Neltume Panguipulli | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 229408 | 0-0 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 25000 | 204407.99 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40071322-0 | CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LAGO NELTUME, PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 421150 | Construccion SSR LAgo Neltume Panguipulli | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1792319 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25000 | 1767309 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40071492-0 | CONSERVACION SSR NIEBLA LOS MOLINOS COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 424463 | HABILITACIÓN CAPTACIONES NIEBLA, VALDIVIA, SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 357722.507 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 403757 | 70000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40075308-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LOS TAYOS ALTOS PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 422017 | Sondaje Ampliación y Mejoramiento SSR Los Tayos Altos Panguipulli | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200458 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50000 | 150448 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40075398-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LLIFEN, COMUNA DE FUTRONO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 422044 | Diseño Ampliación y Mejoramiento SSR Llifen Futrono | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 10000 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40017327-0 | AMPLIACION SISTEMA DE A.P.R. DE PUAUCHO COIHUERIA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 354844 | Construcción Sistema del Servicio Sanitario Rural de Puaucho, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-109-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-01-18 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-14 | 2025-01-01 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 2283561.728 | 2875477.473 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 100 | 41689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41689 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40017344-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE HUILLINCO, COMUNA DE OSORNO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 412388 | Publicación Construcción Servicio Sanitario Rural Huillinco comuna de Osorno | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 75.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.063 | 0 | 0 | 274.937 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40017344-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE HUILLINCO, COMUNA DE OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 412379 | Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Huillinco comuna de Osorno | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-54-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-21 | 2025-09-16 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2027-04-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 312624.8 | 409914.254 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 19978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19978 | 300000 | 89936.254 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40017344-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE HUILLINCO, COMUNA DE OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412372 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huillinco, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-47-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-04 | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2027-03-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2378557.53 | 2167321.127 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1627700 | 467321.127 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40019118-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 354843 | GP Construcción Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Maullín, Región de los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | MAULLIN | Sin Reajuste | 180421.858 | 207556.635 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 100 | 28985 | 28890.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12639.792 | 0 | 0 | 0 | 16250.734 | 0 | 94.474 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40019118-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 354842 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Maullín, Región de los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-21-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-01 | 2022-07-26 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2025-09-20 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Sin Reajuste | 996113.969 | 1431425.075 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 100 | 199991 | 199345.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87170.981 | 0 | 0 | 0 | 112174.041 | 0 | 645.978 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRESIA | de los Lagos | PROYECTOS | 40025344-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 393870 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Los Bajos, Comuna de Fresia, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-18-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-16 | 2024-09-10 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2025-08-29 |  |  | Indice Polinomico | 1321532.999 | 1248959.469 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 100 | 1290633 | 1279677.094 | 0 | 123376.493 | 159731.495 | 174100.768 | 249691.921 | 251025.014 | 197902.104 | 0 | 123849.299 | 0 | 0 | 10955.906 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CURACO DE VELEZ | de los Lagos | PROYECTOS | 40027914-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 344710 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio APR Huenao, Comuna de Curaco de Vélez Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | CURACO DE VELEZ | Sin Reajuste | 130627.59 | 147403.432 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 100 | 20692 | 20691.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20691.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CURACO DE VELEZ | de los Lagos | PROYECTOS | 40027914-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352461 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huenao, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-59-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-01-26 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-11-22 | 2024-12-06 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | Sin Reajuste | 693791.625 | 1016575.399 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 100 | 79518 | 76390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3128 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308094 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos, Comuna de Purranque Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-38-LE19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-27 | 2024-09-20 | OSORNO | PURRANQUE | Sin Reajuste | 25000 | 26400 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 75 | 6600 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308097 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-40-LE19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-28 | 2024-11-26 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Sin Reajuste | 30000 | 27000 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 84 | 2160 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308110 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-46-LE19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-28 | 2025-04-11 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 30000 | 35996.875 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 56 | 11998.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7998.958 | 3999.479 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308151 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos, Comuna de Purranque Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | PURRANQUE | Sin Reajuste | 3190 | 3828 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 90 | 957 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 319 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308154 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | PUERTO OCTAY | Sin Reajuste | 3915 | 3915 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 84 | 313.2 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308179 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 4350 | 5219.547 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 56 | 1739.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.849 | 579.924 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308187 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-51-LE19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-29 | 2025-03-16 | OSORNO | RIO NEGRO | Sin Reajuste | 30000 | 32399.7 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 100 | 2834.962 | 2834.962 | 0 | 2834.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308189 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | RIO NEGRO | Sin Reajuste | 3915 | 4697.957 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 100 | 411.128 | 411.128 | 0 | 411.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322757 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-50-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-10-29 | 2024-09-15 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 35000 | 57240 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 91 | 9810 | 4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905 | 0 | 0 | 4905 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322762 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pellines, Comuna de Llanquihue, región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-52-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-10-24 | 2025-03-14 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Sin Reajuste | 35000 | 40800 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 90 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322785 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 5075 | 8299.8 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 91.43 | 1422.45 | 711.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.225 | 0 | 0 | 711.225 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322789 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pellines, Comuna de Llanquihue, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Sin Reajuste | 5075 | 5916 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 90 | 591.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.6 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370281 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Forrahue, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 3380 | 4056 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 70 | 1690 | 422.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.5 | 422.5 | 845 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370846 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Trocomó, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 4331.6 | 4331.6 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 90 | 866.32 | 433.16 | 0 | 433.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.16 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370851 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Torreón, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-66-LE22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2024-11-21 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 49000 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 100 | 5464.97 | 5464.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5464.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370852 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Torreón, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Sin Reajuste | 7105 | 5880 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 100 | 588 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370854 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Caleta Gutiérrez ¿ Caleta La Arena, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 4550 | 5460 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 80 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 546 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370856 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Coñab, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | QUINCHAO | Sin Reajuste | 5700 | 5700 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 100 | 570 | 570 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370858 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Butalcura, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 5400 | 6460 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 90 | 1610 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370859 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Teguel, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-70-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2024-11-21 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 49000 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 90 | 5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5243 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370860 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Teguel, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 7105 | 5880 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 90 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370861 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Puacura, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-71-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2024-12-15 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 26000 | 36400 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 90 | 4023.656 | 4023.656 | 0 | 0 | 0 | 4023.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370862 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Puacura, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 5278 | 4368 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 90 | 436.8 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370863 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-72-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2025-01-16 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 26000 | 36400 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 80 | 8016.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 4376.8 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370864 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | CHONCHI | Sin Reajuste | 5278 | 4368 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 80 | 873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 436.8 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370866 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Isla Tranqui e Isla Acui, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | QUEILEN | Sin Reajuste | 8600 | 10300 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 89.6 | 1072.5 | 1072.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370870 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Lechagua, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 4550 | 5460 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 80 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 546 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370878 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Isla Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | QUINCHAO | Sin Reajuste | 6240 | 6240 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 90 | 624 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372688 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Caleta Gutiérrez ¿ Caleta La Arena, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-91-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-03-09 | 2025-05-22 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 45500 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 80 | 9625.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 5075.5 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372700 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Lechagua, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-96-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-09 | 2025-04-20 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 45500 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 80 | 9352.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 4802.852 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372705 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Isla Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-99-LE22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-03-10 | 2025-03-29 | CHILOE | QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 48000 | 62400 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 100 | 7005.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7005.648 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372739 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Forrahue | A | 2. ESTUDIOS | 817-106-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-09 | 2025-05-16 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 40560 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 69 | 18326 | 4708.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4708.763 | 4225 | 9392.237 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378874 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Coñab, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-3-LE23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | 2025-06-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 57000 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 100 | 6169.68 | 6169.68 | 0 | 0 | 6169.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378876 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Butalcura, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-4-LE23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | 2024-11-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 64600 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 100 | 17591.665 | 17591.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8755.985 | 0 | 8835.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378879 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Isla Tranqui e Isla Acuy, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-5-LE23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | 2025-04-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 60000 | 103000 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 100 | 11665.582 | 11665.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11665.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378882 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Palqui, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-6-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | 2025-09-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 83610 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 80 | 41770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270 | 35500 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378883 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Palqui, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5500 | 8361 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 80 | 3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 3411 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378887 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Trocomo, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-8-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-05-26 | 2024-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 43316 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 90 | 9305.143 | 4670.331 | 0 | 4670.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4634.812 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 387584 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Rio Chico, Comuna de Puerto Montt, Región De Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-40-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-06-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 33613.445 | 76126.412 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 50 | 40075.667 | 17751.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17751.004 | 0 | 0 | 0 | 9896.434 | 12428.229 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 387592 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Isla Chuit, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-41-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-08-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 50420.168 | 97261.675 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 100 | 68632.117 | 39375.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16497.136 | 0 | 0 | 10399.219 | 12479.061 | 0 | 29256.701 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 387612 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Carelmapu, Comuna de Maullín, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-09-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 67226.891 | 95795 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 80 | 38267.242 | 12183.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12183.974 | 0 | 0 | 0 | 15327.2 | 10756.068 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 387617 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Santa Bárbara, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-45-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-07-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 46218.487 | 90610.021 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 100 | 63861.58 | 63861.58 | 0 | 0 | 0 | 15292.072 | 0 | 0 | 0 | 21313.651 | 0 | 27255.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 387619 | Estudio Hidrogeológico para los sectores de Rio Llolle y Coinco La Herradura, comuna de Quellón, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-46-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-08-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 16806.723 | 17850 | 76499288-1 | JUST PARTNERS SPA | 100 | 11376.162 | 11376.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11376.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 400879 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Entre Lagos, Comuna de Puyehue, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-7-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-06-26 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2025-05-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 21008.403 | 16806.723 | 76254258-7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 100 | 10531.764 | 10531.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10531.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 421554 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Quicavi-Pasaje 1, Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-56-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-14 | 2025-09-01 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-12-27 |  |  | Sin Reajuste | 90375.002 | 76081.202 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 0 | 76081.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28345.8 | 47735.402 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | PUQUELDON | de los Lagos | PROYECTOS | 40029776-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHALIHUE, COMUNA PUQUELDON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 376116 | Construcción Sistema de Agua Potable Rural Chalihue, Comuna Puqueldón, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-2-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-24 | 2023-04-17 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-10 | 2025-02-01 | CHILOE | PUQUELDON | Indice de Precios al Consumidor | 1239743.793 | 1632366.193 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5958 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40033603-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUCHAURAN, COMUNA DE DALCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 376123 | Construcción Sistema de Agua Potable Rural Puchauran, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-1-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-24 | 2023-04-17 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-21 | 2024-09-15 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1501866.261 | 1951274.509 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033639-0 | REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 349639 | Gestión de Proyecto Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Las Lumas Comuna de Osorno Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 513731.383 | 591861.894 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 97.72 | 133863 | 120341.521 | 0 | 0 | 11952.918 | 8269.406 | 0 | 13712.938 | 2553.739 | 3781.82 | 5003.614 | 75067.086 | 7704.621 | 5816.858 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033639-0 | REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 349637 | Reposición y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Las Lumas, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-36-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-08-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-27 | 2025-12-11 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 4635530.504 | 5918618.943 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 99 | 1326640 | 1203415.211 | 0 | 0 | 0 | 208024.485 | 73324.039 | 58004.092 | 25537.391 | 37818.2 | 50036.144 | 750670.86 | 77046.205 | 46178.584 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40033642-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE EL VARAL, COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 417205 | Publicación Construcción Servicio Sanitario Rural de Agua Potable El Varal, comuna de Hualaihue, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 349 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 349 | 66.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.722 | 0 | 0 | 282.278 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40033642-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE EL VARAL, COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 417202 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Agua Potable El Varal, Comuna de Hualaihue Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-59-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-23 | 2027-04-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 302257.5 | 302257.5 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 414097 | 80419 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40033642-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE EL VARAL, COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 417197 | Construccion Servicio Sanitario Rural El Varal comuna de Hualaihue Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-52-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-30 | 2025-09-01 | 2025-09-10 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2027-03-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3265514.524 | 3511490.872 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 0 | 136527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136527 | 2500000 | 874963.872 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40033646-0 | AMPLIACIÓN SSR DE AGUA POTABLE COQUIAO, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 405264 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Obra ¿Ampliación Servicio Sanitario Rural de Coquiao, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos¿ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-10-07 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2025-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 193144.497 | 214013.56 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 82.77 | 210709 | 143062.411 | 0 | 16574.006 | 11390.346 | 11803.843 | 11470.286 | 18796.157 | 18719.89 | 17660.397 | 16269.027 | 20378.459 | 51289.311 | 16357.278 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40033646-0 | AMPLIACIÓN SSR DE AGUA POTABLE COQUIAO, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 397342 | Mejoramiento y Ampliación SSR de Agua Potable Coquiao, Comuna de Ancud, (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 817-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-07 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2025-11-04 |  |  | Indice Polinomico | 1837326.911 | 1930536.291 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 97.79 | 1752930 | 1589769.38 | 0 | 213030.133 | 195303.292 | 195107.221 | 0 | 288603.131 | 137105.1 | 125060.879 | 123558.784 | 312000.84 | 111575.068 | 51585.552 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | RIO NEGRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033650-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL RIACHUELO, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 405767 | Publicación Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Riachuelo, Comuna de Rio Negro, Región de Los Lagos | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 70.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.107 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | RIO NEGRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033650-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL RIACHUELO, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 405764 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento SSR de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-28-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-23 | 2025-06-18 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2027-03-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 253824.538 | 289832.9 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 0 | 30001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30001 | 180000 | 79831.9 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | RIO NEGRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033650-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL RIACHUELO, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 405665 | Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-14-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-05-07 | 2025-07-29 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2027-02-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3254247.799 | 3798603.796 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 0 | 699999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125821.253 | 574177.747 | 2500000 | 616680 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40035577-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE PETANES COMUNA DE CHONCHI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 414349 | Publicación Construcción Servicio Sanitario Rural de Agua Potable Petanes, Comuna de Chonchi | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 340 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 340 | 70.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.892 | 0 | 0 | 269.108 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40035577-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE PETANES COMUNA DE CHONCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 414348 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Agua Potable Petanes, Comuna de Chonchi | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-53-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-14 | 2026-11-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 192416.52 | 227535 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 0 | 38724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38724 | 196811.9 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40035577-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE PETANES COMUNA DE CHONCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 414347 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Petanes, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-43-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-08-06 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2026-08-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1523700.309 | 1627060.288 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 130000 | 1247061 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40036769-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 378915 | Construcción Sistema de APR La Poza, Comuna de San Pablo, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-21-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-18 | 2023-06-12 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-07-21 | 2024-09-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1704469.263 | 1842494.915 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 100 | 4231 | 4230.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4230.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40038434-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL QUECHE, COMUNA DE COCHAMO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 412518 | Publicación Construcción Servicio Sanitario Rural de El Queche, comuna de Cochamo | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 70.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.893 | 0 | 0 | 329.107 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40038434-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL QUECHE, COMUNA DE COCHAMO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 412516 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de El Queche comuna de Cochamo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-58-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-08-26 | 2025-09-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-08 | 2026-10-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 160725.5 | 160725.5 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 238509 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40038434-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL QUECHE, COMUNA DE COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412514 | Construcción Servicio Sanitario Rural de El Queche, Comuna de Cochamó, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-50-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-25 | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2026-10-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1884461 | 1880078.631 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 1869079 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | de los Lagos | PROYECTOS | 40038436-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OSTIONES, COMUNA DE LOS MUERMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 378904 | Construcción Sistema de APR Ostiones, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-20-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-18 | 2023-06-12 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-08-08 | 2024-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1932986.928 | 1952003.709 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 100 | 2818 | 2817.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2817.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40060209-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 416790 | Publicación Mejoramiento y Ampliación Sistema Sanitario Rural Bahía Mansa Comuna de San Juan de la Costa (Glosa 13) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 70.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.892 | 0 | 0 | 279.108 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40060209-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 396262 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento SSR de Bahía Mansa, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-51-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-08-07 | 2025-09-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-07 | 2027-05-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 325145.342 | 325145.342 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 324398 | 100000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40060209-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416599 | Mejoramiento y Ampliación SSR de Bahía Mansa, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-23-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-22 | 2025-05-28 | 2025-09-24 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2027-04-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3164457.631 | 3900139.568 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 2500000 | 1100139.568 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40060861-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL TIGRE, COMUNA DE PALENA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 412544 | Publicación Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de El Tigre comuna de Palena | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40060861-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL TIGRE, COMUNA DE PALENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 412542 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de El Tigre comuna de Palena | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45000 | 54990 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU |  | PROYECTOS | 40060919-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL LIMITE, COMUNA DE FUTALEUFU | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 412547 | Publicación Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de El Limite comuna de Futaleufu | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU |  | PROYECTOS | 40060919-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL LIMITE, COMUNA DE FUTALEUFU | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 415402 | Publicación Diseño de Ingeniería SSR El Límite | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CASTRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40060974-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOS ANGELES (ISLA QUEHUI), COMUNA DE CASTRO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 412556 | Publicación Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Los Angeles (Isla Quehui) extensión Los Esteros Peldehue y San Miguel comuna de Castro | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CASTRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40060974-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOS ANGELES (ISLA QUEHUI), COMUNA DE CASTRO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 412554 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Los Angeles (Isla Quehui) extensión Los Esteros Peldehue y San Miguel comuna de Castro | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 28000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27990 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40061294-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR POLLOICO, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 415862 | Conservación Estanque Regulación SSR Polloico, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-9-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-14 | 2025-04-08 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2026-02-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 381047 | 557657.135 | 76339995-8 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 0 | 457658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457658 | 110000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40061946-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE DE HUELECO, QUILEN, TRECAIMO Y PUFAYO, COMUNA DE SAN PABLO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 407970 | Publicación Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de Hueleco Quilen Trecaimo y Pufayo comuna de San Pablo | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 137.614 | 0 | 0 | 0 | 70.892 | 0 | 0 | 66.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.386 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40061946-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE DE HUELECO, QUILEN, TRECAIMO Y PUFAYO, COMUNA DE SAN PABLO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 418702 | DISEÑO DE INGENIERIA SSR DE AGUA POTABLE HUELECO QUILEN TRECAIMO Y PUFAYO COMUNA DE SAN PABLO | N | 2. ESTUDIOS | 817-34-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-03 | 2025-07-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-05 | 2026-10-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 90000 | 90000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 100000 | 50175 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40062419-0 | CONSTRUCCION ESTANQUE SSR LAS QUEMAS BAJAS, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 424027 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural Las Quemas Bajas comuna de Osorno Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-66-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-14 | 2025-11-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-05 | 2026-07-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 642395 | 642395 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 749324 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40063550-0 | CONSERVACION G2-2024 SSR DE TEUPA, COINCO ALTO Y TRINCAO, PROVINCIA DE CHILOE. (RES. DOH 1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 419456 | Conservación G2-2024 SSR de Teupa, Coinco Alto y Trincao, Provincia de Chiloé (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 817-40-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-05 | 2026-03-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 305876.997 | 305876.997 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 453461 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40063626-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR COYAM, COMUNA DE MAULLIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 410301 | Conservación Estanque SSR Coyam, Comuna de Maullín, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-17 | 2025-04-09 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2026-02-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 349030 | 490388.754 | 76339995-8 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 0 | 390389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21910.891 | 368478.109 | 110000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40063854-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR PUNTA QUIHUA, COMUNA DE CALBUCO (RES. DOH 1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 410302 | Conservación Estanque SSR Punta Quihua, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-17-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-15 | 2025-05-14 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2026-05-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 668513.093 | 756954.848 | 77993713-5 | CONSTRUCTORA PUERTO AUSTRAL SPA | 0 | 168517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168517 | 598438 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40064742-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE AYACARA, COMUNA DE CHAITÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 401834 | Publicación Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 450 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450 | 66.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.722 | 0 | 0 | 0 | 383.278 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40064742-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE AYACARA, COMUNA DE CHAITÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 401831 | AIF Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-46-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-11 | 2025-08-08 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2026-09-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 595712.978 | 390937.5 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 5 | 90846 | 22807.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22807.657 | 22640.937 | 45397.406 | 310867 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40064742-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE AYACARA, COMUNA DE CHAITÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 401829 | Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 817-16-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-05-28 | 2025-06-23 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2026-08-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2402428.63 | 2473850.652 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 5 | 700000 | 140889.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140889.327 | 191919.007 | 367191.666 | 1800823 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | ANCUD, QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40065179-0 | CONSERVACION GRUPO 1 2024 SSR QUILAR, COMUNA DE ANCUD Y PUREO, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 402470 | Conservación Grupo 1 2024 SSR Quilar, Comuna de Ancud y Pureo, Comuna de Queilen | A | 1. OBRAS | 817-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-04 | 2024-06-24 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2025-04-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 121377.331 | 132721.34 | 76052457-3 | ARSALCO CONSTRUCCION E INGENIERIA LIMITADA | 100 | 138222 | 137734.292 | 0 | 0 | 76082.276 | 39620.22 | 17006.432 | 0 | 5025.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.708 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40065561-0 | CONSERVACION SSR QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE, PROVINCIA DE CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 410304 | Conservación Estanque SSR Quetalco, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-19-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-17 | 2025-05-14 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2026-04-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 442763 | 507829.844 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 0 | 142763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142763 | 375067 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40066682-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL AUCHAC, COMUNA DE QUELLON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 404996 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Auchac comuna de Quellón | N | 2. ESTUDIOS | 817-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-03 | 2025-01-17 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2026-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 111860 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 17 | 20533 | 19563.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19563.867 | 0 | 0 | 969.133 | 95843.8 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40066742-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA QUINCHAO, COMUNA DE QUINCHAO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 405015 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Villa Quinchao comuna de Quinchao | N | 2. ESTUDIOS | 817-30-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-03 | 2024-12-23 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2026-07-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 99960 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 17 | 34980 | 17290.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17290.581 | 0 | 0 | 17689.419 | 0 | 68277.381 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40066826-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PICHICOLO, COMUNA DE HUALAIHUE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 405120 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Pichicolo Extensión Puntilla Pichicolo Comuna de Hualaihué. | N | 2. ESTUDIOS | 817-31-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-03 | 2025-01-07 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-07-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 25000 | 19749.998 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 100 | 20238 | 20193.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6041.723 | 8070.64 | 0 | 0 | 6081.418 | 0 | 0 | 44.219 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | ANCUD, QUEMCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40067254-0 | CONSERVACIÓN G3-2024 SSR CURAMO, COMUNA DE ANCUD Y SSR LLIUCO, COMUNA DE QUEMCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 424557 | Conservación G3-2024 SSR Curamó, Comuna de Ancud y SSR Lliuco, Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 220042.999 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 219042.999 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CASTRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40067929-0 | MEJORAMIENTO CAPTACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PID PID, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 407043 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Pid Pid, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-13 | 2025-04-04 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-09-24 |  |  | Sin Reajuste | 167642.814 | 106267 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 62 | 106267 | 65688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65688 | 0 | 21360.5 | 19218.5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40067937-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 407055 | Publicación Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Mocopulli Comuna de Dalcahue | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 66.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.278 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40067937-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 407049 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Mocopulli, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 817-20-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-25 | 2025-05-28 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-11-14 |  |  | Sin Reajuste | 21008.403 | 16806.723 | 76254258-7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 70 | 17307 | 11876.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5077.311 | 6799.328 | 0 | 5430.361 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40067950-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR TRUMAO, COMUNA DE SAN PABLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 407068 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Trumao comuna de San Pablo | N | 1. OBRAS | 817-24-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-23 | 2025-05-20 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2026-05-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 690400.218 | 758935.932 | 15162115-5 | LUIS ALBERTO AVILA SALINAS | 0 | 90401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90401 | 678536 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40067994-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGONI, COMUNA DE QUEILEN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 416591 | Publicación Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de Agoni comuna de Queilen | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 66.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.278 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40067994-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGONI, COMUNA DE QUEILEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 416587 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de Agoni comuna de Queilen | N | 2. ESTUDIOS | 817-42-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-07-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-29 | 2026-10-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 90000 | 90000 | 0-0 |  | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 57000 | 58194 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40068499-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL HUAYUN, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 424254 | Conservación Servicio Sanitario Rural Huayun comuna de Calbuco Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-67-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-17 | 2025-11-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-05 | 2026-07-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 214821.775 | 214821.775 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 229105 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRESIA | de los Lagos | PROYECTOS | 40069343-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL TEGUALDA, COMUNA DE FRESIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411125 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Tegualda, Comuna de Fresia, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-30-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-06-12 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-11-13 |  |  | Sin Reajuste | 160794.289 | 105922.765 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 35.77 | 105923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37889.303 | 68033.697 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40069406-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PALENA, COMUNA DE PALENA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 423963 | Publicación Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Palena comuna de Palena | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40069406-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PALENA, COMUNA DE PALENA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 414355 | Publicación Estudio Hidrogeologico para el Servicio Sanitario Rural de Palena, comuna de Palena | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 133.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.722 | 66.722 | 0 | 0 | 0 | 216.556 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRESIA | de los Lagos | PROYECTOS | 40069912-0 | CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE POLIZONES, COMUNA DE FRESIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 414350 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Polizones, Comuna de Fresia, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-35-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-28 | 2025-06-24 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2026-05-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 252280.894 | 284983.575 | 78088991-8 | CONSTRUCTORA ANICO SPA | 0 | 100001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100001 | 194983 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | PURRANQUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40069973-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SANEAMIENTO PTAS CRUCERO PURRANQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 419103 | Publicación Consultoría Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema Sanitario de Recolección y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Localidad de Crucero, Comuna de Purranque, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.892 | 29.108 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | PURRANQUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40069973-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SANEAMIENTO PTAS CRUCERO PURRANQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 419096 | DISEÑO DE INGENIERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA SANITARIO DE RECOLECCION Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD DE CRUCERO COMUNA DE PURRANQUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-68-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-28 | 2025-11-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-19 | 2027-08-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 266707.584 | 266707.584 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 102140 | 164567 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40069999-0 | CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHOPE CHECHIL, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 414351 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Chope Chechil, comuna de Calbuco | N | 1. OBRAS | 817-36-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-27 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2026-05-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 400224.177 | 524350.478 | 77993713-5 | CONSTRUCTORA PUERTO AUSTRAL SPA | 0 | 100001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100001 | 434350 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40070059-0 | MEJORAMIENTO CAPTACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE ENTRE LAGOS, COMUNA DE PUYEHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 414352 | Construccion Sondaje Servicio Sanitario Rural de Entre Lagos, comuna de Puyehue | N | 1. OBRAS | 817-31-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-22 | 2025-06-17 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-11-13 |  |  | Sin Reajuste | 173070.479 | 109480 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 61 | 109480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67116 | 42364 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40072805-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ASTILLEROS PUNAHUEL, COMUNA DE DALCAHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 419172 | PUBLICACIONES CONSERVACION SSR ASTILLEROS PUNAHUEL COMUNA DE DALCAHUE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40072805-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ASTILLEROS PUNAHUEL, COMUNA DE DALCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 418178 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Astilleros Punahuel, Comuna de Dalcahue | N | 1. OBRAS | 817-63-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-10 | 2025-11-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-05 | 2026-06-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 132514.632 | 132514.632 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 144767 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40003460-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA JARA, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8521.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8521.246 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40003460-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA JARA, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 412607 | PUBLICACIONES REGION DE AYSEN. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5511.149 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1313.925 | 413.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.096 | 342.829 | 200 | 700 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40003460-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA JARA, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419956 | ROL 1061-19 - LOTE 1-A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 59321 | 59321 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 63431.945 | 63431.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63431.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40003460-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA JARA, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419957 | ROL 1061-13- LOTE 6 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3832.5 | 3832.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4098.092 | 4098.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4098.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40003460-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA JARA, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419959 | ROL 1061-13 - LOTE 7 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5185.5 | 5185.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5544.855 | 5544.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5544.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40003460-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA JARA, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419960 | ROL 1061-197 - LOTE 8 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5019 | 5019 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5366.817 | 5366.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5366.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40003460-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA JARA, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419961 | ROL 1061-197 - LOTE 9 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1651.5 | 1651.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1765.949 | 1765.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029138-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAMPA BAHAMONDE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 334537 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción SSR Pampa Bahamonde Comuna de Coyhaique | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-16-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-21 | 2027-12-08 |  |  | Sin Reajuste | 881015.31 | 881015.31 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 341352 | 536867 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029138-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAMPA BAHAMONDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 334536 | CONSTRUCCIÓN SERVCICIO SANITARIO RURAL PAMPA BAHAMONDE COMUNA DE COYHAIQUE | N | 1. OBRAS | 1149-18-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-07-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-25 | 2028-03-13 |  |  | Sin Reajuste | 5625897.544 | 5602206.38 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1800000 | 3802196.38 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40031161-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO LOS PALOS, COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392968 | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-09-27 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2026-08-12 |  |  | Sin Reajuste | 223780 | 346040 | 77477860-8 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 29.41 | 193782.999 | 142487.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445.6 | 24222.8 | 24222.8 | 24222.8 | 21373.999 | 0 | 51295 | 152257 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 40031161-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO LOS PALOS, COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5024 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40031161-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO LOS PALOS, COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392966 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | N | 1. OBRAS | 1149-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-02 | 2024-08-30 | 2025-02-25 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2026-08-10 |  |  | Sin Reajuste | 1499961.148 | 2153539.48 | 77294393-8 | CONSTRUCTORA VZS SPA | 46.56 | 1528149.516 | 1141947.9 | 0 | 0 | 0 | 159952.065 | 193815.398 | 165317.201 | 186813.66 | 137676.507 | 159209.052 | 139164.017 | 63829.552 | 322372.064 | 818805 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40031165-0 | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBAÑEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 375853 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, REPOSICIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBÁÑEZ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-18 | 2023-11-10 | 2023-12-29 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2026-04-07 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 751264.553 | 921394.331 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 71.68 | 417103 | 347584.97 | 0 | 69516.994 | 34758.497 | 34758.497 | 34758.497 | 34758.497 | 34758.497 | 34758.497 | 34758.497 | 34758.497 | 34758.497 | 34759.533 | 139034 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ |  | PROYECTOS | 40031165-0 | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBAÑEZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40031165-0 | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBAÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 375632 | Reposición Servicio Sanitario Rural Río Tranquilo, Comuna Río Ibáñez | A | 1. OBRAS | 1149-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-18 | 2023-07-06 | 2023-09-07 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2026-03-23 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Indice Polinomico | 4992724.625 | 5842749.695 | 9176977-8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 65.39 | 1819999.962 | 1547451.309 | 0 | 233517.914 | 273807.158 | 138301.615 | 173453.685 | 128655.328 | 125491.041 | 124564.546 | 179932.06 | 169727.962 | 142470.449 | 130078.204 | 2086872 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039032-0 | -- INSTALACION APR CHACRAS COCHRANE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392972 | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-30-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-21 | 2028-05-07 |  |  | Sin Reajuste | 961304.991 | 961304.991 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 231400 | 869393 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039032-0 | -- INSTALACION APR CHACRAS COCHRANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 412607 | PUBLICACIONES REGION DE AYSEN. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5511.149 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1925.936 | 425.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.672 | 274.264 | 0 | 1000 | 500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE |  | PROYECTOS | 40039032-0 | -- INSTALACION APR CHACRAS COCHRANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419090 | ROL 550-24 - LOTE E1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5452 | 5452 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5779.665 | 5779.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5779.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE |  | PROYECTOS | 40039032-0 | -- INSTALACION APR CHACRAS COCHRANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419092 | ROL 211-45 - LOTE E2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 22008 | 22008 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 23330.681 | 23330.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23330.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE |  | PROYECTOS | 40039032-0 | -- INSTALACION APR CHACRAS COCHRANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419094 | ROL 201-224 - LOTE E3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11361 | 11361 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12043.796 | 12043.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12043.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE |  | PROYECTOS | 40039032-0 | -- INSTALACION APR CHACRAS COCHRANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419095 | ROL 201-144 - LOTE E5 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1031.2 | 1031.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1093.175 | 1093.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039032-0 | -- INSTALACION APR CHACRAS COCHRANE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 421604 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE COMUNA DE COCHRANE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3963585.773 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 900000 | 3059271 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40048303-0 | -- INSTALACION APR LAS BANDURRIAS COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392975 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS COMUNA DE COYHAIQUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-29-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-21 | 2027-06-12 |  |  | Sin Reajuste | 809530.677 | 809530.677 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 281297 | 562228 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40048303-0 | -- INSTALACION APR LAS BANDURRIAS COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5010 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40048303-0 | -- INSTALACION APR LAS BANDURRIAS COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392974 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS COMUNA DE COYHAIQUE | N | 1. OBRAS | 1149-25-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-07-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-26 | 2027-06-17 |  |  | Sin Reajuste | 3928586.999 | 3928586.999 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1700000 | 5040061 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054071-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, RES N°1012/2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392580 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA COMUNA DE RIO IBAÑEZ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-28-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-15 | 2026-08-05 |  |  | Sin Reajuste | 492307.2 | 492307.2 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 407340 | 407330 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054071-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, RES N°1012/2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 421086 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | N | 1. OBRAS | 1149-39-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-12 | 2025-10-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-31 | 2027-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3872792.679 | 3872792.679 | 0-0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1500000 | 3066335 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054082-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 405640 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-11 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2027-07-21 |  |  | Sin Reajuste | 420757.73 | 688653 | 77477860-8 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 0 | 93909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31302.41 | 62606.59 | 375628.918 | 219115.082 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054082-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 417456 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | N | 1. OBRAS | 1149-15-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-28 | 2025-06-04 | 2025-07-02 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2027-08-26 |  |  | Sin Reajuste | 2160697.002 | 3497213.87 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 3.95 | 690955 | 138000.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138000.462 | 146652.669 | 406301.869 | 1300000 | 1506258.87 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40057227-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 404571 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-31-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-09-13 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2025-02-05 |  |  | Sin Reajuste | 105005.6 | 83200 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 100 | 41600 | 41600 | 0 | 41600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40057227-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 389173 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE GUAITECAS REGION DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 1149-1-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-02-21 | 2024-03-13 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2025-03-26 |  |  | Sin Reajuste | 753946.683 | 1034950.094 | 77294393-8 | CONSTRUCTORA VZS SPA | 100 | 192089.004 | 192089.004 | 0 | 71183.595 | 76884.319 | 44021.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40058116-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 405049 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA COMUNA DE CISNES REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-09-27 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-10-06 |  |  | Sin Reajuste | 42030.8 | 80781.841 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 86.39 | 80781.841 | 69789.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17447.481 | 17447.481 | 17447.481 | 17447.483 | 10991.915 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40058116-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 402361 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA COMUNA DE CISNES REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 1149-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-10-04 |  |  | Sin Reajuste | 197438.444 | 260918.772 | 76993338-7 | CONSTRUCTORA SANTA CARMEN SPA | 94.74 | 260918.772 | 247203.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94848.836 | 0 | 60661.947 | 64249.912 | 27442.333 | 13715.744 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059708-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES N°1012/2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 415409 | PUBLICACIONES LICITACIONES SSR | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 337 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 76.04 | 76.04 | 0 | 0 | 76.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059708-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES N°1012/2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392954 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE LAS GUAITECAS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-45-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-04 | 2028-06-16 |  |  | Sin Reajuste | 1085600 | 1085600 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 184909.392 | 1664184.528 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059708-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES N°1012/2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 416683 | MEJORAMIENTO SSR MELINKA PROVINCIA AYSEN COMUNA LAS GUAITECAS REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10303187 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1030319 | 9272868 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059709-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392939 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LA TAPERA COMUNA DE LAGO VERDE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-41-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-11-29 | 2025-01-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-30 | 2027-06-22 |  |  | Sin Reajuste | 546448 | 818006 | 77477860-8 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 0 | 81800.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81800.6 | 214428 | 521777.4 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059709-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 414865 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE | N | 1. OBRAS | 1149-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-04-21 | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2027-03-15 |  |  | Sin Reajuste | 2693395.473 | 3206562.384 | 77927851-4 | HYDRIC SOLUTION SPA | 14 | 750614 | 431662.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363608.784 | 68053.482 | 0 | 318951.734 | 1340000 | 1436605 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059762-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 397376 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE COMUNA DE COYHAIQUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-42-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-06 | 2025-01-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-05 | 2028-01-21 |  |  | Sin Reajuste | 627491 | 627491 | 0-0 |  | 0 | 27902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27902 | 334816 | 641728 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40059762-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40059762-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 412607 | PUBLICACIONES REGION DE AYSEN. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5511.149 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2271.288 | 71.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.473 | 100 | 2100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059762-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 414864 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE | N | 1. OBRAS | 1149-5-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-04-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-15 | 2028-09-29 |  |  | Sin Reajuste | 4714577.073 | 7910761.797 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 1500000 | 6190761.797 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059169-0 | DIAGNOSTICO Y LEV. DE SIST. DE RECOLECCIÓN Y TTO DE A. S. EN LA REG. DE MAGALLANES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 408076 | Publicaciones SSR 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 280 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 79.233 | 79.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059169-0 | DIAGNOSTICO Y LEV. DE SIST. DE RECOLECCIÓN Y TTO DE A. S. EN LA REG. DE MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 413936 | Diagnóstico y Levantamiento de Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 2do llamado | N | 2. ESTUDIOS | 818-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-20 | 2025-06-26 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2026-04-21 |  |  | Sin Reajuste | 319366.026 | 297309.6 | 76038506-9 | INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA | 33 | 179804.706 | 90052.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90052.787 | 0 | 89751.919 | 117504.894 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40067840-0 | DIAGNOSTICO Y LEV. DE NUEVOS SIST DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 408076 | Publicaciones SSR 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 280 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87.573 | 87.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.573 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40067840-0 | DIAGNOSTICO Y LEV. DE NUEVOS SIST DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 419338 | Diagnóstico y Levantamiento de Nuevos Sistemas de Servicios Sanitarios Rurales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | 818-17-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-22 | 2025-11-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 387428.83 | 387428.83 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 449653 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030557-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO TORO, COMUNA CABO DE HORNOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 402128 | Conservación del Servicio Sanitario Rural Puerto Toro, Comuna Cabo de Hornos, 2do. llamado | A | 1. OBRAS | 818-11-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-09 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2025-03-31 |  |  | Indice Polinomico | 475059.472 | 561264.21 | 7280480-5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 100 | 359337.842 | 359337.842 | 0 | 139978.811 | 148714.317 | 70644.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030557-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO TORO, COMUNA CABO DE HORNOS | EJECUCION | EQUIPOS | Magallanes y Ach | 402128 | Conservación del Servicio Sanitario Rural Puerto Toro, Comuna Cabo de Hornos, 2do. llamado | A | 1. OBRAS | 818-11-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-09 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2025-03-31 |  |  | Indice Polinomico | 475059.472 | 561264.21 | 7280480-5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 100 | 32426.743 | 32426.743 | 0 | 24157.361 | 8269.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049655-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL AGUAS FRESCA, COMUNA DE PUNTA ARENAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 402121 | Diseño Construcción Servicio Sanitario Rural Agua Fresca, Comuna de Punta Arenas, 2do. Llamado | A | 2. ESTUDIOS | 818-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2026-02-04 |  |  | Sin Reajuste | 550061.01 | 625031.767 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 68 | 568695.024 | 422532.441 | 0 | 0 | 0 | 132607.386 | 0 | 179928 | 0 | 109997.055 | 0 | 0 | 0 | 146162.583 | 62974.801 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049658-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 415858 | Publicaciones SSR 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 80.042 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80.042 | 80.042 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049658-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 406703 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición y ampliación de servicio sanitario rural Huertos Familiares, comuna de Natales - 2do llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 818-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-28 | 2025-05-26 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2026-12-05 |  |  | Sin Reajuste | 954282.42 | 943825.228 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 20.2 | 314387.717 | 148672.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31186.303 | 27169.883 | 50624.808 | 39691.656 | 89747.988 | 75967.079 | 611888.793 | 17549.518 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049658-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 409617 | Reposición y Ampliación de Servicio Sanitario Rural Huertos Familiares, comuna de Natales - 3er. Llamado | N | 1. OBRAS | 975-115-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-27 | 2025-04-17 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2026-11-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8003783.433 | 9110503.577 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 7.45 | 1800000 | 684143.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256759.652 | 427383.784 | 644935.211 | 470921.353 | 7171648.707 | 301526.062 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40070133-0 | CONSERVACION N SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA RENOVAL, COMUNA DE NATALES, 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 414387 | Conservación Sistema de Agua Potable Rural Villa Renoval, Comuna de Natales, 2025 | N | 1. OBRAS | 818-11-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-27 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-12-18 |  |  | Sin Reajuste | 160584.729 | 155412.16 | 76701306-K | EMPRESA DE SERV. Y CONSTR. SUR ROMERAL LTDA. | 40 | 162101.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67800.801 | 94300.914 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | SAN GREGORIO | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40071261-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUNTA DELGADA, COMUNA DE SAN GREGORIO, REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 417189 | Conservación Servicio Sanitario Rural Punta Delgada, comuna de San Gregorio, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 2025 | N | 1. OBRAS | 818-12-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-30 | 2025-08-26 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2026-01-14 |  |  | Sin Reajuste | 120278.655 | 112455.083 | 14374971-1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 11199.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11199.685 | 111255.898 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40072824-0 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE VILLA TEHUELCHES, COMUNA LAGUNA BLANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 424256 | Conservación Sistema de Alcantarillado y Agua Potable Villa Tehuelches, comuna Laguna Blanca, 2do Llamado | N | 1. OBRAS | 818-18-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-27 | 2025-11-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2026-05-30 |  |  | Sin Reajuste | 194001.7 | 194001.7 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40045971-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PUBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384665 | Estudio Básico: Diagnóstico Plan de Inversión Pública en Saneamiento Rural para Sistemas Unificados Regiones de Coquimbo y Valpaíso | A | 2. ESTUDIOS | 975-52-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2024-12-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 584445 | 584885 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 123193.859 | 123193.859 | 0 | 123193.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056357-0 | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 406796 | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios Rurales Región de Biobío Segundo Llamado | N | 2. ESTUDIOS | 1507-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2026-07-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 936489.397 | 1008358.733 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 45.6 | 593567.711 | 321162.76 | 0 | 0 | 0 | 90493.074 | 0 | 0 | 0 | 118237.148 | 0 | 112432.538 | 137185.524 | 135219.427 | 492707.981 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056357-0 | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409669 | Estudio Básico Diagnostico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios Rurales, de las Regiones de Los Lagos, Aysen y Magallanes II llamado | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2031-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1960019 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271292.203 | 1688725.797 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056357-0 | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 415894 | ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES, DE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA, TARAPACÁ, ANTOFAGASTA, ATACAMA Y COQUIMBO. LICITACION PRIVADA | N | 2. ESTUDIOS | 975-57-O225 | En Adjudicación | Propuesta privada | 2025-09-01 | 2025-10-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2027-06-09 |  |  | Sin Reajuste | 2016456 | 2016456 | 0-0 |  | 0 | 6.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.196 | 271292.201 | 1745162.799 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056357-0 | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 416776 | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios, Región de Maule zona 4 (2) | N | 2. ESTUDIOS | 1506-50-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-05 | 2025-09-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1395298.85 | 1742878.77 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 540293 | 1202575.77 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058602-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PÚBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS IR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421998 | Diagnóstico Plan de Inversión Pública en Saneamiento Rural para Sistemas Unificados Regiones Metropolitana, O´Higgins, Ñuble y Biobío tercer llamado | N | 2. ESTUDIOS | 975-59-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-16 | 2025-10-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2027-08-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2830929 | 2830929 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 849278 | 1981650 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 305274 | ASESORIA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE APR DE LA REGION DE O´HIGGINS AÑO 2019-2020 | A | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 670200 | 1413534.175 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 99.97 | 117271.768 | 117271.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117271.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40069354-0 | MEJORAMIENTO DE SISTEMAS SANITARIOS RURALES DE VARIAS REGIONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391751 | Cuadratura Cierres 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 11059950.227 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3317282.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3317282.734 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290599 | Asesoría Inspección Fiscal para la etapa de Construcción y Explotación dela Obra: Aeropuerto de Chacalluta de Arica | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-4-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-15 | 2019-06-07 | 2019-06-24 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2026-02-12 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 3664283.5 | 4290640.18 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 89.78 | 789889.43 | 359029.255 | 0 | 87309.754 | 88233.133 | 0 | 0 | 45629.512 | 45717.031 | 0 | 0 | 92139.825 | 124020.984 | 306839.191 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000661-0 | SEGUNDA CONCESIÓN ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290599 | Asesoría Inspección Fiscal para la etapa de Construcción y Explotación dela Obra: Aeropuerto de Chacalluta de Arica | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-4-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-15 | 2019-06-07 | 2019-06-24 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2026-02-12 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 3664283.5 | 4290640.18 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 89.78 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 346527.637 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Interregional | PROYECTOS | 29000661-0 | SEGUNDA CONCESIÓN ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407244 | Asesoría a la Inspección para la Explotación y Construcción de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-21 | 2025-06-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2028-07-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3455000 | 2764254.389 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 2.5 | 129392.743 | 23472.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23472.366 | 0 | 105920.377 | 337763.55 | 541356.594 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371823 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Alternativas de Acceso a Iquique | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2024-02-12 | 2024-03-06 | 2024-03-26 | 2024-05-17 | 2027-05-17 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 2700000 | 2294895.103 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 36.91 | 660151.669 | 536876.482 | 0 | 0 | 119746.089 | 59020.848 | 121671.049 | 55121.25 | 0 | 58252.454 | 0 | 123064.792 | 63440.522 | 59834.665 | 784027.752 | 627383.198 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de los Lagos | PROYECTOS | 29000294-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000448-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO A IQUIQUE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414922 | Pago asociado a la Conciliación del Rol N°4-2018 Concesión Alternativas de Acceso a Iquique | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4600000 | 4600000 | 76172397-9 | SOC.CONCESIONARIA RUTAS DEL DESIERTO SA. | 0 | 4472822.65 | 4472822.65 | 0 | 0 | 0 | 4472822.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000486-0 | CONCESIÓN TELEFÉRICO IQUIQUE - ALTO HOSPICIO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360834 | Asesoría Técnica Concesión Teleférico Alto Hospicio - Iquique | A | 2. ESTUDIOS | 2216-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2024-04-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 210000 | 186690 | 84705100-0 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 60 | 24269.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24269.7 | 60068 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000651-0 | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE (OBRAS ARTÍSTICAS ) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408301 | Pago por concepto de Obras Artísticas del contrato de concesión Aeropuerto Diego Aracena de Iquique 4ta concesión | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Licitación | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000651-0 | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE (OBRAS ARTÍSTICAS ) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 408301 | Pago por concepto de Obras Artísticas del contrato de concesión Aeropuerto Diego Aracena de Iquique 4ta concesión | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Licitación | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000651-0 | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE (OBRAS ARTÍSTICAS ) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 419857 | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE (OBRAS ARTÍSTICAS ) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000657-0 | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DE IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284998 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-05-26 | 2018-10-23 | 2018-11-21 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2023-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4000000 | 5356622.368 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 98 | 314488.314 | 314488.314 | 0 | 0 | 189842.586 | 62202.539 | 0 | 62443.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46245.078 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Interregional | PROYECTOS | 29000657-0 | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DE IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310143 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-02 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2025-06-03 | ELQUI, ARICA | COQUIMBO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 2100000 | 2038930.054 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 87.35 | 155146.473 | 155146.473 | 0 | 0 | 76634.749 | 19463.467 | 2589.964 | 0 | 0 | 0 | 56458.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Interregional | PROYECTOS | 29000657-0 | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DE IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407244 | Asesoría a la Inspección para la Explotación y Construcción de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-21 | 2025-06-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2028-07-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3455000 | 2764254.389 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 2.5 | 129392.743 | 23472.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23472.368 | 0 | 105920.375 | 337763.549 | 541356.594 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000663-0 | -- CONCESIÓN TELEFÉRICO ALTO HOSPICIO - IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 370181 | A.I.F. Concesión Teleférico Alto Hospicio - Iquique | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2030-10-01 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 6891100 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 980667 | 9377100 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000668-0 | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380734 | Modificaciones del Terminal - AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 850049 | 0-0 |  | 0 | 749140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749140 | 255963 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Interregional | PROYECTOS | 29000036-0 | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 342293 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-03-02 | 2022-03-24 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2025-06-08 | ANTOFAGASTA, EL LOA, ARICA | ANTOFAGASTA, CALAMA, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1725000 | 1595679.709 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 82.43 | 186415.643 | 109495.716 | 0 | 73540.148 | 0 | 35955.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23750 | 53169.927 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371824 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Autopistas de la Región de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2024-01-08 | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 2024-04-15 | 2027-04-15 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1900001 | 1899995.859 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 38.44 | 577708.475 | 429425.935 | 0 | 0 | 92592.466 | 46456.734 | 94714.36 | 48853.463 | 48831.183 | 0 | 48749.844 | 49227.885 | 52211.523 | 96071.017 | 623478.382 | 471349.831 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371825 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Autopistas de la Región de Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-11-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 3498600 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 549113.6 | 5102355.84 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000295-0 | AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277091 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Hospital de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2018-06-08 | 2018-10-11 | 2018-11-06 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2021-10-29 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 3312000 | 2929963.4 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 14783.335 | 14783.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14783.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329218 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Hospital de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-19 | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2024-10-20 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 2900000 | 2746887.24 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 96.4 | 12886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12886 | 85960.086 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 399478 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-07 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2028-02-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4000000 | 3940871.021 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 26.98 | 1350984.66 | 1009141.58 | 0 | 0 | 188462.66 | 96199.521 | 101782.785 | 253195.736 | 176179.594 | 95798.979 | 0 | 97522.305 | 99113.449 | 242729.631 | 1224858.875 | 1667208.088 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000304-0 | AMPLIACIÓN AEROPUERTO CERRO MORENO ANTOFAGASTA RELICITACIÓN (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 188040 | Subsidio a la Construcción Relicitación Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 3379263 | 4282012.439 | 76179538-4 | SOC.CONCESIONARIA AEROPUERTO DE ANTOFAGASTA S.A. | 0 | 386479.4 | 386479.4 | 0 | 0 | 386479.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000306-0 | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 379743 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-10 | 2023-11-16 | 2024-03-11 | 2024-04-18 | 2024-05-20 | 2026-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1767274 | 1886749.117 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 61.84 | 962077.516 | 716698.182 | 0 | 0 | 0 | 251311.658 | 87049.114 | 83407.737 | 81885.658 | 0 | 73337.509 | 139706.506 | 79419.638 | 165959.696 | 414130.16 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000306-0 | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407225 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Concesión Vial Rutas del Loa | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3094000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 942850 | 5414786 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000347-0 | AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416058 | AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (COMPENSACIONES) | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3958789 | 0-0 |  | 0 | 4960335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960335 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000347-0 | AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416955 | Estudio Habilitación Punto de Control Vehiculos Pesados Autopistas de Antofagasta | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 191675 | 0-0 |  | 0 | 191675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191675 | 0 | 138128.18 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000347-0 | AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416956 | Solución provisoria para detener el paso de camiones y buses por Ruta 26 en sentido de ingreso a la ciudad de Antofagasta (pórticos de control de Galibos) Autopistas de Antofgasta | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 159818 | 0-0 |  | 0 | 149527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149527 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000530-0 | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416879 | Obras Adicionales Menores art. 1.9.2.14, b) de las Bases de Licitación Concesión Rutas del Loa | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2046884 | 2046884 | 76876635-5 | RUTA DEL LOA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 1128389.855 | 1128389.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128389.855 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000530-0 | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416880 | Obras por cambios de servicios art 1 8 19 2 de las Bases de Licitación - Concesión Rutas del Loa | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1640000 | 1640000 | 76876635-5 | RUTA DEL LOA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 1583906.8 | 1583906.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583906.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000530-0 | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 424931 | Obras Adicionales Art. 1.9.2.14 letra b) de las BALI - Concesión Rutas del Loa 2da Concesión | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 878516.02 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878516.02 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000546-0 | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Interregional | PROYECTOS | 29000586-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 342293 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-03-02 | 2022-03-24 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2025-06-08 | ANTOFAGASTA, EL LOA, ARICA | ANTOFAGASTA, CALAMA, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1725000 | 1595679.709 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 82.43 | 290491.842 | 133254.915 | 0 | 73540.153 | 47714.762 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23750 | 133486.927 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Interregional | PROYECTOS | 29000586-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 400181 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1: Calama Copiapo y Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-21 | 2025-06-18 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2028-05-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3100000 | 2644217.402 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 2.56 | 120666.667 | 46983.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46983.921 | 51020.762 | 22661.984 | 305575.29 | 503657.599 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Interregional | PROYECTOS | 29000640-0 | CONSTRUCCION TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394765 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción - Fase Ingeniería de la Obra: Red Aeroportuaria Norte | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-11 | 2024-12-26 | 2024-12-31 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2027-09-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4531303.896 | 4119836.11 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 6.62 | 547299.887 | 382445.497 | 0 | 0 | 0 | 61194.077 | 0 | 95674.337 | 0 | 98154.546 | 64276.927 | 63145.61 | 31540.479 | 133313.911 | 848545.705 | 918985.738 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Interregional | PROYECTOS | 29000640-0 | CONSTRUCCION TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 400181 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1: Calama Copiapo y Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-21 | 2025-06-18 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2028-05-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3100000 | 2644217.402 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 2.56 | 120666.666 | 46983.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46983.919 | 51020.764 | 22661.983 | 305575.29 | 503657.598 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000667-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (INGRESOS MINIMOS GARANTIZADOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407938 | Pago artículo 1.12.7.1 Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) de las Bases de Licitación del contrato de concesión Segunda Concesión Rutas del Loa | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4000000 | 4000000 | 76876635-5 | RUTA DEL LOA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 380502.228 | 380502.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380502.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371826 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Norte, Tramo Vallenar -Caldera | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2025-03-03 | COPIAPO, HUASCO | CALDERA, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 1599360 | 1295481.6 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 49.23 | 248653.612 | 242016.376 | 0 | 0 | 141181.114 | 100835.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6637.236 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | Interregional | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391618 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-09-03 | 2024-09-12 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2027-10-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4200000 | 4057780.275 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 27.22 | 401112.371 | 284655.392 | 0 | 0 | 70533.723 | 35560.823 | 35602.004 | 35677.301 | 35567.873 | 0 | 35836.351 | 35877.317 | 72254.181 | 44202.798 | 449528.351 | 534187.995 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000251-0 | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 29000630-0 | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 379238 | Pago numerales 2 2 al 2 6 en relación a los numerales 4 1 y 42 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por el DS N°153/2023 Ruta 5 Tramo Vallenar Caldera | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 66411220 | 66411220 | 76054764-6 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | 0 | 1099878.208 | 1099878.208 | 0 | 859592.942 | 186584.075 | 53701.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 29000630-0 | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380747 | Pago numeral 5.1 en relación con los numerales 2.8 y 2.9 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por el D.S. N°153 de 1/8/2023 Ruta 5 Tramo Vallenar - Caldera | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 15206411 | 15206411 | 76054764-6 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | 0 | 383089.221 | 383089.221 | 0 | 0 | 0 | 383089.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282116 | 10058066.9
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | Interregional | PROYECTOS | 29000639-0 | SEGUNDA CONCESION AEROPUERTO ATACAMA, REGIÓN DE ATACAMA (ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310143 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-02 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2025-06-03 | ELQUI, ARICA | COQUIMBO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 2100000 | 2038930.054 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 87.35 | 189717.438 | 155146.474 | 0 | 0 | 76634.748 | 19463.467 | 2589.964 | 0 | 0 | 0 | 56458.295 | 0 | 0 | 34570.964 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | Interregional | PROYECTOS | 29000639-0 | SEGUNDA CONCESION AEROPUERTO ATACAMA, REGIÓN DE ATACAMA (ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394765 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción - Fase Ingeniería de la Obra: Red Aeroportuaria Norte | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-11 | 2024-12-26 | 2024-12-31 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2027-09-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4531303.896 | 4119836.11 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 6.62 | 314688.667 | 86688.667 | 0 | 0 | 0 | 26353.644 | 0 | 31815.929 | 0 | 28519.094 | 0 | 0 | 35277.533 | 192722.467 | 848545.705 | 918985.738 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | Interregional | PROYECTOS | 29000639-0 | SEGUNDA CONCESION AEROPUERTO ATACAMA, REGIÓN DE ATACAMA (ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 400181 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1: Calama Copiapo y Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-21 | 2025-06-18 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2028-05-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3100000 | 2644217.402 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 2.56 | 120666.667 | 46983.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46983.921 | 51020.762 | 22661.984 | 305575.29 | 503657.599 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000665-0 | -- CONCESIÓN AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA (COMPENSACIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416077 | Pago numeral 8 del D.S. MOP N°186 de 23/12/2024 Concesión Nuevo Aeropuerto Regional de Atacama, III Región | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 73000 | 73000 | 99505010-2 | SOC.CONC.AEROPUERT.REG.DE ATACAMA S.A. | 0 | 41122.809 | 41122.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41122.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 29000673-0 | CONCESIÓN NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE COPIAPO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 419642 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción Fase Ingeniería de la Obra: Nuevo Establecimiento Penitenciario de Copiapó. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-03 | 2025-12-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-01-05 | 2028-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3761000 | 3761000 | 0-0 |  | 0 | 1020.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.851 | 944275.441 | 2805034.936 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302198 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6123489 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414196 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°177 de 27/08/2024_ Lote(s) Nº 78; 83 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 398984.88 | 398984.88 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 377771.634 | 377771.634 | 0 | 0 | 0 | 377771.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414198 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°248 de 03/12/2024_ Lote(s) Nº 44; 45 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 18890.868 | 18890.868 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17919.085 | 17919.085 | 0 | 0 | 0 | 17919.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39999.657 | 32504.657 | 0 | 3417.218 | 500.5 | 17936.112 | 8244.114 | 120.388 | 2096.53 | 132.917 | 56.878 | 0 | 2000 | 5495 | 70000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286484 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obra Vial de Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-11 | 2019-02-08 | 2019-03-15 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2021-10-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1650000 | 1580000.04 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 95.16 | 2849.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2849.381 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329147 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-10 | 2021-07-26 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-23 | 2024-08-23 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 1600000 | 1570903.225 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 9754.499 | 3345.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3345.499 | 0 | 6409 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | Interregional | PROYECTOS | 29000305-0 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391618 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-09-03 | 2024-09-12 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2027-10-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4200000 | 4057780.275 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 27.22 | 436508.172 | 320051.193 | 0 | 0 | 105929.521 | 35560.824 | 35602.006 | 35677.301 | 35567.872 | 0 | 35836.352 | 35877.317 | 72254.18 | 44202.799 | 449528.352 | 508788.277 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000450-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000509-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286700 | Incentivo Desempeño Operacional (IDO) - Ruta 43 La Serena - Ovalle | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 7294676 | 19854588.969 | 76307944-9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 0 | 1851359.636 | 1851359.636 | 0 | 0 | 0 | 1851359.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792500 | 34435929.748
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000509-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397482 | Pago de Conciliación Comisión Arbitral Causa Rol 3-2020 Ruta 43 de la Región de Coquimbo y Costos de mantención y conservación | A | 4. OBRA CONCESIONADA | 0-0 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4687000 | 4687000 | 76307944-9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 0 | 12973.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12973.749 | 12657 | 40420
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000522-0 | CONCESIÓN RUTA 43 REGIÓN DE COQUIMBO (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272068 | Subsidio Fijo a la Inversión - Ruta 43 de la Región de Coquimbo | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 94830048.42 | 102630248.193 | 76307944-9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 0 | 11381818.33 | 11381818.33 | 0 | 0 | 11381818.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12074500 | 48298000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000562-0 | HOSPITAL DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329264 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-48-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-11-16 | 2022-11-30 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2028-02-20 | ELQUI | COQUIMBO | Indice de Precios al Consumidor | 4895000 | 4998497.998 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 46.11 | 1105952.857 | 899537.772 | 0 | 0 | 185137.686 | 92684.719 | 0 | 189949.477 | 129596.914 | 100430.609 | 102153.452 | 99584.915 | 99040.008 | 107375.077 | 1214335.898 | 1476905.464 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000563-0 | HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403415 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de La Serena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0-0 | En Ejecución | Trato directo | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-09-13 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2025-10-17 |  |  | Sin Reajuste | 1269727.87 | 1269727.87 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 72.18 | 973837.963 | 868237.963 | 0 | 0 | 91840.657 | 195706.229 | 96761.762 | 97215.846 | 95889.898 | 94785.178 | 96365.532 | 99672.861 | 0 | 105600 | 224894.55 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000563-0 | HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 422676 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de La Serena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-22 | 2025-11-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-22 | 2028-12-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4503481.69 | 4503481.69 | 0-0 |  | 0 | 246621.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246621.898 | 1436328.113 | 3575237.467 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000644-0 | ESTUDIO DE AGUAS REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 418145 | Planta Desaladora para Coquimbo (Estudios) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1600000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1120000 | 480000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000644-0 | ESTUDIO DE AGUAS REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 420762 | Consultoría de Apoyo a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas para la Realización de la Etapa de Participación Ciudadana Decretada como Parte de la Tramitación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Planta Desaladora para la Región de | N | 2. ESTUDIOS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-22 | 2025-12-22 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 30000 | 76412234-8 | ASESORIAS AMBIENTALES ATACAMA SPA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000644-0 | ESTUDIO DE AGUAS REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421851 | Pago Segunda cuota y Final de reembolso al proponente por Estudios de la Iniciativa Privada denominada Planta Desaladora de Agua de Mar Región de coquimbo | N | 2. ESTUDIOS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 1213262.441 | 1213262.441 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 1213262.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213262.441 | 0 | 0 | Estudio del Negocio
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000644-0 | ESTUDIO DE AGUAS REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 422060 | Consultoría Ambiental Especializada para la elaboración e ingreso de la Adenda 1 al Estudio de Impacto Ambiental Planta Desaladora para la Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2026-06-02 |  |  | Sin Reajuste | 468860 | 468860 | 76412234-8 | ASESORIAS AMBIENTALES ATACAMA SPA | 0 | 468860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468860 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Interregional | PROYECTOS | 29000658-0 | TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310143 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-02 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2025-06-03 | ELQUI, ARICA | COQUIMBO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 2100000 | 2038930.054 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 87.35 | 189717.437 | 155146.474 | 0 | 0 | 76634.748 | 19463.466 | 2589.965 | 0 | 0 | 0 | 56458.295 | 0 | 0 | 34570.963 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000658-0 | TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316787 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Pública Fiscal: Aeropuerto La Florida de La Serena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0-0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-06 | 2022-08-29 | 2022-09-01 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2028-04-23 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 4700000 | 4699007.202 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 48.94 | 1111331.129 | 819331.129 | 0 | 180679.71 | 0 | 180735.717 | 0 | 91179.029 | 89793.137 | 183983.924 | 92959.612 | 0 | 89229.121 | 202770.879 | 1164693.462 | 1276580.035 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Interregional | PROYECTOS | 29000658-0 | TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407244 | Asesoría a la Inspección para la Explotación y Construcción de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-21 | 2025-06-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2028-07-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3455000 | 2764254.389 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 2.5 | 129392.743 | 23472.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23472.368 | 0 | 105920.375 | 337763.549 | 541356.594 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000670-0 | PLANTA DESALADORA PARA LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417691 | Planta Desaladora de la Región de Coquimbo (Inspección Fiscal) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3262930 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2762520 | 9307558 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO |  | PROYECTOS | 29000672-0 | PLANTA DESALADORA PARA LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422142 | Planta Desaladora Región de Coquimbo_Resolución N°109 de 26/05/2025_ Lote(s) Nº 1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 430540 | 430540 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 430540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430540 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO |  | PROYECTOS | 29000672-0 | PLANTA DESALADORA PARA LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422143 | Planta Desaladora Región de Coquimbo_Resoución N°110 de 26/05/2025_ Lote(s) Nº 1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 380666 | 380666 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 380666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380666 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO |  | PROYECTOS | 29000672-0 | PLANTA DESALADORA PARA LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422147 | Planta Desaladora Región de Coquimbo_Resolución N°146 de 18/06/2025_ Lote(s) Nº 1; 2; 3; 4; 5 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 306443.06 | 306443.06 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 306443.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306443.06 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO |  | PROYECTOS | 29000672-0 | PLANTA DESALADORA PARA LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422426 | Planta Desaladora Región de Coquimbo_Resolución N°183 de 15/07/2025_ Lote(s) Nº 2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 276506.78 | 276506.78 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 276506.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276506.78 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000672-0 | PLANTA DESALADORA PARA LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40074248-0 | DIAGNOSTICO TRANVÍA COQUIMBO LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 422857 | Diagnostico Tranvía Coquimbo La Serena | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 104000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 103000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 882-0 | -- ESTUDIO PARA MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD COQUIMBO - LA SERENA VÍA TRANSPORTE PÚBLICO INICIATIVA PRIVADA N°413 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 418149 | Conectividad Coquimbo - La Serena Vía Transporte Público Iniciativa Privada N°413 (Estudios) | N | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 131733 | 0-0 |  | 0 | 131733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131733 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | Interregional | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371829 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2024-03-04 | 2024-03-14 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2027-04-03 | VALPARAISO, MELIPILLA | VALPARAISO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3598560 | 3521277.057 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 45.13 | 518760 | 353972.598 | 0 | 0 | 105287.292 | 67516.581 | 33273.323 | 50573.478 | 50393.451 | 0 | 0 | 46928.473 | 60593.438 | 104193.964 | 499262.1 | 405660.52 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | Interregional | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371827 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionada: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-23 | 2023-11-20 | 2023-12-04 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2026-12-27 | CHOAPA, SAN FELIPE, SANTIAGO | LOS VILOS, SAN FELIPE, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2963004.201 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 55.16 | 541832.003 | 459119.289 | 0 | 0 | 93608.718 | 96289.645 | 45057.412 | 44804.13 | 74180.74 | 0 | 37391.358 | 67787.286 | 82712.714 | 0 | 468782.028 | 122700.43 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407201 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Ruta 60 CH | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3198720 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 549113.6 | 2826602.24 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | Interregional | PROYECTOS | 29000086-0 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371845 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-05-30 | 2023-06-14 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2026-07-13 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2550000 | 2568939.054 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 72.35 | 930493.05 | 399507.133 | 0 | 0 | 34748.015 | 71879.996 | 0 | 109513.157 | 36656.551 | 35552.598 | 37015.733 | 74141.083 | 75358.917 | 455627 | 816582.678 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000123-0 | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 122401 | Compensación por IMG Red Vial Litoral Central | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN ANTONIO | CARTAGENA | Sin Reajuste | 205581 | 105646136.926 | 96943620-5 | SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A. | 0 | 11900873.599 | 11900873.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900873.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 12505000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 143680 | Obras según Convenio Ad-Referéndum N°2 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO, LOS ANDES | CON-CON, LOS ANDES | Sin Reajuste | 3610333 | 4415354.284 | 99516880-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 0 | 61794.729 | 61794.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61794.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64521.7 | 616435
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 207034 | Costos de Conservación según el numeral 5 7 del Convenio Ad Referéndum N°1 Concesión Ruta 60CH | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA | VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA | Sin Reajuste | 155985.102 | 554342.991 | 99516880-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 0 | 34609.89 | 34609.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34609.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36137.4 | 345850.11
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000231-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000275-0 | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | Interregional | PROYECTOS | 29000491-0 | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371845 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-05-30 | 2023-06-14 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2026-07-13 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2550000 | 2568939.054 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 72.35 | 473359.8 | 323859.8 | 0 | 0 | 106540.042 | 71879.994 | 0 | 36214.883 | 36656.551 | 35552.597 | 37015.733 | 0 | 71939.501 | 77560.499 | 340955.679 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000494-0 | CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227783 | Estudio de Prefactibilidad Teleférico de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 2216-11-LQ17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-08-25 | 2017-11-13 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2018-07-20 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 230000 | 257714.354 | 84705100-0 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 100 | 22885 | 22885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000494-0 | CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 388512 | Estudio de Anteproyecto Teleférico de Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-08-26 | 2025-12-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2027-12-30 |  |  | Sin Reajuste | 1341000 | 1341000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000000 | 341000 | Estudio del Negocio
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de los Lagos | PROYECTOS | 29000511-0 | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 381580 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 26864099 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3542398 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417464 | amino Nogales Puchuncaví_Resolución N°43 de 11/03/2025_ Lote(s) Nº 12-1; 12-2; 12-3 C | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3930.3 | 3930.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3586.933 | 3586.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3586.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420354 | Camino Nogales - Puchuncaví_ Cumplimiento de Sentencia Bunster y otros con Fisco de Chile, rol N° C-780-2021_2º Juzgado de Civil de Valparaíso_ Lote(s) Nº 1-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 100000 | 100000 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 87936.963 | 87936.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87936.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 296.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.151 | 26.543 | 86.712 | 67.753 | 1000 | 1703.841 | 40000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000529-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277096 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Embalse Las Palmas - Fase de Ingeniería | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-18 | 2018-11-26 | 2018-12-14 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2021-02-07 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 1871194.991 | 1526721.987 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 87.11 | 4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4524 | 83887.316 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000529-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403419 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Construcción de la obra: Concesión Embalse Las Palmas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 517000.175 | 517000.175 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 21.36 | 457984.136 | 149427.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35116.567 | 0 | 37939.505 | 76371.781 | 39942.681 | 268613.602 | 78430.317 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000529-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417640 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Embalse Las Palmas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-01 | 2025-11-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-23 | 2028-05-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3389000 | 3389000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1414857.922 | 3194480.415 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000548-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 399.876 | 264.876 | 0 | 0 | 23.699 | 105.671 | 135.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000582-0 | SEGUNDA LICITACIÓN CAMINO NOGALES PUCHUNCAVI (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360893 | Pago numeral 4 1 Convenio Ad - Referendum N°2 Relicitación Nogales Puchuncaví (Valores Devengados) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | Sin Reajuste | 3375435 | 3375435 | 76449868-2 | SOC. CONC. NUEVO CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI S.A. | 0 | 481955.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481955.5 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000605-0 | RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357753 | Pago numeral 4 1Convenio Ad-Referéndum N°1 contenido en el DS MOP 204 de fecha 05.10.2021, publicado en el D.O. con fecha 26.02.2022, Chile se Recupera - Obras Nogales Puchuncavi - COVID | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 10412698 | 10836618.627 | 76449868-2 | SOC. CONC. NUEVO CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI S.A. | 0 | 1253242.874 | 592491.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27782.793 | 220081.275 | 206559.306 | 138067.92 | 188365.5 | 472386.08 | 2866269 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000605-0 | RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362085 | Compensaciones CAD N° 4, Res ex 48 - Relicitación Camino Nogales Puchuncaví | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 0 | 267361 | 0-0 |  | 0 | 254704.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254704.5 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000632-0 | SEGUNDA CONCESIÓN TÚNEL EL MELÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371041 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Túnel El Melón | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-2-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-09 | 2023-05-26 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-20 | 2025-07-20 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 773500 | 1296066.283 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 91.44 | 519000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000632-0 | SEGUNDA CONCESIÓN TÚNEL EL MELÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.49 | 11614.04 | 11614.04 | 0 | 0 | 9556.259 | 1200 | 857.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000645-0 | RUTA 60 CH (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 404725 | Reclamaciones Ruta 60 CH Rol N°6 Según Resolución N°75 de 21-03-2025 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 809200 | 809200 | 99516880-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 0 | 786827.845 | 786827.845 | 0 | 0 | 0 | 786827.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000645-0 | RUTA 60 CH (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 420905 | Reclamación Ruta 60 CH - Rol 1-2024 - Procedimiento conciliatorio | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 492000 | 0-0 |  | 0 | 492000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000655-0 | SEGUNDA CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248888 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-25 | 2017-02-28 | 2017-05-10 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 2024-04-13 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | Indice de Precios al Consumidor | 6000000 | 5809172.493 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 97.83 | 237326.905 | 210686.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210686.055 | 0 | 0 | 0 | 26640.85 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000655-0 | SEGUNDA CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.49 | 105339.95 | 76210.53 | 0 | 0 | 16321.267 | 14548.293 | 7039.437 | 7323.122 | 7284.545 | 13323.289 | 0 | 10370.577 | 9998.187 | 19131.233 | 119576.438 | 122517.635 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000655-0 | SEGUNDA CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384293 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales Puchuncaví | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-26 | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 2024-02-28 | 2024-03-20 | 2026-03-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2042041.309 | 4042041.309 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 67.13 | 1135025.88 | 850320.62 | 0 | 0 | 268840.035 | 83092.524 | 83510.035 | 83675.464 | 83840.892 | 0 | 0 | 247361.67 | 76191.629 | 208513.631 | 816570.566 | 1992818.16 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000655-0 | SEGUNDA CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407220 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Segunda Concesión Camino Nogales ¿ Puchuncaví | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1393348 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 900850 | 2970899 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES |  | PROYECTOS | 29000674-0 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422747 | Puerto Terrestre Los Andes_Resolución N°206 de 01/08/2025_ Lote(s) Nº 1; 2; 3; 4; 5; 6: 7 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2000000 | 2000000 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de los Lagos | PROYECTOS | 29000674-0 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2500 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40021079-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO NUEVA RUTA PERIFERICA VALPARAISO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310971 | Estudio Integral Concesión Ruta Periférica Valpararaíso | A | 2. ESTUDIOS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-21 | 2021-05-12 | 2021-06-15 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2023-03-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 4000000 | 3999462.444 | 77474768-0 | CONS IDOM-INGEROP RUTA PERIFÉRICA VALPARAÍSO SPA | 44.9 | 651191.444 | 460194.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172986.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287208.318 | 0 | 190996.682 | 2411479.342 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40068698-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RELICITACION CONCESION PUERTO TERRESTRE LOS ANDES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 420490 | Estudio Integral Concesión Puerto Terrestre Los Andes | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2402919 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1105343 | 1297576 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248807 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2025-11-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3253000 | 3510480.212 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 22.54 | 259569.672 | 174759.114 | 0 | 54177.864 | 0 | 0 | 15060.62 | 36245.451 | 20573.273 | 0 | 22160.865 | 26541.041 | 36587.071 | 48223.487 | 382051.604 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269036 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Sistema Norte Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-24-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-10-06 | 2017-12-28 | 2018-03-26 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2021-04-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2050000 | 2360399.717 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 92.17 | 8143.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8143.648 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3846515.065 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 98 | 15628.391 | 15628.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15628.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371838 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 2024-03-07 | 2024-04-23 | 2027-04-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2928898.734 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 40.5 | 871080.511 | 706611.429 | 0 | 0 | 151559.691 | 77754.035 | 76616.218 | 88352.935 | 76565.915 | 78054.273 | 78423.987 | 79284.375 | 81906.672 | 82562.41 | 912241.411 | 785589.928 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.49 | 78910.685 | 76210.53 | 0 | 0 | 16321.268 | 14548.299 | 7039.437 | 7323.141 | 7284.537 | 6661.639 | 0 | 17032.209 | 2700.155 | 0 | 119576.438 | 49376.888 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407198 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz y Obras de Mejoramiento | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-22 | 2025-12-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-26 | 2029-05-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4284000 | 4284000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 760119.477 | 3976071.633 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.49 | 59178.322 | 59178.322 | 0 | 0 | 16321.269 | 14548.299 | 7039.437 | 7323.141 | 7284.537 | 6661.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Interregional | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371829 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2024-03-04 | 2024-03-14 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2027-04-03 | VALPARAISO, MELIPILLA | VALPARAISO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3598560 | 3521277.057 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 45.13 | 611046 | 353972.606 | 0 | 0 | 105287.297 | 67516.583 | 33273.324 | 50573.478 | 50393.451 | 0 | 0 | 46928.473 | 60593.438 | 196479.956 | 499262.101 | 405660.522 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310121 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-5-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-24 | 2020-11-02 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1674000 | 1693365.836 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 88 | 105204.872 | 105204.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105204.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371839 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia y para el Estudio y Construcción de las Obras de Rapida Ejecución | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-06 | 2023-12-01 | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2027-01-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4078369 | 3262743.96 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 46.9 | 1009495.885 | 845837.724 | 0 | 0 | 260039.493 | 0 | 188326.128 | 83518.262 | 82027.222 | 75184.78 | 0 | 156741.839 | 92528.666 | 71129.495 | 993275.26 | 838639.21 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.49 | 98678.32 | 67616.655 | 0 | 0 | 16321.268 | 14548.299 | 7039.437 | 7323.141 | 7284.537 | 6661.639 | 0 | 8438.334 | 9998.187 | 21063.478 | 119576.438 | 49376.888 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277092 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-4-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-02-28 | 2018-06-19 | 2018-07-25 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2021-08-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1620000 | 1476707.93 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 98.08 | 5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5674 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391641 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-07-09 | 2024-07-31 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2027-08-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2266809 | 1745673.299 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 26.71 | 583737.122 | 483674.877 | 0 | 0 | 95092.895 | 48002.685 | 47751.72 | 96964.399 | 0 | 49919.167 | 48006.256 | 97937.755 | 100062.245 | 0 | 614102.255 | 552649.327 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248807 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2025-11-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3253000 | 3510480.212 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 22.54 | 233274.121 | 149463.562 | 0 | 0 | 0 | 28882.319 | 15060.62 | 36245.448 | 20573.272 | 0 | 22160.863 | 26541.04 | 36587.071 | 47223.488 | 44400 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 368410 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión Américo Vespucio Nor-Poniente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-03-30 | 2023-07-24 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2025-04-11 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1548000 | 1861466.186 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 80.65 | 803511.115 | 266511.115 | 0 | 0 | 134339.998 | 132171.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371835 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor - Poniente y Vespucio - El Salto-Kennedy | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-14 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 2024-04-24 | 2027-04-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118753 | 2650289.434 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 44.47 | 505822.018 | 466908.171 | 0 | 0 | 138391.07 | 35840.076 | 0 | 74030.963 | 36018.213 | 39393.47 | 72148.226 | 71086.153 | 38913.847 | 0 | 455164.906 | 316215.675 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.49 | 104600.157 | 74874.511 | 0 | 0 | 16321.268 | 21806.155 | 7039.437 | 7323.141 | 7284.537 | 6661.639 | 0 | 8438.334 | 9998.187 | 19727.459 | 119576.438 | 49376.888 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | Interregional | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371828 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-22 | 2023-10-25 | 2023-11-10 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2493050.138 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 49.06 | 413293.448 | 307734.09 | 0 | 67352.644 | 0 | 33047.014 | 34673.737 | 67878.533 | 0 | 34691.762 | 34995.793 | 35094.607 | 68374.099 | 37185.259 | 524247.354 | 41466.118 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.49 | 106422.516 | 67616.656 | 0 | 0 | 16321.269 | 14548.299 | 7039.437 | 7323.141 | 7284.537 | 6661.639 | 0 | 8438.334 | 9998.187 | 28807.673 | 119576.438 | 49376.888 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000056-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371843 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-14 | 2023-06-02 | 2023-06-14 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2026-07-04 | SANTIAGO | LA CISTERNA | Indice de Precios al Consumidor | 1600000 | 1885324.169 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 69.91 | 663950.249 | 494753.392 | 0 | 0 | 108996.36 | 108916.693 | 0 | 110359.975 | 55542.976 | 55134.245 | 0 | 55803.143 | 56573.439 | 112623.418 | 459347.077 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359518 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía, Etapa I y Estadio Techado Parque O´Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-08-12 | 2022-08-19 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2025-04-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1032000 | 954287.091 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 96.67 | 98747.95 | 98747.95 | 0 | 32539.339 | 16419.568 | 0 | 0 | 0 | 16503.002 | 0 | 0 | 33286.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407096 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-04 | 2025-03-25 | 2025-05-12 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2028-06-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1581000 | 1421982.694 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 5 | 119349.897 | 58785.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19349.897 | 0 | 0 | 39435.53 | 39777.667 | 20786.803 | 247004.813 | 408653.612 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277093 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2018-12-06 | 2019-02-12 | 2019-03-04 | 2019-03-22 | 2019-04-09 | 2022-09-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1067000 | 1138866.84 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 4800.053 | 4800.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359518 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía, Etapa I y Estadio Techado Parque O´Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-08-12 | 2022-08-19 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2025-04-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1032000 | 954287.091 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 96.67 | 98747.944 | 98747.944 | 0 | 32539.337 | 16419.568 | 0 | 0 | 0 | 16503.001 | 0 | 0 | 33286.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407096 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-04 | 2025-03-25 | 2025-05-12 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2028-06-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1581000 | 1421982.694 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 5 | 119349.896 | 58785.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19349.896 | 0 | 0 | 39435.527 | 39777.667 | 20786.806 | 247004.813 | 408766.523 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000060-0 | CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380754 | C&M Atravieso Serrano - Vespucio Norte | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1724625 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780002 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212579 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de las Obras de la Etapa 2 del Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión Internacional Sistema Oriente Poniente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-44-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2014-12-22 | 2015-02-17 | 2015-03-17 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2020-11-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2595600 | 3811468.063 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 4464.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4464.812 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371837 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Arturo Merino Benitez | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-08 | 2024-01-18 | 2024-02-14 | 2024-03-05 | 2024-04-17 | 2027-04-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2557239.838 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 41.4 | 456945.6 | 348988.564 | 0 | 0 | 137254.477 | 35215.594 | 35198.964 | 35300.477 | 35531.027 | 35384.932 | 0 | 35103.093 | 72250.532 | 35706.504 | 1008947.5 | 302646.587 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.49 | 98678.322 | 76210.53 | 0 | 0 | 16321.269 | 14548.3 | 7039.437 | 7323.141 | 7284.537 | 6661.639 | 0 | 17032.207 | 9998.187 | 12469.605 | 119576.438 | 49376.888 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371835 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor - Poniente y Vespucio - El Salto-Kennedy | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-14 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 2024-04-24 | 2027-04-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118753 | 2650289.434 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 44.47 | 365424.004 | 255424.004 | 0 | 0 | 70141.285 | 35840.075 | 0 | 74030.961 | 36018.211 | 39393.472 | 0 | 0 | 36830.19 | 73169.81 | 455164.907 | 316215.675 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.49 | 98678.321 | 76210.53 | 0 | 0 | 16321.268 | 14548.3 | 7039.437 | 7323.141 | 7284.537 | 6661.639 | 0 | 17032.208 | 9998.187 | 12469.604 | 119576.438 | 49376.888 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000110-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 122400 | Convenio Complementario Nº 2 de Américo Vespucio Sur numeral 4-6 Gastos de Conservación | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 6746407 | 10971472.44 | 76052927-3 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 0 | 837488.069 | 837488.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837488.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569203 | 3854069
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000110-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 403637 | C&M, CAR N° 5, D.S MOP N° 228/2023 modifica los montos del D.S 212/2021, asociadas a la RCA 603/2010. contratadas mediante DS MOP N° 212/2021 Americo Vespucio Sur | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 64397440 | 64397440 | 76052927-3 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 0 | 2853210.378 | 2853210.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853210.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14409010 | 39808547.8
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000112-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416092 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACIONES) | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4800000 | 0-0 |  | 0 | 5033898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5033898 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000114-0 | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299921 | Pago numeral 5-2-1 en relación al numeral 2-4 del Convenio Ad - Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°28 de fecha 2/03/2017 - obras de San Bernardo - Sistema Norte Sur | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 3380232.591 | 3380232.591 | 96945440-8 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 0 | 436650.171 | 436650.171 | 0 | 0 | 436650.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425375 | 1795513
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000116-0 | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286436 | Compensación según lo señalado en el numeral 5.5 del Convenio Ad - Referendum N°2 DS MOP 318 de 2013 Sistema Oriente - Poniente | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 47085610 | 47085610 | 76496130-7 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 0 | 7778822 | 7778822 | 0 | 0 | 7778822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000116-0 | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 418749 | Compensaciones y costos de mantención de las Obras Parque Renca - Sistema Oriente Poniente | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6401333 | 0-0 |  | 0 | 7271913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7271913.2 | 1713267 | 5570792
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, LA GRANJA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000121-0 | HABILITACIÓN CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO AV. SANTA ROSA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277075 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-1-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-03-08 | 2018-07-26 | 2018-08-27 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2021-08-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1557500 | 1194270 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 91 | 2949.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.226 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000172-0 | ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-KENNEDY (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 183606 | Costos de Conservación Mantenimiento Operación y Explotación del numeral 3 7 del Convenio Ad Referéndum N°2 del contrato Concesión Variante Vespucio el Salto Kennedy | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 1070000 | 2860883.895 | 99588750-9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL SAN CRISTOBAL S.A. | 0 | 212101.864 | 212101.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212101.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126280 | 1754637.136
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000183-0 | ESTACION DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (INGRESO MINIMO GARANTIZADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 132888 | Estación de Intercambio Modal La Cisterna - Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 9286702.574 | 25480083.345 | 99563430-9 | SOCIEDAD CONC.INTERMODAL LA CISTERNA S.A. | 0 | 2159828.661 | 2159828.661 | 0 | 0 | 0 | 2159828.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2839496 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000222-0 | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248929 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de la Florida | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-10-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-08-25 | 2017-11-17 | 2017-11-30 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2021-01-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2735040 | 2667874.317 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 100 | 9067.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9067.749 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000222-0 | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 317420 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación del Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de La Florida | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 11 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-20 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 2023-08-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2601000 | 3102726.27 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 39912.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39912.967 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000222-0 | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371840 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación del Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de La Florida | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-22 | 2023-08-08 | 2023-10-04 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2027-02-28 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | Indice de Precios al Consumidor | 8068200 | 8001560.03 | 76710763-3 | CONS.HOSPITAL MAIPU Y H.LA FLORIDA MAB-ZANARTU LT | 46.88 | 2674078.284 | 2103451.13 | 0 | 231106.762 | 0 | 456984.108 | 234021.995 | 234375.767 | 236627.983 | 237960.934 | 0 | 472373.581 | 180218.779 | 390408.375 | 2767556.348 | 1004346 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000232-0 | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000234-0 | CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000237-0 | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417951 | Sistema Norte- Sur_ Resolución N° 48 de 18/03/2025_ Lote(s) Nº 16-2; 16-3; 17-1; 18-2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 886833.2 | 886833.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 806212 | 806212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000237-0 | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417954 | Sistema Norte-Sur_ Resolución N°33 de 05/03/2025_ Lote(s) Nº 1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 54613.174 | 54613.174 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 49648.34 | 49648.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49648.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000237-0 | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 1018.882 | 0 | 0 | 194.316 | 34.127 | 0 | 0 | 392.194 | 0 | 303.45 | 94.795 | 200 | 281.118 | 4000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000238-0 | SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000239-0 | AMÉRICO VESPUCIO SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000240-0 | ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417551 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Acceso Nor- Oriente a Santiago | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 69155 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69155 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000240-0 | ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000269-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400421 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Américo Vespucio Nor Poniente | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 24588796 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 436177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436177 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000269-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 499.699 | 58.699 | 0 | 0 | 58.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 4000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000270-0 | CONCESIÓN VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - KENNEDY (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000271-0 | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL QUINTA NORMAL (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000272-0 | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000273-0 | ESTACIONES DE TRANSBORDO PARA TRANSANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000274-0 | CONCESIÓN VARIANTE MELIPILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA PINTANA, LA REINA, LO BARNECHEA, LO PRADO, ÑUÑOA, PEÑALOLEN, RECOLETA, RENCA, SAN MIGUEL, VITACURA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000281-0 | CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310133 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1421-5 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-30 | 2020-10-02 | 2020-10-15 | 2020-11-03 | 2020-11-08 | 2023-09-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1200000 | 960142.658 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 97.43 | 35889.579 | 35889.579 | 0 | 0 | 35889.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA PINTANA, LA REINA, LO BARNECHEA, LO PRADO, ÑUÑOA, PEÑALOLEN, RECOLETA, RENCA, SAN MIGUEL, VITACURA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000281-0 | CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371848 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-12 | 2023-08-10 | 2023-10-13 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2026-11-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1559037.278 | 1559037.278 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 54.87 | 548671.418 | 387373.396 | 0 | 0 | 39416.931 | 81890.19 | 87073.771 | 44084.07 | 0 | 44541.235 | 45243.05 | 45124.149 | 87710.827 | 73587.195 | 587588.082 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000302-0 | SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 404564 | Estudio Conceptual o Preliminares Sistema Norte - Sur | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 750000 | 750000 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Interregional | PROYECTOS | 29000302-0 | SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416480 | Estudio de medición de ruido | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 0-0 |  | 0 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 | 4300 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000303-0 | AMPLIACIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000456-0 | SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 404569 | Estudio Conceptual o Preliminares Sistema américo Vespucio Sur (Estudios) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 750000 | 750000 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 29000456-0 | SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416480 | Estudio de medición de ruido | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 0-0 |  | 0 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 | 4300 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248891 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente Tramo Av El Salto - Príncipe de Gales Fase de Construcción | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-18 | 2018-11-12 | 2018-11-23 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2022-12-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4785110.4 | 3719370.369 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 97.63 | 10804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10804 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.49 | 98678.318 | 76210.53 | 0 | 0 | 16321.266 | 14548.299 | 7039.437 | 7323.141 | 7284.537 | 6661.639 | 0 | 17032.211 | 9998.187 | 12469.601 | 119576.438 | 49376.888 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403411 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2025-09-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1169434.372 | 1169434.372 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 61.83 | 856799.159 | 764159.603 | 0 | 0 | 167530.987 | 85160.115 | 169562.105 | 84609.26 | 0 | 85444.427 | 85804.678 | 86048.031 | 92639.556 | 0 | 222317.311 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407196 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-13 | 2025-08-08 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2028-09-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3748500 | 3193568.347 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31978.217 | 120021.783 | 1116448.916 | 2192543.979 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PROVIDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000482-0 | CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329219 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-07 | 2021-08-18 | 2021-08-23 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2024-05-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3474954.054 | 6175152.903 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 94.72 | 1976619 | 1513221.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213509.687 | 0 | 154366.513 | 145345.41 | 116990.839 | 346406.551 | 1078499.718 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PROVIDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000482-0 | CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421612 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospitales del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7417055 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 820880.7 | 7389278.21 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000487-0 | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360933 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital Félix Bulnes | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-14-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-26 | 2022-12-12 | 2022-12-27 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2026-05-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3560000 | 3459964.56 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 70.84 | 1123518.562 | 827469.672 | 0 | 0 | 178135.803 | 90836.629 | 91617.848 | 0 | 191516.439 | 90474.567 | 92834.068 | 92054.318 | 175879.42 | 120169.47 | 771027.717 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000487-0 | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421617 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital Félix Bulnes | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4700500 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 968303 | 3995425 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000497-0 | CONCESION SISTEMA NORTE - SUR (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 422024 | Reclamación ROL 1-2025 Sistema Norte -Sur | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 114800 | 0-0 |  | 0 | 114800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114800 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000498-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 83.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.199 | 0 | 316.801 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA PINTANA, LA REINA, LO BARNECHEA, LO PRADO, ÑUÑOA, PEÑALOLEN, RECOLETA, RENCA, SAN MIGUEL, VITACURA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000502-0 | CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (IMG) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236820 | Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación (IMG) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | QUILICURA | Sin Reajuste | 14678694.974 | 31952257.194 | 76101714-4 | SOC. CONCES. CENTRO METROP. VEH. RET CIRCUL SA. | 0 | 2769500.714 | 2769500.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2769500.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056550 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000524-0 | CONCESIÓN PLAZA DE LA CIUDADANÍA ( COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360877 | Pago numerales 2 7 al 2 10 en relación al numeral 3 2 del Convenio Ad - Referéndum N°2 Monumento Presidente P. Aylwin - Plaza de La Ciudadanía | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 134058 | 134058 | 99561160-0 | SOC.CONCESIONARIA PLAZA DE LA CIUDADANIA S.A. | 0 | 13127.012 | 1908.512 | 0 | 0 | 1016.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.298 | 0 | 0 | 11218.5 | 13778 | 95284
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000524-0 | CONCESIÓN PLAZA DE LA CIUDADANÍA ( COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 420911 | Reclamación Plaza de la Ciudadanía - Rol 4 (cuaderno) | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 453870 | 0-0 |  | 0 | 617910.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617910.18 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000526-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248899 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-25 | 2018-12-10 | 2018-12-26 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2023-01-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3034000 | 1861565.676 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 96.32 | 9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9292 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000526-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 363251 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-07 | 2022-12-12 | 2022-12-26 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2026-05-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3058933 | 2735408.788 | 77707018-5 | STRADALE-RFA LIMITADA | 49.97 | 711017.418 | 462707.684 | 0 | 0 | 0 | 98414.186 | 0 | 96419.458 | 55317.194 | 112866.58 | 0 | 99690.266 | 58473.478 | 189836.256 | 857791.944 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000526-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.49 | 42762.42 | 42762.42 | 0 | 0 | 7163.223 | 7290.443 | 7039.437 | 7323.141 | 7284.537 | 6661.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17936.466 | 49376.888 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000527-0 | CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329073 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Construcción, de la Obra: Concesión Teleférico Bicentenario | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-11-08 | 2021-11-19 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2026-12-07 | SANTIAGO | PROVIDENCIA, RECOLETA | Indice de Precios al Consumidor | 4954837.536 | 4353560.38 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 51.87 | 1118554.964 | 489446.848 | 0 | 0 | 56227.238 | 133288.368 | 0 | 64217.198 | 0 | 148822.16 | 0 | 86891.884 | 114448.817 | 514659.299 | 1394601.153 | 798537.247 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000528-0 | CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329083 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Construcción de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. Príncipe de Gales - Los Presidentes (AVO II) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-14 | 2022-09-12 | 2022-09-30 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2026-12-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 5388700.36 | 4627850.5 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 54.93 | 1320184.051 | 643172.849 | 0 | 0 | 0 | 108931.277 | 100561.605 | 103401.061 | 0 | 219356.665 | 0 | 110922.241 | 113088.798 | 563922.404 | 1787770.305 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000531-0 | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 373636 | Máquinas Inspección Equipaje Facturado DS 230-2021, que aprueba CAR N°1 y CAR N°2. Convenio DS 65 (Self Bag drop/maquinas SAG y Aduanas)del contrato de concesión Aeropuerto Arturo Merino Benítez | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 1989520 | 1989520 | 76466068-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 0 | 571475.108 | 571475.108 | 0 | 0 | 0 | 368971.305 | 0 | 0 | 202503.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000531-0 | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388924 | Costos de mantención establecidos en la Resol SOP Exenta N°168 de 30-05-2023 que autoriza el pago en cumplimiento de la Transacción que puso fin al juicio arbitral Rol 8-2020 del Aeropuerto Arturo Merino Benitez - Resuelvo 4 numeral Tercero - (cuatro b un | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 705000 | 705000 | 76466068-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 0 | 62183.369 | 62183.369 | 0 | 4891.597 | 9757.594 | 32616.327 | 4952.387 | 4975.472 | 4989.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000542-0 | CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 382805 | Pago numeral 5 1 del Conveno Ad - Referéndum N°1 Vespucio Oriente Tramo El Salto Principe de Gales | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7100000 | 7100000 | 76376061-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 0 | 372094.755 | 372094.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372094.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388516 | 1554064
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000542-0 | CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407963 | Pago Numeral 2.4.6.5 de las Bases de Licitación, Provisión pago Indice del Servicio Prestado y Desempeño Operacional (IDO) | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 31225600 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792500 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000544-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 1478.479 | 0 | 0 | 483.81 | 0 | 308 | 194.332 | 492.337 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2021.521 | 10000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000545-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL |  | PROYECTOS | 29000549-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400423 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Conexión vial Ruta 78 - 68 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335724 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL |  | PROYECTOS | 29000549-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417956 | Conexión Vial Ruta 78 - Ruta 68_Resolución N°50 de 25/03/2025_ Lote(s) Nº 28-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 235675.55 | 235675.55 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 215086.076 | 215086.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215086.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL |  | PROYECTOS | 29000549-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422880 | Conexión Vial R78-R68_Resolución N°181 de 14/07/2025_ Lote(s) Nº 39-1; 40-1; 41-1; 42-1; 48-3; 50-4; 50-5; 51-4; 52-3; 52-4 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 466048.825 | 466048.825 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 466048.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466048.825 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL |  | PROYECTOS | 29000549-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422882 | Conexión Vial R78-R68_Resolución N°182 de 14/07/2025_ Lote(s) Nº 72; 73; 74; 75; 76; 77 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 423008.3 | 423008.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 423008.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423008.3 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000549-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 537.39 | 0 | 0 | 334.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.25 | 30.334 | 83.199 | 500 | 962.61 | 40000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000565-0 | AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335848 | Subsidio a la Construcción del contrato Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 307533854.015 | 366735312.823 | 76376061-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 0 | 26686761.053 | 26686761.053 | 26686761.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28505250 | 228042000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000569-0 | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371837 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Arturo Merino Benitez | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-08 | 2024-01-18 | 2024-02-14 | 2024-03-05 | 2024-04-17 | 2027-04-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2557239.838 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 41.4 | 322004.08 | 214047.043 | 0 | 0 | 2312.961 | 35215.593 | 35198.964 | 35300.476 | 35531.026 | 35384.93 | 0 | 35103.093 | 70069.066 | 37887.971 | 1008947.5 | 302646.587 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000569-0 | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 375250 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Tercera Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Sub Tramos B2, B3 y B4 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-05-23 | 2023-10-06 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2026-05-02 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 2413897 | 1842045.887 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 62.99 | 979303.121 | 599321.845 | 0 | 0 | 188215.712 | 64650.692 | 0 | 127051.12 | 73172.022 | 76888.513 | 0 | 69343.786 | 57616.221 | 322365.055 | 585822.63 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000569-0 | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.49 | 89520.277 | 76210.53 | 0 | 0 | 7163.223 | 14548.299 | 7039.437 | 7323.141 | 7284.537 | 6661.639 | 0 | 26190.254 | 13309.747 | 0 | 119576.438 | 49376.888 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INDEPENDENCIA | de Atacama | PROYECTOS | 29000571-0 | INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338880 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Instituto Nacional del Cáncer | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-07 | 2023-05-23 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | COPIAPO, HUASCO | CALDERA, COPIAPO, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 2911121.633 | 2582300.008 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 17.35 | 2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2735 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INDEPENDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000571-0 | INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403413 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Instituto Nacional del Cáncer | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-11-04 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2025-12-06 |  |  | Sin Reajuste | 900983.698 | 900983.698 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 64.53 | 857115.414 | 623879.591 | 0 | 0 | 66860.744 | 68652.188 | 139509.223 | 140378.328 | 0 | 69737.153 | 69980.973 | 68760.982 | 72092.68 | 161143.143 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INDEPENDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000571-0 | INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417637 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Instituto Nacional del Cáncer | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-25 | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2028-10-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3550000 | 3336832.458 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1034835.196 | 2688122.285 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PROVIDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000573-0 | INSTITUTO NACIONAL DE NEUROCIRUGÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338883 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la obra: Instituto Nacional de Neurocirugía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-24 | 2023-08-22 | 2023-10-13 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2026-05-02 | SANTIAGO | PROVIDENCIA | Indice de Precios al Consumidor | 2722333.987 | 1992019.147 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 55.03 | 782406.062 | 626087.093 | 0 | 0 | 187611.212 | 60440.759 | 0 | 123304.88 | 0 | 126465.117 | 64120.844 | 64144.281 | 64393.672 | 91925.297 | 748458.508 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PROVIDENCIA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000581-0 | TELEFERICO BICENTENARIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000583-0 | CONCESIÓN PROYECTO ORBITAL SUR SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329162 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería - de la obra: Concesión Orbital Sur Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-08 | 2024-06-25 | 2024-07-05 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2028-05-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4079508.695 | 3688479.446 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 16.69 | 802232.507 | 635595.654 | 0 | 41802.256 | 41720.699 | 99952.925 | 71930.37 | 71930.369 | 71291.037 | 0 | 76604.851 | 160363.147 | 85305.33 | 81331.523 | 1079277.95 | 2031786.974 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000625-0 | SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO NORTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329801 | Sistema Americo Vespucio Norte (Sistema nuevas Inversiones - COVID) - Ampliación 4° pistas en tramo necesario para la materialización de la "Conexión con San Pablo y Ruta 68"; "Mejoramiento Conexión con San Pablo y Ruta 68"; Pasarela Mercurio; Verificació | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Sin Reajuste | 67519078 | 77519078 | 96992030-1 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 0 | 20793092.979 | 15727457.791 | 0 | 2281777.959 | 2243700.413 | 2204992.94 | 1619705.34 | 2216676.503 | 715471.208 | 616564 | 3828569.428 | 0 | 723778.01 | 4341857.178 | 9025740 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000627-0 | SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329794 | Numeral 4 en relación a los numerales 2.1 a 2.6 del Convenio Ad Referéndum N°2 SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Sin Reajuste | 57614045 | 96356045 | 76052927-3 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 0 | 8381402.078 | 8381402.078 | 0 | 4211988.598 | 0 | 0 | 4169413.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000633-0 | SEGUNDA CONCESIÓN ASESORÍA A LA INSPECCIÓ0N FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209364 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-13-LP15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-25 | 2015-11-23 | 2015-12-15 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2023-12-12 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 6400000 | 10575593.926 | 76536285-7 | CONSORCIO ICSA-METAPROJECT INGENIERIA LTDA. | 94.21 | 105196.789 | 105196.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105196.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000633-0 | SEGUNDA CONCESIÓN ASESORÍA A LA INSPECCIÓ0N FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380081 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-18 | 2023-12-26 | 2024-03-11 | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 2027-05-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6571118.826 | 5825288.422 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 37.9 | 2152501.858 | 1335828.547 | 0 | 0 | 161746.044 | 332456.173 | 160206.668 | 0 | 165916.663 | 183176.31 | 0 | 332326.689 | 189182.656 | 627490.655 | 1900750.036 | 1191469.793 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000637-0 | -- CONCESIÓN TELEFÉRICO BICENTENARIO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 423076 | Pago numeral 4.1 del Convenio Ad - Referéndum N°1 aprobado por Decreto MOP N°103 de 14.06.2022, (Resoluciones de Valores Devengados), Teleférico Bicentenario | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5600000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075000 | 3600000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000642-0 | ESTUDIO FILTRACIONES TÚNEL LA PIRÁMIDE Y RAMAL MAPOCHO CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO AV. EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397916 | Estudio Filtraciones Túnel L a Pirámide y Ramal Mapocho concesión Américo Vespucio Oriente Tramo Av el Salto - Príncipe de Gales | A | 2. ESTUDIOS | 0-0 | Terminado | Trato directo | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 150000 | 150000 | 96691330-4 | DICTUC S.A. | 100 | 67500 | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 22500 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000643-0 | AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE, TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (IMG) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 402736 | Américo Vespucio Oriente Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10000000 | 10000000 | 76376061-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | PIRQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000653-0 | MEJORAMIENTO RUTA G21 (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408366 | Pago numeral 3.1 a y b del Convenio Ad - Referéndum N°1 (Convenio de Extinción) del contrato de concesión Mejoramiento Ruta G21 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 40000000 | 40000000 | 77015092-2 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA G-21 S.A. | 0 | 18143402.221 | 18143402.221 | 0 | 0 | 18143402.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11279724 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000662-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO AMB (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 373636 | Máquinas Inspección Equipaje Facturado DS 230-2021, que aprueba CAR N°1 y CAR N°2. Convenio DS 65 (Self Bag drop/maquinas SAG y Aduanas)del contrato de concesión Aeropuerto Arturo Merino Benítez | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 1989520 | 1989520 | 76466068-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612499 | 5512491
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000662-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO AMB (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388924 | Costos de mantención establecidos en la Resol SOP Exenta N°168 de 30-05-2023 que autoriza el pago en cumplimiento de la Transacción que puso fin al juicio arbitral Rol 8-2020 del Aeropuerto Arturo Merino Benitez - Resuelvo 4 numeral Tercero - (cuatro b un | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 705000 | 705000 | 76466068-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62646.36 | 570513.515
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000662-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO AMB (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 420669 | Sustitución de obras Concesión Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago BALI 1 9 15 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 615000 | 0-0 |  | 0 | 738000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000662-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO AMB (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 420902 | Reclamación 2da Concesión Aeropuerto AMB - Roles 4 (acum 16); Rol 10; Rol 7 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 14905796 | 0-0 |  | 0 | 15017171.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15017171.68 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40026163-0 | CONSTRUCCION NUEVA RUTA ORBITAL NORPONIENTE (ESTUDIO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326190 | Estudio Integral Concesión NorPoniente | A | 2. ESTUDIOS | 2216-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-17 | 2021-11-23 | 2021-12-22 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2023-05-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 3997341 | 3948256.585 | 77538804-8 | CONS.DDQ-GESVIAL ORBITAL NORPONIENTE LTDA. | 84 | 879247.774 | 515176.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189018.774 | 95008 | 133350 | 0 | 0 | 97800 | 95478 | 268593 | 401887.427 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 797-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA ALERTA DE TSUNAMI (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421182 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción Concesión Sistema Nacional de Alerta Temprana de Tsunami | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2900000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1708024 | 8032059 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 885-0 | -- CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (COMPENSACIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 424936 | Pago de acuerdo al numeral 1.18.9.2 letra b) (Responsabilidad Pecuniaria CCSS) - Américo Vespucio Oriente PG LP | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2050000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384529 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obra Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 2024-04-19 | 2024-05-03 | 2027-05-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1971828.929 | 1969479.643 | 77902106-8 | CONSORCIO CREAXXION - BERSAL AIF CONVENTO VIEJO LI | 35.71 | 596323.892 | 442966.495 | 0 | 0 | 139950.767 | 50469.751 | 0 | 100269.189 | 50460.216 | 0 | 50898.753 | 50917.819 | 51370.388 | 101987.009 | 637745.455 | 589162.397 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421074 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción Proyecto Marchigüe de la Obra Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2558500 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 689625 | 2658875 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000169-0 | CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 247117 | Embalse Convento Viejo - Compensaciones para Regantes - numeral 2.3 del CAD 10 aprobado por DS MOP N°122 de 06-11-2017 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 16162412 | 22339275.298 | 76338870-0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 0 | 2143177.047 | 2143177.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143177.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237759.5 | 24655397.953
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000169-0 | CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408110 | Pago según el numeral 4.2 en relación a los numerales 2.1 al 2.5 del Convenio Ad ¿ Referéndum N°12, Proyecto Riego "Segunda Impulsión Sector La Cabaña", en la comuna de Lolol - Embalse Convento Viejo - (DS MOP 123 de 20.08.2024 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1891048 | 1891048 | 76338870-0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 0 | 1346227.723 | 114583.078 | 0 | 0 | 0 | 91982.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22600.981 | 0 | 393721.02 | 837923.625 | 627437.35 | 192040
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000276-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400422 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Embalse Convento Viejo | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 910000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7526 | 4490532 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO |  | PROYECTOS | 29000276-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419355 | Embalse Convento Viejo_Resolución N°106 de 15/05/2025_ Lote(s) Nº 1; 2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 87137.6 | 87137.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 79612.08 | 79612.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79612.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000276-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 699.658 | 209.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.658 | 166.6 | 200 | 290.4 | 60000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RENGO, PICHILEMU | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000572-0 | RED O´HIGGINS HOSPITAL DE RENGO Y HOSPITAL DE PICHILEMU (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338881 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Red O´Higgins Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0-0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2028-12-10 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RENGO, PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 6345166.555 | 5244124.391 | 77948438-6 | CONSORCIO STRADALE RFA HOSP LIMITADA | 23.72 | 986188.439 | 656076.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71439.773 | 158458.495 | 84041.474 | 170148.697 | 0 | 171988.353 | 111308.702 | 218802.945 | 1576745.247 | 3275484.278 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, LINARES | CONSTITUCION, CAUQUENES, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 29000553-0 | RED HOSPITALARIA DEL MAULE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403416 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Red Maule, Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-10 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2025-12-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1985970.53 | 1985970.53 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 75.12 | 1796908.672 | 1315815.195 | 0 | 0 | 281498.642 | 290572.452 | 0 | 296619.665 | 148125.911 | 150592.002 | 0 | 148406.523 | 143266.699 | 337826.778 | 68414.169 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, LINARES | CONSTITUCION, CAUQUENES, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 29000553-0 | RED HOSPITALARIA DEL MAULE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417636 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Red Maule: Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-03 | 2025-10-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-20 | 2028-07-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8597229.732 | 7987013.812 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3454308.895 | 5107824.506 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 29000599-0 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407251 | Asesoría de Inspección Técnica a la Habilitación y Operación del Nuevo Establecimiento Penitenciario de Talca | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0-0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-04 | 2025-04-25 | 2025-05-23 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2028-06-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3000000 | 2760000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 444162.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444162.887 | 998755.685 | 1581781.123 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 29000599-0 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407256 | Asesoría de Inspección Técnica a la Habilitación y Operación del Nuevo Establecimiento Penitenciario de Talca | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Trato directo | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2025-05-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 515068.366 | 599009.761 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 100 | 569609.044 | 565939.542 | 0 | 0 | 144353.671 | 169236.537 | 84742.563 | 83420.558 | 0 | 0 | 84186.213 | 0 | 0 | 3669.502 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, LINARES | TALCA, CAUQUENES, LINARES |  | PROYECTOS | 29000675-0 | GRUPO DE HOSPITALES RED MAULE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422152 | Hospitales Red Maule_Resolución N°98 de 30/04/2025_ Lote(s) Nº 1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 52329.2 | 52329.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 52329.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52329.2 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, LINARES | TALCA, CAUQUENES, LINARES | de los Lagos | PROYECTOS | 29000675-0 | GRUPO DE HOSPITALES RED MAULE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 20033.226 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40050444-0 | ESTUDIO INTEGRAL CONCESIÓN RUTA LOS CONQUISTADORES - CONSTITUCIÓN -- | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380656 | Estudio Integral Concesión Ruta Los Conquistadores - Constitución | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-12 | 2025-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-24 | 2027-02-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2673147 | 2673147 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2673147 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000510-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 29000566-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 378335 | Ejecución de Medidas de Compensación de la RCA N°018/2010, Proyecto Embalse La Punilla | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-14-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-24 | 2023-09-11 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2025-01-22 |  |  | Sin Reajuste | 881500 | 856800 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 51408 | 51408 | 0 | 0 | 0 | 51408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 29000566-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 405900 | Ejecución de Medidas de Compensación de la RCA N°018/2010 - Proyecto Embalse La Punilla | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2026-04-23 |  |  | Sin Reajuste | 866465.177 | 866465.177 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 58 | 606525.628 | 450561.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190622.34 | 51987.911 | 51987.911 | 51987.911 | 51987.911 | 51987.911 | 51987.911 | 103975.822 | 259939.549 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 29000566-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 351589 | Compensaciones Asociadas a Resolución RCA N°18/2010 - Contrato Embalse La Punilla | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 0 | 4554430.356 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 363121.558 | 309270.146 | 72184.962 | 21327.593 | 2589.414 | 5600.751 | 4524.151 | 0 | 65456.439 | 0 | 93402.759 | 44184.077 | 18717.986 | 35133.426 | 417305.842 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 29000013-0 | CONCESION RUTA INTERPORTUARIA (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 138250 | Gasto asociados a Medidas Ambientales Adicionales señaladas en el numeral 3-2-2 del CCNº2 de la Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | TALCAHUANO | Sin Reajuste | 584714 | 584714 | 96989050-K | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA INTERPORTUARIA SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22792.98 | 133578
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 29000047-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391620 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-26 | 2024-06-03 | 2024-07-09 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2027-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3998400 | 3378570.888 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 30.58 | 542164.793 | 357164.793 | 0 | 0 | 44107.99 | 88159.693 | 45268.569 | 0 | 0 | 134329.815 | 45298.726 | 0 | 49332.014 | 135667.986 | 496404.548 | 679290.732 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 29000135-0 | INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE INGENIERÍA, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCIÓN TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACIÓN SOCIAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 422877 | Estudio integral Interconexión Vial Logística Portuaria: Tramo Puente Industrial ¿ Ruta Interportuaria | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1199826 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 548826 | 650000 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.49 | 98678.321 | 77175.047 | 0 | 0 | 16321.268 | 14548.3 | 7039.437 | 7323.141 | 7284.537 | 6661.639 | 0 | 17996.725 | 9998.187 | 11505.087 | 119576.438 | 49376.888 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391620 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-26 | 2024-06-03 | 2024-07-09 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2027-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3998400 | 3378570.888 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 30.58 | 542164.789 | 357164.789 | 0 | 0 | 44107.988 | 88159.691 | 45268.568 | 0 | 0 | 134329.815 | 45298.727 | 0 | 49332.014 | 135667.986 | 496404.547 | 679290.733 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407189 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de la Ruta 160 Coronel - Tres Pinos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2558976 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1208049.92 | 1458550.08 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 248828 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales Ruta 160 Tramo Coronel Tres Pinos | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2136118.664 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9221.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9221.34 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424677 | Concesión Ruta 160 Tramo Coronel - Tres Pinos_ Cumplimiento de sentencia Bosques Arauco con Fisco de Chile rol N° C-3.682-2011, 1° Juzgado Civil de Concepción_ Lote(s) Nº 78 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 45587.66 | 45587.66 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 45587.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45587.66 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | de los Lagos | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | de los Lagos | PROYECTOS | 29000246-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329148 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-18 | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 2021-12-01 | 2024-12-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1507871.83 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 96.43 | 13135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13135 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371830 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Autopista Concepción Cabrero | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-01-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 2665600 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1272864 | 2475856 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371831 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío II | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-10-07 | 2024-11-22 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2027-12-16 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 3188753 | 2675681.804 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 18.35 | 563697.211 | 344197.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137127.802 | 70001.463 | 66923.378 | 70144.568 | 0 | 0 | 92341.786 | 127158.214 | 391980.719 | 679819.95 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.49 | 98089.599 | 66363.03 | 0 | 0 | 16321.267 | 14548.3 | 7039.437 | 7323.141 | 7284.537 | 6661.639 | 0 | 7184.709 | 9998.187 | 21728.382 | 119576.438 | 49376.888 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256945 | Otros Acuerdos del Acta de Conciliación de fecha 10-03-2016 del Contrato de Concesión Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 286068 | 1487860.843 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 93703.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93703.68 | 94836 | 330132
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272070 | Conservación Puente Ramadillas - DS MOP N°265 de 15-12-2016 - Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acdeso Norte a Coronel | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 70871 | 600871 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 16020.965 | 16020.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16020.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17097 | 485964.276
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417440 | Reclamación Ruta 160 Coronel Tres Pinos - Rol 2-2016 Bahías de Estacionamientos para Postes SOS | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3213000 | 3213000 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 3061393.015 | 3061393.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3061393.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000277-0 | CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424718 | Autopista Concepción Cabrero - Cumplimiento de Sentencia Fajardo Mena con Consejo de Defensa del Estado, causa rol N° C-5041-2014, 1° Juzgado Civil de Concepción | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000444-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282717 | Cambio normativo Seguridad Vial y Señalización Obras Adicionales - Autopista Concepción Cabrero | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Sin Reajuste | 14604040.316 | 15159050.538 | 76172387-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 0 | 316589.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316589.456 | 320403.72 | 2502312
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000444-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338916 | CAR Nº 1 - DS Nº8 de 26/01/2018 (rotonda Bonilla y 36 obras adicionales) Num 5.1 Autopista Concepción Cabrero | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Sin Reajuste | 47553831 | 47553831 | 76172387-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 0 | 11447167.93 | 11447167.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11426717.37 | 0 | 0 | 20450.56 | 0 | 0 | 0 | 11931000 | 13226026
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000444-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 366159 | CAR Nº 1 - DS Nº8 /2018 Num 6.1 - Autopista Concepción Cabrero | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Sin Reajuste | 24865445.705 | 24865445.705 | 76172387-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 0 | 5373781.433 | 2123781.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123781.433 | 3250000 | 0 | 2158000 | 5959596
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | Interregional | PROYECTOS | 29000444-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 398187 | Reclamaciones Rol 4 - 2020 y Rol 5 -2020 Autopista Concepción - Cabrero | A | 4. OBRA CONCESIONADA | 0-0 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 23881600 | 23881600 | 76172387-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 0 | 300524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300524 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292195 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial - Fase Construcción | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-206-CM20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-31 | 2020-11-19 | 2020-12-17 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2024-01-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2289609 | 2290383.081 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 95.71 | 1476913.711 | 744849.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744849.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732064 | 133000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381173 | Asesoría ala Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción y Explotación de la obra: Concesión Vial Puente Industrial | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-08-12 | 2025-11-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-16 | 2028-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3397000 | 3397000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1309662.371 | 2914360.879 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.49 | 76210.53 | 76210.53 | 0 | 0 | 7163.223 | 14548.299 | 7039.437 | 7323.141 | 7284.537 | 6661.639 | 0 | 26190.254 | 0 | 0 | 17936.466 | 49376.888 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407231 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Concesión Nuevo Puente Industrial sobre Río Bio Bio | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3094000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 876350 | 2381606.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 253035 | Pago numeral 3.3.1 Convenio - Ad Referéndum N°2 Decreto N°64 de 30/04/2020 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 31456340.5 | 31456340.5 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 225948.284 | 225948.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225862.224 | 0 | 0 | 86.06 | 0 | 0 | 0 | 260350 | 288401.716
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258044 | Pago según lo establecido en el numeral 4.4 en relación al numeral 4.2 del Convenio Ad - Referéndum N°2, Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | LOTA | Sin Reajuste | 220537 | 220537 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 23686.513 | 23686.513 | 0 | 0 | 23686.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17999 | 993225
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273575 | Conservación y mantención de las Obras según el numeral 6 2 1 en relación al numeral 6 2 del Convenio Complementario N°1 Ruta 160 Tramo tres Pinos Acceso Norte a Coronel | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 1463000 | 489004.222 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 56344.31 | 56344.31 | 0 | 0 | 29116.131 | 0 | 0 | 27228.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57129.81 | 243703.821
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338801 | Pago C y M Obra Calle de Servicio y Conexiones Localidad de Pitraleo. Artículos 2.1.8 y 2.3.1 del CAR N°2. Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acceso Norte a Coronel | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Sin Reajuste | 867697 | 867697 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 17502.35 | 17502.35 | 0 | 0 | 17502.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15949 | 924017
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408080 | Pago CAR N°4, DS 257/2023, Obra Atravieso o Via de escape Tsunami, Numeral 4.1 letra a. y b. Resoluciones Valores Devengados Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acceso Norte a Coronel | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10000000 | 10000000 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 5537940.903 | 5537940.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5537940.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817950 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417566 | C&M Obra Atravieso o Via de Escape Tsunami, D.S MOP N° 257/2023, Num. 2.7 - Ruta 160 Coronel Tres Pinos | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1766520 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55596 | 1712279.999
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN |  | PROYECTOS | 29000503-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422138 | Concesión Puente Industrial cumplimiento de sentencia Hernández con Fisco de Chile 1D, rol N° C-1685-2020, 2° Juzgado Civil de Concepción_ Lote(s) Nº 6 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3184.208 | 3184.208 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3184.208 | 3184.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3184.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000503-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 29000532-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351801 | Concesión Vial Puente Industrial - CAdR (Res. 828) | A | 4. OBRA CONCESIONADA | 0-0 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 12692614.998 | 12692614.998 | 76427516-0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE INDUSTRIAL S.A | 0 | 2852504.93 | 2852504.93 | 0 | 0 | 0 | 2728540.146 | 123964.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2993000 | 4809177
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, TOME, LEBU, ARAUCO, MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 29000552-0 | RED HOSPITALARIA BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356331 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Red Bíobío: Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel y Hospital de Lota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 129-452-9 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-21 | 2022-04-29 | 2022-05-12 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2026-01-26 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA BARBARA, CORONEL, LOTA | Indice de Precios al Consumidor | 4920000 | 4100003.425 | 77594527-3 | CONSORCIO R&Q - DRS LIMITADA | 62.15 | 1309469.558 | 931469.558 | 0 | 0 | 222704.522 | 115657.248 | 116180.205 | 116962.757 | 117309.189 | 122497.114 | 120158.523 | 0 | 158770.644 | 219229.356 | 794982.095 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, TOME, LEBU, ARAUCO, MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 29000552-0 | RED HOSPITALARIA BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417644 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la obra Red Biobío: Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel y Hospital de Lota. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-10 | 2026-01-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-04-02 | 2029-04-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6688870.813 | 6688870.813 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712021.915 | 5694579.778 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ | del Biobío | PROYECTOS | 29000584-0 | CONCESIÓN RUTA PIE DE MONTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356160 | Asesoría Inspección Fiscal Concesión Ruta Pie de Monte (construcción) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2032-08-01 | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ | Sin Reajuste | 0 | 5911967.848 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1055250 | 5918968 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 29000598-0 | SEGUNDA CONCESIÓN ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356167 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato Segunda Concesión ruta del Itata (Acceso Norte a Concepción) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 2029-05-07 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 4685472.028 | 5496860.845 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0.8 | 581509.016 | 287674.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123509.016 | 0 | 164165.028 | 191382.467 | 102452.505 | 1380599.82 | 4022443.117 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 29000598-0 | SEGUNDA CONCESIÓN ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371831 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío II | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-10-07 | 2024-11-22 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2027-12-16 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 3188753 | 2675681.804 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 18.35 | 219500 | 125192.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125192.899 | 25040.923 | 69266.178 | 391980.719 | 674819.95 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 29000649-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380738 | SUBSIDIO CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL - BALI 1.12.1.1 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 132718230 | 0-0 |  | 0 | 12948120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12948120 | 13271823 | 92902761
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, LOTA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000650-0 | RED BIO BIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | Interregional | PROYECTOS | 29000654-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO CARRIEL SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310138 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-03-09 | 2021-03-31 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 2024-04-30 | BIO-BIO, RANCO | ALTO BIO BIO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2018000 | 1877533.4 | 77379463-4 | CONSORCIO CREAXXION - RFA - GAUSS AIF OBRAS AEROPO | 99.26 | 34827.543 | 34827.543 | 0 | 0 | 34827.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | Interregional | PROYECTOS | 29000654-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO CARRIEL SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391382 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-01 | 2024-05-16 | 2024-06-06 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2027-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2888913.02 | 2368699.484 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 34.48 | 286001.206 | 195001.207 | 0 | 0 | 64350.052 | 42405.856 | 0 | 43355.542 | 22278.068 | 0 | 22611.689 | 0 | 45930.734 | 45069.265 | 285782.854 | 188304.056 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 901-0 | -- CORREDORES DE TRANSPORTE P'UBLICO RUTA 150 Y AUTOPISTA CONCEPCIÓN - TALCAHUANO TRAMO II -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421188 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción Concesión Corredores de Transporte: Autopista Concepción - Talcahuano Tramo II y Ruta 150 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3100000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1190000 | 4540000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ | del Biobío | PROYECTOS | 902-0 | -- CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO RUTA 160 -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 421183 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción Concesión Corredor de Transporte Público Ruta 160 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3100000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1180000 | 4680000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371832 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Collipulli - Temuco | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-02 | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 2023-09-21 | 2023-10-02 | 2025-08-02 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1905904 | 1440170.725 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 89.51 | 491918.876 | 487303.086 | 0 | 0 | 181053.737 | 60878.252 | 61182.757 | 61301.174 | 61425.233 | 0 | 61461.933 | 0 | 0 | 4615.79 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Interregional | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391376 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-15 | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 2024-05-07 | 2027-05-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 3016996.552 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 34.9 | 472344.253 | 356510.509 | 0 | 0 | 78198.371 | 39460.357 | 39660.798 | 79527.847 | 0 | 39653.234 | 39997.387 | 40012.515 | 60101.901 | 55731.843 | 506046.357 | 417808.541 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 177523 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Seguridad de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 2 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Sin Reajuste | 1152789.398 | 1431569.052 | 96869650-5 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 0 | 21963.115 | 21963.115 | 0 | 0 | 21963.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 178646 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Consumo eléctrico de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 4 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Sin Reajuste | 114.524 | 11704.172 | 96869650-5 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 0 | 130.482 | 130.482 | 0 | 0 | 130.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380744 | PID e implementación y Conservación CCTV3 + AD Prov. CyM AD Prov desde oct.2023 - Ruta 5 Tramo Collipulli Temuco | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 17303409 | 17303409 | 96869650-5 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 0 | 5890060.5 | 5890060.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5890060.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5395000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | Interregional | PROYECTOS | 29000208-0 | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416480 | Estudio de medición de ruido | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 0-0 |  | 0 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 | 4300 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO |  | PROYECTOS | 29000248-0 | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419252 | Ruta 5 Tramo Collipulli -Temuco_Cumplimiento de sentencia Fisco de Chile Consejo de Defensa del Estado rol N° C-258-2022, 1º Juzgado de Civil de Temuco_ Lote(s) Nº 2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 17229.943 | 17229.943 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17229.943 | 17229.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17229.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000248-0 | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 299.75 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 4000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de los Lagos | PROYECTOS | 29000278-0 | NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | Interregional | PROYECTOS | 29000597-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310138 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-03-09 | 2021-03-31 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 2024-04-30 | BIO-BIO, RANCO | ALTO BIO BIO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2018000 | 1877533.4 | 77379463-4 | CONSORCIO CREAXXION - RFA - GAUSS AIF OBRAS AEROPO | 99.26 | 66527.572 | 66527.572 | 0 | 0 | 66527.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000597-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329079 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción - Fase Ingeniería de la Obra: Segunda Concesión Aeropuerto Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-28 | 2025-07-15 | 2025-08-09 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2028-09-29 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 3606810.413 | 3098232.767 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 407000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407000 | 936982.394 | 3318410.86 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | Interregional | PROYECTOS | 29000597-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391382 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-01 | 2024-05-16 | 2024-06-06 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2027-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2888913.02 | 2368699.484 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 34.48 | 286001.204 | 263070.38 | 0 | 0 | 64350.05 | 42405.856 | 0 | 43355.542 | 22278.068 | 0 | 22611.689 | 68069.175 | 22930.824 | 0 | 285782.854 | 188304.056 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40034171-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI TEMUCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338874 | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | A | 2. ESTUDIOS | 0-0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-11 | 2022-07-20 | 2022-08-19 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2023-11-23 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, TEMUCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Sin Reajuste | 2081000 | 2040000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 58.4 | 711245.83 | 504741.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377853.83 | 126888 | 0 | 0 | 0 | 206504 | 655446.077 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000567-0 | HOSPITALES GRUPO III: RED LOS RÍOS - LOS LAGOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329258 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Red Los Ríos Los Lagos: Hospital de Los Lagos, Hospital de la Unión, Hospital de Río Bueno y Hospital de Puerto Varas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-38-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-16 | 2022-07-22 | 2022-08-02 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2027-01-26 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 7500000 | 6779589.839 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 50.72 | 2084896.702 | 1332863.464 | 0 | 0 | 297700.763 | 134344.659 | 0 | 456488.715 | 0 | 154575.225 | 151530.279 | 138223.823 | 135702.024 | 616331.214 | 2313126.938 | 774162.284 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060580-0 | AMPLIACION CONCESION VIAL RUTAS DE ACCESO A VALDIVIA (CONSULTA ASUNTOS INDIGENAS) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 398512 | Estudio de Asuntos Indígenas y Territoriales Concesión Vial Rutas de Acceso a Valdivia | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-26 | 2025-12-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-15 | 2026-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 400000 | 400000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 400000 | 0 | Estudio de Perfil
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | Interregional | PROYECTOS | 29000224-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391417 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-15 | 2024-07-12 | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2027-08-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2884845.6 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 28.24 | 416810.05 | 240144.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134390.957 | 0 | 0 | 70475.896 | 0 | 35277.221 | 36502 | 140163.976 | 489002.76 | 594506.286 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000224-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391629 | Asesoría a la Inspección Fiscal para los Proyectos y Obras de Mejoramiento del Contrato Concesión Ruta 5, Tramo Puerto Montt - Pargua | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-03 | 2024-10-10 | 2024-10-22 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2027-07-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2998800 | 2302566.441 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 26.56 | 733814.425 | 484201.394 | 0 | 0 | 59681.241 | 0 | 119469.767 | 184474.372 | 0 | 60541.047 | 0 | 60034.967 | 127196.438 | 122416.593 | 825207.628 | 883179.082 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000297-0 | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 207.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 7.9 | 4000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000501-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 419104 | Pago numeral 4 .1 del Convenio Ad - Referéndum N°5, Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua (Resoluciones Valores Devengados) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 33000000 | 33000000 | 76100845-5 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A. | 0 | 5553612.577 | 5553612.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5553612.577 | 0 | 0 | 8200000 | 16600000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | CHILOE | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000570-0 | CONCESIÓN VIAL RUTA LONGITUDINAL CHILOÉ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329085 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Concesion Vial Ruta Longitudinal Chiloé - Ruta 5 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2033-02-01 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUELLON | Sin Reajuste | 0 | 5720918.246 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1364783 | 5526794 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000646-0 | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298037 | Reclamación Rol 688 Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1218672.751 | 1218672.751 | 76100845-5 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A. | 0 | 1222938.606 | 1222938.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222938.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Interregional | PROYECTOS | 29000656-0 | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310138 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-03-09 | 2021-03-31 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 2024-04-30 | BIO-BIO, RANCO | ALTO BIO BIO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2018000 | 1877533.4 | 77379463-4 | CONSORCIO CREAXXION - RFA - GAUSS AIF OBRAS AEROPO | 99.26 | 34827.543 | 34827.543 | 0 | 0 | 34827.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Interregional | PROYECTOS | 29000656-0 | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391382 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-01 | 2024-05-16 | 2024-06-06 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2027-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2888913.02 | 2368699.484 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 34.48 | 287001.205 | 263450.897 | 0 | 0 | 64350.051 | 42405.855 | 0 | 43355.541 | 22278.068 | 0 | 22611.69 | 68449.692 | 23550.308 | 0 | 285782.853 | 188304.147 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40051244-0 | ASESORÍA INTEGRAL CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO CHONCHI - QUELLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380655 | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Chonchi - Quellón | N | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2025-04-07 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2026-05-30 |  |  | Sin Reajuste | 2920246 | 2467367.109 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452878 | 0 | Estudio del Negocio
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40051244-0 | ASESORÍA INTEGRAL CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO CHONCHI - QUELLON | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380655 | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Chonchi - Quellón | N | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2025-04-07 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2026-05-30 |  |  | Sin Reajuste | 2920246 | 2467367.109 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2467367.109 | 0 | Estudio del Negocio
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 396428 | Contrato global de gastos de Estudios y Asesorías de Apoyo al Proceso de Comisiones Conciliadoras y Arbitrales 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3687288.192 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3336111 | 1487769.172 | 0 | 159216.332 | 139505.024 | 30205.138 | 115687.599 | 108422.934 | 202810.697 | 487943.298 | 243883.583 | 94.567 | 200000 | 1648341.828 | 1550000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000002-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121146 | Notarios y CBR (Honorarios , Expropiaciones Sistema Concesiones) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 316927.419 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49609.108 | 233.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.917 | 0 | 9375.191 | 40000 | 200000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000002-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121152 | Peritos Tasadores (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5235390.311 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 247391.053 | 220097.439 | 0 | 4828.386 | 6350.805 | 3178.734 | 4475.616 | 28267.164 | 55716.834 | 30035.475 | 14573.514 | 72670.911 | 27293.614 | 0 | 200000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000002-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121155 | Peritos Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1585818.61 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 161005.073 | 115051.676 | 0 | 7103.509 | 0 | 38542.323 | 7202.632 | 11400 | 19787.544 | 10975.656 | 1969.065 | 18070.947 | 19024.344 | 26929.053 | 88994.927 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000002-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121158 | Receptores Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1200315.664 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 141995.114 | 60903.994 | 0 | 120.11 | 647.288 | 1665.78 | 3489.9 | 9604.596 | 23293.06 | 13364.06 | 7716.38 | 1002.82 | 36635.94 | 44455.18 | 200000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391417 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-15 | 2024-07-12 | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2027-08-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2884845.6 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 28.24 | 416810.051 | 240144.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134390.956 | 0 | 0 | 70475.898 | 0 | 35277.222 | 36501.999 | 140163.976 | 451115.759 | 594506.284 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA | LOS VILOS | Interregional | PROYECTOS | 29000011-0 | RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACIÓN SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408084 | Compensaciones establecidas en el numeral 5.13 del CAD N°10 Decreto Supremo N°30 de 10/02/2023 del contrato de concesión "Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos" | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 49000000 | 49000000 | 96820630-3 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A | 0 | 48437616.1 | 48437616.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000000 | 437616.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA | LOS VILOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000011-0 | RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACIÓN SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416082 | Sentencia Arbitral en causa Reclamación por Mayores Costos OCSU (sin roles) Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 35362345.322 | 35362345.322 | 96820630-3 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A | 0 | 35343825.973 | 35343825.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35343825.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA | LOS VILOS | Interregional | PROYECTOS | 29000011-0 | RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACIÓN SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 418747 | Pago por concepto de conciliación en Mantenimiento Enlace Los Olivos - Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 874912 | 0-0 |  | 0 | 874912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874912 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371829 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2024-03-04 | 2024-03-14 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2027-04-03 | VALPARAISO, MELIPILLA | VALPARAISO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3598560 | 3521277.057 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 45.13 | 208193.47 | 208193.47 | 0 | 0 | 105287.292 | 67516.581 | 33273.323 | 0 | 2116.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.49 | 76210.53 | 76210.53 | 0 | 0 | 16321.268 | 14548.299 | 7039.437 | 7323.141 | 7284.537 | 23693.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | Interregional | PROYECTOS | 29000021-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLÁN POR CONCESIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269032 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-26-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-10-06 | 2018-01-02 | 2018-02-28 | 2018-03-13 | 2018-03-20 | 2021-07-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2000000 | 1982907.779 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 97.04 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | Interregional | PROYECTOS | 29000024-0 | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371828 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-22 | 2023-10-25 | 2023-11-10 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2493050.138 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 49.06 | 413639.485 | 377850.406 | 0 | 67352.641 | 0 | 33047.016 | 34673.737 | 67878.535 | 0 | 34691.764 | 34995.792 | 105210.921 | 35789.079 | 0 | 523947.354 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000024-0 | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.49 | 99383.515 | 60577.218 | 0 | 0 | 16321.268 | 14548.299 | 0 | 7323.141 | 7284.537 | 6661.639 | 0 | 8438.334 | 9998.187 | 28808.11 | 119576.438 | 49376.888 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | Interregional | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: CHILLÁN-COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 264008 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-10-08 | 2018-12-13 | 2018-12-26 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2021-09-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1281400 | 1403000.026 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 98.18 | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3029 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | Interregional | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: CHILLÁN-COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269032 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-26-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-10-06 | 2018-01-02 | 2018-02-28 | 2018-03-13 | 2018-03-20 | 2021-07-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2000000 | 1982907.779 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 97.04 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371833 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-12 | 2023-08-09 | 2023-08-31 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2025-11-25 | CAUTÍN, RANCO | TEMUCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2252432 | 1833128.318 | 77833252-3 | CONSORCIO STRADALE-RFA R5 LIMITADA | 83.2 | 839556.012 | 625556.012 | 0 | 0 | 206188.17 | 69439.046 | 69786.369 | 69921.44 | 70062.942 | 69773.506 | 70384.539 | 0 | 71324.895 | 142675.105 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391376 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-15 | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 2024-05-07 | 2027-05-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 3016996.552 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 34.9 | 476960.043 | 356510.509 | 0 | 0 | 78198.371 | 39460.357 | 39660.798 | 79527.848 | 0 | 39653.234 | 39997.387 | 40012.514 | 60101.901 | 60347.633 | 506046.357 | 417888.989 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA | Interregional | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310087 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo-1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2021-03-30 | 2021-03-23 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2024-04-19 | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | ALTO HOSPICIO, LA SERENA, RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 3118520 | 2720631.502 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 13733.468 | 13733.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13733.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA | Interregional | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 388781 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo-1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 2024-03-17 | 2024-03-25 | 2027-03-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5718528 | 4880040.582 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 47.66 | 1663240.493 | 1237772.493 | 0 | 272518.577 | 137270.911 | 137918.591 | 138517.607 | 137015.568 | 138458.68 | 136979.875 | 139092.684 | 0 | 132603.147 | 292864.853 | 1551222.792 | 1053674.394 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 339768 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0-0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-06-08 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2025-08-01 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 3250000 | 4075670.774 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 91 | 1513538.687 | 1513538.687 | 0 | 0 | 202606.256 | 106893.334 | 0 | 222269.988 | 106152.119 | 875616.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407188 | Asesoría a la inspección fiscal para la explotación de obras concesionadas programa de concesiones de infraestructura penitenciaria, grupo-2: Antofagasta y Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-13 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2028-06-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7401976 | 5124539.156 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 853000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176707.188 | 676292.812 | 1886687.088 | 2860311.525 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | Interregional | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391638 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2027-11-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6303982 | 5360162.159 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 27.29 | 1530304.889 | 1136276.586 | 0 | 0 | 362949.176 | 126716.639 | 128978.127 | 129654.973 | 128649.624 | 0 | 128643.949 | 130684.098 | 129225.586 | 264802.717 | 1640576.954 | 2170172.351 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 311045 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obra Vial Concesión internacional Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-17-0119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-24 | 2020-03-18 | 2020-03-31 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2022-10-29 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, BUIN, PAINE, SAN BERNARDO | Indice de Precios al Consumidor | 1782187.5 | 1910000.006 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 91.19 | 5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5199 | 43633.27 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 350137 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago y para el Estudio y Construcción del Proyecto Terceras Pistas y Obras de Mejoramiento | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-17 | 2022-08-04 | 2022-08-25 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2026-02-14 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4000000 | 3999272.6 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 81.06 | 1260207.955 | 942699.99 | 0 | 103250.809 | 0 | 207804.495 | 105465.404 | 104938.628 | 105457.845 | 104560.668 | 106287.46 | 104934.681 | 103872.699 | 213635.266 | 557962.637 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.49 | 103185.563 | 76210.53 | 0 | 0 | 16321.269 | 14548.299 | 7039.437 | 7323.141 | 7284.537 | 6661.639 | 0 | 17032.208 | 9998.187 | 16976.846 | 119576.438 | 49376.888 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416665 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago y para el Estudio y Construcción del Proyectos y Obras De Mejoramiento del Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Santiago ¿ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-13 | 2025-12-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2029-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4760000 | 4760000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1225336.713 | 3876910.908 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 179531 | Decreto Supremo MOP N°180 que aprobó el Convenio Ad -Referéndum Nº 2 numeral 3 2 (Resolución DGOP Nº 4282) Santiago - Valparaíso - Viña | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 3823807.066 | 4988316.829 | 96873140-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 0 | 509799.783 | 509799.783 | 0 | 0 | 340236.34 | 169563.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 194611 | Costo de conservación mantenimiento operación y explotación de las obras asociadas al Sistema de Telepeaje Interoperasble numeral 3 2 1 en relación al numeral 2 2 del Convenio Ad - Referendum N°4 Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 20780753 | 20780753 | 96873140-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 0 | 1015357.19 | 1015357.19 | 0 | 0 | 1015357.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380766 | Pago CyM Obras de aceleración y desaceleración km 53.530 según el numeral 5.1 del Convenio Ad - Referéndum N°7- Interconexión Santiago - Valparaíso - Viña del Mar | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 46240 | 46240 | 96873140-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 0 | 32947.656 | 32947.656 | 0 | 21721.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11226.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407969 | Pago Tarifas Diferenciada Aplicada en Período de Extensión del Contrato, DS según el numeral 5 2 en relación al numeral 4 1 del Convenio Ad Referéndum N°5 aprobado por el DS N°144/2018, Ruta Santiago Valparaiso Viña del Mar | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 445116.599 | 445116.599 | 96873140-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 0 | 445033.285 | 445033.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445033.285 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 418188 | Reclamación CC-001-2024 Concesión Ruta Interconexión Vial Ruta Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 216703.668 | 216703.668 | 96873140-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 0 | 216717.659 | 216717.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216717.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 141490 | Obras de iluminación en áreas de control - Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago-Convenio Complementario Nº7 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 656000 | 656000 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 9690.079 | 9690.079 | 0 | 0 | 9690.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10660 | 53300
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 155830 | Convenio Ad-Referéndum Nº 2 (DS MOP Nºs 130-318-748-948) Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 1724008.848 | 2626366.875 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 71438.495 | 34948.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34948.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36490.41 | 73870 | 363124.08
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 179919 | Consumos eléctrico Puente Maipo y de las calles de servicio del tramo b) y del sub tramo c1) todos del Sector iii) Acceso sur a Santiago según los numerales 2 2 9 y 2 4 4 del Convenio ad Referéndum N°2 Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago - Talca | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL, SANTIAGO | RANCAGUA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 85855.168 | 190476.776 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 3680.895 | 3680.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6560 | 32800
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 181260 | Operación y Mantención mensual de dos equipos de contadores de flujo según el numeral 3 5 del Convenio ad referéndum N°1 Ruta 5 Santiago - Talca y acceso sur A Santiago | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 78810 | 142327.435 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 9772.788 | 9772.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9772.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10250 | 51477.212
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302316 | CAD N°7 - Costos C&M de obras de las Resoluciones Nº2529/2017 y Nº2636/2017 - Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA, TALCA, SANTIAGO | CHIMBARONGO, TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 1869944.206 | 1869944.206 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 79221.079 | 79221.079 | 0 | 0 | 79221.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198071 | 1324751
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000127-0 | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 199524 | Pago señalado en numeral 1 9 3 de las Bases de Licitación - Programa de Infraestructura Penitenciario Grupo II | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Sin Reajuste | 1052747.871 | 4884297.025 | 76098841-3 | SOCIEDAD CONCESIONARIA GRUPO DOS S.A. | 100 | 25718.37 | 25718.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25718.37 | 0 | 0 | 0 | 415000 | 820000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000127-0 | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360867 | Numeral 2 4 1 del DS MOP N°248 (El Manzano) - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Grupo 2 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Sin Reajuste | 960125 | 669051 | 76098841-3 | SOCIEDAD CONCESIONARIA GRUPO DOS S.A. | 0 | 265858.926 | 265858.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265858.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000205-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416480 | Estudio de medición de ruido | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 0-0 |  | 0 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 | 4300 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | Interregional | PROYECTOS | 29000225-0 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381172 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Concesión Ruta 66 - Camino de La Fruta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-22 | 2024-01-30 | 2024-02-13 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2029-02-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5652836.11 | 5652836.11 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 23.72 | 1130260.987 | 735260.622 | 0 | 0 | 170795.221 | 86294.977 | 96193.904 | 94796.708 | 96717.878 | 0 | 94756.207 | 95705.727 | 100341.18 | 294659.185 | 1237921.831 | 3282946.218 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000225-0 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.49 | 75246.013 | 75246.013 | 0 | 0 | 7163.224 | 14548.3 | 7039.437 | 7323.141 | 7284.537 | 6661.639 | 0 | 25225.735 | 0 | 0 | 17936.466 | 49376.888 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, DIGUILLÍN, ITATA | FLORIDA, PENCO, TOME, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, RANQUIL | Interregional | PROYECTOS | 29000230-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416486 | Pago numeral 3.1 del Convenio Ad - Referéndum N°4 - Acceso Norte a Concepción | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 120000 | 120000 | 96751030-0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA S.A. | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000236-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661377.926 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273262 | Expropiaciones Autopista Santiago - San Antonio | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16016828 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419310 | Ruta 5 Tramo Santiago - San Antonio_Resolución N°664 de 05/12/2018_ Lote(s) Nº 2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 23133.44 | 23133.44 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 41440.666 | 20720.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20720.333 | 0 | 0 | 20720.333 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420883 | Ruta 78 Santiago - San Antonio_Resolución N°84 de 30/04/2025_ Lote(s) Nº 2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 32490 | 32490 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 32490 | 30581.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30581.754 | 0 | 1908.246 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423585 | Ruta 78, Autopista Santiago - San Antonio_Resolución N°207 de 01/08/2025_ Lote(s) Nº 11; 11-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 79788.5 | 79788.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 79788.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79788.5 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423613 | Ruta 78, Autopista Santiago - San Antonio_Resolución N°212 de 01/08/2025_ Lote(s) Nº 37-1; 37-10; 37-11; 37-12; 37-13; 37-2; 37-3; 37-4; 37-5; 37-6; 37-7; 37-8; 37-9; 38 ;39; 40; 41; 41-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 655380.495 | 655380.495 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 655380.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655380.495 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423615 | Ruta 78, Autopista Santiago - San Antonio_Resolución N°213 de 01/08/2025_ Lote(s) Nº 42; 44; 45; 46 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 447887 | 447887 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 447887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447887 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423625 | Ruta 78, Autopista Santiago - San Antonio_Resolución N°208 de 01/08/2025_ Lote(s) Nº 12; 13; 13-1; 14-1; 14-2; 14-3; 14-4; 15-1; 15-3; 16-1; 16-2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 478368.99 | 478368.99 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 478368.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478368.99 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423628 | Ruta 78, Autopista Santiago - San Antonio_Resolución N°209 de 01/08/2025_ Lote(s) Nº 18; 19; 20; 22; 23; 26-1; 26-2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 455390.65 | 455390.65 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 455390.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455390.65 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423736 | Ruta 78, Autopista Santiago - San Antonio_Resolución N°210 de 01/08/2025_ Lote(s) Nº 1; 1-1; 2; 3; 3-1; 4; 4-1; 5; 5-1; 5-3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 749676.62 | 749676.62 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 749676.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749676.62 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423738 | Ruta 78, Autopista Santiago - San Antonio_Resolución N°211 de 01/08/2025_ Lote(s) Nº 5-2; 6; 6-1; 6-2; 6-3; 7; 8; 9 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1526551.237 | 1526551.237 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1526551.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526551.236 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423740 | Ruta 78, Autopista Santiago - San Antonio_Resolución N°214 de 01/08/2025_ Lote(s) Nº 27; 28; 28-1; 28-2; 28-3; 28-4; 28-5; 28-6; 28-7; 29; 30; 30-1; 31; 31-1; 32; 33; 34; 35 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2888396.588 | 2888396.588 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2888396.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888396.587 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | de los Lagos | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9999.938 | 268.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.82 | 133.118 | 42.658 | 1000 | 8731.342 | 80000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000242-0 | RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | de los Lagos | PROYECTOS | 29000243-0 | INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416103 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1100000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549502 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418823 | Ruta 5 Tramo Santiago - Talca_ Resolución N°9 de 15 de enero de 2025_ Lote(s) Nº 1-1; 2-1; 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-6; 2-7; 2-8; 3-1; 3-2; 4-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 276727.55 | 276727.55 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 255998.139 | 255998.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255998.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418830 | Ruta 5 Tramo Santiago - Talca_ Resolución N°186 de 10/09/2024_ Lote(s) Nº 5-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6535.684 | 6535.684 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6090.202 | 6090.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418832 | Ruta 5 Tramo Santiago - Talca_ Resolución N°187 de 10/09/2024_ Lote(s) Nº 1-1; 2-1; 4-1; 6 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 67298.279 | 67298.279 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 62711.129 | 62711.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62711.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418834 | Ruta 5 Tramo Santiago - Talca Resolución N°188 de 10/09/2024_ Lote(s) Nº7-1; 8-1; 8-2; 8-3; 8-4 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 167285.536 | 167285.536 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 155883.112 | 155883.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155883.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418964 | Cumplimiento de Sentencia 1CForno Giagnoni con Fisco de Chile 1D, Rol N° C-454-2023, 1° Juzgado Civil de Rancagua | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 48298.8 | 48298.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 48299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48299 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419255 | Ruta 5 Tramo Santiago - Talca_Cumplimiento de sentencia Budinich Ragusin con Fisco de Chile rol N° C- 27.714-2017, 1º Juzgado Civil de Rancagua_ Lote(s) Nº 14 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 88078.702 | 88078.702 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 88078.702 | 88078.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88078.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419872 | Ruta 5 Tramo_Santiago - Talca_Cumplimiento de sentencia Fisco de Chile, rol N° C-28.456-2017, 1º Juzgado Civil de Rancagua_ Lote(s) Nº 13 y 13-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4500 | 4500 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3784.121 | 3784.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3784.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420033 | Ruta 5 Tramo Santiago_Cumplimiento de Sentencia Domínguez Larraín María y otros con Fisco de Chile, rol N° C-29169-2017, 1° Juzgado Civil de Rancagua_ Lote(s) Nº 66 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 135000 | 135000 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 112503.964 | 112503.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112503.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | de los Lagos | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8819.647 | 5413.051 | 0 | 40.94 | 23.699 | 0 | 2665.6 | 0 | 0 | 265.427 | 389.981 | 2027.404 | 2000 | 1406.596 | 40000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414235 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°102 de 30/07/2024_ Lote(s) Nº 60 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4081.723 | 4081.723 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3854.919 | 3854.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3854.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414237 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°111 de 06/08/2024_ Lote(s) Nº 101; 107; 97 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 454873.558 | 454873.558 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 430688.818 | 430688.818 | 0 | 0 | 0 | 430688.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414238 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°113 de 06/08/2024_ Lote(s) Nº 126 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 238680.047 | 238680.047 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 225989.895 | 225989.895 | 0 | 0 | 0 | 225989.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414239 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°114 de 06/08/2024_ Lote(s) Nº 135; 142; 143 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 879675.873 | 879675.873 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 835005.463 | 835005.463 | 0 | 0 | 0 | 835005.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414240 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°115 de 06/08/2024_ Lote(s) Nº 152; 153; 154 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1407397.099 | 1407397.099 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1332568.546 | 1332568.546 | 0 | 0 | 0 | 1332568.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414241 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°117 de 07/08/2024_ Lote(s) Nº 175; 176; 178; 179; 181; 184 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2541009.312 | 2541009.312 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2405908.815 | 2405908.815 | 0 | 0 | 0 | 2405908.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414242 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°120 de 07/08/2024_ Lote(s) Nº 219; 221; 222 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1575272.794 | 1575272.794 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1491518.62 | 1491518.62 | 0 | 0 | 0 | 1491518.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414243 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°141 de 13/08/2024_ Lote(s) Nº 272 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6046.346 | 6046.346 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5735.977 | 5735.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5735.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414244 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°142 de 13/08/2024_ Lote(s) Nº 298 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 133463.318 | 133463.318 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 126367.334 | 126367.334 | 0 | 0 | 0 | 126367.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414245 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°147 de 16/08/2024_ Lote(s) Nº 363; 368; 369 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 43441.727 | 43441.727 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 41096.111 | 41096.111 | 0 | 0 | 0 | 41096.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414246 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°148 de 16/08/2024_Lote(s) Nº 394 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 20101.851 | 20101.851 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 19016.461 | 19016.461 | 0 | 0 | 0 | 19016.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414248 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°157 de 21/08/2024_ Lote(s) Nº 496; 498; 500; 501 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 441454.029 | 441454.029 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 418428.693 | 418428.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418428.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414249 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°155 de 21/08/2024_ Lote(s) Nº 459 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12749.685 | 12749.685 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12061.272 | 12061.272 | 0 | 0 | 0 | 12061.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414250 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°158 de 21/08/2024_ Lote(s) Nº 519; 521; 522; 523 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 103853.792 | 103853.792 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 98246.258 | 98246.258 | 0 | 0 | 0 | 98246.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414251 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°159 de 22/08/2024_ Lote(s) Nº 525; 532; 541; 545 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 211621.886 | 211621.886 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 200195.467 | 200195.467 | 0 | 0 | 0 | 200195.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414252 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°163 de 22/08/2024_ Lote(s) Nº 601 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 566428.67 | 566428.67 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 535844.642 | 535844.642 | 0 | 0 | 0 | 535844.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414388 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_cumplimiento de sentencia Concha con Fisco de Chile, causa rol N° C-3927-2019, 1º Juzgado de Letras de Talca_ Lote(s) Nº 1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13457.011 | 13457.011 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13457.011 | 13457.011 | 0 | 0 | 13457.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416268 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°139 de 13/08/2024 Lote(s) Nº237; 239; 241; 244; 245; 246; 247; 248; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236 y 238 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 281193.721 | 281193.721 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 266798.656 | 266798.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266798.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416272 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°178 de 27/08/2024 Lote(s) Nº13-1; 13-2; 13-3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 77771.882 | 77771.882 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 74133.012 | 74133.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74133.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416330 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°140 de 13/08/2024 Lote(s) Nº249; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 270 y 271 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 316418.062 | 316418.062 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 316418.062 | 242231.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13076.94 | 212993.796 | 0 | 16160.606 | 0 | 0 | 0 | 74186.72 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416332 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán Resolución N°141 de 13/08/2024 Lote(s) Nº273; 275; 276; 277; 279; 283; 285; 288; 292; 295; 296 y 297 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 101722.506 | 101722.506 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 96599.045 | 96599.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96599.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416394 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°142 de 13/08/2024 Lote(s) Nº299; 302; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 313; 315; 316; 317; 321; 326; 327 y 328 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 451160.394 | 451160.394 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 482164.884 | 482164.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418655.935 | 0 | 63508.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416396 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°143 de 13/08/2024 Lote(s) Nº2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15: 16; 18; 23; 25; 26 y 27 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 688579.269 | 688579.269 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 653329.056 | 653329.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653329.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416398 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°146 de 16/08/2024 Lote(s) Nº354; 355; 333; 334; 335; 337; 338; 340; 344; 352 y 353 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 144592.046 | 144592.046 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 136929.983 | 136929.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134189.147 | 2740.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416402 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°147 de 16/08/2024 Lote(s) Nº358-1; 361; 362; 365; 367; 367-1; 370; 372; 373 y 374 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 115409.286 | 115409.286 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 109739.514 | 109739.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58148.59 | 0 | 51590.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416412 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°148 de 16/08/2024 Lote(s) Nº389; 397; 398; 378; 379; 380; 381; 387; 388; 376 y 377 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 80652.331 | 80652.331 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 76523.518 | 76523.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76523.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416413 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°151 de 20/08/2024 Lote(s) Nº399; 405; 406; 408; 409; 410; 411 y 412 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 52410.634 | 52410.634 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 49727.591 | 49727.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49727.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416414 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°152 de 20/08/2024 Lote(s) Nº416; 419; 421; 422; 429 y 431 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 138559.202 | 138559.202 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 131483.195 | 131483.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127757.654 | 0 | 3725.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416415 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°154 de 20/08/2024 Lote(s) Nº433; 434; 435 y 438 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 76880.316 | 76880.316 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 72944.606 | 72944.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72944.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416417 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°155 de 21/08/2024 y Resolución N°34 de 05/03/2025 Lote(s) Nº463; 465; 469; 473; 474 y 475 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 348616.88 | 348616.88 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 385895.853 | 385895.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330770.253 | 55125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416419 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°156 de 21/08/2024 Lote(s) Nº476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 484; 487; 488; 489; 492; 493 y 494 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 152847.284 | 152847.284 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 145022.617 | 145022.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145022.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416420 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°157 de 21/08/2024 Lote(s) Nº495; 497; 502; 504; 504A; 505; 506; 509 y 510 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 142043.47 | 142043.47 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 134771.882 | 134771.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134771.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416422 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°158 de 21/08/2024 Lote(s) Nº513; 514; 515; 516; 517 y 520 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 19808.243 | 19808.243 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18794.202 | 18794.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18794.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416434 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°159 de 22/08/2024 Lote(s) Nº536; 537; 540; 542; 543; 547 y 549 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 150076.214 | 150076.214 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 142393.409 | 142393.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142393.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416436 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°159 de 21/08/2024 Lote(s) Nº536; 537; 540; 542; 543; 547 y 549 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 191956.63 | 191956.63 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 182129.857 | 182129.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182129.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416440 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°160 de 22/08/2024 Lote(s) Nº553; 554; 555; 558; 559; 564; 565; 568 y 569 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 191956.63 | 191956.63 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 191956.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191956.63 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416441 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°162 de 22/08/2024 Lote(s) Nº579; 580; 581; 582; 583 y 584 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 170039.783 | 170039.783 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 161334.99 | 161334.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161334.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416453 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°163 de 22/08/2024 Lote(s) Nº589; 590; 591; 592; 593; 595; 603; 604 y 607 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 476979.389 | 476979.389 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 452561.541 | 452561.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452561.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417392 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°152 de 20/08/2024_ Lote(s) Nº 414 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 166419.435 | 166419.435 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 166419.435 | 166419.435 | 0 | 0 | 0 | 166419.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418626 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°40 de 10/03/2025_ Lote(s) Nº 41; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 55; 58 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 191424.712 | 191424.712 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 191424.712 | 150032.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72464.444 | 77568.416 | 0 | 0 | 41391.852 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418627 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_ Resolución N°41 de 10/03/2025_ Lote(s) Nº 62; 64; 66; 79 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 208026.39 | 208026.39 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 182908.603 | 182908.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152165.403 | 30743.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418741 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Cumplimiento de sentencia Fisco de Chile(Concha con Fisco de Chile),rol N° C-3938-2019, 2° Juzgado de Letras de Talca_ Lote(s) Nº 2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4800 | 4800 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4007.219 | 4007.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4007.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419033 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°39 de 07/03/2025_ Lote(s) Nº 37 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 46666.95 | 46666.95 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 42785.108 | 42785.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42785.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419311 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolucición N°38 de 07/03/2025_ Lote(s) Nº 9 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 470823.1 | 470823.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 431830.386 | 431830.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431830.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419356 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°32 de 05/03/2025_Lote(s) Nº 27 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 114867.5 | 114867.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 105354.382 | 105354.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105354.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419357 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°36 de 06/03/2025_ Lote(s) Nº 25 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 613608.82 | 613608.82 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 562790.853 | 562790.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562790.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419695 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°32 de 05/03/2025_ Lote(s) Nº 28-A; 29; 30; 31 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 549963.513 | 549963.513 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 504416.532 | 504416.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504416.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419696 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°35 de 06/03/2025_ Lote(s) Nº 1; 10; 10-A; 11; 12; 17; 3; 5; 5-A; 6; 8; 9; 9-A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3318930.01 | 3318930.01 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3044062.255 | 3044062.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3044062.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419698 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°36 de 06/03/2025_ Lote(s) Nº 18; 19; 21; 23; 24 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1541843.479 | 1541843.479 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1414150.804 | 1414150.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414150.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420759 | Lote(s) Nº 27 28 29 31 38 Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°39 de 07/03/2025 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 392343.929 | 392343.929 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 392343.929 | 331581.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331581.236 | 0 | 60762.693 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420865 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°38 de 07/03/2025_ Lote(s) Nº 15; 18; 22; 6 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1218163.54 | 1218163.54 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1218163.54 | 1122260.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122260.848 | 0 | 95902.692 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420866 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°40 de 10/03/2025_ Lote(s) Nº 60 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4590.245 | 4590.245 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4590.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590.245 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420870 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°73 de 16/04/2025_ Lote(s) Nº 240 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12403.93 | 12403.93 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12403.93 | 11404.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11404.85 | 0 | 999.08 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420872 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°75 de 17/04/2025_ Lote(s) Nº 301; 323; 324 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 76817.62 | 76817.62 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 76817.62 | 70630.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70630.31 | 0 | 6187.31 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420873 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°_ Lote(s) Nº 14; 17; 33; 35 40 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 76404.68 | 76404.68 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 76404.68 | 70250.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70250.63 | 0 | 6154.05 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420875 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°77 de 17/04/2025_ Lote(s) Nº 280; 284; 286 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 136831.97 | 136831.97 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 136831.97 | 125810.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125810.777 | 0 | 11021.193 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420876 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°91 de 29/04/2025_ Lote(s) Nº 34; 42 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 49905.13 | 49905.13 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 49905.13 | 45885.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45885.498 | 0 | 4019.632 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420877 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°389-5 de 29/04/2025_ Lote(s) Nº 389-5; 390-1; 391-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9759.2 | 9759.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9759.2 | 8955.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8955.396 | 0 | 803.804 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420878 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°118 de 05/06/2025_ Lote(s) Nº 19; 20-A; 24 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 684567.95 | 684567.95 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 684567.95 | 630798.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630798.248 | 0 | 53769.702 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420879 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°121 de 05/06/2025_ Lote(s) Nº 13; 14; 15; 16 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 139909 | 139909 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 139909 | 128919.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128919.784 | 0 | 10989.216 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 421356 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°139 de 13/08/2024_ Lote(s) Nº 242; 243 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 59406.836 | 59406.836 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 59406.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59406.836 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422224 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N° 112 de 30/05/2025_ Lote(s) Nº 45-1 48-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 28856.3 | 28856.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 28856.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28856.3 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422225 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°138 de 16/06/2025 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 183832 | 183832 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 183832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183832 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422226 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°39 de 07/03/2025_ Lote(s) Nº 34; 35 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 85631.7 | 85631.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 85631.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85631.7 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422322 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°112 de 30/05/2025 Lote(s) Nº44-1 y 52-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 48157.56 | 48157.56 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 48157.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48157.56 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422325 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°113 de 30/05/2025_ Lote(s) Nº103-1 y 106-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 292017.88 | 292017.88 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 292017.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292017.88 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422327 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°120 de 05/06/2025 Lote(s) Nºs78 y 80 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 17439.18 | 17439.18 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17439.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17439.18 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422336 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán Resolución N°138 de 16/06/2025_ Lote(s) Nºs269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 279, 280, 282, 285, 286, 287 y 289 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2686692.69 | 2686692.69 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2686692.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2686692.69 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422431 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°119 de 05/06/2025_ Lote(s) Nº 40-C | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13461.397 | 13461.397 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13461.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13461.397 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422883 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°134 de 13/06/2025_ Lote(s) Nº 244; 245; 246; 247; 248; 249 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1763455.21 | 1763455.21 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1763455.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763455.21 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 422884 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_ Resolución N°135 de 16/06/2025_ Lote(s) Nº 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 265-1; 266; 267; 268 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2095151.3 | 2095151.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2095151.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095151.3 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423353 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°123 de 09/06/2025_ Lote(s) Nº 59 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 25015.486 | 25015.486 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 25015.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25015.486 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423354 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°138 de 16/06/2025_ Lote(s) Nº 288 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 67188.66 | 67188.66 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 67188.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67188.66 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423582 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°243 de 14/08/2025_ Lote(s) Nº 95 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8288.5 | 8288.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8288.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8288.5 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423583 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°244 de 14/08/2025_ Lote(s) Nº 28-1; 28-2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 121027.5 | 121027.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 121027.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121027.5 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423584 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°247 de 18/08/2025_ Lote(s) Nº 29; 37; 38; 39 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 77768.35 | 77768.35 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 77768.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77768.35 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423742 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°131 de 13/06/2025_ Lote(s) Nº 181; 182; 183; 187; 189; 191; 191-1; 193; 193-1; 194; 195; 196; 196-1; 197; 198; 199; 200; 201 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1305952.278 | 1305952.278 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1305952.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305952.278 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423743 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°133 de 13/06/2025_ Lote(s) Nº 204; 206; 210; 211; 213; 214; 215; 216; 219; 220 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1780518.222 | 1780518.222 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1780518.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780518.222 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423745 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°136 de 16/06/2025_Lote(s) Nº 303-1; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 314; 315; 316; 317; 318 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1959172.05 | 1959172.05 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1959172.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959172.05 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423759 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°137 de 16/06/2025_ Lote(s) Nº 224; 225; 234; 239; 241-1; 242 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1754846.513 | 1754846.513 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1754846.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754846.512 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423760 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°140 de 17/06/2025_ Lote(s) Nº 290; 291; 292; 293; 294; 295; 297; 298; 299; 300; 300-1; 300-2; 301; 302; 303 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2263195.55 | 2263195.55 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2263195.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263195.55 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423781 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°119 de 05/06/2025_ Lote(s) Nº 40-A; 40-B | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 15893.403 | 15893.403 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15893.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15893.403 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424056 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_ Resolución N° 38 de 7 de marzo 2025_Lote(s) Nº 20 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 29175.3 | 29175.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 29175.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29175.3 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424288 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_ Resolución N°38 de 07/03/2025_ Lote(s) Nº 21 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 121101.2 | 121101.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 121101.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121101.2 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424291 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°39 de 07/03/2025_ Lote(s) Nº 33 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 99622.05 | 99622.05 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 99622.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99622.05 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424294 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_ Resolución N°118 de 05/06/2025_ Lote(s) Nº 16 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 69826.35 | 69826.35 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 69826.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69826.35 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424296 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N° 122 de 09/06/2025_ Lote(s) Nº 56; 56-A ; 57 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 20640.29 | 20640.29 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 20640.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20640.29 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424297 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_ Resolución N°120 de 05/06/2025_ Lote(s) Nº 61; 72; 75; 77 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 145140.16 | 145140.16 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 145140.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145140.16 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424298 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_ Resulución N°137 de 16/06/2025_ Lote(s) Nº 226 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 839830.2 | 839830.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 839830.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839830.2 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 424356 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_ Resolución N°155 de 21/08/2024_ Lote(s) Nº 461 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 45000 | 45000 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | de los Lagos | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54999.819 | 54131.315 | 0 | 686.87 | 91 | 4907.522 | 13642.519 | 3989.122 | 4550.541 | 4688.872 | 13659.373 | 7915.496 | 0 | 868.504 | 90000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO |  | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400420 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales),Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12465957 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23960553 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO |  | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414392 | Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli_ cumplimiento de sentencia Sepúlveda con Fisco de Chile, causa rol N° C-3814-2021, 1º Juzgado Civil de Concepción_ Lote(s) Nº 2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2318.252 | 2318.252 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2318.252 | 2318.252 | 0 | 0 | 2318.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO |  | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414796 | Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli_Resolución N°332 de 15/11/2019_ Lote(s) Nº 4 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1447.61 | 1447.61 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1386.557 | 1386.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO |  | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417950 | Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli_Resolución N°44 de 13/03/2025_ Lote(s) Nº 1-A ; 1-B | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 31075.286 | 31075.286 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 28490.386 | 28490.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28490.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 415.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.617 | 0 | 210 | 80.576 | 0 | 0 | 0 | 84.807 | 100000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 29000249-0 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419254 | Ruta 5 Tramo Temuco Río Bueno_Cumplimiento de sentencia Silva con Fisco de Chile 1D, rol N° C-248-2022_1º Juzgado Civil de Valdivia_ Lote(s) Nº 10 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14026.834 | 14026.834 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14026.834 | 14026.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14026.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 29000249-0 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419256 | Ruta 5 Tramo Temuco Río - Bueno_Cumplimiento de sentencia González con Fisco de Chile 1D, rol N° C-251-2022 1° Juzgado Civil de Valdivia_ Lote(s) Nº 11 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11405.185 | 11405.185 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11405.185 | 11405.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11405.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 29000249-0 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419257 | Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno_Cumplimiento de sentencia, Fisco de Chile con Suc Ñancupil Villagra René Andrés rol N° C-1137-2021, 1° Juzgado Civil de Valdivia_ Lote(s) Nº 1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4000 | 4000 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000249-0 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000250-0 | RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | Interregional | PROYECTOS | 29000255-0 | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276334 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-41-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-29 | 2018-04-24 | 2018-05-16 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2021-10-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2484000 | 2609688.748 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 95.69 | 4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4097 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | Interregional | PROYECTOS | 29000255-0 | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391618 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-09-03 | 2024-09-12 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2027-10-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4200000 | 4057780.275 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 27.22 | 471905.663 | 355446.987 | 0 | 0 | 141325.318 | 35560.823 | 35602.004 | 35677.301 | 35567.873 | 0 | 35836.351 | 35877.317 | 72255.877 | 44202.799 | 449528.351 | 534187.995 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000296-0 | RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 254453 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Camino de La Fruta - Ruta 66 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 78906.817 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529960 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414201 | Ruta 66 Camino de La Fruta_Resolución N°185 de 02/09/2024_ Lote(s) Nº 40-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 21187.86 | 21187.86 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 20099.202 | 20099.202 | 0 | 0 | 0 | 20099.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414203 | Ruta 66_Camino de La Fruta_Resolución N°253 de 13/12/2024_ Lote(s) Nº 13-1; 14-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7034.112 | 7034.112 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6672.264 | 6672.264 | 0 | 0 | 0 | 6672.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | de los Lagos | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 1084.764 | 0 | 36.39 | 106.743 | 304.316 | 228.48 | 188.18 | 220.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4915.236 | 30000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | Interregional | PROYECTOS | 29000500-0 | CONCESIÓN RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 420912 | Reclamación Ruta 5 La Serena Vallenar - Roles 5-10-11 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1151284 | 0-0 |  | 0 | 1285696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285696 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Interregional | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381206 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-26 | 2023-12-28 | 2023-12-29 |  | 2024-01-31 | 2025-11-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1888902.126 | 1872119.886 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 90.91 | 993211.511 | 833595.795 | 0 | 85015.231 | 81782.324 | 165390.61 | 0 | 166082.011 | 83717.349 | 83371.246 | 0 | 168237.024 | 85266.941 | 74348.775 | 386512.716 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.49 | 74667.489 | 74667.489 | 0 | 0 | 7163.224 | 14548.3 | 7039.437 | 7323.141 | 7284.537 | 6661.639 | 0 | 24647.211 | 0 | 0 | 17936.466 | 49376.888 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Interregional | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416663 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción de Obras Viales Concesionadas: Concesión Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3908991.761 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1543549.597 | 3214442.164 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302234 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16834.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16834.182 | 544518 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414217 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°181 de 02/09/2024_ Lote(s) Nº 191-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 67216.341 | 67216.341 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 63762.683 | 63762.683 | 0 | 0 | 0 | 63762.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414219 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°182 de 02/09/2024_ Lote(s) Nº 162-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5629.824 | 5629.824 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5340.556 | 5340.556 | 0 | 0 | 0 | 5340.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414220 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°184 de 02/09/2024_ Lote(s) Nº 152-1; 155-3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8425.188 | 8425.188 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7992.291 | 7992.291 | 0 | 0 | 0 | 7992.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414226 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°225 de 29/10/2024_ Lote(s) Nº 122-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4287.323 | 4287.323 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4021.39 | 4021.39 | 0 | 0 | 0 | 4021.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414228 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°226 de 29/10/2024_ Lote(s) Nº 229 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3155.994 | 3155.994 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2960.234 | 2960.234 | 0 | 0 | 0 | 2960.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414229 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°227 de 29/10/2024_ Lote(s) Nº 10-5; 10-6 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 46943.068 | 46943.068 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 44031.299 | 44031.299 | 0 | 0 | 0 | 44031.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414233 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°247 de 03/12/2024_ Lote(s) Nº 155-5; 157 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14750.048 | 14750.048 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14750.048 | 10325.074 | 0 | 0 | 0 | 10325.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4424.974 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415145 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_ cumplimiento de sentencia Fisco de Chile - Consejo de Defensa del Estado (Sociedad Forestal Los Litres Limitada), causa N° C-1.127-2023, 1° Juzgado Civil de Temuco_ Lote(s) Nº 169 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 32177.792 | 32177.792 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 28806.387 | 28806.387 | 0 | 0 | 0 | 28806.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417463 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta Resolución N°254 de 13/12/2024_ Lote(s) Nº 109-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7875.264 | 7875.264 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6718.256 | 6718.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6718.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419009 | Ruta Nahuelbuta Resolución N°47 de 18/03/2025 Lote(s) Nº17-1; 18-1; 27-1; 30-3; 31-1; 32-1; y 33-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 559655.124 | 559655.124 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 513101.991 | 513101.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513101.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419034 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°247 de 03/12/2024_ Lote(s) Nº 155-4 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2010.993 | 2010.993 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2010.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.993 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 420599 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_ Resolución N°224 de 29/10/2024_ Lote(s) Nº 121-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 573.08 | 573.08 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 520.69 | 520.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 423280 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_cumplimiento de sentencia_Empresa de Ferrocarriles del Estado con Fisco de Chile-Ministerio de Obras Públicas rol N° C-270-2022, 3º Juzgado Civil de Concepción_ Lote(s) Nº 23-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 16000 | 16000 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10999.974 | 4744.724 | 0 | 174.673 | 787 | 1394.5 | 146.334 | 1318.121 | 693.745 | 146.933 | 60.668 | 22.75 | 2500 | 3755.25 | 30000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN | Interregional | PROYECTOS | 29000554-0 | HOSPITALES GRUPO III: RED CENTRO SUR A : BUIN PAINE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310100 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de la obra: Hospital de Buin-Paine | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-02 | 2021-08-17 | 2021-08-23 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2026-04-09 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN | Indice de Precios al Consumidor | 4060559.556 | 2293050.381 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 50.57 | 10351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10351 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN | Interregional | PROYECTOS | 29000554-0 | HOSPITALES GRUPO III: RED CENTRO SUR A : BUIN PAINE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403414 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de la obra: Hospital de Buin-Paine | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0-0 | En Ejecución | Trato directo | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-11-22 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2025-11-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1167996.266 | 1167996.266 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 44.2 | 1100069.92 | 529847.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244744.53 | 92481.17 | 95443.554 | 0 | 0 | 97178.562 | 217975.173 | 352246.931 | 105747.42 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000554-0 | HOSPITALES GRUPO III: RED CENTRO SUR A : BUIN PAINE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417635 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de la obra: Hospital de Buin-Paine | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-29 | 2025-10-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-20 | 2028-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4538002.038 | 4264895.306 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1850317.991 | 2692754.291 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Interregional | PROYECTOS | 29000568-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329084 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Autopista Santiago - San Antonio, Ruta 78 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-06-13 | 2022-06-28 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2027-07-22 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 4960000 | 5368027.027 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 48.77 | 1632382.506 | 1146255.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400843.649 | 0 | 107967.812 | 105437.481 | 532006.792 | 128847.217 | 357279.555 | 1722712.352 | 1682693.299 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000568-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.49 | 98396.445 | 70345.599 | 0 | 0 | 16039.392 | 14548.299 | 7039.437 | 7323.141 | 7284.537 | 6661.639 | 0 | 11449.154 | 9998.187 | 18052.659 | 119576.438 | 49376.888 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO | Interregional | PROYECTOS | 29000577-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 422463 | Compensaciones establecidas en DS MOP N°32/2024 obras sector B Ruta 66 Camino de la Fruta | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1660500 | 0-0 |  | 0 | 1435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435000 | 225500 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO | Interregional | PROYECTOS | 29000577-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 424933 | Obras Adicionales según BALI 1.9.2.14 (b) - Ruta 66 Camino de la Fruta 2da Concesión | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 779369 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779369 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000578-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 362830 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5, Tramo Los Vilos - La Serena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-12-01 | 2022-12-09 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2027-12-27 | ELQUI, CHOAPA | LA SERENA, LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 6406049 | 5929234.933 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 49.51 | 1427231.384 | 1046127.959 | 0 | 111107.408 | 110090.005 | 113907.035 | 117009.13 | 0 | 240835.511 | 117282.295 | 0 | 235896.575 | 123938.059 | 257165.366 | 1482261.256 | 1594845.164 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000579-0 | SEGUNDA CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR, RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351992 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Ingeniería de la Etapa de Construcción y Fase 1 de la Etapa de Explotación de la Obra: Interconexión Vial Santia - Valpáraiso - Viña del Mar | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-08-27 | 2025-09-02 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2028-09-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 6000000 | 5152077.309 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 221199.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221199.169 | 1800845.905 | 4039283.127 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000579-0 | SEGUNDA CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR, RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.49 | 89520.278 | 56210.53 | 0 | 0 | 7163.224 | 14548.299 | 7039.437 | 7323.141 | 7284.537 | 6661.639 | 0 | 6190.253 | 9998.187 | 23311.561 | 119576.438 | 49376.888 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | Interregional | PROYECTOS | 29000580-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356156 | Asesoría Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería y Etapa de Explotación de la obra: Concesión Ruta 5, Tramo Chillan - Collipulli | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-19 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 2026-08-29 | BIO-BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, COLLIPULLI, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 3040204.668 | 3604270.151 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 61.86 | 1180397.863 | 867374.981 | 0 | 88780.015 | 174893.504 | 0 | 180518.641 | 88899.851 | 0 | 0 | 229922.958 | 104360.012 | 154011.44 | 159011.442 | 885385.028 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000580-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.49 | 121614.04 | 121614.04 | 0 | 0 | 16321.266 | 14548.299 | 7039.437 | 7323.141 | 7284.537 | 6661.639 | 0 | 62435.721 | 0 | 0 | 119576.438 | 49376.888 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 29000594-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371827 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionada: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-23 | 2023-11-20 | 2023-12-04 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2026-12-27 | CHOAPA, SAN FELIPE, SANTIAGO | LOS VILOS, SAN FELIPE, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2963004.201 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 55.16 | 467651.261 | 398644.105 | 0 | 0 | 93608.718 | 96289.644 | 45057.412 | 44804.129 | 0 | 0 | 37391.358 | 81492.844 | 69007.156 | 0 | 468782.028 | 122700.432 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000594-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.49 | 98678.322 | 76210.53 | 0 | 0 | 16321.267 | 14548.3 | 7039.437 | 7323.141 | 7284.537 | 6661.639 | 0 | 17032.209 | 9998.187 | 12469.605 | 119576.438 | 49376.888 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 29000594-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384559 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación y Construcción de la Obra Vial Concesionada: Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2025-02-17 | 2025-03-12 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2028-07-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4986153.55 | 5030639.45 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 1.61 | 661951.976 | 82693.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82693.87 | 105332.179 | 473925.927 | 1695770.684 | 3217509.986 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | Interregional | PROYECTOS | 29000595-0 | CONCESIÓN RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380731 | C&M Sitio El Olivar, Asociado a RES. DGC 1982 29.01.2021- Ruta 5 Tramo La Serena Vallenar | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1845038.5 | 0-0 |  | 0 | 198560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198560 | 271379 | 271379
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000595-0 | CONCESIÓN RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380735 | Ingeniería Sitio El Olivar, Asociado a RES. DGC 1982 29.01.2021 - Ruta 5 Tramo La Serena Vallenar | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1014298.5 | 0-0 |  | 0 | 2554680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554680 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, PELARCO, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | Interregional | PROYECTOS | 29000634-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AMPLIACIÓN, REABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 5 SUR TALCA -CHILLÁN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316779 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Talca -Chillán | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-04-16 | 2021-04-29 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2029-07-19 | TALCA, DIGUILLÍN | TALCA, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 5765705.4 | 5994120.952 | 77384047-4 | CONSORCIO CREAXXION-MAB-GAUSS AIF CONCESION RUTA C | 55.82 | 1508892.711 | 1057390.279 | 0 | 0 | 61240.528 | 124006.945 | 61301.4 | 0 | 103369.14 | 600181.102 | 0 | 107291.164 | 171304.297 | 280198.135 | 1149575.994 | 3149459.664 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, PELARCO, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000634-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AMPLIACIÓN, REABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 5 SUR TALCA -CHILLÁN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.49 | 105237.794 | 65737.793 | 0 | 0 | 16321.266 | 14548.299 | 20260.554 | 7323.137 | 7284.537 | 0 | 0 | 0 | 19859.689 | 19640.312 | 119576.438 | 49376.888 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | Interregional | PROYECTOS | 29000638-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 393215 | Subsidio a la Construcción del contrato de Concesión Ruta 66 Camino de La Fruta | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 380000000 | 380000000 | 77102137-9 | SOC. CONCESIONARIA RUTA DE LA FRUTA S.A. | 0 | 8936699.655 | 8936699.655 | 0 | 0 | 0 | 8936699.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9420570 | 343660961.106
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Interregional | PROYECTOS | 29000647-0 | MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380739 | SUBSIDIO RUTA DE NAHUELBUTA - BALI 3.2.2 y 1.12.1 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 190855000 | 0-0 |  | 0 | 18392927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18392927 | 19085500 | 133598500
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | COIHAIQUE, MAGALLANES | COIHAIQUE, PUNTA ARENAS | Interregional | PROYECTOS | 29000659-0 | INSPECCIÓN FISCAL RED AEROPORTUARIA AUSTRAL (CARLOS IBAÑEZ Y BALMACEDA) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359104 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción de la obra pública fiscal Red Aeroportuaria Austral | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-22 | 2023-06-02 | 2023-06-20 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2030-12-13 | COYHAIQUE, MAGALLANES | COYHAIQUE, PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 12935733.082 | 10162464.578 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 24.04 | 1522762.651 | 1205262.752 | 0 | 0 | 352659.644 | 0 | 0 | 249062.875 | 119129.143 | 0 | 246910.989 | 237500.101 | 130454.068 | 187045.831 | 2260027.958 | 7679650.877 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000660-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409985 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Ingeniería de la Etapa de Construcción y Fase 1 de la Etapa de Explotación de la obra: Concesión Ruta 5 Tramo Temuco ¿ Río Bueno | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-27 | 2025-10-01 | 2025-10-16 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2029-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5774423.818 | 5307992.363 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 1122853.195 | 4734449.428 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, COPIAPO, CHAÑARAL | ANTOFAGASTA, TALTAL, COPIAPO, CALDERA, CHAÑARAL | Interregional | PROYECTOS | 29000664-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO CALDERA-ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 370180 | Asesoría de Inspección Fiscal Concesión Ruta 5 Tramo Caldera - Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2030-02-01 | ANTOFAGASTA, COPIAPO | ANTOFAGASTA, CALDERA | Sin Reajuste | 0 | 4044392.688 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1909772 | 8880402 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, RIO BUENO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000666-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416121 | Asesoría de inspección fiscal para la construcción de la Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Río Bueno Puerto Montt | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7000000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 925000 | 5320000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL |  | PROYECTOS | 29000669-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419150 | Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos_Cumplimiento de sentencia Ponce Guerra con Fisco de Chile,rol N° C-5.498-2016, 27° Juzgado Civil de Santiago_ Lote(s) Nº 5 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1044622.392 | 1044622.392 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1044622.392 | 1044622.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044622.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000669-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | del Biobío | PROYECTOS | 29000671-0 | RUTA NAHUELBUTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416887 | Cambios de Servicios (1.8.19.2) - Ruta Nahuelbuta | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1640000 | 0-0 |  | 0 | 1620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | del Biobío | PROYECTOS | 29000671-0 | RUTA NAHUELBUTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416890 | Obras Menores Canales (1.12.7.3) - Ruta Nahuelbuta | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3280000 | 0-0 |  | 0 | 1190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190000 | 2255000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Interregional | PROYECTOS | 29000671-0 | RUTA NAHUELBUTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 420659 | Relocalizados BALI (2.7.1.8) Ruta Nahuelbuta | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 933000 | 0-0 |  | 0 | 932750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932750 | 932750 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 40010576-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 68 SANTIAGO - VALPARAISO (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 293950 | Estudio Integral Ruta 68: Tramo Pajarito Placilla | A | 2. ESTUDIOS | 2216-10-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-06 | 2020-02-11 | 2020-04-30 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-06-28 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 2996000 | 3186925.5 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 98.3 | 189042.138 | 169742.138 | 0 | 0 | 0 | 124742.138 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19300 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | Interregional | PROYECTOS | 40024939-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CONCESION RUTA 57, SANTIAGO COLINA LOS ANDES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322996 | Estudio Integral Concesión Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes | A | 2. ESTUDIOS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-27 | 2021-06-09 | 2021-07-05 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2022-10-03 | LOS ANDES, CHACABUCO, SANTIAGO | CALLE LARGA, LOS ANDES, RINCONADA, COLINA, HUECHURABA, QUILICURA | Sin Reajuste | 2200000 | 2179950 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 68.3 | 482291.76 | 253719.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135919.76 | 0 | 117800 | 0 | 0 | 0 | 228572 | 542193.51 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 40031802-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RUTA 5 TRAMO RIO BUENO-PUERTO MONTT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338873 | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Rio Bueno Puerto Montt (Estudios) | A | 2. ESTUDIOS | 2216-33-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-21 | 2022-05-09 | 2022-05-17 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2023-07-12 | OSORNO, LLANQUIHUE, RANCO | OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO MONTT, PUERTO VARAS, LA UNION, RIO BUENO | Sin Reajuste | 1700000 | 1789680 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 40031802-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RUTA 5 TRAMO RIO BUENO-PUERTO MONTT | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338873 | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Rio Bueno Puerto Montt (Estudios) | A | 2. ESTUDIOS | 2216-33-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-21 | 2022-05-09 | 2022-05-17 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2023-07-12 | OSORNO, LLANQUIHUE, RANCO | OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO MONTT, PUERTO VARAS, LA UNION, RIO BUENO | Sin Reajuste | 1700000 | 1789680 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 89.8 | 600141.3 | 502153.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446972.3 | 0 | 0 | 0 | 55181.1 | 0 | 77550.9 | 20437 | 90067.76 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA, SANTIAGO, CHACABUCO | VALPARAISO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, LLAILLAY, QUILPUE, LIMACHE, SANTIAGO, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RENCA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 40049389-0 | CONSTRUCCION TREN REGION DE VALPARAISO - REGION METROPOLITANA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 424871 | Proyecto Ferroviario Tren Valparaiso - Santiago | N | 2. ESTUDIOS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 14277673.693 | 14277673.693 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 14276673.693 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Aguas | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40050137-0 | ANALISIS CATASTRO DAA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 402649 | ANÁLISIS CATASTRO DAA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS CUENCA CODPA VITOR | A | 2. ESTUDIOS | 1045-12-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-09-12 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-10-11 | 2025-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 200000 | 174584.424 | 76998031-8 | ARREBOL INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL AGUA SPA | 75 | 94584.424 | 50938.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50938.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43646.106 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40060799-0 | ANALISIS CARACTERIZACIÓN DE BOFEDALES ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 413317 | ANÁLISIS CARACTERIZACIÓN DE BOFEDALES | N | 2. ESTUDIOS | 1045-8-LQ25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-07 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 270840.002 | 258755.98 | 76365917-8 | MAS RECURSOS NATURALES S.A. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 120840 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038697-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 408294 | AMPLIACIÓN RED PIEZOMÉTRICA LLUTA | N | 1. OBRAS | 1045-7-LQ25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-15 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-10-13 |  |  | Sin Reajuste | 213319 | 148036 | 76432267-3 | LR PERFORACIONES SPA | 0 | 148036 | 74018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74018 | 0 | 74018 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038697-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 408295 | AMPLIACIÓN RED PIEZOMÉTRICA AZAPA | N | 1. OBRAS | 1045-1-LQ25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-26 | 2025-06-16 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2025-08-15 |  |  | Sin Reajuste | 213320 | 170408 | 76432267-3 | LR PERFORACIONES SPA | 100 | 170408 | 170408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038697-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 408296 | AMPLIACIÓN RED PIEZOMÉTRICA CAMARONES | N | 1. OBRAS | 1045-6-LQ25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-25 | 2025-09-14 |  |  | Sin Reajuste | 213320 | 142086 | 76432267-3 | LR PERFORACIONES SPA | 100 | 142086 | 142086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050603-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOF | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 420703 | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 100000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050603-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOF | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 420703 | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 125215 | 557445 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40062351-0 | ACTUALIZACION UMBRALES ALERTA DE PRECIPITACIONES Y CAUDALES CCA. ACONCAGUA VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 414495 | ACTUALIZACIÓN UMBRALES ALERTA DE PRECIPITACIONES Y CAUDALES Y ELABORACIÓN DE MAPAS DE INUNDACIONES EN LA CUENCA DEL RIO ACONCAGUA | N | 2. ESTUDIOS | 894-7-LQ25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-21 | 2025-11-19 |  |  | Sin Reajuste | 159645 | 159645 | 0-0 |  | 0 | 125710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50283.688 | 75426.312 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 400673 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS REGION METROPOLITANA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1487215 | 0-0 |  | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 400673 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS REGION METROPOLITANA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1487215 | 0-0 |  | 0 | 2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 405884 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) SANTIAGO CENTRAL EN COMUNA DE CERRILLOS, Y ESTERO EL MANZANO EN COMUNA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1114-21-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-10-22 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2025-01-06 |  |  | Sin Reajuste | 10000 | 9998 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 0 | 9998 | 9998 | 9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 415305 | ARIS ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) SANTIAGO CENTRAL EN COMUNA DE CERRILLOS, Y ESTERO EL MANZANO EN C | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1114-4-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-24 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-08-20 | 2025-04-28 | 2025-06-28 |  |  | Sin Reajuste | 10674.007 | 10672.5 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 20 | 10672.5 | 10672.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10672.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 415306 | ARIS ESTUDIO DE PROSPECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS A TRAVÉS DE REGISTRO DE DATOS GEOFÍSICOS, EN SECTORES DE APROVECHAMIENTO COMUN (SHAC) MELIPILLA, TIL TIL, RIO MAIPO Y ESTERO ALHUE, REGIÓN METROPOLITANA AÑO 2025 | N | 2. ESTUDIOS | 1114-22-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-09 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-11-11 |  |  | Sin Reajuste | 11138.4 | 8330 | 76448262-K | G - STRATA SPA | 40 | 8330 | 8330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8330 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 415311 | ARIS ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) MELIPILLA, TIL TIL, RIO MAIPO Y ESTERO ALHUE, REGIÓN METROPOLITAN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1114-22-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-07-09 | 2025-08-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-22 | 2025-11-22 |  |  | Sin Reajuste | 26656 | 26652.5 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 0 | 26652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26652.5 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 400673 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS REGION METROPOLITANA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1487215 | 0-0 |  | 0 | 6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6961 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 415309 | ARIS CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) MELIPILLA, TIL TIL, RIO MAIPO Y ESTERO ALHUE, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | N | 1. OBRAS | 1114-21-LR25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-25 | 2025-11-17 |  |  | Sin Reajuste | 345360 | 220528.789 | 7762511-9 | JORGE PATRICIO ZUNIGA RODRIGUEZ | 0 | 220528.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220528.789 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 421198 | CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) SANTIAGO CENTRAL EN COMUNA DE CERRILLOS, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | N | 1. OBRAS | 1114-27-LP25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-12 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 82859.821 | 57120 | 76377555-0 | CRUZAT INGENIERÍA SPA | 0 | 57120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57120 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 421199 | CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) ESTERO EL MANZANO EN COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | N | 1. OBRAS | 1114-26-LP25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-12 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-25 | 2025-11-25 |  |  | Sin Reajuste | 82859.822 | 57120 | 76377555-0 | CRUZAT INGENIERÍA SPA | 0 | 57120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57120 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 400673 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS REGION METROPOLITANA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1487215 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674863 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | EQUIPOS | Metropolitana | 415316 | ARIS ADQUISICIÓN DE PLATAFORMAS SATELITALES Y SENSORES DE PRESIÓN (SUMERGIBLE) DE NIVEL Y TEMPERATURA DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRÁNEAS REGIÓN METROPOLITANA AÑO 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1114-3-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-04 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-06-05 |  |  | Sin Reajuste | 24691.263 | 24691.262 | 77634260-2 | INDUCIEN INSTRUMENTS S. A. | 0 | 39943.262 | 24691.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24691.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15252 | 0 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
Dirección General de Aguas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 40049996-0 | EXPLORACION Y PROSPECCIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LA REGIÓN DE OHIGGINS SECTOR SECANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 392768 | CARACTERIZACIÓN Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA DEL SECTOR SECANO COSTERO - REGIÓN DE OHIGGINS | A | 2. ESTUDIOS | 897-8-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-03 | 2024-08-05 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-24 | 2025-10-24 |  |  | Sin Reajuste | 724500 | 724494.562 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 12 | 579594.562 | 405716.193 | 0 | 0 | 75347.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330368.9 | 0 | 0 | 173878.369 | 0 | 900000 | 380108 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 30480777-0 | DIAGNOSTICO HIDROLOGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 410216 | DIAGNÓSTICO HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | N | 2. ESTUDIOS | 891-1-LP25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-25 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2026-05-10 |  |  | Sin Reajuste | 83089 | 69000 | 17491330-7 | LUIS ADOLFO OLIVARES LEAL | 5 | 3450 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 30480777-0 | DIAGNOSTICO HIDROLOGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 422844 | DIAGNÓSTICO HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 79639 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 78639 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40009216-0 | EXPLORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SECTOR PROUCTIVO BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 415249 | EXPLORACION DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 327290 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1173956 | 364875 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40059636-0 | AMPLIACION RED HIDROMÉTRICA, CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DEL BIOBÍO . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 417439 | Desarrollo Red Hidrométrica Región del Biobío, Emergencia y Cambio Climático - Obra | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 891-9-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-05 | 2025-09-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-02 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 39000 | 38898.997 | 9515063-2 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 0 | 38898.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38898.997 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección General de Aguas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40059636-0 | AMPLIACION RED HIDROMÉTRICA, CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DEL BIOBÍO . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 422849 | Desarrollo Red Hidrométrica Región del Biobío, Emergencia y Cambio Climático - Obra | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 891-8-LQ25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-13 | 2025-09-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-08 | 2025-12-08 |  |  | Sin Reajuste | 255913 | 254571.506 | 9515063-2 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 0 | 256013.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217013.506 | 39000 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección General de Aguas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40059636-0 | AMPLIACION RED HIDROMÉTRICA, CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DEL BIOBÍO . | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 408482 | AMPLIACION RED HIDROMÉTRICA, CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 365613 | 0-0 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40059636-0 | AMPLIACION RED HIDROMÉTRICA, CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DEL BIOBÍO . | EJECUCION | EQUIPOS | Bio Bío | 422871 | Desarrollo Red Hidrométrica Biobío, Emergencia y Cambio Climático - Equipos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 891-11-LQ25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-16 | 2025-09-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-10 | 2025-12-13 |  |  | Sin Reajuste | 345974 | 230777.89 | 77634260-2 | INDUCIEN INSTRUMENTS S. A. | 0 | 230777.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230777.89 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección General de Aguas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40059636-0 | AMPLIACION RED HIDROMÉTRICA, CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DEL BIOBÍO . | EJECUCION | EQUIPOS | Bio Bío | 424775 | Remanente Adquisición de Equipos para el Desarrollo Red Hidrométrica Región del Biobío, Emergencia y Cambio Climático | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 891-14-LP25 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-28 | 2025-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 115196 | 115196 | 0-0 |  | 0 | 115196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115196 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección General de Aguas | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40013006-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398965 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO DE POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 5617-5-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-09-06 | 2025-07-06 |  |  | Sin Reajuste | 357074 | 271384.008 | 76481928-4 | HIDROSONDAJES LTDA. | 8 | 64310.688 | 64310.688 | 0 | 0 | 64310.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40013006-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 423328 | AMPLIACION RED PIEZOMETRICA REGION DE LOS RIOS AÑO 2025 3 POZOS | N | 1. OBRAS | 5617-7-LP25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-29 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 2025-12-27 |  |  | Sin Reajuste | 91989.312 | 58824.973 | 76905694-7 | POZOS BIOBIO SPA | 0 | 91988.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91988.973 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40060621-0 | DIAGNOSTICO DE LA RED REGIONAL PARA LA ALERTA DE EVENTOS HIDROMETEREOLOGICOS LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 422746 | DIAGNOSTICO RED REGIONAL PARA ALERTA DE EVENTOS HIDROMETEOROLOGICOS REGION DE LOS LAGOS | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 142020.752 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 141020 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020313-0 | ANALISIS DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 424864 | NC ANALISIS DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 307055 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 47025 | 259030 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054271-0 | INVESTIGACION EN METODOS ADAPTATIVOS PARA GESTION Y RESILIENCIA HIDRICA EN CHILE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392766 | INVESTIGACION EN METODOS ADAPTATIVOS PARA GESTION Y RESILIENCIA HIDRICA EN CHILE | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-05-02 | 2024-06-19 | 2024-12-21 | 2024-06-19 | 2027-01-17 |  |  | Sin Reajuste | 454330.8 | 454330.8 | 81698900-0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 42 | 242210.564 | 138060.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77507.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60552.66 | 104150.5 | 0 | 130240 | 177987 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059706-0 | ANALISIS INVESTIGACIÓN PARA UN SISTEMA PREDICTIVO DE CAUDALES Y PRECIPITACIONES EN CUENCAS DE LA ZONA CENTRO-SUR DEL PAÍS . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409371 | DESARROLLO DE UN SISTEMA PREDICTIVO DE PRECIPITACIÓN Y CAUDAL EN CUENCAS DE LA ZONA CENTRO-SUR DEL PAÍS | A | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Ejecución | Trato directo | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-10-28 | 2024-12-27 | 2024-10-28 | 2026-12-14 |  |  | Sin Reajuste | 604740.257 | 604740.257 | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60 | 332607.141 | 151185.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151185.064 | 0 | 0 | 181422.077 | 0 | 60474.026 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 392839 | CONSULTORIA AIF CONSTRUCCION DE ESTACION FLUVIOMETRICA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 895-15-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-29 | 2024-08-09 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-09-16 | 2025-01-14 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 19500 | 77965235-1 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES PROYECTA LTDA | 88.5 | 15750 | 15750 | 0 | 0 | 7500 | 3750 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 408811 | DISEÑO ESTACIÓN AGUAS ABAJO EMBALSE PALOMA AÑO 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 895-1-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-26 | 2025-03-11 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 2025-06-10 |  |  | Sin Reajuste | 25000 | 23995.023 | 77047756-5 | INRHED SPA | 98 | 23995.023 | 23995.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9598.009 | 14397.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 408813 | AIF CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA COMUNA DE COQUIMBO, PUNITAQUI Y LOS VILOS; REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 895-12-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-16 | 2025-06-02 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-07-03 | 2025-09-11 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 20000 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 0 | 6821.38 | 6821.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6821.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 408817 | AIF CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN CHOAPA ANTES DEL ESTERO DE CANELA REGION DE COQUIMBO AÑO 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 895-7-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-09 | 2025-04-23 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-06-02 | 2025-07-02 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 15000 | 77965235-1 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES PROYECTA LTDA | 77 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 408923 | Consultoría Geofísica de 7 Estaciones Región de Magallanes 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 889-1-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-03-27 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-06-19 |  |  | Sin Reajuste | 33000 | 29910.65 | 77034992-3 | TAU PERFORACIONES SPA | 100 | 29910.65 | 29910.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29910.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 408947 | CONSULTORIA GEOFÍSICA ANTOFAGASTA I DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 896-1-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-03-26 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-06-13 |  |  | Sin Reajuste | 36250 | 35105 | 76466476-0 | INGENIERIA Y PROYECTOS GEOPHYSICAL STUDIES CHILE | 100 | 35105 | 35105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 409093 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ESTACIONES PIEZOMETRICAS PROVINCIA DE PALENA | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 409914 | AIF Ampliación y Construcción Estaciones Piezométricas II | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 897-20-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-29 | 2025-10-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-12 | 2025-12-17 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 30000 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 410273 | ASESORIA A LA IFO PARA LA LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ESTACION FLUVIOMETRICA EN LA SUBSUBCUENCA RIO ACONCAGUA ENTRE RIO BLANCO Y RIO COLORADO REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 894-10-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-18 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | 2025-10-23 | 2025-09-09 | 2025-12-08 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 20499.97 | 77080653-4 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 0 | 6149.991 | 6149.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6149.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 410278 | ASESORIA A LA IFO PARA LA LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE POZOS EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2025 ETAPA I | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 894-5-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-28 | 2025-11-05 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 28365.97 | 77080653-4 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 0 | 28365.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28365.97 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 410794 | ESTUDIO DE PROSPECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS A TRAVÉS DE REGISTRO DE DATOS GEOFÍSICOS, REGIÓN METROPOLITANA AÑO 2025 | N | 2. ESTUDIOS | 1114-17-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-13 | 2025-05-26 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-07-12 |  |  | Sin Reajuste | 35000 | 26656 | 76448262-K | G - STRATA SPA | 0 | 26656 | 26656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 411686 | Consultoria geofisica SHACS Salar de Maricunga, Piedra Pomez, Laguna Verde | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1046-14-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-05-29 |  |  | Sin Reajuste | 23169.3 | 23169.3 | 76526747-1 | HIDROTOTAL SPA | 100 | 23169.3 | 23169.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23169.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 411925 | AIF contrato Construcción piezómetros SHACS Salar de Maricunga, Piedra Pomez, Laguna Verde | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1046-24-LE25 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-15 | 2025-10-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-03 | 2026-01-02 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 16831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 6831 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 414463 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO PIEZOMETRICO, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 893-6-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-12-19 |  |  | Sin Reajuste | 15000 | 15000 | 77080653-4 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 25 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 416197 | Prospeccion de Aguas Subterraneas Región de Ohiggins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-26 | 2025-04-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-07 | 2025-09-04 |  |  | Sin Reajuste | 90000 | 90000 | 77082041-3 | GEO RESOURCE SPA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 416664 | AIF para Construcción Estación Fluviométrica Río Maipo en El Ingenio | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1114-18-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-14 | 2025-05-26 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 2025-10-31 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 19320.966 | 77047756-5 | INRHED SPA | 0 | 19320.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19320.966 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 416726 | AIF Construcción Estaciones Piezométricas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 897-11-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-03 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-06-14 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 29993.75 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 50 | 29993.75 | 29993.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29993.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 419669 | ASESORIAS INSPECCION FISCAL DE AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRANEAS,DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 896-8-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-08-04 | 2025-08-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-08 | 2025-12-16 |  |  | Sin Reajuste | 22739.327 | 22739.327 | 16483811-0 | GONZALO TORO ISLA | 0 | 752.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.327 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 419818 | ASESORIA A LA IFO PARA LA LICITACIÓN CONSTURCCIÓN DE POZOS EN LA REGIÓN DE VALPOARAÍSO AÑO 2025 II ETAPA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-07-07 | 2025-07-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-06 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 21000 | 21000 | 0-0 |  | 0 | 44350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44350 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 422171 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) TIL TIL EN COMUNA DE TIL TIL, Y ESTERO COVARRUBIAS EN COMUNA DE LO BAR | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1114-28-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-25 | 2025-10-01 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 2025-12-20 |  |  | Sin Reajuste | 15000 | 15000 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 423805 | CONTRATO CONSULTORÍA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 424362 | ASESORIAS INSPECCION FISCAL AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRANEAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 896-11-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-22 | 2025-12-16 |  |  | Sin Reajuste | 22739.327 | 21986.678 | 77751356-7 | SERVICIOS DE INGENIERIA GEOCLOUD SPA | 10 | 21986.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10993.339 | 10993.339 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376980 | SALDO CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0-0 |  | 0 | 64289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64289 | 0 | 5043706 | 16281624 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392748 | CONSTRUCCIÓN ESTACIONES PIEZOMÉTRICAS (8 POZOS) DGA LOS RIOS PARA AÑOS 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 5617-8-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-12 | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2025-03-29 |  |  | Sin Reajuste | 250000 | 184988.496 | 76481928-4 | HIDROSONDAJES LTDA. | 0.5 | 4988.496 | 4988.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4988.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392799 | AMPLIACION DE LA RED PIEZOMETRICA PROVINCIA DE OSORNO REGION DE LOS LAGOS | A | 1. OBRAS | 893-12-LQ24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-09 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-23 | 2025-02-26 |  |  | Sin Reajuste | 190000 | 104864.05 | 76971765-K | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 100 | 190000.05 | 104864.05 | 0 | 0 | 104864.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85136 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 392834 | CONSTRUCCION DE ESTACION FLUVIOMETRICA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2024 | A | 1. OBRAS | 895-14-LR24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-15 | 2024-08-16 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-28 | 2025-03-27 |  |  | Sin Reajuste | 330000 | 387727.661 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 100 | 305227.661 | 305227.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305227.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 408710 | CONSTRUCCION DE 2 ESTACIONES PIEZOMETRICAS | N | 1. OBRAS | 1097-2-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-10 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-07-08 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 45987.55 | 77567017-7 | PERFORACIONES CHILE SPA | 45 | 45987.55 | 45987.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45987.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 408812 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA COMUNA DE COQUIMBO, PUNITAQUI Y LOS VILOS; REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 895-10-LQ25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-06 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-27 | 2025-07-27 |  |  | Sin Reajuste | 180000 | 138574.304 | 77567017-7 | PERFORACIONES CHILE SPA | 0 | 55429.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55429.722 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 408816 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ESTACIÓN CHOAPA ANTES DEL ESTERO DE CANELA REGION DE COQUIMBO AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 895-6-LP25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-07 | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 90000 | 102737.763 | 76559598-3 | CONSTRUCTORA HECTOR ROLANDO ALVAREZ AGUILERA | 77 | 102737.763 | 102737.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79568.344 | 23169.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 408836 | CONSTRUCCIÓN DE 2 PIEZÓMETROS SHAC COBQUECURA Y CHANCO ALTO | N | 1. OBRAS | 890-3-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-10-14 | 2025-10-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-06 | 2025-12-11 |  |  | Sin Reajuste | 45000 | 44734.365 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 44734.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44734.365 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 408934 | Construcción de 3 pozos de Observación | N | 1. OBRAS | 891-5-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-29 | 2025-09-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-15 | 2025-12-15 |  |  | Sin Reajuste | 66000 | 65450 | 7762511-9 | JORGE PATRICIO ZUNIGA RODRIGUEZ | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 408948 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRANEAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA I 2025 | N | 1. OBRAS | 896-10-LQ25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-19 | 2025-09-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-20 | 2025-11-09 |  |  | Sin Reajuste | 230000 | 224927.81 | 76475989-3 | INGENIERIA CARASUR SPA | 10 | 224927.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224927.81 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 408949 | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA II 2025 | N | 1. OBRAS | 896-6-LQ25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-10-09 | 2025-10-29 |  |  | Sin Reajuste | 160000 | 156885.008 | 76475989-3 | INGENIERIA CARASUR SPA | 100 | 156885.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156885.008 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 408950 | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA III 2025 | N | 1. OBRAS | 896-7-LQ25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-24 | 2025-08-22 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-10-08 | 2025-11-05 |  |  | Sin Reajuste | 230000 | 210025.899 | 7762511-9 | JORGE PATRICIO ZUNIGA RODRIGUEZ | 50 | 227839.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227839.799 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 408951 | AMPLIACION RED MONITOREO AGUAS SUBTERRANEAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA IV 2025 | N | 1. OBRAS | 896-9-LP25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-19 | 2025-09-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-22 | 2025-11-11 |  |  | Sin Reajuste | 100000 | 99657.753 | 76475989-3 | INGENIERIA CARASUR SPA | 10 | 110347.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99657.753 | 10690 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 408959 | Construcción de 3 Piezómetros Comunas de Torres del Paine y Laguna Blanca 2025 | N | 1. OBRAS | 889-15-LQ25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-15 | 2025-12-15 |  |  | Sin Reajuste | 260000 | 239388.135 | 77034992-3 | TAU PERFORACIONES SPA | 20 | 239504.9 | 71933.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71933.206 | 120633.081 | 46938.613 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 408960 | Construcción 3 Piezómetros provincias de Ultima Esperanza y Tierra del Fuego 2025 | N | 1. OBRAS | 889-8-LQ25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-16 | 2025-06-21 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-12-15 |  |  | Sin Reajuste | 260000 | 227937.36 | 77034992-3 | TAU PERFORACIONES SPA | 0 | 228184.947 | 68426.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68426.795 | 0 | 159758.152 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 408961 | Construcción 4 Piezómetros provincia de Magallanes 2025 | N | 1. OBRAS | 889-9-LQ25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-16 | 2025-07-21 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-12-15 |  |  | Sin Reajuste | 280000 | 239326.85 | 77034992-3 | TAU PERFORACIONES SPA | 0 | 238962.287 | 107449.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107449.52 | 0 | 131512.767 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 409073 | CONSTRUCCIÓN DE PIEZÓMETROS AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO PIEZOMÉTRICA, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 893-5-LQ25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-02 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-12-20 |  |  | Sin Reajuste | 73220.7 | 73220.7 | 77567017-7 | PERFORACIONES CHILE SPA | 0 | 73220.7 | 73220.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73220.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 409076 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO PIEZOMÉTRICO, PROVINCIA DE CHILOE, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 893-4-LQ25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-02 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-12-24 |  |  | Sin Reajuste | 146441.4 | 146441.4 | 77567017-7 | PERFORACIONES CHILE SPA | 30 | 146441.4 | 146441.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146441.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 409078 | AMPIACION RED PIEZOMETRICA 3 PIEZOMETROS PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-11 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-01-02 | 2026-03-03 |  |  | Sin Reajuste | 180000 | 180000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 409910 | Construcción Estaciones Piezométricas | N | 1. OBRAS | 897-2-LQ25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-21 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-06-08 |  |  | Sin Reajuste | 252000 | 190153.899 | 77726197-5 | INVERSIONES AGUSTIN Y LORENZO SPA | 47 | 190153.899 | 190153.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190153.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 409912 | Ampliación y Construcción Estaciones Piezométricas II | N | 1. OBRAS | 897-19-LQ25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-23 | 2025-10-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-28 | 2025-12-02 |  |  | Sin Reajuste | 252000 | 249823.543 | 96690360-0 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 249823.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249823.543 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 410271 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACION FÑIVOPETROCAS EN LA SUBSUBCUENCA RIO ACONCAGUA ENTRE RIO BLANCO Y RIO COLORADO REGIÓN DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS | 894-9-LQ25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-17 | 2025-08-06 | 2025-08-14 | 2025-10-21 | 2025-09-08 | 2025-12-07 |  |  | Sin Reajuste | 296708 | 244461.105 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 15 | 244459.498 | 73336.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73336.725 | 21043.105 | 150079.668 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 410275 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PIEZOMETRICAS EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2025 ETAPA I | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-09 | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 2025-09-22 | 2025-07-15 | 2025-10-23 |  |  | Sin Reajuste | 400000 | 172380.807 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 60 | 275809.292 | 172380.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68952.322 | 103428.485 | 103428.485 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 410800 | CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) CHOLQUI EN COMUNA DE MELIPILLA, Y PIRQUE EN COMUNA DE PIRQUE, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | N | 1. OBRAS | 1114-13-LQ25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-07 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  |  | Sin Reajuste | 210000 | 157480.596 | 77726197-5 | INVERSIONES AGUSTIN Y LORENZO SPA | 60 | 157480.596 | 157480.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157480.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 410803 | CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) TIL TIL EN COMUNA DE TIL TIL, Y RIO MOLINA-ESTERO COVARRUBIAS EN COMUNA DE LO BARNECHEA, REGIÓN METROPOLITANA DE | N | 1. OBRAS | 1114-14-LQ25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-07 | 2025-04-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-29 | 2025-07-18 |  |  | Sin Reajuste | 210000 | 164177.916 | 77726197-5 | INVERSIONES AGUSTIN Y LORENZO SPA | 0 | 47831.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47831.916 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 412123 | Construcción Pozo Lagunillas | N | 1. OBRAS | 1098-7-LQ25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-02 | 2025-09-23 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-27 | 2025-11-16 |  |  | Sin Reajuste | 250000 | 161997.642 | 7762511-9 | JORGE PATRICIO ZUNIGA RODRIGUEZ | 0 | 161997.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161997.642 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 412463 | Ampliacion red piezométrica cuenca Rio Aysen | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 412464 | Ampliación red piezométrica cuenca Rio Cisne | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 416662 | Construcción Estación Fluviométrica Río Maipo en El Ingenio | N | 1. OBRAS | 1114-12-LQ25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-04 | 2025-04-28 | 2025-06-06 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-12-09 |  |  | Sin Reajuste | 235000 | 203126.51 | 76348375-4 | CONSTRUCTORA FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA | 10 | 203126.51 | 101563.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101563.255 | 0 | 101563.255 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 419814 | CONSTRUCCION DE ESTACIONES PIEZOMETRICAS EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2025 ETAPA II | N | 1. OBRAS | 894-6-LQ25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-21 | 2025-11-06 |  |  | Sin Reajuste | 270000 | 248956.842 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 60 | 191883.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78539.579 | 113344.263 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 421195 | CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) TIL TIL EN COMUNA DE TIL TIL, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | N | 1. OBRAS | 1114-25-LP25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-12 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-29 | 2025-11-28 |  |  | Sin Reajuste | 105000 | 62689.2 | 76377555-0 | CRUZAT INGENIERÍA SPA | 0 | 14857.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14857.2 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 421196 | CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) ESTERO COVARRUBIAS EN COMUNA DE LO BARNECHEA, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | N | 1. OBRAS | 1114-25-LP25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-28 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-22 | 2025-11-21 |  |  | Sin Reajuste | 105000 | 103530 | 76377555-0 | CRUZAT INGENIERÍA SPA | 0 | 103530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103530 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 421856 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PIEZOMÉTRICAS, EN LAS COMUNAS DE CANELA y LOS VILOS; REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 895-14-LP25 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-08-22 | 2025-09-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-12 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 24570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24570 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 422865 | CONSTRUCCIÓN SHACS SALAR DE MARICUNGA PIEDRA POMEZ LAGUNA VERDE ETAPA I | N | 1. OBRAS | 1046-22-LQ25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-03 | 2025-09-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-24 | 2025-11-18 |  |  | Sin Reajuste | 270000 | 20486.981 | 7762511-9 | JORGE PATRICIO ZUNIGA RODRIGUEZ | 0 | 199687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 149687 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 422868 | CONSTRUCCIÓN SHACS SALAR DE MARICUNGA PIEDRA POMEZ LAGUNA VERDE ETAPA II | N | 1. OBRAS | 1046-23-LQ25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-24 | 2025-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 145000 | 109973.771 | 7762511-9 | JORGE PATRICIO ZUNIGA RODRIGUEZ | 0 | 109973.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109973.771 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 418540 | ADQUISICION DE EQUIPOS REGISTRADORES DE DATOS CON TRANSMISION VIA CELULAR DE BAJO CONSUMO Y SENSORES DE NIVEL | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 240725.1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 240725.1 | 240725.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240725.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 405951 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSERVACIÓN RÍO LAJA TUCAPEL 2 Y RUCUE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 891-11-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-24 | 2024-11-11 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2025-05-14 |  |  | Sin Reajuste | 42000 | 36749.95 | 77080653-4 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 100 | 12127.484 | 12127.484 | 0 | 12127.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 408569 | Conservacion red hidrometrica nacional | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 89379 | 0-0 |  | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 35000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 408723 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONSERVACION DE 14 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE LA ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1097-5-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-05 | 2025-05-20 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-07-29 |  |  | Sin Reajuste | 9000 | 8500 | 77971366-0 | ASESORIA PROFES.EN INGEN.Y MEDIO AMBIEN.ALEGRIA AV | 50 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 408820 | REVISIÓN ENDOSCÓPICA DE LA RED PIEZOMÉTRICA D.G.A. DE LA REGIÓN DE COQUIMBO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 895-8-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 2025-06-28 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 17000 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 70 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 410053 | CONSULTORÍA DISEÑO ESTACIÓN ESTERO NILAHUE EN SANTA TERESA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 897-21-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-05 | 2025-12-07 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 29999 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 0 | 29999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29999 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 410281 | ASESORIA A LA IFO PARA LA LICITACIÓN MANTENCIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN LA CUENCA DEL RIO ACONCAGUA REGIÓN DE VALPARAISO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 894-2-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 24715.11 | 77047756-5 | INRHED SPA | 0 | 24715.11 | 24715.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9886.044 | 14829.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 410818 | Rediseño para estación Rio Maipo en Naltahua | N | 2. ESTUDIOS | 1114-19-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-14 | 2025-10-14 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 40000 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 410827 | Rediseño para estación Rio Mapocho en Rinconada de Maipu | N | 2. ESTUDIOS | 1114-20-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-14 | 2025-10-14 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 40000 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 412146 | Rediseño Estación Fluviometrica Rio Cancosa en el Tambo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1098-4-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-06-02 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-07-04 | 2025-08-03 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 40000 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 100 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 416513 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Reconstrucción Estación Fluviométrica Río Copiapó en Pastillo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1046-25-LE25 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-16 | 2025-10-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-27 | 2026-04-27 |  |  | Sin Reajuste | 36000 | 36000 | 0-0 |  | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 10000 | 20000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 416747 | Diseño Estación Tinguiririca en los Olmos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 897-12-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-04 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-06-20 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 22500 | 77718708-2 | ASESOR.PROFESIONALES EN INGEN.Y PLANIF.TERRITORIA | 61 | 22500 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 418307 | CONSULTORÍA DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS EN CUENCAS RÍO ELQUI, RIO LIMARÍ Y RIO CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 895-11-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-14 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2025-10-02 |  |  | Sin Reajuste | 90000 | 90000 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 0 | 90000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 384954 | Arrastre proyecto CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6597513 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5383511 | 8962677 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392756 | CONSERVACIÓN RED FLUVIOMÉTRICA DGA LOS RIOS PARA AÑOS 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 5617-6-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-19 | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2025-07-02 |  |  | Sin Reajuste | 241198.425 | 239534.581 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 20 | 39534.581 | 39534.581 | 0 | 0 | 39534.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392809 | CONSERVACION EN ESTACION FLUVIOMETRICA CONTROL LAGO CHAPO LM Y RAHUE EN FORRAHUE PROVINCIAS DE LLANQUIHUE Y OSORNO REGION DE LOS LAGOS | A | 1. OBRAS | 893-13-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 2025-03-12 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 17493 | 77625409-6 | JRG GESTION DE AGUAS E INGENIERIAS DE PROYECTOS | 100 | 17493 | 17493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392824 | CONSERVACION DE 8 ESTACIONES METEOROLOGICA PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | A | 1. OBRAS | 893-14-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 2025-03-06 |  |  | Sin Reajuste | 33250.006 | 26000.001 | 77613082-6 | SMA INVERSIONES LTDA | 100 | 29635.001 | 29635.001 | 0 | 0 | 0 | 29635.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392971 | MANTENCIÓN DE ESTACIONES EN LAGOS GLACIARES | A | 1. OBRAS | 1154-25-LP24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-25 | 2024-11-15 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-13 |  |  | Sin Reajuste | 77000 | 76650 | 8373223-7 | MARCELO DEL CARMEN AREVALO GONZALEZ | 100 | 59650 | 59650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 404024 | CONSERVACION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO LAJA Y TUCAPEL 2 | A | 1. OBRAS | 891-6-LR24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-29 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2025-04-16 |  |  | Sin Reajuste | 520000 | 519487.509 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 163742.509 | 163742.509 | 0 | 0 | 163742.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 408713 | CONSERVACION DE 14 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE LA ARAUCANIA | N | 1. OBRAS | 1097-3-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-07-17 |  |  | Sin Reajuste | 61000 | 57738.8 | 77730728-2 | TECNOLOGIA MEDICA Y DE LA INFORMACION SPA | 50 | 57738.8 | 57738.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57738.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 408717 | CONSERVACION DE 14 ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS REGION DE LA ARAUCANIA | N | 1. OBRAS | 1097-4-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-07-23 |  |  | Sin Reajuste | 46600 | 38292.676 | 76333652-2 | SERVEMA SPA | 40 | 39756.376 | 39756.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39756.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 408818 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE COQUIMBO AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 895-2-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-06-14 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 52251.71 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 83 | 63251.71 | 63251.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31351.026 | 20900.684 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 408835 | CONSERVACIÓN RED HIDROMÉTRICA REGIONAL 2025 | N | 1. OBRAS | 890-2-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-11 | 2025-03-24 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 2025-05-26 |  |  | Sin Reajuste | 39746 | 39746 | 76630583-0 | JORGE SOTO E HIJOS LIMITADA | 100 | 39746 | 39746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 408930 | Conservación estaciones meteorológicas Prov Concepción, Arauco y Biobío | N | 1. OBRAS | 891-2-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-26 | 2025-04-09 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-05-05 | 2025-06-04 |  |  | Sin Reajuste | 23000 | 22691.92 | 9515063-2 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 0 | 22691.92 | 22691.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22691.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 408932 | Conservación estaciones fluviométricas Prov Concepción y Arauco | N | 1. OBRAS | 891-4-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-06-07 |  |  | Sin Reajuste | 46100 | 45222.904 | 9515063-2 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 0 | 46556.904 | 45222.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45222.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 408933 | Conservación estaciones fluviométricas Prov Biobío | N | 1. OBRAS | 891-3-LP25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-26 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-14 | 2025-07-09 |  |  | Sin Reajuste | 71400 | 71294.471 | 9515063-2 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 0 | 71294.471 | 71294.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71294.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 408946 | Conservación Red Hidrométrica de la Región de Los Ríos - Lacustre 2025 | N | 1. OBRAS | 5617-1-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-30 |  |  | Sin Reajuste | 11000 | 10961.192 | 77741822-k | CONSTRUCTORA ARRAYANES SPA | 0 | 10961.192 | 10961.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10961.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 408952 | MANTENCION FLUVIOMETRICAS I DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 896-3-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-05-20 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 54743.719 | 76971765-K | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 100 | 54743.719 | 54743.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54743.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 408954 | MANTENCION METEOROLOGICAS ANTOFAGASTA I 2025 | N | 1. OBRAS | 896-2-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-25 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-05-09 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 16374.4 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 100 | 16374.4 | 16374.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16374.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 409036 | Conservación Letreros de Identificación res Fluviométrica 2025 | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-05-26 | 2025-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 12000 | 11424 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 100 | 11424 | 11424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 409038 | Conservación estaciones provincia de Última Esperanza 2025 | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-20 | 2025-04-09 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 85000 | 83651.526 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 100 | 91067.526 | 83651.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34791.212 | 0 | 48860.314 | 0 | 0 | 7416 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 409039 | Conservación estaciones fluviometricas provincias de Magallanes y Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | 889-4-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-21 | 2025-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 45000 | 44030 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 40 | 44030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44030 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 409040 | Conservación estaciones fluviométricas provincia de Tierra del Fuego | N | 1. OBRAS | 889-5-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-24 | 2025-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 19342.26 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 40 | 19342.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19342.26 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 409041 | Conservación estaciones meteorológicas provincias de Última Esperanza y Magallanes | N | 1. OBRAS | 889-7-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-12-05 |  |  | Sin Reajuste | 43000 | 41992.72 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 100 | 41992.72 | 41992.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41992.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 409042 | Conservación estaciones meteorológicas provincias de Tierra del Fuego y Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | 889-6-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-27 | 2025-04-16 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-12-05 |  |  | Sin Reajuste | 35000 | 34000.145 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 30 | 34000.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000.145 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 409044 | Conservación estaciones piezométricas 2025 | N | 1. OBRAS | 889-11-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-08-11 | 2025-12-15 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 23143.12 | 77034992-3 | TAU PERFORACIONES SPA | 50 | 23143.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23143.12 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 409084 | CONSERVACION DE 6 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 3 ESTACIONES METEOROLOGICA PROV OSORNO REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-18 | 2025-09-22 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9853.2 | 20146.8 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 409086 | CONSERVACION DE 6 ESTACIONES FLUVIOMETRICA Y 3 ESTACIONES METEOROLOGICA PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-18 | 2025-09-22 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14910.7 | 15089.3 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 409089 | CONSERVACION DE 12 ESTACIONES PIEZOMETRICAS PROVINCIA DE OSORNO LLANQUIHUE Y CHILOE REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 893-2-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-19 | 2025-04-02 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 27756.75 | 27756.75 | 76333652-2 | SERVEMA SPA | 100 | 27756.75 | 27756.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27756.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 409091 | CONSERVACION DE 5 ESTACIONES FLUVIOMETRICA PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410025 | Conservación Red Fluviométrica región de OHiggins | N | 1. OBRAS | 897-18-LP25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-24 | 2025-12-08 |  |  | Sin Reajuste | 100000 | 93995.407 | 76909634-5 | INGEPROK SPA | 0 | 93995.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93995.407 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 410046 | Conservación estación fluviometrica Río Mataquito en la Huerta Mataquito en Licantén- Purapel en Sauzal | N | 1. OBRAS | 892-1-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-05-05 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-07-10 | 2025-07-30 |  |  | Sin Reajuste | 46000 | 30821 | 76741565-6 | SERVIMANT CYA SPA | 0 | 30821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30821 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 410047 | Conservación de estación fluviométrica Río Melado en el Salto - Canal Pencahue en BT - Río Lircay en las Rastras - Estero Picazo en Huapi | N | 1. OBRAS | 892-6-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-31 | 2025-08-21 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-10-26 | 2025-11-15 |  |  | Sin Reajuste | 46000 | 33301.763 | 77741822-k | CONSTRUCTORA ARRAYANES SPA | 0 | 33301.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33301.763 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 410049 | Conservación de la Red Regional de estaciones meteorologicas | N | 1. OBRAS | 892-8-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-12 | 2025-09-09 | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-11-06 |  |  | Sin Reajuste | 49000 | 53240.386 | 77161774-3 | SIMETRIA CONSTRUCCION Y DISEÑO SPA | 0 | 53240.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53240.386 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410054 | Conservación Red Hidrométrica región de OHiggins | N | 1. OBRAS | 897-15-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-07-24 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 21354.55 | 77986722-6 | SERVICIOS IBARRA SPA | 56 | 21354.55 | 21354.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21354.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410056 | Conservación Estaciones Nivometricas región de O`Higgins | N | 1. OBRAS | 897-5-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-21 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-26 |  |  | Sin Reajuste | 50000 | 64735.584 | 77122239-0 | CONSTRUCCION INGENIERIA Y MONTAJES SBU SPA | 27 | 59627.635 | 59627.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59627.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 410279 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN LA CUENCA DEL RIO ACONCAGUA REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS | 894-1-LP25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-06-19 | 2025-05-07 | 2025-06-05 |  |  | Sin Reajuste | 93470.835 | 93470.835 | 76348375-4 | CONSTRUCTORA FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA | 50 | 93470.835 | 93470.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37388.334 | 56082.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 410282 | MANTENCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS RIO PEDRNAL EN TEJADA Y RIO PETORCA EN HIERRO VIEJO, REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 36529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36529 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 410824 | Conservación de Red estaciones hidrometricas DGA RMS | N | 1. OBRAS | 1114-1-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-26 | 2025-04-07 | 2025-04-24 | 2025-07-15 | 2025-04-24 | 2025-11-24 |  |  | Sin Reajuste | 35000 | 33197.925 | 77979046-0 | MANTEN. CONSTRUCCION DESARROLLO E INGENIERIA SPA | 10 | 33197.925 | 16598.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16598.963 | 0 | 0 | 0 | 16598.962 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 411935 | Reperforación piezómetros Pastillo y Parque Pretil. | N | 1. OBRAS | 1046-18-LP25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-07-17 |  |  | Sin Reajuste | 90000 | 77987.84 | 7762511-9 | JORGE PATRICIO ZUNIGA RODRIGUEZ | 50 | 77987.84 | 77987.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77987.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 411948 | Conservación Red fluviométrica Región de Atacama | N | 1. OBRAS | 1046-11-LP25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-12-14 |  |  | Sin Reajuste | 81396 | 81396 | 11260219-4 | NANCY DEL CARMEN FARIAS GONZALEZ | 41 | 55000 | 33141.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21598.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11543 | 0 | 21858.5 | 26396 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 412059 | Conservación estación meteorológica Quebrada San Miguel | N | 1. OBRAS | 1046-15-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-05-25 |  |  | Sin Reajuste | 5847.26 | 5847.26 | 77979046-0 | MANTEN. CONSTRUCCION DESARROLLO E INGENIERIA SPA | 100 | 5847.26 | 5847.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5847.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 412065 | Restitución Estación Fluviométrica Río Copiapó en Pastillo | N | 1. OBRAS | 1046-21-LR25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-26 | 2025-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-30 | 2026-03-29 |  |  | Sin Reajuste | 500000 | 480834.343 | 76348375-4 | CONSTRUCTORA FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA | 0 | 61769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61769 | 405834.343 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 412071 | Conservación red meteorológica Región de Atacama | N | 1. OBRAS | 1046-15-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-24 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | 2026-07-09 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 22038.8 | 11260219-4 | NANCY DEL CARMEN FARIAS GONZALEZ | 0 | 41396 | 12994.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12994.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005.2 | 26396 | 7038.8 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 412138 | Conservación Estación Fluviometrica Quebrada Camiña en Tarcavire | N | 1. OBRAS | 1098-1-LQ25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-19 | 2025-04-08 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-05-13 | 2025-06-17 |  |  | Sin Reajuste | 272000 | 260283.012 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 100 | 260283.012 | 260283.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260283.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 412157 | Conservación Red Fluviometrica Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 1098-5-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-15 | 2025-07-30 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 37311.26 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 100 | 37311.26 | 37311.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37311.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 412165 | Conservación de Estaciones Quebrada de Tarapacá, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 1098-6-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-16 |  |  | Sin Reajuste | 19405.728 | 16820.055 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 100 | 16820.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16820.055 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 413350 | Conservación estaciones fluviométricas XV Región | N | 1. OBRAS | 1045-3-LQ25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-13 | 2025-06-05 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-07-03 | 2025-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 150000 | 130798.85 | 76577926-k | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BYPSUR LTDA | 100 | 130798.85 | 130798.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65399.425 | 65399.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 413354 | Conservación de pozos red hidrometrica XV Región 2025 | N | 1. OBRAS | 1045-4-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-25 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 23800 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 100 | 23800 | 23800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 413355 | Conservación estaciones meteorológicas XV Región 2025 | N | 1. OBRAS | 1045-2-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-07-09 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 28988.4 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 100 | 28988.4 | 28988.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28988.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414340 | Modificación red de gas argón de Laboratorio Ambiental D.G.A. | N | 1. OBRAS | 1019-29-L125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-08-14 |  |  | Sin Reajuste | 5437.386 | 5437.386 | 76202463-2 | ICONSA S.A. | 0 | 5437.385 | 5437.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5437.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414341 | Modificación red de agua de osmosis de Laboratorio Ambiental D.G.A. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 0-0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414343 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUAS LLUVIAS DE EDIFICIO INSTITUCIONAL UBICADO EN AVENIDA SANTA ROSA N°342, SANTIAGO | N | 1. OBRAS | 1019-16-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 2025-04-16 | 2025-07-24 | 2025-04-16 | 2025-12-22 |  |  | Sin Reajuste | 63667.256 | 63667.256 | 76291273-2 | INGENIERIA BARRETO Y CIA LTDA | 72 | 101192.546 | 70960.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35441.164 | 35519.191 | 0 | 0 | 20932.993 | 9299.198 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 416772 | Conservacion estaciones Rio Yeso entrada Embalse El yeso, Río Angostura en Valdivia de Paine y Estero Arrayan en La Montosa | N | 1. OBRAS | 1114-16-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-09 | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 9000 | 9951.732 | 76333652-2 | SERVEMA SPA | 0 | 9951.732 | 9951.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9951.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 419248 | MANTENCION FLUVIOMETRICAS II DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 896-4-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 2025-09-29 |  |  | Sin Reajuste | 42881.881 | 39198.6 | 15017906-8 | EDWIN JOSE MANZOR PEREZ | 100 | 39198.6 | 39198.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39198.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 419250 | MANTENCION FLUVIOMETRICAS III DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 896-5-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-25 | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-09-30 |  |  | Sin Reajuste | 34000 | 31043.578 | 15017906-8 | EDWIN JOSE MANZOR PEREZ | 100 | 31043.578 | 31043.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31043.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 419428 | CONSERVACIÓN ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RIO SAN JOSE EN AUSIPAR | N | 1. OBRAS | 1045-5-LP25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-06-25 | 2025-07-14 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-14 | 2025-09-13 |  |  | Sin Reajuste | 100000 | 87482.714 | 76577926-k | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BYPSUR LTDA | 100 | 87482.714 | 87482.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87482.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 419709 | Conservación de la red de estaciones hidrometricas Región de Los Ríos- año 2025 | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 2025-11-06 |  |  | Sin Reajuste | 206039.227 | 157366.919 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 0 | 157366.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157366.919 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 420374 | CONSERVACION RED PIEZOMETRICA DE MEDICIÓN DE NIVELES AGUA SUBTERRANEA | N | 1. OBRAS | 892-5-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-07-15 | 2025-08-07 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 2025-09-23 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 13700.768 | 77741822-k | CONSTRUCTORA ARRAYANES SPA | 0 | 13700.768 | 13700.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13700.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 420925 | CONSERVACION DE LA ESTACION FLUVIOMETRICA RIO LA LAGUNA ENTRADA EMBALSE LA LAGUNA COMUNA VICUNA ENTRE OTRAS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 23000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 421996 | CONSERVACIÓN ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA ACUEDUCTO AZAPA | N | 1. OBRAS | 1045-9-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-11 | 2025-09-22 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 2025-11-04 |  |  | Sin Reajuste | 53930 | 51421.639 | 76577926-k | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BYPSUR LTDA | 0 | 51421.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51421.639 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 422535 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES: RÍO MAIPO EN LAS MELOSAS, MALLARAUCO, HUECHÚN EMBALSE, CERRILLOS DE LEYDA, QUEBRADA DE MACUL, ESTERO PUANGUE EN RUTA 78, TIL TIL, RINCONADA SAN JUAN, CERRO CALÁN, RÍO SAN FRANCISCO ANTES JUNTA ESTERO YERBA LOCA, RUNGUE EMBALSE, | N | 1. OBRAS | 1114-29-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 2025-12-13 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 22633.8 | 76700645-4 | ACROP SPA | 0 | 22633.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22633.8 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 422753 | CONSERVACION DE ESTACIONES DE LA RED HIDROMETRICA REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 423425 | ADECUACION ESTACIONES RED HIDROMETRICA REGION DEL BIOBIO | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 891-13-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-09-23 | 2025-10-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-20 | 2025-12-16 |  |  | Sin Reajuste | 35000 | 34957.624 | 9515063-2 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 0 | 34957.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34957.624 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 423486 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES RED HIDROMÉTRICA COMUNA DE COCHAMÓ PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 69000 | 0-0 |  | 0 | 64751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64751 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 424405 | CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMETRICA | N | 1. OBRAS | 892-10-CO25 | En Licitación | Propuesta privada | 2025-10-01 | 2025-11-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-10 | 2025-12-20 |  |  | Sin Reajuste | 64000 | 64000 | 0-0 |  | 0 | 83936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83936 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 424411 | CONSTRUCCION DE CASETAS HIDROLOGIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6004 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6004 | 5472.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5472.81 | 531.19 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 414344 | Adquisición equipos de Laboratorio Ambiental D.G.A. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 1514 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 414345 | ADQUISICION DE SONDAS MULTIPARAMETRICAS PARA MONITOREO CONTINUO E INSUMOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 46500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46500 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 415330 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MICROBIOLOGÍA PARALABORATORIO AMBIENTAL D.G.A. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1334.577 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1334.577 | 1334.577 | 0 | 0 | 1334.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 415927 | ADQUISICION DE EQUPOS DE MICROBIOLOGIA - ARQUIMED | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 891.31 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 891.31 | 891.31 | 0 | 0 | 891.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 416377 | ADQUISICION DE EQUPOS DE MICROBIOLOGIA - COMER HEALTH EQUIPMENT SUPPLY LTDA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 516.27 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 516.27 | 516.27 | 0 | 0 | 516.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 419550 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA RED HIDROMETRICA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 670998.446 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 693012.592 | 670998.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635424.3 | 24804.539 | 10769.607 | 0 | 0 | 20069 | 1945.146 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 423268 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA DE GASES PARA LABORATORIO AMBIENTAL D.G.A | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8468.555 | 8468.555 | 78367110-7 | DEL CARPIO ANALISIS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 8468.555 | 8468.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8468.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 391577 | Conservación Río Rucue Aguas Arriba Bocatoma Central Rucue | A | 1. OBRAS | 891-9-LP24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-11 | 2024-10-03 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-11-04 | 2025-05-04 |  |  | Sin Reajuste | 105600 | 99472.125 | 9515063-2 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 100 | 74472 | 74472 | 0 | 0 | 74472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 402727 | ACTUALIZACION DE UMBRALES DE ALERTA Y DETERMINACION DE MAPAS DE AMENAZA DE INUNDACION PARA CUENCAS DE LA REGION DEL MAULE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1-2 | En Ejecución | Trato directo | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-26 | 2025-10-10 |  |  | Sin Reajuste | 466151.679 | 466151.679 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 62.5 | 473652.163 | 378515.163 | 129590.167 | 0 | 0 | 161754.633 | 0 | 0 | 0 | 87170.363 | 0 | 0 | 95137 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 402814 | CONSERV ESTACIÓN RÍO MOLINA ANTES JUNTA RÍO SAN FRANCISCO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1114-11-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 20000 | 77080653-4 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 100 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 416745 | Diseño Estación Río Cachapoal ante junta Río Claro | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 897-13-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-04 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-06-20 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 22500 | 77718708-2 | ASESOR.PROFESIONALES EN INGEN.Y PLANIF.TERRITORIA | 61 | 22500 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410060 | Conservación de Emergencia Estación Cahuil | N | 1. OBRAS | 897-14-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-04-25 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-22 |  |  | Sin Reajuste | 15000 | 10788.66 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 100 | 10788.66 | 10788.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10788.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410061 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA ESTERO NILAHUE EN SANTA TERESA Y ESTACIÓN NIVOMÉTRICA TERMAS DEL FLACO | N | 1. OBRAS | 897-16-LP25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-22 | 2025-09-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-13 | 2025-12-02 |  |  | Sin Reajuste | 120000 | 80545.389 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 0 | 416.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.389 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 415620 | Conservacion Emergencia Estaciones Nivométricas región de OHiggins | N | 1. OBRAS | 897-6-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-12 | 2025-03-24 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-05-11 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 59419.455 | 77122239-0 | CONSTRUCCION INGENIERIA Y MONTAJES SBU SPA | 59 | 103665.671 | 23536.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23536.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80129 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 420289 | CONSERVACION DE EMERGENCIA ESTACIONES FLUVIOMETRICAS RIO HUENCHULLAMI RIO PURAPEL EN NIRIVILO LIRCAY Y CARRETONES RIO CLARO EN CAMARICO RIO MAULE EN FOREL QUELLA ANCOA EN EL MORRO RIO PUTAGAN EN YERBAS BUENAS | N | 1. OBRAS | 892-7-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-07 | 2025-08-27 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 2025-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 56000 | 54993.419 | 77161774-3 | SIMETRIA CONSTRUCCION Y DISEÑO SPA | 0 | 54993.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54993.419 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410627 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2028-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12186436 | 0-0 |  | 0 | 23632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23632 | 0 | 4501 | 121124 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 423340 | DISEÑO ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RÍO BLANCO DGA LOS RIOS AÑO 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5617-8-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-29 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2026-05-23 |  |  | Sin Reajuste | 42000 | 41996.8 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 0 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15400 | 23516.8 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 423346 | AIF DISEÑO ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RÍO BLANCO DGA LOS RIOS AÑO 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3080 | 0-0 |  | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410627 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2028-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12186436 | 0-0 |  | 0 | 17001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17001 | 0 | 300601 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 420485 | CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTACIONES METEOROLÓGICAS CERRO LA OVEJA Y GRAN CAMPO NEVADO | N | 1. OBRAS | 889-16-LQ25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-14 | 2025-10-09 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-11-11 | 2026-04-30 |  |  | Sin Reajuste | 183950 | 182042.141 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 0 | 55185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55185 | 126857.141 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 421274 | CONSTRUCCION DE ESTACION NIVOMETRICA CASA DEL CANTO | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 108290 | 0-0 |  | 0 | 32487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32487 | 75803 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 421513 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA PUYEHUE- AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA- DGA LOS RIOS AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 5617-3-LP25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-28 | 2025-09-23 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2026-07-02 |  |  | Sin Reajuste | 104520 | 93266.567 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 0 | 31356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31356 | 0 | 61910.567 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 421539 | CONSTRUCCION DE UNA ESTACION METEOROLOGICA EN EL VOLCAN LLAIMA REGION DE LA ARAUCANIA | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-14 | 2025-09-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-25 | 2025-11-29 |  |  | Sin Reajuste | 110760 | 89536.845 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 0 | 26861.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26861.053 | 0 | 62675.791 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 421596 | CONSTRUCCION ESTACION GLACIOMETEOROLOGICA MICHIMAHUIDA SUR | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 111540 | 0-0 |  | 0 | 33462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33462 | 78078 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 421598 | CONSTRUCCION DE 2 ESTACIONES DE LAGOS GLACIARES RIO FRIO Y RIO AMARILLO PROVINCIA PALENA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 163020 | 0-0 |  | 0 | 48906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48906 | 114114 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 410627 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2028-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12186436 | 0-0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 423275 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 42149.8 | 42149.8 | 78097700-0 | INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 0 | 42149.8 | 42149.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42149.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 424459 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 113044.05 | 113044.05 | 77634260-2 | INDUCIEN INSTRUMENTS S. A. | 0 | 113044.05 | 113044.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113044.05 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 424590 | OMEGA - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA 1019-84-LQ25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 75803 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75803 | 75803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75803 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 410627 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2028-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12186436 | 0-0 |  | 0 | 29501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29501 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 420488 | Adquisición de EPP para trabajos de Glaciología | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1562 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1561.5 | 777.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.5 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 420525 | GASTOS AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4345 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4345 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 421515 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DE ALTA MONTAÑA. DGA LOS RIOS AÑO 2025. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1589.5 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1589.104 | 1589.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589.104 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 421598 | CONSTRUCCION DE 2 ESTACIONES DE LAGOS GLACIARES RIO FRIO Y RIO AMARILLO PROVINCIA PALENA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 163020 | 0-0 |  | 0 | 3270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 423768 | adquisicion de insumos para equipos de alta montaña | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2444.986 | 944.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.986 | 0 | 1500 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 423825 | Adquisición de vestuario para alta montaña | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1435.5 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.5 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 424370 | ADQUISICIÓN DE GABINETES Y CAJAS PARA BATERÍAS TIPOPELICAN, PARA ESTACIONES DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19992 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19992 | 19992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19992 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395923 | ANÁLISIS DE LA CUENCA CODPA-VITOR PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-04-22 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2026-01-25 |  |  | Sin Reajuste | 272309.204 | 272309.204 | 76361178-7 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN AGUAS SPA . | 73 | 200896.746 | 126564.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126564.746 | 0 | 0 | 74332 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397888 | ANÁLISIS DE LA CUENCA VALDIVIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | A | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-05-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-25 | 2025-12-19 |  |  | Sin Reajuste | 381569.756 | 381569.756 | 77718708-2 | ASESOR.PROFESIONALES EN INGEN.Y PLANIF.TERRITORIA | 69 | 272558.723 | 152632.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152632.885 | 0 | 0 | 0 | 119925.838 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397889 | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAULLÍN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | A | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-05-24 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 2025-11-25 |  |  | Sin Reajuste | 322569.136 | 322569.136 | 77947535-2 | SOC. DE PROFESIONALES EN RECURSOS HIDRICOS Y | 76 | 215065.69 | 137642.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137642.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77423.648 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397892 | ANÁLISIS DE LA CUENCA HUASCO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | A | 2. ESTUDIOS | 1019-49-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-06-20 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-08-13 | 2025-12-14 |  |  | Sin Reajuste | 282183.01 | 282183.01 | 77947535-2 | SOC. DE PROFESIONALES EN RECURSOS HIDRICOS Y | 76 | 136096.6 | 127779.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127779.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8316.708 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397894 | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAIPO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | A | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-29 | 2024-05-29 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-23 | 2025-12-22 |  |  | Sin Reajuste | 348331.933 | 348331.933 | 76361178-7 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN AGUAS SPA . | 25 | 226608.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 26608.218 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397907 | ANÁLISIS DE LA CUENCA LIGUA-PETORCA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-13 | 2027-06-17 |  |  | Sin Reajuste | 398305.01 | 398305.01 | 0-0 |  | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 140508 | 174607 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397909 | ANÁLISIS DE LA CUENCA RAPEL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-13 | 2027-06-05 |  |  | Sin Reajuste | 511386.491 | 511386.491 | 0-0 |  | 0 | 3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3829 | 159973 | 257585 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397910 | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAULE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-23 | 2027-06-27 |  |  | Sin Reajuste | 393481.073 | 393481.073 | 0-0 |  | 0 | 6816.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6816.866 | 111411.289 | 195252.918 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397911 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 328163 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085558 | 3601796 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 402682 | ANÁLISIS DE LA CUENCA DE CAMIÑA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | A | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-01 | 2024-07-20 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 2024-08-09 | 2025-11-15 |  |  | Sin Reajuste | 283875.869 | 283875.869 | 76213912-K | EBP CHILE SPA | 74 | 215138.233 | 141991.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141991.233 | 0 | 0 | 73147 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403531 | ANÁLISIS DE LA CUENCA COSTERAS ENTRE SENO ANDREW Y RÍO HOLLEMBERG PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | A | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-24 | 2024-08-14 | 2024-09-03 | 2024-12-24 | 2024-09-03 | 2025-12-27 |  |  | Sin Reajuste | 235906.8 | 235906.8 | 77971366-0 | ASESORIA PROFES.EN INGEN.Y MEDIO AMBIEN.ALEGRIA AV | 72 | 306023.231 | 119423.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119423.7 | 100000 | 86599.531 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409430 | ARRASTRE 2025 EN ADELANTE | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4270493 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20630 | 0
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 414297 | ANÁLISIS DE LA CUENCA DEL RÍO CHOAPA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | A | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-05-21 | 2024-06-28 | 2025-05-26 | 2024-06-28 | 2026-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 317727.565 | 317727.565 | 76361178-7 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN AGUAS SPA . | 0 | 192959.287 | 78626.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78626.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19807 | 94526 | 114769 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 419424 | ANALISIS DE LA CUENCA SALAR DE ATACAMA PARA LA FORMULACION DEL PERH | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-22 | 2027-12-30 |  |  | Sin Reajuste | 530080.639 | 530080.639 | 0-0 |  | 0 | 7434.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7434.444 | 312278.501 | 140367.694 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 422175 | ANÁLISIS DE LA CUENCA BIOBÍO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-04 | 2025-10-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-03 | 2028-11-27 |  |  | Sin Reajuste | 541000 | 541000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 240000 | 300000 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 424742 | ANÁLISIS DE LA CUENCA TOLTÉN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-01-03 | 2028-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 493879.135 | 493879.135 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 195703.83 | 297175.305 | Estudio Básicos
Instituto Nacional de Hidráulica | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047101-0 | CONSERVACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INH PEÑAFLOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 376929 | CONSERVACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INH PEÑAFLOR | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | TALAGANTE | PEÑAFLOR | Sin Reajuste | 0 | 578841 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0
Superintendencia de Servicios Sanitarios | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40041751-0 | REPOSICION TERRAZA - piso 7 SISS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376927 | REPOSICION TERRAZA Y SALA DE SERVIDORES SISS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 751411 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514177 | 0
[32 empty] | 3431330928.19 | 2490643400.419 | 50504680.576 | 332484859.87 | 342164296.075 | 302004599.81 | 303463974.873 | 278626653.703 | 196131098.975 | 187506159.753 | 271356223.317 | 226400853.467 | 329926108.018 | 610761419.753 | 2920105121.888 | 4949690064.981