## Hoja2
Plan de Desarrollo Territorial para Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones, Región de Arica y Parinacota
Moneda 2026
Suma de Monto Actualizado |  |  |  | Año Programado
Servicio | Financiamiento Programado | Correlativo Nacional | Nombre Según Plan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Total general
Dirección de Arquitectura | EXTRA MOP | ZRAP04 | REPOSICIÓN RETÉN CAQUENA (F) | 16099 | 112695 | 32199 | 308570 | 2468558 | 308570 |  |  |  |  | 3246691
|  | ZRAP05 | REPOSICIÓN RETÉN CHUCUYO (F) | 16099 | 112695 | 32199 | 308570 | 2468558 | 308570 |  |  |  |  | 3246691
|  | ZRAP06 | REPOSICIÓN Y RELOCALIZACIÓN RETÉN CHUNGARA (F) |  | 16099 | 112695 | 32199 | 308570 | 2468558 | 308570 |  |  |  | 3246691
|  | ZRAP07 | REPOSICIÓN RETÉN ALCERRECA (F) |  | 16099 | 112695 | 32199 | 308570 | 2468558 | 308570 |  |  |  | 3246691
|  | ZRAP08 | REPOSICIÓN Y RELOCALIZACIÓN RETÉN CHAPIQUIÑA (F) | Año Programado 2023: 67080; Año Programado 2024: 1677010; Año Programado 2025: 268322 | 2012412
|  | ZRAP09 | REPOSICIÓN RETÉN CHILCAYA (F) | Año Programado 2024: 268322; Año Programado 2025: 2146573; Año Programado 2026: 268322 | 2683217
|  | ZRAP10 | REPOSICIÓN RETÉN TACORA (F) | Año Programado 2024: 268322; Año Programado 2025: 2146573; Año Programado 2026: 268322 | 2683217
Dirección de Obras Hidráulicas | EXTRA MOP | ZRAP11 | CONSTRUCCION CANAL LLUSCUMA, REGION XV | Año Programado 2022: 53664; Año Programado 2023: 60372; Año Programado 2024: 80496; Año Programado 2025: 402482; Año Programado 2026: 670804 | 1267818
Dirección de Obras Portuarias | MOP | ZRAP03 | MEJORAMIENTO CALETA CAMARONES | Año Programado 2022: 201241; Año Programado 2023: 201241; Año Programado 2024: 469563; Año Programado 2025: 2213653 | 3085698
Dirección de Vialidad | MOP | ZRAP01 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-93 SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - HITO TRIPARTITO , XV REGION |  | 67080 | 402482 | 402482 | 335402 | 13416079 | 26832157 | 26832157 | 26832157 | 20124118 | 115244114
|  | ZRAP02 | HABILITACION SENDA DE PENETRACION CARITAYA - MUYURI |  |  | 804965 | 14086883 | 14086883 | 14086883 | 14086883 | 14086883 | 14086883 |  | 85326263
Total general |  |  |  | 287103 | 653361 | 4260948 | 22348506 | 21183989 | 33057218 | 41536180 | 40919040 | 40919040 | 20124118 | 225289503

## Hoja6
Correlativo Nacional | Región | Servicio | Nombre Según Plan | Codigo Seguimiento | Obj Esp Plan Turismo | Tipo Emergencia PERINV | Evento Plan Emergencia | Año Programado | Etapa Programada | Financiamiento Programado | Monto Original | Monto Actualizado | Id Tipo Seguimiento | Nombre Tipo Seguimiento | Seguimiento | Id Iniciativa | Tipo Seguimiento | Financiamiento Iniciativa
ZRAP05 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN RETÉN CHUCUYO (F) | ZRAP |  |  |  | 2022 | DISEÑO | EXTRA MOP | 12000 | 16099 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15917 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP04 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN RETÉN CAQUENA (F) | ZRAP |  |  |  | 2022 | DISEÑO | EXTRA MOP | 12000 | 16099 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15916 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP08 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN Y RELOCALIZACIÓN RETÉN CHAPIQUIÑA (F) | ZRAP |  |  |  | 2023 | EJECUCIÓN | EXTRA MOP | 50000 | 67080 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15920 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP07 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN RETÉN ALCERRECA (F) | ZRAP |  |  |  | 2023 | DISEÑO | EXTRA MOP | 12000 | 16099 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15919 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP06 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN Y RELOCALIZACIÓN RETÉN CHUNGARA (F) | ZRAP |  |  |  | 2023 | DISEÑO | EXTRA MOP | 12000 | 16099 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15918 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP05 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN RETÉN CHUCUYO (F) | ZRAP |  |  |  | 2023 | DISEÑO | EXTRA MOP | 84000 | 112695 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15917 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP04 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN RETÉN CAQUENA (F) | ZRAP |  |  |  | 2023 | DISEÑO | EXTRA MOP | 84000 | 112695 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15916 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP10 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN RETÉN TACORA (F) | ZRAP |  |  |  | 2024 | EJECUCIÓN | EXTRA MOP | 200000 | 268322 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15922 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP09 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN RETÉN CHILCAYA (F) | ZRAP |  |  |  | 2024 | EJECUCIÓN | EXTRA MOP | 200000 | 268322 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15921 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP08 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN Y RELOCALIZACIÓN RETÉN CHAPIQUIÑA (F) | ZRAP |  |  |  | 2024 | EJECUCIÓN | EXTRA MOP | 1250000 | 1677010 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15920 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP07 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN RETÉN ALCERRECA (F) | ZRAP |  |  |  | 2024 | DISEÑO | EXTRA MOP | 84000 | 112695 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15919 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP06 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN Y RELOCALIZACIÓN RETÉN CHUNGARA (F) | ZRAP |  |  |  | 2024 | DISEÑO | EXTRA MOP | 84000 | 112695 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15918 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP05 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN RETÉN CHUCUYO (F) | ZRAP |  |  |  | 2024 | DISEÑO | EXTRA MOP | 24000 | 32199 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15917 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP04 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN RETÉN CAQUENA (F) | ZRAP |  |  |  | 2024 | DISEÑO | EXTRA MOP | 24000 | 32199 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15916 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP10 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN RETÉN TACORA (F) | ZRAP |  |  |  | 2025 | EJECUCIÓN | EXTRA MOP | 1600000 | 2146573 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15922 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP09 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN RETÉN CHILCAYA (F) | ZRAP |  |  |  | 2025 | EJECUCIÓN | EXTRA MOP | 1600000 | 2146573 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15921 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP08 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN Y RELOCALIZACIÓN RETÉN CHAPIQUIÑA (F) | ZRAP |  |  |  | 2025 | EJECUCIÓN | EXTRA MOP | 200000 | 268322 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15920 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP07 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN RETÉN ALCERRECA (F) | ZRAP |  |  |  | 2025 | DISEÑO | EXTRA MOP | 24000 | 32199 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15919 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP06 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN Y RELOCALIZACIÓN RETÉN CHUNGARA (F) | ZRAP |  |  |  | 2025 | DISEÑO | EXTRA MOP | 24000 | 32199 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15918 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP05 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN RETÉN CHUCUYO (F) | ZRAP |  |  |  | 2025 | EJECUCIÓN | EXTRA MOP | 230000 | 308570 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15917 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP04 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN RETÉN CAQUENA (F) | ZRAP |  |  |  | 2025 | EJECUCIÓN | EXTRA MOP | 230000 | 308570 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15916 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP10 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN RETÉN TACORA (F) | ZRAP |  |  |  | 2026 | EJECUCIÓN | EXTRA MOP | 200000 | 268322 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15922 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP09 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN RETÉN CHILCAYA (F) | ZRAP |  |  |  | 2026 | EJECUCIÓN | EXTRA MOP | 200000 | 268322 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15921 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP07 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN RETÉN ALCERRECA (F) | ZRAP |  |  |  | 2026 | EJECUCIÓN | EXTRA MOP | 230000 | 308570 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15919 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP06 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN Y RELOCALIZACIÓN RETÉN CHUNGARA (F) | ZRAP |  |  |  | 2026 | EJECUCIÓN | EXTRA MOP | 230000 | 308570 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15918 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP05 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN RETÉN CHUCUYO (F) | ZRAP |  |  |  | 2026 | EJECUCIÓN | EXTRA MOP | 1840000 | 2468558 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15917 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP04 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN RETÉN CAQUENA (F) | ZRAP |  |  |  | 2026 | EJECUCIÓN | EXTRA MOP | 1840000 | 2468558 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15916 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP07 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN RETÉN ALCERRECA (F) | ZRAP |  |  |  | 2027 | EJECUCIÓN | EXTRA MOP | 1840000 | 2468558 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15919 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP06 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN Y RELOCALIZACIÓN RETÉN CHUNGARA (F) | ZRAP |  |  |  | 2027 | EJECUCIÓN | EXTRA MOP | 1840000 | 2468558 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15918 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP05 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN RETÉN CHUCUYO (F) | ZRAP |  |  |  | 2027 | EJECUCIÓN | EXTRA MOP | 230000 | 308570 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15917 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP04 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN RETÉN CAQUENA (F) | ZRAP |  |  |  | 2027 | EJECUCIÓN | EXTRA MOP | 230000 | 308570 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15916 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP07 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN RETÉN ALCERRECA (F) | ZRAP |  |  |  | 2028 | EJECUCIÓN | EXTRA MOP | 230000 | 308570 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15919 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP06 | Arica y Parinacota | Dirección de Arquitectura | REPOSICIÓN Y RELOCALIZACIÓN RETÉN CHUNGARA (F) | ZRAP |  |  |  | 2028 | EJECUCIÓN | EXTRA MOP | 230000 | 308570 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15918 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP11 | Arica y Parinacota | Dirección de Obras Hidráulicas | CONSTRUCCION CANAL LLUSCUMA, REGION XV | ZRAP |  |  |  | 2022 | FACTIBILIDAD | EXTRA MOP | 40000 | 53664 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15923 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP11 | Arica y Parinacota | Dirección de Obras Hidráulicas | CONSTRUCCION CANAL LLUSCUMA, REGION XV | ZRAP |  |  |  | 2023 | FACTIBILIDAD | EXTRA MOP | 45000 | 60372 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15923 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP11 | Arica y Parinacota | Dirección de Obras Hidráulicas | CONSTRUCCION CANAL LLUSCUMA, REGION XV | ZRAP |  |  |  | 2024 | DISEÑO | EXTRA MOP | 60000 | 80496 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15923 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP11 | Arica y Parinacota | Dirección de Obras Hidráulicas | CONSTRUCCION CANAL LLUSCUMA, REGION XV | ZRAP |  |  |  | 2025 | EJECUCIÓN | EXTRA MOP | 300000 | 402482 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15923 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP11 | Arica y Parinacota | Dirección de Obras Hidráulicas | CONSTRUCCION CANAL LLUSCUMA, REGION XV | ZRAP |  |  |  | 2026 | EJECUCIÓN | EXTRA MOP | 500000 | 670804 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15923 | PLAN | EXTRA MOP
ZRAP03 | Arica y Parinacota | Dirección de Obras Portuarias | MEJORAMIENTO CALETA CAMARONES | ZRAP |  |  |  | 2022 | DISEÑO | MOP | 150000 | 201241 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15915 | PLAN | MOP
ZRAP03 | Arica y Parinacota | Dirección de Obras Portuarias | MEJORAMIENTO CALETA CAMARONES | ZRAP |  |  |  | 2023 | DISEÑO | MOP | 150000 | 201241 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15915 | PLAN | MOP
ZRAP03 | Arica y Parinacota | Dirección de Obras Portuarias | MEJORAMIENTO CALETA CAMARONES | ZRAP |  |  |  | 2024 | EJECUCIÓN | MOP | 350000 | 469563 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15915 | PLAN | MOP
ZRAP03 | Arica y Parinacota | Dirección de Obras Portuarias | MEJORAMIENTO CALETA CAMARONES | ZRAP |  |  |  | 2025 | EJECUCIÓN | MOP | 1650000 | 2213653 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15915 | PLAN | MOP
ZRAP01 | Arica y Parinacota | Dirección de Vialidad | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-93 SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - HITO TRIPARTITO , XV REGION | ZRAP |  |  |  | 2023 | DISEÑO | MOP | 50000 | 67080 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15913 | PLAN | MOP
ZRAP02 | Arica y Parinacota | Dirección de Vialidad | HABILITACION SENDA DE PENETRACION CARITAYA - MUYURI | ZRAP |  |  |  | 2024 | EJECUCIÓN | MOP | 600000 | 804965 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15914 | PLAN | MOP
ZRAP01 | Arica y Parinacota | Dirección de Vialidad | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-93 SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - HITO TRIPARTITO , XV REGION | ZRAP |  |  |  | 2024 | DISEÑO | MOP | 300000 | 402482 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15913 | PLAN | MOP
ZRAP02 | Arica y Parinacota | Dirección de Vialidad | HABILITACION SENDA DE PENETRACION CARITAYA - MUYURI | ZRAP |  |  |  | 2025 | EJECUCIÓN | MOP | 10500000 | 14086883 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15914 | PLAN | MOP
ZRAP01 | Arica y Parinacota | Dirección de Vialidad | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-93 SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - HITO TRIPARTITO , XV REGION | ZRAP |  |  |  | 2025 | DISEÑO | MOP | 300000 | 402482 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15913 | PLAN | MOP
ZRAP02 | Arica y Parinacota | Dirección de Vialidad | HABILITACION SENDA DE PENETRACION CARITAYA - MUYURI | ZRAP |  |  |  | 2026 | EJECUCIÓN | MOP | 10500000 | 14086883 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15914 | PLAN | MOP
ZRAP01 | Arica y Parinacota | Dirección de Vialidad | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-93 SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - HITO TRIPARTITO , XV REGION | ZRAP |  |  |  | 2026 | DISEÑO | MOP | 250000 | 335402 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15913 | PLAN | MOP
ZRAP02 | Arica y Parinacota | Dirección de Vialidad | HABILITACION SENDA DE PENETRACION CARITAYA - MUYURI | ZRAP |  |  |  | 2027 | EJECUCIÓN | MOP | 10500000 | 14086883 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15914 | PLAN | MOP
ZRAP01 | Arica y Parinacota | Dirección de Vialidad | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-93 SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - HITO TRIPARTITO , XV REGION | ZRAP |  |  |  | 2027 | EJECUCIÓN | MOP | 10000000 | 13416079 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15913 | PLAN | MOP
ZRAP02 | Arica y Parinacota | Dirección de Vialidad | HABILITACION SENDA DE PENETRACION CARITAYA - MUYURI | ZRAP |  |  |  | 2028 | EJECUCIÓN | MOP | 10500000 | 14086883 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15914 | PLAN | MOP
ZRAP01 | Arica y Parinacota | Dirección de Vialidad | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-93 SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - HITO TRIPARTITO , XV REGION | ZRAP |  |  |  | 2028 | EJECUCIÓN | MOP | 20000000 | 26832157 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15913 | PLAN | MOP
ZRAP02 | Arica y Parinacota | Dirección de Vialidad | HABILITACION SENDA DE PENETRACION CARITAYA - MUYURI | ZRAP |  |  |  | 2029 | EJECUCIÓN | MOP | 10500000 | 14086883 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15914 | PLAN | MOP
ZRAP01 | Arica y Parinacota | Dirección de Vialidad | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-93 SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - HITO TRIPARTITO , XV REGION | ZRAP |  |  |  | 2029 | EJECUCIÓN | MOP | 20000000 | 26832157 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15913 | PLAN | MOP
ZRAP02 | Arica y Parinacota | Dirección de Vialidad | HABILITACION SENDA DE PENETRACION CARITAYA - MUYURI | ZRAP |  |  |  | 2030 | EJECUCIÓN | MOP | 10500000 | 14086883 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15914 | PLAN | MOP
ZRAP01 | Arica y Parinacota | Dirección de Vialidad | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-93 SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - HITO TRIPARTITO , XV REGION | ZRAP |  |  |  | 2030 | EJECUCIÓN | MOP | 20000000 | 26832157 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15913 | PLAN | MOP
ZRAP01 | Arica y Parinacota | Dirección de Vialidad | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-93 SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - HITO TRIPARTITO , XV REGION | ZRAP |  |  |  | 2031 | EJECUCIÓN | MOP | 15000000 | 20124118 | 2 | Planes Especiales | Plan Territorial de Zonas Rezagadas General Lagos, Putre y Camarones | 15913 | PLAN | MOP