## 33.03.010 DGOP - FIDE
Total Monto 2025 (M$)
Región | Receptor de los Recursos | Ejecutor del Proyecto | Proyecto | Código BIP | Monto programado (M$) | Monto MOP 2023 (M$) | Monto MOP 2024 (M$) | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución 2025 (M$) | Por ejecutar 2025 (M$) | Monto 2026 (M$) | Monto 2027 (M$) | Monto 2028 (M$) | Saldo (M$) | Actualización de Estado al 03-04-2025 | Actualización de estado al 12-05-2025 | Actualización de estado al 04-06-2025
Tarapacá | Servicio Nacional de Aduana | Dirección de Arquitectura | Reposición complejo aduanero Quillagua | 40019944-0 | 29111299.75 | 75490 | 6519466 | Abril: 4234446; Junio: 1073776; Julio: 4419525; Agosto: 4419525 |  | 4419525 |  | 3949546.75 | 22516343.75 |  | 0 |  |  |  | Actualmente tiene avance físico y financiero de 40% hasta EP N°6, Aduanas solicita recursos adicionales para pago de AIF, equipamiento y reajustes por M$2.750.000 | Etapa actual: contrato de obras en ejecución, 60% avance físico aproximado. Fecha de término prevista: septiembre 2025. | Etapa actual: contrato de obras en ejecución, 65% avance físico aproximado. Fecha de término prevista: septiembre 2025.
Tarapacá | Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal | Dirección de Arquitectura | Conservación Paso fronterizo Colchane | 40052787-0 | 11459633 |  | 1747014 | Julio: 6193957 |  | 912004 |  |  | 7105961 |  | 2606658 |  |  |  | 2° modificación del convenio aprobado por Res DGOP N°007/11.03.2025, se informa adelanto parcial de la cuota 2026 por M$912.004 | Etapa actual: En proceso de elaboración y tramitación de la resolución de Dirección de Arquitectura para la adjudicación del contrato de obras. Fecha de término prevista: octubre 2026. | Etapa actual: En proceso de Toma de Razón CGR de la resolución de la Dirección de Arquitectura para la adjudicación del contrato de obras. Fecha de término prevista: octubre 2026.
Coquimbo | Municipalidad de Monte Patria | Dirección de Arquitectura | Escuela Fronteriza Frei Montalva Monte Patria | S/B | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | El proyecto se desestimó el año 2024 por MINEDUC según Ord N°921/2.10.204 de la Dirección de Arquitectura
RM | Gobierno Regional Metropolitano | Dirección de Arquitectura | Restauración Basílica del Salvador Etapa 1, Santiago | 40011526-0 | 12787272 |  | 10000 | [12 empty] | 0 |  | 4000000 | 8777272 |  |  | El año 2025 se avanzará hasta la licitación del proyecto. | Etapa actual: En proceso de reingreso a MIDESO para obtención de RS actualizado. Fecha de término prevista: primer semestre 2028. | Etapa actual: En proceso de reingreso a MIDESO para obtención de RS actualizado. Fecha de término prevista: primer semestre 2028.
RM | Gobierno Regional Metropolitano | Dirección de Arquitectura | Construcción Centro Oncologico Fundación Nuestros Hijos | 40016142-0 | 8588535 |  | 10000 | Junio: 500000 |  |  |  |  | 500000 |  | 8078535 |  |  |  | Se relicitará proyecto en abril/2025, se estima cursar 1 estado de pago 2025 | Etapa actual: por publicar. Fecha de término prevista: tercer trimestre 2027. | Etapa actual: por publicar. Fecha de término prevista: tercer trimestre 2027.
Aysén | Servicio Nacional de Aduana | Dirección de Arquitectura | Reposición Edificio administración Aduana Pto. Aysén | 40007111-0 | 2586342 |  | 2255477 | Junio: 4400 |  |  |  | 326465 | 330865 | [5 empty] | Devolución de retenciones correspondiente a EP N°10 pagado con fondos FIDE. | Etapa actual: obra terminada, entregada a Aduanas para la explotación. Fecha de término prevista: obra terminada 2024. Actualmente en proceso de devolución de retenciones. | Etapa actual: obra terminada, entregada a Aduanas para la explotación. Fecha de término prevista: obra terminada 2024. Actualmente en proceso de devolución de retenciones.
[5 empty] | 64533081.75 | 75490 | 10541957 | 0 | 0 | 0 | 4234446 | 0 | 1578176 | 10613482 | 4419525 | 0 | 5331529 | 0 | 4276011.75 | 30453169.75 | 0 | 14685193 | 8777272 | 0 | 0 | 0