## Glosa 7A
Región | Valparaíso
Código SAFI | (Varios elementos)
Item | Asig | Tipo de Iniciativa | Comuna | Denominación | Etapa MIDESO | Estado | Fecha Inicio | Avance Físico % | Suma de Inversión 2024 | Suma de Acum a Sept | Suma de Total 2025
Estudios Básicos | Consultorías | Estudios | ISLA DE PASCUA | Estudio Básico Consulta Indígena Rapa Nui 2do llamado Región de Valparaíso Isla de Pascua | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-21 | 63 | 0 | 128541.608 | 307971.18
Proyectos | Consultorías | Específico | JUAN FERNANDEZ | Asesoría Inspección Fiscal para la Obra Ampliación infraestructura Bahía Cumberland Juan Fernández | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 10
| Obras | Conservación | ISLA DE PASCUA | Conservación Caletas Pesqueras Rapa Nui (licitación privada) | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  | JUAN FERNANDEZ | Conservación Infraestructura en Bahía Cumberland Archipielago Juan Fernández segundo llamado | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 131402
|  | Específico | JUAN FERNANDEZ | Ampliación infraestructura Bahía Cumberland Juan Fernández | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1240000
Total general | [8 empty] | 0 | 128541.608 | 1679393.18

## Glosa 7B
Región | Valparaíso
Código SAFI | (Varios elementos)
Item | Asig | Tipo de Iniciativa | Comuna | Denominación | Etapa MIDESO | Estado | Fecha Inicio | Avance Físico % | Suma de Inversión 2024 | Suma de Acum a Sept | Suma de Total 2025
Proyectos | Consultorías | Específico | EL TABO | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra Construcción Borde Costero Playa El Tabo Centro El Tabo 2do llamado | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-18 | 96 | 0 | 161594.52 | 177435.358
|  |  | PUCHUNCAVI | Asesoría Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Obras Marítimas y Terrestres caleta Horcón 2° llamado | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 86 | 224023.175 | 138923.952 | 200985.693
|  |  | VALPARAISO | Diseño Construcción borde costero sector Las Torpederas Valparaíso | DISEÑO | En Ejecución | 2024-06-27 | 53 | 131842.655 | 72406.196 | 119894.316
|  |  |  | Estudios Básicos y proyecto vial para el diseño Construcción Infraestructura Portuaria para pescadores Ex Sudamericana, Valparaíso | DISEÑO | Terminado | 2023-04-14 | 100 | 61984 | 2657.288 | 2657.288
| Obras | Conservación | ALGARROBO | Conservación de emergencia muro contención Borde Costero Algarrobo | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-02 | 0 | 0 | 585800.795 | 1062043.215
|  |  |  | Conservación de emergencia suministro de roca Borde Costero Algarrobo | EJECUCION | Terminado | 2025-03-21 | 100 | 0 | 239027.081 | 239027.081
|  |  |  | Conservación de Urgencia Protección Costera Av. Carlos Alessandri, Comuna de Algarrobo | EJECUCION | Terminado | 2024-02-22 | 100 | 556163.488 | 65414.507 | 65414.507
|  |  | CONCON | Conservación Caleta Higuerillas Concón | EJECUCION | Terminado | 2024-03-18 | 100 | 336272.268 | 531.007 | 531.007
|  |  |  | Conservación caleta San Pedro Concón | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-25 | 62.59 | 0 | 199902.079 | 332454.086
|  |  | PAPUDO_ZAPALLAR | Conservación borde costero Papudo y Caleta Zapallar | EJECUCION | Terminado | 2024-09-03 | 100 | 280994.617 | 781586.158 | 787369.244
|  |  | PUCHUNCAVI | Conservación Borde Costero Horcón | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-22 | 43 | 0 | 306959.41 | 752984.085
|  |  | SAN ANTONIO | Conservación infraestructura portuaria Caleta Puertecito etapa 2 San Antonio | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-15 | 83 | 609295.275 | 1853811.869 | 2401939.561
|  |  |  | Modificacion del contrato nº370530 , Conservación infraestructura portuaria Caleta Puertecito etapa 2 San Antonio | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | 0 | 0 | 0 | 105500
|  |  | VALPARAISO | Conservación Obras marítimas Caleta Portales Valparaíso | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-20 | 99.15 | 2428536.971 | 244288.735 | 497295.385
|  |  |  | Conservación Obras Terrestres Caleta Portales Valparaíso Tercer llamado | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 448000
|  |  |  | Modificacion del contrato nº382843 , Conservación Obras marítimas Caleta Portales Valparaíso | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | 0 | 0 | 0 | -23456.65
|  | Específico | EL TABO | Construcción Borde Costero Playa El Tabo Centro El Tabo 2do llamado | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-27 | 99.72 | 1255283.279 | 2538667.374 | 2586036.831
|  |  | PAPUDO | Construcción obras marítimas y terrestres Caleta Papudo | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1232000
|  |  | PUCHUNCAVI | Construcción de Obras Marítimas y Terrestres Caleta Horcón 4to llamado | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-21 | 83.35 | 4685653.788 | 4173715.559 | 5645463.149
|  |  | QUINTERO | Construcción Borde Costero entre El Durazno- Cueva el Pirata Quintero segundo llamado | EJECUCION | Por Licitar | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 10
Total general | [8 empty] | 10570049.516 | 11365286.53 | 16633584.156