## Hoja1
Avance Tcn Diario- Acumulado "Octubre"
Nº Vueltas x Camion
Dia | Camion 1 (22 m3) | Camion 2 (22 m3) | Camion 3 (22 m3) | Camion 4 (22 m3) | Camion 5 (16 m3) | A Botadero (m3) | Recursos
2025-10-01 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 418 | Botadero 1 Excavadora -Tcn = 2 Excavadora
2025-10-02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 440 | Botadero 1 Excavadora -Tcn = 2 Excavadora
2025-10-03 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 308 | Botadero 1 Excavadora -Tcn = 2 Excavadora
2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN FAENA CONTRATISTA
2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN FAENA CONTRATISTA
2025-10-06 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 616 | Botadero 1 Excavadora -Tcn = 2 Excavadora
2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRABAJOS ZONA CORTE TALUD EXCAVADORA 1 y 2
2025-10-08 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 396 | Botadero 1 Excavadora -Tcn = 1 Excavadora
2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRABAJOS ZONA CORTE TALUD EXCAVADORA 1 y 2
2025-10-10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 726 | Botadero 1 Excavadora -Tcn = 2 Excavadora
2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN FAENA CONTRATISTA
2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN FAENA CONTRATISTA
2025-10-13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | Botadero 1 Excavadora -Tcn = 1 Excavadora
2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRABAJOS ZONA CORTE TALUD EXCAVADORA 1 y 2
2025-10-15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 616 | Botadero 1 Excavadora -Tcn = 2 Excavadora
2025-10-16 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 528 | Botadero 1 Excavadora -Tcn = 2 Excavadora
2025-10-17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 528 | Botadero 1 Excavadora -Tcn = 2 Excavadora
2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN FAENA CONTRATISTA
2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN FAENA CONTRATISTA
2025-10-20 | 8 | 8 | 8 | 9 | 0 | 726 | Botadero 1 Excavadora -Tcn = 1 Excavadora
2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRABAJOS ZONA CORTE TALUD EXCAVADORA 1 y 2
2025-10-22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | Botadero 1 Excavadora -Tcn = 1 Excavadora
2025-10-23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | Botadero 1 Excavadora -Tcn = 1 Excavadora
2025-10-24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 264 | Botadero 1 Excavadora -Tcn = 1 Excavadora
[5 empty] | Total | 5984