INFORME ARTICULO 14 NUMERAL 12

LEY 21.722 DE PRESUPUESTO 2026

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR

ENERO 2026

# INDICE

INDICE	2

1.	Introducción	3

2.	Ley de Presupuestos año 2025	3

3.	Transferencias de capital 2025	5

3.1	Transferencias de capital a Servicios MOP (St33.02)	6

3.2	Transferencias de capital a otras entidades Públicas (St33.03)	7

4.	Avances físicos en agua y caminos (2022-2025)	8

4.1	Metas presidenciales	8

4.2	Avances físicos PIBV 2022-2025	9

4.1.1	Contratos de obra PIBV	9

4.1.2	Contratos de obra terminados PIBV	11

4.1.3	Avances convenios de transferencia	19

5.	Ley de Presupuestos año 2026	21

6.	Transferencias de capital año 2026	22

6.1	Transferencias de capital a Servicios MOP (St33.02)	22

6.2	Transferencias de capital a otras entidades (St33.03)	22

7.	Anexo	25

7.1	Inversión St33.02 - 2026	25

7.2	Inversión St33.03 - 2026	35

# Introducción

El Programa de Infraestructura para el Buen Vivir (PIBV) corresponde a un instrumento de inversión orientado a reducir brechas de infraestructura en comunidades indígenas y rurales de las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y del Biobío (con exclusión de la provincia de Concepción). La gobernanza del Programa se encuentra a cargo de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP).

El presente informe da cuenta del desempeño del PIBV al cierre del año 2025, incluyendo la ejecución presupuestaria y los avances físicos de su implementación, junto con una proyección para el año 2026. En particular, se presenta información relativa a la ejecución de iniciativas de caminos y de Servicios Sanitarios Rurales (SSR), así como al estado de las transferencias de capital a servicios del Ministerio de Obras Públicas (ST33.02) y a otras entidades públicas (ST33.03), según corresponda. Todos los montos del informe se expresan en miles de pesos (M$) del año 2025.

Este informe se elabora en el marco de lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2026, Artículo 14, numeral 12, conforme al siguiente mandato:

“Numeral 12. El Ministerio del Interior informará antes del 31 de enero de 2026 acerca de los resultados de la implementación y desarrollo del Plan Buen Vivir durante el año 2025, salvo en lo relativo al Programa de Infraestructura del referido Plan, que corresponderá informar, en igual fecha, al Ministerio de Obras Públicas. Asimismo, los ministerios indicados en el párrafo anterior deberán informar, en el mismo plazo y cada uno en el ámbito de sus competencias relativas al Plan, sobre la planificación presupuestaria, objetivos y metas que éste tendrá para el año 2026.”

# Ley de Presupuestos año 2025

A continuación se presenta el presupuesto correspondiente a la partida 12, capítulo 02, Programa 14,  Infraestructura para el Buen Vivir (02, 06), de la ley de Presupuestos 2025 del Ministerio de Obras Públicas. Este documento incluye los subtítulos, ítems y asignaciones con sus respectivos montos en miles de pesos (M$).

Ilustración 1 Ley de Presupuestos 2025

Durante su ejecución, el presupuesto vigente del programa se redujo en 1%, pasando de $396,8 mil millones a $392,9 mil millones.

Tabla 1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2025 DEL PIBV POR SERVICIO MOP (M$)

| ST | Ítem | Asig | Denominación | Ley de Presupuesto | Presupuesto Vigente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  |  | Gasto en Personal | 418.929 | 412.259 |
| 22 |  |  | Bienes y Servicios de Consumo | 22.928 | 21.782 |
| 29 |  |  | Adquisición de Activos no Financieros | 7.273 | 6.909 |
|  | 06 |  | Equipos Informáticos | 7.273 | 6.909 |
| 33 |  |  | Transferencias de Capital | 396.345.636 | 392.487.158 |
|  | 02 |  | Al Gobierno Central | 358.232.090 | 369.223.290 |
|  |  | 202 | A Dirección de Arquitectura | 8.763.220 | 6.831.892 |
|  |  | 203 | A Dirección de Obras Hidráulicas | 12.215.428 | 12.215.428 |
|  |  | 204 | A Dirección de Vialidad | 252.320.165 | 263.255.693 |
|  |  | 206 | A Dirección de Obras Portuarias | 11.036.752 | 11.036.752 |
|  |  | 207 | A Dirección de Aeropuertos | 6.845.371 | 6.845.371 |
|  |  | 212 | A Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | 67.051.154 | 67.051.154 |
|  |  | 234 | A Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | 0 | 1.987.000 |
|  | 03 |  | A Otras Entidades Públicas | 38.113.546 | 23.263.868 |
|  |  | 001 | A Otras Entidades Públicas | 38.113.546 | 23.263.868 |
| Total |  |  |  | 396.794.766 | 392.928.108 |

Las modificaciones de presupuesto efectuadas durante 2025 fueron las siguientes:

- Modificación presupuestaria Decreto N°20 de 10/01/2025, reducción por un monto total de M$1.915.566:

  - ST 21 por un monto de M$8.379

  - ST 22 por un monto de M$1.146

  - ST 29 por un monto de M$364

  - ST 33.03.001 por un monto de M$1.905.677

- Mediante Resoluciones Exentas DGOP N°105 de 04/02/2025, N°189 de 21/02/2025, N°804 de 23/07/2025, N°1390 de 18/11/2025, N°1596 de 23/12/2025 y N°1607 de 31/12/2025; se han distribuido, modificado y actualizado los recursos del Programa Infraestructura Buen Vivir correspondiente al Subtítulo 33.02 en las distintas direcciones MOP.

- Modificación presupuestaria Decreto N°716 de 24/06/2025:

  - ST 33.02.202 incremento por un monto de M$21.473

  - ST 33.02.204 incremento por un monto de M$5.535.528

  - ST 33.03.001 reducción por un monto de M$5.557.001

- Modificación presupuestaria Decreto N°966 de 04/09/2025, por un monto total de M$1.987.000:

  - ST 33.02.234 incremento por un monto de M$1.987.000

  - ST 33.03.001 reducción por un monto de M$1.987.000

- Modificación presupuestaria Decreto N°1503 de 02/12/2025, por un monto total de M$5.400.000:

  - ST 33.02.204 incremento por un monto de M$5.400.000

  - ST 33.03.001 reducción por un monto de M$5.400.000

- Modificación presupuestaria Decreto N°1501 de 02/12/2025, ST 33.002.202 reducción por un monto de M$1.952.801.

# Transferencias de capital 2025

Los recursos de transferencia de capital (Subtítulo 33) fueron destinados principalmente a financiar proyectos de inversión de los Servicios MOP dependientes de la Dirección General de Obras Públicas y, en menor magnitud, a municipios y universidades públicas para la ejecución de inversiones y elaboración de carteras de proyectos, respectivamente.

El Programa cerró el año 2025 con una ejecución acumulada de transferencias de capital (Subtítulo 33) de $390,6 mil millones, lo que equivale a un 99.4% de ejecución respecto del presupuesto vigente de $392,9 mil millones, según se presenta en la Tabla N°2.

Tabla 2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2025 DEL PIBV POR SERVICIO MOP (M$)

| ST | Ítem | Asig | Denominación | Presupuesto | Ejecución Acumulada | Porcentaje Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vigente |  |  |
| 21 |  |  | Gasto en Personal | 412.259 | 389.381 | 94% |
| 22 |  |  | Bienes y Servicios de Consumo | 21.782 | 20.757 | 95% |
| 29 |  |  | Adquisición de Activos no Financieros | 6.909 | 6.786 | 98% |
|  | 6 |  | Equipos Informáticos | 6.909 | 6.786 | 98% |
| 33 |  |  | Transferencias de Capital | 392.487.158 | 390.220.736 | 99% |
|  | 2 |  | Al Gobierno Central | 369.223.290 | 369.141.098 | 100% |
|  |  | 202 | A Dirección de Arquitectura | 6.831.892 | 6.829.499 | 100% |
|  |  | 203 | A Dirección de Obras Hidráulicas | 12.215.428 | 12.215.428 | 100% |
|  |  | 204 | A Dirección de Vialidad | 263.255.693 | 263.255.693 | 100% |
|  |  | 206 | A Dirección de Obras Portuarias | 11.036.752 | 11.036.752 | 100% |
|  |  | 207 | A Dirección de Aeropuertos | 6.845.371 | 6.845.371 | 100% |
|  |  | 212 | A Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | 67.051.154 | 67.051.154 | 100% |
|  |  | 234 | A Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad | 1.987.000 | 1.907.201 | 96% |
|  | 3 |  | A Otras Entidades Públicas | 23.263.868 | 21.079.638 | 91% |
|  |  | 1 | A Otras Entidades Públicas | 23.263.868 | 21.079.638 | 91% |
| Total |  |  |  | 392.928.108 | 390.637.660 |  |

## Transferencias de capital a Servicios MOP (St33.02)

Los recursos de transferencias de capital canalizados hacia servicios del Ministerio de Obras Públicas (Subtítulo 33.02) financiaron iniciativas de inversión (St 31) y, en menor medida, adquisición de maquinarias y equipos (St29). En primer lugar, a nivel de Servicios MOP, la ejecución ST33.02 se concentra en la Dirección de Vialidad con $263,3 mil millones (67%) y Servicios Sanitarios Rurales con $67,1 mil millones (17,2%). Asimismo, se ejecutaron recursos por $1.907 millones para reforzar las operaciones de Administración Directa de Vialidad en las regiones atendidas por el programa.

En segundo lugar, a nivel de regiones, la inversión vía St31 se distribuye en La Araucanía con $206,6 mil millones (56,0%), Biobío con $79,2 mil millones (21,5%), Los Ríos con $44.9 mil millones (12.2%) y Los Lagos con $36.5 mil millones (9.9%).

Tabla 3 SITUACIÓN PRESUPUESTARIA TRANSFERENCIA DE CAPITAL 2025 DE LA INVERSIÓN PIBV POR REGIÓN / ST 33.02

| Región | Transferencia De Capital ST33.02 | Distribución % ejecución |
| --- | --- | --- |
| Biobío | 79.237.872 | 21% |
| La Araucanía | 206.588.280 | 56% |
| Los Lagos | 36.465.945 | 10% |
| Los Ríos | 44.941.800 | 12% |
| CAD DV | 1.907.201 | 1% |
| Total | 369.141.097 | 100% |

## Transferencias de capital a otras entidades Públicas (St33.03)

En el Subtítulo 33.03, correspondiente a las transferencias de capital a otras entidades públicas, se ejecutó a diciembre un monto de $21.079 millones.

Tabla 4 Transferencias 2025  por convenios suscritos

| ID | A Otras Entidades Públicas | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Univ_Pública | Convenio USACH | 3.968.002 |
| Univ_Pública | Convenio U Magallanes | 483.798 |
| Univ_Pública | Convenio U Talca | 854.087 |
| Univ_Pública | Convenio Universidad de Los Lagos | 804.004 |
| Univ_Pública | Convenio Universidad del Biobío | 836.332 |
| Univ_Pública | Convenio UTEM | 836.059 |
| Univ_Pública | Convenio IDIEM | 4.800.000 |
| Municipios | Convenio Municipalidad de Lumaco | 480.750 |
| Municipios | Convenio Municipalidad de Padre Las Casas | 835.534 |
| Municipios | Convenio Municipalidad Temuco | 7.131.072 |
| Municipios | Convenio Municipalidad de Lebu | 50.000 |
|  | Total | 21.079.638 |

La operación de estos convenios de transferencia con municipios y universidades estatales, se ha instalado como un mecanismo innovador destinado principalmente a financiar estudios, diseños y ejecución de obras, en apoyo de la infraestructura local en la zona sur de Chile.

La cartera de convenios del PIBV ha permitido fortalecer la capacidad técnica y territorial del programa, con 11 convenios vigentes, 4 con municipalidades y 7 con universidades estatales. Estos últimos orientados al diseño de soluciones de agua potable rural y caminos indígenas en las cuatro regiones.

Estos instrumentos sostienen una cartera de 275 iniciativas, que incluyen la elaboración de proyectos de agua potable para 130 establecimientos rurales de salud y educación de La Araucanía (IDIEM-UCHILE), 83 proyectos de agua potable (UTALCA, UBB, USACH y UTEM), 57 proyectos de caminos (ULA, UTALCA, UMAG). Dentro de ese conjunto de iniciativas, los convenios con municipios de Padre Las Casas y Temuco se enfocan, respectivamente, en la ejecución de 20,44Km caminos en comunidades indígenas y el proyecto de soterramiento de 2,2Km de la Av. Caupolicán.

# Avances físicos en agua y caminos (2022-2025)

La inversión del Programa se destina principalmente a la conservación de caminos y a obras correspondientes a sistemas de agua potable rural. No obstante lo anterior, el PIBV considera también inversiones en infraestructura fluvial, costera, sitios de significación cultural y pequeños aeródromos.

## Metas presidenciales

Tabla 5 Metas presidenciales

| Nombre | Vencimiento | Avance | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.548 Km de conservación y mejoramiento de caminos en comunidades indígenas y rurales de La Araucanía | mar-26 | 134% | Terminado. Actualmente, a cierre de diciembre, se han ejecutado 2.069 km, lo que corresponde a que se ha superado la meta en un 34%. |
| Reposición Puente Chichintahue, BIP 40025855-0 | mar-26 | 100% | Terminado. |
| Ejecución de cartera de proyectos viales que suman 449 Km para provincias de Arauco, Cautín y Malleco | dic-23 | 100% | Terminado. |
| Culminar proyectos de agua potable en Victoria amenazados por los atentados | mar-26 | 100% | Terminado. Se trata del proyecto de reposición del APR Pelón Mapu, en la comuna de Victoria, que fue finalizado en 2023. |
| Diseños que contemplan los 15.786 arranques (nuevos y existentes) | mar-26 | 100% | Terminado. |
| Ejecutar 38 proyectos de APR para provincias de Arauco, Cautín y Malleco (155.000 personas, 2022 - 2023) | dic-24 | 103% | Al cierre de diciembre, 39 obras han sido finalizadas, 11 se encuentran en ejecución y 3 en preparación para ser licitadas. No obstante, se ha puesto término anticipado a 6 contratos. A la fecha, se alcanza un 103% de cumplimiento (39 de 38 proyectos) respecto de la meta presidencial. |
| Ejecución de 3.989 arranques nuevos de SSR en La Araucanía | mar-26 | 89% | Entre 2022 y diciembre de 2025 se han construido 3.544 nuevos arranques, de los cuales 2.903 fueron financiados a través del PIBV y 641 mediante recursos regulares. Esta cifra representa un 89% de avance respecto de la meta comprometida. |
| Proveer de agua potable a las 98 postas rurales y 32 escuelas rurales sin servicio en La Araucanía | mar-26 | 44% | La iniciativa ya cuenta con los primeros diseños entregados, correspondientes a 16 establecimientos. |

## Avances físicos PIBV 2022-2025

La cartera de obras con financiamiento PIBV del período 2023–2025 se describe mediante: (i) cantidad de obras/contratos; (ii) arranques nuevos asociados a iniciativas SSR; y (iii) kilómetros contratados asociados a iniciativas viales.

### Contratos de obra PIBV

Entre 2023 y 2025 se registran 810 obras con financiamiento PIBV, por un total de $ 1.092 mil millones. En las tipologías donde aplica medición física específica, este universo incorpora 16.314 arranques nuevos asociados a SSR y 5.746 km contratados asociados a Vialidad.

En la distribución por servicios MOP, la mayor proporción del financiamiento se concentra en la Dirección de Vialidad, con 502 obras y $ 801 mil millones, y en la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, con 217 obras y $ 192 mil millones. El resto del financiamiento del período se registra en la Dirección de Obras Hidráulicas (58 obras; $ 46 mil millones), Dirección de Obras Portuarias (15 obras; $ 28 mil millones), Dirección de Aeropuertos (12 obras; $ 12.7 mil millones) y Dirección de Arquitectura (6 obras; $ 10,3 mil millones).

Tabla 6 Obras PIBV por dirección MOP

| Dirección | Cantidad de Obras | Arranques nuevos | Km contratados | Inversión Obras 2023-2025 (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección de Aeropuertos | 12 | - |  | 12.706.060 |
| Dirección de Arquitectura | 6 | - |  | 10.312.560 |
| Dirección de Obras Hidráulicas | 58 | - |  | 46.174.967 |
| Dirección de Obras Portuarias | 15 | - |  | 28.837.226 |
| Dirección de Vialidad | 502 | - | 5.746 | 801.844.389 |
| Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | 217 | 16.314 | - | 192.311.579 |
| Total general | 810 | 16.314 | 5.746 | 1.092.186.781 |

Fuente: DGOP – SAFI cierres presupuestario 2023 al 2025

En el componente vial, los principales grupos por monto de financiamiento corresponden a Pavimentos Rurales, con 170 obras, 1.677 km contratados y $ 303,4 mil millones; Caminos en Comunidades Indígenas, con 121 obras, 2.595 km y $ 198,7 mil millones; y Conservación Global de Caminos, con 71 obras, 246 km y $ 151,8 mil millones. En el mismo período se registran además Conservación de Red Vial, con 50 obras, 399 km y $ 64,2 mil millones, y Conservación Periódica de Caminos, con 27 obras, 452 km y $ 18,5 mil millones.

En Servicios Sanitarios Rurales (SSR), el conjunto de iniciativas incorpora, principalmente, Mejoramiento y Ampliación de SSR, con 76 obras y 7.901 arranques nuevos; Construcción de SSR, con 48 obras y 7.560 arranques; y Conservación de SSR, con 56 obras y 169 arranques.

Tabla 7 Obras PIBV por tipología de obra

| Dirección - Tipología de Obra | Cantidad de Obras | Arranques nuevos | Km contratados | Inversión Obras 2023-2025 (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección de Aeropuertos | 12 | - |  | 12.706.060 |
| Aeródromos | 11 | - |  | 11.440.756 |
| Puntos de Posada | 1 | - |  | 1.265.304 |
| Dirección de Arquitectura | 6 | - |  | 10.312.560 |
| Ed. Pública | 1 | - |  | 5.476.068 |
| Edificación Pública | 2 | - |  | 707.279 |
| Sitios de Significación Cultural | 3 | - |  | 4.129.213 |
| Dirección de Obras Hidráulicas | 58 | - |  | 46.174.967 |
| Conservación y construcción de Canales | 12 | - |  | 4.761.951 |
| Enrocados y Gaviones | 28 | - |  | 21.705.904 |
| Manejo de Cauces | 1 | - |  | 951.880 |
| Mejoramiento y Ampliación de SSR | 1 | - |  | - |
| Obras Aguas Lluvia | 10 | - |  | 14.776.913 |
| Obras fluviales | 6 | - |  | 3.978.319 |
| Dirección de Obras Portuarias | 15 | - |  | 28.837.226 |
| Bordes costeros, fluviales y lacustres | 2 | - |  | 3.331.412 |
| Caletas y embarcaderos | 11 | - |  | 18.219.947 |
| Obras fluviales | 1 | - |  | 1.652.800 |
| Puertos | 1 | - |  | 5.633.068 |
| Dirección de Vialidad | 502 | - | 5.746 | 801.844.389 |
| Ampliación y mejoramiento de caminos | 19 | - | 234 | 29.089.138 |
| Caminos en Comunidades Indígenas | 121 | - | 2.595 | 198.671.156 |
| Conservación de Red Vial | 50 | - | 399 | 64.173.800 |
| Conservación Global de Caminos | 71 | - | 246 | 151.801.706 |
| Conservación Periódica de Caminos | 27 | - | 452 | 18.481.470 |
| Pavimentos Rurales | 170 | - | 1.677 | 303.419.752 |
| Puentes | 31 | - |  | 19.925.613 |
| Ripiaduras de caminos | 7 | - | 98 | 9.466.778 |
| Seguridad Vial | 6 | - | 45 | 6.814.976 |
| Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | 217 | 15.630 | - | 192.311.579 |
| Conservación SSR | 56 | 169 | - | 40.906.004 |
| Estudios Hidrogeológicos | 26 | - |  | 19.067.357 |
| Construcción de Servicios Sanitarios Rurales | 48 | 7.560 |  | 57.041.453 |
| Mejoramiento y Ampliación de Servicios Sanitarios Rurales | 76 | 7.901 |  | 61.638.746 |
| Obras de Saneamiento | 1 | - |  | 1.222.429 |
| Sondajes | 10 | - |  | 12.435.590 |
| Total | 810 | 16.314 | 5.746 | 1.092.186.781 |

Fuente: DGOP – SAFI cierres presupuestario 2023 al 2025

Desde la perspectiva territorial, el total de obras con financiamiento PIBV se distribuye entre La Araucanía (428 obras; $ 537,8 mil millones), Biobío (227 obras; $ 317,4 mil millones), Los Ríos (78 obras; $ 142,1 mil millones) y Los Lagos (77 obras; $ 94,8 mil millones). En las regiones donde aplica, se registran además 8.453 arranques nuevos y 2.239 km contratados en La Araucanía; 1.838 arranques y 1.878 km en Biobío; 3.718 arranques y 674 km en Los Ríos; y 2.305 arranques y 955 km en Los Lagos.

Tabla 8 Obras PIBV por región

| Región | Cantidad de Obras | Arranques nuevos | Km contratados | Inversión Obras 2023-2025 (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biobío | 227 | 1.838 | 1.878 | 317.391.303 |
| La Araucanía | 428 | 7.873 | 2.239 | 537.834.835 |
| Los Lagos | 77 | 2.201 | 955 | 94.842.633 |
| Los Ríos | 78 | 3.718 | 674 | 142.118.010 |
| Total general | 810 | 15.630 | 5.746 | 1.092.186.781 |

Fuente: DGOP – SAFI cierre presupuestario 2025

### Contratos de obra terminados PIBV

Dentro del universo de obras con financiamiento PIBV del período 2023–2025, se registran 486 contratos terminados. En las tipologías con medición física asociada, este subconjunto considera 9.131 arranques nuevos en SSR y 2.836 km en iniciativas viales. La inversión asociada a obras terminadas suma $ 575,5 mil millones para el período 2023–2025.

Por servicio MOP, la inversión en obras terminadas se registra en la Dirección de Vialidad (281 obras, 2.836 km y $ 379,5 mil millones) y en la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales (130 obras, 9.131 arranques y $ 120,4 mil millones). En el mismo período se registran términos en la Dirección de Obras Hidráulicas (51 obras y $ 34,6 mil millones), Dirección de Obras Portuarias (10 obras y $ 24,2 mil millones), Dirección de Aeropuertos (12 obras y $ 12,7 mil millones) y Dirección de Arquitectura (2 obras y $ 4,1 mil millones).

Tabla 9 Obras terminadas por dirección MOP

| Dirección | Cantidad de Obras | Arranques nuevos | Km contratados | Inversión Obras 2023-2025 (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección de Aeropuertos | 12 | - |  | 12.706.060 |
| Dirección de Arquitectura | 2 | - |  | 4.129.213 |
| Dirección de Obras Hidráulicas | 51 | - |  | 34.611.345 |
| Dirección de Obras Portuarias | 10 | - |  | 24.220.940 |
| Dirección de Vialidad | 281 | - | 2.836 | 379.466.763 |
| Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | 130 | 9.131 |  | 120.354.704 |
| Total general | 486 | 9.131 | 2.836 | 575.489.025 |

Fuente: DGOP – SAFI cierres presupuestario 2023 al 2025

En la Dirección de Vialidad, las obras terminadas se desagregan por tipología en Pavimentos Rurales (103 obras, 1.011 km y $ 146,0 mil millones) y Caminos en Comunidades Indígenas (68 obras, 1.029 km y $ 116,1 mil millones), que en conjunto registran 2.040 km dentro de los 2.836 km informados para Vialidad. En el mismo conjunto se registran Conservación de Red Vial (29 obras, 244 km y $ 44,3 mil millones), Conservación Periódica de Caminos (22 obras, 444 km y $ 11,9 mil millones), Ampliación y mejoramiento de caminos (6 obras, 62 km y $ 13,3 mil millones) y Ripiaduras de caminos (3 obras, 46 km y $ 8,3 mil millones). Adicionalmente, se registran términos en tipologías sin indicador de kilómetros asociado en la tabla, como Puentes (28 obras y $ 18,7 mil millones), Conservación Global de Caminos (18 obras y $ 15,9 mil millones) y Seguridad Vial (4 obras y $ 5,1 mil millones).

En SSR, las obras terminadas se organizan en Construcción de Servicios Sanitarios (33 obras, 5.426 arranques y $ 34,9 mil millones),   Mejoramiento y Ampliación de Servicios Sanitarios Rurales (25 obras, 3.122 arranques y $ 26,6 mil millones)  Y Particularmente a Conservación SSR (51 obras, 169 arranques y $ 34,7 mil millones). A lo anterior se suman Sondajes (9 obras, 414 arranques y $ 12,4 mil millones), Estudios Hidrogeológicos (11 obras y $ 10,5 mil millones) y Obras de Saneamiento (1 obra y $ 1,2 mil millones).

En los demás servicios, los contratos terminados se registran en Aeropuertos principalmente en Aeródromos (11 obras y $ 11,4 mil millones) y Puntos de Posada (1 obra y $ 1,3 mil millones). En Obras Portuarias, se registran términos en Caletas y embarcaderos (6 obras y $ 13,6 mil millones), Puertos (1 obra y $ 5,6 mil millones), Bordes costeros, fluviales y lacustres (2 obras y $ 3,3 mil millones) y Obras fluviales (1 obra y $ 1,7 mil millones). En Obras Hidráulicas, los términos se distribuyen en Enrocados y Gaviones (27 obras y $ 21,0 mil millones), Conservación y construcción de Canales (12 obras y $ 4,8 mil millones), Obras Aguas Lluvia (7 obras y $ 6,3 mil millones), Obras fluviales (4 obras y $ 1,5 mil millones) y Manejo de Cauces (1 obra y $ 1,0 mil millones). En Arquitectura, los contratos terminados corresponden a Sitios de Significación Cultural (2 obras y $ 4,1 mil millones).

Tabla 10 Obras terminadas por tipología de obra

| Dirección - Tipología de Obra | Cantidad de Obras | Arranques nuevos | Km contratados | Inversión Obras 2023-2025 (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección de Aeropuertos | 12 | - |  | 12.706.060 |
| Aeródromos | 11 | - |  | 11.440.756 |
| Puntos de Posada | 1 | - |  | 1.265.304 |
| Dirección de Arquitectura | 2 | - |  | 4.129.213 |
| Sitios de Significación Cultural | 2 | - |  | 4.129.213 |
| Dirección de Obras Hidráulicas | 51 | - |  | 34.611.345 |
| Conservación y construcción de Canales | 12 | - |  | 4.761.951 |
| Enrocados y Gaviones | 27 | - |  | 21.038.753 |
| Manejo de Cauces | 1 | - |  | 951.880 |
| Obras Aguas Lluvia | 7 | - |  | 6.327.126 |
| Obras fluviales | 4 | - |  | 1.531.635 |
| Dirección de Obras Portuarias | 10 | - |  | 24.220.940 |
| Bordes costeros, fluviales y lacustres | 2 | - |  | 3.331.412 |
| Caletas y embarcaderos | 6 | - |  | 13.603.660 |
| Obras fluviales | 1 | - |  | 1.652.800 |
| Puertos | 1 | - |  | 5.633.068 |
| Dirección de Vialidad | 281 | - | 2.836 | 379.466.763 |
| Ampliación y mejoramiento de caminos | 6 | - | 62 | 13.296.851 |
| Caminos en Comunidades Indígenas | 68 | - | 1.029 | 116.068.186 |
| Conservación de Red Vial | 29 | - | 244 | 44.275.662 |
| Conservación Global de Caminos | 18 | - |  | 15.890.338 |
| Conservación Periódica de Caminos | 22 | - | 444 | 11.899.093 |
| Pavimentos Rurales | 103 | - | 1.011 | 146.028.895 |
| Puentes | 28 | - |  | 18.682.156 |
| Ripiaduras de caminos | 3 | - | 46 | 8.272.573 |
| Seguridad Vial | 4 | - |  | 5.053.009 |
| Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | 130 | 8.717 |  | 120.354.704 |
| Conservación SSR | 51 | 169 |  | 34.668.918 |
| Estudios Hidrogeológicos | 11 | - |  | 10.537.742 |
| Construcción de Servicios Sanitarios Rurales | 33 | 5.426 |  | 34.949.631 |
| Mejoramiento y Ampliación de Servicios Sanitarios Rurales | 25 | 3.122 |  | 26.591.978 |
| Obras de Saneamiento | 1 | - |  | 1.222.429 |
| Sondajes | 9 | - |  | 12.384.007 |
| Total general | 486 | 8717 | 2.836 | 575.489.025 |

Fuente: DGOP – SAFI cierres presupuestario 2023 al 2025

A nivel regional, las obras terminadas se distribuyen entre La Araucanía (230 obras; $ 265,4 mil millones), Biobío (156 obras; $ 157,3 mil millones), Los Ríos (57 obras; $ 98,8 mil millones) y Los Lagos (43 obras; $ 54,0 mil millones). En las variables físicas asociadas, se registran 3.810 arranques y 1.279 km en La Araucanía; 889 arranques y 1.107 km en Biobío; 2.440 arranques y 203 km en Los Ríos; y 1.992 arranques y 247 km en Los Lagos.

Tabla 11 Obras terminadas por región

| Región | Cantidad de Obras | Arranques nuevos | Km contratados | Inversión Obras 2023-2025 (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biobío | 156 | 889 | 1.107 | 157.271.495 |
| La Araucanía | 230 | 3.810 | 1.279 | 265.401.957 |
| Los Lagos | 43 | 1.992 | 247 | 53.991.719 |
| Los Ríos | 57 | 2.440 | 203 | 98.823.853 |
| Total general | 486 | 9.131 | 2.836 | 575.489.025 |

Fuente: DGOP – SAFI cierres presupuestario 2023 al 2025

Ilustración 2 Contratos de obras en la Región del Biobío 2023-2026

Consulta detalle de contratos: Imágenes A2 PIBV 23-26

Ilustración 3 Contratos de obras en la Región de La Araucanía (Provincia de Malleco) 2023-2026

Consulta detalle de contratos: Imágenes A2 PIBV 23-26

Ilustración 4 Contratos de obras en la Región de La Araucanía (Provincia de Cautín) 2023-2026

Consulta detalle de contratos: Imágenes A2 PIBV 23-26

Ilustración 5 Contratos de obras en la Región de Los Ríos 2023-2026

Consulta detalle de contratos: Imágenes A2 PIBV 23-26

Ilustración 6 Contratos de obras en la Región de Los Lagos 2023-2026

Consulta detalle de contratos: Imágenes A2 PIBV 23-26

### Avances convenios de transferencia

En el conjunto de convenios del Programa Infraestructura para el Buen Vivir se proyecta intervenir un total de 30.893 arranques de agua potable, de los cuales 3.584 corresponden a nuevos arranques y 27.309 a arranques existentes mejorados. Adicionalmente, las iniciativas consideran la elaboración de proyectos de conservación por 611 kilómetros de caminos por medio de universidades y la ejecución de 23 Km de caminos a través de municipios, principalmente asociada a caminos rurales y en comunidades indígenas y territorios rezagados.

Por su parte, la cartera de convenios vigentes al cierre de 2025, da soporte a diseños estratégicos que permitirán habilitar alrededor de 1.400 nuevos arranques proyectados en estudios SSR y más de 500 km en carteras viales en ejecución o desarrollo de ingeniería. Este desempeño refleja una gestión más proactiva del programa, con énfasis en seguimiento administrativo, apoyo a ejecutores y aceleración de plazos críticos, lo que asegura continuidad a la inversión.

Tabla 12 Gestión de convenios PIBV

| Convenios | % Avance físico | Población beneficiaria | Cantidad de Proyectos en cartera | Tipo de obras | N° Arranques Nuevos | N° Arranques Existentes | N° Arranques Total | Km | N° de localidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Municipalidad de Lumaco | 67% | 362 | 3 | Construcción de 3 Centros Comunitarios | - | - | - | - | 3 |
| Municipalidad Padre Las Casas | 0% | 6.650 | 1 | Conservación de caminos en comunidades indígenas | - | - | - | 20 | 13 |
| Municipalidad de Temuco | 10% | 263.165 | 1 | El contrato considera la ejecución de los proyectos de semaforización, vial, señalización y demarcación, aguas lluvias, semaforización, diseño urbano, riego, reposición de servicios públicos, iluminación, desvíos de tránsito, estructuras y expropiaciones | - | - | - | 2 | 1 |
| Municipalidad de Lebu | 0% | - | 1 | Construcción obra reposición Escuela Armando Olivos Isla Mocha | - | - | - | - | 1 |
| U. Los Lagos | 57% | 20.000 | 38 | CCI, Prefactibilidad/Factibilidad | - | - | - | 234 | 38 |
| IDIEM | 44% | 5.800 | 130 | Agua Potable para 32 Escuelas y 98 Postas Rurales en La Araucanía | - | - | - | - | 130 |
| U. Talca | 58% | 20.322 | 17 | Conservación de Sistemas de Agua Potable Rural (SAPR) y estudios hidrogeológicos, caminos en comunidades indígenas | 252 | 5.222 | 5.474 | 350 | 17 |
| U. BIOBIO | 52% | 53.443 | 39 | 23 Conservación 4 Factibilidad 6 Diseño 2 Ampliación y mejoramiento y 5 estudios hidrológicos | 924 | 13.512 | 14.436 | - | 35 |
| U. Magallanes | 44% | 1.500 | 17 | CCI, CRV, Puentes Menores | - | - | - | 27 | 19 |
| USACH | 37% | 21.038 | 20 | Prefactibilidad, factibilidad | 1.877 | 2.798 | 4.675 | - | 20 |
| UTEM | 45% | 28.386 | 12 | SSR | 531 | 5.777 | 6.308 | - | 14 |
| Total |  | 420.666 | 279 | - | 3.584 | 27.309 | 30.893 | 634 | 291 |

Fuente: DGOP

# Ley de Presupuestos año 2026

En esta sección, se presenta el presupuesto correspondiente a la partida 12, capítulo 02, Programa 14,  Infraestructura para el Buen Vivir (02, 06), de la ley de Presupuestos 2026 del Ministerio de Obras Públicas. Este documento incluye los subtítulos, ítems y asignaciones con sus respectivos montos en miles de pesos (M$).  La Ilustración 2 presenta el detalle del presupuesto por subtítulos, ítems y asignaciones, con montos expresados en miles de pesos (M$).

Ilustración 7  Ley de Presupuestos 2026

# Transferencias de capital año 2026

El Programa proyecta durante el año 2026 un volumen de transferencias de capital por $ 337 mil millones compuesto por $ 309 mil millones  a Servicios MOP (ST33.02) y $ 28 mil millones a otras entidades públicas (ST33.03).

## Transferencias de capital a Servicios MOP (St33.02)

Las transferencias de capital a Servicios MOP (ST33.02) se proyectan a $ 304 mil millones y se distribuye de acuerdo con la tabla siguiente que considera $ 217 mil millones en proyectos a ejecutar por la Dirección de Vialidad, seguida por la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales con $ 62 mil millones.

Tabla 13 DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN PIBV 2025 POR REGIÓN - CARTERA 2026 ($M)

| Región | Monto 2026 ($M) |
| --- | --- |
| Biobío | 77.310.873 |
| La Araucanía | 149.732.357 |
| Los Lagos | 55.984.852 |
| Los Ríos | 21.189.504 |
| Total general | 304.217.585 |

Fuente: DGOP

## Transferencias de capital a otras entidades (St33.03)

Para el año 2026, el ST 33.03 (Transferencias de capital a instituciones externas a servicios MOP) considera recursos por $ 28,2 mil millones. Según la Tabla 8, los montos 2024–2025 corresponden a ejecución, 2026 a la Ley de Presupuestos y 2027–2028 a proyecciones (en moneda 2025).

En primer lugar, las transferencias a municipios concentran $ 18,4 mil millones. En este grupo se encuentran el Convenio con la Municipalidad de Temuco ($ 8,9 mil millones), orientado al mejoramiento de la Av. Caupolicán, y el Convenio con la Municipalidad de Lebu ($ 5,1 mil millones), destinado a la reposición de la Escuela Armando Arancibia Olivos en Isla Mocha. Complementariamente, se financian convenios con la Municipalidad de Padre Las Casas ($ 0,8 mil millones) para el convenio piloto de conservación de caminos indígenas, y para la implementación de prototipos de sitios de significación cultural con las Municipalidades de Contulmo ($ 0,4 mil millones) y Los Ángeles ($ 0,4 mil millones).

En segundo lugar, las transferencias a universidades públicas en 2026 suman $ 5,1 mil millones y se orientan a la elaboración de carteras de proyectos. El convenio con IDIEM ($ 0,7 mil millones) entregará los diseños de las soluciones de agua potable para las escuelas y postas rurales, mientras que la USACH ($ 1,0 mil millones) entregará los diseños de soluciones de servicios sanitarios rurales iniciados en 2025, ambos convenios en La Araucanía, incluyendo los sondajes necesarios para que los diseños cuenten con fuente probada. Asimismo, UTEM, Universidad de Los Lagos, Universidad del Biobío, Universidad de Magallanes y Universidad de Talca entregarán diseños, sondajes y estudios hidrogeológicos.

En 2026 se agregan diseños de sistemas sanitarios rurales en La Araucanía mediante el convenio con la Universidad de Talca ($ 1,2 mil millones) y proyectos de conservación de caminos de la red vial, caminos en comunidades indígenas y Aguas Comunitarias con el Centro Avanzado de Políticas Públicas (CAPP) de la Universidad de Chile ($ 1,1 mil millones).

Finalmente, en 2026 se incorpora el mecanismo de asignación basado en concursos para transferencias a universidades privadas y otras instituciones. La planificación considera $ 4,6 mil millones, focalizada en concursos públicos para el diseño de soluciones modulares multipropósito de Aguas Comunitarias para comunidades dispersas provenientes de compras CONADI 20B, con asignaciones para Biobío–La Araucanía ($ 3,5 mil millones) y para Los Ríos–Los Lagos ($ 1,1 mil millones).

Tabla 14 Proyección del gasto en convenios de transferencia ST33.03 2023-2028

| Entidad | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transferencias a Municipios | 480.750 | 8.497.356 | 18.437.578 | 18.639.255 | 11.997.996 | 58.052.935 |
| Transferencias a Universidades Públicas | 2.200.000 | 12.582.282 | 5.138.546 | 2.261.309 |  | 22.182.137 |
| Transferencias Universidades Públicas y/o Concursos Entidades Privadas |  |  |  | 5.164.223 | 14.774.776 | 19.938.999 |
| Concursos Entidades Privadas |  |  | 4.612.615 | 2.123.948 | 1.415.965 | 8.152.528 |
| Total | 2.680.750 | 21.079.638 | 28.188.739 | 28.188.735 | 28.188.737 | 108.326.599 |

Fuente: DGOP

Tabla 15 Transferencias 2026 a otras entidades - Convenios vigentes.

| ID | A Otras Entidades Públicas | Monto 2026 |
| --- | --- | --- |
| Brecha | Iniciativas cierre de brechas | 2.799.160 |
| Concurso | Concurso público solución aguas comunitarias (Biobío-La Araucanía) | 3.539.913 |
| Concurso | Concurso público solución aguas comunitarias (Los Ríos-Los Lagos) | 1.072.701 |
| Univ_Pública | Convenio USACH | 1.023.437 |
| Univ_Pública | Convenio U Magallanes | 207.342 |
| Univ_Pública | Convenio U Talca | 1.218.231 |
| Univ_Pública | Convenio Universidad de Los Lagos | 344.573 |
| Univ_Pública | Convenio Universidad del Biobío | 221.949 |
| Univ_Pública | Convenio UTEM | 358.311 |
| Univ_Pública | Convenio IDIEM | 690.000 |
| Univ_Pública | Convenio Facultad Gobierno U.Chile | 1.074.704 |
| Municipios | Convenio Municipalidad de Padre Las Casas | 835.535 |
| Municipios | Convenio Municipalidad Temuco | 8.850.330 |
| Municipios | Convenio Municipalidad de Lebu | 5.124.994 |
| Municipios | Convenio Municipalidad Contulmo | 383.826 |
| Municipios | Convenio Municipalidad de Los Ángeles | 443.733 |

Fuente: DGOP

# Anexo

## Inversión St33.02 - 2026

Tabla 16 Detalle iniciativas de inversión Subtítulo 33.02 (moneda 2025, en miles de $)

| Región | BIP | Nombre Proyecto | Monto 2026 ($M) |
| --- | --- | --- | --- |
| Biobío | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | 241.512 |
| Biobío | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | 7.355.211 |
| Biobío | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | 744.723 |
| Biobío | 30123855-0 | REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO | 660.000 |
| Biobío | 30132335-0 | REPOSICION LICEO JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA, CAÑETE | 618.600 |
| Biobío | 30145872-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | 400.000 |
| Biobío | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | 99.216 |
| Biobío | 30290173-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO | 40.260 |
| Biobío | 30370325-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO LAS MISIONES DE CAÑETE | 68.056 |
| Biobío | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | 3.065.485 |
| Biobío | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | 11.593.182 |
| Biobío | 30445322-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | 6.868.159 |
| Biobío | 40004534-0 | CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL | 15.000 |
| Biobío | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | 20.000 |
| Biobío | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | 4.393.355 |
| Biobío | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | 194.572 |
| Biobío | 40030384-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-436, CRUCE RUTA 160 (LOS RIOS) - CRUCE RUTA P-424 (TRONGOL BAJO) | 5.000 |
| Biobío | 40030393-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA q350 , NACIMIENTO | 5.000 |
| Biobío | 40031108-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS | 3.859.403 |
| Biobío | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | 20.000 |
| Biobío | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | 48.466 |
| Biobío | 40036482-0 | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO TUBUL, ARAUCO | 85.000 |
| Biobío | 40036741-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | 364.581 |
| Biobío | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO DE TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | 5.375.281 |
| Biobío | 40038494-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | 510.766 |
| Biobío | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | 5.285.413 |
| Biobío | 40045238-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-561, SECTOR CRUCE Q-469, CEMENTERIO QUILLECO CAÑICURA LOS PRADOS, COMUNA QUILLECO | 5.000 |
| Biobío | 40045968-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 -2024 | 50.000 |
| Biobío | 40046658-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | 35.000 |
| Biobío | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | 27.843 |
| Biobío | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | 25.000 |
| Biobío | 40047075-0 | CONSTRUCCION FRENTE DE ATRAQUE CALETA QUIDICO, TIRUA | 1.100.000 |
| Biobío | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | 835.236 |
| Biobío | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | 4.780.902 |
| Biobío | 40057215-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025 | 2.171.735 |
| Biobío | 40057218-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | 2.760.415 |
| Biobío | 40057474-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023) | 1.515.433 |
| Biobío | 40060056-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023) | 7.335.680 |
| Biobío | 40060141-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | 667.266 |
| Biobío | 40060438-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | 4.043.633 |
| Biobío | 40060794-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA AERODROMO MARIA DOLORES, REGION DEL BIOBIO | 21.487 |
| Total Biobío |  |  | 77.310.873 |
| La Araucanía | 20188580-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | 2.669.608 |
| La Araucanía | 30002745-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | 334.386 |
| La Araucanía | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | 1.855.733 |
| La Araucanía | 30064321-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CATRIMALAL TEMUCO | 859.316 |
| La Araucanía | 30076636-0 | REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO | 6.489 |
| La Araucanía | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | 46.362 |
| La Araucanía | 30082374-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE | 884.329 |
| La Araucanía | 30097841-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD AL MAR PARA PESCA ARTESANAL - SAAVEDRA | 10 |
| La Araucanía | 30101997-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | 1.334.853 |
| La Araucanía | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | 118.000 |
| La Araucanía | 30130132-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO | 137.973 |
| La Araucanía | 30132761-0 | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | 40.000 |
| La Araucanía | 30136983-0 | REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA | 258.172 |
| La Araucanía | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | 45.000 |
| La Araucanía | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | 3.514.401 |
| La Araucanía | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | 161.000 |
| La Araucanía | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | 69.188 |
| La Araucanía | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | 14.013 |
| La Araucanía | 30460322-0 | REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | 5.876.487 |
| La Araucanía | 30463626-0 | INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY | 206.078 |
| La Araucanía | 30463675-0 | INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY | 652.101 |
| La Araucanía | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | 220.603 |
| La Araucanía | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | 104.161 |
| La Araucanía | 30482320-0 | MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE | 142.885 |
| La Araucanía | 30482321-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LA BARRA | 584.330 |
| La Araucanía | 30486050-0 | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA AL MAR RIO QUEULE | 10 |
| La Araucanía | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | 46.466 |
| La Araucanía | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | 5.014 |
| La Araucanía | 40008481-0 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY | 347.502 |
| La Araucanía | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | 513.330 |
| La Araucanía | 40012482-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY | 34.000 |
| La Araucanía | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | 2.000 |
| La Araucanía | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | 175.000 |
| La Araucanía | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 2.400 |
| La Araucanía | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | 2.746.696 |
| La Araucanía | 40020021-0 | MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS | 1.000 |
| La Araucanía | 40020186-0 | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | 7.923.944 |
| La Araucanía | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | 1.381.594 |
| La Araucanía | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | 8.669.093 |
| La Araucanía | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 12.047 |
| La Araucanía | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | 11.000 |
| La Araucanía | 40026294-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | 20.170 |
| La Araucanía | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | 10.000 |
| La Araucanía | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | 1.024.610 |
| La Araucanía | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | 29.497 |
| La Araucanía | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | 1.399.996 |
| La Araucanía | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | 39.258 |
| La Araucanía | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | 18.816.566 |
| La Araucanía | 40030969-0 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN | 315.234 |
| La Araucanía | 40031094-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS | 1.731.052 |
| La Araucanía | 40031194-0 | MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1 | 45.000 |
| La Araucanía | 40032007-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE | 954.313 |
| La Araucanía | 40032011-0 | MEJORAMIENTO SANITARIO RURAL PUA, VICTORIA, COM. DE MALLECO, REG DE LA ARAUCANIA | 671.283 |
| La Araucanía | 40032580-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES | 547.562 |
| La Araucanía | 40034871-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY | 621.217 |
| La Araucanía | 40035272-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE | 922.307 |
| La Araucanía | 40035350-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | 353.268 |
| La Araucanía | 40035371-0 | INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN | 1.481.920 |
| La Araucanía | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | 14.484 |
| La Araucanía | 40036492-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO, MELIPEUCO | 1.213.480 |
| La Araucanía | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | 397.400 |
| La Araucanía | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | 13.947.855 |
| La Araucanía | 40038515-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | 2.401.852 |
| La Araucanía | 40039741-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA | 51.343 |
| La Araucanía | 40043105-0 | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL DE LA REGION DE LA ARAUCANIA | 235.000 |
| La Araucanía | 40045092-0 | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | 3.780.056 |
| La Araucanía | 40046641-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | 99.255 |
| La Araucanía | 40046643-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | 55.402 |
| La Araucanía | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | 412.270 |
| La Araucanía | 40047072-0 | CONSERVACIÓN EMBARCADERO PUERTO DOMINGUEZ PROVINCIA DE CAUTÍN | 580.000 |
| La Araucanía | 40047390-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | 796.988 |
| La Araucanía | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | 1.669.350 |
| La Araucanía | 40047517-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025 | 677.644 |
| La Araucanía | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | 1.977.811 |
| La Araucanía | 40049912-0 | CONSERVACION POR PAVIMENTOS RURALES PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 1 2025 - 2026 | 3.314.691 |
| La Araucanía | 40051205-0 | MEJORAMIENTO FERIA LIBRE COMUNA DE TRAIGUEN | 64.091 |
| La Araucanía | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | 5.188.193 |
| La Araucanía | 40054401-0 | MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO | 137.037 |
| La Araucanía | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | 1.622.236 |
| La Araucanía | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | 7.997.719 |
| La Araucanía | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | 1.169.750 |
| La Araucanía | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | 4.065.049 |
| La Araucanía | 40056899-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR | 2.795.054 |
| La Araucanía | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | 3.972.618 |
| La Araucanía | 40059660-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 3 2025-2027 BUEN VIVIR | 2.354.910 |
| La Araucanía | 40060031-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR ÑANCUL, VILLARRICA (RES.DOH | 642.412 |
| La Araucanía | 40060083-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA | 1.152.190 |
| La Araucanía | 40060085-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RAPAHUE, CHOL CHOL (RES.DOH N°1012/2023) | 744.249 |
| La Araucanía | 40060088-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COMUY, PITRUFQUÉN (RES. DOH | 859.374 |
| La Araucanía | 40060090-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA | 1.031.001 |
| La Araucanía | 40060092-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | 748.894 |
| La Araucanía | 40060094-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR RADAL, COMUNA FREIRE (RES. DOH N°1012/2023) | 1.191.415 |
| La Araucanía | 40060096-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA | 847.315 |
| La Araucanía | 40060097-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS | 397.356 |
| La Araucanía | 40060098-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN | 511.355 |
| La Araucanía | 40060099-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PURÉN | 751.947 |
| La Araucanía | 40060101-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS | 528.617 |
| La Araucanía | 40060716-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024- 2025 | 75.483 |
| La Araucanía | 40061077-0 | CONSERVACION SSR RARIRUCA COMUNA DE CURACAUTIN, PROVINCIA DE MALLECO, REGION DE LA ARAUCANIA | 133.206 |
| La Araucanía | 40063516-0 | MEJORAMIENTO SSR ILLAF PADRE LAS CASAS | 1.265.658 |
| La Araucanía | 40063859-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIAION SSR SAN RAMON PADRE LAS CASAS | 1.803.497 |
| La Araucanía | 40064437-0 | MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN | 591.145 |
| La Araucanía | 40064630-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BOQUIHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024- 2025 | 582.282 |
| La Araucanía | 40066508-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CUSACO NUEVA IMPERIAL | 995.643 |
| La Araucanía | 40067281-0 | MEJORAMIENTO SSR VILLA CAPRICHO GALVARINO | 1.662.229 |
| La Araucanía | 40067301-0 | MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO COLLIPULLI | 280.862 |
| La Araucanía | 40069619-0 | CONSERVACION GLOBAL RED DE PEQUEÑOS AERODROMOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 336.400 |
| La Araucanía | 40074969-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS TRAIGUÉN. | 618.463 |
| La Araucanía | 40071144-0 | Diseño Sistema de Aguas Comunitarias Andrés Calbuñir Epu, Comuna de Lumaco | 1 |
| La Araucanía | 40071165-0 | Diseño Sistema de Aguas Comunitarias Victorina Millablanca Mariano, Comuna de Vilcún | 1 |
| La Araucanía | 40071167-0 | Diseño Sistema de Aguas Comunitarias José Huenchual 2, Comuna de Lautaro | 1 |
| La Araucanía | 40071169-0 | Diseño Sistema de Aguas Comunitarias José Huenchual 2, Comuna de Lautaro | 1 |
| Total La Araucanía |  |  | 149.732.362 |
| Los Lagos | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | 5.779.151 |
| Los Lagos | 30376623-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PUERTO MONTT | 850.000 |
| Los Lagos | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | 6.783.300 |
| Los Lagos | 40032344-0 | MEJORAMIENTO DE RAMPA DEL ACCESO PRINCIPAL DE ISLA PULUQUI, CALBUCO | 2.110.650 |
| Los Lagos | 40033642-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE EL VARAL, COMUNA DE HUALAIHUE | 2.914.097 |
| Los Lagos | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | 1.352.344 |
| Los Lagos | 40038505-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | 3.466.636 |
| Los Lagos | 40038844-0 | REPOSICION RAMPA ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO | 1.494.230 |
| Los Lagos | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | 1.272.089 |
| Los Lagos | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | 425.272 |
| Los Lagos | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | 12.292.746 |
| Los Lagos | 40050375-0 | CONSERVACION RAMPAS EL PASAJE - COYUMBUE COMUNA DE DALCAHUE Y CURACO DE VELEZ | 105.353 |
| Los Lagos | 40058582-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | 124.811 |
| Los Lagos | 40060209-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13) | 2.824.398 |
| Los Lagos | 40060919-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL LIMITE, COMUNA DE FUTALEUFU | 30.350 |
| Los Lagos | 40060987-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOE | 1.707.211 |
| Los Lagos | 40061294-0 | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR POLLOICO, COMUNA DE OSORNO | 147.540 |
| Los Lagos | 40062419-0 | CONSTRUCCION ESTANQUE SSR LAS QUEMAS BAJAS, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023) | 750.324 |
| Los Lagos | 40062905-0 | CONSERVACION DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS 2024-2026, REGION DE LOS LAGOS | 2.282.070 |
| Los Lagos | 40063550-0 | CONSERVACION G2-2024 SSR DE TEUPA, COINCO ALTO Y TRINCAO, PROVINCIA DE CHILOE. (RES. DOH 1012/2023) | 453.461 |
| Los Lagos | 40063626-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR COYAM, COMUNA DE MAULLIN | 110.000 |
| Los Lagos | 40065149-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU E.II-REG. DE LOS LAGOS 2024-2026 | 1.087.009 |
| Los Lagos | 40066279-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS PLAN BUEN VIVIR REGIÓN DE LOS LAGOS 2024 -2026 | 4.104.394 |
| Los Lagos | 40066742-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA QUINCHAO, COMUNA DE QUINCHAO | 68.278 |
| Los Lagos | 40068213-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2025-2026 | 2.950.000 |
| Los Lagos | 40069849-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS ISLA PULUQUI, CALBUCO | 334.000 |
| Los Lagos | 40072805-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ASTILLEROS PUNAHUEL, COMUNA DE DALCAHUE | 165.139 |
| Total Los Lagos |  |  | 55.984.852 |
| Los Ríos | 30131467-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE LACUSTRE MANTILHUE COMUNA DE RÍO BUENO | 10 |
| Los Ríos | 30480980-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | 4.205.684 |
| Los Ríos | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | 97.402 |
| Los Ríos | 40036418-0 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | 1.154.063 |
| Los Ríos | 40038456-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | 2.780.342 |
| Los Ríos | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | 4.808.953 |
| Los Ríos | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | 668 |
| Los Ríos | 40048239-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | 23.535 |
| Los Ríos | 40049594-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LOS RÍOS | 10.526 |
| Los Ríos | 40051838-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO | 1.998.286 |
| Los Ríos | 40052444-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA | 62.584 |
| Los Ríos | 40054050-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS | 63.556 |
| Los Ríos | 40054694-0 | CONSTRUCCION SSSR MORRO GONZALO COMUNA DE CORRAL | 1.996.980 |
| Los Ríos | 40057630-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | 505 |
| Los Ríos | 40057997-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RIOS 2026 - 2028 | 1.199.990 |
| Los Ríos | 40065006-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR TRES ESPINOS, VALDIVIA | 105.311 |
| Los Ríos | 40065312-0 | CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS RURAL DE CUESTA SOTO-FILUN VALDIVIA | 113.873 |
| Los Ríos | 40065346-0 | AMPLIACION SSR ESTACION MARIQUINA, MARIQUINA MARIQUINA | 119.070 |
| Los Ríos | 40066094-0 | CONSTRUCCION SSR EL TALLO COMUNA DE LANCO | 20.373 |
| Los Ríos | 40066106-0 | ESTUDIO SSR MIRADOR CHAPUCO COMUNA DE PAILLACO | 17.990 |
| Los Ríos | 40066108-0 | -- ESTUDIO SSR ANTILHUE ALTO COMUNA DE LANCO | 20.373 |
| Los Ríos | 40066886-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE LOS RIOS 2025-2026 | 2.180.508 |
| Los Ríos | 40068357-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL KO WINCUL PUCURA, COMUNA PANGUIPULLI | 94.023 |
| Los Ríos | 40069176-0 | CONSTRUCCION SSR EL TREBOL COMUNA DE LOS LAGOS | 114.898 |
| Los Ríos | 40067251-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2025 - 2027 | 1 |
| Total Los Ríos |  |  | 21.189.504 |
| Total general |  |  | 304.217.591 |

Proyectos en evaluación mediante enfoque de costo-eficiencia para proyectos financiados con cargo al programa presupuestario de infraestructura para el Buen Vivir según lo dispuesto en ORD. N°7 de los Ministerios de Hacienda y Desarrollo Social y Familia de fecha 11.04.2025

| Región | BIP | Nombre proyecto |
| --- | --- | --- |
| Los Lagos | 40060999-0 | Mejoramiento Aeródromo Tolquién, Quinchao |
| Biobío | 40068621-0 | MEJORAMIENTO VIA DE NAVEGACION RIO LEBU |
| Biobío | 40068620-0 | CONSTRUCCION CALETA PESQUERA ARTESANAL RUMENA, ARAUCO |
| Biobío | 30363372-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE ABRIGO CALETA QUIDICO |
| Biobío | 40010941-0 | MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE LAGO LANALHUE CONTULMO |
| La Araucanía | 40068634-0 | Construcción Varadero Caleta Queule |
| La Araucanía | 40077315-0 | Mejoramiento canalizo de acceso caleta Queule |
| Los Ríos | 30186322-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA DE HUIRO COMUNA DE CORRAL |
| Los Ríos | 40043804-0 | CONSTRUCCIÓN RAMPA SECTOR LLANCACURA, COMUNA DE LA UNION |
| Biobío | 40075336-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO RUTA Q-699 RALCO- TRAPA TRAPA, COMUNA DE ALTO BIOBIO |
| Biobío | 40075351-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-61 SECTOR: PALMUCHO- CHENQUECO, COMUNA ALTO BIOBIO |
| Biobío | 40075352-0 | MEJORAMIENTO RUTA S/R Q-667 SECTOR: CHENQUECO-LAGUNA LA MULA, COMUNA ALTO BIOBIO |
| Biobío | 40075353-0 | MEJORAMIENTO RUTAS P-714, P-624-R Y P-784-R S: PATA DE GALLINA-MAHUILQUE, COMUNA CONTULMO |
| Biobío | 40075355-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-150-R CAYUCUPIL-PIEDRA DEL AGUILA, COMUNA DE CAÑETE |
| Biobío | 40075356-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-504, ISLA MOCHA, COMUNA DE LEBU |
| Biobío | 40075357-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-630, LICAUQUEN-PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE |
| Biobío | 40075359-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-712, PATA DE GALLINA-GRANO DE TRIGO, COMUNA CONTULMO |
| Biobío | 40075358-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO PAICAVÍ EN RUTA P-630, COMUNA DE CAÑETE |
| Biobío | 40075354-0 | CONSTRUCCION CONEXION COSTERA LEBU-CAÑETE, PROVINCIA DE ARAUCO |

## Inversión St33.03 - 2026

| Región | Cartera | Receptor | Ejecutor | BIP | Nombre Iniciativa | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Araucanía | Sitios de Significación Cultural | Municipio de Lumaco | Municipio de Lumaco | 40059525-0, 40059629-0, 40059625-0 | Conservación Sitios de Significación Cultural y Social / Reposición Centro comunitario, sector RELUN, BAJO PELLAHUEN y LOLENCO_LUMACO | 480.750 | 480.750 |  |  |  | 961.500 |
| La Araucanía | Mejoramiento Av. Caupolicán | Municipalidad de Temuco | SERVIU de La Araucanía | 40032128-0 | Mejoramiento Av. Caupolicán entre León Gallo y Manuel Rodríguez, Temuco |  | 7.131.072 | 8.850.330 | 10.319.766 | 10.418.621 | 36.719.789 |
| La Araucanía | Caminos en comunidades indigenas y rurales | Municipalidad de Padre Las Casas | Municipalidad de Padre Las Casas | 40055530-0 | Convenio Piloto Conservación de Caminos Indígenas |  | 835.534 | 835.535 |  |  | 1.671.069 |
| Biobío | Edificación Pública | Municipalidad de Lebu | Dirección de Arquitectura | 30130674-0 | Reposición Escuela Armando Arancibia Olivos, Isla Mocha-Lebu |  | 50.000 | 5.124.994 |  |  | 5.174.994 |
| La Araucanía | Edificación Pública | Municipalidad de Nueva Imperial | Dirección de Arquitectura | 30105632-0 | Biblioteca Municipal de Nueva Imperial |  |  | 1.987.210 | 1.259.293 |  | 3.246.503 |
| Biobío | Edificación Pública | Municipalidad de Cañete | Dirección de Arquitectura | 303132335-0 | Reposicion liceo josé de la cruz miranda, cañete |  | - | - | 5.700.380 |  | 5.700.380 |
| La Araucanía / Biobío | Sitios de Significación Cultural | Municipios | Municipios | S/B | Implementación de Prototipos de Sitios de Significación Cultural en 14 localidades |  |  | 811.950 | 1.359.816 | 1.579.375 | 3.751.141 |
| Biobío | Sitios de Significación Cultural | Municipalidad de Los Ángeles | Municipalidad de Los Ángeles | 40076422-0 |  |  |  | 443.733 |  |  | 443.733 |
| Biobío | Sitios de Significación Cultural | Municipalidad de Contulmo | Municipalidad de Contulmo | 40075260-0 |  |  |  | 383.826 |  |  | 383.826 |
| Total Transferencias a Municipios |  |  |  |  |  | 480.750 | 8.497.356 | 18.437.578 | 18.639.255 | 11.997.996 | 58.052.935 |
| La Araucanía | Diseños con fuente probada para 98 postas y 32 escuelas | U. de Chile (IDIEM) | Instituto de Investigación y Ensayo de Materiales U. de Chile (IDIEM) | S/B | Convenio para estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños de soluciones de agua potable en 98 postas y 32 escuelas rurales de La Araucanía | 2.200.000 | 4.800.000 | 690.000 |  |  | 7.690.000 |
| La Araucanía / Biobío | Conservación de Caminos y Factibilidad de Agua en Comunidades dispersas | U. de Chile (CAPP) | U. de Chile (CAPP) | S/B | Convenio para la elaboración de una cartera de proyectos de factibilidad en soluciones sanitarias rurales y conservación de caminos en territorios con presencia de comunidades indígenas |  |  | 1.074.703 | 119.411 |  | 1.194.114 |
| Los Lagos | Caminos en comunidades indigenas y rurales | Universidad de Los Lagos | Universidad de Los Lagos | S/B | Elaboración de carteras Vialidad de 11 iniciativas Los Lagos |  | 804.004 | 344.573 |  |  | 1.148.577 |
| Los Lagos | Servicios Sanitarios Rurales | Universidad Tecnológica Metropolitana | Universidad Tecnológica Metropolitana | S/B | Elaboración de carteras elegibles de 14 iniciativas SSR Los Lagos |  | 836.059 | 358.311 |  |  | 1.194.370 |
| Los Ríos/La Araucanía | Servicios Sanitarios Rurales/ Caminos en comunidades indígenas y Rurales | Universidad de Talca | Universidad de Talca | S/B | Elaboración de carteras elegibles iniciativas SSR Los Rios y La Araucanía / Elaboración de una cartera de proyectos de conservación global de caminos en comunidades indígenas de la Región de La Araucanía |  | 854.087 | 1.218.231 | 520.000 |  | 2.592.318 |
| Los Ríos | Caminos en comunidades indigenas y rurales | Universidad de Magallanes | Universidad de Magallanes | S/B | Elaboración de carteras de 17 iniciativas diseños de ingenieria Vialidad Los Ríos |  | 483.798 | 207.342 |  |  | 691.140 |
| Biobío | Servicios Sanitarios Rurales | Universidad del Biobío | Universidad del Biobío | S/B | Elaboración de cartera de 23 proyectos de conservación Biobío |  | 836.332 | 221.949 |  |  | 1.058.281 |
| La Araucanía | Servicios Sanitarios Rurales | Universidad de Santiago de Chile (USACH) | Universidad de Santiago de Chile (USACH) | S/B | Convenio para desarollar estudios de prefactibilidad, factibilidad, diseño y conservación para 20 Servicios Sanitarios Rurales de la Región de la Araucanía. |  | 3.968.002 | 1.023.437 | 1.621.898 |  | 6.613.337 |
| Total Transferencias a Universidades Estatales |  |  |  |  |  | 2.200.000 | 12.582.282 | 5.138.546 | 2.261.309 | 0 | 22.182.137 |
| La Araucanía / Biobío | Infraestructura habilitante para compras 20b CONADI | Institución Privada por concurso (Glosa 08) | Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08) | S/B | Habitabilidad Compras 20b Regiones de la Araucanía y Biobío - Elaboración de Cartera de Soluciones de Aguas Comunitarias en predios de comunidades indígenas de las |  |  | 3.539.913 | 2.123.948 | 1.415.965 | 7.079.826 |
| Los Ríos / Los Lagos | Infraestructura habilitante para compras 20b CONADI | Institución Privada por concurso (Glosa 08) | Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08) | S/B | Habitabilidad Compras 20b Regiones de Los Ríos y Los Lagos - Elaboración de Cartera de Soluciones de Aguas Comunitarias en predios de comunidades indígenas |  |  | 1.072.701 |  |  | 1.072.701 |
| Total Concursos Instituciones Privadas |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.612.614 | 2.123.948 | 1.415.965 | 8.152.527 |
| La Araucanía / Biobío /Los Lagos / Los Ríos | Cierre de Brechas de Agua | Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08) | Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08) | S/B | Elaboración de Cartera de Soluciones de Aguas Comunitarias en comunidades dispersas por parte de una o más instituciones |  |  |  | 4.350.910 | 12.447.896 | 16.798.806 |
| La Araucanía / Biobío /Los Lagos / Los Ríos | Cierre de Brechas de Caminos | Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08) | Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08) | S/B | Elaboración de Cartera de Soluciones de caminos en red vial y de acceso a comunidades indígenas y rurales por parte de una o más instituciones |  |  |  | 813.313 | 2.326.880 | 3.140.193 |
| Total Convenios Cierre de Brechas (Nueva Administración) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.164.223 | 14.774.776 | 19.938.999 |
| Total Proyectado |  |  |  |  |  | 2.680.750 | 21.079.638 | 28.188.738 | 28.188.735 | 28.188.737 | 108.326.598 |

Considera el monto total de inversión ejecutada (ST31) por cada Dirección en los contratos de obra, pertenecientes a los proyectos (BIP) incorporados en la resoluciones de distribución de recursos (ST33.02) dictadas por la DGOP.

Considera un proyecto de conservación previo a 2024 que incluyó la instalación de arranques nuevos.

El día 28 de enero 2026, la proyección de inversión es de $ 304 mil millones, monto que es menor a los $ 309 mil millones. La diferencia se explica porque hay proyectos que están en proceso de programación.