## Hoja1
CUMPLIMIENTO GLOSA 07 LEY DE PRESUPUESTO 2025: La Dirección de Vialidad informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos los montos y el estado de avance de los proyectos de vialidad en la Región de Valparaíso. Miles de $ 2025
REGION | BIP | NOMBRE PROYECTO | Ley Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecutado Primer Trimestre | Ejecutado Segundo Trimestre | Ejecutado Tercer Trimestre | Ejecutado Cuarto Trimestre | Total Año 2025
VALPARAISO | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | 4452801 | 3992000 | 123892 | 905799 | 1115837 | 1650365 | 3795893
| 30081531-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS | 284982 | 192530 |  | 111612 |  | 79287 | 190899
| 30106452-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-300 S:LA CALERA-PACHACAMA-OCOA PROV.QUILLOTA | 465750 | 106000 |  |  |  | 105010 | 105010
| 30370522-0 | MEJORAMIENTO CBI VARIAS RUTAS - REGIÓN DE VALPARAÍSO | 94658 | 99050 | 88708 |  |  | 10234 | 98942
| 30482391-0 | CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVIAS ETAPA II, REG VALPARAISO | 363497 | 331350 | 133191 |  | 77950 | 107839 | 318980
| 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | 1190000 | 128 |  |  |  | 80 | 80
| 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | 2190002 | 3992000 | 1346076 | 1383824 | 988403 | 228346 | 3946649
| 40011794-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, COMUNAS NOGALES, HIJUELAS Y CATEMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40025778-0 | REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES | 20328 | 13710 |  | 13710 |  | 76 | 13786
| 40026101-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-326 Y OTRAS LA CRUZ - SAN ISIDRO- CRUCE RUTA 62 | 417500 | 110 |  |  |  | 76 | 76
| 40027071-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA PUCHUNCAVI | 1108000 | 1232700 | 369148 | 596514 | 266942 |  | 1232604
| 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | 6038000 | 10289800 | 2941756 | 2554806 | 2579716 | 2213439 | 10289717
| 40030676-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40031020-0 | REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661 COMUNA DE CATEMU | 85640 | 157300 |  | 86000 | 14882 | 56203 | 157085
| 40031025-0 | REPOSICION PUENTE LOS MILITARES EN RUTA E-767 PROVINCIA DE LOS ANDES | 514500 | 110 |  |  |  | 83 | 83
| 40031031-0 | REPOSICION PUENTE LA LAGUNA Y ACCESOS, RUTA E-30-F, COMUNA ZAPALLAR | 0 | 130 |  |  | 75 | 45 | 120
| 40036124-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-830 CRUCE LA DRAGA- CASABLANCA, COMUNA DE CASABLANCA | 258750 | 67000 |  |  |  | 66065 | 66065
| 40036449-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-30-F, SECTOR PUCHUNCAVÍ - ACCESO QUINTERO, COMUNAS PUCHUNCAVÍ Y QUINTERO | 219949 | 136300 |  | 50289 | 36906 | 48365 | 135560
| 40040131-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023 | 172766 | 670800 |  | 181206 | 27018 | 16330 | 224554
| 40047046-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-966 SAN SEBASTIAN - LO ABARCA, COMUNAS EL TABO Y CARTAGENA | 221406 | 222000 | 47083 | 93064 |  | 80992 | 221139
| 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | 2660000 | 754200 |  | 258361 | 233556 | 261983 | 753900
| 40050022-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | 3320000 | 1382000 |  |  | 630601 | 751246 | 1381847
| 40050216-0 | REPOSICION PUENTE SEMINARIO EN RUTA G-986, COMUNA EL QUISCO | 258750 | 200 |  |  |  | 154 | 154
| 40050245-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA E-411 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60 CH, COM. PUTAENDO Y S. FELIPE | 414000 | 25900 |  |  |  | 25330 | 25330
| 40050636-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL 5 EN RUTA E-85: LOS ANDES-SAN FELIPE POR SANTA MARIA | 367500 | 97400 |  |  |  | 97399 | 97399
| 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | 19600000 | 29873370 | 10682360 | 8835225 | 6118931 | 4213095 | 29849611
| 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | 589307 | 3293600 | 2699931 |  | 593662 |  | 3293593
| 40057594-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | 0 | 1675300 | 956586 |  |  | 701414 | 1658000
| 40059867-0 | CONSTRUCCION CICLOVÍA EN RUTA G-986, SECTOR SAN SEBASTIAN - MIRASOL, COM. EL TABO - ALGARROBO | 160000 | 76500 |  |  |  | 76450 | 76450
| 40060242-0 | CONSERVACION CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO 2024-2025 | 870000 | 813900 | 344725 | 469132 |  |  | 813857
| 40060427-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2025-2027 | 1682181 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40060670-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2025 | 746595 | 670000 |  | 670000 |  |  | 670000
| 40061571-0 | REPOSICION PUENTE CATAPILCO EN RUTA E-462, COMUNA DE ZAPALLAR | 150000 | 400 |  |  |  | 84 | 84
| 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | 0 | 14973190 |  |  |  | 8967820 | 8967820
| 40069033-0 | REPARACION COBERTIZOS 2 Y 3 EN RUTA 60 CH, COMUNA DE LOS ANDES | 0 | 135000 |  |  |  | 135000 | 135000
|  |  | 48916862 | 75273988 | 19733456 | 16209542 | 12684479 | 19892810 | 68520287
0
0