## Enunciado
Glosa 4
Asociada al Programa La Dirección de Aeropuertos informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos los montos y el estado de avance las obras de conservación y reposición del Aeropuerto Mataveri de la Isla de Rapa Nui, Aeródromo Robinson Crusoe del archipiélago Juan Fernández y para la ampliación y/o mejoramiento del Aeródromo de Viña del Mar.

## Detalle
DIRECCION DE AEROPUERTOS
BIP | NOMBRE PROYECTO | ITEM | ASIG | SAFI | Etapa | NOMBRE DE CONTRATO | Pagado junio 2025 | Pagado a diciembre 2025 | Programación segundo semestre 2025 | Total Programado 2025 | % avance
[9 empty] | Programado en Julio 2024 | Programado en Julio 2024 | Programado en Julio 2024
40030542-0 | CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI | '02 | 2 | 336265 | Diseño | ASESORIA REVISIÓN CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI | 0 | 3784 | 45123 | 45123.253 | 0%
40059813-0 | NORMALIZACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | '02 | 4 | 393499 | Ejecución | NORMALIZACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | 0 | 2999953 | 4302059 | 4302058.735 | 0%
40007451-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | '02 | 2 | 318311 | Prefactibilidad | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | 34939.826 | 35653 | 1438 | 36377.783 | 96.05%
40007451-0 | SCVM-DISEÑO-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR DE CONCÓN FASE1 | '02 | 2 | 398310 | Diseño | SCVM-DISEÑO-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR DE CONCÓN FASE1 | 698345 | 799954 | 48740 | 747085.474 | 93.48%
40007451-0 | SCVM-ASESORIA REVISIÓN DISEÑO-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR DE CONCÓN FASE1 | '02 | 2 | 398306 | Asesoría | SCVM-ASESORIA REVISIÓN DISEÑO-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR DE CONCÓN FASE1 | 86643 | 103140 | 9091 | 95734.57 | 90.5%
40024610-0 | REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | '02 | 2 | 356991 | Diseño | DISEÑO REPOSICION UMBRAL 14 AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE | 0 | 80372 | 102559 | 102559 | 0%