Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 425744 | CONSERVACIÓN ESTACIONES METEOROLÓGICAS 2026 | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-10 | 2026-06-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-03 | 2026-08-02 |  |  | Sin Reajuste | 27000 | 27000 | 0-0 |  | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 425757 | Restitución Estación Fluviometrica Río Maipo en Naltahua | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 313683 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313683 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 425761 | Restitución Estación Fluviometrica Río Mapocho en Rinconada de Maipú | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 208060 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208060 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 425766 | Conservación Red Hidrometrica 2026 | N | 1. OBRAS | 1114-1-LE26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-11 | 2026-10-11 |  |  | Sin Reajuste | 50000 | 47500 | 76700645-4 | ACROP SPA | 0 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23750 | 0 | 0 | 23750 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 425787 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA REGION DE OHIGGINS | N | 1. OBRAS | 897-5-LP26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-07 | 2026-04-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-25 | 2026-07-14 |  |  | Sin Reajuste | 230000 | 210963.236 | 77344692-K | CONSTRUCCIONES MAXIMILIANO FRANCISCO HUERTA CANTIL | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 425788 | CONSERVACION RED FLUVIOMETRICA REGION DE OHIGGINS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0-0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 425789 | CONSERVACION ESTACION RIO TINGUIRIRICA EN LOS OLMOS | N | 1. OBRAS | 897-2-LP26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-04-02 | 2026-06-11 |  |  | Sin Reajuste | 150000 | 144577.232 | 76909634-5 | INGEPROK SPA | 0 | 144577.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144577.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 425790 | CONSERVACION ESTACION RIO CACHAPOAL AJ RIO CLARO | N | 1. OBRAS | 897-3-LP26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-04-02 | 2026-05-22 |  |  | Sin Reajuste | 80000 | 71886.405 | 76909634-5 | INGEPROK SPA | 0 | 71886.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71886.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 425794 | Conservación estaciones Fluviométricas provincia de Última Esperanza 2026 | N | 1. OBRAS | 889-2-LE26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-08 | 2026-04-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-28 | 2026-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 34900 | 34830.943 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 425796 | Conservación estaciones Fluviométricas provincias de Magallanes y Tierra del Fuego 2026 | N | 1. OBRAS | 889-3-LP26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-08 | 2026-05-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-28 | 2026-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 80000 | 77840.732 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 425797 | Conservación estaciones Meteorológicas región de Magallanes 2026 | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-04-08 | 2026-04-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-28 | 2026-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 57000 | 57000 | 0-0 |  | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 425798 | Conservación estación meteorológica Glaciar Balmaceda | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-04-08 | 2026-04-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-28 | 2026-10-31 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 425807 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETRICAS REGION DE COQUIMBO AÑO 2026 | N | 1. OBRAS | 895-5-LP26 | En Ejecución | Propuesta publica | 2026-02-25 | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-18 | 2026-06-17 |  |  | Sin Reajuste | 90000 | 76576.5 | 76559598-3 | CONSTRUCTORA HECTOR ROLANDO ALVAREZ AGUILERA | 0 | 76576.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45945.9 | 0 | 30630.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 425808 | CONSERVACIÓN DE ESTACION FLUVIOMETRICA RIO COGOTI ENTRADA EMBALSE COGOTI | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0-0 |  | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 240000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 425813 | CONSERVACIÓN DE ESTACION FLUVIOMETRICA EN RIO CHALINGA ANTES DE BOCATOMA CUNLAGUA | N | 1. OBRAS | 895-8-LP26 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-03-17 | 2026-04-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-08 | 2026-07-27 |  |  | Sin Reajuste | 140000 | 140000 | 0-0 |  | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 425824 | CONSERVACIÓN MAYOR ESTACIONES CUENCA RIO BAKER REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-06-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 82000 | 0-0 |  | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 425825 | CONSERVACIÓN MAYOR ESTACION FLUVIOMETRICA RÍO BRAVO REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 2026-2027 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 35000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 425826 | CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMETRICAS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-06-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 425827 | CONSERVACIÓN ESTACIONES METEOROLOGICAS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-06-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 25000 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 425828 | CONSERVACIÓN ESTACIONES CUENCAS RIO BAKER Y PASCUA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 50000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 425864 | Conservación estructuras metálicas para la estación meteorológica del Volcán Azufre y estación nivométrica Los Cóndores | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 130000 | 0-0 |  | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 10000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 425865 | Conservación de Estación Fluviométrica Rio Melado en el Látigo | N | 1. OBRAS | 892-5-LE26 | En Licitación | Propuesta publica | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-06-24 | 2026-08-08 |  |  | Sin Reajuste | 48500 | 48500 | 0-0 |  | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 425866 | Conservación estaciones meteorológicas | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 0-0 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 425867 | Conservación estaciones fluviométricas | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 61000 | 0-0 |  | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 425901 | REPARACIÓN SLOMAN POST EVENTO 2025 - DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 425906 | MANTENCION RED HIDROMETRICA ANTOFAGASTA I 2026 - DIRECCION GENERAL DE AGUAS - REGION DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 896-4-LE26 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-04-21 | 2026-05-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-06-04 | 2026-08-03 |  |  | Sin Reajuste | 24000 | 24000 | 0-0 |  | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 426518 | CONSERVACIÓN A LA RED METEOLOLÓGICA REGIÓN DE VALPASRAÍSO 2026 | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-08-03 | 2026-09-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-12 | 2027-03-11 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 59600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59600 | 68400 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 426520 | CONTRATO CONSERVACIÓN A LA RED FLUVIOMETRICAS MEDIANTE HORAS MAQUINA REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-22 | 2027-04-30 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 10000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 426521 | CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMETRICA ACONCAGUA EN RIO BLANCO Y ALICAHUE EN COLLIGUAY | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-18 | 2026-08-16 |  |  | Sin Reajuste | 57000 | 57000 | 0-0 |  | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 426523 | INSTALACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN RIO ROCIN AGUAS ARRIBA EMBALSE CHACRILLA Y MEJORAMIENTO RIO ROCÍN AGUAS ABAJO EMBALSE CHACRILLA | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-04-06 | 2026-04-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-18 | 2026-07-17 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427419 | CONSERVACION DE 7 ESTACIONES METEOROLOGICAS PROVINCIA DE CHILOE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 0-0 |  | 0 | 26180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427421 | CONSERVACION DE 5 ESTACIONES CONTROL NIVEL EN LAGOS PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 15648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427424 | CONSERVACION Y HABILITACION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO MANSO EN LA FRONTERA | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 65000 | 0-0 |  | 0 | 38820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38820 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427427 | CONSERVACION DE 06 ESTACIONES FLUVIO0METRICAS Y 03 ESTACIONES METEOROLOGICAS PROVINCIA DE OSORNO | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0-0 |  | 0 | 34351.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34351.5 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427428 | CONSERVACION DE 06 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 03 ESTACIONES METEOROLOGICAS PROVINCIA DE LLANQUIHUE | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 0-0 |  | 0 | 18288.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18288.678 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 427429 | CONSERVACION DE ESTACION FLUVIOMETRICA RIO MAULLIN EN LAS QUEMAS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 58000 | 0-0 |  | 0 | 36711.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36711.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 429766 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN RÍO RAPEL EN PALOMO | N | 1. OBRAS | 895-7-LP26 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-03-16 | 2026-04-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-08 | 2026-07-07 |  |  | Sin Reajuste | 95000 | 95000 | 0-0 |  | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 430859 | conservacion de laboratorio ambiental | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 431854 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y DE EMBALSES | N | 1. OBRAS | 892-4-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-04-27 | 2026-05-17 |  |  | Sin Reajuste | 69500 | 59210.389 | 78161999-K | EDIFICAVAL SPA | 0 | 69500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59210.389 | 0 | 10289.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 432542 | CONSERVACION ESTACION QUEBRADA LA NEGRA Y CERRO LOS GUZMANES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 432589 | CONSERVACION LABORATORIO AMBIENTAL RED HIDROMETRICA REGION DE LOS RIOS AÑO 2026 | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 22000 | 0-0 |  | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 433078 | INSTALACION DE BOMBA DE POZO DE AGUAS SERVIDAS EN DEPENDENCIAS DGA | N | 1. OBRAS | 1-2 | Adjudicado | Trato directo | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-04-08 | 2026-08-06 |  |  | Sin Reajuste | 2737 | 2737 | 77880399-2 | CONSTRUCTORA ZEPEDA SPA | 0 | 2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 433145 | CONSERVACION ESTACION NIVOMETRICA LAGUNA LOS CRISTALES | N | 1. OBRAS | 897-6-LE26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-18 | 2026-06-15 |  |  | Sin Reajuste | 25000 | 24000 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 433446 | MANTENCION RED HIDROMETRICA ANTOFAGASTA II 2026 DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 0-0 |  | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 384954 | Arrastre proyecto CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2029-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6597513 | 0-0 |  | 0 | 575098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575098 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 433925 | ADQUISICION E INSTALACION CAMPANA EXTRACTORA DE GASES EN SALA CENTRAL DE LABORATORIO AMBIENTAL DGA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1019-31-LE26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-04-28 | 2026-07-27 |  |  | Sin Reajuste | 10378.74 | 10378.74 | 78367110-7 | DEL CARPIO ANALISIS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 10378.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10378.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 384954 | Arrastre proyecto CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2029-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6597513 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520910 | 772921 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410627 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2029-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 121864.36 | 0-0 |  | 0 | 39523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9918 | 29605 | 43044 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 423340 | DISEÑO ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RÍO BLANCO DGA LOS RIOS AÑO 2025 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5617-8-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-29 | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2026-05-23 |  |  | Sin Reajuste | 42000 | 41996.8 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 30 | 23516.8 | 23516.8 | 0 | 0 | 23516.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 425709 | Asesoria de Inspeccion Fiscal por Construccion estacion fluviometrica rio Blanco Region de Los Ríos años 2026-2027 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-30 | 2026-07-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-31 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 22680 | 22680 | 0-0 |  | 0 | 6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6804 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 426116 | Consultoría de diseño nueva estación Aucanquilcha y Campamento Geotérmico Corfo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 70476 | 0-0 |  | 0 | 21143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 426118 | Consultoría de AIF Aucanquilcha y Campamento Geotérmico Corfo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11960 | 0-0 |  | 0 | 3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 426119 | Consultoría de diseño nueva estación Estandar | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1019-6-LE26 | Adjudicado | Propuesta publica | 2026-02-06 | 2026-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-03-03 | 2026-04-02 |  |  | Sin Reajuste | 13713.75 | 13713.75 | 77762095-9 | Barú Ingenieria Limitada | 0 | 13713.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13713.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 420485 | CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTACIONES METEOROLÓGICAS CERRO LA OVEJA Y GRAN CAMPO NEVADO | A | 1. OBRAS | 889-16-LQ25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-08-14 | 2025-10-09 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-11-11 | 2026-04-30 |  |  | Sin Reajuste | 183950 | 182042.141 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 100 | 127429.499 | 127429.499 | 0 | 0 | 127429.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 421274 | CONSTRUCCION DE ESTACION NIVOMETRICA CASA DEL CANTO | A | 1. OBRAS | 895-16-LP25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-09-04 | 2025-09-29 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-24 | 2026-05-08 |  |  | Sin Reajuste | 108290 | 93672.17 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 100 | 61185.17 | 61185.17 | 0 | 0 | 0 | 61185.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 421513 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA PUYEHUE- AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA- DGA LOS RIOS AÑO 2025 | A | 1. OBRAS | 5617-3-LP25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-08-28 | 2025-09-23 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2026-07-02 |  |  | Sin Reajuste | 104520 | 93266.567 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 100 | 61910.566 | 61910.566 | 0 | 61910.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 421539 | CONSTRUCCION DE UNA ESTACION METEOROLOGICA EN EL VOLCAN LLAIMA REGION DE LA ARAUCANIA | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-08-14 | 2025-09-03 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-10-08 | 2025-12-12 |  |  | Sin Reajuste | 110760 | 89536.845 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 0 | 62675.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62675.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 421596 | CONSTRUCCION ESTACION GLACIOMETEOROLOGICA MICHIMAHUIDA SUR | A | 1. OBRAS | 893-13-LP25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-11 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2026-03-11 |  |  | Sin Reajuste | 111540 | 92820 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 50 | 64974 | 64974 | 0 | 0 | 64974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 421598 | CONSTRUCCION DE 2 ESTACIONES DE LAGOS GLACIARES RIO FRIO Y RIO AMARILLO PROVINCIA PALENA | A | 1. OBRAS | 893-14-LQ25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-09-11 | 2025-10-02 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-11-13 | 2026-03-13 |  |  | Sin Reajuste | 163020 | 160650 | 77613082-6 | SMA INVERSIONES LTDA | 50 | 112455 | 112455 | 0 | 112455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 425708 | Construcción estacion fluviometrica Río Blanco Región de Los Ríos año 2026 | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-31 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 192737 | 192737 | 0-0 |  | 0 | 57821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57821 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 426114 | Construcción nueva estación Cerro Punar | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6998.96 | 0-0 |  | 0 | 6999.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6999.966 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 426703 | CONSTRUCCION DE ESTACION METEOROLOGICA DE ALTA MONTAÑA REGION ANTOFAGASTA | A | 1. OBRAS | 1019-133-LP25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-10-14 | 2025-11-03 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-12-03 | 2026-12-03 |  |  | Sin Reajuste | 98707.042 | 98707.042 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 0 | 81707.042 | 81707.042 | 0 | 81707.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 429227 | CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN GLACIOMÉTRICA PAMPA ORCOGUANO | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2026-09-01 | 2026-09-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-05 | 2026-11-19 |  |  | Sin Reajuste | 80000 | 80000 | 0-0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 429938 | Construcción nueva estación Meteorológica | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 111542 | 0-0 |  | 0 | 33462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33462 | 78080 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 429949 | Construcción Estación de Alta Montaña Cerro Llanquipa Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0-0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 430502 | CONSTRUCCION DE ESTACION VALLE LAS HORQUETAS PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 125485 | 0-0 |  | 0 | 37645.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37645.507 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 430505 | CONSTRUCCION ESTACION DE ALTA MONTAÑA CORCOVADO NORTE PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 125485 | 0-0 |  | 0 | 37645.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37645.507 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 410627 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2029-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 121864.36 | 0-0 |  | 0 | 287624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287624 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 410627 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-09-01 | 2029-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 121864.36 | 0-0 |  | 0 | 34909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34909 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 433936 | ADQUISICIÓN DE EPP DE ALTA MONTAÑA - HIDROLOGIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4433.999 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4433.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4433.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397894 | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAIPO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | A | 2. ESTUDIOS | 1-2 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-29 | 2024-05-29 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-23 | 2025-12-22 |  |  | Sin Reajuste | 348331.933 | 348331.933 | 76361178-7 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN AGUAS SPA . | 100 | 78341.165 | 78341.165 | 0 | 0 | 78341.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397909 | ANÁLISIS DE LA CUENCA RAPEL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | A | 2. ESTUDIOS | 1-2 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-13 | 2027-11-20 |  |  | Sin Reajuste | 511386.491 | 505735 | 77718708-2 | ASESOR.PROFESIONALES EN INGEN.Y PLANIF.TERRITORIA | 0 | 303625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159973 | 0 | 0 | 0 | 143652 | 251933.408 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397910 | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAULE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-05 | 2028-05-08 |  |  | Sin Reajuste | 393481.073 | 393481.073 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 124084 | 10000 | Estudio Básicos
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409430 | ARRASTRE 2025 EN ADELANTE | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4270493 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70577 | 47366
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 414297 | ANÁLISIS DE LA CUENCA DEL RÍO CHOAPA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | A | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-05-21 | 2024-06-28 | 2025-05-26 | 2024-06-28 | 2026-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 317727.565 | 321973.455 | 76361178-7 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN AGUAS SPA . | 64 | 119014.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119014.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 419424 | ANALISIS DE LA CUENCA SALAR DE ATACAMA PARA LA FORMULACION DEL PERH | A | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-22 | 2027-12-30 |  |  | Sin Reajuste | 530080.639 | 530080.639 | 0-0 |  | 0 | 259904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77971 | 0 | 0 | 0 | 181933 | 181492 | 93104 | Estudio Básicos
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 422175 | ANÁLISIS DE LA CUENCA BIOBÍO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | A | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-04 | 2025-10-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-03 | 2028-11-27 |  |  | Sin Reajuste | 541000 | 541000 | 0-0 |  | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151200 | 190000 | 75677 | Estudio Básicos
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 425193 | ANÁLISIS DE LA CUENCA ELQUI PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-01 | 2028-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 395540 | 0-0 |  | 0 | 217441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199929 | 17512 | 145977 | 123273 | Estudio Básicos
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 425196 | ANÁLISIS DE LA CUENCA LIMARÍ PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 391292 | 0-0 |  | 0 | 215188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 153188 | 146104 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 425197 | ANÁLISIS DE LA CUENCA ACONCAGUA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-02-27 | 2026-03-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-28 | 2028-11-03 |  |  | Sin Reajuste | 436000 | 436000 | 0-0 |  | 0 | 192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192000 | 204000 | 40000 | Estudio Básicos
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 425759 | ANÁLISIS DE LA CUENCA MATAQUITO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-06-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 399782 | 0-0 |  | 0 | 164782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164782 | 0 | 188000 | 47000 | Estudio Básicos
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 425763 | ANÁLISIS DE LA CUENCA LIGUA PETORCA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-02-27 | 2026-03-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-28 | 2028-11-08 |  |  | Sin Reajuste | 413000 | 413000 | 0-0 |  | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 189000 | 39000 | Estudio Básicos
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 425765 | ANÁLISIS DE LA CUENCA AYSEN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-06-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 404000 | 0-0 |  | 0 | 169000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169000 | 188000 | 47000 | Estudio Básicos
Gestión Hídrica y Organizaciones-DGA | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 430045 | ANÁLISIS DE LA CUENCA TOLTÉN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-05-04 | 2028-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 493879.135 | 493879.135 | 0-0 |  | 0 | 196703.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196703.83 | 0 | 146607.095 | 150568.21 | Estudio Básicos
Instituto Nacional de Hidráulica | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PE¿AFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40072185-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA- INH 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 376929 | CONSERVACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INH PEÑAFLOR | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | TALAGANTE | PEÑAFLOR | Sin Reajuste | 0 | 12657 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12657 | 0 | 0
Instituto Nacional de Hidráulica | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40078257-0 | CONSERVACION GALPON LABORATORIO CALIBRACIONES BANCO PRUEBA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 433368 | Conservación Galpón calibraciones Banco Prueba | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 143988 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instituto Nacional de Hidráulica | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40078257-0 | CONSERVACION GALPON LABORATORIO CALIBRACIONES BANCO PRUEBA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 433368 | Conservación Galpón calibraciones Banco Prueba | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 143988 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 142688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instituto Nacional de Hidráulica | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 50000734-0 | CONSERVACION GALPON DE MODELOS N°1 - REPARACION DE EMERGENCIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 433374 | CONSERVACION GALPON DE MODELOS N°1-REPARACION DE EMERGENCIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100841 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instituto Nacional de Hidráulica | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 50000734-0 | CONSERVACION GALPON DE MODELOS N°1 - REPARACION DE EMERGENCIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 433374 | CONSERVACION GALPON DE MODELOS N°1-REPARACION DE EMERGENCIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100841 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instituto Nacional de Hidráulica | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 50001505-0 | CONSERVACION GALPON DE MODELOS N°2 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 433375 | CONSERVACION GALPON DE MODELOS N°2 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 142542 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instituto Nacional de Hidráulica | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 50001505-0 | CONSERVACION GALPON DE MODELOS N°2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 433375 | CONSERVACION GALPON DE MODELOS N°2 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 142542 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 141242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Superintendencia de Servicios Sanitarios | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40041751-0 | REPOSICION TERRAZA - piso 7 SISS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376927 | REPOSICION TERRAZA Y SALA DE SERVIDORES SISS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 562206 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16660 | 545546 | 0
[32 empty] | 2938841977.147 | 789170324.634 | 27333243.565 | 278798643.181 | 262054223.88 | 220984214.008 | 181373760.381 | 206621425.434 | 204017589.129 | 246315292.663 | 248399736.576 | 284830007.474 | 340141368.007 | 437972472.849 | 2792704929.572 | 7404078260.568